## 1Ф
Приложение № 1
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 1. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы
за 2020 год
Отчет о реализации инвестиционной программы Публичного акционерного общества энергетики и электрофикации Кубани (ПАО "Россети Кубань")
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2020 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Минэнерго № 23@ от 25.12.2020г
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики, млн. рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2020 года , млн. рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2020 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений 2020 года, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2021 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования капитальных вложений 2020 года | [9 empty] | Причины отклонений
[7 empty] | План |  |  |  |  | Факт | [5 empty] | Общий объем финансирования, в том числе за счет: |  | федерального бюджета |  | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |  | иных источников финансирования
[7 empty] | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
[18 empty] | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 26528.9599 | 14585.0381 | 11168.9513 | 15360.0086 | 4374.6426 | 0 | 0 | 2876.7566 | 1497.8859 | 5607.943 | 0 | 0 | 3624.4991 | 1983.4439 | 9752.0656 | 1233.3004 | 28.19% | 0 | - | 0 | - | 747.7424 | 25.99% | 485.558 | 32.42% | Г
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 13592.097 | 2489.6545 | 6276.6371 | 7315.4599 | 1806.1317 | 0 | 0 | 1017.1335 | 788.9982 | 2895.1974 | 0 | 0 | 1894.0017 | 1001.1957 | 4420.2626 | 1089.0657 | 60.3% | 0 | - | 0 | - | 876.8682 | 86.21% | 212.1975 | 26.89% | Г
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 10291.2861 | 10243.7204 | 3427.81 | 6863.476 | 1810.7653 | 0 | 0 | 1292.2133 | 518.552 | 2045.9853 | 0 | 0 | 1136.2244 | 909.7609 | 4817.4907 | 235.2199 | 12.99% | 0 | - | 0 | - | -155.989 | -12.07% | 391.2089 | 75.44% | Г
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 1024.2732 | 273.3602 | 1011.8634 | 12.4098 | 12.4098 | 0 | 0 | 12.4098 | 0 | 206.6184 | 0 | 0 | 200.7595 | 5.8589 | -194.2085 | 194.2085 | 1565% | 0 | - | 0 | - | 188.3497 | 1518% | 5.8589 | - | Г
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 258.1773 | 376.607 | 67.2872 | 190.8901 | 40.8126 | 0 | 0 | 40.8126 | 0 | 27.287 | 0 | 0 | 27.2857 | 0.0013077 | 163.6031 | -13.5256 | -33.14% | 0 | - | 0 | - | -13.5269 | -33.14% | 0.0013077 | - | Г
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0.32493 | 0 | 0.31973 | 0.0051903 | 0.0051903 | 0 | 0 | 0.0051903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0051903 | -0.0051903 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.0051903 | -100% | 0 | - | Г
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 1362.8014 | 1201.696 | 385.0339 | 977.7675 | 704.5179 | 0 | 0 | 514.1822 | 190.3357 | 432.8549 | 0 | 0 | 366.2278 | 66.6271 | 544.9126 | -271.6629 | -38.56% | 0 | - | 0 | - | -147.9543 | -28.77% | -123.7086 | -64.99% | Г
1 | Краснодарский край | Г | 24640.3117 | 13139.239 | 10259.2411 | 14381.0706 | 4064.2377 | 0 | 0 | 2595.335 | 1468.9027 | 5262.6614 | 0 | 0 | 3335.5273 | 1927.1341 | 9118.4092 | 1198.4237 | 29.49% | 0 | - | 0 | - | 740.1922 | 28.52% | 458.2314 | 31.2% | Г
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 12611.7325 | 2453.5607 | 5669.5861 | 6942.1464 | 1701.1158 | 0 | 0 | 925.5734 | 775.5424 | 2738.9965 | 0 | 0 | 1762.73 | 976.2665 | 4203.1498 | 1037.8807 | 61.01% | 0 | - | 0 | - | 837.1566 | 90.45% | 200.7241 | 25.88% | Г
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 12497.1447 | 2313.6648 | 5662.3356 | 6834.8091 | 1629.1209 | 0 | 0 | 853.6845 | 775.4364 | 2707.9079 | 0 | 0 | 1748.1841 | 959.7238 | 4126.9012 | 1078.787 | 66.22% | 0 | - | 0 | - | 894.4996 | 104.8% | 184.2874 | 23.77% | Г
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 5955.4245 | 0 | 3946.8758 | 2008.5487 | 439.6262 | 0 | 0 | 439.6262 | 0 | 985.3273 | 0 | 0 | 985.3273 | 0 | 1023.2215 | 545.701 | 124.1% | 0 | - | 0 | - | 545.701 | 124.1% | 0 | - | Г
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 1087.8625 | 0 | 547.9577 | 539.9048 | 162.3273 | 0 | 0 | 162.3273 | 0 | 542.3121 | 0 | 0 | 531.1461 | 11.166 | -2.4074 | 379.9848 | 234.1% | 0 | - | 0 | - | 368.8188 | 227.2% | 11.166 | - | Г
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 5453.8577 | 2313.6648 | 1167.5021 | 4286.3556 | 1027.1673 | 0 | 0 | 251.7309 | 775.4364 | 1180.2685 | 0 | 0 | 231.7107 | 948.5577 | 3106.0871 | 153.1011 | 14.91% | 0 | - | 0 | - | -20.0202 | -7.953% | 173.1213 | 22.33% | Г
1.1.1.3 | Строительство двух ЛЭП 35 кВ Порт-Мост-1 | I_prj_107000_60123 | 148.2923 | 186.3641 | 148.2906 | 0.0017871 | 0.0017871 | 0 | 0 | 0 | 0.0017871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0017871 | -0.0017871 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.0017871 | -100% | непредоставление расчетных документов подрядчиком
1.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ «Ангарская» с заходами ВЛ 110 кВ | I_prj_107000_60125 | 721.7124 | 891.9646 | 12.0276 | 709.6848 | 550.5676 | 0 | 0 | 193.2297 | 357.3379 | 342.0826 | 0 | 0 | 188.798 | 153.2846 | 367.6022 | -208.485 | -37.87% | 0 | - | 0 | - | -4.4318 | -2.294% | -204.0533 | -57.1% | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ПС 110/35/10 кВ «Казенно-Кужорская» до ТП-68, расположенной в районе земельного участка по ул. Хлеборобная, 27, г. Лабинск Лабинского района (заявитель АО «НЭСК-электросети», ТУ №ИА-04/002-17, дог. №21200-17-00389884 от 01.08.2017) | I_prj_107000_60124 | 25.9794 | 36.2479 | 7.4885 | 18.4909 | 18.4909 | 0 | 0 | 10.7017 | 7.7892 | 15.5066 | 0 | 0 | 11.6209 | 3.8857 | 2.9843 | -2.9843 | -16.14% | 0 | - | 0 | - | 0.91925 | 8.59% | -3.9035 | -50.11% | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110 кВ Псебай с оснащением оборудованием в объеме, обеспечивающим параллельную работу ГПУ ООО «Кнауф Гипс Кубань» без выдачи мощности в сеть ПАО Кубаньэнерго" | K_prj_107000_60951 | 2.7971 | НД | 0 | 2.7971 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7971 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство основной и резервной КЛ-6 кВ для присоединения к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств медицинского центра по адресу: Краснодарский край, р-н Ейский,г. Ейск, ул. Шмидта, д. 44» (договор ТП от 30.01.2020 № 20501-19-00547482-1) | K_prj_107000_60952 | 3.1097 | НД | 0 | 3.1097 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1097 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ, участка ВЛ-10 кВ КИ-5, участка ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП 10/0,4 кВ до границы участка заявителя Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Красноармейская центральная районная больница» Министерства здравоохранения Краснодарского края, согласно ТУ №06-03/0181-20-сс, в целях электроснабжения объекта по адресу: Красноармейский район, ст. Полтавская, ул. Просвещения, д. 59, корп. 3, кадастровый номер земельного участка 23:13:0102032:303 (договор от 25.03.2020 №20903-20-00559954-1, максимальная присоединяемая мощность - 209 кВт) | K_prj_107000_60953 | 2.2052 | НД | 0 | 2.2052 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.61427 | 0 | 0 | 0 | 0.61427 | 1.5909 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство СП-10 кВ с установкой 2 линейных ячеек в РУ-10кВ ПС110/35/10 кВ «Медведовская»; строительство одной ВЛЗ-10 кВ от СП-10 кВ в РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ «Медведовская» до границы земельного участка по адресу: Краснодарский край, Динской район, в границах ООО «Агрофирма «Луч», кадастровый номер 23:07:0404000:21, заявитель Фонд содействия строительству объектов социально-культурного значения «Моя Кубань» со строительством участка одной КЛ-10 кВ. (ТУ ИА-03/0014-20 от 16.03.2020 ТП № 21200-20-00556914-1 от 16.03.2020) | K_prj_107000_60954 | 36.7 | НД | 0 | 36.7 | НД | НД | НД | НД | НД | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 33.9 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство отпайки на ПС 110 кВ «Пенайская» от одной из цепей ВЛ 110 кВ «Кирилловская-Восточная» и отпаек на ПС 110 кВ «Пролетарий» от двух цепей ВЛ 110 кВ «Кирилловская-Восточная» | K_prj_107000_60818 | 14.4994 | НД | 10.5805 | 3.9188 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9188 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ в с. Витязево согласно договору технологического присоединения от 29.04.2020 № 21200-20-00559042-1 заявитель Манелова М.Г. | K_prj_107000_60955 | 6.5482 | НД | 0 | 6.5482 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.3909 | 0 | 0 | 0 | 0.3909 | 6.1573 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ НС-12, Краснодарский край, г. Краснодар, СХП "Росток" согласно договору технологического присоединения: от 03.02.2020 № 21106-20-00551224-1, Заявитель – Намоев Т.В. | K_prj_107000_60956 | 2.4265 | НД | 0 | 2.4265 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.058236 | 0 | 0 | 0 | 0.058236 | 2.3683 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство двух СП-10 кВ с установкой 2 линейных ячеек, прокладка двух КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ «Военгородок», строительство 2РП-10 кВ с установкой 4-х линейных ячеек, Краснодарский край, г. Краснодар, д.53, в границах участка почтового отделения 53 согласно договору технологического присоединения: от 25.09.2019 №21106-19-00526946-1, Заявитель – ООО «Специализированный застройщик «Семья-1». | L_032310_000000947 | 41.6717 | НД | 0 | 41.6717 | НД | НД | НД | НД | НД | 10.8793 | 0 | 0 | 0 | 10.8793 | 30.7924 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ «Ангарская», в г. Краснодар Краснодарского края, ГБУЗ «Научно-исследовательский институт – ККБ № 1 имени профессора С.В. Очаповского» Министерство здравоохранения Краснодарского края | L_032310_000000948 | 285.7086 | НД | 0 | 285.7086 | НД | НД | НД | НД | НД | 2.4742 | 0 | 0 | 0 | 2.4742 | 283.2344 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Военгородок» с установкой двух линейных ячеек в РУ-10 кВ на разных секциях шин для подключения энергопринимающих устройств | K_prj_107000_60959 | 4.9186 | НД | 0 | 4.9186 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9186 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от двух линейных ячеек на разных с.ш. РУ-10 кВ 2БРТП-10/0,4 кВ проектируемого по ТЗ 4915, Строительство 2БКРП-10 кВ в г. Краснодар, ул.им. Пушкина, уч.8, Заявитель – Государственное казенное учреждение «Главное управление строительства Краснодарского края» | L_032310_000000938 | 68.6313 | НД | 0 | 68.6313 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.89116 | 0 | 0 | 0 | 0.89116 | 67.7402 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Юго-Восточная» с установкой одной линейной ячейки на II с.ш. в РУ-6 кВ для подключения энергопринимающих устройств ООО «СК Мегаполис» по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Магистральная, в пересечении с пр. 4-й Онежский, к/н 23:43:0404005:562 | J_prj_107000_60671 | 1.6095 | НД | 0 | 1.6095 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.088742 | 0 | 0 | 0 | 0.088742 | 1.5207 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ 10 кВ г. Анапа согласно договору от 12.03.2015 № 21200-14-00208254-1 Заявитель ФКУ "ОДЕЗ ФНС России" | I_prj_107000_60130 | 68.2788 | 95.4003 | 36.9774 | 31.3014 | 31.3014 | 0 | 0 | 0 | 31.3014 | 31.3014 | 0 | 0 | 0 | 31.3014 | -8.15e-06 | 8.15e-06 | 2.604e-05% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 8.15e-06 | 2.604e-05% | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 110 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств АО "Новорослесэкспорт" по договору №31200-16-00324640-4 от 07.10.2016 - 1 этап строительства (ориентировочная протяженность 3,5 км) | H_prj_107000_51055 | 269.3417 | 303.5878 | 18.3212 | 251.0205 | 201.0205 | 0 | 0 | 47.7995 | 153.221 | 114.0651 | 0 | 0 | 0 | 114.0651 | 136.9553 | -86.9553 | -43.26% | 0 | - | 0 | - | -47.7995 | -100% | -39.1558 | -25.56% | По инициативе заявителя подписано доп. соглашение к договору ТП о переносе срока исполнения на 15.03.2021
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 110 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств АО "Новорослесэкспорт" по договору №31200-16-00324640-4 от 07.10.2016 - 2 этап строительства (ориентировочная протяженность 6,0 км) | K_prj_107000_60883 | 390.6636 | 464.7983 | 31.3771 | 359.2865 | 212.568 | 0 | 0 | 0 | 212.568 | 200.1969 | 0 | 0 | 9.4357 | 190.7612 | 159.0896 | -12.3711 | -5.82% | 0 | - | 0 | - | 9.4357 | - | -21.8068 | -10.26% | По инициативе заявителя подписано доп. соглашение к договору ТП о переносе срока исполнения на 15.03.2021
1.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ, строительство КВЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ ТП-А417-ТП-А49 до КТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения электроустановок заявителя Департамент строительства администрации города Сочи земельный участок для обеспечения инженерной инфраструктурой земельных участков, выделенных многодетным семьям в п. Верхнениколаевское по адресу: г. Сочи, Адлерский район, с. Верхнениколаевское, ул. Глициний, уч.№30 (кадастровый номер 23:49:0401007:2607)(договор от 31.07.2018 №20202-18-00452924-1) | J_prj_107000_60384 | 6.0229 | 26.2871 | 0 | 6.0229 | 0.33234 | 0 | 0 | 0 | 0.33234 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 4.4229 | 1.2677 | 381.4% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1.2677 | 381.4% | Досрочное выполнение работ подрядной организацией
1.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ, строительство КВЛ-10 кВ от ближайшей опоры КВЛ-10 кВ ТП-А113-ТП-А458п/ТП-114п до КТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения электроустановок заявителя Департамент строительства администрации города Сочи земельный участок для обеспечения инженерной инфраструктурой земельных участков, выделенных многодетным семьям в п. Кудепста по адресу: г. Сочи, Адлерский район, п. Кудепста, земельный участок (кадастровый номер 23:49:0401009:2786) (договор от 31.07.2018 №20206-18-00452896-1) | J_prj_107000_60385 | 7.12 | 26.774 | 0 | 7.12 | 0.37037 | 0 | 0 | 0 | 0.37037 | 2.096 | 0 | 0 | 0 | 2.096 | 5.024 | 1.7256 | 465.9% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1.7256 | 465.9% | Досрочное выполнение работ подрядной организацией
1.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ, строительство КЛ-10 кВ для включения проектируемой КТП-10/0,4 кВ от I с.ш. РУ-10 кВ ПА 110/10 кВ «Аше» для технологического присоединения электроустановок заявителя Департамент строительства администрации города Сочи земельный участок для обеспечения инженерной инфраструктурой земельных участков, выделенных многодетным семьям в п. Аше по адресу: г. Сочи, Лазаревский район, микрорайон Аше в районе базы отдыха «Водопадный» (кадастровый номер 23:49:0105004:1039) (договор от 31.07.2018 №20204-18-00450750-1)» | J_prj_107000_60386 | 22.4226 | 25.388 | 0 | 22.4226 | 1.1265 | 0 | 0 | 0 | 1.1265 | 0.3542 | 0 | 0 | 0 | 0.3542 | 22.0684 | -0.7723 | -68.56% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.7723 | -68.56% | корректировка сроков выполнения работ в связи с отсутствием оплаты от заявителя.
1.1.1.3 | Строительство 2 КЛ-6 кВ в г. Анапа, (Договор ТП №20102-16-00309062-1 от 24.11.2016) | H_prj_107000_51022 | 23.4396 | 38.658 | 3.4098 | 20.0298 | 10.5193 | 0 | 0 | 0 | 10.5193 | 0.41648 | 0 | 0 | 0 | 0.41648 | 19.6133 | -10.1029 | -96.04% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -10.1029 | -96.04% | длительное проведение торгово-закупочных процедур в связи с корректировкаой согласованием технических решений
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от ячейки РУ 10 кВ ПС 220/110/35/10 кВ «Порт» до границы участка заявителя Федеральное казенное учреждение «Управления федеральных автомобильных дорог «Черноморье» Федерального дорожного агентства согласно ТУ №005-17, в целях электроснабжения объекта электросетевого хозяйства, расположенного по адресу: Краснодарский край, Темрюкский район» | I_prj_107000_60133 | 28.9524 | 53.7487 | 28.843 | 0.10936 | 0.10936 | 0 | 0 | 0 | 0.10936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10936 | -0.10936 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.10936 | -100% | дефицит денежных средств в связи с нарушением платежной дисциплины сбытовыми организациями
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ПС 220 кВ «Порт» до границы земельного участка заявителя (ФКУ Упрдор «Черноморье»), находящегося по адресу: Краснодарский край» (договор об осуществлении технологического присоединения от 30.08.2017 №20901-17-00400798-4) | I_prj_107000_60142 | 54.8365 | 58.3369 | 54.8215 | 0.015056 | 0.015056 | 0 | 0 | 0 | 0.015056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015056 | -0.015056 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.015056 | -100% | дефицит денежных средств в связи с нарушением платежной дисциплины сбытовыми организациями
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №53 ВЛ-10 кВ ТТ-1 до границы земельного участка по адресу:-Тимашевский район, г. Тимашевск, ул. Гибридная, д.2 , заяв | K_prj_107000_60884 | 1.55 | НД | 0 | 1.55 | НД | НД | НД | НД | НД | 1.1642 | 0 | 0 | 0 | 1.1642 | 0.38583 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство 2-х КЛ-10 кВ для включения проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в рассечку двух КЛ-10 кВ: ТП-25 (I с.ш.) – ТП-192 (I с.ш.) и ТП-25 (II с.ш.) – ТП-192 (II с.ш.) для технологического присоединения электроустановок Заявителя Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Онкологический диспансер №2» Министерства здравоохранения Краснодарского края ЭПУзданий онкологического ¶диспансера по адресу: г. Сочи, ул. Дагомысская, д.38¶ | K_prj_107000_60885 | 16.7171 | НД | 0 | 16.7171 | НД | НД | НД | НД | НД | 8.6251 | 0 | 0 | 0 | 8.6251 | 8.092 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | п.3518 Строительство ВЛ-6 кВ, КТП-6/0,4 кВ и ВЛИ-0,4 кВ в ст. Натухаевская согласно договору технологического присоединения: от 30.09.2019 г. № 20104-19-00525556-1 заявитель Муниципальное бюджетное учреждение "Спортивная школа "Раевская" муниципального образования город Новороссийск | K_prj_107000_60886 | 3.0715 | НД | 0 | 3.0715 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.37264 | 0 | 0 | 0 | 0.37264 | 2.6989 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ, СП-10 кВ и БКРП-10 кВ в г. Геленджик согласно договору технологического присоединения от 04.02.2020 №21200-20-00547990-1 заявитель ООО «СПД» | K_prj_107000_60887 | 122.74 | НД | 0 | 122.74 | НД | НД | НД | НД | НД | 70.5008 | 0 | 0 | 0 | 70.5008 | 52.2392 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ Южная Озереевка с установкой двух трансформаторов 110/10 кВ мощностью 10МВА каждый | L_112310_000000949 | 873.8047 | НД | 0 | 873.8047 | НД | НД | НД | НД | НД | 12.7107 | 0 | 0 | 0 | 12.7107 | 861.094 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство питающих ЛЭП 110 кВ (ориентировочная протяженность 20,9 км) для присоединения ПС 110 кВ Южная Озереевка | L_112310_000000950 | 505.0887 | НД | 0 | 505.0887 | НД | НД | НД | НД | НД | 10.2543 | 0 | 0 | 0 | 10.2543 | 494.8343 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | «Строительство двух ЛЭП-10 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин в РУ-10 кВ «РПП-10»; строительство двух 2БКТП-10/0,4 кВ с установкой силовых трансформаторов для технологического присоединения электроустановок заявителя- Брюховецкий район, ст. Брюховецкая, ул. Ленина, д.144, заявитель ООО «Ренус Фрейт логистик» (ТУ ИА-08/0008-19 от 30.09.2019 ТП № 21200-19-00520600-1 от 30.09.2019) | K_prj_107000_60922 | 41.25 | НД | 0 | 41.25 | НД | НД | НД | НД | НД | 3.0494 | 0 | 0 | 0 | 3.0494 | 38.2006 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-2А с площадью поперечного сечения от 3х70+(1х54,6; 1х70; 1х95) мм2 до 3х95+(1х70; 1х95) мм2). Установка КТП-10(6)/0,4 кВ на максимальную мощность от 356 кВт до 560,7 кВт. Строительство ВЛЗ-10 кВ проводом СИП-3 сечением 95 мм2. По договору № 20801-19-00546288-1 от 11.02.2020. Заявитель – Общество с ограниченной ответственностью «РН Газотопливная компания». ЭПУ здания операторной - АЗС 89:Краснодарский край, р-н. Выселковский, относительно ориентира автомобильная дорога "ст. Журавская - г. Тихорецк" км. 14+200, слева, расположенного в границах участка (кад. №23:05:0604000:501) | K_prj_107000_60927 | 4.38 | НД | 0 | 4.38 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.96431 | 0 | 0 | 0 | 0.96431 | 3.4157 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство 2-х КЛ-10 кВ для включения 2БКТП-10/0,4 кВ от двух линейных ячеек РУ-10 кВ ТРП-48, строительство КЛ-0,4 кВ от I, II с.ш. РУ-0,4 кВ 2БКТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО "Кубаньэнерго" энергопринимающих устройств Заявителя Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская поликлиника №2 города Сочи" Министерства здравоохранения Краснодарского края ЭПУ нежилого здания по адресу: г. Сочи, Адлерский район, ул. Гудаутская, дом №7 | K_prj_107000_60929 | 24.84 | НД | 0 | 24.84 | НД | НД | НД | НД | НД | 6.7482 | 0 | 0 | 0 | 6.7482 | 18.0918 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ-10 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-84 (I с.ш.) – ТП-557 (I с.ш.), строительство 2-х КЛ-10 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-84 (II с.ш.) – ТП-557 (II с.ш.) для технологического присоединения электроустановок Заявителя Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Корона» ЭПУ земельного участка для жилого комплекса по адресу: г. Сочи, ул. Пластунская, 104а (кадастровый номер 23:49:0205009:231) | K_prj_107000_60930 | 0.74474 | НД | 0 | 0.74474 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.4439 | 0 | 0 | 0 | 0.4439 | 0.30084 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2БКРП-10 кВ, строительство 2-х КЛ-10 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ РП-205 до 2БКРП-10 кВ для технологического присоединения электроустановок Заявителя Общество с ограниченной ответственностью «Жилой Комплекс «Курортный»» ЭПУ земельного участка для застройки микрорайона «Кудепста-3» и жилого комплекса по адресу: г. Сочи, Адлерский район, ул. Ленина (кадастровый номер 23:49:0402056:1042) | K_prj_107000_60931 | 63.2391 | НД | 0 | 63.2391 | НД | НД | НД | НД | НД | 4.676 | 0 | 0 | 0 | 4.676 | 58.5631 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях ¶шин РУ-10 кВ ТП-1000 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств заявителя Акционерное общество «Волжскрезинотехника» ЭПУ гостиницы по адресу: г. Сочи, ул. Ландышевая, д.17 | K_prj_107000_60932 | 4.3215 | НД | 0 | 4.3215 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.1704 | 0 | 0 | 0 | 0.1704 | 4.1511 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство КТПП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ ¶для включения проектируемой КТПП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ¶РП-15 - ТП-Л5п для технологического присоединения электроустановок заявителя Общество с ограниченной ответственностью «Дельфинарий ¶«Морская звезда» ЭПУ комплекса нежилых зданий и сооружений «Дельфинарий» по адресу: г. Сочи, Лазаревский район, ул. Победы, д. 153 | K_prj_107000_60933 | 1.9744 | НД | 0 | 1.9744 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.3063 | 0 | 0 | 0 | 0.3063 | 1.6681 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-0,4 кВ от I и II секций шин РУ-0,4 кВ ТП-1102 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств заявителя Муниципальное казенное учреждение города Сочи «Управление капитального строительства» ЭПУ блок ДДУ на территории муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения центр развития ребенка – детского сада №19, по ул.Абрикосовая, 11а Центрального района (проектно-изыскательские работы, строительство) по адресу: Центральный район, ул. Абрикосовая, 11а (кадастровый номер 23:49:0205014:17) | K_prj_107000_60934 | 0.53729 | НД | 0 | 0.53729 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53729 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Реконструкция ВЛ 110кВ "Восточная-Пенайская" и ВЛ 110кВ "Восточная-Кирилловская" на участке ВЛ 110кВ "Восточная - Пролетарий" (Оснащенние СПГ) | K_prj_107000_60817 | 3.0577 | НД | 1.1843 | 1.8734 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.053423 | 0 | 0 | 0 | 0.053423 | 1.82 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2015 году
1.1.1.3 | Строительство двух ВЛЗ-10 кВ от фидера СХ-1 и СХ-2, строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, прокладка двух КЛ-0,4 кВ, Краснодарский край, р-н Северский, пгт. , 1901920 | K_prj_107000_60924 | 15.4668 | НД | 0 | 15.4668 | НД | НД | НД | НД | НД | 8.1026 | 0 | 0 | 0 | 8.1026 | 7.3643 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | "Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ТМ-1 ПС 35/10 кВ "Тамань" от проектируемой КТП до границы участка заявителя "Государственное казенное учреждение "Главное управление строительства Краснодарского края" согласно ТУ №06-02/1358-18-сс от 25.12.2018, в целях электроснабжения объекта по адресу: Темрюкский район, ст. Тамань, кадастровый номер 23:30:0602001:165. (Договор ТП №20901-18-00481414-1 от 25.12.2018)-211 кВт | J_prj_107000_60584 | 0.95888 | НД | 0.70498 | 0.2539 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.2539 | 0 | 0 | 0 | 0.2539 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ (0,02 км), строительство КЛ-10 кВ (0,25 км), строительство КЛ-10 кВ методом ГНБ (0,06 км), согласно ТУ №06-02/0372-20-сс, заявитель Войсковая часть 6915, в целях электроснабжения объекта по адресу: Темрюкский район, ст. Тамань, ул. Дружная, д.20 (договор от 19.07.2019 №20901-19-00511270-1, максимальная присоединяемая мощность 600 кВт) | K_prj_107000_60890 | 10.1521 | НД | 0 | 10.1521 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.4964 | 0 | 0 | 0 | 0.4964 | 9.6557 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ АГР-2, строительство КТП-10/0,4 кВ, Краснодарский край, Динской р-н, п. Янтарный, ул. Садовая, д 3 согласно договору технологического присоединения: от 11.11.2019 № 21103-19-00536730-1, Заявитель – ООО "Агроном" | K_prj_107000_60749 | 1.2518 | НД | 0 | 1.2518 | НД | НД | НД | НД | НД | 1.2453 | 0 | 0 | 0 | 1.2453 | 0.0065489 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ "ХБК" с установкой двух линейных ячеек на разных секциях шин в РУ-10 кВ для подключения энергопринимающих устройств ООО "Альфа Строительная Компания", расположенный по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, кадастровый номер 23:43:0403001:336 1604389 1800075 | I_prj_107000_60184 | 3.0368 | НД | 2.7138 | 0.32299 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.1395 | 0 | 0 | 0 | 0.1395 | 0.18348 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Реконструкция ПС/110/10/10 кВ "Набережная" с установкой двух линейных ячеек в РУ-10 кВ на разных секциях шин для подключения энергопринимающих устройств ООО "СК "Советская Кубань", расположенный по адресу: г. Краснодар, Западный внутригородской округ, кадастровый номер № 23:43:0209064:1282 | J_prj_107000_60464 | 5.8706 | НД | 0.53332 | 5.3373 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.30217 | 0 | 0 | 0 | 0.30217 | 5.0351 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 35/6 кВ "НС-11" с установкой одной линейной ячейки в РУ-6 кВ для подключения энергопринимающих устройств ООО "Алькасар", расположенны, | J_prj_107000_60607 | 2.6656 | НД | 0 | 2.6656 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.0046482 | 0 | 0 | 0 | 0.0046482 | 2.6609 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2 КЛ-10 кВ от проектируемых линейных ячеек на ПС 110/35/6-10 кВ «Западная-2» до 2 БКТП-10/0,4 кВ. Реконструкция ЭСК ПС-110/35/6-10 кВ «З, 1900378 | K_prj_107000_60892 | 51.26 | НД | 0 | 51.26 | НД | НД | НД | НД | НД | 25.2126 | 0 | 0 | 0 | 25.2126 | 26.0474 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2 КЛ-10 кВ от проектируемых линейных ячеек на ПС 110/10 кВ «Военгородок» до проектируемой 2БКРП-10/0,4 кВ. Строительство 2БКРП-10/0,4 кВ | K_prj_107000_60893 | 35.553 | НД | 0 | 35.553 | НД | НД | НД | НД | НД | 22.8475 | 0 | 0 | 3.3229 | 19.5245 | 12.7055 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ- 10 кВ ПС 110/10-10 кВ "Набережная" (1 шт.) для подключения энергопринемающих устройств ОАО "НЭСК-электросети" в западн, | I_prj_107000_60370 | 2.3743 | НД | 1.8537 | 0.52061 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.013883 | 0 | 0 | 0 | 0.013883 | 0.50672 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Реконструкция ПС/110/10/6 кВ "РИП" с установкой двух линейных ячеек в РУ-6 кВ на разных секциях шин для подключения энергопринимающих устройств ЖСК "Гарантия", расположенный по адресу: г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. им. Карякина, 5/1, кадастровый № 23:43:0141008:14022 | J_prj_107000_60465 | 4.8596 | НД | 0.57863 | 4.2809 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2809 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ КТППН-10/0,4 кВ по ул. Кубанской Набережной в г. Краснодаре, 1401484 | K_prj_107000_60839 | 3.6617 | НД | 1.6606 | 2.0011 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.37308 | 0 | 0 | 0 | 0.37308 | 1.628 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Л-1, Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ НС-17-2, Краснодарский край, п. Лазурный согласно договору технологического присоединения: от 07.06.2019 № 21106-19-00509458-1, Заявитель – МКУ МО г. Краснодар «Единая служба заказчика» | K_prj_107000_60874 | 4.3853 | НД | 0 | 4.3853 | НД | НД | НД | НД | НД | 3.8084 | 0 | 0 | 0 | 3.8084 | 0.57692 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10кВ от ВЛ-10кВ "П-11" с установкой СП-10 кВ (соединительного пункта) и строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ПС 110/35/10 "Западная" до проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ расположенной по адресу Павловский район ст. Павловская ул. Советская, д. 64Н. (Договор ТП от 05.06.2019 №20604-19-00501644-1 ООО "СпецФармПроизводство") | K_prj_107000_60859 | 17.3739 | НД | 0 | 17.3739 | НД | НД | НД | НД | НД | 8.9969 | 0 | 0 | 0 | 8.9969 | 8.377 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛЗ-10кВ КЗ-1, строительство КЛ-0,4 кВ, строительство КЛ, ВЛЗ-10 кВ СТП-1 для присоединения к электрическим сетям ПАО "Кубаньэнерго" энергопринимающих устройств земельного участка: Краснодарский край, р-н Кущевский, ст-ца Кущевская, ул. Ветвистая, д. 20, прим: с кадастровым номером 23:17:1403008:53" (договор ТП от 08.04.2019№20502-19-00493010-1) | K_prj_107000_60802 | 17.3438 | 22.8125 | 0 | 17.3438 | НД | НД | НД | НД | НД | 16.8494 | 0 | 0 | 0 | 16.8494 | 0.49438 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | «Строительство ВЛЗ-10 кВ от ячейки фидера ГР-7 ПС 35/10 кВ «Гришковская» до границы земельного участка по адресу:-Калининский район, с. Гришковское, в границах плана СПК «Советская Кубань», заявитель ООО «Кубанский комбикормовый завод» (ТУ № 08-02/0003-19-сс от 14.02.2019 ТП №20702-19-00486284-1 от 14.02.2019)» | K_prj_107000_60803 | 2.3016 | НД | 0.19199 | 2.1096 | НД | НД | НД | НД | НД | 2.1096 | 0 | 0 | 0 | 2.1096 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ПС 35/6 кВ "Плавни" с отпайкой от ВЛ 35 кВ Голубая Нива-Черный Ерик" | J_prj_107000_60662 | 104.32 | 78.1836 | 26.6949 | 77.6251 | НД | НД | НД | НД | НД | 67.8901 | 0 | 0 | 0 | 67.8901 | 9.735 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство новой ВЛ-6 кВ «Ж-5» от опоры №5/1, ВЛ-0,4 кВ, установка новой ТП 6/0,4кВ в пгт. Красносельский, Гулькевического района (св.150 ) | H_prj_107000_60293 | 0.43784 | НД | 0.31786 | 0.11998 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.11998 | 0 | 0 | 0 | 0.11998 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство 2-х КЛ-10 кВ для включения I с.ш. РУ-10 кВ проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-505 (I с.ш.) – ТП-529 (I с.ш.), строительство 2-х КЛ-10 кВ для включения II с.ш. РУ-10 кВ проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-505 (II с.ш.) – ТП-529 (II с.ш.), строительство КЛ-0,4 кВ от I с.ш. РУ-0,4 кВ 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство КЛ-0,4 кВ от II с.ш. РУ-0,4 кВ 2БКТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения электроустановок Заявителя Муниципальное казенное учреждение города Сочи «Управление капитального строительства» ЭПУ строительства блока начальной школы на 400 мест на территории МОБУ Гимназия №15 по адресу: г. Сочи, ул. 60 лет ВЛКСМ, 12¶(кадастровый номер 23:49:0205014:21) | J_prj_107000_60622 | 31.9589 | НД | 2.5892 | 29.3697 | НД | НД | НД | НД | НД | 20.8126 | 0 | 0 | 0 | 20.8126 | 8.5572 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство КЛ-10 кВ для включения I-й секции шин РУ-10 кВ 2БКТП-10/0,4 кВ посредством коммутационного аппарата в КЛ-10 кВ Д-505-Д91/КРН-1 до проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛ-10 кВ для включения II-й секции шин РУ-10 кВ 2БКТП-10/0,4 кВ от ближайшей опоры КВЛ-10 кВ ТП-Д215-ТП-Д130/ТП-Д331/ТП-Д379 для технологического присоединения электроустановок Заявителя ООО «ЛИДЕР-СТРОЙ» ЭПУ строительства блока начальной школы на 400 мест на территории МОБУ СОШ №82 по адресу: г. Сочи, п. Дагомыс, ул. Армавирская, 150 | J_prj_107000_60623 | 13.7433 | НД | 1.6401 | 12.1032 | НД | НД | НД | НД | НД | 10.8854 | 0 | 0 | 0 | 10.8854 | 1.2178 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2КТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения проектируемой 2КТП-10/0,4 кВ от I, II с.ш. РУ-10 кВ ТП-А309 для технологического присоединения электроустановок Заявителя Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение Детский сад общеразвивающего вида №53 г. Сочи блок ДДУ на территории детского сада №53 по адресу: г. Сочи, Адлерский район, с. Орел-Изумруд, ул. Малиновая, д.5 | J_prj_107000_60621 | 9.5913 | НД | 0.4995 | 9.0918 | НД | НД | НД | НД | НД | 6.4645 | 0 | 0 | 0 | 6.4645 | 2.6273 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство 2-х КЛ-10 кВ для включения проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/35/10/6 кВ «Мацеста» для технологического присоединения электроустановок Заявителя Федеральное государственное казенное учреждение «1 центр заказчика-застройщика войск национальной гвардии Российской Федерации (войсковая часть 6888, г. Москва земельный участок для размещения в/ч 3662 по адресу: г. Сочи, Хостинский район, ул. Есауленко, д.1/1 (кадастровый номер 23:49:0302037:350) | K_prj_107000_60862 | 141.71 | НД | 0 | 141.71 | НД | НД | НД | НД | НД | 11.792 | 0 | 0 | 0 | 11.792 | 129.918 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2КТПП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения I с.ш. РУ-10 кВ 2КТПП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-165-ТП-294, строительство двух КЛ-10 кВ для включения II с.ш. РУ-10 кВ 2КТПП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-165-ТП-295 для технологического присоединения электроустановок заявителя Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение Детский сад комбинированного вида №35 г.Сочи ¶блок ДДУ на территории детского сада №35 по адресу: г. Сочи, ул. Труда, д.6 | K_prj_107000_60794 | 8.3263 | НД | 0.6116 | 7.7147 | НД | НД | НД | НД | НД | 4.7666 | 0 | 0 | 0 | 4.7666 | 2.948 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство БКТП-6/0,4 кВ, строительство КЛ-6 кВ для включения проектируемой БКТП-6/0,4 кВ от линейной ячейки на секции шин РУ- 6 кВ РП-1, строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ БКТП-6/0,4 кВ для технологического присоединения лектроустановок Заявителя АО «Сочинский хлебокомбинат» ЭПУ административно-производственного корпуса по адресу: г. Сочи, Центральный район, ул. Гагарина, дом №59 | J_prj_107000_60588 | 16.0882 | НД | 1.2867 | 14.8016 | НД | НД | НД | НД | НД | 13.487 | 0 | 0 | 0 | 13.487 | 1.3146 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ от ЗРУ-6 кВ ПС «Терминал» до проектируемой БРП-6 кВ АО «НЭСК-электросети» для технологического присоединения электроустановок заявителя АО «НЭСК-электросети» земельный участок с видом разрешенного использования – Коммунальное обслуживание, Инженерная инфраструктура по адресу: г. Сочи, Туапсинский район, г. Туапсе, туп. Эстакадный (кадастровый №23:51:0301001:775) | I_prj_107000_60297 | 16.3919 | НД | 6.2013 | 10.1905 | НД | НД | НД | НД | НД | 7.051 | 0 | 0 | 0 | 7.051 | 3.1396 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2КТПП-6/0,4 кВ, строительство двух КЛ-6 кВ для включения проектируемой 2КТПП-6/0,4 кВ в рассечку КЛ-6 кВ ТП-98-ТП-1001, строительство двух КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой 2КТПП-6/0,4 кВ для технологического присоединения электроустановок заявителя Департамент городского хозяйства города Сочи многоквартирные жилые дома по адресу: г. Сочи, ул. Ландышевая, дом №12/7, 12/8 | J_prj_107000_60620 | 17.7206 | НД | 13.0075 | 4.7132 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.58636 | 0 | 0 | 0 | 0.58636 | 4.1268 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство КТПП-10/0,4 кВ, строительство КЛ-10 кВ для включения проектируемой КТПП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-Д323 – ТП-Д288 для технологического присоединения электроустановок заявителя ФКУ Упрдор «Черноморье» пешеходные переходы автомобильной дороги А-147 Джубга-Сочи-граница с Республикой Абхазия по адресу: г. Сочи, Лазаревский район, п. Лоо, автомобильная дорога А-147 км. 152+738; 153+050; 153+727 | J_prj_107000_60587 | 3.1657 | НД | 0.42914 | 2.7366 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.10728 | 0 | 0 | 0 | 0.10728 | 2.6293 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств ОАО "Оборонэнерго" ПС 110/10 кВ с двумя трансформаторами 25 МВА по договору №21200-13-00127028-1 от 21.06.2013 г. Строительство ВЛ 110 кВ "Восточная-Кирилловская" ВЛ 110 кВ "Восточная-Пенайская" | K_prj_107000_60819 | 853.201 | НД | 730.0368 | 123.1642 | НД | НД | НД | НД | НД | 1.7552 | 0 | 0 | 0 | 1.7552 | 121.409 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ и ВЛ-10 кВ в ст. Раевская согласно договору технологического присоединения от 20.12.2017 №20104-17-00415932-1 заявитель МБОУ средняя общеобразовательная школа №24 | J_prj_107000_60459 | 8.5818 | НД | 5.2753 | 3.3064 | НД | НД | НД | НД | НД | 1.8838 | 0 | 0 | 0 | 1.8838 | 1.4226 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ, строительство ВЛ-6 кВ, строительство 2КТП-10/0,4 кВ в ст. Натухаевская согласно договору технологического присоединения от 26.12.2018 №20104-18-00476288-1 заявитель МКУ «Управление строительства» | J_prj_107000_60598 | 6.4561 | НД | 6.1245 | 0.33154 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.33154 | 0 | 0 | 0 | 0.33154 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | п.2634 Строительство ВЛ-10 кВ в с. Прасковеевка согласно договору технологического присоединения от 31.07.2018 № 20105-18-00449222-1, заявитель Управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик | K_prj_107000_60820 | 0.77157 | НД | 0 | 0.77157 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.63361 | 0 | 0 | 0 | 0.63361 | 0.13796 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Реконструкции ЭСК ПС 110/10-10 кВ «Набережная» с прилегающими ВЛ-110 кВ в части установки двух линейных ячеек в РУ-10 кВ на разных секциях шин для подключения энергопринимающих устройств государственное бюджетное¶учреждение здравоохранения «Краевой клинический госпиталь для ветеранов войн им. проф. В.К. Красовитова» министерства здравоохранения Краснодарского края, расположенный по адресу: Российская Федерация, г. Краснодар, Западный округ, ул. Береговая, д.33/1, кадастровый номер 23:43:0208042:1243. Строительство 2 КЛ-10 кВ от проектируемых линейных ячеек на ПС 110/10-10 кВ «Набережная» до проектируемой 2БРТП-10/0,4 кВ. Строительство 2БРТП 10/0,4 кВ | K_prj_107000_60838 | 112.3538 | НД | 1.6122 | 110.7416 | НД | НД | НД | НД | НД | 92.952 | 0 | 0 | 18.5332 | 74.4188 | 17.7896 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ «ХБК» с установкой двух линейных ячеек в РУ-10 кВ наразных секциях шин для подключения энергопринимающих устройств ООО «Горторгкомплекс», расположенный по адресу: Краснодарский край,г.Краснодар, ул. Уральская, д. 116, к/н: 23:43:0403020:185 | J_prj_107000_60460 | 3.9223 | НД | 0.02 | 3.9023 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.36033 | 0 | 0 | 0 | 0.36033 | 3.542 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Водозабор" с установкой двух линейных ячеек в РУ-10 кВ для подключения энергоприниющих устройств ООО "Семья" для электоустановки многоэтажных и среднеэтажных жилых домов, в том числе со встроено-пристроенными на первом этаже помещениями общественного назначения, расположенный по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, Прикубанский внутрегородской округ, кадастровый номер 23:43:0000000:1355 1603413 | I_prj_107000_60183 | 2.699 | НД | 2.6817 | 0.017291 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.017291 | 0 | 0 | 0 | 0.017291 | -2.3939e-16 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Реконструкция ПС/110/10/10 кВ "Набережная" с установкой двух линейных ячеек в РУ-10 кВ на разных секциях шин для подключения энергопринимающих устройств ООО "Кристал Инвест", двадцати пяти этажное здание расположенный по адресу: г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, ул. Северная, 333, 335 кадастровые номера № 23:43:0302037:19 и № 23:43:0302037:20 | J_prj_107000_60463 | 5.7257 | НД | 0.471 | 5.2547 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.50484 | 0 | 0 | 0 | 0.50484 | 4.7499 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Водозабор" с установкой двух линейных ячеек в РУ-10 на разных секциях шин для подключения энергопринимающих устройств ИП Тхакушинова Ж.Б., расположенный по адресу: Краснодарский край,г.Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, кадастровый № 23:43:0106012:618 | I_prj_107000_60380 | 5.1482 | НД | 0.59488 | 4.5533 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.4384 | 0 | 0 | 0 | 0.4384 | 4.1149 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 110/10-10 кВ «Военгородок» (2шт.) для подключения энергопринимающих устройств ООО "Мегастрой Групп" (многоэтажные жилые дома), расположенные по адресу г.Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, проезд 1-й Лиговский | I_prj_107000_60307 | 4.3741 | НД | 2.696 | 1.6781 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.54755 | 0 | 0 | 0 | 0.54755 | 1.1306 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ-6кВ ПС 110/6кВ "Кислородный завод" (2шт) для подключения энергопринимающих устройств ООО "Инвестстрой" | K_prj_107000_60871 | 2.3506 | НД | 2.3402 | 0.010424 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.010424 | 0 | 0 | 0 | 0.010424 | 1.3357e-16 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ проводом СИП-3 сечением 95 мм2 (0,015км). Строительство ВЛИ-0,4кВ проводом СИП-2(А) (0,015км). Установка КТП-10 (6)/0,4кВ на максимальную мощность от 89 до 356кВт. По договору №30804-18-00473074-1 от 08.11.2018. Заявитель: Акционерное общество "Агрообъединение "Кубань". ЭПУ зданий для молодняка. Краснодарский край, Усть-Лабинский район, ст-ца Некрасовская МТФ №10 ОАО "Агрообъединение "Кубань". | J_prj_107000_60387 | 1.0991 | 5.1129 | 0.8133 | 0.28578 | 0.74424 | 0 | 0 | 0 | 0.74424 | 0.25893 | 0 | 0 | 0 | 0.25893 | 0.026854 | -0.48531 | -65.21% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.48531 | -65.21% | Экономия по результатам конкурсных торгов
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 114.5878 | 139.896 | 7.2505 | 107.3373 | 71.9949 | 0 | 0 | 71.8889 | 0.106 | 31.0886 | 0 | 0 | 14.5459 | 16.5428 | 76.2486 | -40.9063 | -56.82% | 0 | - | 0 | - | -57.343 | -79.77% | 16.4368 | 15506% | Г
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 114.5878 | 139.896 | 7.2505 | 107.3373 | 71.9949 | 0 | 0 | 71.8889 | 0.106 | 31.0886 | 0 | 0 | 14.5459 | 16.5428 | 76.2486 | -40.9063 | -56.82% | 0 | - | 0 | - | -57.343 | -79.77% | 16.4368 | 15506% | Г
1.1.4.2 | Установка линейной ячейки в РУ-6 кВ ПС 110/6 кВ "Кислородный завод" (2 шт.) для подключения энергопринимающих устройств ООО "АЯКС-стройнвест" (многоквартирный жилой дом), расположенный по адресу Краснодарский край, г. Краснодар, ул.Симферопольская, 58/3 | H_prj_107000_51024 | 3.6765 | 3.9838 | 3.5705 | 0.106 | 0.106 | 0 | 0 | 0 | 0.106 | 0.106 | 0 | 0 | 0 | 0.106 | 7.2164e-16 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | отклонений нет
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ «АПК» с оснащением устройствами ПА для технологического присоединения ПС 110 кВ "Тимашевская Тяговая" | K_prj_107000_60855 | 36.3309 | 49.3659 | 3.68 | 32.6509 | 22.608 | 0 | 0 | 22.608 | 0 | 19.327 | 0 | 0 | 3.3527 | 15.9743 | 13.3239 | -3.281 | -14.51% | 0 | - | 0 | - | -19.2554 | -85.17% | 15.9743 | - | Экономия по результатам конкурсных торгов
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 220 кВ Порт с установкой одной линейной ячейки в РУ 35 кВ для присоединения ЛЭП 35 кВ Порт - Пищевые ингредиенты | K_prj_107000_60762 | 11.6457 | 20.3217 | 0 | 11.6457 | 11.6457 | 0 | 0 | 11.6457 | 0 | 11.6556 | 0 | 0 | 11.1932 | 0.46242 | -0.0099126 | 0.0099126 | 0.08512% | 0 | - | 0 | - | -0.45251 | -3.886% | 0.46242 | - | отклонений нет
1.1.4.2 | Реконструкция воздушной линии 110 кВ «Лермонтово-Лазурная» в части замены опор, провода, подвесной арматуры, изоляторов, ГЗТ, установка ВОЛС» | J_prj_107000_60409 | 62.9346 | 66.2246 | 0 | 62.9346 | 37.6352 | 0 | 0 | 37.6352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.9346 | -37.6352 | -100% | 0 | - | 0 | - | -37.6352 | -100% | 0 | - | В связи с невозможностью отключения ЛЭП при проведении реконструкции требуется оформление прав на лесные участки параллельно существующему объекту с созданием новой просеки, что требует дополнительного оформления лесоустроительной документации.
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 9682.8734 | 9152.3225 | 3374.282 | 6308.5915 | 1617.7862 | 0 | 0 | 1114.7616 | 503.0246 | 1874.6335 | 0 | 0 | 991.0394 | 883.5942 | 4433.9579 | 256.8474 | 15.88% | 0 | - | 0 | - | -123.7223 | -11.1% | 380.5696 | 75.66% | Г
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 1502.9283 | 450.8128 | 1502.2871 | 0.64119 | 0.62826 | 0 | 0 | 0.62826 | 0 | 284.6258 | 0 | 0 | 229.8913 | 54.7345 | -283.9846 | 283.9975 | 45204% | 0 | - | 0 | - | 229.263 | 36491% | 54.7345 | - | Г
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 1502.9283 | 450.8128 | 1502.2871 | 0.64119 | 0.62826 | 0 | 0 | 0.62826 | 0 | 284.6258 | 0 | 0 | 229.8913 | 54.7345 | -283.9846 | 283.9975 | 45204% | 0 | - | 0 | - | 229.263 | 36491% | 54.7345 | - | Г
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Северная". Установка Т-3 мощностью 40 МВА | F_prj_107000_49073 | 499.5701 | НД | 499.5701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.7806 | 0 | 0 | 116.1976 | 0.58296 | -116.7806 | 116.7806 | - | 0 | - | 0 | - | 116.1976 | - | 0.58296 | - | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2019 году
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Почтовая". Замена трансформаторов 2×10 МВА на трансформаторы 2×40 МВА | F_prj_107000_49074 | 17.9437 | НД | 17.9437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.5876 | 0 | 0 | 22.436 | 51.1516 | -73.5876 | 73.5876 | - | 0 | - | 0 | - | 22.436 | - | 51.1516 | - | Оплата работ по заключенным договорам заключенным до исключения объекта из ИПР по причине нарушений Администрацией Краснодарского края при утверждении СИПР
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "ОБД" с заменой трансформаторов 2×16 МВА на 2×40 МВА 110/10 кВ | F_prj_107000_49075 | 431.6972 | НД | 431.6972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.5819 | 0 | 0 | 78.5819 | 3 | -81.5819 | 81.5819 | - | 0 | - | 0 | - | 78.5819 | - | 3 | - | Оплата работ по заключенным договорам заключенным до исключения объекта из ИПР по причине нарушений Администрацией Краснодарского края при утверждении СИПР
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ "Южная" с заменой Т-1 мощностью 25 МВА на 40 МВА и реконструкцией ЗРУ-6 кВ и ОПУ. | F_prj_107000_49080 | 198.8072 | НД | 198.8072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Калинино". Замена трансформаторов 2×10 МВА на 2×16 МВА | F_prj_107000_49083 | 341.5007 | 419.4429 | 341.4271 | 0.07354 | 0.07354 | 0 | 0 | 0.07354 | 0 | 0.07354 | 0 | 0 | 0.07354 | 0 | 1.0285e-13 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ «Гостагаевская» с заменой трансформатора Т-1 6,3 МВА на 16 МВА | H_prj_107000_50997 | 1.2992 | НД | 1.2992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0474 | 0 | 0 | 12.0474 | 0 | -12.0474 | 12.0474 | - | 0 | - | 0 | - | 12.0474 | - | 0 | - | Оплата работ по заключенным договорам заключенным до исключения объекта из ИПР по причине нарушений Администрацией Краснодарского края при утверждении СИПР
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ «Котлома» с заменой трансформатора Т-1 6,3 МВА на 10 МВА | H_prj_107000_51001 | 12.091 | 31.3699 | 11.5363 | 0.55472 | 0.55472 | 0 | 0 | 0.55472 | 0 | 0.55472 | 0 | 0 | 0.55472 | 0 | 2.4425e-15 | 0 | 2.22e-14% | 0 | - | 0 | - | 0 | 2.22e-14% | 0 | - | отклонений нет
1.2.1.1 | Строительство ПС 110/10/6 кВ Дальняя с установкой трансформаторов 2х16 МВА. Демонтаж существующей ПС 110/35/6 кВ с переводом нагрузки на новую ПС | F_prj_107000_49084 | 0.019201 | НД | 0.0062728 | 0.012928 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012928 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 241.5857 | 296.0806 | 16.6265 | 224.9592 | 101.0075 | 0 | 0 | 101.0075 | 0 | 108.266 | 0 | 0 | 57.0373 | 51.2287 | 116.6931 | 7.2585 | 7.186% | 0 | - | 0 | - | -43.9701 | -43.53% | 51.2287 | - | Г
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 230.7898 | 283.7705 | 16.6265 | 214.1632 | 99.4791 | 0 | 0 | 99.4791 | 0 | 106.0395 | 0 | 0 | 55.1208 | 50.9187 | 108.1238 | 6.5604 | 6.595% | 0 | - | 0 | - | -44.3583 | -44.59% | 50.9187 | - | Г
1.2.2.1 | ВЛ-10 кВ «НВ-9» в пролете опор №6-9 (инв.№11238), 1701527 | K_prj_107000_60909 | 11.8687 | НД | 0 | 11.8687 | НД | НД | НД | НД | НД | 11.3486 | 0 | 0 | 0.42447 | 10.9241 | 0.52014 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.2.1 | ВЛ-10 кВ НВ-11 в пролете опор №№6-9 (инв.№ 11238), 1701528 | I_prj_107000_60374 | 10.4356 | НД | 0.0066513 | 10.4289 | НД | НД | НД | НД | НД | 10.1717 | 0 | 0 | 0.36837 | 9.8033 | 0.25725 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.2.1 | ВЛ-35 кВ «Ново-Величковская-Воронцовская» в пролете опор №4-№7, входящая в состав электросетевого комплекса ПС 35/10 кВ «Воронцовская» с прилегающими , 1701526 | I_prj_107000_60373 | 16.867 | НД | 0.026935 | 16.84 | НД | НД | НД | НД | НД | 16.0305 | 0 | 0 | 0.60978 | 15.4207 | 0.8095 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35кВ «Коноково – Убеженская» в пролетах опор №61-62 с монтажом свайных фундаментов по опору №62 и оттяжек | K_prj_107000_60928 | 1.2197 | НД | 0 | 1.2197 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.03393 | 0 | 0 | 0 | 0.03393 | 1.1858 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | непредоставление расчетных документов подрядчиком
1.2.2.1 | Реконструкция одноцепной ВЛ-35 кВ «Западная-2-Хомуты с отпайками» с выносом опор № 99 и № 101 из зоны подтопления | I_prj_107000_60122 | 0.90806 | 3.6222 | 0.80487 | 0.1032 | 0.58181 | 0 | 0 | 0.58181 | 0 | 0.1032 | 0 | 0 | 0 | 0.1032 | 0 | -0.47862 | -82.26% | 0 | - | 0 | - | -0.58181 | -100% | 0.1032 | - | дефицит денежных средств в связи с нарушением платежной дисциплины сбытовыми организациями
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Бг7 (ориентировочная протяженность 5,84 км.) | G_prj_107000_50561 | 9.3384 | 20.079 | 0 | 9.3384 | 0.93384 | 0 | 0 | 0.93384 | 0 | 0.4348 | 0 | 0 | 0.4348 | 0 | 8.9036 | -0.49904 | -53.44% | 0 | - | 0 | - | -0.49904 | -53.44% | 0 | - | отсутвие предложений от подрядных организаций при проведенни конкурса на СМР
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ АО3 (ориентировочная протяженность 11,32 км.) | G_prj_107000_49922 | 17.2385 | 36.628 | 0 | 17.2385 | 1.7239 | 0 | 0 | 1.7239 | 0 | 0.8024 | 0 | 0 | 0.8024 | 0 | 16.4361 | -0.92145 | -53.45% | 0 | - | 0 | - | -0.92145 | -53.45% | 0 | - | отсутвие предложений от подрядных организаций при проведенни конкурса на СМР
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ АО6 (ориентировочная протяженность 6,22 км.) | G_prj_107000_50566 | 9.0143 | 21.5001 | 0 | 9.0143 | 0.90143 | 0 | 0 | 0.90143 | 0 | 0.4184 | 0 | 0 | 0.4184 | 0 | 8.5959 | -0.48303 | -53.58% | 0 | - | 0 | - | -0.48303 | -53.58% | 0 | - | отсутвие предложений от подрядных организаций при проведенни конкурса на СМР
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ А161-А401/А4/А402 | F_prj_107000_48889 | 21.4697 | 21.5866 | 3.0935 | 18.3762 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10.1806 | 0 | 0 | 0.74637 | 9.4342 | 8.1956 | 5.1806 | 103.6% | 0 | - | 0 | - | -4.2536 | -85.07% | 9.4342 | - | Досрочное выполнение работ и ввод объекта
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП 10/04 кВ ТМ-2-189 в Темрюкском районе | G_prj_107000_49904 | 0.47489 | 0.85349 | 0.15087 | 0.32403 | 0.32403 | 0 | 0 | 0.32403 | 0 | 0.084175 | 0 | 0 | 0.084175 | 0 | 0.23985 | -0.23985 | -74.02% | 0 | - | 0 | - | -0.23985 | -74.02% | 0 | - | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП 10/04 кВ ТМ-5-216 в Темрюкском районе | G_prj_107000_50586 | 1.3753 | 2.0265 | 0.46227 | 0.91306 | 0.91306 | 0 | 0 | 0.91306 | 0 | 0.39647 | 0 | 0 | 0.39647 | 0 | 0.51659 | -0.51659 | -56.58% | 0 | - | 0 | - | -0.51659 | -56.58% | 0 | - | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП 10/0,4 кВ ТМ-5-681 в Темрюкском районе | G_prj_107000_50588 | 0.91922 | 2.3391 | 0.33642 | 0.5828 | 0.5828 | 0 | 0 | 0.5828 | 0 | 0.25807 | 0 | 0 | 0.25807 | 0 | 0.32473 | -0.32473 | -55.72% | 0 | - | 0 | - | -0.32473 | -55.72% | 0 | - | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП 10/04 кВ ТМ-5-681 в Темрюкском районе | G_prj_107000_50589 | 0.52524 | 2.0244 | 0.18846 | 0.33678 | 0.33678 | 0 | 0 | 0.33678 | 0 | 0.13401 | 0 | 0 | 0.13401 | 0 | 0.20277 | -0.20277 | -60.21% | 0 | - | 0 | - | -0.20277 | -60.21% | 0 | - | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП-10/0,4 кВ ТМ-7-221 в Темрюкском районе | G_prj_107000_50590 | 1.1924 | 3.0865 | 0.36502 | 0.82735 | 0.82735 | 0 | 0 | 0.82735 | 0 | 0.2299 | 0 | 0 | 0.2299 | 0 | 0.59745 | -0.59745 | -72.21% | 0 | - | 0 | - | -0.59745 | -72.21% | 0 | - | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП 10/0,4 кВ ТМ-7-221 в Темрюкском районе | G_prj_107000_50591 | 1.9125 | 4.2364 | 0.11726 | 1.7953 | 1.7953 | 0 | 0 | 1.7953 | 0 | 0.71516 | 0 | 0 | 0.71516 | 0 | 1.0801 | -1.0801 | -60.16% | 0 | - | 0 | - | -1.0801 | -60.16% | 0 | - | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от КТП 10/0,4 кВ ТМ-7-221 в Темрюкском районе | G_prj_107000_50592 | 3.2203 | 8.1957 | 0.96672 | 2.2536 | 2.2536 | 0 | 0 | 2.2536 | 0 | 0.61806 | 0 | 0 | 0.61806 | 0 | 1.6356 | -1.6356 | -72.57% | 0 | - | 0 | - | -1.6356 | -72.57% | 0 | - | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от КТП 10/0,4 кВ ТМ-7-223 в Темрюкском районе | G_prj_107000_50593 | 3.0947 | 4.9015 | 0.77907 | 2.3156 | 2.3156 | 0 | 0 | 2.3156 | 0 | 0.64464 | 0 | 0 | 0.64464 | 0 | 1.671 | -1.671 | -72.16% | 0 | - | 0 | - | -1.671 | -72.16% | 0 | - | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-4 от КТП 10/04 кВ ТМ-7-226 в Темрюкском районе | G_prj_107000_50594 | 1.6203 | 3.5108 | 0.44248 | 1.1778 | 1.1778 | 0 | 0 | 1.1778 | 0 | 0.33457 | 0 | 0 | 0.05504 | 0.27953 | 0.84325 | -0.84325 | -71.59% | 0 | - | 0 | - | -1.1228 | -95.33% | 0.27953 | - | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-04 кВ Ф-5 от КТП 10/0,4 кВ ТМ-7-227 в пролетах №№7-14 в Темрюкском районе | G_prj_107000_50595 | 1.0412 | 1.4191 | 0.20605 | 0.8351 | 0.8351 | 0 | 0 | 0.8351 | 0 | 0.18443 | 0 | 0 | 0.03532 | 0.14911 | 0.65067 | -0.65067 | -77.92% | 0 | - | 0 | - | -0.79978 | -95.77% | 0.14911 | - | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-5 от КТП 10/0,4 кВ ТМ-7-227 в пролетах опор №№7-1/9 в Темрюкском районе | G_prj_107000_50596 | 0.92371 | 1.4314 | 0.18193 | 0.74178 | 0.74178 | 0 | 0 | 0.74178 | 0 | 0.14495 | 0 | 0 | 0.03115 | 0.1138 | 0.59684 | -0.59684 | -80.46% | 0 | - | 0 | - | -0.71063 | -95.8% | 0.1138 | - | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП 10/0,4 кВ ТМ-7-886 в пролетах опор №№1-1/4 в Темрюкском районе | G_prj_107000_50597 | 0.52399 | 2.5134 | 0.059936 | 0.46405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083382 | 0 | 0 | 0.083382 | 0 | 0.38067 | 0.083382 | - | 0 | - | 0 | - | 0.083382 | - | 0 | - | В ИП реализация в 2021. Досрочное выполнение и ввод в эксплуатацию
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП Ах312-113 | G_prj_107000_50603 | 0.11619 | 0.32773 | 0 | 0.11619 | 0.11619 | 0 | 0 | 0.11619 | 0 | 0.034567 | 0 | 0 | 0.034567 | 0 | 0.081625 | -0.081625 | -70.25% | 0 | - | 0 | - | -0.081625 | -70.25% | 0 | - | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП Ах322-354п | G_prj_107000_50604 | 5.0634 | 6.1119 | 0 | 5.0634 | 5.0634 | 0 | 0 | 5.0634 | 0 | 1.8408 | 0 | 0 | 1.8408 | 0 | 3.2226 | -3.2226 | -63.64% | 0 | - | 0 | - | -3.2226 | -63.64% | 0 | - | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП Ах322-361п | G_prj_107000_50605 | 0.51108 | 0.57961 | 0 | 0.51108 | 0.041451 | 0 | 0 | 0.041451 | 0 | 0.074718 | 0 | 0 | 0.074718 | 0 | 0.43636 | 0.033267 | 80.26% | 0 | - | 0 | - | 0.033267 | 80.26% | 0 | - | Досрочная закупка материалов на объект в целях сокращение сроков выполнения монтажных работ запланированных в 2021 году
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП Ах352-330п | G_prj_107000_50607 | 2.8903 | 2.8903 | 0 | 2.8903 | 2.8903 | 0 | 0 | 2.8903 | 0 | 1.2348 | 0 | 0 | 1.2348 | 0 | 1.6555 | -1.6555 | -57.28% | 0 | - | 0 | - | -1.6555 | -57.28% | 0 | - | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП Ах353-331п | G_prj_107000_50608 | 5.2188 | 5.2188 | 0 | 5.2188 | 5.2188 | 0 | 0 | 5.2188 | 0 | 2.1154 | 0 | 0 | 2.1154 | 0 | 3.1034 | -3.1034 | -59.47% | 0 | - | 0 | - | -3.1034 | -59.47% | 0 | - | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП КО1-351 | G_prj_107000_50609 | 0.99934 | 0.99934 | 0 | 0.99934 | 0.99934 | 0 | 0 | 0.99934 | 0 | 0.84823 | 0 | 0 | 0.43943 | 0.4088 | 0.15111 | -0.15111 | -15.12% | 0 | - | 0 | - | -0.55992 | -56.03% | 0.4088 | - | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП КО1-357 | G_prj_107000_50610 | 2.0801 | 2.3865 | 0 | 2.0801 | 2.0801 | 0 | 0 | 2.0801 | 0 | 1.6164 | 0 | 0 | 0.90403 | 0.71235 | 0.46368 | -0.46368 | -22.29% | 0 | - | 0 | - | -1.176 | -56.54% | 0.71235 | - | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП Нп2-22 | G_prj_107000_50611 | 2.0056 | 2.2179 | 0 | 2.0056 | 2.0056 | 0 | 0 | 2.0056 | 0 | 0.85977 | 0 | 0 | 0.85977 | 0 | 1.1458 | -1.1458 | -57.13% | 0 | - | 0 | - | -1.1458 | -57.13% | 0 | - | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП Ф5-648 | G_prj_107000_50614 | 2.2584 | 2.2584 | 0 | 2.2584 | 2.2584 | 0 | 0 | 2.2584 | 0 | 1.0129 | 0 | 0 | 1.0129 | 0 | 1.2454 | -1.2454 | -55.15% | 0 | - | 0 | - | -1.2454 | -55.15% | 0 | - | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП Э1-223 | G_prj_107000_50615 | 1.2712 | 1.2712 | 0 | 1.2712 | 1.2712 | 0 | 0 | 1.2712 | 0 | 0.87092 | 0 | 0 | 0.56514 | 0.30578 | 0.40028 | -0.40028 | -31.49% | 0 | - | 0 | - | -0.70606 | -55.54% | 0.30578 | - | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП АО1-360 | G_prj_107000_50642 | 5.2336 | 6.2735 | 0 | 5.2336 | 5.2336 | 0 | 0 | 5.2336 | 0 | 1.7551 | 0 | 0 | 1.7551 | 0 | 3.4785 | -3.4785 | -66.46% | 0 | - | 0 | - | -3.4785 | -66.46% | 0 | - | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП АО2-340 | G_prj_107000_50644 | 2.3928 | 3.0864 | 0 | 2.3928 | 2.3928 | 0 | 0 | 2.3928 | 0 | 1.1626 | 0 | 0 | 1.1626 | 0 | 1.2301 | -1.2301 | -51.41% | 0 | - | 0 | - | -1.2301 | -51.41% | 0 | - | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП АО2-341 | G_prj_107000_50645 | 0.9927 | 1.1634 | 0 | 0.9927 | 0.9927 | 0 | 0 | 0.9927 | 0 | 0.42841 | 0 | 0 | 0.42841 | 0 | 0.56429 | -0.56429 | -56.84% | 0 | - | 0 | - | -0.56429 | -56.84% | 0 | - | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП АО3-319 | G_prj_107000_50646 | 3.859 | 3.859 | 0 | 3.859 | 3.859 | 0 | 0 | 3.859 | 0 | 1.9351 | 0 | 0 | 1.9351 | 0 | 1.9238 | -1.9238 | -49.85% | 0 | - | 0 | - | -1.9238 | -49.85% | 0 | - | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП АО3-320 | G_prj_107000_50647 | 4.2619 | 4.9187 | 0 | 4.2619 | 4.2619 | 0 | 0 | 4.2619 | 0 | 1.8824 | 0 | 0 | 1.8824 | 0 | 2.3795 | -2.3795 | -55.83% | 0 | - | 0 | - | -2.3795 | -55.83% | 0 | - | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП АО3-335 | G_prj_107000_50649 | 0.58339 | 0.58339 | 0 | 0.58339 | 0.58339 | 0 | 0 | 0.58339 | 0 | 0.22867 | 0 | 0 | 0.22867 | 0 | 0.35472 | -0.35472 | -60.8% | 0 | - | 0 | - | -0.35472 | -60.8% | 0 | - | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП АО6-315 | G_prj_107000_50653 | 0.77891 | 0.92525 | 0 | 0.77891 | 0.77891 | 0 | 0 | 0.77891 | 0 | 0.32378 | 0 | 0 | 0.32378 | 0 | 0.45513 | -0.45513 | -58.43% | 0 | - | 0 | - | -0.45513 | -58.43% | 0 | - | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП АО6-322 | G_prj_107000_50655 | 5.0505 | 8.3054 | 0 | 5.0505 | 5.0505 | 0 | 0 | 5.0505 | 0 | 2.2069 | 0 | 0 | 2.2069 | 0 | 2.8436 | -2.8436 | -56.3% | 0 | - | 0 | - | -2.8436 | -56.3% | 0 | - | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф. Вокзал от ТП-Л25 Лазаревского РЭС | G_prj_107000_50672 | 3.538 | 5.9717 | 1.131 | 2.407 | 2.407 | 0 | 0 | 2.407 | 0 | 2.407 | 0 | 0 | 2.407 | 0 | 0 | 0 | 2.22e-14% | 0 | - | 0 | - | 0 | 2.22e-14% | 0 | - | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф. Посёлок от ТП-Л25 Лазаревского РЭС | G_prj_107000_50673 | 2.2833 | 3.8165 | 0.67982 | 1.6035 | 1.6013 | 0 | 0 | 1.6013 | 0 | 1.6035 | 0 | 0 | 1.6035 | 0 | 0 | 0.0022205 | 0.1387% | 0 | - | 0 | - | 0.0022205 | 0.1387% | 0 | - | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф. Поселок от ТП-Л16 Лазаревского РЭС | G_prj_107000_50675 | 1.973 | 2.016 | 0.74023 | 1.2328 | 1.2328 | 0 | 0 | 1.2328 | 0 | 1.2328 | 0 | 0 | 1.2328 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | Превышение в части погашения кредиторской задолженности за работы принятые в 2019 году
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф. Водокачка от ТП-Л16 Лазаревского РЭС | G_prj_107000_50676 | 1.0212 | 1.494 | 0.44792 | 0.57326 | 0.55563 | 0 | 0 | 0.55563 | 0 | 0.57326 | 0 | 0 | 0.57326 | 0 | 0 | 0.017627 | 3.172% | 0 | - | 0 | - | 0.017627 | 3.172% | 0 | - | Превышение в части погашения кредиторской задолженности за работы принятые в 2019 году
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф. Маяковского от ТП-Л16 Лазаревского РЭС | G_prj_107000_50678 | 1.5932 | 2.8326 | 0.57573 | 1.0174 | 1.0064 | 0 | 0 | 1.0064 | 0 | 1.0174 | 0 | 0 | 1.0174 | 0 | 0 | 0.011054 | 1.098% | 0 | - | 0 | - | 0.011054 | 1.098% | 0 | - | Превышение в части погашения кредиторской задолженности за работы принятые в 2019 году
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф. Тереник от ТП-Л208 Лазаревского РЭС | G_prj_107000_50680 | 1.8008 | 1.9221 | 0.69196 | 1.1089 | 1.0511 | 0 | 0 | 1.0511 | 0 | 1.1089 | 0 | 0 | 1.1089 | 0 | 0 | 0.05772 | 5.491% | 0 | - | 0 | - | 0.05772 | 5.491% | 0 | - | Превышение в части погашения кредиторской задолженности за работы принятые в 2019 году
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф. Бедикова от ТП-Л208 Лазаревского РЭС | G_prj_107000_50682 | 1.4576 | 1.6153 | 0.47757 | 0.97999 | 0.97576 | 0 | 0 | 0.97576 | 0 | 0.97999 | 0 | 0 | 0.97999 | 0 | 0 | 0.0042362 | 0.4341% | 0 | - | 0 | - | 0.0042362 | 0.4341% | 0 | - | Превышение в части погашения кредиторской задолженности за работы принятые в 2019 году
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ «Геленджик-Дивноморская» в связи с повреждением в результате паводка опоры №88 «Геленджик-Прасковеевка» на участке совместного подвеса (ориентировочная протяженность 0,44 км.) | H_prj_107000_51045 | 1.8306 | НД | 0.4 | 1.4306 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.18151 | 0 | 0 | 0.18151 | 0 | 1.2491 | 0.08151 | 81.51% | 0 | - | 0 | - | 0.08151 | 81.51% | 0 | - | Досрочное выполнение работ и ввод объекта в эксплуатацию
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ "КУ-3" в части замены провода в пролете опор №85-№105 (ориентировочная протяженность 0,85 км.). | K_prj_107000_60782 | 0.13605 | 0.57564 | 0 | 0.13605 | 0.013174 | 0 | 0 | 0.013174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13605 | -0.013174 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.013174 | -100% | 0 | - | отсутвие предложений от подрядных организаций при проведенни конкурса на ПИР
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ «КУ-1» с монтажом второй цепи на участке ориентировочной протяженность 0,64 км. | K_prj_107000_60786 | 1.4236 | 3.3466 | 0 | 1.4236 | 0.13784 | 0 | 0 | 0.13784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4236 | -0.13784 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.13784 | -100% | 0 | - | отсутвие предложений от подрядных организаций при проведенни конкурса на ПИР
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ "КУ-6" в части замены провода в пролете опор №1-№45 (ориентировочная протяженность 1,6 км.). | K_prj_107000_60787 | 0.2561 | 1.0761 | 0 | 0.2561 | 0.024796 | 0 | 0 | 0.024796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2561 | -0.024796 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.024796 | -100% | 0 | - | отсутвие предложений от подрядных организаций при проведенни конкурса на ПИР
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ "КУ-4" в части замены провода в пролете опор №1-№21, №3-1-№3-10 (ориентировочная протяженность1,4 км.). | K_prj_107000_60788 | 0.2236 | 0.90952 | 0 | 0.2236 | 0.035002 | 0 | 0 | 0.035002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2236 | -0.035002 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.035002 | -100% | 0 | - | отсутвие предложений от подрядных организаций при проведенни конкурса на ПИР
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ "ВК-9" в части замены провода в пролете опор №37-№52 (ориентировочная протяженность 1 км.). | K_prj_107000_60789 | 0.16006 | 0.66731 | 0 | 0.16006 | 0.015497 | 0 | 0 | 0.015497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16006 | -0.015497 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.015497 | -100% | 0 | - | отсутвие предложений от подрядных организаций при проведенни конкурса на ПИР
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1, Ф-2 от ТП-10/0,4 кВ ЗП-9-851 | H_prj_107000_50956 | 2.1902 | 7.009 | 1.4243 | 0.76586 | 1.6016 | 0 | 0 | 1.6016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76586 | -1.6016 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.6016 | -100% | 0 | - | фактическая экономия за счет выполнения работ хоз. способом
1.2.2.1 | Реконструкция КВЛ 110 кВ «Головинка-Волконка» с совместным подвесом линии (110 кВ) «Якорная Щель-Волконка) опора № 174 (в части противооползневых мероприятий) | I_prj_107000_60151 | 14.4491 | 14.8851 | 1.8695 | 12.5796 | 12.5796 | 0 | 0 | 12.5796 | 0 | 9.1518 | 0 | 0 | 9.1518 | 0 | 3.4277 | -3.4277 | -27.25% | 0 | - | 0 | - | -3.4277 | -27.25% | 0 | - | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ «Туапсе тяговая -Гойтх» с совместным подвесом линии 110 кВ «Кривенковская тяговая -Туапсе тяговая с отпайками на ПС Водозабор» опора № 416 (в части противооползневых мероприятий) | I_prj_107000_60152 | 35.7025 | 42.3025 | 0 | 35.7025 | 9.8 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 13.9998 | 0 | 0 | 10.77 | 3.2298 | 21.7027 | 4.1998 | 42.85% | 0 | - | 0 | - | 0.97 | 9.898% | 3.2298 | - | Досрочное выполнение работ и ввод объекта
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 10.7959 | 12.31 | 0 | 10.7959 | 1.5284 | 0 | 0 | 1.5284 | 0 | 2.2266 | 0 | 0 | 1.9166 | 0.31 | 8.5694 | 0.69813 | 45.68% | 0 | - | 0 | - | 0.38813 | 25.39% | 0.31 | - | Г
1.2.2.2 | Вынос опоры № 88 ВЛ-110 кВ «Геленджик-Прасковеевка» из зоны паводка (ориентировочная протяженность 0,44 км.) | H_prj_107000_51044 | 10.7959 | 12.31 | 0 | 10.7959 | 1.5284 | 0 | 0 | 1.5284 | 0 | 2.2266 | 0 | 0 | 1.9166 | 0.31 | 8.5694 | 0.69813 | 45.68% | 0 | - | 0 | - | 0.38813 | 25.39% | 0.31 | - | Досрочное выполнение работ и ввод объекта в эксплуатацию
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 3227.569 | 5187.2687 | 110.3056 | 3117.2634 | 214.7747 | 0 | 0 | 8.5911 | 206.1836 | 259.422 | 0 | 0 | 40.364 | 219.058 | 2857.8413 | 44.6474 | 20.79% | 0 | - | 0 | - | 31.7729 | 369.8% | 12.8744 | 6.244% | Г
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 3227.569 | 5187.2687 | 110.3056 | 3117.2634 | 214.7747 | 0 | 0 | 8.5911 | 206.1836 | 259.422 | 0 | 0 | 40.364 | 219.058 | 2857.8413 | 44.6474 | 20.79% | 0 | - | 0 | - | 31.7729 | 369.8% | 12.8744 | 6.244% | Г
1.2.3.1 | Создание системы технического учета электроэнергии на ТП 6(10)/0,4 кВ на уровне напряжения 0,4 кВ с организацией удаленного сбора данных и модернизацией системы технического учёта с удаленным сбором данных на ПС 35-110 кВ в филиале ПАО "Кубаньэнерго" "Усть-Лабинские электрические сети" | I_prj_107000_60278 | 116.8303 | 125.8939 | 110.3056 | 6.5247 | 6.5247 | 0 | 0 | 6.5247 | 0 | 6.5247 | 0 | 0 | 6.5247 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Армавирские электрические сети (23447 т.у.) | K_prj_107000_60689 | 346.1915 | 667.171 | 0 | 346.1915 | 30.0741 | 0 | 0 | 0 | 30.0741 | 28.0118 | 0 | 0 | 5.557 | 22.4547 | 318.1797 | -2.0623 | -6.858% | 0 | - | 0 | - | 5.557 | - | -7.6194 | -25.34% | дефицит денежных средств в связи с нарушением платежной дисциплины сбытовыми организациями
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети (20380 т.у.) | K_prj_107000_60694 | 360.7994 | 675.5314 | 0 | 360.7994 | 18.8608 | 0 | 0 | 2.0664 | 16.7944 | 22.6973 | 0 | 0 | 1.8533 | 20.844 | 338.1021 | 3.8365 | 20.34% | 0 | - | 0 | - | -0.21306 | -10.31% | 4.0495 | 24.11% | Досрочное выполнение работ
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Лабинские электрические сети (17813 т.у.) | K_prj_107000_60699 | 245.0447 | 454.8977 | 0 | 245.0447 | 21.408 | 0 | 0 | 0 | 21.408 | 23.6184 | 0 | 0 | 3.7917 | 19.8267 | 221.4263 | 2.2104 | 10.33% | 0 | - | 0 | - | 3.7917 | - | -1.5813 | -7.386% | Досрочное выполнение работ
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Ленинградские электрические сети (15161 т.у.) | K_prj_107000_60704 | 303.9638 | 405.2043 | 0 | 303.9638 | 19.1584 | 0 | 0 | 0 | 19.1584 | 26.6062 | 0 | 0 | 3.4031 | 23.2031 | 277.3576 | 7.4478 | 38.87% | 0 | - | 0 | - | 3.4031 | - | 4.0447 | 21.11% | Досрочное выполнение работ
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети (20642 т.у.) | K_prj_107000_60709 | 446.0482 | 633.3283 | 0 | 446.0482 | 19.7542 | 0 | 0 | 0 | 19.7542 | 22.4161 | 0 | 0 | 2.9009 | 19.5152 | 423.632 | 2.6619 | 13.48% | 0 | - | 0 | - | 2.9009 | - | -0.23895 | -1.21% | Досрочное выполнение работ
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети (510 т.у.) | K_prj_107000_60714 | 15.1696 | 38.8232 | 0 | 15.1696 | 3.0587 | 0 | 0 | 0 | 3.0587 | 5.7839 | 0 | 0 | 1.2461 | 4.5378 | 9.3857 | 2.7252 | 89.1% | 0 | - | 0 | - | 1.2461 | - | 1.4791 | 48.36% | Досрочное выполнение работ
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Тимашевские электрические сети (23166 т.у.) | K_prj_107000_60719 | 442.0074 | 617.0302 | 0 | 442.0074 | 25.7769 | 0 | 0 | 0 | 25.7769 | 39.8186 | 0 | 0 | 4.8318 | 34.9867 | 402.1888 | 14.0417 | 54.47% | 0 | - | 0 | - | 4.8318 | - | 9.2098 | 35.73% | Досрочное выполнение работ
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Тихорецкие электрические сети (24005 т.у.) | K_prj_107000_60724 | 496.6521 | 680.4777 | 0 | 496.6521 | 25.2774 | 0 | 0 | 0 | 25.2774 | 33.9201 | 0 | 0 | 3.4633 | 30.4568 | 462.732 | 8.6426 | 34.19% | 0 | - | 0 | - | 3.4633 | - | 5.1793 | 20.49% | Досрочное выполнение работ
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские электрические сети (14747 т.у.) | K_prj_107000_60729 | 201.4314 | 405.0314 | 0 | 201.4314 | 25.1516 | 0 | 0 | 0 | 25.1516 | 28.54 | 0 | 0 | 3.9868 | 24.5532 | 172.8914 | 3.3884 | 13.47% | 0 | - | 0 | - | 3.9868 | - | -0.59833 | -2.379% | Досрочное выполнение работ
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети (15622 т.у.) | K_prj_107000_60734 | 253.4306 | 483.8797 | 0 | 253.4306 | 19.7299 | 0 | 0 | 0 | 19.7299 | 21.485 | 0 | 0 | 2.8052 | 18.6798 | 231.9456 | 1.7551 | 8.895% | 0 | - | 0 | - | 2.8052 | - | -1.0501 | -5.322% | Досрочное выполнение работ
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 4710.7904 | 3218.1604 | 1745.0627 | 2965.7277 | 1301.3758 | 0 | 0 | 1004.5348 | 296.841 | 1222.3197 | 0 | 0 | 663.7467 | 558.573 | 1743.4081 | -79.0561 | -6.075% | 0 | - | 0 | - | -340.7881 | -33.92% | 261.732 | 88.17% | Г
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 4193.2422 | 2607.7594 | 1589.7439 | 2603.4983 | 1138.7062 | 0 | 0 | 841.8652 | 296.841 | 1071.7716 | 0 | 0 | 553.1098 | 518.6618 | 1531.7267 | -66.9345 | -5.878% | 0 | - | 0 | - | -288.7554 | -34.3% | 221.8208 | 74.73% | Г
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10/10 кВ Набережная | H_prj_107000_60065 | 38.557 | 60.3775 | 0.93072 | 37.6262 | 29.8828 | 0 | 0 | 0 | 29.8828 | 10.0033 | 0 | 0 | 8.9139 | 1.0893 | 27.623 | -19.8795 | -66.53% | 0 | - | 0 | - | 8.9139 | - | -28.7934 | -96.35% | дефицит денежных средств в связи с нарушением платежной дисциплины сбытовыми организациями
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10 кВ «Почтовая» | H_prj_107000_60067 | 35.6159 | 60.1263 | 0.73161 | 34.8843 | 34.8843 | 0 | 0 | 0 | 34.8843 | 9.1034 | 0 | 0 | 4.5925 | 4.5109 | 25.7809 | -25.7809 | -73.9% | 0 | - | 0 | - | 4.5925 | - | -30.3734 | -87.07% | Задержка ввода объекта в связи с корректировкой и согласованием технических решений в части требований к монтируемому оборудованию
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10-6 кВ «ХБК» | H_prj_107000_60068 | 0.072327 | НД | 0.072327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4767 | 0 | 0 | 0.4767 | 0 | -0.4767 | 0.4767 | - | 0 | - | 0 | - | 0.4767 | - | 0 | - | отсутвие предложений от подрядных организаций при проведенни конкурса на СМР
1.2.4.1 | «Переустройство КТП 10/0,4 кВ ПВ-5-272, инвентарный номер 207086; ВЛ-10 кВ ПВ-5 в пролете опор 2-36 – 2-37, инвентарный номер 17942 с отходящими ВЛ-0, | K_prj_107000_60923 | 0.12 | НД | 0 | 0.12 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.11757 | 0 | 0 | 0 | 0.11757 | 0.0024288 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | «Переустройство ВЛ 110 кВ Кореновск-Журавская филиала ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские электрические сети» , 1701859 | H_prj_107000_60315 | 138.54 | НД | 39.6437 | 98.8963 | НД | НД | НД | НД | НД | 1.9831 | 0 | 0 | 0 | 1.9831 | 96.9132 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Кубаньэнерго»: ВЛ 10 кВ ТП-Г68 – ТП-Г33, ВЛ 0,4 кВ (Ф.3) от ТП-Г33, ВЛ 0,4 кВ (Ф.4) от ТП-Г33 (наименование по данным бухгалтерского учёта ВЛ 10 КВ ОТ ТП Г-68-Г-33, ВЛ 0.4 КВ ОТ ТП Г-33) в рамках реализации мероприятия «Мостовой переход через реку Большое Псеушхо на автомобильной дороге с.Георгиевское – а.Большое Псеушхо, км 16+410 в Туапсинском районе» ¶ | K_prj_107000_60936 | 1.4218 | НД | 0 | 1.4218 | НД | НД | НД | НД | НД | 1.2768 | 0 | 0 | 0.1036 | 1.1732 | 0.14497 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Кубаньэнерго»: ВЛ-0,4кВ Прогресс – ТП-Х40 (наименование по данным бухгалтерского учёта ВЛ 0.4/10 КВ (СОВМ.ПОДВЕС) ОТ ТП202-КТП-Х40-КТП363Н) в рамках реализации мероприятия по капитальному ремонту объекта: «Автомобильная дорога п.Мацеста – с.Абазинка, км 5+600 в городе курорте Сочи» | K_prj_107000_60937 | 0.39056 | НД | 0 | 0.39056 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.03024 | 0 | 0 | 0 | 0.03024 | 0.36032 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | "Реконструкция ВЛ-10 кВ Г10-Г97" | K_prj_107000_60938 | 2.7809 | НД | 0 | 2.7809 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.0824 | 0 | 0 | 0 | 0.0824 | 2.6985 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение работ на объекте в связи с наступлением страхового случая
1.2.4.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ ПС Альпийская 214-РП78, КЛ 10 кВ ПС Альпийская 313 – РП126п на участке прохождения по адресу: г. Сочи, Хостинский район, ул. Верещагинская | K_prj_107000_60939 | 13.8295 | НД | 0 | 13.8295 | НД | НД | НД | НД | НД | 1.3149 | 0 | 0 | 0 | 1.3149 | 12.5147 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение работ на объекте в связи с наступлением страхового случая
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Кубаньэнерго» ТП-230; КЛ-10 735 – 230; КЛ-10 РП-76 – 230; КЛ-10 53 230; КЛ-10 1034п - 230; КЛ-10 689 – 230 (II), на территории земельного участка с кадастровым № 23:49:0203001:1045 | J_prj_107000_60596 | 8.3786 | НД | 0.4054 | 7.9732 | НД | НД | НД | НД | НД | 4.3867 | 0 | 0 | 0 | 4.3867 | 3.5865 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | «Реконструкция КЛ-6 ТП Х-232 – ТС4000» | J_prj_107000_60627 | 4.8416 | НД | 0.55694 | 4.2847 | НД | НД | НД | НД | НД | 3.7787 | 0 | 0 | 0 | 3.7787 | 0.50604 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение работ на объекте в связи с наступлением страхового случая
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 110 кВ «Варениковская – Джигинская» филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети в рамках титула «Электрификация участка разъезд 9 км – Юровский- Анапа Северо-Кавказской железной дороги» | J_prj_107000_60604 | 34.9601 | НД | 28.9428 | 6.0173 | НД | НД | НД | НД | НД | 1.4687 | 0 | 0 | 0 | 1.4687 | 4.5487 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2019 году
1.2.4.1 | Переустройств ВЛ 10 кВ ТМ-1 | J_prj_107000_60491 | 1.4088 | НД | 1.3532 | 0.055517 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.055517 | 0 | 0 | 0 | 0.055517 | 6.245e-17 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройств ВЛ 10 кВ ТМ-5 | J_prj_107000_60663 | 0.55891 | НД | 0.53606 | 0.022845 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.022845 | 0 | 0 | 0 | 0.022845 | 6.245e-17 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство сетей 0,4-10 кВ (ВЛ 10 кВ ТМ-4) в зоне строительства транспортного перехода со стороны п-ва Тамань, попадающих в зону производства работ по строительству временной подъездной дороги от технологической площадки «Тамань» до ул. Пушкина ст. Тамань Темрюкского района Краснодарского края» | I_prj_107000_60312 | 65.5045 | НД | 20.9301 | 44.5744 | НД | НД | НД | НД | НД | 44.5732 | 0 | 0 | 0 | 44.5732 | 0.001184 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская -Волна 2 №1 с отпайкой на ПС Волна | K_prj_107000_60825 | 111.934 | НД | 0 | 111.934 | НД | НД | НД | НД | НД | 111.934 | 0 | 0 | 0 | 111.934 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Реконструкция 1 этажа административно-производственного корпуса литер "Б" с устройством главного центра обслуживания потребителей ПАО "Кубаньэнерго" | K_prj_107000_60822 | 19.2503 | НД | 1.0296 | 18.2207 | НД | НД | НД | НД | НД | 18.2207 | 0 | 0 | 18.2207 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2019 году
1.2.4.1 | Реконструкция КЛ-6 Тт-18 – ТРП-30, КЛ-6 Тт-19 – ТРП-30 | J_prj_107000_60624 | 6.716 | НД | 0.17343 | 6.5425 | НД | НД | НД | НД | НД | 6.0124 | 0 | 0 | 0 | 6.0124 | 0.53014 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение работ на объекте в связи с наступлением страхового случая
1.2.4.1 | «Реконструкция КЛ-6 ТРП-30 (I) – Т111 (I), КЛ-6 ТРП-30 (II) – Т111 (II)», 000002495 | J_prj_107000_60628 | 3.4914 | НД | 0.75612 | 2.7353 | НД | НД | НД | НД | НД | 2.1476 | 0 | 0 | 0 | 2.1476 | 0.58767 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение работ на объекте в связи с наступлением страхового случая
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Кубаньэнерго»: КЛ 10кВ от ТП-Х363н до опоры №38, ВЛ-0,4 кВ ф. Прогресс ТП-Х363н (наименование по данным бухгалтерского учёта: КВЛ 10 кВ ТП Х40н – Х363н, ВЛ 0,4 КВ ОТ ТП Х-363 Ф. ПРОГРЕСС) в рамках реализации мероприятия по капитальному ремонту объекта: «Автомобильная дорога п. Мацеста – с. Абазинка, км 7+550 в городе курорте Сочи» | K_prj_107000_60894 | 1.5919 | НД | 0 | 1.5919 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.075588 | 0 | 0 | 0 | 0.075588 | 1.5163 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ "Кудепста". Этап установка и наладка системы видеонаблюдения и контроля доступа по периметру территории ПС 110 кВ "Кудепста" | K_prj_107000_60908 | 0.44816 | НД | 0 | 0.44816 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44816 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ БЦ-10 в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская | J_prj_107000_60650 | 10.3901 | НД | 6.1512 | 4.2389 | НД | НД | НД | НД | НД | 2.8262 | 0 | 0 | 0 | 2.8262 | 1.4127 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 6 кВ ВЦ-5 в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская | J_prj_107000_60653 | 8.8385 | НД | 5.507 | 3.3314 | НД | НД | НД | НД | НД | 1.0429 | 0 | 0 | 0 | 1.0429 | 2.2885 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 6 кВ ДР-9 в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская | J_prj_107000_60654 | 9.9773 | НД | 7.52 | 2.4572 | НД | НД | НД | НД | НД | 1.0009 | 0 | 0 | 0 | 1.0009 | 1.4563 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ БЦ-6 в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская | J_prj_107000_60651 | 10.122 | НД | 6.6063 | 3.5157 | НД | НД | НД | НД | НД | 2.1322 | 0 | 0 | 0 | 2.1322 | 1.3835 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ГЗ-7 в рамках титула «Комплексная рек-я уч-ка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская" | J_prj_107000_60655 | 13.7918 | НД | 10.951 | 2.8408 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.61749 | 0 | 0 | 0 | 0.61749 | 2.2233 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство эл. комплекса ПС 110/10 кВ "Бузиновская" с ВЛ 110 кВ Выселки-Бузиновская в рамках титула Комплексная реконструкция участка Котельниково | J_prj_107000_60656 | 58.135 | НД | 2.1726 | 55.9624 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.87938 | 0 | 0 | 0 | 0.87938 | 55.083 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство эл. комплекса ПС35/10 кВ "Ново-Донецкая" 35 кВ Рассвет-Ново-Донецкая в рамках титула Комплексная реконструкция участка Котельниково | K_prj_107000_60807 | 27.12 | НД | 0 | 27.12 | НД | НД | НД | НД | НД | 7.647 | 0 | 0 | 0 | 7.647 | 19.473 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство участков ВЛ 0,4 кВ №1, №2 Рн7-275, расположенных по адресу: Краснодарский край, Белореченский район, ст. Рязанская | K_prj_107000_60907 | 0.41646 | 0.35683 | 0 | 0.41646 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.14343 | 0 | 0 | 0 | 0.14343 | 0.27303 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | «Переустройство ВЛ 35 кВ Калининская-Красносельская филиала ПАО «Кубаньэнерго» Тимашевские электрические сети» в рамках титула «Комплексная реконструкция участка им. Максима Горького-Котельниково-Тихорецкая-Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла. Обход Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство станции Гречаная» | J_prj_107000_60469 | 5.42 | НД | 4.4388 | 0.98117 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.19115 | 0 | 0 | 0 | 0.19115 | 0.79001 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | "Переустройство ВЛ-10 кВ ВЗ-7 в пролете опор 4/1-4/3 на земельном участке с кадастровым номером 23:11:0603370:71, 23:11:0603370:70 по адресу:ст. Кане | K_prj_107000_60895 | 0.287 | НД | 0 | 0.287 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.23048 | 0 | 0 | 0 | 0.23048 | 0.056524 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | "Переустройство ВЛ-10 кВ КН-1 в пролете опор 14-17 на земельном участке с кадастровым номером 23:11:0603064:37, по адресу: ст. Каневская, ул. Свердлик | K_prj_107000_60896 | 0.38947 | НД | 0 | 0.38947 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.38947 | 0 | 0 | 0 | 0.38947 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | "Переустройство ВЛ-10 кВ ТЦ-6 в пролете опор 2/24-2/25 на земельном участке с кадастровым номером 23:31:0305003:1455, по адресу: г. Тимашевск, СОТ Стр | K_prj_107000_60897 | 0.248 | НД | 0 | 0.248 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.20907 | 0 | 0 | 0 | 0.20907 | 0.038929 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ КИ-1 в пролете опор 78-79 на земельном участке с кадастровым номером 23:11:0603311:18, 23:11:0603311:17 по адресу: ст.Каневск | K_prj_107000_60898 | 0.155 | НД | 0 | 0.155 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.14435 | 0 | 0 | 0 | 0.14435 | 0.010647 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ - 35 кВ "Джигинская - Малый Разнокол" филиала ПАО "Кубаньэнерго" Юго-западные электрические сети" по объекту "Высоковольтная линия 500 кВ Ростовская - Андреевская - Вышестеблиевская (Тамань)" | K_prj_107000_60821 | 54.6893 | НД | 0 | 54.6893 | НД | НД | НД | НД | НД | 1.8028 | 0 | 0 | 0 | 1.8028 | 52.8865 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ «Адагумская - Ленинский путь» в пролете опор № 11-12 (инв. № 000199), входящая в состав электросетевого комплекса 35/10 кВ "Ленинский путь" с прилегающими ПС и ВЛ в рамках титула: "Электрификация участка 9 км-Юровский-Анапа Северо-Кавказской железной дороги" | J_prj_107000_60605 | 21.6115 | НД | 15.3576 | 6.2539 | НД | НД | НД | НД | НД | 4.203 | 0 | 0 | 0 | 4.203 | 2.0509 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ «Джигинская – Аэропорт с отпайкой на Виноградную» филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети в рамках титула «Электрификация участка разъезд 9 км – Юровский- Анапа Северо-Кавказской железной дороги» | J_prj_107000_60503 | 13.9744 | НД | 10.3586 | 3.6159 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.50374 | 0 | 0 | 0 | 0.50374 | 3.1121 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ «Пионерская – Аэропорт» филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети в рамках титула «Электрификация участка разъезд 9 км – Юровский- Анапа Северо-Кавказской железной дороги» | J_prj_107000_60501 | 13.472 | НД | 10.3008 | 3.1712 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.505 | 0 | 0 | 0 | 0.505 | 2.6662 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ «Джемете – Пионерская» филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети в рамках титула «Электрификация участка разъезд 9 км – Юровский- Анапа Северо-Кавказской железной дороги» | J_prj_107000_60502 | 64.138 | НД | 49.2096 | 14.9284 | НД | НД | НД | НД | НД | 2.4155 | 0 | 0 | 0 | 2.4155 | 12.5129 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ АД-5 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула: «Электрификация участка разъезд 9 км — Юровский-Анапа Северо-Кавказской железной дороги» | J_prj_107000_60599 | 9.0391 | НД | 7.4648 | 1.5743 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.35957 | 0 | 0 | 0 | 0.35957 | 1.2148 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ ШК-1 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула: «Электрификация участка разъезд 9 км — Юровский-Анапа Северо-Кавказской железной дороги» | J_prj_107000_60602 | 8.0416 | НД | 6.2256 | 1.816 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.29558 | 0 | 0 | 0 | 0.29558 | 1.5205 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ ДГ-5 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула: «Электрификация участка разъезд 9 км — Юровский-Анапа Северо-Кавказской железной дороги» | J_prj_107000_60601 | 25.2519 | НД | 20.388 | 4.8639 | НД | НД | НД | НД | НД | 1.0269 | 0 | 0 | 0 | 1.0269 | 3.837 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 6 кВ ВН-1 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети в рамках титула «Электрификация участка разъезд 9 км – Юровский- Анапа Северо-Кавказской железной дороги» | J_prj_107000_60600 | 9.3711 | НД | 7.3554 | 2.0157 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.35395 | 0 | 0 | 0 | 0.35395 | 1.6617 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ АР-5 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула: «Электрификация участка разъезд 9 км — Юровский-Анапа Северо-Кавказской железной дороги» | J_prj_107000_60603 | 4.7809 | НД | 4.2448 | 0.53611 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.19415 | 0 | 0 | 0 | 0.19415 | 0.34196 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ «Джигинская – Малый Разнокол» филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети» по объекту «Электрификация участка разъезд Юровский-Вышестеблиевская Северо-Кавказской железной дороги» | I_prj_107000_60315 | 7.6905 | НД | 6.0708 | 1.6197 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.28223 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 1.3375 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ АД-2 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула: «Электрификация участка разъезд 9 км — Юровский-Анапа Северо-Кавказской железной дороги» | H_prj_107000_60322 | 9.6365 | НД | 7.577 | 2.0595 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.36167 | 0 | 0 | 0 | 0.36167 | 1.6979 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ АД-3 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула: «Электрификация участка разъезд 9 км — Юровский-Анапа Северо-Кавказской железной дороги» | H_prj_107000_60323 | 9.1147 | НД | 7.2786 | 1.8361 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.34816 | 0 | 0 | 0 | 0.34816 | 1.488 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ Дг-4 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула: «Электрификация участка разъезд Юровский-Вышестеблиевская Северо-Кавказской железной дороги» | H_prj_107000_60325 | 9.3082 | НД | 6.1572 | 3.151 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.28848 | 0 | 0 | 0 | 0.28848 | 2.8625 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ НТ-2 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула «Электрификация участка разъезд 9 км – Юровский- Анапа Северо-Кавказской железной дороги» | H_prj_107000_60330 | 8.1324 | НД | 6.4529 | 1.6794 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.3045 | 0 | 0 | 0 | 0.3045 | 1.3749 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ ПМ-11 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула: «Электрификация участка разъезд 9 км — Юровский -Анапа Северо-Кавказской железной дороги» | H_prj_107000_60331 | 8.7675 | НД | 5.2669 | 3.5006 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.24432 | 0 | 0 | 0 | 0.24432 | 3.2563 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 6 кВ ВА-11 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула: «Электрификация участка разъезд 9 км — Юровский-Анапа Северо-Кавказской железной дороги» | H_prj_107000_60332 | 12.1233 | НД | 9.5339 | 2.5894 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.46458 | 0 | 0 | 0 | 0.46458 | 2.1248 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 6 кВ ВА-5 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула: «Электрификация участка разъезд 9 км — Юровский -Анапа Северо-Кавказской железной дороги» | H_prj_107000_60333 | 8.2725 | НД | 6.4574 | 1.8151 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.30576 | 0 | 0 | 0 | 0.30576 | 1.5094 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 6 кВ ВА-7 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула: «Электрификация участка разъезд 9 км — Юровский -Анапа Северо-Кавказской железной дороги» | H_prj_107000_60335 | 13.7473 | НД | 9.7866 | 3.9607 | НД | НД | НД | НД | НД | 2.1471 | 0 | 0 | 0 | 2.1471 | 1.8136 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 6 кВ ВА-9 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула: «Электрификация участка разъезд 9 км — Юровский-Анапа Северо-Кавказской железной дороги» | H_prj_107000_60336 | 7.371 | НД | 5.758 | 1.613 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.26967 | 0 | 0 | 0 | 0.26967 | 1.3433 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-6 кВ ТВ-4 на участках пролетов опор № 21-24 в рамках титула: «Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Протока (искл.) - Себедахово (вкл.)» | J_prj_107000_60660 | 10.2096 | НД | 8.5684 | 1.6412 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.50335 | 0 | 0 | 0 | 0.50335 | 1.1379 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-6 кВ ТЭ-45 в пролете опор № 260-261 в рамках титула: «Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Себедахово (искл.) - Разъезд 9 км» | J_prj_107000_60661 | 14.106 | НД | 12.0939 | 2.0122 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.67439 | 0 | 0 | 0 | 0.67439 | 1.3378 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | «Переустройство ВЛЗ-10 кВ КУ-3 на участке пролетов опор №№56-58, (инв. №12769) с территории земельного участка с кадастровым номером №23:07:0301032:466, расположенного по адресу: Краснодарский край, Динской р-н, п.Южный, на территории птицефабрики «Кубанская» | K_prj_107000_60899 | 0.31 | НД | 0 | 0.31 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.16371 | 0 | 0 | 0 | 0.16371 | 0.14629 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 110 кВ «Отпайка Ея» в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково - Тихорецкая - Кореновск - Тимашевская - Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Ровное-Порошинская» | H_prj_107000_60302 | 25.7447 | НД | 23.3386 | 2.4061 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4061 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство двухцепного участка ВЛ 35 кВ «Новопокровская-Лотос» в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково - Тихорецкая - Кореновск - Тимашевская - Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Ея-Ровное» | H_prj_107000_60305 | 19.8747 | НД | 17.9831 | 1.8916 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.90043 | 0 | 0 | 0 | 0.90043 | 0.99119 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ «Лотос-Малокубанская» в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково - Тихорецкая - Кореновск - Тимашевская - Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Ея-Ровное» | H_prj_107000_60306 | 18.7407 | НД | 11.8615 | 6.8792 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.57153 | 0 | 0 | 0 | 0.57153 | 6.3076 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ «Вымпел- Газырь» филиала ПАО «Кубаньэнерго» Тихорецкие электрические сети в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Тихорецкая (искл.) – Газырь (вкл.). | K_prj_107000_60804 | 16.8034 | НД | 0.11283 | 16.6906 | НД | НД | НД | НД | НД | 14.5459 | 0 | 0 | 0 | 14.5459 | 2.1447 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ ВЦ-3 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские ЭС» | H_prj_107000_60316 | 9.4876 | НД | 9.1829 | 0.3047 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3047 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ КЦ-10 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские ЭС» | H_prj_107000_60318 | 5.6985 | НД | 5.5235 | 0.17508 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17508 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство ВЛ 110 кВ Выселки-Кореновск филиала ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские ЭС» | H_prj_107000_60313 | 41.8976 | НД | 38.9752 | 2.9224 | НД | НД | НД | НД | НД | 1.9278 | 0 | 0 | 0 | 1.9278 | 0.99462 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | «Переустройство ВЛ 110 кВ Динская-Кореновская филиала ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские электрические сети» | H_prj_107000_60314 | 130.7334 | НД | 121.4502 | 9.2833 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.48855 | 0 | 0 | 0 | 0.48855 | 8.7947 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ НД-1 в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская | J_prj_107000_60652 | 9.7635 | НД | 5.6141 | 4.1494 | НД | НД | НД | НД | НД | 2.4147 | 0 | 0 | 0 | 2.4147 | 1.7347 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство эл. комплекса ПС 35/6 кВ "Дружба" с ВЛ 35 кВ Выселки-Дружба в рамках титула Комплексная реконструкция участка Котельниково | K_prj_107000_60806 | 16.7 | НД | 0 | 16.7 | НД | НД | НД | НД | НД | 1.3959 | 0 | 0 | 0 | 1.3959 | 15.3041 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ Б-4-74 (инв. №47351), для высвобождения территории земельного участка с кадастровым номером № 23:04:050 | K_prj_107000_60860 | 0.42 | НД | 0 | 0.42 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.32305 | 0 | 0 | 0 | 0.32305 | 0.096946 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | «Переустройство ВЛ 110 кВ «Брюховецкая-Медведовская» филиала ПАО «Кубаньэнерго» Тимашевские электрические сети» в рамках титула «Комплексная реконструкция участка им.Максима Горького-Котельниково-Тихорецкая-Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла. Обход Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство двупутной электрифицированной железнодорожной линии на участке Козырьки-Гречаная со строительством новой станции Кирпили» | H_prj_107000_60298 | 49.078 | НД | 45.7361 | 3.3419 | НД | НД | НД | НД | НД | 2.5436 | 0 | 0 | 0 | 2.5436 | 0.79829 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | «Переустройство ВЛ 35 кВ «Кубанец-Медведовская» филиала ПАО «Кубаньэнерго» Тимашевские электрические сети» в рамках титула «Комплексная реконструкция участка им.Максима Горького-Котельниково-Тихорецкая-Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла. Обход Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство двупутной электрифицированной железнодорожной линии на участке Козырьки-Гречаная со строительством новой станции Кирпили» | H_prj_107000_60299 | 52.091 | НД | 48.5347 | 3.5563 | НД | НД | НД | НД | НД | 2.6832 | 0 | 0 | 0 | 2.6832 | 0.87311 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-110 кВ «Радуга – Вышестеблиевская» филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети» в рамках титула «Комплексная реконструкция участка разъезд 9 км – Юровский – Анапа – Темрюк – Кавказ Северо-Кавказской железной дороги. Второй путь на перегоне Старотиторовка (искл.) - Вышестеблиевская (искл.) | I_prj_107000_60230 | 14.0449 | НД | 0 | 14.0449 | НД | НД | НД | НД | НД | 1e-08 | 0 | 0 | 0 | 1e-08 | 14.0449 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройств ВЛ 10 кВ ТМ-3 | J_prj_107000_60493 | 0.37504 | НД | 0.36038 | 0.014655 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.014655 | 0 | 0 | 0 | 0.014655 | 2.4286e-17 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 0,4 кВ фидер 2 от КТП ТМ7-873 | J_prj_107000_60585 | 0.82431 | НД | 0.78986 | 0.034451 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.034451 | 0 | 0 | 0 | 0.034451 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ Волна-Черноморская на участке совместного подвеса с ВЛ-110 кВ Вышестеблиевская-Волна 2 № 2 с отпайкой на ПС Волна | K_prj_107000_60827 | 79.8353 | НД | 0 | 79.8353 | НД | НД | НД | НД | НД | 22.1761 | 0 | 0 | 0 | 22.1761 | 57.6591 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-110 кВ Вышестеблиевская-Волна 2 № 1 с отпайкой на ПС Волна (по б/у "Вышестеблиевская 220-В") | K_prj_107000_60828 | 111.934 | НД | 0 | 111.934 | НД | НД | НД | НД | НД | 57.6591 | 0 | 0 | 0 | 57.6591 | 54.2749 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство ВОЛС Вышестеблиевская -Волна-Волна 2 протяженностью 6,9 км | K_prj_107000_60829 | 2.7587 | НД | 0 | 2.7587 | НД | НД | НД | НД | НД | 2.7587 | 0 | 0 | 0 | 2.7587 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ ЧМ-9 | K_prj_107000_60826 | 26.9027 | НД | 0 | 26.9027 | НД | НД | НД | НД | НД | 25.8607 | 0 | 0 | 0 | 25.8607 | 1.042 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ Славянская-Тиховский гидроузел филиала ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети | J_prj_107000_60666 | 19.3783 | НД | 18.2013 | 1.177 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.3964 | 0 | 0 | 0 | 0.3964 | 0.78061 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 110 кВ расширение п/ст ПТФ филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети | J_prj_107000_60664 | 19.6442 | НД | 17.5759 | 2.0684 | НД | НД | НД | НД | НД | 2.0684 | 0 | 0 | 0 | 2.0684 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 110 кВ Славянская – ПТФ с отпайками филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети | J_prj_107000_60665 | 1.6769 | НД | 0.14411 | 1.5328 | НД | НД | НД | НД | НД | 1.5328 | 0 | 0 | 0 | 1.5328 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ С15 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети | J_prj_107000_60667 | 10.8969 | НД | 9.6404 | 1.2565 | НД | НД | НД | НД | НД | 1.2565 | 0 | 0 | 0 | 1.2565 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство участка ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП СГ-11-719 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети | J_prj_107000_60668 | 9.7601 | НД | 8.5647 | 1.1955 | НД | НД | НД | НД | НД | 1.1955 | 0 | 0 | 0 | 1.1955 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ РД-1 оп.№53-55 | J_prj_107000_60494 | 4.712 | НД | 0.020478 | 4.6915 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.20884 | 0 | 0 | 0 | 0.20884 | 4.4827 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ РД-1 в рамках титула "Увеличение подачи газа в юго-западные районы Краснодарского края" | K_prj_107000_60861 | 10.5549 | НД | 0 | 10.5549 | НД | НД | НД | НД | НД | 2.9479 | 0 | 0 | 0 | 2.9479 | 7.607 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | «Переустройство объектов ПАО «Кубаньэнерго» КЛ 10 кВ РП-13 – ТП-185 (1), КЛ 10 кВ РП-13 –ТП-185 (2)» | J_prj_107000_60473 | 1.6732 | НД | 0.10921 | 1.564 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.64388 | 0 | 0 | 0 | 0.64388 | 0.9201 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | «Реконструкция КЛ-6 ТРП-30 – Г94, КЛ-6 ТРП-30 – Т66» | J_prj_107000_60594 | 0.47741 | НД | 0.058 | 0.41941 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.35972 | 0 | 0 | 0 | 0.35972 | 0.05969 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение работ на объекте в связи с наступлением страхового случая
1.2.4.1 | «Реконструкция ТРП-30» | K_prj_107000_60795 | 26.7389 | НД | 0.6 | 26.1389 | НД | НД | НД | НД | НД | 24.6982 | 0 | 0 | 0 | 24.6982 | 1.4406 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение работ на объекте в связи с наступлением страхового случая
1.2.4.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ Л180-Л150 | K_prj_107000_60797 | 5.39 | НД | 0.32515 | 5.0649 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.081287 | 0 | 0 | 0 | 0.081287 | 4.9836 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ в связи с наступлением страхового случая
1.2.4.1 | «Реконструкция КВЛ-10 Ф Д19-РП 37 (1) от опоры №12 до РП-37, реконструкция КВЛ-10 Ф Д12-РП 37(2) от опоры №12 до РП-37» | K_prj_107000_60863 | 14.75 | НД | 0 | 14.75 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.4985 | 0 | 0 | 0 | 0.4985 | 14.2515 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение работ на объекте в связи с наступлением страхового случая
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Кубаньэнерго» ВЛ-0,4 Дворцовый ТП-К20 (наименование по данным бухгалтерского учета ВЛ 0,4 кВ от ТП-К20 ф. "Дворцовый") на территории земельного участка кадастровый №23:49:0420008:1604» | K_prj_107000_60864 | 1.1454 | НД | 0 | 1.1454 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.89711 | 0 | 0 | 0 | 0.89711 | 0.24824 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполненных работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-110кВ "Крымская тяговая-Новотроицкая" (протяженность 15,950 км) на участках пролетов опор №№6-9 инвентарный №000000136, входящей в состав электросетевого комплекса ПС 110/35/10кВ "Новотроицкая" с прилегающими ВЛ и ПС в рамках титула "Реконструкция Крымского узла Северо-Кавказской железной дороги 1 этап | K_prj_107000_60865 | 10.564 | НД | 0 | 10.564 | НД | НД | НД | НД | НД | 3.5407 | 0 | 0 | 0 | 3.5407 | 7.0232 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-110кВ "Крымская тяговая-Абинская" (протяженность 11,457 км) на участках пролетов опор №№7-11 инвентарный №000000161, на участке совместного подвеса с ВЛ 110 кВ "Крымская-Крымская тяговая" 1 цепь (входящей в состав электросетевого комплекса ВЛ 110 кВ "Крымская-Крымская тяговая" 1 цепь), входящей в состав электросетевого комплекса ПС 110/35/6кВ "Абинская" с прилегающими ВЛ в рамках титула "Реконструкция Крымского узла Северо-Кавказской железной дороги 1 этап. | K_prj_107000_60866 | 18.8359 | НД | 0 | 18.8359 | НД | НД | НД | НД | НД | 6.9061 | 0 | 0 | 0 | 6.9061 | 11.9298 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | «Переустройство ВЛ-6 кВ ПР-11 (инв. №000015302) в пролетах опор №39-№43 в рамках титула: «Реконструкции Крымского узла Северо-Кавказкой железной дороги 1 этап». | K_prj_107000_60867 | 0.94342 | НД | 0 | 0.94342 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.28356 | 0 | 0 | 0 | 0.28356 | 0.65987 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-10 кВ ИЛ-2 в пролетах опор № 96 - № 97/1-5 | K_prj_107000_60872 | 0.56653 | НД | 0 | 0.56653 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.10911 | 0 | 0 | 0 | 0.10911 | 0.45742 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Пз-9. Краснодарский край, Белореченский район | K_prj_107000_60868 | 0.59764 | 0.74 | 0 | 0.59764 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.35633 | 0 | 0 | 0 | 0.35633 | 0.24131 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ «Отпайка к ПС Горячий Ключ 35 кВ от ВЛ Горячий Ключ – Ключевая 1 цепь» (инвентарный №12461) | K_prj_107000_60840 | 6.1385 | НД | 1.8002 | 4.3383 | НД | НД | НД | НД | НД | 4.0042 | 0 | 0 | 0 | 4.0042 | 0.33413 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ПФ-8 филиала ПАО ""Кубаньэнерго"" Славянские электрические сети в рамках титула ""Комплексная реконструкция участка | K_prj_107000_60961 | 6.4684 | НД | 0 | 6.4684 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4684 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Кубаньэнерго»: ВЛ 0,4 кВ ГКТП-1 Ф-1 (наименование по данным бухгалтерского учёта ВЛ 0.4 КВ С.КРИВЕНКОВСКОЕ) в рамках реализации мероприятия по капитальному ремонту объекта «Автомобильная дорога г. Майкоп – г. Туапсе, км 122+660 в Туапсинском районе» | K_prj_107000_60962 | 0.8055 | НД | 0 | 0.8055 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.0775 | 0 | 0 | 0 | 0.0775 | 0.728 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | "Переустройство сетей ПАО "Кубаньэнерго" КЛ-0,4 от ТП-300 (наименование по данным бухгалтерского учета КЛ 0,4 кВ от ТП-300) на территории земельного участка с кадастровым №23:49:0202021:3737 в рамках реализации мероприятия:"Строительство малобюджетного спортивного комплекса по адресу ул. Донская, в районе дома №58 Центрального района г. Сочи (проектно-изыскательские работы, строительство)" | K_prj_107000_60963 | 0.70784 | НД | 0 | 0.70784 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.29564 | 0 | 0 | 0.02395 | 0.27169 | 0.4122 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | «Восстановление устойчивости и несущей способности опоры №38 ВЛ 110 кВ Шепси – Туапсе тяговая с отпайкой на ПС Терминал с совместным подвесом кабельно-воздушной линией (110 кВ) Туапсинский НПЗ – Шепси» | K_prj_107000_60964 | 23.0007 | НД | 0 | 23.0007 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0007 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | "Переустройство сетей ПАО "Кубаньэнерго": КВЛ-6 С552П-С830П/С962П/С964П (наименование по данным бухгалтерского учета ВЛ 6 кВ от ТП-329 до ТП-12) на территории земельного участка кадастровый №23:49:0201016:1081" | K_prj_107000_60965 | 0.97867 | НД | 0 | 0.97867 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.22343 | 0 | 0 | 0.22275 | 0.00068096 | 0.75524 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | «Реконструкция ВЛ-10 Вд17 – Г69 и ВЛ-10 Г69-Г45/Г574п» | K_prj_107000_60796 | 8.4144 | НД | 0 | 8.4144 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.14288 | 0 | 0 | 0 | 0.14288 | 8.2715 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение работ на объекте в связи с наступлением страхового случая
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ на ж/б ТЦ-3 в пролете опор 105-107, инвентарный номер 16135, по адресу: Тимашевский район, г. Тимашевск, мкр. Садовод, ул. 70 лет Октября, д.51 | K_prj_107000_60966 | 0.15 | НД | 0 | 0.15 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.027238 | 0 | 0 | 0 | 0.027238 | 0.12276 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство КТП 10/0,4 СВ-13-270, СВ-13-270, инвентарный №202694; ВЛ 10 кВ СВ-13 на участках пролетов опор №4/18-4/19, инвентарный №18858, с отходящими ВЛ 0,4 кВ по адресу:Калининский район, ст. Старовеличковская | J_prj_107000_60521 | 0.39 | НД | 0.158 | 0.232 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.232 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Вынос участка линии ВЛ-10кВ ГЗ-2 с территории земельного участка по адресу ст. Каневская, ул. Горького № 209 кадастровый номер 23:11:0603162:81 | J_prj_107000_60657 | 0.24 | НД | 0.187 | 0.053 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-110 кВ "Никитинская-Варениковская" в пролете опор № 30-31, входящая в состав ЭСК ПС 110/35/10 кВ "Никитинская" с прилегающими ВЛ | J_prj_107000_60470 | 4.6889 | НД | 0.23159 | 4.4574 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 4.2574 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ТП-Д-7 и ВЛ-10 кВ ДН-3 по соглашению о компенсации от 25.05.2020 №137-РМ/20/407/30-531, Заявитель - ООО «Русс-Модуль» | K_prj_107000_60967 | 2.199 | НД | 0 | 2.199 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.18443 | 0 | 0 | 0 | 0.18443 | 2.0146 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ПШ-204 (инвентарный №6560) | K_prj_107000_60968 | 1.6235 | НД | 0 | 1.6235 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.31603 | 0 | 0 | 0 | 0.31603 | 1.3075 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10/6 кВ Восточная | H_prj_107000_60069 | 0.28015 | НД | 0.28015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46631 | 0 | 0 | 0.46631 | 0 | -0.46631 | 0.46631 | - | 0 | - | 0 | - | 0.46631 | - | 0 | - | отсутвие предложений от подрядных организаций при проведенни конкурса на СМР
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10 кВ Пашковская | H_prj_107000_60070 | 27.2471 | 55.6086 | 0.64326 | 26.6039 | 21.1311 | 0 | 0 | 0 | 21.1311 | 2.5727 | 0 | 0 | 2.5727 | 0 | 24.0312 | -18.5584 | -87.82% | 0 | - | 0 | - | 2.5727 | - | -21.1311 | -100% | Непредоставление подрядной организацией банковской гарантии соответствующей условиям договора
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Аэропорт | H_prj_107000_60071 | 25.4993 | 45.0755 | 0.68915 | 24.8102 | 19.7002 | 0 | 0 | 0 | 19.7002 | 4.9274 | 0 | 0 | 4.9274 | 0 | 19.8828 | -14.7728 | -74.99% | 0 | - | 0 | - | 4.9274 | - | -19.7002 | -100% | Непредоставление подрядной организацией банковской гарантии соответствующей условиям договора
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/10 кВ Лорис | H_prj_107000_60072 | 15.2446 | 19.9284 | 0.39754 | 14.8471 | 14.8471 | 0 | 0 | 0 | 14.8471 | 4.5781 | 0 | 0 | 4.5781 | 0 | 10.269 | -10.269 | -69.16% | 0 | - | 0 | - | 4.5781 | - | -14.8471 | -100% | Непредоставление подрядной организацией банковской гарантии соответствующей условиям договора
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Динская | H_prj_107000_60073 | 55.7362 | 64.0302 | 0.80406 | 54.9321 | 54.9321 | 0 | 0 | 35.6517 | 19.2804 | 10.9936 | 0 | 0 | 10.9936 | 0 | 43.9385 | -43.9385 | -79.99% | 0 | - | 0 | - | -24.6581 | -69.16% | -19.2804 | -100% | Непредоставление подрядной организацией банковской гарантии соответствующей условиям договора
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/10 кВ Старокорсунская | H_prj_107000_60074 | 60.6234 | 80.3134 | 2.7736 | 57.8498 | 57.8498 | 0 | 0 | 57.8498 | 0 | 36.6895 | 0 | 0 | 13.5102 | 23.1793 | 21.1603 | -21.1603 | -36.58% | 0 | - | 0 | - | -44.3397 | -76.65% | 23.1793 | - | Непредоставление подрядной организацией банковской гарантии соответствующей условиям договора
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/6 кВ Афипская | H_prj_107000_60075 | 30.9897 | 44.8101 | 0.32151 | 30.6682 | 24.5382 | 0 | 0 | 24.5382 | 0 | 9.4451 | 0 | 0 | 8.3649 | 1.0802 | 21.2231 | -15.0931 | -61.51% | 0 | - | 0 | - | -16.1733 | -65.91% | 1.0802 | - | Непредоставление подрядной организацией банковской гарантии соответствующей условиям договора
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Северская | H_prj_107000_60076 | 70.4449 | 88.3293 | 3.1082 | 67.3367 | 53.8667 | 0 | 0 | 53.8667 | 0 | 17.1913 | 0 | 0 | 15.9824 | 1.2089 | 50.1454 | -36.6754 | -68.09% | 0 | - | 0 | - | -37.8843 | -70.33% | 1.2089 | - | Непредоставление подрядной организацией банковской гарантии соответствующей условиям договора
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/10/6 кВ ВНИИРис | H_prj_107000_60077 | 70.0376 | 83.9982 | 7.9232 | 62.1144 | 62.1144 | 0 | 0 | 62.1144 | 0 | 47.0723 | 0 | 0 | 37.8978 | 9.1745 | 15.0421 | -15.0421 | -24.22% | 0 | - | 0 | - | -24.2166 | -38.99% | 9.1745 | - | Непредоставление подрядной организацией банковской гарантии соответствующей условиям договора
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10 кВ Юго-Западная | H_prj_107000_60079 | 49.236 | 80.0595 | 1.1558 | 48.0802 | 38.1816 | 0 | 0 | 38.1816 | 0 | 10.3232 | 0 | 0 | 10.3232 | 0 | 37.7571 | -27.8584 | -72.96% | 0 | - | 0 | - | -27.8584 | -72.96% | 0 | - | Непредоставление подрядной организацией банковской гарантии соответствующей условиям договора
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/6 кВ Юго-Восточная | H_prj_107000_60084 | 61.3777 | 66.3371 | 2.5247 | 58.8529 | 58.8529 | 0 | 0 | 58.8529 | 0 | 31.5409 | 0 | 0 | 7.2329 | 24.308 | 27.312 | -27.312 | -46.41% | 0 | - | 0 | - | -51.62 | -87.71% | 24.308 | - | Непредоставление подрядной организацией банковской гарантии соответствующей условиям договора
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Нововеличковская | H_prj_107000_60080 | 45.5997 | 80.5171 | 9.8206 | 35.7791 | 35.7791 | 0 | 0 | 0 | 35.7791 | 35.7791 | 0 | 0 | 35.7791 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 35.7791 | - | -35.7791 | -100% | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/10/6 кВ Варениковская | H_prj_107000_60081 | 45.4807 | 53.0753 | 15.0298 | 30.4509 | 24.3015 | 0 | 0 | 24.3015 | 0 | 26.9112 | 0 | 0 | 26.8386 | 0.072637 | 3.5397 | 2.6097 | 10.74% | 0 | - | 0 | - | 2.537 | 10.44% | 0.072637 | - | Превышение в части погашения кредиторской задолженности за работы принятые в 2019 году
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10 кВ Гостагаевская | H_prj_107000_60082 | 29.1969 | 81.5306 | 0 | 29.1969 | 1.5508 | 0 | 0 | 1.5508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.1969 | -1.5508 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.5508 | -100% | 0 | - | непредставление расчетных документов подрядчиком
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/6 кВ Абинская | H_prj_107000_60083 | 83.9328 | 153.4305 | 34.7879 | 49.1449 | 49.1449 | 0 | 0 | 17.87 | 31.2749 | 49.1449 | 0 | 0 | 49.1449 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 31.2749 | 175% | -31.2749 | -100% | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ РИП с установкой секционного выключателя 110 кВ | K_prj_107000_60755 | 40.1613 | 58.6756 | 0 | 40.1613 | 31.8692 | 0 | 0 | 31.8692 | 0 | 13.6674 | 0 | 0 | 7.0928 | 6.5746 | 26.4939 | -18.2019 | -57.11% | 0 | - | 0 | - | -24.7764 | -77.74% | 6.5746 | - | Длительные сроки изготовления оборудования.
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ Троицкий водозабор с заменой аккумуляторной батареи тип СК-6 | G_prj_107000_49875 | 22.6228 | 26.3651 | 0.37342 | 22.2494 | 4.093 | 0 | 0 | 4.093 | 0 | 0.093003 | 0 | 0 | 0 | 0.093003 | 22.1564 | -4 | -97.73% | 0 | - | 0 | - | -4.093 | -100% | 0.093003 | - | позднее предоставление подрядчиком актов выполненных работ
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ Апшеронская с заменой аккумуляторной батареи типа СК-12 | G_prj_107000_49876 | 14.1333 | 14.5961 | 0 | 14.1333 | 3.6083 | 0 | 0 | 3.6083 | 0 | 0.7604 | 0 | 0 | 0.7604 | 0 | 13.3729 | -2.8479 | -78.93% | 0 | - | 0 | - | -2.8479 | -78.93% | 0 | - | Позднее заключение договора на СМР в связи с длительностью проведения конкурсных процедур.
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Афипская с заменой аккумуляторной батареи типа СК-10 | G_prj_107000_49878 | 10.1502 | 13.4039 | 0 | 10.1502 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1502 | -3 | -100% | 0 | - | 0 | - | -3 | -100% | 0 | - | не своевремное выполнение работ подрядной организацией
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ «Восточная» с установкой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1+3, на 2+4 СШ-10 кВ | G_prj_107000_50518 | 19.939 | 26.2494 | 0.65116 | 19.2879 | 15.1576 | 0 | 0 | 15.1576 | 0 | 14.181 | 0 | 0 | 14.181 | 0 | 5.1069 | -0.97663 | -6.443% | 0 | - | 0 | - | -0.97663 | -6.443% | 0 | - | Расторжение договора подряда в связи с не исполнением подрядчиком обязательств по срокам выполнения работ
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/6/10 кВ «РИП» с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на на 1, 2 СШ-6 кВ и на 3, 4 СШ-10 кВ | G_prj_107000_50520 | 25.73 | 28.3592 | 0.65116 | 25.0789 | 17.4487 | 0 | 0 | 17.4487 | 0 | 21.2148 | 0 | 0 | 21.2148 | 0 | 3.864 | 3.7662 | 21.58% | 0 | - | 0 | - | 3.7662 | 21.58% | 0 | - | Корректировка технических решений в части требований к монтируемому оборудованию
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ «ХБК» с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 2, 3 СШ-10 кВ и на 3 СШ-6 кВ | G_prj_107000_50522 | 11.3038 | 20.44 | 0 | 11.3038 | 3.3038 | 0 | 0 | 3.3038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3038 | -3.3038 | -100% | 0 | - | 0 | - | -3.3038 | -100% | 0 | - | не своевремное выполнение работ подрядной организацией
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ «Сочи» с заменых устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 5 СШ-6 кВ и на 2 СШ-10 кВ | G_prj_107000_49880 | 42.634 | 48.541 | 3.5014 | 39.1325 | 3.4734 | 0 | 0 | 3.4734 | 0 | 10.6385 | 0 | 0 | 10.6385 | 0 | 28.494 | 7.1651 | 206.3% | 0 | - | 0 | - | 7.1651 | 206.3% | 0 | - | В связи с длительным сроком изготовления и поставки оборудования устанавливаемого на ПС оплачен аванс подрядчику (поставка подрядчика)
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/6/6 кВ «ЗТВС» с установкой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1+3, 2 СШ-6 кВ | G_prj_107000_50537 | 11.0808 | 18.3286 | 0.2475 | 10.8333 | 8.8333 | 0 | 0 | 8.8333 | 0 | 9.4613 | 0 | 0 | 9.4613 | 0 | 1.3719 | 0.62806 | 7.11% | 0 | - | 0 | - | 0.62806 | 7.11% | 0 | - | Досрочное финансирование работ в соответствии с условиями заключенного договора
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Ейск-1» с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1, 3 СШ-6 кВ | G_prj_107000_49882 | 9.5865 | 10.5404 | 3.8544 | 5.7321 | 7.9244 | 0 | 0 | 7.9244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7321 | -7.9244 | -100% | 0 | - | 0 | - | -7.9244 | -100% | 0 | - | Непредоставление подрядной организацией банковской гарантии соответствующей условиям договора
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Тонкий мыс» с установкой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1, 2, 3 СШ-10 кВ | G_prj_107000_49883 | 30.5328 | 30.5328 | 0.37573 | 30.1571 | 4.2381 | 0 | 0 | 4.2381 | 0 | 1.2252 | 0 | 0 | 1.1316 | 0.093577 | 28.9319 | -3.0129 | -71.09% | 0 | - | 0 | - | -3.1065 | -73.3% | 0.093577 | - | позднее предоставление подрядчиком счетов на оплату
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Дивноморская» с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1, 2 СШ-10 кВ | G_prj_107000_50541 | 8.8585 | 12.5488 | 0 | 8.8585 | 8.8585 | 0 | 0 | 8.8585 | 0 | 0.79408 | 0 | 0 | 0.7005 | 0.093577 | 8.0644 | -8.0644 | -91.04% | 0 | - | 0 | - | -8.158 | -92.09% | 0.093577 | - | позднее предоставление подрядчиком счетов на оплату
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «ДСК» с установкой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1, 2 СШ-6 кВ | G_prj_107000_50542 | 15.8196 | 17.7045 | 0.37431 | 15.4453 | 3.0072 | 0 | 0 | 3.0072 | 0 | 0.66649 | 0 | 0 | 0.57291 | 0.093577 | 14.7788 | -2.3407 | -77.84% | 0 | - | 0 | - | -2.4342 | -80.95% | 0.093577 | - | позднее предоставление подрядчиком счетов на оплату
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Тоннельная» с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1+2 СШ-6 кВ | G_prj_107000_50543 | 5.3311 | 7.9582 | 0.081054 | 5.25 | 5.25 | 0 | 0 | 5.25 | 0 | 0.21991 | 0 | 0 | 0.19972 | 0.020187 | 5.0301 | -5.0301 | -95.81% | 0 | - | 0 | - | -5.0503 | -96.2% | 0.020187 | - | позднее предоставление подрядчиком счетов на оплату
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/6 кВ «Южная» с установкой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1, 2 СШ-6 кВ | G_prj_107000_49898 | 13.9927 | 17.883 | 0.2475 | 13.7452 | 13.7452 | 0 | 0 | 13.7452 | 0 | 12.0251 | 0 | 0 | 12.0251 | 0 | 1.72 | -1.72 | -12.51% | 0 | - | 0 | - | -1.72 | -12.51% | 0 | - | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Очистные сооружения» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_49924 | 4.2884 | 4.8518 | 2.1517 | 2.1366 | 2.1366 | 0 | 0 | 2.1366 | 0 | 2.1366 | 0 | 0 | 2.1366 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «КНИИТИМ» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50699 | 2.5237 | 3.2957 | 0.29394 | 2.2298 | 2.2298 | 0 | 0 | 2.2298 | 0 | 2.2298 | 0 | 0 | 2.2298 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10-6 кВ «Западная-2» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10-6 кВ | G_prj_107000_50701 | 7.9373 | 18.1003 | 0 | 7.9373 | 1.4348 | 0 | 0 | 1.4348 | 0 | 1.4348 | 0 | 0 | 1.4348 | 0 | 6.5025 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ «ХБК» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий ЗРУ-10-6 кВ | G_prj_107000_50704 | 22.4278 | 29.7778 | 0 | 22.4278 | 1.2765 | 0 | 0 | 1.2765 | 0 | 1.2765 | 0 | 0 | 1.2765 | 0 | 21.1513 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Ильская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ - 48 шт. дуговых защит, 1 ячейка выключателя. | G_prj_107000_50707 | 1.9462 | 7.3999 | 0 | 1.9462 | 1.9462 | 0 | 0 | 1.9462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9462 | -1.9462 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.9462 | -100% | 0 | - | расторнут договор подряда по причине технологического нарушения в КРУН 10 кВ на ПС "Ильская"
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Парфюмерная» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ - 48 шт. дуговых защит, 1 ячейка выключателя. | G_prj_107000_50709 | 2.0218 | 7.3999 | 0 | 2.0218 | 2.0218 | 0 | 0 | 2.0218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0218 | -2.0218 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.0218 | -100% | 0 | - | позднее предоставление счетов подрядчиком
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Кислородный завод» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ - 39 шт. дуговых защит, 1 ячейка выключателя. | G_prj_107000_50714 | 2.0218 | 6.3925 | 0 | 2.0218 | 2.0218 | 0 | 0 | 2.0218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0218 | -2.0218 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.0218 | -100% | 0 | - | позднее предоставление счетов подрядчиком
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Лабинск-1» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_49927 | 2.4318 | 3.5257 | 0.21248 | 2.2193 | 2.2193 | 0 | 0 | 2.2193 | 0 | 2.2193 | 0 | 0 | 2.2193 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Родниковская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50723 | 2.3239 | 2.9011 | 0.081878 | 2.242 | 2.242 | 0 | 0 | 2.242 | 0 | 1.5527 | 0 | 0 | 0.7019 | 0.85077 | 0.68932 | -0.68932 | -30.75% | 0 | - | 0 | - | -1.5401 | -68.69% | 0.85077 | - | позднее предоставление счетов подрядчиком
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Червоная» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_49928 | 1.2514 | 1.6093 | 0.13282 | 1.1186 | 1.1186 | 0 | 0 | 1.1186 | 0 | 1.1186 | 0 | 0 | 1.1186 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Ясенская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50733 | 3.0928 | 3.2802 | 0 | 3.0928 | 3.0928 | 0 | 0 | 3.0928 | 0 | 2.4735 | 0 | 0 | 0.19402 | 2.2795 | 0.6193 | -0.6193 | -20.02% | 0 | - | 0 | - | -2.8988 | -93.73% | 2.2795 | - | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Курчанская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-6 кВ | G_prj_107000_49929 | 1.1968 | 2.3441 | 0.22558 | 0.9712 | 0.9712 | 0 | 0 | 0.9712 | 0 | 0.9712 | 0 | 0 | 0.9712 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/6 «Таманский водовод» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50742 | 1.2426 | 1.3767 | 1.2182 | 0.024426 | 0.024426 | 0 | 0 | 0.024426 | 0 | 0.024426 | 0 | 0 | 0.024426 | 0 | -9.3675e-17 | 0 | -1.11e-14% | 0 | - | 0 | - | 0 | -1.11e-14% | 0 | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Лебеди» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50745 | 1.2818 | 2.1859 | 1.226 | 0.055792 | 0.055792 | 0 | 0 | 0.055792 | 0 | 0.055792 | 0 | 0 | 0.055792 | 0 | 8.3267e-17 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Новопавловская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50752 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | не предоставлены расчетные документы подрядной организацией
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Горькая Балка» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50764 | 2.27 | 3.109 | 0.44856 | 1.8215 | 1.8215 | 0 | 0 | 1.8215 | 0 | 1.8215 | 0 | 0 | 1.8215 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Ильинская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50767 | 2.3439 | 3.3263 | 0.53437 | 1.8095 | 1.8095 | 0 | 0 | 1.8095 | 0 | 1.8095 | 0 | 0 | 1.8095 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Калниболотская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50768 | 2.3498 | 3.2152 | 0.54028 | 1.8095 | 1.8095 | 0 | 0 | 1.8095 | 0 | 1.8095 | 0 | 0 | 1.8095 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Кубанская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50769 | 2.261 | 3.1089 | 0.44856 | 1.8125 | 1.8125 | 0 | 0 | 1.8125 | 0 | 1.8125 | 0 | 0 | 1.8125 | 0 | 0 | 0 | -1.11e-14% | 0 | - | 0 | - | 0 | -1.11e-14% | 0 | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Лотос» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50771 | 2.2519 | 3.1088 | 0.44856 | 1.8033 | 1.8033 | 0 | 0 | 1.8033 | 0 | 1.8033 | 0 | 0 | 1.8033 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Малокубанская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50744 | 2.3122 | 3.1095 | 0.44856 | 1.8636 | 1.8636 | 0 | 0 | 1.8636 | 0 | 1.3505 | 0 | 0 | 1.3505 | 0 | 0.51314 | -0.51314 | -27.53% | 0 | - | 0 | - | -0.51314 | -27.53% | 0 | - | Экономия фактической сметной стоимости
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Метеор» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50741 | 2.6088 | 3.4294 | 0.72313 | 1.8857 | 1.8857 | 0 | 0 | 1.8857 | 0 | 1.8857 | 0 | 0 | 1.8857 | 0 | 0 | 0 | -1.11e-14% | 0 | - | 0 | - | 0 | -1.11e-14% | 0 | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Новоивановская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50738 | 2.2645 | 3.1085 | 0.45523 | 1.8093 | 1.8093 | 0 | 0 | 1.8093 | 0 | 1.1891 | 0 | 0 | 0.18907 | 1 | 0.62025 | -0.62025 | -34.28% | 0 | - | 0 | - | -1.6203 | -89.55% | 1 | - | Экономия фактической сметной стоимости
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «НС-18» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50728 | 2.4664 | 3.2133 | 0.59982 | 1.8666 | 1.8666 | 0 | 0 | 1.8666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8666 | -1.8666 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.8666 | -100% | 0 | - | Непредоставление подрядной организацией банковской гарантии соответствующей условиям договора
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Выселки» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_49932 | 3.5414 | 6.5119 | 0.24 | 3.3014 | 3.3014 | 0 | 0 | 3.3014 | 0 | 3.3014 | 0 | 0 | 3.3014 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Тбилисская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50703 | 5.7685 | 9.9662 | 0 | 5.7685 | 5.7685 | 0 | 0 | 5.7685 | 0 | 5.2623 | 0 | 0 | 0.51297 | 4.7494 | 0.50618 | -0.50618 | -8.775% | 0 | - | 0 | - | -5.2555 | -91.11% | 4.7494 | - | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10-6 кВ «Варениковская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ - 18 шт. дуговых защит, 1 ячейка выключателя. | G_prj_107000_50695 | 1.9462 | 3.93 | 0 | 1.9462 | 1.9462 | 0 | 0 | 1.9462 | 0 | 0.22006 | 0 | 0 | 0.22006 | 0 | 1.7262 | -1.7262 | -88.69% | 0 | - | 0 | - | -1.7262 | -88.69% | 0 | - | позднее предоставление счетов подрядчиком
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «ДСК» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-6 кВ | G_prj_107000_50681 | 5.9142 | 16.8286 | 4.778 | 1.1362 | 1.096 | 0 | 0 | 1.096 | 0 | 2.1777 | 0 | 0 | 1.4457 | 0.73195 | -1.0414 | 1.0816 | 98.68% | 0 | - | 0 | - | 0.34966 | 31.9% | 0.73195 | - | Возникновение аварийной ситуации на объекте до завершения работ по реконструкции и необходимостью корректировки ПСД
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «РИП» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50677 | 3.4987 | 9.8405 | 0.10898 | 3.3897 | 3.3897 | 0 | 0 | 3.3897 | 0 | 3.3897 | 0 | 0 | 3.3897 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6/10 кВ "Северная" с установкой ТОР 10 кВ | I_prj_107000_60298 | 6.2604 | 12.9278 | 4.1149 | 2.1454 | 2.1454 | 0 | 0 | 2.1454 | 0 | 2.1454 | 0 | 0 | 2.1454 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 Кущевская (установка МП ДФЗ ВЛ-110 Староминская-Шкуринская-Кущевская) | H_prj_107000_60087 | 59.8764 | 94.9645 | 0 | 59.8764 | 2.5211 | 0 | 0 | 2.0169 | 0.50423 | 18.5674 | 0 | 0 | 16.0262 | 2.5412 | 41.3091 | 16.0462 | 636.5% | 0 | - | 0 | - | 14.0093 | 694.6% | 2.0369 | 404% | Авансовый платёж в связи с длительным сроком изготовления оборудования
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Ромашки (установка полукомплекта ДФЗ ВЛ 110 кВ Староминская-Ромашки) | H_prj_107000_60088 | 69.3623 | 95.096 | 0.40633 | 68.956 | 2.2068 | 0 | 0 | 0 | 2.2068 | 1.7654 | 0 | 0 | 0 | 1.7654 | 67.1906 | -0.44136 | -20% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.44136 | -20% | ведется корректировка ПИР подрядной организацией
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Коммунар (установка полукомплекта ДФЗ ВЛ 110 кВ Староминская-Коммунар) | H_prj_107000_60089 | 94.3852 | 126.6956 | 2.6406 | 91.7446 | 3 | 0 | 0 | 0.203 | 2.797 | 0.20315 | 0 | 0 | 0.20315 | 0 | 91.5415 | -2.7968 | -93.23% | 0 | - | 0 | - | 0.00015185 | 0.0748% | -2.797 | -100% | Отсутствие предложений от подрядчиков при проведении торгов
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ Ширванская - Черниговская в части расширения просек | I_prj_107000_60109 | 17.774 | 34.233 | 17.0866 | 0.68736 | 0.68736 | 0 | 0 | 0.68736 | 0 | 0.68736 | 0 | 0 | 0.68736 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ Агроном 2- Агроном 1, ВЛ 35 кВ Мартанская- Бакинская, ВЛ 35 кВ Хакурате- Шапсуг в части расширения просек | I_prj_107000_60111 | 23.3945 | 34.3617 | 11.1007 | 12.2938 | 12.2938 | 0 | 0 | 12.2938 | 0 | 12.2938 | 0 | 0 | 12.2938 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ - Тверская в части расширения просек | G_prj_107000_49858 | 17.7129 | 22.7515 | 0 | 17.7129 | 17.7129 | 0 | 0 | 17.7129 | 0 | 9.4066 | 0 | 0 | 9.0253 | 0.38131 | 8.3062 | -8.3062 | -46.89% | 0 | - | 0 | - | -8.6875 | -49.05% | 0.38131 | - | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Архипо-Осиповка-Береговая, ВЛ 110 кВ Крымск-Геленджик , ВЛ 110кВ Стрела-Береговая, ВЛ 110 кВ Геленджик-Дивноморск в части расширения просек. | I_prj_107000_60096 | 55.9521 | 85.5082 | 33.3427 | 22.6094 | 22.6094 | 0 | 0 | 22.6094 | 0 | 22.6094 | 0 | 0 | 22.6094 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Ерик - ПДК, Ерик - Тверская в части расширения просек | I_prj_107000_60097 | 26.3177 | 34.8982 | 1.0181 | 25.2996 | 25.2996 | 0 | 0 | 25.2996 | 0 | 12.591 | 0 | 0 | 7.0869 | 5.5042 | 12.7086 | -12.7086 | -50.23% | 0 | - | 0 | - | -18.2127 | -71.99% | 5.5042 | - | дефицит денежных средств в связи с нарушением платежной дисциплины сбытовыми организациями
1.2.4.1 | Реконструкция КВЛ 110 кВ Шепси - Туапсе тяговая с отпайкой на ПС Терминал, Туапсинский НПЗ - Шепси в части расширения просек | I_prj_107000_60098 | 2.8234 | 9.0934 | 0 | 2.8234 | 2.8234 | 0 | 0 | 2.8234 | 0 | 2.4597 | 0 | 0 | 1.1977 | 1.262 | 0.36369 | -0.36369 | -12.88% | 0 | - | 0 | - | -1.6257 | -57.58% | 1.262 | - | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Тверская - Туапсе в части расширения просеки (2 этап) | I_prj_107000_60099 | 32.1238 | 35.449 | 0 | 32.1238 | 32.1238 | 0 | 0 | 32.1238 | 0 | 12.4644 | 0 | 0 | 12.4644 | 0 | 19.6594 | -19.6594 | -61.2% | 0 | - | 0 | - | -19.6594 | -61.2% | 0 | - | дефицит денежных средств в связи с нарушением платежной дисциплины сбытовыми организациями
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Тверская - Комсомольская в части расширения просеки | I_prj_107000_60100 | 20.3804 | 27.4356 | 1.0175 | 19.3629 | 19.3629 | 0 | 0 | 19.3629 | 0 | 5.2076 | 0 | 0 | 5.2066 | 0.00097529 | 14.1553 | -14.1553 | -73.11% | 0 | - | 0 | - | -14.1563 | -73.11% | 0.00097529 | - | дефицит денежных средств в связи с нарушением платежной дисциплины сбытовыми организациями
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Тверская - Центральная 1,2 в части расширения просеки | I_prj_107000_60101 | 17.3737 | 21.9788 | 1.093 | 16.2807 | 16.2807 | 0 | 0 | 16.2807 | 0 | 4.3689 | 0 | 0 | 3.9689 | 0.4 | 11.9118 | -11.9118 | -73.17% | 0 | - | 0 | - | -12.3118 | -75.62% | 0.4 | - | дефицит денежных средств в связи с нарушением платежной дисциплины сбытовыми организациями
1.2.4.1 | Реконструкция транзита ВЛ 110 кВ Лермонтово- Туапсе в части расширения просек | I_prj_107000_60103 | 29.425 | 29.425 | 0 | 29.425 | 29.425 | 0 | 0 | 29.425 | 0 | 18.4455 | 0 | 0 | 18.2707 | 0.17474 | 10.9796 | -10.9796 | -37.31% | 0 | - | 0 | - | -11.1543 | -37.91% | 0.17474 | - | Работы по объекту завершены в декабре 2020 года, оплата по условиям договора предусмотрена в январе 2021
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Связная - Дивная, ВЛ 110 кВ Армавирская ТЭЦ - Речная, ВЛ 110 кВ Речная - Забайкаловская, ВЛ 110 кВ Кропоткин - ЖБШ, ВЛ 110 кВ Советская - УНПС, ВЛ 110 кВ УНПС - Отрадная, ВЛ 110 кВ Кропоткин - Кавказская тяговая 1 и 2 цепь, ВЛ 110 кВ Кубань - Кавказская, ВЛ 110 кВ ГНС 1 - Прогресс в части расширения просек | G_prj_107000_49868 | 54.7049 | 83.564 | 44.6924 | 10.0125 | 10.0125 | 0 | 0 | 10.0125 | 0 | 10.0125 | 0 | 0 | 10.0125 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Центральная-Северная" и транзита ВЛ 110 кВ "Центральная-Армавир" в части расширения просек | F_prj_107000_48882 | 17.8252 | 26.4563 | 17.6845 | 0.1407 | 0.1407 | 0 | 0 | 0.1407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1407 | -0.1407 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.1407 | -100% | 0 | - | Непредоставление подрядной организацией банковской гарантии соответствующей условиям договора
1.2.4.1 | Расширение просек на ВЛ 110 кВ Тверская- Туапсе (1 этап) | I_prj_107000_60105 | 28.332 | 28.8491 | 27.3457 | 0.98627 | 0.98627 | 0 | 0 | 0.98627 | 0 | 0.98627 | 0 | 0 | 0.98627 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Расширение просек на ВЛ 110 кВ Горячий Ключ- Шепси | I_prj_107000_60106 | 25.1244 | 38.9995 | 15.834 | 9.2904 | 9.2904 | 0 | 0 | 9.2904 | 0 | 9.2904 | 0 | 0 | 9.2904 | 0 | 0 | 0 | 2.22e-14% | 0 | - | 0 | - | 0 | 2.22e-14% | 0 | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция КВЛ 110 кВ Псоу-Южная с отпайкой на ПС Имеретинская тяговая с совместным подвесом воздушной линии (110 кВ) ВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС-Южная (в части устройства светоограждения опор) | K_prj_107000_60781 | 1.669 | НД | 0 | 1.669 | 1.669 | 0 | 0 | 1.669 | 0 | 0.30539 | 0 | 0 | 0 | 0.30539 | 1.3636 | -1.3636 | -81.7% | 0 | - | 0 | - | -1.669 | -100% | 0.30539 | - | позднее предоставление счетов подрядчиком
1.2.4.1 | ВЛ 500 Крымская – Центральная с расширением ПС 500 кВ Крымская и ПС 500 кВ Центральная (Переустройство ЛЭП филиала ПАО "Кубаньэнерго" Юго-Западные электрические сети) | I_prj_107000_60245 | 4.26 | НД | 3.2587 | 1.0013 | 1.0013 | 0 | 0 | 0 | 1.0013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0013 | -1.0013 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -1.0013 | -100% | непредоставление расчетных документов подрядчиком
1.2.4.1 | ВЛ 500 Крымская – Центральная с расширением ПС 500 кВ Крымская и ПС 500 кВ Центральная (Переустройство ЛЭП филиала ПАО "Кубаньэнерго" Краснодарские электрические сети) | I_prj_107000_60246 | 15.9097 | НД | 12.1703 | 3.7394 | 3.7394 | 0 | 0 | 0 | 3.7394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7394 | -3.7394 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -3.7394 | -100% | непредоставление подрядной организацией расчетных документов
1.2.4.1 | Переустройство автомагистрали М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке 1197-км 1240 Краснодарский край (Переустройство ЛЭП на участке км 1227 - км 1240 автомобильной дороги - филиал ПАО "Кубаньэнерго" Усть-Лабинские электрические сети) | I_prj_107000_60249 | 5.2354 | НД | 5.2354 | 0 | 0.85571 | 0 | 0 | 0 | 0.85571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.85571 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.85571 | -100% | не предоставлены расчетные документы подрядной организацией
1.2.4.1 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети. Переустройство ВЛ 110 кВ «Вышестеблиевская 220 - Волна 1 цепь» в пролетах опор 287-292, 319-329. | I_prj_107000_60227 | 70.1461 | НД | 66.2487 | 3.8975 | 3.8975 | 0 | 0 | 0 | 3.8975 | 2.8727 | 0 | 0 | 0 | 2.8727 | 1.0248 | -1.0248 | -26.29% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -1.0248 | -26.29% | экономия по факту реализации объекта
1.2.4.1 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети. Переустройство ВЛ 110 кВ «Вышестеблиевская 220-Волна 2 цепь» в пролетах опор 289-290, 319-329. | I_prj_107000_60228 | 98.8563 | НД | 92.9995 | 5.8568 | 5.8568 | 0 | 0 | 0 | 5.8568 | 4.1601 | 0 | 0 | 0 | 4.1601 | 1.6967 | -1.6967 | -28.97% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -1.6967 | -28.97% | экономия по факту реализации объекта
1.2.4.1 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети. Переустройство ВЛ 110 кВ «Вышестеблиевская 220-Старотитаровская» в пролетах опор 8-10. | I_prj_107000_60229 | 24.2472 | НД | 22.57 | 1.6772 | 1.6772 | 0 | 0 | 0 | 1.6772 | 1.4412 | 0 | 0 | 0 | 1.4412 | 0.23598 | -0.23598 | -14.07% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.23598 | -14.07% | экономия по факту реализации объекта
1.2.4.1 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети. Совместный подвес ВЛ 35 кВ "Мирная - Тамань" и ВЛ 35 кВ "Тамань-Черноморская" в пролетах опор 13/134-15а/132 | I_prj_107000_60223 | 41.2277 | НД | 38.6549 | 2.5728 | 2.5728 | 0 | 0 | 0 | 2.5728 | 1.875 | 0 | 0 | 0 | 1.875 | 0.69788 | -0.69788 | -27.12% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.69788 | -27.12% | экономия по факту реализации объекта
1.2.4.1 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети. Переустройство ВЛ 35 кВ «Вышестеблиевская - Фанагория» в местах пересечения с реконструируемым объектом железнодорожного транспорта | I_prj_107000_60222 | 40.3178 | НД | 38.6032 | 1.7146 | 1.7146 | 0 | 0 | 0 | 1.7146 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.7146 | -0.7146 | -41.68% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.7146 | -41.68% | экономия по факту реализации объекта
1.2.4.1 | Реконструкция части электросетевых комплексов в целях реализации проекта по титулу "ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС Тихорецкая №2 с расширением ПС 500 кВ Тихорецк (Переустройство) | I_prj_107000_60217 | 23.6232 | НД | 19.6507 | 3.9726 | 3.9726 | 0 | 0 | 0 | 3.9726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9726 | -3.9726 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -3.9726 | -100% | не предоставлены расчетные документы подрядной организацией
1.2.4.1 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети. Переустройство ВЛ 35 кВ Вышестеблиевская-Ахтанизовская с отпайкой на ПС 35/10 кВ Фанагория в местах пересечения с реконструируемым объектом железнодорожного транспорта. | I_prj_107000_60221 | 40.6544 | НД | 38.7743 | 1.8801 | 1.8801 | 0 | 0 | 0 | 1.8801 | 0.27739 | 0 | 0 | 0 | 0.27739 | 1.6027 | -1.6027 | -85.25% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -1.6027 | -85.25% | экономия по факту реализации объекта
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-35 кВ Джигинская-Стрелка в пролете опор №№45-46 | I_prj_107000_60355 | 12.5729 | НД | 11.984 | 0.58889 | 0.58889 | 0 | 0 | 0 | 0.58889 | 0.58889 | 0 | 0 | 0 | 0.58889 | 0 | 0 | 2.22e-14% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 2.22e-14% | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-35 кВ «Джигинская – Стрелка» в пролете опор №№84-87 | I_prj_107000_60364 | 13.7137 | НД | 13.3708 | 0.34282 | 0.34282 | 0 | 0 | 0 | 0.34282 | 0.34282 | 0 | 0 | 0 | 0.34282 | 2.3315e-15 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.4.1 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети. Переустройство ВЛ 10 кВ ТМ-1 в пролетах опор 1/25-1/31, 27-30 | I_prj_107000_60224 | 35.3454 | НД | 33.6121 | 1.7333 | 1.7333 | 0 | 0 | 0 | 1.7333 | 1.5682 | 0 | 0 | 0 | 1.5682 | 0.16511 | -0.16511 | -9.526% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.16511 | -9.526% | экономия по факту реализации объекта
1.2.4.1 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети. Переустройство ВЛ 10 кВ ТМ-5 в местах пересечения с реконструируемым объектом железнодорожного транспорта | I_prj_107000_60219 | 14.4184 | НД | 13.8714 | 0.547 | 0.547 | 0 | 0 | 0 | 0.547 | 0.36761 | 0 | 0 | 0 | 0.36761 | 0.17938 | -0.17938 | -32.79% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.17938 | -32.79% | экономия по факту реализации объекта
1.2.4.1 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети. Переустройство ВЛ-10 кВ ТМ-4 в пролетах опор 4/1-4/3, 96-105, 6/1-6/33 | I_prj_107000_60225 | 65.0702 | НД | 13.0192 | 52.051 | 52.051 | 0 | 0 | 0 | 52.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.051 | -52.051 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -52.051 | -100% | Проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы выполнены по временной схеме. Ведется работа с ФКУ "Ространсмодернизация" по закрытию соглашения и оплате выполненных работ по временной схеме.Реализация Объекта по постоянной схеме отложена до определения источника финансирования у ФКУ "Ространсмодернизация"
1.2.4.1 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети. Переустройство ВЛ-10 кВ ЧМ-9 в пролетах опор 1/16-1/26 | I_prj_107000_60226 | 24.7474 | НД | 23.6237 | 1.1237 | 1.1237 | 0 | 0 | 0 | 1.1237 | 1.042 | 0 | 0 | 0 | 1.042 | 0.081717 | -0.081717 | -7.272% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.081717 | -7.272% | экономия по факту реализации объекта
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ СК-1 | I_prj_107000_60356 | 7.4931 | НД | 7.1527 | 0.34034 | 0.34034 | 0 | 0 | 0 | 0.34034 | 0.34034 | 0 | 0 | 0 | 0.34034 | 0 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ СТ-5 в пролете опор №№7/31-7/32 и в пролете опор №№171-172 | I_prj_107000_60357 | 14.0204 | НД | 13.3623 | 0.65814 | 0.65814 | 0 | 0 | 0 | 0.65814 | 0.65814 | 0 | 0 | 0 | 0.65814 | -2.4425e-15 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция РЗА и ПА на подстанциях 110 кВ ПАО "Кубаньэнерго" сети 110 кВ, прилегающей к ПС 500 кВ "Центральная" | F_prj_107000_48289 | 50.3738 | 91.3249 | 47.3924 | 2.9814 | 2.9814 | 0 | 0 | 2.9814 | 0 | 2.9814 | 0 | 0 | 2.9814 | 0 | 7.1054e-15 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО - исполнительный аппарат ПАО "Кубаньэнерго" | F_prj_107000_48184 | 20.8503 | 30.1045 | 0.33608 | 20.5142 | 20.5142 | 0 | 0 | 20.5142 | 0 | 2.5661 | 0 | 0 | 0.96037 | 1.6058 | 17.948 | -17.948 | -87.49% | 0 | - | 0 | - | -19.5538 | -95.32% | 1.6058 | - | дефицит денежных средств в связи с нарушением платежной дисциплины сбытовыми организациями
1.2.4.1 | Реконструкция системы гарантированного питания исполнительного аппарата ПАО "Кубаньэнерго" | K_prj_107000_60814 | 43.5347 | НД | 0 | 43.5347 | 43.5347 | 0 | 0 | 43.5347 | 0 | 43.1756 | 0 | 0 | 41.2229 | 1.9527 | 0.35907 | -0.35907 | -0.8248% | 0 | - | 0 | - | -2.3118 | -5.31% | 1.9527 | - | Фактическая экономия сметной стоимости
1.2.4.1 | Реконструкция системы гарантированного питания серверных исполнительного аппарата ПАО "Кубаньэнерго" | H_prj_107000_60090 | 43.8352 | НД | 41.4072 | 2.428 | 2.428 | 0 | 0 | 2.428 | 0 | 2.428 | 0 | 0 | 2.428 | 0 | 4.885e-15 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция внутреннего противопожарного водопровода базы "Западная-2", расположенной по адресу г. Краснодар, ул. Лукьяненко 119". | J_prj_107000_60449 | 2.241 | НД | 0.092972 | 2.1481 | 2.1481 | 0 | 0 | 2.1481 | 0 | 0.64979 | 0 | 0 | 0.21548 | 0.43431 | 1.4983 | -1.4983 | -69.75% | 0 | - | 0 | - | -1.9326 | -89.97% | 0.43431 | - | По итогам проектного обследования необходима корректировка тех. решений и сроков реализации объекта
1.2.4.1 | Реконструкция внутреннего противопожарного водопровода базы "Центральная", расположенной по адресу г. Краснодар, ул. Пашковская 131". | J_prj_107000_60450 | 1.858 | НД | 0.070826 | 1.7872 | 1.7872 | 0 | 0 | 1.7872 | 0 | 1.4305 | 0 | 0 | 0.96756 | 0.4629 | 0.35676 | -0.35676 | -19.96% | 0 | - | 0 | - | -0.81966 | -45.86% | 0.4629 | - | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.2.4.1 | Реконструкция автоматической установки пожаротушения помещения «Серверной» литер В1 исполнительного аппарата ПАО «Кубаньэнерго» | H_prj_107000_50969 | 0.60227 | 2.6245 | 0.57703 | 0.025235 | 0.025235 | 0 | 0 | 0.025235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025235 | -0.025235 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.025235 | -100% | 0 | - | Непредоставление подрядной организацией банковской гарантии соответствующей условиям договора
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 517.5482 | 610.401 | 155.3188 | 362.2294 | 162.6696 | 0 | 0 | 162.6696 | 0 | 150.548 | 0 | 0 | 110.6369 | 39.9112 | 211.6814 | -12.1216 | -7.452% | 0 | - | 0 | - | -52.0327 | -31.99% | 39.9112 | - | Г
1.2.4.2 | Организация каналов связи и передачи данных с использованием ВОЛС "Краснодар - Динская - Кореновская - Тихорецк, Кореновская - Усть-Лабинск" | F_prj_107000_19833 | 176.5256 | 270.8365 | 151.5983 | 24.9273 | 24.9273 | 0 | 0 | 24.9273 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 3.9273 | -3.9273 | -15.76% | 0 | - | 0 | - | -3.9273 | -15.76% | 0 | - | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.2.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ «Советская» в части организации системы сбора и передачи информации | J_prj_107000_60616 | 57.735 | 10.9622 | 0 | 57.735 | 7.625 | 0 | 0 | 7.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.735 | -7.625 | -100% | 0 | - | 0 | - | -7.625 | -100% | 0 | - | Задержка в согласовании проектной документации в части требований Системного оператора
1.2.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ «Лабинск-2» в части организации системы сбора и передачи информации | J_prj_107000_60617 | 89.3824 | 10.1364 | 0 | 89.3824 | 4.99 | 0 | 0 | 4.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.3824 | -4.99 | -100% | 0 | - | 0 | - | -4.99 | -100% | 0 | - | Задержка в согласовании проектной документации в части требований Системного оператора
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики, модернизация и расширение ССПИ ПАО "Кубаньэнерго". Реконструкция АСДУ ПС 110 кВ "Забайкаловская" с передачей информации в ЦУС ПАО "Кубаньэнерго" и Кубанское РДУ | G_prj_107000_49942 | 75.5351 | 118.8327 | 1.6487 | 73.8864 | 71.308 | 0 | 0 | 71.308 | 0 | 73.8409 | 0 | 0 | 35.0761 | 38.7647 | 0.0455 | 2.5329 | 3.552% | 0 | - | 0 | - | -36.2319 | -50.81% | 38.7647 | - | Превышение в части погашения кредиторской задолженности за работы принятые в 2019 году
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики, модернизация и расширение ССПИ ПАО "Кубаньэнерго". Реконструкция верхнего уровня телемеханики в Тимашевском ПЭС | F_prj_107000_48291 | 19.3646 | 32.6634 | 0.80634 | 18.5582 | 18.5582 | 0 | 0 | 18.5582 | 0 | 18.5582 | 0 | 0 | 18.5582 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | отклонений нет
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики модернизация и расширение ССПИ ПАО "Кубаньэнерго". Реконструкция АСДУ ПС "Калининская" с ретрансляцией информации в ЦУС ПАО "Кубаньэнерго" и Кубанское РДУ» | F_prj_107000_48292 | 63.85 | 130.548 | 0 | 63.85 | 6.385 | 0 | 0 | 6.385 | 0 | 5.7321 | 0 | 0 | 4.5856 | 1.1464 | 58.1179 | -0.65295 | -10.23% | 0 | - | 0 | - | -1.7994 | -28.18% | 1.1464 | - | Фактическая экономия сметной стоимости
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики, модернизация и расширение ССПИ ПАО "Кубаньэнерго". Реконструкция верхнего уровня телемеханики Ленинградского ПЭС | F_prj_107000_48293 | 35.1555 | 36.4219 | 1.2654 | 33.8901 | 28.876 | 0 | 0 | 28.876 | 0 | 31.4169 | 0 | 0 | 31.4169 | 0 | 2.4732 | 2.5409 | 8.799% | 0 | - | 0 | - | 2.5409 | 8.799% | 0 | - | Превышение в части погашения кредиторской задолженности за работы принятые в 2019 году
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 762.7322 | 0 | 762.7322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.4173 | 0 | 0 | 188.6123 | 5.805 | -194.4173 | 194.4173 | - | 0 | - | 0 | - | 188.6123 | - | 5.805 | - | Г
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 762.7322 | 0 | 762.7322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.4173 | 0 | 0 | 188.6123 | 5.805 | -194.4173 | 194.4173 | - | 0 | - | 0 | - | 188.6123 | - | 5.805 | - | Г
1.3.2 | Строительство 2-х КЛ-110 кВ "Восточная Промзона - Северная" | F_prj_107000_49076 | 620.2807 | НД | 620.2807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.3917 | 0 | 0 | 179.0867 | 0.305 | -179.3917 | 179.3917 | - | 0 | - | 0 | - | 179.0867 | - | 0.305 | - | Оплата работ по заключенным договорам заключенным до исключения объекта из ИПР по причине нарушений Администрацией Краснодарского края при утверждении СИПР
1.3.2 | Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ (отпайка от ВЛ 110 кВ Афипская 220 – Октябрьская 1,2 цепь) к ПС 110 кВ Шапсуг. Этап II - прохождение трассы по территории Краснодарского края | I_prj_107000_60275 | 142.4515 | НД | 142.4515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0256 | 0 | 0 | 9.5256 | 5.5 | -15.0256 | 15.0256 | - | 0 | - | 0 | - | 9.5256 | - | 5.5 | - | Оплата работ по заключенным договорам заключенным до исключения объекта из ИПР по причине нарушений Администрацией Краснодарского края при утверждении СИПР
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 258.1773 | 376.607 | 67.2872 | 190.8901 | 40.8126 | 0 | 0 | 40.8126 | 0 | 27.287 | 0 | 0 | 27.2857 | 0.0013077 | 163.6031 | -13.5256 | -33.14% | 0 | - | 0 | - | -13.5269 | -33.14% | 0.0013077 | - | Г
1.4 | Строительство ВЛ 0,4-10 кВ с установкой новых ТП для электроснабжения п. Никитино Мостовского района | F_prj_107000_19850 | 93.9392 | 95.5734 | 67.2872 | 26.652 | 26.652 | 0 | 0 | 26.652 | 0 | 27.2608 | 0 | 0 | 27.2608 | 0 | -0.60883 | 0.60883 | 2.284% | 0 | - | 0 | - | 0.60883 | 2.284% | 0 | - | Превышение в части погашения кредиторской задолженности за работы принятые в 2019 году
1.4 | Строительство 4 ЛЭП -10 кВ от линейных ячеек от ПС 220 кВ «Витаминкомбинат» до проектируемых 4БКРП в поселке Южном | K_prj_107000_60783 | 107.233 | 172.1372 | 0 | 107.233 | 10.703 | 0 | 0 | 10.703 | 0 | 0.026185 | 0 | 0 | 0.024877 | 0.0013077 | 107.2068 | -10.6769 | -99.76% | 0 | - | 0 | - | -10.6782 | -99.77% | 0.0013077 | - | не своевремное выполнение работ подрядной организацией
1.4 | Строительство двухцепной ВЛ 10 кВ протяженностью 0,85 км от 4 БКРП проводом СИП 3 до существующей трассы ЛЭП | K_prj_107000_60785 | 1.8908 | 4.1863 | 0 | 1.8908 | 0.18306 | 0 | 0 | 0.18306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8908 | -0.18306 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.18306 | -100% | 0 | - | не своевремное выполнение работ подрядной организацией
1.4 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ПС «НС-16», ТП-10/0,4 кВ с отходящими ВЛ-0,4 кВ в х. Октябрьском (2,52 МВА и ориентировочная протяженность 6,5 км.) | H_prj_107000_51101 | 18.9471 | 35.3128 | 0 | 18.9471 | 0.86252 | 0 | 0 | 0.86252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9471 | -0.86252 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.86252 | -100% | 0 | - | Задержка в согласовании проектной документации в части требований Системного оператора
1.4 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ПС «Старокорсунская», ТП-10/0,4 кВ с отходящими ВЛ-0,4 кВ в ст. Старокорсунской (3,15 МВА, ориентировочная протяженность 11,5 км.) | H_prj_107000_51102 | 26.037 | 53.067 | 0 | 26.037 | 1.2387 | 0 | 0 | 1.2387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.037 | -1.2387 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.2387 | -100% | 0 | - | Задержка в согласовании проектной документации в части требований Системного оператора
1.4 | Строительство ВЛЗ 10 кВ для электроснабжения пос. Кировский в Мостовском районе (ориентировочная протяженность 5,1 км.) | F_prj_107000_48202 | 10.1303 | 16.3302 | 0 | 10.1303 | 1.1733 | 0 | 0 | 1.1733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1303 | -1.1733 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.1733 | -100% | 0 | - | Длительные сроки оформления земельно правовой документации на земли лесного фонда
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0.32493 | 0 | 0.31973 | 0.0051903 | 0.0051903 | 0 | 0 | 0.0051903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0051903 | -0.0051903 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.0051903 | -100% | 0 | - | Г
1.5 | Приобретение прав на земельные участки под ВЛ 110 кВ «Бужора-Джемете» | H_prj_107000_51078 | 0.32493 | НД | 0.31973 | 0.0051903 | 0.0051903 | 0 | 0 | 0.0051903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0051903 | -0.0051903 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.0051903 | -100% | 0 | - | непредоставление расчетных документов подрядчиком
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 1324.4714 | 1156.7488 | 385.0339 | 939.4375 | 704.5179 | 0 | 0 | 514.1822 | 190.3357 | 427.327 | 0 | 0 | 365.8599 | 61.4671 | 512.1105 | -277.1909 | -39.34% | 0 | - | 0 | - | -148.3223 | -28.85% | -128.8686 | -67.71% | Г
1.6 | Оборудование ВОЛС (СочЭС) | J_prj_107000_60597 | 59.1093 | НД | 8.8657 | 50.2436 | НД | НД | НД | НД | НД | 1.558 | 0 | 0 | 0 | 1.558 | 48.6856 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Погашение кредиторской задолженности за оборудование полученное в счет арендной платы в 2019 году
1.6 | Оборудование ВОЛС (ЮЗЭС) | J_prj_107000_60606 | 59.6407 | НД | 8.8657 | 50.775 | НД | НД | НД | НД | НД | 1.558 | 0 | 0 | 0 | 1.558 | 49.217 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Погашение кредиторской задолженности за оборудование полученное в счет арендной платы в 2019 году
1.6 | Строительство здания с/у Тихорецкого РРЭС с гаражом на 2 бокса и навесом для хранения оборудования в ст. Фастовецкая Тихорецкого района | H_prj_107000_60343 | 4.7645 | НД | 0.019562 | 4.7449 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.0024788 | 0 | 0 | 0.0024788 | 0 | 4.7425 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Приобретение серверного оборудования взамен вышедшего из строя | K_prj_107000_60801 | 7.7044 | НД | 0 | 7.7044 | НД | НД | НД | НД | НД | 7.7044 | 0 | 0 | 7.7044 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Погашение кредиторской задолженности за оборудование отгруженное в 2019 году
1.6 | Шкаф регистратора аварийных событий ПАРМА РП4 12 | K_prj_107000_60901 | 2.2036 | НД | 0 | 2.2036 | НД | НД | НД | НД | НД | 2.2036 | 0 | 0 | 2.2036 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Необходимость закупки оборудования в связи с оперативным восстановлением объекта и вводом его в эксплуатацию после с произошедшей аварии
1.6 | Приобретение трансформаторов ТМГ | K_prj_107000_60917 | 13.0978 | НД | 0 | 13.0978 | НД | НД | НД | НД | НД | 13.0978 | 0 | 0 | 13.0978 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Мероприятия, связанные с обеспечением надежного электроснабжения объектов санаторно-курортной сферы на территории Краснодарского края в период летнего сезона 2020 года (Приказ Россети Кубань № 374 от 29.06.2020 "Об обеспечении надежного электроснабжения в период летнего курортного сезона 2020г"
1.6 | Приобретение комплектных трансформаторных подстанций КТПН-ВВт | K_prj_107000_60916 | 9.1952 | НД | 0 | 9.1952 | НД | НД | НД | НД | НД | 9.1952 | 0 | 0 | 9.1952 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Мероприятия, связанные с обеспечением надежного электроснабжения объектов санаторно-курортной сферы на территории Краснодарского края в период летнего сезона 2020 года (Приказ Россети Кубань № 374 от 29.06.2020 "Об обеспечении надежного электроснабжения в период летнего курортного сезона 2020г"
1.6 | Приобретение дизельной электростанции АД-200 | K_prj_107000_60940 | 3.126 | НД | 0 | 3.126 | НД | НД | НД | НД | НД | 3.126 | 0 | 0 | 3.126 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Мероприятия, связанные с обеспечением надежного электроснабжения объектов санаторно-курортной сферы на территории Краснодарского края в период летнего сезона 2020 года (Приказ Россети Кубань № 374 от 29.06.2020 "Об обеспечении надежного электроснабжения в период летнего курортного сезона 2020г"
1.6 | Приобретение дизельной электростанции АД-400 | K_prj_107000_60941 | 3.288 | НД | 0 | 3.288 | НД | НД | НД | НД | НД | 3.288 | 0 | 0 | 3.288 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Мероприятия, связанные с обеспечением надежного электроснабжения объектов санаторно-курортной сферы на территории Краснодарского края в период летнего сезона 2020 года (Приказ Россети Кубань № 374 от 29.06.2020 "Об обеспечении надежного электроснабжения в период летнего курортного сезона 2020г"
1.6 | Приобретение световой башни | K_prj_107000_60911 | 1.92 | НД | 0 | 1.92 | НД | НД | НД | НД | НД | 1.92 | 0 | 0 | 1.92 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Мероприятия, связанные с обеспечением надежного электроснабжения объектов санаторно-курортной сферы на территории Краснодарского края в период летнего сезона 2020 года (Приказ Россети Кубань № 374 от 29.06.2020 "Об обеспечении надежного электроснабжения в период летнего курортного сезона 2020г"
1.6 | Приобретение бензинового генератора HONDA EU | K_prj_107000_60920 | 2.44 | НД | 0 | 2.44 | НД | НД | НД | НД | НД | 2.44 | 0 | 0 | 2.44 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Мероприятия, связанные с обеспечением надежного электроснабжения объектов санаторно-курортной сферы на территории Краснодарского края в период летнего сезона 2020 года (Приказ Россети Кубань № 374 от 29.06.2020 "Об обеспечении надежного электроснабжения в период летнего курортного сезона 2020г"
1.6 | Приобретение генератора РЕСАНТА БГ 8000 Э | K_prj_107000_60912 | 0.156 | НД | 0 | 0.156 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.156 | 0 | 0 | 0.156 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Мероприятия, связанные с обеспечением надежного электроснабжения объектов санаторно-курортной сферы на территории Краснодарского края в период летнего сезона 2020 года (Приказ Россети Кубань № 374 от 29.06.2020 "Об обеспечении надежного электроснабжения в период летнего курортного сезона 2020г"
1.6 | Приобретение гидромолота DELTA FX-5 | K_prj_107000_60913 | 0.354 | НД | 0 | 0.354 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.354 | 0 | 0 | 0.354 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Мероприятия, связанные с обеспечением надежного электроснабжения объектов санаторно-курортной сферы на территории Краснодарского края в период летнего сезона 2020 года (Приказ Россети Кубань № 374 от 29.06.2020 "Об обеспечении надежного электроснабжения в период летнего курортного сезона 2020г"
1.6 | Приобретение инструмента для удаления полупров.слоя | K_prj_107000_60914 | 0.51652 | НД | 0 | 0.51652 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.51652 | 0 | 0 | 0.51652 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Мероприятия, связанные с обеспечением надежного электроснабжения объектов санаторно-курортной сферы на территории Краснодарского края в период летнего сезона 2020 года (Приказ Россети Кубань № 374 от 29.06.2020 "Об обеспечении надежного электроснабжения в период летнего курортного сезона 2020г"
1.6 | Приобретение кабельной лебедки | K_prj_107000_60915 | 0.42305 | НД | 0 | 0.42305 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.42305 | 0 | 0 | 0.42305 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Мероприятия, связанные с обеспечением надежного электроснабжения объектов санаторно-курортной сферы на территории Краснодарского края в период летнего сезона 2020 года (Приказ Россети Кубань № 374 от 29.06.2020 "Об обеспечении надежного электроснабжения в период летнего курортного сезона 2020г"
1.6 | Приобретение гидравлических ножниц для резки кабелей под напряжением ГГПИ-85 | K_prj_107000_60921 | 0.64823 | НД | 0 | 0.64823 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.64823 | 0 | 0 | 0.64823 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Мероприятия, связанные с обеспечением надежного электроснабжения объектов санаторно-курортной сферы на территории Краснодарского края в период летнего сезона 2020 года (Приказ Россети Кубань № 374 от 29.06.2020 "Об обеспечении надежного электроснабжения в период летнего курортного сезона 2020г"
1.6 | Приобретение пункта учета и секционирования ПУС/ЭТМ_10 кВ_2ТТ/3ТН_150/5_0,5_1122J1115110 | K_prj_107000_60918 | 1.5891 | НД | 0 | 1.5891 | НД | НД | НД | НД | НД | 1.5891 | 0 | 0 | 1.5891 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Мероприятия, связанные с обеспечением надежного электроснабжения объектов санаторно-курортной сферы на территории Краснодарского края в период летнего сезона 2020 года (Приказ Россети Кубань № 374 от 29.06.2020 "Об обеспечении надежного электроснабжения в период летнего курортного сезона 2020г"
1.6 | Приобретение разъединителя наружной установки РИЦ-10-630-РЛК-01-Ва-22 | K_prj_107000_60919 | 1.0972 | НД | 0 | 1.0972 | НД | НД | НД | НД | НД | 1.0972 | 0 | 0 | 1.0972 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Мероприятия, связанные с обеспечением надежного электроснабжения объектов санаторно-курортной сферы на территории Краснодарского края в период летнего сезона 2020 года (Приказ Россети Кубань № 374 от 29.06.2020 "Об обеспечении надежного электроснабжения в период летнего курортного сезона 2020г"
1.6 | Оборудование к установке, переведенное в аварийный запас СлавЭС | K_prj_107000_60969 | 2.3843 | НД | 0 | 2.3843 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3843 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Приобретение шунтов переносных трехфазных-4 шт | L_122330_000000953 | 0.47154 | НД | 0 | 0.47154 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47154 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Приобретение вывесок с фирменным логотипом-5 шт | L_122330_000000975 | 0.4986 | НД | 0 | 0.4986 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4986 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Строительство ЛЭП 35 кВ «Псебай-Бурный» (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48197 | 28.4742 | 32.658 | 8.3537 | 20.1205 | 20.1205 | 0 | 0 | 20.1205 | 0 | 19.2357 | 0 | 0 | 14.6516 | 4.584 | 0.88478 | -0.88478 | -4.397% | 0 | - | 0 | - | -5.4688 | -27.18% | 4.584 | - | Позднее предоставление подрядчиком расчетных документов
1.6 | Строительство ПС35/10 кВ «Бурный» (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48200 | 7.1872 | 9.3135 | 4.982 | 2.2053 | 2.2053 | 0 | 0 | 2.2053 | 0 | 2.7177 | 0 | 0 | 2.7177 | 5.885e-05 | -0.51245 | 0.51245 | 23.24% | 0 | - | 0 | - | 0.5124 | 23.24% | 5.885e-05 | - | Досрочное выполнения работ подрядной организацией.
1.6 | Реконструкция ПС 110/10 «Псебай» (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48164 | 19.6932 | 27.5908 | 5.7241 | 13.9691 | 13.9691 | 0 | 0 | 13.9691 | 0 | 8.0473 | 0 | 0 | 6.5473 | 1.5 | 5.9218 | -5.9218 | -42.39% | 0 | - | 0 | - | -7.4218 | -53.13% | 1.5 | - | Позднее предоставление подрядчиком расчетных документов
1.6 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ "Адлер" с заменой трансформаторов 2х25 МВА на 2х40 МВА (проектно-изыскательские работы) | J_prj_107000_60479 | 63.0431 | 66.7612 | 0 | 63.0431 | 51.024 | 0 | 0 | 0 | 51.024 | 37.0563 | 0 | 0 | 27.6265 | 9.4298 | 25.9868 | -13.9677 | -27.37% | 0 | - | 0 | - | 27.6265 | - | -41.5942 | -81.52% | В связи сдлительностью проведения публичных слушаний и принятия решения об утверждении документации по планировке территории
1.6 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Очистные сооружения» с заменой трансформаторов 2х16 МВА на 2х40 МВА с установкой ТОР-10 кВ (проектно-изыскательские работы) | J_prj_107000_60614 | 10.8473 | 11.8934 | 0 | 10.8473 | 10.8473 | 0 | 0 | 10.8473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8473 | -10.8473 | -100% | 0 | - | 0 | - | -10.8473 | -100% | 0 | - | отсутвие предложений от подрядных организаций при проведенни конкурса на СМР
1.6 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Пашковская" с заменой силовых трансформаторов с 2х25 на 2*40 и реконструкцией ЗРУ-10 кВ (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48140 | 4.2099 | 8.2443 | 0 | 4.2099 | 4.2099 | 0 | 0 | 4.2099 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 3.1099 | -3.1099 | -73.87% | 0 | - | 0 | - | -4.2099 | -100% | 1.1 | - | не своевремное выполнение работ подрядной организацией
1.6 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Пасечная» с заменой трансформаторов 2×16 МВА на 2×40 МВА (проектно-изыскательские работы) | H_prj_107000_50951 | 54.4952 | 67.576 | 0 | 54.4952 | 54.4952 | 0 | 0 | 0 | 54.4952 | 20.0723 | 0 | 0 | 15.15 | 4.9223 | 34.4229 | -34.4229 | -63.17% | 0 | - | 0 | - | 15.15 | - | -49.5729 | -90.97% | В связи с длительностью с проведения публичных слушаний и принятия решения об утверждении документации по планировке территории. Общественные слушания по ДПТ завершены 24.12.2020. Постановление об утверждении ДПТ на согласовании в Администрации г. Сочи.
1.6 | Реконструкция ПС 110 кВ «Кудепста» с заменой трансформаторов с 2х16 МВА на 2х25 МВА (проектно-изыскательские работы) | I_prj_107000_60171 | 28.5 | 57.3045 | 0 | 28.5 | 28.5 | 0 | 0 | 7.4463 | 21.0537 | 24.2671 | 0 | 0 | 17.0459 | 7.2212 | 4.2329 | -4.2329 | -14.85% | 0 | - | 0 | - | 9.5996 | 128.9% | -13.8325 | -65.7% | В связи сдлительностью проведения публичных слушаний и принятия решения об утверждении документации по планировке территории
1.6 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Старокорсунская» с заменой трансформаторов Т-1 16 МВА и Т2 10 МВА на трансформаторы 2х25 МВА (проектно-изыскательские работы) | H_prj_107000_51097 | 8.079 | 37.0606 | 0 | 8.079 | 8.079 | 0 | 0 | 8.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.079 | -8.079 | -100% | 0 | - | 0 | - | -8.079 | -100% | 0 | - | отсутвие предложений от подрядных организаций при проведенни конкурса
1.6 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Ейск-2» замена трансформатора 110/6 кВ Т-2 с 16 МВА на 25 МВА (проектно-изыскательские работы) | H_prj_107000_51085 | 15.535 | 20.3269 | 0 | 15.535 | 15.535 | 0 | 0 | 15.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.535 | -15.535 | -100% | 0 | - | 0 | - | -15.535 | -100% | 0 | - | дефицит денежных средств в связи с нарушением платежной дисциплины сбытовыми организациями
1.6 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Славянская - Красноармейская на участке захода на ПС 220 кВ Славянская с включением ВЛ 110 кВ Славянская - Красноармейская по проектной схеме (ориентировочная протяженность 0,36 км) (проектно-изыскательские работы) | J_prj_107000_60411 | 0.493 | 1.4083 | 0 | 0.493 | 0.493 | 0 | 0 | 0.493 | 0 | 4.8156 | 0 | 0 | 1.6628 | 3.1528 | -4.3226 | 4.3226 | 876.8% | 0 | - | 0 | - | 1.1698 | 237.3% | 3.1528 | - | Оплата аванса для приобретения дорогостоящего оборудования с длительным сроком изготовления
1.6 | Реконструкция ПС 110 кВ Кореновская с установкой ячейки на ПС для присоединения вновь сооружаемой ЛЭП 110 кВ Ново-Лабинская – Кореновская» (проектно-изыскательские работы) | J_prj_107000_60569 | 3.8798 | 7.4989 | 0 | 3.8798 | 3.8798 | 0 | 0 | 3.8798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8798 | -3.8798 | -100% | 0 | - | 0 | - | -3.8798 | -100% | 0 | - | Отклонения по причине отсутствия технических условий на присоединение к объекту ПАО «ФСК ЕЭС», отсутствия окончательного варианта трассы, несогласия землепользователей в размещении трассы
1.6 | Реконструкция ПС 110 кВ Лабинск-2" с установкой ячейки на ПС для подключения ВЛ-110 Лабинск-2 - Советская (проектно-изыскательские работы) | J_prj_107000_60571 | 3.699 | 7.1901 | 0 | 3.699 | 3.699 | 0 | 0 | 3.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.699 | -3.699 | -100% | 0 | - | 0 | - | -3.699 | -100% | 0 | - | Задержка в согласовании проектной документации в части согласования КРДУ изменений в ТЗ
1.6 | Реконструкция ПС 110 кВ Советская с установкой ячейки на ПС для подключения ВЛ-110 Лабинск-2 - Советская с строительством ОПУ (проектно-изыскательские работы) | J_prj_107000_60573 | 11.3 | 19.543 | 0 | 11.3 | 11.3 | 0 | 0 | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3 | -11.3 | -100% | 0 | - | 0 | - | -11.3 | -100% | 0 | - | в связи с длительным согласованием задания на проектирование КРДУ позднее заключение договора на ПИР
1.6 | Строительство ВЛ 110 кВ Лабинск-2-Советская (ориентировочная протяженность 43 км.) (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48191 | 29.8002 | 66.1953 | 0 | 29.8002 | 29.8002 | 0 | 0 | 0 | 29.8002 | 3.5747 | 0 | 0 | 1 | 2.5747 | 26.2254 | -26.2254 | -88% | 0 | - | 0 | - | 1 | - | -27.2254 | -91.36% | Задержка в согласовании проектной документации в части согласования КРДУ изменений в ТЗ
1.6 | Строительство ВЛ 110 кВ Ново-Лабинская-Кореновская (ориентировочная протяженность 55 км.) (проектно-изыскательские работы) | H_prj_107000_60085 | 27.8859 | 87.293 | 0 | 27.8859 | 27.8859 | 0 | 0 | 0 | 27.8859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.8859 | -27.8859 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -27.8859 | -100% | Длительный период согласования плана трассы с землепользователями
1.6 | Строительство отпайки 110 кВ от ВЛ Армавир-Армавирская ТЭЦ к ПС 110 кВ ЗТВС (ориентировочная протяженность 0,48 км) (проектно-изыскательские работы) | I_prj_107000_60354 | 0.4 | 1.4083 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | -0.4 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.4 | -100% | 0 | - | в связи с длительным согласованием задания на проектирование с КРДУ позднее заключение договора на ПИР
1.6 | Перевод части нагрузки 35 кВ ПС 220 кВ Усть-Лабинск на ПС 220 кВ Ново-Лабинская (проектно-изыскательские работы) | K_prj_107000_60910 | 5.3993 | 15.0296 | 0 | 5.3993 | 5.3993 | 0 | 0 | 5.3993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3993 | -5.3993 | -100% | 0 | - | 0 | - | -5.3993 | -100% | 0 | - | Длительный период согласования плана трассы с землепользователями
1.6 | Строительство ВЛ 110 кВ Афипская-Холмская с отпайкой на ПС Северская тяговая (проектно-изыскательские работы) | H_prj_107000_60092 | 13.8536 | 68.5842 | 0 | 13.8536 | 13.8536 | 0 | 0 | 13.8536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8536 | -13.8536 | -100% | 0 | - | 0 | - | -13.8536 | -100% | 0 | - | в связи с длительным согласованием задания на проектирование КРДУ позднее заключение договора на ПИР
1.6 | Строительство участка ЛЭП 110 кВ от существующей ВЛ 110 кВ Славянская – Славянская-110 с отпайкой на ПС Протока тяговая до ВЛ 110 кВ Красноармейская – Центральная с образованием ВЛ 110 кВ Славянская – Красноармейская с отпайками на ПС Славянская, ПС Протока тяговая, ПС Центральная (проектно-изыскательские работы) | J_prj_107000_60612 | 6.584 | 12.1907 | 0 | 6.584 | 6.584 | 0 | 0 | 6.584 | 0 | 0.45608 | 0 | 0 | 0 | 0.45608 | 6.128 | -6.128 | -93.07% | 0 | - | 0 | - | -6.584 | -100% | 0.45608 | - | в связи с отказом администрации КК в утверждении ДПТ , срок завершения ПИР перенесен на 2021 год
1.6 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Калинино" (этап установка Т-3 16 МВА) (проектно-изыскательские работы) | G_prj_107000_50842 | 2.9958 | 9.5093 | 0 | 2.9958 | 2.9958 | 0 | 0 | 2.9958 | 0 | 2.6129 | 0 | 0 | 2.3967 | 0.21626 | 0.38291 | -0.38291 | -12.78% | 0 | - | 0 | - | -0.59917 | -20% | 0.21626 | - | Остаток оплаты по условиям договора будет произведен после проведения экспертизы проектно-сметной документации.
1.6 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Армавирская ТЭЦ» 2 этап (проектно-изыскательские работы) | H_prj_107000_60086 | 17.706 | 21.7396 | 11.6052 | 6.1008 | 6.1008 | 0 | 0 | 0.024 | 6.0768 | 0.024 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 6.0768 | -6.0768 | -99.61% | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | -6.0768 | -100% | корректировка и согласование тех. решений по объекту
1.6 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Лабинск-1» с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1 СШ-10 кВ (проектно-изыскательские работы) | G_prj_107000_49884 | 0.4099 | 0.67576 | 0 | 0.4099 | 0.4099 | 0 | 0 | 0.4099 | 0 | 0.4099 | 0 | 0 | 0.4099 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | Отклонений нет
1.6 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Сосыка» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ (проектно-изыскательские работы) | G_prj_107000_50720 | 0.12871 | 0.40546 | 0 | 0.12871 | 0.12871 | 0 | 0 | 0.12871 | 0 | 0.12871 | 0 | 0 | 0.12871 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | отклонений нет
1.6 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Титаровская" с заменой трансформатора Т-1 4 МВА на 6,3 МВА (проектно-изыскательские работы) | I_prj_107000_60119 | 0.34372 | 1.7831 | 0.22954 | 0.11417 | 0.11417 | 0 | 0 | 0.11417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11417 | -0.11417 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.11417 | -100% | 0 | - | отсутствие предложений от подрядных оганизацией при проведении торговых процедур
1.6 | Реконструкция ПС-35/6 кВ "Центральная" с переводом на 110 кВ; установкой силовых трансформаторов 110/6-10кВ мощностью по 40,0 МВА (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48166 | 50.5789 | 52.6646 | 14.997 | 35.5819 | 35.5819 | 0 | 0 | 35.5819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.5819 | -35.5819 | -100% | 0 | - | 0 | - | -35.5819 | -100% | 0 | - | не своевремное выполнение работ подрядной организацией
1.6 | Строительство ПС-110 кВ «Лазурная» с заходами ВЛ-110 кВ II этап (проектно-изыскательские работы) | J_prj_107000_60397 | 4.2318 | 9.807 | 3.0693 | 1.1625 | 1.1625 | 0 | 0 | 1.1625 | 0 | 1.1356 | 0 | 0 | 1.1356 | 0 | 0.026954 | -0.026954 | -2.319% | 0 | - | 0 | - | -0.026954 | -2.319% | 0 | - | Фактическая экономия сметной стоимости
1.6 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Южная» в части работ по водоотведению (проектно-изыскательские работы) | G_prj_107000_49893 | 9.0502 | 28.7097 | 1.9001 | 7.1501 | 7.1501 | 0 | 0 | 7.1501 | 0 | 3.037 | 0 | 0 | 1.687 | 1.35 | 4.113 | -4.113 | -57.52% | 0 | - | 0 | - | -5.463 | -76.41% | 1.35 | - | отклонение по финансированию в связи с банкротством подрядной организации выполнявшей работы на объекте определение в судебном порядке правопреемника
1.6 | Приобретение серверного оборудования, обеспечивающие поддержку геоинформационными инструментами в части хранения, обработки, предоставления и визуализации пространственных данных объектов ПАО «Кубаньэнерго» - 1 комплекс | J_prj_107000_60395 | 38.3689 | НД | 0 | 38.3689 | 38.3689 | 0 | 0 | 38.3689 | 0 | 38.3689 | 0 | 0 | 38.3689 | 0 | 0 | 0 | 2.22e-14% | 0 | - | 0 | - | 0 | 2.22e-14% | 0 | - | отклонений нет
1.6 | Приобретение радиостанций - 470 комплектов | J_prj_107000_60400 | 39.9572 | НД | 0 | 39.9572 | 39.9572 | 0 | 0 | 39.9572 | 0 | 39.9572 | 0 | 0 | 39.9572 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | отклонений нет
1.6 | Приобретение легковых автомобилей - 16 шт. | J_prj_107000_60448 | 29.28 | НД | 20.13 | 9.15 | 9.15 | 0 | 0 | 9.15 | 0 | 9.15 | 0 | 0 | 9.15 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | отклонений нет
1.6 | Приобретение автомастерской на шасси грузового автобиля, комплектация с оборудованием - 2 шт. | J_prj_107000_60482 | 5.3858 | НД | 3.118 | 2.2678 | 2.2678 | 0 | 0 | 2.2678 | 0 | 2.2678 | 0 | 0 | 2.2678 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | отклонений нет
1.6 | Приобретение защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов для ПС филиала ПАО "Кубаньэнерго" в монтажном шкафу с модулем ввода данных МВД - 83 комплекта | G_prj_107000_49970 | 40.9427 | НД | 23.2181 | 17.7246 | 7.3329 | 0 | 0 | 7.3329 | 0 | 7.3329 | 0 | 0 | 7.3329 | 0 | 10.3916 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | отклонений нет
1.6 | Приобретение автогидроподъемников на полноприводном автомобиле, высота подъема 22м - 8 шт. | F_prj_107000_48937 | 53.134 | НД | 32.734 | 20.4 | 20.4 | 0 | 0 | 20.4 | 0 | 20.4 | 0 | 0 | 20.4 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | отклонений нет
1.6 | Приобретение автомобилей грузопассажирских повышенной проходимости для бригад ОВБ - 50 шт. | F_prj_107000_48942 | 45.1965 | НД | 44.2856 | 0.91098 | 0.91098 | 0 | 0 | 0.91098 | 0 | 0.91098 | 0 | 0 | 0.91098 | 0 | -1.3323e-15 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | отклонений нет
1.6 | Приобретение крана козлового грузоподъемностью 16 т пролет 25 м консоли 6,3м вп 9м - 1 шт. | K_prj_107000_60757 | 14.4418 | НД | 0 | 14.4418 | 14.4418 | 0 | 0 | 14.4418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4418 | -14.4418 | -100% | 0 | - | 0 | - | -14.4418 | -100% | 0 | - | Выполнен ремонт действующего крана, в связи с дефицитом источников финансирования в результате нарушения платежной дисциплины сбытовыми организациями
1.6 | Приобретение автопогрузчика с вилочным захватом - 1 шт. | K_prj_107000_60758 | 1.2743 | НД | 0 | 1.2743 | 1.2743 | 0 | 0 | 1.2743 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.27428 | -0.27428 | -21.52% | 0 | - | 0 | - | -1.2743 | -100% | 1 | - | дефицит денежных средств в связи с нарушением платежной дисциплины сбытовыми организациями
1.6 | Приобретение буро-крановой установки на полноприводном автомобиле - 1 шт. | K_prj_107000_60793 | 8.5 | НД | 0 | 8.5 | 8.5 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | отклонений нет
1.6 | Приобретение автомобиля грузового бортового (2020 год) - 1 шт. | K_prj_107000_60760 | 1.2946 | НД | 0 | 1.2946 | 1.2946 | 0 | 0 | 1.2946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2946 | -1.2946 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.2946 | -100% | 0 | - | дефицит денежных средств в связи с нарушением платежной дисциплины сбытовыми организациями
1.6 | Приобретение автомобилей грузопассажирских повышенной проходимости для бригад ОВБ (2020 год) - 11 шт. | K_prj_107000_60808 | 10.0208 | НД | 0 | 10.0208 | 10.0208 | 0 | 0 | 10.0208 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 9.5208 | -9.5208 | -95.01% | 0 | - | 0 | - | -10.0208 | -100% | 0.5 | - | дефицит денежных средств в связи с нарушением платежной дисциплины сбытовыми организациями
1.6 | Приобретение шиногиба - 12 шт. | K_prj_107000_60764 | 0.58901 | НД | 0 | 0.58901 | 0.58901 | 0 | 0 | 0.58901 | 0 | 0.58901 | 0 | 0 | 0.58901 | 0 | 0 | 0 | -2.22e-14% | 0 | - | 0 | - | 0 | -2.22e-14% | 0 | - | отклонений нет
1.6 | Приобретение мотобура - 11 шт. | K_prj_107000_60765 | 0.54107 | НД | 0 | 0.54107 | 0.54107 | 0 | 0 | 0.54107 | 0 | 0.54107 | 0 | 0 | 0.54107 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | отклонений нет
1.6 | Приобретение бензиновой виброплиты - 3 шт. | K_prj_107000_60766 | 0.19425 | НД | 0 | 0.19425 | 0.19425 | 0 | 0 | 0.19425 | 0 | 0.19425 | 0 | 0 | 0.19425 | 0 | 0 | 0 | 2.22e-14% | 0 | - | 0 | - | 0 | 2.22e-14% | 0 | - | отклонений нет
1.6 | Приобретение пропановой горелки - 5 шт. | K_prj_107000_60767 | 0.46996 | НД | 0 | 0.46996 | 0.46996 | 0 | 0 | 0.46996 | 0 | 0.46996 | 0 | 0 | 0.46996 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | отклонений нет
1.6 | Приобретение бензинового швонарезчика - 3 шт. | K_prj_107000_60768 | 0.43236 | НД | 0 | 0.43236 | 0.43236 | 0 | 0 | 0.43236 | 0 | 0.43236 | 0 | 0 | 0.43236 | 0 | 0 | 0 | -1.11e-14% | 0 | - | 0 | - | 0 | -1.11e-14% | 0 | - | отклонений нет
1.6 | Приобретение гидравлических ножниц - 5 шт. | K_prj_107000_60769 | 0.75714 | НД | 0 | 0.75714 | 0.75714 | 0 | 0 | 0.75714 | 0 | 0.75714 | 0 | 0 | 0.75714 | 0 | 0 | 0 | -1.11e-14% | 0 | - | 0 | - | 0 | -1.11e-14% | 0 | - | отклонений нет
1.6 | Приобретение измерителя сопротивления заземляющих устройств - 2 шт. | K_prj_107000_60770 | 0.11792 | НД | 0 | 0.11792 | 0.11792 | 0 | 0 | 0.11792 | 0 | 0.11792 | 0 | 0 | 0.11792 | 0 | 0 | 0 | 2.22e-14% | 0 | - | 0 | - | 0 | 2.22e-14% | 0 | - | отклонений нет
1.6 | Приобретение силового модуля - 1 шт. | K_prj_107000_60772 | 0.498 | НД | 0 | 0.498 | 0.498 | 0 | 0 | 0.498 | 0 | 0.498 | 0 | 0 | 0.498 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | отклонений нет
1.6 | Приобретение геодезического спутника - 2 шт. | K_prj_107000_60773 | 0.84 | НД | 0 | 0.84 | 0.84 | 0 | 0 | 0.84 | 0 | 0.84 | 0 | 0 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | отклонений нет
1.6 | Приобртение полевого контроллера - 1 шт. | K_prj_107000_60774 | 0.2425 | НД | 0 | 0.2425 | 0.2425 | 0 | 0 | 0.2425 | 0 | 0.2425 | 0 | 0 | 0.2425 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | отклонений нет
1.6 | Приобретение сетевого трансформаторного фильтра -1 шт. | K_prj_107000_60792 | 0.91911 | НД | 0 | 0.91911 | 0.91911 | 0 | 0 | 0.91911 | 0 | 0.91911 | 0 | 0 | 0.91911 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | отклонений нет
1.6 | Приобретение прицепного измельчителя (измельчения (утилизации) веток и деревьев диаметром до 16 см.) - 1 шт. | K_prj_107000_60856 | 1.255 | НД | 0 | 1.255 | 1.255 | 0 | 0 | 1.255 | 0 | 1.255 | 0 | 0 | 1.255 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | отклонений нет
1.6 | Приобретение прицепного измельчителя (измельчения (утилизации) веток и деревьев диаметром до 31 см.) - 1 шт. | K_prj_107000_60857 | 3.439 | НД | 0 | 3.439 | 3.439 | 0 | 0 | 3.439 | 0 | 3.439 | 0 | 0 | 3.439 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | отклонений нет
1.6 | Приобретение обрезчика деревьев - 1 шт. | K_prj_107000_60858 | 2.184 | НД | 0 | 2.184 | 2.184 | 0 | 0 | 2.184 | 0 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 1.45 | 0.734 | -0.734 | -33.61% | 0 | - | 0 | - | -2.184 | -100% | 1.45 | - | дефицит денежных средств в связи с нарушением платежной дисциплины сбытовыми организациями
1.6 | НИОКР. Исследование и разработка специальных требований, архитектуры и возможных технических решений по обеспечению информационной безопасности интеллектуальной системы учета электрической энергии | J_prj_107000_60399 | 27.2883 | НД | 3.9496 | 23.3387 | 23.3387 | 0 | 0 | 23.3387 | 0 | 17.9724 | 0 | 0 | 17.9724 | 0 | 5.3663 | -5.3663 | -22.99% | 0 | - | 0 | - | -5.3663 | -22.99% | 0 | - | дефицит денежных средств в связи с нарушением платежной дисциплины сбытовыми организациями
1.6 | НИОКР. Изучение скорости прироста основных видов лесообразующих древесных пород в зависимости от климатических зон и состояния почвы в местах прохождения трасс действующих ВЛ с созданием региональных карт периодичности расчистки просек ВЛ и выдачей рекомендаций по способу выполнения работ | K_prj_107000_60777 | 3.5133 | НД | 0 | 3.5133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5133 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | отклонений нет
1.6 | НИОКР. Разработка программного комплекса оценки и прогнозирования технического состояния и развития дефектов силовых трансформаторов 35-110 кВ на основании измерений, выполняемых автоматизированной системой мониторинга и диагностики и данных СУПА с выдачей рекомендаций эксплуатирующему персоналу | K_prj_107000_60778 | 24 | НД | 0 | 24 | 2.4 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | -2.4 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.4 | -100% | 0 | - | отсутвие предложений от подрядных организаций при проведенни конкурса
1.6 | Строительство ПС 110/35/10 кВ «Учебный полигон» (проектно-изыскательские работы) | K_prj_107000_60756 | 0.41768 | НД | 0 | 0.41768 | 0.41768 | 0 | 0 | 0.41768 | 0 | 11.2469 | 0 | 0 | 11.2469 | 0 | -10.8293 | 10.8293 | 2593% | 0 | - | 0 | - | 10.8293 | 2593% | 0 | - | Досрочное выполнения работ запланированных на 2021 год.
1.6 | Строительство навесного склада на территории Производственной базы ИА ПАО «Кубаньэнерго» г. Краснодар, ул. Новороссийская 47 | K_prj_107000_60759 | 14.1986 | НД | 0 | 14.1986 | 14.1986 | 0 | 0 | 14.1986 | 0 | 0.375 | 0 | 0 | 0.3 | 0.075 | 13.8236 | -13.8236 | -97.36% | 0 | - | 0 | - | -13.8986 | -97.89% | 0.075 | - | отсутвие предложений от подрядных организаций при проведенни конкурса на СМР
1.6 | Реконструкция ПС 110/10/10 кВ Набережная в части организации системы сбора и передачи информации (проектно-изыскательские работы) | J_prj_107000_60615 | 3.7978 | 10.1364 | 0 | 3.7978 | 3.7978 | 0 | 0 | 3.7978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7978 | -3.7978 | -100% | 0 | - | 0 | - | -3.7978 | -100% | 0 | - | не своевремное выполнение работ подрядной организацией
1.6 | Cистема защиты объектов критической информационной инфраструктуры в ПАО «Кубаньэнерго» (проектно-изыскательские работы) | J_prj_107000_60408 | 1.602 | НД | 0 | 1.602 | 1.602 | 0 | 0 | 1.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.602 | -1.602 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.602 | -100% | 0 | - | не своевремное выполнение работ подрядной организацией
1.6 | Установка автоматизированного узла учета тепловой энергии здания по адресу: г. Краснодар, ул. Пашковская, 131 | J_prj_107000_60451 | 0.28767 | НД | 0.28708 | 0.00058643 | 0.00058643 | 0 | 0 | 0.00058643 | 0 | 0.00058643 | 0 | 0 | 0.00058643 | 0 | 8.2183e-17 | 0 | 2.22e-14% | 0 | - | 0 | - | 0 | 2.22e-14% | 0 | - | отклонений нет
1.6 | Организация АСТУ Тихорецкого РЭС Тихорецких электрических сетей I этап | F_prj_107000_48151 | 198.4236 | 298.3996 | 152.9899 | 45.4336 | 45.4336 | 0 | 0 | 45.4336 | 0 | 43.2005 | 0 | 0 | 33.4241 | 9.7765 | 2.2331 | -2.2331 | -4.915% | 0 | - | 0 | - | -12.0096 | -26.43% | 9.7765 | - | позднне предоставление счетов на оплату подрядчиком
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Вышестеблиевская" | F_prj_107000_48181 | 11.7661 | 16.9451 | 0.27 | 11.4961 | 11.4961 | 0 | 0 | 11.4961 | 0 | 11.0429 | 0 | 0 | 2.0429 | 9 | 0.45318 | -0.45318 | -3.942% | 0 | - | 0 | - | -9.4532 | -82.23% | 9 | - | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Прасковеевка" | F_prj_107000_48182 | 6.3372 | 22.0552 | 0.85402 | 5.4832 | 5.4832 | 0 | 0 | 5.4832 | 0 | 5.4832 | 0 | 0 | 5.4832 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | отклонений нет
1.6 | Оснащение ИТСО производственной базы ПАО "Кубаньэнерго" | F_prj_107000_48183 | 23.1341 | 35.2713 | 0.42365 | 22.7104 | 22.7104 | 0 | 0 | 22.7104 | 0 | 4.4638 | 0 | 0 | 4.4638 | 0 | 18.2466 | -18.2466 | -80.34% | 0 | - | 0 | - | -18.2466 | -80.34% | 0 | - | дефицит денежных средств в связи с нарушением платежной дисциплины сбытовыми организациями
1.6 | Оснащение системами пожарной сигнализации, оповещение о пожаре и управление эвакуацией административных, производственных зданий и сооружений Отрадненского филиала электрических сетей - 2 системы | J_prj_107000_60453 | 1.597 | 2.9111 | 0 | 1.597 | 1.597 | 0 | 0 | 1.597 | 0 | 0.92328 | 0 | 0 | 0.88093 | 0.042356 | 0.67372 | -0.67372 | -42.19% | 0 | - | 0 | - | -0.71608 | -44.84% | 0.042356 | - | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.6 | Оснащение системой пожарной сигнализации, с организацией системы оповещения о пожаре центральной базы филиала ПАО "Кубаньэнерго" Славянские ЭС | J_prj_107000_60454 | 1.407 | 5.3044 | 0 | 1.407 | 1.407 | 0 | 0 | 1.407 | 0 | 1.0098 | 0 | 0 | 1.0098 | 0 | 0.39724 | -0.39724 | -28.23% | 0 | - | 0 | - | -0.39724 | -28.23% | 0 | - | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.6 | Оснащение автоматическими установками пожаротушения 20 помещений «Архива» и «Серверной» исполнительного аппарата ПАО «Кубаньэнерго» г. Краснодар, ул. Новороссийская, 47 | H_prj_107000_50970 | 7.8065 | 15.3609 | 0.83065 | 6.9758 | 6.9758 | 0 | 0 | 6.9758 | 0 | 6.9758 | 0 | 0 | 6.9758 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | отклонений нет
1.6 | Приобретение буро-крановой машины, колесная форма 4х4, глубина кабины 3 м., диаметр бура 0,36-0,8 м., г/п кранового оборудования 1,5 т. - 2 шт. | I_prj_107000_60259 | 7.38 | НД | 7.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | отклонений нет
1.6 | Приобретение высоковольтных пунктов учета 10 кВ - 123 шт. | H_prj_107000_50986 | 43.3921 | НД | 8.6392 | 34.753 | 4.2345 | 0 | 0 | 4.2345 | 0 | 3.8123 | 0 | 0 | 3.8123 | 0 | 30.9407 | -0.42218 | -9.97% | 0 | - | 0 | - | -0.42218 | -9.97% | 0 | - | экономия по результатам конкурсных торгов
1.6 | НИОКР. Разработка программно-аппаратного комплекса определения места повреждения для линий 35-750 кВ с оптическими каналами связи | H_prj_107000_51010 | 11.3186 | НД | 10.2 | 1.1186 | 1.1186 | 0 | 0 | 1.1186 | 0 | 1.1186 | 0 | 0 | 1.1186 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | отклонений нет
1.6 | НИОКР. Разработка технических требований к системе автоматизированного проектирования по стандарту IEC 61850, алгоритмов и методики проверки системы автоматизированного проектирования на соответствие техническим требованиям | I_prj_107000_60271 | 33.0959 | НД | 7.1123 | 25.9836 | 25.9836 | 0 | 0 | 25.9836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.9836 | -25.9836 | -100% | 0 | - | 0 | - | -25.9836 | -100% | 0 | - | дефицит денежных средств в связи с нарушением платежной дисциплины сбытовыми организациями
2 | Республика Адыгея (Адыгея) | Г | 1888.6482 | 1445.7991 | 909.7102 | 978.938 | 310.4049 | 0 | 0 | 281.4216 | 28.9833 | 345.2816 | 0 | 0 | 288.9718 | 56.3098 | 633.6564 | 34.8767 | 11.24% | 0 | - | 0 | - | 7.5502 | 2.683% | 27.3265 | 94.28% | Г
2.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 980.3645 | 36.0938 | 607.0509 | 373.3136 | 105.0159 | 0 | 0 | 91.5601 | 13.4558 | 156.2009 | 0 | 0 | 131.2717 | 24.9292 | 217.1127 | 51.185 | 48.74% | 0 | - | 0 | - | 39.7116 | 43.37% | 11.4734 | 85.27% | Г
2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 980.3645 | 36.0938 | 607.0509 | 373.3136 | 105.0159 | 0 | 0 | 91.5601 | 13.4558 | 156.2009 | 0 | 0 | 131.2717 | 24.9292 | 217.1127 | 51.185 | 48.74% | 0 | - | 0 | - | 39.7116 | 43.37% | 11.4734 | 85.27% | Г
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 843.2041 | 0 | 556.4453 | 286.7589 | 78.054 | 0 | 0 | 78.054 | 0 | 63.0443 | 0 | 0 | 63.0443 | 0 | 223.7145 | -15.0097 | -19.23% | 0 | - | 0 | - | -15.0097 | -19.23% | 0 | - | Г
2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 86.2436 | 0 | 43.825 | 42.4186 | 13.506 | 0 | 0 | 13.506 | 0 | 68.4879 | 0 | 0 | 68.2273 | 0.26058 | -26.0693 | 54.9819 | 407.1% | 0 | - | 0 | - | 54.7213 | 405.2% | 0.26058 | - | Г
2.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 50.9168 | 36.0938 | 6.7807 | 44.1361 | 13.4558 | 0 | 0 | 0 | 13.4558 | 24.6686 | 0 | 0 | 0 | 24.6686 | 19.4675 | 11.2128 | 83.33% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 11.2128 | 83.33% | Г
2.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ для подключения энергопринимающего устройства (школы) Управления образования АМО «Город Адыгейск», расположенного по адресу: Республика Адыгея, г. Адыгейск, аул. Гатлукай, ул. Теучежа, д. 2. | K_prj_107000_60873 | 0.39424 | НД | 0.38148 | 0.012759 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.012759 | 0 | 0 | 0 | 0.012759 | 2.6021e-17 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
2.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от фидера ПН-2, Республика Адыгея, Теучежский р-н, а. Понежукай, согласно договору технологического присоединения: от 22.03.2019 № 21105-19-00490042-1, Заявитель – МБДОУ «Детский сад №1 «Насып» | J_prj_107000_60679 | 0.54636 | НД | 0.42305 | 0.12331 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.01127 | 0 | 0 | 0 | 0.01127 | 0.11204 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
2.1.1.3 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Птицесовхоз» с установкой линейной ячейки в РУ 10 кВ. Строительство ВЛЗ-10 кВ от ПС 35/10 кВ «Птицесовхоз» до точки присоединения заявителя | K_prj_107000_60902 | 9.6945 | 9.6945 | 0 | 9.6945 | НД | НД | НД | НД | НД | 7.5521 | 0 | 0 | 0 | 7.5521 | 2.1424 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ХМ-6, Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, аул Старобжегокай, ул Ленина, 35/2, бывший с/з Адыгейский секция №I Vк, секция №Iк, №Iр, №IIр согласно договору технологического присоединения: от 13.01.2020 № 21101-19-00547788-1, Заявитель – Емтыль А.М. | K_prj_107000_60903 | 0.94358 | НД | 0 | 0.94358 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.37846 | 0 | 0 | 0 | 0.37846 | 0.56512 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
2.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ для присоединения заявителя по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 12 Марта, д.164 | K_prj_107000_60942 | 1.3433 | НД | 0 | 1.3433 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.90995 | 0 | 0 | 0 | 0.90995 | 0.4333 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
2.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Набережная" с установкой двух линейных ячеек в РУ-10 на разных секциях шин для подключения энергопринимающих устройств ООО "АКСИС Девелопмент", расположенный по адресу: Республика Адыгея, район Тахтамукайский, аул Новая Адыгея, ул. Береговая, 3 (кадастровый №01:05:2900013:9464) 1801142 | K_prj_107000_60904 | 4.4322 | НД | 0 | 4.4322 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.24011 | 0 | 0 | 0 | 0.24011 | 4.1921 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
2.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ "Заря" (1 шт.) для подключения энергопринимающих устройств российско-испанского Совместного Предприятия "Агроцентр "Южный" - ООО (тепличный комплекс "Агроцентр "Южный"), расположенных по адресу: Республика Адыгея, Теучежский район в 1 км юго-восточнее аула Понежукай. Этап 2. | K_prj_107000_60845 | 1.2934 | НД | 1.2854 | 0.008029 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.008029 | 0 | 0 | 0 | 0.008029 | 2.2551e-17 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
2.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ "Понежукай" (1 шт.) для подключения энергопринимающих устройств российско-испанского Совместного Предприятия "Агроцентр "Южный" - ООО (тепличный комплекс "Агроцентр "Южный"), расположенных по адресу: Республика Адыгея, Теучежский район в 1 км юго-восточнее аула Понежукай. Этап 1. | K_prj_107000_60846 | 1.3326 | НД | 1.0085 | 0.32418 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.0088332 | 0 | 0 | 0 | 0.0088332 | 0.31535 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
2.1.1.3 | Строительство двухцепной отпайки ВЛ-35 кВ от существующей двухцепной ВЛ-35 кВ "Водохранилище-Адыгейская, Водохранилище-Заря" до КТП-35/0,4 кВ проектируемой ООО "БакирИнтернешнлСтрой" (торговый комплекс с АЗС), расположенный по адресу: Краснодарский край, трасса М4 "Дон" 1352 км., в районе хутора Казазово. | I_prj_107000_60378 | 5.387 | НД | 1.2176 | 4.1694 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.083572 | 0 | 0 | 0 | 0.083572 | 4.0858 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от ПС 35/10 кВ "Гиагинская". Республика Адыгея, Гиагинский район, ст. Гиагинская | K_prj_107000_60869 | 9.5422 | 9.5422 | 0 | 9.5422 | НД | НД | НД | НД | НД | 6.3249 | 0 | 0 | 0 | 6.3249 | 3.2173 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от линейной ячейки РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ «Адыгейская». Строительство ВЛ-10 кВ от фидера АД-3, г.Адыгейск, Теучежского района, согласно договору технологического присоединения от 03.08.2016 № 21200-16-00324872-1, Заявитель – ООО «Краснодарзернопродукт» | I_prj_107000_60132 | 16.0074 | 16.8571 | 2.4647 | 13.5427 | 13.4558 | 0 | 0 | 0 | 13.4558 | 9.1386 | 0 | 0 | 0 | 9.1386 | 4.4041 | -4.3172 | -32.08% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -4.3172 | -32.08% | Снижения стоимости фактически заключенного договора, при проведении торгово-закупочных процедур.
2.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
2.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
2.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
2.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
2.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
2.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
2.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
2.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
2.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
2.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
2.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 608.4126 | 1091.3979 | 53.5281 | 554.8846 | 192.9791 | 0 | 0 | 177.4517 | 15.5274 | 171.3517 | 0 | 0 | 145.185 | 26.1667 | 383.5328 | -21.6274 | -11.21% | 0 | - | 0 | - | -32.2667 | -18.18% | 10.6393 | 68.52% | Г
2.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
2.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
2.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
2.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 74.3364 | 121.2679 | 11.8155 | 62.5209 | 61.4593 | 0 | 0 | 61.4593 | 0 | 62.5399 | 0 | 0 | 58.5399 | 4 | -0.019069 | 1.0807 | 1.758% | 0 | - | 0 | - | -2.9193 | -4.75% | 4 | - | Г
2.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 74.3364 | 121.2679 | 11.8155 | 62.5209 | 61.4593 | 0 | 0 | 61.4593 | 0 | 62.5399 | 0 | 0 | 58.5399 | 4 | -0.019069 | 1.0807 | 1.758% | 0 | - | 0 | - | -2.9193 | -4.75% | 4 | - | Г
2.2.2.1 | Реконструкция 2-х КЛ-10 кВ от ПС 35/10 "Шапсуг" до РП-8, РП-9. | I_prj_107000_60300 | 51.7079 | 90.2966 | 7.8433 | 43.8645 | 43.8645 | 0 | 0 | 43.8645 | 0 | 43.8645 | 0 | 0 | 43.8645 | 0 | 0 | 0 | -1.11e-14% | 0 | - | 0 | - | 0 | -1.11e-14% | 0 | - | отклонений нет
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Октябрьская - Керамзитовый завод с отпайками на ПС Восход и на ПС Энем с переустройством ВЛ в КЛ от опоры № 19 до опоры № 25 (ориентировочная протяженность 0,61 км.) | I_prj_107000_60353 | 22.6285 | 30.9714 | 3.9722 | 18.6564 | 17.5948 | 0 | 0 | 17.5948 | 0 | 18.6754 | 0 | 0 | 14.6754 | 4 | -0.019069 | 1.0807 | 6.142% | 0 | - | 0 | - | -2.9193 | -16.59% | 4 | - | погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2019 году
2.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
2.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 351.6151 | 648.3689 | 0 | 351.6151 | 60.2471 | 0 | 0 | 47.9336 | 12.3135 | 61.1638 | 0 | 0 | 53.6622 | 7.5016 | 290.4512 | 0.91673 | 1.522% | 0 | - | 0 | - | 5.7286 | 11.95% | -4.8119 | -39.08% | Г
2.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 351.6151 | 648.3689 | 0 | 351.6151 | 60.2471 | 0 | 0 | 47.9336 | 12.3135 | 61.1638 | 0 | 0 | 53.6622 | 7.5016 | 290.4512 | 0.91673 | 1.522% | 0 | - | 0 | - | 5.7286 | 11.95% | -4.8119 | -39.08% | Г
2.2.3.1 | Создание системы технического учета электроэнергии на ТП 6(10)/0,4 кВ на уровне напряжения 0,4 кВ с организацией удаленного сбора данных и модернизацией системы технического учёта с удаленным сбором данных на ПС 35-110 кВ в филиале ПАО "Кубаньэнерго" "Адыгейские электрические сети" | I_prj_107000_60281 | 100.6704 | 123.3472 | 0 | 100.6704 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 52.5058 | 0 | 0 | 52.5058 | 0 | 48.1647 | 2.5058 | 5.012% | 0 | - | 0 | - | 2.5058 | 5.012% | 0 | - | Досрочное выполнения работ запланированных на 2021 год.
2.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Адыгейские электрические сети (18632 т.у.) | K_prj_107000_60684 | 250.9446 | 525.0217 | 0 | 250.9446 | 10.2471 | 0 | 0 | -2.0664 | 12.3135 | 8.658 | 0 | 0 | 1.1564 | 7.5016 | 242.2866 | -1.589 | -15.51% | 0 | - | 0 | - | 3.2228 | -156% | -4.8119 | -39.08% | дефицит денежных средств в связи с нарушением платежной дисциплины сбытовыми организациями
2.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
2.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
2.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
2.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
2.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
2.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
2.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
2.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 182.4612 | 321.761 | 41.7125 | 140.7486 | 71.2728 | 0 | 0 | 68.0588 | 3.214 | 47.648 | 0 | 0 | 32.9829 | 14.6651 | 93.1007 | -23.6248 | -33.15% | 0 | - | 0 | - | -35.076 | -51.54% | 11.4511 | 356.3% | Г
2.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 182.4612 | 321.761 | 41.7125 | 140.7486 | 71.2728 | 0 | 0 | 68.0588 | 3.214 | 47.648 | 0 | 0 | 32.9829 | 14.6651 | 93.1007 | -23.6248 | -33.15% | 0 | - | 0 | - | -35.076 | -51.54% | 11.4511 | 356.3% | Г
2.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ ИКЕА | H_prj_107000_60066 | 42.7654 | 90.0478 | 0.8298 | 41.9355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.9355 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | отклонений нет
2.2.4.1 | Реконструкция автоматизированного узла учета тепловой энергии зданий Тахтамукайского РЭС по адресу: Республика Адыгея, п. Энем, ул. Красная, 9/1 | J_prj_107000_60452 | 0.23894 | НД | 0.23848 | 0.00045169 | 0.00045181 | 0 | 0 | 0.00045181 | 0 | 0.00045169 | 0 | 0 | 0.00045169 | 0 | 4.6079e-18 | -1.2e-07 | -0.02656% | 0 | - | 0 | - | -1.2e-07 | -0.02656% | 0 | - | Отклонений нет
2.2.4.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-10 кВ ТМ-6 в пролетах опор №№ 97 - 98 | K_prj_107000_60847 | 0.22469 | НД | 0.0061033 | 0.21859 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.075682 | 0 | 0 | 0 | 0.075682 | 0.1429 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
2.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС-35/10 кВ «Саратовская» с прилегающими ВЛ в части ВЛ 35 кВ «Водохранилище-Адыгейская» от портала 35 кВ ПС 110/35/10 кВ «Водохранилище» до опоры №11 на участке совместного подвеса с ВЛ 35 кВ «Водохранилище-Заря» | K_prj_107000_60905 | 20.43 | НД | 0 | 20.43 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.013503 | 0 | 0 | 0 | 0.013503 | 20.4165 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ТМ-1 и ВЛ-0,4 кВ ТМ-1-746 (инв. №13524, №13535), по соглашению о компенсации от 20.02.2020 №103, Заявитель - ООО «Бизнес Групп» | K_prj_107000_60926 | 0.96525 | НД | 0 | 0.96525 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.38532 | 0 | 0 | 0 | 0.38532 | 0.57993 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
2.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ш-4. Республика Адыгея, Шовгеновский район, аул Мамхег | K_prj_107000_60870 | 0.36491 | 0.36491 | 0 | 0.36491 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.22284 | 0 | 0 | 0 | 0.22284 | 0.14207 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ И-412 по соглашению о компенсации от 06.07.2020 №473, Заявитель – Ожев И.Р. | K_prj_107000_60970 | 0.60373 | НД | 0 | 0.60373 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.23668 | 0 | 0 | 0 | 0.23668 | 0.36705 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
2.2.4.1 | "Переустройство ВЛ-10 кВ ТМ-6 по соглашению о компенсации от 15.06.2020 №407/30-674, Заявитель-ООО "Ростовское ДСУ" | K_prj_107000_60971 | 4.9578 | НД | 0 | 4.9578 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9578 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
2.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Еленовская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50683 | 1.9566 | 1.9882 | 1.3043 | 0.65232 | 0.65232 | 0 | 0 | 0.65232 | 0 | 0.65232 | 0 | 0 | 0.65232 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | отклонений нет
2.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Термнефть» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ - 20 шт. дуговых защит, 1 ячейка выключателя. | G_prj_107000_50718 | 2.0218 | 4.1932 | 0 | 2.0218 | 2.0218 | 0 | 0 | 2.0218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0218 | -2.0218 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.0218 | -100% | 0 | - | не своевремное выполнение работ подрядной организацией
2.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ Хаджох - Даховская в части расширения просек | I_prj_107000_60108 | 13.693 | 28.9459 | 13.69 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 1.1362e-16 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | отклонений нет
2.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ Даховская - Хамышки в части расширения просек | I_prj_107000_60110 | 20.4753 | 34.1915 | 3.008 | 17.4673 | 17.4673 | 0 | 0 | 17.4673 | 0 | 13.2856 | 0 | 0 | 10.5545 | 2.7311 | 4.1817 | -4.1817 | -23.94% | 0 | - | 0 | - | -6.9128 | -39.58% | 2.7311 | - | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
2.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Центральная - Черемушки в части расширения просек | G_prj_107000_49866 | 47.9114 | 141.646 | 0 | 47.9114 | 47.9114 | 0 | 0 | 47.9114 | 0 | 32.7701 | 0 | 0 | 21.7701 | 11 | 15.1414 | -15.1414 | -31.6% | 0 | - | 0 | - | -26.1414 | -54.56% | 11 | - | дефицит денежных средств в связи с нарушением платежной дисциплины сбытовыми организациями
2.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ Хамышки - Гузерипль в части расширения просек | G_prj_107000_49861 | 12.1782 | 20.3835 | 12.1757 | 0.0025 | 0.0025 | 0 | 0 | 0.0025 | 0 | 0.0025 | 0 | 0 | 0.0025 | 0 | -4.9743e-16 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | отклонений нет
2.2.4.1 | ВЛ 500 Крымская – Центральная с расширением ПС 500 кВ Крымская и ПС 500 кВ Центральная (Переустройство ЛЭП филиала ПАО "Кубаньэнерго" Адыгейские электрические сети) | I_prj_107000_60247 | 13.6741 | НД | 10.4602 | 3.214 | 3.214 | 0 | 0 | 0 | 3.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.214 | -3.214 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -3.214 | -100% | позднее предоставление счетов подрядчиком
2.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
2.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 261.541 | 273.3602 | 249.1311 | 12.4098 | 12.4098 | 0 | 0 | 12.4098 | 0 | 12.2011 | 0 | 0 | 12.1472 | 0.053876 | 0.20877 | -0.20877 | -1.682% | 0 | - | 0 | - | -0.26264 | -2.116% | 0.053876 | - | Г
2.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
2.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 261.541 | 273.3602 | 249.1311 | 12.4098 | 12.4098 | 0 | 0 | 12.4098 | 0 | 12.2011 | 0 | 0 | 12.1472 | 0.053876 | 0.20877 | -0.20877 | -1.682% | 0 | - | 0 | - | -0.26264 | -2.116% | 0.053876 | - | Г
2.3.2 | Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ (отпайка от ВЛ 110 кВ Афипская 220 – Октябрьская 1,2 цепь) к ПС 110 кВ Шапсуг. Этап I - прохождение трассы по территории Республики Адыгея | G_prj_107000_50401 | 261.541 | 273.3602 | 249.1311 | 12.4098 | 12.4098 | 0 | 0 | 12.4098 | 0 | 12.2011 | 0 | 0 | 12.1472 | 0.053876 | 0.20877 | -0.20877 | -1.682% | 0 | - | 0 | - | -0.26264 | -2.116% | 0.053876 | - | экономия сметной стоимости
2.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
2.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
2.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 38.33 | 44.9471 | 0 | 38.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5279 | 0 | 0 | 0.36795 | 5.16 | 32.8021 | 5.5279 | - | 0 | - | 0 | - | 0.36795 | - | 5.16 | - | Г
2.6 | Установка системы пожарной сигнализации и оповещения о пожаре на территории производственной базы филиала ПАО «Кубаньэнерго» Адыгейские электрические сети | K_prj_107000_60906 | 3.2025 | НД | 0 | 3.2025 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.36795 | 0 | 0 | 0.36795 | 0 | 2.8345 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение данного мероприятия осуществляется на основании Предписания по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности №114/1/1-1
2.6 | Консолидация электросетевого имущества в счет погашения задолженности по бездоговорному потреблению энергии по делу Шадова А.Ж. расположенного по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, п. Северный | K_prj_107000_60779 | 5.16 | НД | 0 | 5.16 | НД | НД | НД | НД | НД | 5.16 | 0 | 0 | 0 | 5.16 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | оплата по мировому соглашению на стадии исполнительного производства
2.6 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Кужорская» с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 с 2х2,5 МВА на 2х10 МВА с реконструкцией ЛЭП 10 кВ (К-10) (проектно-изыскательские работы) | K_prj_107000_60875 | 11.2456 | 20.2923 | 0 | 11.2456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2456 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | отклонений нет
2.6 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Садовая» с установкой трансформатора Т-2 10 МВА и строительство захода ВЛ-35 кВ с изменением схемы подключения подстанции к сети (проектно-изыскательские работы) | K_prj_107000_60877 | 10.9353 | 15.7746 | 0 | 10.9353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9353 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | отклонений нет
2.6 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Адыгейская». Замена трансформаторов 2х16 МВА на 2х25 МВА (проектно-изыскательские работы) | K_prj_107000_60878 | 7.7867 | 8.8803 | 0 | 7.7867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7867 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | отклонений нет

## 2 Осв
Приложение № 2
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 2. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы
за 2020 год
Отчет о реализации инвестиционной программы Публичного акционерного общества энергетики и электрофикации Кубани (ПАО "Россети Кубань")
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2020 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Минэнерго № 23@ от 25.12.2020г
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2020 года , млн. рублей (без НДС) |  | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2020 года , млн. рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений 2020 года, млн. рублей (без НДС) |  |  |  | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2021 года , млн. рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения капитальных вложений 2020 года |  |  |  | Причины отклонений
[9 empty] | План |  | Факт |  |  |  | млн. рублей (без НДС) |  | %
[5 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах | в базисном уровне цен | в текущих ценах | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 1446.6376 | 22553.3251 | НД | 10374.2541 | НД | 12179.071 | НД | 3877.6668 | НД | 4658.1059 | НД | 7520.9651 | НД | 780.4391 | НД | 20.13% | Г
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 210.0009 | 11415.5501 | НД | 5104.6928 | НД | 6310.8573 | НД | 1907.9797 | НД | 2642.282 | НД | 3668.5753 | НД | 734.3023 | НД | 38.49% | Г
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 717.4423 | 8731.1831 | НД | 3589.5577 | НД | 5141.6254 | НД | 1475.3959 | НД | 1639.2134 | НД | 3502.412 | НД | 163.8175 | НД | 11.1% | Г
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 180 | 1025.6323 | НД | 1027.6151 | НД | -1.9828 | НД | 0 | НД | 18.8204 | НД | -20.8032 | НД | 18.8204 | НД | - | Г
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 10.5697 | 222.8892 | НД | 86.0242 | НД | 136.8651 | НД | 16.5906 | НД | 0.29789 | НД | 136.5672 | НД | -16.2927 | НД | -98.2% | Г
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0.30425 | НД | 0.30425 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | - | Г
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 328.6248 | 1157.766 | НД | 566.06 | НД | 591.706 | НД | 477.7006 | НД | 357.4922 | НД | 234.2139 | НД | -120.2084 | НД | -25.16% | Г
1 | Краснодарский край | Г | 1385.397 | 20951.4409 | НД | 9519.5811 | НД | 11431.8599 | НД | 3631.527 | НД | 4317.1359 | НД | 7114.7239 | НД | 685.6089 | НД | 18.88% | Г
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 208.4536 | 10590.4896 | НД | 4556.715 | НД | 6033.7746 | НД | 1817.9682 | НД | 2502.3785 | НД | 3531.3961 | НД | 684.4103 | НД | 37.65% | Г
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 201.5558 | 10494.8383 | НД | 4549.329 | НД | 5945.5093 | НД | 1729.7029 | НД | 2470.6127 | НД | 3474.8966 | НД | 740.9098 | НД | 42.83% | Г
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 0 | 5011.0401 | НД | 3530.0356 | НД | 1481.0045 | НД | 472.8645 | НД | 774.8437 | НД | 706.1608 | НД | 301.9792 | НД | 63.86% | Г
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 0 | 911.6209 | НД | 579.4634 | НД | 332.1575 | НД | 130.81 | НД | 409.0851 | НД | -76.9276 | НД | 278.2751 | НД | 212.7% | Г
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 201.5558 | 4572.1773 | НД | 439.83 | НД | 4132.3473 | НД | 1126.0284 | НД | 1286.6839 | НД | 2845.6633 | НД | 160.6556 | НД | 14.27% | Г
1.1.1.3 | Строительство двух ЛЭП 35 кВ Порт-Мост-1 | I_prj_107000_60123 | 18.059 | 126.7525 | НД | 126.7525 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | - | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ «Ангарская» с заходами ВЛ 110 кВ | I_prj_107000_60125 | 89.8571 | 601.4458 | НД | 22.6129 | НД | 578.8329 | НД | 579.7079 | НД | 503.139 | НД | 75.6939 | НД | -76.5689 | НД | -13.21% | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ПС 110/35/10 кВ «Казенно-Кужорская» до ТП-68, расположенной в районе земельного участка по ул. Хлеборобная, 27, г. Лабинск Лабинского района (заявитель АО «НЭСК-электросети», ТУ №ИА-04/002-17, дог. №21200-17-00389884 от 01.08.2017) | I_prj_107000_60124 | 2.0742 | 22.4161 | НД | 7.0525 | НД | 15.3637 | НД | 15.3637 | НД | 13.0678 | НД | 2.2959 | НД | -2.2959 | НД | -14.94% | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110 кВ Псебай с оснащением оборудованием в объеме, обеспечивающим параллельную работу ГПУ ООО «Кнауф Гипс Кубань» без выдачи мощности в сеть ПАО Кубаньэнерго" | K_prj_107000_60951 | НД | 2.3309 | НД | 0 | НД | 2.3309 | НД | НД | НД | 0.14659 | НД | 2.1843 | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство основной и резервной КЛ-6 кВ для присоединения к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств медицинского центра по адресу: Краснодарский край, р-н Ейский,г. Ейск, ул. Шмидта, д. 44» (договор ТП от 30.01.2020 № 20501-19-00547482-1) | K_prj_107000_60952 | НД | 2.5914 | НД | 0 | НД | 2.5914 | НД | НД | НД | 0.0012385 | НД | 2.5902 | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ, участка ВЛ-10 кВ КИ-5, участка ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП 10/0,4 кВ до границы участка заявителя Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Красноармейская центральная районная больница» Министерства здравоохранения Краснодарского края, согласно ТУ №06-03/0181-20-сс, в целях электроснабжения объекта по адресу: Красноармейский район, ст. Полтавская, ул. Просвещения, д. 59, корп. 3, кадастровый номер земельного участка 23:13:0102032:303 (договор от 25.03.2020 №20903-20-00559954-1, максимальная присоединяемая мощность - 209 кВт) | K_prj_107000_60953 | НД | 1.8377 | НД | 0 | НД | 1.8377 | НД | НД | НД | 0.25833 | НД | 1.5793 | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство СП-10 кВ с установкой 2 линейных ячеек в РУ-10кВ ПС110/35/10 кВ «Медведовская»; строительство одной ВЛЗ-10 кВ от СП-10 кВ в РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ «Медведовская» до границы земельного участка по адресу: Краснодарский край, Динской район, в границах ООО «Агрофирма «Луч», кадастровый номер 23:07:0404000:21, заявитель Фонд содействия строительству объектов социально-культурного значения «Моя Кубань» со строительством участка одной КЛ-10 кВ. (ТУ ИА-03/0014-20 от 16.03.2020 ТП № 21200-20-00556914-1 от 16.03.2020) | K_prj_107000_60954 | НД | 31.9 | НД | 0 | НД | 31.9 | НД | НД | НД | 3.6333 | НД | 28.2667 | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство отпайки на ПС 110 кВ «Пенайская» от одной из цепей ВЛ 110 кВ «Кирилловская-Восточная» и отпаек на ПС 110 кВ «Пролетарий» от двух цепей ВЛ 110 кВ «Кирилловская-Восточная» | K_prj_107000_60818 | НД | 12.0828 | НД | 9.98 | НД | 2.1028 | НД | НД | НД | -9.98 | НД | 12.0828 | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ в с. Витязево согласно договору технологического присоединения от 29.04.2020 № 21200-20-00559042-1 заявитель Манелова М.Г. | K_prj_107000_60955 | НД | 5.4568 | НД | 0 | НД | 5.4568 | НД | НД | НД | 0.32575 | НД | 5.1311 | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ НС-12, Краснодарский край, г. Краснодар, СХП "Росток" согласно договору технологического присоединения: от 03.02.2020 № 21106-20-00551224-1, Заявитель – Намоев Т.В. | K_prj_107000_60956 | НД | 2.0221 | НД | 0 | НД | 2.0221 | НД | НД | НД | 0 | НД | 2.0221 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух СП-10 кВ с установкой 2 линейных ячеек, прокладка двух КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ «Военгородок», строительство 2РП-10 кВ с установкой 4-х линейных ячеек, Краснодарский край, г. Краснодар, д.53, в границах участка почтового отделения 53 согласно договору технологического присоединения: от 25.09.2019 №21106-19-00526946-1, Заявитель – ООО «Специализированный застройщик «Семья-1». | L_032310_000000947 | НД | 34.7264 | НД | 0 | НД | 34.7264 | НД | НД | НД | 2.4973 | НД | 32.2291 | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ «Ангарская», в г. Краснодар Краснодарского края, ГБУЗ «Научно-исследовательский институт – ККБ № 1 имени профессора С.В. Очаповского» Министерство здравоохранения Краснодарского края | L_032310_000000948 | НД | 238.0905 | НД | 0 | НД | 238.0905 | НД | НД | НД | 0 | НД | 238.0905 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Военгородок» с установкой двух линейных ячеек в РУ-10 кВ на разных секциях шин для подключения энергопринимающих устройств | K_prj_107000_60959 | НД | 4.0989 | НД | 0 | НД | 4.0989 | НД | НД | НД | 0.18145 | НД | 3.9174 | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от двух линейных ячеек на разных с.ш. РУ-10 кВ 2БРТП-10/0,4 кВ проектируемого по ТЗ 4915, Строительство 2БКРП-10 кВ в г. Краснодар, ул.им. Пушкина, уч.8, Заявитель – Государственное казенное учреждение «Главное управление строительства Краснодарского края» | L_032310_000000938 | НД | 57.1928 | НД | 0 | НД | 57.1928 | НД | НД | НД | 0 | НД | 57.1928 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Юго-Восточная» с установкой одной линейной ячейки на II с.ш. в РУ-6 кВ для подключения энергопринимающих устройств ООО «СК Мегаполис» по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Магистральная, в пересечении с пр. 4-й Онежский, к/н 23:43:0404005:562 | J_prj_107000_60671 | НД | 1.3678 | НД | 0.2997 | НД | 1.0681 | НД | НД | НД | 1.0681 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ 10 кВ г. Анапа согласно договору от 12.03.2015 № 21200-14-00208254-1 Заявитель ФКУ "ОДЕЗ ФНС России" | I_prj_107000_60130 | 8.4859 | 59.1248 | НД | 59.1248 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | - | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 110 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств АО "Новорослесэкспорт" по договору №31200-16-00324640-4 от 07.10.2016 - 1 этап строительства (ориентировочная протяженность 3,5 км) | H_prj_107000_51055 | 23.1258 | 226.4571 | НД | 15.0519 | НД | 211.4052 | НД | 213.462 | НД | 122.4642 | НД | 88.941 | НД | -90.9978 | НД | -42.63% | По инициативе заявителя подписано доп. соглашение к договору ТП о переносе срока исполнения на 15.03.2021
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 110 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств АО "Новорослесэкспорт" по договору №31200-16-00324640-4 от 07.10.2016 - 2 этап строительства (ориентировочная протяженность 6,0 км) | K_prj_107000_60883 | 34.0949 | 330.146 | НД | 20.477 | НД | 309.669 | НД | 307.6122 | НД | 184.3798 | НД | 125.2893 | НД | -123.2325 | НД | -40.06% | По инициативе заявителя подписано доп. соглашение к договору ТП о переносе срока исполнения на 15.03.2021
1.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ, строительство КВЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ ТП-А417-ТП-А49 до КТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения электроустановок заявителя Департамент строительства администрации города Сочи земельный участок для обеспечения инженерной инфраструктурой земельных участков, выделенных многодетным семьям в п. Верхнениколаевское по адресу: г. Сочи, Адлерский район, с. Верхнениколаевское, ул. Глициний, уч.№30 (кадастровый номер 23:49:0401007:2607)(договор от 31.07.2018 №20202-18-00452924-1) | J_prj_107000_60384 | НД | 5.0191 | НД | 0 | НД | 5.0191 | НД | 0.27695 | НД | 2.625 | НД | 2.3941 | НД | 2.348 | НД | 847.8% | Досрочное выполнение работ подрядной организацией
1.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ, строительство КВЛ-10 кВ от ближайшей опоры КВЛ-10 кВ ТП-А113-ТП-А458п/ТП-114п до КТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения электроустановок заявителя Департамент строительства администрации города Сочи земельный участок для обеспечения инженерной инфраструктурой земельных участков, выделенных многодетным семьям в п. Кудепста по адресу: г. Сочи, Адлерский район, п. Кудепста, земельный участок (кадастровый номер 23:49:0401009:2786) (договор от 31.07.2018 №20206-18-00452896-1) | J_prj_107000_60385 | НД | 5.9334 | НД | 0 | НД | 5.9334 | НД | 0.30864 | НД | 2.1833 | НД | 3.75 | НД | 1.8747 | НД | 607.4% | Досрочное выполнение работ подрядной организацией
1.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ, строительство КЛ-10 кВ для включения проектируемой КТП-10/0,4 кВ от I с.ш. РУ-10 кВ ПА 110/10 кВ «Аше» для технологического присоединения электроустановок заявителя Департамент строительства администрации города Сочи земельный участок для обеспечения инженерной инфраструктурой земельных участков, выделенных многодетным семьям в п. Аше по адресу: г. Сочи, Лазаревский район, микрорайон Аше в районе базы отдыха «Водопадный» (кадастровый номер 23:49:0105004:1039) (договор от 31.07.2018 №20204-18-00450750-1)» | J_prj_107000_60386 | НД | 18.6855 | НД | 0 | НД | 18.6855 | НД | 0.93875 | НД | 0.29517 | НД | 18.3903 | НД | -0.64358 | НД | -68.56% | корректировка сроков выполнения работ в связи с отсутствием оплаты от заявителя.
1.1.1.3 | Строительство 2 КЛ-6 кВ в г. Анапа, (Договор ТП №20102-16-00309062-1 от 24.11.2016) | H_prj_107000_51022 | НД | 19.5775 | НД | 3.2939 | НД | 16.2836 | НД | 8.3582 | НД | 0.42092 | НД | 15.8627 | НД | -7.9373 | НД | -94.96% | длительное проведение торгово-закупочных процедур в связи с корректировкаой согласованием технических решений
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от ячейки РУ 10 кВ ПС 220/110/35/10 кВ «Порт» до границы участка заявителя Федеральное казенное учреждение «Управления федеральных автомобильных дорог «Черноморье» Федерального дорожного агентства согласно ТУ №005-17, в целях электроснабжения объекта электросетевого хозяйства, расположенного по адресу: Краснодарский край, Темрюкский район» | I_prj_107000_60133 | 3.7031 | 25.5072 | НД | 25.5072 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | - | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ПС 220 кВ «Порт» до границы земельного участка заявителя (ФКУ Упрдор «Черноморье»), находящегося по адресу: Краснодарский край» (договор об осуществлении технологического присоединения от 30.08.2017 №20901-17-00400798-4) | I_prj_107000_60142 | 6.3514 | 47.6147 | НД | 47.6147 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | - | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №53 ВЛ-10 кВ ТТ-1 до границы земельного участка по адресу:-Тимашевский район, г. Тимашевск, ул. Гибридная, д.2 , заяв | K_prj_107000_60884 | 0.16 | 1.24 | НД | 0 | НД | 1.24 | НД | НД | НД | 0.64733 | НД | 0.59267 | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство 2-х КЛ-10 кВ для включения проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в рассечку двух КЛ-10 кВ: ТП-25 (I с.ш.) – ТП-192 (I с.ш.) и ТП-25 (II с.ш.) – ТП-192 (II с.ш.) для технологического присоединения электроустановок Заявителя Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Онкологический диспансер №2» Министерства здравоохранения Краснодарского края ЭПУзданий онкологического ¶диспансера по адресу: г. Сочи, ул. Дагомысская, д.38¶ | K_prj_107000_60885 | НД | 13.9309 | НД | 0 | НД | 13.9309 | НД | НД | НД | 6.629 | НД | 7.3019 | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | п.3518 Строительство ВЛ-6 кВ, КТП-6/0,4 кВ и ВЛИ-0,4 кВ в ст. Натухаевская согласно договору технологического присоединения: от 30.09.2019 г. № 20104-19-00525556-1 заявитель Муниципальное бюджетное учреждение "Спортивная школа "Раевская" муниципального образования город Новороссийск | K_prj_107000_60886 | НД | 2.5596 | НД | 0 | НД | 2.5596 | НД | НД | НД | 0.24826 | НД | 2.3114 | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ, СП-10 кВ и БКРП-10 кВ в г. Геленджик согласно договору технологического присоединения от 04.02.2020 №21200-20-00547990-1 заявитель ООО «СПД» | K_prj_107000_60887 | НД | 102.28 | НД | 0 | НД | 102.28 | НД | НД | НД | 75.3051 | НД | 26.9749 | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ Южная Озереевка с установкой двух трансформаторов 110/10 кВ мощностью 10МВА каждый | L_112310_000000949 | НД | 728.1706 | НД | 0 | НД | 728.1706 | НД | НД | НД | 35.3076 | НД | 692.863 | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство питающих ЛЭП 110 кВ (ориентировочная протяженность 20,9 км) для присоединения ПС 110 кВ Южная Озереевка | L_112310_000000950 | НД | 420.9072 | НД | 0 | НД | 420.9072 | НД | НД | НД | 10.6718 | НД | 410.2354 | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | «Строительство двух ЛЭП-10 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин в РУ-10 кВ «РПП-10»; строительство двух 2БКТП-10/0,4 кВ с установкой силовых трансформаторов для технологического присоединения электроустановок заявителя- Брюховецкий район, ст. Брюховецкая, ул. Ленина, д.144, заявитель ООО «Ренус Фрейт логистик» (ТУ ИА-08/0008-19 от 30.09.2019 ТП № 21200-19-00520600-1 от 30.09.2019) | K_prj_107000_60922 | НД | 34.375 | НД | 0 | НД | 34.375 | НД | НД | НД | 3.1765 | НД | 31.1985 | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-2А с площадью поперечного сечения от 3х70+(1х54,6; 1х70; 1х95) мм2 до 3х95+(1х70; 1х95) мм2). Установка КТП-10(6)/0,4 кВ на максимальную мощность от 356 кВт до 560,7 кВт. Строительство ВЛЗ-10 кВ проводом СИП-3 сечением 95 мм2. По договору № 20801-19-00546288-1 от 11.02.2020. Заявитель – Общество с ограниченной ответственностью «РН Газотопливная компания». ЭПУ здания операторной - АЗС 89:Краснодарский край, р-н. Выселковский, относительно ориентира автомобильная дорога "ст. Журавская - г. Тихорецк" км. 14+200, слева, расположенного в границах участка (кад. №23:05:0604000:501) | K_prj_107000_60927 | НД | 3.65 | НД | 0 | НД | 3.65 | НД | НД | НД | 0 | НД | 3.65 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство 2-х КЛ-10 кВ для включения 2БКТП-10/0,4 кВ от двух линейных ячеек РУ-10 кВ ТРП-48, строительство КЛ-0,4 кВ от I, II с.ш. РУ-0,4 кВ 2БКТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО "Кубаньэнерго" энергопринимающих устройств Заявителя Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская поликлиника №2 города Сочи" Министерства здравоохранения Краснодарского края ЭПУ нежилого здания по адресу: г. Сочи, Адлерский район, ул. Гудаутская, дом №7 | K_prj_107000_60929 | НД | 20.7 | НД | 0 | НД | 20.7 | НД | НД | НД | 10.855 | НД | 9.845 | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ-10 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-84 (I с.ш.) – ТП-557 (I с.ш.), строительство 2-х КЛ-10 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-84 (II с.ш.) – ТП-557 (II с.ш.) для технологического присоединения электроустановок Заявителя Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Корона» ЭПУ земельного участка для жилого комплекса по адресу: г. Сочи, ул. Пластунская, 104а (кадастровый номер 23:49:0205009:231) | K_prj_107000_60930 | НД | 0.62062 | НД | 0 | НД | 0.62062 | НД | НД | НД | 0.45868 | НД | 0.16194 | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2БКРП-10 кВ, строительство 2-х КЛ-10 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ РП-205 до 2БКРП-10 кВ для технологического присоединения электроустановок Заявителя Общество с ограниченной ответственностью «Жилой Комплекс «Курортный»» ЭПУ земельного участка для застройки микрорайона «Кудепста-3» и жилого комплекса по адресу: г. Сочи, Адлерский район, ул. Ленина (кадастровый номер 23:49:0402056:1042) | K_prj_107000_60931 | НД | 52.6992 | НД | 0 | НД | 52.6992 | НД | НД | НД | 3.8967 | НД | 48.8025 | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях ¶шин РУ-10 кВ ТП-1000 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств заявителя Акционерное общество «Волжскрезинотехника» ЭПУ гостиницы по адресу: г. Сочи, ул. Ландышевая, д.17 | K_prj_107000_60932 | НД | 3.6012 | НД | 0 | НД | 3.6012 | НД | НД | НД | 3.0757 | НД | 0.52558 | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство КТПП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ ¶для включения проектируемой КТПП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ¶РП-15 - ТП-Л5п для технологического присоединения электроустановок заявителя Общество с ограниченной ответственностью «Дельфинарий ¶«Морская звезда» ЭПУ комплекса нежилых зданий и сооружений «Дельфинарий» по адресу: г. Сочи, Лазаревский район, ул. Победы, д. 153 | K_prj_107000_60933 | НД | 1.6453 | НД | 0 | НД | 1.6453 | НД | НД | НД | 1.2328 | НД | 0.41257 | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-0,4 кВ от I и II секций шин РУ-0,4 кВ ТП-1102 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств заявителя Муниципальное казенное учреждение города Сочи «Управление капитального строительства» ЭПУ блок ДДУ на территории муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения центр развития ребенка – детского сада №19, по ул.Абрикосовая, 11а Центрального района (проектно-изыскательские работы, строительство) по адресу: Центральный район, ул. Абрикосовая, 11а (кадастровый номер 23:49:0205014:17) | K_prj_107000_60934 | НД | 0.44774 | НД | 0 | НД | 0.44774 | НД | НД | НД | 0.32188 | НД | 0.12586 | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Реконструкция ВЛ 110кВ "Восточная-Пенайская" и ВЛ 110кВ "Восточная-Кирилловская" на участке ВЛ 110кВ "Восточная - Пролетарий" (Оснащенние СПГ) | K_prj_107000_60817 | НД | 2.6328 | НД | 1.9084 | НД | 0.72438 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0.72438 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух ВЛЗ-10 кВ от фидера СХ-1 и СХ-2, строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, прокладка двух КЛ-0,4 кВ, Краснодарский край, р-н Северский, пгт. , 1901920 | K_prj_107000_60924 | НД | 12.889 | НД | 0 | НД | 12.889 | НД | НД | НД | 1.8888 | НД | 11.0002 | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | "Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ТМ-1 ПС 35/10 кВ "Тамань" от проектируемой КТП до границы участка заявителя "Государственное казенное учреждение "Главное управление строительства Краснодарского края" согласно ТУ №06-02/1358-18-сс от 25.12.2018, в целях электроснабжения объекта по адресу: Темрюкский район, ст. Тамань, кадастровый номер 23:30:0602001:165. (Договор ТП №20901-18-00481414-1 от 25.12.2018)-211 кВт | J_prj_107000_60584 | НД | 0.94361 | НД | 0.1241 | НД | 0.81951 | НД | НД | НД | 0.73327 | НД | 0.086239 | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ (0,02 км), строительство КЛ-10 кВ (0,25 км), строительство КЛ-10 кВ методом ГНБ (0,06 км), согласно ТУ №06-02/0372-20-сс, заявитель Войсковая часть 6915, в целях электроснабжения объекта по адресу: Темрюкский район, ст. Тамань, ул. Дружная, д.20 (договор от 19.07.2019 №20901-19-00511270-1, максимальная присоединяемая мощность 600 кВт) | K_prj_107000_60890 | НД | 8.4601 | НД | 0 | НД | 8.4601 | НД | НД | НД | 3.2864 | НД | 5.1736 | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ АГР-2, строительство КТП-10/0,4 кВ, Краснодарский край, Динской р-н, п. Янтарный, ул. Садовая, д 3 согласно договору технологического присоединения: от 11.11.2019 № 21103-19-00536730-1, Заявитель – ООО "Агроном" | K_prj_107000_60749 | НД | 1.0432 | НД | 0 | НД | 1.0432 | НД | НД | НД | 0.79895 | НД | 0.24426 | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ "ХБК" с установкой двух линейных ячеек на разных секциях шин в РУ-10 кВ для подключения энергопринимающих устройств ООО "Альфа Строительная Компания", расположенный по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, кадастровый номер 23:43:0403001:336 1604389 1800075 | I_prj_107000_60184 | НД | 2.5806 | НД | 2.5806 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Реконструкция ПС/110/10/10 кВ "Набережная" с установкой двух линейных ячеек в РУ-10 кВ на разных секциях шин для подключения энергопринимающих устройств ООО "СК "Советская Кубань", расположенный по адресу: г. Краснодар, Западный внутригородской округ, кадастровый номер № 23:43:0209064:1282 | J_prj_107000_60464 | НД | 4.8922 | НД | 0.46162 | НД | 4.4305 | НД | НД | НД | 0.31117 | НД | 4.1194 | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 35/6 кВ "НС-11" с установкой одной линейной ячейки в РУ-6 кВ для подключения энергопринимающих устройств ООО "Алькасар", расположенны, | J_prj_107000_60607 | НД | 2.2213 | НД | 0.17461 | НД | 2.0467 | НД | НД | НД | 0.0046482 | НД | 2.0421 | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2 КЛ-10 кВ от проектируемых линейных ячеек на ПС 110/35/6-10 кВ «Западная-2» до 2 БКТП-10/0,4 кВ. Реконструкция ЭСК ПС-110/35/6-10 кВ «З, 1900378 | K_prj_107000_60892 | НД | 42.7167 | НД | 0 | НД | 42.7167 | НД | НД | НД | 29.1819 | НД | 13.5348 | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2 КЛ-10 кВ от проектируемых линейных ячеек на ПС 110/10 кВ «Военгородок» до проектируемой 2БКРП-10/0,4 кВ. Строительство 2БКРП-10/0,4 кВ | K_prj_107000_60893 | НД | 29.8716 | НД | 0 | НД | 29.8716 | НД | НД | НД | 29.8716 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ- 10 кВ ПС 110/10-10 кВ "Набережная" (1 шт.) для подключения энергопринемающих устройств ОАО "НЭСК-электросети" в западн, | I_prj_107000_60370 | НД | 1.9786 | НД | 1.5947 | НД | 0.38382 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0.38382 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Реконструкция ПС/110/10/6 кВ "РИП" с установкой двух линейных ячеек в РУ-6 кВ на разных секциях шин для подключения энергопринимающих устройств ЖСК "Гарантия", расположенный по адресу: г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. им. Карякина, 5/1, кадастровый № 23:43:0141008:14022 | J_prj_107000_60465 | НД | 4.0496 | НД | 2.8367 | НД | 1.2129 | НД | НД | НД | 0 | НД | 1.2129 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ КТППН-10/0,4 кВ по ул. Кубанской Набережной в г. Краснодаре, 1401484 | K_prj_107000_60839 | НД | 3.0514 | НД | 3.0514 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Л-1, Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ НС-17-2, Краснодарский край, п. Лазурный согласно договору технологического присоединения: от 07.06.2019 № 21106-19-00509458-1, Заявитель – МКУ МО г. Краснодар «Единая служба заказчика» | K_prj_107000_60874 | НД | 3.7815 | НД | 0 | НД | 3.7815 | НД | НД | НД | 3.7815 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10кВ от ВЛ-10кВ "П-11" с установкой СП-10 кВ (соединительного пункта) и строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ПС 110/35/10 "Западная" до проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ расположенной по адресу Павловский район ст. Павловская ул. Советская, д. 64Н. (Договор ТП от 05.06.2019 №20604-19-00501644-1 ООО "СпецФармПроизводство") | K_prj_107000_60859 | 2.5499 | 14.4783 | НД | 0 | НД | 14.4783 | НД | НД | НД | 7.9128 | НД | 6.5654 | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛЗ-10кВ КЗ-1, строительство КЛ-0,4 кВ, строительство КЛ, ВЛЗ-10 кВ СТП-1 для присоединения к электрическим сетям ПАО "Кубаньэнерго" энергопринимающих устройств земельного участка: Краснодарский край, р-н Кущевский, ст-ца Кущевская, ул. Ветвистая, д. 20, прим: с кадастровым номером 23:17:1403008:53" (договор ТП от 08.04.2019№20502-19-00493010-1) | K_prj_107000_60802 | НД | 17.3438 | НД | 1.4072 | НД | 15.9365 | НД | НД | НД | 13.0281 | НД | 2.9084 | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | «Строительство ВЛЗ-10 кВ от ячейки фидера ГР-7 ПС 35/10 кВ «Гришковская» до границы земельного участка по адресу:-Калининский район, с. Гришковское, в границах плана СПК «Советская Кубань», заявитель ООО «Кубанский комбикормовый завод» (ТУ № 08-02/0003-19-сс от 14.02.2019 ТП №20702-19-00486284-1 от 14.02.2019)» | K_prj_107000_60803 | 0.236 | 1.9302 | НД | 0.19791 | НД | 1.7323 | НД | НД | НД | 1.7323 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ПС 35/6 кВ "Плавни" с отпайкой от ВЛ 35 кВ Голубая Нива-Черный Ерик" | J_prj_107000_60662 | 12.7195 | 88.6623 | НД | 5.3452 | НД | 83.3171 | НД | НД | НД | 74.6421 | НД | 8.675 | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство новой ВЛ-6 кВ «Ж-5» от опоры №5/1, ВЛ-0,4 кВ, установка новой ТП 6/0,4кВ в пгт. Красносельский, Гулькевического района (св.150 ) | H_prj_107000_60293 | НД | 0.65265 | НД | 0.65265 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство 2-х КЛ-10 кВ для включения I с.ш. РУ-10 кВ проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-505 (I с.ш.) – ТП-529 (I с.ш.), строительство 2-х КЛ-10 кВ для включения II с.ш. РУ-10 кВ проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-505 (II с.ш.) – ТП-529 (II с.ш.), строительство КЛ-0,4 кВ от I с.ш. РУ-0,4 кВ 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство КЛ-0,4 кВ от II с.ш. РУ-0,4 кВ 2БКТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения электроустановок Заявителя Муниципальное казенное учреждение города Сочи «Управление капитального строительства» ЭПУ строительства блока начальной школы на 400 мест на территории МОБУ Гимназия №15 по адресу: г. Сочи, ул. 60 лет ВЛКСМ, 12¶(кадастровый номер 23:49:0205014:21) | J_prj_107000_60622 | НД | 23.0343 | НД | 23.0343 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство КЛ-10 кВ для включения I-й секции шин РУ-10 кВ 2БКТП-10/0,4 кВ посредством коммутационного аппарата в КЛ-10 кВ Д-505-Д91/КРН-1 до проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛ-10 кВ для включения II-й секции шин РУ-10 кВ 2БКТП-10/0,4 кВ от ближайшей опоры КВЛ-10 кВ ТП-Д215-ТП-Д130/ТП-Д331/ТП-Д379 для технологического присоединения электроустановок Заявителя ООО «ЛИДЕР-СТРОЙ» ЭПУ строительства блока начальной школы на 400 мест на территории МОБУ СОШ №82 по адресу: г. Сочи, п. Дагомыс, ул. Армавирская, 150 | J_prj_107000_60623 | НД | 10.5431 | НД | 10.5431 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2КТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения проектируемой 2КТП-10/0,4 кВ от I, II с.ш. РУ-10 кВ ТП-А309 для технологического присоединения электроустановок Заявителя Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение Детский сад общеразвивающего вида №53 г. Сочи блок ДДУ на территории детского сада №53 по адресу: г. Сочи, Адлерский район, с. Орел-Изумруд, ул. Малиновая, д.5 | J_prj_107000_60621 | НД | 7.9927 | НД | 0.41625 | НД | 7.5765 | НД | НД | НД | 6.1104 | НД | 1.4661 | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство 2-х КЛ-10 кВ для включения проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/35/10/6 кВ «Мацеста» для технологического присоединения электроустановок Заявителя Федеральное государственное казенное учреждение «1 центр заказчика-застройщика войск национальной гвардии Российской Федерации (войсковая часть 6888, г. Москва земельный участок для размещения в/ч 3662 по адресу: г. Сочи, Хостинский район, ул. Есауленко, д.1/1 (кадастровый номер 23:49:0302037:350) | K_prj_107000_60862 | НД | 118.0917 | НД | 0 | НД | 118.0917 | НД | НД | НД | 12.2833 | НД | 105.8083 | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2КТПП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения I с.ш. РУ-10 кВ 2КТПП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-165-ТП-294, строительство двух КЛ-10 кВ для включения II с.ш. РУ-10 кВ 2КТПП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-165-ТП-295 для технологического присоединения электроустановок заявителя Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение Детский сад комбинированного вида №35 г.Сочи ¶блок ДДУ на территории детского сада №35 по адресу: г. Сочи, ул. Труда, д.6 | K_prj_107000_60794 | НД | 6.9386 | НД | 0.63708 | НД | 6.3015 | НД | НД | НД | 3.0762 | НД | 3.2253 | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство БКТП-6/0,4 кВ, строительство КЛ-6 кВ для включения проектируемой БКТП-6/0,4 кВ от линейной ячейки на секции шин РУ- 6 кВ РП-1, строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ БКТП-6/0,4 кВ для технологического присоединения лектроустановок Заявителя АО «Сочинский хлебокомбинат» ЭПУ административно-производственного корпуса по адресу: г. Сочи, Центральный район, ул. Гагарина, дом №59 | J_prj_107000_60588 | НД | 13.4069 | НД | 0.82248 | НД | 12.5844 | НД | НД | НД | 11.2133 | НД | 1.3711 | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ от ЗРУ-6 кВ ПС «Терминал» до проектируемой БРП-6 кВ АО «НЭСК-электросети» для технологического присоединения электроустановок заявителя АО «НЭСК-электросети» земельный участок с видом разрешенного использования – Коммунальное обслуживание, Инженерная инфраструктура по адресу: г. Сочи, Туапсинский район, г. Туапсе, туп. Эстакадный (кадастровый №23:51:0301001:775) | I_prj_107000_60297 | НД | 11.1454 | НД | 1.3245 | НД | 9.8209 | НД | НД | НД | 9.8209 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2КТПП-6/0,4 кВ, строительство двух КЛ-6 кВ для включения проектируемой 2КТПП-6/0,4 кВ в рассечку КЛ-6 кВ ТП-98-ТП-1001, строительство двух КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой 2КТПП-6/0,4 кВ для технологического присоединения электроустановок заявителя Департамент городского хозяйства города Сочи многоквартирные жилые дома по адресу: г. Сочи, ул. Ландышевая, дом №12/7, 12/8 | J_prj_107000_60620 | НД | 11.4319 | НД | 11.4319 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КТПП-10/0,4 кВ, строительство КЛ-10 кВ для включения проектируемой КТПП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-Д323 – ТП-Д288 для технологического присоединения электроустановок заявителя ФКУ Упрдор «Черноморье» пешеходные переходы автомобильной дороги А-147 Джубга-Сочи-граница с Республикой Абхазия по адресу: г. Сочи, Лазаревский район, п. Лоо, автомобильная дорога А-147 км. 152+738; 153+050; 153+727 | J_prj_107000_60587 | НД | 2.6381 | НД | 0.44702 | НД | 2.1911 | НД | НД | НД | 0 | НД | 2.1911 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств ОАО "Оборонэнерго" ПС 110/10 кВ с двумя трансформаторами 25 МВА по договору №21200-13-00127028-1 от 21.06.2013 г. Строительство ВЛ 110 кВ "Восточная-Кирилловская" ВЛ 110 кВ "Восточная-Пенайская" | K_prj_107000_60819 | НД | 725.4276 | НД | 17.2419 | НД | 708.1857 | НД | НД | НД | 11.7352 | НД | 696.4505 | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ и ВЛ-10 кВ в ст. Раевская согласно договору технологического присоединения от 20.12.2017 №20104-17-00415932-1 заявитель МБОУ средняя общеобразовательная школа №24 | J_prj_107000_60459 | НД | 7.1515 | НД | 0.54534 | НД | 6.6061 | НД | НД | НД | 5.9029 | НД | 0.70322 | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ, строительство ВЛ-6 кВ, строительство 2КТП-10/0,4 кВ в ст. Натухаевская согласно договору технологического присоединения от 26.12.2018 №20104-18-00476288-1 заявитель МКУ «Управление строительства» | J_prj_107000_60598 | НД | 5.733 | НД | 5.733 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | п.2634 Строительство ВЛ-10 кВ в с. Прасковеевка согласно договору технологического присоединения от 31.07.2018 № 20105-18-00449222-1, заявитель Управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик | K_prj_107000_60820 | НД | 0.64548 | НД | 0.55004 | НД | 0.09544 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0.09544 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Реконструкции ЭСК ПС 110/10-10 кВ «Набережная» с прилегающими ВЛ-110 кВ в части установки двух линейных ячеек в РУ-10 кВ на разных секциях шин для подключения энергопринимающих устройств государственное бюджетное¶учреждение здравоохранения «Краевой клинический госпиталь для ветеранов войн им. проф. В.К. Красовитова» министерства здравоохранения Краснодарского края, расположенный по адресу: Российская Федерация, г. Краснодар, Западный округ, ул. Береговая, д.33/1, кадастровый номер 23:43:0208042:1243. Строительство 2 КЛ-10 кВ от проектируемых линейных ячеек на ПС 110/10-10 кВ «Набережная» до проектируемой 2БРТП-10/0,4 кВ. Строительство 2БРТП 10/0,4 кВ | K_prj_107000_60838 | НД | 93.6282 | НД | 0 | НД | 93.6282 | НД | НД | НД | 78.5196 | НД | 15.1085 | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ «ХБК» с установкой двух линейных ячеек в РУ-10 кВ наразных секциях шин для подключения энергопринимающих устройств ООО «Горторгкомплекс», расположенный по адресу: Краснодарский край,г.Краснодар, ул. Уральская, д. 116, к/н: 23:43:0403020:185 | J_prj_107000_60460 | НД | 3.2686 | НД | 0.38576 | НД | 2.8828 | НД | НД | НД | 0.71524 | НД | 2.1676 | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Водозабор" с установкой двух линейных ячеек в РУ-10 кВ для подключения энергоприниющих устройств ООО "Семья" для электоустановки многоэтажных и среднеэтажных жилых домов, в том числе со встроено-пристроенными на первом этаже помещениями общественного назначения, расположенный по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, Прикубанский внутрегородской округ, кадастровый номер 23:43:0000000:1355 1603413 | I_prj_107000_60183 | НД | 2.2858 | НД | 2.2858 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Реконструкция ПС/110/10/10 кВ "Набережная" с установкой двух линейных ячеек в РУ-10 кВ на разных секциях шин для подключения энергопринимающих устройств ООО "Кристал Инвест", двадцати пяти этажное здание расположенный по адресу: г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, ул. Северная, 333, 335 кадастровые номера № 23:43:0302037:19 и № 23:43:0302037:20 | J_prj_107000_60463 | НД | 4.7714 | НД | 0.39931 | НД | 4.3721 | НД | НД | НД | 0.51384 | НД | 3.8583 | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Водозабор" с установкой двух линейных ячеек в РУ-10 на разных секциях шин для подключения энергопринимающих устройств ИП Тхакушинова Ж.Б., расположенный по адресу: Краснодарский край,г.Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, кадастровый № 23:43:0106012:618 | I_prj_107000_60380 | НД | 4.2902 | НД | 0.61209 | НД | 3.6781 | НД | НД | НД | 0.4753 | НД | 3.2028 | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 110/10-10 кВ «Военгородок» (2шт.) для подключения энергопринимающих устройств ООО "Мегастрой Групп" (многоэтажные жилые дома), расположенные по адресу г.Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, проезд 1-й Лиговский | I_prj_107000_60307 | НД | 3.6451 | НД | 2.5946 | НД | 1.0505 | НД | НД | НД | 0.61073 | НД | 0.43976 | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ-6кВ ПС 110/6кВ "Кислородный завод" (2шт) для подключения энергопринимающих устройств ООО "Инвестстрой" | K_prj_107000_60871 | НД | 1.7992 | НД | 1.7992 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ проводом СИП-3 сечением 95 мм2 (0,015км). Строительство ВЛИ-0,4кВ проводом СИП-2(А) (0,015км). Установка КТП-10 (6)/0,4кВ на максимальную мощность от 89 до 356кВт. По договору №30804-18-00473074-1 от 08.11.2018. Заявитель: Акционерное общество "Агрообъединение "Кубань". ЭПУ зданий для молодняка. Краснодарский край, Усть-Лабинский район, ст-ца Некрасовская МТФ №10 ОАО "Агрообъединение "Кубань". | J_prj_107000_60387 | 0.13894 | 0.92395 | НД | 0.92395 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | - | отклонений нет
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | - | Г
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | - | Г
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | - | Г
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | - | Г
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | - | Г
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | - | Г
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | - | Г
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | - | Г
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | - | Г
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | - | Г
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | - | Г
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | - | Г
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 6.8978 | 95.6513 | НД | 7.386 | НД | 88.2653 | НД | 88.2653 | НД | 31.7658 | НД | 56.4995 | НД | -56.4995 | НД | -64.01% | Г
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | - | Г
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 6.8978 | 95.6513 | НД | 7.386 | НД | 88.2653 | НД | 88.2653 | НД | 31.7658 | НД | 56.4995 | НД | -56.4995 | НД | -64.01% | Г
1.1.4.2 | Установка линейной ячейки в РУ-6 кВ ПС 110/6 кВ "Кислородный завод" (2 шт.) для подключения энергопринимающих устройств ООО "АЯКС-стройнвест" (многоквартирный жилой дом), расположенный по адресу Краснодарский край, г. Краснодар, ул.Симферопольская, 58/3 | H_prj_107000_51024 | 0.63457 | 3.1399 | НД | 3.1399 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | - | отклонений нет
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ «АПК» с оснащением устройствами ПА для технологического присоединения ПС 110 кВ "Тимашевская Тяговая" | K_prj_107000_60855 | 4.6003 | 30.2758 | НД | 3.8333 | НД | 26.4424 | НД | 26.4424 | НД | 22.3884 | НД | 4.054 | НД | -4.054 | НД | -15.33% | Экономия по результатам конкурсных торгов
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 220 кВ Порт с установкой одной линейной ячейки в РУ 35 кВ для присоединения ЛЭП 35 кВ Порт - Пищевые ингредиенты | K_prj_107000_60762 | 1.6629 | 9.7901 | НД | 0.41275 | НД | 9.3774 | НД | 9.3774 | НД | 9.3774 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0% | отклонений нет
1.1.4.2 | Реконструкция воздушной линии 110 кВ «Лермонтово-Лазурная» в части замены опор, провода, подвесной арматуры, изоляторов, ГЗТ, установка ВОЛС» | J_prj_107000_60409 | НД | 52.4455 | НД | 0 | НД | 52.4455 | НД | 52.4455 | НД | 0 | НД | 52.4455 | НД | -52.4455 | НД | -100% | В связи с невозможностью отключения ЛЭП при проведении реконструкции требуется оформление прав на лесные участки параллельно существующему объекту с созданием новой просеки, что требует дополнительного оформления лесоустроительной документации.
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 688.2554 | 8217.8151 | НД | 3513.5164 | НД | 4704.2987 | НД | 1339.2945 | НД | 1443.6749 | НД | 3260.6238 | НД | 104.3804 | НД | 7.794% | Г
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 313.9058 | 1379.9285 | НД | 1379.9243 | НД | 0.0042322 | НД | 0 | НД | 21.3204 | НД | -21.3162 | НД | 21.3204 | НД | - | Г
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 313.9058 | 1379.9285 | НД | 1379.9243 | НД | 0.0042322 | НД | 0 | НД | 21.3204 | НД | -21.3162 | НД | 21.3204 | НД | - | Г
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Северная". Установка Т-3 мощностью 40 МВА | F_prj_107000_49073 | 92.1081 | 528.482 | НД | 528.482 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | - | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Почтовая". Замена трансформаторов 2×10 МВА на трансформаторы 2×40 МВА | F_prj_107000_49074 | НД | 12.7818 | НД | 12.7818 | НД | -1.8e-07 | НД | 0 | НД | 13.2472 | НД | -13.2472 | НД | 13.2472 | НД | - | Освоение по заключенным договорам заключенным до исключения объекта из ИПР по причине нарушений Администрацией Краснодарского края при утверждении СИПР
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "ОБД" с заменой трансформаторов 2×16 МВА на 2×40 МВА 110/10 кВ | F_prj_107000_49075 | 84.6242 | 457.0964 | НД | 457.0964 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | - | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ "Южная" с заменой Т-1 мощностью 25 МВА на 40 МВА и реконструкцией ЗРУ-6 кВ и ОПУ. | F_prj_107000_49080 | 70.5599 | 65.0989 | НД | 65.0989 | НД | -6.36e-06 | НД | 0 | НД | 8.0691 | НД | -8.0691 | НД | 8.0691 | НД | - | начислены проценты за кредит, привлеченный для финансирования объекта в 2019 году
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Калинино". Замена трансформаторов 2×10 МВА на 2×16 МВА | F_prj_107000_49083 | 63.5781 | 294.9457 | НД | 294.9457 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | - | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ «Гостагаевская» с заменой трансформатора Т-1 6,3 МВА на 16 МВА | H_prj_107000_50997 | 1.7996 | 11.3387 | НД | 11.3387 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | - | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ «Котлома» с заменой трансформатора Т-1 6,3 МВА на 10 МВА | H_prj_107000_51001 | 1.2358 | 10.1657 | НД | 10.1657 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | - | отклонений нет
1.2.1.1 | Строительство ПС 110/10/6 кВ Дальняя с установкой трансформаторов 2х16 МВА. Демонтаж существующей ПС 110/35/6 кВ с переводом нагрузки на новую ПС | F_prj_107000_49084 | НД | 0.019201 | НД | 0.014962 | НД | 0.0042387 | НД | НД | НД | 0.0041771 | НД | 6.1686e-05 | НД | НД | НД | НД | начисление арендной платы за земельный участок
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | - | Г
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 14.6992 | 201.8756 | НД | 21.8737 | НД | 180.0019 | НД | 77.265 | НД | 120.2584 | НД | 59.7436 | НД | 42.9933 | НД | 55.64% | Г
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 14.6992 | 192.8604 | НД | 20.5973 | НД | 172.2631 | НД | 77.265 | НД | 116.2136 | НД | 56.0495 | НД | 38.9486 | НД | 50.41% | Г
1.2.2.1 | ВЛ-10 кВ «НВ-9» в пролете опор №6-9 (инв.№11238), 1701527 | K_prj_107000_60909 | НД | 9.8906 | НД | 0 | НД | 9.8906 | НД | НД | НД | 9.6277 | НД | 0.26294 | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.2.1 | ВЛ-10 кВ НВ-11 в пролете опор №№6-9 (инв.№ 11238), 1701528 | I_prj_107000_60374 | НД | 8.6963 | НД | 0.0066513 | НД | 8.6897 | НД | НД | НД | 8.6274 | НД | 0.062289 | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.2.1 | ВЛ-35 кВ «Ново-Величковская-Воронцовская» в пролете опор №4-№7, входящая в состав электросетевого комплекса ПС 35/10 кВ «Воронцовская» с прилегающими , 1701526 | I_prj_107000_60373 | НД | 14.0558 | НД | 0.032296 | НД | 14.0235 | НД | НД | НД | 13.6302 | НД | 0.39331 | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35кВ «Коноково – Убеженская» в пролетах опор №61-62 с монтажом свайных фундаментов по опору №62 и оттяжек | K_prj_107000_60928 | НД | 1.0164 | НД | 0 | НД | 1.0164 | НД | НД | НД | 0 | НД | 1.0164 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция одноцепной ВЛ-35 кВ «Западная-2-Хомуты с отпайками» с выносом опор № 99 и № 101 из зоны подтопления | I_prj_107000_60122 | 0.16902 | 0.90806 | НД | 0.90806 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | - | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Бг7 (ориентировочная протяженность 5,84 км.) | G_prj_107000_50561 | НД | 7.782 | НД | 0 | НД | 7.782 | НД | 0.7782 | НД | 0.45291 | НД | 7.3291 | НД | -0.32529 | НД | -41.8% | отсутвие предложений от подрядных организаций при проведенни конкурса на СМР
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ АО3 (ориентировочная протяженность 11,32 км.) | G_prj_107000_49922 | НД | 14.3655 | НД | 0 | НД | 14.3655 | НД | 1.4365 | НД | 0.83583 | НД | 13.5296 | НД | -0.60071 | НД | -41.82% | отсутвие предложений от подрядных организаций при проведенни конкурса на СМР
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ АО6 (ориентировочная протяженность 6,22 км.) | G_prj_107000_50566 | НД | 7.5119 | НД | 0 | НД | 7.5119 | НД | 0.75119 | НД | 0.43583 | НД | 7.0761 | НД | -0.31536 | НД | -41.98% | отсутвие предложений от подрядных организаций при проведенни конкурса на СМР
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ А161-А401/А4/А402 | F_prj_107000_48889 | 2.6375 | 17.9903 | НД | 1.5307 | НД | 16.4596 | НД | 6.019 | НД | 10.0437 | НД | 6.4159 | НД | 4.0247 | НД | 66.87% | Досрочное выполнение работ и ввод объекта
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП 10/04 кВ ТМ-2-189 в Темрюкском районе | G_prj_107000_49904 | 0.04702 | 0.40271 | НД | 0.041814 | НД | 0.3609 | НД | 0.36089 | НД | 0.1982 | НД | 0.1627 | НД | -0.1627 | НД | -45.08% | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП 10/04 кВ ТМ-5-216 в Темрюкском районе | G_prj_107000_50586 | 0.12411 | 1.162 | НД | 0.10221 | НД | 1.0598 | НД | 1.1553 | НД | 0.81034 | НД | 0.24947 | НД | -0.34495 | НД | -29.86% | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП 10/0,4 кВ ТМ-5-681 в Темрюкском районе | G_prj_107000_50588 | 0.08448 | 0.77551 | НД | 0.062926 | НД | 0.71258 | НД | 0.76951 | НД | 0.54483 | НД | 0.16775 | НД | -0.22468 | НД | -29.2% | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП 10/04 кВ ТМ-5-681 в Темрюкском районе | G_prj_107000_50589 | 0.04853 | 0.44376 | НД | 0.039372 | НД | 0.40439 | НД | 0.44076 | НД | 0.29621 | НД | 0.10818 | НД | -0.14455 | НД | -32.8% | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП-10/0,4 кВ ТМ-7-221 в Темрюкском районе | G_prj_107000_50590 | 0.12828 | 1.0039 | НД | 0.064446 | НД | 0.93943 | НД | 1.0009 | НД | 0.5389 | НД | 0.40053 | НД | -0.46197 | НД | -46.16% | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП 10/0,4 кВ ТМ-7-221 в Темрюкском районе | G_prj_107000_50591 | 0.21182 | 1.6127 | НД | 0.12133 | НД | 1.4913 | НД | 1.6048 | НД | 0.76823 | НД | 0.72311 | НД | -0.83658 | НД | -52.13% | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от КТП 10/0,4 кВ ТМ-7-221 в Темрюкском районе | G_prj_107000_50592 | 0.34751 | 2.7098 | НД | 0.15736 | НД | 2.5525 | НД | 2.7098 | НД | 1.4071 | НД | 1.1454 | НД | -1.3028 | НД | -48.08% | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от КТП 10/0,4 кВ ТМ-7-223 в Темрюкском районе | G_prj_107000_50593 | 0.33678 | 2.6041 | НД | 0.18243 | НД | 2.4216 | НД | 2.5726 | НД | 1.3256 | НД | 1.0961 | НД | -1.247 | НД | -48.47% | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-4 от КТП 10/04 кВ ТМ-7-226 в Темрюкском районе | G_prj_107000_50594 | 0.17428 | 1.3642 | НД | 0.083481 | НД | 1.2807 | НД | 1.3642 | НД | 0.71291 | НД | 0.56778 | НД | -0.65126 | НД | -47.74% | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-04 кВ Ф-5 от КТП 10/0,4 кВ ТМ-7-227 в пролетах №№7-14 в Темрюкском районе | G_prj_107000_50595 | 0.11774 | 0.87668 | НД | 0.054326 | НД | 0.82236 | НД | 0.87668 | НД | 0.38222 | НД | 0.44013 | НД | -0.49446 | НД | -56.4% | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-5 от КТП 10/0,4 кВ ТМ-7-227 в пролетах опор №№7-1/9 в Темрюкском районе | G_prj_107000_50596 | 0.10591 | 0.77847 | НД | 0.052274 | НД | 0.7262 | НД | 0.77847 | НД | 0.30131 | НД | 0.42489 | НД | -0.47716 | НД | -61.29% | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП 10/0,4 кВ ТМ-7-886 в пролетах опор №№1-1/4 в Темрюкском районе | G_prj_107000_50597 | 0.06135 | 0.44216 | НД | 0.033057 | НД | 0.40911 | НД | 0.033057 | НД | 0.15851 | НД | 0.2506 | НД | 0.12545 | НД | 379.5% | В ИП реализация в 2021. Досрочное выполнение и ввод в эксплуатацию
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП Ах312-113 | G_prj_107000_50603 | 0.01038 | 0.096827 | НД | 0.0048358 | НД | 0.091991 | НД | 0.091991 | НД | 0.072433 | НД | 0.019557 | НД | -0.019557 | НД | -21.26% | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП Ах322-354п | G_prj_107000_50604 | 0.47565 | 4.2195 | НД | 0.066902 | НД | 4.1526 | НД | 4.1526 | НД | 3.4682 | НД | 0.68443 | НД | -0.68443 | НД | -16.48% | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП Ах322-361п | G_prj_107000_50605 | 0.04 | 0.4259 | НД | 0.034543 | НД | 0.39136 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.39136 | НД | 0 | НД | - | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП Ах352-330п | G_prj_107000_50607 | 0.28856 | 2.4086 | НД | 0.055267 | НД | 2.3533 | НД | 2.3533 | НД | 2.0419 | НД | 0.3114 | НД | -0.3114 | НД | -13.23% | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП Ах353-331п | G_prj_107000_50608 | 0.51663 | 4.349 | НД | 0.075667 | НД | 4.2733 | НД | 4.2733 | НД | 3.7097 | НД | 0.56365 | НД | -0.56365 | НД | -13.19% | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП КО1-351 | G_prj_107000_50609 | 0.10119 | 0.83279 | НД | 0.02487 | НД | 0.80792 | НД | 0.80792 | НД | 0.70044 | НД | 0.10748 | НД | -0.10748 | НД | -13.3% | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП КО1-357 | G_prj_107000_50610 | 0.16057 | 1.7334 | НД | 0.044214 | НД | 1.6892 | НД | 1.6892 | НД | 1.344 | НД | 0.34521 | НД | -0.34521 | НД | -20.44% | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП Нп2-22 | G_prj_107000_50611 | 0.19568 | 1.6713 | НД | 0.055267 | НД | 1.616 | НД | 1.616 | НД | 1.3346 | НД | 0.2814 | НД | -0.2814 | НД | -17.41% | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП Ф5-648 | G_prj_107000_50614 | 0.23047 | 1.882 | НД | 0.053885 | НД | 1.8281 | НД | 1.8281 | НД | 1.6654 | НД | 0.16273 | НД | -0.16273 | НД | -8.901% | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП Э1-223 | G_prj_107000_50615 | 0.13822 | 1.0593 | НД | 0.02418 | НД | 1.0352 | НД | 1.0352 | НД | 0.99443 | НД | 0.040725 | НД | -0.040725 | НД | -3.934% | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП АО1-360 | G_prj_107000_50642 | 0.50705 | 4.3614 | НД | 0.067204 | НД | 4.2942 | НД | 4.2942 | НД | 3.6515 | НД | 0.64267 | НД | -0.64267 | НД | -14.97% | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП АО2-340 | G_prj_107000_50644 | 0.214 | 1.994 | НД | 0.1098 | НД | 1.8842 | НД | 1.8842 | НД | 1.493 | НД | 0.39118 | НД | -0.39118 | НД | -20.76% | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП АО2-341 | G_prj_107000_50645 | 0.08247 | 0.82725 | НД | 0.096121 | НД | 0.73113 | НД | 0.73113 | НД | 0.65584 | НД | 0.075281 | НД | -0.075281 | НД | -10.3% | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП АО3-319 | G_prj_107000_50646 | 0.40991 | 3.2158 | НД | 0.089796 | НД | 3.126 | НД | 3.126 | НД | 3.0255 | НД | 0.10051 | НД | -0.10051 | НД | -3.215% | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП АО3-320 | G_prj_107000_50647 | 0.39076 | 3.5516 | НД | 0.11405 | НД | 3.4375 | НД | 3.4375 | НД | 2.9387 | НД | 0.49882 | НД | -0.49882 | НД | -14.51% | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП АО3-335 | G_prj_107000_50649 | 0.04201 | 0.48616 | НД | 0.040244 | НД | 0.44591 | НД | 0.44591 | НД | 0.31992 | НД | 0.12599 | НД | -0.12599 | НД | -28.25% | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП АО6-315 | G_prj_107000_50653 | 0.06532 | 0.64909 | НД | 0.045072 | НД | 0.60402 | НД | 0.60402 | НД | 0.4825 | НД | 0.12152 | НД | -0.12152 | НД | -20.12% | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП АО6-322 | G_prj_107000_50655 | 0.46691 | 4.2087 | НД | 0.12847 | НД | 4.0803 | НД | 4.0803 | НД | 3.4218 | НД | 0.65844 | НД | -0.65844 | НД | -16.14% | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф. Вокзал от ТП-Л25 Лазаревского РЭС | G_prj_107000_50672 | 0.34558 | 2.9791 | НД | 2.9791 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | - | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф. Посёлок от ТП-Л25 Лазаревского РЭС | G_prj_107000_50673 | 0.27712 | 1.9028 | НД | 1.9028 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | - | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф. Поселок от ТП-Л16 Лазаревского РЭС | G_prj_107000_50675 | 0.22752 | 1.6529 | НД | 1.6529 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | - | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф. Водокачка от ТП-Л16 Лазаревского РЭС | G_prj_107000_50676 | 0.1046 | 0.85098 | НД | 0.85098 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | - | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф. Маяковского от ТП-Л16 Лазаревского РЭС | G_prj_107000_50678 | 0.16293 | 1.3276 | НД | 1.3276 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | - | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф. Тереник от ТП-Л208 Лазаревского РЭС | G_prj_107000_50680 | 0.18852 | 1.5007 | НД | 1.5007 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | - | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф. Бедикова от ТП-Л208 Лазаревского РЭС | G_prj_107000_50682 | 0.14941 | 1.2146 | НД | 1.2146 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | - | отклонений нет
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ «Геленджик-Дивноморская» в связи с повреждением в результате паводка опоры №88 «Геленджик-Прасковеевка» на участке совместного подвеса (ориентировочная протяженность 0,44 км.) | H_prj_107000_51045 | НД | 1.5326 | НД | 0.42373 | НД | 1.1088 | НД | 0 | НД | 1.2816 | НД | -0.17276 | НД | 1.2816 | НД | - | Досрочное выполнение работ и ввод объекта в эксплуатацию
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ "КУ-3" в части замены провода в пролете опор №85-№105 (ориентировочная протяженность 0,85 км.). | K_prj_107000_60782 | НД | 0.11338 | НД | 0 | НД | 0.11338 | НД | 0.010978 | НД | 0 | НД | 0.11338 | НД | -0.010978 | НД | -100% | отсутвие предложений от подрядных организаций при проведенни конкурса на ПИР
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ «КУ-1» с монтажом второй цепи на участке ориентировочной протяженность 0,64 км. | K_prj_107000_60786 | НД | 1.1864 | НД | 0 | НД | 1.1864 | НД | 0.11487 | НД | 0 | НД | 1.1864 | НД | -0.11487 | НД | -100% | отсутвие предложений от подрядных организаций при проведенни конкурса на ПИР
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ "КУ-6" в части замены провода в пролете опор №1-№45 (ориентировочная протяженность 1,6 км.). | K_prj_107000_60787 | НД | 0.21342 | НД | 0 | НД | 0.21342 | НД | 0.020664 | НД | 0 | НД | 0.21342 | НД | -0.020664 | НД | -100% | отсутвие предложений от подрядных организаций при проведенни конкурса на ПИР
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ "КУ-4" в части замены провода в пролете опор №1-№21, №3-1-№3-10 (ориентировочная протяженность1,4 км.). | K_prj_107000_60788 | НД | 0.18634 | НД | 0 | НД | 0.18634 | НД | 0.029168 | НД | 0 | НД | 0.18634 | НД | -0.029168 | НД | -100% | отсутвие предложений от подрядных организаций при проведенни конкурса на ПИР
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ "ВК-9" в части замены провода в пролете опор №37-№52 (ориентировочная протяженность 1 км.). | K_prj_107000_60789 | НД | 0.13339 | НД | 0 | НД | 0.13339 | НД | 0.012915 | НД | 0 | НД | 0.13339 | НД | -0.012915 | НД | -100% | отсутвие предложений от подрядных организаций при проведенни конкурса на ПИР
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1, Ф-2 от ТП-10/0,4 кВ ЗП-9-851 | H_prj_107000_50956 | 0.23804 | 1.863 | НД | 1.2417 | НД | 0.62131 | НД | 0.62131 | НД | 0 | НД | 0.62131 | НД | -0.62131 | НД | -100% | фактическая экономия за счет выполнения работ хоз. способом
1.2.2.1 | Реконструкция КВЛ 110 кВ «Головинка-Волконка» с совместным подвесом линии (110 кВ) «Якорная Щель-Волконка) опора № 174 (в части противооползневых мероприятий) | I_prj_107000_60151 | 1.1241 | 12.0651 | НД | 1.6563 | НД | 10.4089 | НД | 10.4089 | НД | 7.6265 | НД | 2.7823 | НД | -2.7823 | НД | -26.73% | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ «Туапсе тяговая -Гойтх» с совместным подвесом линии 110 кВ «Кривенковская тяговая -Туапсе тяговая с отпайками на ПС Водозабор» опора № 416 (в части противооползневых мероприятий) | I_prj_107000_60152 | 2.9513 | 29.7728 | НД | 1.2438 | НД | 28.529 | НД | 6.9436 | НД | 24.8879 | НД | 3.6411 | НД | 17.9443 | НД | 258.4% | Досрочное выполнение работ и ввод объекта
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 9.0152 | НД | 1.2764 | НД | 7.7388 | НД | 0 | НД | 4.0447 | НД | 3.6941 | НД | 4.0447 | НД | - | Г
1.2.2.2 | Вынос опоры № 88 ВЛ-110 кВ «Геленджик-Прасковеевка» из зоны паводка (ориентировочная протяженность 0,44 км.) | H_prj_107000_51044 | НД | 9.0152 | НД | 1.2764 | НД | 7.7388 | НД | 0 | НД | 4.0447 | НД | 3.6941 | НД | 4.0447 | НД | - | Досрочное выполнение работ и ввод объекта в эксплуатацию
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 13.3001 | 2690.7187 | НД | 98.4365 | НД | 2592.2822 | НД | 337.433 | НД | 364.036 | НД | 2228.2462 | НД | 26.603 | НД | 7.884% | Г
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 13.3001 | 2690.7187 | НД | 98.4365 | НД | 2592.2822 | НД | 337.433 | НД | 364.036 | НД | 2228.2462 | НД | 26.603 | НД | 7.884% | Г
1.2.3.1 | Создание системы технического учета электроэнергии на ТП 6(10)/0,4 кВ на уровне напряжения 0,4 кВ с организацией удаленного сбора данных и модернизацией системы технического учёта с удаленным сбором данных на ПС 35-110 кВ в филиале ПАО "Кубаньэнерго" "Усть-Лабинские электрические сети" | I_prj_107000_60278 | 13.3001 | 98.4365 | НД | 98.4365 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | - | отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Армавирские электрические сети (23447 т.у.) | K_prj_107000_60689 | НД | 288.4929 | НД | 0 | НД | 288.4929 | НД | 43.0799 | НД | 44.8658 | НД | 243.6271 | НД | 1.7859 | НД | 4.146% | Досрочное выполнение работ
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети (20380 т.у.) | K_prj_107000_60694 | НД | 300.6662 | НД | 0 | НД | 300.6662 | НД | 27.9019 | НД | 29.7001 | НД | 270.9661 | НД | 1.7982 | НД | 6.445% | Досрочное выполнение работ
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Лабинские электрические сети (17813 т.у.) | K_prj_107000_60699 | НД | 204.2039 | НД | 0 | НД | 204.2039 | НД | 29.8664 | НД | 33.6903 | НД | 170.5137 | НД | 3.8239 | НД | 12.8% | Досрочное выполнение работ
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Ленинградские электрические сети (15161 т.у.) | K_prj_107000_60704 | НД | 253.3032 | НД | 0 | НД | 253.3032 | НД | 40.4963 | НД | 41.0781 | НД | 212.2251 | НД | 0.58178 | НД | 1.437% | Досрочное выполнение работ
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети (20642 т.у.) | K_prj_107000_60709 | НД | 371.7068 | НД | 0 | НД | 371.7068 | НД | 35.5678 | НД | 35.3486 | НД | 336.3582 | НД | -0.2192 | НД | -0.6163% | отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети (510 т.у.) | K_prj_107000_60714 | НД | 12.6413 | НД | 0 | НД | 12.6413 | НД | 3.2155 | НД | 3.9264 | НД | 8.715 | НД | 0.71091 | НД | 22.11% | Досрочное выполнение работ
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Тимашевские электрические сети (23166 т.у.) | K_prj_107000_60719 | НД | 368.3395 | НД | 0 | НД | 368.3395 | НД | 52.8083 | НД | 55.2827 | НД | 313.0569 | НД | 2.4744 | НД | 4.686% | Досрочное выполнение работ
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Тихорецкие электрические сети (24005 т.у.) | K_prj_107000_60724 | НД | 413.8767 | НД | 0 | НД | 413.8767 | НД | 45.1851 | НД | 49.4916 | НД | 364.3851 | НД | 4.3066 | НД | 9.531% | Досрочное выполнение работ
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские электрические сети (14747 т.у.) | K_prj_107000_60729 | НД | 167.8595 | НД | 0 | НД | 167.8595 | НД | 35.5527 | НД | 39.9894 | НД | 127.8701 | НД | 4.4366 | НД | 12.48% | Досрочное выполнение работ
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети (15622 т.у.) | K_prj_107000_60734 | НД | 211.1921 | НД | 0 | НД | 211.1921 | НД | 23.7591 | НД | 30.6631 | НД | 180.5291 | НД | 6.904 | НД | 29.06% | Досрочное выполнение работ
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | - | Г
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | - | Г
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | - | Г
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | - | Г
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | - | Г
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | - | Г
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | - | Г
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 346.3503 | 3945.2923 | НД | 2013.282 | НД | 1932.0103 | НД | 924.5965 | НД | 938.0601 | НД | 993.9501 | НД | 13.4637 | НД | 1.456% | Г
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 303.4573 | 3511.9597 | НД | 1873.8807 | НД | 1638.079 | НД | 800.9088 | НД | 809.0455 | НД | 829.0335 | НД | 8.1367 | НД | 1.016% | Г
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10/10 кВ Набережная | H_prj_107000_60065 | 4.5834 | 32.1439 | НД | 0.78875 | НД | 31.3552 | НД | 31.3552 | НД | 22.8289 | НД | 8.5263 | НД | -8.5263 | НД | -27.19% | Экономия фактической сметной стоимости по договору подряда.
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10 кВ «Почтовая» | H_prj_107000_60067 | 4.3309 | 29.6902 | НД | 0.62001 | НД | 29.0702 | НД | 29.0702 | НД | 8.093 | НД | 20.9773 | НД | -20.9773 | НД | -72.16% | Задержка ввода объекта в связи с корректировкой и согласованием технических решений в части требований к монтируемому оборудованию
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10-6 кВ «ХБК» | H_prj_107000_60068 | НД | 0.076617 | НД | 0.076617 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.38219 | НД | -0.38219 | НД | 0.38219 | НД | - | отсутвие предложений от подрядных организаций при проведенни конкурса на СМР
1.2.4.1 | «Переустройство КТП 10/0,4 кВ ПВ-5-272, инвентарный номер 207086; ВЛ-10 кВ ПВ-5 в пролете опор 2-36 – 2-37, инвентарный номер 17942 с отходящими ВЛ-0, | K_prj_107000_60923 | НД | 0.12225 | НД | 0 | НД | 0.12225 | НД | НД | НД | 0.12225 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | «Переустройство ВЛ 110 кВ Кореновск-Журавская филиала ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские электрические сети» , 1701859 | H_prj_107000_60315 | НД | 115.45 | НД | 35.4162 | НД | 80.0338 | НД | НД | НД | 0 | НД | 80.0338 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Кубаньэнерго»: ВЛ 10 кВ ТП-Г68 – ТП-Г33, ВЛ 0,4 кВ (Ф.3) от ТП-Г33, ВЛ 0,4 кВ (Ф.4) от ТП-Г33 (наименование по данным бухгалтерского учёта ВЛ 10 КВ ОТ ТП Г-68-Г-33, ВЛ 0.4 КВ ОТ ТП Г-33) в рамках реализации мероприятия «Мостовой переход через реку Большое Псеушхо на автомобильной дороге с.Георгиевское – а.Большое Псеушхо, км 16+410 в Туапсинском районе» ¶ | K_prj_107000_60936 | НД | 1.0051 | НД | 0 | НД | 1.0051 | НД | НД | НД | 1.0051 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Кубаньэнерго»: ВЛ-0,4кВ Прогресс – ТП-Х40 (наименование по данным бухгалтерского учёта ВЛ 0.4/10 КВ (СОВМ.ПОДВЕС) ОТ ТП202-КТП-Х40-КТП363Н) в рамках реализации мероприятия по капитальному ремонту объекта: «Автомобильная дорога п.Мацеста – с.Абазинка, км 5+600 в городе курорте Сочи» | K_prj_107000_60937 | НД | 0.32547 | НД | 0 | НД | 0.32547 | НД | НД | НД | 0.0315 | НД | 0.29397 | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | "Реконструкция ВЛ-10 кВ Г10-Г97" | K_prj_107000_60938 | НД | 2.3174 | НД | 0 | НД | 2.3174 | НД | НД | НД | 0.085833 | НД | 2.2316 | НД | НД | НД | НД | Выполнение работ на объекте в связи с наступлением страхового случая
1.2.4.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ ПС Альпийская 214-РП78, КЛ 10 кВ ПС Альпийская 313 – РП126п на участке прохождения по адресу: г. Сочи, Хостинский район, ул. Верещагинская | K_prj_107000_60939 | НД | 11.5246 | НД | 0 | НД | 11.5246 | НД | НД | НД | 1.3697 | НД | 10.1549 | НД | НД | НД | НД | Выполнение работ на объекте в связи с наступлением страхового случая
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Кубаньэнерго» ТП-230; КЛ-10 735 – 230; КЛ-10 РП-76 – 230; КЛ-10 53 230; КЛ-10 1034п - 230; КЛ-10 689 – 230 (II), на территории земельного участка с кадастровым № 23:49:0203001:1045 | J_prj_107000_60596 | НД | 6.9822 | НД | 0.33783 | НД | 6.6444 | НД | НД | НД | 3.7041 | НД | 2.9403 | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | «Реконструкция КЛ-6 ТП Х-232 – ТС4000» | J_prj_107000_60627 | НД | 3.6418 | НД | 0.46412 | НД | 3.1777 | НД | НД | НД | 3.1777 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | Выполнение работ на объекте в связи с наступлением страхового случая
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 110 кВ «Варениковская – Джигинская» филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети в рамках титула «Электрификация участка разъезд 9 км – Юровский- Анапа Северо-Кавказской железной дороги» | J_prj_107000_60604 | НД | 29.6273 | НД | 25.4399 | НД | 4.1874 | НД | НД | НД | 0 | НД | 4.1874 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройств ВЛ 10 кВ ТМ-1 | J_prj_107000_60491 | НД | 1.1281 | НД | 1.1281 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройств ВЛ 10 кВ ТМ-5 | J_prj_107000_60663 | НД | 0.44688 | НД | 0.44688 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей 0,4-10 кВ (ВЛ 10 кВ ТМ-4) в зоне строительства транспортного перехода со стороны п-ва Тамань, попадающих в зону производства работ по строительству временной подъездной дороги от технологической площадки «Тамань» до ул. Пушкина ст. Тамань Темрюкского района Краснодарского края» | I_prj_107000_60312 | НД | 57.1945 | НД | 57.1945 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская -Волна 2 №1 с отпайкой на ПС Волна | K_prj_107000_60825 | НД | 95.4347 | НД | 94.8593 | НД | 0.57536 | НД | НД | НД | 0.57536 | НД | 1.695e-10 | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Реконструкция 1 этажа административно-производственного корпуса литер "Б" с устройством главного центра обслуживания потребителей ПАО "Кубаньэнерго" | K_prj_107000_60822 | НД | 16.2135 | НД | 16.2135 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция КЛ-6 Тт-18 – ТРП-30, КЛ-6 Тт-19 – ТРП-30 | J_prj_107000_60624 | НД | 5.5966 | НД | 0.14453 | НД | 5.4521 | НД | НД | НД | 5.0103 | НД | 0.44178 | НД | НД | НД | НД | Выполнение работ на объекте в связи с наступлением страхового случая
1.2.4.1 | «Реконструкция КЛ-6 ТРП-30 (I) – Т111 (I), КЛ-6 ТРП-30 (II) – Т111 (II)», 000002495 | J_prj_107000_60628 | НД | 2.9095 | НД | 0.6301 | НД | 2.2794 | НД | НД | НД | 1.7897 | НД | 0.48973 | НД | НД | НД | НД | Выполнение работ на объекте в связи с наступлением страхового случая
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Кубаньэнерго»: КЛ 10кВ от ТП-Х363н до опоры №38, ВЛ-0,4 кВ ф. Прогресс ТП-Х363н (наименование по данным бухгалтерского учёта: КВЛ 10 кВ ТП Х40н – Х363н, ВЛ 0,4 КВ ОТ ТП Х-363 Ф. ПРОГРЕСС) в рамках реализации мероприятия по капитальному ремонту объекта: «Автомобильная дорога п. Мацеста – с. Абазинка, км 7+550 в городе курорте Сочи» | K_prj_107000_60894 | НД | 1.3266 | НД | 0 | НД | 1.3266 | НД | НД | НД | 0.94508 | НД | 0.38152 | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ "Кудепста". Этап установка и наладка системы видеонаблюдения и контроля доступа по периметру территории ПС 110 кВ "Кудепста" | K_prj_107000_60908 | НД | 0.44816 | НД | 0.44816 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ БЦ-10 в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская | J_prj_107000_60650 | НД | 7.5942 | НД | 6.9572 | НД | 0.6369 | НД | НД | НД | 0.6369 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 6 кВ ВЦ-5 в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская | J_prj_107000_60653 | НД | 5.4718 | НД | 4.9444 | НД | 0.52746 | НД | НД | НД | 0.52746 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 6 кВ ДР-9 в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская | J_prj_107000_60654 | НД | 7.2029 | НД | 6.8201 | НД | 0.3828 | НД | НД | НД | 0.3828 | НД | -7.2164e-16 | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ БЦ-6 в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская | J_prj_107000_60651 | НД | 7.3036 | НД | 7.3036 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ГЗ-7 в рамках титула «Комплексная рек-я уч-ка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская" | J_prj_107000_60655 | НД | 9.6527 | НД | 9.6527 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство эл. комплекса ПС 110/10 кВ "Бузиновская" с ВЛ 110 кВ Выселки-Бузиновская в рамках титула Комплексная реконструкция участка Котельниково | J_prj_107000_60656 | НД | 48.4458 | НД | 2.0713 | НД | 46.3745 | НД | НД | НД | 10.3131 | НД | 36.0614 | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство эл. комплекса ПС35/10 кВ "Ново-Донецкая" 35 кВ Рассвет-Ново-Донецкая в рамках титула Комплексная реконструкция участка Котельниково | K_prj_107000_60807 | НД | 22.6 | НД | 0.071467 | НД | 22.5285 | НД | НД | НД | 18.6347 | НД | 3.8939 | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство участков ВЛ 0,4 кВ №1, №2 Рн7-275, расположенных по адресу: Краснодарский край, Белореченский район, ст. Рязанская | K_prj_107000_60907 | 0.34705 | 0.34705 | НД | 0 | НД | 0.34705 | НД | НД | НД | 0.25946 | НД | 0.087588 | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | «Переустройство ВЛ 35 кВ Калининская-Красносельская филиала ПАО «Кубаньэнерго» Тимашевские электрические сети» в рамках титула «Комплексная реконструкция участка им. Максима Горького-Котельниково-Тихорецкая-Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла. Обход Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство станции Гречаная» | J_prj_107000_60469 | 0.7 | 3.8784 | НД | 3.8784 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | "Переустройство ВЛ-10 кВ ВЗ-7 в пролете опор 4/1-4/3 на земельном участке с кадастровым номером 23:11:0603370:71, 23:11:0603370:70 по адресу:ст. Кане | K_prj_107000_60895 | 0.02 | 0.24517 | НД | 0 | НД | 0.24517 | НД | НД | НД | 0.24517 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | "Переустройство ВЛ-10 кВ КН-1 в пролете опор 14-17 на земельном участке с кадастровым номером 23:11:0603064:37, по адресу: ст. Каневская, ул. Свердлик | K_prj_107000_60896 | 0.05 | 0.35273 | НД | 0 | НД | 0.35273 | НД | НД | НД | 0.35273 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | "Переустройство ВЛ-10 кВ ТЦ-6 в пролете опор 2/24-2/25 на земельном участке с кадастровым номером 23:31:0305003:1455, по адресу: г. Тимашевск, СОТ Стр | K_prj_107000_60897 | 0.0182 | 0.21532 | НД | 0 | НД | 0.21532 | НД | НД | НД | 0.21532 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ КИ-1 в пролете опор 78-79 на земельном участке с кадастровым номером 23:11:0603311:18, 23:11:0603311:17 по адресу: ст.Каневск | K_prj_107000_60898 | 0.0091 | 0.14704 | НД | 0 | НД | 0.14704 | НД | НД | НД | 0.14704 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ - 35 кВ "Джигинская - Малый Разнокол" филиала ПАО "Кубаньэнерго" Юго-западные электрические сети" по объекту "Высоковольтная линия 500 кВ Ростовская - Андреевская - Вышестеблиевская (Тамань)" | K_prj_107000_60821 | НД | 45.5744 | НД | 3.2414 | НД | 42.333 | НД | НД | НД | 35.7978 | НД | 6.5352 | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ «Адагумская - Ленинский путь» в пролете опор № 11-12 (инв. № 000199), входящая в состав электросетевого комплекса 35/10 кВ "Ленинский путь" с прилегающими ПС и ВЛ в рамках титула: "Электрификация участка 9 км-Юровский-Анапа Северо-Кавказской железной дороги" | J_prj_107000_60605 | НД | 17.057 | НД | 17.057 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ «Джигинская – Аэропорт с отпайкой на Виноградную» филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети в рамках титула «Электрификация участка разъезд 9 км – Юровский- Анапа Северо-Кавказской железной дороги» | J_prj_107000_60503 | НД | 9.1072 | НД | 9.1072 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ «Пионерская – Аэропорт» филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети в рамках титула «Электрификация участка разъезд 9 км – Юровский- Анапа Северо-Кавказской железной дороги» | J_prj_107000_60501 | НД | 9.0464 | НД | 9.0464 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ «Джемете – Пионерская» филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети в рамках титула «Электрификация участка разъезд 9 км – Юровский- Анапа Северо-Кавказской железной дороги» | J_prj_107000_60502 | НД | 43.4874 | НД | 43.4874 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ АД-5 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула: «Электрификация участка разъезд 9 км — Юровский-Анапа Северо-Кавказской железной дороги» | J_prj_107000_60599 | НД | 6.5498 | НД | 6.5498 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ ШК-1 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула: «Электрификация участка разъезд 9 км — Юровский-Анапа Северо-Кавказской железной дороги» | J_prj_107000_60602 | НД | 5.4599 | НД | 5.4599 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ ДГ-5 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула: «Электрификация участка разъезд 9 км — Юровский-Анапа Северо-Кавказской железной дороги» | J_prj_107000_60601 | НД | 17.9158 | НД | 17.9158 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 6 кВ ВН-1 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети в рамках титула «Электрификация участка разъезд 9 км – Юровский- Анапа Северо-Кавказской железной дороги» | J_prj_107000_60600 | НД | 6.4535 | НД | 6.4535 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ АР-5 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула: «Электрификация участка разъезд 9 км — Юровский-Анапа Северо-Кавказской железной дороги» | J_prj_107000_60603 | НД | 3.7158 | НД | 3.7158 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ «Джигинская – Малый Разнокол» филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети» по объекту «Электрификация участка разъезд Юровский-Вышестеблиевская Северо-Кавказской железной дороги» | I_prj_107000_60315 | НД | 5.4239 | НД | 5.4239 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ АД-2 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула: «Электрификация участка разъезд 9 км — Юровский-Анапа Северо-Кавказской железной дороги» | H_prj_107000_60322 | НД | 6.7306 | НД | 6.7306 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ АД-3 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула: «Электрификация участка разъезд 9 км — Юровский-Анапа Северо-Кавказской железной дороги» | H_prj_107000_60323 | НД | 6.4965 | НД | 6.4965 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ Дг-4 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула: «Электрификация участка разъезд Юровский-Вышестеблиевская Северо-Кавказской железной дороги» | H_prj_107000_60325 | НД | 5.4975 | НД | 5.4975 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ НТ-2 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула «Электрификация участка разъезд 9 км – Юровский- Анапа Северо-Кавказской железной дороги» | H_prj_107000_60330 | НД | 5.7604 | НД | 5.7604 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ ПМ-11 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула: «Электрификация участка разъезд 9 км — Юровский -Анапа Северо-Кавказской железной дороги» | H_prj_107000_60331 | НД | 4.684 | НД | 4.684 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 6 кВ ВА-11 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула: «Электрификация участка разъезд 9 км — Юровский-Анапа Северо-Кавказской железной дороги» | H_prj_107000_60332 | НД | 8.4993 | НД | 8.4993 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 6 кВ ВА-5 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула: «Электрификация участка разъезд 9 км — Юровский -Анапа Северо-Кавказской железной дороги» | H_prj_107000_60333 | НД | 5.7484 | НД | 5.7484 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 6 кВ ВА-7 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула: «Электрификация участка разъезд 9 км — Юровский -Анапа Северо-Кавказской железной дороги» | H_prj_107000_60335 | НД | 10.1446 | НД | 10.1446 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 6 кВ ВА-9 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула: «Электрификация участка разъезд 9 км — Юровский-Анапа Северо-Кавказской железной дороги» | H_prj_107000_60336 | НД | 5.123 | НД | 5.123 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-6 кВ ТВ-4 на участках пролетов опор № 21-24 в рамках титула: «Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Протока (искл.) - Себедахово (вкл.)» | J_prj_107000_60660 | НД | 7.5821 | НД | 7.5821 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-6 кВ ТЭ-45 в пролете опор № 260-261 в рамках титула: «Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Себедахово (искл.) - Разъезд 9 км» | J_prj_107000_60661 | НД | 10.6865 | НД | 10.6865 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство ВЛЗ-10 кВ КУ-3 на участке пролетов опор №№56-58, (инв. №12769) с территории земельного участка с кадастровым номером №23:07:0301032:466, расположенного по адресу: Краснодарский край, Динской р-н, п.Южный, на территории птицефабрики «Кубанская» | K_prj_107000_60899 | НД | 0.25833 | НД | 0 | НД | 0.25833 | НД | НД | НД | 0.048802 | НД | 0.20953 | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 110 кВ «Отпайка Ея» в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково - Тихорецкая - Кореновск - Тимашевская - Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Ровное-Порошинская» | H_prj_107000_60302 | 3.2828 | 21.8175 | НД | 20.8213 | НД | 0.99623 | НД | НД | НД | 5.88e-06 | НД | 0.99623 | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство двухцепного участка ВЛ 35 кВ «Новопокровская-Лотос» в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково - Тихорецкая - Кореновск - Тимашевская - Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Ея-Ровное» | H_prj_107000_60305 | 2.5343 | 16.8429 | НД | 16.0972 | НД | 0.74577 | НД | НД | НД | 0.0093142 | НД | 0.73646 | НД | НД | НД | НД | выполненных работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ «Лотос-Малокубанская» в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково - Тихорецкая - Кореновск - Тимашевская - Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Ея-Ровное» | H_prj_107000_60306 | 2.4137 | 16.0417 | НД | 10.6125 | НД | 5.4292 | НД | НД | НД | 0 | НД | 5.4292 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ «Вымпел- Газырь» филиала ПАО «Кубаньэнерго» Тихорецкие электрические сети в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Тихорецкая (искл.) – Газырь (вкл.). | K_prj_107000_60804 | 2.0243 | 14.0029 | НД | 0.11626 | НД | 13.8866 | НД | НД | НД | 12.8131 | НД | 1.0735 | НД | НД | НД | НД | Приемка выполненных работ подрядных организации для предъявления понесенных затрат контрагенту по соглашению о компенсации сторон о компенсации затрат от 19.02.2019 №407/30-138
1.2.4.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ ВЦ-3 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские ЭС» | H_prj_107000_60316 | 1.2086 | 8.1819 | НД | 8.1819 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ КЦ-10 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские ЭС» | H_prj_107000_60318 | 0.72537 | 4.9107 | НД | 4.9107 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство ВЛ 110 кВ Выселки-Кореновск филиала ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские ЭС» | H_prj_107000_60313 | 5.1573 | 34.9147 | НД | 34.9147 | НД | 2.14e-06 | НД | НД | НД | 2.14e-06 | НД | -5.7129e-16 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство ВЛ 110 кВ Динская-Кореновская филиала ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские электрические сети» | H_prj_107000_60314 | 16.0922 | 108.9445 | НД | 108.9445 | НД | 1.29e-06 | НД | НД | НД | 1.29e-06 | НД | 1.5367e-16 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ НД-1 в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская | J_prj_107000_60652 | 1.2018 | 8.1363 | НД | 6.2126 | НД | 1.9237 | НД | НД | НД | 0.59234 | НД | 1.3313 | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство эл. комплекса ПС 35/6 кВ "Дружба" с ВЛ 35 кВ Выселки-Дружба в рамках титула Комплексная реконструкция участка Котельниково | K_prj_107000_60806 | 2.0556 | 13.9166 | НД | 0.071467 | НД | 13.8452 | НД | НД | НД | 12.2301 | НД | 1.6151 | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ Б-4-74 (инв. №47351), для высвобождения территории земельного участка с кадастровым номером № 23:04:050 | K_prj_107000_60860 | 0.47 | 0.47 | НД | 0 | НД | 0.47 | НД | НД | НД | 0.45372 | НД | 0.016276 | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | «Переустройство ВЛ 110 кВ «Брюховецкая-Медведовская» филиала ПАО «Кубаньэнерго» Тимашевские электрические сети» в рамках титула «Комплексная реконструкция участка им.Максима Горького-Котельниково-Тихорецкая-Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла. Обход Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство двупутной электрифицированной железнодорожной линии на участке Козырьки-Гречаная со строительством новой станции Кирпили» | H_prj_107000_60298 | 5.7097 | 42.5891 | НД | 40.865 | НД | 1.7241 | НД | НД | НД | 0.20283 | НД | 1.5213 | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | «Переустройство ВЛ 35 кВ «Кубанец-Медведовская» филиала ПАО «Кубаньэнерго» Тимашевские электрические сети» в рамках титула «Комплексная реконструкция участка им.Максима Горького-Котельниково-Тихорецкая-Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла. Обход Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство двупутной электрифицированной железнодорожной линии на участке Козырьки-Гречаная со строительством новой станции Кирпили» | H_prj_107000_60299 | 5.9682 | 45.2387 | НД | 43.3965 | НД | 1.8422 | НД | НД | НД | 0.19932 | НД | 1.6429 | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-110 кВ «Радуга – Вышестеблиевская» филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети» в рамках титула «Комплексная реконструкция участка разъезд 9 км – Юровский – Анапа – Темрюк – Кавказ Северо-Кавказской железной дороги. Второй путь на перегоне Старотиторовка (искл.) - Вышестеблиевская (искл.) | I_prj_107000_60230 | НД | 11.9025 | НД | 3.1991 | НД | 8.7033 | НД | НД | НД | 0 | НД | 8.7033 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройств ВЛ 10 кВ ТМ-3 | J_prj_107000_60493 | НД | 0.30042 | НД | 0.30042 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 0,4 кВ фидер 2 от КТП ТМ7-873 | J_prj_107000_60585 | НД | 0.65853 | НД | 0.65853 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ Волна-Черноморская на участке совместного подвеса с ВЛ-110 кВ Вышестеблиевская-Волна 2 № 2 с отпайкой на ПС Волна | K_prj_107000_60827 | НД | 79.8353 | НД | 18.7933 | НД | 61.0419 | НД | НД | НД | 0 | НД | 61.0419 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-110 кВ Вышестеблиевская-Волна 2 № 1 с отпайкой на ПС Волна (по б/у "Вышестеблиевская 220-В") | K_prj_107000_60828 | НД | 94.9039 | НД | 48.8637 | НД | 46.0402 | НД | НД | НД | 0.55137 | НД | 45.4888 | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство ВОЛС Вышестеблиевская -Волна-Волна 2 протяженностью 6,9 км | K_prj_107000_60829 | НД | 2.3379 | НД | 2.3379 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ ЧМ-9 | K_prj_107000_60826 | НД | 21.9212 | НД | 21.9159 | НД | 0.0053514 | НД | НД | НД | 0.0053514 | НД | -3.6689e-16 | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ Славянская-Тиховский гидроузел филиала ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети | J_prj_107000_60666 | 2.1865 | 16.4514 | НД | 16.3126 | НД | 0.13877 | НД | НД | НД | 0.13877 | НД | -3.1086e-15 | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 110 кВ расширение п/ст ПТФ филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети | J_prj_107000_60664 | 2.2332 | 18.1805 | НД | 15.867 | НД | 2.3134 | НД | НД | НД | 0.70005 | НД | 1.6134 | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 110 кВ Славянская – ПТФ с отпайками филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети | J_prj_107000_60665 | 0.17753 | 1.6825 | НД | 1.1703 | НД | 0.51221 | НД | НД | НД | 0.28108 | НД | 0.23114 | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ С15 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети | J_prj_107000_60667 | 1.2133 | 9.9819 | НД | 8.6042 | НД | 1.3778 | НД | НД | НД | 0.59216 | НД | 0.7856 | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство участка ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП СГ-11-719 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети | J_prj_107000_60668 | 1.08 | 9.0871 | НД | 7.6958 | НД | 1.3913 | НД | НД | НД | 0.54932 | НД | 0.84196 | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ РД-1 оп.№53-55 | J_prj_107000_60494 | 0.55317 | 4.0047 | НД | 0.46495 | НД | 3.5398 | НД | НД | НД | -0.24095 | НД | 3.7807 | НД | НД | НД | НД | сторно затрат на содержание службы заказчика согласно бухгалтерской справки
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ РД-1 в рамках титула "Увеличение подачи газа в юго-западные районы Краснодарского края" | K_prj_107000_60861 | НД | 8.7957 | НД | 0 | НД | 8.7957 | НД | НД | НД | 2.8397 | НД | 5.956 | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | «Переустройство объектов ПАО «Кубаньэнерго» КЛ 10 кВ РП-13 – ТП-185 (1), КЛ 10 кВ РП-13 –ТП-185 (2)» | J_prj_107000_60473 | НД | 0.9839 | НД | 0.092554 | НД | 0.89135 | НД | НД | НД | 0.89135 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | «Реконструкция КЛ-6 ТРП-30 – Г94, КЛ-6 ТРП-30 – Т66» | J_prj_107000_60594 | НД | 0.35052 | НД | 0.048333 | НД | 0.30219 | НД | НД | НД | 0.30219 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | Выполнение работ на объекте в связи с наступлением страхового случая
1.2.4.1 | «Реконструкция ТРП-30» | K_prj_107000_60795 | НД | 22.2824 | НД | 0.5 | НД | 21.7824 | НД | НД | НД | 20.7512 | НД | 1.0312 | НД | НД | НД | НД | Выполнение работ на объекте в связи с наступлением страхового случая
1.2.4.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ Л180-Л150 | K_prj_107000_60797 | НД | 4.4917 | НД | 0.3387 | НД | 4.153 | НД | НД | НД | 0 | НД | 4.153 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | «Реконструкция КВЛ-10 Ф Д19-РП 37 (1) от опоры №12 до РП-37, реконструкция КВЛ-10 Ф Д12-РП 37(2) от опоры №12 до РП-37» | K_prj_107000_60863 | НД | 12.2917 | НД | 0 | НД | 12.2917 | НД | НД | НД | 0.41542 | НД | 11.8762 | НД | НД | НД | НД | Выполнение работ на объекте в связи с наступлением страхового случая
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Кубаньэнерго» ВЛ-0,4 Дворцовый ТП-К20 (наименование по данным бухгалтерского учета ВЛ 0,4 кВ от ТП-К20 ф. "Дворцовый") на территории земельного участка кадастровый №23:49:0420008:1604» | K_prj_107000_60864 | НД | 0.75494 | НД | 0 | НД | 0.75494 | НД | НД | НД | 0.75494 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | выполненных работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-110кВ "Крымская тяговая-Новотроицкая" (протяженность 15,950 км) на участках пролетов опор №№6-9 инвентарный №000000136, входящей в состав электросетевого комплекса ПС 110/35/10кВ "Новотроицкая" с прилегающими ВЛ и ПС в рамках титула "Реконструкция Крымского узла Северо-Кавказской железной дороги 1 этап | K_prj_107000_60865 | НД | 8.8033 | НД | 0 | НД | 8.8033 | НД | НД | НД | 1.6568 | НД | 7.1465 | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-110кВ "Крымская тяговая-Абинская" (протяженность 11,457 км) на участках пролетов опор №№7-11 инвентарный №000000161, на участке совместного подвеса с ВЛ 110 кВ "Крымская-Крымская тяговая" 1 цепь (входящей в состав электросетевого комплекса ВЛ 110 кВ "Крымская-Крымская тяговая" 1 цепь), входящей в состав электросетевого комплекса ПС 110/35/6кВ "Абинская" с прилегающими ВЛ в рамках титула "Реконструкция Крымского узла Северо-Кавказской железной дороги 1 этап. | K_prj_107000_60866 | НД | 15.6966 | НД | 0 | НД | 15.6966 | НД | НД | НД | 8.4071 | НД | 7.2895 | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | «Переустройство ВЛ-6 кВ ПР-11 (инв. №000015302) в пролетах опор №39-№43 в рамках титула: «Реконструкции Крымского узла Северо-Кавказкой железной дороги 1 этап». | K_prj_107000_60867 | НД | 0.78618 | НД | 0 | НД | 0.78618 | НД | НД | НД | 0.099926 | НД | 0.68625 | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-10 кВ ИЛ-2 в пролетах опор № 96 - № 97/1-5 | K_prj_107000_60872 | НД | 0.47211 | НД | 0 | НД | 0.47211 | НД | НД | НД | 0.18333 | НД | 0.28878 | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Пз-9. Краснодарский край, Белореченский район | K_prj_107000_60868 | НД | 0.49803 | НД | 0 | НД | 0.49803 | НД | НД | НД | 0.4534 | НД | 0.044626 | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ «Отпайка к ПС Горячий Ключ 35 кВ от ВЛ Горячий Ключ – Ключевая 1 цепь» (инвентарный №12461) | K_prj_107000_60840 | НД | 5.2205 | НД | 4.6445 | НД | 0.57598 | НД | НД | НД | 0.57598 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ПФ-8 филиала ПАО ""Кубаньэнерго"" Славянские электрические сети в рамках титула ""Комплексная реконструкция участка | K_prj_107000_60961 | НД | 5.3903 | НД | 0 | НД | 5.3903 | НД | НД | НД | 0.40228 | НД | 4.988 | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Кубаньэнерго»: ВЛ 0,4 кВ ГКТП-1 Ф-1 (наименование по данным бухгалтерского учёта ВЛ 0.4 КВ С.КРИВЕНКОВСКОЕ) в рамках реализации мероприятия по капитальному ремонту объекта «Автомобильная дорога г. Майкоп – г. Туапсе, км 122+660 в Туапсинском районе» | K_prj_107000_60962 | НД | 0.67125 | НД | 0 | НД | 0.67125 | НД | НД | НД | 0.064583 | НД | 0.60667 | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | "Переустройство сетей ПАО "Кубаньэнерго" КЛ-0,4 от ТП-300 (наименование по данным бухгалтерского учета КЛ 0,4 кВ от ТП-300) на территории земельного участка с кадастровым №23:49:0202021:3737 в рамках реализации мероприятия:"Строительство малобюджетного спортивного комплекса по адресу ул. Донская, в районе дома №58 Центрального района г. Сочи (проектно-изыскательские работы, строительство)" | K_prj_107000_60963 | НД | 0.58987 | НД | 0 | НД | 0.58987 | НД | НД | НД | 0.25036 | НД | 0.33951 | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | «Восстановление устойчивости и несущей способности опоры №38 ВЛ 110 кВ Шепси – Туапсе тяговая с отпайкой на ПС Терминал с совместным подвесом кабельно-воздушной линией (110 кВ) Туапсинский НПЗ – Шепси» | K_prj_107000_60964 | НД | 19.1672 | НД | 0 | НД | 19.1672 | НД | НД | НД | 2.35 | НД | 16.8172 | НД | НД | НД | НД | Выполнение работ на объекте в связи с наступлением страхового случая
1.2.4.1 | "Переустройство сетей ПАО "Кубаньэнерго": КВЛ-6 С552П-С830П/С962П/С964П (наименование по данным бухгалтерского учета ВЛ 6 кВ от ТП-329 до ТП-12) на территории земельного участка кадастровый №23:49:0201016:1081" | K_prj_107000_60965 | НД | 0.81556 | НД | 0 | НД | 0.81556 | НД | НД | НД | 0.47507 | НД | 0.34049 | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | «Реконструкция ВЛ-10 Вд17 – Г69 и ВЛ-10 Г69-Г45/Г574п» | K_prj_107000_60796 | НД | 7.012 | НД | 0.59534 | НД | 6.4167 | НД | НД | НД | 0 | НД | 6.4167 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ на ж/б ТЦ-3 в пролете опор 105-107, инвентарный номер 16135, по адресу: Тимашевский район, г. Тимашевск, мкр. Садовод, ул. 70 лет Октября, д.51 | K_prj_107000_60966 | НД | 0.145 | НД | 0 | НД | 0.145 | НД | НД | НД | 0.027238 | НД | 0.11776 | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство КТП 10/0,4 СВ-13-270, СВ-13-270, инвентарный №202694; ВЛ 10 кВ СВ-13 на участках пролетов опор №4/18-4/19, инвентарный №18858, с отходящими ВЛ 0,4 кВ по адресу:Калининский район, ст. Старовеличковская | J_prj_107000_60521 | НД | 0.35 | НД | 0.16485 | НД | 0.18515 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0.18515 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Вынос участка линии ВЛ-10кВ ГЗ-2 с территории земельного участка по адресу ст. Каневская, ул. Горького № 209 кадастровый номер 23:11:0603162:81 | J_prj_107000_60657 | НД | 0.2375 | НД | 0.19649 | НД | 0.041014 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0.041014 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-110 кВ "Никитинская-Варениковская" в пролете опор № 30-31, входящая в состав ЭСК ПС 110/35/10 кВ "Никитинская" с прилегающими ВЛ | J_prj_107000_60470 | НД | 3.9074 | НД | 0.19626 | НД | 3.7112 | НД | НД | НД | 0.6571 | НД | 3.0541 | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ТП-Д-7 и ВЛ-10 кВ ДН-3 по соглашению о компенсации от 25.05.2020 №137-РМ/20/407/30-531, Заявитель - ООО «Русс-Модуль» | K_prj_107000_60967 | НД | 1.8325 | НД | 0 | НД | 1.8325 | НД | НД | НД | 0 | НД | 1.8325 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ПШ-204 (инвентарный №6560) | K_prj_107000_60968 | НД | 1.3529 | НД | 0 | НД | 1.3529 | НД | НД | НД | 0.17156 | НД | 1.1813 | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10/6 кВ Восточная | H_prj_107000_60069 | НД | 0.29677 | НД | 0.29677 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.33022 | НД | -0.33022 | НД | 0.33022 | НД | - | отсутвие предложений от подрядных организаций при проведенни конкурса на СМР
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10 кВ Пашковская | H_prj_107000_60070 | 3.3309 | 22.715 | НД | 0.54513 | НД | 22.1699 | НД | 22.1699 | НД | 19.354 | НД | 2.8159 | НД | -2.8159 | НД | -12.7% | Экономия фактической сметной стоимости по договору подряда.
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Аэропорт | H_prj_107000_60071 | 3.1369 | 21.2592 | НД | 0.58402 | НД | 20.6752 | НД | 20.6752 | НД | 19.7919 | НД | 0.88328 | НД | -0.88328 | НД | -4.272% | Экономия фактической сметной стоимости по договору подряда.
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/10 кВ Лорис | H_prj_107000_60072 | 1.9 | 12.7095 | НД | 0.3369 | НД | 12.3726 | НД | 12.3726 | НД | 11.4557 | НД | 0.91686 | НД | -0.91686 | НД | -7.41% | Экономия фактической сметной стоимости по договору подряда.
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Динская | H_prj_107000_60073 | 7.6808 | 46.4522 | НД | 0.76383 | НД | 45.6883 | НД | 45.6883 | НД | 43.4144 | НД | 2.2739 | НД | -2.2739 | НД | -4.977% | Экономия фактической сметной стоимости по договору подряда.
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/10 кВ Старокорсунская | H_prj_107000_60074 | 8.5756 | 50.5256 | НД | 2.5456 | НД | 47.98 | НД | 47.98 | НД | 48.372 | НД | -0.39203 | НД | 0.39203 | НД | 0.8171% | Экономия фактической сметной стоимости по договору подряда.
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/6 кВ Афипская | H_prj_107000_60075 | 3.9044 | 25.8273 | НД | 0.27049 | НД | 25.5568 | НД | 25.5568 | НД | 21.6176 | НД | 3.9392 | НД | -3.9392 | НД | -15.41% | Экономия фактической сметной стоимости по договору подряда.
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Северская | H_prj_107000_60076 | 9.9028 | 58.7108 | НД | 2.8777 | НД | 55.833 | НД | 55.833 | НД | 51.7343 | НД | 4.0987 | НД | -4.0987 | НД | -7.341% | Экономия фактической сметной стоимости по договору подряда.
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/10/6 кВ ВНИИРис | H_prj_107000_60077 | 9.0046 | 58.3695 | НД | 16.8958 | НД | 41.4737 | НД | 41.4737 | НД | 29.6671 | НД | 11.8065 | НД | -11.8065 | НД | -28.47% | Экономия фактической сметной стоимости по договору подряда.
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10 кВ Юго-Западная | H_prj_107000_60079 | 5.5325 | 41.0464 | НД | 0.9795 | НД | 40.0669 | НД | 40.0669 | НД | 30.016 | НД | 10.0509 | НД | -10.0509 | НД | -25.09% | Экономия фактической сметной стоимости по договору подряда.
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/6 кВ Юго-Восточная | H_prj_107000_60084 | 8.3535 | 51.1527 | НД | 2.3394 | НД | 48.8133 | НД | 48.8133 | НД | 44.1869 | НД | 4.6264 | НД | -4.6264 | НД | -9.478% | Экономия фактической сметной стоимости по договору подряда.
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Нововеличковская | H_prj_107000_60080 | 8.3287 | 38.0378 | НД | 38.0378 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/10/6 кВ Варениковская | H_prj_107000_60081 | 5.1603 | 37.9564 | НД | 10.3969 | НД | 27.5595 | НД | 27.5595 | НД | 25.0569 | НД | 2.5026 | НД | -2.5026 | НД | -9.081% | Экономия фактической сметной стоимости
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10 кВ Гостагаевская | H_prj_107000_60082 | НД | 24.3307 | НД | 0 | НД | 24.3307 | НД | 1.2924 | НД | 1.9337 | НД | 22.3971 | НД | 0.6413 | НД | 49.62% | досрочное выполнение работ запланированных на 2021 год.
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/6 кВ Абинская | H_prj_107000_60083 | 11.0391 | 70.803 | НД | 70.803 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ РИП с установкой секционного выключателя 110 кВ | K_prj_107000_60755 | НД | 33.4678 | НД | 0 | НД | 33.4678 | НД | 33.4678 | НД | 5.271 | НД | 28.1967 | НД | -28.1967 | НД | -84.25% | Длительные сроки изготовления оборудования.
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ Троицкий водозабор с заменой аккумуляторной батареи тип СК-6 | G_prj_107000_49875 | 3.256 | 18.9301 | НД | 0.46643 | НД | 18.4636 | НД | 3.3333 | НД | 0.023977 | НД | 18.4397 | НД | -3.3094 | НД | -99.28% | Длительное проведение торгово-закупочных процедур ПИР
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ Апшеронская с заменой аккумуляторной батареи типа СК-12 | G_prj_107000_49876 | 1.8399 | 11.9045 | НД | 0.7604 | НД | 11.1441 | НД | 2.3733 | НД | 0 | НД | 11.1441 | НД | -2.3733 | НД | -100% | Длительный срок выбора подрядчика на СМР
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Афипская с заменой аккумуляторной батареи типа СК-10 | G_prj_107000_49878 | НД | 8.4585 | НД | 0 | НД | 8.4585 | НД | 2.5 | НД | 0 | НД | 8.4585 | НД | -2.5 | НД | -100% | не своевремное выполнение работ подрядной организацией
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ «Восточная» с установкой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1+3, на 2+4 СШ-10 кВ | G_prj_107000_50518 | 2.7515 | 16.724 | НД | 0.65116 | НД | 16.0728 | НД | 16.0728 | НД | 15.5758 | НД | 0.49704 | НД | -0.49704 | НД | -3.092% | Расторжение договора подряда в связи с не исполнением подрядчиком обязательств по срокам выполнения работ
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/6/10 кВ «РИП» с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на на 1, 2 СШ-6 кВ и на 3, 4 СШ-10 кВ | G_prj_107000_50520 | 3.7492 | 21.5498 | НД | 0.65116 | НД | 20.8987 | НД | 20.8987 | НД | 21.0426 | НД | -0.14398 | НД | 0.14398 | НД | 0.6889% | Корректировка технических решений в части требований к монтируемому оборудованию
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ «ХБК» с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 2, 3 СШ-10 кВ и на 3 СШ-6 кВ | G_prj_107000_50522 | НД | 9.4198 | НД | 0 | НД | 9.4198 | НД | 2.7532 | НД | 0 | НД | 9.4198 | НД | -2.7532 | НД | -100% | не своевремное выполнение работ подрядной организацией
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ «Сочи» с заменых устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 5 СШ-6 кВ и на 2 СШ-10 кВ | G_prj_107000_49880 | 5.6912 | 35.5551 | НД | 3.2123 | НД | 32.3427 | НД | 2.6268 | НД | 0 | НД | 32.3427 | НД | -2.6268 | НД | -100% | В связи с длительным сроком изготовления и поставки оборудования устанавливаемого на ПС задержка выполнения работ
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/6/6 кВ «ЗТВС» с установкой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1+3, 2 СШ-6 кВ | G_prj_107000_50537 | 1.5953 | 9.234 | НД | 0.20625 | НД | 9.0277 | НД | 9.0277 | НД | 8.329 | НД | 0.69868 | НД | -0.69868 | НД | -7.739% | Экономия сметной стоимости
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Ейск-1» с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1, 3 СШ-6 кВ | G_prj_107000_49882 | 1.3891 | 8.0113 | НД | 0.1351 | НД | 7.8762 | НД | 7.8762 | НД | 4.0994 | НД | 3.7768 | НД | -3.7768 | НД | -47.95% | Экономия фактической сметной стоимости
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Тонкий мыс» с установкой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1, 2, 3 СШ-10 кВ | G_prj_107000_49883 | 4.3249 | 25.522 | НД | 0.46931 | НД | 25.0527 | НД | 3.4535 | НД | 23.7002 | НД | 1.3525 | НД | 20.2467 | НД | 586.3% | В ИП реализация в 2021. Досрочное выполнение и ввод в эксплуатацию
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Дивноморская» с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1, 2 СШ-10 кВ | G_prj_107000_50541 | 1.2125 | 7.4601 | НД | 0.46789 | НД | 6.9922 | НД | 6.9922 | НД | 6.7188 | НД | 0.2734 | НД | -0.2734 | НД | -3.91% | Экономия фактической сметной стоимости
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «ДСК» с установкой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1, 2 СШ-6 кВ | G_prj_107000_50542 | 2.04 | 13.261 | НД | 0.46789 | НД | 12.7931 | НД | 2.428 | НД | 11.5102 | НД | 1.2829 | НД | 9.0822 | НД | 374.1% | В ИП реализация в 2021. Досрочное выполнение
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Тоннельная» с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1+2 СШ-6 кВ | G_prj_107000_50543 | 0.71437 | 4.4594 | НД | 0.10124 | НД | 4.3581 | НД | 4.3581 | НД | 4.0484 | НД | 0.30971 | НД | -0.30971 | НД | -7.107% | Экономия фактической сметной стоимости
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/6 кВ «Южная» с установкой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1, 2 СШ-6 кВ | G_prj_107000_49898 | 2.1076 | 11.6606 | НД | 0.20625 | НД | 11.4543 | НД | 11.4543 | НД | 10.5852 | НД | 0.86913 | НД | -0.86913 | НД | -7.588% | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Очистные сооружения» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_49924 | 0.6392 | 3.5951 | НД | 3.5951 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «КНИИТИМ» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50699 | 0.28798 | 2.1031 | НД | 2.1031 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10-6 кВ «Западная-2» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10-6 кВ | G_prj_107000_50701 | 0.54237 | 6.6144 | НД | 1.1957 | НД | 5.4188 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 5.4188 | НД | 0 | НД | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ «ХБК» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий ЗРУ-10-6 кВ | G_prj_107000_50704 | 1.7624 | 18.6898 | НД | 1.0637 | НД | 17.626 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 17.626 | НД | 0 | НД | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Ильская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ - 48 шт. дуговых защит, 1 ячейка выключателя. | G_prj_107000_50707 | НД | 1.6219 | НД | 0 | НД | 1.6219 | НД | 1.6219 | НД | 0 | НД | 1.6219 | НД | -1.6219 | НД | -100% | расторнут договор подряда по причине технологического нарушения в КРУН 10 кВ на ПС "Ильская"
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Парфюмерная» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ - 48 шт. дуговых защит, 1 ячейка выключателя. | G_prj_107000_50709 | НД | 1.6848 | НД | 0 | НД | 1.6848 | НД | 1.6848 | НД | 2.5634 | НД | -0.8786 | НД | 0.8786 | НД | 52.15% | Корректировка и утверждение сметной документации, с увеличением стоимости работ.
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Кислородный завод» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ - 39 шт. дуговых защит, 1 ячейка выключателя. | G_prj_107000_50714 | НД | 1.6848 | НД | 0 | НД | 1.6848 | НД | 1.6848 | НД | 3.2167 | НД | -1.5318 | НД | 1.5318 | НД | 90.92% | Досрочное выполнения работ. Выполнения работ по измененной сметной стоимости, с увеличением стоимости работ.
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Лабинск-1» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_49927 | 0.23144 | 2.0434 | НД | 2.0434 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Родниковская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50723 | 0.2267 | 1.9366 | НД | 0.068232 | НД | 1.8683 | НД | 1.8683 | НД | 1.7733 | НД | 0.095046 | НД | -0.095046 | НД | -5.087% | Экономия средств за счет прочих затрат
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Червоная» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_49928 | 0.13387 | 1.0428 | НД | 1.0428 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Ясенская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50733 | 0.3049 | 2.5773 | НД | 0 | НД | 2.5773 | НД | 2.5773 | НД | 2.1612 | НД | 0.41611 | НД | -0.41611 | НД | -16.14% | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Курчанская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-6 кВ | G_prj_107000_49929 | 0.067592 | 1.0122 | НД | 1.0122 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/6 «Таманский водовод» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50742 | 0.11196 | 1.0558 | НД | 1.0558 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Лебеди» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50745 | 0.18192 | 1.0773 | НД | 1.0773 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Новопавловская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50752 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Горькая Балка» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50764 | 0.35892 | 1.9048 | НД | 1.9048 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Ильинская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50767 | 0.37173 | 1.9663 | НД | 1.9663 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Калниболотская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50768 | 0.37173 | 1.9713 | НД | 1.9713 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Кубанская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50769 | 0.35642 | 1.8973 | НД | 1.8973 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Лотос» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50771 | 0.35567 | 1.8919 | НД | 1.8919 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Малокубанская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50744 | 0.3627 | 1.9421 | НД | 1.9421 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Метеор» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50741 | 0.41422 | 2.1894 | НД | 2.1894 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Новоивановская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50738 | 0.35681 | 1.9024 | НД | 1.9024 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «НС-18» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50728 | 0.39211 | 2.0707 | НД | 2.0707 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Выселки» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_49932 | 0.38802 | 2.9511 | НД | 2.9511 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Тбилисская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50703 | 0.47713 | 4.8071 | НД | 0 | НД | 4.8071 | НД | 4.8071 | НД | 4.3854 | НД | 0.42166 | НД | -0.42166 | НД | -8.772% | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10-6 кВ «Варениковская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ - 18 шт. дуговых защит, 1 ячейка выключателя. | G_prj_107000_50695 | НД | 1.6219 | НД | 0 | НД | 1.6219 | НД | 1.6219 | НД | 4.5736 | НД | -2.9517 | НД | 2.9517 | НД | 182% | В связи с корректировкой технических решений в процессе проектирования и строительства объекта
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «ДСК» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-6 кВ | G_prj_107000_50681 | 0.79611 | 4.964 | НД | 4.332 | НД | 0.63201 | НД | 0.63201 | НД | 1.4799 | НД | -0.84793 | НД | 0.84793 | НД | 134.2% | Возникновение аварийной ситуации на объекте до завершения работ по реконструкции и необходимостью корректировки ПСД
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «РИП» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50677 | 0.38896 | 2.9387 | НД | 2.8002 | НД | 0.13849 | НД | 0.13849 | НД | 0.13849 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0% | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6/10 кВ "Северная" с установкой ТОР 10 кВ | I_prj_107000_60298 | 1.0014 | 5.2866 | НД | 5.2866 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 Кущевская (установка МП ДФЗ ВЛ-110 Староминская-Шкуринская-Кущевская) | H_prj_107000_60087 | 7.8109 | 49.897 | НД | 2.1009 | НД | 47.7961 | НД | 0 | НД | 1.0185 | НД | 46.7775 | НД | 1.0185 | НД | - | Досрочное выполнение работ на объекте запланированных на 2021 год.
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Ромашки (установка полукомплекта ДФЗ ВЛ 110 кВ Староминская-Ромашки) | H_prj_107000_60088 | НД | 57.8019 | НД | 2.1803 | НД | 55.6216 | НД | 0 | НД | 0.071876 | НД | 55.5497 | НД | 0.071876 | НД | - | ведется корректировка ПИР подрядной организацией
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Коммунар (установка полукомплекта ДФЗ ВЛ 110 кВ Староминская-Коммунар) | H_prj_107000_60089 | 12.3402 | 78.6543 | НД | 2.2006 | НД | 76.4538 | НД | 2.4999 | НД | 0.38948 | НД | 76.0643 | НД | -2.1104 | НД | -84.42% | Отсутствие предложений от подрядчиков при проведении торгов
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ Ширванская - Черниговская в части расширения просек | I_prj_107000_60109 | НД | 15.4828 | НД | 15.4828 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ Агроном 2- Агроном 1, ВЛ 35 кВ Мартанская- Бакинская, ВЛ 35 кВ Хакурате- Шапсуг в части расширения просек | I_prj_107000_60111 | НД | 20.5926 | НД | 20.5926 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ - Тверская в части расширения просек | G_prj_107000_49858 | НД | 14.7607 | НД | 0 | НД | 14.7607 | НД | 14.7607 | НД | 13.8301 | НД | 0.93061 | НД | -0.93061 | НД | -6.305% | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Архипо-Осиповка-Береговая, ВЛ 110 кВ Крымск-Геленджик , ВЛ 110кВ Стрела-Береговая, ВЛ 110 кВ Геленджик-Дивноморск в части расширения просек. | I_prj_107000_60096 | НД | 49.8046 | НД | 49.8046 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Ерик - ПДК, Ерик - Тверская в части расширения просек | I_prj_107000_60097 | НД | 22.753 | НД | 4.937 | НД | 17.816 | НД | 17.816 | НД | 14.4527 | НД | 3.3634 | НД | -3.3634 | НД | -18.88% | Экономия фактической сметной стоимости
1.2.4.1 | Реконструкция КВЛ 110 кВ Шепси - Туапсе тяговая с отпайкой на ПС Терминал, Туапсинский НПЗ - Шепси в части расширения просек | I_prj_107000_60098 | НД | 2.3528 | НД | 0 | НД | 2.3528 | НД | 2.3528 | НД | 2.0644 | НД | 0.28847 | НД | -0.28847 | НД | -12.26% | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Тверская - Туапсе в части расширения просеки (2 этап) | I_prj_107000_60099 | НД | 26.7698 | НД | 7.8053 | НД | 18.9645 | НД | 18.9645 | НД | 15.9297 | НД | 3.0348 | НД | -3.0348 | НД | -16% | Экономия фактической сметной стоимости
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Тверская - Комсомольская в части расширения просеки | I_prj_107000_60100 | НД | 17.8298 | НД | 5.0764 | НД | 12.7534 | НД | 12.7534 | НД | 9.5563 | НД | 3.1971 | НД | -3.1971 | НД | -25.07% | Экономия фактической сметной стоимости
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Тверская - Центральная 1,2 в части расширения просеки | I_prj_107000_60101 | НД | 15.1818 | НД | 4.2221 | НД | 10.9596 | НД | 10.9596 | НД | 8.2228 | НД | 2.7369 | НД | -2.7369 | НД | -24.97% | Экономия фактической сметной стоимости
1.2.4.1 | Реконструкция транзита ВЛ 110 кВ Лермонтово- Туапсе в части расширения просек | I_prj_107000_60103 | НД | 24.5209 | НД | 0 | НД | 24.5209 | НД | 24.5209 | НД | 22.3107 | НД | 2.2102 | НД | -2.2102 | НД | -9.014% | Экономия фактической сметной стоимости
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Связная - Дивная, ВЛ 110 кВ Армавирская ТЭЦ - Речная, ВЛ 110 кВ Речная - Забайкаловская, ВЛ 110 кВ Кропоткин - ЖБШ, ВЛ 110 кВ Советская - УНПС, ВЛ 110 кВ УНПС - Отрадная, ВЛ 110 кВ Кропоткин - Кавказская тяговая 1 и 2 цепь, ВЛ 110 кВ Кубань - Кавказская, ВЛ 110 кВ ГНС 1 - Прогресс в части расширения просек | G_prj_107000_49868 | НД | 54.7049 | НД | 54.7049 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Центральная-Северная" и транзита ВЛ 110 кВ "Центральная-Армавир" в части расширения просек | F_prj_107000_48882 | НД | 17.299 | НД | 17.299 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Расширение просек на ВЛ 110 кВ Тверская- Туапсе (1 этап) | I_prj_107000_60105 | НД | 23.7858 | НД | 23.7858 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Расширение просек на ВЛ 110 кВ Горячий Ключ- Шепси | I_prj_107000_60106 | НД | 23.576 | НД | 23.576 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция КВЛ 110 кВ Псоу-Южная с отпайкой на ПС Имеретинская тяговая с совместным подвесом воздушной линии (110 кВ) ВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС-Южная (в части устройства светоограждения опор) | K_prj_107000_60781 | НД | 1.3908 | НД | 0 | НД | 1.3908 | НД | 1.3908 | НД | 2.054 | НД | -0.66316 | НД | 0.66316 | НД | 47.68% | На момент включения объекта в ИПР, расчет был сделан на основании текущих цен на необходимое оборудование. На момент реализации объекта стоимость необходимого оборудования возросла и стоимость объекта увеличилась.
1.2.4.1 | ВЛ 500 Крымская – Центральная с расширением ПС 500 кВ Крымская и ПС 500 кВ Центральная (Переустройство ЛЭП филиала ПАО "Кубаньэнерго" Юго-Западные электрические сети) | I_prj_107000_60245 | НД | 3.6102 | НД | 3.6102 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | - | отклонений нет
1.2.4.1 | ВЛ 500 Крымская – Центральная с расширением ПС 500 кВ Крымская и ПС 500 кВ Центральная (Переустройство ЛЭП филиала ПАО "Кубаньэнерго" Краснодарские электрические сети) | I_prj_107000_60246 | НД | 13.4828 | НД | 13.4828 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство автомагистрали М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке 1197-км 1240 Краснодарский край (Переустройство ЛЭП на участке км 1227 - км 1240 автомобильной дороги - филиал ПАО "Кубаньэнерго" Усть-Лабинские электрические сети) | I_prj_107000_60249 | НД | 4.6604 | НД | 4.6604 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети. Переустройство ВЛ 110 кВ «Вышестеблиевская 220 - Волна 1 цепь» в пролетах опор 287-292, 319-329. | I_prj_107000_60227 | 8.7194 | 59.4459 | НД | 59.4459 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети. Переустройство ВЛ 110 кВ «Вышестеблиевская 220-Волна 2 цепь» в пролетах опор 289-290, 319-329. | I_prj_107000_60228 | 12.6948 | 83.8729 | НД | 83.8729 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети. Переустройство ВЛ 110 кВ «Вышестеблиевская 220-Старотитаровская» в пролетах опор 8-10. | I_prj_107000_60229 | 3.1386 | 20.8045 | НД | 20.8045 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети. Совместный подвес ВЛ 35 кВ "Мирная - Тамань" и ВЛ 35 кВ "Тамань-Черноморская" в пролетах опор 13/134-15а/132 | I_prj_107000_60223 | 4.025 | 35.2179 | НД | 35.2179 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети. Переустройство ВЛ 35 кВ «Вышестеблиевская - Фанагория» в местах пересечения с реконструируемым объектом железнодорожного транспорта | I_prj_107000_60222 | 4.9552 | 34.5725 | НД | 34.5725 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция части электросетевых комплексов в целях реализации проекта по титулу "ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС Тихорецкая №2 с расширением ПС 500 кВ Тихорецк (Переустройство) | I_prj_107000_60217 | 3.4354 | 20.0589 | НД | 20.0589 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети. Переустройство ВЛ 35 кВ Вышестеблиевская-Ахтанизовская с отпайкой на ПС 35/10 кВ Фанагория в местах пересечения с реконструируемым объектом железнодорожного транспорта. | I_prj_107000_60221 | 5.0127 | 34.8992 | НД | 34.8992 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-35 кВ Джигинская-Стрелка в пролете опор №№45-46 | I_prj_107000_60355 | 1.7535 | 10.7226 | НД | 10.7226 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-35 кВ «Джигинская – Стрелка» в пролете опор №№84-87 | I_prj_107000_60364 | 2.0051 | 11.692 | НД | 11.692 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети. Переустройство ВЛ 10 кВ ТМ-1 в пролетах опор 1/25-1/31, 27-30 | I_prj_107000_60224 | 4.3481 | 30.9098 | НД | 30.9098 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети. Переустройство ВЛ 10 кВ ТМ-5 в местах пересечения с реконструируемым объектом железнодорожного транспорта | I_prj_107000_60219 | 1.7212 | 12.3791 | НД | 12.3791 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети. Переустройство ВЛ-10 кВ ТМ-4 в пролетах опор 4/1-4/3, 96-105, 6/1-6/33 | I_prj_107000_60225 | 4.9921 | 54.4091 | НД | 11.7615 | НД | 42.6476 | НД | 42.5081 | НД | 0.29413 | НД | 42.3535 | НД | -42.2139 | НД | -99.31% | Проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы выполнены по временной схеме. Ведется работа с ФКУ "Ространсмодернизация" по закрытию соглашения и оплате выполненных работ по временной схеме.Реализация Объекта по постоянной схеме отложена до определения источника финансирования у ФКУ "Ространсмодернизация"
1.2.4.1 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети. Переустройство ВЛ-10 кВ ЧМ-9 в пролетах опор 1/16-1/26 | I_prj_107000_60226 | 3.3176 | 21.3065 | НД | 21.3065 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ СК-1 | I_prj_107000_60356 | 1.0277 | 6.3902 | НД | 6.3902 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ СТ-5 в пролете опор №№7/31-7/32 и в пролете опор №№171-172 | I_prj_107000_60357 | 1.8335 | 11.9624 | НД | 11.9624 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция РЗА и ПА на подстанциях 110 кВ ПАО "Кубаньэнерго" сети 110 кВ, прилегающей к ПС 500 кВ "Центральная" | F_prj_107000_48289 | 9.5811 | 42.6831 | НД | 42.6831 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО - исполнительный аппарат ПАО "Кубаньэнерго" | F_prj_107000_48184 | 2.1706 | 17.4452 | НД | 0.4201 | НД | 17.0251 | НД | 17.0251 | НД | 15.9011 | НД | 1.124 | НД | -1.124 | НД | -6.602% | Экономия фактической сметной стоимости по договору подряда.
1.2.4.1 | Реконструкция системы гарантированного питания исполнительного аппарата ПАО "Кубаньэнерго" | K_prj_107000_60814 | 5.6541 | 36.2789 | НД | 0 | НД | 36.2789 | НД | 36.2789 | НД | 36.2789 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0% | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы гарантированного питания серверных исполнительного аппарата ПАО "Кубаньэнерго" | H_prj_107000_60090 | 8.5698 | 36.9045 | НД | 36.9045 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция внутреннего противопожарного водопровода базы "Западная-2", расположенной по адресу г. Краснодар, ул. Лукьяненко 119". | J_prj_107000_60449 | 0.2552 | 1.8675 | НД | 0.28914 | НД | 1.5784 | НД | 1.5784 | НД | 0.0047454 | НД | 1.5736 | НД | -1.5736 | НД | -99.7% | По итогам проектного обследования необходима корректировка тех. решений и сроков реализации объекта
1.2.4.1 | Реконструкция внутреннего противопожарного водопровода базы "Центральная", расположенной по адресу г. Краснодар, ул. Пашковская 131". | J_prj_107000_60450 | 0.22807 | 1.5484 | НД | 0.20824 | НД | 1.3401 | НД | 1.3401 | НД | 1.0495 | НД | 0.29064 | НД | -0.29064 | НД | -21.69% | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.2.4.1 | Реконструкция автоматической установки пожаротушения помещения «Серверной» литер В1 исполнительного аппарата ПАО «Кубаньэнерго» | H_prj_107000_50969 | 0.11705 | 0.60227 | НД | 0.60227 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | - | отклонений нет
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 42.893 | 433.3325 | НД | 139.4013 | НД | 293.9313 | НД | 123.6876 | НД | 129.0146 | НД | 164.9166 | НД | 5.327 | НД | 4.307% | Г
1.2.4.2 | Организация каналов связи и передачи данных с использованием ВОЛС "Краснодар - Динская - Кореновская - Тихорецк, Кореновская - Усть-Лабинск" | F_prj_107000_19833 | 25.6963 | 148.4848 | НД | 136.0802 | НД | 12.4046 | НД | 1.3515 | НД | 20.4707 | НД | -8.0661 | НД | 19.1191 | НД | 1415% | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.2.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ «Советская» в части организации системы сбора и передачи информации | J_prj_107000_60616 | НД | 48.1125 | НД | 0 | НД | 48.1125 | НД | 6.3542 | НД | 0 | НД | 48.1125 | НД | -6.3542 | НД | -100% | Задержка в согласовании проектной документации в части требований Системного оператора
1.2.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ «Лабинск-2» в части организации системы сбора и передачи информации | J_prj_107000_60617 | НД | 74.4853 | НД | 0 | НД | 74.4853 | НД | 4.1583 | НД | 0 | НД | 74.4853 | НД | -4.1583 | НД | -100% | Задержка в согласовании проектной документации в части требований Системного оператора
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики, модернизация и расширение ССПИ ПАО "Кубаньэнерго". Реконструкция АСДУ ПС 110 кВ "Забайкаловская" с передачей информации в ЦУС ПАО "Кубаньэнерго" и Кубанское РДУ | G_prj_107000_49942 | 12.7942 | 63.4444 | НД | 1.3741 | НД | 62.0703 | НД | 62.0703 | НД | 62.0703 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0% | отклонений нет
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики, модернизация и расширение ССПИ ПАО "Кубаньэнерго". Реконструкция верхнего уровня телемеханики в Тимашевском ПЭС | F_prj_107000_48291 | 2.1993 | 16.2439 | НД | 0.82235 | НД | 15.4215 | НД | 15.4215 | НД | 15.4215 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0% | отклонений нет
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики модернизация и расширение ССПИ ПАО "Кубаньэнерго". Реконструкция АСДУ ПС "Калининская" с ретрансляцией информации в ЦУС ПАО "Кубаньэнерго" и Кубанское РДУ» | F_prj_107000_48292 | НД | 53.2083 | НД | 0 | НД | 53.2083 | НД | 5.3208 | НД | 4.7771 | НД | 48.4312 | НД | -0.54372 | НД | -10.22% | Фактическая экономия сметной стоимости
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики, модернизация и расширение ССПИ ПАО "Кубаньэнерго". Реконструкция верхнего уровня телемеханики Ленинградского ПЭС | F_prj_107000_48293 | 2.2032 | 29.3533 | НД | 1.1246 | НД | 28.2287 | НД | 29.011 | НД | 26.275 | НД | 1.9537 | НД | -2.736 | НД | -9.431% | Фактическая экономия сметной стоимости
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 149.4935 | 794.9784 | НД | 796.9612 | НД | -1.9828 | НД | 0 | НД | 18.8204 | НД | -20.8032 | НД | 18.8204 | НД | - | Г
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | - | Г
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 149.4935 | 794.9784 | НД | 796.9612 | НД | -1.9828 | НД | 0 | НД | 18.8204 | НД | -20.8032 | НД | 18.8204 | НД | - | Г
1.3.2 | Строительство 2-х КЛ-110 кВ "Восточная Промзона - Северная" | F_prj_107000_49076 | 128.3521 | 667.0589 | НД | 667.0589 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | - | отклонений нет
1.3.2 | Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ (отпайка от ВЛ 110 кВ Афипская 220 – Октябрьская 1,2 цепь) к ПС 110 кВ Шапсуг. Этап II - прохождение трассы по территории Краснодарского края | I_prj_107000_60275 | 21.1414 | 127.9196 | НД | 129.9024 | НД | -1.9828 | НД | 0 | НД | 18.8204 | НД | -20.8032 | НД | 18.8204 | НД | - | Объект исключен при согласовании проекта ИПР в Минэнерго России
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 10.5697 | 222.8892 | НД | 86.0242 | НД | 136.8651 | НД | 16.5906 | НД | 0.29789 | НД | 136.5672 | НД | -16.2927 | НД | -98.2% | Г
1.4 | Строительство ВЛ 0,4-10 кВ с установкой новых ТП для электроснабжения п. Никитино Мостовского района | F_prj_107000_19850 | 10.5697 | 86.0242 | НД | 86.0242 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | - | отклонений нет
1.4 | Строительство 4 ЛЭП -10 кВ от линейных ячеек от ПС 220 кВ «Витаминкомбинат» до проектируемых 4БКРП в поселке Южном | K_prj_107000_60783 | НД | 89.3608 | НД | 0 | НД | 89.3608 | НД | 13.7093 | НД | 0.026842 | НД | 89.334 | НД | -13.6824 | НД | -99.8% | не своевремное выполнение работ подрядной организацией
1.4 | Строительство двухцепной ВЛ 10 кВ протяженностью 0,85 км от 4 БКРП проводом СИП 3 до существующей трассы ЛЭП | K_prj_107000_60785 | НД | 1.5757 | НД | 0 | НД | 1.5757 | НД | 0.15255 | НД | 0 | НД | 1.5757 | НД | -0.15255 | НД | -100% | не своевремное выполнение работ подрядной организацией
1.4 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ПС «НС-16», ТП-10/0,4 кВ с отходящими ВЛ-0,4 кВ в х. Октябрьском (2,52 МВА и ориентировочная протяженность 6,5 км.) | H_prj_107000_51101 | НД | 15.7892 | НД | 0 | НД | 15.7892 | НД | 0.71877 | НД | 0 | НД | 15.7892 | НД | -0.71877 | НД | -100% | Задержка в согласовании проектной документации в части требований Системного оператора
1.4 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ПС «Старокорсунская», ТП-10/0,4 кВ с отходящими ВЛ-0,4 кВ в ст. Старокорсунской (3,15 МВА, ориентировочная протяженность 11,5 км.) | H_prj_107000_51102 | НД | 21.6975 | НД | 0 | НД | 21.6975 | НД | 1.0322 | НД | 0 | НД | 21.6975 | НД | -1.0322 | НД | -100% | Задержка в согласовании проектной документации в части требований Системного оператора
1.4 | Строительство ВЛЗ 10 кВ для электроснабжения пос. Кировский в Мостовском районе (ориентировочная протяженность 5,1 км.) | F_prj_107000_48202 | НД | 8.4419 | НД | 0 | НД | 8.4419 | НД | 0.97774 | НД | 0.27105 | НД | 8.1708 | НД | -0.70669 | НД | -72.28% | Длительные сроки оформления земельно правовой документации на земли лесного фонда
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0.30425 | НД | 0.30425 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | - | Г
1.5 | Приобретение прав на земельные участки под ВЛ 110 кВ «Бужора-Джемете» | H_prj_107000_51078 | НД | 0.30425 | НД | 0.30425 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | - | отклонений нет
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 328.6248 | 1124.9643 | НД | 566.06 | НД | 558.9043 | НД | 457.6737 | НД | 351.9642 | НД | 206.9401 | НД | -105.7095 | НД | -23.1% | Г
1.6 | Оборудование ВОЛС (СочЭС) | J_prj_107000_60597 | НД | 49.2577 | НД | 49.2577 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Оборудование ВОЛС (ЮЗЭС) | J_prj_107000_60606 | НД | 49.7006 | НД | 49.7006 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Строительство здания с/у Тихорецкого РРЭС с гаражом на 2 бокса и навесом для хранения оборудования в ст. Фастовецкая Тихорецкого района | H_prj_107000_60343 | НД | 4.0377 | НД | 0.69078 | НД | 3.3469 | НД | НД | НД | 0.0024788 | НД | 3.3445 | НД | НД | НД | НД | аренда ЗУ
1.6 | Приобретение серверного оборудования взамен вышедшего из строя | K_prj_107000_60801 | НД | 6.4203 | НД | 6.4203 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Шкаф регистратора аварийных событий ПАРМА РП4 12 | K_prj_107000_60901 | НД | 1.8363 | НД | 0 | НД | 1.8363 | НД | НД | НД | 1.8363 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | Необходимость закупки оборудования в связи с оперативным восстановлением объекта и вводом его в эксплуатацию после с произошедшей аварии
1.6 | Приобретение трансформаторов ТМГ | K_prj_107000_60917 | НД | 10.9148 | НД | 0 | НД | 10.9148 | НД | НД | НД | 10.9148 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | Мероприятия, связанные с обеспечением надежного электроснабжения объектов санаторно-курортной сферы на территории Краснодарского края в период летнего сезона 2020 года (Приказ Россети Кубань № 374 от 29.06.2020 "Об обеспечении надежного электроснабжения в период летнего курортного сезона 2020г"
1.6 | Приобретение комплектных трансформаторных подстанций КТПН-ВВт | K_prj_107000_60916 | НД | 7.6627 | НД | 0 | НД | 7.6627 | НД | НД | НД | 7.6627 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | Мероприятия, связанные с обеспечением надежного электроснабжения объектов санаторно-курортной сферы на территории Краснодарского края в период летнего сезона 2020 года (Приказ Россети Кубань № 374 от 29.06.2020 "Об обеспечении надежного электроснабжения в период летнего курортного сезона 2020г"
1.6 | Приобретение дизельной электростанции АД-200 | K_prj_107000_60940 | НД | 2.605 | НД | 0 | НД | 2.605 | НД | НД | НД | 2.605 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | Мероприятия, связанные с обеспечением надежного электроснабжения объектов санаторно-курортной сферы на территории Краснодарского края в период летнего сезона 2020 года (Приказ Россети Кубань № 374 от 29.06.2020 "Об обеспечении надежного электроснабжения в период летнего курортного сезона 2020г"
1.6 | Приобретение дизельной электростанции АД-400 | K_prj_107000_60941 | НД | 2.74 | НД | 0 | НД | 2.74 | НД | НД | НД | 2.74 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | Мероприятия, связанные с обеспечением надежного электроснабжения объектов санаторно-курортной сферы на территории Краснодарского края в период летнего сезона 2020 года (Приказ Россети Кубань № 374 от 29.06.2020 "Об обеспечении надежного электроснабжения в период летнего курортного сезона 2020г"
1.6 | Приобретение световой башни | K_prj_107000_60911 | НД | 1.6 | НД | 0 | НД | 1.6 | НД | НД | НД | 1.6 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | Мероприятия, связанные с обеспечением надежного электроснабжения объектов санаторно-курортной сферы на территории Краснодарского края в период летнего сезона 2020 года (Приказ Россети Кубань № 374 от 29.06.2020 "Об обеспечении надежного электроснабжения в период летнего курортного сезона 2020г"
1.6 | Приобретение бензинового генератора HONDA EU | K_prj_107000_60920 | НД | 2.0333 | НД | 0 | НД | 2.0333 | НД | НД | НД | 2.0333 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | Мероприятия, связанные с обеспечением надежного электроснабжения объектов санаторно-курортной сферы на территории Краснодарского края в период летнего сезона 2020 года (Приказ Россети Кубань № 374 от 29.06.2020 "Об обеспечении надежного электроснабжения в период летнего курортного сезона 2020г"
1.6 | Приобретение генератора РЕСАНТА БГ 8000 Э | K_prj_107000_60912 | НД | 0.13 | НД | 0 | НД | 0.13 | НД | НД | НД | 0.13 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | Мероприятия, связанные с обеспечением надежного электроснабжения объектов санаторно-курортной сферы на территории Краснодарского края в период летнего сезона 2020 года (Приказ Россети Кубань № 374 от 29.06.2020 "Об обеспечении надежного электроснабжения в период летнего курортного сезона 2020г"
1.6 | Приобретение гидромолота DELTA FX-5 | K_prj_107000_60913 | НД | 0.295 | НД | 0 | НД | 0.295 | НД | НД | НД | 0.295 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | Мероприятия, связанные с обеспечением надежного электроснабжения объектов санаторно-курортной сферы на территории Краснодарского края в период летнего сезона 2020 года (Приказ Россети Кубань № 374 от 29.06.2020 "Об обеспечении надежного электроснабжения в период летнего курортного сезона 2020г"
1.6 | Приобретение инструмента для удаления полупров.слоя | K_prj_107000_60914 | НД | 0.43043 | НД | 0 | НД | 0.43043 | НД | НД | НД | 0.43043 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | Мероприятия, связанные с обеспечением надежного электроснабжения объектов санаторно-курортной сферы на территории Краснодарского края в период летнего сезона 2020 года (Приказ Россети Кубань № 374 от 29.06.2020 "Об обеспечении надежного электроснабжения в период летнего курортного сезона 2020г"
1.6 | Приобретение кабельной лебедки | K_prj_107000_60915 | НД | 0.35254 | НД | 0 | НД | 0.35254 | НД | НД | НД | 0.35254 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | Мероприятия, связанные с обеспечением надежного электроснабжения объектов санаторно-курортной сферы на территории Краснодарского края в период летнего сезона 2020 года (Приказ Россети Кубань № 374 от 29.06.2020 "Об обеспечении надежного электроснабжения в период летнего курортного сезона 2020г"
1.6 | Приобретение гидравлических ножниц для резки кабелей под напряжением ГГПИ-85 | K_prj_107000_60921 | НД | 0.54019 | НД | 0 | НД | 0.54019 | НД | НД | НД | 0.54019 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | Мероприятия, связанные с обеспечением надежного электроснабжения объектов санаторно-курортной сферы на территории Краснодарского края в период летнего сезона 2020 года (Приказ Россети Кубань № 374 от 29.06.2020 "Об обеспечении надежного электроснабжения в период летнего курортного сезона 2020г"
1.6 | Приобретение пункта учета и секционирования ПУС/ЭТМ_10 кВ_2ТТ/3ТН_150/5_0,5_1122J1115110 | K_prj_107000_60918 | НД | 1.3243 | НД | 0 | НД | 1.3243 | НД | НД | НД | 1.3243 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | Мероприятия, связанные с обеспечением надежного электроснабжения объектов санаторно-курортной сферы на территории Краснодарского края в период летнего сезона 2020 года (Приказ Россети Кубань № 374 от 29.06.2020 "Об обеспечении надежного электроснабжения в период летнего курортного сезона 2020г"
1.6 | Приобретение разъединителя наружной установки РИЦ-10-630-РЛК-01-Ва-22 | K_prj_107000_60919 | НД | 0.91436 | НД | 0 | НД | 0.91436 | НД | НД | НД | 0.91436 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | Мероприятия, связанные с обеспечением надежного электроснабжения объектов санаторно-курортной сферы на территории Краснодарского края в период летнего сезона 2020 года (Приказ Россети Кубань № 374 от 29.06.2020 "Об обеспечении надежного электроснабжения в период летнего курортного сезона 2020г"
1.6 | Оборудование к установке, переведенное в аварийный запас СлавЭС | K_prj_107000_60969 | НД | 1.9869 | НД | 0 | НД | 1.9869 | НД | НД | НД | 1.9869 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | В целях эффективного использования НЗС произведен перевод оборудования к установке из объектов НЗС в аварийный запас
1.6 | Приобретение шунтов переносных трехфазных-4 шт | L_122330_000000953 | НД | 0.39295 | НД | 0 | НД | 0.39295 | НД | НД | НД | 0.39295 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | Во исполнение п.13 протокола ПАО "Россети Кубань"от 07.12.2020 №45с в рамках исполнения дорожной карты по внедрению технологии производства работ под напряжением
1.6 | Приобретение вывесок с фирменным логотипом-5 шт | L_122330_000000975 | НД | 0.4155 | НД | 0 | НД | 0.4155 | НД | НД | НД | 0.4155 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | Во исполнение пункта 2 Приказа Общества № 404 от 13.07.2020 «Об утверждении Сводного плана мероприятий, связанных с изменением наименования ПАО «Кубаньэнерго» на на ПАО «Россети Кубань»
1.6 | Строительство ЛЭП 35 кВ «Псебай-Бурный» (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48197 | НД | 23.7285 | НД | 11.5761 | НД | 12.1524 | НД | 12.1524 | НД | 14.5061 | НД | -2.3538 | НД | 2.3538 | НД | 19.37% | Досрочное выполнения работ подрядной организацией.
1.6 | Строительство ПС35/10 кВ «Бурный» (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48200 | НД | 7.1872 | НД | 6.1852 | НД | 1.002 | НД | 1.002 | НД | 1.4975 | НД | -0.49552 | НД | 0.49552 | НД | 49.45% | Досрочное выполнения работ подрядной организацией.
1.6 | Реконструкция ПС 110/10 «Псебай» (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48164 | НД | 16.411 | НД | 7.0641 | НД | 9.347 | НД | 9.347 | НД | 9.767 | НД | -0.42008 | НД | 0.42008 | НД | 4.494% | Досрочное выполнения работ подрядной организацией.
1.6 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ "Адлер" с заменой трансформаторов 2х25 МВА на 2х40 МВА (проектно-изыскательские работы) | J_prj_107000_60479 | 100.9665 | 54.737 | НД | 0 | НД | 54.737 | НД | 42.52 | НД | 40.3065 | НД | 14.4305 | НД | -2.2135 | НД | -5.206% | В связи сдлительностью проведения публичных слушаний и принятия решения об утверждении документации по планировке территории
1.6 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Очистные сооружения» с заменой трансформаторов 2х16 МВА на 2х40 МВА с установкой ТОР-10 кВ (проектно-изыскательские работы) | J_prj_107000_60614 | НД | 9.0395 | НД | 0 | НД | 9.0395 | НД | 9.0395 | НД | 0 | НД | 9.0395 | НД | -9.0395 | НД | -100% | отсутвие предложений от подрядных организаций при проведенни конкурса на СМР
1.6 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Пашковская" с заменой силовых трансформаторов с 2х25 на 2*40 и реконструкцией ЗРУ-10 кВ (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48140 | НД | 4.2099 | НД | 0 | НД | 4.2099 | НД | 4.2099 | НД | 0 | НД | 4.2099 | НД | -4.2099 | НД | -100% | не своевремное выполнение работ подрядной организацией
1.6 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Пасечная» с заменой трансформаторов 2×16 МВА на 2×40 МВА (проектно-изыскательские работы) | H_prj_107000_50951 | 96.8778 | 45.4126 | НД | 0 | НД | 45.4126 | НД | 45.4126 | НД | 39.7225 | НД | 5.6902 | НД | -5.6902 | НД | -12.53% | В связи с длительностью с проведения публичных слушаний и принятия решения об утверждении документации по планировке территории. Общественные слушания по ДПТ завершены 24.12.2020. Постановление об утверждении ДПТ на согласовании в Администрации г. Сочи.
1.6 | Реконструкция ПС 110 кВ «Кудепста» с заменой трансформаторов с 2х16 МВА на 2х25 МВА (проектно-изыскательские работы) | I_prj_107000_60171 | 97.5343 | 23.75 | НД | 0 | НД | 23.75 | НД | 23.75 | НД | 25.2691 | НД | -1.5191 | НД | 1.5191 | НД | 6.396% | В связи сдлительностью проведения публичных слушаний и принятия решения об утверждении документации по планировке территории
1.6 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Старокорсунская» с заменой трансформаторов Т-1 16 МВА и Т2 10 МВА на трансформаторы 2х25 МВА (проектно-изыскательские работы) | H_prj_107000_51097 | НД | 6.7325 | НД | 0 | НД | 6.7325 | НД | 6.7325 | НД | 0 | НД | 6.7325 | НД | -6.7325 | НД | -100% | отсутвие предложений от подрядных организаций при проведенни конкурса
1.6 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Ейск-2» замена трансформатора 110/6 кВ Т-2 с 16 МВА на 25 МВА (проектно-изыскательские работы) | H_prj_107000_51085 | НД | 12.9458 | НД | 0 | НД | 12.9458 | НД | 12.9458 | НД | 12.9458 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0% | отклонений нет
1.6 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Славянская - Красноармейская на участке захода на ПС 220 кВ Славянская с включением ВЛ 110 кВ Славянская - Красноармейская по проектной схеме (ориентировочная протяженность 0,36 км) (проектно-изыскательские работы) | J_prj_107000_60411 | НД | 0.41083 | НД | 0 | НД | 0.41083 | НД | 0.41083 | НД | 0.70796 | НД | -0.29713 | НД | 0.29713 | НД | 72.32% | выполнение доп. работ по ведению археологических изысканий
1.6 | Реконструкция ПС 110 кВ Кореновская с установкой ячейки на ПС для присоединения вновь сооружаемой ЛЭП 110 кВ Ново-Лабинская – Кореновская» (проектно-изыскательские работы) | J_prj_107000_60569 | НД | 3.2331 | НД | 0 | НД | 3.2331 | НД | 3.2331 | НД | 0 | НД | 3.2331 | НД | -3.2331 | НД | -100% | Отклонения по причине отсутствия технических условий на присоединение к объекту ПАО «ФСК ЕЭС», отсутствия окончательного варианта трассы, несогласия землепользователей в размещении трассы
1.6 | Реконструкция ПС 110 кВ Лабинск-2" с установкой ячейки на ПС для подключения ВЛ-110 Лабинск-2 - Советская (проектно-изыскательские работы) | J_prj_107000_60571 | НД | 3.0825 | НД | 0 | НД | 3.0825 | НД | 3.0825 | НД | 0 | НД | 3.0825 | НД | -3.0825 | НД | -100% | Задержка в согласовании проектной документации в части согласования КРДУ изменений в ТЗ
1.6 | Реконструкция ПС 110 кВ Советская с установкой ячейки на ПС для подключения ВЛ-110 Лабинск-2 - Советская с строительством ОПУ (проектно-изыскательские работы) | J_prj_107000_60573 | НД | 9.4167 | НД | 0 | НД | 9.4167 | НД | 9.4167 | НД | 0 | НД | 9.4167 | НД | -9.4167 | НД | -100% | в связи с длительным согласованием задания на проектирование КРДУ позднее заключение договора на ПИР
1.6 | Строительство ВЛ 110 кВ Лабинск-2-Советская (ориентировочная протяженность 43 км.) (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48191 | НД | 24.8335 | НД | 0 | НД | 24.8335 | НД | 24.8335 | НД | 17.3937 | НД | 7.4398 | НД | -7.4398 | НД | -29.96% | Задержка в согласовании проектной документации в части согласования КРДУ изменений в ТЗ
1.6 | Строительство ВЛ 110 кВ Ново-Лабинская-Кореновская (ориентировочная протяженность 55 км.) (проектно-изыскательские работы) | H_prj_107000_60085 | НД | 23.2382 | НД | 0 | НД | 23.2382 | НД | 23.2382 | НД | 0 | НД | 23.2382 | НД | -23.2382 | НД | -100% | Длительный период согласования плана трассы с землепользователями
1.6 | Строительство отпайки 110 кВ от ВЛ Армавир-Армавирская ТЭЦ к ПС 110 кВ ЗТВС (ориентировочная протяженность 0,48 км) (проектно-изыскательские работы) | I_prj_107000_60354 | НД | 0.4 | НД | 0 | НД | 0.4 | НД | 0.4 | НД | 0 | НД | 0.4 | НД | -0.4 | НД | -100% | в связи с длительным согласованием задания на проектирование с КРДУ позднее заключение договора на ПИР
1.6 | Перевод части нагрузки 35 кВ ПС 220 кВ Усть-Лабинск на ПС 220 кВ Ново-Лабинская (проектно-изыскательские работы) | K_prj_107000_60910 | НД | 4.4994 | НД | 0 | НД | 4.4994 | НД | 4.4994 | НД | 0 | НД | 4.4994 | НД | -4.4994 | НД | -100% | Продление договора на ПИР до 31.03.2021 в связи с длительным периодом согласования плана трассы с землепользователями
1.6 | Строительство ВЛ 110 кВ Афипская-Холмская с отпайкой на ПС Северская тяговая (проектно-изыскательские работы) | H_prj_107000_60092 | НД | 11.5447 | НД | 0 | НД | 11.5447 | НД | 11.5447 | НД | 0 | НД | 11.5447 | НД | -11.5447 | НД | -100% | В соответствии с плановыми параметрами мероприятия перенесены на более поздний срок
1.6 | Строительство участка ЛЭП 110 кВ от существующей ВЛ 110 кВ Славянская – Славянская-110 с отпайкой на ПС Протока тяговая до ВЛ 110 кВ Красноармейская – Центральная с образованием ВЛ 110 кВ Славянская – Красноармейская с отпайками на ПС Славянская, ПС Протока тяговая, ПС Центральная (проектно-изыскательские работы) | J_prj_107000_60612 | НД | 6.584 | НД | 0 | НД | 6.584 | НД | 6.584 | НД | 1.8413 | НД | 4.7428 | НД | -4.7428 | НД | -72.03% | в связи с отказом администрации КК в утверждении ДПТ , срок завершения ПИР перенесен на 2021 год
1.6 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Калинино" (этап установка Т-3 16 МВА) (проектно-изыскательские работы) | G_prj_107000_50842 | НД | 2.4965 | НД | 0 | НД | 2.4965 | НД | 2.4965 | НД | 2.7128 | НД | -0.21626 | НД | 0.21626 | НД | 8.662% | Досрочное выполнение работ подрядной организацией
1.6 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Армавирская ТЭЦ» 2 этап (проектно-изыскательские работы) | H_prj_107000_60086 | НД | 14.755 | НД | 13.6351 | НД | 1.1199 | НД | 1.1199 | НД | 0.050177 | НД | 1.0698 | НД | -1.0698 | НД | -95.52% | корректировка и согласование тех. решений по объекту
1.6 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Лабинск-1» с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1 СШ-10 кВ (проектно-изыскательские работы) | G_prj_107000_49884 | НД | 0.4099 | НД | 0.4099 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | - | отклонений нет
1.6 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Сосыка» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ (проектно-изыскательские работы) | G_prj_107000_50720 | НД | 0.10726 | НД | 0.10726 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | - | отклонений нет
1.6 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Титаровская" с заменой трансформатора Т-1 4 МВА на 6,3 МВА (проектно-изыскательские работы) | I_prj_107000_60119 | НД | 0.28643 | НД | 0.24696 | НД | 0.039473 | НД | 0.039473 | НД | 0 | НД | 0.039473 | НД | -0.039473 | НД | -100% | отсутствие предложений от подрядных оганизацией при проведении торговых процедур
1.6 | Реконструкция ПС-35/6 кВ "Центральная" с переводом на 110 кВ; установкой силовых трансформаторов 110/6-10кВ мощностью по 40,0 МВА (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48166 | НД | 42.3644 | НД | 12.9279 | НД | 29.4365 | НД | 29.446 | НД | 10.6152 | НД | 18.8213 | НД | -18.8308 | НД | -63.95% | не своевремное выполнение работ подрядной организацией
1.6 | Строительство ПС-110 кВ «Лазурная» с заходами ВЛ-110 кВ II этап (проектно-изыскательские работы) | J_prj_107000_60397 | НД | 3.5924 | НД | 3.1972 | НД | 0.3952 | НД | 0.3952 | НД | 0.36825 | НД | 0.026954 | НД | -0.026954 | НД | -6.82% | Фактическая экономия сметной стоимости
1.6 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Южная» в части работ по водоотведению (проектно-изыскательские работы) | G_prj_107000_49893 | НД | 7.6696 | НД | 4.184 | НД | 3.4856 | НД | 3.4856 | НД | 0.0070139 | НД | 3.4786 | НД | -3.4786 | НД | -99.8% | отклонение в связи с банкротством подрядной организации выполнявшей работы на объекте определение в судебном порядке правопреемника
1.6 | Приобретение серверного оборудования, обеспечивающие поддержку геоинформационными инструментами в части хранения, обработки, предоставления и визуализации пространственных данных объектов ПАО «Кубаньэнерго» - 1 комплекс | J_prj_107000_60395 | НД | 31.974 | НД | 31.974 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | - | отклонений нет
1.6 | Приобретение радиостанций - 470 комплектов | J_prj_107000_60400 | НД | 33.2977 | НД | 33.2977 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | - | отклонений нет
1.6 | Приобретение легковых автомобилей - 16 шт. | J_prj_107000_60448 | НД | 24.4 | НД | 24.4 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | - | отклонений нет
1.6 | Приобретение автомастерской на шасси грузового автобиля, комплектация с оборудованием - 2 шт. | J_prj_107000_60482 | НД | 4.4881 | НД | 4.4881 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | - | отклонений нет
1.6 | Приобретение защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов для ПС филиала ПАО "Кубаньэнерго" в монтажном шкафу с модулем ввода данных МВД - 83 комплекта | G_prj_107000_49970 | НД | 39.2107 | НД | 23.2181 | НД | 15.9926 | НД | 7.3329 | НД | 7.3329 | НД | 8.6597 | НД | 0 | НД | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение автогидроподъемников на полноприводном автомобиле, высота подъема 22м - 8 шт. | F_prj_107000_48937 | НД | 44.3565 | НД | 44.3565 | НД | -1.5254e-09 | НД | 0 | НД | 0 | НД | -1.5254e-09 | НД | 0 | НД | - | отклонений нет
1.6 | Приобретение автомобилей грузопассажирских повышенной проходимости для бригад ОВБ - 50 шт. | F_prj_107000_48942 | НД | 37.6998 | НД | 37.6998 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | - | отклонений нет
1.6 | Приобретение крана козлового грузоподъемностью 16 т пролет 25 м консоли 6,3м вп 9м - 1 шт. | K_prj_107000_60757 | НД | 12.0349 | НД | 0 | НД | 12.0349 | НД | 12.0349 | НД | 0 | НД | 12.0349 | НД | -12.0349 | НД | -100% | Выполнен ремонт действующего крана, в связи с дефицитом источников финансирования в результате нарушения платежной дисциплины сбытовыми организациями
1.6 | Приобретение автопогрузчика с вилочным захватом - 1 шт. | K_prj_107000_60758 | НД | 1.0619 | НД | 0 | НД | 1.0619 | НД | 1.0619 | НД | 1.7083 | НД | -0.64643 | НД | 0.64643 | НД | 60.88% | При проведении дополнительного анализа коммерческих предложений выявлено не соответствие технических характеристик первоначально предлогаемого погрузчика по максимальной высоте подъема вил (4,5 метра). В связи с необходимостью проведения погрузочно-разгрузочных работ с максимальной высотой подъема вил свыше 4,5 метров по итогам закупочных процедур приобретен погрузчик с измененными техническими характеристиками
1.6 | Приобретение буро-крановой установки на полноприводном автомобиле - 1 шт. | K_prj_107000_60793 | НД | 7.0833 | НД | 7.0833 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | - | отклонений нет
1.6 | Приобретение автомобиля грузового бортового (2020 год) - 1 шт. | K_prj_107000_60760 | НД | 1.0788 | НД | 0 | НД | 1.0788 | НД | 1.0788 | НД | 1.0788 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение автомобилей грузопассажирских повышенной проходимости для бригад ОВБ (2020 год) - 11 шт. | K_prj_107000_60808 | НД | 8.3507 | НД | 0 | НД | 8.3507 | НД | 8.3507 | НД | 8.3507 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение шиногиба - 12 шт. | K_prj_107000_60764 | НД | 0.49084 | НД | 0 | НД | 0.49084 | НД | 0.49084 | НД | 0.49084 | НД | 0 | НД | 0 | НД | -2.22e-14% | отклонений нет
1.6 | Приобретение мотобура - 11 шт. | K_prj_107000_60765 | НД | 0.45089 | НД | 0 | НД | 0.45089 | НД | 0.45089 | НД | 0.45089 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение бензиновой виброплиты - 3 шт. | K_prj_107000_60766 | НД | 0.16187 | НД | 0 | НД | 0.16187 | НД | 0.16187 | НД | 0.16187 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.22e-14% | отклонений нет
1.6 | Приобретение пропановой горелки - 5 шт. | K_prj_107000_60767 | НД | 0.39163 | НД | 0 | НД | 0.39163 | НД | 0.39163 | НД | 0.39163 | НД | -3.3333e-09 | НД | 3.3333e-09 | НД | 8.511e-07% | отклонений нет
1.6 | Приобретение бензинового швонарезчика - 3 шт. | K_prj_107000_60768 | НД | 0.3603 | НД | 0 | НД | 0.3603 | НД | 0.3603 | НД | 0.3603 | НД | 0 | НД | 0 | НД | -1.11e-14% | отклонений нет
1.6 | Приобретение гидравлических ножниц - 5 шт. | K_prj_107000_60769 | НД | 0.63095 | НД | 0 | НД | 0.63095 | НД | 0.63095 | НД | 0.63095 | НД | -3.3333e-09 | НД | 3.3333e-09 | НД | 5.283e-07% | отклонений нет
1.6 | Приобретение измерителя сопротивления заземляющих устройств - 2 шт. | K_prj_107000_60770 | НД | 0.098263 | НД | 0 | НД | 0.098263 | НД | 0.098263 | НД | 0.098263 | НД | 3.3333e-09 | НД | -3.3333e-09 | НД | -3.392e-06% | отклонений нет
1.6 | Приобретение силового модуля - 1 шт. | K_prj_107000_60772 | НД | 0.415 | НД | 0.415 | НД | 0 | НД | 0.415 | НД | 0 | НД | 0 | НД | -0.415 | НД | -100% | Оборудование отгружено досрочно в декабре 2019 году
1.6 | Приобретение геодезического спутника - 2 шт. | K_prj_107000_60773 | НД | 0.7 | НД | 0 | НД | 0.7 | НД | 0.7 | НД | 0.7 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобртение полевого контроллера - 1 шт. | K_prj_107000_60774 | НД | 0.20208 | НД | 0 | НД | 0.20208 | НД | 0.20208 | НД | 0.20208 | НД | 0 | НД | 0 | НД | -1.11e-14% | отклонений нет
1.6 | Приобретение сетевого трансформаторного фильтра -1 шт. | K_prj_107000_60792 | НД | 0.76592 | НД | 0 | НД | 0.76592 | НД | 0.76592 | НД | 0.76592 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение прицепного измельчителя (измельчения (утилизации) веток и деревьев диаметром до 16 см.) - 1 шт. | K_prj_107000_60856 | НД | 1.0458 | НД | 0 | НД | 1.0458 | НД | 1.0458 | НД | 1.0458 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение прицепного измельчителя (измельчения (утилизации) веток и деревьев диаметром до 31 см.) - 1 шт. | K_prj_107000_60857 | НД | 2.8658 | НД | 0 | НД | 2.8658 | НД | 2.8658 | НД | 2.8658 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение обрезчика деревьев - 1 шт. | K_prj_107000_60858 | НД | 1.82 | НД | 0 | НД | 1.82 | НД | 1.82 | НД | 1.82 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0% | отклонений нет
1.6 | НИОКР. Исследование и разработка специальных требований, архитектуры и возможных технических решений по обеспечению информационной безопасности интеллектуальной системы учета электрической энергии | J_prj_107000_60399 | НД | 22.7402 | НД | 9.7441 | НД | 12.9961 | НД | 12.9961 | НД | 12.9961 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0% | отклонений нет
1.6 | НИОКР. Изучение скорости прироста основных видов лесообразующих древесных пород в зависимости от климатических зон и состояния почвы в местах прохождения трасс действующих ВЛ с созданием региональных карт периодичности расчистки просек ВЛ и выдачей рекомендаций по способу выполнения работ | K_prj_107000_60777 | НД | 2.9278 | НД | 0 | НД | 2.9278 | НД | 0.70266 | НД | 0.70266 | НД | 2.2251 | НД | 0 | НД | 2.22e-14% | отклонений нет
1.6 | НИОКР. Разработка программного комплекса оценки и прогнозирования технического состояния и развития дефектов силовых трансформаторов 35-110 кВ на основании измерений, выполняемых автоматизированной системой мониторинга и диагностики и данных СУПА с выдачей рекомендаций эксплуатирующему персоналу | K_prj_107000_60778 | НД | 20 | НД | 0 | НД | 20 | НД | 6.4 | НД | 0 | НД | 20 | НД | -6.4 | НД | -100% | отсутвие предложений от подрядных организаций при проведенни конкурса
1.6 | Строительство ПС 110/35/10 кВ «Учебный полигон» (проектно-изыскательские работы) | K_prj_107000_60756 | НД | 0.34807 | НД | 0 | НД | 0.34807 | НД | 0.34807 | НД | 9.4639 | НД | -9.1158 | НД | 9.1158 | НД | 2619% | Досрочное выполнения работ запланированных на 2021 год.
1.6 | Строительство навесного склада на территории Производственной базы ИА ПАО «Кубаньэнерго» г. Краснодар, ул. Новороссийская 47 | K_prj_107000_60759 | НД | 11.8322 | НД | 0 | НД | 11.8322 | НД | 11.8322 | НД | 0.375 | НД | 11.4572 | НД | -11.4572 | НД | -96.83% | отсутвие предложений от подрядных организаций при проведенни конкурса на СМР
1.6 | Реконструкция ПС 110/10/10 кВ Набережная в части организации системы сбора и передачи информации (проектно-изыскательские работы) | J_prj_107000_60615 | НД | 3.1648 | НД | 0 | НД | 3.1648 | НД | 3.1648 | НД | 0 | НД | 3.1648 | НД | -3.1648 | НД | -100% | не своевремное выполнение работ подрядной организацией
1.6 | Cистема защиты объектов критической информационной инфраструктуры в ПАО «Кубаньэнерго» (проектно-изыскательские работы) | J_prj_107000_60408 | НД | 1.335 | НД | 0 | НД | 1.335 | НД | 1.335 | НД | 0 | НД | 1.335 | НД | -1.335 | НД | -100% | не своевремное выполнение работ подрядной организацией
1.6 | Установка автоматизированного узла учета тепловой энергии здания по адресу: г. Краснодар, ул. Пашковская, 131 | J_prj_107000_60451 | 0.03492 | 0.28767 | НД | 0.28767 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | - | отклонений нет
1.6 | Организация АСТУ Тихорецкого РЭС Тихорецких электрических сетей I этап | F_prj_107000_48151 | 27.2996 | 167.2491 | НД | 138.348 | НД | 28.9012 | НД | 28.9012 | НД | 28.9012 | НД | 3.015e-10 | НД | 7.7497e-06 | НД | 2.681e-05% | отклонений нет
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Вышестеблиевская" | F_prj_107000_48181 | 1.2138 | 9.8089 | НД | 0.22882 | НД | 9.5801 | НД | 9.5801 | НД | 9.2795 | НД | 0.30055 | НД | -0.30055 | НД | -3.137% | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Прасковеевка" | F_prj_107000_48182 | 0.90184 | 6.3372 | НД | 6.3372 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | - | отклонений нет
1.6 | Оснащение ИТСО производственной базы ПАО "Кубаньэнерго" | F_prj_107000_48183 | 2.3138 | 19.349 | НД | 0.42365 | НД | 18.9253 | НД | 18.9253 | НД | 17.1011 | НД | 1.8242 | НД | -1.8242 | НД | -9.639% | Фактическая экономия сметной стоимости
1.6 | Оснащение системами пожарной сигнализации, оповещение о пожаре и управление эвакуацией административных, производственных зданий и сооружений Отрадненского филиала электрических сетей - 2 системы | J_prj_107000_60453 | 0.11148 | 1.3308 | НД | 0.05 | НД | 1.2808 | НД | 1.2808 | НД | 0.87328 | НД | 0.40755 | НД | -0.40755 | НД | -31.82% | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.6 | Оснащение системой пожарной сигнализации, с организацией системы оповещения о пожаре центральной базы филиала ПАО "Кубаньэнерго" Славянские ЭС | J_prj_107000_60454 | 0.1363 | 1.1872 | НД | 0.088 | НД | 1.0992 | НД | 1.0992 | НД | 0.76814 | НД | 0.33104 | НД | -0.33104 | НД | -30.12% | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.6 | Оснащение автоматическими установками пожаротушения 20 помещений «Архива» и «Серверной» исполнительного аппарата ПАО «Кубаньэнерго» г. Краснодар, ул. Новороссийская, 47 | H_prj_107000_50970 | 1.2344 | 7.8065 | НД | 7.8065 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | - | отклонений нет
1.6 | Приобретение буро-крановой машины, колесная форма 4х4, глубина кабины 3 м., диаметр бура 0,36-0,8 м., г/п кранового оборудования 1,5 т. - 2 шт. | I_prj_107000_60259 | НД | 6.2542 | НД | 6.2542 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | - | отклонений нет
1.6 | Приобретение высоковольтных пунктов учета 10 кВ - 123 шт. | H_prj_107000_50986 | НД | 36.2283 | НД | 7.2675 | НД | 28.9608 | НД | 3.5287 | НД | 3.1769 | НД | 25.7839 | НД | -0.35181 | НД | -9.97% | экономия по результатам конкурсных торгов
1.6 | НИОКР. Разработка программно-аппаратного комплекса определения места повреждения для линий 35-750 кВ с оптическими каналами связи | H_prj_107000_51010 | НД | 9.5763 | НД | 9.5763 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | - | отклонений нет
1.6 | НИОКР. Разработка технических требований к системе автоматизированного проектирования по стандарту IEC 61850, алгоритмов и методики проверки системы автоматизированного проектирования на соответствие техническим требованиям | I_prj_107000_60271 | НД | 33.0959 | НД | 7.1123 | НД | 25.9836 | НД | 25.9836 | НД | 25.9836 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0% | отклонений нет
2 | Республика Адыгея (Адыгея) | Г | 61.2406 | 1601.8841 | НД | 854.673 | НД | 747.2111 | НД | 246.1397 | НД | 340.97 | НД | 406.2411 | НД | 94.8302 | НД | 38.53% | Г
2.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 1.5473 | 825.0605 | НД | 547.9778 | НД | 277.0827 | НД | 90.0114 | НД | 139.9035 | НД | 137.1792 | НД | 49.8921 | НД | 55.43% | Г
2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 1.5473 | 825.0605 | НД | 547.9778 | НД | 277.0827 | НД | 90.0114 | НД | 139.9035 | НД | 137.1792 | НД | 49.8921 | НД | 55.43% | Г
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 0 | 709.5586 | НД | 501.0257 | НД | 208.5329 | НД | 66.15 | НД | 56.8843 | НД | 151.6486 | НД | -9.2657 | НД | -14.01% | Г
2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 0 | 72.1337 | НД | 38.7136 | НД | 33.4201 | НД | 11.35 | НД | 60.1424 | НД | -26.7223 | НД | 48.7924 | НД | 429.9% | Г
2.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 1.5473 | 43.3682 | НД | 8.2386 | НД | 35.1296 | НД | 12.5114 | НД | 22.8767 | НД | 12.2529 | НД | 10.3653 | НД | 82.85% | Г
2.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ для подключения энергопринимающего устройства (школы) Управления образования АМО «Город Адыгейск», расположенного по адресу: Республика Адыгея, г. Адыгейск, аул. Гатлукай, ул. Теучежа, д. 2. | K_prj_107000_60873 | НД | 0.28637 | НД | 0.28637 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
2.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от фидера ПН-2, Республика Адыгея, Теучежский р-н, а. Понежукай, согласно договору технологического присоединения: от 22.03.2019 № 21105-19-00490042-1, Заявитель – МБДОУ «Детский сад №1 «Насып» | J_prj_107000_60679 | НД | 0.45432 | НД | 0.45432 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
2.1.1.3 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Птицесовхоз» с установкой линейной ячейки в РУ 10 кВ. Строительство ВЛЗ-10 кВ от ПС 35/10 кВ «Птицесовхоз» до точки присоединения заявителя | K_prj_107000_60902 | НД | 9.6206 | НД | 0 | НД | 9.6206 | НД | НД | НД | 6.3079 | НД | 3.3127 | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ХМ-6, Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, аул Старобжегокай, ул Ленина, 35/2, бывший с/з Адыгейский секция №I Vк, секция №Iк, №Iр, №IIр согласно договору технологического присоединения: от 13.01.2020 № 21101-19-00547788-1, Заявитель – Емтыль А.М. | K_prj_107000_60903 | НД | 0.78632 | НД | 0 | НД | 0.78632 | НД | НД | НД | 0.054166 | НД | 0.73215 | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
2.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ для присоединения заявителя по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 12 Марта, д.164 | K_prj_107000_60942 | НД | 1.1194 | НД | 0 | НД | 1.1194 | НД | НД | НД | 0.96106 | НД | 0.15832 | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
2.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Набережная" с установкой двух линейных ячеек в РУ-10 на разных секциях шин для подключения энергопринимающих устройств ООО "АКСИС Девелопмент", расположенный по адресу: Республика Адыгея, район Тахтамукайский, аул Новая Адыгея, ул. Береговая, 3 (кадастровый №01:05:2900013:9464) 1801142 | K_prj_107000_60904 | НД | 3.6935 | НД | 0.56307 | НД | 3.1304 | НД | НД | НД | 0.27652 | НД | 2.8539 | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
2.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ "Заря" (1 шт.) для подключения энергопринимающих устройств российско-испанского Совместного Предприятия "Агроцентр "Южный" - ООО (тепличный комплекс "Агроцентр "Южный"), расположенных по адресу: Республика Адыгея, Теучежский район в 1 км юго-восточнее аула Понежукай. Этап 2. | K_prj_107000_60845 | НД | 0.86319 | НД | 0.85354 | НД | 0.0096485 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0.0096485 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
2.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ "Понежукай" (1 шт.) для подключения энергопринимающих устройств российско-испанского Совместного Предприятия "Агроцентр "Южный" - ООО (тепличный комплекс "Агроцентр "Южный"), расположенных по адресу: Республика Адыгея, Теучежский район в 1 км юго-восточнее аула Понежукай. Этап 1. | K_prj_107000_60846 | НД | 1.1105 | НД | 1.1105 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
2.1.1.3 | Строительство двухцепной отпайки ВЛ-35 кВ от существующей двухцепной ВЛ-35 кВ "Водохранилище-Адыгейская, Водохранилище-Заря" до КТП-35/0,4 кВ проектируемой ООО "БакирИнтернешнлСтрой" (торговый комплекс с АЗС), расположенный по адресу: Краснодарский край, трасса М4 "Дон" 1352 км., в районе хутора Казазово. | I_prj_107000_60378 | НД | 4.1081 | НД | 4.1081 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от ПС 35/10 кВ "Гиагинская". Республика Адыгея, Гиагинский район, ст. Гиагинская | K_prj_107000_60869 | НД | 7.9518 | НД | 0 | НД | 7.9518 | НД | НД | НД | 6.4629 | НД | 1.4889 | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от линейной ячейки РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ «Адыгейская». Строительство ВЛ-10 кВ от фидера АД-3, г.Адыгейск, Теучежского района, согласно договору технологического присоединения от 03.08.2016 № 21200-16-00324872-1, Заявитель – ООО «Краснодарзернопродукт» | I_prj_107000_60132 | 1.5473 | 13.3741 | НД | 0.86267 | НД | 12.5114 | НД | 12.5114 | НД | 8.8142 | НД | 3.6973 | НД | -3.6973 | НД | -29.55% | Снижения стоимости фактически заключенного договора, при проведении торгово-закупочных процедур.
2.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | - | Г
2.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | - | Г
2.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | - | Г
2.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | - | Г
2.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | - | Г
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | - | Г
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | - | Г
2.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | - | Г
2.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | - | Г
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | - | Г
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | - | Г
2.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | - | Г
2.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | - | Г
2.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | - | Г
2.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | - | Г
2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 29.1869 | 513.3681 | НД | 76.0413 | НД | 437.3268 | НД | 136.1014 | НД | 195.5385 | НД | 241.7882 | НД | 59.4371 | НД | 43.67% | Г
2.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | - | Г
2.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | - | Г
2.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | - | Г
2.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 9.57 | 62.5856 | НД | 16.584 | НД | 46.0016 | НД | 46.0016 | НД | 46.0016 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0% | Г
2.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 9.57 | 62.5856 | НД | 16.584 | НД | 46.0016 | НД | 46.0016 | НД | 46.0016 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0% | Г
2.2.2.1 | Реконструкция 2-х КЛ-10 кВ от ПС 35/10 "Шапсуг" до РП-8, РП-9. | I_prj_107000_60300 | 6.3421 | 43.5021 | НД | 12.5642 | НД | 30.9379 | НД | 30.9379 | НД | 30.9379 | НД | 0 | НД | 0 | НД | -1.11e-14% | отклонений нет
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Октябрьская - Керамзитовый завод с отпайками на ПС Восход и на ПС Энем с переустройством ВЛ в КЛ от опоры № 19 до опоры № 25 (ориентировочная протяженность 0,61 км.) | I_prj_107000_60353 | 3.2279 | 19.0835 | НД | 4.0198 | НД | 15.0637 | НД | 15.0637 | НД | 15.0637 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0% | отклонений нет
2.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | - | Г
2.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 14.0753 | 293.0125 | НД | 0 | НД | 293.0125 | НД | 50.2059 | НД | 91.0569 | НД | 201.9556 | НД | 40.851 | НД | 81.37% | Г
2.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 14.0753 | 293.0125 | НД | 0 | НД | 293.0125 | НД | 50.2059 | НД | 91.0569 | НД | 201.9556 | НД | 40.851 | НД | 81.37% | Г
2.2.3.1 | Создание системы технического учета электроэнергии на ТП 6(10)/0,4 кВ на уровне напряжения 0,4 кВ с организацией удаленного сбора данных и модернизацией системы технического учёта с удаленным сбором данных на ПС 35-110 кВ в филиале ПАО "Кубаньэнерго" "Адыгейские электрические сети" | I_prj_107000_60281 | 14.0753 | 83.892 | НД | 0 | НД | 83.892 | НД | 41.6667 | НД | 79.9698 | НД | 3.9222 | НД | 38.3032 | НД | 91.93% | Досрочное выполнение работ
2.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Адыгейские электрические сети (18632 т.у.) | K_prj_107000_60684 | НД | 209.1205 | НД | 0 | НД | 209.1205 | НД | 8.5392 | НД | 11.0871 | НД | 198.0334 | НД | 2.5479 | НД | 29.84% | Досрочное выполнение работ
2.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | - | Г
2.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | - | Г
2.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | - | Г
2.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | - | Г
2.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | - | Г
2.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | - | Г
2.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | - | Г
2.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 5.5416 | 157.7699 | НД | 59.4573 | НД | 98.3126 | НД | 39.8939 | НД | 58.48 | НД | 39.8326 | НД | 18.5861 | НД | 46.59% | Г
2.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 5.5416 | 157.7699 | НД | 59.4573 | НД | 98.3126 | НД | 39.8939 | НД | 58.48 | НД | 39.8326 | НД | 18.5861 | НД | 46.59% | Г
2.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ ИКЕА | H_prj_107000_60066 | 5.216 | 35.6432 | НД | 0.69692 | НД | 34.9463 | НД | 0 | НД | 8.6742 | НД | 26.2721 | НД | 8.6742 | НД | - | Досрочное выполнения работ подрядной организацией.
2.2.4.1 | Реконструкция автоматизированного узла учета тепловой энергии зданий Тахтамукайского РЭС по адресу: Республика Адыгея, п. Энем, ул. Красная, 9/1 | J_prj_107000_60452 | 0.02543 | 0.23894 | НД | 0.23894 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | - | отклонений нет
2.2.4.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-10 кВ ТМ-6 в пролетах опор №№ 97 - 98 | K_prj_107000_60847 | НД | 0.18724 | НД | 0.0069277 | НД | 0.18031 | НД | НД | НД | 0.13411 | НД | 0.0462 | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
2.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС-35/10 кВ «Саратовская» с прилегающими ВЛ в части ВЛ 35 кВ «Водохранилище-Адыгейская» от портала 35 кВ ПС 110/35/10 кВ «Водохранилище» до опоры №11 на участке совместного подвеса с ВЛ 35 кВ «Водохранилище-Заря» | K_prj_107000_60905 | НД | 17.5137 | НД | 0 | НД | 17.5137 | НД | НД | НД | 17.5137 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ТМ-1 и ВЛ-0,4 кВ ТМ-1-746 (инв. №13524, №13535), по соглашению о компенсации от 20.02.2020 №103, Заявитель - ООО «Бизнес Групп» | K_prj_107000_60926 | НД | 0.80437 | НД | 0 | НД | 0.80437 | НД | НД | НД | 0.060083 | НД | 0.74429 | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
2.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ш-4. Республика Адыгея, Шовгеновский район, аул Мамхег | K_prj_107000_60870 | НД | 0.33943 | НД | 0 | НД | 0.33943 | НД | НД | НД | 0.33943 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ И-412 по соглашению о компенсации от 06.07.2020 №473, Заявитель – Ожев И.Р. | K_prj_107000_60970 | НД | 0.50311 | НД | 0 | НД | 0.50311 | НД | НД | НД | 0.053948 | НД | 0.44916 | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
2.2.4.1 | "Переустройство ВЛ-10 кВ ТМ-6 по соглашению о компенсации от 15.06.2020 №407/30-674, Заявитель-ООО "Ростовское ДСУ" | K_prj_107000_60971 | НД | 4.1315 | НД | 0 | НД | 4.1315 | НД | НД | НД | 0.3338 | НД | 3.7977 | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
2.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Еленовская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50683 | 0.30017 | 1.6485 | НД | 1.6485 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | - | отклонений нет
2.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Термнефть» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ - 20 шт. дуговых защит, 1 ячейка выключателя. | G_prj_107000_50718 | НД | 1.6848 | НД | 0 | НД | 1.6848 | НД | 1.6848 | НД | 0.16656 | НД | 1.5183 | НД | -1.5183 | НД | -90.11% | не своевремное выполнение работ подрядной организацией
2.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ Хаджох - Даховская в части расширения просек | I_prj_107000_60108 | НД | 13.693 | НД | 13.693 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | - | отклонений нет
2.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ Даховская - Хамышки в части расширения просек | I_prj_107000_60110 | НД | 17.6894 | НД | 5.4151 | НД | 12.2743 | НД | 12.2743 | НД | 10.8785 | НД | 1.3958 | НД | -1.3958 | НД | -11.37% | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
2.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Центральная - Черемушки в части расширения просек | G_prj_107000_49866 | НД | 39.9262 | НД | 13.9914 | НД | 25.9348 | НД | 25.9348 | НД | 20.3257 | НД | 5.6091 | НД | -5.6091 | НД | -21.63% | Экономия фактической сметной стоимости
2.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ Хамышки - Гузерипль в части расширения просек | G_prj_107000_49861 | НД | 12.1782 | НД | 12.1782 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | - | отклонений нет
2.2.4.1 | ВЛ 500 Крымская – Центральная с расширением ПС 500 кВ Крымская и ПС 500 кВ Центральная (Переустройство ЛЭП филиала ПАО "Кубаньэнерго" Адыгейские электрические сети) | I_prj_107000_60247 | НД | 11.5882 | НД | 11.5882 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | - | отклонений нет
2.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | - | Г
2.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 30.5065 | 230.6539 | НД | 230.6539 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | - | Г
2.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | - | Г
2.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 30.5065 | 230.6539 | НД | 230.6539 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | - | Г
2.3.2 | Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ (отпайка от ВЛ 110 кВ Афипская 220 – Октябрьская 1,2 цепь) к ПС 110 кВ Шапсуг. Этап I - прохождение трассы по территории Республики Адыгея | G_prj_107000_50401 | 30.5065 | 230.6539 | НД | 230.6539 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | - | отклонений нет
2.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | - | Г
2.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | - | Г
2.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 32.8017 | НД | 0 | НД | 32.8017 | НД | 20.0269 | НД | 5.5279 | НД | 27.2738 | НД | -14.499 | НД | -72.4% | Г
2.6 | Установка системы пожарной сигнализации и оповещения о пожаре на территории производственной базы филиала ПАО «Кубаньэнерго» Адыгейские электрические сети | K_prj_107000_60906 | НД | 2.6688 | НД | 0 | НД | 2.6688 | НД | НД | НД | 0.36795 | НД | 2.3008 | НД | НД | НД | НД | Исполнение данного мероприятия осуществляется на основании Предписания по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности №114/1/1-1
2.6 | Консолидация электросетевого имущества в счет погашения задолженности по бездоговорному потреблению энергии по делу Шадова А.Ж. расположенного по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, п. Северный | K_prj_107000_60779 | НД | 5.16 | НД | 0 | НД | 5.16 | НД | НД | НД | 5.16 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | оплата по мировому соглашению на стадии исполнительного производства
2.6 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Кужорская» с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 с 2х2,5 МВА на 2х10 МВА с реконструкцией ЛЭП 10 кВ (К-10) (проектно-изыскательские работы) | K_prj_107000_60875 | НД | 9.3713 | НД | 0 | НД | 9.3713 | НД | 9.3713 | НД | 0 | НД | 9.3713 | НД | -9.3713 | НД | -100% | Длительный срок разработки ПИР
2.6 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Садовая» с установкой трансформатора Т-2 10 МВА и строительство захода ВЛ-35 кВ с изменением схемы подключения подстанции к сети (проектно-изыскательские работы) | K_prj_107000_60877 | НД | 9.1127 | НД | 0 | НД | 9.1127 | НД | 4.1667 | НД | 0 | НД | 9.1127 | НД | -4.1667 | НД | -100% | Длительный срок разработки ПИР
2.6 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Адыгейская». Замена трансформаторов 2х16 МВА на 2х25 МВА (проектно-изыскательские работы) | K_prj_107000_60878 | НД | 6.4889 | НД | 0 | НД | 6.4889 | НД | 6.4889 | НД | 0 | НД | 6.4889 | НД | -6.4889 | НД | -100% | Длительное проведения конкурсных процедур в связи с выбором подрядной организации.

## 3 ОС
Приложение № 3
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 3. Отчет об исполнении плана ввода основных средств по инвестиционным проектам инвестиционной программы
за 2020 год
Отчет о реализации инвестиционной программы Публичного акционерного общества энергетики и электрофикации Кубани (ПАО "Россети Кубань")
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2020 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Минэнерго № 23@ от 25.12.2020г
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн. рублей (без НДС) | Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету в 2020 году | [19 empty] | Отклонение от плана ввода основных средств 2020 года |  |  |  | Причины отклонений
|  |  |  | План | [9 empty] | Факт
|  |  |  | нематериальные активы | основные средства | [8 empty] | нематериальные активы | основные средства | [8 empty] | нематериальные активы |  | основные средства
|  |  |  | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | млн. рублей (без НДС) | % | млн. рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 21352.1792 | 55.8362 | 3528.7618 | 132.9935 | 0 | 343.0748 | 0 | 437 | 66 | 400.3346 | 3568 | 55.8362 | 4362.2169 | 158.783 | 0 | 593.198 | 0 | 2329 | 68 | 365.7338 | 3568 | 0 | 0% | 833.4551 | 23.62% | Г
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 10534.0538 | 0 | 1967.5251 | 132.9935 | 0 | 301.0628 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2113.5912 | 157.023 | 0 | 514.291 | 0 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | _ | 146.0661 | 7.424% | Г
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 8457.8765 | 0 | 1306.6921 | 0 | 0 | 42.012 | 0 | 359 | 44 | 400.3346 | 3472 | 0 | 1830.8749 | 1.26 | 0 | 62.314 | 0 | 2117 | 45 | 365.7338 | 3472 | 0 | _ | 524.1828 | 40.12% | Г
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 1046.4355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.7228 | 0 | 0 | 7.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 148.7228 | 0% | Г
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 222.8892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Г
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0.30425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Г
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 1090.6199 | 55.8362 | 254.5445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 21 | 0 | 96 | 55.8362 | 269.0281 | 0.5 | 0 | 8.997 | 0 | 187 | 21 | 0 | 96 | 0 | 0% | 14.4835 | 5.69% | Г
1 | Краснодарский край | Г | 19772.5846 | 55.8362 | 3316.0017 | 121.155 | 0 | 290.3679 | 0 | 417 | 66 | 275.2066 | 3568 | 55.8362 | 4037.4939 | 152.362 | 0 | 523.21 | 0 | 579 | 68 | 240.6058 | 3568 | 0 | 0% | 721.4922 | 21.76% | Г
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 9720.3558 | 0 | 1876.651 | 121.155 | 0 | 258.5889 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2005.0474 | 151.102 | 0 | 465.116 | 0 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | _ | 128.3964 | 6.842% | Г
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 9628.7585 | 0 | 1784.1396 | 121.155 | 0 | 253.8889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1969.0355 | 151.102 | 0 | 465.116 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | _ | 184.8959 | 10.36% | Г
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 5011.0401 | 0 | 472.8645 | 65.9634 | 0 | 209.6124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 769.8109 | 51.522 | 0 | 337.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 296.9463 | 62.8% | Г
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 911.6209 | 0 | 130.81 | 5.1916 | 0 | 32.2064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312.0675 | 39.53 | 0 | 101.594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 181.2575 | 138.6% | Г
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 3706.0974 | 0 | 1180.4651 | 50 | 0 | 12.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 887.1572 | 60.05 | 0 | 26.32 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | _ | -293.3079 | -24.85% | Г
1.1.1.3 | Строительство двух ЛЭП 35 кВ Порт-Мост-1 | I_prj_107000_60123 | 126.7525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ «Ангарская» с заходами ВЛ 110 кВ | I_prj_107000_60125 | 525.7519 | 0 | 601.4458 | 50 | 0 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525.7519 | 50 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -75.6939 | -12.59% | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ПС 110/35/10 кВ «Казенно-Кужорская» до ТП-68, расположенной в районе земельного участка по ул. Хлеборобная, 27, г. Лабинск Лабинского района (заявитель АО «НЭСК-электросети», ТУ №ИА-04/002-17, дог. №21200-17-00389884 от 01.08.2017) | I_prj_107000_60124 | 20.1202 | 0 | 22.4161 | 0 | 0 | 2.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1202 | 0 | 0 | 2.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -2.2959 | -10.24% | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110 кВ Псебай с оснащением оборудованием в объеме, обеспечивающим параллельную работу ГПУ ООО «Кнауф Гипс Кубань» без выдачи мощности в сеть ПАО Кубаньэнерго" | K_prj_107000_60951 | 2.3309 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство основной и резервной КЛ-6 кВ для присоединения к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств медицинского центра по адресу: Краснодарский край, р-н Ейский,г. Ейск, ул. Шмидта, д. 44» (договор ТП от 30.01.2020 № 20501-19-00547482-1) | K_prj_107000_60952 | 2.5914 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ, участка ВЛ-10 кВ КИ-5, участка ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП 10/0,4 кВ до границы участка заявителя Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Красноармейская центральная районная больница» Министерства здравоохранения Краснодарского края, согласно ТУ №06-03/0181-20-сс, в целях электроснабжения объекта по адресу: Красноармейский район, ст. Полтавская, ул. Просвещения, д. 59, корп. 3, кадастровый номер земельного участка 23:13:0102032:303 (договор от 25.03.2020 №20903-20-00559954-1, максимальная присоединяемая мощность - 209 кВт) | K_prj_107000_60953 | 1.8377 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство СП-10 кВ с установкой 2 линейных ячеек в РУ-10кВ ПС110/35/10 кВ «Медведовская»; строительство одной ВЛЗ-10 кВ от СП-10 кВ в РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ «Медведовская» до границы земельного участка по адресу: Краснодарский край, Динской район, в границах ООО «Агрофирма «Луч», кадастровый номер 23:07:0404000:21, заявитель Фонд содействия строительству объектов социально-культурного значения «Моя Кубань» со строительством участка одной КЛ-10 кВ. (ТУ ИА-03/0014-20 от 16.03.2020 ТП № 21200-20-00556914-1 от 16.03.2020) | K_prj_107000_60954 | 31.9 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство отпайки на ПС 110 кВ «Пенайская» от одной из цепей ВЛ 110 кВ «Кирилловская-Восточная» и отпаек на ПС 110 кВ «Пролетарий» от двух цепей ВЛ 110 кВ «Кирилловская-Восточная» | K_prj_107000_60818 | 12.0828 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ в с. Витязево согласно договору технологического присоединения от 29.04.2020 № 21200-20-00559042-1 заявитель Манелова М.Г. | K_prj_107000_60955 | 5.4568 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ НС-12, Краснодарский край, г. Краснодар, СХП "Росток" согласно договору технологического присоединения: от 03.02.2020 № 21106-20-00551224-1, Заявитель – Намоев Т.В. | K_prj_107000_60956 | 2.0221 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух СП-10 кВ с установкой 2 линейных ячеек, прокладка двух КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ «Военгородок», строительство 2РП-10 кВ с установкой 4-х линейных ячеек, Краснодарский край, г. Краснодар, д.53, в границах участка почтового отделения 53 согласно договору технологического присоединения: от 25.09.2019 №21106-19-00526946-1, Заявитель – ООО «Специализированный застройщик «Семья-1». | L_032310_000000947 | 34.7264 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ «Ангарская», в г. Краснодар Краснодарского края, ГБУЗ «Научно-исследовательский институт – ККБ № 1 имени профессора С.В. Очаповского» Министерство здравоохранения Краснодарского края | L_032310_000000948 | 238.0905 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Военгородок» с установкой двух линейных ячеек в РУ-10 кВ на разных секциях шин для подключения энергопринимающих устройств | K_prj_107000_60959 | 4.0989 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от двух линейных ячеек на разных с.ш. РУ-10 кВ 2БРТП-10/0,4 кВ проектируемого по ТЗ 4915, Строительство 2БКРП-10 кВ в г. Краснодар, ул.им. Пушкина, уч.8, Заявитель – Государственное казенное учреждение «Главное управление строительства Краснодарского края» | L_032310_000000938 | 57.1928 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Юго-Восточная» с установкой одной линейной ячейки на II с.ш. в РУ-6 кВ для подключения энергопринимающих устройств ООО «СК Мегаполис» по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Магистральная, в пересечении с пр. 4-й Онежский, к/н 23:43:0404005:562 | J_prj_107000_60671 | 1.3678 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 1.3678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ 10 кВ г. Анапа согласно договору от 12.03.2015 № 21200-14-00208254-1 Заявитель ФКУ "ОДЕЗ ФНС России" | I_prj_107000_60130 | 59.1248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 110 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств АО "Новорослесэкспорт" по договору №31200-16-00324640-4 от 07.10.2016 - 1 этап строительства (ориентировочная протяженность 3,5 км) | H_prj_107000_51055 | 226.4571 | 0 | 226.4571 | 0 | 0 | 3.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -226.4571 | -100% | По инициативе заявителя подписано доп. соглашение к договору ТП о переносе срока исполнения на 15.03.2021
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 110 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств АО "Новорослесэкспорт" по договору №31200-16-00324640-4 от 07.10.2016 - 2 этап строительства (ориентировочная протяженность 6,0 км) | K_prj_107000_60883 | 330.146 | 0 | 330.146 | 0 | 0 | 6.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -330.146 | -100% | По инициативе заявителя подписано доп. соглашение к договору ТП о переносе срока исполнения на 15.03.2021
1.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ, строительство КВЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ ТП-А417-ТП-А49 до КТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения электроустановок заявителя Департамент строительства администрации города Сочи земельный участок для обеспечения инженерной инфраструктурой земельных участков, выделенных многодетным семьям в п. Верхнениколаевское по адресу: г. Сочи, Адлерский район, с. Верхнениколаевское, ул. Глициний, уч.№30 (кадастровый номер 23:49:0401007:2607)(договор от 31.07.2018 №20202-18-00452924-1) | J_prj_107000_60384 | 5.0191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ, строительство КВЛ-10 кВ от ближайшей опоры КВЛ-10 кВ ТП-А113-ТП-А458п/ТП-114п до КТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения электроустановок заявителя Департамент строительства администрации города Сочи земельный участок для обеспечения инженерной инфраструктурой земельных участков, выделенных многодетным семьям в п. Кудепста по адресу: г. Сочи, Адлерский район, п. Кудепста, земельный участок (кадастровый номер 23:49:0401009:2786) (договор от 31.07.2018 №20206-18-00452896-1) | J_prj_107000_60385 | 5.9334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ, строительство КЛ-10 кВ для включения проектируемой КТП-10/0,4 кВ от I с.ш. РУ-10 кВ ПА 110/10 кВ «Аше» для технологического присоединения электроустановок заявителя Департамент строительства администрации города Сочи земельный участок для обеспечения инженерной инфраструктурой земельных участков, выделенных многодетным семьям в п. Аше по адресу: г. Сочи, Лазаревский район, микрорайон Аше в районе базы отдыха «Водопадный» (кадастровый номер 23:49:0105004:1039) (договор от 31.07.2018 №20204-18-00450750-1)» | J_prj_107000_60386 | 18.6855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2 КЛ-6 кВ в г. Анапа, (Договор ТП №20102-16-00309062-1 от 24.11.2016) | H_prj_107000_51022 | 19.5775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от ячейки РУ 10 кВ ПС 220/110/35/10 кВ «Порт» до границы участка заявителя Федеральное казенное учреждение «Управления федеральных автомобильных дорог «Черноморье» Федерального дорожного агентства согласно ТУ №005-17, в целях электроснабжения объекта электросетевого хозяйства, расположенного по адресу: Краснодарский край, Темрюкский район» | I_prj_107000_60133 | 25.5072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ПС 220 кВ «Порт» до границы земельного участка заявителя (ФКУ Упрдор «Черноморье»), находящегося по адресу: Краснодарский край» (договор об осуществлении технологического присоединения от 30.08.2017 №20901-17-00400798-4) | I_prj_107000_60142 | 47.6147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №53 ВЛ-10 кВ ТТ-1 до границы земельного участка по адресу:-Тимашевский район, г. Тимашевск, ул. Гибридная, д.2 , заяв | K_prj_107000_60884 | 0.64733 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0.64733 | 0 | 0 | 0.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство 2-х КЛ-10 кВ для включения проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в рассечку двух КЛ-10 кВ: ТП-25 (I с.ш.) – ТП-192 (I с.ш.) и ТП-25 (II с.ш.) – ТП-192 (II с.ш.) для технологического присоединения электроустановок Заявителя Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Онкологический диспансер №2» Министерства здравоохранения Краснодарского края ЭПУзданий онкологического ¶диспансера по адресу: г. Сочи, ул. Дагомысская, д.38¶ | K_prj_107000_60885 | 6.629 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 6.629 | 2 | 0 | 0.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | п.3518 Строительство ВЛ-6 кВ, КТП-6/0,4 кВ и ВЛИ-0,4 кВ в ст. Натухаевская согласно договору технологического присоединения: от 30.09.2019 г. № 20104-19-00525556-1 заявитель Муниципальное бюджетное учреждение "Спортивная школа "Раевская" муниципального образования город Новороссийск | K_prj_107000_60886 | 2.5596 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ, СП-10 кВ и БКРП-10 кВ в г. Геленджик согласно договору технологического присоединения от 04.02.2020 №21200-20-00547990-1 заявитель ООО «СПД» | K_prj_107000_60887 | 102.28 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ Южная Озереевка с установкой двух трансформаторов 110/10 кВ мощностью 10МВА каждый | L_112310_000000949 | 728.1706 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство питающих ЛЭП 110 кВ (ориентировочная протяженность 20,9 км) для присоединения ПС 110 кВ Южная Озереевка | L_112310_000000950 | 420.9072 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | «Строительство двух ЛЭП-10 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин в РУ-10 кВ «РПП-10»; строительство двух 2БКТП-10/0,4 кВ с установкой силовых трансформаторов для технологического присоединения электроустановок заявителя- Брюховецкий район, ст. Брюховецкая, ул. Ленина, д.144, заявитель ООО «Ренус Фрейт логистик» (ТУ ИА-08/0008-19 от 30.09.2019 ТП № 21200-19-00520600-1 от 30.09.2019) | K_prj_107000_60922 | 34.375 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-2А с площадью поперечного сечения от 3х70+(1х54,6; 1х70; 1х95) мм2 до 3х95+(1х70; 1х95) мм2). Установка КТП-10(6)/0,4 кВ на максимальную мощность от 356 кВт до 560,7 кВт. Строительство ВЛЗ-10 кВ проводом СИП-3 сечением 95 мм2. По договору № 20801-19-00546288-1 от 11.02.2020. Заявитель – Общество с ограниченной ответственностью «РН Газотопливная компания». ЭПУ здания операторной - АЗС 89:Краснодарский край, р-н. Выселковский, относительно ориентира автомобильная дорога "ст. Журавская - г. Тихорецк" км. 14+200, слева, расположенного в границах участка (кад. №23:05:0604000:501) | K_prj_107000_60927 | 3.65 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство 2-х КЛ-10 кВ для включения 2БКТП-10/0,4 кВ от двух линейных ячеек РУ-10 кВ ТРП-48, строительство КЛ-0,4 кВ от I, II с.ш. РУ-0,4 кВ 2БКТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО "Кубаньэнерго" энергопринимающих устройств Заявителя Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская поликлиника №2 города Сочи" Министерства здравоохранения Краснодарского края ЭПУ нежилого здания по адресу: г. Сочи, Адлерский район, ул. Гудаутская, дом №7 | K_prj_107000_60929 | 10.855 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 10.855 | 0.8 | 0 | 1.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ-10 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-84 (I с.ш.) – ТП-557 (I с.ш.), строительство 2-х КЛ-10 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-84 (II с.ш.) – ТП-557 (II с.ш.) для технологического присоединения электроустановок Заявителя Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Корона» ЭПУ земельного участка для жилого комплекса по адресу: г. Сочи, ул. Пластунская, 104а (кадастровый номер 23:49:0205009:231) | K_prj_107000_60930 | 0.45868 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0.45868 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2БКРП-10 кВ, строительство 2-х КЛ-10 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ РП-205 до 2БКРП-10 кВ для технологического присоединения электроустановок Заявителя Общество с ограниченной ответственностью «Жилой Комплекс «Курортный»» ЭПУ земельного участка для застройки микрорайона «Кудепста-3» и жилого комплекса по адресу: г. Сочи, Адлерский район, ул. Ленина (кадастровый номер 23:49:0402056:1042) | K_prj_107000_60931 | 52.6992 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях ¶шин РУ-10 кВ ТП-1000 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств заявителя Акционерное общество «Волжскрезинотехника» ЭПУ гостиницы по адресу: г. Сочи, ул. Ландышевая, д.17 | K_prj_107000_60932 | 3.0757 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 3.0757 | 0 | 0 | 0.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство КТПП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ ¶для включения проектируемой КТПП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ¶РП-15 - ТП-Л5п для технологического присоединения электроустановок заявителя Общество с ограниченной ответственностью «Дельфинарий ¶«Морская звезда» ЭПУ комплекса нежилых зданий и сооружений «Дельфинарий» по адресу: г. Сочи, Лазаревский район, ул. Победы, д. 153 | K_prj_107000_60933 | 1.2328 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 1.2328 | 0.4 | 0 | 0.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-0,4 кВ от I и II секций шин РУ-0,4 кВ ТП-1102 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств заявителя Муниципальное казенное учреждение города Сочи «Управление капитального строительства» ЭПУ блок ДДУ на территории муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения центр развития ребенка – детского сада №19, по ул.Абрикосовая, 11а Центрального района (проектно-изыскательские работы, строительство) по адресу: Центральный район, ул. Абрикосовая, 11а (кадастровый номер 23:49:0205014:17) | K_prj_107000_60934 | 0.32188 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0.32188 | 0 | 0 | 0.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Реконструкция ВЛ 110кВ "Восточная-Пенайская" и ВЛ 110кВ "Восточная-Кирилловская" на участке ВЛ 110кВ "Восточная - Пролетарий" (Оснащенние СПГ) | K_prj_107000_60817 | 1.9084 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух ВЛЗ-10 кВ от фидера СХ-1 и СХ-2, строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, прокладка двух КЛ-0,4 кВ, Краснодарский край, р-н Северский, пгт. , 1901920 | K_prj_107000_60924 | 12.889 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | "Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ТМ-1 ПС 35/10 кВ "Тамань" от проектируемой КТП до границы участка заявителя "Государственное казенное учреждение "Главное управление строительства Краснодарского края" согласно ТУ №06-02/1358-18-сс от 25.12.2018, в целях электроснабжения объекта по адресу: Темрюкский район, ст. Тамань, кадастровый номер 23:30:0602001:165. (Договор ТП №20901-18-00481414-1 от 25.12.2018)-211 кВт | J_prj_107000_60584 | 0.85737 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0.85737 | 0.25 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ (0,02 км), строительство КЛ-10 кВ (0,25 км), строительство КЛ-10 кВ методом ГНБ (0,06 км), согласно ТУ №06-02/0372-20-сс, заявитель Войсковая часть 6915, в целях электроснабжения объекта по адресу: Темрюкский район, ст. Тамань, ул. Дружная, д.20 (договор от 19.07.2019 №20901-19-00511270-1, максимальная присоединяемая мощность 600 кВт) | K_prj_107000_60890 | 3.2864 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 3.2864 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ АГР-2, строительство КТП-10/0,4 кВ, Краснодарский край, Динской р-н, п. Янтарный, ул. Садовая, д 3 согласно договору технологического присоединения: от 11.11.2019 № 21103-19-00536730-1, Заявитель – ООО "Агроном" | K_prj_107000_60749 | 0.79895 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0.79895 | 0.4 | 0 | 0.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ "ХБК" с установкой двух линейных ячеек на разных секциях шин в РУ-10 кВ для подключения энергопринимающих устройств ООО "Альфа Строительная Компания", расположенный по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, кадастровый номер 23:43:0403001:336 1604389 1800075 | I_prj_107000_60184 | 2.5806 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Реконструкция ПС/110/10/10 кВ "Набережная" с установкой двух линейных ячеек в РУ-10 кВ на разных секциях шин для подключения энергопринимающих устройств ООО "СК "Советская Кубань", расположенный по адресу: г. Краснодар, Западный внутригородской округ, кадастровый номер № 23:43:0209064:1282 | J_prj_107000_60464 | 0.77279 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0.77279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 35/6 кВ "НС-11" с установкой одной линейной ячейки в РУ-6 кВ для подключения энергопринимающих устройств ООО "Алькасар", расположенны, | J_prj_107000_60607 | 2.2213 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2 КЛ-10 кВ от проектируемых линейных ячеек на ПС 110/35/6-10 кВ «Западная-2» до 2 БКТП-10/0,4 кВ. Реконструкция ЭСК ПС-110/35/6-10 кВ «З, 1900378 | K_prj_107000_60892 | 29.1819 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 29.1819 | 0 | 0 | 2.522 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2 КЛ-10 кВ от проектируемых линейных ячеек на ПС 110/10 кВ «Военгородок» до проектируемой 2БКРП-10/0,4 кВ. Строительство 2БКРП-10/0,4 кВ | K_prj_107000_60893 | 29.8716 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 29.8716 | 0 | 0 | 2.518 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ- 10 кВ ПС 110/10-10 кВ "Набережная" (1 шт.) для подключения энергопринемающих устройств ОАО "НЭСК-электросети" в западн, | I_prj_107000_60370 | 1.5947 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 1.5947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Реконструкция ПС/110/10/6 кВ "РИП" с установкой двух линейных ячеек в РУ-6 кВ на разных секциях шин для подключения энергопринимающих устройств ЖСК "Гарантия", расположенный по адресу: г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. им. Карякина, 5/1, кадастровый № 23:43:0141008:14022 | J_prj_107000_60465 | 2.8367 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 2.8367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ КТППН-10/0,4 кВ по ул. Кубанской Набережной в г. Краснодаре, 1401484 | K_prj_107000_60839 | 3.0514 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Л-1, Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ НС-17-2, Краснодарский край, п. Лазурный согласно договору технологического присоединения: от 07.06.2019 № 21106-19-00509458-1, Заявитель – МКУ МО г. Краснодар «Единая служба заказчика» | K_prj_107000_60874 | 3.7815 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 3.7815 | 0 | 0 | 1.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10кВ от ВЛ-10кВ "П-11" с установкой СП-10 кВ (соединительного пункта) и строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ПС 110/35/10 "Западная" до проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ расположенной по адресу Павловский район ст. Павловская ул. Советская, д. 64Н. (Договор ТП от 05.06.2019 №20604-19-00501644-1 ООО "СпецФармПроизводство") | K_prj_107000_60859 | 14.4783 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛЗ-10кВ КЗ-1, строительство КЛ-0,4 кВ, строительство КЛ, ВЛЗ-10 кВ СТП-1 для присоединения к электрическим сетям ПАО "Кубаньэнерго" энергопринимающих устройств земельного участка: Краснодарский край, р-н Кущевский, ст-ца Кущевская, ул. Ветвистая, д. 20, прим: с кадастровым номером 23:17:1403008:53" (договор ТП от 08.04.2019№20502-19-00493010-1) | K_prj_107000_60802 | 7.5915 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 7.5915 | 0 | 0 | 1.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | «Строительство ВЛЗ-10 кВ от ячейки фидера ГР-7 ПС 35/10 кВ «Гришковская» до границы земельного участка по адресу:-Калининский район, с. Гришковское, в границах плана СПК «Советская Кубань», заявитель ООО «Кубанский комбикормовый завод» (ТУ № 08-02/0003-19-сс от 14.02.2019 ТП №20702-19-00486284-1 от 14.02.2019)» | K_prj_107000_60803 | 1.9302 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 1.9302 | 0 | 0 | 0.857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ПС 35/6 кВ "Плавни" с отпайкой от ВЛ 35 кВ Голубая Нива-Черный Ерик" | J_prj_107000_60662 | 79.9873 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 79.9873 | 2.5 | 0 | 3.922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство новой ВЛ-6 кВ «Ж-5» от опоры №5/1, ВЛ-0,4 кВ, установка новой ТП 6/0,4кВ в пгт. Красносельский, Гулькевического района (св.150 ) | H_prj_107000_60293 | 0.65265 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство 2-х КЛ-10 кВ для включения I с.ш. РУ-10 кВ проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-505 (I с.ш.) – ТП-529 (I с.ш.), строительство 2-х КЛ-10 кВ для включения II с.ш. РУ-10 кВ проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-505 (II с.ш.) – ТП-529 (II с.ш.), строительство КЛ-0,4 кВ от I с.ш. РУ-0,4 кВ 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство КЛ-0,4 кВ от II с.ш. РУ-0,4 кВ 2БКТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения электроустановок Заявителя Муниципальное казенное учреждение города Сочи «Управление капитального строительства» ЭПУ строительства блока начальной школы на 400 мест на территории МОБУ Гимназия №15 по адресу: г. Сочи, ул. 60 лет ВЛКСМ, 12¶(кадастровый номер 23:49:0205014:21) | J_prj_107000_60622 | 23.0343 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство КЛ-10 кВ для включения I-й секции шин РУ-10 кВ 2БКТП-10/0,4 кВ посредством коммутационного аппарата в КЛ-10 кВ Д-505-Д91/КРН-1 до проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛ-10 кВ для включения II-й секции шин РУ-10 кВ 2БКТП-10/0,4 кВ от ближайшей опоры КВЛ-10 кВ ТП-Д215-ТП-Д130/ТП-Д331/ТП-Д379 для технологического присоединения электроустановок Заявителя ООО «ЛИДЕР-СТРОЙ» ЭПУ строительства блока начальной школы на 400 мест на территории МОБУ СОШ №82 по адресу: г. Сочи, п. Дагомыс, ул. Армавирская, 150 | J_prj_107000_60623 | 10.5431 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2КТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения проектируемой 2КТП-10/0,4 кВ от I, II с.ш. РУ-10 кВ ТП-А309 для технологического присоединения электроустановок Заявителя Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение Детский сад общеразвивающего вида №53 г. Сочи блок ДДУ на территории детского сада №53 по адресу: г. Сочи, Адлерский район, с. Орел-Изумруд, ул. Малиновая, д.5 | J_prj_107000_60621 | 6.5266 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 6.5266 | 0.8 | 0 | 0.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство 2-х КЛ-10 кВ для включения проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/35/10/6 кВ «Мацеста» для технологического присоединения электроустановок Заявителя Федеральное государственное казенное учреждение «1 центр заказчика-застройщика войск национальной гвардии Российской Федерации (войсковая часть 6888, г. Москва земельный участок для размещения в/ч 3662 по адресу: г. Сочи, Хостинский район, ул. Есауленко, д.1/1 (кадастровый номер 23:49:0302037:350) | K_prj_107000_60862 | 118.0917 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2КТПП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения I с.ш. РУ-10 кВ 2КТПП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-165-ТП-294, строительство двух КЛ-10 кВ для включения II с.ш. РУ-10 кВ 2КТПП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-165-ТП-295 для технологического присоединения электроустановок заявителя Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение Детский сад комбинированного вида №35 г.Сочи ¶блок ДДУ на территории детского сада №35 по адресу: г. Сочи, ул. Труда, д.6 | K_prj_107000_60794 | 3.7132 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 3.7132 | 0 | 0 | 0.293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство БКТП-6/0,4 кВ, строительство КЛ-6 кВ для включения проектируемой БКТП-6/0,4 кВ от линейной ячейки на секции шин РУ- 6 кВ РП-1, строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ БКТП-6/0,4 кВ для технологического присоединения лектроустановок Заявителя АО «Сочинский хлебокомбинат» ЭПУ административно-производственного корпуса по адресу: г. Сочи, Центральный район, ул. Гагарина, дом №59 | J_prj_107000_60588 | 12.0358 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 12.0358 | 0.4 | 0 | 1.599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ от ЗРУ-6 кВ ПС «Терминал» до проектируемой БРП-6 кВ АО «НЭСК-электросети» для технологического присоединения электроустановок заявителя АО «НЭСК-электросети» земельный участок с видом разрешенного использования – Коммунальное обслуживание, Инженерная инфраструктура по адресу: г. Сочи, Туапсинский район, г. Туапсе, туп. Эстакадный (кадастровый №23:51:0301001:775) | I_prj_107000_60297 | 11.1454 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 11.1454 | 0 | 0 | 0.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2КТПП-6/0,4 кВ, строительство двух КЛ-6 кВ для включения проектируемой 2КТПП-6/0,4 кВ в рассечку КЛ-6 кВ ТП-98-ТП-1001, строительство двух КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой 2КТПП-6/0,4 кВ для технологического присоединения электроустановок заявителя Департамент городского хозяйства города Сочи многоквартирные жилые дома по адресу: г. Сочи, ул. Ландышевая, дом №12/7, 12/8 | J_prj_107000_60620 | 11.4319 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КТПП-10/0,4 кВ, строительство КЛ-10 кВ для включения проектируемой КТПП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-Д323 – ТП-Д288 для технологического присоединения электроустановок заявителя ФКУ Упрдор «Черноморье» пешеходные переходы автомобильной дороги А-147 Джубга-Сочи-граница с Республикой Абхазия по адресу: г. Сочи, Лазаревский район, п. Лоо, автомобильная дорога А-147 км. 152+738; 153+050; 153+727 | J_prj_107000_60587 | 2.6381 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств ОАО "Оборонэнерго" ПС 110/10 кВ с двумя трансформаторами 25 МВА по договору №21200-13-00127028-1 от 21.06.2013 г. Строительство ВЛ 110 кВ "Восточная-Кирилловская" ВЛ 110 кВ "Восточная-Пенайская" | K_prj_107000_60819 | 28.9771 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 28.9771 | 0 | 0 | 0.377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ и ВЛ-10 кВ в ст. Раевская согласно договору технологического присоединения от 20.12.2017 №20104-17-00415932-1 заявитель МБОУ средняя общеобразовательная школа №24 | J_prj_107000_60459 | 7.1515 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ, строительство ВЛ-6 кВ, строительство 2КТП-10/0,4 кВ в ст. Натухаевская согласно договору технологического присоединения от 26.12.2018 №20104-18-00476288-1 заявитель МКУ «Управление строительства» | J_prj_107000_60598 | 5.733 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 5.733 | 0.5 | 0 | 1.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | п.2634 Строительство ВЛ-10 кВ в с. Прасковеевка согласно договору технологического присоединения от 31.07.2018 № 20105-18-00449222-1, заявитель Управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик | K_prj_107000_60820 | 0.55004 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0.55004 | 0 | 0 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Реконструкции ЭСК ПС 110/10-10 кВ «Набережная» с прилегающими ВЛ-110 кВ в части установки двух линейных ячеек в РУ-10 кВ на разных секциях шин для подключения энергопринимающих устройств государственное бюджетное¶учреждение здравоохранения «Краевой клинический госпиталь для ветеранов войн им. проф. В.К. Красовитова» министерства здравоохранения Краснодарского края, расположенный по адресу: Российская Федерация, г. Краснодар, Западный округ, ул. Береговая, д.33/1, кадастровый номер 23:43:0208042:1243. Строительство 2 КЛ-10 кВ от проектируемых линейных ячеек на ПС 110/10-10 кВ «Набережная» до проектируемой 2БРТП-10/0,4 кВ. Строительство 2БРТП 10/0,4 кВ | K_prj_107000_60838 | 78.5196 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 78.5196 | 2 | 0 | 3.534 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ «ХБК» с установкой двух линейных ячеек в РУ-10 кВ наразных секциях шин для подключения энергопринимающих устройств ООО «Горторгкомплекс», расположенный по адресу: Краснодарский край,г.Краснодар, ул. Уральская, д. 116, к/н: 23:43:0403020:185 | J_prj_107000_60460 | 3.2686 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Водозабор" с установкой двух линейных ячеек в РУ-10 кВ для подключения энергоприниющих устройств ООО "Семья" для электоустановки многоэтажных и среднеэтажных жилых домов, в том числе со встроено-пристроенными на первом этаже помещениями общественного назначения, расположенный по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, Прикубанский внутрегородской округ, кадастровый номер 23:43:0000000:1355 1603413 | I_prj_107000_60183 | 2.2858 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Реконструкция ПС/110/10/10 кВ "Набережная" с установкой двух линейных ячеек в РУ-10 кВ на разных секциях шин для подключения энергопринимающих устройств ООО "Кристал Инвест", двадцати пяти этажное здание расположенный по адресу: г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, ул. Северная, 333, 335 кадастровые номера № 23:43:0302037:19 и № 23:43:0302037:20 | J_prj_107000_60463 | 0.91315 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0.91315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Водозабор" с установкой двух линейных ячеек в РУ-10 на разных секциях шин для подключения энергопринимающих устройств ИП Тхакушинова Ж.Б., расположенный по адресу: Краснодарский край,г.Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, кадастровый № 23:43:0106012:618 | I_prj_107000_60380 | 1.0874 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 1.0874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 110/10-10 кВ «Военгородок» (2шт.) для подключения энергопринимающих устройств ООО "Мегастрой Групп" (многоэтажные жилые дома), расположенные по адресу г.Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, проезд 1-й Лиговский | I_prj_107000_60307 | 3.2053 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 3.2053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ-6кВ ПС 110/6кВ "Кислородный завод" (2шт) для подключения энергопринимающих устройств ООО "Инвестстрой" | K_prj_107000_60871 | 1.7992 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 1.7992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ проводом СИП-3 сечением 95 мм2 (0,015км). Строительство ВЛИ-0,4кВ проводом СИП-2(А) (0,015км). Установка КТП-10 (6)/0,4кВ на максимальную мощность от 89 до 356кВт. По договору №30804-18-00473074-1 от 08.11.2018. Заявитель: Акционерное общество "Агрообъединение "Кубань". ЭПУ зданий для молодняка. Краснодарский край, Усть-Лабинский район, ст-ца Некрасовская МТФ №10 ОАО "Агрообъединение "Кубань". | J_prj_107000_60387 | 0.92395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Г
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Г
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Г
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Г
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Г
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Г
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Г
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Г
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Г
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Г
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Г
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Г
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 91.5973 | 0 | 92.5114 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36.0119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | _ | -56.4995 | -61.07% | Г
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Г
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 91.5973 | 0 | 92.5114 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36.0119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | _ | -56.4995 | -61.07% | Г
1.1.4.2 | Установка линейной ячейки в РУ-6 кВ ПС 110/6 кВ "Кислородный завод" (2 шт.) для подключения энергопринимающих устройств ООО "АЯКС-стройнвест" (многоквартирный жилой дом), расположенный по адресу Краснодарский край, г. Краснодар, ул.Симферопольская, 58/3 | H_prj_107000_51024 | 3.1399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ «АПК» с оснащением устройствами ПА для технологического присоединения ПС 110 кВ "Тимашевская Тяговая" | K_prj_107000_60855 | 26.2218 | 0 | 30.2758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26.2218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | _ | -4.054 | -13.39% | Экономия по результатам конкурсных торгов
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 220 кВ Порт с установкой одной линейной ячейки в РУ 35 кВ для присоединения ЛЭП 35 кВ Порт - Пищевые ингредиенты | K_prj_107000_60762 | 9.7901 | 0 | 9.7901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | -2.22e-14% | отклонений нет
1.1.4.2 | Реконструкция воздушной линии 110 кВ «Лермонтово-Лазурная» в части замены опор, провода, подвесной арматуры, изоляторов, ГЗТ, установка ВОЛС» | J_prj_107000_60409 | 52.4455 | 0 | 52.4455 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -52.4455 | -100% | В связи с невозможностью отключения ЛЭП при проведении реконструкции требуется оформление прав на лесные участки параллельно существующему объекту с созданием новой просеки, что требует дополнительного оформления лесоустроительной документации.
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 7955.4355 | 0 | 1184.8061 | 0 | 0 | 31.779 | 0 | 339 | 44 | 275.2066 | 3472 | 0 | 1619.8557 | 1.26 | 0 | 50.498 | 0 | 371 | 45 | 240.6058 | 3472 | 0 | _ | 435.0496 | 36.72% | Г
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 1379.9285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Г
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 1379.9285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Г
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Северная". Установка Т-3 мощностью 40 МВА | F_prj_107000_49073 | 528.482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Почтовая". Замена трансформаторов 2×10 МВА на трансформаторы 2×40 МВА | F_prj_107000_49074 | 12.7818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "ОБД" с заменой трансформаторов 2×16 МВА на 2×40 МВА 110/10 кВ | F_prj_107000_49075 | 457.0964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ "Южная" с заменой Т-1 мощностью 25 МВА на 40 МВА и реконструкцией ЗРУ-6 кВ и ОПУ. | F_prj_107000_49080 | 65.0989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Калинино". Замена трансформаторов 2×10 МВА на 2×16 МВА | F_prj_107000_49083 | 294.9457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ «Гостагаевская» с заменой трансформатора Т-1 6,3 МВА на 16 МВА | H_prj_107000_50997 | 11.3387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ «Котлома» с заменой трансформатора Т-1 6,3 МВА на 10 МВА | H_prj_107000_51001 | 10.1657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.1.1 | Строительство ПС 110/10/6 кВ Дальняя с установкой трансформаторов 2х16 МВА. Демонтаж существующей ПС 110/35/6 кВ с переводом нагрузки на новую ПС | F_prj_107000_49084 | 0.019201 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Г
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 173.3075 | 0 | 65.2085 | 0 | 0 | 26.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.0361 | 0 | 0 | 30.72 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 62.8276 | 96.35% | Г
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 167.9864 | 0 | 65.2085 | 0 | 0 | 26.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.715 | 0 | 0 | 30.315 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 57.5065 | 88.19% | Г
1.2.2.1 | ВЛ-10 кВ «НВ-9» в пролете опор №6-9 (инв.№11238), 1701527 | K_prj_107000_60909 | 9.6277 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 9.6277 | 0 | 0 | 0.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.2.1 | ВЛ-10 кВ НВ-11 в пролете опор №№6-9 (инв.№ 11238), 1701528 | I_prj_107000_60374 | 8.634 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 8.634 | 0 | 0 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.2.1 | ВЛ-35 кВ «Ново-Величковская-Воронцовская» в пролете опор №4-№7, входящая в состав электросетевого комплекса ПС 35/10 кВ «Воронцовская» с прилегающими , 1701526 | I_prj_107000_60373 | 13.6625 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 13.6625 | 0 | 0 | 0.981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35кВ «Коноково – Убеженская» в пролетах опор №61-62 с монтажом свайных фундаментов по опору №62 и оттяжек | K_prj_107000_60928 | 1.0164 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция одноцепной ВЛ-35 кВ «Западная-2-Хомуты с отпайками» с выносом опор № 99 и № 101 из зоны подтопления | I_prj_107000_60122 | 0.90806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Бг7 (ориентировочная протяженность 5,84 км.) | G_prj_107000_50561 | 7.782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ АО3 (ориентировочная протяженность 11,32 км.) | G_prj_107000_49922 | 14.3655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ АО6 (ориентировочная протяженность 6,22 км.) | G_prj_107000_50566 | 7.5119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ А161-А401/А4/А402 | F_prj_107000_48889 | 11.5744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5744 | 0 | 0 | 3.553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 11.5744 | 0% | Досрочное выполнение работ и ввод объекта
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП 10/04 кВ ТМ-2-189 в Темрюкском районе | G_prj_107000_49904 | 0.24001 | 0 | 0.40271 | 0 | 0 | 0.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24001 | 0 | 0 | 0.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -0.1627 | -40.4% | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП 10/04 кВ ТМ-5-216 в Темрюкском районе | G_prj_107000_50586 | 0.91255 | 0 | 1.162 | 0 | 0 | 0.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91255 | 0 | 0 | 0.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -0.24947 | -21.47% | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП 10/0,4 кВ ТМ-5-681 в Темрюкском районе | G_prj_107000_50588 | 0.60776 | 0 | 0.77551 | 0 | 0 | 0.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60776 | 0 | 0 | 0.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -0.16775 | -21.63% | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП 10/04 кВ ТМ-5-681 в Темрюкском районе | G_prj_107000_50589 | 0.33558 | 0 | 0.44376 | 0 | 0 | 0.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33558 | 0 | 0 | 0.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -0.10818 | -24.38% | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП-10/0,4 кВ ТМ-7-221 в Темрюкском районе | G_prj_107000_50590 | 0.60335 | 0 | 1.0039 | 0 | 0 | 0.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60335 | 0 | 0 | 0.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -0.40053 | -39.9% | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП 10/0,4 кВ ТМ-7-221 в Темрюкском районе | G_prj_107000_50591 | 0.88956 | 0 | 1.6127 | 0 | 0 | 0.731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88956 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -0.72311 | -44.84% | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от КТП 10/0,4 кВ ТМ-7-221 в Темрюкском районе | G_prj_107000_50592 | 1.5644 | 0 | 2.7098 | 0 | 0 | 2.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5644 | 0 | 0 | 1.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -1.1454 | -42.27% | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от КТП 10/0,4 кВ ТМ-7-223 в Темрюкском районе | G_prj_107000_50593 | 1.508 | 0 | 2.6041 | 0 | 0 | 1.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.508 | 0 | 0 | 0.807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -1.0961 | -42.09% | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-4 от КТП 10/04 кВ ТМ-7-226 в Темрюкском районе | G_prj_107000_50594 | 0.79639 | 0 | 1.3642 | 0 | 0 | 0.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79639 | 0 | 0 | 0.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -0.56778 | -41.62% | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-04 кВ Ф-5 от КТП 10/0,4 кВ ТМ-7-227 в пролетах №№7-14 в Темрюкском районе | G_prj_107000_50595 | 0.43655 | 0 | 0.87668 | 0 | 0 | 0.307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43655 | 0 | 0 | 0.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -0.44013 | -50.2% | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-5 от КТП 10/0,4 кВ ТМ-7-227 в пролетах опор №№7-1/9 в Темрюкском районе | G_prj_107000_50596 | 0.35358 | 0 | 0.77847 | 0 | 0 | 0.307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35358 | 0 | 0 | 0.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -0.42489 | -54.58% | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП 10/0,4 кВ ТМ-7-886 в пролетах опор №№1-1/4 в Темрюкском районе | G_prj_107000_50597 | 0.19156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19156 | 0 | 0 | 0.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0.19156 | 0% | В ИП реализация в 2021. Досрочное выполнение и ввод в эксплуатацию
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП Ах312-113 | G_prj_107000_50603 | 0.077269 | 0 | 0.096827 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077269 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -0.019557 | -20.2% | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП Ах322-354п | G_prj_107000_50604 | 3.5351 | 0 | 4.2195 | 0 | 0 | 1.782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5351 | 0 | 0 | 1.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -0.68443 | -16.22% | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП Ах322-361п | G_prj_107000_50605 | 0.4259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП Ах352-330п | G_prj_107000_50607 | 2.0972 | 0 | 2.4086 | 0 | 0 | 1.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0972 | 0 | 0 | 0.839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -0.3114 | -12.93% | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП Ах353-331п | G_prj_107000_50608 | 3.7854 | 0 | 4.349 | 0 | 0 | 1.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7854 | 0 | 0 | 1.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -0.56365 | -12.96% | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП КО1-351 | G_prj_107000_50609 | 0.72531 | 0 | 0.83279 | 0 | 0 | 0.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72531 | 0 | 0 | 0.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -0.10748 | -12.91% | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП КО1-357 | G_prj_107000_50610 | 1.3882 | 0 | 1.7334 | 0 | 0 | 0.773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3882 | 0 | 0 | 0.773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -0.34521 | -19.92% | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП Нп2-22 | G_prj_107000_50611 | 1.3899 | 0 | 1.6713 | 0 | 0 | 0.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3899 | 0 | 0 | 0.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -0.2814 | -16.84% | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП Ф5-648 | G_prj_107000_50614 | 1.7192 | 0 | 1.882 | 0 | 0 | 0.804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7192 | 0 | 0 | 0.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -0.16273 | -8.647% | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП Э1-223 | G_prj_107000_50615 | 1.0186 | 0 | 1.0593 | 0 | 0 | 0.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0186 | 0 | 0 | 0.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -0.040725 | -3.844% | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП АО1-360 | G_prj_107000_50642 | 3.7187 | 0 | 4.3614 | 0 | 0 | 2.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7187 | 0 | 0 | 2.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -0.64267 | -14.74% | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП АО2-340 | G_prj_107000_50644 | 1.6028 | 0 | 1.994 | 0 | 0 | 1.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6028 | 0 | 0 | 1.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -0.39118 | -19.62% | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП АО2-341 | G_prj_107000_50645 | 0.75197 | 0 | 0.82725 | 0 | 0 | 0.458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75197 | 0 | 0 | 0.458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -0.075281 | -9.1% | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП АО3-319 | G_prj_107000_50646 | 3.1153 | 0 | 3.2158 | 0 | 0 | 1.762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1153 | 0 | 0 | 1.762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -0.10051 | -3.126% | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП АО3-320 | G_prj_107000_50647 | 3.0528 | 0 | 3.5516 | 0 | 0 | 1.873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0528 | 0 | 0 | 1.873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -0.49882 | -14.05% | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП АО3-335 | G_prj_107000_50649 | 0.36017 | 0 | 0.48616 | 0 | 0 | 0.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36017 | 0 | 0 | 0.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -0.12599 | -25.92% | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП АО6-315 | G_prj_107000_50653 | 0.52757 | 0 | 0.64909 | 0 | 0 | 0.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52757 | 0 | 0 | 0.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -0.12152 | -18.72% | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП АО6-322 | G_prj_107000_50655 | 3.5503 | 0 | 4.2087 | 0 | 0 | 1.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5503 | 0 | 0 | 1.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -0.65844 | -15.64% | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф. Вокзал от ТП-Л25 Лазаревского РЭС | G_prj_107000_50672 | 2.9791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф. Посёлок от ТП-Л25 Лазаревского РЭС | G_prj_107000_50673 | 1.9028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф. Поселок от ТП-Л16 Лазаревского РЭС | G_prj_107000_50675 | 1.6529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф. Водокачка от ТП-Л16 Лазаревского РЭС | G_prj_107000_50676 | 0.85098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф. Маяковского от ТП-Л16 Лазаревского РЭС | G_prj_107000_50678 | 1.3276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф. Тереник от ТП-Л208 Лазаревского РЭС | G_prj_107000_50680 | 1.5007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф. Бедикова от ТП-Л208 Лазаревского РЭС | G_prj_107000_50682 | 1.2146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ «Геленджик-Дивноморская» в связи с повреждением в результате паводка опоры №88 «Геленджик-Прасковеевка» на участке совместного подвеса (ориентировочная протяженность 0,44 км.) | H_prj_107000_51045 | 1.7053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7053 | 0 | 0 | 0.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 1.7053 | 0% | Досрочное выполнение работ и ввод объекта в эксплуатацию
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ "КУ-3" в части замены провода в пролете опор №85-№105 (ориентировочная протяженность 0,85 км.). | K_prj_107000_60782 | 0.11338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ «КУ-1» с монтажом второй цепи на участке ориентировочной протяженность 0,64 км. | K_prj_107000_60786 | 1.1864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ "КУ-6" в части замены провода в пролете опор №1-№45 (ориентировочная протяженность 1,6 км.). | K_prj_107000_60787 | 0.21342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ "КУ-4" в части замены провода в пролете опор №1-№21, №3-1-№3-10 (ориентировочная протяженность1,4 км.). | K_prj_107000_60788 | 0.18634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ "ВК-9" в части замены провода в пролете опор №37-№52 (ориентировочная протяженность 1 км.). | K_prj_107000_60789 | 0.13339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1, Ф-2 от ТП-10/0,4 кВ ЗП-9-851 | H_prj_107000_50956 | 1.2417 | 0 | 1.863 | 0 | 0 | 1.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2417 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -0.62131 | -33.35% | фактическая экономия за счет выполнения работ хоз. способом
1.2.2.1 | Реконструкция КВЛ 110 кВ «Головинка-Волконка» с совместным подвесом линии (110 кВ) «Якорная Щель-Волконка) опора № 174 (в части противооползневых мероприятий) | I_prj_107000_60151 | 9.2828 | 0 | 12.0651 | 0 | 0 | 0.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -2.7823 | -23.06% | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ «Туапсе тяговая -Гойтх» с совместным подвесом линии 110 кВ «Кривенковская тяговая -Туапсе тяговая с отпайками на ПС Водозабор» опора № 416 (в части противооползневых мероприятий) | I_prj_107000_60152 | 26.1317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1317 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 26.1317 | 0% | Досрочное выполнение работ и ввод объекта
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 5.3211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3211 | 0 | 0 | 0.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 5.3211 | 0% | Г
1.2.2.2 | Вынос опоры № 88 ВЛ-110 кВ «Геленджик-Прасковеевка» из зоны паводка (ориентировочная протяженность 0,44 км.) | H_prj_107000_51044 | 5.3211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3211 | 0 | 0 | 0.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 5.3211 | 0% | Досрочное выполнение работ и ввод объекта в эксплуатацию
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 2682.0037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 3.9264 | 0% | Г
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 2682.0037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 3.9264 | 0% | Г
1.2.3.1 | Создание системы технического учета электроэнергии на ТП 6(10)/0,4 кВ на уровне напряжения 0,4 кВ с организацией удаленного сбора данных и модернизацией системы технического учёта с удаленным сбором данных на ПС 35-110 кВ в филиале ПАО "Кубаньэнерго" "Усть-Лабинские электрические сети" | I_prj_107000_60278 | 98.4365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Армавирские электрические сети (23447 т.у.) | K_prj_107000_60689 | 288.4929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети (20380 т.у.) | K_prj_107000_60694 | 300.6662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Лабинские электрические сети (17813 т.у.) | K_prj_107000_60699 | 204.2039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Ленинградские электрические сети (15161 т.у.) | K_prj_107000_60704 | 253.3032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети (20642 т.у.) | K_prj_107000_60709 | 371.7068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети (510 т.у.) | K_prj_107000_60714 | 3.9264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 3.9264 | 0% | Досрочное выполнение работ
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Тимашевские электрические сети (23166 т.у.) | K_prj_107000_60719 | 368.3395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Тихорецкие электрические сети (24005 т.у.) | K_prj_107000_60724 | 413.8767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские электрические сети (14747 т.у.) | K_prj_107000_60729 | 167.8595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети (15622 т.у.) | K_prj_107000_60734 | 211.1921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Г
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Г
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Г
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Г
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Г
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Г
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Г
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 3720.1958 | 0 | 1119.5976 | 0 | 0 | 5.29 | 0 | 339 | 44 | 275.2066 | 3472 | 0 | 1487.8932 | 1.26 | 0 | 19.778 | 0 | 256 | 45 | 240.6058 | 3472 | 0 | _ | 368.2956 | 32.9% | Г
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 3280.7509 | 0 | 862.0712 | 0 | 0 | 5.29 | 0 | 292 | 42 | 275.2066 | 0 | 0 | 1224.2544 | 1.26 | 0 | 19.778 | 0 | 216 | 41 | 240.6058 | 0 | 0 | _ | 362.1832 | 42.01% | Г
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10/10 кВ Набережная | H_prj_107000_60065 | 23.6177 | 0 | 32.1439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23.6177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | _ | -8.5263 | -26.53% | Экономия фактической сметной стоимости по договору подряда.
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10 кВ «Почтовая» | H_prj_107000_60067 | 29.6902 | 0 | 29.6902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -29.6902 | -100% | Задержка ввода объекта в связи с корректировкой и согласованием технических решений в части требований к монтируемому оборудованию
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10-6 кВ «ХБК» | H_prj_107000_60068 | 0.076617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство КТП 10/0,4 кВ ПВ-5-272, инвентарный номер 207086; ВЛ-10 кВ ПВ-5 в пролете опор 2-36 – 2-37, инвентарный номер 17942 с отходящими ВЛ-0, | K_prj_107000_60923 | 0.12225 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство ВЛ 110 кВ Кореновск-Журавская филиала ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские электрические сети» , 1701859 | H_prj_107000_60315 | 35.4162 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 35.4162 | 0 | 0 | 0.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Кубаньэнерго»: ВЛ 10 кВ ТП-Г68 – ТП-Г33, ВЛ 0,4 кВ (Ф.3) от ТП-Г33, ВЛ 0,4 кВ (Ф.4) от ТП-Г33 (наименование по данным бухгалтерского учёта ВЛ 10 КВ ОТ ТП Г-68-Г-33, ВЛ 0.4 КВ ОТ ТП Г-33) в рамках реализации мероприятия «Мостовой переход через реку Большое Псеушхо на автомобильной дороге с.Георгиевское – а.Большое Псеушхо, км 16+410 в Туапсинском районе» ¶ | K_prj_107000_60936 | 1.0051 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 1.0051 | 0 | 0 | 0.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Кубаньэнерго»: ВЛ-0,4кВ Прогресс – ТП-Х40 (наименование по данным бухгалтерского учёта ВЛ 0.4/10 КВ (СОВМ.ПОДВЕС) ОТ ТП202-КТП-Х40-КТП363Н) в рамках реализации мероприятия по капитальному ремонту объекта: «Автомобильная дорога п.Мацеста – с.Абазинка, км 5+600 в городе курорте Сочи» | K_prj_107000_60937 | 0.32547 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | "Реконструкция ВЛ-10 кВ Г10-Г97" | K_prj_107000_60938 | 2.3174 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ ПС Альпийская 214-РП78, КЛ 10 кВ ПС Альпийская 313 – РП126п на участке прохождения по адресу: г. Сочи, Хостинский район, ул. Верещагинская | K_prj_107000_60939 | 11.5246 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Кубаньэнерго» ТП-230; КЛ-10 735 – 230; КЛ-10 РП-76 – 230; КЛ-10 53 230; КЛ-10 1034п - 230; КЛ-10 689 – 230 (II), на территории земельного участка с кадастровым № 23:49:0203001:1045 | J_prj_107000_60596 | 4.0419 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 4.0419 | 0 | 0 | 0.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | «Реконструкция КЛ-6 ТП Х-232 – ТС4000» | J_prj_107000_60627 | 3.6418 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 3.6418 | 0 | 0 | 0.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Выполнение работ на объекте в связи с наступлением страхового случая
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 110 кВ «Варениковская – Джигинская» филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети в рамках титула «Электрификация участка разъезд 9 км – Юровский- Анапа Северо-Кавказской железной дороги» | J_prj_107000_60604 | 25.4399 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройств ВЛ 10 кВ ТМ-1 | J_prj_107000_60491 | 1.1281 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройств ВЛ 10 кВ ТМ-5 | J_prj_107000_60663 | 0.44688 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей 0,4-10 кВ (ВЛ 10 кВ ТМ-4) в зоне строительства транспортного перехода со стороны п-ва Тамань, попадающих в зону производства работ по строительству временной подъездной дороги от технологической площадки «Тамань» до ул. Пушкина ст. Тамань Темрюкского района Краснодарского края» | I_prj_107000_60312 | 57.1945 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская -Волна 2 №1 с отпайкой на ПС Волна | K_prj_107000_60825 | 95.4347 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция 1 этажа административно-производственного корпуса литер "Б" с устройством главного центра обслуживания потребителей ПАО "Кубаньэнерго" | K_prj_107000_60822 | 16.2135 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция КЛ-6 Тт-18 – ТРП-30, КЛ-6 Тт-19 – ТРП-30 | J_prj_107000_60624 | 5.1549 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 5.1549 | 0 | 0 | 1.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Выполнение работ на объекте в связи с наступлением страхового случая
1.2.4.1 | «Реконструкция КЛ-6 ТРП-30 (I) – Т111 (I), КЛ-6 ТРП-30 (II) – Т111 (II)», 000002495 | J_prj_107000_60628 | 2.4198 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 2.4198 | 0 | 0 | 0.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Выполнение работ на объекте в связи с наступлением страхового случая
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Кубаньэнерго»: КЛ 10кВ от ТП-Х363н до опоры №38, ВЛ-0,4 кВ ф. Прогресс ТП-Х363н (наименование по данным бухгалтерского учёта: КВЛ 10 кВ ТП Х40н – Х363н, ВЛ 0,4 КВ ОТ ТП Х-363 Ф. ПРОГРЕСС) в рамках реализации мероприятия по капитальному ремонту объекта: «Автомобильная дорога п. Мацеста – с. Абазинка, км 7+550 в городе курорте Сочи» | K_prj_107000_60894 | 1.3266 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ "Кудепста". Этап установка и наладка системы видеонаблюдения и контроля доступа по периметру территории ПС 110 кВ "Кудепста" | K_prj_107000_60908 | 0.44816 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0.44816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | работы на объекте выполнены в 2014 году, в 2020 году дооформлена исполнительная документация
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ БЦ-10 в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская | J_prj_107000_60650 | 7.5942 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 7.5942 | 0 | 0 | 0.226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 6 кВ ВЦ-5 в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская | J_prj_107000_60653 | 5.4718 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 5.4718 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 6 кВ ДР-9 в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская | J_prj_107000_60654 | 7.2029 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 7.2029 | 0 | 0 | 0.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ БЦ-6 в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская | J_prj_107000_60651 | 7.3036 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 7.3036 | 0 | 0 | 0.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ГЗ-7 в рамках титула «Комплексная рек-я уч-ка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская" | J_prj_107000_60655 | 9.6527 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 9.6527 | 0 | 0 | 0.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство эл. комплекса ПС 110/10 кВ "Бузиновская" с ВЛ 110 кВ Выселки-Бузиновская в рамках титула Комплексная реконструкция участка Котельниково | J_prj_107000_60656 | 12.3845 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 12.3845 | 0 | 0 | 0.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство эл. комплекса ПС35/10 кВ "Ново-Донецкая" 35 кВ Рассвет-Ново-Донецкая в рамках титула Комплексная реконструкция участка Котельниково | K_prj_107000_60807 | 18.7061 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 18.7061 | 0 | 0 | 0.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство участков ВЛ 0,4 кВ №1, №2 Рн7-275, расположенных по адресу: Краснодарский край, Белореченский район, ст. Рязанская | K_prj_107000_60907 | 0.34705 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство ВЛ 35 кВ Калининская-Красносельская филиала ПАО «Кубаньэнерго» Тимашевские электрические сети» в рамках титула «Комплексная реконструкция участка им. Максима Горького-Котельниково-Тихорецкая-Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла. Обход Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство станции Гречаная» | J_prj_107000_60469 | 3.8784 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | "Переустройство ВЛ-10 кВ ВЗ-7 в пролете опор 4/1-4/3 на земельном участке с кадастровым номером 23:11:0603370:71, 23:11:0603370:70 по адресу:ст. Кане | K_prj_107000_60895 | 0.24517 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0.24517 | 0 | 0 | 0.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | "Переустройство ВЛ-10 кВ КН-1 в пролете опор 14-17 на земельном участке с кадастровым номером 23:11:0603064:37, по адресу: ст. Каневская, ул. Свердлик | K_prj_107000_60896 | 0.35273 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | "Переустройство ВЛ-10 кВ ТЦ-6 в пролете опор 2/24-2/25 на земельном участке с кадастровым номером 23:31:0305003:1455, по адресу: г. Тимашевск, СОТ Стр | K_prj_107000_60897 | 0.21532 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ КИ-1 в пролете опор 78-79 на земельном участке с кадастровым номером 23:11:0603311:18, 23:11:0603311:17 по адресу: ст.Каневск | K_prj_107000_60898 | 0.14704 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0.14704 | 0 | 0 | 0.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ - 35 кВ "Джигинская - Малый Разнокол" филиала ПАО "Кубаньэнерго" Юго-западные электрические сети" по объекту "Высоковольтная линия 500 кВ Ростовская - Андреевская - Вышестеблиевская (Тамань)" | K_prj_107000_60821 | 39.0392 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 39.0392 | 0 | 0 | 2.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ «Адагумская - Ленинский путь» в пролете опор № 11-12 (инв. № 000199), входящая в состав электросетевого комплекса 35/10 кВ "Ленинский путь" с прилегающими ПС и ВЛ в рамках титула: "Электрификация участка 9 км-Юровский-Анапа Северо-Кавказской железной дороги" | J_prj_107000_60605 | 17.057 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ «Джигинская – Аэропорт с отпайкой на Виноградную» филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети в рамках титула «Электрификация участка разъезд 9 км – Юровский- Анапа Северо-Кавказской железной дороги» | J_prj_107000_60503 | 9.1072 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ «Пионерская – Аэропорт» филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети в рамках титула «Электрификация участка разъезд 9 км – Юровский- Анапа Северо-Кавказской железной дороги» | J_prj_107000_60501 | 9.0464 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ «Джемете – Пионерская» филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети в рамках титула «Электрификация участка разъезд 9 км – Юровский- Анапа Северо-Кавказской железной дороги» | J_prj_107000_60502 | 43.4874 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ АД-5 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула: «Электрификация участка разъезд 9 км — Юровский-Анапа Северо-Кавказской железной дороги» | J_prj_107000_60599 | 6.5498 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ ШК-1 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула: «Электрификация участка разъезд 9 км — Юровский-Анапа Северо-Кавказской железной дороги» | J_prj_107000_60602 | 5.4599 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ ДГ-5 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула: «Электрификация участка разъезд 9 км — Юровский-Анапа Северо-Кавказской железной дороги» | J_prj_107000_60601 | 17.9158 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 6 кВ ВН-1 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети в рамках титула «Электрификация участка разъезд 9 км – Юровский- Анапа Северо-Кавказской железной дороги» | J_prj_107000_60600 | 6.4535 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ АР-5 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула: «Электрификация участка разъезд 9 км — Юровский-Анапа Северо-Кавказской железной дороги» | J_prj_107000_60603 | 3.7158 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ «Джигинская – Малый Разнокол» филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети» по объекту «Электрификация участка разъезд Юровский-Вышестеблиевская Северо-Кавказской железной дороги» | I_prj_107000_60315 | 5.4239 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ АД-2 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула: «Электрификация участка разъезд 9 км — Юровский-Анапа Северо-Кавказской железной дороги» | H_prj_107000_60322 | 6.7306 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ АД-3 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула: «Электрификация участка разъезд 9 км — Юровский-Анапа Северо-Кавказской железной дороги» | H_prj_107000_60323 | 6.4965 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ Дг-4 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула: «Электрификация участка разъезд Юровский-Вышестеблиевская Северо-Кавказской железной дороги» | H_prj_107000_60325 | 5.4975 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ НТ-2 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула «Электрификация участка разъезд 9 км – Юровский- Анапа Северо-Кавказской железной дороги» | H_prj_107000_60330 | 5.7604 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ ПМ-11 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула: «Электрификация участка разъезд 9 км — Юровский -Анапа Северо-Кавказской железной дороги» | H_prj_107000_60331 | 4.684 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 6 кВ ВА-11 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула: «Электрификация участка разъезд 9 км — Юровский-Анапа Северо-Кавказской железной дороги» | H_prj_107000_60332 | 8.4993 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 6 кВ ВА-5 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула: «Электрификация участка разъезд 9 км — Юровский -Анапа Северо-Кавказской железной дороги» | H_prj_107000_60333 | 5.7484 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 6 кВ ВА-7 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула: «Электрификация участка разъезд 9 км — Юровский -Анапа Северо-Кавказской железной дороги» | H_prj_107000_60335 | 10.1446 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 6 кВ ВА-9 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула: «Электрификация участка разъезд 9 км — Юровский-Анапа Северо-Кавказской железной дороги» | H_prj_107000_60336 | 5.123 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-6 кВ ТВ-4 на участках пролетов опор № 21-24 в рамках титула: «Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Протока (искл.) - Себедахово (вкл.)» | J_prj_107000_60660 | 7.5821 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-6 кВ ТЭ-45 в пролете опор № 260-261 в рамках титула: «Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Себедахово (искл.) - Разъезд 9 км» | J_prj_107000_60661 | 10.6865 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство ВЛЗ-10 кВ КУ-3 на участке пролетов опор №№56-58, (инв. №12769) с территории земельного участка с кадастровым номером №23:07:0301032:466, расположенного по адресу: Краснодарский край, Динской р-н, п.Южный, на территории птицефабрики «Кубанская» | K_prj_107000_60899 | 0.25833 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 110 кВ «Отпайка Ея» в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково - Тихорецкая - Кореновск - Тимашевская - Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Ровное-Порошинская» | H_prj_107000_60302 | 20.8213 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 20.8213 | 0 | 0 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство двухцепного участка ВЛ 35 кВ «Новопокровская-Лотос» в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково - Тихорецкая - Кореновск - Тимашевская - Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Ея-Ровное» | H_prj_107000_60305 | 16.1065 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 16.1065 | 0 | 0 | 0.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ «Лотос-Малокубанская» в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково - Тихорецкая - Кореновск - Тимашевская - Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Ея-Ровное» | H_prj_107000_60306 | 10.6125 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 10.6125 | 0 | 0 | 0.613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ «Вымпел- Газырь» филиала ПАО «Кубаньэнерго» Тихорецкие электрические сети в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Тихорецкая (искл.) – Газырь (вкл.). | K_prj_107000_60804 | 12.9294 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 12.9294 | 0 | 0 | 0.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Приемка выполненных работ подрядных организации для предъявления понесенных затрат контрагенту по соглашению о компенсации сторон о компенсации затрат от 19.02.2019 №407/30-138
1.2.4.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ ВЦ-3 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские ЭС» | H_prj_107000_60316 | 8.1819 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 8.1819 | 0 | 0 | 0.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ КЦ-10 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские ЭС» | H_prj_107000_60318 | 4.9107 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 4.9107 | 0 | 0 | 0.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | «Переустройство ВЛ 110 кВ Выселки-Кореновск филиала ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские ЭС» | H_prj_107000_60313 | 34.9147 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 34.9147 | 0 | 0 | 0.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | «Переустройство ВЛ 110 кВ Динская-Кореновская филиала ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские электрические сети» | H_prj_107000_60314 | 108.9445 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 108.9445 | 0 | 0 | 2.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ НД-1 в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская | J_prj_107000_60652 | 6.805 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 6.805 | 0 | 0 | 0.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство эл. комплекса ПС 35/6 кВ "Дружба" с ВЛ 35 кВ Выселки-Дружба в рамках титула Комплексная реконструкция участка Котельниково | K_prj_107000_60806 | 12.3015 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 12.3015 | 0 | 0 | 0.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ Б-4-74 (инв. №47351), для высвобождения территории земельного участка с кадастровым номером № 23:04:050 | K_prj_107000_60860 | 0.45372 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0.45372 | 0 | 0 | 0.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | «Переустройство ВЛ 110 кВ «Брюховецкая-Медведовская» филиала ПАО «Кубаньэнерго» Тимашевские электрические сети» в рамках титула «Комплексная реконструкция участка им.Максима Горького-Котельниково-Тихорецкая-Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла. Обход Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство двупутной электрифицированной железнодорожной линии на участке Козырьки-Гречаная со строительством новой станции Кирпили» | H_prj_107000_60298 | 41.0678 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 41.0678 | 0 | 0 | 0.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | «Переустройство ВЛ 35 кВ «Кубанец-Медведовская» филиала ПАО «Кубаньэнерго» Тимашевские электрические сети» в рамках титула «Комплексная реконструкция участка им.Максима Горького-Котельниково-Тихорецкая-Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла. Обход Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство двупутной электрифицированной железнодорожной линии на участке Козырьки-Гречаная со строительством новой станции Кирпили» | H_prj_107000_60299 | 43.5958 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 43.5958 | 0 | 0 | 1.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-110 кВ «Радуга – Вышестеблиевская» филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети» в рамках титула «Комплексная реконструкция участка разъезд 9 км – Юровский – Анапа – Темрюк – Кавказ Северо-Кавказской железной дороги. Второй путь на перегоне Старотиторовка (искл.) - Вышестеблиевская (искл.) | I_prj_107000_60230 | 11.9025 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройств ВЛ 10 кВ ТМ-3 | J_prj_107000_60493 | 0.30042 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 0,4 кВ фидер 2 от КТП ТМ7-873 | J_prj_107000_60585 | 0.65853 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ Волна-Черноморская на участке совместного подвеса с ВЛ-110 кВ Вышестеблиевская-Волна 2 № 2 с отпайкой на ПС Волна | K_prj_107000_60827 | 79.8353 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-110 кВ Вышестеблиевская-Волна 2 № 1 с отпайкой на ПС Волна (по б/у "Вышестеблиевская 220-В") | K_prj_107000_60828 | 94.9039 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВОЛС Вышестеблиевская -Волна-Волна 2 протяженностью 6,9 км | K_prj_107000_60829 | 2.3379 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ ЧМ-9 | K_prj_107000_60826 | 21.9212 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ Славянская-Тиховский гидроузел филиала ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети | J_prj_107000_60666 | 16.4514 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 16.4514 | 0 | 0 | 0.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 110 кВ расширение п/ст ПТФ филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети | J_prj_107000_60664 | 16.5671 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 16.5671 | 0 | 0 | 0.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 110 кВ Славянская – ПТФ с отпайками филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети | J_prj_107000_60665 | 1.4513 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 1.4513 | 0 | 0 | 0.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ С15 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети | J_prj_107000_60667 | 9.1963 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 9.1963 | 0 | 0 | 0.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство участка ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП СГ-11-719 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети | J_prj_107000_60668 | 8.2451 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 8.2451 | 0 | 0 | 0.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ РД-1 оп.№53-55 | J_prj_107000_60494 | 4.0047 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ РД-1 в рамках титула "Увеличение подачи газа в юго-западные районы Краснодарского края" | K_prj_107000_60861 | 2.8397 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 2.8397 | 0 | 0 | 1.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | «Переустройство объектов ПАО «Кубаньэнерго» КЛ 10 кВ РП-13 – ТП-185 (1), КЛ 10 кВ РП-13 –ТП-185 (2)» | J_prj_107000_60473 | 0.9839 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0.9839 | 0 | 0 | 0.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | «Реконструкция КЛ-6 ТРП-30 – Г94, КЛ-6 ТРП-30 – Т66» | J_prj_107000_60594 | 0.35052 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0.35052 | 0 | 0 | 0.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Выполнение работ на объекте в связи с наступлением страхового случая
1.2.4.1 | «Реконструкция ТРП-30» | K_prj_107000_60795 | 21.2512 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 21.2512 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Выполнение работ на объекте в связи с наступлением страхового случая
1.2.4.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ Л180-Л150 | K_prj_107000_60797 | 4.4917 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | «Реконструкция КВЛ-10 Ф Д19-РП 37 (1) от опоры №12 до РП-37, реконструкция КВЛ-10 Ф Д12-РП 37(2) от опоры №12 до РП-37» | K_prj_107000_60863 | 12.2917 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Кубаньэнерго» ВЛ-0,4 Дворцовый ТП-К20 (наименование по данным бухгалтерского учета ВЛ 0,4 кВ от ТП-К20 ф. "Дворцовый") на территории земельного участка кадастровый №23:49:0420008:1604» | K_prj_107000_60864 | 0.75494 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0.75494 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-110кВ "Крымская тяговая-Новотроицкая" (протяженность 15,950 км) на участках пролетов опор №№6-9 инвентарный №000000136, входящей в состав электросетевого комплекса ПС 110/35/10кВ "Новотроицкая" с прилегающими ВЛ и ПС в рамках титула "Реконструкция Крымского узла Северо-Кавказской железной дороги 1 этап | K_prj_107000_60865 | 8.8033 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-110кВ "Крымская тяговая-Абинская" (протяженность 11,457 км) на участках пролетов опор №№7-11 инвентарный №000000161, на участке совместного подвеса с ВЛ 110 кВ "Крымская-Крымская тяговая" 1 цепь (входящей в состав электросетевого комплекса ВЛ 110 кВ "Крымская-Крымская тяговая" 1 цепь), входящей в состав электросетевого комплекса ПС 110/35/6кВ "Абинская" с прилегающими ВЛ в рамках титула "Реконструкция Крымского узла Северо-Кавказской железной дороги 1 этап. | K_prj_107000_60866 | 15.6966 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство ВЛ-6 кВ ПР-11 (инв. №000015302) в пролетах опор №39-№43 в рамках титула: «Реконструкции Крымского узла Северо-Кавказкой железной дороги 1 этап». | K_prj_107000_60867 | 0.78618 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-10 кВ ИЛ-2 в пролетах опор № 96 - № 97/1-5 | K_prj_107000_60872 | 0.18333 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0.18333 | 0 | 0 | 0.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Пз-9. Краснодарский край, Белореченский район | K_prj_107000_60868 | 0.4534 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0.4534 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ «Отпайка к ПС Горячий Ключ 35 кВ от ВЛ Горячий Ключ – Ключевая 1 цепь» (инвентарный №12461) | K_prj_107000_60840 | 5.2205 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 5.2205 | 0 | 0 | 0.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ПФ-8 филиала ПАО ""Кубаньэнерго"" Славянские электрические сети в рамках титула ""Комплексная реконструкция участка | K_prj_107000_60961 | 5.3903 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Кубаньэнерго»: ВЛ 0,4 кВ ГКТП-1 Ф-1 (наименование по данным бухгалтерского учёта ВЛ 0.4 КВ С.КРИВЕНКОВСКОЕ) в рамках реализации мероприятия по капитальному ремонту объекта «Автомобильная дорога г. Майкоп – г. Туапсе, км 122+660 в Туапсинском районе» | K_prj_107000_60962 | 0.67125 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | "Переустройство сетей ПАО "Кубаньэнерго" КЛ-0,4 от ТП-300 (наименование по данным бухгалтерского учета КЛ 0,4 кВ от ТП-300) на территории земельного участка с кадастровым №23:49:0202021:3737 в рамках реализации мероприятия:"Строительство малобюджетного спортивного комплекса по адресу ул. Донская, в районе дома №58 Центрального района г. Сочи (проектно-изыскательские работы, строительство)" | K_prj_107000_60963 | 0.25036 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0.25036 | 0 | 0 | 0.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | «Восстановление устойчивости и несущей способности опоры №38 ВЛ 110 кВ Шепси – Туапсе тяговая с отпайкой на ПС Терминал с совместным подвесом кабельно-воздушной линией (110 кВ) Туапсинский НПЗ – Шепси» | K_prj_107000_60964 | 19.1672 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | "Переустройство сетей ПАО "Кубаньэнерго": КВЛ-6 С552П-С830П/С962П/С964П (наименование по данным бухгалтерского учета ВЛ 6 кВ от ТП-329 до ТП-12) на территории земельного участка кадастровый №23:49:0201016:1081" | K_prj_107000_60965 | 0.47507 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0.47507 | 0 | 0 | 0.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | «Реконструкция ВЛ-10 Вд17 – Г69 и ВЛ-10 Г69-Г45/Г574п» | K_prj_107000_60796 | 7.012 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ на ж/б ТЦ-3 в пролете опор 105-107, инвентарный номер 16135, по адресу: Тимашевский район, г. Тимашевск, мкр. Садовод, ул. 70 лет Октября, д.51 | K_prj_107000_60966 | 0.145 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство КТП 10/0,4 СВ-13-270, СВ-13-270, инвентарный №202694; ВЛ 10 кВ СВ-13 на участках пролетов опор №4/18-4/19, инвентарный №18858, с отходящими ВЛ 0,4 кВ по адресу:Калининский район, ст. Старовеличковская | J_prj_107000_60521 | 0.16485 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0.16485 | 0 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Вынос участка линии ВЛ-10кВ ГЗ-2 с территории земельного участка по адресу ст. Каневская, ул. Горького № 209 кадастровый номер 23:11:0603162:81 | J_prj_107000_60657 | 0.19649 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0.19649 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-110 кВ "Никитинская-Варениковская" в пролете опор № 30-31, входящая в состав ЭСК ПС 110/35/10 кВ "Никитинская" с прилегающими ВЛ | J_prj_107000_60470 | 3.9074 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ТП-Д-7 и ВЛ-10 кВ ДН-3 по соглашению о компенсации от 25.05.2020 №137-РМ/20/407/30-531, Заявитель - ООО «Русс-Модуль» | K_prj_107000_60967 | 1.8325 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ПШ-204 (инвентарный №6560) | K_prj_107000_60968 | 1.3529 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10/6 кВ Восточная | H_prj_107000_60069 | 0.29677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10 кВ Пашковская | H_prj_107000_60070 | 19.8992 | 0 | 22.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19.8992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | _ | -2.8159 | -12.4% | Экономия фактической сметной стоимости по договору подряда.
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Аэропорт | H_prj_107000_60071 | 20.3759 | 0 | 21.2592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20.3759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | _ | -0.88328 | -4.155% | Экономия фактической сметной стоимости по договору подряда.
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/10 кВ Лорис | H_prj_107000_60072 | 11.7926 | 0 | 12.7095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.7926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | _ | -0.91686 | -7.214% | Экономия фактической сметной стоимости по договору подряда.
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Динская | H_prj_107000_60073 | 44.1782 | 0 | 46.4522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44.1782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | _ | -2.2739 | -4.895% | Экономия фактической сметной стоимости по договору подряда.
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/10 кВ Старокорсунская | H_prj_107000_60074 | 50.9177 | 0 | 50.5256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.9177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | _ | 0.39203 | 0.7759% | Экономия фактической сметной стоимости по договору подряда.
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/6 кВ Афипская | H_prj_107000_60075 | 21.8881 | 0 | 25.8273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21.8881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | _ | -3.9392 | -15.25% | Экономия фактической сметной стоимости по договору подряда.
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Северская | H_prj_107000_60076 | 54.612 | 0 | 58.7108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 54.612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | _ | -4.0987 | -6.981% | Экономия фактической сметной стоимости по договору подряда.
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/10/6 кВ ВНИИРис | H_prj_107000_60077 | 46.5629 | 0 | 58.3695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.5629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -11.8065 | -20.23% | Экономия фактической сметной стоимости по договору подряда.
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10 кВ Юго-Западная | H_prj_107000_60079 | 30.9955 | 0 | 41.0464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30.9955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | _ | -10.0509 | -24.49% | Экономия фактической сметной стоимости по договору подряда.
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/6 кВ Юго-Восточная | H_prj_107000_60084 | 46.5263 | 0 | 51.1527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 46.5263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | _ | -4.6264 | -9.044% | Экономия фактической сметной стоимости по договору подряда.
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Нововеличковская | H_prj_107000_60080 | 38.0378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/10/6 кВ Варениковская | H_prj_107000_60081 | 35.4538 | 0 | 37.9564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35.4538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | _ | -2.5026 | -6.593% | Экономия фактической сметной стоимости
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10 кВ Гостагаевская | H_prj_107000_60082 | 24.3307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/6 кВ Абинская | H_prj_107000_60083 | 70.803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ РИП с установкой секционного выключателя 110 кВ | K_prj_107000_60755 | 33.4678 | 0 | 33.4678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -33.4678 | -100% | Длительные сроки изготовления оборудования. Отсутствие допуска РТН
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ Троицкий водозабор с заменой аккумуляторной батареи тип СК-6 | G_prj_107000_49875 | 18.9301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ Апшеронская с заменой аккумуляторной батареи типа СК-12 | G_prj_107000_49876 | 11.9045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Афипская с заменой аккумуляторной батареи типа СК-10 | G_prj_107000_49878 | 8.4585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ «Восточная» с установкой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1+3, на 2+4 СШ-10 кВ | G_prj_107000_50518 | 16.724 | 0 | 16.724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -16.724 | -100% | Расторжение договора подряда в связи с не исполнением подрядчиком обязательств по срокам выполнения работ
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/6/10 кВ «РИП» с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на на 1, 2 СШ-6 кВ и на 3, 4 СШ-10 кВ | G_prj_107000_50520 | 21.5498 | 0 | 21.5498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -21.5498 | -100% | Задержка ввода объекта в связи с корректировкой и согласованием технических решений в части требований к монтируемому оборудованию
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ «ХБК» с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 2, 3 СШ-10 кВ и на 3 СШ-6 кВ | G_prj_107000_50522 | 9.4198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ «Сочи» с заменых устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 5 СШ-6 кВ и на 2 СШ-10 кВ | G_prj_107000_49880 | 35.5551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/6/6 кВ «ЗТВС» с установкой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1+3, 2 СШ-6 кВ | G_prj_107000_50537 | 8.5353 | 0 | 9.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.5353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | _ | -0.69868 | -7.566% | Экономия сметной стоимости
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Ейск-1» с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1, 3 СШ-6 кВ | G_prj_107000_49882 | 4.2345 | 0 | 8.0113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.2345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | _ | -3.7768 | -47.14% | Экономия фактической сметной стоимости
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Тонкий мыс» с установкой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1, 2, 3 СШ-10 кВ | G_prj_107000_49883 | 24.1695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | _ | 24.1695 | 0% | В ИП реализация в 2021. Досрочное выполнение и ввод в эксплуатацию
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Дивноморская» с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1, 2 СШ-10 кВ | G_prj_107000_50541 | 7.1867 | 0 | 7.4601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -0.2734 | -3.665% | Экономия фактической сметной стоимости
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «ДСК» с установкой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1, 2 СШ-6 кВ | G_prj_107000_50542 | 13.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Тоннельная» с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1+2 СШ-6 кВ | G_prj_107000_50543 | 4.1497 | 0 | 4.4594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -0.30971 | -6.945% | Экономия фактической сметной стоимости
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/6 кВ «Южная» с установкой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1, 2 СШ-6 кВ | G_prj_107000_49898 | 10.7914 | 0 | 11.6606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -0.86913 | -7.454% | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Очистные сооружения» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_49924 | 3.5951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «КНИИТИМ» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50699 | 2.1031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10-6 кВ «Западная-2» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10-6 кВ | G_prj_107000_50701 | 6.6144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ «ХБК» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий ЗРУ-10-6 кВ | G_prj_107000_50704 | 18.6898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Ильская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ - 48 шт. дуговых защит, 1 ячейка выключателя. | G_prj_107000_50707 | 1.6219 | 0 | 1.6219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -1.6219 | -100% | расторнут договор подряда по причине технологического нарушения в КРУН 10 кВ на ПС "Ильская"
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Парфюмерная» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ - 48 шт. дуговых защит, 1 ячейка выключателя. | G_prj_107000_50709 | 2.5634 | 0 | 1.6848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | _ | 0.8786 | 52.15% | Корректировка и утверждение сметной документации, с увеличением стоимости работ.
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Кислородный завод» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ - 39 шт. дуговых защит, 1 ячейка выключателя. | G_prj_107000_50714 | 3.2167 | 0 | 1.6848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | _ | 1.5318 | 90.92% | Досрочное выполнения работ. Выполнения работ по измененной сметной стоимости, с увеличением стоимости работ.
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Лабинск-1» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_49927 | 2.0434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Родниковская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50723 | 1.8415 | 0 | 1.9366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | _ | -0.095046 | -4.908% | Экономия средств за счет прочих затрат
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Червоная» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_49928 | 1.0428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Ясенская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50733 | 2.1612 | 0 | 2.5773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | _ | -0.41611 | -16.14% | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Курчанская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-6 кВ | G_prj_107000_49929 | 1.0122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/6 «Таманский водовод» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50742 | 1.0558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Лебеди» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50745 | 1.0773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Новопавловская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Горькая Балка» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50764 | 1.9048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Ильинская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50767 | 1.9663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Калниболотская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50768 | 1.9713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Кубанская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50769 | 1.8973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Лотос» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50771 | 1.8919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Малокубанская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50744 | 1.9421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Метеор» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50741 | 2.1894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Новоивановская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50738 | 1.9024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «НС-18» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50728 | 2.0707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Выселки» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_49932 | 2.9511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Тбилисская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50703 | 4.3854 | 0 | 4.8071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | _ | -0.42166 | -8.772% | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10-6 кВ «Варениковская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ - 18 шт. дуговых защит, 1 ячейка выключателя. | G_prj_107000_50695 | 4.5736 | 0 | 1.6219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 2.9517 | 182% | В связи с корректировкой технических решений в процессе проектирования и строительства объекта
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «ДСК» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-6 кВ | G_prj_107000_50681 | 5.8119 | 0 | 4.964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0.84793 | 17.08% | Возникновение аварийной ситуации на объекте до завершения работ по реконструкции и необходимостью корректировки ПСД
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «РИП» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50677 | 2.9387 | 0 | 2.9387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6/10 кВ "Северная" с установкой ТОР 10 кВ | I_prj_107000_60298 | 5.2866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 Кущевская (установка МП ДФЗ ВЛ-110 Староминская-Шкуринская-Кущевская) | H_prj_107000_60087 | 49.897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Ромашки (установка полукомплекта ДФЗ ВЛ 110 кВ Староминская-Ромашки) | H_prj_107000_60088 | 57.8019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Коммунар (установка полукомплекта ДФЗ ВЛ 110 кВ Староминская-Коммунар) | H_prj_107000_60089 | 78.6543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ Ширванская - Черниговская в части расширения просек | I_prj_107000_60109 | 15.4828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ Агроном 2- Агроном 1, ВЛ 35 кВ Мартанская- Бакинская, ВЛ 35 кВ Хакурате- Шапсуг в части расширения просек | I_prj_107000_60111 | 20.5926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ - Тверская в части расширения просек | G_prj_107000_49858 | 13.8301 | 0 | 14.7607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 13.8301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.1653 | 0 | 0 | _ | -0.93061 | -6.305% | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Архипо-Осиповка-Береговая, ВЛ 110 кВ Крымск-Геленджик , ВЛ 110кВ Стрела-Береговая, ВЛ 110 кВ Геленджик-Дивноморск в части расширения просек. | I_prj_107000_60096 | 49.8046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Ерик - ПДК, Ерик - Тверская в части расширения просек | I_prj_107000_60097 | 19.3896 | 0 | 22.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.3874 | 0 | 0 | 19.3896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.3874 | 0 | 0 | _ | -3.3634 | -14.78% | Экономия фактической сметной стоимости
1.2.4.1 | Реконструкция КВЛ 110 кВ Шепси - Туапсе тяговая с отпайкой на ПС Терминал, Туапсинский НПЗ - Шепси в части расширения просек | I_prj_107000_60098 | 2.0644 | 0 | 2.3528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.04 | 0 | 0 | 2.0644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.04 | 0 | 0 | _ | -0.28847 | -12.26% | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Тверская - Туапсе в части расширения просеки (2 этап) | I_prj_107000_60099 | 23.735 | 0 | 26.7698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.93 | 0 | 0 | 23.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.93 | 0 | 0 | _ | -3.0348 | -11.34% | Экономия фактической сметной стоимости
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Тверская - Комсомольская в части расширения просеки | I_prj_107000_60100 | 14.6327 | 0 | 17.8298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.7953 | 0 | 0 | 14.6327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.7953 | 0 | 0 | _ | -3.1971 | -17.93% | Экономия фактической сметной стоимости
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Тверская - Центральная 1,2 в части расширения просеки | I_prj_107000_60101 | 12.4449 | 0 | 15.1818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.5119 | 0 | 0 | 12.4449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.5189 | 0 | 0 | _ | -2.7369 | -18.03% | Экономия фактической сметной стоимости
1.2.4.1 | Реконструкция транзита ВЛ 110 кВ Лермонтово- Туапсе в части расширения просек | I_prj_107000_60103 | 22.3107 | 0 | 24.5209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.542 | 0 | 0 | 22.3107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.7689 | 0 | 0 | _ | -2.2102 | -9.014% | Экономия фактической сметной стоимости
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Связная - Дивная, ВЛ 110 кВ Армавирская ТЭЦ - Речная, ВЛ 110 кВ Речная - Забайкаловская, ВЛ 110 кВ Кропоткин - ЖБШ, ВЛ 110 кВ Советская - УНПС, ВЛ 110 кВ УНПС - Отрадная, ВЛ 110 кВ Кропоткин - Кавказская тяговая 1 и 2 цепь, ВЛ 110 кВ Кубань - Кавказская, ВЛ 110 кВ ГНС 1 - Прогресс в части расширения просек | G_prj_107000_49868 | 54.7049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Центральная-Северная" и транзита ВЛ 110 кВ "Центральная-Армавир" в части расширения просек | F_prj_107000_48882 | 17.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.4.1 | Расширение просек на ВЛ 110 кВ Тверская- Туапсе (1 этап) | I_prj_107000_60105 | 23.7858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.4.1 | Расширение просек на ВЛ 110 кВ Горячий Ключ- Шепси | I_prj_107000_60106 | 23.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция КВЛ 110 кВ Псоу-Южная с отпайкой на ПС Имеретинская тяговая с совместным подвесом воздушной линии (110 кВ) ВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС-Южная (в части устройства светоограждения опор) | K_prj_107000_60781 | 2.054 | 0 | 1.3908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | _ | 0.66316 | 47.68% | На момент включения объекта в ИПР, расчет юыл сделан на основании текущих цен на необходимое оборудование. На момент реализации объекта стоимость необходимого оборудования возросла и стоимость объекта увеличилась.
1.2.4.1 | ВЛ 500 Крымская – Центральная с расширением ПС 500 кВ Крымская и ПС 500 кВ Центральная (Переустройство ЛЭП филиала ПАО "Кубаньэнерго" Юго-Западные электрические сети) | I_prj_107000_60245 | 3.6102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.4.1 | ВЛ 500 Крымская – Центральная с расширением ПС 500 кВ Крымская и ПС 500 кВ Центральная (Переустройство ЛЭП филиала ПАО "Кубаньэнерго" Краснодарские электрические сети) | I_prj_107000_60246 | 13.4828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство автомагистрали М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке 1197-км 1240 Краснодарский край (Переустройство ЛЭП на участке км 1227 - км 1240 автомобильной дороги - филиал ПАО "Кубаньэнерго" Усть-Лабинские электрические сети) | I_prj_107000_60249 | 4.6604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.4.1 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети. Переустройство ВЛ 110 кВ «Вышестеблиевская 220 - Волна 1 цепь» в пролетах опор 287-292, 319-329. | I_prj_107000_60227 | 59.4459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.4.1 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети. Переустройство ВЛ 110 кВ «Вышестеблиевская 220-Волна 2 цепь» в пролетах опор 289-290, 319-329. | I_prj_107000_60228 | 83.8729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.4.1 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети. Переустройство ВЛ 110 кВ «Вышестеблиевская 220-Старотитаровская» в пролетах опор 8-10. | I_prj_107000_60229 | 20.8045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.4.1 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети. Совместный подвес ВЛ 35 кВ "Мирная - Тамань" и ВЛ 35 кВ "Тамань-Черноморская" в пролетах опор 13/134-15а/132 | I_prj_107000_60223 | 35.2179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.4.1 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети. Переустройство ВЛ 35 кВ «Вышестеблиевская - Фанагория» в местах пересечения с реконструируемым объектом железнодорожного транспорта | I_prj_107000_60222 | 34.5725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция части электросетевых комплексов в целях реализации проекта по титулу "ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС Тихорецкая №2 с расширением ПС 500 кВ Тихорецк (Переустройство) | I_prj_107000_60217 | 20.0589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.4.1 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети. Переустройство ВЛ 35 кВ Вышестеблиевская-Ахтанизовская с отпайкой на ПС 35/10 кВ Фанагория в местах пересечения с реконструируемым объектом железнодорожного транспорта. | I_prj_107000_60221 | 34.8992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-35 кВ Джигинская-Стрелка в пролете опор №№45-46 | I_prj_107000_60355 | 10.7226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-35 кВ «Джигинская – Стрелка» в пролете опор №№84-87 | I_prj_107000_60364 | 11.692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.4.1 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети. Переустройство ВЛ 10 кВ ТМ-1 в пролетах опор 1/25-1/31, 27-30 | I_prj_107000_60224 | 30.9098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.4.1 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети. Переустройство ВЛ 10 кВ ТМ-5 в местах пересечения с реконструируемым объектом железнодорожного транспорта | I_prj_107000_60219 | 12.3791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.4.1 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети. Переустройство ВЛ-10 кВ ТМ-4 в пролетах опор 4/1-4/3, 96-105, 6/1-6/33 | I_prj_107000_60225 | 54.4091 | 0 | 54.4091 | 0 | 0 | 5.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -54.4091 | -100% | Проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы выполнены по временной схеме. Ведется работа с ФКУ "Ространсмодернизация" по закрытию соглашения и оплате выполненных работ по временной схеме.Реализация Объекта по постоянной схеме отложена до определения источника финансирования у ФКУ "Ространсмодернизация"
1.2.4.1 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети. Переустройство ВЛ-10 кВ ЧМ-9 в пролетах опор 1/16-1/26 | I_prj_107000_60226 | 21.3065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ СК-1 | I_prj_107000_60356 | 6.3902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ СТ-5 в пролете опор №№7/31-7/32 и в пролете опор №№171-172 | I_prj_107000_60357 | 11.9624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция РЗА и ПА на подстанциях 110 кВ ПАО "Кубаньэнерго" сети 110 кВ, прилегающей к ПС 500 кВ "Центральная" | F_prj_107000_48289 | 42.6831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО - исполнительный аппарат ПАО "Кубаньэнерго" | F_prj_107000_48184 | 16.3212 | 0 | 17.4452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 16.3212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | _ | -1.124 | -6.443% | Экономия фактической сметной стоимости по договору подряда.
1.2.4.1 | Реконструкция системы гарантированного питания исполнительного аппарата ПАО "Кубаньэнерго" | K_prj_107000_60814 | 36.2789 | 0 | 36.2789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36.2789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы гарантированного питания серверных исполнительного аппарата ПАО "Кубаньэнерго" | H_prj_107000_60090 | 36.9045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция внутреннего противопожарного водопровода базы "Западная-2", расположенной по адресу г. Краснодар, ул. Лукьяненко 119". | J_prj_107000_60449 | 1.8675 | 0 | 1.8675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -1.8675 | -100% | По итогам проектного обследования необходима корректировка тех. решений и сроков реализации объекта
1.2.4.1 | Реконструкция внутреннего противопожарного водопровода базы "Центральная", расположенной по адресу г. Краснодар, ул. Пашковская 131". | J_prj_107000_60450 | 1.2577 | 0 | 1.5484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -0.29064 | -18.77% | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.2.4.1 | Реконструкция автоматической установки пожаротушения помещения «Серверной» литер В1 исполнительного аппарата ПАО «Кубаньэнерго» | H_prj_107000_50969 | 0.60227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 439.445 | 0 | 257.5264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 0 | 3472 | 0 | 263.6388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 4 | 0 | 3472 | 0 | _ | 6.1124 | 2.374% | Г
1.2.4.2 | Организация каналов связи и передачи данных с использованием ВОЛС "Краснодар - Динская - Кореновская - Тихорецк, Кореновская - Усть-Лабинск" | F_prj_107000_19833 | 156.5509 | 0 | 148.4848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3472 | 0 | 156.5509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3472 | 0 | _ | 8.0661 | 5.432% | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.2.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ «Советская» в части организации системы сбора и передачи информации | J_prj_107000_60616 | 48.1125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ «Лабинск-2» в части организации системы сбора и передачи информации | J_prj_107000_60617 | 74.4853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики, модернизация и расширение ССПИ ПАО "Кубаньэнерго". Реконструкция АСДУ ПС 110 кВ "Забайкаловская" с передачей информации в ЦУС ПАО "Кубаньэнерго" и Кубанское РДУ | G_prj_107000_49942 | 63.4444 | 0 | 63.4444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.4444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики, модернизация и расширение ССПИ ПАО "Кубаньэнерго". Реконструкция верхнего уровня телемеханики в Тимашевском ПЭС | F_prj_107000_48291 | 16.2439 | 0 | 16.2439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.2439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики модернизация и расширение ССПИ ПАО "Кубаньэнерго". Реконструкция АСДУ ПС "Калининская" с ретрансляцией информации в ЦУС ПАО "Кубаньэнерго" и Кубанское РДУ» | F_prj_107000_48292 | 53.2083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики, модернизация и расширение ССПИ ПАО "Кубаньэнерго". Реконструкция верхнего уровня телемеханики Ленинградского ПЭС | F_prj_107000_48293 | 27.3996 | 0 | 29.3533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.3996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | _ | -1.9537 | -6.656% | Фактическая экономия сметной стоимости
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 815.7816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.7228 | 0 | 0 | 7.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 148.7228 | 0% | Г
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Г
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 815.7816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.7228 | 0 | 0 | 7.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 148.7228 | 0% | Г
1.3.2 | Строительство 2-х КЛ-110 кВ "Восточная Промзона - Северная" | F_prj_107000_49076 | 667.0589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.3.2 | Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ (отпайка от ВЛ 110 кВ Афипская 220 – Октябрьская 1,2 цепь) к ПС 110 кВ Шапсуг. Этап II - прохождение трассы по территории Краснодарского края | I_prj_107000_60275 | 148.7228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.7228 | 0 | 0 | 7.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 148.7228 | 0% | Объект исключен при согласовании проекта ИПР в Минэнерго России
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 222.8892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Г
1.4 | Строительство ВЛ 0,4-10 кВ с установкой новых ТП для электроснабжения п. Никитино Мостовского района | F_prj_107000_19850 | 86.0242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.4 | Строительство 4 ЛЭП -10 кВ от линейных ячеек от ПС 220 кВ «Витаминкомбинат» до проектируемых 4БКРП в поселке Южном | K_prj_107000_60783 | 89.3608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.4 | Строительство двухцепной ВЛ 10 кВ протяженностью 0,85 км от 4 БКРП проводом СИП 3 до существующей трассы ЛЭП | K_prj_107000_60785 | 1.5757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.4 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ПС «НС-16», ТП-10/0,4 кВ с отходящими ВЛ-0,4 кВ в х. Октябрьском (2,52 МВА и ориентировочная протяженность 6,5 км.) | H_prj_107000_51101 | 15.7892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.4 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ПС «Старокорсунская», ТП-10/0,4 кВ с отходящими ВЛ-0,4 кВ в ст. Старокорсунской (3,15 МВА, ориентировочная протяженность 11,5 км.) | H_prj_107000_51102 | 21.6975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.4 | Строительство ВЛЗ 10 кВ для электроснабжения пос. Кировский в Мостовском районе (ориентировочная протяженность 5,1 км.) | F_prj_107000_48202 | 8.4419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0.30425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Г
1.5 | Приобретение прав на земельные участки под ВЛ 110 кВ «Бужора-Джемете» | H_prj_107000_51078 | 0.30425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 1057.8182 | 55.8362 | 254.5445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 21 | 0 | 96 | 55.8362 | 263.8681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 21 | 0 | 96 | 0 | 0% | 9.3235 | 3.663% | Г
1.6 | Оборудование ВОЛС (СочЭС) | J_prj_107000_60597 | 49.2577 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Оборудование ВОЛС (ЮЗЭС) | J_prj_107000_60606 | 49.7006 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Строительство здания с/у Тихорецкого РРЭС с гаражом на 2 бокса и навесом для хранения оборудования в ст. Фастовецкая Тихорецкого района | H_prj_107000_60343 | 4.0377 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Приобретение серверного оборудования взамен вышедшего из строя | K_prj_107000_60801 | 6.4203 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Шкаф регистратора аварийных событий ПАРМА РП4 12 | K_prj_107000_60901 | 1.8363 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 1.8363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Необходимость закупки оборудования в связи с оперативным восстановлением объекта и вводом его в эксплуатацию после с произошедшей аварии
1.6 | Приобретение трансформаторов ТМГ | K_prj_107000_60917 | 10.9148 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 10.9148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Мероприятия, связанные с обеспечением надежного электроснабжения объектов санаторно-курортной сферы на территории Краснодарского края в период летнего сезона 2020 года (Приказ Россети Кубань № 374 от 29.06.2020 "Об обеспечении надежного электроснабжения в период летнего курортного сезона 2020г"
1.6 | Приобретение комплектных трансформаторных подстанций КТПН-ВВт | K_prj_107000_60916 | 7.6627 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 7.6627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Мероприятия, связанные с обеспечением надежного электроснабжения объектов санаторно-курортной сферы на территории Краснодарского края в период летнего сезона 2020 года (Приказ Россети Кубань № 374 от 29.06.2020 "Об обеспечении надежного электроснабжения в период летнего курортного сезона 2020г"
1.6 | Приобретение дизельной электростанции АД-200 | K_prj_107000_60940 | 2.605 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 2.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Мероприятия, связанные с обеспечением надежного электроснабжения объектов санаторно-курортной сферы на территории Краснодарского края в период летнего сезона 2020 года (Приказ Россети Кубань № 374 от 29.06.2020 "Об обеспечении надежного электроснабжения в период летнего курортного сезона 2020г"
1.6 | Приобретение дизельной электростанции АД-400 | K_prj_107000_60941 | 2.74 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 2.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Мероприятия, связанные с обеспечением надежного электроснабжения объектов санаторно-курортной сферы на территории Краснодарского края в период летнего сезона 2020 года (Приказ Россети Кубань № 374 от 29.06.2020 "Об обеспечении надежного электроснабжения в период летнего курортного сезона 2020г"
1.6 | Приобретение световой башни | K_prj_107000_60911 | 1.6 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Мероприятия, связанные с обеспечением надежного электроснабжения объектов санаторно-курортной сферы на территории Краснодарского края в период летнего сезона 2020 года (Приказ Россети Кубань № 374 от 29.06.2020 "Об обеспечении надежного электроснабжения в период летнего курортного сезона 2020г"
1.6 | Приобретение бензинового генератора HONDA EU | K_prj_107000_60920 | 2.0333 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 2.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Мероприятия, связанные с обеспечением надежного электроснабжения объектов санаторно-курортной сферы на территории Краснодарского края в период летнего сезона 2020 года (Приказ Россети Кубань № 374 от 29.06.2020 "Об обеспечении надежного электроснабжения в период летнего курортного сезона 2020г"
1.6 | Приобретение генератора РЕСАНТА БГ 8000 Э | K_prj_107000_60912 | 0.13 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Мероприятия, связанные с обеспечением надежного электроснабжения объектов санаторно-курортной сферы на территории Краснодарского края в период летнего сезона 2020 года (Приказ Россети Кубань № 374 от 29.06.2020 "Об обеспечении надежного электроснабжения в период летнего курортного сезона 2020г"
1.6 | Приобретение гидромолота DELTA FX-5 | K_prj_107000_60913 | 0.295 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Мероприятия, связанные с обеспечением надежного электроснабжения объектов санаторно-курортной сферы на территории Краснодарского края в период летнего сезона 2020 года (Приказ Россети Кубань № 374 от 29.06.2020 "Об обеспечении надежного электроснабжения в период летнего курортного сезона 2020г"
1.6 | Приобретение инструмента для удаления полупров.слоя | K_prj_107000_60914 | 0.43043 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0.43043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Мероприятия, связанные с обеспечением надежного электроснабжения объектов санаторно-курортной сферы на территории Краснодарского края в период летнего сезона 2020 года (Приказ Россети Кубань № 374 от 29.06.2020 "Об обеспечении надежного электроснабжения в период летнего курортного сезона 2020г"
1.6 | Приобретение кабельной лебедки | K_prj_107000_60915 | 0.35254 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0.35254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Мероприятия, связанные с обеспечением надежного электроснабжения объектов санаторно-курортной сферы на территории Краснодарского края в период летнего сезона 2020 года (Приказ Россети Кубань № 374 от 29.06.2020 "Об обеспечении надежного электроснабжения в период летнего курортного сезона 2020г"
1.6 | Приобретение гидравлических ножниц для резки кабелей под напряжением ГГПИ-85 | K_prj_107000_60921 | 0.54019 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0.54019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Мероприятия, связанные с обеспечением надежного электроснабжения объектов санаторно-курортной сферы на территории Краснодарского края в период летнего сезона 2020 года (Приказ Россети Кубань № 374 от 29.06.2020 "Об обеспечении надежного электроснабжения в период летнего курортного сезона 2020г"
1.6 | Приобретение пункта учета и секционирования ПУС/ЭТМ_10 кВ_2ТТ/3ТН_150/5_0,5_1122J1115110 | K_prj_107000_60918 | 1.3243 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 1.3243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Мероприятия, связанные с обеспечением надежного электроснабжения объектов санаторно-курортной сферы на территории Краснодарского края в период летнего сезона 2020 года (Приказ Россети Кубань № 374 от 29.06.2020 "Об обеспечении надежного электроснабжения в период летнего курортного сезона 2020г"
1.6 | Приобретение разъединителя наружной установки РИЦ-10-630-РЛК-01-Ва-22 | K_prj_107000_60919 | 0.91436 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0.91436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Мероприятия, связанные с обеспечением надежного электроснабжения объектов санаторно-курортной сферы на территории Краснодарского края в период летнего сезона 2020 года (Приказ Россети Кубань № 374 от 29.06.2020 "Об обеспечении надежного электроснабжения в период летнего курортного сезона 2020г"
1.6 | Оборудование к установке, переведенное в аварийный запас СлавЭС | K_prj_107000_60969 | 1.9869 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 1.9869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | В целях эффективного использования НЗС произведен перевод оборудования к установке из объектов НЗС в аварийный запас
1.6 | Приобретение шунтов переносных трехфазных-4 шт | L_122330_000000953 | 0.39295 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0.39295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Во исполнение п.13 протокола ПАО "Россети Кубань"от 07.12.2020 №45с в рамках исполнения дорожной карты по внедрению технологии производства работ под напряжением
1.6 | Приобретение вывесок с фирменным логотипом-5 шт | L_122330_000000975 | 0.4155 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0.4155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Во исполнение пункта 2 Приказа Общества № 404 от 13.07.2020 «Об утверждении Сводного плана мероприятий, связанных с изменением наименования ПАО «Кубаньэнерго» на на ПАО «Россети Кубань»
1.6 | Строительство ЛЭП 35 кВ «Псебай-Бурный» (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48197 | 23.7285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Строительство ПС35/10 кВ «Бурный» (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48200 | 7.1872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Реконструкция ПС 110/10 «Псебай» (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48164 | 16.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ "Адлер" с заменой трансформаторов 2х25 МВА на 2х40 МВА (проектно-изыскательские работы) | J_prj_107000_60479 | 54.737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Очистные сооружения» с заменой трансформаторов 2х16 МВА на 2х40 МВА с установкой ТОР-10 кВ (проектно-изыскательские работы) | J_prj_107000_60614 | 9.0395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Пашковская" с заменой силовых трансформаторов с 2х25 на 2*40 и реконструкцией ЗРУ-10 кВ (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48140 | 4.2099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Пасечная» с заменой трансформаторов 2×16 МВА на 2×40 МВА (проектно-изыскательские работы) | H_prj_107000_50951 | 45.4126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Реконструкция ПС 110 кВ «Кудепста» с заменой трансформаторов с 2х16 МВА на 2х25 МВА (проектно-изыскательские работы) | I_prj_107000_60171 | 23.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Старокорсунская» с заменой трансформаторов Т-1 16 МВА и Т2 10 МВА на трансформаторы 2х25 МВА (проектно-изыскательские работы) | H_prj_107000_51097 | 6.7325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Ейск-2» замена трансформатора 110/6 кВ Т-2 с 16 МВА на 25 МВА (проектно-изыскательские работы) | H_prj_107000_51085 | 12.9458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Славянская - Красноармейская на участке захода на ПС 220 кВ Славянская с включением ВЛ 110 кВ Славянская - Красноармейская по проектной схеме (ориентировочная протяженность 0,36 км) (проектно-изыскательские работы) | J_prj_107000_60411 | 0.41083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Реконструкция ПС 110 кВ Кореновская с установкой ячейки на ПС для присоединения вновь сооружаемой ЛЭП 110 кВ Ново-Лабинская – Кореновская» (проектно-изыскательские работы) | J_prj_107000_60569 | 3.2331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Реконструкция ПС 110 кВ Лабинск-2" с установкой ячейки на ПС для подключения ВЛ-110 Лабинск-2 - Советская (проектно-изыскательские работы) | J_prj_107000_60571 | 3.0825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Реконструкция ПС 110 кВ Советская с установкой ячейки на ПС для подключения ВЛ-110 Лабинск-2 - Советская с строительством ОПУ (проектно-изыскательские работы) | J_prj_107000_60573 | 9.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Строительство ВЛ 110 кВ Лабинск-2-Советская (ориентировочная протяженность 43 км.) (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48191 | 24.8335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Строительство ВЛ 110 кВ Ново-Лабинская-Кореновская (ориентировочная протяженность 55 км.) (проектно-изыскательские работы) | H_prj_107000_60085 | 23.2382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Строительство отпайки 110 кВ от ВЛ Армавир-Армавирская ТЭЦ к ПС 110 кВ ЗТВС (ориентировочная протяженность 0,48 км) (проектно-изыскательские работы) | I_prj_107000_60354 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Перевод части нагрузки 35 кВ ПС 220 кВ Усть-Лабинск на ПС 220 кВ Ново-Лабинская (проектно-изыскательские работы) | K_prj_107000_60910 | 4.4994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Строительство ВЛ 110 кВ Афипская-Холмская с отпайкой на ПС Северская тяговая (проектно-изыскательские работы) | H_prj_107000_60092 | 11.5447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Строительство участка ЛЭП 110 кВ от существующей ВЛ 110 кВ Славянская – Славянская-110 с отпайкой на ПС Протока тяговая до ВЛ 110 кВ Красноармейская – Центральная с образованием ВЛ 110 кВ Славянская – Красноармейская с отпайками на ПС Славянская, ПС Протока тяговая, ПС Центральная (проектно-изыскательские работы) | J_prj_107000_60612 | 6.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Калинино" (этап установка Т-3 16 МВА) (проектно-изыскательские работы) | G_prj_107000_50842 | 2.4965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Армавирская ТЭЦ» 2 этап (проектно-изыскательские работы) | H_prj_107000_60086 | 14.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Лабинск-1» с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1 СШ-10 кВ (проектно-изыскательские работы) | G_prj_107000_49884 | 0.4099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Сосыка» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ (проектно-изыскательские работы) | G_prj_107000_50720 | 0.10726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Титаровская" с заменой трансформатора Т-1 4 МВА на 6,3 МВА (проектно-изыскательские работы) | I_prj_107000_60119 | 0.28643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Реконструкция ПС-35/6 кВ "Центральная" с переводом на 110 кВ; установкой силовых трансформаторов 110/6-10кВ мощностью по 40,0 МВА (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48166 | 42.3644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Строительство ПС-110 кВ «Лазурная» с заходами ВЛ-110 кВ II этап (проектно-изыскательские работы) | J_prj_107000_60397 | 3.5924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Южная» в части работ по водоотведению (проектно-изыскательские работы) | G_prj_107000_49893 | 7.6696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение серверного оборудования, обеспечивающие поддержку геоинформационными инструментами в части хранения, обработки, предоставления и визуализации пространственных данных объектов ПАО «Кубаньэнерго» - 1 комплекс | J_prj_107000_60395 | 31.974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение радиостанций - 470 комплектов | J_prj_107000_60400 | 33.2977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение легковых автомобилей - 16 шт. | J_prj_107000_60448 | 24.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение автомастерской на шасси грузового автобиля, комплектация с оборудованием - 2 шт. | J_prj_107000_60482 | 4.4881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов для ПС филиала ПАО "Кубаньэнерго" в монтажном шкафу с модулем ввода данных МВД - 83 комплекта | G_prj_107000_49970 | 7.3329 | 0 | 7.3329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7.3329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение автогидроподъемников на полноприводном автомобиле, высота подъема 22м - 8 шт. | F_prj_107000_48937 | 44.3565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение автомобилей грузопассажирских повышенной проходимости для бригад ОВБ - 50 шт. | F_prj_107000_48942 | 37.6998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение крана козлового грузоподъемностью 16 т пролет 25 м консоли 6,3м вп 9м - 1 шт. | K_prj_107000_60757 | 12.0349 | 0 | 12.0349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -12.0349 | -100% | Выполнен ремонт действующего крана, в связи с дефицитом источников финансирования в результате нарушения платежной дисциплины сбытовыми организациями
1.6 | Приобретение автопогрузчика с вилочным захватом - 1 шт. | K_prj_107000_60758 | 1.7083 | 0 | 1.0619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0.64643 | 60.88% | При проведении дополнительного анализа коммерческих предложений выявлено не соответствие технических характеристик первоначально предлогаемого погрузчика по максимальной высоте подъема вил (4,5 метра). В связи с необходимостью проведения погрузочно-разгрузочных работ с максимальной высотой подъема вил свыше 4,5 метров по итогам закупочных процедур приобретен погрузчик с измененными техническими характеристиками
1.6 | Приобретение буро-крановой установки на полноприводном автомобиле - 1 шт. | K_prj_107000_60793 | 7.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение автомобиля грузового бортового (2020 год) - 1 шт. | K_prj_107000_60760 | 1.0788 | 0 | 1.0788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение автомобилей грузопассажирских повышенной проходимости для бригад ОВБ (2020 год) - 11 шт. | K_prj_107000_60808 | 8.3507 | 0 | 8.3507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение шиногиба - 12 шт. | K_prj_107000_60764 | 0.49084 | 0 | 0.49084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | -2.22e-14% | отклонений нет
1.6 | Приобретение мотобура - 11 шт. | K_prj_107000_60765 | 0.45089 | 0 | 0.45089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение бензиновой виброплиты - 3 шт. | K_prj_107000_60766 | 0.16187 | 0 | 0.16187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 2.22e-14% | отклонений нет
1.6 | Приобретение пропановой горелки - 5 шт. | K_prj_107000_60767 | 0.39163 | 0 | 0.39163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 3.3333e-09 | 8.511e-07% | отклонений нет
1.6 | Приобретение бензинового швонарезчика - 3 шт. | K_prj_107000_60768 | 0.3603 | 0 | 0.3603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | -1.11e-14% | отклонений нет
1.6 | Приобретение гидравлических ножниц - 5 шт. | K_prj_107000_60769 | 0.63095 | 0 | 0.63095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 3.3333e-09 | 5.283e-07% | отклонений нет
1.6 | Приобретение измерителя сопротивления заземляющих устройств - 2 шт. | K_prj_107000_60770 | 0.098263 | 0 | 0.098263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -3.3333e-09 | -3.392e-06% | отклонений нет
1.6 | Приобретение силового модуля - 1 шт. | K_prj_107000_60772 | 0.415 | 0 | 0.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -0.415 | -100% | Оборудование отгружено досрочно в декабре 2019 году
1.6 | Приобретение геодезического спутника - 2 шт. | K_prj_107000_60773 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобртение полевого контроллера - 1 шт. | K_prj_107000_60774 | 0.20208 | 0 | 0.20208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | -1.11e-14% | отклонений нет
1.6 | Приобретение сетевого трансформаторного фильтра -1 шт. | K_prj_107000_60792 | 0.76592 | 0 | 0.76592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение прицепного измельчителя (измельчения (утилизации) веток и деревьев диаметром до 16 см.) - 1 шт. | K_prj_107000_60856 | 1.0458 | 0 | 1.0458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение прицепного измельчителя (измельчения (утилизации) веток и деревьев диаметром до 31 см.) - 1 шт. | K_prj_107000_60857 | 2.8658 | 0 | 2.8658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение обрезчика деревьев - 1 шт. | K_prj_107000_60858 | 1.82 | 0 | 1.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | НИОКР. Исследование и разработка специальных требований, архитектуры и возможных технических решений по обеспечению информационной безопасности интеллектуальной системы учета электрической энергии | J_prj_107000_60399 | 22.7402 | 22.7402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22.7402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | НИОКР. Изучение скорости прироста основных видов лесообразующих древесных пород в зависимости от климатических зон и состояния почвы в местах прохождения трасс действующих ВЛ с созданием региональных карт периодичности расчистки просек ВЛ и выдачей рекомендаций по способу выполнения работ | K_prj_107000_60777 | 2.9278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | НИОКР. Разработка программного комплекса оценки и прогнозирования технического состояния и развития дефектов силовых трансформаторов 35-110 кВ на основании измерений, выполняемых автоматизированной системой мониторинга и диагностики и данных СУПА с выдачей рекомендаций эксплуатирующему персоналу | K_prj_107000_60778 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Строительство ПС 110/35/10 кВ «Учебный полигон» (проектно-изыскательские работы) | K_prj_107000_60756 | 0.34807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Строительство навесного склада на территории Производственной базы ИА ПАО «Кубаньэнерго» г. Краснодар, ул. Новороссийская 47 | K_prj_107000_60759 | 11.8322 | 0 | 11.8322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -11.8322 | -100% | отсутвие предложений от подрядных организаций при проведенни конкурса на СМР
1.6 | Реконструкция ПС 110/10/10 кВ Набережная в части организации системы сбора и передачи информации (проектно-изыскательские работы) | J_prj_107000_60615 | 3.1648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Cистема защиты объектов критической информационной инфраструктуры в ПАО «Кубаньэнерго» (проектно-изыскательские работы) | J_prj_107000_60408 | 1.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Установка автоматизированного узла учета тепловой энергии здания по адресу: г. Краснодар, ул. Пашковская, 131 | J_prj_107000_60451 | 0.28767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Организация АСТУ Тихорецкого РЭС Тихорецких электрических сетей I этап | F_prj_107000_48151 | 167.2491 | 0 | 167.2491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 167.2491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | _ | -3.015e-10 | -1.803e-10% | отклонений нет
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Вышестеблиевская" | F_prj_107000_48181 | 9.5084 | 0 | 9.8089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.5084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | _ | -0.30055 | -3.064% | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Прасковеевка" | F_prj_107000_48182 | 6.3372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Оснащение ИТСО производственной базы ПАО "Кубаньэнерго" | F_prj_107000_48183 | 17.5248 | 0 | 19.349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -1.8242 | -9.428% | Фактическая экономия сметной стоимости
1.6 | Оснащение системами пожарной сигнализации, оповещение о пожаре и управление эвакуацией административных, производственных зданий и сооружений Отрадненского филиала электрических сетей - 2 системы | J_prj_107000_60453 | 0.92328 | 0 | 1.3308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.92328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | _ | -0.40755 | -30.62% | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.6 | Оснащение системой пожарной сигнализации, с организацией системы оповещения о пожаре центральной базы филиала ПАО "Кубаньэнерго" Славянские ЭС | J_prj_107000_60454 | 0.85614 | 0 | 1.1872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | _ | -0.33104 | -27.88% | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.6 | Оснащение автоматическими установками пожаротушения 20 помещений «Архива» и «Серверной» исполнительного аппарата ПАО «Кубаньэнерго» г. Краснодар, ул. Новороссийская, 47 | H_prj_107000_50970 | 7.8065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение буро-крановой машины, колесная форма 4х4, глубина кабины 3 м., диаметр бура 0,36-0,8 м., г/п кранового оборудования 1,5 т. - 2 шт. | I_prj_107000_60259 | 6.2542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение высоковольтных пунктов учета 10 кВ - 123 шт. | H_prj_107000_50986 | 3.1769 | 0 | 3.5287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -0.35181 | -9.97% | экономия по результатам конкурсных торгов
1.6 | НИОКР. Разработка программно-аппаратного комплекса определения места повреждения для линий 35-750 кВ с оптическими каналами связи | H_prj_107000_51010 | 9.5763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | НИОКР. Разработка технических требований к системе автоматизированного проектирования по стандарту IEC 61850, алгоритмов и методики проверки системы автоматизированного проектирования на соответствие техническим требованиям | I_prj_107000_60271 | 33.0959 | 33.0959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33.0959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
2 | Республика Адыгея (Адыгея) | Г | 1579.5946 | 0 | 212.7602 | 11.8385 | 0 | 52.707 | 0 | 20 | 0 | 125.128 | 0 | 0 | 324.723 | 6.421 | 0 | 69.988 | 0 | 1750 | 0 | 125.128 | 0 | 0 | _ | 111.9629 | 52.62% | Г
2.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 813.698 | 0 | 90.8741 | 11.8385 | 0 | 42.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.5438 | 5.921 | 0 | 49.175 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 17.6697 | 19.44% | Г
2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 813.698 | 0 | 90.8741 | 11.8385 | 0 | 42.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.5438 | 5.921 | 0 | 49.175 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 17.6697 | 19.44% | Г
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 709.5586 | 0 | 66.15 | 11.4506 | 0 | 39.1494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.8553 | 3.211 | 0 | 33.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -5.2947 | -8.004% | Г
2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 72.1337 | 0 | 11.35 | 0.38786 | 0 | 1.0186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4371 | 2.71 | 0 | 7.238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 11.0871 | 97.68% | Г
2.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 32.0057 | 0 | 13.3741 | 0 | 0 | 2.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2513 | 0 | 0 | 8.737 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 11.8772 | 88.81% | Г
2.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ для подключения энергопринимающего устройства (школы) Управления образования АМО «Город Адыгейск», расположенного по адресу: Республика Адыгея, г. Адыгейск, аул. Гатлукай, ул. Теучежа, д. 2. | K_prj_107000_60873 | 0.28637 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
2.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от фидера ПН-2, Республика Адыгея, Теучежский р-н, а. Понежукай, согласно договору технологического присоединения: от 22.03.2019 № 21105-19-00490042-1, Заявитель – МБДОУ «Детский сад №1 «Насып» | J_prj_107000_60679 | 0.45432 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
2.1.1.3 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Птицесовхоз» с установкой линейной ячейки в РУ 10 кВ. Строительство ВЛЗ-10 кВ от ПС 35/10 кВ «Птицесовхоз» до точки присоединения заявителя | K_prj_107000_60902 | 6.3079 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 6.3079 | 0 | 0 | 1.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ХМ-6, Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, аул Старобжегокай, ул Ленина, 35/2, бывший с/з Адыгейский секция №I Vк, секция №Iк, №Iр, №IIр согласно договору технологического присоединения: от 13.01.2020 № 21101-19-00547788-1, Заявитель – Емтыль А.М. | K_prj_107000_60903 | 0.78632 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
2.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ для присоединения заявителя по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 12 Марта, д.164 | K_prj_107000_60942 | 1.1194 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
2.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Набережная" с установкой двух линейных ячеек в РУ-10 на разных секциях шин для подключения энергопринимающих устройств ООО "АКСИС Девелопмент", расположенный по адресу: Республика Адыгея, район Тахтамукайский, аул Новая Адыгея, ул. Береговая, 3 (кадастровый №01:05:2900013:9464) 1801142 | K_prj_107000_60904 | 0.83959 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0.83959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
2.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ "Заря" (1 шт.) для подключения энергопринимающих устройств российско-испанского Совместного Предприятия "Агроцентр "Южный" - ООО (тепличный комплекс "Агроцентр "Южный"), расположенных по адресу: Республика Адыгея, Теучежский район в 1 км юго-восточнее аула Понежукай. Этап 2. | K_prj_107000_60845 | 0.85354 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0.85354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
2.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ "Понежукай" (1 шт.) для подключения энергопринимающих устройств российско-испанского Совместного Предприятия "Агроцентр "Южный" - ООО (тепличный комплекс "Агроцентр "Южный"), расположенных по адресу: Республика Адыгея, Теучежский район в 1 км юго-восточнее аула Понежукай. Этап 1. | K_prj_107000_60846 | 1.1105 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 1.1105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
2.1.1.3 | Строительство двухцепной отпайки ВЛ-35 кВ от существующей двухцепной ВЛ-35 кВ "Водохранилище-Адыгейская, Водохранилище-Заря" до КТП-35/0,4 кВ проектируемой ООО "БакирИнтернешнлСтрой" (торговый комплекс с АЗС), расположенный по адресу: Краснодарский край, трасса М4 "Дон" 1352 км., в районе хутора Казазово. | I_prj_107000_60378 | 4.1081 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от ПС 35/10 кВ "Гиагинская". Республика Адыгея, Гиагинский район, ст. Гиагинская | K_prj_107000_60869 | 6.4629 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 6.4629 | 0 | 0 | 3.991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от линейной ячейки РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ «Адыгейская». Строительство ВЛ-10 кВ от фидера АД-3, г.Адыгейск, Теучежского района, согласно договору технологического присоединения от 03.08.2016 № 21200-16-00324872-1, Заявитель – ООО «Краснодарзернопродукт» | I_prj_107000_60132 | 9.6768 | 0 | 13.3741 | 0 | 0 | 2.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6768 | 0 | 0 | 3.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -3.6973 | -27.65% | Снижения стоимости фактически заключенного договора, при проведении торгово-закупочных процедур.
2.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Г
2.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Г
2.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Г
2.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Г
2.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Г
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Г
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Г
2.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Г
2.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Г
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Г
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Г
2.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Г
2.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Г
2.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Г
2.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Г
2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 502.441 | 0 | 121.8861 | 0 | 0 | 10.233 | 0 | 20 | 0 | 125.128 | 0 | 0 | 211.0193 | 0 | 0 | 11.816 | 0 | 1746 | 0 | 125.128 | 0 | 0 | _ | 89.1332 | 73.13% | Г
2.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Г
2.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Г
2.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Г
2.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 62.5856 | 0 | 62.5856 | 0 | 0 | 10.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.5856 | 0 | 0 | 9.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Г
2.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 62.5856 | 0 | 62.5856 | 0 | 0 | 10.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.5856 | 0 | 0 | 9.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Г
2.2.2.1 | Реконструкция 2-х КЛ-10 кВ от ПС 35/10 "Шапсуг" до РП-8, РП-9. | I_prj_107000_60300 | 43.5021 | 0 | 43.5021 | 0 | 0 | 9.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.5021 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Октябрьская - Керамзитовый завод с отпайками на ПС Восход и на ПС Энем с переустройством ВЛ в КЛ от опоры № 19 до опоры № 25 (ориентировочная протяженность 0,61 км.) | I_prj_107000_60353 | 19.0835 | 0 | 19.0835 | 0 | 0 | 0.613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0835 | 0 | 0 | 0.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
2.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Г
2.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 289.0904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.9698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1746 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 79.9698 | 0% | Г
2.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 289.0904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.9698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1746 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 79.9698 | 0% | Г
2.2.3.1 | Создание системы технического учета электроэнергии на ТП 6(10)/0,4 кВ на уровне напряжения 0,4 кВ с организацией удаленного сбора данных и модернизацией системы технического учёта с удаленным сбором данных на ПС 35-110 кВ в филиале ПАО "Кубаньэнерго" "Адыгейские электрические сети" | I_prj_107000_60281 | 79.9698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.9698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1746 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 79.9698 | 0% | Досрочный ввод объекта в эксплуатацию
2.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Адыгейские электрические сети (18632 т.у.) | K_prj_107000_60684 | 209.1205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
2.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Г
2.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Г
2.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Г
2.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Г
2.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Г
2.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Г
2.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Г
2.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 150.765 | 0 | 59.3005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 125.128 | 0 | 0 | 68.4638 | 0 | 0 | 2.12 | 0 | 0 | 0 | 125.128 | 0 | 0 | _ | 9.1634 | 15.45% | Г
2.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 150.765 | 0 | 59.3005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 125.128 | 0 | 0 | 68.4638 | 0 | 0 | 2.12 | 0 | 0 | 0 | 125.128 | 0 | 0 | _ | 9.1634 | 15.45% | Г
2.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ ИКЕА | H_prj_107000_60066 | 35.6432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
2.2.4.1 | Реконструкция автоматизированного узла учета тепловой энергии зданий Тахтамукайского РЭС по адресу: Республика Адыгея, п. Энем, ул. Красная, 9/1 | J_prj_107000_60452 | 0.23894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
2.2.4.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-10 кВ ТМ-6 в пролетах опор №№ 97 - 98 | K_prj_107000_60847 | 0.18724 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
2.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС-35/10 кВ «Саратовская» с прилегающими ВЛ в части ВЛ 35 кВ «Водохранилище-Адыгейская» от портала 35 кВ ПС 110/35/10 кВ «Водохранилище» до опоры №11 на участке совместного подвеса с ВЛ 35 кВ «Водохранилище-Заря» | K_prj_107000_60905 | 17.5137 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 17.5137 | 0 | 0 | 2.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ТМ-1 и ВЛ-0,4 кВ ТМ-1-746 (инв. №13524, №13535), по соглашению о компенсации от 20.02.2020 №103, Заявитель - ООО «Бизнес Групп» | K_prj_107000_60926 | 0.80437 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
2.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ш-4. Республика Адыгея, Шовгеновский район, аул Мамхег | K_prj_107000_60870 | 0.33943 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0.33943 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ И-412 по соглашению о компенсации от 06.07.2020 №473, Заявитель – Ожев И.Р. | K_prj_107000_60970 | 0.50311 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
2.2.4.1 | "Переустройство ВЛ-10 кВ ТМ-6 по соглашению о компенсации от 15.06.2020 №407/30-674, Заявитель-ООО "Ростовское ДСУ" | K_prj_107000_60971 | 4.1315 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
2.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Еленовская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50683 | 1.6485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
2.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Термнефть» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ - 20 шт. дуговых защит, 1 ячейка выключателя. | G_prj_107000_50718 | 1.6848 | 0 | 1.6848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -1.6848 | -100% | не своевремное выполнение работ подрядной организацией
2.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ Хаджох - Даховская в части расширения просек | I_prj_107000_60108 | 13.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
2.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ Даховская - Хамышки в части расширения просек | I_prj_107000_60110 | 16.2936 | 0 | 17.6894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.25 | 0 | 0 | 16.2936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.25 | 0 | 0 | _ | -1.3958 | -7.891% | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
2.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Центральная - Черемушки в части расширения просек | G_prj_107000_49866 | 34.3171 | 0 | 39.9262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.878 | 0 | 0 | 34.3171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.878 | 0 | 0 | _ | -5.6091 | -14.05% | Экономия фактической сметной стоимости
2.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ Хамышки - Гузерипль в части расширения просек | G_prj_107000_49861 | 12.1782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
2.2.4.1 | ВЛ 500 Крымская – Центральная с расширением ПС 500 кВ Крымская и ПС 500 кВ Центральная (Переустройство ЛЭП филиала ПАО "Кубаньэнерго" Адыгейские электрические сети) | I_prj_107000_60247 | 11.5882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
2.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Г
2.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 230.6539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Г
2.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Г
2.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 230.6539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Г
2.3.2 | Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ (отпайка от ВЛ 110 кВ Афипская 220 – Октябрьская 1,2 цепь) к ПС 110 кВ Шапсуг. Этап I - прохождение трассы по территории Республики Адыгея | G_prj_107000_50401 | 230.6539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
2.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Г
2.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Г
2.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 32.8017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.16 | 0.5 | 0 | 8.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 5.16 | 0% | Г
2.6 | Установка системы пожарной сигнализации и оповещения о пожаре на территории производственной базы филиала ПАО «Кубаньэнерго» Адыгейские электрические сети | K_prj_107000_60906 | 2.6688 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
2.6 | Консолидация электросетевого имущества в счет погашения задолженности по бездоговорному потреблению энергии по делу Шадова А.Ж. расположенного по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, п. Северный | K_prj_107000_60779 | 5.16 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 5.16 | 0.5 | 0 | 8.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | оплата по мировому соглашению на стадии исполнительного производства
2.6 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Кужорская» с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 с 2х2,5 МВА на 2х10 МВА с реконструкцией ЛЭП 10 кВ (К-10) (проектно-изыскательские работы) | K_prj_107000_60875 | 9.3713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
2.6 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Садовая» с установкой трансформатора Т-2 10 МВА и строительство захода ВЛ-35 кВ с изменением схемы подключения подстанции к сети (проектно-изыскательские работы) | K_prj_107000_60877 | 9.1127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет
2.6 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Адыгейская». Замена трансформаторов 2х16 МВА на 2х25 МВА (проектно-изыскательские работы) | K_prj_107000_60878 | 6.4889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет

## 4 Пп
Приложение № 4
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 4. Отчет о постановке объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включении объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ
за 2020 год
Отчет о реализации инвестиционной программы Публичного акционерного общества энергетики и электрофикации Кубани (ПАО "Россети Кубань")
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2020 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Минэнерго № 23@ от 25.12.2020г
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование присоединяемого объекта генерации, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности* | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ в 2020 году | [17 empty] | Отклонения от плановых показателей 2020 года | [7 empty] | Причины отклонений
|  |  |  | План | [8 empty] | Факт
|  |  |  | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | - | НД | 132.9935 | 0 | 343.0748 | 0 | 356 | 30 | 0 | 3568 | НД | 158.783 | 0 | 593.198 | 0 | 2140 | 32 | 0 | 3568 | 25.7895 | 0 | 250.1232 | 0 | 1784 | 2 | 0 | 0 | Г
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | - | НД | 132.9935 | 0 | 301.0628 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | НД | 157.023 | 0 | 514.291 | 0 | 25 | 2 | 0 | 0 | 24.0295 | 0 | 213.2282 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | Г
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | - | НД | 0 | 0 | 42.012 | 0 | 355 | 29 | 0 | 3472 | НД | 1.26 | 0 | 62.314 | 0 | 2115 | 30 | 0 | 3472 | 1.26 | 0 | 20.302 | 0 | 1760 | 1 | 0 | 0 | Г
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 7.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | НД | 0.5 | 0 | 8.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0.5 | 0 | 8.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1 | Краснодарский край | Г | - | НД | 121.155 | 0 | 290.3679 | 0 | 336 | 30 | 0 | 3568 | НД | 152.362 | 0 | 523.21 | 0 | 390 | 32 | 0 | 3568 | 31.207 | 0 | 232.8421 | 0 | 54 | 2 | 0 | 0 | Г
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | - | НД | 121.155 | 0 | 258.5889 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | НД | 151.102 | 0 | 465.116 | 0 | 21 | 2 | 0 | 0 | 29.947 | 0 | 206.5271 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | Г
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | - | НД | 121.155 | 0 | 253.8889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 151.102 | 0 | 465.116 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 29.947 | 0 | 211.2271 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | Г
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | - | НД | 65.9634 | 0 | 209.6124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 51.522 | 0 | 337.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.4414 | 0 | 127.5896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | - | НД | 5.1916 | 0 | 32.2064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 39.53 | 0 | 101.594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.3384 | 0 | 69.3876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | - | НД | 50 | 0 | 12.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 60.05 | 0 | 26.32 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 10.05 | 0 | 14.25 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | Г
1.1.1.3 | Строительство двух ЛЭП 35 кВ Порт-Мост-1 | I_prj_107000_60123 | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ «Ангарская» с заходами ВЛ 110 кВ | I_prj_107000_60125 | - | 4 квартал | 50 | 0 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 квартал | 50 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ПС 110/35/10 кВ «Казенно-Кужорская» до ТП-68, расположенной в районе земельного участка по ул. Хлеборобная, 27, г. Лабинск Лабинского района (заявитель АО «НЭСК-электросети», ТУ №ИА-04/002-17, дог. №21200-17-00389884 от 01.08.2017) | I_prj_107000_60124 | - | 2 квартал | 0 | 0 | 2.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 квартал | 0 | 0 | 2.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110 кВ Псебай с оснащением оборудованием в объеме, обеспечивающим параллельную работу ГПУ ООО «Кнауф Гипс Кубань» без выдачи мощности в сеть ПАО Кубаньэнерго" | K_prj_107000_60951 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство основной и резервной КЛ-6 кВ для присоединения к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств медицинского центра по адресу: Краснодарский край, р-н Ейский,г. Ейск, ул. Шмидта, д. 44» (договор ТП от 30.01.2020 № 20501-19-00547482-1) | K_prj_107000_60952 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ, участка ВЛ-10 кВ КИ-5, участка ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП 10/0,4 кВ до границы участка заявителя Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Красноармейская центральная районная больница» Министерства здравоохранения Краснодарского края, согласно ТУ №06-03/0181-20-сс, в целях электроснабжения объекта по адресу: Красноармейский район, ст. Полтавская, ул. Просвещения, д. 59, корп. 3, кадастровый номер земельного участка 23:13:0102032:303 (договор от 25.03.2020 №20903-20-00559954-1, максимальная присоединяемая мощность - 209 кВт) | K_prj_107000_60953 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство СП-10 кВ с установкой 2 линейных ячеек в РУ-10кВ ПС110/35/10 кВ «Медведовская»; строительство одной ВЛЗ-10 кВ от СП-10 кВ в РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ «Медведовская» до границы земельного участка по адресу: Краснодарский край, Динской район, в границах ООО «Агрофирма «Луч», кадастровый номер 23:07:0404000:21, заявитель Фонд содействия строительству объектов социально-культурного значения «Моя Кубань» со строительством участка одной КЛ-10 кВ. (ТУ ИА-03/0014-20 от 16.03.2020 ТП № 21200-20-00556914-1 от 16.03.2020) | K_prj_107000_60954 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство отпайки на ПС 110 кВ «Пенайская» от одной из цепей ВЛ 110 кВ «Кирилловская-Восточная» и отпаек на ПС 110 кВ «Пролетарий» от двух цепей ВЛ 110 кВ «Кирилловская-Восточная» | K_prj_107000_60818 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ в с. Витязево согласно договору технологического присоединения от 29.04.2020 № 21200-20-00559042-1 заявитель Манелова М.Г. | K_prj_107000_60955 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ НС-12, Краснодарский край, г. Краснодар, СХП "Росток" согласно договору технологического присоединения: от 03.02.2020 № 21106-20-00551224-1, Заявитель – Намоев Т.В. | K_prj_107000_60956 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух СП-10 кВ с установкой 2 линейных ячеек, прокладка двух КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ «Военгородок», строительство 2РП-10 кВ с установкой 4-х линейных ячеек, Краснодарский край, г. Краснодар, д.53, в границах участка почтового отделения 53 согласно договору технологического присоединения: от 25.09.2019 №21106-19-00526946-1, Заявитель – ООО «Специализированный застройщик «Семья-1». | L_032310_000000947 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ «Ангарская», в г. Краснодар Краснодарского края, ГБУЗ «Научно-исследовательский институт – ККБ № 1 имени профессора С.В. Очаповского» Министерство здравоохранения Краснодарского края | L_032310_000000948 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Военгородок» с установкой двух линейных ячеек в РУ-10 кВ на разных секциях шин для подключения энергопринимающих устройств | K_prj_107000_60959 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от двух линейных ячеек на разных с.ш. РУ-10 кВ 2БРТП-10/0,4 кВ проектируемого по ТЗ 4915, Строительство 2БКРП-10 кВ в г. Краснодар, ул.им. Пушкина, уч.8, Заявитель – Государственное казенное учреждение «Главное управление строительства Краснодарского края» | L_032310_000000938 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Юго-Восточная» с установкой одной линейной ячейки на II с.ш. в РУ-6 кВ для подключения энергопринимающих устройств ООО «СК Мегаполис» по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Магистральная, в пересечении с пр. 4-й Онежский, к/н 23:43:0404005:562 | J_prj_107000_60671 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 4 квартал | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ 10 кВ г. Анапа согласно договору от 12.03.2015 № 21200-14-00208254-1 Заявитель ФКУ "ОДЕЗ ФНС России" | I_prj_107000_60130 | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 110 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств АО "Новорослесэкспорт" по договору №31200-16-00324640-4 от 07.10.2016 - 1 этап строительства (ориентировочная протяженность 3,5 км) | H_prj_107000_51055 | - | 4 квартал | 0 | 0 | 3.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | По инициативе заявителя подписано доп. соглашение к договору ТП о переносе срока исполнения на 15.03.2021
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 110 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств АО "Новорослесэкспорт" по договору №31200-16-00324640-4 от 07.10.2016 - 2 этап строительства (ориентировочная протяженность 6,0 км) | K_prj_107000_60883 | - | 4 квартал | 0 | 0 | 6.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | По инициативе заявителя подписано доп. соглашение к договору ТП о переносе срока исполнения на 15.03.2021
1.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ, строительство КВЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ ТП-А417-ТП-А49 до КТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения электроустановок заявителя Департамент строительства администрации города Сочи земельный участок для обеспечения инженерной инфраструктурой земельных участков, выделенных многодетным семьям в п. Верхнениколаевское по адресу: г. Сочи, Адлерский район, с. Верхнениколаевское, ул. Глициний, уч.№30 (кадастровый номер 23:49:0401007:2607)(договор от 31.07.2018 №20202-18-00452924-1) | J_prj_107000_60384 | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ, строительство КВЛ-10 кВ от ближайшей опоры КВЛ-10 кВ ТП-А113-ТП-А458п/ТП-114п до КТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения электроустановок заявителя Департамент строительства администрации города Сочи земельный участок для обеспечения инженерной инфраструктурой земельных участков, выделенных многодетным семьям в п. Кудепста по адресу: г. Сочи, Адлерский район, п. Кудепста, земельный участок (кадастровый номер 23:49:0401009:2786) (договор от 31.07.2018 №20206-18-00452896-1) | J_prj_107000_60385 | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ, строительство КЛ-10 кВ для включения проектируемой КТП-10/0,4 кВ от I с.ш. РУ-10 кВ ПА 110/10 кВ «Аше» для технологического присоединения электроустановок заявителя Департамент строительства администрации города Сочи земельный участок для обеспечения инженерной инфраструктурой земельных участков, выделенных многодетным семьям в п. Аше по адресу: г. Сочи, Лазаревский район, микрорайон Аше в районе базы отдыха «Водопадный» (кадастровый номер 23:49:0105004:1039) (договор от 31.07.2018 №20204-18-00450750-1)» | J_prj_107000_60386 | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2 КЛ-6 кВ в г. Анапа, (Договор ТП №20102-16-00309062-1 от 24.11.2016) | H_prj_107000_51022 | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от ячейки РУ 10 кВ ПС 220/110/35/10 кВ «Порт» до границы участка заявителя Федеральное казенное учреждение «Управления федеральных автомобильных дорог «Черноморье» Федерального дорожного агентства согласно ТУ №005-17, в целях электроснабжения объекта электросетевого хозяйства, расположенного по адресу: Краснодарский край, Темрюкский район» | I_prj_107000_60133 | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ПС 220 кВ «Порт» до границы земельного участка заявителя (ФКУ Упрдор «Черноморье»), находящегося по адресу: Краснодарский край» (договор об осуществлении технологического присоединения от 30.08.2017 №20901-17-00400798-4) | I_prj_107000_60142 | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №53 ВЛ-10 кВ ТТ-1 до границы земельного участка по адресу:-Тимашевский район, г. Тимашевск, ул. Гибридная, д.2 , заяв | K_prj_107000_60884 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 4 квартал | 0 | 0 | 0.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство 2-х КЛ-10 кВ для включения проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в рассечку двух КЛ-10 кВ: ТП-25 (I с.ш.) – ТП-192 (I с.ш.) и ТП-25 (II с.ш.) – ТП-192 (II с.ш.) для технологического присоединения электроустановок Заявителя Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Онкологический диспансер №2» Министерства здравоохранения Краснодарского края ЭПУзданий онкологического ¶диспансера по адресу: г. Сочи, ул. Дагомысская, д.38¶ | K_prj_107000_60885 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 4 квартал | 2 | 0 | 0.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | п.3518 Строительство ВЛ-6 кВ, КТП-6/0,4 кВ и ВЛИ-0,4 кВ в ст. Натухаевская согласно договору технологического присоединения: от 30.09.2019 г. № 20104-19-00525556-1 заявитель Муниципальное бюджетное учреждение "Спортивная школа "Раевская" муниципального образования город Новороссийск | K_prj_107000_60886 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ, СП-10 кВ и БКРП-10 кВ в г. Геленджик согласно договору технологического присоединения от 04.02.2020 №21200-20-00547990-1 заявитель ООО «СПД» | K_prj_107000_60887 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ Южная Озереевка с установкой двух трансформаторов 110/10 кВ мощностью 10МВА каждый | L_112310_000000949 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство питающих ЛЭП 110 кВ (ориентировочная протяженность 20,9 км) для присоединения ПС 110 кВ Южная Озереевка | L_112310_000000950 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | «Строительство двух ЛЭП-10 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин в РУ-10 кВ «РПП-10»; строительство двух 2БКТП-10/0,4 кВ с установкой силовых трансформаторов для технологического присоединения электроустановок заявителя- Брюховецкий район, ст. Брюховецкая, ул. Ленина, д.144, заявитель ООО «Ренус Фрейт логистик» (ТУ ИА-08/0008-19 от 30.09.2019 ТП № 21200-19-00520600-1 от 30.09.2019) | K_prj_107000_60922 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-2А с площадью поперечного сечения от 3х70+(1х54,6; 1х70; 1х95) мм2 до 3х95+(1х70; 1х95) мм2). Установка КТП-10(6)/0,4 кВ на максимальную мощность от 356 кВт до 560,7 кВт. Строительство ВЛЗ-10 кВ проводом СИП-3 сечением 95 мм2. По договору № 20801-19-00546288-1 от 11.02.2020. Заявитель – Общество с ограниченной ответственностью «РН Газотопливная компания». ЭПУ здания операторной - АЗС 89:Краснодарский край, р-н. Выселковский, относительно ориентира автомобильная дорога "ст. Журавская - г. Тихорецк" км. 14+200, слева, расположенного в границах участка (кад. №23:05:0604000:501) | K_prj_107000_60927 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство 2-х КЛ-10 кВ для включения 2БКТП-10/0,4 кВ от двух линейных ячеек РУ-10 кВ ТРП-48, строительство КЛ-0,4 кВ от I, II с.ш. РУ-0,4 кВ 2БКТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО "Кубаньэнерго" энергопринимающих устройств Заявителя Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская поликлиника №2 города Сочи" Министерства здравоохранения Краснодарского края ЭПУ нежилого здания по адресу: г. Сочи, Адлерский район, ул. Гудаутская, дом №7 | K_prj_107000_60929 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 4 квартал | 0.8 | 0 | 1.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ-10 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-84 (I с.ш.) – ТП-557 (I с.ш.), строительство 2-х КЛ-10 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-84 (II с.ш.) – ТП-557 (II с.ш.) для технологического присоединения электроустановок Заявителя Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Корона» ЭПУ земельного участка для жилого комплекса по адресу: г. Сочи, ул. Пластунская, 104а (кадастровый номер 23:49:0205009:231) | K_prj_107000_60930 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 3 квартал | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2БКРП-10 кВ, строительство 2-х КЛ-10 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ РП-205 до 2БКРП-10 кВ для технологического присоединения электроустановок Заявителя Общество с ограниченной ответственностью «Жилой Комплекс «Курортный»» ЭПУ земельного участка для застройки микрорайона «Кудепста-3» и жилого комплекса по адресу: г. Сочи, Адлерский район, ул. Ленина (кадастровый номер 23:49:0402056:1042) | K_prj_107000_60931 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях ¶шин РУ-10 кВ ТП-1000 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств заявителя Акционерное общество «Волжскрезинотехника» ЭПУ гостиницы по адресу: г. Сочи, ул. Ландышевая, д.17 | K_prj_107000_60932 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 4 квартал | 0 | 0 | 0.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство КТПП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ ¶для включения проектируемой КТПП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ¶РП-15 - ТП-Л5п для технологического присоединения электроустановок заявителя Общество с ограниченной ответственностью «Дельфинарий ¶«Морская звезда» ЭПУ комплекса нежилых зданий и сооружений «Дельфинарий» по адресу: г. Сочи, Лазаревский район, ул. Победы, д. 153 | K_prj_107000_60933 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 4 квартал | 0.4 | 0 | 0.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-0,4 кВ от I и II секций шин РУ-0,4 кВ ТП-1102 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств заявителя Муниципальное казенное учреждение города Сочи «Управление капитального строительства» ЭПУ блок ДДУ на территории муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения центр развития ребенка – детского сада №19, по ул.Абрикосовая, 11а Центрального района (проектно-изыскательские работы, строительство) по адресу: Центральный район, ул. Абрикосовая, 11а (кадастровый номер 23:49:0205014:17) | K_prj_107000_60934 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 3 квартал | 0 | 0 | 0.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Реконструкция ВЛ 110кВ "Восточная-Пенайская" и ВЛ 110кВ "Восточная-Кирилловская" на участке ВЛ 110кВ "Восточная - Пролетарий" (Оснащенние СПГ) | K_prj_107000_60817 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух ВЛЗ-10 кВ от фидера СХ-1 и СХ-2, строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, прокладка двух КЛ-0,4 кВ, Краснодарский край, р-н Северский, пгт. , 1901920 | K_prj_107000_60924 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | "Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ТМ-1 ПС 35/10 кВ "Тамань" от проектируемой КТП до границы участка заявителя "Государственное казенное учреждение "Главное управление строительства Краснодарского края" согласно ТУ №06-02/1358-18-сс от 25.12.2018, в целях электроснабжения объекта по адресу: Темрюкский район, ст. Тамань, кадастровый номер 23:30:0602001:165. (Договор ТП №20901-18-00481414-1 от 25.12.2018)-211 кВт | J_prj_107000_60584 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 2 квартал | 0.25 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ (0,02 км), строительство КЛ-10 кВ (0,25 км), строительство КЛ-10 кВ методом ГНБ (0,06 км), согласно ТУ №06-02/0372-20-сс, заявитель Войсковая часть 6915, в целях электроснабжения объекта по адресу: Темрюкский район, ст. Тамань, ул. Дружная, д.20 (договор от 19.07.2019 №20901-19-00511270-1, максимальная присоединяемая мощность 600 кВт) | K_prj_107000_60890 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 4 квартал | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ АГР-2, строительство КТП-10/0,4 кВ, Краснодарский край, Динской р-н, п. Янтарный, ул. Садовая, д 3 согласно договору технологического присоединения: от 11.11.2019 № 21103-19-00536730-1, Заявитель – ООО "Агроном" | K_prj_107000_60749 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 4 квартал | 0.4 | 0 | 0.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ "ХБК" с установкой двух линейных ячеек на разных секциях шин в РУ-10 кВ для подключения энергопринимающих устройств ООО "Альфа Строительная Компания", расположенный по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, кадастровый номер 23:43:0403001:336 1604389 1800075 | I_prj_107000_60184 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Реконструкция ПС/110/10/10 кВ "Набережная" с установкой двух линейных ячеек в РУ-10 кВ на разных секциях шин для подключения энергопринимающих устройств ООО "СК "Советская Кубань", расположенный по адресу: г. Краснодар, Западный внутригородской округ, кадастровый номер № 23:43:0209064:1282 | J_prj_107000_60464 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 3 квартал | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 35/6 кВ "НС-11" с установкой одной линейной ячейки в РУ-6 кВ для подключения энергопринимающих устройств ООО "Алькасар", расположенны, | J_prj_107000_60607 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2 КЛ-10 кВ от проектируемых линейных ячеек на ПС 110/35/6-10 кВ «Западная-2» до 2 БКТП-10/0,4 кВ. Реконструкция ЭСК ПС-110/35/6-10 кВ «З, 1900378 | K_prj_107000_60892 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 4 квартал | 0 | 0 | 2.522 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2 КЛ-10 кВ от проектируемых линейных ячеек на ПС 110/10 кВ «Военгородок» до проектируемой 2БКРП-10/0,4 кВ. Строительство 2БКРП-10/0,4 кВ | K_prj_107000_60893 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 4 квартал | 0 | 0 | 2.518 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ- 10 кВ ПС 110/10-10 кВ "Набережная" (1 шт.) для подключения энергопринемающих устройств ОАО "НЭСК-электросети" в западн, | I_prj_107000_60370 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 2 квартал | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Реконструкция ПС/110/10/6 кВ "РИП" с установкой двух линейных ячеек в РУ-6 кВ на разных секциях шин для подключения энергопринимающих устройств ЖСК "Гарантия", расположенный по адресу: г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. им. Карякина, 5/1, кадастровый № 23:43:0141008:14022 | J_prj_107000_60465 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 2 квартал | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ КТППН-10/0,4 кВ по ул. Кубанской Набережной в г. Краснодаре, 1401484 | K_prj_107000_60839 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Л-1, Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ НС-17-2, Краснодарский край, п. Лазурный согласно договору технологического присоединения: от 07.06.2019 № 21106-19-00509458-1, Заявитель – МКУ МО г. Краснодар «Единая служба заказчика» | K_prj_107000_60874 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 4 квартал | 0 | 0 | 1.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10кВ от ВЛ-10кВ "П-11" с установкой СП-10 кВ (соединительного пункта) и строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ПС 110/35/10 "Западная" до проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ расположенной по адресу Павловский район ст. Павловская ул. Советская, д. 64Н. (Договор ТП от 05.06.2019 №20604-19-00501644-1 ООО "СпецФармПроизводство") | K_prj_107000_60859 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛЗ-10кВ КЗ-1, строительство КЛ-0,4 кВ, строительство КЛ, ВЛЗ-10 кВ СТП-1 для присоединения к электрическим сетям ПАО "Кубаньэнерго" энергопринимающих устройств земельного участка: Краснодарский край, р-н Кущевский, ст-ца Кущевская, ул. Ветвистая, д. 20, прим: с кадастровым номером 23:17:1403008:53" (договор ТП от 08.04.2019№20502-19-00493010-1) | K_prj_107000_60802 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 3 квартал | 0 | 0 | 1.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | «Строительство ВЛЗ-10 кВ от ячейки фидера ГР-7 ПС 35/10 кВ «Гришковская» до границы земельного участка по адресу:-Калининский район, с. Гришковское, в границах плана СПК «Советская Кубань», заявитель ООО «Кубанский комбикормовый завод» (ТУ № 08-02/0003-19-сс от 14.02.2019 ТП №20702-19-00486284-1 от 14.02.2019)» | K_prj_107000_60803 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 2 квартал | 0 | 0 | 0.857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ПС 35/6 кВ "Плавни" с отпайкой от ВЛ 35 кВ Голубая Нива-Черный Ерик" | J_prj_107000_60662 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 2 квартал | 2.5 | 0 | 3.922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство новой ВЛ-6 кВ «Ж-5» от опоры №5/1, ВЛ-0,4 кВ, установка новой ТП 6/0,4кВ в пгт. Красносельский, Гулькевического района (св.150 ) | H_prj_107000_60293 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство 2-х КЛ-10 кВ для включения I с.ш. РУ-10 кВ проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-505 (I с.ш.) – ТП-529 (I с.ш.), строительство 2-х КЛ-10 кВ для включения II с.ш. РУ-10 кВ проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-505 (II с.ш.) – ТП-529 (II с.ш.), строительство КЛ-0,4 кВ от I с.ш. РУ-0,4 кВ 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство КЛ-0,4 кВ от II с.ш. РУ-0,4 кВ 2БКТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения электроустановок Заявителя Муниципальное казенное учреждение города Сочи «Управление капитального строительства» ЭПУ строительства блока начальной школы на 400 мест на территории МОБУ Гимназия №15 по адресу: г. Сочи, ул. 60 лет ВЛКСМ, 12¶(кадастровый номер 23:49:0205014:21) | J_prj_107000_60622 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство КЛ-10 кВ для включения I-й секции шин РУ-10 кВ 2БКТП-10/0,4 кВ посредством коммутационного аппарата в КЛ-10 кВ Д-505-Д91/КРН-1 до проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛ-10 кВ для включения II-й секции шин РУ-10 кВ 2БКТП-10/0,4 кВ от ближайшей опоры КВЛ-10 кВ ТП-Д215-ТП-Д130/ТП-Д331/ТП-Д379 для технологического присоединения электроустановок Заявителя ООО «ЛИДЕР-СТРОЙ» ЭПУ строительства блока начальной школы на 400 мест на территории МОБУ СОШ №82 по адресу: г. Сочи, п. Дагомыс, ул. Армавирская, 150 | J_prj_107000_60623 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2КТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения проектируемой 2КТП-10/0,4 кВ от I, II с.ш. РУ-10 кВ ТП-А309 для технологического присоединения электроустановок Заявителя Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение Детский сад общеразвивающего вида №53 г. Сочи блок ДДУ на территории детского сада №53 по адресу: г. Сочи, Адлерский район, с. Орел-Изумруд, ул. Малиновая, д.5 | J_prj_107000_60621 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 3 квартал | 0.8 | 0 | 0.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство 2-х КЛ-10 кВ для включения проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/35/10/6 кВ «Мацеста» для технологического присоединения электроустановок Заявителя Федеральное государственное казенное учреждение «1 центр заказчика-застройщика войск национальной гвардии Российской Федерации (войсковая часть 6888, г. Москва земельный участок для размещения в/ч 3662 по адресу: г. Сочи, Хостинский район, ул. Есауленко, д.1/1 (кадастровый номер 23:49:0302037:350) | K_prj_107000_60862 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2КТПП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения I с.ш. РУ-10 кВ 2КТПП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-165-ТП-294, строительство двух КЛ-10 кВ для включения II с.ш. РУ-10 кВ 2КТПП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-165-ТП-295 для технологического присоединения электроустановок заявителя Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение Детский сад комбинированного вида №35 г.Сочи ¶блок ДДУ на территории детского сада №35 по адресу: г. Сочи, ул. Труда, д.6 | K_prj_107000_60794 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 2 квартал | 0 | 0 | 0.293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство БКТП-6/0,4 кВ, строительство КЛ-6 кВ для включения проектируемой БКТП-6/0,4 кВ от линейной ячейки на секции шин РУ- 6 кВ РП-1, строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ БКТП-6/0,4 кВ для технологического присоединения лектроустановок Заявителя АО «Сочинский хлебокомбинат» ЭПУ административно-производственного корпуса по адресу: г. Сочи, Центральный район, ул. Гагарина, дом №59 | J_prj_107000_60588 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 2 квартал | 0.4 | 0 | 1.599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ от ЗРУ-6 кВ ПС «Терминал» до проектируемой БРП-6 кВ АО «НЭСК-электросети» для технологического присоединения электроустановок заявителя АО «НЭСК-электросети» земельный участок с видом разрешенного использования – Коммунальное обслуживание, Инженерная инфраструктура по адресу: г. Сочи, Туапсинский район, г. Туапсе, туп. Эстакадный (кадастровый №23:51:0301001:775) | I_prj_107000_60297 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 1 квартал | 0 | 0 | 0.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2КТПП-6/0,4 кВ, строительство двух КЛ-6 кВ для включения проектируемой 2КТПП-6/0,4 кВ в рассечку КЛ-6 кВ ТП-98-ТП-1001, строительство двух КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой 2КТПП-6/0,4 кВ для технологического присоединения электроустановок заявителя Департамент городского хозяйства города Сочи многоквартирные жилые дома по адресу: г. Сочи, ул. Ландышевая, дом №12/7, 12/8 | J_prj_107000_60620 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КТПП-10/0,4 кВ, строительство КЛ-10 кВ для включения проектируемой КТПП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-Д323 – ТП-Д288 для технологического присоединения электроустановок заявителя ФКУ Упрдор «Черноморье» пешеходные переходы автомобильной дороги А-147 Джубга-Сочи-граница с Республикой Абхазия по адресу: г. Сочи, Лазаревский район, п. Лоо, автомобильная дорога А-147 км. 152+738; 153+050; 153+727 | J_prj_107000_60587 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств ОАО "Оборонэнерго" ПС 110/10 кВ с двумя трансформаторами 25 МВА по договору №21200-13-00127028-1 от 21.06.2013 г. Строительство ВЛ 110 кВ "Восточная-Кирилловская" ВЛ 110 кВ "Восточная-Пенайская" | K_prj_107000_60819 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 4 квартал | 0 | 0 | 0.377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ и ВЛ-10 кВ в ст. Раевская согласно договору технологического присоединения от 20.12.2017 №20104-17-00415932-1 заявитель МБОУ средняя общеобразовательная школа №24 | J_prj_107000_60459 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ, строительство ВЛ-6 кВ, строительство 2КТП-10/0,4 кВ в ст. Натухаевская согласно договору технологического присоединения от 26.12.2018 №20104-18-00476288-1 заявитель МКУ «Управление строительства» | J_prj_107000_60598 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 1 квартал | 0.5 | 0 | 1.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | п.2634 Строительство ВЛ-10 кВ в с. Прасковеевка согласно договору технологического присоединения от 31.07.2018 № 20105-18-00449222-1, заявитель Управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик | K_prj_107000_60820 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 2 квартал | 0 | 0 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Реконструкции ЭСК ПС 110/10-10 кВ «Набережная» с прилегающими ВЛ-110 кВ в части установки двух линейных ячеек в РУ-10 кВ на разных секциях шин для подключения энергопринимающих устройств государственное бюджетное¶учреждение здравоохранения «Краевой клинический госпиталь для ветеранов войн им. проф. В.К. Красовитова» министерства здравоохранения Краснодарского края, расположенный по адресу: Российская Федерация, г. Краснодар, Западный округ, ул. Береговая, д.33/1, кадастровый номер 23:43:0208042:1243. Строительство 2 КЛ-10 кВ от проектируемых линейных ячеек на ПС 110/10-10 кВ «Набережная» до проектируемой 2БРТП-10/0,4 кВ. Строительство 2БРТП 10/0,4 кВ | K_prj_107000_60838 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 3 квартал | 2 | 0 | 3.534 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ «ХБК» с установкой двух линейных ячеек в РУ-10 кВ наразных секциях шин для подключения энергопринимающих устройств ООО «Горторгкомплекс», расположенный по адресу: Краснодарский край,г.Краснодар, ул. Уральская, д. 116, к/н: 23:43:0403020:185 | J_prj_107000_60460 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Водозабор" с установкой двух линейных ячеек в РУ-10 кВ для подключения энергоприниющих устройств ООО "Семья" для электоустановки многоэтажных и среднеэтажных жилых домов, в том числе со встроено-пристроенными на первом этаже помещениями общественного назначения, расположенный по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, Прикубанский внутрегородской округ, кадастровый номер 23:43:0000000:1355 1603413 | I_prj_107000_60183 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Реконструкция ПС/110/10/10 кВ "Набережная" с установкой двух линейных ячеек в РУ-10 кВ на разных секциях шин для подключения энергопринимающих устройств ООО "Кристал Инвест", двадцати пяти этажное здание расположенный по адресу: г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, ул. Северная, 333, 335 кадастровые номера № 23:43:0302037:19 и № 23:43:0302037:20 | J_prj_107000_60463 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 3 квартал | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Водозабор" с установкой двух линейных ячеек в РУ-10 на разных секциях шин для подключения энергопринимающих устройств ИП Тхакушинова Ж.Б., расположенный по адресу: Краснодарский край,г.Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, кадастровый № 23:43:0106012:618 | I_prj_107000_60380 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 2 квартал | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 110/10-10 кВ «Военгородок» (2шт.) для подключения энергопринимающих устройств ООО "Мегастрой Групп" (многоэтажные жилые дома), расположенные по адресу г.Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, проезд 1-й Лиговский | I_prj_107000_60307 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 2 квартал | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ-6кВ ПС 110/6кВ "Кислородный завод" (2шт) для подключения энергопринимающих устройств ООО "Инвестстрой" | K_prj_107000_60871 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 1 квартал | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ проводом СИП-3 сечением 95 мм2 (0,015км). Строительство ВЛИ-0,4кВ проводом СИП-2(А) (0,015км). Установка КТП-10 (6)/0,4кВ на максимальную мощность от 89 до 356кВт. По договору №30804-18-00473074-1 от 08.11.2018. Заявитель: Акционерное общество "Агрообъединение "Кубань". ЭПУ зданий для молодняка. Краснодарский край, Усть-Лабинский район, ст-ца Некрасовская МТФ №10 ОАО "Агрообъединение "Кубань". | J_prj_107000_60387 | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | - | НД | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | - | НД | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.4.2 | Установка линейной ячейки в РУ-6 кВ ПС 110/6 кВ "Кислородный завод" (2 шт.) для подключения энергопринимающих устройств ООО "АЯКС-стройнвест" (многоквартирный жилой дом), расположенный по адресу Краснодарский край, г. Краснодар, ул.Симферопольская, 58/3 | H_prj_107000_51024 | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ «АПК» с оснащением устройствами ПА для технологического присоединения ПС 110 кВ "Тимашевская Тяговая" | K_prj_107000_60855 | - | 4 квартал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 квартал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 220 кВ Порт с установкой одной линейной ячейки в РУ 35 кВ для присоединения ЛЭП 35 кВ Порт - Пищевые ингредиенты | K_prj_107000_60762 | - | 1 квартал | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 квартал | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.1.4.2 | Реконструкция воздушной линии 110 кВ «Лермонтово-Лазурная» в части замены опор, провода, подвесной арматуры, изоляторов, ГЗТ, установка ВОЛС» | J_prj_107000_60409 | - | 4 квартал | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с невозможностью отключения ЛЭП при проведении реконструкции требуется оформление прав на лесные участки параллельно существующему объекту с созданием новой просеки, что требует дополнительного оформления лесоустроительной документации.
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | - | НД | 0 | 0 | 31.779 | 0 | 335 | 29 | 0 | 3472 | НД | 1.26 | 0 | 50.498 | 0 | 369 | 30 | 0 | 3472 | 1.26 | 0 | 18.719 | 0 | 34 | 1 | 0 | 0 | Г
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Северная". Установка Т-3 мощностью 40 МВА | F_prj_107000_49073 | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Почтовая". Замена трансформаторов 2×10 МВА на трансформаторы 2×40 МВА | F_prj_107000_49074 | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "ОБД" с заменой трансформаторов 2×16 МВА на 2×40 МВА 110/10 кВ | F_prj_107000_49075 | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ "Южная" с заменой Т-1 мощностью 25 МВА на 40 МВА и реконструкцией ЗРУ-6 кВ и ОПУ. | F_prj_107000_49080 | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Калинино". Замена трансформаторов 2×10 МВА на 2×16 МВА | F_prj_107000_49083 | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ «Гостагаевская» с заменой трансформатора Т-1 6,3 МВА на 16 МВА | H_prj_107000_50997 | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ «Котлома» с заменой трансформатора Т-1 6,3 МВА на 10 МВА | H_prj_107000_51001 | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.1.1 | Строительство ПС 110/10/6 кВ Дальняя с установкой трансформаторов 2х16 МВА. Демонтаж существующей ПС 110/35/6 кВ с переводом нагрузки на новую ПС | F_prj_107000_49084 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | - | НД | 0 | 0 | 26.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 30.72 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.231 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | - | НД | 0 | 0 | 26.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 30.315 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.826 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.2.1 | ВЛ-10 кВ «НВ-9» в пролете опор №6-9 (инв.№11238), 1701527 | K_prj_107000_60909 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 3 квартал | 0 | 0 | 0.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.2.1 | ВЛ-10 кВ НВ-11 в пролете опор №№6-9 (инв.№ 11238), 1701528 | I_prj_107000_60374 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 3 квартал | 0 | 0 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.2.1 | ВЛ-35 кВ «Ново-Величковская-Воронцовская» в пролете опор №4-№7, входящая в состав электросетевого комплекса ПС 35/10 кВ «Воронцовская» с прилегающими , 1701526 | I_prj_107000_60373 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 3 квартал | 0 | 0 | 0.981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35кВ «Коноково – Убеженская» в пролетах опор №61-62 с монтажом свайных фундаментов по опору №62 и оттяжек | K_prj_107000_60928 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция одноцепной ВЛ-35 кВ «Западная-2-Хомуты с отпайками» с выносом опор № 99 и № 101 из зоны подтопления | I_prj_107000_60122 | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Бг7 (ориентировочная протяженность 5,84 км.) | G_prj_107000_50561 | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ АО3 (ориентировочная протяженность 11,32 км.) | G_prj_107000_49922 | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ АО6 (ориентировочная протяженность 6,22 км.) | G_prj_107000_50566 | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ А161-А401/А4/А402 | F_prj_107000_48889 | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 квартал | 0 | 0 | 3.553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Досрочное выполнение работ и ввод объекта
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП 10/04 кВ ТМ-2-189 в Темрюкском районе | G_prj_107000_49904 | - | 2 квартал | 0 | 0 | 0.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 квартал | 0 | 0 | 0.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП 10/04 кВ ТМ-5-216 в Темрюкском районе | G_prj_107000_50586 | - | 2 квартал | 0 | 0 | 0.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 квартал | 0 | 0 | 0.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение протяженности ВЛ в связи с корректировкой технических решений в процессе проектирования и строительства объекта
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП 10/0,4 кВ ТМ-5-681 в Темрюкском районе | G_prj_107000_50588 | - | 2 квартал | 0 | 0 | 0.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 квартал | 0 | 0 | 0.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП 10/04 кВ ТМ-5-681 в Темрюкском районе | G_prj_107000_50589 | - | 2 квартал | 0 | 0 | 0.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 квартал | 0 | 0 | 0.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП-10/0,4 кВ ТМ-7-221 в Темрюкском районе | G_prj_107000_50590 | - | 2 квартал | 0 | 0 | 0.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 квартал | 0 | 0 | 0.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП 10/0,4 кВ ТМ-7-221 в Темрюкском районе | G_prj_107000_50591 | - | 2 квартал | 0 | 0 | 0.731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 квартал | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от КТП 10/0,4 кВ ТМ-7-221 в Темрюкском районе | G_prj_107000_50592 | - | 2 квартал | 0 | 0 | 2.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 квартал | 0 | 0 | 1.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от КТП 10/0,4 кВ ТМ-7-223 в Темрюкском районе | G_prj_107000_50593 | - | 2 квартал | 0 | 0 | 1.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 квартал | 0 | 0 | 0.807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-4 от КТП 10/04 кВ ТМ-7-226 в Темрюкском районе | G_prj_107000_50594 | - | 2 квартал | 0 | 0 | 0.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 квартал | 0 | 0 | 0.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-04 кВ Ф-5 от КТП 10/0,4 кВ ТМ-7-227 в пролетах №№7-14 в Темрюкском районе | G_prj_107000_50595 | - | 2 квартал | 0 | 0 | 0.307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 квартал | 0 | 0 | 0.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-5 от КТП 10/0,4 кВ ТМ-7-227 в пролетах опор №№7-1/9 в Темрюкском районе | G_prj_107000_50596 | - | 2 квартал | 0 | 0 | 0.307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 квартал | 0 | 0 | 0.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП 10/0,4 кВ ТМ-7-886 в пролетах опор №№1-1/4 в Темрюкском районе | G_prj_107000_50597 | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 квартал | 0 | 0 | 0.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В ИП реализация в 2021. Досрочное выполнение и ввод в эксплуатацию
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП Ах312-113 | G_prj_107000_50603 | - | 4 квартал | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 квартал | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП Ах322-354п | G_prj_107000_50604 | - | 4 квартал | 0 | 0 | 1.782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 квартал | 0 | 0 | 1.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП Ах322-361п | G_prj_107000_50605 | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП Ах352-330п | G_prj_107000_50607 | - | 4 квартал | 0 | 0 | 1.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 квартал | 0 | 0 | 0.839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП Ах353-331п | G_prj_107000_50608 | - | 4 квартал | 0 | 0 | 1.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 квартал | 0 | 0 | 1.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП КО1-351 | G_prj_107000_50609 | - | 4 квартал | 0 | 0 | 0.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 квартал | 0 | 0 | 0.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП КО1-357 | G_prj_107000_50610 | - | 4 квартал | 0 | 0 | 0.773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 квартал | 0 | 0 | 0.773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП Нп2-22 | G_prj_107000_50611 | - | 4 квартал | 0 | 0 | 0.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 квартал | 0 | 0 | 0.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение протяженности ВЛ в связи с корректировкой технических решений в процессе проектирования и строительства объекта
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП Ф5-648 | G_prj_107000_50614 | - | 4 квартал | 0 | 0 | 0.804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 квартал | 0 | 0 | 0.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП Э1-223 | G_prj_107000_50615 | - | 4 квартал | 0 | 0 | 0.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 квартал | 0 | 0 | 0.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП АО1-360 | G_prj_107000_50642 | - | 4 квартал | 0 | 0 | 2.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 квартал | 0 | 0 | 2.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП АО2-340 | G_prj_107000_50644 | - | 4 квартал | 0 | 0 | 1.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 квартал | 0 | 0 | 1.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение протяженности ВЛ в связи с корректировкой технических решений в процессе проектирования и строительства объекта
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП АО2-341 | G_prj_107000_50645 | - | 4 квартал | 0 | 0 | 0.458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 квартал | 0 | 0 | 0.458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП АО3-319 | G_prj_107000_50646 | - | 4 квартал | 0 | 0 | 1.762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 квартал | 0 | 0 | 1.762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП АО3-320 | G_prj_107000_50647 | - | 4 квартал | 0 | 0 | 1.873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 квартал | 0 | 0 | 1.873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП АО3-335 | G_prj_107000_50649 | - | 4 квартал | 0 | 0 | 0.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 квартал | 0 | 0 | 0.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП АО6-315 | G_prj_107000_50653 | - | 4 квартал | 0 | 0 | 0.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 квартал | 0 | 0 | 0.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП АО6-322 | G_prj_107000_50655 | - | 4 квартал | 0 | 0 | 1.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 квартал | 0 | 0 | 1.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф. Вокзал от ТП-Л25 Лазаревского РЭС | G_prj_107000_50672 | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф. Посёлок от ТП-Л25 Лазаревского РЭС | G_prj_107000_50673 | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф. Поселок от ТП-Л16 Лазаревского РЭС | G_prj_107000_50675 | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф. Водокачка от ТП-Л16 Лазаревского РЭС | G_prj_107000_50676 | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф. Маяковского от ТП-Л16 Лазаревского РЭС | G_prj_107000_50678 | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф. Тереник от ТП-Л208 Лазаревского РЭС | G_prj_107000_50680 | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф. Бедикова от ТП-Л208 Лазаревского РЭС | G_prj_107000_50682 | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ «Геленджик-Дивноморская» в связи с повреждением в результате паводка опоры №88 «Геленджик-Прасковеевка» на участке совместного подвеса (ориентировочная протяженность 0,44 км.) | H_prj_107000_51045 | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 квартал | 0 | 0 | 0.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Досрочное выполнение работ и ввод объекта в эксплуатацию
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ "КУ-3" в части замены провода в пролете опор №85-№105 (ориентировочная протяженность 0,85 км.). | K_prj_107000_60782 | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ «КУ-1» с монтажом второй цепи на участке ориентировочной протяженность 0,64 км. | K_prj_107000_60786 | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ "КУ-6" в части замены провода в пролете опор №1-№45 (ориентировочная протяженность 1,6 км.). | K_prj_107000_60787 | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ "КУ-4" в части замены провода в пролете опор №1-№21, №3-1-№3-10 (ориентировочная протяженность1,4 км.). | K_prj_107000_60788 | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ "ВК-9" в части замены провода в пролете опор №37-№52 (ориентировочная протяженность 1 км.). | K_prj_107000_60789 | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1, Ф-2 от ТП-10/0,4 кВ ЗП-9-851 | H_prj_107000_50956 | - | 4 квартал | 0 | 0 | 1.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 квартал | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | фактическая экономия за счет выполнения работ хоз. способом
1.2.2.1 | Реконструкция КВЛ 110 кВ «Головинка-Волконка» с совместным подвесом линии (110 кВ) «Якорная Щель-Волконка) опора № 174 (в части противооползневых мероприятий) | I_prj_107000_60151 | - | 2 квартал | 0 | 0 | 0.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 квартал | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.405 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Изменение в связи с корректировкой технических решений в процессе проектирования и строительства объекта
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ «Туапсе тяговая -Гойтх» с совместным подвесом линии 110 кВ «Кривенковская тяговая -Туапсе тяговая с отпайками на ПС Водозабор» опора № 416 (в части противооползневых мероприятий) | I_prj_107000_60152 | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 квартал | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Досрочное выполнение работ и ввод объекта
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.2.2 | Вынос опоры № 88 ВЛ-110 кВ «Геленджик-Прасковеевка» из зоны паводка (ориентировочная протяженность 0,44 км.) | H_prj_107000_51044 | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 квартал | 0 | 0 | 0.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Досрочное выполнение работ и ввод объекта в эксплуатацию
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.3.1 | Создание системы технического учета электроэнергии на ТП 6(10)/0,4 кВ на уровне напряжения 0,4 кВ с организацией удаленного сбора данных и модернизацией системы технического учёта с удаленным сбором данных на ПС 35-110 кВ в филиале ПАО "Кубаньэнерго" "Усть-Лабинские электрические сети" | I_prj_107000_60278 | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Армавирские электрические сети (23447 т.у.) | K_prj_107000_60689 | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети (20380 т.у.) | K_prj_107000_60694 | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Лабинские электрические сети (17813 т.у.) | K_prj_107000_60699 | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Ленинградские электрические сети (15161 т.у.) | K_prj_107000_60704 | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети (20642 т.у.) | K_prj_107000_60709 | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети (510 т.у.) | K_prj_107000_60714 | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 квартал | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | Досрочное выполнение работ
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Тимашевские электрические сети (23166 т.у.) | K_prj_107000_60719 | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Тихорецкие электрические сети (24005 т.у.) | K_prj_107000_60724 | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские электрические сети (14747 т.у.) | K_prj_107000_60729 | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети (15622 т.у.) | K_prj_107000_60734 | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | - | НД | 0 | 0 | 5.29 | 0 | 335 | 29 | 0 | 3472 | НД | 1.26 | 0 | 19.778 | 0 | 254 | 30 | 0 | 3472 | 1.26 | 0 | 14.488 | 0 | -81 | 1 | 0 | 0 | Г
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | - | НД | 0 | 0 | 5.29 | 0 | 288 | 27 | 0 | 0 | НД | 1.26 | 0 | 19.778 | 0 | 214 | 26 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 14.488 | 0 | -74 | -1 | 0 | 0 | Г
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10/10 кВ Набережная | H_prj_107000_60065 | - | 3 квартал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 квартал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10 кВ «Почтовая» | H_prj_107000_60067 | - | 3 квартал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | Задержка ввода объекта в связи с корректировкой и согласованием технических решений в части требований к монтируемому оборудованию
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10-6 кВ «ХБК» | H_prj_107000_60068 | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство КТП 10/0,4 кВ ПВ-5-272, инвентарный номер 207086; ВЛ-10 кВ ПВ-5 в пролете опор 2-36 – 2-37, инвентарный номер 17942 с отходящими ВЛ-0, | K_prj_107000_60923 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство ВЛ 110 кВ Кореновск-Журавская филиала ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские электрические сети» , 1701859 | H_prj_107000_60315 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 3 квартал | 0 | 0 | 0.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Кубаньэнерго»: ВЛ 10 кВ ТП-Г68 – ТП-Г33, ВЛ 0,4 кВ (Ф.3) от ТП-Г33, ВЛ 0,4 кВ (Ф.4) от ТП-Г33 (наименование по данным бухгалтерского учёта ВЛ 10 КВ ОТ ТП Г-68-Г-33, ВЛ 0.4 КВ ОТ ТП Г-33) в рамках реализации мероприятия «Мостовой переход через реку Большое Псеушхо на автомобильной дороге с.Георгиевское – а.Большое Псеушхо, км 16+410 в Туапсинском районе» ¶ | K_prj_107000_60936 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 3 квартал | 0 | 0 | 0.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Кубаньэнерго»: ВЛ-0,4кВ Прогресс – ТП-Х40 (наименование по данным бухгалтерского учёта ВЛ 0.4/10 КВ (СОВМ.ПОДВЕС) ОТ ТП202-КТП-Х40-КТП363Н) в рамках реализации мероприятия по капитальному ремонту объекта: «Автомобильная дорога п.Мацеста – с.Абазинка, км 5+600 в городе курорте Сочи» | K_prj_107000_60937 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | "Реконструкция ВЛ-10 кВ Г10-Г97" | K_prj_107000_60938 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ ПС Альпийская 214-РП78, КЛ 10 кВ ПС Альпийская 313 – РП126п на участке прохождения по адресу: г. Сочи, Хостинский район, ул. Верещагинская | K_prj_107000_60939 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Кубаньэнерго» ТП-230; КЛ-10 735 – 230; КЛ-10 РП-76 – 230; КЛ-10 53 230; КЛ-10 1034п - 230; КЛ-10 689 – 230 (II), на территории земельного участка с кадастровым № 23:49:0203001:1045 | J_prj_107000_60596 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 3 квартал | 0 | 0 | 0.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | «Реконструкция КЛ-6 ТП Х-232 – ТС4000» | J_prj_107000_60627 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 3 квартал | 0 | 0 | 0.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение работ на объекте в связи с наступлением страхового случая
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 110 кВ «Варениковская – Джигинская» филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети в рамках титула «Электрификация участка разъезд 9 км – Юровский- Анапа Северо-Кавказской железной дороги» | J_prj_107000_60604 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройств ВЛ 10 кВ ТМ-1 | J_prj_107000_60491 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройств ВЛ 10 кВ ТМ-5 | J_prj_107000_60663 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей 0,4-10 кВ (ВЛ 10 кВ ТМ-4) в зоне строительства транспортного перехода со стороны п-ва Тамань, попадающих в зону производства работ по строительству временной подъездной дороги от технологической площадки «Тамань» до ул. Пушкина ст. Тамань Темрюкского района Краснодарского края» | I_prj_107000_60312 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская -Волна 2 №1 с отпайкой на ПС Волна | K_prj_107000_60825 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция 1 этажа административно-производственного корпуса литер "Б" с устройством главного центра обслуживания потребителей ПАО "Кубаньэнерго" | K_prj_107000_60822 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция КЛ-6 Тт-18 – ТРП-30, КЛ-6 Тт-19 – ТРП-30 | J_prj_107000_60624 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 2 квартал | 0 | 0 | 1.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение работ на объекте в связи с наступлением страхового случая
1.2.4.1 | «Реконструкция КЛ-6 ТРП-30 (I) – Т111 (I), КЛ-6 ТРП-30 (II) – Т111 (II)», 000002495 | J_prj_107000_60628 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 2 квартал | 0 | 0 | 0.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение работ на объекте в связи с наступлением страхового случая
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Кубаньэнерго»: КЛ 10кВ от ТП-Х363н до опоры №38, ВЛ-0,4 кВ ф. Прогресс ТП-Х363н (наименование по данным бухгалтерского учёта: КВЛ 10 кВ ТП Х40н – Х363н, ВЛ 0,4 КВ ОТ ТП Х-363 Ф. ПРОГРЕСС) в рамках реализации мероприятия по капитальному ремонту объекта: «Автомобильная дорога п. Мацеста – с. Абазинка, км 7+550 в городе курорте Сочи» | K_prj_107000_60894 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ "Кудепста". Этап установка и наладка системы видеонаблюдения и контроля доступа по периметру территории ПС 110 кВ "Кудепста" | K_prj_107000_60908 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 2 квартал | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | работы на объекте выполнены в 2014 году, в 2020 году дооформлена исполнительная документация
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ БЦ-10 в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская | J_prj_107000_60650 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 2 квартал | 0 | 0 | 0.226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 6 кВ ВЦ-5 в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская | J_prj_107000_60653 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 2 квартал | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 6 кВ ДР-9 в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская | J_prj_107000_60654 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 2 квартал | 0 | 0 | 0.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ БЦ-6 в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская | J_prj_107000_60651 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 2 квартал | 0 | 0 | 0.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ГЗ-7 в рамках титула «Комплексная рек-я уч-ка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская" | J_prj_107000_60655 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 2 квартал | 0 | 0 | 0.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство эл. комплекса ПС 110/10 кВ "Бузиновская" с ВЛ 110 кВ Выселки-Бузиновская в рамках титула Комплексная реконструкция участка Котельниково | J_prj_107000_60656 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 3 квартал | 0 | 0 | 0.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство эл. комплекса ПС35/10 кВ "Ново-Донецкая" 35 кВ Рассвет-Ново-Донецкая в рамках титула Комплексная реконструкция участка Котельниково | K_prj_107000_60807 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 3 квартал | 0 | 0 | 0.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство участков ВЛ 0,4 кВ №1, №2 Рн7-275, расположенных по адресу: Краснодарский край, Белореченский район, ст. Рязанская | K_prj_107000_60907 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство ВЛ 35 кВ Калининская-Красносельская филиала ПАО «Кубаньэнерго» Тимашевские электрические сети» в рамках титула «Комплексная реконструкция участка им. Максима Горького-Котельниково-Тихорецкая-Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла. Обход Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство станции Гречаная» | J_prj_107000_60469 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | "Переустройство ВЛ-10 кВ ВЗ-7 в пролете опор 4/1-4/3 на земельном участке с кадастровым номером 23:11:0603370:71, 23:11:0603370:70 по адресу:ст. Кане | K_prj_107000_60895 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 4 квартал | 0 | 0 | 0.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | "Переустройство ВЛ-10 кВ КН-1 в пролете опор 14-17 на земельном участке с кадастровым номером 23:11:0603064:37, по адресу: ст. Каневская, ул. Свердлик | K_prj_107000_60896 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | "Переустройство ВЛ-10 кВ ТЦ-6 в пролете опор 2/24-2/25 на земельном участке с кадастровым номером 23:31:0305003:1455, по адресу: г. Тимашевск, СОТ Стр | K_prj_107000_60897 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ КИ-1 в пролете опор 78-79 на земельном участке с кадастровым номером 23:11:0603311:18, 23:11:0603311:17 по адресу: ст.Каневск | K_prj_107000_60898 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 4 квартал | 0 | 0 | 0.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ - 35 кВ "Джигинская - Малый Разнокол" филиала ПАО "Кубаньэнерго" Юго-западные электрические сети" по объекту "Высоковольтная линия 500 кВ Ростовская - Андреевская - Вышестеблиевская (Тамань)" | K_prj_107000_60821 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 4 квартал | 0 | 0 | 2.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ «Адагумская - Ленинский путь» в пролете опор № 11-12 (инв. № 000199), входящая в состав электросетевого комплекса 35/10 кВ "Ленинский путь" с прилегающими ПС и ВЛ в рамках титула: "Электрификация участка 9 км-Юровский-Анапа Северо-Кавказской железной дороги" | J_prj_107000_60605 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ «Джигинская – Аэропорт с отпайкой на Виноградную» филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети в рамках титула «Электрификация участка разъезд 9 км – Юровский- Анапа Северо-Кавказской железной дороги» | J_prj_107000_60503 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ «Пионерская – Аэропорт» филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети в рамках титула «Электрификация участка разъезд 9 км – Юровский- Анапа Северо-Кавказской железной дороги» | J_prj_107000_60501 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ «Джемете – Пионерская» филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети в рамках титула «Электрификация участка разъезд 9 км – Юровский- Анапа Северо-Кавказской железной дороги» | J_prj_107000_60502 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ АД-5 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула: «Электрификация участка разъезд 9 км — Юровский-Анапа Северо-Кавказской железной дороги» | J_prj_107000_60599 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ ШК-1 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула: «Электрификация участка разъезд 9 км — Юровский-Анапа Северо-Кавказской железной дороги» | J_prj_107000_60602 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ ДГ-5 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула: «Электрификация участка разъезд 9 км — Юровский-Анапа Северо-Кавказской железной дороги» | J_prj_107000_60601 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 6 кВ ВН-1 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети в рамках титула «Электрификация участка разъезд 9 км – Юровский- Анапа Северо-Кавказской железной дороги» | J_prj_107000_60600 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ АР-5 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула: «Электрификация участка разъезд 9 км — Юровский-Анапа Северо-Кавказской железной дороги» | J_prj_107000_60603 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ «Джигинская – Малый Разнокол» филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети» по объекту «Электрификация участка разъезд Юровский-Вышестеблиевская Северо-Кавказской железной дороги» | I_prj_107000_60315 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ АД-2 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула: «Электрификация участка разъезд 9 км — Юровский-Анапа Северо-Кавказской железной дороги» | H_prj_107000_60322 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ АД-3 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула: «Электрификация участка разъезд 9 км — Юровский-Анапа Северо-Кавказской железной дороги» | H_prj_107000_60323 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ Дг-4 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула: «Электрификация участка разъезд Юровский-Вышестеблиевская Северо-Кавказской железной дороги» | H_prj_107000_60325 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ НТ-2 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула «Электрификация участка разъезд 9 км – Юровский- Анапа Северо-Кавказской железной дороги» | H_prj_107000_60330 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ ПМ-11 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула: «Электрификация участка разъезд 9 км — Юровский -Анапа Северо-Кавказской железной дороги» | H_prj_107000_60331 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 6 кВ ВА-11 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула: «Электрификация участка разъезд 9 км — Юровский-Анапа Северо-Кавказской железной дороги» | H_prj_107000_60332 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 6 кВ ВА-5 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула: «Электрификация участка разъезд 9 км — Юровский -Анапа Северо-Кавказской железной дороги» | H_prj_107000_60333 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 6 кВ ВА-7 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула: «Электрификация участка разъезд 9 км — Юровский -Анапа Северо-Кавказской железной дороги» | H_prj_107000_60335 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 6 кВ ВА-9 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула: «Электрификация участка разъезд 9 км — Юровский-Анапа Северо-Кавказской железной дороги» | H_prj_107000_60336 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-6 кВ ТВ-4 на участках пролетов опор № 21-24 в рамках титула: «Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Протока (искл.) - Себедахово (вкл.)» | J_prj_107000_60660 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-6 кВ ТЭ-45 в пролете опор № 260-261 в рамках титула: «Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Себедахово (искл.) - Разъезд 9 км» | J_prj_107000_60661 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство ВЛЗ-10 кВ КУ-3 на участке пролетов опор №№56-58, (инв. №12769) с территории земельного участка с кадастровым номером №23:07:0301032:466, расположенного по адресу: Краснодарский край, Динской р-н, п.Южный, на территории птицефабрики «Кубанская» | K_prj_107000_60899 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 110 кВ «Отпайка Ея» в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково - Тихорецкая - Кореновск - Тимашевская - Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Ровное-Порошинская» | H_prj_107000_60302 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 4 квартал | 0 | 0 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство двухцепного участка ВЛ 35 кВ «Новопокровская-Лотос» в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково - Тихорецкая - Кореновск - Тимашевская - Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Ея-Ровное» | H_prj_107000_60305 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 1 квартал | 0 | 0 | 0.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ «Лотос-Малокубанская» в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково - Тихорецкая - Кореновск - Тимашевская - Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Ея-Ровное» | H_prj_107000_60306 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 1 квартал | 0 | 0 | 0.613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ «Вымпел- Газырь» филиала ПАО «Кубаньэнерго» Тихорецкие электрические сети в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Тихорецкая (искл.) – Газырь (вкл.). | K_prj_107000_60804 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 4 квартал | 0 | 0 | 0.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Приемка выполненных работ подрядных организации для предъявления понесенных затрат контрагенту по соглашению о компенсации сторон о компенсации затрат от 19.02.2019 №407/30-138
1.2.4.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ ВЦ-3 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские ЭС» | H_prj_107000_60316 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 1 квартал | 0 | 0 | 0.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ КЦ-10 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские ЭС» | H_prj_107000_60318 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 1 квартал | 0 | 0 | 0.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | «Переустройство ВЛ 110 кВ Выселки-Кореновск филиала ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские ЭС» | H_prj_107000_60313 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 3 квартал | 0 | 0 | 0.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | «Переустройство ВЛ 110 кВ Динская-Кореновская филиала ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские электрические сети» | H_prj_107000_60314 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 3 квартал | 0 | 0 | 2.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ НД-1 в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская | J_prj_107000_60652 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 2 квартал | 0 | 0 | 0.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство эл. комплекса ПС 35/6 кВ "Дружба" с ВЛ 35 кВ Выселки-Дружба в рамках титула Комплексная реконструкция участка Котельниково | K_prj_107000_60806 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 3 квартал | 0 | 0 | 0.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ Б-4-74 (инв. №47351), для высвобождения территории земельного участка с кадастровым номером № 23:04:050 | K_prj_107000_60860 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 4 квартал | 0 | 0 | 0.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | «Переустройство ВЛ 110 кВ «Брюховецкая-Медведовская» филиала ПАО «Кубаньэнерго» Тимашевские электрические сети» в рамках титула «Комплексная реконструкция участка им.Максима Горького-Котельниково-Тихорецкая-Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла. Обход Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство двупутной электрифицированной железнодорожной линии на участке Козырьки-Гречаная со строительством новой станции Кирпили» | H_prj_107000_60298 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 2 квартал | 0 | 0 | 0.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | «Переустройство ВЛ 35 кВ «Кубанец-Медведовская» филиала ПАО «Кубаньэнерго» Тимашевские электрические сети» в рамках титула «Комплексная реконструкция участка им.Максима Горького-Котельниково-Тихорецкая-Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла. Обход Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство двупутной электрифицированной железнодорожной линии на участке Козырьки-Гречаная со строительством новой станции Кирпили» | H_prj_107000_60299 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 2 квартал | 0 | 0 | 1.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-110 кВ «Радуга – Вышестеблиевская» филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети» в рамках титула «Комплексная реконструкция участка разъезд 9 км – Юровский – Анапа – Темрюк – Кавказ Северо-Кавказской железной дороги. Второй путь на перегоне Старотиторовка (искл.) - Вышестеблиевская (искл.) | I_prj_107000_60230 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройств ВЛ 10 кВ ТМ-3 | J_prj_107000_60493 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 0,4 кВ фидер 2 от КТП ТМ7-873 | J_prj_107000_60585 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ Волна-Черноморская на участке совместного подвеса с ВЛ-110 кВ Вышестеблиевская-Волна 2 № 2 с отпайкой на ПС Волна | K_prj_107000_60827 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-110 кВ Вышестеблиевская-Волна 2 № 1 с отпайкой на ПС Волна (по б/у "Вышестеблиевская 220-В") | K_prj_107000_60828 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВОЛС Вышестеблиевская -Волна-Волна 2 протяженностью 6,9 км | K_prj_107000_60829 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ ЧМ-9 | K_prj_107000_60826 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ Славянская-Тиховский гидроузел филиала ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети | J_prj_107000_60666 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 3 квартал | 0 | 0 | 0.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 110 кВ расширение п/ст ПТФ филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети | J_prj_107000_60664 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 2 квартал | 0 | 0 | 0.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 110 кВ Славянская – ПТФ с отпайками филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети | J_prj_107000_60665 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 2 квартал | 0 | 0 | 0.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ С15 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети | J_prj_107000_60667 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 2 квартал | 0 | 0 | 0.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство участка ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП СГ-11-719 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети | J_prj_107000_60668 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 2 квартал | 0 | 0 | 0.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ РД-1 оп.№53-55 | J_prj_107000_60494 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ РД-1 в рамках титула "Увеличение подачи газа в юго-западные районы Краснодарского края" | K_prj_107000_60861 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 4 квартал | 0 | 0 | 1.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | «Переустройство объектов ПАО «Кубаньэнерго» КЛ 10 кВ РП-13 – ТП-185 (1), КЛ 10 кВ РП-13 –ТП-185 (2)» | J_prj_107000_60473 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 1 квартал | 0 | 0 | 0.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | «Реконструкция КЛ-6 ТРП-30 – Г94, КЛ-6 ТРП-30 – Т66» | J_prj_107000_60594 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 1 квартал | 0 | 0 | 0.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение работ на объекте в связи с наступлением страхового случая
1.2.4.1 | «Реконструкция ТРП-30» | K_prj_107000_60795 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 2 квартал | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение работ на объекте в связи с наступлением страхового случая
1.2.4.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ Л180-Л150 | K_prj_107000_60797 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | «Реконструкция КВЛ-10 Ф Д19-РП 37 (1) от опоры №12 до РП-37, реконструкция КВЛ-10 Ф Д12-РП 37(2) от опоры №12 до РП-37» | K_prj_107000_60863 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Кубаньэнерго» ВЛ-0,4 Дворцовый ТП-К20 (наименование по данным бухгалтерского учета ВЛ 0,4 кВ от ТП-К20 ф. "Дворцовый") на территории земельного участка кадастровый №23:49:0420008:1604» | K_prj_107000_60864 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 1 квартал | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-110кВ "Крымская тяговая-Новотроицкая" (протяженность 15,950 км) на участках пролетов опор №№6-9 инвентарный №000000136, входящей в состав электросетевого комплекса ПС 110/35/10кВ "Новотроицкая" с прилегающими ВЛ и ПС в рамках титула "Реконструкция Крымского узла Северо-Кавказской железной дороги 1 этап | K_prj_107000_60865 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-110кВ "Крымская тяговая-Абинская" (протяженность 11,457 км) на участках пролетов опор №№7-11 инвентарный №000000161, на участке совместного подвеса с ВЛ 110 кВ "Крымская-Крымская тяговая" 1 цепь (входящей в состав электросетевого комплекса ВЛ 110 кВ "Крымская-Крымская тяговая" 1 цепь), входящей в состав электросетевого комплекса ПС 110/35/6кВ "Абинская" с прилегающими ВЛ в рамках титула "Реконструкция Крымского узла Северо-Кавказской железной дороги 1 этап. | K_prj_107000_60866 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство ВЛ-6 кВ ПР-11 (инв. №000015302) в пролетах опор №39-№43 в рамках титула: «Реконструкции Крымского узла Северо-Кавказкой железной дороги 1 этап». | K_prj_107000_60867 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-10 кВ ИЛ-2 в пролетах опор № 96 - № 97/1-5 | K_prj_107000_60872 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 3 квартал | 0 | 0 | 0.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Пз-9. Краснодарский край, Белореченский район | K_prj_107000_60868 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 3 квартал | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ «Отпайка к ПС Горячий Ключ 35 кВ от ВЛ Горячий Ключ – Ключевая 1 цепь» (инвентарный №12461) | K_prj_107000_60840 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 4 квартал | 0 | 0 | 0.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ПФ-8 филиала ПАО ""Кубаньэнерго"" Славянские электрические сети в рамках титула ""Комплексная реконструкция участка | K_prj_107000_60961 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Кубаньэнерго»: ВЛ 0,4 кВ ГКТП-1 Ф-1 (наименование по данным бухгалтерского учёта ВЛ 0.4 КВ С.КРИВЕНКОВСКОЕ) в рамках реализации мероприятия по капитальному ремонту объекта «Автомобильная дорога г. Майкоп – г. Туапсе, км 122+660 в Туапсинском районе» | K_prj_107000_60962 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | "Переустройство сетей ПАО "Кубаньэнерго" КЛ-0,4 от ТП-300 (наименование по данным бухгалтерского учета КЛ 0,4 кВ от ТП-300) на территории земельного участка с кадастровым №23:49:0202021:3737 в рамках реализации мероприятия:"Строительство малобюджетного спортивного комплекса по адресу ул. Донская, в районе дома №58 Центрального района г. Сочи (проектно-изыскательские работы, строительство)" | K_prj_107000_60963 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 4 квартал | 0 | 0 | 0.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | «Восстановление устойчивости и несущей способности опоры №38 ВЛ 110 кВ Шепси – Туапсе тяговая с отпайкой на ПС Терминал с совместным подвесом кабельно-воздушной линией (110 кВ) Туапсинский НПЗ – Шепси» | K_prj_107000_60964 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | "Переустройство сетей ПАО "Кубаньэнерго": КВЛ-6 С552П-С830П/С962П/С964П (наименование по данным бухгалтерского учета ВЛ 6 кВ от ТП-329 до ТП-12) на территории земельного участка кадастровый №23:49:0201016:1081" | K_prj_107000_60965 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 4 квартал | 0 | 0 | 0.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | «Реконструкция ВЛ-10 Вд17 – Г69 и ВЛ-10 Г69-Г45/Г574п» | K_prj_107000_60796 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ на ж/б ТЦ-3 в пролете опор 105-107, инвентарный номер 16135, по адресу: Тимашевский район, г. Тимашевск, мкр. Садовод, ул. 70 лет Октября, д.51 | K_prj_107000_60966 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство КТП 10/0,4 СВ-13-270, СВ-13-270, инвентарный №202694; ВЛ 10 кВ СВ-13 на участках пролетов опор №4/18-4/19, инвентарный №18858, с отходящими ВЛ 0,4 кВ по адресу:Калининский район, ст. Старовеличковская | J_prj_107000_60521 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 4 квартал | 0 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Вынос участка линии ВЛ-10кВ ГЗ-2 с территории земельного участка по адресу ст. Каневская, ул. Горького № 209 кадастровый номер 23:11:0603162:81 | J_prj_107000_60657 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 4 квартал | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-110 кВ "Никитинская-Варениковская" в пролете опор № 30-31, входящая в состав ЭСК ПС 110/35/10 кВ "Никитинская" с прилегающими ВЛ | J_prj_107000_60470 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ТП-Д-7 и ВЛ-10 кВ ДН-3 по соглашению о компенсации от 25.05.2020 №137-РМ/20/407/30-531, Заявитель - ООО «Русс-Модуль» | K_prj_107000_60967 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ПШ-204 (инвентарный №6560) | K_prj_107000_60968 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10/6 кВ Восточная | H_prj_107000_60069 | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10 кВ Пашковская | H_prj_107000_60070 | - | 3 квартал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 квартал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Аэропорт | H_prj_107000_60071 | - | 3 квартал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 квартал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/10 кВ Лорис | H_prj_107000_60072 | - | 3 квартал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 квартал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Динская | H_prj_107000_60073 | - | 3 квартал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 квартал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/10 кВ Старокорсунская | H_prj_107000_60074 | - | 3 квартал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 квартал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/6 кВ Афипская | H_prj_107000_60075 | - | 3 квартал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 квартал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Северская | H_prj_107000_60076 | - | 3 квартал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 квартал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/10/6 кВ ВНИИРис | H_prj_107000_60077 | - | 1 квартал | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 квартал | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10 кВ Юго-Западная | H_prj_107000_60079 | - | 3 квартал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 квартал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/6 кВ Юго-Восточная | H_prj_107000_60084 | - | 3 квартал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 квартал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Нововеличковская | H_prj_107000_60080 | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/10/6 кВ Варениковская | H_prj_107000_60081 | - | 3 квартал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 квартал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10 кВ Гостагаевская | H_prj_107000_60082 | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/6 кВ Абинская | H_prj_107000_60083 | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ РИП с установкой секционного выключателя 110 кВ | K_prj_107000_60755 | - | 4 квартал | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | Длительные сроки изготовления оборудования. Отсутствие допуска РТН
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ Троицкий водозабор с заменой аккумуляторной батареи тип СК-6 | G_prj_107000_49875 | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ Апшеронская с заменой аккумуляторной батареи типа СК-12 | G_prj_107000_49876 | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Афипская с заменой аккумуляторной батареи типа СК-10 | G_prj_107000_49878 | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ «Восточная» с установкой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1+3, на 2+4 СШ-10 кВ | G_prj_107000_50518 | - | 4 квартал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | Расторжение договора подряда в связи с не исполнением подрядчиком обязательств по срокам выполнения работ
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/6/10 кВ «РИП» с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на на 1, 2 СШ-6 кВ и на 3, 4 СШ-10 кВ | G_prj_107000_50520 | - | 4 квартал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | Задержка ввода объекта в связи с корректировкой и согласованием технических решений в части требований к монтируемому оборудованию
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ «ХБК» с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 2, 3 СШ-10 кВ и на 3 СШ-6 кВ | G_prj_107000_50522 | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ «Сочи» с заменых устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 5 СШ-6 кВ и на 2 СШ-10 кВ | G_prj_107000_49880 | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/6/6 кВ «ЗТВС» с установкой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1+3, 2 СШ-6 кВ | G_prj_107000_50537 | - | 3 квартал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 квартал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Ейск-1» с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1, 3 СШ-6 кВ | G_prj_107000_49882 | - | 3 квартал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 квартал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Тонкий мыс» с установкой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1, 2, 3 СШ-10 кВ | G_prj_107000_49883 | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 квартал | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | В ИП реализация в 2021. Досрочное выполнение и ввод в эксплуатацию
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Дивноморская» с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1, 2 СШ-10 кВ | G_prj_107000_50541 | - | 3 квартал | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 квартал | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «ДСК» с установкой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1, 2 СШ-6 кВ | G_prj_107000_50542 | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Тоннельная» с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1+2 СШ-6 кВ | G_prj_107000_50543 | - | 3 квартал | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 квартал | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/6 кВ «Южная» с установкой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1, 2 СШ-6 кВ | G_prj_107000_49898 | - | 4 квартал | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 квартал | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | Выполнения работ по измененной сметной стоимости
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Очистные сооружения» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_49924 | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «КНИИТИМ» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50699 | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10-6 кВ «Западная-2» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10-6 кВ | G_prj_107000_50701 | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ «ХБК» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий ЗРУ-10-6 кВ | G_prj_107000_50704 | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Ильская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ - 48 шт. дуговых защит, 1 ячейка выключателя. | G_prj_107000_50707 | - | 3 квартал | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -48 | 0 | 0 | 0 | расторнут договор подряда по причине технологического нарушения в КРУН 10 кВ на ПС "Ильская"
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Парфюмерная» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ - 48 шт. дуговых защит, 1 ячейка выключателя. | G_prj_107000_50709 | - | 3 квартал | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 4 квартал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -48 | 2 | 0 | 0 | Корректировка и утверждение сметной документации
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Кислородный завод» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ - 39 шт. дуговых защит, 1 ячейка выключателя. | G_prj_107000_50714 | - | 3 квартал | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 4 квартал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -39 | 2 | 0 | 0 | Досрочное выполнения работ. Выполнения работ по измененной сметной стоимости
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Лабинск-1» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_49927 | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Родниковская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50723 | - | 3 квартал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 квартал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Червоная» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_49928 | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Ясенская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50733 | - | 3 квартал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 квартал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Курчанская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-6 кВ | G_prj_107000_49929 | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/6 «Таманский водовод» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50742 | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Лебеди» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50745 | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Новопавловская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50752 | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Горькая Балка» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50764 | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Ильинская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50767 | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Калниболотская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50768 | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Кубанская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50769 | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Лотос» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50771 | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Малокубанская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50744 | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Метеор» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50741 | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Новоивановская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50738 | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «НС-18» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50728 | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Выселки» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_49932 | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Тбилисская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50703 | - | 3 квартал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 квартал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10-6 кВ «Варениковская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ - 18 шт. дуговых защит, 1 ячейка выключателя. | G_prj_107000_50695 | - | 3 квартал | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 квартал | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | Изменение количества устанавливаемого оборудования в связи с корректировкой технических решений в процессе проектирования и строительства объекта
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «ДСК» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-6 кВ | G_prj_107000_50681 | - | 3 квартал | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 4 квартал | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37 | 0 | 0 | 0 | Возникновение аварийной ситуации на объекте до завершения работ по реконструкции, изменение количества устанавливаемого оборудования в связи с корректировкой технических решений в процессе проектирования и строительства объекта
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «РИП» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50677 | - | 1 квартал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 квартал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6/10 кВ "Северная" с установкой ТОР 10 кВ | I_prj_107000_60298 | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 Кущевская (установка МП ДФЗ ВЛ-110 Староминская-Шкуринская-Кущевская) | H_prj_107000_60087 | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Ромашки (установка полукомплекта ДФЗ ВЛ 110 кВ Староминская-Ромашки) | H_prj_107000_60088 | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Коммунар (установка полукомплекта ДФЗ ВЛ 110 кВ Староминская-Коммунар) | H_prj_107000_60089 | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ Ширванская - Черниговская в части расширения просек | I_prj_107000_60109 | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ Агроном 2- Агроном 1, ВЛ 35 кВ Мартанская- Бакинская, ВЛ 35 кВ Хакурате- Шапсуг в части расширения просек | I_prj_107000_60111 | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ - Тверская в части расширения просек | G_prj_107000_49858 | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Архипо-Осиповка-Береговая, ВЛ 110 кВ Крымск-Геленджик , ВЛ 110кВ Стрела-Береговая, ВЛ 110 кВ Геленджик-Дивноморск в части расширения просек. | I_prj_107000_60096 | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Ерик - ПДК, Ерик - Тверская в части расширения просек | I_prj_107000_60097 | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция КВЛ 110 кВ Шепси - Туапсе тяговая с отпайкой на ПС Терминал, Туапсинский НПЗ - Шепси в части расширения просек | I_prj_107000_60098 | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Тверская - Туапсе в части расширения просеки (2 этап) | I_prj_107000_60099 | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Тверская - Комсомольская в части расширения просеки | I_prj_107000_60100 | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Тверская - Центральная 1,2 в части расширения просеки | I_prj_107000_60101 | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция транзита ВЛ 110 кВ Лермонтово- Туапсе в части расширения просек | I_prj_107000_60103 | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Связная - Дивная, ВЛ 110 кВ Армавирская ТЭЦ - Речная, ВЛ 110 кВ Речная - Забайкаловская, ВЛ 110 кВ Кропоткин - ЖБШ, ВЛ 110 кВ Советская - УНПС, ВЛ 110 кВ УНПС - Отрадная, ВЛ 110 кВ Кропоткин - Кавказская тяговая 1 и 2 цепь, ВЛ 110 кВ Кубань - Кавказская, ВЛ 110 кВ ГНС 1 - Прогресс в части расширения просек | G_prj_107000_49868 | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Центральная-Северная" и транзита ВЛ 110 кВ "Центральная-Армавир" в части расширения просек | F_prj_107000_48882 | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Расширение просек на ВЛ 110 кВ Тверская- Туапсе (1 этап) | I_prj_107000_60105 | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Расширение просек на ВЛ 110 кВ Горячий Ключ- Шепси | I_prj_107000_60106 | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция КВЛ 110 кВ Псоу-Южная с отпайкой на ПС Имеретинская тяговая с совместным подвесом воздушной линии (110 кВ) ВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС-Южная (в части устройства светоограждения опор) | K_prj_107000_60781 | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | ВЛ 500 Крымская – Центральная с расширением ПС 500 кВ Крымская и ПС 500 кВ Центральная (Переустройство ЛЭП филиала ПАО "Кубаньэнерго" Юго-Западные электрические сети) | I_prj_107000_60245 | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | ВЛ 500 Крымская – Центральная с расширением ПС 500 кВ Крымская и ПС 500 кВ Центральная (Переустройство ЛЭП филиала ПАО "Кубаньэнерго" Краснодарские электрические сети) | I_prj_107000_60246 | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство автомагистрали М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке 1197-км 1240 Краснодарский край (Переустройство ЛЭП на участке км 1227 - км 1240 автомобильной дороги - филиал ПАО "Кубаньэнерго" Усть-Лабинские электрические сети) | I_prj_107000_60249 | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети. Переустройство ВЛ 110 кВ «Вышестеблиевская 220 - Волна 1 цепь» в пролетах опор 287-292, 319-329. | I_prj_107000_60227 | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети. Переустройство ВЛ 110 кВ «Вышестеблиевская 220-Волна 2 цепь» в пролетах опор 289-290, 319-329. | I_prj_107000_60228 | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети. Переустройство ВЛ 110 кВ «Вышестеблиевская 220-Старотитаровская» в пролетах опор 8-10. | I_prj_107000_60229 | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети. Совместный подвес ВЛ 35 кВ "Мирная - Тамань" и ВЛ 35 кВ "Тамань-Черноморская" в пролетах опор 13/134-15а/132 | I_prj_107000_60223 | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети. Переустройство ВЛ 35 кВ «Вышестеблиевская - Фанагория» в местах пересечения с реконструируемым объектом железнодорожного транспорта | I_prj_107000_60222 | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция части электросетевых комплексов в целях реализации проекта по титулу "ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС Тихорецкая №2 с расширением ПС 500 кВ Тихорецк (Переустройство) | I_prj_107000_60217 | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети. Переустройство ВЛ 35 кВ Вышестеблиевская-Ахтанизовская с отпайкой на ПС 35/10 кВ Фанагория в местах пересечения с реконструируемым объектом железнодорожного транспорта. | I_prj_107000_60221 | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-35 кВ Джигинская-Стрелка в пролете опор №№45-46 | I_prj_107000_60355 | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-35 кВ «Джигинская – Стрелка» в пролете опор №№84-87 | I_prj_107000_60364 | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети. Переустройство ВЛ 10 кВ ТМ-1 в пролетах опор 1/25-1/31, 27-30 | I_prj_107000_60224 | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети. Переустройство ВЛ 10 кВ ТМ-5 в местах пересечения с реконструируемым объектом железнодорожного транспорта | I_prj_107000_60219 | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети. Переустройство ВЛ-10 кВ ТМ-4 в пролетах опор 4/1-4/3, 96-105, 6/1-6/33 | I_prj_107000_60225 | - | 4 квартал | 0 | 0 | 5.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы выполнены по временной схеме. Ведется работа с ФКУ "Ространсмодернизация" по закрытию соглашения и оплате выполненных работ по временной схеме.Реализация Объекта по постоянной схеме отложена до определения источника финансирования у ФКУ "Ространсмодернизация"
1.2.4.1 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети. Переустройство ВЛ-10 кВ ЧМ-9 в пролетах опор 1/16-1/26 | I_prj_107000_60226 | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ СК-1 | I_prj_107000_60356 | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ СТ-5 в пролете опор №№7/31-7/32 и в пролете опор №№171-172 | I_prj_107000_60357 | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция РЗА и ПА на подстанциях 110 кВ ПАО "Кубаньэнерго" сети 110 кВ, прилегающей к ПС 500 кВ "Центральная" | F_prj_107000_48289 | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО - исполнительный аппарат ПАО "Кубаньэнерго" | F_prj_107000_48184 | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы гарантированного питания исполнительного аппарата ПАО "Кубаньэнерго" | K_prj_107000_60814 | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы гарантированного питания серверных исполнительного аппарата ПАО "Кубаньэнерго" | H_prj_107000_60090 | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция внутреннего противопожарного водопровода базы "Западная-2", расположенной по адресу г. Краснодар, ул. Лукьяненко 119". | J_prj_107000_60449 | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция внутреннего противопожарного водопровода базы "Центральная", расположенной по адресу г. Краснодар, ул. Пашковская 131". | J_prj_107000_60450 | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция автоматической установки пожаротушения помещения «Серверной» литер В1 исполнительного аппарата ПАО «Кубаньэнерго» | H_prj_107000_50969 | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 0 | 3472 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 4 | 0 | 3472 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 2 | 0 | 0 | Г
1.2.4.2 | Организация каналов связи и передачи данных с использованием ВОЛС "Краснодар - Динская - Кореновская - Тихорецк, Кореновская - Усть-Лабинск" | F_prj_107000_19833 | - | 1 квартал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3472 | 1 квартал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ «Советская» в части организации системы сбора и передачи информации | J_prj_107000_60616 | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ «Лабинск-2» в части организации системы сбора и передачи информации | J_prj_107000_60617 | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики, модернизация и расширение ССПИ ПАО "Кубаньэнерго". Реконструкция АСДУ ПС 110 кВ "Забайкаловская" с передачей информации в ЦУС ПАО "Кубаньэнерго" и Кубанское РДУ | G_prj_107000_49942 | - | 3 квартал | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 3 квартал | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики, модернизация и расширение ССПИ ПАО "Кубаньэнерго". Реконструкция верхнего уровня телемеханики в Тимашевском ПЭС | F_prj_107000_48291 | - | 1 квартал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 квартал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики модернизация и расширение ССПИ ПАО "Кубаньэнерго". Реконструкция АСДУ ПС "Калининская" с ретрансляцией информации в ЦУС ПАО "Кубаньэнерго" и Кубанское РДУ» | F_prj_107000_48292 | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики, модернизация и расширение ССПИ ПАО "Кубаньэнерго". Реконструкция верхнего уровня телемеханики Ленинградского ПЭС | F_prj_107000_48293 | - | 3 квартал | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 квартал | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 2 | 0 | 0 | Выполнения работ по измененной сметной стоимости
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 7.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 7.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.3.2 | Строительство 2-х КЛ-110 кВ "Восточная Промзона - Северная" | F_prj_107000_49076 | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.3.2 | Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ (отпайка от ВЛ 110 кВ Афипская 220 – Октябрьская 1,2 цепь) к ПС 110 кВ Шапсуг. Этап II - прохождение трассы по территории Краснодарского края | I_prj_107000_60275 | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 квартал | 0 | 0 | 7.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект исключен при согласовании проекта ИПР в Минэнерго России
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.4 | Строительство ВЛ 0,4-10 кВ с установкой новых ТП для электроснабжения п. Никитино Мостовского района | F_prj_107000_19850 | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.4 | Строительство 4 ЛЭП -10 кВ от линейных ячеек от ПС 220 кВ «Витаминкомбинат» до проектируемых 4БКРП в поселке Южном | K_prj_107000_60783 | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.4 | Строительство двухцепной ВЛ 10 кВ протяженностью 0,85 км от 4 БКРП проводом СИП 3 до существующей трассы ЛЭП | K_prj_107000_60785 | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.4 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ПС «НС-16», ТП-10/0,4 кВ с отходящими ВЛ-0,4 кВ в х. Октябрьском (2,52 МВА и ориентировочная протяженность 6,5 км.) | H_prj_107000_51101 | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.4 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ПС «Старокорсунская», ТП-10/0,4 кВ с отходящими ВЛ-0,4 кВ в ст. Старокорсунской (3,15 МВА, ориентировочная протяженность 11,5 км.) | H_prj_107000_51102 | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.4 | Строительство ВЛЗ 10 кВ для электроснабжения пос. Кировский в Мостовском районе (ориентировочная протяженность 5,1 км.) | F_prj_107000_48202 | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.5 | Приобретение прав на земельные участки под ВЛ 110 кВ «Бужора-Джемете» | H_prj_107000_51078 | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.6 | Оборудование ВОЛС (СочЭС) | J_prj_107000_60597 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Оборудование ВОЛС (ЮЗЭС) | J_prj_107000_60606 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Строительство здания с/у Тихорецкого РРЭС с гаражом на 2 бокса и навесом для хранения оборудования в ст. Фастовецкая Тихорецкого района | H_prj_107000_60343 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Приобретение серверного оборудования взамен вышедшего из строя | K_prj_107000_60801 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Шкаф регистратора аварийных событий ПАРМА РП4 12 | K_prj_107000_60901 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Необходимость закупки оборудования в связи с оперативным восстановлением объекта и вводом его в эксплуатацию после с произошедшей аварии
1.6 | Приобретение трансформаторов ТМГ | K_prj_107000_60917 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Мероприятия, связанные с обеспечением надежного электроснабжения объектов санаторно-курортной сферы на территории Краснодарского края в период летнего сезона 2020 года (Приказ Россети Кубань № 374 от 29.06.2020 "Об обеспечении надежного электроснабжения в период летнего курортного сезона 2020г"
1.6 | Приобретение комплектных трансформаторных подстанций КТПН-ВВт | K_prj_107000_60916 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Мероприятия, связанные с обеспечением надежного электроснабжения объектов санаторно-курортной сферы на территории Краснодарского края в период летнего сезона 2020 года (Приказ Россети Кубань № 374 от 29.06.2020 "Об обеспечении надежного электроснабжения в период летнего курортного сезона 2020г"
1.6 | Приобретение дизельной электростанции АД-200 | K_prj_107000_60940 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Мероприятия, связанные с обеспечением надежного электроснабжения объектов санаторно-курортной сферы на территории Краснодарского края в период летнего сезона 2020 года (Приказ Россети Кубань № 374 от 29.06.2020 "Об обеспечении надежного электроснабжения в период летнего курортного сезона 2020г"
1.6 | Приобретение дизельной электростанции АД-400 | K_prj_107000_60941 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Мероприятия, связанные с обеспечением надежного электроснабжения объектов санаторно-курортной сферы на территории Краснодарского края в период летнего сезона 2020 года (Приказ Россети Кубань № 374 от 29.06.2020 "Об обеспечении надежного электроснабжения в период летнего курортного сезона 2020г"
1.6 | Приобретение световой башни | K_prj_107000_60911 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Мероприятия, связанные с обеспечением надежного электроснабжения объектов санаторно-курортной сферы на территории Краснодарского края в период летнего сезона 2020 года (Приказ Россети Кубань № 374 от 29.06.2020 "Об обеспечении надежного электроснабжения в период летнего курортного сезона 2020г"
1.6 | Приобретение бензинового генератора HONDA EU | K_prj_107000_60920 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Мероприятия, связанные с обеспечением надежного электроснабжения объектов санаторно-курортной сферы на территории Краснодарского края в период летнего сезона 2020 года (Приказ Россети Кубань № 374 от 29.06.2020 "Об обеспечении надежного электроснабжения в период летнего курортного сезона 2020г"
1.6 | Приобретение генератора РЕСАНТА БГ 8000 Э | K_prj_107000_60912 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Мероприятия, связанные с обеспечением надежного электроснабжения объектов санаторно-курортной сферы на территории Краснодарского края в период летнего сезона 2020 года (Приказ Россети Кубань № 374 от 29.06.2020 "Об обеспечении надежного электроснабжения в период летнего курортного сезона 2020г"
1.6 | Приобретение гидромолота DELTA FX-5 | K_prj_107000_60913 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Мероприятия, связанные с обеспечением надежного электроснабжения объектов санаторно-курортной сферы на территории Краснодарского края в период летнего сезона 2020 года (Приказ Россети Кубань № 374 от 29.06.2020 "Об обеспечении надежного электроснабжения в период летнего курортного сезона 2020г"
1.6 | Приобретение инструмента для удаления полупров.слоя | K_prj_107000_60914 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Мероприятия, связанные с обеспечением надежного электроснабжения объектов санаторно-курортной сферы на территории Краснодарского края в период летнего сезона 2020 года (Приказ Россети Кубань № 374 от 29.06.2020 "Об обеспечении надежного электроснабжения в период летнего курортного сезона 2020г"
1.6 | Приобретение кабельной лебедки | K_prj_107000_60915 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Мероприятия, связанные с обеспечением надежного электроснабжения объектов санаторно-курортной сферы на территории Краснодарского края в период летнего сезона 2020 года (Приказ Россети Кубань № 374 от 29.06.2020 "Об обеспечении надежного электроснабжения в период летнего курортного сезона 2020г"
1.6 | Приобретение гидравлических ножниц для резки кабелей под напряжением ГГПИ-85 | K_prj_107000_60921 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Мероприятия, связанные с обеспечением надежного электроснабжения объектов санаторно-курортной сферы на территории Краснодарского края в период летнего сезона 2020 года (Приказ Россети Кубань № 374 от 29.06.2020 "Об обеспечении надежного электроснабжения в период летнего курортного сезона 2020г"
1.6 | Приобретение пункта учета и секционирования ПУС/ЭТМ_10 кВ_2ТТ/3ТН_150/5_0,5_1122J1115110 | K_prj_107000_60918 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Мероприятия, связанные с обеспечением надежного электроснабжения объектов санаторно-курортной сферы на территории Краснодарского края в период летнего сезона 2020 года (Приказ Россети Кубань № 374 от 29.06.2020 "Об обеспечении надежного электроснабжения в период летнего курортного сезона 2020г"
1.6 | Приобретение разъединителя наружной установки РИЦ-10-630-РЛК-01-Ва-22 | K_prj_107000_60919 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Мероприятия, связанные с обеспечением надежного электроснабжения объектов санаторно-курортной сферы на территории Краснодарского края в период летнего сезона 2020 года (Приказ Россети Кубань № 374 от 29.06.2020 "Об обеспечении надежного электроснабжения в период летнего курортного сезона 2020г"
1.6 | Оборудование к установке, переведенное в аварийный запас СлавЭС | K_prj_107000_60969 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | В целях эффективного использования НЗС произведен перевод оборудования к установке из объектов НЗС в аварийный запас
1.6 | Приобретение шунтов переносных трехфазных-4 шт | L_122330_000000953 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Во исполнение п.13 протокола ПАО "Россети Кубань"от 07.12.2020 №45с в рамках исполнения дорожной карты по внедрению технологии производства работ под напряжением
1.6 | Приобретение вывесок с фирменным логотипом-5 шт | L_122330_000000975 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Во исполнение пункта 2 Приказа Общества № 404 от 13.07.2020 «Об утверждении Сводного плана мероприятий, связанных с изменением наименования ПАО «Кубаньэнерго» на на ПАО «Россети Кубань»
1.6 | Строительство ЛЭП 35 кВ «Псебай-Бурный» (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48197 | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Строительство ПС35/10 кВ «Бурный» (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48200 | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Реконструкция ПС 110/10 «Псебай» (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48164 | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ "Адлер" с заменой трансформаторов 2х25 МВА на 2х40 МВА (проектно-изыскательские работы) | J_prj_107000_60479 | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Очистные сооружения» с заменой трансформаторов 2х16 МВА на 2х40 МВА с установкой ТОР-10 кВ (проектно-изыскательские работы) | J_prj_107000_60614 | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Пашковская" с заменой силовых трансформаторов с 2х25 на 2*40 и реконструкцией ЗРУ-10 кВ (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48140 | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Пасечная» с заменой трансформаторов 2×16 МВА на 2×40 МВА (проектно-изыскательские работы) | H_prj_107000_50951 | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Реконструкция ПС 110 кВ «Кудепста» с заменой трансформаторов с 2х16 МВА на 2х25 МВА (проектно-изыскательские работы) | I_prj_107000_60171 | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Старокорсунская» с заменой трансформаторов Т-1 16 МВА и Т2 10 МВА на трансформаторы 2х25 МВА (проектно-изыскательские работы) | H_prj_107000_51097 | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Ейск-2» замена трансформатора 110/6 кВ Т-2 с 16 МВА на 25 МВА (проектно-изыскательские работы) | H_prj_107000_51085 | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Славянская - Красноармейская на участке захода на ПС 220 кВ Славянская с включением ВЛ 110 кВ Славянская - Красноармейская по проектной схеме (ориентировочная протяженность 0,36 км) (проектно-изыскательские работы) | J_prj_107000_60411 | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Реконструкция ПС 110 кВ Кореновская с установкой ячейки на ПС для присоединения вновь сооружаемой ЛЭП 110 кВ Ново-Лабинская – Кореновская» (проектно-изыскательские работы) | J_prj_107000_60569 | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Реконструкция ПС 110 кВ Лабинск-2" с установкой ячейки на ПС для подключения ВЛ-110 Лабинск-2 - Советская (проектно-изыскательские работы) | J_prj_107000_60571 | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Реконструкция ПС 110 кВ Советская с установкой ячейки на ПС для подключения ВЛ-110 Лабинск-2 - Советская с строительством ОПУ (проектно-изыскательские работы) | J_prj_107000_60573 | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Строительство ВЛ 110 кВ Лабинск-2-Советская (ориентировочная протяженность 43 км.) (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48191 | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Строительство ВЛ 110 кВ Ново-Лабинская-Кореновская (ориентировочная протяженность 55 км.) (проектно-изыскательские работы) | H_prj_107000_60085 | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Строительство отпайки 110 кВ от ВЛ Армавир-Армавирская ТЭЦ к ПС 110 кВ ЗТВС (ориентировочная протяженность 0,48 км) (проектно-изыскательские работы) | I_prj_107000_60354 | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Перевод части нагрузки 35 кВ ПС 220 кВ Усть-Лабинск на ПС 220 кВ Ново-Лабинская (проектно-изыскательские работы) | K_prj_107000_60910 | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Строительство ВЛ 110 кВ Афипская-Холмская с отпайкой на ПС Северская тяговая (проектно-изыскательские работы) | H_prj_107000_60092 | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Строительство участка ЛЭП 110 кВ от существующей ВЛ 110 кВ Славянская – Славянская-110 с отпайкой на ПС Протока тяговая до ВЛ 110 кВ Красноармейская – Центральная с образованием ВЛ 110 кВ Славянская – Красноармейская с отпайками на ПС Славянская, ПС Протока тяговая, ПС Центральная (проектно-изыскательские работы) | J_prj_107000_60612 | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Калинино" (этап установка Т-3 16 МВА) (проектно-изыскательские работы) | G_prj_107000_50842 | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Армавирская ТЭЦ» 2 этап (проектно-изыскательские работы) | H_prj_107000_60086 | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Лабинск-1» с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1 СШ-10 кВ (проектно-изыскательские работы) | G_prj_107000_49884 | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Сосыка» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ (проектно-изыскательские работы) | G_prj_107000_50720 | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Титаровская" с заменой трансформатора Т-1 4 МВА на 6,3 МВА (проектно-изыскательские работы) | I_prj_107000_60119 | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Реконструкция ПС-35/6 кВ "Центральная" с переводом на 110 кВ; установкой силовых трансформаторов 110/6-10кВ мощностью по 40,0 МВА (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48166 | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Строительство ПС-110 кВ «Лазурная» с заходами ВЛ-110 кВ II этап (проектно-изыскательские работы) | J_prj_107000_60397 | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Южная» в части работ по водоотведению (проектно-изыскательские работы) | G_prj_107000_49893 | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение серверного оборудования, обеспечивающие поддержку геоинформационными инструментами в части хранения, обработки, предоставления и визуализации пространственных данных объектов ПАО «Кубаньэнерго» - 1 комплекс | J_prj_107000_60395 | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение радиостанций - 470 комплектов | J_prj_107000_60400 | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение легковых автомобилей - 16 шт. | J_prj_107000_60448 | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение автомастерской на шасси грузового автобиля, комплектация с оборудованием - 2 шт. | J_prj_107000_60482 | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов для ПС филиала ПАО "Кубаньэнерго" в монтажном шкафу с модулем ввода данных МВД - 83 комплекта | G_prj_107000_49970 | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение автогидроподъемников на полноприводном автомобиле, высота подъема 22м - 8 шт. | F_prj_107000_48937 | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение автомобилей грузопассажирских повышенной проходимости для бригад ОВБ - 50 шт. | F_prj_107000_48942 | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение крана козлового грузоподъемностью 16 т пролет 25 м консоли 6,3м вп 9м - 1 шт. | K_prj_107000_60757 | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение автопогрузчика с вилочным захватом - 1 шт. | K_prj_107000_60758 | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение буро-крановой установки на полноприводном автомобиле - 1 шт. | K_prj_107000_60793 | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение автомобиля грузового бортового (2020 год) - 1 шт. | K_prj_107000_60760 | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение автомобилей грузопассажирских повышенной проходимости для бригад ОВБ (2020 год) - 11 шт. | K_prj_107000_60808 | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение шиногиба - 12 шт. | K_prj_107000_60764 | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение мотобура - 11 шт. | K_prj_107000_60765 | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение бензиновой виброплиты - 3 шт. | K_prj_107000_60766 | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение пропановой горелки - 5 шт. | K_prj_107000_60767 | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение бензинового швонарезчика - 3 шт. | K_prj_107000_60768 | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение гидравлических ножниц - 5 шт. | K_prj_107000_60769 | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение измерителя сопротивления заземляющих устройств - 2 шт. | K_prj_107000_60770 | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение силового модуля - 1 шт. | K_prj_107000_60772 | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение геодезического спутника - 2 шт. | K_prj_107000_60773 | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобртение полевого контроллера - 1 шт. | K_prj_107000_60774 | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение сетевого трансформаторного фильтра -1 шт. | K_prj_107000_60792 | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение прицепного измельчителя (измельчения (утилизации) веток и деревьев диаметром до 16 см.) - 1 шт. | K_prj_107000_60856 | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение прицепного измельчителя (измельчения (утилизации) веток и деревьев диаметром до 31 см.) - 1 шт. | K_prj_107000_60857 | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение обрезчика деревьев - 1 шт. | K_prj_107000_60858 | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | НИОКР. Исследование и разработка специальных требований, архитектуры и возможных технических решений по обеспечению информационной безопасности интеллектуальной системы учета электрической энергии | J_prj_107000_60399 | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | НИОКР. Изучение скорости прироста основных видов лесообразующих древесных пород в зависимости от климатических зон и состояния почвы в местах прохождения трасс действующих ВЛ с созданием региональных карт периодичности расчистки просек ВЛ и выдачей рекомендаций по способу выполнения работ | K_prj_107000_60777 | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | НИОКР. Разработка программного комплекса оценки и прогнозирования технического состояния и развития дефектов силовых трансформаторов 35-110 кВ на основании измерений, выполняемых автоматизированной системой мониторинга и диагностики и данных СУПА с выдачей рекомендаций эксплуатирующему персоналу | K_prj_107000_60778 | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Строительство ПС 110/35/10 кВ «Учебный полигон» (проектно-изыскательские работы) | K_prj_107000_60756 | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Строительство навесного склада на территории Производственной базы ИА ПАО «Кубаньэнерго» г. Краснодар, ул. Новороссийская 47 | K_prj_107000_60759 | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Реконструкция ПС 110/10/10 кВ Набережная в части организации системы сбора и передачи информации (проектно-изыскательские работы) | J_prj_107000_60615 | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Cистема защиты объектов критической информационной инфраструктуры в ПАО «Кубаньэнерго» (проектно-изыскательские работы) | J_prj_107000_60408 | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Установка автоматизированного узла учета тепловой энергии здания по адресу: г. Краснодар, ул. Пашковская, 131 | J_prj_107000_60451 | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Организация АСТУ Тихорецкого РЭС Тихорецких электрических сетей I этап | F_prj_107000_48151 | - | 3 квартал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 3 квартал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Вышестеблиевская" | F_prj_107000_48181 | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Прасковеевка" | F_prj_107000_48182 | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Оснащение ИТСО производственной базы ПАО "Кубаньэнерго" | F_prj_107000_48183 | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Оснащение системами пожарной сигнализации, оповещение о пожаре и управление эвакуацией административных, производственных зданий и сооружений Отрадненского филиала электрических сетей - 2 системы | J_prj_107000_60453 | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Оснащение системой пожарной сигнализации, с организацией системы оповещения о пожаре центральной базы филиала ПАО "Кубаньэнерго" Славянские ЭС | J_prj_107000_60454 | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Оснащение автоматическими установками пожаротушения 20 помещений «Архива» и «Серверной» исполнительного аппарата ПАО «Кубаньэнерго» г. Краснодар, ул. Новороссийская, 47 | H_prj_107000_50970 | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение буро-крановой машины, колесная форма 4х4, глубина кабины 3 м., диаметр бура 0,36-0,8 м., г/п кранового оборудования 1,5 т. - 2 шт. | I_prj_107000_60259 | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение высоковольтных пунктов учета 10 кВ - 123 шт. | H_prj_107000_50986 | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | НИОКР. Разработка программно-аппаратного комплекса определения места повреждения для линий 35-750 кВ с оптическими каналами связи | H_prj_107000_51010 | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | НИОКР. Разработка технических требований к системе автоматизированного проектирования по стандарту IEC 61850, алгоритмов и методики проверки системы автоматизированного проектирования на соответствие техническим требованиям | I_prj_107000_60271 | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
2 | Республика Адыгея (Адыгея) | Г | - | НД | 11.8385 | 0 | 52.707 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | НД | 6.421 | 0 | 69.988 | 0 | 1750 | 0 | 0 | 0 | -5.4175 | 0 | 17.281 | 0 | 1730 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | - | НД | 11.8385 | 0 | 42.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 5.921 | 0 | 49.175 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | -5.9175 | 0 | 6.701 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | - | НД | 11.8385 | 0 | 42.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 5.921 | 0 | 49.175 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | -5.9175 | 0 | 6.701 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | - | НД | 11.4506 | 0 | 39.1494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 3.211 | 0 | 33.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.2396 | 0 | -5.9494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | - | НД | 0.38786 | 0 | 1.0186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 2.71 | 0 | 7.238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3221 | 0 | 6.2194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | - | НД | 0 | 0 | 2.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 8.737 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.431 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ для подключения энергопринимающего устройства (школы) Управления образования АМО «Город Адыгейск», расположенного по адресу: Республика Адыгея, г. Адыгейск, аул. Гатлукай, ул. Теучежа, д. 2. | K_prj_107000_60873 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
2.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от фидера ПН-2, Республика Адыгея, Теучежский р-н, а. Понежукай, согласно договору технологического присоединения: от 22.03.2019 № 21105-19-00490042-1, Заявитель – МБДОУ «Детский сад №1 «Насып» | J_prj_107000_60679 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
2.1.1.3 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Птицесовхоз» с установкой линейной ячейки в РУ 10 кВ. Строительство ВЛЗ-10 кВ от ПС 35/10 кВ «Птицесовхоз» до точки присоединения заявителя | K_prj_107000_60902 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 3 квартал | 0 | 0 | 1.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ХМ-6, Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, аул Старобжегокай, ул Ленина, 35/2, бывший с/з Адыгейский секция №I Vк, секция №Iк, №Iр, №IIр согласно договору технологического присоединения: от 13.01.2020 № 21101-19-00547788-1, Заявитель – Емтыль А.М. | K_prj_107000_60903 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
2.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ для присоединения заявителя по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 12 Марта, д.164 | K_prj_107000_60942 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
2.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Набережная" с установкой двух линейных ячеек в РУ-10 на разных секциях шин для подключения энергопринимающих устройств ООО "АКСИС Девелопмент", расположенный по адресу: Республика Адыгея, район Тахтамукайский, аул Новая Адыгея, ул. Береговая, 3 (кадастровый №01:05:2900013:9464) 1801142 | K_prj_107000_60904 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 3 квартал | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
2.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ "Заря" (1 шт.) для подключения энергопринимающих устройств российско-испанского Совместного Предприятия "Агроцентр "Южный" - ООО (тепличный комплекс "Агроцентр "Южный"), расположенных по адресу: Республика Адыгея, Теучежский район в 1 км юго-восточнее аула Понежукай. Этап 2. | K_prj_107000_60845 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 2 квартал | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
2.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ "Понежукай" (1 шт.) для подключения энергопринимающих устройств российско-испанского Совместного Предприятия "Агроцентр "Южный" - ООО (тепличный комплекс "Агроцентр "Южный"), расположенных по адресу: Республика Адыгея, Теучежский район в 1 км юго-восточнее аула Понежукай. Этап 1. | K_prj_107000_60846 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 2 квартал | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
2.1.1.3 | Строительство двухцепной отпайки ВЛ-35 кВ от существующей двухцепной ВЛ-35 кВ "Водохранилище-Адыгейская, Водохранилище-Заря" до КТП-35/0,4 кВ проектируемой ООО "БакирИнтернешнлСтрой" (торговый комплекс с АЗС), расположенный по адресу: Краснодарский край, трасса М4 "Дон" 1352 км., в районе хутора Казазово. | I_prj_107000_60378 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от ПС 35/10 кВ "Гиагинская". Республика Адыгея, Гиагинский район, ст. Гиагинская | K_prj_107000_60869 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 3 квартал | 0 | 0 | 3.991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от линейной ячейки РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ «Адыгейская». Строительство ВЛ-10 кВ от фидера АД-3, г.Адыгейск, Теучежского района, согласно договору технологического присоединения от 03.08.2016 № 21200-16-00324872-1, Заявитель – ООО «Краснодарзернопродукт» | I_prj_107000_60132 | - | 4 квартал | 0 | 0 | 2.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 квартал | 0 | 0 | 3.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение протяженности ВЛ в связи с корректировкой технических решений в процессе проектирования и строительства объекта
2.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | - | НД | 0 | 0 | 10.233 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 11.816 | 0 | 1746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.583 | 0 | 1726 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | - | НД | 0 | 0 | 10.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 9.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | - | НД | 0 | 0 | 10.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 9.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.2.1 | Реконструкция 2-х КЛ-10 кВ от ПС 35/10 "Шапсуг" до РП-8, РП-9. | I_prj_107000_60300 | - | 1 квартал | 0 | 0 | 9.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 квартал | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Октябрьская - Керамзитовый завод с отпайками на ПС Восход и на ПС Энем с переустройством ВЛ в КЛ от опоры № 19 до опоры № 25 (ориентировочная протяженность 0,61 км.) | I_prj_107000_60353 | - | 2 квартал | 0 | 0 | 0.613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 квартал | 0 | 0 | 0.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
2.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 1746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1746 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 1746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1746 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.3.1 | Создание системы технического учета электроэнергии на ТП 6(10)/0,4 кВ на уровне напряжения 0,4 кВ с организацией удаленного сбора данных и модернизацией системы технического учёта с удаленным сбором данных на ПС 35-110 кВ в филиале ПАО "Кубаньэнерго" "Адыгейские электрические сети" | I_prj_107000_60281 | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 квартал | 0 | 0 | 0 | 0 | 1746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1746 | 0 | 0 | 0 | Досрочный ввод объекта в эксплуатацию
2.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Адыгейские электрические сети (18632 т.у.) | K_prj_107000_60684 | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
2.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 2.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.12 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 2.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.12 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ ИКЕА | H_prj_107000_60066 | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
2.2.4.1 | Реконструкция автоматизированного узла учета тепловой энергии зданий Тахтамукайского РЭС по адресу: Республика Адыгея, п. Энем, ул. Красная, 9/1 | J_prj_107000_60452 | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
2.2.4.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-10 кВ ТМ-6 в пролетах опор №№ 97 - 98 | K_prj_107000_60847 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
2.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС-35/10 кВ «Саратовская» с прилегающими ВЛ в части ВЛ 35 кВ «Водохранилище-Адыгейская» от портала 35 кВ ПС 110/35/10 кВ «Водохранилище» до опоры №11 на участке совместного подвеса с ВЛ 35 кВ «Водохранилище-Заря» | K_prj_107000_60905 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 4 квартал | 0 | 0 | 2.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ТМ-1 и ВЛ-0,4 кВ ТМ-1-746 (инв. №13524, №13535), по соглашению о компенсации от 20.02.2020 №103, Заявитель - ООО «Бизнес Групп» | K_prj_107000_60926 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
2.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ш-4. Республика Адыгея, Шовгеновский район, аул Мамхег | K_prj_107000_60870 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 4 квартал | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ И-412 по соглашению о компенсации от 06.07.2020 №473, Заявитель – Ожев И.Р. | K_prj_107000_60970 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
2.2.4.1 | "Переустройство ВЛ-10 кВ ТМ-6 по соглашению о компенсации от 15.06.2020 №407/30-674, Заявитель-ООО "Ростовское ДСУ" | K_prj_107000_60971 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
2.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Еленовская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50683 | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
2.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Термнефть» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ - 20 шт. дуговых защит, 1 ячейка выключателя. | G_prj_107000_50718 | - | 3 квартал | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | не своевремное выполнение работ подрядной организацией
2.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ Хаджох - Даховская в части расширения просек | I_prj_107000_60108 | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
2.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ Даховская - Хамышки в части расширения просек | I_prj_107000_60110 | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
2.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Центральная - Черемушки в части расширения просек | G_prj_107000_49866 | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
2.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ Хамышки - Гузерипль в части расширения просек | G_prj_107000_49861 | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
2.2.4.1 | ВЛ 500 Крымская – Центральная с расширением ПС 500 кВ Крымская и ПС 500 кВ Центральная (Переустройство ЛЭП филиала ПАО "Кубаньэнерго" Адыгейские электрические сети) | I_prj_107000_60247 | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
2.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.3.2 | Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ (отпайка от ВЛ 110 кВ Афипская 220 – Октябрьская 1,2 цепь) к ПС 110 кВ Шапсуг. Этап I - прохождение трассы по территории Республики Адыгея | G_prj_107000_50401 | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
2.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.5 | 0 | 8.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 8.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.6 | Установка системы пожарной сигнализации и оповещения о пожаре на территории производственной базы филиала ПАО «Кубаньэнерго» Адыгейские электрические сети | K_prj_107000_60906 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
2.6 | Консолидация электросетевого имущества в счет погашения задолженности по бездоговорному потреблению энергии по делу Шадова А.Ж. расположенного по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, п. Северный | K_prj_107000_60779 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 2 квартал | 0.5 | 0 | 8.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | оплата по мировому соглашению на стадии исполнительного производства
2.6 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Кужорская» с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 с 2х2,5 МВА на 2х10 МВА с реконструкцией ЛЭП 10 кВ (К-10) (проектно-изыскательские работы) | K_prj_107000_60875 | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
2.6 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Садовая» с установкой трансформатора Т-2 10 МВА и строительство захода ВЛ-35 кВ с изменением схемы подключения подстанции к сети (проектно-изыскательские работы) | K_prj_107000_60877 | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
2.6 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Адыгейская». Замена трансформаторов 2х16 МВА на 2х25 МВА (проектно-изыскательские работы) | K_prj_107000_60878 | - | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет

## 5Вв
Приложение № 5
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 5. Отчет об исполнении плана ввода объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию
за 2020 год
Отчет о реализации инвестиционной программы Публичного акционерного общества энергетики и электрофикации Кубани (ПАО "Россети Кубань")
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2020 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Минэнерго № 23@ от 25.12.2020 г
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование присоединяемого объекта генерации, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности* | Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию в 2020 году | [20 empty] | Отклонения от плановых показателей 2020 года | [9 empty] | Причины отклонений
|  |  |  | План | [9 empty] | Факт
|  |  |  | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | Дата ввода объекта, дд.мм.гггг | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | - | 132.9935 | 0 | 320.2518 | 0.925 | 21.898 | 0 | 437 | 66 | 400.3346 | 3568 | НД | 158.783 | 0 | 539.85 | 10.927 | 42.421 | 0 | 2329 | 68 | 365.7338 | 3568 | 25.7895 | 0 | 219.5982 | 10.002 | 20.523 | 0 | 1892 | 2 | -34.6008 | 0 | Г
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | - | 132.9935 | 0 | 290.6758 | 0.375 | 10.012 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | НД | 157.023 | 0 | 485.18 | 0.961 | 28.15 | 0 | 25 | 2 | 0 | 0 | 24.0295 | 0 | 194.5042 | 0.586 | 18.138 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | Г
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | - | 0 | 0 | 29.576 | 0.55 | 11.886 | 0 | 359 | 44 | 400.3346 | 3472 | НД | 1.26 | 0 | 45.673 | 2.37 | 14.271 | 0 | 2117 | 45 | 365.7338 | 3472 | 1.26 | 0 | 16.097 | 1.82 | 2.385 | 0 | 1758 | 1 | -34.6008 | 0 | Г
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 7.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 21 | 0 | 96 | НД | 0.5 | 0 | 8.997 | 0 | 0 | 0 | 187 | 21 | 0 | 96 | 0.5 | 0 | 8.997 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | Г
1 | Краснодарский край | Г | - | 121.155 | 0 | 278.1509 | 0.925 | 11.292 | 0 | 417 | 66 | 275.2066 | 3568 | НД | 152.362 | 0 | 482.982 | 8.036 | 32.192 | 0 | 579 | 68 | 240.6058 | 3568 | 31.207 | 0 | 204.8311 | 7.111 | 20.9 | 0 | 162 | 2 | -34.6008 | 0 | Г
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | - | 121.155 | 0 | 248.6819 | 0.375 | 9.532 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | НД | 151.102 | 0 | 437.469 | 0.12 | 27.527 | 0 | 21 | 2 | 0 | 0 | 29.947 | 0 | 188.7871 | -0.255 | 17.995 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | Г
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | - | 121.155 | 0 | 243.9819 | 0.375 | 9.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 151.102 | 0 | 437.469 | 0.12 | 27.527 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 29.947 | 0 | 193.4871 | -0.255 | 17.995 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | Г
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | - | 65.9634 | 0 | 209.6124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 51.522 | 0 | 327.224 | 1.1102e-15 | 9.978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.4414 | 0 | 117.6116 | 1.1102e-15 | 9.978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | - | 5.1916 | 0 | 32.2064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 39.53 | 0 | 97.975 | 0 | 3.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.3384 | 0 | 65.7686 | 0 | 3.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | - | 50 | 0 | 2.163 | 0.375 | 9.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 60.05 | 0 | 12.27 | 0.12 | 13.93 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 10.05 | 0 | 10.107 | -0.255 | 4.398 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | Г
1.1.1.3 | Строительство двух ЛЭП 35 кВ Порт-Мост-1 | I_prj_107000_60123 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ «Ангарская» с заходами ВЛ 110 кВ | I_prj_107000_60125 | - | 50 | 0 | 0 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-12-30 | 50 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ПС 110/35/10 кВ «Казенно-Кужорская» до ТП-68, расположенной в районе земельного участка по ул. Хлеборобная, 27, г. Лабинск Лабинского района (заявитель АО «НЭСК-электросети», ТУ №ИА-04/002-17, дог. №21200-17-00389884 от 01.08.2017) | I_prj_107000_60124 | - | 0 | 0 | 2.077 | 0 | 0.238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-05-27 | 0 | 0 | 2.077 | 0 | 0.238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110 кВ Псебай с оснащением оборудованием в объеме, обеспечивающим параллельную работу ГПУ ООО «Кнауф Гипс Кубань» без выдачи мощности в сеть ПАО Кубаньэнерго" | K_prj_107000_60951 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство основной и резервной КЛ-6 кВ для присоединения к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств медицинского центра по адресу: Краснодарский край, р-н Ейский,г. Ейск, ул. Шмидта, д. 44» (договор ТП от 30.01.2020 № 20501-19-00547482-1) | K_prj_107000_60952 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ, участка ВЛ-10 кВ КИ-5, участка ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП 10/0,4 кВ до границы участка заявителя Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Красноармейская центральная районная больница» Министерства здравоохранения Краснодарского края, согласно ТУ №06-03/0181-20-сс, в целях электроснабжения объекта по адресу: Красноармейский район, ст. Полтавская, ул. Просвещения, д. 59, корп. 3, кадастровый номер земельного участка 23:13:0102032:303 (договор от 25.03.2020 №20903-20-00559954-1, максимальная присоединяемая мощность - 209 кВт) | K_prj_107000_60953 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство СП-10 кВ с установкой 2 линейных ячеек в РУ-10кВ ПС110/35/10 кВ «Медведовская»; строительство одной ВЛЗ-10 кВ от СП-10 кВ в РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ «Медведовская» до границы земельного участка по адресу: Краснодарский край, Динской район, в границах ООО «Агрофирма «Луч», кадастровый номер 23:07:0404000:21, заявитель Фонд содействия строительству объектов социально-культурного значения «Моя Кубань» со строительством участка одной КЛ-10 кВ. (ТУ ИА-03/0014-20 от 16.03.2020 ТП № 21200-20-00556914-1 от 16.03.2020) | K_prj_107000_60954 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство отпайки на ПС 110 кВ «Пенайская» от одной из цепей ВЛ 110 кВ «Кирилловская-Восточная» и отпаек на ПС 110 кВ «Пролетарий» от двух цепей ВЛ 110 кВ «Кирилловская-Восточная» | K_prj_107000_60818 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ в с. Витязево согласно договору технологического присоединения от 29.04.2020 № 21200-20-00559042-1 заявитель Манелова М.Г. | K_prj_107000_60955 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ НС-12, Краснодарский край, г. Краснодар, СХП "Росток" согласно договору технологического присоединения: от 03.02.2020 № 21106-20-00551224-1, Заявитель – Намоев Т.В. | K_prj_107000_60956 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух СП-10 кВ с установкой 2 линейных ячеек, прокладка двух КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ «Военгородок», строительство 2РП-10 кВ с установкой 4-х линейных ячеек, Краснодарский край, г. Краснодар, д.53, в границах участка почтового отделения 53 согласно договору технологического присоединения: от 25.09.2019 №21106-19-00526946-1, Заявитель – ООО «Специализированный застройщик «Семья-1». | L_032310_000000947 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ «Ангарская», в г. Краснодар Краснодарского края, ГБУЗ «Научно-исследовательский институт – ККБ № 1 имени профессора С.В. Очаповского» Министерство здравоохранения Краснодарского края | L_032310_000000948 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Военгородок» с установкой двух линейных ячеек в РУ-10 кВ на разных секциях шин для подключения энергопринимающих устройств | K_prj_107000_60959 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от двух линейных ячеек на разных с.ш. РУ-10 кВ 2БРТП-10/0,4 кВ проектируемого по ТЗ 4915, Строительство 2БКРП-10 кВ в г. Краснодар, ул.им. Пушкина, уч.8, Заявитель – Государственное казенное учреждение «Главное управление строительства Краснодарского края» | L_032310_000000938 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Юго-Восточная» с установкой одной линейной ячейки на II с.ш. в РУ-6 кВ для подключения энергопринимающих устройств ООО «СК Мегаполис» по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Магистральная, в пересечении с пр. 4-й Онежский, к/н 23:43:0404005:562 | J_prj_107000_60671 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 2020-12-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ 10 кВ г. Анапа согласно договору от 12.03.2015 № 21200-14-00208254-1 Заявитель ФКУ "ОДЕЗ ФНС России" | I_prj_107000_60130 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 110 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств АО "Новорослесэкспорт" по договору №31200-16-00324640-4 от 07.10.2016 - 1 этап строительства (ориентировочная протяженность 3,5 км) | H_prj_107000_51055 | - | 0 | 0 | 0.034 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.034 | 0 | -3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | По инициативе заявителя подписано доп. соглашение к договору ТП о переносе срока исполнения на 15.03.2021
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 110 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств АО "Новорослесэкспорт" по договору №31200-16-00324640-4 от 07.10.2016 - 2 этап строительства (ориентировочная протяженность 6,0 км) | K_prj_107000_60883 | - | 0 | 0 | 0.052 | 0 | 5.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.052 | 0 | -5.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | По инициативе заявителя подписано доп. соглашение к договору ТП о переносе срока исполнения на 15.03.2021
1.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ, строительство КВЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ ТП-А417-ТП-А49 до КТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения электроустановок заявителя Департамент строительства администрации города Сочи земельный участок для обеспечения инженерной инфраструктурой земельных участков, выделенных многодетным семьям в п. Верхнениколаевское по адресу: г. Сочи, Адлерский район, с. Верхнениколаевское, ул. Глициний, уч.№30 (кадастровый номер 23:49:0401007:2607)(договор от 31.07.2018 №20202-18-00452924-1) | J_prj_107000_60384 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ, строительство КВЛ-10 кВ от ближайшей опоры КВЛ-10 кВ ТП-А113-ТП-А458п/ТП-114п до КТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения электроустановок заявителя Департамент строительства администрации города Сочи земельный участок для обеспечения инженерной инфраструктурой земельных участков, выделенных многодетным семьям в п. Кудепста по адресу: г. Сочи, Адлерский район, п. Кудепста, земельный участок (кадастровый номер 23:49:0401009:2786) (договор от 31.07.2018 №20206-18-00452896-1) | J_prj_107000_60385 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ, строительство КЛ-10 кВ для включения проектируемой КТП-10/0,4 кВ от I с.ш. РУ-10 кВ ПА 110/10 кВ «Аше» для технологического присоединения электроустановок заявителя Департамент строительства администрации города Сочи земельный участок для обеспечения инженерной инфраструктурой земельных участков, выделенных многодетным семьям в п. Аше по адресу: г. Сочи, Лазаревский район, микрорайон Аше в районе базы отдыха «Водопадный» (кадастровый номер 23:49:0105004:1039) (договор от 31.07.2018 №20204-18-00450750-1)» | J_prj_107000_60386 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2 КЛ-6 кВ в г. Анапа, (Договор ТП №20102-16-00309062-1 от 24.11.2016) | H_prj_107000_51022 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от ячейки РУ 10 кВ ПС 220/110/35/10 кВ «Порт» до границы участка заявителя Федеральное казенное учреждение «Управления федеральных автомобильных дорог «Черноморье» Федерального дорожного агентства согласно ТУ №005-17, в целях электроснабжения объекта электросетевого хозяйства, расположенного по адресу: Краснодарский край, Темрюкский район» | I_prj_107000_60133 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ПС 220 кВ «Порт» до границы земельного участка заявителя (ФКУ Упрдор «Черноморье»), находящегося по адресу: Краснодарский край» (договор об осуществлении технологического присоединения от 30.08.2017 №20901-17-00400798-4) | I_prj_107000_60142 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №53 ВЛ-10 кВ ТТ-1 до границы земельного участка по адресу:-Тимашевский район, г. Тимашевск, ул. Гибридная, д.2 , заяв | K_prj_107000_60884 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 2020-10-30 | 0 | 0 | 0.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство 2-х КЛ-10 кВ для включения проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в рассечку двух КЛ-10 кВ: ТП-25 (I с.ш.) – ТП-192 (I с.ш.) и ТП-25 (II с.ш.) – ТП-192 (II с.ш.) для технологического присоединения электроустановок Заявителя Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Онкологический диспансер №2» Министерства здравоохранения Краснодарского края ЭПУзданий онкологического ¶диспансера по адресу: г. Сочи, ул. Дагомысская, д.38¶ | K_prj_107000_60885 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 2020-12-31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | п.3518 Строительство ВЛ-6 кВ, КТП-6/0,4 кВ и ВЛИ-0,4 кВ в ст. Натухаевская согласно договору технологического присоединения: от 30.09.2019 г. № 20104-19-00525556-1 заявитель Муниципальное бюджетное учреждение "Спортивная школа "Раевская" муниципального образования город Новороссийск | K_prj_107000_60886 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ, СП-10 кВ и БКРП-10 кВ в г. Геленджик согласно договору технологического присоединения от 04.02.2020 №21200-20-00547990-1 заявитель ООО «СПД» | K_prj_107000_60887 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ Южная Озереевка с установкой двух трансформаторов 110/10 кВ мощностью 10МВА каждый | L_112310_000000949 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство питающих ЛЭП 110 кВ (ориентировочная протяженность 20,9 км) для присоединения ПС 110 кВ Южная Озереевка | L_112310_000000950 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | «Строительство двух ЛЭП-10 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин в РУ-10 кВ «РПП-10»; строительство двух 2БКТП-10/0,4 кВ с установкой силовых трансформаторов для технологического присоединения электроустановок заявителя- Брюховецкий район, ст. Брюховецкая, ул. Ленина, д.144, заявитель ООО «Ренус Фрейт логистик» (ТУ ИА-08/0008-19 от 30.09.2019 ТП № 21200-19-00520600-1 от 30.09.2019) | K_prj_107000_60922 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-2А с площадью поперечного сечения от 3х70+(1х54,6; 1х70; 1х95) мм2 до 3х95+(1х70; 1х95) мм2). Установка КТП-10(6)/0,4 кВ на максимальную мощность от 356 кВт до 560,7 кВт. Строительство ВЛЗ-10 кВ проводом СИП-3 сечением 95 мм2. По договору № 20801-19-00546288-1 от 11.02.2020. Заявитель – Общество с ограниченной ответственностью «РН Газотопливная компания». ЭПУ здания операторной - АЗС 89:Краснодарский край, р-н. Выселковский, относительно ориентира автомобильная дорога "ст. Журавская - г. Тихорецк" км. 14+200, слева, расположенного в границах участка (кад. №23:05:0604000:501) | K_prj_107000_60927 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство 2-х КЛ-10 кВ для включения 2БКТП-10/0,4 кВ от двух линейных ячеек РУ-10 кВ ТРП-48, строительство КЛ-0,4 кВ от I, II с.ш. РУ-0,4 кВ 2БКТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО "Кубаньэнерго" энергопринимающих устройств Заявителя Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская поликлиника №2 города Сочи" Министерства здравоохранения Краснодарского края ЭПУ нежилого здания по адресу: г. Сочи, Адлерский район, ул. Гудаутская, дом №7 | K_prj_107000_60929 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 2020-12-31 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ-10 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-84 (I с.ш.) – ТП-557 (I с.ш.), строительство 2-х КЛ-10 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-84 (II с.ш.) – ТП-557 (II с.ш.) для технологического присоединения электроустановок Заявителя Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Корона» ЭПУ земельного участка для жилого комплекса по адресу: г. Сочи, ул. Пластунская, 104а (кадастровый номер 23:49:0205009:231) | K_prj_107000_60930 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 2020-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2БКРП-10 кВ, строительство 2-х КЛ-10 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ РП-205 до 2БКРП-10 кВ для технологического присоединения электроустановок Заявителя Общество с ограниченной ответственностью «Жилой Комплекс «Курортный»» ЭПУ земельного участка для застройки микрорайона «Кудепста-3» и жилого комплекса по адресу: г. Сочи, Адлерский район, ул. Ленина (кадастровый номер 23:49:0402056:1042) | K_prj_107000_60931 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях ¶шин РУ-10 кВ ТП-1000 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств заявителя Акционерное общество «Волжскрезинотехника» ЭПУ гостиницы по адресу: г. Сочи, ул. Ландышевая, д.17 | K_prj_107000_60932 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство КТПП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ ¶для включения проектируемой КТПП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ¶РП-15 - ТП-Л5п для технологического присоединения электроустановок заявителя Общество с ограниченной ответственностью «Дельфинарий ¶«Морская звезда» ЭПУ комплекса нежилых зданий и сооружений «Дельфинарий» по адресу: г. Сочи, Лазаревский район, ул. Победы, д. 153 | K_prj_107000_60933 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 2020-11-30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-0,4 кВ от I и II секций шин РУ-0,4 кВ ТП-1102 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств заявителя Муниципальное казенное учреждение города Сочи «Управление капитального строительства» ЭПУ блок ДДУ на территории муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения центр развития ребенка – детского сада №19, по ул.Абрикосовая, 11а Центрального района (проектно-изыскательские работы, строительство) по адресу: Центральный район, ул. Абрикосовая, 11а (кадастровый номер 23:49:0205014:17) | K_prj_107000_60934 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 2020-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Реконструкция ВЛ 110кВ "Восточная-Пенайская" и ВЛ 110кВ "Восточная-Кирилловская" на участке ВЛ 110кВ "Восточная - Пролетарий" (Оснащенние СПГ) | K_prj_107000_60817 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух ВЛЗ-10 кВ от фидера СХ-1 и СХ-2, строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, прокладка двух КЛ-0,4 кВ, Краснодарский край, р-н Северский, пгт. , 1901920 | K_prj_107000_60924 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | "Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ТМ-1 ПС 35/10 кВ "Тамань" от проектируемой КТП до границы участка заявителя "Государственное казенное учреждение "Главное управление строительства Краснодарского края" согласно ТУ №06-02/1358-18-сс от 25.12.2018, в целях электроснабжения объекта по адресу: Темрюкский район, ст. Тамань, кадастровый номер 23:30:0602001:165. (Договор ТП №20901-18-00481414-1 от 25.12.2018)-211 кВт | J_prj_107000_60584 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 2020-06-30 | 0.25 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ (0,02 км), строительство КЛ-10 кВ (0,25 км), строительство КЛ-10 кВ методом ГНБ (0,06 км), согласно ТУ №06-02/0372-20-сс, заявитель Войсковая часть 6915, в целях электроснабжения объекта по адресу: Темрюкский район, ст. Тамань, ул. Дружная, д.20 (договор от 19.07.2019 №20901-19-00511270-1, максимальная присоединяемая мощность 600 кВт) | K_prj_107000_60890 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ АГР-2, строительство КТП-10/0,4 кВ, Краснодарский край, Динской р-н, п. Янтарный, ул. Садовая, д 3 согласно договору технологического присоединения: от 11.11.2019 № 21103-19-00536730-1, Заявитель – ООО "Агроном" | K_prj_107000_60749 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 2020-12-10 | 0.4 | 0 | 0.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ "ХБК" с установкой двух линейных ячеек на разных секциях шин в РУ-10 кВ для подключения энергопринимающих устройств ООО "Альфа Строительная Компания", расположенный по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, кадастровый номер 23:43:0403001:336 1604389 1800075 | I_prj_107000_60184 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Реконструкция ПС/110/10/10 кВ "Набережная" с установкой двух линейных ячеек в РУ-10 кВ на разных секциях шин для подключения энергопринимающих устройств ООО "СК "Советская Кубань", расположенный по адресу: г. Краснодар, Западный внутригородской округ, кадастровый номер № 23:43:0209064:1282 | J_prj_107000_60464 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 2020-08-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 35/6 кВ "НС-11" с установкой одной линейной ячейки в РУ-6 кВ для подключения энергопринимающих устройств ООО "Алькасар", расположенны, | J_prj_107000_60607 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2 КЛ-10 кВ от проектируемых линейных ячеек на ПС 110/35/6-10 кВ «Западная-2» до 2 БКТП-10/0,4 кВ. Реконструкция ЭСК ПС-110/35/6-10 кВ «З, 1900378 | K_prj_107000_60892 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 2020-12-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.522 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2 КЛ-10 кВ от проектируемых линейных ячеек на ПС 110/10 кВ «Военгородок» до проектируемой 2БКРП-10/0,4 кВ. Строительство 2БКРП-10/0,4 кВ | K_prj_107000_60893 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 2020-12-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.518 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ- 10 кВ ПС 110/10-10 кВ "Набережная" (1 шт.) для подключения энергопринемающих устройств ОАО "НЭСК-электросети" в западн, | I_prj_107000_60370 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 2020-06-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Реконструкция ПС/110/10/6 кВ "РИП" с установкой двух линейных ячеек в РУ-6 кВ на разных секциях шин для подключения энергопринимающих устройств ЖСК "Гарантия", расположенный по адресу: г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. им. Карякина, 5/1, кадастровый № 23:43:0141008:14022 | J_prj_107000_60465 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 2020-06-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ КТППН-10/0,4 кВ по ул. Кубанской Набережной в г. Краснодаре, 1401484 | K_prj_107000_60839 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Л-1, Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ НС-17-2, Краснодарский край, п. Лазурный согласно договору технологического присоединения: от 07.06.2019 № 21106-19-00509458-1, Заявитель – МКУ МО г. Краснодар «Единая служба заказчика» | K_prj_107000_60874 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 2020-11-11 | 0 | 0 | 1.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10кВ от ВЛ-10кВ "П-11" с установкой СП-10 кВ (соединительного пункта) и строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ПС 110/35/10 "Западная" до проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ расположенной по адресу Павловский район ст. Павловская ул. Советская, д. 64Н. (Договор ТП от 05.06.2019 №20604-19-00501644-1 ООО "СпецФармПроизводство") | K_prj_107000_60859 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛЗ-10кВ КЗ-1, строительство КЛ-0,4 кВ, строительство КЛ, ВЛЗ-10 кВ СТП-1 для присоединения к электрическим сетям ПАО "Кубаньэнерго" энергопринимающих устройств земельного участка: Краснодарский край, р-н Кущевский, ст-ца Кущевская, ул. Ветвистая, д. 20, прим: с кадастровым номером 23:17:1403008:53" (договор ТП от 08.04.2019№20502-19-00493010-1) | K_prj_107000_60802 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 2020-09-23 | 0 | 0 | 1.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | «Строительство ВЛЗ-10 кВ от ячейки фидера ГР-7 ПС 35/10 кВ «Гришковская» до границы земельного участка по адресу:-Калининский район, с. Гришковское, в границах плана СПК «Советская Кубань», заявитель ООО «Кубанский комбикормовый завод» (ТУ № 08-02/0003-19-сс от 14.02.2019 ТП №20702-19-00486284-1 от 14.02.2019)» | K_prj_107000_60803 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 2020-06-05 | 0 | 0 | 0.857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ПС 35/6 кВ "Плавни" с отпайкой от ВЛ 35 кВ Голубая Нива-Черный Ерик" | J_prj_107000_60662 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 2020-06-30 | 2.5 | 0 | 3.74 | 0 | 0.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство новой ВЛ-6 кВ «Ж-5» от опоры №5/1, ВЛ-0,4 кВ, установка новой ТП 6/0,4кВ в пгт. Красносельский, Гулькевического района (св.150 ) | H_prj_107000_60293 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство 2-х КЛ-10 кВ для включения I с.ш. РУ-10 кВ проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-505 (I с.ш.) – ТП-529 (I с.ш.), строительство 2-х КЛ-10 кВ для включения II с.ш. РУ-10 кВ проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-505 (II с.ш.) – ТП-529 (II с.ш.), строительство КЛ-0,4 кВ от I с.ш. РУ-0,4 кВ 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство КЛ-0,4 кВ от II с.ш. РУ-0,4 кВ 2БКТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения электроустановок Заявителя Муниципальное казенное учреждение города Сочи «Управление капитального строительства» ЭПУ строительства блока начальной школы на 400 мест на территории МОБУ Гимназия №15 по адресу: г. Сочи, ул. 60 лет ВЛКСМ, 12¶(кадастровый номер 23:49:0205014:21) | J_prj_107000_60622 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство КЛ-10 кВ для включения I-й секции шин РУ-10 кВ 2БКТП-10/0,4 кВ посредством коммутационного аппарата в КЛ-10 кВ Д-505-Д91/КРН-1 до проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛ-10 кВ для включения II-й секции шин РУ-10 кВ 2БКТП-10/0,4 кВ от ближайшей опоры КВЛ-10 кВ ТП-Д215-ТП-Д130/ТП-Д331/ТП-Д379 для технологического присоединения электроустановок Заявителя ООО «ЛИДЕР-СТРОЙ» ЭПУ строительства блока начальной школы на 400 мест на территории МОБУ СОШ №82 по адресу: г. Сочи, п. Дагомыс, ул. Армавирская, 150 | J_prj_107000_60623 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2КТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения проектируемой 2КТП-10/0,4 кВ от I, II с.ш. РУ-10 кВ ТП-А309 для технологического присоединения электроустановок Заявителя Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение Детский сад общеразвивающего вида №53 г. Сочи блок ДДУ на территории детского сада №53 по адресу: г. Сочи, Адлерский район, с. Орел-Изумруд, ул. Малиновая, д.5 | J_prj_107000_60621 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 2020-08-31 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство 2-х КЛ-10 кВ для включения проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/35/10/6 кВ «Мацеста» для технологического присоединения электроустановок Заявителя Федеральное государственное казенное учреждение «1 центр заказчика-застройщика войск национальной гвардии Российской Федерации (войсковая часть 6888, г. Москва земельный участок для размещения в/ч 3662 по адресу: г. Сочи, Хостинский район, ул. Есауленко, д.1/1 (кадастровый номер 23:49:0302037:350) | K_prj_107000_60862 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2КТПП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения I с.ш. РУ-10 кВ 2КТПП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-165-ТП-294, строительство двух КЛ-10 кВ для включения II с.ш. РУ-10 кВ 2КТПП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-165-ТП-295 для технологического присоединения электроустановок заявителя Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение Детский сад комбинированного вида №35 г.Сочи ¶блок ДДУ на территории детского сада №35 по адресу: г. Сочи, ул. Труда, д.6 | K_prj_107000_60794 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 2020-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство БКТП-6/0,4 кВ, строительство КЛ-6 кВ для включения проектируемой БКТП-6/0,4 кВ от линейной ячейки на секции шин РУ- 6 кВ РП-1, строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ БКТП-6/0,4 кВ для технологического присоединения лектроустановок Заявителя АО «Сочинский хлебокомбинат» ЭПУ административно-производственного корпуса по адресу: г. Сочи, Центральный район, ул. Гагарина, дом №59 | J_prj_107000_60588 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 2020-05-31 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 1.599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ от ЗРУ-6 кВ ПС «Терминал» до проектируемой БРП-6 кВ АО «НЭСК-электросети» для технологического присоединения электроустановок заявителя АО «НЭСК-электросети» земельный участок с видом разрешенного использования – Коммунальное обслуживание, Инженерная инфраструктура по адресу: г. Сочи, Туапсинский район, г. Туапсе, туп. Эстакадный (кадастровый №23:51:0301001:775) | I_prj_107000_60297 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 2020-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2КТПП-6/0,4 кВ, строительство двух КЛ-6 кВ для включения проектируемой 2КТПП-6/0,4 кВ в рассечку КЛ-6 кВ ТП-98-ТП-1001, строительство двух КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой 2КТПП-6/0,4 кВ для технологического присоединения электроустановок заявителя Департамент городского хозяйства города Сочи многоквартирные жилые дома по адресу: г. Сочи, ул. Ландышевая, дом №12/7, 12/8 | J_prj_107000_60620 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КТПП-10/0,4 кВ, строительство КЛ-10 кВ для включения проектируемой КТПП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-Д323 – ТП-Д288 для технологического присоединения электроустановок заявителя ФКУ Упрдор «Черноморье» пешеходные переходы автомобильной дороги А-147 Джубга-Сочи-граница с Республикой Абхазия по адресу: г. Сочи, Лазаревский район, п. Лоо, автомобильная дорога А-147 км. 152+738; 153+050; 153+727 | J_prj_107000_60587 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств ОАО "Оборонэнерго" ПС 110/10 кВ с двумя трансформаторами 25 МВА по договору №21200-13-00127028-1 от 21.06.2013 г. Строительство ВЛ 110 кВ "Восточная-Кирилловская" ВЛ 110 кВ "Восточная-Пенайская" | K_prj_107000_60819 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 2020-10-30 | 0 | 0 | 0.377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ и ВЛ-10 кВ в ст. Раевская согласно договору технологического присоединения от 20.12.2017 №20104-17-00415932-1 заявитель МБОУ средняя общеобразовательная школа №24 | J_prj_107000_60459 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ, строительство ВЛ-6 кВ, строительство 2КТП-10/0,4 кВ в ст. Натухаевская согласно договору технологического присоединения от 26.12.2018 №20104-18-00476288-1 заявитель МКУ «Управление строительства» | J_prj_107000_60598 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 2020-02-29 | 0.5 | 0 | 1.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | п.2634 Строительство ВЛ-10 кВ в с. Прасковеевка согласно договору технологического присоединения от 31.07.2018 № 20105-18-00449222-1, заявитель Управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик | K_prj_107000_60820 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 2020-05-29 | 0 | 0 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Реконструкции ЭСК ПС 110/10-10 кВ «Набережная» с прилегающими ВЛ-110 кВ в части установки двух линейных ячеек в РУ-10 кВ на разных секциях шин для подключения энергопринимающих устройств государственное бюджетное¶учреждение здравоохранения «Краевой клинический госпиталь для ветеранов войн им. проф. В.К. Красовитова» министерства здравоохранения Краснодарского края, расположенный по адресу: Российская Федерация, г. Краснодар, Западный округ, ул. Береговая, д.33/1, кадастровый номер 23:43:0208042:1243. Строительство 2 КЛ-10 кВ от проектируемых линейных ячеек на ПС 110/10-10 кВ «Набережная» до проектируемой 2БРТП-10/0,4 кВ. Строительство 2БРТП 10/0,4 кВ | K_prj_107000_60838 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 2020-07-02 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.534 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ «ХБК» с установкой двух линейных ячеек в РУ-10 кВ наразных секциях шин для подключения энергопринимающих устройств ООО «Горторгкомплекс», расположенный по адресу: Краснодарский край,г.Краснодар, ул. Уральская, д. 116, к/н: 23:43:0403020:185 | J_prj_107000_60460 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Водозабор" с установкой двух линейных ячеек в РУ-10 кВ для подключения энергоприниющих устройств ООО "Семья" для электоустановки многоэтажных и среднеэтажных жилых домов, в том числе со встроено-пристроенными на первом этаже помещениями общественного назначения, расположенный по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, Прикубанский внутрегородской округ, кадастровый номер 23:43:0000000:1355 1603413 | I_prj_107000_60183 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Реконструкция ПС/110/10/10 кВ "Набережная" с установкой двух линейных ячеек в РУ-10 кВ на разных секциях шин для подключения энергопринимающих устройств ООО "Кристал Инвест", двадцати пяти этажное здание расположенный по адресу: г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, ул. Северная, 333, 335 кадастровые номера № 23:43:0302037:19 и № 23:43:0302037:20 | J_prj_107000_60463 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 2020-08-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Водозабор" с установкой двух линейных ячеек в РУ-10 на разных секциях шин для подключения энергопринимающих устройств ИП Тхакушинова Ж.Б., расположенный по адресу: Краснодарский край,г.Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, кадастровый № 23:43:0106012:618 | I_prj_107000_60380 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 2020-06-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 110/10-10 кВ «Военгородок» (2шт.) для подключения энергопринимающих устройств ООО "Мегастрой Групп" (многоэтажные жилые дома), расположенные по адресу г.Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, проезд 1-й Лиговский | I_prj_107000_60307 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 2020-06-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ-6кВ ПС 110/6кВ "Кислородный завод" (2шт) для подключения энергопринимающих устройств ООО "Инвестстрой" | K_prj_107000_60871 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 2020-02-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ проводом СИП-3 сечением 95 мм2 (0,015км). Строительство ВЛИ-0,4кВ проводом СИП-2(А) (0,015км). Установка КТП-10 (6)/0,4кВ на максимальную мощность от 89 до 356кВт. По договору №30804-18-00473074-1 от 08.11.2018. Заявитель: Акционерное общество "Агрообъединение "Кубань". ЭПУ зданий для молодняка. Краснодарский край, Усть-Лабинский район, ст-ца Некрасовская МТФ №10 ОАО "Агрообъединение "Кубань". | J_prj_107000_60387 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.4.2 | Установка линейной ячейки в РУ-6 кВ ПС 110/6 кВ "Кислородный завод" (2 шт.) для подключения энергопринимающих устройств ООО "АЯКС-стройнвест" (многоквартирный жилой дом), расположенный по адресу Краснодарский край, г. Краснодар, ул.Симферопольская, 58/3 | H_prj_107000_51024 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ «АПК» с оснащением устройствами ПА для технологического присоединения ПС 110 кВ "Тимашевская Тяговая" | K_prj_107000_60855 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2020-12-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 220 кВ Порт с установкой одной линейной ячейки в РУ 35 кВ для присоединения ЛЭП 35 кВ Порт - Пищевые ингредиенты | K_prj_107000_60762 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2020-02-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.1.4.2 | Реконструкция воздушной линии 110 кВ «Лермонтово-Лазурная» в части замены опор, провода, подвесной арматуры, изоляторов, ГЗТ, установка ВОЛС» | J_prj_107000_60409 | - | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с невозможностью отключения ЛЭП при проведении реконструкции требуется оформление прав на лесные участки параллельно существующему объекту с созданием новой просеки, что требует дополнительного оформления лесоустроительной документации.
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 29.469 | 0.55 | 1.76 | 0 | 339 | 44 | 275.2066 | 3472 | НД | 1.26 | 0 | 45.513 | 0.32 | 4.665 | 0 | 371 | 45 | 240.6058 | 3472 | 1.26 | 0 | 16.044 | -0.23 | 2.905 | 0 | 32 | 1 | -34.6008 | 0 | Г
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Северная". Установка Т-3 мощностью 40 МВА | F_prj_107000_49073 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Почтовая". Замена трансформаторов 2×10 МВА на трансформаторы 2×40 МВА | F_prj_107000_49074 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "ОБД" с заменой трансформаторов 2×16 МВА на 2×40 МВА 110/10 кВ | F_prj_107000_49075 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ "Южная" с заменой Т-1 мощностью 25 МВА на 40 МВА и реконструкцией ЗРУ-6 кВ и ОПУ. | F_prj_107000_49080 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Калинино". Замена трансформаторов 2×10 МВА на 2×16 МВА | F_prj_107000_49083 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ «Гостагаевская» с заменой трансформатора Т-1 6,3 МВА на 16 МВА | H_prj_107000_50997 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ «Котлома» с заменой трансформатора Т-1 6,3 МВА на 10 МВА | H_prj_107000_51001 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.1.1 | Строительство ПС 110/10/6 кВ Дальняя с установкой трансформаторов 2х16 МВА. Демонтаж существующей ПС 110/35/6 кВ с переводом нагрузки на новую ПС | F_prj_107000_49084 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 25.939 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 30.4 | 0.32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.461 | -0.23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 25.939 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 29.995 | 0.32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.056 | -0.23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.2.1 | ВЛ-10 кВ «НВ-9» в пролете опор №6-9 (инв.№11238), 1701527 | K_prj_107000_60909 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 2020-08-07 | 0 | 0 | 0.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.2.1 | ВЛ-10 кВ НВ-11 в пролете опор №№6-9 (инв.№ 11238), 1701528 | I_prj_107000_60374 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 2020-08-07 | 0 | 0 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.2.1 | ВЛ-35 кВ «Ново-Величковская-Воронцовская» в пролете опор №4-№7, входящая в состав электросетевого комплекса ПС 35/10 кВ «Воронцовская» с прилегающими , 1701526 | I_prj_107000_60373 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 2020-08-07 | 0 | 0 | 0.981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35кВ «Коноково – Убеженская» в пролетах опор №61-62 с монтажом свайных фундаментов по опору №62 и оттяжек | K_prj_107000_60928 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция одноцепной ВЛ-35 кВ «Западная-2-Хомуты с отпайками» с выносом опор № 99 и № 101 из зоны подтопления | I_prj_107000_60122 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Бг7 (ориентировочная протяженность 5,84 км.) | G_prj_107000_50561 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ АО3 (ориентировочная протяженность 11,32 км.) | G_prj_107000_49922 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ АО6 (ориентировочная протяженность 6,22 км.) | G_prj_107000_50566 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ А161-А401/А4/А402 | F_prj_107000_48889 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-09-30 | 0 | 0 | 3.553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Досрочное выполнение работ и ввод объекта
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП 10/04 кВ ТМ-2-189 в Темрюкском районе | G_prj_107000_49904 | - | 0 | 0 | 0.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-11-30 | 0 | 0 | 0.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП 10/04 кВ ТМ-5-216 в Темрюкском районе | G_prj_107000_50586 | - | 0 | 0 | 0.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-11-30 | 0 | 0 | 0.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение протяженности ВЛ в связи с корректировкой технических решений в процессе проектирования и строительства объекта
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП 10/0,4 кВ ТМ-5-681 в Темрюкском районе | G_prj_107000_50588 | - | 0 | 0 | 0.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-11-30 | 0 | 0 | 0.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП 10/04 кВ ТМ-5-681 в Темрюкском районе | G_prj_107000_50589 | - | 0 | 0 | 0.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-11-30 | 0 | 0 | 0.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП-10/0,4 кВ ТМ-7-221 в Темрюкском районе | G_prj_107000_50590 | - | 0 | 0 | 0.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-11-30 | 0 | 0 | 0.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП 10/0,4 кВ ТМ-7-221 в Темрюкском районе | G_prj_107000_50591 | - | 0 | 0 | 0.731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-11-30 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от КТП 10/0,4 кВ ТМ-7-221 в Темрюкском районе | G_prj_107000_50592 | - | 0 | 0 | 2.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-11-30 | 0 | 0 | 1.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от КТП 10/0,4 кВ ТМ-7-223 в Темрюкском районе | G_prj_107000_50593 | - | 0 | 0 | 1.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-11-30 | 0 | 0 | 0.807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-4 от КТП 10/04 кВ ТМ-7-226 в Темрюкском районе | G_prj_107000_50594 | - | 0 | 0 | 0.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-11-30 | 0 | 0 | 0.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-04 кВ Ф-5 от КТП 10/0,4 кВ ТМ-7-227 в пролетах №№7-14 в Темрюкском районе | G_prj_107000_50595 | - | 0 | 0 | 0.307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-11-30 | 0 | 0 | 0.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-5 от КТП 10/0,4 кВ ТМ-7-227 в пролетах опор №№7-1/9 в Темрюкском районе | G_prj_107000_50596 | - | 0 | 0 | 0.307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-11-30 | 0 | 0 | 0.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП 10/0,4 кВ ТМ-7-886 в пролетах опор №№1-1/4 в Темрюкском районе | G_prj_107000_50597 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-11-30 | 0 | 0 | 0.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В ИП реализация в 2021. Досрочное выполнение и ввод в эксплуатацию
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП Ах312-113 | G_prj_107000_50603 | - | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-11-30 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП Ах322-354п | G_prj_107000_50604 | - | 0 | 0 | 1.782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-11-30 | 0 | 0 | 1.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП Ах322-361п | G_prj_107000_50605 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП Ах352-330п | G_prj_107000_50607 | - | 0 | 0 | 1.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-11-30 | 0 | 0 | 0.839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП Ах353-331п | G_prj_107000_50608 | - | 0 | 0 | 1.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-11-30 | 0 | 0 | 1.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП КО1-351 | G_prj_107000_50609 | - | 0 | 0 | 0.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-11-30 | 0 | 0 | 0.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП КО1-357 | G_prj_107000_50610 | - | 0 | 0 | 0.773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-11-30 | 0 | 0 | 0.773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП Нп2-22 | G_prj_107000_50611 | - | 0 | 0 | 0.531 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-11-30 | 0 | 0 | 0.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.263 | -0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение протяженности ВЛ в связи с корректировкой технических решений в процессе проектирования и строительства объекта
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП Ф5-648 | G_prj_107000_50614 | - | 0 | 0 | 0.804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-11-30 | 0 | 0 | 0.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП Э1-223 | G_prj_107000_50615 | - | 0 | 0 | 0.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-11-30 | 0 | 0 | 0.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП АО1-360 | G_prj_107000_50642 | - | 0 | 0 | 2.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-11-30 | 0 | 0 | 2.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП АО2-340 | G_prj_107000_50644 | - | 0 | 0 | 1.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-11-30 | 0 | 0 | 1.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение протяженности ВЛ в связи с корректировкой технических решений в процессе проектирования и строительства объекта
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП АО2-341 | G_prj_107000_50645 | - | 0 | 0 | 0.458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-11-30 | 0 | 0 | 0.458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП АО3-319 | G_prj_107000_50646 | - | 0 | 0 | 1.762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-11-30 | 0 | 0 | 1.762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП АО3-320 | G_prj_107000_50647 | - | 0 | 0 | 1.873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-11-30 | 0 | 0 | 1.873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП АО3-335 | G_prj_107000_50649 | - | 0 | 0 | 0.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-11-30 | 0 | 0 | 0.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП АО6-315 | G_prj_107000_50653 | - | 0 | 0 | 0.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-11-30 | 0 | 0 | 0.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП АО6-322 | G_prj_107000_50655 | - | 0 | 0 | 1.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-11-30 | 0 | 0 | 1.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф. Вокзал от ТП-Л25 Лазаревского РЭС | G_prj_107000_50672 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф. Посёлок от ТП-Л25 Лазаревского РЭС | G_prj_107000_50673 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф. Поселок от ТП-Л16 Лазаревского РЭС | G_prj_107000_50675 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф. Водокачка от ТП-Л16 Лазаревского РЭС | G_prj_107000_50676 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф. Маяковского от ТП-Л16 Лазаревского РЭС | G_prj_107000_50678 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф. Тереник от ТП-Л208 Лазаревского РЭС | G_prj_107000_50680 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф. Бедикова от ТП-Л208 Лазаревского РЭС | G_prj_107000_50682 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ «Геленджик-Дивноморская» в связи с повреждением в результате паводка опоры №88 «Геленджик-Прасковеевка» на участке совместного подвеса (ориентировочная протяженность 0,44 км.) | H_prj_107000_51045 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-12-30 | 0 | 0 | 0.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Досрочное выполнение работ и ввод объекта в эксплуатацию
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ "КУ-3" в части замены провода в пролете опор №85-№105 (ориентировочная протяженность 0,85 км.). | K_prj_107000_60782 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ «КУ-1» с монтажом второй цепи на участке ориентировочной протяженность 0,64 км. | K_prj_107000_60786 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ "КУ-6" в части замены провода в пролете опор №1-№45 (ориентировочная протяженность 1,6 км.). | K_prj_107000_60787 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ "КУ-4" в части замены провода в пролете опор №1-№21, №3-1-№3-10 (ориентировочная протяженность1,4 км.). | K_prj_107000_60788 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ "ВК-9" в части замены провода в пролете опор №37-№52 (ориентировочная протяженность 1 км.). | K_prj_107000_60789 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1, Ф-2 от ТП-10/0,4 кВ ЗП-9-851 | H_prj_107000_50956 | - | 0 | 0 | 1.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | фактическая экономия за счет выполнения работ хоз. способом
1.2.2.1 | Реконструкция КВЛ 110 кВ «Головинка-Волконка» с совместным подвесом линии (110 кВ) «Якорная Щель-Волконка) опора № 174 (в части противооползневых мероприятий) | I_prj_107000_60151 | - | 0 | 0 | 0 | 0.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.405 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Изменение в связи с корректировкой технических решений в процессе проектирования и строительства объекта
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ «Туапсе тяговая -Гойтх» с совместным подвесом линии 110 кВ «Кривенковская тяговая -Туапсе тяговая с отпайками на ПС Водозабор» опора № 416 (в части противооползневых мероприятий) | I_prj_107000_60152 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Досрочное выполнение работ и ввод объекта
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.2.2 | Вынос опоры № 88 ВЛ-110 кВ «Геленджик-Прасковеевка» из зоны паводка (ориентировочная протяженность 0,44 км.) | H_prj_107000_51044 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-12-30 | 0 | 0 | 0.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Досрочное выполнение работ и ввод объекта в эксплуатацию
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.3.1 | Создание системы технического учета электроэнергии на ТП 6(10)/0,4 кВ на уровне напряжения 0,4 кВ с организацией удаленного сбора данных и модернизацией системы технического учёта с удаленным сбором данных на ПС 35-110 кВ в филиале ПАО "Кубаньэнерго" "Усть-Лабинские электрические сети" | I_prj_107000_60278 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Армавирские электрические сети (23447 т.у.) | K_prj_107000_60689 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети (20380 т.у.) | K_prj_107000_60694 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Лабинские электрические сети (17813 т.у.) | K_prj_107000_60699 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Ленинградские электрические сети (15161 т.у.) | K_prj_107000_60704 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети (20642 т.у.) | K_prj_107000_60709 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети (510 т.у.) | K_prj_107000_60714 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | Досрочное выполнение работ
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Тимашевские электрические сети (23166 т.у.) | K_prj_107000_60719 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Тихорецкие электрические сети (24005 т.у.) | K_prj_107000_60724 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские электрические сети (14747 т.у.) | K_prj_107000_60729 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети (15622 т.у.) | K_prj_107000_60734 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 3.53 | 0 | 1.76 | 0 | 339 | 44 | 275.2066 | 3472 | НД | 1.26 | 0 | 15.113 | 0 | 4.665 | 0 | 256 | 45 | 240.6058 | 3472 | 1.26 | 0 | 11.583 | 0 | 2.905 | 0 | -83 | 1 | -34.6008 | 0 | Г
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 3.53 | 0 | 1.76 | 0 | 292 | 42 | 275.2066 | 0 | НД | 1.26 | 0 | 15.113 | 0 | 4.665 | 0 | 216 | 41 | 240.6058 | 0 | 1.26 | 0 | 11.583 | 0 | 2.905 | 0 | -76 | -1 | -34.6008 | 0 | Г
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10/10 кВ Набережная | H_prj_107000_60065 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2020-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10 кВ «Почтовая» | H_prj_107000_60067 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | Задержка ввода объекта в связи с корректировкой и согласованием технических решений в части требований к монтируемому оборудованию
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10-6 кВ «ХБК» | H_prj_107000_60068 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство КТП 10/0,4 кВ ПВ-5-272, инвентарный номер 207086; ВЛ-10 кВ ПВ-5 в пролете опор 2-36 – 2-37, инвентарный номер 17942 с отходящими ВЛ-0, | K_prj_107000_60923 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство ВЛ 110 кВ Кореновск-Журавская филиала ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские электрические сети» , 1701859 | H_prj_107000_60315 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 2020-08-01 | 0 | 0 | 0.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Кубаньэнерго»: ВЛ 10 кВ ТП-Г68 – ТП-Г33, ВЛ 0,4 кВ (Ф.3) от ТП-Г33, ВЛ 0,4 кВ (Ф.4) от ТП-Г33 (наименование по данным бухгалтерского учёта ВЛ 10 КВ ОТ ТП Г-68-Г-33, ВЛ 0.4 КВ ОТ ТП Г-33) в рамках реализации мероприятия «Мостовой переход через реку Большое Псеушхо на автомобильной дороге с.Георгиевское – а.Большое Псеушхо, км 16+410 в Туапсинском районе» ¶ | K_prj_107000_60936 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 2020-09-30 | 0 | 0 | 0.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Кубаньэнерго»: ВЛ-0,4кВ Прогресс – ТП-Х40 (наименование по данным бухгалтерского учёта ВЛ 0.4/10 КВ (СОВМ.ПОДВЕС) ОТ ТП202-КТП-Х40-КТП363Н) в рамках реализации мероприятия по капитальному ремонту объекта: «Автомобильная дорога п.Мацеста – с.Абазинка, км 5+600 в городе курорте Сочи» | K_prj_107000_60937 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | "Реконструкция ВЛ-10 кВ Г10-Г97" | K_prj_107000_60938 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ ПС Альпийская 214-РП78, КЛ 10 кВ ПС Альпийская 313 – РП126п на участке прохождения по адресу: г. Сочи, Хостинский район, ул. Верещагинская | K_prj_107000_60939 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Кубаньэнерго» ТП-230; КЛ-10 735 – 230; КЛ-10 РП-76 – 230; КЛ-10 53 230; КЛ-10 1034п - 230; КЛ-10 689 – 230 (II), на территории земельного участка с кадастровым № 23:49:0203001:1045 | J_prj_107000_60596 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 2020-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | «Реконструкция КЛ-6 ТП Х-232 – ТС4000» | J_prj_107000_60627 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 2020-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение работ на объекте в связи с наступлением страхового случая
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 110 кВ «Варениковская – Джигинская» филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети в рамках титула «Электрификация участка разъезд 9 км – Юровский- Анапа Северо-Кавказской железной дороги» | J_prj_107000_60604 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройств ВЛ 10 кВ ТМ-1 | J_prj_107000_60491 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройств ВЛ 10 кВ ТМ-5 | J_prj_107000_60663 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей 0,4-10 кВ (ВЛ 10 кВ ТМ-4) в зоне строительства транспортного перехода со стороны п-ва Тамань, попадающих в зону производства работ по строительству временной подъездной дороги от технологической площадки «Тамань» до ул. Пушкина ст. Тамань Темрюкского района Краснодарского края» | I_prj_107000_60312 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская -Волна 2 №1 с отпайкой на ПС Волна | K_prj_107000_60825 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция 1 этажа административно-производственного корпуса литер "Б" с устройством главного центра обслуживания потребителей ПАО "Кубаньэнерго" | K_prj_107000_60822 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция КЛ-6 Тт-18 – ТРП-30, КЛ-6 Тт-19 – ТРП-30 | J_prj_107000_60624 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 2020-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение работ на объекте в связи с наступлением страхового случая
1.2.4.1 | «Реконструкция КЛ-6 ТРП-30 (I) – Т111 (I), КЛ-6 ТРП-30 (II) – Т111 (II)», 000002495 | J_prj_107000_60628 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 2020-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение работ на объекте в связи с наступлением страхового случая
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Кубаньэнерго»: КЛ 10кВ от ТП-Х363н до опоры №38, ВЛ-0,4 кВ ф. Прогресс ТП-Х363н (наименование по данным бухгалтерского учёта: КВЛ 10 кВ ТП Х40н – Х363н, ВЛ 0,4 КВ ОТ ТП Х-363 Ф. ПРОГРЕСС) в рамках реализации мероприятия по капитальному ремонту объекта: «Автомобильная дорога п. Мацеста – с. Абазинка, км 7+550 в городе курорте Сочи» | K_prj_107000_60894 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ "Кудепста". Этап установка и наладка системы видеонаблюдения и контроля доступа по периметру территории ПС 110 кВ "Кудепста" | K_prj_107000_60908 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 2020-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | работы на объекте выполнены в 2014 году, в 2020 году дооформлена исполнительная документация
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ БЦ-10 в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская | J_prj_107000_60650 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 2020-06-17 | 0 | 0 | 0.097 | 0 | 0.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 6 кВ ВЦ-5 в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская | J_prj_107000_60653 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 2020-06-17 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 6 кВ ДР-9 в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская | J_prj_107000_60654 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 2020-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ БЦ-6 в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская | J_prj_107000_60651 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 2020-06-17 | 0 | 0 | 0.189 | 0 | 0.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ГЗ-7 в рамках титула «Комплексная рек-я уч-ка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская" | J_prj_107000_60655 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 2020-06-17 | 0 | 0 | 0.055 | 0 | 0.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство эл. комплекса ПС 110/10 кВ "Бузиновская" с ВЛ 110 кВ Выселки-Бузиновская в рамках титула Комплексная реконструкция участка Котельниково | J_prj_107000_60656 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 2020-08-01 | 0 | 0 | 0.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство эл. комплекса ПС35/10 кВ "Ново-Донецкая" 35 кВ Рассвет-Ново-Донецкая в рамках титула Комплексная реконструкция участка Котельниково | K_prj_107000_60807 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 2020-08-01 | 0 | 0 | 0.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство участков ВЛ 0,4 кВ №1, №2 Рн7-275, расположенных по адресу: Краснодарский край, Белореченский район, ст. Рязанская | K_prj_107000_60907 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство ВЛ 35 кВ Калининская-Красносельская филиала ПАО «Кубаньэнерго» Тимашевские электрические сети» в рамках титула «Комплексная реконструкция участка им. Максима Горького-Котельниково-Тихорецкая-Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла. Обход Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство станции Гречаная» | J_prj_107000_60469 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | "Переустройство ВЛ-10 кВ ВЗ-7 в пролете опор 4/1-4/3 на земельном участке с кадастровым номером 23:11:0603370:71, 23:11:0603370:70 по адресу:ст. Кане | K_prj_107000_60895 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 2020-11-30 | 0 | 0 | 0.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | "Переустройство ВЛ-10 кВ КН-1 в пролете опор 14-17 на земельном участке с кадастровым номером 23:11:0603064:37, по адресу: ст. Каневская, ул. Свердлик | K_prj_107000_60896 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | "Переустройство ВЛ-10 кВ ТЦ-6 в пролете опор 2/24-2/25 на земельном участке с кадастровым номером 23:31:0305003:1455, по адресу: г. Тимашевск, СОТ Стр | K_prj_107000_60897 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ КИ-1 в пролете опор 78-79 на земельном участке с кадастровым номером 23:11:0603311:18, 23:11:0603311:17 по адресу: ст.Каневск | K_prj_107000_60898 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 2020-11-30 | 0 | 0 | 0.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ - 35 кВ "Джигинская - Малый Разнокол" филиала ПАО "Кубаньэнерго" Юго-западные электрические сети" по объекту "Высоковольтная линия 500 кВ Ростовская - Андреевская - Вышестеблиевская (Тамань)" | K_prj_107000_60821 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 2020-12-30 | 0 | 0 | 2.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ «Адагумская - Ленинский путь» в пролете опор № 11-12 (инв. № 000199), входящая в состав электросетевого комплекса 35/10 кВ "Ленинский путь" с прилегающими ПС и ВЛ в рамках титула: "Электрификация участка 9 км-Юровский-Анапа Северо-Кавказской железной дороги" | J_prj_107000_60605 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ «Джигинская – Аэропорт с отпайкой на Виноградную» филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети в рамках титула «Электрификация участка разъезд 9 км – Юровский- Анапа Северо-Кавказской железной дороги» | J_prj_107000_60503 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ «Пионерская – Аэропорт» филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети в рамках титула «Электрификация участка разъезд 9 км – Юровский- Анапа Северо-Кавказской железной дороги» | J_prj_107000_60501 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ «Джемете – Пионерская» филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети в рамках титула «Электрификация участка разъезд 9 км – Юровский- Анапа Северо-Кавказской железной дороги» | J_prj_107000_60502 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ АД-5 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула: «Электрификация участка разъезд 9 км — Юровский-Анапа Северо-Кавказской железной дороги» | J_prj_107000_60599 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ ШК-1 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула: «Электрификация участка разъезд 9 км — Юровский-Анапа Северо-Кавказской железной дороги» | J_prj_107000_60602 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ ДГ-5 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула: «Электрификация участка разъезд 9 км — Юровский-Анапа Северо-Кавказской железной дороги» | J_prj_107000_60601 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 6 кВ ВН-1 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети в рамках титула «Электрификация участка разъезд 9 км – Юровский- Анапа Северо-Кавказской железной дороги» | J_prj_107000_60600 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ АР-5 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула: «Электрификация участка разъезд 9 км — Юровский-Анапа Северо-Кавказской железной дороги» | J_prj_107000_60603 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ «Джигинская – Малый Разнокол» филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети» по объекту «Электрификация участка разъезд Юровский-Вышестеблиевская Северо-Кавказской железной дороги» | I_prj_107000_60315 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ АД-2 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула: «Электрификация участка разъезд 9 км — Юровский-Анапа Северо-Кавказской железной дороги» | H_prj_107000_60322 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ АД-3 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула: «Электрификация участка разъезд 9 км — Юровский-Анапа Северо-Кавказской железной дороги» | H_prj_107000_60323 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ Дг-4 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула: «Электрификация участка разъезд Юровский-Вышестеблиевская Северо-Кавказской железной дороги» | H_prj_107000_60325 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ НТ-2 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула «Электрификация участка разъезд 9 км – Юровский- Анапа Северо-Кавказской железной дороги» | H_prj_107000_60330 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ ПМ-11 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула: «Электрификация участка разъезд 9 км — Юровский -Анапа Северо-Кавказской железной дороги» | H_prj_107000_60331 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 6 кВ ВА-11 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула: «Электрификация участка разъезд 9 км — Юровский-Анапа Северо-Кавказской железной дороги» | H_prj_107000_60332 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 6 кВ ВА-5 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула: «Электрификация участка разъезд 9 км — Юровский -Анапа Северо-Кавказской железной дороги» | H_prj_107000_60333 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 6 кВ ВА-7 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула: «Электрификация участка разъезд 9 км — Юровский -Анапа Северо-Кавказской железной дороги» | H_prj_107000_60335 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 6 кВ ВА-9 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула: «Электрификация участка разъезд 9 км — Юровский-Анапа Северо-Кавказской железной дороги» | H_prj_107000_60336 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-6 кВ ТВ-4 на участках пролетов опор № 21-24 в рамках титула: «Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Протока (искл.) - Себедахово (вкл.)» | J_prj_107000_60660 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-6 кВ ТЭ-45 в пролете опор № 260-261 в рамках титула: «Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Себедахово (искл.) - Разъезд 9 км» | J_prj_107000_60661 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство ВЛЗ-10 кВ КУ-3 на участке пролетов опор №№56-58, (инв. №12769) с территории земельного участка с кадастровым номером №23:07:0301032:466, расположенного по адресу: Краснодарский край, Динской р-н, п.Южный, на территории птицефабрики «Кубанская» | K_prj_107000_60899 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 110 кВ «Отпайка Ея» в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково - Тихорецкая - Кореновск - Тимашевская - Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Ровное-Порошинская» | H_prj_107000_60302 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 2020-11-10 | 0 | 0 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство двухцепного участка ВЛ 35 кВ «Новопокровская-Лотос» в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково - Тихорецкая - Кореновск - Тимашевская - Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Ея-Ровное» | H_prj_107000_60305 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 2020-03-19 | 0 | 0 | 0.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ «Лотос-Малокубанская» в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково - Тихорецкая - Кореновск - Тимашевская - Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Ея-Ровное» | H_prj_107000_60306 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 2020-03-19 | 0 | 0 | 0.613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ «Вымпел- Газырь» филиала ПАО «Кубаньэнерго» Тихорецкие электрические сети в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Тихорецкая (искл.) – Газырь (вкл.). | K_prj_107000_60804 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 2020-11-10 | 0 | 0 | 0.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Приемка выполненных работ подрядных организации для предъявления понесенных затрат контрагенту по соглашению о компенсации сторон о компенсации затрат от 19.02.2019 №407/30-138
1.2.4.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ ВЦ-3 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские ЭС» | H_prj_107000_60316 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 2020-02-03 | 0 | 0 | 0.073 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ КЦ-10 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские ЭС» | H_prj_107000_60318 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 2020-02-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | «Переустройство ВЛ 110 кВ Выселки-Кореновск филиала ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские ЭС» | H_prj_107000_60313 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 2020-08-01 | 0 | 0 | 0.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | «Переустройство ВЛ 110 кВ Динская-Кореновская филиала ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские электрические сети» | H_prj_107000_60314 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 2020-08-01 | 0 | 0 | 2.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ НД-1 в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская | J_prj_107000_60652 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 2020-06-17 | 0 | 0 | 0.171 | 0 | 0.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство эл. комплекса ПС 35/6 кВ "Дружба" с ВЛ 35 кВ Выселки-Дружба в рамках титула Комплексная реконструкция участка Котельниково | K_prj_107000_60806 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 2020-08-01 | 0 | 0 | 0.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ Б-4-74 (инв. №47351), для высвобождения территории земельного участка с кадастровым номером № 23:04:050 | K_prj_107000_60860 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 2020-11-20 | 0 | 0 | 0.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | «Переустройство ВЛ 110 кВ «Брюховецкая-Медведовская» филиала ПАО «Кубаньэнерго» Тимашевские электрические сети» в рамках титула «Комплексная реконструкция участка им.Максима Горького-Котельниково-Тихорецкая-Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла. Обход Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство двупутной электрифицированной железнодорожной линии на участке Козырьки-Гречаная со строительством новой станции Кирпили» | H_prj_107000_60298 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 2020-05-12 | 0 | 0 | 0.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | «Переустройство ВЛ 35 кВ «Кубанец-Медведовская» филиала ПАО «Кубаньэнерго» Тимашевские электрические сети» в рамках титула «Комплексная реконструкция участка им.Максима Горького-Котельниково-Тихорецкая-Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла. Обход Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство двупутной электрифицированной железнодорожной линии на участке Козырьки-Гречаная со строительством новой станции Кирпили» | H_prj_107000_60299 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 2020-05-12 | 0 | 0 | 1.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-110 кВ «Радуга – Вышестеблиевская» филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети» в рамках титула «Комплексная реконструкция участка разъезд 9 км – Юровский – Анапа – Темрюк – Кавказ Северо-Кавказской железной дороги. Второй путь на перегоне Старотиторовка (искл.) - Вышестеблиевская (искл.) | I_prj_107000_60230 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройств ВЛ 10 кВ ТМ-3 | J_prj_107000_60493 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 0,4 кВ фидер 2 от КТП ТМ7-873 | J_prj_107000_60585 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ Волна-Черноморская на участке совместного подвеса с ВЛ-110 кВ Вышестеблиевская-Волна 2 № 2 с отпайкой на ПС Волна | K_prj_107000_60827 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-110 кВ Вышестеблиевская-Волна 2 № 1 с отпайкой на ПС Волна (по б/у "Вышестеблиевская 220-В") | K_prj_107000_60828 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВОЛС Вышестеблиевская -Волна-Волна 2 протяженностью 6,9 км | K_prj_107000_60829 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ ЧМ-9 | K_prj_107000_60826 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ Славянская-Тиховский гидроузел филиала ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети | J_prj_107000_60666 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 2020-08-31 | 0 | 0 | 0.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 110 кВ расширение п/ст ПТФ филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети | J_prj_107000_60664 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 2020-06-15 | 0 | 0 | 0.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 110 кВ Славянская – ПТФ с отпайками филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети | J_prj_107000_60665 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 2020-06-15 | 0 | 0 | 0.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ С15 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети | J_prj_107000_60667 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 2020-06-15 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство участка ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП СГ-11-719 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети | J_prj_107000_60668 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 2020-06-15 | 0 | 0 | 0.044 | 0 | 0.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ РД-1 оп.№53-55 | J_prj_107000_60494 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ РД-1 в рамках титула "Увеличение подачи газа в юго-западные районы Краснодарского края" | K_prj_107000_60861 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 2020-11-30 | 0 | 0 | 1.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | «Переустройство объектов ПАО «Кубаньэнерго» КЛ 10 кВ РП-13 – ТП-185 (1), КЛ 10 кВ РП-13 –ТП-185 (2)» | J_prj_107000_60473 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 2020-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | «Реконструкция КЛ-6 ТРП-30 – Г94, КЛ-6 ТРП-30 – Т66» | J_prj_107000_60594 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 2020-02-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение работ на объекте в связи с наступлением страхового случая
1.2.4.1 | «Реконструкция ТРП-30» | K_prj_107000_60795 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 2020-05-31 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение работ на объекте в связи с наступлением страхового случая
1.2.4.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ Л180-Л150 | K_prj_107000_60797 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | «Реконструкция КВЛ-10 Ф Д19-РП 37 (1) от опоры №12 до РП-37, реконструкция КВЛ-10 Ф Д12-РП 37(2) от опоры №12 до РП-37» | K_prj_107000_60863 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Кубаньэнерго» ВЛ-0,4 Дворцовый ТП-К20 (наименование по данным бухгалтерского учета ВЛ 0,4 кВ от ТП-К20 ф. "Дворцовый") на территории земельного участка кадастровый №23:49:0420008:1604» | K_prj_107000_60864 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 2020-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-110кВ "Крымская тяговая-Новотроицкая" (протяженность 15,950 км) на участках пролетов опор №№6-9 инвентарный №000000136, входящей в состав электросетевого комплекса ПС 110/35/10кВ "Новотроицкая" с прилегающими ВЛ и ПС в рамках титула "Реконструкция Крымского узла Северо-Кавказской железной дороги 1 этап | K_prj_107000_60865 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-110кВ "Крымская тяговая-Абинская" (протяженность 11,457 км) на участках пролетов опор №№7-11 инвентарный №000000161, на участке совместного подвеса с ВЛ 110 кВ "Крымская-Крымская тяговая" 1 цепь (входящей в состав электросетевого комплекса ВЛ 110 кВ "Крымская-Крымская тяговая" 1 цепь), входящей в состав электросетевого комплекса ПС 110/35/6кВ "Абинская" с прилегающими ВЛ в рамках титула "Реконструкция Крымского узла Северо-Кавказской железной дороги 1 этап. | K_prj_107000_60866 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство ВЛ-6 кВ ПР-11 (инв. №000015302) в пролетах опор №39-№43 в рамках титула: «Реконструкции Крымского узла Северо-Кавказкой железной дороги 1 этап». | K_prj_107000_60867 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-10 кВ ИЛ-2 в пролетах опор № 96 - № 97/1-5 | K_prj_107000_60872 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 2020-07-31 | 0 | 0 | 0.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Пз-9. Краснодарский край, Белореченский район | K_prj_107000_60868 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 2020-08-27 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ «Отпайка к ПС Горячий Ключ 35 кВ от ВЛ Горячий Ключ – Ключевая 1 цепь» (инвентарный №12461) | K_prj_107000_60840 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 2020-10-27 | 0 | 0 | 0.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ПФ-8 филиала ПАО ""Кубаньэнерго"" Славянские электрические сети в рамках титула ""Комплексная реконструкция участка | K_prj_107000_60961 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Кубаньэнерго»: ВЛ 0,4 кВ ГКТП-1 Ф-1 (наименование по данным бухгалтерского учёта ВЛ 0.4 КВ С.КРИВЕНКОВСКОЕ) в рамках реализации мероприятия по капитальному ремонту объекта «Автомобильная дорога г. Майкоп – г. Туапсе, км 122+660 в Туапсинском районе» | K_prj_107000_60962 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | "Переустройство сетей ПАО "Кубаньэнерго" КЛ-0,4 от ТП-300 (наименование по данным бухгалтерского учета КЛ 0,4 кВ от ТП-300) на территории земельного участка с кадастровым №23:49:0202021:3737 в рамках реализации мероприятия:"Строительство малобюджетного спортивного комплекса по адресу ул. Донская, в районе дома №58 Центрального района г. Сочи (проектно-изыскательские работы, строительство)" | K_prj_107000_60963 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 2020-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | «Восстановление устойчивости и несущей способности опоры №38 ВЛ 110 кВ Шепси – Туапсе тяговая с отпайкой на ПС Терминал с совместным подвесом кабельно-воздушной линией (110 кВ) Туапсинский НПЗ – Шепси» | K_prj_107000_60964 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | "Переустройство сетей ПАО "Кубаньэнерго": КВЛ-6 С552П-С830П/С962П/С964П (наименование по данным бухгалтерского учета ВЛ 6 кВ от ТП-329 до ТП-12) на территории земельного участка кадастровый №23:49:0201016:1081" | K_prj_107000_60965 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | «Реконструкция ВЛ-10 Вд17 – Г69 и ВЛ-10 Г69-Г45/Г574п» | K_prj_107000_60796 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ на ж/б ТЦ-3 в пролете опор 105-107, инвентарный номер 16135, по адресу: Тимашевский район, г. Тимашевск, мкр. Садовод, ул. 70 лет Октября, д.51 | K_prj_107000_60966 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство КТП 10/0,4 СВ-13-270, СВ-13-270, инвентарный №202694; ВЛ 10 кВ СВ-13 на участках пролетов опор №4/18-4/19, инвентарный №18858, с отходящими ВЛ 0,4 кВ по адресу:Калининский район, ст. Старовеличковская | J_prj_107000_60521 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 2020-11-20 | 0 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Вынос участка линии ВЛ-10кВ ГЗ-2 с территории земельного участка по адресу ст. Каневская, ул. Горького № 209 кадастровый номер 23:11:0603162:81 | J_prj_107000_60657 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 2020-11-30 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-110 кВ "Никитинская-Варениковская" в пролете опор № 30-31, входящая в состав ЭСК ПС 110/35/10 кВ "Никитинская" с прилегающими ВЛ | J_prj_107000_60470 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ТП-Д-7 и ВЛ-10 кВ ДН-3 по соглашению о компенсации от 25.05.2020 №137-РМ/20/407/30-531, Заявитель - ООО «Русс-Модуль» | K_prj_107000_60967 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ПШ-204 (инвентарный №6560) | K_prj_107000_60968 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10/6 кВ Восточная | H_prj_107000_60069 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10 кВ Пашковская | H_prj_107000_60070 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2020-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Аэропорт | H_prj_107000_60071 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2020-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/10 кВ Лорис | H_prj_107000_60072 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2020-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Динская | H_prj_107000_60073 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2020-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/10 кВ Старокорсунская | H_prj_107000_60074 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2020-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/6 кВ Афипская | H_prj_107000_60075 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2020-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Северская | H_prj_107000_60076 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2020-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/10/6 кВ ВНИИРис | H_prj_107000_60077 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2020-03-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10 кВ Юго-Западная | H_prj_107000_60079 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2020-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/6 кВ Юго-Восточная | H_prj_107000_60084 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2020-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Нововеличковская | H_prj_107000_60080 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/10/6 кВ Варениковская | H_prj_107000_60081 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2020-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10 кВ Гостагаевская | H_prj_107000_60082 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/6 кВ Абинская | H_prj_107000_60083 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ РИП с установкой секционного выключателя 110 кВ | K_prj_107000_60755 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | Длительные сроки изготовления оборудования. Отсутствие допуска РТН
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ Троицкий водозабор с заменой аккумуляторной батареи тип СК-6 | G_prj_107000_49875 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ Апшеронская с заменой аккумуляторной батареи типа СК-12 | G_prj_107000_49876 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Афипская с заменой аккумуляторной батареи типа СК-10 | G_prj_107000_49878 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ «Восточная» с установкой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1+3, на 2+4 СШ-10 кВ | G_prj_107000_50518 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | Расторжение договора подряда в связи с не исполнением подрядчиком обязательств по срокам выполнения работ
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/6/10 кВ «РИП» с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на на 1, 2 СШ-6 кВ и на 3, 4 СШ-10 кВ | G_prj_107000_50520 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | Задержка ввода объекта в связи с корректировкой и согласованием технических решений в части требований к монтируемому оборудованию
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ «ХБК» с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 2, 3 СШ-10 кВ и на 3 СШ-6 кВ | G_prj_107000_50522 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ «Сочи» с заменых устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 5 СШ-6 кВ и на 2 СШ-10 кВ | G_prj_107000_49880 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/6/6 кВ «ЗТВС» с установкой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1+3, 2 СШ-6 кВ | G_prj_107000_50537 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2020-09-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Ейск-1» с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1, 3 СШ-6 кВ | G_prj_107000_49882 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2020-12-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Тонкий мыс» с установкой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1, 2, 3 СШ-10 кВ | G_prj_107000_49883 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | В ИП реализация в 2021. Досрочное выполнение и ввод в эксплуатацию
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Дивноморская» с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1, 2 СШ-10 кВ | G_prj_107000_50541 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2020-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «ДСК» с установкой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1, 2 СШ-6 кВ | G_prj_107000_50542 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Тоннельная» с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1+2 СШ-6 кВ | G_prj_107000_50543 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2020-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/6 кВ «Южная» с установкой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1, 2 СШ-6 кВ | G_prj_107000_49898 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2020-09-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | Выполнения работ по измененной сметной стоимости
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Очистные сооружения» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_49924 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «КНИИТИМ» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50699 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10-6 кВ «Западная-2» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10-6 кВ | G_prj_107000_50701 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ «ХБК» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий ЗРУ-10-6 кВ | G_prj_107000_50704 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Ильская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ - 48 шт. дуговых защит, 1 ячейка выключателя. | G_prj_107000_50707 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -48 | 0 | 0 | 0 | расторнут договор подряда по причине технологического нарушения в КРУН 10 кВ на ПС "Ильская"
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Парфюмерная» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ - 48 шт. дуговых защит, 1 ячейка выключателя. | G_prj_107000_50709 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 2020-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -48 | 2 | 0 | 0 | Корректировка и утверждение сметной документации
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Кислородный завод» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ - 39 шт. дуговых защит, 1 ячейка выключателя. | G_prj_107000_50714 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 2020-12-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -39 | 2 | 0 | 0 | Досрочное выполнения работ. Выполнения работ по измененной сметной стоимости
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Лабинск-1» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_49927 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Родниковская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50723 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2020-11-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Червоная» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_49928 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Ясенская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50733 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2020-12-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Курчанская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-6 кВ | G_prj_107000_49929 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/6 «Таманский водовод» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50742 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Лебеди» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50745 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Новопавловская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50752 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Горькая Балка» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50764 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Ильинская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50767 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Калниболотская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50768 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Кубанская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50769 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Лотос» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50771 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Малокубанская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50744 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Метеор» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50741 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Новоивановская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50738 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «НС-18» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50728 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Выселки» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_49932 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Тбилисская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50703 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2020-09-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10-6 кВ «Варениковская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ - 18 шт. дуговых защит, 1 ячейка выключателя. | G_prj_107000_50695 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2020-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | Изменение количества устанавливаемого оборудования в связи с корректировкой технических решений в процессе проектирования и строительства объекта
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «ДСК» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-6 кВ | G_prj_107000_50681 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 2020-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37 | 0 | 0 | 0 | Возникновение аварийной ситуации на объекте до завершения работ по реконструкции, изменение количества устанавливаемого оборудования в связи с корректировкой технических решений в процессе проектирования и строительства объекта
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «РИП» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50677 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2020-02-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6/10 кВ "Северная" с установкой ТОР 10 кВ | I_prj_107000_60298 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 Кущевская (установка МП ДФЗ ВЛ-110 Староминская-Шкуринская-Кущевская) | H_prj_107000_60087 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Ромашки (установка полукомплекта ДФЗ ВЛ 110 кВ Староминская-Ромашки) | H_prj_107000_60088 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Коммунар (установка полукомплекта ДФЗ ВЛ 110 кВ Староминская-Коммунар) | H_prj_107000_60089 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ Ширванская - Черниговская в части расширения просек | I_prj_107000_60109 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ Агроном 2- Агроном 1, ВЛ 35 кВ Мартанская- Бакинская, ВЛ 35 кВ Хакурате- Шапсуг в части расширения просек | I_prj_107000_60111 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ - Тверская в части расширения просек | G_prj_107000_49858 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 2020-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.1653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34.8347 | 0 | Изменение площади расчистки просек в связи с корректировкой технических решений в процессе проектирования и строительства объекта
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Архипо-Осиповка-Береговая, ВЛ 110 кВ Крымск-Геленджик , ВЛ 110кВ Стрела-Береговая, ВЛ 110 кВ Геленджик-Дивноморск в части расширения просек. | I_prj_107000_60096 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Ерик - ПДК, Ерик - Тверская в части расширения просек | I_prj_107000_60097 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.3874 | 0 | 2020-11-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.3874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция КВЛ 110 кВ Шепси - Туапсе тяговая с отпайкой на ПС Терминал, Туапсинский НПЗ - Шепси в части расширения просек | I_prj_107000_60098 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.04 | 0 | 2020-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Тверская - Туапсе в части расширения просеки (2 этап) | I_prj_107000_60099 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.93 | 0 | 2020-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Тверская - Комсомольская в части расширения просеки | I_prj_107000_60100 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.7953 | 0 | 2020-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.7953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Тверская - Центральная 1,2 в части расширения просеки | I_prj_107000_60101 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.5119 | 0 | 2020-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.5189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00701 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция транзита ВЛ 110 кВ Лермонтово- Туапсе в части расширения просек | I_prj_107000_60103 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.542 | 0 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.7689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2269 | 0 | Изменение площади расчистки просек в связи с корректировкой технических решений в процессе проектирования и строительства объекта
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Связная - Дивная, ВЛ 110 кВ Армавирская ТЭЦ - Речная, ВЛ 110 кВ Речная - Забайкаловская, ВЛ 110 кВ Кропоткин - ЖБШ, ВЛ 110 кВ Советская - УНПС, ВЛ 110 кВ УНПС - Отрадная, ВЛ 110 кВ Кропоткин - Кавказская тяговая 1 и 2 цепь, ВЛ 110 кВ Кубань - Кавказская, ВЛ 110 кВ ГНС 1 - Прогресс в части расширения просек | G_prj_107000_49868 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Центральная-Северная" и транзита ВЛ 110 кВ "Центральная-Армавир" в части расширения просек | F_prj_107000_48882 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Расширение просек на ВЛ 110 кВ Тверская- Туапсе (1 этап) | I_prj_107000_60105 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Расширение просек на ВЛ 110 кВ Горячий Ключ- Шепси | I_prj_107000_60106 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция КВЛ 110 кВ Псоу-Южная с отпайкой на ПС Имеретинская тяговая с совместным подвесом воздушной линии (110 кВ) ВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС-Южная (в части устройства светоограждения опор) | K_prj_107000_60781 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | ВЛ 500 Крымская – Центральная с расширением ПС 500 кВ Крымская и ПС 500 кВ Центральная (Переустройство ЛЭП филиала ПАО "Кубаньэнерго" Юго-Западные электрические сети) | I_prj_107000_60245 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | ВЛ 500 Крымская – Центральная с расширением ПС 500 кВ Крымская и ПС 500 кВ Центральная (Переустройство ЛЭП филиала ПАО "Кубаньэнерго" Краснодарские электрические сети) | I_prj_107000_60246 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство автомагистрали М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке 1197-км 1240 Краснодарский край (Переустройство ЛЭП на участке км 1227 - км 1240 автомобильной дороги - филиал ПАО "Кубаньэнерго" Усть-Лабинские электрические сети) | I_prj_107000_60249 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети. Переустройство ВЛ 110 кВ «Вышестеблиевская 220 - Волна 1 цепь» в пролетах опор 287-292, 319-329. | I_prj_107000_60227 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети. Переустройство ВЛ 110 кВ «Вышестеблиевская 220-Волна 2 цепь» в пролетах опор 289-290, 319-329. | I_prj_107000_60228 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети. Переустройство ВЛ 110 кВ «Вышестеблиевская 220-Старотитаровская» в пролетах опор 8-10. | I_prj_107000_60229 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети. Совместный подвес ВЛ 35 кВ "Мирная - Тамань" и ВЛ 35 кВ "Тамань-Черноморская" в пролетах опор 13/134-15а/132 | I_prj_107000_60223 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети. Переустройство ВЛ 35 кВ «Вышестеблиевская - Фанагория» в местах пересечения с реконструируемым объектом железнодорожного транспорта | I_prj_107000_60222 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция части электросетевых комплексов в целях реализации проекта по титулу "ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС Тихорецкая №2 с расширением ПС 500 кВ Тихорецк (Переустройство) | I_prj_107000_60217 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети. Переустройство ВЛ 35 кВ Вышестеблиевская-Ахтанизовская с отпайкой на ПС 35/10 кВ Фанагория в местах пересечения с реконструируемым объектом железнодорожного транспорта. | I_prj_107000_60221 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-35 кВ Джигинская-Стрелка в пролете опор №№45-46 | I_prj_107000_60355 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-35 кВ «Джигинская – Стрелка» в пролете опор №№84-87 | I_prj_107000_60364 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети. Переустройство ВЛ 10 кВ ТМ-1 в пролетах опор 1/25-1/31, 27-30 | I_prj_107000_60224 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети. Переустройство ВЛ 10 кВ ТМ-5 в местах пересечения с реконструируемым объектом железнодорожного транспорта | I_prj_107000_60219 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети. Переустройство ВЛ-10 кВ ТМ-4 в пролетах опор 4/1-4/3, 96-105, 6/1-6/33 | I_prj_107000_60225 | - | 0 | 0 | 3.53 | 0 | 1.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.53 | 0 | -1.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы выполнены по временной схеме. Ведется работа с ФКУ "Ространсмодернизация" по закрытию соглашения и оплате выполненных работ по временной схеме.Реализация Объекта по постоянной схеме отложена до определения источника финансирования у ФКУ "Ространсмодернизация"
1.2.4.1 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети. Переустройство ВЛ-10 кВ ЧМ-9 в пролетах опор 1/16-1/26 | I_prj_107000_60226 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ СК-1 | I_prj_107000_60356 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ СТ-5 в пролете опор №№7/31-7/32 и в пролете опор №№171-172 | I_prj_107000_60357 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция РЗА и ПА на подстанциях 110 кВ ПАО "Кубаньэнерго" сети 110 кВ, прилегающей к ПС 500 кВ "Центральная" | F_prj_107000_48289 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО - исполнительный аппарат ПАО "Кубаньэнерго" | F_prj_107000_48184 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2020-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы гарантированного питания исполнительного аппарата ПАО "Кубаньэнерго" | K_prj_107000_60814 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2020-08-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы гарантированного питания серверных исполнительного аппарата ПАО "Кубаньэнерго" | H_prj_107000_60090 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция внутреннего противопожарного водопровода базы "Западная-2", расположенной по адресу г. Краснодар, ул. Лукьяненко 119". | J_prj_107000_60449 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | По итогам проектного обследования необходима корректировка тех. решений и сроков реализации объекта
1.2.4.1 | Реконструкция внутреннего противопожарного водопровода базы "Центральная", расположенной по адресу г. Краснодар, ул. Пашковская 131". | J_prj_107000_60450 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2020-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция автоматической установки пожаротушения помещения «Серверной» литер В1 исполнительного аппарата ПАО «Кубаньэнерго» | H_prj_107000_50969 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 0 | 3472 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 4 | 0 | 3472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 2 | 0 | 0 | Г
1.2.4.2 | Организация каналов связи и передачи данных с использованием ВОЛС "Краснодар - Динская - Кореновская - Тихорецк, Кореновская - Усть-Лабинск" | F_prj_107000_19833 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3472 | 2020-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ «Советская» в части организации системы сбора и передачи информации | J_prj_107000_60616 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ «Лабинск-2» в части организации системы сбора и передачи информации | J_prj_107000_60617 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики, модернизация и расширение ССПИ ПАО "Кубаньэнерго". Реконструкция АСДУ ПС 110 кВ "Забайкаловская" с передачей информации в ЦУС ПАО "Кубаньэнерго" и Кубанское РДУ | G_prj_107000_49942 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 2020-09-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики, модернизация и расширение ССПИ ПАО "Кубаньэнерго". Реконструкция верхнего уровня телемеханики в Тимашевском ПЭС | F_prj_107000_48291 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2020-02-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики модернизация и расширение ССПИ ПАО "Кубаньэнерго". Реконструкция АСДУ ПС "Калининская" с ретрансляцией информации в ЦУС ПАО "Кубаньэнерго" и Кубанское РДУ» | F_prj_107000_48292 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики, модернизация и расширение ССПИ ПАО "Кубаньэнерго". Реконструкция верхнего уровня телемеханики Ленинградского ПЭС | F_prj_107000_48293 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2020-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 2 | 0 | 0 | Выполнения работ по измененной сметной стоимости
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 7.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 7.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.3.2 | Строительство 2-х КЛ-110 кВ "Восточная Промзона - Северная" | F_prj_107000_49076 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.3.2 | Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ (отпайка от ВЛ 110 кВ Афипская 220 – Октябрьская 1,2 цепь) к ПС 110 кВ Шапсуг. Этап II - прохождение трассы по территории Краснодарского края | I_prj_107000_60275 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-06-30 | 0 | 0 | 0 | 7.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект исключен при согласовании проекта ИПР в Минэнерго России
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.4 | Строительство ВЛ 0,4-10 кВ с установкой новых ТП для электроснабжения п. Никитино Мостовского района | F_prj_107000_19850 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.4 | Строительство 4 ЛЭП -10 кВ от линейных ячеек от ПС 220 кВ «Витаминкомбинат» до проектируемых 4БКРП в поселке Южном | K_prj_107000_60783 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.4 | Строительство двухцепной ВЛ 10 кВ протяженностью 0,85 км от 4 БКРП проводом СИП 3 до существующей трассы ЛЭП | K_prj_107000_60785 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.4 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ПС «НС-16», ТП-10/0,4 кВ с отходящими ВЛ-0,4 кВ в х. Октябрьском (2,52 МВА и ориентировочная протяженность 6,5 км.) | H_prj_107000_51101 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.4 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ПС «Старокорсунская», ТП-10/0,4 кВ с отходящими ВЛ-0,4 кВ в ст. Старокорсунской (3,15 МВА, ориентировочная протяженность 11,5 км.) | H_prj_107000_51102 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.4 | Строительство ВЛЗ 10 кВ для электроснабжения пос. Кировский в Мостовском районе (ориентировочная протяженность 5,1 км.) | F_prj_107000_48202 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.5 | Приобретение прав на земельные участки под ВЛ 110 кВ «Бужора-Джемете» | H_prj_107000_51078 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 21 | 0 | 96 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 21 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | Г
1.6 | Оборудование ВОЛС (СочЭС) | J_prj_107000_60597 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Оборудование ВОЛС (ЮЗЭС) | J_prj_107000_60606 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Строительство здания с/у Тихорецкого РРЭС с гаражом на 2 бокса и навесом для хранения оборудования в ст. Фастовецкая Тихорецкого района | H_prj_107000_60343 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Приобретение серверного оборудования взамен вышедшего из строя | K_prj_107000_60801 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Шкаф регистратора аварийных событий ПАРМА РП4 12 | K_prj_107000_60901 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 2020-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Необходимость закупки оборудования в связи с оперативным восстановлением объекта и вводом его в эксплуатацию после с произошедшей аварии
1.6 | Приобретение трансформаторов ТМГ | K_prj_107000_60917 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 2020-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Мероприятия, связанные с обеспечением надежного электроснабжения объектов санаторно-курортной сферы на территории Краснодарского края в период летнего сезона 2020 года (Приказ Россети Кубань № 374 от 29.06.2020 "Об обеспечении надежного электроснабжения в период летнего курортного сезона 2020г"
1.6 | Приобретение комплектных трансформаторных подстанций КТПН-ВВт | K_prj_107000_60916 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 2020-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Мероприятия, связанные с обеспечением надежного электроснабжения объектов санаторно-курортной сферы на территории Краснодарского края в период летнего сезона 2020 года (Приказ Россети Кубань № 374 от 29.06.2020 "Об обеспечении надежного электроснабжения в период летнего курортного сезона 2020г"
1.6 | Приобретение дизельной электростанции АД-200 | K_prj_107000_60940 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 2020-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Мероприятия, связанные с обеспечением надежного электроснабжения объектов санаторно-курортной сферы на территории Краснодарского края в период летнего сезона 2020 года (Приказ Россети Кубань № 374 от 29.06.2020 "Об обеспечении надежного электроснабжения в период летнего курортного сезона 2020г"
1.6 | Приобретение дизельной электростанции АД-400 | K_prj_107000_60941 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 2020-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Мероприятия, связанные с обеспечением надежного электроснабжения объектов санаторно-курортной сферы на территории Краснодарского края в период летнего сезона 2020 года (Приказ Россети Кубань № 374 от 29.06.2020 "Об обеспечении надежного электроснабжения в период летнего курортного сезона 2020г"
1.6 | Приобретение световой башни | K_prj_107000_60911 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 2020-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Мероприятия, связанные с обеспечением надежного электроснабжения объектов санаторно-курортной сферы на территории Краснодарского края в период летнего сезона 2020 года (Приказ Россети Кубань № 374 от 29.06.2020 "Об обеспечении надежного электроснабжения в период летнего курортного сезона 2020г"
1.6 | Приобретение бензинового генератора HONDA EU | K_prj_107000_60920 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 2020-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Мероприятия, связанные с обеспечением надежного электроснабжения объектов санаторно-курортной сферы на территории Краснодарского края в период летнего сезона 2020 года (Приказ Россети Кубань № 374 от 29.06.2020 "Об обеспечении надежного электроснабжения в период летнего курортного сезона 2020г"
1.6 | Приобретение генератора РЕСАНТА БГ 8000 Э | K_prj_107000_60912 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 2020-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Мероприятия, связанные с обеспечением надежного электроснабжения объектов санаторно-курортной сферы на территории Краснодарского края в период летнего сезона 2020 года (Приказ Россети Кубань № 374 от 29.06.2020 "Об обеспечении надежного электроснабжения в период летнего курортного сезона 2020г"
1.6 | Приобретение гидромолота DELTA FX-5 | K_prj_107000_60913 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 2020-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Мероприятия, связанные с обеспечением надежного электроснабжения объектов санаторно-курортной сферы на территории Краснодарского края в период летнего сезона 2020 года (Приказ Россети Кубань № 374 от 29.06.2020 "Об обеспечении надежного электроснабжения в период летнего курортного сезона 2020г"
1.6 | Приобретение инструмента для удаления полупров.слоя | K_prj_107000_60914 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 2020-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Мероприятия, связанные с обеспечением надежного электроснабжения объектов санаторно-курортной сферы на территории Краснодарского края в период летнего сезона 2020 года (Приказ Россети Кубань № 374 от 29.06.2020 "Об обеспечении надежного электроснабжения в период летнего курортного сезона 2020г"
1.6 | Приобретение кабельной лебедки | K_prj_107000_60915 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 2020-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Мероприятия, связанные с обеспечением надежного электроснабжения объектов санаторно-курортной сферы на территории Краснодарского края в период летнего сезона 2020 года (Приказ Россети Кубань № 374 от 29.06.2020 "Об обеспечении надежного электроснабжения в период летнего курортного сезона 2020г"
1.6 | Приобретение гидравлических ножниц для резки кабелей под напряжением ГГПИ-85 | K_prj_107000_60921 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 2020-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Мероприятия, связанные с обеспечением надежного электроснабжения объектов санаторно-курортной сферы на территории Краснодарского края в период летнего сезона 2020 года (Приказ Россети Кубань № 374 от 29.06.2020 "Об обеспечении надежного электроснабжения в период летнего курортного сезона 2020г"
1.6 | Приобретение пункта учета и секционирования ПУС/ЭТМ_10 кВ_2ТТ/3ТН_150/5_0,5_1122J1115110 | K_prj_107000_60918 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 2020-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Мероприятия, связанные с обеспечением надежного электроснабжения объектов санаторно-курортной сферы на территории Краснодарского края в период летнего сезона 2020 года (Приказ Россети Кубань № 374 от 29.06.2020 "Об обеспечении надежного электроснабжения в период летнего курортного сезона 2020г"
1.6 | Приобретение разъединителя наружной установки РИЦ-10-630-РЛК-01-Ва-22 | K_prj_107000_60919 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 2020-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Мероприятия, связанные с обеспечением надежного электроснабжения объектов санаторно-курортной сферы на территории Краснодарского края в период летнего сезона 2020 года (Приказ Россети Кубань № 374 от 29.06.2020 "Об обеспечении надежного электроснабжения в период летнего курортного сезона 2020г"
1.6 | Оборудование к установке, переведенное в аварийный запас СлавЭС | K_prj_107000_60969 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 2020-10-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | В целях эффективного использования НЗС произведен перевод оборудования к установке из объектов НЗС в аварийный запас
1.6 | Приобретение шунтов переносных трехфазных-4 шт | L_122330_000000953 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Во исполнение п.13 протокола ПАО "Россети Кубань"от 07.12.2020 №45с в рамках исполнения дорожной карты по внедрению технологии производства работ под напряжением
1.6 | Приобретение вывесок с фирменным логотипом-5 шт | L_122330_000000975 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Во исполнение пункта 2 Приказа Общества № 404 от 13.07.2020 «Об утверждении Сводного плана мероприятий, связанных с изменением наименования ПАО «Кубаньэнерго» на на ПАО «Россети Кубань»
1.6 | Строительство ЛЭП 35 кВ «Псебай-Бурный» (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48197 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Строительство ПС35/10 кВ «Бурный» (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48200 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Реконструкция ПС 110/10 «Псебай» (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48164 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ "Адлер" с заменой трансформаторов 2х25 МВА на 2х40 МВА (проектно-изыскательские работы) | J_prj_107000_60479 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Очистные сооружения» с заменой трансформаторов 2х16 МВА на 2х40 МВА с установкой ТОР-10 кВ (проектно-изыскательские работы) | J_prj_107000_60614 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Пашковская" с заменой силовых трансформаторов с 2х25 на 2*40 и реконструкцией ЗРУ-10 кВ (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48140 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Пасечная» с заменой трансформаторов 2×16 МВА на 2×40 МВА (проектно-изыскательские работы) | H_prj_107000_50951 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Реконструкция ПС 110 кВ «Кудепста» с заменой трансформаторов с 2х16 МВА на 2х25 МВА (проектно-изыскательские работы) | I_prj_107000_60171 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Старокорсунская» с заменой трансформаторов Т-1 16 МВА и Т2 10 МВА на трансформаторы 2х25 МВА (проектно-изыскательские работы) | H_prj_107000_51097 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Ейск-2» замена трансформатора 110/6 кВ Т-2 с 16 МВА на 25 МВА (проектно-изыскательские работы) | H_prj_107000_51085 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Славянская - Красноармейская на участке захода на ПС 220 кВ Славянская с включением ВЛ 110 кВ Славянская - Красноармейская по проектной схеме (ориентировочная протяженность 0,36 км) (проектно-изыскательские работы) | J_prj_107000_60411 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Реконструкция ПС 110 кВ Кореновская с установкой ячейки на ПС для присоединения вновь сооружаемой ЛЭП 110 кВ Ново-Лабинская – Кореновская» (проектно-изыскательские работы) | J_prj_107000_60569 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Реконструкция ПС 110 кВ Лабинск-2" с установкой ячейки на ПС для подключения ВЛ-110 Лабинск-2 - Советская (проектно-изыскательские работы) | J_prj_107000_60571 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Реконструкция ПС 110 кВ Советская с установкой ячейки на ПС для подключения ВЛ-110 Лабинск-2 - Советская с строительством ОПУ (проектно-изыскательские работы) | J_prj_107000_60573 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Строительство ВЛ 110 кВ Лабинск-2-Советская (ориентировочная протяженность 43 км.) (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48191 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Строительство ВЛ 110 кВ Ново-Лабинская-Кореновская (ориентировочная протяженность 55 км.) (проектно-изыскательские работы) | H_prj_107000_60085 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Строительство отпайки 110 кВ от ВЛ Армавир-Армавирская ТЭЦ к ПС 110 кВ ЗТВС (ориентировочная протяженность 0,48 км) (проектно-изыскательские работы) | I_prj_107000_60354 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Перевод части нагрузки 35 кВ ПС 220 кВ Усть-Лабинск на ПС 220 кВ Ново-Лабинская (проектно-изыскательские работы) | K_prj_107000_60910 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Строительство ВЛ 110 кВ Афипская-Холмская с отпайкой на ПС Северская тяговая (проектно-изыскательские работы) | H_prj_107000_60092 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Строительство участка ЛЭП 110 кВ от существующей ВЛ 110 кВ Славянская – Славянская-110 с отпайкой на ПС Протока тяговая до ВЛ 110 кВ Красноармейская – Центральная с образованием ВЛ 110 кВ Славянская – Красноармейская с отпайками на ПС Славянская, ПС Протока тяговая, ПС Центральная (проектно-изыскательские работы) | J_prj_107000_60612 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Калинино" (этап установка Т-3 16 МВА) (проектно-изыскательские работы) | G_prj_107000_50842 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Армавирская ТЭЦ» 2 этап (проектно-изыскательские работы) | H_prj_107000_60086 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Лабинск-1» с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1 СШ-10 кВ (проектно-изыскательские работы) | G_prj_107000_49884 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Сосыка» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ (проектно-изыскательские работы) | G_prj_107000_50720 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Титаровская" с заменой трансформатора Т-1 4 МВА на 6,3 МВА (проектно-изыскательские работы) | I_prj_107000_60119 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Реконструкция ПС-35/6 кВ "Центральная" с переводом на 110 кВ; установкой силовых трансформаторов 110/6-10кВ мощностью по 40,0 МВА (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48166 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Строительство ПС-110 кВ «Лазурная» с заходами ВЛ-110 кВ II этап (проектно-изыскательские работы) | J_prj_107000_60397 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Южная» в части работ по водоотведению (проектно-изыскательские работы) | G_prj_107000_49893 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение серверного оборудования, обеспечивающие поддержку геоинформационными инструментами в части хранения, обработки, предоставления и визуализации пространственных данных объектов ПАО «Кубаньэнерго» - 1 комплекс | J_prj_107000_60395 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение радиостанций - 470 комплектов | J_prj_107000_60400 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение легковых автомобилей - 16 шт. | J_prj_107000_60448 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение автомастерской на шасси грузового автобиля, комплектация с оборудованием - 2 шт. | J_prj_107000_60482 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов для ПС филиала ПАО "Кубаньэнерго" в монтажном шкафу с модулем ввода данных МВД - 83 комплекта | G_prj_107000_49970 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2020-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение автогидроподъемников на полноприводном автомобиле, высота подъема 22м - 8 шт. | F_prj_107000_48937 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение автомобилей грузопассажирских повышенной проходимости для бригад ОВБ - 50 шт. | F_prj_107000_48942 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение крана козлового грузоподъемностью 16 т пролет 25 м консоли 6,3м вп 9м - 1 шт. | K_prj_107000_60757 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | Выполнен ремонт действующего крана, в связи с дефицитом источников финансирования в результате нарушения платежной дисциплины сбытовыми организациями
1.6 | Приобретение автопогрузчика с вилочным захватом - 1 шт. | K_prj_107000_60758 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение буро-крановой установки на полноприводном автомобиле - 1 шт. | K_prj_107000_60793 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение автомобиля грузового бортового (2020 год) - 1 шт. | K_prj_107000_60760 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение автомобилей грузопассажирских повышенной проходимости для бригад ОВБ (2020 год) - 11 шт. | K_prj_107000_60808 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение шиногиба - 12 шт. | K_prj_107000_60764 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2020-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение мотобура - 11 шт. | K_prj_107000_60765 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2020-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение бензиновой виброплиты - 3 шт. | K_prj_107000_60766 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2020-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение пропановой горелки - 5 шт. | K_prj_107000_60767 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2020-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение бензинового швонарезчика - 3 шт. | K_prj_107000_60768 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2020-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение гидравлических ножниц - 5 шт. | K_prj_107000_60769 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2020-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение измерителя сопротивления заземляющих устройств - 2 шт. | K_prj_107000_60770 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2020-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение силового модуля - 1 шт. | K_prj_107000_60772 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | Оборудование отгружено досрочно в декабре 2019 году
1.6 | Приобретение геодезического спутника - 2 шт. | K_prj_107000_60773 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2020-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобртение полевого контроллера - 1 шт. | K_prj_107000_60774 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2020-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение сетевого трансформаторного фильтра -1 шт. | K_prj_107000_60792 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2020-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение прицепного измельчителя (измельчения (утилизации) веток и деревьев диаметром до 16 см.) - 1 шт. | K_prj_107000_60856 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2020-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение прицепного измельчителя (измельчения (утилизации) веток и деревьев диаметром до 31 см.) - 1 шт. | K_prj_107000_60857 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2020-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение обрезчика деревьев - 1 шт. | K_prj_107000_60858 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | НИОКР. Исследование и разработка специальных требований, архитектуры и возможных технических решений по обеспечению информационной безопасности интеллектуальной системы учета электрической энергии | J_prj_107000_60399 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2020-12-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | НИОКР. Изучение скорости прироста основных видов лесообразующих древесных пород в зависимости от климатических зон и состояния почвы в местах прохождения трасс действующих ВЛ с созданием региональных карт периодичности расчистки просек ВЛ и выдачей рекомендаций по способу выполнения работ | K_prj_107000_60777 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | НИОКР. Разработка программного комплекса оценки и прогнозирования технического состояния и развития дефектов силовых трансформаторов 35-110 кВ на основании измерений, выполняемых автоматизированной системой мониторинга и диагностики и данных СУПА с выдачей рекомендаций эксплуатирующему персоналу | K_prj_107000_60778 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Строительство ПС 110/35/10 кВ «Учебный полигон» (проектно-изыскательские работы) | K_prj_107000_60756 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Строительство навесного склада на территории Производственной базы ИА ПАО «Кубаньэнерго» г. Краснодар, ул. Новороссийская 47 | K_prj_107000_60759 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | отсутвие предложений от подрядных организаций при проведенни конкурса на СМР
1.6 | Реконструкция ПС 110/10/10 кВ Набережная в части организации системы сбора и передачи информации (проектно-изыскательские работы) | J_prj_107000_60615 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Cистема защиты объектов критической информационной инфраструктуры в ПАО «Кубаньэнерго» (проектно-изыскательские работы) | J_prj_107000_60408 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Установка автоматизированного узла учета тепловой энергии здания по адресу: г. Краснодар, ул. Пашковская, 131 | J_prj_107000_60451 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Организация АСТУ Тихорецкого РЭС Тихорецких электрических сетей I этап | F_prj_107000_48151 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 2020-09-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Вышестеблиевская" | F_prj_107000_48181 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2020-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Прасковеевка" | F_prj_107000_48182 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Оснащение ИТСО производственной базы ПАО "Кубаньэнерго" | F_prj_107000_48183 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2020-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Оснащение системами пожарной сигнализации, оповещение о пожаре и управление эвакуацией административных, производственных зданий и сооружений Отрадненского филиала электрических сетей - 2 системы | J_prj_107000_60453 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2020-09-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Оснащение системой пожарной сигнализации, с организацией системы оповещения о пожаре центральной базы филиала ПАО "Кубаньэнерго" Славянские ЭС | J_prj_107000_60454 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2020-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Оснащение автоматическими установками пожаротушения 20 помещений «Архива» и «Серверной» исполнительного аппарата ПАО «Кубаньэнерго» г. Краснодар, ул. Новороссийская, 47 | H_prj_107000_50970 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение буро-крановой машины, колесная форма 4х4, глубина кабины 3 м., диаметр бура 0,36-0,8 м., г/п кранового оборудования 1,5 т. - 2 шт. | I_prj_107000_60259 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение высоковольтных пунктов учета 10 кВ - 123 шт. | H_prj_107000_50986 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2020-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | НИОКР. Разработка программно-аппаратного комплекса определения места повреждения для линий 35-750 кВ с оптическими каналами связи | H_prj_107000_51010 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | НИОКР. Разработка технических требований к системе автоматизированного проектирования по стандарту IEC 61850, алгоритмов и методики проверки системы автоматизированного проектирования на соответствие техническим требованиям | I_prj_107000_60271 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2020-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
2 | Республика Адыгея (Адыгея) | Г | - | 11.8385 | 0 | 42.101 | 0 | 10.606 | 0 | 20 | 0 | 125.128 | 0 | НД | 6.421 | 0 | 56.868 | 2.891 | 10.229 | 0 | 1750 | 0 | 125.128 | 0 | -5.4175 | 0 | 14.767 | 2.891 | -0.377 | 0 | 1730 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | - | 11.8385 | 0 | 41.994 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 5.921 | 0 | 47.711 | 0.841 | 0.623 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | -5.9175 | 0 | 5.717 | 0.841 | 0.143 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | - | 11.8385 | 0 | 41.994 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 5.921 | 0 | 47.711 | 0.841 | 0.623 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | -5.9175 | 0 | 5.717 | 0.841 | 0.143 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | - | 11.4506 | 0 | 39.1494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 3.211 | 0 | 33.078 | 0 | 0.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.2396 | 0 | -6.0714 | 0 | 0.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | - | 0.38786 | 0 | 1.0186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 2.71 | 0 | 7.238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3221 | 0 | 6.2194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 1.826 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 7.395 | 0.841 | 0.501 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.569 | 0.841 | 0.021 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ для подключения энергопринимающего устройства (школы) Управления образования АМО «Город Адыгейск», расположенного по адресу: Республика Адыгея, г. Адыгейск, аул. Гатлукай, ул. Теучежа, д. 2. | K_prj_107000_60873 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
2.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от фидера ПН-2, Республика Адыгея, Теучежский р-н, а. Понежукай, согласно договору технологического присоединения: от 22.03.2019 № 21105-19-00490042-1, Заявитель – МБДОУ «Детский сад №1 «Насып» | J_prj_107000_60679 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
2.1.1.3 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Птицесовхоз» с установкой линейной ячейки в РУ 10 кВ. Строительство ВЛЗ-10 кВ от ПС 35/10 кВ «Птицесовхоз» до точки присоединения заявителя | K_prj_107000_60902 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 2020-09-07 | 0 | 0 | 1.342 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ХМ-6, Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, аул Старобжегокай, ул Ленина, 35/2, бывший с/з Адыгейский секция №I Vк, секция №Iк, №Iр, №IIр согласно договору технологического присоединения: от 13.01.2020 № 21101-19-00547788-1, Заявитель – Емтыль А.М. | K_prj_107000_60903 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
2.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ для присоединения заявителя по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 12 Марта, д.164 | K_prj_107000_60942 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
2.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Набережная" с установкой двух линейных ячеек в РУ-10 на разных секциях шин для подключения энергопринимающих устройств ООО "АКСИС Девелопмент", расположенный по адресу: Республика Адыгея, район Тахтамукайский, аул Новая Адыгея, ул. Береговая, 3 (кадастровый №01:05:2900013:9464) 1801142 | K_prj_107000_60904 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 2020-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
2.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ "Заря" (1 шт.) для подключения энергопринимающих устройств российско-испанского Совместного Предприятия "Агроцентр "Южный" - ООО (тепличный комплекс "Агроцентр "Южный"), расположенных по адресу: Республика Адыгея, Теучежский район в 1 км юго-восточнее аула Понежукай. Этап 2. | K_prj_107000_60845 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 2020-06-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
2.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ "Понежукай" (1 шт.) для подключения энергопринимающих устройств российско-испанского Совместного Предприятия "Агроцентр "Южный" - ООО (тепличный комплекс "Агроцентр "Южный"), расположенных по адресу: Республика Адыгея, Теучежский район в 1 км юго-восточнее аула Понежукай. Этап 1. | K_prj_107000_60846 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 2020-06-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
2.1.1.3 | Строительство двухцепной отпайки ВЛ-35 кВ от существующей двухцепной ВЛ-35 кВ "Водохранилище-Адыгейская, Водохранилище-Заря" до КТП-35/0,4 кВ проектируемой ООО "БакирИнтернешнлСтрой" (торговый комплекс с АЗС), расположенный по адресу: Краснодарский край, трасса М4 "Дон" 1352 км., в районе хутора Казазово. | I_prj_107000_60378 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от ПС 35/10 кВ "Гиагинская". Республика Адыгея, Гиагинский район, ст. Гиагинская | K_prj_107000_60869 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 2020-07-01 | 0 | 0 | 3.991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от линейной ячейки РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ «Адыгейская». Строительство ВЛ-10 кВ от фидера АД-3, г.Адыгейск, Теучежского района, согласно договору технологического присоединения от 03.08.2016 № 21200-16-00324872-1, Заявитель – ООО «Краснодарзернопродукт» | I_prj_107000_60132 | - | 0 | 0 | 1.826 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-06-30 | 0 | 0 | 2.062 | 0.841 | 0.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.236 | 0.841 | -0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение протяженности ВЛ в связи с корректировкой технических решений в процессе проектирования и строительства объекта
2.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0.107 | 0 | 10.126 | 0 | 20 | 0 | 125.128 | 0 | НД | 0 | 0 | 0.16 | 2.05 | 9.606 | 0 | 1746 | 0 | 125.128 | 0 | 0 | 0 | 0.053 | 2.05 | -0.52 | 0 | 1726 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0.107 | 0 | 10.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 9.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.017 | 0 | -0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0.107 | 0 | 10.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 9.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.017 | 0 | -0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.2.1 | Реконструкция 2-х КЛ-10 кВ от ПС 35/10 "Шапсуг" до РП-8, РП-9. | I_prj_107000_60300 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-03-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Октябрьская - Керамзитовый завод с отпайками на ПС Восход и на ПС Энем с переустройством ВЛ в КЛ от опоры № 19 до опоры № 25 (ориентировочная протяженность 0,61 км.) | I_prj_107000_60353 | - | 0 | 0 | 0.107 | 0 | 0.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-06-30 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
2.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1746 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1746 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.3.1 | Создание системы технического учета электроэнергии на ТП 6(10)/0,4 кВ на уровне напряжения 0,4 кВ с организацией удаленного сбора данных и модернизацией системы технического учёта с удаленным сбором данных на ПС 35-110 кВ в филиале ПАО "Кубаньэнерго" "Адыгейские электрические сети" | I_prj_107000_60281 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1746 | 0 | 0 | 0 | Досрочный ввод объекта в эксплуатацию
2.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Адыгейские электрические сети (18632 т.у.) | K_prj_107000_60684 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
2.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 125.128 | 0 | НД | 0 | 0 | 0.07 | 2.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.128 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 2.05 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 125.128 | 0 | НД | 0 | 0 | 0.07 | 2.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.128 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 2.05 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ ИКЕА | H_prj_107000_60066 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
2.2.4.1 | Реконструкция автоматизированного узла учета тепловой энергии зданий Тахтамукайского РЭС по адресу: Республика Адыгея, п. Энем, ул. Красная, 9/1 | J_prj_107000_60452 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
2.2.4.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-10 кВ ТМ-6 в пролетах опор №№ 97 - 98 | K_prj_107000_60847 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
2.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС-35/10 кВ «Саратовская» с прилегающими ВЛ в части ВЛ 35 кВ «Водохранилище-Адыгейская» от портала 35 кВ ПС 110/35/10 кВ «Водохранилище» до опоры №11 на участке совместного подвеса с ВЛ 35 кВ «Водохранилище-Заря» | K_prj_107000_60905 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 2020-12-30 | 0 | 0 | 0 | 2.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ТМ-1 и ВЛ-0,4 кВ ТМ-1-746 (инв. №13524, №13535), по соглашению о компенсации от 20.02.2020 №103, Заявитель - ООО «Бизнес Групп» | K_prj_107000_60926 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
2.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ш-4. Республика Адыгея, Шовгеновский район, аул Мамхег | K_prj_107000_60870 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 2020-11-30 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ И-412 по соглашению о компенсации от 06.07.2020 №473, Заявитель – Ожев И.Р. | K_prj_107000_60970 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
2.2.4.1 | "Переустройство ВЛ-10 кВ ТМ-6 по соглашению о компенсации от 15.06.2020 №407/30-674, Заявитель-ООО "Ростовское ДСУ" | K_prj_107000_60971 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
2.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Еленовская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50683 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
2.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Термнефть» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ - 20 шт. дуговых защит, 1 ячейка выключателя. | G_prj_107000_50718 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | не своевремное выполнение работ подрядной организацией
2.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ Хаджох - Даховская в части расширения просек | I_prj_107000_60108 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
2.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ Даховская - Хамышки в части расширения просек | I_prj_107000_60110 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.25 | 0 | 2020-09-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
2.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Центральная - Черемушки в части расширения просек | G_prj_107000_49866 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.878 | 0 | 2020-10-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
2.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ Хамышки - Гузерипль в части расширения просек | G_prj_107000_49861 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
2.2.4.1 | ВЛ 500 Крымская – Центральная с расширением ПС 500 кВ Крымская и ПС 500 кВ Центральная (Переустройство ЛЭП филиала ПАО "Кубаньэнерго" Адыгейские электрические сети) | I_prj_107000_60247 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
2.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.3.2 | Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ (отпайка от ВЛ 110 кВ Афипская 220 – Октябрьская 1,2 цепь) к ПС 110 кВ Шапсуг. Этап I - прохождение трассы по территории Республики Адыгея | G_prj_107000_50401 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
2.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.5 | 0 | 8.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 8.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.6 | Установка системы пожарной сигнализации и оповещения о пожаре на территории производственной базы филиала ПАО «Кубаньэнерго» Адыгейские электрические сети | K_prj_107000_60906 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
2.6 | Консолидация электросетевого имущества в счет погашения задолженности по бездоговорному потреблению энергии по делу Шадова А.Ж. расположенного по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, п. Северный | K_prj_107000_60779 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 2020-05-26 | 0.5 | 0 | 8.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | оплата по мировому соглашению на стадии исполнительного производства
2.6 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Кужорская» с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 с 2х2,5 МВА на 2х10 МВА с реконструкцией ЛЭП 10 кВ (К-10) (проектно-изыскательские работы) | K_prj_107000_60875 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
2.6 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Садовая» с установкой трансформатора Т-2 10 МВА и строительство захода ВЛ-35 кВ с изменением схемы подключения подстанции к сети (проектно-изыскательские работы) | K_prj_107000_60877 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
2.6 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Адыгейская». Замена трансформаторов 2х16 МВА на 2х25 МВА (проектно-изыскательские работы) | K_prj_107000_60878 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет

## 6Вы
Приложение № 6
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 6. Отчет об исполнении плана вывода объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации
за 2020 год
Отчет о реализации инвестиционной программы Публичного акционерного общества энергетики и электрофикации Кубани (ПАО "Россети Кубань")
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2020 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Минэнерго № 23@ от 25.12.2020 г
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование объекта, выводимого из эксплуатации | Вывод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации в 2020 году | [16 empty] | Отклонения от плановых показателей 2020 года | [7 empty] | Причины отклонений
|  |  |  | План | [7 empty] | Факт
|  |  |  | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | Дата вывода объекта, дд.мм.гггг | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1 | Краснодарский край | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.1.3 | Строительство двух ЛЭП 35 кВ Порт-Мост-1 | I_prj_107000_60123 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ «Ангарская» с заходами ВЛ 110 кВ | I_prj_107000_60125 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ПС 110/35/10 кВ «Казенно-Кужорская» до ТП-68, расположенной в районе земельного участка по ул. Хлеборобная, 27, г. Лабинск Лабинского района (заявитель АО «НЭСК-электросети», ТУ №ИА-04/002-17, дог. №21200-17-00389884 от 01.08.2017) | I_prj_107000_60124 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110 кВ Псебай с оснащением оборудованием в объеме, обеспечивающим параллельную работу ГПУ ООО «Кнауф Гипс Кубань» без выдачи мощности в сеть ПАО Кубаньэнерго" | K_prj_107000_60951 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство основной и резервной КЛ-6 кВ для присоединения к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств медицинского центра по адресу: Краснодарский край, р-н Ейский,г. Ейск, ул. Шмидта, д. 44» (договор ТП от 30.01.2020 № 20501-19-00547482-1) | K_prj_107000_60952 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ, участка ВЛ-10 кВ КИ-5, участка ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП 10/0,4 кВ до границы участка заявителя Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Красноармейская центральная районная больница» Министерства здравоохранения Краснодарского края, согласно ТУ №06-03/0181-20-сс, в целях электроснабжения объекта по адресу: Красноармейский район, ст. Полтавская, ул. Просвещения, д. 59, корп. 3, кадастровый номер земельного участка 23:13:0102032:303 (договор от 25.03.2020 №20903-20-00559954-1, максимальная присоединяемая мощность - 209 кВт) | K_prj_107000_60953 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство СП-10 кВ с установкой 2 линейных ячеек в РУ-10кВ ПС110/35/10 кВ «Медведовская»; строительство одной ВЛЗ-10 кВ от СП-10 кВ в РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ «Медведовская» до границы земельного участка по адресу: Краснодарский край, Динской район, в границах ООО «Агрофирма «Луч», кадастровый номер 23:07:0404000:21, заявитель Фонд содействия строительству объектов социально-культурного значения «Моя Кубань» со строительством участка одной КЛ-10 кВ. (ТУ ИА-03/0014-20 от 16.03.2020 ТП № 21200-20-00556914-1 от 16.03.2020) | K_prj_107000_60954 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство отпайки на ПС 110 кВ «Пенайская» от одной из цепей ВЛ 110 кВ «Кирилловская-Восточная» и отпаек на ПС 110 кВ «Пролетарий» от двух цепей ВЛ 110 кВ «Кирилловская-Восточная» | K_prj_107000_60818 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ в с. Витязево согласно договору технологического присоединения от 29.04.2020 № 21200-20-00559042-1 заявитель Манелова М.Г. | K_prj_107000_60955 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ НС-12, Краснодарский край, г. Краснодар, СХП "Росток" согласно договору технологического присоединения: от 03.02.2020 № 21106-20-00551224-1, Заявитель – Намоев Т.В. | K_prj_107000_60956 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух СП-10 кВ с установкой 2 линейных ячеек, прокладка двух КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ «Военгородок», строительство 2РП-10 кВ с установкой 4-х линейных ячеек, Краснодарский край, г. Краснодар, д.53, в границах участка почтового отделения 53 согласно договору технологического присоединения: от 25.09.2019 №21106-19-00526946-1, Заявитель – ООО «Специализированный застройщик «Семья-1». | L_032310_000000947 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ «Ангарская», в г. Краснодар Краснодарского края, ГБУЗ «Научно-исследовательский институт – ККБ № 1 имени профессора С.В. Очаповского» Министерство здравоохранения Краснодарского края | L_032310_000000948 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Военгородок» с установкой двух линейных ячеек в РУ-10 кВ на разных секциях шин для подключения энергопринимающих устройств | K_prj_107000_60959 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от двух линейных ячеек на разных с.ш. РУ-10 кВ 2БРТП-10/0,4 кВ проектируемого по ТЗ 4915, Строительство 2БКРП-10 кВ в г. Краснодар, ул.им. Пушкина, уч.8, Заявитель – Государственное казенное учреждение «Главное управление строительства Краснодарского края» | L_032310_000000938 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Юго-Восточная» с установкой одной линейной ячейки на II с.ш. в РУ-6 кВ для подключения энергопринимающих устройств ООО «СК Мегаполис» по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Магистральная, в пересечении с пр. 4-й Онежский, к/н 23:43:0404005:562 | J_prj_107000_60671 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ 10 кВ г. Анапа согласно договору от 12.03.2015 № 21200-14-00208254-1 Заявитель ФКУ "ОДЕЗ ФНС России" | I_prj_107000_60130 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 110 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств АО "Новорослесэкспорт" по договору №31200-16-00324640-4 от 07.10.2016 - 1 этап строительства (ориентировочная протяженность 3,5 км) | H_prj_107000_51055 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 110 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств АО "Новорослесэкспорт" по договору №31200-16-00324640-4 от 07.10.2016 - 2 этап строительства (ориентировочная протяженность 6,0 км) | K_prj_107000_60883 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ, строительство КВЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ ТП-А417-ТП-А49 до КТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения электроустановок заявителя Департамент строительства администрации города Сочи земельный участок для обеспечения инженерной инфраструктурой земельных участков, выделенных многодетным семьям в п. Верхнениколаевское по адресу: г. Сочи, Адлерский район, с. Верхнениколаевское, ул. Глициний, уч.№30 (кадастровый номер 23:49:0401007:2607)(договор от 31.07.2018 №20202-18-00452924-1) | J_prj_107000_60384 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ, строительство КВЛ-10 кВ от ближайшей опоры КВЛ-10 кВ ТП-А113-ТП-А458п/ТП-114п до КТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения электроустановок заявителя Департамент строительства администрации города Сочи земельный участок для обеспечения инженерной инфраструктурой земельных участков, выделенных многодетным семьям в п. Кудепста по адресу: г. Сочи, Адлерский район, п. Кудепста, земельный участок (кадастровый номер 23:49:0401009:2786) (договор от 31.07.2018 №20206-18-00452896-1) | J_prj_107000_60385 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ, строительство КЛ-10 кВ для включения проектируемой КТП-10/0,4 кВ от I с.ш. РУ-10 кВ ПА 110/10 кВ «Аше» для технологического присоединения электроустановок заявителя Департамент строительства администрации города Сочи земельный участок для обеспечения инженерной инфраструктурой земельных участков, выделенных многодетным семьям в п. Аше по адресу: г. Сочи, Лазаревский район, микрорайон Аше в районе базы отдыха «Водопадный» (кадастровый номер 23:49:0105004:1039) (договор от 31.07.2018 №20204-18-00450750-1)» | J_prj_107000_60386 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2 КЛ-6 кВ в г. Анапа, (Договор ТП №20102-16-00309062-1 от 24.11.2016) | H_prj_107000_51022 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от ячейки РУ 10 кВ ПС 220/110/35/10 кВ «Порт» до границы участка заявителя Федеральное казенное учреждение «Управления федеральных автомобильных дорог «Черноморье» Федерального дорожного агентства согласно ТУ №005-17, в целях электроснабжения объекта электросетевого хозяйства, расположенного по адресу: Краснодарский край, Темрюкский район» | I_prj_107000_60133 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ПС 220 кВ «Порт» до границы земельного участка заявителя (ФКУ Упрдор «Черноморье»), находящегося по адресу: Краснодарский край» (договор об осуществлении технологического присоединения от 30.08.2017 №20901-17-00400798-4) | I_prj_107000_60142 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №53 ВЛ-10 кВ ТТ-1 до границы земельного участка по адресу:-Тимашевский район, г. Тимашевск, ул. Гибридная, д.2 , заяв | K_prj_107000_60884 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство 2-х КЛ-10 кВ для включения проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в рассечку двух КЛ-10 кВ: ТП-25 (I с.ш.) – ТП-192 (I с.ш.) и ТП-25 (II с.ш.) – ТП-192 (II с.ш.) для технологического присоединения электроустановок Заявителя Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Онкологический диспансер №2» Министерства здравоохранения Краснодарского края ЭПУзданий онкологического ¶диспансера по адресу: г. Сочи, ул. Дагомысская, д.38¶ | K_prj_107000_60885 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | п.3518 Строительство ВЛ-6 кВ, КТП-6/0,4 кВ и ВЛИ-0,4 кВ в ст. Натухаевская согласно договору технологического присоединения: от 30.09.2019 г. № 20104-19-00525556-1 заявитель Муниципальное бюджетное учреждение "Спортивная школа "Раевская" муниципального образования город Новороссийск | K_prj_107000_60886 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ, СП-10 кВ и БКРП-10 кВ в г. Геленджик согласно договору технологического присоединения от 04.02.2020 №21200-20-00547990-1 заявитель ООО «СПД» | K_prj_107000_60887 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ Южная Озереевка с установкой двух трансформаторов 110/10 кВ мощностью 10МВА каждый | L_112310_000000949 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство питающих ЛЭП 110 кВ (ориентировочная протяженность 20,9 км) для присоединения ПС 110 кВ Южная Озереевка | L_112310_000000950 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | «Строительство двух ЛЭП-10 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин в РУ-10 кВ «РПП-10»; строительство двух 2БКТП-10/0,4 кВ с установкой силовых трансформаторов для технологического присоединения электроустановок заявителя- Брюховецкий район, ст. Брюховецкая, ул. Ленина, д.144, заявитель ООО «Ренус Фрейт логистик» (ТУ ИА-08/0008-19 от 30.09.2019 ТП № 21200-19-00520600-1 от 30.09.2019) | K_prj_107000_60922 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-2А с площадью поперечного сечения от 3х70+(1х54,6; 1х70; 1х95) мм2 до 3х95+(1х70; 1х95) мм2). Установка КТП-10(6)/0,4 кВ на максимальную мощность от 356 кВт до 560,7 кВт. Строительство ВЛЗ-10 кВ проводом СИП-3 сечением 95 мм2. По договору № 20801-19-00546288-1 от 11.02.2020. Заявитель – Общество с ограниченной ответственностью «РН Газотопливная компания». ЭПУ здания операторной - АЗС 89:Краснодарский край, р-н. Выселковский, относительно ориентира автомобильная дорога "ст. Журавская - г. Тихорецк" км. 14+200, слева, расположенного в границах участка (кад. №23:05:0604000:501) | K_prj_107000_60927 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство 2-х КЛ-10 кВ для включения 2БКТП-10/0,4 кВ от двух линейных ячеек РУ-10 кВ ТРП-48, строительство КЛ-0,4 кВ от I, II с.ш. РУ-0,4 кВ 2БКТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО "Кубаньэнерго" энергопринимающих устройств Заявителя Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская поликлиника №2 города Сочи" Министерства здравоохранения Краснодарского края ЭПУ нежилого здания по адресу: г. Сочи, Адлерский район, ул. Гудаутская, дом №7 | K_prj_107000_60929 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ-10 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-84 (I с.ш.) – ТП-557 (I с.ш.), строительство 2-х КЛ-10 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-84 (II с.ш.) – ТП-557 (II с.ш.) для технологического присоединения электроустановок Заявителя Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Корона» ЭПУ земельного участка для жилого комплекса по адресу: г. Сочи, ул. Пластунская, 104а (кадастровый номер 23:49:0205009:231) | K_prj_107000_60930 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2БКРП-10 кВ, строительство 2-х КЛ-10 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ РП-205 до 2БКРП-10 кВ для технологического присоединения электроустановок Заявителя Общество с ограниченной ответственностью «Жилой Комплекс «Курортный»» ЭПУ земельного участка для застройки микрорайона «Кудепста-3» и жилого комплекса по адресу: г. Сочи, Адлерский район, ул. Ленина (кадастровый номер 23:49:0402056:1042) | K_prj_107000_60931 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях ¶шин РУ-10 кВ ТП-1000 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств заявителя Акционерное общество «Волжскрезинотехника» ЭПУ гостиницы по адресу: г. Сочи, ул. Ландышевая, д.17 | K_prj_107000_60932 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КТПП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ ¶для включения проектируемой КТПП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ¶РП-15 - ТП-Л5п для технологического присоединения электроустановок заявителя Общество с ограниченной ответственностью «Дельфинарий ¶«Морская звезда» ЭПУ комплекса нежилых зданий и сооружений «Дельфинарий» по адресу: г. Сочи, Лазаревский район, ул. Победы, д. 153 | K_prj_107000_60933 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-0,4 кВ от I и II секций шин РУ-0,4 кВ ТП-1102 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств заявителя Муниципальное казенное учреждение города Сочи «Управление капитального строительства» ЭПУ блок ДДУ на территории муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения центр развития ребенка – детского сада №19, по ул.Абрикосовая, 11а Центрального района (проектно-изыскательские работы, строительство) по адресу: Центральный район, ул. Абрикосовая, 11а (кадастровый номер 23:49:0205014:17) | K_prj_107000_60934 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Реконструкция ВЛ 110кВ "Восточная-Пенайская" и ВЛ 110кВ "Восточная-Кирилловская" на участке ВЛ 110кВ "Восточная - Пролетарий" (Оснащенние СПГ) | K_prj_107000_60817 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух ВЛЗ-10 кВ от фидера СХ-1 и СХ-2, строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, прокладка двух КЛ-0,4 кВ, Краснодарский край, р-н Северский, пгт. , 1901920 | K_prj_107000_60924 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | "Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ТМ-1 ПС 35/10 кВ "Тамань" от проектируемой КТП до границы участка заявителя "Государственное казенное учреждение "Главное управление строительства Краснодарского края" согласно ТУ №06-02/1358-18-сс от 25.12.2018, в целях электроснабжения объекта по адресу: Темрюкский район, ст. Тамань, кадастровый номер 23:30:0602001:165. (Договор ТП №20901-18-00481414-1 от 25.12.2018)-211 кВт | J_prj_107000_60584 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ (0,02 км), строительство КЛ-10 кВ (0,25 км), строительство КЛ-10 кВ методом ГНБ (0,06 км), согласно ТУ №06-02/0372-20-сс, заявитель Войсковая часть 6915, в целях электроснабжения объекта по адресу: Темрюкский район, ст. Тамань, ул. Дружная, д.20 (договор от 19.07.2019 №20901-19-00511270-1, максимальная присоединяемая мощность 600 кВт) | K_prj_107000_60890 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ АГР-2, строительство КТП-10/0,4 кВ, Краснодарский край, Динской р-н, п. Янтарный, ул. Садовая, д 3 согласно договору технологического присоединения: от 11.11.2019 № 21103-19-00536730-1, Заявитель – ООО "Агроном" | K_prj_107000_60749 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ "ХБК" с установкой двух линейных ячеек на разных секциях шин в РУ-10 кВ для подключения энергопринимающих устройств ООО "Альфа Строительная Компания", расположенный по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, кадастровый номер 23:43:0403001:336 1604389 1800075 | I_prj_107000_60184 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Реконструкция ПС/110/10/10 кВ "Набережная" с установкой двух линейных ячеек в РУ-10 кВ на разных секциях шин для подключения энергопринимающих устройств ООО "СК "Советская Кубань", расположенный по адресу: г. Краснодар, Западный внутригородской округ, кадастровый номер № 23:43:0209064:1282 | J_prj_107000_60464 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 35/6 кВ "НС-11" с установкой одной линейной ячейки в РУ-6 кВ для подключения энергопринимающих устройств ООО "Алькасар", расположенны, | J_prj_107000_60607 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2 КЛ-10 кВ от проектируемых линейных ячеек на ПС 110/35/6-10 кВ «Западная-2» до 2 БКТП-10/0,4 кВ. Реконструкция ЭСК ПС-110/35/6-10 кВ «З, 1900378 | K_prj_107000_60892 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2 КЛ-10 кВ от проектируемых линейных ячеек на ПС 110/10 кВ «Военгородок» до проектируемой 2БКРП-10/0,4 кВ. Строительство 2БКРП-10/0,4 кВ | K_prj_107000_60893 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ- 10 кВ ПС 110/10-10 кВ "Набережная" (1 шт.) для подключения энергопринемающих устройств ОАО "НЭСК-электросети" в западн, | I_prj_107000_60370 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Реконструкция ПС/110/10/6 кВ "РИП" с установкой двух линейных ячеек в РУ-6 кВ на разных секциях шин для подключения энергопринимающих устройств ЖСК "Гарантия", расположенный по адресу: г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. им. Карякина, 5/1, кадастровый № 23:43:0141008:14022 | J_prj_107000_60465 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ КТППН-10/0,4 кВ по ул. Кубанской Набережной в г. Краснодаре, 1401484 | K_prj_107000_60839 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Л-1, Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ НС-17-2, Краснодарский край, п. Лазурный согласно договору технологического присоединения: от 07.06.2019 № 21106-19-00509458-1, Заявитель – МКУ МО г. Краснодар «Единая служба заказчика» | K_prj_107000_60874 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10кВ от ВЛ-10кВ "П-11" с установкой СП-10 кВ (соединительного пункта) и строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ПС 110/35/10 "Западная" до проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ расположенной по адресу Павловский район ст. Павловская ул. Советская, д. 64Н. (Договор ТП от 05.06.2019 №20604-19-00501644-1 ООО "СпецФармПроизводство") | K_prj_107000_60859 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛЗ-10кВ КЗ-1, строительство КЛ-0,4 кВ, строительство КЛ, ВЛЗ-10 кВ СТП-1 для присоединения к электрическим сетям ПАО "Кубаньэнерго" энергопринимающих устройств земельного участка: Краснодарский край, р-н Кущевский, ст-ца Кущевская, ул. Ветвистая, д. 20, прим: с кадастровым номером 23:17:1403008:53" (договор ТП от 08.04.2019№20502-19-00493010-1) | K_prj_107000_60802 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | «Строительство ВЛЗ-10 кВ от ячейки фидера ГР-7 ПС 35/10 кВ «Гришковская» до границы земельного участка по адресу:-Калининский район, с. Гришковское, в границах плана СПК «Советская Кубань», заявитель ООО «Кубанский комбикормовый завод» (ТУ № 08-02/0003-19-сс от 14.02.2019 ТП №20702-19-00486284-1 от 14.02.2019)» | K_prj_107000_60803 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ПС 35/6 кВ "Плавни" с отпайкой от ВЛ 35 кВ Голубая Нива-Черный Ерик" | J_prj_107000_60662 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство новой ВЛ-6 кВ «Ж-5» от опоры №5/1, ВЛ-0,4 кВ, установка новой ТП 6/0,4кВ в пгт. Красносельский, Гулькевического района (св.150 ) | H_prj_107000_60293 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство 2-х КЛ-10 кВ для включения I с.ш. РУ-10 кВ проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-505 (I с.ш.) – ТП-529 (I с.ш.), строительство 2-х КЛ-10 кВ для включения II с.ш. РУ-10 кВ проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-505 (II с.ш.) – ТП-529 (II с.ш.), строительство КЛ-0,4 кВ от I с.ш. РУ-0,4 кВ 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство КЛ-0,4 кВ от II с.ш. РУ-0,4 кВ 2БКТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения электроустановок Заявителя Муниципальное казенное учреждение города Сочи «Управление капитального строительства» ЭПУ строительства блока начальной школы на 400 мест на территории МОБУ Гимназия №15 по адресу: г. Сочи, ул. 60 лет ВЛКСМ, 12¶(кадастровый номер 23:49:0205014:21) | J_prj_107000_60622 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство КЛ-10 кВ для включения I-й секции шин РУ-10 кВ 2БКТП-10/0,4 кВ посредством коммутационного аппарата в КЛ-10 кВ Д-505-Д91/КРН-1 до проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛ-10 кВ для включения II-й секции шин РУ-10 кВ 2БКТП-10/0,4 кВ от ближайшей опоры КВЛ-10 кВ ТП-Д215-ТП-Д130/ТП-Д331/ТП-Д379 для технологического присоединения электроустановок Заявителя ООО «ЛИДЕР-СТРОЙ» ЭПУ строительства блока начальной школы на 400 мест на территории МОБУ СОШ №82 по адресу: г. Сочи, п. Дагомыс, ул. Армавирская, 150 | J_prj_107000_60623 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2КТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения проектируемой 2КТП-10/0,4 кВ от I, II с.ш. РУ-10 кВ ТП-А309 для технологического присоединения электроустановок Заявителя Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение Детский сад общеразвивающего вида №53 г. Сочи блок ДДУ на территории детского сада №53 по адресу: г. Сочи, Адлерский район, с. Орел-Изумруд, ул. Малиновая, д.5 | J_prj_107000_60621 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство 2-х КЛ-10 кВ для включения проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/35/10/6 кВ «Мацеста» для технологического присоединения электроустановок Заявителя Федеральное государственное казенное учреждение «1 центр заказчика-застройщика войск национальной гвардии Российской Федерации (войсковая часть 6888, г. Москва земельный участок для размещения в/ч 3662 по адресу: г. Сочи, Хостинский район, ул. Есауленко, д.1/1 (кадастровый номер 23:49:0302037:350) | K_prj_107000_60862 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2КТПП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения I с.ш. РУ-10 кВ 2КТПП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-165-ТП-294, строительство двух КЛ-10 кВ для включения II с.ш. РУ-10 кВ 2КТПП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-165-ТП-295 для технологического присоединения электроустановок заявителя Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение Детский сад комбинированного вида №35 г.Сочи ¶блок ДДУ на территории детского сада №35 по адресу: г. Сочи, ул. Труда, д.6 | K_prj_107000_60794 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство БКТП-6/0,4 кВ, строительство КЛ-6 кВ для включения проектируемой БКТП-6/0,4 кВ от линейной ячейки на секции шин РУ- 6 кВ РП-1, строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ БКТП-6/0,4 кВ для технологического присоединения лектроустановок Заявителя АО «Сочинский хлебокомбинат» ЭПУ административно-производственного корпуса по адресу: г. Сочи, Центральный район, ул. Гагарина, дом №59 | J_prj_107000_60588 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ от ЗРУ-6 кВ ПС «Терминал» до проектируемой БРП-6 кВ АО «НЭСК-электросети» для технологического присоединения электроустановок заявителя АО «НЭСК-электросети» земельный участок с видом разрешенного использования – Коммунальное обслуживание, Инженерная инфраструктура по адресу: г. Сочи, Туапсинский район, г. Туапсе, туп. Эстакадный (кадастровый №23:51:0301001:775) | I_prj_107000_60297 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2КТПП-6/0,4 кВ, строительство двух КЛ-6 кВ для включения проектируемой 2КТПП-6/0,4 кВ в рассечку КЛ-6 кВ ТП-98-ТП-1001, строительство двух КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой 2КТПП-6/0,4 кВ для технологического присоединения электроустановок заявителя Департамент городского хозяйства города Сочи многоквартирные жилые дома по адресу: г. Сочи, ул. Ландышевая, дом №12/7, 12/8 | J_prj_107000_60620 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КТПП-10/0,4 кВ, строительство КЛ-10 кВ для включения проектируемой КТПП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-Д323 – ТП-Д288 для технологического присоединения электроустановок заявителя ФКУ Упрдор «Черноморье» пешеходные переходы автомобильной дороги А-147 Джубга-Сочи-граница с Республикой Абхазия по адресу: г. Сочи, Лазаревский район, п. Лоо, автомобильная дорога А-147 км. 152+738; 153+050; 153+727 | J_prj_107000_60587 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств ОАО "Оборонэнерго" ПС 110/10 кВ с двумя трансформаторами 25 МВА по договору №21200-13-00127028-1 от 21.06.2013 г. Строительство ВЛ 110 кВ "Восточная-Кирилловская" ВЛ 110 кВ "Восточная-Пенайская" | K_prj_107000_60819 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ и ВЛ-10 кВ в ст. Раевская согласно договору технологического присоединения от 20.12.2017 №20104-17-00415932-1 заявитель МБОУ средняя общеобразовательная школа №24 | J_prj_107000_60459 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ, строительство ВЛ-6 кВ, строительство 2КТП-10/0,4 кВ в ст. Натухаевская согласно договору технологического присоединения от 26.12.2018 №20104-18-00476288-1 заявитель МКУ «Управление строительства» | J_prj_107000_60598 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | п.2634 Строительство ВЛ-10 кВ в с. Прасковеевка согласно договору технологического присоединения от 31.07.2018 № 20105-18-00449222-1, заявитель Управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик | K_prj_107000_60820 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Реконструкции ЭСК ПС 110/10-10 кВ «Набережная» с прилегающими ВЛ-110 кВ в части установки двух линейных ячеек в РУ-10 кВ на разных секциях шин для подключения энергопринимающих устройств государственное бюджетное¶учреждение здравоохранения «Краевой клинический госпиталь для ветеранов войн им. проф. В.К. Красовитова» министерства здравоохранения Краснодарского края, расположенный по адресу: Российская Федерация, г. Краснодар, Западный округ, ул. Береговая, д.33/1, кадастровый номер 23:43:0208042:1243. Строительство 2 КЛ-10 кВ от проектируемых линейных ячеек на ПС 110/10-10 кВ «Набережная» до проектируемой 2БРТП-10/0,4 кВ. Строительство 2БРТП 10/0,4 кВ | K_prj_107000_60838 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ «ХБК» с установкой двух линейных ячеек в РУ-10 кВ наразных секциях шин для подключения энергопринимающих устройств ООО «Горторгкомплекс», расположенный по адресу: Краснодарский край,г.Краснодар, ул. Уральская, д. 116, к/н: 23:43:0403020:185 | J_prj_107000_60460 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Водозабор" с установкой двух линейных ячеек в РУ-10 кВ для подключения энергоприниющих устройств ООО "Семья" для электоустановки многоэтажных и среднеэтажных жилых домов, в том числе со встроено-пристроенными на первом этаже помещениями общественного назначения, расположенный по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, Прикубанский внутрегородской округ, кадастровый номер 23:43:0000000:1355 1603413 | I_prj_107000_60183 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Реконструкция ПС/110/10/10 кВ "Набережная" с установкой двух линейных ячеек в РУ-10 кВ на разных секциях шин для подключения энергопринимающих устройств ООО "Кристал Инвест", двадцати пяти этажное здание расположенный по адресу: г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, ул. Северная, 333, 335 кадастровые номера № 23:43:0302037:19 и № 23:43:0302037:20 | J_prj_107000_60463 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Водозабор" с установкой двух линейных ячеек в РУ-10 на разных секциях шин для подключения энергопринимающих устройств ИП Тхакушинова Ж.Б., расположенный по адресу: Краснодарский край,г.Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, кадастровый № 23:43:0106012:618 | I_prj_107000_60380 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 110/10-10 кВ «Военгородок» (2шт.) для подключения энергопринимающих устройств ООО "Мегастрой Групп" (многоэтажные жилые дома), расположенные по адресу г.Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, проезд 1-й Лиговский | I_prj_107000_60307 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ-6кВ ПС 110/6кВ "Кислородный завод" (2шт) для подключения энергопринимающих устройств ООО "Инвестстрой" | K_prj_107000_60871 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ проводом СИП-3 сечением 95 мм2 (0,015км). Строительство ВЛИ-0,4кВ проводом СИП-2(А) (0,015км). Установка КТП-10 (6)/0,4кВ на максимальную мощность от 89 до 356кВт. По договору №30804-18-00473074-1 от 08.11.2018. Заявитель: Акционерное общество "Агрообъединение "Кубань". ЭПУ зданий для молодняка. Краснодарский край, Усть-Лабинский район, ст-ца Некрасовская МТФ №10 ОАО "Агрообъединение "Кубань". | J_prj_107000_60387 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.4.2 | Установка линейной ячейки в РУ-6 кВ ПС 110/6 кВ "Кислородный завод" (2 шт.) для подключения энергопринимающих устройств ООО "АЯКС-стройнвест" (многоквартирный жилой дом), расположенный по адресу Краснодарский край, г. Краснодар, ул.Симферопольская, 58/3 | H_prj_107000_51024 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ «АПК» с оснащением устройствами ПА для технологического присоединения ПС 110 кВ "Тимашевская Тяговая" | K_prj_107000_60855 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 220 кВ Порт с установкой одной линейной ячейки в РУ 35 кВ для присоединения ЛЭП 35 кВ Порт - Пищевые ингредиенты | K_prj_107000_60762 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.4.2 | Реконструкция воздушной линии 110 кВ «Лермонтово-Лазурная» в части замены опор, провода, подвесной арматуры, изоляторов, ГЗТ, установка ВОЛС» | J_prj_107000_60409 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Северная". Установка Т-3 мощностью 40 МВА | F_prj_107000_49073 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Почтовая". Замена трансформаторов 2×10 МВА на трансформаторы 2×40 МВА | F_prj_107000_49074 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "ОБД" с заменой трансформаторов 2×16 МВА на 2×40 МВА 110/10 кВ | F_prj_107000_49075 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ "Южная" с заменой Т-1 мощностью 25 МВА на 40 МВА и реконструкцией ЗРУ-6 кВ и ОПУ. | F_prj_107000_49080 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Калинино". Замена трансформаторов 2×10 МВА на 2×16 МВА | F_prj_107000_49083 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ «Гостагаевская» с заменой трансформатора Т-1 6,3 МВА на 16 МВА | H_prj_107000_50997 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ «Котлома» с заменой трансформатора Т-1 6,3 МВА на 10 МВА | H_prj_107000_51001 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.1.1 | Строительство ПС 110/10/6 кВ Дальняя с установкой трансформаторов 2х16 МВА. Демонтаж существующей ПС 110/35/6 кВ с переводом нагрузки на новую ПС | F_prj_107000_49084 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.2.1 | ВЛ-10 кВ «НВ-9» в пролете опор №6-9 (инв.№11238), 1701527 | K_prj_107000_60909 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.2.1 | ВЛ-10 кВ НВ-11 в пролете опор №№6-9 (инв.№ 11238), 1701528 | I_prj_107000_60374 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.2.1 | ВЛ-35 кВ «Ново-Величковская-Воронцовская» в пролете опор №4-№7, входящая в состав электросетевого комплекса ПС 35/10 кВ «Воронцовская» с прилегающими , 1701526 | I_prj_107000_60373 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35кВ «Коноково – Убеженская» в пролетах опор №61-62 с монтажом свайных фундаментов по опору №62 и оттяжек | K_prj_107000_60928 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция одноцепной ВЛ-35 кВ «Западная-2-Хомуты с отпайками» с выносом опор № 99 и № 101 из зоны подтопления | I_prj_107000_60122 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Бг7 (ориентировочная протяженность 5,84 км.) | G_prj_107000_50561 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ АО3 (ориентировочная протяженность 11,32 км.) | G_prj_107000_49922 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ АО6 (ориентировочная протяженность 6,22 км.) | G_prj_107000_50566 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ А161-А401/А4/А402 | F_prj_107000_48889 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП 10/04 кВ ТМ-2-189 в Темрюкском районе | G_prj_107000_49904 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП 10/04 кВ ТМ-5-216 в Темрюкском районе | G_prj_107000_50586 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП 10/0,4 кВ ТМ-5-681 в Темрюкском районе | G_prj_107000_50588 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП 10/04 кВ ТМ-5-681 в Темрюкском районе | G_prj_107000_50589 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП-10/0,4 кВ ТМ-7-221 в Темрюкском районе | G_prj_107000_50590 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП 10/0,4 кВ ТМ-7-221 в Темрюкском районе | G_prj_107000_50591 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от КТП 10/0,4 кВ ТМ-7-221 в Темрюкском районе | G_prj_107000_50592 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от КТП 10/0,4 кВ ТМ-7-223 в Темрюкском районе | G_prj_107000_50593 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-4 от КТП 10/04 кВ ТМ-7-226 в Темрюкском районе | G_prj_107000_50594 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-04 кВ Ф-5 от КТП 10/0,4 кВ ТМ-7-227 в пролетах №№7-14 в Темрюкском районе | G_prj_107000_50595 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-5 от КТП 10/0,4 кВ ТМ-7-227 в пролетах опор №№7-1/9 в Темрюкском районе | G_prj_107000_50596 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП 10/0,4 кВ ТМ-7-886 в пролетах опор №№1-1/4 в Темрюкском районе | G_prj_107000_50597 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП Ах312-113 | G_prj_107000_50603 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП Ах322-354п | G_prj_107000_50604 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП Ах322-361п | G_prj_107000_50605 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП Ах352-330п | G_prj_107000_50607 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП Ах353-331п | G_prj_107000_50608 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП КО1-351 | G_prj_107000_50609 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП КО1-357 | G_prj_107000_50610 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП Нп2-22 | G_prj_107000_50611 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП Ф5-648 | G_prj_107000_50614 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП Э1-223 | G_prj_107000_50615 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП АО1-360 | G_prj_107000_50642 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП АО2-340 | G_prj_107000_50644 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП АО2-341 | G_prj_107000_50645 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП АО3-319 | G_prj_107000_50646 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП АО3-320 | G_prj_107000_50647 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП АО3-335 | G_prj_107000_50649 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП АО6-315 | G_prj_107000_50653 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП АО6-322 | G_prj_107000_50655 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф. Вокзал от ТП-Л25 Лазаревского РЭС | G_prj_107000_50672 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф. Посёлок от ТП-Л25 Лазаревского РЭС | G_prj_107000_50673 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф. Поселок от ТП-Л16 Лазаревского РЭС | G_prj_107000_50675 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф. Водокачка от ТП-Л16 Лазаревского РЭС | G_prj_107000_50676 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф. Маяковского от ТП-Л16 Лазаревского РЭС | G_prj_107000_50678 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф. Тереник от ТП-Л208 Лазаревского РЭС | G_prj_107000_50680 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф. Бедикова от ТП-Л208 Лазаревского РЭС | G_prj_107000_50682 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ «Геленджик-Дивноморская» в связи с повреждением в результате паводка опоры №88 «Геленджик-Прасковеевка» на участке совместного подвеса (ориентировочная протяженность 0,44 км.) | H_prj_107000_51045 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ "КУ-3" в части замены провода в пролете опор №85-№105 (ориентировочная протяженность 0,85 км.). | K_prj_107000_60782 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ «КУ-1» с монтажом второй цепи на участке ориентировочной протяженность 0,64 км. | K_prj_107000_60786 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ "КУ-6" в части замены провода в пролете опор №1-№45 (ориентировочная протяженность 1,6 км.). | K_prj_107000_60787 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ "КУ-4" в части замены провода в пролете опор №1-№21, №3-1-№3-10 (ориентировочная протяженность1,4 км.). | K_prj_107000_60788 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ "ВК-9" в части замены провода в пролете опор №37-№52 (ориентировочная протяженность 1 км.). | K_prj_107000_60789 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1, Ф-2 от ТП-10/0,4 кВ ЗП-9-851 | H_prj_107000_50956 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция КВЛ 110 кВ «Головинка-Волконка» с совместным подвесом линии (110 кВ) «Якорная Щель-Волконка) опора № 174 (в части противооползневых мероприятий) | I_prj_107000_60151 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ «Туапсе тяговая -Гойтх» с совместным подвесом линии 110 кВ «Кривенковская тяговая -Туапсе тяговая с отпайками на ПС Водозабор» опора № 416 (в части противооползневых мероприятий) | I_prj_107000_60152 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.2.2 | Вынос опоры № 88 ВЛ-110 кВ «Геленджик-Прасковеевка» из зоны паводка (ориентировочная протяженность 0,44 км.) | H_prj_107000_51044 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.3.1 | Создание системы технического учета электроэнергии на ТП 6(10)/0,4 кВ на уровне напряжения 0,4 кВ с организацией удаленного сбора данных и модернизацией системы технического учёта с удаленным сбором данных на ПС 35-110 кВ в филиале ПАО "Кубаньэнерго" "Усть-Лабинские электрические сети" | I_prj_107000_60278 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Армавирские электрические сети (23447 т.у.) | K_prj_107000_60689 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети (20380 т.у.) | K_prj_107000_60694 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Лабинские электрические сети (17813 т.у.) | K_prj_107000_60699 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Ленинградские электрические сети (15161 т.у.) | K_prj_107000_60704 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети (20642 т.у.) | K_prj_107000_60709 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети (510 т.у.) | K_prj_107000_60714 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Тимашевские электрические сети (23166 т.у.) | K_prj_107000_60719 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Тихорецкие электрические сети (24005 т.у.) | K_prj_107000_60724 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские электрические сети (14747 т.у.) | K_prj_107000_60729 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети (15622 т.у.) | K_prj_107000_60734 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10/10 кВ Набережная | H_prj_107000_60065 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10 кВ «Почтовая» | H_prj_107000_60067 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10-6 кВ «ХБК» | H_prj_107000_60068 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство КТП 10/0,4 кВ ПВ-5-272, инвентарный номер 207086; ВЛ-10 кВ ПВ-5 в пролете опор 2-36 – 2-37, инвентарный номер 17942 с отходящими ВЛ-0, | K_prj_107000_60923 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство ВЛ 110 кВ Кореновск-Журавская филиала ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские электрические сети» , 1701859 | H_prj_107000_60315 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Кубаньэнерго»: ВЛ 10 кВ ТП-Г68 – ТП-Г33, ВЛ 0,4 кВ (Ф.3) от ТП-Г33, ВЛ 0,4 кВ (Ф.4) от ТП-Г33 (наименование по данным бухгалтерского учёта ВЛ 10 КВ ОТ ТП Г-68-Г-33, ВЛ 0.4 КВ ОТ ТП Г-33) в рамках реализации мероприятия «Мостовой переход через реку Большое Псеушхо на автомобильной дороге с.Георгиевское – а.Большое Псеушхо, км 16+410 в Туапсинском районе» ¶ | K_prj_107000_60936 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Кубаньэнерго»: ВЛ-0,4кВ Прогресс – ТП-Х40 (наименование по данным бухгалтерского учёта ВЛ 0.4/10 КВ (СОВМ.ПОДВЕС) ОТ ТП202-КТП-Х40-КТП363Н) в рамках реализации мероприятия по капитальному ремонту объекта: «Автомобильная дорога п.Мацеста – с.Абазинка, км 5+600 в городе курорте Сочи» | K_prj_107000_60937 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | "Реконструкция ВЛ-10 кВ Г10-Г97" | K_prj_107000_60938 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ ПС Альпийская 214-РП78, КЛ 10 кВ ПС Альпийская 313 – РП126п на участке прохождения по адресу: г. Сочи, Хостинский район, ул. Верещагинская | K_prj_107000_60939 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Кубаньэнерго» ТП-230; КЛ-10 735 – 230; КЛ-10 РП-76 – 230; КЛ-10 53 230; КЛ-10 1034п - 230; КЛ-10 689 – 230 (II), на территории земельного участка с кадастровым № 23:49:0203001:1045 | J_prj_107000_60596 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | «Реконструкция КЛ-6 ТП Х-232 – ТС4000» | J_prj_107000_60627 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 110 кВ «Варениковская – Джигинская» филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети в рамках титула «Электрификация участка разъезд 9 км – Юровский- Анапа Северо-Кавказской железной дороги» | J_prj_107000_60604 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройств ВЛ 10 кВ ТМ-1 | J_prj_107000_60491 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройств ВЛ 10 кВ ТМ-5 | J_prj_107000_60663 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей 0,4-10 кВ (ВЛ 10 кВ ТМ-4) в зоне строительства транспортного перехода со стороны п-ва Тамань, попадающих в зону производства работ по строительству временной подъездной дороги от технологической площадки «Тамань» до ул. Пушкина ст. Тамань Темрюкского района Краснодарского края» | I_prj_107000_60312 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская -Волна 2 №1 с отпайкой на ПС Волна | K_prj_107000_60825 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция 1 этажа административно-производственного корпуса литер "Б" с устройством главного центра обслуживания потребителей ПАО "Кубаньэнерго" | K_prj_107000_60822 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция КЛ-6 Тт-18 – ТРП-30, КЛ-6 Тт-19 – ТРП-30 | J_prj_107000_60624 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | «Реконструкция КЛ-6 ТРП-30 (I) – Т111 (I), КЛ-6 ТРП-30 (II) – Т111 (II)», 000002495 | J_prj_107000_60628 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Кубаньэнерго»: КЛ 10кВ от ТП-Х363н до опоры №38, ВЛ-0,4 кВ ф. Прогресс ТП-Х363н (наименование по данным бухгалтерского учёта: КВЛ 10 кВ ТП Х40н – Х363н, ВЛ 0,4 КВ ОТ ТП Х-363 Ф. ПРОГРЕСС) в рамках реализации мероприятия по капитальному ремонту объекта: «Автомобильная дорога п. Мацеста – с. Абазинка, км 7+550 в городе курорте Сочи» | K_prj_107000_60894 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ "Кудепста". Этап установка и наладка системы видеонаблюдения и контроля доступа по периметру территории ПС 110 кВ "Кудепста" | K_prj_107000_60908 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ БЦ-10 в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская | J_prj_107000_60650 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 6 кВ ВЦ-5 в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская | J_prj_107000_60653 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 6 кВ ДР-9 в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская | J_prj_107000_60654 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ БЦ-6 в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская | J_prj_107000_60651 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ГЗ-7 в рамках титула «Комплексная рек-я уч-ка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская" | J_prj_107000_60655 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство эл. комплекса ПС 110/10 кВ "Бузиновская" с ВЛ 110 кВ Выселки-Бузиновская в рамках титула Комплексная реконструкция участка Котельниково | J_prj_107000_60656 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство эл. комплекса ПС35/10 кВ "Ново-Донецкая" 35 кВ Рассвет-Ново-Донецкая в рамках титула Комплексная реконструкция участка Котельниково | K_prj_107000_60807 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство участков ВЛ 0,4 кВ №1, №2 Рн7-275, расположенных по адресу: Краснодарский край, Белореченский район, ст. Рязанская | K_prj_107000_60907 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство ВЛ 35 кВ Калининская-Красносельская филиала ПАО «Кубаньэнерго» Тимашевские электрические сети» в рамках титула «Комплексная реконструкция участка им. Максима Горького-Котельниково-Тихорецкая-Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла. Обход Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство станции Гречаная» | J_prj_107000_60469 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | "Переустройство ВЛ-10 кВ ВЗ-7 в пролете опор 4/1-4/3 на земельном участке с кадастровым номером 23:11:0603370:71, 23:11:0603370:70 по адресу:ст. Кане | K_prj_107000_60895 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | "Переустройство ВЛ-10 кВ КН-1 в пролете опор 14-17 на земельном участке с кадастровым номером 23:11:0603064:37, по адресу: ст. Каневская, ул. Свердлик | K_prj_107000_60896 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | "Переустройство ВЛ-10 кВ ТЦ-6 в пролете опор 2/24-2/25 на земельном участке с кадастровым номером 23:31:0305003:1455, по адресу: г. Тимашевск, СОТ Стр | K_prj_107000_60897 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ КИ-1 в пролете опор 78-79 на земельном участке с кадастровым номером 23:11:0603311:18, 23:11:0603311:17 по адресу: ст.Каневск | K_prj_107000_60898 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ - 35 кВ "Джигинская - Малый Разнокол" филиала ПАО "Кубаньэнерго" Юго-западные электрические сети" по объекту "Высоковольтная линия 500 кВ Ростовская - Андреевская - Вышестеблиевская (Тамань)" | K_prj_107000_60821 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ «Адагумская - Ленинский путь» в пролете опор № 11-12 (инв. № 000199), входящая в состав электросетевого комплекса 35/10 кВ "Ленинский путь" с прилегающими ПС и ВЛ в рамках титула: "Электрификация участка 9 км-Юровский-Анапа Северо-Кавказской железной дороги" | J_prj_107000_60605 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ «Джигинская – Аэропорт с отпайкой на Виноградную» филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети в рамках титула «Электрификация участка разъезд 9 км – Юровский- Анапа Северо-Кавказской железной дороги» | J_prj_107000_60503 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ «Пионерская – Аэропорт» филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети в рамках титула «Электрификация участка разъезд 9 км – Юровский- Анапа Северо-Кавказской железной дороги» | J_prj_107000_60501 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ «Джемете – Пионерская» филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети в рамках титула «Электрификация участка разъезд 9 км – Юровский- Анапа Северо-Кавказской железной дороги» | J_prj_107000_60502 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ АД-5 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула: «Электрификация участка разъезд 9 км — Юровский-Анапа Северо-Кавказской железной дороги» | J_prj_107000_60599 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ ШК-1 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула: «Электрификация участка разъезд 9 км — Юровский-Анапа Северо-Кавказской железной дороги» | J_prj_107000_60602 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ ДГ-5 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула: «Электрификация участка разъезд 9 км — Юровский-Анапа Северо-Кавказской железной дороги» | J_prj_107000_60601 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 6 кВ ВН-1 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети в рамках титула «Электрификация участка разъезд 9 км – Юровский- Анапа Северо-Кавказской железной дороги» | J_prj_107000_60600 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ АР-5 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула: «Электрификация участка разъезд 9 км — Юровский-Анапа Северо-Кавказской железной дороги» | J_prj_107000_60603 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ «Джигинская – Малый Разнокол» филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети» по объекту «Электрификация участка разъезд Юровский-Вышестеблиевская Северо-Кавказской железной дороги» | I_prj_107000_60315 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ АД-2 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула: «Электрификация участка разъезд 9 км — Юровский-Анапа Северо-Кавказской железной дороги» | H_prj_107000_60322 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ АД-3 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула: «Электрификация участка разъезд 9 км — Юровский-Анапа Северо-Кавказской железной дороги» | H_prj_107000_60323 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ Дг-4 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула: «Электрификация участка разъезд Юровский-Вышестеблиевская Северо-Кавказской железной дороги» | H_prj_107000_60325 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ НТ-2 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула «Электрификация участка разъезд 9 км – Юровский- Анапа Северо-Кавказской железной дороги» | H_prj_107000_60330 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ ПМ-11 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула: «Электрификация участка разъезд 9 км — Юровский -Анапа Северо-Кавказской железной дороги» | H_prj_107000_60331 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 6 кВ ВА-11 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула: «Электрификация участка разъезд 9 км — Юровский-Анапа Северо-Кавказской железной дороги» | H_prj_107000_60332 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 6 кВ ВА-5 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула: «Электрификация участка разъезд 9 км — Юровский -Анапа Северо-Кавказской железной дороги» | H_prj_107000_60333 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 6 кВ ВА-7 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула: «Электрификация участка разъезд 9 км — Юровский -Анапа Северо-Кавказской железной дороги» | H_prj_107000_60335 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 6 кВ ВА-9 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула: «Электрификация участка разъезд 9 км — Юровский-Анапа Северо-Кавказской железной дороги» | H_prj_107000_60336 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-6 кВ ТВ-4 на участках пролетов опор № 21-24 в рамках титула: «Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Протока (искл.) - Себедахово (вкл.)» | J_prj_107000_60660 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-6 кВ ТЭ-45 в пролете опор № 260-261 в рамках титула: «Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Себедахово (искл.) - Разъезд 9 км» | J_prj_107000_60661 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство ВЛЗ-10 кВ КУ-3 на участке пролетов опор №№56-58, (инв. №12769) с территории земельного участка с кадастровым номером №23:07:0301032:466, расположенного по адресу: Краснодарский край, Динской р-н, п.Южный, на территории птицефабрики «Кубанская» | K_prj_107000_60899 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 110 кВ «Отпайка Ея» в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково - Тихорецкая - Кореновск - Тимашевская - Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Ровное-Порошинская» | H_prj_107000_60302 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство двухцепного участка ВЛ 35 кВ «Новопокровская-Лотос» в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково - Тихорецкая - Кореновск - Тимашевская - Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Ея-Ровное» | H_prj_107000_60305 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ «Лотос-Малокубанская» в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково - Тихорецкая - Кореновск - Тимашевская - Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Ея-Ровное» | H_prj_107000_60306 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ «Вымпел- Газырь» филиала ПАО «Кубаньэнерго» Тихорецкие электрические сети в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Тихорецкая (искл.) – Газырь (вкл.). | K_prj_107000_60804 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ ВЦ-3 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские ЭС» | H_prj_107000_60316 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ КЦ-10 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские ЭС» | H_prj_107000_60318 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство ВЛ 110 кВ Выселки-Кореновск филиала ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские ЭС» | H_prj_107000_60313 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство ВЛ 110 кВ Динская-Кореновская филиала ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские электрические сети» | H_prj_107000_60314 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ НД-1 в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская | J_prj_107000_60652 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство эл. комплекса ПС 35/6 кВ "Дружба" с ВЛ 35 кВ Выселки-Дружба в рамках титула Комплексная реконструкция участка Котельниково | K_prj_107000_60806 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ Б-4-74 (инв. №47351), для высвобождения территории земельного участка с кадастровым номером № 23:04:050 | K_prj_107000_60860 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство ВЛ 110 кВ «Брюховецкая-Медведовская» филиала ПАО «Кубаньэнерго» Тимашевские электрические сети» в рамках титула «Комплексная реконструкция участка им.Максима Горького-Котельниково-Тихорецкая-Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла. Обход Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство двупутной электрифицированной железнодорожной линии на участке Козырьки-Гречаная со строительством новой станции Кирпили» | H_prj_107000_60298 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство ВЛ 35 кВ «Кубанец-Медведовская» филиала ПАО «Кубаньэнерго» Тимашевские электрические сети» в рамках титула «Комплексная реконструкция участка им.Максима Горького-Котельниково-Тихорецкая-Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла. Обход Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство двупутной электрифицированной железнодорожной линии на участке Козырьки-Гречаная со строительством новой станции Кирпили» | H_prj_107000_60299 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-110 кВ «Радуга – Вышестеблиевская» филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети» в рамках титула «Комплексная реконструкция участка разъезд 9 км – Юровский – Анапа – Темрюк – Кавказ Северо-Кавказской железной дороги. Второй путь на перегоне Старотиторовка (искл.) - Вышестеблиевская (искл.) | I_prj_107000_60230 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройств ВЛ 10 кВ ТМ-3 | J_prj_107000_60493 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 0,4 кВ фидер 2 от КТП ТМ7-873 | J_prj_107000_60585 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ Волна-Черноморская на участке совместного подвеса с ВЛ-110 кВ Вышестеблиевская-Волна 2 № 2 с отпайкой на ПС Волна | K_prj_107000_60827 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-110 кВ Вышестеблиевская-Волна 2 № 1 с отпайкой на ПС Волна (по б/у "Вышестеблиевская 220-В") | K_prj_107000_60828 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВОЛС Вышестеблиевская -Волна-Волна 2 протяженностью 6,9 км | K_prj_107000_60829 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ ЧМ-9 | K_prj_107000_60826 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ Славянская-Тиховский гидроузел филиала ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети | J_prj_107000_60666 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 110 кВ расширение п/ст ПТФ филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети | J_prj_107000_60664 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 110 кВ Славянская – ПТФ с отпайками филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети | J_prj_107000_60665 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ С15 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети | J_prj_107000_60667 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство участка ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП СГ-11-719 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети | J_prj_107000_60668 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ РД-1 оп.№53-55 | J_prj_107000_60494 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ РД-1 в рамках титула "Увеличение подачи газа в юго-западные районы Краснодарского края" | K_prj_107000_60861 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство объектов ПАО «Кубаньэнерго» КЛ 10 кВ РП-13 – ТП-185 (1), КЛ 10 кВ РП-13 –ТП-185 (2)» | J_prj_107000_60473 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | «Реконструкция КЛ-6 ТРП-30 – Г94, КЛ-6 ТРП-30 – Т66» | J_prj_107000_60594 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | «Реконструкция ТРП-30» | K_prj_107000_60795 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ Л180-Л150 | K_prj_107000_60797 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | «Реконструкция КВЛ-10 Ф Д19-РП 37 (1) от опоры №12 до РП-37, реконструкция КВЛ-10 Ф Д12-РП 37(2) от опоры №12 до РП-37» | K_prj_107000_60863 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Кубаньэнерго» ВЛ-0,4 Дворцовый ТП-К20 (наименование по данным бухгалтерского учета ВЛ 0,4 кВ от ТП-К20 ф. "Дворцовый") на территории земельного участка кадастровый №23:49:0420008:1604» | K_prj_107000_60864 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-110кВ "Крымская тяговая-Новотроицкая" (протяженность 15,950 км) на участках пролетов опор №№6-9 инвентарный №000000136, входящей в состав электросетевого комплекса ПС 110/35/10кВ "Новотроицкая" с прилегающими ВЛ и ПС в рамках титула "Реконструкция Крымского узла Северо-Кавказской железной дороги 1 этап | K_prj_107000_60865 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-110кВ "Крымская тяговая-Абинская" (протяженность 11,457 км) на участках пролетов опор №№7-11 инвентарный №000000161, на участке совместного подвеса с ВЛ 110 кВ "Крымская-Крымская тяговая" 1 цепь (входящей в состав электросетевого комплекса ВЛ 110 кВ "Крымская-Крымская тяговая" 1 цепь), входящей в состав электросетевого комплекса ПС 110/35/6кВ "Абинская" с прилегающими ВЛ в рамках титула "Реконструкция Крымского узла Северо-Кавказской железной дороги 1 этап. | K_prj_107000_60866 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство ВЛ-6 кВ ПР-11 (инв. №000015302) в пролетах опор №39-№43 в рамках титула: «Реконструкции Крымского узла Северо-Кавказкой железной дороги 1 этап». | K_prj_107000_60867 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-10 кВ ИЛ-2 в пролетах опор № 96 - № 97/1-5 | K_prj_107000_60872 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Пз-9. Краснодарский край, Белореченский район | K_prj_107000_60868 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ «Отпайка к ПС Горячий Ключ 35 кВ от ВЛ Горячий Ключ – Ключевая 1 цепь» (инвентарный №12461) | K_prj_107000_60840 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ПФ-8 филиала ПАО ""Кубаньэнерго"" Славянские электрические сети в рамках титула ""Комплексная реконструкция участка | K_prj_107000_60961 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Кубаньэнерго»: ВЛ 0,4 кВ ГКТП-1 Ф-1 (наименование по данным бухгалтерского учёта ВЛ 0.4 КВ С.КРИВЕНКОВСКОЕ) в рамках реализации мероприятия по капитальному ремонту объекта «Автомобильная дорога г. Майкоп – г. Туапсе, км 122+660 в Туапсинском районе» | K_prj_107000_60962 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | "Переустройство сетей ПАО "Кубаньэнерго" КЛ-0,4 от ТП-300 (наименование по данным бухгалтерского учета КЛ 0,4 кВ от ТП-300) на территории земельного участка с кадастровым №23:49:0202021:3737 в рамках реализации мероприятия:"Строительство малобюджетного спортивного комплекса по адресу ул. Донская, в районе дома №58 Центрального района г. Сочи (проектно-изыскательские работы, строительство)" | K_prj_107000_60963 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | «Восстановление устойчивости и несущей способности опоры №38 ВЛ 110 кВ Шепси – Туапсе тяговая с отпайкой на ПС Терминал с совместным подвесом кабельно-воздушной линией (110 кВ) Туапсинский НПЗ – Шепси» | K_prj_107000_60964 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | "Переустройство сетей ПАО "Кубаньэнерго": КВЛ-6 С552П-С830П/С962П/С964П (наименование по данным бухгалтерского учета ВЛ 6 кВ от ТП-329 до ТП-12) на территории земельного участка кадастровый №23:49:0201016:1081" | K_prj_107000_60965 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | «Реконструкция ВЛ-10 Вд17 – Г69 и ВЛ-10 Г69-Г45/Г574п» | K_prj_107000_60796 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ на ж/б ТЦ-3 в пролете опор 105-107, инвентарный номер 16135, по адресу: Тимашевский район, г. Тимашевск, мкр. Садовод, ул. 70 лет Октября, д.51 | K_prj_107000_60966 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство КТП 10/0,4 СВ-13-270, СВ-13-270, инвентарный №202694; ВЛ 10 кВ СВ-13 на участках пролетов опор №4/18-4/19, инвентарный №18858, с отходящими ВЛ 0,4 кВ по адресу:Калининский район, ст. Старовеличковская | J_prj_107000_60521 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Вынос участка линии ВЛ-10кВ ГЗ-2 с территории земельного участка по адресу ст. Каневская, ул. Горького № 209 кадастровый номер 23:11:0603162:81 | J_prj_107000_60657 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-110 кВ "Никитинская-Варениковская" в пролете опор № 30-31, входящая в состав ЭСК ПС 110/35/10 кВ "Никитинская" с прилегающими ВЛ | J_prj_107000_60470 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ТП-Д-7 и ВЛ-10 кВ ДН-3 по соглашению о компенсации от 25.05.2020 №137-РМ/20/407/30-531, Заявитель - ООО «Русс-Модуль» | K_prj_107000_60967 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ПШ-204 (инвентарный №6560) | K_prj_107000_60968 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10/6 кВ Восточная | H_prj_107000_60069 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10 кВ Пашковская | H_prj_107000_60070 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Аэропорт | H_prj_107000_60071 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/10 кВ Лорис | H_prj_107000_60072 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Динская | H_prj_107000_60073 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/10 кВ Старокорсунская | H_prj_107000_60074 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/6 кВ Афипская | H_prj_107000_60075 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Северская | H_prj_107000_60076 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/10/6 кВ ВНИИРис | H_prj_107000_60077 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10 кВ Юго-Западная | H_prj_107000_60079 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/6 кВ Юго-Восточная | H_prj_107000_60084 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Нововеличковская | H_prj_107000_60080 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/10/6 кВ Варениковская | H_prj_107000_60081 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10 кВ Гостагаевская | H_prj_107000_60082 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/6 кВ Абинская | H_prj_107000_60083 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ РИП с установкой секционного выключателя 110 кВ | K_prj_107000_60755 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ Троицкий водозабор с заменой аккумуляторной батареи тип СК-6 | G_prj_107000_49875 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ Апшеронская с заменой аккумуляторной батареи типа СК-12 | G_prj_107000_49876 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Афипская с заменой аккумуляторной батареи типа СК-10 | G_prj_107000_49878 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ «Восточная» с установкой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1+3, на 2+4 СШ-10 кВ | G_prj_107000_50518 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/6/10 кВ «РИП» с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на на 1, 2 СШ-6 кВ и на 3, 4 СШ-10 кВ | G_prj_107000_50520 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ «ХБК» с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 2, 3 СШ-10 кВ и на 3 СШ-6 кВ | G_prj_107000_50522 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ «Сочи» с заменых устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 5 СШ-6 кВ и на 2 СШ-10 кВ | G_prj_107000_49880 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/6/6 кВ «ЗТВС» с установкой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1+3, 2 СШ-6 кВ | G_prj_107000_50537 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Ейск-1» с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1, 3 СШ-6 кВ | G_prj_107000_49882 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Тонкий мыс» с установкой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1, 2, 3 СШ-10 кВ | G_prj_107000_49883 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Дивноморская» с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1, 2 СШ-10 кВ | G_prj_107000_50541 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «ДСК» с установкой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1, 2 СШ-6 кВ | G_prj_107000_50542 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Тоннельная» с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1+2 СШ-6 кВ | G_prj_107000_50543 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/6 кВ «Южная» с установкой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1, 2 СШ-6 кВ | G_prj_107000_49898 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Очистные сооружения» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_49924 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «КНИИТИМ» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50699 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10-6 кВ «Западная-2» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10-6 кВ | G_prj_107000_50701 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ «ХБК» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий ЗРУ-10-6 кВ | G_prj_107000_50704 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Ильская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ - 48 шт. дуговых защит, 1 ячейка выключателя. | G_prj_107000_50707 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Парфюмерная» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ - 48 шт. дуговых защит, 1 ячейка выключателя. | G_prj_107000_50709 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Кислородный завод» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ - 39 шт. дуговых защит, 1 ячейка выключателя. | G_prj_107000_50714 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Лабинск-1» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_49927 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Родниковская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50723 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Червоная» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_49928 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Ясенская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50733 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Курчанская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-6 кВ | G_prj_107000_49929 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/6 «Таманский водовод» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50742 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Лебеди» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50745 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Новопавловская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50752 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Горькая Балка» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50764 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Ильинская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50767 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Калниболотская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50768 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Кубанская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50769 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Лотос» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50771 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Малокубанская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50744 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Метеор» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50741 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Новоивановская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50738 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «НС-18» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50728 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Выселки» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_49932 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Тбилисская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50703 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10-6 кВ «Варениковская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ - 18 шт. дуговых защит, 1 ячейка выключателя. | G_prj_107000_50695 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «ДСК» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-6 кВ | G_prj_107000_50681 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «РИП» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50677 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6/10 кВ "Северная" с установкой ТОР 10 кВ | I_prj_107000_60298 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 Кущевская (установка МП ДФЗ ВЛ-110 Староминская-Шкуринская-Кущевская) | H_prj_107000_60087 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Ромашки (установка полукомплекта ДФЗ ВЛ 110 кВ Староминская-Ромашки) | H_prj_107000_60088 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Коммунар (установка полукомплекта ДФЗ ВЛ 110 кВ Староминская-Коммунар) | H_prj_107000_60089 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ Ширванская - Черниговская в части расширения просек | I_prj_107000_60109 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ Агроном 2- Агроном 1, ВЛ 35 кВ Мартанская- Бакинская, ВЛ 35 кВ Хакурате- Шапсуг в части расширения просек | I_prj_107000_60111 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ - Тверская в части расширения просек | G_prj_107000_49858 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Архипо-Осиповка-Береговая, ВЛ 110 кВ Крымск-Геленджик , ВЛ 110кВ Стрела-Береговая, ВЛ 110 кВ Геленджик-Дивноморск в части расширения просек. | I_prj_107000_60096 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Ерик - ПДК, Ерик - Тверская в части расширения просек | I_prj_107000_60097 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция КВЛ 110 кВ Шепси - Туапсе тяговая с отпайкой на ПС Терминал, Туапсинский НПЗ - Шепси в части расширения просек | I_prj_107000_60098 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Тверская - Туапсе в части расширения просеки (2 этап) | I_prj_107000_60099 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Тверская - Комсомольская в части расширения просеки | I_prj_107000_60100 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Тверская - Центральная 1,2 в части расширения просеки | I_prj_107000_60101 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция транзита ВЛ 110 кВ Лермонтово- Туапсе в части расширения просек | I_prj_107000_60103 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Связная - Дивная, ВЛ 110 кВ Армавирская ТЭЦ - Речная, ВЛ 110 кВ Речная - Забайкаловская, ВЛ 110 кВ Кропоткин - ЖБШ, ВЛ 110 кВ Советская - УНПС, ВЛ 110 кВ УНПС - Отрадная, ВЛ 110 кВ Кропоткин - Кавказская тяговая 1 и 2 цепь, ВЛ 110 кВ Кубань - Кавказская, ВЛ 110 кВ ГНС 1 - Прогресс в части расширения просек | G_prj_107000_49868 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Центральная-Северная" и транзита ВЛ 110 кВ "Центральная-Армавир" в части расширения просек | F_prj_107000_48882 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Расширение просек на ВЛ 110 кВ Тверская- Туапсе (1 этап) | I_prj_107000_60105 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Расширение просек на ВЛ 110 кВ Горячий Ключ- Шепси | I_prj_107000_60106 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция КВЛ 110 кВ Псоу-Южная с отпайкой на ПС Имеретинская тяговая с совместным подвесом воздушной линии (110 кВ) ВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС-Южная (в части устройства светоограждения опор) | K_prj_107000_60781 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | ВЛ 500 Крымская – Центральная с расширением ПС 500 кВ Крымская и ПС 500 кВ Центральная (Переустройство ЛЭП филиала ПАО "Кубаньэнерго" Юго-Западные электрические сети) | I_prj_107000_60245 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | ВЛ 500 Крымская – Центральная с расширением ПС 500 кВ Крымская и ПС 500 кВ Центральная (Переустройство ЛЭП филиала ПАО "Кубаньэнерго" Краснодарские электрические сети) | I_prj_107000_60246 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство автомагистрали М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке 1197-км 1240 Краснодарский край (Переустройство ЛЭП на участке км 1227 - км 1240 автомобильной дороги - филиал ПАО "Кубаньэнерго" Усть-Лабинские электрические сети) | I_prj_107000_60249 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети. Переустройство ВЛ 110 кВ «Вышестеблиевская 220 - Волна 1 цепь» в пролетах опор 287-292, 319-329. | I_prj_107000_60227 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети. Переустройство ВЛ 110 кВ «Вышестеблиевская 220-Волна 2 цепь» в пролетах опор 289-290, 319-329. | I_prj_107000_60228 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети. Переустройство ВЛ 110 кВ «Вышестеблиевская 220-Старотитаровская» в пролетах опор 8-10. | I_prj_107000_60229 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети. Совместный подвес ВЛ 35 кВ "Мирная - Тамань" и ВЛ 35 кВ "Тамань-Черноморская" в пролетах опор 13/134-15а/132 | I_prj_107000_60223 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети. Переустройство ВЛ 35 кВ «Вышестеблиевская - Фанагория» в местах пересечения с реконструируемым объектом железнодорожного транспорта | I_prj_107000_60222 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция части электросетевых комплексов в целях реализации проекта по титулу "ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС Тихорецкая №2 с расширением ПС 500 кВ Тихорецк (Переустройство) | I_prj_107000_60217 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети. Переустройство ВЛ 35 кВ Вышестеблиевская-Ахтанизовская с отпайкой на ПС 35/10 кВ Фанагория в местах пересечения с реконструируемым объектом железнодорожного транспорта. | I_prj_107000_60221 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-35 кВ Джигинская-Стрелка в пролете опор №№45-46 | I_prj_107000_60355 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-35 кВ «Джигинская – Стрелка» в пролете опор №№84-87 | I_prj_107000_60364 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети. Переустройство ВЛ 10 кВ ТМ-1 в пролетах опор 1/25-1/31, 27-30 | I_prj_107000_60224 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети. Переустройство ВЛ 10 кВ ТМ-5 в местах пересечения с реконструируемым объектом железнодорожного транспорта | I_prj_107000_60219 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети. Переустройство ВЛ-10 кВ ТМ-4 в пролетах опор 4/1-4/3, 96-105, 6/1-6/33 | I_prj_107000_60225 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети. Переустройство ВЛ-10 кВ ЧМ-9 в пролетах опор 1/16-1/26 | I_prj_107000_60226 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ СК-1 | I_prj_107000_60356 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ СТ-5 в пролете опор №№7/31-7/32 и в пролете опор №№171-172 | I_prj_107000_60357 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция РЗА и ПА на подстанциях 110 кВ ПАО "Кубаньэнерго" сети 110 кВ, прилегающей к ПС 500 кВ "Центральная" | F_prj_107000_48289 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО - исполнительный аппарат ПАО "Кубаньэнерго" | F_prj_107000_48184 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы гарантированного питания исполнительного аппарата ПАО "Кубаньэнерго" | K_prj_107000_60814 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы гарантированного питания серверных исполнительного аппарата ПАО "Кубаньэнерго" | H_prj_107000_60090 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция внутреннего противопожарного водопровода базы "Западная-2", расположенной по адресу г. Краснодар, ул. Лукьяненко 119". | J_prj_107000_60449 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция внутреннего противопожарного водопровода базы "Центральная", расположенной по адресу г. Краснодар, ул. Пашковская 131". | J_prj_107000_60450 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция автоматической установки пожаротушения помещения «Серверной» литер В1 исполнительного аппарата ПАО «Кубаньэнерго» | H_prj_107000_50969 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.4.2 | Организация каналов связи и передачи данных с использованием ВОЛС "Краснодар - Динская - Кореновская - Тихорецк, Кореновская - Усть-Лабинск" | F_prj_107000_19833 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ «Советская» в части организации системы сбора и передачи информации | J_prj_107000_60616 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ «Лабинск-2» в части организации системы сбора и передачи информации | J_prj_107000_60617 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики, модернизация и расширение ССПИ ПАО "Кубаньэнерго". Реконструкция АСДУ ПС 110 кВ "Забайкаловская" с передачей информации в ЦУС ПАО "Кубаньэнерго" и Кубанское РДУ | G_prj_107000_49942 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики, модернизация и расширение ССПИ ПАО "Кубаньэнерго". Реконструкция верхнего уровня телемеханики в Тимашевском ПЭС | F_prj_107000_48291 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики модернизация и расширение ССПИ ПАО "Кубаньэнерго". Реконструкция АСДУ ПС "Калининская" с ретрансляцией информации в ЦУС ПАО "Кубаньэнерго" и Кубанское РДУ» | F_prj_107000_48292 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики, модернизация и расширение ССПИ ПАО "Кубаньэнерго". Реконструкция верхнего уровня телемеханики Ленинградского ПЭС | F_prj_107000_48293 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.3.2 | Строительство 2-х КЛ-110 кВ "Восточная Промзона - Северная" | F_prj_107000_49076 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.3.2 | Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ (отпайка от ВЛ 110 кВ Афипская 220 – Октябрьская 1,2 цепь) к ПС 110 кВ Шапсуг. Этап II - прохождение трассы по территории Краснодарского края | I_prj_107000_60275 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.4 | Строительство ВЛ 0,4-10 кВ с установкой новых ТП для электроснабжения п. Никитино Мостовского района | F_prj_107000_19850 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.4 | Строительство 4 ЛЭП -10 кВ от линейных ячеек от ПС 220 кВ «Витаминкомбинат» до проектируемых 4БКРП в поселке Южном | K_prj_107000_60783 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.4 | Строительство двухцепной ВЛ 10 кВ протяженностью 0,85 км от 4 БКРП проводом СИП 3 до существующей трассы ЛЭП | K_prj_107000_60785 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.4 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ПС «НС-16», ТП-10/0,4 кВ с отходящими ВЛ-0,4 кВ в х. Октябрьском (2,52 МВА и ориентировочная протяженность 6,5 км.) | H_prj_107000_51101 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.4 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ПС «Старокорсунская», ТП-10/0,4 кВ с отходящими ВЛ-0,4 кВ в ст. Старокорсунской (3,15 МВА, ориентировочная протяженность 11,5 км.) | H_prj_107000_51102 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.4 | Строительство ВЛЗ 10 кВ для электроснабжения пос. Кировский в Мостовском районе (ориентировочная протяженность 5,1 км.) | F_prj_107000_48202 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.5 | Приобретение прав на земельные участки под ВЛ 110 кВ «Бужора-Джемете» | H_prj_107000_51078 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.6 | Оборудование ВОЛС (СочЭС) | J_prj_107000_60597 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.6 | Оборудование ВОЛС (ЮЗЭС) | J_prj_107000_60606 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.6 | Строительство здания с/у Тихорецкого РРЭС с гаражом на 2 бокса и навесом для хранения оборудования в ст. Фастовецкая Тихорецкого района | H_prj_107000_60343 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.6 | Приобретение серверного оборудования взамен вышедшего из строя | K_prj_107000_60801 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.6 | Шкаф регистратора аварийных событий ПАРМА РП4 12 | K_prj_107000_60901 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.6 | Приобретение трансформаторов ТМГ | K_prj_107000_60917 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.6 | Приобретение комплектных трансформаторных подстанций КТПН-ВВт | K_prj_107000_60916 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.6 | Приобретение дизельной электростанции АД-200 | K_prj_107000_60940 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.6 | Приобретение дизельной электростанции АД-400 | K_prj_107000_60941 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.6 | Приобретение световой башни | K_prj_107000_60911 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.6 | Приобретение бензинового генератора HONDA EU | K_prj_107000_60920 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.6 | Приобретение генератора РЕСАНТА БГ 8000 Э | K_prj_107000_60912 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.6 | Приобретение гидромолота DELTA FX-5 | K_prj_107000_60913 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.6 | Приобретение инструмента для удаления полупров.слоя | K_prj_107000_60914 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.6 | Приобретение кабельной лебедки | K_prj_107000_60915 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.6 | Приобретение гидравлических ножниц для резки кабелей под напряжением ГГПИ-85 | K_prj_107000_60921 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.6 | Приобретение пункта учета и секционирования ПУС/ЭТМ_10 кВ_2ТТ/3ТН_150/5_0,5_1122J1115110 | K_prj_107000_60918 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.6 | Приобретение разъединителя наружной установки РИЦ-10-630-РЛК-01-Ва-22 | K_prj_107000_60919 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.6 | Оборудование к установке, переведенное в аварийный запас СлавЭС | K_prj_107000_60969 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.6 | Приобретение шунтов переносных трехфазных-4 шт | L_122330_000000953 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.6 | Приобретение вывесок с фирменным логотипом-5 шт | L_122330_000000975 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.6 | Строительство ЛЭП 35 кВ «Псебай-Бурный» (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48197 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Строительство ПС35/10 кВ «Бурный» (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48200 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Реконструкция ПС 110/10 «Псебай» (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48164 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ "Адлер" с заменой трансформаторов 2х25 МВА на 2х40 МВА (проектно-изыскательские работы) | J_prj_107000_60479 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Очистные сооружения» с заменой трансформаторов 2х16 МВА на 2х40 МВА с установкой ТОР-10 кВ (проектно-изыскательские работы) | J_prj_107000_60614 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Пашковская" с заменой силовых трансформаторов с 2х25 на 2*40 и реконструкцией ЗРУ-10 кВ (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48140 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Пасечная» с заменой трансформаторов 2×16 МВА на 2×40 МВА (проектно-изыскательские работы) | H_prj_107000_50951 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Реконструкция ПС 110 кВ «Кудепста» с заменой трансформаторов с 2х16 МВА на 2х25 МВА (проектно-изыскательские работы) | I_prj_107000_60171 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Старокорсунская» с заменой трансформаторов Т-1 16 МВА и Т2 10 МВА на трансформаторы 2х25 МВА (проектно-изыскательские работы) | H_prj_107000_51097 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Ейск-2» замена трансформатора 110/6 кВ Т-2 с 16 МВА на 25 МВА (проектно-изыскательские работы) | H_prj_107000_51085 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Славянская - Красноармейская на участке захода на ПС 220 кВ Славянская с включением ВЛ 110 кВ Славянская - Красноармейская по проектной схеме (ориентировочная протяженность 0,36 км) (проектно-изыскательские работы) | J_prj_107000_60411 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Реконструкция ПС 110 кВ Кореновская с установкой ячейки на ПС для присоединения вновь сооружаемой ЛЭП 110 кВ Ново-Лабинская – Кореновская» (проектно-изыскательские работы) | J_prj_107000_60569 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Реконструкция ПС 110 кВ Лабинск-2" с установкой ячейки на ПС для подключения ВЛ-110 Лабинск-2 - Советская (проектно-изыскательские работы) | J_prj_107000_60571 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Реконструкция ПС 110 кВ Советская с установкой ячейки на ПС для подключения ВЛ-110 Лабинск-2 - Советская с строительством ОПУ (проектно-изыскательские работы) | J_prj_107000_60573 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Строительство ВЛ 110 кВ Лабинск-2-Советская (ориентировочная протяженность 43 км.) (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48191 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Строительство ВЛ 110 кВ Ново-Лабинская-Кореновская (ориентировочная протяженность 55 км.) (проектно-изыскательские работы) | H_prj_107000_60085 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Строительство отпайки 110 кВ от ВЛ Армавир-Армавирская ТЭЦ к ПС 110 кВ ЗТВС (ориентировочная протяженность 0,48 км) (проектно-изыскательские работы) | I_prj_107000_60354 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Перевод части нагрузки 35 кВ ПС 220 кВ Усть-Лабинск на ПС 220 кВ Ново-Лабинская (проектно-изыскательские работы) | K_prj_107000_60910 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Строительство ВЛ 110 кВ Афипская-Холмская с отпайкой на ПС Северская тяговая (проектно-изыскательские работы) | H_prj_107000_60092 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Строительство участка ЛЭП 110 кВ от существующей ВЛ 110 кВ Славянская – Славянская-110 с отпайкой на ПС Протока тяговая до ВЛ 110 кВ Красноармейская – Центральная с образованием ВЛ 110 кВ Славянская – Красноармейская с отпайками на ПС Славянская, ПС Протока тяговая, ПС Центральная (проектно-изыскательские работы) | J_prj_107000_60612 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Калинино" (этап установка Т-3 16 МВА) (проектно-изыскательские работы) | G_prj_107000_50842 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Армавирская ТЭЦ» 2 этап (проектно-изыскательские работы) | H_prj_107000_60086 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Лабинск-1» с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1 СШ-10 кВ (проектно-изыскательские работы) | G_prj_107000_49884 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Сосыка» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ (проектно-изыскательские работы) | G_prj_107000_50720 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Титаровская" с заменой трансформатора Т-1 4 МВА на 6,3 МВА (проектно-изыскательские работы) | I_prj_107000_60119 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Реконструкция ПС-35/6 кВ "Центральная" с переводом на 110 кВ; установкой силовых трансформаторов 110/6-10кВ мощностью по 40,0 МВА (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48166 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Строительство ПС-110 кВ «Лазурная» с заходами ВЛ-110 кВ II этап (проектно-изыскательские работы) | J_prj_107000_60397 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Южная» в части работ по водоотведению (проектно-изыскательские работы) | G_prj_107000_49893 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Приобретение серверного оборудования, обеспечивающие поддержку геоинформационными инструментами в части хранения, обработки, предоставления и визуализации пространственных данных объектов ПАО «Кубаньэнерго» - 1 комплекс | J_prj_107000_60395 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Приобретение радиостанций - 470 комплектов | J_prj_107000_60400 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Приобретение легковых автомобилей - 16 шт. | J_prj_107000_60448 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Приобретение автомастерской на шасси грузового автобиля, комплектация с оборудованием - 2 шт. | J_prj_107000_60482 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Приобретение защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов для ПС филиала ПАО "Кубаньэнерго" в монтажном шкафу с модулем ввода данных МВД - 83 комплекта | G_prj_107000_49970 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Приобретение автогидроподъемников на полноприводном автомобиле, высота подъема 22м - 8 шт. | F_prj_107000_48937 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Приобретение автомобилей грузопассажирских повышенной проходимости для бригад ОВБ - 50 шт. | F_prj_107000_48942 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Приобретение крана козлового грузоподъемностью 16 т пролет 25 м консоли 6,3м вп 9м - 1 шт. | K_prj_107000_60757 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Приобретение автопогрузчика с вилочным захватом - 1 шт. | K_prj_107000_60758 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Приобретение буро-крановой установки на полноприводном автомобиле - 1 шт. | K_prj_107000_60793 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Приобретение автомобиля грузового бортового (2020 год) - 1 шт. | K_prj_107000_60760 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Приобретение автомобилей грузопассажирских повышенной проходимости для бригад ОВБ (2020 год) - 11 шт. | K_prj_107000_60808 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Приобретение шиногиба - 12 шт. | K_prj_107000_60764 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Приобретение мотобура - 11 шт. | K_prj_107000_60765 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Приобретение бензиновой виброплиты - 3 шт. | K_prj_107000_60766 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Приобретение пропановой горелки - 5 шт. | K_prj_107000_60767 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Приобретение бензинового швонарезчика - 3 шт. | K_prj_107000_60768 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Приобретение гидравлических ножниц - 5 шт. | K_prj_107000_60769 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Приобретение измерителя сопротивления заземляющих устройств - 2 шт. | K_prj_107000_60770 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Приобретение силового модуля - 1 шт. | K_prj_107000_60772 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Приобретение геодезического спутника - 2 шт. | K_prj_107000_60773 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Приобртение полевого контроллера - 1 шт. | K_prj_107000_60774 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Приобретение сетевого трансформаторного фильтра -1 шт. | K_prj_107000_60792 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Приобретение прицепного измельчителя (измельчения (утилизации) веток и деревьев диаметром до 16 см.) - 1 шт. | K_prj_107000_60856 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Приобретение прицепного измельчителя (измельчения (утилизации) веток и деревьев диаметром до 31 см.) - 1 шт. | K_prj_107000_60857 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Приобретение обрезчика деревьев - 1 шт. | K_prj_107000_60858 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | НИОКР. Исследование и разработка специальных требований, архитектуры и возможных технических решений по обеспечению информационной безопасности интеллектуальной системы учета электрической энергии | J_prj_107000_60399 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | НИОКР. Изучение скорости прироста основных видов лесообразующих древесных пород в зависимости от климатических зон и состояния почвы в местах прохождения трасс действующих ВЛ с созданием региональных карт периодичности расчистки просек ВЛ и выдачей рекомендаций по способу выполнения работ | K_prj_107000_60777 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | НИОКР. Разработка программного комплекса оценки и прогнозирования технического состояния и развития дефектов силовых трансформаторов 35-110 кВ на основании измерений, выполняемых автоматизированной системой мониторинга и диагностики и данных СУПА с выдачей рекомендаций эксплуатирующему персоналу | K_prj_107000_60778 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Строительство ПС 110/35/10 кВ «Учебный полигон» (проектно-изыскательские работы) | K_prj_107000_60756 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Строительство навесного склада на территории Производственной базы ИА ПАО «Кубаньэнерго» г. Краснодар, ул. Новороссийская 47 | K_prj_107000_60759 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Реконструкция ПС 110/10/10 кВ Набережная в части организации системы сбора и передачи информации (проектно-изыскательские работы) | J_prj_107000_60615 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Cистема защиты объектов критической информационной инфраструктуры в ПАО «Кубаньэнерго» (проектно-изыскательские работы) | J_prj_107000_60408 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Установка автоматизированного узла учета тепловой энергии здания по адресу: г. Краснодар, ул. Пашковская, 131 | J_prj_107000_60451 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Организация АСТУ Тихорецкого РЭС Тихорецких электрических сетей I этап | F_prj_107000_48151 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Вышестеблиевская" | F_prj_107000_48181 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Прасковеевка" | F_prj_107000_48182 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Оснащение ИТСО производственной базы ПАО "Кубаньэнерго" | F_prj_107000_48183 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Оснащение системами пожарной сигнализации, оповещение о пожаре и управление эвакуацией административных, производственных зданий и сооружений Отрадненского филиала электрических сетей - 2 системы | J_prj_107000_60453 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Оснащение системой пожарной сигнализации, с организацией системы оповещения о пожаре центральной базы филиала ПАО "Кубаньэнерго" Славянские ЭС | J_prj_107000_60454 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Оснащение автоматическими установками пожаротушения 20 помещений «Архива» и «Серверной» исполнительного аппарата ПАО «Кубаньэнерго» г. Краснодар, ул. Новороссийская, 47 | H_prj_107000_50970 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Приобретение буро-крановой машины, колесная форма 4х4, глубина кабины 3 м., диаметр бура 0,36-0,8 м., г/п кранового оборудования 1,5 т. - 2 шт. | I_prj_107000_60259 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Приобретение высоковольтных пунктов учета 10 кВ - 123 шт. | H_prj_107000_50986 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | НИОКР. Разработка программно-аппаратного комплекса определения места повреждения для линий 35-750 кВ с оптическими каналами связи | H_prj_107000_51010 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | НИОКР. Разработка технических требований к системе автоматизированного проектирования по стандарту IEC 61850, алгоритмов и методики проверки системы автоматизированного проектирования на соответствие техническим требованиям | I_prj_107000_60271 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
2 | Республика Адыгея (Адыгея) | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ для подключения энергопринимающего устройства (школы) Управления образования АМО «Город Адыгейск», расположенного по адресу: Республика Адыгея, г. Адыгейск, аул. Гатлукай, ул. Теучежа, д. 2. | K_prj_107000_60873 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
2.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от фидера ПН-2, Республика Адыгея, Теучежский р-н, а. Понежукай, согласно договору технологического присоединения: от 22.03.2019 № 21105-19-00490042-1, Заявитель – МБДОУ «Детский сад №1 «Насып» | J_prj_107000_60679 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
2.1.1.3 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Птицесовхоз» с установкой линейной ячейки в РУ 10 кВ. Строительство ВЛЗ-10 кВ от ПС 35/10 кВ «Птицесовхоз» до точки присоединения заявителя | K_prj_107000_60902 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ХМ-6, Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, аул Старобжегокай, ул Ленина, 35/2, бывший с/з Адыгейский секция №I Vк, секция №Iк, №Iр, №IIр согласно договору технологического присоединения: от 13.01.2020 № 21101-19-00547788-1, Заявитель – Емтыль А.М. | K_prj_107000_60903 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
2.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ для присоединения заявителя по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 12 Марта, д.164 | K_prj_107000_60942 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
2.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Набережная" с установкой двух линейных ячеек в РУ-10 на разных секциях шин для подключения энергопринимающих устройств ООО "АКСИС Девелопмент", расположенный по адресу: Республика Адыгея, район Тахтамукайский, аул Новая Адыгея, ул. Береговая, 3 (кадастровый №01:05:2900013:9464) 1801142 | K_prj_107000_60904 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
2.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ "Заря" (1 шт.) для подключения энергопринимающих устройств российско-испанского Совместного Предприятия "Агроцентр "Южный" - ООО (тепличный комплекс "Агроцентр "Южный"), расположенных по адресу: Республика Адыгея, Теучежский район в 1 км юго-восточнее аула Понежукай. Этап 2. | K_prj_107000_60845 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
2.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ "Понежукай" (1 шт.) для подключения энергопринимающих устройств российско-испанского Совместного Предприятия "Агроцентр "Южный" - ООО (тепличный комплекс "Агроцентр "Южный"), расположенных по адресу: Республика Адыгея, Теучежский район в 1 км юго-восточнее аула Понежукай. Этап 1. | K_prj_107000_60846 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
2.1.1.3 | Строительство двухцепной отпайки ВЛ-35 кВ от существующей двухцепной ВЛ-35 кВ "Водохранилище-Адыгейская, Водохранилище-Заря" до КТП-35/0,4 кВ проектируемой ООО "БакирИнтернешнлСтрой" (торговый комплекс с АЗС), расположенный по адресу: Краснодарский край, трасса М4 "Дон" 1352 км., в районе хутора Казазово. | I_prj_107000_60378 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от ПС 35/10 кВ "Гиагинская". Республика Адыгея, Гиагинский район, ст. Гиагинская | K_prj_107000_60869 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от линейной ячейки РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ «Адыгейская». Строительство ВЛ-10 кВ от фидера АД-3, г.Адыгейск, Теучежского района, согласно договору технологического присоединения от 03.08.2016 № 21200-16-00324872-1, Заявитель – ООО «Краснодарзернопродукт» | I_prj_107000_60132 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
2.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.2.1 | Реконструкция 2-х КЛ-10 кВ от ПС 35/10 "Шапсуг" до РП-8, РП-9. | I_prj_107000_60300 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Октябрьская - Керамзитовый завод с отпайками на ПС Восход и на ПС Энем с переустройством ВЛ в КЛ от опоры № 19 до опоры № 25 (ориентировочная протяженность 0,61 км.) | I_prj_107000_60353 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
2.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.3.1 | Создание системы технического учета электроэнергии на ТП 6(10)/0,4 кВ на уровне напряжения 0,4 кВ с организацией удаленного сбора данных и модернизацией системы технического учёта с удаленным сбором данных на ПС 35-110 кВ в филиале ПАО "Кубаньэнерго" "Адыгейские электрические сети" | I_prj_107000_60281 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
2.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Адыгейские электрические сети (18632 т.у.) | K_prj_107000_60684 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
2.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ ИКЕА | H_prj_107000_60066 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
2.2.4.1 | Реконструкция автоматизированного узла учета тепловой энергии зданий Тахтамукайского РЭС по адресу: Республика Адыгея, п. Энем, ул. Красная, 9/1 | J_prj_107000_60452 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
2.2.4.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-10 кВ ТМ-6 в пролетах опор №№ 97 - 98 | K_prj_107000_60847 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
2.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС-35/10 кВ «Саратовская» с прилегающими ВЛ в части ВЛ 35 кВ «Водохранилище-Адыгейская» от портала 35 кВ ПС 110/35/10 кВ «Водохранилище» до опоры №11 на участке совместного подвеса с ВЛ 35 кВ «Водохранилище-Заря» | K_prj_107000_60905 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ТМ-1 и ВЛ-0,4 кВ ТМ-1-746 (инв. №13524, №13535), по соглашению о компенсации от 20.02.2020 №103, Заявитель - ООО «Бизнес Групп» | K_prj_107000_60926 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
2.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ш-4. Республика Адыгея, Шовгеновский район, аул Мамхег | K_prj_107000_60870 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ И-412 по соглашению о компенсации от 06.07.2020 №473, Заявитель – Ожев И.Р. | K_prj_107000_60970 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
2.2.4.1 | "Переустройство ВЛ-10 кВ ТМ-6 по соглашению о компенсации от 15.06.2020 №407/30-674, Заявитель-ООО "Ростовское ДСУ" | K_prj_107000_60971 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
2.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Еленовская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50683 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
2.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Термнефть» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ - 20 шт. дуговых защит, 1 ячейка выключателя. | G_prj_107000_50718 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
2.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ Хаджох - Даховская в части расширения просек | I_prj_107000_60108 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
2.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ Даховская - Хамышки в части расширения просек | I_prj_107000_60110 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
2.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Центральная - Черемушки в части расширения просек | G_prj_107000_49866 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
2.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ Хамышки - Гузерипль в части расширения просек | G_prj_107000_49861 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
2.2.4.1 | ВЛ 500 Крымская – Центральная с расширением ПС 500 кВ Крымская и ПС 500 кВ Центральная (Переустройство ЛЭП филиала ПАО "Кубаньэнерго" Адыгейские электрические сети) | I_prj_107000_60247 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
2.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.3.2 | Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ (отпайка от ВЛ 110 кВ Афипская 220 – Октябрьская 1,2 цепь) к ПС 110 кВ Шапсуг. Этап I - прохождение трассы по территории Республики Адыгея | G_prj_107000_50401 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
2.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.6 | Установка системы пожарной сигнализации и оповещения о пожаре на территории производственной базы филиала ПАО «Кубаньэнерго» Адыгейские электрические сети | K_prj_107000_60906 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
2.6 | Консолидация электросетевого имущества в счет погашения задолженности по бездоговорному потреблению энергии по делу Шадова А.Ж. расположенного по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, п. Северный | K_prj_107000_60779 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
2.6 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Кужорская» с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 с 2х2,5 МВА на 2х10 МВА с реконструкцией ЛЭП 10 кВ (К-10) (проектно-изыскательские работы) | K_prj_107000_60875 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
2.6 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Садовая» с установкой трансформатора Т-2 10 МВА и строительство захода ВЛ-35 кВ с изменением схемы подключения подстанции к сети (проектно-изыскательские работы) | K_prj_107000_60877 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
2.6 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Адыгейская». Замена трансформаторов 2х16 МВА на 2х25 МВА (проектно-изыскательские работы) | K_prj_107000_60878 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет

## 7Кпкз
Приложение № 7
к приказу Минэнерго России
от «25» апреля 2018 г. №320
Форма 7. Отчет о фактических значениях количественных показателей по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный) за 2020 год
Отчет о реализации инвестиционной программы Публичного акционерного общества энергетики и электрофикации Кубани (ПАО "Россети Кубань")
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2020 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Минэнерго № 23@ от 25.12.2020 г
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Цели реализации инвестиционных проектов и плановые (фактические) значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей
|  |  | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей | [55 empty] | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | [49 empty] | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | [5 empty] | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики |  |  |  | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии | [5 empty] | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности |  |  |  | Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики
|  |  | Показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям ( ∆Pnтр ) Уровнем вышнего напряжения 220 кВ (ВН) |  | Показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям ( ∆Pnтр ) Уровнем вышнего напряжения 110 кВ (ВН) |  | Показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям ( ∆Pnтр ) Уровнем вышнего напряжения 35 кВ (СН1) |  | Показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям ( ∆Pnтр ) Уровнем вышнего напряжения 10 кВ (СН2) |  | Показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям ( ∆Pnтр ) Уровнем вышнего напряжения 6 кВ (СН2) |  | Показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям ( ∆Pnтр ) Уровнем вышнего напряжения 0.4 кВ (НН) |  | Показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям ( ∆Pnтп_тр ) Уровнем вышнего напряжения 220 кВ (ВН) |  | Показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям ( ∆Pnтп_тр ) Уровнем вышнего напряжения 110 кВ (ВН) |  | Показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям ( ∆Pnтп_тр ) Уровнем вышнего напряжения 35 кВ (СН1) |  | Показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям ( ∆Pnтп_тр ) Уровнем вышнего напряжения 10 кВ (СН2) |  | Показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям ( ∆Pnтп_тр ) Уровнем вышнего напряжения 6 кВ (СН2) |  | Показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям ( ∆Pnтп_тр ) Уровнем вышнего напряжения 0.4 кВ (НН) |  | Показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям ( ∆Lnлэп ) Уровнем вышнего напряжения 220 кВ (ВН) |  | Показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям ( ∆Lnлэп ) Уровнем вышнего напряжения 110 кВ (ВН) |  | Показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям ( ∆Lnлэп ) Уровнем вышнего напряжения 35 кВ (СН1) |  | Показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям ( ∆Lnлэп ) Уровнем вышнего напряжения 10 кВ (СН2) |  | Показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям ( ∆Lnлэп ) Уровнем вышнего напряжения 6 кВ (СН2) |  | Показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям ( ∆Lnлэп ) Уровнем вышнего напряжения 0.4 кВ (НН) |  | Показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям (∆Lnтп_лэп) Уровнем вышнего напряжения 220 кВ (ВН) |  | Показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям (∆Lnтп_лэп) Уровнем вышнего напряжения 110 кВ (ВН) |  | Показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям (∆Lnтп_лэп) Уровнем вышнего напряжения 35 кВ (СН1) |  | Показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям (∆Lnтп_лэп) Уровнем вышнего напряжения 10 кВ (СН2) |  | Показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям (∆Lnтп_лэп) Уровнем вышнего напряжения 6 кВ (СН2) |  | Показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям (∆Lnтп_лэп) Уровнем вышнего напряжения 0.4 кВ (НН) |  | Показатель максимальной мощности присоединяемых потребителей электрической энергии ( Sтппотр ) |  | Показатель максимальной мощности присоединяемых объектов по производству электрической энергии ( Sтпг ) |  | Показатель максимальной мощности энергопринимающих устройств при осуществлении технологического присоединения объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям или иным лицам ( Sтпэх ) |  | Показатель степени загрузки трансформаторной подстанции (Kзагр) |  | Показатель замены силовых (авто-) трансформаторов (Pnз_тр) Уровнем вышнего напряжения 220 кВ (ВН) |  | Показатель замены силовых (авто-) трансформаторов (Pnз_тр) Уровнем вышнего напряжения 110 кВ (ВН) |  | Показатель замены силовых (авто-) трансформаторов (Pnз_тр) Уровнем вышнего напряжения 35 кВ (СН1) |  | Показатель замены силовых (авто-) трансформаторов (Pnз_тр) Уровнем вышнего напряжения 10 кВ (СН2) |  | Показатель замены силовых (авто-) трансформаторов (Pnз_тр) Уровнем вышнего напряжения 6 кВ (СН2) |  | Показатель замены силовых (авто-) трансформаторов (Pnз_тр) Уровнем вышнего напряжения 0.4 кВ (НН) |  | Показатель замены линий электропередачи (Lnз_лэп) Уровнем вышнего напряжения 220 кВ (ВН) |  | Показатель замены линий электропередачи (Lnз_лэп) Уровнем вышнего напряжения 110 кВ (ВН) |  | Показатель замены линий электропередачи (Lnз_лэп) Уровнем вышнего напряжения 35 кВ (СН1) |  | Показатель замены линий электропередачи (Lnз_лэп) Уровнем вышнего напряжения 10 кВ (СН2) |  | Показатель замены линий электропередачи (Lnз_лэп) Уровнем вышнего напряжения 6 кВ (СН2) |  | Показатель замены линий электропередачи (Lnз_лэп) Уровнем вышнего напряжения 0.4 кВ (НН) |  | Показатель замены выключателей (Bnз) Уровнем вышнего напряжения 220 кВ (ВН) |  | Показатель замены выключателей (Bnз) Уровнем вышнего напряжения 110 кВ (ВН) |  | Показатель замены выключателей (Bnз) Уровнем вышнего напряжения 35 кВ (СН1) |  | Показатель замены выключателей (Bnз) Уровнем вышнего напряжения 10 кВ (СН2) |  | Показатель замены выключателей (Bnз) Уровнем вышнего напряжения 6 кВ (СН2) |  | Показатель замены выключателей (Bnз) Уровнем вышнего напряжения 0.4 кВ (НН) |  | Показатель замены устройств компенсации реактивной мощности (Pnз_укрм) Уровнем вышнего напряжения 220 кВ (ВН) |  | Показатель замены устройств компенсации реактивной мощности (Pnз_укрм) Уровнем вышнего напряжения 110 кВ (ВН) |  | Показатель замены устройств компенсации реактивной мощности (Pnз_укрм) Уровнем вышнего напряжения 35 кВ (СН1) |  | Показатель замены устройств компенсации реактивной мощности (Pnз_укрм) Уровнем вышнего напряжения 10 кВ (СН2) |  | Показатель замены устройств компенсации реактивной мощности (Pnз_укрм) Уровнем вышнего напряжения 6 кВ (СН2) |  | Показатель замены устройств компенсации реактивной мощности (Pnз_укрм) Уровнем вышнего напряжения 0.4 кВ (НН) |  | Показатель оценки изменения доли полезного отпуска электрической энергии, который формируется посредством приборов учета электрической энергии, включенных в систему сбора и передачи данных (∆ПОдист) |  | Показатель оценки изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг (∆Пsaidi) |  | Показатель оценки изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг (∆Пsaifi) |  | Показатель оценки изменения объема недоотпущенной электрической энергии (∆Пens) |  | Показатель общего числа исполненных в рамках инвестиционной программы обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения (Nсд_тпр) |  | Показатель числа обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения, исполненных в рамках инвестиционной программы с нарушением установленного срока технологического присоединения (Nнссд_тпр) |  | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований законодательства (Фтз) |  | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение предписаний органов исполнительной власти (Фоив) |  | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований регламентов рынков электрической энергии (Фтрр) |  | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на развитие информационной инфраструктуры (Фит) |  | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на хозяйственное обеспечение деятельности сетевой организации (Фхо) |  | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на реализацию инвестиционных проектов, связанных с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики (Фнэ)
|  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 4.10 | 4.11 | 4.12 | 4.13 | 4.14 | 4.15 | 4.16 | 4.17 | 4.18 | 4.19 | 4.20 | 4.21 | 4.22 | 4.23 | 4.24 | 4.25 | 4.26 | 4.27 | 4.28 | 4.29 | 4.30 | 4.31 | 4.32 | 4.33 | 4.34 | 4.35 | 4.36 | 4.37 | 4.38 | 4.39 | 4.40 | 4.41 | 4.42 | 4.43 | 4.44 | 4.45 | 4.46 | 4.47 | 4.48 | 4.49 | 4.50 | 4.51 | 4.52 | 4.53 | 4.54 | 4.55 | 4.56 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 5.9 | 5.10 | 5.11 | 5.12 | 5.13 | 5.14 | 5.15 | 5.16 | 5.17 | 5.18 | 5.19 | 5.20 | 5.21 | 5.22 | 5.23 | 5.24 | 5.25 | 5.26 | 5.27 | 5.28 | 5.29 | 5.30 | 5.31 | 5.32 | 5.33 | 5.34 | 5.35 | 5.36 | 5.37 | 5.38 | 5.39 | 5.40 | 5.41 | 5.42 | 5.43 | 5.44 | 5.45 | 5.46 | 5.47 | 5.48 | 5.49 | 5.50 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8.5 | 8.6 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 10.1 | 10.2
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 2.5 | 36.7845 | 40.252 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.662 | 0 | 19.46 | 0 | 13.063 | 0 | 0.501 | 0 | 0.943 | 0 | 0 | 9.755 | 0.12 | 0 | 3.922 | 173.2611 | 291.135 | 0 | 2.105 | 0 | 0.048 | 137.9447 | 114.7042 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.105 | 0.892 | 0.613 | 0 | 128.2568 | 225.684 | 0 | 0 | 26.084 | 23.211 | 1 | 0 | 10 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | -0.074602 | -0.074602 | -0.0053924 | -0.0053924 | НД | НД | 2477 | 6026 | 0 | 974 | 3040.4343 | 3812.7455 | 196.7747 | 144.0995 | 0 | 0 | 150.0546 | 150.548 | 987.379 | 1500.55 | 0 | 0
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 2.5 | 36.7845 | 40.252 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.755 | 0.12 | 0 | 3.922 | 173.2611 | 291.135 | 0 | 2.105 | 0 | 0.048 | 137.9447 | 114.7042 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 113.3468 | 216.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 2477 | 6026 | 0 | 974 | 1734.2428 | 2864.2147 | 37.6352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.2538 | 30.9826 | 0 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.066 | 0 | 19.46 | 0 | 4.066 | 0 | 0.501 | 0 | 0.943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.405 | 0.892 | 0.613 | 0 | 14.91 | 9.1 | 0 | 0 | 26.084 | 23.211 | 0 | 0 | 10 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | -0.074578 | -0.074578 | -0.0053697 | -0.0053697 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 1259.9905 | 921.5789 | 59.0507 | 95.0882 | 0 | 0 | 150.0546 | 150.548 | 341.6696 | 878.7702 | 0 | 0
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | -2.3714e-05 | -2.3714e-05 | -2.2726e-05 | -2.2726e-05 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4098 | 206.6184 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.7114 | 27.287 | 0 | 0
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0051903 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.201 | 26.9518 | 97.9877 | 49.0114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560.3292 | 356.8917 | 0 | 0
1 | Краснодарский край | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 2.5 | 34.7924 | 39.226 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.662 | 0 | 7.714 | 0 | 4.066 | 0 | 0.501 | 0 | 0.943 | 0 | 0 | 9.755 | 0.12 | 0 | 3.922 | 151.5453 | 258.866 | 0 | 2.105 | 0 | 0.048 | 136.9447 | 102.4249 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.105 | 0.892 | 0 | 0 | 97.8786 | 199.678 | 0 | 0 | 26.084 | 23.211 | 1 | 0 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | -0.068017 | -0.068017 | -0.0053163 | -0.0053163 | НД | НД | 2224 | 5402 | 0 | 730 | 2859.7866 | 3596.2974 | 194.1006 | 143.2239 | 0 | 0 | 150.0546 | 150.548 | 860.2959 | 1372.592 | 0 | 0
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 2.5 | 34.7924 | 39.226 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.755 | 0.12 | 0 | 3.922 | 151.5453 | 258.866 | 0 | 2.105 | 0 | 0.048 | 136.9447 | 102.4249 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 92.5886 | 199.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 2224 | 5402 | 0 | 730 | 1629.2269 | 2708.0139 | 37.6352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.2538 | 30.9826 | 0 | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 2.5 | 34.7924 | 39.226 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.755 | 0.12 | 0 | 3.922 | 151.5453 | 258.866 | 0 | 2.105 | 0 | 0.048 | 94.3304 | 92.4249 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.5886 | 199.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 2221 | 5401 | 0 | 730 | 1629.1209 | 2707.9079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.8269 | 16.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.4321 | 161.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 69.3907 | НД | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.1803 | 175.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 2060 | 5143 | НД | 704 | 439.6262 | 985.3273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9655 | 15.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7982 | 77.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 19.6385 | НД | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4083 | 24.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 150 | 254 | НД | 25 | 162.3273 | 542.3121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 2.5 | 0 | 7.15 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.755 | 0.12 | 0 | 3.922 | 2.315 | 19.748 | 0 | 2.105 | 0 | 0.048 | 94.3304 | 3.3957 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 11 | 4 | 0 | 1 | 1027.1673 | 1180.2685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух ЛЭП 35 кВ Порт-Мост-1 | I_prj_107000_60123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0017871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ «Ангарская» с заходами ВЛ 110 кВ | I_prj_107000_60125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 550.5676 | 342.0826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ПС 110/35/10 кВ «Казенно-Кужорская» до ТП-68, расположенной в районе земельного участка по ул. Хлеборобная, 27, г. Лабинск Лабинского района (заявитель АО «НЭСК-электросети», ТУ №ИА-04/002-17, дог. №21200-17-00389884 от 01.08.2017) | I_prj_107000_60124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.315 | 2.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.4909 | 15.5066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110 кВ Псебай с оснащением оборудованием в объеме, обеспечивающим параллельную работу ГПУ ООО «Кнауф Гипс Кубань» без выдачи мощности в сеть ПАО Кубаньэнерго" | K_prj_107000_60951 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство основной и резервной КЛ-6 кВ для присоединения к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств медицинского центра по адресу: Краснодарский край, р-н Ейский,г. Ейск, ул. Шмидта, д. 44» (договор ТП от 30.01.2020 № 20501-19-00547482-1) | K_prj_107000_60952 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ, участка ВЛ-10 кВ КИ-5, участка ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП 10/0,4 кВ до границы участка заявителя Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Красноармейская центральная районная больница» Министерства здравоохранения Краснодарского края, согласно ТУ №06-03/0181-20-сс, в целях электроснабжения объекта по адресу: Красноармейский район, ст. Полтавская, ул. Просвещения, д. 59, корп. 3, кадастровый номер земельного участка 23:13:0102032:303 (договор от 25.03.2020 №20903-20-00559954-1, максимальная присоединяемая мощность - 209 кВт) | K_prj_107000_60953 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.61427 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство СП-10 кВ с установкой 2 линейных ячеек в РУ-10кВ ПС110/35/10 кВ «Медведовская»; строительство одной ВЛЗ-10 кВ от СП-10 кВ в РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ «Медведовская» до границы земельного участка по адресу: Краснодарский край, Динской район, в границах ООО «Агрофирма «Луч», кадастровый номер 23:07:0404000:21, заявитель Фонд содействия строительству объектов социально-культурного значения «Моя Кубань» со строительством участка одной КЛ-10 кВ. (ТУ ИА-03/0014-20 от 16.03.2020 ТП № 21200-20-00556914-1 от 16.03.2020) | K_prj_107000_60954 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.8 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство отпайки на ПС 110 кВ «Пенайская» от одной из цепей ВЛ 110 кВ «Кирилловская-Восточная» и отпаек на ПС 110 кВ «Пролетарий» от двух цепей ВЛ 110 кВ «Кирилловская-Восточная» | K_prj_107000_60818 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ в с. Витязево согласно договору технологического присоединения от 29.04.2020 № 21200-20-00559042-1 заявитель Манелова М.Г. | K_prj_107000_60955 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.3909 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ НС-12, Краснодарский край, г. Краснодар, СХП "Росток" согласно договору технологического присоединения: от 03.02.2020 № 21106-20-00551224-1, Заявитель – Намоев Т.В. | K_prj_107000_60956 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.058236 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство двух СП-10 кВ с установкой 2 линейных ячеек, прокладка двух КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ «Военгородок», строительство 2РП-10 кВ с установкой 4-х линейных ячеек, Краснодарский край, г. Краснодар, д.53, в границах участка почтового отделения 53 согласно договору технологического присоединения: от 25.09.2019 №21106-19-00526946-1, Заявитель – ООО «Специализированный застройщик «Семья-1». | L_032310_000000947 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 10.8793 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ «Ангарская», в г. Краснодар Краснодарского края, ГБУЗ «Научно-исследовательский институт – ККБ № 1 имени профессора С.В. Очаповского» Министерство здравоохранения Краснодарского края | L_032310_000000948 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.4742 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Военгородок» с установкой двух линейных ячеек в РУ-10 кВ на разных секциях шин для подключения энергопринимающих устройств | K_prj_107000_60959 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от двух линейных ячеек на разных с.ш. РУ-10 кВ 2БРТП-10/0,4 кВ проектируемого по ТЗ 4915, Строительство 2БКРП-10 кВ в г. Краснодар, ул.им. Пушкина, уч.8, Заявитель – Государственное казенное учреждение «Главное управление строительства Краснодарского края» | L_032310_000000938 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.89116 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Юго-Восточная» с установкой одной линейной ячейки на II с.ш. в РУ-6 кВ для подключения энергопринимающих устройств ООО «СК Мегаполис» по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Магистральная, в пересечении с пр. 4-й Онежский, к/н 23:43:0404005:562 | J_prj_107000_60671 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.088742 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ 10 кВ г. Анапа согласно договору от 12.03.2015 № 21200-14-00208254-1 Заявитель ФКУ "ОДЕЗ ФНС России" | I_prj_107000_60130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.3014 | 31.3014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 110 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств АО "Новорослесэкспорт" по договору №31200-16-00324640-4 от 07.10.2016 - 1 этап строительства (ориентировочная протяженность 3,5 км) | H_prj_107000_51055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.0642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 201.0205 | 114.0651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 110 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств АО "Новорослесэкспорт" по договору №31200-16-00324640-4 от 07.10.2016 - 2 этап строительства (ориентировочная протяженность 6,0 км) | K_prj_107000_60883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.0642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 212.568 | 200.1969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ, строительство КВЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ ТП-А417-ТП-А49 до КТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения электроустановок заявителя Департамент строительства администрации города Сочи земельный участок для обеспечения инженерной инфраструктурой земельных участков, выделенных многодетным семьям в п. Верхнениколаевское по адресу: г. Сочи, Адлерский район, с. Верхнениколаевское, ул. Глициний, уч.№30 (кадастровый номер 23:49:0401007:2607)(договор от 31.07.2018 №20202-18-00452924-1) | J_prj_107000_60384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33234 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ, строительство КВЛ-10 кВ от ближайшей опоры КВЛ-10 кВ ТП-А113-ТП-А458п/ТП-114п до КТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения электроустановок заявителя Департамент строительства администрации города Сочи земельный участок для обеспечения инженерной инфраструктурой земельных участков, выделенных многодетным семьям в п. Кудепста по адресу: г. Сочи, Адлерский район, п. Кудепста, земельный участок (кадастровый номер 23:49:0401009:2786) (договор от 31.07.2018 №20206-18-00452896-1) | J_prj_107000_60385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37037 | 2.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ, строительство КЛ-10 кВ для включения проектируемой КТП-10/0,4 кВ от I с.ш. РУ-10 кВ ПА 110/10 кВ «Аше» для технологического присоединения электроустановок заявителя Департамент строительства администрации города Сочи земельный участок для обеспечения инженерной инфраструктурой земельных участков, выделенных многодетным семьям в п. Аше по адресу: г. Сочи, Лазаревский район, микрорайон Аше в районе базы отдыха «Водопадный» (кадастровый номер 23:49:0105004:1039) (договор от 31.07.2018 №20204-18-00450750-1)» | J_prj_107000_60386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1265 | 0.3542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2 КЛ-6 кВ в г. Анапа, (Договор ТП №20102-16-00309062-1 от 24.11.2016) | H_prj_107000_51022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5193 | 0.41648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от ячейки РУ 10 кВ ПС 220/110/35/10 кВ «Порт» до границы участка заявителя Федеральное казенное учреждение «Управления федеральных автомобильных дорог «Черноморье» Федерального дорожного агентства согласно ТУ №005-17, в целях электроснабжения объекта электросетевого хозяйства, расположенного по адресу: Краснодарский край, Темрюкский район» | I_prj_107000_60133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ПС 220 кВ «Порт» до границы земельного участка заявителя (ФКУ Упрдор «Черноморье»), находящегося по адресу: Краснодарский край» (договор об осуществлении технологического присоединения от 30.08.2017 №20901-17-00400798-4) | I_prj_107000_60142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №53 ВЛ-10 кВ ТТ-1 до границы земельного участка по адресу:-Тимашевский район, г. Тимашевск, ул. Гибридная, д.2 , заяв | K_prj_107000_60884 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.328 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.1642 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство 2-х КЛ-10 кВ для включения проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в рассечку двух КЛ-10 кВ: ТП-25 (I с.ш.) – ТП-192 (I с.ш.) и ТП-25 (II с.ш.) – ТП-192 (II с.ш.) для технологического присоединения электроустановок Заявителя Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Онкологический диспансер №2» Министерства здравоохранения Краснодарского края ЭПУзданий онкологического ¶диспансера по адресу: г. Сочи, ул. Дагомысская, д.38¶ | K_prj_107000_60885 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.147 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 8.6251 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | п.3518 Строительство ВЛ-6 кВ, КТП-6/0,4 кВ и ВЛИ-0,4 кВ в ст. Натухаевская согласно договору технологического присоединения: от 30.09.2019 г. № 20104-19-00525556-1 заявитель Муниципальное бюджетное учреждение "Спортивная школа "Раевская" муниципального образования город Новороссийск | K_prj_107000_60886 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.37264 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ, СП-10 кВ и БКРП-10 кВ в г. Геленджик согласно договору технологического присоединения от 04.02.2020 №21200-20-00547990-1 заявитель ООО «СПД» | K_prj_107000_60887 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 70.5008 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ Южная Озереевка с установкой двух трансформаторов 110/10 кВ мощностью 10МВА каждый | L_112310_000000949 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 12.7107 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство питающих ЛЭП 110 кВ (ориентировочная протяженность 20,9 км) для присоединения ПС 110 кВ Южная Озереевка | L_112310_000000950 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 10.2543 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | «Строительство двух ЛЭП-10 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин в РУ-10 кВ «РПП-10»; строительство двух 2БКТП-10/0,4 кВ с установкой силовых трансформаторов для технологического присоединения электроустановок заявителя- Брюховецкий район, ст. Брюховецкая, ул. Ленина, д.144, заявитель ООО «Ренус Фрейт логистик» (ТУ ИА-08/0008-19 от 30.09.2019 ТП № 21200-19-00520600-1 от 30.09.2019) | K_prj_107000_60922 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 3.0494 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-2А с площадью поперечного сечения от 3х70+(1х54,6; 1х70; 1х95) мм2 до 3х95+(1х70; 1х95) мм2). Установка КТП-10(6)/0,4 кВ на максимальную мощность от 356 кВт до 560,7 кВт. Строительство ВЛЗ-10 кВ проводом СИП-3 сечением 95 мм2. По договору № 20801-19-00546288-1 от 11.02.2020. Заявитель – Общество с ограниченной ответственностью «РН Газотопливная компания». ЭПУ здания операторной - АЗС 89:Краснодарский край, р-н. Выселковский, относительно ориентира автомобильная дорога "ст. Журавская - г. Тихорецк" км. 14+200, слева, расположенного в границах участка (кад. №23:05:0604000:501) | K_prj_107000_60927 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.96431 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство 2-х КЛ-10 кВ для включения 2БКТП-10/0,4 кВ от двух линейных ячеек РУ-10 кВ ТРП-48, строительство КЛ-0,4 кВ от I, II с.ш. РУ-0,4 кВ 2БКТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО "Кубаньэнерго" энергопринимающих устройств Заявителя Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская поликлиника №2 города Сочи" Министерства здравоохранения Краснодарского края ЭПУ нежилого здания по адресу: г. Сочи, Адлерский район, ул. Гудаутская, дом №7 | K_prj_107000_60929 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.8 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.091 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 6.7482 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ-10 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-84 (I с.ш.) – ТП-557 (I с.ш.), строительство 2-х КЛ-10 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-84 (II с.ш.) – ТП-557 (II с.ш.) для технологического присоединения электроустановок Заявителя Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Корона» ЭПУ земельного участка для жилого комплекса по адресу: г. Сочи, ул. Пластунская, 104а (кадастровый номер 23:49:0205009:231) | K_prj_107000_60930 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.08 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.0577 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1 | НД | 0 | НД | 0.4439 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство 2БКРП-10 кВ, строительство 2-х КЛ-10 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ РП-205 до 2БКРП-10 кВ для технологического присоединения электроустановок Заявителя Общество с ограниченной ответственностью «Жилой Комплекс «Курортный»» ЭПУ земельного участка для застройки микрорайона «Кудепста-3» и жилого комплекса по адресу: г. Сочи, Адлерский район, ул. Ленина (кадастровый номер 23:49:0402056:1042) | K_prj_107000_60931 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 4.676 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях ¶шин РУ-10 кВ ТП-1000 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств заявителя Акционерное общество «Волжскрезинотехника» ЭПУ гостиницы по адресу: г. Сочи, ул. Ландышевая, д.17 | K_prj_107000_60932 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.384 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.1704 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство КТПП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ ¶для включения проектируемой КТПП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ¶РП-15 - ТП-Л5п для технологического присоединения электроустановок заявителя Общество с ограниченной ответственностью «Дельфинарий ¶«Морская звезда» ЭПУ комплекса нежилых зданий и сооружений «Дельфинарий» по адресу: г. Сочи, Лазаревский район, ул. Победы, д. 153 | K_prj_107000_60933 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.4 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.044 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.3063 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-0,4 кВ от I и II секций шин РУ-0,4 кВ ТП-1102 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств заявителя Муниципальное казенное учреждение города Сочи «Управление капитального строительства» ЭПУ блок ДДУ на территории муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения центр развития ребенка – детского сада №19, по ул.Абрикосовая, 11а Центрального района (проектно-изыскательские работы, строительство) по адресу: Центральный район, ул. Абрикосовая, 11а (кадастровый номер 23:49:0205014:17) | K_prj_107000_60934 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.048 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ВЛ 110кВ "Восточная-Пенайская" и ВЛ 110кВ "Восточная-Кирилловская" на участке ВЛ 110кВ "Восточная - Пролетарий" (Оснащенние СПГ) | K_prj_107000_60817 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.053423 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство двух ВЛЗ-10 кВ от фидера СХ-1 и СХ-2, строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, прокладка двух КЛ-0,4 кВ, Краснодарский край, р-н Северский, пгт. , 1901920 | K_prj_107000_60924 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 8.1026 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | "Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ТМ-1 ПС 35/10 кВ "Тамань" от проектируемой КТП до границы участка заявителя "Государственное казенное учреждение "Главное управление строительства Краснодарского края" согласно ТУ №06-02/1358-18-сс от 25.12.2018, в целях электроснабжения объекта по адресу: Темрюкский район, ст. Тамань, кадастровый номер 23:30:0602001:165. (Договор ТП №20901-18-00481414-1 от 25.12.2018)-211 кВт | J_prj_107000_60584 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.25 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.018 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.2539 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ (0,02 км), строительство КЛ-10 кВ (0,25 км), строительство КЛ-10 кВ методом ГНБ (0,06 км), согласно ТУ №06-02/0372-20-сс, заявитель Войсковая часть 6915, в целях электроснабжения объекта по адресу: Темрюкский район, ст. Тамань, ул. Дружная, д.20 (договор от 19.07.2019 №20901-19-00511270-1, максимальная присоединяемая мощность 600 кВт) | K_prj_107000_60890 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.25 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.6 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1 | НД | 0 | НД | 0.4964 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ АГР-2, строительство КТП-10/0,4 кВ, Краснодарский край, Динской р-н, п. Янтарный, ул. Садовая, д 3 согласно договору технологического присоединения: от 11.11.2019 № 21103-19-00536730-1, Заявитель – ООО "Агроном" | K_prj_107000_60749 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.4 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.166 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.2453 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ "ХБК" с установкой двух линейных ячеек на разных секциях шин в РУ-10 кВ для подключения энергопринимающих устройств ООО "Альфа Строительная Компания", расположенный по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, кадастровый номер 23:43:0403001:336 1604389 1800075 | I_prj_107000_60184 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.1395 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ПС/110/10/10 кВ "Набережная" с установкой двух линейных ячеек в РУ-10 кВ на разных секциях шин для подключения энергопринимающих устройств ООО "СК "Советская Кубань", расположенный по адресу: г. Краснодар, Западный внутригородской округ, кадастровый номер № 23:43:0209064:1282 | J_prj_107000_60464 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.30217 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 35/6 кВ "НС-11" с установкой одной линейной ячейки в РУ-6 кВ для подключения энергопринимающих устройств ООО "Алькасар", расположенны, | J_prj_107000_60607 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.0046482 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство 2 КЛ-10 кВ от проектируемых линейных ячеек на ПС 110/35/6-10 кВ «Западная-2» до 2 БКТП-10/0,4 кВ. Реконструкция ЭСК ПС-110/35/6-10 кВ «З, 1900378 | K_prj_107000_60892 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.522 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 25.2126 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство 2 КЛ-10 кВ от проектируемых линейных ячеек на ПС 110/10 кВ «Военгородок» до проектируемой 2БКРП-10/0,4 кВ. Строительство 2БКРП-10/0,4 кВ | K_prj_107000_60893 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.518 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 22.8475 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ- 10 кВ ПС 110/10-10 кВ "Набережная" (1 шт.) для подключения энергопринемающих устройств ОАО "НЭСК-электросети" в западн, | I_prj_107000_60370 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.013883 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ПС/110/10/6 кВ "РИП" с установкой двух линейных ячеек в РУ-6 кВ на разных секциях шин для подключения энергопринимающих устройств ЖСК "Гарантия", расположенный по адресу: г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. им. Карякина, 5/1, кадастровый № 23:43:0141008:14022 | J_prj_107000_60465 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.535 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ КТППН-10/0,4 кВ по ул. Кубанской Набережной в г. Краснодаре, 1401484 | K_prj_107000_60839 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.37308 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Л-1, Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ НС-17-2, Краснодарский край, п. Лазурный согласно договору технологического присоединения: от 07.06.2019 № 21106-19-00509458-1, Заявитель – МКУ МО г. Краснодар «Единая служба заказчика» | K_prj_107000_60874 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.233 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 3.8084 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10кВ от ВЛ-10кВ "П-11" с установкой СП-10 кВ (соединительного пункта) и строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ПС 110/35/10 "Западная" до проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ расположенной по адресу Павловский район ст. Павловская ул. Советская, д. 64Н. (Договор ТП от 05.06.2019 №20604-19-00501644-1 ООО "СпецФармПроизводство") | K_prj_107000_60859 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 8.9969 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛЗ-10кВ КЗ-1, строительство КЛ-0,4 кВ, строительство КЛ, ВЛЗ-10 кВ СТП-1 для присоединения к электрическим сетям ПАО "Кубаньэнерго" энергопринимающих устройств земельного участка: Краснодарский край, р-н Кущевский, ст-ца Кущевская, ул. Ветвистая, д. 20, прим: с кадастровым номером 23:17:1403008:53" (договор ТП от 08.04.2019№20502-19-00493010-1) | K_prj_107000_60802 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.73 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 16.8494 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | «Строительство ВЛЗ-10 кВ от ячейки фидера ГР-7 ПС 35/10 кВ «Гришковская» до границы земельного участка по адресу:-Калининский район, с. Гришковское, в границах плана СПК «Советская Кубань», заявитель ООО «Кубанский комбикормовый завод» (ТУ № 08-02/0003-19-сс от 14.02.2019 ТП №20702-19-00486284-1 от 14.02.2019)» | K_prj_107000_60803 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.857 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.1096 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство ПС 35/6 кВ "Плавни" с отпайкой от ВЛ 35 кВ Голубая Нива-Черный Ерик" | J_prj_107000_60662 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.5 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 3.922 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 67.8901 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство новой ВЛ-6 кВ «Ж-5» от опоры №5/1, ВЛ-0,4 кВ, установка новой ТП 6/0,4кВ в пгт. Красносельский, Гулькевического района (св.150 ) | H_prj_107000_60293 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.11998 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство 2-х КЛ-10 кВ для включения I с.ш. РУ-10 кВ проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-505 (I с.ш.) – ТП-529 (I с.ш.), строительство 2-х КЛ-10 кВ для включения II с.ш. РУ-10 кВ проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-505 (II с.ш.) – ТП-529 (II с.ш.), строительство КЛ-0,4 кВ от I с.ш. РУ-0,4 кВ 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство КЛ-0,4 кВ от II с.ш. РУ-0,4 кВ 2БКТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения электроустановок Заявителя Муниципальное казенное учреждение города Сочи «Управление капитального строительства» ЭПУ строительства блока начальной школы на 400 мест на территории МОБУ Гимназия №15 по адресу: г. Сочи, ул. 60 лет ВЛКСМ, 12¶(кадастровый номер 23:49:0205014:21) | J_prj_107000_60622 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 20.8126 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство КЛ-10 кВ для включения I-й секции шин РУ-10 кВ 2БКТП-10/0,4 кВ посредством коммутационного аппарата в КЛ-10 кВ Д-505-Д91/КРН-1 до проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛ-10 кВ для включения II-й секции шин РУ-10 кВ 2БКТП-10/0,4 кВ от ближайшей опоры КВЛ-10 кВ ТП-Д215-ТП-Д130/ТП-Д331/ТП-Д379 для технологического присоединения электроустановок Заявителя ООО «ЛИДЕР-СТРОЙ» ЭПУ строительства блока начальной школы на 400 мест на территории МОБУ СОШ №82 по адресу: г. Сочи, п. Дагомыс, ул. Армавирская, 150 | J_prj_107000_60623 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 10.8854 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения проектируемой 2КТП-10/0,4 кВ от I, II с.ш. РУ-10 кВ ТП-А309 для технологического присоединения электроустановок Заявителя Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение Детский сад общеразвивающего вида №53 г. Сочи блок ДДУ на территории детского сада №53 по адресу: г. Сочи, Адлерский район, с. Орел-Изумруд, ул. Малиновая, д.5 | J_prj_107000_60621 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.8 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.494 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 6.4645 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство 2-х КЛ-10 кВ для включения проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/35/10/6 кВ «Мацеста» для технологического присоединения электроустановок Заявителя Федеральное государственное казенное учреждение «1 центр заказчика-застройщика войск национальной гвардии Российской Федерации (войсковая часть 6888, г. Москва земельный участок для размещения в/ч 3662 по адресу: г. Сочи, Хостинский район, ул. Есауленко, д.1/1 (кадастровый номер 23:49:0302037:350) | K_prj_107000_60862 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 11.792 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КТПП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения I с.ш. РУ-10 кВ 2КТПП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-165-ТП-294, строительство двух КЛ-10 кВ для включения II с.ш. РУ-10 кВ 2КТПП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-165-ТП-295 для технологического присоединения электроустановок заявителя Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение Детский сад комбинированного вида №35 г.Сочи ¶блок ДДУ на территории детского сада №35 по адресу: г. Сочи, ул. Труда, д.6 | K_prj_107000_60794 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.293 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 4.7666 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство БКТП-6/0,4 кВ, строительство КЛ-6 кВ для включения проектируемой БКТП-6/0,4 кВ от линейной ячейки на секции шин РУ- 6 кВ РП-1, строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ БКТП-6/0,4 кВ для технологического присоединения лектроустановок Заявителя АО «Сочинский хлебокомбинат» ЭПУ административно-производственного корпуса по адресу: г. Сочи, Центральный район, ул. Гагарина, дом №59 | J_prj_107000_60588 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.4 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.599 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 13.487 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ от ЗРУ-6 кВ ПС «Терминал» до проектируемой БРП-6 кВ АО «НЭСК-электросети» для технологического присоединения электроустановок заявителя АО «НЭСК-электросети» земельный участок с видом разрешенного использования – Коммунальное обслуживание, Инженерная инфраструктура по адресу: г. Сочи, Туапсинский район, г. Туапсе, туп. Эстакадный (кадастровый №23:51:0301001:775) | I_prj_107000_60297 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.506 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 7.051 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КТПП-6/0,4 кВ, строительство двух КЛ-6 кВ для включения проектируемой 2КТПП-6/0,4 кВ в рассечку КЛ-6 кВ ТП-98-ТП-1001, строительство двух КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой 2КТПП-6/0,4 кВ для технологического присоединения электроустановок заявителя Департамент городского хозяйства города Сочи многоквартирные жилые дома по адресу: г. Сочи, ул. Ландышевая, дом №12/7, 12/8 | J_prj_107000_60620 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.58636 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство КТПП-10/0,4 кВ, строительство КЛ-10 кВ для включения проектируемой КТПП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-Д323 – ТП-Д288 для технологического присоединения электроустановок заявителя ФКУ Упрдор «Черноморье» пешеходные переходы автомобильной дороги А-147 Джубга-Сочи-граница с Республикой Абхазия по адресу: г. Сочи, Лазаревский район, п. Лоо, автомобильная дорога А-147 км. 152+738; 153+050; 153+727 | J_prj_107000_60587 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.10728 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств ОАО "Оборонэнерго" ПС 110/10 кВ с двумя трансформаторами 25 МВА по договору №21200-13-00127028-1 от 21.06.2013 г. Строительство ВЛ 110 кВ "Восточная-Кирилловская" ВЛ 110 кВ "Восточная-Пенайская" | K_prj_107000_60819 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.7552 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ и ВЛ-10 кВ в ст. Раевская согласно договору технологического присоединения от 20.12.2017 №20104-17-00415932-1 заявитель МБОУ средняя общеобразовательная школа №24 | J_prj_107000_60459 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.8838 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ, строительство ВЛ-6 кВ, строительство 2КТП-10/0,4 кВ в ст. Натухаевская согласно договору технологического присоединения от 26.12.2018 №20104-18-00476288-1 заявитель МКУ «Управление строительства» | J_prj_107000_60598 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.5 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.619 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.33154 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | п.2634 Строительство ВЛ-10 кВ в с. Прасковеевка согласно договору технологического присоединения от 31.07.2018 № 20105-18-00449222-1, заявитель Управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик | K_prj_107000_60820 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.125 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.203 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1 | НД | 1 | НД | 0.63361 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Реконструкции ЭСК ПС 110/10-10 кВ «Набережная» с прилегающими ВЛ-110 кВ в части установки двух линейных ячеек в РУ-10 кВ на разных секциях шин для подключения энергопринимающих устройств государственное бюджетное¶учреждение здравоохранения «Краевой клинический госпиталь для ветеранов войн им. проф. В.К. Красовитова» министерства здравоохранения Краснодарского края, расположенный по адресу: Российская Федерация, г. Краснодар, Западный округ, ул. Береговая, д.33/1, кадастровый номер 23:43:0208042:1243. Строительство 2 КЛ-10 кВ от проектируемых линейных ячеек на ПС 110/10-10 кВ «Набережная» до проектируемой 2БРТП-10/0,4 кВ. Строительство 2БРТП 10/0,4 кВ | K_prj_107000_60838 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 3.534 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 92.952 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ «ХБК» с установкой двух линейных ячеек в РУ-10 кВ наразных секциях шин для подключения энергопринимающих устройств ООО «Горторгкомплекс», расположенный по адресу: Краснодарский край,г.Краснодар, ул. Уральская, д. 116, к/н: 23:43:0403020:185 | J_prj_107000_60460 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.36033 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Водозабор" с установкой двух линейных ячеек в РУ-10 кВ для подключения энергоприниющих устройств ООО "Семья" для электоустановки многоэтажных и среднеэтажных жилых домов, в том числе со встроено-пристроенными на первом этаже помещениями общественного назначения, расположенный по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, Прикубанский внутрегородской округ, кадастровый номер 23:43:0000000:1355 1603413 | I_prj_107000_60183 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.017291 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ПС/110/10/10 кВ "Набережная" с установкой двух линейных ячеек в РУ-10 кВ на разных секциях шин для подключения энергопринимающих устройств ООО "Кристал Инвест", двадцати пяти этажное здание расположенный по адресу: г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, ул. Северная, 333, 335 кадастровые номера № 23:43:0302037:19 и № 23:43:0302037:20 | J_prj_107000_60463 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.50484 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Водозабор" с установкой двух линейных ячеек в РУ-10 на разных секциях шин для подключения энергопринимающих устройств ИП Тхакушинова Ж.Б., расположенный по адресу: Краснодарский край,г.Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, кадастровый № 23:43:0106012:618 | I_prj_107000_60380 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.4384 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 110/10-10 кВ «Военгородок» (2шт.) для подключения энергопринимающих устройств ООО "Мегастрой Групп" (многоэтажные жилые дома), расположенные по адресу г.Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, проезд 1-й Лиговский | I_prj_107000_60307 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.54755 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ-6кВ ПС 110/6кВ "Кислородный завод" (2шт) для подключения энергопринимающих устройств ООО "Инвестстрой" | K_prj_107000_60871 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.010424 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ проводом СИП-3 сечением 95 мм2 (0,015км). Строительство ВЛИ-0,4кВ проводом СИП-2(А) (0,015км). Установка КТП-10 (6)/0,4кВ на максимальную мощность от 89 до 356кВт. По договору №30804-18-00473074-1 от 08.11.2018. Заявитель: Акционерное общество "Агрообъединение "Кубань". ЭПУ зданий для молодняка. Краснодарский край, Усть-Лабинский район, ст-ца Некрасовская МТФ №10 ОАО "Агрообъединение "Кубань". | J_prj_107000_60387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74424 | 0.25893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.6143 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.106 | 0.106 | 37.6352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.2538 | 30.9826 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.6143 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.106 | 0.106 | 37.6352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.2538 | 30.9826 | 0 | 0
1.1.4.2 | Установка линейной ячейки в РУ-6 кВ ПС 110/6 кВ "Кислородный завод" (2 шт.) для подключения энергопринимающих устройств ООО "АЯКС-стройнвест" (многоквартирный жилой дом), расположенный по адресу Краснодарский край, г. Краснодар, ул.Симферопольская, 58/3 | H_prj_107000_51024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.106 | 0.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ «АПК» с оснащением устройствами ПА для технологического присоединения ПС 110 кВ "Тимашевская Тяговая" | K_prj_107000_60855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.608 | 19.327 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 220 кВ Порт с установкой одной линейной ячейки в РУ 35 кВ для присоединения ЛЭП 35 кВ Порт - Пищевые ингредиенты | K_prj_107000_60762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6457 | 11.6556 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция воздушной линии 110 кВ «Лермонтово-Лазурная» в части замены опор, провода, подвесной арматуры, изоляторов, ГЗТ, установка ВОЛС» | J_prj_107000_60409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.6352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 6.066 | 0 | 7.714 | 0 | 4.066 | 0 | 0.501 | 0 | 0.943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.405 | 0.892 | 0 | 0 | 5.29 | 0 | 0 | 0 | 26.084 | 23.211 | 0 | 0 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | -0.067994 | -0.067994 | -0.0052935 | -0.0052935 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 1184.3587 | 866.8596 | 56.3766 | 94.2126 | 0 | 0 | 150.0546 | 150.548 | 226.9964 | 763.0133 | 0 | 0
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62826 | 284.6258 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62826 | 284.6258 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Северная". Установка Т-3 мощностью 40 МВА | F_prj_107000_49073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.7806 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Почтовая". Замена трансформаторов 2×10 МВА на трансформаторы 2×40 МВА | F_prj_107000_49074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.5876 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "ОБД" с заменой трансформаторов 2×16 МВА на 2×40 МВА 110/10 кВ | F_prj_107000_49075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.5819 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ "Южная" с заменой Т-1 мощностью 25 МВА на 40 МВА и реконструкцией ЗРУ-6 кВ и ОПУ. | F_prj_107000_49080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Калинино". Замена трансформаторов 2×10 МВА на 2×16 МВА | F_prj_107000_49083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07354 | 0.07354 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ «Гостагаевская» с заменой трансформатора Т-1 6,3 МВА на 16 МВА | H_prj_107000_50997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0474 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ «Котлома» с заменой трансформатора Т-1 6,3 МВА на 10 МВА | H_prj_107000_51001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55472 | 0.55472 | 0 | 0
1.2.1.1 | Строительство ПС 110/10/6 кВ Дальняя с установкой трансформаторов 2х16 МВА. Демонтаж существующей ПС 110/35/6 кВ с переводом нагрузки на новую ПС | F_prj_107000_49084 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.405 | 0 | 1.292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.405 | 0.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.084 | 23.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.5898 | 45.0524 | 1.6016 | 37.5508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.8161 | 25.6629 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 1.292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.405 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.084 | 23.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.5898 | 45.0524 | 1.6016 | 37.5508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2877 | 23.4363 | 0 | 0
1.2.2.1 | ВЛ-10 кВ «НВ-9» в пролете опор №6-9 (инв.№11238), 1701527 | K_prj_107000_60909 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 11.3486 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.2.1 | ВЛ-10 кВ НВ-11 в пролете опор №№6-9 (инв.№ 11238), 1701528 | I_prj_107000_60374 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 10.1717 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.2.1 | ВЛ-35 кВ «Ново-Величковская-Воронцовская» в пролете опор №4-№7, входящая в состав электросетевого комплекса ПС 35/10 кВ «Воронцовская» с прилегающими , 1701526 | I_prj_107000_60373 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.981 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 16.0305 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35кВ «Коноково – Убеженская» в пролетах опор №61-62 с монтажом свайных фундаментов по опору №62 и оттяжек | K_prj_107000_60928 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.03393 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.2.1 | Реконструкция одноцепной ВЛ-35 кВ «Западная-2-Хомуты с отпайками» с выносом опор № 99 и № 101 из зоны подтопления | I_prj_107000_60122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58181 | 0.1032 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Бг7 (ориентировочная протяженность 5,84 км.) | G_prj_107000_50561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93384 | 0.4348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ АО3 (ориентировочная протяженность 11,32 км.) | G_prj_107000_49922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7239 | 0.8024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ АО6 (ориентировочная протяженность 6,22 км.) | G_prj_107000_50566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90143 | 0.4184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ А161-А401/А4/А402 | F_prj_107000_48889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10.1806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП 10/04 кВ ТМ-2-189 в Темрюкском районе | G_prj_107000_49904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.224 | 0.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32403 | 0.084175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП 10/04 кВ ТМ-5-216 в Темрюкском районе | G_prj_107000_50586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.323 | 0.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91306 | 0.39647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП 10/0,4 кВ ТМ-5-681 в Темрюкском районе | G_prj_107000_50588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.471 | 0.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5828 | 0.25807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП 10/04 кВ ТМ-5-681 в Темрюкском районе | G_prj_107000_50589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.323 | 0.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33678 | 0.13401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП-10/0,4 кВ ТМ-7-221 в Темрюкском районе | G_prj_107000_50590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.372 | 0.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82735 | 0.2299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП 10/0,4 кВ ТМ-7-221 в Темрюкском районе | G_prj_107000_50591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.731 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7953 | 0.71516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от КТП 10/0,4 кВ ТМ-7-221 в Темрюкском районе | G_prj_107000_50592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.447 | 1.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2536 | 0.61806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от КТП 10/0,4 кВ ТМ-7-223 в Темрюкском районе | G_prj_107000_50593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.083 | 0.807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3156 | 0.64464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-4 от КТП 10/04 кВ ТМ-7-226 в Темрюкском районе | G_prj_107000_50594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.582 | 0.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1778 | 0.33457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-04 кВ Ф-5 от КТП 10/0,4 кВ ТМ-7-227 в пролетах №№7-14 в Темрюкском районе | G_prj_107000_50595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.307 | 0.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8351 | 0.18443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-5 от КТП 10/0,4 кВ ТМ-7-227 в пролетах опор №№7-1/9 в Темрюкском районе | G_prj_107000_50596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.307 | 0.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74178 | 0.14495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП 10/0,4 кВ ТМ-7-886 в пролетах опор №№1-1/4 в Темрюкском районе | G_prj_107000_50597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП Ах312-113 | G_prj_107000_50603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11619 | 0.034567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП Ах322-354п | G_prj_107000_50604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.782 | 1.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0634 | 1.8408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП Ах322-361п | G_prj_107000_50605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041451 | 0.074718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП Ах352-330п | G_prj_107000_50607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.089 | 0.839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8903 | 1.2348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП Ах353-331п | G_prj_107000_50608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.719 | 1.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2188 | 2.1154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП КО1-351 | G_prj_107000_50609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.316 | 0.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99934 | 0.84823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП КО1-357 | G_prj_107000_50610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.773 | 0.773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0801 | 1.6164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП Нп2-22 | G_prj_107000_50611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.676 | 0.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0056 | 0.85977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП Ф5-648 | G_prj_107000_50614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.804 | 0.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2584 | 1.0129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП Э1-223 | G_prj_107000_50615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.405 | 0.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2712 | 0.87092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП АО1-360 | G_prj_107000_50642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.22 | 2.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2336 | 1.7551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП АО2-340 | G_prj_107000_50644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.102 | 1.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3928 | 1.1626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП АО2-341 | G_prj_107000_50645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.458 | 0.458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9927 | 0.42841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП АО3-319 | G_prj_107000_50646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.762 | 1.762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.859 | 1.9351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП АО3-320 | G_prj_107000_50647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.873 | 1.873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2619 | 1.8824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП АО3-335 | G_prj_107000_50649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.186 | 0.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58339 | 0.22867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП АО6-315 | G_prj_107000_50653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.342 | 0.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77891 | 0.32378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП АО6-322 | G_prj_107000_50655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.888 | 1.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0505 | 2.2069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф. Вокзал от ТП-Л25 Лазаревского РЭС | G_prj_107000_50672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.407 | 2.407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф. Посёлок от ТП-Л25 Лазаревского РЭС | G_prj_107000_50673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6013 | 1.6035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф. Поселок от ТП-Л16 Лазаревского РЭС | G_prj_107000_50675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2328 | 1.2328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф. Водокачка от ТП-Л16 Лазаревского РЭС | G_prj_107000_50676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55563 | 0.57326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф. Маяковского от ТП-Л16 Лазаревского РЭС | G_prj_107000_50678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0064 | 1.0174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф. Тереник от ТП-Л208 Лазаревского РЭС | G_prj_107000_50680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0511 | 1.1089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф. Бедикова от ТП-Л208 Лазаревского РЭС | G_prj_107000_50682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97576 | 0.97999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ «Геленджик-Дивноморская» в связи с повреждением в результате паводка опоры №88 «Геленджик-Прасковеевка» на участке совместного подвеса (ориентировочная протяженность 0,44 км.) | H_prj_107000_51045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.18151 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ "КУ-3" в части замены провода в пролете опор №85-№105 (ориентировочная протяженность 0,85 км.). | K_prj_107000_60782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013174 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ «КУ-1» с монтажом второй цепи на участке ориентировочной протяженность 0,64 км. | K_prj_107000_60786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13784 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ "КУ-6" в части замены провода в пролете опор №1-№45 (ориентировочная протяженность 1,6 км.). | K_prj_107000_60787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024796 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ "КУ-4" в части замены провода в пролете опор №1-№21, №3-1-№3-10 (ориентировочная протяженность1,4 км.). | K_prj_107000_60788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035002 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ "ВК-9" в части замены провода в пролете опор №37-№52 (ориентировочная протяженность 1 км.). | K_prj_107000_60789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015497 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1, Ф-2 от ТП-10/0,4 кВ ЗП-9-851 | H_prj_107000_50956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.469 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КВЛ 110 кВ «Головинка-Волконка» с совместным подвесом линии (110 кВ) «Якорная Щель-Волконка) опора № 174 (в части противооползневых мероприятий) | I_prj_107000_60151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5796 | 9.1518 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ «Туапсе тяговая -Гойтх» с совместным подвесом линии 110 кВ «Кривенковская тяговая -Туапсе тяговая с отпайками на ПС Водозабор» опора № 416 (в части противооползневых мероприятий) | I_prj_107000_60152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 13.9998 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5284 | 2.2266 | 0 | 0
1.2.2.2 | Вынос опоры № 88 ВЛ-110 кВ «Геленджик-Прасковеевка» из зоны паводка (ориентировочная протяженность 0,44 км.) | H_prj_107000_51044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5284 | 2.2266 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.25 | 252.8973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5247 | 6.5247 | 0 | 0
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.25 | 252.8973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5247 | 6.5247 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы технического учета электроэнергии на ТП 6(10)/0,4 кВ на уровне напряжения 0,4 кВ с организацией удаленного сбора данных и модернизацией системы технического учёта с удаленным сбором данных на ПС 35-110 кВ в филиале ПАО "Кубаньэнерго" "Усть-Лабинские электрические сети" | I_prj_107000_60278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5247 | 6.5247 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Армавирские электрические сети (23447 т.у.) | K_prj_107000_60689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.0741 | 28.0118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети (20380 т.у.) | K_prj_107000_60694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8608 | 22.6973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Лабинские электрические сети (17813 т.у.) | K_prj_107000_60699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.408 | 23.6184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Ленинградские электрические сети (15161 т.у.) | K_prj_107000_60704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1584 | 26.6062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети (20642 т.у.) | K_prj_107000_60709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7542 | 22.4161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети (510 т.у.) | K_prj_107000_60714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0587 | 5.7839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Тимашевские электрические сети (23166 т.у.) | K_prj_107000_60719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7769 | 39.8186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Тихорецкие электрические сети (24005 т.у.) | K_prj_107000_60724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2774 | 33.9201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские электрические сети (14747 т.у.) | K_prj_107000_60729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1516 | 28.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети (15622 т.у.) | K_prj_107000_60734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7299 | 21.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 5.661 | 0 | 6.422 | 0 | 4.066 | 0 | 0.501 | 0 | 0.943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0 | 0 | 5.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | -0.067994 | -0.067994 | -0.0052935 | -0.0052935 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 901.5189 | 568.91 | 54.775 | 56.6618 | 0 | 0 | 150.0546 | 150.548 | 195.0272 | 446.1999 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 5.661 | 0 | 6.422 | 0 | 4.066 | 0 | 0.501 | 0 | 0.943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0 | 0 | 5.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | -0.067994 | -0.067994 | -0.0052935 | -0.0052935 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 901.5189 | 568.91 | 54.775 | 56.6618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.4122 | 446.1999 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10/10 кВ Набережная | H_prj_107000_60065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.8828 | 10.0033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10 кВ «Почтовая» | H_prj_107000_60067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.8843 | 9.1034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10-6 кВ «ХБК» | H_prj_107000_60068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | «Переустройство КТП 10/0,4 кВ ПВ-5-272, инвентарный номер 207086; ВЛ-10 кВ ПВ-5 в пролете опор 2-36 – 2-37, инвентарный номер 17942 с отходящими ВЛ-0, | K_prj_107000_60923 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.11757 | НД | 0
1.2.4.1 | «Переустройство ВЛ 110 кВ Кореновск-Журавская филиала ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские электрические сети» , 1701859 | H_prj_107000_60315 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.693 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.9831 | НД | 0
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Кубаньэнерго»: ВЛ 10 кВ ТП-Г68 – ТП-Г33, ВЛ 0,4 кВ (Ф.3) от ТП-Г33, ВЛ 0,4 кВ (Ф.4) от ТП-Г33 (наименование по данным бухгалтерского учёта ВЛ 10 КВ ОТ ТП Г-68-Г-33, ВЛ 0.4 КВ ОТ ТП Г-33) в рамках реализации мероприятия «Мостовой переход через реку Большое Псеушхо на автомобильной дороге с.Георгиевское – а.Большое Псеушхо, км 16+410 в Туапсинском районе» ¶ | K_prj_107000_60936 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.502 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.2768 | НД | 0
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Кубаньэнерго»: ВЛ-0,4кВ Прогресс – ТП-Х40 (наименование по данным бухгалтерского учёта ВЛ 0.4/10 КВ (СОВМ.ПОДВЕС) ОТ ТП202-КТП-Х40-КТП363Н) в рамках реализации мероприятия по капитальному ремонту объекта: «Автомобильная дорога п.Мацеста – с.Абазинка, км 5+600 в городе курорте Сочи» | K_prj_107000_60937 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.03024 | НД | 0
1.2.4.1 | "Реконструкция ВЛ-10 кВ Г10-Г97" | K_prj_107000_60938 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.0824 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ ПС Альпийская 214-РП78, КЛ 10 кВ ПС Альпийская 313 – РП126п на участке прохождения по адресу: г. Сочи, Хостинский район, ул. Верещагинская | K_prj_107000_60939 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.3149 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Кубаньэнерго» ТП-230; КЛ-10 735 – 230; КЛ-10 РП-76 – 230; КЛ-10 53 230; КЛ-10 1034п - 230; КЛ-10 689 – 230 (II), на территории земельного участка с кадастровым № 23:49:0203001:1045 | J_prj_107000_60596 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.394 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 4.3867 | НД | 0
1.2.4.1 | «Реконструкция КЛ-6 ТП Х-232 – ТС4000» | J_prj_107000_60627 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 3.7787 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 110 кВ «Варениковская – Джигинская» филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети в рамках титула «Электрификация участка разъезд 9 км – Юровский- Анапа Северо-Кавказской железной дороги» | J_prj_107000_60604 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.4687 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройств ВЛ 10 кВ ТМ-1 | J_prj_107000_60491 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.055517 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройств ВЛ 10 кВ ТМ-5 | J_prj_107000_60663 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.022845 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей 0,4-10 кВ (ВЛ 10 кВ ТМ-4) в зоне строительства транспортного перехода со стороны п-ва Тамань, попадающих в зону производства работ по строительству временной подъездной дороги от технологической площадки «Тамань» до ул. Пушкина ст. Тамань Темрюкского района Краснодарского края» | I_prj_107000_60312 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 44.5732 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская -Волна 2 №1 с отпайкой на ПС Волна | K_prj_107000_60825 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 111.934 | НД | 0
1.2.4.1 | Реконструкция 1 этажа административно-производственного корпуса литер "Б" с устройством главного центра обслуживания потребителей ПАО "Кубаньэнерго" | K_prj_107000_60822 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 18.2207 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Реконструкция КЛ-6 Тт-18 – ТРП-30, КЛ-6 Тт-19 – ТРП-30 | J_prj_107000_60624 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 6.0124 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | «Реконструкция КЛ-6 ТРП-30 (I) – Т111 (I), КЛ-6 ТРП-30 (II) – Т111 (II)», 000002495 | J_prj_107000_60628 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.1476 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Кубаньэнерго»: КЛ 10кВ от ТП-Х363н до опоры №38, ВЛ-0,4 кВ ф. Прогресс ТП-Х363н (наименование по данным бухгалтерского учёта: КВЛ 10 кВ ТП Х40н – Х363н, ВЛ 0,4 КВ ОТ ТП Х-363 Ф. ПРОГРЕСС) в рамках реализации мероприятия по капитальному ремонту объекта: «Автомобильная дорога п. Мацеста – с. Абазинка, км 7+550 в городе курорте Сочи» | K_prj_107000_60894 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.075588 | НД | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ "Кудепста". Этап установка и наладка системы видеонаблюдения и контроля доступа по периметру территории ПС 110 кВ "Кудепста" | K_prj_107000_60908 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ БЦ-10 в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская | J_prj_107000_60650 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.226 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.8262 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 6 кВ ВЦ-5 в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская | J_prj_107000_60653 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.2 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.0429 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 6 кВ ДР-9 в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская | J_prj_107000_60654 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.133 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.0009 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ БЦ-6 в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская | J_prj_107000_60651 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.304 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.1322 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ГЗ-7 в рамках титула «Комплексная рек-я уч-ка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская" | J_prj_107000_60655 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.227 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.61749 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство эл. комплекса ПС 110/10 кВ "Бузиновская" с ВЛ 110 кВ Выселки-Бузиновская в рамках титула Комплексная реконструкция участка Котельниково | J_prj_107000_60656 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.275 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.87938 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство эл. комплекса ПС35/10 кВ "Ново-Донецкая" 35 кВ Рассвет-Ново-Донецкая в рамках титула Комплексная реконструкция участка Котельниково | K_prj_107000_60807 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.352 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 7.647 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство участков ВЛ 0,4 кВ №1, №2 Рн7-275, расположенных по адресу: Краснодарский край, Белореченский район, ст. Рязанская | K_prj_107000_60907 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.14343 | НД | 0
1.2.4.1 | «Переустройство ВЛ 35 кВ Калининская-Красносельская филиала ПАО «Кубаньэнерго» Тимашевские электрические сети» в рамках титула «Комплексная реконструкция участка им. Максима Горького-Котельниково-Тихорецкая-Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла. Обход Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство станции Гречаная» | J_prj_107000_60469 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.19115 | НД | 0
1.2.4.1 | "Переустройство ВЛ-10 кВ ВЗ-7 в пролете опор 4/1-4/3 на земельном участке с кадастровым номером 23:11:0603370:71, 23:11:0603370:70 по адресу:ст. Кане | K_prj_107000_60895 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.146 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.23048 | НД | 0
1.2.4.1 | "Переустройство ВЛ-10 кВ КН-1 в пролете опор 14-17 на земельном участке с кадастровым номером 23:11:0603064:37, по адресу: ст. Каневская, ул. Свердлик | K_prj_107000_60896 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.38947 | НД | 0
1.2.4.1 | "Переустройство ВЛ-10 кВ ТЦ-6 в пролете опор 2/24-2/25 на земельном участке с кадастровым номером 23:31:0305003:1455, по адресу: г. Тимашевск, СОТ Стр | K_prj_107000_60897 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.20907 | НД | 0
1.2.4.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ КИ-1 в пролете опор 78-79 на земельном участке с кадастровым номером 23:11:0603311:18, 23:11:0603311:17 по адресу: ст.Каневск | K_prj_107000_60898 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.076 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.14435 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ - 35 кВ "Джигинская - Малый Разнокол" филиала ПАО "Кубаньэнерго" Юго-западные электрические сети" по объекту "Высоковольтная линия 500 кВ Ростовская - Андреевская - Вышестеблиевская (Тамань)" | K_prj_107000_60821 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.642 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.8028 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ «Адагумская - Ленинский путь» в пролете опор № 11-12 (инв. № 000199), входящая в состав электросетевого комплекса 35/10 кВ "Ленинский путь" с прилегающими ПС и ВЛ в рамках титула: "Электрификация участка 9 км-Юровский-Анапа Северо-Кавказской железной дороги" | J_prj_107000_60605 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 4.203 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ «Джигинская – Аэропорт с отпайкой на Виноградную» филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети в рамках титула «Электрификация участка разъезд 9 км – Юровский- Анапа Северо-Кавказской железной дороги» | J_prj_107000_60503 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.50374 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ «Пионерская – Аэропорт» филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети в рамках титула «Электрификация участка разъезд 9 км – Юровский- Анапа Северо-Кавказской железной дороги» | J_prj_107000_60501 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.505 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ «Джемете – Пионерская» филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети в рамках титула «Электрификация участка разъезд 9 км – Юровский- Анапа Северо-Кавказской железной дороги» | J_prj_107000_60502 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.4155 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ АД-5 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула: «Электрификация участка разъезд 9 км — Юровский-Анапа Северо-Кавказской железной дороги» | J_prj_107000_60599 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.35957 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ ШК-1 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула: «Электрификация участка разъезд 9 км — Юровский-Анапа Северо-Кавказской железной дороги» | J_prj_107000_60602 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.29558 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ ДГ-5 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула: «Электрификация участка разъезд 9 км — Юровский-Анапа Северо-Кавказской железной дороги» | J_prj_107000_60601 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.0269 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 6 кВ ВН-1 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети в рамках титула «Электрификация участка разъезд 9 км – Юровский- Анапа Северо-Кавказской железной дороги» | J_prj_107000_60600 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.35395 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ АР-5 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула: «Электрификация участка разъезд 9 км — Юровский-Анапа Северо-Кавказской железной дороги» | J_prj_107000_60603 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.19415 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ «Джигинская – Малый Разнокол» филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети» по объекту «Электрификация участка разъезд Юровский-Вышестеблиевская Северо-Кавказской железной дороги» | I_prj_107000_60315 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.28223 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ АД-2 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула: «Электрификация участка разъезд 9 км — Юровский-Анапа Северо-Кавказской железной дороги» | H_prj_107000_60322 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.36167 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ АД-3 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула: «Электрификация участка разъезд 9 км — Юровский-Анапа Северо-Кавказской железной дороги» | H_prj_107000_60323 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.34816 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ Дг-4 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула: «Электрификация участка разъезд Юровский-Вышестеблиевская Северо-Кавказской железной дороги» | H_prj_107000_60325 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.28848 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ НТ-2 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула «Электрификация участка разъезд 9 км – Юровский- Анапа Северо-Кавказской железной дороги» | H_prj_107000_60330 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.3045 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ ПМ-11 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула: «Электрификация участка разъезд 9 км — Юровский -Анапа Северо-Кавказской железной дороги» | H_prj_107000_60331 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.24432 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 6 кВ ВА-11 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула: «Электрификация участка разъезд 9 км — Юровский-Анапа Северо-Кавказской железной дороги» | H_prj_107000_60332 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.46458 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 6 кВ ВА-5 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула: «Электрификация участка разъезд 9 км — Юровский -Анапа Северо-Кавказской железной дороги» | H_prj_107000_60333 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.30576 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 6 кВ ВА-7 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула: «Электрификация участка разъезд 9 км — Юровский -Анапа Северо-Кавказской железной дороги» | H_prj_107000_60335 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.1471 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 6 кВ ВА-9 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула: «Электрификация участка разъезд 9 км — Юровский-Анапа Северо-Кавказской железной дороги» | H_prj_107000_60336 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.26967 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-6 кВ ТВ-4 на участках пролетов опор № 21-24 в рамках титула: «Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Протока (искл.) - Себедахово (вкл.)» | J_prj_107000_60660 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.50335 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-6 кВ ТЭ-45 в пролете опор № 260-261 в рамках титула: «Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Себедахово (искл.) - Разъезд 9 км» | J_prj_107000_60661 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.67439 | НД | 0
1.2.4.1 | «Переустройство ВЛЗ-10 кВ КУ-3 на участке пролетов опор №№56-58, (инв. №12769) с территории земельного участка с кадастровым номером №23:07:0301032:466, расположенного по адресу: Краснодарский край, Динской р-н, п.Южный, на территории птицефабрики «Кубанская» | K_prj_107000_60899 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.16371 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 110 кВ «Отпайка Ея» в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково - Тихорецкая - Кореновск - Тимашевская - Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Ровное-Порошинская» | H_prj_107000_60302 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.167 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.167 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство двухцепного участка ВЛ 35 кВ «Новопокровская-Лотос» в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково - Тихорецкая - Кореновск - Тимашевская - Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Ея-Ровное» | H_prj_107000_60305 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.318 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.90043 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ «Лотос-Малокубанская» в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково - Тихорецкая - Кореновск - Тимашевская - Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Ея-Ровное» | H_prj_107000_60306 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.613 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.57153 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ «Вымпел- Газырь» филиала ПАО «Кубаньэнерго» Тихорецкие электрические сети в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Тихорецкая (искл.) – Газырь (вкл.). | K_prj_107000_60804 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.259 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 14.5459 | НД | 0
1.2.4.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ ВЦ-3 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские ЭС» | H_prj_107000_60316 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.193 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ КЦ-10 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские ЭС» | H_prj_107000_60318 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.135 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | «Переустройство ВЛ 110 кВ Выселки-Кореновск филиала ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские ЭС» | H_prj_107000_60313 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.451 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.9278 | НД | 0
1.2.4.1 | «Переустройство ВЛ 110 кВ Динская-Кореновская филиала ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские электрические сети» | H_prj_107000_60314 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.588 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.48855 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ НД-1 в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская | J_prj_107000_60652 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.242 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.4147 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство эл. комплекса ПС 35/6 кВ "Дружба" с ВЛ 35 кВ Выселки-Дружба в рамках титула Комплексная реконструкция участка Котельниково | K_prj_107000_60806 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.284 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.3959 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ Б-4-74 (инв. №47351), для высвобождения территории земельного участка с кадастровым номером № 23:04:050 | K_prj_107000_60860 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.227 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.32305 | НД | 0
1.2.4.1 | «Переустройство ВЛ 110 кВ «Брюховецкая-Медведовская» филиала ПАО «Кубаньэнерго» Тимашевские электрические сети» в рамках титула «Комплексная реконструкция участка им.Максима Горького-Котельниково-Тихорецкая-Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла. Обход Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство двупутной электрифицированной железнодорожной линии на участке Козырьки-Гречаная со строительством новой станции Кирпили» | H_prj_107000_60298 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.848 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.5436 | НД | 0
1.2.4.1 | «Переустройство ВЛ 35 кВ «Кубанец-Медведовская» филиала ПАО «Кубаньэнерго» Тимашевские электрические сети» в рамках титула «Комплексная реконструкция участка им.Максима Горького-Котельниково-Тихорецкая-Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла. Обход Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство двупутной электрифицированной железнодорожной линии на участке Козырьки-Гречаная со строительством новой станции Кирпили» | H_prj_107000_60299 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.425 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.6832 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-110 кВ «Радуга – Вышестеблиевская» филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети» в рамках титула «Комплексная реконструкция участка разъезд 9 км – Юровский – Анапа – Темрюк – Кавказ Северо-Кавказской железной дороги. Второй путь на перегоне Старотиторовка (искл.) - Вышестеблиевская (искл.) | I_prj_107000_60230 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1e-08 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройств ВЛ 10 кВ ТМ-3 | J_prj_107000_60493 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.014655 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 0,4 кВ фидер 2 от КТП ТМ7-873 | J_prj_107000_60585 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.034451 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ Волна-Черноморская на участке совместного подвеса с ВЛ-110 кВ Вышестеблиевская-Волна 2 № 2 с отпайкой на ПС Волна | K_prj_107000_60827 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 22.1761 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-110 кВ Вышестеблиевская-Волна 2 № 1 с отпайкой на ПС Волна (по б/у "Вышестеблиевская 220-В") | K_prj_107000_60828 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 57.6591 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВОЛС Вышестеблиевская -Волна-Волна 2 протяженностью 6,9 км | K_prj_107000_60829 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.7587 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ ЧМ-9 | K_prj_107000_60826 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 25.8607 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ Славянская-Тиховский гидроузел филиала ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети | J_prj_107000_60666 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.265 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.3964 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 110 кВ расширение п/ст ПТФ филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети | J_prj_107000_60664 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.421 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.0684 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 110 кВ Славянская – ПТФ с отпайками филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети | J_prj_107000_60665 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.218 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.5328 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ С15 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети | J_prj_107000_60667 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.169 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.2565 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство участка ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП СГ-11-719 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети | J_prj_107000_60668 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.312 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.1955 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ РД-1 оп.№53-55 | J_prj_107000_60494 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.20884 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ РД-1 в рамках титула "Увеличение подачи газа в юго-западные районы Краснодарского края" | K_prj_107000_60861 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.119 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.9479 | НД | 0
1.2.4.1 | «Переустройство объектов ПАО «Кубаньэнерго» КЛ 10 кВ РП-13 – ТП-185 (1), КЛ 10 кВ РП-13 –ТП-185 (2)» | J_prj_107000_60473 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.157 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.64388 | НД | 0
1.2.4.1 | «Реконструкция КЛ-6 ТРП-30 – Г94, КЛ-6 ТРП-30 – Т66» | J_prj_107000_60594 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.107 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.35972 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | «Реконструкция ТРП-30» | K_prj_107000_60795 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 24.6982 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ Л180-Л150 | K_prj_107000_60797 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.081287 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | «Реконструкция КВЛ-10 Ф Д19-РП 37 (1) от опоры №12 до РП-37, реконструкция КВЛ-10 Ф Д12-РП 37(2) от опоры №12 до РП-37» | K_prj_107000_60863 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.4985 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Кубаньэнерго» ВЛ-0,4 Дворцовый ТП-К20 (наименование по данным бухгалтерского учета ВЛ 0,4 кВ от ТП-К20 ф. "Дворцовый") на территории земельного участка кадастровый №23:49:0420008:1604» | K_prj_107000_60864 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.28 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.89711 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-110кВ "Крымская тяговая-Новотроицкая" (протяженность 15,950 км) на участках пролетов опор №№6-9 инвентарный №000000136, входящей в состав электросетевого комплекса ПС 110/35/10кВ "Новотроицкая" с прилегающими ВЛ и ПС в рамках титула "Реконструкция Крымского узла Северо-Кавказской железной дороги 1 этап | K_prj_107000_60865 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 3.5407 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-110кВ "Крымская тяговая-Абинская" (протяженность 11,457 км) на участках пролетов опор №№7-11 инвентарный №000000161, на участке совместного подвеса с ВЛ 110 кВ "Крымская-Крымская тяговая" 1 цепь (входящей в состав электросетевого комплекса ВЛ 110 кВ "Крымская-Крымская тяговая" 1 цепь), входящей в состав электросетевого комплекса ПС 110/35/6кВ "Абинская" с прилегающими ВЛ в рамках титула "Реконструкция Крымского узла Северо-Кавказской железной дороги 1 этап. | K_prj_107000_60866 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 6.9061 | НД | 0
1.2.4.1 | «Переустройство ВЛ-6 кВ ПР-11 (инв. №000015302) в пролетах опор №39-№43 в рамках титула: «Реконструкции Крымского узла Северо-Кавказкой железной дороги 1 этап». | K_prj_107000_60867 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.28356 | НД | 0
1.2.4.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-10 кВ ИЛ-2 в пролетах опор № 96 - № 97/1-5 | K_prj_107000_60872 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.068 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.10911 | НД | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Пз-9. Краснодарский край, Белореченский район | K_prj_107000_60868 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.35633 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ «Отпайка к ПС Горячий Ключ 35 кВ от ВЛ Горячий Ключ – Ключевая 1 цепь» (инвентарный №12461) | K_prj_107000_60840 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.264 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 4.0042 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ПФ-8 филиала ПАО ""Кубаньэнерго"" Славянские электрические сети в рамках титула ""Комплексная реконструкция участка | K_prj_107000_60961 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Кубаньэнерго»: ВЛ 0,4 кВ ГКТП-1 Ф-1 (наименование по данным бухгалтерского учёта ВЛ 0.4 КВ С.КРИВЕНКОВСКОЕ) в рамках реализации мероприятия по капитальному ремонту объекта «Автомобильная дорога г. Майкоп – г. Туапсе, км 122+660 в Туапсинском районе» | K_prj_107000_60962 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.0775 | НД | 0
1.2.4.1 | "Переустройство сетей ПАО "Кубаньэнерго" КЛ-0,4 от ТП-300 (наименование по данным бухгалтерского учета КЛ 0,4 кВ от ТП-300) на территории земельного участка с кадастровым №23:49:0202021:3737 в рамках реализации мероприятия:"Строительство малобюджетного спортивного комплекса по адресу ул. Донская, в районе дома №58 Центрального района г. Сочи (проектно-изыскательские работы, строительство)" | K_prj_107000_60963 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.124 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.29564 | НД | 0
1.2.4.1 | «Восстановление устойчивости и несущей способности опоры №38 ВЛ 110 кВ Шепси – Туапсе тяговая с отпайкой на ПС Терминал с совместным подвесом кабельно-воздушной линией (110 кВ) Туапсинский НПЗ – Шепси» | K_prj_107000_60964 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | "Переустройство сетей ПАО "Кубаньэнерго": КВЛ-6 С552П-С830П/С962П/С964П (наименование по данным бухгалтерского учета ВЛ 6 кВ от ТП-329 до ТП-12) на территории земельного участка кадастровый №23:49:0201016:1081" | K_prj_107000_60965 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.061 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.22343 | НД | 0
1.2.4.1 | «Реконструкция ВЛ-10 Вд17 – Г69 и ВЛ-10 Г69-Г45/Г574п» | K_prj_107000_60796 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.14288 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ на ж/б ТЦ-3 в пролете опор 105-107, инвентарный номер 16135, по адресу: Тимашевский район, г. Тимашевск, мкр. Садовод, ул. 70 лет Октября, д.51 | K_prj_107000_60966 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.027238 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство КТП 10/0,4 СВ-13-270, СВ-13-270, инвентарный №202694; ВЛ 10 кВ СВ-13 на участках пролетов опор №4/18-4/19, инвентарный №18858, с отходящими ВЛ 0,4 кВ по адресу:Калининский район, ст. Старовеличковская | J_prj_107000_60521 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.008 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Вынос участка линии ВЛ-10кВ ГЗ-2 с территории земельного участка по адресу ст. Каневская, ул. Горького № 209 кадастровый номер 23:11:0603162:81 | J_prj_107000_60657 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.1 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-110 кВ "Никитинская-Варениковская" в пролете опор № 30-31, входящая в состав ЭСК ПС 110/35/10 кВ "Никитинская" с прилегающими ВЛ | J_prj_107000_60470 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.2 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ТП-Д-7 и ВЛ-10 кВ ДН-3 по соглашению о компенсации от 25.05.2020 №137-РМ/20/407/30-531, Заявитель - ООО «Русс-Модуль» | K_prj_107000_60967 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.18443 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ПШ-204 (инвентарный №6560) | K_prj_107000_60968 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.31603 | НД | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10/6 кВ Восточная | H_prj_107000_60069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10 кВ Пашковская | H_prj_107000_60070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1311 | 2.5727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Аэропорт | H_prj_107000_60071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7002 | 4.9274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/10 кВ Лорис | H_prj_107000_60072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8471 | 4.5781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Динская | H_prj_107000_60073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.9321 | 10.9936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/10 кВ Старокорсунская | H_prj_107000_60074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.8498 | 36.6895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/6 кВ Афипская | H_prj_107000_60075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5382 | 9.4451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Северская | H_prj_107000_60076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.8667 | 17.1913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/10/6 кВ ВНИИРис | H_prj_107000_60077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.1144 | 47.0723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10 кВ Юго-Западная | H_prj_107000_60079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.1816 | 10.3232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/6 кВ Юго-Восточная | H_prj_107000_60084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.8529 | 31.5409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Нововеличковская | H_prj_107000_60080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.7791 | 35.7791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/10/6 кВ Варениковская | H_prj_107000_60081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.3015 | 26.9112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10 кВ Гостагаевская | H_prj_107000_60082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5508 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/6 кВ Абинская | H_prj_107000_60083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.1449 | 49.1449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ РИП с установкой секционного выключателя 110 кВ | K_prj_107000_60755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.8692 | 13.6674 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ Троицкий водозабор с заменой аккумуляторной батареи тип СК-6 | G_prj_107000_49875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.093 | 0.093003 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ Апшеронская с заменой аккумуляторной батареи типа СК-12 | G_prj_107000_49876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6083 | 0.7604 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Афипская с заменой аккумуляторной батареи типа СК-10 | G_prj_107000_49878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ «Восточная» с установкой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1+3, на 2+4 СШ-10 кВ | G_prj_107000_50518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1576 | 14.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/6/10 кВ «РИП» с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на на 1, 2 СШ-6 кВ и на 3, 4 СШ-10 кВ | G_prj_107000_50520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4487 | 21.2148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ «ХБК» с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 2, 3 СШ-10 кВ и на 3 СШ-6 кВ | G_prj_107000_50522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ «Сочи» с заменых устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 5 СШ-6 кВ и на 2 СШ-10 кВ | G_prj_107000_49880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4734 | 10.6385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/6/6 кВ «ЗТВС» с установкой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1+3, 2 СШ-6 кВ | G_prj_107000_50537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8333 | 9.4613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Ейск-1» с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1, 3 СШ-6 кВ | G_prj_107000_49882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Тонкий мыс» с установкой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1, 2, 3 СШ-10 кВ | G_prj_107000_49883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2381 | 1.2252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Дивноморская» с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1, 2 СШ-10 кВ | G_prj_107000_50541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8585 | 0.79408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «ДСК» с установкой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1, 2 СШ-6 кВ | G_prj_107000_50542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0072 | 0.66649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Тоннельная» с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1+2 СШ-6 кВ | G_prj_107000_50543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.25 | 0.21991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/6 кВ «Южная» с установкой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1, 2 СШ-6 кВ | G_prj_107000_49898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7452 | 12.0251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Очистные сооружения» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_49924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1366 | 2.1366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «КНИИТИМ» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2298 | 2.2298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10-6 кВ «Западная-2» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10-6 кВ | G_prj_107000_50701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4348 | 1.4348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ «ХБК» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий ЗРУ-10-6 кВ | G_prj_107000_50704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2765 | 1.2765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Ильская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ - 48 шт. дуговых защит, 1 ячейка выключателя. | G_prj_107000_50707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Парфюмерная» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ - 48 шт. дуговых защит, 1 ячейка выключателя. | G_prj_107000_50709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Кислородный завод» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ - 39 шт. дуговых защит, 1 ячейка выключателя. | G_prj_107000_50714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Лабинск-1» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_49927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01122 | -0.01122 | -0.0011163 | -0.0011163 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2193 | 2.2193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Родниковская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.242 | 1.5527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Червоная» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_49928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1186 | 1.1186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Ясенская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0928 | 2.4735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Курчанская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-6 кВ | G_prj_107000_49929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0032966 | -0.0032966 | -0.00035228 | -0.00035228 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9712 | 0.9712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/6 «Таманский водовод» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024426 | 0.024426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Лебеди» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00013631 | -0.00013631 | -1.4893e-05 | -1.4893e-05 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055792 | 0.055792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Новопавловская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Горькая Балка» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8215 | 1.8215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Ильинская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8095 | 1.8095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Калниболотская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8095 | 1.8095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Кубанская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8125 | 1.8125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Лотос» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8033 | 1.8033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Малокубанская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8636 | 1.3505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Метеор» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8857 | 1.8857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Новоивановская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8093 | 1.1891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «НС-18» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Выселки» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_49932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.010383 | -0.010383 | -0.00030771 | -0.00030771 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3014 | 3.3014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Тбилисская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7685 | 5.2623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10-6 кВ «Варениковская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ - 18 шт. дуговых защит, 1 ячейка выключателя. | G_prj_107000_50695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9462 | 0.22006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «ДСК» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-6 кВ | G_prj_107000_50681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.096 | 2.1777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «РИП» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3897 | 3.3897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6/10 кВ "Северная" с установкой ТОР 10 кВ | I_prj_107000_60298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.0642e-05 | -2.0642e-05 | -3.1501e-07 | -3.1501e-07 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1454 | 2.1454 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 Кущевская (установка МП ДФЗ ВЛ-110 Староминская-Шкуринская-Кущевская) | H_prj_107000_60087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5211 | 18.5674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Ромашки (установка полукомплекта ДФЗ ВЛ 110 кВ Староминская-Ромашки) | H_prj_107000_60088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2068 | 1.7654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Коммунар (установка полукомплекта ДФЗ ВЛ 110 кВ Староминская-Коммунар) | H_prj_107000_60089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.20315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ Ширванская - Черниговская в части расширения просек | I_prj_107000_60109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.011837 | -0.011837 | -9.5554e-05 | -9.5554e-05 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68736 | 0.68736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ Агроном 2- Агроном 1, ВЛ 35 кВ Мартанская- Бакинская, ВЛ 35 кВ Хакурате- Шапсуг в части расширения просек | I_prj_107000_60111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2938 | 12.2938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ - Тверская в части расширения просек | G_prj_107000_49858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7129 | 9.4066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Архипо-Осиповка-Береговая, ВЛ 110 кВ Крымск-Геленджик , ВЛ 110кВ Стрела-Береговая, ВЛ 110 кВ Геленджик-Дивноморск в части расширения просек. | I_prj_107000_60096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.6094 | 22.6094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Ерик - ПДК, Ерик - Тверская в части расширения просек | I_prj_107000_60097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2996 | 12.591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция КВЛ 110 кВ Шепси - Туапсе тяговая с отпайкой на ПС Терминал, Туапсинский НПЗ - Шепси в части расширения просек | I_prj_107000_60098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8234 | 2.4597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Тверская - Туапсе в части расширения просеки (2 этап) | I_prj_107000_60099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.1238 | 12.4644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Тверская - Комсомольская в части расширения просеки | I_prj_107000_60100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3629 | 5.2076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Тверская - Центральная 1,2 в части расширения просеки | I_prj_107000_60101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2807 | 4.3689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция транзита ВЛ 110 кВ Лермонтово- Туапсе в части расширения просек | I_prj_107000_60103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.425 | 18.4455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Связная - Дивная, ВЛ 110 кВ Армавирская ТЭЦ - Речная, ВЛ 110 кВ Речная - Забайкаловская, ВЛ 110 кВ Кропоткин - ЖБШ, ВЛ 110 кВ Советская - УНПС, ВЛ 110 кВ УНПС - Отрадная, ВЛ 110 кВ Кропоткин - Кавказская тяговая 1 и 2 цепь, ВЛ 110 кВ Кубань - Кавказская, ВЛ 110 кВ ГНС 1 - Прогресс в части расширения просек | G_prj_107000_49868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0125 | 10.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Центральная-Северная" и транзита ВЛ 110 кВ "Центральная-Армавир" в части расширения просек | F_prj_107000_48882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Расширение просек на ВЛ 110 кВ Тверская- Туапсе (1 этап) | I_prj_107000_60105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00077131 | -0.00077131 | -0.0010859 | -0.0010859 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98627 | 0.98627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Расширение просек на ВЛ 110 кВ Горячий Ключ- Шепси | I_prj_107000_60106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5927e-06 | -1.5927e-06 | -2.9549e-07 | -2.9549e-07 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2904 | 9.2904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция КВЛ 110 кВ Псоу-Южная с отпайкой на ПС Имеретинская тяговая с совместным подвесом воздушной линии (110 кВ) ВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС-Южная (в части устройства светоограждения опор) | K_prj_107000_60781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.669 | 0.30539 | 0 | 0
1.2.4.1 | ВЛ 500 Крымская – Центральная с расширением ПС 500 кВ Крымская и ПС 500 кВ Центральная (Переустройство ЛЭП филиала ПАО "Кубаньэнерго" Юго-Западные электрические сети) | I_prj_107000_60245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0013 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | ВЛ 500 Крымская – Центральная с расширением ПС 500 кВ Крымская и ПС 500 кВ Центральная (Переустройство ЛЭП филиала ПАО "Кубаньэнерго" Краснодарские электрические сети) | I_prj_107000_60246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7394 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство автомагистрали М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке 1197-км 1240 Краснодарский край (Переустройство ЛЭП на участке км 1227 - км 1240 автомобильной дороги - филиал ПАО "Кубаньэнерго" Усть-Лабинские электрические сети) | I_prj_107000_60249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85571 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети. Переустройство ВЛ 110 кВ «Вышестеблиевская 220 - Волна 1 цепь» в пролетах опор 287-292, 319-329. | I_prj_107000_60227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8975 | 2.8727 | 0 | 0
1.2.4.1 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети. Переустройство ВЛ 110 кВ «Вышестеблиевская 220-Волна 2 цепь» в пролетах опор 289-290, 319-329. | I_prj_107000_60228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8568 | 4.1601 | 0 | 0
1.2.4.1 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети. Переустройство ВЛ 110 кВ «Вышестеблиевская 220-Старотитаровская» в пролетах опор 8-10. | I_prj_107000_60229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6772 | 1.4412 | 0 | 0
1.2.4.1 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети. Совместный подвес ВЛ 35 кВ "Мирная - Тамань" и ВЛ 35 кВ "Тамань-Черноморская" в пролетах опор 13/134-15а/132 | I_prj_107000_60223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0068177 | -0.0068177 | -0.0015162 | -0.0015162 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5728 | 1.875 | 0 | 0
1.2.4.1 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети. Переустройство ВЛ 35 кВ «Вышестеблиевская - Фанагория» в местах пересечения с реконструируемым объектом железнодорожного транспорта | I_prj_107000_60222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0012847 | -0.0012847 | -0.00018044 | -0.00018044 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7146 | 1 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция части электросетевых комплексов в целях реализации проекта по титулу "ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС Тихорецкая №2 с расширением ПС 500 кВ Тихорецк (Переустройство) | I_prj_107000_60217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9726 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети. Переустройство ВЛ 35 кВ Вышестеблиевская-Ахтанизовская с отпайкой на ПС 35/10 кВ Фанагория в местах пересечения с реконструируемым объектом железнодорожного транспорта. | I_prj_107000_60221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01171 | -0.01171 | -0.0001314 | -0.0001314 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8801 | 0.27739 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-35 кВ Джигинская-Стрелка в пролете опор №№45-46 | I_prj_107000_60355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58889 | 0.58889 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-35 кВ «Джигинская – Стрелка» в пролете опор №№84-87 | I_prj_107000_60364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34282 | 0.34282 | 0 | 0
1.2.4.1 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети. Переустройство ВЛ 10 кВ ТМ-1 в пролетах опор 1/25-1/31, 27-30 | I_prj_107000_60224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7333 | 1.5682 | 0 | 0
1.2.4.1 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети. Переустройство ВЛ 10 кВ ТМ-5 в местах пересечения с реконструируемым объектом железнодорожного транспорта | I_prj_107000_60219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.547 | 0.36761 | 0 | 0
1.2.4.1 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети. Переустройство ВЛ-10 кВ ТМ-4 в пролетах опор 4/1-4/3, 96-105, 6/1-6/33 | I_prj_107000_60225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.051 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети. Переустройство ВЛ-10 кВ ЧМ-9 в пролетах опор 1/16-1/26 | I_prj_107000_60226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1237 | 1.042 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ СК-1 | I_prj_107000_60356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34034 | 0.34034 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ СТ-5 в пролете опор №№7/31-7/32 и в пролете опор №№171-172 | I_prj_107000_60357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.4439e-06 | -5.4439e-06 | -1.4078e-07 | -1.4078e-07 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65814 | 0.65814 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция РЗА и ПА на подстанциях 110 кВ ПАО "Кубаньэнерго" сети 110 кВ, прилегающей к ПС 500 кВ "Центральная" | F_prj_107000_48289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9814 | 2.9814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО - исполнительный аппарат ПАО "Кубаньэнерго" | F_prj_107000_48184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5142 | 2.5661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы гарантированного питания исполнительного аппарата ПАО "Кубаньэнерго" | K_prj_107000_60814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.5347 | 43.1756 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы гарантированного питания серверных исполнительного аппарата ПАО "Кубаньэнерго" | H_prj_107000_60090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.010508 | -0.010508 | -0.00049208 | -0.00049208 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.428 | 2.428 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция внутреннего противопожарного водопровода базы "Западная-2", расположенной по адресу г. Краснодар, ул. Лукьяненко 119". | J_prj_107000_60449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1481 | 0.64979 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция внутреннего противопожарного водопровода базы "Центральная", расположенной по адресу г. Краснодар, ул. Пашковская 131". | J_prj_107000_60450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7872 | 1.4305 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция автоматической установки пожаротушения помещения «Серверной» литер В1 исполнительного аппарата ПАО «Кубаньэнерго» | H_prj_107000_50969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025235 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.0546 | 150.548 | 12.615 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Организация каналов связи и передачи данных с использованием ВОЛС "Краснодар - Динская - Кореновская - Тихорецк, Кореновская - Усть-Лабинск" | F_prj_107000_19833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.9273 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ «Советская» в части организации системы сбора и передачи информации | J_prj_107000_60616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.625 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ «Лабинск-2» в части организации системы сбора и передачи информации | J_prj_107000_60617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.99 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики, модернизация и расширение ССПИ ПАО "Кубаньэнерго". Реконструкция АСДУ ПС 110 кВ "Забайкаловская" с передачей информации в ЦУС ПАО "Кубаньэнерго" и Кубанское РДУ | G_prj_107000_49942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.308 | 73.8409 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики, модернизация и расширение ССПИ ПАО "Кубаньэнерго". Реконструкция верхнего уровня телемеханики в Тимашевском ПЭС | F_prj_107000_48291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5582 | 18.5582 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики модернизация и расширение ССПИ ПАО "Кубаньэнерго". Реконструкция АСДУ ПС "Калининская" с ретрансляцией информации в ЦУС ПАО "Кубаньэнерго" и Кубанское РДУ» | F_prj_107000_48292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.385 | 5.7321 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики, модернизация и расширение ССПИ ПАО "Кубаньэнерго". Реконструкция верхнего уровня телемеханики Ленинградского ПЭС | F_prj_107000_48293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.876 | 31.4169 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 7.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | -2.3714e-05 | -2.3714e-05 | -2.2726e-05 | -2.2726e-05 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.4173 | 0 | 0
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 7.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | -2.3714e-05 | -2.3714e-05 | -2.2726e-05 | -2.2726e-05 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.4173 | 0 | 0
1.3.2 | Строительство 2-х КЛ-110 кВ "Восточная Промзона - Северная" | F_prj_107000_49076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.3714e-05 | -2.3714e-05 | -2.2726e-05 | -2.2726e-05 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.3917 | 0 | 0
1.3.2 | Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ (отпайка от ВЛ 110 кВ Афипская 220 – Октябрьская 1,2 цепь) к ПС 110 кВ Шапсуг. Этап II - прохождение трассы по территории Краснодарского края | I_prj_107000_60275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 7.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0256 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.7114 | 27.287 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ 0,4-10 кВ с установкой новых ТП для электроснабжения п. Никитино Мостовского района | F_prj_107000_19850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.652 | 27.2608 | 0 | 0
1.4 | Строительство 4 ЛЭП -10 кВ от линейных ячеек от ПС 220 кВ «Витаминкомбинат» до проектируемых 4БКРП в поселке Южном | K_prj_107000_60783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.703 | 0.026185 | 0 | 0
1.4 | Строительство двухцепной ВЛ 10 кВ протяженностью 0,85 км от 4 БКРП проводом СИП 3 до существующей трассы ЛЭП | K_prj_107000_60785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18306 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ПС «НС-16», ТП-10/0,4 кВ с отходящими ВЛ-0,4 кВ в х. Октябрьском (2,52 МВА и ориентировочная протяженность 6,5 км.) | H_prj_107000_51101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ПС «Старокорсунская», ТП-10/0,4 кВ с отходящими ВЛ-0,4 кВ в ст. Старокорсунской (3,15 МВА, ориентировочная протяженность 11,5 км.) | H_prj_107000_51102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛЗ 10 кВ для электроснабжения пос. Кировский в Мостовском районе (ориентировочная протяженность 5,1 км.) | F_prj_107000_48202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1733 | 0 | 0 | 0
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0051903 | 0 | 0 | 0
1.5 | Приобретение прав на земельные участки под ВЛ 110 кВ «Бужора-Джемете» | H_prj_107000_51078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0051903 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.201 | 21.4239 | 97.9877 | 49.0114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560.3292 | 356.8917 | 0 | 0
1.6 | Оборудование ВОЛС (СочЭС) | J_prj_107000_60597 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.558 | НД | 0
1.6 | Оборудование ВОЛС (ЮЗЭС) | J_prj_107000_60606 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.558 | НД | 0
1.6 | Строительство здания с/у Тихорецкого РРЭС с гаражом на 2 бокса и навесом для хранения оборудования в ст. Фастовецкая Тихорецкого района | H_prj_107000_60343 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.0024788 | НД | 0
1.6 | Приобретение серверного оборудования взамен вышедшего из строя | K_prj_107000_60801 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 7.7044 | НД | 0
1.6 | Шкаф регистратора аварийных событий ПАРМА РП4 12 | K_prj_107000_60901 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.2036 | НД | 0
1.6 | Приобретение трансформаторов ТМГ | K_prj_107000_60917 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 13.0978 | НД | 0
1.6 | Приобретение комплектных трансформаторных подстанций КТПН-ВВт | K_prj_107000_60916 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 9.1952 | НД | 0
1.6 | Приобретение дизельной электростанции АД-200 | K_prj_107000_60940 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 3.126 | НД | 0
1.6 | Приобретение дизельной электростанции АД-400 | K_prj_107000_60941 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 3.288 | НД | 0
1.6 | Приобретение световой башни | K_prj_107000_60911 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.92 | НД | 0
1.6 | Приобретение бензинового генератора HONDA EU | K_prj_107000_60920 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.44 | НД | 0
1.6 | Приобретение генератора РЕСАНТА БГ 8000 Э | K_prj_107000_60912 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.156 | НД | 0
1.6 | Приобретение гидромолота DELTA FX-5 | K_prj_107000_60913 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.354 | НД | 0
1.6 | Приобретение инструмента для удаления полупров.слоя | K_prj_107000_60914 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.51652 | НД | 0
1.6 | Приобретение кабельной лебедки | K_prj_107000_60915 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.42305 | НД | 0
1.6 | Приобретение гидравлических ножниц для резки кабелей под напряжением ГГПИ-85 | K_prj_107000_60921 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.64823 | НД | 0
1.6 | Приобретение пункта учета и секционирования ПУС/ЭТМ_10 кВ_2ТТ/3ТН_150/5_0,5_1122J1115110 | K_prj_107000_60918 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.5891 | НД | 0
1.6 | Приобретение разъединителя наружной установки РИЦ-10-630-РЛК-01-Ва-22 | K_prj_107000_60919 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.0972 | НД | 0
1.6 | Оборудование к установке, переведенное в аварийный запас СлавЭС | K_prj_107000_60969 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.6 | Приобретение шунтов переносных трехфазных-4 шт | L_122330_000000953 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.6 | Приобретение вывесок с фирменным логотипом-5 шт | L_122330_000000975 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.6 | Строительство ЛЭП 35 кВ «Псебай-Бурный» (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1205 | 19.2357 | 0 | 0
1.6 | Строительство ПС35/10 кВ «Бурный» (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2053 | 2.7177 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция ПС 110/10 «Псебай» (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9691 | 8.0473 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ "Адлер" с заменой трансформаторов 2х25 МВА на 2х40 МВА (проектно-изыскательские работы) | J_prj_107000_60479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.024 | 37.0563 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Очистные сооружения» с заменой трансформаторов 2х16 МВА на 2х40 МВА с установкой ТОР-10 кВ (проектно-изыскательские работы) | J_prj_107000_60614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8473 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Пашковская" с заменой силовых трансформаторов с 2х25 на 2*40 и реконструкцией ЗРУ-10 кВ (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2099 | 1.1 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Пасечная» с заменой трансформаторов 2×16 МВА на 2×40 МВА (проектно-изыскательские работы) | H_prj_107000_50951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.4952 | 20.0723 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция ПС 110 кВ «Кудепста» с заменой трансформаторов с 2х16 МВА на 2х25 МВА (проектно-изыскательские работы) | I_prj_107000_60171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5 | 24.2671 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Старокорсунская» с заменой трансформаторов Т-1 16 МВА и Т2 10 МВА на трансформаторы 2х25 МВА (проектно-изыскательские работы) | H_prj_107000_51097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Ейск-2» замена трансформатора 110/6 кВ Т-2 с 16 МВА на 25 МВА (проектно-изыскательские работы) | H_prj_107000_51085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.535 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Славянская - Красноармейская на участке захода на ПС 220 кВ Славянская с включением ВЛ 110 кВ Славянская - Красноармейская по проектной схеме (ориентировочная протяженность 0,36 км) (проектно-изыскательские работы) | J_prj_107000_60411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.493 | 4.8156 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция ПС 110 кВ Кореновская с установкой ячейки на ПС для присоединения вновь сооружаемой ЛЭП 110 кВ Ново-Лабинская – Кореновская» (проектно-изыскательские работы) | J_prj_107000_60569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8798 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция ПС 110 кВ Лабинск-2" с установкой ячейки на ПС для подключения ВЛ-110 Лабинск-2 - Советская (проектно-изыскательские работы) | J_prj_107000_60571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.699 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция ПС 110 кВ Советская с установкой ячейки на ПС для подключения ВЛ-110 Лабинск-2 - Советская с строительством ОПУ (проектно-изыскательские работы) | J_prj_107000_60573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3 | 0 | 0 | 0
1.6 | Строительство ВЛ 110 кВ Лабинск-2-Советская (ориентировочная протяженность 43 км.) (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.8002 | 3.5747 | 0 | 0
1.6 | Строительство ВЛ 110 кВ Ново-Лабинская-Кореновская (ориентировочная протяженность 55 км.) (проектно-изыскательские работы) | H_prj_107000_60085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.8859 | 0 | 0 | 0
1.6 | Строительство отпайки 110 кВ от ВЛ Армавир-Армавирская ТЭЦ к ПС 110 кВ ЗТВС (ориентировочная протяженность 0,48 км) (проектно-изыскательские работы) | I_prj_107000_60354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0
1.6 | Перевод части нагрузки 35 кВ ПС 220 кВ Усть-Лабинск на ПС 220 кВ Ново-Лабинская (проектно-изыскательские работы) | K_prj_107000_60910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3993 | 0 | 0 | 0
1.6 | Строительство ВЛ 110 кВ Афипская-Холмская с отпайкой на ПС Северская тяговая (проектно-изыскательские работы) | H_prj_107000_60092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8536 | 0 | 0 | 0
1.6 | Строительство участка ЛЭП 110 кВ от существующей ВЛ 110 кВ Славянская – Славянская-110 с отпайкой на ПС Протока тяговая до ВЛ 110 кВ Красноармейская – Центральная с образованием ВЛ 110 кВ Славянская – Красноармейская с отпайками на ПС Славянская, ПС Протока тяговая, ПС Центральная (проектно-изыскательские работы) | J_prj_107000_60612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.584 | 0.45608 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Калинино" (этап установка Т-3 16 МВА) (проектно-изыскательские работы) | G_prj_107000_50842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9958 | 2.6129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Армавирская ТЭЦ» 2 этап (проектно-изыскательские работы) | H_prj_107000_60086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1008 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Лабинск-1» с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1 СШ-10 кВ (проектно-изыскательские работы) | G_prj_107000_49884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4099 | 0.4099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Сосыка» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ (проектно-изыскательские работы) | G_prj_107000_50720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12871 | 0.12871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Титаровская" с заменой трансформатора Т-1 4 МВА на 6,3 МВА (проектно-изыскательские работы) | I_prj_107000_60119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11417 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция ПС-35/6 кВ "Центральная" с переводом на 110 кВ; установкой силовых трансформаторов 110/6-10кВ мощностью по 40,0 МВА (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.5819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Строительство ПС-110 кВ «Лазурная» с заходами ВЛ-110 кВ II этап (проектно-изыскательские работы) | J_prj_107000_60397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1625 | 1.1356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Южная» в части работ по водоотведению (проектно-изыскательские работы) | G_prj_107000_49893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1501 | 3.037 | 0 | 0
1.6 | Приобретение серверного оборудования, обеспечивающие поддержку геоинформационными инструментами в части хранения, обработки, предоставления и визуализации пространственных данных объектов ПАО «Кубаньэнерго» - 1 комплекс | J_prj_107000_60395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.3689 | 38.3689 | 0 | 0
1.6 | Приобретение радиостанций - 470 комплектов | J_prj_107000_60400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.9572 | 39.9572 | 0 | 0
1.6 | Приобретение легковых автомобилей - 16 шт. | J_prj_107000_60448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.15 | 9.15 | 0 | 0
1.6 | Приобретение автомастерской на шасси грузового автобиля, комплектация с оборудованием - 2 шт. | J_prj_107000_60482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2678 | 2.2678 | 0 | 0
1.6 | Приобретение защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов для ПС филиала ПАО "Кубаньэнерго" в монтажном шкафу с модулем ввода данных МВД - 83 комплекта | G_prj_107000_49970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3329 | 7.3329 | 0 | 0
1.6 | Приобретение автогидроподъемников на полноприводном автомобиле, высота подъема 22м - 8 шт. | F_prj_107000_48937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 20.4 | 0 | 0
1.6 | Приобретение автомобилей грузопассажирских повышенной проходимости для бригад ОВБ - 50 шт. | F_prj_107000_48942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91098 | 0.91098 | 0 | 0
1.6 | Приобретение крана козлового грузоподъемностью 16 т пролет 25 м консоли 6,3м вп 9м - 1 шт. | K_prj_107000_60757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4418 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение автопогрузчика с вилочным захватом - 1 шт. | K_prj_107000_60758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2743 | 1 | 0 | 0
1.6 | Приобретение буро-крановой установки на полноприводном автомобиле - 1 шт. | K_prj_107000_60793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 8.5 | 0 | 0
1.6 | Приобретение автомобиля грузового бортового (2020 год) - 1 шт. | K_prj_107000_60760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2946 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение автомобилей грузопассажирских повышенной проходимости для бригад ОВБ (2020 год) - 11 шт. | K_prj_107000_60808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0208 | 0.5 | 0 | 0
1.6 | Приобретение шиногиба - 12 шт. | K_prj_107000_60764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58901 | 0.58901 | 0 | 0
1.6 | Приобретение мотобура - 11 шт. | K_prj_107000_60765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54107 | 0.54107 | 0 | 0
1.6 | Приобретение бензиновой виброплиты - 3 шт. | K_prj_107000_60766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19425 | 0.19425 | 0 | 0
1.6 | Приобретение пропановой горелки - 5 шт. | K_prj_107000_60767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46996 | 0.46996 | 0 | 0
1.6 | Приобретение бензинового швонарезчика - 3 шт. | K_prj_107000_60768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43236 | 0.43236 | 0 | 0
1.6 | Приобретение гидравлических ножниц - 5 шт. | K_prj_107000_60769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75714 | 0.75714 | 0 | 0
1.6 | Приобретение измерителя сопротивления заземляющих устройств - 2 шт. | K_prj_107000_60770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11792 | 0.11792 | 0 | 0
1.6 | Приобретение силового модуля - 1 шт. | K_prj_107000_60772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.498 | 0.498 | 0 | 0
1.6 | Приобретение геодезического спутника - 2 шт. | K_prj_107000_60773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 0.84 | 0 | 0
1.6 | Приобртение полевого контроллера - 1 шт. | K_prj_107000_60774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2425 | 0.2425 | 0 | 0
1.6 | Приобретение сетевого трансформаторного фильтра -1 шт. | K_prj_107000_60792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91911 | 0.91911 | 0 | 0
1.6 | Приобретение прицепного измельчителя (измельчения (утилизации) веток и деревьев диаметром до 16 см.) - 1 шт. | K_prj_107000_60856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.255 | 1.255 | 0 | 0
1.6 | Приобретение прицепного измельчителя (измельчения (утилизации) веток и деревьев диаметром до 31 см.) - 1 шт. | K_prj_107000_60857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.439 | 3.439 | 0 | 0
1.6 | Приобретение обрезчика деревьев - 1 шт. | K_prj_107000_60858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.184 | 1.45 | 0 | 0
1.6 | НИОКР. Исследование и разработка специальных требований, архитектуры и возможных технических решений по обеспечению информационной безопасности интеллектуальной системы учета электрической энергии | J_prj_107000_60399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.3387 | 17.9724 | 0 | 0
1.6 | НИОКР. Изучение скорости прироста основных видов лесообразующих древесных пород в зависимости от климатических зон и состояния почвы в местах прохождения трасс действующих ВЛ с созданием региональных карт периодичности расчистки просек ВЛ и выдачей рекомендаций по способу выполнения работ | K_prj_107000_60777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | НИОКР. Разработка программного комплекса оценки и прогнозирования технического состояния и развития дефектов силовых трансформаторов 35-110 кВ на основании измерений, выполняемых автоматизированной системой мониторинга и диагностики и данных СУПА с выдачей рекомендаций эксплуатирующему персоналу | K_prj_107000_60778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0
1.6 | Строительство ПС 110/35/10 кВ «Учебный полигон» (проектно-изыскательские работы) | K_prj_107000_60756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41768 | 11.2469 | 0 | 0
1.6 | Строительство навесного склада на территории Производственной базы ИА ПАО «Кубаньэнерго» г. Краснодар, ул. Новороссийская 47 | K_prj_107000_60759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1986 | 0.375 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция ПС 110/10/10 кВ Набережная в части организации системы сбора и передачи информации (проектно-изыскательские работы) | J_prj_107000_60615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7978 | 0 | 0 | 0
1.6 | Cистема защиты объектов критической информационной инфраструктуры в ПАО «Кубаньэнерго» (проектно-изыскательские работы) | J_prj_107000_60408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Установка автоматизированного узла учета тепловой энергии здания по адресу: г. Краснодар, ул. Пашковская, 131 | J_prj_107000_60451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00058643 | 0 | 0 | 0.00058643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Организация АСТУ Тихорецкого РЭС Тихорецких электрических сетей I этап | F_prj_107000_48151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.4336 | 43.2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Вышестеблиевская" | F_prj_107000_48181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4961 | 11.0429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Прасковеевка" | F_prj_107000_48182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4832 | 5.4832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Оснащение ИТСО производственной базы ПАО "Кубаньэнерго" | F_prj_107000_48183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7104 | 4.4638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Оснащение системами пожарной сигнализации, оповещение о пожаре и управление эвакуацией административных, производственных зданий и сооружений Отрадненского филиала электрических сетей - 2 системы | J_prj_107000_60453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.597 | 0.92328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Оснащение системой пожарной сигнализации, с организацией системы оповещения о пожаре центральной базы филиала ПАО "Кубаньэнерго" Славянские ЭС | J_prj_107000_60454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.407 | 1.0098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Оснащение автоматическими установками пожаротушения 20 помещений «Архива» и «Серверной» исполнительного аппарата ПАО «Кубаньэнерго» г. Краснодар, ул. Новороссийская, 47 | H_prj_107000_50970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9758 | 6.9758 | 0 | 0
1.6 | Приобретение буро-крановой машины, колесная форма 4х4, глубина кабины 3 м., диаметр бура 0,36-0,8 м., г/п кранового оборудования 1,5 т. - 2 шт. | I_prj_107000_60259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение высоковольтных пунктов учета 10 кВ - 123 шт. | H_prj_107000_50986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2345 | 3.8123 | 0 | 0
1.6 | НИОКР. Разработка программно-аппаратного комплекса определения места повреждения для линий 35-750 кВ с оптическими каналами связи | H_prj_107000_51010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1186 | 1.1186 | 0 | 0
1.6 | НИОКР. Разработка технических требований к системе автоматизированного проектирования по стандарту IEC 61850, алгоритмов и методики проверки системы автоматизированного проектирования на соответствие техническим требованиям | I_prj_107000_60271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.9836 | 0 | 0 | 0
2 | Республика Адыгея (Адыгея) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9921 | 1.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 11.746 | 0 | 8.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7158 | 32.269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.2793 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.613 | 0 | 30.3782 | 26.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | -0.006585 | -0.006585 | -7.6178e-05 | -7.6178e-05 | НД | НД | 253 | 624 | 0 | 244 | 180.6477 | 216.448 | 2.6741 | 0.8756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.0831 | 127.958 | 0 | 0
2.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9921 | 1.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7158 | 32.269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.2793 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7582 | 16.906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 253 | 624 | 0 | 244 | 105.0159 | 156.2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9921 | 1.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7158 | 32.269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.2793 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7582 | 16.906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 253 | 624 | 0 | 244 | 105.0159 | 156.2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7292 | 0.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5413 | 17.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 7.984 | НД | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6082 | 15.986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 232 | 587 | НД | 242 | 78.054 | 63.0443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26286 | 0.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86857 | 6.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 3.2953 | НД | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 20 | 36 | НД | 1 | 13.506 | 68.4879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.306 | 8.737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 1 | 1 | НД | 1 | 13.4558 | 24.6686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ для подключения энергопринимающего устройства (школы) Управления образования АМО «Город Адыгейск», расположенного по адресу: Республика Адыгея, г. Адыгейск, аул. Гатлукай, ул. Теучежа, д. 2. | K_prj_107000_60873 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.012759 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
2.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от фидера ПН-2, Республика Адыгея, Теучежский р-н, а. Понежукай, согласно договору технологического присоединения: от 22.03.2019 № 21105-19-00490042-1, Заявитель – МБДОУ «Детский сад №1 «Насып» | J_prj_107000_60679 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.01127 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
2.1.1.3 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Птицесовхоз» с установкой линейной ячейки в РУ 10 кВ. Строительство ВЛЗ-10 кВ от ПС 35/10 кВ «Птицесовхоз» до точки присоединения заявителя | K_prj_107000_60902 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.372 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 7.5521 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ХМ-6, Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, аул Старобжегокай, ул Ленина, 35/2, бывший с/з Адыгейский секция №I Vк, секция №Iк, №Iр, №IIр согласно договору технологического присоединения: от 13.01.2020 № 21101-19-00547788-1, Заявитель – Емтыль А.М. | K_prj_107000_60903 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.37846 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
2.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ для присоединения заявителя по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 12 Марта, д.164 | K_prj_107000_60942 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.90995 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
2.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Набережная" с установкой двух линейных ячеек в РУ-10 на разных секциях шин для подключения энергопринимающих устройств ООО "АКСИС Девелопмент", расположенный по адресу: Республика Адыгея, район Тахтамукайский, аул Новая Адыгея, ул. Береговая, 3 (кадастровый №01:05:2900013:9464) 1801142 | K_prj_107000_60904 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.24011 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
2.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ "Заря" (1 шт.) для подключения энергопринимающих устройств российско-испанского Совместного Предприятия "Агроцентр "Южный" - ООО (тепличный комплекс "Агроцентр "Южный"), расположенных по адресу: Республика Адыгея, Теучежский район в 1 км юго-восточнее аула Понежукай. Этап 2. | K_prj_107000_60845 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.008029 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
2.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ "Понежукай" (1 шт.) для подключения энергопринимающих устройств российско-испанского Совместного Предприятия "Агроцентр "Южный" - ООО (тепличный комплекс "Агроцентр "Южный"), расположенных по адресу: Республика Адыгея, Теучежский район в 1 км юго-восточнее аула Понежукай. Этап 1. | K_prj_107000_60846 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.0088332 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
2.1.1.3 | Строительство двухцепной отпайки ВЛ-35 кВ от существующей двухцепной ВЛ-35 кВ "Водохранилище-Адыгейская, Водохранилище-Заря" до КТП-35/0,4 кВ проектируемой ООО "БакирИнтернешнлСтрой" (торговый комплекс с АЗС), расположенный по адресу: Краснодарский край, трасса М4 "Дон" 1352 км., в районе хутора Казазово. | I_prj_107000_60378 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.083572 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от ПС 35/10 кВ "Гиагинская". Республика Адыгея, Гиагинский район, ст. Гиагинская | K_prj_107000_60869 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 3.991 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 6.3249 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от линейной ячейки РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ «Адыгейская». Строительство ВЛ-10 кВ от фидера АД-3, г.Адыгейск, Теучежского района, согласно договору технологического присоединения от 03.08.2016 № 21200-16-00324872-1, Заявитель – ООО «Краснодарзернопродукт» | I_prj_107000_60132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.306 | 3.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13.4558 | 9.1386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 11.746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.613 | 0 | 9.62 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | -0.006585 | -0.006585 | -7.6178e-05 | -7.6178e-05 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.6318 | 54.7192 | 2.6741 | 0.8756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.6733 | 115.7569 | 0 | 0
2.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 9.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.613 | 0 | 9.62 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.4593 | 62.5399 | 0 | 0
2.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 9.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.613 | 0 | 9.62 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.4593 | 62.5399 | 0 | 0
2.2.2.1 | Реконструкция 2-х КЛ-10 кВ от ПС 35/10 "Шапсуг" до РП-8, РП-9. | I_prj_107000_60300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.62 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.8645 | 43.8645 | 0 | 0
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Октябрьская - Керамзитовый завод с отпайками на ПС Восход и на ПС Энем с переустройством ВЛ в КЛ от опоры № 19 до опоры № 25 (ориентировочная протяженность 0,61 км.) | I_prj_107000_60353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5948 | 18.6754 | 0 | 0
2.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2471 | 8.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 52.5058 | 0 | 0
2.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2471 | 8.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 52.5058 | 0 | 0
2.2.3.1 | Создание системы технического учета электроэнергии на ТП 6(10)/0,4 кВ на уровне напряжения 0,4 кВ с организацией удаленного сбора данных и модернизацией системы технического учёта с удаленным сбором данных на ПС 35-110 кВ в филиале ПАО "Кубаньэнерго" "Адыгейские электрические сети" | I_prj_107000_60281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 52.5058 | 0 | 0
2.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Адыгейские электрические сети (18632 т.у.) | K_prj_107000_60684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2471 | 8.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 2.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | -0.006585 | -0.006585 | -7.6178e-05 | -7.6178e-05 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.3847 | 46.0612 | 2.6741 | 0.8756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.214 | 0.71118 | 0 | 0
2.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 2.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | -0.006585 | -0.006585 | -7.6178e-05 | -7.6178e-05 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.3847 | 46.0612 | 2.6741 | 0.8756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.214 | 0.71118 | 0 | 0
2.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ ИКЕА | H_prj_107000_60066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.1 | Реконструкция автоматизированного узла учета тепловой энергии зданий Тахтамукайского РЭС по адресу: Республика Адыгея, п. Энем, ул. Красная, 9/1 | J_prj_107000_60452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00045181 | 0 | 0 | 0.00045169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-10 кВ ТМ-6 в пролетах опор №№ 97 - 98 | K_prj_107000_60847 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.075682 | НД | 0
2.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС-35/10 кВ «Саратовская» с прилегающими ВЛ в части ВЛ 35 кВ «Водохранилище-Адыгейская» от портала 35 кВ ПС 110/35/10 кВ «Водохранилище» до опоры №11 на участке совместного подвеса с ВЛ 35 кВ «Водохранилище-Заря» | K_prj_107000_60905 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.05 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.013503 | НД | 0
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ТМ-1 и ВЛ-0,4 кВ ТМ-1-746 (инв. №13524, №13535), по соглашению о компенсации от 20.02.2020 №103, Заявитель - ООО «Бизнес Групп» | K_prj_107000_60926 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.38532 | НД | 0
2.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ш-4. Республика Адыгея, Шовгеновский район, аул Мамхег | K_prj_107000_60870 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.22284 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ И-412 по соглашению о компенсации от 06.07.2020 №473, Заявитель – Ожев И.Р. | K_prj_107000_60970 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.23668 | НД | 0
2.2.4.1 | "Переустройство ВЛ-10 кВ ТМ-6 по соглашению о компенсации от 15.06.2020 №407/30-674, Заявитель-ООО "Ростовское ДСУ" | K_prj_107000_60971 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
2.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Еленовская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65232 | 0.65232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Термнефть» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ - 20 шт. дуговых защит, 1 ячейка выключателя. | G_prj_107000_50718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ Хаджох - Даховская в части расширения просек | I_prj_107000_60108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.006585 | -0.006585 | -7.6178e-05 | -7.6178e-05 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ Даховская - Хамышки в части расширения просек | I_prj_107000_60110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4673 | 13.2856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Центральная - Черемушки в части расширения просек | G_prj_107000_49866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.9114 | 32.7701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ Хамышки - Гузерипль в части расширения просек | G_prj_107000_49861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0025 | 0.0025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.1 | ВЛ 500 Крымская – Центральная с расширением ПС 500 кВ Крымская и ПС 500 кВ Центральная (Переустройство ЛЭП филиала ПАО "Кубаньэнерго" Адыгейские электрические сети) | I_prj_107000_60247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.214 | 0 | 0 | 0
2.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4098 | 12.2011 | 0 | 0
2.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4098 | 12.2011 | 0 | 0
2.3.2 | Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ (отпайка от ВЛ 110 кВ Афипская 220 – Октябрьская 1,2 цепь) к ПС 110 кВ Шапсуг. Этап I - прохождение трассы по территории Республики Адыгея | G_prj_107000_50401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4098 | 12.2011 | 0 | 0
2.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Установка системы пожарной сигнализации и оповещения о пожаре на территории производственной базы филиала ПАО «Кубаньэнерго» Адыгейские электрические сети | K_prj_107000_60906 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.36795 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
2.6 | Консолидация электросетевого имущества в счет погашения задолженности по бездоговорному потреблению энергии по делу Шадова А.Ж. расположенного по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, п. Северный | K_prj_107000_60779 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.5 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 8.997 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 5.16 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
2.6 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Кужорская» с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 с 2х2,5 МВА на 2х10 МВА с реконструкцией ЛЭП 10 кВ (К-10) (проектно-изыскательские работы) | K_prj_107000_60875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Садовая» с установкой трансформатора Т-2 10 МВА и строительство захода ВЛ-35 кВ с изменением схемы подключения подстанции к сети (проектно-изыскательские работы) | K_prj_107000_60877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Адыгейская». Замена трансформаторов 2х16 МВА на 2х25 МВА (проектно-изыскательские работы) | K_prj_107000_60878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1) Структура групп инвестиционных проектов и их нумерация формируются по аналогии с такой структурой, указанной в группах инвестиционных проектов, номера которых начинаются с цифры 1.

## 8Расш
Приложение № 8
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 8. Отчет о достигнутых результатах в части, касающейся расширения пропускной способности, снижения потерь в сетях и увеличения резерва для присоединения потребителей отдельно по каждому центру питания напряжением 35 кВ и выше
за 2020 год
Отчет о реализации инвестиционной программы Публичного акционерного общества энергетики и электрофикации Кубани (ПАО "Россети Кубань")
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2020 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Минэнерго № 23@ от 25.12.2020 г
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование центра питания | Место расположения центра питания: субъект Российской Федерации, район, ближайший населенный пункт | Установленная мощность центра питания, МВА |  | Фактический резерв мощности для присоединения потребителей, кВт |  | Фактическое расширение пропускной способности, кВт |  | Фактическое снижение потерь, кВт×ч/год
[5 empty] | факт на 01.01.2020 года | факт на 01.01.2021 года | факт на 01.01.2020 года | факт на 01.01.2021 года | факт на 01.01.2020 года | факт на 01.01.2021 года | факт на 01.01.2020 года | факт на 01.01.2021 года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1.1.1.3 | Строительство ПС 35/6 кВ "Плавни" с отпайкой от ВЛ 35 кВ Голубая Нива-Черный Ерик" | J_prj_107000_60662 | ПС 35/6 кВ "Плавни" | Краснодарский край, Славянский р-он, станица Черноверковская | НД | 2.5 | НД | НД | НД | 2336.25 | НД | НД
1.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ «Ангарская» с заходами ВЛ 110 кВ | I_prj_107000_60125 | ПС 110/10 кВ «Ангарская» | Краснодарский край, г. Краснодар | НД | 50 | НД | НД | НД | 46725 | НД | НД
Примечание: Словосочетания вида «год N», «год (N-1)», «год (N+1)» в различных падежах заменяются указанием года (четыре цифры и слово «год» в соответствующем падеже), который определяется как отчетный год плюс или минус количество лет, равных числу, указанному в словосочетании соответственно после знака «+» или «-».

## 9Фп
Приложение № 9
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Финансовый план субъекта электроэнергетики
Инвестиционная программа Публичного акционерного общества «Россети Кубань»
полное наименование субъекта электроэнергетики
Субъект Российской Федерации: -
Год раскрытия (предоставления) информации: 12 месяцев 2020 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 25.12.2020 № 23@
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
1. Финансово-экономическая модель деятельности субъекта электроэнергетики
№ п/п | Показатель | Ед. изм. | 2020 Год |  | Отклонение от плановых значений 2020 года |  | Причины отклонений
|  |  | Утвержденный план | Факт | в ед. измерений | в процентах, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
БЮДЖЕТ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
I | Выручка от реализации товаров (работ, услуг) всего, в том числе*: | млн рублей | 48566.6603 | 49369.5799 | 802.9195 | 1.653% | НД | 50146.8371
1.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | - | НД | -
1.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | НД | -
1.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | НД | -
1.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн рублей | - | - | - | - | НД | -
1.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - | - | - | НД | -
1.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн рублей | 47404.8267 | 48101.8799 | 697.0532 | 1.47% | Увеличение выручки по передаче электроэнергии на 697 млн. руб. в основном обусловлено ростом фактического отпуска электрической энергии конечным потребителям на 239 млн. кВтч. | 49283.0305
1.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн рублей | - | - | - | - | НД | -
1.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн рублей | 661.8337 | 731.309 | 69.4753 | 10.5% | Увеличение выручки по технологическому присоединению на 69 млн. руб. в основном обусловлено проводимой ПАО «Россети Кубань» на постоянной основе работы по понуждению заявителей к своевременному выполнению обязательств со своей стороны, а также досрочным исполнением по инициативе заявителей договоров технологического присоединения в 2020 году. | 758.6111
1.6 | Реализация электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | НД | -
1.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - | - | - | НД | -
1.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | - | НД | -
1.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн рублей | - | - | - | - | НД | -
1.8.2 | в части обеспечения надежности | млн рублей | - | - | - | - | НД | -
1.9 | Прочая деятельность | млн рублей | 500 | 536.391 | 36.391 | 7.278% | Увеличение выручки по прочей деятельности на 36 млн. руб., что в основном обусловлено заключением новых договоров на услуги по размещению телекоммуникационного оборудования связи, в том числе волоконно-оптических линий связи, а также выполнением работ по техническому и ремонтно-эксплуатационному обслуживанию. | 105.1955
II | Себестоимость товаров (работ, услуг), коммерческие и управленческие расходы всего, в том числе: | млн рублей | 47789.3851 | 46975.341 | -814.0441 | -1.703% | НД | 46304.5206
2.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | - | НД | -
2.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | НД | -
2.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | НД | -
2.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн рублей | - | - | - | - | НД | -
2.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - | - | - | НД | -
2.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн рублей | 46593.5132 | 45878.8247 | -714.6885 | -1.534% | НД | 45572.6967
2.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн рублей | - |  | - | - | НД | -
2.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн рублей | 765.8719 | 763.7849 | -2.087 | -0.2725% | НД | 649.4813
2.6 | Реализация электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | НД | -
2.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - | - | - | НД | -
2.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | - | НД | -
2.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн рублей | - | - | - | - | НД | -
2.8.2 | в части обеспечения надежности | млн рублей | - | - | - | - | НД | -
2.9 | Прочая деятельность | млн рублей | 430 | 332.7314 | -97.2686 | -22.62% | Снижение себестоимости по прочей деятельности на 97 млн. руб. обусловлено распределением расходов по видам деятельности в соответствии с утвержденной Учетной политикой Общества. | 82.3426
II.I | Материальные расходы всего, в том числе: | млн рублей | 10717.0744 | 10075.6643 | -641.4101 | -5.985% | НД | 11090.7768
2.1.1 | расходы на топливо на технологические цели | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | НД | 0
2.1.2 | покупная энергия, в том числе: | млн рублей | 8937.9248 | 8403.456 | -534.4688 | -5.98% | НД | 9375.6106
2.1.2.1 | покупная электрическая энергия (мощность) всего, в том числе: | млн рублей | 8925.299 | 8397.3897 | -527.9093 | -5.915% | НД | 9363.2323
2.1.2.1.1 | на технологические цели, включая энергию на компенсацию потерь при ее передаче | млн рублей | 8800.317 | 8284.1034 | -516.2136 | -5.866% | Снижение расходов на компенсацию потерь на 516 млн. руб. обусловлено снижением объема потерь электроэнергии на 96 млн. кВтч., а также снижением фактически сложившейся средневзвешенной цены на покупку потерь. | 9248.3836
2.1.2.1.2 | для последующей перепродажи | млн рублей | - | - | - | - | НД | -
2.1.2.2 | покупная тепловая энергия (мощность) | млн рублей | 12.6258 | 6.0663 | -6.5595 | -51.95% | Снижение расходов на 7 млн. руб. в связи с благоприятными климатическими условиями. | 12.3783
2.1.3 | сырье, материалы, запасные части, инструменты | млн рублей | 1106.145 | 1123.7881 | 17.6431 | 1.595% | НД | 1062.2885
2.1.4 | прочие материальные расходы | млн рублей | 673.0046 | 548.4202 | -124.5844 | -18.51% | Уменьшение прочих материальных расходов на 125 млн руб. в основном за счет: - снижения расходов по статье «Топливо для транспортных средств и прочего непроизводственного оборудования» в результате реализации следующих мероприятий: актуализация норм списания автомобильного топлива в соответствии с нормативными актами и постоянный контроль соблюдения установленного порядка расходования автомобильного топлива; мониторинг с применением GPS/ГЛОНАСС трекеров, а также в связи с введением режима ограничительных мероприятий, связанных с реализацией мер по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19); - снижения расходов на прочие иные материальные затраты, что обусловлено уменьшением затрат по статьям: «Материалы по пожарной безопасности», «Оргтехника, ПК, сервера, сетевое оборудование», «Материалы для формирований ГО» с учетом фактической потребности Общества. | 652.8777
II.II | Работы и услуги производственного характера всего, в том числе: | млн рублей | 21450.7985 | 21569.853 | 119.0545 | 0.555% | НД | 21893.4139
2.2.1 | услуги по передаче электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети | млн рублей | 7820.9305 | 7627.9033 | -193.0271 | -2.468% | НД | 7358.8096
2.2.2 | услуги по передаче электрической энергии по сетям территориальной сетевой организации | млн рублей | 12555.2294 | 12876.1192 | 320.8898 | 2.556% | НД | 12810.4813
2.2.3 | услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн рублей | - | - | - | - | НД | -
2.2.4 | услуги инфраструктурных организаций***** | млн рублей | - | - | - | - | НД | -
2.2.5 | прочие услуги производственного характера | млн рублей | 1074.6387 | 1065.8305 | -8.8082 | -0.8196% | НД | 1724.123
II.III | Расходы на оплату труда с учетом страховых взносов | млн рублей | 6891.7419 | 6880.6889 | -11.0531 | -0.1604% | НД | 6075.7024
II.IV | Амортизация основных средств и нематериальных активов | млн рублей | 4701.5405 | 4546.5088 | -155.0317 | -3.297% | НД | 4225.368
II.V | Налоги и сборы всего, в том числе: | млн рублей | 686.945 | 679.216 | -7.729 | -1.125% | НД | 963.3297
2.5.1 | налог на имущество организации | млн рублей | 672.7641 | 665.6623 | -7.1019 | -1.056% | НД | 947.3797
2.5.2 | прочие налоги и сборы | млн рублей | 14.1809 | 13.5537 | -0.62718 | -4.423% | НД | 15.95
II.VI | Прочие расходы всего, в том числе: | млн рублей | 3341.2847 | 3223.4101 | -117.8746 | -3.528% | НД | 2055.9298
2.6.1 | работы и услуги непроизводственного характера | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | НД | 0
2.6.2 | арендная плата, лизинговые платежи | млн рублей | 1671.8306 | 1637.7035 | -34.1271 | -2.041% | НД | 268.6816
2.6.3 | иные прочие расходы | млн рублей | 1669.4542 | 1585.7066 | -83.7476 | -5.016% | Уменьшение иных прочих расходов на 84 млн руб. в основном обусловлено снижением затрат по статьям "Расходы на командировки и представительские расходы" и "Услуги сторонних организаций" в связи с введением режима ограничительных мероприятий, связанных с реализацией мер по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в том числе организацией дистанционной работы. | 1787.2482
II.VII | Иные сведения: | млн рублей | 3197.5866 | 3185.2913 | -12.2953 | -0.3845% | НД | 3732.586
2.7.1 | Расходы на ремонт | млн рублей | 3022.9482 | 3010.2042 | -12.7439 | -0.4216% | НД | 3566.6566
2.7.2 | Коммерческие расходы | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | НД | 0
2.7.3 | Управленческие расходы | млн рублей | 174.6384 | 175.0871 | 0.44864 | 0.2569% | НД | 165.9294
III | Прибыль (убыток) от продаж (строка I - строка II) всего, в том числе: | млн рублей | 777.2753 | 2394.2389 | 1616.9636 | 208% | Увеличение на 1 617 млн. руб. обусловлено изменением прибыли от продаж по видам деятельности. | 3842.3165
3.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | - | НД | -
3.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | НД | -
3.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | НД | -
3.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн рублей | - | - | - | - | НД | -
3.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - |  |  | НД | -
3.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн рублей | 811.3135 | 2223.0552 | 1411.7417 | 174% | Увеличение прибыли от продаж по передаче электроэнергии на 1 412 млн. руб. обусловлено ростом выручки от услуг по передаче электроэнергии на 697 млн. руб. при снижении себестоимости от услуг по передаче электроэнергии на 715 млн. руб. | 3710.3338
3.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн рублей | - | - | - | - | НД | -
3.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн рублей | -104.0382 | -32.4759 | 71.5624 | -68.78% | Увеличение прибыли от продаж по технологическому присоединению на 72 млн. руб. обусловлено ростом выручки от услуг по ТП на 69 млн. руб. при снижении себестоимости от услуг по ТП на 2 млн. руб. | 109.1298
3.6 | Реализация электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | НД | -
3.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - | - | - | НД | -
3.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | - | НД | -
3.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн рублей | - | - | - | - | НД | -
3.8.2 | в части обеспечения надежности | млн рублей | - | - | - | - | НД | -
3.9 | Прочая деятельность | млн рублей | 70 | 203.6596 | 133.6596 | 190.9% | Увеличение прибыли от продаж по прочей деятельности на 134 млн. руб. в связи с ростом выручки от услуг по прочей деятельности на 36 млн. руб. при снижении себестоимости по прочей деятельности на 97 млн. руб. | 22.8529
IV | Прочие доходы и расходы (сальдо) (строка 4.1 – строка 4.2) | млн рублей | -4293.9677 | -3778.5249 | 515.4428 | -12% | Улучшение сальдо прочих доходов и расходов на 515 млн. руб. в результате снижения прочих доходов на 1 017 млн. руб. при снижении прочих расходов на 1 532 млн. руб. | -3700.2426
4.1 | Прочие доходы всего, в том числе: | млн рублей | 2609.5727 | 1592.7369 | -1016.8358 | -38.97% | Снижение прочих доходов на 1 017 млн. руб. в основном обусловлено отсутствием необходимости начисления и восстановления резерва по сомнительным долгам по ПАО "ТНС энерго Кубань" в запланированном объеме. | 1965.3476
4.1.1 | доходы от участия в других организациях | млн рублей | 0 | 0.6675 | 0.6675 | 100% | НД | 2.5082
4.1.2 | проценты к получению | млн рублей | 28.7427 | 28.8719 | 0.12921 | 0.4495% | НД | 56.5437
4.1.3 | восстановление резервов всего, в том числе: | млн рублей | 1437.7551 | 303.054 | -1134.7011 | -78.92% | Уменьшение объема восстановленных резервов на 1 135 млн. руб. в основном за счет снижения объема восстановления резерва по сомнительным долгам. | 559.9302
4.1.3.1 | по сомнительным долгам | млн рублей | 1270.0509 | 232.5546 | -1037.4963 | -81.69% | Снижение доходов в виде сумм восстановленного резерва по сомнительным долгам на 1 038 млн. руб. обусловлено отсутствием необходимости начисления и восстановления резерва по сомнительным долгам по ПАО "ТНС энерго Кубань" в связи с увеличением оплаты за услуги по передаче электроэнергии. | 469.9333
4.1.4 | прочие внереализационные доходы | млн рублей | 1143.0749 | 1260.1435 | 117.0686 | 10.24% | Рост прочих внереализационных доходов на 117 млн. руб. обусловлен отражением в большем объеме доходов от возмещения по страховым случаям. | 1346.3656
4.2 | Прочие расходы всего, в том числе: | млн рублей | 6903.5404 | 5371.2617 | -1532.2786 | -22.2% | Снижение прочих расходов на 1 532 млн. руб. в основном обусловлено отсутствием необходимости начисления резерва по сомнительным долгам по ПАО "ТНС энерго Кубань" в запланированном объеме, а также снижением процентов к уплате, при увеличении расходов на энергосервисные контракты. | 5665.5902
4.2.1 | расходы, связанные с персоналом | млн рублей | 375.3482 | 325.2018 | -50.1464 | -13.36% | Снижение на 50 млн. руб. обусловлено снижением объема выплат единовременной материальной помощи работникам в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). | 324.9205
4.2.2 | проценты к уплате | млн рублей | 1871.6611 | 1593.3712 | -278.2899 | -14.87% | Снижение на 278 млн. руб. обусловлено снижением средней ставки по заимствованиям, в том числе в связи со снижением ключевой ставки Банка России, проведением переговоров с банками-кредиторами, а также замещением наиболее дорогих кредитов за счет привлечения заимствований с меньшей процентной ставкой. | 2258.8092
4.2.3 | создание резервов всего, в том числе: | млн рублей | 2261.8623 | 596.8459 | -1665.0164 | -73.61% | Уменьшение объема созданных резервов на 1 665 млн. руб. в основном обусловлено отсутствием необходимости начисления резерва по сомнительным долгам по ПАО "ТНС энерго Кубань" в запланированном объеме. | 470.7134
4.2.3.1 | по сомнительным долгам | млн рублей | 2243.2654 | 533.8102 | -1709.4552 | -76.2% | Уменьшение объема начисленного резерва по сомнительным долгам на 1 709 млн. руб. обусловлено отсутствием необходимости начисления резерва по сомнительным долгам по ПАО "ТНС энерго Кубань" в запланированном объеме в связи с увеличением оплаты за услуги по передаче электроэнергии. | 462.6566
4.2.4 | прочие внереализационные расходы | млн рублей | 2394.6688 | 2855.8429 | 461.1741 | 19.26% | Рост прочих внереализационных расходов на 462 млн. руб. в основном обусловлен ростом затрат, связанных с реализацией энергосервисных контрактов. | 2611.147
V | Прибыль (убыток) до налогообложения (строка III + строка IV) всего, в том числе: | млн рублей | -3516.6924 | -1384.286 | 2132.4064 | -60.64% | Увеличение на 2 132 млн. руб. обусловлено изменением прибыли до налогообложения по видам деятельности. | 142.0739
5.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | - | НД | -
5.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | НД | -
5.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | НД | -
5.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн рублей | - | - | - | - | НД | -
5.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - | - | - | НД | -
5.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн рублей | -3545.3504 | -1371.8083 | 2173.542 | -61.31% | Увеличение прибыли до налогообложения по передаче электроэнергии на 2 174 млн. руб. обусловлено: - ростом выручки от услуг по передаче электроэнергии на 697 млн. руб.; - снижением себестоимости от услуг по передаче электроэнергии на 715 млн. руб.; - улучшением сальдо прочих доходов и расходов из прибыли по виду деятельности "передача электроэнергии" на 762 млн. руб. | 0.22882
5.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн рублей | - | - | - | - | НД | -
5.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн рублей | -54.1533 | -12.5215 | 41.6317 | -76.88% | Увеличение прибыли до налогообложения по технологическому присоединению на 42 млн. руб. обусловлено: - ростом выручки по технологическому присоединению на 69 млн. руб.; - снижением себестоимости по ТП на 2 млн. руб.; - ухудшением сальдо прочих доходов и расходов из прибыли по виду деятельности "ТП" на 30 млн. руб. | 79.7794
5.6 | Реализация электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | НД | -
5.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - | - | - | НД | -
5.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | - | НД | -
5.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн рублей | - | - | - | - | НД | -
5.8.2 | в части обеспечения надежности | млн рублей | - | - | - | - | НД | -
5.9 | Прочая деятельность | млн рублей | 82.8112 | 0.043854 | -82.7673 | -99.95% | Снижение прибыли до налогообложения по прочей деятельности на 83 млн. руб. обусловлено: - увеличением выручки от услуг по прочей деятельности на 36 млн. руб.; - снижением себестоимости от услуг по прочей деятельности на 97 млн. руб.; - ухудшением сальдо прочих доходов и расходов из прибыли по виду деятельности "по прочей деятельности" на 216 млн. руб. | 62.0657
VI | Налог на прибыль всего, в том числе: | млн рублей | 48.8166 | 116.9916 | 68.175 | 139.7% | Увеличение налога на прибыль на 68 млн. руб. в результате изменения расчетной налогооблагаемой базы в соответствии с Главой 25 Налогового кодекса РФ. | 994.837
6.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | - | НД | -
6.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | НД | -
6.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | НД | -
6.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн рублей | - | - | - | - | НД | -
6.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности); | млн рублей | - | - | - | - | НД | -
6.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии; | млн рублей | -7.9364 | 0.20384 | 8.1402 | -102.6% | Увеличение налога на прибыль на 8 млн. руб. в результате изменения расчетной налогооблагаемой базы в соответствии с Главой 25 Налогового кодекса РФ. | 994.837
6.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя; | млн рублей | - | - | - | - | НД | -
6.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению; | млн рублей | 48.6525 | 116.1542 | 67.5016 | 138.7% | Увеличение налога на прибыль на 68 млн. руб. в результате изменения расчетной налогооблагаемой базы в соответствии с Главой 25 Налогового кодекса РФ. | 0
6.6 | Реализация электрической энергии и мощности; | млн рублей | - | - | - | - | НД | -
6.7 | Реализации тепловой энергии (мощности); | млн рублей | - | - | - | - | НД | -
6.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | - | НД | -
6.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн рублей | - | - | - | - | НД | -
6.8.2 | в части обеспечения надежности | млн рублей | - | - | - | - | НД | -
6.9 | Прочая деятельность; | млн рублей | 8.1004 | 0.6336 | -7.4668 | -92.18% | Снижение налога на прибыль на 7 млн. руб. в результате изменения расчетной налогооблагаемой базы в соответствии с Главой 25 Налогового кодекса РФ. | 0
VII | Чистая прибыль (убыток) всего, в том числе: | млн рублей | -3565.509 | -1501.2776 | 2064.2314 | -57.89% | Увеличение чистой прибыли на 2 064 млн. руб. обусловлено: - ростом выручки на 803 млн. руб.; - снижением себестоимости с учетом управленческих расходов на 814 млн. руб.; - улучшением сальдо прочих доходов и расходов из прибыли на 515 млн. руб. (за счет снижения прочих доходов на 1 017 млн. руб. при снижении прочих расходов на 1 532 млн. руб.); - ростом налога на прибыль на 68 млн. рублей. | -852.763
7.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | - | НД | -
7.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | НД | -
7.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | НД | -
7.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн рублей | - | - | - | - | НД | -
7.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - | - | - | НД | -
7.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн рублей | -3537.414 | -1372.0122 | 2165.4018 | -61.21% | Увеличение чистой прибыли по передаче электроэнергии на 2 165 млн. руб. обусловлено: - ростом выручки от услуг по передаче электроэнергии на 697 млн. руб.; - снижением себестоимости от услуг по передаче электроэнергии на 715 млн. руб.; - улучшением сальдо прочих доходов и расходов из прибыли по виду деятельности "передача электроэнергии" на 762 млн. руб.; - ростом налога на прибыль на 8 млн. руб. | -994.6081
7.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн рублей | - | - | - | - | НД | -
7.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн рублей | -102.8058 | -128.6757 | -25.8699 | 25.16% | Снижение чистой прибыли по технологическому присоединению на 26 млн. руб. обусловлено: - ростом выручки по технологическому присоединению на 69 млн. руб.; - снижением себестоимости по ТП на 2 млн. руб.; - ухудшением сальдо прочих доходов и расходов из прибыли по виду деятельности "ТП" на 30 млн. руб.; - ростом налога на прибыль на 68 млн. руб. | 79.7794
7.6 | Реализация электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | НД | -
7.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - | - | - | НД | -
7.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | - | НД | -
7.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн рублей | - | - | - | - | НД | -
7.8.2 | в части обеспечения надежности | млн рублей | - | - | - | - | НД | -
7.9 | Прочая деятельность | млн рублей | 74.7107 | -0.58975 | -75.3005 | -100.8% | Снижение чистой прибыли по прочей деятельности на 75 млн. руб. обусловлено: - увеличением выручки от услуг по прочей деятельности на 36 млн. руб.; - снижением себестоимости от услуг по прочей деятельности на 97 млн. руб.; - ухудшением сальдо прочих доходов и расходов из прибыли по виду деятельности "по прочей деятельности" на 216 млн. руб.; - снижением налога на прибыль на 7 млн. руб. | 62.0657
VIII | Направления использования чистой прибыли | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | НД | -852.763
8.1 | На инвестиции | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | НД | 0
8.2 | Резервный фонд | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | НД | 0
8.3 | Выплата дивидендов | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | НД | 0
8.4 | Остаток на развитие | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | НД | -852.763
IX | Иные сведения: | - |  |  |  |  | НД
9.1 | Прибыль до налогообложения без учета процентов к уплате и амортизации (строкаV + строка 4.2.2 + строка II.IV) | млн рублей | 3056.5092 | 4755.594 | 1699.0848 | 55.59% | Увеличение показателя на 1 699 млн. руб. в основном обусловлено ростом выручки на 803 млн. руб., при снижении себестоимости (без учета амортизации) на 659 млн. руб., а также улучшения сальдо прочих доходов и расходов (за исключением процентов к уплате) на 237 млн. руб. | 6626.2511
9.2 | Долг (кредиты и займы) на начало периода всего, в том числе: | млн рублей | 23085.5031 | 23085.5031 | 0 | 0% | НД | 24972.1232
9.2.1 | краткосрочные кредиты и займы на начало периода | млн рублей | 3652.5917 | 3652.5917 | 0 | 0% | НД | 11688.8842
9.3 | Долг (кредиты и займы) на конец периода, в том числе | млн рублей | 30574.9044 | 23436.7885 | -7138.1159 | -23.35% | Снижение долга на 7 138 млн. руб. обусловлено привлечением кредитов на операционную и инвестиционную деятельность в меньшем объеме, а также погашением части заемных средств за счет временно свободных собственных денежных средств в целях снижения процентных расходов. | 24861.3161
9.3.1 | краткосрочные кредиты и займы на конец периода | млн рублей | 10355.842 | 5553.8664 | -4801.9757 | -46.37% | НД | 2541.5777
9.4 | Отношение долга (кредиты и займы) на конец периода (строка 9.3) к прибыли до налогообложения без учета процентов к уплате и амортизации (строка 9.1) | - | 10.0032 | 4.9283 | -5.075 | -50.73% | Снижение показателя обусловлено снижением долга и ростом показателя EBITDA. | 3.7519
БЮДЖЕТ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
X | Поступления от текущих операций всего, в том числе: | млн рублей | 53211.5704 | 59826.6158 | 6615.0454 | 12.43% | Увеличение поступления денежных средств на 6 615 млн. руб. в основном за счет роста поступления от услуг по передаче электроэнергии. | 60138.5096
10.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | - | НД | -
10.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | НД | -
10.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | НД | -
10.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн рублей | - | - | - | - | НД | -
10.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - | - | - | НД | -
10.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн рублей | 50628.3548 | 56449.3456 | 5820.9908 | 11.5% | Увеличение поступления денежных средств от услуг по передаче электроэнергии на 5 821 млн. руб. в связи с улучшением платежной дисциплины относительно запланированного уровня. | 59139.6366
10.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн рублей | - | - | - | - | НД | -
10.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн рублей | 1383.1796 | 1921.7708 | 538.5912 | 38.94% | Увеличение поступления денежных средств от услуг по технологическому присоединению на 539 млн. руб. в связи с поступлением авансов от заявителей технологического присоединения ранее запланированного срока. | 320.5432
10.6 | Реализация электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | НД | -
10.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - | - | - | НД | -
10.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | - | НД | -
10.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн рублей | - | - | - | - | НД | -
10.8.2 | в части обеспечения надежности | млн рублей | - | - | - | - | НД | -
10.9 | Поступления денежных средств за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (субсидия) всего, в том числе: | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | НД | 0
10.9.1 | за счет средств федерального бюджета | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | НД | 0
10.9.2 | за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | НД | 0
10.10 | Прочая деятельность | млн рублей | 1200.0361 | 1455.4994 | 255.4633 | 21.29% | Увеличение поступления денежных средств по прочей деятельности на 255 млн. руб. обусловлено поступлением возмещений по страховым случаям, а также поступлением денежных средств за бездоговорное потребление электроэнергии. | 678.3298
XI | Платежи по текущим операциям всего, в том числе: | млн рублей | 56801.5562 | 55247.1378 | -1554.4183 | -2.737% | НД | 57342.705
11.1 | Оплата поставщикам топлива | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | НД | 0
11.2 | Оплата покупной энергии всего, в том числе: | млн рублей | 10021.4334 | 10090.2073 | 68.7738 | 0.6863% | НД | 11439.9512
11.2.1 | на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | НД | 0
11.2.2 | на розничных рынках электрической энергии | млн рублей | 149.2009 | 137.1417 | -12.0592 | -8.083% | НД | 138.07
11.2.3 | на компенсацию потерь | млн рублей | 9860.3797 | 9945.4296 | 85.0498 | 0.8625% | НД | 11285.5273
11.3 | Оплата услуг по передаче электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети | млн рублей | 9427.8165 | 9171.8604 | -255.9561 | -2.715% | НД | 8779.6935
11.4 | Оплата услуг по передаче электрической энергии по сетям территориальных сетевых организаций | млн рублей | 15818.2041 | 15572.8338 | -245.3702 | -1.551% | НД | 15907.4926
11.5 | Оплата услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | НД | 0
11.6 | Оплата труда | млн рублей | 5341.2181 | 5440.1182 | 98.9001 | 1.852% | НД | 4756.1428
11.7 | Страховые взносы | млн рублей | 1535.221 | 1528.7452 | -6.4758 | -0.4218% | НД | 1579.873
11.8 | Оплата налогов и сборов всего, в том числе: | млн рублей | 3044.7832 | 3237.1071 | 192.3239 | 6.317% | Изменение оплаты по налогам и сборам обусловлено изменением налоговой базы и осуществлением оплаты в соответствии с налоговым календарем. | 3683.0773
11.8.1 | налог на прибыль | млн рублей | 409.7263 | 82.6029 | -327.1234 | -79.84% |  | 1136.6587
11.9 | Оплата сырья, материалов, запасных частей, инструментов | млн рублей | 2323.4146 | 2072.983 | -250.4316 | -10.78% | НД | 2105.5346
11.10 | Оплата прочих услуг производственного характера | млн рублей | 1261.3329 | 1174.4214 | -86.9115 | -6.89% | НД | 1500.5767
11.11 | Арендная плата и лизинговые платежи | млн рублей | 1905.2267 | 1653.7842 | -251.4425 | -13.2% | НД | 358.7557
11.12 | Проценты по долговым обязательствам (за исключением процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива) | млн рублей | 1892.6726 | 1492.0965 | -400.5761 | -21.16% | НД | 2314.4599
11.13 | Прочие платежи по текущей деятельности | млн рублей | 4230.233 | 3812.9807 | -417.2523 | -9.864% | Снижение прочих платежей по текущей деятельности на 417 млн. руб. связано со снижением выплат по пеням и прочим санкциям за нарушение условий договоров и прочих выплат. | 4917.1477
XII | Поступления от инвестиционных операций всего, в том числе: | млн рублей | -5.5501 | 423.3721 | 428.9221 | -7728% | НД | 2.5082
12.1 | Поступления от реализации имущества и имущественных прав | млн рублей | 1.8608 | 1.3429 | -0.51797 | -27.84% | НД | 0
12.2 | Поступления по заключенным инвестиционным соглашениям, в том числе | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | НД | 0
12.2.1 | по использованию средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации всего, в том числе: | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | НД | 0
12.2.1.1 | средства федерального бюджета | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | НД | 0
12.2.1.2 | средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | НД | 0
12.3 | Прочие поступления по инвестиционным операциям | млн рублей | -7.4109 | 422.0292 | 429.4401 | -5795% | НД | 2.5082
XIII | Платежи по инвестиционным операциям всего, в том числе: | млн рублей | 4374.6426 | 5626.3842 | 1251.7416 | 28.61% | НД | 5245.5452
13.1 | Инвестиции в основной капитал всего, в том числе: | млн рублей | 4341.2503 | 5589.5774 | 1248.3271 | 28.76% | НД | 5245.5452
13.1.1 | техническое перевооружение и реконструкция | млн рублей | 2006.1586 | 2836.5099 | 830.3513 | 41.39% | НД | 1352.2844
13.1.2 | новое строительство и расширение | млн рублей | 1690.6178 | 2265.3938 | 574.7759 | 34% | НД | 2470.8252
13.1.3 | проектно-изыскательные работы для объектов нового строительства будущих лет | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | НД | 0
13.1.4 | приобретение объектов основных средств, земельных участков | млн рублей | 287.0962 | 194.6752 | -92.421 | -32.19% | НД | 1143.7902
13.1.5 | проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок | млн рублей | 52.8409 | 19.091 | -33.7499 | -63.87% | НД | 38.9442
13.1.6 | прочие выплаты, связанные с инвестициями в основной капитал | млн рублей | 304.5368 | 273.9075 | -30.6293 | -10.06% | НД | 239.7013
13.2 | Приобретение нематериальных активов | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | НД | 0
13.3 | Прочие платежи по инвестиционным операциям всего, в том числе: | млн рублей | 33.3923 | 36.8068 | 3.4146 | 10.23% | НД | 0
13.4 | Иные сведения: | - |  |  |  |  | НД
13.4.1 | проценты по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | млн рублей | 16.9403 | 18.4412 | 1.5009 | 8.86% | НД | 161.0111
XIV | Поступления от финансовых операций всего, в том числе: | млн рублей | 33545.5888 | 61913.562 | 28367.9732 | 84.57% | НД | 18567.1827
14.1 | Процентные поступления | млн рублей | 28.8187 | 28.7815 | -0.03718 | -0.129% | НД | 56.5437
14.2 | Поступления по полученным кредитам всего, в том числе: | млн рублей | 27854.7701 | 49963.9935 | 22109.2234 | 79.37% | НД | 14719.7384
14.2.1 | на текущую деятельность | млн рублей | 9362.1266 | 5670.2584 | -3691.8681 | -39.43% | Отклонение на 3 692 млн. руб. обусловлено снижением привлечения на операционную деятельность в связи с улучшением платежной дисциплины контрагентов. | 2700
14.2.2 | на инвестиционные операции | млн рублей | 948.2863 | 641.1475 | -307.1387 | -32.39% | Отклонение на 307 млн. руб. обусловлено снижением привлечения на инвестиционную деятельность. | 2035.7444
14.2.3 | на рефинансирование кредитов и займов | млн рублей | 17544.3572 | 43652.5875 | 26108.2303 | 148.8% | Увеличение привлечения на рефинансирование кредитов и займов на 26 108 млн. руб. обусловлено замещением кредитов и займов с наиболее высокими процентными ставками за счет заемных средств с меньшей стоимостью заимствований. | 9983.994
14.3 | Поступления от эмиссии акций** | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | НД | 2790.9006
14.4 | Поступления от реализации финансовых инструментов всего, в том числе: | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | НД | 0
14.4.1 | облигационные займы | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | НД | 0
14.4.2 | вексели | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | НД | 0
14.5 | Поступления от займов организаций | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | НД | 0
14.6 | Поступления за счет средств инвесторов | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | НД | 0
14.7 | Прочие поступления по финансовым операциям | млн рублей | 5662 | 11920.787 | 6258.787 | 110.5% | Рост связан с увеличением размещаемых средств Общества в депозиты в целях получения дополнительного дохода в виде процентов. Размещение средств осуществлялось, исходя из наличия временно свободных денежных средств. | 1000
XV | Платежи по финансовым операциям всего, в том числе: | млн рублей | 26643.2713 | 62271.5841 | 35628.3128 | 133.7% | НД | 16490.2413
15.1 | Погашение кредитов и займов всего всего, в том числе: | млн рублей | 20344.3572 | 49713.9825 | 29369.6253 | 144.4% | Увеличение погашения за счет рефинансирования в связи с замещением кредитов и займов с наиболее высокими процентными ставками за счет заемных средств с меньшей стоимостью заимствований. | 11374.8949
15.1.1 | на текущую деятельность | млн рублей | 2800 | 6061.3949 | 3261.3949 | 116.5% | Увеличение погашения на 3 261 млн. руб. за счет временно свободных собственных денежных средств в целях снижения процентных расходов. | 2000
15.1.2 | на инвестиционные операции | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | НД | 2790.9
15.1.3 | на рефинансирование кредитов и займов | млн рублей | 17544.3572 | 43652.5875 | 26108.2303 | 148.8% | Увеличение погашения на рефинансирование на 26 108 млн. руб. в связи с замещением кредитов и займов с наиболее высокими процентными ставками за счет заемных средств с меньшей стоимостью заимствований. | 6583.9936
15.2 | Выплата дивидендов | млн рублей | 636.9141 | 636.8146 | -0.099503 | -0.01562% | НД | 1715.3464
15.3 | Прочие выплаты по финансовым операциям | млн рублей | 5662 | 11920.787 | 6258.787 | 110.5% | Рост на 6 259 млн. руб. связан с увеличением размещаемых средств Общества в депозиты в целях получения дополнительного дохода в виде процентов. Размещение средств осуществлялось, исходя из наличия временно свободных денежных средств. | 3400
XVI | Сальдо денежных средств по операционной деятельности (строка X-строка XI) всего, в том числе: | млн рублей | -3589.9857 | 4579.4779 | 8169.4637 | -227.6% | НД | 2795.8046
XVII | Сальдо денежных средств по инвестиционным операциям всего (строка XII-строка XIII), всего в том числе | млн рублей | -4380.1927 | -5203.0122 | -822.8195 | 18.79% | НД | -5243.0371
17.1 | Сальдо денежных средств по инвестиционным операциям | млн рублей | -4339.3895 | -5588.2345 | -1248.8451 | 28.78% | НД | -5245.5452
17.2 | Сальдо денежных средств по прочей деятельности | млн рублей | -40.8032 | 385.2224 | 426.0255 | -1044% | НД | 2.5082
XVIII | Сальдо денежных средств по финансовым операциям всего (строка XIV-строка XV), в том числе | млн рублей | 6902.3175 | -358.0221 | -7260.3396 | -105.2% | НД | 2076.9414
18.1 | Сальдо денежных средств по привлечению и погашению кредитов и займов | млн рублей | 7510.4128 | 250.0109 | -7260.4019 | -96.67% | НД | 3344.8435
18.2 | Сальдо денежных средств по прочей финансовой деятельности | млн рублей | -608.0954 | -608.0331 | 0.062323 | -0.01025% | НД | -1267.9021
XIX | Сальдо денежных средств от транзитных операций | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | НД | 0
XX | Итого сальдо денежных средств (строка XVI+строка XVII+строка XVIII+строка XIX) | млн рублей | -1067.8609 | -981.5563 | 86.3046 | -8.082% | НД | -370.2911
XXI | Остаток денежных средств на начало периода | млн рублей | 1699.5903 | 1699.5903 | -2.5011e-12 | 0% | НД | 1233.5597
XXII | Остаток денежных средств на конец периода | млн рублей | 631.7294 | 718.034 | 86.3046 | 13.66% | НД | 863.2685
XXIII | Иные сведения: | - |  |  |  |  | НД
23.1 | Дебиторская задолженность на конец периода всего, в том числе: | млн рублей | 12485.7476 | 8547.2001 | -3938.5475 | -31.54% | Снижение дебиторской задолженности на 3 939 млн. руб. в основном обусловлено снижением задолженности по передаче электроэнергии. | 8041.6624
23.1.1 | производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | - | НД | -
23.1.1.а | из нее просроченная | млн рублей | - | - | - | - | НД | -
23.1.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергиии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | НД | -
23.1.1.1.а | из нее просроченная | млн рублей | - | - | - | - | НД | -
23.1.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | НД | -
23.1.1.2.а | из нее просроченная | млн рублей | - | - | - | - | НД | -
23.1.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн рублей | - | - | - | - | НД | -
23.1.1.3.а | из нее просроченная | млн рублей | - | - | - | - | НД | -
23.1.2 | производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - | - | - | НД | -
23.1.2.а | из нее просроченная | млн рублей | - | - | - | - | НД | -
23.1.3 | оказание услуг по передаче электрической энергии | млн рублей | 11358.7495 | 7386.4692 | -3972.2804 | -34.97% | Снижение дебиторской задолженности по передаче электроэнергии на 3 972 млн. руб. обусловлено увеличением оплаты за услуги по передаче электроэнергии. | 7288.603
23.1.3.а | из нее просроченная | млн рублей | 6276.9564 | 2489.7268 | -3787.2296 | -60.34% | НД | 2718.1375
23.1.4 | оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн рублей | - | - | - | - | НД | -
23.1.4.а | из нее просроченная | млн рублей | - | - | - | - | НД | -
23.1.5 | оказание услуг по технологическому присоединению | млн рублей | 10.4377 | 10.3577 | -0.079992 | -0.7664% | НД | 13.7644
23.1.5.а | из нее просроченная | млн рублей | 0 | 9.0138 | 9.0138 | 100% | НД | 0
23.1.6 | реализация электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | НД | -
23.1.6.а | из нее просроченная | млн рублей | - | - | - | - | НД | -
23.1.7 | реализации тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - | - | - | НД | -
23.1.7.а | из нее просроченная | млн рублей | - | - | - | - | НД | -
23.1.8 | оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | - | НД | -
23.1.8.а | из нее просроченная | млн рублей | - | - | - | - | НД | -
23.1.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн рублей | - | - | - | - | НД | -
23.1.8.1.а | из нее просроченная | млн рублей | - | - | - | - | НД | -
23.1.8.2 | в части обеспечения надежности | млн рублей | - | - | - | - | НД | -
23.1.8.2.а | из нее просроченная | млн рублей | - | - | - | - | НД | -
23.1.9 | прочая деятельность | млн рублей | 1116.5603 | 1150.3731 | 33.8129 | 3.028% | НД | 739.2951
23.1.9.а | из нее просроченная | млн рублей | 0 | 427.1014 | 427.1014 | 100% | НД | 0
23.2 | Кредиторская задолженность на конец периода всего, в том числе: | млн рублей | 10480.95 | 12278.0002 | 1797.0502 | 17.15% | НД | 9603.0532
23.2.1 | поставщикам топлива на технологические цели | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | НД | 0
23.2.1.а | из нее просроченная | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | НД | 0
23.2.2 | поставщикам покупной энергии всего, в том числе: | млн рублей | 796.4121 | 50.7883 | -745.6238 | -93.62% | Отклонение на 746 млн. руб. обусловлено проведением зачетов взаимных требований с гарантирующим поставщиком, а также снижением фактических затрат на покупку потерь электрической энергии. | 951.455
23.2.2.1 | на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | НД | 0
23.2.2.1.а | из нее просроченная | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | НД | 0
23.2.2.2 | на розничных рынках | млн рублей | 790.8056 | 48.8291 | -741.9765 | -93.83% | Отклонение на 742 млн. руб. обусловлено проведением зачетов взаимных требований с гарантирующим поставщиком, а также снижением фактических затрат на покупку потерь электрической энергии. | 951.455
23.2.2.2.а | из нее просроченная | млн рублей | 0 | 37.793 | 37.793 | 100% | НД | 0
23.2.3 | по оплате услуг на передачу электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети | млн рублей | 740.9719 | 765.2955 | 24.3236 | 3.283% | НД | 300.878
23.2.3.а | из нее просроченная | млн рублей | 0 | 398.0154 | 398.0154 | 100% | НД | 0
23.2.4 | по оплате услуг территориальных сетевых организаций | млн рублей | 1128.0331 | 1747.9662 | 619.9331 | 54.96% | Увеличение кредиторской задолженности за услуги распределительных сетевых компаний на 620 млн руб. в связи с ростом расходов за услуги ТСО. | 2187.2368
23.2.4.а | из нее просроченная | млн рублей | 555.005 | 413.312 | -141.693 | -25.53% | НД | 476.5368
23.2.5 | перед персоналом по оплате труда | млн рублей | 243.315 | 317.1165 | 73.8016 | 30.33% | НД | 231.4649
23.2.5.а | из нее просроченная | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | НД | 0
23.2.6 | перед бюджетами и внебюджетными фондами | млн рублей | 665.7234 | 906.5009 | 240.7775 | 36.17% | НД | 1233.5432
23.2.6.а | из нее просроченная | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | НД | 0
23.2.7 | по договорам технологического присоединения | млн рублей | 3451.878 | 3898.0271 | 446.1491 | 12.92% | НД | 1981.8614
23.2.7.а | из нее просроченная | млн рублей | 0 | 395.9678 | 395.9678 | 100% | НД | 0
23.2.8 | по обязательствам перед поставщиками и подрядчиками по исполнению инвестиционной программы | млн рублей | 2113.8683 | 2436.2693 | 322.401 | 15.25% | НД | 846.1815
23.2.8.а | из нее просроченная | млн рублей | 0 | 1170.1265 | 1170.1265 | 100% | НД | 0
23.2.9 | прочая кредиторская задолженность | млн рублей | 1340.7482 | 2156.0364 | 815.2882 | 60.81% | Отклонение на 815 млн. руб. в основном обусловлено ростом кредиторской задолженности по энергосервисным контрактам и прочей задолженности. | 1870.4324
23.2.9.а | из нее просроченная | млн рублей | 0 | 1319.2337 | 1319.2337 | 100% | НД | 0
23.3 | Отношение поступлений денежных средств к выручке от реализованных товаров и оказанных услуг (с учетом НДС) всего, в том числе: | % | 91.3% | 101% | 9.681% | - | НД | 0.99937
23.3.1 | от производства и поставки электрической энергии и мощности | % | - | - | - | - | НД | -
23.3.1.1 | от производства и поставки электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | % | - | - | - | - | НД | -
23.3.1.2 | от производства и поставки электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | % | - | - | - | - | НД | -
23.3.1.3 | от производства и поставки электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | % | - | - | - | - | НД | -
23.3.2 | от производства и поставки тепловой энергии (мощности) | % | - | - | - | - | НД | -
23.3.3 | от оказания услуг по передаче электрической энергии | % | 89% | 97.79% | 8.795% | - | Увеличение показателя на 8,79 п.п. в результате роста оплаты за услуги по передаче электрической энергии. | 1
23.3.4 | от оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | % | - | - | - | - | НД | -
23.3.5 | от реализации электрической энергии и мощности | % | - | - | - | - | НД | -
23.3.6 | от реализации тепловой энергии (мощности) | % | - | - | - | - | НД | -
23.3.7 | от оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | % | - | - | - | - | НД | -
23.3.7.1 | в части управления технологическими режимами | % | - | - | - | - | НД | -
23.3.7.2 | в части обеспечения надежности | % | - | - | - | - | НД | -
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
XXIV | В отношении деятельности по производству электрической, тепловой энергии (мощности) | - | x | x | x | x | НД | x
24.1 | Установленная электрическая мощность | МВт | - | - | - | - | НД | -
24.2 | Установленная тепловая мощность | Гкал/час | - | - | - | - | НД | -
24.3 | Располагаемая электрическая мощность | МВт | - | - | - | - | НД | -
24.4 | Присоединенная тепловая мощность | Гкал/час | - | - | - | - | НД | -
24.5 | Объем выработанной электрической энергии | млн.кВт.ч | - | - | - | - | НД | -
24.6 | Объем продукции отпущенной с шин (коллекторов) | - | x | x | x | x | НД | x
24.6.1 | электрической энергии | млн.кВт.ч | - | - | - | - | НД | -
24.6.2 | тепловой энергии | тыс.Гкал | - | - | - | - | НД | -
24.7 | Объем покупной продукции для последующей продажи | - | x | x | x | x | НД | x
24.7.1 | электрической энергии | млн.кВт.ч | - | - | - | - | НД | -
24.7.2 | электрической мощности | МВт | - | - | - | - | НД | -
24.7.3 | тепловой энергии | тыс.Гкал | - | - | - | - | НД | -
24.8 | Объем покупной продукции на технологические цели | - | x | x | x | x | НД | x
24.8.1 | электрической энергии | млн.кВт.ч | - | - | - | - | НД | -
24.8.2 | тепловой энергии | тыс.Гкал | - | - | - | - | НД | -
24.9 | Объем продукции отпущенной (проданной) потребителям | - | x | x | x | x | НД | x
24.9.1 | электрической энергии | млн.кВт.ч | - | - | - | - | НД | -
24.9.2 | электрической мощности | МВт | - | - | - | - | НД | -
24.9.3 | тепловой энергии | тыс.Гкал | - | - | - | - | НД | -
XXV | В отношении деятельности по передаче электрической энергии | - | x | x | x | x | НД | x
25.1 | Объем отпуска электрической энергии из сети (полезный отпуск) всего, в том числе: | млн.кВт.ч | 18869.3583 | 19108.1421 | 238.7839 | 1.265% | НД | 19195.9398
25.1.1 | потребителям, присоединенным к единой (национальной) общероссийской электрической сети всего, в том числе: | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0% | НД | 0
25.1.1.1 | территориальные сетевые организации | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0% | НД | 0
25.1.1.2 | потребители, не являющиеся территориальными сетевыми организациями | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0% | НД | 0
25.2 | Объем технологического расхода (потерь) при передаче электрической энергии | млн.кВт.ч | 2407.2365 | 2310.7635 | -96.4729 | -4.008% | НД | 2698.999
25.3 | Заявленная мощность***/фактическая мощность всего, в том числе: | МВт | 2516.2592 | 2494.32 | -21.9392 | -0.8719% | НД | 2251.6676
25.3.1 | потребителей, присоединенных к единой (национальной) общероссийской электрической сети всего, в том числе: | МВт | 0 | 0 | 0 | 0% | НД | 0
25.3.1.1 | территориальные сетевые организации | МВт | 0 | 0 | 0 | 0% | НД | 0
25.3.1.2 | потребители, не являющиеся территориальными сетевыми организациями | МВт | 0 | 0 | 0 | 0% | НД | 0
25.4 | Количество условных единиц обслуживаемого электросетевого оборудования | у.е. | 717269.06 | 725974.1449 | 8705.0849 | 1.214% | НД | 710093.0291
25.5 | Неободимая валовая выручка сетевой организации в части содержания (строка 1.3-строка 2.2.1-строка 2.2.2-строка 2.1.2.1.1) | млн рублей | 18228.3498 | 19313.754 | 1085.4041 | 5.954% | Увеличение на 1 085 млн. руб. обусловлено ростом выручки по передаче электроэнергии, снижением расходов покупной электроэнергии на компенсацию потерь и расходов на услуги ПАО "ФСК ЕЭС", при росте расходов за услуги ТСО. | 19865.3561
XXVI | В отношении сбытовой деятельности | - | x | x | x | x | НД | x
26.1 | Полезный отпуск электрической энергии потребителям | млн.кВт.ч | - | - | - | - | НД | -
26.2 | Отпуск тепловой энергии потребителям | Гкал/час | - | - | - | - | НД | -
26.3 | Необходимая валовая выручка сбытовой организации без учета покупной электрической энергии (мощности) для последующей перепродажи и оплаты услуг по передаче электрической энергии | млн рублей | - | - | - | - | НД | -
26.4 | Необходимая валовая выручка сбытовой организации без учета затрат на покупку тепловой энергии и оплаты услуг по ее передаче | млн рублей | - | - | - | - | НД | -
XXVII | В отношении деятельности по оперативно-диспетчерскому управлению | - | x | x | x | x | НД | x
27.1 | Установленная мощность в Единой энергетической системе России, в том числе | МВт | - | - | - | - | НД | -
27.1.1 | установленная электрическая мощность электростанций, входящих в Единую энергетическую систему России, осуществляющих деятельность по производству электрической энергии и продаваемой на оптовом рынке | МВт | - | - | - | - | НД | -
27.1.2 | установленная электрическая мощность электростанций, входящих в Единую энергетическую систему России, осуществляющих деятельность по производству электрической энергии и продаваемой на розничном рынке | МВт | - | - | - | - | НД | -
27.1.3 | средняя мощность поставки электрической энергии по группам точек поставки импорта на оптовом рынке | МВт | - | - | - | - | НД | -
27.2 | Объем потребления в Единой энергетической системе России, в том числе | млн.кВт.ч | - | - | - | - | НД | -
27.2.1 | суммарный объем потребления (покупки) электрической энергии по всем группам точек поставки, зарегистрированным на оптовом рынке | млн.кВт.ч | - | - | - | - | НД | -
27.2.2 | суммарный объем поставки электрической энергии на экспорт из России | млн.кВт.ч | - | - | - | - | НД | -
27.3 | Собственная необходимая валовая выручка субъекта оперативно-диспетчерского управления, всего в том числе | млн рублей | - | - | - | - | НД | -
27.3.1 | в части управления технологическими режимами | млн рублей | - | - | - | - | НД | -
27.3.2 | в части обеспечения надежности | млн рублей | - | - | - | - | НД | -
XXVIII | Среднесписочная численность работников | чел | 8964.9983 | 8958.9433 | -6.055 | -0.06754% | НД | 8662
2 Источники финансирования инвестиционной программы субъекта электроэнергетики
№ п/п | Показатель | Ед. изм. | 2020 Год |  | Отклонения от плановых значений 2020 года |  | Причины отклонений
|  |  | Утвержденный план | Факт | в ед. измерений | в процентах, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Источники финансирования инвестиционной программы всего (строка I+строка II), в том числе: |  | млн рублей | 4374.6426 | 5626.3842 | 1251.7416 | 28.61% | НД | 5245.5452
I | Собственные средства всего, в том числе: | млн рублей | 3426.3563 | 4985.2367 | 1558.8804 | 45.5% | НД | 3209.8008
1.1 | Прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе: | млн рублей | 460.5842 | 829.5688 | 368.9846 | 80.11% | НД | 828.1039
1.1.1 | полученная от реализации продукции и оказанных услуг по регулируемым ценам (тарифам): | млн рублей | 460.5842 | 829.5688 | 368.9846 | 80.11% | По источнику «ТП» перевыполнение связано с необходимостью выполнения инвестиционных мероприятий в соответствии с условиями заключенных договоров технологического присоединения. | 828.1039
1.1.1.1 | производства и поставки электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | НД | -
1.1.1.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | НД | -
1.1.1.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | НД | -
1.1.1.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн рублей | - | - | - | - | НД | -
1.1.1.2 | производства и поставки тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - | - | - | НД | -
1.1.1.3 | оказания услуг по передаче электрической энергии | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | НД | 0
1.1.1.4 | оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн рублей | - | - | - | - | НД | -
1.1.1.5 | от технологического присоединения, в том числе | млн рублей | 460.5842 | 829.5688 | 368.9846 | 80.11% | По источнику «ТП» перевыполнение связано с необходимостью выполнения инвестиционных мероприятий в соответствии с условиями заключенных договоров технологического присоединения. | 828.1039
1.1.1.5.1 | от технологического присоединения объектов по производству электрической и тепловой энергии | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | НД | 0
1.1.1.5.1.а | авансовое использование прибыли | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | НД | 0
1.1.1.5.2 | от технологического присоединения потребителей | млн рублей | 460.5842 | 829.5688 | 368.9846 | 80.11% | По источнику «ТП» перевыполнение связано с необходимостью выполнения инвестиционных мероприятий в соответствии с условиями заключенных договоров технологического присоединения. | 828.1039
1.1.1.5.2.а | авансовое использование прибыли | млн рублей | 460.5842 | 829.5688 | 368.9846 | 80.11% | По источнику «ТП» перевыполнение связано с необходимостью выполнения инвестиционных мероприятий в соответствии с условиями заключенных договоров технологического присоединения. | 828.1039
1.1.1.6 | реализации электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | НД | -
1.1.1.7 | реализации тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - | - | - | НД | -
1.1.1.8 | оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | - | НД | -
1.1.1.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн рублей | - | - | - | - | НД | -
1.1.1.8.2 | в части обеспечения надежности | млн рублей | - | - | - | - | НД | -
1.1.2 | прибыль от продажи электрической энергии (мощности) по нерегулируемым ценам, всего в том числе: | млн рублей | - | - | - | - | НД | -
1.1.2.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | НД | -
1.1.2.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | НД | -
1.1.2.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн рублей | - | - | - | - | НД | -
1.1.3 | прочая прибыль | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | НД | 0
1.2 | Амортизация основных средств всего, в том числе: | млн рублей | 2876.7566 | 3624.4991 | 747.7424 | 25.99% | НД | 2381.697
1.2.1 | текущая амортизация, учтенная в ценах (тарифах) всего, в том числе: | млн рублей | 2876.7566 | 3624.4991 | 747.7424 | 25.99% | НД | 2381.697
1.2.1.1 | производство и поставка электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | НД | -
1.2.1.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | НД | -
1.2.1.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | НД | -
1.2.1.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн рублей | - | - | - | - | НД | -
1.2.1.2 | производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - | - | - | НД | -
1.2.1.3 | оказание услуг по передаче электрической энергии | млн рублей | 2876.7566 | 3624.4991 | 747.7424 | 25.99% | НД | 2381.697
1.2.1.4 | оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн рублей | - | - | - | - | НД | -
1.2.1.5 | реализация электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | НД | -
1.2.1.6 | реализации тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - | - | - | НД | -
1.2.1.7 | оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | - | НД | -
1.2.1.7.1 | в части управления технологическими режимами | млн рублей | - | - | - | - | НД | -
1.2.1.7.2 | в части обеспечения надежности | млн рублей | - | - | - | - | НД | -
1.2.2 | прочая текущая амортизация | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | НД | 0
1.2.3 | недоиспользованная амортизация прошлых лет всего, в том числе: | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | НД | 0
1.2.3.1 | производство и поставка электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | НД | -
1.2.3.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | НД | -
1.2.3.1.2. | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | НД | -
1.2.3.1.2 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн рублей | - | - | - | - | НД | -
1.2.3.2 | производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - | - | - | НД | -
1.2.3.3 | оказание услуг по передаче электрической энергии | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | НД | 0
1.2.3.4 | оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн рублей | - | - | - | - | НД | -
1.2.3.5 | реализация электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | НД | -
1.2.3.6 | реализации тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - | - | - | НД | -
1.2.3.7 | оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | - | НД | -
1.2.3.7.1 | в части управления технологическими режимами | млн рублей | - | - | - | - | НД | -
1.2.3.7.2 | в части обеспечения надежности | млн рублей | - | - | - | - | НД | -
1.3 | Возврат налога на добавленную стоимость**** | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | НД | 0
1.4 | Прочие собственные средства всего, в том числе: | млн рублей | 89.0155 | 531.1688 | 442.1533 | 496.7% | Увеличение финансирования за счет источника «прочие собственные средства», обусловлено выполнением работ по переустройству электросетевых объектов Общества, реализуемых в рамках заключенных соглашений о компенсации затрат. | 0
1.4.1 | средства от эмиссии акций | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | НД | 0
1.4.2 | остаток собственных средств на начало года | млн рублей | - | - | - | - | НД | -
II | Привлеченные средства всего, в том числе: | млн рублей | 948.2863 | 641.1475 | -307.1387 | -32.39% | НД | 2035.7444
2.1 | Кредиты | млн рублей | 948.2863 | 641.1475 | -307.1387 | -32.39% | Экономия по источнику «Кредиты и займы» вызваны замещением финансирования по объектам планировавшимся к реализации за счет привлечения кредитов на амортизационный источник. | 2035.7444
2.2 | Облигационные займы | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | НД | 0
2.3 | Вексели | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | НД | 0
2.4 | Займы организаций | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | НД | 0
2.5 | Бюджетное финансирование | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | НД | 0
2.5.1 | средства федерального бюджета | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | НД | 0
2.5.1.1 | в том числе средства федерального бюджета, недоиспользованные в прошлых периодах | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | НД | 0
2.5.2 | средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | НД | 0
2.5.2.1 | в том числе средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, недоиспользованные в прошлых периодах | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | НД | 0
2.6 | Использование лизинга | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | НД | 0
2.7 | Прочие привлеченные средства | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | НД | 0
III | Иные сведения: | - |  |  |  |  | НД
3.1. | Объем финансирования мероприятий по технологическому присоединению льготных категорий заявителей максимальной присоединяемой мощностью до 150 кВт, в том числе за счет: | млн рублей | 693.5136 | 1659.1716 | 965.658 | 139.2% | НД | 444.861
3.1.1 | цен (тарифов) на услуги по передаче электрической энергии; | млн рублей | 0 | 11.4266 | 11.4266 | 100% | НД | 0
3.1.2 | амортизации, учтенной в ценах (тарифах) на услуги по передаче электрической энергии; | млн рублей | 693.5136 | 1647.745 | 954.2314 | 137.6% | НД | 444.861
3.1.3 | кредитов | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | НД | 0
3.2 | Для субъектов электроэнергетики, осуществляющих регулируемые виды деятельности с использованием метода доходности инвестированного капитала | - |  |  |  |  | НД
3.2.1 | возврат инвестированного капитала, направляемый на инвестиции1 | млн рублей | - | - | - | - | НД | -
3.2.2 | доход на инвестированный капитал, направляемый на инвестиции1 | млн рублей | - | - | - | - | НД | -
3.2.3 | заемные средства, направляемые на инвестиции | млн рублей | - | - | - | - | НД | -
1 Величина возврата инвестированного капитала и дохода на инвестированный капитал не утверждается регулятором как источник финансирования инвестиционной программы. Информация отражена в целях исполнения заданного формата финансового плана (с НДС). С 2018 года ПАО "Россети Кубань" перешло к регулированию тарифов на услуги по передаче электроэнергии с применением метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки.
Примечание:
*в строках, содержащих слова "всего, в том числе" указывается сумма нижерасположенных строк соответствующего раздела (подраздела)
** строка заполняется в объеме притока денежных средств от эмиссии акций. В случае оплаты эмиссии акций с использованием не денежных операций, данная строка не заполняется
*** указывается на основании заключенных договоров на оказание услуг по передаче электрической энергии
**** указываются денежные средства в виде положительного сальдо от налога на добаленную стоимость к уплате и налога на добаленную стоимость к возврату, рассчитанные с учетом налогового вычета, в том числе связанного с капитальными вложениями
***** указывается суммарно стоимость оказынных субъекту электроэнергетики услуг: по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике; по организации оптовой торговли электрической энергией, мощностью и иными допущенными к обращению на оптовом рынке товарами и услугами; по расчету требований и обязательств участников оптового рынка
0

## Фин10кв
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за 4 квартал 2020 года
Отчет о реализации инвестиционной программы Публичного акционерного общества энергетики и электрофикации Кубани (ПАО "Россети Кубань")
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2020 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Минэнерго № 23@ от 25.12.2020 г
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2020 года , млн. рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2020 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений 2020 года , млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[6 empty] | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  |  | млн. рублей (с НДС) | %
[6 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 26528.9599 | 11168.9513 | 15360.0086 | 4374.6426 | 5607.943 | 620.3475 | 1154.4454 | 777.8079 | 1376.923 | 1363.036 | 1284.0764 | 1613.4511 | 1792.4982 | 9752.0656 | 1233.3004 | 28.19% | Г
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 13592.097 | 6276.6371 | 7315.4599 | 1806.1317 | 2895.1974 | 396.1696 | 398.0253 | 397.9835 | 548.6421 | 432.3206 | 756.9882 | 579.658 | 1191.5418 | 4420.2626 | 1089.0657 | 60.3% | Г
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 10291.2861 | 3427.81 | 6863.476 | 1810.7653 | 2045.9853 | 111.2185 | 531.0145 | 311.369 | 576.9929 | 650.5383 | 451.4518 | 737.6396 | 486.5261 | 4817.4907 | 235.2199 | 12.99% | Г
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 1024.2732 | 1011.8634 | 12.4098 | 12.4098 | 206.6184 | 11.0833 | 120.8996 | 0 | 73.101 | 1.3265 | 4.7589 | 0 | 7.8589 | -194.2085 | 194.2085 | 1565% | Г
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 258.1773 | 67.2872 | 190.8901 | 40.8126 | 27.287 | 12.2608 | 12.2608 | 0 | 15.022 | 17.8487 | 0.0028769 | 10.703 | 0.0013077 | 163.6031 | -13.5256 | -33.14% | Г
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0.32493 | 0.31973 | 0.0051903 | 0.0051903 | 0 | 0 | 0 | 0.0051903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0051903 | -0.0051903 | -100% | Г
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 1362.8014 | 385.0339 | 977.7675 | 704.5179 | 432.8549 | 89.6152 | 92.2452 | 68.4503 | 163.165 | 261.0019 | 70.8747 | 285.4505 | 106.5701 | 544.9126 | -271.6629 | -38.56% | Г
1 | Краснодарский край | Г | 24640.3117 | 10259.2411 | 14381.0706 | 4064.2377 | 5262.6614 | 581.0681 | 1115.2824 | 685.6252 | 1249.3658 | 1309.9553 | 1199.7444 | 1487.5891 | 1698.2688 | 9118.4092 | 1198.4237 | 29.49% | Г
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 12611.7325 | 5669.5861 | 6942.1464 | 1701.1158 | 2738.9965 | 376.2026 | 378.4066 | 393.4682 | 508.7093 | 419.7206 | 715.7259 | 511.7244 | 1136.1547 | 4203.1498 | 1037.8807 | 61.01% | Г
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 12497.1447 | 5662.3356 | 6834.8091 | 1629.1209 | 2707.9079 | 376.2026 | 377.9541 | 381.7164 | 496.4212 | 404.7206 | 714.8569 | 466.4812 | 1118.6757 | 4126.9012 | 1078.787 | 66.22% | Г
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 5955.4245 | 3946.8758 | 2008.5487 | 439.6262 | 985.3273 | 187.506 | 186.7939 | 67.5493 | 269.2081 | 91.5808 | 192.0763 | 92.9901 | 337.249 | 1023.2215 | 545.701 | 124.1% | Г
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 1087.8625 | 547.9577 | 539.9048 | 162.3273 | 542.3121 | 97.6211 | 98.7891 | 6 | 95.9098 | 28 | 110.9026 | 30.7062 | 236.7107 | -2.4074 | 379.9848 | 234.1% | Г
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 5453.8577 | 1167.5021 | 4286.3556 | 1027.1673 | 1180.2685 | 91.0756 | 92.3712 | 308.1671 | 131.3033 | 285.1399 | 411.878 | 342.7848 | 544.716 | 3106.0871 | 153.1011 | 14.91% | Г
1.1.1.3 | Строительство двух ЛЭП 35 кВ Порт-Мост-1 | I_prj_107000_60123 | 148.2923 | 148.2906 | 0.0017871 | 0.0017871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0017871 | 0 | 0 | 0 | 0.0017871 | -0.0017871 | -100% | непредоставление расчетных документов подрядчиком
1.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ «Ангарская» с заходами ВЛ 110 кВ | I_prj_107000_60125 | 721.7124 | 12.0276 | 709.6848 | 550.5676 | 342.0826 | 11.024 | 11.024 | 150 | 8.6981 | 173.4683 | 93.5355 | 216.0754 | 228.825 | 367.6022 | -208.485 | -37.87% | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ПС 110/35/10 кВ «Казенно-Кужорская» до ТП-68, расположенной в районе земельного участка по ул. Хлеборобная, 27, г. Лабинск Лабинского района (заявитель АО «НЭСК-электросети», ТУ №ИА-04/002-17, дог. №21200-17-00389884 от 01.08.2017) | I_prj_107000_60124 | 25.9794 | 7.4885 | 18.4909 | 18.4909 | 15.5066 | 0 | 0.71109 | 18.4909 | 0.4671 | 0 | 3 | 0 | 11.3284 | 2.9843 | -2.9843 | -16.14% | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110 кВ Псебай с оснащением оборудованием в объеме, обеспечивающим параллельную работу ГПУ ООО «Кнауф Гипс Кубань» без выдачи мощности в сеть ПАО Кубаньэнерго" | K_prj_107000_60951 | 2.7971 | 0 | 2.7971 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 2.7971 | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство основной и резервной КЛ-6 кВ для присоединения к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств медицинского центра по адресу: Краснодарский край, р-н Ейский,г. Ейск, ул. Шмидта, д. 44» (договор ТП от 30.01.2020 № 20501-19-00547482-1) | K_prj_107000_60952 | 3.1097 | 0 | 3.1097 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 3.1097 | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ, участка ВЛ-10 кВ КИ-5, участка ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП 10/0,4 кВ до границы участка заявителя Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Красноармейская центральная районная больница» Министерства здравоохранения Краснодарского края, согласно ТУ №06-03/0181-20-сс, в целях электроснабжения объекта по адресу: Красноармейский район, ст. Полтавская, ул. Просвещения, д. 59, корп. 3, кадастровый номер земельного участка 23:13:0102032:303 (договор от 25.03.2020 №20903-20-00559954-1, максимальная присоединяемая мощность - 209 кВт) | K_prj_107000_60953 | 2.2052 | 0 | 2.2052 | НД | 0.61427 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.61427 | 1.5909 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство СП-10 кВ с установкой 2 линейных ячеек в РУ-10кВ ПС110/35/10 кВ «Медведовская»; строительство одной ВЛЗ-10 кВ от СП-10 кВ в РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ «Медведовская» до границы земельного участка по адресу: Краснодарский край, Динской район, в границах ООО «Агрофирма «Луч», кадастровый номер 23:07:0404000:21, заявитель Фонд содействия строительству объектов социально-культурного значения «Моя Кубань» со строительством участка одной КЛ-10 кВ. (ТУ ИА-03/0014-20 от 16.03.2020 ТП № 21200-20-00556914-1 от 16.03.2020) | K_prj_107000_60954 | 36.7 | 0 | 36.7 | НД | 2.8 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.8 | 33.9 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство отпайки на ПС 110 кВ «Пенайская» от одной из цепей ВЛ 110 кВ «Кирилловская-Восточная» и отпаек на ПС 110 кВ «Пролетарий» от двух цепей ВЛ 110 кВ «Кирилловская-Восточная» | K_prj_107000_60818 | 14.4994 | 10.5805 | 3.9188 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 3.9188 | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ в с. Витязево согласно договору технологического присоединения от 29.04.2020 № 21200-20-00559042-1 заявитель Манелова М.Г. | K_prj_107000_60955 | 6.5482 | 0 | 6.5482 | НД | 0.3909 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.3909 | 6.1573 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ НС-12, Краснодарский край, г. Краснодар, СХП "Росток" согласно договору технологического присоединения: от 03.02.2020 № 21106-20-00551224-1, Заявитель – Намоев Т.В. | K_prj_107000_60956 | 2.4265 | 0 | 2.4265 | НД | 0.058236 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.058236 | 2.3683 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство двух СП-10 кВ с установкой 2 линейных ячеек, прокладка двух КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ «Военгородок», строительство 2РП-10 кВ с установкой 4-х линейных ячеек, Краснодарский край, г. Краснодар, д.53, в границах участка почтового отделения 53 согласно договору технологического присоединения: от 25.09.2019 №21106-19-00526946-1, Заявитель – ООО «Специализированный застройщик «Семья-1». | L_032310_000000947 | 41.6717 | 0 | 41.6717 | НД | 10.8793 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 10.8793 | 30.7924 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ «Ангарская», в г. Краснодар Краснодарского края, ГБУЗ «Научно-исследовательский институт – ККБ № 1 имени профессора С.В. Очаповского» Министерство здравоохранения Краснодарского края | L_032310_000000948 | 285.7086 | 0 | 285.7086 | НД | 2.4742 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.4742 | 283.2344 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Военгородок» с установкой двух линейных ячеек в РУ-10 кВ на разных секциях шин для подключения энергопринимающих устройств | K_prj_107000_60959 | 4.9186 | 0 | 4.9186 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 4.9186 | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от двух линейных ячеек на разных с.ш. РУ-10 кВ 2БРТП-10/0,4 кВ проектируемого по ТЗ 4915, Строительство 2БКРП-10 кВ в г. Краснодар, ул.им. Пушкина, уч.8, Заявитель – Государственное казенное учреждение «Главное управление строительства Краснодарского края» | L_032310_000000938 | 68.6313 | 0 | 68.6313 | НД | 0.89116 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.89116 | 67.7402 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Юго-Восточная» с установкой одной линейной ячейки на II с.ш. в РУ-6 кВ для подключения энергопринимающих устройств ООО «СК Мегаполис» по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Магистральная, в пересечении с пр. 4-й Онежский, к/н 23:43:0404005:562 | J_prj_107000_60671 | 1.6095 | 0 | 1.6095 | НД | 0.088742 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.088742 | 1.5207 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ 10 кВ г. Анапа согласно договору от 12.03.2015 № 21200-14-00208254-1 Заявитель ФКУ "ОДЕЗ ФНС России" | I_prj_107000_60130 | 68.2788 | 36.9774 | 31.3014 | 31.3014 | 31.3014 | 19.67 | 19.6697 | 0 | 11.6317 | 11.6314 | 0 | 0 | 0 | -8.15e-06 | 8.15e-06 | 2.604e-05% | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 110 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств АО "Новорослесэкспорт" по договору №31200-16-00324640-4 от 07.10.2016 - 1 этап строительства (ориентировочная протяженность 3,5 км) | H_prj_107000_51055 | 269.3417 | 18.3212 | 251.0205 | 201.0205 | 114.0651 | 60.3816 | 2.1754 | 78.8076 | 9.956 | 39.0384 | 66.4306 | 22.7929 | 35.5031 | 136.9553 | -86.9553 | -43.26% | По инициативе заявителя подписано доп. соглашение к договору ТП о переносе срока исполнения на 15.03.2021
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 110 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств АО "Новорослесэкспорт" по договору №31200-16-00324640-4 от 07.10.2016 - 2 этап строительства (ориентировочная протяженность 6,0 км) | K_prj_107000_60883 | 390.6636 | 31.3771 | 359.2865 | 212.568 | 200.1969 | 0 | 2.2441 | 60 | 0.067654 | 60 | 120.1357 | 92.568 | 77.7494 | 159.0896 | -12.3711 | -5.82% | По инициативе заявителя подписано доп. соглашение к договору ТП о переносе срока исполнения на 15.03.2021
1.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ, строительство КВЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ ТП-А417-ТП-А49 до КТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения электроустановок заявителя Департамент строительства администрации города Сочи земельный участок для обеспечения инженерной инфраструктурой земельных участков, выделенных многодетным семьям в п. Верхнениколаевское по адресу: г. Сочи, Адлерский район, с. Верхнениколаевское, ул. Глициний, уч.№30 (кадастровый номер 23:49:0401007:2607)(договор от 31.07.2018 №20202-18-00452924-1) | J_prj_107000_60384 | 6.0229 | 0 | 6.0229 | 0.33234 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33234 | 1.6 | 4.4229 | 1.2677 | 381.4% | Досрочное выполнение работ подрядной организацией
1.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ, строительство КВЛ-10 кВ от ближайшей опоры КВЛ-10 кВ ТП-А113-ТП-А458п/ТП-114п до КТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения электроустановок заявителя Департамент строительства администрации города Сочи земельный участок для обеспечения инженерной инфраструктурой земельных участков, выделенных многодетным семьям в п. Кудепста по адресу: г. Сочи, Адлерский район, п. Кудепста, земельный участок (кадастровый номер 23:49:0401009:2786) (договор от 31.07.2018 №20206-18-00452896-1) | J_prj_107000_60385 | 7.12 | 0 | 7.12 | 0.37037 | 2.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37037 | 2.096 | 5.024 | 1.7256 | 465.9% | Досрочное выполнение работ подрядной организацией
1.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ, строительство КЛ-10 кВ для включения проектируемой КТП-10/0,4 кВ от I с.ш. РУ-10 кВ ПА 110/10 кВ «Аше» для технологического присоединения электроустановок заявителя Департамент строительства администрации города Сочи земельный участок для обеспечения инженерной инфраструктурой земельных участков, выделенных многодетным семьям в п. Аше по адресу: г. Сочи, Лазаревский район, микрорайон Аше в районе базы отдыха «Водопадный» (кадастровый номер 23:49:0105004:1039) (договор от 31.07.2018 №20204-18-00450750-1)» | J_prj_107000_60386 | 22.4226 | 0 | 22.4226 | 1.1265 | 0.3542 | 0 | 0 | 0 | 0.28336 | 0 | 0.07084 | 1.1265 | 0 | 22.0684 | -0.7723 | -68.56% | корректировка сроков выполнения работ в связи с отсутствием оплаты от заявителя.
1.1.1.3 | Строительство 2 КЛ-6 кВ в г. Анапа, (Договор ТП №20102-16-00309062-1 от 24.11.2016) | H_prj_107000_51022 | 23.4396 | 3.4098 | 20.0298 | 10.5193 | 0.41648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.5193 | 0.41648 | 19.6133 | -10.1029 | -96.04% | длительное проведение торгово-закупочных процедур в связи с корректировкаой согласованием технических решений
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от ячейки РУ 10 кВ ПС 220/110/35/10 кВ «Порт» до границы участка заявителя Федеральное казенное учреждение «Управления федеральных автомобильных дорог «Черноморье» Федерального дорожного агентства согласно ТУ №005-17, в целях электроснабжения объекта электросетевого хозяйства, расположенного по адресу: Краснодарский край, Темрюкский район» | I_prj_107000_60133 | 28.9524 | 28.843 | 0.10936 | 0.10936 | 0 | 0 | 0 | 0.10936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10936 | -0.10936 | -100% | дефицит денежных средств в связи с нарушением платежной дисциплины сбытовыми организациями
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ПС 220 кВ «Порт» до границы земельного участка заявителя (ФКУ Упрдор «Черноморье»), находящегося по адресу: Краснодарский край» (договор об осуществлении технологического присоединения от 30.08.2017 №20901-17-00400798-4) | I_prj_107000_60142 | 54.8365 | 54.8215 | 0.015056 | 0.015056 | 0 | 0 | 0 | 0.015056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015056 | -0.015056 | -100% | дефицит денежных средств в связи с нарушением платежной дисциплины сбытовыми организациями
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №53 ВЛ-10 кВ ТТ-1 до границы земельного участка по адресу:-Тимашевский район, г. Тимашевск, ул. Гибридная, д.2 , заяв | K_prj_107000_60884 | 1.55 | 0 | 1.55 | НД | 1.1642 | НД | 0 | НД | 0.18403 | НД | 0.69623 | НД | 0.28391 | 0.38583 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство 2-х КЛ-10 кВ для включения проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в рассечку двух КЛ-10 кВ: ТП-25 (I с.ш.) – ТП-192 (I с.ш.) и ТП-25 (II с.ш.) – ТП-192 (II с.ш.) для технологического присоединения электроустановок Заявителя Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Онкологический диспансер №2» Министерства здравоохранения Краснодарского края ЭПУзданий онкологического ¶диспансера по адресу: г. Сочи, ул. Дагомысская, д.38¶ | K_prj_107000_60885 | 16.7171 | 0 | 16.7171 | НД | 8.6251 | НД | 0 | НД | 1.5416 | НД | 1.7468 | НД | 5.3367 | 8.092 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | п.3518 Строительство ВЛ-6 кВ, КТП-6/0,4 кВ и ВЛИ-0,4 кВ в ст. Натухаевская согласно договору технологического присоединения: от 30.09.2019 г. № 20104-19-00525556-1 заявитель Муниципальное бюджетное учреждение "Спортивная школа "Раевская" муниципального образования город Новороссийск | K_prj_107000_60886 | 3.0715 | 0 | 3.0715 | НД | 0.37264 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.0030162 | НД | 0.36962 | 2.6989 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ, СП-10 кВ и БКРП-10 кВ в г. Геленджик согласно договору технологического присоединения от 04.02.2020 №21200-20-00547990-1 заявитель ООО «СПД» | K_prj_107000_60887 | 122.74 | 0 | 122.74 | НД | 70.5008 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 70.5008 | 52.2392 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ Южная Озереевка с установкой двух трансформаторов 110/10 кВ мощностью 10МВА каждый | L_112310_000000949 | 873.8047 | 0 | 873.8047 | НД | 12.7107 | НД | 0 | НД | 2.7072 | НД | 10.0035 | НД | 0 | 861.094 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство питающих ЛЭП 110 кВ (ориентировочная протяженность 20,9 км) для присоединения ПС 110 кВ Южная Озереевка | L_112310_000000950 | 505.0887 | 0 | 505.0887 | НД | 10.2543 | НД | 0 | НД | 10.2543 | НД | 0 | НД | 0 | 494.8343 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | «Строительство двух ЛЭП-10 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин в РУ-10 кВ «РПП-10»; строительство двух 2БКТП-10/0,4 кВ с установкой силовых трансформаторов для технологического присоединения электроустановок заявителя- Брюховецкий район, ст. Брюховецкая, ул. Ленина, д.144, заявитель ООО «Ренус Фрейт логистик» (ТУ ИА-08/0008-19 от 30.09.2019 ТП № 21200-19-00520600-1 от 30.09.2019) | K_prj_107000_60922 | 41.25 | 0 | 41.25 | НД | 3.0494 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 3.0494 | 38.2006 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-2А с площадью поперечного сечения от 3х70+(1х54,6; 1х70; 1х95) мм2 до 3х95+(1х70; 1х95) мм2). Установка КТП-10(6)/0,4 кВ на максимальную мощность от 356 кВт до 560,7 кВт. Строительство ВЛЗ-10 кВ проводом СИП-3 сечением 95 мм2. По договору № 20801-19-00546288-1 от 11.02.2020. Заявитель – Общество с ограниченной ответственностью «РН Газотопливная компания». ЭПУ здания операторной - АЗС 89:Краснодарский край, р-н. Выселковский, относительно ориентира автомобильная дорога "ст. Журавская - г. Тихорецк" км. 14+200, слева, расположенного в границах участка (кад. №23:05:0604000:501) | K_prj_107000_60927 | 4.38 | 0 | 4.38 | НД | 0.96431 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.019233 | НД | 0.94508 | 3.4157 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство 2-х КЛ-10 кВ для включения 2БКТП-10/0,4 кВ от двух линейных ячеек РУ-10 кВ ТРП-48, строительство КЛ-0,4 кВ от I, II с.ш. РУ-0,4 кВ 2БКТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО "Кубаньэнерго" энергопринимающих устройств Заявителя Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская поликлиника №2 города Сочи" Министерства здравоохранения Краснодарского края ЭПУ нежилого здания по адресу: г. Сочи, Адлерский район, ул. Гудаутская, дом №7 | K_prj_107000_60929 | 24.84 | 0 | 24.84 | НД | 6.7482 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.63841 | НД | 6.1098 | 18.0918 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ-10 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-84 (I с.ш.) – ТП-557 (I с.ш.), строительство 2-х КЛ-10 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-84 (II с.ш.) – ТП-557 (II с.ш.) для технологического присоединения электроустановок Заявителя Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Корона» ЭПУ земельного участка для жилого комплекса по адресу: г. Сочи, ул. Пластунская, 104а (кадастровый номер 23:49:0205009:231) | K_prj_107000_60930 | 0.74474 | 0 | 0.74474 | НД | 0.4439 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.4439 | 0.30084 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2БКРП-10 кВ, строительство 2-х КЛ-10 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ РП-205 до 2БКРП-10 кВ для технологического присоединения электроустановок Заявителя Общество с ограниченной ответственностью «Жилой Комплекс «Курортный»» ЭПУ земельного участка для застройки микрорайона «Кудепста-3» и жилого комплекса по адресу: г. Сочи, Адлерский район, ул. Ленина (кадастровый номер 23:49:0402056:1042) | K_prj_107000_60931 | 63.2391 | 0 | 63.2391 | НД | 4.676 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1 | НД | 3.676 | 58.5631 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях ¶шин РУ-10 кВ ТП-1000 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств заявителя Акционерное общество «Волжскрезинотехника» ЭПУ гостиницы по адресу: г. Сочи, ул. Ландышевая, д.17 | K_prj_107000_60932 | 4.3215 | 0 | 4.3215 | НД | 0.1704 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.1704 | 4.1511 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство КТПП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ ¶для включения проектируемой КТПП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ¶РП-15 - ТП-Л5п для технологического присоединения электроустановок заявителя Общество с ограниченной ответственностью «Дельфинарий ¶«Морская звезда» ЭПУ комплекса нежилых зданий и сооружений «Дельфинарий» по адресу: г. Сочи, Лазаревский район, ул. Победы, д. 153 | K_prj_107000_60933 | 1.9744 | 0 | 1.9744 | НД | 0.3063 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.3063 | 1.6681 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-0,4 кВ от I и II секций шин РУ-0,4 кВ ТП-1102 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств заявителя Муниципальное казенное учреждение города Сочи «Управление капитального строительства» ЭПУ блок ДДУ на территории муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения центр развития ребенка – детского сада №19, по ул.Абрикосовая, 11а Центрального района (проектно-изыскательские работы, строительство) по адресу: Центральный район, ул. Абрикосовая, 11а (кадастровый номер 23:49:0205014:17) | K_prj_107000_60934 | 0.53729 | 0 | 0.53729 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0.53729 | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Реконструкция ВЛ 110кВ "Восточная-Пенайская" и ВЛ 110кВ "Восточная-Кирилловская" на участке ВЛ 110кВ "Восточная - Пролетарий" (Оснащенние СПГ) | K_prj_107000_60817 | 3.0577 | 1.1843 | 1.8734 | НД | 0.053423 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.053423 | НД | 0 | 1.82 | НД | НД | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2015 году
1.1.1.3 | Строительство двух ВЛЗ-10 кВ от фидера СХ-1 и СХ-2, строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, прокладка двух КЛ-0,4 кВ, Краснодарский край, р-н Северский, пгт. , 1901920 | K_prj_107000_60924 | 15.4668 | 0 | 15.4668 | НД | 8.1026 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.028146 | НД | 8.0744 | 7.3643 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | "Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ТМ-1 ПС 35/10 кВ "Тамань" от проектируемой КТП до границы участка заявителя "Государственное казенное учреждение "Главное управление строительства Краснодарского края" согласно ТУ №06-02/1358-18-сс от 25.12.2018, в целях электроснабжения объекта по адресу: Темрюкский район, ст. Тамань, кадастровый номер 23:30:0602001:165. (Договор ТП №20901-18-00481414-1 от 25.12.2018)-211 кВт | J_prj_107000_60584 | 0.95888 | 0.70498 | 0.2539 | НД | 0.2539 | НД | 0 | НД | 0.22309 | НД | 0.030803 | НД | 0 | 0 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ (0,02 км), строительство КЛ-10 кВ (0,25 км), строительство КЛ-10 кВ методом ГНБ (0,06 км), согласно ТУ №06-02/0372-20-сс, заявитель Войсковая часть 6915, в целях электроснабжения объекта по адресу: Темрюкский район, ст. Тамань, ул. Дружная, д.20 (договор от 19.07.2019 №20901-19-00511270-1, максимальная присоединяемая мощность 600 кВт) | K_prj_107000_60890 | 10.1521 | 0 | 10.1521 | НД | 0.4964 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.26315 | НД | 0.23325 | 9.6557 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ АГР-2, строительство КТП-10/0,4 кВ, Краснодарский край, Динской р-н, п. Янтарный, ул. Садовая, д 3 согласно договору технологического присоединения: от 11.11.2019 № 21103-19-00536730-1, Заявитель – ООО "Агроном" | K_prj_107000_60749 | 1.2518 | 0 | 1.2518 | НД | 1.2453 | НД | 0 | НД | 0.13985 | НД | 0.98102 | НД | 0.12443 | 0.0065489 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ "ХБК" с установкой двух линейных ячеек на разных секциях шин в РУ-10 кВ для подключения энергопринимающих устройств ООО "Альфа Строительная Компания", расположенный по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, кадастровый номер 23:43:0403001:336 1604389 1800075 | I_prj_107000_60184 | 3.0368 | 2.7138 | 0.32299 | НД | 0.1395 | НД | 0 | НД | 0.1395 | НД | 0 | НД | 0 | 0.18348 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Реконструкция ПС/110/10/10 кВ "Набережная" с установкой двух линейных ячеек в РУ-10 кВ на разных секциях шин для подключения энергопринимающих устройств ООО "СК "Советская Кубань", расположенный по адресу: г. Краснодар, Западный внутригородской округ, кадастровый номер № 23:43:0209064:1282 | J_prj_107000_60464 | 5.8706 | 0.53332 | 5.3373 | НД | 0.30217 | НД | 0 | НД | 0.29709 | НД | 0.0050815 | НД | 0 | 5.0351 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 35/6 кВ "НС-11" с установкой одной линейной ячейки в РУ-6 кВ для подключения энергопринимающих устройств ООО "Алькасар", расположенны, | J_prj_107000_60607 | 2.6656 | 0 | 2.6656 | НД | 0.0046482 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.0046482 | НД | 0 | 2.6609 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2 КЛ-10 кВ от проектируемых линейных ячеек на ПС 110/35/6-10 кВ «Западная-2» до 2 БКТП-10/0,4 кВ. Реконструкция ЭСК ПС-110/35/6-10 кВ «З, 1900378 | K_prj_107000_60892 | 51.26 | 0 | 51.26 | НД | 25.2126 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 7.8885 | НД | 17.3241 | 26.0474 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2 КЛ-10 кВ от проектируемых линейных ячеек на ПС 110/10 кВ «Военгородок» до проектируемой 2БКРП-10/0,4 кВ. Строительство 2БКРП-10/0,4 кВ | K_prj_107000_60893 | 35.553 | 0 | 35.553 | НД | 22.8475 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 7.2002 | НД | 15.6472 | 12.7055 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ- 10 кВ ПС 110/10-10 кВ "Набережная" (1 шт.) для подключения энергопринемающих устройств ОАО "НЭСК-электросети" в западн, | I_prj_107000_60370 | 2.3743 | 1.8537 | 0.52061 | НД | 0.013883 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.013883 | 0.50672 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Реконструкция ПС/110/10/6 кВ "РИП" с установкой двух линейных ячеек в РУ-6 кВ на разных секциях шин для подключения энергопринимающих устройств ЖСК "Гарантия", расположенный по адресу: г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. им. Карякина, 5/1, кадастровый № 23:43:0141008:14022 | J_prj_107000_60465 | 4.8596 | 0.57863 | 4.2809 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 4.2809 | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ КТППН-10/0,4 кВ по ул. Кубанской Набережной в г. Краснодаре, 1401484 | K_prj_107000_60839 | 3.6617 | 1.6606 | 2.0011 | НД | 0.37308 | НД | 0 | НД | 0.35228 | НД | 0.020799 | НД | 0 | 1.628 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Л-1, Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ НС-17-2, Краснодарский край, п. Лазурный согласно договору технологического присоединения: от 07.06.2019 № 21106-19-00509458-1, Заявитель – МКУ МО г. Краснодар «Единая служба заказчика» | K_prj_107000_60874 | 4.3853 | 0 | 4.3853 | НД | 3.8084 | НД | 0.023289 | НД | 1.0379 | НД | 1.413 | НД | 1.3342 | 0.57692 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10кВ от ВЛ-10кВ "П-11" с установкой СП-10 кВ (соединительного пункта) и строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ПС 110/35/10 "Западная" до проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ расположенной по адресу Павловский район ст. Павловская ул. Советская, д. 64Н. (Договор ТП от 05.06.2019 №20604-19-00501644-1 ООО "СпецФармПроизводство") | K_prj_107000_60859 | 17.3739 | 0 | 17.3739 | НД | 8.9969 | НД | 0.51761 | НД | 4.4491 | НД | 3.1124 | НД | 0.91785 | 8.377 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛЗ-10кВ КЗ-1, строительство КЛ-0,4 кВ, строительство КЛ, ВЛЗ-10 кВ СТП-1 для присоединения к электрическим сетям ПАО "Кубаньэнерго" энергопринимающих устройств земельного участка: Краснодарский край, р-н Кущевский, ст-ца Кущевская, ул. Ветвистая, д. 20, прим: с кадастровым номером 23:17:1403008:53" (договор ТП от 08.04.2019№20502-19-00493010-1) | K_prj_107000_60802 | 17.3438 | 0 | 17.3438 | НД | 16.8494 | НД | 2.478 | НД | 6.7359 | НД | 2.6267 | НД | 5.0089 | 0.49438 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | «Строительство ВЛЗ-10 кВ от ячейки фидера ГР-7 ПС 35/10 кВ «Гришковская» до границы земельного участка по адресу:-Калининский район, с. Гришковское, в границах плана СПК «Советская Кубань», заявитель ООО «Кубанский комбикормовый завод» (ТУ № 08-02/0003-19-сс от 14.02.2019 ТП №20702-19-00486284-1 от 14.02.2019)» | K_prj_107000_60803 | 2.3016 | 0.19199 | 2.1096 | НД | 2.1096 | НД | 0.30092 | НД | 1.4817 | НД | 0.32697 | НД | 0 | 0 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ПС 35/6 кВ "Плавни" с отпайкой от ВЛ 35 кВ Голубая Нива-Черный Ерик" | J_prj_107000_60662 | 104.32 | 26.6949 | 77.6251 | НД | 67.8901 | НД | 1.7623 | НД | 13.6156 | НД | 45.551 | НД | 6.9611 | 9.735 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство новой ВЛ-6 кВ «Ж-5» от опоры №5/1, ВЛ-0,4 кВ, установка новой ТП 6/0,4кВ в пгт. Красносельский, Гулькевического района (св.150 ) | H_prj_107000_60293 | 0.43784 | 0.31786 | 0.11998 | НД | 0.11998 | НД | 0.11998 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство 2-х КЛ-10 кВ для включения I с.ш. РУ-10 кВ проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-505 (I с.ш.) – ТП-529 (I с.ш.), строительство 2-х КЛ-10 кВ для включения II с.ш. РУ-10 кВ проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-505 (II с.ш.) – ТП-529 (II с.ш.), строительство КЛ-0,4 кВ от I с.ш. РУ-0,4 кВ 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство КЛ-0,4 кВ от II с.ш. РУ-0,4 кВ 2БКТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения электроустановок Заявителя Муниципальное казенное учреждение города Сочи «Управление капитального строительства» ЭПУ строительства блока начальной школы на 400 мест на территории МОБУ Гимназия №15 по адресу: г. Сочи, ул. 60 лет ВЛКСМ, 12¶(кадастровый номер 23:49:0205014:21) | J_prj_107000_60622 | 31.9589 | 2.5892 | 29.3697 | НД | 20.8126 | НД | 11.4063 | НД | 9.4063 | НД | 0 | НД | 0 | 8.5572 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство КЛ-10 кВ для включения I-й секции шин РУ-10 кВ 2БКТП-10/0,4 кВ посредством коммутационного аппарата в КЛ-10 кВ Д-505-Д91/КРН-1 до проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛ-10 кВ для включения II-й секции шин РУ-10 кВ 2БКТП-10/0,4 кВ от ближайшей опоры КВЛ-10 кВ ТП-Д215-ТП-Д130/ТП-Д331/ТП-Д379 для технологического присоединения электроустановок Заявителя ООО «ЛИДЕР-СТРОЙ» ЭПУ строительства блока начальной школы на 400 мест на территории МОБУ СОШ №82 по адресу: г. Сочи, п. Дагомыс, ул. Армавирская, 150 | J_prj_107000_60623 | 13.7433 | 1.6401 | 12.1032 | НД | 10.8854 | НД | 10.8854 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 1.2178 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2КТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения проектируемой 2КТП-10/0,4 кВ от I, II с.ш. РУ-10 кВ ТП-А309 для технологического присоединения электроустановок Заявителя Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение Детский сад общеразвивающего вида №53 г. Сочи блок ДДУ на территории детского сада №53 по адресу: г. Сочи, Адлерский район, с. Орел-Изумруд, ул. Малиновая, д.5 | J_prj_107000_60621 | 9.5913 | 0.4995 | 9.0918 | НД | 6.4645 | НД | 1.2789 | НД | 0.5994 | НД | 0 | НД | 4.5862 | 2.6273 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство 2-х КЛ-10 кВ для включения проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/35/10/6 кВ «Мацеста» для технологического присоединения электроустановок Заявителя Федеральное государственное казенное учреждение «1 центр заказчика-застройщика войск национальной гвардии Российской Федерации (войсковая часть 6888, г. Москва земельный участок для размещения в/ч 3662 по адресу: г. Сочи, Хостинский район, ул. Есауленко, д.1/1 (кадастровый номер 23:49:0302037:350) | K_prj_107000_60862 | 141.71 | 0 | 141.71 | НД | 11.792 | НД | 11.792 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 129.918 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2КТПП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения I с.ш. РУ-10 кВ 2КТПП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-165-ТП-294, строительство двух КЛ-10 кВ для включения II с.ш. РУ-10 кВ 2КТПП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-165-ТП-295 для технологического присоединения электроустановок заявителя Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение Детский сад комбинированного вида №35 г.Сочи ¶блок ДДУ на территории детского сада №35 по адресу: г. Сочи, ул. Труда, д.6 | K_prj_107000_60794 | 8.3263 | 0.6116 | 7.7147 | НД | 4.7666 | НД | 1.1696 | НД | 0.4764 | НД | 3.1206 | НД | 0 | 2.948 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство БКТП-6/0,4 кВ, строительство КЛ-6 кВ для включения проектируемой БКТП-6/0,4 кВ от линейной ячейки на секции шин РУ- 6 кВ РП-1, строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ БКТП-6/0,4 кВ для технологического присоединения лектроустановок Заявителя АО «Сочинский хлебокомбинат» ЭПУ административно-производственного корпуса по адресу: г. Сочи, Центральный район, ул. Гагарина, дом №59 | J_prj_107000_60588 | 16.0882 | 1.2867 | 14.8016 | НД | 13.487 | НД | 1.5972 | НД | 2.3632 | НД | 9.5265 | НД | 0 | 1.3146 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ от ЗРУ-6 кВ ПС «Терминал» до проектируемой БРП-6 кВ АО «НЭСК-электросети» для технологического присоединения электроустановок заявителя АО «НЭСК-электросети» земельный участок с видом разрешенного использования – Коммунальное обслуживание, Инженерная инфраструктура по адресу: г. Сочи, Туапсинский район, г. Туапсе, туп. Эстакадный (кадастровый №23:51:0301001:775) | I_prj_107000_60297 | 16.3919 | 6.2013 | 10.1905 | НД | 7.051 | НД | 0 | НД | 4.2494 | НД | 2.8016 | НД | 0 | 3.1396 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2КТПП-6/0,4 кВ, строительство двух КЛ-6 кВ для включения проектируемой 2КТПП-6/0,4 кВ в рассечку КЛ-6 кВ ТП-98-ТП-1001, строительство двух КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой 2КТПП-6/0,4 кВ для технологического присоединения электроустановок заявителя Департамент городского хозяйства города Сочи многоквартирные жилые дома по адресу: г. Сочи, ул. Ландышевая, дом №12/7, 12/8 | J_prj_107000_60620 | 17.7206 | 13.0075 | 4.7132 | НД | 0.58636 | НД | 0.58636 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 4.1268 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство КТПП-10/0,4 кВ, строительство КЛ-10 кВ для включения проектируемой КТПП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-Д323 – ТП-Д288 для технологического присоединения электроустановок заявителя ФКУ Упрдор «Черноморье» пешеходные переходы автомобильной дороги А-147 Джубга-Сочи-граница с Республикой Абхазия по адресу: г. Сочи, Лазаревский район, п. Лоо, автомобильная дорога А-147 км. 152+738; 153+050; 153+727 | J_prj_107000_60587 | 3.1657 | 0.42914 | 2.7366 | НД | 0.10728 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.10728 | НД | 0 | 2.6293 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств ОАО "Оборонэнерго" ПС 110/10 кВ с двумя трансформаторами 25 МВА по договору №21200-13-00127028-1 от 21.06.2013 г. Строительство ВЛ 110 кВ "Восточная-Кирилловская" ВЛ 110 кВ "Восточная-Пенайская" | K_prj_107000_60819 | 853.201 | 730.0368 | 123.1642 | НД | 1.7552 | НД | 0.5 | НД | 1.2552 | НД | 0 | НД | 0 | 121.409 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ и ВЛ-10 кВ в ст. Раевская согласно договору технологического присоединения от 20.12.2017 №20104-17-00415932-1 заявитель МБОУ средняя общеобразовательная школа №24 | J_prj_107000_60459 | 8.5818 | 5.2753 | 3.3064 | НД | 1.8838 | НД | 0.19311 | НД | 0.12246 | НД | 0 | НД | 1.5683 | 1.4226 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ, строительство ВЛ-6 кВ, строительство 2КТП-10/0,4 кВ в ст. Натухаевская согласно договору технологического присоединения от 26.12.2018 №20104-18-00476288-1 заявитель МКУ «Управление строительства» | J_prj_107000_60598 | 6.4561 | 6.1245 | 0.33154 | НД | 0.33154 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.33154 | 0 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | п.2634 Строительство ВЛ-10 кВ в с. Прасковеевка согласно договору технологического присоединения от 31.07.2018 № 20105-18-00449222-1, заявитель Управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик | K_prj_107000_60820 | 0.77157 | 0 | 0.77157 | НД | 0.63361 | НД | 0.60659 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.027022 | 0.13796 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Реконструкции ЭСК ПС 110/10-10 кВ «Набережная» с прилегающими ВЛ-110 кВ в части установки двух линейных ячеек в РУ-10 кВ на разных секциях шин для подключения энергопринимающих устройств государственное бюджетное¶учреждение здравоохранения «Краевой клинический госпиталь для ветеранов войн им. проф. В.К. Красовитова» министерства здравоохранения Краснодарского края, расположенный по адресу: Российская Федерация, г. Краснодар, Западный округ, ул. Береговая, д.33/1, кадастровый номер 23:43:0208042:1243. Строительство 2 КЛ-10 кВ от проектируемых линейных ячеек на ПС 110/10-10 кВ «Набережная» до проектируемой 2БРТП-10/0,4 кВ. Строительство 2БРТП 10/0,4 кВ | K_prj_107000_60838 | 112.3538 | 1.6122 | 110.7416 | НД | 92.952 | НД | 9.5016 | НД | 38.5678 | НД | 29.2263 | НД | 15.6563 | 17.7896 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ «ХБК» с установкой двух линейных ячеек в РУ-10 кВ наразных секциях шин для подключения энергопринимающих устройств ООО «Горторгкомплекс», расположенный по адресу: Краснодарский край,г.Краснодар, ул. Уральская, д. 116, к/н: 23:43:0403020:185 | J_prj_107000_60460 | 3.9223 | 0.02 | 3.9023 | НД | 0.36033 | НД | 0.36033 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 3.542 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Водозабор" с установкой двух линейных ячеек в РУ-10 кВ для подключения энергоприниющих устройств ООО "Семья" для электоустановки многоэтажных и среднеэтажных жилых домов, в том числе со встроено-пристроенными на первом этаже помещениями общественного назначения, расположенный по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, Прикубанский внутрегородской округ, кадастровый номер 23:43:0000000:1355 1603413 | I_prj_107000_60183 | 2.699 | 2.6817 | 0.017291 | НД | 0.017291 | НД | 0.017291 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | -2.3939e-16 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Реконструкция ПС/110/10/10 кВ "Набережная" с установкой двух линейных ячеек в РУ-10 кВ на разных секциях шин для подключения энергопринимающих устройств ООО "Кристал Инвест", двадцати пяти этажное здание расположенный по адресу: г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, ул. Северная, 333, 335 кадастровые номера № 23:43:0302037:19 и № 23:43:0302037:20 | J_prj_107000_60463 | 5.7257 | 0.471 | 5.2547 | НД | 0.50484 | НД | 0.20527 | НД | 0 | НД | 0.29957 | НД | 0 | 4.7499 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Водозабор" с установкой двух линейных ячеек в РУ-10 на разных секциях шин для подключения энергопринимающих устройств ИП Тхакушинова Ж.Б., расположенный по адресу: Краснодарский край,г.Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, кадастровый № 23:43:0106012:618 | I_prj_107000_60380 | 5.1482 | 0.59488 | 4.5533 | НД | 0.4384 | НД | 0.4384 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 4.1149 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 110/10-10 кВ «Военгородок» (2шт.) для подключения энергопринимающих устройств ООО "Мегастрой Групп" (многоэтажные жилые дома), расположенные по адресу г.Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, проезд 1-й Лиговский | I_prj_107000_60307 | 4.3741 | 2.696 | 1.6781 | НД | 0.54755 | НД | 0.54755 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 1.1306 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ-6кВ ПС 110/6кВ "Кислородный завод" (2шт) для подключения энергопринимающих устройств ООО "Инвестстрой" | K_prj_107000_60871 | 2.3506 | 2.3402 | 0.010424 | НД | 0.010424 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.010424 | НД | 0 | 1.3357e-16 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ проводом СИП-3 сечением 95 мм2 (0,015км). Строительство ВЛИ-0,4кВ проводом СИП-2(А) (0,015км). Установка КТП-10 (6)/0,4кВ на максимальную мощность от 89 до 356кВт. По договору №30804-18-00473074-1 от 08.11.2018. Заявитель: Акционерное общество "Агрообъединение "Кубань". ЭПУ зданий для молодняка. Краснодарский край, Усть-Лабинский район, ст-ца Некрасовская МТФ №10 ОАО "Агрообъединение "Кубань". | J_prj_107000_60387 | 1.0991 | 0.8133 | 0.28578 | 0.74424 | 0.25893 | 0 | 0.25893 | 0.74424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026854 | -0.48531 | -65.21% | Экономия по результатам конкурсных торгов
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 114.5878 | 7.2505 | 107.3373 | 71.9949 | 31.0886 | 0 | 0.45251 | 11.7517 | 12.2881 | 15 | 0.86898 | 45.2432 | 17.479 | 76.2486 | -40.9063 | -56.82% | Г
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 114.5878 | 7.2505 | 107.3373 | 71.9949 | 31.0886 | 0 | 0.45251 | 11.7517 | 12.2881 | 15 | 0.86898 | 45.2432 | 17.479 | 76.2486 | -40.9063 | -56.82% | Г
1.1.4.2 | Установка линейной ячейки в РУ-6 кВ ПС 110/6 кВ "Кислородный завод" (2 шт.) для подключения энергопринимающих устройств ООО "АЯКС-стройнвест" (многоквартирный жилой дом), расположенный по адресу Краснодарский край, г. Краснодар, ул.Симферопольская, 58/3 | H_prj_107000_51024 | 3.6765 | 3.5705 | 0.106 | 0.106 | 0.106 | 0 | 0 | 0.106 | 0 | 0 | 0.106 | 0 | 0 | 7.2164e-16 | 0 | 0% | отклонений нет
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ «АПК» с оснащением устройствами ПА для технологического присоединения ПС 110 кВ "Тимашевская Тяговая" | K_prj_107000_60855 | 36.3309 | 3.68 | 32.6509 | 22.608 | 19.327 | 0 | 0 | 0 | 1.0949 | 5 | 0.25776 | 17.608 | 17.9743 | 13.3239 | -3.281 | -14.51% | Экономия по результатам конкурсных торгов
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 220 кВ Порт с установкой одной линейной ячейки в РУ 35 кВ для присоединения ЛЭП 35 кВ Порт - Пищевые ингредиенты | K_prj_107000_60762 | 11.6457 | 0 | 11.6457 | 11.6457 | 11.6556 | 0 | 0.45251 | 11.6457 | 11.1932 | 0 | 0.50521 | 0 | -0.4953 | -0.0099126 | 0.0099126 | 0.08512% | отклонений нет
1.1.4.2 | Реконструкция воздушной линии 110 кВ «Лермонтово-Лазурная» в части замены опор, провода, подвесной арматуры, изоляторов, ГЗТ, установка ВОЛС» | J_prj_107000_60409 | 62.9346 | 0 | 62.9346 | 37.6352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 27.6352 | 0 | 62.9346 | -37.6352 | -100% | В связи с невозможностью отключения ЛЭП при проведении реконструкции требуется оформление прав на лесные участки параллельно существующему объекту с созданием новой просеки, что требует дополнительного оформления лесоустроительной документации.
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 9682.8734 | 3374.282 | 6308.5915 | 1617.7862 | 1874.6335 | 102.9894 | 522.5535 | 223.7016 | 495.5923 | 611.3841 | 408.6764 | 679.7112 | 447.8113 | 4433.9579 | 256.8474 | 15.88% | Г
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 1502.9283 | 1502.2871 | 0.64119 | 0.62826 | 284.6258 | 0 | 119.0714 | 0.07354 | 89.2248 | 0.55472 | 19.7953 | 0 | 56.5343 | -283.9846 | 283.9975 | 45204% | Г
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 1502.9283 | 1502.2871 | 0.64119 | 0.62826 | 284.6258 | 0 | 119.0714 | 0.07354 | 89.2248 | 0.55472 | 19.7953 | 0 | 56.5343 | -283.9846 | 283.9975 | 45204% | Г
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Северная". Установка Т-3 мощностью 40 МВА | F_prj_107000_49073 | 499.5701 | 499.5701 | 0 | 0 | 116.7806 | 0 | 68.4489 | 0 | 44.9566 | 0 | 2.7921 | 0 | 0.58296 | -116.7806 | 116.7806 | - | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2019 году
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Почтовая". Замена трансформаторов 2×10 МВА на трансформаторы 2×40 МВА | F_prj_107000_49074 | 17.9437 | 17.9437 | 0 | 0 | 73.5876 | 0 | 8.0831 | 0 | 0 | 0 | 13.5532 | 0 | 51.9514 | -73.5876 | 73.5876 | - | Оплата работ по заключенным договорам заключенным до исключения объекта из ИПР по причине нарушений Администрацией Краснодарского края при утверждении СИПР
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "ОБД" с заменой трансформаторов 2×16 МВА на 2×40 МВА 110/10 кВ | F_prj_107000_49075 | 431.6972 | 431.6972 | 0 | 0 | 81.5819 | 0 | 35.0319 | 0 | 39.1 | 0 | 3.45 | 0 | 4 | -81.5819 | 81.5819 | - | Оплата работ по заключенным договорам заключенным до исключения объекта из ИПР по причине нарушений Администрацией Краснодарского края при утверждении СИПР
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ "Южная" с заменой Т-1 мощностью 25 МВА на 40 МВА и реконструкцией ЗРУ-6 кВ и ОПУ. | F_prj_107000_49080 | 198.8072 | 198.8072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Калинино". Замена трансформаторов 2×10 МВА на 2×16 МВА | F_prj_107000_49083 | 341.5007 | 341.4271 | 0.07354 | 0.07354 | 0.07354 | 0 | 0 | 0.07354 | 0.07354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0285e-13 | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ «Гостагаевская» с заменой трансформатора Т-1 6,3 МВА на 16 МВА | H_prj_107000_50997 | 1.2992 | 1.2992 | 0 | 0 | 12.0474 | 0 | 7.5076 | 0 | 4.5399 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.0474 | 12.0474 | - | Оплата работ по заключенным договорам заключенным до исключения объекта из ИПР по причине нарушений Администрацией Краснодарского края при утверждении СИПР
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ «Котлома» с заменой трансформатора Т-1 6,3 МВА на 10 МВА | H_prj_107000_51001 | 12.091 | 11.5363 | 0.55472 | 0.55472 | 0.55472 | 0 | 0 | 0 | 0.55472 | 0.55472 | 0 | 0 | 0 | 2.4425e-15 | 0 | 2.22e-14% | отклонений нет
1.2.1.1 | Строительство ПС 110/10/6 кВ Дальняя с установкой трансформаторов 2х16 МВА. Демонтаж существующей ПС 110/35/6 кВ с переводом нагрузки на новую ПС | F_prj_107000_49084 | 0.019201 | 0.0062728 | 0.012928 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0.012928 | НД | НД | отклонений нет
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 241.5857 | 16.6265 | 224.9592 | 101.0075 | 108.266 | 1.6632 | 1.6632 | 34.6056 | 20.5935 | 30.6932 | 34.4344 | 34.0455 | 51.5749 | 116.6931 | 7.2585 | 7.186% | Г
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 230.7898 | 16.6265 | 214.1632 | 99.4791 | 106.0395 | 1.6632 | 1.6632 | 33.0772 | 19.0061 | 30.6932 | 34.4344 | 34.0455 | 50.9358 | 108.1238 | 6.5604 | 6.595% | Г
1.2.2.1 | ВЛ-10 кВ «НВ-9» в пролете опор №6-9 (инв.№11238), 1701527 | K_prj_107000_60909 | 11.8687 | 0 | 11.8687 | НД | 11.3486 | НД | 0 | НД | 0.42447 | НД | 2.1998 | НД | 8.7243 | 0.52014 | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.2.1 | ВЛ-10 кВ НВ-11 в пролете опор №№6-9 (инв.№ 11238), 1701528 | I_prj_107000_60374 | 10.4356 | 0.0066513 | 10.4289 | НД | 10.1717 | НД | 0 | НД | 0.36837 | НД | 1.9741 | НД | 7.8292 | 0.25725 | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.2.1 | ВЛ-35 кВ «Ново-Величковская-Воронцовская» в пролете опор №4-№7, входящая в состав электросетевого комплекса ПС 35/10 кВ «Воронцовская» с прилегающими , 1701526 | I_prj_107000_60373 | 16.867 | 0.026935 | 16.84 | НД | 16.0305 | НД | 0 | НД | 0.60978 | НД | 11.8321 | НД | 3.5887 | 0.8095 | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35кВ «Коноково – Убеженская» в пролетах опор №61-62 с монтажом свайных фундаментов по опору №62 и оттяжек | K_prj_107000_60928 | 1.2197 | 0 | 1.2197 | НД | 0.03393 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.03393 | НД | 0 | 1.1858 | НД | НД | непредоставление расчетных документов подрядчиком
1.2.2.1 | Реконструкция одноцепной ВЛ-35 кВ «Западная-2-Хомуты с отпайками» с выносом опор № 99 и № 101 из зоны подтопления | I_prj_107000_60122 | 0.90806 | 0.80487 | 0.1032 | 0.58181 | 0.1032 | 0 | 0 | 0.58181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1032 | 0 | -0.47862 | -82.26% | дефицит денежных средств в связи с нарушением платежной дисциплины сбытовыми организациями
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Бг7 (ориентировочная протяженность 5,84 км.) | G_prj_107000_50561 | 9.3384 | 0 | 9.3384 | 0.93384 | 0.4348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93384 | 0.4348 | 8.9036 | -0.49904 | -53.44% | отсутвие предложений от подрядных организаций при проведенни конкурса на СМР
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ АО3 (ориентировочная протяженность 11,32 км.) | G_prj_107000_49922 | 17.2385 | 0 | 17.2385 | 1.7239 | 0.8024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7239 | 0.8024 | 16.4361 | -0.92145 | -53.45% | отсутвие предложений от подрядных организаций при проведенни конкурса на СМР
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ АО6 (ориентировочная протяженность 6,22 км.) | G_prj_107000_50566 | 9.0143 | 0 | 9.0143 | 0.90143 | 0.4184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90143 | 0.4184 | 8.5959 | -0.48303 | -53.58% | отсутвие предложений от подрядных организаций при проведенни конкурса на СМР
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ А161-А401/А4/А402 | F_prj_107000_48889 | 21.4697 | 3.0935 | 18.3762 | 5 | 10.1806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.74637 | 3 | 9.4342 | 8.1956 | 5.1806 | 103.6% | Досрочное выполнение работ и ввод объекта
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП 10/04 кВ ТМ-2-189 в Темрюкском районе | G_prj_107000_49904 | 0.47489 | 0.15087 | 0.32403 | 0.32403 | 0.084175 | 0 | 0 | 0.32403 | 0 | 0 | 0.084175 | 0 | 0 | 0.23985 | -0.23985 | -74.02% | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП 10/04 кВ ТМ-5-216 в Темрюкском районе | G_prj_107000_50586 | 1.3753 | 0.46227 | 0.91306 | 0.91306 | 0.39647 | 0 | 0 | 0.91306 | 0 | 0 | 0.39647 | 0 | 0 | 0.51659 | -0.51659 | -56.58% | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП 10/0,4 кВ ТМ-5-681 в Темрюкском районе | G_prj_107000_50588 | 0.91922 | 0.33642 | 0.5828 | 0.5828 | 0.25807 | 0 | 0 | 0.5828 | 0 | 0 | 0.25807 | 0 | 0 | 0.32473 | -0.32473 | -55.72% | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП 10/04 кВ ТМ-5-681 в Темрюкском районе | G_prj_107000_50589 | 0.52524 | 0.18846 | 0.33678 | 0.33678 | 0.13401 | 0 | 0 | 0.33678 | 0 | 0 | 0.13401 | 0 | 0 | 0.20277 | -0.20277 | -60.21% | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП-10/0,4 кВ ТМ-7-221 в Темрюкском районе | G_prj_107000_50590 | 1.1924 | 0.36502 | 0.82735 | 0.82735 | 0.2299 | 0 | 0 | 0.82735 | 0 | 0 | 0.2299 | 0 | 0 | 0.59745 | -0.59745 | -72.21% | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП 10/0,4 кВ ТМ-7-221 в Темрюкском районе | G_prj_107000_50591 | 1.9125 | 0.11726 | 1.7953 | 1.7953 | 0.71516 | 0.19547 | 0.19547 | 1.5998 | 0.15166 | 0 | 0.36803 | 0 | 0 | 1.0801 | -1.0801 | -60.16% | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от КТП 10/0,4 кВ ТМ-7-221 в Темрюкском районе | G_prj_107000_50592 | 3.2203 | 0.96672 | 2.2536 | 2.2536 | 0.61806 | 0 | 0 | 2.2536 | 0 | 0 | 0.61806 | 0 | 0 | 1.6356 | -1.6356 | -72.57% | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от КТП 10/0,4 кВ ТМ-7-223 в Темрюкском районе | G_prj_107000_50593 | 3.0947 | 0.77907 | 2.3156 | 2.3156 | 0.64464 | 0 | 0 | 2.3156 | 0 | 0 | 0.64464 | 0 | 0 | 1.671 | -1.671 | -72.16% | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-4 от КТП 10/04 кВ ТМ-7-226 в Темрюкском районе | G_prj_107000_50594 | 1.6203 | 0.44248 | 1.1778 | 1.1778 | 0.33457 | 0 | 0 | 1.1778 | 0 | 0 | 0.05504 | 0 | 0.27953 | 0.84325 | -0.84325 | -71.59% | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-04 кВ Ф-5 от КТП 10/0,4 кВ ТМ-7-227 в пролетах №№7-14 в Темрюкском районе | G_prj_107000_50595 | 1.0412 | 0.20605 | 0.8351 | 0.8351 | 0.18443 | 0 | 0 | 0.8351 | 0 | 0 | 0.03532 | 0 | 0.14911 | 0.65067 | -0.65067 | -77.92% | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-5 от КТП 10/0,4 кВ ТМ-7-227 в пролетах опор №№7-1/9 в Темрюкском районе | G_prj_107000_50596 | 0.92371 | 0.18193 | 0.74178 | 0.74178 | 0.14495 | 0 | 0 | 0.74178 | 0 | 0 | 0.03115 | 0 | 0.1138 | 0.59684 | -0.59684 | -80.46% | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП 10/0,4 кВ ТМ-7-886 в пролетах опор №№1-1/4 в Темрюкском районе | G_prj_107000_50597 | 0.52399 | 0.059936 | 0.46405 | 0 | 0.083382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083382 | 0 | 0 | 0.38067 | 0.083382 | - | В ИП реализация в 2021. Досрочное выполнение и ввод в эксплуатацию
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП Ах312-113 | G_prj_107000_50603 | 0.11619 | 0 | 0.11619 | 0.11619 | 0.034567 | 0 | 0 | 0.0058029 | 0.0046423 | 0.04 | 0.016855 | 0.070389 | 0.01307 | 0.081625 | -0.081625 | -70.25% | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП Ах322-354п | G_prj_107000_50604 | 5.0634 | 0 | 5.0634 | 5.0634 | 1.8408 | 0 | 0 | 0.5 | 0.064226 | 0.61243 | 0.57842 | 3.951 | 1.1982 | 3.2226 | -3.2226 | -63.64% | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП Ах322-361п | G_prj_107000_50605 | 0.51108 | 0 | 0.51108 | 0.041451 | 0.074718 | 0 | 0 | 0 | 0.033161 | 0 | 0.041557 | 0.041451 | 0 | 0.43636 | 0.033267 | 80.26% | Досрочная закупка материалов на объект в целях сокращение сроков выполнения монтажных работ запланированных в 2021 году
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП Ах352-330п | G_prj_107000_50607 | 2.8903 | 0 | 2.8903 | 2.8903 | 1.2348 | 0 | 0 | 0.3 | 0.053057 | 1.5 | 0.33029 | 1.0903 | 0.85145 | 1.6555 | -1.6555 | -57.28% | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП Ах353-331п | G_prj_107000_50608 | 5.2188 | 0 | 5.2188 | 5.2188 | 2.1154 | 0 | 0 | 0.6 | 0.07264 | 2.5 | 0.6116 | 2.1188 | 1.4311 | 3.1034 | -3.1034 | -59.47% | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП КО1-351 | G_prj_107000_50609 | 0.99934 | 0 | 0.99934 | 0.99934 | 0.84823 | 0 | 0 | 0.1 | 0.023876 | 0.5 | 0.097331 | 0.39934 | 0.72702 | 0.15111 | -0.15111 | -15.12% | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП КО1-357 | G_prj_107000_50610 | 2.0801 | 0 | 2.0801 | 2.0801 | 1.6164 | 0 | 0 | 0.25 | 0.042445 | 0.7 | 0.29726 | 1.1301 | 1.2767 | 0.46368 | -0.46368 | -22.29% | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП Нп2-22 | G_prj_107000_50611 | 2.0056 | 0 | 2.0056 | 2.0056 | 0.85977 | 0 | 0 | 0.3 | 0.053057 | 1 | 0.24171 | 0.70558 | 0.565 | 1.1458 | -1.1458 | -57.13% | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП Ф5-648 | G_prj_107000_50614 | 2.2584 | 0 | 2.2584 | 2.2584 | 1.0129 | 0 | 0 | 0.3 | 0.05173 | 1 | 0.28973 | 0.95837 | 0.67147 | 1.2454 | -1.2454 | -55.15% | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП Э1-223 | G_prj_107000_50615 | 1.2712 | 0 | 1.2712 | 1.2712 | 0.87092 | 0 | 0 | 0.13 | 0.023213 | 0.5 | 0.16233 | 0.6412 | 0.68538 | 0.40028 | -0.40028 | -31.49% | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП АО1-360 | G_prj_107000_50642 | 5.2336 | 0 | 5.2336 | 5.2336 | 1.7551 | 0 | 0 | 0.4 | 0.064516 | 2.5 | 0.61348 | 2.3336 | 1.0771 | 3.4785 | -3.4785 | -66.46% | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП АО2-340 | G_prj_107000_50644 | 2.3928 | 0 | 2.3928 | 2.3928 | 1.1626 | 0 | 0 | 0.7 | 0.10541 | 1.0328 | 0.41277 | 0.65996 | 0.64446 | 1.2301 | -1.2301 | -51.41% | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП АО2-341 | G_prj_107000_50645 | 0.9927 | 0 | 0.9927 | 0.9927 | 0.42841 | 0 | 0 | 0.25 | 0.092276 | 0.3 | 0.19873 | 0.4427 | 0.1374 | 0.56429 | -0.56429 | -56.84% | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП АО3-319 | G_prj_107000_50646 | 3.859 | 0 | 3.859 | 3.859 | 1.9351 | 0 | 0 | 0.5 | 0.086204 | 1.4786 | 0.75231 | 1.8804 | 1.0966 | 1.9238 | -1.9238 | -49.85% | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП АО3-320 | G_prj_107000_50647 | 4.2619 | 0 | 4.2619 | 4.2619 | 1.8824 | 0 | 0 | 0.7 | 0.10949 | 1.1787 | 0.6998 | 2.3832 | 1.0731 | 2.3795 | -2.3795 | -55.83% | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП АО3-335 | G_prj_107000_50649 | 0.58339 | 0 | 0.58339 | 0.58339 | 0.22867 | 0 | 0 | 0.2 | 0.038634 | 0.2 | 0.064232 | 0.18339 | 0.1258 | 0.35472 | -0.35472 | -60.8% | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП АО6-315 | G_prj_107000_50653 | 0.77891 | 0 | 0.77891 | 0.77891 | 0.32378 | 0 | 0 | 0.2 | 0.043269 | 0.28332 | 0.12926 | 0.29559 | 0.15125 | 0.45513 | -0.45513 | -58.43% | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП АО6-322 | G_prj_107000_50655 | 5.0505 | 0 | 5.0505 | 5.0505 | 2.2069 | 0 | 0 | 1 | 0.12333 | 1.371 | 0.82163 | 2.6794 | 1.2619 | 2.8436 | -2.8436 | -56.3% | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф. Вокзал от ТП-Л25 Лазаревского РЭС | G_prj_107000_50672 | 3.538 | 1.131 | 2.407 | 2.407 | 2.407 | 0 | 0 | 0 | 2.407 | 2.407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.22e-14% | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф. Посёлок от ТП-Л25 Лазаревского РЭС | G_prj_107000_50673 | 2.2833 | 0.67982 | 1.6035 | 1.6013 | 1.6035 | 0 | 0 | 0 | 1.1327 | 1.6013 | 0 | 0 | 0.47084 | 0 | 0.0022205 | 0.1387% | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф. Поселок от ТП-Л16 Лазаревского РЭС | G_prj_107000_50675 | 1.973 | 0.74023 | 1.2328 | 1.2328 | 1.2328 | 0 | 0 | 0 | 1.2328 | 1.2328 | 0.47084 | 0 | -0.47084 | 0 | 0 | 0% | Превышение в части погашения кредиторской задолженности за работы принятые в 2019 году
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф. Водокачка от ТП-Л16 Лазаревского РЭС | G_prj_107000_50676 | 1.0212 | 0.44792 | 0.57326 | 0.55563 | 0.57326 | 0 | 0 | 0 | 0.38159 | 0.55563 | 0.19167 | 0 | 0 | 0 | 0.017627 | 3.172% | Превышение в части погашения кредиторской задолженности за работы принятые в 2019 году
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф. Маяковского от ТП-Л16 Лазаревского РЭС | G_prj_107000_50678 | 1.5932 | 0.57573 | 1.0174 | 1.0064 | 1.0174 | 0 | 0 | 0 | 0.63621 | 1.0064 | 0.38123 | 0 | 0 | 0 | 0.011054 | 1.098% | Превышение в части погашения кредиторской задолженности за работы принятые в 2019 году
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф. Тереник от ТП-Л208 Лазаревского РЭС | G_prj_107000_50680 | 1.8008 | 0.69196 | 1.1089 | 1.0511 | 1.1089 | 0 | 0 | 0 | 1.1089 | 1.0511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05772 | 5.491% | Превышение в части погашения кредиторской задолженности за работы принятые в 2019 году
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф. Бедикова от ТП-Л208 Лазаревского РЭС | G_prj_107000_50682 | 1.4576 | 0.47757 | 0.97999 | 0.97576 | 0.97999 | 0 | 0 | 0 | 0.67321 | 0.97576 | 0.30679 | 0 | 0 | 0 | 0.0042362 | 0.4341% | Превышение в части погашения кредиторской задолженности за работы принятые в 2019 году
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ «Геленджик-Дивноморская» в связи с повреждением в результате паводка опоры №88 «Геленджик-Прасковеевка» на участке совместного подвеса (ориентировочная протяженность 0,44 км.) | H_prj_107000_51045 | 1.8306 | 0.4 | 1.4306 | 0.1 | 0.18151 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.08151 | 1.2491 | 0.08151 | 81.51% | Досрочное выполнение работ и ввод объекта в эксплуатацию
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ "КУ-3" в части замены провода в пролете опор №85-№105 (ориентировочная протяженность 0,85 км.). | K_prj_107000_60782 | 0.13605 | 0 | 0.13605 | 0.013174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013174 | 0 | 0 | 0 | 0.13605 | -0.013174 | -100% | отсутвие предложений от подрядных организаций при проведенни конкурса на ПИР
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ «КУ-1» с монтажом второй цепи на участке ориентировочной протяженность 0,64 км. | K_prj_107000_60786 | 1.4236 | 0 | 1.4236 | 0.13784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13784 | 0 | 0 | 0 | 1.4236 | -0.13784 | -100% | отсутвие предложений от подрядных организаций при проведенни конкурса на ПИР
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ "КУ-6" в части замены провода в пролете опор №1-№45 (ориентировочная протяженность 1,6 км.). | K_prj_107000_60787 | 0.2561 | 0 | 0.2561 | 0.024796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024796 | 0 | 0 | 0 | 0.2561 | -0.024796 | -100% | отсутвие предложений от подрядных организаций при проведенни конкурса на ПИР
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ "КУ-4" в части замены провода в пролете опор №1-№21, №3-1-№3-10 (ориентировочная протяженность1,4 км.). | K_prj_107000_60788 | 0.2236 | 0 | 0.2236 | 0.035002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035002 | 0 | 0 | 0 | 0.2236 | -0.035002 | -100% | отсутвие предложений от подрядных организаций при проведенни конкурса на ПИР
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ "ВК-9" в части замены провода в пролете опор №37-№52 (ориентировочная протяженность 1 км.). | K_prj_107000_60789 | 0.16006 | 0 | 0.16006 | 0.015497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015497 | 0 | 0 | 0 | 0.16006 | -0.015497 | -100% | отсутвие предложений от подрядных организаций при проведенни конкурса на ПИР
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1, Ф-2 от ТП-10/0,4 кВ ЗП-9-851 | H_prj_107000_50956 | 2.1902 | 1.4243 | 0.76586 | 1.6016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6016 | 0 | 0.76586 | -1.6016 | -100% | фактическая экономия за счет выполнения работ хоз. способом
1.2.2.1 | Реконструкция КВЛ 110 кВ «Головинка-Волконка» с совместным подвесом линии (110 кВ) «Якорная Щель-Волконка) опора № 174 (в части противооползневых мероприятий) | I_prj_107000_60151 | 14.4491 | 1.8695 | 12.5796 | 12.5796 | 9.1518 | 0 | 0 | 12.5796 | 8.6943 | 0 | 0.45759 | 0 | 0 | 3.4277 | -3.4277 | -27.25% | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ «Туапсе тяговая -Гойтх» с совместным подвесом линии 110 кВ «Кривенковская тяговая -Туапсе тяговая с отпайками на ПС Водозабор» опора № 416 (в части противооползневых мероприятий) | I_prj_107000_60152 | 35.7025 | 0 | 35.7025 | 9.8 | 13.9998 | 1.4677 | 1.4677 | 1.4723 | 0 | 2.94 | 6.5424 | 3.92 | 5.9897 | 21.7027 | 4.1998 | 42.85% | Досрочное выполнение работ и ввод объекта
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 10.7959 | 0 | 10.7959 | 1.5284 | 2.2266 | 0 | 0 | 1.5284 | 1.5874 | 0 | 0 | 0 | 0.63911 | 8.5694 | 0.69813 | 45.68% | Г
1.2.2.2 | Вынос опоры № 88 ВЛ-110 кВ «Геленджик-Прасковеевка» из зоны паводка (ориентировочная протяженность 0,44 км.) | H_prj_107000_51044 | 10.7959 | 0 | 10.7959 | 1.5284 | 2.2266 | 0 | 0 | 1.5284 | 1.5874 | 0 | 0 | 0 | 0.63911 | 8.5694 | 0.69813 | 45.68% | Досрочное выполнение работ и ввод объекта в эксплуатацию
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 3227.569 | 110.3056 | 3117.2634 | 214.7747 | 259.422 | 6.5247 | 6.5247 | 0 | 50.8531 | 0 | 159.1532 | 208.25 | 42.891 | 2857.8413 | 44.6474 | 20.79% | Г
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 3227.569 | 110.3056 | 3117.2634 | 214.7747 | 259.422 | 6.5247 | 6.5247 | 0 | 50.8531 | 0 | 159.1532 | 208.25 | 42.891 | 2857.8413 | 44.6474 | 20.79% | Г
1.2.3.1 | Создание системы технического учета электроэнергии на ТП 6(10)/0,4 кВ на уровне напряжения 0,4 кВ с организацией удаленного сбора данных и модернизацией системы технического учёта с удаленным сбором данных на ПС 35-110 кВ в филиале ПАО "Кубаньэнерго" "Усть-Лабинские электрические сети" | I_prj_107000_60278 | 116.8303 | 110.3056 | 6.5247 | 6.5247 | 6.5247 | 6.5247 | 6.5247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Армавирские электрические сети (23447 т.у.) | K_prj_107000_60689 | 346.1915 | 0 | 346.1915 | 30.0741 | 28.0118 | 0 | 0 | 0 | 3.2348 | 0 | 22.2469 | 30.0741 | 2.53 | 318.1797 | -2.0623 | -6.858% | дефицит денежных средств в связи с нарушением платежной дисциплины сбытовыми организациями
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети (20380 т.у.) | K_prj_107000_60694 | 360.7994 | 0 | 360.7994 | 18.8608 | 22.6973 | 0 | 0 | 0 | 1.0245 | 0 | 16.1952 | 18.8608 | 5.4777 | 338.1021 | 3.8365 | 20.34% | Досрочное выполнение работ
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Лабинские электрические сети (17813 т.у.) | K_prj_107000_60699 | 245.0447 | 0 | 245.0447 | 21.408 | 23.6184 | 0 | 0 | 0 | 2.1244 | 0 | 17.2872 | 21.408 | 4.2068 | 221.4263 | 2.2104 | 10.33% | Досрочное выполнение работ
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Ленинградские электрические сети (15161 т.у.) | K_prj_107000_60704 | 303.9638 | 0 | 303.9638 | 19.1584 | 26.6062 | 0 | 0 | 0 | 22.1468 | 0 | 2.0291 | 19.1584 | 2.4302 | 277.3576 | 7.4478 | 38.87% | Досрочное выполнение работ
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети (20642 т.у.) | K_prj_107000_60709 | 446.0482 | 0 | 446.0482 | 19.7542 | 22.4161 | 0 | 0 | 0 | 12.2226 | 0 | 7.8119 | 19.7542 | 2.3816 | 423.632 | 2.6619 | 13.48% | Досрочное выполнение работ
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети (510 т.у.) | K_prj_107000_60714 | 15.1696 | 0 | 15.1696 | 3.0587 | 5.7839 | 0 | 0 | 0 | 0.14312 | 0 | 4.6163 | 3.0587 | 1.0245 | 9.3857 | 2.7252 | 89.1% | Досрочное выполнение работ
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Тимашевские электрические сети (23166 т.у.) | K_prj_107000_60719 | 442.0074 | 0 | 442.0074 | 25.7769 | 39.8186 | 0 | 0 | 0 | 2.7027 | 0 | 30.2742 | 25.7769 | 6.8416 | 402.1888 | 14.0417 | 54.47% | Досрочное выполнение работ
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Тихорецкие электрические сети (24005 т.у.) | K_prj_107000_60724 | 496.6521 | 0 | 496.6521 | 25.2774 | 33.9201 | 0 | 0 | 0 | 2.2966 | 0 | 26.8184 | 25.2774 | 4.805 | 462.732 | 8.6426 | 34.19% | Досрочное выполнение работ
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские электрические сети (14747 т.у.) | K_prj_107000_60729 | 201.4314 | 0 | 201.4314 | 25.1516 | 28.54 | 0 | 0 | 0 | 3.1446 | 0 | 18.4463 | 25.1516 | 6.9491 | 172.8914 | 3.3884 | 13.47% | Досрочное выполнение работ
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети (15622 т.у.) | K_prj_107000_60734 | 253.4306 | 0 | 253.4306 | 19.7299 | 21.485 | 0 | 0 | 0 | 1.8128 | 0 | 13.4277 | 19.7299 | 6.2444 | 231.9456 | 1.7551 | 8.895% | Досрочное выполнение работ
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 4710.7904 | 1745.0627 | 2965.7277 | 1301.3758 | 1222.3197 | 94.8015 | 395.2941 | 189.0224 | 334.9209 | 580.1361 | 195.2936 | 437.4158 | 296.8111 | 1743.4081 | -79.0561 | -6.075% | Г
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 4193.2422 | 1589.7439 | 2603.4983 | 1138.7062 | 1071.7716 | 94.5832 | 395.0759 | 112.8635 | 267.9693 | 522.9307 | 157.9123 | 408.3288 | 250.8143 | 1531.7267 | -66.9345 | -5.878% | Г
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10/10 кВ Набережная | H_prj_107000_60065 | 38.557 | 0.93072 | 37.6262 | 29.8828 | 10.0033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.8828 | 0 | 0 | 10.0033 | 27.623 | -19.8795 | -66.53% | дефицит денежных средств в связи с нарушением платежной дисциплины сбытовыми организациями
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10 кВ «Почтовая» | H_prj_107000_60067 | 35.6159 | 0.73161 | 34.8843 | 34.8843 | 9.1034 | 0 | 0 | 0 | 0.75322 | 0 | 3.8393 | 34.8843 | 4.5109 | 25.7809 | -25.7809 | -73.9% | Задержка ввода объекта в связи с корректировкой и согласованием технических решений в части требований к монтируемому оборудованию
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10-6 кВ «ХБК» | H_prj_107000_60068 | 0.072327 | 0.072327 | 0 | 0 | 0.4767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4767 | 0 | 0 | -0.4767 | 0.4767 | - | отсутвие предложений от подрядных организаций при проведенни конкурса на СМР
1.2.4.1 | «Переустройство КТП 10/0,4 кВ ПВ-5-272, инвентарный номер 207086; ВЛ-10 кВ ПВ-5 в пролете опор 2-36 – 2-37, инвентарный номер 17942 с отходящими ВЛ-0, | K_prj_107000_60923 | 0.12 | 0 | 0.12 | НД | 0.11757 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.11757 | 0.0024288 | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | «Переустройство ВЛ 110 кВ Кореновск-Журавская филиала ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские электрические сети» , 1701859 | H_prj_107000_60315 | 138.54 | 39.6437 | 98.8963 | НД | 1.9831 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.9831 | 96.9132 | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Кубаньэнерго»: ВЛ 10 кВ ТП-Г68 – ТП-Г33, ВЛ 0,4 кВ (Ф.3) от ТП-Г33, ВЛ 0,4 кВ (Ф.4) от ТП-Г33 (наименование по данным бухгалтерского учёта ВЛ 10 КВ ОТ ТП Г-68-Г-33, ВЛ 0.4 КВ ОТ ТП Г-33) в рамках реализации мероприятия «Мостовой переход через реку Большое Псеушхо на автомобильной дороге с.Георгиевское – а.Большое Псеушхо, км 16+410 в Туапсинском районе» ¶ | K_prj_107000_60936 | 1.4218 | 0 | 1.4218 | НД | 1.2768 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.53463 | НД | 0.74217 | 0.14497 | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Кубаньэнерго»: ВЛ-0,4кВ Прогресс – ТП-Х40 (наименование по данным бухгалтерского учёта ВЛ 0.4/10 КВ (СОВМ.ПОДВЕС) ОТ ТП202-КТП-Х40-КТП363Н) в рамках реализации мероприятия по капитальному ремонту объекта: «Автомобильная дорога п.Мацеста – с.Абазинка, км 5+600 в городе курорте Сочи» | K_prj_107000_60937 | 0.39056 | 0 | 0.39056 | НД | 0.03024 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.03024 | 0.36032 | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | "Реконструкция ВЛ-10 кВ Г10-Г97" | K_prj_107000_60938 | 2.7809 | 0 | 2.7809 | НД | 0.0824 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.0824 | 2.6985 | НД | НД | Выполнение работ на объекте в связи с наступлением страхового случая
1.2.4.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ ПС Альпийская 214-РП78, КЛ 10 кВ ПС Альпийская 313 – РП126п на участке прохождения по адресу: г. Сочи, Хостинский район, ул. Верещагинская | K_prj_107000_60939 | 13.8295 | 0 | 13.8295 | НД | 1.3149 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.3149 | 12.5147 | НД | НД | Выполнение работ на объекте в связи с наступлением страхового случая
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Кубаньэнерго» ТП-230; КЛ-10 735 – 230; КЛ-10 РП-76 – 230; КЛ-10 53 230; КЛ-10 1034п - 230; КЛ-10 689 – 230 (II), на территории земельного участка с кадастровым № 23:49:0203001:1045 | J_prj_107000_60596 | 8.3786 | 0.4054 | 7.9732 | НД | 4.3867 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.29078 | НД | 4.0959 | 3.5865 | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | «Реконструкция КЛ-6 ТП Х-232 – ТС4000» | J_prj_107000_60627 | 4.8416 | 0.55694 | 4.2847 | НД | 3.7787 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.17275 | НД | 3.6059 | 0.50604 | НД | НД | Выполнение работ на объекте в связи с наступлением страхового случая
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 110 кВ «Варениковская – Джигинская» филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети в рамках титула «Электрификация участка разъезд 9 км – Юровский- Анапа Северо-Кавказской железной дороги» | J_prj_107000_60604 | 34.9601 | 28.9428 | 6.0173 | НД | 1.4687 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.4687 | НД | 0 | 4.5487 | НД | НД | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2019 году
1.2.4.1 | Переустройств ВЛ 10 кВ ТМ-1 | J_prj_107000_60491 | 1.4088 | 1.3532 | 0.055517 | НД | 0.055517 | НД | 0 | НД | 0.055517 | НД | 0 | НД | 0 | 6.245e-17 | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройств ВЛ 10 кВ ТМ-5 | J_prj_107000_60663 | 0.55891 | 0.53606 | 0.022845 | НД | 0.022845 | НД | 0 | НД | 0.022845 | НД | 0 | НД | 0 | 6.245e-17 | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство сетей 0,4-10 кВ (ВЛ 10 кВ ТМ-4) в зоне строительства транспортного перехода со стороны п-ва Тамань, попадающих в зону производства работ по строительству временной подъездной дороги от технологической площадки «Тамань» до ул. Пушкина ст. Тамань Темрюкского района Краснодарского края» | I_prj_107000_60312 | 65.5045 | 20.9301 | 44.5744 | НД | 44.5732 | НД | 0 | НД | 44.5732 | НД | 0 | НД | 0 | 0.001184 | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская -Волна 2 №1 с отпайкой на ПС Волна | K_prj_107000_60825 | 111.934 | 0 | 111.934 | НД | 111.934 | НД | 0 | НД | 111.934 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Реконструкция 1 этажа административно-производственного корпуса литер "Б" с устройством главного центра обслуживания потребителей ПАО "Кубаньэнерго" | K_prj_107000_60822 | 19.2503 | 1.0296 | 18.2207 | НД | 18.2207 | НД | 17.3807 | НД | 0 | НД | 0.84002 | НД | 0 | 0 | НД | НД | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2019 году
1.2.4.1 | Реконструкция КЛ-6 Тт-18 – ТРП-30, КЛ-6 Тт-19 – ТРП-30 | J_prj_107000_60624 | 6.716 | 0.17343 | 6.5425 | НД | 6.0124 | НД | 0 | НД | 1.2674 | НД | 4.745 | НД | 0 | 0.53014 | НД | НД | Выполнение работ на объекте в связи с наступлением страхового случая
1.2.4.1 | «Реконструкция КЛ-6 ТРП-30 (I) – Т111 (I), КЛ-6 ТРП-30 (II) – Т111 (II)», 000002495 | J_prj_107000_60628 | 3.4914 | 0.75612 | 2.7353 | НД | 2.1476 | НД | 0 | НД | 0.53684 | НД | 1.6108 | НД | 0 | 0.58767 | НД | НД | Выполнение работ на объекте в связи с наступлением страхового случая
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Кубаньэнерго»: КЛ 10кВ от ТП-Х363н до опоры №38, ВЛ-0,4 кВ ф. Прогресс ТП-Х363н (наименование по данным бухгалтерского учёта: КВЛ 10 кВ ТП Х40н – Х363н, ВЛ 0,4 КВ ОТ ТП Х-363 Ф. ПРОГРЕСС) в рамках реализации мероприятия по капитальному ремонту объекта: «Автомобильная дорога п. Мацеста – с. Абазинка, км 7+550 в городе курорте Сочи» | K_prj_107000_60894 | 1.5919 | 0 | 1.5919 | НД | 0.075588 | НД | 0 | НД | 0.075588 | НД | 0 | НД | 0 | 1.5163 | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ "Кудепста". Этап установка и наладка системы видеонаблюдения и контроля доступа по периметру территории ПС 110 кВ "Кудепста" | K_prj_107000_60908 | 0.44816 | 0 | 0.44816 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0.44816 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ БЦ-10 в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская | J_prj_107000_60650 | 10.3901 | 6.1512 | 4.2389 | НД | 2.8262 | НД | 0 | НД | 0.52969 | НД | 1.8741 | НД | 0.42238 | 1.4127 | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 6 кВ ВЦ-5 в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская | J_prj_107000_60653 | 8.8385 | 5.507 | 3.3314 | НД | 1.0429 | НД | 0 | НД | 0.045401 | НД | 0.6723 | НД | 0.32523 | 2.2885 | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 6 кВ ДР-9 в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская | J_prj_107000_60654 | 9.9773 | 7.52 | 2.4572 | НД | 1.0009 | НД | 0 | НД | 0.13208 | НД | 0.46821 | НД | 0.40063 | 1.4563 | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ БЦ-6 в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская | J_prj_107000_60651 | 10.122 | 6.6063 | 3.5157 | НД | 2.1322 | НД | 0 | НД | 1.6864 | НД | 0 | НД | 0.44571 | 1.3835 | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ГЗ-7 в рамках титула «Комплексная рек-я уч-ка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская" | J_prj_107000_60655 | 13.7918 | 10.951 | 2.8408 | НД | 0.61749 | НД | 0 | НД | 0.041121 | НД | 0 | НД | 0.57637 | 2.2233 | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство эл. комплекса ПС 110/10 кВ "Бузиновская" с ВЛ 110 кВ Выселки-Бузиновская в рамках титула Комплексная реконструкция участка Котельниково | J_prj_107000_60656 | 58.135 | 2.1726 | 55.9624 | НД | 0.87938 | НД | 0 | НД | 0.14624 | НД | 0 | НД | 0.73314 | 55.083 | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство эл. комплекса ПС35/10 кВ "Ново-Донецкая" 35 кВ Рассвет-Ново-Донецкая в рамках титула Комплексная реконструкция участка Котельниково | K_prj_107000_60807 | 27.12 | 0 | 27.12 | НД | 7.647 | НД | 0 | НД | 0.41917 | НД | 0 | НД | 7.2278 | 19.473 | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство участков ВЛ 0,4 кВ №1, №2 Рн7-275, расположенных по адресу: Краснодарский край, Белореченский район, ст. Рязанская | K_prj_107000_60907 | 0.41646 | 0 | 0.41646 | НД | 0.14343 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.14343 | НД | 0 | 0.27303 | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | «Переустройство ВЛ 35 кВ Калининская-Красносельская филиала ПАО «Кубаньэнерго» Тимашевские электрические сети» в рамках титула «Комплексная реконструкция участка им. Максима Горького-Котельниково-Тихорецкая-Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла. Обход Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство станции Гречаная» | J_prj_107000_60469 | 5.42 | 4.4388 | 0.98117 | НД | 0.19115 | НД | 0 | НД | 0.19115 | НД | 0 | НД | 0 | 0.79001 | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | "Переустройство ВЛ-10 кВ ВЗ-7 в пролете опор 4/1-4/3 на земельном участке с кадастровым номером 23:11:0603370:71, 23:11:0603370:70 по адресу:ст. Кане | K_prj_107000_60895 | 0.287 | 0 | 0.287 | НД | 0.23048 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.15296 | НД | 0.077519 | 0.056524 | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | "Переустройство ВЛ-10 кВ КН-1 в пролете опор 14-17 на земельном участке с кадастровым номером 23:11:0603064:37, по адресу: ст. Каневская, ул. Свердлик | K_prj_107000_60896 | 0.38947 | 0 | 0.38947 | НД | 0.38947 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.019514 | НД | 0.36996 | 0 | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | "Переустройство ВЛ-10 кВ ТЦ-6 в пролете опор 2/24-2/25 на земельном участке с кадастровым номером 23:31:0305003:1455, по адресу: г. Тимашевск, СОТ Стр | K_prj_107000_60897 | 0.248 | 0 | 0.248 | НД | 0.20907 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.019514 | НД | 0.18956 | 0.038929 | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ КИ-1 в пролете опор 78-79 на земельном участке с кадастровым номером 23:11:0603311:18, 23:11:0603311:17 по адресу: ст.Каневск | K_prj_107000_60898 | 0.155 | 0 | 0.155 | НД | 0.14435 | НД | 0 | НД | 0.0199 | НД | 0.05096 | НД | 0.073493 | 0.010647 | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ - 35 кВ "Джигинская - Малый Разнокол" филиала ПАО "Кубаньэнерго" Юго-западные электрические сети" по объекту "Высоковольтная линия 500 кВ Ростовская - Андреевская - Вышестеблиевская (Тамань)" | K_prj_107000_60821 | 54.6893 | 0 | 54.6893 | НД | 1.8028 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.0926 | НД | 1.7102 | 52.8865 | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ «Адагумская - Ленинский путь» в пролете опор № 11-12 (инв. № 000199), входящая в состав электросетевого комплекса 35/10 кВ "Ленинский путь" с прилегающими ПС и ВЛ в рамках титула: "Электрификация участка 9 км-Юровский-Анапа Северо-Кавказской железной дороги" | J_prj_107000_60605 | 21.6115 | 15.3576 | 6.2539 | НД | 4.203 | НД | 0 | НД | 4.203 | НД | 0 | НД | 0 | 2.0509 | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ «Джигинская – Аэропорт с отпайкой на Виноградную» филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети в рамках титула «Электрификация участка разъезд 9 км – Юровский- Анапа Северо-Кавказской железной дороги» | J_prj_107000_60503 | 13.9744 | 10.3586 | 3.6159 | НД | 0.50374 | НД | 0 | НД | 0.50374 | НД | 0 | НД | 0 | 3.1121 | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ «Пионерская – Аэропорт» филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети в рамках титула «Электрификация участка разъезд 9 км – Юровский- Анапа Северо-Кавказской железной дороги» | J_prj_107000_60501 | 13.472 | 10.3008 | 3.1712 | НД | 0.505 | НД | 0 | НД | 0.505 | НД | 0 | НД | 0 | 2.6662 | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ «Джемете – Пионерская» филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети в рамках титула «Электрификация участка разъезд 9 км – Юровский- Анапа Северо-Кавказской железной дороги» | J_prj_107000_60502 | 64.138 | 49.2096 | 14.9284 | НД | 2.4155 | НД | 0 | НД | 2.4155 | НД | 0 | НД | 0 | 12.5129 | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ АД-5 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула: «Электрификация участка разъезд 9 км — Юровский-Анапа Северо-Кавказской железной дороги» | J_prj_107000_60599 | 9.0391 | 7.4648 | 1.5743 | НД | 0.35957 | НД | 0 | НД | 0.35957 | НД | 0 | НД | 0 | 1.2148 | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ ШК-1 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула: «Электрификация участка разъезд 9 км — Юровский-Анапа Северо-Кавказской железной дороги» | J_prj_107000_60602 | 8.0416 | 6.2256 | 1.816 | НД | 0.29558 | НД | 0 | НД | 0.29558 | НД | 0 | НД | 0 | 1.5205 | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ ДГ-5 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула: «Электрификация участка разъезд 9 км — Юровский-Анапа Северо-Кавказской железной дороги» | J_prj_107000_60601 | 25.2519 | 20.388 | 4.8639 | НД | 1.0269 | НД | 0 | НД | 1.0269 | НД | 0 | НД | 0 | 3.837 | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 6 кВ ВН-1 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети в рамках титула «Электрификация участка разъезд 9 км – Юровский- Анапа Северо-Кавказской железной дороги» | J_prj_107000_60600 | 9.3711 | 7.3554 | 2.0157 | НД | 0.35395 | НД | 0 | НД | 0.35395 | НД | 0 | НД | 0 | 1.6617 | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ АР-5 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула: «Электрификация участка разъезд 9 км — Юровский-Анапа Северо-Кавказской железной дороги» | J_prj_107000_60603 | 4.7809 | 4.2448 | 0.53611 | НД | 0.19415 | НД | 0 | НД | 0.19415 | НД | 0 | НД | 0 | 0.34196 | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ «Джигинская – Малый Разнокол» филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети» по объекту «Электрификация участка разъезд Юровский-Вышестеблиевская Северо-Кавказской железной дороги» | I_prj_107000_60315 | 7.6905 | 6.0708 | 1.6197 | НД | 0.28223 | НД | 0 | НД | 0.28223 | НД | 0 | НД | 0 | 1.3375 | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ АД-2 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула: «Электрификация участка разъезд 9 км — Юровский-Анапа Северо-Кавказской железной дороги» | H_prj_107000_60322 | 9.6365 | 7.577 | 2.0595 | НД | 0.36167 | НД | 0 | НД | 0.36167 | НД | 0 | НД | 0 | 1.6979 | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ АД-3 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула: «Электрификация участка разъезд 9 км — Юровский-Анапа Северо-Кавказской железной дороги» | H_prj_107000_60323 | 9.1147 | 7.2786 | 1.8361 | НД | 0.34816 | НД | 0 | НД | 0.34816 | НД | 0 | НД | 0 | 1.488 | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ Дг-4 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула: «Электрификация участка разъезд Юровский-Вышестеблиевская Северо-Кавказской железной дороги» | H_prj_107000_60325 | 9.3082 | 6.1572 | 3.151 | НД | 0.28848 | НД | 0 | НД | 0.28848 | НД | 0 | НД | 0 | 2.8625 | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ НТ-2 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула «Электрификация участка разъезд 9 км – Юровский- Анапа Северо-Кавказской железной дороги» | H_prj_107000_60330 | 8.1324 | 6.4529 | 1.6794 | НД | 0.3045 | НД | 0 | НД | 0.3045 | НД | 0 | НД | 0 | 1.3749 | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ ПМ-11 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула: «Электрификация участка разъезд 9 км — Юровский -Анапа Северо-Кавказской железной дороги» | H_prj_107000_60331 | 8.7675 | 5.2669 | 3.5006 | НД | 0.24432 | НД | 0 | НД | 0.24432 | НД | 0 | НД | 0 | 3.2563 | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 6 кВ ВА-11 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула: «Электрификация участка разъезд 9 км — Юровский-Анапа Северо-Кавказской железной дороги» | H_prj_107000_60332 | 12.1233 | 9.5339 | 2.5894 | НД | 0.46458 | НД | 0 | НД | 0.46458 | НД | 0 | НД | 0 | 2.1248 | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 6 кВ ВА-5 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула: «Электрификация участка разъезд 9 км — Юровский -Анапа Северо-Кавказской железной дороги» | H_prj_107000_60333 | 8.2725 | 6.4574 | 1.8151 | НД | 0.30576 | НД | 0 | НД | 0.30576 | НД | 0 | НД | 0 | 1.5094 | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 6 кВ ВА-7 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула: «Электрификация участка разъезд 9 км — Юровский -Анапа Северо-Кавказской железной дороги» | H_prj_107000_60335 | 13.7473 | 9.7866 | 3.9607 | НД | 2.1471 | НД | 0 | НД | 2.1471 | НД | 0 | НД | 0 | 1.8136 | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 6 кВ ВА-9 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула: «Электрификация участка разъезд 9 км — Юровский-Анапа Северо-Кавказской железной дороги» | H_prj_107000_60336 | 7.371 | 5.758 | 1.613 | НД | 0.26967 | НД | 0 | НД | 0.26967 | НД | 0 | НД | 0 | 1.3433 | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-6 кВ ТВ-4 на участках пролетов опор № 21-24 в рамках титула: «Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Протока (искл.) - Себедахово (вкл.)» | J_prj_107000_60660 | 10.2096 | 8.5684 | 1.6412 | НД | 0.50335 | НД | 0 | НД | 0.50335 | НД | 0 | НД | 0 | 1.1379 | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-6 кВ ТЭ-45 в пролете опор № 260-261 в рамках титула: «Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Себедахово (искл.) - Разъезд 9 км» | J_prj_107000_60661 | 14.106 | 12.0939 | 2.0122 | НД | 0.67439 | НД | 0 | НД | 0.67439 | НД | 0 | НД | 0 | 1.3378 | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | «Переустройство ВЛЗ-10 кВ КУ-3 на участке пролетов опор №№56-58, (инв. №12769) с территории земельного участка с кадастровым номером №23:07:0301032:466, расположенного по адресу: Краснодарский край, Динской р-н, п.Южный, на территории птицефабрики «Кубанская» | K_prj_107000_60899 | 0.31 | 0 | 0.31 | НД | 0.16371 | НД | 0 | НД | 0.038052 | НД | 0 | НД | 0.12566 | 0.14629 | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 110 кВ «Отпайка Ея» в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково - Тихорецкая - Кореновск - Тимашевская - Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Ровное-Порошинская» | H_prj_107000_60302 | 25.7447 | 23.3386 | 2.4061 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 2.4061 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство двухцепного участка ВЛ 35 кВ «Новопокровская-Лотос» в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково - Тихорецкая - Кореновск - Тимашевская - Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Ея-Ровное» | H_prj_107000_60305 | 19.8747 | 17.9831 | 1.8916 | НД | 0.90043 | НД | 0 | НД | 0.90043 | НД | 0 | НД | 0 | 0.99119 | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ «Лотос-Малокубанская» в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково - Тихорецкая - Кореновск - Тимашевская - Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Ея-Ровное» | H_prj_107000_60306 | 18.7407 | 11.8615 | 6.8792 | НД | 0.57153 | НД | 0 | НД | 0.57153 | НД | 0 | НД | 0 | 6.3076 | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ «Вымпел- Газырь» филиала ПАО «Кубаньэнерго» Тихорецкие электрические сети в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Тихорецкая (искл.) – Газырь (вкл.). | K_prj_107000_60804 | 16.8034 | 0.11283 | 16.6906 | НД | 14.5459 | НД | 7.1765 | НД | 7 | НД | 0.36941 | НД | 0 | 2.1447 | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ ВЦ-3 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские ЭС» | H_prj_107000_60316 | 9.4876 | 9.1829 | 0.3047 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0.3047 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ КЦ-10 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские ЭС» | H_prj_107000_60318 | 5.6985 | 5.5235 | 0.17508 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0.17508 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство ВЛ 110 кВ Выселки-Кореновск филиала ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские ЭС» | H_prj_107000_60313 | 41.8976 | 38.9752 | 2.9224 | НД | 1.9278 | НД | 2.14e-06 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.9278 | 0.99462 | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | «Переустройство ВЛ 110 кВ Динская-Кореновская филиала ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские электрические сети» | H_prj_107000_60314 | 130.7334 | 121.4502 | 9.2833 | НД | 0.48855 | НД | 1.29e-06 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.48855 | 8.7947 | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ НД-1 в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская | J_prj_107000_60652 | 9.7635 | 5.6141 | 4.1494 | НД | 2.4147 | НД | 0.59234 | НД | 1.4531 | НД | 0 | НД | 0.36921 | 1.7347 | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство эл. комплекса ПС 35/6 кВ "Дружба" с ВЛ 35 кВ Выселки-Дружба в рамках титула Комплексная реконструкция участка Котельниково | K_prj_107000_60806 | 16.7 | 0 | 16.7 | НД | 1.3959 | НД | 0.63719 | НД | 0.063142 | НД | 0 | НД | 0.69557 | 15.3041 | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ Б-4-74 (инв. №47351), для высвобождения территории земельного участка с кадастровым номером № 23:04:050 | K_prj_107000_60860 | 0.42 | 0 | 0.42 | НД | 0.32305 | НД | 0 | НД | 0.14653 | НД | 0.16073 | НД | 0.015791 | 0.096946 | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | «Переустройство ВЛ 110 кВ «Брюховецкая-Медведовская» филиала ПАО «Кубаньэнерго» Тимашевские электрические сети» в рамках титула «Комплексная реконструкция участка им.Максима Горького-Котельниково-Тихорецкая-Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла. Обход Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство двупутной электрифицированной железнодорожной линии на участке Козырьки-Гречаная со строительством новой станции Кирпили» | H_prj_107000_60298 | 49.078 | 45.7361 | 3.3419 | НД | 2.5436 | НД | 0.20283 | НД | 2.3408 | НД | 0 | НД | 0 | 0.79829 | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | «Переустройство ВЛ 35 кВ «Кубанец-Медведовская» филиала ПАО «Кубаньэнерго» Тимашевские электрические сети» в рамках титула «Комплексная реконструкция участка им.Максима Горького-Котельниково-Тихорецкая-Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла. Обход Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство двупутной электрифицированной железнодорожной линии на участке Козырьки-Гречаная со строительством новой станции Кирпили» | H_prj_107000_60299 | 52.091 | 48.5347 | 3.5563 | НД | 2.6832 | НД | 0.19932 | НД | 0.45923 | НД | 2.0247 | НД | 0 | 0.87311 | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-110 кВ «Радуга – Вышестеблиевская» филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети» в рамках титула «Комплексная реконструкция участка разъезд 9 км – Юровский – Анапа – Темрюк – Кавказ Северо-Кавказской железной дороги. Второй путь на перегоне Старотиторовка (искл.) - Вышестеблиевская (искл.) | I_prj_107000_60230 | 14.0449 | 0 | 14.0449 | НД | 1e-08 | НД | 1e-08 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 14.0449 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройств ВЛ 10 кВ ТМ-3 | J_prj_107000_60493 | 0.37504 | 0.36038 | 0.014655 | НД | 0.014655 | НД | 0.014655 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 2.4286e-17 | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 0,4 кВ фидер 2 от КТП ТМ7-873 | J_prj_107000_60585 | 0.82431 | 0.78986 | 0.034451 | НД | 0.034451 | НД | 0.034451 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ Волна-Черноморская на участке совместного подвеса с ВЛ-110 кВ Вышестеблиевская-Волна 2 № 2 с отпайкой на ПС Волна | K_prj_107000_60827 | 79.8353 | 0 | 79.8353 | НД | 22.1761 | НД | 79.8353 | НД | -57.6591 | НД | 0 | НД | 0 | 57.6591 | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-110 кВ Вышестеблиевская-Волна 2 № 1 с отпайкой на ПС Волна (по б/у "Вышестеблиевская 220-В") | K_prj_107000_60828 | 111.934 | 0 | 111.934 | НД | 57.6591 | НД | 111.934 | НД | -54.2749 | НД | 0 | НД | 0 | 54.2749 | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство ВОЛС Вышестеблиевская -Волна-Волна 2 протяженностью 6,9 км | K_prj_107000_60829 | 2.7587 | 0 | 2.7587 | НД | 2.7587 | НД | 2.7587 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ ЧМ-9 | K_prj_107000_60826 | 26.9027 | 0 | 26.9027 | НД | 25.8607 | НД | 26.9027 | НД | -1.042 | НД | 0 | НД | 0 | 1.042 | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ Славянская-Тиховский гидроузел филиала ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети | J_prj_107000_60666 | 19.3783 | 18.2013 | 1.177 | НД | 0.3964 | НД | 0.041076 | НД | 0.32183 | НД | 0.033492 | НД | 0 | 0.78061 | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 110 кВ расширение п/ст ПТФ филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети | J_prj_107000_60664 | 19.6442 | 17.5759 | 2.0684 | НД | 2.0684 | НД | 0.57148 | НД | 0.49592 | НД | 1.001 | НД | 0 | 0 | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 110 кВ Славянская – ПТФ с отпайками филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети | J_prj_107000_60665 | 1.6769 | 0.14411 | 1.5328 | НД | 1.5328 | НД | 0.10783 | НД | 1.3218 | НД | 0.10315 | НД | 0 | 0 | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ С15 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети | J_prj_107000_60667 | 10.8969 | 9.6404 | 1.2565 | НД | 1.2565 | НД | 0.53797 | НД | 0.13877 | НД | 0.57978 | НД | 0 | 0 | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство участка ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП СГ-11-719 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети | J_prj_107000_60668 | 9.7601 | 8.5647 | 1.1955 | НД | 1.1955 | НД | 0.52232 | НД | 0.14702 | НД | 0.52614 | НД | 0 | 0 | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ РД-1 оп.№53-55 | J_prj_107000_60494 | 4.712 | 0.020478 | 4.6915 | НД | 0.20884 | НД | 0.20884 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 4.4827 | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ РД-1 в рамках титула "Увеличение подачи газа в юго-западные районы Краснодарского края" | K_prj_107000_60861 | 10.5549 | 0 | 10.5549 | НД | 2.9479 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.23888 | НД | 2.709 | 7.607 | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | «Переустройство объектов ПАО «Кубаньэнерго» КЛ 10 кВ РП-13 – ТП-185 (1), КЛ 10 кВ РП-13 –ТП-185 (2)» | J_prj_107000_60473 | 1.6732 | 0.10921 | 1.564 | НД | 0.64388 | НД | 0.06192 | НД | 0.55286 | НД | 0.029098 | НД | 0 | 0.9201 | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | «Реконструкция КЛ-6 ТРП-30 – Г94, КЛ-6 ТРП-30 – Т66» | J_prj_107000_60594 | 0.47741 | 0.058 | 0.41941 | НД | 0.35972 | НД | 0.014529 | НД | 0.32793 | НД | 0.01726 | НД | 0 | 0.05969 | НД | НД | Выполнение работ на объекте в связи с наступлением страхового случая
1.2.4.1 | «Реконструкция ТРП-30» | K_prj_107000_60795 | 26.7389 | 0.6 | 26.1389 | НД | 24.6982 | НД | 1.0157 | НД | 0 | НД | 23.6825 | НД | 0 | 1.4406 | НД | НД | Выполнение работ на объекте в связи с наступлением страхового случая
1.2.4.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ Л180-Л150 | K_prj_107000_60797 | 5.39 | 0.32515 | 5.0649 | НД | 0.081287 | НД | 0.081287 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 4.9836 | НД | НД | выполнение работ в связи с наступлением страхового случая
1.2.4.1 | «Реконструкция КВЛ-10 Ф Д19-РП 37 (1) от опоры №12 до РП-37, реконструкция КВЛ-10 Ф Д12-РП 37(2) от опоры №12 до РП-37» | K_prj_107000_60863 | 14.75 | 0 | 14.75 | НД | 0.4985 | НД | 0.3988 | НД | 0 | НД | 0.0997 | НД | 0 | 14.2515 | НД | НД | Выполнение работ на объекте в связи с наступлением страхового случая
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Кубаньэнерго» ВЛ-0,4 Дворцовый ТП-К20 (наименование по данным бухгалтерского учета ВЛ 0,4 кВ от ТП-К20 ф. "Дворцовый") на территории земельного участка кадастровый №23:49:0420008:1604» | K_prj_107000_60864 | 1.1454 | 0 | 1.1454 | НД | 0.89711 | НД | 0.04411 | НД | 0.853 | НД | 0 | НД | 0 | 0.24824 | НД | НД | выполненных работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-110кВ "Крымская тяговая-Новотроицкая" (протяженность 15,950 км) на участках пролетов опор №№6-9 инвентарный №000000136, входящей в состав электросетевого комплекса ПС 110/35/10кВ "Новотроицкая" с прилегающими ВЛ и ПС в рамках титула "Реконструкция Крымского узла Северо-Кавказской железной дороги 1 этап | K_prj_107000_60865 | 10.564 | 0 | 10.564 | НД | 3.5407 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.8016 | НД | 0.73912 | 7.0232 | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-110кВ "Крымская тяговая-Абинская" (протяженность 11,457 км) на участках пролетов опор №№7-11 инвентарный №000000161, на участке совместного подвеса с ВЛ 110 кВ "Крымская-Крымская тяговая" 1 цепь (входящей в состав электросетевого комплекса ВЛ 110 кВ "Крымская-Крымская тяговая" 1 цепь), входящей в состав электросетевого комплекса ПС 110/35/6кВ "Абинская" с прилегающими ВЛ в рамках титула "Реконструкция Крымского узла Северо-Кавказской железной дороги 1 этап. | K_prj_107000_60866 | 18.8359 | 0 | 18.8359 | НД | 6.9061 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 4.7606 | НД | 2.1456 | 11.9298 | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | «Переустройство ВЛ-6 кВ ПР-11 (инв. №000015302) в пролетах опор №39-№43 в рамках титула: «Реконструкции Крымского узла Северо-Кавказкой железной дороги 1 этап». | K_prj_107000_60867 | 0.94342 | 0 | 0.94342 | НД | 0.28356 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.045084 | НД | 0.23847 | 0.65987 | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-10 кВ ИЛ-2 в пролетах опор № 96 - № 97/1-5 | K_prj_107000_60872 | 0.56653 | 0 | 0.56653 | НД | 0.10911 | НД | 0.057888 | НД | 0.045979 | НД | 0.0052453 | НД | 0 | 0.45742 | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Пз-9. Краснодарский край, Белореченский район | K_prj_107000_60868 | 0.59764 | 0 | 0.59764 | НД | 0.35633 | НД | 0.1505 | НД | 0.20583 | НД | 0 | НД | 0 | 0.24131 | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ «Отпайка к ПС Горячий Ключ 35 кВ от ВЛ Горячий Ключ – Ключевая 1 цепь» (инвентарный №12461) | K_prj_107000_60840 | 6.1385 | 1.8002 | 4.3383 | НД | 4.0042 | НД | 3.4945 | НД | 0 | НД | 0.23098 | НД | 0.27867 | 0.33413 | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ПФ-8 филиала ПАО ""Кубаньэнерго"" Славянские электрические сети в рамках титула ""Комплексная реконструкция участка | K_prj_107000_60961 | 6.4684 | 0 | 6.4684 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 6.4684 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Кубаньэнерго»: ВЛ 0,4 кВ ГКТП-1 Ф-1 (наименование по данным бухгалтерского учёта ВЛ 0.4 КВ С.КРИВЕНКОВСКОЕ) в рамках реализации мероприятия по капитальному ремонту объекта «Автомобильная дорога г. Майкоп – г. Туапсе, км 122+660 в Туапсинском районе» | K_prj_107000_60962 | 0.8055 | 0 | 0.8055 | НД | 0.0775 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.0775 | 0.728 | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | "Переустройство сетей ПАО "Кубаньэнерго" КЛ-0,4 от ТП-300 (наименование по данным бухгалтерского учета КЛ 0,4 кВ от ТП-300) на территории земельного участка с кадастровым №23:49:0202021:3737 в рамках реализации мероприятия:"Строительство малобюджетного спортивного комплекса по адресу ул. Донская, в районе дома №58 Центрального района г. Сочи (проектно-изыскательские работы, строительство)" | K_prj_107000_60963 | 0.70784 | 0 | 0.70784 | НД | 0.29564 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.29564 | 0.4122 | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | «Восстановление устойчивости и несущей способности опоры №38 ВЛ 110 кВ Шепси – Туапсе тяговая с отпайкой на ПС Терминал с совместным подвесом кабельно-воздушной линией (110 кВ) Туапсинский НПЗ – Шепси» | K_prj_107000_60964 | 23.0007 | 0 | 23.0007 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 23.0007 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | "Переустройство сетей ПАО "Кубаньэнерго": КВЛ-6 С552П-С830П/С962П/С964П (наименование по данным бухгалтерского учета ВЛ 6 кВ от ТП-329 до ТП-12) на территории земельного участка кадастровый №23:49:0201016:1081" | K_prj_107000_60965 | 0.97867 | 0 | 0.97867 | НД | 0.22343 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.22343 | 0.75524 | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | «Реконструкция ВЛ-10 Вд17 – Г69 и ВЛ-10 Г69-Г45/Г574п» | K_prj_107000_60796 | 8.4144 | 0 | 8.4144 | НД | 0.14288 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.14288 | 8.2715 | НД | НД | Выполнение работ на объекте в связи с наступлением страхового случая
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ на ж/б ТЦ-3 в пролете опор 105-107, инвентарный номер 16135, по адресу: Тимашевский район, г. Тимашевск, мкр. Садовод, ул. 70 лет Октября, д.51 | K_prj_107000_60966 | 0.15 | 0 | 0.15 | НД | 0.027238 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.027238 | 0.12276 | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство КТП 10/0,4 СВ-13-270, СВ-13-270, инвентарный №202694; ВЛ 10 кВ СВ-13 на участках пролетов опор №4/18-4/19, инвентарный №18858, с отходящими ВЛ 0,4 кВ по адресу:Калининский район, ст. Старовеличковская | J_prj_107000_60521 | 0.39 | 0.158 | 0.232 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0.232 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Вынос участка линии ВЛ-10кВ ГЗ-2 с территории земельного участка по адресу ст. Каневская, ул. Горького № 209 кадастровый номер 23:11:0603162:81 | J_prj_107000_60657 | 0.24 | 0.187 | 0.053 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0.053 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-110 кВ "Никитинская-Варениковская" в пролете опор № 30-31, входящая в состав ЭСК ПС 110/35/10 кВ "Никитинская" с прилегающими ВЛ | J_prj_107000_60470 | 4.6889 | 0.23159 | 4.4574 | НД | 0.2 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.2 | 4.2574 | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ТП-Д-7 и ВЛ-10 кВ ДН-3 по соглашению о компенсации от 25.05.2020 №137-РМ/20/407/30-531, Заявитель - ООО «Русс-Модуль» | K_prj_107000_60967 | 2.199 | 0 | 2.199 | НД | 0.18443 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.18443 | 2.0146 | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ПШ-204 (инвентарный №6560) | K_prj_107000_60968 | 1.6235 | 0 | 1.6235 | НД | 0.31603 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.31603 | 1.3075 | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10/6 кВ Восточная | H_prj_107000_60069 | 0.28015 | 0.28015 | 0 | 0 | 0.46631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46631 | 0 | 0 | -0.46631 | 0.46631 | - | отсутвие предложений от подрядных организаций при проведенни конкурса на СМР
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10 кВ Пашковская | H_prj_107000_60070 | 27.2471 | 0.64326 | 26.6039 | 21.1311 | 2.5727 | 0 | 1.1033 | 0 | 0 | 21.1311 | 0.027426 | 0 | 1.442 | 24.0312 | -18.5584 | -87.82% | Непредоставление подрядной организацией банковской гарантии соответствующей условиям договора
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Аэропорт | H_prj_107000_60071 | 25.4993 | 0.68915 | 24.8102 | 19.7002 | 4.9274 | 0 | 0 | 0 | 0.53571 | 19.7002 | 3.8626 | 0 | 0.5291 | 19.8828 | -14.7728 | -74.99% | Непредоставление подрядной организацией банковской гарантии соответствующей условиям договора
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/10 кВ Лорис | H_prj_107000_60072 | 15.2446 | 0.39754 | 14.8471 | 14.8471 | 4.5781 | 0 | 0 | 0 | 0.14404 | 0 | 0.45431 | 14.8471 | 3.9798 | 10.269 | -10.269 | -69.16% | Непредоставление подрядной организацией банковской гарантии соответствующей условиям договора
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Динская | H_prj_107000_60073 | 55.7362 | 0.80406 | 54.9321 | 54.9321 | 10.9936 | 0 | 0 | 0 | 1.3068 | 38.1119 | 0 | 16.8202 | 9.6868 | 43.9385 | -43.9385 | -79.99% | Непредоставление подрядной организацией банковской гарантии соответствующей условиям договора
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/10 кВ Старокорсунская | H_prj_107000_60074 | 60.6234 | 2.7736 | 57.8498 | 57.8498 | 36.6895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2821 | 57.8498 | 32.4074 | 21.1603 | -21.1603 | -36.58% | Непредоставление подрядной организацией банковской гарантии соответствующей условиям договора
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/6 кВ Афипская | H_prj_107000_60075 | 30.9897 | 0.32151 | 30.6682 | 24.5382 | 9.4451 | 0 | 0 | 5 | 7.8715 | 19.5382 | 1.0802 | 0 | 0.49345 | 21.2231 | -15.0931 | -61.51% | Непредоставление подрядной организацией банковской гарантии соответствующей условиям договора
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Северская | H_prj_107000_60076 | 70.4449 | 3.1082 | 67.3367 | 53.8667 | 17.1913 | 0 | 0 | 10 | 0 | 43.8667 | 0 | 0 | 17.1913 | 50.1454 | -36.6754 | -68.09% | Непредоставление подрядной организацией банковской гарантии соответствующей условиям договора
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/10/6 кВ ВНИИРис | H_prj_107000_60077 | 70.0376 | 7.9232 | 62.1144 | 62.1144 | 47.0723 | 0.80615 | 1.607 | 0 | 23.7908 | 37.1144 | 18.4745 | 24.1938 | 3.2 | 15.0421 | -15.0421 | -24.22% | Непредоставление подрядной организацией банковской гарантии соответствующей условиям договора
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10 кВ Юго-Западная | H_prj_107000_60079 | 49.236 | 1.1558 | 48.0802 | 38.1816 | 10.3232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.1816 | 0 | 0 | 10.3232 | 37.7571 | -27.8584 | -72.96% | Непредоставление подрядной организацией банковской гарантии соответствующей условиям договора
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/6 кВ Юго-Восточная | H_prj_107000_60084 | 61.3777 | 2.5247 | 58.8529 | 58.8529 | 31.5409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2196 | 58.8529 | 30.3213 | 27.312 | -27.312 | -46.41% | Непредоставление подрядной организацией банковской гарантии соответствующей условиям договора
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Нововеличковская | H_prj_107000_60080 | 45.5997 | 9.8206 | 35.7791 | 35.7791 | 35.7791 | 0 | 0 | 0 | 35.7791 | 35.7791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/10/6 кВ Варениковская | H_prj_107000_60081 | 45.4807 | 15.0298 | 30.4509 | 24.3015 | 26.9112 | 0 | 0 | 5 | 1.6472 | 13.3015 | 25.264 | 6 | 0 | 3.5397 | 2.6097 | 10.74% | Превышение в части погашения кредиторской задолженности за работы принятые в 2019 году
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10 кВ Гостагаевская | H_prj_107000_60082 | 29.1969 | 0 | 29.1969 | 1.5508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5508 | 0 | 0 | 0 | 29.1969 | -1.5508 | -100% | непредставление расчетных документов подрядчиком
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/6 кВ Абинская | H_prj_107000_60083 | 83.9328 | 34.7879 | 49.1449 | 49.1449 | 49.1449 | 17.87 | 17.8678 | 0 | 31.2771 | 31.2749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ РИП с установкой секционного выключателя 110 кВ | K_prj_107000_60755 | 40.1613 | 0 | 40.1613 | 31.8692 | 13.6674 | 0 | 0 | 1.9225 | 0 | 11.384 | 0 | 18.5627 | 13.6674 | 26.4939 | -18.2019 | -57.11% | Длительные сроки изготовления оборудования.
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ Троицкий водозабор с заменой аккумуляторной батареи тип СК-6 | G_prj_107000_49875 | 22.6228 | 0.37342 | 22.2494 | 4.093 | 0.093003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.093 | 0 | 2 | 0.093003 | 22.1564 | -4 | -97.73% | позднее предоставление подрядчиком актов выполненных работ
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ Апшеронская с заменой аккумуляторной батареи типа СК-12 | G_prj_107000_49876 | 14.1333 | 0 | 14.1333 | 3.6083 | 0.7604 | 0 | 0 | 0 | 0.7604 | 1.7604 | 0 | 1.8479 | 0 | 13.3729 | -2.8479 | -78.93% | Позднее заключение договора на СМР в связи с длительностью проведения конкурсных процедур.
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Афипская с заменой аккумуляторной батареи типа СК-10 | G_prj_107000_49878 | 10.1502 | 0 | 10.1502 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.22795 | 0 | 0 | 0 | 2.7721 | 0 | 10.1502 | -3 | -100% | не своевремное выполнение работ подрядной организацией
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ «Восточная» с установкой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1+3, на 2+4 СШ-10 кВ | G_prj_107000_50518 | 19.939 | 0.65116 | 19.2879 | 15.1576 | 14.181 | 0 | 0 | 0 | 14.181 | 9.2879 | 0 | 5.8698 | 0 | 5.1069 | -0.97663 | -6.443% | Расторжение договора подряда в связи с не исполнением подрядчиком обязательств по срокам выполнения работ
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/6/10 кВ «РИП» с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на на 1, 2 СШ-6 кВ и на 3, 4 СШ-10 кВ | G_prj_107000_50520 | 25.73 | 0.65116 | 25.0789 | 17.4487 | 21.2148 | 0.5 | 0.5 | 0 | 20.7148 | 5 | 0 | 11.9487 | 0 | 3.864 | 3.7662 | 21.58% | Корректировка технических решений в части требований к монтируемому оборудованию
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ «ХБК» с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 2, 3 СШ-10 кВ и на 3 СШ-6 кВ | G_prj_107000_50522 | 11.3038 | 0 | 11.3038 | 3.3038 | 0 | 0 | 0 | 3.3038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3038 | -3.3038 | -100% | не своевремное выполнение работ подрядной организацией
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ «Сочи» с заменых устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 5 СШ-6 кВ и на 2 СШ-10 кВ | G_prj_107000_49880 | 42.634 | 3.5014 | 39.1325 | 3.4734 | 10.6385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4734 | 10.6385 | 28.494 | 7.1651 | 206.3% | В связи с длительным сроком изготовления и поставки оборудования устанавливаемого на ПС оплачен аванс подрядчику (поставка подрядчика)
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/6/6 кВ «ЗТВС» с установкой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1+3, 2 СШ-6 кВ | G_prj_107000_50537 | 11.0808 | 0.2475 | 10.8333 | 8.8333 | 9.4613 | 0 | 0 | 5.8063 | 8.5391 | 1.827 | 0.06 | 1.2 | 0.86225 | 1.3719 | 0.62806 | 7.11% | Досрочное финансирование работ в соответствии с условиями заключенного договора
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Ейск-1» с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1, 3 СШ-6 кВ | G_prj_107000_49882 | 9.5865 | 3.8544 | 5.7321 | 7.9244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4244 | 0 | 2.5 | 0 | 5.7321 | -7.9244 | -100% | Непредоставление подрядной организацией банковской гарантии соответствующей условиям договора
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Тонкий мыс» с установкой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1, 2, 3 СШ-10 кВ | G_prj_107000_49883 | 30.5328 | 0.37573 | 30.1571 | 4.2381 | 1.2252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2381 | 1.2252 | 28.9319 | -3.0129 | -71.09% | позднее предоставление подрядчиком счетов на оплату
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Дивноморская» с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1, 2 СШ-10 кВ | G_prj_107000_50541 | 8.8585 | 0 | 8.8585 | 8.8585 | 0.79408 | 0.374 | 0.37431 | 0 | 0 | 4.5552 | 0 | 3.9294 | 0.41977 | 8.0644 | -8.0644 | -91.04% | позднее предоставление подрядчиком счетов на оплату
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «ДСК» с установкой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1, 2 СШ-6 кВ | G_prj_107000_50542 | 15.8196 | 0.37431 | 15.4453 | 3.0072 | 0.66649 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8472 | 0.66649 | 14.7788 | -2.3407 | -77.84% | позднее предоставление подрядчиком счетов на оплату
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Тоннельная» с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1+2 СШ-6 кВ | G_prj_107000_50543 | 5.3311 | 0.081054 | 5.25 | 5.25 | 0.21991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6131 | 0 | 2.6369 | 0.21991 | 5.0301 | -5.0301 | -95.81% | позднее предоставление подрядчиком счетов на оплату
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/6 кВ «Южная» с установкой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1, 2 СШ-6 кВ | G_prj_107000_49898 | 13.9927 | 0.2475 | 13.7452 | 13.7452 | 12.0251 | 0.23657 | 0.23657 | 0 | 9.4498 | 3.7634 | 1.8708 | 9.7452 | 0.46799 | 1.72 | -1.72 | -12.51% | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Очистные сооружения» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_49924 | 4.2884 | 2.1517 | 2.1366 | 2.1366 | 2.1366 | 0 | 0 | 0.2724 | 2.1366 | 1.8642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «КНИИТИМ» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50699 | 2.5237 | 0.29394 | 2.2298 | 2.2298 | 2.2298 | 0 | 0 | 2.2298 | 2.2298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10-6 кВ «Западная-2» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10-6 кВ | G_prj_107000_50701 | 7.9373 | 0 | 7.9373 | 1.4348 | 1.4348 | 1.4348 | 1.4348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5025 | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ «ХБК» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий ЗРУ-10-6 кВ | G_prj_107000_50704 | 22.4278 | 0 | 22.4278 | 1.2765 | 1.2765 | 1.2765 | 1.2765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1513 | 0 | -2.22e-14% | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Ильская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ - 48 шт. дуговых защит, 1 ячейка выключателя. | G_prj_107000_50707 | 1.9462 | 0 | 1.9462 | 1.9462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3216 | 0 | 0.62464 | 0 | 1.9462 | -1.9462 | -100% | расторнут договор подряда по причине технологического нарушения в КРУН 10 кВ на ПС "Ильская"
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Парфюмерная» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ - 48 шт. дуговых защит, 1 ячейка выключателя. | G_prj_107000_50709 | 2.0218 | 0 | 2.0218 | 2.0218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3729 | 0 | 0.64888 | 0 | 2.0218 | -2.0218 | -100% | позднее предоставление счетов подрядчиком
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Кислородный завод» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ - 39 шт. дуговых защит, 1 ячейка выключателя. | G_prj_107000_50714 | 2.0218 | 0 | 2.0218 | 2.0218 | 0 | 0 | 0 | 0.58839 | 0 | 1.4334 | 0 | 0 | 0 | 2.0218 | -2.0218 | -100% | позднее предоставление счетов подрядчиком
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Лабинск-1» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_49927 | 2.4318 | 0.21248 | 2.2193 | 2.2193 | 2.2193 | 0 | 0 | 2.2193 | 2.2193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Родниковская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50723 | 2.3239 | 0.081878 | 2.242 | 2.242 | 1.5527 | 0 | 0 | 0.74199 | 0.61581 | 1 | 0.08609 | 0.5 | 0.85077 | 0.68932 | -0.68932 | -30.75% | позднее предоставление счетов подрядчиком
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Червоная» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_49928 | 1.2514 | 0.13282 | 1.1186 | 1.1186 | 1.1186 | 0 | 0 | 1.1186 | 1.1186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Ясенская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50733 | 3.0928 | 0 | 3.0928 | 3.0928 | 2.4735 | 0 | 0 | 0.58839 | 0.19402 | 1.4334 | 0 | 1.071 | 2.2795 | 0.6193 | -0.6193 | -20.02% | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Курчанская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-6 кВ | G_prj_107000_49929 | 1.1968 | 0.22558 | 0.9712 | 0.9712 | 0.9712 | 0.9712 | 0.9712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/6 «Таманский водовод» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50742 | 1.2426 | 1.2182 | 0.024426 | 0.024426 | 0.024426 | 0 | 0 | 0 | 0.024426 | 0.024426 | 0 | 0 | 0 | -9.3675e-17 | 0 | -1.11e-14% | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Лебеди» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50745 | 1.2818 | 1.226 | 0.055792 | 0.055792 | 0.055792 | 0.055792 | 0.055792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3267e-17 | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Новопавловская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18907 | 0 | -0.18907 | 0 | 0 | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Горькая Балка» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50764 | 2.27 | 0.44856 | 1.8215 | 1.8215 | 1.8215 | 1.8215 | 1.8215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.11e-14% | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Ильинская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50767 | 2.3439 | 0.53437 | 1.8095 | 1.8095 | 1.8095 | 1.8095 | 1.8095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.22e-14% | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Калниболотская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50768 | 2.3498 | 0.54028 | 1.8095 | 1.8095 | 1.8095 | 1.8095 | 1.8095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.22e-14% | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Кубанская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50769 | 2.261 | 0.44856 | 1.8125 | 1.8125 | 1.8125 | 0.5595 | 0.5595 | 0 | 1.253 | 1.253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.11e-14% | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Лотос» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50771 | 2.2519 | 0.44856 | 1.8033 | 1.8033 | 1.8033 | 0 | 0 | 0 | 1.8033 | 1.8033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Малокубанская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50744 | 2.3122 | 0.44856 | 1.8636 | 1.8636 | 1.3505 | 0 | 0 | 0 | 1.3505 | 1.8636 | 0 | 0 | 0 | 0.51314 | -0.51314 | -27.53% | Экономия фактической сметной стоимости
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Метеор» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50741 | 2.6088 | 0.72313 | 1.8857 | 1.8857 | 1.8857 | 0 | 0 | 0 | 1.0748 | 1.8857 | 0.81093 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.11e-14% | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Новоивановская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50738 | 2.2645 | 0.45523 | 1.8093 | 1.8093 | 1.1891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8093 | 0 | 0 | 1.1891 | 0.62025 | -0.62025 | -34.28% | Экономия фактической сметной стоимости
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «НС-18» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50728 | 2.4664 | 0.59982 | 1.8666 | 1.8666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8666 | 0 | 0 | 0 | 1.8666 | -1.8666 | -100% | Непредоставление подрядной организацией банковской гарантии соответствующей условиям договора
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Выселки» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_49932 | 3.5414 | 0.24 | 3.3014 | 3.3014 | 3.3014 | 0 | 0 | 0 | 3.3014 | 3.3014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Тбилисская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50703 | 5.7685 | 0 | 5.7685 | 5.7685 | 5.2623 | 0 | 0 | 0.58839 | 0.36 | 2.5 | 0.15297 | 2.6801 | 4.7494 | 0.50618 | -0.50618 | -8.775% | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10-6 кВ «Варениковская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ - 18 шт. дуговых защит, 1 ячейка выключателя. | G_prj_107000_50695 | 1.9462 | 0 | 1.9462 | 1.9462 | 0.22006 | 0 | 0 | 0.5664 | 0 | 1.3798 | 0 | 0 | 0.22006 | 1.7262 | -1.7262 | -88.69% | позднее предоставление счетов подрядчиком
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «ДСК» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-6 кВ | G_prj_107000_50681 | 5.9142 | 4.778 | 1.1362 | 1.096 | 2.1777 | 0 | 0.16464 | 0 | 0.2346 | 1.096 | 1.0465 | 0 | 0.73195 | -1.0414 | 1.0816 | 98.68% | Возникновение аварийной ситуации на объекте до завершения работ по реконструкции и необходимостью корректировки ПСД
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «РИП» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50677 | 3.4987 | 0.10898 | 3.3897 | 3.3897 | 3.3897 | 0.13849 | 0.13849 | 3.2512 | 3.2512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6/10 кВ "Северная" с установкой ТОР 10 кВ | I_prj_107000_60298 | 6.2604 | 4.1149 | 2.1454 | 2.1454 | 2.1454 | 2.1454 | 2.1454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 Кущевская (установка МП ДФЗ ВЛ-110 Староминская-Шкуринская-Кущевская) | H_prj_107000_60087 | 59.8764 | 0 | 59.8764 | 2.5211 | 18.5674 | 2.0169 | 2.0169 | 0 | 0.79156 | 0.50423 | 0.60049 | 0 | 15.1584 | 41.3091 | 16.0462 | 636.5% | Авансовый платёж в связи с длительным сроком изготовления оборудования
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Ромашки (установка полукомплекта ДФЗ ВЛ 110 кВ Староминская-Ромашки) | H_prj_107000_60088 | 69.3623 | 0.40633 | 68.956 | 2.2068 | 1.7654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2068 | 1.7654 | 0 | 0 | 67.1906 | -0.44136 | -20% | ведется корректировка ПИР подрядной организацией
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Коммунар (установка полукомплекта ДФЗ ВЛ 110 кВ Староминская-Коммунар) | H_prj_107000_60089 | 94.3852 | 2.6406 | 91.7446 | 3 | 0.20315 | 0.203 | 0.20315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.797 | 0 | 91.5415 | -2.7968 | -93.23% | Отсутствие предложений от подрядчиков при проведении торгов
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ Ширванская - Черниговская в части расширения просек | I_prj_107000_60109 | 17.774 | 17.0866 | 0.68736 | 0.68736 | 0.68736 | 0.68736 | 0.68736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ Агроном 2- Агроном 1, ВЛ 35 кВ Мартанская- Бакинская, ВЛ 35 кВ Хакурате- Шапсуг в части расширения просек | I_prj_107000_60111 | 23.3945 | 11.1007 | 12.2938 | 12.2938 | 12.2938 | 12.2938 | 12.2938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ - Тверская в части расширения просек | G_prj_107000_49858 | 17.7129 | 0 | 17.7129 | 17.7129 | 9.4066 | 0 | 0 | 3.6 | 3.1252 | 5.9773 | 5.5001 | 8.1356 | 0.78131 | 8.3062 | -8.3062 | -46.89% | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Архипо-Осиповка-Береговая, ВЛ 110 кВ Крымск-Геленджик , ВЛ 110кВ Стрела-Береговая, ВЛ 110 кВ Геленджик-Дивноморск в части расширения просек. | I_prj_107000_60096 | 55.9521 | 33.3427 | 22.6094 | 22.6094 | 22.6094 | 18.58 | 18.5785 | 4.0294 | 4.0309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Ерик - ПДК, Ерик - Тверская в части расширения просек | I_prj_107000_60097 | 26.3177 | 1.0181 | 25.2996 | 25.2996 | 12.591 | 1 | 1 | 4 | 2.9929 | 10 | 1.594 | 10.2996 | 7.0042 | 12.7086 | -12.7086 | -50.23% | дефицит денежных средств в связи с нарушением платежной дисциплины сбытовыми организациями
1.2.4.1 | Реконструкция КВЛ 110 кВ Шепси - Туапсе тяговая с отпайкой на ПС Терминал, Туапсинский НПЗ - Шепси в части расширения просек | I_prj_107000_60098 | 2.8234 | 0 | 2.8234 | 2.8234 | 2.4597 | 0 | 0 | 0.70779 | 1.11 | 1.3145 | 0.08766 | 0.80114 | 1.262 | 0.36369 | -0.36369 | -12.88% | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Тверская - Туапсе в части расширения просеки (2 этап) | I_prj_107000_60099 | 32.1238 | 0 | 32.1238 | 32.1238 | 12.4644 | 3 | 3 | 12.7363 | 6.5003 | 16.3874 | 2.9641 | 0 | 0 | 19.6594 | -19.6594 | -61.2% | дефицит денежных средств в связи с нарушением платежной дисциплины сбытовыми организациями
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Тверская - Комсомольская в части расширения просеки | I_prj_107000_60100 | 20.3804 | 1.0175 | 19.3629 | 19.3629 | 5.2076 | 0 | 0 | 8.1168 | 4.1038 | 11.2461 | 1.1028 | 0 | 0.00097529 | 14.1553 | -14.1553 | -73.11% | дефицит денежных средств в связи с нарушением платежной дисциплины сбытовыми организациями
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Тверская - Центральная 1,2 в части расширения просеки | I_prj_107000_60101 | 17.3737 | 1.093 | 16.2807 | 16.2807 | 4.3689 | 0 | 0 | 6 | 3.1652 | 8.1967 | 0.80217 | 2.084 | 0.40158 | 11.9118 | -11.9118 | -73.17% | дефицит денежных средств в связи с нарушением платежной дисциплины сбытовыми организациями
1.2.4.1 | Реконструкция транзита ВЛ 110 кВ Лермонтово- Туапсе в части расширения просек | I_prj_107000_60103 | 29.425 | 0 | 29.425 | 29.425 | 18.4455 | 0 | 0 | 6.7789 | 11.89 | 11.8036 | 2 | 10.8425 | 4.5555 | 10.9796 | -10.9796 | -37.31% | Работы по объекту завершены в декабре 2020 года, оплата по условиям договора предусмотрена в январе 2021
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Связная - Дивная, ВЛ 110 кВ Армавирская ТЭЦ - Речная, ВЛ 110 кВ Речная - Забайкаловская, ВЛ 110 кВ Кропоткин - ЖБШ, ВЛ 110 кВ Советская - УНПС, ВЛ 110 кВ УНПС - Отрадная, ВЛ 110 кВ Кропоткин - Кавказская тяговая 1 и 2 цепь, ВЛ 110 кВ Кубань - Кавказская, ВЛ 110 кВ ГНС 1 - Прогресс в части расширения просек | G_prj_107000_49868 | 54.7049 | 44.6924 | 10.0125 | 10.0125 | 10.0125 | 7.4 | 7.4 | 2.6125 | 2.6125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Центральная-Северная" и транзита ВЛ 110 кВ "Центральная-Армавир" в части расширения просек | F_prj_107000_48882 | 17.8252 | 17.6845 | 0.1407 | 0.1407 | 0 | 0 | 0 | 0.1407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1407 | -0.1407 | -100% | Непредоставление подрядной организацией банковской гарантии соответствующей условиям договора
1.2.4.1 | Расширение просек на ВЛ 110 кВ Тверская- Туапсе (1 этап) | I_prj_107000_60105 | 28.332 | 27.3457 | 0.98627 | 0.98627 | 0.98627 | 0.98627 | 0.98627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.4.1 | Расширение просек на ВЛ 110 кВ Горячий Ключ- Шепси | I_prj_107000_60106 | 25.1244 | 15.834 | 9.2904 | 9.2904 | 9.2904 | 3.5 | 3.5 | 5.7904 | 5.7904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.22e-14% | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция КВЛ 110 кВ Псоу-Южная с отпайкой на ПС Имеретинская тяговая с совместным подвесом воздушной линии (110 кВ) ВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС-Южная (в части устройства светоограждения опор) | K_prj_107000_60781 | 1.669 | 0 | 1.669 | 1.669 | 0.30539 | 0 | 0 | 0.1134 | 0 | 0.6 | 0 | 0.95558 | 0.30539 | 1.3636 | -1.3636 | -81.7% | позднее предоставление счетов подрядчиком
1.2.4.1 | ВЛ 500 Крымская – Центральная с расширением ПС 500 кВ Крымская и ПС 500 кВ Центральная (Переустройство ЛЭП филиала ПАО "Кубаньэнерго" Юго-Западные электрические сети) | I_prj_107000_60245 | 4.26 | 3.2587 | 1.0013 | 1.0013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0013 | 0 | 1.0013 | -1.0013 | -100% | непредоставление расчетных документов подрядчиком
1.2.4.1 | ВЛ 500 Крымская – Центральная с расширением ПС 500 кВ Крымская и ПС 500 кВ Центральная (Переустройство ЛЭП филиала ПАО "Кубаньэнерго" Краснодарские электрические сети) | I_prj_107000_60246 | 15.9097 | 12.1703 | 3.7394 | 3.7394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7394 | 0 | 3.7394 | -3.7394 | -100% | непредоставление подрядной организацией расчетных документов
1.2.4.1 | Переустройство автомагистрали М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке 1197-км 1240 Краснодарский край (Переустройство ЛЭП на участке км 1227 - км 1240 автомобильной дороги - филиал ПАО "Кубаньэнерго" Усть-Лабинские электрические сети) | I_prj_107000_60249 | 5.2354 | 5.2354 | 0 | 0.85571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85571 | 0 | 0 | -0.85571 | -100% | не предоставлены расчетные документы подрядной организацией
1.2.4.1 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети. Переустройство ВЛ 110 кВ «Вышестеблиевская 220 - Волна 1 цепь» в пролетах опор 287-292, 319-329. | I_prj_107000_60227 | 70.1461 | 66.2487 | 3.8975 | 3.8975 | 2.8727 | 2.8727 | 2.8727 | 1.0248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0248 | -1.0248 | -26.29% | экономия по факту реализации объекта
1.2.4.1 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети. Переустройство ВЛ 110 кВ «Вышестеблиевская 220-Волна 2 цепь» в пролетах опор 289-290, 319-329. | I_prj_107000_60228 | 98.8563 | 92.9995 | 5.8568 | 5.8568 | 4.1601 | 2.1601 | 2.1601 | 3.6967 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6967 | -1.6967 | -28.97% | экономия по факту реализации объекта
1.2.4.1 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети. Переустройство ВЛ 110 кВ «Вышестеблиевская 220-Старотитаровская» в пролетах опор 8-10. | I_prj_107000_60229 | 24.2472 | 22.57 | 1.6772 | 1.6772 | 1.4412 | 0 | 0 | 1.6772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4412 | 0.23598 | -0.23598 | -14.07% | экономия по факту реализации объекта
1.2.4.1 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети. Совместный подвес ВЛ 35 кВ "Мирная - Тамань" и ВЛ 35 кВ "Тамань-Черноморская" в пролетах опор 13/134-15а/132 | I_prj_107000_60223 | 41.2277 | 38.6549 | 2.5728 | 2.5728 | 1.875 | 1.8275 | 1.8275 | 0.74529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047417 | 0.69788 | -0.69788 | -27.12% | экономия по факту реализации объекта
1.2.4.1 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети. Переустройство ВЛ 35 кВ «Вышестеблиевская - Фанагория» в местах пересечения с реконструируемым объектом железнодорожного транспорта | I_prj_107000_60222 | 40.3178 | 38.6032 | 1.7146 | 1.7146 | 1 | 0 | 0 | 1.7146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.7146 | -0.7146 | -41.68% | экономия по факту реализации объекта
1.2.4.1 | Реконструкция части электросетевых комплексов в целях реализации проекта по титулу "ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС Тихорецкая №2 с расширением ПС 500 кВ Тихорецк (Переустройство) | I_prj_107000_60217 | 23.6232 | 19.6507 | 3.9726 | 3.9726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9726 | 0 | 3.9726 | -3.9726 | -100% | не предоставлены расчетные документы подрядной организацией
1.2.4.1 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети. Переустройство ВЛ 35 кВ Вышестеблиевская-Ахтанизовская с отпайкой на ПС 35/10 кВ Фанагория в местах пересечения с реконструируемым объектом железнодорожного транспорта. | I_prj_107000_60221 | 40.6544 | 38.7743 | 1.8801 | 1.8801 | 0.27739 | 0 | 0 | 1.8801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27739 | 1.6027 | -1.6027 | -85.25% | экономия по факту реализации объекта
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-35 кВ Джигинская-Стрелка в пролете опор №№45-46 | I_prj_107000_60355 | 12.5729 | 11.984 | 0.58889 | 0.58889 | 0.58889 | 0.58889 | 0.58889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-35 кВ «Джигинская – Стрелка» в пролете опор №№84-87 | I_prj_107000_60364 | 13.7137 | 13.3708 | 0.34282 | 0.34282 | 0.34282 | 0.05401 | 0.05401 | 0.28881 | 0.28881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3315e-15 | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.4.1 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети. Переустройство ВЛ 10 кВ ТМ-1 в пролетах опор 1/25-1/31, 27-30 | I_prj_107000_60224 | 35.3454 | 33.6121 | 1.7333 | 1.7333 | 1.5682 | 0 | 40.5774 | 1.7333 | -40.5774 | 0 | 0 | 0 | 1.5682 | 0.16511 | -0.16511 | -9.526% | экономия по факту реализации объекта
1.2.4.1 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети. Переустройство ВЛ 10 кВ ТМ-5 в местах пересечения с реконструируемым объектом железнодорожного транспорта | I_prj_107000_60219 | 14.4184 | 13.8714 | 0.547 | 0.547 | 0.36761 | 0 | 0.022845 | 0.547 | -0.022845 | 0 | 0 | 0 | 0.36761 | 0.17938 | -0.17938 | -32.79% | экономия по факту реализации объекта
1.2.4.1 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети. Переустройство ВЛ-10 кВ ТМ-4 в пролетах опор 4/1-4/3, 96-105, 6/1-6/33 | I_prj_107000_60225 | 65.0702 | 13.0192 | 52.051 | 52.051 | 0 | 0 | 4.0513 | 0 | -4.0513 | 0 | 0 | 52.051 | 0 | 52.051 | -52.051 | -100% | Проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы выполнены по временной схеме. Ведется работа с ФКУ "Ространсмодернизация" по закрытию соглашения и оплате выполненных работ по временной схеме.Реализация Объекта по постоянной схеме отложена до определения источника финансирования у ФКУ "Ространсмодернизация"
1.2.4.1 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети. Переустройство ВЛ-10 кВ ЧМ-9 в пролетах опор 1/16-1/26 | I_prj_107000_60226 | 24.7474 | 23.6237 | 1.1237 | 1.1237 | 1.042 | 1.042 | 0 | 0.081717 | 1.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081717 | -0.081717 | -7.272% | экономия по факту реализации объекта
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ СК-1 | I_prj_107000_60356 | 7.4931 | 7.1527 | 0.34034 | 0.34034 | 0.34034 | 0.34034 | 0.34034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ СТ-5 в пролете опор №№7/31-7/32 и в пролете опор №№171-172 | I_prj_107000_60357 | 14.0204 | 13.3623 | 0.65814 | 0.65814 | 0.65814 | 0.65814 | 0.65814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.4425e-15 | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция РЗА и ПА на подстанциях 110 кВ ПАО "Кубаньэнерго" сети 110 кВ, прилегающей к ПС 500 кВ "Центральная" | F_prj_107000_48289 | 50.3738 | 47.3924 | 2.9814 | 2.9814 | 2.9814 | 0.8 | 0.8 | 0 | 2.1814 | 2.1814 | 0 | 0 | 0 | 7.1054e-15 | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО - исполнительный аппарат ПАО "Кубаньэнерго" | F_prj_107000_48184 | 20.8503 | 0.33608 | 20.5142 | 20.5142 | 2.5661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5142 | 0 | 10 | 2.5661 | 17.948 | -17.948 | -87.49% | дефицит денежных средств в связи с нарушением платежной дисциплины сбытовыми организациями
1.2.4.1 | Реконструкция системы гарантированного питания исполнительного аппарата ПАО "Кубаньэнерго" | K_prj_107000_60814 | 43.5347 | 0 | 43.5347 | 43.5347 | 43.1756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.6323 | 27.9668 | 7.9024 | 15.2088 | 0.35907 | -0.35907 | -0.8248% | Фактическая экономия сметной стоимости
1.2.4.1 | Реконструкция системы гарантированного питания серверных исполнительного аппарата ПАО "Кубаньэнерго" | H_prj_107000_60090 | 43.8352 | 41.4072 | 2.428 | 2.428 | 2.428 | 2.428 | 2.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.885e-15 | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция внутреннего противопожарного водопровода базы "Западная-2", расположенной по адресу г. Краснодар, ул. Лукьяненко 119". | J_prj_107000_60449 | 2.241 | 0.092972 | 2.1481 | 2.1481 | 0.64979 | 0 | 0 | 0.79711 | 0.17688 | 1.004 | 0 | 0.34697 | 0.47291 | 1.4983 | -1.4983 | -69.75% | По итогам проектного обследования необходима корректировка тех. решений и сроков реализации объекта
1.2.4.1 | Реконструкция внутреннего противопожарного водопровода базы "Центральная", расположенной по адресу г. Краснодар, ул. Пашковская 131". | J_prj_107000_60450 | 1.858 | 0.070826 | 1.7872 | 1.7872 | 1.4305 | 0.17523 | 0.17523 | 0.6 | 0.76533 | 1.012 | 0 | 0 | 0.4899 | 0.35676 | -0.35676 | -19.96% | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.2.4.1 | Реконструкция автоматической установки пожаротушения помещения «Серверной» литер В1 исполнительного аппарата ПАО «Кубаньэнерго» | H_prj_107000_50969 | 0.60227 | 0.57703 | 0.025235 | 0.025235 | 0 | 0 | 0 | 0.025235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025235 | -0.025235 | -100% | Непредоставление подрядной организацией банковской гарантии соответствующей условиям договора
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 517.5482 | 155.3188 | 362.2294 | 162.6696 | 150.548 | 0.21828 | 0.21828 | 76.1589 | 66.9517 | 57.2054 | 37.3813 | 29.087 | 45.9968 | 211.6814 | -12.1216 | -7.452% | Г
1.2.4.2 | Организация каналов связи и передачи данных с использованием ВОЛС "Краснодар - Динская - Кореновская - Тихорецк, Кореновская - Усть-Лабинск" | F_prj_107000_19833 | 176.5256 | 151.5983 | 24.9273 | 24.9273 | 21 | 0 | 0 | 24.9273 | 15.5 | 0 | 5 | 0 | 0.5 | 3.9273 | -3.9273 | -15.76% | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.2.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ «Советская» в части организации системы сбора и передачи информации | J_prj_107000_60616 | 57.735 | 0 | 57.735 | 7.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.625 | 0 | 57.735 | -7.625 | -100% | Задержка в согласовании проектной документации в части требований Системного оператора
1.2.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ «Лабинск-2» в части организации системы сбора и передачи информации | J_prj_107000_60617 | 89.3824 | 0 | 89.3824 | 4.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.99 | 0 | 89.3824 | -4.99 | -100% | Задержка в согласовании проектной документации в части требований Системного оператора
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики, модернизация и расширение ССПИ ПАО "Кубаньэнерго". Реконструкция АСДУ ПС 110 кВ "Забайкаловская" с передачей информации в ЦУС ПАО "Кубаньэнерго" и Кубанское РДУ | G_prj_107000_49942 | 75.5351 | 1.6487 | 73.8864 | 71.308 | 73.8409 | 0 | 0 | 32.8917 | 24.9075 | 38.4164 | 9.1686 | 0 | 39.7647 | 0.0455 | 2.5329 | 3.552% | Превышение в части погашения кредиторской задолженности за работы принятые в 2019 году
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики, модернизация и расширение ССПИ ПАО "Кубаньэнерго". Реконструкция верхнего уровня телемеханики в Тимашевском ПЭС | F_prj_107000_48291 | 19.3646 | 0.80634 | 18.5582 | 18.5582 | 18.5582 | 0.21828 | 0.21828 | 18.3399 | 18.3399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики модернизация и расширение ССПИ ПАО "Кубаньэнерго". Реконструкция АСДУ ПС "Калининская" с ретрансляцией информации в ЦУС ПАО "Кубаньэнерго" и Кубанское РДУ» | F_prj_107000_48292 | 63.85 | 0 | 63.85 | 6.385 | 5.7321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.385 | 5.7321 | 58.1179 | -0.65295 | -10.23% | Фактическая экономия сметной стоимости
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики, модернизация и расширение ССПИ ПАО "Кубаньэнерго". Реконструкция верхнего уровня телемеханики Ленинградского ПЭС | F_prj_107000_48293 | 35.1555 | 1.2654 | 33.8901 | 28.876 | 31.4169 | 0 | 0 | 0 | 8.2042 | 18.7891 | 23.2126 | 10.087 | 0 | 2.4732 | 2.5409 | 8.799% | Превышение в части погашения кредиторской задолженности за работы принятые в 2019 году
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 762.7322 | 762.7322 | 0 | 0 | 194.4173 | 0 | 109.8163 | 0 | 72.0372 | 0 | 4.7589 | 0 | 7.805 | -194.4173 | 194.4173 | - | Г
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 762.7322 | 762.7322 | 0 | 0 | 194.4173 | 0 | 109.8163 | 0 | 72.0372 | 0 | 4.7589 | 0 | 7.805 | -194.4173 | 194.4173 | - | Г
1.3.2 | Строительство 2-х КЛ-110 кВ "Восточная Промзона - Северная" | F_prj_107000_49076 | 620.2807 | 620.2807 | 0 | 0 | 179.3917 | 0 | 107.2406 | 0 | 71.348 | 0 | 0.498 | 0 | 0.305 | -179.3917 | 179.3917 | - | Оплата работ по заключенным договорам заключенным до исключения объекта из ИПР по причине нарушений Администрацией Краснодарского края при утверждении СИПР
1.3.2 | Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ (отпайка от ВЛ 110 кВ Афипская 220 – Октябрьская 1,2 цепь) к ПС 110 кВ Шапсуг. Этап II - прохождение трассы по территории Краснодарского края | I_prj_107000_60275 | 142.4515 | 142.4515 | 0 | 0 | 15.0256 | 0 | 2.5756 | 0 | 0.68913 | 0 | 4.2609 | 0 | 7.5 | -15.0256 | 15.0256 | - | Оплата работ по заключенным договорам заключенным до исключения объекта из ИПР по причине нарушений Администрацией Краснодарского края при утверждении СИПР
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 258.1773 | 67.2872 | 190.8901 | 40.8126 | 27.287 | 12.2608 | 12.2608 | 0 | 15.022 | 17.8487 | 0.0028769 | 10.703 | 0.0013077 | 163.6031 | -13.5256 | -33.14% | Г
1.4 | Строительство ВЛ 0,4-10 кВ с установкой новых ТП для электроснабжения п. Никитино Мостовского района | F_prj_107000_19850 | 93.9392 | 67.2872 | 26.652 | 26.652 | 27.2608 | 12.2608 | 12.2608 | 0 | 15 | 14.3912 | 0 | 0 | 0 | -0.60883 | 0.60883 | 2.284% | Превышение в части погашения кредиторской задолженности за работы принятые в 2019 году
1.4 | Строительство 4 ЛЭП -10 кВ от линейных ячеек от ПС 220 кВ «Витаминкомбинат» до проектируемых 4БКРП в поселке Южном | K_prj_107000_60783 | 107.233 | 0 | 107.233 | 10.703 | 0.026185 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0 | 0.0028769 | 10.703 | 0.0013077 | 107.2068 | -10.6769 | -99.76% | не своевремное выполнение работ подрядной организацией
1.4 | Строительство двухцепной ВЛ 10 кВ протяженностью 0,85 км от 4 БКРП проводом СИП 3 до существующей трассы ЛЭП | K_prj_107000_60785 | 1.8908 | 0 | 1.8908 | 0.18306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18306 | 0 | 0 | 0 | 1.8908 | -0.18306 | -100% | не своевремное выполнение работ подрядной организацией
1.4 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ПС «НС-16», ТП-10/0,4 кВ с отходящими ВЛ-0,4 кВ в х. Октябрьском (2,52 МВА и ориентировочная протяженность 6,5 км.) | H_prj_107000_51101 | 18.9471 | 0 | 18.9471 | 0.86252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86252 | 0 | 0 | 0 | 18.9471 | -0.86252 | -100% | Задержка в согласовании проектной документации в части требований Системного оператора
1.4 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ПС «Старокорсунская», ТП-10/0,4 кВ с отходящими ВЛ-0,4 кВ в ст. Старокорсунской (3,15 МВА, ориентировочная протяженность 11,5 км.) | H_prj_107000_51102 | 26.037 | 0 | 26.037 | 1.2387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2387 | 0 | 0 | 0 | 26.037 | -1.2387 | -100% | Задержка в согласовании проектной документации в части требований Системного оператора
1.4 | Строительство ВЛЗ 10 кВ для электроснабжения пос. Кировский в Мостовском районе (ориентировочная протяженность 5,1 км.) | F_prj_107000_48202 | 10.1303 | 0 | 10.1303 | 1.1733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1733 | 0 | 0 | 0 | 10.1303 | -1.1733 | -100% | Длительные сроки оформления земельно правовой документации на земли лесного фонда
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0.32493 | 0.31973 | 0.0051903 | 0.0051903 | 0 | 0 | 0 | 0.0051903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0051903 | -0.0051903 | -100% | Г
1.5 | Приобретение прав на земельные участки под ВЛ 110 кВ «Бужора-Джемете» | H_prj_107000_51078 | 0.32493 | 0.31973 | 0.0051903 | 0.0051903 | 0 | 0 | 0 | 0.0051903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0051903 | -0.0051903 | -100% | непредоставление расчетных документов подрядчиком
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 1324.4714 | 385.0339 | 939.4375 | 704.5179 | 427.327 | 89.6152 | 92.2452 | 68.4503 | 158.005 | 261.0019 | 70.5803 | 285.4505 | 106.4965 | 512.1105 | -277.1909 | -39.34% | Г
1.6 | Оборудование ВОЛС (СочЭС) | J_prj_107000_60597 | 59.1093 | 8.8657 | 50.2436 | НД | 1.558 | НД | 0 | НД | 0.3895 | НД | 0.3895 | НД | 0.779 | 48.6856 | НД | НД | Погашение кредиторской задолженности за оборудование полученное в счет арендной платы в 2019 году
1.6 | Оборудование ВОЛС (ЮЗЭС) | J_prj_107000_60606 | 59.6407 | 8.8657 | 50.775 | НД | 1.558 | НД | 0 | НД | 0.3895 | НД | 0.3895 | НД | 0.779 | 49.217 | НД | НД | Погашение кредиторской задолженности за оборудование полученное в счет арендной платы в 2019 году
1.6 | Строительство здания с/у Тихорецкого РРЭС с гаражом на 2 бокса и навесом для хранения оборудования в ст. Фастовецкая Тихорецкого района | H_prj_107000_60343 | 4.7645 | 0.019562 | 4.7449 | НД | 0.0024788 | НД | 0.0006163 | НД | 0.0006163 | НД | 0.00062307 | НД | 0.00062308 | 4.7425 | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Приобретение серверного оборудования взамен вышедшего из строя | K_prj_107000_60801 | 7.7044 | 0 | 7.7044 | НД | 7.7044 | НД | 1.8458 | НД | 0.86327 | НД | 4.9954 | НД | 0 | 0 | НД | НД | Погашение кредиторской задолженности за оборудование отгруженное в 2019 году
1.6 | Шкаф регистратора аварийных событий ПАРМА РП4 12 | K_prj_107000_60901 | 2.2036 | 0 | 2.2036 | НД | 2.2036 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.2036 | НД | 0 | 0 | НД | НД | Необходимость закупки оборудования в связи с оперативным восстановлением объекта и вводом его в эксплуатацию после с произошедшей аварии
1.6 | Приобретение трансформаторов ТМГ | K_prj_107000_60917 | 13.0978 | 0 | 13.0978 | НД | 13.0978 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.6602 | НД | 11.4375 | 0 | НД | НД | Мероприятия, связанные с обеспечением надежного электроснабжения объектов санаторно-курортной сферы на территории Краснодарского края в период летнего сезона 2020 года (Приказ Россети Кубань № 374 от 29.06.2020 "Об обеспечении надежного электроснабжения в период летнего курортного сезона 2020г"
1.6 | Приобретение комплектных трансформаторных подстанций КТПН-ВВт | K_prj_107000_60916 | 9.1952 | 0 | 9.1952 | НД | 9.1952 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 3.1356 | НД | 6.0596 | 0 | НД | НД | Мероприятия, связанные с обеспечением надежного электроснабжения объектов санаторно-курортной сферы на территории Краснодарского края в период летнего сезона 2020 года (Приказ Россети Кубань № 374 от 29.06.2020 "Об обеспечении надежного электроснабжения в период летнего курортного сезона 2020г"
1.6 | Приобретение дизельной электростанции АД-200 | K_prj_107000_60940 | 3.126 | 0 | 3.126 | НД | 3.126 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 3.126 | 0 | НД | НД | Мероприятия, связанные с обеспечением надежного электроснабжения объектов санаторно-курортной сферы на территории Краснодарского края в период летнего сезона 2020 года (Приказ Россети Кубань № 374 от 29.06.2020 "Об обеспечении надежного электроснабжения в период летнего курортного сезона 2020г"
1.6 | Приобретение дизельной электростанции АД-400 | K_prj_107000_60941 | 3.288 | 0 | 3.288 | НД | 3.288 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 3.288 | 0 | НД | НД | Мероприятия, связанные с обеспечением надежного электроснабжения объектов санаторно-курортной сферы на территории Краснодарского края в период летнего сезона 2020 года (Приказ Россети Кубань № 374 от 29.06.2020 "Об обеспечении надежного электроснабжения в период летнего курортного сезона 2020г"
1.6 | Приобретение световой башни | K_prj_107000_60911 | 1.92 | 0 | 1.92 | НД | 1.92 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.92 | НД | 0 | 0 | НД | НД | Мероприятия, связанные с обеспечением надежного электроснабжения объектов санаторно-курортной сферы на территории Краснодарского края в период летнего сезона 2020 года (Приказ Россети Кубань № 374 от 29.06.2020 "Об обеспечении надежного электроснабжения в период летнего курортного сезона 2020г"
1.6 | Приобретение бензинового генератора HONDA EU | K_prj_107000_60920 | 2.44 | 0 | 2.44 | НД | 2.44 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.44 | НД | 0 | 0 | НД | НД | Мероприятия, связанные с обеспечением надежного электроснабжения объектов санаторно-курортной сферы на территории Краснодарского края в период летнего сезона 2020 года (Приказ Россети Кубань № 374 от 29.06.2020 "Об обеспечении надежного электроснабжения в период летнего курортного сезона 2020г"
1.6 | Приобретение генератора РЕСАНТА БГ 8000 Э | K_prj_107000_60912 | 0.156 | 0 | 0.156 | НД | 0.156 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.156 | НД | 0 | 0 | НД | НД | Мероприятия, связанные с обеспечением надежного электроснабжения объектов санаторно-курортной сферы на территории Краснодарского края в период летнего сезона 2020 года (Приказ Россети Кубань № 374 от 29.06.2020 "Об обеспечении надежного электроснабжения в период летнего курортного сезона 2020г"
1.6 | Приобретение гидромолота DELTA FX-5 | K_prj_107000_60913 | 0.354 | 0 | 0.354 | НД | 0.354 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.354 | НД | 0 | 0 | НД | НД | Мероприятия, связанные с обеспечением надежного электроснабжения объектов санаторно-курортной сферы на территории Краснодарского края в период летнего сезона 2020 года (Приказ Россети Кубань № 374 от 29.06.2020 "Об обеспечении надежного электроснабжения в период летнего курортного сезона 2020г"
1.6 | Приобретение инструмента для удаления полупров.слоя | K_prj_107000_60914 | 0.51652 | 0 | 0.51652 | НД | 0.51652 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.076952 | НД | 0.43957 | 0 | НД | НД | Мероприятия, связанные с обеспечением надежного электроснабжения объектов санаторно-курортной сферы на территории Краснодарского края в период летнего сезона 2020 года (Приказ Россети Кубань № 374 от 29.06.2020 "Об обеспечении надежного электроснабжения в период летнего курортного сезона 2020г"
1.6 | Приобретение кабельной лебедки | K_prj_107000_60915 | 0.42305 | 0 | 0.42305 | НД | 0.42305 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.42305 | НД | 0 | 0 | НД | НД | Мероприятия, связанные с обеспечением надежного электроснабжения объектов санаторно-курортной сферы на территории Краснодарского края в период летнего сезона 2020 года (Приказ Россети Кубань № 374 от 29.06.2020 "Об обеспечении надежного электроснабжения в период летнего курортного сезона 2020г"
1.6 | Приобретение гидравлических ножниц для резки кабелей под напряжением ГГПИ-85 | K_prj_107000_60921 | 0.64823 | 0 | 0.64823 | НД | 0.64823 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.64823 | 0 | НД | НД | Мероприятия, связанные с обеспечением надежного электроснабжения объектов санаторно-курортной сферы на территории Краснодарского края в период летнего сезона 2020 года (Приказ Россети Кубань № 374 от 29.06.2020 "Об обеспечении надежного электроснабжения в период летнего курортного сезона 2020г"
1.6 | Приобретение пункта учета и секционирования ПУС/ЭТМ_10 кВ_2ТТ/3ТН_150/5_0,5_1122J1115110 | K_prj_107000_60918 | 1.5891 | 0 | 1.5891 | НД | 1.5891 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.5891 | 0 | НД | НД | Мероприятия, связанные с обеспечением надежного электроснабжения объектов санаторно-курортной сферы на территории Краснодарского края в период летнего сезона 2020 года (Приказ Россети Кубань № 374 от 29.06.2020 "Об обеспечении надежного электроснабжения в период летнего курортного сезона 2020г"
1.6 | Приобретение разъединителя наружной установки РИЦ-10-630-РЛК-01-Ва-22 | K_prj_107000_60919 | 1.0972 | 0 | 1.0972 | НД | 1.0972 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.0972 | 0 | НД | НД | Мероприятия, связанные с обеспечением надежного электроснабжения объектов санаторно-курортной сферы на территории Краснодарского края в период летнего сезона 2020 года (Приказ Россети Кубань № 374 от 29.06.2020 "Об обеспечении надежного электроснабжения в период летнего курортного сезона 2020г"
1.6 | Оборудование к установке, переведенное в аварийный запас СлавЭС | K_prj_107000_60969 | 2.3843 | 0 | 2.3843 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 2.3843 | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Приобретение шунтов переносных трехфазных-4 шт | L_122330_000000953 | 0.47154 | 0 | 0.47154 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0.47154 | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Приобретение вывесок с фирменным логотипом-5 шт | L_122330_000000975 | 0.4986 | 0 | 0.4986 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0.4986 | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Строительство ЛЭП 35 кВ «Псебай-Бурный» (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48197 | 28.4742 | 8.3537 | 20.1205 | 20.1205 | 19.2357 | 2.7594 | 2.7594 | 0 | 10.5431 | 17.3611 | 1.0392 | 0 | 4.8941 | 0.88478 | -0.88478 | -4.397% | Позднее предоставление подрядчиком расчетных документов
1.6 | Строительство ПС35/10 кВ «Бурный» (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48200 | 7.1872 | 4.982 | 2.2053 | 2.2053 | 2.7177 | 0 | 0 | 0 | 0.411 | 2.2053 | 1.5 | 0 | 0.80672 | -0.51245 | 0.51245 | 23.24% | Досрочное выполнения работ подрядной организацией.
1.6 | Реконструкция ПС 110/10 «Псебай» (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48164 | 19.6932 | 5.7241 | 13.9691 | 13.9691 | 8.0473 | 1.0574 | 1.0574 | 0 | 5.4899 | 0 | 0 | 12.9117 | 1.5 | 5.9218 | -5.9218 | -42.39% | Позднее предоставление подрядчиком расчетных документов
1.6 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ "Адлер" с заменой трансформаторов 2х25 МВА на 2х40 МВА (проектно-изыскательские работы) | J_prj_107000_60479 | 63.0431 | 0 | 63.0431 | 51.024 | 37.0563 | 0 | 0 | 7 | 16.4605 | 44.024 | 0.5 | 0 | 20.0958 | 25.9868 | -13.9677 | -27.37% | В связи сдлительностью проведения публичных слушаний и принятия решения об утверждении документации по планировке территории
1.6 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Очистные сооружения» с заменой трансформаторов 2х16 МВА на 2х40 МВА с установкой ТОР-10 кВ (проектно-изыскательские работы) | J_prj_107000_60614 | 10.8473 | 0 | 10.8473 | 10.8473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8473 | 0 | 10.8473 | -10.8473 | -100% | отсутвие предложений от подрядных организаций при проведенни конкурса на СМР
1.6 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Пашковская" с заменой силовых трансформаторов с 2х25 на 2*40 и реконструкцией ЗРУ-10 кВ (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48140 | 4.2099 | 0 | 4.2099 | 4.2099 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2099 | 1.1 | 3.1099 | -3.1099 | -73.87% | не своевремное выполнение работ подрядной организацией
1.6 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Пасечная» с заменой трансформаторов 2×16 МВА на 2×40 МВА (проектно-изыскательские работы) | H_prj_107000_50951 | 54.4952 | 0 | 54.4952 | 54.4952 | 20.0723 | 0 | 0 | 5 | 15.15 | 49.4952 | 0.92232 | 0 | 4 | 34.4229 | -34.4229 | -63.17% | В связи с длительностью с проведения публичных слушаний и принятия решения об утверждении документации по планировке территории. Общественные слушания по ДПТ завершены 24.12.2020. Постановление об утверждении ДПТ на согласовании в Администрации г. Сочи.
1.6 | Реконструкция ПС 110 кВ «Кудепста» с заменой трансформаторов с 2х16 МВА на 2х25 МВА (проектно-изыскательские работы) | I_prj_107000_60171 | 28.5 | 0 | 28.5 | 28.5 | 24.2671 | 7.4463 | 8.2293 | 10 | 8.5444 | 11.0537 | 4.3011 | 0 | 3.1924 | 4.2329 | -4.2329 | -14.85% | В связи сдлительностью проведения публичных слушаний и принятия решения об утверждении документации по планировке территории
1.6 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Старокорсунская» с заменой трансформаторов Т-1 16 МВА и Т2 10 МВА на трансформаторы 2х25 МВА (проектно-изыскательские работы) | H_prj_107000_51097 | 8.079 | 0 | 8.079 | 8.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.079 | 0 | 8.079 | -8.079 | -100% | отсутвие предложений от подрядных организаций при проведенни конкурса
1.6 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Ейск-2» замена трансформатора 110/6 кВ Т-2 с 16 МВА на 25 МВА (проектно-изыскательские работы) | H_prj_107000_51085 | 15.535 | 0 | 15.535 | 15.535 | 0 | 0 | 0 | 8.2217 | 0 | 7.3132 | 0 | 0 | 0 | 15.535 | -15.535 | -100% | дефицит денежных средств в связи с нарушением платежной дисциплины сбытовыми организациями
1.6 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Славянская - Красноармейская на участке захода на ПС 220 кВ Славянская с включением ВЛ 110 кВ Славянская - Красноармейская по проектной схеме (ориентировочная протяженность 0,36 км) (проектно-изыскательские работы) | J_prj_107000_60411 | 0.493 | 0 | 0.493 | 0.493 | 4.8156 | 0 | 0 | 0 | 0.008925 | 0.493 | 0.50438 | 0 | 4.3023 | -4.3226 | 4.3226 | 876.8% | Оплата аванса для приобретения дорогостоящего оборудования с длительным сроком изготовления
1.6 | Реконструкция ПС 110 кВ Кореновская с установкой ячейки на ПС для присоединения вновь сооружаемой ЛЭП 110 кВ Ново-Лабинская – Кореновская» (проектно-изыскательские работы) | J_prj_107000_60569 | 3.8798 | 0 | 3.8798 | 3.8798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8798 | 0 | 3.8798 | -3.8798 | -100% | Отклонения по причине отсутствия технических условий на присоединение к объекту ПАО «ФСК ЕЭС», отсутствия окончательного варианта трассы, несогласия землепользователей в размещении трассы
1.6 | Реконструкция ПС 110 кВ Лабинск-2" с установкой ячейки на ПС для подключения ВЛ-110 Лабинск-2 - Советская (проектно-изыскательские работы) | J_prj_107000_60571 | 3.699 | 0 | 3.699 | 3.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.699 | 0 | 0 | 0 | 3.699 | -3.699 | -100% | Задержка в согласовании проектной документации в части согласования КРДУ изменений в ТЗ
1.6 | Реконструкция ПС 110 кВ Советская с установкой ячейки на ПС для подключения ВЛ-110 Лабинск-2 - Советская с строительством ОПУ (проектно-изыскательские работы) | J_prj_107000_60573 | 11.3 | 0 | 11.3 | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3 | 0 | 11.3 | -11.3 | -100% | в связи с длительным согласованием задания на проектирование КРДУ позднее заключение договора на ПИР
1.6 | Строительство ВЛ 110 кВ Лабинск-2-Советская (ориентировочная протяженность 43 км.) (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48191 | 29.8002 | 0 | 29.8002 | 29.8002 | 3.5747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.8002 | 3.5747 | 26.2254 | -26.2254 | -88% | Задержка в согласовании проектной документации в части согласования КРДУ изменений в ТЗ
1.6 | Строительство ВЛ 110 кВ Ново-Лабинская-Кореновская (ориентировочная протяженность 55 км.) (проектно-изыскательские работы) | H_prj_107000_60085 | 27.8859 | 0 | 27.8859 | 27.8859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.8859 | 0 | 27.8859 | -27.8859 | -100% | Длительный период согласования плана трассы с землепользователями
1.6 | Строительство отпайки 110 кВ от ВЛ Армавир-Армавирская ТЭЦ к ПС 110 кВ ЗТВС (ориентировочная протяженность 0,48 км) (проектно-изыскательские работы) | I_prj_107000_60354 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | -0.4 | -100% | в связи с длительным согласованием задания на проектирование с КРДУ позднее заключение договора на ПИР
1.6 | Перевод части нагрузки 35 кВ ПС 220 кВ Усть-Лабинск на ПС 220 кВ Ново-Лабинская (проектно-изыскательские работы) | K_prj_107000_60910 | 5.3993 | 0 | 5.3993 | 5.3993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3993 | 0 | 5.3993 | -5.3993 | -100% | Длительный период согласования плана трассы с землепользователями
1.6 | Строительство ВЛ 110 кВ Афипская-Холмская с отпайкой на ПС Северская тяговая (проектно-изыскательские работы) | H_prj_107000_60092 | 13.8536 | 0 | 13.8536 | 13.8536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8536 | 0 | 13.8536 | -13.8536 | -100% | в связи с длительным согласованием задания на проектирование КРДУ позднее заключение договора на ПИР
1.6 | Строительство участка ЛЭП 110 кВ от существующей ВЛ 110 кВ Славянская – Славянская-110 с отпайкой на ПС Протока тяговая до ВЛ 110 кВ Красноармейская – Центральная с образованием ВЛ 110 кВ Славянская – Красноармейская с отпайками на ПС Славянская, ПС Протока тяговая, ПС Центральная (проектно-изыскательские работы) | J_prj_107000_60612 | 6.584 | 0 | 6.584 | 6.584 | 0.45608 | 0 | 0 | 6.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45608 | 6.128 | -6.128 | -93.07% | в связи с отказом администрации КК в утверждении ДПТ , срок завершения ПИР перенесен на 2021 год
1.6 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Калинино" (этап установка Т-3 16 МВА) (проектно-изыскательские работы) | G_prj_107000_50842 | 2.9958 | 0 | 2.9958 | 2.9958 | 2.6129 | 0 | 0 | 0 | 2.3967 | 0 | 0 | 2.9958 | 0.21626 | 0.38291 | -0.38291 | -12.78% | Остаток оплаты по условиям договора будет произведен после проведения экспертизы проектно-сметной документации.
1.6 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Армавирская ТЭЦ» 2 этап (проектно-изыскательские работы) | H_prj_107000_60086 | 17.706 | 11.6052 | 6.1008 | 6.1008 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0768 | 0 | 6.0768 | -6.0768 | -99.61% | корректировка и согласование тех. решений по объекту
1.6 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Лабинск-1» с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1 СШ-10 кВ (проектно-изыскательские работы) | G_prj_107000_49884 | 0.4099 | 0 | 0.4099 | 0.4099 | 0.4099 | 0.32792 | 0.32792 | 0 | 0.08198 | 0.08198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Отклонений нет
1.6 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Сосыка» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ (проектно-изыскательские работы) | G_prj_107000_50720 | 0.12871 | 0 | 0.12871 | 0.12871 | 0.12871 | 0.12871 | 0.12871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Титаровская" с заменой трансформатора Т-1 4 МВА на 6,3 МВА (проектно-изыскательские работы) | I_prj_107000_60119 | 0.34372 | 0.22954 | 0.11417 | 0.11417 | 0 | 0 | 0 | 0.11417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11417 | -0.11417 | -100% | отсутствие предложений от подрядных оганизацией при проведении торговых процедур
1.6 | Реконструкция ПС-35/6 кВ "Центральная" с переводом на 110 кВ; установкой силовых трансформаторов 110/6-10кВ мощностью по 40,0 МВА (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48166 | 50.5789 | 14.997 | 35.5819 | 35.5819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.5819 | 0 | 35.5819 | -35.5819 | -100% | не своевремное выполнение работ подрядной организацией
1.6 | Строительство ПС-110 кВ «Лазурная» с заходами ВЛ-110 кВ II этап (проектно-изыскательские работы) | J_prj_107000_60397 | 4.2318 | 3.0693 | 1.1625 | 1.1625 | 1.1356 | 0.04 | 0.04 | 0 | 1.0956 | 0 | 0 | 1.1225 | 0 | 0.026954 | -0.026954 | -2.319% | Фактическая экономия сметной стоимости
1.6 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Южная» в части работ по водоотведению (проектно-изыскательские работы) | G_prj_107000_49893 | 9.0502 | 1.9001 | 7.1501 | 7.1501 | 3.037 | 0 | 0 | 7.1501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.037 | 4.113 | -4.113 | -57.52% | отклонение по финансированию в связи с банкротством подрядной организации выполнявшей работы на объекте определение в судебном порядке правопреемника
1.6 | Приобретение серверного оборудования, обеспечивающие поддержку геоинформационными инструментами в части хранения, обработки, предоставления и визуализации пространственных данных объектов ПАО «Кубаньэнерго» - 1 комплекс | J_prj_107000_60395 | 38.3689 | 0 | 38.3689 | 38.3689 | 38.3689 | 8 | 8 | 0 | 16.3689 | 30.3689 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.22e-14% | отклонений нет
1.6 | Приобретение радиостанций - 470 комплектов | J_prj_107000_60400 | 39.9572 | 0 | 39.9572 | 39.9572 | 39.9572 | 35.9572 | 35.9572 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение легковых автомобилей - 16 шт. | J_prj_107000_60448 | 29.28 | 20.13 | 9.15 | 9.15 | 9.15 | 3 | 3 | 0 | 6.15 | 6.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение автомастерской на шасси грузового автобиля, комплектация с оборудованием - 2 шт. | J_prj_107000_60482 | 5.3858 | 3.118 | 2.2678 | 2.2678 | 2.2678 | 2.2678 | 2.2678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов для ПС филиала ПАО "Кубаньэнерго" в монтажном шкафу с модулем ввода данных МВД - 83 комплекта | G_prj_107000_49970 | 40.9427 | 23.2181 | 17.7246 | 7.3329 | 7.3329 | 0 | 0 | 7.3329 | 0 | 0 | 7.3329 | 0 | 0 | 10.3916 | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение автогидроподъемников на полноприводном автомобиле, высота подъема 22м - 8 шт. | F_prj_107000_48937 | 53.134 | 32.734 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 6 | 6 | 0 | 14.4 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение автомобилей грузопассажирских повышенной проходимости для бригад ОВБ - 50 шт. | F_prj_107000_48942 | 45.1965 | 44.2856 | 0.91098 | 0.91098 | 0.91098 | 0.91098 | 0.91098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3323e-15 | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение крана козлового грузоподъемностью 16 т пролет 25 м консоли 6,3м вп 9м - 1 шт. | K_prj_107000_60757 | 14.4418 | 0 | 14.4418 | 14.4418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4418 | 0 | 14.4418 | -14.4418 | -100% | Выполнен ремонт действующего крана, в связи с дефицитом источников финансирования в результате нарушения платежной дисциплины сбытовыми организациями
1.6 | Приобретение автопогрузчика с вилочным захватом - 1 шт. | K_prj_107000_60758 | 1.2743 | 0 | 1.2743 | 1.2743 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2743 | 1 | 0.27428 | -0.27428 | -21.52% | дефицит денежных средств в связи с нарушением платежной дисциплины сбытовыми организациями
1.6 | Приобретение буро-крановой установки на полноприводном автомобиле - 1 шт. | K_prj_107000_60793 | 8.5 | 0 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение автомобиля грузового бортового (2020 год) - 1 шт. | K_prj_107000_60760 | 1.2946 | 0 | 1.2946 | 1.2946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2946 | 0 | 1.2946 | -1.2946 | -100% | дефицит денежных средств в связи с нарушением платежной дисциплины сбытовыми организациями
1.6 | Приобретение автомобилей грузопассажирских повышенной проходимости для бригад ОВБ (2020 год) - 11 шт. | K_prj_107000_60808 | 10.0208 | 0 | 10.0208 | 10.0208 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0208 | 0.5 | 9.5208 | -9.5208 | -95.01% | дефицит денежных средств в связи с нарушением платежной дисциплины сбытовыми организациями
1.6 | Приобретение шиногиба - 12 шт. | K_prj_107000_60764 | 0.58901 | 0 | 0.58901 | 0.58901 | 0.58901 | 0 | 0 | 0.58901 | 0.58901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.22e-14% | отклонений нет
1.6 | Приобретение мотобура - 11 шт. | K_prj_107000_60765 | 0.54107 | 0 | 0.54107 | 0.54107 | 0.54107 | 0 | 0 | 0.54107 | 0.54107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение бензиновой виброплиты - 3 шт. | K_prj_107000_60766 | 0.19425 | 0 | 0.19425 | 0.19425 | 0.19425 | 0 | 0 | 0.19425 | 0.19425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.22e-14% | отклонений нет
1.6 | Приобретение пропановой горелки - 5 шт. | K_prj_107000_60767 | 0.46996 | 0 | 0.46996 | 0.46996 | 0.46996 | 0 | 0 | 0.46996 | 0.46996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение бензинового швонарезчика - 3 шт. | K_prj_107000_60768 | 0.43236 | 0 | 0.43236 | 0.43236 | 0.43236 | 0 | 0 | 0.43236 | 0.43236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.11e-14% | отклонений нет
1.6 | Приобретение гидравлических ножниц - 5 шт. | K_prj_107000_60769 | 0.75714 | 0 | 0.75714 | 0.75714 | 0.75714 | 0 | 0 | 0.75714 | 0.75714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.11e-14% | отклонений нет
1.6 | Приобретение измерителя сопротивления заземляющих устройств - 2 шт. | K_prj_107000_60770 | 0.11792 | 0 | 0.11792 | 0.11792 | 0.11792 | 0 | 0 | 0.11792 | 0.11792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.22e-14% | отклонений нет
1.6 | Приобретение силового модуля - 1 шт. | K_prj_107000_60772 | 0.498 | 0 | 0.498 | 0.498 | 0.498 | 0.498 | 0.498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение геодезического спутника - 2 шт. | K_prj_107000_60773 | 0.84 | 0 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобртение полевого контроллера - 1 шт. | K_prj_107000_60774 | 0.2425 | 0 | 0.2425 | 0.2425 | 0.2425 | 0.2425 | 0.2425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение сетевого трансформаторного фильтра -1 шт. | K_prj_107000_60792 | 0.91911 | 0 | 0.91911 | 0.91911 | 0.91911 | 0 | 0 | 0.91911 | 0.91911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение прицепного измельчителя (измельчения (утилизации) веток и деревьев диаметром до 16 см.) - 1 шт. | K_prj_107000_60856 | 1.255 | 0 | 1.255 | 1.255 | 1.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.255 | 1.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение прицепного измельчителя (измельчения (утилизации) веток и деревьев диаметром до 31 см.) - 1 шт. | K_prj_107000_60857 | 3.439 | 0 | 3.439 | 3.439 | 3.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.439 | 2.745 | 0 | 0.694 | 0 | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение обрезчика деревьев - 1 шт. | K_prj_107000_60858 | 2.184 | 0 | 2.184 | 2.184 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.184 | 1.45 | 0.734 | -0.734 | -33.61% | дефицит денежных средств в связи с нарушением платежной дисциплины сбытовыми организациями
1.6 | НИОКР. Исследование и разработка специальных требований, архитектуры и возможных технических решений по обеспечению информационной безопасности интеллектуальной системы учета электрической энергии | J_prj_107000_60399 | 27.2883 | 3.9496 | 23.3387 | 23.3387 | 17.9724 | 7.7434 | 7.7434 | 5.3663 | 8.7064 | 0 | 1.5226 | 10.229 | 0 | 5.3663 | -5.3663 | -22.99% | дефицит денежных средств в связи с нарушением платежной дисциплины сбытовыми организациями
1.6 | НИОКР. Изучение скорости прироста основных видов лесообразующих древесных пород в зависимости от климатических зон и состояния почвы в местах прохождения трасс действующих ВЛ с созданием региональных карт периодичности расчистки просек ВЛ и выдачей рекомендаций по способу выполнения работ | K_prj_107000_60777 | 3.5133 | 0 | 3.5133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5133 | 0 | - | отклонений нет
1.6 | НИОКР. Разработка программного комплекса оценки и прогнозирования технического состояния и развития дефектов силовых трансформаторов 35-110 кВ на основании измерений, выполняемых автоматизированной системой мониторинга и диагностики и данных СУПА с выдачей рекомендаций эксплуатирующему персоналу | K_prj_107000_60778 | 24 | 0 | 24 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 24 | -2.4 | -100% | отсутвие предложений от подрядных организаций при проведенни конкурса
1.6 | Строительство ПС 110/35/10 кВ «Учебный полигон» (проектно-изыскательские работы) | K_prj_107000_60756 | 0.41768 | 0 | 0.41768 | 0.41768 | 11.2469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2469 | 0.41768 | 0 | -10.8293 | 10.8293 | 2593% | Досрочное выполнения работ запланированных на 2021 год.
1.6 | Строительство навесного склада на территории Производственной базы ИА ПАО «Кубаньэнерго» г. Краснодар, ул. Новороссийская 47 | K_prj_107000_60759 | 14.1986 | 0 | 14.1986 | 14.1986 | 0.375 | 0 | 0 | 2.3566 | 0 | 4 | 0 | 7.842 | 0.375 | 13.8236 | -13.8236 | -97.36% | отсутвие предложений от подрядных организаций при проведенни конкурса на СМР
1.6 | Реконструкция ПС 110/10/10 кВ Набережная в части организации системы сбора и передачи информации (проектно-изыскательские работы) | J_prj_107000_60615 | 3.7978 | 0 | 3.7978 | 3.7978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7978 | 0 | 3.7978 | -3.7978 | -100% | не своевремное выполнение работ подрядной организацией
1.6 | Cистема защиты объектов критической информационной инфраструктуры в ПАО «Кубаньэнерго» (проектно-изыскательские работы) | J_prj_107000_60408 | 1.602 | 0 | 1.602 | 1.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.602 | 0 | 1.602 | -1.602 | -100% | не своевремное выполнение работ подрядной организацией
1.6 | Установка автоматизированного узла учета тепловой энергии здания по адресу: г. Краснодар, ул. Пашковская, 131 | J_prj_107000_60451 | 0.28767 | 0.28708 | 0.00058643 | 0.00058643 | 0.00058643 | 0 | 0.00058643 | 0.00058643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2183e-17 | 0 | 2.22e-14% | отклонений нет
1.6 | Организация АСТУ Тихорецкого РЭС Тихорецких электрических сетей I этап | F_prj_107000_48151 | 198.4236 | 152.9899 | 45.4336 | 45.4336 | 43.2005 | 3.7336 | 3.7336 | 0 | 25.1441 | 27.0366 | 3.2963 | 14.6634 | 11.0265 | 2.2331 | -2.2331 | -4.915% | позднне предоставление счетов на оплату подрядчиком
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Вышестеблиевская" | F_prj_107000_48181 | 11.7661 | 0.27 | 11.4961 | 11.4961 | 11.0429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4961 | 0.32217 | 0 | 10.7208 | 0.45318 | -0.45318 | -3.942% | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Прасковеевка" | F_prj_107000_48182 | 6.3372 | 0.85402 | 5.4832 | 5.4832 | 5.4832 | 0 | 0 | 0 | 5.4832 | 5.4832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Оснащение ИТСО производственной базы ПАО "Кубаньэнерго" | F_prj_107000_48183 | 23.1341 | 0.42365 | 22.7104 | 22.7104 | 4.4638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3547 | 1 | 15.3557 | 3.4638 | 18.2466 | -18.2466 | -80.34% | дефицит денежных средств в связи с нарушением платежной дисциплины сбытовыми организациями
1.6 | Оснащение системами пожарной сигнализации, оповещение о пожаре и управление эвакуацией административных, производственных зданий и сооружений Отрадненского филиала электрических сетей - 2 системы | J_prj_107000_60453 | 1.597 | 0 | 1.597 | 1.597 | 0.92328 | 0.05 | 0.05 | 0.49561 | 0 | 1.0514 | 0.026172 | 0 | 0.84711 | 0.67372 | -0.67372 | -42.19% | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.6 | Оснащение системой пожарной сигнализации, с организацией системы оповещения о пожаре центральной базы филиала ПАО "Кубаньэнерго" Славянские ЭС | J_prj_107000_60454 | 1.407 | 0 | 1.407 | 1.407 | 1.0098 | 0.088 | 0.088 | 0.57291 | 0 | 0.7461 | 0.92177 | 0 | 0 | 0.39724 | -0.39724 | -28.23% | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.6 | Оснащение автоматическими установками пожаротушения 20 помещений «Архива» и «Серверной» исполнительного аппарата ПАО «Кубаньэнерго» г. Краснодар, ул. Новороссийская, 47 | H_prj_107000_50970 | 7.8065 | 0.83065 | 6.9758 | 6.9758 | 6.9758 | 0 | 0 | 0 | 6.9758 | 6.9758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение буро-крановой машины, колесная форма 4х4, глубина кабины 3 м., диаметр бура 0,36-0,8 м., г/п кранового оборудования 1,5 т. - 2 шт. | I_prj_107000_60259 | 7.38 | 7.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | -8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | отклонений нет
1.6 | Приобретение высоковольтных пунктов учета 10 кВ - 123 шт. | H_prj_107000_50986 | 43.3921 | 8.6392 | 34.753 | 4.2345 | 3.8123 | 0 | 0 | 4.2345 | 3.8123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.9407 | -0.42218 | -9.97% | экономия по результатам конкурсных торгов
1.6 | НИОКР. Разработка программно-аппаратного комплекса определения места повреждения для линий 35-750 кВ с оптическими каналами связи | H_prj_107000_51010 | 11.3186 | 10.2 | 1.1186 | 1.1186 | 1.1186 | 0 | 0 | 0 | 1.1186 | 1.1186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | НИОКР. Разработка технических требований к системе автоматизированного проектирования по стандарту IEC 61850, алгоритмов и методики проверки системы автоматизированного проектирования на соответствие техническим требованиям | I_prj_107000_60271 | 33.0959 | 7.1123 | 25.9836 | 25.9836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.9836 | 0 | 25.9836 | -25.9836 | -100% | дефицит денежных средств в связи с нарушением платежной дисциплины сбытовыми организациями
2 | Республика Адыгея (Адыгея) | Г | 1888.6482 | 909.7102 | 978.938 | 310.4049 | 345.2816 | 39.2794 | 39.163 | 92.1828 | 127.5572 | 53.0807 | 84.332 | 125.862 | 94.2294 | 633.6564 | 34.8767 | 11.24% | Г
2.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 980.3645 | 607.0509 | 373.3136 | 105.0159 | 156.2009 | 19.9669 | 19.6186 | 4.5153 | 39.9328 | 12.6 | 41.2623 | 67.9336 | 55.3871 | 217.1127 | 51.185 | 48.74% | Г
2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 980.3645 | 607.0509 | 373.3136 | 105.0159 | 156.2009 | 19.9669 | 19.6186 | 4.5153 | 39.9328 | 12.6 | 41.2623 | 67.9336 | 55.3871 | 217.1127 | 51.185 | 48.74% | Г
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 843.2041 | 556.4453 | 286.7589 | 78.054 | 63.0443 | 11.3002 | 12.0123 | 4 | 15.8156 | 7 | 14.5345 | 55.7538 | 20.6819 | 223.7145 | -15.0097 | -19.23% | Г
2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 86.2436 | 43.825 | 42.4186 | 13.506 | 68.4879 | 8.6667 | 7.4987 | 0.51532 | 15.0057 | 1.6 | 16.7392 | 2.724 | 29.2443 | -26.0693 | 54.9819 | 407.1% | Г
2.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 50.9168 | 6.7807 | 44.1361 | 13.4558 | 24.6686 | 0 | 0.1076 | 0 | 9.1115 | 4 | 9.9886 | 9.4558 | 5.4609 | 19.4675 | 11.2128 | 83.33% | Г
2.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ для подключения энергопринимающего устройства (школы) Управления образования АМО «Город Адыгейск», расположенного по адресу: Республика Адыгея, г. Адыгейск, аул. Гатлукай, ул. Теучежа, д. 2. | K_prj_107000_60873 | 0.39424 | 0.38148 | 0.012759 | НД | 0.012759 | НД | 0.012759 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 2.6021e-17 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
2.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от фидера ПН-2, Республика Адыгея, Теучежский р-н, а. Понежукай, согласно договору технологического присоединения: от 22.03.2019 № 21105-19-00490042-1, Заявитель – МБДОУ «Детский сад №1 «Насып» | J_prj_107000_60679 | 0.54636 | 0.42305 | 0.12331 | НД | 0.01127 | НД | 0.01127 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0.11204 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
2.1.1.3 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Птицесовхоз» с установкой линейной ячейки в РУ 10 кВ. Строительство ВЛЗ-10 кВ от ПС 35/10 кВ «Птицесовхоз» до точки присоединения заявителя | K_prj_107000_60902 | 9.6945 | 0 | 9.6945 | НД | 7.5521 | НД | 0 | НД | 2.958 | НД | 3.6813 | НД | 0.91287 | 2.1424 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ХМ-6, Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, аул Старобжегокай, ул Ленина, 35/2, бывший с/з Адыгейский секция №I Vк, секция №Iк, №Iр, №IIр согласно договору технологического присоединения: от 13.01.2020 № 21101-19-00547788-1, Заявитель – Емтыль А.М. | K_prj_107000_60903 | 0.94358 | 0 | 0.94358 | НД | 0.37846 | НД | 0 | НД | 0.0195 | НД | 0.039314 | НД | 0.31965 | 0.56512 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
2.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ для присоединения заявителя по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 12 Марта, д.164 | K_prj_107000_60942 | 1.3433 | 0 | 1.3433 | НД | 0.90995 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.45348 | НД | 0.45647 | 0.4333 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
2.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Набережная" с установкой двух линейных ячеек в РУ-10 на разных секциях шин для подключения энергопринимающих устройств ООО "АКСИС Девелопмент", расположенный по адресу: Республика Адыгея, район Тахтамукайский, аул Новая Адыгея, ул. Береговая, 3 (кадастровый №01:05:2900013:9464) 1801142 | K_prj_107000_60904 | 4.4322 | 0 | 4.4322 | НД | 0.24011 | НД | 0 | НД | 0.24011 | НД | 0 | НД | 0 | 4.1921 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
2.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ "Заря" (1 шт.) для подключения энергопринимающих устройств российско-испанского Совместного Предприятия "Агроцентр "Южный" - ООО (тепличный комплекс "Агроцентр "Южный"), расположенных по адресу: Республика Адыгея, Теучежский район в 1 км юго-восточнее аула Понежукай. Этап 2. | K_prj_107000_60845 | 1.2934 | 1.2854 | 0.008029 | НД | 0.008029 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.008029 | 2.2551e-17 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
2.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ "Понежукай" (1 шт.) для подключения энергопринимающих устройств российско-испанского Совместного Предприятия "Агроцентр "Южный" - ООО (тепличный комплекс "Агроцентр "Южный"), расположенных по адресу: Республика Адыгея, Теучежский район в 1 км юго-восточнее аула Понежукай. Этап 1. | K_prj_107000_60846 | 1.3326 | 1.0085 | 0.32418 | НД | 0.0088332 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.0088332 | 0.31535 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
2.1.1.3 | Строительство двухцепной отпайки ВЛ-35 кВ от существующей двухцепной ВЛ-35 кВ "Водохранилище-Адыгейская, Водохранилище-Заря" до КТП-35/0,4 кВ проектируемой ООО "БакирИнтернешнлСтрой" (торговый комплекс с АЗС), расположенный по адресу: Краснодарский край, трасса М4 "Дон" 1352 км., в районе хутора Казазово. | I_prj_107000_60378 | 5.387 | 1.2176 | 4.1694 | НД | 0.083572 | НД | 0.083572 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 4.0858 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от ПС 35/10 кВ "Гиагинская". Республика Адыгея, Гиагинский район, ст. Гиагинская | K_prj_107000_60869 | 9.5422 | 0 | 9.5422 | НД | 6.3249 | НД | 0 | НД | 4.0306 | НД | 2.2943 | НД | 0 | 3.2173 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от линейной ячейки РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ «Адыгейская». Строительство ВЛ-10 кВ от фидера АД-3, г.Адыгейск, Теучежского района, согласно договору технологического присоединения от 03.08.2016 № 21200-16-00324872-1, Заявитель – ООО «Краснодарзернопродукт» | I_prj_107000_60132 | 16.0074 | 2.4647 | 13.5427 | 13.4558 | 9.1386 | 0 | 0 | 0 | 1.8633 | 4 | 3.5203 | 9.4558 | 3.755 | 4.4041 | -4.3172 | -32.08% | Снижения стоимости фактически заключенного договора, при проведении торгово-закупочных процедур.
2.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
2.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
2.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
2.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
2.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
2.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
2.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
2.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
2.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
2.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
2.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 608.4126 | 53.5281 | 554.8846 | 192.9791 | 171.3517 | 8.2291 | 8.461 | 87.6674 | 81.4006 | 39.1542 | 42.7754 | 57.9284 | 38.7148 | 383.5328 | -21.6274 | -11.21% | Г
2.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
2.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
2.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
2.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 74.3364 | 11.8155 | 62.5209 | 61.4593 | 62.5399 | 6.9771 | 6.9771 | 54.4822 | 26.7609 | 0 | 13.5019 | 0 | 15.3001 | -0.019069 | 1.0807 | 1.758% | Г
2.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 74.3364 | 11.8155 | 62.5209 | 61.4593 | 62.5399 | 6.9771 | 6.9771 | 54.4822 | 26.7609 | 0 | 13.5019 | 0 | 15.3001 | -0.019069 | 1.0807 | 1.758% | Г
2.2.2.1 | Реконструкция 2-х КЛ-10 кВ от ПС 35/10 "Шапсуг" до РП-8, РП-9. | I_prj_107000_60300 | 51.7079 | 7.8433 | 43.8645 | 43.8645 | 43.8645 | 5.5668 | 5.5668 | 38.2977 | 24.8149 | 0 | 13.4828 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.11e-14% | отклонений нет
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Октябрьская - Керамзитовый завод с отпайками на ПС Восход и на ПС Энем с переустройством ВЛ в КЛ от опоры № 19 до опоры № 25 (ориентировочная протяженность 0,61 км.) | I_prj_107000_60353 | 22.6285 | 3.9722 | 18.6564 | 17.5948 | 18.6754 | 1.4103 | 1.4103 | 16.1845 | 1.946 | 0 | 0.019069 | 0 | 15.3001 | -0.019069 | 1.0807 | 6.142% | погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2019 году
2.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
2.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 351.6151 | 0 | 351.6151 | 60.2471 | 61.1638 | 0 | 0 | 0 | 31.362 | 15 | 25.857 | 45.2471 | 3.9448 | 290.4512 | 0.91673 | 1.522% | Г
2.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 351.6151 | 0 | 351.6151 | 60.2471 | 61.1638 | 0 | 0 | 0 | 31.362 | 15 | 25.857 | 45.2471 | 3.9448 | 290.4512 | 0.91673 | 1.522% | Г
2.2.3.1 | Создание системы технического учета электроэнергии на ТП 6(10)/0,4 кВ на уровне напряжения 0,4 кВ с организацией удаленного сбора данных и модернизацией системы технического учёта с удаленным сбором данных на ПС 35-110 кВ в филиале ПАО "Кубаньэнерго" "Адыгейские электрические сети" | I_prj_107000_60281 | 100.6704 | 0 | 100.6704 | 50 | 52.5058 | 0 | 0 | 0 | 30.7015 | 15 | 21.8042 | 35 | 0 | 48.1647 | 2.5058 | 5.012% | Досрочное выполнения работ запланированных на 2021 год.
2.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Адыгейские электрические сети (18632 т.у.) | K_prj_107000_60684 | 250.9446 | 0 | 250.9446 | 10.2471 | 8.658 | 0 | 0 | 0 | 0.66049 | 0 | 4.0527 | 10.2471 | 3.9448 | 242.2866 | -1.589 | -15.51% | дефицит денежных средств в связи с нарушением платежной дисциплины сбытовыми организациями
2.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
2.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
2.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
2.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
2.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
2.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
2.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
2.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 182.4612 | 41.7125 | 140.7486 | 71.2728 | 47.648 | 1.252 | 1.4839 | 33.1852 | 23.2777 | 24.1542 | 3.4165 | 12.6813 | 19.4698 | 93.1007 | -23.6248 | -33.15% | Г
2.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 182.4612 | 41.7125 | 140.7486 | 71.2728 | 47.648 | 1.252 | 1.4839 | 33.1852 | 23.2777 | 24.1542 | 3.4165 | 12.6813 | 19.4698 | 93.1007 | -23.6248 | -33.15% | Г
2.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ ИКЕА | H_prj_107000_60066 | 42.7654 | 0.8298 | 41.9355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.9355 | 0 | - | отклонений нет
2.2.4.1 | Реконструкция автоматизированного узла учета тепловой энергии зданий Тахтамукайского РЭС по адресу: Республика Адыгея, п. Энем, ул. Красная, 9/1 | J_prj_107000_60452 | 0.23894 | 0.23848 | 0.00045169 | 0.00045181 | 0.00045169 | 0 | 0.00045169 | 0.00045181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6079e-18 | -1.2e-07 | -0.02656% | Отклонений нет
2.2.4.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-10 кВ ТМ-6 в пролетах опор №№ 97 - 98 | K_prj_107000_60847 | 0.22469 | 0.0061033 | 0.21859 | НД | 0.075682 | НД | 0 | НД | 0.0083132 | НД | 0.067369 | НД | 0 | 0.1429 | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
2.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС-35/10 кВ «Саратовская» с прилегающими ВЛ в части ВЛ 35 кВ «Водохранилище-Адыгейская» от портала 35 кВ ПС 110/35/10 кВ «Водохранилище» до опоры №11 на участке совместного подвеса с ВЛ 35 кВ «Водохранилище-Заря» | K_prj_107000_60905 | 20.43 | 0 | 20.43 | НД | 0.013503 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.0054219 | НД | 0.0080811 | 20.4165 | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ТМ-1 и ВЛ-0,4 кВ ТМ-1-746 (инв. №13524, №13535), по соглашению о компенсации от 20.02.2020 №103, Заявитель - ООО «Бизнес Групп» | K_prj_107000_60926 | 0.96525 | 0 | 0.96525 | НД | 0.38532 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.38532 | 0.57993 | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
2.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ш-4. Республика Адыгея, Шовгеновский район, аул Мамхег | K_prj_107000_60870 | 0.36491 | 0 | 0.36491 | НД | 0.22284 | НД | 0.014805 | НД | 0.090497 | НД | 0.0088838 | НД | 0.10865 | 0.14207 | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ И-412 по соглашению о компенсации от 06.07.2020 №473, Заявитель – Ожев И.Р. | K_prj_107000_60970 | 0.60373 | 0 | 0.60373 | НД | 0.23668 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.23668 | 0.36705 | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
2.2.4.1 | "Переустройство ВЛ-10 кВ ТМ-6 по соглашению о компенсации от 15.06.2020 №407/30-674, Заявитель-ООО "Ростовское ДСУ" | K_prj_107000_60971 | 4.9578 | 0 | 4.9578 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 4.9578 | НД | НД | отклонений нет
2.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Еленовская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50683 | 1.9566 | 1.3043 | 0.65232 | 0.65232 | 0.65232 | 0 | 0 | 0.65232 | 0.65232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | отклонений нет
2.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Термнефть» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ - 20 шт. дуговых защит, 1 ячейка выключателя. | G_prj_107000_50718 | 2.0218 | 0 | 2.0218 | 2.0218 | 0 | 0 | 0 | 0.58839 | 0 | 1.4334 | 0 | 0 | 0 | 2.0218 | -2.0218 | -100% | не своевремное выполнение работ подрядной организацией
2.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ Хаджох - Даховская в части расширения просек | I_prj_107000_60108 | 13.693 | 13.69 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1362e-16 | 0 | 0% | отклонений нет
2.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ Даховская - Хамышки в части расширения просек | I_prj_107000_60110 | 20.4753 | 3.008 | 17.4673 | 17.4673 | 13.2856 | 1.252 | 1.4687 | 1.748 | 5.5824 | 5 | 0.0034815 | 9.4673 | 6.2311 | 4.1817 | -4.1817 | -23.94% | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
2.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Центральная - Черемушки в части расширения просек | G_prj_107000_49866 | 47.9114 | 0 | 47.9114 | 47.9114 | 32.7701 | 0 | 0 | 30.1906 | 16.9387 | 17.7208 | 3.3314 | 0 | 12.5 | 15.1414 | -15.1414 | -31.6% | дефицит денежных средств в связи с нарушением платежной дисциплины сбытовыми организациями
2.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ Хамышки - Гузерипль в части расширения просек | G_prj_107000_49861 | 12.1782 | 12.1757 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0 | 0 | 0.0025 | 0.0025 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.9743e-16 | 0 | 0% | отклонений нет
2.2.4.1 | ВЛ 500 Крымская – Центральная с расширением ПС 500 кВ Крымская и ПС 500 кВ Центральная (Переустройство ЛЭП филиала ПАО "Кубаньэнерго" Адыгейские электрические сети) | I_prj_107000_60247 | 13.6741 | 10.4602 | 3.214 | 3.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.214 | 0 | 3.214 | -3.214 | -100% | позднее предоставление счетов подрядчиком
2.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
2.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 261.541 | 249.1311 | 12.4098 | 12.4098 | 12.2011 | 11.0833 | 11.0833 | 0 | 1.0639 | 1.3265 | 0 | 0 | 0.053876 | 0.20877 | -0.20877 | -1.682% | Г
2.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
2.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 261.541 | 249.1311 | 12.4098 | 12.4098 | 12.2011 | 11.0833 | 11.0833 | 0 | 1.0639 | 1.3265 | 0 | 0 | 0.053876 | 0.20877 | -0.20877 | -1.682% | Г
2.3.2 | Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ (отпайка от ВЛ 110 кВ Афипская 220 – Октябрьская 1,2 цепь) к ПС 110 кВ Шапсуг. Этап I - прохождение трассы по территории Республики Адыгея | G_prj_107000_50401 | 261.541 | 249.1311 | 12.4098 | 12.4098 | 12.2011 | 11.0833 | 11.0833 | 0 | 1.0639 | 1.3265 | 0 | 0 | 0.053876 | 0.20877 | -0.20877 | -1.682% | экономия сметной стоимости
2.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
2.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
2.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 38.33 | 0 | 38.33 | 0 | 5.5279 | 0 | 0 | 0 | 5.16 | 0 | 0.29436 | 0 | 0.07359 | 32.8021 | 5.5279 | - | Г
2.6 | Установка системы пожарной сигнализации и оповещения о пожаре на территории производственной базы филиала ПАО «Кубаньэнерго» Адыгейские электрические сети | K_prj_107000_60906 | 3.2025 | 0 | 3.2025 | НД | 0.36795 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.29436 | НД | 0.07359 | 2.8345 | НД | НД | Исполнение данного мероприятия осуществляется на основании Предписания по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности №114/1/1-1
2.6 | Консолидация электросетевого имущества в счет погашения задолженности по бездоговорному потреблению энергии по делу Шадова А.Ж. расположенного по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, п. Северный | K_prj_107000_60779 | 5.16 | 0 | 5.16 | НД | 5.16 | НД | 0 | НД | 5.16 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | НД | оплата по мировому соглашению на стадии исполнительного производства
2.6 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Кужорская» с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 с 2х2,5 МВА на 2х10 МВА с реконструкцией ЛЭП 10 кВ (К-10) (проектно-изыскательские работы) | K_prj_107000_60875 | 11.2456 | 0 | 11.2456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2456 | 0 | - | отклонений нет
2.6 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Садовая» с установкой трансформатора Т-2 10 МВА и строительство захода ВЛ-35 кВ с изменением схемы подключения подстанции к сети (проектно-изыскательские работы) | K_prj_107000_60877 | 10.9353 | 0 | 10.9353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9353 | 0 | - | отклонений нет
2.6 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Адыгейская». Замена трансформаторов 2х16 МВА на 2х25 МВА (проектно-изыскательские работы) | K_prj_107000_60878 | 7.7867 | 0 | 7.7867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7867 | 0 | - | отклонений нет

## ИстФин11
Приложение № 11
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 11. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы (квартальный)
за 4 квартал 2020 года
Отчет о реализации инвестиционной программы Публичного акционерного общества энергетики и электрофикации Кубани (ПАО "Россети Кубань")
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2020 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Минэнерго № 23@ от 25.12.2020 г
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода | [9 empty] | Причины отклонений
Всего (2020 год )
|  |  | План |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: |  | федерального бюджета |  | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |  | иных источников финансирования
|  |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
[13 empty] | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 4374.6426 | 0 | 0 | 2876.7566 | 1497.8859 | 5607.943 | 0 | 0 | 3624.4991 | 1983.4439 | 1233.3004 | 28.19% | 0 | - | 0 | - | 747.7424 | 25.99% | 485.558 | 32.42% | Г
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 1806.1317 | 0 | 0 | 1017.1335 | 788.9982 | 2895.1974 | 0 | 0 | 1894.0017 | 1001.1957 | 1089.0657 | 60.3% | 0 | - | 0 | - | 876.8682 | 86.21% | 212.1975 | 26.89% | Г
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 1810.7653 | 0 | 0 | 1292.2133 | 518.552 | 2045.9853 | 0 | 0 | 1136.2244 | 909.7609 | 235.2199 | 12.99% | 0 | - | 0 | - | -155.989 | -12.07% | 391.2089 | 75.44% | Г
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 12.4098 | 0 | 0 | 12.4098 | 0 | 206.6184 | 0 | 0 | 200.7595 | 5.8589 | 194.2085 | 1565% | 0 | - | 0 | - | 188.3497 | 1518% | 5.8589 | - | Г
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 40.8126 | 0 | 0 | 40.8126 | 0 | 27.287 | 0 | 0 | 27.2857 | 0.0013077 | -13.5256 | -33.14% | 0 | - | 0 | - | -13.5269 | -33.14% | 0.0013077 | - | Г
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0.0051903 | 0 | 0 | 0.0051903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0051903 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.0051903 | -100% | 0 | - | Г
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 704.5179 | 0 | 0 | 514.1822 | 190.3357 | 432.8549 | 0 | 0 | 366.2278 | 66.6271 | -271.6629 | -38.56% | 0 | - | 0 | - | -147.9543 | -28.77% | -123.7086 | -64.99% | Г
1 | Краснодарский край | Г | 4064.2377 | 0 | 0 | 2595.335 | 1468.9027 | 5262.6614 | 0 | 0 | 3335.5273 | 1927.1341 | 1198.4237 | 29.49% | 0 | - | 0 | - | 740.1922 | 28.52% | 458.2314 | 31.2% | Г
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 1701.1158 | 0 | 0 | 925.5734 | 775.5424 | 2738.9965 | 0 | 0 | 1762.73 | 976.2665 | 1037.8807 | 61.01% | 0 | - | 0 | - | 837.1566 | 90.45% | 200.7241 | 25.88% | Г
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 1629.1209 | 0 | 0 | 853.6845 | 775.4364 | 2707.9079 | 0 | 0 | 1748.1841 | 959.7238 | 1078.787 | 66.22% | 0 | - | 0 | - | 894.4996 | 104.8% | 184.2874 | 23.77% | Г
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 439.6262 | 0 | 0 | 439.6262 | 0 | 985.3273 | 0 | 0 | 985.3273 | 0 | 545.701 | 124.1% | 0 | - | 0 | - | 545.701 | 124.1% | 0 | - | Г
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 162.3273 | 0 | 0 | 162.3273 | 0 | 542.3121 | 0 | 0 | 531.1461 | 11.166 | 379.9848 | 234.1% | 0 | - | 0 | - | 368.8188 | 227.2% | 11.166 | - | Г
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 1027.1673 | 0 | 0 | 251.7309 | 775.4364 | 1180.2685 | 0 | 0 | 231.7107 | 948.5577 | 153.1011 | 14.91% | 0 | - | 0 | - | -20.0202 | -7.953% | 173.1213 | 22.33% | Г
1.1.1.3 | Строительство двух ЛЭП 35 кВ Порт-Мост-1 | I_prj_107000_60123 | 0.0017871 | 0 | 0 | 0 | 0.0017871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0017871 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.0017871 | -100% | непредоставление расчетных документов подрядчиком
1.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ «Ангарская» с заходами ВЛ 110 кВ | I_prj_107000_60125 | 550.5676 | 0 | 0 | 193.2297 | 357.3379 | 342.0826 | 0 | 0 | 188.798 | 153.2846 | -208.485 | -37.87% | 0 | - | 0 | - | -4.4318 | -2.294% | -204.0533 | -57.1% | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ПС 110/35/10 кВ «Казенно-Кужорская» до ТП-68, расположенной в районе земельного участка по ул. Хлеборобная, 27, г. Лабинск Лабинского района (заявитель АО «НЭСК-электросети», ТУ №ИА-04/002-17, дог. №21200-17-00389884 от 01.08.2017) | I_prj_107000_60124 | 18.4909 | 0 | 0 | 10.7017 | 7.7892 | 15.5066 | 0 | 0 | 11.6209 | 3.8857 | -2.9843 | -16.14% | 0 | - | 0 | - | 0.91925 | 8.59% | -3.9035 | -50.11% | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110 кВ Псебай с оснащением оборудованием в объеме, обеспечивающим параллельную работу ГПУ ООО «Кнауф Гипс Кубань» без выдачи мощности в сеть ПАО Кубаньэнерго" | K_prj_107000_60951 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство основной и резервной КЛ-6 кВ для присоединения к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств медицинского центра по адресу: Краснодарский край, р-н Ейский,г. Ейск, ул. Шмидта, д. 44» (договор ТП от 30.01.2020 № 20501-19-00547482-1) | K_prj_107000_60952 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ, участка ВЛ-10 кВ КИ-5, участка ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП 10/0,4 кВ до границы участка заявителя Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Красноармейская центральная районная больница» Министерства здравоохранения Краснодарского края, согласно ТУ №06-03/0181-20-сс, в целях электроснабжения объекта по адресу: Красноармейский район, ст. Полтавская, ул. Просвещения, д. 59, корп. 3, кадастровый номер земельного участка 23:13:0102032:303 (договор от 25.03.2020 №20903-20-00559954-1, максимальная присоединяемая мощность - 209 кВт) | K_prj_107000_60953 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.61427 | 0 | 0 | 0 | 0.61427 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство СП-10 кВ с установкой 2 линейных ячеек в РУ-10кВ ПС110/35/10 кВ «Медведовская»; строительство одной ВЛЗ-10 кВ от СП-10 кВ в РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ «Медведовская» до границы земельного участка по адресу: Краснодарский край, Динской район, в границах ООО «Агрофирма «Луч», кадастровый номер 23:07:0404000:21, заявитель Фонд содействия строительству объектов социально-культурного значения «Моя Кубань» со строительством участка одной КЛ-10 кВ. (ТУ ИА-03/0014-20 от 16.03.2020 ТП № 21200-20-00556914-1 от 16.03.2020) | K_prj_107000_60954 | НД | НД | НД | НД | НД | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство отпайки на ПС 110 кВ «Пенайская» от одной из цепей ВЛ 110 кВ «Кирилловская-Восточная» и отпаек на ПС 110 кВ «Пролетарий» от двух цепей ВЛ 110 кВ «Кирилловская-Восточная» | K_prj_107000_60818 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ в с. Витязево согласно договору технологического присоединения от 29.04.2020 № 21200-20-00559042-1 заявитель Манелова М.Г. | K_prj_107000_60955 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.3909 | 0 | 0 | 0 | 0.3909 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ НС-12, Краснодарский край, г. Краснодар, СХП "Росток" согласно договору технологического присоединения: от 03.02.2020 № 21106-20-00551224-1, Заявитель – Намоев Т.В. | K_prj_107000_60956 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.058236 | 0 | 0 | 0 | 0.058236 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство двух СП-10 кВ с установкой 2 линейных ячеек, прокладка двух КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ «Военгородок», строительство 2РП-10 кВ с установкой 4-х линейных ячеек, Краснодарский край, г. Краснодар, д.53, в границах участка почтового отделения 53 согласно договору технологического присоединения: от 25.09.2019 №21106-19-00526946-1, Заявитель – ООО «Специализированный застройщик «Семья-1». | L_032310_000000947 | НД | НД | НД | НД | НД | 10.8793 | 0 | 0 | 0 | 10.8793 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ «Ангарская», в г. Краснодар Краснодарского края, ГБУЗ «Научно-исследовательский институт – ККБ № 1 имени профессора С.В. Очаповского» Министерство здравоохранения Краснодарского края | L_032310_000000948 | НД | НД | НД | НД | НД | 2.4742 | 0 | 0 | 0 | 2.4742 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Военгородок» с установкой двух линейных ячеек в РУ-10 кВ на разных секциях шин для подключения энергопринимающих устройств | K_prj_107000_60959 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от двух линейных ячеек на разных с.ш. РУ-10 кВ 2БРТП-10/0,4 кВ проектируемого по ТЗ 4915, Строительство 2БКРП-10 кВ в г. Краснодар, ул.им. Пушкина, уч.8, Заявитель – Государственное казенное учреждение «Главное управление строительства Краснодарского края» | L_032310_000000938 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.89116 | 0 | 0 | 0 | 0.89116 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Юго-Восточная» с установкой одной линейной ячейки на II с.ш. в РУ-6 кВ для подключения энергопринимающих устройств ООО «СК Мегаполис» по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Магистральная, в пересечении с пр. 4-й Онежский, к/н 23:43:0404005:562 | J_prj_107000_60671 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.088742 | 0 | 0 | 0 | 0.088742 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ 10 кВ г. Анапа согласно договору от 12.03.2015 № 21200-14-00208254-1 Заявитель ФКУ "ОДЕЗ ФНС России" | I_prj_107000_60130 | 31.3014 | 0 | 0 | 0 | 31.3014 | 31.3014 | 0 | 0 | 0 | 31.3014 | 8.15e-06 | 2.604e-05% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 8.15e-06 | 2.604e-05% | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 110 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств АО "Новорослесэкспорт" по договору №31200-16-00324640-4 от 07.10.2016 - 1 этап строительства (ориентировочная протяженность 3,5 км) | H_prj_107000_51055 | 201.0205 | 0 | 0 | 47.7995 | 153.221 | 114.0651 | 0 | 0 | 0 | 114.0651 | -86.9553 | -43.26% | 0 | - | 0 | - | -47.7995 | -100% | -39.1558 | -25.56% | По инициативе заявителя подписано доп. соглашение к договору ТП о переносе срока исполнения на 15.03.2021
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 110 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств АО "Новорослесэкспорт" по договору №31200-16-00324640-4 от 07.10.2016 - 2 этап строительства (ориентировочная протяженность 6,0 км) | K_prj_107000_60883 | 212.568 | 0 | 0 | 0 | 212.568 | 200.1969 | 0 | 0 | 9.4357 | 190.7612 | -12.3711 | -5.82% | 0 | - | 0 | - | 9.4357 | - | -21.8068 | -10.26% | По инициативе заявителя подписано доп. соглашение к договору ТП о переносе срока исполнения на 15.03.2021
1.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ, строительство КВЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ ТП-А417-ТП-А49 до КТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения электроустановок заявителя Департамент строительства администрации города Сочи земельный участок для обеспечения инженерной инфраструктурой земельных участков, выделенных многодетным семьям в п. Верхнениколаевское по адресу: г. Сочи, Адлерский район, с. Верхнениколаевское, ул. Глициний, уч.№30 (кадастровый номер 23:49:0401007:2607)(договор от 31.07.2018 №20202-18-00452924-1) | J_prj_107000_60384 | 0.33234 | 0 | 0 | 0 | 0.33234 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 1.2677 | 381.4% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1.2677 | 381.4% | Досрочное выполнение работ подрядной организацией
1.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ, строительство КВЛ-10 кВ от ближайшей опоры КВЛ-10 кВ ТП-А113-ТП-А458п/ТП-114п до КТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения электроустановок заявителя Департамент строительства администрации города Сочи земельный участок для обеспечения инженерной инфраструктурой земельных участков, выделенных многодетным семьям в п. Кудепста по адресу: г. Сочи, Адлерский район, п. Кудепста, земельный участок (кадастровый номер 23:49:0401009:2786) (договор от 31.07.2018 №20206-18-00452896-1) | J_prj_107000_60385 | 0.37037 | 0 | 0 | 0 | 0.37037 | 2.096 | 0 | 0 | 0 | 2.096 | 1.7256 | 465.9% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1.7256 | 465.9% | Досрочное выполнение работ подрядной организацией
1.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ, строительство КЛ-10 кВ для включения проектируемой КТП-10/0,4 кВ от I с.ш. РУ-10 кВ ПА 110/10 кВ «Аше» для технологического присоединения электроустановок заявителя Департамент строительства администрации города Сочи земельный участок для обеспечения инженерной инфраструктурой земельных участков, выделенных многодетным семьям в п. Аше по адресу: г. Сочи, Лазаревский район, микрорайон Аше в районе базы отдыха «Водопадный» (кадастровый номер 23:49:0105004:1039) (договор от 31.07.2018 №20204-18-00450750-1)» | J_prj_107000_60386 | 1.1265 | 0 | 0 | 0 | 1.1265 | 0.3542 | 0 | 0 | 0 | 0.3542 | -0.7723 | -68.56% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.7723 | -68.56% | корректировка сроков выполнения работ в связи с отсутствием оплаты от заявителя.
1.1.1.3 | Строительство 2 КЛ-6 кВ в г. Анапа, (Договор ТП №20102-16-00309062-1 от 24.11.2016) | H_prj_107000_51022 | 10.5193 | 0 | 0 | 0 | 10.5193 | 0.41648 | 0 | 0 | 0 | 0.41648 | -10.1029 | -96.04% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -10.1029 | -96.04% | длительное проведение торгово-закупочных процедур в связи с корректировкаой согласованием технических решений
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от ячейки РУ 10 кВ ПС 220/110/35/10 кВ «Порт» до границы участка заявителя Федеральное казенное учреждение «Управления федеральных автомобильных дорог «Черноморье» Федерального дорожного агентства согласно ТУ №005-17, в целях электроснабжения объекта электросетевого хозяйства, расположенного по адресу: Краснодарский край, Темрюкский район» | I_prj_107000_60133 | 0.10936 | 0 | 0 | 0 | 0.10936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.10936 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.10936 | -100% | дефицит денежных средств в связи с нарушением платежной дисциплины сбытовыми организациями
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ПС 220 кВ «Порт» до границы земельного участка заявителя (ФКУ Упрдор «Черноморье»), находящегося по адресу: Краснодарский край» (договор об осуществлении технологического присоединения от 30.08.2017 №20901-17-00400798-4) | I_prj_107000_60142 | 0.015056 | 0 | 0 | 0 | 0.015056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.015056 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.015056 | -100% | дефицит денежных средств в связи с нарушением платежной дисциплины сбытовыми организациями
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №53 ВЛ-10 кВ ТТ-1 до границы земельного участка по адресу:-Тимашевский район, г. Тимашевск, ул. Гибридная, д.2 , заяв | K_prj_107000_60884 | НД | НД | НД | НД | НД | 1.1642 | 0 | 0 | 0 | 1.1642 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство 2-х КЛ-10 кВ для включения проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в рассечку двух КЛ-10 кВ: ТП-25 (I с.ш.) – ТП-192 (I с.ш.) и ТП-25 (II с.ш.) – ТП-192 (II с.ш.) для технологического присоединения электроустановок Заявителя Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Онкологический диспансер №2» Министерства здравоохранения Краснодарского края ЭПУзданий онкологического ¶диспансера по адресу: г. Сочи, ул. Дагомысская, д.38¶ | K_prj_107000_60885 | НД | НД | НД | НД | НД | 8.6251 | 0 | 0 | 0 | 8.6251 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | п.3518 Строительство ВЛ-6 кВ, КТП-6/0,4 кВ и ВЛИ-0,4 кВ в ст. Натухаевская согласно договору технологического присоединения: от 30.09.2019 г. № 20104-19-00525556-1 заявитель Муниципальное бюджетное учреждение "Спортивная школа "Раевская" муниципального образования город Новороссийск | K_prj_107000_60886 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.37264 | 0 | 0 | 0 | 0.37264 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ, СП-10 кВ и БКРП-10 кВ в г. Геленджик согласно договору технологического присоединения от 04.02.2020 №21200-20-00547990-1 заявитель ООО «СПД» | K_prj_107000_60887 | НД | НД | НД | НД | НД | 70.5008 | 0 | 0 | 0 | 70.5008 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ Южная Озереевка с установкой двух трансформаторов 110/10 кВ мощностью 10МВА каждый | L_112310_000000949 | НД | НД | НД | НД | НД | 12.7107 | 0 | 0 | 0 | 12.7107 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство питающих ЛЭП 110 кВ (ориентировочная протяженность 20,9 км) для присоединения ПС 110 кВ Южная Озереевка | L_112310_000000950 | НД | НД | НД | НД | НД | 10.2543 | 0 | 0 | 0 | 10.2543 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | «Строительство двух ЛЭП-10 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин в РУ-10 кВ «РПП-10»; строительство двух 2БКТП-10/0,4 кВ с установкой силовых трансформаторов для технологического присоединения электроустановок заявителя- Брюховецкий район, ст. Брюховецкая, ул. Ленина, д.144, заявитель ООО «Ренус Фрейт логистик» (ТУ ИА-08/0008-19 от 30.09.2019 ТП № 21200-19-00520600-1 от 30.09.2019) | K_prj_107000_60922 | НД | НД | НД | НД | НД | 3.0494 | 0 | 0 | 0 | 3.0494 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-2А с площадью поперечного сечения от 3х70+(1х54,6; 1х70; 1х95) мм2 до 3х95+(1х70; 1х95) мм2). Установка КТП-10(6)/0,4 кВ на максимальную мощность от 356 кВт до 560,7 кВт. Строительство ВЛЗ-10 кВ проводом СИП-3 сечением 95 мм2. По договору № 20801-19-00546288-1 от 11.02.2020. Заявитель – Общество с ограниченной ответственностью «РН Газотопливная компания». ЭПУ здания операторной - АЗС 89:Краснодарский край, р-н. Выселковский, относительно ориентира автомобильная дорога "ст. Журавская - г. Тихорецк" км. 14+200, слева, расположенного в границах участка (кад. №23:05:0604000:501) | K_prj_107000_60927 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.96431 | 0 | 0 | 0 | 0.96431 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство 2-х КЛ-10 кВ для включения 2БКТП-10/0,4 кВ от двух линейных ячеек РУ-10 кВ ТРП-48, строительство КЛ-0,4 кВ от I, II с.ш. РУ-0,4 кВ 2БКТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО "Кубаньэнерго" энергопринимающих устройств Заявителя Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская поликлиника №2 города Сочи" Министерства здравоохранения Краснодарского края ЭПУ нежилого здания по адресу: г. Сочи, Адлерский район, ул. Гудаутская, дом №7 | K_prj_107000_60929 | НД | НД | НД | НД | НД | 6.7482 | 0 | 0 | 0 | 6.7482 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ-10 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-84 (I с.ш.) – ТП-557 (I с.ш.), строительство 2-х КЛ-10 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-84 (II с.ш.) – ТП-557 (II с.ш.) для технологического присоединения электроустановок Заявителя Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Корона» ЭПУ земельного участка для жилого комплекса по адресу: г. Сочи, ул. Пластунская, 104а (кадастровый номер 23:49:0205009:231) | K_prj_107000_60930 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.4439 | 0 | 0 | 0 | 0.4439 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2БКРП-10 кВ, строительство 2-х КЛ-10 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ РП-205 до 2БКРП-10 кВ для технологического присоединения электроустановок Заявителя Общество с ограниченной ответственностью «Жилой Комплекс «Курортный»» ЭПУ земельного участка для застройки микрорайона «Кудепста-3» и жилого комплекса по адресу: г. Сочи, Адлерский район, ул. Ленина (кадастровый номер 23:49:0402056:1042) | K_prj_107000_60931 | НД | НД | НД | НД | НД | 4.676 | 0 | 0 | 0 | 4.676 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях ¶шин РУ-10 кВ ТП-1000 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств заявителя Акционерное общество «Волжскрезинотехника» ЭПУ гостиницы по адресу: г. Сочи, ул. Ландышевая, д.17 | K_prj_107000_60932 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.1704 | 0 | 0 | 0 | 0.1704 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство КТПП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ ¶для включения проектируемой КТПП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ¶РП-15 - ТП-Л5п для технологического присоединения электроустановок заявителя Общество с ограниченной ответственностью «Дельфинарий ¶«Морская звезда» ЭПУ комплекса нежилых зданий и сооружений «Дельфинарий» по адресу: г. Сочи, Лазаревский район, ул. Победы, д. 153 | K_prj_107000_60933 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.3063 | 0 | 0 | 0 | 0.3063 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-0,4 кВ от I и II секций шин РУ-0,4 кВ ТП-1102 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств заявителя Муниципальное казенное учреждение города Сочи «Управление капитального строительства» ЭПУ блок ДДУ на территории муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения центр развития ребенка – детского сада №19, по ул.Абрикосовая, 11а Центрального района (проектно-изыскательские работы, строительство) по адресу: Центральный район, ул. Абрикосовая, 11а (кадастровый номер 23:49:0205014:17) | K_prj_107000_60934 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Реконструкция ВЛ 110кВ "Восточная-Пенайская" и ВЛ 110кВ "Восточная-Кирилловская" на участке ВЛ 110кВ "Восточная - Пролетарий" (Оснащенние СПГ) | K_prj_107000_60817 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.053423 | 0 | 0 | 0 | 0.053423 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2015 году
1.1.1.3 | Строительство двух ВЛЗ-10 кВ от фидера СХ-1 и СХ-2, строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, прокладка двух КЛ-0,4 кВ, Краснодарский край, р-н Северский, пгт. , 1901920 | K_prj_107000_60924 | НД | НД | НД | НД | НД | 8.1026 | 0 | 0 | 0 | 8.1026 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | "Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ТМ-1 ПС 35/10 кВ "Тамань" от проектируемой КТП до границы участка заявителя "Государственное казенное учреждение "Главное управление строительства Краснодарского края" согласно ТУ №06-02/1358-18-сс от 25.12.2018, в целях электроснабжения объекта по адресу: Темрюкский район, ст. Тамань, кадастровый номер 23:30:0602001:165. (Договор ТП №20901-18-00481414-1 от 25.12.2018)-211 кВт | J_prj_107000_60584 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.2539 | 0 | 0 | 0 | 0.2539 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ (0,02 км), строительство КЛ-10 кВ (0,25 км), строительство КЛ-10 кВ методом ГНБ (0,06 км), согласно ТУ №06-02/0372-20-сс, заявитель Войсковая часть 6915, в целях электроснабжения объекта по адресу: Темрюкский район, ст. Тамань, ул. Дружная, д.20 (договор от 19.07.2019 №20901-19-00511270-1, максимальная присоединяемая мощность 600 кВт) | K_prj_107000_60890 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.4964 | 0 | 0 | 0 | 0.4964 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ АГР-2, строительство КТП-10/0,4 кВ, Краснодарский край, Динской р-н, п. Янтарный, ул. Садовая, д 3 согласно договору технологического присоединения: от 11.11.2019 № 21103-19-00536730-1, Заявитель – ООО "Агроном" | K_prj_107000_60749 | НД | НД | НД | НД | НД | 1.2453 | 0 | 0 | 0 | 1.2453 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ "ХБК" с установкой двух линейных ячеек на разных секциях шин в РУ-10 кВ для подключения энергопринимающих устройств ООО "Альфа Строительная Компания", расположенный по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, кадастровый номер 23:43:0403001:336 1604389 1800075 | I_prj_107000_60184 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.1395 | 0 | 0 | 0 | 0.1395 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Реконструкция ПС/110/10/10 кВ "Набережная" с установкой двух линейных ячеек в РУ-10 кВ на разных секциях шин для подключения энергопринимающих устройств ООО "СК "Советская Кубань", расположенный по адресу: г. Краснодар, Западный внутригородской округ, кадастровый номер № 23:43:0209064:1282 | J_prj_107000_60464 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.30217 | 0 | 0 | 0 | 0.30217 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 35/6 кВ "НС-11" с установкой одной линейной ячейки в РУ-6 кВ для подключения энергопринимающих устройств ООО "Алькасар", расположенны, | J_prj_107000_60607 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.0046482 | 0 | 0 | 0 | 0.0046482 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2 КЛ-10 кВ от проектируемых линейных ячеек на ПС 110/35/6-10 кВ «Западная-2» до 2 БКТП-10/0,4 кВ. Реконструкция ЭСК ПС-110/35/6-10 кВ «З, 1900378 | K_prj_107000_60892 | НД | НД | НД | НД | НД | 25.2126 | 0 | 0 | 0 | 25.2126 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2 КЛ-10 кВ от проектируемых линейных ячеек на ПС 110/10 кВ «Военгородок» до проектируемой 2БКРП-10/0,4 кВ. Строительство 2БКРП-10/0,4 кВ | K_prj_107000_60893 | НД | НД | НД | НД | НД | 22.8475 | 0 | 0 | 3.3229 | 19.5245 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ- 10 кВ ПС 110/10-10 кВ "Набережная" (1 шт.) для подключения энергопринемающих устройств ОАО "НЭСК-электросети" в западн, | I_prj_107000_60370 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.013883 | 0 | 0 | 0 | 0.013883 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Реконструкция ПС/110/10/6 кВ "РИП" с установкой двух линейных ячеек в РУ-6 кВ на разных секциях шин для подключения энергопринимающих устройств ЖСК "Гарантия", расположенный по адресу: г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. им. Карякина, 5/1, кадастровый № 23:43:0141008:14022 | J_prj_107000_60465 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ КТППН-10/0,4 кВ по ул. Кубанской Набережной в г. Краснодаре, 1401484 | K_prj_107000_60839 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.37308 | 0 | 0 | 0 | 0.37308 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Л-1, Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ НС-17-2, Краснодарский край, п. Лазурный согласно договору технологического присоединения: от 07.06.2019 № 21106-19-00509458-1, Заявитель – МКУ МО г. Краснодар «Единая служба заказчика» | K_prj_107000_60874 | НД | НД | НД | НД | НД | 3.8084 | 0 | 0 | 0 | 3.8084 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10кВ от ВЛ-10кВ "П-11" с установкой СП-10 кВ (соединительного пункта) и строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ПС 110/35/10 "Западная" до проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ расположенной по адресу Павловский район ст. Павловская ул. Советская, д. 64Н. (Договор ТП от 05.06.2019 №20604-19-00501644-1 ООО "СпецФармПроизводство") | K_prj_107000_60859 | НД | НД | НД | НД | НД | 8.9969 | 0 | 0 | 0 | 8.9969 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛЗ-10кВ КЗ-1, строительство КЛ-0,4 кВ, строительство КЛ, ВЛЗ-10 кВ СТП-1 для присоединения к электрическим сетям ПАО "Кубаньэнерго" энергопринимающих устройств земельного участка: Краснодарский край, р-н Кущевский, ст-ца Кущевская, ул. Ветвистая, д. 20, прим: с кадастровым номером 23:17:1403008:53" (договор ТП от 08.04.2019№20502-19-00493010-1) | K_prj_107000_60802 | НД | НД | НД | НД | НД | 16.8494 | 0 | 0 | 0 | 16.8494 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | «Строительство ВЛЗ-10 кВ от ячейки фидера ГР-7 ПС 35/10 кВ «Гришковская» до границы земельного участка по адресу:-Калининский район, с. Гришковское, в границах плана СПК «Советская Кубань», заявитель ООО «Кубанский комбикормовый завод» (ТУ № 08-02/0003-19-сс от 14.02.2019 ТП №20702-19-00486284-1 от 14.02.2019)» | K_prj_107000_60803 | НД | НД | НД | НД | НД | 2.1096 | 0 | 0 | 0 | 2.1096 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ПС 35/6 кВ "Плавни" с отпайкой от ВЛ 35 кВ Голубая Нива-Черный Ерик" | J_prj_107000_60662 | НД | НД | НД | НД | НД | 67.8901 | 0 | 0 | 0 | 67.8901 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство новой ВЛ-6 кВ «Ж-5» от опоры №5/1, ВЛ-0,4 кВ, установка новой ТП 6/0,4кВ в пгт. Красносельский, Гулькевического района (св.150 ) | H_prj_107000_60293 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.11998 | 0 | 0 | 0 | 0.11998 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство 2-х КЛ-10 кВ для включения I с.ш. РУ-10 кВ проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-505 (I с.ш.) – ТП-529 (I с.ш.), строительство 2-х КЛ-10 кВ для включения II с.ш. РУ-10 кВ проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-505 (II с.ш.) – ТП-529 (II с.ш.), строительство КЛ-0,4 кВ от I с.ш. РУ-0,4 кВ 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство КЛ-0,4 кВ от II с.ш. РУ-0,4 кВ 2БКТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения электроустановок Заявителя Муниципальное казенное учреждение города Сочи «Управление капитального строительства» ЭПУ строительства блока начальной школы на 400 мест на территории МОБУ Гимназия №15 по адресу: г. Сочи, ул. 60 лет ВЛКСМ, 12¶(кадастровый номер 23:49:0205014:21) | J_prj_107000_60622 | НД | НД | НД | НД | НД | 20.8126 | 0 | 0 | 0 | 20.8126 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство КЛ-10 кВ для включения I-й секции шин РУ-10 кВ 2БКТП-10/0,4 кВ посредством коммутационного аппарата в КЛ-10 кВ Д-505-Д91/КРН-1 до проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛ-10 кВ для включения II-й секции шин РУ-10 кВ 2БКТП-10/0,4 кВ от ближайшей опоры КВЛ-10 кВ ТП-Д215-ТП-Д130/ТП-Д331/ТП-Д379 для технологического присоединения электроустановок Заявителя ООО «ЛИДЕР-СТРОЙ» ЭПУ строительства блока начальной школы на 400 мест на территории МОБУ СОШ №82 по адресу: г. Сочи, п. Дагомыс, ул. Армавирская, 150 | J_prj_107000_60623 | НД | НД | НД | НД | НД | 10.8854 | 0 | 0 | 0 | 10.8854 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2КТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения проектируемой 2КТП-10/0,4 кВ от I, II с.ш. РУ-10 кВ ТП-А309 для технологического присоединения электроустановок Заявителя Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение Детский сад общеразвивающего вида №53 г. Сочи блок ДДУ на территории детского сада №53 по адресу: г. Сочи, Адлерский район, с. Орел-Изумруд, ул. Малиновая, д.5 | J_prj_107000_60621 | НД | НД | НД | НД | НД | 6.4645 | 0 | 0 | 0 | 6.4645 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство 2-х КЛ-10 кВ для включения проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/35/10/6 кВ «Мацеста» для технологического присоединения электроустановок Заявителя Федеральное государственное казенное учреждение «1 центр заказчика-застройщика войск национальной гвардии Российской Федерации (войсковая часть 6888, г. Москва земельный участок для размещения в/ч 3662 по адресу: г. Сочи, Хостинский район, ул. Есауленко, д.1/1 (кадастровый номер 23:49:0302037:350) | K_prj_107000_60862 | НД | НД | НД | НД | НД | 11.792 | 0 | 0 | 0 | 11.792 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2КТПП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения I с.ш. РУ-10 кВ 2КТПП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-165-ТП-294, строительство двух КЛ-10 кВ для включения II с.ш. РУ-10 кВ 2КТПП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-165-ТП-295 для технологического присоединения электроустановок заявителя Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение Детский сад комбинированного вида №35 г.Сочи ¶блок ДДУ на территории детского сада №35 по адресу: г. Сочи, ул. Труда, д.6 | K_prj_107000_60794 | НД | НД | НД | НД | НД | 4.7666 | 0 | 0 | 0 | 4.7666 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство БКТП-6/0,4 кВ, строительство КЛ-6 кВ для включения проектируемой БКТП-6/0,4 кВ от линейной ячейки на секции шин РУ- 6 кВ РП-1, строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ БКТП-6/0,4 кВ для технологического присоединения лектроустановок Заявителя АО «Сочинский хлебокомбинат» ЭПУ административно-производственного корпуса по адресу: г. Сочи, Центральный район, ул. Гагарина, дом №59 | J_prj_107000_60588 | НД | НД | НД | НД | НД | 13.487 | 0 | 0 | 0 | 13.487 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ от ЗРУ-6 кВ ПС «Терминал» до проектируемой БРП-6 кВ АО «НЭСК-электросети» для технологического присоединения электроустановок заявителя АО «НЭСК-электросети» земельный участок с видом разрешенного использования – Коммунальное обслуживание, Инженерная инфраструктура по адресу: г. Сочи, Туапсинский район, г. Туапсе, туп. Эстакадный (кадастровый №23:51:0301001:775) | I_prj_107000_60297 | НД | НД | НД | НД | НД | 7.051 | 0 | 0 | 0 | 7.051 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2КТПП-6/0,4 кВ, строительство двух КЛ-6 кВ для включения проектируемой 2КТПП-6/0,4 кВ в рассечку КЛ-6 кВ ТП-98-ТП-1001, строительство двух КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой 2КТПП-6/0,4 кВ для технологического присоединения электроустановок заявителя Департамент городского хозяйства города Сочи многоквартирные жилые дома по адресу: г. Сочи, ул. Ландышевая, дом №12/7, 12/8 | J_prj_107000_60620 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.58636 | 0 | 0 | 0 | 0.58636 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство КТПП-10/0,4 кВ, строительство КЛ-10 кВ для включения проектируемой КТПП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-Д323 – ТП-Д288 для технологического присоединения электроустановок заявителя ФКУ Упрдор «Черноморье» пешеходные переходы автомобильной дороги А-147 Джубга-Сочи-граница с Республикой Абхазия по адресу: г. Сочи, Лазаревский район, п. Лоо, автомобильная дорога А-147 км. 152+738; 153+050; 153+727 | J_prj_107000_60587 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.10728 | 0 | 0 | 0 | 0.10728 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств ОАО "Оборонэнерго" ПС 110/10 кВ с двумя трансформаторами 25 МВА по договору №21200-13-00127028-1 от 21.06.2013 г. Строительство ВЛ 110 кВ "Восточная-Кирилловская" ВЛ 110 кВ "Восточная-Пенайская" | K_prj_107000_60819 | НД | НД | НД | НД | НД | 1.7552 | 0 | 0 | 0 | 1.7552 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ и ВЛ-10 кВ в ст. Раевская согласно договору технологического присоединения от 20.12.2017 №20104-17-00415932-1 заявитель МБОУ средняя общеобразовательная школа №24 | J_prj_107000_60459 | НД | НД | НД | НД | НД | 1.8838 | 0 | 0 | 0 | 1.8838 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ, строительство ВЛ-6 кВ, строительство 2КТП-10/0,4 кВ в ст. Натухаевская согласно договору технологического присоединения от 26.12.2018 №20104-18-00476288-1 заявитель МКУ «Управление строительства» | J_prj_107000_60598 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.33154 | 0 | 0 | 0 | 0.33154 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | п.2634 Строительство ВЛ-10 кВ в с. Прасковеевка согласно договору технологического присоединения от 31.07.2018 № 20105-18-00449222-1, заявитель Управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик | K_prj_107000_60820 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.63361 | 0 | 0 | 0 | 0.63361 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Реконструкции ЭСК ПС 110/10-10 кВ «Набережная» с прилегающими ВЛ-110 кВ в части установки двух линейных ячеек в РУ-10 кВ на разных секциях шин для подключения энергопринимающих устройств государственное бюджетное¶учреждение здравоохранения «Краевой клинический госпиталь для ветеранов войн им. проф. В.К. Красовитова» министерства здравоохранения Краснодарского края, расположенный по адресу: Российская Федерация, г. Краснодар, Западный округ, ул. Береговая, д.33/1, кадастровый номер 23:43:0208042:1243. Строительство 2 КЛ-10 кВ от проектируемых линейных ячеек на ПС 110/10-10 кВ «Набережная» до проектируемой 2БРТП-10/0,4 кВ. Строительство 2БРТП 10/0,4 кВ | K_prj_107000_60838 | НД | НД | НД | НД | НД | 92.952 | 0 | 0 | 18.5332 | 74.4188 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ «ХБК» с установкой двух линейных ячеек в РУ-10 кВ наразных секциях шин для подключения энергопринимающих устройств ООО «Горторгкомплекс», расположенный по адресу: Краснодарский край,г.Краснодар, ул. Уральская, д. 116, к/н: 23:43:0403020:185 | J_prj_107000_60460 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.36033 | 0 | 0 | 0 | 0.36033 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Водозабор" с установкой двух линейных ячеек в РУ-10 кВ для подключения энергоприниющих устройств ООО "Семья" для электоустановки многоэтажных и среднеэтажных жилых домов, в том числе со встроено-пристроенными на первом этаже помещениями общественного назначения, расположенный по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, Прикубанский внутрегородской округ, кадастровый номер 23:43:0000000:1355 1603413 | I_prj_107000_60183 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.017291 | 0 | 0 | 0 | 0.017291 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Реконструкция ПС/110/10/10 кВ "Набережная" с установкой двух линейных ячеек в РУ-10 кВ на разных секциях шин для подключения энергопринимающих устройств ООО "Кристал Инвест", двадцати пяти этажное здание расположенный по адресу: г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, ул. Северная, 333, 335 кадастровые номера № 23:43:0302037:19 и № 23:43:0302037:20 | J_prj_107000_60463 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.50484 | 0 | 0 | 0 | 0.50484 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Водозабор" с установкой двух линейных ячеек в РУ-10 на разных секциях шин для подключения энергопринимающих устройств ИП Тхакушинова Ж.Б., расположенный по адресу: Краснодарский край,г.Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, кадастровый № 23:43:0106012:618 | I_prj_107000_60380 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.4384 | 0 | 0 | 0 | 0.4384 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 110/10-10 кВ «Военгородок» (2шт.) для подключения энергопринимающих устройств ООО "Мегастрой Групп" (многоэтажные жилые дома), расположенные по адресу г.Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, проезд 1-й Лиговский | I_prj_107000_60307 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.54755 | 0 | 0 | 0 | 0.54755 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ-6кВ ПС 110/6кВ "Кислородный завод" (2шт) для подключения энергопринимающих устройств ООО "Инвестстрой" | K_prj_107000_60871 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.010424 | 0 | 0 | 0 | 0.010424 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ проводом СИП-3 сечением 95 мм2 (0,015км). Строительство ВЛИ-0,4кВ проводом СИП-2(А) (0,015км). Установка КТП-10 (6)/0,4кВ на максимальную мощность от 89 до 356кВт. По договору №30804-18-00473074-1 от 08.11.2018. Заявитель: Акционерное общество "Агрообъединение "Кубань". ЭПУ зданий для молодняка. Краснодарский край, Усть-Лабинский район, ст-ца Некрасовская МТФ №10 ОАО "Агрообъединение "Кубань". | J_prj_107000_60387 | 0.74424 | 0 | 0 | 0 | 0.74424 | 0.25893 | 0 | 0 | 0 | 0.25893 | -0.48531 | -65.21% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.48531 | -65.21% | Экономия по результатам конкурсных торгов
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 71.9949 | 0 | 0 | 71.8889 | 0.106 | 31.0886 | 0 | 0 | 14.5459 | 16.5428 | -40.9063 | -56.82% | 0 | - | 0 | - | -57.343 | -79.77% | 16.4368 | 15506% | Г
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 71.9949 | 0 | 0 | 71.8889 | 0.106 | 31.0886 | 0 | 0 | 14.5459 | 16.5428 | -40.9063 | -56.82% | 0 | - | 0 | - | -57.343 | -79.77% | 16.4368 | 15506% | Г
1.1.4.2 | Установка линейной ячейки в РУ-6 кВ ПС 110/6 кВ "Кислородный завод" (2 шт.) для подключения энергопринимающих устройств ООО "АЯКС-стройнвест" (многоквартирный жилой дом), расположенный по адресу Краснодарский край, г. Краснодар, ул.Симферопольская, 58/3 | H_prj_107000_51024 | 0.106 | 0 | 0 | 0 | 0.106 | 0.106 | 0 | 0 | 0 | 0.106 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | отклонений нет
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ «АПК» с оснащением устройствами ПА для технологического присоединения ПС 110 кВ "Тимашевская Тяговая" | K_prj_107000_60855 | 22.608 | 0 | 0 | 22.608 | 0 | 19.327 | 0 | 0 | 3.3527 | 15.9743 | -3.281 | -14.51% | 0 | - | 0 | - | -19.2554 | -85.17% | 15.9743 | - | Экономия по результатам конкурсных торгов
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 220 кВ Порт с установкой одной линейной ячейки в РУ 35 кВ для присоединения ЛЭП 35 кВ Порт - Пищевые ингредиенты | K_prj_107000_60762 | 11.6457 | 0 | 0 | 11.6457 | 0 | 11.6556 | 0 | 0 | 11.1932 | 0.46242 | 0.0099126 | 0.08512% | 0 | - | 0 | - | -0.45251 | -3.886% | 0.46242 | - | отклонений нет
1.1.4.2 | Реконструкция воздушной линии 110 кВ «Лермонтово-Лазурная» в части замены опор, провода, подвесной арматуры, изоляторов, ГЗТ, установка ВОЛС» | J_prj_107000_60409 | 37.6352 | 0 | 0 | 37.6352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37.6352 | -100% | 0 | - | 0 | - | -37.6352 | -100% | 0 | - | В связи с невозможностью отключения ЛЭП при проведении реконструкции требуется оформление прав на лесные участки параллельно существующему объекту с созданием новой просеки, что требует дополнительного оформления лесоустроительной документации.
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 1617.7862 | 0 | 0 | 1114.7616 | 503.0246 | 1874.6335 | 0 | 0 | 991.0394 | 883.5942 | 256.8474 | 15.88% | 0 | - | 0 | - | -123.7223 | -11.1% | 380.5696 | 75.66% | Г
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0.62826 | 0 | 0 | 0.62826 | 0 | 284.6258 | 0 | 0 | 229.8913 | 54.7345 | 283.9975 | 45204% | 0 | - | 0 | - | 229.263 | 36491% | 54.7345 | - | Г
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0.62826 | 0 | 0 | 0.62826 | 0 | 284.6258 | 0 | 0 | 229.8913 | 54.7345 | 283.9975 | 45204% | 0 | - | 0 | - | 229.263 | 36491% | 54.7345 | - | Г
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Северная". Установка Т-3 мощностью 40 МВА | F_prj_107000_49073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.7806 | 0 | 0 | 116.1976 | 0.58296 | 116.7806 | - | 0 | - | 0 | - | 116.1976 | - | 0.58296 | - | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2019 году
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Почтовая". Замена трансформаторов 2×10 МВА на трансформаторы 2×40 МВА | F_prj_107000_49074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.5876 | 0 | 0 | 22.436 | 51.1516 | 73.5876 | - | 0 | - | 0 | - | 22.436 | - | 51.1516 | - | Оплата работ по заключенным договорам заключенным до исключения объекта из ИПР по причине нарушений Администрацией Краснодарского края при утверждении СИПР
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "ОБД" с заменой трансформаторов 2×16 МВА на 2×40 МВА 110/10 кВ | F_prj_107000_49075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.5819 | 0 | 0 | 78.5819 | 3 | 81.5819 | - | 0 | - | 0 | - | 78.5819 | - | 3 | - | Оплата работ по заключенным договорам заключенным до исключения объекта из ИПР по причине нарушений Администрацией Краснодарского края при утверждении СИПР
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ "Южная" с заменой Т-1 мощностью 25 МВА на 40 МВА и реконструкцией ЗРУ-6 кВ и ОПУ. | F_prj_107000_49080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Калинино". Замена трансформаторов 2×10 МВА на 2×16 МВА | F_prj_107000_49083 | 0.07354 | 0 | 0 | 0.07354 | 0 | 0.07354 | 0 | 0 | 0.07354 | 0 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ «Гостагаевская» с заменой трансформатора Т-1 6,3 МВА на 16 МВА | H_prj_107000_50997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0474 | 0 | 0 | 12.0474 | 0 | 12.0474 | - | 0 | - | 0 | - | 12.0474 | - | 0 | - | Оплата работ по заключенным договорам заключенным до исключения объекта из ИПР по причине нарушений Администрацией Краснодарского края при утверждении СИПР
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ «Котлома» с заменой трансформатора Т-1 6,3 МВА на 10 МВА | H_prj_107000_51001 | 0.55472 | 0 | 0 | 0.55472 | 0 | 0.55472 | 0 | 0 | 0.55472 | 0 | 0 | 2.22e-14% | 0 | - | 0 | - | 0 | 2.22e-14% | 0 | - | отклонений нет
1.2.1.1 | Строительство ПС 110/10/6 кВ Дальняя с установкой трансформаторов 2х16 МВА. Демонтаж существующей ПС 110/35/6 кВ с переводом нагрузки на новую ПС | F_prj_107000_49084 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 101.0075 | 0 | 0 | 101.0075 | 0 | 108.266 | 0 | 0 | 57.0373 | 51.2287 | 7.2585 | 7.186% | 0 | - | 0 | - | -43.9701 | -43.53% | 51.2287 | - | Г
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 99.4791 | 0 | 0 | 99.4791 | 0 | 106.0395 | 0 | 0 | 55.1208 | 50.9187 | 6.5604 | 6.595% | 0 | - | 0 | - | -44.3583 | -44.59% | 50.9187 | - | Г
1.2.2.1 | ВЛ-10 кВ «НВ-9» в пролете опор №6-9 (инв.№11238), 1701527 | K_prj_107000_60909 | НД | НД | НД | НД | НД | 11.3486 | 0 | 0 | 0.42447 | 10.9241 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.2.1 | ВЛ-10 кВ НВ-11 в пролете опор №№6-9 (инв.№ 11238), 1701528 | I_prj_107000_60374 | НД | НД | НД | НД | НД | 10.1717 | 0 | 0 | 0.36837 | 9.8033 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.2.1 | ВЛ-35 кВ «Ново-Величковская-Воронцовская» в пролете опор №4-№7, входящая в состав электросетевого комплекса ПС 35/10 кВ «Воронцовская» с прилегающими , 1701526 | I_prj_107000_60373 | НД | НД | НД | НД | НД | 16.0305 | 0 | 0 | 0.60978 | 15.4207 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35кВ «Коноково – Убеженская» в пролетах опор №61-62 с монтажом свайных фундаментов по опору №62 и оттяжек | K_prj_107000_60928 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.03393 | 0 | 0 | 0 | 0.03393 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | непредоставление расчетных документов подрядчиком
1.2.2.1 | Реконструкция одноцепной ВЛ-35 кВ «Западная-2-Хомуты с отпайками» с выносом опор № 99 и № 101 из зоны подтопления | I_prj_107000_60122 | 0.58181 | 0 | 0 | 0.58181 | 0 | 0.1032 | 0 | 0 | 0 | 0.1032 | -0.47862 | -82.26% | 0 | - | 0 | - | -0.58181 | -100% | 0.1032 | - | дефицит денежных средств в связи с нарушением платежной дисциплины сбытовыми организациями
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Бг7 (ориентировочная протяженность 5,84 км.) | G_prj_107000_50561 | 0.93384 | 0 | 0 | 0.93384 | 0 | 0.4348 | 0 | 0 | 0.4348 | 0 | -0.49904 | -53.44% | 0 | - | 0 | - | -0.49904 | -53.44% | 0 | - | отсутвие предложений от подрядных организаций при проведенни конкурса на СМР
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ АО3 (ориентировочная протяженность 11,32 км.) | G_prj_107000_49922 | 1.7239 | 0 | 0 | 1.7239 | 0 | 0.8024 | 0 | 0 | 0.8024 | 0 | -0.92145 | -53.45% | 0 | - | 0 | - | -0.92145 | -53.45% | 0 | - | отсутвие предложений от подрядных организаций при проведенни конкурса на СМР
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ АО6 (ориентировочная протяженность 6,22 км.) | G_prj_107000_50566 | 0.90143 | 0 | 0 | 0.90143 | 0 | 0.4184 | 0 | 0 | 0.4184 | 0 | -0.48303 | -53.58% | 0 | - | 0 | - | -0.48303 | -53.58% | 0 | - | отсутвие предложений от подрядных организаций при проведенни конкурса на СМР
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ А161-А401/А4/А402 | F_prj_107000_48889 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10.1806 | 0 | 0 | 0.74637 | 9.4342 | 5.1806 | 103.6% | 0 | - | 0 | - | -4.2536 | -85.07% | 9.4342 | - | Досрочное выполнение работ и ввод объекта
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП 10/04 кВ ТМ-2-189 в Темрюкском районе | G_prj_107000_49904 | 0.32403 | 0 | 0 | 0.32403 | 0 | 0.084175 | 0 | 0 | 0.084175 | 0 | -0.23985 | -74.02% | 0 | - | 0 | - | -0.23985 | -74.02% | 0 | - | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП 10/04 кВ ТМ-5-216 в Темрюкском районе | G_prj_107000_50586 | 0.91306 | 0 | 0 | 0.91306 | 0 | 0.39647 | 0 | 0 | 0.39647 | 0 | -0.51659 | -56.58% | 0 | - | 0 | - | -0.51659 | -56.58% | 0 | - | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП 10/0,4 кВ ТМ-5-681 в Темрюкском районе | G_prj_107000_50588 | 0.5828 | 0 | 0 | 0.5828 | 0 | 0.25807 | 0 | 0 | 0.25807 | 0 | -0.32473 | -55.72% | 0 | - | 0 | - | -0.32473 | -55.72% | 0 | - | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП 10/04 кВ ТМ-5-681 в Темрюкском районе | G_prj_107000_50589 | 0.33678 | 0 | 0 | 0.33678 | 0 | 0.13401 | 0 | 0 | 0.13401 | 0 | -0.20277 | -60.21% | 0 | - | 0 | - | -0.20277 | -60.21% | 0 | - | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП-10/0,4 кВ ТМ-7-221 в Темрюкском районе | G_prj_107000_50590 | 0.82735 | 0 | 0 | 0.82735 | 0 | 0.2299 | 0 | 0 | 0.2299 | 0 | -0.59745 | -72.21% | 0 | - | 0 | - | -0.59745 | -72.21% | 0 | - | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП 10/0,4 кВ ТМ-7-221 в Темрюкском районе | G_prj_107000_50591 | 1.7953 | 0 | 0 | 1.7953 | 0 | 0.71516 | 0 | 0 | 0.71516 | 0 | -1.0801 | -60.16% | 0 | - | 0 | - | -1.0801 | -60.16% | 0 | - | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от КТП 10/0,4 кВ ТМ-7-221 в Темрюкском районе | G_prj_107000_50592 | 2.2536 | 0 | 0 | 2.2536 | 0 | 0.61806 | 0 | 0 | 0.61806 | 0 | -1.6356 | -72.57% | 0 | - | 0 | - | -1.6356 | -72.57% | 0 | - | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от КТП 10/0,4 кВ ТМ-7-223 в Темрюкском районе | G_prj_107000_50593 | 2.3156 | 0 | 0 | 2.3156 | 0 | 0.64464 | 0 | 0 | 0.64464 | 0 | -1.671 | -72.16% | 0 | - | 0 | - | -1.671 | -72.16% | 0 | - | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-4 от КТП 10/04 кВ ТМ-7-226 в Темрюкском районе | G_prj_107000_50594 | 1.1778 | 0 | 0 | 1.1778 | 0 | 0.33457 | 0 | 0 | 0.05504 | 0.27953 | -0.84325 | -71.59% | 0 | - | 0 | - | -1.1228 | -95.33% | 0.27953 | - | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-04 кВ Ф-5 от КТП 10/0,4 кВ ТМ-7-227 в пролетах №№7-14 в Темрюкском районе | G_prj_107000_50595 | 0.8351 | 0 | 0 | 0.8351 | 0 | 0.18443 | 0 | 0 | 0.03532 | 0.14911 | -0.65067 | -77.92% | 0 | - | 0 | - | -0.79978 | -95.77% | 0.14911 | - | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-5 от КТП 10/0,4 кВ ТМ-7-227 в пролетах опор №№7-1/9 в Темрюкском районе | G_prj_107000_50596 | 0.74178 | 0 | 0 | 0.74178 | 0 | 0.14495 | 0 | 0 | 0.03115 | 0.1138 | -0.59684 | -80.46% | 0 | - | 0 | - | -0.71063 | -95.8% | 0.1138 | - | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП 10/0,4 кВ ТМ-7-886 в пролетах опор №№1-1/4 в Темрюкском районе | G_prj_107000_50597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083382 | 0 | 0 | 0.083382 | 0 | 0.083382 | - | 0 | - | 0 | - | 0.083382 | - | 0 | - | В ИП реализация в 2021. Досрочное выполнение и ввод в эксплуатацию
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП Ах312-113 | G_prj_107000_50603 | 0.11619 | 0 | 0 | 0.11619 | 0 | 0.034567 | 0 | 0 | 0.034567 | 0 | -0.081625 | -70.25% | 0 | - | 0 | - | -0.081625 | -70.25% | 0 | - | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП Ах322-354п | G_prj_107000_50604 | 5.0634 | 0 | 0 | 5.0634 | 0 | 1.8408 | 0 | 0 | 1.8408 | 0 | -3.2226 | -63.64% | 0 | - | 0 | - | -3.2226 | -63.64% | 0 | - | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП Ах322-361п | G_prj_107000_50605 | 0.041451 | 0 | 0 | 0.041451 | 0 | 0.074718 | 0 | 0 | 0.074718 | 0 | 0.033267 | 80.26% | 0 | - | 0 | - | 0.033267 | 80.26% | 0 | - | Досрочная закупка материалов на объект в целях сокращение сроков выполнения монтажных работ запланированных в 2021 году
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП Ах352-330п | G_prj_107000_50607 | 2.8903 | 0 | 0 | 2.8903 | 0 | 1.2348 | 0 | 0 | 1.2348 | 0 | -1.6555 | -57.28% | 0 | - | 0 | - | -1.6555 | -57.28% | 0 | - | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП Ах353-331п | G_prj_107000_50608 | 5.2188 | 0 | 0 | 5.2188 | 0 | 2.1154 | 0 | 0 | 2.1154 | 0 | -3.1034 | -59.47% | 0 | - | 0 | - | -3.1034 | -59.47% | 0 | - | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП КО1-351 | G_prj_107000_50609 | 0.99934 | 0 | 0 | 0.99934 | 0 | 0.84823 | 0 | 0 | 0.43943 | 0.4088 | -0.15111 | -15.12% | 0 | - | 0 | - | -0.55992 | -56.03% | 0.4088 | - | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП КО1-357 | G_prj_107000_50610 | 2.0801 | 0 | 0 | 2.0801 | 0 | 1.6164 | 0 | 0 | 0.90403 | 0.71235 | -0.46368 | -22.29% | 0 | - | 0 | - | -1.176 | -56.54% | 0.71235 | - | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП Нп2-22 | G_prj_107000_50611 | 2.0056 | 0 | 0 | 2.0056 | 0 | 0.85977 | 0 | 0 | 0.85977 | 0 | -1.1458 | -57.13% | 0 | - | 0 | - | -1.1458 | -57.13% | 0 | - | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП Ф5-648 | G_prj_107000_50614 | 2.2584 | 0 | 0 | 2.2584 | 0 | 1.0129 | 0 | 0 | 1.0129 | 0 | -1.2454 | -55.15% | 0 | - | 0 | - | -1.2454 | -55.15% | 0 | - | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП Э1-223 | G_prj_107000_50615 | 1.2712 | 0 | 0 | 1.2712 | 0 | 0.87092 | 0 | 0 | 0.56514 | 0.30578 | -0.40028 | -31.49% | 0 | - | 0 | - | -0.70606 | -55.54% | 0.30578 | - | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП АО1-360 | G_prj_107000_50642 | 5.2336 | 0 | 0 | 5.2336 | 0 | 1.7551 | 0 | 0 | 1.7551 | 0 | -3.4785 | -66.46% | 0 | - | 0 | - | -3.4785 | -66.46% | 0 | - | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП АО2-340 | G_prj_107000_50644 | 2.3928 | 0 | 0 | 2.3928 | 0 | 1.1626 | 0 | 0 | 1.1626 | 0 | -1.2301 | -51.41% | 0 | - | 0 | - | -1.2301 | -51.41% | 0 | - | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП АО2-341 | G_prj_107000_50645 | 0.9927 | 0 | 0 | 0.9927 | 0 | 0.42841 | 0 | 0 | 0.42841 | 0 | -0.56429 | -56.84% | 0 | - | 0 | - | -0.56429 | -56.84% | 0 | - | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП АО3-319 | G_prj_107000_50646 | 3.859 | 0 | 0 | 3.859 | 0 | 1.9351 | 0 | 0 | 1.9351 | 0 | -1.9238 | -49.85% | 0 | - | 0 | - | -1.9238 | -49.85% | 0 | - | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП АО3-320 | G_prj_107000_50647 | 4.2619 | 0 | 0 | 4.2619 | 0 | 1.8824 | 0 | 0 | 1.8824 | 0 | -2.3795 | -55.83% | 0 | - | 0 | - | -2.3795 | -55.83% | 0 | - | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП АО3-335 | G_prj_107000_50649 | 0.58339 | 0 | 0 | 0.58339 | 0 | 0.22867 | 0 | 0 | 0.22867 | 0 | -0.35472 | -60.8% | 0 | - | 0 | - | -0.35472 | -60.8% | 0 | - | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП АО6-315 | G_prj_107000_50653 | 0.77891 | 0 | 0 | 0.77891 | 0 | 0.32378 | 0 | 0 | 0.32378 | 0 | -0.45513 | -58.43% | 0 | - | 0 | - | -0.45513 | -58.43% | 0 | - | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП АО6-322 | G_prj_107000_50655 | 5.0505 | 0 | 0 | 5.0505 | 0 | 2.2069 | 0 | 0 | 2.2069 | 0 | -2.8436 | -56.3% | 0 | - | 0 | - | -2.8436 | -56.3% | 0 | - | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф. Вокзал от ТП-Л25 Лазаревского РЭС | G_prj_107000_50672 | 2.407 | 0 | 0 | 2.407 | 0 | 2.407 | 0 | 0 | 2.407 | 0 | 0 | 2.22e-14% | 0 | - | 0 | - | 0 | 2.22e-14% | 0 | - | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф. Посёлок от ТП-Л25 Лазаревского РЭС | G_prj_107000_50673 | 1.6013 | 0 | 0 | 1.6013 | 0 | 1.6035 | 0 | 0 | 1.6035 | 0 | 0.0022205 | 0.1387% | 0 | - | 0 | - | 0.0022205 | 0.1387% | 0 | - | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф. Поселок от ТП-Л16 Лазаревского РЭС | G_prj_107000_50675 | 1.2328 | 0 | 0 | 1.2328 | 0 | 1.2328 | 0 | 0 | 1.2328 | 0 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | Превышение в части погашения кредиторской задолженности за работы принятые в 2019 году
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф. Водокачка от ТП-Л16 Лазаревского РЭС | G_prj_107000_50676 | 0.55563 | 0 | 0 | 0.55563 | 0 | 0.57326 | 0 | 0 | 0.57326 | 0 | 0.017627 | 3.172% | 0 | - | 0 | - | 0.017627 | 3.172% | 0 | - | Превышение в части погашения кредиторской задолженности за работы принятые в 2019 году
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф. Маяковского от ТП-Л16 Лазаревского РЭС | G_prj_107000_50678 | 1.0064 | 0 | 0 | 1.0064 | 0 | 1.0174 | 0 | 0 | 1.0174 | 0 | 0.011054 | 1.098% | 0 | - | 0 | - | 0.011054 | 1.098% | 0 | - | Превышение в части погашения кредиторской задолженности за работы принятые в 2019 году
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф. Тереник от ТП-Л208 Лазаревского РЭС | G_prj_107000_50680 | 1.0511 | 0 | 0 | 1.0511 | 0 | 1.1089 | 0 | 0 | 1.1089 | 0 | 0.05772 | 5.491% | 0 | - | 0 | - | 0.05772 | 5.491% | 0 | - | Превышение в части погашения кредиторской задолженности за работы принятые в 2019 году
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф. Бедикова от ТП-Л208 Лазаревского РЭС | G_prj_107000_50682 | 0.97576 | 0 | 0 | 0.97576 | 0 | 0.97999 | 0 | 0 | 0.97999 | 0 | 0.0042362 | 0.4341% | 0 | - | 0 | - | 0.0042362 | 0.4341% | 0 | - | Превышение в части погашения кредиторской задолженности за работы принятые в 2019 году
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ «Геленджик-Дивноморская» в связи с повреждением в результате паводка опоры №88 «Геленджик-Прасковеевка» на участке совместного подвеса (ориентировочная протяженность 0,44 км.) | H_prj_107000_51045 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.18151 | 0 | 0 | 0.18151 | 0 | 0.08151 | 81.51% | 0 | - | 0 | - | 0.08151 | 81.51% | 0 | - | Досрочное выполнение работ и ввод объекта в эксплуатацию
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ "КУ-3" в части замены провода в пролете опор №85-№105 (ориентировочная протяженность 0,85 км.). | K_prj_107000_60782 | 0.013174 | 0 | 0 | 0.013174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.013174 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.013174 | -100% | 0 | - | отсутвие предложений от подрядных организаций при проведенни конкурса на ПИР
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ «КУ-1» с монтажом второй цепи на участке ориентировочной протяженность 0,64 км. | K_prj_107000_60786 | 0.13784 | 0 | 0 | 0.13784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.13784 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.13784 | -100% | 0 | - | отсутвие предложений от подрядных организаций при проведенни конкурса на ПИР
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ "КУ-6" в части замены провода в пролете опор №1-№45 (ориентировочная протяженность 1,6 км.). | K_prj_107000_60787 | 0.024796 | 0 | 0 | 0.024796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.024796 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.024796 | -100% | 0 | - | отсутвие предложений от подрядных организаций при проведенни конкурса на ПИР
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ "КУ-4" в части замены провода в пролете опор №1-№21, №3-1-№3-10 (ориентировочная протяженность1,4 км.). | K_prj_107000_60788 | 0.035002 | 0 | 0 | 0.035002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.035002 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.035002 | -100% | 0 | - | отсутвие предложений от подрядных организаций при проведенни конкурса на ПИР
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ "ВК-9" в части замены провода в пролете опор №37-№52 (ориентировочная протяженность 1 км.). | K_prj_107000_60789 | 0.015497 | 0 | 0 | 0.015497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.015497 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.015497 | -100% | 0 | - | отсутвие предложений от подрядных организаций при проведенни конкурса на ПИР
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1, Ф-2 от ТП-10/0,4 кВ ЗП-9-851 | H_prj_107000_50956 | 1.6016 | 0 | 0 | 1.6016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.6016 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.6016 | -100% | 0 | - | фактическая экономия за счет выполнения работ хоз. способом
1.2.2.1 | Реконструкция КВЛ 110 кВ «Головинка-Волконка» с совместным подвесом линии (110 кВ) «Якорная Щель-Волконка) опора № 174 (в части противооползневых мероприятий) | I_prj_107000_60151 | 12.5796 | 0 | 0 | 12.5796 | 0 | 9.1518 | 0 | 0 | 9.1518 | 0 | -3.4277 | -27.25% | 0 | - | 0 | - | -3.4277 | -27.25% | 0 | - | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ «Туапсе тяговая -Гойтх» с совместным подвесом линии 110 кВ «Кривенковская тяговая -Туапсе тяговая с отпайками на ПС Водозабор» опора № 416 (в части противооползневых мероприятий) | I_prj_107000_60152 | 9.8 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 13.9998 | 0 | 0 | 10.77 | 3.2298 | 4.1998 | 42.85% | 0 | - | 0 | - | 0.97 | 9.898% | 3.2298 | - | Досрочное выполнение работ и ввод объекта
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 1.5284 | 0 | 0 | 1.5284 | 0 | 2.2266 | 0 | 0 | 1.9166 | 0.31 | 0.69813 | 45.68% | 0 | - | 0 | - | 0.38813 | 25.39% | 0.31 | - | Г
1.2.2.2 | Вынос опоры № 88 ВЛ-110 кВ «Геленджик-Прасковеевка» из зоны паводка (ориентировочная протяженность 0,44 км.) | H_prj_107000_51044 | 1.5284 | 0 | 0 | 1.5284 | 0 | 2.2266 | 0 | 0 | 1.9166 | 0.31 | 0.69813 | 45.68% | 0 | - | 0 | - | 0.38813 | 25.39% | 0.31 | - | Досрочное выполнение работ и ввод объекта в эксплуатацию
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 214.7747 | 0 | 0 | 8.5911 | 206.1836 | 259.422 | 0 | 0 | 40.364 | 219.058 | 44.6474 | 20.79% | 0 | - | 0 | - | 31.7729 | 369.8% | 12.8744 | 6.244% | Г
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 214.7747 | 0 | 0 | 8.5911 | 206.1836 | 259.422 | 0 | 0 | 40.364 | 219.058 | 44.6474 | 20.79% | 0 | - | 0 | - | 31.7729 | 369.8% | 12.8744 | 6.244% | Г
1.2.3.1 | Создание системы технического учета электроэнергии на ТП 6(10)/0,4 кВ на уровне напряжения 0,4 кВ с организацией удаленного сбора данных и модернизацией системы технического учёта с удаленным сбором данных на ПС 35-110 кВ в филиале ПАО "Кубаньэнерго" "Усть-Лабинские электрические сети" | I_prj_107000_60278 | 6.5247 | 0 | 0 | 6.5247 | 0 | 6.5247 | 0 | 0 | 6.5247 | 0 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Армавирские электрические сети (23447 т.у.) | K_prj_107000_60689 | 30.0741 | 0 | 0 | 0 | 30.0741 | 28.0118 | 0 | 0 | 5.557 | 22.4547 | -2.0623 | -6.858% | 0 | - | 0 | - | 5.557 | - | -7.6194 | -25.34% | дефицит денежных средств в связи с нарушением платежной дисциплины сбытовыми организациями
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети (20380 т.у.) | K_prj_107000_60694 | 18.8608 | 0 | 0 | 2.0664 | 16.7944 | 22.6973 | 0 | 0 | 1.8533 | 20.844 | 3.8365 | 20.34% | 0 | - | 0 | - | -0.21306 | -10.31% | 4.0495 | 24.11% | Досрочное выполнение работ
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Лабинские электрические сети (17813 т.у.) | K_prj_107000_60699 | 21.408 | 0 | 0 | 0 | 21.408 | 23.6184 | 0 | 0 | 3.7917 | 19.8267 | 2.2104 | 10.33% | 0 | - | 0 | - | 3.7917 | - | -1.5813 | -7.386% | Досрочное выполнение работ
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Ленинградские электрические сети (15161 т.у.) | K_prj_107000_60704 | 19.1584 | 0 | 0 | 0 | 19.1584 | 26.6062 | 0 | 0 | 3.4031 | 23.2031 | 7.4478 | 38.87% | 0 | - | 0 | - | 3.4031 | - | 4.0447 | 21.11% | Досрочное выполнение работ
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети (20642 т.у.) | K_prj_107000_60709 | 19.7542 | 0 | 0 | 0 | 19.7542 | 22.4161 | 0 | 0 | 2.9009 | 19.5152 | 2.6619 | 13.48% | 0 | - | 0 | - | 2.9009 | - | -0.23895 | -1.21% | Досрочное выполнение работ
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети (510 т.у.) | K_prj_107000_60714 | 3.0587 | 0 | 0 | 0 | 3.0587 | 5.7839 | 0 | 0 | 1.2461 | 4.5378 | 2.7252 | 89.1% | 0 | - | 0 | - | 1.2461 | - | 1.4791 | 48.36% | Досрочное выполнение работ
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Тимашевские электрические сети (23166 т.у.) | K_prj_107000_60719 | 25.7769 | 0 | 0 | 0 | 25.7769 | 39.8186 | 0 | 0 | 4.8318 | 34.9867 | 14.0417 | 54.47% | 0 | - | 0 | - | 4.8318 | - | 9.2098 | 35.73% | Досрочное выполнение работ
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Тихорецкие электрические сети (24005 т.у.) | K_prj_107000_60724 | 25.2774 | 0 | 0 | 0 | 25.2774 | 33.9201 | 0 | 0 | 3.4633 | 30.4568 | 8.6426 | 34.19% | 0 | - | 0 | - | 3.4633 | - | 5.1793 | 20.49% | Досрочное выполнение работ
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские электрические сети (14747 т.у.) | K_prj_107000_60729 | 25.1516 | 0 | 0 | 0 | 25.1516 | 28.54 | 0 | 0 | 3.9868 | 24.5532 | 3.3884 | 13.47% | 0 | - | 0 | - | 3.9868 | - | -0.59833 | -2.379% | Досрочное выполнение работ
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети (15622 т.у.) | K_prj_107000_60734 | 19.7299 | 0 | 0 | 0 | 19.7299 | 21.485 | 0 | 0 | 2.8052 | 18.6798 | 1.7551 | 8.895% | 0 | - | 0 | - | 2.8052 | - | -1.0501 | -5.322% | Досрочное выполнение работ
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 1301.3758 | 0 | 0 | 1004.5348 | 296.841 | 1222.3197 | 0 | 0 | 663.7467 | 558.573 | -79.0561 | -6.075% | 0 | - | 0 | - | -340.7881 | -33.92% | 261.732 | 88.17% | Г
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 1138.7062 | 0 | 0 | 841.8652 | 296.841 | 1071.7716 | 0 | 0 | 553.1098 | 518.6618 | -66.9345 | -5.878% | 0 | - | 0 | - | -288.7554 | -34.3% | 221.8208 | 74.73% | Г
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10/10 кВ Набережная | H_prj_107000_60065 | 29.8828 | 0 | 0 | 0 | 29.8828 | 10.0033 | 0 | 0 | 8.9139 | 1.0893 | -19.8795 | -66.53% | 0 | - | 0 | - | 8.9139 | - | -28.7934 | -96.35% | дефицит денежных средств в связи с нарушением платежной дисциплины сбытовыми организациями
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10 кВ «Почтовая» | H_prj_107000_60067 | 34.8843 | 0 | 0 | 0 | 34.8843 | 9.1034 | 0 | 0 | 4.5925 | 4.5109 | -25.7809 | -73.9% | 0 | - | 0 | - | 4.5925 | - | -30.3734 | -87.07% | Задержка ввода объекта в связи с корректировкой и согласованием технических решений в части требований к монтируемому оборудованию
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10-6 кВ «ХБК» | H_prj_107000_60068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4767 | 0 | 0 | 0.4767 | 0 | 0.4767 | - | 0 | - | 0 | - | 0.4767 | - | 0 | - | отсутвие предложений от подрядных организаций при проведенни конкурса на СМР
1.2.4.1 | «Переустройство КТП 10/0,4 кВ ПВ-5-272, инвентарный номер 207086; ВЛ-10 кВ ПВ-5 в пролете опор 2-36 – 2-37, инвентарный номер 17942 с отходящими ВЛ-0, | K_prj_107000_60923 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.11757 | 0 | 0 | 0 | 0.11757 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | «Переустройство ВЛ 110 кВ Кореновск-Журавская филиала ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские электрические сети» , 1701859 | H_prj_107000_60315 | НД | НД | НД | НД | НД | 1.9831 | 0 | 0 | 0 | 1.9831 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Кубаньэнерго»: ВЛ 10 кВ ТП-Г68 – ТП-Г33, ВЛ 0,4 кВ (Ф.3) от ТП-Г33, ВЛ 0,4 кВ (Ф.4) от ТП-Г33 (наименование по данным бухгалтерского учёта ВЛ 10 КВ ОТ ТП Г-68-Г-33, ВЛ 0.4 КВ ОТ ТП Г-33) в рамках реализации мероприятия «Мостовой переход через реку Большое Псеушхо на автомобильной дороге с.Георгиевское – а.Большое Псеушхо, км 16+410 в Туапсинском районе» ¶ | K_prj_107000_60936 | НД | НД | НД | НД | НД | 1.2768 | 0 | 0 | 0.1036 | 1.1732 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Кубаньэнерго»: ВЛ-0,4кВ Прогресс – ТП-Х40 (наименование по данным бухгалтерского учёта ВЛ 0.4/10 КВ (СОВМ.ПОДВЕС) ОТ ТП202-КТП-Х40-КТП363Н) в рамках реализации мероприятия по капитальному ремонту объекта: «Автомобильная дорога п.Мацеста – с.Абазинка, км 5+600 в городе курорте Сочи» | K_prj_107000_60937 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.03024 | 0 | 0 | 0 | 0.03024 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | "Реконструкция ВЛ-10 кВ Г10-Г97" | K_prj_107000_60938 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.0824 | 0 | 0 | 0 | 0.0824 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение работ на объекте в связи с наступлением страхового случая
1.2.4.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ ПС Альпийская 214-РП78, КЛ 10 кВ ПС Альпийская 313 – РП126п на участке прохождения по адресу: г. Сочи, Хостинский район, ул. Верещагинская | K_prj_107000_60939 | НД | НД | НД | НД | НД | 1.3149 | 0 | 0 | 0 | 1.3149 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение работ на объекте в связи с наступлением страхового случая
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Кубаньэнерго» ТП-230; КЛ-10 735 – 230; КЛ-10 РП-76 – 230; КЛ-10 53 230; КЛ-10 1034п - 230; КЛ-10 689 – 230 (II), на территории земельного участка с кадастровым № 23:49:0203001:1045 | J_prj_107000_60596 | НД | НД | НД | НД | НД | 4.3867 | 0 | 0 | 0 | 4.3867 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | «Реконструкция КЛ-6 ТП Х-232 – ТС4000» | J_prj_107000_60627 | НД | НД | НД | НД | НД | 3.7787 | 0 | 0 | 0 | 3.7787 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение работ на объекте в связи с наступлением страхового случая
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 110 кВ «Варениковская – Джигинская» филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети в рамках титула «Электрификация участка разъезд 9 км – Юровский- Анапа Северо-Кавказской железной дороги» | J_prj_107000_60604 | НД | НД | НД | НД | НД | 1.4687 | 0 | 0 | 0 | 1.4687 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2019 году
1.2.4.1 | Переустройств ВЛ 10 кВ ТМ-1 | J_prj_107000_60491 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.055517 | 0 | 0 | 0 | 0.055517 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройств ВЛ 10 кВ ТМ-5 | J_prj_107000_60663 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.022845 | 0 | 0 | 0 | 0.022845 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство сетей 0,4-10 кВ (ВЛ 10 кВ ТМ-4) в зоне строительства транспортного перехода со стороны п-ва Тамань, попадающих в зону производства работ по строительству временной подъездной дороги от технологической площадки «Тамань» до ул. Пушкина ст. Тамань Темрюкского района Краснодарского края» | I_prj_107000_60312 | НД | НД | НД | НД | НД | 44.5732 | 0 | 0 | 0 | 44.5732 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская -Волна 2 №1 с отпайкой на ПС Волна | K_prj_107000_60825 | НД | НД | НД | НД | НД | 111.934 | 0 | 0 | 0 | 111.934 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Реконструкция 1 этажа административно-производственного корпуса литер "Б" с устройством главного центра обслуживания потребителей ПАО "Кубаньэнерго" | K_prj_107000_60822 | НД | НД | НД | НД | НД | 18.2207 | 0 | 0 | 18.2207 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2019 году
1.2.4.1 | Реконструкция КЛ-6 Тт-18 – ТРП-30, КЛ-6 Тт-19 – ТРП-30 | J_prj_107000_60624 | НД | НД | НД | НД | НД | 6.0124 | 0 | 0 | 0 | 6.0124 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение работ на объекте в связи с наступлением страхового случая
1.2.4.1 | «Реконструкция КЛ-6 ТРП-30 (I) – Т111 (I), КЛ-6 ТРП-30 (II) – Т111 (II)», 000002495 | J_prj_107000_60628 | НД | НД | НД | НД | НД | 2.1476 | 0 | 0 | 0 | 2.1476 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение работ на объекте в связи с наступлением страхового случая
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Кубаньэнерго»: КЛ 10кВ от ТП-Х363н до опоры №38, ВЛ-0,4 кВ ф. Прогресс ТП-Х363н (наименование по данным бухгалтерского учёта: КВЛ 10 кВ ТП Х40н – Х363н, ВЛ 0,4 КВ ОТ ТП Х-363 Ф. ПРОГРЕСС) в рамках реализации мероприятия по капитальному ремонту объекта: «Автомобильная дорога п. Мацеста – с. Абазинка, км 7+550 в городе курорте Сочи» | K_prj_107000_60894 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.075588 | 0 | 0 | 0 | 0.075588 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ "Кудепста". Этап установка и наладка системы видеонаблюдения и контроля доступа по периметру территории ПС 110 кВ "Кудепста" | K_prj_107000_60908 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ БЦ-10 в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская | J_prj_107000_60650 | НД | НД | НД | НД | НД | 2.8262 | 0 | 0 | 0 | 2.8262 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 6 кВ ВЦ-5 в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская | J_prj_107000_60653 | НД | НД | НД | НД | НД | 1.0429 | 0 | 0 | 0 | 1.0429 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 6 кВ ДР-9 в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская | J_prj_107000_60654 | НД | НД | НД | НД | НД | 1.0009 | 0 | 0 | 0 | 1.0009 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ БЦ-6 в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская | J_prj_107000_60651 | НД | НД | НД | НД | НД | 2.1322 | 0 | 0 | 0 | 2.1322 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ГЗ-7 в рамках титула «Комплексная рек-я уч-ка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская" | J_prj_107000_60655 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.61749 | 0 | 0 | 0 | 0.61749 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство эл. комплекса ПС 110/10 кВ "Бузиновская" с ВЛ 110 кВ Выселки-Бузиновская в рамках титула Комплексная реконструкция участка Котельниково | J_prj_107000_60656 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.87938 | 0 | 0 | 0 | 0.87938 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство эл. комплекса ПС35/10 кВ "Ново-Донецкая" 35 кВ Рассвет-Ново-Донецкая в рамках титула Комплексная реконструкция участка Котельниково | K_prj_107000_60807 | НД | НД | НД | НД | НД | 7.647 | 0 | 0 | 0 | 7.647 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство участков ВЛ 0,4 кВ №1, №2 Рн7-275, расположенных по адресу: Краснодарский край, Белореченский район, ст. Рязанская | K_prj_107000_60907 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.14343 | 0 | 0 | 0 | 0.14343 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | «Переустройство ВЛ 35 кВ Калининская-Красносельская филиала ПАО «Кубаньэнерго» Тимашевские электрические сети» в рамках титула «Комплексная реконструкция участка им. Максима Горького-Котельниково-Тихорецкая-Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла. Обход Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство станции Гречаная» | J_prj_107000_60469 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.19115 | 0 | 0 | 0 | 0.19115 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | "Переустройство ВЛ-10 кВ ВЗ-7 в пролете опор 4/1-4/3 на земельном участке с кадастровым номером 23:11:0603370:71, 23:11:0603370:70 по адресу:ст. Кане | K_prj_107000_60895 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.23048 | 0 | 0 | 0 | 0.23048 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | "Переустройство ВЛ-10 кВ КН-1 в пролете опор 14-17 на земельном участке с кадастровым номером 23:11:0603064:37, по адресу: ст. Каневская, ул. Свердлик | K_prj_107000_60896 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.38947 | 0 | 0 | 0 | 0.38947 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | "Переустройство ВЛ-10 кВ ТЦ-6 в пролете опор 2/24-2/25 на земельном участке с кадастровым номером 23:31:0305003:1455, по адресу: г. Тимашевск, СОТ Стр | K_prj_107000_60897 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.20907 | 0 | 0 | 0 | 0.20907 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ КИ-1 в пролете опор 78-79 на земельном участке с кадастровым номером 23:11:0603311:18, 23:11:0603311:17 по адресу: ст.Каневск | K_prj_107000_60898 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.14435 | 0 | 0 | 0 | 0.14435 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ - 35 кВ "Джигинская - Малый Разнокол" филиала ПАО "Кубаньэнерго" Юго-западные электрические сети" по объекту "Высоковольтная линия 500 кВ Ростовская - Андреевская - Вышестеблиевская (Тамань)" | K_prj_107000_60821 | НД | НД | НД | НД | НД | 1.8028 | 0 | 0 | 0 | 1.8028 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ «Адагумская - Ленинский путь» в пролете опор № 11-12 (инв. № 000199), входящая в состав электросетевого комплекса 35/10 кВ "Ленинский путь" с прилегающими ПС и ВЛ в рамках титула: "Электрификация участка 9 км-Юровский-Анапа Северо-Кавказской железной дороги" | J_prj_107000_60605 | НД | НД | НД | НД | НД | 4.203 | 0 | 0 | 0 | 4.203 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ «Джигинская – Аэропорт с отпайкой на Виноградную» филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети в рамках титула «Электрификация участка разъезд 9 км – Юровский- Анапа Северо-Кавказской железной дороги» | J_prj_107000_60503 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.50374 | 0 | 0 | 0 | 0.50374 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ «Пионерская – Аэропорт» филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети в рамках титула «Электрификация участка разъезд 9 км – Юровский- Анапа Северо-Кавказской железной дороги» | J_prj_107000_60501 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.505 | 0 | 0 | 0 | 0.505 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ «Джемете – Пионерская» филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети в рамках титула «Электрификация участка разъезд 9 км – Юровский- Анапа Северо-Кавказской железной дороги» | J_prj_107000_60502 | НД | НД | НД | НД | НД | 2.4155 | 0 | 0 | 0 | 2.4155 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ АД-5 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула: «Электрификация участка разъезд 9 км — Юровский-Анапа Северо-Кавказской железной дороги» | J_prj_107000_60599 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.35957 | 0 | 0 | 0 | 0.35957 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ ШК-1 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула: «Электрификация участка разъезд 9 км — Юровский-Анапа Северо-Кавказской железной дороги» | J_prj_107000_60602 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.29558 | 0 | 0 | 0 | 0.29558 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ ДГ-5 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула: «Электрификация участка разъезд 9 км — Юровский-Анапа Северо-Кавказской железной дороги» | J_prj_107000_60601 | НД | НД | НД | НД | НД | 1.0269 | 0 | 0 | 0 | 1.0269 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 6 кВ ВН-1 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети в рамках титула «Электрификация участка разъезд 9 км – Юровский- Анапа Северо-Кавказской железной дороги» | J_prj_107000_60600 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.35395 | 0 | 0 | 0 | 0.35395 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ АР-5 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула: «Электрификация участка разъезд 9 км — Юровский-Анапа Северо-Кавказской железной дороги» | J_prj_107000_60603 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.19415 | 0 | 0 | 0 | 0.19415 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ «Джигинская – Малый Разнокол» филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети» по объекту «Электрификация участка разъезд Юровский-Вышестеблиевская Северо-Кавказской железной дороги» | I_prj_107000_60315 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.28223 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ АД-2 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула: «Электрификация участка разъезд 9 км — Юровский-Анапа Северо-Кавказской железной дороги» | H_prj_107000_60322 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.36167 | 0 | 0 | 0 | 0.36167 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ АД-3 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула: «Электрификация участка разъезд 9 км — Юровский-Анапа Северо-Кавказской железной дороги» | H_prj_107000_60323 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.34816 | 0 | 0 | 0 | 0.34816 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ Дг-4 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула: «Электрификация участка разъезд Юровский-Вышестеблиевская Северо-Кавказской железной дороги» | H_prj_107000_60325 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.28848 | 0 | 0 | 0 | 0.28848 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ НТ-2 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула «Электрификация участка разъезд 9 км – Юровский- Анапа Северо-Кавказской железной дороги» | H_prj_107000_60330 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.3045 | 0 | 0 | 0 | 0.3045 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ ПМ-11 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула: «Электрификация участка разъезд 9 км — Юровский -Анапа Северо-Кавказской железной дороги» | H_prj_107000_60331 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.24432 | 0 | 0 | 0 | 0.24432 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 6 кВ ВА-11 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула: «Электрификация участка разъезд 9 км — Юровский-Анапа Северо-Кавказской железной дороги» | H_prj_107000_60332 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.46458 | 0 | 0 | 0 | 0.46458 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 6 кВ ВА-5 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула: «Электрификация участка разъезд 9 км — Юровский -Анапа Северо-Кавказской железной дороги» | H_prj_107000_60333 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.30576 | 0 | 0 | 0 | 0.30576 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 6 кВ ВА-7 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула: «Электрификация участка разъезд 9 км — Юровский -Анапа Северо-Кавказской железной дороги» | H_prj_107000_60335 | НД | НД | НД | НД | НД | 2.1471 | 0 | 0 | 0 | 2.1471 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 6 кВ ВА-9 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула: «Электрификация участка разъезд 9 км — Юровский-Анапа Северо-Кавказской железной дороги» | H_prj_107000_60336 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.26967 | 0 | 0 | 0 | 0.26967 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-6 кВ ТВ-4 на участках пролетов опор № 21-24 в рамках титула: «Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Протока (искл.) - Себедахово (вкл.)» | J_prj_107000_60660 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.50335 | 0 | 0 | 0 | 0.50335 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-6 кВ ТЭ-45 в пролете опор № 260-261 в рамках титула: «Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Себедахово (искл.) - Разъезд 9 км» | J_prj_107000_60661 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.67439 | 0 | 0 | 0 | 0.67439 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | «Переустройство ВЛЗ-10 кВ КУ-3 на участке пролетов опор №№56-58, (инв. №12769) с территории земельного участка с кадастровым номером №23:07:0301032:466, расположенного по адресу: Краснодарский край, Динской р-н, п.Южный, на территории птицефабрики «Кубанская» | K_prj_107000_60899 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.16371 | 0 | 0 | 0 | 0.16371 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 110 кВ «Отпайка Ея» в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково - Тихорецкая - Кореновск - Тимашевская - Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Ровное-Порошинская» | H_prj_107000_60302 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство двухцепного участка ВЛ 35 кВ «Новопокровская-Лотос» в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково - Тихорецкая - Кореновск - Тимашевская - Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Ея-Ровное» | H_prj_107000_60305 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.90043 | 0 | 0 | 0 | 0.90043 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ «Лотос-Малокубанская» в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково - Тихорецкая - Кореновск - Тимашевская - Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Ея-Ровное» | H_prj_107000_60306 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.57153 | 0 | 0 | 0 | 0.57153 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ «Вымпел- Газырь» филиала ПАО «Кубаньэнерго» Тихорецкие электрические сети в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Тихорецкая (искл.) – Газырь (вкл.). | K_prj_107000_60804 | НД | НД | НД | НД | НД | 14.5459 | 0 | 0 | 0 | 14.5459 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ ВЦ-3 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские ЭС» | H_prj_107000_60316 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ КЦ-10 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские ЭС» | H_prj_107000_60318 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство ВЛ 110 кВ Выселки-Кореновск филиала ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские ЭС» | H_prj_107000_60313 | НД | НД | НД | НД | НД | 1.9278 | 0 | 0 | 0 | 1.9278 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | «Переустройство ВЛ 110 кВ Динская-Кореновская филиала ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские электрические сети» | H_prj_107000_60314 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.48855 | 0 | 0 | 0 | 0.48855 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ НД-1 в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская | J_prj_107000_60652 | НД | НД | НД | НД | НД | 2.4147 | 0 | 0 | 0 | 2.4147 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство эл. комплекса ПС 35/6 кВ "Дружба" с ВЛ 35 кВ Выселки-Дружба в рамках титула Комплексная реконструкция участка Котельниково | K_prj_107000_60806 | НД | НД | НД | НД | НД | 1.3959 | 0 | 0 | 0 | 1.3959 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ Б-4-74 (инв. №47351), для высвобождения территории земельного участка с кадастровым номером № 23:04:050 | K_prj_107000_60860 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.32305 | 0 | 0 | 0 | 0.32305 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | «Переустройство ВЛ 110 кВ «Брюховецкая-Медведовская» филиала ПАО «Кубаньэнерго» Тимашевские электрические сети» в рамках титула «Комплексная реконструкция участка им.Максима Горького-Котельниково-Тихорецкая-Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла. Обход Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство двупутной электрифицированной железнодорожной линии на участке Козырьки-Гречаная со строительством новой станции Кирпили» | H_prj_107000_60298 | НД | НД | НД | НД | НД | 2.5436 | 0 | 0 | 0 | 2.5436 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | «Переустройство ВЛ 35 кВ «Кубанец-Медведовская» филиала ПАО «Кубаньэнерго» Тимашевские электрические сети» в рамках титула «Комплексная реконструкция участка им.Максима Горького-Котельниково-Тихорецкая-Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла. Обход Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство двупутной электрифицированной железнодорожной линии на участке Козырьки-Гречаная со строительством новой станции Кирпили» | H_prj_107000_60299 | НД | НД | НД | НД | НД | 2.6832 | 0 | 0 | 0 | 2.6832 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-110 кВ «Радуга – Вышестеблиевская» филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети» в рамках титула «Комплексная реконструкция участка разъезд 9 км – Юровский – Анапа – Темрюк – Кавказ Северо-Кавказской железной дороги. Второй путь на перегоне Старотиторовка (искл.) - Вышестеблиевская (искл.) | I_prj_107000_60230 | НД | НД | НД | НД | НД | 1e-08 | 0 | 0 | 0 | 1e-08 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройств ВЛ 10 кВ ТМ-3 | J_prj_107000_60493 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.014655 | 0 | 0 | 0 | 0.014655 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 0,4 кВ фидер 2 от КТП ТМ7-873 | J_prj_107000_60585 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.034451 | 0 | 0 | 0 | 0.034451 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ Волна-Черноморская на участке совместного подвеса с ВЛ-110 кВ Вышестеблиевская-Волна 2 № 2 с отпайкой на ПС Волна | K_prj_107000_60827 | НД | НД | НД | НД | НД | 22.1761 | 0 | 0 | 0 | 22.1761 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-110 кВ Вышестеблиевская-Волна 2 № 1 с отпайкой на ПС Волна (по б/у "Вышестеблиевская 220-В") | K_prj_107000_60828 | НД | НД | НД | НД | НД | 57.6591 | 0 | 0 | 0 | 57.6591 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство ВОЛС Вышестеблиевская -Волна-Волна 2 протяженностью 6,9 км | K_prj_107000_60829 | НД | НД | НД | НД | НД | 2.7587 | 0 | 0 | 0 | 2.7587 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ ЧМ-9 | K_prj_107000_60826 | НД | НД | НД | НД | НД | 25.8607 | 0 | 0 | 0 | 25.8607 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ Славянская-Тиховский гидроузел филиала ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети | J_prj_107000_60666 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.3964 | 0 | 0 | 0 | 0.3964 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 110 кВ расширение п/ст ПТФ филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети | J_prj_107000_60664 | НД | НД | НД | НД | НД | 2.0684 | 0 | 0 | 0 | 2.0684 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 110 кВ Славянская – ПТФ с отпайками филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети | J_prj_107000_60665 | НД | НД | НД | НД | НД | 1.5328 | 0 | 0 | 0 | 1.5328 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ С15 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети | J_prj_107000_60667 | НД | НД | НД | НД | НД | 1.2565 | 0 | 0 | 0 | 1.2565 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство участка ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП СГ-11-719 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети | J_prj_107000_60668 | НД | НД | НД | НД | НД | 1.1955 | 0 | 0 | 0 | 1.1955 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ РД-1 оп.№53-55 | J_prj_107000_60494 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.20884 | 0 | 0 | 0 | 0.20884 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ РД-1 в рамках титула "Увеличение подачи газа в юго-западные районы Краснодарского края" | K_prj_107000_60861 | НД | НД | НД | НД | НД | 2.9479 | 0 | 0 | 0 | 2.9479 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | «Переустройство объектов ПАО «Кубаньэнерго» КЛ 10 кВ РП-13 – ТП-185 (1), КЛ 10 кВ РП-13 –ТП-185 (2)» | J_prj_107000_60473 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.64388 | 0 | 0 | 0 | 0.64388 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | «Реконструкция КЛ-6 ТРП-30 – Г94, КЛ-6 ТРП-30 – Т66» | J_prj_107000_60594 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.35972 | 0 | 0 | 0 | 0.35972 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение работ на объекте в связи с наступлением страхового случая
1.2.4.1 | «Реконструкция ТРП-30» | K_prj_107000_60795 | НД | НД | НД | НД | НД | 24.6982 | 0 | 0 | 0 | 24.6982 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение работ на объекте в связи с наступлением страхового случая
1.2.4.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ Л180-Л150 | K_prj_107000_60797 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.081287 | 0 | 0 | 0 | 0.081287 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ в связи с наступлением страхового случая
1.2.4.1 | «Реконструкция КВЛ-10 Ф Д19-РП 37 (1) от опоры №12 до РП-37, реконструкция КВЛ-10 Ф Д12-РП 37(2) от опоры №12 до РП-37» | K_prj_107000_60863 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.4985 | 0 | 0 | 0 | 0.4985 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение работ на объекте в связи с наступлением страхового случая
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Кубаньэнерго» ВЛ-0,4 Дворцовый ТП-К20 (наименование по данным бухгалтерского учета ВЛ 0,4 кВ от ТП-К20 ф. "Дворцовый") на территории земельного участка кадастровый №23:49:0420008:1604» | K_prj_107000_60864 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.89711 | 0 | 0 | 0 | 0.89711 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполненных работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-110кВ "Крымская тяговая-Новотроицкая" (протяженность 15,950 км) на участках пролетов опор №№6-9 инвентарный №000000136, входящей в состав электросетевого комплекса ПС 110/35/10кВ "Новотроицкая" с прилегающими ВЛ и ПС в рамках титула "Реконструкция Крымского узла Северо-Кавказской железной дороги 1 этап | K_prj_107000_60865 | НД | НД | НД | НД | НД | 3.5407 | 0 | 0 | 0 | 3.5407 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-110кВ "Крымская тяговая-Абинская" (протяженность 11,457 км) на участках пролетов опор №№7-11 инвентарный №000000161, на участке совместного подвеса с ВЛ 110 кВ "Крымская-Крымская тяговая" 1 цепь (входящей в состав электросетевого комплекса ВЛ 110 кВ "Крымская-Крымская тяговая" 1 цепь), входящей в состав электросетевого комплекса ПС 110/35/6кВ "Абинская" с прилегающими ВЛ в рамках титула "Реконструкция Крымского узла Северо-Кавказской железной дороги 1 этап. | K_prj_107000_60866 | НД | НД | НД | НД | НД | 6.9061 | 0 | 0 | 0 | 6.9061 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | «Переустройство ВЛ-6 кВ ПР-11 (инв. №000015302) в пролетах опор №39-№43 в рамках титула: «Реконструкции Крымского узла Северо-Кавказкой железной дороги 1 этап». | K_prj_107000_60867 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.28356 | 0 | 0 | 0 | 0.28356 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-10 кВ ИЛ-2 в пролетах опор № 96 - № 97/1-5 | K_prj_107000_60872 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.10911 | 0 | 0 | 0 | 0.10911 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Пз-9. Краснодарский край, Белореченский район | K_prj_107000_60868 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.35633 | 0 | 0 | 0 | 0.35633 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ «Отпайка к ПС Горячий Ключ 35 кВ от ВЛ Горячий Ключ – Ключевая 1 цепь» (инвентарный №12461) | K_prj_107000_60840 | НД | НД | НД | НД | НД | 4.0042 | 0 | 0 | 0 | 4.0042 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ПФ-8 филиала ПАО ""Кубаньэнерго"" Славянские электрические сети в рамках титула ""Комплексная реконструкция участка | K_prj_107000_60961 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Кубаньэнерго»: ВЛ 0,4 кВ ГКТП-1 Ф-1 (наименование по данным бухгалтерского учёта ВЛ 0.4 КВ С.КРИВЕНКОВСКОЕ) в рамках реализации мероприятия по капитальному ремонту объекта «Автомобильная дорога г. Майкоп – г. Туапсе, км 122+660 в Туапсинском районе» | K_prj_107000_60962 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.0775 | 0 | 0 | 0 | 0.0775 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | "Переустройство сетей ПАО "Кубаньэнерго" КЛ-0,4 от ТП-300 (наименование по данным бухгалтерского учета КЛ 0,4 кВ от ТП-300) на территории земельного участка с кадастровым №23:49:0202021:3737 в рамках реализации мероприятия:"Строительство малобюджетного спортивного комплекса по адресу ул. Донская, в районе дома №58 Центрального района г. Сочи (проектно-изыскательские работы, строительство)" | K_prj_107000_60963 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.29564 | 0 | 0 | 0.02395 | 0.27169 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | «Восстановление устойчивости и несущей способности опоры №38 ВЛ 110 кВ Шепси – Туапсе тяговая с отпайкой на ПС Терминал с совместным подвесом кабельно-воздушной линией (110 кВ) Туапсинский НПЗ – Шепси» | K_prj_107000_60964 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | "Переустройство сетей ПАО "Кубаньэнерго": КВЛ-6 С552П-С830П/С962П/С964П (наименование по данным бухгалтерского учета ВЛ 6 кВ от ТП-329 до ТП-12) на территории земельного участка кадастровый №23:49:0201016:1081" | K_prj_107000_60965 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.22343 | 0 | 0 | 0.22275 | 0.00068096 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | «Реконструкция ВЛ-10 Вд17 – Г69 и ВЛ-10 Г69-Г45/Г574п» | K_prj_107000_60796 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.14288 | 0 | 0 | 0 | 0.14288 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение работ на объекте в связи с наступлением страхового случая
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ на ж/б ТЦ-3 в пролете опор 105-107, инвентарный номер 16135, по адресу: Тимашевский район, г. Тимашевск, мкр. Садовод, ул. 70 лет Октября, д.51 | K_prj_107000_60966 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.027238 | 0 | 0 | 0 | 0.027238 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство КТП 10/0,4 СВ-13-270, СВ-13-270, инвентарный №202694; ВЛ 10 кВ СВ-13 на участках пролетов опор №4/18-4/19, инвентарный №18858, с отходящими ВЛ 0,4 кВ по адресу:Калининский район, ст. Старовеличковская | J_prj_107000_60521 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Вынос участка линии ВЛ-10кВ ГЗ-2 с территории земельного участка по адресу ст. Каневская, ул. Горького № 209 кадастровый номер 23:11:0603162:81 | J_prj_107000_60657 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-110 кВ "Никитинская-Варениковская" в пролете опор № 30-31, входящая в состав ЭСК ПС 110/35/10 кВ "Никитинская" с прилегающими ВЛ | J_prj_107000_60470 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ТП-Д-7 и ВЛ-10 кВ ДН-3 по соглашению о компенсации от 25.05.2020 №137-РМ/20/407/30-531, Заявитель - ООО «Русс-Модуль» | K_prj_107000_60967 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.18443 | 0 | 0 | 0 | 0.18443 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ПШ-204 (инвентарный №6560) | K_prj_107000_60968 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.31603 | 0 | 0 | 0 | 0.31603 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10/6 кВ Восточная | H_prj_107000_60069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46631 | 0 | 0 | 0.46631 | 0 | 0.46631 | - | 0 | - | 0 | - | 0.46631 | - | 0 | - | отсутвие предложений от подрядных организаций при проведенни конкурса на СМР
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10 кВ Пашковская | H_prj_107000_60070 | 21.1311 | 0 | 0 | 0 | 21.1311 | 2.5727 | 0 | 0 | 2.5727 | 0 | -18.5584 | -87.82% | 0 | - | 0 | - | 2.5727 | - | -21.1311 | -100% | Непредоставление подрядной организацией банковской гарантии соответствующей условиям договора
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Аэропорт | H_prj_107000_60071 | 19.7002 | 0 | 0 | 0 | 19.7002 | 4.9274 | 0 | 0 | 4.9274 | 0 | -14.7728 | -74.99% | 0 | - | 0 | - | 4.9274 | - | -19.7002 | -100% | Непредоставление подрядной организацией банковской гарантии соответствующей условиям договора
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/10 кВ Лорис | H_prj_107000_60072 | 14.8471 | 0 | 0 | 0 | 14.8471 | 4.5781 | 0 | 0 | 4.5781 | 0 | -10.269 | -69.16% | 0 | - | 0 | - | 4.5781 | - | -14.8471 | -100% | Непредоставление подрядной организацией банковской гарантии соответствующей условиям договора
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Динская | H_prj_107000_60073 | 54.9321 | 0 | 0 | 35.6517 | 19.2804 | 10.9936 | 0 | 0 | 10.9936 | 0 | -43.9385 | -79.99% | 0 | - | 0 | - | -24.6581 | -69.16% | -19.2804 | -100% | Непредоставление подрядной организацией банковской гарантии соответствующей условиям договора
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/10 кВ Старокорсунская | H_prj_107000_60074 | 57.8498 | 0 | 0 | 57.8498 | 0 | 36.6895 | 0 | 0 | 13.5102 | 23.1793 | -21.1603 | -36.58% | 0 | - | 0 | - | -44.3397 | -76.65% | 23.1793 | - | Непредоставление подрядной организацией банковской гарантии соответствующей условиям договора
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/6 кВ Афипская | H_prj_107000_60075 | 24.5382 | 0 | 0 | 24.5382 | 0 | 9.4451 | 0 | 0 | 8.3649 | 1.0802 | -15.0931 | -61.51% | 0 | - | 0 | - | -16.1733 | -65.91% | 1.0802 | - | Непредоставление подрядной организацией банковской гарантии соответствующей условиям договора
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Северская | H_prj_107000_60076 | 53.8667 | 0 | 0 | 53.8667 | 0 | 17.1913 | 0 | 0 | 15.9824 | 1.2089 | -36.6754 | -68.09% | 0 | - | 0 | - | -37.8843 | -70.33% | 1.2089 | - | Непредоставление подрядной организацией банковской гарантии соответствующей условиям договора
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/10/6 кВ ВНИИРис | H_prj_107000_60077 | 62.1144 | 0 | 0 | 62.1144 | 0 | 47.0723 | 0 | 0 | 37.8978 | 9.1745 | -15.0421 | -24.22% | 0 | - | 0 | - | -24.2166 | -38.99% | 9.1745 | - | Непредоставление подрядной организацией банковской гарантии соответствующей условиям договора
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10 кВ Юго-Западная | H_prj_107000_60079 | 38.1816 | 0 | 0 | 38.1816 | 0 | 10.3232 | 0 | 0 | 10.3232 | 0 | -27.8584 | -72.96% | 0 | - | 0 | - | -27.8584 | -72.96% | 0 | - | Непредоставление подрядной организацией банковской гарантии соответствующей условиям договора
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/6 кВ Юго-Восточная | H_prj_107000_60084 | 58.8529 | 0 | 0 | 58.8529 | 0 | 31.5409 | 0 | 0 | 7.2329 | 24.308 | -27.312 | -46.41% | 0 | - | 0 | - | -51.62 | -87.71% | 24.308 | - | Непредоставление подрядной организацией банковской гарантии соответствующей условиям договора
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Нововеличковская | H_prj_107000_60080 | 35.7791 | 0 | 0 | 0 | 35.7791 | 35.7791 | 0 | 0 | 35.7791 | 0 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 35.7791 | - | -35.7791 | -100% | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/10/6 кВ Варениковская | H_prj_107000_60081 | 24.3015 | 0 | 0 | 24.3015 | 0 | 26.9112 | 0 | 0 | 26.8386 | 0.072637 | 2.6097 | 10.74% | 0 | - | 0 | - | 2.537 | 10.44% | 0.072637 | - | Превышение в части погашения кредиторской задолженности за работы принятые в 2019 году
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10 кВ Гостагаевская | H_prj_107000_60082 | 1.5508 | 0 | 0 | 1.5508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5508 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.5508 | -100% | 0 | - | непредставление расчетных документов подрядчиком
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/6 кВ Абинская | H_prj_107000_60083 | 49.1449 | 0 | 0 | 17.87 | 31.2749 | 49.1449 | 0 | 0 | 49.1449 | 0 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 31.2749 | 175% | -31.2749 | -100% | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ РИП с установкой секционного выключателя 110 кВ | K_prj_107000_60755 | 31.8692 | 0 | 0 | 31.8692 | 0 | 13.6674 | 0 | 0 | 7.0928 | 6.5746 | -18.2019 | -57.11% | 0 | - | 0 | - | -24.7764 | -77.74% | 6.5746 | - | Длительные сроки изготовления оборудования.
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ Троицкий водозабор с заменой аккумуляторной батареи тип СК-6 | G_prj_107000_49875 | 4.093 | 0 | 0 | 4.093 | 0 | 0.093003 | 0 | 0 | 0 | 0.093003 | -4 | -97.73% | 0 | - | 0 | - | -4.093 | -100% | 0.093003 | - | позднее предоставление подрядчиком актов выполненных работ
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ Апшеронская с заменой аккумуляторной батареи типа СК-12 | G_prj_107000_49876 | 3.6083 | 0 | 0 | 3.6083 | 0 | 0.7604 | 0 | 0 | 0.7604 | 0 | -2.8479 | -78.93% | 0 | - | 0 | - | -2.8479 | -78.93% | 0 | - | Позднее заключение договора на СМР в связи с длительностью проведения конкурсных процедур.
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Афипская с заменой аккумуляторной батареи типа СК-10 | G_prj_107000_49878 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | -100% | 0 | - | 0 | - | -3 | -100% | 0 | - | не своевремное выполнение работ подрядной организацией
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ «Восточная» с установкой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1+3, на 2+4 СШ-10 кВ | G_prj_107000_50518 | 15.1576 | 0 | 0 | 15.1576 | 0 | 14.181 | 0 | 0 | 14.181 | 0 | -0.97663 | -6.443% | 0 | - | 0 | - | -0.97663 | -6.443% | 0 | - | Расторжение договора подряда в связи с не исполнением подрядчиком обязательств по срокам выполнения работ
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/6/10 кВ «РИП» с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на на 1, 2 СШ-6 кВ и на 3, 4 СШ-10 кВ | G_prj_107000_50520 | 17.4487 | 0 | 0 | 17.4487 | 0 | 21.2148 | 0 | 0 | 21.2148 | 0 | 3.7662 | 21.58% | 0 | - | 0 | - | 3.7662 | 21.58% | 0 | - | Корректировка технических решений в части требований к монтируемому оборудованию
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ «ХБК» с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 2, 3 СШ-10 кВ и на 3 СШ-6 кВ | G_prj_107000_50522 | 3.3038 | 0 | 0 | 3.3038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.3038 | -100% | 0 | - | 0 | - | -3.3038 | -100% | 0 | - | не своевремное выполнение работ подрядной организацией
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ «Сочи» с заменых устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 5 СШ-6 кВ и на 2 СШ-10 кВ | G_prj_107000_49880 | 3.4734 | 0 | 0 | 3.4734 | 0 | 10.6385 | 0 | 0 | 10.6385 | 0 | 7.1651 | 206.3% | 0 | - | 0 | - | 7.1651 | 206.3% | 0 | - | В связи с длительным сроком изготовления и поставки оборудования устанавливаемого на ПС оплачен аванс подрядчику (поставка подрядчика)
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/6/6 кВ «ЗТВС» с установкой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1+3, 2 СШ-6 кВ | G_prj_107000_50537 | 8.8333 | 0 | 0 | 8.8333 | 0 | 9.4613 | 0 | 0 | 9.4613 | 0 | 0.62806 | 7.11% | 0 | - | 0 | - | 0.62806 | 7.11% | 0 | - | Досрочное финансирование работ в соответствии с условиями заключенного договора
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Ейск-1» с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1, 3 СШ-6 кВ | G_prj_107000_49882 | 7.9244 | 0 | 0 | 7.9244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.9244 | -100% | 0 | - | 0 | - | -7.9244 | -100% | 0 | - | Непредоставление подрядной организацией банковской гарантии соответствующей условиям договора
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Тонкий мыс» с установкой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1, 2, 3 СШ-10 кВ | G_prj_107000_49883 | 4.2381 | 0 | 0 | 4.2381 | 0 | 1.2252 | 0 | 0 | 1.1316 | 0.093577 | -3.0129 | -71.09% | 0 | - | 0 | - | -3.1065 | -73.3% | 0.093577 | - | позднее предоставление подрядчиком счетов на оплату
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Дивноморская» с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1, 2 СШ-10 кВ | G_prj_107000_50541 | 8.8585 | 0 | 0 | 8.8585 | 0 | 0.79408 | 0 | 0 | 0.7005 | 0.093577 | -8.0644 | -91.04% | 0 | - | 0 | - | -8.158 | -92.09% | 0.093577 | - | позднее предоставление подрядчиком счетов на оплату
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «ДСК» с установкой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1, 2 СШ-6 кВ | G_prj_107000_50542 | 3.0072 | 0 | 0 | 3.0072 | 0 | 0.66649 | 0 | 0 | 0.57291 | 0.093577 | -2.3407 | -77.84% | 0 | - | 0 | - | -2.4342 | -80.95% | 0.093577 | - | позднее предоставление подрядчиком счетов на оплату
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Тоннельная» с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1+2 СШ-6 кВ | G_prj_107000_50543 | 5.25 | 0 | 0 | 5.25 | 0 | 0.21991 | 0 | 0 | 0.19972 | 0.020187 | -5.0301 | -95.81% | 0 | - | 0 | - | -5.0503 | -96.2% | 0.020187 | - | позднее предоставление подрядчиком счетов на оплату
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/6 кВ «Южная» с установкой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1, 2 СШ-6 кВ | G_prj_107000_49898 | 13.7452 | 0 | 0 | 13.7452 | 0 | 12.0251 | 0 | 0 | 12.0251 | 0 | -1.72 | -12.51% | 0 | - | 0 | - | -1.72 | -12.51% | 0 | - | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Очистные сооружения» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_49924 | 2.1366 | 0 | 0 | 2.1366 | 0 | 2.1366 | 0 | 0 | 2.1366 | 0 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «КНИИТИМ» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50699 | 2.2298 | 0 | 0 | 2.2298 | 0 | 2.2298 | 0 | 0 | 2.2298 | 0 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10-6 кВ «Западная-2» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10-6 кВ | G_prj_107000_50701 | 1.4348 | 0 | 0 | 1.4348 | 0 | 1.4348 | 0 | 0 | 1.4348 | 0 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ «ХБК» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий ЗРУ-10-6 кВ | G_prj_107000_50704 | 1.2765 | 0 | 0 | 1.2765 | 0 | 1.2765 | 0 | 0 | 1.2765 | 0 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Ильская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ - 48 шт. дуговых защит, 1 ячейка выключателя. | G_prj_107000_50707 | 1.9462 | 0 | 0 | 1.9462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.9462 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.9462 | -100% | 0 | - | расторнут договор подряда по причине технологического нарушения в КРУН 10 кВ на ПС "Ильская"
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Парфюмерная» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ - 48 шт. дуговых защит, 1 ячейка выключателя. | G_prj_107000_50709 | 2.0218 | 0 | 0 | 2.0218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.0218 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.0218 | -100% | 0 | - | позднее предоставление счетов подрядчиком
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Кислородный завод» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ - 39 шт. дуговых защит, 1 ячейка выключателя. | G_prj_107000_50714 | 2.0218 | 0 | 0 | 2.0218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.0218 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.0218 | -100% | 0 | - | позднее предоставление счетов подрядчиком
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Лабинск-1» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_49927 | 2.2193 | 0 | 0 | 2.2193 | 0 | 2.2193 | 0 | 0 | 2.2193 | 0 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Родниковская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50723 | 2.242 | 0 | 0 | 2.242 | 0 | 1.5527 | 0 | 0 | 0.7019 | 0.85077 | -0.68932 | -30.75% | 0 | - | 0 | - | -1.5401 | -68.69% | 0.85077 | - | позднее предоставление счетов подрядчиком
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Червоная» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_49928 | 1.1186 | 0 | 0 | 1.1186 | 0 | 1.1186 | 0 | 0 | 1.1186 | 0 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Ясенская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50733 | 3.0928 | 0 | 0 | 3.0928 | 0 | 2.4735 | 0 | 0 | 0.19402 | 2.2795 | -0.6193 | -20.02% | 0 | - | 0 | - | -2.8988 | -93.73% | 2.2795 | - | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Курчанская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-6 кВ | G_prj_107000_49929 | 0.9712 | 0 | 0 | 0.9712 | 0 | 0.9712 | 0 | 0 | 0.9712 | 0 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/6 «Таманский водовод» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50742 | 0.024426 | 0 | 0 | 0.024426 | 0 | 0.024426 | 0 | 0 | 0.024426 | 0 | 0 | -1.11e-14% | 0 | - | 0 | - | 0 | -1.11e-14% | 0 | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Лебеди» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50745 | 0.055792 | 0 | 0 | 0.055792 | 0 | 0.055792 | 0 | 0 | 0.055792 | 0 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Новопавловская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | не предоставлены расчетные документы подрядной организацией
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Горькая Балка» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50764 | 1.8215 | 0 | 0 | 1.8215 | 0 | 1.8215 | 0 | 0 | 1.8215 | 0 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Ильинская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50767 | 1.8095 | 0 | 0 | 1.8095 | 0 | 1.8095 | 0 | 0 | 1.8095 | 0 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Калниболотская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50768 | 1.8095 | 0 | 0 | 1.8095 | 0 | 1.8095 | 0 | 0 | 1.8095 | 0 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Кубанская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50769 | 1.8125 | 0 | 0 | 1.8125 | 0 | 1.8125 | 0 | 0 | 1.8125 | 0 | 0 | -1.11e-14% | 0 | - | 0 | - | 0 | -1.11e-14% | 0 | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Лотос» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50771 | 1.8033 | 0 | 0 | 1.8033 | 0 | 1.8033 | 0 | 0 | 1.8033 | 0 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Малокубанская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50744 | 1.8636 | 0 | 0 | 1.8636 | 0 | 1.3505 | 0 | 0 | 1.3505 | 0 | -0.51314 | -27.53% | 0 | - | 0 | - | -0.51314 | -27.53% | 0 | - | Экономия фактической сметной стоимости
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Метеор» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50741 | 1.8857 | 0 | 0 | 1.8857 | 0 | 1.8857 | 0 | 0 | 1.8857 | 0 | 0 | -1.11e-14% | 0 | - | 0 | - | 0 | -1.11e-14% | 0 | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Новоивановская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50738 | 1.8093 | 0 | 0 | 1.8093 | 0 | 1.1891 | 0 | 0 | 0.18907 | 1 | -0.62025 | -34.28% | 0 | - | 0 | - | -1.6203 | -89.55% | 1 | - | Экономия фактической сметной стоимости
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «НС-18» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50728 | 1.8666 | 0 | 0 | 1.8666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.8666 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.8666 | -100% | 0 | - | Непредоставление подрядной организацией банковской гарантии соответствующей условиям договора
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Выселки» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_49932 | 3.3014 | 0 | 0 | 3.3014 | 0 | 3.3014 | 0 | 0 | 3.3014 | 0 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Тбилисская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50703 | 5.7685 | 0 | 0 | 5.7685 | 0 | 5.2623 | 0 | 0 | 0.51297 | 4.7494 | -0.50618 | -8.775% | 0 | - | 0 | - | -5.2555 | -91.11% | 4.7494 | - | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10-6 кВ «Варениковская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ - 18 шт. дуговых защит, 1 ячейка выключателя. | G_prj_107000_50695 | 1.9462 | 0 | 0 | 1.9462 | 0 | 0.22006 | 0 | 0 | 0.22006 | 0 | -1.7262 | -88.69% | 0 | - | 0 | - | -1.7262 | -88.69% | 0 | - | позднее предоставление счетов подрядчиком
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «ДСК» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-6 кВ | G_prj_107000_50681 | 1.096 | 0 | 0 | 1.096 | 0 | 2.1777 | 0 | 0 | 1.4457 | 0.73195 | 1.0816 | 98.68% | 0 | - | 0 | - | 0.34966 | 31.9% | 0.73195 | - | Возникновение аварийной ситуации на объекте до завершения работ по реконструкции и необходимостью корректировки ПСД
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «РИП» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50677 | 3.3897 | 0 | 0 | 3.3897 | 0 | 3.3897 | 0 | 0 | 3.3897 | 0 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6/10 кВ "Северная" с установкой ТОР 10 кВ | I_prj_107000_60298 | 2.1454 | 0 | 0 | 2.1454 | 0 | 2.1454 | 0 | 0 | 2.1454 | 0 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 Кущевская (установка МП ДФЗ ВЛ-110 Староминская-Шкуринская-Кущевская) | H_prj_107000_60087 | 2.5211 | 0 | 0 | 2.0169 | 0.50423 | 18.5674 | 0 | 0 | 16.0262 | 2.5412 | 16.0462 | 636.5% | 0 | - | 0 | - | 14.0093 | 694.6% | 2.0369 | 404% | Авансовый платёж в связи с длительным сроком изготовления оборудования
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Ромашки (установка полукомплекта ДФЗ ВЛ 110 кВ Староминская-Ромашки) | H_prj_107000_60088 | 2.2068 | 0 | 0 | 0 | 2.2068 | 1.7654 | 0 | 0 | 0 | 1.7654 | -0.44136 | -20% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.44136 | -20% | ведется корректировка ПИР подрядной организацией
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Коммунар (установка полукомплекта ДФЗ ВЛ 110 кВ Староминская-Коммунар) | H_prj_107000_60089 | 3 | 0 | 0 | 0.203 | 2.797 | 0.20315 | 0 | 0 | 0.20315 | 0 | -2.7968 | -93.23% | 0 | - | 0 | - | 0.00015185 | 0.0748% | -2.797 | -100% | Отсутствие предложений от подрядчиков при проведении торгов
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ Ширванская - Черниговская в части расширения просек | I_prj_107000_60109 | 0.68736 | 0 | 0 | 0.68736 | 0 | 0.68736 | 0 | 0 | 0.68736 | 0 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ Агроном 2- Агроном 1, ВЛ 35 кВ Мартанская- Бакинская, ВЛ 35 кВ Хакурате- Шапсуг в части расширения просек | I_prj_107000_60111 | 12.2938 | 0 | 0 | 12.2938 | 0 | 12.2938 | 0 | 0 | 12.2938 | 0 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ - Тверская в части расширения просек | G_prj_107000_49858 | 17.7129 | 0 | 0 | 17.7129 | 0 | 9.4066 | 0 | 0 | 9.0253 | 0.38131 | -8.3062 | -46.89% | 0 | - | 0 | - | -8.6875 | -49.05% | 0.38131 | - | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Архипо-Осиповка-Береговая, ВЛ 110 кВ Крымск-Геленджик , ВЛ 110кВ Стрела-Береговая, ВЛ 110 кВ Геленджик-Дивноморск в части расширения просек. | I_prj_107000_60096 | 22.6094 | 0 | 0 | 22.6094 | 0 | 22.6094 | 0 | 0 | 22.6094 | 0 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Ерик - ПДК, Ерик - Тверская в части расширения просек | I_prj_107000_60097 | 25.2996 | 0 | 0 | 25.2996 | 0 | 12.591 | 0 | 0 | 7.0869 | 5.5042 | -12.7086 | -50.23% | 0 | - | 0 | - | -18.2127 | -71.99% | 5.5042 | - | дефицит денежных средств в связи с нарушением платежной дисциплины сбытовыми организациями
1.2.4.1 | Реконструкция КВЛ 110 кВ Шепси - Туапсе тяговая с отпайкой на ПС Терминал, Туапсинский НПЗ - Шепси в части расширения просек | I_prj_107000_60098 | 2.8234 | 0 | 0 | 2.8234 | 0 | 2.4597 | 0 | 0 | 1.1977 | 1.262 | -0.36369 | -12.88% | 0 | - | 0 | - | -1.6257 | -57.58% | 1.262 | - | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Тверская - Туапсе в части расширения просеки (2 этап) | I_prj_107000_60099 | 32.1238 | 0 | 0 | 32.1238 | 0 | 12.4644 | 0 | 0 | 12.4644 | 0 | -19.6594 | -61.2% | 0 | - | 0 | - | -19.6594 | -61.2% | 0 | - | дефицит денежных средств в связи с нарушением платежной дисциплины сбытовыми организациями
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Тверская - Комсомольская в части расширения просеки | I_prj_107000_60100 | 19.3629 | 0 | 0 | 19.3629 | 0 | 5.2076 | 0 | 0 | 5.2066 | 0.00097529 | -14.1553 | -73.11% | 0 | - | 0 | - | -14.1563 | -73.11% | 0.00097529 | - | дефицит денежных средств в связи с нарушением платежной дисциплины сбытовыми организациями
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Тверская - Центральная 1,2 в части расширения просеки | I_prj_107000_60101 | 16.2807 | 0 | 0 | 16.2807 | 0 | 4.3689 | 0 | 0 | 3.9689 | 0.4 | -11.9118 | -73.17% | 0 | - | 0 | - | -12.3118 | -75.62% | 0.4 | - | дефицит денежных средств в связи с нарушением платежной дисциплины сбытовыми организациями
1.2.4.1 | Реконструкция транзита ВЛ 110 кВ Лермонтово- Туапсе в части расширения просек | I_prj_107000_60103 | 29.425 | 0 | 0 | 29.425 | 0 | 18.4455 | 0 | 0 | 18.2707 | 0.17474 | -10.9796 | -37.31% | 0 | - | 0 | - | -11.1543 | -37.91% | 0.17474 | - | Работы по объекту завершены в декабре 2020 года, оплата по условиям договора предусмотрена в январе 2021
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Связная - Дивная, ВЛ 110 кВ Армавирская ТЭЦ - Речная, ВЛ 110 кВ Речная - Забайкаловская, ВЛ 110 кВ Кропоткин - ЖБШ, ВЛ 110 кВ Советская - УНПС, ВЛ 110 кВ УНПС - Отрадная, ВЛ 110 кВ Кропоткин - Кавказская тяговая 1 и 2 цепь, ВЛ 110 кВ Кубань - Кавказская, ВЛ 110 кВ ГНС 1 - Прогресс в части расширения просек | G_prj_107000_49868 | 10.0125 | 0 | 0 | 10.0125 | 0 | 10.0125 | 0 | 0 | 10.0125 | 0 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Центральная-Северная" и транзита ВЛ 110 кВ "Центральная-Армавир" в части расширения просек | F_prj_107000_48882 | 0.1407 | 0 | 0 | 0.1407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1407 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.1407 | -100% | 0 | - | Непредоставление подрядной организацией банковской гарантии соответствующей условиям договора
1.2.4.1 | Расширение просек на ВЛ 110 кВ Тверская- Туапсе (1 этап) | I_prj_107000_60105 | 0.98627 | 0 | 0 | 0.98627 | 0 | 0.98627 | 0 | 0 | 0.98627 | 0 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Расширение просек на ВЛ 110 кВ Горячий Ключ- Шепси | I_prj_107000_60106 | 9.2904 | 0 | 0 | 9.2904 | 0 | 9.2904 | 0 | 0 | 9.2904 | 0 | 0 | 2.22e-14% | 0 | - | 0 | - | 0 | 2.22e-14% | 0 | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция КВЛ 110 кВ Псоу-Южная с отпайкой на ПС Имеретинская тяговая с совместным подвесом воздушной линии (110 кВ) ВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС-Южная (в части устройства светоограждения опор) | K_prj_107000_60781 | 1.669 | 0 | 0 | 1.669 | 0 | 0.30539 | 0 | 0 | 0 | 0.30539 | -1.3636 | -81.7% | 0 | - | 0 | - | -1.669 | -100% | 0.30539 | - | позднее предоставление счетов подрядчиком
1.2.4.1 | ВЛ 500 Крымская – Центральная с расширением ПС 500 кВ Крымская и ПС 500 кВ Центральная (Переустройство ЛЭП филиала ПАО "Кубаньэнерго" Юго-Западные электрические сети) | I_prj_107000_60245 | 1.0013 | 0 | 0 | 0 | 1.0013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0013 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -1.0013 | -100% | непредоставление расчетных документов подрядчиком
1.2.4.1 | ВЛ 500 Крымская – Центральная с расширением ПС 500 кВ Крымская и ПС 500 кВ Центральная (Переустройство ЛЭП филиала ПАО "Кубаньэнерго" Краснодарские электрические сети) | I_prj_107000_60246 | 3.7394 | 0 | 0 | 0 | 3.7394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.7394 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -3.7394 | -100% | непредоставление подрядной организацией расчетных документов
1.2.4.1 | Переустройство автомагистрали М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке 1197-км 1240 Краснодарский край (Переустройство ЛЭП на участке км 1227 - км 1240 автомобильной дороги - филиал ПАО "Кубаньэнерго" Усть-Лабинские электрические сети) | I_prj_107000_60249 | 0.85571 | 0 | 0 | 0 | 0.85571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.85571 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.85571 | -100% | не предоставлены расчетные документы подрядной организацией
1.2.4.1 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети. Переустройство ВЛ 110 кВ «Вышестеблиевская 220 - Волна 1 цепь» в пролетах опор 287-292, 319-329. | I_prj_107000_60227 | 3.8975 | 0 | 0 | 0 | 3.8975 | 2.8727 | 0 | 0 | 0 | 2.8727 | -1.0248 | -26.29% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -1.0248 | -26.29% | экономия по факту реализации объекта
1.2.4.1 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети. Переустройство ВЛ 110 кВ «Вышестеблиевская 220-Волна 2 цепь» в пролетах опор 289-290, 319-329. | I_prj_107000_60228 | 5.8568 | 0 | 0 | 0 | 5.8568 | 4.1601 | 0 | 0 | 0 | 4.1601 | -1.6967 | -28.97% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -1.6967 | -28.97% | экономия по факту реализации объекта
1.2.4.1 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети. Переустройство ВЛ 110 кВ «Вышестеблиевская 220-Старотитаровская» в пролетах опор 8-10. | I_prj_107000_60229 | 1.6772 | 0 | 0 | 0 | 1.6772 | 1.4412 | 0 | 0 | 0 | 1.4412 | -0.23598 | -14.07% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.23598 | -14.07% | экономия по факту реализации объекта
1.2.4.1 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети. Совместный подвес ВЛ 35 кВ "Мирная - Тамань" и ВЛ 35 кВ "Тамань-Черноморская" в пролетах опор 13/134-15а/132 | I_prj_107000_60223 | 2.5728 | 0 | 0 | 0 | 2.5728 | 1.875 | 0 | 0 | 0 | 1.875 | -0.69788 | -27.12% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.69788 | -27.12% | экономия по факту реализации объекта
1.2.4.1 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети. Переустройство ВЛ 35 кВ «Вышестеблиевская - Фанагория» в местах пересечения с реконструируемым объектом железнодорожного транспорта | I_prj_107000_60222 | 1.7146 | 0 | 0 | 0 | 1.7146 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0.7146 | -41.68% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.7146 | -41.68% | экономия по факту реализации объекта
1.2.4.1 | Реконструкция части электросетевых комплексов в целях реализации проекта по титулу "ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС Тихорецкая №2 с расширением ПС 500 кВ Тихорецк (Переустройство) | I_prj_107000_60217 | 3.9726 | 0 | 0 | 0 | 3.9726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.9726 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -3.9726 | -100% | не предоставлены расчетные документы подрядной организацией
1.2.4.1 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети. Переустройство ВЛ 35 кВ Вышестеблиевская-Ахтанизовская с отпайкой на ПС 35/10 кВ Фанагория в местах пересечения с реконструируемым объектом железнодорожного транспорта. | I_prj_107000_60221 | 1.8801 | 0 | 0 | 0 | 1.8801 | 0.27739 | 0 | 0 | 0 | 0.27739 | -1.6027 | -85.25% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -1.6027 | -85.25% | экономия по факту реализации объекта
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-35 кВ Джигинская-Стрелка в пролете опор №№45-46 | I_prj_107000_60355 | 0.58889 | 0 | 0 | 0 | 0.58889 | 0.58889 | 0 | 0 | 0 | 0.58889 | 0 | 2.22e-14% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 2.22e-14% | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-35 кВ «Джигинская – Стрелка» в пролете опор №№84-87 | I_prj_107000_60364 | 0.34282 | 0 | 0 | 0 | 0.34282 | 0.34282 | 0 | 0 | 0 | 0.34282 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.4.1 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети. Переустройство ВЛ 10 кВ ТМ-1 в пролетах опор 1/25-1/31, 27-30 | I_prj_107000_60224 | 1.7333 | 0 | 0 | 0 | 1.7333 | 1.5682 | 0 | 0 | 0 | 1.5682 | -0.16511 | -9.526% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.16511 | -9.526% | экономия по факту реализации объекта
1.2.4.1 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети. Переустройство ВЛ 10 кВ ТМ-5 в местах пересечения с реконструируемым объектом железнодорожного транспорта | I_prj_107000_60219 | 0.547 | 0 | 0 | 0 | 0.547 | 0.36761 | 0 | 0 | 0 | 0.36761 | -0.17938 | -32.79% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.17938 | -32.79% | экономия по факту реализации объекта
1.2.4.1 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети. Переустройство ВЛ-10 кВ ТМ-4 в пролетах опор 4/1-4/3, 96-105, 6/1-6/33 | I_prj_107000_60225 | 52.051 | 0 | 0 | 0 | 52.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -52.051 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -52.051 | -100% | Проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы выполнены по временной схеме. Ведется работа с ФКУ "Ространсмодернизация" по закрытию соглашения и оплате выполненных работ по временной схеме.Реализация Объекта по постоянной схеме отложена до определения источника финансирования у ФКУ "Ространсмодернизация"
1.2.4.1 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети. Переустройство ВЛ-10 кВ ЧМ-9 в пролетах опор 1/16-1/26 | I_prj_107000_60226 | 1.1237 | 0 | 0 | 0 | 1.1237 | 1.042 | 0 | 0 | 0 | 1.042 | -0.081717 | -7.272% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.081717 | -7.272% | экономия по факту реализации объекта
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ СК-1 | I_prj_107000_60356 | 0.34034 | 0 | 0 | 0 | 0.34034 | 0.34034 | 0 | 0 | 0 | 0.34034 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ СТ-5 в пролете опор №№7/31-7/32 и в пролете опор №№171-172 | I_prj_107000_60357 | 0.65814 | 0 | 0 | 0 | 0.65814 | 0.65814 | 0 | 0 | 0 | 0.65814 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция РЗА и ПА на подстанциях 110 кВ ПАО "Кубаньэнерго" сети 110 кВ, прилегающей к ПС 500 кВ "Центральная" | F_prj_107000_48289 | 2.9814 | 0 | 0 | 2.9814 | 0 | 2.9814 | 0 | 0 | 2.9814 | 0 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО - исполнительный аппарат ПАО "Кубаньэнерго" | F_prj_107000_48184 | 20.5142 | 0 | 0 | 20.5142 | 0 | 2.5661 | 0 | 0 | 0.96037 | 1.6058 | -17.948 | -87.49% | 0 | - | 0 | - | -19.5538 | -95.32% | 1.6058 | - | дефицит денежных средств в связи с нарушением платежной дисциплины сбытовыми организациями
1.2.4.1 | Реконструкция системы гарантированного питания исполнительного аппарата ПАО "Кубаньэнерго" | K_prj_107000_60814 | 43.5347 | 0 | 0 | 43.5347 | 0 | 43.1756 | 0 | 0 | 41.2229 | 1.9527 | -0.35907 | -0.8248% | 0 | - | 0 | - | -2.3118 | -5.31% | 1.9527 | - | Фактическая экономия сметной стоимости
1.2.4.1 | Реконструкция системы гарантированного питания серверных исполнительного аппарата ПАО "Кубаньэнерго" | H_prj_107000_60090 | 2.428 | 0 | 0 | 2.428 | 0 | 2.428 | 0 | 0 | 2.428 | 0 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция внутреннего противопожарного водопровода базы "Западная-2", расположенной по адресу г. Краснодар, ул. Лукьяненко 119". | J_prj_107000_60449 | 2.1481 | 0 | 0 | 2.1481 | 0 | 0.64979 | 0 | 0 | 0.21548 | 0.43431 | -1.4983 | -69.75% | 0 | - | 0 | - | -1.9326 | -89.97% | 0.43431 | - | По итогам проектного обследования необходима корректировка тех. решений и сроков реализации объекта
1.2.4.1 | Реконструкция внутреннего противопожарного водопровода базы "Центральная", расположенной по адресу г. Краснодар, ул. Пашковская 131". | J_prj_107000_60450 | 1.7872 | 0 | 0 | 1.7872 | 0 | 1.4305 | 0 | 0 | 0.96756 | 0.4629 | -0.35676 | -19.96% | 0 | - | 0 | - | -0.81966 | -45.86% | 0.4629 | - | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.2.4.1 | Реконструкция автоматической установки пожаротушения помещения «Серверной» литер В1 исполнительного аппарата ПАО «Кубаньэнерго» | H_prj_107000_50969 | 0.025235 | 0 | 0 | 0.025235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.025235 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.025235 | -100% | 0 | - | Непредоставление подрядной организацией банковской гарантии соответствующей условиям договора
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 162.6696 | 0 | 0 | 162.6696 | 0 | 150.548 | 0 | 0 | 110.6369 | 39.9112 | -12.1216 | -7.452% | 0 | - | 0 | - | -52.0327 | -31.99% | 39.9112 | - | Г
1.2.4.2 | Организация каналов связи и передачи данных с использованием ВОЛС "Краснодар - Динская - Кореновская - Тихорецк, Кореновская - Усть-Лабинск" | F_prj_107000_19833 | 24.9273 | 0 | 0 | 24.9273 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | -3.9273 | -15.76% | 0 | - | 0 | - | -3.9273 | -15.76% | 0 | - | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.2.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ «Советская» в части организации системы сбора и передачи информации | J_prj_107000_60616 | 7.625 | 0 | 0 | 7.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.625 | -100% | 0 | - | 0 | - | -7.625 | -100% | 0 | - | Задержка в согласовании проектной документации в части требований Системного оператора
1.2.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ «Лабинск-2» в части организации системы сбора и передачи информации | J_prj_107000_60617 | 4.99 | 0 | 0 | 4.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.99 | -100% | 0 | - | 0 | - | -4.99 | -100% | 0 | - | Задержка в согласовании проектной документации в части требований Системного оператора
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики, модернизация и расширение ССПИ ПАО "Кубаньэнерго". Реконструкция АСДУ ПС 110 кВ "Забайкаловская" с передачей информации в ЦУС ПАО "Кубаньэнерго" и Кубанское РДУ | G_prj_107000_49942 | 71.308 | 0 | 0 | 71.308 | 0 | 73.8409 | 0 | 0 | 35.0761 | 38.7647 | 2.5329 | 3.552% | 0 | - | 0 | - | -36.2319 | -50.81% | 38.7647 | - | Превышение в части погашения кредиторской задолженности за работы принятые в 2019 году
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики, модернизация и расширение ССПИ ПАО "Кубаньэнерго". Реконструкция верхнего уровня телемеханики в Тимашевском ПЭС | F_prj_107000_48291 | 18.5582 | 0 | 0 | 18.5582 | 0 | 18.5582 | 0 | 0 | 18.5582 | 0 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | отклонений нет
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики модернизация и расширение ССПИ ПАО "Кубаньэнерго". Реконструкция АСДУ ПС "Калининская" с ретрансляцией информации в ЦУС ПАО "Кубаньэнерго" и Кубанское РДУ» | F_prj_107000_48292 | 6.385 | 0 | 0 | 6.385 | 0 | 5.7321 | 0 | 0 | 4.5856 | 1.1464 | -0.65295 | -10.23% | 0 | - | 0 | - | -1.7994 | -28.18% | 1.1464 | - | Фактическая экономия сметной стоимости
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики, модернизация и расширение ССПИ ПАО "Кубаньэнерго". Реконструкция верхнего уровня телемеханики Ленинградского ПЭС | F_prj_107000_48293 | 28.876 | 0 | 0 | 28.876 | 0 | 31.4169 | 0 | 0 | 31.4169 | 0 | 2.5409 | 8.799% | 0 | - | 0 | - | 2.5409 | 8.799% | 0 | - | Превышение в части погашения кредиторской задолженности за работы принятые в 2019 году
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.4173 | 0 | 0 | 188.6123 | 5.805 | 194.4173 | - | 0 | - | 0 | - | 188.6123 | - | 5.805 | - | Г
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.4173 | 0 | 0 | 188.6123 | 5.805 | 194.4173 | - | 0 | - | 0 | - | 188.6123 | - | 5.805 | - | Г
1.3.2 | Строительство 2-х КЛ-110 кВ "Восточная Промзона - Северная" | F_prj_107000_49076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.3917 | 0 | 0 | 179.0867 | 0.305 | 179.3917 | - | 0 | - | 0 | - | 179.0867 | - | 0.305 | - | Оплата работ по заключенным договорам заключенным до исключения объекта из ИПР по причине нарушений Администрацией Краснодарского края при утверждении СИПР
1.3.2 | Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ (отпайка от ВЛ 110 кВ Афипская 220 – Октябрьская 1,2 цепь) к ПС 110 кВ Шапсуг. Этап II - прохождение трассы по территории Краснодарского края | I_prj_107000_60275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0256 | 0 | 0 | 9.5256 | 5.5 | 15.0256 | - | 0 | - | 0 | - | 9.5256 | - | 5.5 | - | Оплата работ по заключенным договорам заключенным до исключения объекта из ИПР по причине нарушений Администрацией Краснодарского края при утверждении СИПР
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 40.8126 | 0 | 0 | 40.8126 | 0 | 27.287 | 0 | 0 | 27.2857 | 0.0013077 | -13.5256 | -33.14% | 0 | - | 0 | - | -13.5269 | -33.14% | 0.0013077 | - | Г
1.4 | Строительство ВЛ 0,4-10 кВ с установкой новых ТП для электроснабжения п. Никитино Мостовского района | F_prj_107000_19850 | 26.652 | 0 | 0 | 26.652 | 0 | 27.2608 | 0 | 0 | 27.2608 | 0 | 0.60883 | 2.284% | 0 | - | 0 | - | 0.60883 | 2.284% | 0 | - | Превышение в части погашения кредиторской задолженности за работы принятые в 2019 году
1.4 | Строительство 4 ЛЭП -10 кВ от линейных ячеек от ПС 220 кВ «Витаминкомбинат» до проектируемых 4БКРП в поселке Южном | K_prj_107000_60783 | 10.703 | 0 | 0 | 10.703 | 0 | 0.026185 | 0 | 0 | 0.024877 | 0.0013077 | -10.6769 | -99.76% | 0 | - | 0 | - | -10.6782 | -99.77% | 0.0013077 | - | не своевремное выполнение работ подрядной организацией
1.4 | Строительство двухцепной ВЛ 10 кВ протяженностью 0,85 км от 4 БКРП проводом СИП 3 до существующей трассы ЛЭП | K_prj_107000_60785 | 0.18306 | 0 | 0 | 0.18306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.18306 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.18306 | -100% | 0 | - | не своевремное выполнение работ подрядной организацией
1.4 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ПС «НС-16», ТП-10/0,4 кВ с отходящими ВЛ-0,4 кВ в х. Октябрьском (2,52 МВА и ориентировочная протяженность 6,5 км.) | H_prj_107000_51101 | 0.86252 | 0 | 0 | 0.86252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.86252 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.86252 | -100% | 0 | - | Задержка в согласовании проектной документации в части требований Системного оператора
1.4 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ПС «Старокорсунская», ТП-10/0,4 кВ с отходящими ВЛ-0,4 кВ в ст. Старокорсунской (3,15 МВА, ориентировочная протяженность 11,5 км.) | H_prj_107000_51102 | 1.2387 | 0 | 0 | 1.2387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.2387 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.2387 | -100% | 0 | - | Задержка в согласовании проектной документации в части требований Системного оператора
1.4 | Строительство ВЛЗ 10 кВ для электроснабжения пос. Кировский в Мостовском районе (ориентировочная протяженность 5,1 км.) | F_prj_107000_48202 | 1.1733 | 0 | 0 | 1.1733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1733 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.1733 | -100% | 0 | - | Длительные сроки оформления земельно правовой документации на земли лесного фонда
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0.0051903 | 0 | 0 | 0.0051903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0051903 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.0051903 | -100% | 0 | - | Г
1.5 | Приобретение прав на земельные участки под ВЛ 110 кВ «Бужора-Джемете» | H_prj_107000_51078 | 0.0051903 | 0 | 0 | 0.0051903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0051903 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.0051903 | -100% | 0 | - | непредоставление расчетных документов подрядчиком
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 704.5179 | 0 | 0 | 514.1822 | 190.3357 | 427.327 | 0 | 0 | 365.8599 | 61.4671 | -277.1909 | -39.34% | 0 | - | 0 | - | -148.3223 | -28.85% | -128.8686 | -67.71% | Г
1.6 | Оборудование ВОЛС (СочЭС) | J_prj_107000_60597 | НД | НД | НД | НД | НД | 1.558 | 0 | 0 | 0 | 1.558 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Погашение кредиторской задолженности за оборудование полученное в счет арендной платы в 2019 году
1.6 | Оборудование ВОЛС (ЮЗЭС) | J_prj_107000_60606 | НД | НД | НД | НД | НД | 1.558 | 0 | 0 | 0 | 1.558 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Погашение кредиторской задолженности за оборудование полученное в счет арендной платы в 2019 году
1.6 | Строительство здания с/у Тихорецкого РРЭС с гаражом на 2 бокса и навесом для хранения оборудования в ст. Фастовецкая Тихорецкого района | H_prj_107000_60343 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.0024788 | 0 | 0 | 0.0024788 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Приобретение серверного оборудования взамен вышедшего из строя | K_prj_107000_60801 | НД | НД | НД | НД | НД | 7.7044 | 0 | 0 | 7.7044 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Погашение кредиторской задолженности за оборудование отгруженное в 2019 году
1.6 | Шкаф регистратора аварийных событий ПАРМА РП4 12 | K_prj_107000_60901 | НД | НД | НД | НД | НД | 2.2036 | 0 | 0 | 2.2036 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Необходимость закупки оборудования в связи с оперативным восстановлением объекта и вводом его в эксплуатацию после с произошедшей аварии
1.6 | Приобретение трансформаторов ТМГ | K_prj_107000_60917 | НД | НД | НД | НД | НД | 13.0978 | 0 | 0 | 13.0978 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Мероприятия, связанные с обеспечением надежного электроснабжения объектов санаторно-курортной сферы на территории Краснодарского края в период летнего сезона 2020 года (Приказ Россети Кубань № 374 от 29.06.2020 "Об обеспечении надежного электроснабжения в период летнего курортного сезона 2020г"
1.6 | Приобретение комплектных трансформаторных подстанций КТПН-ВВт | K_prj_107000_60916 | НД | НД | НД | НД | НД | 9.1952 | 0 | 0 | 9.1952 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Мероприятия, связанные с обеспечением надежного электроснабжения объектов санаторно-курортной сферы на территории Краснодарского края в период летнего сезона 2020 года (Приказ Россети Кубань № 374 от 29.06.2020 "Об обеспечении надежного электроснабжения в период летнего курортного сезона 2020г"
1.6 | Приобретение дизельной электростанции АД-200 | K_prj_107000_60940 | НД | НД | НД | НД | НД | 3.126 | 0 | 0 | 3.126 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Мероприятия, связанные с обеспечением надежного электроснабжения объектов санаторно-курортной сферы на территории Краснодарского края в период летнего сезона 2020 года (Приказ Россети Кубань № 374 от 29.06.2020 "Об обеспечении надежного электроснабжения в период летнего курортного сезона 2020г"
1.6 | Приобретение дизельной электростанции АД-400 | K_prj_107000_60941 | НД | НД | НД | НД | НД | 3.288 | 0 | 0 | 3.288 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Мероприятия, связанные с обеспечением надежного электроснабжения объектов санаторно-курортной сферы на территории Краснодарского края в период летнего сезона 2020 года (Приказ Россети Кубань № 374 от 29.06.2020 "Об обеспечении надежного электроснабжения в период летнего курортного сезона 2020г"
1.6 | Приобретение световой башни | K_prj_107000_60911 | НД | НД | НД | НД | НД | 1.92 | 0 | 0 | 1.92 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Мероприятия, связанные с обеспечением надежного электроснабжения объектов санаторно-курортной сферы на территории Краснодарского края в период летнего сезона 2020 года (Приказ Россети Кубань № 374 от 29.06.2020 "Об обеспечении надежного электроснабжения в период летнего курортного сезона 2020г"
1.6 | Приобретение бензинового генератора HONDA EU | K_prj_107000_60920 | НД | НД | НД | НД | НД | 2.44 | 0 | 0 | 2.44 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Мероприятия, связанные с обеспечением надежного электроснабжения объектов санаторно-курортной сферы на территории Краснодарского края в период летнего сезона 2020 года (Приказ Россети Кубань № 374 от 29.06.2020 "Об обеспечении надежного электроснабжения в период летнего курортного сезона 2020г"
1.6 | Приобретение генератора РЕСАНТА БГ 8000 Э | K_prj_107000_60912 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.156 | 0 | 0 | 0.156 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Мероприятия, связанные с обеспечением надежного электроснабжения объектов санаторно-курортной сферы на территории Краснодарского края в период летнего сезона 2020 года (Приказ Россети Кубань № 374 от 29.06.2020 "Об обеспечении надежного электроснабжения в период летнего курортного сезона 2020г"
1.6 | Приобретение гидромолота DELTA FX-5 | K_prj_107000_60913 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.354 | 0 | 0 | 0.354 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Мероприятия, связанные с обеспечением надежного электроснабжения объектов санаторно-курортной сферы на территории Краснодарского края в период летнего сезона 2020 года (Приказ Россети Кубань № 374 от 29.06.2020 "Об обеспечении надежного электроснабжения в период летнего курортного сезона 2020г"
1.6 | Приобретение инструмента для удаления полупров.слоя | K_prj_107000_60914 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.51652 | 0 | 0 | 0.51652 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Мероприятия, связанные с обеспечением надежного электроснабжения объектов санаторно-курортной сферы на территории Краснодарского края в период летнего сезона 2020 года (Приказ Россети Кубань № 374 от 29.06.2020 "Об обеспечении надежного электроснабжения в период летнего курортного сезона 2020г"
1.6 | Приобретение кабельной лебедки | K_prj_107000_60915 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.42305 | 0 | 0 | 0.42305 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Мероприятия, связанные с обеспечением надежного электроснабжения объектов санаторно-курортной сферы на территории Краснодарского края в период летнего сезона 2020 года (Приказ Россети Кубань № 374 от 29.06.2020 "Об обеспечении надежного электроснабжения в период летнего курортного сезона 2020г"
1.6 | Приобретение гидравлических ножниц для резки кабелей под напряжением ГГПИ-85 | K_prj_107000_60921 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.64823 | 0 | 0 | 0.64823 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Мероприятия, связанные с обеспечением надежного электроснабжения объектов санаторно-курортной сферы на территории Краснодарского края в период летнего сезона 2020 года (Приказ Россети Кубань № 374 от 29.06.2020 "Об обеспечении надежного электроснабжения в период летнего курортного сезона 2020г"
1.6 | Приобретение пункта учета и секционирования ПУС/ЭТМ_10 кВ_2ТТ/3ТН_150/5_0,5_1122J1115110 | K_prj_107000_60918 | НД | НД | НД | НД | НД | 1.5891 | 0 | 0 | 1.5891 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Мероприятия, связанные с обеспечением надежного электроснабжения объектов санаторно-курортной сферы на территории Краснодарского края в период летнего сезона 2020 года (Приказ Россети Кубань № 374 от 29.06.2020 "Об обеспечении надежного электроснабжения в период летнего курортного сезона 2020г"
1.6 | Приобретение разъединителя наружной установки РИЦ-10-630-РЛК-01-Ва-22 | K_prj_107000_60919 | НД | НД | НД | НД | НД | 1.0972 | 0 | 0 | 1.0972 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Мероприятия, связанные с обеспечением надежного электроснабжения объектов санаторно-курортной сферы на территории Краснодарского края в период летнего сезона 2020 года (Приказ Россети Кубань № 374 от 29.06.2020 "Об обеспечении надежного электроснабжения в период летнего курортного сезона 2020г"
1.6 | Оборудование к установке, переведенное в аварийный запас СлавЭС | K_prj_107000_60969 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Приобретение шунтов переносных трехфазных-4 шт | L_122330_000000953 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Приобретение вывесок с фирменным логотипом-5 шт | L_122330_000000975 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Строительство ЛЭП 35 кВ «Псебай-Бурный» (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48197 | 20.1205 | 0 | 0 | 20.1205 | 0 | 19.2357 | 0 | 0 | 14.6516 | 4.584 | -0.88478 | -4.397% | 0 | - | 0 | - | -5.4688 | -27.18% | 4.584 | - | Позднее предоставление подрядчиком расчетных документов
1.6 | Строительство ПС35/10 кВ «Бурный» (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48200 | 2.2053 | 0 | 0 | 2.2053 | 0 | 2.7177 | 0 | 0 | 2.7177 | 5.885e-05 | 0.51245 | 23.24% | 0 | - | 0 | - | 0.5124 | 23.24% | 5.885e-05 | - | Досрочное выполнения работ подрядной организацией.
1.6 | Реконструкция ПС 110/10 «Псебай» (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48164 | 13.9691 | 0 | 0 | 13.9691 | 0 | 8.0473 | 0 | 0 | 6.5473 | 1.5 | -5.9218 | -42.39% | 0 | - | 0 | - | -7.4218 | -53.13% | 1.5 | - | Позднее предоставление подрядчиком расчетных документов
1.6 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ "Адлер" с заменой трансформаторов 2х25 МВА на 2х40 МВА (проектно-изыскательские работы) | J_prj_107000_60479 | 51.024 | 0 | 0 | 0 | 51.024 | 37.0563 | 0 | 0 | 27.6265 | 9.4298 | -13.9677 | -27.37% | 0 | - | 0 | - | 27.6265 | - | -41.5942 | -81.52% | В связи сдлительностью проведения публичных слушаний и принятия решения об утверждении документации по планировке территории
1.6 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Очистные сооружения» с заменой трансформаторов 2х16 МВА на 2х40 МВА с установкой ТОР-10 кВ (проектно-изыскательские работы) | J_prj_107000_60614 | 10.8473 | 0 | 0 | 10.8473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.8473 | -100% | 0 | - | 0 | - | -10.8473 | -100% | 0 | - | отсутвие предложений от подрядных организаций при проведенни конкурса на СМР
1.6 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Пашковская" с заменой силовых трансформаторов с 2х25 на 2*40 и реконструкцией ЗРУ-10 кВ (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48140 | 4.2099 | 0 | 0 | 4.2099 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | -3.1099 | -73.87% | 0 | - | 0 | - | -4.2099 | -100% | 1.1 | - | не своевремное выполнение работ подрядной организацией
1.6 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Пасечная» с заменой трансформаторов 2×16 МВА на 2×40 МВА (проектно-изыскательские работы) | H_prj_107000_50951 | 54.4952 | 0 | 0 | 0 | 54.4952 | 20.0723 | 0 | 0 | 15.15 | 4.9223 | -34.4229 | -63.17% | 0 | - | 0 | - | 15.15 | - | -49.5729 | -90.97% | В связи с длительностью с проведения публичных слушаний и принятия решения об утверждении документации по планировке территории. Общественные слушания по ДПТ завершены 24.12.2020. Постановление об утверждении ДПТ на согласовании в Администрации г. Сочи.
1.6 | Реконструкция ПС 110 кВ «Кудепста» с заменой трансформаторов с 2х16 МВА на 2х25 МВА (проектно-изыскательские работы) | I_prj_107000_60171 | 28.5 | 0 | 0 | 7.4463 | 21.0537 | 24.2671 | 0 | 0 | 17.0459 | 7.2212 | -4.2329 | -14.85% | 0 | - | 0 | - | 9.5996 | 128.9% | -13.8325 | -65.7% | В связи сдлительностью проведения публичных слушаний и принятия решения об утверждении документации по планировке территории
1.6 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Старокорсунская» с заменой трансформаторов Т-1 16 МВА и Т2 10 МВА на трансформаторы 2х25 МВА (проектно-изыскательские работы) | H_prj_107000_51097 | 8.079 | 0 | 0 | 8.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.079 | -100% | 0 | - | 0 | - | -8.079 | -100% | 0 | - | отсутвие предложений от подрядных организаций при проведенни конкурса
1.6 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Ейск-2» замена трансформатора 110/6 кВ Т-2 с 16 МВА на 25 МВА (проектно-изыскательские работы) | H_prj_107000_51085 | 15.535 | 0 | 0 | 15.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.535 | -100% | 0 | - | 0 | - | -15.535 | -100% | 0 | - | дефицит денежных средств в связи с нарушением платежной дисциплины сбытовыми организациями
1.6 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Славянская - Красноармейская на участке захода на ПС 220 кВ Славянская с включением ВЛ 110 кВ Славянская - Красноармейская по проектной схеме (ориентировочная протяженность 0,36 км) (проектно-изыскательские работы) | J_prj_107000_60411 | 0.493 | 0 | 0 | 0.493 | 0 | 4.8156 | 0 | 0 | 1.6628 | 3.1528 | 4.3226 | 876.8% | 0 | - | 0 | - | 1.1698 | 237.3% | 3.1528 | - | Оплата аванса для приобретения дорогостоящего оборудования с длительным сроком изготовления
1.6 | Реконструкция ПС 110 кВ Кореновская с установкой ячейки на ПС для присоединения вновь сооружаемой ЛЭП 110 кВ Ново-Лабинская – Кореновская» (проектно-изыскательские работы) | J_prj_107000_60569 | 3.8798 | 0 | 0 | 3.8798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.8798 | -100% | 0 | - | 0 | - | -3.8798 | -100% | 0 | - | Отклонения по причине отсутствия технических условий на присоединение к объекту ПАО «ФСК ЕЭС», отсутствия окончательного варианта трассы, несогласия землепользователей в размещении трассы
1.6 | Реконструкция ПС 110 кВ Лабинск-2" с установкой ячейки на ПС для подключения ВЛ-110 Лабинск-2 - Советская (проектно-изыскательские работы) | J_prj_107000_60571 | 3.699 | 0 | 0 | 3.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.699 | -100% | 0 | - | 0 | - | -3.699 | -100% | 0 | - | Задержка в согласовании проектной документации в части согласования КРДУ изменений в ТЗ
1.6 | Реконструкция ПС 110 кВ Советская с установкой ячейки на ПС для подключения ВЛ-110 Лабинск-2 - Советская с строительством ОПУ (проектно-изыскательские работы) | J_prj_107000_60573 | 11.3 | 0 | 0 | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.3 | -100% | 0 | - | 0 | - | -11.3 | -100% | 0 | - | в связи с длительным согласованием задания на проектирование КРДУ позднее заключение договора на ПИР
1.6 | Строительство ВЛ 110 кВ Лабинск-2-Советская (ориентировочная протяженность 43 км.) (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48191 | 29.8002 | 0 | 0 | 0 | 29.8002 | 3.5747 | 0 | 0 | 1 | 2.5747 | -26.2254 | -88% | 0 | - | 0 | - | 1 | - | -27.2254 | -91.36% | Задержка в согласовании проектной документации в части согласования КРДУ изменений в ТЗ
1.6 | Строительство ВЛ 110 кВ Ново-Лабинская-Кореновская (ориентировочная протяженность 55 км.) (проектно-изыскательские работы) | H_prj_107000_60085 | 27.8859 | 0 | 0 | 0 | 27.8859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27.8859 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -27.8859 | -100% | Длительный период согласования плана трассы с землепользователями
1.6 | Строительство отпайки 110 кВ от ВЛ Армавир-Армавирская ТЭЦ к ПС 110 кВ ЗТВС (ориентировочная протяженность 0,48 км) (проектно-изыскательские работы) | I_prj_107000_60354 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.4 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.4 | -100% | 0 | - | в связи с длительным согласованием задания на проектирование с КРДУ позднее заключение договора на ПИР
1.6 | Перевод части нагрузки 35 кВ ПС 220 кВ Усть-Лабинск на ПС 220 кВ Ново-Лабинская (проектно-изыскательские работы) | K_prj_107000_60910 | 5.3993 | 0 | 0 | 5.3993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.3993 | -100% | 0 | - | 0 | - | -5.3993 | -100% | 0 | - | Длительный период согласования плана трассы с землепользователями
1.6 | Строительство ВЛ 110 кВ Афипская-Холмская с отпайкой на ПС Северская тяговая (проектно-изыскательские работы) | H_prj_107000_60092 | 13.8536 | 0 | 0 | 13.8536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.8536 | -100% | 0 | - | 0 | - | -13.8536 | -100% | 0 | - | в связи с длительным согласованием задания на проектирование КРДУ позднее заключение договора на ПИР
1.6 | Строительство участка ЛЭП 110 кВ от существующей ВЛ 110 кВ Славянская – Славянская-110 с отпайкой на ПС Протока тяговая до ВЛ 110 кВ Красноармейская – Центральная с образованием ВЛ 110 кВ Славянская – Красноармейская с отпайками на ПС Славянская, ПС Протока тяговая, ПС Центральная (проектно-изыскательские работы) | J_prj_107000_60612 | 6.584 | 0 | 0 | 6.584 | 0 | 0.45608 | 0 | 0 | 0 | 0.45608 | -6.128 | -93.07% | 0 | - | 0 | - | -6.584 | -100% | 0.45608 | - | в связи с отказом администрации КК в утверждении ДПТ , срок завершения ПИР перенесен на 2021 год
1.6 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Калинино" (этап установка Т-3 16 МВА) (проектно-изыскательские работы) | G_prj_107000_50842 | 2.9958 | 0 | 0 | 2.9958 | 0 | 2.6129 | 0 | 0 | 2.3967 | 0.21626 | -0.38291 | -12.78% | 0 | - | 0 | - | -0.59917 | -20% | 0.21626 | - | Остаток оплаты по условиям договора будет произведен после проведения экспертизы проектно-сметной документации.
1.6 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Армавирская ТЭЦ» 2 этап (проектно-изыскательские работы) | H_prj_107000_60086 | 6.1008 | 0 | 0 | 0.024 | 6.0768 | 0.024 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | -6.0768 | -99.61% | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | -6.0768 | -100% | корректировка и согласование тех. решений по объекту
1.6 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Лабинск-1» с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1 СШ-10 кВ (проектно-изыскательские работы) | G_prj_107000_49884 | 0.4099 | 0 | 0 | 0.4099 | 0 | 0.4099 | 0 | 0 | 0.4099 | 0 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | Отклонений нет
1.6 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Сосыка» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ (проектно-изыскательские работы) | G_prj_107000_50720 | 0.12871 | 0 | 0 | 0.12871 | 0 | 0.12871 | 0 | 0 | 0.12871 | 0 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | отклонений нет
1.6 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Титаровская" с заменой трансформатора Т-1 4 МВА на 6,3 МВА (проектно-изыскательские работы) | I_prj_107000_60119 | 0.11417 | 0 | 0 | 0.11417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.11417 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.11417 | -100% | 0 | - | отсутствие предложений от подрядных оганизацией при проведении торговых процедур
1.6 | Реконструкция ПС-35/6 кВ "Центральная" с переводом на 110 кВ; установкой силовых трансформаторов 110/6-10кВ мощностью по 40,0 МВА (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48166 | 35.5819 | 0 | 0 | 35.5819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.5819 | -100% | 0 | - | 0 | - | -35.5819 | -100% | 0 | - | не своевремное выполнение работ подрядной организацией
1.6 | Строительство ПС-110 кВ «Лазурная» с заходами ВЛ-110 кВ II этап (проектно-изыскательские работы) | J_prj_107000_60397 | 1.1625 | 0 | 0 | 1.1625 | 0 | 1.1356 | 0 | 0 | 1.1356 | 0 | -0.026954 | -2.319% | 0 | - | 0 | - | -0.026954 | -2.319% | 0 | - | Фактическая экономия сметной стоимости
1.6 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Южная» в части работ по водоотведению (проектно-изыскательские работы) | G_prj_107000_49893 | 7.1501 | 0 | 0 | 7.1501 | 0 | 3.037 | 0 | 0 | 1.687 | 1.35 | -4.113 | -57.52% | 0 | - | 0 | - | -5.463 | -76.41% | 1.35 | - | отклонение по финансированию в связи с банкротством подрядной организации выполнявшей работы на объекте определение в судебном порядке правопреемника
1.6 | Приобретение серверного оборудования, обеспечивающие поддержку геоинформационными инструментами в части хранения, обработки, предоставления и визуализации пространственных данных объектов ПАО «Кубаньэнерго» - 1 комплекс | J_prj_107000_60395 | 38.3689 | 0 | 0 | 38.3689 | 0 | 38.3689 | 0 | 0 | 38.3689 | 0 | 0 | 2.22e-14% | 0 | - | 0 | - | 0 | 2.22e-14% | 0 | - | отклонений нет
1.6 | Приобретение радиостанций - 470 комплектов | J_prj_107000_60400 | 39.9572 | 0 | 0 | 39.9572 | 0 | 39.9572 | 0 | 0 | 39.9572 | 0 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | отклонений нет
1.6 | Приобретение легковых автомобилей - 16 шт. | J_prj_107000_60448 | 9.15 | 0 | 0 | 9.15 | 0 | 9.15 | 0 | 0 | 9.15 | 0 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | отклонений нет
1.6 | Приобретение автомастерской на шасси грузового автобиля, комплектация с оборудованием - 2 шт. | J_prj_107000_60482 | 2.2678 | 0 | 0 | 2.2678 | 0 | 2.2678 | 0 | 0 | 2.2678 | 0 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | отклонений нет
1.6 | Приобретение защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов для ПС филиала ПАО "Кубаньэнерго" в монтажном шкафу с модулем ввода данных МВД - 83 комплекта | G_prj_107000_49970 | 7.3329 | 0 | 0 | 7.3329 | 0 | 7.3329 | 0 | 0 | 7.3329 | 0 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | отклонений нет
1.6 | Приобретение автогидроподъемников на полноприводном автомобиле, высота подъема 22м - 8 шт. | F_prj_107000_48937 | 20.4 | 0 | 0 | 20.4 | 0 | 20.4 | 0 | 0 | 20.4 | 0 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | отклонений нет
1.6 | Приобретение автомобилей грузопассажирских повышенной проходимости для бригад ОВБ - 50 шт. | F_prj_107000_48942 | 0.91098 | 0 | 0 | 0.91098 | 0 | 0.91098 | 0 | 0 | 0.91098 | 0 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | отклонений нет
1.6 | Приобретение крана козлового грузоподъемностью 16 т пролет 25 м консоли 6,3м вп 9м - 1 шт. | K_prj_107000_60757 | 14.4418 | 0 | 0 | 14.4418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.4418 | -100% | 0 | - | 0 | - | -14.4418 | -100% | 0 | - | Выполнен ремонт действующего крана, в связи с дефицитом источников финансирования в результате нарушения платежной дисциплины сбытовыми организациями
1.6 | Приобретение автопогрузчика с вилочным захватом - 1 шт. | K_prj_107000_60758 | 1.2743 | 0 | 0 | 1.2743 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0.27428 | -21.52% | 0 | - | 0 | - | -1.2743 | -100% | 1 | - | дефицит денежных средств в связи с нарушением платежной дисциплины сбытовыми организациями
1.6 | Приобретение буро-крановой установки на полноприводном автомобиле - 1 шт. | K_prj_107000_60793 | 8.5 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | отклонений нет
1.6 | Приобретение автомобиля грузового бортового (2020 год) - 1 шт. | K_prj_107000_60760 | 1.2946 | 0 | 0 | 1.2946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.2946 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.2946 | -100% | 0 | - | дефицит денежных средств в связи с нарушением платежной дисциплины сбытовыми организациями
1.6 | Приобретение автомобилей грузопассажирских повышенной проходимости для бригад ОВБ (2020 год) - 11 шт. | K_prj_107000_60808 | 10.0208 | 0 | 0 | 10.0208 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | -9.5208 | -95.01% | 0 | - | 0 | - | -10.0208 | -100% | 0.5 | - | дефицит денежных средств в связи с нарушением платежной дисциплины сбытовыми организациями
1.6 | Приобретение шиногиба - 12 шт. | K_prj_107000_60764 | 0.58901 | 0 | 0 | 0.58901 | 0 | 0.58901 | 0 | 0 | 0.58901 | 0 | 0 | -2.22e-14% | 0 | - | 0 | - | 0 | -2.22e-14% | 0 | - | отклонений нет
1.6 | Приобретение мотобура - 11 шт. | K_prj_107000_60765 | 0.54107 | 0 | 0 | 0.54107 | 0 | 0.54107 | 0 | 0 | 0.54107 | 0 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | отклонений нет
1.6 | Приобретение бензиновой виброплиты - 3 шт. | K_prj_107000_60766 | 0.19425 | 0 | 0 | 0.19425 | 0 | 0.19425 | 0 | 0 | 0.19425 | 0 | 0 | 2.22e-14% | 0 | - | 0 | - | 0 | 2.22e-14% | 0 | - | отклонений нет
1.6 | Приобретение пропановой горелки - 5 шт. | K_prj_107000_60767 | 0.46996 | 0 | 0 | 0.46996 | 0 | 0.46996 | 0 | 0 | 0.46996 | 0 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | отклонений нет
1.6 | Приобретение бензинового швонарезчика - 3 шт. | K_prj_107000_60768 | 0.43236 | 0 | 0 | 0.43236 | 0 | 0.43236 | 0 | 0 | 0.43236 | 0 | 0 | -1.11e-14% | 0 | - | 0 | - | 0 | -1.11e-14% | 0 | - | отклонений нет
1.6 | Приобретение гидравлических ножниц - 5 шт. | K_prj_107000_60769 | 0.75714 | 0 | 0 | 0.75714 | 0 | 0.75714 | 0 | 0 | 0.75714 | 0 | 0 | -1.11e-14% | 0 | - | 0 | - | 0 | -1.11e-14% | 0 | - | отклонений нет
1.6 | Приобретение измерителя сопротивления заземляющих устройств - 2 шт. | K_prj_107000_60770 | 0.11792 | 0 | 0 | 0.11792 | 0 | 0.11792 | 0 | 0 | 0.11792 | 0 | 0 | 2.22e-14% | 0 | - | 0 | - | 0 | 2.22e-14% | 0 | - | отклонений нет
1.6 | Приобретение силового модуля - 1 шт. | K_prj_107000_60772 | 0.498 | 0 | 0 | 0.498 | 0 | 0.498 | 0 | 0 | 0.498 | 0 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | отклонений нет
1.6 | Приобретение геодезического спутника - 2 шт. | K_prj_107000_60773 | 0.84 | 0 | 0 | 0.84 | 0 | 0.84 | 0 | 0 | 0.84 | 0 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | отклонений нет
1.6 | Приобртение полевого контроллера - 1 шт. | K_prj_107000_60774 | 0.2425 | 0 | 0 | 0.2425 | 0 | 0.2425 | 0 | 0 | 0.2425 | 0 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | отклонений нет
1.6 | Приобретение сетевого трансформаторного фильтра -1 шт. | K_prj_107000_60792 | 0.91911 | 0 | 0 | 0.91911 | 0 | 0.91911 | 0 | 0 | 0.91911 | 0 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | отклонений нет
1.6 | Приобретение прицепного измельчителя (измельчения (утилизации) веток и деревьев диаметром до 16 см.) - 1 шт. | K_prj_107000_60856 | 1.255 | 0 | 0 | 1.255 | 0 | 1.255 | 0 | 0 | 1.255 | 0 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | отклонений нет
1.6 | Приобретение прицепного измельчителя (измельчения (утилизации) веток и деревьев диаметром до 31 см.) - 1 шт. | K_prj_107000_60857 | 3.439 | 0 | 0 | 3.439 | 0 | 3.439 | 0 | 0 | 3.439 | 0 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | отклонений нет
1.6 | Приобретение обрезчика деревьев - 1 шт. | K_prj_107000_60858 | 2.184 | 0 | 0 | 2.184 | 0 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 1.45 | -0.734 | -33.61% | 0 | - | 0 | - | -2.184 | -100% | 1.45 | - | дефицит денежных средств в связи с нарушением платежной дисциплины сбытовыми организациями
1.6 | НИОКР. Исследование и разработка специальных требований, архитектуры и возможных технических решений по обеспечению информационной безопасности интеллектуальной системы учета электрической энергии | J_prj_107000_60399 | 23.3387 | 0 | 0 | 23.3387 | 0 | 17.9724 | 0 | 0 | 17.9724 | 0 | -5.3663 | -22.99% | 0 | - | 0 | - | -5.3663 | -22.99% | 0 | - | дефицит денежных средств в связи с нарушением платежной дисциплины сбытовыми организациями
1.6 | НИОКР. Изучение скорости прироста основных видов лесообразующих древесных пород в зависимости от климатических зон и состояния почвы в местах прохождения трасс действующих ВЛ с созданием региональных карт периодичности расчистки просек ВЛ и выдачей рекомендаций по способу выполнения работ | K_prj_107000_60777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | отклонений нет
1.6 | НИОКР. Разработка программного комплекса оценки и прогнозирования технического состояния и развития дефектов силовых трансформаторов 35-110 кВ на основании измерений, выполняемых автоматизированной системой мониторинга и диагностики и данных СУПА с выдачей рекомендаций эксплуатирующему персоналу | K_prj_107000_60778 | 2.4 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.4 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.4 | -100% | 0 | - | отсутвие предложений от подрядных организаций при проведенни конкурса
1.6 | Строительство ПС 110/35/10 кВ «Учебный полигон» (проектно-изыскательские работы) | K_prj_107000_60756 | 0.41768 | 0 | 0 | 0.41768 | 0 | 11.2469 | 0 | 0 | 11.2469 | 0 | 10.8293 | 2593% | 0 | - | 0 | - | 10.8293 | 2593% | 0 | - | Досрочное выполнения работ запланированных на 2021 год.
1.6 | Строительство навесного склада на территории Производственной базы ИА ПАО «Кубаньэнерго» г. Краснодар, ул. Новороссийская 47 | K_prj_107000_60759 | 14.1986 | 0 | 0 | 14.1986 | 0 | 0.375 | 0 | 0 | 0.3 | 0.075 | -13.8236 | -97.36% | 0 | - | 0 | - | -13.8986 | -97.89% | 0.075 | - | отсутвие предложений от подрядных организаций при проведенни конкурса на СМР
1.6 | Реконструкция ПС 110/10/10 кВ Набережная в части организации системы сбора и передачи информации (проектно-изыскательские работы) | J_prj_107000_60615 | 3.7978 | 0 | 0 | 3.7978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.7978 | -100% | 0 | - | 0 | - | -3.7978 | -100% | 0 | - | не своевремное выполнение работ подрядной организацией
1.6 | Cистема защиты объектов критической информационной инфраструктуры в ПАО «Кубаньэнерго» (проектно-изыскательские работы) | J_prj_107000_60408 | 1.602 | 0 | 0 | 1.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.602 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.602 | -100% | 0 | - | не своевремное выполнение работ подрядной организацией
1.6 | Установка автоматизированного узла учета тепловой энергии здания по адресу: г. Краснодар, ул. Пашковская, 131 | J_prj_107000_60451 | 0.00058643 | 0 | 0 | 0.00058643 | 0 | 0.00058643 | 0 | 0 | 0.00058643 | 0 | 0 | 2.22e-14% | 0 | - | 0 | - | 0 | 2.22e-14% | 0 | - | отклонений нет
1.6 | Организация АСТУ Тихорецкого РЭС Тихорецких электрических сетей I этап | F_prj_107000_48151 | 45.4336 | 0 | 0 | 45.4336 | 0 | 43.2005 | 0 | 0 | 33.4241 | 9.7765 | -2.2331 | -4.915% | 0 | - | 0 | - | -12.0096 | -26.43% | 9.7765 | - | позднне предоставление счетов на оплату подрядчиком
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Вышестеблиевская" | F_prj_107000_48181 | 11.4961 | 0 | 0 | 11.4961 | 0 | 11.0429 | 0 | 0 | 2.0429 | 9 | -0.45318 | -3.942% | 0 | - | 0 | - | -9.4532 | -82.23% | 9 | - | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Прасковеевка" | F_prj_107000_48182 | 5.4832 | 0 | 0 | 5.4832 | 0 | 5.4832 | 0 | 0 | 5.4832 | 0 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | отклонений нет
1.6 | Оснащение ИТСО производственной базы ПАО "Кубаньэнерго" | F_prj_107000_48183 | 22.7104 | 0 | 0 | 22.7104 | 0 | 4.4638 | 0 | 0 | 4.4638 | 0 | -18.2466 | -80.34% | 0 | - | 0 | - | -18.2466 | -80.34% | 0 | - | дефицит денежных средств в связи с нарушением платежной дисциплины сбытовыми организациями
1.6 | Оснащение системами пожарной сигнализации, оповещение о пожаре и управление эвакуацией административных, производственных зданий и сооружений Отрадненского филиала электрических сетей - 2 системы | J_prj_107000_60453 | 1.597 | 0 | 0 | 1.597 | 0 | 0.92328 | 0 | 0 | 0.88093 | 0.042356 | -0.67372 | -42.19% | 0 | - | 0 | - | -0.71608 | -44.84% | 0.042356 | - | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.6 | Оснащение системой пожарной сигнализации, с организацией системы оповещения о пожаре центральной базы филиала ПАО "Кубаньэнерго" Славянские ЭС | J_prj_107000_60454 | 1.407 | 0 | 0 | 1.407 | 0 | 1.0098 | 0 | 0 | 1.0098 | 0 | -0.39724 | -28.23% | 0 | - | 0 | - | -0.39724 | -28.23% | 0 | - | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.6 | Оснащение автоматическими установками пожаротушения 20 помещений «Архива» и «Серверной» исполнительного аппарата ПАО «Кубаньэнерго» г. Краснодар, ул. Новороссийская, 47 | H_prj_107000_50970 | 6.9758 | 0 | 0 | 6.9758 | 0 | 6.9758 | 0 | 0 | 6.9758 | 0 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | отклонений нет
1.6 | Приобретение буро-крановой машины, колесная форма 4х4, глубина кабины 3 м., диаметр бура 0,36-0,8 м., г/п кранового оборудования 1,5 т. - 2 шт. | I_prj_107000_60259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | отклонений нет
1.6 | Приобретение высоковольтных пунктов учета 10 кВ - 123 шт. | H_prj_107000_50986 | 4.2345 | 0 | 0 | 4.2345 | 0 | 3.8123 | 0 | 0 | 3.8123 | 0 | -0.42218 | -9.97% | 0 | - | 0 | - | -0.42218 | -9.97% | 0 | - | экономия по результатам конкурсных торгов
1.6 | НИОКР. Разработка программно-аппаратного комплекса определения места повреждения для линий 35-750 кВ с оптическими каналами связи | H_prj_107000_51010 | 1.1186 | 0 | 0 | 1.1186 | 0 | 1.1186 | 0 | 0 | 1.1186 | 0 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | отклонений нет
1.6 | НИОКР. Разработка технических требований к системе автоматизированного проектирования по стандарту IEC 61850, алгоритмов и методики проверки системы автоматизированного проектирования на соответствие техническим требованиям | I_prj_107000_60271 | 25.9836 | 0 | 0 | 25.9836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.9836 | -100% | 0 | - | 0 | - | -25.9836 | -100% | 0 | - | дефицит денежных средств в связи с нарушением платежной дисциплины сбытовыми организациями
2 | Республика Адыгея (Адыгея) | Г | 310.4049 | 0 | 0 | 281.4216 | 28.9833 | 345.2816 | 0 | 0 | 288.9718 | 56.3098 | 34.8767 | 11.24% | 0 | - | 0 | - | 7.5502 | 2.683% | 27.3265 | 94.28% | Г
2.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 105.0159 | 0 | 0 | 91.5601 | 13.4558 | 156.2009 | 0 | 0 | 131.2717 | 24.9292 | 51.185 | 48.74% | 0 | - | 0 | - | 39.7116 | 43.37% | 11.4734 | 85.27% | Г
2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 105.0159 | 0 | 0 | 91.5601 | 13.4558 | 156.2009 | 0 | 0 | 131.2717 | 24.9292 | 51.185 | 48.74% | 0 | - | 0 | - | 39.7116 | 43.37% | 11.4734 | 85.27% | Г
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 78.054 | 0 | 0 | 78.054 | 0 | 63.0443 | 0 | 0 | 63.0443 | 0 | -15.0097 | -19.23% | 0 | - | 0 | - | -15.0097 | -19.23% | 0 | - | Г
2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 13.506 | 0 | 0 | 13.506 | 0 | 68.4879 | 0 | 0 | 68.2273 | 0.26058 | 54.9819 | 407.1% | 0 | - | 0 | - | 54.7213 | 405.2% | 0.26058 | - | Г
2.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 13.4558 | 0 | 0 | 0 | 13.4558 | 24.6686 | 0 | 0 | 0 | 24.6686 | 11.2128 | 83.33% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 11.2128 | 83.33% | Г
2.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ для подключения энергопринимающего устройства (школы) Управления образования АМО «Город Адыгейск», расположенного по адресу: Республика Адыгея, г. Адыгейск, аул. Гатлукай, ул. Теучежа, д. 2. | K_prj_107000_60873 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.012759 | 0 | 0 | 0 | 0.012759 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
2.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от фидера ПН-2, Республика Адыгея, Теучежский р-н, а. Понежукай, согласно договору технологического присоединения: от 22.03.2019 № 21105-19-00490042-1, Заявитель – МБДОУ «Детский сад №1 «Насып» | J_prj_107000_60679 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.01127 | 0 | 0 | 0 | 0.01127 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
2.1.1.3 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Птицесовхоз» с установкой линейной ячейки в РУ 10 кВ. Строительство ВЛЗ-10 кВ от ПС 35/10 кВ «Птицесовхоз» до точки присоединения заявителя | K_prj_107000_60902 | НД | НД | НД | НД | НД | 7.5521 | 0 | 0 | 0 | 7.5521 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ХМ-6, Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, аул Старобжегокай, ул Ленина, 35/2, бывший с/з Адыгейский секция №I Vк, секция №Iк, №Iр, №IIр согласно договору технологического присоединения: от 13.01.2020 № 21101-19-00547788-1, Заявитель – Емтыль А.М. | K_prj_107000_60903 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.37846 | 0 | 0 | 0 | 0.37846 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
2.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ для присоединения заявителя по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 12 Марта, д.164 | K_prj_107000_60942 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.90995 | 0 | 0 | 0 | 0.90995 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
2.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Набережная" с установкой двух линейных ячеек в РУ-10 на разных секциях шин для подключения энергопринимающих устройств ООО "АКСИС Девелопмент", расположенный по адресу: Республика Адыгея, район Тахтамукайский, аул Новая Адыгея, ул. Береговая, 3 (кадастровый №01:05:2900013:9464) 1801142 | K_prj_107000_60904 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.24011 | 0 | 0 | 0 | 0.24011 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
2.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ "Заря" (1 шт.) для подключения энергопринимающих устройств российско-испанского Совместного Предприятия "Агроцентр "Южный" - ООО (тепличный комплекс "Агроцентр "Южный"), расположенных по адресу: Республика Адыгея, Теучежский район в 1 км юго-восточнее аула Понежукай. Этап 2. | K_prj_107000_60845 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.008029 | 0 | 0 | 0 | 0.008029 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
2.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ "Понежукай" (1 шт.) для подключения энергопринимающих устройств российско-испанского Совместного Предприятия "Агроцентр "Южный" - ООО (тепличный комплекс "Агроцентр "Южный"), расположенных по адресу: Республика Адыгея, Теучежский район в 1 км юго-восточнее аула Понежукай. Этап 1. | K_prj_107000_60846 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.0088332 | 0 | 0 | 0 | 0.0088332 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
2.1.1.3 | Строительство двухцепной отпайки ВЛ-35 кВ от существующей двухцепной ВЛ-35 кВ "Водохранилище-Адыгейская, Водохранилище-Заря" до КТП-35/0,4 кВ проектируемой ООО "БакирИнтернешнлСтрой" (торговый комплекс с АЗС), расположенный по адресу: Краснодарский край, трасса М4 "Дон" 1352 км., в районе хутора Казазово. | I_prj_107000_60378 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.083572 | 0 | 0 | 0 | 0.083572 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от ПС 35/10 кВ "Гиагинская". Республика Адыгея, Гиагинский район, ст. Гиагинская | K_prj_107000_60869 | НД | НД | НД | НД | НД | 6.3249 | 0 | 0 | 0 | 6.3249 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от линейной ячейки РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ «Адыгейская». Строительство ВЛ-10 кВ от фидера АД-3, г.Адыгейск, Теучежского района, согласно договору технологического присоединения от 03.08.2016 № 21200-16-00324872-1, Заявитель – ООО «Краснодарзернопродукт» | I_prj_107000_60132 | 13.4558 | 0 | 0 | 0 | 13.4558 | 9.1386 | 0 | 0 | 0 | 9.1386 | -4.3172 | -32.08% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -4.3172 | -32.08% | Снижения стоимости фактически заключенного договора, при проведении торгово-закупочных процедур.
2.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
2.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
2.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
2.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
2.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
2.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
2.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
2.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
2.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
2.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
2.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 192.9791 | 0 | 0 | 177.4517 | 15.5274 | 171.3517 | 0 | 0 | 145.185 | 26.1667 | -21.6274 | -11.21% | 0 | - | 0 | - | -32.2667 | -18.18% | 10.6393 | 68.52% | Г
2.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
2.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
2.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
2.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 61.4593 | 0 | 0 | 61.4593 | 0 | 62.5399 | 0 | 0 | 58.5399 | 4 | 1.0807 | 1.758% | 0 | - | 0 | - | -2.9193 | -4.75% | 4 | - | Г
2.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 61.4593 | 0 | 0 | 61.4593 | 0 | 62.5399 | 0 | 0 | 58.5399 | 4 | 1.0807 | 1.758% | 0 | - | 0 | - | -2.9193 | -4.75% | 4 | - | Г
2.2.2.1 | Реконструкция 2-х КЛ-10 кВ от ПС 35/10 "Шапсуг" до РП-8, РП-9. | I_prj_107000_60300 | 43.8645 | 0 | 0 | 43.8645 | 0 | 43.8645 | 0 | 0 | 43.8645 | 0 | 0 | -1.11e-14% | 0 | - | 0 | - | 0 | -1.11e-14% | 0 | - | отклонений нет
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Октябрьская - Керамзитовый завод с отпайками на ПС Восход и на ПС Энем с переустройством ВЛ в КЛ от опоры № 19 до опоры № 25 (ориентировочная протяженность 0,61 км.) | I_prj_107000_60353 | 17.5948 | 0 | 0 | 17.5948 | 0 | 18.6754 | 0 | 0 | 14.6754 | 4 | 1.0807 | 6.142% | 0 | - | 0 | - | -2.9193 | -16.59% | 4 | - | погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2019 году
2.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
2.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 60.2471 | 0 | 0 | 47.9336 | 12.3135 | 61.1638 | 0 | 0 | 53.6622 | 7.5016 | 0.91673 | 1.522% | 0 | - | 0 | - | 5.7286 | 11.95% | -4.8119 | -39.08% | Г
2.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 60.2471 | 0 | 0 | 47.9336 | 12.3135 | 61.1638 | 0 | 0 | 53.6622 | 7.5016 | 0.91673 | 1.522% | 0 | - | 0 | - | 5.7286 | 11.95% | -4.8119 | -39.08% | Г
2.2.3.1 | Создание системы технического учета электроэнергии на ТП 6(10)/0,4 кВ на уровне напряжения 0,4 кВ с организацией удаленного сбора данных и модернизацией системы технического учёта с удаленным сбором данных на ПС 35-110 кВ в филиале ПАО "Кубаньэнерго" "Адыгейские электрические сети" | I_prj_107000_60281 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 52.5058 | 0 | 0 | 52.5058 | 0 | 2.5058 | 5.012% | 0 | - | 0 | - | 2.5058 | 5.012% | 0 | - | Досрочное выполнения работ запланированных на 2021 год.
2.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Адыгейские электрические сети (18632 т.у.) | K_prj_107000_60684 | 10.2471 | 0 | 0 | -2.0664 | 12.3135 | 8.658 | 0 | 0 | 1.1564 | 7.5016 | -1.589 | -15.51% | 0 | - | 0 | - | 3.2228 | -156% | -4.8119 | -39.08% | дефицит денежных средств в связи с нарушением платежной дисциплины сбытовыми организациями
2.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
2.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
2.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
2.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
2.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
2.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
2.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
2.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 71.2728 | 0 | 0 | 68.0588 | 3.214 | 47.648 | 0 | 0 | 32.9829 | 14.6651 | -23.6248 | -33.15% | 0 | - | 0 | - | -35.076 | -51.54% | 11.4511 | 356.3% | Г
2.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 71.2728 | 0 | 0 | 68.0588 | 3.214 | 47.648 | 0 | 0 | 32.9829 | 14.6651 | -23.6248 | -33.15% | 0 | - | 0 | - | -35.076 | -51.54% | 11.4511 | 356.3% | Г
2.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ ИКЕА | H_prj_107000_60066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | отклонений нет
2.2.4.1 | Реконструкция автоматизированного узла учета тепловой энергии зданий Тахтамукайского РЭС по адресу: Республика Адыгея, п. Энем, ул. Красная, 9/1 | J_prj_107000_60452 | 0.00045181 | 0 | 0 | 0.00045181 | 0 | 0.00045169 | 0 | 0 | 0.00045169 | 0 | -1.2e-07 | -0.02656% | 0 | - | 0 | - | -1.2e-07 | -0.02656% | 0 | - | Отклонений нет
2.2.4.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-10 кВ ТМ-6 в пролетах опор №№ 97 - 98 | K_prj_107000_60847 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.075682 | 0 | 0 | 0 | 0.075682 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
2.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС-35/10 кВ «Саратовская» с прилегающими ВЛ в части ВЛ 35 кВ «Водохранилище-Адыгейская» от портала 35 кВ ПС 110/35/10 кВ «Водохранилище» до опоры №11 на участке совместного подвеса с ВЛ 35 кВ «Водохранилище-Заря» | K_prj_107000_60905 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.013503 | 0 | 0 | 0 | 0.013503 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ТМ-1 и ВЛ-0,4 кВ ТМ-1-746 (инв. №13524, №13535), по соглашению о компенсации от 20.02.2020 №103, Заявитель - ООО «Бизнес Групп» | K_prj_107000_60926 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.38532 | 0 | 0 | 0 | 0.38532 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
2.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ш-4. Республика Адыгея, Шовгеновский район, аул Мамхег | K_prj_107000_60870 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.22284 | 0 | 0 | 0 | 0.22284 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ И-412 по соглашению о компенсации от 06.07.2020 №473, Заявитель – Ожев И.Р. | K_prj_107000_60970 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.23668 | 0 | 0 | 0 | 0.23668 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
2.2.4.1 | "Переустройство ВЛ-10 кВ ТМ-6 по соглашению о компенсации от 15.06.2020 №407/30-674, Заявитель-ООО "Ростовское ДСУ" | K_prj_107000_60971 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
2.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Еленовская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50683 | 0.65232 | 0 | 0 | 0.65232 | 0 | 0.65232 | 0 | 0 | 0.65232 | 0 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | отклонений нет
2.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Термнефть» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ - 20 шт. дуговых защит, 1 ячейка выключателя. | G_prj_107000_50718 | 2.0218 | 0 | 0 | 2.0218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.0218 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.0218 | -100% | 0 | - | не своевремное выполнение работ подрядной организацией
2.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ Хаджох - Даховская в части расширения просек | I_prj_107000_60108 | 0.003 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | отклонений нет
2.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ Даховская - Хамышки в части расширения просек | I_prj_107000_60110 | 17.4673 | 0 | 0 | 17.4673 | 0 | 13.2856 | 0 | 0 | 10.5545 | 2.7311 | -4.1817 | -23.94% | 0 | - | 0 | - | -6.9128 | -39.58% | 2.7311 | - | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
2.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Центральная - Черемушки в части расширения просек | G_prj_107000_49866 | 47.9114 | 0 | 0 | 47.9114 | 0 | 32.7701 | 0 | 0 | 21.7701 | 11 | -15.1414 | -31.6% | 0 | - | 0 | - | -26.1414 | -54.56% | 11 | - | дефицит денежных средств в связи с нарушением платежной дисциплины сбытовыми организациями
2.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ Хамышки - Гузерипль в части расширения просек | G_prj_107000_49861 | 0.0025 | 0 | 0 | 0.0025 | 0 | 0.0025 | 0 | 0 | 0.0025 | 0 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | отклонений нет
2.2.4.1 | ВЛ 500 Крымская – Центральная с расширением ПС 500 кВ Крымская и ПС 500 кВ Центральная (Переустройство ЛЭП филиала ПАО "Кубаньэнерго" Адыгейские электрические сети) | I_prj_107000_60247 | 3.214 | 0 | 0 | 0 | 3.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.214 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -3.214 | -100% | позднее предоставление счетов подрядчиком
2.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
2.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 12.4098 | 0 | 0 | 12.4098 | 0 | 12.2011 | 0 | 0 | 12.1472 | 0.053876 | -0.20877 | -1.682% | 0 | - | 0 | - | -0.26264 | -2.116% | 0.053876 | - | Г
2.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
2.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 12.4098 | 0 | 0 | 12.4098 | 0 | 12.2011 | 0 | 0 | 12.1472 | 0.053876 | -0.20877 | -1.682% | 0 | - | 0 | - | -0.26264 | -2.116% | 0.053876 | - | Г
2.3.2 | Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ (отпайка от ВЛ 110 кВ Афипская 220 – Октябрьская 1,2 цепь) к ПС 110 кВ Шапсуг. Этап I - прохождение трассы по территории Республики Адыгея | G_prj_107000_50401 | 12.4098 | 0 | 0 | 12.4098 | 0 | 12.2011 | 0 | 0 | 12.1472 | 0.053876 | -0.20877 | -1.682% | 0 | - | 0 | - | -0.26264 | -2.116% | 0.053876 | - | экономия сметной стоимости
2.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
2.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
2.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5279 | 0 | 0 | 0.36795 | 5.16 | 5.5279 | - | 0 | - | 0 | - | 0.36795 | - | 5.16 | - | Г
2.6 | Установка системы пожарной сигнализации и оповещения о пожаре на территории производственной базы филиала ПАО «Кубаньэнерго» Адыгейские электрические сети | K_prj_107000_60906 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.36795 | 0 | 0 | 0.36795 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение данного мероприятия осуществляется на основании Предписания по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности №114/1/1-1
2.6 | Консолидация электросетевого имущества в счет погашения задолженности по бездоговорному потреблению энергии по делу Шадова А.Ж. расположенного по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, п. Северный | K_prj_107000_60779 | НД | НД | НД | НД | НД | 5.16 | 0 | 0 | 0 | 5.16 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | оплата по мировому соглашению на стадии исполнительного производства
2.6 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Кужорская» с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 с 2х2,5 МВА на 2х10 МВА с реконструкцией ЛЭП 10 кВ (К-10) (проектно-изыскательские работы) | K_prj_107000_60875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | отклонений нет
2.6 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Садовая» с установкой трансформатора Т-2 10 МВА и строительство захода ВЛ-35 кВ с изменением схемы подключения подстанции к сети (проектно-изыскательские работы) | K_prj_107000_60877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | отклонений нет
2.6 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Адыгейская». Замена трансформаторов 2х16 МВА на 2х25 МВА (проектно-изыскательские работы) | K_prj_107000_60878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | отклонений нет

## Осв12кв
Приложение № 12
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за 4 квартал 2020 года
Отчет о реализации инвестиционной программы Публичного акционерного общества энергетики и электрофикации Кубани (ПАО "Россети Кубань")
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2020 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Минэнерго № 23@ от 25.12.2020 г
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу |  |  | реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2020 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2020 года , млн. рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений 2020 года, млн. рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[5 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет
[7 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |  | млн. рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 1446.6376 | 10374.2541 | НД | 12179.071 | 3877.6668 | 4658.1059 | 616.9295 | 631.9646 | 643.1249 | 809.5252 | 1263.1788 | 1319.986 | 1354.4335 | 1896.6301 | НД | 7520.9651 | 780.4391 | 20.13% | Г
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 210.0009 | 5104.6928 | НД | 6310.8573 | 1907.9797 | 2642.282 | 396.9559 | 368.085 | 369.4075 | 407.8124 | 516.5264 | 860.8703 | 625.0898 | 1005.5144 | НД | 3668.5753 | 734.3023 | 38.49% | Г
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 717.4423 | 3589.5577 | НД | 5141.6254 | 1475.3959 | 1639.2134 | 163.1777 | 204.5894 | 195.6727 | 296.3791 | 609.3733 | 380.7396 | 507.1721 | 757.5053 | НД | 3502.412 | 163.8175 | 11.1% | Г
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 180 | 1027.6151 | НД | -1.9828 | 0 | 18.8204 | 0 | 2.5448 | 0 | 16.2756 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | -20.8032 | 18.8204 | - | Г
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 10.5697 | 86.0242 | НД | 136.8651 | 16.5906 | 0.29789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8813 | 0.025269 | 13.7093 | 0.27262 | НД | 136.5672 | -16.2927 | -98.2% | Г
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0.30425 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 328.6248 | 566.06 | НД | 591.706 | 477.7006 | 357.4922 | 56.7959 | 56.7453 | 78.0447 | 89.0582 | 134.3978 | 78.3508 | 208.4623 | 133.3378 | НД | 234.2139 | -120.2084 | -25.16% | Г
1 | Краснодарский край | Г | 1385.397 | 9519.5811 | НД | 11431.8599 | 3631.527 | 4317.1359 | 540.9642 | 557.5368 | 601.1208 | 736.028 | 1209.4058 | 1195.8163 | 1280.0362 | 1827.7548 | НД | 7114.7239 | 685.6089 | 18.88% | Г
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 208.4536 | 4556.715 | НД | 6033.7746 | 1817.9682 | 2502.3785 | 370.4449 | 343.2287 | 351.1906 | 370.1797 | 496.6562 | 825.063 | 599.6765 | 963.9071 | НД | 3531.3961 | 684.4103 | 37.65% | Г
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 201.5558 | 4549.329 | НД | 5945.5093 | 1729.7029 | 2470.6127 | 361.0676 | 333.8513 | 347.7906 | 370.0048 | 479.9895 | 819.0932 | 540.8552 | 947.6634 | НД | 3474.8966 | 740.9098 | 42.83% | Г
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 0 | 3530.0356 | НД | 1481.0045 | 472.8645 | 774.8437 | 239.0478 | 190.7681 | 86.2634 | 130.9967 | 69.1369 | 198.4749 | 78.4164 | 254.6041 | НД | 706.1608 | 301.9792 | 63.86% | Г
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 0 | 579.4634 | НД | 332.1575 | 130.81 | 409.0851 | 51.86 | 49.7555 | 18.8471 | 87.5045 | 17.8471 | 132.7748 | 42.2559 | 139.0503 | НД | -76.9276 | 278.2751 | 212.7% | Г
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 201.5558 | 439.83 | НД | 4132.3473 | 1126.0284 | 1286.6839 | 70.1598 | 93.3278 | 242.6801 | 151.5036 | 393.0055 | 487.8435 | 420.1829 | 554.0091 | НД | 2845.6633 | 160.6556 | 14.27% | Г
1.1.1.3 | Строительство двух ЛЭП 35 кВ Порт-Мост-1 | I_prj_107000_60123 | 18.059 | 126.7525 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ «Ангарская» с заходами ВЛ 110 кВ | I_prj_107000_60125 | 89.8571 | 22.6129 | НД | 578.8329 | 579.7079 | 503.139 | 7.0177 | 7.0177 | 117.9943 | 1.4414 | 206.9071 | 251.0357 | 247.7889 | 243.6443 | НД | 75.6939 | -76.5689 | -13.21% | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ПС 110/35/10 кВ «Казенно-Кужорская» до ТП-68, расположенной в районе земельного участка по ул. Хлеборобная, 27, г. Лабинск Лабинского района (заявитель АО «НЭСК-электросети», ТУ №ИА-04/002-17, дог. №21200-17-00389884 от 01.08.2017) | I_prj_107000_60124 | 2.0742 | 7.0525 | НД | 15.3637 | 15.3637 | 13.0678 | 12.8241 | 12.8241 | 2.5395 | 0.24363 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 2.2959 | -2.2959 | -14.94% | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110 кВ Псебай с оснащением оборудованием в объеме, обеспечивающим параллельную работу ГПУ ООО «Кнауф Гипс Кубань» без выдачи мощности в сеть ПАО Кубаньэнерго" | K_prj_107000_60951 | НД | 0 | НД | 2.3309 | НД | 0.14659 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.14659 | НД | 2.1843 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство основной и резервной КЛ-6 кВ для присоединения к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств медицинского центра по адресу: Краснодарский край, р-н Ейский,г. Ейск, ул. Шмидта, д. 44» (договор ТП от 30.01.2020 № 20501-19-00547482-1) | K_prj_107000_60952 | НД | 0 | НД | 2.5914 | НД | 0.0012385 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.0012385 | НД | 2.5902 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ, участка ВЛ-10 кВ КИ-5, участка ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП 10/0,4 кВ до границы участка заявителя Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Красноармейская центральная районная больница» Министерства здравоохранения Краснодарского края, согласно ТУ №06-03/0181-20-сс, в целях электроснабжения объекта по адресу: Красноармейский район, ст. Полтавская, ул. Просвещения, д. 59, корп. 3, кадастровый номер земельного участка 23:13:0102032:303 (договор от 25.03.2020 №20903-20-00559954-1, максимальная присоединяемая мощность - 209 кВт) | K_prj_107000_60953 | НД | 0 | НД | 1.8377 | НД | 0.25833 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.25833 | НД | 1.5793 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство СП-10 кВ с установкой 2 линейных ячеек в РУ-10кВ ПС110/35/10 кВ «Медведовская»; строительство одной ВЛЗ-10 кВ от СП-10 кВ в РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ «Медведовская» до границы земельного участка по адресу: Краснодарский край, Динской район, в границах ООО «Агрофирма «Луч», кадастровый номер 23:07:0404000:21, заявитель Фонд содействия строительству объектов социально-культурного значения «Моя Кубань» со строительством участка одной КЛ-10 кВ. (ТУ ИА-03/0014-20 от 16.03.2020 ТП № 21200-20-00556914-1 от 16.03.2020) | K_prj_107000_60954 | НД | 0 | НД | 31.9 | НД | 3.6333 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 3.6333 | НД | 28.2667 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство отпайки на ПС 110 кВ «Пенайская» от одной из цепей ВЛ 110 кВ «Кирилловская-Восточная» и отпаек на ПС 110 кВ «Пролетарий» от двух цепей ВЛ 110 кВ «Кирилловская-Восточная» | K_prj_107000_60818 | НД | 9.98 | НД | 2.1028 | НД | -9.98 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | -9.98 | НД | 12.0828 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ в с. Витязево согласно договору технологического присоединения от 29.04.2020 № 21200-20-00559042-1 заявитель Манелова М.Г. | K_prj_107000_60955 | НД | 0 | НД | 5.4568 | НД | 0.32575 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.32575 | НД | 5.1311 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ НС-12, Краснодарский край, г. Краснодар, СХП "Росток" согласно договору технологического присоединения: от 03.02.2020 № 21106-20-00551224-1, Заявитель – Намоев Т.В. | K_prj_107000_60956 | НД | 0 | НД | 2.0221 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.0221 | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух СП-10 кВ с установкой 2 линейных ячеек, прокладка двух КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ «Военгородок», строительство 2РП-10 кВ с установкой 4-х линейных ячеек, Краснодарский край, г. Краснодар, д.53, в границах участка почтового отделения 53 согласно договору технологического присоединения: от 25.09.2019 №21106-19-00526946-1, Заявитель – ООО «Специализированный застройщик «Семья-1». | L_032310_000000947 | НД | 0 | НД | 34.7264 | НД | 2.4973 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.4973 | НД | 32.2291 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ «Ангарская», в г. Краснодар Краснодарского края, ГБУЗ «Научно-исследовательский институт – ККБ № 1 имени профессора С.В. Очаповского» Министерство здравоохранения Краснодарского края | L_032310_000000948 | НД | 0 | НД | 238.0905 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 238.0905 | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Военгородок» с установкой двух линейных ячеек в РУ-10 кВ на разных секциях шин для подключения энергопринимающих устройств | K_prj_107000_60959 | НД | 0 | НД | 4.0989 | НД | 0.18145 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.18145 | НД | 3.9174 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от двух линейных ячеек на разных с.ш. РУ-10 кВ 2БРТП-10/0,4 кВ проектируемого по ТЗ 4915, Строительство 2БКРП-10 кВ в г. Краснодар, ул.им. Пушкина, уч.8, Заявитель – Государственное казенное учреждение «Главное управление строительства Краснодарского края» | L_032310_000000938 | НД | 0 | НД | 57.1928 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 57.1928 | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Юго-Восточная» с установкой одной линейной ячейки на II с.ш. в РУ-6 кВ для подключения энергопринимающих устройств ООО «СК Мегаполис» по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Магистральная, в пересечении с пр. 4-й Онежский, к/н 23:43:0404005:562 | J_prj_107000_60671 | НД | 0.2997 | НД | 1.0681 | НД | 1.0681 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.0681 | НД | 0 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ 10 кВ г. Анапа согласно договору от 12.03.2015 № 21200-14-00208254-1 Заявитель ФКУ "ОДЕЗ ФНС России" | I_prj_107000_60130 | 8.4859 | 59.1248 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 110 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств АО "Новорослесэкспорт" по договору №31200-16-00324640-4 от 07.10.2016 - 1 этап строительства (ориентировочная протяженность 3,5 км) | H_prj_107000_51055 | 23.1258 | 15.0519 | НД | 211.4052 | 213.462 | 122.4642 | 50.318 | 0 | 50.318 | 5.1458 | 65.673 | 60.0018 | 47.153 | 57.3167 | НД | 88.941 | -90.9978 | -42.63% | По инициативе заявителя подписано доп. соглашение к договору ТП о переносе срока исполнения на 15.03.2021
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 110 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств АО "Новорослесэкспорт" по договору №31200-16-00324640-4 от 07.10.2016 - 2 этап строительства (ориентировочная протяженность 6,0 км) | K_prj_107000_60883 | 34.0949 | 20.477 | НД | 309.669 | 307.6122 | 184.3798 | 0 | 0 | 71.8283 | 5.7312 | 120 | 103.6839 | 115.7839 | 74.9646 | НД | 125.2893 | -123.2325 | -40.06% | По инициативе заявителя подписано доп. соглашение к договору ТП о переносе срока исполнения на 15.03.2021
1.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ, строительство КВЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ ТП-А417-ТП-А49 до КТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения электроустановок заявителя Департамент строительства администрации города Сочи земельный участок для обеспечения инженерной инфраструктурой земельных участков, выделенных многодетным семьям в п. Верхнениколаевское по адресу: г. Сочи, Адлерский район, с. Верхнениколаевское, ул. Глициний, уч.№30 (кадастровый номер 23:49:0401007:2607)(договор от 31.07.2018 №20202-18-00452924-1) | J_prj_107000_60384 | НД | 0 | НД | 5.0191 | 0.27695 | 2.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27695 | 2.625 | НД | 2.3941 | 2.348 | 847.8% | Досрочное выполнение работ подрядной организацией
1.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ, строительство КВЛ-10 кВ от ближайшей опоры КВЛ-10 кВ ТП-А113-ТП-А458п/ТП-114п до КТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения электроустановок заявителя Департамент строительства администрации города Сочи земельный участок для обеспечения инженерной инфраструктурой земельных участков, выделенных многодетным семьям в п. Кудепста по адресу: г. Сочи, Адлерский район, п. Кудепста, земельный участок (кадастровый номер 23:49:0401009:2786) (договор от 31.07.2018 №20206-18-00452896-1) | J_prj_107000_60385 | НД | 0 | НД | 5.9334 | 0.30864 | 2.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1833 | 0.30864 | 0 | НД | 3.75 | 1.8747 | 607.4% | Досрочное выполнение работ подрядной организацией
1.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ, строительство КЛ-10 кВ для включения проектируемой КТП-10/0,4 кВ от I с.ш. РУ-10 кВ ПА 110/10 кВ «Аше» для технологического присоединения электроустановок заявителя Департамент строительства администрации города Сочи земельный участок для обеспечения инженерной инфраструктурой земельных участков, выделенных многодетным семьям в п. Аше по адресу: г. Сочи, Лазаревский район, микрорайон Аше в районе базы отдыха «Водопадный» (кадастровый номер 23:49:0105004:1039) (договор от 31.07.2018 №20204-18-00450750-1)» | J_prj_107000_60386 | НД | 0 | НД | 18.6855 | 0.93875 | 0.29517 | 0 | 0 | 0 | 0.29517 | 0 | 0 | 0.93875 | 0 | НД | 18.3903 | -0.64358 | -68.56% | корректировка сроков выполнения работ в связи с отсутствием оплаты от заявителя.
1.1.1.3 | Строительство 2 КЛ-6 кВ в г. Анапа, (Договор ТП №20102-16-00309062-1 от 24.11.2016) | H_prj_107000_51022 | НД | 3.2939 | НД | 16.2836 | 8.3582 | 0.42092 | 0 | 6.27e-06 | 0 | 0 | 0.42541 | 0 | 7.9328 | 0.42092 | НД | 15.8627 | -7.9373 | -94.96% | длительное проведение торгово-закупочных процедур в связи с корректировкаой согласованием технических решений
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от ячейки РУ 10 кВ ПС 220/110/35/10 кВ «Порт» до границы участка заявителя Федеральное казенное учреждение «Управления федеральных автомобильных дорог «Черноморье» Федерального дорожного агентства согласно ТУ №005-17, в целях электроснабжения объекта электросетевого хозяйства, расположенного по адресу: Краснодарский край, Темрюкский район» | I_prj_107000_60133 | 3.7031 | 25.5072 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ПС 220 кВ «Порт» до границы земельного участка заявителя (ФКУ Упрдор «Черноморье»), находящегося по адресу: Краснодарский край» (договор об осуществлении технологического присоединения от 30.08.2017 №20901-17-00400798-4) | I_prj_107000_60142 | 6.3514 | 47.6147 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №53 ВЛ-10 кВ ТТ-1 до границы земельного участка по адресу:-Тимашевский район, г. Тимашевск, ул. Гибридная, д.2 , заяв | K_prj_107000_60884 | 0.16 | 0 | НД | 1.24 | НД | 0.64733 | НД | 0 | НД | 0.3338 | НД | 0.25787 | НД | 0.05566 | НД | 0.59267 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство 2-х КЛ-10 кВ для включения проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в рассечку двух КЛ-10 кВ: ТП-25 (I с.ш.) – ТП-192 (I с.ш.) и ТП-25 (II с.ш.) – ТП-192 (II с.ш.) для технологического присоединения электроустановок Заявителя Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Онкологический диспансер №2» Министерства здравоохранения Краснодарского края ЭПУзданий онкологического ¶диспансера по адресу: г. Сочи, ул. Дагомысская, д.38¶ | K_prj_107000_60885 | НД | 0 | НД | 13.9309 | НД | 6.629 | НД | 0 | НД | 1.6058 | НД | 0 | НД | 5.0231 | НД | 7.3019 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | п.3518 Строительство ВЛ-6 кВ, КТП-6/0,4 кВ и ВЛИ-0,4 кВ в ст. Натухаевская согласно договору технологического присоединения: от 30.09.2019 г. № 20104-19-00525556-1 заявитель Муниципальное бюджетное учреждение "Спортивная школа "Раевская" муниципального образования город Новороссийск | K_prj_107000_60886 | НД | 0 | НД | 2.5596 | НД | 0.24826 | НД | 0 | НД | 0.24826 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.3114 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ, СП-10 кВ и БКРП-10 кВ в г. Геленджик согласно договору технологического присоединения от 04.02.2020 №21200-20-00547990-1 заявитель ООО «СПД» | K_prj_107000_60887 | НД | 0 | НД | 102.28 | НД | 75.3051 | НД | 0 | НД | 2.6282 | НД | 37.6633 | НД | 35.0137 | НД | 26.9749 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ Южная Озереевка с установкой двух трансформаторов 110/10 кВ мощностью 10МВА каждый | L_112310_000000949 | НД | 0 | НД | 728.1706 | НД | 35.3076 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 35.3076 | НД | 692.863 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство питающих ЛЭП 110 кВ (ориентировочная протяженность 20,9 км) для присоединения ПС 110 кВ Южная Озереевка | L_112310_000000950 | НД | 0 | НД | 420.9072 | НД | 10.6718 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 10.6718 | НД | 410.2354 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | «Строительство двух ЛЭП-10 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин в РУ-10 кВ «РПП-10»; строительство двух 2БКТП-10/0,4 кВ с установкой силовых трансформаторов для технологического присоединения электроустановок заявителя- Брюховецкий район, ст. Брюховецкая, ул. Ленина, д.144, заявитель ООО «Ренус Фрейт логистик» (ТУ ИА-08/0008-19 от 30.09.2019 ТП № 21200-19-00520600-1 от 30.09.2019) | K_prj_107000_60922 | НД | 0 | НД | 34.375 | НД | 3.1765 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 3.1765 | НД | 0 | НД | 31.1985 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-2А с площадью поперечного сечения от 3х70+(1х54,6; 1х70; 1х95) мм2 до 3х95+(1х70; 1х95) мм2). Установка КТП-10(6)/0,4 кВ на максимальную мощность от 356 кВт до 560,7 кВт. Строительство ВЛЗ-10 кВ проводом СИП-3 сечением 95 мм2. По договору № 20801-19-00546288-1 от 11.02.2020. Заявитель – Общество с ограниченной ответственностью «РН Газотопливная компания». ЭПУ здания операторной - АЗС 89:Краснодарский край, р-н. Выселковский, относительно ориентира автомобильная дорога "ст. Журавская - г. Тихорецк" км. 14+200, слева, расположенного в границах участка (кад. №23:05:0604000:501) | K_prj_107000_60927 | НД | 0 | НД | 3.65 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 3.65 | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство 2-х КЛ-10 кВ для включения 2БКТП-10/0,4 кВ от двух линейных ячеек РУ-10 кВ ТРП-48, строительство КЛ-0,4 кВ от I, II с.ш. РУ-0,4 кВ 2БКТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО "Кубаньэнерго" энергопринимающих устройств Заявителя Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская поликлиника №2 города Сочи" Министерства здравоохранения Краснодарского края ЭПУ нежилого здания по адресу: г. Сочи, Адлерский район, ул. Гудаутская, дом №7 | K_prj_107000_60929 | НД | 0 | НД | 20.7 | НД | 10.855 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 10.855 | НД | 9.845 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ-10 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-84 (I с.ш.) – ТП-557 (I с.ш.), строительство 2-х КЛ-10 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-84 (II с.ш.) – ТП-557 (II с.ш.) для технологического присоединения электроустановок Заявителя Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Корона» ЭПУ земельного участка для жилого комплекса по адресу: г. Сочи, ул. Пластунская, 104а (кадастровый номер 23:49:0205009:231) | K_prj_107000_60930 | НД | 0 | НД | 0.62062 | НД | 0.45868 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.45868 | НД | 0 | НД | 0.16194 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2БКРП-10 кВ, строительство 2-х КЛ-10 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ РП-205 до 2БКРП-10 кВ для технологического присоединения электроустановок Заявителя Общество с ограниченной ответственностью «Жилой Комплекс «Курортный»» ЭПУ земельного участка для застройки микрорайона «Кудепста-3» и жилого комплекса по адресу: г. Сочи, Адлерский район, ул. Ленина (кадастровый номер 23:49:0402056:1042) | K_prj_107000_60931 | НД | 0 | НД | 52.6992 | НД | 3.8967 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 3.8967 | НД | 0 | НД | 48.8025 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях ¶шин РУ-10 кВ ТП-1000 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств заявителя Акционерное общество «Волжскрезинотехника» ЭПУ гостиницы по адресу: г. Сочи, ул. Ландышевая, д.17 | K_prj_107000_60932 | НД | 0 | НД | 3.6012 | НД | 3.0757 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.1775 | НД | 2.8982 | НД | 0.52558 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство КТПП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ ¶для включения проектируемой КТПП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ¶РП-15 - ТП-Л5п для технологического присоединения электроустановок заявителя Общество с ограниченной ответственностью «Дельфинарий ¶«Морская звезда» ЭПУ комплекса нежилых зданий и сооружений «Дельфинарий» по адресу: г. Сочи, Лазаревский район, ул. Победы, д. 153 | K_prj_107000_60933 | НД | 0 | НД | 1.6453 | НД | 1.2328 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.25525 | НД | 0.97752 | НД | 0.41257 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-0,4 кВ от I и II секций шин РУ-0,4 кВ ТП-1102 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств заявителя Муниципальное казенное учреждение города Сочи «Управление капитального строительства» ЭПУ блок ДДУ на территории муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения центр развития ребенка – детского сада №19, по ул.Абрикосовая, 11а Центрального района (проектно-изыскательские работы, строительство) по адресу: Центральный район, ул. Абрикосовая, 11а (кадастровый номер 23:49:0205014:17) | K_prj_107000_60934 | НД | 0 | НД | 0.44774 | НД | 0.32188 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.32188 | НД | 0 | НД | 0.12586 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Реконструкция ВЛ 110кВ "Восточная-Пенайская" и ВЛ 110кВ "Восточная-Кирилловская" на участке ВЛ 110кВ "Восточная - Пролетарий" (Оснащенние СПГ) | K_prj_107000_60817 | НД | 1.9084 | НД | 0.72438 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.72438 | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух ВЛЗ-10 кВ от фидера СХ-1 и СХ-2, строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, прокладка двух КЛ-0,4 кВ, Краснодарский край, р-н Северский, пгт. , 1901920 | K_prj_107000_60924 | НД | 0 | НД | 12.889 | НД | 1.8888 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.6181 | НД | 1.2707 | НД | 11.0002 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | "Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ТМ-1 ПС 35/10 кВ "Тамань" от проектируемой КТП до границы участка заявителя "Государственное казенное учреждение "Главное управление строительства Краснодарского края" согласно ТУ №06-02/1358-18-сс от 25.12.2018, в целях электроснабжения объекта по адресу: Темрюкский район, ст. Тамань, кадастровый номер 23:30:0602001:165. (Договор ТП №20901-18-00481414-1 от 25.12.2018)-211 кВт | J_prj_107000_60584 | НД | 0.1241 | НД | 0.81951 | НД | 0.73327 | НД | 0 | НД | 0.73327 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.086239 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ (0,02 км), строительство КЛ-10 кВ (0,25 км), строительство КЛ-10 кВ методом ГНБ (0,06 км), согласно ТУ №06-02/0372-20-сс, заявитель Войсковая часть 6915, в целях электроснабжения объекта по адресу: Темрюкский район, ст. Тамань, ул. Дружная, д.20 (договор от 19.07.2019 №20901-19-00511270-1, максимальная присоединяемая мощность 600 кВт) | K_prj_107000_60890 | НД | 0 | НД | 8.4601 | НД | 3.2864 | НД | 0 | НД | 0.21105 | НД | 0 | НД | 3.0754 | НД | 5.1736 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ АГР-2, строительство КТП-10/0,4 кВ, Краснодарский край, Динской р-н, п. Янтарный, ул. Садовая, д 3 согласно договору технологического присоединения: от 11.11.2019 № 21103-19-00536730-1, Заявитель – ООО "Агроном" | K_prj_107000_60749 | НД | 0 | НД | 1.0432 | НД | 0.79895 | НД | 0 | НД | 0.10452 | НД | 0.69443 | НД | 0 | НД | 0.24426 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ "ХБК" с установкой двух линейных ячеек на разных секциях шин в РУ-10 кВ для подключения энергопринимающих устройств ООО "Альфа Строительная Компания", расположенный по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, кадастровый номер 23:43:0403001:336 1604389 1800075 | I_prj_107000_60184 | НД | 2.5806 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Реконструкция ПС/110/10/10 кВ "Набережная" с установкой двух линейных ячеек в РУ-10 кВ на разных секциях шин для подключения энергопринимающих устройств ООО "СК "Советская Кубань", расположенный по адресу: г. Краснодар, Западный внутригородской округ, кадастровый номер № 23:43:0209064:1282 | J_prj_107000_60464 | НД | 0.46162 | НД | 4.4305 | НД | 0.31117 | НД | 0 | НД | 0.31117 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 4.1194 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 35/6 кВ "НС-11" с установкой одной линейной ячейки в РУ-6 кВ для подключения энергопринимающих устройств ООО "Алькасар", расположенны, | J_prj_107000_60607 | НД | 0.17461 | НД | 2.0467 | НД | 0.0046482 | НД | 0 | НД | 0.0046482 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.0421 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2 КЛ-10 кВ от проектируемых линейных ячеек на ПС 110/35/6-10 кВ «Западная-2» до 2 БКТП-10/0,4 кВ. Реконструкция ЭСК ПС-110/35/6-10 кВ «З, 1900378 | K_prj_107000_60892 | НД | 0 | НД | 42.7167 | НД | 29.1819 | НД | 0 | НД | 2.2796 | НД | 0 | НД | 26.9022 | НД | 13.5348 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2 КЛ-10 кВ от проектируемых линейных ячеек на ПС 110/10 кВ «Военгородок» до проектируемой 2БКРП-10/0,4 кВ. Строительство 2БКРП-10/0,4 кВ | K_prj_107000_60893 | НД | 0 | НД | 29.8716 | НД | 29.8716 | НД | 0 | НД | 0.075056 | НД | 0.59342 | НД | 29.2032 | НД | 0 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ- 10 кВ ПС 110/10-10 кВ "Набережная" (1 шт.) для подключения энергопринемающих устройств ОАО "НЭСК-электросети" в западн, | I_prj_107000_60370 | НД | 1.5947 | НД | 0.38382 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.38382 | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Реконструкция ПС/110/10/6 кВ "РИП" с установкой двух линейных ячеек в РУ-6 кВ на разных секциях шин для подключения энергопринимающих устройств ЖСК "Гарантия", расположенный по адресу: г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. им. Карякина, 5/1, кадастровый № 23:43:0141008:14022 | J_prj_107000_60465 | НД | 2.8367 | НД | 1.2129 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.2129 | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ КТППН-10/0,4 кВ по ул. Кубанской Набережной в г. Краснодаре, 1401484 | K_prj_107000_60839 | НД | 3.0514 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Л-1, Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ НС-17-2, Краснодарский край, п. Лазурный согласно договору технологического присоединения: от 07.06.2019 № 21106-19-00509458-1, Заявитель – МКУ МО г. Краснодар «Единая служба заказчика» | K_prj_107000_60874 | НД | 0 | НД | 3.7815 | НД | 3.7815 | НД | 0 | НД | 0.1715 | НД | 3.4829 | НД | 0.12708 | НД | 0 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10кВ от ВЛ-10кВ "П-11" с установкой СП-10 кВ (соединительного пункта) и строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ПС 110/35/10 "Западная" до проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ расположенной по адресу Павловский район ст. Павловская ул. Советская, д. 64Н. (Договор ТП от 05.06.2019 №20604-19-00501644-1 ООО "СпецФармПроизводство") | K_prj_107000_60859 | 2.5499 | 0 | НД | 14.4783 | НД | 7.9128 | НД | 0.80546 | НД | 0.74755 | НД | 0.81535 | НД | 5.5445 | НД | 6.5654 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛЗ-10кВ КЗ-1, строительство КЛ-0,4 кВ, строительство КЛ, ВЛЗ-10 кВ СТП-1 для присоединения к электрическим сетям ПАО "Кубаньэнерго" энергопринимающих устройств земельного участка: Краснодарский край, р-н Кущевский, ст-ца Кущевская, ул. Ветвистая, д. 20, прим: с кадастровым номером 23:17:1403008:53" (договор ТП от 08.04.2019№20502-19-00493010-1) | K_prj_107000_60802 | НД | 1.4072 | НД | 15.9365 | НД | 13.0281 | НД | 0.52773 | НД | 0.034306 | НД | 12.4661 | НД | 0 | НД | 2.9084 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | «Строительство ВЛЗ-10 кВ от ячейки фидера ГР-7 ПС 35/10 кВ «Гришковская» до границы земельного участка по адресу:-Калининский район, с. Гришковское, в границах плана СПК «Советская Кубань», заявитель ООО «Кубанский комбикормовый завод» (ТУ № 08-02/0003-19-сс от 14.02.2019 ТП №20702-19-00486284-1 от 14.02.2019)» | K_prj_107000_60803 | 0.236 | 0.19791 | НД | 1.7323 | НД | 1.7323 | НД | 0.0098322 | НД | 1.7225 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ПС 35/6 кВ "Плавни" с отпайкой от ВЛ 35 кВ Голубая Нива-Черный Ерик" | J_prj_107000_60662 | 12.7195 | 5.3452 | НД | 83.3171 | НД | 74.6421 | НД | 5.8862 | НД | 68.7558 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 8.675 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство новой ВЛ-6 кВ «Ж-5» от опоры №5/1, ВЛ-0,4 кВ, установка новой ТП 6/0,4кВ в пгт. Красносельский, Гулькевического района (св.150 ) | H_prj_107000_60293 | НД | 0.65265 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство 2-х КЛ-10 кВ для включения I с.ш. РУ-10 кВ проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-505 (I с.ш.) – ТП-529 (I с.ш.), строительство 2-х КЛ-10 кВ для включения II с.ш. РУ-10 кВ проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-505 (II с.ш.) – ТП-529 (II с.ш.), строительство КЛ-0,4 кВ от I с.ш. РУ-0,4 кВ 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство КЛ-0,4 кВ от II с.ш. РУ-0,4 кВ 2БКТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения электроустановок Заявителя Муниципальное казенное учреждение города Сочи «Управление капитального строительства» ЭПУ строительства блока начальной школы на 400 мест на территории МОБУ Гимназия №15 по адресу: г. Сочи, ул. 60 лет ВЛКСМ, 12¶(кадастровый номер 23:49:0205014:21) | J_prj_107000_60622 | НД | 23.0343 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство КЛ-10 кВ для включения I-й секции шин РУ-10 кВ 2БКТП-10/0,4 кВ посредством коммутационного аппарата в КЛ-10 кВ Д-505-Д91/КРН-1 до проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛ-10 кВ для включения II-й секции шин РУ-10 кВ 2БКТП-10/0,4 кВ от ближайшей опоры КВЛ-10 кВ ТП-Д215-ТП-Д130/ТП-Д331/ТП-Д379 для технологического присоединения электроустановок Заявителя ООО «ЛИДЕР-СТРОЙ» ЭПУ строительства блока начальной школы на 400 мест на территории МОБУ СОШ №82 по адресу: г. Сочи, п. Дагомыс, ул. Армавирская, 150 | J_prj_107000_60623 | НД | 10.5431 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2КТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения проектируемой 2КТП-10/0,4 кВ от I, II с.ш. РУ-10 кВ ТП-А309 для технологического присоединения электроустановок Заявителя Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение Детский сад общеразвивающего вида №53 г. Сочи блок ДДУ на территории детского сада №53 по адресу: г. Сочи, Адлерский район, с. Орел-Изумруд, ул. Малиновая, д.5 | J_prj_107000_60621 | НД | 0.41625 | НД | 7.5765 | НД | 6.1104 | НД | 0.35802 | НД | 0 | НД | 5.7523 | НД | 0 | НД | 1.4661 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство 2-х КЛ-10 кВ для включения проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/35/10/6 кВ «Мацеста» для технологического присоединения электроустановок Заявителя Федеральное государственное казенное учреждение «1 центр заказчика-застройщика войск национальной гвардии Российской Федерации (войсковая часть 6888, г. Москва земельный участок для размещения в/ч 3662 по адресу: г. Сочи, Хостинский район, ул. Есауленко, д.1/1 (кадастровый номер 23:49:0302037:350) | K_prj_107000_60862 | НД | 0 | НД | 118.0917 | НД | 12.2833 | НД | 12.2833 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 105.8083 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2КТПП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения I с.ш. РУ-10 кВ 2КТПП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-165-ТП-294, строительство двух КЛ-10 кВ для включения II с.ш. РУ-10 кВ 2КТПП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-165-ТП-295 для технологического присоединения электроустановок заявителя Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение Детский сад комбинированного вида №35 г.Сочи ¶блок ДДУ на территории детского сада №35 по адресу: г. Сочи, ул. Труда, д.6 | K_prj_107000_60794 | НД | 0.63708 | НД | 6.3015 | НД | 3.0762 | НД | 0.30329 | НД | 2.7729 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 3.2253 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство БКТП-6/0,4 кВ, строительство КЛ-6 кВ для включения проектируемой БКТП-6/0,4 кВ от линейной ячейки на секции шин РУ- 6 кВ РП-1, строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ БКТП-6/0,4 кВ для технологического присоединения лектроустановок Заявителя АО «Сочинский хлебокомбинат» ЭПУ административно-производственного корпуса по адресу: г. Сочи, Центральный район, ул. Гагарина, дом №59 | J_prj_107000_60588 | НД | 0.82248 | НД | 12.5844 | НД | 11.2133 | НД | 0.5972 | НД | 10.6161 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.3711 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ от ЗРУ-6 кВ ПС «Терминал» до проектируемой БРП-6 кВ АО «НЭСК-электросети» для технологического присоединения электроустановок заявителя АО «НЭСК-электросети» земельный участок с видом разрешенного использования – Коммунальное обслуживание, Инженерная инфраструктура по адресу: г. Сочи, Туапсинский район, г. Туапсе, туп. Эстакадный (кадастровый №23:51:0301001:775) | I_prj_107000_60297 | НД | 1.3245 | НД | 9.8209 | НД | 9.8209 | НД | 9.8209 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2КТПП-6/0,4 кВ, строительство двух КЛ-6 кВ для включения проектируемой 2КТПП-6/0,4 кВ в рассечку КЛ-6 кВ ТП-98-ТП-1001, строительство двух КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой 2КТПП-6/0,4 кВ для технологического присоединения электроустановок заявителя Департамент городского хозяйства города Сочи многоквартирные жилые дома по адресу: г. Сочи, ул. Ландышевая, дом №12/7, 12/8 | J_prj_107000_60620 | НД | 11.4319 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КТПП-10/0,4 кВ, строительство КЛ-10 кВ для включения проектируемой КТПП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-Д323 – ТП-Д288 для технологического присоединения электроустановок заявителя ФКУ Упрдор «Черноморье» пешеходные переходы автомобильной дороги А-147 Джубга-Сочи-граница с Республикой Абхазия по адресу: г. Сочи, Лазаревский район, п. Лоо, автомобильная дорога А-147 км. 152+738; 153+050; 153+727 | J_prj_107000_60587 | НД | 0.44702 | НД | 2.1911 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.1911 | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств ОАО "Оборонэнерго" ПС 110/10 кВ с двумя трансформаторами 25 МВА по договору №21200-13-00127028-1 от 21.06.2013 г. Строительство ВЛ 110 кВ "Восточная-Кирилловская" ВЛ 110 кВ "Восточная-Пенайская" | K_prj_107000_60819 | НД | 17.2419 | НД | 708.1857 | НД | 11.7352 | НД | 1.7552 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 9.98 | НД | 696.4505 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ и ВЛ-10 кВ в ст. Раевская согласно договору технологического присоединения от 20.12.2017 №20104-17-00415932-1 заявитель МБОУ средняя общеобразовательная школа №24 | J_prj_107000_60459 | НД | 0.54534 | НД | 6.6061 | НД | 5.9029 | НД | 5.7805 | НД | 0.12246 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.70322 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ, строительство ВЛ-6 кВ, строительство 2КТП-10/0,4 кВ в ст. Натухаевская согласно договору технологического присоединения от 26.12.2018 №20104-18-00476288-1 заявитель МКУ «Управление строительства» | J_prj_107000_60598 | НД | 5.733 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | п.2634 Строительство ВЛ-10 кВ в с. Прасковеевка согласно договору технологического присоединения от 31.07.2018 № 20105-18-00449222-1, заявитель Управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик | K_prj_107000_60820 | НД | 0.55004 | НД | 0.09544 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.09544 | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Реконструкции ЭСК ПС 110/10-10 кВ «Набережная» с прилегающими ВЛ-110 кВ в части установки двух линейных ячеек в РУ-10 кВ на разных секциях шин для подключения энергопринимающих устройств государственное бюджетное¶учреждение здравоохранения «Краевой клинический госпиталь для ветеранов войн им. проф. В.К. Красовитова» министерства здравоохранения Краснодарского края, расположенный по адресу: Российская Федерация, г. Краснодар, Западный округ, ул. Береговая, д.33/1, кадастровый номер 23:43:0208042:1243. Строительство 2 КЛ-10 кВ от проектируемых линейных ячеек на ПС 110/10-10 кВ «Набережная» до проектируемой 2БРТП-10/0,4 кВ. Строительство 2БРТП 10/0,4 кВ | K_prj_107000_60838 | НД | 0 | НД | 93.6282 | НД | 78.5196 | НД | 33.3518 | НД | 45.1679 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 15.1085 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ «ХБК» с установкой двух линейных ячеек в РУ-10 кВ наразных секциях шин для подключения энергопринимающих устройств ООО «Горторгкомплекс», расположенный по адресу: Краснодарский край,г.Краснодар, ул. Уральская, д. 116, к/н: 23:43:0403020:185 | J_prj_107000_60460 | НД | 0.38576 | НД | 2.8828 | НД | 0.71524 | НД | 0.71524 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.1676 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Водозабор" с установкой двух линейных ячеек в РУ-10 кВ для подключения энергоприниющих устройств ООО "Семья" для электоустановки многоэтажных и среднеэтажных жилых домов, в том числе со встроено-пристроенными на первом этаже помещениями общественного назначения, расположенный по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, Прикубанский внутрегородской округ, кадастровый номер 23:43:0000000:1355 1603413 | I_prj_107000_60183 | НД | 2.2858 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Реконструкция ПС/110/10/10 кВ "Набережная" с установкой двух линейных ячеек в РУ-10 кВ на разных секциях шин для подключения энергопринимающих устройств ООО "Кристал Инвест", двадцати пяти этажное здание расположенный по адресу: г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, ул. Северная, 333, 335 кадастровые номера № 23:43:0302037:19 и № 23:43:0302037:20 | J_prj_107000_60463 | НД | 0.39931 | НД | 4.3721 | НД | 0.51384 | НД | 0.20527 | НД | 0 | НД | 0.30857 | НД | 0 | НД | 3.8583 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Водозабор" с установкой двух линейных ячеек в РУ-10 на разных секциях шин для подключения энергопринимающих устройств ИП Тхакушинова Ж.Б., расположенный по адресу: Краснодарский край,г.Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, кадастровый № 23:43:0106012:618 | I_prj_107000_60380 | НД | 0.61209 | НД | 3.6781 | НД | 0.4753 | НД | 0.4753 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 3.2028 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 110/10-10 кВ «Военгородок» (2шт.) для подключения энергопринимающих устройств ООО "Мегастрой Групп" (многоэтажные жилые дома), расположенные по адресу г.Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, проезд 1-й Лиговский | I_prj_107000_60307 | НД | 2.5946 | НД | 1.0505 | НД | 0.61073 | НД | 0.61073 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.43976 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ-6кВ ПС 110/6кВ "Кислородный завод" (2шт) для подключения энергопринимающих устройств ООО "Инвестстрой" | K_prj_107000_60871 | НД | 1.7992 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ проводом СИП-3 сечением 95 мм2 (0,015км). Строительство ВЛИ-0,4кВ проводом СИП-2(А) (0,015км). Установка КТП-10 (6)/0,4кВ на максимальную мощность от 89 до 356кВт. По договору №30804-18-00473074-1 от 08.11.2018. Заявитель: Акционерное общество "Агрообъединение "Кубань". ЭПУ зданий для молодняка. Краснодарский край, Усть-Лабинский район, ст-ца Некрасовская МТФ №10 ОАО "Агрообъединение "Кубань". | J_prj_107000_60387 | 0.13894 | 0.92395 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | отклонений нет
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 6.8978 | 7.386 | НД | 88.2653 | 88.2653 | 31.7658 | 9.3774 | 9.3774 | 3.4 | 0.17491 | 16.6667 | 5.9698 | 58.8213 | 16.2437 | НД | 56.4995 | -56.4995 | -64.01% | Г
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 6.8978 | 7.386 | НД | 88.2653 | 88.2653 | 31.7658 | 9.3774 | 9.3774 | 3.4 | 0.17491 | 16.6667 | 5.9698 | 58.8213 | 16.2437 | НД | 56.4995 | -56.4995 | -64.01% | Г
1.1.4.2 | Установка линейной ячейки в РУ-6 кВ ПС 110/6 кВ "Кислородный завод" (2 шт.) для подключения энергопринимающих устройств ООО "АЯКС-стройнвест" (многоквартирный жилой дом), расположенный по адресу Краснодарский край, г. Краснодар, ул.Симферопольская, 58/3 | H_prj_107000_51024 | 0.63457 | 3.1399 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | отклонений нет
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ «АПК» с оснащением устройствами ПА для технологического присоединения ПС 110 кВ "Тимашевская Тяговая" | K_prj_107000_60855 | 4.6003 | 3.8333 | НД | 26.4424 | 26.4424 | 22.3884 | 0 | 0 | 3.4 | 0.17491 | 8.3333 | 5.9698 | 14.7091 | 16.2437 | НД | 4.054 | -4.054 | -15.33% | Экономия по результатам конкурсных торгов
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 220 кВ Порт с установкой одной линейной ячейки в РУ 35 кВ для присоединения ЛЭП 35 кВ Порт - Пищевые ингредиенты | K_prj_107000_60762 | 1.6629 | 0.41275 | НД | 9.3774 | 9.3774 | 9.3774 | 9.3774 | 9.3774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0% | отклонений нет
1.1.4.2 | Реконструкция воздушной линии 110 кВ «Лермонтово-Лазурная» в части замены опор, провода, подвесной арматуры, изоляторов, ГЗТ, установка ВОЛС» | J_prj_107000_60409 | НД | 0 | НД | 52.4455 | 52.4455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3333 | 0 | 44.1122 | 0 | НД | 52.4455 | -52.4455 | -100% | В связи с невозможностью отключения ЛЭП при проведении реконструкции требуется оформление прав на лесные участки параллельно существующему объекту с созданием новой просеки, что требует дополнительного оформления лесоустроительной документации.
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 688.2554 | 3513.5164 | НД | 4704.2987 | 1339.2945 | 1443.6749 | 113.7234 | 155.0179 | 176.0522 | 266.0425 | 575.4705 | 292.3771 | 474.0484 | 730.2373 | НД | 3260.6238 | 104.3804 | 7.794% | Г
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 313.9058 | 1379.9243 | НД | 0.0042322 | 0 | 21.3204 | 0 | 2.9735 | 0 | 15.9164 | 0 | 1.7112 | 0 | 0.71932 | НД | -21.3162 | 21.3204 | - | Г
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 313.9058 | 1379.9243 | НД | 0.0042322 | 0 | 21.3204 | 0 | 2.9735 | 0 | 15.9164 | 0 | 1.7112 | 0 | 0.71932 | НД | -21.3162 | 21.3204 | - | Г
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Северная". Установка Т-3 мощностью 40 МВА | F_prj_107000_49073 | 92.1081 | 528.482 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Почтовая". Замена трансформаторов 2×10 МВА на трансформаторы 2×40 МВА | F_prj_107000_49074 | НД | 12.7818 | НД | -1.8e-07 | 0 | 13.2472 | 0 | 0 | 0 | 12.9918 | 0 | 0 | 0 | 0.25536 | НД | -13.2472 | 13.2472 | - | Освоение по заключенным договорам заключенным до исключения объекта из ИПР по причине нарушений Администрацией Краснодарского края при утверждении СИПР
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "ОБД" с заменой трансформаторов 2×16 МВА на 2×40 МВА 110/10 кВ | F_prj_107000_49075 | 84.6242 | 457.0964 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ "Южная" с заменой Т-1 мощностью 25 МВА на 40 МВА и реконструкцией ЗРУ-6 кВ и ОПУ. | F_prj_107000_49080 | 70.5599 | 65.0989 | НД | -6.36e-06 | 0 | 8.0691 | 0 | 2.9725 | 0 | 2.9246 | 0 | 1.7091 | 0 | 0.46291 | НД | -8.0691 | 8.0691 | - | начислены проценты за кредит, привлеченный для финансирования объекта в 2019 году
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Калинино". Замена трансформаторов 2×10 МВА на 2×16 МВА | F_prj_107000_49083 | 63.5781 | 294.9457 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ «Гостагаевская» с заменой трансформатора Т-1 6,3 МВА на 16 МВА | H_prj_107000_50997 | 1.7996 | 11.3387 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ «Котлома» с заменой трансформатора Т-1 6,3 МВА на 10 МВА | H_prj_107000_51001 | 1.2358 | 10.1657 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | отклонений нет
1.2.1.1 | Строительство ПС 110/10/6 кВ Дальняя с установкой трансформаторов 2х16 МВА. Демонтаж существующей ПС 110/35/6 кВ с переводом нагрузки на новую ПС | F_prj_107000_49084 | НД | 0.014962 | НД | 0.0042387 | НД | 0.0041771 | НД | 0.0010386 | НД | 0 | НД | 0.0020885 | НД | 0.00105 | НД | 6.1686e-05 | НД | НД | начисление арендной платы за земельный участок
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 14.6992 | 21.8737 | НД | 180.0019 | 77.265 | 120.2584 | 0 | 7.6507 | 30.7601 | 8.7418 | 20.0717 | 45.2508 | 26.4333 | 58.6151 | НД | 59.7436 | 42.9933 | 55.64% | Г
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 14.6992 | 20.5973 | НД | 172.2631 | 77.265 | 116.2136 | 0 | 7.6265 | 30.7601 | 8.727 | 20.0717 | 45.2358 | 26.4333 | 54.6244 | НД | 56.0495 | 38.9486 | 50.41% | Г
1.2.2.1 | ВЛ-10 кВ «НВ-9» в пролете опор №6-9 (инв.№11238), 1701527 | K_prj_107000_60909 | НД | 0 | НД | 9.8906 | НД | 9.6277 | НД | 0 | НД | 0.42447 | НД | 9.2032 | НД | 0 | НД | 0.26294 | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.2.1 | ВЛ-10 кВ НВ-11 в пролете опор №№6-9 (инв.№ 11238), 1701528 | I_prj_107000_60374 | НД | 0.0066513 | НД | 8.6897 | НД | 8.6274 | НД | 0 | НД | 0.36837 | НД | 8.259 | НД | 0 | НД | 0.062289 | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.2.1 | ВЛ-35 кВ «Ново-Величковская-Воронцовская» в пролете опор №4-№7, входящая в состав электросетевого комплекса ПС 35/10 кВ «Воронцовская» с прилегающими , 1701526 | I_prj_107000_60373 | НД | 0.032296 | НД | 14.0235 | НД | 13.6302 | НД | 0 | НД | 0.60978 | НД | 13.0204 | НД | 0 | НД | 0.39331 | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35кВ «Коноково – Убеженская» в пролетах опор №61-62 с монтажом свайных фундаментов по опору №62 и оттяжек | K_prj_107000_60928 | НД | 0 | НД | 1.0164 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.0164 | НД | НД | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция одноцепной ВЛ-35 кВ «Западная-2-Хомуты с отпайками» с выносом опор № 99 и № 101 из зоны подтопления | I_prj_107000_60122 | 0.16902 | 0.90806 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Бг7 (ориентировочная протяженность 5,84 км.) | G_prj_107000_50561 | НД | 0 | НД | 7.782 | 0.7782 | 0.45291 | 0 | 0 | 0 | 0.45291 | 0 | 0 | 0.7782 | 0 | НД | 7.3291 | -0.32529 | -41.8% | отсутвие предложений от подрядных организаций при проведенни конкурса на СМР
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ АО3 (ориентировочная протяженность 11,32 км.) | G_prj_107000_49922 | НД | 0 | НД | 14.3655 | 1.4365 | 0.83583 | 0 | 0 | 0 | 0.83583 | 0 | 0 | 1.4365 | 0 | НД | 13.5296 | -0.60071 | -41.82% | отсутвие предложений от подрядных организаций при проведенни конкурса на СМР
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ АО6 (ориентировочная протяженность 6,22 км.) | G_prj_107000_50566 | НД | 0 | НД | 7.5119 | 0.75119 | 0.43583 | 0 | 0 | 0 | 0.43583 | 0 | 0 | 0.75119 | 0 | НД | 7.0761 | -0.31536 | -41.98% | отсутвие предложений от подрядных организаций при проведенни конкурса на СМР
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ А161-А401/А4/А402 | F_prj_107000_48889 | 2.6375 | 1.5307 | НД | 16.4596 | 6.019 | 10.0437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.519 | 10.0437 | 2.5 | 0 | НД | 6.4159 | 4.0247 | 66.87% | Досрочное выполнение работ и ввод объекта
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП 10/04 кВ ТМ-2-189 в Темрюкском районе | G_prj_107000_49904 | 0.04702 | 0.041814 | НД | 0.3609 | 0.36089 | 0.1982 | 0 | 0 | 0.36089 | 0.18318 | 0 | 0.01502 | 0 | 0 | НД | 0.1627 | -0.1627 | -45.08% | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП 10/04 кВ ТМ-5-216 в Темрюкском районе | G_prj_107000_50586 | 0.12411 | 0.10221 | НД | 1.0598 | 1.1553 | 0.81034 | 0 | 0 | 1.1553 | 0.76429 | 0 | 0.04605 | 0 | 0 | НД | 0.24947 | -0.34495 | -29.86% | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП 10/0,4 кВ ТМ-5-681 в Темрюкском районе | G_prj_107000_50588 | 0.08448 | 0.062926 | НД | 0.71258 | 0.76951 | 0.54483 | 0 | 0 | 0.76951 | 0.5137 | 0 | 0.03113 | 0 | 0 | НД | 0.16775 | -0.22468 | -29.2% | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП 10/04 кВ ТМ-5-681 в Темрюкском районе | G_prj_107000_50589 | 0.04853 | 0.039372 | НД | 0.40439 | 0.44076 | 0.29621 | 0 | 0 | 0.44076 | 0.27861 | 0 | 0.0176 | 0 | 0 | НД | 0.10818 | -0.14455 | -32.8% | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП-10/0,4 кВ ТМ-7-221 в Темрюкском районе | G_prj_107000_50590 | 0.12828 | 0.064446 | НД | 0.93943 | 1.0009 | 0.5389 | 0 | 0 | 1.0009 | 0.49827 | 0 | 0.04063 | 0 | 0 | НД | 0.40053 | -0.46197 | -46.16% | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП 10/0,4 кВ ТМ-7-221 в Темрюкском районе | G_prj_107000_50591 | 0.21182 | 0.12133 | НД | 1.4913 | 1.6048 | 0.76823 | 0 | 0 | 1.6048 | 0.7036 | 0 | 0.06463 | 0 | 0 | НД | 0.72311 | -0.83658 | -52.13% | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от КТП 10/0,4 кВ ТМ-7-221 в Темрюкском районе | G_prj_107000_50592 | 0.34751 | 0.15736 | НД | 2.5525 | 2.7098 | 1.4071 | 0 | 0 | 2.7098 | 1.2972 | 0 | 0.10981 | 0 | 0 | НД | 1.1454 | -1.3028 | -48.08% | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от КТП 10/0,4 кВ ТМ-7-223 в Темрюкском районе | G_prj_107000_50593 | 0.33678 | 0.18243 | НД | 2.4216 | 2.5726 | 1.3256 | 0 | 0 | 2.5726 | 1.2201 | 0 | 0.10549 | 0 | 0 | НД | 1.0961 | -1.247 | -48.47% | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-4 от КТП 10/04 кВ ТМ-7-226 в Темрюкском районе | G_prj_107000_50594 | 0.17428 | 0.083481 | НД | 1.2807 | 1.3642 | 0.71291 | 0 | 0 | 1.3642 | 0 | 0 | 0.71173 | 0 | 0.0011767 | НД | 0.56778 | -0.65126 | -47.74% | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-04 кВ Ф-5 от КТП 10/0,4 кВ ТМ-7-227 в пролетах №№7-14 в Темрюкском районе | G_prj_107000_50595 | 0.11774 | 0.054326 | НД | 0.82236 | 0.87668 | 0.38222 | 0 | 0 | 0.87668 | 0 | 0 | 0.38222 | 0 | 0 | НД | 0.44013 | -0.49446 | -56.4% | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-5 от КТП 10/0,4 кВ ТМ-7-227 в пролетах опор №№7-1/9 в Темрюкском районе | G_prj_107000_50596 | 0.10591 | 0.052274 | НД | 0.7262 | 0.77847 | 0.30131 | 0 | 0 | 0.77847 | 0 | 0 | 0.30131 | 0 | 0 | НД | 0.42489 | -0.47716 | -61.29% | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП 10/0,4 кВ ТМ-7-886 в пролетах опор №№1-1/4 в Темрюкском районе | G_prj_107000_50597 | 0.06135 | 0.033057 | НД | 0.40911 | 0.033057 | 0.15851 | 0 | 0 | 0 | 0.14083 | 0 | 0.01768 | 0.033057 | 0 | НД | 0.2506 | 0.12545 | 379.5% | В ИП реализация в 2021. Досрочное выполнение и ввод в эксплуатацию
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП Ах312-113 | G_prj_107000_50603 | 0.01038 | 0.0048358 | НД | 0.091991 | 0.091991 | 0.072433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033333 | 0 | 0.058657 | 0.072433 | НД | 0.019557 | -0.019557 | -21.26% | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП Ах322-354п | G_prj_107000_50604 | 0.47565 | 0.066902 | НД | 4.1526 | 4.1526 | 3.4682 | 0 | 0 | 0.34976 | 0 | 0.51036 | 0 | 3.2925 | 3.4682 | НД | 0.68443 | -0.68443 | -16.48% | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП Ах322-361п | G_prj_107000_50605 | 0.04 | 0.034543 | НД | 0.39136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.39136 | 0 | - | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП Ах352-330п | G_prj_107000_50607 | 0.28856 | 0.055267 | НД | 2.3533 | 2.3533 | 2.0419 | 0 | 0 | 0.19473 | 0 | 1.25 | 0 | 0.90858 | 2.0419 | НД | 0.3114 | -0.3114 | -13.23% | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП Ах353-331п | G_prj_107000_50608 | 0.51663 | 0.075667 | НД | 4.2733 | 4.2733 | 3.7097 | 0 | 0 | 0.42433 | 0 | 2.0833 | 0 | 1.7657 | 3.7097 | НД | 0.56365 | -0.56365 | -13.19% | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП КО1-351 | G_prj_107000_50609 | 0.10119 | 0.02487 | НД | 0.80792 | 0.80792 | 0.70044 | 0 | 0 | 0.058463 | 0 | 0.41667 | 0.66038 | 0.33279 | 0.04006 | НД | 0.10748 | -0.10748 | -13.3% | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП КО1-357 | G_prj_107000_50610 | 0.16057 | 0.044214 | НД | 1.6892 | 1.6892 | 1.344 | 0 | 0 | 0.16412 | 0 | 0.58333 | 1.2664 | 0.94172 | 0.07755 | НД | 0.34521 | -0.34521 | -20.44% | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП Нп2-22 | G_prj_107000_50611 | 0.19568 | 0.055267 | НД | 1.616 | 1.616 | 1.3346 | 0 | 0 | 0.19473 | 0 | 0.83333 | 0 | 0.58798 | 1.3346 | НД | 0.2814 | -0.2814 | -17.41% | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП Ф5-648 | G_prj_107000_50614 | 0.23047 | 0.053885 | НД | 1.8281 | 1.8281 | 1.6654 | 0 | 0 | 0.19611 | 0 | 0.83333 | 0 | 0.79864 | 1.6654 | НД | 0.16273 | -0.16273 | -8.901% | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП Э1-223 | G_prj_107000_50615 | 0.13822 | 0.02418 | НД | 1.0352 | 1.0352 | 0.99443 | 0 | 0 | 0.084154 | 0 | 0.41667 | 0.93935 | 0.53433 | 0.05508 | НД | 0.040725 | -0.040725 | -3.934% | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП АО1-360 | G_prj_107000_50642 | 0.50705 | 0.067204 | НД | 4.2942 | 4.2942 | 3.6515 | 0 | 0 | 0.26613 | 0 | 2.0833 | 0 | 1.9447 | 3.6515 | НД | 0.64267 | -0.64267 | -14.97% | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП АО2-340 | G_prj_107000_50644 | 0.214 | 0.1098 | НД | 1.8842 | 1.8842 | 1.493 | 0 | 0 | 0.47354 | 0 | 0.86067 | 0 | 0.54997 | 1.493 | НД | 0.39118 | -0.39118 | -20.76% | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП АО2-341 | G_prj_107000_50645 | 0.08247 | 0.096121 | НД | 0.73113 | 0.73113 | 0.65584 | 0 | 0 | 0.11221 | 0 | 0.25 | 0 | 0.36891 | 0.65584 | НД | 0.075281 | -0.075281 | -10.3% | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП АО3-319 | G_prj_107000_50646 | 0.40991 | 0.089796 | НД | 3.126 | 3.126 | 3.0255 | 0 | 0 | 0.32687 | 0 | 1.2321 | 0 | 1.567 | 3.0255 | НД | 0.10051 | -0.10051 | -3.215% | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП АО3-320 | G_prj_107000_50647 | 0.39076 | 0.11405 | НД | 3.4375 | 3.4375 | 2.9387 | 0 | 0 | 0.46928 | 0 | 0.98228 | 0 | 1.986 | 2.9387 | НД | 0.49882 | -0.49882 | -14.51% | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП АО3-335 | G_prj_107000_50649 | 0.04201 | 0.040244 | НД | 0.44591 | 0.44591 | 0.31992 | 0 | 0 | 0.12642 | 0 | 0.16667 | 0 | 0.15282 | 0.31992 | НД | 0.12599 | -0.12599 | -28.25% | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП АО6-315 | G_prj_107000_50653 | 0.06532 | 0.045072 | НД | 0.60402 | 0.60402 | 0.4825 | 0 | 0 | 0.12159 | 0 | 0.2361 | 0 | 0.24633 | 0.4825 | НД | 0.12152 | -0.12152 | -20.12% | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП АО6-322 | G_prj_107000_50655 | 0.46691 | 0.12847 | НД | 4.0803 | 4.0803 | 3.4218 | 0 | 0 | 0.70487 | 0 | 1.1425 | 0 | 2.2329 | 3.4218 | НД | 0.65844 | -0.65844 | -16.14% | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф. Вокзал от ТП-Л25 Лазаревского РЭС | G_prj_107000_50672 | 0.34558 | 2.9791 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф. Посёлок от ТП-Л25 Лазаревского РЭС | G_prj_107000_50673 | 0.27712 | 1.9028 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф. Поселок от ТП-Л16 Лазаревского РЭС | G_prj_107000_50675 | 0.22752 | 1.6529 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф. Водокачка от ТП-Л16 Лазаревского РЭС | G_prj_107000_50676 | 0.1046 | 0.85098 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф. Маяковского от ТП-Л16 Лазаревского РЭС | G_prj_107000_50678 | 0.16293 | 1.3276 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф. Тереник от ТП-Л208 Лазаревского РЭС | G_prj_107000_50680 | 0.18852 | 1.5007 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф. Бедикова от ТП-Л208 Лазаревского РЭС | G_prj_107000_50682 | 0.14941 | 1.2146 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | отклонений нет
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ «Геленджик-Дивноморская» в связи с повреждением в результате паводка опоры №88 «Геленджик-Прасковеевка» на участке совместного подвеса (ориентировочная протяженность 0,44 км.) | H_prj_107000_51045 | НД | 0.42373 | НД | 1.1088 | 0 | 1.2816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2816 | НД | -0.17276 | 1.2816 | - | Досрочное выполнение работ и ввод объекта в эксплуатацию
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ "КУ-3" в части замены провода в пролете опор №85-№105 (ориентировочная протяженность 0,85 км.). | K_prj_107000_60782 | НД | 0 | НД | 0.11338 | 0.010978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010978 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.11338 | -0.010978 | -100% | отсутвие предложений от подрядных организаций при проведенни конкурса на ПИР
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ «КУ-1» с монтажом второй цепи на участке ориентировочной протяженность 0,64 км. | K_prj_107000_60786 | НД | 0 | НД | 1.1864 | 0.11487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11487 | 0 | 0 | 0 | НД | 1.1864 | -0.11487 | -100% | отсутвие предложений от подрядных организаций при проведенни конкурса на ПИР
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ "КУ-6" в части замены провода в пролете опор №1-№45 (ориентировочная протяженность 1,6 км.). | K_prj_107000_60787 | НД | 0 | НД | 0.21342 | 0.020664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020664 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.21342 | -0.020664 | -100% | отсутвие предложений от подрядных организаций при проведенни конкурса на ПИР
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ "КУ-4" в части замены провода в пролете опор №1-№21, №3-1-№3-10 (ориентировочная протяженность1,4 км.). | K_prj_107000_60788 | НД | 0 | НД | 0.18634 | 0.029168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029168 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.18634 | -0.029168 | -100% | отсутвие предложений от подрядных организаций при проведенни конкурса на ПИР
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ "ВК-9" в части замены провода в пролете опор №37-№52 (ориентировочная протяженность 1 км.). | K_prj_107000_60789 | НД | 0 | НД | 0.13339 | 0.012915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012915 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.13339 | -0.012915 | -100% | отсутвие предложений от подрядных организаций при проведенни конкурса на ПИР
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1, Ф-2 от ТП-10/0,4 кВ ЗП-9-851 | H_prj_107000_50956 | 0.23804 | 1.2417 | НД | 0.62131 | 0.62131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62131 | 0 | НД | 0.62131 | -0.62131 | -100% | фактическая экономия за счет выполнения работ хоз. способом
1.2.2.1 | Реконструкция КВЛ 110 кВ «Головинка-Волконка» с совместным подвесом линии (110 кВ) «Якорная Щель-Волконка) опора № 174 (в части противооползневых мероприятий) | I_prj_107000_60151 | 1.1241 | 1.6563 | НД | 10.4089 | 10.4089 | 7.6265 | 0 | 7.6265 | 10.4089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 2.7823 | -2.7823 | -26.73% | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ «Туапсе тяговая -Гойтх» с совместным подвесом линии 110 кВ «Кривенковская тяговая -Туапсе тяговая с отпайками на ПС Водозабор» опора № 416 (в части противооползневых мероприятий) | I_prj_107000_60152 | 2.9513 | 1.2438 | НД | 28.529 | 6.9436 | 24.8879 | 0 | 0 | 2.45 | 0 | 2.45 | 0 | 2.0436 | 24.8879 | НД | 3.6411 | 17.9443 | 258.4% | Досрочное выполнение работ и ввод объекта
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 1.2764 | НД | 7.7388 | 0 | 4.0447 | 0 | 0.024144 | 0 | 0.01483 | 0 | 0.014993 | 0 | 3.9907 | НД | 3.6941 | 4.0447 | - | Г
1.2.2.2 | Вынос опоры № 88 ВЛ-110 кВ «Геленджик-Прасковеевка» из зоны паводка (ориентировочная протяженность 0,44 км.) | H_prj_107000_51044 | НД | 1.2764 | НД | 7.7388 | 0 | 4.0447 | 0 | 0.024144 | 0 | 0.01483 | 0 | 0.014993 | 0 | 3.9907 | НД | 3.6941 | 4.0447 | - | Досрочное выполнение работ и ввод объекта в эксплуатацию
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 13.3001 | 98.4365 | НД | 2592.2822 | 337.433 | 364.036 | 0 | 0 | 0 | 4.7073 | 0 | 95.0557 | 337.433 | 264.273 | НД | 2228.2462 | 26.603 | 7.884% | Г
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 13.3001 | 98.4365 | НД | 2592.2822 | 337.433 | 364.036 | 0 | 0 | 0 | 4.7073 | 0 | 95.0557 | 337.433 | 264.273 | НД | 2228.2462 | 26.603 | 7.884% | Г
1.2.3.1 | Создание системы технического учета электроэнергии на ТП 6(10)/0,4 кВ на уровне напряжения 0,4 кВ с организацией удаленного сбора данных и модернизацией системы технического учёта с удаленным сбором данных на ПС 35-110 кВ в филиале ПАО "Кубаньэнерго" "Усть-Лабинские электрические сети" | I_prj_107000_60278 | 13.3001 | 98.4365 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Армавирские электрические сети (23447 т.у.) | K_prj_107000_60689 | НД | 0 | НД | 288.4929 | 43.0799 | 44.8658 | 0 | 0 | 0 | 0.64505 | 0 | 0.27172 | 43.0799 | 43.949 | НД | 243.6271 | 1.7859 | 4.146% | Досрочное выполнение работ
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети (20380 т.у.) | K_prj_107000_60694 | НД | 0 | НД | 300.6662 | 27.9019 | 29.7001 | 0 | 0 | 0 | 0.25952 | 0 | 2.2065 | 27.9019 | 27.2341 | НД | 270.9661 | 1.7982 | 6.445% | Досрочное выполнение работ
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Лабинские электрические сети (17813 т.у.) | K_prj_107000_60699 | НД | 0 | НД | 204.2039 | 29.8664 | 33.6903 | 0 | 0 | 0 | 0.48483 | 0 | 14.6362 | 29.8664 | 18.5692 | НД | 170.5137 | 3.8239 | 12.8% | Досрочное выполнение работ
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Ленинградские электрические сети (15161 т.у.) | K_prj_107000_60704 | НД | 0 | НД | 253.3032 | 40.4963 | 41.0781 | 0 | 0 | 0 | 0.47938 | 0 | 10.6956 | 40.4963 | 29.9031 | НД | 212.2251 | 0.58178 | 1.437% | Досрочное выполнение работ
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети (20642 т.у.) | K_prj_107000_60709 | НД | 0 | НД | 371.7068 | 35.5678 | 35.3486 | 0 | 0 | 0 | 0.36709 | 0 | 0.1116 | 35.5678 | 34.8699 | НД | 336.3582 | -0.2192 | -0.6163% | отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети (510 т.у.) | K_prj_107000_60714 | НД | 0 | НД | 12.6413 | 3.2155 | 3.9264 | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 0 | 3.9074 | 3.2155 | 0 | НД | 8.715 | 0.71091 | 22.11% | Досрочное выполнение работ
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Тимашевские электрические сети (23166 т.у.) | K_prj_107000_60719 | НД | 0 | НД | 368.3395 | 52.8083 | 55.2827 | 0 | 0 | 0 | 0.62562 | 0 | 25.7865 | 52.8083 | 28.8705 | НД | 313.0569 | 2.4744 | 4.686% | Досрочное выполнение работ
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Тихорецкие электрические сети (24005 т.у.) | K_prj_107000_60724 | НД | 0 | НД | 413.8767 | 45.1851 | 49.4916 | 0 | 0 | 0 | 0.53315 | 0 | 26.3291 | 45.1851 | 22.6294 | НД | 364.3851 | 4.3066 | 9.531% | Досрочное выполнение работ
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские электрические сети (14747 т.у.) | K_prj_107000_60729 | НД | 0 | НД | 167.8595 | 35.5527 | 39.9894 | 0 | 0 | 0 | 0.91224 | 0 | 1.1213 | 35.5527 | 37.9558 | НД | 127.8701 | 4.4366 | 12.48% | Досрочное выполнение работ
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети (15622 т.у.) | K_prj_107000_60734 | НД | 0 | НД | 211.1921 | 23.7591 | 30.6631 | 0 | 0 | 0 | 0.38143 | 0 | 9.9897 | 23.7591 | 20.2919 | НД | 180.5291 | 6.904 | 29.06% | Досрочное выполнение работ
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 346.3503 | 2013.282 | НД | 1932.0103 | 924.5965 | 938.0601 | 113.7234 | 144.3937 | 145.2921 | 236.677 | 555.3988 | 150.3596 | 110.1821 | 406.6299 | НД | 993.9501 | 13.4637 | 1.456% | Г
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 303.4573 | 1873.8807 | НД | 1638.079 | 800.9088 | 809.0455 | 76.6694 | 88.2205 | 118.6255 | 171.6714 | 511.2652 | 142.5241 | 94.3488 | 406.6295 | НД | 829.0335 | 8.1367 | 1.016% | Г
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10/10 кВ Набережная | H_prj_107000_60065 | 4.5834 | 0.78875 | НД | 31.3552 | 31.3552 | 22.8289 | 0 | 0 | 0 | 6.374 | 31.3552 | 0.95557 | 0 | 15.4994 | НД | 8.5263 | -8.5263 | -27.19% | Экономия фактической сметной стоимости по договору подряда.
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10 кВ «Почтовая» | H_prj_107000_60067 | 4.3309 | 0.62001 | НД | 29.0702 | 29.0702 | 8.093 | 0 | 0 | 0 | 0.77227 | 29.0702 | 3.3511 | 0 | 3.9696 | НД | 20.9773 | -20.9773 | -72.16% | Задержка ввода объекта в связи с корректировкой и согласованием технических решений в части требований к монтируемому оборудованию
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10-6 кВ «ХБК» | H_prj_107000_60068 | НД | 0.076617 | НД | 0 | 0 | 0.38219 | 0 | 0 | 0 | 0.38219 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | -0.38219 | 0.38219 | - | отсутвие предложений от подрядных организаций при проведенни конкурса на СМР
1.2.4.1 | «Переустройство КТП 10/0,4 кВ ПВ-5-272, инвентарный номер 207086; ВЛ-10 кВ ПВ-5 в пролете опор 2-36 – 2-37, инвентарный номер 17942 с отходящими ВЛ-0, | K_prj_107000_60923 | НД | 0 | НД | 0.12225 | НД | 0.12225 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.12225 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | «Переустройство ВЛ 110 кВ Кореновск-Журавская филиала ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские электрические сети» , 1701859 | H_prj_107000_60315 | НД | 35.4162 | НД | 80.0338 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 80.0338 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Кубаньэнерго»: ВЛ 10 кВ ТП-Г68 – ТП-Г33, ВЛ 0,4 кВ (Ф.3) от ТП-Г33, ВЛ 0,4 кВ (Ф.4) от ТП-Г33 (наименование по данным бухгалтерского учёта ВЛ 10 КВ ОТ ТП Г-68-Г-33, ВЛ 0.4 КВ ОТ ТП Г-33) в рамках реализации мероприятия «Мостовой переход через реку Большое Псеушхо на автомобильной дороге с.Георгиевское – а.Большое Псеушхо, км 16+410 в Туапсинском районе» ¶ | K_prj_107000_60936 | НД | 0 | НД | 1.0051 | НД | 1.0051 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.0051 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Кубаньэнерго»: ВЛ-0,4кВ Прогресс – ТП-Х40 (наименование по данным бухгалтерского учёта ВЛ 0.4/10 КВ (СОВМ.ПОДВЕС) ОТ ТП202-КТП-Х40-КТП363Н) в рамках реализации мероприятия по капитальному ремонту объекта: «Автомобильная дорога п.Мацеста – с.Абазинка, км 5+600 в городе курорте Сочи» | K_prj_107000_60937 | НД | 0 | НД | 0.32547 | НД | 0.0315 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.0315 | НД | 0 | НД | 0.29397 | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | "Реконструкция ВЛ-10 кВ Г10-Г97" | K_prj_107000_60938 | НД | 0 | НД | 2.3174 | НД | 0.085833 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.085833 | НД | 0 | НД | 2.2316 | НД | НД | Выполнение работ на объекте в связи с наступлением страхового случая
1.2.4.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ ПС Альпийская 214-РП78, КЛ 10 кВ ПС Альпийская 313 – РП126п на участке прохождения по адресу: г. Сочи, Хостинский район, ул. Верещагинская | K_prj_107000_60939 | НД | 0 | НД | 11.5246 | НД | 1.3697 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.3697 | НД | 0 | НД | 10.1549 | НД | НД | Выполнение работ на объекте в связи с наступлением страхового случая
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Кубаньэнерго» ТП-230; КЛ-10 735 – 230; КЛ-10 РП-76 – 230; КЛ-10 53 230; КЛ-10 1034п - 230; КЛ-10 689 – 230 (II), на территории земельного участка с кадастровым № 23:49:0203001:1045 | J_prj_107000_60596 | НД | 0.33783 | НД | 6.6444 | НД | 3.7041 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 3.7041 | НД | 0 | НД | 2.9403 | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | «Реконструкция КЛ-6 ТП Х-232 – ТС4000» | J_prj_107000_60627 | НД | 0.46412 | НД | 3.1777 | НД | 3.1777 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 3.1777 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Выполнение работ на объекте в связи с наступлением страхового случая
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 110 кВ «Варениковская – Джигинская» филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети в рамках титула «Электрификация участка разъезд 9 км – Юровский- Анапа Северо-Кавказской железной дороги» | J_prj_107000_60604 | НД | 25.4399 | НД | 4.1874 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 4.1874 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройств ВЛ 10 кВ ТМ-1 | J_prj_107000_60491 | НД | 1.1281 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройств ВЛ 10 кВ ТМ-5 | J_prj_107000_60663 | НД | 0.44688 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей 0,4-10 кВ (ВЛ 10 кВ ТМ-4) в зоне строительства транспортного перехода со стороны п-ва Тамань, попадающих в зону производства работ по строительству временной подъездной дороги от технологической площадки «Тамань» до ул. Пушкина ст. Тамань Темрюкского района Краснодарского края» | I_prj_107000_60312 | НД | 57.1945 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская -Волна 2 №1 с отпайкой на ПС Волна | K_prj_107000_60825 | НД | 94.8593 | НД | 0.57536 | НД | 0.57536 | НД | 0 | НД | 0.57536 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.695e-10 | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Реконструкция 1 этажа административно-производственного корпуса литер "Б" с устройством главного центра обслуживания потребителей ПАО "Кубаньэнерго" | K_prj_107000_60822 | НД | 16.2135 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция КЛ-6 Тт-18 – ТРП-30, КЛ-6 Тт-19 – ТРП-30 | J_prj_107000_60624 | НД | 0.14453 | НД | 5.4521 | НД | 5.0103 | НД | 0 | НД | 5.0103 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.44178 | НД | НД | Выполнение работ на объекте в связи с наступлением страхового случая
1.2.4.1 | «Реконструкция КЛ-6 ТРП-30 (I) – Т111 (I), КЛ-6 ТРП-30 (II) – Т111 (II)», 000002495 | J_prj_107000_60628 | НД | 0.6301 | НД | 2.2794 | НД | 1.7897 | НД | 0 | НД | 1.7897 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.48973 | НД | НД | Выполнение работ на объекте в связи с наступлением страхового случая
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Кубаньэнерго»: КЛ 10кВ от ТП-Х363н до опоры №38, ВЛ-0,4 кВ ф. Прогресс ТП-Х363н (наименование по данным бухгалтерского учёта: КВЛ 10 кВ ТП Х40н – Х363н, ВЛ 0,4 КВ ОТ ТП Х-363 Ф. ПРОГРЕСС) в рамках реализации мероприятия по капитальному ремонту объекта: «Автомобильная дорога п. Мацеста – с. Абазинка, км 7+550 в городе курорте Сочи» | K_prj_107000_60894 | НД | 0 | НД | 1.3266 | НД | 0.94508 | НД | 0 | НД | 0.078738 | НД | 0 | НД | 0.86634 | НД | 0.38152 | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ "Кудепста". Этап установка и наладка системы видеонаблюдения и контроля доступа по периметру территории ПС 110 кВ "Кудепста" | K_prj_107000_60908 | НД | 0.44816 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ БЦ-10 в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская | J_prj_107000_60650 | НД | 6.9572 | НД | 0.6369 | НД | 0.6369 | НД | 0 | НД | 0.6369 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 6 кВ ВЦ-5 в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская | J_prj_107000_60653 | НД | 4.9444 | НД | 0.52746 | НД | 0.52746 | НД | 0 | НД | 0.52746 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 6 кВ ДР-9 в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская | J_prj_107000_60654 | НД | 6.8201 | НД | 0.3828 | НД | 0.3828 | НД | 0 | НД | 0.3828 | НД | 0 | НД | 0 | НД | -7.2164e-16 | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ БЦ-6 в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская | J_prj_107000_60651 | НД | 7.3036 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ГЗ-7 в рамках титула «Комплексная рек-я уч-ка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская" | J_prj_107000_60655 | НД | 9.6527 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство эл. комплекса ПС 110/10 кВ "Бузиновская" с ВЛ 110 кВ Выселки-Бузиновская в рамках титула Комплексная реконструкция участка Котельниково | J_prj_107000_60656 | НД | 2.0713 | НД | 46.3745 | НД | 10.3131 | НД | 0 | НД | 10.3131 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 36.0614 | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство эл. комплекса ПС35/10 кВ "Ново-Донецкая" 35 кВ Рассвет-Ново-Донецкая в рамках титула Комплексная реконструкция участка Котельниково | K_prj_107000_60807 | НД | 0.071467 | НД | 22.5285 | НД | 18.6347 | НД | 0 | НД | 18.4983 | НД | 0.13638 | НД | 0 | НД | 3.8939 | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство участков ВЛ 0,4 кВ №1, №2 Рн7-275, расположенных по адресу: Краснодарский край, Белореченский район, ст. Рязанская | K_prj_107000_60907 | 0.34705 | 0 | НД | 0.34705 | НД | 0.25946 | НД | 0 | НД | 0.042 | НД | 0.21746 | НД | 0 | НД | 0.087588 | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | «Переустройство ВЛ 35 кВ Калининская-Красносельская филиала ПАО «Кубаньэнерго» Тимашевские электрические сети» в рамках титула «Комплексная реконструкция участка им. Максима Горького-Котельниково-Тихорецкая-Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла. Обход Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство станции Гречаная» | J_prj_107000_60469 | 0.7 | 3.8784 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | "Переустройство ВЛ-10 кВ ВЗ-7 в пролете опор 4/1-4/3 на земельном участке с кадастровым номером 23:11:0603370:71, 23:11:0603370:70 по адресу:ст. Кане | K_prj_107000_60895 | 0.02 | 0 | НД | 0.24517 | НД | 0.24517 | НД | 0 | НД | 0.027899 | НД | 0.19318 | НД | 0.02409 | НД | 0 | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | "Переустройство ВЛ-10 кВ КН-1 в пролете опор 14-17 на земельном участке с кадастровым номером 23:11:0603064:37, по адресу: ст. Каневская, ул. Свердлик | K_prj_107000_60896 | 0.05 | 0 | НД | 0.35273 | НД | 0.35273 | НД | 0 | НД | 0.016261 | НД | 0.059009 | НД | 0.27746 | НД | 0 | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | "Переустройство ВЛ-10 кВ ТЦ-6 в пролете опор 2/24-2/25 на земельном участке с кадастровым номером 23:31:0305003:1455, по адресу: г. Тимашевск, СОТ Стр | K_prj_107000_60897 | 0.0182 | 0 | НД | 0.21532 | НД | 0.21532 | НД | 0 | НД | 0.016261 | НД | 0.18401 | НД | 0.015054 | НД | 0 | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ КИ-1 в пролете опор 78-79 на земельном участке с кадастровым номером 23:11:0603311:18, 23:11:0603311:17 по адресу: ст.Каневск | K_prj_107000_60898 | 0.0091 | 0 | НД | 0.14704 | НД | 0.14704 | НД | 0 | НД | 0.0199 | НД | 0.11265 | НД | 0.014484 | НД | 0 | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ - 35 кВ "Джигинская - Малый Разнокол" филиала ПАО "Кубаньэнерго" Юго-западные электрические сети" по объекту "Высоковольтная линия 500 кВ Ростовская - Андреевская - Вышестеблиевская (Тамань)" | K_prj_107000_60821 | НД | 3.2414 | НД | 42.333 | НД | 35.7978 | НД | 0 | НД | 0.0093869 | НД | 0.02334 | НД | 35.765 | НД | 6.5352 | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ «Адагумская - Ленинский путь» в пролете опор № 11-12 (инв. № 000199), входящая в состав электросетевого комплекса 35/10 кВ "Ленинский путь" с прилегающими ПС и ВЛ в рамках титула: "Электрификация участка 9 км-Юровский-Анапа Северо-Кавказской железной дороги" | J_prj_107000_60605 | НД | 17.057 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ «Джигинская – Аэропорт с отпайкой на Виноградную» филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети в рамках титула «Электрификация участка разъезд 9 км – Юровский- Анапа Северо-Кавказской железной дороги» | J_prj_107000_60503 | НД | 9.1072 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ «Пионерская – Аэропорт» филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети в рамках титула «Электрификация участка разъезд 9 км – Юровский- Анапа Северо-Кавказской железной дороги» | J_prj_107000_60501 | НД | 9.0464 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ «Джемете – Пионерская» филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети в рамках титула «Электрификация участка разъезд 9 км – Юровский- Анапа Северо-Кавказской железной дороги» | J_prj_107000_60502 | НД | 43.4874 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ АД-5 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула: «Электрификация участка разъезд 9 км — Юровский-Анапа Северо-Кавказской железной дороги» | J_prj_107000_60599 | НД | 6.5498 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ ШК-1 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула: «Электрификация участка разъезд 9 км — Юровский-Анапа Северо-Кавказской железной дороги» | J_prj_107000_60602 | НД | 5.4599 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ ДГ-5 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула: «Электрификация участка разъезд 9 км — Юровский-Анапа Северо-Кавказской железной дороги» | J_prj_107000_60601 | НД | 17.9158 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 6 кВ ВН-1 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети в рамках титула «Электрификация участка разъезд 9 км – Юровский- Анапа Северо-Кавказской железной дороги» | J_prj_107000_60600 | НД | 6.4535 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ АР-5 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула: «Электрификация участка разъезд 9 км — Юровский-Анапа Северо-Кавказской железной дороги» | J_prj_107000_60603 | НД | 3.7158 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ «Джигинская – Малый Разнокол» филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети» по объекту «Электрификация участка разъезд Юровский-Вышестеблиевская Северо-Кавказской железной дороги» | I_prj_107000_60315 | НД | 5.4239 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ АД-2 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула: «Электрификация участка разъезд 9 км — Юровский-Анапа Северо-Кавказской железной дороги» | H_prj_107000_60322 | НД | 6.7306 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ АД-3 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула: «Электрификация участка разъезд 9 км — Юровский-Анапа Северо-Кавказской железной дороги» | H_prj_107000_60323 | НД | 6.4965 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ Дг-4 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула: «Электрификация участка разъезд Юровский-Вышестеблиевская Северо-Кавказской железной дороги» | H_prj_107000_60325 | НД | 5.4975 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ НТ-2 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула «Электрификация участка разъезд 9 км – Юровский- Анапа Северо-Кавказской железной дороги» | H_prj_107000_60330 | НД | 5.7604 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ ПМ-11 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула: «Электрификация участка разъезд 9 км — Юровский -Анапа Северо-Кавказской железной дороги» | H_prj_107000_60331 | НД | 4.684 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 6 кВ ВА-11 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула: «Электрификация участка разъезд 9 км — Юровский-Анапа Северо-Кавказской железной дороги» | H_prj_107000_60332 | НД | 8.4993 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 6 кВ ВА-5 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула: «Электрификация участка разъезд 9 км — Юровский -Анапа Северо-Кавказской железной дороги» | H_prj_107000_60333 | НД | 5.7484 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 6 кВ ВА-7 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула: «Электрификация участка разъезд 9 км — Юровский -Анапа Северо-Кавказской железной дороги» | H_prj_107000_60335 | НД | 10.1446 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 6 кВ ВА-9 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула: «Электрификация участка разъезд 9 км — Юровский-Анапа Северо-Кавказской железной дороги» | H_prj_107000_60336 | НД | 5.123 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-6 кВ ТВ-4 на участках пролетов опор № 21-24 в рамках титула: «Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Протока (искл.) - Себедахово (вкл.)» | J_prj_107000_60660 | НД | 7.5821 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-6 кВ ТЭ-45 в пролете опор № 260-261 в рамках титула: «Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Себедахово (искл.) - Разъезд 9 км» | J_prj_107000_60661 | НД | 10.6865 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство ВЛЗ-10 кВ КУ-3 на участке пролетов опор №№56-58, (инв. №12769) с территории земельного участка с кадастровым номером №23:07:0301032:466, расположенного по адресу: Краснодарский край, Динской р-н, п.Южный, на территории птицефабрики «Кубанская» | K_prj_107000_60899 | НД | 0 | НД | 0.25833 | НД | 0.048802 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.048802 | НД | 0.20953 | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 110 кВ «Отпайка Ея» в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково - Тихорецкая - Кореновск - Тимашевская - Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Ровное-Порошинская» | H_prj_107000_60302 | 3.2828 | 20.8213 | НД | 0.99623 | НД | 5.88e-06 | НД | 3.91e-06 | НД | 7.2e-07 | НД | 1.09e-06 | НД | 1.6e-07 | НД | 0.99623 | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство двухцепного участка ВЛ 35 кВ «Новопокровская-Лотос» в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково - Тихорецкая - Кореновск - Тимашевская - Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Ея-Ровное» | H_prj_107000_60305 | 2.5343 | 16.0972 | НД | 0.74577 | НД | 0.0093142 | НД | 0.0093142 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.73646 | НД | НД | выполненных работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ «Лотос-Малокубанская» в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково - Тихорецкая - Кореновск - Тимашевская - Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Ея-Ровное» | H_prj_107000_60306 | 2.4137 | 10.6125 | НД | 5.4292 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 5.4292 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ «Вымпел- Газырь» филиала ПАО «Кубаньэнерго» Тихорецкие электрические сети в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Тихорецкая (искл.) – Газырь (вкл.). | K_prj_107000_60804 | 2.0243 | 0.11626 | НД | 13.8866 | НД | 12.8131 | НД | 12.5134 | НД | 0.29969 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.0735 | НД | НД | Приемка выполненных работ подрядных организации для предъявления понесенных затрат контрагенту по соглашению о компенсации сторон о компенсации затрат от 19.02.2019 №407/30-138
1.2.4.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ ВЦ-3 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские ЭС» | H_prj_107000_60316 | 1.2086 | 8.1819 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ КЦ-10 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские ЭС» | H_prj_107000_60318 | 0.72537 | 4.9107 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство ВЛ 110 кВ Выселки-Кореновск филиала ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские ЭС» | H_prj_107000_60313 | 5.1573 | 34.9147 | НД | 2.14e-06 | НД | 2.14e-06 | НД | 2.14e-06 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | -5.7129e-16 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство ВЛ 110 кВ Динская-Кореновская филиала ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские электрические сети» | H_prj_107000_60314 | 16.0922 | 108.9445 | НД | 1.29e-06 | НД | 1.29e-06 | НД | 1.29e-06 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.5367e-16 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ НД-1 в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская | J_prj_107000_60652 | 1.2018 | 6.2126 | НД | 1.9237 | НД | 0.59234 | НД | 0.59234 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.3313 | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство эл. комплекса ПС 35/6 кВ "Дружба" с ВЛ 35 кВ Выселки-Дружба в рамках титула Комплексная реконструкция участка Котельниково | K_prj_107000_60806 | 2.0556 | 0.071467 | НД | 13.8452 | НД | 12.2301 | НД | 0.63719 | НД | 11.5929 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.6151 | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ Б-4-74 (инв. №47351), для высвобождения территории земельного участка с кадастровым номером № 23:04:050 | K_prj_107000_60860 | 0.47 | 0 | НД | 0.47 | НД | 0.45372 | НД | 0.12211 | НД | 0.31582 | НД | 0 | НД | 0.015791 | НД | 0.016276 | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | «Переустройство ВЛ 110 кВ «Брюховецкая-Медведовская» филиала ПАО «Кубаньэнерго» Тимашевские электрические сети» в рамках титула «Комплексная реконструкция участка им.Максима Горького-Котельниково-Тихорецкая-Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла. Обход Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство двупутной электрифицированной железнодорожной линии на участке Козырьки-Гречаная со строительством новой станции Кирпили» | H_prj_107000_60298 | 5.7097 | 40.865 | НД | 1.7241 | НД | 0.20283 | НД | 0.20283 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.5213 | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | «Переустройство ВЛ 35 кВ «Кубанец-Медведовская» филиала ПАО «Кубаньэнерго» Тимашевские электрические сети» в рамках титула «Комплексная реконструкция участка им.Максима Горького-Котельниково-Тихорецкая-Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла. Обход Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство двупутной электрифицированной железнодорожной линии на участке Козырьки-Гречаная со строительством новой станции Кирпили» | H_prj_107000_60299 | 5.9682 | 43.3965 | НД | 1.8422 | НД | 0.19932 | НД | 0.19932 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.6429 | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-110 кВ «Радуга – Вышестеблиевская» филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети» в рамках титула «Комплексная реконструкция участка разъезд 9 км – Юровский – Анапа – Темрюк – Кавказ Северо-Кавказской железной дороги. Второй путь на перегоне Старотиторовка (искл.) - Вышестеблиевская (искл.) | I_prj_107000_60230 | НД | 3.1991 | НД | 8.7033 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 8.7033 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройств ВЛ 10 кВ ТМ-3 | J_prj_107000_60493 | НД | 0.30042 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 0,4 кВ фидер 2 от КТП ТМ7-873 | J_prj_107000_60585 | НД | 0.65853 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ Волна-Черноморская на участке совместного подвеса с ВЛ-110 кВ Вышестеблиевская-Волна 2 № 2 с отпайкой на ПС Волна | K_prj_107000_60827 | НД | 18.7933 | НД | 61.0419 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 61.0419 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-110 кВ Вышестеблиевская-Волна 2 № 1 с отпайкой на ПС Волна (по б/у "Вышестеблиевская 220-В") | K_prj_107000_60828 | НД | 48.8637 | НД | 46.0402 | НД | 0.55137 | НД | 0 | НД | 0.55137 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 45.4888 | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство ВОЛС Вышестеблиевская -Волна-Волна 2 протяженностью 6,9 км | K_prj_107000_60829 | НД | 2.3379 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ ЧМ-9 | K_prj_107000_60826 | НД | 21.9159 | НД | 0.0053514 | НД | 0.0053514 | НД | 0 | НД | 0.0053514 | НД | 0 | НД | 0 | НД | -3.6689e-16 | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ Славянская-Тиховский гидроузел филиала ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети | J_prj_107000_60666 | 2.1865 | 16.3126 | НД | 0.13877 | НД | 0.13877 | НД | 0 | НД | 0.13877 | НД | 0 | НД | 0 | НД | -3.1086e-15 | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 110 кВ расширение п/ст ПТФ филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети | J_prj_107000_60664 | 2.2332 | 15.867 | НД | 2.3134 | НД | 0.70005 | НД | 0.49265 | НД | 0.20741 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.6134 | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 110 кВ Славянская – ПТФ с отпайками филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети | J_prj_107000_60665 | 0.17753 | 1.1703 | НД | 0.51221 | НД | 0.28108 | НД | 0.07367 | НД | 0.20741 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.23114 | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ С15 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети | J_prj_107000_60667 | 1.2133 | 8.6042 | НД | 1.3778 | НД | 0.59216 | НД | 0.45339 | НД | 0.13877 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.7856 | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство участка ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП СГ-11-719 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети | J_prj_107000_60668 | 1.08 | 7.6958 | НД | 1.3913 | НД | 0.54932 | НД | 0.41055 | НД | 0.13877 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.84196 | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ РД-1 оп.№53-55 | J_prj_107000_60494 | 0.55317 | 0.46495 | НД | 3.5398 | НД | -0.24095 | НД | -0.24095 | НД | 0.081 | НД | -0.081 | НД | 0 | НД | 3.7807 | НД | НД | сторно затрат на содержание службы заказчика согласно бухгалтерской справки
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ РД-1 в рамках титула "Увеличение подачи газа в юго-западные районы Краснодарского края" | K_prj_107000_60861 | НД | 0 | НД | 8.7957 | НД | 2.8397 | НД | 0.24989 | НД | 0 | НД | 2.4398 | НД | 0.15 | НД | 5.956 | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | «Переустройство объектов ПАО «Кубаньэнерго» КЛ 10 кВ РП-13 – ТП-185 (1), КЛ 10 кВ РП-13 –ТП-185 (2)» | J_prj_107000_60473 | НД | 0.092554 | НД | 0.89135 | НД | 0.89135 | НД | 0.89135 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | «Реконструкция КЛ-6 ТРП-30 – Г94, КЛ-6 ТРП-30 – Т66» | J_prj_107000_60594 | НД | 0.048333 | НД | 0.30219 | НД | 0.30219 | НД | 0.30219 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Выполнение работ на объекте в связи с наступлением страхового случая
1.2.4.1 | «Реконструкция ТРП-30» | K_prj_107000_60795 | НД | 0.5 | НД | 21.7824 | НД | 20.7512 | НД | 1.0157 | НД | 19.7354 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.0312 | НД | НД | Выполнение работ на объекте в связи с наступлением страхового случая
1.2.4.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ Л180-Л150 | K_prj_107000_60797 | НД | 0.3387 | НД | 4.153 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 4.153 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | «Реконструкция КВЛ-10 Ф Д19-РП 37 (1) от опоры №12 до РП-37, реконструкция КВЛ-10 Ф Д12-РП 37(2) от опоры №12 до РП-37» | K_prj_107000_60863 | НД | 0 | НД | 12.2917 | НД | 0.41542 | НД | 0.41542 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 11.8762 | НД | НД | Выполнение работ на объекте в связи с наступлением страхового случая
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Кубаньэнерго» ВЛ-0,4 Дворцовый ТП-К20 (наименование по данным бухгалтерского учета ВЛ 0,4 кВ от ТП-К20 ф. "Дворцовый") на территории земельного участка кадастровый №23:49:0420008:1604» | K_prj_107000_60864 | НД | 0 | НД | 0.75494 | НД | 0.75494 | НД | 0.75494 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | выполненных работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-110кВ "Крымская тяговая-Новотроицкая" (протяженность 15,950 км) на участках пролетов опор №№6-9 инвентарный №000000136, входящей в состав электросетевого комплекса ПС 110/35/10кВ "Новотроицкая" с прилегающими ВЛ и ПС в рамках титула "Реконструкция Крымского узла Северо-Кавказской железной дороги 1 этап | K_prj_107000_60865 | НД | 0 | НД | 8.8033 | НД | 1.6568 | НД | 0.61594 | НД | 0.11584 | НД | 0 | НД | 0.92502 | НД | 7.1465 | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-110кВ "Крымская тяговая-Абинская" (протяженность 11,457 км) на участках пролетов опор №№7-11 инвентарный №000000161, на участке совместного подвеса с ВЛ 110 кВ "Крымская-Крымская тяговая" 1 цепь (входящей в состав электросетевого комплекса ВЛ 110 кВ "Крымская-Крымская тяговая" 1 цепь), входящей в состав электросетевого комплекса ПС 110/35/6кВ "Абинская" с прилегающими ВЛ в рамках титула "Реконструкция Крымского узла Северо-Кавказской железной дороги 1 этап. | K_prj_107000_60866 | НД | 0 | НД | 15.6966 | НД | 8.4071 | НД | 1.788 | НД | 0.30083 | НД | 0 | НД | 6.3182 | НД | 7.2895 | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | «Переустройство ВЛ-6 кВ ПР-11 (инв. №000015302) в пролетах опор №39-№43 в рамках титула: «Реконструкции Крымского узла Северо-Кавказкой железной дороги 1 этап». | K_prj_107000_60867 | НД | 0 | НД | 0.78618 | НД | 0.099926 | НД | 0.054842 | НД | 0.045084 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.68625 | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-10 кВ ИЛ-2 в пролетах опор № 96 - № 97/1-5 | K_prj_107000_60872 | НД | 0 | НД | 0.47211 | НД | 0.18333 | НД | 0.18333 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.28878 | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Пз-9. Краснодарский край, Белореченский район | K_prj_107000_60868 | НД | 0 | НД | 0.49803 | НД | 0.4534 | НД | 0.4534 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.044626 | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ «Отпайка к ПС Горячий Ключ 35 кВ от ВЛ Горячий Ключ – Ключевая 1 цепь» (инвентарный №12461) | K_prj_107000_60840 | НД | 4.6445 | НД | 0.57598 | НД | 0.57598 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.23098 | НД | 0.345 | НД | 0 | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ПФ-8 филиала ПАО ""Кубаньэнерго"" Славянские электрические сети в рамках титула ""Комплексная реконструкция участка | K_prj_107000_60961 | НД | 0 | НД | 5.3903 | НД | 0.40228 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.40228 | НД | 4.988 | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Кубаньэнерго»: ВЛ 0,4 кВ ГКТП-1 Ф-1 (наименование по данным бухгалтерского учёта ВЛ 0.4 КВ С.КРИВЕНКОВСКОЕ) в рамках реализации мероприятия по капитальному ремонту объекта «Автомобильная дорога г. Майкоп – г. Туапсе, км 122+660 в Туапсинском районе» | K_prj_107000_60962 | НД | 0 | НД | 0.67125 | НД | 0.064583 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.064583 | НД | 0.60667 | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | "Переустройство сетей ПАО "Кубаньэнерго" КЛ-0,4 от ТП-300 (наименование по данным бухгалтерского учета КЛ 0,4 кВ от ТП-300) на территории земельного участка с кадастровым №23:49:0202021:3737 в рамках реализации мероприятия:"Строительство малобюджетного спортивного комплекса по адресу ул. Донская, в районе дома №58 Центрального района г. Сочи (проектно-изыскательские работы, строительство)" | K_prj_107000_60963 | НД | 0 | НД | 0.58987 | НД | 0.25036 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.25036 | НД | 0.33951 | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | «Восстановление устойчивости и несущей способности опоры №38 ВЛ 110 кВ Шепси – Туапсе тяговая с отпайкой на ПС Терминал с совместным подвесом кабельно-воздушной линией (110 кВ) Туапсинский НПЗ – Шепси» | K_prj_107000_60964 | НД | 0 | НД | 19.1672 | НД | 2.35 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.35 | НД | 16.8172 | НД | НД | Выполнение работ на объекте в связи с наступлением страхового случая
1.2.4.1 | "Переустройство сетей ПАО "Кубаньэнерго": КВЛ-6 С552П-С830П/С962П/С964П (наименование по данным бухгалтерского учета ВЛ 6 кВ от ТП-329 до ТП-12) на территории земельного участка кадастровый №23:49:0201016:1081" | K_prj_107000_60965 | НД | 0 | НД | 0.81556 | НД | 0.47507 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.47507 | НД | 0.34049 | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | «Реконструкция ВЛ-10 Вд17 – Г69 и ВЛ-10 Г69-Г45/Г574п» | K_prj_107000_60796 | НД | 0.59534 | НД | 6.4167 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 6.4167 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ на ж/б ТЦ-3 в пролете опор 105-107, инвентарный номер 16135, по адресу: Тимашевский район, г. Тимашевск, мкр. Садовод, ул. 70 лет Октября, д.51 | K_prj_107000_60966 | НД | 0 | НД | 0.145 | НД | 0.027238 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.027238 | НД | 0.11776 | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство КТП 10/0,4 СВ-13-270, СВ-13-270, инвентарный №202694; ВЛ 10 кВ СВ-13 на участках пролетов опор №4/18-4/19, инвентарный №18858, с отходящими ВЛ 0,4 кВ по адресу:Калининский район, ст. Старовеличковская | J_prj_107000_60521 | НД | 0.16485 | НД | 0.18515 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.18515 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Вынос участка линии ВЛ-10кВ ГЗ-2 с территории земельного участка по адресу ст. Каневская, ул. Горького № 209 кадастровый номер 23:11:0603162:81 | J_prj_107000_60657 | НД | 0.19649 | НД | 0.041014 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.041014 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-110 кВ "Никитинская-Варениковская" в пролете опор № 30-31, входящая в состав ЭСК ПС 110/35/10 кВ "Никитинская" с прилегающими ВЛ | J_prj_107000_60470 | НД | 0.19626 | НД | 3.7112 | НД | 0.6571 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.6571 | НД | 3.0541 | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ТП-Д-7 и ВЛ-10 кВ ДН-3 по соглашению о компенсации от 25.05.2020 №137-РМ/20/407/30-531, Заявитель - ООО «Русс-Модуль» | K_prj_107000_60967 | НД | 0 | НД | 1.8325 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.8325 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ПШ-204 (инвентарный №6560) | K_prj_107000_60968 | НД | 0 | НД | 1.3529 | НД | 0.17156 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.17156 | НД | 1.1813 | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10/6 кВ Восточная | H_prj_107000_60069 | НД | 0.29677 | НД | 0 | 0 | 0.33022 | 0 | 0 | 0 | 0.33022 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | -0.33022 | 0.33022 | - | отсутвие предложений от подрядных организаций при проведенни конкурса на СМР
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10 кВ Пашковская | H_prj_107000_60070 | 3.3309 | 0.54513 | НД | 22.1699 | 22.1699 | 19.354 | 0 | 1.1307 | 0 | 1.2513 | 22.1699 | 0 | 0 | 16.972 | НД | 2.8159 | -2.8159 | -12.7% | Экономия фактической сметной стоимости по договору подряда.
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Аэропорт | H_prj_107000_60071 | 3.1369 | 0.58402 | НД | 20.6752 | 20.6752 | 19.7919 | 0 | 0 | 0 | 3.9256 | 20.6752 | 0 | 0 | 15.8663 | НД | 0.88328 | -0.88328 | -4.272% | Экономия фактической сметной стоимости по договору подряда.
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/10 кВ Лорис | H_prj_107000_60072 | 1.9 | 0.3369 | НД | 12.3726 | 12.3726 | 11.4557 | 0 | 0 | 0 | 0.14714 | 12.3726 | 6.0737 | 0 | 5.2349 | НД | 0.91686 | -0.91686 | -7.41% | Экономия фактической сметной стоимости по договору подряда.
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Динская | H_prj_107000_60073 | 7.6808 | 0.76383 | НД | 45.6883 | 45.6883 | 43.4144 | 0.0028023 | 0.0028023 | 0 | 8.1479 | 45.6855 | 0.59892 | 0 | 34.6648 | НД | 2.2739 | -2.2739 | -4.977% | Экономия фактической сметной стоимости по договору подряда.
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/10 кВ Старокорсунская | H_prj_107000_60074 | 8.5756 | 2.5456 | НД | 47.98 | 47.98 | 48.372 | 0 | 0.0073143 | 0 | 0.0071743 | 47.98 | 11.7419 | 0 | 36.6157 | НД | -0.39203 | 0.39203 | 0.8171% | Экономия фактической сметной стоимости по договору подряда.
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/6 кВ Афипская | H_prj_107000_60075 | 3.9044 | 0.27049 | НД | 25.5568 | 25.5568 | 21.6176 | 0 | 0 | 11.8333 | 8.1853 | 13.7235 | 2.8107 | 0 | 10.6217 | НД | 3.9392 | -3.9392 | -15.41% | Экономия фактической сметной стоимости по договору подряда.
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Северская | H_prj_107000_60076 | 9.9028 | 2.8777 | НД | 55.833 | 55.833 | 51.7343 | 0.0070984 | 0.0070984 | 24.7125 | 12.8417 | 31.1134 | 1.0669 | 0 | 37.8186 | НД | 4.0987 | -4.0987 | -7.341% | Экономия фактической сметной стоимости по договору подряда.
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/10/6 кВ ВНИИРис | H_prj_107000_60077 | 9.0046 | 16.8958 | НД | 41.4737 | 41.4737 | 29.6671 | 41.4737 | 29.6671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 11.8065 | -11.8065 | -28.47% | Экономия фактической сметной стоимости по договору подряда.
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10 кВ Юго-Западная | H_prj_107000_60079 | 5.5325 | 0.9795 | НД | 40.0669 | 40.0669 | 30.016 | 0 | 0 | 0 | 7.1215 | 40.0669 | 0 | 0 | 22.8944 | НД | 10.0509 | -10.0509 | -25.09% | Экономия фактической сметной стоимости по договору подряда.
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/6 кВ Юго-Восточная | H_prj_107000_60084 | 8.3535 | 2.3394 | НД | 48.8133 | 48.8133 | 44.1869 | 0 | 0.0072203 | 0 | 0.0070818 | 48.8133 | 6.5021 | 0 | 37.6705 | НД | 4.6264 | -4.6264 | -9.478% | Экономия фактической сметной стоимости по договору подряда.
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Нововеличковская | H_prj_107000_60080 | 8.3287 | 38.0378 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/10/6 кВ Варениковская | H_prj_107000_60081 | 5.1603 | 10.3969 | НД | 27.5595 | 27.5595 | 25.0569 | 0.052 | 0.061111 | 11.1308 | 24.9958 | 16.3768 | 0 | 0 | 0 | НД | 2.5026 | -2.5026 | -9.081% | Экономия фактической сметной стоимости
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10 кВ Гостагаевская | H_prj_107000_60082 | НД | 0 | НД | 24.3307 | 1.2924 | 1.9337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2924 | 0 | 0 | 1.9337 | НД | 22.3971 | 0.6413 | 49.62% | досрочное выполнение работ запланированных на 2021 год.
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/6 кВ Абинская | H_prj_107000_60083 | 11.0391 | 70.803 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ РИП с установкой секционного выключателя 110 кВ | K_prj_107000_60755 | НД | 0 | НД | 33.4678 | 33.4678 | 5.271 | 0 | 0 | 1.6021 | 0 | 9.4867 | 3.3682 | 22.379 | 1.9028 | НД | 28.1967 | -28.1967 | -84.25% | Длительные сроки изготовления оборудования.
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ Троицкий водозабор с заменой аккумуляторной батареи тип СК-6 | G_prj_107000_49875 | 3.256 | 0.46643 | НД | 18.4636 | 3.3333 | 0.023977 | 0.0046 | 0.0069099 | 0 | 0.0067059 | 1.7506 | 0.0064233 | 1.5781 | 0.0039381 | НД | 18.4397 | -3.3094 | -99.28% | Длительное проведение торгово-закупочных процедур ПИР
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ Апшеронская с заменой аккумуляторной батареи типа СК-12 | G_prj_107000_49876 | 1.8399 | 0.7604 | НД | 11.1441 | 2.3733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.467 | 0 | 0.90626 | 0 | НД | 11.1441 | -2.3733 | -100% | Длительный срок выбора подрядчика на СМР
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Афипская с заменой аккумуляторной батареи типа СК-10 | G_prj_107000_49878 | НД | 0 | НД | 8.4585 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.18996 | 0 | 0 | 0 | 2.31 | 0 | НД | 8.4585 | -2.5 | -100% | не своевремное выполнение работ подрядной организацией
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ «Восточная» с установкой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1+3, на 2+4 СШ-10 кВ | G_prj_107000_50518 | 2.7515 | 0.65116 | НД | 16.0728 | 16.0728 | 15.5758 | 0.012049 | 0.012049 | 5.8333 | 0.011693 | 7.7399 | 0.011201 | 2.4875 | 15.5408 | НД | 0.49704 | -0.49704 | -3.092% | Расторжение договора подряда в связи с не исполнением подрядчиком обязательств по срокам выполнения работ
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/6/10 кВ «РИП» с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на на 1, 2 СШ-6 кВ и на 3, 4 СШ-10 кВ | G_prj_107000_50520 | 3.7492 | 0.65116 | НД | 20.8987 | 20.8987 | 21.0426 | 0.012049 | 0.012049 | 5 | 0.011693 | 5.8333 | 0.011201 | 10.0533 | 21.0077 | НД | -0.14398 | 0.14398 | 0.6889% | Корректировка технических решений в части требований к монтируемому оборудованию
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ «ХБК» с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 2, 3 СШ-10 кВ и на 3 СШ-6 кВ | G_prj_107000_50522 | НД | 0 | НД | 9.4198 | 2.7532 | 0 | 0 | 0 | 2.7532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 9.4198 | -2.7532 | -100% | не своевремное выполнение работ подрядной организацией
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ «Сочи» с заменых устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 5 СШ-6 кВ и на 2 СШ-10 кВ | G_prj_107000_49880 | 5.6912 | 3.2123 | НД | 32.3427 | 2.6268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6268 | 0 | НД | 32.3427 | -2.6268 | -100% | В связи с длительным сроком изготовления и поставки оборудования устанавливаемого на ПС задержка выполнения работ
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/6/6 кВ «ЗТВС» с установкой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1+3, 2 СШ-6 кВ | G_prj_107000_50537 | 1.5953 | 0.20625 | НД | 9.0277 | 9.0277 | 8.329 | 7.3314 | 7.3314 | 1.5 | 0.18127 | 0.19631 | 0.81636 | 0 | 0 | НД | 0.69868 | -0.69868 | -7.739% | Экономия сметной стоимости
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Ейск-1» с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1, 3 СШ-6 кВ | G_prj_107000_49882 | 1.3891 | 0.1351 | НД | 7.8762 | 7.8762 | 4.0994 | 0 | 0 | 3.3108 | 0 | 4.5654 | 0 | 0 | 4.0994 | НД | 3.7768 | -3.7768 | -47.95% | Экономия фактической сметной стоимости
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Тонкий мыс» с установкой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1, 2, 3 СШ-10 кВ | G_prj_107000_49883 | 4.3249 | 0.46931 | НД | 25.0527 | 3.4535 | 23.7002 | 0.0046 | 0.0069525 | 0 | 0.0067473 | 0 | 0.006463 | 3.4489 | 23.68 | НД | 1.3525 | 20.2467 | 586.3% | В ИП реализация в 2021. Досрочное выполнение и ввод в эксплуатацию
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Дивноморская» с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1, 2 СШ-10 кВ | G_prj_107000_50541 | 1.2125 | 0.46789 | НД | 6.9922 | 6.9922 | 6.7188 | 0 | 0 | 1.8505 | 0 | 5.1417 | 0 | 0 | 6.7188 | НД | 0.2734 | -0.2734 | -3.91% | Экономия фактической сметной стоимости
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «ДСК» с установкой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1, 2 СШ-6 кВ | G_prj_107000_50542 | 2.04 | 0.46789 | НД | 12.7931 | 2.428 | 11.5102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.428 | 11.5102 | НД | 1.2829 | 9.0822 | 374.1% | В ИП реализация в 2021. Досрочное выполнение
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Тоннельная» с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1+2 СШ-6 кВ | G_prj_107000_50543 | 0.71437 | 0.10124 | НД | 4.3581 | 4.3581 | 4.0484 | 0.001 | 0.0014998 | 0.75796 | 0.0014555 | 3.5992 | 0.0013942 | 0 | 4.0441 | НД | 0.30971 | -0.30971 | -7.107% | Экономия фактической сметной стоимости
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/6 кВ «Южная» с установкой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1, 2 СШ-6 кВ | G_prj_107000_49898 | 2.1076 | 0.20625 | НД | 11.4543 | 11.4543 | 10.5852 | 10.0812 | 10.0812 | 0 | 0.072379 | 0.5 | 0.43163 | 0.87314 | 0 | НД | 0.86913 | -0.86913 | -7.588% | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Очистные сооружения» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_49924 | 0.6392 | 3.5951 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «КНИИТИМ» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50699 | 0.28798 | 2.1031 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10-6 кВ «Западная-2» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10-6 кВ | G_prj_107000_50701 | 0.54237 | 1.1957 | НД | 5.4188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 5.4188 | 0 | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ «ХБК» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий ЗРУ-10-6 кВ | G_prj_107000_50704 | 1.7624 | 1.0637 | НД | 17.626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 17.626 | 0 | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Ильская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ - 48 шт. дуговых защит, 1 ячейка выключателя. | G_prj_107000_50707 | НД | 0 | НД | 1.6219 | 1.6219 | 0 | 0 | 0 | 0.472 | 0 | 1.1499 | 0 | 0 | 0 | НД | 1.6219 | -1.6219 | -100% | расторнут договор подряда по причине технологического нарушения в КРУН 10 кВ на ПС "Ильская"
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Парфюмерная» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ - 48 шт. дуговых защит, 1 ячейка выключателя. | G_prj_107000_50709 | НД | 0 | НД | 1.6848 | 1.6848 | 2.5634 | 0 | 0 | 0.49032 | 0 | 1.1945 | 0 | 0 | 2.5634 | НД | -0.8786 | 0.8786 | 52.15% | Корректировка и утверждение сметной документации, с увеличением стоимости работ.
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Кислородный завод» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ - 39 шт. дуговых защит, 1 ячейка выключателя. | G_prj_107000_50714 | НД | 0 | НД | 1.6848 | 1.6848 | 3.2167 | 0 | 0 | 0.49032 | 0 | 1.1945 | 0 | 0 | 3.2167 | НД | -1.5318 | 1.5318 | 90.92% | Досрочное выполнения работ. Выполнения работ по измененной сметной стоимости, с увеличением стоимости работ.
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Лабинск-1» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_49927 | 0.23144 | 2.0434 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Родниковская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50723 | 0.2267 | 0.068232 | НД | 1.8683 | 1.8683 | 1.7733 | 0 | 0 | 0.61833 | 0 | 1.25 | 1.3726 | 0 | 0.40072 | НД | 0.095046 | -0.095046 | -5.087% | Экономия средств за счет прочих затрат
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Червоная» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_49928 | 0.13387 | 1.0428 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Ясенская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50733 | 0.3049 | 0 | НД | 2.5773 | 2.5773 | 2.1612 | 0.16168 | 0.16168 | 0.37905 | 0 | 2.0366 | 0 | 0 | 1.9996 | НД | 0.41611 | -0.41611 | -16.14% | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Курчанская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-6 кВ | G_prj_107000_49929 | 0.067592 | 1.0122 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/6 «Таманский водовод» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50742 | 0.11196 | 1.0558 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Лебеди» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50745 | 0.18192 | 1.0773 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Новопавловская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50752 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Горькая Балка» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50764 | 0.35892 | 1.9048 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Ильинская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50767 | 0.37173 | 1.9663 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Калниболотская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50768 | 0.37173 | 1.9713 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Кубанская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50769 | 0.35642 | 1.8973 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Лотос» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50771 | 0.35567 | 1.8919 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Малокубанская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50744 | 0.3627 | 1.9421 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Метеор» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50741 | 0.41422 | 2.1894 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Новоивановская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50738 | 0.35681 | 1.9024 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «НС-18» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50728 | 0.39211 | 2.0707 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Выселки» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_49932 | 0.38802 | 2.9511 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Тбилисская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50703 | 0.47713 | 0 | НД | 4.8071 | 4.8071 | 4.3854 | 0.3 | 0.3 | 0.24073 | 0 | 4.2664 | 4.0854 | 0 | 0 | НД | 0.42166 | -0.42166 | -8.772% | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10-6 кВ «Варениковская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ - 18 шт. дуговых защит, 1 ячейка выключателя. | G_prj_107000_50695 | НД | 0 | НД | 1.6219 | 1.6219 | 4.5736 | 0 | 0 | 0.472 | 0 | 1.1499 | 0.12975 | 0 | 4.4439 | НД | -2.9517 | 2.9517 | 182% | В связи с корректировкой технических решений в процессе проектирования и строительства объекта
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «ДСК» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-6 кВ | G_prj_107000_50681 | 0.79611 | 4.332 | НД | 0.63201 | 0.63201 | 1.4799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63201 | 1.4799 | 0 | 0 | НД | -0.84793 | 0.84793 | 134.2% | Возникновение аварийной ситуации на объекте до завершения работ по реконструкции и необходимостью корректировки ПСД
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «РИП» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50677 | 0.38896 | 2.8002 | НД | 0.13849 | 0.13849 | 0.13849 | 0.13849 | 0.13849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6/10 кВ "Северная" с установкой ТОР 10 кВ | I_prj_107000_60298 | 1.0014 | 5.2866 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 Кущевская (установка МП ДФЗ ВЛ-110 Староминская-Шкуринская-Кущевская) | H_prj_107000_60087 | 7.8109 | 2.1009 | НД | 47.7961 | 0 | 1.0185 | 0 | 0 | 0 | 0.28733 | 0 | 0.60049 | 0 | 0.13073 | НД | 46.7775 | 1.0185 | - | Досрочное выполнение работ на объекте запланированных на 2021 год.
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Ромашки (установка полукомплекта ДФЗ ВЛ 110 кВ Староминская-Ромашки) | H_prj_107000_60088 | НД | 2.1803 | НД | 55.6216 | 0 | 0.071876 | 0 | 0.0072865 | 0 | 0.0071725 | 0 | 0.025488 | 0 | 0.031928 | НД | 55.5497 | 0.071876 | - | ведется корректировка ПИР подрядной организацией
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Коммунар (установка полукомплекта ДФЗ ВЛ 110 кВ Староминская-Коммунар) | H_prj_107000_60089 | 12.3402 | 2.2006 | НД | 76.4538 | 2.4999 | 0.38948 | 0.25248 | 0.25248 | 0 | 0.048573 | 0 | 0.045623 | 2.2474 | 0.042803 | НД | 76.0643 | -2.1104 | -84.42% | Отсутствие предложений от подрядчиков при проведении торгов
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ Ширванская - Черниговская в части расширения просек | I_prj_107000_60109 | НД | 15.4828 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ Агроном 2- Агроном 1, ВЛ 35 кВ Мартанская- Бакинская, ВЛ 35 кВ Хакурате- Шапсуг в части расширения просек | I_prj_107000_60111 | НД | 20.5926 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ - Тверская в части расширения просек | G_prj_107000_49858 | НД | 0 | НД | 14.7607 | 14.7607 | 13.8301 | 3.9066 | 3.9066 | 3 | 0 | 7.8542 | 4.932 | 0 | 4.9916 | НД | 0.93061 | -0.93061 | -6.305% | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Архипо-Осиповка-Береговая, ВЛ 110 кВ Крымск-Геленджик , ВЛ 110кВ Стрела-Береговая, ВЛ 110 кВ Геленджик-Дивноморск в части расширения просек. | I_prj_107000_60096 | НД | 49.8046 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Ерик - ПДК, Ерик - Тверская в части расширения просек | I_prj_107000_60097 | НД | 4.937 | НД | 17.816 | 17.816 | 14.4527 | 0.0031893 | 0.0031893 | 8.3301 | 1.5677 | 9.4827 | 12.8776 | 0 | 0.0041618 | НД | 3.3634 | -3.3634 | -18.88% | Экономия фактической сметной стоимости
1.2.4.1 | Реконструкция КВЛ 110 кВ Шепси - Туапсе тяговая с отпайкой на ПС Терминал, Туапсинский НПЗ - Шепси в части расширения просек | I_prj_107000_60098 | НД | 0 | НД | 2.3528 | 2.3528 | 2.0644 | 0.925 | 0.925 | 0.68177 | 0 | 0.74605 | 1.1394 | 0 | 0 | НД | 0.28847 | -0.28847 | -12.26% | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Тверская - Туапсе в части расширения просеки (2 этап) | I_prj_107000_60099 | НД | 7.8053 | НД | 18.9645 | 18.9645 | 15.9297 | 0 | 0 | 5.3083 | 2.833 | 13.6562 | 13.0967 | 0 | 0 | НД | 3.0348 | -3.0348 | -16% | Экономия фактической сметной стоимости
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Тверская - Комсомольская в части расширения просеки | I_prj_107000_60100 | НД | 5.0764 | НД | 12.7534 | 12.7534 | 9.5563 | 0 | 0 | 3.3817 | 0.95302 | 9.3717 | 8.6033 | 0 | 5.33e-06 | НД | 3.1971 | -3.1971 | -25.07% | Экономия фактической сметной стоимости
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Тверская - Центральная 1,2 в части расширения просеки | I_prj_107000_60101 | НД | 4.2221 | НД | 10.9596 | 10.9596 | 8.2228 | 0 | 0 | 5 | 0.77302 | 5.9596 | 7.4497 | 0 | 0 | НД | 2.7369 | -2.7369 | -24.97% | Экономия фактической сметной стоимости
1.2.4.1 | Реконструкция транзита ВЛ 110 кВ Лермонтово- Туапсе в части расширения просек | I_prj_107000_60103 | НД | 0 | НД | 24.5209 | 24.5209 | 22.3107 | 11.7054 | 11.7054 | 3.78 | 0 | 9.0354 | 3.048 | 0 | 7.5573 | НД | 2.2102 | -2.2102 | -9.014% | Экономия фактической сметной стоимости
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Связная - Дивная, ВЛ 110 кВ Армавирская ТЭЦ - Речная, ВЛ 110 кВ Речная - Забайкаловская, ВЛ 110 кВ Кропоткин - ЖБШ, ВЛ 110 кВ Советская - УНПС, ВЛ 110 кВ УНПС - Отрадная, ВЛ 110 кВ Кропоткин - Кавказская тяговая 1 и 2 цепь, ВЛ 110 кВ Кубань - Кавказская, ВЛ 110 кВ ГНС 1 - Прогресс в части расширения просек | G_prj_107000_49868 | НД | 54.7049 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Центральная-Северная" и транзита ВЛ 110 кВ "Центральная-Армавир" в части расширения просек | F_prj_107000_48882 | НД | 17.299 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Расширение просек на ВЛ 110 кВ Тверская- Туапсе (1 этап) | I_prj_107000_60105 | НД | 23.7858 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Расширение просек на ВЛ 110 кВ Горячий Ключ- Шепси | I_prj_107000_60106 | НД | 23.576 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция КВЛ 110 кВ Псоу-Южная с отпайкой на ПС Имеретинская тяговая с совместным подвесом воздушной линии (110 кВ) ВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС-Южная (в части устройства светоограждения опор) | K_prj_107000_60781 | НД | 0 | НД | 1.3908 | 1.3908 | 2.054 | 0 | 0 | 0.094502 | 0 | 0.5 | 0.2545 | 0.79632 | 1.7995 | НД | -0.66316 | 0.66316 | 47.68% | На момент включения объекта в ИПР, расчет был сделан на основании текущих цен на необходимое оборудование. На момент реализации объекта стоимость необходимого оборудования возросла и стоимость объекта увеличилась.
1.2.4.1 | ВЛ 500 Крымская – Центральная с расширением ПС 500 кВ Крымская и ПС 500 кВ Центральная (Переустройство ЛЭП филиала ПАО "Кубаньэнерго" Юго-Западные электрические сети) | I_prj_107000_60245 | НД | 3.6102 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | отклонений нет
1.2.4.1 | ВЛ 500 Крымская – Центральная с расширением ПС 500 кВ Крымская и ПС 500 кВ Центральная (Переустройство ЛЭП филиала ПАО "Кубаньэнерго" Краснодарские электрические сети) | I_prj_107000_60246 | НД | 13.4828 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство автомагистрали М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке 1197-км 1240 Краснодарский край (Переустройство ЛЭП на участке км 1227 - км 1240 автомобильной дороги - филиал ПАО "Кубаньэнерго" Усть-Лабинские электрические сети) | I_prj_107000_60249 | НД | 4.6604 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети. Переустройство ВЛ 110 кВ «Вышестеблиевская 220 - Волна 1 цепь» в пролетах опор 287-292, 319-329. | I_prj_107000_60227 | 8.7194 | 59.4459 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети. Переустройство ВЛ 110 кВ «Вышестеблиевская 220-Волна 2 цепь» в пролетах опор 289-290, 319-329. | I_prj_107000_60228 | 12.6948 | 83.8729 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети. Переустройство ВЛ 110 кВ «Вышестеблиевская 220-Старотитаровская» в пролетах опор 8-10. | I_prj_107000_60229 | 3.1386 | 20.8045 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети. Совместный подвес ВЛ 35 кВ "Мирная - Тамань" и ВЛ 35 кВ "Тамань-Черноморская" в пролетах опор 13/134-15а/132 | I_prj_107000_60223 | 4.025 | 35.2179 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети. Переустройство ВЛ 35 кВ «Вышестеблиевская - Фанагория» в местах пересечения с реконструируемым объектом железнодорожного транспорта | I_prj_107000_60222 | 4.9552 | 34.5725 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция части электросетевых комплексов в целях реализации проекта по титулу "ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС Тихорецкая №2 с расширением ПС 500 кВ Тихорецк (Переустройство) | I_prj_107000_60217 | 3.4354 | 20.0589 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети. Переустройство ВЛ 35 кВ Вышестеблиевская-Ахтанизовская с отпайкой на ПС 35/10 кВ Фанагория в местах пересечения с реконструируемым объектом железнодорожного транспорта. | I_prj_107000_60221 | 5.0127 | 34.8992 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-35 кВ Джигинская-Стрелка в пролете опор №№45-46 | I_prj_107000_60355 | 1.7535 | 10.7226 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-35 кВ «Джигинская – Стрелка» в пролете опор №№84-87 | I_prj_107000_60364 | 2.0051 | 11.692 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети. Переустройство ВЛ 10 кВ ТМ-1 в пролетах опор 1/25-1/31, 27-30 | I_prj_107000_60224 | 4.3481 | 30.9098 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети. Переустройство ВЛ 10 кВ ТМ-5 в местах пересечения с реконструируемым объектом железнодорожного транспорта | I_prj_107000_60219 | 1.7212 | 12.3791 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети. Переустройство ВЛ-10 кВ ТМ-4 в пролетах опор 4/1-4/3, 96-105, 6/1-6/33 | I_prj_107000_60225 | 4.9921 | 11.7615 | НД | 42.6476 | 42.5081 | 0.29413 | 0.29413 | 0.29413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.2139 | 0 | НД | 42.3535 | -42.2139 | -99.31% | Проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы выполнены по временной схеме. Ведется работа с ФКУ "Ространсмодернизация" по закрытию соглашения и оплате выполненных работ по временной схеме.Реализация Объекта по постоянной схеме отложена до определения источника финансирования у ФКУ "Ространсмодернизация"
1.2.4.1 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети. Переустройство ВЛ-10 кВ ЧМ-9 в пролетах опор 1/16-1/26 | I_prj_107000_60226 | 3.3176 | 21.3065 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ СК-1 | I_prj_107000_60356 | 1.0277 | 6.3902 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ СТ-5 в пролете опор №№7/31-7/32 и в пролете опор №№171-172 | I_prj_107000_60357 | 1.8335 | 11.9624 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция РЗА и ПА на подстанциях 110 кВ ПАО "Кубаньэнерго" сети 110 кВ, прилегающей к ПС 500 кВ "Центральная" | F_prj_107000_48289 | 9.5811 | 42.6831 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО - исполнительный аппарат ПАО "Кубаньэнерго" | F_prj_107000_48184 | 2.1706 | 0.4201 | НД | 17.0251 | 17.0251 | 15.9011 | 0 | 0 | 5.8333 | 0 | 11.1918 | 14.9407 | 0 | 0.96037 | НД | 1.124 | -1.124 | -6.602% | Экономия фактической сметной стоимости по договору подряда.
1.2.4.1 | Реконструкция системы гарантированного питания исполнительного аппарата ПАО "Кубаньэнерго" | K_prj_107000_60814 | 5.6541 | 0 | НД | 36.2789 | 36.2789 | 36.2789 | 0 | 0 | 8.3333 | 18.6017 | 27.9455 | 17.6772 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы гарантированного питания серверных исполнительного аппарата ПАО "Кубаньэнерго" | H_prj_107000_60090 | 8.5698 | 36.9045 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция внутреннего противопожарного водопровода базы "Западная-2", расположенной по адресу г. Краснодар, ул. Лукьяненко 119". | J_prj_107000_60449 | 0.2552 | 0.28914 | НД | 1.5784 | 1.5784 | 0.0047454 | 0 | 0 | 0.74526 | 0 | 0.83314 | 0 | 0 | 0.0047454 | НД | 1.5736 | -1.5736 | -99.7% | По итогам проектного обследования необходима корректировка тех. решений и сроков реализации объекта
1.2.4.1 | Реконструкция внутреннего противопожарного водопровода базы "Центральная", расположенной по адресу г. Краснодар, ул. Пашковская 131". | J_prj_107000_60450 | 0.22807 | 0.20824 | НД | 1.3401 | 1.3401 | 1.0495 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.84013 | 0 | 0 | 1.0495 | НД | 0.29064 | -0.29064 | -21.69% | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.2.4.1 | Реконструкция автоматической установки пожаротушения помещения «Серверной» литер В1 исполнительного аппарата ПАО «Кубаньэнерго» | H_prj_107000_50969 | 0.11705 | 0.60227 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | отклонений нет
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 42.893 | 139.4013 | НД | 293.9313 | 123.6876 | 129.0146 | 37.054 | 56.1732 | 26.6667 | 65.0056 | 44.1336 | 7.8354 | 15.8333 | 0.00040406 | НД | 164.9166 | 5.327 | 4.307% | Г
1.2.4.2 | Организация каналов связи и передачи данных с использованием ВОЛС "Краснодар - Динская - Кореновская - Тихорецк, Кореновская - Усть-Лабинск" | F_prj_107000_19833 | 25.6963 | 136.0802 | НД | 12.4046 | 1.3515 | 20.4707 | 1.3515 | 20.4707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | -8.0661 | 19.1191 | 1415% | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.2.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ «Советская» в части организации системы сбора и передачи информации | J_prj_107000_60616 | НД | 0 | НД | 48.1125 | 6.3542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3542 | 0 | НД | 48.1125 | -6.3542 | -100% | Задержка в согласовании проектной документации в части требований Системного оператора
1.2.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ «Лабинск-2» в части организации системы сбора и передачи информации | J_prj_107000_60617 | НД | 0 | НД | 74.4853 | 4.1583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1583 | 0 | НД | 74.4853 | -4.1583 | -100% | Задержка в согласовании проектной документации в части требований Системного оператора
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики, модернизация и расширение ССПИ ПАО "Кубаньэнерго". Реконструкция АСДУ ПС 110 кВ "Забайкаловская" с передачей информации в ЦУС ПАО "Кубаньэнерго" и Кубанское РДУ | G_prj_107000_49942 | 12.7942 | 1.3741 | НД | 62.0703 | 62.0703 | 62.0703 | 20.281 | 20.281 | 18.3333 | 38.7306 | 23.456 | 3.0587 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики, модернизация и расширение ССПИ ПАО "Кубаньэнерго". Реконструкция верхнего уровня телемеханики в Тимашевском ПЭС | F_prj_107000_48291 | 2.1993 | 0.82235 | НД | 15.4215 | 15.4215 | 15.4215 | 15.4215 | 15.4215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики модернизация и расширение ССПИ ПАО "Кубаньэнерго". Реконструкция АСДУ ПС "Калининская" с ретрансляцией информации в ЦУС ПАО "Кубаньэнерго" и Кубанское РДУ» | F_prj_107000_48292 | НД | 0 | НД | 53.2083 | 5.3208 | 4.7771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7767 | 5.3208 | 0.00040406 | НД | 48.4312 | -0.54372 | -10.22% | Фактическая экономия сметной стоимости
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики, модернизация и расширение ССПИ ПАО "Кубаньэнерго". Реконструкция верхнего уровня телемеханики Ленинградского ПЭС | F_prj_107000_48293 | 2.2032 | 1.1246 | НД | 28.2287 | 29.011 | 26.275 | 0 | 0 | 8.3333 | 26.275 | 20.6776 | 0 | 0 | 0 | НД | 1.9537 | -2.736 | -9.431% | Фактическая экономия сметной стоимости
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 149.4935 | 796.9612 | НД | -1.9828 | 0 | 18.8204 | 0 | 2.5448 | 0 | 16.2756 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | -20.8032 | 18.8204 | - | Г
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 149.4935 | 796.9612 | НД | -1.9828 | 0 | 18.8204 | 0 | 2.5448 | 0 | 16.2756 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | -20.8032 | 18.8204 | - | Г
1.3.2 | Строительство 2-х КЛ-110 кВ "Восточная Промзона - Северная" | F_prj_107000_49076 | 128.3521 | 667.0589 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | отклонений нет
1.3.2 | Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ (отпайка от ВЛ 110 кВ Афипская 220 – Октябрьская 1,2 цепь) к ПС 110 кВ Шапсуг. Этап II - прохождение трассы по территории Краснодарского края | I_prj_107000_60275 | 21.1414 | 129.9024 | НД | -1.9828 | 0 | 18.8204 | 0 | 2.5448 | 0 | 16.2756 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | -20.8032 | 18.8204 | - | Объект исключен при согласовании проекта ИПР в Минэнерго России
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 10.5697 | 86.0242 | НД | 136.8651 | 16.5906 | 0.29789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8813 | 0.025269 | 13.7093 | 0.27262 | НД | 136.5672 | -16.2927 | -98.2% | Г
1.4 | Строительство ВЛ 0,4-10 кВ с установкой новых ТП для электроснабжения п. Никитино Мостовского района | F_prj_107000_19850 | 10.5697 | 86.0242 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | отклонений нет
1.4 | Строительство 4 ЛЭП -10 кВ от линейных ячеек от ПС 220 кВ «Витаминкомбинат» до проектируемых 4БКРП в поселке Южном | K_prj_107000_60783 | НД | 0 | НД | 89.3608 | 13.7093 | 0.026842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025269 | 13.7093 | 0.0015727 | НД | 89.334 | -13.6824 | -99.8% | не своевремное выполнение работ подрядной организацией
1.4 | Строительство двухцепной ВЛ 10 кВ протяженностью 0,85 км от 4 БКРП проводом СИП 3 до существующей трассы ЛЭП | K_prj_107000_60785 | НД | 0 | НД | 1.5757 | 0.15255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15255 | 0 | 0 | 0 | НД | 1.5757 | -0.15255 | -100% | не своевремное выполнение работ подрядной организацией
1.4 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ПС «НС-16», ТП-10/0,4 кВ с отходящими ВЛ-0,4 кВ в х. Октябрьском (2,52 МВА и ориентировочная протяженность 6,5 км.) | H_prj_107000_51101 | НД | 0 | НД | 15.7892 | 0.71877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71877 | 0 | 0 | 0 | НД | 15.7892 | -0.71877 | -100% | Задержка в согласовании проектной документации в части требований Системного оператора
1.4 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ПС «Старокорсунская», ТП-10/0,4 кВ с отходящими ВЛ-0,4 кВ в ст. Старокорсунской (3,15 МВА, ориентировочная протяженность 11,5 км.) | H_prj_107000_51102 | НД | 0 | НД | 21.6975 | 1.0322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0322 | 0 | 0 | 0 | НД | 21.6975 | -1.0322 | -100% | Задержка в согласовании проектной документации в части требований Системного оператора
1.4 | Строительство ВЛЗ 10 кВ для электроснабжения пос. Кировский в Мостовском районе (ориентировочная протяженность 5,1 км.) | F_prj_107000_48202 | НД | 0 | НД | 8.4419 | 0.97774 | 0.27105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97774 | 0 | 0 | 0.27105 | НД | 8.1708 | -0.70669 | -72.28% | Длительные сроки оформления земельно правовой документации на земли лесного фонда
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0.30425 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
1.5 | Приобретение прав на земельные участки под ВЛ 110 кВ «Бужора-Джемете» | H_prj_107000_51078 | НД | 0.30425 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | отклонений нет
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 328.6248 | 566.06 | НД | 558.9043 | 457.6737 | 351.9642 | 56.7959 | 56.7453 | 73.878 | 83.5303 | 134.3978 | 78.3508 | 192.602 | 133.3378 | НД | 206.9401 | -105.7095 | -23.1% | Г
1.6 | Оборудование ВОЛС (СочЭС) | J_prj_107000_60597 | НД | 49.2577 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Оборудование ВОЛС (ЮЗЭС) | J_prj_107000_60606 | НД | 49.7006 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Строительство здания с/у Тихорецкого РРЭС с гаражом на 2 бокса и навесом для хранения оборудования в ст. Фастовецкая Тихорецкого района | H_prj_107000_60343 | НД | 0.69078 | НД | 3.3469 | НД | 0.0024788 | НД | 0.0006163 | НД | 0.0006163 | НД | 0.00062307 | НД | 0.00062308 | НД | 3.3445 | НД | НД | аренда ЗУ
1.6 | Приобретение серверного оборудования взамен вышедшего из строя | K_prj_107000_60801 | НД | 6.4203 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Шкаф регистратора аварийных событий ПАРМА РП4 12 | K_prj_107000_60901 | НД | 0 | НД | 1.8363 | НД | 1.8363 | НД | 0 | НД | 1.8363 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Необходимость закупки оборудования в связи с оперативным восстановлением объекта и вводом его в эксплуатацию после с произошедшей аварии
1.6 | Приобретение трансформаторов ТМГ | K_prj_107000_60917 | НД | 0 | НД | 10.9148 | НД | 10.9148 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 10.9148 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Мероприятия, связанные с обеспечением надежного электроснабжения объектов санаторно-курортной сферы на территории Краснодарского края в период летнего сезона 2020 года (Приказ Россети Кубань № 374 от 29.06.2020 "Об обеспечении надежного электроснабжения в период летнего курортного сезона 2020г"
1.6 | Приобретение комплектных трансформаторных подстанций КТПН-ВВт | K_prj_107000_60916 | НД | 0 | НД | 7.6627 | НД | 7.6627 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 7.6627 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Мероприятия, связанные с обеспечением надежного электроснабжения объектов санаторно-курортной сферы на территории Краснодарского края в период летнего сезона 2020 года (Приказ Россети Кубань № 374 от 29.06.2020 "Об обеспечении надежного электроснабжения в период летнего курортного сезона 2020г"
1.6 | Приобретение дизельной электростанции АД-200 | K_prj_107000_60940 | НД | 0 | НД | 2.605 | НД | 2.605 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.605 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Мероприятия, связанные с обеспечением надежного электроснабжения объектов санаторно-курортной сферы на территории Краснодарского края в период летнего сезона 2020 года (Приказ Россети Кубань № 374 от 29.06.2020 "Об обеспечении надежного электроснабжения в период летнего курортного сезона 2020г"
1.6 | Приобретение дизельной электростанции АД-400 | K_prj_107000_60941 | НД | 0 | НД | 2.74 | НД | 2.74 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.74 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Мероприятия, связанные с обеспечением надежного электроснабжения объектов санаторно-курортной сферы на территории Краснодарского края в период летнего сезона 2020 года (Приказ Россети Кубань № 374 от 29.06.2020 "Об обеспечении надежного электроснабжения в период летнего курортного сезона 2020г"
1.6 | Приобретение световой башни | K_prj_107000_60911 | НД | 0 | НД | 1.6 | НД | 1.6 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.6 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Мероприятия, связанные с обеспечением надежного электроснабжения объектов санаторно-курортной сферы на территории Краснодарского края в период летнего сезона 2020 года (Приказ Россети Кубань № 374 от 29.06.2020 "Об обеспечении надежного электроснабжения в период летнего курортного сезона 2020г"
1.6 | Приобретение бензинового генератора HONDA EU | K_prj_107000_60920 | НД | 0 | НД | 2.0333 | НД | 2.0333 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.0333 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Мероприятия, связанные с обеспечением надежного электроснабжения объектов санаторно-курортной сферы на территории Краснодарского края в период летнего сезона 2020 года (Приказ Россети Кубань № 374 от 29.06.2020 "Об обеспечении надежного электроснабжения в период летнего курортного сезона 2020г"
1.6 | Приобретение генератора РЕСАНТА БГ 8000 Э | K_prj_107000_60912 | НД | 0 | НД | 0.13 | НД | 0.13 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.13 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Мероприятия, связанные с обеспечением надежного электроснабжения объектов санаторно-курортной сферы на территории Краснодарского края в период летнего сезона 2020 года (Приказ Россети Кубань № 374 от 29.06.2020 "Об обеспечении надежного электроснабжения в период летнего курортного сезона 2020г"
1.6 | Приобретение гидромолота DELTA FX-5 | K_prj_107000_60913 | НД | 0 | НД | 0.295 | НД | 0.295 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.295 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Мероприятия, связанные с обеспечением надежного электроснабжения объектов санаторно-курортной сферы на территории Краснодарского края в период летнего сезона 2020 года (Приказ Россети Кубань № 374 от 29.06.2020 "Об обеспечении надежного электроснабжения в период летнего курортного сезона 2020г"
1.6 | Приобретение инструмента для удаления полупров.слоя | K_prj_107000_60914 | НД | 0 | НД | 0.43043 | НД | 0.43043 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.43043 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Мероприятия, связанные с обеспечением надежного электроснабжения объектов санаторно-курортной сферы на территории Краснодарского края в период летнего сезона 2020 года (Приказ Россети Кубань № 374 от 29.06.2020 "Об обеспечении надежного электроснабжения в период летнего курортного сезона 2020г"
1.6 | Приобретение кабельной лебедки | K_prj_107000_60915 | НД | 0 | НД | 0.35254 | НД | 0.35254 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.35254 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Мероприятия, связанные с обеспечением надежного электроснабжения объектов санаторно-курортной сферы на территории Краснодарского края в период летнего сезона 2020 года (Приказ Россети Кубань № 374 от 29.06.2020 "Об обеспечении надежного электроснабжения в период летнего курортного сезона 2020г"
1.6 | Приобретение гидравлических ножниц для резки кабелей под напряжением ГГПИ-85 | K_prj_107000_60921 | НД | 0 | НД | 0.54019 | НД | 0.54019 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.54019 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Мероприятия, связанные с обеспечением надежного электроснабжения объектов санаторно-курортной сферы на территории Краснодарского края в период летнего сезона 2020 года (Приказ Россети Кубань № 374 от 29.06.2020 "Об обеспечении надежного электроснабжения в период летнего курортного сезона 2020г"
1.6 | Приобретение пункта учета и секционирования ПУС/ЭТМ_10 кВ_2ТТ/3ТН_150/5_0,5_1122J1115110 | K_prj_107000_60918 | НД | 0 | НД | 1.3243 | НД | 1.3243 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.3243 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Мероприятия, связанные с обеспечением надежного электроснабжения объектов санаторно-курортной сферы на территории Краснодарского края в период летнего сезона 2020 года (Приказ Россети Кубань № 374 от 29.06.2020 "Об обеспечении надежного электроснабжения в период летнего курортного сезона 2020г"
1.6 | Приобретение разъединителя наружной установки РИЦ-10-630-РЛК-01-Ва-22 | K_prj_107000_60919 | НД | 0 | НД | 0.91436 | НД | 0.91436 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.91436 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Мероприятия, связанные с обеспечением надежного электроснабжения объектов санаторно-курортной сферы на территории Краснодарского края в период летнего сезона 2020 года (Приказ Россети Кубань № 374 от 29.06.2020 "Об обеспечении надежного электроснабжения в период летнего курортного сезона 2020г"
1.6 | Оборудование к установке, переведенное в аварийный запас СлавЭС | K_prj_107000_60969 | НД | 0 | НД | 1.9869 | НД | 1.9869 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.9869 | НД | 0 | НД | НД | В целях эффективного использования НЗС произведен перевод оборудования к установке из объектов НЗС в аварийный запас
1.6 | Приобретение шунтов переносных трехфазных-4 шт | L_122330_000000953 | НД | 0 | НД | 0.39295 | НД | 0.39295 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.39295 | НД | 0 | НД | НД | Во исполнение п.13 протокола ПАО "Россети Кубань"от 07.12.2020 №45с в рамках исполнения дорожной карты по внедрению технологии производства работ под напряжением
1.6 | Приобретение вывесок с фирменным логотипом-5 шт | L_122330_000000975 | НД | 0 | НД | 0.4155 | НД | 0.4155 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.4155 | НД | 0 | НД | НД | Во исполнение пункта 2 Приказа Общества № 404 от 13.07.2020 «Об утверждении Сводного плана мероприятий, связанных с изменением наименования ПАО «Кубаньэнерго» на на ПАО «Россети Кубань»
1.6 | Строительство ЛЭП 35 кВ «Псебай-Бурный» (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48197 | НД | 11.5761 | НД | 12.1524 | 12.1524 | 14.5061 | 8.0376 | 8.0376 | 0 | 4.0022 | 4.1148 | 2.3442 | 0 | 0.12214 | НД | -2.3538 | 2.3538 | 19.37% | Досрочное выполнения работ подрядной организацией.
1.6 | Строительство ПС35/10 кВ «Бурный» (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48200 | НД | 6.1852 | НД | 1.002 | 1.002 | 1.4975 | 0.411 | 0.411 | 0 | 1.0865 | 0.59103 | 2.281e-05 | 0 | 5e-07 | НД | -0.49552 | 0.49552 | 49.45% | Досрочное выполнения работ подрядной организацией.
1.6 | Реконструкция ПС 110/10 «Псебай» (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48164 | НД | 7.0641 | НД | 9.347 | 9.347 | 9.767 | 0 | 0 | 0 | 5.7187 | 0 | 3.6283 | 9.347 | 0.42008 | НД | -0.42008 | 0.42008 | 4.494% | Досрочное выполнения работ подрядной организацией.
1.6 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ "Адлер" с заменой трансформаторов 2х25 МВА на 2х40 МВА (проектно-изыскательские работы) | J_prj_107000_60479 | 100.9665 | 0 | НД | 54.737 | 42.52 | 40.3065 | 17.1345 | 17.1345 | 5.8333 | 0.0095 | 19.5522 | 18.0403 | 0 | 5.1222 | НД | 14.4305 | -2.2135 | -5.206% | В связи сдлительностью проведения публичных слушаний и принятия решения об утверждении документации по планировке территории
1.6 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Очистные сооружения» с заменой трансформаторов 2х16 МВА на 2х40 МВА с установкой ТОР-10 кВ (проектно-изыскательские работы) | J_prj_107000_60614 | НД | 0 | НД | 9.0395 | 9.0395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0395 | 0 | НД | 9.0395 | -9.0395 | -100% | отсутвие предложений от подрядных организаций при проведенни конкурса на СМР
1.6 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Пашковская" с заменой силовых трансформаторов с 2х25 на 2*40 и реконструкцией ЗРУ-10 кВ (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48140 | НД | 0 | НД | 4.2099 | 4.2099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2099 | 0 | НД | 4.2099 | -4.2099 | -100% | не своевремное выполнение работ подрядной организацией
1.6 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Пасечная» с заменой трансформаторов 2×16 МВА на 2×40 МВА (проектно-изыскательские работы) | H_prj_107000_50951 | 96.8778 | 0 | НД | 45.4126 | 45.4126 | 39.7225 | 0 | 0 | 4.1667 | 16.742 | 41.246 | 0.0098549 | 0 | 22.9706 | НД | 5.6902 | -5.6902 | -12.53% | В связи с длительностью с проведения публичных слушаний и принятия решения об утверждении документации по планировке территории. Общественные слушания по ДПТ завершены 24.12.2020. Постановление об утверждении ДПТ на согласовании в Администрации г. Сочи.
1.6 | Реконструкция ПС 110 кВ «Кудепста» с заменой трансформаторов с 2х16 МВА на 2х25 МВА (проектно-изыскательские работы) | I_prj_107000_60171 | 97.5343 | 0 | НД | 23.75 | 23.75 | 25.2691 | 10.8728 | 10.8684 | 8.3333 | 13.2716 | 4.5439 | 1.0662 | 0 | 0.062895 | НД | -1.5191 | 1.5191 | 6.396% | В связи сдлительностью проведения публичных слушаний и принятия решения об утверждении документации по планировке территории
1.6 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Старокорсунская» с заменой трансформаторов Т-1 16 МВА и Т2 10 МВА на трансформаторы 2х25 МВА (проектно-изыскательские работы) | H_prj_107000_51097 | НД | 0 | НД | 6.7325 | 6.7325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7325 | 0 | НД | 6.7325 | -6.7325 | -100% | отсутвие предложений от подрядных организаций при проведенни конкурса
1.6 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Ейск-2» замена трансформатора 110/6 кВ Т-2 с 16 МВА на 25 МВА (проектно-изыскательские работы) | H_prj_107000_51085 | НД | 0 | НД | 12.9458 | 12.9458 | 12.9458 | 0 | 0 | 6.8514 | 0 | 6.0944 | 0 | 0 | 12.9458 | НД | 0 | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Славянская - Красноармейская на участке захода на ПС 220 кВ Славянская с включением ВЛ 110 кВ Славянская - Красноармейская по проектной схеме (ориентировочная протяженность 0,36 км) (проектно-изыскательские работы) | J_prj_107000_60411 | НД | 0 | НД | 0.41083 | 0.41083 | 0.70796 | 0 | 0 | 0 | 0.008925 | 0.41083 | 0.57171 | 0 | 0.12733 | НД | -0.29713 | 0.29713 | 72.32% | выполнение доп. работ по ведению археологических изысканий
1.6 | Реконструкция ПС 110 кВ Кореновская с установкой ячейки на ПС для присоединения вновь сооружаемой ЛЭП 110 кВ Ново-Лабинская – Кореновская» (проектно-изыскательские работы) | J_prj_107000_60569 | НД | 0 | НД | 3.2331 | 3.2331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2331 | 0 | НД | 3.2331 | -3.2331 | -100% | Отклонения по причине отсутствия технических условий на присоединение к объекту ПАО «ФСК ЕЭС», отсутствия окончательного варианта трассы, несогласия землепользователей в размещении трассы
1.6 | Реконструкция ПС 110 кВ Лабинск-2" с установкой ячейки на ПС для подключения ВЛ-110 Лабинск-2 - Советская (проектно-изыскательские работы) | J_prj_107000_60571 | НД | 0 | НД | 3.0825 | 3.0825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0825 | 0 | 0 | 0 | НД | 3.0825 | -3.0825 | -100% | Задержка в согласовании проектной документации в части согласования КРДУ изменений в ТЗ
1.6 | Реконструкция ПС 110 кВ Советская с установкой ячейки на ПС для подключения ВЛ-110 Лабинск-2 - Советская с строительством ОПУ (проектно-изыскательские работы) | J_prj_107000_60573 | НД | 0 | НД | 9.4167 | 9.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4167 | 0 | НД | 9.4167 | -9.4167 | -100% | в связи с длительным согласованием задания на проектирование КРДУ позднее заключение договора на ПИР
1.6 | Строительство ВЛ 110 кВ Лабинск-2-Советская (ориентировочная протяженность 43 км.) (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48191 | НД | 0 | НД | 24.8335 | 24.8335 | 17.3937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.8335 | 17.3937 | НД | 7.4398 | -7.4398 | -29.96% | Задержка в согласовании проектной документации в части согласования КРДУ изменений в ТЗ
1.6 | Строительство ВЛ 110 кВ Ново-Лабинская-Кореновская (ориентировочная протяженность 55 км.) (проектно-изыскательские работы) | H_prj_107000_60085 | НД | 0 | НД | 23.2382 | 23.2382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2382 | 0 | НД | 23.2382 | -23.2382 | -100% | Длительный период согласования плана трассы с землепользователями
1.6 | Строительство отпайки 110 кВ от ВЛ Армавир-Армавирская ТЭЦ к ПС 110 кВ ЗТВС (ориентировочная протяженность 0,48 км) (проектно-изыскательские работы) | I_prj_107000_60354 | НД | 0 | НД | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.4 | -0.4 | -100% | в связи с длительным согласованием задания на проектирование с КРДУ позднее заключение договора на ПИР
1.6 | Перевод части нагрузки 35 кВ ПС 220 кВ Усть-Лабинск на ПС 220 кВ Ново-Лабинская (проектно-изыскательские работы) | K_prj_107000_60910 | НД | 0 | НД | 4.4994 | 4.4994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4994 | 0 | НД | 4.4994 | -4.4994 | -100% | Продление договора на ПИР до 31.03.2021 в связи с длительным периодом согласования плана трассы с землепользователями
1.6 | Строительство ВЛ 110 кВ Афипская-Холмская с отпайкой на ПС Северская тяговая (проектно-изыскательские работы) | H_prj_107000_60092 | НД | 0 | НД | 11.5447 | 11.5447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5447 | 0 | НД | 11.5447 | -11.5447 | -100% | В соответствии с плановыми параметрами мероприятия перенесены на более поздний срок
1.6 | Строительство участка ЛЭП 110 кВ от существующей ВЛ 110 кВ Славянская – Славянская-110 с отпайкой на ПС Протока тяговая до ВЛ 110 кВ Красноармейская – Центральная с образованием ВЛ 110 кВ Славянская – Красноармейская с отпайками на ПС Славянская, ПС Протока тяговая, ПС Центральная (проектно-изыскательские работы) | J_prj_107000_60612 | НД | 0 | НД | 6.584 | 6.584 | 1.8413 | 0 | 0 | 6.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8413 | НД | 4.7428 | -4.7428 | -72.03% | в связи с отказом администрации КК в утверждении ДПТ , срок завершения ПИР перенесен на 2021 год
1.6 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Калинино" (этап установка Т-3 16 МВА) (проектно-изыскательские работы) | G_prj_107000_50842 | НД | 0 | НД | 2.4965 | 2.4965 | 2.7128 | 2.4965 | 2.4965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21626 | НД | -0.21626 | 0.21626 | 8.662% | Досрочное выполнение работ подрядной организацией
1.6 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Армавирская ТЭЦ» 2 этап (проектно-изыскательские работы) | H_prj_107000_60086 | НД | 13.6351 | НД | 1.1199 | 1.1199 | 0.050177 | 0.025594 | 0.025594 | 0 | 0.0086525 | 0 | 0.0082879 | 1.0943 | 0.0076426 | НД | 1.0698 | -1.0698 | -95.52% | корректировка и согласование тех. решений по объекту
1.6 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Лабинск-1» с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1 СШ-10 кВ (проектно-изыскательские работы) | G_prj_107000_49884 | НД | 0.4099 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | отклонений нет
1.6 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Сосыка» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ (проектно-изыскательские работы) | G_prj_107000_50720 | НД | 0.10726 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | отклонений нет
1.6 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Титаровская" с заменой трансформатора Т-1 4 МВА на 6,3 МВА (проектно-изыскательские работы) | I_prj_107000_60119 | НД | 0.24696 | НД | 0.039473 | 0.039473 | 0 | 0 | 0 | 0.039473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.039473 | -0.039473 | -100% | отсутствие предложений от подрядных оганизацией при проведении торговых процедур
1.6 | Реконструкция ПС-35/6 кВ "Центральная" с переводом на 110 кВ; установкой силовых трансформаторов 110/6-10кВ мощностью по 40,0 МВА (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48166 | НД | 12.9279 | НД | 29.4365 | 29.446 | 10.6152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.446 | 10.6152 | НД | 18.8213 | -18.8308 | -63.95% | не своевремное выполнение работ подрядной организацией
1.6 | Строительство ПС-110 кВ «Лазурная» с заходами ВЛ-110 кВ II этап (проектно-изыскательские работы) | J_prj_107000_60397 | НД | 3.1972 | НД | 0.3952 | 0.3952 | 0.36825 | 0 | 0.36825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3952 | 0 | НД | 0.026954 | -0.026954 | -6.82% | Фактическая экономия сметной стоимости
1.6 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Южная» в части работ по водоотведению (проектно-изыскательские работы) | G_prj_107000_49893 | НД | 4.184 | НД | 3.4856 | 3.4856 | 0.0070139 | 0 | 0 | 3.4856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0070139 | НД | 3.4786 | -3.4786 | -99.8% | отклонение в связи с банкротством подрядной организации выполнявшей работы на объекте определение в судебном порядке правопреемника
1.6 | Приобретение серверного оборудования, обеспечивающие поддержку геоинформационными инструментами в части хранения, обработки, предоставления и визуализации пространственных данных объектов ПАО «Кубаньэнерго» - 1 комплекс | J_prj_107000_60395 | НД | 31.974 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | отклонений нет
1.6 | Приобретение радиостанций - 470 комплектов | J_prj_107000_60400 | НД | 33.2977 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | отклонений нет
1.6 | Приобретение легковых автомобилей - 16 шт. | J_prj_107000_60448 | НД | 24.4 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | отклонений нет
1.6 | Приобретение автомастерской на шасси грузового автобиля, комплектация с оборудованием - 2 шт. | J_prj_107000_60482 | НД | 4.4881 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | отклонений нет
1.6 | Приобретение защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов для ПС филиала ПАО "Кубаньэнерго" в монтажном шкафу с модулем ввода данных МВД - 83 комплекта | G_prj_107000_49970 | НД | 23.2181 | НД | 15.9926 | 7.3329 | 7.3329 | 0 | 0 | 7.3329 | 7.3329 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 8.6597 | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение автогидроподъемников на полноприводном автомобиле, высота подъема 22м - 8 шт. | F_prj_107000_48937 | НД | 44.3565 | НД | -1.5254e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | -1.5254e-09 | 0 | - | отклонений нет
1.6 | Приобретение автомобилей грузопассажирских повышенной проходимости для бригад ОВБ - 50 шт. | F_prj_107000_48942 | НД | 37.6998 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | отклонений нет
1.6 | Приобретение крана козлового грузоподъемностью 16 т пролет 25 м консоли 6,3м вп 9м - 1 шт. | K_prj_107000_60757 | НД | 0 | НД | 12.0349 | 12.0349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0349 | 0 | НД | 12.0349 | -12.0349 | -100% | Выполнен ремонт действующего крана, в связи с дефицитом источников финансирования в результате нарушения платежной дисциплины сбытовыми организациями
1.6 | Приобретение автопогрузчика с вилочным захватом - 1 шт. | K_prj_107000_60758 | НД | 0 | НД | 1.0619 | 1.0619 | 1.7083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0619 | 1.7083 | НД | -0.64643 | 0.64643 | 60.88% | При проведении дополнительного анализа коммерческих предложений выявлено не соответствие технических характеристик первоначально предлогаемого погрузчика по максимальной высоте подъема вил (4,5 метра). В связи с необходимостью проведения погрузочно-разгрузочных работ с максимальной высотой подъема вил свыше 4,5 метров по итогам закупочных процедур приобретен погрузчик с измененными техническими характеристиками
1.6 | Приобретение буро-крановой установки на полноприводном автомобиле - 1 шт. | K_prj_107000_60793 | НД | 7.0833 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | отклонений нет
1.6 | Приобретение автомобиля грузового бортового (2020 год) - 1 шт. | K_prj_107000_60760 | НД | 0 | НД | 1.0788 | 1.0788 | 1.0788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0788 | 1.0788 | НД | 0 | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение автомобилей грузопассажирских повышенной проходимости для бригад ОВБ (2020 год) - 11 шт. | K_prj_107000_60808 | НД | 0 | НД | 8.3507 | 8.3507 | 8.3507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3507 | 8.3507 | НД | 0 | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение шиногиба - 12 шт. | K_prj_107000_60764 | НД | 0 | НД | 0.49084 | 0.49084 | 0.49084 | 0.49084 | 0.49084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | -2.22e-14% | отклонений нет
1.6 | Приобретение мотобура - 11 шт. | K_prj_107000_60765 | НД | 0 | НД | 0.45089 | 0.45089 | 0.45089 | 0.45089 | 0.45089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение бензиновой виброплиты - 3 шт. | K_prj_107000_60766 | НД | 0 | НД | 0.16187 | 0.16187 | 0.16187 | 0.16187 | 0.16187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 2.22e-14% | отклонений нет
1.6 | Приобретение пропановой горелки - 5 шт. | K_prj_107000_60767 | НД | 0 | НД | 0.39163 | 0.39163 | 0.39163 | 0.39163 | 0.39163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | -3.3333e-09 | 3.3333e-09 | 8.511e-07% | отклонений нет
1.6 | Приобретение бензинового швонарезчика - 3 шт. | K_prj_107000_60768 | НД | 0 | НД | 0.3603 | 0.3603 | 0.3603 | 0.3603 | 0.3603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | -1.11e-14% | отклонений нет
1.6 | Приобретение гидравлических ножниц - 5 шт. | K_prj_107000_60769 | НД | 0 | НД | 0.63095 | 0.63095 | 0.63095 | 0.63095 | 0.63095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | -3.3333e-09 | 3.3333e-09 | 5.283e-07% | отклонений нет
1.6 | Приобретение измерителя сопротивления заземляющих устройств - 2 шт. | K_prj_107000_60770 | НД | 0 | НД | 0.098263 | 0.098263 | 0.098263 | 0.098263 | 0.098263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 3.3333e-09 | -3.3333e-09 | -3.392e-06% | отклонений нет
1.6 | Приобретение силового модуля - 1 шт. | K_prj_107000_60772 | НД | 0.415 | НД | 0 | 0.415 | 0 | 0.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | -0.415 | -100% | Оборудование отгружено досрочно в декабре 2019 году
1.6 | Приобретение геодезического спутника - 2 шт. | K_prj_107000_60773 | НД | 0 | НД | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобртение полевого контроллера - 1 шт. | K_prj_107000_60774 | НД | 0 | НД | 0.20208 | 0.20208 | 0.20208 | 0.20208 | 0.20208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | -1.11e-14% | отклонений нет
1.6 | Приобретение сетевого трансформаторного фильтра -1 шт. | K_prj_107000_60792 | НД | 0 | НД | 0.76592 | 0.76592 | 0.76592 | 0.76592 | 0.76592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение прицепного измельчителя (измельчения (утилизации) веток и деревьев диаметром до 16 см.) - 1 шт. | K_prj_107000_60856 | НД | 0 | НД | 1.0458 | 1.0458 | 1.0458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0458 | 1.0458 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение прицепного измельчителя (измельчения (утилизации) веток и деревьев диаметром до 31 см.) - 1 шт. | K_prj_107000_60857 | НД | 0 | НД | 2.8658 | 2.8658 | 2.8658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8658 | 2.8658 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение обрезчика деревьев - 1 шт. | K_prj_107000_60858 | НД | 0 | НД | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.82 | 1.82 | НД | 0 | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | НИОКР. Исследование и разработка специальных требований, архитектуры и возможных технических решений по обеспечению информационной безопасности интеллектуальной системы учета электрической энергии | J_prj_107000_60399 | НД | 9.7441 | НД | 12.9961 | 12.9961 | 12.9961 | 2.2553 | 2.2553 | 10.7408 | 6.2689 | 0 | 0 | 0 | 4.4719 | НД | 0 | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | НИОКР. Изучение скорости прироста основных видов лесообразующих древесных пород в зависимости от климатических зон и состояния почвы в местах прохождения трасс действующих ВЛ с созданием региональных карт периодичности расчистки просек ВЛ и выдачей рекомендаций по способу выполнения работ | K_prj_107000_60777 | НД | 0 | НД | 2.9278 | 0.70266 | 0.70266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70266 | 0.70266 | НД | 2.2251 | 0 | 2.22e-14% | отклонений нет
1.6 | НИОКР. Разработка программного комплекса оценки и прогнозирования технического состояния и развития дефектов силовых трансформаторов 35-110 кВ на основании измерений, выполняемых автоматизированной системой мониторинга и диагностики и данных СУПА с выдачей рекомендаций эксплуатирующему персоналу | K_prj_107000_60778 | НД | 0 | НД | 20 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | НД | 20 | -6.4 | -100% | отсутвие предложений от подрядных организаций при проведенни конкурса
1.6 | Строительство ПС 110/35/10 кВ «Учебный полигон» (проектно-изыскательские работы) | K_prj_107000_60756 | НД | 0 | НД | 0.34807 | 0.34807 | 9.4639 | 0 | 0 | 0 | 9.1158 | 0 | 0 | 0.34807 | 0.34807 | НД | -9.1158 | 9.1158 | 2619% | Досрочное выполнения работ запланированных на 2021 год.
1.6 | Строительство навесного склада на территории Производственной базы ИА ПАО «Кубаньэнерго» г. Краснодар, ул. Новороссийская 47 | K_prj_107000_60759 | НД | 0 | НД | 11.8322 | 11.8322 | 0.375 | 0 | 0 | 1.9639 | 0.375 | 3.3333 | 0 | 6.535 | 0 | НД | 11.4572 | -11.4572 | -96.83% | отсутвие предложений от подрядных организаций при проведенни конкурса на СМР
1.6 | Реконструкция ПС 110/10/10 кВ Набережная в части организации системы сбора и передачи информации (проектно-изыскательские работы) | J_prj_107000_60615 | НД | 0 | НД | 3.1648 | 3.1648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1648 | 0 | НД | 3.1648 | -3.1648 | -100% | не своевремное выполнение работ подрядной организацией
1.6 | Cистема защиты объектов критической информационной инфраструктуры в ПАО «Кубаньэнерго» (проектно-изыскательские работы) | J_prj_107000_60408 | НД | 0 | НД | 1.335 | 1.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.335 | 0 | НД | 1.335 | -1.335 | -100% | не своевремное выполнение работ подрядной организацией
1.6 | Установка автоматизированного узла учета тепловой энергии здания по адресу: г. Краснодар, ул. Пашковская, 131 | J_prj_107000_60451 | 0.03492 | 0.28767 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | отклонений нет
1.6 | Организация АСТУ Тихорецкого РЭС Тихорецких электрических сетей I этап | F_prj_107000_48151 | 27.2996 | 138.348 | НД | 28.9012 | 28.9012 | 28.9012 | 10.8947 | 10.8947 | 8.4813 | 13.8076 | 9.5251 | 4.1989 | 0 | 0 | НД | 3.015e-10 | 7.7497e-06 | 2.681e-05% | отклонений нет
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Вышестеблиевская" | F_prj_107000_48181 | 1.2138 | 0.22882 | НД | 9.5801 | 9.5801 | 9.2795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5801 | 9.1391 | 0 | 0.14041 | НД | 0.30055 | -0.30055 | -3.137% | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Прасковеевка" | F_prj_107000_48182 | 0.90184 | 6.3372 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | отклонений нет
1.6 | Оснащение ИТСО производственной базы ПАО "Кубаньэнерго" | F_prj_107000_48183 | 2.3138 | 0.42365 | НД | 18.9253 | 18.9253 | 17.1011 | 0 | 0 | 5.6691 | 0 | 5.6988 | 3.0158 | 7.5575 | 14.0853 | НД | 1.8242 | -1.8242 | -9.639% | Фактическая экономия сметной стоимости
1.6 | Оснащение системами пожарной сигнализации, оповещение о пожаре и управление эвакуацией административных, производственных зданий и сооружений Отрадненского филиала электрических сетей - 2 системы | J_prj_107000_60453 | 0.11148 | 0.05 | НД | 1.2808 | 1.2808 | 0.87328 | 0 | 0 | 0.40467 | 0 | 0.87616 | 0.87328 | 0 | 0 | НД | 0.40755 | -0.40755 | -31.82% | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.6 | Оснащение системой пожарной сигнализации, с организацией системы оповещения о пожаре центральной базы филиала ПАО "Кубаньэнерго" Славянские ЭС | J_prj_107000_60454 | 0.1363 | 0.088 | НД | 1.0992 | 1.0992 | 0.76814 | 0 | 0 | 0.46276 | 0.76814 | 0.63642 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.33104 | -0.33104 | -30.12% | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.6 | Оснащение автоматическими установками пожаротушения 20 помещений «Архива» и «Серверной» исполнительного аппарата ПАО «Кубаньэнерго» г. Краснодар, ул. Новороссийская, 47 | H_prj_107000_50970 | 1.2344 | 7.8065 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | отклонений нет
1.6 | Приобретение буро-крановой машины, колесная форма 4х4, глубина кабины 3 м., диаметр бура 0,36-0,8 м., г/п кранового оборудования 1,5 т. - 2 шт. | I_prj_107000_60259 | НД | 6.2542 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | отклонений нет
1.6 | Приобретение высоковольтных пунктов учета 10 кВ - 123 шт. | H_prj_107000_50986 | НД | 7.2675 | НД | 28.9608 | 3.5287 | 3.1769 | 0 | 0 | 3.5287 | 3.1769 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 25.7839 | -0.35181 | -9.97% | экономия по результатам конкурсных торгов
1.6 | НИОКР. Разработка программно-аппаратного комплекса определения места повреждения для линий 35-750 кВ с оптическими каналами связи | H_prj_107000_51010 | НД | 9.5763 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | отклонений нет
1.6 | НИОКР. Разработка технических требований к системе автоматизированного проектирования по стандарту IEC 61850, алгоритмов и методики проверки системы автоматизированного проектирования на соответствие техническим требованиям | I_prj_107000_60271 | НД | 7.1123 | НД | 25.9836 | 25.9836 | 25.9836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8008 | 0 | 5.1828 | 25.9836 | НД | 0 | 0 | 0% | отклонений нет
2 | Республика Адыгея (Адыгея) | Г | 61.2406 | 854.673 | НД | 747.2111 | 246.1397 | 340.97 | 75.9653 | 74.4278 | 42.0041 | 73.4972 | 53.773 | 124.1697 | 74.3973 | 68.8752 | НД | 406.2411 | 94.8302 | 38.53% | Г
2.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 1.5473 | 547.9778 | НД | 277.0827 | 90.0114 | 139.9035 | 26.511 | 24.8563 | 18.2169 | 37.6327 | 19.8702 | 35.8073 | 25.4133 | 41.6073 | НД | 137.1792 | 49.8921 | 55.43% | Г
2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 1.5473 | 547.9778 | НД | 277.0827 | 90.0114 | 139.9035 | 26.511 | 24.8563 | 18.2169 | 37.6327 | 19.8702 | 35.8073 | 25.4133 | 41.6073 | НД | 137.1792 | 49.8921 | 55.43% | Г
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 0 | 501.0257 | НД | 208.5329 | 66.15 | 56.8843 | 13.0428 | 11.3746 | 16.5369 | 14.237 | 16.5369 | 11.8458 | 20.0335 | 19.4269 | НД | 151.6486 | -9.2657 | -14.01% | Г
2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 0 | 38.7136 | НД | 33.4201 | 11.35 | 60.1424 | 11.35 | 10.9984 | 0 | 4.6122 | 0 | 22.3514 | 0 | 22.1804 | НД | -26.7223 | 48.7924 | 429.9% | Г
2.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 1.5473 | 8.2386 | НД | 35.1296 | 12.5114 | 22.8767 | 2.1182 | 2.4833 | 1.68 | 18.7834 | 3.3333 | 1.61 | 5.3799 | 0 | НД | 12.2529 | 10.3653 | 82.85% | Г
2.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ для подключения энергопринимающего устройства (школы) Управления образования АМО «Город Адыгейск», расположенного по адресу: Республика Адыгея, г. Адыгейск, аул. Гатлукай, ул. Теучежа, д. 2. | K_prj_107000_60873 | НД | 0.28637 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
2.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от фидера ПН-2, Республика Адыгея, Теучежский р-н, а. Понежукай, согласно договору технологического присоединения: от 22.03.2019 № 21105-19-00490042-1, Заявитель – МБДОУ «Детский сад №1 «Насып» | J_prj_107000_60679 | НД | 0.45432 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
2.1.1.3 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Птицесовхоз» с установкой линейной ячейки в РУ 10 кВ. Строительство ВЛЗ-10 кВ от ПС 35/10 кВ «Птицесовхоз» до точки присоединения заявителя | K_prj_107000_60902 | НД | 0 | НД | 9.6206 | НД | 6.3079 | НД | 0 | НД | 5.7137 | НД | 0.59414 | НД | 0 | НД | 3.3127 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ХМ-6, Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, аул Старобжегокай, ул Ленина, 35/2, бывший с/з Адыгейский секция №I Vк, секция №Iк, №Iр, №IIр согласно договору технологического присоединения: от 13.01.2020 № 21101-19-00547788-1, Заявитель – Емтыль А.М. | K_prj_107000_60903 | НД | 0 | НД | 0.78632 | НД | 0.054166 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.054166 | НД | 0 | НД | 0.73215 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
2.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ для присоединения заявителя по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 12 Марта, д.164 | K_prj_107000_60942 | НД | 0 | НД | 1.1194 | НД | 0.96106 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.96106 | НД | 0 | НД | 0.15832 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
2.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Набережная" с установкой двух линейных ячеек в РУ-10 на разных секциях шин для подключения энергопринимающих устройств ООО "АКСИС Девелопмент", расположенный по адресу: Республика Адыгея, район Тахтамукайский, аул Новая Адыгея, ул. Береговая, 3 (кадастровый №01:05:2900013:9464) 1801142 | K_prj_107000_60904 | НД | 0.56307 | НД | 3.1304 | НД | 0.27652 | НД | 0 | НД | 0.27652 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.8539 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
2.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ "Заря" (1 шт.) для подключения энергопринимающих устройств российско-испанского Совместного Предприятия "Агроцентр "Южный" - ООО (тепличный комплекс "Агроцентр "Южный"), расположенных по адресу: Республика Адыгея, Теучежский район в 1 км юго-восточнее аула Понежукай. Этап 2. | K_prj_107000_60845 | НД | 0.85354 | НД | 0.0096485 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.0096485 | НД | НД | отклонений нет
2.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ "Понежукай" (1 шт.) для подключения энергопринимающих устройств российско-испанского Совместного Предприятия "Агроцентр "Южный" - ООО (тепличный комплекс "Агроцентр "Южный"), расположенных по адресу: Республика Адыгея, Теучежский район в 1 км юго-восточнее аула Понежукай. Этап 1. | K_prj_107000_60846 | НД | 1.1105 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
2.1.1.3 | Строительство двухцепной отпайки ВЛ-35 кВ от существующей двухцепной ВЛ-35 кВ "Водохранилище-Адыгейская, Водохранилище-Заря" до КТП-35/0,4 кВ проектируемой ООО "БакирИнтернешнлСтрой" (торговый комплекс с АЗС), расположенный по адресу: Краснодарский край, трасса М4 "Дон" 1352 км., в районе хутора Казазово. | I_prj_107000_60378 | НД | 4.1081 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от ПС 35/10 кВ "Гиагинская". Республика Адыгея, Гиагинский район, ст. Гиагинская | K_prj_107000_60869 | НД | 0 | НД | 7.9518 | НД | 6.4629 | НД | 0.36513 | НД | 6.0972 | НД | 0.00061921 | НД | 0 | НД | 1.4889 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от линейной ячейки РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ «Адыгейская». Строительство ВЛ-10 кВ от фидера АД-3, г.Адыгейск, Теучежского района, согласно договору технологического присоединения от 03.08.2016 № 21200-16-00324872-1, Заявитель – ООО «Краснодарзернопродукт» | I_prj_107000_60132 | 1.5473 | 0.86267 | НД | 12.5114 | 12.5114 | 8.8142 | 2.1182 | 2.1182 | 1.68 | 6.696 | 3.3333 | 0 | 5.3799 | 0 | НД | 3.6973 | -3.6973 | -29.55% | Снижения стоимости фактически заключенного договора, при проведении торгово-закупочных процедур.
2.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
2.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
2.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
2.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
2.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
2.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
2.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
2.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
2.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
2.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
2.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 29.1869 | 76.0413 | НД | 437.3268 | 136.1014 | 195.5385 | 49.4543 | 49.5715 | 19.6206 | 30.3366 | 33.9028 | 88.3625 | 33.1237 | 27.268 | НД | 241.7882 | 59.4371 | 43.67% | Г
2.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
2.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
2.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
2.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 9.57 | 16.584 | НД | 46.0016 | 46.0016 | 46.0016 | 44.495 | 44.495 | 1.5066 | 1.5066 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0% | Г
2.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 9.57 | 16.584 | НД | 46.0016 | 46.0016 | 46.0016 | 44.495 | 44.495 | 1.5066 | 1.5066 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0% | Г
2.2.2.1 | Реконструкция 2-х КЛ-10 кВ от ПС 35/10 "Шапсуг" до РП-8, РП-9. | I_prj_107000_60300 | 6.3421 | 12.5642 | НД | 30.9379 | 30.9379 | 30.9379 | 30.9379 | 30.9379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | -1.11e-14% | отклонений нет
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Октябрьская - Керамзитовый завод с отпайками на ПС Восход и на ПС Энем с переустройством ВЛ в КЛ от опоры № 19 до опоры № 25 (ориентировочная протяженность 0,61 км.) | I_prj_107000_60353 | 3.2279 | 4.0198 | НД | 15.0637 | 15.0637 | 15.0637 | 13.5571 | 13.5571 | 1.5066 | 1.5066 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0% | отклонений нет
2.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
2.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 14.0753 | 0 | НД | 293.0125 | 50.2059 | 91.0569 | 0 | 0 | 4.5822 | 25.465 | 12.5 | 56.3835 | 33.1237 | 9.2085 | НД | 201.9556 | 40.851 | 81.37% | Г
2.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 14.0753 | 0 | НД | 293.0125 | 50.2059 | 91.0569 | 0 | 0 | 4.5822 | 25.465 | 12.5 | 56.3835 | 33.1237 | 9.2085 | НД | 201.9556 | 40.851 | 81.37% | Г
2.2.3.1 | Создание системы технического учета электроэнергии на ТП 6(10)/0,4 кВ на уровне напряжения 0,4 кВ с организацией удаленного сбора данных и модернизацией системы технического учёта с удаленным сбором данных на ПС 35-110 кВ в филиале ПАО "Кубаньэнерго" "Адыгейские электрические сети" | I_prj_107000_60281 | 14.0753 | 0 | НД | 83.892 | 41.6667 | 79.9698 | 0 | 0 | 4.5822 | 25.3248 | 12.5 | 54.645 | 24.5845 | 0 | НД | 3.9222 | 38.3032 | 91.93% | Досрочное выполнение работ
2.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Адыгейские электрические сети (18632 т.у.) | K_prj_107000_60684 | НД | 0 | НД | 209.1205 | 8.5392 | 11.0871 | 0 | 0 | 0 | 0.14017 | 0 | 1.7385 | 8.5392 | 9.2085 | НД | 198.0334 | 2.5479 | 29.84% | Досрочное выполнение работ
2.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
2.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
2.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
2.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
2.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
2.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
2.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
2.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 5.5416 | 59.4573 | НД | 98.3126 | 39.8939 | 58.48 | 4.9593 | 5.0765 | 13.5318 | 3.365 | 21.4028 | 31.979 | 0 | 18.0595 | НД | 39.8326 | 18.5861 | 46.59% | Г
2.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 5.5416 | 59.4573 | НД | 98.3126 | 39.8939 | 58.48 | 4.9593 | 5.0765 | 13.5318 | 3.365 | 21.4028 | 31.979 | 0 | 18.0595 | НД | 39.8326 | 18.5861 | 46.59% | Г
2.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ ИКЕА | H_prj_107000_60066 | 5.216 | 0.69692 | НД | 34.9463 | 0 | 8.6742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6742 | 0 | 0 | НД | 26.2721 | 8.6742 | - | Досрочное выполнения работ подрядной организацией.
2.2.4.1 | Реконструкция автоматизированного узла учета тепловой энергии зданий Тахтамукайского РЭС по адресу: Республика Адыгея, п. Энем, ул. Красная, 9/1 | J_prj_107000_60452 | 0.02543 | 0.23894 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | отклонений нет
2.2.4.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-10 кВ ТМ-6 в пролетах опор №№ 97 - 98 | K_prj_107000_60847 | НД | 0.0069277 | НД | 0.18031 | НД | 0.13411 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.13411 | НД | 0 | НД | 0.0462 | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
2.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС-35/10 кВ «Саратовская» с прилегающими ВЛ в части ВЛ 35 кВ «Водохранилище-Адыгейская» от портала 35 кВ ПС 110/35/10 кВ «Водохранилище» до опоры №11 на участке совместного подвеса с ВЛ 35 кВ «Водохранилище-Заря» | K_prj_107000_60905 | НД | 0 | НД | 17.5137 | НД | 17.5137 | НД | 0 | НД | 0.0054219 | НД | 0.0040076 | НД | 17.5042 | НД | 0 | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ТМ-1 и ВЛ-0,4 кВ ТМ-1-746 (инв. №13524, №13535), по соглашению о компенсации от 20.02.2020 №103, Заявитель - ООО «Бизнес Групп» | K_prj_107000_60926 | НД | 0 | НД | 0.80437 | НД | 0.060083 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.059121 | НД | 0.00096173 | НД | 0.74429 | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
2.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ш-4. Республика Адыгея, Шовгеновский район, аул Мамхег | K_prj_107000_60870 | НД | 0 | НД | 0.33943 | НД | 0.33943 | НД | 0.11718 | НД | 0.22225 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ И-412 по соглашению о компенсации от 06.07.2020 №473, Заявитель – Ожев И.Р. | K_prj_107000_60970 | НД | 0 | НД | 0.50311 | НД | 0.053948 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.053948 | НД | 0.44916 | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
2.2.4.1 | "Переустройство ВЛ-10 кВ ТМ-6 по соглашению о компенсации от 15.06.2020 №407/30-674, Заявитель-ООО "Ростовское ДСУ" | K_prj_107000_60971 | НД | 0 | НД | 4.1315 | НД | 0.3338 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.3338 | НД | 3.7977 | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
2.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Еленовская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50683 | 0.30017 | 1.6485 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | отклонений нет
2.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Термнефть» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ - 20 шт. дуговых защит, 1 ячейка выключателя. | G_prj_107000_50718 | НД | 0 | НД | 1.6848 | 1.6848 | 0.16656 | 0 | 0 | 0.49032 | 0 | 1.1945 | 0 | 0 | 0.16656 | НД | 1.5183 | -1.5183 | -90.11% | не своевремное выполнение работ подрядной организацией
2.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ Хаджох - Даховская в части расширения просек | I_prj_107000_60108 | НД | 13.693 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | отклонений нет
2.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ Даховская - Хамышки в части расширения просек | I_prj_107000_60110 | НД | 5.4151 | НД | 12.2743 | 12.2743 | 10.8785 | 4.9593 | 4.9593 | 1.874 | 0.0079755 | 5.441 | 5.9112 | 0 | 0 | НД | 1.3958 | -1.3958 | -11.37% | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
2.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Центральная - Черемушки в части расширения просек | G_prj_107000_49866 | НД | 13.9914 | НД | 25.9348 | 25.9348 | 20.3257 | 0 | 0 | 11.1674 | 3.1294 | 14.7674 | 17.1963 | 0 | 0 | НД | 5.6091 | -5.6091 | -21.63% | Экономия фактической сметной стоимости
2.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ Хамышки - Гузерипль в части расширения просек | G_prj_107000_49861 | НД | 12.1782 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | отклонений нет
2.2.4.1 | ВЛ 500 Крымская – Центральная с расширением ПС 500 кВ Крымская и ПС 500 кВ Центральная (Переустройство ЛЭП филиала ПАО "Кубаньэнерго" Адыгейские электрические сети) | I_prj_107000_60247 | НД | 11.5882 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | отклонений нет
2.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
2.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 30.5065 | 230.6539 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
2.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
2.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 30.5065 | 230.6539 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
2.3.2 | Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ (отпайка от ВЛ 110 кВ Афипская 220 – Октябрьская 1,2 цепь) к ПС 110 кВ Шапсуг. Этап I - прохождение трассы по территории Республики Адыгея | G_prj_107000_50401 | 30.5065 | 230.6539 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | отклонений нет
2.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
2.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
2.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 32.8017 | 20.0269 | 5.5279 | 0 | 0 | 4.1667 | 5.5279 | 0 | 0 | 15.8602 | 0 | НД | 27.2738 | -14.499 | -72.4% | Г
2.6 | Установка системы пожарной сигнализации и оповещения о пожаре на территории производственной базы филиала ПАО «Кубаньэнерго» Адыгейские электрические сети | K_prj_107000_60906 | НД | 0 | НД | 2.6688 | НД | 0.36795 | НД | 0 | НД | 0.36795 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.3008 | НД | НД | Исполнение данного мероприятия осуществляется на основании Предписания по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности №114/1/1-1
2.6 | Консолидация электросетевого имущества в счет погашения задолженности по бездоговорному потреблению энергии по делу Шадова А.Ж. расположенного по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, п. Северный | K_prj_107000_60779 | НД | 0 | НД | 5.16 | НД | 5.16 | НД | 0 | НД | 5.16 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | оплата по мировому соглашению на стадии исполнительного производства
2.6 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Кужорская» с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 с 2х2,5 МВА на 2х10 МВА с реконструкцией ЛЭП 10 кВ (К-10) (проектно-изыскательские работы) | K_prj_107000_60875 | НД | 0 | НД | 9.3713 | 9.3713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3713 | 0 | НД | 9.3713 | -9.3713 | -100% | Длительный срок разработки ПИР
2.6 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Садовая» с установкой трансформатора Т-2 10 МВА и строительство захода ВЛ-35 кВ с изменением схемы подключения подстанции к сети (проектно-изыскательские работы) | K_prj_107000_60877 | НД | 0 | НД | 9.1127 | 4.1667 | 0 | 0 | 0 | 4.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 9.1127 | -4.1667 | -100% | Длительный срок разработки ПИР
2.6 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Адыгейская». Замена трансформаторов 2х16 МВА на 2х25 МВА (проектно-изыскательские работы) | K_prj_107000_60878 | НД | 0 | НД | 6.4889 | 6.4889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4889 | 0 | НД | 6.4889 | -6.4889 | -100% | Длительное проведения конкурсных процедур в связи с выбором подрядной организации.

## ОС13кв
Приложение № 13
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 13. Отчет об исполнении плана ввода основных средств по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за 4 квартал 2020 года
Отчет о реализации инвестиционной программы Публичного акционерного общества энергетики и электрофикации Кубани (ПАО "Россети Кубань")
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2020 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Минэнерго № 23@ от 25.12.2020 г
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн. рублей (без НДС) | Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету в 2020 году | [99 empty] | Отклонение от плана ввода основных средств по итогам отчетного периода |  |  |  | Причины отклонений
|  |  |  | План | [49 empty] | Факт
|  |  |  | Всего | [9 empty] | I квартал | [9 empty] | II квартал | [9 empty] | III квартал | [9 empty] | IV квартал | [9 empty] | Всего | [9 empty] | I квартал | [9 empty] | II квартал | [9 empty] | III квартал | [9 empty] | IV квартал
|  |  |  | нематериальные активы | основные средства | [8 empty] | нематериальные активы | основные средства | [8 empty] | нематериальные активы | основные средства | [8 empty] | нематериальные активы | основные средства | [8 empty] | нематериальные активы | основные средства | [8 empty] | нематериальные активы | основные средства | [8 empty] | нематериальные активы | основные средства | [8 empty] | нематериальные активы | основные средства | [8 empty] | нематериальные активы | основные средства | [8 empty] | нематериальные активы | основные средства | [8 empty] | нематериальные активы |  | основные средства
|  |  |  | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | млн. рублей (без НДС) | % | млн. рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1. | 5.2. | 5.3. | 5.4. | 5.5. | 5.6. | 5.7. | 5.8. | 5.9. | 5.10. | 5.1.1. | 5.1.2. | 5.1.3. | 5.1.4. | 5.1.5. | 5.1.6. | 5.1.7. | 5.1.8. | 5.1.9. | 5.1.10. | 5.2.1. | 5.2.2. | 5.2.3. | 5.2.4. | 5.2.5. | 5.2.6. | 5.2.7. | 5.2.8. | 5.2.9. | 5.2.10. | 5.3.1. | 5.3.2. | 5.3.3. | 5.3.4. | 5.3.5. | 5.3.6. | 5.3.7. | 5.3.8. | 5.3.9. | 5.3.10. | 5.4.1. | 5.4.2. | 5.4.3. | 5.4.4. | 5.4.5. | 5.4.6. | 5.4.7. | 5.4.8. | 5.4.9. | 5.4.10. | 6.1. | 6.2. | 6.3. | 6.4. | 6.5. | 6.6. | 6.7. | 6.8. | 6.9. | 6.10. | 6.1.1. | 6.1.2. | 6.1.3. | 6.1.4. | 6.1.5.. | 6.1.6. | 6.1.7. | 6.1.8. | 6.1.9. | 6.1.10. | 6.2.1. | 6.2.2. | 6.2.3. | 6.2.4. | 6.2.5. | 6.2.6. | 6.2.7. | 6.2.8. | 6.2.9. | 6.2.10. | 6.3.1. | 6.3.2. | 6.3.3. | 6.3.4. | 6.3.5. | 6.3.6. | 6.3.7. | 6.3.8. | 6.3.9. | 6.3.10. | 6.4.1. | 6.4.2. | 6.4.3. | 6.4.4. | 6.4.5. | 6.4.6. | 6.4.7. | 6.4.8. | 6.4.9. | 6.4.10. | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 21352.1792 | 55.8362 | 3528.7618 | 132.9935 | 0 | 343.0748 | 0 | 437 | 66 | 400.3346 | 3568 | 0 | 540.7169 | 14.285 | 0 | 108.196 | 0 | 48 | 2 | 0 | 3472 | 0 | 196.9769 | 18.715 | 0 | 46.208 | 0 | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 688.0513 | 25.1645 | 0 | 71.2104 | 0 | 357 | 14 | 400.3346 | 96 | 55.8362 | 2103.0167 | 74.829 | 0 | 117.4605 | 0 | 20 | 35 | 0 | 0 | 55.8362 | 4362.2169 | 158.783 | 0 | 593.198 | 0 | 2329 | 68 | 365.7338 | 3568 | 0 | 547.8596 | 14.285 | 0 | 108.196 | 0 | 50 | 2 | 0 | 3472 | 0 | 825.6626 | 20.784 | 0 | 151.364 | 0 | 25 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1149.4868 | 35.194 | 0 | 151.728 | 0 | 2012 | 7 | 64.29 | 96 | 55.8362 | 1839.208 | 88.52 | 0 | 181.91 | 0 | 242 | 40 | 301.4438 | 0 | 0 | 0% | 833.4551 | 23.62% | Г
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 10534.0538 | 0 | 1967.5251 | 132.9935 | 0 | 301.0628 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 266.5103 | 14.285 | 0 | 98.576 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.2328 | 18.715 | 0 | 38.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.5388 | 25.1645 | 0 | 71.2104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1421.2432 | 74.829 | 0 | 93.2565 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2113.5912 | 157.023 | 0 | 514.291 | 0 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 226.6245 | 14.285 | 0 | 97.293 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384.0692 | 19.024 | 0 | 127.539 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427.3714 | 35.194 | 0 | 139.222 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1075.5261 | 88.52 | 0 | 150.237 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | _ | 146.0661 | 7.424% | Г
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 8457.8765 | 0 | 1306.6921 | 0 | 0 | 42.012 | 0 | 359 | 44 | 400.3346 | 3472 | 0 | 269.5389 | 0 | 0 | 9.62 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3472 | 0 | 44.8824 | 0 | 0 | 8.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366.0248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355 | 10 | 400.3346 | 0 | 0 | 626.2461 | 0 | 0 | 24.204 | 0 | 3 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1830.8749 | 1.26 | 0 | 62.314 | 0 | 2117 | 45 | 365.7338 | 3472 | 0 | 316.9823 | 0 | 0 | 10.903 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3472 | 0 | 275.3645 | 1.26 | 0 | 7.232 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 517.6326 | 0 | 0 | 12.506 | 0 | 1905 | 4 | 64.29 | 0 | 0 | 720.8955 | 0 | 0 | 31.673 | 0 | 207 | 35 | 301.4438 | 0 | 0 | _ | 524.1828 | 40.12% | Г
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 1046.4355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.7228 | 0 | 0 | 7.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.7228 | 0 | 0 | 7.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 148.7228 | 0% | Г | #VALUE!
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 222.8892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Г | #VALUE!
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0.30425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Г | #VALUE!
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 1090.6199 | 55.8362 | 254.5445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 21 | 0 | 96 | 0 | 4.6678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 183.4877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 96 | 55.8362 | 55.5274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 | 0 | 0 | 55.8362 | 269.0281 | 0.5 | 0 | 8.997 | 0 | 187 | 21 | 0 | 96 | 0 | 4.2528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5062 | 0.5 | 0 | 8.997 | 0 | 13 | 15 | 0 | 0 | 0 | 204.4828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 3 | 0 | 96 | 55.8362 | 42.7863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 14.4835 | 5.69% | Г | #VALUE!
1 | Краснодарский край | Г | 19772.5846 | 55.8362 | 3316.0017 | 121.155 | 0 | 290.3679 | 0 | 417 | 66 | 275.2066 | 3568 | 0 | 472.822 | 12.7557 | 0 | 88.534 | 0 | 48 | 2 | 0 | 3472 | 0 | 161.3565 | 15.2786 | 0 | 35.553 | 0 | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 612.214 | 21.7281 | 0 | 61.1684 | 0 | 337 | 14 | 275.2066 | 96 | 55.8362 | 2069.6092 | 71.3926 | 0 | 105.1125 | 0 | 20 | 35 | 0 | 0 | 55.8362 | 4037.4939 | 152.362 | 0 | 523.21 | 0 | 579 | 68 | 240.6058 | 3568 | 0 | 483.5726 | 13.202 | 0 | 87.101 | 0 | 50 | 2 | 0 | 3472 | 0 | 774.2029 | 19.119 | 0 | 128.845 | 0 | 23 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1032.8515 | 34.289 | 0 | 143.702 | 0 | 264 | 7 | 3.04 | 96 | 55.8362 | 1746.8669 | 85.752 | 0 | 163.562 | 0 | 242 | 40 | 237.5658 | 0 | 0 | 0% | 721.4922 | 21.76% | Г | #VALUE!
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 9720.3558 | 0 | 1876.651 | 121.155 | 0 | 258.5889 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 242.1175 | 12.7557 | 0 | 88.534 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.6959 | 15.2786 | 0 | 27.978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.0019 | 21.7281 | 0 | 61.1684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1387.8357 | 71.3926 | 0 | 80.9085 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2005.0474 | 151.102 | 0 | 465.116 | 0 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 205.8396 | 13.202 | 0 | 85.298 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356.853 | 17.859 | 0 | 114.613 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406.9995 | 34.289 | 0 | 131.196 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1035.3553 | 85.752 | 0 | 134.009 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | _ | 128.3964 | 6.842% | Г | #VALUE!
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 9628.7585 | 0 | 1784.1396 | 121.155 | 0 | 253.8889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.3274 | 12.7557 | 0 | 88.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.6959 | 15.2786 | 0 | 27.978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.0019 | 21.7281 | 0 | 61.1684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1305.1144 | 71.3926 | 0 | 76.2085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1969.0355 | 151.102 | 0 | 465.116 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 196.0495 | 13.202 | 0 | 85.298 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356.853 | 17.859 | 0 | 114.613 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406.9995 | 34.289 | 0 | 131.196 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1009.1335 | 85.752 | 0 | 134.009 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | _ | 184.8959 | 10.36% | Г | #VALUE!
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 5011.0401 | 0 | 472.8645 | 65.9634 | 0 | 209.6124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.4674 | 12.1992 | 0 | 83.9319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.4327 | 13.7336 | 0 | 16.4616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.1548 | 20.1831 | 0 | 51.9669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.8096 | 19.8476 | 0 | 57.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 769.8109 | 51.522 | 0 | 337.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.6606 | 8.34 | 0 | 65.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.4196 | 8.729 | 0 | 88.876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.6428 | 18.849 | 0 | 94.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.0878 | 15.604 | 0 | 88.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 296.9463 | 62.8% | Г | #VALUE!
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 911.6209 | 0 | 130.81 | 5.1916 | 0 | 32.2064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.86 | 0.55652 | 0 | 4.6021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8471 | 1.545 | 0 | 9.2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8471 | 1.545 | 0 | 9.2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.2559 | 1.545 | 0 | 9.2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312.0675 | 39.53 | 0 | 101.594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.7112 | 4.362 | 0 | 17.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.5149 | 5.98 | 0 | 16.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.2524 | 12.64 | 0 | 30.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.5889 | 16.548 | 0 | 36.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 181.2575 | 138.6% | Г | #VALUE!
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 3706.0974 | 0 | 1180.4651 | 50 | 0 | 12.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4161 | 0 | 0 | 2.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1158.0489 | 50 | 0 | 9.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 887.1572 | 60.05 | 0 | 26.32 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.6777 | 0.5 | 0 | 2.125 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.9184 | 3.15 | 0 | 9.129 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.1043 | 2.8 | 0 | 5.886 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 645.4568 | 53.6 | 0 | 9.18 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | _ | -293.3079 | -24.85% | Г | #VALUE!
1.1.1.3 | Строительство двух ЛЭП 35 кВ Порт-Мост-1 | I_prj_107000_60123 | 126.7525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет | #VALUE!
1.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ «Ангарская» с заходами ВЛ 110 кВ | I_prj_107000_60125 | 525.7519 | 0 | 601.4458 | 50 | 0 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 601.4458 | 50 | 0 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525.7519 | 50 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525.7519 | 50 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -75.6939 | -12.59% | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию | #VALUE!
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ПС 110/35/10 кВ «Казенно-Кужорская» до ТП-68, расположенной в районе земельного участка по ул. Хлеборобная, 27, г. Лабинск Лабинского района (заявитель АО «НЭСК-электросети», ТУ №ИА-04/002-17, дог. №21200-17-00389884 от 01.08.2017) | I_prj_107000_60124 | 20.1202 | 0 | 22.4161 | 0 | 0 | 2.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4161 | 0 | 0 | 2.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1202 | 0 | 0 | 2.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1202 | 0 | 0 | 2.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -2.2959 | -10.24% | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию | #VALUE!
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110 кВ Псебай с оснащением оборудованием в объеме, обеспечивающим параллельную работу ГПУ ООО «Кнауф Гипс Кубань» без выдачи мощности в сеть ПАО Кубаньэнерго" | K_prj_107000_60951 | 2.3309 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет | #VALUE!
1.1.1.3 | Строительство основной и резервной КЛ-6 кВ для присоединения к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств медицинского центра по адресу: Краснодарский край, р-н Ейский,г. Ейск, ул. Шмидта, д. 44» (договор ТП от 30.01.2020 № 20501-19-00547482-1) | K_prj_107000_60952 | 2.5914 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет | #VALUE!
1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ, участка ВЛ-10 кВ КИ-5, участка ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП 10/0,4 кВ до границы участка заявителя Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Красноармейская центральная районная больница» Министерства здравоохранения Краснодарского края, согласно ТУ №06-03/0181-20-сс, в целях электроснабжения объекта по адресу: Красноармейский район, ст. Полтавская, ул. Просвещения, д. 59, корп. 3, кадастровый номер земельного участка 23:13:0102032:303 (договор от 25.03.2020 №20903-20-00559954-1, максимальная присоединяемая мощность - 209 кВт) | K_prj_107000_60953 | 1.8377 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет | #VALUE!
1.1.1.3 | Строительство СП-10 кВ с установкой 2 линейных ячеек в РУ-10кВ ПС110/35/10 кВ «Медведовская»; строительство одной ВЛЗ-10 кВ от СП-10 кВ в РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ «Медведовская» до границы земельного участка по адресу: Краснодарский край, Динской район, в границах ООО «Агрофирма «Луч», кадастровый номер 23:07:0404000:21, заявитель Фонд содействия строительству объектов социально-культурного значения «Моя Кубань» со строительством участка одной КЛ-10 кВ. (ТУ ИА-03/0014-20 от 16.03.2020 ТП № 21200-20-00556914-1 от 16.03.2020) | K_prj_107000_60954 | 31.9 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет | #VALUE!
1.1.1.3 | Строительство отпайки на ПС 110 кВ «Пенайская» от одной из цепей ВЛ 110 кВ «Кирилловская-Восточная» и отпаек на ПС 110 кВ «Пролетарий» от двух цепей ВЛ 110 кВ «Кирилловская-Восточная» | K_prj_107000_60818 | 12.0828 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет | #VALUE!
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ в с. Витязево согласно договору технологического присоединения от 29.04.2020 № 21200-20-00559042-1 заявитель Манелова М.Г. | K_prj_107000_60955 | 5.4568 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет | #VALUE!
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ НС-12, Краснодарский край, г. Краснодар, СХП "Росток" согласно договору технологического присоединения: от 03.02.2020 № 21106-20-00551224-1, Заявитель – Намоев Т.В. | K_prj_107000_60956 | 2.0221 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет | #VALUE!
1.1.1.3 | Строительство двух СП-10 кВ с установкой 2 линейных ячеек, прокладка двух КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ «Военгородок», строительство 2РП-10 кВ с установкой 4-х линейных ячеек, Краснодарский край, г. Краснодар, д.53, в границах участка почтового отделения 53 согласно договору технологического присоединения: от 25.09.2019 №21106-19-00526946-1, Заявитель – ООО «Специализированный застройщик «Семья-1». | L_032310_000000947 | 34.7264 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет | #VALUE!
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ «Ангарская», в г. Краснодар Краснодарского края, ГБУЗ «Научно-исследовательский институт – ККБ № 1 имени профессора С.В. Очаповского» Министерство здравоохранения Краснодарского края | L_032310_000000948 | 238.0905 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет | #VALUE!
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Военгородок» с установкой двух линейных ячеек в РУ-10 кВ на разных секциях шин для подключения энергопринимающих устройств | K_prj_107000_60959 | 4.0989 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет | #VALUE!
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от двух линейных ячеек на разных с.ш. РУ-10 кВ 2БРТП-10/0,4 кВ проектируемого по ТЗ 4915, Строительство 2БКРП-10 кВ в г. Краснодар, ул.им. Пушкина, уч.8, Заявитель – Государственное казенное учреждение «Главное управление строительства Краснодарского края» | L_032310_000000938 | 57.1928 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет | #VALUE!
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Юго-Восточная» с установкой одной линейной ячейки на II с.ш. в РУ-6 кВ для подключения энергопринимающих устройств ООО «СК Мегаполис» по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Магистральная, в пересечении с пр. 4-й Онежский, к/н 23:43:0404005:562 | J_prj_107000_60671 | 1.3678 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 1.3678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП | #VALUE!
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ 10 кВ г. Анапа согласно договору от 12.03.2015 № 21200-14-00208254-1 Заявитель ФКУ "ОДЕЗ ФНС России" | I_prj_107000_60130 | 59.1248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет | #VALUE!
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 110 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств АО "Новорослесэкспорт" по договору №31200-16-00324640-4 от 07.10.2016 - 1 этап строительства (ориентировочная протяженность 3,5 км) | H_prj_107000_51055 | 226.4571 | 0 | 226.4571 | 0 | 0 | 3.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4571 | 0 | 0 | 3.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -226.4571 | -100% | По инициативе заявителя подписано доп. соглашение к договору ТП о переносе срока исполнения на 15.03.2021 | #VALUE!
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 110 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств АО "Новорослесэкспорт" по договору №31200-16-00324640-4 от 07.10.2016 - 2 этап строительства (ориентировочная протяженность 6,0 км) | K_prj_107000_60883 | 330.146 | 0 | 330.146 | 0 | 0 | 6.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330.146 | 0 | 0 | 6.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -330.146 | -100% | По инициативе заявителя подписано доп. соглашение к договору ТП о переносе срока исполнения на 15.03.2021 | #VALUE!
1.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ, строительство КВЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ ТП-А417-ТП-А49 до КТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения электроустановок заявителя Департамент строительства администрации города Сочи земельный участок для обеспечения инженерной инфраструктурой земельных участков, выделенных многодетным семьям в п. Верхнениколаевское по адресу: г. Сочи, Адлерский район, с. Верхнениколаевское, ул. Глициний, уч.№30 (кадастровый номер 23:49:0401007:2607)(договор от 31.07.2018 №20202-18-00452924-1) | J_prj_107000_60384 | 5.0191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет | #VALUE!
1.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ, строительство КВЛ-10 кВ от ближайшей опоры КВЛ-10 кВ ТП-А113-ТП-А458п/ТП-114п до КТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения электроустановок заявителя Департамент строительства администрации города Сочи земельный участок для обеспечения инженерной инфраструктурой земельных участков, выделенных многодетным семьям в п. Кудепста по адресу: г. Сочи, Адлерский район, п. Кудепста, земельный участок (кадастровый номер 23:49:0401009:2786) (договор от 31.07.2018 №20206-18-00452896-1) | J_prj_107000_60385 | 5.9334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет | #VALUE!
1.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ, строительство КЛ-10 кВ для включения проектируемой КТП-10/0,4 кВ от I с.ш. РУ-10 кВ ПА 110/10 кВ «Аше» для технологического присоединения электроустановок заявителя Департамент строительства администрации города Сочи земельный участок для обеспечения инженерной инфраструктурой земельных участков, выделенных многодетным семьям в п. Аше по адресу: г. Сочи, Лазаревский район, микрорайон Аше в районе базы отдыха «Водопадный» (кадастровый номер 23:49:0105004:1039) (договор от 31.07.2018 №20204-18-00450750-1)» | J_prj_107000_60386 | 18.6855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет | #VALUE!
1.1.1.3 | Строительство 2 КЛ-6 кВ в г. Анапа, (Договор ТП №20102-16-00309062-1 от 24.11.2016) | H_prj_107000_51022 | 19.5775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет | #VALUE!
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от ячейки РУ 10 кВ ПС 220/110/35/10 кВ «Порт» до границы участка заявителя Федеральное казенное учреждение «Управления федеральных автомобильных дорог «Черноморье» Федерального дорожного агентства согласно ТУ №005-17, в целях электроснабжения объекта электросетевого хозяйства, расположенного по адресу: Краснодарский край, Темрюкский район» | I_prj_107000_60133 | 25.5072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет | #VALUE!
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ПС 220 кВ «Порт» до границы земельного участка заявителя (ФКУ Упрдор «Черноморье»), находящегося по адресу: Краснодарский край» (договор об осуществлении технологического присоединения от 30.08.2017 №20901-17-00400798-4) | I_prj_107000_60142 | 47.6147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет | #VALUE!
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №53 ВЛ-10 кВ ТТ-1 до границы земельного участка по адресу:-Тимашевский район, г. Тимашевск, ул. Гибридная, д.2 , заяв | K_prj_107000_60884 | 0.64733 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0.64733 | 0 | 0 | 0.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64733 | 0 | 0 | 0.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП | #VALUE!
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство 2-х КЛ-10 кВ для включения проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в рассечку двух КЛ-10 кВ: ТП-25 (I с.ш.) – ТП-192 (I с.ш.) и ТП-25 (II с.ш.) – ТП-192 (II с.ш.) для технологического присоединения электроустановок Заявителя Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Онкологический диспансер №2» Министерства здравоохранения Краснодарского края ЭПУзданий онкологического ¶диспансера по адресу: г. Сочи, ул. Дагомысская, д.38¶ | K_prj_107000_60885 | 6.629 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 6.629 | 2 | 0 | 0.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.629 | 2 | 0 | 0.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП | #VALUE!
1.1.1.3 | п.3518 Строительство ВЛ-6 кВ, КТП-6/0,4 кВ и ВЛИ-0,4 кВ в ст. Натухаевская согласно договору технологического присоединения: от 30.09.2019 г. № 20104-19-00525556-1 заявитель Муниципальное бюджетное учреждение "Спортивная школа "Раевская" муниципального образования город Новороссийск | K_prj_107000_60886 | 2.5596 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет | #VALUE!
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ, СП-10 кВ и БКРП-10 кВ в г. Геленджик согласно договору технологического присоединения от 04.02.2020 №21200-20-00547990-1 заявитель ООО «СПД» | K_prj_107000_60887 | 102.28 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет | #VALUE!
1.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ Южная Озереевка с установкой двух трансформаторов 110/10 кВ мощностью 10МВА каждый | L_112310_000000949 | 728.1706 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет | #VALUE!
1.1.1.3 | Строительство питающих ЛЭП 110 кВ (ориентировочная протяженность 20,9 км) для присоединения ПС 110 кВ Южная Озереевка | L_112310_000000950 | 420.9072 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет | #VALUE!
1.1.1.3 | «Строительство двух ЛЭП-10 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин в РУ-10 кВ «РПП-10»; строительство двух 2БКТП-10/0,4 кВ с установкой силовых трансформаторов для технологического присоединения электроустановок заявителя- Брюховецкий район, ст. Брюховецкая, ул. Ленина, д.144, заявитель ООО «Ренус Фрейт логистик» (ТУ ИА-08/0008-19 от 30.09.2019 ТП № 21200-19-00520600-1 от 30.09.2019) | K_prj_107000_60922 | 34.375 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет | #VALUE!
1.1.1.3 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-2А с площадью поперечного сечения от 3х70+(1х54,6; 1х70; 1х95) мм2 до 3х95+(1х70; 1х95) мм2). Установка КТП-10(6)/0,4 кВ на максимальную мощность от 356 кВт до 560,7 кВт. Строительство ВЛЗ-10 кВ проводом СИП-3 сечением 95 мм2. По договору № 20801-19-00546288-1 от 11.02.2020. Заявитель – Общество с ограниченной ответственностью «РН Газотопливная компания». ЭПУ здания операторной - АЗС 89:Краснодарский край, р-н. Выселковский, относительно ориентира автомобильная дорога "ст. Журавская - г. Тихорецк" км. 14+200, слева, расположенного в границах участка (кад. №23:05:0604000:501) | K_prj_107000_60927 | 3.65 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет | #VALUE!
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство 2-х КЛ-10 кВ для включения 2БКТП-10/0,4 кВ от двух линейных ячеек РУ-10 кВ ТРП-48, строительство КЛ-0,4 кВ от I, II с.ш. РУ-0,4 кВ 2БКТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО "Кубаньэнерго" энергопринимающих устройств Заявителя Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская поликлиника №2 города Сочи" Министерства здравоохранения Краснодарского края ЭПУ нежилого здания по адресу: г. Сочи, Адлерский район, ул. Гудаутская, дом №7 | K_prj_107000_60929 | 10.855 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 10.855 | 0.8 | 0 | 1.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.855 | 0.8 | 0 | 1.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП | #VALUE!
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ-10 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-84 (I с.ш.) – ТП-557 (I с.ш.), строительство 2-х КЛ-10 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-84 (II с.ш.) – ТП-557 (II с.ш.) для технологического присоединения электроустановок Заявителя Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Корона» ЭПУ земельного участка для жилого комплекса по адресу: г. Сочи, ул. Пластунская, 104а (кадастровый номер 23:49:0205009:231) | K_prj_107000_60930 | 0.45868 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0.45868 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45868 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП | #VALUE!
1.1.1.3 | Строительство 2БКРП-10 кВ, строительство 2-х КЛ-10 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ РП-205 до 2БКРП-10 кВ для технологического присоединения электроустановок Заявителя Общество с ограниченной ответственностью «Жилой Комплекс «Курортный»» ЭПУ земельного участка для застройки микрорайона «Кудепста-3» и жилого комплекса по адресу: г. Сочи, Адлерский район, ул. Ленина (кадастровый номер 23:49:0402056:1042) | K_prj_107000_60931 | 52.6992 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет | #VALUE!
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях ¶шин РУ-10 кВ ТП-1000 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств заявителя Акционерное общество «Волжскрезинотехника» ЭПУ гостиницы по адресу: г. Сочи, ул. Ландышевая, д.17 | K_prj_107000_60932 | 3.0757 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 3.0757 | 0 | 0 | 0.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0757 | 0 | 0 | 0.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП | #VALUE!
1.1.1.3 | Строительство КТПП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ ¶для включения проектируемой КТПП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ¶РП-15 - ТП-Л5п для технологического присоединения электроустановок заявителя Общество с ограниченной ответственностью «Дельфинарий ¶«Морская звезда» ЭПУ комплекса нежилых зданий и сооружений «Дельфинарий» по адресу: г. Сочи, Лазаревский район, ул. Победы, д. 153 | K_prj_107000_60933 | 1.2328 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 1.2328 | 0.4 | 0 | 0.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2328 | 0.4 | 0 | 0.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП | #VALUE!
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-0,4 кВ от I и II секций шин РУ-0,4 кВ ТП-1102 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств заявителя Муниципальное казенное учреждение города Сочи «Управление капитального строительства» ЭПУ блок ДДУ на территории муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения центр развития ребенка – детского сада №19, по ул.Абрикосовая, 11а Центрального района (проектно-изыскательские работы, строительство) по адресу: Центральный район, ул. Абрикосовая, 11а (кадастровый номер 23:49:0205014:17) | K_prj_107000_60934 | 0.32188 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0.32188 | 0 | 0 | 0.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32188 | 0 | 0 | 0.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП | #VALUE!
1.1.1.3 | Реконструкция ВЛ 110кВ "Восточная-Пенайская" и ВЛ 110кВ "Восточная-Кирилловская" на участке ВЛ 110кВ "Восточная - Пролетарий" (Оснащенние СПГ) | K_prj_107000_60817 | 1.9084 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет | #VALUE!
1.1.1.3 | Строительство двух ВЛЗ-10 кВ от фидера СХ-1 и СХ-2, строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, прокладка двух КЛ-0,4 кВ, Краснодарский край, р-н Северский, пгт. , 1901920 | K_prj_107000_60924 | 12.889 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет | #VALUE!
1.1.1.3 | "Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ТМ-1 ПС 35/10 кВ "Тамань" от проектируемой КТП до границы участка заявителя "Государственное казенное учреждение "Главное управление строительства Краснодарского края" согласно ТУ №06-02/1358-18-сс от 25.12.2018, в целях электроснабжения объекта по адресу: Темрюкский район, ст. Тамань, кадастровый номер 23:30:0602001:165. (Договор ТП №20901-18-00481414-1 от 25.12.2018)-211 кВт | J_prj_107000_60584 | 0.85737 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0.85737 | 0.25 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85737 | 0.25 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП | #VALUE!
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ (0,02 км), строительство КЛ-10 кВ (0,25 км), строительство КЛ-10 кВ методом ГНБ (0,06 км), согласно ТУ №06-02/0372-20-сс, заявитель Войсковая часть 6915, в целях электроснабжения объекта по адресу: Темрюкский район, ст. Тамань, ул. Дружная, д.20 (договор от 19.07.2019 №20901-19-00511270-1, максимальная присоединяемая мощность 600 кВт) | K_prj_107000_60890 | 3.2864 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 3.2864 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2864 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП | #VALUE!
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ АГР-2, строительство КТП-10/0,4 кВ, Краснодарский край, Динской р-н, п. Янтарный, ул. Садовая, д 3 согласно договору технологического присоединения: от 11.11.2019 № 21103-19-00536730-1, Заявитель – ООО "Агроном" | K_prj_107000_60749 | 0.79895 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0.79895 | 0.4 | 0 | 0.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79895 | 0.4 | 0 | 0.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП | #VALUE!
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ "ХБК" с установкой двух линейных ячеек на разных секциях шин в РУ-10 кВ для подключения энергопринимающих устройств ООО "Альфа Строительная Компания", расположенный по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, кадастровый номер 23:43:0403001:336 1604389 1800075 | I_prj_107000_60184 | 2.5806 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет | #VALUE!
1.1.1.3 | Реконструкция ПС/110/10/10 кВ "Набережная" с установкой двух линейных ячеек в РУ-10 кВ на разных секциях шин для подключения энергопринимающих устройств ООО "СК "Советская Кубань", расположенный по адресу: г. Краснодар, Западный внутригородской округ, кадастровый номер № 23:43:0209064:1282 | J_prj_107000_60464 | 0.77279 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0.77279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП | #VALUE!
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 35/6 кВ "НС-11" с установкой одной линейной ячейки в РУ-6 кВ для подключения энергопринимающих устройств ООО "Алькасар", расположенны, | J_prj_107000_60607 | 2.2213 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет | #VALUE!
1.1.1.3 | Строительство 2 КЛ-10 кВ от проектируемых линейных ячеек на ПС 110/35/6-10 кВ «Западная-2» до 2 БКТП-10/0,4 кВ. Реконструкция ЭСК ПС-110/35/6-10 кВ «З, 1900378 | K_prj_107000_60892 | 29.1819 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 29.1819 | 0 | 0 | 2.522 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.1819 | 0 | 0 | 2.522 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП | #VALUE!
1.1.1.3 | Строительство 2 КЛ-10 кВ от проектируемых линейных ячеек на ПС 110/10 кВ «Военгородок» до проектируемой 2БКРП-10/0,4 кВ. Строительство 2БКРП-10/0,4 кВ | K_prj_107000_60893 | 29.8716 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 29.8716 | 0 | 0 | 2.518 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.8716 | 0 | 0 | 2.518 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП | #VALUE!
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ- 10 кВ ПС 110/10-10 кВ "Набережная" (1 шт.) для подключения энергопринемающих устройств ОАО "НЭСК-электросети" в западн, | I_prj_107000_60370 | 1.5947 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 1.5947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП | #VALUE!
1.1.1.3 | Реконструкция ПС/110/10/6 кВ "РИП" с установкой двух линейных ячеек в РУ-6 кВ на разных секциях шин для подключения энергопринимающих устройств ЖСК "Гарантия", расположенный по адресу: г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. им. Карякина, 5/1, кадастровый № 23:43:0141008:14022 | J_prj_107000_60465 | 2.8367 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 2.8367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП | #VALUE!
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ КТППН-10/0,4 кВ по ул. Кубанской Набережной в г. Краснодаре, 1401484 | K_prj_107000_60839 | 3.0514 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет | #VALUE!
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Л-1, Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ НС-17-2, Краснодарский край, п. Лазурный согласно договору технологического присоединения: от 07.06.2019 № 21106-19-00509458-1, Заявитель – МКУ МО г. Краснодар «Единая служба заказчика» | K_prj_107000_60874 | 3.7815 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 3.7815 | 0 | 0 | 1.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7815 | 0 | 0 | 1.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП | #VALUE!
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10кВ от ВЛ-10кВ "П-11" с установкой СП-10 кВ (соединительного пункта) и строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ПС 110/35/10 "Западная" до проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ расположенной по адресу Павловский район ст. Павловская ул. Советская, д. 64Н. (Договор ТП от 05.06.2019 №20604-19-00501644-1 ООО "СпецФармПроизводство") | K_prj_107000_60859 | 14.4783 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет | #VALUE!
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛЗ-10кВ КЗ-1, строительство КЛ-0,4 кВ, строительство КЛ, ВЛЗ-10 кВ СТП-1 для присоединения к электрическим сетям ПАО "Кубаньэнерго" энергопринимающих устройств земельного участка: Краснодарский край, р-н Кущевский, ст-ца Кущевская, ул. Ветвистая, д. 20, прим: с кадастровым номером 23:17:1403008:53" (договор ТП от 08.04.2019№20502-19-00493010-1) | K_prj_107000_60802 | 7.5915 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 7.5915 | 0 | 0 | 1.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5915 | 0 | 0 | 1.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП | #VALUE!
1.1.1.3 | «Строительство ВЛЗ-10 кВ от ячейки фидера ГР-7 ПС 35/10 кВ «Гришковская» до границы земельного участка по адресу:-Калининский район, с. Гришковское, в границах плана СПК «Советская Кубань», заявитель ООО «Кубанский комбикормовый завод» (ТУ № 08-02/0003-19-сс от 14.02.2019 ТП №20702-19-00486284-1 от 14.02.2019)» | K_prj_107000_60803 | 1.9302 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 1.9302 | 0 | 0 | 0.857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9302 | 0 | 0 | 0.857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП | #VALUE!
1.1.1.3 | Строительство ПС 35/6 кВ "Плавни" с отпайкой от ВЛ 35 кВ Голубая Нива-Черный Ерик" | J_prj_107000_60662 | 79.9873 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 79.9873 | 2.5 | 0 | 3.922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.9873 | 2.5 | 0 | 3.922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП | #VALUE!
1.1.1.3 | Строительство новой ВЛ-6 кВ «Ж-5» от опоры №5/1, ВЛ-0,4 кВ, установка новой ТП 6/0,4кВ в пгт. Красносельский, Гулькевического района (св.150 ) | H_prj_107000_60293 | 0.65265 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет | #VALUE!
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство 2-х КЛ-10 кВ для включения I с.ш. РУ-10 кВ проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-505 (I с.ш.) – ТП-529 (I с.ш.), строительство 2-х КЛ-10 кВ для включения II с.ш. РУ-10 кВ проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-505 (II с.ш.) – ТП-529 (II с.ш.), строительство КЛ-0,4 кВ от I с.ш. РУ-0,4 кВ 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство КЛ-0,4 кВ от II с.ш. РУ-0,4 кВ 2БКТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения электроустановок Заявителя Муниципальное казенное учреждение города Сочи «Управление капитального строительства» ЭПУ строительства блока начальной школы на 400 мест на территории МОБУ Гимназия №15 по адресу: г. Сочи, ул. 60 лет ВЛКСМ, 12¶(кадастровый номер 23:49:0205014:21) | J_prj_107000_60622 | 23.0343 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет | #VALUE!
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство КЛ-10 кВ для включения I-й секции шин РУ-10 кВ 2БКТП-10/0,4 кВ посредством коммутационного аппарата в КЛ-10 кВ Д-505-Д91/КРН-1 до проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛ-10 кВ для включения II-й секции шин РУ-10 кВ 2БКТП-10/0,4 кВ от ближайшей опоры КВЛ-10 кВ ТП-Д215-ТП-Д130/ТП-Д331/ТП-Д379 для технологического присоединения электроустановок Заявителя ООО «ЛИДЕР-СТРОЙ» ЭПУ строительства блока начальной школы на 400 мест на территории МОБУ СОШ №82 по адресу: г. Сочи, п. Дагомыс, ул. Армавирская, 150 | J_prj_107000_60623 | 10.5431 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет | #VALUE!
1.1.1.3 | Строительство 2КТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения проектируемой 2КТП-10/0,4 кВ от I, II с.ш. РУ-10 кВ ТП-А309 для технологического присоединения электроустановок Заявителя Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение Детский сад общеразвивающего вида №53 г. Сочи блок ДДУ на территории детского сада №53 по адресу: г. Сочи, Адлерский район, с. Орел-Изумруд, ул. Малиновая, д.5 | J_prj_107000_60621 | 6.5266 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 6.5266 | 0.8 | 0 | 0.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5266 | 0.8 | 0 | 0.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП | #VALUE!
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство 2-х КЛ-10 кВ для включения проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/35/10/6 кВ «Мацеста» для технологического присоединения электроустановок Заявителя Федеральное государственное казенное учреждение «1 центр заказчика-застройщика войск национальной гвардии Российской Федерации (войсковая часть 6888, г. Москва земельный участок для размещения в/ч 3662 по адресу: г. Сочи, Хостинский район, ул. Есауленко, д.1/1 (кадастровый номер 23:49:0302037:350) | K_prj_107000_60862 | 118.0917 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет | #VALUE!
1.1.1.3 | Строительство 2КТПП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения I с.ш. РУ-10 кВ 2КТПП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-165-ТП-294, строительство двух КЛ-10 кВ для включения II с.ш. РУ-10 кВ 2КТПП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-165-ТП-295 для технологического присоединения электроустановок заявителя Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение Детский сад комбинированного вида №35 г.Сочи ¶блок ДДУ на территории детского сада №35 по адресу: г. Сочи, ул. Труда, д.6 | K_prj_107000_60794 | 3.7132 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 3.7132 | 0 | 0 | 0.293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7132 | 0 | 0 | 0.293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП | #VALUE!
1.1.1.3 | Строительство БКТП-6/0,4 кВ, строительство КЛ-6 кВ для включения проектируемой БКТП-6/0,4 кВ от линейной ячейки на секции шин РУ- 6 кВ РП-1, строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ БКТП-6/0,4 кВ для технологического присоединения лектроустановок Заявителя АО «Сочинский хлебокомбинат» ЭПУ административно-производственного корпуса по адресу: г. Сочи, Центральный район, ул. Гагарина, дом №59 | J_prj_107000_60588 | 12.0358 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 12.0358 | 0.4 | 0 | 1.599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0358 | 0.4 | 0 | 1.599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП | #VALUE!
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ от ЗРУ-6 кВ ПС «Терминал» до проектируемой БРП-6 кВ АО «НЭСК-электросети» для технологического присоединения электроустановок заявителя АО «НЭСК-электросети» земельный участок с видом разрешенного использования – Коммунальное обслуживание, Инженерная инфраструктура по адресу: г. Сочи, Туапсинский район, г. Туапсе, туп. Эстакадный (кадастровый №23:51:0301001:775) | I_prj_107000_60297 | 11.1454 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 11.1454 | 0 | 0 | 0.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1454 | 0 | 0 | 0.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП | #VALUE!
1.1.1.3 | Строительство 2КТПП-6/0,4 кВ, строительство двух КЛ-6 кВ для включения проектируемой 2КТПП-6/0,4 кВ в рассечку КЛ-6 кВ ТП-98-ТП-1001, строительство двух КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой 2КТПП-6/0,4 кВ для технологического присоединения электроустановок заявителя Департамент городского хозяйства города Сочи многоквартирные жилые дома по адресу: г. Сочи, ул. Ландышевая, дом №12/7, 12/8 | J_prj_107000_60620 | 11.4319 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет | #VALUE!
1.1.1.3 | Строительство КТПП-10/0,4 кВ, строительство КЛ-10 кВ для включения проектируемой КТПП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-Д323 – ТП-Д288 для технологического присоединения электроустановок заявителя ФКУ Упрдор «Черноморье» пешеходные переходы автомобильной дороги А-147 Джубга-Сочи-граница с Республикой Абхазия по адресу: г. Сочи, Лазаревский район, п. Лоо, автомобильная дорога А-147 км. 152+738; 153+050; 153+727 | J_prj_107000_60587 | 2.6381 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет | #VALUE!
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств ОАО "Оборонэнерго" ПС 110/10 кВ с двумя трансформаторами 25 МВА по договору №21200-13-00127028-1 от 21.06.2013 г. Строительство ВЛ 110 кВ "Восточная-Кирилловская" ВЛ 110 кВ "Восточная-Пенайская" | K_prj_107000_60819 | 28.9771 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 28.9771 | 0 | 0 | 0.377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.9771 | 0 | 0 | 0.377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП | #VALUE!
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ и ВЛ-10 кВ в ст. Раевская согласно договору технологического присоединения от 20.12.2017 №20104-17-00415932-1 заявитель МБОУ средняя общеобразовательная школа №24 | J_prj_107000_60459 | 7.1515 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет | #VALUE!
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ, строительство ВЛ-6 кВ, строительство 2КТП-10/0,4 кВ в ст. Натухаевская согласно договору технологического присоединения от 26.12.2018 №20104-18-00476288-1 заявитель МКУ «Управление строительства» | J_prj_107000_60598 | 5.733 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 5.733 | 0.5 | 0 | 1.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.733 | 0.5 | 0 | 1.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП | #VALUE!
1.1.1.3 | п.2634 Строительство ВЛ-10 кВ в с. Прасковеевка согласно договору технологического присоединения от 31.07.2018 № 20105-18-00449222-1, заявитель Управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик | K_prj_107000_60820 | 0.55004 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0.55004 | 0 | 0 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55004 | 0 | 0 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП | #VALUE!
1.1.1.3 | Реконструкции ЭСК ПС 110/10-10 кВ «Набережная» с прилегающими ВЛ-110 кВ в части установки двух линейных ячеек в РУ-10 кВ на разных секциях шин для подключения энергопринимающих устройств государственное бюджетное¶учреждение здравоохранения «Краевой клинический госпиталь для ветеранов войн им. проф. В.К. Красовитова» министерства здравоохранения Краснодарского края, расположенный по адресу: Российская Федерация, г. Краснодар, Западный округ, ул. Береговая, д.33/1, кадастровый номер 23:43:0208042:1243. Строительство 2 КЛ-10 кВ от проектируемых линейных ячеек на ПС 110/10-10 кВ «Набережная» до проектируемой 2БРТП-10/0,4 кВ. Строительство 2БРТП 10/0,4 кВ | K_prj_107000_60838 | 78.5196 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 78.5196 | 2 | 0 | 3.534 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.5196 | 2 | 0 | 3.534 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП | #VALUE!
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ «ХБК» с установкой двух линейных ячеек в РУ-10 кВ наразных секциях шин для подключения энергопринимающих устройств ООО «Горторгкомплекс», расположенный по адресу: Краснодарский край,г.Краснодар, ул. Уральская, д. 116, к/н: 23:43:0403020:185 | J_prj_107000_60460 | 3.2686 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет | #VALUE!
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Водозабор" с установкой двух линейных ячеек в РУ-10 кВ для подключения энергоприниющих устройств ООО "Семья" для электоустановки многоэтажных и среднеэтажных жилых домов, в том числе со встроено-пристроенными на первом этаже помещениями общественного назначения, расположенный по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, Прикубанский внутрегородской округ, кадастровый номер 23:43:0000000:1355 1603413 | I_prj_107000_60183 | 2.2858 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет | #VALUE!
1.1.1.3 | Реконструкция ПС/110/10/10 кВ "Набережная" с установкой двух линейных ячеек в РУ-10 кВ на разных секциях шин для подключения энергопринимающих устройств ООО "Кристал Инвест", двадцати пяти этажное здание расположенный по адресу: г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, ул. Северная, 333, 335 кадастровые номера № 23:43:0302037:19 и № 23:43:0302037:20 | J_prj_107000_60463 | 0.91315 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0.91315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП | #VALUE!
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Водозабор" с установкой двух линейных ячеек в РУ-10 на разных секциях шин для подключения энергопринимающих устройств ИП Тхакушинова Ж.Б., расположенный по адресу: Краснодарский край,г.Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, кадастровый № 23:43:0106012:618 | I_prj_107000_60380 | 1.0874 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 1.0874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП | #VALUE!
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 110/10-10 кВ «Военгородок» (2шт.) для подключения энергопринимающих устройств ООО "Мегастрой Групп" (многоэтажные жилые дома), расположенные по адресу г.Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, проезд 1-й Лиговский | I_prj_107000_60307 | 3.2053 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 3.2053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП | #VALUE!
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ-6кВ ПС 110/6кВ "Кислородный завод" (2шт) для подключения энергопринимающих устройств ООО "Инвестстрой" | K_prj_107000_60871 | 1.7992 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 1.7992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП | #VALUE!
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ проводом СИП-3 сечением 95 мм2 (0,015км). Строительство ВЛИ-0,4кВ проводом СИП-2(А) (0,015км). Установка КТП-10 (6)/0,4кВ на максимальную мощность от 89 до 356кВт. По договору №30804-18-00473074-1 от 08.11.2018. Заявитель: Акционерное общество "Агрообъединение "Кубань". ЭПУ зданий для молодняка. Краснодарский край, Усть-Лабинский район, ст-ца Некрасовская МТФ №10 ОАО "Агрообъединение "Кубань". | J_prj_107000_60387 | 0.92395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет | #VALUE!
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Г | #VALUE!
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Г | #VALUE!
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Г | #VALUE!
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Г | #VALUE!
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Г | #VALUE!
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Г | #VALUE!
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Г | #VALUE!
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Г | #VALUE!
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Г | #VALUE!
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Г | #VALUE!
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Г | #VALUE!
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Г | #VALUE!
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 91.5973 | 0 | 92.5114 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.7901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.7213 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36.0119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.7901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.2218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | _ | -56.4995 | -61.07% | Г | #VALUE!
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Г | #VALUE!
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 91.5973 | 0 | 92.5114 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.7901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.7213 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36.0119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.7901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.2218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | _ | -56.4995 | -61.07% | Г | #VALUE!
1.1.4.2 | Установка линейной ячейки в РУ-6 кВ ПС 110/6 кВ "Кислородный завод" (2 шт.) для подключения энергопринимающих устройств ООО "АЯКС-стройнвест" (многоквартирный жилой дом), расположенный по адресу Краснодарский край, г. Краснодар, ул.Симферопольская, 58/3 | H_prj_107000_51024 | 3.1399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет | #VALUE!
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ «АПК» с оснащением устройствами ПА для технологического присоединения ПС 110 кВ "Тимашевская Тяговая" | K_prj_107000_60855 | 26.2218 | 0 | 30.2758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.2758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26.2218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.2218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | _ | -4.054 | -13.39% | Экономия по результатам конкурсных торгов | #VALUE!
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 220 кВ Порт с установкой одной линейной ячейки в РУ 35 кВ для присоединения ЛЭП 35 кВ Порт - Пищевые ингредиенты | K_prj_107000_60762 | 9.7901 | 0 | 9.7901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | -2.22e-14% | отклонений нет | #VALUE!
1.1.4.2 | Реконструкция воздушной линии 110 кВ «Лермонтово-Лазурная» в части замены опор, провода, подвесной арматуры, изоляторов, ГЗТ, установка ВОЛС» | J_prj_107000_60409 | 52.4455 | 0 | 52.4455 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.4455 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -52.4455 | -100% | В связи с невозможностью отключения ЛЭП при проведении реконструкции требуется оформление прав на лесные участки параллельно существующему объекту с созданием новой просеки, что требует дополнительного оформления лесоустроительной документации. | #VALUE!
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 7955.4355 | 0 | 1184.8061 | 0 | 0 | 31.779 | 0 | 339 | 44 | 275.2066 | 3472 | 0 | 226.0368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3472 | 0 | 25.7989 | 0 | 0 | 7.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306.7244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335 | 10 | 275.2066 | 0 | 0 | 626.2461 | 0 | 0 | 24.204 | 0 | 3 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1619.8557 | 1.26 | 0 | 50.498 | 0 | 371 | 45 | 240.6058 | 3472 | 0 | 273.4802 | 0 | 0 | 1.803 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3472 | 0 | 256.281 | 1.26 | 0 | 6.636 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 421.3691 | 0 | 0 | 12.506 | 0 | 159 | 4 | 3.04 | 0 | 0 | 668.7253 | 0 | 0 | 29.553 | 0 | 207 | 35 | 237.5658 | 0 | 0 | _ | 435.0496 | 36.72% | Г | #VALUE!
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 1379.9285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Г | #VALUE!
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 1379.9285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Г | #VALUE!
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Северная". Установка Т-3 мощностью 40 МВА | F_prj_107000_49073 | 528.482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет | #VALUE!
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Почтовая". Замена трансформаторов 2×10 МВА на трансформаторы 2×40 МВА | F_prj_107000_49074 | 12.7818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет | #VALUE!
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "ОБД" с заменой трансформаторов 2×16 МВА на 2×40 МВА 110/10 кВ | F_prj_107000_49075 | 457.0964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет | #VALUE!
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ "Южная" с заменой Т-1 мощностью 25 МВА на 40 МВА и реконструкцией ЗРУ-6 кВ и ОПУ. | F_prj_107000_49080 | 65.0989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет | #VALUE!
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Калинино". Замена трансформаторов 2×10 МВА на 2×16 МВА | F_prj_107000_49083 | 294.9457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет | #VALUE!
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ «Гостагаевская» с заменой трансформатора Т-1 6,3 МВА на 16 МВА | H_prj_107000_50997 | 11.3387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет | #VALUE!
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ «Котлома» с заменой трансформатора Т-1 6,3 МВА на 10 МВА | H_prj_107000_51001 | 10.1657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет | #VALUE!
1.2.1.1 | Строительство ПС 110/10/6 кВ Дальняя с установкой трансформаторов 2х16 МВА. Демонтаж существующей ПС 110/35/6 кВ с переводом нагрузки на новую ПС | F_prj_107000_49084 | 0.019201 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет | #VALUE!
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Г | #VALUE!
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 173.3075 | 0 | 65.2085 | 0 | 0 | 26.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7989 | 0 | 0 | 7.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.4097 | 0 | 0 | 18.914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.0361 | 0 | 0 | 30.72 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.4986 | 0 | 0 | 6.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.2548 | 0 | 0 | 24.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 62.8276 | 96.35% | Г | #VALUE!
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 167.9864 | 0 | 65.2085 | 0 | 0 | 26.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7989 | 0 | 0 | 7.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.4097 | 0 | 0 | 18.914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.715 | 0 | 0 | 30.315 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.4986 | 0 | 0 | 6.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.9337 | 0 | 0 | 23.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 57.5065 | 88.19% | Г | #VALUE!
1.2.2.1 | ВЛ-10 кВ «НВ-9» в пролете опор №6-9 (инв.№11238), 1701527 | K_prj_107000_60909 | 9.6277 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 9.6277 | 0 | 0 | 0.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6277 | 0 | 0 | 0.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя | #VALUE!
1.2.2.1 | ВЛ-10 кВ НВ-11 в пролете опор №№6-9 (инв.№ 11238), 1701528 | I_prj_107000_60374 | 8.634 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 8.634 | 0 | 0 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.634 | 0 | 0 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя | #VALUE!
1.2.2.1 | ВЛ-35 кВ «Ново-Величковская-Воронцовская» в пролете опор №4-№7, входящая в состав электросетевого комплекса ПС 35/10 кВ «Воронцовская» с прилегающими , 1701526 | I_prj_107000_60373 | 13.6625 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 13.6625 | 0 | 0 | 0.981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6625 | 0 | 0 | 0.981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя | #VALUE!
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35кВ «Коноково – Убеженская» в пролетах опор №61-62 с монтажом свайных фундаментов по опору №62 и оттяжек | K_prj_107000_60928 | 1.0164 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет | #VALUE!
1.2.2.1 | Реконструкция одноцепной ВЛ-35 кВ «Западная-2-Хомуты с отпайками» с выносом опор № 99 и № 101 из зоны подтопления | I_prj_107000_60122 | 0.90806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет | #VALUE!
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Бг7 (ориентировочная протяженность 5,84 км.) | G_prj_107000_50561 | 7.782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет | #VALUE!
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ АО3 (ориентировочная протяженность 11,32 км.) | G_prj_107000_49922 | 14.3655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет | #VALUE!
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ АО6 (ориентировочная протяженность 6,22 км.) | G_prj_107000_50566 | 7.5119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет | #VALUE!
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ А161-А401/А4/А402 | F_prj_107000_48889 | 11.5744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5744 | 0 | 0 | 3.553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5744 | 0 | 0 | 3.553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 11.5744 | 0% | Досрочное выполнение работ и ввод объекта | #VALUE!
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП 10/04 кВ ТМ-2-189 в Темрюкском районе | G_prj_107000_49904 | 0.24001 | 0 | 0.40271 | 0 | 0 | 0.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40271 | 0 | 0 | 0.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24001 | 0 | 0 | 0.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24001 | 0 | 0 | 0.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -0.1627 | -40.4% | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию | #VALUE!
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП 10/04 кВ ТМ-5-216 в Темрюкском районе | G_prj_107000_50586 | 0.91255 | 0 | 1.162 | 0 | 0 | 0.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.162 | 0 | 0 | 0.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91255 | 0 | 0 | 0.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91255 | 0 | 0 | 0.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -0.24947 | -21.47% | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию | #VALUE!
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП 10/0,4 кВ ТМ-5-681 в Темрюкском районе | G_prj_107000_50588 | 0.60776 | 0 | 0.77551 | 0 | 0 | 0.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77551 | 0 | 0 | 0.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60776 | 0 | 0 | 0.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60776 | 0 | 0 | 0.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -0.16775 | -21.63% | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию | #VALUE!
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП 10/04 кВ ТМ-5-681 в Темрюкском районе | G_prj_107000_50589 | 0.33558 | 0 | 0.44376 | 0 | 0 | 0.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44376 | 0 | 0 | 0.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33558 | 0 | 0 | 0.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33558 | 0 | 0 | 0.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -0.10818 | -24.38% | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию | #VALUE!
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП-10/0,4 кВ ТМ-7-221 в Темрюкском районе | G_prj_107000_50590 | 0.60335 | 0 | 1.0039 | 0 | 0 | 0.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0039 | 0 | 0 | 0.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60335 | 0 | 0 | 0.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60335 | 0 | 0 | 0.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -0.40053 | -39.9% | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию | #VALUE!
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП 10/0,4 кВ ТМ-7-221 в Темрюкском районе | G_prj_107000_50591 | 0.88956 | 0 | 1.6127 | 0 | 0 | 0.731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6127 | 0 | 0 | 0.731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88956 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88956 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -0.72311 | -44.84% | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию | #VALUE!
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от КТП 10/0,4 кВ ТМ-7-221 в Темрюкском районе | G_prj_107000_50592 | 1.5644 | 0 | 2.7098 | 0 | 0 | 2.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7098 | 0 | 0 | 2.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5644 | 0 | 0 | 1.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5644 | 0 | 0 | 1.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -1.1454 | -42.27% | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию | #VALUE!
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от КТП 10/0,4 кВ ТМ-7-223 в Темрюкском районе | G_prj_107000_50593 | 1.508 | 0 | 2.6041 | 0 | 0 | 1.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6041 | 0 | 0 | 1.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.508 | 0 | 0 | 0.807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.508 | 0 | 0 | 0.807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -1.0961 | -42.09% | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию | #VALUE!
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-4 от КТП 10/04 кВ ТМ-7-226 в Темрюкском районе | G_prj_107000_50594 | 0.79639 | 0 | 1.3642 | 0 | 0 | 0.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3642 | 0 | 0 | 0.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79639 | 0 | 0 | 0.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79639 | 0 | 0 | 0.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -0.56778 | -41.62% | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию | #VALUE!
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-04 кВ Ф-5 от КТП 10/0,4 кВ ТМ-7-227 в пролетах №№7-14 в Темрюкском районе | G_prj_107000_50595 | 0.43655 | 0 | 0.87668 | 0 | 0 | 0.307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87668 | 0 | 0 | 0.307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43655 | 0 | 0 | 0.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43655 | 0 | 0 | 0.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -0.44013 | -50.2% | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию | #VALUE!
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-5 от КТП 10/0,4 кВ ТМ-7-227 в пролетах опор №№7-1/9 в Темрюкском районе | G_prj_107000_50596 | 0.35358 | 0 | 0.77847 | 0 | 0 | 0.307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77847 | 0 | 0 | 0.307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35358 | 0 | 0 | 0.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35358 | 0 | 0 | 0.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -0.42489 | -54.58% | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию | #VALUE!
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП 10/0,4 кВ ТМ-7-886 в пролетах опор №№1-1/4 в Темрюкском районе | G_prj_107000_50597 | 0.19156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19156 | 0 | 0 | 0.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19156 | 0 | 0 | 0.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0.19156 | 0% | В ИП реализация в 2021. Досрочное выполнение и ввод в эксплуатацию | #VALUE!
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП Ах312-113 | G_prj_107000_50603 | 0.077269 | 0 | 0.096827 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096827 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077269 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077269 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -0.019557 | -20.2% | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию | #VALUE!
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП Ах322-354п | G_prj_107000_50604 | 3.5351 | 0 | 4.2195 | 0 | 0 | 1.782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2195 | 0 | 0 | 1.782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5351 | 0 | 0 | 1.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5351 | 0 | 0 | 1.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -0.68443 | -16.22% | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию | #VALUE!
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП Ах322-361п | G_prj_107000_50605 | 0.4259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет | #VALUE!
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП Ах352-330п | G_prj_107000_50607 | 2.0972 | 0 | 2.4086 | 0 | 0 | 1.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4086 | 0 | 0 | 1.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0972 | 0 | 0 | 0.839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0972 | 0 | 0 | 0.839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -0.3114 | -12.93% | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию | #VALUE!
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП Ах353-331п | G_prj_107000_50608 | 3.7854 | 0 | 4.349 | 0 | 0 | 1.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.349 | 0 | 0 | 1.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7854 | 0 | 0 | 1.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7854 | 0 | 0 | 1.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -0.56365 | -12.96% | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию | #VALUE!
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП КО1-351 | G_prj_107000_50609 | 0.72531 | 0 | 0.83279 | 0 | 0 | 0.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83279 | 0 | 0 | 0.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72531 | 0 | 0 | 0.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72531 | 0 | 0 | 0.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -0.10748 | -12.91% | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию | #VALUE!
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП КО1-357 | G_prj_107000_50610 | 1.3882 | 0 | 1.7334 | 0 | 0 | 0.773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7334 | 0 | 0 | 0.773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3882 | 0 | 0 | 0.773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3882 | 0 | 0 | 0.773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -0.34521 | -19.92% | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию | #VALUE!
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП Нп2-22 | G_prj_107000_50611 | 1.3899 | 0 | 1.6713 | 0 | 0 | 0.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6713 | 0 | 0 | 0.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3899 | 0 | 0 | 0.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3899 | 0 | 0 | 0.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -0.2814 | -16.84% | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию | #VALUE!
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП Ф5-648 | G_prj_107000_50614 | 1.7192 | 0 | 1.882 | 0 | 0 | 0.804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.882 | 0 | 0 | 0.804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7192 | 0 | 0 | 0.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7192 | 0 | 0 | 0.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -0.16273 | -8.647% | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию | #VALUE!
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП Э1-223 | G_prj_107000_50615 | 1.0186 | 0 | 1.0593 | 0 | 0 | 0.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0593 | 0 | 0 | 0.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0186 | 0 | 0 | 0.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0186 | 0 | 0 | 0.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -0.040725 | -3.844% | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию | #VALUE!
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП АО1-360 | G_prj_107000_50642 | 3.7187 | 0 | 4.3614 | 0 | 0 | 2.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3614 | 0 | 0 | 2.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7187 | 0 | 0 | 2.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7187 | 0 | 0 | 2.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -0.64267 | -14.74% | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию | #VALUE!
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП АО2-340 | G_prj_107000_50644 | 1.6028 | 0 | 1.994 | 0 | 0 | 1.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.994 | 0 | 0 | 1.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6028 | 0 | 0 | 1.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6028 | 0 | 0 | 1.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -0.39118 | -19.62% | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию | #VALUE!
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП АО2-341 | G_prj_107000_50645 | 0.75197 | 0 | 0.82725 | 0 | 0 | 0.458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82725 | 0 | 0 | 0.458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75197 | 0 | 0 | 0.458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75197 | 0 | 0 | 0.458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -0.075281 | -9.1% | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию | #VALUE!
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП АО3-319 | G_prj_107000_50646 | 3.1153 | 0 | 3.2158 | 0 | 0 | 1.762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2158 | 0 | 0 | 1.762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1153 | 0 | 0 | 1.762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1153 | 0 | 0 | 1.762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -0.10051 | -3.126% | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию | #VALUE!
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП АО3-320 | G_prj_107000_50647 | 3.0528 | 0 | 3.5516 | 0 | 0 | 1.873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5516 | 0 | 0 | 1.873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0528 | 0 | 0 | 1.873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0528 | 0 | 0 | 1.873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -0.49882 | -14.05% | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию | #VALUE!
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП АО3-335 | G_prj_107000_50649 | 0.36017 | 0 | 0.48616 | 0 | 0 | 0.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48616 | 0 | 0 | 0.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36017 | 0 | 0 | 0.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36017 | 0 | 0 | 0.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -0.12599 | -25.92% | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию | #VALUE!
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП АО6-315 | G_prj_107000_50653 | 0.52757 | 0 | 0.64909 | 0 | 0 | 0.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64909 | 0 | 0 | 0.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52757 | 0 | 0 | 0.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52757 | 0 | 0 | 0.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -0.12152 | -18.72% | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию | #VALUE!
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП АО6-322 | G_prj_107000_50655 | 3.5503 | 0 | 4.2087 | 0 | 0 | 1.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2087 | 0 | 0 | 1.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5503 | 0 | 0 | 1.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5503 | 0 | 0 | 1.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -0.65844 | -15.64% | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию | #VALUE!
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф. Вокзал от ТП-Л25 Лазаревского РЭС | G_prj_107000_50672 | 2.9791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет | #VALUE!
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф. Посёлок от ТП-Л25 Лазаревского РЭС | G_prj_107000_50673 | 1.9028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет | #VALUE!
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф. Поселок от ТП-Л16 Лазаревского РЭС | G_prj_107000_50675 | 1.6529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет | #VALUE!
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф. Водокачка от ТП-Л16 Лазаревского РЭС | G_prj_107000_50676 | 0.85098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет | #VALUE!
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф. Маяковского от ТП-Л16 Лазаревского РЭС | G_prj_107000_50678 | 1.3276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет | #VALUE!
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф. Тереник от ТП-Л208 Лазаревского РЭС | G_prj_107000_50680 | 1.5007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет | #VALUE!
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф. Бедикова от ТП-Л208 Лазаревского РЭС | G_prj_107000_50682 | 1.2146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет | #VALUE!
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ «Геленджик-Дивноморская» в связи с повреждением в результате паводка опоры №88 «Геленджик-Прасковеевка» на участке совместного подвеса (ориентировочная протяженность 0,44 км.) | H_prj_107000_51045 | 1.7053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7053 | 0 | 0 | 0.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7053 | 0 | 0 | 0.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 1.7053 | 0% | Досрочное выполнение работ и ввод объекта в эксплуатацию | #VALUE!
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ "КУ-3" в части замены провода в пролете опор №85-№105 (ориентировочная протяженность 0,85 км.). | K_prj_107000_60782 | 0.11338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет | #VALUE!
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ «КУ-1» с монтажом второй цепи на участке ориентировочной протяженность 0,64 км. | K_prj_107000_60786 | 1.1864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет | #VALUE!
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ "КУ-6" в части замены провода в пролете опор №1-№45 (ориентировочная протяженность 1,6 км.). | K_prj_107000_60787 | 0.21342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет | #VALUE!
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ "КУ-4" в части замены провода в пролете опор №1-№21, №3-1-№3-10 (ориентировочная протяженность1,4 км.). | K_prj_107000_60788 | 0.18634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет | #VALUE!
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ "ВК-9" в части замены провода в пролете опор №37-№52 (ориентировочная протяженность 1 км.). | K_prj_107000_60789 | 0.13339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет | #VALUE!
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1, Ф-2 от ТП-10/0,4 кВ ЗП-9-851 | H_prj_107000_50956 | 1.2417 | 0 | 1.863 | 0 | 0 | 1.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.863 | 0 | 0 | 1.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2417 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2417 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -0.62131 | -33.35% | фактическая экономия за счет выполнения работ хоз. способом | #VALUE!
1.2.2.1 | Реконструкция КВЛ 110 кВ «Головинка-Волконка» с совместным подвесом линии (110 кВ) «Якорная Щель-Волконка) опора № 174 (в части противооползневых мероприятий) | I_prj_107000_60151 | 9.2828 | 0 | 12.0651 | 0 | 0 | 0.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0651 | 0 | 0 | 0.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -2.7823 | -23.06% | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию | #VALUE!
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ «Туапсе тяговая -Гойтх» с совместным подвесом линии 110 кВ «Кривенковская тяговая -Туапсе тяговая с отпайками на ПС Водозабор» опора № 416 (в части противооползневых мероприятий) | I_prj_107000_60152 | 26.1317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1317 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1317 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 26.1317 | 0% | Досрочное выполнение работ и ввод объекта | #VALUE!
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 5.3211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3211 | 0 | 0 | 0.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3211 | 0 | 0 | 0.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 5.3211 | 0% | Г | #VALUE!
1.2.2.2 | Вынос опоры № 88 ВЛ-110 кВ «Геленджик-Прасковеевка» из зоны паводка (ориентировочная протяженность 0,44 км.) | H_prj_107000_51044 | 5.3211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3211 | 0 | 0 | 0.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3211 | 0 | 0 | 0.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 5.3211 | 0% | Досрочное выполнение работ и ввод объекта в эксплуатацию | #VALUE!
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 2682.0037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 3.9264 | 0% | Г | #VALUE!
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 2682.0037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 3.9264 | 0% | Г | #VALUE!
1.2.3.1 | Создание системы технического учета электроэнергии на ТП 6(10)/0,4 кВ на уровне напряжения 0,4 кВ с организацией удаленного сбора данных и модернизацией системы технического учёта с удаленным сбором данных на ПС 35-110 кВ в филиале ПАО "Кубаньэнерго" "Усть-Лабинские электрические сети" | I_prj_107000_60278 | 98.4365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет | #VALUE!
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Армавирские электрические сети (23447 т.у.) | K_prj_107000_60689 | 288.4929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет | #VALUE!
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети (20380 т.у.) | K_prj_107000_60694 | 300.6662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет | #VALUE!
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Лабинские электрические сети (17813 т.у.) | K_prj_107000_60699 | 204.2039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет | #VALUE!
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Ленинградские электрические сети (15161 т.у.) | K_prj_107000_60704 | 253.3032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет | #VALUE!
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети (20642 т.у.) | K_prj_107000_60709 | 371.7068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет | #VALUE!
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети (510 т.у.) | K_prj_107000_60714 | 3.9264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 3.9264 | 0% | Досрочное выполнение работ | #VALUE!
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Тимашевские электрические сети (23166 т.у.) | K_prj_107000_60719 | 368.3395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет | #VALUE!
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Тихорецкие электрические сети (24005 т.у.) | K_prj_107000_60724 | 413.8767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет | #VALUE!
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские электрические сети (14747 т.у.) | K_prj_107000_60729 | 167.8595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет | #VALUE!
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети (15622 т.у.) | K_prj_107000_60734 | 211.1921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет | #VALUE!
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Г | #VALUE!
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Г | #VALUE!
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Г | #VALUE!
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Г | #VALUE!
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Г | #VALUE!
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Г | #VALUE!
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Г | #VALUE!
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 3720.1958 | 0 | 1119.5976 | 0 | 0 | 5.29 | 0 | 339 | 44 | 275.2066 | 3472 | 0 | 226.0368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306.7244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335 | 10 | 275.2066 | 0 | 0 | 586.8364 | 0 | 0 | 5.29 | 0 | 3 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1487.8932 | 1.26 | 0 | 19.778 | 0 | 256 | 45 | 240.6058 | 3472 | 0 | 264.1974 | 0 | 0 | 1.803 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3472 | 0 | 256.281 | 1.26 | 0 | 6.636 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 373.9442 | 0 | 0 | 6.146 | 0 | 45 | 4 | 3.04 | 0 | 0 | 593.4706 | 0 | 0 | 5.193 | 0 | 207 | 35 | 237.5658 | 0 | 0 | _ | 368.2956 | 32.9% | Г | #VALUE!
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 3280.7509 | 0 | 862.0712 | 0 | 0 | 5.29 | 0 | 292 | 42 | 275.2066 | 0 | 0 | 61.3081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213.9266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 | 9 | 275.2066 | 0 | 0 | 586.8364 | 0 | 0 | 5.29 | 0 | 3 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1224.2544 | 1.26 | 0 | 19.778 | 0 | 216 | 41 | 240.6058 | 0 | 0 | 91.4026 | 0 | 0 | 1.803 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 228.8814 | 1.26 | 0 | 6.636 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 310.4998 | 0 | 0 | 6.146 | 0 | 6 | 4 | 3.04 | 0 | 0 | 593.4706 | 0 | 0 | 5.193 | 0 | 207 | 35 | 237.5658 | 0 | 0 | _ | 362.1832 | 42.01% | Г | #VALUE!
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10/10 кВ Набережная | H_prj_107000_60065 | 23.6177 | 0 | 32.1439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.1439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23.6177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | _ | -8.5263 | -26.53% | Экономия фактической сметной стоимости по договору подряда. | #VALUE!
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10 кВ «Почтовая» | H_prj_107000_60067 | 29.6902 | 0 | 29.6902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.6902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -29.6902 | -100% | Задержка ввода объекта в связи с корректировкой и согласованием технических решений в части требований к монтируемому оборудованию | #VALUE!
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10-6 кВ «ХБК» | H_prj_107000_60068 | 0.076617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет | #VALUE!
1.2.4.1 | «Переустройство КТП 10/0,4 кВ ПВ-5-272, инвентарный номер 207086; ВЛ-10 кВ ПВ-5 в пролете опор 2-36 – 2-37, инвентарный номер 17942 с отходящими ВЛ-0, | K_prj_107000_60923 | 0.12225 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет | #VALUE!
1.2.4.1 | «Переустройство ВЛ 110 кВ Кореновск-Журавская филиала ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские электрические сети» , 1701859 | H_prj_107000_60315 | 35.4162 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 35.4162 | 0 | 0 | 0.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.4162 | 0 | 0 | 0.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя | #VALUE!
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Кубаньэнерго»: ВЛ 10 кВ ТП-Г68 – ТП-Г33, ВЛ 0,4 кВ (Ф.3) от ТП-Г33, ВЛ 0,4 кВ (Ф.4) от ТП-Г33 (наименование по данным бухгалтерского учёта ВЛ 10 КВ ОТ ТП Г-68-Г-33, ВЛ 0.4 КВ ОТ ТП Г-33) в рамках реализации мероприятия «Мостовой переход через реку Большое Псеушхо на автомобильной дороге с.Георгиевское – а.Большое Псеушхо, км 16+410 в Туапсинском районе» ¶ | K_prj_107000_60936 | 1.0051 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 1.0051 | 0 | 0 | 0.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0051 | 0 | 0 | 0.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя | #VALUE!
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Кубаньэнерго»: ВЛ-0,4кВ Прогресс – ТП-Х40 (наименование по данным бухгалтерского учёта ВЛ 0.4/10 КВ (СОВМ.ПОДВЕС) ОТ ТП202-КТП-Х40-КТП363Н) в рамках реализации мероприятия по капитальному ремонту объекта: «Автомобильная дорога п.Мацеста – с.Абазинка, км 5+600 в городе курорте Сочи» | K_prj_107000_60937 | 0.32547 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет | #VALUE!
1.2.4.1 | "Реконструкция ВЛ-10 кВ Г10-Г97" | K_prj_107000_60938 | 2.3174 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет | #VALUE!
1.2.4.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ ПС Альпийская 214-РП78, КЛ 10 кВ ПС Альпийская 313 – РП126п на участке прохождения по адресу: г. Сочи, Хостинский район, ул. Верещагинская | K_prj_107000_60939 | 11.5246 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет | #VALUE!
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Кубаньэнерго» ТП-230; КЛ-10 735 – 230; КЛ-10 РП-76 – 230; КЛ-10 53 230; КЛ-10 1034п - 230; КЛ-10 689 – 230 (II), на территории земельного участка с кадастровым № 23:49:0203001:1045 | J_prj_107000_60596 | 4.0419 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 4.0419 | 0 | 0 | 0.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0419 | 0 | 0 | 0.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя | #VALUE!
1.2.4.1 | «Реконструкция КЛ-6 ТП Х-232 – ТС4000» | J_prj_107000_60627 | 3.6418 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 3.6418 | 0 | 0 | 0.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6418 | 0 | 0 | 0.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Выполнение работ на объекте в связи с наступлением страхового случая | #VALUE!
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 110 кВ «Варениковская – Джигинская» филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети в рамках титула «Электрификация участка разъезд 9 км – Юровский- Анапа Северо-Кавказской железной дороги» | J_prj_107000_60604 | 25.4399 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет | #VALUE!
1.2.4.1 | Переустройств ВЛ 10 кВ ТМ-1 | J_prj_107000_60491 | 1.1281 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет | #VALUE!
1.2.4.1 | Переустройств ВЛ 10 кВ ТМ-5 | J_prj_107000_60663 | 0.44688 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет | #VALUE!
1.2.4.1 | Переустройство сетей 0,4-10 кВ (ВЛ 10 кВ ТМ-4) в зоне строительства транспортного перехода со стороны п-ва Тамань, попадающих в зону производства работ по строительству временной подъездной дороги от технологической площадки «Тамань» до ул. Пушкина ст. Тамань Темрюкского района Краснодарского края» | I_prj_107000_60312 | 57.1945 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет | #VALUE!
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская -Волна 2 №1 с отпайкой на ПС Волна | K_prj_107000_60825 | 95.4347 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет | #VALUE!
1.2.4.1 | Реконструкция 1 этажа административно-производственного корпуса литер "Б" с устройством главного центра обслуживания потребителей ПАО "Кубаньэнерго" | K_prj_107000_60822 | 16.2135 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет | #VALUE!
1.2.4.1 | Реконструкция КЛ-6 Тт-18 – ТРП-30, КЛ-6 Тт-19 – ТРП-30 | J_prj_107000_60624 | 5.1549 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 5.1549 | 0 | 0 | 1.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1549 | 0 | 0 | 1.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Выполнение работ на объекте в связи с наступлением страхового случая | #VALUE!
1.2.4.1 | «Реконструкция КЛ-6 ТРП-30 (I) – Т111 (I), КЛ-6 ТРП-30 (II) – Т111 (II)», 000002495 | J_prj_107000_60628 | 2.4198 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 2.4198 | 0 | 0 | 0.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4198 | 0 | 0 | 0.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Выполнение работ на объекте в связи с наступлением страхового случая | #VALUE!
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Кубаньэнерго»: КЛ 10кВ от ТП-Х363н до опоры №38, ВЛ-0,4 кВ ф. Прогресс ТП-Х363н (наименование по данным бухгалтерского учёта: КВЛ 10 кВ ТП Х40н – Х363н, ВЛ 0,4 КВ ОТ ТП Х-363 Ф. ПРОГРЕСС) в рамках реализации мероприятия по капитальному ремонту объекта: «Автомобильная дорога п. Мацеста – с. Абазинка, км 7+550 в городе курорте Сочи» | K_prj_107000_60894 | 1.3266 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет | #VALUE!
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ "Кудепста". Этап установка и наладка системы видеонаблюдения и контроля доступа по периметру территории ПС 110 кВ "Кудепста" | K_prj_107000_60908 | 0.44816 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0.44816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | работы на объекте выполнены в 2014 году, в 2020 году дооформлена исполнительная документация | #VALUE!
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ БЦ-10 в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская | J_prj_107000_60650 | 7.5942 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 7.5942 | 0 | 0 | 0.226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5942 | 0 | 0 | 0.226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя | #VALUE!
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 6 кВ ВЦ-5 в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская | J_prj_107000_60653 | 5.4718 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 5.4718 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4718 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя | #VALUE!
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 6 кВ ДР-9 в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская | J_prj_107000_60654 | 7.2029 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 7.2029 | 0 | 0 | 0.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2029 | 0 | 0 | 0.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя | #VALUE!
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ БЦ-6 в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская | J_prj_107000_60651 | 7.3036 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 7.3036 | 0 | 0 | 0.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3036 | 0 | 0 | 0.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя | #VALUE!
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ГЗ-7 в рамках титула «Комплексная рек-я уч-ка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская" | J_prj_107000_60655 | 9.6527 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 9.6527 | 0 | 0 | 0.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6527 | 0 | 0 | 0.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя | #VALUE!
1.2.4.1 | Переустройство эл. комплекса ПС 110/10 кВ "Бузиновская" с ВЛ 110 кВ Выселки-Бузиновская в рамках титула Комплексная реконструкция участка Котельниково | J_prj_107000_60656 | 12.3845 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 12.3845 | 0 | 0 | 0.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3845 | 0 | 0 | 0.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя | #VALUE!
1.2.4.1 | Переустройство эл. комплекса ПС35/10 кВ "Ново-Донецкая" 35 кВ Рассвет-Ново-Донецкая в рамках титула Комплексная реконструкция участка Котельниково | K_prj_107000_60807 | 18.7061 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 18.7061 | 0 | 0 | 0.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7061 | 0 | 0 | 0.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя | #VALUE!
1.2.4.1 | Переустройство участков ВЛ 0,4 кВ №1, №2 Рн7-275, расположенных по адресу: Краснодарский край, Белореченский район, ст. Рязанская | K_prj_107000_60907 | 0.34705 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет | #VALUE!
1.2.4.1 | «Переустройство ВЛ 35 кВ Калининская-Красносельская филиала ПАО «Кубаньэнерго» Тимашевские электрические сети» в рамках титула «Комплексная реконструкция участка им. Максима Горького-Котельниково-Тихорецкая-Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла. Обход Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство станции Гречаная» | J_prj_107000_60469 | 3.8784 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет | #VALUE!
1.2.4.1 | "Переустройство ВЛ-10 кВ ВЗ-7 в пролете опор 4/1-4/3 на земельном участке с кадастровым номером 23:11:0603370:71, 23:11:0603370:70 по адресу:ст. Кане | K_prj_107000_60895 | 0.24517 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0.24517 | 0 | 0 | 0.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24517 | 0 | 0 | 0.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя | #VALUE!
1.2.4.1 | "Переустройство ВЛ-10 кВ КН-1 в пролете опор 14-17 на земельном участке с кадастровым номером 23:11:0603064:37, по адресу: ст. Каневская, ул. Свердлик | K_prj_107000_60896 | 0.35273 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет | #VALUE!
1.2.4.1 | "Переустройство ВЛ-10 кВ ТЦ-6 в пролете опор 2/24-2/25 на земельном участке с кадастровым номером 23:31:0305003:1455, по адресу: г. Тимашевск, СОТ Стр | K_prj_107000_60897 | 0.21532 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет | #VALUE!
1.2.4.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ КИ-1 в пролете опор 78-79 на земельном участке с кадастровым номером 23:11:0603311:18, 23:11:0603311:17 по адресу: ст.Каневск | K_prj_107000_60898 | 0.14704 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0.14704 | 0 | 0 | 0.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14704 | 0 | 0 | 0.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя | #VALUE!
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ - 35 кВ "Джигинская - Малый Разнокол" филиала ПАО "Кубаньэнерго" Юго-западные электрические сети" по объекту "Высоковольтная линия 500 кВ Ростовская - Андреевская - Вышестеблиевская (Тамань)" | K_prj_107000_60821 | 39.0392 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 39.0392 | 0 | 0 | 2.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.0392 | 0 | 0 | 2.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя | #VALUE!
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ «Адагумская - Ленинский путь» в пролете опор № 11-12 (инв. № 000199), входящая в состав электросетевого комплекса 35/10 кВ "Ленинский путь" с прилегающими ПС и ВЛ в рамках титула: "Электрификация участка 9 км-Юровский-Анапа Северо-Кавказской железной дороги" | J_prj_107000_60605 | 17.057 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет | #VALUE!
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ «Джигинская – Аэропорт с отпайкой на Виноградную» филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети в рамках титула «Электрификация участка разъезд 9 км – Юровский- Анапа Северо-Кавказской железной дороги» | J_prj_107000_60503 | 9.1072 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет | #VALUE!
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ «Пионерская – Аэропорт» филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети в рамках титула «Электрификация участка разъезд 9 км – Юровский- Анапа Северо-Кавказской железной дороги» | J_prj_107000_60501 | 9.0464 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет | #VALUE!
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ «Джемете – Пионерская» филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети в рамках титула «Электрификация участка разъезд 9 км – Юровский- Анапа Северо-Кавказской железной дороги» | J_prj_107000_60502 | 43.4874 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет | #VALUE!
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ АД-5 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула: «Электрификация участка разъезд 9 км — Юровский-Анапа Северо-Кавказской железной дороги» | J_prj_107000_60599 | 6.5498 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет | #VALUE!
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ ШК-1 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула: «Электрификация участка разъезд 9 км — Юровский-Анапа Северо-Кавказской железной дороги» | J_prj_107000_60602 | 5.4599 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет | #VALUE!
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ ДГ-5 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула: «Электрификация участка разъезд 9 км — Юровский-Анапа Северо-Кавказской железной дороги» | J_prj_107000_60601 | 17.9158 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет | #VALUE!
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 6 кВ ВН-1 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети в рамках титула «Электрификация участка разъезд 9 км – Юровский- Анапа Северо-Кавказской железной дороги» | J_prj_107000_60600 | 6.4535 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет | #VALUE!
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ АР-5 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула: «Электрификация участка разъезд 9 км — Юровский-Анапа Северо-Кавказской железной дороги» | J_prj_107000_60603 | 3.7158 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет | #VALUE!
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ «Джигинская – Малый Разнокол» филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети» по объекту «Электрификация участка разъезд Юровский-Вышестеблиевская Северо-Кавказской железной дороги» | I_prj_107000_60315 | 5.4239 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет | #VALUE!
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ АД-2 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула: «Электрификация участка разъезд 9 км — Юровский-Анапа Северо-Кавказской железной дороги» | H_prj_107000_60322 | 6.7306 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет | #VALUE!
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ АД-3 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула: «Электрификация участка разъезд 9 км — Юровский-Анапа Северо-Кавказской железной дороги» | H_prj_107000_60323 | 6.4965 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет | #VALUE!
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ Дг-4 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула: «Электрификация участка разъезд Юровский-Вышестеблиевская Северо-Кавказской железной дороги» | H_prj_107000_60325 | 5.4975 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет | #VALUE!
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ НТ-2 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула «Электрификация участка разъезд 9 км – Юровский- Анапа Северо-Кавказской железной дороги» | H_prj_107000_60330 | 5.7604 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет | #VALUE!
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ ПМ-11 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула: «Электрификация участка разъезд 9 км — Юровский -Анапа Северо-Кавказской железной дороги» | H_prj_107000_60331 | 4.684 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет | #VALUE!
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 6 кВ ВА-11 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула: «Электрификация участка разъезд 9 км — Юровский-Анапа Северо-Кавказской железной дороги» | H_prj_107000_60332 | 8.4993 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет | #VALUE!
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 6 кВ ВА-5 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула: «Электрификация участка разъезд 9 км — Юровский -Анапа Северо-Кавказской железной дороги» | H_prj_107000_60333 | 5.7484 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет | #VALUE!
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 6 кВ ВА-7 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула: «Электрификация участка разъезд 9 км — Юровский -Анапа Северо-Кавказской железной дороги» | H_prj_107000_60335 | 10.1446 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет | #VALUE!
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 6 кВ ВА-9 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула: «Электрификация участка разъезд 9 км — Юровский-Анапа Северо-Кавказской железной дороги» | H_prj_107000_60336 | 5.123 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет | #VALUE!
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-6 кВ ТВ-4 на участках пролетов опор № 21-24 в рамках титула: «Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Протока (искл.) - Себедахово (вкл.)» | J_prj_107000_60660 | 7.5821 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет | #VALUE!
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-6 кВ ТЭ-45 в пролете опор № 260-261 в рамках титула: «Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Себедахово (искл.) - Разъезд 9 км» | J_prj_107000_60661 | 10.6865 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет | #VALUE!
1.2.4.1 | «Переустройство ВЛЗ-10 кВ КУ-3 на участке пролетов опор №№56-58, (инв. №12769) с территории земельного участка с кадастровым номером №23:07:0301032:466, расположенного по адресу: Краснодарский край, Динской р-н, п.Южный, на территории птицефабрики «Кубанская» | K_prj_107000_60899 | 0.25833 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет | #VALUE!
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 110 кВ «Отпайка Ея» в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково - Тихорецкая - Кореновск - Тимашевская - Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Ровное-Порошинская» | H_prj_107000_60302 | 20.8213 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 20.8213 | 0 | 0 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8213 | 0 | 0 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя | #VALUE!
1.2.4.1 | Переустройство двухцепного участка ВЛ 35 кВ «Новопокровская-Лотос» в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково - Тихорецкая - Кореновск - Тимашевская - Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Ея-Ровное» | H_prj_107000_60305 | 16.1065 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 16.1065 | 0 | 0 | 0.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1065 | 0 | 0 | 0.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя | #VALUE!
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ «Лотос-Малокубанская» в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково - Тихорецкая - Кореновск - Тимашевская - Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Ея-Ровное» | H_prj_107000_60306 | 10.6125 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 10.6125 | 0 | 0 | 0.613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6125 | 0 | 0 | 0.613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя | #VALUE!
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ «Вымпел- Газырь» филиала ПАО «Кубаньэнерго» Тихорецкие электрические сети в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Тихорецкая (искл.) – Газырь (вкл.). | K_prj_107000_60804 | 12.9294 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 12.9294 | 0 | 0 | 0.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9294 | 0 | 0 | 0.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Приемка выполненных работ подрядных организации для предъявления понесенных затрат контрагенту по соглашению о компенсации сторон о компенсации затрат от 19.02.2019 №407/30-138 | #VALUE!
1.2.4.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ ВЦ-3 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские ЭС» | H_prj_107000_60316 | 8.1819 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 8.1819 | 0 | 0 | 0.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1819 | 0 | 0 | 0.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя | #VALUE!
1.2.4.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ КЦ-10 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские ЭС» | H_prj_107000_60318 | 4.9107 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 4.9107 | 0 | 0 | 0.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9107 | 0 | 0 | 0.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя | #VALUE!
1.2.4.1 | «Переустройство ВЛ 110 кВ Выселки-Кореновск филиала ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские ЭС» | H_prj_107000_60313 | 34.9147 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 34.9147 | 0 | 0 | 0.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.9147 | 0 | 0 | 0.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя | #VALUE!
1.2.4.1 | «Переустройство ВЛ 110 кВ Динская-Кореновская филиала ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские электрические сети» | H_prj_107000_60314 | 108.9445 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 108.9445 | 0 | 0 | 2.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.9445 | 0 | 0 | 2.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя | #VALUE!
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ НД-1 в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская | J_prj_107000_60652 | 6.805 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 6.805 | 0 | 0 | 0.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.805 | 0 | 0 | 0.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя | #VALUE!
1.2.4.1 | Переустройство эл. комплекса ПС 35/6 кВ "Дружба" с ВЛ 35 кВ Выселки-Дружба в рамках титула Комплексная реконструкция участка Котельниково | K_prj_107000_60806 | 12.3015 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 12.3015 | 0 | 0 | 0.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3015 | 0 | 0 | 0.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя | #VALUE!
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ Б-4-74 (инв. №47351), для высвобождения территории земельного участка с кадастровым номером № 23:04:050 | K_prj_107000_60860 | 0.45372 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0.45372 | 0 | 0 | 0.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45372 | 0 | 0 | 0.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя | #VALUE!
1.2.4.1 | «Переустройство ВЛ 110 кВ «Брюховецкая-Медведовская» филиала ПАО «Кубаньэнерго» Тимашевские электрические сети» в рамках титула «Комплексная реконструкция участка им.Максима Горького-Котельниково-Тихорецкая-Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла. Обход Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство двупутной электрифицированной железнодорожной линии на участке Козырьки-Гречаная со строительством новой станции Кирпили» | H_prj_107000_60298 | 41.0678 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 41.0678 | 0 | 0 | 0.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.0678 | 0 | 0 | 0.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя | #VALUE!
1.2.4.1 | «Переустройство ВЛ 35 кВ «Кубанец-Медведовская» филиала ПАО «Кубаньэнерго» Тимашевские электрические сети» в рамках титула «Комплексная реконструкция участка им.Максима Горького-Котельниково-Тихорецкая-Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла. Обход Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство двупутной электрифицированной железнодорожной линии на участке Козырьки-Гречаная со строительством новой станции Кирпили» | H_prj_107000_60299 | 43.5958 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 43.5958 | 0 | 0 | 1.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.5958 | 0 | 0 | 1.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя | #VALUE!
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-110 кВ «Радуга – Вышестеблиевская» филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети» в рамках титула «Комплексная реконструкция участка разъезд 9 км – Юровский – Анапа – Темрюк – Кавказ Северо-Кавказской железной дороги. Второй путь на перегоне Старотиторовка (искл.) - Вышестеблиевская (искл.) | I_prj_107000_60230 | 11.9025 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет | #VALUE!
1.2.4.1 | Переустройств ВЛ 10 кВ ТМ-3 | J_prj_107000_60493 | 0.30042 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет | #VALUE!
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 0,4 кВ фидер 2 от КТП ТМ7-873 | J_prj_107000_60585 | 0.65853 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет | #VALUE!
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ Волна-Черноморская на участке совместного подвеса с ВЛ-110 кВ Вышестеблиевская-Волна 2 № 2 с отпайкой на ПС Волна | K_prj_107000_60827 | 79.8353 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет | #VALUE!
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-110 кВ Вышестеблиевская-Волна 2 № 1 с отпайкой на ПС Волна (по б/у "Вышестеблиевская 220-В") | K_prj_107000_60828 | 94.9039 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет | #VALUE!
1.2.4.1 | Переустройство ВОЛС Вышестеблиевская -Волна-Волна 2 протяженностью 6,9 км | K_prj_107000_60829 | 2.3379 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет | #VALUE!
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ ЧМ-9 | K_prj_107000_60826 | 21.9212 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет | #VALUE!
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ Славянская-Тиховский гидроузел филиала ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети | J_prj_107000_60666 | 16.4514 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 16.4514 | 0 | 0 | 0.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4514 | 0 | 0 | 0.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя | #VALUE!
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 110 кВ расширение п/ст ПТФ филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети | J_prj_107000_60664 | 16.5671 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 16.5671 | 0 | 0 | 0.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5671 | 0 | 0 | 0.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя | #VALUE!
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 110 кВ Славянская – ПТФ с отпайками филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети | J_prj_107000_60665 | 1.4513 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 1.4513 | 0 | 0 | 0.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4513 | 0 | 0 | 0.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя | #VALUE!
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ С15 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети | J_prj_107000_60667 | 9.1963 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 9.1963 | 0 | 0 | 0.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1963 | 0 | 0 | 0.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя | #VALUE!
1.2.4.1 | Переустройство участка ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП СГ-11-719 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети | J_prj_107000_60668 | 8.2451 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 8.2451 | 0 | 0 | 0.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2451 | 0 | 0 | 0.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя | #VALUE!
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ РД-1 оп.№53-55 | J_prj_107000_60494 | 4.0047 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет | #VALUE!
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ РД-1 в рамках титула "Увеличение подачи газа в юго-западные районы Краснодарского края" | K_prj_107000_60861 | 2.8397 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 2.8397 | 0 | 0 | 1.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8397 | 0 | 0 | 1.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя | #VALUE!
1.2.4.1 | «Переустройство объектов ПАО «Кубаньэнерго» КЛ 10 кВ РП-13 – ТП-185 (1), КЛ 10 кВ РП-13 –ТП-185 (2)» | J_prj_107000_60473 | 0.9839 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0.9839 | 0 | 0 | 0.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9839 | 0 | 0 | 0.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя | #VALUE!
1.2.4.1 | «Реконструкция КЛ-6 ТРП-30 – Г94, КЛ-6 ТРП-30 – Т66» | J_prj_107000_60594 | 0.35052 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0.35052 | 0 | 0 | 0.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35052 | 0 | 0 | 0.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Выполнение работ на объекте в связи с наступлением страхового случая | #VALUE!
1.2.4.1 | «Реконструкция ТРП-30» | K_prj_107000_60795 | 21.2512 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 21.2512 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2512 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Выполнение работ на объекте в связи с наступлением страхового случая | #VALUE!
1.2.4.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ Л180-Л150 | K_prj_107000_60797 | 4.4917 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет | #VALUE!
1.2.4.1 | «Реконструкция КВЛ-10 Ф Д19-РП 37 (1) от опоры №12 до РП-37, реконструкция КВЛ-10 Ф Д12-РП 37(2) от опоры №12 до РП-37» | K_prj_107000_60863 | 12.2917 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет | #VALUE!
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Кубаньэнерго» ВЛ-0,4 Дворцовый ТП-К20 (наименование по данным бухгалтерского учета ВЛ 0,4 кВ от ТП-К20 ф. "Дворцовый") на территории земельного участка кадастровый №23:49:0420008:1604» | K_prj_107000_60864 | 0.75494 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0.75494 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75494 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя | #VALUE!
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-110кВ "Крымская тяговая-Новотроицкая" (протяженность 15,950 км) на участках пролетов опор №№6-9 инвентарный №000000136, входящей в состав электросетевого комплекса ПС 110/35/10кВ "Новотроицкая" с прилегающими ВЛ и ПС в рамках титула "Реконструкция Крымского узла Северо-Кавказской железной дороги 1 этап | K_prj_107000_60865 | 8.8033 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет | #VALUE!
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-110кВ "Крымская тяговая-Абинская" (протяженность 11,457 км) на участках пролетов опор №№7-11 инвентарный №000000161, на участке совместного подвеса с ВЛ 110 кВ "Крымская-Крымская тяговая" 1 цепь (входящей в состав электросетевого комплекса ВЛ 110 кВ "Крымская-Крымская тяговая" 1 цепь), входящей в состав электросетевого комплекса ПС 110/35/6кВ "Абинская" с прилегающими ВЛ в рамках титула "Реконструкция Крымского узла Северо-Кавказской железной дороги 1 этап. | K_prj_107000_60866 | 15.6966 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет | #VALUE!
1.2.4.1 | «Переустройство ВЛ-6 кВ ПР-11 (инв. №000015302) в пролетах опор №39-№43 в рамках титула: «Реконструкции Крымского узла Северо-Кавказкой железной дороги 1 этап». | K_prj_107000_60867 | 0.78618 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет | #VALUE!
1.2.4.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-10 кВ ИЛ-2 в пролетах опор № 96 - № 97/1-5 | K_prj_107000_60872 | 0.18333 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0.18333 | 0 | 0 | 0.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18333 | 0 | 0 | 0.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя | #VALUE!
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Пз-9. Краснодарский край, Белореченский район | K_prj_107000_60868 | 0.4534 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0.4534 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4534 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя | #VALUE!
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ «Отпайка к ПС Горячий Ключ 35 кВ от ВЛ Горячий Ключ – Ключевая 1 цепь» (инвентарный №12461) | K_prj_107000_60840 | 5.2205 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 5.2205 | 0 | 0 | 0.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2205 | 0 | 0 | 0.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя | #VALUE!
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ПФ-8 филиала ПАО ""Кубаньэнерго"" Славянские электрические сети в рамках титула ""Комплексная реконструкция участка | K_prj_107000_60961 | 5.3903 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет | #VALUE!
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Кубаньэнерго»: ВЛ 0,4 кВ ГКТП-1 Ф-1 (наименование по данным бухгалтерского учёта ВЛ 0.4 КВ С.КРИВЕНКОВСКОЕ) в рамках реализации мероприятия по капитальному ремонту объекта «Автомобильная дорога г. Майкоп – г. Туапсе, км 122+660 в Туапсинском районе» | K_prj_107000_60962 | 0.67125 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет | #VALUE!
1.2.4.1 | "Переустройство сетей ПАО "Кубаньэнерго" КЛ-0,4 от ТП-300 (наименование по данным бухгалтерского учета КЛ 0,4 кВ от ТП-300) на территории земельного участка с кадастровым №23:49:0202021:3737 в рамках реализации мероприятия:"Строительство малобюджетного спортивного комплекса по адресу ул. Донская, в районе дома №58 Центрального района г. Сочи (проектно-изыскательские работы, строительство)" | K_prj_107000_60963 | 0.25036 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0.25036 | 0 | 0 | 0.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25036 | 0 | 0 | 0.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя | #VALUE!
1.2.4.1 | «Восстановление устойчивости и несущей способности опоры №38 ВЛ 110 кВ Шепси – Туапсе тяговая с отпайкой на ПС Терминал с совместным подвесом кабельно-воздушной линией (110 кВ) Туапсинский НПЗ – Шепси» | K_prj_107000_60964 | 19.1672 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет | #VALUE!
1.2.4.1 | "Переустройство сетей ПАО "Кубаньэнерго": КВЛ-6 С552П-С830П/С962П/С964П (наименование по данным бухгалтерского учета ВЛ 6 кВ от ТП-329 до ТП-12) на территории земельного участка кадастровый №23:49:0201016:1081" | K_prj_107000_60965 | 0.47507 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0.47507 | 0 | 0 | 0.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47507 | 0 | 0 | 0.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя | #VALUE!
1.2.4.1 | «Реконструкция ВЛ-10 Вд17 – Г69 и ВЛ-10 Г69-Г45/Г574п» | K_prj_107000_60796 | 7.012 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет | #VALUE!
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ на ж/б ТЦ-3 в пролете опор 105-107, инвентарный номер 16135, по адресу: Тимашевский район, г. Тимашевск, мкр. Садовод, ул. 70 лет Октября, д.51 | K_prj_107000_60966 | 0.145 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет | #VALUE!
1.2.4.1 | Переустройство КТП 10/0,4 СВ-13-270, СВ-13-270, инвентарный №202694; ВЛ 10 кВ СВ-13 на участках пролетов опор №4/18-4/19, инвентарный №18858, с отходящими ВЛ 0,4 кВ по адресу:Калининский район, ст. Старовеличковская | J_prj_107000_60521 | 0.16485 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0.16485 | 0 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16485 | 0 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя | #VALUE!
1.2.4.1 | Вынос участка линии ВЛ-10кВ ГЗ-2 с территории земельного участка по адресу ст. Каневская, ул. Горького № 209 кадастровый номер 23:11:0603162:81 | J_prj_107000_60657 | 0.19649 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0.19649 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19649 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя | #VALUE!
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-110 кВ "Никитинская-Варениковская" в пролете опор № 30-31, входящая в состав ЭСК ПС 110/35/10 кВ "Никитинская" с прилегающими ВЛ | J_prj_107000_60470 | 3.9074 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет | #VALUE!
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ТП-Д-7 и ВЛ-10 кВ ДН-3 по соглашению о компенсации от 25.05.2020 №137-РМ/20/407/30-531, Заявитель - ООО «Русс-Модуль» | K_prj_107000_60967 | 1.8325 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет | #VALUE!
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ПШ-204 (инвентарный №6560) | K_prj_107000_60968 | 1.3529 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет | #VALUE!
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10/6 кВ Восточная | H_prj_107000_60069 | 0.29677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет | #VALUE!
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10 кВ Пашковская | H_prj_107000_60070 | 19.8992 | 0 | 22.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19.8992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | _ | -2.8159 | -12.4% | Экономия фактической сметной стоимости по договору подряда. | #VALUE!
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Аэропорт | H_prj_107000_60071 | 20.3759 | 0 | 21.2592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20.3759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | _ | -0.88328 | -4.155% | Экономия фактической сметной стоимости по договору подряда. | #VALUE!
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/10 кВ Лорис | H_prj_107000_60072 | 11.7926 | 0 | 12.7095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.7926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | _ | -0.91686 | -7.214% | Экономия фактической сметной стоимости по договору подряда. | #VALUE!
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Динская | H_prj_107000_60073 | 44.1782 | 0 | 46.4522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.4522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44.1782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.1782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | _ | -2.2739 | -4.895% | Экономия фактической сметной стоимости по договору подряда. | #VALUE!
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/10 кВ Старокорсунская | H_prj_107000_60074 | 50.9177 | 0 | 50.5256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.5256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.9177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.9177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | _ | 0.39203 | 0.7759% | Экономия фактической сметной стоимости по договору подряда. | #VALUE!
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/6 кВ Афипская | H_prj_107000_60075 | 21.8881 | 0 | 25.8273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.8273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21.8881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | _ | -3.9392 | -15.25% | Экономия фактической сметной стоимости по договору подряда. | #VALUE!
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Северская | H_prj_107000_60076 | 54.612 | 0 | 58.7108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.7108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 54.612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | _ | -4.0987 | -6.981% | Экономия фактической сметной стоимости по договору подряда. | #VALUE!
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/10/6 кВ ВНИИРис | H_prj_107000_60077 | 46.5629 | 0 | 58.3695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.3695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.5629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.5629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -11.8065 | -20.23% | Экономия фактической сметной стоимости по договору подряда. | #VALUE!
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10 кВ Юго-Западная | H_prj_107000_60079 | 30.9955 | 0 | 41.0464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.0464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30.9955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.9955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | _ | -10.0509 | -24.49% | Экономия фактической сметной стоимости по договору подряда. | #VALUE!
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/6 кВ Юго-Восточная | H_prj_107000_60084 | 46.5263 | 0 | 51.1527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.1527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 46.5263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.5263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | _ | -4.6264 | -9.044% | Экономия фактической сметной стоимости по договору подряда. | #VALUE!
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Нововеличковская | H_prj_107000_60080 | 38.0378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет | #VALUE!
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/10/6 кВ Варениковская | H_prj_107000_60081 | 35.4538 | 0 | 37.9564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.9564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35.4538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.4538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -2.5026 | -6.593% | Экономия фактической сметной стоимости | #VALUE!
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10 кВ Гостагаевская | H_prj_107000_60082 | 24.3307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет | #VALUE!
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/6 кВ Абинская | H_prj_107000_60083 | 70.803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет | #VALUE!
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ РИП с установкой секционного выключателя 110 кВ | K_prj_107000_60755 | 33.4678 | 0 | 33.4678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.4678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -33.4678 | -100% | Длительные сроки изготовления оборудования. Отсутствие допуска РТН | #VALUE!
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ Троицкий водозабор с заменой аккумуляторной батареи тип СК-6 | G_prj_107000_49875 | 18.9301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет | #VALUE!
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ Апшеронская с заменой аккумуляторной батареи типа СК-12 | G_prj_107000_49876 | 11.9045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет | #VALUE!
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Афипская с заменой аккумуляторной батареи типа СК-10 | G_prj_107000_49878 | 8.4585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет | #VALUE!
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ «Восточная» с установкой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1+3, на 2+4 СШ-10 кВ | G_prj_107000_50518 | 16.724 | 0 | 16.724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -16.724 | -100% | Расторжение договора подряда в связи с не исполнением подрядчиком обязательств по срокам выполнения работ | #VALUE!
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/6/10 кВ «РИП» с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на на 1, 2 СШ-6 кВ и на 3, 4 СШ-10 кВ | G_prj_107000_50520 | 21.5498 | 0 | 21.5498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -21.5498 | -100% | Задержка ввода объекта в связи с корректировкой и согласованием технических решений в части требований к монтируемому оборудованию | #VALUE!
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ «ХБК» с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 2, 3 СШ-10 кВ и на 3 СШ-6 кВ | G_prj_107000_50522 | 9.4198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет | #VALUE!
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ «Сочи» с заменых устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 5 СШ-6 кВ и на 2 СШ-10 кВ | G_prj_107000_49880 | 35.5551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет | #VALUE!
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/6/6 кВ «ЗТВС» с установкой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1+3, 2 СШ-6 кВ | G_prj_107000_50537 | 8.5353 | 0 | 9.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -0.69868 | -7.566% | Экономия сметной стоимости | #VALUE!
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Ейск-1» с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1, 3 СШ-6 кВ | G_prj_107000_49882 | 4.2345 | 0 | 8.0113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | _ | -3.7768 | -47.14% | Экономия фактической сметной стоимости | #VALUE!
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Тонкий мыс» с установкой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1, 2, 3 СШ-10 кВ | G_prj_107000_49883 | 24.1695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | _ | 24.1695 | 0% | В ИП реализация в 2021. Досрочное выполнение и ввод в эксплуатацию | #VALUE!
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Дивноморская» с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1, 2 СШ-10 кВ | G_prj_107000_50541 | 7.1867 | 0 | 7.4601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -0.2734 | -3.665% | Экономия фактической сметной стоимости | #VALUE!
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «ДСК» с установкой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1, 2 СШ-6 кВ | G_prj_107000_50542 | 13.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет | #VALUE!
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Тоннельная» с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1+2 СШ-6 кВ | G_prj_107000_50543 | 4.1497 | 0 | 4.4594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -0.30971 | -6.945% | Экономия фактической сметной стоимости | #VALUE!
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/6 кВ «Южная» с установкой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1, 2 СШ-6 кВ | G_prj_107000_49898 | 10.7914 | 0 | 11.6606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -0.86913 | -7.454% | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию | #VALUE!
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Очистные сооружения» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_49924 | 3.5951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет | #VALUE!
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «КНИИТИМ» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50699 | 2.1031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет | #VALUE!
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10-6 кВ «Западная-2» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10-6 кВ | G_prj_107000_50701 | 6.6144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет | #VALUE!
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ «ХБК» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий ЗРУ-10-6 кВ | G_prj_107000_50704 | 18.6898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет | #VALUE!
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Ильская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ - 48 шт. дуговых защит, 1 ячейка выключателя. | G_prj_107000_50707 | 1.6219 | 0 | 1.6219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -1.6219 | -100% | расторнут договор подряда по причине технологического нарушения в КРУН 10 кВ на ПС "Ильская" | #VALUE!
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Парфюмерная» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ - 48 шт. дуговых защит, 1 ячейка выключателя. | G_prj_107000_50709 | 2.5634 | 0 | 1.6848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | _ | 0.8786 | 52.15% | Корректировка и утверждение сметной документации, с увеличением стоимости работ. | #VALUE!
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Кислородный завод» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ - 39 шт. дуговых защит, 1 ячейка выключателя. | G_prj_107000_50714 | 3.2167 | 0 | 1.6848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | _ | 1.5318 | 90.92% | Досрочное выполнения работ. Выполнения работ по измененной сметной стоимости, с увеличением стоимости работ. | #VALUE!
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Лабинск-1» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_49927 | 2.0434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет | #VALUE!
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Родниковская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50723 | 1.8415 | 0 | 1.9366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | _ | -0.095046 | -4.908% | Экономия средств за счет прочих затрат | #VALUE!
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Червоная» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_49928 | 1.0428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет | #VALUE!
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Ясенская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50733 | 2.1612 | 0 | 2.5773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | _ | -0.41611 | -16.14% | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию | #VALUE!
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Курчанская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-6 кВ | G_prj_107000_49929 | 1.0122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет | #VALUE!
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/6 «Таманский водовод» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50742 | 1.0558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет | #VALUE!
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Лебеди» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50745 | 1.0773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет | #VALUE!
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Новопавловская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет | #VALUE!
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Горькая Балка» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50764 | 1.9048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет | #VALUE!
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Ильинская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50767 | 1.9663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет | #VALUE!
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Калниболотская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50768 | 1.9713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет | #VALUE!
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Кубанская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50769 | 1.8973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет | #VALUE!
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Лотос» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50771 | 1.8919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет | #VALUE!
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Малокубанская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50744 | 1.9421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет | #VALUE!
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Метеор» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50741 | 2.1894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет | #VALUE!
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Новоивановская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50738 | 1.9024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет | #VALUE!
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «НС-18» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50728 | 2.0707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет | #VALUE!
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Выселки» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_49932 | 2.9511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет | #VALUE!
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Тбилисская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50703 | 4.3854 | 0 | 4.8071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -0.42166 | -8.772% | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию | #VALUE!
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10-6 кВ «Варениковская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ - 18 шт. дуговых защит, 1 ячейка выключателя. | G_prj_107000_50695 | 4.5736 | 0 | 1.6219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 2.9517 | 182% | В связи с корректировкой технических решений в процессе проектирования и строительства объекта | #VALUE!
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «ДСК» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-6 кВ | G_prj_107000_50681 | 5.8119 | 0 | 4.964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0.84793 | 17.08% | Возникновение аварийной ситуации на объекте до завершения работ по реконструкции и необходимостью корректировки ПСД | #VALUE!
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «РИП» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50677 | 2.9387 | 0 | 2.9387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет | #VALUE!
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6/10 кВ "Северная" с установкой ТОР 10 кВ | I_prj_107000_60298 | 5.2866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет | #VALUE!
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 Кущевская (установка МП ДФЗ ВЛ-110 Староминская-Шкуринская-Кущевская) | H_prj_107000_60087 | 49.897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет | #VALUE!
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Ромашки (установка полукомплекта ДФЗ ВЛ 110 кВ Староминская-Ромашки) | H_prj_107000_60088 | 57.8019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет | #VALUE!
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Коммунар (установка полукомплекта ДФЗ ВЛ 110 кВ Староминская-Коммунар) | H_prj_107000_60089 | 78.6543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет | #VALUE!
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ Ширванская - Черниговская в части расширения просек | I_prj_107000_60109 | 15.4828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет | #VALUE!
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ Агроном 2- Агроном 1, ВЛ 35 кВ Мартанская- Бакинская, ВЛ 35 кВ Хакурате- Шапсуг в части расширения просек | I_prj_107000_60111 | 20.5926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет | #VALUE!
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ - Тверская в части расширения просек | G_prj_107000_49858 | 13.8301 | 0 | 14.7607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.1653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.1653 | 0 | 0 | _ | -0.93061 | -6.305% | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию | #VALUE!
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Архипо-Осиповка-Береговая, ВЛ 110 кВ Крымск-Геленджик , ВЛ 110кВ Стрела-Береговая, ВЛ 110 кВ Геленджик-Дивноморск в части расширения просек. | I_prj_107000_60096 | 49.8046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет | #VALUE!
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Ерик - ПДК, Ерик - Тверская в части расширения просек | I_prj_107000_60097 | 19.3896 | 0 | 22.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.3874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.3874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.3874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.3874 | 0 | 0 | _ | -3.3634 | -14.78% | Экономия фактической сметной стоимости | #VALUE!
1.2.4.1 | Реконструкция КВЛ 110 кВ Шепси - Туапсе тяговая с отпайкой на ПС Терминал, Туапсинский НПЗ - Шепси в части расширения просек | I_prj_107000_60098 | 2.0644 | 0 | 2.3528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -0.28847 | -12.26% | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию | #VALUE!
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Тверская - Туапсе в части расширения просеки (2 этап) | I_prj_107000_60099 | 23.735 | 0 | 26.7698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.7698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.93 | 0 | 0 | _ | -3.0348 | -11.34% | Экономия фактической сметной стоимости | #VALUE!
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Тверская - Комсомольская в части расширения просеки | I_prj_107000_60100 | 14.6327 | 0 | 17.8298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.7953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.7953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.7953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.7953 | 0 | 0 | _ | -3.1971 | -17.93% | Экономия фактической сметной стоимости | #VALUE!
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Тверская - Центральная 1,2 в части расширения просеки | I_prj_107000_60101 | 12.4449 | 0 | 15.1818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.5119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.5119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.5189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.5189 | 0 | 0 | _ | -2.7369 | -18.03% | Экономия фактической сметной стоимости | #VALUE!
1.2.4.1 | Реконструкция транзита ВЛ 110 кВ Лермонтово- Туапсе в части расширения просек | I_prj_107000_60103 | 22.3107 | 0 | 24.5209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.3107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.7689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.3107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.7689 | 0 | 0 | _ | -2.2102 | -9.014% | Экономия фактической сметной стоимости | #VALUE!
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Связная - Дивная, ВЛ 110 кВ Армавирская ТЭЦ - Речная, ВЛ 110 кВ Речная - Забайкаловская, ВЛ 110 кВ Кропоткин - ЖБШ, ВЛ 110 кВ Советская - УНПС, ВЛ 110 кВ УНПС - Отрадная, ВЛ 110 кВ Кропоткин - Кавказская тяговая 1 и 2 цепь, ВЛ 110 кВ Кубань - Кавказская, ВЛ 110 кВ ГНС 1 - Прогресс в части расширения просек | G_prj_107000_49868 | 54.7049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет | #VALUE!
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Центральная-Северная" и транзита ВЛ 110 кВ "Центральная-Армавир" в части расширения просек | F_prj_107000_48882 | 17.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет | #VALUE!
1.2.4.1 | Расширение просек на ВЛ 110 кВ Тверская- Туапсе (1 этап) | I_prj_107000_60105 | 23.7858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет | #VALUE!
1.2.4.1 | Расширение просек на ВЛ 110 кВ Горячий Ключ- Шепси | I_prj_107000_60106 | 23.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет | #VALUE!
1.2.4.1 | Реконструкция КВЛ 110 кВ Псоу-Южная с отпайкой на ПС Имеретинская тяговая с совместным подвесом воздушной линии (110 кВ) ВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС-Южная (в части устройства светоограждения опор) | K_prj_107000_60781 | 2.054 | 0 | 1.3908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | _ | 0.66316 | 47.68% | На момент включения объекта в ИПР, расчет юыл сделан на основании текущих цен на необходимое оборудование. На момент реализации объекта стоимость необходимого оборудования возросла и стоимость объекта увеличилась. | #VALUE!
1.2.4.1 | ВЛ 500 Крымская – Центральная с расширением ПС 500 кВ Крымская и ПС 500 кВ Центральная (Переустройство ЛЭП филиала ПАО "Кубаньэнерго" Юго-Западные электрические сети) | I_prj_107000_60245 | 3.6102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет | #VALUE!
1.2.4.1 | ВЛ 500 Крымская – Центральная с расширением ПС 500 кВ Крымская и ПС 500 кВ Центральная (Переустройство ЛЭП филиала ПАО "Кубаньэнерго" Краснодарские электрические сети) | I_prj_107000_60246 | 13.4828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет | #VALUE!
1.2.4.1 | Переустройство автомагистрали М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке 1197-км 1240 Краснодарский край (Переустройство ЛЭП на участке км 1227 - км 1240 автомобильной дороги - филиал ПАО "Кубаньэнерго" Усть-Лабинские электрические сети) | I_prj_107000_60249 | 4.6604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет | #VALUE!
1.2.4.1 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети. Переустройство ВЛ 110 кВ «Вышестеблиевская 220 - Волна 1 цепь» в пролетах опор 287-292, 319-329. | I_prj_107000_60227 | 59.4459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет | #VALUE!
1.2.4.1 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети. Переустройство ВЛ 110 кВ «Вышестеблиевская 220-Волна 2 цепь» в пролетах опор 289-290, 319-329. | I_prj_107000_60228 | 83.8729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет | #VALUE!
1.2.4.1 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети. Переустройство ВЛ 110 кВ «Вышестеблиевская 220-Старотитаровская» в пролетах опор 8-10. | I_prj_107000_60229 | 20.8045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет | #VALUE!
1.2.4.1 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети. Совместный подвес ВЛ 35 кВ "Мирная - Тамань" и ВЛ 35 кВ "Тамань-Черноморская" в пролетах опор 13/134-15а/132 | I_prj_107000_60223 | 35.2179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет | #VALUE!
1.2.4.1 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети. Переустройство ВЛ 35 кВ «Вышестеблиевская - Фанагория» в местах пересечения с реконструируемым объектом железнодорожного транспорта | I_prj_107000_60222 | 34.5725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет | #VALUE!
1.2.4.1 | Реконструкция части электросетевых комплексов в целях реализации проекта по титулу "ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС Тихорецкая №2 с расширением ПС 500 кВ Тихорецк (Переустройство) | I_prj_107000_60217 | 20.0589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет | #VALUE!
1.2.4.1 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети. Переустройство ВЛ 35 кВ Вышестеблиевская-Ахтанизовская с отпайкой на ПС 35/10 кВ Фанагория в местах пересечения с реконструируемым объектом железнодорожного транспорта. | I_prj_107000_60221 | 34.8992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет | #VALUE!
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-35 кВ Джигинская-Стрелка в пролете опор №№45-46 | I_prj_107000_60355 | 10.7226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет | #VALUE!
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-35 кВ «Джигинская – Стрелка» в пролете опор №№84-87 | I_prj_107000_60364 | 11.692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет | #VALUE!
1.2.4.1 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети. Переустройство ВЛ 10 кВ ТМ-1 в пролетах опор 1/25-1/31, 27-30 | I_prj_107000_60224 | 30.9098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет | #VALUE!
1.2.4.1 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети. Переустройство ВЛ 10 кВ ТМ-5 в местах пересечения с реконструируемым объектом железнодорожного транспорта | I_prj_107000_60219 | 12.3791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет | #VALUE!
1.2.4.1 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети. Переустройство ВЛ-10 кВ ТМ-4 в пролетах опор 4/1-4/3, 96-105, 6/1-6/33 | I_prj_107000_60225 | 54.4091 | 0 | 54.4091 | 0 | 0 | 5.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.4091 | 0 | 0 | 5.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -54.4091 | -100% | Проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы выполнены по временной схеме. Ведется работа с ФКУ "Ространсмодернизация" по закрытию соглашения и оплате выполненных работ по временной схеме.Реализация Объекта по постоянной схеме отложена до определения источника финансирования у ФКУ "Ространсмодернизация" | #VALUE!
1.2.4.1 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети. Переустройство ВЛ-10 кВ ЧМ-9 в пролетах опор 1/16-1/26 | I_prj_107000_60226 | 21.3065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет | #VALUE!
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ СК-1 | I_prj_107000_60356 | 6.3902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет | #VALUE!
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ СТ-5 в пролете опор №№7/31-7/32 и в пролете опор №№171-172 | I_prj_107000_60357 | 11.9624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет | #VALUE!
1.2.4.1 | Реконструкция РЗА и ПА на подстанциях 110 кВ ПАО "Кубаньэнерго" сети 110 кВ, прилегающей к ПС 500 кВ "Центральная" | F_prj_107000_48289 | 42.6831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет | #VALUE!
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО - исполнительный аппарат ПАО "Кубаньэнерго" | F_prj_107000_48184 | 16.3212 | 0 | 17.4452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 16.3212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | _ | -1.124 | -6.443% | Экономия фактической сметной стоимости по договору подряда. | #VALUE!
1.2.4.1 | Реконструкция системы гарантированного питания исполнительного аппарата ПАО "Кубаньэнерго" | K_prj_107000_60814 | 36.2789 | 0 | 36.2789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.2789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.2789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.2789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет | #VALUE!
1.2.4.1 | Реконструкция системы гарантированного питания серверных исполнительного аппарата ПАО "Кубаньэнерго" | H_prj_107000_60090 | 36.9045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет | #VALUE!
1.2.4.1 | Реконструкция внутреннего противопожарного водопровода базы "Западная-2", расположенной по адресу г. Краснодар, ул. Лукьяненко 119". | J_prj_107000_60449 | 1.8675 | 0 | 1.8675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -1.8675 | -100% | По итогам проектного обследования необходима корректировка тех. решений и сроков реализации объекта | #VALUE!
1.2.4.1 | Реконструкция внутреннего противопожарного водопровода базы "Центральная", расположенной по адресу г. Краснодар, ул. Пашковская 131". | J_prj_107000_60450 | 1.2577 | 0 | 1.5484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -0.29064 | -18.77% | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию | #VALUE!
1.2.4.1 | Реконструкция автоматической установки пожаротушения помещения «Серверной» литер В1 исполнительного аппарата ПАО «Кубаньэнерго» | H_prj_107000_50969 | 0.60227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет | #VALUE!
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 439.445 | 0 | 257.5264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 0 | 3472 | 0 | 164.7286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.7977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.6388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 4 | 0 | 3472 | 0 | 172.7947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3472 | 0 | 27.3996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 63.4444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 6.1124 | 2.374% | Г | #VALUE!
1.2.4.2 | Организация каналов связи и передачи данных с использованием ВОЛС "Краснодар - Динская - Кореновская - Тихорецк, Кореновская - Усть-Лабинск" | F_prj_107000_19833 | 156.5509 | 0 | 148.4848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3472 | 0 | 148.4848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.5509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3472 | 0 | 156.5509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 8.0661 | 5.432% | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию | #VALUE!
1.2.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ «Советская» в части организации системы сбора и передачи информации | J_prj_107000_60616 | 48.1125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет | #VALUE!
1.2.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ «Лабинск-2» в части организации системы сбора и передачи информации | J_prj_107000_60617 | 74.4853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет | #VALUE!
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики, модернизация и расширение ССПИ ПАО "Кубаньэнерго". Реконструкция АСДУ ПС 110 кВ "Забайкаловская" с передачей информации в ЦУС ПАО "Кубаньэнерго" и Кубанское РДУ | G_prj_107000_49942 | 63.4444 | 0 | 63.4444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.4444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.4444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.4444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет | #VALUE!
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики, модернизация и расширение ССПИ ПАО "Кубаньэнерго". Реконструкция верхнего уровня телемеханики в Тимашевском ПЭС | F_prj_107000_48291 | 16.2439 | 0 | 16.2439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.2439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.2439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет | #VALUE!
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики модернизация и расширение ССПИ ПАО "Кубаньэнерго". Реконструкция АСДУ ПС "Калининская" с ретрансляцией информации в ЦУС ПАО "Кубаньэнерго" и Кубанское РДУ» | F_prj_107000_48292 | 53.2083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет | #VALUE!
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики, модернизация и расширение ССПИ ПАО "Кубаньэнерго". Реконструкция верхнего уровня телемеханики Ленинградского ПЭС | F_prj_107000_48293 | 27.3996 | 0 | 29.3533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.3533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.3996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.3996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -1.9537 | -6.656% | Фактическая экономия сметной стоимости | #VALUE!
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 815.7816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.7228 | 0 | 0 | 7.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.7228 | 0 | 0 | 7.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 148.7228 | 0% | Г | #VALUE!
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Г | #VALUE!
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 815.7816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.7228 | 0 | 0 | 7.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.7228 | 0 | 0 | 7.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 148.7228 | 0% | Г | #VALUE!
1.3.2 | Строительство 2-х КЛ-110 кВ "Восточная Промзона - Северная" | F_prj_107000_49076 | 667.0589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет | #VALUE!
1.3.2 | Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ (отпайка от ВЛ 110 кВ Афипская 220 – Октябрьская 1,2 цепь) к ПС 110 кВ Шапсуг. Этап II - прохождение трассы по территории Краснодарского края | I_prj_107000_60275 | 148.7228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.7228 | 0 | 0 | 7.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.7228 | 0 | 0 | 7.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 148.7228 | 0% | Объект исключен при согласовании проекта ИПР в Минэнерго России | #VALUE!
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 222.8892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Г | #VALUE!
1.4 | Строительство ВЛ 0,4-10 кВ с установкой новых ТП для электроснабжения п. Никитино Мостовского района | F_prj_107000_19850 | 86.0242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет | #VALUE!
1.4 | Строительство 4 ЛЭП -10 кВ от линейных ячеек от ПС 220 кВ «Витаминкомбинат» до проектируемых 4БКРП в поселке Южном | K_prj_107000_60783 | 89.3608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет | #VALUE!
1.4 | Строительство двухцепной ВЛ 10 кВ протяженностью 0,85 км от 4 БКРП проводом СИП 3 до существующей трассы ЛЭП | K_prj_107000_60785 | 1.5757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет | #VALUE!
1.4 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ПС «НС-16», ТП-10/0,4 кВ с отходящими ВЛ-0,4 кВ в х. Октябрьском (2,52 МВА и ориентировочная протяженность 6,5 км.) | H_prj_107000_51101 | 15.7892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет | #VALUE!
1.4 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ПС «Старокорсунская», ТП-10/0,4 кВ с отходящими ВЛ-0,4 кВ в ст. Старокорсунской (3,15 МВА, ориентировочная протяженность 11,5 км.) | H_prj_107000_51102 | 21.6975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет | #VALUE!
1.4 | Строительство ВЛЗ 10 кВ для электроснабжения пос. Кировский в Мостовском районе (ориентировочная протяженность 5,1 км.) | F_prj_107000_48202 | 8.4419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет | #VALUE!
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0.30425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Г | #VALUE!
1.5 | Приобретение прав на земельные участки под ВЛ 110 кВ «Бужора-Джемете» | H_prj_107000_51078 | 0.30425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет | #VALUE!
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 1057.8182 | 55.8362 | 254.5445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 21 | 0 | 96 | 0 | 4.6678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 183.4877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 96 | 55.8362 | 55.5274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 | 0 | 0 | 55.8362 | 263.8681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 21 | 0 | 96 | 0 | 4.2528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 15 | 0 | 0 | 0 | 204.4828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 3 | 0 | 96 | 55.8362 | 42.7863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 9.3235 | 3.663% | Г | #VALUE!
1.6 | Оборудование ВОЛС (СочЭС) | J_prj_107000_60597 | 49.2577 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет | #VALUE!
1.6 | Оборудование ВОЛС (ЮЗЭС) | J_prj_107000_60606 | 49.7006 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет | #VALUE!
1.6 | Строительство здания с/у Тихорецкого РРЭС с гаражом на 2 бокса и навесом для хранения оборудования в ст. Фастовецкая Тихорецкого района | H_prj_107000_60343 | 4.0377 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет | #VALUE!
1.6 | Приобретение серверного оборудования взамен вышедшего из строя | K_prj_107000_60801 | 6.4203 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет | #VALUE!
1.6 | Шкаф регистратора аварийных событий ПАРМА РП4 12 | K_prj_107000_60901 | 1.8363 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 1.8363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Необходимость закупки оборудования в связи с оперативным восстановлением объекта и вводом его в эксплуатацию после с произошедшей аварии | #VALUE!
1.6 | Приобретение трансформаторов ТМГ | K_prj_107000_60917 | 10.9148 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 10.9148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Мероприятия, связанные с обеспечением надежного электроснабжения объектов санаторно-курортной сферы на территории Краснодарского края в период летнего сезона 2020 года (Приказ Россети Кубань № 374 от 29.06.2020 "Об обеспечении надежного электроснабжения в период летнего курортного сезона 2020г" | #VALUE!
1.6 | Приобретение комплектных трансформаторных подстанций КТПН-ВВт | K_prj_107000_60916 | 7.6627 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 7.6627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Мероприятия, связанные с обеспечением надежного электроснабжения объектов санаторно-курортной сферы на территории Краснодарского края в период летнего сезона 2020 года (Приказ Россети Кубань № 374 от 29.06.2020 "Об обеспечении надежного электроснабжения в период летнего курортного сезона 2020г" | #VALUE!
1.6 | Приобретение дизельной электростанции АД-200 | K_prj_107000_60940 | 2.605 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 2.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Мероприятия, связанные с обеспечением надежного электроснабжения объектов санаторно-курортной сферы на территории Краснодарского края в период летнего сезона 2020 года (Приказ Россети Кубань № 374 от 29.06.2020 "Об обеспечении надежного электроснабжения в период летнего курортного сезона 2020г" | #VALUE!
1.6 | Приобретение дизельной электростанции АД-400 | K_prj_107000_60941 | 2.74 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 2.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Мероприятия, связанные с обеспечением надежного электроснабжения объектов санаторно-курортной сферы на территории Краснодарского края в период летнего сезона 2020 года (Приказ Россети Кубань № 374 от 29.06.2020 "Об обеспечении надежного электроснабжения в период летнего курортного сезона 2020г" | #VALUE!
1.6 | Приобретение световой башни | K_prj_107000_60911 | 1.6 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Мероприятия, связанные с обеспечением надежного электроснабжения объектов санаторно-курортной сферы на территории Краснодарского края в период летнего сезона 2020 года (Приказ Россети Кубань № 374 от 29.06.2020 "Об обеспечении надежного электроснабжения в период летнего курортного сезона 2020г" | #VALUE!
1.6 | Приобретение бензинового генератора HONDA EU | K_prj_107000_60920 | 2.0333 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 2.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Мероприятия, связанные с обеспечением надежного электроснабжения объектов санаторно-курортной сферы на территории Краснодарского края в период летнего сезона 2020 года (Приказ Россети Кубань № 374 от 29.06.2020 "Об обеспечении надежного электроснабжения в период летнего курортного сезона 2020г" | #VALUE!
1.6 | Приобретение генератора РЕСАНТА БГ 8000 Э | K_prj_107000_60912 | 0.13 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Мероприятия, связанные с обеспечением надежного электроснабжения объектов санаторно-курортной сферы на территории Краснодарского края в период летнего сезона 2020 года (Приказ Россети Кубань № 374 от 29.06.2020 "Об обеспечении надежного электроснабжения в период летнего курортного сезона 2020г" | #VALUE!
1.6 | Приобретение гидромолота DELTA FX-5 | K_prj_107000_60913 | 0.295 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Мероприятия, связанные с обеспечением надежного электроснабжения объектов санаторно-курортной сферы на территории Краснодарского края в период летнего сезона 2020 года (Приказ Россети Кубань № 374 от 29.06.2020 "Об обеспечении надежного электроснабжения в период летнего курортного сезона 2020г" | #VALUE!
1.6 | Приобретение инструмента для удаления полупров.слоя | K_prj_107000_60914 | 0.43043 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0.43043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Мероприятия, связанные с обеспечением надежного электроснабжения объектов санаторно-курортной сферы на территории Краснодарского края в период летнего сезона 2020 года (Приказ Россети Кубань № 374 от 29.06.2020 "Об обеспечении надежного электроснабжения в период летнего курортного сезона 2020г" | #VALUE!
1.6 | Приобретение кабельной лебедки | K_prj_107000_60915 | 0.35254 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0.35254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Мероприятия, связанные с обеспечением надежного электроснабжения объектов санаторно-курортной сферы на территории Краснодарского края в период летнего сезона 2020 года (Приказ Россети Кубань № 374 от 29.06.2020 "Об обеспечении надежного электроснабжения в период летнего курортного сезона 2020г" | #VALUE!
1.6 | Приобретение гидравлических ножниц для резки кабелей под напряжением ГГПИ-85 | K_prj_107000_60921 | 0.54019 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0.54019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Мероприятия, связанные с обеспечением надежного электроснабжения объектов санаторно-курортной сферы на территории Краснодарского края в период летнего сезона 2020 года (Приказ Россети Кубань № 374 от 29.06.2020 "Об обеспечении надежного электроснабжения в период летнего курортного сезона 2020г" | #VALUE!
1.6 | Приобретение пункта учета и секционирования ПУС/ЭТМ_10 кВ_2ТТ/3ТН_150/5_0,5_1122J1115110 | K_prj_107000_60918 | 1.3243 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 1.3243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Мероприятия, связанные с обеспечением надежного электроснабжения объектов санаторно-курортной сферы на территории Краснодарского края в период летнего сезона 2020 года (Приказ Россети Кубань № 374 от 29.06.2020 "Об обеспечении надежного электроснабжения в период летнего курортного сезона 2020г" | #VALUE!
1.6 | Приобретение разъединителя наружной установки РИЦ-10-630-РЛК-01-Ва-22 | K_prj_107000_60919 | 0.91436 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0.91436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Мероприятия, связанные с обеспечением надежного электроснабжения объектов санаторно-курортной сферы на территории Краснодарского края в период летнего сезона 2020 года (Приказ Россети Кубань № 374 от 29.06.2020 "Об обеспечении надежного электроснабжения в период летнего курортного сезона 2020г" | #VALUE!
1.6 | Оборудование к установке, переведенное в аварийный запас СлавЭС | K_prj_107000_60969 | 1.9869 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 1.9869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | В целях эффективного использования НЗС произведен перевод оборудования к установке из объектов НЗС в аварийный запас | #VALUE!
1.6 | Приобретение шунтов переносных трехфазных-4 шт | L_122330_000000953 | 0.39295 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0.39295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Во исполнение п.13 протокола ПАО "Россети Кубань"от 07.12.2020 №45с в рамках исполнения дорожной карты по внедрению технологии производства работ под напряжением | #VALUE!
1.6 | Приобретение вывесок с фирменным логотипом-5 шт | L_122330_000000975 | 0.4155 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0.4155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Во исполнение пункта 2 Приказа Общества № 404 от 13.07.2020 «Об утверждении Сводного плана мероприятий, связанных с изменением наименования ПАО «Кубаньэнерго» на на ПАО «Россети Кубань» | #VALUE!
1.6 | Строительство ЛЭП 35 кВ «Псебай-Бурный» (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48197 | 23.7285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет | #VALUE!
1.6 | Строительство ПС35/10 кВ «Бурный» (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48200 | 7.1872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет | #VALUE!
1.6 | Реконструкция ПС 110/10 «Псебай» (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48164 | 16.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет | #VALUE!
1.6 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ "Адлер" с заменой трансформаторов 2х25 МВА на 2х40 МВА (проектно-изыскательские работы) | J_prj_107000_60479 | 54.737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет | #VALUE!
1.6 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Очистные сооружения» с заменой трансформаторов 2х16 МВА на 2х40 МВА с установкой ТОР-10 кВ (проектно-изыскательские работы) | J_prj_107000_60614 | 9.0395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет | #VALUE!
1.6 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Пашковская" с заменой силовых трансформаторов с 2х25 на 2*40 и реконструкцией ЗРУ-10 кВ (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48140 | 4.2099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет | #VALUE!
1.6 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Пасечная» с заменой трансформаторов 2×16 МВА на 2×40 МВА (проектно-изыскательские работы) | H_prj_107000_50951 | 45.4126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет | #VALUE!
1.6 | Реконструкция ПС 110 кВ «Кудепста» с заменой трансформаторов с 2х16 МВА на 2х25 МВА (проектно-изыскательские работы) | I_prj_107000_60171 | 23.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет | #VALUE!
1.6 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Старокорсунская» с заменой трансформаторов Т-1 16 МВА и Т2 10 МВА на трансформаторы 2х25 МВА (проектно-изыскательские работы) | H_prj_107000_51097 | 6.7325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет | #VALUE!
1.6 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Ейск-2» замена трансформатора 110/6 кВ Т-2 с 16 МВА на 25 МВА (проектно-изыскательские работы) | H_prj_107000_51085 | 12.9458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет | #VALUE!
1.6 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Славянская - Красноармейская на участке захода на ПС 220 кВ Славянская с включением ВЛ 110 кВ Славянская - Красноармейская по проектной схеме (ориентировочная протяженность 0,36 км) (проектно-изыскательские работы) | J_prj_107000_60411 | 0.41083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет | #VALUE!
1.6 | Реконструкция ПС 110 кВ Кореновская с установкой ячейки на ПС для присоединения вновь сооружаемой ЛЭП 110 кВ Ново-Лабинская – Кореновская» (проектно-изыскательские работы) | J_prj_107000_60569 | 3.2331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет | #VALUE!
1.6 | Реконструкция ПС 110 кВ Лабинск-2" с установкой ячейки на ПС для подключения ВЛ-110 Лабинск-2 - Советская (проектно-изыскательские работы) | J_prj_107000_60571 | 3.0825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет | #VALUE!
1.6 | Реконструкция ПС 110 кВ Советская с установкой ячейки на ПС для подключения ВЛ-110 Лабинск-2 - Советская с строительством ОПУ (проектно-изыскательские работы) | J_prj_107000_60573 | 9.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет | #VALUE!
1.6 | Строительство ВЛ 110 кВ Лабинск-2-Советская (ориентировочная протяженность 43 км.) (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48191 | 24.8335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет | #VALUE!
1.6 | Строительство ВЛ 110 кВ Ново-Лабинская-Кореновская (ориентировочная протяженность 55 км.) (проектно-изыскательские работы) | H_prj_107000_60085 | 23.2382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет | #VALUE!
1.6 | Строительство отпайки 110 кВ от ВЛ Армавир-Армавирская ТЭЦ к ПС 110 кВ ЗТВС (ориентировочная протяженность 0,48 км) (проектно-изыскательские работы) | I_prj_107000_60354 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет | #VALUE!
1.6 | Перевод части нагрузки 35 кВ ПС 220 кВ Усть-Лабинск на ПС 220 кВ Ново-Лабинская (проектно-изыскательские работы) | K_prj_107000_60910 | 4.4994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет | #VALUE!
1.6 | Строительство ВЛ 110 кВ Афипская-Холмская с отпайкой на ПС Северская тяговая (проектно-изыскательские работы) | H_prj_107000_60092 | 11.5447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет | #VALUE!
1.6 | Строительство участка ЛЭП 110 кВ от существующей ВЛ 110 кВ Славянская – Славянская-110 с отпайкой на ПС Протока тяговая до ВЛ 110 кВ Красноармейская – Центральная с образованием ВЛ 110 кВ Славянская – Красноармейская с отпайками на ПС Славянская, ПС Протока тяговая, ПС Центральная (проектно-изыскательские работы) | J_prj_107000_60612 | 6.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет | #VALUE!
1.6 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Калинино" (этап установка Т-3 16 МВА) (проектно-изыскательские работы) | G_prj_107000_50842 | 2.4965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет | #VALUE!
1.6 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Армавирская ТЭЦ» 2 этап (проектно-изыскательские работы) | H_prj_107000_60086 | 14.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет | #VALUE!
1.6 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Лабинск-1» с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1 СШ-10 кВ (проектно-изыскательские работы) | G_prj_107000_49884 | 0.4099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет | #VALUE!
1.6 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Сосыка» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ (проектно-изыскательские работы) | G_prj_107000_50720 | 0.10726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет | #VALUE!
1.6 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Титаровская" с заменой трансформатора Т-1 4 МВА на 6,3 МВА (проектно-изыскательские работы) | I_prj_107000_60119 | 0.28643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет | #VALUE!
1.6 | Реконструкция ПС-35/6 кВ "Центральная" с переводом на 110 кВ; установкой силовых трансформаторов 110/6-10кВ мощностью по 40,0 МВА (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48166 | 42.3644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет | #VALUE!
1.6 | Строительство ПС-110 кВ «Лазурная» с заходами ВЛ-110 кВ II этап (проектно-изыскательские работы) | J_prj_107000_60397 | 3.5924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет | #VALUE!
1.6 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Южная» в части работ по водоотведению (проектно-изыскательские работы) | G_prj_107000_49893 | 7.6696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет | #VALUE!
1.6 | Приобретение серверного оборудования, обеспечивающие поддержку геоинформационными инструментами в части хранения, обработки, предоставления и визуализации пространственных данных объектов ПАО «Кубаньэнерго» - 1 комплекс | J_prj_107000_60395 | 31.974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет | #VALUE!
1.6 | Приобретение радиостанций - 470 комплектов | J_prj_107000_60400 | 33.2977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет | #VALUE!
1.6 | Приобретение легковых автомобилей - 16 шт. | J_prj_107000_60448 | 24.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет | #VALUE!
1.6 | Приобретение автомастерской на шасси грузового автобиля, комплектация с оборудованием - 2 шт. | J_prj_107000_60482 | 4.4881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет | #VALUE!
1.6 | Приобретение защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов для ПС филиала ПАО "Кубаньэнерго" в монтажном шкафу с модулем ввода данных МВД - 83 комплекта | G_prj_107000_49970 | 7.3329 | 0 | 7.3329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет | #VALUE!
1.6 | Приобретение автогидроподъемников на полноприводном автомобиле, высота подъема 22м - 8 шт. | F_prj_107000_48937 | 44.3565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет | #VALUE!
1.6 | Приобретение автомобилей грузопассажирских повышенной проходимости для бригад ОВБ - 50 шт. | F_prj_107000_48942 | 37.6998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет | #VALUE!
1.6 | Приобретение крана козлового грузоподъемностью 16 т пролет 25 м консоли 6,3м вп 9м - 1 шт. | K_prj_107000_60757 | 12.0349 | 0 | 12.0349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -12.0349 | -100% | Выполнен ремонт действующего крана, в связи с дефицитом источников финансирования в результате нарушения платежной дисциплины сбытовыми организациями | #VALUE!
1.6 | Приобретение автопогрузчика с вилочным захватом - 1 шт. | K_prj_107000_60758 | 1.7083 | 0 | 1.0619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0.64643 | 60.88% | При проведении дополнительного анализа коммерческих предложений выявлено не соответствие технических характеристик первоначально предлогаемого погрузчика по максимальной высоте подъема вил (4,5 метра). В связи с необходимостью проведения погрузочно-разгрузочных работ с максимальной высотой подъема вил свыше 4,5 метров по итогам закупочных процедур приобретен погрузчик с измененными техническими характеристиками | #VALUE!
1.6 | Приобретение буро-крановой установки на полноприводном автомобиле - 1 шт. | K_prj_107000_60793 | 7.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет | #VALUE!
1.6 | Приобретение автомобиля грузового бортового (2020 год) - 1 шт. | K_prj_107000_60760 | 1.0788 | 0 | 1.0788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет | #VALUE!
1.6 | Приобретение автомобилей грузопассажирских повышенной проходимости для бригад ОВБ (2020 год) - 11 шт. | K_prj_107000_60808 | 8.3507 | 0 | 8.3507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет | #VALUE!
1.6 | Приобретение шиногиба - 12 шт. | K_prj_107000_60764 | 0.49084 | 0 | 0.49084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | -2.22e-14% | отклонений нет | #VALUE!
1.6 | Приобретение мотобура - 11 шт. | K_prj_107000_60765 | 0.45089 | 0 | 0.45089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет | #VALUE!
1.6 | Приобретение бензиновой виброплиты - 3 шт. | K_prj_107000_60766 | 0.16187 | 0 | 0.16187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 2.22e-14% | отклонений нет | #VALUE!
1.6 | Приобретение пропановой горелки - 5 шт. | K_prj_107000_60767 | 0.39163 | 0 | 0.39163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 3.3333e-09 | 8.511e-07% | отклонений нет | #VALUE!
1.6 | Приобретение бензинового швонарезчика - 3 шт. | K_prj_107000_60768 | 0.3603 | 0 | 0.3603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | -1.11e-14% | отклонений нет | #VALUE!
1.6 | Приобретение гидравлических ножниц - 5 шт. | K_prj_107000_60769 | 0.63095 | 0 | 0.63095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 3.3333e-09 | 5.283e-07% | отклонений нет | #VALUE!
1.6 | Приобретение измерителя сопротивления заземляющих устройств - 2 шт. | K_prj_107000_60770 | 0.098263 | 0 | 0.098263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -3.3333e-09 | -3.392e-06% | отклонений нет | #VALUE!
1.6 | Приобретение силового модуля - 1 шт. | K_prj_107000_60772 | 0.415 | 0 | 0.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -0.415 | -100% | Оборудование отгружено досрочно в декабре 2019 году | #VALUE!
1.6 | Приобретение геодезического спутника - 2 шт. | K_prj_107000_60773 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет | #VALUE!
1.6 | Приобртение полевого контроллера - 1 шт. | K_prj_107000_60774 | 0.20208 | 0 | 0.20208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | -1.11e-14% | отклонений нет | #VALUE!
1.6 | Приобретение сетевого трансформаторного фильтра -1 шт. | K_prj_107000_60792 | 0.76592 | 0 | 0.76592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет | #VALUE!
1.6 | Приобретение прицепного измельчителя (измельчения (утилизации) веток и деревьев диаметром до 16 см.) - 1 шт. | K_prj_107000_60856 | 1.0458 | 0 | 1.0458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет | #VALUE!
1.6 | Приобретение прицепного измельчителя (измельчения (утилизации) веток и деревьев диаметром до 31 см.) - 1 шт. | K_prj_107000_60857 | 2.8658 | 0 | 2.8658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет | #VALUE!
1.6 | Приобретение обрезчика деревьев - 1 шт. | K_prj_107000_60858 | 1.82 | 0 | 1.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет | #VALUE!
1.6 | НИОКР. Исследование и разработка специальных требований, архитектуры и возможных технических решений по обеспечению информационной безопасности интеллектуальной системы учета электрической энергии | J_prj_107000_60399 | 22.7402 | 22.7402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22.7402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет | #VALUE!
1.6 | НИОКР. Изучение скорости прироста основных видов лесообразующих древесных пород в зависимости от климатических зон и состояния почвы в местах прохождения трасс действующих ВЛ с созданием региональных карт периодичности расчистки просек ВЛ и выдачей рекомендаций по способу выполнения работ | K_prj_107000_60777 | 2.9278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет | #VALUE!
1.6 | НИОКР. Разработка программного комплекса оценки и прогнозирования технического состояния и развития дефектов силовых трансформаторов 35-110 кВ на основании измерений, выполняемых автоматизированной системой мониторинга и диагностики и данных СУПА с выдачей рекомендаций эксплуатирующему персоналу | K_prj_107000_60778 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет | #VALUE!
1.6 | Строительство ПС 110/35/10 кВ «Учебный полигон» (проектно-изыскательские работы) | K_prj_107000_60756 | 0.34807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет | #VALUE!
1.6 | Строительство навесного склада на территории Производственной базы ИА ПАО «Кубаньэнерго» г. Краснодар, ул. Новороссийская 47 | K_prj_107000_60759 | 11.8322 | 0 | 11.8322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -11.8322 | -100% | отсутвие предложений от подрядных организаций при проведенни конкурса на СМР | #VALUE!
1.6 | Реконструкция ПС 110/10/10 кВ Набережная в части организации системы сбора и передачи информации (проектно-изыскательские работы) | J_prj_107000_60615 | 3.1648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет | #VALUE!
1.6 | Cистема защиты объектов критической информационной инфраструктуры в ПАО «Кубаньэнерго» (проектно-изыскательские работы) | J_prj_107000_60408 | 1.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет | #VALUE!
1.6 | Установка автоматизированного узла учета тепловой энергии здания по адресу: г. Краснодар, ул. Пашковская, 131 | J_prj_107000_60451 | 0.28767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет | #VALUE!
1.6 | Организация АСТУ Тихорецкого РЭС Тихорецких электрических сетей I этап | F_prj_107000_48151 | 167.2491 | 0 | 167.2491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.2491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.2491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.2491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -3.015e-10 | -1.803e-10% | отклонений нет | #VALUE!
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Вышестеблиевская" | F_prj_107000_48181 | 9.5084 | 0 | 9.8089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | _ | -0.30055 | -3.064% | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию | #VALUE!
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Прасковеевка" | F_prj_107000_48182 | 6.3372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет | #VALUE!
1.6 | Оснащение ИТСО производственной базы ПАО "Кубаньэнерго" | F_prj_107000_48183 | 17.5248 | 0 | 19.349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -1.8242 | -9.428% | Фактическая экономия сметной стоимости | #VALUE!
1.6 | Оснащение системами пожарной сигнализации, оповещение о пожаре и управление эвакуацией административных, производственных зданий и сооружений Отрадненского филиала электрических сетей - 2 системы | J_prj_107000_60453 | 0.92328 | 0 | 1.3308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -0.40755 | -30.62% | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию | #VALUE!
1.6 | Оснащение системой пожарной сигнализации, с организацией системы оповещения о пожаре центральной базы филиала ПАО "Кубаньэнерго" Славянские ЭС | J_prj_107000_60454 | 0.85614 | 0 | 1.1872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -0.33104 | -27.88% | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию | #VALUE!
1.6 | Оснащение автоматическими установками пожаротушения 20 помещений «Архива» и «Серверной» исполнительного аппарата ПАО «Кубаньэнерго» г. Краснодар, ул. Новороссийская, 47 | H_prj_107000_50970 | 7.8065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет | #VALUE!
1.6 | Приобретение буро-крановой машины, колесная форма 4х4, глубина кабины 3 м., диаметр бура 0,36-0,8 м., г/п кранового оборудования 1,5 т. - 2 шт. | I_prj_107000_60259 | 6.2542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет | #VALUE!
1.6 | Приобретение высоковольтных пунктов учета 10 кВ - 123 шт. | H_prj_107000_50986 | 3.1769 | 0 | 3.5287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -0.35181 | -9.97% | экономия по результатам конкурсных торгов | #VALUE!
1.6 | НИОКР. Разработка программно-аппаратного комплекса определения места повреждения для линий 35-750 кВ с оптическими каналами связи | H_prj_107000_51010 | 9.5763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет | #VALUE!
1.6 | НИОКР. Разработка технических требований к системе автоматизированного проектирования по стандарту IEC 61850, алгоритмов и методики проверки системы автоматизированного проектирования на соответствие техническим требованиям | I_prj_107000_60271 | 33.0959 | 33.0959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.0959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33.0959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.0959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет | #VALUE!
2 | Республика Адыгея (Адыгея) | Г | 1579.5946 | 0 | 212.7602 | 11.8385 | 0 | 52.707 | 0 | 20 | 0 | 125.128 | 0 | 0 | 67.8949 | 1.5293 | 0 | 19.662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.6204 | 3.4364 | 0 | 10.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.8373 | 3.4364 | 0 | 10.042 | 0 | 20 | 0 | 125.128 | 0 | 0 | 33.4076 | 3.4364 | 0 | 12.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324.723 | 6.421 | 0 | 69.988 | 0 | 1750 | 0 | 125.128 | 0 | 0 | 64.287 | 1.083 | 0 | 21.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.4597 | 1.665 | 0 | 22.519 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.6353 | 0.905 | 0 | 8.026 | 0 | 1748 | 0 | 61.25 | 0 | 0 | 92.341 | 2.768 | 0 | 18.348 | 0 | 0 | 0 | 63.878 | 0 | 0 | _ | 111.9629 | 52.62% | Г | #VALUE!
2.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 813.698 | 0 | 90.8741 | 11.8385 | 0 | 42.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.3928 | 1.5293 | 0 | 10.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5369 | 3.4364 | 0 | 10.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5369 | 3.4364 | 0 | 10.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.4076 | 3.4364 | 0 | 12.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.5438 | 5.921 | 0 | 49.175 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7849 | 1.083 | 0 | 11.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.2162 | 1.165 | 0 | 12.926 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3719 | 0.905 | 0 | 8.026 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.1708 | 2.768 | 0 | 16.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 17.6697 | 19.44% | Г | #VALUE!
2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 813.698 | 0 | 90.8741 | 11.8385 | 0 | 42.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.3928 | 1.5293 | 0 | 10.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5369 | 3.4364 | 0 | 10.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5369 | 3.4364 | 0 | 10.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.4076 | 3.4364 | 0 | 12.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.5438 | 5.921 | 0 | 49.175 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7849 | 1.083 | 0 | 11.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.2162 | 1.165 | 0 | 12.926 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3719 | 0.905 | 0 | 8.026 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.1708 | 2.768 | 0 | 16.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 17.6697 | 19.44% | Г | #VALUE!
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 709.5586 | 0 | 66.15 | 11.4506 | 0 | 39.1494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0428 | 1.4323 | 0 | 9.7874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5369 | 3.3394 | 0 | 9.7874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5369 | 3.3394 | 0 | 9.7874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0335 | 3.3394 | 0 | 9.7874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.8553 | 3.211 | 0 | 33.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8926 | 0.898 | 0 | 11.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3402 | 0.85 | 0 | 7.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7779 | 0.32 | 0 | 1.671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.8447 | 1.143 | 0 | 13.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -5.2947 | -8.004% | Г | #VALUE!
2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 72.1337 | 0 | 11.35 | 0.38786 | 0 | 1.0186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.35 | 0.096964 | 0 | 0.25464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096964 | 0 | 0.25464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096964 | 0 | 0.25464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096964 | 0 | 0.25464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4371 | 2.71 | 0 | 7.238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8923 | 0.185 | 0 | 0.963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2351 | 0.315 | 0 | 2.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9836 | 0.585 | 0 | 0.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3261 | 1.625 | 0 | 3.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 11.0871 | 97.68% | Г | #VALUE!
2.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 32.0057 | 0 | 13.3741 | 0 | 0 | 2.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3741 | 0 | 0 | 2.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2513 | 0 | 0 | 8.737 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6409 | 0 | 0 | 3.374 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6104 | 0 | 0 | 5.363 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 11.8772 | 88.81% | Г | #VALUE!
2.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ для подключения энергопринимающего устройства (школы) Управления образования АМО «Город Адыгейск», расположенного по адресу: Республика Адыгея, г. Адыгейск, аул. Гатлукай, ул. Теучежа, д. 2. | K_prj_107000_60873 | 0.28637 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет | #VALUE!
2.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от фидера ПН-2, Республика Адыгея, Теучежский р-н, а. Понежукай, согласно договору технологического присоединения: от 22.03.2019 № 21105-19-00490042-1, Заявитель – МБДОУ «Детский сад №1 «Насып» | J_prj_107000_60679 | 0.45432 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет | #VALUE!
2.1.1.3 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Птицесовхоз» с установкой линейной ячейки в РУ 10 кВ. Строительство ВЛЗ-10 кВ от ПС 35/10 кВ «Птицесовхоз» до точки присоединения заявителя | K_prj_107000_60902 | 6.3079 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 6.3079 | 0 | 0 | 1.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3079 | 0 | 0 | 1.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП | #VALUE!
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ХМ-6, Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, аул Старобжегокай, ул Ленина, 35/2, бывший с/з Адыгейский секция №I Vк, секция №Iк, №Iр, №IIр согласно договору технологического присоединения: от 13.01.2020 № 21101-19-00547788-1, Заявитель – Емтыль А.М. | K_prj_107000_60903 | 0.78632 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет | #VALUE!
2.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ для присоединения заявителя по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 12 Марта, д.164 | K_prj_107000_60942 | 1.1194 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет | #VALUE!
2.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Набережная" с установкой двух линейных ячеек в РУ-10 на разных секциях шин для подключения энергопринимающих устройств ООО "АКСИС Девелопмент", расположенный по адресу: Республика Адыгея, район Тахтамукайский, аул Новая Адыгея, ул. Береговая, 3 (кадастровый №01:05:2900013:9464) 1801142 | K_prj_107000_60904 | 0.83959 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0.83959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП | #VALUE!
2.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ "Заря" (1 шт.) для подключения энергопринимающих устройств российско-испанского Совместного Предприятия "Агроцентр "Южный" - ООО (тепличный комплекс "Агроцентр "Южный"), расположенных по адресу: Республика Адыгея, Теучежский район в 1 км юго-восточнее аула Понежукай. Этап 2. | K_prj_107000_60845 | 0.85354 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0.85354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП | #VALUE!
2.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ "Понежукай" (1 шт.) для подключения энергопринимающих устройств российско-испанского Совместного Предприятия "Агроцентр "Южный" - ООО (тепличный комплекс "Агроцентр "Южный"), расположенных по адресу: Республика Адыгея, Теучежский район в 1 км юго-восточнее аула Понежукай. Этап 1. | K_prj_107000_60846 | 1.1105 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 1.1105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП | #VALUE!
2.1.1.3 | Строительство двухцепной отпайки ВЛ-35 кВ от существующей двухцепной ВЛ-35 кВ "Водохранилище-Адыгейская, Водохранилище-Заря" до КТП-35/0,4 кВ проектируемой ООО "БакирИнтернешнлСтрой" (торговый комплекс с АЗС), расположенный по адресу: Краснодарский край, трасса М4 "Дон" 1352 км., в районе хутора Казазово. | I_prj_107000_60378 | 4.1081 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет | #VALUE!
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от ПС 35/10 кВ "Гиагинская". Республика Адыгея, Гиагинский район, ст. Гиагинская | K_prj_107000_60869 | 6.4629 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 6.4629 | 0 | 0 | 3.991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4629 | 0 | 0 | 3.991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП | #VALUE!
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от линейной ячейки РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ «Адыгейская». Строительство ВЛ-10 кВ от фидера АД-3, г.Адыгейск, Теучежского района, согласно договору технологического присоединения от 03.08.2016 № 21200-16-00324872-1, Заявитель – ООО «Краснодарзернопродукт» | I_prj_107000_60132 | 9.6768 | 0 | 13.3741 | 0 | 0 | 2.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3741 | 0 | 0 | 2.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6768 | 0 | 0 | 3.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6768 | 0 | 0 | 3.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -3.6973 | -27.65% | Снижения стоимости фактически заключенного договора, при проведении торгово-закупочных процедур. | #VALUE!
2.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Г | #VALUE!
2.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Г | #VALUE!
2.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Г | #VALUE!
2.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Г | #VALUE!
2.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Г | #VALUE!
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Г | #VALUE!
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Г | #VALUE!
2.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Г | #VALUE!
2.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Г | #VALUE!
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Г | #VALUE!
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Г | #VALUE!
2.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Г | #VALUE!
2.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Г | #VALUE!
2.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Г | #VALUE!
2.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Г | #VALUE!
2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 502.441 | 0 | 121.8861 | 0 | 0 | 10.233 | 0 | 20 | 0 | 125.128 | 0 | 0 | 43.5021 | 0 | 0 | 9.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0835 | 0 | 0 | 0.613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.3005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 125.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.0193 | 0 | 0 | 11.816 | 0 | 1746 | 0 | 125.128 | 0 | 0 | 43.5021 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0835 | 0 | 0 | 0.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.2635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1746 | 0 | 61.25 | 0 | 0 | 52.1702 | 0 | 0 | 2.12 | 0 | 0 | 0 | 63.878 | 0 | 0 | _ | 89.1332 | 73.13% | Г | #VALUE!
2.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Г | #VALUE!
2.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Г | #VALUE!
2.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Г | #VALUE!
2.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 62.5856 | 0 | 62.5856 | 0 | 0 | 10.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.5021 | 0 | 0 | 9.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0835 | 0 | 0 | 0.613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.5856 | 0 | 0 | 9.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.5021 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0835 | 0 | 0 | 0.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Г | #VALUE!
2.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 62.5856 | 0 | 62.5856 | 0 | 0 | 10.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.5021 | 0 | 0 | 9.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0835 | 0 | 0 | 0.613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.5856 | 0 | 0 | 9.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.5021 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0835 | 0 | 0 | 0.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Г | #VALUE!
2.2.2.1 | Реконструкция 2-х КЛ-10 кВ от ПС 35/10 "Шапсуг" до РП-8, РП-9. | I_prj_107000_60300 | 43.5021 | 0 | 43.5021 | 0 | 0 | 9.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.5021 | 0 | 0 | 9.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.5021 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.5021 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет | #VALUE!
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Октябрьская - Керамзитовый завод с отпайками на ПС Восход и на ПС Энем с переустройством ВЛ в КЛ от опоры № 19 до опоры № 25 (ориентировочная протяженность 0,61 км.) | I_prj_107000_60353 | 19.0835 | 0 | 19.0835 | 0 | 0 | 0.613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0835 | 0 | 0 | 0.613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0835 | 0 | 0 | 0.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0835 | 0 | 0 | 0.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет | #VALUE!
2.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Г | #VALUE!
2.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 289.0904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.9698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.9698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 79.9698 | 0% | Г | #VALUE!
2.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 289.0904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.9698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.9698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 79.9698 | 0% | Г | #VALUE!
2.2.3.1 | Создание системы технического учета электроэнергии на ТП 6(10)/0,4 кВ на уровне напряжения 0,4 кВ с организацией удаленного сбора данных и модернизацией системы технического учёта с удаленным сбором данных на ПС 35-110 кВ в филиале ПАО "Кубаньэнерго" "Адыгейские электрические сети" | I_prj_107000_60281 | 79.9698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.9698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.9698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 79.9698 | 0% | Досрочный ввод объекта в эксплуатацию | #VALUE!
2.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Адыгейские электрические сети (18632 т.у.) | K_prj_107000_60684 | 209.1205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет | #VALUE!
2.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Г | #VALUE!
2.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Г | #VALUE!
2.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Г | #VALUE!
2.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Г | #VALUE!
2.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Г | #VALUE!
2.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Г | #VALUE!
2.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Г | #VALUE!
2.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 150.765 | 0 | 59.3005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 125.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.3005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 125.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.4638 | 0 | 0 | 2.12 | 0 | 0 | 0 | 125.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.25 | 0 | 0 | 52.1702 | 0 | 0 | 2.12 | 0 | 0 | 0 | 63.878 | 0 | 0 | _ | 9.1634 | 15.45% | Г | #VALUE!
2.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 150.765 | 0 | 59.3005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 125.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.3005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 125.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.4638 | 0 | 0 | 2.12 | 0 | 0 | 0 | 125.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.25 | 0 | 0 | 52.1702 | 0 | 0 | 2.12 | 0 | 0 | 0 | 63.878 | 0 | 0 | _ | 9.1634 | 15.45% | Г | #VALUE!
2.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ ИКЕА | H_prj_107000_60066 | 35.6432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет | #VALUE!
2.2.4.1 | Реконструкция автоматизированного узла учета тепловой энергии зданий Тахтамукайского РЭС по адресу: Республика Адыгея, п. Энем, ул. Красная, 9/1 | J_prj_107000_60452 | 0.23894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет | #VALUE!
2.2.4.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-10 кВ ТМ-6 в пролетах опор №№ 97 - 98 | K_prj_107000_60847 | 0.18724 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет | #VALUE!
2.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС-35/10 кВ «Саратовская» с прилегающими ВЛ в части ВЛ 35 кВ «Водохранилище-Адыгейская» от портала 35 кВ ПС 110/35/10 кВ «Водохранилище» до опоры №11 на участке совместного подвеса с ВЛ 35 кВ «Водохранилище-Заря» | K_prj_107000_60905 | 17.5137 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 17.5137 | 0 | 0 | 2.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5137 | 0 | 0 | 2.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя | #VALUE!
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ТМ-1 и ВЛ-0,4 кВ ТМ-1-746 (инв. №13524, №13535), по соглашению о компенсации от 20.02.2020 №103, Заявитель - ООО «Бизнес Групп» | K_prj_107000_60926 | 0.80437 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет | #VALUE!
2.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ш-4. Республика Адыгея, Шовгеновский район, аул Мамхег | K_prj_107000_60870 | 0.33943 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0.33943 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33943 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя | #VALUE!
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ И-412 по соглашению о компенсации от 06.07.2020 №473, Заявитель – Ожев И.Р. | K_prj_107000_60970 | 0.50311 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет | #VALUE!
2.2.4.1 | "Переустройство ВЛ-10 кВ ТМ-6 по соглашению о компенсации от 15.06.2020 №407/30-674, Заявитель-ООО "Ростовское ДСУ" | K_prj_107000_60971 | 4.1315 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет | #VALUE!
2.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Еленовская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50683 | 1.6485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет | #VALUE!
2.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Термнефть» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ - 20 шт. дуговых защит, 1 ячейка выключателя. | G_prj_107000_50718 | 1.6848 | 0 | 1.6848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -1.6848 | -100% | не своевремное выполнение работ подрядной организацией | #VALUE!
2.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ Хаджох - Даховская в части расширения просек | I_prj_107000_60108 | 13.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет | #VALUE!
2.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ Даховская - Хамышки в части расширения просек | I_prj_107000_60110 | 16.2936 | 0 | 17.6894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -1.3958 | -7.891% | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию | #VALUE!
2.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Центральная - Черемушки в части расширения просек | G_prj_107000_49866 | 34.3171 | 0 | 39.9262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.9262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.3171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.3171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.878 | 0 | 0 | _ | -5.6091 | -14.05% | Экономия фактической сметной стоимости | #VALUE!
2.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ Хамышки - Гузерипль в части расширения просек | G_prj_107000_49861 | 12.1782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет | #VALUE!
2.2.4.1 | ВЛ 500 Крымская – Центральная с расширением ПС 500 кВ Крымская и ПС 500 кВ Центральная (Переустройство ЛЭП филиала ПАО "Кубаньэнерго" Адыгейские электрические сети) | I_prj_107000_60247 | 11.5882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет | #VALUE!
2.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Г | #VALUE!
2.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 230.6539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Г | #VALUE!
2.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Г | #VALUE!
2.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 230.6539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Г | #VALUE!
2.3.2 | Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ (отпайка от ВЛ 110 кВ Афипская 220 – Октябрьская 1,2 цепь) к ПС 110 кВ Шапсуг. Этап I - прохождение трассы по территории Республики Адыгея | G_prj_107000_50401 | 230.6539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет | #VALUE!
2.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Г | #VALUE!
2.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | Г | #VALUE!
2.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 32.8017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.16 | 0.5 | 0 | 8.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.16 | 0.5 | 0 | 8.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 5.16 | 0% | Г | #VALUE!
2.6 | Установка системы пожарной сигнализации и оповещения о пожаре на территории производственной базы филиала ПАО «Кубаньэнерго» Адыгейские электрические сети | K_prj_107000_60906 | 2.6688 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет | #VALUE!
2.6 | Консолидация электросетевого имущества в счет погашения задолженности по бездоговорному потреблению энергии по делу Шадова А.Ж. расположенного по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, п. Северный | K_prj_107000_60779 | 5.16 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 5.16 | 0.5 | 0 | 8.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.16 | 0.5 | 0 | 8.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | оплата по мировому соглашению на стадии исполнительного производства | #VALUE!
2.6 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Кужорская» с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 с 2х2,5 МВА на 2х10 МВА с реконструкцией ЛЭП 10 кВ (К-10) (проектно-изыскательские работы) | K_prj_107000_60875 | 9.3713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет | #VALUE!
2.6 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Садовая» с установкой трансформатора Т-2 10 МВА и строительство захода ВЛ-35 кВ с изменением схемы подключения подстанции к сети (проектно-изыскательские работы) | K_prj_107000_60877 | 9.1127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет | #VALUE!
2.6 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Адыгейская». Замена трансформаторов 2х16 МВА на 2х25 МВА (проектно-изыскательские работы) | K_prj_107000_60878 | 6.4889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0% | отклонений нет | #VALUE!

## ППН14кв
Приложение № 14
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 14. Отчет о постановке объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включении объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ (квартальный)
за 4 квартал 2020 года
Отчет о реализации инвестиционной программы Публичного акционерного общества энергетики и электрофикации Кубани (ПАО "Россети Кубань")
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2020 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Минэнерго № 23@ от 25.12.2020 г
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование присоединяемого объекта генерации, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности* | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ в 2020 году
|  |  |  | План | [7 empty] | Факт
|  |  |  | Всего | [7 empty] | Всего | [7 empty] | 1 квартал | [7 empty] | 2 квартал | [7 empty] | 3 квартал | [7 empty] | 4 квартал
|  |  |  | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1. | 5.2. | 5.3. | 5.4. | 5.5. | 5.6. | 5.7. | 5.8. | 6.1. | 6.2. | 6.3. | 6.4. | 6.5. | 6.6. | 6.7. | 6.8. | 7.1. | 7.2. | 7.3. | 7.4. | 7.5. | 7.6. | 7.7. | 7.8. | 8.1. | 8.2. | 8.3. | 8.4. | 8.5. | 8.6. | 8.7. | 8.8. | 9.1. | 9.2. | 9.3. | 9.4. | 9.5. | 9.6. | 9.7. | 9.8. | 10.1. | 10.2. | 10.3. | 10.4. | 10..5. | 10.6. | 10.7. | 10.8.
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | - | 132.9935 | 0 | 343.0748 | 0 | 356 | 30 | 0 | 3568 | 158.783 | 0 | 593.198 | 0 | 2140 | 32 | 0 | 3568 | 14.285 | 0 | 108.196 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3472 | 20.784 | 0 | 151.364 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 35.194 | 0 | 151.728 | 0 | 1913 | 3 | 0 | 96 | 88.52 | 0 | 181.91 | 0 | 210 | 23 | 0 | 0
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | - | 132.9935 | 0 | 301.0628 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 157.023 | 0 | 514.291 | 0 | 25 | 2 | 0 | 0 | 14.285 | 0 | 97.293 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19.024 | 0 | 127.539 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 35.194 | 0 | 139.222 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 88.52 | 0 | 150.237 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | - | 0 | 0 | 42.012 | 0 | 355 | 29 | 0 | 3472 | 1.26 | 0 | 62.314 | 0 | 2115 | 30 | 0 | 3472 | 0 | 0 | 10.903 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3472 | 1.26 | 0 | 7.232 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.506 | 0 | 1905 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.673 | 0 | 205 | 21 | 0 | 0
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0.5 | 0 | 8.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 8.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Краснодарский край | Г | - | 121.155 | 0 | 290.3679 | 0 | 336 | 30 | 0 | 3568 | 152.362 | 0 | 523.21 | 0 | 390 | 32 | 0 | 3568 | 13.202 | 0 | 87.101 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3472 | 19.119 | 0 | 128.845 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 34.289 | 0 | 143.702 | 0 | 165 | 3 | 0 | 96 | 85.752 | 0 | 163.562 | 0 | 210 | 23 | 0 | 0
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | - | 121.155 | 0 | 258.5889 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 151.102 | 0 | 465.116 | 0 | 21 | 2 | 0 | 0 | 13.202 | 0 | 85.298 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17.859 | 0 | 114.613 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 34.289 | 0 | 131.196 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 85.752 | 0 | 134.009 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | - | 121.155 | 0 | 253.8889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.102 | 0 | 465.116 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 13.202 | 0 | 85.298 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17.859 | 0 | 114.613 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 34.289 | 0 | 131.196 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 85.752 | 0 | 134.009 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | - | 65.9634 | 0 | 209.6124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.522 | 0 | 337.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.34 | 0 | 65.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.729 | 0 | 88.876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.849 | 0 | 94.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.604 | 0 | 88.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | - | 5.1916 | 0 | 32.2064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.53 | 0 | 101.594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.362 | 0 | 17.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.98 | 0 | 16.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.64 | 0 | 30.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.548 | 0 | 36.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | - | 50 | 0 | 12.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 0 | 26.32 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 2.125 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.15 | 0 | 9.129 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 5.886 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 53.6 | 0 | 9.18 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух ЛЭП 35 кВ Порт-Мост-1 | I_prj_107000_60123 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ «Ангарская» с заходами ВЛ 110 кВ | I_prj_107000_60125 | - | 50 | 0 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ПС 110/35/10 кВ «Казенно-Кужорская» до ТП-68, расположенной в районе земельного участка по ул. Хлеборобная, 27, г. Лабинск Лабинского района (заявитель АО «НЭСК-электросети», ТУ №ИА-04/002-17, дог. №21200-17-00389884 от 01.08.2017) | I_prj_107000_60124 | - | 0 | 0 | 2.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110 кВ Псебай с оснащением оборудованием в объеме, обеспечивающим параллельную работу ГПУ ООО «Кнауф Гипс Кубань» без выдачи мощности в сеть ПАО Кубаньэнерго" | K_prj_107000_60951 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство основной и резервной КЛ-6 кВ для присоединения к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств медицинского центра по адресу: Краснодарский край, р-н Ейский,г. Ейск, ул. Шмидта, д. 44» (договор ТП от 30.01.2020 № 20501-19-00547482-1) | K_prj_107000_60952 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ, участка ВЛ-10 кВ КИ-5, участка ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП 10/0,4 кВ до границы участка заявителя Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Красноармейская центральная районная больница» Министерства здравоохранения Краснодарского края, согласно ТУ №06-03/0181-20-сс, в целях электроснабжения объекта по адресу: Красноармейский район, ст. Полтавская, ул. Просвещения, д. 59, корп. 3, кадастровый номер земельного участка 23:13:0102032:303 (договор от 25.03.2020 №20903-20-00559954-1, максимальная присоединяемая мощность - 209 кВт) | K_prj_107000_60953 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство СП-10 кВ с установкой 2 линейных ячеек в РУ-10кВ ПС110/35/10 кВ «Медведовская»; строительство одной ВЛЗ-10 кВ от СП-10 кВ в РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ «Медведовская» до границы земельного участка по адресу: Краснодарский край, Динской район, в границах ООО «Агрофирма «Луч», кадастровый номер 23:07:0404000:21, заявитель Фонд содействия строительству объектов социально-культурного значения «Моя Кубань» со строительством участка одной КЛ-10 кВ. (ТУ ИА-03/0014-20 от 16.03.2020 ТП № 21200-20-00556914-1 от 16.03.2020) | K_prj_107000_60954 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство отпайки на ПС 110 кВ «Пенайская» от одной из цепей ВЛ 110 кВ «Кирилловская-Восточная» и отпаек на ПС 110 кВ «Пролетарий» от двух цепей ВЛ 110 кВ «Кирилловская-Восточная» | K_prj_107000_60818 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ в с. Витязево согласно договору технологического присоединения от 29.04.2020 № 21200-20-00559042-1 заявитель Манелова М.Г. | K_prj_107000_60955 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ НС-12, Краснодарский край, г. Краснодар, СХП "Росток" согласно договору технологического присоединения: от 03.02.2020 № 21106-20-00551224-1, Заявитель – Намоев Т.В. | K_prj_107000_60956 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух СП-10 кВ с установкой 2 линейных ячеек, прокладка двух КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ «Военгородок», строительство 2РП-10 кВ с установкой 4-х линейных ячеек, Краснодарский край, г. Краснодар, д.53, в границах участка почтового отделения 53 согласно договору технологического присоединения: от 25.09.2019 №21106-19-00526946-1, Заявитель – ООО «Специализированный застройщик «Семья-1». | L_032310_000000947 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ «Ангарская», в г. Краснодар Краснодарского края, ГБУЗ «Научно-исследовательский институт – ККБ № 1 имени профессора С.В. Очаповского» Министерство здравоохранения Краснодарского края | L_032310_000000948 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Военгородок» с установкой двух линейных ячеек в РУ-10 кВ на разных секциях шин для подключения энергопринимающих устройств | K_prj_107000_60959 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от двух линейных ячеек на разных с.ш. РУ-10 кВ 2БРТП-10/0,4 кВ проектируемого по ТЗ 4915, Строительство 2БКРП-10 кВ в г. Краснодар, ул.им. Пушкина, уч.8, Заявитель – Государственное казенное учреждение «Главное управление строительства Краснодарского края» | L_032310_000000938 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Юго-Восточная» с установкой одной линейной ячейки на II с.ш. в РУ-6 кВ для подключения энергопринимающих устройств ООО «СК Мегаполис» по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Магистральная, в пересечении с пр. 4-й Онежский, к/н 23:43:0404005:562 | J_prj_107000_60671 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ 10 кВ г. Анапа согласно договору от 12.03.2015 № 21200-14-00208254-1 Заявитель ФКУ "ОДЕЗ ФНС России" | I_prj_107000_60130 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 110 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств АО "Новорослесэкспорт" по договору №31200-16-00324640-4 от 07.10.2016 - 1 этап строительства (ориентировочная протяженность 3,5 км) | H_prj_107000_51055 | - | 0 | 0 | 3.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 110 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств АО "Новорослесэкспорт" по договору №31200-16-00324640-4 от 07.10.2016 - 2 этап строительства (ориентировочная протяженность 6,0 км) | K_prj_107000_60883 | - | 0 | 0 | 6.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ, строительство КВЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ ТП-А417-ТП-А49 до КТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения электроустановок заявителя Департамент строительства администрации города Сочи земельный участок для обеспечения инженерной инфраструктурой земельных участков, выделенных многодетным семьям в п. Верхнениколаевское по адресу: г. Сочи, Адлерский район, с. Верхнениколаевское, ул. Глициний, уч.№30 (кадастровый номер 23:49:0401007:2607)(договор от 31.07.2018 №20202-18-00452924-1) | J_prj_107000_60384 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ, строительство КВЛ-10 кВ от ближайшей опоры КВЛ-10 кВ ТП-А113-ТП-А458п/ТП-114п до КТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения электроустановок заявителя Департамент строительства администрации города Сочи земельный участок для обеспечения инженерной инфраструктурой земельных участков, выделенных многодетным семьям в п. Кудепста по адресу: г. Сочи, Адлерский район, п. Кудепста, земельный участок (кадастровый номер 23:49:0401009:2786) (договор от 31.07.2018 №20206-18-00452896-1) | J_prj_107000_60385 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ, строительство КЛ-10 кВ для включения проектируемой КТП-10/0,4 кВ от I с.ш. РУ-10 кВ ПА 110/10 кВ «Аше» для технологического присоединения электроустановок заявителя Департамент строительства администрации города Сочи земельный участок для обеспечения инженерной инфраструктурой земельных участков, выделенных многодетным семьям в п. Аше по адресу: г. Сочи, Лазаревский район, микрорайон Аше в районе базы отдыха «Водопадный» (кадастровый номер 23:49:0105004:1039) (договор от 31.07.2018 №20204-18-00450750-1)» | J_prj_107000_60386 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2 КЛ-6 кВ в г. Анапа, (Договор ТП №20102-16-00309062-1 от 24.11.2016) | H_prj_107000_51022 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от ячейки РУ 10 кВ ПС 220/110/35/10 кВ «Порт» до границы участка заявителя Федеральное казенное учреждение «Управления федеральных автомобильных дорог «Черноморье» Федерального дорожного агентства согласно ТУ №005-17, в целях электроснабжения объекта электросетевого хозяйства, расположенного по адресу: Краснодарский край, Темрюкский район» | I_prj_107000_60133 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ПС 220 кВ «Порт» до границы земельного участка заявителя (ФКУ Упрдор «Черноморье»), находящегося по адресу: Краснодарский край» (договор об осуществлении технологического присоединения от 30.08.2017 №20901-17-00400798-4) | I_prj_107000_60142 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №53 ВЛ-10 кВ ТТ-1 до границы земельного участка по адресу:-Тимашевский район, г. Тимашевск, ул. Гибридная, д.2 , заяв | K_prj_107000_60884 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство 2-х КЛ-10 кВ для включения проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в рассечку двух КЛ-10 кВ: ТП-25 (I с.ш.) – ТП-192 (I с.ш.) и ТП-25 (II с.ш.) – ТП-192 (II с.ш.) для технологического присоединения электроустановок Заявителя Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Онкологический диспансер №2» Министерства здравоохранения Краснодарского края ЭПУзданий онкологического ¶диспансера по адресу: г. Сочи, ул. Дагомысская, д.38¶ | K_prj_107000_60885 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 2 | 0 | 0.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | п.3518 Строительство ВЛ-6 кВ, КТП-6/0,4 кВ и ВЛИ-0,4 кВ в ст. Натухаевская согласно договору технологического присоединения: от 30.09.2019 г. № 20104-19-00525556-1 заявитель Муниципальное бюджетное учреждение "Спортивная школа "Раевская" муниципального образования город Новороссийск | K_prj_107000_60886 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ, СП-10 кВ и БКРП-10 кВ в г. Геленджик согласно договору технологического присоединения от 04.02.2020 №21200-20-00547990-1 заявитель ООО «СПД» | K_prj_107000_60887 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ Южная Озереевка с установкой двух трансформаторов 110/10 кВ мощностью 10МВА каждый | L_112310_000000949 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство питающих ЛЭП 110 кВ (ориентировочная протяженность 20,9 км) для присоединения ПС 110 кВ Южная Озереевка | L_112310_000000950 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | «Строительство двух ЛЭП-10 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин в РУ-10 кВ «РПП-10»; строительство двух 2БКТП-10/0,4 кВ с установкой силовых трансформаторов для технологического присоединения электроустановок заявителя- Брюховецкий район, ст. Брюховецкая, ул. Ленина, д.144, заявитель ООО «Ренус Фрейт логистик» (ТУ ИА-08/0008-19 от 30.09.2019 ТП № 21200-19-00520600-1 от 30.09.2019) | K_prj_107000_60922 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-2А с площадью поперечного сечения от 3х70+(1х54,6; 1х70; 1х95) мм2 до 3х95+(1х70; 1х95) мм2). Установка КТП-10(6)/0,4 кВ на максимальную мощность от 356 кВт до 560,7 кВт. Строительство ВЛЗ-10 кВ проводом СИП-3 сечением 95 мм2. По договору № 20801-19-00546288-1 от 11.02.2020. Заявитель – Общество с ограниченной ответственностью «РН Газотопливная компания». ЭПУ здания операторной - АЗС 89:Краснодарский край, р-н. Выселковский, относительно ориентира автомобильная дорога "ст. Журавская - г. Тихорецк" км. 14+200, слева, расположенного в границах участка (кад. №23:05:0604000:501) | K_prj_107000_60927 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство 2-х КЛ-10 кВ для включения 2БКТП-10/0,4 кВ от двух линейных ячеек РУ-10 кВ ТРП-48, строительство КЛ-0,4 кВ от I, II с.ш. РУ-0,4 кВ 2БКТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО "Кубаньэнерго" энергопринимающих устройств Заявителя Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская поликлиника №2 города Сочи" Министерства здравоохранения Краснодарского края ЭПУ нежилого здания по адресу: г. Сочи, Адлерский район, ул. Гудаутская, дом №7 | K_prj_107000_60929 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0.8 | 0 | 1.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 1.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ-10 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-84 (I с.ш.) – ТП-557 (I с.ш.), строительство 2-х КЛ-10 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-84 (II с.ш.) – ТП-557 (II с.ш.) для технологического присоединения электроустановок Заявителя Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Корона» ЭПУ земельного участка для жилого комплекса по адресу: г. Сочи, ул. Пластунская, 104а (кадастровый номер 23:49:0205009:231) | K_prj_107000_60930 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2БКРП-10 кВ, строительство 2-х КЛ-10 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ РП-205 до 2БКРП-10 кВ для технологического присоединения электроустановок Заявителя Общество с ограниченной ответственностью «Жилой Комплекс «Курортный»» ЭПУ земельного участка для застройки микрорайона «Кудепста-3» и жилого комплекса по адресу: г. Сочи, Адлерский район, ул. Ленина (кадастровый номер 23:49:0402056:1042) | K_prj_107000_60931 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях ¶шин РУ-10 кВ ТП-1000 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств заявителя Акционерное общество «Волжскрезинотехника» ЭПУ гостиницы по адресу: г. Сочи, ул. Ландышевая, д.17 | K_prj_107000_60932 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТПП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ ¶для включения проектируемой КТПП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ¶РП-15 - ТП-Л5п для технологического присоединения электроустановок заявителя Общество с ограниченной ответственностью «Дельфинарий ¶«Морская звезда» ЭПУ комплекса нежилых зданий и сооружений «Дельфинарий» по адресу: г. Сочи, Лазаревский район, ул. Победы, д. 153 | K_prj_107000_60933 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0.4 | 0 | 0.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-0,4 кВ от I и II секций шин РУ-0,4 кВ ТП-1102 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств заявителя Муниципальное казенное учреждение города Сочи «Управление капитального строительства» ЭПУ блок ДДУ на территории муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения центр развития ребенка – детского сада №19, по ул.Абрикосовая, 11а Центрального района (проектно-изыскательские работы, строительство) по адресу: Центральный район, ул. Абрикосовая, 11а (кадастровый номер 23:49:0205014:17) | K_prj_107000_60934 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ВЛ 110кВ "Восточная-Пенайская" и ВЛ 110кВ "Восточная-Кирилловская" на участке ВЛ 110кВ "Восточная - Пролетарий" (Оснащенние СПГ) | K_prj_107000_60817 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух ВЛЗ-10 кВ от фидера СХ-1 и СХ-2, строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, прокладка двух КЛ-0,4 кВ, Краснодарский край, р-н Северский, пгт. , 1901920 | K_prj_107000_60924 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | "Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ТМ-1 ПС 35/10 кВ "Тамань" от проектируемой КТП до границы участка заявителя "Государственное казенное учреждение "Главное управление строительства Краснодарского края" согласно ТУ №06-02/1358-18-сс от 25.12.2018, в целях электроснабжения объекта по адресу: Темрюкский район, ст. Тамань, кадастровый номер 23:30:0602001:165. (Договор ТП №20901-18-00481414-1 от 25.12.2018)-211 кВт | J_prj_107000_60584 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0.25 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ (0,02 км), строительство КЛ-10 кВ (0,25 км), строительство КЛ-10 кВ методом ГНБ (0,06 км), согласно ТУ №06-02/0372-20-сс, заявитель Войсковая часть 6915, в целях электроснабжения объекта по адресу: Темрюкский район, ст. Тамань, ул. Дружная, д.20 (договор от 19.07.2019 №20901-19-00511270-1, максимальная присоединяемая мощность 600 кВт) | K_prj_107000_60890 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ АГР-2, строительство КТП-10/0,4 кВ, Краснодарский край, Динской р-н, п. Янтарный, ул. Садовая, д 3 согласно договору технологического присоединения: от 11.11.2019 № 21103-19-00536730-1, Заявитель – ООО "Агроном" | K_prj_107000_60749 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0.4 | 0 | 0.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ "ХБК" с установкой двух линейных ячеек на разных секциях шин в РУ-10 кВ для подключения энергопринимающих устройств ООО "Альфа Строительная Компания", расположенный по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, кадастровый номер 23:43:0403001:336 1604389 1800075 | I_prj_107000_60184 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ПС/110/10/10 кВ "Набережная" с установкой двух линейных ячеек в РУ-10 кВ на разных секциях шин для подключения энергопринимающих устройств ООО "СК "Советская Кубань", расположенный по адресу: г. Краснодар, Западный внутригородской округ, кадастровый номер № 23:43:0209064:1282 | J_prj_107000_60464 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 35/6 кВ "НС-11" с установкой одной линейной ячейки в РУ-6 кВ для подключения энергопринимающих устройств ООО "Алькасар", расположенны, | J_prj_107000_60607 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2 КЛ-10 кВ от проектируемых линейных ячеек на ПС 110/35/6-10 кВ «Западная-2» до 2 БКТП-10/0,4 кВ. Реконструкция ЭСК ПС-110/35/6-10 кВ «З, 1900378 | K_prj_107000_60892 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 2.522 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.522 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2 КЛ-10 кВ от проектируемых линейных ячеек на ПС 110/10 кВ «Военгородок» до проектируемой 2БКРП-10/0,4 кВ. Строительство 2БКРП-10/0,4 кВ | K_prj_107000_60893 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 2.518 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.518 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ- 10 кВ ПС 110/10-10 кВ "Набережная" (1 шт.) для подключения энергопринемающих устройств ОАО "НЭСК-электросети" в западн, | I_prj_107000_60370 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ПС/110/10/6 кВ "РИП" с установкой двух линейных ячеек в РУ-6 кВ на разных секциях шин для подключения энергопринимающих устройств ЖСК "Гарантия", расположенный по адресу: г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. им. Карякина, 5/1, кадастровый № 23:43:0141008:14022 | J_prj_107000_60465 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ КТППН-10/0,4 кВ по ул. Кубанской Набережной в г. Краснодаре, 1401484 | K_prj_107000_60839 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Л-1, Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ НС-17-2, Краснодарский край, п. Лазурный согласно договору технологического присоединения: от 07.06.2019 № 21106-19-00509458-1, Заявитель – МКУ МО г. Краснодар «Единая служба заказчика» | K_prj_107000_60874 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 1.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10кВ от ВЛ-10кВ "П-11" с установкой СП-10 кВ (соединительного пункта) и строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ПС 110/35/10 "Западная" до проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ расположенной по адресу Павловский район ст. Павловская ул. Советская, д. 64Н. (Договор ТП от 05.06.2019 №20604-19-00501644-1 ООО "СпецФармПроизводство") | K_prj_107000_60859 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛЗ-10кВ КЗ-1, строительство КЛ-0,4 кВ, строительство КЛ, ВЛЗ-10 кВ СТП-1 для присоединения к электрическим сетям ПАО "Кубаньэнерго" энергопринимающих устройств земельного участка: Краснодарский край, р-н Кущевский, ст-ца Кущевская, ул. Ветвистая, д. 20, прим: с кадастровым номером 23:17:1403008:53" (договор ТП от 08.04.2019№20502-19-00493010-1) | K_prj_107000_60802 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 1.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | «Строительство ВЛЗ-10 кВ от ячейки фидера ГР-7 ПС 35/10 кВ «Гришковская» до границы земельного участка по адресу:-Калининский район, с. Гришковское, в границах плана СПК «Советская Кубань», заявитель ООО «Кубанский комбикормовый завод» (ТУ № 08-02/0003-19-сс от 14.02.2019 ТП №20702-19-00486284-1 от 14.02.2019)» | K_prj_107000_60803 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ПС 35/6 кВ "Плавни" с отпайкой от ВЛ 35 кВ Голубая Нива-Черный Ерик" | J_prj_107000_60662 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 2.5 | 0 | 3.922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 3.922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство новой ВЛ-6 кВ «Ж-5» от опоры №5/1, ВЛ-0,4 кВ, установка новой ТП 6/0,4кВ в пгт. Красносельский, Гулькевического района (св.150 ) | H_prj_107000_60293 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство 2-х КЛ-10 кВ для включения I с.ш. РУ-10 кВ проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-505 (I с.ш.) – ТП-529 (I с.ш.), строительство 2-х КЛ-10 кВ для включения II с.ш. РУ-10 кВ проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-505 (II с.ш.) – ТП-529 (II с.ш.), строительство КЛ-0,4 кВ от I с.ш. РУ-0,4 кВ 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство КЛ-0,4 кВ от II с.ш. РУ-0,4 кВ 2БКТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения электроустановок Заявителя Муниципальное казенное учреждение города Сочи «Управление капитального строительства» ЭПУ строительства блока начальной школы на 400 мест на территории МОБУ Гимназия №15 по адресу: г. Сочи, ул. 60 лет ВЛКСМ, 12¶(кадастровый номер 23:49:0205014:21) | J_prj_107000_60622 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство КЛ-10 кВ для включения I-й секции шин РУ-10 кВ 2БКТП-10/0,4 кВ посредством коммутационного аппарата в КЛ-10 кВ Д-505-Д91/КРН-1 до проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛ-10 кВ для включения II-й секции шин РУ-10 кВ 2БКТП-10/0,4 кВ от ближайшей опоры КВЛ-10 кВ ТП-Д215-ТП-Д130/ТП-Д331/ТП-Д379 для технологического присоединения электроустановок Заявителя ООО «ЛИДЕР-СТРОЙ» ЭПУ строительства блока начальной школы на 400 мест на территории МОБУ СОШ №82 по адресу: г. Сочи, п. Дагомыс, ул. Армавирская, 150 | J_prj_107000_60623 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения проектируемой 2КТП-10/0,4 кВ от I, II с.ш. РУ-10 кВ ТП-А309 для технологического присоединения электроустановок Заявителя Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение Детский сад общеразвивающего вида №53 г. Сочи блок ДДУ на территории детского сада №53 по адресу: г. Сочи, Адлерский район, с. Орел-Изумруд, ул. Малиновая, д.5 | J_prj_107000_60621 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0.8 | 0 | 0.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство 2-х КЛ-10 кВ для включения проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/35/10/6 кВ «Мацеста» для технологического присоединения электроустановок Заявителя Федеральное государственное казенное учреждение «1 центр заказчика-застройщика войск национальной гвардии Российской Федерации (войсковая часть 6888, г. Москва земельный участок для размещения в/ч 3662 по адресу: г. Сочи, Хостинский район, ул. Есауленко, д.1/1 (кадастровый номер 23:49:0302037:350) | K_prj_107000_60862 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КТПП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения I с.ш. РУ-10 кВ 2КТПП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-165-ТП-294, строительство двух КЛ-10 кВ для включения II с.ш. РУ-10 кВ 2КТПП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-165-ТП-295 для технологического присоединения электроустановок заявителя Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение Детский сад комбинированного вида №35 г.Сочи ¶блок ДДУ на территории детского сада №35 по адресу: г. Сочи, ул. Труда, д.6 | K_prj_107000_60794 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство БКТП-6/0,4 кВ, строительство КЛ-6 кВ для включения проектируемой БКТП-6/0,4 кВ от линейной ячейки на секции шин РУ- 6 кВ РП-1, строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ БКТП-6/0,4 кВ для технологического присоединения лектроустановок Заявителя АО «Сочинский хлебокомбинат» ЭПУ административно-производственного корпуса по адресу: г. Сочи, Центральный район, ул. Гагарина, дом №59 | J_prj_107000_60588 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0.4 | 0 | 1.599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 1.599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ от ЗРУ-6 кВ ПС «Терминал» до проектируемой БРП-6 кВ АО «НЭСК-электросети» для технологического присоединения электроустановок заявителя АО «НЭСК-электросети» земельный участок с видом разрешенного использования – Коммунальное обслуживание, Инженерная инфраструктура по адресу: г. Сочи, Туапсинский район, г. Туапсе, туп. Эстакадный (кадастровый №23:51:0301001:775) | I_prj_107000_60297 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КТПП-6/0,4 кВ, строительство двух КЛ-6 кВ для включения проектируемой 2КТПП-6/0,4 кВ в рассечку КЛ-6 кВ ТП-98-ТП-1001, строительство двух КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой 2КТПП-6/0,4 кВ для технологического присоединения электроустановок заявителя Департамент городского хозяйства города Сочи многоквартирные жилые дома по адресу: г. Сочи, ул. Ландышевая, дом №12/7, 12/8 | J_prj_107000_60620 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТПП-10/0,4 кВ, строительство КЛ-10 кВ для включения проектируемой КТПП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-Д323 – ТП-Д288 для технологического присоединения электроустановок заявителя ФКУ Упрдор «Черноморье» пешеходные переходы автомобильной дороги А-147 Джубга-Сочи-граница с Республикой Абхазия по адресу: г. Сочи, Лазаревский район, п. Лоо, автомобильная дорога А-147 км. 152+738; 153+050; 153+727 | J_prj_107000_60587 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств ОАО "Оборонэнерго" ПС 110/10 кВ с двумя трансформаторами 25 МВА по договору №21200-13-00127028-1 от 21.06.2013 г. Строительство ВЛ 110 кВ "Восточная-Кирилловская" ВЛ 110 кВ "Восточная-Пенайская" | K_prj_107000_60819 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ и ВЛ-10 кВ в ст. Раевская согласно договору технологического присоединения от 20.12.2017 №20104-17-00415932-1 заявитель МБОУ средняя общеобразовательная школа №24 | J_prj_107000_60459 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ, строительство ВЛ-6 кВ, строительство 2КТП-10/0,4 кВ в ст. Натухаевская согласно договору технологического присоединения от 26.12.2018 №20104-18-00476288-1 заявитель МКУ «Управление строительства» | J_prj_107000_60598 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0.5 | 0 | 1.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | п.2634 Строительство ВЛ-10 кВ в с. Прасковеевка согласно договору технологического присоединения от 31.07.2018 № 20105-18-00449222-1, заявитель Управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик | K_prj_107000_60820 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкции ЭСК ПС 110/10-10 кВ «Набережная» с прилегающими ВЛ-110 кВ в части установки двух линейных ячеек в РУ-10 кВ на разных секциях шин для подключения энергопринимающих устройств государственное бюджетное¶учреждение здравоохранения «Краевой клинический госпиталь для ветеранов войн им. проф. В.К. Красовитова» министерства здравоохранения Краснодарского края, расположенный по адресу: Российская Федерация, г. Краснодар, Западный округ, ул. Береговая, д.33/1, кадастровый номер 23:43:0208042:1243. Строительство 2 КЛ-10 кВ от проектируемых линейных ячеек на ПС 110/10-10 кВ «Набережная» до проектируемой 2БРТП-10/0,4 кВ. Строительство 2БРТП 10/0,4 кВ | K_prj_107000_60838 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 2 | 0 | 3.534 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.534 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ «ХБК» с установкой двух линейных ячеек в РУ-10 кВ наразных секциях шин для подключения энергопринимающих устройств ООО «Горторгкомплекс», расположенный по адресу: Краснодарский край,г.Краснодар, ул. Уральская, д. 116, к/н: 23:43:0403020:185 | J_prj_107000_60460 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Водозабор" с установкой двух линейных ячеек в РУ-10 кВ для подключения энергоприниющих устройств ООО "Семья" для электоустановки многоэтажных и среднеэтажных жилых домов, в том числе со встроено-пристроенными на первом этаже помещениями общественного назначения, расположенный по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, Прикубанский внутрегородской округ, кадастровый номер 23:43:0000000:1355 1603413 | I_prj_107000_60183 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ПС/110/10/10 кВ "Набережная" с установкой двух линейных ячеек в РУ-10 кВ на разных секциях шин для подключения энергопринимающих устройств ООО "Кристал Инвест", двадцати пяти этажное здание расположенный по адресу: г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, ул. Северная, 333, 335 кадастровые номера № 23:43:0302037:19 и № 23:43:0302037:20 | J_prj_107000_60463 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Водозабор" с установкой двух линейных ячеек в РУ-10 на разных секциях шин для подключения энергопринимающих устройств ИП Тхакушинова Ж.Б., расположенный по адресу: Краснодарский край,г.Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, кадастровый № 23:43:0106012:618 | I_prj_107000_60380 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 110/10-10 кВ «Военгородок» (2шт.) для подключения энергопринимающих устройств ООО "Мегастрой Групп" (многоэтажные жилые дома), расположенные по адресу г.Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, проезд 1-й Лиговский | I_prj_107000_60307 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ-6кВ ПС 110/6кВ "Кислородный завод" (2шт) для подключения энергопринимающих устройств ООО "Инвестстрой" | K_prj_107000_60871 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ проводом СИП-3 сечением 95 мм2 (0,015км). Строительство ВЛИ-0,4кВ проводом СИП-2(А) (0,015км). Установка КТП-10 (6)/0,4кВ на максимальную мощность от 89 до 356кВт. По договору №30804-18-00473074-1 от 08.11.2018. Заявитель: Акционерное общество "Агрообъединение "Кубань". ЭПУ зданий для молодняка. Краснодарский край, Усть-Лабинский район, ст-ца Некрасовская МТФ №10 ОАО "Агрообъединение "Кубань". | J_prj_107000_60387 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1.1.4.2 | Установка линейной ячейки в РУ-6 кВ ПС 110/6 кВ "Кислородный завод" (2 шт.) для подключения энергопринимающих устройств ООО "АЯКС-стройнвест" (многоквартирный жилой дом), расположенный по адресу Краснодарский край, г. Краснодар, ул.Симферопольская, 58/3 | H_prj_107000_51024 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ «АПК» с оснащением устройствами ПА для технологического присоединения ПС 110 кВ "Тимашевская Тяговая" | K_prj_107000_60855 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 220 кВ Порт с установкой одной линейной ячейки в РУ 35 кВ для присоединения ЛЭП 35 кВ Порт - Пищевые ингредиенты | K_prj_107000_60762 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция воздушной линии 110 кВ «Лермонтово-Лазурная» в части замены опор, провода, подвесной арматуры, изоляторов, ГЗТ, установка ВОЛС» | J_prj_107000_60409 | - | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 31.779 | 0 | 335 | 29 | 0 | 3472 | 1.26 | 0 | 50.498 | 0 | 369 | 30 | 0 | 3472 | 0 | 0 | 1.803 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3472 | 1.26 | 0 | 6.636 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.506 | 0 | 159 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.553 | 0 | 205 | 21 | 0 | 0
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Северная". Установка Т-3 мощностью 40 МВА | F_prj_107000_49073 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Почтовая". Замена трансформаторов 2×10 МВА на трансформаторы 2×40 МВА | F_prj_107000_49074 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "ОБД" с заменой трансформаторов 2×16 МВА на 2×40 МВА 110/10 кВ | F_prj_107000_49075 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ "Южная" с заменой Т-1 мощностью 25 МВА на 40 МВА и реконструкцией ЗРУ-6 кВ и ОПУ. | F_prj_107000_49080 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Калинино". Замена трансформаторов 2×10 МВА на 2×16 МВА | F_prj_107000_49083 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ «Гостагаевская» с заменой трансформатора Т-1 6,3 МВА на 16 МВА | H_prj_107000_50997 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ «Котлома» с заменой трансформатора Т-1 6,3 МВА на 10 МВА | H_prj_107000_51001 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Строительство ПС 110/10/6 кВ Дальняя с установкой трансформаторов 2х16 МВА. Демонтаж существующей ПС 110/35/6 кВ с переводом нагрузки на новую ПС | F_prj_107000_49084 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 26.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.72 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 26.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.315 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | ВЛ-10 кВ «НВ-9» в пролете опор №6-9 (инв.№11238), 1701527 | K_prj_107000_60909 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | ВЛ-10 кВ НВ-11 в пролете опор №№6-9 (инв.№ 11238), 1701528 | I_prj_107000_60374 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | ВЛ-35 кВ «Ново-Величковская-Воронцовская» в пролете опор №4-№7, входящая в состав электросетевого комплекса ПС 35/10 кВ «Воронцовская» с прилегающими , 1701526 | I_prj_107000_60373 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35кВ «Коноково – Убеженская» в пролетах опор №61-62 с монтажом свайных фундаментов по опору №62 и оттяжек | K_prj_107000_60928 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция одноцепной ВЛ-35 кВ «Западная-2-Хомуты с отпайками» с выносом опор № 99 и № 101 из зоны подтопления | I_prj_107000_60122 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Бг7 (ориентировочная протяженность 5,84 км.) | G_prj_107000_50561 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ АО3 (ориентировочная протяженность 11,32 км.) | G_prj_107000_49922 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ АО6 (ориентировочная протяженность 6,22 км.) | G_prj_107000_50566 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ А161-А401/А4/А402 | F_prj_107000_48889 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП 10/04 кВ ТМ-2-189 в Темрюкском районе | G_prj_107000_49904 | - | 0 | 0 | 0.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП 10/04 кВ ТМ-5-216 в Темрюкском районе | G_prj_107000_50586 | - | 0 | 0 | 0.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП 10/0,4 кВ ТМ-5-681 в Темрюкском районе | G_prj_107000_50588 | - | 0 | 0 | 0.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП 10/04 кВ ТМ-5-681 в Темрюкском районе | G_prj_107000_50589 | - | 0 | 0 | 0.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП-10/0,4 кВ ТМ-7-221 в Темрюкском районе | G_prj_107000_50590 | - | 0 | 0 | 0.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП 10/0,4 кВ ТМ-7-221 в Темрюкском районе | G_prj_107000_50591 | - | 0 | 0 | 0.731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от КТП 10/0,4 кВ ТМ-7-221 в Темрюкском районе | G_prj_107000_50592 | - | 0 | 0 | 2.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от КТП 10/0,4 кВ ТМ-7-223 в Темрюкском районе | G_prj_107000_50593 | - | 0 | 0 | 1.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-4 от КТП 10/04 кВ ТМ-7-226 в Темрюкском районе | G_prj_107000_50594 | - | 0 | 0 | 0.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-04 кВ Ф-5 от КТП 10/0,4 кВ ТМ-7-227 в пролетах №№7-14 в Темрюкском районе | G_prj_107000_50595 | - | 0 | 0 | 0.307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-5 от КТП 10/0,4 кВ ТМ-7-227 в пролетах опор №№7-1/9 в Темрюкском районе | G_prj_107000_50596 | - | 0 | 0 | 0.307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП 10/0,4 кВ ТМ-7-886 в пролетах опор №№1-1/4 в Темрюкском районе | G_prj_107000_50597 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП Ах312-113 | G_prj_107000_50603 | - | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП Ах322-354п | G_prj_107000_50604 | - | 0 | 0 | 1.782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП Ах322-361п | G_prj_107000_50605 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП Ах352-330п | G_prj_107000_50607 | - | 0 | 0 | 1.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП Ах353-331п | G_prj_107000_50608 | - | 0 | 0 | 1.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП КО1-351 | G_prj_107000_50609 | - | 0 | 0 | 0.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП КО1-357 | G_prj_107000_50610 | - | 0 | 0 | 0.773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП Нп2-22 | G_prj_107000_50611 | - | 0 | 0 | 0.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП Ф5-648 | G_prj_107000_50614 | - | 0 | 0 | 0.804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП Э1-223 | G_prj_107000_50615 | - | 0 | 0 | 0.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП АО1-360 | G_prj_107000_50642 | - | 0 | 0 | 2.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП АО2-340 | G_prj_107000_50644 | - | 0 | 0 | 1.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП АО2-341 | G_prj_107000_50645 | - | 0 | 0 | 0.458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП АО3-319 | G_prj_107000_50646 | - | 0 | 0 | 1.762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП АО3-320 | G_prj_107000_50647 | - | 0 | 0 | 1.873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП АО3-335 | G_prj_107000_50649 | - | 0 | 0 | 0.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП АО6-315 | G_prj_107000_50653 | - | 0 | 0 | 0.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП АО6-322 | G_prj_107000_50655 | - | 0 | 0 | 1.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф. Вокзал от ТП-Л25 Лазаревского РЭС | G_prj_107000_50672 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф. Посёлок от ТП-Л25 Лазаревского РЭС | G_prj_107000_50673 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф. Поселок от ТП-Л16 Лазаревского РЭС | G_prj_107000_50675 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф. Водокачка от ТП-Л16 Лазаревского РЭС | G_prj_107000_50676 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф. Маяковского от ТП-Л16 Лазаревского РЭС | G_prj_107000_50678 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф. Тереник от ТП-Л208 Лазаревского РЭС | G_prj_107000_50680 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф. Бедикова от ТП-Л208 Лазаревского РЭС | G_prj_107000_50682 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ «Геленджик-Дивноморская» в связи с повреждением в результате паводка опоры №88 «Геленджик-Прасковеевка» на участке совместного подвеса (ориентировочная протяженность 0,44 км.) | H_prj_107000_51045 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ "КУ-3" в части замены провода в пролете опор №85-№105 (ориентировочная протяженность 0,85 км.). | K_prj_107000_60782 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ «КУ-1» с монтажом второй цепи на участке ориентировочной протяженность 0,64 км. | K_prj_107000_60786 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ "КУ-6" в части замены провода в пролете опор №1-№45 (ориентировочная протяженность 1,6 км.). | K_prj_107000_60787 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ "КУ-4" в части замены провода в пролете опор №1-№21, №3-1-№3-10 (ориентировочная протяженность1,4 км.). | K_prj_107000_60788 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ "ВК-9" в части замены провода в пролете опор №37-№52 (ориентировочная протяженность 1 км.). | K_prj_107000_60789 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1, Ф-2 от ТП-10/0,4 кВ ЗП-9-851 | H_prj_107000_50956 | - | 0 | 0 | 1.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КВЛ 110 кВ «Головинка-Волконка» с совместным подвесом линии (110 кВ) «Якорная Щель-Волконка) опора № 174 (в части противооползневых мероприятий) | I_prj_107000_60151 | - | 0 | 0 | 0.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ «Туапсе тяговая -Гойтх» с совместным подвесом линии 110 кВ «Кривенковская тяговая -Туапсе тяговая с отпайками на ПС Водозабор» опора № 416 (в части противооползневых мероприятий) | I_prj_107000_60152 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Вынос опоры № 88 ВЛ-110 кВ «Геленджик-Прасковеевка» из зоны паводка (ориентировочная протяженность 0,44 км.) | H_prj_107000_51044 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы технического учета электроэнергии на ТП 6(10)/0,4 кВ на уровне напряжения 0,4 кВ с организацией удаленного сбора данных и модернизацией системы технического учёта с удаленным сбором данных на ПС 35-110 кВ в филиале ПАО "Кубаньэнерго" "Усть-Лабинские электрические сети" | I_prj_107000_60278 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Армавирские электрические сети (23447 т.у.) | K_prj_107000_60689 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети (20380 т.у.) | K_prj_107000_60694 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Лабинские электрические сети (17813 т.у.) | K_prj_107000_60699 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Ленинградские электрические сети (15161 т.у.) | K_prj_107000_60704 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети (20642 т.у.) | K_prj_107000_60709 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети (510 т.у.) | K_prj_107000_60714 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Тимашевские электрические сети (23166 т.у.) | K_prj_107000_60719 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Тихорецкие электрические сети (24005 т.у.) | K_prj_107000_60724 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские электрические сети (14747 т.у.) | K_prj_107000_60729 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети (15622 т.у.) | K_prj_107000_60734 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 5.29 | 0 | 335 | 29 | 0 | 3472 | 1.26 | 0 | 19.778 | 0 | 254 | 30 | 0 | 3472 | 0 | 0 | 1.803 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3472 | 1.26 | 0 | 6.636 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.146 | 0 | 45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.193 | 0 | 205 | 21 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 5.29 | 0 | 288 | 27 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 19.778 | 0 | 214 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.803 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 6.636 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.146 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.193 | 0 | 205 | 21 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10/10 кВ Набережная | H_prj_107000_60065 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10 кВ «Почтовая» | H_prj_107000_60067 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10-6 кВ «ХБК» | H_prj_107000_60068 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | «Переустройство КТП 10/0,4 кВ ПВ-5-272, инвентарный номер 207086; ВЛ-10 кВ ПВ-5 в пролете опор 2-36 – 2-37, инвентарный номер 17942 с отходящими ВЛ-0, | K_prj_107000_60923 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | «Переустройство ВЛ 110 кВ Кореновск-Журавская филиала ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские электрические сети» , 1701859 | H_prj_107000_60315 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Кубаньэнерго»: ВЛ 10 кВ ТП-Г68 – ТП-Г33, ВЛ 0,4 кВ (Ф.3) от ТП-Г33, ВЛ 0,4 кВ (Ф.4) от ТП-Г33 (наименование по данным бухгалтерского учёта ВЛ 10 КВ ОТ ТП Г-68-Г-33, ВЛ 0.4 КВ ОТ ТП Г-33) в рамках реализации мероприятия «Мостовой переход через реку Большое Псеушхо на автомобильной дороге с.Георгиевское – а.Большое Псеушхо, км 16+410 в Туапсинском районе» ¶ | K_prj_107000_60936 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Кубаньэнерго»: ВЛ-0,4кВ Прогресс – ТП-Х40 (наименование по данным бухгалтерского учёта ВЛ 0.4/10 КВ (СОВМ.ПОДВЕС) ОТ ТП202-КТП-Х40-КТП363Н) в рамках реализации мероприятия по капитальному ремонту объекта: «Автомобильная дорога п.Мацеста – с.Абазинка, км 5+600 в городе курорте Сочи» | K_prj_107000_60937 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | "Реконструкция ВЛ-10 кВ Г10-Г97" | K_prj_107000_60938 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ ПС Альпийская 214-РП78, КЛ 10 кВ ПС Альпийская 313 – РП126п на участке прохождения по адресу: г. Сочи, Хостинский район, ул. Верещагинская | K_prj_107000_60939 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Кубаньэнерго» ТП-230; КЛ-10 735 – 230; КЛ-10 РП-76 – 230; КЛ-10 53 230; КЛ-10 1034п - 230; КЛ-10 689 – 230 (II), на территории земельного участка с кадастровым № 23:49:0203001:1045 | J_prj_107000_60596 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | «Реконструкция КЛ-6 ТП Х-232 – ТС4000» | J_prj_107000_60627 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 110 кВ «Варениковская – Джигинская» филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети в рамках титула «Электрификация участка разъезд 9 км – Юровский- Анапа Северо-Кавказской железной дороги» | J_prj_107000_60604 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройств ВЛ 10 кВ ТМ-1 | J_prj_107000_60491 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройств ВЛ 10 кВ ТМ-5 | J_prj_107000_60663 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей 0,4-10 кВ (ВЛ 10 кВ ТМ-4) в зоне строительства транспортного перехода со стороны п-ва Тамань, попадающих в зону производства работ по строительству временной подъездной дороги от технологической площадки «Тамань» до ул. Пушкина ст. Тамань Темрюкского района Краснодарского края» | I_prj_107000_60312 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская -Волна 2 №1 с отпайкой на ПС Волна | K_prj_107000_60825 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция 1 этажа административно-производственного корпуса литер "Б" с устройством главного центра обслуживания потребителей ПАО "Кубаньэнерго" | K_prj_107000_60822 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция КЛ-6 Тт-18 – ТРП-30, КЛ-6 Тт-19 – ТРП-30 | J_prj_107000_60624 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 1.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | «Реконструкция КЛ-6 ТРП-30 (I) – Т111 (I), КЛ-6 ТРП-30 (II) – Т111 (II)», 000002495 | J_prj_107000_60628 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Кубаньэнерго»: КЛ 10кВ от ТП-Х363н до опоры №38, ВЛ-0,4 кВ ф. Прогресс ТП-Х363н (наименование по данным бухгалтерского учёта: КВЛ 10 кВ ТП Х40н – Х363н, ВЛ 0,4 КВ ОТ ТП Х-363 Ф. ПРОГРЕСС) в рамках реализации мероприятия по капитальному ремонту объекта: «Автомобильная дорога п. Мацеста – с. Абазинка, км 7+550 в городе курорте Сочи» | K_prj_107000_60894 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ "Кудепста". Этап установка и наладка системы видеонаблюдения и контроля доступа по периметру территории ПС 110 кВ "Кудепста" | K_prj_107000_60908 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ БЦ-10 в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская | J_prj_107000_60650 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 6 кВ ВЦ-5 в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская | J_prj_107000_60653 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 6 кВ ДР-9 в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская | J_prj_107000_60654 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ БЦ-6 в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская | J_prj_107000_60651 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ГЗ-7 в рамках титула «Комплексная рек-я уч-ка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская" | J_prj_107000_60655 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство эл. комплекса ПС 110/10 кВ "Бузиновская" с ВЛ 110 кВ Выселки-Бузиновская в рамках титула Комплексная реконструкция участка Котельниково | J_prj_107000_60656 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство эл. комплекса ПС35/10 кВ "Ново-Донецкая" 35 кВ Рассвет-Ново-Донецкая в рамках титула Комплексная реконструкция участка Котельниково | K_prj_107000_60807 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство участков ВЛ 0,4 кВ №1, №2 Рн7-275, расположенных по адресу: Краснодарский край, Белореченский район, ст. Рязанская | K_prj_107000_60907 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | «Переустройство ВЛ 35 кВ Калининская-Красносельская филиала ПАО «Кубаньэнерго» Тимашевские электрические сети» в рамках титула «Комплексная реконструкция участка им. Максима Горького-Котельниково-Тихорецкая-Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла. Обход Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство станции Гречаная» | J_prj_107000_60469 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | "Переустройство ВЛ-10 кВ ВЗ-7 в пролете опор 4/1-4/3 на земельном участке с кадастровым номером 23:11:0603370:71, 23:11:0603370:70 по адресу:ст. Кане | K_prj_107000_60895 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | "Переустройство ВЛ-10 кВ КН-1 в пролете опор 14-17 на земельном участке с кадастровым номером 23:11:0603064:37, по адресу: ст. Каневская, ул. Свердлик | K_prj_107000_60896 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | "Переустройство ВЛ-10 кВ ТЦ-6 в пролете опор 2/24-2/25 на земельном участке с кадастровым номером 23:31:0305003:1455, по адресу: г. Тимашевск, СОТ Стр | K_prj_107000_60897 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ КИ-1 в пролете опор 78-79 на земельном участке с кадастровым номером 23:11:0603311:18, 23:11:0603311:17 по адресу: ст.Каневск | K_prj_107000_60898 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ - 35 кВ "Джигинская - Малый Разнокол" филиала ПАО "Кубаньэнерго" Юго-западные электрические сети" по объекту "Высоковольтная линия 500 кВ Ростовская - Андреевская - Вышестеблиевская (Тамань)" | K_prj_107000_60821 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 2.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ «Адагумская - Ленинский путь» в пролете опор № 11-12 (инв. № 000199), входящая в состав электросетевого комплекса 35/10 кВ "Ленинский путь" с прилегающими ПС и ВЛ в рамках титула: "Электрификация участка 9 км-Юровский-Анапа Северо-Кавказской железной дороги" | J_prj_107000_60605 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ «Джигинская – Аэропорт с отпайкой на Виноградную» филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети в рамках титула «Электрификация участка разъезд 9 км – Юровский- Анапа Северо-Кавказской железной дороги» | J_prj_107000_60503 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ «Пионерская – Аэропорт» филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети в рамках титула «Электрификация участка разъезд 9 км – Юровский- Анапа Северо-Кавказской железной дороги» | J_prj_107000_60501 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ «Джемете – Пионерская» филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети в рамках титула «Электрификация участка разъезд 9 км – Юровский- Анапа Северо-Кавказской железной дороги» | J_prj_107000_60502 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ АД-5 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула: «Электрификация участка разъезд 9 км — Юровский-Анапа Северо-Кавказской железной дороги» | J_prj_107000_60599 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ ШК-1 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула: «Электрификация участка разъезд 9 км — Юровский-Анапа Северо-Кавказской железной дороги» | J_prj_107000_60602 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ ДГ-5 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула: «Электрификация участка разъезд 9 км — Юровский-Анапа Северо-Кавказской железной дороги» | J_prj_107000_60601 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 6 кВ ВН-1 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети в рамках титула «Электрификация участка разъезд 9 км – Юровский- Анапа Северо-Кавказской железной дороги» | J_prj_107000_60600 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ АР-5 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула: «Электрификация участка разъезд 9 км — Юровский-Анапа Северо-Кавказской железной дороги» | J_prj_107000_60603 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ «Джигинская – Малый Разнокол» филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети» по объекту «Электрификация участка разъезд Юровский-Вышестеблиевская Северо-Кавказской железной дороги» | I_prj_107000_60315 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ АД-2 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула: «Электрификация участка разъезд 9 км — Юровский-Анапа Северо-Кавказской железной дороги» | H_prj_107000_60322 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ АД-3 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула: «Электрификация участка разъезд 9 км — Юровский-Анапа Северо-Кавказской железной дороги» | H_prj_107000_60323 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ Дг-4 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула: «Электрификация участка разъезд Юровский-Вышестеблиевская Северо-Кавказской железной дороги» | H_prj_107000_60325 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ НТ-2 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула «Электрификация участка разъезд 9 км – Юровский- Анапа Северо-Кавказской железной дороги» | H_prj_107000_60330 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ ПМ-11 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула: «Электрификация участка разъезд 9 км — Юровский -Анапа Северо-Кавказской железной дороги» | H_prj_107000_60331 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 6 кВ ВА-11 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула: «Электрификация участка разъезд 9 км — Юровский-Анапа Северо-Кавказской железной дороги» | H_prj_107000_60332 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 6 кВ ВА-5 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула: «Электрификация участка разъезд 9 км — Юровский -Анапа Северо-Кавказской железной дороги» | H_prj_107000_60333 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 6 кВ ВА-7 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула: «Электрификация участка разъезд 9 км — Юровский -Анапа Северо-Кавказской железной дороги» | H_prj_107000_60335 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 6 кВ ВА-9 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула: «Электрификация участка разъезд 9 км — Юровский-Анапа Северо-Кавказской железной дороги» | H_prj_107000_60336 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-6 кВ ТВ-4 на участках пролетов опор № 21-24 в рамках титула: «Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Протока (искл.) - Себедахово (вкл.)» | J_prj_107000_60660 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-6 кВ ТЭ-45 в пролете опор № 260-261 в рамках титула: «Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Себедахово (искл.) - Разъезд 9 км» | J_prj_107000_60661 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | «Переустройство ВЛЗ-10 кВ КУ-3 на участке пролетов опор №№56-58, (инв. №12769) с территории земельного участка с кадастровым номером №23:07:0301032:466, расположенного по адресу: Краснодарский край, Динской р-н, п.Южный, на территории птицефабрики «Кубанская» | K_prj_107000_60899 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 110 кВ «Отпайка Ея» в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково - Тихорецкая - Кореновск - Тимашевская - Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Ровное-Порошинская» | H_prj_107000_60302 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство двухцепного участка ВЛ 35 кВ «Новопокровская-Лотос» в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково - Тихорецкая - Кореновск - Тимашевская - Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Ея-Ровное» | H_prj_107000_60305 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ «Лотос-Малокубанская» в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково - Тихорецкая - Кореновск - Тимашевская - Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Ея-Ровное» | H_prj_107000_60306 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ «Вымпел- Газырь» филиала ПАО «Кубаньэнерго» Тихорецкие электрические сети в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Тихорецкая (искл.) – Газырь (вкл.). | K_prj_107000_60804 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ ВЦ-3 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские ЭС» | H_prj_107000_60316 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ КЦ-10 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские ЭС» | H_prj_107000_60318 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | «Переустройство ВЛ 110 кВ Выселки-Кореновск филиала ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские ЭС» | H_prj_107000_60313 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | «Переустройство ВЛ 110 кВ Динская-Кореновская филиала ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские электрические сети» | H_prj_107000_60314 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 2.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ НД-1 в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская | J_prj_107000_60652 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство эл. комплекса ПС 35/6 кВ "Дружба" с ВЛ 35 кВ Выселки-Дружба в рамках титула Комплексная реконструкция участка Котельниково | K_prj_107000_60806 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ Б-4-74 (инв. №47351), для высвобождения территории земельного участка с кадастровым номером № 23:04:050 | K_prj_107000_60860 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | «Переустройство ВЛ 110 кВ «Брюховецкая-Медведовская» филиала ПАО «Кубаньэнерго» Тимашевские электрические сети» в рамках титула «Комплексная реконструкция участка им.Максима Горького-Котельниково-Тихорецкая-Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла. Обход Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство двупутной электрифицированной железнодорожной линии на участке Козырьки-Гречаная со строительством новой станции Кирпили» | H_prj_107000_60298 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | «Переустройство ВЛ 35 кВ «Кубанец-Медведовская» филиала ПАО «Кубаньэнерго» Тимашевские электрические сети» в рамках титула «Комплексная реконструкция участка им.Максима Горького-Котельниково-Тихорецкая-Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла. Обход Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство двупутной электрифицированной железнодорожной линии на участке Козырьки-Гречаная со строительством новой станции Кирпили» | H_prj_107000_60299 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 1.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-110 кВ «Радуга – Вышестеблиевская» филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети» в рамках титула «Комплексная реконструкция участка разъезд 9 км – Юровский – Анапа – Темрюк – Кавказ Северо-Кавказской железной дороги. Второй путь на перегоне Старотиторовка (искл.) - Вышестеблиевская (искл.) | I_prj_107000_60230 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройств ВЛ 10 кВ ТМ-3 | J_prj_107000_60493 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 0,4 кВ фидер 2 от КТП ТМ7-873 | J_prj_107000_60585 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ Волна-Черноморская на участке совместного подвеса с ВЛ-110 кВ Вышестеблиевская-Волна 2 № 2 с отпайкой на ПС Волна | K_prj_107000_60827 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-110 кВ Вышестеблиевская-Волна 2 № 1 с отпайкой на ПС Волна (по б/у "Вышестеблиевская 220-В") | K_prj_107000_60828 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВОЛС Вышестеблиевская -Волна-Волна 2 протяженностью 6,9 км | K_prj_107000_60829 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ ЧМ-9 | K_prj_107000_60826 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ Славянская-Тиховский гидроузел филиала ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети | J_prj_107000_60666 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 110 кВ расширение п/ст ПТФ филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети | J_prj_107000_60664 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 110 кВ Славянская – ПТФ с отпайками филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети | J_prj_107000_60665 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ С15 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети | J_prj_107000_60667 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство участка ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП СГ-11-719 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети | J_prj_107000_60668 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ РД-1 оп.№53-55 | J_prj_107000_60494 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ РД-1 в рамках титула "Увеличение подачи газа в юго-западные районы Краснодарского края" | K_prj_107000_60861 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 1.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | «Переустройство объектов ПАО «Кубаньэнерго» КЛ 10 кВ РП-13 – ТП-185 (1), КЛ 10 кВ РП-13 –ТП-185 (2)» | J_prj_107000_60473 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | «Реконструкция КЛ-6 ТРП-30 – Г94, КЛ-6 ТРП-30 – Т66» | J_prj_107000_60594 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | «Реконструкция ТРП-30» | K_prj_107000_60795 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ Л180-Л150 | K_prj_107000_60797 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | «Реконструкция КВЛ-10 Ф Д19-РП 37 (1) от опоры №12 до РП-37, реконструкция КВЛ-10 Ф Д12-РП 37(2) от опоры №12 до РП-37» | K_prj_107000_60863 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Кубаньэнерго» ВЛ-0,4 Дворцовый ТП-К20 (наименование по данным бухгалтерского учета ВЛ 0,4 кВ от ТП-К20 ф. "Дворцовый") на территории земельного участка кадастровый №23:49:0420008:1604» | K_prj_107000_60864 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-110кВ "Крымская тяговая-Новотроицкая" (протяженность 15,950 км) на участках пролетов опор №№6-9 инвентарный №000000136, входящей в состав электросетевого комплекса ПС 110/35/10кВ "Новотроицкая" с прилегающими ВЛ и ПС в рамках титула "Реконструкция Крымского узла Северо-Кавказской железной дороги 1 этап | K_prj_107000_60865 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-110кВ "Крымская тяговая-Абинская" (протяженность 11,457 км) на участках пролетов опор №№7-11 инвентарный №000000161, на участке совместного подвеса с ВЛ 110 кВ "Крымская-Крымская тяговая" 1 цепь (входящей в состав электросетевого комплекса ВЛ 110 кВ "Крымская-Крымская тяговая" 1 цепь), входящей в состав электросетевого комплекса ПС 110/35/6кВ "Абинская" с прилегающими ВЛ в рамках титула "Реконструкция Крымского узла Северо-Кавказской железной дороги 1 этап. | K_prj_107000_60866 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | «Переустройство ВЛ-6 кВ ПР-11 (инв. №000015302) в пролетах опор №39-№43 в рамках титула: «Реконструкции Крымского узла Северо-Кавказкой железной дороги 1 этап». | K_prj_107000_60867 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-10 кВ ИЛ-2 в пролетах опор № 96 - № 97/1-5 | K_prj_107000_60872 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Пз-9. Краснодарский край, Белореченский район | K_prj_107000_60868 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ «Отпайка к ПС Горячий Ключ 35 кВ от ВЛ Горячий Ключ – Ключевая 1 цепь» (инвентарный №12461) | K_prj_107000_60840 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ПФ-8 филиала ПАО ""Кубаньэнерго"" Славянские электрические сети в рамках титула ""Комплексная реконструкция участка | K_prj_107000_60961 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Кубаньэнерго»: ВЛ 0,4 кВ ГКТП-1 Ф-1 (наименование по данным бухгалтерского учёта ВЛ 0.4 КВ С.КРИВЕНКОВСКОЕ) в рамках реализации мероприятия по капитальному ремонту объекта «Автомобильная дорога г. Майкоп – г. Туапсе, км 122+660 в Туапсинском районе» | K_prj_107000_60962 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | "Переустройство сетей ПАО "Кубаньэнерго" КЛ-0,4 от ТП-300 (наименование по данным бухгалтерского учета КЛ 0,4 кВ от ТП-300) на территории земельного участка с кадастровым №23:49:0202021:3737 в рамках реализации мероприятия:"Строительство малобюджетного спортивного комплекса по адресу ул. Донская, в районе дома №58 Центрального района г. Сочи (проектно-изыскательские работы, строительство)" | K_prj_107000_60963 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | «Восстановление устойчивости и несущей способности опоры №38 ВЛ 110 кВ Шепси – Туапсе тяговая с отпайкой на ПС Терминал с совместным подвесом кабельно-воздушной линией (110 кВ) Туапсинский НПЗ – Шепси» | K_prj_107000_60964 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | "Переустройство сетей ПАО "Кубаньэнерго": КВЛ-6 С552П-С830П/С962П/С964П (наименование по данным бухгалтерского учета ВЛ 6 кВ от ТП-329 до ТП-12) на территории земельного участка кадастровый №23:49:0201016:1081" | K_prj_107000_60965 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | «Реконструкция ВЛ-10 Вд17 – Г69 и ВЛ-10 Г69-Г45/Г574п» | K_prj_107000_60796 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ на ж/б ТЦ-3 в пролете опор 105-107, инвентарный номер 16135, по адресу: Тимашевский район, г. Тимашевск, мкр. Садовод, ул. 70 лет Октября, д.51 | K_prj_107000_60966 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство КТП 10/0,4 СВ-13-270, СВ-13-270, инвентарный №202694; ВЛ 10 кВ СВ-13 на участках пролетов опор №4/18-4/19, инвентарный №18858, с отходящими ВЛ 0,4 кВ по адресу:Калининский район, ст. Старовеличковская | J_prj_107000_60521 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Вынос участка линии ВЛ-10кВ ГЗ-2 с территории земельного участка по адресу ст. Каневская, ул. Горького № 209 кадастровый номер 23:11:0603162:81 | J_prj_107000_60657 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-110 кВ "Никитинская-Варениковская" в пролете опор № 30-31, входящая в состав ЭСК ПС 110/35/10 кВ "Никитинская" с прилегающими ВЛ | J_prj_107000_60470 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ТП-Д-7 и ВЛ-10 кВ ДН-3 по соглашению о компенсации от 25.05.2020 №137-РМ/20/407/30-531, Заявитель - ООО «Русс-Модуль» | K_prj_107000_60967 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ПШ-204 (инвентарный №6560) | K_prj_107000_60968 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10/6 кВ Восточная | H_prj_107000_60069 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10 кВ Пашковская | H_prj_107000_60070 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Аэропорт | H_prj_107000_60071 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/10 кВ Лорис | H_prj_107000_60072 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Динская | H_prj_107000_60073 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/10 кВ Старокорсунская | H_prj_107000_60074 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/6 кВ Афипская | H_prj_107000_60075 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Северская | H_prj_107000_60076 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/10/6 кВ ВНИИРис | H_prj_107000_60077 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10 кВ Юго-Западная | H_prj_107000_60079 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/6 кВ Юго-Восточная | H_prj_107000_60084 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Нововеличковская | H_prj_107000_60080 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/10/6 кВ Варениковская | H_prj_107000_60081 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10 кВ Гостагаевская | H_prj_107000_60082 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/6 кВ Абинская | H_prj_107000_60083 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ РИП с установкой секционного выключателя 110 кВ | K_prj_107000_60755 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ Троицкий водозабор с заменой аккумуляторной батареи тип СК-6 | G_prj_107000_49875 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ Апшеронская с заменой аккумуляторной батареи типа СК-12 | G_prj_107000_49876 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Афипская с заменой аккумуляторной батареи типа СК-10 | G_prj_107000_49878 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ «Восточная» с установкой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1+3, на 2+4 СШ-10 кВ | G_prj_107000_50518 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/6/10 кВ «РИП» с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на на 1, 2 СШ-6 кВ и на 3, 4 СШ-10 кВ | G_prj_107000_50520 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ «ХБК» с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 2, 3 СШ-10 кВ и на 3 СШ-6 кВ | G_prj_107000_50522 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ «Сочи» с заменых устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 5 СШ-6 кВ и на 2 СШ-10 кВ | G_prj_107000_49880 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/6/6 кВ «ЗТВС» с установкой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1+3, 2 СШ-6 кВ | G_prj_107000_50537 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Ейск-1» с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1, 3 СШ-6 кВ | G_prj_107000_49882 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Тонкий мыс» с установкой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1, 2, 3 СШ-10 кВ | G_prj_107000_49883 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Дивноморская» с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1, 2 СШ-10 кВ | G_prj_107000_50541 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «ДСК» с установкой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1, 2 СШ-6 кВ | G_prj_107000_50542 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Тоннельная» с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1+2 СШ-6 кВ | G_prj_107000_50543 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/6 кВ «Южная» с установкой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1, 2 СШ-6 кВ | G_prj_107000_49898 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Очистные сооружения» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_49924 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «КНИИТИМ» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50699 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10-6 кВ «Западная-2» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10-6 кВ | G_prj_107000_50701 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ «ХБК» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий ЗРУ-10-6 кВ | G_prj_107000_50704 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Ильская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ - 48 шт. дуговых защит, 1 ячейка выключателя. | G_prj_107000_50707 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Парфюмерная» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ - 48 шт. дуговых защит, 1 ячейка выключателя. | G_prj_107000_50709 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Кислородный завод» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ - 39 шт. дуговых защит, 1 ячейка выключателя. | G_prj_107000_50714 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Лабинск-1» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_49927 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Родниковская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50723 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Червоная» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_49928 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Ясенская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50733 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Курчанская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-6 кВ | G_prj_107000_49929 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/6 «Таманский водовод» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50742 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Лебеди» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50745 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Новопавловская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50752 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Горькая Балка» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50764 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Ильинская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50767 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Калниболотская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50768 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Кубанская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50769 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Лотос» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50771 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Малокубанская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50744 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Метеор» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50741 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Новоивановская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50738 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «НС-18» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50728 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Выселки» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_49932 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Тбилисская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50703 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10-6 кВ «Варениковская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ - 18 шт. дуговых защит, 1 ячейка выключателя. | G_prj_107000_50695 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «ДСК» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-6 кВ | G_prj_107000_50681 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «РИП» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50677 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6/10 кВ "Северная" с установкой ТОР 10 кВ | I_prj_107000_60298 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 Кущевская (установка МП ДФЗ ВЛ-110 Староминская-Шкуринская-Кущевская) | H_prj_107000_60087 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Ромашки (установка полукомплекта ДФЗ ВЛ 110 кВ Староминская-Ромашки) | H_prj_107000_60088 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Коммунар (установка полукомплекта ДФЗ ВЛ 110 кВ Староминская-Коммунар) | H_prj_107000_60089 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ Ширванская - Черниговская в части расширения просек | I_prj_107000_60109 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ Агроном 2- Агроном 1, ВЛ 35 кВ Мартанская- Бакинская, ВЛ 35 кВ Хакурате- Шапсуг в части расширения просек | I_prj_107000_60111 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ - Тверская в части расширения просек | G_prj_107000_49858 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Архипо-Осиповка-Береговая, ВЛ 110 кВ Крымск-Геленджик , ВЛ 110кВ Стрела-Береговая, ВЛ 110 кВ Геленджик-Дивноморск в части расширения просек. | I_prj_107000_60096 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Ерик - ПДК, Ерик - Тверская в части расширения просек | I_prj_107000_60097 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция КВЛ 110 кВ Шепси - Туапсе тяговая с отпайкой на ПС Терминал, Туапсинский НПЗ - Шепси в части расширения просек | I_prj_107000_60098 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Тверская - Туапсе в части расширения просеки (2 этап) | I_prj_107000_60099 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Тверская - Комсомольская в части расширения просеки | I_prj_107000_60100 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Тверская - Центральная 1,2 в части расширения просеки | I_prj_107000_60101 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция транзита ВЛ 110 кВ Лермонтово- Туапсе в части расширения просек | I_prj_107000_60103 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Связная - Дивная, ВЛ 110 кВ Армавирская ТЭЦ - Речная, ВЛ 110 кВ Речная - Забайкаловская, ВЛ 110 кВ Кропоткин - ЖБШ, ВЛ 110 кВ Советская - УНПС, ВЛ 110 кВ УНПС - Отрадная, ВЛ 110 кВ Кропоткин - Кавказская тяговая 1 и 2 цепь, ВЛ 110 кВ Кубань - Кавказская, ВЛ 110 кВ ГНС 1 - Прогресс в части расширения просек | G_prj_107000_49868 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Центральная-Северная" и транзита ВЛ 110 кВ "Центральная-Армавир" в части расширения просек | F_prj_107000_48882 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Расширение просек на ВЛ 110 кВ Тверская- Туапсе (1 этап) | I_prj_107000_60105 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Расширение просек на ВЛ 110 кВ Горячий Ключ- Шепси | I_prj_107000_60106 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция КВЛ 110 кВ Псоу-Южная с отпайкой на ПС Имеретинская тяговая с совместным подвесом воздушной линии (110 кВ) ВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС-Южная (в части устройства светоограждения опор) | K_prj_107000_60781 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | ВЛ 500 Крымская – Центральная с расширением ПС 500 кВ Крымская и ПС 500 кВ Центральная (Переустройство ЛЭП филиала ПАО "Кубаньэнерго" Юго-Западные электрические сети) | I_prj_107000_60245 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | ВЛ 500 Крымская – Центральная с расширением ПС 500 кВ Крымская и ПС 500 кВ Центральная (Переустройство ЛЭП филиала ПАО "Кубаньэнерго" Краснодарские электрические сети) | I_prj_107000_60246 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство автомагистрали М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке 1197-км 1240 Краснодарский край (Переустройство ЛЭП на участке км 1227 - км 1240 автомобильной дороги - филиал ПАО "Кубаньэнерго" Усть-Лабинские электрические сети) | I_prj_107000_60249 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети. Переустройство ВЛ 110 кВ «Вышестеблиевская 220 - Волна 1 цепь» в пролетах опор 287-292, 319-329. | I_prj_107000_60227 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети. Переустройство ВЛ 110 кВ «Вышестеблиевская 220-Волна 2 цепь» в пролетах опор 289-290, 319-329. | I_prj_107000_60228 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети. Переустройство ВЛ 110 кВ «Вышестеблиевская 220-Старотитаровская» в пролетах опор 8-10. | I_prj_107000_60229 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети. Совместный подвес ВЛ 35 кВ "Мирная - Тамань" и ВЛ 35 кВ "Тамань-Черноморская" в пролетах опор 13/134-15а/132 | I_prj_107000_60223 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети. Переустройство ВЛ 35 кВ «Вышестеблиевская - Фанагория» в местах пересечения с реконструируемым объектом железнодорожного транспорта | I_prj_107000_60222 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция части электросетевых комплексов в целях реализации проекта по титулу "ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС Тихорецкая №2 с расширением ПС 500 кВ Тихорецк (Переустройство) | I_prj_107000_60217 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети. Переустройство ВЛ 35 кВ Вышестеблиевская-Ахтанизовская с отпайкой на ПС 35/10 кВ Фанагория в местах пересечения с реконструируемым объектом железнодорожного транспорта. | I_prj_107000_60221 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-35 кВ Джигинская-Стрелка в пролете опор №№45-46 | I_prj_107000_60355 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-35 кВ «Джигинская – Стрелка» в пролете опор №№84-87 | I_prj_107000_60364 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети. Переустройство ВЛ 10 кВ ТМ-1 в пролетах опор 1/25-1/31, 27-30 | I_prj_107000_60224 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети. Переустройство ВЛ 10 кВ ТМ-5 в местах пересечения с реконструируемым объектом железнодорожного транспорта | I_prj_107000_60219 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети. Переустройство ВЛ-10 кВ ТМ-4 в пролетах опор 4/1-4/3, 96-105, 6/1-6/33 | I_prj_107000_60225 | - | 0 | 0 | 5.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети. Переустройство ВЛ-10 кВ ЧМ-9 в пролетах опор 1/16-1/26 | I_prj_107000_60226 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ СК-1 | I_prj_107000_60356 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ СТ-5 в пролете опор №№7/31-7/32 и в пролете опор №№171-172 | I_prj_107000_60357 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция РЗА и ПА на подстанциях 110 кВ ПАО "Кубаньэнерго" сети 110 кВ, прилегающей к ПС 500 кВ "Центральная" | F_prj_107000_48289 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО - исполнительный аппарат ПАО "Кубаньэнерго" | F_prj_107000_48184 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы гарантированного питания исполнительного аппарата ПАО "Кубаньэнерго" | K_prj_107000_60814 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы гарантированного питания серверных исполнительного аппарата ПАО "Кубаньэнерго" | H_prj_107000_60090 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция внутреннего противопожарного водопровода базы "Западная-2", расположенной по адресу г. Краснодар, ул. Лукьяненко 119". | J_prj_107000_60449 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция внутреннего противопожарного водопровода базы "Центральная", расположенной по адресу г. Краснодар, ул. Пашковская 131". | J_prj_107000_60450 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция автоматической установки пожаротушения помещения «Серверной» литер В1 исполнительного аппарата ПАО «Кубаньэнерго» | H_prj_107000_50969 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 0 | 3472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 4 | 0 | 3472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Организация каналов связи и передачи данных с использованием ВОЛС "Краснодар - Динская - Кореновская - Тихорецк, Кореновская - Усть-Лабинск" | F_prj_107000_19833 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ «Советская» в части организации системы сбора и передачи информации | J_prj_107000_60616 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ «Лабинск-2» в части организации системы сбора и передачи информации | J_prj_107000_60617 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики, модернизация и расширение ССПИ ПАО "Кубаньэнерго". Реконструкция АСДУ ПС 110 кВ "Забайкаловская" с передачей информации в ЦУС ПАО "Кубаньэнерго" и Кубанское РДУ | G_prj_107000_49942 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики, модернизация и расширение ССПИ ПАО "Кубаньэнерго". Реконструкция верхнего уровня телемеханики в Тимашевском ПЭС | F_prj_107000_48291 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики модернизация и расширение ССПИ ПАО "Кубаньэнерго". Реконструкция АСДУ ПС "Калининская" с ретрансляцией информации в ЦУС ПАО "Кубаньэнерго" и Кубанское РДУ» | F_prj_107000_48292 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики, модернизация и расширение ССПИ ПАО "Кубаньэнерго". Реконструкция верхнего уровня телемеханики Ленинградского ПЭС | F_prj_107000_48293 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Строительство 2-х КЛ-110 кВ "Восточная Промзона - Северная" | F_prj_107000_49076 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ (отпайка от ВЛ 110 кВ Афипская 220 – Октябрьская 1,2 цепь) к ПС 110 кВ Шапсуг. Этап II - прохождение трассы по территории Краснодарского края | I_prj_107000_60275 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ 0,4-10 кВ с установкой новых ТП для электроснабжения п. Никитино Мостовского района | F_prj_107000_19850 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство 4 ЛЭП -10 кВ от линейных ячеек от ПС 220 кВ «Витаминкомбинат» до проектируемых 4БКРП в поселке Южном | K_prj_107000_60783 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство двухцепной ВЛ 10 кВ протяженностью 0,85 км от 4 БКРП проводом СИП 3 до существующей трассы ЛЭП | K_prj_107000_60785 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ПС «НС-16», ТП-10/0,4 кВ с отходящими ВЛ-0,4 кВ в х. Октябрьском (2,52 МВА и ориентировочная протяженность 6,5 км.) | H_prj_107000_51101 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ПС «Старокорсунская», ТП-10/0,4 кВ с отходящими ВЛ-0,4 кВ в ст. Старокорсунской (3,15 МВА, ориентировочная протяженность 11,5 км.) | H_prj_107000_51102 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛЗ 10 кВ для электроснабжения пос. Кировский в Мостовском районе (ориентировочная протяженность 5,1 км.) | F_prj_107000_48202 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Приобретение прав на земельные участки под ВЛ 110 кВ «Бужора-Джемете» | H_prj_107000_51078 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Оборудование ВОЛС (СочЭС) | J_prj_107000_60597 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Оборудование ВОЛС (ЮЗЭС) | J_prj_107000_60606 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Строительство здания с/у Тихорецкого РРЭС с гаражом на 2 бокса и навесом для хранения оборудования в ст. Фастовецкая Тихорецкого района | H_prj_107000_60343 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение серверного оборудования взамен вышедшего из строя | K_prj_107000_60801 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Шкаф регистратора аварийных событий ПАРМА РП4 12 | K_prj_107000_60901 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение трансформаторов ТМГ | K_prj_107000_60917 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение комплектных трансформаторных подстанций КТПН-ВВт | K_prj_107000_60916 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение дизельной электростанции АД-200 | K_prj_107000_60940 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение дизельной электростанции АД-400 | K_prj_107000_60941 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение световой башни | K_prj_107000_60911 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение бензинового генератора HONDA EU | K_prj_107000_60920 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение генератора РЕСАНТА БГ 8000 Э | K_prj_107000_60912 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение гидромолота DELTA FX-5 | K_prj_107000_60913 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение инструмента для удаления полупров.слоя | K_prj_107000_60914 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение кабельной лебедки | K_prj_107000_60915 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение гидравлических ножниц для резки кабелей под напряжением ГГПИ-85 | K_prj_107000_60921 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение пункта учета и секционирования ПУС/ЭТМ_10 кВ_2ТТ/3ТН_150/5_0,5_1122J1115110 | K_prj_107000_60918 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение разъединителя наружной установки РИЦ-10-630-РЛК-01-Ва-22 | K_prj_107000_60919 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Оборудование к установке, переведенное в аварийный запас СлавЭС | K_prj_107000_60969 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение шунтов переносных трехфазных-4 шт | L_122330_000000953 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение вывесок с фирменным логотипом-5 шт | L_122330_000000975 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Строительство ЛЭП 35 кВ «Псебай-Бурный» (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48197 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Строительство ПС35/10 кВ «Бурный» (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48200 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция ПС 110/10 «Псебай» (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48164 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ "Адлер" с заменой трансформаторов 2х25 МВА на 2х40 МВА (проектно-изыскательские работы) | J_prj_107000_60479 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Очистные сооружения» с заменой трансформаторов 2х16 МВА на 2х40 МВА с установкой ТОР-10 кВ (проектно-изыскательские работы) | J_prj_107000_60614 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Пашковская" с заменой силовых трансформаторов с 2х25 на 2*40 и реконструкцией ЗРУ-10 кВ (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48140 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Пасечная» с заменой трансформаторов 2×16 МВА на 2×40 МВА (проектно-изыскательские работы) | H_prj_107000_50951 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция ПС 110 кВ «Кудепста» с заменой трансформаторов с 2х16 МВА на 2х25 МВА (проектно-изыскательские работы) | I_prj_107000_60171 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Старокорсунская» с заменой трансформаторов Т-1 16 МВА и Т2 10 МВА на трансформаторы 2х25 МВА (проектно-изыскательские работы) | H_prj_107000_51097 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Ейск-2» замена трансформатора 110/6 кВ Т-2 с 16 МВА на 25 МВА (проектно-изыскательские работы) | H_prj_107000_51085 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Славянская - Красноармейская на участке захода на ПС 220 кВ Славянская с включением ВЛ 110 кВ Славянская - Красноармейская по проектной схеме (ориентировочная протяженность 0,36 км) (проектно-изыскательские работы) | J_prj_107000_60411 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция ПС 110 кВ Кореновская с установкой ячейки на ПС для присоединения вновь сооружаемой ЛЭП 110 кВ Ново-Лабинская – Кореновская» (проектно-изыскательские работы) | J_prj_107000_60569 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция ПС 110 кВ Лабинск-2" с установкой ячейки на ПС для подключения ВЛ-110 Лабинск-2 - Советская (проектно-изыскательские работы) | J_prj_107000_60571 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция ПС 110 кВ Советская с установкой ячейки на ПС для подключения ВЛ-110 Лабинск-2 - Советская с строительством ОПУ (проектно-изыскательские работы) | J_prj_107000_60573 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Строительство ВЛ 110 кВ Лабинск-2-Советская (ориентировочная протяженность 43 км.) (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48191 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Строительство ВЛ 110 кВ Ново-Лабинская-Кореновская (ориентировочная протяженность 55 км.) (проектно-изыскательские работы) | H_prj_107000_60085 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Строительство отпайки 110 кВ от ВЛ Армавир-Армавирская ТЭЦ к ПС 110 кВ ЗТВС (ориентировочная протяженность 0,48 км) (проектно-изыскательские работы) | I_prj_107000_60354 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Перевод части нагрузки 35 кВ ПС 220 кВ Усть-Лабинск на ПС 220 кВ Ново-Лабинская (проектно-изыскательские работы) | K_prj_107000_60910 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Строительство ВЛ 110 кВ Афипская-Холмская с отпайкой на ПС Северская тяговая (проектно-изыскательские работы) | H_prj_107000_60092 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Строительство участка ЛЭП 110 кВ от существующей ВЛ 110 кВ Славянская – Славянская-110 с отпайкой на ПС Протока тяговая до ВЛ 110 кВ Красноармейская – Центральная с образованием ВЛ 110 кВ Славянская – Красноармейская с отпайками на ПС Славянская, ПС Протока тяговая, ПС Центральная (проектно-изыскательские работы) | J_prj_107000_60612 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Калинино" (этап установка Т-3 16 МВА) (проектно-изыскательские работы) | G_prj_107000_50842 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Армавирская ТЭЦ» 2 этап (проектно-изыскательские работы) | H_prj_107000_60086 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Лабинск-1» с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1 СШ-10 кВ (проектно-изыскательские работы) | G_prj_107000_49884 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Сосыка» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ (проектно-изыскательские работы) | G_prj_107000_50720 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Титаровская" с заменой трансформатора Т-1 4 МВА на 6,3 МВА (проектно-изыскательские работы) | I_prj_107000_60119 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция ПС-35/6 кВ "Центральная" с переводом на 110 кВ; установкой силовых трансформаторов 110/6-10кВ мощностью по 40,0 МВА (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48166 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Строительство ПС-110 кВ «Лазурная» с заходами ВЛ-110 кВ II этап (проектно-изыскательские работы) | J_prj_107000_60397 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Южная» в части работ по водоотведению (проектно-изыскательские работы) | G_prj_107000_49893 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение серверного оборудования, обеспечивающие поддержку геоинформационными инструментами в части хранения, обработки, предоставления и визуализации пространственных данных объектов ПАО «Кубаньэнерго» - 1 комплекс | J_prj_107000_60395 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение радиостанций - 470 комплектов | J_prj_107000_60400 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение легковых автомобилей - 16 шт. | J_prj_107000_60448 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение автомастерской на шасси грузового автобиля, комплектация с оборудованием - 2 шт. | J_prj_107000_60482 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов для ПС филиала ПАО "Кубаньэнерго" в монтажном шкафу с модулем ввода данных МВД - 83 комплекта | G_prj_107000_49970 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение автогидроподъемников на полноприводном автомобиле, высота подъема 22м - 8 шт. | F_prj_107000_48937 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение автомобилей грузопассажирских повышенной проходимости для бригад ОВБ - 50 шт. | F_prj_107000_48942 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение крана козлового грузоподъемностью 16 т пролет 25 м консоли 6,3м вп 9м - 1 шт. | K_prj_107000_60757 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение автопогрузчика с вилочным захватом - 1 шт. | K_prj_107000_60758 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение буро-крановой установки на полноприводном автомобиле - 1 шт. | K_prj_107000_60793 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение автомобиля грузового бортового (2020 год) - 1 шт. | K_prj_107000_60760 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение автомобилей грузопассажирских повышенной проходимости для бригад ОВБ (2020 год) - 11 шт. | K_prj_107000_60808 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение шиногиба - 12 шт. | K_prj_107000_60764 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение мотобура - 11 шт. | K_prj_107000_60765 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение бензиновой виброплиты - 3 шт. | K_prj_107000_60766 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение пропановой горелки - 5 шт. | K_prj_107000_60767 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение бензинового швонарезчика - 3 шт. | K_prj_107000_60768 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение гидравлических ножниц - 5 шт. | K_prj_107000_60769 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение измерителя сопротивления заземляющих устройств - 2 шт. | K_prj_107000_60770 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение силового модуля - 1 шт. | K_prj_107000_60772 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение геодезического спутника - 2 шт. | K_prj_107000_60773 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобртение полевого контроллера - 1 шт. | K_prj_107000_60774 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение сетевого трансформаторного фильтра -1 шт. | K_prj_107000_60792 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение прицепного измельчителя (измельчения (утилизации) веток и деревьев диаметром до 16 см.) - 1 шт. | K_prj_107000_60856 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение прицепного измельчителя (измельчения (утилизации) веток и деревьев диаметром до 31 см.) - 1 шт. | K_prj_107000_60857 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение обрезчика деревьев - 1 шт. | K_prj_107000_60858 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | НИОКР. Исследование и разработка специальных требований, архитектуры и возможных технических решений по обеспечению информационной безопасности интеллектуальной системы учета электрической энергии | J_prj_107000_60399 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | НИОКР. Изучение скорости прироста основных видов лесообразующих древесных пород в зависимости от климатических зон и состояния почвы в местах прохождения трасс действующих ВЛ с созданием региональных карт периодичности расчистки просек ВЛ и выдачей рекомендаций по способу выполнения работ | K_prj_107000_60777 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | НИОКР. Разработка программного комплекса оценки и прогнозирования технического состояния и развития дефектов силовых трансформаторов 35-110 кВ на основании измерений, выполняемых автоматизированной системой мониторинга и диагностики и данных СУПА с выдачей рекомендаций эксплуатирующему персоналу | K_prj_107000_60778 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Строительство ПС 110/35/10 кВ «Учебный полигон» (проектно-изыскательские работы) | K_prj_107000_60756 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Строительство навесного склада на территории Производственной базы ИА ПАО «Кубаньэнерго» г. Краснодар, ул. Новороссийская 47 | K_prj_107000_60759 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция ПС 110/10/10 кВ Набережная в части организации системы сбора и передачи информации (проектно-изыскательские работы) | J_prj_107000_60615 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Cистема защиты объектов критической информационной инфраструктуры в ПАО «Кубаньэнерго» (проектно-изыскательские работы) | J_prj_107000_60408 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Установка автоматизированного узла учета тепловой энергии здания по адресу: г. Краснодар, ул. Пашковская, 131 | J_prj_107000_60451 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Организация АСТУ Тихорецкого РЭС Тихорецких электрических сетей I этап | F_prj_107000_48151 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Вышестеблиевская" | F_prj_107000_48181 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Прасковеевка" | F_prj_107000_48182 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Оснащение ИТСО производственной базы ПАО "Кубаньэнерго" | F_prj_107000_48183 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Оснащение системами пожарной сигнализации, оповещение о пожаре и управление эвакуацией административных, производственных зданий и сооружений Отрадненского филиала электрических сетей - 2 системы | J_prj_107000_60453 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Оснащение системой пожарной сигнализации, с организацией системы оповещения о пожаре центральной базы филиала ПАО "Кубаньэнерго" Славянские ЭС | J_prj_107000_60454 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Оснащение автоматическими установками пожаротушения 20 помещений «Архива» и «Серверной» исполнительного аппарата ПАО «Кубаньэнерго» г. Краснодар, ул. Новороссийская, 47 | H_prj_107000_50970 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение буро-крановой машины, колесная форма 4х4, глубина кабины 3 м., диаметр бура 0,36-0,8 м., г/п кранового оборудования 1,5 т. - 2 шт. | I_prj_107000_60259 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение высоковольтных пунктов учета 10 кВ - 123 шт. | H_prj_107000_50986 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | НИОКР. Разработка программно-аппаратного комплекса определения места повреждения для линий 35-750 кВ с оптическими каналами связи | H_prj_107000_51010 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | НИОКР. Разработка технических требований к системе автоматизированного проектирования по стандарту IEC 61850, алгоритмов и методики проверки системы автоматизированного проектирования на соответствие техническим требованиям | I_prj_107000_60271 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Республика Адыгея (Адыгея) | Г | - | 11.8385 | 0 | 52.707 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 6.421 | 0 | 69.988 | 0 | 1750 | 0 | 0 | 0 | 1.083 | 0 | 21.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.665 | 0 | 22.519 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.905 | 0 | 8.026 | 0 | 1748 | 0 | 0 | 0 | 2.768 | 0 | 18.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | - | 11.8385 | 0 | 42.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.921 | 0 | 49.175 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.083 | 0 | 11.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.165 | 0 | 12.926 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.905 | 0 | 8.026 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.768 | 0 | 16.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | - | 11.8385 | 0 | 42.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.921 | 0 | 49.175 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.083 | 0 | 11.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.165 | 0 | 12.926 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.905 | 0 | 8.026 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.768 | 0 | 16.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | - | 11.4506 | 0 | 39.1494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.211 | 0 | 33.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.898 | 0 | 11.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 7.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 1.671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.143 | 0 | 13.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | - | 0.38786 | 0 | 1.0186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.71 | 0 | 7.238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.185 | 0 | 0.963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.315 | 0 | 2.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.585 | 0 | 0.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.625 | 0 | 3.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 2.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.737 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.374 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.363 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ для подключения энергопринимающего устройства (школы) Управления образования АМО «Город Адыгейск», расположенного по адресу: Республика Адыгея, г. Адыгейск, аул. Гатлукай, ул. Теучежа, д. 2. | K_prj_107000_60873 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от фидера ПН-2, Республика Адыгея, Теучежский р-н, а. Понежукай, согласно договору технологического присоединения: от 22.03.2019 № 21105-19-00490042-1, Заявитель – МБДОУ «Детский сад №1 «Насып» | J_prj_107000_60679 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Птицесовхоз» с установкой линейной ячейки в РУ 10 кВ. Строительство ВЛЗ-10 кВ от ПС 35/10 кВ «Птицесовхоз» до точки присоединения заявителя | K_prj_107000_60902 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 1.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ХМ-6, Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, аул Старобжегокай, ул Ленина, 35/2, бывший с/з Адыгейский секция №I Vк, секция №Iк, №Iр, №IIр согласно договору технологического присоединения: от 13.01.2020 № 21101-19-00547788-1, Заявитель – Емтыль А.М. | K_prj_107000_60903 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ для присоединения заявителя по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 12 Марта, д.164 | K_prj_107000_60942 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Набережная" с установкой двух линейных ячеек в РУ-10 на разных секциях шин для подключения энергопринимающих устройств ООО "АКСИС Девелопмент", расположенный по адресу: Республика Адыгея, район Тахтамукайский, аул Новая Адыгея, ул. Береговая, 3 (кадастровый №01:05:2900013:9464) 1801142 | K_prj_107000_60904 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ "Заря" (1 шт.) для подключения энергопринимающих устройств российско-испанского Совместного Предприятия "Агроцентр "Южный" - ООО (тепличный комплекс "Агроцентр "Южный"), расположенных по адресу: Республика Адыгея, Теучежский район в 1 км юго-восточнее аула Понежукай. Этап 2. | K_prj_107000_60845 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ "Понежукай" (1 шт.) для подключения энергопринимающих устройств российско-испанского Совместного Предприятия "Агроцентр "Южный" - ООО (тепличный комплекс "Агроцентр "Южный"), расположенных по адресу: Республика Адыгея, Теучежский район в 1 км юго-восточнее аула Понежукай. Этап 1. | K_prj_107000_60846 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство двухцепной отпайки ВЛ-35 кВ от существующей двухцепной ВЛ-35 кВ "Водохранилище-Адыгейская, Водохранилище-Заря" до КТП-35/0,4 кВ проектируемой ООО "БакирИнтернешнлСтрой" (торговый комплекс с АЗС), расположенный по адресу: Краснодарский край, трасса М4 "Дон" 1352 км., в районе хутора Казазово. | I_prj_107000_60378 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от ПС 35/10 кВ "Гиагинская". Республика Адыгея, Гиагинский район, ст. Гиагинская | K_prj_107000_60869 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 3.991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от линейной ячейки РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ «Адыгейская». Строительство ВЛ-10 кВ от фидера АД-3, г.Адыгейск, Теучежского района, согласно договору технологического присоединения от 03.08.2016 № 21200-16-00324872-1, Заявитель – ООО «Краснодарзернопродукт» | I_prj_107000_60132 | - | 0 | 0 | 2.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 10.233 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.816 | 0 | 1746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 10.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 10.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.1 | Реконструкция 2-х КЛ-10 кВ от ПС 35/10 "Шапсуг" до РП-8, РП-9. | I_prj_107000_60300 | - | 0 | 0 | 9.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Октябрьская - Керамзитовый завод с отпайками на ПС Восход и на ПС Энем с переустройством ВЛ в КЛ от опоры № 19 до опоры № 25 (ориентировочная протяженность 0,61 км.) | I_prj_107000_60353 | - | 0 | 0 | 0.613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.1 | Создание системы технического учета электроэнергии на ТП 6(10)/0,4 кВ на уровне напряжения 0,4 кВ с организацией удаленного сбора данных и модернизацией системы технического учёта с удаленным сбором данных на ПС 35-110 кВ в филиале ПАО "Кубаньэнерго" "Адыгейские электрические сети" | I_prj_107000_60281 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Адыгейские электрические сети (18632 т.у.) | K_prj_107000_60684 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ ИКЕА | H_prj_107000_60066 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.1 | Реконструкция автоматизированного узла учета тепловой энергии зданий Тахтамукайского РЭС по адресу: Республика Адыгея, п. Энем, ул. Красная, 9/1 | J_prj_107000_60452 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-10 кВ ТМ-6 в пролетах опор №№ 97 - 98 | K_prj_107000_60847 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС-35/10 кВ «Саратовская» с прилегающими ВЛ в части ВЛ 35 кВ «Водохранилище-Адыгейская» от портала 35 кВ ПС 110/35/10 кВ «Водохранилище» до опоры №11 на участке совместного подвеса с ВЛ 35 кВ «Водохранилище-Заря» | K_prj_107000_60905 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 2.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ТМ-1 и ВЛ-0,4 кВ ТМ-1-746 (инв. №13524, №13535), по соглашению о компенсации от 20.02.2020 №103, Заявитель - ООО «Бизнес Групп» | K_prj_107000_60926 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ш-4. Республика Адыгея, Шовгеновский район, аул Мамхег | K_prj_107000_60870 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ И-412 по соглашению о компенсации от 06.07.2020 №473, Заявитель – Ожев И.Р. | K_prj_107000_60970 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.1 | "Переустройство ВЛ-10 кВ ТМ-6 по соглашению о компенсации от 15.06.2020 №407/30-674, Заявитель-ООО "Ростовское ДСУ" | K_prj_107000_60971 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Еленовская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50683 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Термнефть» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ - 20 шт. дуговых защит, 1 ячейка выключателя. | G_prj_107000_50718 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ Хаджох - Даховская в части расширения просек | I_prj_107000_60108 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ Даховская - Хамышки в части расширения просек | I_prj_107000_60110 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Центральная - Черемушки в части расширения просек | G_prj_107000_49866 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ Хамышки - Гузерипль в части расширения просек | G_prj_107000_49861 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.1 | ВЛ 500 Крымская – Центральная с расширением ПС 500 кВ Крымская и ПС 500 кВ Центральная (Переустройство ЛЭП филиала ПАО "Кубаньэнерго" Адыгейские электрические сети) | I_prj_107000_60247 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.2 | Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ (отпайка от ВЛ 110 кВ Афипская 220 – Октябрьская 1,2 цепь) к ПС 110 кВ Шапсуг. Этап I - прохождение трассы по территории Республики Адыгея | G_prj_107000_50401 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 8.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 8.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Установка системы пожарной сигнализации и оповещения о пожаре на территории производственной базы филиала ПАО «Кубаньэнерго» Адыгейские электрические сети | K_prj_107000_60906 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Консолидация электросетевого имущества в счет погашения задолженности по бездоговорному потреблению энергии по делу Шадова А.Ж. расположенного по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, п. Северный | K_prj_107000_60779 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0.5 | 0 | 8.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 8.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Кужорская» с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 с 2х2,5 МВА на 2х10 МВА с реконструкцией ЛЭП 10 кВ (К-10) (проектно-изыскательские работы) | K_prj_107000_60875 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Садовая» с установкой трансформатора Т-2 10 МВА и строительство захода ВЛ-35 кВ с изменением схемы подключения подстанции к сети (проектно-изыскательские работы) | K_prj_107000_60877 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Адыгейская». Замена трансформаторов 2х16 МВА на 2х25 МВА (проектно-изыскательские работы) | K_prj_107000_60878 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Ввод15кв
Приложение № 15
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 15. Отчет об исполнении плана ввода объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию (квартальный)
за 4 квартал 2020 года
Отчет о реализации инвестиционной программы Публичного акционерного общества энергетики и электрофикации Кубани (ПАО "Россети Кубань")
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2020 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Минэнерго № 23@ от 25.12.2020 г
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование присоединяемого объекта генерации, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности* | Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию в 2020 году | [99 empty] | Отклонения от плановых показателей по итогам отчетного периода | [9 empty] | Причины отклонений
|  |  |  | План | [49 empty] | Факт
|  |  |  | Всего | [9 empty] | 1 квартал | [9 empty] | 2 квартал | [9 empty] | 3 квартал | [9 empty] | 4 квартал | [9 empty] | Всего | [9 empty] | 1 квартал | [9 empty] | 2 квартал | [9 empty] | 3 квартал | [9 empty] | 4 квартал
|  |  |  | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1. | 5.2. | 5.3. | 5.4. | 5.5. | 5.6. | 5.7. | 5.8. | 5.9. | 5.10. | 5.1.1. | 5.1.2. | 5.1.3. | 5.1.4. | 5.1.5. | 5.1.6. | 5.1.7. | 5.1.8. | 5.1.9. | 5.1.10. | 5.2.1. | 5.2.2. | 5.2.3. | 5.2.4. | 5.2.5. | 5.2.6. | 5.2.7. | 5.2.8. | 5.2.9. | 5.2.10. | 5.3.1. | 5.3.2. | 5.3.3. | 5.3.4. | 5.3.5. | 5.3.6. | 5.3.7. | 5.3.8. | 5.3.9. | 5.3.10. | 5.4.1. | 5.4.2. | 5.4.3. | 5.4.4. | 5.4.5. | 5.4.6. | 5.4.7. | 5.4.8. | 5.4.9. | 5.4.10. | 6.1. | 6.2. | 6.3. | 6.4. | 6.5. | 6.6. | 6.7. | 6.8. | 6.9. | 6.10. | 6.1.1. | 6.1.2. | 6.1.3. | 6.1.4. | 6.1.5. | 6.1.6. | 6.1.7. | 6.1.8. | 6.1.9. | 6.1.10. | 6.2.1. | 6.2.2. | 6.2.3. | 6.2.4. | 6.2.5. | 6.2.6. | 6.2.7. | 6.2.8. | 6.2.9. | 6.2.10. | 6.3.1. | 6.3.2. | 6.3.3. | 6.3.4. | 6.3.5. | 6.3.6. | 6.3.7. | 6.3.8. | 6.3.9. | 6.3.10. | 6.4.1. | 6.4.2. | 6.4.3. | 6.4.4. | 6.4.5. | 6.4.6. | 6.4.7. | 6.4.8. | 6.4.9. | 6.4.10. | 7.1. | 7.2. | 7.3. | 7.4. | 7.5. | 7.6. | 7.7. | 7.8. | 7.9. | 7.10. | 8
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | - | 132.9935 | 0 | 320.2518 | 0.925 | 21.898 | 0 | 437 | 66 | 400.3346 | 3568 | 14.285 | 0 | 98.576 | 0 | 9.62 | 0 | 48 | 2 | 0 | 3472 | 18.715 | 0 | 45.059 | 0.405 | 0.744 | 0 | 12 | 15 | 0 | 0 | 25.1645 | 0 | 71.2104 | 0 | 0 | 0 | 357 | 14 | 400.3346 | 96 | 74.829 | 0 | 105.4065 | 0.52 | 11.534 | 0 | 20 | 35 | 0 | 0 | 158.783 | 0 | 539.85 | 10.927 | 42.421 | 0 | 2329 | 68 | 365.7338 | 3568 | 14.285 | 0 | 87.761 | 7.745 | 12.69 | 0 | 50 | 2 | 0 | 3472 | 20.784 | 0 | 142.351 | 1.024 | 7.989 | 0 | 25 | 19 | 0 | 0 | 35.194 | 0 | 142.45 | 0.827 | 8.451 | 0 | 2012 | 7 | 64.29 | 96 | 88.52 | 0 | 167.288 | 1.331 | 13.291 | 0 | 242 | 40 | 301.4438 | 0 | 25.7895 | 0 | 219.5982 | 10.002 | 20.523 | 0 | 1892 | 2 | -34.6008 | 0 | Г
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | - | 132.9935 | 0 | 290.6758 | 0.375 | 10.012 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14.285 | 0 | 98.576 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.715 | 0 | 37.782 | 0 | 0.238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1645 | 0 | 71.2104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.829 | 0 | 83.1075 | 0.375 | 9.774 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 157.023 | 0 | 485.18 | 0.961 | 28.15 | 0 | 25 | 2 | 0 | 0 | 14.285 | 0 | 86.757 | 7.745 | 2.791 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19.024 | 0 | 129.701 | -6.572 | 4.41 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 35.194 | 0 | 130.552 | 0.827 | 7.843 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 88.52 | 0 | 138.17 | -1.039 | 13.106 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 24.0295 | 0 | 194.5042 | 0.586 | 18.138 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | Г
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | - | 0 | 0 | 29.576 | 0.55 | 11.886 | 0 | 359 | 44 | 400.3346 | 3472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.62 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3472 | 0 | 0 | 7.277 | 0.405 | 0.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355 | 10 | 400.3346 | 0 | 0 | 0 | 22.299 | 0.145 | 1.76 | 0 | 3 | 32 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 45.673 | 2.37 | 14.271 | 0 | 2117 | 45 | 365.7338 | 3472 | 0 | 0 | 1.004 | 0 | 9.899 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3472 | 1.26 | 0 | 3.653 | 0 | 3.579 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.898 | 0 | 0.608 | 0 | 1905 | 4 | 64.29 | 0 | 0 | 0 | 29.118 | 2.37 | 0.185 | 0 | 207 | 35 | 301.4438 | 0 | 1.26 | 0 | 16.097 | 1.82 | 2.385 | 0 | 1758 | 1 | -34.6008 | 0 | Г
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 21 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 8.997 | 0 | 0 | 0 | 187 | 21 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 8.997 | 0 | 0 | 0 | 13 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 3 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 8.997 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | Г
1 | Краснодарский край | Г | - | 121.155 | 0 | 278.1509 | 0.925 | 11.292 | 0 | 417 | 66 | 275.2066 | 3568 | 12.7557 | 0 | 88.534 | 0 | 0 | 0 | 48 | 2 | 0 | 3472 | 15.2786 | 0 | 34.91 | 0.405 | 0.238 | 0 | 12 | 15 | 0 | 0 | 21.7281 | 0 | 61.1684 | 0 | 0 | 0 | 337 | 14 | 275.2066 | 96 | 71.3926 | 0 | 93.5385 | 0.52 | 11.054 | 0 | 20 | 35 | 0 | 0 | 152.362 | 0 | 482.982 | 8.036 | 32.192 | 0 | 579 | 68 | 240.6058 | 3568 | 13.202 | 0 | 75.766 | 7.745 | 3.59 | 0 | 50 | 2 | 0 | 3472 | 19.119 | 0 | 121.65 | 0.183 | 7.012 | 0 | 23 | 19 | 0 | 0 | 34.289 | 0 | 134.454 | 0.827 | 8.421 | 0 | 264 | 7 | 3.04 | 96 | 85.752 | 0 | 151.112 | -0.719 | 13.169 | 0 | 242 | 40 | 237.5658 | 0 | 31.207 | 0 | 204.8311 | 7.111 | 20.9 | 0 | 162 | 2 | -34.6008 | 0 | Г
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | - | 121.155 | 0 | 248.6819 | 0.375 | 9.532 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12.7557 | 0 | 88.534 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.2786 | 0 | 27.74 | 0 | 0.238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7281 | 0 | 61.1684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.3926 | 0 | 71.2395 | 0.375 | 9.294 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 151.102 | 0 | 437.469 | 0.12 | 27.527 | 0 | 21 | 2 | 0 | 0 | 13.202 | 0 | 74.762 | 7.745 | 2.791 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17.859 | 0 | 118.087 | -7.413 | 3.939 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 34.289 | 0 | 122.556 | 0.827 | 7.813 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 85.752 | 0 | 122.064 | -1.039 | 12.984 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 29.947 | 0 | 188.7871 | -0.255 | 17.995 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | Г
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | - | 121.155 | 0 | 243.9819 | 0.375 | 9.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7557 | 0 | 88.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2786 | 0 | 27.74 | 0 | 0.238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7281 | 0 | 61.1684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.3926 | 0 | 66.5395 | 0.375 | 9.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.102 | 0 | 437.469 | 0.12 | 27.527 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 13.202 | 0 | 74.762 | 7.745 | 2.791 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17.859 | 0 | 118.087 | -7.413 | 3.939 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 34.289 | 0 | 122.556 | 0.827 | 7.813 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 85.752 | 0 | 122.064 | -1.039 | 12.984 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 29.947 | 0 | 193.4871 | -0.255 | 17.995 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | Г
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | - | 65.9634 | 0 | 209.6124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1992 | 0 | 83.9319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7336 | 0 | 16.4616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1831 | 0 | 51.9669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8476 | 0 | 57.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.522 | 0 | 327.224 | 1.1102e-15 | 9.978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.34 | 0 | 58.497 | 6.287 | 0.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.729 | 0 | 94.395 | -6.023 | 0.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.849 | 0 | 91.497 | 0.015 | 2.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.604 | 0 | 82.835 | -0.279 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.4414 | 0 | 117.6116 | 1.1102e-15 | 9.978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | - | 5.1916 | 0 | 32.2064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55652 | 0 | 4.6021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.545 | 0 | 9.2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.545 | 0 | 9.2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.545 | 0 | 9.2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.53 | 0 | 97.975 | 0 | 3.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.362 | 0 | 14.646 | 1.458 | 1.389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.98 | 0 | 16.943 | -1.458 | 1.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.64 | 0 | 29.329 | 0.812 | 0.779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.548 | 0 | 37.057 | -0.812 | 0.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.3384 | 0 | 65.7686 | 0 | 3.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | - | 50 | 0 | 2.163 | 0.375 | 9.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.077 | 0 | 0.238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0.086 | 0.375 | 9.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 0 | 12.27 | 0.12 | 13.93 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1.619 | 0 | 0.506 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.15 | 0 | 6.749 | 0.068 | 2.312 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 1.73 | 0 | 4.156 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 53.6 | 0 | 2.172 | 0.052 | 6.956 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 10.05 | 0 | 10.107 | -0.255 | 4.398 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | Г
1.1.1.3 | Строительство двух ЛЭП 35 кВ Порт-Мост-1 | I_prj_107000_60123 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ «Ангарская» с заходами ВЛ 110 кВ | I_prj_107000_60125 | - | 50 | 0 | 0 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ПС 110/35/10 кВ «Казенно-Кужорская» до ТП-68, расположенной в районе земельного участка по ул. Хлеборобная, 27, г. Лабинск Лабинского района (заявитель АО «НЭСК-электросети», ТУ №ИА-04/002-17, дог. №21200-17-00389884 от 01.08.2017) | I_prj_107000_60124 | - | 0 | 0 | 2.077 | 0 | 0.238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.077 | 0 | 0.238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.077 | 0 | 0.238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.077 | 0 | 0.238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110 кВ Псебай с оснащением оборудованием в объеме, обеспечивающим параллельную работу ГПУ ООО «Кнауф Гипс Кубань» без выдачи мощности в сеть ПАО Кубаньэнерго" | K_prj_107000_60951 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство основной и резервной КЛ-6 кВ для присоединения к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств медицинского центра по адресу: Краснодарский край, р-н Ейский,г. Ейск, ул. Шмидта, д. 44» (договор ТП от 30.01.2020 № 20501-19-00547482-1) | K_prj_107000_60952 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ, участка ВЛ-10 кВ КИ-5, участка ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП 10/0,4 кВ до границы участка заявителя Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Красноармейская центральная районная больница» Министерства здравоохранения Краснодарского края, согласно ТУ №06-03/0181-20-сс, в целях электроснабжения объекта по адресу: Красноармейский район, ст. Полтавская, ул. Просвещения, д. 59, корп. 3, кадастровый номер земельного участка 23:13:0102032:303 (договор от 25.03.2020 №20903-20-00559954-1, максимальная присоединяемая мощность - 209 кВт) | K_prj_107000_60953 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство СП-10 кВ с установкой 2 линейных ячеек в РУ-10кВ ПС110/35/10 кВ «Медведовская»; строительство одной ВЛЗ-10 кВ от СП-10 кВ в РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ «Медведовская» до границы земельного участка по адресу: Краснодарский край, Динской район, в границах ООО «Агрофирма «Луч», кадастровый номер 23:07:0404000:21, заявитель Фонд содействия строительству объектов социально-культурного значения «Моя Кубань» со строительством участка одной КЛ-10 кВ. (ТУ ИА-03/0014-20 от 16.03.2020 ТП № 21200-20-00556914-1 от 16.03.2020) | K_prj_107000_60954 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство отпайки на ПС 110 кВ «Пенайская» от одной из цепей ВЛ 110 кВ «Кирилловская-Восточная» и отпаек на ПС 110 кВ «Пролетарий» от двух цепей ВЛ 110 кВ «Кирилловская-Восточная» | K_prj_107000_60818 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ в с. Витязево согласно договору технологического присоединения от 29.04.2020 № 21200-20-00559042-1 заявитель Манелова М.Г. | K_prj_107000_60955 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ НС-12, Краснодарский край, г. Краснодар, СХП "Росток" согласно договору технологического присоединения: от 03.02.2020 № 21106-20-00551224-1, Заявитель – Намоев Т.В. | K_prj_107000_60956 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух СП-10 кВ с установкой 2 линейных ячеек, прокладка двух КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ «Военгородок», строительство 2РП-10 кВ с установкой 4-х линейных ячеек, Краснодарский край, г. Краснодар, д.53, в границах участка почтового отделения 53 согласно договору технологического присоединения: от 25.09.2019 №21106-19-00526946-1, Заявитель – ООО «Специализированный застройщик «Семья-1». | L_032310_000000947 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ «Ангарская», в г. Краснодар Краснодарского края, ГБУЗ «Научно-исследовательский институт – ККБ № 1 имени профессора С.В. Очаповского» Министерство здравоохранения Краснодарского края | L_032310_000000948 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Военгородок» с установкой двух линейных ячеек в РУ-10 кВ на разных секциях шин для подключения энергопринимающих устройств | K_prj_107000_60959 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от двух линейных ячеек на разных с.ш. РУ-10 кВ 2БРТП-10/0,4 кВ проектируемого по ТЗ 4915, Строительство 2БКРП-10 кВ в г. Краснодар, ул.им. Пушкина, уч.8, Заявитель – Государственное казенное учреждение «Главное управление строительства Краснодарского края» | L_032310_000000938 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Юго-Восточная» с установкой одной линейной ячейки на II с.ш. в РУ-6 кВ для подключения энергопринимающих устройств ООО «СК Мегаполис» по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Магистральная, в пересечении с пр. 4-й Онежский, к/н 23:43:0404005:562 | J_prj_107000_60671 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ 10 кВ г. Анапа согласно договору от 12.03.2015 № 21200-14-00208254-1 Заявитель ФКУ "ОДЕЗ ФНС России" | I_prj_107000_60130 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 110 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств АО "Новорослесэкспорт" по договору №31200-16-00324640-4 от 07.10.2016 - 1 этап строительства (ориентировочная протяженность 3,5 км) | H_prj_107000_51055 | - | 0 | 0 | 0.034 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.034 | 0 | -3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | По инициативе заявителя подписано доп. соглашение к договору ТП о переносе срока исполнения на 15.03.2021
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 110 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств АО "Новорослесэкспорт" по договору №31200-16-00324640-4 от 07.10.2016 - 2 этап строительства (ориентировочная протяженность 6,0 км) | K_prj_107000_60883 | - | 0 | 0 | 0.052 | 0 | 5.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052 | 0 | 5.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.052 | 0 | -5.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | По инициативе заявителя подписано доп. соглашение к договору ТП о переносе срока исполнения на 15.03.2021
1.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ, строительство КВЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ ТП-А417-ТП-А49 до КТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения электроустановок заявителя Департамент строительства администрации города Сочи земельный участок для обеспечения инженерной инфраструктурой земельных участков, выделенных многодетным семьям в п. Верхнениколаевское по адресу: г. Сочи, Адлерский район, с. Верхнениколаевское, ул. Глициний, уч.№30 (кадастровый номер 23:49:0401007:2607)(договор от 31.07.2018 №20202-18-00452924-1) | J_prj_107000_60384 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ, строительство КВЛ-10 кВ от ближайшей опоры КВЛ-10 кВ ТП-А113-ТП-А458п/ТП-114п до КТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения электроустановок заявителя Департамент строительства администрации города Сочи земельный участок для обеспечения инженерной инфраструктурой земельных участков, выделенных многодетным семьям в п. Кудепста по адресу: г. Сочи, Адлерский район, п. Кудепста, земельный участок (кадастровый номер 23:49:0401009:2786) (договор от 31.07.2018 №20206-18-00452896-1) | J_prj_107000_60385 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ, строительство КЛ-10 кВ для включения проектируемой КТП-10/0,4 кВ от I с.ш. РУ-10 кВ ПА 110/10 кВ «Аше» для технологического присоединения электроустановок заявителя Департамент строительства администрации города Сочи земельный участок для обеспечения инженерной инфраструктурой земельных участков, выделенных многодетным семьям в п. Аше по адресу: г. Сочи, Лазаревский район, микрорайон Аше в районе базы отдыха «Водопадный» (кадастровый номер 23:49:0105004:1039) (договор от 31.07.2018 №20204-18-00450750-1)» | J_prj_107000_60386 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2 КЛ-6 кВ в г. Анапа, (Договор ТП №20102-16-00309062-1 от 24.11.2016) | H_prj_107000_51022 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от ячейки РУ 10 кВ ПС 220/110/35/10 кВ «Порт» до границы участка заявителя Федеральное казенное учреждение «Управления федеральных автомобильных дорог «Черноморье» Федерального дорожного агентства согласно ТУ №005-17, в целях электроснабжения объекта электросетевого хозяйства, расположенного по адресу: Краснодарский край, Темрюкский район» | I_prj_107000_60133 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ПС 220 кВ «Порт» до границы земельного участка заявителя (ФКУ Упрдор «Черноморье»), находящегося по адресу: Краснодарский край» (договор об осуществлении технологического присоединения от 30.08.2017 №20901-17-00400798-4) | I_prj_107000_60142 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №53 ВЛ-10 кВ ТТ-1 до границы земельного участка по адресу:-Тимашевский район, г. Тимашевск, ул. Гибридная, д.2 , заяв | K_prj_107000_60884 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство 2-х КЛ-10 кВ для включения проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в рассечку двух КЛ-10 кВ: ТП-25 (I с.ш.) – ТП-192 (I с.ш.) и ТП-25 (II с.ш.) – ТП-192 (II с.ш.) для технологического присоединения электроустановок Заявителя Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Онкологический диспансер №2» Министерства здравоохранения Краснодарского края ЭПУзданий онкологического ¶диспансера по адресу: г. Сочи, ул. Дагомысская, д.38¶ | K_prj_107000_60885 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | п.3518 Строительство ВЛ-6 кВ, КТП-6/0,4 кВ и ВЛИ-0,4 кВ в ст. Натухаевская согласно договору технологического присоединения: от 30.09.2019 г. № 20104-19-00525556-1 заявитель Муниципальное бюджетное учреждение "Спортивная школа "Раевская" муниципального образования город Новороссийск | K_prj_107000_60886 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ, СП-10 кВ и БКРП-10 кВ в г. Геленджик согласно договору технологического присоединения от 04.02.2020 №21200-20-00547990-1 заявитель ООО «СПД» | K_prj_107000_60887 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ Южная Озереевка с установкой двух трансформаторов 110/10 кВ мощностью 10МВА каждый | L_112310_000000949 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство питающих ЛЭП 110 кВ (ориентировочная протяженность 20,9 км) для присоединения ПС 110 кВ Южная Озереевка | L_112310_000000950 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | «Строительство двух ЛЭП-10 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин в РУ-10 кВ «РПП-10»; строительство двух 2БКТП-10/0,4 кВ с установкой силовых трансформаторов для технологического присоединения электроустановок заявителя- Брюховецкий район, ст. Брюховецкая, ул. Ленина, д.144, заявитель ООО «Ренус Фрейт логистик» (ТУ ИА-08/0008-19 от 30.09.2019 ТП № 21200-19-00520600-1 от 30.09.2019) | K_prj_107000_60922 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-2А с площадью поперечного сечения от 3х70+(1х54,6; 1х70; 1х95) мм2 до 3х95+(1х70; 1х95) мм2). Установка КТП-10(6)/0,4 кВ на максимальную мощность от 356 кВт до 560,7 кВт. Строительство ВЛЗ-10 кВ проводом СИП-3 сечением 95 мм2. По договору № 20801-19-00546288-1 от 11.02.2020. Заявитель – Общество с ограниченной ответственностью «РН Газотопливная компания». ЭПУ здания операторной - АЗС 89:Краснодарский край, р-н. Выселковский, относительно ориентира автомобильная дорога "ст. Журавская - г. Тихорецк" км. 14+200, слева, расположенного в границах участка (кад. №23:05:0604000:501) | K_prj_107000_60927 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство 2-х КЛ-10 кВ для включения 2БКТП-10/0,4 кВ от двух линейных ячеек РУ-10 кВ ТРП-48, строительство КЛ-0,4 кВ от I, II с.ш. РУ-0,4 кВ 2БКТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО "Кубаньэнерго" энергопринимающих устройств Заявителя Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская поликлиника №2 города Сочи" Министерства здравоохранения Краснодарского края ЭПУ нежилого здания по адресу: г. Сочи, Адлерский район, ул. Гудаутская, дом №7 | K_prj_107000_60929 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ-10 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-84 (I с.ш.) – ТП-557 (I с.ш.), строительство 2-х КЛ-10 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-84 (II с.ш.) – ТП-557 (II с.ш.) для технологического присоединения электроустановок Заявителя Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Корона» ЭПУ земельного участка для жилого комплекса по адресу: г. Сочи, ул. Пластунская, 104а (кадастровый номер 23:49:0205009:231) | K_prj_107000_60930 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2БКРП-10 кВ, строительство 2-х КЛ-10 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ РП-205 до 2БКРП-10 кВ для технологического присоединения электроустановок Заявителя Общество с ограниченной ответственностью «Жилой Комплекс «Курортный»» ЭПУ земельного участка для застройки микрорайона «Кудепста-3» и жилого комплекса по адресу: г. Сочи, Адлерский район, ул. Ленина (кадастровый номер 23:49:0402056:1042) | K_prj_107000_60931 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях ¶шин РУ-10 кВ ТП-1000 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств заявителя Акционерное общество «Волжскрезинотехника» ЭПУ гостиницы по адресу: г. Сочи, ул. Ландышевая, д.17 | K_prj_107000_60932 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство КТПП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ ¶для включения проектируемой КТПП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ¶РП-15 - ТП-Л5п для технологического присоединения электроустановок заявителя Общество с ограниченной ответственностью «Дельфинарий ¶«Морская звезда» ЭПУ комплекса нежилых зданий и сооружений «Дельфинарий» по адресу: г. Сочи, Лазаревский район, ул. Победы, д. 153 | K_prj_107000_60933 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-0,4 кВ от I и II секций шин РУ-0,4 кВ ТП-1102 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств заявителя Муниципальное казенное учреждение города Сочи «Управление капитального строительства» ЭПУ блок ДДУ на территории муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения центр развития ребенка – детского сада №19, по ул.Абрикосовая, 11а Центрального района (проектно-изыскательские работы, строительство) по адресу: Центральный район, ул. Абрикосовая, 11а (кадастровый номер 23:49:0205014:17) | K_prj_107000_60934 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Реконструкция ВЛ 110кВ "Восточная-Пенайская" и ВЛ 110кВ "Восточная-Кирилловская" на участке ВЛ 110кВ "Восточная - Пролетарий" (Оснащенние СПГ) | K_prj_107000_60817 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух ВЛЗ-10 кВ от фидера СХ-1 и СХ-2, строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, прокладка двух КЛ-0,4 кВ, Краснодарский край, р-н Северский, пгт. , 1901920 | K_prj_107000_60924 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | "Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ТМ-1 ПС 35/10 кВ "Тамань" от проектируемой КТП до границы участка заявителя "Государственное казенное учреждение "Главное управление строительства Краснодарского края" согласно ТУ №06-02/1358-18-сс от 25.12.2018, в целях электроснабжения объекта по адресу: Темрюкский район, ст. Тамань, кадастровый номер 23:30:0602001:165. (Договор ТП №20901-18-00481414-1 от 25.12.2018)-211 кВт | J_prj_107000_60584 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0.25 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.01 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | -0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ (0,02 км), строительство КЛ-10 кВ (0,25 км), строительство КЛ-10 кВ методом ГНБ (0,06 км), согласно ТУ №06-02/0372-20-сс, заявитель Войсковая часть 6915, в целях электроснабжения объекта по адресу: Темрюкский район, ст. Тамань, ул. Дружная, д.20 (договор от 19.07.2019 №20901-19-00511270-1, максимальная присоединяемая мощность 600 кВт) | K_prj_107000_60890 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ АГР-2, строительство КТП-10/0,4 кВ, Краснодарский край, Динской р-н, п. Янтарный, ул. Садовая, д 3 согласно договору технологического присоединения: от 11.11.2019 № 21103-19-00536730-1, Заявитель – ООО "Агроном" | K_prj_107000_60749 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0.4 | 0 | 0.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ "ХБК" с установкой двух линейных ячеек на разных секциях шин в РУ-10 кВ для подключения энергопринимающих устройств ООО "Альфа Строительная Компания", расположенный по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, кадастровый номер 23:43:0403001:336 1604389 1800075 | I_prj_107000_60184 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Реконструкция ПС/110/10/10 кВ "Набережная" с установкой двух линейных ячеек в РУ-10 кВ на разных секциях шин для подключения энергопринимающих устройств ООО "СК "Советская Кубань", расположенный по адресу: г. Краснодар, Западный внутригородской округ, кадастровый номер № 23:43:0209064:1282 | J_prj_107000_60464 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 35/6 кВ "НС-11" с установкой одной линейной ячейки в РУ-6 кВ для подключения энергопринимающих устройств ООО "Алькасар", расположенны, | J_prj_107000_60607 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2 КЛ-10 кВ от проектируемых линейных ячеек на ПС 110/35/6-10 кВ «Западная-2» до 2 БКТП-10/0,4 кВ. Реконструкция ЭСК ПС-110/35/6-10 кВ «З, 1900378 | K_prj_107000_60892 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.522 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.522 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2 КЛ-10 кВ от проектируемых линейных ячеек на ПС 110/10 кВ «Военгородок» до проектируемой 2БКРП-10/0,4 кВ. Строительство 2БКРП-10/0,4 кВ | K_prj_107000_60893 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.518 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.518 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ- 10 кВ ПС 110/10-10 кВ "Набережная" (1 шт.) для подключения энергопринемающих устройств ОАО "НЭСК-электросети" в западн, | I_prj_107000_60370 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Реконструкция ПС/110/10/6 кВ "РИП" с установкой двух линейных ячеек в РУ-6 кВ на разных секциях шин для подключения энергопринимающих устройств ЖСК "Гарантия", расположенный по адресу: г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. им. Карякина, 5/1, кадастровый № 23:43:0141008:14022 | J_prj_107000_60465 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ КТППН-10/0,4 кВ по ул. Кубанской Набережной в г. Краснодаре, 1401484 | K_prj_107000_60839 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Л-1, Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ НС-17-2, Краснодарский край, п. Лазурный согласно договору технологического присоединения: от 07.06.2019 № 21106-19-00509458-1, Заявитель – МКУ МО г. Краснодар «Единая служба заказчика» | K_prj_107000_60874 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 1.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10кВ от ВЛ-10кВ "П-11" с установкой СП-10 кВ (соединительного пункта) и строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ПС 110/35/10 "Западная" до проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ расположенной по адресу Павловский район ст. Павловская ул. Советская, д. 64Н. (Договор ТП от 05.06.2019 №20604-19-00501644-1 ООО "СпецФармПроизводство") | K_prj_107000_60859 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛЗ-10кВ КЗ-1, строительство КЛ-0,4 кВ, строительство КЛ, ВЛЗ-10 кВ СТП-1 для присоединения к электрическим сетям ПАО "Кубаньэнерго" энергопринимающих устройств земельного участка: Краснодарский край, р-н Кущевский, ст-ца Кущевская, ул. Ветвистая, д. 20, прим: с кадастровым номером 23:17:1403008:53" (договор ТП от 08.04.2019№20502-19-00493010-1) | K_prj_107000_60802 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 1.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | «Строительство ВЛЗ-10 кВ от ячейки фидера ГР-7 ПС 35/10 кВ «Гришковская» до границы земельного участка по адресу:-Калининский район, с. Гришковское, в границах плана СПК «Советская Кубань», заявитель ООО «Кубанский комбикормовый завод» (ТУ № 08-02/0003-19-сс от 14.02.2019 ТП №20702-19-00486284-1 от 14.02.2019)» | K_prj_107000_60803 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ПС 35/6 кВ "Плавни" с отпайкой от ВЛ 35 кВ Голубая Нива-Черный Ерик" | J_prj_107000_60662 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 2.5 | 0 | 3.74 | 0 | 0.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 3.68 | 0.06 | 0.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | -0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство новой ВЛ-6 кВ «Ж-5» от опоры №5/1, ВЛ-0,4 кВ, установка новой ТП 6/0,4кВ в пгт. Красносельский, Гулькевического района (св.150 ) | H_prj_107000_60293 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство 2-х КЛ-10 кВ для включения I с.ш. РУ-10 кВ проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-505 (I с.ш.) – ТП-529 (I с.ш.), строительство 2-х КЛ-10 кВ для включения II с.ш. РУ-10 кВ проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-505 (II с.ш.) – ТП-529 (II с.ш.), строительство КЛ-0,4 кВ от I с.ш. РУ-0,4 кВ 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство КЛ-0,4 кВ от II с.ш. РУ-0,4 кВ 2БКТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения электроустановок Заявителя Муниципальное казенное учреждение города Сочи «Управление капитального строительства» ЭПУ строительства блока начальной школы на 400 мест на территории МОБУ Гимназия №15 по адресу: г. Сочи, ул. 60 лет ВЛКСМ, 12¶(кадастровый номер 23:49:0205014:21) | J_prj_107000_60622 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство КЛ-10 кВ для включения I-й секции шин РУ-10 кВ 2БКТП-10/0,4 кВ посредством коммутационного аппарата в КЛ-10 кВ Д-505-Д91/КРН-1 до проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛ-10 кВ для включения II-й секции шин РУ-10 кВ 2БКТП-10/0,4 кВ от ближайшей опоры КВЛ-10 кВ ТП-Д215-ТП-Д130/ТП-Д331/ТП-Д379 для технологического присоединения электроустановок Заявителя ООО «ЛИДЕР-СТРОЙ» ЭПУ строительства блока начальной школы на 400 мест на территории МОБУ СОШ №82 по адресу: г. Сочи, п. Дагомыс, ул. Армавирская, 150 | J_prj_107000_60623 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2КТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения проектируемой 2КТП-10/0,4 кВ от I, II с.ш. РУ-10 кВ ТП-А309 для технологического присоединения электроустановок Заявителя Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение Детский сад общеразвивающего вида №53 г. Сочи блок ДДУ на территории детского сада №53 по адресу: г. Сочи, Адлерский район, с. Орел-Изумруд, ул. Малиновая, д.5 | J_prj_107000_60621 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство 2-х КЛ-10 кВ для включения проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/35/10/6 кВ «Мацеста» для технологического присоединения электроустановок Заявителя Федеральное государственное казенное учреждение «1 центр заказчика-застройщика войск национальной гвардии Российской Федерации (войсковая часть 6888, г. Москва земельный участок для размещения в/ч 3662 по адресу: г. Сочи, Хостинский район, ул. Есауленко, д.1/1 (кадастровый номер 23:49:0302037:350) | K_prj_107000_60862 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2КТПП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения I с.ш. РУ-10 кВ 2КТПП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-165-ТП-294, строительство двух КЛ-10 кВ для включения II с.ш. РУ-10 кВ 2КТПП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-165-ТП-295 для технологического присоединения электроустановок заявителя Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение Детский сад комбинированного вида №35 г.Сочи ¶блок ДДУ на территории детского сада №35 по адресу: г. Сочи, ул. Труда, д.6 | K_prj_107000_60794 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство БКТП-6/0,4 кВ, строительство КЛ-6 кВ для включения проектируемой БКТП-6/0,4 кВ от линейной ячейки на секции шин РУ- 6 кВ РП-1, строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ БКТП-6/0,4 кВ для технологического присоединения лектроустановок Заявителя АО «Сочинский хлебокомбинат» ЭПУ административно-производственного корпуса по адресу: г. Сочи, Центральный район, ул. Гагарина, дом №59 | J_prj_107000_60588 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 1.599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 1.599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ от ЗРУ-6 кВ ПС «Терминал» до проектируемой БРП-6 кВ АО «НЭСК-электросети» для технологического присоединения электроустановок заявителя АО «НЭСК-электросети» земельный участок с видом разрешенного использования – Коммунальное обслуживание, Инженерная инфраструктура по адресу: г. Сочи, Туапсинский район, г. Туапсе, туп. Эстакадный (кадастровый №23:51:0301001:775) | I_prj_107000_60297 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2КТПП-6/0,4 кВ, строительство двух КЛ-6 кВ для включения проектируемой 2КТПП-6/0,4 кВ в рассечку КЛ-6 кВ ТП-98-ТП-1001, строительство двух КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой 2КТПП-6/0,4 кВ для технологического присоединения электроустановок заявителя Департамент городского хозяйства города Сочи многоквартирные жилые дома по адресу: г. Сочи, ул. Ландышевая, дом №12/7, 12/8 | J_prj_107000_60620 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КТПП-10/0,4 кВ, строительство КЛ-10 кВ для включения проектируемой КТПП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-Д323 – ТП-Д288 для технологического присоединения электроустановок заявителя ФКУ Упрдор «Черноморье» пешеходные переходы автомобильной дороги А-147 Джубга-Сочи-граница с Республикой Абхазия по адресу: г. Сочи, Лазаревский район, п. Лоо, автомобильная дорога А-147 км. 152+738; 153+050; 153+727 | J_prj_107000_60587 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств ОАО "Оборонэнерго" ПС 110/10 кВ с двумя трансформаторами 25 МВА по договору №21200-13-00127028-1 от 21.06.2013 г. Строительство ВЛ 110 кВ "Восточная-Кирилловская" ВЛ 110 кВ "Восточная-Пенайская" | K_prj_107000_60819 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ и ВЛ-10 кВ в ст. Раевская согласно договору технологического присоединения от 20.12.2017 №20104-17-00415932-1 заявитель МБОУ средняя общеобразовательная школа №24 | J_prj_107000_60459 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ, строительство ВЛ-6 кВ, строительство 2КТП-10/0,4 кВ в ст. Натухаевская согласно договору технологического присоединения от 26.12.2018 №20104-18-00476288-1 заявитель МКУ «Управление строительства» | J_prj_107000_60598 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0.5 | 0 | 1.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | п.2634 Строительство ВЛ-10 кВ в с. Прасковеевка согласно договору технологического присоединения от 31.07.2018 № 20105-18-00449222-1, заявитель Управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик | K_prj_107000_60820 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Реконструкции ЭСК ПС 110/10-10 кВ «Набережная» с прилегающими ВЛ-110 кВ в части установки двух линейных ячеек в РУ-10 кВ на разных секциях шин для подключения энергопринимающих устройств государственное бюджетное¶учреждение здравоохранения «Краевой клинический госпиталь для ветеранов войн им. проф. В.К. Красовитова» министерства здравоохранения Краснодарского края, расположенный по адресу: Российская Федерация, г. Краснодар, Западный округ, ул. Береговая, д.33/1, кадастровый номер 23:43:0208042:1243. Строительство 2 КЛ-10 кВ от проектируемых линейных ячеек на ПС 110/10-10 кВ «Набережная» до проектируемой 2БРТП-10/0,4 кВ. Строительство 2БРТП 10/0,4 кВ | K_prj_107000_60838 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.534 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.534 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ «ХБК» с установкой двух линейных ячеек в РУ-10 кВ наразных секциях шин для подключения энергопринимающих устройств ООО «Горторгкомплекс», расположенный по адресу: Краснодарский край,г.Краснодар, ул. Уральская, д. 116, к/н: 23:43:0403020:185 | J_prj_107000_60460 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Водозабор" с установкой двух линейных ячеек в РУ-10 кВ для подключения энергоприниющих устройств ООО "Семья" для электоустановки многоэтажных и среднеэтажных жилых домов, в том числе со встроено-пристроенными на первом этаже помещениями общественного назначения, расположенный по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, Прикубанский внутрегородской округ, кадастровый номер 23:43:0000000:1355 1603413 | I_prj_107000_60183 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Реконструкция ПС/110/10/10 кВ "Набережная" с установкой двух линейных ячеек в РУ-10 кВ на разных секциях шин для подключения энергопринимающих устройств ООО "Кристал Инвест", двадцати пяти этажное здание расположенный по адресу: г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, ул. Северная, 333, 335 кадастровые номера № 23:43:0302037:19 и № 23:43:0302037:20 | J_prj_107000_60463 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Водозабор" с установкой двух линейных ячеек в РУ-10 на разных секциях шин для подключения энергопринимающих устройств ИП Тхакушинова Ж.Б., расположенный по адресу: Краснодарский край,г.Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, кадастровый № 23:43:0106012:618 | I_prj_107000_60380 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 110/10-10 кВ «Военгородок» (2шт.) для подключения энергопринимающих устройств ООО "Мегастрой Групп" (многоэтажные жилые дома), расположенные по адресу г.Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, проезд 1-й Лиговский | I_prj_107000_60307 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ-6кВ ПС 110/6кВ "Кислородный завод" (2шт) для подключения энергопринимающих устройств ООО "Инвестстрой" | K_prj_107000_60871 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ проводом СИП-3 сечением 95 мм2 (0,015км). Строительство ВЛИ-0,4кВ проводом СИП-2(А) (0,015км). Установка КТП-10 (6)/0,4кВ на максимальную мощность от 89 до 356кВт. По договору №30804-18-00473074-1 от 08.11.2018. Заявитель: Акционерное общество "Агрообъединение "Кубань". ЭПУ зданий для молодняка. Краснодарский край, Усть-Лабинский район, ст-ца Некрасовская МТФ №10 ОАО "Агрообъединение "Кубань". | J_prj_107000_60387 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.4.2 | Установка линейной ячейки в РУ-6 кВ ПС 110/6 кВ "Кислородный завод" (2 шт.) для подключения энергопринимающих устройств ООО "АЯКС-стройнвест" (многоквартирный жилой дом), расположенный по адресу Краснодарский край, г. Краснодар, ул.Симферопольская, 58/3 | H_prj_107000_51024 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ «АПК» с оснащением устройствами ПА для технологического присоединения ПС 110 кВ "Тимашевская Тяговая" | K_prj_107000_60855 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 220 кВ Порт с установкой одной линейной ячейки в РУ 35 кВ для присоединения ЛЭП 35 кВ Порт - Пищевые ингредиенты | K_prj_107000_60762 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.1.4.2 | Реконструкция воздушной линии 110 кВ «Лермонтово-Лазурная» в части замены опор, провода, подвесной арматуры, изоляторов, ГЗТ, установка ВОЛС» | J_prj_107000_60409 | - | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с невозможностью отключения ЛЭП при проведении реконструкции требуется оформление прав на лесные участки параллельно существующему объекту с созданием новой просеки, что требует дополнительного оформления лесоустроительной документации.
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 29.469 | 0.55 | 1.76 | 0 | 339 | 44 | 275.2066 | 3472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3472 | 0 | 0 | 7.17 | 0.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335 | 10 | 275.2066 | 0 | 0 | 0 | 22.299 | 0.145 | 1.76 | 0 | 3 | 32 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 45.513 | 0.32 | 4.665 | 0 | 371 | 45 | 240.6058 | 3472 | 0 | 0 | 1.004 | 0 | 0.799 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3472 | 1.26 | 0 | 3.563 | 0 | 3.073 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.898 | 0 | 0.608 | 0 | 159 | 4 | 3.04 | 0 | 0 | 0 | 29.048 | 0.32 | 0.185 | 0 | 207 | 35 | 237.5658 | 0 | 1.26 | 0 | 16.044 | -0.23 | 2.905 | 0 | 32 | 1 | -34.6008 | 0 | Г
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Северная". Установка Т-3 мощностью 40 МВА | F_prj_107000_49073 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Почтовая". Замена трансформаторов 2×10 МВА на трансформаторы 2×40 МВА | F_prj_107000_49074 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "ОБД" с заменой трансформаторов 2×16 МВА на 2×40 МВА 110/10 кВ | F_prj_107000_49075 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ "Южная" с заменой Т-1 мощностью 25 МВА на 40 МВА и реконструкцией ЗРУ-6 кВ и ОПУ. | F_prj_107000_49080 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Калинино". Замена трансформаторов 2×10 МВА на 2×16 МВА | F_prj_107000_49083 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ «Гостагаевская» с заменой трансформатора Т-1 6,3 МВА на 16 МВА | H_prj_107000_50997 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ «Котлома» с заменой трансформатора Т-1 6,3 МВА на 10 МВА | H_prj_107000_51001 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.1.1 | Строительство ПС 110/10/6 кВ Дальняя с установкой трансформаторов 2х16 МВА. Демонтаж существующей ПС 110/35/6 кВ с переводом нагрузки на новую ПС | F_prj_107000_49084 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 25.939 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.17 | 0.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.769 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.4 | 0.32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.04 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.461 | -0.23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 25.939 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.17 | 0.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.769 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.995 | 0.32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.635 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.056 | -0.23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.2.1 | ВЛ-10 кВ «НВ-9» в пролете опор №6-9 (инв.№11238), 1701527 | K_prj_107000_60909 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.2.1 | ВЛ-10 кВ НВ-11 в пролете опор №№6-9 (инв.№ 11238), 1701528 | I_prj_107000_60374 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.2.1 | ВЛ-35 кВ «Ново-Величковская-Воронцовская» в пролете опор №4-№7, входящая в состав электросетевого комплекса ПС 35/10 кВ «Воронцовская» с прилегающими , 1701526 | I_prj_107000_60373 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35кВ «Коноково – Убеженская» в пролетах опор №61-62 с монтажом свайных фундаментов по опору №62 и оттяжек | K_prj_107000_60928 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция одноцепной ВЛ-35 кВ «Западная-2-Хомуты с отпайками» с выносом опор № 99 и № 101 из зоны подтопления | I_prj_107000_60122 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Бг7 (ориентировочная протяженность 5,84 км.) | G_prj_107000_50561 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ АО3 (ориентировочная протяженность 11,32 км.) | G_prj_107000_49922 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ АО6 (ориентировочная протяженность 6,22 км.) | G_prj_107000_50566 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ А161-А401/А4/А402 | F_prj_107000_48889 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Досрочное выполнение работ и ввод объекта
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП 10/04 кВ ТМ-2-189 в Темрюкском районе | G_prj_107000_49904 | - | 0 | 0 | 0.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП 10/04 кВ ТМ-5-216 в Темрюкском районе | G_prj_107000_50586 | - | 0 | 0 | 0.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение протяженности ВЛ в связи с корректировкой технических решений в процессе проектирования и строительства объекта
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП 10/0,4 кВ ТМ-5-681 в Темрюкском районе | G_prj_107000_50588 | - | 0 | 0 | 0.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП 10/04 кВ ТМ-5-681 в Темрюкском районе | G_prj_107000_50589 | - | 0 | 0 | 0.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП-10/0,4 кВ ТМ-7-221 в Темрюкском районе | G_prj_107000_50590 | - | 0 | 0 | 0.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП 10/0,4 кВ ТМ-7-221 в Темрюкском районе | G_prj_107000_50591 | - | 0 | 0 | 0.731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от КТП 10/0,4 кВ ТМ-7-221 в Темрюкском районе | G_prj_107000_50592 | - | 0 | 0 | 2.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от КТП 10/0,4 кВ ТМ-7-223 в Темрюкском районе | G_prj_107000_50593 | - | 0 | 0 | 1.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-4 от КТП 10/04 кВ ТМ-7-226 в Темрюкском районе | G_prj_107000_50594 | - | 0 | 0 | 0.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-04 кВ Ф-5 от КТП 10/0,4 кВ ТМ-7-227 в пролетах №№7-14 в Темрюкском районе | G_prj_107000_50595 | - | 0 | 0 | 0.307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-5 от КТП 10/0,4 кВ ТМ-7-227 в пролетах опор №№7-1/9 в Темрюкском районе | G_prj_107000_50596 | - | 0 | 0 | 0.307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП 10/0,4 кВ ТМ-7-886 в пролетах опор №№1-1/4 в Темрюкском районе | G_prj_107000_50597 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В ИП реализация в 2021. Досрочное выполнение и ввод в эксплуатацию
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП Ах312-113 | G_prj_107000_50603 | - | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП Ах322-354п | G_prj_107000_50604 | - | 0 | 0 | 1.782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП Ах322-361п | G_prj_107000_50605 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП Ах352-330п | G_prj_107000_50607 | - | 0 | 0 | 1.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП Ах353-331п | G_prj_107000_50608 | - | 0 | 0 | 1.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП КО1-351 | G_prj_107000_50609 | - | 0 | 0 | 0.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП КО1-357 | G_prj_107000_50610 | - | 0 | 0 | 0.773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП Нп2-22 | G_prj_107000_50611 | - | 0 | 0 | 0.531 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.531 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.263 | -0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение протяженности ВЛ в связи с корректировкой технических решений в процессе проектирования и строительства объекта
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП Ф5-648 | G_prj_107000_50614 | - | 0 | 0 | 0.804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП Э1-223 | G_prj_107000_50615 | - | 0 | 0 | 0.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП АО1-360 | G_prj_107000_50642 | - | 0 | 0 | 2.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП АО2-340 | G_prj_107000_50644 | - | 0 | 0 | 1.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение протяженности ВЛ в связи с корректировкой технических решений в процессе проектирования и строительства объекта
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП АО2-341 | G_prj_107000_50645 | - | 0 | 0 | 0.458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП АО3-319 | G_prj_107000_50646 | - | 0 | 0 | 1.762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП АО3-320 | G_prj_107000_50647 | - | 0 | 0 | 1.873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП АО3-335 | G_prj_107000_50649 | - | 0 | 0 | 0.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП АО6-315 | G_prj_107000_50653 | - | 0 | 0 | 0.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП АО6-322 | G_prj_107000_50655 | - | 0 | 0 | 1.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф. Вокзал от ТП-Л25 Лазаревского РЭС | G_prj_107000_50672 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф. Посёлок от ТП-Л25 Лазаревского РЭС | G_prj_107000_50673 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф. Поселок от ТП-Л16 Лазаревского РЭС | G_prj_107000_50675 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф. Водокачка от ТП-Л16 Лазаревского РЭС | G_prj_107000_50676 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф. Маяковского от ТП-Л16 Лазаревского РЭС | G_prj_107000_50678 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф. Тереник от ТП-Л208 Лазаревского РЭС | G_prj_107000_50680 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф. Бедикова от ТП-Л208 Лазаревского РЭС | G_prj_107000_50682 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ «Геленджик-Дивноморская» в связи с повреждением в результате паводка опоры №88 «Геленджик-Прасковеевка» на участке совместного подвеса (ориентировочная протяженность 0,44 км.) | H_prj_107000_51045 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Досрочное выполнение работ и ввод объекта в эксплуатацию
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ "КУ-3" в части замены провода в пролете опор №85-№105 (ориентировочная протяженность 0,85 км.). | K_prj_107000_60782 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ «КУ-1» с монтажом второй цепи на участке ориентировочной протяженность 0,64 км. | K_prj_107000_60786 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ "КУ-6" в части замены провода в пролете опор №1-№45 (ориентировочная протяженность 1,6 км.). | K_prj_107000_60787 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ "КУ-4" в части замены провода в пролете опор №1-№21, №3-1-№3-10 (ориентировочная протяженность1,4 км.). | K_prj_107000_60788 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ "ВК-9" в части замены провода в пролете опор №37-№52 (ориентировочная протяженность 1 км.). | K_prj_107000_60789 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1, Ф-2 от ТП-10/0,4 кВ ЗП-9-851 | H_prj_107000_50956 | - | 0 | 0 | 1.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | фактическая экономия за счет выполнения работ хоз. способом
1.2.2.1 | Реконструкция КВЛ 110 кВ «Головинка-Волконка» с совместным подвесом линии (110 кВ) «Якорная Щель-Волконка) опора № 174 (в части противооползневых мероприятий) | I_prj_107000_60151 | - | 0 | 0 | 0 | 0.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.405 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Изменение в связи с корректировкой технических решений в процессе проектирования и строительства объекта
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ «Туапсе тяговая -Гойтх» с совместным подвесом линии 110 кВ «Кривенковская тяговая -Туапсе тяговая с отпайками на ПС Водозабор» опора № 416 (в части противооползневых мероприятий) | I_prj_107000_60152 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Досрочное выполнение работ и ввод объекта
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.2.2 | Вынос опоры № 88 ВЛ-110 кВ «Геленджик-Прасковеевка» из зоны паводка (ориентировочная протяженность 0,44 км.) | H_prj_107000_51044 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Досрочное выполнение работ и ввод объекта в эксплуатацию
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.3.1 | Создание системы технического учета электроэнергии на ТП 6(10)/0,4 кВ на уровне напряжения 0,4 кВ с организацией удаленного сбора данных и модернизацией системы технического учёта с удаленным сбором данных на ПС 35-110 кВ в филиале ПАО "Кубаньэнерго" "Усть-Лабинские электрические сети" | I_prj_107000_60278 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Армавирские электрические сети (23447 т.у.) | K_prj_107000_60689 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети (20380 т.у.) | K_prj_107000_60694 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Лабинские электрические сети (17813 т.у.) | K_prj_107000_60699 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Ленинградские электрические сети (15161 т.у.) | K_prj_107000_60704 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети (20642 т.у.) | K_prj_107000_60709 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети (510 т.у.) | K_prj_107000_60714 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | Досрочное выполнение работ
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Тимашевские электрические сети (23166 т.у.) | K_prj_107000_60719 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Тихорецкие электрические сети (24005 т.у.) | K_prj_107000_60724 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские электрические сети (14747 т.у.) | K_prj_107000_60729 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети (15622 т.у.) | K_prj_107000_60734 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 3.53 | 0 | 1.76 | 0 | 339 | 44 | 275.2066 | 3472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335 | 10 | 275.2066 | 0 | 0 | 0 | 3.53 | 0 | 1.76 | 0 | 3 | 32 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 15.113 | 0 | 4.665 | 0 | 256 | 45 | 240.6058 | 3472 | 0 | 0 | 1.004 | 0 | 0.799 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3472 | 1.26 | 0 | 3.563 | 0 | 3.073 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.538 | 0 | 0.608 | 0 | 45 | 4 | 3.04 | 0 | 0 | 0 | 5.008 | 0 | 0.185 | 0 | 207 | 35 | 237.5658 | 0 | 1.26 | 0 | 11.583 | 0 | 2.905 | 0 | -83 | 1 | -34.6008 | 0 | Г
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 3.53 | 0 | 1.76 | 0 | 292 | 42 | 275.2066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 | 9 | 275.2066 | 0 | 0 | 0 | 3.53 | 0 | 1.76 | 0 | 3 | 32 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 15.113 | 0 | 4.665 | 0 | 216 | 41 | 240.6058 | 0 | 0 | 0 | 1.004 | 0 | 0.799 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 3.563 | 0 | 3.073 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.538 | 0 | 0.608 | 0 | 6 | 4 | 3.04 | 0 | 0 | 0 | 5.008 | 0 | 0.185 | 0 | 207 | 35 | 237.5658 | 0 | 1.26 | 0 | 11.583 | 0 | 2.905 | 0 | -76 | -1 | -34.6008 | 0 | Г
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10/10 кВ Набережная | H_prj_107000_60065 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10 кВ «Почтовая» | H_prj_107000_60067 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | Задержка ввода объекта в связи с корректировкой и согласованием технических решений в части требований к монтируемому оборудованию
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10-6 кВ «ХБК» | H_prj_107000_60068 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство КТП 10/0,4 кВ ПВ-5-272, инвентарный номер 207086; ВЛ-10 кВ ПВ-5 в пролете опор 2-36 – 2-37, инвентарный номер 17942 с отходящими ВЛ-0, | K_prj_107000_60923 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство ВЛ 110 кВ Кореновск-Журавская филиала ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские электрические сети» , 1701859 | H_prj_107000_60315 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Кубаньэнерго»: ВЛ 10 кВ ТП-Г68 – ТП-Г33, ВЛ 0,4 кВ (Ф.3) от ТП-Г33, ВЛ 0,4 кВ (Ф.4) от ТП-Г33 (наименование по данным бухгалтерского учёта ВЛ 10 КВ ОТ ТП Г-68-Г-33, ВЛ 0.4 КВ ОТ ТП Г-33) в рамках реализации мероприятия «Мостовой переход через реку Большое Псеушхо на автомобильной дороге с.Георгиевское – а.Большое Псеушхо, км 16+410 в Туапсинском районе» ¶ | K_prj_107000_60936 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Кубаньэнерго»: ВЛ-0,4кВ Прогресс – ТП-Х40 (наименование по данным бухгалтерского учёта ВЛ 0.4/10 КВ (СОВМ.ПОДВЕС) ОТ ТП202-КТП-Х40-КТП363Н) в рамках реализации мероприятия по капитальному ремонту объекта: «Автомобильная дорога п.Мацеста – с.Абазинка, км 5+600 в городе курорте Сочи» | K_prj_107000_60937 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | "Реконструкция ВЛ-10 кВ Г10-Г97" | K_prj_107000_60938 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ ПС Альпийская 214-РП78, КЛ 10 кВ ПС Альпийская 313 – РП126п на участке прохождения по адресу: г. Сочи, Хостинский район, ул. Верещагинская | K_prj_107000_60939 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Кубаньэнерго» ТП-230; КЛ-10 735 – 230; КЛ-10 РП-76 – 230; КЛ-10 53 230; КЛ-10 1034п - 230; КЛ-10 689 – 230 (II), на территории земельного участка с кадастровым № 23:49:0203001:1045 | J_prj_107000_60596 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | «Реконструкция КЛ-6 ТП Х-232 – ТС4000» | J_prj_107000_60627 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение работ на объекте в связи с наступлением страхового случая
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 110 кВ «Варениковская – Джигинская» филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети в рамках титула «Электрификация участка разъезд 9 км – Юровский- Анапа Северо-Кавказской железной дороги» | J_prj_107000_60604 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройств ВЛ 10 кВ ТМ-1 | J_prj_107000_60491 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройств ВЛ 10 кВ ТМ-5 | J_prj_107000_60663 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей 0,4-10 кВ (ВЛ 10 кВ ТМ-4) в зоне строительства транспортного перехода со стороны п-ва Тамань, попадающих в зону производства работ по строительству временной подъездной дороги от технологической площадки «Тамань» до ул. Пушкина ст. Тамань Темрюкского района Краснодарского края» | I_prj_107000_60312 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская -Волна 2 №1 с отпайкой на ПС Волна | K_prj_107000_60825 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция 1 этажа административно-производственного корпуса литер "Б" с устройством главного центра обслуживания потребителей ПАО "Кубаньэнерго" | K_prj_107000_60822 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция КЛ-6 Тт-18 – ТРП-30, КЛ-6 Тт-19 – ТРП-30 | J_prj_107000_60624 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение работ на объекте в связи с наступлением страхового случая
1.2.4.1 | «Реконструкция КЛ-6 ТРП-30 (I) – Т111 (I), КЛ-6 ТРП-30 (II) – Т111 (II)», 000002495 | J_prj_107000_60628 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение работ на объекте в связи с наступлением страхового случая
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Кубаньэнерго»: КЛ 10кВ от ТП-Х363н до опоры №38, ВЛ-0,4 кВ ф. Прогресс ТП-Х363н (наименование по данным бухгалтерского учёта: КВЛ 10 кВ ТП Х40н – Х363н, ВЛ 0,4 КВ ОТ ТП Х-363 Ф. ПРОГРЕСС) в рамках реализации мероприятия по капитальному ремонту объекта: «Автомобильная дорога п. Мацеста – с. Абазинка, км 7+550 в городе курорте Сочи» | K_prj_107000_60894 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ "Кудепста". Этап установка и наладка системы видеонаблюдения и контроля доступа по периметру территории ПС 110 кВ "Кудепста" | K_prj_107000_60908 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | работы на объекте выполнены в 2014 году, в 2020 году дооформлена исполнительная документация
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ БЦ-10 в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская | J_prj_107000_60650 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.097 | 0 | 0.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097 | 0 | 0.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 6 кВ ВЦ-5 в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская | J_prj_107000_60653 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 6 кВ ДР-9 в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская | J_prj_107000_60654 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ БЦ-6 в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская | J_prj_107000_60651 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.189 | 0 | 0.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.189 | 0 | 0.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ГЗ-7 в рамках титула «Комплексная рек-я уч-ка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская" | J_prj_107000_60655 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.055 | 0 | 0.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 0 | 0.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство эл. комплекса ПС 110/10 кВ "Бузиновская" с ВЛ 110 кВ Выселки-Бузиновская в рамках титула Комплексная реконструкция участка Котельниково | J_prj_107000_60656 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство эл. комплекса ПС35/10 кВ "Ново-Донецкая" 35 кВ Рассвет-Ново-Донецкая в рамках титула Комплексная реконструкция участка Котельниково | K_prj_107000_60807 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство участков ВЛ 0,4 кВ №1, №2 Рн7-275, расположенных по адресу: Краснодарский край, Белореченский район, ст. Рязанская | K_prj_107000_60907 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство ВЛ 35 кВ Калининская-Красносельская филиала ПАО «Кубаньэнерго» Тимашевские электрические сети» в рамках титула «Комплексная реконструкция участка им. Максима Горького-Котельниково-Тихорецкая-Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла. Обход Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство станции Гречаная» | J_prj_107000_60469 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | "Переустройство ВЛ-10 кВ ВЗ-7 в пролете опор 4/1-4/3 на земельном участке с кадастровым номером 23:11:0603370:71, 23:11:0603370:70 по адресу:ст. Кане | K_prj_107000_60895 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | "Переустройство ВЛ-10 кВ КН-1 в пролете опор 14-17 на земельном участке с кадастровым номером 23:11:0603064:37, по адресу: ст. Каневская, ул. Свердлик | K_prj_107000_60896 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | "Переустройство ВЛ-10 кВ ТЦ-6 в пролете опор 2/24-2/25 на земельном участке с кадастровым номером 23:31:0305003:1455, по адресу: г. Тимашевск, СОТ Стр | K_prj_107000_60897 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ КИ-1 в пролете опор 78-79 на земельном участке с кадастровым номером 23:11:0603311:18, 23:11:0603311:17 по адресу: ст.Каневск | K_prj_107000_60898 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ - 35 кВ "Джигинская - Малый Разнокол" филиала ПАО "Кубаньэнерго" Юго-западные электрические сети" по объекту "Высоковольтная линия 500 кВ Ростовская - Андреевская - Вышестеблиевская (Тамань)" | K_prj_107000_60821 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 2.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ «Адагумская - Ленинский путь» в пролете опор № 11-12 (инв. № 000199), входящая в состав электросетевого комплекса 35/10 кВ "Ленинский путь" с прилегающими ПС и ВЛ в рамках титула: "Электрификация участка 9 км-Юровский-Анапа Северо-Кавказской железной дороги" | J_prj_107000_60605 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ «Джигинская – Аэропорт с отпайкой на Виноградную» филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети в рамках титула «Электрификация участка разъезд 9 км – Юровский- Анапа Северо-Кавказской железной дороги» | J_prj_107000_60503 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ «Пионерская – Аэропорт» филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети в рамках титула «Электрификация участка разъезд 9 км – Юровский- Анапа Северо-Кавказской железной дороги» | J_prj_107000_60501 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ «Джемете – Пионерская» филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети в рамках титула «Электрификация участка разъезд 9 км – Юровский- Анапа Северо-Кавказской железной дороги» | J_prj_107000_60502 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ АД-5 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула: «Электрификация участка разъезд 9 км — Юровский-Анапа Северо-Кавказской железной дороги» | J_prj_107000_60599 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ ШК-1 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула: «Электрификация участка разъезд 9 км — Юровский-Анапа Северо-Кавказской железной дороги» | J_prj_107000_60602 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ ДГ-5 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула: «Электрификация участка разъезд 9 км — Юровский-Анапа Северо-Кавказской железной дороги» | J_prj_107000_60601 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 6 кВ ВН-1 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети в рамках титула «Электрификация участка разъезд 9 км – Юровский- Анапа Северо-Кавказской железной дороги» | J_prj_107000_60600 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ АР-5 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула: «Электрификация участка разъезд 9 км — Юровский-Анапа Северо-Кавказской железной дороги» | J_prj_107000_60603 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ «Джигинская – Малый Разнокол» филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети» по объекту «Электрификация участка разъезд Юровский-Вышестеблиевская Северо-Кавказской железной дороги» | I_prj_107000_60315 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ АД-2 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула: «Электрификация участка разъезд 9 км — Юровский-Анапа Северо-Кавказской железной дороги» | H_prj_107000_60322 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ АД-3 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула: «Электрификация участка разъезд 9 км — Юровский-Анапа Северо-Кавказской железной дороги» | H_prj_107000_60323 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ Дг-4 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула: «Электрификация участка разъезд Юровский-Вышестеблиевская Северо-Кавказской железной дороги» | H_prj_107000_60325 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ НТ-2 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула «Электрификация участка разъезд 9 км – Юровский- Анапа Северо-Кавказской железной дороги» | H_prj_107000_60330 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ ПМ-11 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула: «Электрификация участка разъезд 9 км — Юровский -Анапа Северо-Кавказской железной дороги» | H_prj_107000_60331 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 6 кВ ВА-11 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула: «Электрификация участка разъезд 9 км — Юровский-Анапа Северо-Кавказской железной дороги» | H_prj_107000_60332 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 6 кВ ВА-5 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула: «Электрификация участка разъезд 9 км — Юровский -Анапа Северо-Кавказской железной дороги» | H_prj_107000_60333 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 6 кВ ВА-7 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула: «Электрификация участка разъезд 9 км — Юровский -Анапа Северо-Кавказской железной дороги» | H_prj_107000_60335 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 6 кВ ВА-9 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула: «Электрификация участка разъезд 9 км — Юровский-Анапа Северо-Кавказской железной дороги» | H_prj_107000_60336 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-6 кВ ТВ-4 на участках пролетов опор № 21-24 в рамках титула: «Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Протока (искл.) - Себедахово (вкл.)» | J_prj_107000_60660 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-6 кВ ТЭ-45 в пролете опор № 260-261 в рамках титула: «Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Себедахово (искл.) - Разъезд 9 км» | J_prj_107000_60661 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство ВЛЗ-10 кВ КУ-3 на участке пролетов опор №№56-58, (инв. №12769) с территории земельного участка с кадастровым номером №23:07:0301032:466, расположенного по адресу: Краснодарский край, Динской р-н, п.Южный, на территории птицефабрики «Кубанская» | K_prj_107000_60899 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 110 кВ «Отпайка Ея» в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково - Тихорецкая - Кореновск - Тимашевская - Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Ровное-Порошинская» | H_prj_107000_60302 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство двухцепного участка ВЛ 35 кВ «Новопокровская-Лотос» в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково - Тихорецкая - Кореновск - Тимашевская - Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Ея-Ровное» | H_prj_107000_60305 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ «Лотос-Малокубанская» в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково - Тихорецкая - Кореновск - Тимашевская - Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Ея-Ровное» | H_prj_107000_60306 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ «Вымпел- Газырь» филиала ПАО «Кубаньэнерго» Тихорецкие электрические сети в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Тихорецкая (искл.) – Газырь (вкл.). | K_prj_107000_60804 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Приемка выполненных работ подрядных организации для предъявления понесенных затрат контрагенту по соглашению о компенсации сторон о компенсации затрат от 19.02.2019 №407/30-138
1.2.4.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ ВЦ-3 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские ЭС» | H_prj_107000_60316 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.073 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ КЦ-10 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские ЭС» | H_prj_107000_60318 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | «Переустройство ВЛ 110 кВ Выселки-Кореновск филиала ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские ЭС» | H_prj_107000_60313 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | «Переустройство ВЛ 110 кВ Динская-Кореновская филиала ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские электрические сети» | H_prj_107000_60314 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 2.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ НД-1 в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская | J_prj_107000_60652 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.171 | 0 | 0.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.171 | 0 | 0.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство эл. комплекса ПС 35/6 кВ "Дружба" с ВЛ 35 кВ Выселки-Дружба в рамках титула Комплексная реконструкция участка Котельниково | K_prj_107000_60806 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ Б-4-74 (инв. №47351), для высвобождения территории земельного участка с кадастровым номером № 23:04:050 | K_prj_107000_60860 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | «Переустройство ВЛ 110 кВ «Брюховецкая-Медведовская» филиала ПАО «Кубаньэнерго» Тимашевские электрические сети» в рамках титула «Комплексная реконструкция участка им.Максима Горького-Котельниково-Тихорецкая-Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла. Обход Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство двупутной электрифицированной железнодорожной линии на участке Козырьки-Гречаная со строительством новой станции Кирпили» | H_prj_107000_60298 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | «Переустройство ВЛ 35 кВ «Кубанец-Медведовская» филиала ПАО «Кубаньэнерго» Тимашевские электрические сети» в рамках титула «Комплексная реконструкция участка им.Максима Горького-Котельниково-Тихорецкая-Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла. Обход Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство двупутной электрифицированной железнодорожной линии на участке Козырьки-Гречаная со строительством новой станции Кирпили» | H_prj_107000_60299 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 1.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-110 кВ «Радуга – Вышестеблиевская» филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети» в рамках титула «Комплексная реконструкция участка разъезд 9 км – Юровский – Анапа – Темрюк – Кавказ Северо-Кавказской железной дороги. Второй путь на перегоне Старотиторовка (искл.) - Вышестеблиевская (искл.) | I_prj_107000_60230 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройств ВЛ 10 кВ ТМ-3 | J_prj_107000_60493 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 0,4 кВ фидер 2 от КТП ТМ7-873 | J_prj_107000_60585 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ Волна-Черноморская на участке совместного подвеса с ВЛ-110 кВ Вышестеблиевская-Волна 2 № 2 с отпайкой на ПС Волна | K_prj_107000_60827 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-110 кВ Вышестеблиевская-Волна 2 № 1 с отпайкой на ПС Волна (по б/у "Вышестеблиевская 220-В") | K_prj_107000_60828 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВОЛС Вышестеблиевская -Волна-Волна 2 протяженностью 6,9 км | K_prj_107000_60829 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ ЧМ-9 | K_prj_107000_60826 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ Славянская-Тиховский гидроузел филиала ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети | J_prj_107000_60666 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 110 кВ расширение п/ст ПТФ филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети | J_prj_107000_60664 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 110 кВ Славянская – ПТФ с отпайками филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети | J_prj_107000_60665 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ С15 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети | J_prj_107000_60667 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство участка ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП СГ-11-719 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети | J_prj_107000_60668 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.044 | 0 | 0.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 0 | 0.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ РД-1 оп.№53-55 | J_prj_107000_60494 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ РД-1 в рамках титула "Увеличение подачи газа в юго-западные районы Краснодарского края" | K_prj_107000_60861 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 1.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | «Переустройство объектов ПАО «Кубаньэнерго» КЛ 10 кВ РП-13 – ТП-185 (1), КЛ 10 кВ РП-13 –ТП-185 (2)» | J_prj_107000_60473 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | «Реконструкция КЛ-6 ТРП-30 – Г94, КЛ-6 ТРП-30 – Т66» | J_prj_107000_60594 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение работ на объекте в связи с наступлением страхового случая
1.2.4.1 | «Реконструкция ТРП-30» | K_prj_107000_60795 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение работ на объекте в связи с наступлением страхового случая
1.2.4.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ Л180-Л150 | K_prj_107000_60797 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | «Реконструкция КВЛ-10 Ф Д19-РП 37 (1) от опоры №12 до РП-37, реконструкция КВЛ-10 Ф Д12-РП 37(2) от опоры №12 до РП-37» | K_prj_107000_60863 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Кубаньэнерго» ВЛ-0,4 Дворцовый ТП-К20 (наименование по данным бухгалтерского учета ВЛ 0,4 кВ от ТП-К20 ф. "Дворцовый") на территории земельного участка кадастровый №23:49:0420008:1604» | K_prj_107000_60864 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-110кВ "Крымская тяговая-Новотроицкая" (протяженность 15,950 км) на участках пролетов опор №№6-9 инвентарный №000000136, входящей в состав электросетевого комплекса ПС 110/35/10кВ "Новотроицкая" с прилегающими ВЛ и ПС в рамках титула "Реконструкция Крымского узла Северо-Кавказской железной дороги 1 этап | K_prj_107000_60865 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-110кВ "Крымская тяговая-Абинская" (протяженность 11,457 км) на участках пролетов опор №№7-11 инвентарный №000000161, на участке совместного подвеса с ВЛ 110 кВ "Крымская-Крымская тяговая" 1 цепь (входящей в состав электросетевого комплекса ВЛ 110 кВ "Крымская-Крымская тяговая" 1 цепь), входящей в состав электросетевого комплекса ПС 110/35/6кВ "Абинская" с прилегающими ВЛ в рамках титула "Реконструкция Крымского узла Северо-Кавказской железной дороги 1 этап. | K_prj_107000_60866 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство ВЛ-6 кВ ПР-11 (инв. №000015302) в пролетах опор №39-№43 в рамках титула: «Реконструкции Крымского узла Северо-Кавказкой железной дороги 1 этап». | K_prj_107000_60867 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-10 кВ ИЛ-2 в пролетах опор № 96 - № 97/1-5 | K_prj_107000_60872 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Пз-9. Краснодарский край, Белореченский район | K_prj_107000_60868 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ «Отпайка к ПС Горячий Ключ 35 кВ от ВЛ Горячий Ключ – Ключевая 1 цепь» (инвентарный №12461) | K_prj_107000_60840 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ПФ-8 филиала ПАО ""Кубаньэнерго"" Славянские электрические сети в рамках титула ""Комплексная реконструкция участка | K_prj_107000_60961 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Кубаньэнерго»: ВЛ 0,4 кВ ГКТП-1 Ф-1 (наименование по данным бухгалтерского учёта ВЛ 0.4 КВ С.КРИВЕНКОВСКОЕ) в рамках реализации мероприятия по капитальному ремонту объекта «Автомобильная дорога г. Майкоп – г. Туапсе, км 122+660 в Туапсинском районе» | K_prj_107000_60962 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | "Переустройство сетей ПАО "Кубаньэнерго" КЛ-0,4 от ТП-300 (наименование по данным бухгалтерского учета КЛ 0,4 кВ от ТП-300) на территории земельного участка с кадастровым №23:49:0202021:3737 в рамках реализации мероприятия:"Строительство малобюджетного спортивного комплекса по адресу ул. Донская, в районе дома №58 Центрального района г. Сочи (проектно-изыскательские работы, строительство)" | K_prj_107000_60963 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | «Восстановление устойчивости и несущей способности опоры №38 ВЛ 110 кВ Шепси – Туапсе тяговая с отпайкой на ПС Терминал с совместным подвесом кабельно-воздушной линией (110 кВ) Туапсинский НПЗ – Шепси» | K_prj_107000_60964 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | "Переустройство сетей ПАО "Кубаньэнерго": КВЛ-6 С552П-С830П/С962П/С964П (наименование по данным бухгалтерского учета ВЛ 6 кВ от ТП-329 до ТП-12) на территории земельного участка кадастровый №23:49:0201016:1081" | K_prj_107000_60965 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | «Реконструкция ВЛ-10 Вд17 – Г69 и ВЛ-10 Г69-Г45/Г574п» | K_prj_107000_60796 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ на ж/б ТЦ-3 в пролете опор 105-107, инвентарный номер 16135, по адресу: Тимашевский район, г. Тимашевск, мкр. Садовод, ул. 70 лет Октября, д.51 | K_prj_107000_60966 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство КТП 10/0,4 СВ-13-270, СВ-13-270, инвентарный №202694; ВЛ 10 кВ СВ-13 на участках пролетов опор №4/18-4/19, инвентарный №18858, с отходящими ВЛ 0,4 кВ по адресу:Калининский район, ст. Старовеличковская | J_prj_107000_60521 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Вынос участка линии ВЛ-10кВ ГЗ-2 с территории земельного участка по адресу ст. Каневская, ул. Горького № 209 кадастровый номер 23:11:0603162:81 | J_prj_107000_60657 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-110 кВ "Никитинская-Варениковская" в пролете опор № 30-31, входящая в состав ЭСК ПС 110/35/10 кВ "Никитинская" с прилегающими ВЛ | J_prj_107000_60470 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ТП-Д-7 и ВЛ-10 кВ ДН-3 по соглашению о компенсации от 25.05.2020 №137-РМ/20/407/30-531, Заявитель - ООО «Русс-Модуль» | K_prj_107000_60967 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ПШ-204 (инвентарный №6560) | K_prj_107000_60968 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10/6 кВ Восточная | H_prj_107000_60069 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10 кВ Пашковская | H_prj_107000_60070 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Аэропорт | H_prj_107000_60071 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/10 кВ Лорис | H_prj_107000_60072 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Динская | H_prj_107000_60073 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/10 кВ Старокорсунская | H_prj_107000_60074 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/6 кВ Афипская | H_prj_107000_60075 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Северская | H_prj_107000_60076 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/10/6 кВ ВНИИРис | H_prj_107000_60077 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10 кВ Юго-Западная | H_prj_107000_60079 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/6 кВ Юго-Восточная | H_prj_107000_60084 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Нововеличковская | H_prj_107000_60080 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/10/6 кВ Варениковская | H_prj_107000_60081 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10 кВ Гостагаевская | H_prj_107000_60082 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/6 кВ Абинская | H_prj_107000_60083 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ РИП с установкой секционного выключателя 110 кВ | K_prj_107000_60755 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | Длительные сроки изготовления оборудования. Отсутствие допуска РТН
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ Троицкий водозабор с заменой аккумуляторной батареи тип СК-6 | G_prj_107000_49875 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ Апшеронская с заменой аккумуляторной батареи типа СК-12 | G_prj_107000_49876 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Афипская с заменой аккумуляторной батареи типа СК-10 | G_prj_107000_49878 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ «Восточная» с установкой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1+3, на 2+4 СШ-10 кВ | G_prj_107000_50518 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | Расторжение договора подряда в связи с не исполнением подрядчиком обязательств по срокам выполнения работ
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/6/10 кВ «РИП» с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на на 1, 2 СШ-6 кВ и на 3, 4 СШ-10 кВ | G_prj_107000_50520 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | Задержка ввода объекта в связи с корректировкой и согласованием технических решений в части требований к монтируемому оборудованию
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ «ХБК» с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 2, 3 СШ-10 кВ и на 3 СШ-6 кВ | G_prj_107000_50522 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ «Сочи» с заменых устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 5 СШ-6 кВ и на 2 СШ-10 кВ | G_prj_107000_49880 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/6/6 кВ «ЗТВС» с установкой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1+3, 2 СШ-6 кВ | G_prj_107000_50537 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Ейск-1» с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1, 3 СШ-6 кВ | G_prj_107000_49882 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Тонкий мыс» с установкой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1, 2, 3 СШ-10 кВ | G_prj_107000_49883 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | В ИП реализация в 2021. Досрочное выполнение и ввод в эксплуатацию
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Дивноморская» с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1, 2 СШ-10 кВ | G_prj_107000_50541 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «ДСК» с установкой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1, 2 СШ-6 кВ | G_prj_107000_50542 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Тоннельная» с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1+2 СШ-6 кВ | G_prj_107000_50543 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/6 кВ «Южная» с установкой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1, 2 СШ-6 кВ | G_prj_107000_49898 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | Выполнения работ по измененной сметной стоимости
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Очистные сооружения» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_49924 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «КНИИТИМ» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50699 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10-6 кВ «Западная-2» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10-6 кВ | G_prj_107000_50701 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ «ХБК» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий ЗРУ-10-6 кВ | G_prj_107000_50704 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Ильская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ - 48 шт. дуговых защит, 1 ячейка выключателя. | G_prj_107000_50707 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -48 | 0 | 0 | 0 | расторнут договор подряда по причине технологического нарушения в КРУН 10 кВ на ПС "Ильская"
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Парфюмерная» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ - 48 шт. дуговых защит, 1 ячейка выключателя. | G_prj_107000_50709 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -48 | 2 | 0 | 0 | Корректировка и утверждение сметной документации
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Кислородный завод» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ - 39 шт. дуговых защит, 1 ячейка выключателя. | G_prj_107000_50714 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -39 | 2 | 0 | 0 | Досрочное выполнения работ. Выполнения работ по измененной сметной стоимости
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Лабинск-1» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_49927 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Родниковская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50723 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Червоная» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_49928 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Ясенская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50733 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Курчанская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-6 кВ | G_prj_107000_49929 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/6 «Таманский водовод» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50742 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Лебеди» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50745 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Новопавловская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50752 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Горькая Балка» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50764 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Ильинская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50767 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Калниболотская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50768 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Кубанская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50769 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Лотос» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50771 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Малокубанская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50744 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Метеор» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50741 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Новоивановская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50738 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «НС-18» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50728 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Выселки» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_49932 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Тбилисская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50703 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10-6 кВ «Варениковская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ - 18 шт. дуговых защит, 1 ячейка выключателя. | G_prj_107000_50695 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | Изменение количества устанавливаемого оборудования в связи с корректировкой технических решений в процессе проектирования и строительства объекта
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «ДСК» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-6 кВ | G_prj_107000_50681 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37 | 0 | 0 | 0 | Возникновение аварийной ситуации на объекте до завершения работ по реконструкции, изменение количества устанавливаемого оборудования в связи с корректировкой технических решений в процессе проектирования и строительства объекта
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «РИП» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50677 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6/10 кВ "Северная" с установкой ТОР 10 кВ | I_prj_107000_60298 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 Кущевская (установка МП ДФЗ ВЛ-110 Староминская-Шкуринская-Кущевская) | H_prj_107000_60087 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Ромашки (установка полукомплекта ДФЗ ВЛ 110 кВ Староминская-Ромашки) | H_prj_107000_60088 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Коммунар (установка полукомплекта ДФЗ ВЛ 110 кВ Староминская-Коммунар) | H_prj_107000_60089 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ Ширванская - Черниговская в части расширения просек | I_prj_107000_60109 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ Агроном 2- Агроном 1, ВЛ 35 кВ Мартанская- Бакинская, ВЛ 35 кВ Хакурате- Шапсуг в части расширения просек | I_prj_107000_60111 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ - Тверская в части расширения просек | G_prj_107000_49858 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.1653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.1653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34.8347 | 0 | Изменение площади расчистки просек в связи с корректировкой технических решений в процессе проектирования и строительства объекта
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Архипо-Осиповка-Береговая, ВЛ 110 кВ Крымск-Геленджик , ВЛ 110кВ Стрела-Береговая, ВЛ 110 кВ Геленджик-Дивноморск в части расширения просек. | I_prj_107000_60096 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Ерик - ПДК, Ерик - Тверская в части расширения просек | I_prj_107000_60097 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.3874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.3874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.3874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.3874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция КВЛ 110 кВ Шепси - Туапсе тяговая с отпайкой на ПС Терминал, Туапсинский НПЗ - Шепси в части расширения просек | I_prj_107000_60098 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Тверская - Туапсе в части расширения просеки (2 этап) | I_prj_107000_60099 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Тверская - Комсомольская в части расширения просеки | I_prj_107000_60100 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.7953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.7953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.7953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.7953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Тверская - Центральная 1,2 в части расширения просеки | I_prj_107000_60101 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.5119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.5119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.5189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.5189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00701 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция транзита ВЛ 110 кВ Лермонтово- Туапсе в части расширения просек | I_prj_107000_60103 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.7689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.7689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2269 | 0 | Изменение площади расчистки просек в связи с корректировкой технических решений в процессе проектирования и строительства объекта
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Связная - Дивная, ВЛ 110 кВ Армавирская ТЭЦ - Речная, ВЛ 110 кВ Речная - Забайкаловская, ВЛ 110 кВ Кропоткин - ЖБШ, ВЛ 110 кВ Советская - УНПС, ВЛ 110 кВ УНПС - Отрадная, ВЛ 110 кВ Кропоткин - Кавказская тяговая 1 и 2 цепь, ВЛ 110 кВ Кубань - Кавказская, ВЛ 110 кВ ГНС 1 - Прогресс в части расширения просек | G_prj_107000_49868 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Центральная-Северная" и транзита ВЛ 110 кВ "Центральная-Армавир" в части расширения просек | F_prj_107000_48882 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Расширение просек на ВЛ 110 кВ Тверская- Туапсе (1 этап) | I_prj_107000_60105 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Расширение просек на ВЛ 110 кВ Горячий Ключ- Шепси | I_prj_107000_60106 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция КВЛ 110 кВ Псоу-Южная с отпайкой на ПС Имеретинская тяговая с совместным подвесом воздушной линии (110 кВ) ВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС-Южная (в части устройства светоограждения опор) | K_prj_107000_60781 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | ВЛ 500 Крымская – Центральная с расширением ПС 500 кВ Крымская и ПС 500 кВ Центральная (Переустройство ЛЭП филиала ПАО "Кубаньэнерго" Юго-Западные электрические сети) | I_prj_107000_60245 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | ВЛ 500 Крымская – Центральная с расширением ПС 500 кВ Крымская и ПС 500 кВ Центральная (Переустройство ЛЭП филиала ПАО "Кубаньэнерго" Краснодарские электрические сети) | I_prj_107000_60246 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство автомагистрали М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке 1197-км 1240 Краснодарский край (Переустройство ЛЭП на участке км 1227 - км 1240 автомобильной дороги - филиал ПАО "Кубаньэнерго" Усть-Лабинские электрические сети) | I_prj_107000_60249 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети. Переустройство ВЛ 110 кВ «Вышестеблиевская 220 - Волна 1 цепь» в пролетах опор 287-292, 319-329. | I_prj_107000_60227 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети. Переустройство ВЛ 110 кВ «Вышестеблиевская 220-Волна 2 цепь» в пролетах опор 289-290, 319-329. | I_prj_107000_60228 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети. Переустройство ВЛ 110 кВ «Вышестеблиевская 220-Старотитаровская» в пролетах опор 8-10. | I_prj_107000_60229 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети. Совместный подвес ВЛ 35 кВ "Мирная - Тамань" и ВЛ 35 кВ "Тамань-Черноморская" в пролетах опор 13/134-15а/132 | I_prj_107000_60223 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети. Переустройство ВЛ 35 кВ «Вышестеблиевская - Фанагория» в местах пересечения с реконструируемым объектом железнодорожного транспорта | I_prj_107000_60222 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция части электросетевых комплексов в целях реализации проекта по титулу "ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС Тихорецкая №2 с расширением ПС 500 кВ Тихорецк (Переустройство) | I_prj_107000_60217 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети. Переустройство ВЛ 35 кВ Вышестеблиевская-Ахтанизовская с отпайкой на ПС 35/10 кВ Фанагория в местах пересечения с реконструируемым объектом железнодорожного транспорта. | I_prj_107000_60221 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-35 кВ Джигинская-Стрелка в пролете опор №№45-46 | I_prj_107000_60355 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-35 кВ «Джигинская – Стрелка» в пролете опор №№84-87 | I_prj_107000_60364 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети. Переустройство ВЛ 10 кВ ТМ-1 в пролетах опор 1/25-1/31, 27-30 | I_prj_107000_60224 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети. Переустройство ВЛ 10 кВ ТМ-5 в местах пересечения с реконструируемым объектом железнодорожного транспорта | I_prj_107000_60219 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети. Переустройство ВЛ-10 кВ ТМ-4 в пролетах опор 4/1-4/3, 96-105, 6/1-6/33 | I_prj_107000_60225 | - | 0 | 0 | 3.53 | 0 | 1.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.53 | 0 | 1.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.53 | 0 | -1.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы выполнены по временной схеме. Ведется работа с ФКУ "Ространсмодернизация" по закрытию соглашения и оплате выполненных работ по временной схеме.Реализация Объекта по постоянной схеме отложена до определения источника финансирования у ФКУ "Ространсмодернизация"
1.2.4.1 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети. Переустройство ВЛ-10 кВ ЧМ-9 в пролетах опор 1/16-1/26 | I_prj_107000_60226 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ СК-1 | I_prj_107000_60356 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ СТ-5 в пролете опор №№7/31-7/32 и в пролете опор №№171-172 | I_prj_107000_60357 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция РЗА и ПА на подстанциях 110 кВ ПАО "Кубаньэнерго" сети 110 кВ, прилегающей к ПС 500 кВ "Центральная" | F_prj_107000_48289 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО - исполнительный аппарат ПАО "Кубаньэнерго" | F_prj_107000_48184 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы гарантированного питания исполнительного аппарата ПАО "Кубаньэнерго" | K_prj_107000_60814 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы гарантированного питания серверных исполнительного аппарата ПАО "Кубаньэнерго" | H_prj_107000_60090 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция внутреннего противопожарного водопровода базы "Западная-2", расположенной по адресу г. Краснодар, ул. Лукьяненко 119". | J_prj_107000_60449 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | По итогам проектного обследования необходима корректировка тех. решений и сроков реализации объекта
1.2.4.1 | Реконструкция внутреннего противопожарного водопровода базы "Центральная", расположенной по адресу г. Краснодар, ул. Пашковская 131". | J_prj_107000_60450 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция автоматической установки пожаротушения помещения «Серверной» литер В1 исполнительного аппарата ПАО «Кубаньэнерго» | H_prj_107000_50969 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 0 | 3472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 4 | 0 | 3472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 2 | 0 | 0 | Г
1.2.4.2 | Организация каналов связи и передачи данных с использованием ВОЛС "Краснодар - Динская - Кореновская - Тихорецк, Кореновская - Усть-Лабинск" | F_prj_107000_19833 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ «Советская» в части организации системы сбора и передачи информации | J_prj_107000_60616 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ «Лабинск-2» в части организации системы сбора и передачи информации | J_prj_107000_60617 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики, модернизация и расширение ССПИ ПАО "Кубаньэнерго". Реконструкция АСДУ ПС 110 кВ "Забайкаловская" с передачей информации в ЦУС ПАО "Кубаньэнерго" и Кубанское РДУ | G_prj_107000_49942 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики, модернизация и расширение ССПИ ПАО "Кубаньэнерго". Реконструкция верхнего уровня телемеханики в Тимашевском ПЭС | F_prj_107000_48291 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики модернизация и расширение ССПИ ПАО "Кубаньэнерго". Реконструкция АСДУ ПС "Калининская" с ретрансляцией информации в ЦУС ПАО "Кубаньэнерго" и Кубанское РДУ» | F_prj_107000_48292 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики, модернизация и расширение ССПИ ПАО "Кубаньэнерго". Реконструкция верхнего уровня телемеханики Ленинградского ПЭС | F_prj_107000_48293 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 2 | 0 | 0 | Выполнения работ по измененной сметной стоимости
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.3.2 | Строительство 2-х КЛ-110 кВ "Восточная Промзона - Северная" | F_prj_107000_49076 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.3.2 | Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ (отпайка от ВЛ 110 кВ Афипская 220 – Октябрьская 1,2 цепь) к ПС 110 кВ Шапсуг. Этап II - прохождение трассы по территории Краснодарского края | I_prj_107000_60275 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект исключен при согласовании проекта ИПР в Минэнерго России
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.4 | Строительство ВЛ 0,4-10 кВ с установкой новых ТП для электроснабжения п. Никитино Мостовского района | F_prj_107000_19850 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.4 | Строительство 4 ЛЭП -10 кВ от линейных ячеек от ПС 220 кВ «Витаминкомбинат» до проектируемых 4БКРП в поселке Южном | K_prj_107000_60783 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.4 | Строительство двухцепной ВЛ 10 кВ протяженностью 0,85 км от 4 БКРП проводом СИП 3 до существующей трассы ЛЭП | K_prj_107000_60785 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.4 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ПС «НС-16», ТП-10/0,4 кВ с отходящими ВЛ-0,4 кВ в х. Октябрьском (2,52 МВА и ориентировочная протяженность 6,5 км.) | H_prj_107000_51101 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.4 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ПС «Старокорсунская», ТП-10/0,4 кВ с отходящими ВЛ-0,4 кВ в ст. Старокорсунской (3,15 МВА, ориентировочная протяженность 11,5 км.) | H_prj_107000_51102 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.4 | Строительство ВЛЗ 10 кВ для электроснабжения пос. Кировский в Мостовском районе (ориентировочная протяженность 5,1 км.) | F_prj_107000_48202 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.5 | Приобретение прав на земельные участки под ВЛ 110 кВ «Бужора-Джемете» | H_prj_107000_51078 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 21 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 21 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 3 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | Г
1.6 | Оборудование ВОЛС (СочЭС) | J_prj_107000_60597 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Оборудование ВОЛС (ЮЗЭС) | J_prj_107000_60606 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Строительство здания с/у Тихорецкого РРЭС с гаражом на 2 бокса и навесом для хранения оборудования в ст. Фастовецкая Тихорецкого района | H_prj_107000_60343 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Приобретение серверного оборудования взамен вышедшего из строя | K_prj_107000_60801 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Шкаф регистратора аварийных событий ПАРМА РП4 12 | K_prj_107000_60901 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Необходимость закупки оборудования в связи с оперативным восстановлением объекта и вводом его в эксплуатацию после с произошедшей аварии
1.6 | Приобретение трансформаторов ТМГ | K_prj_107000_60917 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Мероприятия, связанные с обеспечением надежного электроснабжения объектов санаторно-курортной сферы на территории Краснодарского края в период летнего сезона 2020 года (Приказ Россети Кубань № 374 от 29.06.2020 "Об обеспечении надежного электроснабжения в период летнего курортного сезона 2020г"
1.6 | Приобретение комплектных трансформаторных подстанций КТПН-ВВт | K_prj_107000_60916 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Мероприятия, связанные с обеспечением надежного электроснабжения объектов санаторно-курортной сферы на территории Краснодарского края в период летнего сезона 2020 года (Приказ Россети Кубань № 374 от 29.06.2020 "Об обеспечении надежного электроснабжения в период летнего курортного сезона 2020г"
1.6 | Приобретение дизельной электростанции АД-200 | K_prj_107000_60940 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Мероприятия, связанные с обеспечением надежного электроснабжения объектов санаторно-курортной сферы на территории Краснодарского края в период летнего сезона 2020 года (Приказ Россети Кубань № 374 от 29.06.2020 "Об обеспечении надежного электроснабжения в период летнего курортного сезона 2020г"
1.6 | Приобретение дизельной электростанции АД-400 | K_prj_107000_60941 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Мероприятия, связанные с обеспечением надежного электроснабжения объектов санаторно-курортной сферы на территории Краснодарского края в период летнего сезона 2020 года (Приказ Россети Кубань № 374 от 29.06.2020 "Об обеспечении надежного электроснабжения в период летнего курортного сезона 2020г"
1.6 | Приобретение световой башни | K_prj_107000_60911 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Мероприятия, связанные с обеспечением надежного электроснабжения объектов санаторно-курортной сферы на территории Краснодарского края в период летнего сезона 2020 года (Приказ Россети Кубань № 374 от 29.06.2020 "Об обеспечении надежного электроснабжения в период летнего курортного сезона 2020г"
1.6 | Приобретение бензинового генератора HONDA EU | K_prj_107000_60920 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Мероприятия, связанные с обеспечением надежного электроснабжения объектов санаторно-курортной сферы на территории Краснодарского края в период летнего сезона 2020 года (Приказ Россети Кубань № 374 от 29.06.2020 "Об обеспечении надежного электроснабжения в период летнего курортного сезона 2020г"
1.6 | Приобретение генератора РЕСАНТА БГ 8000 Э | K_prj_107000_60912 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Мероприятия, связанные с обеспечением надежного электроснабжения объектов санаторно-курортной сферы на территории Краснодарского края в период летнего сезона 2020 года (Приказ Россети Кубань № 374 от 29.06.2020 "Об обеспечении надежного электроснабжения в период летнего курортного сезона 2020г"
1.6 | Приобретение гидромолота DELTA FX-5 | K_prj_107000_60913 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Мероприятия, связанные с обеспечением надежного электроснабжения объектов санаторно-курортной сферы на территории Краснодарского края в период летнего сезона 2020 года (Приказ Россети Кубань № 374 от 29.06.2020 "Об обеспечении надежного электроснабжения в период летнего курортного сезона 2020г"
1.6 | Приобретение инструмента для удаления полупров.слоя | K_prj_107000_60914 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Мероприятия, связанные с обеспечением надежного электроснабжения объектов санаторно-курортной сферы на территории Краснодарского края в период летнего сезона 2020 года (Приказ Россети Кубань № 374 от 29.06.2020 "Об обеспечении надежного электроснабжения в период летнего курортного сезона 2020г"
1.6 | Приобретение кабельной лебедки | K_prj_107000_60915 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Мероприятия, связанные с обеспечением надежного электроснабжения объектов санаторно-курортной сферы на территории Краснодарского края в период летнего сезона 2020 года (Приказ Россети Кубань № 374 от 29.06.2020 "Об обеспечении надежного электроснабжения в период летнего курортного сезона 2020г"
1.6 | Приобретение гидравлических ножниц для резки кабелей под напряжением ГГПИ-85 | K_prj_107000_60921 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Мероприятия, связанные с обеспечением надежного электроснабжения объектов санаторно-курортной сферы на территории Краснодарского края в период летнего сезона 2020 года (Приказ Россети Кубань № 374 от 29.06.2020 "Об обеспечении надежного электроснабжения в период летнего курортного сезона 2020г"
1.6 | Приобретение пункта учета и секционирования ПУС/ЭТМ_10 кВ_2ТТ/3ТН_150/5_0,5_1122J1115110 | K_prj_107000_60918 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Мероприятия, связанные с обеспечением надежного электроснабжения объектов санаторно-курортной сферы на территории Краснодарского края в период летнего сезона 2020 года (Приказ Россети Кубань № 374 от 29.06.2020 "Об обеспечении надежного электроснабжения в период летнего курортного сезона 2020г"
1.6 | Приобретение разъединителя наружной установки РИЦ-10-630-РЛК-01-Ва-22 | K_prj_107000_60919 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Мероприятия, связанные с обеспечением надежного электроснабжения объектов санаторно-курортной сферы на территории Краснодарского края в период летнего сезона 2020 года (Приказ Россети Кубань № 374 от 29.06.2020 "Об обеспечении надежного электроснабжения в период летнего курортного сезона 2020г"
1.6 | Оборудование к установке, переведенное в аварийный запас СлавЭС | K_prj_107000_60969 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | В целях эффективного использования НЗС произведен перевод оборудования к установке из объектов НЗС в аварийный запас
1.6 | Приобретение шунтов переносных трехфазных-4 шт | L_122330_000000953 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Во исполнение п.13 протокола ПАО "Россети Кубань"от 07.12.2020 №45с в рамках исполнения дорожной карты по внедрению технологии производства работ под напряжением
1.6 | Приобретение вывесок с фирменным логотипом-5 шт | L_122330_000000975 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Во исполнение пункта 2 Приказа Общества № 404 от 13.07.2020 «Об утверждении Сводного плана мероприятий, связанных с изменением наименования ПАО «Кубаньэнерго» на на ПАО «Россети Кубань»
1.6 | Строительство ЛЭП 35 кВ «Псебай-Бурный» (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48197 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Строительство ПС35/10 кВ «Бурный» (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48200 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Реконструкция ПС 110/10 «Псебай» (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48164 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ "Адлер" с заменой трансформаторов 2х25 МВА на 2х40 МВА (проектно-изыскательские работы) | J_prj_107000_60479 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Очистные сооружения» с заменой трансформаторов 2х16 МВА на 2х40 МВА с установкой ТОР-10 кВ (проектно-изыскательские работы) | J_prj_107000_60614 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Пашковская" с заменой силовых трансформаторов с 2х25 на 2*40 и реконструкцией ЗРУ-10 кВ (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48140 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Пасечная» с заменой трансформаторов 2×16 МВА на 2×40 МВА (проектно-изыскательские работы) | H_prj_107000_50951 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Реконструкция ПС 110 кВ «Кудепста» с заменой трансформаторов с 2х16 МВА на 2х25 МВА (проектно-изыскательские работы) | I_prj_107000_60171 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Старокорсунская» с заменой трансформаторов Т-1 16 МВА и Т2 10 МВА на трансформаторы 2х25 МВА (проектно-изыскательские работы) | H_prj_107000_51097 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Ейск-2» замена трансформатора 110/6 кВ Т-2 с 16 МВА на 25 МВА (проектно-изыскательские работы) | H_prj_107000_51085 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Славянская - Красноармейская на участке захода на ПС 220 кВ Славянская с включением ВЛ 110 кВ Славянская - Красноармейская по проектной схеме (ориентировочная протяженность 0,36 км) (проектно-изыскательские работы) | J_prj_107000_60411 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Реконструкция ПС 110 кВ Кореновская с установкой ячейки на ПС для присоединения вновь сооружаемой ЛЭП 110 кВ Ново-Лабинская – Кореновская» (проектно-изыскательские работы) | J_prj_107000_60569 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Реконструкция ПС 110 кВ Лабинск-2" с установкой ячейки на ПС для подключения ВЛ-110 Лабинск-2 - Советская (проектно-изыскательские работы) | J_prj_107000_60571 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Реконструкция ПС 110 кВ Советская с установкой ячейки на ПС для подключения ВЛ-110 Лабинск-2 - Советская с строительством ОПУ (проектно-изыскательские работы) | J_prj_107000_60573 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Строительство ВЛ 110 кВ Лабинск-2-Советская (ориентировочная протяженность 43 км.) (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48191 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Строительство ВЛ 110 кВ Ново-Лабинская-Кореновская (ориентировочная протяженность 55 км.) (проектно-изыскательские работы) | H_prj_107000_60085 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Строительство отпайки 110 кВ от ВЛ Армавир-Армавирская ТЭЦ к ПС 110 кВ ЗТВС (ориентировочная протяженность 0,48 км) (проектно-изыскательские работы) | I_prj_107000_60354 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Перевод части нагрузки 35 кВ ПС 220 кВ Усть-Лабинск на ПС 220 кВ Ново-Лабинская (проектно-изыскательские работы) | K_prj_107000_60910 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Строительство ВЛ 110 кВ Афипская-Холмская с отпайкой на ПС Северская тяговая (проектно-изыскательские работы) | H_prj_107000_60092 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Строительство участка ЛЭП 110 кВ от существующей ВЛ 110 кВ Славянская – Славянская-110 с отпайкой на ПС Протока тяговая до ВЛ 110 кВ Красноармейская – Центральная с образованием ВЛ 110 кВ Славянская – Красноармейская с отпайками на ПС Славянская, ПС Протока тяговая, ПС Центральная (проектно-изыскательские работы) | J_prj_107000_60612 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Калинино" (этап установка Т-3 16 МВА) (проектно-изыскательские работы) | G_prj_107000_50842 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Армавирская ТЭЦ» 2 этап (проектно-изыскательские работы) | H_prj_107000_60086 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Лабинск-1» с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1 СШ-10 кВ (проектно-изыскательские работы) | G_prj_107000_49884 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Сосыка» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ (проектно-изыскательские работы) | G_prj_107000_50720 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Титаровская" с заменой трансформатора Т-1 4 МВА на 6,3 МВА (проектно-изыскательские работы) | I_prj_107000_60119 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Реконструкция ПС-35/6 кВ "Центральная" с переводом на 110 кВ; установкой силовых трансформаторов 110/6-10кВ мощностью по 40,0 МВА (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48166 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Строительство ПС-110 кВ «Лазурная» с заходами ВЛ-110 кВ II этап (проектно-изыскательские работы) | J_prj_107000_60397 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Южная» в части работ по водоотведению (проектно-изыскательские работы) | G_prj_107000_49893 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение серверного оборудования, обеспечивающие поддержку геоинформационными инструментами в части хранения, обработки, предоставления и визуализации пространственных данных объектов ПАО «Кубаньэнерго» - 1 комплекс | J_prj_107000_60395 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение радиостанций - 470 комплектов | J_prj_107000_60400 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение легковых автомобилей - 16 шт. | J_prj_107000_60448 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение автомастерской на шасси грузового автобиля, комплектация с оборудованием - 2 шт. | J_prj_107000_60482 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов для ПС филиала ПАО "Кубаньэнерго" в монтажном шкафу с модулем ввода данных МВД - 83 комплекта | G_prj_107000_49970 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение автогидроподъемников на полноприводном автомобиле, высота подъема 22м - 8 шт. | F_prj_107000_48937 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение автомобилей грузопассажирских повышенной проходимости для бригад ОВБ - 50 шт. | F_prj_107000_48942 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение крана козлового грузоподъемностью 16 т пролет 25 м консоли 6,3м вп 9м - 1 шт. | K_prj_107000_60757 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | Выполнен ремонт действующего крана, в связи с дефицитом источников финансирования в результате нарушения платежной дисциплины сбытовыми организациями
1.6 | Приобретение автопогрузчика с вилочным захватом - 1 шт. | K_prj_107000_60758 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение буро-крановой установки на полноприводном автомобиле - 1 шт. | K_prj_107000_60793 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение автомобиля грузового бортового (2020 год) - 1 шт. | K_prj_107000_60760 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение автомобилей грузопассажирских повышенной проходимости для бригад ОВБ (2020 год) - 11 шт. | K_prj_107000_60808 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение шиногиба - 12 шт. | K_prj_107000_60764 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение мотобура - 11 шт. | K_prj_107000_60765 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение бензиновой виброплиты - 3 шт. | K_prj_107000_60766 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение пропановой горелки - 5 шт. | K_prj_107000_60767 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение бензинового швонарезчика - 3 шт. | K_prj_107000_60768 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение гидравлических ножниц - 5 шт. | K_prj_107000_60769 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение измерителя сопротивления заземляющих устройств - 2 шт. | K_prj_107000_60770 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение силового модуля - 1 шт. | K_prj_107000_60772 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | Оборудование отгружено досрочно в декабре 2019 году
1.6 | Приобретение геодезического спутника - 2 шт. | K_prj_107000_60773 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобртение полевого контроллера - 1 шт. | K_prj_107000_60774 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение сетевого трансформаторного фильтра -1 шт. | K_prj_107000_60792 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение прицепного измельчителя (измельчения (утилизации) веток и деревьев диаметром до 16 см.) - 1 шт. | K_prj_107000_60856 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение прицепного измельчителя (измельчения (утилизации) веток и деревьев диаметром до 31 см.) - 1 шт. | K_prj_107000_60857 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение обрезчика деревьев - 1 шт. | K_prj_107000_60858 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | НИОКР. Исследование и разработка специальных требований, архитектуры и возможных технических решений по обеспечению информационной безопасности интеллектуальной системы учета электрической энергии | J_prj_107000_60399 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | НИОКР. Изучение скорости прироста основных видов лесообразующих древесных пород в зависимости от климатических зон и состояния почвы в местах прохождения трасс действующих ВЛ с созданием региональных карт периодичности расчистки просек ВЛ и выдачей рекомендаций по способу выполнения работ | K_prj_107000_60777 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | НИОКР. Разработка программного комплекса оценки и прогнозирования технического состояния и развития дефектов силовых трансформаторов 35-110 кВ на основании измерений, выполняемых автоматизированной системой мониторинга и диагностики и данных СУПА с выдачей рекомендаций эксплуатирующему персоналу | K_prj_107000_60778 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Строительство ПС 110/35/10 кВ «Учебный полигон» (проектно-изыскательские работы) | K_prj_107000_60756 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Строительство навесного склада на территории Производственной базы ИА ПАО «Кубаньэнерго» г. Краснодар, ул. Новороссийская 47 | K_prj_107000_60759 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | отсутвие предложений от подрядных организаций при проведенни конкурса на СМР
1.6 | Реконструкция ПС 110/10/10 кВ Набережная в части организации системы сбора и передачи информации (проектно-изыскательские работы) | J_prj_107000_60615 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Cистема защиты объектов критической информационной инфраструктуры в ПАО «Кубаньэнерго» (проектно-изыскательские работы) | J_prj_107000_60408 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Установка автоматизированного узла учета тепловой энергии здания по адресу: г. Краснодар, ул. Пашковская, 131 | J_prj_107000_60451 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Организация АСТУ Тихорецкого РЭС Тихорецких электрических сетей I этап | F_prj_107000_48151 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Вышестеблиевская" | F_prj_107000_48181 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Прасковеевка" | F_prj_107000_48182 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Оснащение ИТСО производственной базы ПАО "Кубаньэнерго" | F_prj_107000_48183 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Оснащение системами пожарной сигнализации, оповещение о пожаре и управление эвакуацией административных, производственных зданий и сооружений Отрадненского филиала электрических сетей - 2 системы | J_prj_107000_60453 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Оснащение системой пожарной сигнализации, с организацией системы оповещения о пожаре центральной базы филиала ПАО "Кубаньэнерго" Славянские ЭС | J_prj_107000_60454 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Оснащение автоматическими установками пожаротушения 20 помещений «Архива» и «Серверной» исполнительного аппарата ПАО «Кубаньэнерго» г. Краснодар, ул. Новороссийская, 47 | H_prj_107000_50970 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение буро-крановой машины, колесная форма 4х4, глубина кабины 3 м., диаметр бура 0,36-0,8 м., г/п кранового оборудования 1,5 т. - 2 шт. | I_prj_107000_60259 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение высоковольтных пунктов учета 10 кВ - 123 шт. | H_prj_107000_50986 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | НИОКР. Разработка программно-аппаратного комплекса определения места повреждения для линий 35-750 кВ с оптическими каналами связи | H_prj_107000_51010 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | НИОКР. Разработка технических требований к системе автоматизированного проектирования по стандарту IEC 61850, алгоритмов и методики проверки системы автоматизированного проектирования на соответствие техническим требованиям | I_prj_107000_60271 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
2 | Республика Адыгея (Адыгея) | Г | - | 11.8385 | 0 | 42.101 | 0 | 10.606 | 0 | 20 | 0 | 125.128 | 0 | 1.5293 | 0 | 10.042 | 0 | 9.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4364 | 0 | 10.149 | 0 | 0.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4364 | 0 | 10.042 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 125.128 | 0 | 3.4364 | 0 | 11.868 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.421 | 0 | 56.868 | 2.891 | 10.229 | 0 | 1750 | 0 | 125.128 | 0 | 1.083 | 0 | 11.995 | 0 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.665 | 0 | 20.701 | 0.841 | 0.977 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.905 | 0 | 7.996 | 0 | 0.03 | 0 | 1748 | 0 | 61.25 | 0 | 2.768 | 0 | 16.176 | 2.05 | 0.122 | 0 | 0 | 0 | 63.878 | 0 | -5.4175 | 0 | 14.767 | 2.891 | -0.377 | 0 | 1730 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | - | 11.8385 | 0 | 41.994 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5293 | 0 | 10.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4364 | 0 | 10.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4364 | 0 | 10.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4364 | 0 | 11.868 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.921 | 0 | 47.711 | 0.841 | 0.623 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.083 | 0 | 11.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.165 | 0 | 11.614 | 0.841 | 0.471 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.905 | 0 | 7.996 | 0 | 0.03 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.768 | 0 | 16.106 | 0 | 0.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.9175 | 0 | 5.717 | 0.841 | 0.143 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | - | 11.8385 | 0 | 41.994 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5293 | 0 | 10.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4364 | 0 | 10.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4364 | 0 | 10.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4364 | 0 | 11.868 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.921 | 0 | 47.711 | 0.841 | 0.623 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.083 | 0 | 11.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.165 | 0 | 11.614 | 0.841 | 0.471 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.905 | 0 | 7.996 | 0 | 0.03 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.768 | 0 | 16.106 | 0 | 0.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.9175 | 0 | 5.717 | 0.841 | 0.143 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | - | 11.4506 | 0 | 39.1494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4323 | 0 | 9.7874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3394 | 0 | 9.7874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3394 | 0 | 9.7874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3394 | 0 | 9.7874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.211 | 0 | 33.078 | 0 | 0.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.898 | 0 | 11.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 7.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 1.671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.143 | 0 | 13.089 | 0 | 0.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.2396 | 0 | -6.0714 | 0 | 0.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | - | 0.38786 | 0 | 1.0186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096964 | 0 | 0.25464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096964 | 0 | 0.25464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096964 | 0 | 0.25464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096964 | 0 | 0.25464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.71 | 0 | 7.238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.185 | 0 | 0.963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.315 | 0 | 2.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.585 | 0 | 0.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.625 | 0 | 3.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3221 | 0 | 6.2194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 1.826 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.826 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.395 | 0.841 | 0.501 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.062 | 0.841 | 0.471 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.333 | 0 | 0.03 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.569 | 0.841 | 0.021 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ для подключения энергопринимающего устройства (школы) Управления образования АМО «Город Адыгейск», расположенного по адресу: Республика Адыгея, г. Адыгейск, аул. Гатлукай, ул. Теучежа, д. 2. | K_prj_107000_60873 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
2.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от фидера ПН-2, Республика Адыгея, Теучежский р-н, а. Понежукай, согласно договору технологического присоединения: от 22.03.2019 № 21105-19-00490042-1, Заявитель – МБДОУ «Детский сад №1 «Насып» | J_prj_107000_60679 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
2.1.1.3 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Птицесовхоз» с установкой линейной ячейки в РУ 10 кВ. Строительство ВЛЗ-10 кВ от ПС 35/10 кВ «Птицесовхоз» до точки присоединения заявителя | K_prj_107000_60902 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 1.342 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.342 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ХМ-6, Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, аул Старобжегокай, ул Ленина, 35/2, бывший с/з Адыгейский секция №I Vк, секция №Iк, №Iр, №IIр согласно договору технологического присоединения: от 13.01.2020 № 21101-19-00547788-1, Заявитель – Емтыль А.М. | K_prj_107000_60903 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
2.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ для присоединения заявителя по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 12 Марта, д.164 | K_prj_107000_60942 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
2.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Набережная" с установкой двух линейных ячеек в РУ-10 на разных секциях шин для подключения энергопринимающих устройств ООО "АКСИС Девелопмент", расположенный по адресу: Республика Адыгея, район Тахтамукайский, аул Новая Адыгея, ул. Береговая, 3 (кадастровый №01:05:2900013:9464) 1801142 | K_prj_107000_60904 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
2.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ "Заря" (1 шт.) для подключения энергопринимающих устройств российско-испанского Совместного Предприятия "Агроцентр "Южный" - ООО (тепличный комплекс "Агроцентр "Южный"), расположенных по адресу: Республика Адыгея, Теучежский район в 1 км юго-восточнее аула Понежукай. Этап 2. | K_prj_107000_60845 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
2.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ "Понежукай" (1 шт.) для подключения энергопринимающих устройств российско-испанского Совместного Предприятия "Агроцентр "Южный" - ООО (тепличный комплекс "Агроцентр "Южный"), расположенных по адресу: Республика Адыгея, Теучежский район в 1 км юго-восточнее аула Понежукай. Этап 1. | K_prj_107000_60846 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
2.1.1.3 | Строительство двухцепной отпайки ВЛ-35 кВ от существующей двухцепной ВЛ-35 кВ "Водохранилище-Адыгейская, Водохранилище-Заря" до КТП-35/0,4 кВ проектируемой ООО "БакирИнтернешнлСтрой" (торговый комплекс с АЗС), расположенный по адресу: Краснодарский край, трасса М4 "Дон" 1352 км., в районе хутора Казазово. | I_prj_107000_60378 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от ПС 35/10 кВ "Гиагинская". Республика Адыгея, Гиагинский район, ст. Гиагинская | K_prj_107000_60869 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 3.991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от линейной ячейки РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ «Адыгейская». Строительство ВЛ-10 кВ от фидера АД-3, г.Адыгейск, Теучежского района, согласно договору технологического присоединения от 03.08.2016 № 21200-16-00324872-1, Заявитель – ООО «Краснодарзернопродукт» | I_prj_107000_60132 | - | 0 | 0 | 1.826 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.826 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.062 | 0.841 | 0.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.062 | 0.841 | 0.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.236 | 0.841 | -0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение протяженности ВЛ в связи с корректировкой технических решений в процессе проектирования и строительства объекта
2.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0.107 | 0 | 10.126 | 0 | 20 | 0 | 125.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.107 | 0 | 0.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 125.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 2.05 | 9.606 | 0 | 1746 | 0 | 125.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1746 | 0 | 61.25 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 2.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.878 | 0 | 0 | 0 | 0.053 | 2.05 | -0.52 | 0 | 1726 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0.107 | 0 | 10.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.107 | 0 | 0.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 9.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.017 | 0 | -0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0.107 | 0 | 10.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.107 | 0 | 0.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 9.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.017 | 0 | -0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.2.1 | Реконструкция 2-х КЛ-10 кВ от ПС 35/10 "Шапсуг" до РП-8, РП-9. | I_prj_107000_60300 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Октябрьская - Керамзитовый завод с отпайками на ПС Восход и на ПС Энем с переустройством ВЛ в КЛ от опоры № 19 до опоры № 25 (ориентировочная протяженность 0,61 км.) | I_prj_107000_60353 | - | 0 | 0 | 0.107 | 0 | 0.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.107 | 0 | 0.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономия по факту ввода объекта в эксплуатацию
2.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1746 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1746 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.3.1 | Создание системы технического учета электроэнергии на ТП 6(10)/0,4 кВ на уровне напряжения 0,4 кВ с организацией удаленного сбора данных и модернизацией системы технического учёта с удаленным сбором данных на ПС 35-110 кВ в филиале ПАО "Кубаньэнерго" "Адыгейские электрические сети" | I_prj_107000_60281 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1746 | 0 | 0 | 0 | Досрочный ввод объекта в эксплуатацию
2.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Адыгейские электрические сети (18632 т.у.) | K_prj_107000_60684 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
2.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 125.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 125.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 2.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.25 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 2.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.878 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 2.05 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 125.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 125.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 2.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.25 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 2.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.878 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 2.05 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ ИКЕА | H_prj_107000_60066 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
2.2.4.1 | Реконструкция автоматизированного узла учета тепловой энергии зданий Тахтамукайского РЭС по адресу: Республика Адыгея, п. Энем, ул. Красная, 9/1 | J_prj_107000_60452 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
2.2.4.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-10 кВ ТМ-6 в пролетах опор №№ 97 - 98 | K_prj_107000_60847 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
2.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС-35/10 кВ «Саратовская» с прилегающими ВЛ в части ВЛ 35 кВ «Водохранилище-Адыгейская» от портала 35 кВ ПС 110/35/10 кВ «Водохранилище» до опоры №11 на участке совместного подвеса с ВЛ 35 кВ «Водохранилище-Заря» | K_prj_107000_60905 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 2.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ТМ-1 и ВЛ-0,4 кВ ТМ-1-746 (инв. №13524, №13535), по соглашению о компенсации от 20.02.2020 №103, Заявитель - ООО «Бизнес Групп» | K_prj_107000_60926 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
2.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ш-4. Республика Адыгея, Шовгеновский район, аул Мамхег | K_prj_107000_60870 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ И-412 по соглашению о компенсации от 06.07.2020 №473, Заявитель – Ожев И.Р. | K_prj_107000_60970 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
2.2.4.1 | "Переустройство ВЛ-10 кВ ТМ-6 по соглашению о компенсации от 15.06.2020 №407/30-674, Заявитель-ООО "Ростовское ДСУ" | K_prj_107000_60971 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
2.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Еленовская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50683 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
2.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Термнефть» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ - 20 шт. дуговых защит, 1 ячейка выключателя. | G_prj_107000_50718 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | не своевремное выполнение работ подрядной организацией
2.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ Хаджох - Даховская в части расширения просек | I_prj_107000_60108 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
2.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ Даховская - Хамышки в части расширения просек | I_prj_107000_60110 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
2.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Центральная - Черемушки в части расширения просек | G_prj_107000_49866 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
2.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ Хамышки - Гузерипль в части расширения просек | G_prj_107000_49861 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
2.2.4.1 | ВЛ 500 Крымская – Центральная с расширением ПС 500 кВ Крымская и ПС 500 кВ Центральная (Переустройство ЛЭП филиала ПАО "Кубаньэнерго" Адыгейские электрические сети) | I_prj_107000_60247 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
2.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.3.2 | Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ (отпайка от ВЛ 110 кВ Афипская 220 – Октябрьская 1,2 цепь) к ПС 110 кВ Шапсуг. Этап I - прохождение трассы по территории Республики Адыгея | G_prj_107000_50401 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
2.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 8.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 8.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 8.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.6 | Установка системы пожарной сигнализации и оповещения о пожаре на территории производственной базы филиала ПАО «Кубаньэнерго» Адыгейские электрические сети | K_prj_107000_60906 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
2.6 | Консолидация электросетевого имущества в счет погашения задолженности по бездоговорному потреблению энергии по делу Шадова А.Ж. расположенного по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, п. Северный | K_prj_107000_60779 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0.5 | 0 | 8.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 8.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | оплата по мировому соглашению на стадии исполнительного производства
2.6 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Кужорская» с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 с 2х2,5 МВА на 2х10 МВА с реконструкцией ЛЭП 10 кВ (К-10) (проектно-изыскательские работы) | K_prj_107000_60875 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
2.6 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Садовая» с установкой трансформатора Т-2 10 МВА и строительство захода ВЛ-35 кВ с изменением схемы подключения подстанции к сети (проектно-изыскательские работы) | K_prj_107000_60877 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
2.6 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Адыгейская». Замена трансформаторов 2х16 МВА на 2х25 МВА (проектно-изыскательские работы) | K_prj_107000_60878 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет

## Выв16кв
Приложение № 16
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 16. Отчет об исполнении плана вывода объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации (квартальный)
за 4 квартал 2020 года
Отчет о реализации инвестиционной программы Публичного акционерного общества энергетики и электрофикации Кубани (ПАО "Россети Кубань")
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2020 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Минэнерго № 23@ от 25.12.2020 г
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование объекта, выводимого из эксплуатации | Вывод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации за 2020 год | [79 empty] | Отклонения от плановых показателей по итогам отчетного периода | [7 empty] | Причины отклонений
|  |  |  | План | [39 empty] | Факт
|  |  |  | Всего | [7 empty] | 1 квартал | [7 empty] | 2 квартал | [7 empty] | 3 квартал | [7 empty] | 4 квартал | [7 empty] | Всего | [7 empty] | 1 квартал | [7 empty] | 2 квартал | [7 empty] | 3 квартал | [7 empty] | 4 квартал
|  |  |  | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1. | 5.2. | 5.3. | 5.4. | 5.5. | 5.6. | 5.7. | 5.8. | 5.1.1. | 5.1.2. | 5.1.3. | 5.1.4. | 5.1.5. | 5.1.6. | 5.1.7. | 5.1.8. | 5.2.1. | 5.2.2. | 5.2.3. | 5.2.4. | 5.2.5. | 5.2.6. | 5.2.7. | 5.2.8. | 5.3.1. | 5.3.2. | 5.3.3. | 5.3.4. | 5.3.5. | 5.3.6. | 5.3.7. | 5.3.8. | 5.4.1. | 5.4.2. | 5.4.3. | 5.4.4. | 5.4.5. | 5.4.6. | 5.4.7. | 5.4.8. | 6.1. | 6.2. | 6.3. | 6.4. | 6.5. | 6.6. | 6.7. | 6.8. | 6.1.1. | 6.1.2. | 6.1.3. | 6.1.4. | 6.1.5. | 6.1.6. | 6.1.7. | 6.1.8. | 6.2.1. | 6.2.2. | 6.2.3. | 6.2.4. | 6.2.5. | 6.2.6. | 6.2.7. | 6.2.8. | 6.3.1. | 6.3.2. | 6.3.3. | 6.3.4. | 6.3.5. | 6.3.6. | 6.3.7. | 6.3.8. | 6.4.1. | 6.4.2. | 6.4.3. | 6.4.4. | 6.4.5. | 6.4.6. | 6.4.7. | 6.4.8. | 7.1. | 7.2. | 7.3. | 7.4. | 7.5. | 7.6. | 7.7. | 7.8. | 8
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1 | Краснодарский край | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.1.3 | Строительство двух ЛЭП 35 кВ Порт-Мост-1 | I_prj_107000_60123 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ «Ангарская» с заходами ВЛ 110 кВ | I_prj_107000_60125 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ПС 110/35/10 кВ «Казенно-Кужорская» до ТП-68, расположенной в районе земельного участка по ул. Хлеборобная, 27, г. Лабинск Лабинского района (заявитель АО «НЭСК-электросети», ТУ №ИА-04/002-17, дог. №21200-17-00389884 от 01.08.2017) | I_prj_107000_60124 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110 кВ Псебай с оснащением оборудованием в объеме, обеспечивающим параллельную работу ГПУ ООО «Кнауф Гипс Кубань» без выдачи мощности в сеть ПАО Кубаньэнерго" | K_prj_107000_60951 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство основной и резервной КЛ-6 кВ для присоединения к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств медицинского центра по адресу: Краснодарский край, р-н Ейский,г. Ейск, ул. Шмидта, д. 44» (договор ТП от 30.01.2020 № 20501-19-00547482-1) | K_prj_107000_60952 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ, участка ВЛ-10 кВ КИ-5, участка ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП 10/0,4 кВ до границы участка заявителя Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Красноармейская центральная районная больница» Министерства здравоохранения Краснодарского края, согласно ТУ №06-03/0181-20-сс, в целях электроснабжения объекта по адресу: Красноармейский район, ст. Полтавская, ул. Просвещения, д. 59, корп. 3, кадастровый номер земельного участка 23:13:0102032:303 (договор от 25.03.2020 №20903-20-00559954-1, максимальная присоединяемая мощность - 209 кВт) | K_prj_107000_60953 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство СП-10 кВ с установкой 2 линейных ячеек в РУ-10кВ ПС110/35/10 кВ «Медведовская»; строительство одной ВЛЗ-10 кВ от СП-10 кВ в РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ «Медведовская» до границы земельного участка по адресу: Краснодарский край, Динской район, в границах ООО «Агрофирма «Луч», кадастровый номер 23:07:0404000:21, заявитель Фонд содействия строительству объектов социально-культурного значения «Моя Кубань» со строительством участка одной КЛ-10 кВ. (ТУ ИА-03/0014-20 от 16.03.2020 ТП № 21200-20-00556914-1 от 16.03.2020) | K_prj_107000_60954 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство отпайки на ПС 110 кВ «Пенайская» от одной из цепей ВЛ 110 кВ «Кирилловская-Восточная» и отпаек на ПС 110 кВ «Пролетарий» от двух цепей ВЛ 110 кВ «Кирилловская-Восточная» | K_prj_107000_60818 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ в с. Витязево согласно договору технологического присоединения от 29.04.2020 № 21200-20-00559042-1 заявитель Манелова М.Г. | K_prj_107000_60955 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ НС-12, Краснодарский край, г. Краснодар, СХП "Росток" согласно договору технологического присоединения: от 03.02.2020 № 21106-20-00551224-1, Заявитель – Намоев Т.В. | K_prj_107000_60956 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух СП-10 кВ с установкой 2 линейных ячеек, прокладка двух КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ «Военгородок», строительство 2РП-10 кВ с установкой 4-х линейных ячеек, Краснодарский край, г. Краснодар, д.53, в границах участка почтового отделения 53 согласно договору технологического присоединения: от 25.09.2019 №21106-19-00526946-1, Заявитель – ООО «Специализированный застройщик «Семья-1». | L_032310_000000947 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ «Ангарская», в г. Краснодар Краснодарского края, ГБУЗ «Научно-исследовательский институт – ККБ № 1 имени профессора С.В. Очаповского» Министерство здравоохранения Краснодарского края | L_032310_000000948 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Военгородок» с установкой двух линейных ячеек в РУ-10 кВ на разных секциях шин для подключения энергопринимающих устройств | K_prj_107000_60959 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от двух линейных ячеек на разных с.ш. РУ-10 кВ 2БРТП-10/0,4 кВ проектируемого по ТЗ 4915, Строительство 2БКРП-10 кВ в г. Краснодар, ул.им. Пушкина, уч.8, Заявитель – Государственное казенное учреждение «Главное управление строительства Краснодарского края» | L_032310_000000938 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Юго-Восточная» с установкой одной линейной ячейки на II с.ш. в РУ-6 кВ для подключения энергопринимающих устройств ООО «СК Мегаполис» по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Магистральная, в пересечении с пр. 4-й Онежский, к/н 23:43:0404005:562 | J_prj_107000_60671 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ 10 кВ г. Анапа согласно договору от 12.03.2015 № 21200-14-00208254-1 Заявитель ФКУ "ОДЕЗ ФНС России" | I_prj_107000_60130 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 110 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств АО "Новорослесэкспорт" по договору №31200-16-00324640-4 от 07.10.2016 - 1 этап строительства (ориентировочная протяженность 3,5 км) | H_prj_107000_51055 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 110 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств АО "Новорослесэкспорт" по договору №31200-16-00324640-4 от 07.10.2016 - 2 этап строительства (ориентировочная протяженность 6,0 км) | K_prj_107000_60883 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ, строительство КВЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ ТП-А417-ТП-А49 до КТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения электроустановок заявителя Департамент строительства администрации города Сочи земельный участок для обеспечения инженерной инфраструктурой земельных участков, выделенных многодетным семьям в п. Верхнениколаевское по адресу: г. Сочи, Адлерский район, с. Верхнениколаевское, ул. Глициний, уч.№30 (кадастровый номер 23:49:0401007:2607)(договор от 31.07.2018 №20202-18-00452924-1) | J_prj_107000_60384 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ, строительство КВЛ-10 кВ от ближайшей опоры КВЛ-10 кВ ТП-А113-ТП-А458п/ТП-114п до КТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения электроустановок заявителя Департамент строительства администрации города Сочи земельный участок для обеспечения инженерной инфраструктурой земельных участков, выделенных многодетным семьям в п. Кудепста по адресу: г. Сочи, Адлерский район, п. Кудепста, земельный участок (кадастровый номер 23:49:0401009:2786) (договор от 31.07.2018 №20206-18-00452896-1) | J_prj_107000_60385 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ, строительство КЛ-10 кВ для включения проектируемой КТП-10/0,4 кВ от I с.ш. РУ-10 кВ ПА 110/10 кВ «Аше» для технологического присоединения электроустановок заявителя Департамент строительства администрации города Сочи земельный участок для обеспечения инженерной инфраструктурой земельных участков, выделенных многодетным семьям в п. Аше по адресу: г. Сочи, Лазаревский район, микрорайон Аше в районе базы отдыха «Водопадный» (кадастровый номер 23:49:0105004:1039) (договор от 31.07.2018 №20204-18-00450750-1)» | J_prj_107000_60386 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2 КЛ-6 кВ в г. Анапа, (Договор ТП №20102-16-00309062-1 от 24.11.2016) | H_prj_107000_51022 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от ячейки РУ 10 кВ ПС 220/110/35/10 кВ «Порт» до границы участка заявителя Федеральное казенное учреждение «Управления федеральных автомобильных дорог «Черноморье» Федерального дорожного агентства согласно ТУ №005-17, в целях электроснабжения объекта электросетевого хозяйства, расположенного по адресу: Краснодарский край, Темрюкский район» | I_prj_107000_60133 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ПС 220 кВ «Порт» до границы земельного участка заявителя (ФКУ Упрдор «Черноморье»), находящегося по адресу: Краснодарский край» (договор об осуществлении технологического присоединения от 30.08.2017 №20901-17-00400798-4) | I_prj_107000_60142 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №53 ВЛ-10 кВ ТТ-1 до границы земельного участка по адресу:-Тимашевский район, г. Тимашевск, ул. Гибридная, д.2 , заяв | K_prj_107000_60884 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство 2-х КЛ-10 кВ для включения проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в рассечку двух КЛ-10 кВ: ТП-25 (I с.ш.) – ТП-192 (I с.ш.) и ТП-25 (II с.ш.) – ТП-192 (II с.ш.) для технологического присоединения электроустановок Заявителя Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Онкологический диспансер №2» Министерства здравоохранения Краснодарского края ЭПУзданий онкологического ¶диспансера по адресу: г. Сочи, ул. Дагомысская, д.38¶ | K_prj_107000_60885 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | п.3518 Строительство ВЛ-6 кВ, КТП-6/0,4 кВ и ВЛИ-0,4 кВ в ст. Натухаевская согласно договору технологического присоединения: от 30.09.2019 г. № 20104-19-00525556-1 заявитель Муниципальное бюджетное учреждение "Спортивная школа "Раевская" муниципального образования город Новороссийск | K_prj_107000_60886 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ, СП-10 кВ и БКРП-10 кВ в г. Геленджик согласно договору технологического присоединения от 04.02.2020 №21200-20-00547990-1 заявитель ООО «СПД» | K_prj_107000_60887 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ Южная Озереевка с установкой двух трансформаторов 110/10 кВ мощностью 10МВА каждый | L_112310_000000949 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство питающих ЛЭП 110 кВ (ориентировочная протяженность 20,9 км) для присоединения ПС 110 кВ Южная Озереевка | L_112310_000000950 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | «Строительство двух ЛЭП-10 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин в РУ-10 кВ «РПП-10»; строительство двух 2БКТП-10/0,4 кВ с установкой силовых трансформаторов для технологического присоединения электроустановок заявителя- Брюховецкий район, ст. Брюховецкая, ул. Ленина, д.144, заявитель ООО «Ренус Фрейт логистик» (ТУ ИА-08/0008-19 от 30.09.2019 ТП № 21200-19-00520600-1 от 30.09.2019) | K_prj_107000_60922 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-2А с площадью поперечного сечения от 3х70+(1х54,6; 1х70; 1х95) мм2 до 3х95+(1х70; 1х95) мм2). Установка КТП-10(6)/0,4 кВ на максимальную мощность от 356 кВт до 560,7 кВт. Строительство ВЛЗ-10 кВ проводом СИП-3 сечением 95 мм2. По договору № 20801-19-00546288-1 от 11.02.2020. Заявитель – Общество с ограниченной ответственностью «РН Газотопливная компания». ЭПУ здания операторной - АЗС 89:Краснодарский край, р-н. Выселковский, относительно ориентира автомобильная дорога "ст. Журавская - г. Тихорецк" км. 14+200, слева, расположенного в границах участка (кад. №23:05:0604000:501) | K_prj_107000_60927 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство 2-х КЛ-10 кВ для включения 2БКТП-10/0,4 кВ от двух линейных ячеек РУ-10 кВ ТРП-48, строительство КЛ-0,4 кВ от I, II с.ш. РУ-0,4 кВ 2БКТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО "Кубаньэнерго" энергопринимающих устройств Заявителя Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская поликлиника №2 города Сочи" Министерства здравоохранения Краснодарского края ЭПУ нежилого здания по адресу: г. Сочи, Адлерский район, ул. Гудаутская, дом №7 | K_prj_107000_60929 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ-10 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-84 (I с.ш.) – ТП-557 (I с.ш.), строительство 2-х КЛ-10 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-84 (II с.ш.) – ТП-557 (II с.ш.) для технологического присоединения электроустановок Заявителя Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Корона» ЭПУ земельного участка для жилого комплекса по адресу: г. Сочи, ул. Пластунская, 104а (кадастровый номер 23:49:0205009:231) | K_prj_107000_60930 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2БКРП-10 кВ, строительство 2-х КЛ-10 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ РП-205 до 2БКРП-10 кВ для технологического присоединения электроустановок Заявителя Общество с ограниченной ответственностью «Жилой Комплекс «Курортный»» ЭПУ земельного участка для застройки микрорайона «Кудепста-3» и жилого комплекса по адресу: г. Сочи, Адлерский район, ул. Ленина (кадастровый номер 23:49:0402056:1042) | K_prj_107000_60931 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях ¶шин РУ-10 кВ ТП-1000 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств заявителя Акционерное общество «Волжскрезинотехника» ЭПУ гостиницы по адресу: г. Сочи, ул. Ландышевая, д.17 | K_prj_107000_60932 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КТПП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ ¶для включения проектируемой КТПП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ¶РП-15 - ТП-Л5п для технологического присоединения электроустановок заявителя Общество с ограниченной ответственностью «Дельфинарий ¶«Морская звезда» ЭПУ комплекса нежилых зданий и сооружений «Дельфинарий» по адресу: г. Сочи, Лазаревский район, ул. Победы, д. 153 | K_prj_107000_60933 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-0,4 кВ от I и II секций шин РУ-0,4 кВ ТП-1102 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств заявителя Муниципальное казенное учреждение города Сочи «Управление капитального строительства» ЭПУ блок ДДУ на территории муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения центр развития ребенка – детского сада №19, по ул.Абрикосовая, 11а Центрального района (проектно-изыскательские работы, строительство) по адресу: Центральный район, ул. Абрикосовая, 11а (кадастровый номер 23:49:0205014:17) | K_prj_107000_60934 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Реконструкция ВЛ 110кВ "Восточная-Пенайская" и ВЛ 110кВ "Восточная-Кирилловская" на участке ВЛ 110кВ "Восточная - Пролетарий" (Оснащенние СПГ) | K_prj_107000_60817 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух ВЛЗ-10 кВ от фидера СХ-1 и СХ-2, строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, прокладка двух КЛ-0,4 кВ, Краснодарский край, р-н Северский, пгт. , 1901920 | K_prj_107000_60924 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | "Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ТМ-1 ПС 35/10 кВ "Тамань" от проектируемой КТП до границы участка заявителя "Государственное казенное учреждение "Главное управление строительства Краснодарского края" согласно ТУ №06-02/1358-18-сс от 25.12.2018, в целях электроснабжения объекта по адресу: Темрюкский район, ст. Тамань, кадастровый номер 23:30:0602001:165. (Договор ТП №20901-18-00481414-1 от 25.12.2018)-211 кВт | J_prj_107000_60584 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ (0,02 км), строительство КЛ-10 кВ (0,25 км), строительство КЛ-10 кВ методом ГНБ (0,06 км), согласно ТУ №06-02/0372-20-сс, заявитель Войсковая часть 6915, в целях электроснабжения объекта по адресу: Темрюкский район, ст. Тамань, ул. Дружная, д.20 (договор от 19.07.2019 №20901-19-00511270-1, максимальная присоединяемая мощность 600 кВт) | K_prj_107000_60890 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ АГР-2, строительство КТП-10/0,4 кВ, Краснодарский край, Динской р-н, п. Янтарный, ул. Садовая, д 3 согласно договору технологического присоединения: от 11.11.2019 № 21103-19-00536730-1, Заявитель – ООО "Агроном" | K_prj_107000_60749 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ "ХБК" с установкой двух линейных ячеек на разных секциях шин в РУ-10 кВ для подключения энергопринимающих устройств ООО "Альфа Строительная Компания", расположенный по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, кадастровый номер 23:43:0403001:336 1604389 1800075 | I_prj_107000_60184 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Реконструкция ПС/110/10/10 кВ "Набережная" с установкой двух линейных ячеек в РУ-10 кВ на разных секциях шин для подключения энергопринимающих устройств ООО "СК "Советская Кубань", расположенный по адресу: г. Краснодар, Западный внутригородской округ, кадастровый номер № 23:43:0209064:1282 | J_prj_107000_60464 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 35/6 кВ "НС-11" с установкой одной линейной ячейки в РУ-6 кВ для подключения энергопринимающих устройств ООО "Алькасар", расположенны, | J_prj_107000_60607 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2 КЛ-10 кВ от проектируемых линейных ячеек на ПС 110/35/6-10 кВ «Западная-2» до 2 БКТП-10/0,4 кВ. Реконструкция ЭСК ПС-110/35/6-10 кВ «З, 1900378 | K_prj_107000_60892 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2 КЛ-10 кВ от проектируемых линейных ячеек на ПС 110/10 кВ «Военгородок» до проектируемой 2БКРП-10/0,4 кВ. Строительство 2БКРП-10/0,4 кВ | K_prj_107000_60893 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ- 10 кВ ПС 110/10-10 кВ "Набережная" (1 шт.) для подключения энергопринемающих устройств ОАО "НЭСК-электросети" в западн, | I_prj_107000_60370 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Реконструкция ПС/110/10/6 кВ "РИП" с установкой двух линейных ячеек в РУ-6 кВ на разных секциях шин для подключения энергопринимающих устройств ЖСК "Гарантия", расположенный по адресу: г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. им. Карякина, 5/1, кадастровый № 23:43:0141008:14022 | J_prj_107000_60465 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ КТППН-10/0,4 кВ по ул. Кубанской Набережной в г. Краснодаре, 1401484 | K_prj_107000_60839 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Л-1, Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ НС-17-2, Краснодарский край, п. Лазурный согласно договору технологического присоединения: от 07.06.2019 № 21106-19-00509458-1, Заявитель – МКУ МО г. Краснодар «Единая служба заказчика» | K_prj_107000_60874 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10кВ от ВЛ-10кВ "П-11" с установкой СП-10 кВ (соединительного пункта) и строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ПС 110/35/10 "Западная" до проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ расположенной по адресу Павловский район ст. Павловская ул. Советская, д. 64Н. (Договор ТП от 05.06.2019 №20604-19-00501644-1 ООО "СпецФармПроизводство") | K_prj_107000_60859 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛЗ-10кВ КЗ-1, строительство КЛ-0,4 кВ, строительство КЛ, ВЛЗ-10 кВ СТП-1 для присоединения к электрическим сетям ПАО "Кубаньэнерго" энергопринимающих устройств земельного участка: Краснодарский край, р-н Кущевский, ст-ца Кущевская, ул. Ветвистая, д. 20, прим: с кадастровым номером 23:17:1403008:53" (договор ТП от 08.04.2019№20502-19-00493010-1) | K_prj_107000_60802 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | «Строительство ВЛЗ-10 кВ от ячейки фидера ГР-7 ПС 35/10 кВ «Гришковская» до границы земельного участка по адресу:-Калининский район, с. Гришковское, в границах плана СПК «Советская Кубань», заявитель ООО «Кубанский комбикормовый завод» (ТУ № 08-02/0003-19-сс от 14.02.2019 ТП №20702-19-00486284-1 от 14.02.2019)» | K_prj_107000_60803 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ПС 35/6 кВ "Плавни" с отпайкой от ВЛ 35 кВ Голубая Нива-Черный Ерик" | J_prj_107000_60662 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство новой ВЛ-6 кВ «Ж-5» от опоры №5/1, ВЛ-0,4 кВ, установка новой ТП 6/0,4кВ в пгт. Красносельский, Гулькевического района (св.150 ) | H_prj_107000_60293 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство 2-х КЛ-10 кВ для включения I с.ш. РУ-10 кВ проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-505 (I с.ш.) – ТП-529 (I с.ш.), строительство 2-х КЛ-10 кВ для включения II с.ш. РУ-10 кВ проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-505 (II с.ш.) – ТП-529 (II с.ш.), строительство КЛ-0,4 кВ от I с.ш. РУ-0,4 кВ 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство КЛ-0,4 кВ от II с.ш. РУ-0,4 кВ 2БКТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения электроустановок Заявителя Муниципальное казенное учреждение города Сочи «Управление капитального строительства» ЭПУ строительства блока начальной школы на 400 мест на территории МОБУ Гимназия №15 по адресу: г. Сочи, ул. 60 лет ВЛКСМ, 12¶(кадастровый номер 23:49:0205014:21) | J_prj_107000_60622 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство КЛ-10 кВ для включения I-й секции шин РУ-10 кВ 2БКТП-10/0,4 кВ посредством коммутационного аппарата в КЛ-10 кВ Д-505-Д91/КРН-1 до проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛ-10 кВ для включения II-й секции шин РУ-10 кВ 2БКТП-10/0,4 кВ от ближайшей опоры КВЛ-10 кВ ТП-Д215-ТП-Д130/ТП-Д331/ТП-Д379 для технологического присоединения электроустановок Заявителя ООО «ЛИДЕР-СТРОЙ» ЭПУ строительства блока начальной школы на 400 мест на территории МОБУ СОШ №82 по адресу: г. Сочи, п. Дагомыс, ул. Армавирская, 150 | J_prj_107000_60623 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2КТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения проектируемой 2КТП-10/0,4 кВ от I, II с.ш. РУ-10 кВ ТП-А309 для технологического присоединения электроустановок Заявителя Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение Детский сад общеразвивающего вида №53 г. Сочи блок ДДУ на территории детского сада №53 по адресу: г. Сочи, Адлерский район, с. Орел-Изумруд, ул. Малиновая, д.5 | J_prj_107000_60621 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство 2-х КЛ-10 кВ для включения проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/35/10/6 кВ «Мацеста» для технологического присоединения электроустановок Заявителя Федеральное государственное казенное учреждение «1 центр заказчика-застройщика войск национальной гвардии Российской Федерации (войсковая часть 6888, г. Москва земельный участок для размещения в/ч 3662 по адресу: г. Сочи, Хостинский район, ул. Есауленко, д.1/1 (кадастровый номер 23:49:0302037:350) | K_prj_107000_60862 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2КТПП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения I с.ш. РУ-10 кВ 2КТПП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-165-ТП-294, строительство двух КЛ-10 кВ для включения II с.ш. РУ-10 кВ 2КТПП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-165-ТП-295 для технологического присоединения электроустановок заявителя Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение Детский сад комбинированного вида №35 г.Сочи ¶блок ДДУ на территории детского сада №35 по адресу: г. Сочи, ул. Труда, д.6 | K_prj_107000_60794 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство БКТП-6/0,4 кВ, строительство КЛ-6 кВ для включения проектируемой БКТП-6/0,4 кВ от линейной ячейки на секции шин РУ- 6 кВ РП-1, строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ БКТП-6/0,4 кВ для технологического присоединения лектроустановок Заявителя АО «Сочинский хлебокомбинат» ЭПУ административно-производственного корпуса по адресу: г. Сочи, Центральный район, ул. Гагарина, дом №59 | J_prj_107000_60588 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ от ЗРУ-6 кВ ПС «Терминал» до проектируемой БРП-6 кВ АО «НЭСК-электросети» для технологического присоединения электроустановок заявителя АО «НЭСК-электросети» земельный участок с видом разрешенного использования – Коммунальное обслуживание, Инженерная инфраструктура по адресу: г. Сочи, Туапсинский район, г. Туапсе, туп. Эстакадный (кадастровый №23:51:0301001:775) | I_prj_107000_60297 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2КТПП-6/0,4 кВ, строительство двух КЛ-6 кВ для включения проектируемой 2КТПП-6/0,4 кВ в рассечку КЛ-6 кВ ТП-98-ТП-1001, строительство двух КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой 2КТПП-6/0,4 кВ для технологического присоединения электроустановок заявителя Департамент городского хозяйства города Сочи многоквартирные жилые дома по адресу: г. Сочи, ул. Ландышевая, дом №12/7, 12/8 | J_prj_107000_60620 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КТПП-10/0,4 кВ, строительство КЛ-10 кВ для включения проектируемой КТПП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-Д323 – ТП-Д288 для технологического присоединения электроустановок заявителя ФКУ Упрдор «Черноморье» пешеходные переходы автомобильной дороги А-147 Джубга-Сочи-граница с Республикой Абхазия по адресу: г. Сочи, Лазаревский район, п. Лоо, автомобильная дорога А-147 км. 152+738; 153+050; 153+727 | J_prj_107000_60587 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств ОАО "Оборонэнерго" ПС 110/10 кВ с двумя трансформаторами 25 МВА по договору №21200-13-00127028-1 от 21.06.2013 г. Строительство ВЛ 110 кВ "Восточная-Кирилловская" ВЛ 110 кВ "Восточная-Пенайская" | K_prj_107000_60819 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ и ВЛ-10 кВ в ст. Раевская согласно договору технологического присоединения от 20.12.2017 №20104-17-00415932-1 заявитель МБОУ средняя общеобразовательная школа №24 | J_prj_107000_60459 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ, строительство ВЛ-6 кВ, строительство 2КТП-10/0,4 кВ в ст. Натухаевская согласно договору технологического присоединения от 26.12.2018 №20104-18-00476288-1 заявитель МКУ «Управление строительства» | J_prj_107000_60598 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | п.2634 Строительство ВЛ-10 кВ в с. Прасковеевка согласно договору технологического присоединения от 31.07.2018 № 20105-18-00449222-1, заявитель Управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик | K_prj_107000_60820 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Реконструкции ЭСК ПС 110/10-10 кВ «Набережная» с прилегающими ВЛ-110 кВ в части установки двух линейных ячеек в РУ-10 кВ на разных секциях шин для подключения энергопринимающих устройств государственное бюджетное¶учреждение здравоохранения «Краевой клинический госпиталь для ветеранов войн им. проф. В.К. Красовитова» министерства здравоохранения Краснодарского края, расположенный по адресу: Российская Федерация, г. Краснодар, Западный округ, ул. Береговая, д.33/1, кадастровый номер 23:43:0208042:1243. Строительство 2 КЛ-10 кВ от проектируемых линейных ячеек на ПС 110/10-10 кВ «Набережная» до проектируемой 2БРТП-10/0,4 кВ. Строительство 2БРТП 10/0,4 кВ | K_prj_107000_60838 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ «ХБК» с установкой двух линейных ячеек в РУ-10 кВ наразных секциях шин для подключения энергопринимающих устройств ООО «Горторгкомплекс», расположенный по адресу: Краснодарский край,г.Краснодар, ул. Уральская, д. 116, к/н: 23:43:0403020:185 | J_prj_107000_60460 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Водозабор" с установкой двух линейных ячеек в РУ-10 кВ для подключения энергоприниющих устройств ООО "Семья" для электоустановки многоэтажных и среднеэтажных жилых домов, в том числе со встроено-пристроенными на первом этаже помещениями общественного назначения, расположенный по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, Прикубанский внутрегородской округ, кадастровый номер 23:43:0000000:1355 1603413 | I_prj_107000_60183 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Реконструкция ПС/110/10/10 кВ "Набережная" с установкой двух линейных ячеек в РУ-10 кВ на разных секциях шин для подключения энергопринимающих устройств ООО "Кристал Инвест", двадцати пяти этажное здание расположенный по адресу: г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, ул. Северная, 333, 335 кадастровые номера № 23:43:0302037:19 и № 23:43:0302037:20 | J_prj_107000_60463 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Водозабор" с установкой двух линейных ячеек в РУ-10 на разных секциях шин для подключения энергопринимающих устройств ИП Тхакушинова Ж.Б., расположенный по адресу: Краснодарский край,г.Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, кадастровый № 23:43:0106012:618 | I_prj_107000_60380 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 110/10-10 кВ «Военгородок» (2шт.) для подключения энергопринимающих устройств ООО "Мегастрой Групп" (многоэтажные жилые дома), расположенные по адресу г.Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, проезд 1-й Лиговский | I_prj_107000_60307 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ-6кВ ПС 110/6кВ "Кислородный завод" (2шт) для подключения энергопринимающих устройств ООО "Инвестстрой" | K_prj_107000_60871 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ проводом СИП-3 сечением 95 мм2 (0,015км). Строительство ВЛИ-0,4кВ проводом СИП-2(А) (0,015км). Установка КТП-10 (6)/0,4кВ на максимальную мощность от 89 до 356кВт. По договору №30804-18-00473074-1 от 08.11.2018. Заявитель: Акционерное общество "Агрообъединение "Кубань". ЭПУ зданий для молодняка. Краснодарский край, Усть-Лабинский район, ст-ца Некрасовская МТФ №10 ОАО "Агрообъединение "Кубань". | J_prj_107000_60387 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.4.2 | Установка линейной ячейки в РУ-6 кВ ПС 110/6 кВ "Кислородный завод" (2 шт.) для подключения энергопринимающих устройств ООО "АЯКС-стройнвест" (многоквартирный жилой дом), расположенный по адресу Краснодарский край, г. Краснодар, ул.Симферопольская, 58/3 | H_prj_107000_51024 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ «АПК» с оснащением устройствами ПА для технологического присоединения ПС 110 кВ "Тимашевская Тяговая" | K_prj_107000_60855 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 220 кВ Порт с установкой одной линейной ячейки в РУ 35 кВ для присоединения ЛЭП 35 кВ Порт - Пищевые ингредиенты | K_prj_107000_60762 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.4.2 | Реконструкция воздушной линии 110 кВ «Лермонтово-Лазурная» в части замены опор, провода, подвесной арматуры, изоляторов, ГЗТ, установка ВОЛС» | J_prj_107000_60409 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Северная". Установка Т-3 мощностью 40 МВА | F_prj_107000_49073 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Почтовая". Замена трансформаторов 2×10 МВА на трансформаторы 2×40 МВА | F_prj_107000_49074 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "ОБД" с заменой трансформаторов 2×16 МВА на 2×40 МВА 110/10 кВ | F_prj_107000_49075 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ "Южная" с заменой Т-1 мощностью 25 МВА на 40 МВА и реконструкцией ЗРУ-6 кВ и ОПУ. | F_prj_107000_49080 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Калинино". Замена трансформаторов 2×10 МВА на 2×16 МВА | F_prj_107000_49083 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ «Гостагаевская» с заменой трансформатора Т-1 6,3 МВА на 16 МВА | H_prj_107000_50997 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ «Котлома» с заменой трансформатора Т-1 6,3 МВА на 10 МВА | H_prj_107000_51001 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.1.1 | Строительство ПС 110/10/6 кВ Дальняя с установкой трансформаторов 2х16 МВА. Демонтаж существующей ПС 110/35/6 кВ с переводом нагрузки на новую ПС | F_prj_107000_49084 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.2.1 | ВЛ-10 кВ «НВ-9» в пролете опор №6-9 (инв.№11238), 1701527 | K_prj_107000_60909 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.2.1 | ВЛ-10 кВ НВ-11 в пролете опор №№6-9 (инв.№ 11238), 1701528 | I_prj_107000_60374 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.2.1 | ВЛ-35 кВ «Ново-Величковская-Воронцовская» в пролете опор №4-№7, входящая в состав электросетевого комплекса ПС 35/10 кВ «Воронцовская» с прилегающими , 1701526 | I_prj_107000_60373 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35кВ «Коноково – Убеженская» в пролетах опор №61-62 с монтажом свайных фундаментов по опору №62 и оттяжек | K_prj_107000_60928 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция одноцепной ВЛ-35 кВ «Западная-2-Хомуты с отпайками» с выносом опор № 99 и № 101 из зоны подтопления | I_prj_107000_60122 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Бг7 (ориентировочная протяженность 5,84 км.) | G_prj_107000_50561 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ АО3 (ориентировочная протяженность 11,32 км.) | G_prj_107000_49922 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ АО6 (ориентировочная протяженность 6,22 км.) | G_prj_107000_50566 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ А161-А401/А4/А402 | F_prj_107000_48889 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП 10/04 кВ ТМ-2-189 в Темрюкском районе | G_prj_107000_49904 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП 10/04 кВ ТМ-5-216 в Темрюкском районе | G_prj_107000_50586 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП 10/0,4 кВ ТМ-5-681 в Темрюкском районе | G_prj_107000_50588 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП 10/04 кВ ТМ-5-681 в Темрюкском районе | G_prj_107000_50589 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП-10/0,4 кВ ТМ-7-221 в Темрюкском районе | G_prj_107000_50590 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП 10/0,4 кВ ТМ-7-221 в Темрюкском районе | G_prj_107000_50591 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от КТП 10/0,4 кВ ТМ-7-221 в Темрюкском районе | G_prj_107000_50592 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от КТП 10/0,4 кВ ТМ-7-223 в Темрюкском районе | G_prj_107000_50593 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-4 от КТП 10/04 кВ ТМ-7-226 в Темрюкском районе | G_prj_107000_50594 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-04 кВ Ф-5 от КТП 10/0,4 кВ ТМ-7-227 в пролетах №№7-14 в Темрюкском районе | G_prj_107000_50595 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-5 от КТП 10/0,4 кВ ТМ-7-227 в пролетах опор №№7-1/9 в Темрюкском районе | G_prj_107000_50596 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП 10/0,4 кВ ТМ-7-886 в пролетах опор №№1-1/4 в Темрюкском районе | G_prj_107000_50597 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП Ах312-113 | G_prj_107000_50603 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП Ах322-354п | G_prj_107000_50604 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП Ах322-361п | G_prj_107000_50605 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП Ах352-330п | G_prj_107000_50607 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП Ах353-331п | G_prj_107000_50608 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП КО1-351 | G_prj_107000_50609 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП КО1-357 | G_prj_107000_50610 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП Нп2-22 | G_prj_107000_50611 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП Ф5-648 | G_prj_107000_50614 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП Э1-223 | G_prj_107000_50615 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП АО1-360 | G_prj_107000_50642 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП АО2-340 | G_prj_107000_50644 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП АО2-341 | G_prj_107000_50645 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП АО3-319 | G_prj_107000_50646 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП АО3-320 | G_prj_107000_50647 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП АО3-335 | G_prj_107000_50649 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП АО6-315 | G_prj_107000_50653 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП АО6-322 | G_prj_107000_50655 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф. Вокзал от ТП-Л25 Лазаревского РЭС | G_prj_107000_50672 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф. Посёлок от ТП-Л25 Лазаревского РЭС | G_prj_107000_50673 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф. Поселок от ТП-Л16 Лазаревского РЭС | G_prj_107000_50675 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф. Водокачка от ТП-Л16 Лазаревского РЭС | G_prj_107000_50676 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф. Маяковского от ТП-Л16 Лазаревского РЭС | G_prj_107000_50678 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф. Тереник от ТП-Л208 Лазаревского РЭС | G_prj_107000_50680 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф. Бедикова от ТП-Л208 Лазаревского РЭС | G_prj_107000_50682 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ «Геленджик-Дивноморская» в связи с повреждением в результате паводка опоры №88 «Геленджик-Прасковеевка» на участке совместного подвеса (ориентировочная протяженность 0,44 км.) | H_prj_107000_51045 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ "КУ-3" в части замены провода в пролете опор №85-№105 (ориентировочная протяженность 0,85 км.). | K_prj_107000_60782 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ «КУ-1» с монтажом второй цепи на участке ориентировочной протяженность 0,64 км. | K_prj_107000_60786 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ "КУ-6" в части замены провода в пролете опор №1-№45 (ориентировочная протяженность 1,6 км.). | K_prj_107000_60787 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ "КУ-4" в части замены провода в пролете опор №1-№21, №3-1-№3-10 (ориентировочная протяженность1,4 км.). | K_prj_107000_60788 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ "ВК-9" в части замены провода в пролете опор №37-№52 (ориентировочная протяженность 1 км.). | K_prj_107000_60789 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1, Ф-2 от ТП-10/0,4 кВ ЗП-9-851 | H_prj_107000_50956 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция КВЛ 110 кВ «Головинка-Волконка» с совместным подвесом линии (110 кВ) «Якорная Щель-Волконка) опора № 174 (в части противооползневых мероприятий) | I_prj_107000_60151 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ «Туапсе тяговая -Гойтх» с совместным подвесом линии 110 кВ «Кривенковская тяговая -Туапсе тяговая с отпайками на ПС Водозабор» опора № 416 (в части противооползневых мероприятий) | I_prj_107000_60152 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.2.2 | Вынос опоры № 88 ВЛ-110 кВ «Геленджик-Прасковеевка» из зоны паводка (ориентировочная протяженность 0,44 км.) | H_prj_107000_51044 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.3.1 | Создание системы технического учета электроэнергии на ТП 6(10)/0,4 кВ на уровне напряжения 0,4 кВ с организацией удаленного сбора данных и модернизацией системы технического учёта с удаленным сбором данных на ПС 35-110 кВ в филиале ПАО "Кубаньэнерго" "Усть-Лабинские электрические сети" | I_prj_107000_60278 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Армавирские электрические сети (23447 т.у.) | K_prj_107000_60689 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети (20380 т.у.) | K_prj_107000_60694 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Лабинские электрические сети (17813 т.у.) | K_prj_107000_60699 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Ленинградские электрические сети (15161 т.у.) | K_prj_107000_60704 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети (20642 т.у.) | K_prj_107000_60709 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети (510 т.у.) | K_prj_107000_60714 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Тимашевские электрические сети (23166 т.у.) | K_prj_107000_60719 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Тихорецкие электрические сети (24005 т.у.) | K_prj_107000_60724 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские электрические сети (14747 т.у.) | K_prj_107000_60729 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети (15622 т.у.) | K_prj_107000_60734 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10/10 кВ Набережная | H_prj_107000_60065 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10 кВ «Почтовая» | H_prj_107000_60067 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10-6 кВ «ХБК» | H_prj_107000_60068 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство КТП 10/0,4 кВ ПВ-5-272, инвентарный номер 207086; ВЛ-10 кВ ПВ-5 в пролете опор 2-36 – 2-37, инвентарный номер 17942 с отходящими ВЛ-0, | K_prj_107000_60923 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство ВЛ 110 кВ Кореновск-Журавская филиала ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские электрические сети» , 1701859 | H_prj_107000_60315 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Кубаньэнерго»: ВЛ 10 кВ ТП-Г68 – ТП-Г33, ВЛ 0,4 кВ (Ф.3) от ТП-Г33, ВЛ 0,4 кВ (Ф.4) от ТП-Г33 (наименование по данным бухгалтерского учёта ВЛ 10 КВ ОТ ТП Г-68-Г-33, ВЛ 0.4 КВ ОТ ТП Г-33) в рамках реализации мероприятия «Мостовой переход через реку Большое Псеушхо на автомобильной дороге с.Георгиевское – а.Большое Псеушхо, км 16+410 в Туапсинском районе» ¶ | K_prj_107000_60936 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Кубаньэнерго»: ВЛ-0,4кВ Прогресс – ТП-Х40 (наименование по данным бухгалтерского учёта ВЛ 0.4/10 КВ (СОВМ.ПОДВЕС) ОТ ТП202-КТП-Х40-КТП363Н) в рамках реализации мероприятия по капитальному ремонту объекта: «Автомобильная дорога п.Мацеста – с.Абазинка, км 5+600 в городе курорте Сочи» | K_prj_107000_60937 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | "Реконструкция ВЛ-10 кВ Г10-Г97" | K_prj_107000_60938 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ ПС Альпийская 214-РП78, КЛ 10 кВ ПС Альпийская 313 – РП126п на участке прохождения по адресу: г. Сочи, Хостинский район, ул. Верещагинская | K_prj_107000_60939 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Кубаньэнерго» ТП-230; КЛ-10 735 – 230; КЛ-10 РП-76 – 230; КЛ-10 53 230; КЛ-10 1034п - 230; КЛ-10 689 – 230 (II), на территории земельного участка с кадастровым № 23:49:0203001:1045 | J_prj_107000_60596 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | «Реконструкция КЛ-6 ТП Х-232 – ТС4000» | J_prj_107000_60627 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 110 кВ «Варениковская – Джигинская» филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети в рамках титула «Электрификация участка разъезд 9 км – Юровский- Анапа Северо-Кавказской железной дороги» | J_prj_107000_60604 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройств ВЛ 10 кВ ТМ-1 | J_prj_107000_60491 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройств ВЛ 10 кВ ТМ-5 | J_prj_107000_60663 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей 0,4-10 кВ (ВЛ 10 кВ ТМ-4) в зоне строительства транспортного перехода со стороны п-ва Тамань, попадающих в зону производства работ по строительству временной подъездной дороги от технологической площадки «Тамань» до ул. Пушкина ст. Тамань Темрюкского района Краснодарского края» | I_prj_107000_60312 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская -Волна 2 №1 с отпайкой на ПС Волна | K_prj_107000_60825 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция 1 этажа административно-производственного корпуса литер "Б" с устройством главного центра обслуживания потребителей ПАО "Кубаньэнерго" | K_prj_107000_60822 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция КЛ-6 Тт-18 – ТРП-30, КЛ-6 Тт-19 – ТРП-30 | J_prj_107000_60624 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | «Реконструкция КЛ-6 ТРП-30 (I) – Т111 (I), КЛ-6 ТРП-30 (II) – Т111 (II)», 000002495 | J_prj_107000_60628 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Кубаньэнерго»: КЛ 10кВ от ТП-Х363н до опоры №38, ВЛ-0,4 кВ ф. Прогресс ТП-Х363н (наименование по данным бухгалтерского учёта: КВЛ 10 кВ ТП Х40н – Х363н, ВЛ 0,4 КВ ОТ ТП Х-363 Ф. ПРОГРЕСС) в рамках реализации мероприятия по капитальному ремонту объекта: «Автомобильная дорога п. Мацеста – с. Абазинка, км 7+550 в городе курорте Сочи» | K_prj_107000_60894 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ "Кудепста". Этап установка и наладка системы видеонаблюдения и контроля доступа по периметру территории ПС 110 кВ "Кудепста" | K_prj_107000_60908 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ БЦ-10 в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская | J_prj_107000_60650 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 6 кВ ВЦ-5 в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская | J_prj_107000_60653 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 6 кВ ДР-9 в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская | J_prj_107000_60654 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ БЦ-6 в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская | J_prj_107000_60651 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ГЗ-7 в рамках титула «Комплексная рек-я уч-ка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская" | J_prj_107000_60655 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство эл. комплекса ПС 110/10 кВ "Бузиновская" с ВЛ 110 кВ Выселки-Бузиновская в рамках титула Комплексная реконструкция участка Котельниково | J_prj_107000_60656 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство эл. комплекса ПС35/10 кВ "Ново-Донецкая" 35 кВ Рассвет-Ново-Донецкая в рамках титула Комплексная реконструкция участка Котельниково | K_prj_107000_60807 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство участков ВЛ 0,4 кВ №1, №2 Рн7-275, расположенных по адресу: Краснодарский край, Белореченский район, ст. Рязанская | K_prj_107000_60907 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство ВЛ 35 кВ Калининская-Красносельская филиала ПАО «Кубаньэнерго» Тимашевские электрические сети» в рамках титула «Комплексная реконструкция участка им. Максима Горького-Котельниково-Тихорецкая-Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла. Обход Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство станции Гречаная» | J_prj_107000_60469 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | "Переустройство ВЛ-10 кВ ВЗ-7 в пролете опор 4/1-4/3 на земельном участке с кадастровым номером 23:11:0603370:71, 23:11:0603370:70 по адресу:ст. Кане | K_prj_107000_60895 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | "Переустройство ВЛ-10 кВ КН-1 в пролете опор 14-17 на земельном участке с кадастровым номером 23:11:0603064:37, по адресу: ст. Каневская, ул. Свердлик | K_prj_107000_60896 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | "Переустройство ВЛ-10 кВ ТЦ-6 в пролете опор 2/24-2/25 на земельном участке с кадастровым номером 23:31:0305003:1455, по адресу: г. Тимашевск, СОТ Стр | K_prj_107000_60897 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ КИ-1 в пролете опор 78-79 на земельном участке с кадастровым номером 23:11:0603311:18, 23:11:0603311:17 по адресу: ст.Каневск | K_prj_107000_60898 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ - 35 кВ "Джигинская - Малый Разнокол" филиала ПАО "Кубаньэнерго" Юго-западные электрические сети" по объекту "Высоковольтная линия 500 кВ Ростовская - Андреевская - Вышестеблиевская (Тамань)" | K_prj_107000_60821 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ «Адагумская - Ленинский путь» в пролете опор № 11-12 (инв. № 000199), входящая в состав электросетевого комплекса 35/10 кВ "Ленинский путь" с прилегающими ПС и ВЛ в рамках титула: "Электрификация участка 9 км-Юровский-Анапа Северо-Кавказской железной дороги" | J_prj_107000_60605 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ «Джигинская – Аэропорт с отпайкой на Виноградную» филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети в рамках титула «Электрификация участка разъезд 9 км – Юровский- Анапа Северо-Кавказской железной дороги» | J_prj_107000_60503 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ «Пионерская – Аэропорт» филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети в рамках титула «Электрификация участка разъезд 9 км – Юровский- Анапа Северо-Кавказской железной дороги» | J_prj_107000_60501 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ «Джемете – Пионерская» филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети в рамках титула «Электрификация участка разъезд 9 км – Юровский- Анапа Северо-Кавказской железной дороги» | J_prj_107000_60502 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ АД-5 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула: «Электрификация участка разъезд 9 км — Юровский-Анапа Северо-Кавказской железной дороги» | J_prj_107000_60599 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ ШК-1 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула: «Электрификация участка разъезд 9 км — Юровский-Анапа Северо-Кавказской железной дороги» | J_prj_107000_60602 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ ДГ-5 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула: «Электрификация участка разъезд 9 км — Юровский-Анапа Северо-Кавказской железной дороги» | J_prj_107000_60601 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 6 кВ ВН-1 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети в рамках титула «Электрификация участка разъезд 9 км – Юровский- Анапа Северо-Кавказской железной дороги» | J_prj_107000_60600 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ АР-5 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула: «Электрификация участка разъезд 9 км — Юровский-Анапа Северо-Кавказской железной дороги» | J_prj_107000_60603 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ «Джигинская – Малый Разнокол» филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети» по объекту «Электрификация участка разъезд Юровский-Вышестеблиевская Северо-Кавказской железной дороги» | I_prj_107000_60315 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ АД-2 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула: «Электрификация участка разъезд 9 км — Юровский-Анапа Северо-Кавказской железной дороги» | H_prj_107000_60322 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ АД-3 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула: «Электрификация участка разъезд 9 км — Юровский-Анапа Северо-Кавказской железной дороги» | H_prj_107000_60323 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ Дг-4 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула: «Электрификация участка разъезд Юровский-Вышестеблиевская Северо-Кавказской железной дороги» | H_prj_107000_60325 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ НТ-2 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула «Электрификация участка разъезд 9 км – Юровский- Анапа Северо-Кавказской железной дороги» | H_prj_107000_60330 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ ПМ-11 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула: «Электрификация участка разъезд 9 км — Юровский -Анапа Северо-Кавказской железной дороги» | H_prj_107000_60331 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 6 кВ ВА-11 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула: «Электрификация участка разъезд 9 км — Юровский-Анапа Северо-Кавказской железной дороги» | H_prj_107000_60332 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 6 кВ ВА-5 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула: «Электрификация участка разъезд 9 км — Юровский -Анапа Северо-Кавказской железной дороги» | H_prj_107000_60333 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 6 кВ ВА-7 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула: «Электрификация участка разъезд 9 км — Юровский -Анапа Северо-Кавказской железной дороги» | H_prj_107000_60335 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 6 кВ ВА-9 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула: «Электрификация участка разъезд 9 км — Юровский-Анапа Северо-Кавказской железной дороги» | H_prj_107000_60336 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-6 кВ ТВ-4 на участках пролетов опор № 21-24 в рамках титула: «Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Протока (искл.) - Себедахово (вкл.)» | J_prj_107000_60660 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-6 кВ ТЭ-45 в пролете опор № 260-261 в рамках титула: «Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Себедахово (искл.) - Разъезд 9 км» | J_prj_107000_60661 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство ВЛЗ-10 кВ КУ-3 на участке пролетов опор №№56-58, (инв. №12769) с территории земельного участка с кадастровым номером №23:07:0301032:466, расположенного по адресу: Краснодарский край, Динской р-н, п.Южный, на территории птицефабрики «Кубанская» | K_prj_107000_60899 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 110 кВ «Отпайка Ея» в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково - Тихорецкая - Кореновск - Тимашевская - Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Ровное-Порошинская» | H_prj_107000_60302 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство двухцепного участка ВЛ 35 кВ «Новопокровская-Лотос» в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково - Тихорецкая - Кореновск - Тимашевская - Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Ея-Ровное» | H_prj_107000_60305 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ «Лотос-Малокубанская» в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково - Тихорецкая - Кореновск - Тимашевская - Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Ея-Ровное» | H_prj_107000_60306 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ «Вымпел- Газырь» филиала ПАО «Кубаньэнерго» Тихорецкие электрические сети в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Тихорецкая (искл.) – Газырь (вкл.). | K_prj_107000_60804 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ ВЦ-3 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские ЭС» | H_prj_107000_60316 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ КЦ-10 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские ЭС» | H_prj_107000_60318 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство ВЛ 110 кВ Выселки-Кореновск филиала ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские ЭС» | H_prj_107000_60313 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство ВЛ 110 кВ Динская-Кореновская филиала ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские электрические сети» | H_prj_107000_60314 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ НД-1 в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская | J_prj_107000_60652 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство эл. комплекса ПС 35/6 кВ "Дружба" с ВЛ 35 кВ Выселки-Дружба в рамках титула Комплексная реконструкция участка Котельниково | K_prj_107000_60806 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ Б-4-74 (инв. №47351), для высвобождения территории земельного участка с кадастровым номером № 23:04:050 | K_prj_107000_60860 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство ВЛ 110 кВ «Брюховецкая-Медведовская» филиала ПАО «Кубаньэнерго» Тимашевские электрические сети» в рамках титула «Комплексная реконструкция участка им.Максима Горького-Котельниково-Тихорецкая-Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла. Обход Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство двупутной электрифицированной железнодорожной линии на участке Козырьки-Гречаная со строительством новой станции Кирпили» | H_prj_107000_60298 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство ВЛ 35 кВ «Кубанец-Медведовская» филиала ПАО «Кубаньэнерго» Тимашевские электрические сети» в рамках титула «Комплексная реконструкция участка им.Максима Горького-Котельниково-Тихорецкая-Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла. Обход Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство двупутной электрифицированной железнодорожной линии на участке Козырьки-Гречаная со строительством новой станции Кирпили» | H_prj_107000_60299 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-110 кВ «Радуга – Вышестеблиевская» филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети» в рамках титула «Комплексная реконструкция участка разъезд 9 км – Юровский – Анапа – Темрюк – Кавказ Северо-Кавказской железной дороги. Второй путь на перегоне Старотиторовка (искл.) - Вышестеблиевская (искл.) | I_prj_107000_60230 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройств ВЛ 10 кВ ТМ-3 | J_prj_107000_60493 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 0,4 кВ фидер 2 от КТП ТМ7-873 | J_prj_107000_60585 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ Волна-Черноморская на участке совместного подвеса с ВЛ-110 кВ Вышестеблиевская-Волна 2 № 2 с отпайкой на ПС Волна | K_prj_107000_60827 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-110 кВ Вышестеблиевская-Волна 2 № 1 с отпайкой на ПС Волна (по б/у "Вышестеблиевская 220-В") | K_prj_107000_60828 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВОЛС Вышестеблиевская -Волна-Волна 2 протяженностью 6,9 км | K_prj_107000_60829 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ ЧМ-9 | K_prj_107000_60826 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ Славянская-Тиховский гидроузел филиала ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети | J_prj_107000_60666 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 110 кВ расширение п/ст ПТФ филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети | J_prj_107000_60664 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 110 кВ Славянская – ПТФ с отпайками филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети | J_prj_107000_60665 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ С15 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети | J_prj_107000_60667 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство участка ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП СГ-11-719 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети | J_prj_107000_60668 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ РД-1 оп.№53-55 | J_prj_107000_60494 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ РД-1 в рамках титула "Увеличение подачи газа в юго-западные районы Краснодарского края" | K_prj_107000_60861 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство объектов ПАО «Кубаньэнерго» КЛ 10 кВ РП-13 – ТП-185 (1), КЛ 10 кВ РП-13 –ТП-185 (2)» | J_prj_107000_60473 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | «Реконструкция КЛ-6 ТРП-30 – Г94, КЛ-6 ТРП-30 – Т66» | J_prj_107000_60594 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | «Реконструкция ТРП-30» | K_prj_107000_60795 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ Л180-Л150 | K_prj_107000_60797 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | «Реконструкция КВЛ-10 Ф Д19-РП 37 (1) от опоры №12 до РП-37, реконструкция КВЛ-10 Ф Д12-РП 37(2) от опоры №12 до РП-37» | K_prj_107000_60863 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Кубаньэнерго» ВЛ-0,4 Дворцовый ТП-К20 (наименование по данным бухгалтерского учета ВЛ 0,4 кВ от ТП-К20 ф. "Дворцовый") на территории земельного участка кадастровый №23:49:0420008:1604» | K_prj_107000_60864 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-110кВ "Крымская тяговая-Новотроицкая" (протяженность 15,950 км) на участках пролетов опор №№6-9 инвентарный №000000136, входящей в состав электросетевого комплекса ПС 110/35/10кВ "Новотроицкая" с прилегающими ВЛ и ПС в рамках титула "Реконструкция Крымского узла Северо-Кавказской железной дороги 1 этап | K_prj_107000_60865 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-110кВ "Крымская тяговая-Абинская" (протяженность 11,457 км) на участках пролетов опор №№7-11 инвентарный №000000161, на участке совместного подвеса с ВЛ 110 кВ "Крымская-Крымская тяговая" 1 цепь (входящей в состав электросетевого комплекса ВЛ 110 кВ "Крымская-Крымская тяговая" 1 цепь), входящей в состав электросетевого комплекса ПС 110/35/6кВ "Абинская" с прилегающими ВЛ в рамках титула "Реконструкция Крымского узла Северо-Кавказской железной дороги 1 этап. | K_prj_107000_60866 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство ВЛ-6 кВ ПР-11 (инв. №000015302) в пролетах опор №39-№43 в рамках титула: «Реконструкции Крымского узла Северо-Кавказкой железной дороги 1 этап». | K_prj_107000_60867 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-10 кВ ИЛ-2 в пролетах опор № 96 - № 97/1-5 | K_prj_107000_60872 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Пз-9. Краснодарский край, Белореченский район | K_prj_107000_60868 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ «Отпайка к ПС Горячий Ключ 35 кВ от ВЛ Горячий Ключ – Ключевая 1 цепь» (инвентарный №12461) | K_prj_107000_60840 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ПФ-8 филиала ПАО ""Кубаньэнерго"" Славянские электрические сети в рамках титула ""Комплексная реконструкция участка | K_prj_107000_60961 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Кубаньэнерго»: ВЛ 0,4 кВ ГКТП-1 Ф-1 (наименование по данным бухгалтерского учёта ВЛ 0.4 КВ С.КРИВЕНКОВСКОЕ) в рамках реализации мероприятия по капитальному ремонту объекта «Автомобильная дорога г. Майкоп – г. Туапсе, км 122+660 в Туапсинском районе» | K_prj_107000_60962 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | "Переустройство сетей ПАО "Кубаньэнерго" КЛ-0,4 от ТП-300 (наименование по данным бухгалтерского учета КЛ 0,4 кВ от ТП-300) на территории земельного участка с кадастровым №23:49:0202021:3737 в рамках реализации мероприятия:"Строительство малобюджетного спортивного комплекса по адресу ул. Донская, в районе дома №58 Центрального района г. Сочи (проектно-изыскательские работы, строительство)" | K_prj_107000_60963 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | «Восстановление устойчивости и несущей способности опоры №38 ВЛ 110 кВ Шепси – Туапсе тяговая с отпайкой на ПС Терминал с совместным подвесом кабельно-воздушной линией (110 кВ) Туапсинский НПЗ – Шепси» | K_prj_107000_60964 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | "Переустройство сетей ПАО "Кубаньэнерго": КВЛ-6 С552П-С830П/С962П/С964П (наименование по данным бухгалтерского учета ВЛ 6 кВ от ТП-329 до ТП-12) на территории земельного участка кадастровый №23:49:0201016:1081" | K_prj_107000_60965 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | «Реконструкция ВЛ-10 Вд17 – Г69 и ВЛ-10 Г69-Г45/Г574п» | K_prj_107000_60796 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ на ж/б ТЦ-3 в пролете опор 105-107, инвентарный номер 16135, по адресу: Тимашевский район, г. Тимашевск, мкр. Садовод, ул. 70 лет Октября, д.51 | K_prj_107000_60966 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство КТП 10/0,4 СВ-13-270, СВ-13-270, инвентарный №202694; ВЛ 10 кВ СВ-13 на участках пролетов опор №4/18-4/19, инвентарный №18858, с отходящими ВЛ 0,4 кВ по адресу:Калининский район, ст. Старовеличковская | J_prj_107000_60521 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Вынос участка линии ВЛ-10кВ ГЗ-2 с территории земельного участка по адресу ст. Каневская, ул. Горького № 209 кадастровый номер 23:11:0603162:81 | J_prj_107000_60657 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-110 кВ "Никитинская-Варениковская" в пролете опор № 30-31, входящая в состав ЭСК ПС 110/35/10 кВ "Никитинская" с прилегающими ВЛ | J_prj_107000_60470 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ТП-Д-7 и ВЛ-10 кВ ДН-3 по соглашению о компенсации от 25.05.2020 №137-РМ/20/407/30-531, Заявитель - ООО «Русс-Модуль» | K_prj_107000_60967 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ПШ-204 (инвентарный №6560) | K_prj_107000_60968 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10/6 кВ Восточная | H_prj_107000_60069 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10 кВ Пашковская | H_prj_107000_60070 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Аэропорт | H_prj_107000_60071 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/10 кВ Лорис | H_prj_107000_60072 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Динская | H_prj_107000_60073 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/10 кВ Старокорсунская | H_prj_107000_60074 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/6 кВ Афипская | H_prj_107000_60075 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Северская | H_prj_107000_60076 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/10/6 кВ ВНИИРис | H_prj_107000_60077 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10 кВ Юго-Западная | H_prj_107000_60079 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/6 кВ Юго-Восточная | H_prj_107000_60084 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Нововеличковская | H_prj_107000_60080 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/10/6 кВ Варениковская | H_prj_107000_60081 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10 кВ Гостагаевская | H_prj_107000_60082 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/6 кВ Абинская | H_prj_107000_60083 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ РИП с установкой секционного выключателя 110 кВ | K_prj_107000_60755 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ Троицкий водозабор с заменой аккумуляторной батареи тип СК-6 | G_prj_107000_49875 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ Апшеронская с заменой аккумуляторной батареи типа СК-12 | G_prj_107000_49876 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Афипская с заменой аккумуляторной батареи типа СК-10 | G_prj_107000_49878 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ «Восточная» с установкой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1+3, на 2+4 СШ-10 кВ | G_prj_107000_50518 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/6/10 кВ «РИП» с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на на 1, 2 СШ-6 кВ и на 3, 4 СШ-10 кВ | G_prj_107000_50520 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ «ХБК» с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 2, 3 СШ-10 кВ и на 3 СШ-6 кВ | G_prj_107000_50522 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ «Сочи» с заменых устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 5 СШ-6 кВ и на 2 СШ-10 кВ | G_prj_107000_49880 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/6/6 кВ «ЗТВС» с установкой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1+3, 2 СШ-6 кВ | G_prj_107000_50537 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Ейск-1» с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1, 3 СШ-6 кВ | G_prj_107000_49882 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Тонкий мыс» с установкой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1, 2, 3 СШ-10 кВ | G_prj_107000_49883 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Дивноморская» с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1, 2 СШ-10 кВ | G_prj_107000_50541 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «ДСК» с установкой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1, 2 СШ-6 кВ | G_prj_107000_50542 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Тоннельная» с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1+2 СШ-6 кВ | G_prj_107000_50543 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/6 кВ «Южная» с установкой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1, 2 СШ-6 кВ | G_prj_107000_49898 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Очистные сооружения» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_49924 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «КНИИТИМ» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50699 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10-6 кВ «Западная-2» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10-6 кВ | G_prj_107000_50701 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ «ХБК» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий ЗРУ-10-6 кВ | G_prj_107000_50704 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Ильская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ - 48 шт. дуговых защит, 1 ячейка выключателя. | G_prj_107000_50707 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Парфюмерная» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ - 48 шт. дуговых защит, 1 ячейка выключателя. | G_prj_107000_50709 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Кислородный завод» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ - 39 шт. дуговых защит, 1 ячейка выключателя. | G_prj_107000_50714 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Лабинск-1» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_49927 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Родниковская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50723 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Червоная» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_49928 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Ясенская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50733 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Курчанская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-6 кВ | G_prj_107000_49929 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/6 «Таманский водовод» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50742 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Лебеди» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50745 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Новопавловская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50752 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Горькая Балка» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50764 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Ильинская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50767 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Калниболотская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50768 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Кубанская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50769 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Лотос» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50771 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Малокубанская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50744 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Метеор» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50741 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Новоивановская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50738 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «НС-18» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50728 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Выселки» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_49932 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Тбилисская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50703 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10-6 кВ «Варениковская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ - 18 шт. дуговых защит, 1 ячейка выключателя. | G_prj_107000_50695 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «ДСК» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-6 кВ | G_prj_107000_50681 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «РИП» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50677 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6/10 кВ "Северная" с установкой ТОР 10 кВ | I_prj_107000_60298 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 Кущевская (установка МП ДФЗ ВЛ-110 Староминская-Шкуринская-Кущевская) | H_prj_107000_60087 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Ромашки (установка полукомплекта ДФЗ ВЛ 110 кВ Староминская-Ромашки) | H_prj_107000_60088 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Коммунар (установка полукомплекта ДФЗ ВЛ 110 кВ Староминская-Коммунар) | H_prj_107000_60089 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ Ширванская - Черниговская в части расширения просек | I_prj_107000_60109 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ Агроном 2- Агроном 1, ВЛ 35 кВ Мартанская- Бакинская, ВЛ 35 кВ Хакурате- Шапсуг в части расширения просек | I_prj_107000_60111 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ - Тверская в части расширения просек | G_prj_107000_49858 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Архипо-Осиповка-Береговая, ВЛ 110 кВ Крымск-Геленджик , ВЛ 110кВ Стрела-Береговая, ВЛ 110 кВ Геленджик-Дивноморск в части расширения просек. | I_prj_107000_60096 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Ерик - ПДК, Ерик - Тверская в части расширения просек | I_prj_107000_60097 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция КВЛ 110 кВ Шепси - Туапсе тяговая с отпайкой на ПС Терминал, Туапсинский НПЗ - Шепси в части расширения просек | I_prj_107000_60098 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Тверская - Туапсе в части расширения просеки (2 этап) | I_prj_107000_60099 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Тверская - Комсомольская в части расширения просеки | I_prj_107000_60100 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Тверская - Центральная 1,2 в части расширения просеки | I_prj_107000_60101 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция транзита ВЛ 110 кВ Лермонтово- Туапсе в части расширения просек | I_prj_107000_60103 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Связная - Дивная, ВЛ 110 кВ Армавирская ТЭЦ - Речная, ВЛ 110 кВ Речная - Забайкаловская, ВЛ 110 кВ Кропоткин - ЖБШ, ВЛ 110 кВ Советская - УНПС, ВЛ 110 кВ УНПС - Отрадная, ВЛ 110 кВ Кропоткин - Кавказская тяговая 1 и 2 цепь, ВЛ 110 кВ Кубань - Кавказская, ВЛ 110 кВ ГНС 1 - Прогресс в части расширения просек | G_prj_107000_49868 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Центральная-Северная" и транзита ВЛ 110 кВ "Центральная-Армавир" в части расширения просек | F_prj_107000_48882 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Расширение просек на ВЛ 110 кВ Тверская- Туапсе (1 этап) | I_prj_107000_60105 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Расширение просек на ВЛ 110 кВ Горячий Ключ- Шепси | I_prj_107000_60106 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция КВЛ 110 кВ Псоу-Южная с отпайкой на ПС Имеретинская тяговая с совместным подвесом воздушной линии (110 кВ) ВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС-Южная (в части устройства светоограждения опор) | K_prj_107000_60781 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | ВЛ 500 Крымская – Центральная с расширением ПС 500 кВ Крымская и ПС 500 кВ Центральная (Переустройство ЛЭП филиала ПАО "Кубаньэнерго" Юго-Западные электрические сети) | I_prj_107000_60245 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | ВЛ 500 Крымская – Центральная с расширением ПС 500 кВ Крымская и ПС 500 кВ Центральная (Переустройство ЛЭП филиала ПАО "Кубаньэнерго" Краснодарские электрические сети) | I_prj_107000_60246 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство автомагистрали М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке 1197-км 1240 Краснодарский край (Переустройство ЛЭП на участке км 1227 - км 1240 автомобильной дороги - филиал ПАО "Кубаньэнерго" Усть-Лабинские электрические сети) | I_prj_107000_60249 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети. Переустройство ВЛ 110 кВ «Вышестеблиевская 220 - Волна 1 цепь» в пролетах опор 287-292, 319-329. | I_prj_107000_60227 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети. Переустройство ВЛ 110 кВ «Вышестеблиевская 220-Волна 2 цепь» в пролетах опор 289-290, 319-329. | I_prj_107000_60228 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети. Переустройство ВЛ 110 кВ «Вышестеблиевская 220-Старотитаровская» в пролетах опор 8-10. | I_prj_107000_60229 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети. Совместный подвес ВЛ 35 кВ "Мирная - Тамань" и ВЛ 35 кВ "Тамань-Черноморская" в пролетах опор 13/134-15а/132 | I_prj_107000_60223 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети. Переустройство ВЛ 35 кВ «Вышестеблиевская - Фанагория» в местах пересечения с реконструируемым объектом железнодорожного транспорта | I_prj_107000_60222 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция части электросетевых комплексов в целях реализации проекта по титулу "ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС Тихорецкая №2 с расширением ПС 500 кВ Тихорецк (Переустройство) | I_prj_107000_60217 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети. Переустройство ВЛ 35 кВ Вышестеблиевская-Ахтанизовская с отпайкой на ПС 35/10 кВ Фанагория в местах пересечения с реконструируемым объектом железнодорожного транспорта. | I_prj_107000_60221 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-35 кВ Джигинская-Стрелка в пролете опор №№45-46 | I_prj_107000_60355 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-35 кВ «Джигинская – Стрелка» в пролете опор №№84-87 | I_prj_107000_60364 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети. Переустройство ВЛ 10 кВ ТМ-1 в пролетах опор 1/25-1/31, 27-30 | I_prj_107000_60224 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети. Переустройство ВЛ 10 кВ ТМ-5 в местах пересечения с реконструируемым объектом железнодорожного транспорта | I_prj_107000_60219 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети. Переустройство ВЛ-10 кВ ТМ-4 в пролетах опор 4/1-4/3, 96-105, 6/1-6/33 | I_prj_107000_60225 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети. Переустройство ВЛ-10 кВ ЧМ-9 в пролетах опор 1/16-1/26 | I_prj_107000_60226 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ СК-1 | I_prj_107000_60356 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ СТ-5 в пролете опор №№7/31-7/32 и в пролете опор №№171-172 | I_prj_107000_60357 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция РЗА и ПА на подстанциях 110 кВ ПАО "Кубаньэнерго" сети 110 кВ, прилегающей к ПС 500 кВ "Центральная" | F_prj_107000_48289 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО - исполнительный аппарат ПАО "Кубаньэнерго" | F_prj_107000_48184 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы гарантированного питания исполнительного аппарата ПАО "Кубаньэнерго" | K_prj_107000_60814 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы гарантированного питания серверных исполнительного аппарата ПАО "Кубаньэнерго" | H_prj_107000_60090 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция внутреннего противопожарного водопровода базы "Западная-2", расположенной по адресу г. Краснодар, ул. Лукьяненко 119". | J_prj_107000_60449 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция внутреннего противопожарного водопровода базы "Центральная", расположенной по адресу г. Краснодар, ул. Пашковская 131". | J_prj_107000_60450 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция автоматической установки пожаротушения помещения «Серверной» литер В1 исполнительного аппарата ПАО «Кубаньэнерго» | H_prj_107000_50969 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.4.2 | Организация каналов связи и передачи данных с использованием ВОЛС "Краснодар - Динская - Кореновская - Тихорецк, Кореновская - Усть-Лабинск" | F_prj_107000_19833 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ «Советская» в части организации системы сбора и передачи информации | J_prj_107000_60616 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ «Лабинск-2» в части организации системы сбора и передачи информации | J_prj_107000_60617 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики, модернизация и расширение ССПИ ПАО "Кубаньэнерго". Реконструкция АСДУ ПС 110 кВ "Забайкаловская" с передачей информации в ЦУС ПАО "Кубаньэнерго" и Кубанское РДУ | G_prj_107000_49942 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики, модернизация и расширение ССПИ ПАО "Кубаньэнерго". Реконструкция верхнего уровня телемеханики в Тимашевском ПЭС | F_prj_107000_48291 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики модернизация и расширение ССПИ ПАО "Кубаньэнерго". Реконструкция АСДУ ПС "Калининская" с ретрансляцией информации в ЦУС ПАО "Кубаньэнерго" и Кубанское РДУ» | F_prj_107000_48292 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики, модернизация и расширение ССПИ ПАО "Кубаньэнерго". Реконструкция верхнего уровня телемеханики Ленинградского ПЭС | F_prj_107000_48293 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.3.2 | Строительство 2-х КЛ-110 кВ "Восточная Промзона - Северная" | F_prj_107000_49076 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.3.2 | Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ (отпайка от ВЛ 110 кВ Афипская 220 – Октябрьская 1,2 цепь) к ПС 110 кВ Шапсуг. Этап II - прохождение трассы по территории Краснодарского края | I_prj_107000_60275 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.4 | Строительство ВЛ 0,4-10 кВ с установкой новых ТП для электроснабжения п. Никитино Мостовского района | F_prj_107000_19850 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.4 | Строительство 4 ЛЭП -10 кВ от линейных ячеек от ПС 220 кВ «Витаминкомбинат» до проектируемых 4БКРП в поселке Южном | K_prj_107000_60783 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.4 | Строительство двухцепной ВЛ 10 кВ протяженностью 0,85 км от 4 БКРП проводом СИП 3 до существующей трассы ЛЭП | K_prj_107000_60785 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.4 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ПС «НС-16», ТП-10/0,4 кВ с отходящими ВЛ-0,4 кВ в х. Октябрьском (2,52 МВА и ориентировочная протяженность 6,5 км.) | H_prj_107000_51101 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.4 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ПС «Старокорсунская», ТП-10/0,4 кВ с отходящими ВЛ-0,4 кВ в ст. Старокорсунской (3,15 МВА, ориентировочная протяженность 11,5 км.) | H_prj_107000_51102 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.4 | Строительство ВЛЗ 10 кВ для электроснабжения пос. Кировский в Мостовском районе (ориентировочная протяженность 5,1 км.) | F_prj_107000_48202 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.5 | Приобретение прав на земельные участки под ВЛ 110 кВ «Бужора-Джемете» | H_prj_107000_51078 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.6 | Оборудование ВОЛС (СочЭС) | J_prj_107000_60597 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.6 | Оборудование ВОЛС (ЮЗЭС) | J_prj_107000_60606 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.6 | Строительство здания с/у Тихорецкого РРЭС с гаражом на 2 бокса и навесом для хранения оборудования в ст. Фастовецкая Тихорецкого района | H_prj_107000_60343 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.6 | Приобретение серверного оборудования взамен вышедшего из строя | K_prj_107000_60801 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.6 | Шкаф регистратора аварийных событий ПАРМА РП4 12 | K_prj_107000_60901 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.6 | Приобретение трансформаторов ТМГ | K_prj_107000_60917 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.6 | Приобретение комплектных трансформаторных подстанций КТПН-ВВт | K_prj_107000_60916 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.6 | Приобретение дизельной электростанции АД-200 | K_prj_107000_60940 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.6 | Приобретение дизельной электростанции АД-400 | K_prj_107000_60941 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.6 | Приобретение световой башни | K_prj_107000_60911 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.6 | Приобретение бензинового генератора HONDA EU | K_prj_107000_60920 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.6 | Приобретение генератора РЕСАНТА БГ 8000 Э | K_prj_107000_60912 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.6 | Приобретение гидромолота DELTA FX-5 | K_prj_107000_60913 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.6 | Приобретение инструмента для удаления полупров.слоя | K_prj_107000_60914 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.6 | Приобретение кабельной лебедки | K_prj_107000_60915 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.6 | Приобретение гидравлических ножниц для резки кабелей под напряжением ГГПИ-85 | K_prj_107000_60921 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.6 | Приобретение пункта учета и секционирования ПУС/ЭТМ_10 кВ_2ТТ/3ТН_150/5_0,5_1122J1115110 | K_prj_107000_60918 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.6 | Приобретение разъединителя наружной установки РИЦ-10-630-РЛК-01-Ва-22 | K_prj_107000_60919 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.6 | Оборудование к установке, переведенное в аварийный запас СлавЭС | K_prj_107000_60969 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.6 | Приобретение шунтов переносных трехфазных-4 шт | L_122330_000000953 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.6 | Приобретение вывесок с фирменным логотипом-5 шт | L_122330_000000975 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.6 | Строительство ЛЭП 35 кВ «Псебай-Бурный» (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48197 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Строительство ПС35/10 кВ «Бурный» (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48200 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Реконструкция ПС 110/10 «Псебай» (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48164 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ "Адлер" с заменой трансформаторов 2х25 МВА на 2х40 МВА (проектно-изыскательские работы) | J_prj_107000_60479 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Очистные сооружения» с заменой трансформаторов 2х16 МВА на 2х40 МВА с установкой ТОР-10 кВ (проектно-изыскательские работы) | J_prj_107000_60614 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Пашковская" с заменой силовых трансформаторов с 2х25 на 2*40 и реконструкцией ЗРУ-10 кВ (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48140 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Пасечная» с заменой трансформаторов 2×16 МВА на 2×40 МВА (проектно-изыскательские работы) | H_prj_107000_50951 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Реконструкция ПС 110 кВ «Кудепста» с заменой трансформаторов с 2х16 МВА на 2х25 МВА (проектно-изыскательские работы) | I_prj_107000_60171 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Старокорсунская» с заменой трансформаторов Т-1 16 МВА и Т2 10 МВА на трансформаторы 2х25 МВА (проектно-изыскательские работы) | H_prj_107000_51097 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Ейск-2» замена трансформатора 110/6 кВ Т-2 с 16 МВА на 25 МВА (проектно-изыскательские работы) | H_prj_107000_51085 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Славянская - Красноармейская на участке захода на ПС 220 кВ Славянская с включением ВЛ 110 кВ Славянская - Красноармейская по проектной схеме (ориентировочная протяженность 0,36 км) (проектно-изыскательские работы) | J_prj_107000_60411 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Реконструкция ПС 110 кВ Кореновская с установкой ячейки на ПС для присоединения вновь сооружаемой ЛЭП 110 кВ Ново-Лабинская – Кореновская» (проектно-изыскательские работы) | J_prj_107000_60569 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Реконструкция ПС 110 кВ Лабинск-2" с установкой ячейки на ПС для подключения ВЛ-110 Лабинск-2 - Советская (проектно-изыскательские работы) | J_prj_107000_60571 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Реконструкция ПС 110 кВ Советская с установкой ячейки на ПС для подключения ВЛ-110 Лабинск-2 - Советская с строительством ОПУ (проектно-изыскательские работы) | J_prj_107000_60573 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Строительство ВЛ 110 кВ Лабинск-2-Советская (ориентировочная протяженность 43 км.) (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48191 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Строительство ВЛ 110 кВ Ново-Лабинская-Кореновская (ориентировочная протяженность 55 км.) (проектно-изыскательские работы) | H_prj_107000_60085 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Строительство отпайки 110 кВ от ВЛ Армавир-Армавирская ТЭЦ к ПС 110 кВ ЗТВС (ориентировочная протяженность 0,48 км) (проектно-изыскательские работы) | I_prj_107000_60354 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Перевод части нагрузки 35 кВ ПС 220 кВ Усть-Лабинск на ПС 220 кВ Ново-Лабинская (проектно-изыскательские работы) | K_prj_107000_60910 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Строительство ВЛ 110 кВ Афипская-Холмская с отпайкой на ПС Северская тяговая (проектно-изыскательские работы) | H_prj_107000_60092 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Строительство участка ЛЭП 110 кВ от существующей ВЛ 110 кВ Славянская – Славянская-110 с отпайкой на ПС Протока тяговая до ВЛ 110 кВ Красноармейская – Центральная с образованием ВЛ 110 кВ Славянская – Красноармейская с отпайками на ПС Славянская, ПС Протока тяговая, ПС Центральная (проектно-изыскательские работы) | J_prj_107000_60612 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Калинино" (этап установка Т-3 16 МВА) (проектно-изыскательские работы) | G_prj_107000_50842 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Армавирская ТЭЦ» 2 этап (проектно-изыскательские работы) | H_prj_107000_60086 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Лабинск-1» с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1 СШ-10 кВ (проектно-изыскательские работы) | G_prj_107000_49884 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Сосыка» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ (проектно-изыскательские работы) | G_prj_107000_50720 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Титаровская" с заменой трансформатора Т-1 4 МВА на 6,3 МВА (проектно-изыскательские работы) | I_prj_107000_60119 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Реконструкция ПС-35/6 кВ "Центральная" с переводом на 110 кВ; установкой силовых трансформаторов 110/6-10кВ мощностью по 40,0 МВА (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48166 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Строительство ПС-110 кВ «Лазурная» с заходами ВЛ-110 кВ II этап (проектно-изыскательские работы) | J_prj_107000_60397 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Южная» в части работ по водоотведению (проектно-изыскательские работы) | G_prj_107000_49893 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Приобретение серверного оборудования, обеспечивающие поддержку геоинформационными инструментами в части хранения, обработки, предоставления и визуализации пространственных данных объектов ПАО «Кубаньэнерго» - 1 комплекс | J_prj_107000_60395 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Приобретение радиостанций - 470 комплектов | J_prj_107000_60400 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Приобретение легковых автомобилей - 16 шт. | J_prj_107000_60448 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Приобретение автомастерской на шасси грузового автобиля, комплектация с оборудованием - 2 шт. | J_prj_107000_60482 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Приобретение защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов для ПС филиала ПАО "Кубаньэнерго" в монтажном шкафу с модулем ввода данных МВД - 83 комплекта | G_prj_107000_49970 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Приобретение автогидроподъемников на полноприводном автомобиле, высота подъема 22м - 8 шт. | F_prj_107000_48937 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Приобретение автомобилей грузопассажирских повышенной проходимости для бригад ОВБ - 50 шт. | F_prj_107000_48942 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Приобретение крана козлового грузоподъемностью 16 т пролет 25 м консоли 6,3м вп 9м - 1 шт. | K_prj_107000_60757 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Приобретение автопогрузчика с вилочным захватом - 1 шт. | K_prj_107000_60758 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Приобретение буро-крановой установки на полноприводном автомобиле - 1 шт. | K_prj_107000_60793 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Приобретение автомобиля грузового бортового (2020 год) - 1 шт. | K_prj_107000_60760 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Приобретение автомобилей грузопассажирских повышенной проходимости для бригад ОВБ (2020 год) - 11 шт. | K_prj_107000_60808 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Приобретение шиногиба - 12 шт. | K_prj_107000_60764 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Приобретение мотобура - 11 шт. | K_prj_107000_60765 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Приобретение бензиновой виброплиты - 3 шт. | K_prj_107000_60766 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Приобретение пропановой горелки - 5 шт. | K_prj_107000_60767 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Приобретение бензинового швонарезчика - 3 шт. | K_prj_107000_60768 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Приобретение гидравлических ножниц - 5 шт. | K_prj_107000_60769 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Приобретение измерителя сопротивления заземляющих устройств - 2 шт. | K_prj_107000_60770 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Приобретение силового модуля - 1 шт. | K_prj_107000_60772 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Приобретение геодезического спутника - 2 шт. | K_prj_107000_60773 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Приобртение полевого контроллера - 1 шт. | K_prj_107000_60774 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Приобретение сетевого трансформаторного фильтра -1 шт. | K_prj_107000_60792 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Приобретение прицепного измельчителя (измельчения (утилизации) веток и деревьев диаметром до 16 см.) - 1 шт. | K_prj_107000_60856 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Приобретение прицепного измельчителя (измельчения (утилизации) веток и деревьев диаметром до 31 см.) - 1 шт. | K_prj_107000_60857 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Приобретение обрезчика деревьев - 1 шт. | K_prj_107000_60858 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | НИОКР. Исследование и разработка специальных требований, архитектуры и возможных технических решений по обеспечению информационной безопасности интеллектуальной системы учета электрической энергии | J_prj_107000_60399 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | НИОКР. Изучение скорости прироста основных видов лесообразующих древесных пород в зависимости от климатических зон и состояния почвы в местах прохождения трасс действующих ВЛ с созданием региональных карт периодичности расчистки просек ВЛ и выдачей рекомендаций по способу выполнения работ | K_prj_107000_60777 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | НИОКР. Разработка программного комплекса оценки и прогнозирования технического состояния и развития дефектов силовых трансформаторов 35-110 кВ на основании измерений, выполняемых автоматизированной системой мониторинга и диагностики и данных СУПА с выдачей рекомендаций эксплуатирующему персоналу | K_prj_107000_60778 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Строительство ПС 110/35/10 кВ «Учебный полигон» (проектно-изыскательские работы) | K_prj_107000_60756 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Строительство навесного склада на территории Производственной базы ИА ПАО «Кубаньэнерго» г. Краснодар, ул. Новороссийская 47 | K_prj_107000_60759 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Реконструкция ПС 110/10/10 кВ Набережная в части организации системы сбора и передачи информации (проектно-изыскательские работы) | J_prj_107000_60615 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Cистема защиты объектов критической информационной инфраструктуры в ПАО «Кубаньэнерго» (проектно-изыскательские работы) | J_prj_107000_60408 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Установка автоматизированного узла учета тепловой энергии здания по адресу: г. Краснодар, ул. Пашковская, 131 | J_prj_107000_60451 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Организация АСТУ Тихорецкого РЭС Тихорецких электрических сетей I этап | F_prj_107000_48151 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Вышестеблиевская" | F_prj_107000_48181 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Прасковеевка" | F_prj_107000_48182 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Оснащение ИТСО производственной базы ПАО "Кубаньэнерго" | F_prj_107000_48183 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Оснащение системами пожарной сигнализации, оповещение о пожаре и управление эвакуацией административных, производственных зданий и сооружений Отрадненского филиала электрических сетей - 2 системы | J_prj_107000_60453 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Оснащение системой пожарной сигнализации, с организацией системы оповещения о пожаре центральной базы филиала ПАО "Кубаньэнерго" Славянские ЭС | J_prj_107000_60454 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Оснащение автоматическими установками пожаротушения 20 помещений «Архива» и «Серверной» исполнительного аппарата ПАО «Кубаньэнерго» г. Краснодар, ул. Новороссийская, 47 | H_prj_107000_50970 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Приобретение буро-крановой машины, колесная форма 4х4, глубина кабины 3 м., диаметр бура 0,36-0,8 м., г/п кранового оборудования 1,5 т. - 2 шт. | I_prj_107000_60259 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Приобретение высоковольтных пунктов учета 10 кВ - 123 шт. | H_prj_107000_50986 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | НИОКР. Разработка программно-аппаратного комплекса определения места повреждения для линий 35-750 кВ с оптическими каналами связи | H_prj_107000_51010 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | НИОКР. Разработка технических требований к системе автоматизированного проектирования по стандарту IEC 61850, алгоритмов и методики проверки системы автоматизированного проектирования на соответствие техническим требованиям | I_prj_107000_60271 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
2 | Республика Адыгея (Адыгея) | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ для подключения энергопринимающего устройства (школы) Управления образования АМО «Город Адыгейск», расположенного по адресу: Республика Адыгея, г. Адыгейск, аул. Гатлукай, ул. Теучежа, д. 2. | K_prj_107000_60873 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
2.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от фидера ПН-2, Республика Адыгея, Теучежский р-н, а. Понежукай, согласно договору технологического присоединения: от 22.03.2019 № 21105-19-00490042-1, Заявитель – МБДОУ «Детский сад №1 «Насып» | J_prj_107000_60679 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
2.1.1.3 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Птицесовхоз» с установкой линейной ячейки в РУ 10 кВ. Строительство ВЛЗ-10 кВ от ПС 35/10 кВ «Птицесовхоз» до точки присоединения заявителя | K_prj_107000_60902 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ХМ-6, Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, аул Старобжегокай, ул Ленина, 35/2, бывший с/з Адыгейский секция №I Vк, секция №Iк, №Iр, №IIр согласно договору технологического присоединения: от 13.01.2020 № 21101-19-00547788-1, Заявитель – Емтыль А.М. | K_prj_107000_60903 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
2.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ для присоединения заявителя по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 12 Марта, д.164 | K_prj_107000_60942 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
2.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Набережная" с установкой двух линейных ячеек в РУ-10 на разных секциях шин для подключения энергопринимающих устройств ООО "АКСИС Девелопмент", расположенный по адресу: Республика Адыгея, район Тахтамукайский, аул Новая Адыгея, ул. Береговая, 3 (кадастровый №01:05:2900013:9464) 1801142 | K_prj_107000_60904 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
2.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ "Заря" (1 шт.) для подключения энергопринимающих устройств российско-испанского Совместного Предприятия "Агроцентр "Южный" - ООО (тепличный комплекс "Агроцентр "Южный"), расположенных по адресу: Республика Адыгея, Теучежский район в 1 км юго-восточнее аула Понежукай. Этап 2. | K_prj_107000_60845 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
2.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ "Понежукай" (1 шт.) для подключения энергопринимающих устройств российско-испанского Совместного Предприятия "Агроцентр "Южный" - ООО (тепличный комплекс "Агроцентр "Южный"), расположенных по адресу: Республика Адыгея, Теучежский район в 1 км юго-восточнее аула Понежукай. Этап 1. | K_prj_107000_60846 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
2.1.1.3 | Строительство двухцепной отпайки ВЛ-35 кВ от существующей двухцепной ВЛ-35 кВ "Водохранилище-Адыгейская, Водохранилище-Заря" до КТП-35/0,4 кВ проектируемой ООО "БакирИнтернешнлСтрой" (торговый комплекс с АЗС), расположенный по адресу: Краснодарский край, трасса М4 "Дон" 1352 км., в районе хутора Казазово. | I_prj_107000_60378 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от ПС 35/10 кВ "Гиагинская". Республика Адыгея, Гиагинский район, ст. Гиагинская | K_prj_107000_60869 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от линейной ячейки РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ «Адыгейская». Строительство ВЛ-10 кВ от фидера АД-3, г.Адыгейск, Теучежского района, согласно договору технологического присоединения от 03.08.2016 № 21200-16-00324872-1, Заявитель – ООО «Краснодарзернопродукт» | I_prj_107000_60132 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
2.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.2.1 | Реконструкция 2-х КЛ-10 кВ от ПС 35/10 "Шапсуг" до РП-8, РП-9. | I_prj_107000_60300 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Октябрьская - Керамзитовый завод с отпайками на ПС Восход и на ПС Энем с переустройством ВЛ в КЛ от опоры № 19 до опоры № 25 (ориентировочная протяженность 0,61 км.) | I_prj_107000_60353 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
2.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.3.1 | Создание системы технического учета электроэнергии на ТП 6(10)/0,4 кВ на уровне напряжения 0,4 кВ с организацией удаленного сбора данных и модернизацией системы технического учёта с удаленным сбором данных на ПС 35-110 кВ в филиале ПАО "Кубаньэнерго" "Адыгейские электрические сети" | I_prj_107000_60281 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
2.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Адыгейские электрические сети (18632 т.у.) | K_prj_107000_60684 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
2.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ ИКЕА | H_prj_107000_60066 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
2.2.4.1 | Реконструкция автоматизированного узла учета тепловой энергии зданий Тахтамукайского РЭС по адресу: Республика Адыгея, п. Энем, ул. Красная, 9/1 | J_prj_107000_60452 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
2.2.4.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-10 кВ ТМ-6 в пролетах опор №№ 97 - 98 | K_prj_107000_60847 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
2.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС-35/10 кВ «Саратовская» с прилегающими ВЛ в части ВЛ 35 кВ «Водохранилище-Адыгейская» от портала 35 кВ ПС 110/35/10 кВ «Водохранилище» до опоры №11 на участке совместного подвеса с ВЛ 35 кВ «Водохранилище-Заря» | K_prj_107000_60905 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ТМ-1 и ВЛ-0,4 кВ ТМ-1-746 (инв. №13524, №13535), по соглашению о компенсации от 20.02.2020 №103, Заявитель - ООО «Бизнес Групп» | K_prj_107000_60926 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
2.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ш-4. Республика Адыгея, Шовгеновский район, аул Мамхег | K_prj_107000_60870 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ И-412 по соглашению о компенсации от 06.07.2020 №473, Заявитель – Ожев И.Р. | K_prj_107000_60970 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
2.2.4.1 | "Переустройство ВЛ-10 кВ ТМ-6 по соглашению о компенсации от 15.06.2020 №407/30-674, Заявитель-ООО "Ростовское ДСУ" | K_prj_107000_60971 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
2.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Еленовская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50683 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
2.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Термнефть» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ - 20 шт. дуговых защит, 1 ячейка выключателя. | G_prj_107000_50718 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
2.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ Хаджох - Даховская в части расширения просек | I_prj_107000_60108 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
2.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ Даховская - Хамышки в части расширения просек | I_prj_107000_60110 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
2.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Центральная - Черемушки в части расширения просек | G_prj_107000_49866 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
2.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ Хамышки - Гузерипль в части расширения просек | G_prj_107000_49861 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
2.2.4.1 | ВЛ 500 Крымская – Центральная с расширением ПС 500 кВ Крымская и ПС 500 кВ Центральная (Переустройство ЛЭП филиала ПАО "Кубаньэнерго" Адыгейские электрические сети) | I_prj_107000_60247 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
2.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.3.2 | Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ (отпайка от ВЛ 110 кВ Афипская 220 – Октябрьская 1,2 цепь) к ПС 110 кВ Шапсуг. Этап I - прохождение трассы по территории Республики Адыгея | G_prj_107000_50401 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
2.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.6 | Установка системы пожарной сигнализации и оповещения о пожаре на территории производственной базы филиала ПАО «Кубаньэнерго» Адыгейские электрические сети | K_prj_107000_60906 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
2.6 | Консолидация электросетевого имущества в счет погашения задолженности по бездоговорному потреблению энергии по делу Шадова А.Ж. расположенного по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, п. Северный | K_prj_107000_60779 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
2.6 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Кужорская» с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 с 2х2,5 МВА на 2х10 МВА с реконструкцией ЛЭП 10 кВ (К-10) (проектно-изыскательские работы) | K_prj_107000_60875 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
2.6 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Садовая» с установкой трансформатора Т-2 10 МВА и строительство захода ВЛ-35 кВ с изменением схемы подключения подстанции к сети (проектно-изыскательские работы) | K_prj_107000_60877 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
2.6 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Адыгейская». Замена трансформаторов 2х16 МВА на 2х25 МВА (проектно-изыскательские работы) | K_prj_107000_60878 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет

## ФинОсв17кв
Приложение № 17
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 17. Отчет об исполнении основных этапов работ по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за 4 квартал 2020 года
Отчет о реализации инвестиционной программы Публичного акционерного общества энергетики и электрофикации Кубани (ПАО "Россети Кубань")
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2020 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Минэнерго № 23@ от 25.12.2020 г
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений 2020 года, млн. рублей (с НДС) | [25 empty] | Освоение капитальных вложений 2020 года , млн. рублей (без НДС)
|  |  | План | Факт | [24 empty] | План | Факт
|  |  | Всего | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал |  |  |  |  | Всего | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал
|  |  |  | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты |  | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1. | 5.2. | 5.3. | 5.4. | 5.5. | 5.1.1. | 5.1.2. | 5.1.3. | 5.1.4. | 5.1.5. | 5.2.1. | 5.2.2. | 5.2.3. | 5.2.4. | 5.2.5. | 5.3.1. | 5.3.2. | 5.3.3. | 5.3.4. | 5.3.5. | 5.4.1. | 5.4.2. | 5.4.3. | 5.4.4. | 5.4.5. | 6 | 7.1. | 7.2. | 7.3. | 7.4. | 7.5. | 7.1.1. | 7.1.2. | 7.1.3. | 7.1.4. | 7.1.5. | 7.2.1. | 7.2.2. | 7.2.3. | 7.2.4. | 7.2.5. | 7.3.1. | 7.3.2. | 7.3.3. | 7.3.4. | 7.3.5. | 7.4.1. | 7.4.2. | 7.4.3. | 7.4.4. | 7.4.5.
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 4374.6426 | 5607.943 | 569.9902 | 3001.1741 | 1750.9273 | 285.8514 | 1154.4454 | 98.5959 | 812.5942 | 195.6258 | 47.6295 | 1376.923 | 199.2252 | 724.9203 | 369.5018 | 83.2758 | 1284.0764 | 107.7374 | 569.1694 | 543.1035 | 64.0661 | 1792.4982 | 164.4318 | 894.4902 | 642.6962 | 90.88 | 3877.6668 | 4658.1059 | 527.022 | 2440.2865 | 1286.616 | 404.1815 | 631.9646 | 121.6192 | 334.2322 | 114.1054 | 62.0077 | 809.5252 | 107.8317 | 420.4496 | 177.4388 | 103.8052 | 1319.986 | 107.8869 | 680.1852 | 450.8993 | 81.0146 | 1896.6301 | 189.6842 | 1005.4195 | 544.1724 | 157.354
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 1806.1317 | 2895.1974 | 331.6727 | 1188.6155 | 1233.5629 | 141.3463 | 398.0253 | 65.1535 | 192.4549 | 118.878 | 21.5388 | 548.6421 | 88.2022 | 219.7779 | 200.5387 | 40.1233 | 756.9882 | 68.936 | 314.1775 | 338.2044 | 35.6704 | 1191.5418 | 109.3809 | 462.2052 | 575.9419 | 44.0138 | 1907.9797 | 2642.282 | 292.5998 | 1472.5185 | 672.9785 | 204.1851 | 368.085 | 67.3886 | 212.4057 | 50.8215 | 37.4692 | 407.8124 | 49.6829 | 256.1797 | 54.9119 | 47.0378 | 860.8703 | 68.0933 | 419.0827 | 321.8004 | 51.8939 | 1005.5144 | 107.435 | 584.8505 | 245.4447 | 67.7842
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 1810.7653 | 2045.9853 | 127.7954 | 1519.6162 | 309.5469 | 89.0268 | 531.0145 | 21.5447 | 491.4555 | 6.24 | 11.7744 | 576.9929 | 56.1809 | 383.3382 | 113.4089 | 24.0648 | 451.4518 | 30.8194 | 243.1902 | 157.2452 | 20.197 | 486.5261 | 19.2504 | 401.6324 | 32.6527 | 32.9907 | 1475.3959 | 1639.2134 | 64.7413 | 915.2649 | 532.0218 | 127.1854 | 204.5894 | 16.4764 | 111.3186 | 59.0312 | 17.7633 | 296.3791 | 22.2045 | 146.1352 | 100.6951 | 27.3443 | 380.7396 | 14.9774 | 245.9783 | 93.5689 | 26.215 | 757.5053 | 11.083 | 411.8329 | 278.7266 | 55.8628
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 12.4098 | 206.6184 | 0.305 | 187.0275 | 3.6887 | 15.5972 | 120.8996 | 0 | 114.0175 | 2.4456 | 4.4366 | 73.101 | 0 | 70.2531 | 0 | 2.8479 | 4.7589 | 0 | 1 | 0 | 3.7589 | 7.8589 | 0.305 | 1.7569 | 1.2431 | 4.5539 | 0 | 18.8204 | 0 | 0 | 0 | 18.8204 | 2.5448 | 0 | 0 | 0 | 2.5448 | 16.2756 | 0 | 0 | 0 | 16.2756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 40.8126 | 27.287 | 0 | 26.2053 | 0 | 1.0817 | 12.2608 | 0 | 11.2053 | 0 | 1.0555 | 15.022 | 0 | 15 | 0 | 0.022 | 0.0028769 | 0 | 0 | 0 | 0.0028769 | 0.0013077 | 0 | 0 | 0 | 0.0013077 | 16.5906 | 0.29789 | 0 | 0 | 0 | 0.29789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025269 | 0 | 0 | 0 | 0.025269 | 0.27262 | 0 | 0 | 0 | 0.27262
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0.0051903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 704.5179 | 432.8549 | 110.2172 | 79.7096 | 204.1289 | 38.7993 | 92.2452 | 11.8977 | 3.461 | 68.0623 | 8.8242 | 163.165 | 54.842 | 36.551 | 55.5542 | 16.2178 | 70.8747 | 7.982 | 10.8018 | 47.6539 | 4.437 | 106.5701 | 35.4955 | 28.8958 | 32.8585 | 9.3204 | 477.7006 | 357.4922 | 169.6809 | 52.5031 | 81.6156 | 53.6926 | 56.7453 | 37.7541 | 10.508 | 4.2528 | 4.2304 | 89.0582 | 35.9443 | 18.1347 | 21.8318 | 13.1474 | 78.3508 | 24.8162 | 15.1242 | 35.53 | 2.8804 | 133.3378 | 71.1663 | 8.7362 | 20.0011 | 33.4343
1 | Краснодарский край | Г | 4064.2377 | 5262.6614 | 526.5379 | 2831.4371 | 1632.4613 | 272.2251 | 1115.2824 | 94.374 | 795.3008 | 181.2298 | 44.3778 | 1249.3658 | 176.1024 | 675.4286 | 320.1545 | 77.6803 | 1199.7444 | 102.6468 | 518.1309 | 517.6857 | 61.2809 | 1698.2688 | 153.4147 | 842.5768 | 613.3913 | 88.8861 | 3631.527 | 4317.1359 | 506.523 | 2180.0492 | 1237.7878 | 392.7759 | 557.5368 | 117.7271 | 278.3601 | 102.6365 | 58.8131 | 736.028 | 103.2427 | 364.4545 | 168.5039 | 99.8269 | 1195.8163 | 102.9678 | 582.1583 | 432.5301 | 78.16 | 1827.7548 | 182.5854 | 955.0764 | 534.1172 | 155.9758
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 1701.1158 | 2738.9965 | 309.4421 | 1131.3663 | 1162.3491 | 135.839 | 378.4066 | 61.6836 | 184.2993 | 111.9423 | 20.4813 | 508.7093 | 82.9733 | 205.3516 | 181.8508 | 38.5336 | 715.7259 | 66.0439 | 296.2569 | 318.683 | 34.7422 | 1136.1547 | 98.7413 | 445.4585 | 549.873 | 42.0818 | 1817.9682 | 2502.3785 | 275.1473 | 1381.4204 | 645.956 | 199.8548 | 343.2287 | 63.5254 | 195.7006 | 47.5319 | 36.4708 | 370.1797 | 47.498 | 225.5847 | 51.1371 | 45.9599 | 825.063 | 63.2334 | 398.9979 | 311.8976 | 50.9341 | 963.9071 | 100.8904 | 561.1371 | 235.3895 | 66.49
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 1629.1209 | 2707.9079 | 308.0268 | 1102.5782 | 1162.3238 | 134.9791 | 377.9541 | 61.6836 | 184.2993 | 111.9423 | 20.0288 | 496.4212 | 81.558 | 194.6537 | 181.8508 | 38.3587 | 714.8569 | 65.5486 | 296.141 | 318.6576 | 34.5097 | 1118.6757 | 99.2366 | 427.4842 | 549.873 | 42.0818 | 1729.7029 | 2470.6127 | 275.1473 | 1350.5554 | 645.956 | 198.954 | 333.8513 | 63.5254 | 186.7856 | 47.5319 | 36.0084 | 370.0048 | 47.498 | 225.5847 | 51.1371 | 45.785 | 819.0932 | 63.2334 | 393.2799 | 311.8976 | 50.6824 | 947.6634 | 100.8904 | 544.9051 | 235.3895 | 66.4783
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 439.6262 | 985.3273 | 114.477 | 427.2879 | 412.6579 | 30.9044 | 186.7939 | 25.7299 | 83.8743 | 69.3177 | 7.872 | 269.2081 | 33.988 | 136.8552 | 92.8238 | 5.5412 | 192.0763 | 20.3423 | 67.6191 | 97.9317 | 6.1832 | 337.249 | 34.4169 | 138.9393 | 152.5847 | 11.3081 | 472.8645 | 774.8437 | 85.447 | 496.1796 | 119.263 | 73.9541 | 190.7681 | 24.4874 | 125.4371 | 22.0449 | 18.7986 | 130.9967 | 20.0188 | 75.8603 | 21.3972 | 13.7204 | 198.4749 | 17.7816 | 126.5819 | 36.1798 | 17.9317 | 254.6041 | 23.1593 | 168.3003 | 39.6411 | 23.5034
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 162.3273 | 542.3121 | 73.9853 | 191.4588 | 254.0231 | 22.845 | 98.7891 | 11.3758 | 55.8185 | 29.2611 | 2.3337 | 95.9098 | 19.4431 | 31.056 | 37.6863 | 7.7243 | 110.9026 | 18.6712 | 24.9707 | 60.5457 | 6.715 | 236.7107 | 24.4952 | 79.6136 | 126.53 | 6.0719 | 130.81 | 409.0851 | 68.1719 | 212.9824 | 95.6653 | 32.2655 | 49.7555 | 17.1288 | 22.124 | 7.5943 | 2.9084 | 87.5045 | 15.2504 | 40.8655 | 21.3043 | 10.0844 | 132.7748 | 15.0159 | 73.4242 | 35.8031 | 8.5316 | 139.0503 | 20.7768 | 76.5686 | 30.9637 | 10.7412
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 1027.1673 | 1180.2685 | 119.5645 | 483.8315 | 495.6428 | 81.2297 | 92.3712 | 24.5779 | 44.6065 | 13.3635 | 9.8232 | 131.3033 | 28.127 | 26.7425 | 51.3406 | 25.0932 | 411.878 | 26.5351 | 203.5512 | 160.1803 | 21.6115 | 544.716 | 40.3245 | 208.9313 | 270.7583 | 24.7018 | 1126.0284 | 1286.6839 | 121.5284 | 641.3934 | 431.0277 | 92.7344 | 93.3278 | 21.9092 | 39.2245 | 17.8927 | 14.3014 | 151.5036 | 12.2289 | 108.8589 | 8.4356 | 21.9801 | 487.8435 | 30.4359 | 193.2738 | 239.9147 | 24.2191 | 554.0091 | 56.9543 | 300.0362 | 164.7848 | 32.2338
1.1.1.3 | Строительство двух ЛЭП 35 кВ Порт-Мост-1 | I_prj_107000_60123 | 0.0017871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ «Ангарская» с заходами ВЛ 110 кВ | I_prj_107000_60125 | 550.5676 | 342.0826 | 11.012 | 25.3129 | 276.7496 | 29.0081 | 11.024 | 11.012 | 0 | 0 | 0.012 | 8.6981 | 0 | 0.31287 | 0 | 8.3853 | 93.5355 | 0 | 0 | 93.2957 | 0.23984 | 228.825 | 0 | 25 | 183.454 | 20.371 | 579.7079 | 503.139 | 0 | 95.9629 | 373.0113 | 34.1648 | 7.0177 | 0 | 0 | 0 | 7.0177 | 1.4414 | 0 | 0 | 0 | 1.4414 | 251.0357 | 0 | 15.8416 | 231.8023 | 3.3917 | 243.6443 | 0 | 80.1213 | 141.2089 | 22.314
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ПС 110/35/10 кВ «Казенно-Кужорская» до ТП-68, расположенной в районе земельного участка по ул. Хлеборобная, 27, г. Лабинск Лабинского района (заявитель АО «НЭСК-электросети», ТУ №ИА-04/002-17, дог. №21200-17-00389884 от 01.08.2017) | I_prj_107000_60124 | 18.4909 | 15.5066 | 0 | 14.3284 | 0 | 1.1782 | 0.71109 | 0 | 0 | 0 | 0.71109 | 0.4671 | 0 | 0 | 0 | 0.4671 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11.3284 | 0 | 11.3284 | 0 | 0 | 15.3637 | 13.0678 | 0 | 11.3063 | 0.54044 | 1.221 | 12.8241 | 0 | 11.8467 | 0 | 0.97741 | 0.24363 | 0 | -0.54044 | 0.54044 | 0.24363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110 кВ Псебай с оснащением оборудованием в объеме, обеспечивающим параллельную работу ГПУ ООО «Кнауф Гипс Кубань» без выдачи мощности в сеть ПАО Кубаньэнерго" | K_prj_107000_60951 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.14659 | 0.14659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14659 | 0.14659 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство основной и резервной КЛ-6 кВ для присоединения к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств медицинского центра по адресу: Краснодарский край, р-н Ейский,г. Ейск, ул. Шмидта, д. 44» (договор ТП от 30.01.2020 № 20501-19-00547482-1) | K_prj_107000_60952 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.0012385 | 0 | 0 | 0 | 0.0012385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0012385 | 0 | 0 | 0 | 0.0012385
1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ, участка ВЛ-10 кВ КИ-5, участка ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП 10/0,4 кВ до границы участка заявителя Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Красноармейская центральная районная больница» Министерства здравоохранения Краснодарского края, согласно ТУ №06-03/0181-20-сс, в целях электроснабжения объекта по адресу: Красноармейский район, ст. Полтавская, ул. Просвещения, д. 59, корп. 3, кадастровый номер земельного участка 23:13:0102032:303 (договор от 25.03.2020 №20903-20-00559954-1, максимальная присоединяемая мощность - 209 кВт) | K_prj_107000_60953 | НД | 0.61427 | 0.24838 | 0 | 0.3659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61427 | 0.24838 | 0 | 0.3659 | 0 | НД | 0.25833 | 0.24838 | 0.0099566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25833 | 0.24838 | 0.0099566 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство СП-10 кВ с установкой 2 линейных ячеек в РУ-10кВ ПС110/35/10 кВ «Медведовская»; строительство одной ВЛЗ-10 кВ от СП-10 кВ в РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ «Медведовская» до границы земельного участка по адресу: Краснодарский край, Динской район, в границах ООО «Агрофирма «Луч», кадастровый номер 23:07:0404000:21, заявитель Фонд содействия строительству объектов социально-культурного значения «Моя Кубань» со строительством участка одной КЛ-10 кВ. (ТУ ИА-03/0014-20 от 16.03.2020 ТП № 21200-20-00556914-1 от 16.03.2020) | K_prj_107000_60954 | НД | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | НД | 3.6333 | 3.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6333 | 3.6333 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство отпайки на ПС 110 кВ «Пенайская» от одной из цепей ВЛ 110 кВ «Кирилловская-Восточная» и отпаек на ПС 110 кВ «Пролетарий» от двух цепей ВЛ 110 кВ «Кирилловская-Восточная» | K_prj_107000_60818 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | -9.98 | -0.41799 | -8.6387 | -0.35981 | -0.56357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.98 | -0.41799 | -8.6387 | -0.35981 | -0.56357
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ в с. Витязево согласно договору технологического присоединения от 29.04.2020 № 21200-20-00559042-1 заявитель Манелова М.Г. | K_prj_107000_60955 | НД | 0.3909 | 0.3909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3909 | 0.3909 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.32575 | 0.32575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32575 | 0.32575 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ НС-12, Краснодарский край, г. Краснодар, СХП "Росток" согласно договору технологического присоединения: от 03.02.2020 № 21106-20-00551224-1, Заявитель – Намоев Т.В. | K_prj_107000_60956 | НД | 0.058236 | 0.058236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058236 | 0.058236 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух СП-10 кВ с установкой 2 линейных ячеек, прокладка двух КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ «Военгородок», строительство 2РП-10 кВ с установкой 4-х линейных ячеек, Краснодарский край, г. Краснодар, д.53, в границах участка почтового отделения 53 согласно договору технологического присоединения: от 25.09.2019 №21106-19-00526946-1, Заявитель – ООО «Специализированный застройщик «Семья-1». | L_032310_000000947 | НД | 10.8793 | 0.95745 | 0 | 9.9219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8793 | 0.95745 | 0 | 9.9219 | 0 | НД | 2.4973 | 2.4973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4973 | 2.4973 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ «Ангарская», в г. Краснодар Краснодарского края, ГБУЗ «Научно-исследовательский институт – ККБ № 1 имени профессора С.В. Очаповского» Министерство здравоохранения Краснодарского края | L_032310_000000948 | НД | 2.4742 | 1.5908 | 0 | 0 | 0.8834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4742 | 1.5908 | 0 | 0 | 0.8834 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Военгородок» с установкой двух линейных ячеек в РУ-10 кВ на разных секциях шин для подключения энергопринимающих устройств | K_prj_107000_60959 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.18145 | 0.18145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18145 | 0.18145 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от двух линейных ячеек на разных с.ш. РУ-10 кВ 2БРТП-10/0,4 кВ проектируемого по ТЗ 4915, Строительство 2БКРП-10 кВ в г. Краснодар, ул.им. Пушкина, уч.8, Заявитель – Государственное казенное учреждение «Главное управление строительства Краснодарского края» | L_032310_000000938 | НД | 0.89116 | 0.56739 | 0 | 0 | 0.32377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89116 | 0.56739 | 0 | 0 | 0.32377 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Юго-Восточная» с установкой одной линейной ячейки на II с.ш. в РУ-6 кВ для подключения энергопринимающих устройств ООО «СК Мегаполис» по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Магистральная, в пересечении с пр. 4-й Онежский, к/н 23:43:0404005:562 | J_prj_107000_60671 | НД | 0.088742 | 0 | 0.088742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088742 | 0 | 0.088742 | 0 | 0 | НД | 1.0681 | 0 | 0.093494 | 0.97458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0681 | 0 | 0.093494 | 0.97458 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ 10 кВ г. Анапа согласно договору от 12.03.2015 № 21200-14-00208254-1 Заявитель ФКУ "ОДЕЗ ФНС России" | I_prj_107000_60130 | 31.3014 | 31.3014 | 0 | 29.6071 | 0 | 1.6943 | 19.6697 | 0 | 19.6071 | 0 | 0.062588 | 11.6317 | 0 | 10 | 0 | 1.6317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 110 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств АО "Новорослесэкспорт" по договору №31200-16-00324640-4 от 07.10.2016 - 1 этап строительства (ориентировочная протяженность 3,5 км) | H_prj_107000_51055 | 201.0205 | 114.0651 | 10.782 | 68.1446 | 26.0114 | 9.1272 | 2.1754 | 0 | 0 | 0 | 2.1754 | 9.956 | 0 | 0 | 9.956 | 0 | 66.4306 | 9.3678 | 45.6446 | 0 | 11.4181 | 35.5031 | 1.4141 | 22.5 | 16.0554 | -4.4664 | 213.462 | 122.4642 | 9.3343 | 102.5466 | 0 | 10.5834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1458 | 1.8475 | 0 | 0 | 3.2983 | 60.0018 | 7.4868 | 46.7393 | 0 | 5.7757 | 57.3167 | 0 | 55.8073 | 0 | 1.5093
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 110 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств АО "Новорослесэкспорт" по договору №31200-16-00324640-4 от 07.10.2016 - 2 этап строительства (ориентировочная протяженность 6,0 км) | K_prj_107000_60883 | 212.568 | 200.1969 | 12.9961 | 110.0683 | 65.5915 | 11.5411 | 2.2441 | 0 | 0 | 0 | 2.2441 | 0.067654 | 0 | 0 | 0 | 0.067654 | 120.1357 | 3 | 61.7755 | 47.327 | 8.0332 | 77.7494 | 9.9961 | 48.2928 | 18.2644 | 1.1961 | 307.6122 | 184.3798 | 10.8301 | 156.8519 | 1.3293 | 15.3685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7312 | 2.5456 | 0 | 0 | 3.1856 | 103.6839 | 8.2845 | 83.1776 | 0.61395 | 11.6079 | 74.9646 | 0 | 73.6743 | 0.71534 | 0.57504
1.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ, строительство КВЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ ТП-А417-ТП-А49 до КТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения электроустановок заявителя Департамент строительства администрации города Сочи земельный участок для обеспечения инженерной инфраструктурой земельных участков, выделенных многодетным семьям в п. Верхнениколаевское по адресу: г. Сочи, Адлерский район, с. Верхнениколаевское, ул. Глициний, уч.№30 (кадастровый номер 23:49:0401007:2607)(договор от 31.07.2018 №20202-18-00452924-1) | J_prj_107000_60384 | 0.33234 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.27695 | 2.625 | 2.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.625 | 2.625 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ, строительство КВЛ-10 кВ от ближайшей опоры КВЛ-10 кВ ТП-А113-ТП-А458п/ТП-114п до КТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения электроустановок заявителя Департамент строительства администрации города Сочи земельный участок для обеспечения инженерной инфраструктурой земельных участков, выделенных многодетным семьям в п. Кудепста по адресу: г. Сочи, Адлерский район, п. Кудепста, земельный участок (кадастровый номер 23:49:0401009:2786) (договор от 31.07.2018 №20206-18-00452896-1) | J_prj_107000_60385 | 0.37037 | 2.096 | 2.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.096 | 2.096 | 0 | 0 | 0 | 0.30864 | 2.1833 | 2.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1833 | 2.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0