## 10квФ
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за 2 квартал 2021 года
Отчет о реализации инвестиционной программы Публичного акционерного общества энергетики и электрофикации Кубани (ПАО "Россети Кубань")
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2021 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Минэнерго № 23@ от 25.12.2020 г
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2021 года , млн. рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2021 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений 2021 года , млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[6 empty] | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  |  | млн. рублей (с НДС) | %
[6 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 24905.6371 | 12567.1521 | 12338.4851 | 4827.8136 | 3202.9504 | 946.8213 | 1540.3932 | 1356.6207 | 1662.5572 | 1637.6472 | 0 | 886.7245 | 0 | 9135.5347 | 899.5084 | 39.05% | Г
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 12844.9956 | 8496.7652 | 4348.2304 | 1007.944 | 1767.9081 | 346.8434 | 990.512 | 352.4124 | 777.3961 | 165.3084 | 0 | 143.3798 | 0 | 2580.3223 | 1068.6522 | 152.8% | Г
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 9699.9577 | 2825.2117 | 6874.746 | 3111.7345 | 1049.1304 | 539.7198 | 482.1771 | 620.21 | 566.9533 | 1216.7788 | 0 | 735.0259 | 0 | 5825.6156 | -110.7994 | -9.552% | Г
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 769.3163 | 957.6056 | -188.2893 | 0 | 9.9152 | 0 | 0.9677 | 0 | 8.9475 | 0 | 0 | 0 | 0 | -198.2046 | 9.9152 | - | Г
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 164.2381 | 0.026185 | 164.2119 | 150.0775 | 0.32917 | 22.5116 | 0.32786 | 52.5271 | 0.0013077 | 75.0387 | 0 | 0 | 0 | 163.8827 | -74.7096 | -99.56% | Г
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 1427.1295 | 287.5434 | 1139.5861 | 558.0577 | 375.6675 | 37.7465 | 66.4085 | 331.4711 | 309.2589 | 180.5212 | 0 | 8.3188 | 0 | 763.9186 | 6.4499 | 1.747% | Г
1 | Краснодарский край | Г | 23144.2749 | 11686.7517 | 11457.5232 | 4302.6685 | 2976.9324 | 843.7003 | 1416.0463 | 1111.5856 | 1560.8861 | 1519.0852 | 0 | 828.2974 | 0 | 8480.5908 | 1021.6465 | 52.25% | Г
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 11879.8327 | 7752.4494 | 4127.3833 | 911.6788 | 1618.8459 | 322.7771 | 923.2657 | 328.3461 | 695.5802 | 141.2421 | 0 | 119.3135 | 0 | 2508.5374 | 967.7226 | 148.6% | Г
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 11780.5671 | 7729.4424 | 4051.1247 | 876.3365 | 1610.4801 | 300.0845 | 914.8999 | 315.6964 | 695.5802 | 141.2421 | 0 | 119.3135 | 0 | 2440.6446 | 994.6993 | 161.5% | Г
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 5955.4245 | 4932.203 | 1023.2215 | 357.0772 | 558.6642 | 89.2693 | 311.3514 | 89.2693 | 247.3128 | 89.2693 | 0 | 89.2693 | 0 | 464.5573 | 380.1256 | 212.9% | Г
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 1087.8625 | 1090.2699 | -2.4074 | 120.1768 | 346.8769 | 30.0442 | 174.4025 | 30.0442 | 172.4744 | 30.0442 | 0 | 30.0442 | 0 | -349.2843 | 286.7885 | 477.3% | Г
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 4737.2801 | 1706.9695 | 3030.3106 | 399.0825 | 704.939 | 180.771 | 429.1461 | 196.3829 | 275.793 | 21.9286 | 0 | 0 | 0 | 2325.3716 | 327.7852 | 86.91% | Г
1.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ «Ангарская» с заходами ВЛ 110 кВ | I_prj_107000_60125 | 721.7124 | 354.1102 | 367.6022 | 159.1172 | 255.1475 | 79.5586 | 240.9886 | 79.5586 | 14.1589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.4547 | 96.0303 | 60.35% | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2020 году
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 110 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств АО "Новорослесэкспорт" по договору №31200-16-00324640-4 от 07.10.2016 - 1 этап строительства (ориентировочная протяженность 3,5 км) | H_prj_107000_51055 | 269.3417 | 132.3864 | 136.9553 | 50 | 90.6797 | 25 | 45.5625 | 25 | 45.1172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.2756 | 40.6797 | 81.36% | По инициативе заявителя подписано доп. соглашение к договору ТП о переносе срока исполнения на 15.03.2021, в связи с чем работы запланированные на 2020 год частично выполнены в 1,2 квартале 2021
1.1.1.3 | Строительство новой ВЛ-10кВ от проектируемой линейной ячейки 10кВ на ПС-110кВ «КПТФ» в ст.Кавказская, Кавказского района дог. №20306-20-00578322-1 | L_prj_107000_60972 | 0.10944 | 0 | 0.10944 | НД | 0.10944 | НД | 0 | НД | 0.10944 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | - | исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство новой ВЛИ-10кВ от проектируемой линейной ячейки 10кВ на ПС-110кВ «Кубань» в с.Новоукраинское, примерно в 1850 м по направлению на Ю-В | L_prj_107000_60973 | 0.068295 | 0 | 0.068295 | НД | 0.068295 | НД | 0 | НД | 0.068295 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | - | исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/35/10кВ "Восток" с установкой дополнительной линейной ячейки на 1СШ-10кВ в г. Армавире, Северная Промзона. (дог. №21200-19-005134, 2100457 | L_prj_107000_61014 | 4.6901 | 0 | 4.6901 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 4.6901 | НД | - | отклонений нет
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/35/10кВ «КПТФ с установкой дополнительных линейных ячеек на 1 СШ-10кВ» в ст.Кавказская, Кавказского района (дог. №20306-20-005783, 2100318 | L_prj_107000_61015 | 6.4499 | 0 | 6.4499 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 6.4499 | НД | - | отклонений нет
1.1.1.3 | Реконструкция ПС-110/35/10кВ «Кубань» с установкой дополнительных линейных ячеек на 1 СШ-10кВ в с.Новоукраинское, примерно в 1850 м по направлению на , 2100326 | L_prj_107000_61016 | 5.0656 | 0 | 5.0656 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 5.0656 | НД | - | отклонений нет
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/35/10кВ "Речная" с установкой дополнительной линейной ячейки на 3 СШ-10кВ10 в г. Армавире, п. Заветный, пер., Набережный, д.8, 2100458 | L_prj_107000_61017 | 3.6132 | 0 | 3.6132 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 3.6132 | НД | - | отклонений нет
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110 кВ Псебай с оснащением оборудованием в объеме, обеспечивающим параллельную работу ГПУ ООО «Кнауф Гипс Кубань» без выдачи мощности в сеть ПАО Кубаньэнерго" | K_prj_107000_60951 | 2.7971 | 0 | 2.7971 | НД | 0.14072 | НД | 0.14072 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 2.6564 | НД | - | исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛЗ-10кВ КЗ-1, строительство КЛ-0,4 кВ, строительство КЛ, ВЛЗ-10 кВ СТП-1 для присоединения к электрическим сетям ПАО "Кубаньэнерго" энергопринимающих устройств земельного участка: Краснодарский край, р-н Кущевский, ст-ца Кущевская, ул. Ветвистая, д. 20, прим: с кадастровым номером 23:17:1403008:53" (договор ТП от 08.04.2019№20502-19-00493010-1) | K_prj_107000_60802 | 17.3438 | 16.8494 | 0.49438 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0.49438 | НД | - | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство основной и резервной КЛ-6 кВ для присоединения к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств медицинского центра по адресу: Краснодарский край, р-н Ейский,г. Ейск, ул. Шмидта, д. 44» (договор ТП от 30.01.2020 № 20501-19-00547482-1) | K_prj_107000_60952 | 3.1097 | 0 | 3.1097 | НД | 0.17446 | НД | 0 | НД | 0.17446 | НД | 0 | НД | 0 | 2.9352 | НД | - | исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | «Строительство двух ЛЭП-10 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин в РУ-10 кВ «РПП-10»; строительство двух 2БКТП-10/0,4 кВ с установкой силовых трансформаторов для технологического присоединения электроустановок заявителя- Брюховецкий район, ст. Брюховецкая, ул. Ленина, д.144, заявитель ООО «Ренус Фрейт логистик» (ТУ ИА-08/0008-19 от 30.09.2019 ТП № 21200-19-00520600-1 от 30.09.2019) | K_prj_107000_60922 | 41.25 | 3.0494 | 38.2006 | НД | 17.8544 | НД | 5.2544 | НД | 12.6 | НД | 0 | НД | 0 | 20.3462 | НД | - | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство СП-10 кВ с установкой 2 линейных ячеек в РУ-10кВ ПС110/35/10 кВ «Медведовская»; строительство одной ВЛЗ-10 кВ от СП-10 кВ в РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ «Медведовская» до границы земельного участка по адресу: Краснодарский край, Динской район, в границах ООО «Агрофирма «Луч», кадастровый номер 23:07:0404000:21, заявитель Фонд содействия строительству объектов социально-культурного значения «Моя Кубань» со строительством участка одной КЛ-10 кВ. (ТУ ИА-03/0014-20 от 16.03.2020 ТП № 21200-20-00556914-1 от 16.03.2020) | K_prj_107000_60954 | 36.7 | 2.8 | 33.9 | НД | 13.4665 | НД | 2.3528 | НД | 11.1137 | НД | 0 | НД | 0 | 20.4335 | НД | - | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | «Строительство ВЛЗ-10 кВ, строительство ТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП 10/0,4 кВ до границ земельного участка по адресу: - Брюховецкий район, х. Красная Нива, ул. Длинная, дом №117, заявитель Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа №6 имени М.В. Масливец х. Красная Нива муниципального образования Брюховецкий район». (ТУ №08-01/0107-20-сс от 18.09.2020 ТП №20701-20-00571752-1 от 18.09.2020) | L_prj_107000_60975 | 1.5088 | 0 | 1.5088 | НД | 0.094642 | НД | 0 | НД | 0.094642 | НД | 0 | НД | 0 | 1.4142 | НД | - | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10кВ от ВЛ-10кВ "П-11" с установкой СП-10 кВ (соединительного пункта) и строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ПС 110/35/10 "Западная" до проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ расположенной по адресу Павловский район ст. Павловская ул. Советская, д. 64Н. (Договор ТП от 05.06.2019 №20604-19-00501644-1 ООО "СпецФармПроизводство") | K_prj_107000_60859 | 17.3739 | 8.9969 | 8.377 | НД | 1.5849 | НД | 1.2397 | НД | 0.34521 | НД | 0 | НД | 0 | 6.7921 | НД | - | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ ВЛ-10 кВ "С-1" до границы земельного участка заявителя по адресу Крыловский район ст. Октябрьская прим. ЗАО АФ "Павловская" секция 2, контур 45, контур 49 участок с к.н.:23:14:0511000:1578 (Договор ТП от 21.10.2020 №20602-20-00588054-1 ООО "Павловская Плюс") | L_092310_000000933 | 0.60508 | 0 | 0.60508 | НД | 0.15387 | НД | 0.010885 | НД | 0.14299 | НД | 0 | НД | 0 | 0.45121 | НД | - | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Л-1, Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ НС-17-2, Краснодарский край, п. Лазурный согласно договору технологического присоединения: от 07.06.2019 № 21106-19-00509458-1, Заявитель – МКУ МО г. Краснодар «Единая служба заказчика» | K_prj_107000_60874 | 4.4129 | 3.8084 | 0.60454 | НД | 0.60454 | НД | 0.60454 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | - | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ АГР-2, строительство КТП-10/0,4 кВ, Краснодарский край, Динской р-н, п. Янтарный, ул. Садовая, д 3 согласно договору технологического присоединения: от 11.11.2019 № 21103-19-00536730-1, Заявитель – ООО "Агроном" | K_prj_107000_60749 | 1.2518 | 1.2453 | 0.0065489 | НД | 0.0065489 | НД | 0.0065489 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 3.9899e-17 | НД | - | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2 КЛ-10 кВ от проектируемых линейных ячеек на ПС 110/10 кВ «Военгородок» до проектируемой 2БКРП-10/0,4 кВ. Строительство 2БКРП-10/0,4 кВ. Реконструкция ПС 110/10 кВ «Военгородок» с установкой двух линейных ячеек в РУ-10 кВ на разных секциях шин для подключения энергопринимающих устройств гр. Краттли А.А. для энергоснабжения земельного участка расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Пригородная. д. 24, к/н 23:43:0118001:1856 | K_prj_107000_60893 | 35.553 | 22.8475 | 12.7055 | НД | 11.1516 | НД | 2.1968 | НД | 8.9548 | НД | 0 | НД | 0 | 1.5539 | НД | - | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2 КЛ-10 кВ от проектируемых линейных ячеек на ПС 110/35/6-10 кВ «Западная-2» до 2 БКТП-10/0,4 кВ. Реконструкция ЭСК ПС-110/35/6-10 кВ «Западная-2» с прилегающими ВЛ (кадастровый номер ЭСК 23:43:0000000:15496) в части установки двух линейных ячеек в РУ-10 кВ на разных секциях шин для подключения энергопринимающих устройств согласно договору технологического присоединения: от 05.12.2018 № 21100-18-00475426-1, Заявитель —ГБУЗ «Краевая клиническая больница 2» для энергоснабжения земельного участка расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красных Партизан, 6, к.2, к/н 23:43:0138001:92 | K_prj_107000_60892 | 51.26 | 25.2126 | 26.0474 | НД | 13.1105 | НД | 3.667 | НД | 9.4435 | НД | 0 | НД | 0 | 12.9369 | НД | - | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от фидера СХ-1 и СХ-2, строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, прокладка двух КЛ-0,4 кВ, Краснодарский край, р-н Северский, пгт. Афипский согласно договору технологического присоединения: от 20.09.2019 № 21104-19-00521188-1, Заявитель – Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение лицей поселка городского типа Афипского муниципального образования Северского района | K_prj_107000_60924 | 15.4668 | 8.1026 | 7.3643 | НД | 3.7208 | НД | 3.5499 | НД | 0.17083 | НД | 0 | НД | 0 | 3.6435 | НД | - | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Военгородок» с установкой двух линейных ячеек в РУ-10 кВ на разных секциях шин для подключения энергопринимающих устройств «Муниципальное казенное учреждение муниципального образования г. Краснодар «Единая служба заказчика», расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, автодорога Краснодар-Ростов, далее по застроенной территории «Сургутнефтегаз», СПК «Краснодарский», ч/з автомагистраль Краснодар-Ейск, территория ЗАО Агрофирмы Солнечная до прудов в пос. Колосистый. | K_prj_107000_60959 | 4.9186 | 0 | 4.9186 | НД | 0.21774 | НД | 0.21774 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 4.7009 | НД | - | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство двух СП-10 кВ с установкой 2 линейных ячеек, прокладка двух КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ «Военгородок», строительство 2РП-10 кВ с установкой 4-х линейных ячеек, Краснодарский край, г. Краснодар, д.53, в границах участка почтового отделения 53 согласно договору технологического присоединения: от 25.09.2019 №21106-19-00526946-1, Заявитель – ООО «Специализированный застройщик «Семья-1». | L_032310_000000947 | 41.6753 | 10.8793 | 30.796 | НД | 10.5992 | НД | 6.9485 | НД | 3.6507 | НД | 0 | НД | 0 | 20.1968 | НД | - | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от фидера 10 кВ линейной ячейки РУ-10 кВ ПС 220/110/35/10 кВ "Порт": прокладка КЛ-10 кВ и строительство ВЛЗ-10 кВ, установка приборов учета в целях электроснабжения ЭПУ земельного участка для размещения вахтового городка "Тамань-2", расположенные по адресу: Краснодарский край, Темрюкский район, ст. Тамань, ул. Новая, 20, с кадастровым номером №23:30:0603022:229 | L_prj_107000_61018 | 26.6962 | 0 | 26.6962 | НД | 1.064 | НД | 0 | НД | 1.064 | НД | 0 | НД | 0 | 25.6322 | НД | - | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от линейной ячейки РУ-10 кВ ПС 220/110/35/10 кВ "Порт": прокладка КЛ-10 кВ и строительство ВЛЗ-10 кВ, в целях электроснабжения | L_prj_107000_61019 | 45.4544 | 0 | 45.4544 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 45.4544 | НД | - | отклонений нет
1.1.1.3 | «Строительство ТП 10/0,4 кВ, участка ВЛ-10 кВ , ВЛ-0,4 кВ. Реконструкция ВЛ-10 кВ от опоры№185 до опоры№5.16., с установкой прибора интеллектуальной системы учета электрической энергии, заявитель ООО «РОСТВЕРК»., по адресу Темрюкский район, п. Кучугуры ул. Приморская, д.19/1, д. 28/1 согласно ТУ №06-02/1310-20-вд, договор от 06.11.2020 №20901-20-00595658-1, согласно ТУ №06-02/1148-20-вд, договор от 26.10.2020 №20901-20-00591686-1 суммарная присоединяемая мощность 300 кВт», в том числе существующая мощность 130 кВт. | L_prj_107000_61020 | 5.5242 | 0 | 5.5242 | НД | 0.19543 | НД | 0 | НД | 0.19543 | НД | 0 | НД | 0 | 5.3288 | НД | - | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ, участка ВЛ-10 кВ КИ-5, участка ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП 10/0,4 кВ до границы участка заявителя Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Красноармейская центральная районная больница» Министерства здравоохранения Краснодарского края, согласно ТУ №06-03/0181-20-сс, в целях электроснабжения объекта по адресу: Красноармейский район, ст. Полтавская, ул. Просвещения, д. 59, корп. 3, кадастровый номер земельного участка 23:13:0102032:303 (договор от 25.03.2020 №20903-20-00559954-1, максимальная присоединяемая мощность - 209 кВт) | K_prj_107000_60953 | 2.2052 | 0.61427 | 1.5909 | НД | 1.4448 | НД | 0.74413 | НД | 0.70069 | НД | 0 | НД | 0 | 0.14611 | НД | - | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ (0,02 км), строительство КЛ-10 кВ (0,25 км), строительство КЛ-10 кВ методом ГНБ (0,06 км), согласно ТУ №06-02/0372-20-сс, заявитель Войсковая часть 6915, в целях электроснабжения объекта по адресу: Темрюкский район, ст. Тамань, ул. Дружная, д.20 (договор от 19.07.2019 №20901-19-00511270-1, максимальная присоединяемая мощность 600 кВт) | K_prj_107000_60890 | 10.1521 | 0.4964 | 9.6557 | НД | 3.441 | НД | 3.441 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 6.2147 | НД | - | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ "Кудепста" для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО "Кубаньэнерго" энергопринимающих устройств заявителя ООО СЗ "РАФСТРОЙ" - ЭПУ земельного участка по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район: м-н Кудепста, земельный участок №1 (кадастровый номер 23:49:0401008:1249) | L_prj_107000_61021 | 24.9338 | 0 | 24.9338 | НД | 1 | НД | 0 | НД | 1 | НД | 0 | НД | 0 | 23.9338 | НД | - | исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Кудепста» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств заявителя ООО «СЗ Громитус» - ЭПУ земельного участка по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Краснодарский край, г. Сочи (кадастровый номер: 23:49:0401008:1251) (Договор ТП №21200-20-00564036-1 от 14.05.2020) | L_072310_000000941 | 15.7019 | 0 | 15.7019 | НД | 0.7 | НД | 0 | НД | 0.7 | НД | 0 | НД | 0 | 15.0019 | НД | - | исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Реконструкция РУ-6 кВ ТРП-103, строительство КЛ-6 кВ от линейной ячейки РУ-6 кВ ТРП-103 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" энергопринимающих устройств заявителя ООО "ЛУКОЙЛ-Экоэнерго" - ЭПУ земельного участка из земель населённых пунктов. Разрешённое использование: "Гидроэлектростанция" по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, пгт. Красная Поляна, ул. Турбинная (кадастровый номер 23:49:0000000:6943) | L_prj_107000_61022 | 12.8923 | 0 | 12.8923 | НД | 0.47496 | НД | 0 | НД | 0.47496 | НД | 0 | НД | 0 | 12.4173 | НД | - | исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП-37 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «ТЕХАЛЬЯНС» - ЭПУ хозяйственной базы по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Лазаревский район, п. Дагомыс (левый берег р. Дагомыс), (кадастровый номер: 23:49:0125020:1384) (Договор ТП №20203-20-00583450-1 от 09.09.2020). | L_072310_000000934 | 0.8527 | 0 | 0.8527 | НД | 0.38876 | НД | 0 | НД | 0.38876 | НД | 0 | НД | 0 | 0.46393 | НД | - | исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство необходимого количества 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство КЛ-10 кВ для включения 2БКТП-10/0,4 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ТП-185 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань"энергопринимающих устройств заявителя УКС СИТО ФСО России - ЭПУ земельного участка. Категория земель: земли населённых пунктов с видом разрешенного использования: разработка проектной документации для реконструкции объекта охраны "Ривьера" по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, проспект Курортный, (кадастровый номер 23:49:0203029:1013) | L_prj_107000_61023 | 27.7033 | 0 | 27.7033 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 27.7033 | НД | - | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ-10 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-84 (I с.ш.) – ТП-557 (I с.ш.), строительство 2-х КЛ-10 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-84 (II с.ш.) – ТП-557 (II с.ш.) для технологического присоединения электроустановок Заявителя Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Корона» ЭПУ земельного участка для жилого комплекса по адресу: г. Сочи, ул. Пластунская, 104а (кадастровый номер 23:49:0205009:231) | K_prj_107000_60930 | 0.74471 | 0 | 0.74471 | НД | 0.014782 | НД | 0 | НД | 0.014782 | НД | 0 | НД | 0 | 0.72993 | НД | - | исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ, СП-10 кВ и БКРП-10 кВ в г. Геленджик согласно договору технологического присоединения от 04.02.2020 №21200-20-00547990-1 заявитель ООО «СПД» | K_prj_107000_60887 | 122.74 | 70.5008 | 52.2392 | НД | 3 | НД | 0 | НД | 3 | НД | 0 | НД | 0 | 49.2392 | НД | - | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ в с. Витязево согласно договору технологического присоединения от 29.04.2020 № 21200-20-00559042-1 заявитель Манелова М.Г. | K_prj_107000_60955 | 6.5482 | 0.3909 | 6.1573 | НД | 2.2632 | НД | 0 | НД | 2.2632 | НД | 0 | НД | 0 | 3.8941 | НД | - | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ, 2БКРП-10 кВ в ст. Раевская согласно договору технологического присоединения от 27.07.2020 № 21200-20-00563724-1 заявитель «Министерство обороны Российской Федерации» | L_prj_107000_61025 | 88.7189 | 0 | 88.7189 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 88.7189 | НД | - | отклонений нет
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ «Южная» с установкой двух линейных ячеек в РУ-6 кВ на разных секциях шин для подключения энергопринимающих устройств «КС-Энерго», расположенный по адресу: г. Краснодар, ул. Короткая, 8 | L_prj_107000_61026 | 5.8544 | 0 | 5.8544 | НД | 0.21774 | НД | 0 | НД | 0.21774 | НД | 0 | НД | 0 | 5.6367 | НД | - | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ «Южная» с установкой одной линейной ячейки в РУ-6 кВ для подключения энергопринимающих устройств «КЭМЗ», расположенный по адресу: г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, ул. Ставропольская, 9, кадастровый номер 23:43:0305055:1238 | L_prj_107000_61027 | 1.4597 | 0 | 1.4597 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 1.4597 | НД | - | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ «Ангарская», в г. Краснодар Краснодарского края, ГБУЗ «Научно-исследовательский институт – ККБ № 1 имени профессора С.В. Очаповского» Министерство здравоохранения Краснодарского края | L_032310_000000948 | 276.7461 | 2.4742 | 274.2718 | НД | 6.3325 | НД | 0 | НД | 6.3325 | НД | 0 | НД | 0 | 267.9393 | НД | - | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство КТПП-10/0,4 кВ, строительство КЛ-10 кВ для включения проектируемой КТПП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-Д323 – ТП-Д288 для технологического присоединения электроустановок заявителя ФКУ Упрдор «Черноморье» пешеходные переходы автомобильной дороги А-147 Джубга-Сочи-граница с Республикой Абхазия по адресу: г. Сочи, Лазаревский район, п. Лоо, автомобильная дорога А-147 км. 152+738; 153+050; 153+727 | J_prj_107000_60587 | 3.1657 | 0.53642 | 2.6293 | НД | 2.5944 | НД | 0 | НД | 2.5944 | НД | 0 | НД | 0 | 0.034955 | НД | - | исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2БКРП-10 кВ, строительство 2-х КЛ-10 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ РП-205 до 2БКРП-10 кВ для технологического присоединения электроустановок Заявителя Общество с ограниченной ответственностью «Жилой Комплекс «Курортный»» ЭПУ земельного участка для застройки микрорайона «Кудепста-3» и жилого комплекса по адресу: г. Сочи, Адлерский район, ул. Ленина (кадастровый номер 23:49:0402056:1042) | K_prj_107000_60931 | 63.2391 | 4.676 | 58.5631 | НД | 52.9454 | НД | 32.7456 | НД | 20.1998 | НД | 0 | НД | 0 | 5.6177 | НД | - | исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство 2-х КЛ-10 кВ для включения I с.ш. РУ-10 кВ проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-230 (I с.ш.) – ТП-689 (I с.ш.), строительство 2-х КЛ-10 кВ для включения II с.ш. РУ-10 кВ проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-230 (II с.ш.) – ТП-689 (II с.ш.) для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя Управление капитального строительства Службы инженерно-технического обеспечения Федеральной службы охраны Российской Федерации ЭПУ земельного участка для размещения и эксплуатации зданий и сооружений хозяйства 1-2 по адресу: г. Сочи, ул. Инжирная (кадастровый номер 23:49:0203001:1045) | L_prj_107000_60976 | 13.9243 | 0 | 13.9243 | НД | 0.97 | НД | 0 | НД | 0.97 | НД | 0 | НД | 0 | 12.9543 | НД | - | исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2БКРП-10 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин в РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ "Бытха" до РУ-10 кВ проектируемого 2БКРП-10 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" энергопринимающих устройств заявителя ООО "СЗ "Кислород" - ЭПУ земельного участка. Категория земель: земли населённых пунктов. Виды разрешённого использования: жилой комплекс, расположенный по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Краснодарский край, г. Сочи, р-н Хостинский (кадастровый номер 23:49:0000000:8647) | L_prj_107000_60977 | 75.2175 | 0 | 75.2175 | НД | 2.16 | НД | 0 | НД | 2.16 | НД | 0 | НД | 0 | 73.0575 | НД | - | исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ РП-8 для технологического присоединения электроустановок заявителя Акционерное общество "РЭМ" ЭПУ объектов незавершенного строительства по адресу: г. Сочи, с. Детляжка, ул.Главная (кадастровые номера 23:49:0120002:1253, 23:49:0120002:1254, 23:49:0120002:1260, 23:49:0120002:1261, 23:49:0120002:1384) | L_prj_107000_60978 | 9.4236 | 0 | 9.4236 | НД | 1.0531 | НД | 0 | НД | 1.0531 | НД | 0 | НД | 0 | 8.3705 | НД | - | исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2КТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения проектируемой 2КТП-10/0,4 кВ от I, II с.ш. РУ-10 кВ ТП-А309 для технологического присоединения электроустановок Заявителя Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение Детский сад общеразвивающего вида №53 г. Сочи блок ДДУ на территории детского сада №53 по адресу: г. Сочи, Адлерский район, с. Орел-Изумруд, ул. Малиновая, д.5 | J_prj_107000_60621 | 9.5913 | 6.964 | 2.6273 | НД | 1.2624 | НД | 1.2624 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 1.3649 | НД | - | исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях ¶шин РУ-10 кВ ТП-1000 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств заявителя Акционерное общество «Волжскрезинотехника» ЭПУ гостиницы по адресу: г. Сочи, ул. Ландышевая, д.17 | K_prj_107000_60932 | 4.3215 | 0.1704 | 4.1511 | НД | 2.7228 | НД | 2.7228 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 1.4283 | НД | - | исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство 2-х КЛ-10 кВ для включения 2БКТП-10/0,4 кВ от двух линейных ячеек РУ-10 кВ ТРП-48, строительство КЛ-0,4 кВ от I, II с.ш. РУ-0,4 кВ 2БКТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО "Кубаньэнерго" энергопринимающих устройств Заявителя Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская поликлиника №2 города Сочи" Министерства здравоохранения Краснодарского края ЭПУ нежилого здания по адресу: г. Сочи, Адлерский район, ул. Гудаутская, дом №7 | K_prj_107000_60929 | 24.84 | 6.7482 | 18.0918 | НД | 10.9433 | НД | 10.4069 | НД | 0.53636 | НД | 0 | НД | 0 | 7.1485 | НД | - | исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство 2-х КЛ-10 кВ для включения проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/35/10/6 кВ «Мацеста» для технологического присоединения электроустановок Заявителя Федеральное государственное казенное учреждение «1 центр заказчика-застройщика войск национальной гвардии Российской Федерации (войсковая часть 6888, г. Москва земельный участок для размещения в/ч 3662 по адресу: г. Сочи, Хостинский район, ул. Есауленко, д.1/1 (кадастровый номер 23:49:0302037:350) | K_prj_107000_60862 | 141.71 | 11.792 | 129.918 | НД | 2.948 | НД | 2.948 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 126.97 | НД | - | исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство 2-х КЛ-10 кВ для включения проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в рассечку двух КЛ-10 кВ: ТП-25 (I с.ш.) – ТП-192 (I с.ш.) и ТП-25 (II с.ш.) – ТП-192 (II с.ш.) для технологического присоединения электроустановок Заявителя Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Онкологический диспансер №2» Министерства здравоохранения Краснодарского края ЭПУзданий онкологического ¶диспансера по адресу: г. Сочи, ул. Дагомысская, д.38 | K_prj_107000_60885 | 16.7171 | 8.6251 | 8.092 | НД | 4.2583 | НД | 4.2583 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 3.8337 | НД | - | исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство КТПП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ ¶для включения проектируемой КТПП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ¶РП-15 - ТП-Л5п для технологического присоединения электроустановок заявителя Общество с ограниченной ответственностью «Дельфинарий ¶«Морская звезда» ЭПУ комплекса нежилых зданий и сооружений «Дельфинарий» по адресу: г. Сочи, Лазаревский район, ул. Победы, д. 153 | K_prj_107000_60933 | 1.9744 | 0.3063 | 1.6681 | НД | 0.59596 | НД | 0.59596 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 1.0721 | НД | - | исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ в с. Архипо-Осиповка согласно договору технологического присоединения от 07.06.2017 № 20105-17-00368438-1, заявитель АО "Военно-промышленная корпорация "Научно-производственное объединение машиностроения" база отдыха "Рассвет" | I_prj_107000_60369 | 3.7399 | 0.94189 | 2.798 | НД | 2.798 | НД | 0.15827 | НД | 2.6398 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | - | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств ОАО "Оборонэнерго" ПС 110/10 кВ с двумя трансформаторами 25 МВА по договору №21200-13-00127028-1 от 21.06.2013 г. Строительство ВЛ 110 кВ "Восточная-Кирилловская" ВЛ 110 кВ "Восточная-Пенайская" | K_prj_107000_60819 | 853.201 | 731.792 | 121.409 | НД | 0.71627 | НД | 0.71627 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 120.6927 | НД | - | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ Южная Озереевка с установкой двух трансформаторов 110/10 кВ мощностью 10МВА каждый | L_112310_000000949 | 591.0101 | 12.7107 | 578.2994 | НД | 23.7497 | НД | 10 | НД | 13.7497 | НД | 0 | НД | 0 | 554.5497 | НД | - | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство питающих ЛЭП 110 кВ (ориентировочная протяженность 20,9 км) для присоединения ПС 110 кВ Южная Озереевка | L_112310_000000950 | 505.0887 | 10.2543 | 494.8343 | НД | 4.7409 | НД | 0.68824 | НД | 4.0526 | НД | 0 | НД | 0 | 490.0935 | НД | - | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ и ВЛ-10 кВ в ст. Раевская согласно договору технологического присоединения от 20.12.2017 №20104-17-00415932-1 заявитель МБОУ средняя общеобразовательная школа №24 | J_prj_107000_60459 | 8.5818 | 7.1592 | 1.4226 | НД | 0.24993 | НД | 0.24993 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 1.1727 | НД | - | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ проводом СИП-3 от опоры БП-5 до проектируемой КТП. Строительство КТП-10/0,4 кВ. По договору №20801-16-00351300-1 от 26.12.2016. Заявитель: ГБУЗ "Специализированная психоневрологическая больница" министерства здравохранения Краснодарского края. Выселковский район, п. Заречный, ул. Садоввая, д.1 | I_prj_107000_60203 | 0.65996 | 0.077996 | 0.58196 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0.58196 | НД | - | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 110 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств АО "Новорослесэкспорт" по договору №31200-16-00324640-4 от 07.10.2016 - 2 этап строительства (ориентировочная протяженность 6,0 км) | K_prj_107000_60883 | 390.6636 | 231.5739 | 159.0896 | 146.7185 | 148.6031 | 73.3592 | 43.2626 | 73.3592 | 105.3405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4865 | 1.8846 | 1.285% | По инициативе заявителя подписано доп. соглашение к договору ТП о переносе срока исполнения на 15.03.2021, в связи с чем работы запланированные на 2020 год частично выполнены в 1 квартале 2021
1.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ, строительство КВЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ ТП-А417-ТП-А49 до КТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения электроустановок заявителя Департамент строительства администрации города Сочи земельный участок для обеспечения инженерной инфраструктурой земельных участков, выделенных многодетным семьям в п. Верхнениколаевское по адресу: г. Сочи, Адлерский район, с. Верхнениколаевское, ул. Глициний, уч.№30 (кадастровый номер 23:49:0401007:2607)(договор от 31.07.2018 №20202-18-00452924-1) | J_prj_107000_60384 | 6.0229 | 1.6 | 4.4229 | 5.6905 | 1.55 | 0 | 1.55 | 1.9917 | 0 | 3.6988 | 0 | 0 | 0 | 2.8729 | -0.44169 | -22.18% | Отсутствие оплаты по договору ТП, в соответствии с письмом заявителя от 12.01.2021 №76/04.01-14 проводится процедура расторжения договора.
1.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ, строительство КВЛ-10 кВ от ближайшей опоры КВЛ-10 кВ ТП-А113-ТП-А458п/ТП-114п до КТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения электроустановок заявителя Департамент строительства администрации города Сочи земельный участок для обеспечения инженерной инфраструктурой земельных участков, выделенных многодетным семьям в п. Кудепста по адресу: г. Сочи, Адлерский район, п. Кудепста, земельный участок (кадастровый номер 23:49:0401009:2786) (договор от 31.07.2018 №20206-18-00452896-1) | J_prj_107000_60385 | 7.12 | 2.096 | 5.024 | 6.7497 | 0.524 | 0 | 0.524 | 2.3624 | 0 | 4.3873 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | -1.8384 | -77.82% | Отсутствие оплаты по договору ТП, в соответствии с письмом заявителя от 12.01.2021 №76/04.01-14 проводится процедура расторжения договора.
1.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ, строительство КЛ-10 кВ для включения проектируемой КТП-10/0,4 кВ от I с.ш. РУ-10 кВ ПА 110/10 кВ «Аше» для технологического присоединения электроустановок заявителя Департамент строительства администрации города Сочи земельный участок для обеспечения инженерной инфраструктурой земельных участков, выделенных многодетным семьям в п. Аше по адресу: г. Сочи, Лазаревский район, микрорайон Аше в районе базы отдыха «Водопадный» (кадастровый номер 23:49:0105004:1039) (договор от 31.07.2018 №20204-18-00450750-1)» | J_prj_107000_60386 | 22.4226 | 0.3542 | 22.0684 | 21.2961 | 0 | 0 | 0 | 7.4536 | 0 | 13.8425 | 0 | 0 | 0 | 22.0684 | -7.4536 | -100% | Отсутствие оплаты по договору ТП, в соответствии с письмом заявителя от 12.01.2021 №76/04.01-14 проводится процедура расторжения договора.
1.1.1.3 | Строительство 2 КЛ-6 кВ в г. Анапа, (Договор ТП №20102-16-00309062-1 от 24.11.2016) | H_prj_107000_51022 | 23.4396 | 3.8263 | 19.6133 | 9.5105 | 0.13086 | 2.8531 | 0.13086 | 6.6573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4825 | -9.3796 | -98.62% | По инициативе заявителя подписано доп. соглашение к договору ТП о переносе срока исполнения на 01.06.2023, выполнени работ в 2021 нецелесообразно
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 99.2656 | 23.007 | 76.2586 | 35.3424 | 8.3658 | 22.6926 | 8.3658 | 12.6497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.8928 | -26.9766 | -76.33% | Г
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 99.2656 | 23.007 | 76.2586 | 35.3424 | 8.3658 | 22.6926 | 8.3658 | 12.6497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.8928 | -26.9766 | -76.33% | Г
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ «АПК» с оснащением устройствами ПА для технологического присоединения ПС 110 кВ "Тимашевская Тяговая" | K_prj_107000_60855 | 36.3309 | 23.007 | 13.3239 | 10.0429 | 8.3658 | 10.0429 | 8.3658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9582 | -1.6771 | -16.7% | Основной объем финансирования объекта осуществлен досрочно в 2020 году
1.1.4.2 | Реконструкция воздушной линии 110 кВ «Лермонтово-Лазурная» в части замены опор, провода, подвесной арматуры, изоляторов, ГЗТ, установка ВОЛС» | J_prj_107000_60409 | 62.9346 | 0 | 62.9346 | 25.2995 | 0 | 12.6497 | 0 | 12.6497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.9346 | -25.2995 | -100% | В связи с нарушением сроков и условий по договору на выполнение ПИР с подрядчиком договор рассторгнут. Заключен новый договора на выполнение ПИР №407/30-710 от 10.06.2021, сроком исполнения июнь 2022г.
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 9141.7065 | 2690.8848 | 6450.8217 | 2916.2104 | 973.7222 | 484.6974 | 425.3254 | 608.5648 | 548.3968 | 1122.2832 | 0 | 700.6651 | 0 | 5477.0995 | -119.54 | -10.93% | Г
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 667.8437 | 805.6935 | -137.8498 | 17.3068 | 102.5925 | 2.6084 | 40.5182 | 6.0863 | 62.0744 | 8.612 | 0 | 0 | 0 | -240.4424 | 93.8978 | 1080% | Г
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 667.8437 | 805.6935 | -137.8498 | 17.3068 | 102.5925 | 2.6084 | 40.5182 | 6.0863 | 62.0744 | 8.612 | 0 | 0 | 0 | -240.4424 | 93.8978 | 1080% | Г
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Елизаветинская" с заменой трансформатора Т-1 4 МВА на 10 МВА | I_prj_107000_60121 | 2.5334 | 0.26581 | 2.2676 | 2.2676 | 0 | 0.35256 | 0 | 0.82265 | 0 | 1.0924 | 0 | 0 | 0 | 2.2676 | -1.1752 | -100% | длительные сроки изготовления оборудования. При корректировке ИПР срок реализации изменен
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Почтовая". Замена трансформаторов 2×10 МВА на трансформаторы 2×40 МВА | F_prj_107000_49074 | 17.9437 | 91.5313 | -73.5876 | 0 | 85.1428 | 0 | 31.0684 | 0 | 54.0744 | 0 | 0 | 0 | 0 | -158.7304 | 85.1428 | - | Объект включен с проект скоррекитрованной ИПР
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "ОБД" с заменой трансформаторов 2×16 МВА на 2×40 МВА 110/10 кВ | F_prj_107000_49075 | 431.6972 | 513.2791 | -81.5819 | 0 | 11.5 | 0 | 3.5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -93.0819 | 11.5 | - | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2020 году
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ "Южная" с заменой Т-1 мощностью 25 МВА на 40 МВА и реконструкцией ЗРУ-6 кВ и ОПУ. | F_prj_107000_49080 | 198.8072 | 198.8072 | 0 | 0 | 5.9498 | 0 | 5.9498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.9498 | 5.9498 | - | Взыскана задолженность по решению Арбитражного суда РФ г. Краснодар, решение от 17.09.2020 ,дело № А32-27979/2020
1.2.1.1 | Строительство ПС 110/10/6 кВ Дальняя с установкой трансформаторов 2х16 МВА. Демонтаж существующей ПС 110/35/6 кВ с переводом нагрузки на новую ПС | F_prj_107000_49084 | 0.019201 | 0.0062728 | 0.012928 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0.012928 | НД | - | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Горячий ключ» с установкой трансформатора 16 МВА | G_prj_107000_49896 | 16.8429 | 1.8038 | 15.0391 | 15.0391 | 0 | 2.2559 | 0 | 5.2637 | 0 | 7.5196 | 0 | 0 | 0 | 15.0391 | -7.5196 | -100% | В связи с необходимостью реализации более приоритетных объектов реализация перенесена на более поздние сроки
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 323.0594 | 89.2816 | 233.7778 | 205.1123 | 38.2836 | 18.333 | 30.2399 | 50.7436 | 8.0438 | 92.1203 | 0 | 43.9155 | 0 | 195.4942 | -30.7929 | -44.58% | Г
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 312.2635 | 87.0551 | 225.2084 | 195.8448 | 34.3487 | 16.9429 | 26.305 | 47.4999 | 8.0438 | 87.4866 | 0 | 43.9155 | 0 | 190.8597 | -30.0941 | -46.7% | Г
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ НД-66 в ст. Новодмитриевской Северского района (ориентировочная протяженность 1,73 км.) | G_prj_107000_50557 | 2.8197 | 0 | 2.8197 | 2.8197 | 0 | 0 | 0 | 0.16454 | 0 | 2.6551 | 0 | 0 | 0 | 2.8197 | -0.16454 | -100% | В связи с необходимостью реализации более приоритетных объектов реализация перенесена на более поздние сроки
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Бг7 (ориентировочная протяженность 5,84 км.) | G_prj_107000_50561 | 9.3384 | 0.4348 | 8.9036 | 8.4046 | 0.1087 | 1.2607 | 0 | 2.9416 | 0.1087 | 4.2023 | 0 | 0 | 0 | 8.7949 | -4.0936 | -97.41% | Погашена КЗ за ПИР выполненные в 2020, в корректировке ИПР выполнеие СМР предусмотрено в 2022
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Г5 (ориентировочная протяженность 8,91 км.) | G_prj_107000_50562 | 15.2247 | 0 | 15.2247 | 15.2247 | 0 | 0 | 0 | 0.8898 | 0 | 14.3349 | 0 | 0 | 0 | 15.2247 | -0.8898 | -100% | Объект исключен из инвестиционной программы, при корректировке
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ АО3 (ориентировочная протяженность 11,32 км.) | G_prj_107000_49922 | 17.2385 | 0.8024 | 16.4361 | 15.5147 | 0.2006 | 2.3272 | 0 | 5.4301 | 0.2006 | 7.7573 | 0 | 0 | 0 | 16.2355 | -7.5567 | -97.41% | Погашена КЗ за ПИР выполненные в 2020, в корректировке ИПР выполнеие СМР предусмотрено в 2022
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ АО6 (ориентировочная протяженность 6,22 км.) | G_prj_107000_50566 | 9.0143 | 0.4184 | 8.5959 | 8.1128 | 0.1046 | 1.2169 | 0 | 2.8395 | 0.1046 | 4.0564 | 0 | 0 | 0 | 8.4913 | -3.9518 | -97.42% | Погашена КЗ за ПИР выполненные в 2020, в корректировке ИПР выполнеие СМР предусмотрено в 2022
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Бр2 (ориентировочная протяженность 13,24 км.) | G_prj_107000_50568 | 19.6459 | 0 | 19.6459 | 19.6459 | 0 | 0 | 0 | 1.1423 | 0 | 7.8584 | 0 | 10.6452 | 0 | 19.6459 | -1.1423 | -100% | Объект исключен из инвестиционной программы, при корректировке
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ТП Бр4 (ориентировочная протяженность 8,92 км.) | G_prj_107000_50569 | 12.9271 | 0 | 12.9271 | 12.9271 | 0 | 0 | 0 | 0.75098 | 0 | 5.1708 | 0 | 7.0053 | 0 | 12.9271 | -0.75098 | -100% | Объект исключен из инвестиционной программы, при корректировке
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Х153-Х30 Хостинского РЭС (ориентировочная протяженность 0,53 км.) | G_prj_107000_50570 | 0.73952 | 0 | 0.73952 | 0.73952 | 0 | 0 | 0 | 0.042986 | 0 | 0.69653 | 0 | 0 | 0 | 0.73952 | -0.042986 | -100% | Объект исключен из инвестиционной программы, при корректировке
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Х153-Х41 (Х41-Х153/Х272) Хостинского РЭС (ориентировочная протяженность 0,5 км.) | G_prj_107000_50571 | 0.6976 | 0 | 0.6976 | 0.6976 | 0 | 0 | 0 | 0.040556 | 0 | 0.65704 | 0 | 0 | 0 | 0.6976 | -0.040556 | -100% | Объект исключен из инвестиционной программы, при корректировке
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ «Коноково-Убеженская» в пролетах опор № 61 – 62 с монтажем свайных фундаментов под опору № 62 и оттяжек | K_prj_107000_60928 | 1.7843 | 0.03393 | 1.7504 | НД | 0.07917 | НД | 0.07917 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 1.6712 | НД | - | Выполнение работ на объекте в связи с наступлением страхового случая
1.2.2.1 | ВЛ-35 кВ «Ново-Величковская-Воронцовская» в пролете опор №4-№7, входящая в состав электросетевого комплекса ПС 35/10 кВ «Воронцовская» с прилегающими , 1701526 | I_prj_107000_60373 | 16.867 | 16.0575 | 0.8095 | НД | 0.034001 | НД | 0.034001 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0.7755 | НД | - | Выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.2.1 | ВЛ-10 кВ НВ-11 в пролете опор №№6-9 (инв.№ 11238), 1701528 | I_prj_107000_60374 | 10.4356 | 10.1783 | 0.25725 | НД | 6.233e-05 | НД | 6.233e-05 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0.25719 | НД | - | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП 10/04 кВ ТМ-2-189 в Темрюкском районе | G_prj_107000_49904 | 0.47489 | 0.23504 | 0.23985 | 0 | 0.0036397 | 0 | 0.0036397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23621 | 0.0036397 | - | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП 10/04 кВ ТМ-5-216 в Темрюкском районе | G_prj_107000_50586 | 1.3753 | 0.85875 | 0.51659 | 0 | 0.018443 | 0 | 0.018443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49814 | 0.018443 | - | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2020 году в соответствии с утвержденной инвестиционной программой
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП 10/0,4 кВ ТМ-5-681 в Темрюкском районе | G_prj_107000_50588 | 0.91922 | 0.59449 | 0.32473 | 0 | 0.011944 | 0 | 0.011944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31279 | 0.011944 | - | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2020 году в соответствии с утвержденной инвестиционной программой
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП 10/04 кВ ТМ-5-681 в Темрюкском районе | G_prj_107000_50589 | 0.52524 | 0.32247 | 0.20277 | 0 | 0.0061268 | 0 | 0.0061268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19664 | 0.0061268 | - | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2020 году в соответствии с утвержденной инвестиционной программой
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП-10/0,4 кВ ТМ-7-221 в Темрюкском районе | G_prj_107000_50590 | 1.1924 | 0.59492 | 0.59745 | 0 | 0.0099615 | 0 | 0.0099615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58749 | 0.0099615 | - | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2020 году в соответствии с утвержденной инвестиционной программой
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП 10/0,4 кВ ТМ-7-221 в Темрюкском районе | G_prj_107000_50591 | 1.9125 | 0.83242 | 1.0801 | 0 | 0.015968 | 0 | 0.015968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0641 | 0.015968 | - | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2020 году в соответствии с утвержденной инвестиционной программой
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от КТП 10/0,4 кВ ТМ-7-221 в Темрюкском районе | G_prj_107000_50592 | 3.2203 | 1.5848 | 1.6356 | 0 | 0.028149 | 0 | 0.028149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6074 | 0.028149 | - | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2020 году в соответствии с утвержденной инвестиционной программой
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от КТП 10/0,4 кВ ТМ-7-223 в Темрюкском районе | G_prj_107000_50593 | 3.0947 | 1.4237 | 1.671 | 0 | 0.026977 | 0 | 0.026977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.644 | 0.026977 | - | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2020 году в соответствии с утвержденной инвестиционной программой
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-4 от КТП 10/04 кВ ТМ-7-226 в Темрюкском районе | G_prj_107000_50594 | 1.6203 | 0.77705 | 0.84325 | 0 | 0.014712 | 0 | 0.014712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82854 | 0.014712 | - | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2020 году в соответствии с утвержденной инвестиционной программой
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-5 от КТП 10/0,4 кВ ТМ-7-227 в пролетах опор №№7-1/9 в Темрюкском районе | G_prj_107000_50596 | 0.92371 | 0.32688 | 0.59684 | 0 | 0.0059894 | 0 | 0.0059894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59085 | 0.0059894 | - | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2020 году в соответствии с утвержденной инвестиционной программой
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-04 кВ Ф-5 от КТП 10/0,4 кВ ТМ-7-227 в пролетах №№7-14 в Темрюкском районе | G_prj_107000_50595 | 1.0412 | 0.39048 | 0.65067 | 0 | 0.0078478 | 0 | 0.0078478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64283 | 0.0078478 | - | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2020 году в соответствии с утвержденной инвестиционной программой
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП Ах312-113 | G_prj_107000_50603 | 0.11619 | 0.034567 | 0.081625 | 0 | 0.057409 | 0 | 0.057409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024215 | 0.057409 | - | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2020 году в соответствии с утвержденной инвестиционной программой
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП Ах322-354п | G_prj_107000_50604 | 5.0634 | 1.8408 | 3.2226 | 0 | 2.3189 | 0 | 0.60041 | 0 | 1.7185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90373 | 2.3189 | - | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2020 году в соответствии с утвержденной инвестиционной программой
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП АО1-360 | G_prj_107000_50642 | 5.2336 | 1.7551 | 3.4785 | 0 | 2.7073 | 0 | 2.7073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7712 | 2.7073 | - | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2020 году в соответствии с утвержденной инвестиционной программой
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП АО2-340 | G_prj_107000_50644 | 2.3928 | 1.1626 | 1.2301 | 0 | 0.77784 | 0 | 0.77784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45228 | 0.77784 | - | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2020 году в соответствии с утвержденной инвестиционной программой
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП АО2-341 | G_prj_107000_50645 | 0.9927 | 0.42841 | 0.56429 | 0 | 0.46688 | 0 | 0.46688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097406 | 0.46688 | - | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2020 году в соответствии с утвержденной инвестиционной программой
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП АО3-319 | G_prj_107000_50646 | 3.859 | 1.9351 | 1.9238 | 0 | 1.7742 | 0 | 1.7742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14963 | 1.7742 | - | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2020 году в соответствии с утвержденной инвестиционной программой
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП АО3-320 | G_prj_107000_50647 | 4.2619 | 1.8824 | 2.3795 | 0 | 1.7457 | 0 | 1.7457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63379 | 1.7457 | - | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2020 году в соответствии с утвержденной инвестиционной программой
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП АО3-335 | G_prj_107000_50649 | 0.58339 | 0.22867 | 0.35472 | 0 | 0.20126 | 0 | 0.20126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15346 | 0.20126 | - | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2020 году в соответствии с утвержденной инвестиционной программой
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП АО6-315 | G_prj_107000_50653 | 0.77891 | 0.32378 | 0.45513 | 0 | 0.31803 | 0 | 0.31803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1371 | 0.31803 | - | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2020 году в соответствии с утвержденной инвестиционной программой
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП АО6-322 | G_prj_107000_50655 | 5.0505 | 2.2069 | 2.8436 | 0 | 2.0745 | 0 | 2.0745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76915 | 2.0745 | - | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2020 году в соответствии с утвержденной инвестиционной программой
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Х20-Х211 Хостинского РЭС (ориентировочная протяженность 0,43 км.) | G_prj_107000_50572 | 0.59989 | 0 | 0.59989 | 0.59989 | 0 | 0 | 0 | 0.034851 | 0 | 0.56504 | 0 | 0 | 0 | 0.59989 | -0.034851 | -100% | Объект исключен из инвестиционной программы, при корректировке
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Х11-Х223/Х61/Х239 Хостинского РЭС (ориентировочная протяженность 1,45 км.) | G_prj_107000_50573 | 2.2034 | 0 | 2.2034 | 2.2034 | 0 | 0 | 0 | 0.12842 | 0 | 2.075 | 0 | 0 | 0 | 2.2034 | -0.12842 | -100% | Объект исключен из инвестиционной программы, при корректировке
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Х20-Х620 Хостинского РЭС (ориентировочная протяженность 0,56 км.) | G_prj_107000_49923 | 0.78124 | 0 | 0.78124 | 0.78124 | 0 | 0 | 0 | 0.045407 | 0 | 0.73583 | 0 | 0 | 0 | 0.78124 | -0.045407 | -100% | Объект исключен из инвестиционной программы, при корректировке
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ А161-А401/А4/А402 | F_prj_107000_48889 | 21.4697 | 13.2742 | 8.1956 | 12.439 | 0.49654 | 3.7317 | 0.49654 | 8.7073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.699 | -11.9425 | -96.01% | Объект завершен раньше планируемого срока в 2020 году. В 2021 году выполнено погашение кредиторской задолженности
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП И145-100 в ст. Убинской Северского района (ориентировочная протяженность 1,9 км.) | G_prj_107000_50583 | 2.1358 | 0 | 2.1358 | 2.1358 | 0 | 0 | 0 | 0.12471 | 0 | 2.0111 | 0 | 0 | 0 | 2.1358 | -0.12471 | -100% | В связи с необходимостью реализации более приоритетных объектов реализация перенесена на более поздние сроки
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП И145-102 в ст. Убинской Северского района (ориентировочная протяженность 3,24 км.) | G_prj_107000_50585 | 3.4525 | 0 | 3.4525 | 3.4525 | 0 | 0 | 0 | 0.2012 | 0 | 3.2513 | 0 | 0 | 0 | 3.4525 | -0.2012 | -100% | В связи с необходимостью реализации более приоритетных объектов реализация перенесена на более поздние сроки
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП 10/0,4 кВ ТМ-7-886 в пролетах опор №№1-1/4 в Темрюкском районе | G_prj_107000_50597 | 0.52399 | 0.14332 | 0.38067 | 0.46405 | 0.003458 | 0.069607 | 0.003458 | 0.16242 | 0 | 0.23202 | 0 | 0 | 0 | 0.37721 | -0.22857 | -98.51% | Объект ввден в 2020, выполнено погашение кредиторской задолженности
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП Ах7-154 (ориентировочная протяженность 4,4 км.) | G_prj_107000_50602 | 4.265 | 0 | 4.265 | 4.265 | 0 | 0 | 0 | 0.24838 | 0 | 4.0167 | 0 | 0 | 0 | 4.265 | -0.24838 | -100% | Объект исключен из инвестиционной программы, при корректировке
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП Ах322-361п | G_prj_107000_50605 | 0.51108 | 0.074718 | 0.43636 | 0.46963 | 0.01781 | 0.070444 | 0 | 0.16437 | 0.01781 | 0.23481 | 0 | 0 | 0 | 0.41855 | -0.217 | -92.42% | Позднее предоставление расчетных документов подрядчиком
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП Ах351-332п (ориентировочная протяженность 3,45 км.) | G_prj_107000_50606 | 3.7477 | 0 | 3.7477 | 3.7477 | 0 | 0 | 0 | 0.21914 | 0 | 3.5285 | 0 | 0 | 0 | 3.7477 | -0.21914 | -100% | Объект исключен из инвестиционной программы, при корректировке
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП О7-744 (ориентировочная протяженность 0,24 км.) | G_prj_107000_50612 | 0.21889 | 0 | 0.21889 | 0.21889 | 0 | 0 | 0 | 0.012742 | 0 | 0.20615 | 0 | 0 | 0 | 0.21889 | -0.012742 | -100% | Объект исключен из инвестиционной программы, при корректировке
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 223 (ориентировочная протяженность 0,25 км.) | G_prj_107000_50613 | 0.22799 | 0 | 0.22799 | 0.22799 | 0 | 0 | 0 | 0.013251 | 0 | 0.21474 | 0 | 0 | 0 | 0.22799 | -0.013251 | -100% | Объект исключен из инвестиционной программы, при корректировке
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП Э2-141 (ориентировочная протяженность 1,52 км.) | G_prj_107000_50616 | 1.6869 | 0 | 1.6869 | 1.6869 | 0 | 0 | 0 | 0.098685 | 0 | 1.5883 | 0 | 0 | 0 | 1.6869 | -0.098685 | -100% | Объект исключен из инвестиционной программы, при корректировке
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП АО3-330 (ориентировочная протяженность 2,83 км.) | G_prj_107000_50648 | 2.5808 | 0 | 2.5808 | 2.5808 | 0 | 0 | 0 | 0.14995 | 0 | 1.0323 | 0 | 1.3985 | 0 | 2.5808 | -0.14995 | -100% | Объект исключен из инвестиционной программы, при корректировке
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП АО6-307 (ориентировочная протяженность 4,97 км.) | G_prj_107000_50650 | 5.3344 | 0 | 5.3344 | 5.3344 | 0 | 0 | 0 | 0.31172 | 0 | 2.1337 | 0 | 2.8889 | 0 | 5.3344 | -0.31172 | -100% | Объект исключен из инвестиционной программы, при корректировке
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (инвентарный № 001911) | G_prj_107000_50790 | 0.38324 | 0.32916 | 0.05408 | 0.05408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05408 | 0 | 0.05408 | 0 | - | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района. Реконструкция ВЛ-6 кВ ТВ-2 (инвентарный № 001912) | G_prj_107000_50791 | 0.43929 | 0.31524 | 0.12406 | 0.12406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12406 | 0 | 0.12406 | 0 | - | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (инвентарный №001738) | G_prj_107000_50792 | 0.60823 | 0.50115 | 0.10708 | 0.10708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10708 | 0 | 0.10708 | 0 | - | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района. Реконструкция ВЛ-10 кВ ШК-5 (инвентарный № 017421) | G_prj_107000_50793 | 0.18239 | 0.16374 | 0.018642 | 0.018642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018642 | 0 | 0.018642 | 0 | - | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района. Реконструкция ВЛ-10 кВ Ад-1 (инвентарный № 017422) | G_prj_107000_50794 | 0.24062 | 0.21753 | 0.02309 | 0.02309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02309 | 0 | 0.02309 | 0 | - | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (инвентарный № 001740) | G_prj_107000_50795 | 0.18043 | 0.14747 | 0.032959 | 0.032959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032959 | 0 | 0.032959 | 0 | - | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района. Реконструкция ВЛ-6 кВ НУ-1 (инвентарный № 001528) | G_prj_107000_50796 | 0.2207 | 0.20205 | 0.018642 | 0.018642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018642 | 0 | 0.018642 | 0 | - | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (инвентарный № 001525) | G_prj_107000_50797 | 0.89769 | 0.88219 | 0.0155 | 0.0155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0155 | 0 | 0.0155 | 0 | - | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП Ах352-330п | G_prj_107000_50607 | 2.8903 | 1.2348 | 1.6555 | 0 | 1.2658 | 0 | 0 | 0 | 1.2658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38971 | 1.2658 | - | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2020 году в соответствии с утвержденной инвестиционной программой
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП Ах353-331п | G_prj_107000_50608 | 5.2188 | 2.1154 | 3.1034 | 0 | 2.3951 | 0 | 0 | 0 | 2.3951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70829 | 2.3951 | - | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2020 году в соответствии с утвержденной инвестиционной программой
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП КО1-351 | G_prj_107000_50609 | 0.99934 | 0.84823 | 0.15111 | 0 | 0.021516 | 0 | 0 | 0 | 0.021516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1296 | 0.021516 | - | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2020 году в соответствии с утвержденной инвестиционной программой
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП КО1-357 | G_prj_107000_50610 | 2.0801 | 1.6164 | 0.46368 | 0 | 0.037492 | 0 | 0 | 0 | 0.037492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42619 | 0.037492 | - | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2020 году в соответствии с утвержденной инвестиционной программой
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП Нп2-22 | G_prj_107000_50611 | 2.0056 | 0.85977 | 1.1458 | 0 | 0.7968 | 0 | 0 | 0 | 0.7968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34901 | 0.7968 | - | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2020 году в соответствии с утвержденной инвестиционной программой
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП Ф5-648 | G_prj_107000_50614 | 2.2584 | 1.0129 | 1.2454 | 0 | 1.0357 | 0 | 0 | 0 | 1.0357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20977 | 1.0357 | - | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2020 году в соответствии с утвержденной инвестиционной программой
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП Э1-223 | G_prj_107000_50615 | 1.2712 | 0.87092 | 0.40028 | 0 | 0.34119 | 0 | 0 | 0 | 0.34119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05909 | 0.34119 | - | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2020 году в соответствии с утвержденной инвестиционной программой
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ «Геленджик-Дивноморская» в связи с повреждением в результате паводка опоры №88 «Геленджик-Прасковеевка» на участке совместного подвеса (ориентировочная протяженность 0,44 км.) | H_prj_107000_51045 | 1.8306 | 0.58151 | 1.2491 | 1.3306 | 1.4401 | 0.19959 | 1.4401 | 0.46571 | 0 | 0.6653 | 0 | 0 | 0 | -0.191 | 0.7748 | 116.5% | Объект введен в 2020, погашение кредиторской задолженности
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ СМ-1 в ст. Северской Северского района (ориентировочная протяженность 8,75 км.). | H_prj_107000_50952 | 21.5384 | 0 | 21.5384 | 21.5384 | 0 | 0 | 0 | 1.672 | 0 | 8.6154 | 0 | 11.251 | 0 | 21.5384 | -1.672 | -100% | В связи с необходимостью реализации более приоритетных объектов реализация перенесена на более поздние сроки
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ "КУ-3" в части замены провода в пролете опор №85-№105 (ориентировочная протяженность 0,85 км.). | K_prj_107000_60782 | 0.13605 | 0 | 0.13605 | 0.12288 | 0 | 0.018432 | 0 | 0.043008 | 0 | 0.061441 | 0 | 0 | 0 | 0.13605 | -0.061441 | -100% | В связи с необходимостью реализации более приоритетных объектов реализация перенесена на более поздние сроки
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ «КУ-1» с монтажом второй цепи на участке ориентировочной протяженность 0,64 км. | K_prj_107000_60786 | 1.4236 | 0 | 1.4236 | 1.2858 | 0 | 0.19287 | 0 | 0.45003 | 0 | 0.6429 | 0 | 0 | 0 | 1.4236 | -0.6429 | -100% | В связи с необходимостью реализации более приоритетных объектов реализация перенесена на более поздние сроки
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ "КУ-6" в части замены провода в пролете опор №1-№45 (ориентировочная протяженность 1,6 км.). | K_prj_107000_60787 | 0.2561 | 0 | 0.2561 | 0.23131 | 0 | 0.034696 | 0 | 0.080957 | 0 | 0.11565 | 0 | 0 | 0 | 0.2561 | -0.11565 | -100% | В связи с необходимостью реализации более приоритетных объектов реализация перенесена на более поздние сроки
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ "КУ-4" в части замены провода в пролете опор №1-№21, №3-1-№3-10 (ориентировочная протяженность1,4 км.). | K_prj_107000_60788 | 0.2236 | 0 | 0.2236 | 0.1886 | 0 | 0.02829 | 0 | 0.066011 | 0 | 0.094302 | 0 | 0 | 0 | 0.2236 | -0.094302 | -100% | В связи с необходимостью реализации более приоритетных объектов реализация перенесена на более поздние сроки
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ "ВК-9" в части замены провода в пролете опор №37-№52 (ориентировочная протяженность 1 км.). | K_prj_107000_60789 | 0.16006 | 0 | 0.16006 | 0.14457 | 0 | 0.021685 | 0 | 0.050599 | 0 | 0.072284 | 0 | 0 | 0 | 0.16006 | -0.072284 | -100% | В связи с необходимостью реализации более приоритетных объектов реализация перенесена на более поздние сроки
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ А-7 от ПС 35/10 "Алексеевская" (ориентировочная протяженность 8,25 км.). | H_prj_107000_50954 | 15.4754 | 0 | 15.4754 | 15.4754 | 0 | 0 | 0 | 1.4575 | 0 | 6.1902 | 0 | 7.8278 | 0 | 15.4754 | -1.4575 | -100% | Объект исключен из инвестиционной программы, при корректировке
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ «Туапсе тяговая -Гойтх» с совместным подвесом линии 110 кВ «Кривенковская тяговая -Туапсе тяговая с отпайками на ПС Водозабор» опора № 416 (в части противооползневых мероприятий) | I_prj_107000_60152 | 35.7025 | 13.9998 | 21.7027 | 25.9025 | 13.3783 | 7.7707 | 13.3783 | 18.1317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3244 | -12.5241 | -48.35% | Объект завершен раньше планируемого срока в 2020 году. В 2021 году выполнено погашение кредиторской задолженности
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ РП 5 - ТП Х 232 (ориентировочная протяженность 0,4 км.) | G_prj_107000_49912 | 4.5369 | 0 | 4.5369 | 4.5369 | 0 | 0 | 0 | 0.21748 | 0 | 1.8148 | 0 | 2.5047 | 0 | 4.5369 | -0.21748 | -100% | В связи с дефицитом источника финансирования и необходимостью выполнения более приоритетных объектов в рамках имеющихся источников финансирования скорректирован срок завершения освоения на 2022 год.
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 10.7959 | 2.2266 | 8.5694 | 9.2675 | 3.9349 | 1.3901 | 3.9349 | 3.2436 | 0 | 4.6337 | 0 | 0 | 0 | 4.6345 | -0.69885 | -15.08% | Г
1.2.2.2 | Вынос опоры № 88 ВЛ-110 кВ «Геленджик-Прасковеевка» из зоны паводка (ориентировочная протяженность 0,44 км.) | H_prj_107000_51044 | 10.7959 | 2.2266 | 8.5694 | 9.2675 | 3.9349 | 1.3901 | 3.9349 | 3.2436 | 0 | 4.6337 | 0 | 0 | 0 | 4.6345 | -0.69885 | -15.08% | Объект завершен раньше планируемого срока в 2020 году. В 2021 году выполнено погашение кредиторской задолженности
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 4125.9773 | 252.8973 | 3873.08 | 1315.351 | 377.713 | 196.6696 | 175.4884 | 34.5103 | 202.2246 | 710.5845 | 0 | 373.5865 | 0 | 3495.367 | 146.533 | 63.38% | Г
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 4125.9773 | 252.8973 | 3873.08 | 1315.351 | 377.713 | 196.6696 | 175.4884 | 34.5103 | 202.2246 | 710.5845 | 0 | 373.5865 | 0 | 3495.367 | 146.533 | 63.38% | Г
1.2.3.1 | Создание системы технического учета электроэнергии на ТП 6(10)/0,4 кВ на уровне напряжения 0,4 кВ с организацией удаленного сбора данных и модернизацией системы технического учёта с удаленным сбором данных на ПС 35-110 кВ в филиале ПАО "Кубаньэнерго" "Ленинградские электрические сети" | I_prj_107000_60279 | 80.716 | 0 | 80.716 | 80.716 | 15.0129 | 0 | 0 | 8.9307 | 15.0129 | 32.2864 | 0 | 39.4989 | 0 | 65.7031 | 6.0822 | 68.1% | Досрочное выполнение работ по установке приборов учета
1.2.3.1 | Создание системы технического учета электроэнергии на ТП 6(10)/0,4 кВ на уровне напряжения 0,4 кВ с организацией удаленного сбора данных и модернизацией системы технического учёта с удаленным сбором данных на ПС 35-110 кВ в филиале ПАО "Кубаньэнерго" "Лабинские электрические сети" | I_prj_107000_60280 | 41.1833 | 0 | 41.1833 | 41.1833 | 0 | 0 | 0 | 1.3681 | 0 | 16.4733 | 0 | 23.3419 | 0 | 41.1833 | -1.3681 | -100% | Объемы и сроки выполнения работ изменены в проекте скорректированной ИПР
1.2.3.1 | Создание системы технического учета электроэнергии на ТП 6(10)/0,4 кВ на уровне напряжения 0,4 кВ с организацией удаленного сбора данных и модернизацией системы в филиале ПАО "Кубаньэнерго" "Славянские электрические сети" | I_prj_107000_60286 | 62.0484 | 0 | 62.0484 | 62.0484 | 14.976 | 0 | 0 | 3.8454 | 14.976 | 24.8194 | 0 | 33.3836 | 0 | 47.0724 | 11.1306 | 289.5% | Досрочное выполнение работ по установке приборов учета
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети" | K_prj_107000_60711 | 0.15829 | 0 | 0.15829 | 0 | 0.22286 | 0 | 0 | 0 | 0.22286 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.064572 | 0.22286 | - | Досрочное выполнение работ по установке приборов учета
1.2.3.1 | Создание системы технического учета электроэнергии на ТП 6(10)/0,4 кВ на уровне напряжения 0,4 кВ с организацией удаленного сбора данных и модернизацией системы в филиале ПАО "Кубаньэнерго" "Юго-Западные электрические сети" | I_prj_107000_60287 | 53.8548 | 0 | 53.8548 | 5.1711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1711 | 0 | 53.8548 | 0 | - | отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Армавирские электрические сети (23447 т.у.) | K_prj_107000_60689 | 346.1915 | 28.0118 | 318.1797 | 119.0187 | 22.931 | 21.6217 | 2.0713 | 2.3302 | 20.8597 | 65.0668 | 0 | 30 | 0 | 295.2487 | -1.0209 | -4.262% | Позднее предоставление расчетных документов подрядчиком
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Армавирские электрические сети (1531 т.у.) | K_prj_107000_60690 | 17.0819 | 0 | 17.0819 | 7.9835 | 4.5922 | 0 | 1.9241 | 0.14496 | 2.668 | 5.9988 | 0 | 1.8398 | 0 | 12.4897 | 4.4472 | 3068% | Досрочное выполнение работ по установке приборов учета
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Армавирские электрические сети (23 т.у.) | K_prj_107000_60692 | 0.45302 | 0 | 0.45302 | 0.025863 | 0 | 0 | 0 | 0.00019484 | 0 | 0.010682 | 0 | 0.014987 | 0 | 0.45302 | -0.00019484 | -100% | отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Армавирские электрические сети (1 т.у.) | K_prj_107000_60693 | 0.025863 | 0 | 0.025863 | 0.025863 | 0 | 0 | 0 | 0.00019484 | 0 | 0.010682 | 0 | 0.014987 | 0 | 0.025863 | -0.00019484 | -100% | отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Армавирские электрические сети (65 т.у.) | K_prj_107000_60691 | 1.5517 | 0 | 1.5517 | 0 | 0.04258 | 0 | 0 | 0 | 0.04258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5091 | 0.04258 | - | Досрочное выполнение работ по установке приборов учета
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Тихорецкие электрические сети | L_prj_107000_61028 | 1.6978 | 0 | 1.6978 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 1.6978 | НД | - | отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети (20380 т.у.) | K_prj_107000_60694 | 360.7994 | 22.6973 | 338.1021 | 102.6213 | 16.7986 | 14.6215 | 0.91814 | 1.9184 | 15.8805 | 56.0814 | 0 | 30 | 0 | 321.3035 | 0.25874 | 1.564% | досрочное выполнение работ
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Краснодарские электрические сети (2305 т.у.) | K_prj_107000_60695 | 27.1795 | 0 | 27.1795 | 13.2008 | 24.1938 | 0 | 5.69 | 0.23466 | 18.5038 | 9.877 | 0 | 3.0892 | 0 | 2.9857 | 23.9591 | 10210% | досрочное выполнение работ
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Краснодарские электрические сети (150 т.у.) | K_prj_107000_60696 | 2.6998 | 0 | 2.6998 | 1.2259 | 0.33867 | 0 | 0 | 0.014321 | 0.33867 | 0.86693 | 0 | 0.34466 | 0 | 2.3611 | 0.32435 | 2265% | досрочное выполнение работ
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Краснодарские электрические сети (224 т.у.) | K_prj_107000_60697 | 5.2345 | 0 | 5.2345 | 1.9728 | 0 | 0 | 0 | 0.018208 | 0 | 1.0096 | 0 | 0.94496 | 0 | 5.2345 | -0.018208 | -100% | отсутствие договоров ТП
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Краснодарские электрические сети (130 т.у.) | K_prj_107000_60698 | 3.5471 | 0 | 3.5471 | 1.5947 | 0 | 0 | 0 | 0.01197 | 0 | 0.62496 | 0 | 0.95772 | 0 | 3.5471 | -0.01197 | -100% | отсутствие договоров ТП
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Лабинские электрические сети (17813 т.у.) | K_prj_107000_60699 | 245.0447 | 23.6184 | 221.4263 | 78.7021 | 1.6843 | 14.4317 | 1.1823 | 1.7103 | 0.50198 | 47.5601 | 0 | 15 | 0 | 219.742 | -14.4577 | -89.57% | В проекте инвестиционной программы стоимость объекта уменьшена по причине изменения количества точек учета.
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Лабинские электрические сети (1047 т.у.) | K_prj_107000_60700 | 11.5867 | 0 | 11.5867 | 5.5928 | 4.4376 | 0 | 1.2435 | 0.10624 | 3.1941 | 4.1766 | 0 | 1.31 | 0 | 7.1491 | 4.3314 | 4077% | Досрочное выполнение работ по установке приборов учета
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Лабинские электрические сети (52 т.у.) | K_prj_107000_60701 | 0.20529 | 0 | 0.20529 | 0 | 0.10363 | 0 | 0.024471 | 0 | 0.079163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10165 | 0.10363 | - | Досрочное выполнение работ по установке приборов учета
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Ленинградские электрические сети (15161 т.у.) | K_prj_107000_60704 | 303.9638 | 26.6062 | 277.3576 | 47.5984 | 22.4235 | 29.4372 | 21.5133 | 0.65716 | 0.91024 | 12.504 | 0 | 5 | 0 | 254.9341 | -7.6708 | -25.49% | Позднее предоставление расчетных документов подрядчиком
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Ленинградские электрические сети (2931 т.у.) | K_prj_107000_60705 | 32.5786 | 0 | 32.5786 | 15.8355 | 11.5845 | 0 | 1.5561 | 0.2836 | 10.0284 | 11.538 | 0 | 4.014 | 0 | 20.9941 | 11.3009 | 3985% | Досрочное выполнение работ по установке приборов учета
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Ленинградские электрические сети | L_prj_107000_61029 | 186.588 | 0 | 186.588 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 186.588 | НД | - | отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети (20642 т.у.) | K_prj_107000_60709 | 446.0482 | 22.4161 | 423.632 | 105.2825 | 21.0354 | 22.9272 | 19.0729 | 1.6257 | 1.9625 | 50.7297 | 0 | 30 | 0 | 402.5967 | -3.5175 | -14.33% | Позднее предоставление расчетных документов подрядчиком
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети (3737 т.у.) | K_prj_107000_60710 | 41.8009 | 0 | 41.8009 | 20.335 | 17.1441 | 0 | 11.5606 | 0.3612 | 5.5835 | 15.0715 | 0 | 4.9023 | 0 | 24.6568 | 16.7829 | 4646% | Досрочное выполнение работ по установке приборов учета
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети (100 т.у.) | K_prj_107000_60712 | 2.8262 | 0 | 2.8262 | 1.2381 | 0 | 0 | 0 | 0.0087246 | 0 | 0.48067 | 0 | 0.74874 | 0 | 2.8262 | -0.0087246 | -100% | Позднее предоставление расчетных документов подрядчиком
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети (10 т.у.) | K_prj_107000_60713 | 0.28194 | 0 | 0.28194 | 0.13757 | 0 | 0 | 0 | 0.0009694 | 0 | 0.053408 | 0 | 0.083193 | 0 | 0.28194 | -0.0009694 | -100% | отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети (510 т.у.) | K_prj_107000_60714 | 15.1696 | 5.7839 | 9.3857 | 6.372 | 25.1022 | 0.79989 | 17.9676 | 0.13291 | 7.1346 | 3.4392 | 0 | 2 | 0 | -15.7165 | 24.1694 | 2591% | Досрочная поставка оборудования для своевременного выполнения работ на объекте
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Сочинские электрические сети (400 т.у.) | K_prj_107000_60715 | 4.4289 | 0 | 4.4289 | 2.1611 | 25.6205 | 0 | 2.7066 | 0.04102 | 22.9139 | 1.6126 | 0 | 0.50745 | 0 | -21.1916 | 25.5795 | 62359% | Досрочная поставка оборудования для своевременного выполнения работ на объекте
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Сочинские электрические сети (14061 т.у.) | K_prj_107000_60716 | 218.3581 | 0 | 218.3581 | 106.0421 | 2.8001 | 0 | 2.5503 | 1.4357 | 0.24981 | 90.5525 | 0 | 14.0539 | 0 | 215.558 | 1.3644 | 95.03% | Досрочная поставка оборудования для своевременного выполнения работ на объекте
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Сочинские электрические сети (1115 т.у.) | K_prj_107000_60717 | 18.9441 | 0 | 18.9441 | 8.9975 | 0 | 0 | 0 | 0.11137 | 0 | 6.5111 | 0 | 2.375 | 0 | 18.9441 | -0.11137 | -100% | Отсутствуют соответствующие договоры ТП
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Сочинские электрические сети (148 т.у.) | K_prj_107000_60718 | 2.4675 | 0 | 2.4675 | 1.1374 | 0 | 0 | 0 | 0.014357 | 0 | 0.74771 | 0 | 0.37536 | 0 | 2.4675 | -0.014357 | -100% | Отсутствуют соответствующие договоры ТП
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Тимашевские электрические сети (23166 т.у.) | K_prj_107000_60719 | 442.0074 | 39.8186 | 402.1888 | 114.2714 | 32.0874 | 37.5931 | 30.6063 | 2.568 | 1.4811 | 44.1103 | 0 | 30 | 0 | 370.1015 | -8.0737 | -20.1% | Позднее предоставление расчетных документов подрядчиком
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Тимашевские электрические сети (2504 т.у.) | K_prj_107000_60720 | 28.474 | 0 | 28.474 | 13.8936 | 7.2126 | 0 | 0.74304 | 0.25633 | 6.4696 | 10.3463 | 0 | 3.291 | 0 | 21.2614 | 6.9563 | 2714% | Досрочное выполнение работ по установке приборов учета
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Тимашевские электрические сети (90 т.у.) | K_prj_107000_60721 | 1.6294 | 0 | 1.6294 | 0.88964 | 0.10019 | 0 | 0.00056344 | 0.010237 | 0.099627 | 0.64365 | 0 | 0.23575 | 0 | 1.5292 | 0.089954 | 878.7% | Досрочное выполнение работ по установке приборов учета
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Тимашевские электрические сети (10 т.у.) | K_prj_107000_60722 | 0.27291 | 0 | 0.27291 | 0.026128 | 0 | 0 | 0 | 0.00020474 | 0 | 0.010682 | 0 | 0.015242 | 0 | 0.27291 | -0.00020474 | -100% | отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Тимашевские электрические сети (2 т.у.) | K_prj_107000_60723 | 0.053549 | 0 | 0.053549 | 0.026128 | 0 | 0 | 0 | 0.00020474 | 0 | 0.010682 | 0 | 0.015242 | 0 | 0.053549 | -0.00020474 | -100% | отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Тихорецкие электрические сети (24005 т.у.) | K_prj_107000_60724 | 496.6521 | 33.9201 | 462.732 | 119.8028 | 25.1492 | 28.9446 | 24.5159 | 2.5414 | 0.63336 | 58.3168 | 0 | 30 | 0 | 437.5828 | -6.3368 | -20.13% | В проекте инвестиционной программы стоимость объекта уменьшена по причине изменения количества точек учета
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Тихорецкие электрические сети (1411 т.у.) | K_prj_107000_60725 | 16.3398 | 0 | 16.3398 | 8.0178 | 6.7004 | 0 | 1.5149 | 0.14507 | 5.1855 | 5.9953 | 0 | 1.8775 | 0 | 9.6394 | 6.5554 | 4519% | Досрочное выполнение работ по установке приборов учета
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Тихорецкие электрические сети (111 т.у.) | K_prj_107000_60726 | 2.0023 | 0 | 2.0023 | 0.93197 | 0.39637 | 0 | 0.23277 | 0.01086 | 0.16359 | 0.69396 | 0 | 0.22715 | 0 | 1.6059 | 0.38551 | 3550% | Досрочное выполнение работ по установке приборов учета
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские электрические сети (14747 т.у.) | K_prj_107000_60729 | 201.4314 | 28.54 | 172.8914 | 65.2124 | 2.802 | 17.5117 | 2.0621 | 0.9008 | 0.73981 | 31.7999 | 0 | 15 | 0 | 170.0894 | -15.6106 | -84.78% | Позднее предоставление расчетных документов подрядчиком
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Усть-Лабинские электрические сети (1858 т.у.) | K_prj_107000_60730 | 21.055 | 0 | 21.055 | 10.2624 | 4.9555 | 0 | 1.0416 | 0.19012 | 3.914 | 7.6333 | 0 | 2.439 | 0 | 16.0995 | 4.7654 | 2507% | Досрочное выполнение работ по установке приборов учета
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Усть-Лабинские электрические сети (92 т.у.) | K_prj_107000_60731 | 1.2758 | 0 | 1.2758 | 0.63363 | 0.0156 | 0 | 0 | 0.0096287 | 0.0156 | 0.47957 | 0 | 0.14443 | 0 | 1.2602 | 0.0059713 | 62.01% | Досрочная поставка оборудования для своевременного выполнения работ на объекте
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети (15622 т.у.) | K_prj_107000_60734 | 253.4306 | 21.485 | 231.9456 | 83.269 | 4.3915 | 8.781 | 3.2898 | 1.549 | 1.1017 | 47.939 | 0 | 25 | 0 | 227.5541 | -5.9385 | -57.49% | Позднее предоставление расчетных документов подрядчиком
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Юго-Западны электрические сети (9727 т.у.) | K_prj_107000_60735 | 110.3843 | 0 | 110.3843 | 53.7249 | 45.1827 | 0 | 13.813 | 0.94519 | 31.3697 | 39.6715 | 0 | 13.1082 | 0 | 65.2017 | 44.2375 | 4680% | Досрочное выполнение работ по установке приборов учета
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Юго-Западны электрические сети (452 т.у.) | K_prj_107000_60736 | 8.4797 | 0 | 8.4797 | 4.1376 | 17.675 | 0 | 7.6873 | 0.044035 | 9.9878 | 2.9591 | 0 | 1.1344 | 0 | -9.1953 | 17.631 | 40039% | Досрочное выполнение работ по установке приборов учета
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Юго-Западны электрические сети (221 т.у.) | K_prj_107000_60737 | 5.3193 | 0 | 5.3193 | 3.3732 | 0 | 0 | 0 | 0.027863 | 0 | 1.6048 | 0 | 1.7406 | 0 | 5.3193 | -0.027863 | -100% | Отсутствуют соответствующие договоры ТП
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Юго-Западны электрические сети (90 т.у.) | K_prj_107000_60738 | 2.4543 | 0 | 2.4543 | 0.65825 | 0 | 0 | 0 | 0.0048711 | 0 | 0.26704 | 0 | 0.38634 | 0 | 2.4543 | -0.0048711 | -100% | отклонений нет
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 4024.826 | 1543.0123 | 2481.8137 | 1378.4403 | 455.133 | 267.0863 | 179.079 | 517.2245 | 276.054 | 310.9664 | 0 | 283.1631 | 0 | 2026.6807 | -329.1778 | -41.97% | Г
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 3100.612 | 1256.51 | 1844.102 | 851.4936 | 447.3954 | 253.8243 | 173.5414 | 448.9351 | 273.854 | 148.7342 | 0 | 0 | 0 | 1396.7066 | -255.364 | -36.34% | Г
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10/10 кВ Набережная | H_prj_107000_60065 | 38.557 | 10.934 | 27.623 | 7.7434 | 17.047 | 7.7434 | 0 | 0 | 17.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.576 | 9.3036 | 120.1% | Позднее предоставление расчетных документов подрядчиком
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10 кВ Пашковская | H_prj_107000_60070 | 27.2471 | 3.216 | 24.0312 | 5.4728 | 0 | 5.4728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0312 | -5.4728 | -100% | Позднее предоставление расчетных документов подрядчиком
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Аэропорт | H_prj_107000_60071 | 25.4993 | 5.6165 | 19.8828 | 5.11 | 7 | 5.11 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8828 | 1.89 | 36.99% | Позднее предоставление расчетных документов подрядчиком
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/6 кВ Афипская | H_prj_107000_60075 | 30.9897 | 9.7667 | 21.2231 | 6.13 | 16.2365 | 6.13 | 15.7365 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9865 | 10.1065 | 164.9% | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2020 году
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Северская | H_prj_107000_60076 | 70.4449 | 20.2995 | 50.1454 | 13.47 | 44.5714 | 6.9767 | 0 | 6.4933 | 44.5714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.574 | 31.1014 | 230.9% | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2020 году
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10 кВ Юго-Западная | H_prj_107000_60079 | 49.236 | 11.479 | 37.7571 | 9.8987 | 25.2551 | 4.9493 | 23.5864 | 4.9493 | 1.6687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.502 | 15.3564 | 155.1% | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2020 году
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/10/6 кВ Варениковская | H_prj_107000_60081 | 45.4807 | 41.941 | 3.5397 | 6.1494 | 0 | 6.1494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5397 | -6.1494 | -100% | В связи с необходимостью реализации более приоритетных объектов реализация перенесена на более поздние сроки
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10 кВ Гостагаевская | H_prj_107000_60082 | 29.1969 | 0 | 29.1969 | 27.646 | 2.3204 | 8.5966 | 2.3204 | 19.0494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8765 | -25.3256 | -91.61% | В связи с дефицитом источника финансирования и необходимостью выполнения более приоритетных объектов в рамках имеющихся источников финансирования скорректирован срок завершения финансирования на 2022 год.
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Красноармейская | H_prj_107000_60054 | 22.065 | 2.4016 | 19.6635 | 19.6635 | 0 | 5.899 | 0 | 13.7644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6635 | -19.6635 | -100% | В связи с необходимостью реализации более приоритетных объектов реализация перенесена на более поздние сроки
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Центральная | H_prj_107000_60055 | 75.8763 | 2.4381 | 73.4382 | 73.4382 | 0 | 22.0315 | 0 | 51.4067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.4382 | -73.4382 | -100% | В связи с необходимостью реализации более приоритетных объектов реализация перенесена на более поздние сроки
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Рассвет | H_prj_107000_60061 | 119.3818 | 1.5833 | 117.7985 | 117.7985 | 0 | 35.3395 | 0 | 82.4589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.7985 | -117.7985 | -100% | В связи с необходимостью реализации более приоритетных объектов реализация перенесена на более поздние сроки
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Бузиновская | H_prj_107000_60062 | 59.4056 | 2.218 | 57.1876 | 57.1876 | 0 | 17.1563 | 0 | 40.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.1876 | -57.1876 | -100% | В связи с необходимостью реализации более приоритетных объектов реализация перенесена на более поздние сроки
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/6 кВ Выселки | H_prj_107000_60063 | 55.283 | 2.2006 | 53.0824 | 53.0824 | 0 | 15.9247 | 0 | 37.1577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.0824 | -53.0824 | -100% | В связи с необходимостью реализации более приоритетных объектов реализация перенесена на более поздние сроки
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/10 кВ Кореновская | H_prj_107000_60064 | 71.1106 | 2.0367 | 69.0739 | 69.0739 | 0 | 20.7222 | 0 | 48.3517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.0739 | -69.0739 | -100% | В связи с необходимостью реализации более приоритетных объектов реализация перенесена на более поздние сроки
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ РИП с установкой секционного выключателя 110 кВ | K_prj_107000_60755 | 40.1613 | 13.6674 | 26.4939 | 8.2921 | 31.9842 | 8.2921 | 23.838 | 0 | 8.1462 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.4903 | 23.6921 | 285.7% | В связи с длительным сроком изготовления оборудования скорректирован срок выполнения работ с 2020 на 2021 год
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ Троицкий водозабор с заменой аккумуляторной батареи тип СК-6 | G_prj_107000_49875 | 22.6228 | 0.46643 | 22.1564 | 18.1564 | 6.051 | 2.8084 | 0 | 6.5529 | 6.051 | 8.7951 | 0 | 0 | 0 | 16.1054 | -3.3103 | -35.36% | Продление срока выполнения СМР при корректировке ИПР
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ Апшеронская с заменой аккумуляторной батареи типа СК-12 | G_prj_107000_49876 | 14.1333 | 0.7604 | 13.3729 | 10.525 | 0 | 1.6127 | 0 | 3.7631 | 0 | 5.1492 | 0 | 0 | 0 | 13.3729 | -5.3758 | -100% | В связи с необходимостью реализации более приоритетных объектов реализация перенесена на более поздние сроки
1.2.4.1 | Переустройство участков ВЛ 0,4 кВ №1, №2 Рн7-275, расположенных по адресу: Краснодарский край, Белореченский район, ст. Рязанская | K_prj_107000_60907 | 0.41646 | 0.14343 | 0.27303 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0.27303 | НД | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Тверская - Туапсе в части расширения просеки (2 этап) | I_prj_107000_60099 | 32.1238 | 12.4644 | 19.6594 | 0 | 12.8317 | 0 | 1.3 | 0 | 11.5317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8277 | 12.8317 | - | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2020 году
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Тверская - Комсомольская в части расширения просеки | I_prj_107000_60100 | 20.3804 | 6.2251 | 14.1553 | 0 | 8.4075 | 0 | 8.4075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7477 | 8.4075 | - | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2020 году
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Тверская - Центральная 1,2 в части расширения просеки | I_prj_107000_60101 | 17.3737 | 5.4619 | 11.9118 | 0 | 6.983 | 0 | 0.98301 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9288 | 6.983 | - | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2020 году
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/6 кВ «Южная» с установкой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1, 2 СШ-6 Кв | G_prj_107000_49898 | 13.9927 | 12.2726 | 1.72 | 0 | 0.61531 | 0 | 0.61531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1047 | 0.61531 | - | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2020 году
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Родниковская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50723 | 2.3239 | 1.6346 | 0.68932 | 0 | 0.55373 | 0 | 0.55373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13559 | 0.55373 | - | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2020 году
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Ясенская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50733 | 3.0928 | 2.4735 | 0.6193 | 0 | 0.11997 | 0 | 0.11997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49933 | 0.11997 | - | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2020 году
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО - исполнительный аппарат ПАО "Кубаньэнерго" | F_prj_107000_48184 | 20.8503 | 2.9022 | 17.948 | 0 | 16.3231 | 0 | 16.3231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6249 | 16.3231 | - | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2020 году
1.2.4.1 | Реконструкция автоматической установки пожаротушения помещения «Серверной» литер В1 исполнительного аппарата ПАО «Кубаньэнерго» | H_prj_107000_50969 | 0.60227 | 0.57703 | 0.025235 | 0 | 0.025235 | 0 | 0.025235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.9797e-17 | 0.025235 | - | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2020 году
1.2.4.1 | Переустройство КТП 10/0,4 СВ-13-270, СВ-13-270, инвентарный №202694; ВЛ 10 кВ СВ-13 на участках пролетов опор №4/18-4/19, инвентарный №18858, с отходящими ВЛ 0,4 кВ по адресу:Калининский район, ст. Старовеличковская | J_prj_107000_60521 | 0.39 | 0.158 | 0.232 | НД | 0.0058923 | НД | 0.0058923 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0.22611 | НД | - | Выполнение работ по переустройству электросетевых объектов за счет средств заявителей
1.2.4.1 | «Переустройство ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ Б-4-74 (инв. №47351), для высвобождения территории земельного участка с кадастровым номером № 23:04:0502132:88, заявитель МАОУ СОШ № 3 им. Пушкина» | K_prj_107000_60860 | 0.54447 | 0.32305 | 0.22141 | НД | 0.0084595 | НД | 0.0084595 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0.21296 | НД | - | Выполнение работ по переустройству электросетевых объектов за счет средств заявителей
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ВЗ-7 в пролете опор 4/1-4/3 на земельном участке с кадастровым номером 23:11:0603370:71, 23:11:0603370:70 по адресу: ст.Каневская, ул. Свободная | K_prj_107000_60895 | 0.287 | 0.23048 | 0.056524 | НД | 0.020858 | НД | 0.020858 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0.035667 | НД | - | Выполнение работ по переустройству электросетевых объектов за счет средств заявителей
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ КН-1 в пролете опор 14-17 на земельном участке с кадастровым номером 23:11:0603064:37, по адресу: ст.Каневская, ул. Свердликова | K_prj_107000_60896 | 0.40754 | 0.38947 | 0.018065 | НД | 0.018065 | НД | 0.018065 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | - | Выполнение работ по переустройству электросетевых объектов за счет средств заявителей
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ТЦ-6 в пролете опор 2/24-2/25 на земельном участке с кадастровым номером 23:31:0305003:1455, по адресу: г.Тимашевск, СОТ Строитель, 7 линия, уч.131 | K_prj_107000_60897 | 0.248 | 0.20907 | 0.038929 | НД | 0.018065 | НД | 0.018065 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0.020864 | НД | - | Выполнение работ по переустройству электросетевых объектов за счет средств заявителей
1.2.4.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ КИ-1 в пролете опор 78-79 на земельном участке с кадастровым номером 23:11:0603311:18, 23:11:0603311:17 по адресу: ст.Каневская, ул. 10-я Линия 18, 18А» | K_prj_107000_60898 | 0.15852 | 0.14435 | 0.014162 | НД | 0.014162 | НД | 0.014162 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | - | Выполнение работ по переустройству электросетевых объектов за счет средств заявителей
1.2.4.1 | Вынос участка линии ВЛ-10кВ ГЗ-2 с территории земельного участка по адресу ст. Каневская, ул. Горького № 209 кадастровый номер 23:11:0603162:81 | J_prj_107000_60657 | 0.24 | 0.187 | 0.053 | НД | 0.0093243 | НД | 0.0093243 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0.043676 | НД | - | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2020 году
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 110 кВ «Отпайка Ея» в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково - Тихорецкая - Кореновск - Тимашевская - Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Ровное-Порошинская» | H_prj_107000_60302 | 25.7447 | 23.3386 | 2.4061 | НД | 1.1262 | НД | 0.25 | НД | 0.87617 | НД | 0 | НД | 0 | 1.2799 | НД | - | Выполнение работ по переустройству электросетевых объектов за счет средств заявителей
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ «Вымпел- Газырь» филиала ПАО «Кубаньэнерго» Тихорецкие электрические сети в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Тихорецкая (искл.) – Газырь (вкл.). | K_prj_107000_60804 | 16.8034 | 14.6587 | 2.1447 | НД | 0.71274 | НД | 0.71274 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 1.432 | НД | - | Выполнение работ по переустройству электросетевых объектов за счет средств заявителей
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10 кВ «Почтовая» | H_prj_107000_60067 | 35.6159 | 9.835 | 25.7809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7809 | 0 | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/10 кВ Лорис | H_prj_107000_60072 | 15.2446 | 4.9757 | 10.269 | 0 | 0.000576 | 0 | 0.000576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2684 | 0.000576 | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/10/6 кВ ВНИИРис | H_prj_107000_60077 | 70.0376 | 54.9955 | 15.0421 | 0 | 0.50007 | 0 | 0.50007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.542 | 0.50007 | - | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2020 году
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/6 кВ Юго-Восточная | H_prj_107000_60084 | 61.3777 | 34.0657 | 27.312 | 0 | 18.5527 | 0 | -0.000576 | 0 | 18.5533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7593 | 18.5527 | - | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2020 году
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Парфюмерная» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ - 48 шт. дуговых защит, 1 ячейка выключателя. | G_prj_107000_50709 | 2.0218 | 0 | 2.0218 | 0 | 0.70097 | 0 | 0.35035 | 0 | 0.35062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3208 | 0.70097 | - | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2020 году
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Кислородный завод» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ - 39 шт. дуговых защит, 1 ячейка выключателя. | G_prj_107000_50714 | 2.0218 | 0 | 2.0218 | 0 | 3.86 | 0 | 0.26062 | 0 | 3.5994 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.8382 | 3.86 | - | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2020 году
1.2.4.1 | Реконструкция внутреннего противопожарного водопровода базы "Западная-2", расположенной по адресу г. Краснодар, ул. Лукьяненко 119 | J_prj_107000_60449 | 2.241 | 0.74277 | 1.4983 | 0 | 0.43675 | 0 | 0 | 0 | 0.43675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0615 | 0.43675 | - | В связи с необходимостью корректировки и согласования технических решений при корректировке инвестиционной программы продлен срок выполнения работ
1.2.4.1 | «Переустройство ВЛЗ-10 кВ КУ-3 на участке пролетов опор №№56-58, (инв. №12769) с территории земельного участка с кадастровым номером №23:07:0301032:466, расположенного по адресу: Краснодарский край, Динской р-н, п.Южный, на территории птицефабрики «Кубанская» | K_prj_107000_60899 | 0.31 | 0.16371 | 0.14629 | НД | 0.022263 | НД | 0.022263 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0.12402 | НД | - | Выполнение работ по переустройству электросетевых объектов за счет средств заявителей
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ - Тверская в части расширения просек | G_prj_107000_49858 | 17.7129 | 9.4066 | 8.3062 | 0 | 6.2334 | 0 | 6.2334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0729 | 6.2334 | - | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2020 году
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ТП-Д-7 и ВЛ-10 кВ ДН-3 по соглашению о компенсации от 25.05.2020 №137-РМ/20/407/30-531, Заявитель - ООО «Русс-Модуль» | K_prj_107000_60967 | 2.199 | 0.18443 | 2.0146 | НД | 0.87619 | НД | 0.87619 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 1.1384 | НД | - | Выполнение работ по переустройству электросетевых объектов за счет средств заявителей
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ПШ-204 (инвентарный №6560) | K_prj_107000_60968 | 1.6235 | 0.31603 | 1.3075 | НД | 0.5812 | НД | 0.5812 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0.72625 | НД | - | Выполнение работ по переустройству электросетевых объектов за счет средств заявителей
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ КУ-6, по соглашению о компенсации от 21.10.2019 №543, Заявитель – ООО СЗ «Загород», 2001883 | L_prj_107000_60980 | 0.6147 | 0 | 0.6147 | НД | 0.07 | НД | 0 | НД | 0.07 | НД | 0 | НД | 0 | 0.5447 | НД | - | Выполнение работ по переустройству электросетевых объектов за счет средств заявителей
1.2.4.1 | «Переустройство ВЛ 110 кВ Динская-Кореновская филиала ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские электрические сети» в рамках титула «Комплексная реконструкция участка им. Максима Горького – Котельниково – Тихорецкая – Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла. Обход Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство двупутной электрифицированной железнодорожной линии на участке Козырьки-Гречаная со строительством новой станции Кирпили». | H_prj_107000_60314 | 130.7334 | 121.9387 | 8.7947 | НД | 6.0912 | НД | 0 | НД | 6.0912 | НД | 0 | НД | 0 | 2.7035 | НД | - | Выполнение работ по переустройству электросетевых объектов за счет средств заявителей
1.2.4.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ ВЦ-3 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские ЭС» в рамках титула: «Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Выселки (вкл.) – Козырьки (искл.)»; | H_prj_107000_60316 | 9.8183 | 9.1829 | 0.63543 | НД | 0.44599 | НД | 0 | НД | 0.44599 | НД | 0 | НД | 0 | 0.18944 | НД | - | Выполнение работ по переустройству электросетевых объектов за счет средств заявителей
1.2.4.1 | «Переустройство ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Ч7-450 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские ЭС в рамках титула: «Комплексная реконструкция участка им. Максима Горького – Котельниково – Тихорецкая – Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла. Обход Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство двупутной электрифицированной железнодорожной линии на участке Козырьки-Гречаная со строительством новой станции Кирпили»; | H_prj_107000_60317 | 3.4384 | 3.2366 | 0.20181 | НД | 0.13883 | НД | 0 | НД | 0.13883 | НД | 0 | НД | 0 | 0.062973 | НД | - | Выполнение работ по переустройству электросетевых объектов за счет средств заявителей
1.2.4.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ КЦ-10 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские ЭС» в рамках титула: «Комплексная реконструкция участка им. Максима Горького – Котельниково – Тихорецкая – Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла. Обход Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство двупутной электрифицированной железнодорожной линии на участке Козырьки-Гречаная со строительством новой станции Кирпили» | H_prj_107000_60318 | 5.8929 | 5.5235 | 0.36941 | НД | 0.25654 | НД | 0 | НД | 0.25654 | НД | 0 | НД | 0 | 0.11288 | НД | - | Выполнение работ по переустройству электросетевых объектов за счет средств заявителей
1.2.4.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ КЦ-4 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские ЭС» в рамках титула: «Комплексная реконструкция участка им. Максима Горького – Котельниково – Тихорецкая – Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла. Обход Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство двупутной электрифицированной железнодорожной линии на участке Козырьки-Гречаная со строительством новой станции Кирпили» | H_prj_107000_60319 | 3.6225 | 3.3883 | 0.23419 | НД | 0.14702 | НД | 0 | НД | 0.14702 | НД | 0 | НД | 0 | 0.087166 | НД | - | Выполнение работ по переустройству электросетевых объектов за счет средств заявителей
1.2.4.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ СГ-1 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские ЭС» в рамках титула: «Комплексная реконструкция участка им. Максима Горького – Котельниково – Тихорецкая – Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла. Обход Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство двупутной электрифицированной железнодорожной линии на участке Козырьки-Гречаная со строительством новой станции Кирпили | H_prj_107000_60320 | 4.8546 | 4.5553 | 0.29927 | НД | 0.20642 | НД | 0 | НД | 0.20642 | НД | 0 | НД | 0 | 0.092844 | НД | - | Выполнение работ по переустройству электросетевых объектов за счет средств заявителей
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Малокубанская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50744 | 2.3122 | 1.799 | 0.51314 | 0 | 0.51314 | 0 | 0 | 0 | 0.51314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51314 | - | Объект введен в 2019 году. В проекте инвестиционной программы в 2021 год включены затраты на погашение кредиторской задолженности за ранее выполненные работы.
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Новоивановская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50738 | 2.2645 | 1.6443 | 0.62025 | 0 | 0.62025 | 0 | 0 | 0 | 0.62025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62025 | - | Объект введен в 2019 году. В проекте инвестиционной программы в 2021 год включены затраты на погашение кредиторской задолженности за ранее выполненные работы.
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «НС-18» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50728 | 2.4664 | 0.59982 | 1.8666 | 0 | 0.46661 | 0 | 0 | 0 | 0.46661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0.46661 | - | Объект введен в 2019 году. В проекте инвестиционной программы в 2021 год включены затраты на погашение кредиторской задолженности за ранее выполненные работы.
1.2.4.1 | «Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети. Переустройство ВЛ 10 кВ В1 в местах пересечения с реконструируемым объектом железнодорожного транспорта | I_prj_107000_60220 | 33.6901 | 33.6901 | 0 | 0 | 1.2077 | 0 | 0 | 0 | 1.2077 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.2077 | 1.2077 | - | Выполнение работ по переустройству электросетевых объектов за счет средств заявителей
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ТМ-5 в местах пересечения с реконструируемым объектом железнодорожного транспорта | I_prj_107000_60219 | 14.4184 | 14.239 | 0.17938 | 0 | 0.22004 | 0 | 0 | 0 | 0.22004 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.040655 | 0.22004 | - | Выполнение работ по переустройству электросетевых объектов за счет средств заявителей
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Кубаньэнерго»: КЛ 10 кВ ф.Бх100 (ПС"Бытха") – ТП-138, КВЛ 6 кВ РП-14-138 (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 кВ ф.Бх100 (ПС"Бытха") –ТП-138, ВЛ 6 КВ РП-14-ТП-138/881/КРН-52) на территории земельных участков с кадастровыми №23:49:0000000:8693, №23:49:0000000:8647, №23:49:0000000:8648, №23:49:0000000:8653» | L_prj_107000_61036 | 23.7329 | 0 | 23.7329 | НД | 15.3342 | НД | 0 | НД | 15.3342 | НД | 0 | НД | 0 | 8.3987 | НД | - | Выполнение работ по переустройству электросетевых объектов за счет средств заявителей
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-6 кВ ДМ-7 в пролетах опор №№66-70, инв.№001146 | L_prj_107000_61037 | 0.71108 | 0 | 0.71108 | НД | 0.074109 | НД | 0 | НД | 0.074109 | НД | 0 | НД | 0 | 0.63697 | НД | - | Выполнение работ по переустройству электросетевых объектов за счет средств заявителей
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ ДМ-7-1221 прис.2 на участке в пролете опор №5-№6, инв.№2927 | L_prj_107000_61038 | 0.38001 | 0 | 0.38001 | НД | 0.13623 | НД | 0 | НД | 0.13623 | НД | 0 | НД | 0 | 0.24378 | НД | - | Выполнение работ по переустройству электросетевых объектов за счет средств заявителей
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-6 кВ ДМ-8 в пролете опор №№46-49, №№65-68, инв.№011461 | L_prj_107000_61039 | 1.0265 | 0 | 1.0265 | НД | 0.055582 | НД | 0 | НД | 0.055582 | НД | 0 | НД | 0 | 0.97094 | НД | - | Выполнение работ по переустройству электросетевых объектов за счет средств заявителей
1.2.4.1 | Переустройство КТП 10/0,4 кВ НС-2-5-608 инв. №200195, ВЛ-10 кВ на ж/б НС-2-5 инв. №18731 расположенные на земельном участке с кадастровым номером 23:10:0402000:44 по адресу: ст. Калининская | L_prj_107000_61040 | 0.61 | 0 | 0.61 | НД | 0.0555 | НД | 0 | НД | 0.0555 | НД | 0 | НД | 0 | 0.5545 | НД | - | Выполнение работ по переустройству электросетевых объектов за счет средств заявителей
1.2.4.1 | «Переустройство КТП 10/0,4 кВ ПВ-5-272, инвентарный номер 207086; ВЛ-10 кВ ПВ-5 в пролете опор 2-36 – 2-37, инвентарный номер 17942 с отходящими ВЛ-0, | K_prj_107000_60923 | 0.20607 | 0.11757 | 0.088497 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0.088497 | НД | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Ерик - ПДК, Ерик - Тверская в части расширения просек | I_prj_107000_60097 | 26.3177 | 13.6091 | 12.7086 | 0 | 5.7773 | 0 | 0 | 0 | 5.7773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9312 | 5.7773 | - | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2020 году
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ Т-5-337 по соглашению о компенсации от 10.12.2020 № 981, Заявитель – Тарасенко А.Н., 2002824 | L_prj_107000_61041 | 0.24071 | 0 | 0.24071 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0.24071 | НД | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ЕЛ-8 по соглашению о компенсации от 21.08.2020 №602, Заявитель – Сылка И.Б. | L_prj_107000_61042 | 0.20476 | 0 | 0.20476 | НД | 0.0093166 | НД | 0 | НД | 0.0093166 | НД | 0 | НД | 0 | 0.19544 | НД | - | Выполнение работ по переустройству электросетевых объектов за счет средств заявителей
1.2.4.1 | Переустройство существующей BJI-110 кВ «Тургеневская - Дальняя» в кабельную линию 110 кВ из зоны участка с кадастровым номером 23:43:0137001:616 по адресу: г. Краснодар, мкр. Солнечный, ул. Константина Образцова №6,8,10,12,14,16,16/1 | J_prj_107000_60472 | 20.5974 | 16.6214 | 3.976 | НД | 3.1349 | НД | 0 | НД | 3.1349 | НД | 0 | НД | 0 | 0.84108 | НД | - | Выполнение работ по переустройству электросетевых объектов за счет средств заявителей
1.2.4.1 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети. Переустройство ВЛ-10 кВ ТМ-4 в пролетах опор 4/1-4/3, 96-105, 6/1-6/33 | I_prj_107000_60225 | 65.0702 | 13.0192 | 52.051 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.551 | 0.5 | - | Выполнение работ по переустройству электросетевых объектов за счет средств заявителей
1.2.4.1 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети. Переустройство ВЛ 10 кВ ТМ-1 в пролетах опор 1/25-1/31, 27-30 | I_prj_107000_60224 | 35.3454 | 35.1803 | 0.16511 | 0 | 0.16511 | 0 | 0.16511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4409e-16 | 0.16511 | - | Выполнение работ по переустройству электросетевых объектов за счет средств заявителей
1.2.4.1 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети. Совместный подвес ВЛ 35 кВ "Мирная - Тамань" и ВЛ 35 кВ "Тамань-Черноморская" в пролетах опор 13/134-15а/132 | I_prj_107000_60223 | 41.2277 | 40.5298 | 0.69788 | 0 | 0.69788 | 0 | 0.69788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2204e-15 | 0.69788 | - | Выполнение работ по переустройству электросетевых объектов за счет средств заявителей
1.2.4.1 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети. Переустройство ВЛ 35 кВ Вышестеблиевская-Ахтанизовская с отпайкой на ПС 35/10 кВ Фанагория в местах пересечения с реконструируемым объектом железнодорожного транспорта. | I_prj_107000_60221 | 40.6544 | 39.0517 | 1.6027 | 0 | 1.6024 | 0 | 1.2295 | 0 | 0.37297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0003 | 1.6024 | - | Выполнение работ по переустройству электросетевых объектов за счет средств заявителей
1.2.4.1 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети. Переустройство ВЛ 35 кВ «Вышестеблиевская - Фанагория» в местах пересечения с реконструируемым объектом железнодорожного транспорта | I_prj_107000_60222 | 40.3178 | 39.6032 | 0.7146 | 0 | 0.41714 | 0 | 0.28476 | 0 | 0.13239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29745 | 0.41714 | - | Выполнение работ по переустройству электросетевых объектов за счет средств заявителей
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ Славянская-Тиховский гидроузел филиала ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети | J_prj_107000_60666 | 19.5171 | 18.5977 | 0.91938 | НД | 0.91938 | НД | 0.91938 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | - | Выполнение работ по переустройству электросетевых объектов за счет средств заявителей
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ РД-1 в рамках титула "Увеличение подачи газа в юго-западные районы Краснодарского края" | K_prj_107000_60861 | 10.5549 | 2.9479 | 7.607 | НД | 0.13206 | НД | 0.13206 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 7.4749 | НД | - | Выполнение работ по переустройству электросетевых объектов за счет средств заявителей
1.2.4.1 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети. Переустройство ВЛ 110 кВ «Вышестеблиевская 220-Волна 2 цепь» в пролетах опор 289-290, 319-329. | I_prj_107000_60228 | 98.8563 | 97.1596 | 1.6967 | 0 | 0.35295 | 0 | 0.35295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3437 | 0.35295 | - | Выполнение работ по переустройству электросетевых объектов за счет средств заявителей
1.2.4.1 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети. Переустройство ВЛ 110 кВ «Вышестеблиевская 220-Старотитаровская» в пролетах опор 8-10. | I_prj_107000_60229 | 24.2472 | 24.0113 | 0.23598 | 0 | 0.23598 | 0 | 0.23598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23598 | - | Выполнение работ по переустройству электросетевых объектов за счет средств заявителей
1.2.4.1 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети. Переустройство ВЛ-10 кВ ЧМ-9 в пролетах опор 1/16-1/26 | I_prj_107000_60226 | 24.7474 | 24.6656 | 0.081717 | 0 | 0.081717 | 0 | 0.081717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.0491e-16 | 0.081717 | - | Выполнение работ по переустройству электросетевых объектов за счет средств заявителей
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ ЧМ-9 | K_prj_107000_60826 | 26.9027 | 0 | 26.9027 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 26.9027 | НД | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ПФ-8 филиала ПАО ""Кубаньэнерго"" Славянские электрические сети в рамках титула ""Комплексная реконструкция участка Коте | K_prj_107000_60961 | 6.4684 | 0 | 6.4684 | НД | 0.32182 | НД | 0.32182 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 6.1465 | НД | - | Выполнение работ по переустройству электросетевых объектов за счет средств заявителей
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская -Волна 2 №1 с отпайкой на ПС Волна | K_prj_107000_60825 | 111.934 | 111.934 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-110 кВ Вышестеблиевская-Волна 2 № 2 с отпайкой на ПС Волна (по б/у "Вышестеблиевская 220-В") | K_prj_107000_60828 | 111.934 | 57.6591 | 54.2749 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 54.2749 | НД | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 6 кВ КУ-1 на участках пролетов опор №212-214 в рамках реализации проекта "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60981 | 3.1298 | 0 | 3.1298 | НД | 1.2077 | НД | 0 | НД | 1.2077 | НД | 0 | НД | 0 | 1.9221 | НД | - | Выполнение работ по переустройству электросетевых объектов за счет средств заявителей
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ- 10 кВ НС-2 на участках пролетов опор №146-149, 2/9-2/12 в рамках реализации проекта "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60982 | 6.6931 | 0 | 6.6931 | НД | 2.0262 | НД | 0 | НД | 2.0262 | НД | 0 | НД | 0 | 4.6669 | НД | - | Выполнение работ по переустройству электросетевых объектов за счет средств заявителей
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ- 10 кВ СГ-11 на участках пролетов опор №67-76 в рамках реализации проекта "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60983 | 1.5416 | 0 | 1.5416 | НД | 1.4062 | НД | 0 | НД | 1.4062 | НД | 0 | НД | 0 | 0.13535 | НД | - | Выполнение работ по переустройству электросетевых объектов за счет средств заявителей
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ- 6 кВ КР-1 на участках пролетов опор №1/68-1/71 в рамках реализации проекта "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60984 | 0.98513 | 0 | 0.98513 | НД | 0.98513 | НД | 0 | НД | 0.98513 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | - | Выполнение работ по переустройству электросетевых объектов за счет средств заявителей
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ- 6 кВ Н-3 на участках пролетов опор №8/39-8/42, №120-124 в рамках реализации проекта "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60985 | 4.7928 | 0 | 4.7928 | НД | 1.9575 | НД | 0 | НД | 1.9575 | НД | 0 | НД | 0 | 2.8353 | НД | - | Выполнение работ по переустройству электросетевых объектов за счет средств заявителей
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ РД-3 на участках пролетов опор №2/14-2/17 в рамках реализации проекта "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60986 | 4.4794 | 0 | 4.4794 | НД | 0.99337 | НД | 0 | НД | 0.99337 | НД | 0 | НД | 0 | 3.4861 | НД | - | Выполнение работ по переустройству электросетевых объектов за счет средств заявителей
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ СК-1 на участках пролетов опор №79-81 в рамках реализации проекта "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60987 | 0.57124 | 0 | 0.57124 | НД | 0.20485 | НД | 0 | НД | 0.20485 | НД | 0 | НД | 0 | 0.36639 | НД | - | Выполнение работ по переустройству электросетевых объектов за счет средств заявителей
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ Т-6 на участках пролетов опор №201-204 в рамках реализации проекта "Строительство и реконструкцияавтомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60988 | 4.1938 | 0 | 4.1938 | НД | 1.6587 | НД | 0 | НД | 1.6587 | НД | 0 | НД | 0 | 2.5351 | НД | - | Выполнение работ по переустройству электросетевых объектов за счет средств заявителей
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ Т-8 на участках пролетов опор №212-215 в рамках реализации проекта "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60989 | 2.9933 | 0 | 2.9933 | НД | 1.167 | НД | 0 | НД | 1.167 | НД | 0 | НД | 0 | 1.8262 | НД | - | Выполнение работ по переустройству электросетевых объектов за счет средств заявителей
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 110/10 кВ ПАОС с прилегающими ВЛ в части ВЛ-110 кВ "Славянская 220 - ПАОС" на участках пролетов опор №№24-25 в рамках реализации проекта «Строительство и реконструкции автомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60990 | 8.9684 | 0 | 8.9684 | НД | 4.767 | НД | 0 | НД | 4.767 | НД | 0 | НД | 0 | 4.2013 | НД | - | Выполнение работ по переустройству электросетевых объектов за счет средств заявителей
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 110/10/6 кВ Троицкий Водозабор с прилегающими ВЛ в части ВЛ-110 кВ "Славянская 220 - Троицкий водозабор" в рамках реализации проекта «Строительство и реконструкции автомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60991 | 8.8019 | 0 | 8.8019 | НД | 1.6886 | НД | 0 | НД | 1.6886 | НД | 0 | НД | 0 | 7.1134 | НД | - | Выполнение работ по переустройству электросетевых объектов за счет средств заявителей
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 110/35/6 кВ «Ханьковская» с прилегающими ПС и ВЛ в части ВЛ-110 кВ "Ханьков - Коржевская" на участках участках пролетов опор №№40-42 в рамках реализации проекта «Строительство и реконструкции автомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60992 | 6.2498 | 0 | 6.2498 | НД | 4.5029 | НД | 0 | НД | 4.5029 | НД | 0 | НД | 0 | 1.7469 | НД | - | Выполнение работ по переустройству электросетевых объектов за счет средств заявителей
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 35/10 кВ Анастасиевская с прилегающими ВЛ в части ВЛ-35 кВ "Ханьков - Анастасиевская" на участках пролетов опор №№16-18 в рамках реализации проекта «Строительство и реконструкции автомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60993 | 3.8956 | 0 | 3.8956 | НД | 1.0112 | НД | 0 | НД | 1.0112 | НД | 0 | НД | 0 | 2.8843 | НД | - | Выполнение работ по переустройству электросетевых объектов за счет средств заявителей
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 35/10 кВ Восточный Водозабор с прилегающей ПС и прилегающими ВЛ в части ВЛ-35 кВ "Джигинская - Стрелка" в рамках реализации проекта «Строительство и реконструкции автомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60994 | 29.4812 | 0 | 29.4812 | НД | 3.4506 | НД | 0 | НД | 3.4506 | НД | 0 | НД | 0 | 26.0307 | НД | - | Выполнение работ по переустройству электросетевых объектов за счет средств заявителей
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 35/10 кВ НС-14 с прилегающими ПС и ВЛ в части ВЛ-35 кВ "Ханьков - НС-14" на участках пролетов опор №№22-24 в рамках реализации проекта «Строительство и реконструкции автомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60995 | 2.4365 | 0 | 2.4365 | НД | 0.86914 | НД | 0 | НД | 0.86914 | НД | 0 | НД | 0 | 1.5673 | НД | - | Выполнение работ по переустройству электросетевых объектов за счет средств заявителей
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплексаПС 35/6 кВ НС-9 с прилегающей ВЛ в части ВЛ-35 кВ "Ханьков - НС-9" на участках пролетов опор №№41-43, №№ 114-116, в рамках реализации проекта «Строительство и реконструкции автомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60996 | 9.9711 | 0 | 9.9711 | НД | 1.9533 | НД | 0 | НД | 1.9533 | НД | 0 | НД | 0 | 8.0179 | НД | - | Выполнение работ по переустройству электросетевых объектов за счет средств заявителей
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Кубаньэнерго»: КЛ 10кВ от ТП-Х363н до опоры №38, ВЛ-0,4 кВ ф. Прогресс ТП-Х363н (наименование по данным бухгалтерского учёта: КВЛ 10 кВ ТП Х40н – Х363н, ВЛ 0,4 КВ ОТ ТП Х-363 Ф. ПРОГРЕСС) в рамках реализации мероприятия по капитальному ремонту объекта: «Автомобильная дорога п. Мацеста – с. Абазинка, км 7+550 в городе курорте Сочи | K_prj_107000_60894 | 1.5919 | 0.075588 | 1.5163 | НД | 0.8581 | НД | 0.06126 | НД | 0.79684 | НД | 0 | НД | 0 | 0.65824 | НД | - | Выполнение работ по переустройству электросетевых объектов за счет средств заявителей
1.2.4.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ ПС Альпийская 214-РП78, КЛ 10 кВ ПС Альпийская 313 – РП126п на участке прохождения по адресу: г. Сочи, Хостинский район, ул. Верещагинская | K_prj_107000_60939 | 13.8295 | 1.3149 | 12.5147 | НД | 8.1009 | НД | 0.32872 | НД | 7.7722 | НД | 0 | НД | 0 | 4.4137 | НД | - | Выполнение работ на объекте в связи с наступлением страхового случая
1.2.4.1 | «Реконструкция КЛ-10 А270 – А333, ВЛ-0,4 Рижская ТП-А270 на переходе через реку Чахцуцыр» | L_prj_107000_60997 | 0.97195 | 0 | 0.97195 | НД | 0.085176 | НД | 0.068141 | НД | 0.017035 | НД | 0 | НД | 0 | 0.88677 | НД | - | Выполнение работ на объекте в связи с наступлением страхового случая
1.2.4.1 | «Восстановление устойчивости и несущей способности опоры №53 ВЛ 110 кВ Шепси – Туапсе тяговая с отпайкой на ПС Терминал с совместным подвесом кабельно-воздушной линии (110 кВ) ТНПЗ – Туапсе тяговая с отпайкой на ПС Терминал после размыва фундаментов паводковыми водами» | L_prj_107000_60998 | 33.4615 | 0 | 33.4615 | НД | 2.45 | НД | 0.8 | НД | 1.65 | НД | 0 | НД | 0 | 31.0115 | НД | - | Выполнение работ на объекте в связи с наступлением страхового случая
1.2.4.1 | «Восстановление устойчивости и несущей способности, а также предотвращение смещение опоры №62 КВЛ 110 кВ Джубгинская ТЭС-Архипо-Осиповка с совместным подвесом кабельно-воздушной линии (110 кВ) Джубга-Архипо-Осиповка по причине воздействия оползня» | L_prj_107000_60999 | 20.9201 | 0 | 20.9201 | НД | 1.55 | НД | 0 | НД | 1.55 | НД | 0 | НД | 0 | 19.3701 | НД | - | Выполнение работ на объекте в связи с наступлением страхового случая
1.2.4.1 | "Переустройство сетей ПАО "Кубаньэнерго": ВЛ-10 Д83-Д195 (наименование по данным бухгалтерского учета ВЛ 10 кВ от ТП-83 до ТП-195) на территории земельных участков с кадастровыми №23:49:0136009:4033, № 23:49:0136009:916, №23:49:0136009:906" | L_prj_107000_61000 | 0.6966 | 0 | 0.6966 | НД | 0.40345 | НД | 0.02683 | НД | 0.37662 | НД | 0 | НД | 0 | 0.29315 | НД | - | Выполнение работ по переустройству электросетевых объектов за счет средств заявителей
1.2.4.1 | Реконструкция транзита ВЛ 110 кВ Лермонтово- Туапсе в части расширения просек | I_prj_107000_60103 | 29.425 | 18.4455 | 10.9796 | 0 | 8.1425 | 0 | 8.1425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8371 | 8.1425 | - | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2020 году
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Кубаньэнерго»: ВЛ-0,4кВ Прогресс – ТП-Х40 (наименование по данным бухгалтерского учёта ВЛ 0.4/10 КВ (СОВМ.ПОДВЕС) ОТ ТП202-КТП-Х40-КТП363Н) в рамках реализации мероприятия по капитальному ремонту объекта: «Автомобильная дорога п.Мацеста – с.Абазинка, км 5+600 в городе курорте Сочи» | K_prj_107000_60937 | 0.39056 | 0.03024 | 0.36032 | НД | 0.00756 | НД | 0.00756 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0.35276 | НД | - | Выполнение работ по переустройству электросетевых объектов за счет средств заявителей
1.2.4.1 | "Реконструкция ВЛ-10 кВ Г10-Г97" | K_prj_107000_60938 | 2.7809 | 0.0824 | 2.6985 | НД | 0.0206 | НД | 0.0206 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 2.6779 | НД | - | Выполнение работ на объекте в связи с наступлением страхового случая
1.2.4.1 | Реконструкция КВЛ 110 кВ Псоу-Южная с отпайкой на ПС Имеретинская тяговая с совместным подвесом воздушной линии (110 кВ) ВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС-Южная с установкой автономных комплексов светоограждения на опорах №34ю, 35ю, 36ю | K_prj_107000_60781 | 1.669 | 0.30539 | 1.3636 | 0 | 2.1554 | 0 | 2.1554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.79179 | 2.1554 | - | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2020 году
1.2.4.1 | "Переустройство сетей ПАО "Кубаньэнерго": КВЛ-6 С552П-С830П/С962П/С964П (наименование по данным бухгалтерского учета ВЛ 6 кВ от ТП-329 до ТП-12) на территории земельного участка кадастровый №23:49:0201016:1081" | K_prj_107000_60965 | 0.97867 | 0.22343 | 0.75524 | НД | 0.43615 | НД | 0.43615 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0.31909 | НД | - | Выполнение работ по переустройству электросетевых объектов за счет средств заявителей
1.2.4.1 | «Восстановление устойчивости и несущей способности опоры №38 ВЛ 110 кВ Шепси – Туапсе тяговая с отпайкой на ПС Терминал с совместным подвесом кабельно-воздушной линией (110 кВ) Туапсинский НПЗ – Шепси» | K_prj_107000_60964 | 23.0007 | 0 | 23.0007 | НД | 2.35 | НД | 2.35 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 20.6507 | НД | - | Выполнение работ на объекте в связи с наступлением страхового случая
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-110 кВ "Никитинская-Варениковская" в пролете опор № 30-31, входящая в состав ЭСК ПС 110/35/10 кВ "Никитинская" с прилегающими ВЛ | J_prj_107000_60470 | 4.6889 | 0.43159 | 4.2574 | НД | 2.5317 | НД | 0 | НД | 2.5317 | НД | 0 | НД | 0 | 1.7256 | НД | - | Выполнение работ по переустройству электросетевых объектов за счет средств заявителей
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-110кВ "Крымская тяговая-Новотроицкая" (протяженность 15,950 км) на участках пролетов опор №№6-9 инвентарный №000000136, входящей в состав электросетевого комплекса ПС 110/35/10кВ "Новотроицкая" с прилегающими ВЛ и ПС в рамках титула "Реконструкция Крымского узла Северо-Кавказской железной дороги 1 этап | K_prj_107000_60865 | 10.564 | 3.5407 | 7.0232 | НД | 0.39253 | НД | 0 | НД | 0.39253 | НД | 0 | НД | 0 | 6.6307 | НД | - | Выполнение работ по переустройству электросетевых объектов за счет средств заявителей
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-110кВ "Крымская тяговая-Абинская" (протяженность 11,457 км) на участках пролетов опор №№7-11 инвентарный №000000161, на участке совместного подвеса с ВЛ 110 кВ "Крымская-Крымская тяговая" 1 цепь (входящей в состав электросетевого комплекса ВЛ 110 кВ "Крымская-Крымская тяговая" 1 цепь), входящей в состав электросетевого комплекса ПС 110/35/6кВ "Абинская" с прилегающими ВЛ в рамках титула "Реконструкция Крымского узла Северо-Кавказской железной дороги 1 этап. | K_prj_107000_60866 | 18.8359 | 6.9061 | 11.9298 | НД | 10.3337 | НД | 2.7431 | НД | 7.5906 | НД | 0 | НД | 0 | 1.5961 | НД | - | Выполнение работ по переустройству электросетевых объектов за счет средств заявителей
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-6 кВ ПР-11 (инв. №000015302) в пролетах опор №39-№43 в рамках титула: «Реконструкции Крымского узла Северо-Кавказкой железной дороги 1 этап». | K_prj_107000_60867 | 0.94342 | 0.28356 | 0.65987 | НД | 0.19437 | НД | 0 | НД | 0.19437 | НД | 0 | НД | 0 | 0.46549 | НД | - | Выполнение работ по переустройству электросетевых объектов за счет средств заявителей
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Тоннельная» с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1+2 СШ-6 кВ | G_prj_107000_50543 | 5.3311 | 0.30096 | 5.0301 | 0 | 4.6122 | 0 | 4.6122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41791 | 4.6122 | - | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2020 году
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10-6 кВ «Варениковская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ - 18 шт. дуговых защит, 1 ячейка выключателя. | G_prj_107000_50695 | 1.9462 | 0.22006 | 1.7262 | 0 | 5.2243 | 0 | 5.2243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.4981 | 5.2243 | - | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2020 году
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ - 35 кВ "Джигинская - Малый Разнокол" филиала ПАО "Кубаньэнерго" Юго-западные электрические сети" по объекту "Высоковольтная линия 500 кВ Ростовская - Андреевская - Вышестеблиевская (Тамань)" | K_prj_107000_60821 | 54.6893 | 1.8028 | 52.8865 | НД | 0.025 | НД | 0.025 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 52.8615 | НД | - | Выполнение работ по переустройству электросетевых объектов за счет средств заявителей
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4кВ пр. 1 ТП Шк-1-641 | L_prj_107000_61001 | 1.4898 | 0 | 1.4898 | НД | 1.458 | НД | 1.458 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0.03181 | НД | - | Выполнение работ по переустройству электросетевых объектов за счет средств заявителей
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4кВ пр.2 ТП С 5-2237 | L_prj_107000_61002 | 1.4802 | 0 | 1.4802 | НД | 1.458 | НД | 1.458 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0.02215 | НД | - | Выполнение работ по переустройству электросетевых объектов за счет средств заявителей
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4кВ пр.3 ТП ВН 1-410 | L_prj_107000_61003 | 1.4698 | 0 | 1.4698 | НД | 1.458 | НД | 1.458 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0.01181 | НД | - | Выполнение работ по переустройству электросетевых объектов за счет средств заявителей
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4кВ пр.3 ТП Г 1-950 | L_prj_107000_61004 | 1.4698 | 0 | 1.4698 | НД | 1.458 | НД | 1.458 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0.01179 | НД | - | Выполнение работ по переустройству электросетевых объектов за счет средств заявителей
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4кВ пр.3 ТП ПМ 11-671 | L_prj_107000_61005 | 1.4698 | 0 | 1.4698 | НД | 1.458 | НД | 1.458 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0.01181 | НД | - | Выполнение работ по переустройству электросетевых объектов за счет средств заявителей
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-6 кВ ПР-9 (инв. №000015301) в пролетах опор №22 - №25 в рамках титула: «Реконструкция Крымского узла Северо-Кавказкой железной дороги 1 этап» | L_prj_107000_61006 | 14.5958 | 0 | 14.5958 | НД | 1.0518 | НД | 0 | НД | 1.0518 | НД | 0 | НД | 0 | 13.5439 | НД | - | Выполнение работ по переустройству электросетевых объектов за счет средств заявителей
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-6 кВ АН-7 в пролете опор №№35-37 | L_prj_107000_61007 | 0.96167 | 0 | 0.96167 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0.96167 | НД | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 6 кВ ДР-9, кабельная вставкафилиала ПАО "Кубаньэнерго" Усть-Лабинские электрические сети в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Бурсак (вкл.)- Выселки (искл.)». | J_prj_107000_60654 | 9.9773 | 8.521 | 1.4563 | НД | 0.039429 | НД | 0.039429 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 1.4169 | НД | - | Выполнение работ по переустройству электросетевых объектов за счет средств заявителей
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ БЦ-6 в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская | J_prj_107000_60651 | 10.122 | 8.7385 | 1.3835 | НД | 0.013553 | НД | 0.013553 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 1.37 | НД | - | Выполнение работ по переустройству электросетевых объектов за счет средств заявителей
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ БЦ-10 в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская | J_prj_107000_60650 | 10.3901 | 8.9774 | 1.4127 | НД | 0.05599 | НД | 0.05599 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 1.3567 | НД | - | Выполнение работ по переустройству электросетевых объектов за счет средств заявителей
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 6 кВ ВЦ-5 в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская | J_prj_107000_60653 | 8.8385 | 6.5499 | 2.2885 | НД | 0.013553 | НД | 0.013553 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 2.275 | НД | - | Выполнение работ по переустройству электросетевых объектов за счет средств заявителей
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ НД-1 в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская | J_prj_107000_60652 | 9.7635 | 8.0288 | 1.7347 | НД | 0.015581 | НД | 0.015581 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 1.7192 | НД | - | Выполнение работ по переустройству электросетевых объектов за счет средств заявителей
1.2.4.1 | Переустройство эл. комплекса ПС 110/10 кВ "Бузиновская" с ВЛ 110 кВ Выселки-Бузиновская в рамках титула Комплексная реконструкция участка Котельниково | J_prj_107000_60656 | 58.135 | 3.052 | 55.083 | НД | 11.8006 | НД | 0.043656 | НД | 11.757 | НД | 0 | НД | 0 | 43.2824 | НД | - | Выполнение работ по переустройству электросетевых объектов за счет средств заявителей
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ГЗ-7 в рамках титула «Комплексная рек-я уч-ка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская" | J_prj_107000_60655 | 13.7918 | 11.5685 | 2.2233 | НД | 0.012275 | НД | 0.012275 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 2.2111 | НД | - | Выполнение работ по переустройству электросетевых объектов за счет средств заявителей
1.2.4.1 | Переустройство эл. комплекса ПС 35/6 кВ "Дружба" с ВЛ 35 кВ Выселки-Дружба в рамках титула Комплексная реконструкция участка Котельниково | K_prj_107000_60806 | 16.7 | 1.3959 | 15.3041 | НД | 13.2347 | НД | 0.018849 | НД | 13.2159 | НД | 0 | НД | 0 | 2.0693 | НД | - | Выполнение работ по переустройству электросетевых объектов за счет средств заявителей
1.2.4.1 | Переустройство эл. комплекса ПС35/10 кВ "Ново-Донецкая" 35 кВ Рассвет-Ново-Донецкая в рамках титула Комплексная реконструкция участка Котельниково | K_prj_107000_60807 | 27.12 | 7.647 | 19.473 | НД | 11.0188 | НД | 0.018849 | НД | 11 | НД | 0 | НД | 0 | 8.4542 | НД | - | Выполнение работ по переустройству электросетевых объектов за счет средств заявителей
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Афипская с заменой аккумуляторной батареи типа СК-10 | G_prj_107000_49878 | 10.1502 | 0 | 10.1502 | 7.1502 | 0 | 1.0725 | 0 | 2.5026 | 0 | 3.5751 | 0 | 0 | 0 | 10.1502 | -3.5751 | -100% | В связи с необходимостью реализации более приоритетных объектов реализация перенесена на более поздние сроки
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10/10 кВ «Военгородок» с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1, 2, 3, 4, СШ-10 кВ | G_prj_107000_50517 | 15.0376 | 0.49 | 14.5476 | 14.5476 | 0 | 2.1821 | 0 | 5.0917 | 0 | 7.2738 | 0 | 0 | 0 | 14.5476 | -7.2738 | -100% | В связи с необходимостью реализации более приоритетных объектов реализация перенесена на более поздние сроки
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ «Восточная» с установкой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1+3, на 2+4 СШ-10 кВ | G_prj_107000_50518 | 19.939 | 14.8322 | 5.1069 | 4.1302 | 4.1302 | 4.1302 | 2.3148 | 0 | 1.8154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97663 | -2e-09 | -4.842e-08% | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/6/10 кВ «РИП» с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на на 1, 2 СШ-6 кВ и на 3, 4 СШ-10 кВ | G_prj_107000_50520 | 25.73 | 21.866 | 3.864 | 7.6302 | 3.7829 | 7.6302 | 3.7829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081148 | -3.8473 | -50.42% | Позднее предоставление расчетных документов подрядчиком
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ «ХБК» с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 2, 3 СШ-10 кВ и на 3 СШ-6 кВ | G_prj_107000_50522 | 11.3038 | 0 | 11.3038 | 8 | 0 | 2.4 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3038 | -8 | -100% | В связи с необходимостью реализации более приоритетных объектов реализация перенесена на более поздние сроки
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ «Сочи» с заменых устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 5 СШ-6 кВ и на 2 СШ-10 кВ | G_prj_107000_49880 | 42.634 | 14.1399 | 28.494 | 35.6591 | 0 | 10.8738 | 0 | 24.7854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.494 | -35.6591 | -100% | Позднее предоставление расчетных документов подрядчиком
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/6/6 кВ «ЗТВС» с установкой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1+3, 2 СШ-6 кВ | G_prj_107000_50537 | 11.0808 | 9.7088 | 1.3719 | 2 | 0.48527 | 2 | 0.48527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88667 | -1.5147 | -75.74% | Основной объем кредиторской задолжности погашен досрочно в 2020 году
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ НК-1-261, НК-1-262, ВЛ 10 кВ НК-1 | L_prj_107000_61044 | 1.9826 | 0 | 1.9826 | НД | 0.088736 | НД | 0 | НД | 0.088736 | НД | 0 | НД | 0 | 1.8939 | НД | - | Выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Ейск-1» с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1, 3 СШ-6 кВ | G_prj_107000_49882 | 9.5865 | 3.8544 | 5.7321 | 1.527 | 1.1149 | 1.527 | 1.1149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6172 | -0.41215 | -26.99% | Объект введен в эксплуатацию в 2020 году, основной объем кредиторской задолженности погашен в 2020 году
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Тонкий мыс» с установкой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1, 2, 3 СШ-10 кВ | G_prj_107000_49883 | 30.5328 | 1.6009 | 28.9319 | 25.919 | 16.8 | 7.7757 | 0.8 | 18.1433 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1319 | -9.119 | -35.18% | объект полностью реализован в 2020 году, погашение основного объема кредиторской задолженности в 2020 году
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «ДСК» с установкой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1, 2 СШ-6 кВ | G_prj_107000_50542 | 15.8196 | 1.0408 | 14.7788 | 12.4381 | 12.4685 | 3.7314 | 12.4685 | 8.7067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3103 | 0.030399 | 0.2444% | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Тепличная» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_49925 | 2.0218 | 0 | 2.0218 | 2.0218 | 0 | 0 | 0 | 0.060488 | 0 | 1.9613 | 0 | 0 | 0 | 2.0218 | -0.060488 | -100% | Объект исключен из инвестиционной программы при корректировке
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Дивная» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ - 15 шт. дуговых защит, 1 ячейка выключателя. | G_prj_107000_50691 | 2.0218 | 0 | 2.0218 | 2.0218 | 0 | 0 | 0 | 0.060488 | 0 | 1.9613 | 0 | 0 | 0 | 2.0218 | -0.060488 | -100% | Объект исключен из инвестиционной программы при корректировке
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/6/6 кВ «Радуга» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ - 20 шт. дуговых защит, 1 ячейка выключателя. | G_prj_107000_50694 | 2.0218 | 0 | 2.0218 | 2.0218 | 0 | 0 | 0 | 0.060488 | 0 | 1.9613 | 0 | 0 | 0 | 2.0218 | -0.060488 | -100% | Объект исключен из инвестиционной программы при корректировке
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «КПТФ» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50700 | 1.4198 | 0.16606 | 1.2538 | 1.2538 | 0 | 0.18806 | 0 | 0.43882 | 0 | 0.62688 | 0 | 0 | 0 | 1.2538 | -0.62688 | -100% | Длительное оформление договора с подрядчиком
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10-6 кВ «Западная-2» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10-6 кВ | G_prj_107000_50701 | 7.9373 | 1.4348 | 6.5025 | 6.5025 | 0.67086 | 0.97538 | 0.16807 | 2.2759 | 0.50279 | 3.2513 | 0 | 0 | 0 | 5.8317 | -2.5804 | -79.37% | Позднее предоставление расчетных документов подрядчиком
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ «ХБК» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий ЗРУ-10-6 кВ | G_prj_107000_50704 | 22.4278 | 1.2765 | 21.1513 | 21.1513 | 0.79659 | 3.1727 | 0 | 7.4029 | 0.79659 | 10.5756 | 0 | 0 | 0 | 20.3547 | -9.779 | -92.47% | Позднее предоставление расчетных документов подрядчиком
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Лабинск-2» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50721 | 2.3133 | 0.065482 | 2.2479 | 2.2479 | 0 | 0.33718 | 0 | 0.78675 | 0 | 1.1239 | 0 | 0 | 0 | 2.2479 | -1.1239 | -100% | В связи с дефицитом источника финансирования и необходимостью выполнения более приоритетных объектов в рамках имеющихся источников финансирования объемы и сроки выполнения работ изменены в проекте скорректированной ИПР
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Комплекс» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ - 6 шт. дуговых защит, 1 ячейка выключателя. | G_prj_107000_50726 | 2.0218 | 0 | 2.0218 | 2.0218 | 0 | 0 | 0 | 0.060488 | 0 | 1.9613 | 0 | 0 | 0 | 2.0218 | -0.060488 | -100% | Объект исключен из инвестиционной программы, при ее корректировке.
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Андреедмитриевская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ - 11 шт. дуговых защит, 1 ячейка выключателя. | G_prj_107000_50727 | 2.0218 | 0 | 2.0218 | 2.0218 | 0 | 0 | 0 | 0.060488 | 0 | 1.9613 | 0 | 0 | 0 | 2.0218 | -0.060488 | -100% | Объект исключен из инвестиционной программы, при ее корректировке.
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «ПТФ» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50739 | 2.0218 | 0 | 2.0218 | 2.0218 | 1.4728 | 0 | 0 | 0.060488 | 1.4728 | 1.9613 | 0 | 0 | 0 | 0.54899 | 1.4123 | 2335% | Объект включен в проект скорректированной ИПР с увеличением стоимости в соответствии с разработанной проектно-сметной документацией
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/27,5/10 кВ «Калининская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50743 | 2.0218 | 0 | 2.0218 | 2.0218 | 0 | 0 | 0 | 0.060488 | 0 | 1.9613 | 0 | 0 | 0 | 2.0218 | -0.060488 | -100% | В связи с необходимостью реализации более приоритетных объектов реализация перенесена на более поздние сроки
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Ольгинская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50748 | 2.0218 | 0 | 2.0218 | 2.0218 | 0 | 0 | 0 | 0.060488 | 0 | 1.9613 | 0 | 0 | 0 | 2.0218 | -0.060488 | -100% | В связи с необходимостью реализации более приоритетных объектов реализация перенесена на более поздние сроки
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Медведовская" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | J_prj_107000_60424 | 5.1178 | 0 | 5.1178 | 5.1178 | 0 | 0 | 0 | 0.30361 | 0 | 4.8141 | 0 | 0 | 0 | 5.1178 | -0.30361 | -100% | В связи с необходимостью реализации более приоритетных объектов реализация перенесена на более поздние сроки
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Каневская" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | J_prj_107000_60428 | 5.1178 | 0 | 5.1178 | 5.1178 | 0 | 0 | 0 | 0.30361 | 0 | 4.8141 | 0 | 0 | 0 | 5.1178 | -0.30361 | -100% | В связи с необходимостью реализации более приоритетных объектов реализация перенесена на более поздние сроки
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 Кущевская (установка МП ДФЗ ВЛ-110 Староминская-Шкуринская-Кущевская) | H_prj_107000_60087 | 59.8764 | 18.5674 | 41.3091 | 57.3553 | 4.0349 | 8.6033 | 2.9016 | 20.0744 | 1.1333 | 28.6777 | 0 | 0 | 0 | 37.2742 | -24.6428 | -85.93% | Позднее предоставление расчетных документов подрядчиком
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Ромашки (установка полукомплекта ДФЗ ВЛ 110 кВ Староминская-Ромашки) | H_prj_107000_60088 | 69.3623 | 2.1718 | 67.1906 | 46.7492 | 0 | 7.0124 | 0 | 16.3622 | 0 | 23.3746 | 0 | 0 | 0 | 67.1906 | -23.3746 | -100% | В связи с необходимостью реализации более приоритетных объектов реализация перенесена на более поздние сроки
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Коммунар (установка полукомплекта ДФЗ ВЛ 110 кВ Староминская-Коммунар) | H_prj_107000_60089 | 94.3852 | 2.8437 | 91.5415 | 61.9846 | 6.87 | 9.2977 | 6.87 | 21.6946 | 0 | 30.9923 | 0 | 0 | 0 | 84.6715 | -24.1223 | -77.83% | В связи с необходимостью реализации более приоритетных объектов реализация перенесена на более поздние сроки
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 924.214 | 286.5023 | 637.7117 | 526.9467 | 7.7376 | 13.262 | 5.5376 | 68.2894 | 2.2 | 162.2322 | 0 | 283.1631 | 0 | 629.9741 | -73.8138 | -90.51% | Г
1.2.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ «Советская» в части организации системы сбора и передачи информации | J_prj_107000_60616 | 57.735 | 0 | 57.735 | 50.11 | 0 | 0 | 0 | 12.5275 | 0 | 15 | 0 | 22.5825 | 0 | 57.735 | -12.5275 | -100% | В связи с необходимостью реализации более приоритетных объектов реализация перенесена на более поздние сроки
1.2.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ «Лабинск-2» в части организации системы сбора и передачи информации | J_prj_107000_60617 | 89.3824 | 0 | 89.3824 | 84.3924 | 0 | 0 | 0 | 21.0981 | 0 | 30 | 0 | 33.2943 | 0 | 89.3824 | -21.0981 | -100% | В связи с необходимостью реализации более приоритетных объектов реализация перенесена на более поздние сроки
1.2.4.2 | Реконструкция ПС 110/10 "Псебай" в части мероприятий ССПИ | K_prj_107000_60943 | 114.597 | 0 | 114.597 | 114.597 | 0 | 0 | 0 | 2.4318 | 0 | 34.3791 | 0 | 77.7861 | 0 | 114.597 | -2.4318 | -100% | В связи с необходимостью реализации более приоритетных объектов реализация перенесена на более поздние сроки
1.2.4.2 | Организация каналов связи и передачи данных с использованием ВОЛС "Краснодар - Динская - Кореновская - Тихорецк, Кореновская - Усть-Лабинск" | F_prj_107000_19833 | 176.5256 | 172.5983 | 3.9273 | 0 | 7.7376 | 0 | 5.5376 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.8103 | 7.7376 | - | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2020 году
1.2.4.2 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ "Южная" в части организации системы сбора и передачи информации | K_prj_107000_60944 | 75.8566 | 0 | 75.8566 | 2.2901 | 0 | 0 | 0 | 2.2901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.8566 | -2.2901 | -100% | В связи с необходимостью реализации более приоритетных объектов реализация перенесена на более поздние сроки
1.2.4.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Пашковская" в части организации системы сбора и передачи информации | K_prj_107000_60945 | 72.582 | 0 | 72.582 | 72.582 | 0 | 0 | 0 | 2.2901 | 0 | 21.7746 | 0 | 48.5173 | 0 | 72.582 | -2.2901 | -100% | В связи с необходимостью реализации более приоритетных объектов реализация перенесена на более поздние сроки
1.2.4.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Армавирская ТЭЦ» в части организации системы сбора и передачи информации | K_prj_107000_60946 | 119.5887 | 0 | 119.5887 | 119.5887 | 0 | 0 | 0 | 13.6139 | 0 | 35.8766 | 0 | 70.0982 | 0 | 119.5887 | -13.6139 | -100% | Объект исключен из инвестиционной программы при ее корректировке.
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики, модернизация и расширение ССПИ ПАО "Кубаньэнерго". Реконструкция АСДУ ПС 110 кВ "Забайкаловская" с передачей информации в ЦУС ПАО "Кубаньэнерго" и Кубанское РДУ | G_prj_107000_49942 | 75.5351 | 75.4896 | 0.0455 | 2.5784 | 0 | 2.5784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0455 | -2.5784 | -100% | Погашение кредиторской задолженности осуществлено в полном объеме в 2020 году
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики модернизация и расширение ССПИ ПАО "Кубаньэнерго". Реконструкция АСДУ ПС "Калининская" с ретрансляцией информации в ЦУС ПАО "Кубаньэнерго" и Кубанское РДУ» | F_prj_107000_48292 | 63.85 | 5.7321 | 58.1179 | 47.465 | 0 | 4.7465 | 0 | 11.8662 | 0 | 14.2395 | 0 | 16.6127 | 0 | 58.1179 | -16.6127 | -100% | Длительное проведение закупочных процедур по выбору подрядных организаций
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики, модернизация и расширение ССПИ ПАО "Кубаньэнерго". Реконструкция АСДУ ПС 110 кВ "Кислородный завод" с передачей информации в ЦУС ПАО "Кубаньэнерго" и Кубанское РДУ. | H_prj_107000_49943 | 4.0414 | 0 | 4.0414 | 4.0414 | 0 | 0 | 0 | 0.20801 | 0 | 1.6166 | 0 | 2.2168 | 0 | 4.0414 | -0.20801 | -100% | В связи с необходимостью реализации более приоритетных объектов реализация перенесена на более поздние сроки
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики, модернизация и расширение ССПИ ПАО "Кубаньэнерго". Реконструкция АСДУ ПС 110 кВ "Парфюмерная" с передачей информации в ЦУС ПАО "Кубаньэнерго" и Кубанское РДУ | H_prj_107000_49944 | 14.1535 | 0 | 14.1535 | 9.1535 | 0 | 0 | 0 | 0.5807 | 0 | 3.6614 | 0 | 4.9114 | 0 | 14.1535 | -0.5807 | -100% | В связи с необходимостью реализации более приоритетных объектов реализация перенесена на более поздние сроки
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики, модернизация и расширение ССПИ ПАО "Кубаньэнерго". Реконструкция АСДУ ПС 110 кВ "Ханьковская" с передачей информации в ЦУС ПАО "Кубаньэнерго" и Кубанское РДУ | H_prj_107000_49945 | 19.8074 | 0 | 19.8074 | 10.8074 | 0 | 0 | 0 | 1.1114 | 0 | 4.323 | 0 | 5.3731 | 0 | 19.8074 | -1.1114 | -100% | В связи с необходимостью реализации более приоритетных объектов при кооректировке ИПР реализация перенесена на более поздние сроки
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики, модернизация и расширение ССПИ ПАО "Кубаньэнерго". Реконструкция АСДУ ПС 110 кВ "Новороссийск" с передачей информации в ЦУС ПАО "Кубаньэнерго" и Кубанское РДУ | H_prj_107000_49946 | 5.4036 | 0 | 5.4036 | 3.4036 | 0 | 0 | 0 | 0.27163 | 0 | 1.3615 | 0 | 1.7706 | 0 | 5.4036 | -0.27163 | -100% | В связи с необходимостью реализации более приоритетных объектов при кооректировке ИПР реализация перенесена на более поздние сроки
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики, модернизация и расширение ССПИ ПАО "Кубаньэнерго". Реконструкция верхнего уровня телемеханики Ленинградского ПЭС | F_prj_107000_48293 | 35.1555 | 32.6823 | 2.4732 | 5.9371 | 0 | 5.9371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4732 | -5.9371 | -100% | финансирование объекта осуществлено в полном объеме досрочно в 2020 году
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 769.3163 | 957.6056 | -188.2893 | 0 | 9.9152 | 0 | 0.9677 | 0 | 8.9475 | 0 | 0 | 0 | 0 | -198.2046 | 9.9152 | - | Г
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 769.3163 | 957.6056 | -188.2893 | 0 | 9.9152 | 0 | 0.9677 | 0 | 8.9475 | 0 | 0 | 0 | 0 | -198.2046 | 9.9152 | - | Г
1.3.2 | Строительство 2-х КЛ-110 кВ "Восточная Промзона - Северная" 1600091 | F_prj_107000_49076 | 620.2807 | 799.6724 | -179.3917 | 0 | 0.19145 | 0 | 0 | 0 | 0.19145 | 0 | 0 | 0 | 0 | -179.5831 | 0.19145 | - | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2020 году
1.3.2 | Строительство участка ЛЭП 110 кВ от существующей ВЛ 110 кВ Славянская – Славянская-110 с отпайкой на ПС Протока тяговая до ВЛ 110 кВ Красноармейская – Центральная с образованием ВЛ 110 кВ Славянская – Красноармейская с отпайками на ПС Славянская, ПС Протока тяговая, ПС Центральная | J_prj_107000_60612 | 6.584 | 0.45608 | 6.128 | 0 | 1.0169 | 0 | 0 | 0 | 1.0169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.111 | 1.0169 | - | В утвержденной инвестиционной программе данное мероприятие включено в части выполнения ПИР. В проекте скорректированной инвестиционной программы данное мероприятие включено в полном объеме работ, в связи с чем, объем, а также сроки и стоимость работ были увеличены.
1.3.2 | Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ (отпайка от ВЛ 110 кВ Афипская 220 – Октябрьская 1,2 цепь) к ПС 110 кВ Шапсуг. Этап II - прохождение трассы по территории Краснодарского края | I_prj_107000_60275 | 142.4515 | 157.4771 | -15.0256 | 0 | 8.7069 | 0 | 0.9677 | 0 | 7.7392 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23.7325 | 8.7069 | - | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2020 году
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 164.2381 | 0.026185 | 164.2119 | 150.0775 | 0.32917 | 22.5116 | 0.32786 | 52.5271 | 0.0013077 | 75.0387 | 0 | 0 | 0 | 163.8827 | -74.7096 | -99.56% | Г
1.4 | Строительство 4 ЛЭП -10 кВ от линейных ячеек от ПС 220 кВ «Витаминкомбинат» до проектируемых 4БКРП в поселке Южном | K_prj_107000_60783 | 107.233 | 0.026185 | 107.2068 | 96.5299 | 0.0039148 | 14.4795 | 0.0026071 | 33.7855 | 0.0013077 | 48.265 | 0 | 0 | 0 | 107.2029 | -48.2611 | -99.99% | В связи с необходимостью реализации более приоритетных объектов реализация перенесена на более поздние сроки
1.4 | Строительство двухцепной ВЛ 10 кВ протяженностью 0,85 км от 4 БКРП проводом СИП 3 до существующей трассы ЛЭП | K_prj_107000_60785 | 1.8908 | 0 | 1.8908 | 1.7077 | 0 | 0.25616 | 0 | 0.5977 | 0 | 0.85386 | 0 | 0 | 0 | 1.8908 | -0.85386 | -100% | В связи с необходимостью реализации более приоритетных объектов реализация перенесена на более поздние сроки
1.4 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ПС «НС-16», ТП-10/0,4 кВ с отходящими ВЛ-0,4 кВ в х. Октябрьском (2,52 МВА и ориентировочная протяженность 6,5 км.) | H_prj_107000_51101 | 18.9471 | 0 | 18.9471 | 18.0845 | 0 | 2.7127 | 0 | 6.3296 | 0 | 9.0423 | 0 | 0 | 0 | 18.9471 | -9.0423 | -100% | В связи с необходимостью реализации более приоритетных объектов реализация перенесена на более поздние сроки
1.4 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ПС «Старокорсунская», ТП-10/0,4 кВ с отходящими ВЛ-0,4 кВ в ст. Старокорсунской (3,15 МВА, ориентировочная протяженность 11,5 км.) | H_prj_107000_51102 | 26.037 | 0 | 26.037 | 24.7983 | 0 | 3.7197 | 0 | 8.6794 | 0 | 12.3991 | 0 | 0 | 0 | 26.037 | -12.3991 | -100% | В связи с необходимостью реализации более приоритетных объектов реализация перенесена на более поздние сроки
1.4 | Строительство ВЛЗ 10 кВ для электроснабжения пос. Кировский в Мостовском районе (ориентировочная протяженность 5,1 км.) | F_prj_107000_48202 | 10.1303 | 0 | 10.1303 | 8.957 | 0.32526 | 1.3435 | 0.32526 | 3.1349 | 0 | 4.4785 | 0 | 0 | 0 | 9.805 | -4.1532 | -92.74% | Ввиду длительного выполнения и согласования по оформлению земельно-правовой документации сроки выполнения работ были скорректированы
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 1189.1814 | 285.7858 | 903.3957 | 324.7018 | 374.1199 | 13.7142 | 66.1596 | 122.1476 | 307.9602 | 180.5212 | 0 | 8.3188 | 0 | 529.2758 | 238.2581 | 175.4% | Г
1.6 | Реконструкция ПС 110/35/6 Холмская. Замена тр-ров Т-1 20 МВА и Т-2 15 МВА на тр-ры 2х25 МВА, с реконструкцией ОРУ, строительство нового КРУ-6 кВ и ОПУ (проектно-изыскательские работы) | H_prj_107000_49852 | 63.0993 | 0 | 63.0993 | 63.0993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.0993 | 0 | 0 | 0 | 63.0993 | 0 | - | отклонений нет
1.6 | Реконструкция ПС 110/35/10 "Ленинградская" с заменой трансформаторов 110/35/10 Т-1 и Т-2 с 16 МВА на 25 МВА (проектно-изыскательские работы) | H_prj_107000_51082 | 18.8629 | 0 | 18.8629 | 18.8629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8629 | 0 | 0 | 0 | 18.8629 | 0 | - | отклонений нет
1.6 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Ейск-2» замена трансформатора 110/6 кВ Т-2 с 16 МВА на 25 МВА | H_prj_107000_51085 | 15.535 | 0 | 15.535 | 0 | 12.428 | 0 | 0 | 0 | 12.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.107 | 12.428 | - | Задержка предоставления расчетных документов подрядной организацией, в связи с чем, работы принятые в 2020 году оплачены в 2021 году.
1.6 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Темрюк. Замена трансформаторов 2х16 МВА на 2х25 МВА (проектно-изыскательские работы) | I_prj_107000_60302 | 41.7708 | 0 | 41.7708 | 41.7708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.7708 | 0 | 0 | 0 | 41.7708 | 0 | - | отклонений нет
1.6 | Строительство отпайки 110 кВ от ВЛ Армавир-Армавирская ТЭЦ к ПС 110 кВ ЗТВС (ориентировочная протяженность 0,48 км) (проектно-изыскательские работы) | I_prj_107000_60354 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.32 | - | В утвержденной инвестиционной программе данное мероприятие включено в части выполнения ПИР. В проекте скорректированной инвестиционной программы данное мероприятие включено в полном объеме работ, в связи с чем, объем, а также сроки и стоимость работ были увеличены.
1.6 | Строительство ЛЭП 35 кВ «Псебай-Бурный» (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48197 | 28.4742 | 27.5894 | 0.88478 | 0 | 3.2282 | 0 | 3.2282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.3435 | 3.2282 | - | Погашение кредиторской задолженности
1.6 | Реконструкция ПС 110/10 «Псебай» (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48164 | 19.6932 | 13.7714 | 5.9218 | 0 | 6.3358 | 0 | 4.914 | 0 | 1.4218 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.414 | 6.3358 | - | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2020 году
1.6 | Строительство ПС35/10 кВ «Бурный» (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48200 | 7.1872 | 7.6997 | -0.51245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.51245 | 0 | - | отклонений нет
1.6 | Приобретение автомобилей грузопассажирских повышенной проходимости для бригад ОВБ (2020 год) - 11 шт. | K_prj_107000_60808 | 10.0208 | 0.5 | 9.5208 | 0 | 9.5208 | 0 | 0.5 | 0 | 9.0208 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2e-08 | 9.5208 | - | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2020 году
1.6 | Приобретение шунтов переносных трехфазных-4 шт | L_122330_000000953 | 0.47154 | 0 | 0.47154 | НД | 0.47154 | НД | 0.47154 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | - | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2020 году
1.6 | Приобретение обрезчика деревьев - 1 шт. | K_prj_107000_60858 | 2.184 | 1.45 | 0.734 | 0 | 0.734 | 0 | 0.5 | 0 | 0.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.734 | - | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2020 году
1.6 | Строительство ПС 110/35/10 кВ «Учебный полигон» (проектно-изыскательские работы) | K_prj_107000_60756 | 0.41768 | 11.2469 | -10.8293 | 0 | 10.4064 | 0 | 2.8538 | 0 | 7.5526 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21.2357 | 10.4064 | - | Объект включен с проект скоррекитрованной ИПР
1.6 | Оснащение ИТСО производственной базы ПАО "Кубаньэнерго" | F_prj_107000_48183 | 23.1341 | 4.8875 | 18.2466 | 0 | 15.8523 | 0 | 15.8523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3942 | 15.8523 | - | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2020 году
1.6 | Строительство навесного склада на территории Производственной базы ИА ПАО «Кубаньэнерго» г. Краснодар, ул. Новороссийская 47 | K_prj_107000_60759 | 14.1986 | 0.375 | 13.8236 | 0 | 8.614 | 0 | 0 | 0 | 8.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2096 | 8.614 | - | В связи с отсутствием в 2020 предложений от подрядных организаций при проведении ТЗП на СМР, в скорректированной инвестиционной программе продлен срок выполнения объекта
1.6 | НИОКР. Разработка технических требований к системе автоматизированного проектирования по стандарту IEC 61850, алгоритмов и методики проверки системы автоматизированного проектирования на соответствие техническим требованиям | I_prj_107000_60271 | 33.0959 | 7.1123 | 25.9836 | 0 | 11.6828 | 0 | 6 | 0 | 5.6828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3008 | 11.6828 | - | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2020 году
1.6 | Строительство здания с/у Тихорецкого РРЭС с гаражом на 2 бокса и навесом для хранения оборудования в ст. Фастовецкая Тихорецкого района | H_prj_107000_60343 | 4.7645 | 0.022041 | 4.7425 | НД | 0.0021162 | НД | 0.0010512 | НД | 0.001065 | НД | 0 | НД | 0 | 4.7403 | НД | - | отклонений нет
1.6 | Реконструкция ПС-35/6 кВ "Центральная" с переводом на 110 кВ; установкой силовых трансформаторов 110/6-10кВ мощностью по 40,0 МВА (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48166 | 50.5789 | 14.997 | 35.5819 | 0 | 7.25 | 0 | 6.9 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.3319 | 7.25 | - | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2020 году
1.6 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Калинино" (этап установка Т-3 16 МВА) (проектно-изыскательские работы) | G_prj_107000_50842 | 2.9958 | 2.6129 | 0.38291 | 0 | 0.59917 | 0 | 0.2 | 0 | 0.39917 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.21626 | 0.59917 | - | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2020 году
1.6 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Славянская - Красноармейская на участке захода на ПС 220 кВ Славянская с включением ВЛ 110 кВ Славянская - Красноармейская по проектной схеме (ориентировочная протяженность 0,36 км) (проектно-изыскательские работы) | J_prj_107000_60411 | 0.493 | 4.8156 | -4.3226 | 0 | 1.6523 | 0 | 0.94419 | 0 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.9749 | 1.6523 | - | В утвержденной инвестиционной программе данное мероприятие включено в части выполнения ПИР. В проекте скорректированной инвестиционной программы данное мероприятие включено в полном объеме работ, в связи с чем, объем, а также сроки и стоимость работ были увеличены.
1.6 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ "Адлер" с заменой трансформаторов 2х25 МВА на 2х40 МВА (проектно-изыскательские работы) | J_prj_107000_60479 | 63.0431 | 37.0563 | 25.9868 | 0 | 7.4425 | 0 | 0.8911 | 0 | 6.5514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5443 | 7.4425 | - | В утвержденной инвестиционной программе данное мероприятие включено в части выполнения ПИР. В проекте скорректированной инвестиционной программы данное мероприятие включено в полном объеме работ, в связи с чем, объем, а также сроки и стоимость работ были увеличены.
1.6 | Реконструкция ПС 110 кВ «Кудепста» с заменой трансформаторов с 2х16 МВА на 2х25 МВА (проектно-изыскательские работы) | I_prj_107000_60171 | 28.5 | 24.2671 | 4.2329 | 0 | 210.014 | 0 | 2.2917 | 0 | 207.7223 | 0 | 0 | 0 | 0 | -205.7811 | 210.014 | - | В утвержденной инвестиционной программе данное мероприятие включено в части выполнения ПИР. В проекте скорректированной инвестиционной программы данное мероприятие включено в полном объеме работ, в связи с чем, объем, а также сроки и стоимость работ были увеличены.
1.6 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Пасечная» с заменой трансформаторов 2×16 МВА на 2×40 МВА (проектно-изыскательские работы) | H_prj_107000_50951 | 54.4952 | 20.0723 | 34.4229 | 0 | 27.2878 | 0 | 5.264 | 0 | 22.0238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1351 | 27.2878 | - | В утвержденной инвестиционной программе данное мероприятие включено в части выполнения ПИР. В проекте скорректированной инвестиционной программы данное мероприятие включено в полном объеме работ, в связи с чем, объем, а также сроки и стоимость работ были увеличены.
1.6 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Южная» в части работ по водоотведению (проектно-изыскательские работы) | G_prj_107000_49893 | 9.0502 | 4.9371 | 4.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.113 | 0 | - | отклонений нет
1.6 | Приобретение вывесок с фирменным логотипом (2021г) | L_prj_107000_61008 | 0.4956 | 0 | 0.4956 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0.4956 | НД | - | отклонений нет
1.6 | Приобретение вывесок с фирменным логотипом-5 шт | L_122330_000000975 | 0.4155 | 0 | 0.4155 | НД | 0.4155 | НД | 0.25 | НД | 0.1655 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | - | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2020 году
1.6 | Реконструкция КВЛ 110 кВ "Волконка-Магри тяговая" с совместным подвесом линии (110 кВ)"Лазаревская тяговая-Аше" опора №35 в части противооползневых мероприятий | J_prj_107000_60476 | 17.3463 | 0.39721 | 16.9491 | НД | 14.8545 | НД | 13.6545 | НД | 1.2 | НД | 0 | НД | 0 | 2.0947 | НД | - | Выполнение работ на объекте в связи с наступлением страхового случая
1.6 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Армавирская ТЭЦ» 2 этап (проектно-изыскательские работы) | H_prj_107000_60086 | 17.706 | 11.6292 | 6.0768 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4768 | 0.6 | - | В утвержденной инвестиционной программе данное мероприятие включено в части выполнения ПИР. В проекте скорректированной инвестиционной программы данное мероприятие включено в полном объеме работ, в связи с чем, объем, а также сроки и стоимость работ были увеличены.
1.6 | Строительство ВЛ 110 кВ Лабинск-2-Советская (ориентировочная протяженность 43 км.) (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48191 | 29.8002 | 3.5747 | 26.2254 | 0 | 12.6223 | 0 | 0 | 0 | 12.6223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6031 | 12.6223 | - | В утвержденной инвестиционной программе данное мероприятие включено в части выполнения ПИР. В проекте скорректированной инвестиционной программы данное мероприятие включено в полном объеме работ, в связи с чем, объем, а также сроки и стоимость работ были увеличены.
1.6 | Реконструкция ПС 110 кВ «Южная» с заменой Т-3 25 МВА 110/35/10 на 25 МВА 110/10-6 (проектно-изыскательские работы) | H_prj_107000_51009 | 10.591 | 0 | 10.591 | 10.591 | 0 | 10.591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.591 | -10.591 | -100% | В связи с корректировкой технических решений и их согласованием сроки выполнения работ в скорректированной ИПР продлены
1.6 | Реконструкция 2-х цепей ВЛ 110 кВ Староминская-Ейск1 (ориентировочная протяженность 65 км.) (проектно-изыскательские работы) | H_prj_107000_49848 | 35.4751 | 0 | 35.4751 | 35.4751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.4751 | 0 | 0 | 0 | 35.4751 | 0 | - | отклонений нет
1.6 | Строительство 2 цепи ВЛ 110 кВ Лорис - Старокорсунская (ориентировочная протяженность 20,5 км.) (проектно-изыскательские работы) | H_prj_107000_51098 | 18.1938 | 0 | 18.1938 | 18.1938 | 0 | 0 | 0 | 18.1938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1938 | -18.1938 | -100% | Длительные сроки согласования проектного решения с заинтересованными лицами.
1.6 | Строительство ЛЭП 110 кВ Новая-Западная-2 I цепь с отпайками, ЛЭП 110 кВ Новая-Западная-2 II цепь с отпайкой на ПС Тургеневская (проектно-изыскательские работы) | J_prj_107000_60613 | 23.5866 | 0 | 23.5866 | 23.5866 | 0 | 0 | 0 | 23.5866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5866 | -23.5866 | -100% | Длительные сроки согласования проектного решения с заинтересованными лицами.
1.6 | Оборудование к установке, переведенное в аварийный запас | L_prj_107000_61045 | 203.9174 | 0 | 203.9174 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 203.9174 | НД | - | отклонений нет
1.6 | Приобретение защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов для ПС филиала ПАО "Кубаньэнерго" в монтажном шкафу с модулем ввода данных МВД - 83 комплекта | G_prj_107000_49970 | 40.9427 | 30.551 | 10.3916 | 10.3916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3916 | 0 | 0 | 0 | 10.3916 | 0 | - | отклонений нет
1.6 | Приобретение буро-крановой машины на полноприводном автомобилей, глубина бурения 5 м. (2021 год) - 2 шт. | K_prj_107000_60809 | 17.2 | 0 | 17.2 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | -17.2 | -100% | Объект исключен из инвестиционной программы, при ее корректировке.
1.6 | Приобретение автогидроподъемника ПСС-131.18Э (АГП-18), колесная формула 4х4, 5-ти местная двухрядная кабина, высота подъема 18 м (2021 год) - 2 шт. | K_prj_107000_60810 | 9.376 | 0 | 9.376 | 9.376 | 0 | 0 | 0 | 9.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.376 | -9.376 | -100% | Длительное проведение закупочных процедур по выбору поставщиков оборудования и материалов
1.6 | Приобретение автомобилей грузопассажирских повышенной проходимости для бригад ОВБ (2021 год) - 4 шт. | K_prj_107000_60811 | 3.596 | 0 | 3.596 | 3.596 | 0 | 0 | 0 | 3.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.596 | -3.596 | -100% | Длительное проведение закупочных процедур по выбору поставщиков оборудования и материалов
1.6 | Приобретение автомастерской на шасси грузового автомобиля, комплектация с оборудованием (2021 год) - 2 шт. | K_prj_107000_60812 | 6.744 | 0 | 6.744 | 6.744 | 0 | 0 | 0 | 6.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.744 | -6.744 | -100% | Длительное проведение закупочных процедур по выбору поставщиков оборудования и материалов
1.6 | Приобретение погрузчика повышенной проходимости с дополнительным навесным землеройным оборудованием (2021 год) - 2 шт. | K_prj_107000_60813 | 11.084 | 0 | 11.084 | 11.084 | 0 | 0 | 0 | 11.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.084 | -11.084 | -100% | Длительное проведение закупочных процедур по выбору поставщиков оборудования и материалов
1.6 | НИОКР. Изучение скорости прироста основных видов лесообразующих древесных пород в зависимости от климатических зон и состояния почвы в местах прохождения трасс действующих ВЛ с созданием региональных карт периодичности расчистки просек ВЛ и выдачей рекомендаций по способу выполнения работ | K_prj_107000_60777 | 3.5133 | 0 | 3.5133 | 2.998 | 0.84319 | 0.84319 | 0.84319 | 1.1243 | 0 | 0 | 0 | 1.0306 | 0 | 2.6701 | -1.1243 | -57.14% | позднее предоставление расчетных документов подрядной организацией
1.6 | НИОКР. Разработка программного комплекса оценки и прогнозирования технического состояния и развития дефектов силовых трансформаторов 35-110 кВ на основании измерений, выполняемых автоматизированной системой мониторинга и диагностики и данных СУПА с выдачей рекомендаций эксплуатирующему персоналу | K_prj_107000_60778 | 24 | 0 | 24 | 17.4 | 2.28 | 2.28 | 0 | 5.016 | 2.28 | 7.524 | 0 | 2.58 | 0 | 21.72 | -5.016 | -68.75% | позднее предоставление расчетных документов подрядной организацией
1.6 | НИОКР. Исследование и разработка специальных требований, архитектуры и возможных технических решений по обеспечению информационной безопасности интеллектуальной системы учета электрической энергии | J_prj_107000_60399 | 27.2883 | 21.922 | 5.3663 | 0 | 5.3663 | 0 | 0 | 0 | 5.3663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3663 | - | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2020 году
1.6 | Приобретение терминалов контроля учета доступа с распознованием по лицу - 20 шт | L_122330_000000977 | 2.35 | 0 | 2.35 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 2.35 | НД | - | отклонений нет
1.6 | Приобретение трансформатора ТМГэ2-250/10-УХЛ1 10/0,4 кВ Д/Ун-11/ ТМГ33-250/10-УХЛ1, 10/0,4 кВ D/Yn-11 | L_prj_107000_61046 | 0.36084 | 0 | 0.36084 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0.36084 | НД | - | отклонений нет
1.6 | Приобретение устройства для намотки кабельно-проводниковой продукции | L_prj_107000_61047 | 0.472 | 0 | 0.472 | НД | 0.1416 | НД | 0 | НД | 0.1416 | НД | 0 | НД | 0 | 0.3304 | НД | - | Оплата за оборудование для достоверного учета, хранения и отпуска кабельно-проводниковой продукции
1.6 | Оборудование ВОЛС (СочЭС) | J_prj_107000_60597 | 59.1093 | 10.4237 | 48.6856 | НД | 0.40508 | НД | 0 | НД | 0.40508 | НД | 0 | НД | 0 | 48.2805 | НД | - | Погашение кредиторской задолженности за принятие ВОЛС по договору оказания возмездных услуг в 2019 году
1.6 | Оборудование ВОЛС (ЮЗЭС) | J_prj_107000_60606 | 59.6407 | 10.4237 | 49.217 | НД | 0.40508 | НД | 0 | НД | 0.40508 | НД | 0 | НД | 0 | 48.8119 | НД | - | Погашение кредиторской задолженности за принятие ВОЛС по договору оказания возмездных услуг в 2019 году
1.6 | Приобретение автомобиля грузового бортового (2020 год) - 1 шт. | K_prj_107000_60760 | 1.2946 | 0 | 1.2946 | 0 | 1.2946 | 0 | 0 | 0 | 1.2946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2946 | - | Погашение кредиторской задолженности за технику пролученную в 2020 году
1.6 | Приобретение автопогрузчика с вилочным захватом - 1 шт. | K_prj_107000_60758 | 1.2743 | 1 | 0.27428 | 0 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.77572 | 1.05 | - | Погашение кредиторской задолженности за технику пролученную в 2020 году
1.6 | Приобретение комплектной трансформаторной подстанции двухблочной без трансформатора 2БКТП-10/0,4 кВ 6867900 | L_prj_107000_61048 | 13.7358 | 0 | 13.7358 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 13.7358 | НД | - | отклонений нет
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110кВ "Бойко-Понура" филиала Тимашевские электрические сети | H_prj_107000_49949 | 1.4156 | 0 | 1.4156 | 1.4156 | 0 | 0 | 0 | 0.064664 | 0 | 0.56625 | 0 | 0.78471 | 0 | 1.4156 | -0.064664 | -100% | Длительное проведение закупочных процедур по выбору подрядных организаций
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Газоаппарат" филиала Тимашевские электрические сети | H_prj_107000_51065 | 1.4156 | 0 | 1.4156 | 1.4156 | 0 | 0 | 0 | 0.064664 | 0 | 0.56625 | 0 | 0.78471 | 0 | 1.4156 | -0.064664 | -100% | Длительное проведение закупочных процедур по выбору подрядных организаций
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Коммунар" филиала Тимашевские электрические сети | H_prj_107000_51066 | 1.4156 | 0 | 1.4156 | 1.4156 | 0 | 0 | 0 | 0.064664 | 0 | 0.56625 | 0 | 0.78471 | 0 | 1.4156 | -0.064664 | -100% | Длительное проведение закупочных процедур по выбору подрядных организаций
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Лебеди" филиала Тимашевские электрические сети | H_prj_107000_51067 | 1.4156 | 0 | 1.4156 | 1.4156 | 0 | 0 | 0 | 0.064664 | 0 | 0.56625 | 0 | 0.78471 | 0 | 1.4156 | -0.064664 | -100% | Длительное проведение закупочных процедур по выбору подрядных организаций
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Переясловская" филиала Тимашевские электрические сети | H_prj_107000_51068 | 1.4156 | 0 | 1.4156 | 1.4156 | 0 | 0 | 0 | 0.064664 | 0 | 0.56625 | 0 | 0.78471 | 0 | 1.4156 | -0.064664 | -100% | Длительное проведение закупочных процедур по выбору подрядных организаций
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Албаши" филиала Тимашевские электрические сети | H_prj_107000_51069 | 1.4156 | 0 | 1.4156 | 1.4156 | 0 | 0 | 0 | 0.064664 | 0 | 0.56625 | 0 | 0.78471 | 0 | 1.4156 | -0.064664 | -100% | Длительное проведение закупочных процедур по выбору подрядных организаций
1.6 | Приобретение защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов для ПС филиала ПАО "Кубаньэнерго" в монтажном шкафу с модулем ввода данных МВД (2021 год) - 8,00 комплектов | H_prj_107000_50971 | 5.3204 | 0 | 5.3204 | 5.3204 | 0 | 0 | 0 | 5.3204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3204 | -5.3204 | -100% | Длительное проведение закупочных процедур по выбору поставщиков оборудования и материалов
1.6 | Приобретение высоковольтных пунктов учета 10 кВ - 123 шт. | H_prj_107000_50986 | 43.3921 | 12.4515 | 30.9407 | 20.5185 | 0 | 0 | 0 | 20.5185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.9407 | -20.5185 | -100% | Длительное проведение закупочных процедур по выбору поставщиков оборудования и материалов
2 | Республика Адыгея (Адыгея) | Г | 1761.3622 | 880.4003 | 880.9619 | 525.1451 | 226.018 | 103.1209 | 124.3469 | 245.0351 | 101.6711 | 118.562 | 0 | 58.4271 | 0 | 654.9439 | -122.138 | -35.08% | Г
2.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 965.1629 | 744.3158 | 220.8471 | 96.2652 | 149.0622 | 24.0663 | 67.2463 | 24.0663 | 81.8159 | 24.0663 | 0 | 24.0663 | 0 | 71.7849 | 100.9296 | 209.7% | Г
2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 965.1629 | 744.3158 | 220.8471 | 96.2652 | 149.0622 | 24.0663 | 67.2463 | 24.0663 | 81.8159 | 24.0663 | 0 | 24.0663 | 0 | 71.7849 | 100.9296 | 209.7% | Г
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 843.2041 | 619.4896 | 223.7145 | 83.3461 | 65.0967 | 20.8365 | 28.8528 | 20.8365 | 36.2439 | 20.8365 | 0 | 20.8365 | 0 | 158.6178 | 23.4237 | 56.21% | Г
2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 86.2436 | 112.3129 | -26.0693 | 12.9191 | 75.3427 | 3.2298 | 34.5514 | 3.2298 | 40.7913 | 3.2298 | 0 | 3.2298 | 0 | -101.412 | 68.8831 | 1066% | Г
2.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 35.7152 | 12.5133 | 23.2019 | 0 | 8.6228 | 0 | 3.8421 | 0 | 4.7807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5791 | 8.6228 | - | Г
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от линейной ячейки РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ «Адыгейская». Строительство ВЛ-10 кВ от фидера АД-3, г.Адыгейск, Теучежского района, согласно договору технологического присоединения от 03.08.2016 № 21200-16-00324872-1, Заявитель – ООО «Краснодарзернопродукт» | I_prj_107000_60132 | 16.0074 | 11.6033 | 4.4041 | 0 | 0.059781 | 0 | 0.059781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3443 | 0.059781 | - | Исполнение обязательств по договору ТП
2.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ПС 110/35/10 кВ «Шовгеновская» до границ участка заявителя. Установка 2-х линейных ячеек в РУ 10 кВ на ПС 110/35/10 «Шовгеновская» (Договор ТП №21200-20-00567150-5 от 12.08.2020). | L_010110_000000944 | 7.3993 | 0 | 7.3993 | НД | 1.1469 | НД | 0 | НД | 1.1469 | НД | 0 | НД | 0 | 6.2523 | НД | - | Исполнение обязательств по договору ТП
2.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ для присоединения заявителя по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 12 Марта, д.164 | K_prj_107000_60942 | 1.3433 | 0.90995 | 0.4333 | НД | 0.21044 | НД | 0.21044 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0.22287 | НД | - | Исполнение обязательств по договору ТП
2.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ШЖ-2, строительство разъединителя 10 кВ, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, аул Тахтамукай, ул. Аэродромная, 9, согласно договору технологического присоединения: от 21.09.2019 № 21200-20-00585766-1 , Заявитель – Хурум В.К. | L_prj_107000_61009 | 10.9652 | 0 | 10.9652 | НД | 7.2057 | НД | 3.5719 | НД | 3.6338 | НД | 0 | НД | 0 | 3.7595 | НД | - | Исполнение обязательств по договору ТП
2.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
2.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
2.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
2.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
2.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
2.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
2.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
2.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
2.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
2.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
2.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 558.2513 | 134.3269 | 423.9244 | 195.5241 | 75.4082 | 55.0224 | 56.8517 | 11.6452 | 18.5565 | 94.4957 | 0 | 34.3608 | 0 | 348.5162 | 8.7406 | 13.11% | Г
2.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 19 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1.6838 | 0 | 7.6 | 0 | 9.7162 | 0 | 19 | -1.6838 | -100% | Г
2.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 19 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1.6838 | 0 | 7.6 | 0 | 9.7162 | 0 | 19 | -1.6838 | -100% | Г
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Первомайская с заменой трансформаторов 1,8 МВА и 2,5 МВА на 2х4 МВА | G_prj_107000_49895 | 19 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1.6838 | 0 | 7.6 | 0 | 9.7162 | 0 | 19 | -1.6838 | -100% | Объект исключен из инвестиционной программы при ее корректировке.
2.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
2.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 22.6285 | 22.6476 | -0.019069 | 1.0616 | 0 | 1.0616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.019069 | -1.0616 | -100% | Г
2.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 22.6285 | 22.6476 | -0.019069 | 1.0616 | 0 | 1.0616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.019069 | -1.0616 | -100% | Г
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Октябрьская - Керамзитовый завод с отпайками на ПС Восход и на ПС Энем с переустройством ВЛ в КЛ от опоры № 19 до опоры № 25 (ориентировочная протяженность 0,61 км.) | I_prj_107000_60353 | 22.6285 | 22.6476 | -0.019069 | 1.0616 | 0 | 1.0616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.019069 | -1.0616 | -100% | финансирование осуществлено в полном объеме в 2020 году
2.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
2.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 390.2002 | 61.1638 | 329.0364 | 149.5589 | 68.2014 | 50.6704 | 50.3929 | 2.1652 | 17.8085 | 72.0786 | 0 | 24.6446 | 0 | 260.835 | 15.3657 | 29.08% | Г
2.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 390.2002 | 61.1638 | 329.0364 | 149.5589 | 68.2014 | 50.6704 | 50.3929 | 2.1652 | 17.8085 | 72.0786 | 0 | 24.6446 | 0 | 260.835 | 15.3657 | 29.08% | Г
2.2.3.1 | Создание системы технического учета электроэнергии на ТП 6(10)/0,4 кВ на уровне напряжения 0,4 кВ с организацией удаленного сбора данных и модернизацией системы технического учёта с удаленным сбором данных на ПС 35-110 кВ в филиале ПАО "Кубаньэнерго" "Адыгейские электрические сети" | I_prj_107000_60281 | 100.6704 | 52.5058 | 48.1647 | 50.6704 | 44.7721 | 50.6704 | 44.7721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3925 | -5.8983 | -11.64% | Объект введен в 2020 году основной объем кредиторской задолженности погашен в 2020 году
2.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Адыгейские электрические сети (18632 т.у.) | K_prj_107000_60684 | 250.9446 | 8.658 | 242.2866 | 79.7979 | 4.5691 | 0 | 1.2686 | 1.8279 | 3.3005 | 57.97 | 0 | 20 | 0 | 237.7175 | 2.7413 | 150% | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2020 году
2.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Адыгейские электрические сети (3031 т.у.) | K_prj_107000_60685 | 34.644 | 0 | 34.644 | 17.287 | 18.0511 | 0 | 4.3505 | 0.31442 | 13.7006 | 12.8081 | 0 | 4.1645 | 0 | 16.5929 | 17.7367 | 5641% | Досрочное выполнение работ по установке приборов учета
2.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Адыгейские электрические сети (141 т.у.) | K_prj_107000_60686 | 2.3647 | 0 | 2.3647 | 1.1395 | 0.80906 | 0 | 0.0016087 | 0.014357 | 0.80745 | 0.85177 | 0 | 0.27341 | 0 | 1.5557 | 0.7947 | 5535% | Досрочное выполнение работ по установке приборов учета
2.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Адыгейские электрические сети (69 т.у.) | K_prj_107000_60687 | 1.1182 | 0 | 1.1182 | 0.53751 | 0 | 0 | 0 | 0.0069734 | 0 | 0.36317 | 0 | 0.16736 | 0 | 1.1182 | -0.0069734 | -100% | отсутсвие договоров ТП для исполнения
2.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Адыгейские электрические сети (28 т.у.) | K_prj_107000_60688 | 0.45829 | 0 | 0.45829 | 0.12647 | 0 | 0 | 0 | 0.0016408 | 0 | 0.085453 | 0 | 0.039379 | 0 | 0.45829 | -0.0016408 | -100% | отклонений нет
2.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
2.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
2.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
2.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
2.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
2.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
2.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
2.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 126.4225 | 50.5155 | 75.907 | 25.9036 | 7.2068 | 3.2903 | 6.4588 | 7.7962 | 0.74796 | 14.8171 | 0 | 0 | 0 | 68.7002 | -3.8797 | -34.99% | Г
2.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 126.4225 | 50.5155 | 75.907 | 25.9036 | 7.2068 | 3.2903 | 6.4588 | 7.7962 | 0.74796 | 14.8171 | 0 | 0 | 0 | 68.7002 | -3.8797 | -34.99% | Г
2.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ ИКЕА | H_prj_107000_60066 | 42.7654 | 0.8298 | 41.9355 | 21.9355 | 1.7773 | 3.2903 | 1.3645 | 7.6774 | 0.41286 | 10.9678 | 0 | 0 | 0 | 40.1582 | -9.1904 | -83.79% | В связи с необходимостью реализации более приоритетных объектов реализация перенесена на более поздние сроки
2.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Центральная - Черемушки в части расширения просек | G_prj_107000_49866 | 47.9114 | 32.7701 | 15.1414 | 0 | 4.3453 | 0 | 4.3453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.796 | 4.3453 | - | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2020 году
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ И-412 по соглашению о компенсации от 06.07.2020 №473, Заявитель – Ожев И.Р. | K_prj_107000_60970 | 0.60373 | 0.23668 | 0.36705 | НД | 0.16957 | НД | 0.022829 | НД | 0.14674 | НД | 0 | НД | 0 | 0.19747 | НД | - | Выполнение работ по переустройству электросетевых объектов за счет средств заявителей
2.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ Даховская - Хамышки в части расширения просек | I_prj_107000_60110 | 20.4753 | 16.2936 | 4.1817 | 0 | 3e-07 | 0 | 0 | 0 | 3e-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1817 | 3e-07 | - | отклонений нет
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ Э-7 по соглашению о компенсации от 25.02.2021 № 99, Заявитель – Неспосудный К.П., 2101187 | L_prj_107000_61049 | 0.40896 | 0 | 0.40896 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0.40896 | НД | - | отклонений нет
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ И-309 по соглашению о компенсации от 04.08.2020 №544, Заявитель – Праток А.З., 2001482 | L_prj_107000_61050 | 0.14889 | 0 | 0.14889 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0.14889 | НД | - | отклонений нет
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ И-301 по соглашению о компенсации от 18.11.2020 № 903, Заявитель – Тебердукова Ф.З. | L_prj_107000_61051 | 0.24557 | 0 | 0.24557 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0.24557 | НД | - | отклонений нет
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ТМ-1 и ВЛ-0,4 кВ ТМ-1-746 (инв. №13524, №13535), по соглашению о компенсации от 20.02.2020 №103, Заявитель - ООО «Бизнес Групп» | K_prj_107000_60926 | 0.96525 | 0.38532 | 0.57993 | НД | 0.058436 | НД | 0.058436 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0.5215 | НД | - | Выполнение работ по переустройству электросетевых объектов за счет средств заявителей
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ОК-6, КТП-10/0,4 кВ ОК-6-162, по соглашению о компенсации от 12.10.2020 №764, Заявитель – Хурум В.К., 2001881 | L_prj_107000_61010 | 0.35288 | 0 | 0.35288 | НД | 0.041406 | НД | 0 | НД | 0.041406 | НД | 0 | НД | 0 | 0.31148 | НД | - | Выполнение работ по переустройству электросетевых объектов за счет средств заявителей
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ТМ-4 по соглашению о компенсации от 29.06.2020 №453 , заявитель - Горшков И.В., 2001265 | L_prj_107000_61011 | 1.5975 | 0 | 1.5975 | НД | 0.050393 | НД | 0 | НД | 0.050393 | НД | 0 | НД | 0 | 1.5471 | НД | - | Выполнение работ по переустройству электросетевых объектов за счет средств заявителей
2.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Термнефть» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ - 20 шт. дуговых защит, 1 ячейка выключателя. | G_prj_107000_50718 | 2.0218 | 0 | 2.0218 | 0 | 0.43049 | 0 | 0.33393 | 0 | 0.09656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5913 | 0.43049 | - | В связи с необходимостью корректировки и согласования технических решений при корректировке инвестиционной программы продлен срок выполнения работ
2.2.4.1 | "Переустройство ВЛ-10 кВ ТМ-6 по соглашению о компенсации от 15.06.2020 №407/30-674, Заявитель-ООО "Ростовское ДСУ" | K_prj_107000_60971 | 4.9578 | 0 | 4.9578 | НД | 0.3338 | НД | 0.3338 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 4.624 | НД | - | Выполнение работ по переустройству электросетевых объектов за счет средств заявителей
2.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Новосвободная» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50684 | 1.9462 | 0 | 1.9462 | 1.9462 | 0 | 0 | 0 | 0.058241 | 0 | 1.888 | 0 | 0 | 0 | 1.9462 | -0.058241 | -100% | Объект исключен из инвестиционной программы при ее корректировке.
2.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Шовгеновская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50688 | 2.0218 | 0 | 2.0218 | 2.0218 | 0 | 0 | 0 | 0.060488 | 0 | 1.9613 | 0 | 0 | 0 | 2.0218 | -0.060488 | -100% | Объект исключен из инвестиционной программы при ее корректировке.
2.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
2.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
2.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
2.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
2.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
2.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
2.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 237.9481 | 1.7577 | 236.1904 | 233.3559 | 1.5476 | 24.0323 | 0.24891 | 209.3236 | 1.2987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.6428 | -231.8082 | -99.34% | Г
2.6 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Энем" с заменой тр-ов 2х5,6 МВА на 2х10 МВА (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48144 | 13.1781 | 0.89153 | 12.2866 | 12.2866 | 0 | 0 | 0 | 12.2866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2866 | -12.2866 | -100% | Длительные сроки согласования проектного решения с заинтересованными лицами. В проекте скорректированной ИПР сроки реализации объекта изменены на более поздние
2.6 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Комбизавод» с заменой трансформаторов 2х2,5 МВА на трансформаторы 2х6,3 МВА (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48146 | 8.2957 | 0.49819 | 7.7975 | 7.7975 | 0 | 0 | 0 | 7.7975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7975 | -7.7975 | -100% | Длительные сроки согласования проектного решения с заинтересованными лицами. В проекте скорректированной ИПР сроки реализации объекта изменены на более поздние
2.6 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Кужорская» с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 с 2х2,5 МВА на 2х10 МВА с реконструкцией ЛЭП 10 кВ (К-10) (проектно-изыскательские работы) | K_prj_107000_60875 | 11.2456 | 0 | 11.2456 | 11.2456 | 0 | 11.2456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2456 | -11.2456 | -100% | Длительное согласование технических решений
2.6 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ «Черемушки» с установкой трансформатора Т-4 мощностью 25 МВА (проектно-изыскательские работы) | K_prj_107000_60882 | 30.6264 | 0 | 30.6264 | 30.6264 | 0 | 0 | 0 | 30.6264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.6264 | -30.6264 | -100% | Длительные сроки согласования проектного решения с заинтересованными лицами. В проекте скорректированной ИПР сроки реализации объекта изменены на более поздние
2.6 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Тульская» с заменой 2х4 МВА на 2х10 МВА (проектно-изыскательские работы) | K_prj_107000_60876 | 8.4471 | 0 | 8.4471 | 8.4471 | 0 | 0 | 0 | 8.4471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4471 | -8.4471 | -100% | Длительные сроки согласования проектного решения с заинтересованными лицами. В проекте скорректированной ИПР сроки реализации объекта изменены на более поздние
2.6 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Садовая» с установкой трансформатора Т-2 10 МВА и строительство захода ВЛ-35 кВ с изменением схемы подключения подстанции к сети (проектно-изыскательские работы) | K_prj_107000_60877 | 10.9353 | 0 | 10.9353 | 10.9353 | 0 | 5 | 0 | 5.9353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9353 | -10.9353 | -100% | Длительные сроки согласования проектного решения с заинтересованными лицами. В проекте скорректированной ИПР сроки реализации объекта изменены на более поздние
2.6 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Адыгейская». Замена трансформаторов 2х16 МВА на 2х25 МВА (проектно-изыскательские работы) | K_prj_107000_60878 | 7.7867 | 0 | 7.7867 | 7.7867 | 0 | 7.7867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7867 | -7.7867 | -100% | В утвержденной инвестиционной программе данное мероприятие включено в части выполнения ПИР. В проекте скорректированной инвестиционной программы данное мероприятие включено в полном объеме работ, в связи с чем, объем, а также сроки и стоимость работ были увеличены.
2.6 | Реконструкция ПС 110 кВ ИКЕА с заменой трансформаторов 2х25 МВА на трансформаторы 2х40 МВА (проектно-изыскательские работы) | K_prj_107000_60879 | 92.3335 | 0 | 92.3335 | 92.3335 | 0 | 0 | 0 | 92.3335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.3335 | -92.3335 | -100% | Длительные сроки согласования проектного решения с заинтересованными лицами. В проекте скорректированной ИПР сроки реализации объекта изменены на более поздние
2.6 | Установка системы пожарной сигнализации и оповещения о пожаре на территории производственной базы филиала ПАО «Кубаньэнерго» Адыгейские электрические сети | K_prj_107000_60906 | 3.2025 | 0.36795 | 2.8345 | НД | 1.5476 | НД | 0.24891 | НД | 1.2987 | НД | 0 | НД | 0 | 1.2869 | НД | - | Исполнение данного мероприятия осуществляется на основании Предписания по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности №114/1/1-1
2.6 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ «Северная» с установкой трансформатора Т-4 мощностью 25 МВА (проектно-изыскательские работы) | K_prj_107000_60881 | 23.7122 | 0 | 23.7122 | 23.7122 | 0 | 0 | 0 | 23.7122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7122 | -23.7122 | -100% | Длительные сроки согласования проектного решения с заинтересованными лицами. В проекте скорректированной ИПР сроки реализации объекта изменены на более поздние
2.6 | Реконструкция распределительной сети 10 кВ прилегающей к ПС 110 кВ «ИКЕА», в том числе от ПС 110 кВ «Термнефть», «Набережная», «Западная-2» и ПС 35 кВ «Хомуты» (проектно-изыскательские работы) | K_prj_107000_60880 | 28.1849 | 0 | 28.1849 | 28.1849 | 0 | 0 | 0 | 28.1849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.1849 | -28.1849 | -100% | Длительные сроки согласования проектного решения с заинтересованными лицами. В проекте скорректированной ИПР сроки реализации объекта изменены на более поздние

## 11кв истч
Приложение № 11
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 11. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы (квартальный)
за 2 квартал 2021 года
Отчет о реализации инвестиционной программы Публичного акционерного общества энергетики и электрофикации Кубани (ПАО "Россети Кубань")
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2021 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Минэнерго № 23@ от 25.12.2020 г
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода | [9 empty] | Причины отклонений
Всего (2021 год )
|  |  | План |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: |  | федерального бюджета |  | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |  | иных источников финансирования
|  |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
[13 empty] | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 4827.8136 | 0 | 0 | 3396.6798 | 1431.1339 | 3202.9504 | 0 | 0 | 1946.334 | 1256.6164 | -1624.8633 | -33.66% | 0 | - | 0 | - | -1450.3458 | -42.7% | -174.5175 | -12.19% | Г
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 1007.944 | 0 | 0 | 964.6972 | 43.2468 | 1767.9081 | 0 | 0 | 1342.2167 | 425.6913 | 759.9641 | 75.4% | 0 | - | 0 | - | 377.5195 | 39.13% | 382.4445 | 884.3% | Г
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 3111.7345 | 0 | 0 | 1980.7899 | 1130.9446 | 1049.1304 | 0 | 0 | 478.3639 | 570.7664 | -2062.6041 | -66.28% | 0 | - | 0 | - | -1502.4259 | -75.85% | -560.1782 | -49.53% | Г
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9152 | 0 | 0 | 9.9152 | 0 | 9.9152 | - | 0 | - | 0 | - | 9.9152 | - | 0 | - | Г
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 150.0775 | 0 | 0 | 150.0775 | 0 | 0.32917 | 0 | 0 | 0.32917 | 0 | -149.7483 | -99.78% | 0 | - | 0 | - | -149.7483 | -99.78% | 0 | - | Г
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 558.0577 | 0 | 0 | 301.1152 | 256.9424 | 375.6675 | 0 | 0 | 115.5089 | 260.1586 | -182.3902 | -32.68% | 0 | - | 0 | - | -185.6063 | -61.64% | 3.2162 | 1.252% | Г
1 | Краснодарский край | Г | 4302.6685 | 0 | 0 | 3185.3524 | 1117.3161 | 2976.9324 | 0 | 0 | 1753.5428 | 1223.3896 | -1325.7362 | -30.81% | 0 | - | 0 | - | -1431.8096 | -44.95% | 106.0734 | 9.494% | Г
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 911.6788 | 0 | 0 | 868.432 | 43.2468 | 1618.8459 | 0 | 0 | 1206.9663 | 411.8795 | 707.1671 | 77.57% | 0 | - | 0 | - | 338.5343 | 38.98% | 368.6328 | 852.4% | Г
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 876.3365 | 0 | 0 | 833.0897 | 43.2468 | 1610.4801 | 0 | 0 | 1198.6006 | 411.8795 | 734.1437 | 83.77% | 0 | - | 0 | - | 365.5109 | 43.87% | 368.6328 | 852.4% | Г
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 357.0772 | 0 | 0 | 357.0772 | 0 | 558.6642 | 0 | 0 | 532.258 | 26.4062 | 201.587 | 56.45% | 0 | - | 0 | - | 175.1807 | 49.06% | 26.4062 | - | Г
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 120.1768 | 0 | 0 | 120.1768 | 0 | 346.8769 | 0 | 0 | 328.4939 | 18.383 | 226.7001 | 188.6% | 0 | - | 0 | - | 208.3171 | 173.3% | 18.383 | - | Г
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 399.0825 | 0 | 0 | 355.8357 | 43.2468 | 704.939 | 0 | 0 | 337.8488 | 367.0903 | 305.8566 | 76.64% | 0 | - | 0 | - | -17.9869 | -5.055% | 323.8435 | 748.8% | Г
1.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ «Ангарская» с заходами ВЛ 110 кВ | I_prj_107000_60125 | 159.1172 | 0 | 0 | 159.1172 | 0 | 255.1475 | 0 | 0 | 251.2419 | 3.9056 | 96.0303 | 60.35% | 0 | - | 0 | - | 92.1247 | 57.9% | 3.9056 | - | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2020 году
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 110 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств АО "Новорослесэкспорт" по договору №31200-16-00324640-4 от 07.10.2016 - 1 этап строительства (ориентировочная протяженность 3,5 км) | H_prj_107000_51055 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 90.6797 | 0 | 0 | 50.6319 | 40.0478 | 40.6797 | 81.36% | 0 | - | 0 | - | 0.63187 | 1.264% | 40.0478 | - | По инициативе заявителя подписано доп. соглашение к договору ТП о переносе срока исполнения на 15.03.2021, в связи с чем работы запланированные на 2020 год частично выполнены в 1,2 квартале 2021
1.1.1.3 | Строительство новой ВЛ-10кВ от проектируемой линейной ячейки 10кВ на ПС-110кВ «КПТФ» в ст.Кавказская, Кавказского района дог. №20306-20-00578322-1 | L_prj_107000_60972 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.10944 | 0 | 0 | 0 | 0.10944 | НД | - | НД | НД | НД | НД | НД | - | НД | - | исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство новой ВЛИ-10кВ от проектируемой линейной ячейки 10кВ на ПС-110кВ «Кубань» в с.Новоукраинское, примерно в 1850 м по направлению на Ю-В | L_prj_107000_60973 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.068295 | 0 | 0 | 0 | 0.068295 | НД | - | НД | НД | НД | НД | НД | - | НД | - | исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/35/10кВ "Восток" с установкой дополнительной линейной ячейки на 1СШ-10кВ в г. Армавире, Северная Промзона. (дог. №21200-19-005134, 2100457 | L_prj_107000_61014 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | - | НД | НД | НД | НД | НД | - | НД | - | отклонений нет
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/35/10кВ «КПТФ с установкой дополнительных линейных ячеек на 1 СШ-10кВ» в ст.Кавказская, Кавказского района (дог. №20306-20-005783, 2100318 | L_prj_107000_61015 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | - | НД | НД | НД | НД | НД | - | НД | - | отклонений нет
1.1.1.3 | Реконструкция ПС-110/35/10кВ «Кубань» с установкой дополнительных линейных ячеек на 1 СШ-10кВ в с.Новоукраинское, примерно в 1850 м по направлению на , 2100326 | L_prj_107000_61016 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | - | НД | НД | НД | НД | НД | - | НД | - | отклонений нет
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/35/10кВ "Речная" с установкой дополнительной линейной ячейки на 3 СШ-10кВ10 в г. Армавире, п. Заветный, пер., Набережный, д.8, 2100458 | L_prj_107000_61017 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | - | НД | НД | НД | НД | НД | - | НД | - | отклонений нет
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110 кВ Псебай с оснащением оборудованием в объеме, обеспечивающим параллельную работу ГПУ ООО «Кнауф Гипс Кубань» без выдачи мощности в сеть ПАО Кубаньэнерго" | K_prj_107000_60951 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.14072 | 0 | 0 | 0.14072 | 0 | НД | - | НД | НД | НД | НД | НД | - | НД | - | исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛЗ-10кВ КЗ-1, строительство КЛ-0,4 кВ, строительство КЛ, ВЛЗ-10 кВ СТП-1 для присоединения к электрическим сетям ПАО "Кубаньэнерго" энергопринимающих устройств земельного участка: Краснодарский край, р-н Кущевский, ст-ца Кущевская, ул. Ветвистая, д. 20, прим: с кадастровым номером 23:17:1403008:53" (договор ТП от 08.04.2019№20502-19-00493010-1) | K_prj_107000_60802 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | - | НД | НД | НД | НД | НД | - | НД | - | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство основной и резервной КЛ-6 кВ для присоединения к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств медицинского центра по адресу: Краснодарский край, р-н Ейский,г. Ейск, ул. Шмидта, д. 44» (договор ТП от 30.01.2020 № 20501-19-00547482-1) | K_prj_107000_60952 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.17446 | 0 | 0 | 0 | 0.17446 | НД | - | НД | НД | НД | НД | НД | - | НД | - | исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | «Строительство двух ЛЭП-10 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин в РУ-10 кВ «РПП-10»; строительство двух 2БКТП-10/0,4 кВ с установкой силовых трансформаторов для технологического присоединения электроустановок заявителя- Брюховецкий район, ст. Брюховецкая, ул. Ленина, д.144, заявитель ООО «Ренус Фрейт логистик» (ТУ ИА-08/0008-19 от 30.09.2019 ТП № 21200-19-00520600-1 от 30.09.2019) | K_prj_107000_60922 | НД | НД | НД | НД | НД | 17.8544 | 0 | 0 | 0 | 17.8544 | НД | - | НД | НД | НД | НД | НД | - | НД | - | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство СП-10 кВ с установкой 2 линейных ячеек в РУ-10кВ ПС110/35/10 кВ «Медведовская»; строительство одной ВЛЗ-10 кВ от СП-10 кВ в РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ «Медведовская» до границы земельного участка по адресу: Краснодарский край, Динской район, в границах ООО «Агрофирма «Луч», кадастровый номер 23:07:0404000:21, заявитель Фонд содействия строительству объектов социально-культурного значения «Моя Кубань» со строительством участка одной КЛ-10 кВ. (ТУ ИА-03/0014-20 от 16.03.2020 ТП № 21200-20-00556914-1 от 16.03.2020) | K_prj_107000_60954 | НД | НД | НД | НД | НД | 13.4665 | 0 | 0 | 0 | 13.4665 | НД | - | НД | НД | НД | НД | НД | - | НД | - | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | «Строительство ВЛЗ-10 кВ, строительство ТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП 10/0,4 кВ до границ земельного участка по адресу: - Брюховецкий район, х. Красная Нива, ул. Длинная, дом №117, заявитель Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа №6 имени М.В. Масливец х. Красная Нива муниципального образования Брюховецкий район». (ТУ №08-01/0107-20-сс от 18.09.2020 ТП №20701-20-00571752-1 от 18.09.2020) | L_prj_107000_60975 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.094642 | 0 | 0 | 0 | 0.094642 | НД | - | НД | НД | НД | НД | НД | - | НД | - | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10кВ от ВЛ-10кВ "П-11" с установкой СП-10 кВ (соединительного пункта) и строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ПС 110/35/10 "Западная" до проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ расположенной по адресу Павловский район ст. Павловская ул. Советская, д. 64Н. (Договор ТП от 05.06.2019 №20604-19-00501644-1 ООО "СпецФармПроизводство") | K_prj_107000_60859 | НД | НД | НД | НД | НД | 1.5849 | 0 | 0 | 0 | 1.5849 | НД | - | НД | НД | НД | НД | НД | - | НД | - | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ ВЛ-10 кВ "С-1" до границы земельного участка заявителя по адресу Крыловский район ст. Октябрьская прим. ЗАО АФ "Павловская" секция 2, контур 45, контур 49 участок с к.н.:23:14:0511000:1578 (Договор ТП от 21.10.2020 №20602-20-00588054-1 ООО "Павловская Плюс") | L_092310_000000933 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.15387 | 0 | 0 | 0 | 0.15387 | НД | - | НД | НД | НД | НД | НД | - | НД | - | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Л-1, Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ НС-17-2, Краснодарский край, п. Лазурный согласно договору технологического присоединения: от 07.06.2019 № 21106-19-00509458-1, Заявитель – МКУ МО г. Краснодар «Единая служба заказчика» | K_prj_107000_60874 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.60454 | 0 | 0 | 0 | 0.60454 | НД | - | НД | НД | НД | НД | НД | - | НД | - | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ АГР-2, строительство КТП-10/0,4 кВ, Краснодарский край, Динской р-н, п. Янтарный, ул. Садовая, д 3 согласно договору технологического присоединения: от 11.11.2019 № 21103-19-00536730-1, Заявитель – ООО "Агроном" | K_prj_107000_60749 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.0065489 | 0 | 0 | 0 | 0.0065489 | НД | - | НД | НД | НД | НД | НД | - | НД | - | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2 КЛ-10 кВ от проектируемых линейных ячеек на ПС 110/10 кВ «Военгородок» до проектируемой 2БКРП-10/0,4 кВ. Строительство 2БКРП-10/0,4 кВ. Реконструкция ПС 110/10 кВ «Военгородок» с установкой двух линейных ячеек в РУ-10 кВ на разных секциях шин для подключения энергопринимающих устройств гр. Краттли А.А. для энергоснабжения земельного участка расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Пригородная. д. 24, к/н 23:43:0118001:1856 | K_prj_107000_60893 | НД | НД | НД | НД | НД | 11.1516 | 0 | 0 | 0 | 11.1516 | НД | - | НД | НД | НД | НД | НД | - | НД | - | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2 КЛ-10 кВ от проектируемых линейных ячеек на ПС 110/35/6-10 кВ «Западная-2» до 2 БКТП-10/0,4 кВ. Реконструкция ЭСК ПС-110/35/6-10 кВ «Западная-2» с прилегающими ВЛ (кадастровый номер ЭСК 23:43:0000000:15496) в части установки двух линейных ячеек в РУ-10 кВ на разных секциях шин для подключения энергопринимающих устройств согласно договору технологического присоединения: от 05.12.2018 № 21100-18-00475426-1, Заявитель —ГБУЗ «Краевая клиническая больница 2» для энергоснабжения земельного участка расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красных Партизан, 6, к.2, к/н 23:43:0138001:92 | K_prj_107000_60892 | НД | НД | НД | НД | НД | 13.1105 | 0 | 0 | 0 | 13.1105 | НД | - | НД | НД | НД | НД | НД | - | НД | - | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от фидера СХ-1 и СХ-2, строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, прокладка двух КЛ-0,4 кВ, Краснодарский край, р-н Северский, пгт. Афипский согласно договору технологического присоединения: от 20.09.2019 № 21104-19-00521188-1, Заявитель – Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение лицей поселка городского типа Афипского муниципального образования Северского района | K_prj_107000_60924 | НД | НД | НД | НД | НД | 3.7208 | 0 | 0 | 0 | 3.7208 | НД | - | НД | НД | НД | НД | НД | - | НД | - | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Военгородок» с установкой двух линейных ячеек в РУ-10 кВ на разных секциях шин для подключения энергопринимающих устройств «Муниципальное казенное учреждение муниципального образования г. Краснодар «Единая служба заказчика», расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, автодорога Краснодар-Ростов, далее по застроенной территории «Сургутнефтегаз», СПК «Краснодарский», ч/з автомагистраль Краснодар-Ейск, территория ЗАО Агрофирмы Солнечная до прудов в пос. Колосистый. | K_prj_107000_60959 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.21774 | 0 | 0 | 0 | 0.21774 | НД | - | НД | НД | НД | НД | НД | - | НД | - | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство двух СП-10 кВ с установкой 2 линейных ячеек, прокладка двух КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ «Военгородок», строительство 2РП-10 кВ с установкой 4-х линейных ячеек, Краснодарский край, г. Краснодар, д.53, в границах участка почтового отделения 53 согласно договору технологического присоединения: от 25.09.2019 №21106-19-00526946-1, Заявитель – ООО «Специализированный застройщик «Семья-1». | L_032310_000000947 | НД | НД | НД | НД | НД | 10.5992 | 0 | 0 | 0 | 10.5992 | НД | - | НД | НД | НД | НД | НД | - | НД | - | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от фидера 10 кВ линейной ячейки РУ-10 кВ ПС 220/110/35/10 кВ "Порт": прокладка КЛ-10 кВ и строительство ВЛЗ-10 кВ, установка приборов учета в целях электроснабжения ЭПУ земельного участка для размещения вахтового городка "Тамань-2", расположенные по адресу: Краснодарский край, Темрюкский район, ст. Тамань, ул. Новая, 20, с кадастровым номером №23:30:0603022:229 | L_prj_107000_61018 | НД | НД | НД | НД | НД | 1.064 | 0 | 0 | 0 | 1.064 | НД | - | НД | НД | НД | НД | НД | - | НД | - | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от линейной ячейки РУ-10 кВ ПС 220/110/35/10 кВ "Порт": прокладка КЛ-10 кВ и строительство ВЛЗ-10 кВ, в целях электроснабжения | L_prj_107000_61019 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | - | НД | НД | НД | НД | НД | - | НД | - | отклонений нет
1.1.1.3 | «Строительство ТП 10/0,4 кВ, участка ВЛ-10 кВ , ВЛ-0,4 кВ. Реконструкция ВЛ-10 кВ от опоры№185 до опоры№5.16., с установкой прибора интеллектуальной системы учета электрической энергии, заявитель ООО «РОСТВЕРК»., по адресу Темрюкский район, п. Кучугуры ул. Приморская, д.19/1, д. 28/1 согласно ТУ №06-02/1310-20-вд, договор от 06.11.2020 №20901-20-00595658-1, согласно ТУ №06-02/1148-20-вд, договор от 26.10.2020 №20901-20-00591686-1 суммарная присоединяемая мощность 300 кВт», в том числе существующая мощность 130 кВт. | L_prj_107000_61020 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.19543 | 0 | 0 | 0 | 0.19543 | НД | - | НД | НД | НД | НД | НД | - | НД | - | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ, участка ВЛ-10 кВ КИ-5, участка ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП 10/0,4 кВ до границы участка заявителя Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Красноармейская центральная районная больница» Министерства здравоохранения Краснодарского края, согласно ТУ №06-03/0181-20-сс, в целях электроснабжения объекта по адресу: Красноармейский район, ст. Полтавская, ул. Просвещения, д. 59, корп. 3, кадастровый номер земельного участка 23:13:0102032:303 (договор от 25.03.2020 №20903-20-00559954-1, максимальная присоединяемая мощность - 209 кВт) | K_prj_107000_60953 | НД | НД | НД | НД | НД | 1.4448 | 0 | 0 | 0 | 1.4448 | НД | - | НД | НД | НД | НД | НД | - | НД | - | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ (0,02 км), строительство КЛ-10 кВ (0,25 км), строительство КЛ-10 кВ методом ГНБ (0,06 км), согласно ТУ №06-02/0372-20-сс, заявитель Войсковая часть 6915, в целях электроснабжения объекта по адресу: Темрюкский район, ст. Тамань, ул. Дружная, д.20 (договор от 19.07.2019 №20901-19-00511270-1, максимальная присоединяемая мощность 600 кВт) | K_prj_107000_60890 | НД | НД | НД | НД | НД | 3.441 | 0 | 0 | 0 | 3.441 | НД | - | НД | НД | НД | НД | НД | - | НД | - | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ "Кудепста" для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО "Кубаньэнерго" энергопринимающих устройств заявителя ООО СЗ "РАФСТРОЙ" - ЭПУ земельного участка по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район: м-н Кудепста, земельный участок №1 (кадастровый номер 23:49:0401008:1249) | L_prj_107000_61021 | НД | НД | НД | НД | НД | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | НД | - | НД | НД | НД | НД | НД | - | НД | - | исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Кудепста» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств заявителя ООО «СЗ Громитус» - ЭПУ земельного участка по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Краснодарский край, г. Сочи (кадастровый номер: 23:49:0401008:1251) (Договор ТП №21200-20-00564036-1 от 14.05.2020) | L_072310_000000941 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | НД | - | НД | НД | НД | НД | НД | - | НД | - | исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Реконструкция РУ-6 кВ ТРП-103, строительство КЛ-6 кВ от линейной ячейки РУ-6 кВ ТРП-103 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" энергопринимающих устройств заявителя ООО "ЛУКОЙЛ-Экоэнерго" - ЭПУ земельного участка из земель населённых пунктов. Разрешённое использование: "Гидроэлектростанция" по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, пгт. Красная Поляна, ул. Турбинная (кадастровый номер 23:49:0000000:6943) | L_prj_107000_61022 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.47496 | 0 | 0 | 0 | 0.47496 | НД | - | НД | НД | НД | НД | НД | - | НД | - | исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП-37 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «ТЕХАЛЬЯНС» - ЭПУ хозяйственной базы по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Лазаревский район, п. Дагомыс (левый берег р. Дагомыс), (кадастровый номер: 23:49:0125020:1384) (Договор ТП №20203-20-00583450-1 от 09.09.2020). | L_072310_000000934 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.38876 | 0 | 0 | 0 | 0.38876 | НД | - | НД | НД | НД | НД | НД | - | НД | - | исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство необходимого количества 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство КЛ-10 кВ для включения 2БКТП-10/0,4 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ТП-185 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань"энергопринимающих устройств заявителя УКС СИТО ФСО России - ЭПУ земельного участка. Категория земель: земли населённых пунктов с видом разрешенного использования: разработка проектной документации для реконструкции объекта охраны "Ривьера" по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, проспект Курортный, (кадастровый номер 23:49:0203029:1013) | L_prj_107000_61023 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | - | НД | НД | НД | НД | НД | - | НД | - | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ-10 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-84 (I с.ш.) – ТП-557 (I с.ш.), строительство 2-х КЛ-10 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-84 (II с.ш.) – ТП-557 (II с.ш.) для технологического присоединения электроустановок Заявителя Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Корона» ЭПУ земельного участка для жилого комплекса по адресу: г. Сочи, ул. Пластунская, 104а (кадастровый номер 23:49:0205009:231) | K_prj_107000_60930 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.014782 | 0 | 0 | 0 | 0.014782 | НД | - | НД | НД | НД | НД | НД | - | НД | - | исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ, СП-10 кВ и БКРП-10 кВ в г. Геленджик согласно договору технологического присоединения от 04.02.2020 №21200-20-00547990-1 заявитель ООО «СПД» | K_prj_107000_60887 | НД | НД | НД | НД | НД | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | НД | - | НД | НД | НД | НД | НД | - | НД | - | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ в с. Витязево согласно договору технологического присоединения от 29.04.2020 № 21200-20-00559042-1 заявитель Манелова М.Г. | K_prj_107000_60955 | НД | НД | НД | НД | НД | 2.2632 | 0 | 0 | 0 | 2.2632 | НД | - | НД | НД | НД | НД | НД | - | НД | - | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ, 2БКРП-10 кВ в ст. Раевская согласно договору технологического присоединения от 27.07.2020 № 21200-20-00563724-1 заявитель «Министерство обороны Российской Федерации» | L_prj_107000_61025 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | - | НД | НД | НД | НД | НД | - | НД | - | отклонений нет
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ «Южная» с установкой двух линейных ячеек в РУ-6 кВ на разных секциях шин для подключения энергопринимающих устройств «КС-Энерго», расположенный по адресу: г. Краснодар, ул. Короткая, 8 | L_prj_107000_61026 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.21774 | 0 | 0 | 0 | 0.21774 | НД | - | НД | НД | НД | НД | НД | - | НД | - | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ «Южная» с установкой одной линейной ячейки в РУ-6 кВ для подключения энергопринимающих устройств «КЭМЗ», расположенный по адресу: г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, ул. Ставропольская, 9, кадастровый номер 23:43:0305055:1238 | L_prj_107000_61027 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | - | НД | НД | НД | НД | НД | - | НД | - | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ «Ангарская», в г. Краснодар Краснодарского края, ГБУЗ «Научно-исследовательский институт – ККБ № 1 имени профессора С.В. Очаповского» Министерство здравоохранения Краснодарского края | L_032310_000000948 | НД | НД | НД | НД | НД | 6.3325 | 0 | 0 | 0 | 6.3325 | НД | - | НД | НД | НД | НД | НД | - | НД | - | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство КТПП-10/0,4 кВ, строительство КЛ-10 кВ для включения проектируемой КТПП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-Д323 – ТП-Д288 для технологического присоединения электроустановок заявителя ФКУ Упрдор «Черноморье» пешеходные переходы автомобильной дороги А-147 Джубга-Сочи-граница с Республикой Абхазия по адресу: г. Сочи, Лазаревский район, п. Лоо, автомобильная дорога А-147 км. 152+738; 153+050; 153+727 | J_prj_107000_60587 | НД | НД | НД | НД | НД | 2.5944 | 0 | 0 | 0 | 2.5944 | НД | - | НД | НД | НД | НД | НД | - | НД | - | исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2БКРП-10 кВ, строительство 2-х КЛ-10 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ РП-205 до 2БКРП-10 кВ для технологического присоединения электроустановок Заявителя Общество с ограниченной ответственностью «Жилой Комплекс «Курортный»» ЭПУ земельного участка для застройки микрорайона «Кудепста-3» и жилого комплекса по адресу: г. Сочи, Адлерский район, ул. Ленина (кадастровый номер 23:49:0402056:1042) | K_prj_107000_60931 | НД | НД | НД | НД | НД | 52.9454 | 0 | 0 | 0 | 52.9454 | НД | - | НД | НД | НД | НД | НД | - | НД | - | исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство 2-х КЛ-10 кВ для включения I с.ш. РУ-10 кВ проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-230 (I с.ш.) – ТП-689 (I с.ш.), строительство 2-х КЛ-10 кВ для включения II с.ш. РУ-10 кВ проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-230 (II с.ш.) – ТП-689 (II с.ш.) для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя Управление капитального строительства Службы инженерно-технического обеспечения Федеральной службы охраны Российской Федерации ЭПУ земельного участка для размещения и эксплуатации зданий и сооружений хозяйства 1-2 по адресу: г. Сочи, ул. Инжирная (кадастровый номер 23:49:0203001:1045) | L_prj_107000_60976 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | НД | - | НД | НД | НД | НД | НД | - | НД | - | исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2БКРП-10 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин в РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ "Бытха" до РУ-10 кВ проектируемого 2БКРП-10 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" энергопринимающих устройств заявителя ООО "СЗ "Кислород" - ЭПУ земельного участка. Категория земель: земли населённых пунктов. Виды разрешённого использования: жилой комплекс, расположенный по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Краснодарский край, г. Сочи, р-н Хостинский (кадастровый номер 23:49:0000000:8647) | L_prj_107000_60977 | НД | НД | НД | НД | НД | 2.16 | 0 | 0 | 0 | 2.16 | НД | - | НД | НД | НД | НД | НД | - | НД | - | исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ РП-8 для технологического присоединения электроустановок заявителя Акционерное общество "РЭМ" ЭПУ объектов незавершенного строительства по адресу: г. Сочи, с. Детляжка, ул.Главная (кадастровые номера 23:49:0120002:1253, 23:49:0120002:1254, 23:49:0120002:1260, 23:49:0120002:1261, 23:49:0120002:1384) | L_prj_107000_60978 | НД | НД | НД | НД | НД | 1.0531 | 0 | 0 | 0 | 1.0531 | НД | - | НД | НД | НД | НД | НД | - | НД | - | исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2КТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения проектируемой 2КТП-10/0,4 кВ от I, II с.ш. РУ-10 кВ ТП-А309 для технологического присоединения электроустановок Заявителя Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение Детский сад общеразвивающего вида №53 г. Сочи блок ДДУ на территории детского сада №53 по адресу: г. Сочи, Адлерский район, с. Орел-Изумруд, ул. Малиновая, д.5 | J_prj_107000_60621 | НД | НД | НД | НД | НД | 1.2624 | 0 | 0 | 0 | 1.2624 | НД | - | НД | НД | НД | НД | НД | - | НД | - | исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях ¶шин РУ-10 кВ ТП-1000 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств заявителя Акционерное общество «Волжскрезинотехника» ЭПУ гостиницы по адресу: г. Сочи, ул. Ландышевая, д.17 | K_prj_107000_60932 | НД | НД | НД | НД | НД | 2.7228 | 0 | 0 | 0 | 2.7228 | НД | - | НД | НД | НД | НД | НД | - | НД | - | исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство 2-х КЛ-10 кВ для включения 2БКТП-10/0,4 кВ от двух линейных ячеек РУ-10 кВ ТРП-48, строительство КЛ-0,4 кВ от I, II с.ш. РУ-0,4 кВ 2БКТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО "Кубаньэнерго" энергопринимающих устройств Заявителя Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская поликлиника №2 города Сочи" Министерства здравоохранения Краснодарского края ЭПУ нежилого здания по адресу: г. Сочи, Адлерский район, ул. Гудаутская, дом №7 | K_prj_107000_60929 | НД | НД | НД | НД | НД | 10.9433 | 0 | 0 | 0 | 10.9433 | НД | - | НД | НД | НД | НД | НД | - | НД | - | исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство 2-х КЛ-10 кВ для включения проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/35/10/6 кВ «Мацеста» для технологического присоединения электроустановок Заявителя Федеральное государственное казенное учреждение «1 центр заказчика-застройщика войск национальной гвардии Российской Федерации (войсковая часть 6888, г. Москва земельный участок для размещения в/ч 3662 по адресу: г. Сочи, Хостинский район, ул. Есауленко, д.1/1 (кадастровый номер 23:49:0302037:350) | K_prj_107000_60862 | НД | НД | НД | НД | НД | 2.948 | 0 | 0 | 0 | 2.948 | НД | - | НД | НД | НД | НД | НД | - | НД | - | исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство 2-х КЛ-10 кВ для включения проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в рассечку двух КЛ-10 кВ: ТП-25 (I с.ш.) – ТП-192 (I с.ш.) и ТП-25 (II с.ш.) – ТП-192 (II с.ш.) для технологического присоединения электроустановок Заявителя Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Онкологический диспансер №2» Министерства здравоохранения Краснодарского края ЭПУзданий онкологического ¶диспансера по адресу: г. Сочи, ул. Дагомысская, д.38 | K_prj_107000_60885 | НД | НД | НД | НД | НД | 4.2583 | 0 | 0 | 0 | 4.2583 | НД | - | НД | НД | НД | НД | НД | - | НД | - | исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство КТПП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ ¶для включения проектируемой КТПП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ¶РП-15 - ТП-Л5п для технологического присоединения электроустановок заявителя Общество с ограниченной ответственностью «Дельфинарий ¶«Морская звезда» ЭПУ комплекса нежилых зданий и сооружений «Дельфинарий» по адресу: г. Сочи, Лазаревский район, ул. Победы, д. 153 | K_prj_107000_60933 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.59596 | 0 | 0 | 0 | 0.59596 | НД | - | НД | НД | НД | НД | НД | - | НД | - | исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ в с. Архипо-Осиповка согласно договору технологического присоединения от 07.06.2017 № 20105-17-00368438-1, заявитель АО "Военно-промышленная корпорация "Научно-производственное объединение машиностроения" база отдыха "Рассвет" | I_prj_107000_60369 | НД | НД | НД | НД | НД | 2.798 | 0 | 0 | 0 | 2.798 | НД | - | НД | НД | НД | НД | НД | - | НД | - | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств ОАО "Оборонэнерго" ПС 110/10 кВ с двумя трансформаторами 25 МВА по договору №21200-13-00127028-1 от 21.06.2013 г. Строительство ВЛ 110 кВ "Восточная-Кирилловская" ВЛ 110 кВ "Восточная-Пенайская" | K_prj_107000_60819 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.71627 | 0 | 0 | 0 | 0.71627 | НД | - | НД | НД | НД | НД | НД | - | НД | - | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ Южная Озереевка с установкой двух трансформаторов 110/10 кВ мощностью 10МВА каждый | L_112310_000000949 | НД | НД | НД | НД | НД | 23.7497 | 0 | 0 | 0 | 23.7497 | НД | - | НД | НД | НД | НД | НД | - | НД | - | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство питающих ЛЭП 110 кВ (ориентировочная протяженность 20,9 км) для присоединения ПС 110 кВ Южная Озереевка | L_112310_000000950 | НД | НД | НД | НД | НД | 4.7409 | 0 | 0 | 0 | 4.7409 | НД | - | НД | НД | НД | НД | НД | - | НД | - | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ и ВЛ-10 кВ в ст. Раевская согласно договору технологического присоединения от 20.12.2017 №20104-17-00415932-1 заявитель МБОУ средняя общеобразовательная школа №24 | J_prj_107000_60459 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.24993 | 0 | 0 | 0 | 0.24993 | НД | - | НД | НД | НД | НД | НД | - | НД | - | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ проводом СИП-3 от опоры БП-5 до проектируемой КТП. Строительство КТП-10/0,4 кВ. По договору №20801-16-00351300-1 от 26.12.2016. Заявитель: ГБУЗ "Специализированная психоневрологическая больница" министерства здравохранения Краснодарского края. Выселковский район, п. Заречный, ул. Садоввая, д.1 | I_prj_107000_60203 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | - | НД | НД | НД | НД | НД | - | НД | - | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 110 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств АО "Новорослесэкспорт" по договору №31200-16-00324640-4 от 07.10.2016 - 2 этап строительства (ориентировочная протяженность 6,0 км) | K_prj_107000_60883 | 146.7185 | 0 | 0 | 146.7185 | 0 | 148.6031 | 0 | 0 | 35.8343 | 112.7688 | 1.8846 | 1.285% | 0 | - | 0 | - | -110.8842 | -75.58% | 112.7688 | - | По инициативе заявителя подписано доп. соглашение к договору ТП о переносе срока исполнения на 15.03.2021, в связи с чем работы запланированные на 2020 год частично выполнены в 1 квартале 2021
1.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ, строительство КВЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ ТП-А417-ТП-А49 до КТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения электроустановок заявителя Департамент строительства администрации города Сочи земельный участок для обеспечения инженерной инфраструктурой земельных участков, выделенных многодетным семьям в п. Верхнениколаевское по адресу: г. Сочи, Адлерский район, с. Верхнениколаевское, ул. Глициний, уч.№30 (кадастровый номер 23:49:0401007:2607)(договор от 31.07.2018 №20202-18-00452924-1) | J_prj_107000_60384 | 5.6905 | 0 | 0 | 0 | 5.6905 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 1.55 | -4.1405 | -72.76% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -4.1405 | -72.76% | Отсутствие оплаты по договору ТП, в соответствии с письмом заявителя от 12.01.2021 №76/04.01-14 проводится процедура расторжения договора.
1.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ, строительство КВЛ-10 кВ от ближайшей опоры КВЛ-10 кВ ТП-А113-ТП-А458п/ТП-114п до КТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения электроустановок заявителя Департамент строительства администрации города Сочи земельный участок для обеспечения инженерной инфраструктурой земельных участков, выделенных многодетным семьям в п. Кудепста по адресу: г. Сочи, Адлерский район, п. Кудепста, земельный участок (кадастровый номер 23:49:0401009:2786) (договор от 31.07.2018 №20206-18-00452896-1) | J_prj_107000_60385 | 6.7497 | 0 | 0 | 0 | 6.7497 | 0.524 | 0 | 0 | 0 | 0.524 | -6.2257 | -92.24% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -6.2257 | -92.24% | Отсутствие оплаты по договору ТП, в соответствии с письмом заявителя от 12.01.2021 №76/04.01-14 проводится процедура расторжения договора.
1.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ, строительство КЛ-10 кВ для включения проектируемой КТП-10/0,4 кВ от I с.ш. РУ-10 кВ ПА 110/10 кВ «Аше» для технологического присоединения электроустановок заявителя Департамент строительства администрации города Сочи земельный участок для обеспечения инженерной инфраструктурой земельных участков, выделенных многодетным семьям в п. Аше по адресу: г. Сочи, Лазаревский район, микрорайон Аше в районе базы отдыха «Водопадный» (кадастровый номер 23:49:0105004:1039) (договор от 31.07.2018 №20204-18-00450750-1)» | J_prj_107000_60386 | 21.2961 | 0 | 0 | 0 | 21.2961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21.2961 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -21.2961 | -100% | Отсутствие оплаты по договору ТП, в соответствии с письмом заявителя от 12.01.2021 №76/04.01-14 проводится процедура расторжения договора.
1.1.1.3 | Строительство 2 КЛ-6 кВ в г. Анапа, (Договор ТП №20102-16-00309062-1 от 24.11.2016) | H_prj_107000_51022 | 9.5105 | 0 | 0 | 0 | 9.5105 | 0.13086 | 0 | 0 | 0 | 0.13086 | -9.3796 | -98.62% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -9.3796 | -98.62% | По инициативе заявителя подписано доп. соглашение к договору ТП о переносе срока исполнения на 01.06.2023, выполнени работ в 2021 нецелесообразно
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 35.3424 | 0 | 0 | 35.3424 | 0 | 8.3658 | 0 | 0 | 8.3658 | 0 | -26.9766 | -76.33% | 0 | - | 0 | - | -26.9766 | -76.33% | 0 | - | Г
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 35.3424 | 0 | 0 | 35.3424 | 0 | 8.3658 | 0 | 0 | 8.3658 | 0 | -26.9766 | -76.33% | 0 | - | 0 | - | -26.9766 | -76.33% | 0 | - | Г
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ «АПК» с оснащением устройствами ПА для технологического присоединения ПС 110 кВ "Тимашевская Тяговая" | K_prj_107000_60855 | 10.0429 | 0 | 0 | 10.0429 | 0 | 8.3658 | 0 | 0 | 8.3658 | 0 | -1.6771 | -16.7% | 0 | - | 0 | - | -1.6771 | -16.7% | 0 | - | Основной объем финансирования объекта осуществлен досрочно в 2020 году
1.1.4.2 | Реконструкция воздушной линии 110 кВ «Лермонтово-Лазурная» в части замены опор, провода, подвесной арматуры, изоляторов, ГЗТ, установка ВОЛС» | J_prj_107000_60409 | 25.2995 | 0 | 0 | 25.2995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.2995 | -100% | 0 | - | 0 | - | -25.2995 | -100% | 0 | - | В связи с нарушением сроков и условий по договору на выполнение ПИР с подрядчиком договор рассторгнут. Заключен новый договора на выполнение ПИР №407/30-710 от 10.06.2021, сроком исполнения июнь 2022г.
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 2916.2104 | 0 | 0 | 1865.7277 | 1050.4828 | 973.7222 | 0 | 0 | 422.3708 | 551.3514 | -1942.4883 | -66.61% | 0 | - | 0 | - | -1443.3569 | -77.36% | -499.1314 | -47.51% | Г
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 17.3068 | 0 | 0 | 17.3068 | 0 | 102.5925 | 0 | 0 | 17.5854 | 85.0072 | 85.2858 | 492.8% | 0 | - | 0 | - | 0.27862 | 1.61% | 85.0072 | - | Г
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 17.3068 | 0 | 0 | 17.3068 | 0 | 102.5925 | 0 | 0 | 17.5854 | 85.0072 | 85.2858 | 492.8% | 0 | - | 0 | - | 0.27862 | 1.61% | 85.0072 | - | Г
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Елизаветинская" с заменой трансформатора Т-1 4 МВА на 10 МВА | I_prj_107000_60121 | 2.2676 | 0 | 0 | 2.2676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2676 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.2676 | -100% | 0 | - | длительные сроки изготовления оборудования. При корректировке ИПР срок реализации изменен
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Почтовая". Замена трансформаторов 2×10 МВА на трансформаторы 2×40 МВА | F_prj_107000_49074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.1428 | 0 | 0 | 0.13563 | 85.0072 | 85.1428 | - | 0 | - | 0 | - | 0.13563 | - | 85.0072 | - | Объект включен с проект скоррекитрованной ИПР
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "ОБД" с заменой трансформаторов 2×16 МВА на 2×40 МВА 110/10 кВ | F_prj_107000_49075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 11.5 | - | 0 | - | 0 | - | 11.5 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2020 году
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ "Южная" с заменой Т-1 мощностью 25 МВА на 40 МВА и реконструкцией ЗРУ-6 кВ и ОПУ. | F_prj_107000_49080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9498 | 0 | 0 | 5.9498 | 0 | 5.9498 | - | 0 | - | 0 | - | 5.9498 | - | 0 | - | Взыскана задолженность по решению Арбитражного суда РФ г. Краснодар, решение от 17.09.2020 ,дело № А32-27979/2020
1.2.1.1 | Строительство ПС 110/10/6 кВ Дальняя с установкой трансформаторов 2х16 МВА. Демонтаж существующей ПС 110/35/6 кВ с переводом нагрузки на новую ПС | F_prj_107000_49084 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | - | НД | НД | НД | НД | НД | - | НД | - | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Горячий ключ» с установкой трансформатора 16 МВА | G_prj_107000_49896 | 15.0391 | 0 | 0 | 15.0391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.0391 | -100% | 0 | - | 0 | - | -15.0391 | -100% | 0 | - | В связи с необходимостью реализации более приоритетных объектов реализация перенесена на более поздние сроки
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 205.1123 | 0 | 0 | 205.1123 | 0 | 38.2836 | 0 | 0 | 38.1704 | 0.11323 | -166.8287 | -81.34% | 0 | - | 0 | - | -166.9419 | -81.39% | 0.11323 | - | Г
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 195.8448 | 0 | 0 | 195.8448 | 0 | 34.3487 | 0 | 0 | 34.2355 | 0.11323 | -161.4961 | -82.46% | 0 | - | 0 | - | -161.6093 | -82.52% | 0.11323 | - | Г
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ НД-66 в ст. Новодмитриевской Северского района (ориентировочная протяженность 1,73 км.) | G_prj_107000_50557 | 2.8197 | 0 | 0 | 2.8197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.8197 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.8197 | -100% | 0 | - | В связи с необходимостью реализации более приоритетных объектов реализация перенесена на более поздние сроки
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Бг7 (ориентировочная протяженность 5,84 км.) | G_prj_107000_50561 | 8.4046 | 0 | 0 | 8.4046 | 0 | 0.1087 | 0 | 0 | 0.1087 | 0 | -8.2959 | -98.71% | 0 | - | 0 | - | -8.2959 | -98.71% | 0 | - | Погашена КЗ за ПИР выполненные в 2020, в корректировке ИПР выполнеие СМР предусмотрено в 2022
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Г5 (ориентировочная протяженность 8,91 км.) | G_prj_107000_50562 | 15.2247 | 0 | 0 | 15.2247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.2247 | -100% | 0 | - | 0 | - | -15.2247 | -100% | 0 | - | Объект исключен из инвестиционной программы, при корректировке
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ АО3 (ориентировочная протяженность 11,32 км.) | G_prj_107000_49922 | 15.5147 | 0 | 0 | 15.5147 | 0 | 0.2006 | 0 | 0 | 0.2006 | 0 | -15.3141 | -98.71% | 0 | - | 0 | - | -15.3141 | -98.71% | 0 | - | Погашена КЗ за ПИР выполненные в 2020, в корректировке ИПР выполнеие СМР предусмотрено в 2022
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ АО6 (ориентировочная протяженность 6,22 км.) | G_prj_107000_50566 | 8.1128 | 0 | 0 | 8.1128 | 0 | 0.1046 | 0 | 0 | 0.1046 | 0 | -8.0082 | -98.71% | 0 | - | 0 | - | -8.0082 | -98.71% | 0 | - | Погашена КЗ за ПИР выполненные в 2020, в корректировке ИПР выполнеие СМР предусмотрено в 2022
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Бр2 (ориентировочная протяженность 13,24 км.) | G_prj_107000_50568 | 19.6459 | 0 | 0 | 19.6459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19.6459 | -100% | 0 | - | 0 | - | -19.6459 | -100% | 0 | - | Объект исключен из инвестиционной программы, при корректировке
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ТП Бр4 (ориентировочная протяженность 8,92 км.) | G_prj_107000_50569 | 12.9271 | 0 | 0 | 12.9271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.9271 | -100% | 0 | - | 0 | - | -12.9271 | -100% | 0 | - | Объект исключен из инвестиционной программы, при корректировке
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Х153-Х30 Хостинского РЭС (ориентировочная протяженность 0,53 км.) | G_prj_107000_50570 | 0.73952 | 0 | 0 | 0.73952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.73952 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.73952 | -100% | 0 | - | Объект исключен из инвестиционной программы, при корректировке
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Х153-Х41 (Х41-Х153/Х272) Хостинского РЭС (ориентировочная протяженность 0,5 км.) | G_prj_107000_50571 | 0.6976 | 0 | 0 | 0.6976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.6976 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.6976 | -100% | 0 | - | Объект исключен из инвестиционной программы, при корректировке
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ «Коноково-Убеженская» в пролетах опор № 61 – 62 с монтажем свайных фундаментов под опору № 62 и оттяжек | K_prj_107000_60928 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.07917 | 0 | 0 | 0 | 0.07917 | НД | - | НД | НД | НД | НД | НД | - | НД | - | Выполнение работ на объекте в связи с наступлением страхового случая
1.2.2.1 | ВЛ-35 кВ «Ново-Величковская-Воронцовская» в пролете опор №4-№7, входящая в состав электросетевого комплекса ПС 35/10 кВ «Воронцовская» с прилегающими , 1701526 | I_prj_107000_60373 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.034001 | 0 | 0 | 0 | 0.034001 | НД | - | НД | НД | НД | НД | НД | - | НД | - | Выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.2.1 | ВЛ-10 кВ НВ-11 в пролете опор №№6-9 (инв.№ 11238), 1701528 | I_prj_107000_60374 | НД | НД | НД | НД | НД | 6.233e-05 | 0 | 0 | 0 | 6.233e-05 | НД | - | НД | НД | НД | НД | НД | - | НД | - | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП 10/04 кВ ТМ-2-189 в Темрюкском районе | G_prj_107000_49904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0036397 | 0 | 0 | 0.0036397 | 0 | 0.0036397 | - | 0 | - | 0 | - | 0.0036397 | - | 0 | - | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП 10/04 кВ ТМ-5-216 в Темрюкском районе | G_prj_107000_50586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018443 | 0 | 0 | 0.018443 | 0 | 0.018443 | - | 0 | - | 0 | - | 0.018443 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2020 году в соответствии с утвержденной инвестиционной программой
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП 10/0,4 кВ ТМ-5-681 в Темрюкском районе | G_prj_107000_50588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011944 | 0 | 0 | 0.011944 | 0 | 0.011944 | - | 0 | - | 0 | - | 0.011944 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2020 году в соответствии с утвержденной инвестиционной программой
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП 10/04 кВ ТМ-5-681 в Темрюкском районе | G_prj_107000_50589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0061268 | 0 | 0 | 0.0061268 | 0 | 0.0061268 | - | 0 | - | 0 | - | 0.0061268 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2020 году в соответствии с утвержденной инвестиционной программой
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП-10/0,4 кВ ТМ-7-221 в Темрюкском районе | G_prj_107000_50590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0099615 | 0 | 0 | 0.0099615 | 0 | 0.0099615 | - | 0 | - | 0 | - | 0.0099615 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2020 году в соответствии с утвержденной инвестиционной программой
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП 10/0,4 кВ ТМ-7-221 в Темрюкском районе | G_prj_107000_50591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015968 | 0 | 0 | 0.015968 | 0 | 0.015968 | - | 0 | - | 0 | - | 0.015968 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2020 году в соответствии с утвержденной инвестиционной программой
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от КТП 10/0,4 кВ ТМ-7-221 в Темрюкском районе | G_prj_107000_50592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028149 | 0 | 0 | 0.028149 | 0 | 0.028149 | - | 0 | - | 0 | - | 0.028149 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2020 году в соответствии с утвержденной инвестиционной программой
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от КТП 10/0,4 кВ ТМ-7-223 в Темрюкском районе | G_prj_107000_50593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026977 | 0 | 0 | 0.026977 | 0 | 0.026977 | - | 0 | - | 0 | - | 0.026977 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2020 году в соответствии с утвержденной инвестиционной программой
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-4 от КТП 10/04 кВ ТМ-7-226 в Темрюкском районе | G_prj_107000_50594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014712 | 0 | 0 | 0.014712 | 0 | 0.014712 | - | 0 | - | 0 | - | 0.014712 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2020 году в соответствии с утвержденной инвестиционной программой
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-5 от КТП 10/0,4 кВ ТМ-7-227 в пролетах опор №№7-1/9 в Темрюкском районе | G_prj_107000_50596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0059894 | 0 | 0 | 0.0059894 | 0 | 0.0059894 | - | 0 | - | 0 | - | 0.0059894 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2020 году в соответствии с утвержденной инвестиционной программой
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-04 кВ Ф-5 от КТП 10/0,4 кВ ТМ-7-227 в пролетах №№7-14 в Темрюкском районе | G_prj_107000_50595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0078478 | 0 | 0 | 0.0078478 | 0 | 0.0078478 | - | 0 | - | 0 | - | 0.0078478 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2020 году в соответствии с утвержденной инвестиционной программой
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП Ах312-113 | G_prj_107000_50603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057409 | 0 | 0 | 0.057409 | 0 | 0.057409 | - | 0 | - | 0 | - | 0.057409 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2020 году в соответствии с утвержденной инвестиционной программой
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП Ах322-354п | G_prj_107000_50604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3189 | 0 | 0 | 2.3189 | 0 | 2.3189 | - | 0 | - | 0 | - | 2.3189 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2020 году в соответствии с утвержденной инвестиционной программой
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП АО1-360 | G_prj_107000_50642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7073 | 0 | 0 | 2.7073 | 0 | 2.7073 | - | 0 | - | 0 | - | 2.7073 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2020 году в соответствии с утвержденной инвестиционной программой
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП АО2-340 | G_prj_107000_50644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77784 | 0 | 0 | 0.77784 | 0 | 0.77784 | - | 0 | - | 0 | - | 0.77784 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2020 году в соответствии с утвержденной инвестиционной программой
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП АО2-341 | G_prj_107000_50645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46688 | 0 | 0 | 0.46688 | 0 | 0.46688 | - | 0 | - | 0 | - | 0.46688 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2020 году в соответствии с утвержденной инвестиционной программой
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП АО3-319 | G_prj_107000_50646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7742 | 0 | 0 | 1.7742 | 0 | 1.7742 | - | 0 | - | 0 | - | 1.7742 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2020 году в соответствии с утвержденной инвестиционной программой
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП АО3-320 | G_prj_107000_50647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7457 | 0 | 0 | 1.7457 | 0 | 1.7457 | - | 0 | - | 0 | - | 1.7457 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2020 году в соответствии с утвержденной инвестиционной программой
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП АО3-335 | G_prj_107000_50649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20126 | 0 | 0 | 0.20126 | 0 | 0.20126 | - | 0 | - | 0 | - | 0.20126 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2020 году в соответствии с утвержденной инвестиционной программой
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП АО6-315 | G_prj_107000_50653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31803 | 0 | 0 | 0.31803 | 0 | 0.31803 | - | 0 | - | 0 | - | 0.31803 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2020 году в соответствии с утвержденной инвестиционной программой
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП АО6-322 | G_prj_107000_50655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0745 | 0 | 0 | 2.0745 | 0 | 2.0745 | - | 0 | - | 0 | - | 2.0745 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2020 году в соответствии с утвержденной инвестиционной программой
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Х20-Х211 Хостинского РЭС (ориентировочная протяженность 0,43 км.) | G_prj_107000_50572 | 0.59989 | 0 | 0 | 0.59989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.59989 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.59989 | -100% | 0 | - | Объект исключен из инвестиционной программы, при корректировке
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Х11-Х223/Х61/Х239 Хостинского РЭС (ориентировочная протяженность 1,45 км.) | G_prj_107000_50573 | 2.2034 | 0 | 0 | 2.2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2034 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.2034 | -100% | 0 | - | Объект исключен из инвестиционной программы, при корректировке
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Х20-Х620 Хостинского РЭС (ориентировочная протяженность 0,56 км.) | G_prj_107000_49923 | 0.78124 | 0 | 0 | 0.78124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.78124 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.78124 | -100% | 0 | - | Объект исключен из инвестиционной программы, при корректировке
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ А161-А401/А4/А402 | F_prj_107000_48889 | 12.439 | 0 | 0 | 12.439 | 0 | 0.49654 | 0 | 0 | 0.49654 | 0 | -11.9425 | -96.01% | 0 | - | 0 | - | -11.9425 | -96.01% | 0 | - | Объект завершен раньше планируемого срока в 2020 году. В 2021 году выполнено погашение кредиторской задолженности
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП И145-100 в ст. Убинской Северского района (ориентировочная протяженность 1,9 км.) | G_prj_107000_50583 | 2.1358 | 0 | 0 | 2.1358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.1358 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.1358 | -100% | 0 | - | В связи с необходимостью реализации более приоритетных объектов реализация перенесена на более поздние сроки
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП И145-102 в ст. Убинской Северского района (ориентировочная протяженность 3,24 км.) | G_prj_107000_50585 | 3.4525 | 0 | 0 | 3.4525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.4525 | -100% | 0 | - | 0 | - | -3.4525 | -100% | 0 | - | В связи с необходимостью реализации более приоритетных объектов реализация перенесена на более поздние сроки
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП 10/0,4 кВ ТМ-7-886 в пролетах опор №№1-1/4 в Темрюкском районе | G_prj_107000_50597 | 0.46405 | 0 | 0 | 0.46405 | 0 | 0.003458 | 0 | 0 | 0.003458 | 0 | -0.46059 | -99.25% | 0 | - | 0 | - | -0.46059 | -99.25% | 0 | - | Объект ввден в 2020, выполнено погашение кредиторской задолженности
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП Ах7-154 (ориентировочная протяженность 4,4 км.) | G_prj_107000_50602 | 4.265 | 0 | 0 | 4.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.265 | -100% | 0 | - | 0 | - | -4.265 | -100% | 0 | - | Объект исключен из инвестиционной программы, при корректировке
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП Ах322-361п | G_prj_107000_50605 | 0.46963 | 0 | 0 | 0.46963 | 0 | 0.01781 | 0 | 0 | 0.01781 | 0 | -0.45182 | -96.21% | 0 | - | 0 | - | -0.45182 | -96.21% | 0 | - | Позднее предоставление расчетных документов подрядчиком
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП Ах351-332п (ориентировочная протяженность 3,45 км.) | G_prj_107000_50606 | 3.7477 | 0 | 0 | 3.7477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.7477 | -100% | 0 | - | 0 | - | -3.7477 | -100% | 0 | - | Объект исключен из инвестиционной программы, при корректировке
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП О7-744 (ориентировочная протяженность 0,24 км.) | G_prj_107000_50612 | 0.21889 | 0 | 0 | 0.21889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.21889 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.21889 | -100% | 0 | - | Объект исключен из инвестиционной программы, при корректировке
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 223 (ориентировочная протяженность 0,25 км.) | G_prj_107000_50613 | 0.22799 | 0 | 0 | 0.22799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.22799 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.22799 | -100% | 0 | - | Объект исключен из инвестиционной программы, при корректировке
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП Э2-141 (ориентировочная протяженность 1,52 км.) | G_prj_107000_50616 | 1.6869 | 0 | 0 | 1.6869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.6869 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.6869 | -100% | 0 | - | Объект исключен из инвестиционной программы, при корректировке
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП АО3-330 (ориентировочная протяженность 2,83 км.) | G_prj_107000_50648 | 2.5808 | 0 | 0 | 2.5808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.5808 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.5808 | -100% | 0 | - | Объект исключен из инвестиционной программы, при корректировке
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП АО6-307 (ориентировочная протяженность 4,97 км.) | G_prj_107000_50650 | 5.3344 | 0 | 0 | 5.3344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.3344 | -100% | 0 | - | 0 | - | -5.3344 | -100% | 0 | - | Объект исключен из инвестиционной программы, при корректировке
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (инвентарный № 001911) | G_prj_107000_50790 | 0.05408 | 0 | 0 | 0.05408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.05408 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.05408 | -100% | 0 | - | Объект введен в 2017 году. Погашение кредиторской задолженности запланировано утвержденной инвестиционной программой в 4 кв.2021г
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района. Реконструкция ВЛ-6 кВ ТВ-2 (инвентарный № 001912) | G_prj_107000_50791 | 0.12406 | 0 | 0 | 0.12406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.12406 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.12406 | -100% | 0 | - | Объект введен в 2017 году. Погашение кредиторской задолженности запланировано утвержденной инвестиционной программой в 4 кв.2021г
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (инвентарный №001738) | G_prj_107000_50792 | 0.10708 | 0 | 0 | 0.10708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.10708 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.10708 | -100% | 0 | - | Объект введен в 2017 году. Погашение кредиторской задолженности запланировано утвержденной инвестиционной программой в 4 кв.2021г
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района. Реконструкция ВЛ-10 кВ ШК-5 (инвентарный № 017421) | G_prj_107000_50793 | 0.018642 | 0 | 0 | 0.018642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.018642 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.018642 | -100% | 0 | - | Объект введен в 2017 году. Погашение кредиторской задолженности запланировано утвержденной инвестиционной программой в 4 кв.2021г
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района. Реконструкция ВЛ-10 кВ Ад-1 (инвентарный № 017422) | G_prj_107000_50794 | 0.02309 | 0 | 0 | 0.02309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.02309 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.02309 | -100% | 0 | - | Объект введен в 2017 году. Погашение кредиторской задолженности запланировано утвержденной инвестиционной программой в 4 кв.2021г
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (инвентарный № 001740) | G_prj_107000_50795 | 0.032959 | 0 | 0 | 0.032959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.032959 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.032959 | -100% | 0 | - | Объект введен в 2017 году. Погашение кредиторской задолженности запланировано утвержденной инвестиционной программой в 4 кв.2021г
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района. Реконструкция ВЛ-6 кВ НУ-1 (инвентарный № 001528) | G_prj_107000_50796 | 0.018642 | 0 | 0 | 0.018642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.018642 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.018642 | -100% | 0 | - | Объект введен в 2017 году. Погашение кредиторской задолженности запланировано утвержденной инвестиционной программой в 4 кв.2021г
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (инвентарный № 001525) | G_prj_107000_50797 | 0.0155 | 0 | 0 | 0.0155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0155 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.0155 | -100% | 0 | - | Объект введен в 2017 году. Погашение кредиторской задолженности запланировано утвержденной инвестиционной программой в 4 кв.2021г
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП Ах352-330п | G_prj_107000_50607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2658 | 0 | 0 | 1.2658 | 0 | 1.2658 | - | 0 | - | 0 | - | 1.2658 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2020 году в соответствии с утвержденной инвестиционной программой
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП Ах353-331п | G_prj_107000_50608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3951 | 0 | 0 | 2.3951 | 0 | 2.3951 | - | 0 | - | 0 | - | 2.3951 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2020 году в соответствии с утвержденной инвестиционной программой
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП КО1-351 | G_prj_107000_50609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021516 | 0 | 0 | 0.021516 | 0 | 0.021516 | - | 0 | - | 0 | - | 0.021516 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2020 году в соответствии с утвержденной инвестиционной программой
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП КО1-357 | G_prj_107000_50610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037492 | 0 | 0 | 0.037492 | 0 | 0.037492 | - | 0 | - | 0 | - | 0.037492 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2020 году в соответствии с утвержденной инвестиционной программой
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП Нп2-22 | G_prj_107000_50611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7968 | 0 | 0 | 0.7968 | 0 | 0.7968 | - | 0 | - | 0 | - | 0.7968 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2020 году в соответствии с утвержденной инвестиционной программой
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП Ф5-648 | G_prj_107000_50614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0357 | 0 | 0 | 1.0357 | 0 | 1.0357 | - | 0 | - | 0 | - | 1.0357 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2020 году в соответствии с утвержденной инвестиционной программой
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП Э1-223 | G_prj_107000_50615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34119 | 0 | 0 | 0.34119 | 0 | 0.34119 | - | 0 | - | 0 | - | 0.34119 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2020 году в соответствии с утвержденной инвестиционной программой
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ «Геленджик-Дивноморская» в связи с повреждением в результате паводка опоры №88 «Геленджик-Прасковеевка» на участке совместного подвеса (ориентировочная протяженность 0,44 км.) | H_prj_107000_51045 | 1.3306 | 0 | 0 | 1.3306 | 0 | 1.4401 | 0 | 0 | 1.4401 | 0 | 0.10949 | 8.229% | 0 | - | 0 | - | 0.10949 | 8.229% | 0 | - | Объект введен в 2020, погашение кредиторской задолженности
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ СМ-1 в ст. Северской Северского района (ориентировочная протяженность 8,75 км.). | H_prj_107000_50952 | 21.5384 | 0 | 0 | 21.5384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21.5384 | -100% | 0 | - | 0 | - | -21.5384 | -100% | 0 | - | В связи с необходимостью реализации более приоритетных объектов реализация перенесена на более поздние сроки
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ "КУ-3" в части замены провода в пролете опор №85-№105 (ориентировочная протяженность 0,85 км.). | K_prj_107000_60782 | 0.12288 | 0 | 0 | 0.12288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.12288 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.12288 | -100% | 0 | - | В связи с необходимостью реализации более приоритетных объектов реализация перенесена на более поздние сроки
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ «КУ-1» с монтажом второй цепи на участке ориентировочной протяженность 0,64 км. | K_prj_107000_60786 | 1.2858 | 0 | 0 | 1.2858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.2858 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.2858 | -100% | 0 | - | В связи с необходимостью реализации более приоритетных объектов реализация перенесена на более поздние сроки
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ "КУ-6" в части замены провода в пролете опор №1-№45 (ориентировочная протяженность 1,6 км.). | K_prj_107000_60787 | 0.23131 | 0 | 0 | 0.23131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.23131 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.23131 | -100% | 0 | - | В связи с необходимостью реализации более приоритетных объектов реализация перенесена на более поздние сроки
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ "КУ-4" в части замены провода в пролете опор №1-№21, №3-1-№3-10 (ориентировочная протяженность1,4 км.). | K_prj_107000_60788 | 0.1886 | 0 | 0 | 0.1886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1886 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.1886 | -100% | 0 | - | В связи с необходимостью реализации более приоритетных объектов реализация перенесена на более поздние сроки
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ "ВК-9" в части замены провода в пролете опор №37-№52 (ориентировочная протяженность 1 км.). | K_prj_107000_60789 | 0.14457 | 0 | 0 | 0.14457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.14457 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.14457 | -100% | 0 | - | В связи с необходимостью реализации более приоритетных объектов реализация перенесена на более поздние сроки
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ А-7 от ПС 35/10 "Алексеевская" (ориентировочная протяженность 8,25 км.). | H_prj_107000_50954 | 15.4754 | 0 | 0 | 15.4754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.4754 | -100% | 0 | - | 0 | - | -15.4754 | -100% | 0 | - | Объект исключен из инвестиционной программы, при корректировке
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ «Туапсе тяговая -Гойтх» с совместным подвесом линии 110 кВ «Кривенковская тяговая -Туапсе тяговая с отпайками на ПС Водозабор» опора № 416 (в части противооползневых мероприятий) | I_prj_107000_60152 | 25.9025 | 0 | 0 | 25.9025 | 0 | 13.3783 | 0 | 0 | 13.3783 | 0 | -12.5241 | -48.35% | 0 | - | 0 | - | -12.5241 | -48.35% | 0 | - | Объект завершен раньше планируемого срока в 2020 году. В 2021 году выполнено погашение кредиторской задолженности
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ РП 5 - ТП Х 232 (ориентировочная протяженность 0,4 км.) | G_prj_107000_49912 | 4.5369 | 0 | 0 | 4.5369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.5369 | -100% | 0 | - | 0 | - | -4.5369 | -100% | 0 | - | В связи с дефицитом источника финансирования и необходимостью выполнения более приоритетных объектов в рамках имеющихся источников финансирования скорректирован срок завершения освоения на 2022 год.
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 9.2675 | 0 | 0 | 9.2675 | 0 | 3.9349 | 0 | 0 | 3.9349 | 0 | -5.3326 | -57.54% | 0 | - | 0 | - | -5.3326 | -57.54% | 0 | - | Г
1.2.2.2 | Вынос опоры № 88 ВЛ-110 кВ «Геленджик-Прасковеевка» из зоны паводка (ориентировочная протяженность 0,44 км.) | H_prj_107000_51044 | 9.2675 | 0 | 0 | 9.2675 | 0 | 3.9349 | 0 | 0 | 3.9349 | 0 | -5.3326 | -57.54% | 0 | - | 0 | - | -5.3326 | -57.54% | 0 | - | Объект завершен раньше планируемого срока в 2020 году. В 2021 году выполнено погашение кредиторской задолженности
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 1315.351 | 0 | 0 | 264.8683 | 1050.4828 | 377.713 | 0 | 0 | 61.3293 | 316.3837 | -937.6381 | -71.28% | 0 | - | 0 | - | -203.539 | -76.85% | -734.0991 | -69.88% | Г
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 1315.351 | 0 | 0 | 264.8683 | 1050.4828 | 377.713 | 0 | 0 | 61.3293 | 316.3837 | -937.6381 | -71.28% | 0 | - | 0 | - | -203.539 | -76.85% | -734.0991 | -69.88% | Г
1.2.3.1 | Создание системы технического учета электроэнергии на ТП 6(10)/0,4 кВ на уровне напряжения 0,4 кВ с организацией удаленного сбора данных и модернизацией системы технического учёта с удаленным сбором данных на ПС 35-110 кВ в филиале ПАО "Кубаньэнерго" "Ленинградские электрические сети" | I_prj_107000_60279 | 80.716 | 0 | 0 | 0 | 80.716 | 15.0129 | 0 | 0 | 0.036909 | 14.976 | -65.7031 | -81.4% | 0 | - | 0 | - | 0.036909 | - | -65.74 | -81.45% | Досрочное выполнение работ по установке приборов учета
1.2.3.1 | Создание системы технического учета электроэнергии на ТП 6(10)/0,4 кВ на уровне напряжения 0,4 кВ с организацией удаленного сбора данных и модернизацией системы технического учёта с удаленным сбором данных на ПС 35-110 кВ в филиале ПАО "Кубаньэнерго" "Лабинские электрические сети" | I_prj_107000_60280 | 41.1833 | 0 | 0 | 0 | 41.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -41.1833 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -41.1833 | -100% | Объемы и сроки выполнения работ изменены в проекте скорректированной ИПР
1.2.3.1 | Создание системы технического учета электроэнергии на ТП 6(10)/0,4 кВ на уровне напряжения 0,4 кВ с организацией удаленного сбора данных и модернизацией системы в филиале ПАО "Кубаньэнерго" "Славянские электрические сети" | I_prj_107000_60286 | 62.0484 | 0 | 0 | 0 | 62.0484 | 14.976 | 0 | 0 | 0 | 14.976 | -47.0724 | -75.86% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -47.0724 | -75.86% | Досрочное выполнение работ по установке приборов учета
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети" | K_prj_107000_60711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22286 | 0 | 0 | 0 | 0.22286 | 0.22286 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.22286 | - | Досрочное выполнение работ по установке приборов учета
1.2.3.1 | Создание системы технического учета электроэнергии на ТП 6(10)/0,4 кВ на уровне напряжения 0,4 кВ с организацией удаленного сбора данных и модернизацией системы в филиале ПАО "Кубаньэнерго" "Юго-Западные электрические сети" | I_prj_107000_60287 | 5.1711 | 0 | 0 | 0 | 5.1711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.1711 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -5.1711 | -100% | Финансирование объекта в утверждённой инвестиционной программе предусмотренно в 4 кв.2021г.
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Армавирские электрические сети (23447 т.у.) | K_prj_107000_60689 | 119.0187 | 0 | 0 | 0 | 119.0187 | 22.931 | 0 | 0 | 0.68185 | 22.2491 | -96.0877 | -80.73% | 0 | - | 0 | - | 0.68185 | - | -96.7696 | -81.31% | Позднее предоставление расчетных документов подрядчиком
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Армавирские электрические сети (1531 т.у.) | K_prj_107000_60690 | 7.9835 | 0 | 0 | 7.9835 | 0 | 4.5922 | 0 | 0 | 1.062 | 3.5302 | -3.3914 | -42.48% | 0 | - | 0 | - | -6.9215 | -86.7% | 3.5302 | - | Досрочное выполнение работ по установке приборов учета
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Армавирские электрические сети (23 т.у.) | K_prj_107000_60692 | 0.025863 | 0 | 0 | 0 | 0.025863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.025863 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.025863 | -100% | Финансирование объекта в утверждённой инвестиционной программе предусмотренно во втором полугодии 2021г.
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Армавирские электрические сети (1 т.у.) | K_prj_107000_60693 | 0.025863 | 0 | 0 | 0 | 0.025863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.025863 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.025863 | -100% | Финансирование объекта в утверждённой инвестиционной программе предусмотренно во втором полугодии 2021г.
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Армавирские электрические сети (65 т.у.) | K_prj_107000_60691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04258 | 0 | 0 | 0 | 0.04258 | 0.04258 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.04258 | - | Досрочное выполнение работ по установке приборов учета
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Тихорецкие электрические сети | L_prj_107000_61028 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | - | НД | НД | НД | НД | НД | - | НД | - | отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети (20380 т.у.) | K_prj_107000_60694 | 102.6213 | 0 | 0 | 0 | 102.6213 | 16.7986 | 0 | 0 | 0.0032416 | 16.7954 | -85.8227 | -83.63% | 0 | - | 0 | - | 0.0032416 | - | -85.8259 | -83.63% | досрочное выполнение работ
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Краснодарские электрические сети (2305 т.у.) | K_prj_107000_60695 | 13.2008 | 0 | 0 | 13.2008 | 0 | 24.1938 | 0 | 0 | 6.4889 | 17.7049 | 10.993 | 83.27% | 0 | - | 0 | - | -6.712 | -50.84% | 17.7049 | - | досрочное выполнение работ
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Краснодарские электрические сети (150 т.у.) | K_prj_107000_60696 | 1.2259 | 0 | 0 | 1.2259 | 0 | 0.33867 | 0 | 0 | 0.021685 | 0.31698 | -0.88725 | -72.37% | 0 | - | 0 | - | -1.2042 | -98.23% | 0.31698 | - | досрочное выполнение работ
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Краснодарские электрические сети (224 т.у.) | K_prj_107000_60697 | 1.9728 | 0 | 0 | 0 | 1.9728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.9728 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -1.9728 | -100% | отсутствие договоров ТП
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Краснодарские электрические сети (130 т.у.) | K_prj_107000_60698 | 1.5947 | 0 | 0 | 0 | 1.5947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5947 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -1.5947 | -100% | отсутствие договоров ТП
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Лабинские электрические сети (17813 т.у.) | K_prj_107000_60699 | 78.7021 | 0 | 0 | 0 | 78.7021 | 1.6843 | 0 | 0 | 0 | 1.6843 | -77.0178 | -97.86% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -77.0178 | -97.86% | В проекте инвестиционной программы стоимость объекта уменьшена по причине изменения количества точек учета.
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Лабинские электрические сети (1047 т.у.) | K_prj_107000_60700 | 5.5928 | 0 | 0 | 5.5928 | 0 | 4.4376 | 0 | 0 | 1.6557 | 2.7819 | -1.1552 | -20.65% | 0 | - | 0 | - | -3.937 | -70.4% | 2.7819 | - | Досрочное выполнение работ по установке приборов учета
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Лабинские электрические сети (52 т.у.) | K_prj_107000_60701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10363 | 0 | 0 | 0.041945 | 0.061689 | 0.10363 | - | 0 | - | 0 | - | 0.041945 | - | 0.061689 | - | Досрочное выполнение работ по установке приборов учета
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Ленинградские электрические сети (15161 т.у.) | K_prj_107000_60704 | 47.5984 | 0 | 0 | 0 | 47.5984 | 22.4235 | 0 | 0 | 0 | 22.4235 | -25.1748 | -52.89% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -25.1748 | -52.89% | Позднее предоставление расчетных документов подрядчиком
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Ленинградские электрические сети (2931 т.у.) | K_prj_107000_60705 | 15.8355 | 0 | 0 | 15.8355 | 0 | 11.5845 | 0 | 0 | 1.9278 | 9.6567 | -4.251 | -26.84% | 0 | - | 0 | - | -13.9078 | -87.83% | 9.6567 | - | Досрочное выполнение работ по установке приборов учета
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Ленинградские электрические сети | L_prj_107000_61029 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | - | НД | НД | НД | НД | НД | - | НД | - | отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети (20642 т.у.) | K_prj_107000_60709 | 105.2825 | 0 | 0 | 0 | 105.2825 | 21.0354 | 0 | 0 | 0.7189 | 20.3165 | -84.2472 | -80.02% | 0 | - | 0 | - | 0.7189 | - | -84.9661 | -80.7% | Позднее предоставление расчетных документов подрядчиком
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети (3737 т.у.) | K_prj_107000_60710 | 20.335 | 0 | 0 | 20.335 | 0 | 17.1441 | 0 | 0 | 4.2257 | 12.9184 | -3.1909 | -15.69% | 0 | - | 0 | - | -16.1093 | -79.22% | 12.9184 | - | Досрочное выполнение работ по установке приборов учета
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети (100 т.у.) | K_prj_107000_60712 | 1.2381 | 0 | 0 | 0 | 1.2381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.2381 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -1.2381 | -100% | Позднее предоставление расчетных документов подрядчиком
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети (10 т.у.) | K_prj_107000_60713 | 0.13757 | 0 | 0 | 0 | 0.13757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.13757 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.13757 | -100% | Финансирование объекта в утверждённой инвестиционной программе предусмотренно во втором полугодии 2021г.
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети (510 т.у.) | K_prj_107000_60714 | 6.372 | 0 | 0 | 0 | 6.372 | 25.1022 | 0 | 0 | 0 | 25.1022 | 18.7302 | 293.9% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 18.7302 | 293.9% | Досрочная поставка оборудования для своевременного выполнения работ на объекте
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Сочинские электрические сети (400 т.у.) | K_prj_107000_60715 | 2.1611 | 0 | 0 | 2.1611 | 0 | 25.6205 | 0 | 0 | 2.8031 | 22.8175 | 23.4595 | 1086% | 0 | - | 0 | - | 0.642 | 29.71% | 22.8175 | - | Досрочная поставка оборудования для своевременного выполнения работ на объекте
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Сочинские электрические сети (14061 т.у.) | K_prj_107000_60716 | 106.0421 | 0 | 0 | 106.0421 | 0 | 2.8001 | 0 | 0 | 2.5538 | 0.24635 | -103.242 | -97.36% | 0 | - | 0 | - | -103.4883 | -97.59% | 0.24635 | - | Досрочная поставка оборудования для своевременного выполнения работ на объекте
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Сочинские электрические сети (1115 т.у.) | K_prj_107000_60717 | 8.9975 | 0 | 0 | 0 | 8.9975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.9975 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -8.9975 | -100% | Отсутствуют соответствующие договоры ТП
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Сочинские электрические сети (148 т.у.) | K_prj_107000_60718 | 1.1374 | 0 | 0 | 0 | 1.1374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1374 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -1.1374 | -100% | Отсутствуют соответствующие договоры ТП
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Тимашевские электрические сети (23166 т.у.) | K_prj_107000_60719 | 114.2714 | 0 | 0 | 0 | 114.2714 | 32.0874 | 0 | 0 | 0.77295 | 31.3144 | -82.184 | -71.92% | 0 | - | 0 | - | 0.77295 | - | -82.957 | -72.6% | Позднее предоставление расчетных документов подрядчиком
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Тимашевские электрические сети (2504 т.у.) | K_prj_107000_60720 | 13.8936 | 0 | 0 | 13.8936 | 0 | 7.2126 | 0 | 0 | 1.0801 | 6.1325 | -6.6809 | -48.09% | 0 | - | 0 | - | -12.8135 | -92.23% | 6.1325 | - | Досрочное выполнение работ по установке приборов учета
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Тимашевские электрические сети (90 т.у.) | K_prj_107000_60721 | 0.88964 | 0 | 0 | 0.88964 | 0 | 0.10019 | 0 | 0 | 0.018161 | 0.08203 | -0.78944 | -88.74% | 0 | - | 0 | - | -0.87147 | -97.96% | 0.08203 | - | Досрочное выполнение работ по установке приборов учета
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Тимашевские электрические сети (10 т.у.) | K_prj_107000_60722 | 0.026128 | 0 | 0 | 0 | 0.026128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.026128 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.026128 | -100% | Финансирование объекта в утверждённой инвестиционной программе предусмотренно во втором полугодии 2021г.
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Тимашевские электрические сети (2 т.у.) | K_prj_107000_60723 | 0.026128 | 0 | 0 | 0 | 0.026128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.026128 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.026128 | -100% | Финансирование объекта в утверждённой инвестиционной программе предусмотренно во втором полугодии 2021г.
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Тихорецкие электрические сети (24005 т.у.) | K_prj_107000_60724 | 119.8028 | 0 | 0 | 0 | 119.8028 | 25.1492 | 0 | 0 | 0 | 25.1492 | -94.6536 | -79.01% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -94.6536 | -79.01% | В проекте инвестиционной программы стоимость объекта уменьшена по причине изменения количества точек учета
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Тихорецкие электрические сети (1411 т.у.) | K_prj_107000_60725 | 8.0178 | 0 | 0 | 8.0178 | 0 | 6.7004 | 0 | 0 | 1.7308 | 4.9697 | -1.3174 | -16.43% | 0 | - | 0 | - | -6.2871 | -78.41% | 4.9697 | - | Досрочное выполнение работ по установке приборов учета
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Тихорецкие электрические сети (111 т.у.) | K_prj_107000_60726 | 0.93197 | 0 | 0 | 0.93197 | 0 | 0.39637 | 0 | 0 | 0.11441 | 0.28196 | -0.5356 | -57.47% | 0 | - | 0 | - | -0.81756 | -87.72% | 0.28196 | - | Досрочное выполнение работ по установке приборов учета
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские электрические сети (14747 т.у.) | K_prj_107000_60729 | 65.2124 | 0 | 0 | 0 | 65.2124 | 2.802 | 0 | 0 | 0.024165 | 2.7778 | -62.4104 | -95.7% | 0 | - | 0 | - | 0.024165 | - | -62.4346 | -95.74% | Позднее предоставление расчетных документов подрядчиком
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Усть-Лабинские электрические сети (1858 т.у.) | K_prj_107000_60730 | 10.2624 | 0 | 0 | 10.2624 | 0 | 4.9555 | 0 | 0 | 1.0416 | 3.914 | -5.3069 | -51.71% | 0 | - | 0 | - | -9.2209 | -89.85% | 3.914 | - | Досрочное выполнение работ по установке приборов учета
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Усть-Лабинские электрические сети (92 т.у.) | K_prj_107000_60731 | 0.63363 | 0 | 0 | 0.63363 | 0 | 0.0156 | 0 | 0 | 0 | 0.0156 | -0.61803 | -97.54% | 0 | - | 0 | - | -0.63363 | -100% | 0.0156 | - | Досрочная поставка оборудования для своевременного выполнения работ на объекте
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети (15622 т.у.) | K_prj_107000_60734 | 83.269 | 0 | 0 | 0 | 83.269 | 4.3915 | 0 | 0 | 0 | 4.3915 | -78.8775 | -94.73% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -78.8775 | -94.73% | Позднее предоставление расчетных документов подрядчиком
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Юго-Западны электрические сети (9727 т.у.) | K_prj_107000_60735 | 53.7249 | 0 | 0 | 53.7249 | 0 | 45.1827 | 0 | 0 | 24.1903 | 20.9924 | -8.5422 | -15.9% | 0 | - | 0 | - | -29.5346 | -54.97% | 20.9924 | - | Досрочное выполнение работ по установке приборов учета
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Юго-Западны электрические сети (452 т.у.) | K_prj_107000_60736 | 4.1376 | 0 | 0 | 4.1376 | 0 | 17.675 | 0 | 0 | 10.1355 | 7.5396 | 13.5375 | 327.2% | 0 | - | 0 | - | 5.9979 | 145% | 7.5396 | - | Досрочное выполнение работ по установке приборов учета
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Юго-Западны электрические сети (221 т.у.) | K_prj_107000_60737 | 3.3732 | 0 | 0 | 0 | 3.3732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.3732 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -3.3732 | -100% | Отсутствуют соответствующие договоры ТП
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Юго-Западны электрические сети (90 т.у.) | K_prj_107000_60738 | 0.65825 | 0 | 0 | 0 | 0.65825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.65825 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.65825 | -100% | Финансирование объекта в утверждённой инвестиционной программе предусмотренно во втором полугодии 2021г.
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 1378.4403 | 0 | 0 | 1378.4403 | 0 | 455.133 | 0 | 0 | 305.2857 | 149.8473 | -923.3073 | -66.98% | 0 | - | 0 | - | -1073.1546 | -77.85% | 149.8473 | - | Г
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 851.4936 | 0 | 0 | 851.4936 | 0 | 447.3954 | 0 | 0 | 298.0481 | 149.3473 | -404.0982 | -47.46% | 0 | - | 0 | - | -553.4455 | -65% | 149.3473 | - | Г
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10/10 кВ Набережная | H_prj_107000_60065 | 7.7434 | 0 | 0 | 7.7434 | 0 | 17.047 | 0 | 0 | 17.047 | 0 | 9.3036 | 120.1% | 0 | - | 0 | - | 9.3036 | 120.1% | 0 | - | Позднее предоставление расчетных документов подрядчиком
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10 кВ Пашковская | H_prj_107000_60070 | 5.4728 | 0 | 0 | 5.4728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.4728 | -100% | 0 | - | 0 | - | -5.4728 | -100% | 0 | - | Позднее предоставление расчетных документов подрядчиком
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Аэропорт | H_prj_107000_60071 | 5.11 | 0 | 0 | 5.11 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1.89 | 36.99% | 0 | - | 0 | - | 1.89 | 36.99% | 0 | - | Позднее предоставление расчетных документов подрядчиком
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/6 кВ Афипская | H_prj_107000_60075 | 6.13 | 0 | 0 | 6.13 | 0 | 16.2365 | 0 | 0 | 16.2365 | 0 | 10.1065 | 164.9% | 0 | - | 0 | - | 10.1065 | 164.9% | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2020 году
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Северская | H_prj_107000_60076 | 13.47 | 0 | 0 | 13.47 | 0 | 44.5714 | 0 | 0 | 44.5714 | 0 | 31.1014 | 230.9% | 0 | - | 0 | - | 31.1014 | 230.9% | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2020 году
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10 кВ Юго-Западная | H_prj_107000_60079 | 9.8987 | 0 | 0 | 9.8987 | 0 | 25.2551 | 0 | 0 | 25.2551 | 0 | 15.3564 | 155.1% | 0 | - | 0 | - | 15.3564 | 155.1% | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2020 году
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/10/6 кВ Варениковская | H_prj_107000_60081 | 6.1494 | 0 | 0 | 6.1494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.1494 | -100% | 0 | - | 0 | - | -6.1494 | -100% | 0 | - | В связи с необходимостью реализации более приоритетных объектов реализация перенесена на более поздние сроки
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10 кВ Гостагаевская | H_prj_107000_60082 | 27.646 | 0 | 0 | 27.646 | 0 | 2.3204 | 0 | 0 | 2.3204 | 0 | -25.3256 | -91.61% | 0 | - | 0 | - | -25.3256 | -91.61% | 0 | - | В связи с дефицитом источника финансирования и необходимостью выполнения более приоритетных объектов в рамках имеющихся источников финансирования скорректирован срок завершения финансирования на 2022 год.
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Красноармейская | H_prj_107000_60054 | 19.6635 | 0 | 0 | 19.6635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19.6635 | -100% | 0 | - | 0 | - | -19.6635 | -100% | 0 | - | В связи с необходимостью реализации более приоритетных объектов реализация перенесена на более поздние сроки
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Центральная | H_prj_107000_60055 | 73.4382 | 0 | 0 | 73.4382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -73.4382 | -100% | 0 | - | 0 | - | -73.4382 | -100% | 0 | - | В связи с необходимостью реализации более приоритетных объектов реализация перенесена на более поздние сроки
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Рассвет | H_prj_107000_60061 | 117.7985 | 0 | 0 | 117.7985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -117.7985 | -100% | 0 | - | 0 | - | -117.7985 | -100% | 0 | - | В связи с необходимостью реализации более приоритетных объектов реализация перенесена на более поздние сроки
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Бузиновская | H_prj_107000_60062 | 57.1876 | 0 | 0 | 57.1876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -57.1876 | -100% | 0 | - | 0 | - | -57.1876 | -100% | 0 | - | В связи с необходимостью реализации более приоритетных объектов реализация перенесена на более поздние сроки
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/6 кВ Выселки | H_prj_107000_60063 | 53.0824 | 0 | 0 | 53.0824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -53.0824 | -100% | 0 | - | 0 | - | -53.0824 | -100% | 0 | - | В связи с необходимостью реализации более приоритетных объектов реализация перенесена на более поздние сроки
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/10 кВ Кореновская | H_prj_107000_60064 | 69.0739 | 0 | 0 | 69.0739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -69.0739 | -100% | 0 | - | 0 | - | -69.0739 | -100% | 0 | - | В связи с необходимостью реализации более приоритетных объектов реализация перенесена на более поздние сроки
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ РИП с установкой секционного выключателя 110 кВ | K_prj_107000_60755 | 8.2921 | 0 | 0 | 8.2921 | 0 | 31.9842 | 0 | 0 | 31.9842 | 0 | 23.6921 | 285.7% | 0 | - | 0 | - | 23.6921 | 285.7% | 0 | - | В связи с длительным сроком изготовления оборудования скорректирован срок выполнения работ с 2020 на 2021 год
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ Троицкий водозабор с заменой аккумуляторной батареи тип СК-6 | G_prj_107000_49875 | 18.1564 | 0 | 0 | 18.1564 | 0 | 6.051 | 0 | 0 | 6.051 | 0 | -12.1054 | -66.67% | 0 | - | 0 | - | -12.1054 | -66.67% | 0 | - | Продление срока выполнения СМР при корректировке ИПР
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ Апшеронская с заменой аккумуляторной батареи типа СК-12 | G_prj_107000_49876 | 10.525 | 0 | 0 | 10.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.525 | -100% | 0 | - | 0 | - | -10.525 | -100% | 0 | - | В связи с необходимостью реализации более приоритетных объектов реализация перенесена на более поздние сроки
1.2.4.1 | Переустройство участков ВЛ 0,4 кВ №1, №2 Рн7-275, расположенных по адресу: Краснодарский край, Белореченский район, ст. Рязанская | K_prj_107000_60907 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | - | НД | НД | НД | НД | НД | - | НД | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Тверская - Туапсе в части расширения просеки (2 этап) | I_prj_107000_60099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8317 | 0 | 0 | 12.8317 | 0 | 12.8317 | - | 0 | - | 0 | - | 12.8317 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2020 году
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Тверская - Комсомольская в части расширения просеки | I_prj_107000_60100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4075 | 0 | 0 | 8.4075 | 0 | 8.4075 | - | 0 | - | 0 | - | 8.4075 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2020 году
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Тверская - Центральная 1,2 в части расширения просеки | I_prj_107000_60101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.983 | 0 | 0 | 6.983 | 0 | 6.983 | - | 0 | - | 0 | - | 6.983 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2020 году
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/6 кВ «Южная» с установкой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1, 2 СШ-6 Кв | G_prj_107000_49898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61531 | 0 | 0 | 0.61531 | 0 | 0.61531 | - | 0 | - | 0 | - | 0.61531 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2020 году
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Родниковская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55373 | 0 | 0 | 0.55373 | 0 | 0.55373 | - | 0 | - | 0 | - | 0.55373 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2020 году
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Ясенская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11997 | 0 | 0 | 0.11997 | 0 | 0.11997 | - | 0 | - | 0 | - | 0.11997 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2020 году
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО - исполнительный аппарат ПАО "Кубаньэнерго" | F_prj_107000_48184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3231 | 0 | 0 | 16.3231 | 0 | 16.3231 | - | 0 | - | 0 | - | 16.3231 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2020 году
1.2.4.1 | Реконструкция автоматической установки пожаротушения помещения «Серверной» литер В1 исполнительного аппарата ПАО «Кубаньэнерго» | H_prj_107000_50969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025235 | 0 | 0 | 0.025235 | 0 | 0.025235 | - | 0 | - | 0 | - | 0.025235 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2020 году
1.2.4.1 | Переустройство КТП 10/0,4 СВ-13-270, СВ-13-270, инвентарный №202694; ВЛ 10 кВ СВ-13 на участках пролетов опор №4/18-4/19, инвентарный №18858, с отходящими ВЛ 0,4 кВ по адресу:Калининский район, ст. Старовеличковская | J_prj_107000_60521 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.0058923 | 0 | 0 | 0 | 0.0058923 | НД | - | НД | НД | НД | НД | НД | - | НД | - | Выполнение работ по переустройству электросетевых объектов за счет средств заявителей
1.2.4.1 | «Переустройство ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ Б-4-74 (инв. №47351), для высвобождения территории земельного участка с кадастровым номером № 23:04:0502132:88, заявитель МАОУ СОШ № 3 им. Пушкина» | K_prj_107000_60860 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.0084595 | 0 | 0 | 0 | 0.0084595 | НД | - | НД | НД | НД | НД | НД | - | НД | - | Выполнение работ по переустройству электросетевых объектов за счет средств заявителей
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ВЗ-7 в пролете опор 4/1-4/3 на земельном участке с кадастровым номером 23:11:0603370:71, 23:11:0603370:70 по адресу: ст.Каневская, ул. Свободная | K_prj_107000_60895 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.020858 | 0 | 0 | 0 | 0.020858 | НД | - | НД | НД | НД | НД | НД | - | НД | - | Выполнение работ по переустройству электросетевых объектов за счет средств заявителей
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ КН-1 в пролете опор 14-17 на земельном участке с кадастровым номером 23:11:0603064:37, по адресу: ст.Каневская, ул. Свердликова | K_prj_107000_60896 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.018065 | 0 | 0 | 0 | 0.018065 | НД | - | НД | НД | НД | НД | НД | - | НД | - | Выполнение работ по переустройству электросетевых объектов за счет средств заявителей
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ТЦ-6 в пролете опор 2/24-2/25 на земельном участке с кадастровым номером 23:31:0305003:1455, по адресу: г.Тимашевск, СОТ Строитель, 7 линия, уч.131 | K_prj_107000_60897 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.018065 | 0 | 0 | 0 | 0.018065 | НД | - | НД | НД | НД | НД | НД | - | НД | - | Выполнение работ по переустройству электросетевых объектов за счет средств заявителей
1.2.4.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ КИ-1 в пролете опор 78-79 на земельном участке с кадастровым номером 23:11:0603311:18, 23:11:0603311:17 по адресу: ст.Каневская, ул. 10-я Линия 18, 18А» | K_prj_107000_60898 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.014162 | 0 | 0 | 0 | 0.014162 | НД | - | НД | НД | НД | НД | НД | - | НД | - | Выполнение работ по переустройству электросетевых объектов за счет средств заявителей
1.2.4.1 | Вынос участка линии ВЛ-10кВ ГЗ-2 с территории земельного участка по адресу ст. Каневская, ул. Горького № 209 кадастровый номер 23:11:0603162:81 | J_prj_107000_60657 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.0093243 | 0 | 0 | 0 | 0.0093243 | НД | - | НД | НД | НД | НД | НД | - | НД | - | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2020 году
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 110 кВ «Отпайка Ея» в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково - Тихорецкая - Кореновск - Тимашевская - Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Ровное-Порошинская» | H_prj_107000_60302 | НД | НД | НД | НД | НД | 1.1262 | 0 | 0 | 0 | 1.1262 | НД | - | НД | НД | НД | НД | НД | - | НД | - | Выполнение работ по переустройству электросетевых объектов за счет средств заявителей
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ «Вымпел- Газырь» филиала ПАО «Кубаньэнерго» Тихорецкие электрические сети в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Тихорецкая (искл.) – Газырь (вкл.). | K_prj_107000_60804 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.71274 | 0 | 0 | 0 | 0.71274 | НД | - | НД | НД | НД | НД | НД | - | НД | - | Выполнение работ по переустройству электросетевых объектов за счет средств заявителей
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10 кВ «Почтовая» | H_prj_107000_60067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/10 кВ Лорис | H_prj_107000_60072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000576 | 0 | 0 | 0.000576 | 0 | 0.000576 | - | 0 | - | 0 | - | 0.000576 | - | 0 | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/10/6 кВ ВНИИРис | H_prj_107000_60077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50007 | 0 | 0 | 0.50007 | 0 | 0.50007 | - | 0 | - | 0 | - | 0.50007 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2020 году
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/6 кВ Юго-Восточная | H_prj_107000_60084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5527 | 0 | 0 | 12.0527 | 6.5 | 18.5527 | - | 0 | - | 0 | - | 12.0527 | - | 6.5 | - | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2020 году
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Парфюмерная» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ - 48 шт. дуговых защит, 1 ячейка выключателя. | G_prj_107000_50709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70097 | 0 | 0 | 0.35035 | 0.35062 | 0.70097 | - | 0 | - | 0 | - | 0.35035 | - | 0.35062 | - | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2020 году
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Кислородный завод» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ - 39 шт. дуговых защит, 1 ячейка выключателя. | G_prj_107000_50714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.86 | 0 | 0 | 2.7106 | 1.1494 | 3.86 | - | 0 | - | 0 | - | 2.7106 | - | 1.1494 | - | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2020 году
1.2.4.1 | Реконструкция внутреннего противопожарного водопровода базы "Западная-2", расположенной по адресу г. Краснодар, ул. Лукьяненко 119 | J_prj_107000_60449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43675 | 0 | 0 | 0.43675 | 0 | 0.43675 | - | 0 | - | 0 | - | 0.43675 | - | 0 | - | В связи с необходимостью корректировки и согласования технических решений при корректировке инвестиционной программы продлен срок выполнения работ
1.2.4.1 | «Переустройство ВЛЗ-10 кВ КУ-3 на участке пролетов опор №№56-58, (инв. №12769) с территории земельного участка с кадастровым номером №23:07:0301032:466, расположенного по адресу: Краснодарский край, Динской р-н, п.Южный, на территории птицефабрики «Кубанская» | K_prj_107000_60899 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.022263 | 0 | 0 | 0 | 0.022263 | НД | - | НД | НД | НД | НД | НД | - | НД | - | Выполнение работ по переустройству электросетевых объектов за счет средств заявителей
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ - Тверская в части расширения просек | G_prj_107000_49858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2334 | 0 | 0 | 6.2334 | 0 | 6.2334 | - | 0 | - | 0 | - | 6.2334 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2020 году
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ТП-Д-7 и ВЛ-10 кВ ДН-3 по соглашению о компенсации от 25.05.2020 №137-РМ/20/407/30-531, Заявитель - ООО «Русс-Модуль» | K_prj_107000_60967 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.87619 | 0 | 0 | 0 | 0.87619 | НД | - | НД | НД | НД | НД | НД | - | НД | - | Выполнение работ по переустройству электросетевых объектов за счет средств заявителей
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ПШ-204 (инвентарный №6560) | K_prj_107000_60968 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.5812 | 0 | 0 | 0 | 0.5812 | НД | - | НД | НД | НД | НД | НД | - | НД | - | Выполнение работ по переустройству электросетевых объектов за счет средств заявителей
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ КУ-6, по соглашению о компенсации от 21.10.2019 №543, Заявитель – ООО СЗ «Загород», 2001883 | L_prj_107000_60980 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | НД | - | НД | НД | НД | НД | НД | - | НД | - | Выполнение работ по переустройству электросетевых объектов за счет средств заявителей
1.2.4.1 | «Переустройство ВЛ 110 кВ Динская-Кореновская филиала ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские электрические сети» в рамках титула «Комплексная реконструкция участка им. Максима Горького – Котельниково – Тихорецкая – Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла. Обход Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство двупутной электрифицированной железнодорожной линии на участке Козырьки-Гречаная со строительством новой станции Кирпили». | H_prj_107000_60314 | НД | НД | НД | НД | НД | 6.0912 | 0 | 0 | 0 | 6.0912 | НД | - | НД | НД | НД | НД | НД | - | НД | - | Выполнение работ по переустройству электросетевых объектов за счет средств заявителей
1.2.4.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ ВЦ-3 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские ЭС» в рамках титула: «Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Выселки (вкл.) – Козырьки (искл.)»; | H_prj_107000_60316 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.44599 | 0 | 0 | 0 | 0.44599 | НД | - | НД | НД | НД | НД | НД | - | НД | - | Выполнение работ по переустройству электросетевых объектов за счет средств заявителей
1.2.4.1 | «Переустройство ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Ч7-450 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские ЭС в рамках титула: «Комплексная реконструкция участка им. Максима Горького – Котельниково – Тихорецкая – Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла. Обход Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство двупутной электрифицированной железнодорожной линии на участке Козырьки-Гречаная со строительством новой станции Кирпили»; | H_prj_107000_60317 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.13883 | 0 | 0 | 0 | 0.13883 | НД | - | НД | НД | НД | НД | НД | - | НД | - | Выполнение работ по переустройству электросетевых объектов за счет средств заявителей
1.2.4.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ КЦ-10 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские ЭС» в рамках титула: «Комплексная реконструкция участка им. Максима Горького – Котельниково – Тихорецкая – Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла. Обход Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство двупутной электрифицированной железнодорожной линии на участке Козырьки-Гречаная со строительством новой станции Кирпили» | H_prj_107000_60318 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.25654 | 0 | 0 | 0 | 0.25654 | НД | - | НД | НД | НД | НД | НД | - | НД | - | Выполнение работ по переустройству электросетевых объектов за счет средств заявителей
1.2.4.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ КЦ-4 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские ЭС» в рамках титула: «Комплексная реконструкция участка им. Максима Горького – Котельниково – Тихорецкая – Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла. Обход Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство двупутной электрифицированной железнодорожной линии на участке Козырьки-Гречаная со строительством новой станции Кирпили» | H_prj_107000_60319 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.14702 | 0 | 0 | 0 | 0.14702 | НД | - | НД | НД | НД | НД | НД | - | НД | - | Выполнение работ по переустройству электросетевых объектов за счет средств заявителей
1.2.4.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ СГ-1 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские ЭС» в рамках титула: «Комплексная реконструкция участка им. Максима Горького – Котельниково – Тихорецкая – Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла. Обход Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство двупутной электрифицированной железнодорожной линии на участке Козырьки-Гречаная со строительством новой станции Кирпили | H_prj_107000_60320 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.20642 | 0 | 0 | 0 | 0.20642 | НД | - | НД | НД | НД | НД | НД | - | НД | - | Выполнение работ по переустройству электросетевых объектов за счет средств заявителей
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Малокубанская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51314 | 0 | 0 | 0.51314 | 0 | 0.51314 | - | 0 | - | 0 | - | 0.51314 | - | 0 | - | Объект введен в 2019 году. В проекте инвестиционной программы в 2021 год включены затраты на погашение кредиторской задолженности за ранее выполненные работы.
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Новоивановская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62025 | 0 | 0 | 0.28686 | 0.33339 | 0.62025 | - | 0 | - | 0 | - | 0.28686 | - | 0.33339 | - | Объект введен в 2019 году. В проекте инвестиционной программы в 2021 год включены затраты на погашение кредиторской задолженности за ранее выполненные работы.
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «НС-18» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46661 | 0 | 0 | 0.1 | 0.36661 | 0.46661 | - | 0 | - | 0 | - | 0.1 | - | 0.36661 | - | Объект введен в 2019 году. В проекте инвестиционной программы в 2021 год включены затраты на погашение кредиторской задолженности за ранее выполненные работы.
1.2.4.1 | «Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети. Переустройство ВЛ 10 кВ В1 в местах пересечения с реконструируемым объектом железнодорожного транспорта | I_prj_107000_60220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2077 | 0 | 0 | 0 | 1.2077 | 1.2077 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1.2077 | - | Выполнение работ по переустройству электросетевых объектов за счет средств заявителей
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ТМ-5 в местах пересечения с реконструируемым объектом железнодорожного транспорта | I_prj_107000_60219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22004 | 0 | 0 | 0 | 0.22004 | 0.22004 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.22004 | - | Выполнение работ по переустройству электросетевых объектов за счет средств заявителей
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Кубаньэнерго»: КЛ 10 кВ ф.Бх100 (ПС"Бытха") – ТП-138, КВЛ 6 кВ РП-14-138 (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 кВ ф.Бх100 (ПС"Бытха") –ТП-138, ВЛ 6 КВ РП-14-ТП-138/881/КРН-52) на территории земельных участков с кадастровыми №23:49:0000000:8693, №23:49:0000000:8647, №23:49:0000000:8648, №23:49:0000000:8653» | L_prj_107000_61036 | НД | НД | НД | НД | НД | 15.3342 | 0 | 0 | 0 | 15.3342 | НД | - | НД | НД | НД | НД | НД | - | НД | - | Выполнение работ по переустройству электросетевых объектов за счет средств заявителей
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-6 кВ ДМ-7 в пролетах опор №№66-70, инв.№001146 | L_prj_107000_61037 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.074109 | 0 | 0 | 0 | 0.074109 | НД | - | НД | НД | НД | НД | НД | - | НД | - | Выполнение работ по переустройству электросетевых объектов за счет средств заявителей
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ ДМ-7-1221 прис.2 на участке в пролете опор №5-№6, инв.№2927 | L_prj_107000_61038 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.13623 | 0 | 0 | 0 | 0.13623 | НД | - | НД | НД | НД | НД | НД | - | НД | - | Выполнение работ по переустройству электросетевых объектов за счет средств заявителей
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-6 кВ ДМ-8 в пролете опор №№46-49, №№65-68, инв.№011461 | L_prj_107000_61039 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.055582 | 0 | 0 | 0 | 0.055582 | НД | - | НД | НД | НД | НД | НД | - | НД | - | Выполнение работ по переустройству электросетевых объектов за счет средств заявителей
1.2.4.1 | Переустройство КТП 10/0,4 кВ НС-2-5-608 инв. №200195, ВЛ-10 кВ на ж/б НС-2-5 инв. №18731 расположенные на земельном участке с кадастровым номером 23:10:0402000:44 по адресу: ст. Калининская | L_prj_107000_61040 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.0555 | 0 | 0 | 0 | 0.0555 | НД | - | НД | НД | НД | НД | НД | - | НД | - | Выполнение работ по переустройству электросетевых объектов за счет средств заявителей
1.2.4.1 | «Переустройство КТП 10/0,4 кВ ПВ-5-272, инвентарный номер 207086; ВЛ-10 кВ ПВ-5 в пролете опор 2-36 – 2-37, инвентарный номер 17942 с отходящими ВЛ-0, | K_prj_107000_60923 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | - | НД | НД | НД | НД | НД | - | НД | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Ерик - ПДК, Ерик - Тверская в части расширения просек | I_prj_107000_60097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7773 | 0 | 0 | 5.7773 | 0 | 5.7773 | - | 0 | - | 0 | - | 5.7773 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2020 году
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ Т-5-337 по соглашению о компенсации от 10.12.2020 № 981, Заявитель – Тарасенко А.Н., 2002824 | L_prj_107000_61041 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | - | НД | НД | НД | НД | НД | - | НД | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ЕЛ-8 по соглашению о компенсации от 21.08.2020 №602, Заявитель – Сылка И.Б. | L_prj_107000_61042 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.0093166 | 0 | 0 | 0 | 0.0093166 | НД | - | НД | НД | НД | НД | НД | - | НД | - | Выполнение работ по переустройству электросетевых объектов за счет средств заявителей
1.2.4.1 | Переустройство существующей BJI-110 кВ «Тургеневская - Дальняя» в кабельную линию 110 кВ из зоны участка с кадастровым номером 23:43:0137001:616 по адресу: г. Краснодар, мкр. Солнечный, ул. Константина Образцова №6,8,10,12,14,16,16/1 | J_prj_107000_60472 | НД | НД | НД | НД | НД | 3.1349 | 0 | 0 | 0 | 3.1349 | НД | - | НД | НД | НД | НД | НД | - | НД | - | Выполнение работ по переустройству электросетевых объектов за счет средств заявителей
1.2.4.1 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети. Переустройство ВЛ-10 кВ ТМ-4 в пролетах опор 4/1-4/3, 96-105, 6/1-6/33 | I_prj_107000_60225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.5 | - | Выполнение работ по переустройству электросетевых объектов за счет средств заявителей
1.2.4.1 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети. Переустройство ВЛ 10 кВ ТМ-1 в пролетах опор 1/25-1/31, 27-30 | I_prj_107000_60224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16511 | 0 | 0 | 0 | 0.16511 | 0.16511 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.16511 | - | Выполнение работ по переустройству электросетевых объектов за счет средств заявителей
1.2.4.1 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети. Совместный подвес ВЛ 35 кВ "Мирная - Тамань" и ВЛ 35 кВ "Тамань-Черноморская" в пролетах опор 13/134-15а/132 | I_prj_107000_60223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69788 | 0 | 0 | 0 | 0.69788 | 0.69788 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.69788 | - | Выполнение работ по переустройству электросетевых объектов за счет средств заявителей
1.2.4.1 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети. Переустройство ВЛ 35 кВ Вышестеблиевская-Ахтанизовская с отпайкой на ПС 35/10 кВ Фанагория в местах пересечения с реконструируемым объектом железнодорожного транспорта. | I_prj_107000_60221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6024 | 0 | 0 | 0 | 1.6024 | 1.6024 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1.6024 | - | Выполнение работ по переустройству электросетевых объектов за счет средств заявителей
1.2.4.1 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети. Переустройство ВЛ 35 кВ «Вышестеблиевская - Фанагория» в местах пересечения с реконструируемым объектом железнодорожного транспорта | I_prj_107000_60222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41714 | 0 | 0 | 0 | 0.41714 | 0.41714 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.41714 | - | Выполнение работ по переустройству электросетевых объектов за счет средств заявителей
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ Славянская-Тиховский гидроузел филиала ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети | J_prj_107000_60666 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.91938 | 0 | 0 | 0 | 0.91938 | НД | - | НД | НД | НД | НД | НД | - | НД | - | Выполнение работ по переустройству электросетевых объектов за счет средств заявителей
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ РД-1 в рамках титула "Увеличение подачи газа в юго-западные районы Краснодарского края" | K_prj_107000_60861 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.13206 | 0 | 0 | 0 | 0.13206 | НД | - | НД | НД | НД | НД | НД | - | НД | - | Выполнение работ по переустройству электросетевых объектов за счет средств заявителей
1.2.4.1 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети. Переустройство ВЛ 110 кВ «Вышестеблиевская 220-Волна 2 цепь» в пролетах опор 289-290, 319-329. | I_prj_107000_60228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35295 | 0 | 0 | 0 | 0.35295 | 0.35295 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.35295 | - | Выполнение работ по переустройству электросетевых объектов за счет средств заявителей
1.2.4.1 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети. Переустройство ВЛ 110 кВ «Вышестеблиевская 220-Старотитаровская» в пролетах опор 8-10. | I_prj_107000_60229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23598 | 0 | 0 | 0 | 0.23598 | 0.23598 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.23598 | - | Выполнение работ по переустройству электросетевых объектов за счет средств заявителей
1.2.4.1 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети. Переустройство ВЛ-10 кВ ЧМ-9 в пролетах опор 1/16-1/26 | I_prj_107000_60226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081717 | 0 | 0 | 0 | 0.081717 | 0.081717 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.081717 | - | Выполнение работ по переустройству электросетевых объектов за счет средств заявителей
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ ЧМ-9 | K_prj_107000_60826 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | - | НД | НД | НД | НД | НД | - | НД | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ПФ-8 филиала ПАО ""Кубаньэнерго"" Славянские электрические сети в рамках титула ""Комплексная реконструкция участка Коте | K_prj_107000_60961 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.32182 | 0 | 0 | 0 | 0.32182 | НД | - | НД | НД | НД | НД | НД | - | НД | - | Выполнение работ по переустройству электросетевых объектов за счет средств заявителей
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская -Волна 2 №1 с отпайкой на ПС Волна | K_prj_107000_60825 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | - | НД | НД | НД | НД | НД | - | НД | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-110 кВ Вышестеблиевская-Волна 2 № 2 с отпайкой на ПС Волна (по б/у "Вышестеблиевская 220-В") | K_prj_107000_60828 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | - | НД | НД | НД | НД | НД | - | НД | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 6 кВ КУ-1 на участках пролетов опор №212-214 в рамках реализации проекта "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60981 | НД | НД | НД | НД | НД | 1.2077 | 0 | 0 | 0 | 1.2077 | НД | - | НД | НД | НД | НД | НД | - | НД | - | Выполнение работ по переустройству электросетевых объектов за счет средств заявителей
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ- 10 кВ НС-2 на участках пролетов опор №146-149, 2/9-2/12 в рамках реализации проекта "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60982 | НД | НД | НД | НД | НД | 2.0262 | 0 | 0 | 0 | 2.0262 | НД | - | НД | НД | НД | НД | НД | - | НД | - | Выполнение работ по переустройству электросетевых объектов за счет средств заявителей
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ- 10 кВ СГ-11 на участках пролетов опор №67-76 в рамках реализации проекта "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60983 | НД | НД | НД | НД | НД | 1.4062 | 0 | 0 | 0 | 1.4062 | НД | - | НД | НД | НД | НД | НД | - | НД | - | Выполнение работ по переустройству электросетевых объектов за счет средств заявителей
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ- 6 кВ КР-1 на участках пролетов опор №1/68-1/71 в рамках реализации проекта "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60984 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.98513 | 0 | 0 | 0 | 0.98513 | НД | - | НД | НД | НД | НД | НД | - | НД | - | Выполнение работ по переустройству электросетевых объектов за счет средств заявителей
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ- 6 кВ Н-3 на участках пролетов опор №8/39-8/42, №120-124 в рамках реализации проекта "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60985 | НД | НД | НД | НД | НД | 1.9575 | 0 | 0 | 0 | 1.9575 | НД | - | НД | НД | НД | НД | НД | - | НД | - | Выполнение работ по переустройству электросетевых объектов за счет средств заявителей
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ РД-3 на участках пролетов опор №2/14-2/17 в рамках реализации проекта "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60986 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.99337 | 0 | 0 | 0 | 0.99337 | НД | - | НД | НД | НД | НД | НД | - | НД | - | Выполнение работ по переустройству электросетевых объектов за счет средств заявителей
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ СК-1 на участках пролетов опор №79-81 в рамках реализации проекта "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60987 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.20485 | 0 | 0 | 0 | 0.20485 | НД | - | НД | НД | НД | НД | НД | - | НД | - | Выполнение работ по переустройству электросетевых объектов за счет средств заявителей
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ Т-6 на участках пролетов опор №201-204 в рамках реализации проекта "Строительство и реконструкцияавтомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60988 | НД | НД | НД | НД | НД | 1.6587 | 0 | 0 | 0 | 1.6587 | НД | - | НД | НД | НД | НД | НД | - | НД | - | Выполнение работ по переустройству электросетевых объектов за счет средств заявителей
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ Т-8 на участках пролетов опор №212-215 в рамках реализации проекта "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60989 | НД | НД | НД | НД | НД | 1.167 | 0 | 0 | 0 | 1.167 | НД | - | НД | НД | НД | НД | НД | - | НД | - | Выполнение работ по переустройству электросетевых объектов за счет средств заявителей
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 110/10 кВ ПАОС с прилегающими ВЛ в части ВЛ-110 кВ "Славянская 220 - ПАОС" на участках пролетов опор №№24-25 в рамках реализации проекта «Строительство и реконструкции автомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60990 | НД | НД | НД | НД | НД | 4.767 | 0 | 0 | 0 | 4.767 | НД | - | НД | НД | НД | НД | НД | - | НД | - | Выполнение работ по переустройству электросетевых объектов за счет средств заявителей
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 110/10/6 кВ Троицкий Водозабор с прилегающими ВЛ в части ВЛ-110 кВ "Славянская 220 - Троицкий водозабор" в рамках реализации проекта «Строительство и реконструкции автомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60991 | НД | НД | НД | НД | НД | 1.6886 | 0 | 0 | 0 | 1.6886 | НД | - | НД | НД | НД | НД | НД | - | НД | - | Выполнение работ по переустройству электросетевых объектов за счет средств заявителей
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 110/35/6 кВ «Ханьковская» с прилегающими ПС и ВЛ в части ВЛ-110 кВ "Ханьков - Коржевская" на участках участках пролетов опор №№40-42 в рамках реализации проекта «Строительство и реконструкции автомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60992 | НД | НД | НД | НД | НД | 4.5029 | 0 | 0 | 0 | 4.5029 | НД | - | НД | НД | НД | НД | НД | - | НД | - | Выполнение работ по переустройству электросетевых объектов за счет средств заявителей
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 35/10 кВ Анастасиевская с прилегающими ВЛ в части ВЛ-35 кВ "Ханьков - Анастасиевская" на участках пролетов опор №№16-18 в рамках реализации проекта «Строительство и реконструкции автомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60993 | НД | НД | НД | НД | НД | 1.0112 | 0 | 0 | 0 | 1.0112 | НД | - | НД | НД | НД | НД | НД | - | НД | - | Выполнение работ по переустройству электросетевых объектов за счет средств заявителей
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 35/10 кВ Восточный Водозабор с прилегающей ПС и прилегающими ВЛ в части ВЛ-35 кВ "Джигинская - Стрелка" в рамках реализации проекта «Строительство и реконструкции автомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60994 | НД | НД | НД | НД | НД | 3.4506 | 0 | 0 | 0 | 3.4506 | НД | - | НД | НД | НД | НД | НД | - | НД | - | Выполнение работ по переустройству электросетевых объектов за счет средств заявителей
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 35/10 кВ НС-14 с прилегающими ПС и ВЛ в части ВЛ-35 кВ "Ханьков - НС-14" на участках пролетов опор №№22-24 в рамках реализации проекта «Строительство и реконструкции автомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60995 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.86914 | 0 | 0 | 0 | 0.86914 | НД | - | НД | НД | НД | НД | НД | - | НД | - | Выполнение работ по переустройству электросетевых объектов за счет средств заявителей
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплексаПС 35/6 кВ НС-9 с прилегающей ВЛ в части ВЛ-35 кВ "Ханьков - НС-9" на участках пролетов опор №№41-43, №№ 114-116, в рамках реализации проекта «Строительство и реконструкции автомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60996 | НД | НД | НД | НД | НД | 1.9533 | 0 | 0 | 0 | 1.9533 | НД | - | НД | НД | НД | НД | НД | - | НД | - | Выполнение работ по переустройству электросетевых объектов за счет средств заявителей
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Кубаньэнерго»: КЛ 10кВ от ТП-Х363н до опоры №38, ВЛ-0,4 кВ ф. Прогресс ТП-Х363н (наименование по данным бухгалтерского учёта: КВЛ 10 кВ ТП Х40н – Х363н, ВЛ 0,4 КВ ОТ ТП Х-363 Ф. ПРОГРЕСС) в рамках реализации мероприятия по капитальному ремонту объекта: «Автомобильная дорога п. Мацеста – с. Абазинка, км 7+550 в городе курорте Сочи | K_prj_107000_60894 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.8581 | 0 | 0 | 0 | 0.8581 | НД | - | НД | НД | НД | НД | НД | - | НД | - | Выполнение работ по переустройству электросетевых объектов за счет средств заявителей
1.2.4.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ ПС Альпийская 214-РП78, КЛ 10 кВ ПС Альпийская 313 – РП126п на участке прохождения по адресу: г. Сочи, Хостинский район, ул. Верещагинская | K_prj_107000_60939 | НД | НД | НД | НД | НД | 8.1009 | 0 | 0 | 0 | 8.1009 | НД | - | НД | НД | НД | НД | НД | - | НД | - | Выполнение работ на объекте в связи с наступлением страхового случая
1.2.4.1 | «Реконструкция КЛ-10 А270 – А333, ВЛ-0,4 Рижская ТП-А270 на переходе через реку Чахцуцыр» | L_prj_107000_60997 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.085176 | 0 | 0 | 0 | 0.085176 | НД | - | НД | НД | НД | НД | НД | - | НД | - | Выполнение работ на объекте в связи с наступлением страхового случая
1.2.4.1 | «Восстановление устойчивости и несущей способности опоры №53 ВЛ 110 кВ Шепси – Туапсе тяговая с отпайкой на ПС Терминал с совместным подвесом кабельно-воздушной линии (110 кВ) ТНПЗ – Туапсе тяговая с отпайкой на ПС Терминал после размыва фундаментов паводковыми водами» | L_prj_107000_60998 | НД | НД | НД | НД | НД | 2.45 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | НД | - | НД | НД | НД | НД | НД | - | НД | - | Выполнение работ на объекте в связи с наступлением страхового случая
1.2.4.1 | «Восстановление устойчивости и несущей способности, а также предотвращение смещение опоры №62 КВЛ 110 кВ Джубгинская ТЭС-Архипо-Осиповка с совместным подвесом кабельно-воздушной линии (110 кВ) Джубга-Архипо-Осиповка по причине воздействия оползня» | L_prj_107000_60999 | НД | НД | НД | НД | НД | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 1.55 | НД | - | НД | НД | НД | НД | НД | - | НД | - | Выполнение работ на объекте в связи с наступлением страхового случая
1.2.4.1 | "Переустройство сетей ПАО "Кубаньэнерго": ВЛ-10 Д83-Д195 (наименование по данным бухгалтерского учета ВЛ 10 кВ от ТП-83 до ТП-195) на территории земельных участков с кадастровыми №23:49:0136009:4033, № 23:49:0136009:916, №23:49:0136009:906" | L_prj_107000_61000 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.40345 | 0 | 0 | 0 | 0.40345 | НД | - | НД | НД | НД | НД | НД | - | НД | - | Выполнение работ по переустройству электросетевых объектов за счет средств заявителей
1.2.4.1 | Реконструкция транзита ВЛ 110 кВ Лермонтово- Туапсе в части расширения просек | I_prj_107000_60103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1425 | 0 | 0 | 8.1425 | 0 | 8.1425 | - | 0 | - | 0 | - | 8.1425 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2020 году
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Кубаньэнерго»: ВЛ-0,4кВ Прогресс – ТП-Х40 (наименование по данным бухгалтерского учёта ВЛ 0.4/10 КВ (СОВМ.ПОДВЕС) ОТ ТП202-КТП-Х40-КТП363Н) в рамках реализации мероприятия по капитальному ремонту объекта: «Автомобильная дорога п.Мацеста – с.Абазинка, км 5+600 в городе курорте Сочи» | K_prj_107000_60937 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.00756 | 0 | 0 | 0 | 0.00756 | НД | - | НД | НД | НД | НД | НД | - | НД | - | Выполнение работ по переустройству электросетевых объектов за счет средств заявителей
1.2.4.1 | "Реконструкция ВЛ-10 кВ Г10-Г97" | K_prj_107000_60938 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.0206 | 0 | 0 | 0 | 0.0206 | НД | - | НД | НД | НД | НД | НД | - | НД | - | Выполнение работ на объекте в связи с наступлением страхового случая
1.2.4.1 | Реконструкция КВЛ 110 кВ Псоу-Южная с отпайкой на ПС Имеретинская тяговая с совместным подвесом воздушной линии (110 кВ) ВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС-Южная с установкой автономных комплексов светоограждения на опорах №34ю, 35ю, 36ю | K_prj_107000_60781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1554 | 0 | 0 | 2.1554 | 0 | 2.1554 | - | 0 | - | 0 | - | 2.1554 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2020 году
1.2.4.1 | "Переустройство сетей ПАО "Кубаньэнерго": КВЛ-6 С552П-С830П/С962П/С964П (наименование по данным бухгалтерского учета ВЛ 6 кВ от ТП-329 до ТП-12) на территории земельного участка кадастровый №23:49:0201016:1081" | K_prj_107000_60965 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.43615 | 0 | 0 | 0 | 0.43615 | НД | - | НД | НД | НД | НД | НД | - | НД | - | Выполнение работ по переустройству электросетевых объектов за счет средств заявителей
1.2.4.1 | «Восстановление устойчивости и несущей способности опоры №38 ВЛ 110 кВ Шепси – Туапсе тяговая с отпайкой на ПС Терминал с совместным подвесом кабельно-воздушной линией (110 кВ) Туапсинский НПЗ – Шепси» | K_prj_107000_60964 | НД | НД | НД | НД | НД | 2.35 | 0 | 0 | 0 | 2.35 | НД | - | НД | НД | НД | НД | НД | - | НД | - | Выполнение работ на объекте в связи с наступлением страхового случая
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-110 кВ "Никитинская-Варениковская" в пролете опор № 30-31, входящая в состав ЭСК ПС 110/35/10 кВ "Никитинская" с прилегающими ВЛ | J_prj_107000_60470 | НД | НД | НД | НД | НД | 2.5317 | 0 | 0 | 0 | 2.5317 | НД | - | НД | НД | НД | НД | НД | - | НД | - | Выполнение работ по переустройству электросетевых объектов за счет средств заявителей
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-110кВ "Крымская тяговая-Новотроицкая" (протяженность 15,950 км) на участках пролетов опор №№6-9 инвентарный №000000136, входящей в состав электросетевого комплекса ПС 110/35/10кВ "Новотроицкая" с прилегающими ВЛ и ПС в рамках титула "Реконструкция Крымского узла Северо-Кавказской железной дороги 1 этап | K_prj_107000_60865 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.39253 | 0 | 0 | 0 | 0.39253 | НД | - | НД | НД | НД | НД | НД | - | НД | - | Выполнение работ по переустройству электросетевых объектов за счет средств заявителей
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-110кВ "Крымская тяговая-Абинская" (протяженность 11,457 км) на участках пролетов опор №№7-11 инвентарный №000000161, на участке совместного подвеса с ВЛ 110 кВ "Крымская-Крымская тяговая" 1 цепь (входящей в состав электросетевого комплекса ВЛ 110 кВ "Крымская-Крымская тяговая" 1 цепь), входящей в состав электросетевого комплекса ПС 110/35/6кВ "Абинская" с прилегающими ВЛ в рамках титула "Реконструкция Крымского узла Северо-Кавказской железной дороги 1 этап. | K_prj_107000_60866 | НД | НД | НД | НД | НД | 10.3337 | 0 | 0 | 0 | 10.3337 | НД | - | НД | НД | НД | НД | НД | - | НД | - | Выполнение работ по переустройству электросетевых объектов за счет средств заявителей
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-6 кВ ПР-11 (инв. №000015302) в пролетах опор №39-№43 в рамках титула: «Реконструкции Крымского узла Северо-Кавказкой железной дороги 1 этап». | K_prj_107000_60867 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.19437 | 0 | 0 | 0 | 0.19437 | НД | - | НД | НД | НД | НД | НД | - | НД | - | Выполнение работ по переустройству электросетевых объектов за счет средств заявителей
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Тоннельная» с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1+2 СШ-6 кВ | G_prj_107000_50543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6122 | 0 | 0 | 4.6122 | 0 | 4.6122 | - | 0 | - | 0 | - | 4.6122 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2020 году
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10-6 кВ «Варениковская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ - 18 шт. дуговых защит, 1 ячейка выключателя. | G_prj_107000_50695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2243 | 0 | 0 | 5.2243 | 0 | 5.2243 | - | 0 | - | 0 | - | 5.2243 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2020 году
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ - 35 кВ "Джигинская - Малый Разнокол" филиала ПАО "Кубаньэнерго" Юго-западные электрические сети" по объекту "Высоковольтная линия 500 кВ Ростовская - Андреевская - Вышестеблиевская (Тамань)" | K_prj_107000_60821 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | НД | - | НД | НД | НД | НД | НД | - | НД | - | Выполнение работ по переустройству электросетевых объектов за счет средств заявителей
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4кВ пр. 1 ТП Шк-1-641 | L_prj_107000_61001 | НД | НД | НД | НД | НД | 1.458 | 0 | 0 | 0 | 1.458 | НД | - | НД | НД | НД | НД | НД | - | НД | - | Выполнение работ по переустройству электросетевых объектов за счет средств заявителей
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4кВ пр.2 ТП С 5-2237 | L_prj_107000_61002 | НД | НД | НД | НД | НД | 1.458 | 0 | 0 | 0 | 1.458 | НД | - | НД | НД | НД | НД | НД | - | НД | - | Выполнение работ по переустройству электросетевых объектов за счет средств заявителей
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4кВ пр.3 ТП ВН 1-410 | L_prj_107000_61003 | НД | НД | НД | НД | НД | 1.458 | 0 | 0 | 0 | 1.458 | НД | - | НД | НД | НД | НД | НД | - | НД | - | Выполнение работ по переустройству электросетевых объектов за счет средств заявителей
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4кВ пр.3 ТП Г 1-950 | L_prj_107000_61004 | НД | НД | НД | НД | НД | 1.458 | 0 | 0 | 0 | 1.458 | НД | - | НД | НД | НД | НД | НД | - | НД | - | Выполнение работ по переустройству электросетевых объектов за счет средств заявителей
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4кВ пр.3 ТП ПМ 11-671 | L_prj_107000_61005 | НД | НД | НД | НД | НД | 1.458 | 0 | 0 | 0 | 1.458 | НД | - | НД | НД | НД | НД | НД | - | НД | - | Выполнение работ по переустройству электросетевых объектов за счет средств заявителей
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-6 кВ ПР-9 (инв. №000015301) в пролетах опор №22 - №25 в рамках титула: «Реконструкция Крымского узла Северо-Кавказкой железной дороги 1 этап» | L_prj_107000_61006 | НД | НД | НД | НД | НД | 1.0518 | 0 | 0 | 0 | 1.0518 | НД | - | НД | НД | НД | НД | НД | - | НД | - | Выполнение работ по переустройству электросетевых объектов за счет средств заявителей
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-6 кВ АН-7 в пролете опор №№35-37 | L_prj_107000_61007 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | - | НД | НД | НД | НД | НД | - | НД | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 6 кВ ДР-9, кабельная вставкафилиала ПАО "Кубаньэнерго" Усть-Лабинские электрические сети в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Бурсак (вкл.)- Выселки (искл.)». | J_prj_107000_60654 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.039429 | 0 | 0 | 0 | 0.039429 | НД | - | НД | НД | НД | НД | НД | - | НД | - | Выполнение работ по переустройству электросетевых объектов за счет средств заявителей
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ БЦ-6 в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская | J_prj_107000_60651 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.013553 | 0 | 0 | 0 | 0.013553 | НД | - | НД | НД | НД | НД | НД | - | НД | - | Выполнение работ по переустройству электросетевых объектов за счет средств заявителей
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ БЦ-10 в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская | J_prj_107000_60650 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.05599 | 0 | 0 | 0 | 0.05599 | НД | - | НД | НД | НД | НД | НД | - | НД | - | Выполнение работ по переустройству электросетевых объектов за счет средств заявителей
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 6 кВ ВЦ-5 в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская | J_prj_107000_60653 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.013553 | 0 | 0 | 0 | 0.013553 | НД | - | НД | НД | НД | НД | НД | - | НД | - | Выполнение работ по переустройству электросетевых объектов за счет средств заявителей
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ НД-1 в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская | J_prj_107000_60652 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.015581 | 0 | 0 | 0 | 0.015581 | НД | - | НД | НД | НД | НД | НД | - | НД | - | Выполнение работ по переустройству электросетевых объектов за счет средств заявителей
1.2.4.1 | Переустройство эл. комплекса ПС 110/10 кВ "Бузиновская" с ВЛ 110 кВ Выселки-Бузиновская в рамках титула Комплексная реконструкция участка Котельниково | J_prj_107000_60656 | НД | НД | НД | НД | НД | 11.8006 | 0 | 0 | 0 | 11.8006 | НД | - | НД | НД | НД | НД | НД | - | НД | - | Выполнение работ по переустройству электросетевых объектов за счет средств заявителей
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ГЗ-7 в рамках титула «Комплексная рек-я уч-ка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская" | J_prj_107000_60655 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.012275 | 0 | 0 | 0 | 0.012275 | НД | - | НД | НД | НД | НД | НД | - | НД | - | Выполнение работ по переустройству электросетевых объектов за счет средств заявителей
1.2.4.1 | Переустройство эл. комплекса ПС 35/6 кВ "Дружба" с ВЛ 35 кВ Выселки-Дружба в рамках титула Комплексная реконструкция участка Котельниково | K_prj_107000_60806 | НД | НД | НД | НД | НД | 13.2347 | 0 | 0 | 0 | 13.2347 | НД | - | НД | НД | НД | НД | НД | - | НД | - | Выполнение работ по переустройству электросетевых объектов за счет средств заявителей
1.2.4.1 | Переустройство эл. комплекса ПС35/10 кВ "Ново-Донецкая" 35 кВ Рассвет-Ново-Донецкая в рамках титула Комплексная реконструкция участка Котельниково | K_prj_107000_60807 | НД | НД | НД | НД | НД | 11.0188 | 0 | 0 | 0 | 11.0188 | НД | - | НД | НД | НД | НД | НД | - | НД | - | Выполнение работ по переустройству электросетевых объектов за счет средств заявителей
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Афипская с заменой аккумуляторной батареи типа СК-10 | G_prj_107000_49878 | 7.1502 | 0 | 0 | 7.1502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.1502 | -100% | 0 | - | 0 | - | -7.1502 | -100% | 0 | - | В связи с необходимостью реализации более приоритетных объектов реализация перенесена на более поздние сроки
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10/10 кВ «Военгородок» с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1, 2, 3, 4, СШ-10 кВ | G_prj_107000_50517 | 14.5476 | 0 | 0 | 14.5476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.5476 | -100% | 0 | - | 0 | - | -14.5476 | -100% | 0 | - | В связи с необходимостью реализации более приоритетных объектов реализация перенесена на более поздние сроки
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ «Восточная» с установкой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1+3, на 2+4 СШ-10 кВ | G_prj_107000_50518 | 4.1302 | 0 | 0 | 4.1302 | 0 | 4.1302 | 0 | 0 | 4.1302 | 0 | -2e-09 | -4.842e-08% | 0 | - | 0 | - | -2e-09 | -4.842e-08% | 0 | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/6/10 кВ «РИП» с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на на 1, 2 СШ-6 кВ и на 3, 4 СШ-10 кВ | G_prj_107000_50520 | 7.6302 | 0 | 0 | 7.6302 | 0 | 3.7829 | 0 | 0 | 3.7829 | 0 | -3.8473 | -50.42% | 0 | - | 0 | - | -3.8473 | -50.42% | 0 | - | Позднее предоставление расчетных документов подрядчиком
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ «ХБК» с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 2, 3 СШ-10 кВ и на 3 СШ-6 кВ | G_prj_107000_50522 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | -100% | 0 | - | 0 | - | -8 | -100% | 0 | - | В связи с необходимостью реализации более приоритетных объектов реализация перенесена на более поздние сроки
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ «Сочи» с заменых устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 5 СШ-6 кВ и на 2 СШ-10 кВ | G_prj_107000_49880 | 35.6591 | 0 | 0 | 35.6591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.6591 | -100% | 0 | - | 0 | - | -35.6591 | -100% | 0 | - | Позднее предоставление расчетных документов подрядчиком
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/6/6 кВ «ЗТВС» с установкой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1+3, 2 СШ-6 кВ | G_prj_107000_50537 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.48527 | 0 | 0 | 0.48527 | 0 | -1.5147 | -75.74% | 0 | - | 0 | - | -1.5147 | -75.74% | 0 | - | Основной объем кредиторской задолжности погашен досрочно в 2020 году
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ НК-1-261, НК-1-262, ВЛ 10 кВ НК-1 | L_prj_107000_61044 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.088736 | 0 | 0 | 0 | 0.088736 | НД | - | НД | НД | НД | НД | НД | - | НД | - | Выполнение работ по переустройству электро-сетевых активов по соглашению о компенсации затрат за счет средств заявителя
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Ейск-1» с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1, 3 СШ-6 кВ | G_prj_107000_49882 | 1.527 | 0 | 0 | 1.527 | 0 | 1.1149 | 0 | 0 | 1.1149 | 0 | -0.41215 | -26.99% | 0 | - | 0 | - | -0.41215 | -26.99% | 0 | - | Объект введен в эксплуатацию в 2020 году, основной объем кредиторской задолженности погашен в 2020 году
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Тонкий мыс» с установкой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1, 2, 3 СШ-10 кВ | G_prj_107000_49883 | 25.919 | 0 | 0 | 25.919 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | -9.119 | -35.18% | 0 | - | 0 | - | -9.119 | -35.18% | 0 | - | объект полностью реализован в 2020 году, погашение основного объема кредиторской задолженности в 2020 году
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «ДСК» с установкой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1, 2 СШ-6 кВ | G_prj_107000_50542 | 12.4381 | 0 | 0 | 12.4381 | 0 | 12.4685 | 0 | 0 | 12.4685 | 0 | 0.030399 | 0.2444% | 0 | - | 0 | - | 0.030399 | 0.2444% | 0 | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Тепличная» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_49925 | 2.0218 | 0 | 0 | 2.0218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.0218 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.0218 | -100% | 0 | - | Объект исключен из инвестиционной программы при корректировке
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Дивная» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ - 15 шт. дуговых защит, 1 ячейка выключателя. | G_prj_107000_50691 | 2.0218 | 0 | 0 | 2.0218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.0218 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.0218 | -100% | 0 | - | Объект исключен из инвестиционной программы при корректировке
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/6/6 кВ «Радуга» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ - 20 шт. дуговых защит, 1 ячейка выключателя. | G_prj_107000_50694 | 2.0218 | 0 | 0 | 2.0218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.0218 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.0218 | -100% | 0 | - | Объект исключен из инвестиционной программы при корректировке
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «КПТФ» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50700 | 1.2538 | 0 | 0 | 1.2538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.2538 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.2538 | -100% | 0 | - | Длительное оформление договора с подрядчиком
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10-6 кВ «Западная-2» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10-6 кВ | G_prj_107000_50701 | 6.5025 | 0 | 0 | 6.5025 | 0 | 0.67086 | 0 | 0 | 0.67086 | 0 | -5.8317 | -89.68% | 0 | - | 0 | - | -5.8317 | -89.68% | 0 | - | Позднее предоставление расчетных документов подрядчиком
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ «ХБК» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий ЗРУ-10-6 кВ | G_prj_107000_50704 | 21.1513 | 0 | 0 | 21.1513 | 0 | 0.79659 | 0 | 0 | 0.79659 | 0 | -20.3547 | -96.23% | 0 | - | 0 | - | -20.3547 | -96.23% | 0 | - | Позднее предоставление расчетных документов подрядчиком
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Лабинск-2» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50721 | 2.2479 | 0 | 0 | 2.2479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2479 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.2479 | -100% | 0 | - | В связи с дефицитом источника финансирования и необходимостью выполнения более приоритетных объектов в рамках имеющихся источников финансирования объемы и сроки выполнения работ изменены в проекте скорректированной ИПР
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Комплекс» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ - 6 шт. дуговых защит, 1 ячейка выключателя. | G_prj_107000_50726 | 2.0218 | 0 | 0 | 2.0218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.0218 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.0218 | -100% | 0 | - | Объект исключен из инвестиционной программы, при ее корректировке.
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Андреедмитриевская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ - 11 шт. дуговых защит, 1 ячейка выключателя. | G_prj_107000_50727 | 2.0218 | 0 | 0 | 2.0218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.0218 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.0218 | -100% | 0 | - | Объект исключен из инвестиционной программы, при ее корректировке.
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «ПТФ» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50739 | 2.0218 | 0 | 0 | 2.0218 | 0 | 1.4728 | 0 | 0 | 1.4728 | 0 | -0.54899 | -27.15% | 0 | - | 0 | - | -0.54899 | -27.15% | 0 | - | Объект включен в проект скорректированной ИПР с увеличением стоимости в соответствии с разработанной проектно-сметной документацией
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/27,5/10 кВ «Калининская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50743 | 2.0218 | 0 | 0 | 2.0218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.0218 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.0218 | -100% | 0 | - | В связи с необходимостью реализации более приоритетных объектов реализация перенесена на более поздние сроки
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Ольгинская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50748 | 2.0218 | 0 | 0 | 2.0218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.0218 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.0218 | -100% | 0 | - | В связи с необходимостью реализации более приоритетных объектов реализация перенесена на более поздние сроки
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Медведовская" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | J_prj_107000_60424 | 5.1178 | 0 | 0 | 5.1178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.1178 | -100% | 0 | - | 0 | - | -5.1178 | -100% | 0 | - | В связи с необходимостью реализации более приоритетных объектов реализация перенесена на более поздние сроки
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Каневская" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | J_prj_107000_60428 | 5.1178 | 0 | 0 | 5.1178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.1178 | -100% | 0 | - | 0 | - | -5.1178 | -100% | 0 | - | В связи с необходимостью реализации более приоритетных объектов реализация перенесена на более поздние сроки
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 Кущевская (установка МП ДФЗ ВЛ-110 Староминская-Шкуринская-Кущевская) | H_prj_107000_60087 | 57.3553 | 0 | 0 | 57.3553 | 0 | 4.0349 | 0 | 0 | 4.0349 | 0 | -53.3204 | -92.97% | 0 | - | 0 | - | -53.3204 | -92.97% | 0 | - | Позднее предоставление расчетных документов подрядчиком
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Ромашки (установка полукомплекта ДФЗ ВЛ 110 кВ Староминская-Ромашки) | H_prj_107000_60088 | 46.7492 | 0 | 0 | 46.7492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -46.7492 | -100% | 0 | - | 0 | - | -46.7492 | -100% | 0 | - | В связи с необходимостью реализации более приоритетных объектов реализация перенесена на более поздние сроки
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Коммунар (установка полукомплекта ДФЗ ВЛ 110 кВ Староминская-Коммунар) | H_prj_107000_60089 | 61.9846 | 0 | 0 | 61.9846 | 0 | 6.87 | 0 | 0 | 6.87 | 0 | -55.1146 | -88.92% | 0 | - | 0 | - | -55.1146 | -88.92% | 0 | - | В связи с необходимостью реализации более приоритетных объектов реализация перенесена на более поздние сроки
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 526.9467 | 0 | 0 | 526.9467 | 0 | 7.7376 | 0 | 0 | 7.2376 | 0.5 | -519.2091 | -98.53% | 0 | - | 0 | - | -519.7091 | -98.63% | 0.5 | - | Г
1.2.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ «Советская» в части организации системы сбора и передачи информации | J_prj_107000_60616 | 50.11 | 0 | 0 | 50.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.11 | -100% | 0 | - | 0 | - | -50.11 | -100% | 0 | - | В связи с необходимостью реализации более приоритетных объектов реализация перенесена на более поздние сроки
1.2.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ «Лабинск-2» в части организации системы сбора и передачи информации | J_prj_107000_60617 | 84.3924 | 0 | 0 | 84.3924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -84.3924 | -100% | 0 | - | 0 | - | -84.3924 | -100% | 0 | - | В связи с необходимостью реализации более приоритетных объектов реализация перенесена на более поздние сроки
1.2.4.2 | Реконструкция ПС 110/10 "Псебай" в части мероприятий ССПИ | K_prj_107000_60943 | 114.597 | 0 | 0 | 114.597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -114.597 | -100% | 0 | - | 0 | - | -114.597 | -100% | 0 | - | В связи с необходимостью реализации более приоритетных объектов реализация перенесена на более поздние сроки
1.2.4.2 | Организация каналов связи и передачи данных с использованием ВОЛС "Краснодар - Динская - Кореновская - Тихорецк, Кореновская - Усть-Лабинск" | F_prj_107000_19833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7376 | 0 | 0 | 7.2376 | 0.5 | 7.7376 | - | 0 | - | 0 | - | 7.2376 | - | 0.5 | - | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2020 году
1.2.4.2 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ "Южная" в части организации системы сбора и передачи информации | K_prj_107000_60944 | 2.2901 | 0 | 0 | 2.2901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2901 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.2901 | -100% | 0 | - | В связи с необходимостью реализации более приоритетных объектов реализация перенесена на более поздние сроки
1.2.4.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Пашковская" в части организации системы сбора и передачи информации | K_prj_107000_60945 | 72.582 | 0 | 0 | 72.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -72.582 | -100% | 0 | - | 0 | - | -72.582 | -100% | 0 | - | В связи с необходимостью реализации более приоритетных объектов реализация перенесена на более поздние сроки
1.2.4.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Армавирская ТЭЦ» в части организации системы сбора и передачи информации | K_prj_107000_60946 | 119.5887 | 0 | 0 | 119.5887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -119.5887 | -100% | 0 | - | 0 | - | -119.5887 | -100% | 0 | - | Объект исключен из инвестиционной программы при ее корректировке.
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики, модернизация и расширение ССПИ ПАО "Кубаньэнерго". Реконструкция АСДУ ПС 110 кВ "Забайкаловская" с передачей информации в ЦУС ПАО "Кубаньэнерго" и Кубанское РДУ | G_prj_107000_49942 | 2.5784 | 0 | 0 | 2.5784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.5784 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.5784 | -100% | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности осуществлено в полном объеме в 2020 году
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики модернизация и расширение ССПИ ПАО "Кубаньэнерго". Реконструкция АСДУ ПС "Калининская" с ретрансляцией информации в ЦУС ПАО "Кубаньэнерго" и Кубанское РДУ» | F_prj_107000_48292 | 47.465 | 0 | 0 | 47.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -47.465 | -100% | 0 | - | 0 | - | -47.465 | -100% | 0 | - | Длительное проведение закупочных процедур по выбору подрядных организаций
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики, модернизация и расширение ССПИ ПАО "Кубаньэнерго". Реконструкция АСДУ ПС 110 кВ "Кислородный завод" с передачей информации в ЦУС ПАО "Кубаньэнерго" и Кубанское РДУ. | H_prj_107000_49943 | 4.0414 | 0 | 0 | 4.0414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.0414 | -100% | 0 | - | 0 | - | -4.0414 | -100% | 0 | - | В связи с необходимостью реализации более приоритетных объектов реализация перенесена на более поздние сроки
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики, модернизация и расширение ССПИ ПАО "Кубаньэнерго". Реконструкция АСДУ ПС 110 кВ "Парфюмерная" с передачей информации в ЦУС ПАО "Кубаньэнерго" и Кубанское РДУ | H_prj_107000_49944 | 9.1535 | 0 | 0 | 9.1535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.1535 | -100% | 0 | - | 0 | - | -9.1535 | -100% | 0 | - | В связи с необходимостью реализации более приоритетных объектов реализация перенесена на более поздние сроки
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики, модернизация и расширение ССПИ ПАО "Кубаньэнерго". Реконструкция АСДУ ПС 110 кВ "Ханьковская" с передачей информации в ЦУС ПАО "Кубаньэнерго" и Кубанское РДУ | H_prj_107000_49945 | 10.8074 | 0 | 0 | 10.8074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.8074 | -100% | 0 | - | 0 | - | -10.8074 | -100% | 0 | - | В связи с необходимостью реализации более приоритетных объектов при кооректировке ИПР реализация перенесена на более поздние сроки
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики, модернизация и расширение ССПИ ПАО "Кубаньэнерго". Реконструкция АСДУ ПС 110 кВ "Новороссийск" с передачей информации в ЦУС ПАО "Кубаньэнерго" и Кубанское РДУ | H_prj_107000_49946 | 3.4036 | 0 | 0 | 3.4036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.4036 | -100% | 0 | - | 0 | - | -3.4036 | -100% | 0 | - | В связи с необходимостью реализации более приоритетных объектов при кооректировке ИПР реализация перенесена на более поздние сроки
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики, модернизация и расширение ССПИ ПАО "Кубаньэнерго". Реконструкция верхнего уровня телемеханики Ленинградского ПЭС | F_prj_107000_48293 | 5.9371 | 0 | 0 | 5.9371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.9371 | -100% | 0 | - | 0 | - | -5.9371 | -100% | 0 | - | финансирование объекта осуществлено в полном объеме досрочно в 2020 году
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9152 | 0 | 0 | 9.9152 | 0 | 9.9152 | - | 0 | - | 0 | - | 9.9152 | - | 0 | - | Г
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9152 | 0 | 0 | 9.9152 | 0 | 9.9152 | - | 0 | - | 0 | - | 9.9152 | - | 0 | - | Г
1.3.2 | Строительство 2-х КЛ-110 кВ "Восточная Промзона - Северная" 1600091 | F_prj_107000_49076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19145 | 0 | 0 | 0.19145 | 0 | 0.19145 | - | 0 | - | 0 | - | 0.19145 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2020 году
1.3.2 | Строительство участка ЛЭП 110 кВ от существующей ВЛ 110 кВ Славянская – Славянская-110 с отпайкой на ПС Протока тяговая до ВЛ 110 кВ Красноармейская – Центральная с образованием ВЛ 110 кВ Славянская – Красноармейская с отпайками на ПС Славянская, ПС Протока тяговая, ПС Центральная | J_prj_107000_60612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0169 | 0 | 0 | 1.0169 | 0 | 1.0169 | - | 0 | - | 0 | - | 1.0169 | - | 0 | - | В утвержденной инвестиционной программе данное мероприятие включено в части выполнения ПИР. В проекте скорректированной инвестиционной программы данное мероприятие включено в полном объеме работ, в связи с чем, объем, а также сроки и стоимость работ были увеличены.
1.3.2 | Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ (отпайка от ВЛ 110 кВ Афипская 220 – Октябрьская 1,2 цепь) к ПС 110 кВ Шапсуг. Этап II - прохождение трассы по территории Краснодарского края | I_prj_107000_60275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7069 | 0 | 0 | 8.7069 | 0 | 8.7069 | - | 0 | - | 0 | - | 8.7069 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2020 году
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 150.0775 | 0 | 0 | 150.0775 | 0 | 0.32917 | 0 | 0 | 0.32917 | 0 | -149.7483 | -99.78% | 0 | - | 0 | - | -149.7483 | -99.78% | 0 | - | Г
1.4 | Строительство 4 ЛЭП -10 кВ от линейных ячеек от ПС 220 кВ «Витаминкомбинат» до проектируемых 4БКРП в поселке Южном | K_prj_107000_60783 | 96.5299 | 0 | 0 | 96.5299 | 0 | 0.0039148 | 0 | 0 | 0.0039148 | 0 | -96.526 | -100% | 0 | - | 0 | - | -96.526 | -100% | 0 | - | В связи с необходимостью реализации более приоритетных объектов реализация перенесена на более поздние сроки
1.4 | Строительство двухцепной ВЛ 10 кВ протяженностью 0,85 км от 4 БКРП проводом СИП 3 до существующей трассы ЛЭП | K_prj_107000_60785 | 1.7077 | 0 | 0 | 1.7077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.7077 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.7077 | -100% | 0 | - | В связи с необходимостью реализации более приоритетных объектов реализация перенесена на более поздние сроки
1.4 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ПС «НС-16», ТП-10/0,4 кВ с отходящими ВЛ-0,4 кВ в х. Октябрьском (2,52 МВА и ориентировочная протяженность 6,5 км.) | H_prj_107000_51101 | 18.0845 | 0 | 0 | 18.0845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18.0845 | -100% | 0 | - | 0 | - | -18.0845 | -100% | 0 | - | В связи с необходимостью реализации более приоритетных объектов реализация перенесена на более поздние сроки
1.4 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ПС «Старокорсунская», ТП-10/0,4 кВ с отходящими ВЛ-0,4 кВ в ст. Старокорсунской (3,15 МВА, ориентировочная протяженность 11,5 км.) | H_prj_107000_51102 | 24.7983 | 0 | 0 | 24.7983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24.7983 | -100% | 0 | - | 0 | - | -24.7983 | -100% | 0 | - | В связи с необходимостью реализации более приоритетных объектов реализация перенесена на более поздние сроки
1.4 | Строительство ВЛЗ 10 кВ для электроснабжения пос. Кировский в Мостовском районе (ориентировочная протяженность 5,1 км.) | F_prj_107000_48202 | 8.957 | 0 | 0 | 8.957 | 0 | 0.32526 | 0 | 0 | 0.32526 | 0 | -8.6317 | -96.37% | 0 | - | 0 | - | -8.6317 | -96.37% | 0 | - | Ввиду длительного выполнения и согласования по оформлению земельно-правовой документации сроки выполнения работ были скорректированы
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 324.7018 | 0 | 0 | 301.1152 | 23.5866 | 374.1199 | 0 | 0 | 113.9613 | 260.1586 | 49.4181 | 15.22% | 0 | - | 0 | - | -187.154 | -62.15% | 236.572 | 1003% | Г
1.6 | Реконструкция ПС 110/35/6 Холмская. Замена тр-ров Т-1 20 МВА и Т-2 15 МВА на тр-ры 2х25 МВА, с реконструкцией ОРУ, строительство нового КРУ-6 кВ и ОПУ (проектно-изыскательские работы) | H_prj_107000_49852 | 63.0993 | 0 | 0 | 63.0993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -63.0993 | -100% | 0 | - | 0 | - | -63.0993 | -100% | 0 | - | Финансирование объекта в утверждённой инвестиционной программе предусмотренно в 3 квартале 2021г.
1.6 | Реконструкция ПС 110/35/10 "Ленинградская" с заменой трансформаторов 110/35/10 Т-1 и Т-2 с 16 МВА на 25 МВА (проектно-изыскательские работы) | H_prj_107000_51082 | 18.8629 | 0 | 0 | 18.8629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18.8629 | -100% | 0 | - | 0 | - | -18.8629 | -100% | 0 | - | Финансирование объекта в утверждённой инвестиционной программе предусмотренно в 3 квартале 2021г.
1.6 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Ейск-2» замена трансформатора 110/6 кВ Т-2 с 16 МВА на 25 МВА | H_prj_107000_51085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.428 | 0 | 0 | 8 | 4.428 | 12.428 | - | 0 | - | 0 | - | 8 | - | 4.428 | - | Задержка предоставления расчетных документов подрядной организацией, в связи с чем, работы принятые в 2020 году оплачены в 2021 году.
1.6 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Темрюк. Замена трансформаторов 2х16 МВА на 2х25 МВА (проектно-изыскательские работы) | I_prj_107000_60302 | 41.7708 | 0 | 0 | 41.7708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -41.7708 | -100% | 0 | - | 0 | - | -41.7708 | -100% | 0 | - | Финансирование объекта в утверждённой инвестиционной программе предусмотренно в 3 квартале 2021г.
1.6 | Строительство отпайки 110 кВ от ВЛ Армавир-Армавирская ТЭЦ к ПС 110 кВ ЗТВС (ориентировочная протяженность 0,48 км) (проектно-изыскательские работы) | I_prj_107000_60354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0.32 | - | 0 | - | 0 | - | 0.32 | - | 0 | - | В утвержденной инвестиционной программе данное мероприятие включено в части выполнения ПИР. В проекте скорректированной инвестиционной программы данное мероприятие включено в полном объеме работ, в связи с чем, объем, а также сроки и стоимость работ были увеличены.
1.6 | Строительство ЛЭП 35 кВ «Псебай-Бурный» (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2282 | 0 | 0 | 3.2282 | 0 | 3.2282 | - | 0 | - | 0 | - | 3.2282 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности
1.6 | Реконструкция ПС 110/10 «Псебай» (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3358 | 0 | 0 | 5.464 | 0.87181 | 6.3358 | - | 0 | - | 0 | - | 5.464 | - | 0.87181 | - | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2020 году
1.6 | Строительство ПС35/10 кВ «Бурный» (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | отклонений нет
1.6 | Приобретение автомобилей грузопассажирских повышенной проходимости для бригад ОВБ (2020 год) - 11 шт. | K_prj_107000_60808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5208 | 0 | 0 | 9.5208 | 0 | 9.5208 | - | 0 | - | 0 | - | 9.5208 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2020 году
1.6 | Приобретение шунтов переносных трехфазных-4 шт | L_122330_000000953 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.47154 | 0 | 0 | 0.47154 | 0 | НД | - | НД | НД | НД | НД | НД | - | НД | - | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2020 году
1.6 | Приобретение обрезчика деревьев - 1 шт. | K_prj_107000_60858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.734 | 0 | 0 | 0.734 | 0 | 0.734 | - | 0 | - | 0 | - | 0.734 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2020 году
1.6 | Строительство ПС 110/35/10 кВ «Учебный полигон» (проектно-изыскательские работы) | K_prj_107000_60756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4064 | 0 | 0 | 10.4064 | 0 | 10.4064 | - | 0 | - | 0 | - | 10.4064 | - | 0 | - | Объект включен с проект скоррекитрованной ИПР
1.6 | Оснащение ИТСО производственной базы ПАО "Кубаньэнерго" | F_prj_107000_48183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8523 | 0 | 0 | 15.8523 | 0 | 15.8523 | - | 0 | - | 0 | - | 15.8523 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2020 году
1.6 | Строительство навесного склада на территории Производственной базы ИА ПАО «Кубаньэнерго» г. Краснодар, ул. Новороссийская 47 | K_prj_107000_60759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.614 | 0 | 0 | 8.614 | 0 | 8.614 | - | 0 | - | 0 | - | 8.614 | - | 0 | - | В связи с отсутствием в 2020 предложений от подрядных организаций при проведении ТЗП на СМР, в скорректированной инвестиционной программе продлен срок выполнения объекта
1.6 | НИОКР. Разработка технических требований к системе автоматизированного проектирования по стандарту IEC 61850, алгоритмов и методики проверки системы автоматизированного проектирования на соответствие техническим требованиям | I_prj_107000_60271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6828 | 0 | 0 | 10.6828 | 1 | 11.6828 | - | 0 | - | 0 | - | 10.6828 | - | 1 | - | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2020 году
1.6 | Строительство здания с/у Тихорецкого РРЭС с гаражом на 2 бокса и навесом для хранения оборудования в ст. Фастовецкая Тихорецкого района | H_prj_107000_60343 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.0021162 | 0 | 0 | 0.0021162 | 0 | НД | - | НД | НД | НД | НД | НД | - | НД | - | отклонений нет
1.6 | Реконструкция ПС-35/6 кВ "Центральная" с переводом на 110 кВ; установкой силовых трансформаторов 110/6-10кВ мощностью по 40,0 МВА (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.25 | 0 | 0 | 7.25 | 0 | 7.25 | - | 0 | - | 0 | - | 7.25 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2020 году
1.6 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Калинино" (этап установка Т-3 16 МВА) (проектно-изыскательские работы) | G_prj_107000_50842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59917 | 0 | 0 | 0.59917 | 0 | 0.59917 | - | 0 | - | 0 | - | 0.59917 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2020 году
1.6 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Славянская - Красноармейская на участке захода на ПС 220 кВ Славянская с включением ВЛ 110 кВ Славянская - Красноармейская по проектной схеме (ориентировочная протяженность 0,36 км) (проектно-изыскательские работы) | J_prj_107000_60411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6523 | 0 | 0 | 1.6523 | 0 | 1.6523 | - | 0 | - | 0 | - | 1.6523 | - | 0 | - | В утвержденной инвестиционной программе данное мероприятие включено в части выполнения ПИР. В проекте скорректированной инвестиционной программы данное мероприятие включено в полном объеме работ, в связи с чем, объем, а также сроки и стоимость работ были увеличены.
1.6 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ "Адлер" с заменой трансформаторов 2х25 МВА на 2х40 МВА (проектно-изыскательские работы) | J_prj_107000_60479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4425 | 0 | 0 | 1.3911 | 6.0514 | 7.4425 | - | 0 | - | 0 | - | 1.3911 | - | 6.0514 | - | В утвержденной инвестиционной программе данное мероприятие включено в части выполнения ПИР. В проекте скорректированной инвестиционной программы данное мероприятие включено в полном объеме работ, в связи с чем, объем, а также сроки и стоимость работ были увеличены.
1.6 | Реконструкция ПС 110 кВ «Кудепста» с заменой трансформаторов с 2х16 МВА на 2х25 МВА (проектно-изыскательские работы) | I_prj_107000_60171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.014 | 0 | 0 | 4.8836 | 205.1304 | 210.014 | - | 0 | - | 0 | - | 4.8836 | - | 205.1304 | - | В утвержденной инвестиционной программе данное мероприятие включено в части выполнения ПИР. В проекте скорректированной инвестиционной программы данное мероприятие включено в полном объеме работ, в связи с чем, объем, а также сроки и стоимость работ были увеличены.
1.6 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Пасечная» с заменой трансформаторов 2×16 МВА на 2×40 МВА (проектно-изыскательские работы) | H_prj_107000_50951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.2878 | 0 | 0 | 5.764 | 21.5238 | 27.2878 | - | 0 | - | 0 | - | 5.764 | - | 21.5238 | - | В утвержденной инвестиционной программе данное мероприятие включено в части выполнения ПИР. В проекте скорректированной инвестиционной программы данное мероприятие включено в полном объеме работ, в связи с чем, объем, а также сроки и стоимость работ были увеличены.
1.6 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Южная» в части работ по водоотведению (проектно-изыскательские работы) | G_prj_107000_49893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | отклонений нет
1.6 | Приобретение вывесок с фирменным логотипом (2021г) | L_prj_107000_61008 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | - | НД | НД | НД | НД | НД | - | НД | - | отклонений нет
1.6 | Приобретение вывесок с фирменным логотипом-5 шт | L_122330_000000975 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.4155 | 0 | 0 | 0.4155 | 0 | НД | - | НД | НД | НД | НД | НД | - | НД | - | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2020 году
1.6 | Реконструкция КВЛ 110 кВ "Волконка-Магри тяговая" с совместным подвесом линии (110 кВ)"Лазаревская тяговая-Аше" опора №35 в части противооползневых мероприятий | J_prj_107000_60476 | НД | НД | НД | НД | НД | 14.8545 | 0 | 0 | 0 | 14.8545 | НД | - | НД | НД | НД | НД | НД | - | НД | - | Выполнение работ на объекте в связи с наступлением страхового случая
1.6 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Армавирская ТЭЦ» 2 этап (проектно-изыскательские работы) | H_prj_107000_60086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | - | 0 | - | 0 | - | 0.6 | - | 0 | - | В утвержденной инвестиционной программе данное мероприятие включено в части выполнения ПИР. В проекте скорректированной инвестиционной программы данное мероприятие включено в полном объеме работ, в связи с чем, объем, а также сроки и стоимость работ были увеличены.
1.6 | Строительство ВЛ 110 кВ Лабинск-2-Советская (ориентировочная протяженность 43 км.) (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6223 | 0 | 0 | 11.5 | 1.1223 | 12.6223 | - | 0 | - | 0 | - | 11.5 | - | 1.1223 | - | В утвержденной инвестиционной программе данное мероприятие включено в части выполнения ПИР. В проекте скорректированной инвестиционной программы данное мероприятие включено в полном объеме работ, в связи с чем, объем, а также сроки и стоимость работ были увеличены.
1.6 | Реконструкция ПС 110 кВ «Южная» с заменой Т-3 25 МВА 110/35/10 на 25 МВА 110/10-6 (проектно-изыскательские работы) | H_prj_107000_51009 | 10.591 | 0 | 0 | 10.591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.591 | -100% | 0 | - | 0 | - | -10.591 | -100% | 0 | - | В связи с корректировкой технических решений и их согласованием сроки выполнения работ в скорректированной ИПР продлены
1.6 | Реконструкция 2-х цепей ВЛ 110 кВ Староминская-Ейск1 (ориентировочная протяженность 65 км.) (проектно-изыскательские работы) | H_prj_107000_49848 | 35.4751 | 0 | 0 | 35.4751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.4751 | -100% | 0 | - | 0 | - | -35.4751 | -100% | 0 | - | Финансирование объекта в утверждённой инвестиционной программе предусмотренно в 3 квартале 2021г.
1.6 | Строительство 2 цепи ВЛ 110 кВ Лорис - Старокорсунская (ориентировочная протяженность 20,5 км.) (проектно-изыскательские работы) | H_prj_107000_51098 | 18.1938 | 0 | 0 | 18.1938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18.1938 | -100% | 0 | - | 0 | - | -18.1938 | -100% | 0 | - | Длительные сроки согласования проектного решения с заинтересованными лицами.
1.6 | Строительство ЛЭП 110 кВ Новая-Западная-2 I цепь с отпайками, ЛЭП 110 кВ Новая-Западная-2 II цепь с отпайкой на ПС Тургеневская (проектно-изыскательские работы) | J_prj_107000_60613 | 23.5866 | 0 | 0 | 0 | 23.5866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23.5866 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -23.5866 | -100% | Длительные сроки согласования проектного решения с заинтересованными лицами.
1.6 | Оборудование к установке, переведенное в аварийный запас | L_prj_107000_61045 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | - | НД | НД | НД | НД | НД | - | НД | - | отклонений нет
1.6 | Приобретение защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов для ПС филиала ПАО "Кубаньэнерго" в монтажном шкафу с модулем ввода данных МВД - 83 комплекта | G_prj_107000_49970 | 10.3916 | 0 | 0 | 10.3916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.3916 | -100% | 0 | - | 0 | - | -10.3916 | -100% | 0 | - | Финансирование объекта в утверждённой инвестиционной программе предусмотренно в 3 квартале 2021г.
1.6 | Приобретение буро-крановой машины на полноприводном автомобилей, глубина бурения 5 м. (2021 год) - 2 шт. | K_prj_107000_60809 | 17.2 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17.2 | -100% | 0 | - | 0 | - | -17.2 | -100% | 0 | - | Объект исключен из инвестиционной программы, при ее корректировке.
1.6 | Приобретение автогидроподъемника ПСС-131.18Э (АГП-18), колесная формула 4х4, 5-ти местная двухрядная кабина, высота подъема 18 м (2021 год) - 2 шт. | K_prj_107000_60810 | 9.376 | 0 | 0 | 9.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.376 | -100% | 0 | - | 0 | - | -9.376 | -100% | 0 | - | Длительное проведение закупочных процедур по выбору поставщиков оборудования и материалов
1.6 | Приобретение автомобилей грузопассажирских повышенной проходимости для бригад ОВБ (2021 год) - 4 шт. | K_prj_107000_60811 | 3.596 | 0 | 0 | 3.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.596 | -100% | 0 | - | 0 | - | -3.596 | -100% | 0 | - | Длительное проведение закупочных процедур по выбору поставщиков оборудования и материалов
1.6 | Приобретение автомастерской на шасси грузового автомобиля, комплектация с оборудованием (2021 год) - 2 шт. | K_prj_107000_60812 | 6.744 | 0 | 0 | 6.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.744 | -100% | 0 | - | 0 | - | -6.744 | -100% | 0 | - | Длительное проведение закупочных процедур по выбору поставщиков оборудования и материалов
1.6 | Приобретение погрузчика повышенной проходимости с дополнительным навесным землеройным оборудованием (2021 год) - 2 шт. | K_prj_107000_60813 | 11.084 | 0 | 0 | 11.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.084 | -100% | 0 | - | 0 | - | -11.084 | -100% | 0 | - | Длительное проведение закупочных процедур по выбору поставщиков оборудования и материалов
1.6 | НИОКР. Изучение скорости прироста основных видов лесообразующих древесных пород в зависимости от климатических зон и состояния почвы в местах прохождения трасс действующих ВЛ с созданием региональных карт периодичности расчистки просек ВЛ и выдачей рекомендаций по способу выполнения работ | K_prj_107000_60777 | 2.998 | 0 | 0 | 2.998 | 0 | 0.84319 | 0 | 0 | 0.84319 | 0 | -2.1548 | -71.88% | 0 | - | 0 | - | -2.1548 | -71.88% | 0 | - | позднее предоставление расчетных документов подрядной организацией
1.6 | НИОКР. Разработка программного комплекса оценки и прогнозирования технического состояния и развития дефектов силовых трансформаторов 35-110 кВ на основании измерений, выполняемых автоматизированной системой мониторинга и диагностики и данных СУПА с выдачей рекомендаций эксплуатирующему персоналу | K_prj_107000_60778 | 17.4 | 0 | 0 | 17.4 | 0 | 2.28 | 0 | 0 | 2.28 | 0 | -15.12 | -86.9% | 0 | - | 0 | - | -15.12 | -86.9% | 0 | - | позднее предоставление расчетных документов подрядной организацией
1.6 | НИОКР. Исследование и разработка специальных требований, архитектуры и возможных технических решений по обеспечению информационной безопасности интеллектуальной системы учета электрической энергии | J_prj_107000_60399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3663 | 0 | 0 | 1 | 4.3663 | 5.3663 | - | 0 | - | 0 | - | 1 | - | 4.3663 | - | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2020 году
1.6 | Приобретение терминалов контроля учета доступа с распознованием по лицу - 20 шт | L_122330_000000977 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | - | НД | НД | НД | НД | НД | - | НД | - | отклонений нет
1.6 | Приобретение трансформатора ТМГэ2-250/10-УХЛ1 10/0,4 кВ Д/Ун-11/ ТМГ33-250/10-УХЛ1, 10/0,4 кВ D/Yn-11 | L_prj_107000_61046 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | - | НД | НД | НД | НД | НД | - | НД | - | отклонений нет
1.6 | Приобретение устройства для намотки кабельно-проводниковой продукции | L_prj_107000_61047 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.1416 | 0 | 0 | 0.1416 | 0 | НД | - | НД | НД | НД | НД | НД | - | НД | - | Оплата за оборудование для достоверного учета, хранения и отпуска кабельно-проводниковой продукции
1.6 | Оборудование ВОЛС (СочЭС) | J_prj_107000_60597 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.40508 | 0 | 0 | 0 | 0.40508 | НД | - | НД | НД | НД | НД | НД | - | НД | - | Погашение кредиторской задолженности за принятие ВОЛС по договору оказания возмездных услуг в 2019 году
1.6 | Оборудование ВОЛС (ЮЗЭС) | J_prj_107000_60606 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.40508 | 0 | 0 | 0 | 0.40508 | НД | - | НД | НД | НД | НД | НД | - | НД | - | Погашение кредиторской задолженности за принятие ВОЛС по договору оказания возмездных услуг в 2019 году
1.6 | Приобретение автомобиля грузового бортового (2020 год) - 1 шт. | K_prj_107000_60760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2946 | 0 | 0 | 1.2946 | 0 | 1.2946 | - | 0 | - | 0 | - | 1.2946 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности за технику пролученную в 2020 году
1.6 | Приобретение автопогрузчика с вилочным захватом - 1 шт. | K_prj_107000_60758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 0 | 0 | 1.05 | 0 | 1.05 | - | 0 | - | 0 | - | 1.05 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности за технику пролученную в 2020 году
1.6 | Приобретение комплектной трансформаторной подстанции двухблочной без трансформатора 2БКТП-10/0,4 кВ 6867900 | L_prj_107000_61048 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | - | НД | НД | НД | НД | НД | - | НД | - | отклонений нет
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110кВ "Бойко-Понура" филиала Тимашевские электрические сети | H_prj_107000_49949 | 1.4156 | 0 | 0 | 1.4156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.4156 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.4156 | -100% | 0 | - | Длительное проведение закупочных процедур по выбору подрядных организаций
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Газоаппарат" филиала Тимашевские электрические сети | H_prj_107000_51065 | 1.4156 | 0 | 0 | 1.4156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.4156 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.4156 | -100% | 0 | - | Длительное проведение закупочных процедур по выбору подрядных организаций
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Коммунар" филиала Тимашевские электрические сети | H_prj_107000_51066 | 1.4156 | 0 | 0 | 1.4156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.4156 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.4156 | -100% | 0 | - | Длительное проведение закупочных процедур по выбору подрядных организаций
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Лебеди" филиала Тимашевские электрические сети | H_prj_107000_51067 | 1.4156 | 0 | 0 | 1.4156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.4156 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.4156 | -100% | 0 | - | Длительное проведение закупочных процедур по выбору подрядных организаций
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Переясловская" филиала Тимашевские электрические сети | H_prj_107000_51068 | 1.4156 | 0 | 0 | 1.4156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.4156 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.4156 | -100% | 0 | - | Длительное проведение закупочных процедур по выбору подрядных организаций
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Албаши" филиала Тимашевские электрические сети | H_prj_107000_51069 | 1.4156 | 0 | 0 | 1.4156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.4156 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.4156 | -100% | 0 | - | Длительное проведение закупочных процедур по выбору подрядных организаций
1.6 | Приобретение защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов для ПС филиала ПАО "Кубаньэнерго" в монтажном шкафу с модулем ввода данных МВД (2021 год) - 8,00 комплектов | H_prj_107000_50971 | 5.3204 | 0 | 0 | 5.3204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.3204 | -100% | 0 | - | 0 | - | -5.3204 | -100% | 0 | - | Длительное проведение закупочных процедур по выбору поставщиков оборудования и материалов
1.6 | Приобретение высоковольтных пунктов учета 10 кВ - 123 шт. | H_prj_107000_50986 | 20.5185 | 0 | 0 | 20.5185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.5185 | -100% | 0 | - | 0 | - | -20.5185 | -100% | 0 | - | Длительное проведение закупочных процедур по выбору поставщиков оборудования и материалов
2 | Республика Адыгея (Адыгея) | Г | 525.1451 | 0 | 0 | 211.3274 | 313.8177 | 226.018 | 0 | 0 | 192.7912 | 33.2268 | -299.1271 | -56.96% | 0 | - | 0 | - | -18.5362 | -8.771% | -280.5909 | -89.41% | Г
2.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 96.2652 | 0 | 0 | 96.2652 | 0 | 149.0622 | 0 | 0 | 135.2504 | 13.8118 | 52.797 | 54.85% | 0 | - | 0 | - | 38.9852 | 40.5% | 13.8118 | - | Г
2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 96.2652 | 0 | 0 | 96.2652 | 0 | 149.0622 | 0 | 0 | 135.2504 | 13.8118 | 52.797 | 54.85% | 0 | - | 0 | - | 38.9852 | 40.5% | 13.8118 | - | Г
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 83.3461 | 0 | 0 | 83.3461 | 0 | 65.0967 | 0 | 0 | 62.1734 | 2.9233 | -18.2494 | -21.9% | 0 | - | 0 | - | -21.1727 | -25.4% | 2.9233 | - | Г
2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 12.9191 | 0 | 0 | 12.9191 | 0 | 75.3427 | 0 | 0 | 73.077 | 2.2657 | 62.4236 | 483.2% | 0 | - | 0 | - | 60.1579 | 465.7% | 2.2657 | - | Г
2.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6228 | 0 | 0 | 0 | 8.6228 | 8.6228 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 8.6228 | - | Г
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от линейной ячейки РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ «Адыгейская». Строительство ВЛ-10 кВ от фидера АД-3, г.Адыгейск, Теучежского района, согласно договору технологического присоединения от 03.08.2016 № 21200-16-00324872-1, Заявитель – ООО «Краснодарзернопродукт» | I_prj_107000_60132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059781 | 0 | 0 | 0 | 0.059781 | 0.059781 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.059781 | - | Исполнение обязательств по договору ТП
2.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ПС 110/35/10 кВ «Шовгеновская» до границ участка заявителя. Установка 2-х линейных ячеек в РУ 10 кВ на ПС 110/35/10 «Шовгеновская» (Договор ТП №21200-20-00567150-5 от 12.08.2020). | L_010110_000000944 | НД | НД | НД | НД | НД | 1.1469 | 0 | 0 | 0 | 1.1469 | НД | - | НД | НД | НД | НД | НД | - | НД | - | Исполнение обязательств по договору ТП
2.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ для присоединения заявителя по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 12 Марта, д.164 | K_prj_107000_60942 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.21044 | 0 | 0 | 0 | 0.21044 | НД | - | НД | НД | НД | НД | НД | - | НД | - | Исполнение обязательств по договору ТП
2.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ШЖ-2, строительство разъединителя 10 кВ, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, аул Тахтамукай, ул. Аэродромная, 9, согласно договору технологического присоединения: от 21.09.2019 № 21200-20-00585766-1 , Заявитель – Хурум В.К. | L_prj_107000_61009 | НД | НД | НД | НД | НД | 7.2057 | 0 | 0 | 0 | 7.2057 | НД | - | НД | НД | НД | НД | НД | - | НД | - | Исполнение обязательств по договору ТП
2.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
2.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
2.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
2.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
2.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
2.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
2.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
2.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
2.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
2.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
2.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 195.5241 | 0 | 0 | 115.0622 | 80.4619 | 75.4082 | 0 | 0 | 55.9931 | 19.4151 | -120.1158 | -61.43% | 0 | - | 0 | - | -59.069 | -51.34% | -61.0468 | -75.87% | Г
2.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19 | -100% | 0 | - | 0 | - | -19 | -100% | 0 | - | Г
2.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19 | -100% | 0 | - | 0 | - | -19 | -100% | 0 | - | Г
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Первомайская с заменой трансформаторов 1,8 МВА и 2,5 МВА на 2х4 МВА | G_prj_107000_49895 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19 | -100% | 0 | - | 0 | - | -19 | -100% | 0 | - | Объект исключен из инвестиционной программы при ее корректировке.
2.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
2.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 1.0616 | 0 | 0 | 1.0616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0616 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.0616 | -100% | 0 | - | Г
2.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 1.0616 | 0 | 0 | 1.0616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0616 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.0616 | -100% | 0 | - | Г
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Октябрьская - Керамзитовый завод с отпайками на ПС Восход и на ПС Энем с переустройством ВЛ в КЛ от опоры № 19 до опоры № 25 (ориентировочная протяженность 0,61 км.) | I_prj_107000_60353 | 1.0616 | 0 | 0 | 1.0616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0616 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.0616 | -100% | 0 | - | финансирование осуществлено в полном объеме в 2020 году
2.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
2.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 149.5589 | 0 | 0 | 69.097 | 80.4619 | 68.2014 | 0 | 0 | 49.44 | 18.7615 | -81.3575 | -54.4% | 0 | - | 0 | - | -19.657 | -28.45% | -61.7004 | -76.68% | Г
2.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 149.5589 | 0 | 0 | 69.097 | 80.4619 | 68.2014 | 0 | 0 | 49.44 | 18.7615 | -81.3575 | -54.4% | 0 | - | 0 | - | -19.657 | -28.45% | -61.7004 | -76.68% | Г
2.2.3.1 | Создание системы технического учета электроэнергии на ТП 6(10)/0,4 кВ на уровне напряжения 0,4 кВ с организацией удаленного сбора данных и модернизацией системы технического учёта с удаленным сбором данных на ПС 35-110 кВ в филиале ПАО "Кубаньэнерго" "Адыгейские электрические сети" | I_prj_107000_60281 | 50.6704 | 0 | 0 | 50.6704 | 0 | 44.7721 | 0 | 0 | 44.7721 | 0 | -5.8983 | -11.64% | 0 | - | 0 | - | -5.8983 | -11.64% | 0 | - | Объект введен в 2020 году основной объем кредиторской задолженности погашен в 2020 году
2.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Адыгейские электрические сети (18632 т.у.) | K_prj_107000_60684 | 79.7979 | 0 | 0 | 0 | 79.7979 | 4.5691 | 0 | 0 | 0.049618 | 4.5195 | -75.2288 | -94.27% | 0 | - | 0 | - | 0.049618 | - | -75.2784 | -94.34% | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2020 году
2.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Адыгейские электрические сети (3031 т.у.) | K_prj_107000_60685 | 17.287 | 0 | 0 | 17.287 | 0 | 18.0511 | 0 | 0 | 4.6016 | 13.4495 | 0.76408 | 4.42% | 0 | - | 0 | - | -12.6854 | -73.38% | 13.4495 | - | Досрочное выполнение работ по установке приборов учета
2.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Адыгейские электрические сети (141 т.у.) | K_prj_107000_60686 | 1.1395 | 0 | 0 | 1.1395 | 0 | 0.80906 | 0 | 0 | 0.016557 | 0.7925 | -0.33048 | -29% | 0 | - | 0 | - | -1.123 | -98.55% | 0.7925 | - | Досрочное выполнение работ по установке приборов учета
2.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Адыгейские электрические сети (69 т.у.) | K_prj_107000_60687 | 0.53751 | 0 | 0 | 0 | 0.53751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.53751 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.53751 | -100% | отсутсвие договоров ТП для исполнения
2.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Адыгейские электрические сети (28 т.у.) | K_prj_107000_60688 | 0.12647 | 0 | 0 | 0 | 0.12647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.12647 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.12647 | -100% | Финансирование объекта в утверждённой инвестиционной программе предусмотренно во втором полугодии 2021г.
2.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
2.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
2.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
2.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
2.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
2.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
2.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
2.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 25.9036 | 0 | 0 | 25.9036 | 0 | 7.2068 | 0 | 0 | 6.5532 | 0.65361 | -18.6968 | -72.18% | 0 | - | 0 | - | -19.3504 | -74.7% | 0.65361 | - | Г
2.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 25.9036 | 0 | 0 | 25.9036 | 0 | 7.2068 | 0 | 0 | 6.5532 | 0.65361 | -18.6968 | -72.18% | 0 | - | 0 | - | -19.3504 | -74.7% | 0.65361 | - | Г
2.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ ИКЕА | H_prj_107000_60066 | 21.9355 | 0 | 0 | 21.9355 | 0 | 1.7773 | 0 | 0 | 1.7773 | 0 | -20.1582 | -91.9% | 0 | - | 0 | - | -20.1582 | -91.9% | 0 | - | В связи с необходимостью реализации более приоритетных объектов реализация перенесена на более поздние сроки
2.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Центральная - Черемушки в части расширения просек | G_prj_107000_49866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3453 | 0 | 0 | 4.3453 | 0 | 4.3453 | - | 0 | - | 0 | - | 4.3453 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2020 году
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ И-412 по соглашению о компенсации от 06.07.2020 №473, Заявитель – Ожев И.Р. | K_prj_107000_60970 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.16957 | 0 | 0 | 0 | 0.16957 | НД | - | НД | НД | НД | НД | НД | - | НД | - | Выполнение работ по переустройству электросетевых объектов за счет средств заявителей
2.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ Даховская - Хамышки в части расширения просек | I_prj_107000_60110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3e-07 | 0 | 0 | 3e-07 | 0 | 3e-07 | - | 0 | - | 0 | - | 3e-07 | - | 0 | - | отклонений нет
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ Э-7 по соглашению о компенсации от 25.02.2021 № 99, Заявитель – Неспосудный К.П., 2101187 | L_prj_107000_61049 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | - | НД | НД | НД | НД | НД | - | НД | - | отклонений нет
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ И-309 по соглашению о компенсации от 04.08.2020 №544, Заявитель – Праток А.З., 2001482 | L_prj_107000_61050 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | - | НД | НД | НД | НД | НД | - | НД | - | отклонений нет
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ И-301 по соглашению о компенсации от 18.11.2020 № 903, Заявитель – Тебердукова Ф.З. | L_prj_107000_61051 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | - | НД | НД | НД | НД | НД | - | НД | - | отклонений нет
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ТМ-1 и ВЛ-0,4 кВ ТМ-1-746 (инв. №13524, №13535), по соглашению о компенсации от 20.02.2020 №103, Заявитель - ООО «Бизнес Групп» | K_prj_107000_60926 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.058436 | 0 | 0 | 0 | 0.058436 | НД | - | НД | НД | НД | НД | НД | - | НД | - | Выполнение работ по переустройству электросетевых объектов за счет средств заявителей
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ОК-6, КТП-10/0,4 кВ ОК-6-162, по соглашению о компенсации от 12.10.2020 №764, Заявитель – Хурум В.К., 2001881 | L_prj_107000_61010 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.041406 | 0 | 0 | 0 | 0.041406 | НД | - | НД | НД | НД | НД | НД | - | НД | - | Выполнение работ по переустройству электросетевых объектов за счет средств заявителей
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ТМ-4 по соглашению о компенсации от 29.06.2020 №453 , заявитель - Горшков И.В., 2001265 | L_prj_107000_61011 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.050393 | 0 | 0 | 0 | 0.050393 | НД | - | НД | НД | НД | НД | НД | - | НД | - | Выполнение работ по переустройству электросетевых объектов за счет средств заявителей
2.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Термнефть» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ - 20 шт. дуговых защит, 1 ячейка выключателя. | G_prj_107000_50718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43049 | 0 | 0 | 0.43049 | 0 | 0.43049 | - | 0 | - | 0 | - | 0.43049 | - | 0 | - | В связи с необходимостью корректировки и согласования технических решений при корректировке инвестиционной программы продлен срок выполнения работ
2.2.4.1 | "Переустройство ВЛ-10 кВ ТМ-6 по соглашению о компенсации от 15.06.2020 №407/30-674, Заявитель-ООО "Ростовское ДСУ" | K_prj_107000_60971 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.3338 | 0 | 0 | 0 | 0.3338 | НД | - | НД | НД | НД | НД | НД | - | НД | - | Выполнение работ по переустройству электросетевых объектов за счет средств заявителей
2.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Новосвободная» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50684 | 1.9462 | 0 | 0 | 1.9462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.9462 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.9462 | -100% | 0 | - | Объект исключен из инвестиционной программы при ее корректировке.
2.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Шовгеновская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50688 | 2.0218 | 0 | 0 | 2.0218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.0218 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.0218 | -100% | 0 | - | Объект исключен из инвестиционной программы при ее корректировке.
2.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
2.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
2.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
2.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
2.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
2.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
2.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 233.3559 | 0 | 0 | 0 | 233.3559 | 1.5476 | 0 | 0 | 1.5476 | 0 | -231.8082 | -99.34% | 0 | - | 0 | - | 1.5476 | - | -233.3559 | -100% | Г
2.6 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Энем" с заменой тр-ов 2х5,6 МВА на 2х10 МВА (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48144 | 12.2866 | 0 | 0 | 0 | 12.2866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.2866 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -12.2866 | -100% | Длительные сроки согласования проектного решения с заинтересованными лицами. В проекте скорректированной ИПР сроки реализации объекта изменены на более поздние
2.6 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Комбизавод» с заменой трансформаторов 2х2,5 МВА на трансформаторы 2х6,3 МВА (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48146 | 7.7975 | 0 | 0 | 0 | 7.7975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.7975 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -7.7975 | -100% | Длительные сроки согласования проектного решения с заинтересованными лицами. В проекте скорректированной ИПР сроки реализации объекта изменены на более поздние
2.6 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Кужорская» с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 с 2х2,5 МВА на 2х10 МВА с реконструкцией ЛЭП 10 кВ (К-10) (проектно-изыскательские работы) | K_prj_107000_60875 | 11.2456 | 0 | 0 | 0 | 11.2456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.2456 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -11.2456 | -100% | Длительное согласование технических решений
2.6 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ «Черемушки» с установкой трансформатора Т-4 мощностью 25 МВА (проектно-изыскательские работы) | K_prj_107000_60882 | 30.6264 | 0 | 0 | 0 | 30.6264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.6264 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -30.6264 | -100% | Длительные сроки согласования проектного решения с заинтересованными лицами. В проекте скорректированной ИПР сроки реализации объекта изменены на более поздние
2.6 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Тульская» с заменой 2х4 МВА на 2х10 МВА (проектно-изыскательские работы) | K_prj_107000_60876 | 8.4471 | 0 | 0 | 0 | 8.4471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.4471 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -8.4471 | -100% | Длительные сроки согласования проектного решения с заинтересованными лицами. В проекте скорректированной ИПР сроки реализации объекта изменены на более поздние
2.6 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Садовая» с установкой трансформатора Т-2 10 МВА и строительство захода ВЛ-35 кВ с изменением схемы подключения подстанции к сети (проектно-изыскательские работы) | K_prj_107000_60877 | 10.9353 | 0 | 0 | 0 | 10.9353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.9353 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -10.9353 | -100% | Длительные сроки согласования проектного решения с заинтересованными лицами. В проекте скорректированной ИПР сроки реализации объекта изменены на более поздние
2.6 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Адыгейская». Замена трансформаторов 2х16 МВА на 2х25 МВА (проектно-изыскательские работы) | K_prj_107000_60878 | 7.7867 | 0 | 0 | 0 | 7.7867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.7867 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -7.7867 | -100% | В утвержденной инвестиционной программе данное мероприятие включено в части выполнения ПИР. В проекте скорректированной инвестиционной программы данное мероприятие включено в полном объеме работ, в связи с чем, объем, а также сроки и стоимость работ были увеличены.
2.6 | Реконструкция ПС 110 кВ ИКЕА с заменой трансформаторов 2х25 МВА на трансформаторы 2х40 МВА (проектно-изыскательские работы) | K_prj_107000_60879 | 92.3335 | 0 | 0 | 0 | 92.3335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -92.3335 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -92.3335 | -100% | Длительные сроки согласования проектного решения с заинтересованными лицами. В проекте скорректированной ИПР сроки реализации объекта изменены на более поздние
2.6 | Установка системы пожарной сигнализации и оповещения о пожаре на территории производственной базы филиала ПАО «Кубаньэнерго» Адыгейские электрические сети | K_prj_107000_60906 | НД | НД | НД | НД | НД | 1.5476 | 0 | 0 | 1.5476 | 0 | НД | - | НД | НД | НД | НД | НД | - | НД | - | Исполнение данного мероприятия осуществляется на основании Предписания по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности №114/1/1-1
2.6 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ «Северная» с установкой трансформатора Т-4 мощностью 25 МВА (проектно-изыскательские работы) | K_prj_107000_60881 | 23.7122 | 0 | 0 | 0 | 23.7122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23.7122 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -23.7122 | -100% | Длительные сроки согласования проектного решения с заинтересованными лицами. В проекте скорректированной ИПР сроки реализации объекта изменены на более поздние
2.6 | Реконструкция распределительной сети 10 кВ прилегающей к ПС 110 кВ «ИКЕА», в том числе от ПС 110 кВ «Термнефть», «Набережная», «Западная-2» и ПС 35 кВ «Хомуты» (проектно-изыскательские работы) | K_prj_107000_60880 | 28.1849 | 0 | 0 | 0 | 28.1849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -28.1849 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -28.1849 | -100% | Длительные сроки согласования проектного решения с заинтересованными лицами. В проекте скорректированной ИПР сроки реализации объекта изменены на более поздние

## 12квОсв
Приложение № 12
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за 2 квартал 2021 года
Отчет о реализации инвестиционной программы Публичного акционерного общества энергетики и электрофикации Кубани (ПАО "Россети Кубань")
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2021 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Минэнерго № 23@ от 25.12.2020 г
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу |  |  | реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2021 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2021 года , млн. рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений 2021 года, млн. рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[5 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет
[7 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |  | млн. рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 1065.7178 | 11335.3902 | НД | 9670.908 | 4410.5686 | 1824.7856 | 473.5609 | 813.435 | 1029.1239 | 1011.3506 | 2052.4775 | 0 | 855.4063 | 0 | НД | 7846.1224 | 322.1008 | 21.44% | Г
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 155.7752 | 7160.6199 | НД | 3615.7866 | 733.7473 | 1128.0901 | 176.845 | 588.1212 | 189.7743 | 539.9688 | 192.7009 | 0 | 174.4271 | 0 | НД | 2487.6965 | 761.4708 | 207.7% | Г
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 462.7566 | 2885.4916 | НД | 5200.2213 | 3106.5298 | 440.3691 | 270.2552 | 174.7554 | 511.0177 | 265.6137 | 1649.06 | 0 | 676.1969 | 0 | НД | 4759.8522 | -340.9038 | -43.63% | Г
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 149.4935 | 817.6229 | НД | -16.0604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | -16.0604 | 0 | - | Г
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 0 | 0.29789 | НД | 136.5672 | 120.2745 | 0.0039655 | 13.9696 | 0.0019817 | 43.7726 | 0.0019838 | 62.5323 | 0 | 0 | 0 | НД | 136.5632 | -57.7383 | -99.99% | Г
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 297.6925 | 471.358 | НД | 734.3933 | 450.017 | 256.3224 | 12.491 | 50.5563 | 284.5593 | 205.7661 | 148.1843 | 0 | 4.7824 | 0 | НД | 478.0709 | -40.7279 | -13.71% | Г
1 | Краснодарский край | Г | 1041.6513 | 10495.704 | НД | 9034.7272 | 3940.4467 | 1669.2042 | 405.9458 | 756.3719 | 818.8788 | 912.8323 | 1916.7513 | 0 | 798.8708 | 0 | НД | 7365.523 | 444.3796 | 36.28% | Г
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 154.228 | 6493.2159 | НД | 3471.701 | 653.5263 | 1003.1007 | 156.7897 | 539.2561 | 169.7191 | 463.8446 | 172.6456 | 0 | 154.3718 | 0 | НД | 2468.6003 | 676.5919 | 207.2% | Г
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 149.6277 | 6466.9942 | НД | 3415.2015 | 653.5263 | 1003.1007 | 156.7897 | 539.2561 | 169.7191 | 463.8446 | 172.6456 | 0 | 154.3718 | 0 | НД | 2412.1008 | 676.5919 | 207.2% | Г
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | НД | 4304.8793 | НД | 706.1608 | 517.34 | 441.5367 | 129.335 | 194.1919 | 129.335 | 247.3448 | 129.335 | 0 | 129.335 | 0 | НД | 264.6241 | 182.8667 | 70.69% | Г
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | НД | 988.5485 | НД | -76.9276 | 100.1473 | 267.1344 | 25.0368 | 103.2147 | 25.0368 | 163.9197 | 25.0368 | 0 | 25.0368 | 0 | НД | -344.062 | 217.0608 | 433.5% | Г
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 149.6277 | 1173.5664 | НД | 2785.9682 | 36.039 | 294.4296 | 2.4179 | 241.8496 | 15.3472 | 52.58 | 18.2738 | 0 | 0 | 0 | НД | 2491.5386 | 276.6644 | 1557% | Г
1.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ «Ангарская» с заходами ВЛ 110 кВ | I_prj_107000_60125 | 89.8571 | 525.7519 | НД | 75.6939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 75.6939 | 0 | - | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 110 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств АО "Новорослесэкспорт" по договору №31200-16-00324640-4 от 07.10.2016 - 1 этап строительства (ориентировочная протяженность 3,5 км) | H_prj_107000_51055 | 23.1258 | 137.5161 | НД | 88.941 | 0 | 60.5692 | 0 | 60.5692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 28.3718 | 60.5692 | - | По инициативе заявителя подписано доп. соглашение к договору ТП о переносе срока исполнения на 15.03.2021, в связи с чем работы запланированные на 2020 год частично выполнены в 1 квартале 2021
1.1.1.3 | Строительство новой ВЛ-10кВ от проектируемой линейной ячейки 10кВ на ПС-110кВ «КПТФ» в ст.Кавказская, Кавказского района дог. №20306-20-00578322-1 | L_prj_107000_60972 | НД | 0 | НД | 0.091204 | НД | 0.0087649 | НД | 0.0087649 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.082439 | НД | НД | исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство новой ВЛИ-10кВ от проектируемой линейной ячейки 10кВ на ПС-110кВ «Кубань» в с.Новоукраинское, примерно в 1850 м по направлению на Ю-В | L_prj_107000_60973 | НД | 0 | НД | 0.056912 | НД | 0.0087649 | НД | 0.0087649 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.048147 | НД | НД | исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/35/10кВ "Восток" с установкой дополнительной линейной ячейки на 1СШ-10кВ в г. Армавире, Северная Промзона. (дог. №21200-19-005134, 2100457 | L_prj_107000_61014 | НД | 0 | НД | 3.9084 | НД | 0.40919 | НД | 0 | НД | 0.40919 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 3.4993 | НД | НД | исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/35/10кВ «КПТФ с установкой дополнительных линейных ячеек на 1 СШ-10кВ» в ст.Кавказская, Кавказского района (дог. №20306-20-005783, 2100318 | L_prj_107000_61015 | НД | 0 | НД | 5.3749 | НД | 0.43619 | НД | 0 | НД | 0.43619 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 4.9387 | НД | НД | исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Реконструкция ПС-110/35/10кВ «Кубань» с установкой дополнительных линейных ячеек на 1 СШ-10кВ в с.Новоукраинское, примерно в 1850 м по направлению на , 2100326 | L_prj_107000_61016 | НД | 0 | НД | 4.2213 | НД | 0.43619 | НД | 0 | НД | 0.43619 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 3.7851 | НД | НД | исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/35/10кВ "Речная" с установкой дополнительной линейной ячейки на 3 СШ-10кВ10 в г. Армавире, п. Заветный, пер., Набережный, д.8, 2100458 | L_prj_107000_61017 | НД | 0 | НД | 3.011 | НД | 0.40919 | НД | 0 | НД | 0.40919 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.6018 | НД | НД | исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110 кВ Псебай с оснащением оборудованием в объеме, обеспечивающим параллельную работу ГПУ ООО «Кнауф Гипс Кубань» без выдачи мощности в сеть ПАО Кубаньэнерго" | K_prj_107000_60951 | НД | 0.14659 | НД | 2.1843 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.1843 | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛЗ-10кВ КЗ-1, строительство КЛ-0,4 кВ, строительство КЛ, ВЛЗ-10 кВ СТП-1 для присоединения к электрическим сетям ПАО "Кубаньэнерго" энергопринимающих устройств земельного участка: Краснодарский край, р-н Кущевский, ст-ца Кущевская, ул. Ветвистая, д. 20, прим: с кадастровым номером 23:17:1403008:53" (договор ТП от 08.04.2019№20502-19-00493010-1) | K_prj_107000_60802 | НД | 6.8438 | НД | 10.5 | НД | 0.027069 | НД | 0.027069 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 10.4729 | НД | НД | исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство основной и резервной КЛ-6 кВ для присоединения к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств медицинского центра по адресу: Краснодарский край, р-н Ейский,г. Ейск, ул. Шмидта, д. 44» (договор ТП от 30.01.2020 № 20501-19-00547482-1) | K_prj_107000_60952 | НД | 0.0012385 | НД | 2.5902 | НД | 0.18173 | НД | 0.18173 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.4084 | НД | НД | исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | «Строительство двух ЛЭП-10 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин в РУ-10 кВ «РПП-10»; строительство двух 2БКТП-10/0,4 кВ с установкой силовых трансформаторов для технологического присоединения электроустановок заявителя- Брюховецкий район, ст. Брюховецкая, ул. Ленина, д.144, заявитель ООО «Ренус Фрейт логистик» (ТУ ИА-08/0008-19 от 30.09.2019 ТП № 21200-19-00520600-1 от 30.09.2019) | K_prj_107000_60922 | НД | 3.1765 | НД | 31.1985 | НД | 0.545 | НД | 0.545 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 30.6535 | НД | НД | исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство СП-10 кВ с установкой 2 линейных ячеек в РУ-10кВ ПС110/35/10 кВ «Медведовская»; строительство одной ВЛЗ-10 кВ от СП-10 кВ в РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ «Медведовская» до границы земельного участка по адресу: Краснодарский край, Динской район, в границах ООО «Агрофирма «Луч», кадастровый номер 23:07:0404000:21, заявитель Фонд содействия строительству объектов социально-культурного значения «Моя Кубань» со строительством участка одной КЛ-10 кВ. (ТУ ИА-03/0014-20 от 16.03.2020 ТП № 21200-20-00556914-1 от 16.03.2020) | K_prj_107000_60954 | НД | 3.6333 | НД | 28.2667 | НД | 0.85205 | НД | 0.84807 | НД | 0.003986 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 27.4146 | НД | НД | исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | «Строительство ВЛЗ-10 кВ, строительство ТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП 10/0,4 кВ до границ земельного участка по адресу: - Брюховецкий район, х. Красная Нива, ул. Длинная, дом №117, заявитель Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа №6 имени М.В. Масливец х. Красная Нива муниципального образования Брюховецкий район». (ТУ №08-01/0107-20-сс от 18.09.2020 ТП №20701-20-00571752-1 от 18.09.2020) | L_prj_107000_60975 | НД | 0 | НД | 1.2573 | НД | 0.094642 | НД | 0.094642 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.1627 | НД | НД | исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10кВ от ВЛ-10кВ "П-11" с установкой СП-10 кВ (соединительного пункта) и строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ПС 110/35/10 "Западная" до проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ расположенной по адресу Павловский район ст. Павловская ул. Советская, д. 64Н. (Договор ТП от 05.06.2019 №20604-19-00501644-1 ООО "СпецФармПроизводство") | K_prj_107000_60859 | 2.5499 | 7.9128 | НД | 6.5654 | НД | 2.2911 | НД | 2.2911 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 4.2743 | НД | НД | исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ ВЛ-10 кВ "С-1" до границы земельного участка заявителя по адресу Крыловский район ст. Октябрьская прим. ЗАО АФ "Павловская" секция 2, контур 45, контур 49 участок с к.н.:23:14:0511000:1578 (Договор ТП от 21.10.2020 №20602-20-00588054-1 ООО "Павловская Плюс") | L_092310_000000933 | НД | 0 | НД | 0.50424 | НД | 0.073466 | НД | 0.073466 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.43077 | НД | НД | исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Л-1, Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ НС-17-2, Краснодарский край, п. Лазурный согласно договору технологического присоединения: от 07.06.2019 № 21106-19-00509458-1, Заявитель – МКУ МО г. Краснодар «Единая служба заказчика» | K_prj_107000_60874 | НД | 3.7815 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ АГР-2, строительство КТП-10/0,4 кВ, Краснодарский край, Динской р-н, п. Янтарный, ул. Садовая, д 3 согласно договору технологического присоединения: от 11.11.2019 № 21103-19-00536730-1, Заявитель – ООО "Агроном" | K_prj_107000_60749 | НД | 0.79895 | НД | 0.24426 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.24426 | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2 КЛ-10 кВ от проектируемых линейных ячеек на ПС 110/10 кВ «Военгородок» до проектируемой 2БКРП-10/0,4 кВ. Строительство 2БКРП-10/0,4 кВ. Реконструкция ПС 110/10 кВ «Военгородок» с установкой двух линейных ячеек в РУ-10 кВ на разных секциях шин для подключения энергопринимающих устройств гр. Краттли А.А. для энергоснабжения земельного участка расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Пригородная. д. 24, к/н 23:43:0118001:1856 | K_prj_107000_60893 | НД | 29.8716 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2 КЛ-10 кВ от проектируемых линейных ячеек на ПС 110/35/6-10 кВ «Западная-2» до 2 БКТП-10/0,4 кВ. Реконструкция ЭСК ПС-110/35/6-10 кВ «Западная-2» с прилегающими ВЛ (кадастровый номер ЭСК 23:43:0000000:15496) в части установки двух линейных ячеек в РУ-10 кВ на разных секциях шин для подключения энергопринимающих устройств согласно договору технологического присоединения: от 05.12.2018 № 21100-18-00475426-1, Заявитель —ГБУЗ «Краевая клиническая больница 2» для энергоснабжения земельного участка расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красных Партизан, 6, к.2, к/н 23:43:0138001:92 | K_prj_107000_60892 | НД | 29.1819 | НД | 13.5348 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 13.5348 | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от фидера СХ-1 и СХ-2, строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, прокладка двух КЛ-0,4 кВ, Краснодарский край, р-н Северский, пгт. Афипский согласно договору технологического присоединения: от 20.09.2019 № 21104-19-00521188-1, Заявитель – Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение лицей поселка городского типа Афипского муниципального образования Северского района | K_prj_107000_60924 | НД | 1.8888 | НД | 11.0002 | НД | 8.1807 | НД | 8.1807 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.8195 | НД | НД | исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Военгородок» с установкой двух линейных ячеек в РУ-10 кВ на разных секциях шин для подключения энергопринимающих устройств «Муниципальное казенное учреждение муниципального образования г. Краснодар «Единая служба заказчика», расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, автодорога Краснодар-Ростов, далее по застроенной территории «Сургутнефтегаз», СПК «Краснодарский», ч/з автомагистраль Краснодар-Ейск, территория ЗАО Агрофирмы Солнечная до прудов в пос. Колосистый. | K_prj_107000_60959 | НД | 0.18145 | НД | 3.9174 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 3.9174 | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух СП-10 кВ с установкой 2 линейных ячеек, прокладка двух КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ «Военгородок», строительство 2РП-10 кВ с установкой 4-х линейных ячеек, Краснодарский край, г. Краснодар, д.53, в границах участка почтового отделения 53 согласно договору технологического присоединения: от 25.09.2019 №21106-19-00526946-1, Заявитель – ООО «Специализированный застройщик «Семья-1». | L_032310_000000947 | НД | 2.4973 | НД | 32.2321 | НД | 0.65068 | НД | 0 | НД | 0.65068 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 31.5815 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от фидера 10 кВ линейной ячейки РУ-10 кВ ПС 220/110/35/10 кВ "Порт": прокладка КЛ-10 кВ и строительство ВЛЗ-10 кВ, установка приборов учета в целях электроснабжения ЭПУ земельного участка для размещения вахтового городка "Тамань-2", расположенные по адресу: Краснодарский край, Темрюкский район, ст. Тамань, ул. Новая, 20, с кадастровым номером №23:30:0603022:229 | L_prj_107000_61018 | НД | 0 | НД | 21.357 | НД | 1.1083 | НД | 0 | НД | 1.1083 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 20.2487 | НД | НД | исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от линейной ячейки РУ-10 кВ ПС 220/110/35/10 кВ "Порт": прокладка КЛ-10 кВ и строительство ВЛЗ-10 кВ, в целях электроснабжения | L_prj_107000_61019 | НД | 0 | НД | 36.3635 | НД | 0.84255 | НД | 0 | НД | 0.84255 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 35.521 | НД | НД | исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | «Строительство ТП 10/0,4 кВ, участка ВЛ-10 кВ , ВЛ-0,4 кВ. Реконструкция ВЛ-10 кВ от опоры№185 до опоры№5.16., с установкой прибора интеллектуальной системы учета электрической энергии, заявитель ООО «РОСТВЕРК»., по адресу Темрюкский район, п. Кучугуры ул. Приморская, д.19/1, д. 28/1 согласно ТУ №06-02/1310-20-вд, договор от 06.11.2020 №20901-20-00595658-1, согласно ТУ №06-02/1148-20-вд, договор от 26.10.2020 №20901-20-00591686-1 суммарная присоединяемая мощность 300 кВт», в том числе существующая мощность 130 кВт. | L_prj_107000_61020 | НД | 0 | НД | 4.6035 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 4.6035 | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ, участка ВЛ-10 кВ КИ-5, участка ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП 10/0,4 кВ до границы участка заявителя Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Красноармейская центральная районная больница» Министерства здравоохранения Краснодарского края, согласно ТУ №06-03/0181-20-сс, в целях электроснабжения объекта по адресу: Красноармейский район, ст. Полтавская, ул. Просвещения, д. 59, корп. 3, кадастровый номер земельного участка 23:13:0102032:303 (договор от 25.03.2020 №20903-20-00559954-1, максимальная присоединяемая мощность - 209 кВт) | K_prj_107000_60953 | НД | 0.25833 | НД | 1.5793 | НД | 1.3822 | НД | 1.3822 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.19718 | НД | НД | исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ (0,02 км), строительство КЛ-10 кВ (0,25 км), строительство КЛ-10 кВ методом ГНБ (0,06 км), согласно ТУ №06-02/0372-20-сс, заявитель Войсковая часть 6915, в целях электроснабжения объекта по адресу: Темрюкский район, ст. Тамань, ул. Дружная, д.20 (договор от 19.07.2019 №20901-19-00511270-1, максимальная присоединяемая мощность 600 кВт) | K_prj_107000_60890 | НД | 3.2864 | НД | 5.1736 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 5.1736 | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ "Кудепста" для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО "Кубаньэнерго" энергопринимающих устройств заявителя ООО СЗ "РАФСТРОЙ" - ЭПУ земельного участка по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район: м-н Кудепста, земельный участок №1 (кадастровый номер 23:49:0401008:1249) | L_prj_107000_61021 | НД | 0 | НД | 20.7782 | НД | 1.0417 | НД | 0 | НД | 1.0417 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 19.7365 | НД | НД | исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Кудепста» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств заявителя ООО «СЗ Громитус» - ЭПУ земельного участка по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Краснодарский край, г. Сочи (кадастровый номер: 23:49:0401008:1251) (Договор ТП №21200-20-00564036-1 от 14.05.2020) | L_072310_000000941 | НД | 0 | НД | 13.0849 | НД | 1.6667 | НД | 0 | НД | 1.6667 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 11.4183 | НД | НД | исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Реконструкция РУ-6 кВ ТРП-103, строительство КЛ-6 кВ от линейной ячейки РУ-6 кВ ТРП-103 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" энергопринимающих устройств заявителя ООО "ЛУКОЙЛ-Экоэнерго" - ЭПУ земельного участка из земель населённых пунктов. Разрешённое использование: "Гидроэлектростанция" по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, пгт. Красная Поляна, ул. Турбинная (кадастровый номер 23:49:0000000:6943) | L_prj_107000_61022 | НД | 0 | НД | 10.7436 | НД | 0.3958 | НД | 0 | НД | 0.3958 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 10.3478 | НД | НД | исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП-37 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «ТЕХАЛЬЯНС» - ЭПУ хозяйственной базы по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Лазаревский район, п. Дагомыс (левый берег р. Дагомыс), (кадастровый номер: 23:49:0125020:1384) (Договор ТП №20203-20-00583450-1 от 09.09.2020). | L_072310_000000934 | НД | 0 | НД | 0.71058 | НД | 0.40496 | НД | 0 | НД | 0.40496 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.30562 | НД | НД | исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство необходимого количества 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство КЛ-10 кВ для включения 2БКТП-10/0,4 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ТП-185 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань"энергопринимающих устройств заявителя УКС СИТО ФСО России - ЭПУ земельного участка. Категория земель: земли населённых пунктов с видом разрешенного использования: разработка проектной документации для реконструкции объекта охраны "Ривьера" по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, проспект Курортный, (кадастровый номер 23:49:0203029:1013) | L_prj_107000_61023 | НД | 0 | НД | 23.0861 | НД | 1.8517 | НД | 0 | НД | 1.8517 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 21.2344 | НД | НД | исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ-10 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-84 (I с.ш.) – ТП-557 (I с.ш.), строительство 2-х КЛ-10 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-84 (II с.ш.) – ТП-557 (II с.ш.) для технологического присоединения электроустановок Заявителя Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Корона» ЭПУ земельного участка для жилого комплекса по адресу: г. Сочи, ул. Пластунская, 104а (кадастровый номер 23:49:0205009:231) | K_prj_107000_60930 | НД | 0.45868 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ, СП-10 кВ и БКРП-10 кВ в г. Геленджик согласно договору технологического присоединения от 04.02.2020 №21200-20-00547990-1 заявитель ООО «СПД» | K_prj_107000_60887 | НД | 75.3051 | НД | 26.9749 | НД | 3 | НД | 0 | НД | 3 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 23.9749 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ в с. Витязево согласно договору технологического присоединения от 29.04.2020 № 21200-20-00559042-1 заявитель Манелова М.Г. | K_prj_107000_60955 | НД | 0.32575 | НД | 5.1854 | НД | 2.0057 | НД | 0 | НД | 2.0057 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 3.1797 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ, 2БКРП-10 кВ в ст. Раевская согласно договору технологического присоединения от 27.07.2020 № 21200-20-00563724-1 заявитель «Министерство обороны Российской Федерации» | L_prj_107000_61025 | НД | 0 | НД | 74.499 | НД | 3.4 | НД | 0 | НД | 3.4 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 71.0991 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ «Южная» с установкой двух линейных ячеек в РУ-6 кВ на разных секциях шин для подключения энергопринимающих устройств «КС-Энерго», расположенный по адресу: г. Краснодар, ул. Короткая, 8 | L_prj_107000_61026 | НД | 0 | НД | 4.8787 | НД | 0.18145 | НД | 0 | НД | 0.18145 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 4.6972 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ «Южная» с установкой одной линейной ячейки в РУ-6 кВ для подключения энергопринимающих устройств «КЭМЗ», расположенный по адресу: г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, ул. Ставропольская, 9, кадастровый номер 23:43:0305055:1238 | L_prj_107000_61027 | НД | 0 | НД | 1.2164 | НД | 0.095929 | НД | 0 | НД | 0.095929 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.1205 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ «Ангарская», в г. Краснодар Краснодарского края, ГБУЗ «Научно-исследовательский институт – ККБ № 1 имени профессора С.В. Очаповского» Министерство здравоохранения Краснодарского края | L_032310_000000948 | НД | 0 | НД | 230.6217 | НД | 6.2218 | НД | 0 | НД | 6.2218 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 224.3999 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство КТПП-10/0,4 кВ, строительство КЛ-10 кВ для включения проектируемой КТПП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-Д323 – ТП-Д288 для технологического присоединения электроустановок заявителя ФКУ Упрдор «Черноморье» пешеходные переходы автомобильной дороги А-147 Джубга-Сочи-граница с Республикой Абхазия по адресу: г. Сочи, Лазаревский район, п. Лоо, автомобильная дорога А-147 км. 152+738; 153+050; 153+727 | J_prj_107000_60587 | НД | 0.44702 | НД | 2.1911 | НД | 2.1583 | НД | 2.1583 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.03279 | НД | НД | исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2БКРП-10 кВ, строительство 2-х КЛ-10 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ РП-205 до 2БКРП-10 кВ для технологического присоединения электроустановок Заявителя Общество с ограниченной ответственностью «Жилой Комплекс «Курортный»» ЭПУ земельного участка для застройки микрорайона «Кудепста-3» и жилого комплекса по адресу: г. Сочи, Адлерский район, ул. Ленина (кадастровый номер 23:49:0402056:1042) | K_prj_107000_60931 | НД | 3.8967 | НД | 48.8025 | НД | 44.4454 | НД | 44.4454 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 4.3571 | НД | НД | исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство 2-х КЛ-10 кВ для включения I с.ш. РУ-10 кВ проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-230 (I с.ш.) – ТП-689 (I с.ш.), строительство 2-х КЛ-10 кВ для включения II с.ш. РУ-10 кВ проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-230 (II с.ш.) – ТП-689 (II с.ш.) для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя Управление капитального строительства Службы инженерно-технического обеспечения Федеральной службы охраны Российской Федерации ЭПУ земельного участка для размещения и эксплуатации зданий и сооружений хозяйства 1-2 по адресу: г. Сочи, ул. Инжирная (кадастровый номер 23:49:0203001:1045) | L_prj_107000_60976 | НД | 0 | НД | 11.6036 | НД | 0.80833 | НД | 0.80833 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 10.7953 | НД | НД | исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2БКРП-10 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин в РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ "Бытха" до РУ-10 кВ проектируемого 2БКРП-10 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" энергопринимающих устройств заявителя ООО "СЗ "Кислород" - ЭПУ земельного участка. Категория земель: земли населённых пунктов. Виды разрешённого использования: жилой комплекс, расположенный по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Краснодарский край, г. Сочи, р-н Хостинский (кадастровый номер 23:49:0000000:8647) | L_prj_107000_60977 | НД | 0 | НД | 62.6812 | НД | 2.25 | НД | 2.25 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 60.4312 | НД | НД | исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ РП-8 для технологического присоединения электроустановок заявителя Акционерное общество "РЭМ" ЭПУ объектов незавершенного строительства по адресу: г. Сочи, с. Детляжка, ул.Главная (кадастровые номера 23:49:0120002:1253, 23:49:0120002:1254, 23:49:0120002:1260, 23:49:0120002:1261, 23:49:0120002:1384) | L_prj_107000_60978 | НД | 0 | НД | 7.853 | НД | 1 | НД | 1 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 6.853 | НД | НД | исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2КТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения проектируемой 2КТП-10/0,4 кВ от I, II с.ш. РУ-10 кВ ТП-А309 для технологического присоединения электроустановок Заявителя Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение Детский сад общеразвивающего вида №53 г. Сочи блок ДДУ на территории детского сада №53 по адресу: г. Сочи, Адлерский район, с. Орел-Изумруд, ул. Малиновая, д.5 | J_prj_107000_60621 | НД | 6.5266 | НД | 1.4661 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.4661 | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях ¶шин РУ-10 кВ ТП-1000 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств заявителя Акционерное общество «Волжскрезинотехника» ЭПУ гостиницы по адресу: г. Сочи, ул. Ландышевая, д.17 | K_prj_107000_60932 | НД | 3.0757 | НД | 0.52558 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.52558 | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство 2-х КЛ-10 кВ для включения 2БКТП-10/0,4 кВ от двух линейных ячеек РУ-10 кВ ТРП-48, строительство КЛ-0,4 кВ от I, II с.ш. РУ-0,4 кВ 2БКТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО "Кубаньэнерго" энергопринимающих устройств Заявителя Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская поликлиника №2 города Сочи" Министерства здравоохранения Краснодарского края ЭПУ нежилого здания по адресу: г. Сочи, Адлерский район, ул. Гудаутская, дом №7 | K_prj_107000_60929 | НД | 10.855 | НД | 9.845 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 9.845 | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство 2-х КЛ-10 кВ для включения проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/35/10/6 кВ «Мацеста» для технологического присоединения электроустановок Заявителя Федеральное государственное казенное учреждение «1 центр заказчика-застройщика войск национальной гвардии Российской Федерации (войсковая часть 6888, г. Москва земельный участок для размещения в/ч 3662 по адресу: г. Сочи, Хостинский район, ул. Есауленко, д.1/1 (кадастровый номер 23:49:0302037:350) | K_prj_107000_60862 | НД | 12.2833 | НД | 105.8083 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 105.8083 | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство 2-х КЛ-10 кВ для включения проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в рассечку двух КЛ-10 кВ: ТП-25 (I с.ш.) – ТП-192 (I с.ш.) и ТП-25 (II с.ш.) – ТП-192 (II с.ш.) для технологического присоединения электроустановок Заявителя Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Онкологический диспансер №2» Министерства здравоохранения Краснодарского края ЭПУзданий онкологического ¶диспансера по адресу: г. Сочи, ул. Дагомысская, д.38 | K_prj_107000_60885 | НД | 6.629 | НД | 7.3019 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 7.3019 | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КТПП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ ¶для включения проектируемой КТПП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ¶РП-15 - ТП-Л5п для технологического присоединения электроустановок заявителя Общество с ограниченной ответственностью «Дельфинарий ¶«Морская звезда» ЭПУ комплекса нежилых зданий и сооружений «Дельфинарий» по адресу: г. Сочи, Лазаревский район, ул. Победы, д. 153 | K_prj_107000_60933 | НД | 1.2328 | НД | 0.41257 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.41257 | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ в с. Архипо-Осиповка согласно договору технологического присоединения от 07.06.2017 № 20105-17-00368438-1, заявитель АО "Военно-промышленная корпорация "Научно-производственное объединение машиностроения" база отдыха "Рассвет" | I_prj_107000_60369 | НД | 0.62086 | НД | 2.4957 | НД | 2.4957 | НД | 2.4957 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств ОАО "Оборонэнерго" ПС 110/10 кВ с двумя трансформаторами 25 МВА по договору №21200-13-00127028-1 от 21.06.2013 г. Строительство ВЛ 110 кВ "Восточная-Кирилловская" ВЛ 110 кВ "Восточная-Пенайская" | K_prj_107000_60819 | НД | 28.9771 | НД | 696.4505 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 696.4505 | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ Южная Озереевка с установкой двух трансформаторов 110/10 кВ мощностью 10МВА каждый | L_112310_000000949 | НД | 35.3076 | НД | 457.2009 | НД | 3.5657 | НД | 0 | НД | 3.5657 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 453.6352 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство питающих ЛЭП 110 кВ (ориентировочная протяженность 20,9 км) для присоединения ПС 110 кВ Южная Озереевка | L_112310_000000950 | НД | 10.6718 | НД | 398.3416 | НД | 25.1015 | НД | 0.68824 | НД | 24.4132 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 373.2401 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ и ВЛ-10 кВ в ст. Раевская согласно договору технологического присоединения от 20.12.2017 №20104-17-00415932-1 заявитель МБОУ средняя общеобразовательная школа №24 | J_prj_107000_60459 | НД | 6.4483 | НД | 0.70322 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.70322 | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ проводом СИП-3 от опоры БП-5 до проектируемой КТП. Строительство КТП-10/0,4 кВ. По договору №20801-16-00351300-1 от 26.12.2016. Заявитель: ГБУЗ "Специализированная психоневрологическая больница" министерства здравохранения Краснодарского края. Выселковский район, п. Заречный, ул. Садоввая, д.1 | I_prj_107000_60203 | НД | 0.10163 | НД | 0.44833 | НД | 0.44833 | НД | 0.44833 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 4.8e-07 | НД | НД | исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 110 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств АО "Новорослесэкспорт" по договору №31200-16-00324640-4 от 07.10.2016 - 2 этап строительства (ориентировочная протяженность 6,0 км) | K_prj_107000_60883 | 34.0949 | 204.8568 | НД | 125.2893 | 0 | 113.3058 | 0 | 113.3058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 11.9835 | 113.3058 | - | По инициативе заявителя подписано доп. соглашение к договору ТП о переносе срока исполнения на 15.03.2021, в связи с чем работы запланированные на 2020 год частично выполнены в 1 квартале 2021
1.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ, строительство КВЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ ТП-А417-ТП-А49 до КТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения электроустановок заявителя Департамент строительства администрации города Сочи земельный участок для обеспечения инженерной инфраструктурой земельных участков, выделенных многодетным семьям в п. Верхнениколаевское по адресу: г. Сочи, Адлерский район, с. Верхнениколаевское, ул. Глициний, уч.№30 (кадастровый номер 23:49:0401007:2607)(договор от 31.07.2018 №20202-18-00452924-1) | J_prj_107000_60384 | НД | 2.625 | НД | 2.3941 | 4.7421 | 0 | 0 | 0 | 1.6597 | 0 | 3.0824 | 0 | 0 | 0 | НД | 2.3941 | -1.6597 | -100% | Отсутствие оплаты по договору ТП, в соответствии с письмом заявителя от 12.01.2021 №76/04.01-14 проводится процедура расторжения договора.
1.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ, строительство КВЛ-10 кВ от ближайшей опоры КВЛ-10 кВ ТП-А113-ТП-А458п/ТП-114п до КТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения электроустановок заявителя Департамент строительства администрации города Сочи земельный участок для обеспечения инженерной инфраструктурой земельных участков, выделенных многодетным семьям в п. Кудепста по адресу: г. Сочи, Адлерский район, п. Кудепста, земельный участок (кадастровый номер 23:49:0401009:2786) (договор от 31.07.2018 №20206-18-00452896-1) | J_prj_107000_60385 | НД | 2.1833 | НД | 3.75 | 5.6247 | 0 | 0 | 0 | 1.9687 | 0 | 3.6561 | 0 | 0 | 0 | НД | 3.75 | -1.9687 | -100% | Отсутствие оплаты по договору ТП, в соответствии с письмом заявителя от 12.01.2021 №76/04.01-14 проводится процедура расторжения договора.
1.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ, строительство КЛ-10 кВ для включения проектируемой КТП-10/0,4 кВ от I с.ш. РУ-10 кВ ПА 110/10 кВ «Аше» для технологического присоединения электроустановок заявителя Департамент строительства администрации города Сочи земельный участок для обеспечения инженерной инфраструктурой земельных участков, выделенных многодетным семьям в п. Аше по адресу: г. Сочи, Лазаревский район, микрорайон Аше в районе базы отдыха «Водопадный» (кадастровый номер 23:49:0105004:1039) (договор от 31.07.2018 №20204-18-00450750-1)» | J_prj_107000_60386 | НД | 0.29517 | НД | 18.3903 | 17.7467 | 0 | 0 | 0 | 6.2114 | 0 | 11.5354 | 0 | 0 | 0 | НД | 18.3903 | -6.2114 | -100% | Отсутствие оплаты по договору ТП, в соответствии с письмом заявителя от 12.01.2021 №76/04.01-14 проводится процедура расторжения договора.
1.1.1.3 | Строительство 2 КЛ-6 кВ в г. Анапа, (Договор ТП №20102-16-00309062-1 от 24.11.2016) | H_prj_107000_51022 | НД | 3.7148 | НД | 15.8627 | 7.9254 | 0.077913 | 2.4179 | 0.038741 | 5.5075 | 0.039172 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 15.7848 | -7.8475 | -99.02% | По инициативе заявителя подписано доп. соглашение к договору ТП о переносе срока исполнения на 01.06.2023, выполнени работ в 2021 нецелесообразно
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 4.6003 | 26.2218 | НД | 56.4995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 56.4995 | 0 | - | Г
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 4.6003 | 26.2218 | НД | 56.4995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 56.4995 | 0 | - | Г
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ «АПК» с оснащением устройствами ПА для технологического присоединения ПС 110 кВ "Тимашевская Тяговая" | K_prj_107000_60855 | 4.6003 | 26.2218 | НД | 4.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 4.054 | 0 | - | отклонений нет
1.1.4.2 | Реконструкция воздушной линии 110 кВ «Лермонтово-Лазурная» в части замены опор, провода, подвесной арматуры, изоляторов, ГЗТ, установка ВОЛС» | J_prj_107000_60409 | НД | 0 | НД | 52.4455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 52.4455 | 0 | - | отклонений нет
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 440.2374 | 2714.7549 | НД | 4904.8902 | 2891.0653 | 413.0581 | 222.6954 | 168.1051 | 495.2642 | 244.953 | 1533.3891 | 0 | 639.7166 | 0 | НД | 4491.8321 | -304.9015 | -42.47% | Г
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 157.2901 | 558.3379 | НД | -7.167 | 14.1471 | 2.7303 | 2.1324 | 1.6519 | 4.9756 | 1.0785 | 7.0391 | 0 | 0 | 0 | НД | -9.8973 | -4.3777 | -61.59% | Г
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 157.2901 | 558.3379 | НД | -7.167 | 14.1471 | 2.7303 | 2.1324 | 1.6519 | 4.9756 | 1.0785 | 7.0391 | 0 | 0 | 0 | НД | -9.8973 | -4.3777 | -61.59% | Г
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Елизаветинская" с заменой трансформатора Т-1 4 МВА на 10 МВА | I_prj_107000_60121 | 0.2384 | 0.22151 | НД | 1.8897 | 1.8897 | 0 | 0.2938 | 0 | 0.68554 | 0 | 0.91035 | 0 | 0 | 0 | НД | 1.8897 | -0.97934 | -100% | длительные сроки изготовления оборудования. При корректировке ИПР срок реализации изменен
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Почтовая". Замена трансформаторов 2×10 МВА на трансформаторы 2×40 МВА | F_prj_107000_49074 | НД | 26.029 | НД | -13.2472 | 0 | 2.2886 | 0 | 1.2111 | 0 | 1.0774 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | -15.5357 | 2.2886 | - | Объект включен с проект скоррекитрованной ИПР
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "ОБД" с заменой трансформаторов 2×16 МВА на 2×40 МВА 110/10 кВ | F_prj_107000_49075 | 84.6242 | 457.0964 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ "Южная" с заменой Т-1 мощностью 25 МВА на 40 МВА и реконструкцией ЗРУ-6 кВ и ОПУ. | F_prj_107000_49080 | 70.5599 | 73.168 | НД | -8.0691 | 0 | 0.43969 | 0 | 0.43969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | -8.5088 | 0.43969 | - | Проценты за кредиты привлеченные для реализации объекта
1.2.1.1 | Строительство ПС 110/10/6 кВ Дальняя с установкой трансформаторов 2х16 МВА. Демонтаж существующей ПС 110/35/6 кВ с переводом нагрузки на новую ПС | F_prj_107000_49084 | НД | 0.019139 | НД | 0.0020714 | НД | 0.0020714 | НД | 0.00103 | НД | 0.0010414 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Горячий ключ» с установкой трансформатора 16 МВА | G_prj_107000_49896 | 1.8676 | 1.8038 | НД | 12.2574 | 12.2574 | 0 | 1.8386 | 0 | 4.2901 | 0 | 6.1287 | 0 | 0 | 0 | НД | 12.2574 | -6.1287 | -100% | В связи с необходимостью реализации более приоритетных объектов при кооректировке ИПР реализация перенесена на более поздние сроки
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 12.1616 | 112.7217 | НД | 157.153 | 170.7116 | 1.5708 | 15.4783 | 0 | 42.1986 | 1.5708 | 76.7669 | 0 | 36.2678 | 0 | НД | 155.5822 | -56.106 | -97.28% | Г
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 12.1616 | 107.4006 | НД | 153.4589 | 162.9728 | 1.5708 | 14.3039 | 0 | 39.4956 | 1.5708 | 72.9055 | 0 | 36.2678 | 0 | НД | 151.8881 | -52.2287 | -97.08% | Г
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ НД-66 в ст. Новодмитриевской Северского района (ориентировочная протяженность 1,73 км.) | G_prj_107000_50557 | НД | 0 | НД | 2.3497 | 2.3497 | 0 | 0 | 0 | 0.13712 | 0 | 2.2126 | 0 | 0 | 0 | НД | 2.3497 | -0.13712 | -100% | В связи с необходимостью реализации более приоритетных объектов реализация перенесена на более поздние сроки
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Бг7 (ориентировочная протяженность 5,84 км.) | G_prj_107000_50561 | НД | 0.45291 | НД | 7.3291 | 7.0038 | 0 | 1.0506 | 0 | 2.4513 | 0 | 3.5019 | 0 | 0 | 0 | НД | 7.3291 | -3.5019 | -100% | ПИР выполнены в 2020, в корректировке ИПР выполнеие СМР предусмотрено в 2022
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Г5 (ориентировочная протяженность 8,91 км.) | G_prj_107000_50562 | НД | 0 | НД | 12.6873 | 12.6873 | 0 | 0 | 0 | 0.7415 | 0 | 11.9458 | 0 | 0 | 0 | НД | 12.6873 | -0.7415 | -100% | Объект исключен из инвестиционной программы, при корректировке
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ АО3 (ориентировочная протяженность 11,32 км.) | G_prj_107000_49922 | НД | 0.83583 | НД | 13.5296 | 12.9289 | 0 | 1.9393 | 0 | 4.5251 | 0 | 6.4645 | 0 | 0 | 0 | НД | 13.5296 | -6.4645 | -100% | ПИР выполнены в 2020, в корректировке ИПР выполнеие СМР предусмотрено в 2022
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ АО6 (ориентировочная протяженность 6,22 км.) | G_prj_107000_50566 | НД | 0.43583 | НД | 7.0761 | 6.7607 | 0 | 1.0141 | 0 | 2.3662 | 0 | 3.3804 | 0 | 0 | 0 | НД | 7.0761 | -3.3804 | -100% | ПИР выполнены в 2020, в корректировке ИПР выполнеие СМР предусмотрено в 2022
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Бр2 (ориентировочная протяженность 13,24 км.) | G_prj_107000_50568 | НД | 0 | НД | 16.3716 | 16.3716 | 0 | 0 | 0 | 0.95192 | 0 | 6.5486 | 0 | 8.871 | 0 | НД | 16.3716 | -0.95192 | -100% | Объект исключен из инвестиционной программы, при корректировке
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ТП Бр4 (ориентировочная протяженность 8,92 км.) | G_prj_107000_50569 | НД | 0 | НД | 10.7725 | 10.7725 | 0 | 0 | 0 | 0.62581 | 0 | 4.309 | 0 | 5.8377 | 0 | НД | 10.7725 | -0.62581 | -100% | Объект исключен из инвестиционной программы, при корректировке
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Х153-Х30 Хостинского РЭС (ориентировочная протяженность 0,53 км.) | G_prj_107000_50570 | НД | 0 | НД | 0.61626 | 0.61626 | 0 | 0 | 0 | 0.035822 | 0 | 0.58044 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.61626 | -0.035822 | -100% | Объект исключен из инвестиционной программы, при корректировке
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Х153-Х41 (Х41-Х153/Х272) Хостинского РЭС (ориентировочная протяженность 0,5 км.) | G_prj_107000_50571 | НД | 0 | НД | 0.58133 | 0.58133 | 0 | 0 | 0 | 0.033797 | 0 | 0.54753 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.58133 | -0.033797 | -100% | Объект исключен из инвестиционной программы, при корректировке
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ «Коноково-Убеженская» в пролетах опор № 61 – 62 с монтажем свайных фундаментов под опору № 62 и оттяжек | K_prj_107000_60928 | НД | 0.09425 | НД | 1.3927 | НД | 1.3927 | НД | 0 | НД | 1.3927 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Выполнение работ на объекте в связи с наступлением страхового случая
1.2.2.1 | ВЛ-35 кВ «Ново-Величковская-Воронцовская» в пролете опор №4-№7, входящая в состав электросетевого комплекса ПС 35/10 кВ «Воронцовская» с прилегающими , 1701526 | I_prj_107000_60373 | НД | 13.6625 | НД | 0.39331 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.39331 | НД | НД | отклонений нет
1.2.2.1 | ВЛ-10 кВ НВ-11 в пролете опор №№6-9 (инв.№ 11238), 1701528 | I_prj_107000_60374 | НД | 8.634 | НД | 0.062289 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.062289 | НД | НД | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП 10/04 кВ ТМ-2-189 в Темрюкском районе | G_prj_107000_49904 | 0.04702 | 0.24001 | НД | 0.1627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.1627 | 0 | - | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП 10/04 кВ ТМ-5-216 в Темрюкском районе | G_prj_107000_50586 | 0.12411 | 0.91255 | НД | 0.24947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.24947 | 0 | - | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП 10/0,4 кВ ТМ-5-681 в Темрюкском районе | G_prj_107000_50588 | 0.08448 | 0.60776 | НД | 0.16775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.16775 | 0 | - | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП 10/04 кВ ТМ-5-681 в Темрюкском районе | G_prj_107000_50589 | 0.04853 | 0.33558 | НД | 0.10818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.10818 | 0 | - | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП-10/0,4 кВ ТМ-7-221 в Темрюкском районе | G_prj_107000_50590 | 0.12828 | 0.60335 | НД | 0.40053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.40053 | 0 | - | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП 10/0,4 кВ ТМ-7-221 в Темрюкском районе | G_prj_107000_50591 | 0.21182 | 0.88956 | НД | 0.72311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.72311 | 0 | - | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от КТП 10/0,4 кВ ТМ-7-221 в Темрюкском районе | G_prj_107000_50592 | 0.34751 | 1.5644 | НД | 1.1454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 1.1454 | 0 | - | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от КТП 10/0,4 кВ ТМ-7-223 в Темрюкском районе | G_prj_107000_50593 | 0.33678 | 1.508 | НД | 1.0961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 1.0961 | 0 | - | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-4 от КТП 10/04 кВ ТМ-7-226 в Темрюкском районе | G_prj_107000_50594 | 0.17428 | 0.79639 | НД | 0.56778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.56778 | 0 | - | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-5 от КТП 10/0,4 кВ ТМ-7-227 в пролетах опор №№7-1/9 в Темрюкском районе | G_prj_107000_50596 | 0.10591 | 0.35358 | НД | 0.42489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.42489 | 0 | - | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-04 кВ Ф-5 от КТП 10/0,4 кВ ТМ-7-227 в пролетах №№7-14 в Темрюкском районе | G_prj_107000_50595 | 0.11774 | 0.43655 | НД | 0.44013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.44013 | 0 | - | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП Ах312-113 | G_prj_107000_50603 | 0.01038 | 0.077269 | НД | 0.019557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.019557 | 0 | - | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП Ах322-354п | G_prj_107000_50604 | 0.47565 | 3.5351 | НД | 0.68443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.68443 | 0 | - | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП АО1-360 | G_prj_107000_50642 | 0.50705 | 3.7187 | НД | 0.64267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.64267 | 0 | - | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП АО2-340 | G_prj_107000_50644 | 0.214 | 1.6028 | НД | 0.39118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.39118 | 0 | - | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП АО2-341 | G_prj_107000_50645 | 0.08247 | 0.75197 | НД | 0.075281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.075281 | 0 | - | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП АО3-319 | G_prj_107000_50646 | 0.40991 | 3.1153 | НД | 0.10051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.10051 | 0 | - | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП АО3-320 | G_prj_107000_50647 | 0.39076 | 3.0528 | НД | 0.49882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.49882 | 0 | - | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП АО3-335 | G_prj_107000_50649 | 0.04201 | 0.36017 | НД | 0.12599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.12599 | 0 | - | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП АО6-315 | G_prj_107000_50653 | 0.06532 | 0.52757 | НД | 0.12152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.12152 | 0 | - | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП АО6-322 | G_prj_107000_50655 | 0.46691 | 3.5503 | НД | 0.65844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.65844 | 0 | - | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Х20-Х211 Хостинского РЭС (ориентировочная протяженность 0,43 км.) | G_prj_107000_50572 | НД | 0 | НД | 0.49991 | 0.49991 | 0 | 0 | 0 | 0.029042 | 0 | 0.47086 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.49991 | -0.029042 | -100% | Объект исключен из инвестиционной программы, при корректировке
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Х11-Х223/Х61/Х239 Хостинского РЭС (ориентировочная протяженность 1,45 км.) | G_prj_107000_50573 | НД | 0 | НД | 1.8362 | 1.8362 | 0 | 0 | 0 | 0.10702 | 0 | 1.7291 | 0 | 0 | 0 | НД | 1.8362 | -0.10702 | -100% | Объект исключен из инвестиционной программы, при корректировке
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Х20-Х620 Хостинского РЭС (ориентировочная протяженность 0,56 км.) | G_prj_107000_49923 | НД | 0 | НД | 0.65103 | 0.65103 | 0 | 0 | 0 | 0.037839 | 0 | 0.61319 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.65103 | -0.037839 | -100% | Объект исключен из инвестиционной программы, при корректировке
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ А161-А401/А4/А402 | F_prj_107000_48889 | 2.6375 | 11.5744 | НД | 6.4159 | 10.4406 | 0 | 3.1625 | 0 | 7.2781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 6.4159 | -10.4406 | -100% | Объект завершен раньше планируемого срока в 2020 году.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП И145-100 в ст. Убинской Северского района (ориентировочная протяженность 1,9 км.) | G_prj_107000_50583 | НД | 0 | НД | 1.7799 | 1.7799 | 0 | 0 | 0 | 0.10392 | 0 | 1.6759 | 0 | 0 | 0 | НД | 1.7799 | -0.10392 | -100% | В связи с необходимостью реализации более приоритетных объектов реализация перенесена на более поздние сроки
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП И145-102 в ст. Убинской Северского района (ориентировочная протяженность 3,24 км.) | G_prj_107000_50585 | НД | 0 | НД | 2.8771 | 2.8771 | 0 | 0 | 0 | 0.16767 | 0 | 2.7094 | 0 | 0 | 0 | НД | 2.8771 | -0.16767 | -100% | В связи с необходимостью реализации более приоритетных объектов реализация перенесена на более поздние сроки
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП 10/0,4 кВ ТМ-7-886 в пролетах опор №№1-1/4 в Темрюкском районе | G_prj_107000_50597 | 0.06135 | 0.19156 | НД | 0.2506 | 0.40911 | 0 | 0.080405 | 0 | 0.13535 | 0 | 0.19335 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.2506 | -0.21575 | -100% | объект выполнен в 2020 году в полном объеме
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП Ах7-154 (ориентировочная протяженность 4,4 км.) | G_prj_107000_50602 | НД | 0 | НД | 3.5542 | 3.5542 | 0 | 0 | 0 | 0.20698 | 0 | 3.3472 | 0 | 0 | 0 | НД | 3.5542 | -0.20698 | -100% | Объект исключен из инвестиционной программы, при корректировке
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП Ах322-361п | G_prj_107000_50605 | 0.04 | 0.034543 | НД | 0.39136 | 0.39136 | 0.17815 | 0.058704 | 0 | 0.13698 | 0.17815 | 0.19568 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.21321 | -0.017532 | -8.96% | Экономия сметной стоимости
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП Ах351-332п (ориентировочная протяженность 3,45 км.) | G_prj_107000_50606 | НД | 0 | НД | 3.1231 | 3.1231 | 0 | 0 | 0 | 0.18262 | 0 | 2.9405 | 0 | 0 | 0 | НД | 3.1231 | -0.18262 | -100% | Объект исключен из инвестиционной программы, при корректировке
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП О7-744 (ориентировочная протяженность 0,24 км.) | G_prj_107000_50612 | НД | 0 | НД | 0.18241 | 0.18241 | 0 | 0 | 0 | 0.010619 | 0 | 0.17179 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.18241 | -0.010619 | -100% | Объект исключен из инвестиционной программы, при корректировке
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 223 (ориентировочная протяженность 0,25 км.) | G_prj_107000_50613 | НД | 0 | НД | 0.18999 | 0.18999 | 0 | 0 | 0 | 0.011042 | 0 | 0.17895 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.18999 | -0.011042 | -100% | Объект исключен из инвестиционной программы, при корректировке
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП Э2-141 (ориентировочная протяженность 1,52 км.) | G_prj_107000_50616 | НД | 0 | НД | 1.4058 | 1.4058 | 0 | 0 | 0 | 0.082237 | 0 | 1.3236 | 0 | 0 | 0 | НД | 1.4058 | -0.082237 | -100% | Объект исключен из инвестиционной программы, при корректировке
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП АО3-330 (ориентировочная протяженность 2,83 км.) | G_prj_107000_50648 | НД | 0 | НД | 2.1506 | 2.1506 | 0 | 0 | 0 | 0.12496 | 0 | 0.86025 | 0 | 1.1654 | 0 | НД | 2.1506 | -0.12496 | -100% | Объект исключен из инвестиционной программы, при корректировке
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП АО6-307 (ориентировочная протяженность 4,97 км.) | G_prj_107000_50650 | НД | 0 | НД | 4.4453 | 4.4453 | 0 | 0 | 0 | 0.25976 | 0 | 1.7781 | 0 | 2.4074 | 0 | НД | 4.4453 | -0.25976 | -100% | Объект исключен из инвестиционной программы, при корректировке
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (инвентарный № 001911) | G_prj_107000_50790 | 0.043121 | 0.33484 | НД | 2.3e-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 2.3e-07 | 0 | - | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района. Реконструкция ВЛ-6 кВ ТВ-2 (инвентарный № 001912) | G_prj_107000_50791 | 0.078549 | 0.43929 | НД | 1.3e-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 1.3e-07 | 0 | - | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (инвентарный №001738) | G_prj_107000_50792 | 0.069816 | 0.57542 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района. Реконструкция ВЛ-10 кВ ШК-5 (инвентарный № 017421) | G_prj_107000_50793 | 0.027536 | 0.18239 | НД | 1.5e-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 1.5e-07 | 0 | - | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района. Реконструкция ВЛ-10 кВ Ад-1 (инвентарный № 017422) | G_prj_107000_50794 | 0.037934 | 0.24062 | НД | -3.7e-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | -3.7e-07 | 0 | - | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (инвентарный № 001740) | G_prj_107000_50795 | 0.027708 | 0.15904 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района. Реконструкция ВЛ-6 кВ НУ-1 (инвентарный № 001528) | G_prj_107000_50796 | 0.033557 | 0.2207 | НД | -3.2e-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | -3.2e-07 | 0 | - | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (инвентарный № 001525) | G_prj_107000_50797 | 0.13102 | 0.83203 | НД | -3.4e-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | -3.4e-07 | 0 | - | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП Ах352-330п | G_prj_107000_50607 | 0.28856 | 2.0972 | НД | 0.3114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.3114 | 0 | - | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП Ах353-331п | G_prj_107000_50608 | 0.51663 | 3.7854 | НД | 0.56365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.56365 | 0 | - | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП КО1-351 | G_prj_107000_50609 | 0.10119 | 0.72531 | НД | 0.10748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.10748 | 0 | - | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП КО1-357 | G_prj_107000_50610 | 0.16057 | 1.3882 | НД | 0.34521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.34521 | 0 | - | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП Нп2-22 | G_prj_107000_50611 | 0.19568 | 1.3899 | НД | 0.2814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.2814 | 0 | - | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП Ф5-648 | G_prj_107000_50614 | 0.23047 | 1.7192 | НД | 0.16273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.16273 | 0 | - | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП Э1-223 | G_prj_107000_50615 | 0.13822 | 1.0186 | НД | 0.040725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.040725 | 0 | - | отклонений нет
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ «Геленджик-Дивноморская» в связи с повреждением в результате паводка опоры №88 «Геленджик-Прасковеевка» на участке совместного подвеса (ориентировочная протяженность 0,44 км.) | H_prj_107000_51045 | НД | 1.7053 | НД | -0.17276 | 1.1088 | 0 | 0.16633 | 0 | 0.38809 | 0 | 0.55442 | 0 | 0 | 0 | НД | -0.17276 | -0.55442 | -100% | Досрочное выполнение и ввод в эксплуатацию в 2020 году
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ СМ-1 в ст. Северской Северского района (ориентировочная протяженность 8,75 км.). | H_prj_107000_50952 | НД | 0 | НД | 17.9487 | 17.9487 | 0 | 0 | 0 | 1.3933 | 0 | 7.1795 | 0 | 9.3759 | 0 | НД | 17.9487 | -1.3933 | -100% | В связи с необходимостью реализации более приоритетных объектов реализация перенесена на более поздние сроки
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ "КУ-3" в части замены провода в пролете опор №85-№105 (ориентировочная протяженность 0,85 км.). | K_prj_107000_60782 | НД | 0 | НД | 0.11338 | 0.1024 | 0 | 0.01536 | 0 | 0.03584 | 0 | 0.051201 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.11338 | -0.051201 | -100% | В связи с необходимостью реализации более приоритетных объектов при кооректировке ИПР реализация перенесена на более поздние сроки
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ «КУ-1» с монтажом второй цепи на участке ориентировочной протяженность 0,64 км. | K_prj_107000_60786 | НД | 0 | НД | 1.1864 | 1.0715 | 0 | 0.16073 | 0 | 0.37503 | 0 | 0.53575 | 0 | 0 | 0 | НД | 1.1864 | -0.53575 | -100% | В связи с необходимостью реализации более приоритетных объектов при кооректировке ИПР реализация перенесена на более поздние сроки
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ "КУ-6" в части замены провода в пролете опор №1-№45 (ориентировочная протяженность 1,6 км.). | K_prj_107000_60787 | НД | 0 | НД | 0.21342 | 0.19276 | 0 | 0.028913 | 0 | 0.067465 | 0 | 0.096378 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.21342 | -0.096378 | -100% | В связи с необходимостью реализации более приоритетных объектов при кооректировке ИПР реализация перенесена на более поздние сроки
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ "КУ-4" в части замены провода в пролете опор №1-№21, №3-1-№3-10 (ориентировочная протяженность1,4 км.). | K_prj_107000_60788 | НД | 0 | НД | 0.18634 | 0.15717 | 0 | 0.023575 | 0 | 0.055009 | 0 | 0.078585 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.18634 | -0.078585 | -100% | В связи с необходимостью реализации более приоритетных объектов при кооректировке ИПР реализация перенесена на более поздние сроки
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ "ВК-9" в части замены провода в пролете опор №37-№52 (ориентировочная протяженность 1 км.). | K_prj_107000_60789 | НД | 0 | НД | 0.13339 | 0.12047 | 0 | 0.018071 | 0 | 0.042165 | 0 | 0.060236 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.13339 | -0.060236 | -100% | В связи с необходимостью реализации более приоритетных объектов при кооректировке ИПР реализация перенесена на более поздние сроки
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ А-7 от ПС 35/10 "Алексеевская" (ориентировочная протяженность 8,25 км.). | H_prj_107000_50954 | НД | 0 | НД | 12.8962 | 12.8962 | 0 | 0 | 0 | 1.2145 | 0 | 5.1585 | 0 | 6.5232 | 0 | НД | 12.8962 | -1.2145 | -100% | Объект исключен из инвестиционной программы, при корректировке
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ «Туапсе тяговая -Гойтх» с совместным подвесом линии 110 кВ «Кривенковская тяговая -Туапсе тяговая с отпайками на ПС Водозабор» опора № 416 (в части противооползневых мероприятий) | I_prj_107000_60152 | 2.9513 | 26.1317 | НД | 3.6411 | 21.5854 | 0 | 6.5854 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 3.6411 | -21.5854 | -100% | Объект завершен раньше планируемого срока в 2020 году.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ РП 5 - ТП Х 232 (ориентировочная протяженность 0,4 км.) | G_prj_107000_49912 | НД | 0 | НД | 3.7807 | 3.7807 | 0 | 0 | 0 | 0.18124 | 0 | 1.5123 | 0 | 2.0872 | 0 | НД | 3.7807 | -0.18124 | -100% | В связи с дефицитом источника финансирования и необходимостью выполнения более приоритетных объектов в рамках имеющихся источников финансирования скорректирован срок завершения освоения на 2022 год.
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 5.3211 | НД | 3.6941 | 7.7388 | 0 | 1.1743 | 0 | 2.703 | 0 | 3.8615 | 0 | 0 | 0 | НД | 3.6941 | -3.8774 | -100% | Г
1.2.2.2 | Вынос опоры № 88 ВЛ-110 кВ «Геленджик-Прасковеевка» из зоны паводка (ориентировочная протяженность 0,44 км.) | H_prj_107000_51044 | НД | 5.3211 | НД | 3.6941 | 7.7388 | 0 | 1.1743 | 0 | 2.703 | 0 | 3.8615 | 0 | 0 | 0 | НД | 3.6941 | -3.8774 | -100% | Объект завершен раньше планируемого срока в 2020 году. В 2021 году выполнено погашение кредиторской задолженности
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | 364.2251 | НД | 3073.1787 | 1568.6817 | 197.6386 | 0 | 55.1511 | 28.7586 | 142.4875 | 1194.1102 | 0 | 345.8129 | 0 | НД | 2875.5401 | 168.88 | 587.2% | Г
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 364.2251 | НД | 3073.1787 | 1568.6817 | 197.6386 | 0 | 55.1511 | 28.7586 | 142.4875 | 1194.1102 | 0 | 345.8129 | 0 | НД | 2875.5401 | 168.88 | 587.2% | Г
1.2.3.1 | Создание системы технического учета электроэнергии на ТП 6(10)/0,4 кВ на уровне напряжения 0,4 кВ с организацией удаленного сбора данных и модернизацией системы технического учёта с удаленным сбором данных на ПС 35-110 кВ в филиале ПАО "Кубаньэнерго" "Ленинградские электрические сети" | I_prj_107000_60279 | НД | 0 | НД | 67.2633 | 67.2633 | 20.6952 | 0 | 0.017906 | 7.4422 | 20.6773 | 26.9053 | 0 | 32.9157 | 0 | НД | 46.5681 | 13.253 | 178.1% | досрочное выполнение работ
1.2.3.1 | Создание системы технического учета электроэнергии на ТП 6(10)/0,4 кВ на уровне напряжения 0,4 кВ с организацией удаленного сбора данных и модернизацией системы технического учёта с удаленным сбором данных на ПС 35-110 кВ в филиале ПАО "Кубаньэнерго" "Лабинские электрические сети" | I_prj_107000_60280 | НД | 0 | НД | 34.3194 | 34.3194 | 0 | 0 | 0 | 1.1401 | 0 | 13.7278 | 0 | 19.4516 | 0 | НД | 34.3194 | -1.1401 | -100% | Объемы и сроки выполнения работ изменены в проекте скорректированной ИПР
1.2.3.1 | Создание системы технического учета электроэнергии на ТП 6(10)/0,4 кВ на уровне напряжения 0,4 кВ с организацией удаленного сбора данных и модернизацией системы в филиале ПАО "Кубаньэнерго" "Славянские электрические сети" | I_prj_107000_60286 | НД | 0 | НД | 51.707 | 51.707 | 17.142 | 0 | 0 | 3.2045 | 17.142 | 20.6828 | 0 | 27.8197 | 0 | НД | 34.565 | 13.9375 | 434.9% | Досрочное выполнение работ по установке приборов учета
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети" | K_prj_107000_60711 | НД | 0 | НД | 0.13191 | 0 | 0.042874 | 0 | 0 | 0 | 0.042874 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.089034 | 0.042874 | - | Досрочное выполнение работ по установке приборов учета
1.2.3.1 | Создание системы технического учета электроэнергии на ТП 6(10)/0,4 кВ на уровне напряжения 0,4 кВ с организацией удаленного сбора данных и модернизацией системы в филиале ПАО "Кубаньэнерго" "Юго-Западные электрические сети" | I_prj_107000_60287 | НД | 0 | НД | 44.879 | 4.3092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3092 | 0 | НД | 44.879 | 0 | - | отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Армавирские электрические сети (23447 т.у.) | K_prj_107000_60689 | НД | 44.8658 | НД | 243.6271 | 145.387 | 1.5037 | 0 | 0.70487 | 1.9418 | 0.79885 | 111.7866 | 0 | 31.6586 | 0 | НД | 242.1234 | -0.43808 | -22.56% | позднее предоставление документов подрядной организацией
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Армавирские электрические сети (1531 т.у.) | K_prj_107000_60690 | НД | 0 | НД | 14.2349 | 6.6529 | 1.5838 | 0 | 0.84571 | 0.1208 | 0.73812 | 4.999 | 0 | 1.5332 | 0 | НД | 12.6511 | 1.463 | 1211% | Досрочное выполнение работ по установке приборов учета
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Армавирские электрические сети (23 т.у.) | K_prj_107000_60692 | НД | 0 | НД | 0.37751 | 0.021553 | 0 | 0 | 0 | 0.00016237 | 0 | 0.0089013 | 0 | 0.012489 | 0 | НД | 0.37751 | -0.00016237 | -100% | отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Армавирские электрические сети (1 т.у.) | K_prj_107000_60693 | НД | 0 | НД | 0.021553 | 0.021553 | 0 | 0 | 0 | 0.00016237 | 0 | 0.0089013 | 0 | 0.012489 | 0 | НД | 0.021553 | -0.00016237 | -100% | отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Армавирские электрические сети (65 т.у.) | K_prj_107000_60691 | НД | 0 | НД | 1.2931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 1.2931 | 0 | - | отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Тихорецкие электрические сети | L_prj_107000_61028 | НД | 0 | НД | 0.50424 | НД | 0.0086927 | НД | 0 | НД | 0.0086927 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.49554 | НД | НД | Досрочное выполнение работ по установке приборов учета
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети (20380 т.у.) | K_prj_107000_60694 | НД | 29.7001 | НД | 270.9661 | 136.888 | 0.35866 | 0 | 0.24797 | 1.5987 | 0.11069 | 108.3715 | 0 | 26.9178 | 0 | НД | 270.6074 | -1.24 | -77.56% | досрочное выполнение работ
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Краснодарские электрические сети (2305 т.у.) | K_prj_107000_60695 | НД | 0.18021 | НД | 22.4694 | 11.0007 | 26.9762 | 0 | 10.382 | 0.19555 | 16.5942 | 8.2308 | 0 | 2.5743 | 0 | НД | -4.5068 | 26.7806 | 13695% | досрочное выполнение работ
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Краснодарские электрические сети (150 т.у.) | K_prj_107000_60696 | НД | 0 | НД | 2.2498 | 1.0216 | 1.0226 | 0 | 0 | 0.011934 | 1.0226 | 0.72244 | 0 | 0.28722 | 0 | НД | 1.2272 | 1.0107 | 8469% | досрочное выполнение работ
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Краснодарские электрические сети (224 т.у.) | K_prj_107000_60697 | НД | 0 | НД | 4.3621 | 1.644 | 0 | 0 | 0 | 0.015174 | 0 | 0.84132 | 0 | 0.78747 | 0 | НД | 4.3621 | -0.015174 | -100% | отсутствие договоров ТП
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Краснодарские электрические сети (130 т.у.) | K_prj_107000_60698 | НД | 0 | НД | 2.9559 | 1.3289 | 0 | 0 | 0 | 0.009975 | 0 | 0.5208 | 0 | 0.7981 | 0 | НД | 2.9559 | -0.009975 | -100% | отсутствие договоров ТП
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Лабинские электрические сети (17813 т.у.) | K_prj_107000_60699 | НД | 33.6903 | НД | 170.5137 | 97.132 | 0.28712 | 0 | 0.22237 | 1.4253 | 0.06475 | 73.9353 | 0 | 21.7714 | 0 | НД | 170.2265 | -1.1382 | -79.86% | В проекте инвестиционной программы стоимость объекта уменьшена по причине изменения количества точек учета.
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Лабинские электрические сети (1047 т.у.) | K_prj_107000_60700 | НД | 0 | НД | 9.6556 | 4.6607 | 4.4803 | 0 | 1.8888 | 0.088535 | 2.5915 | 3.4805 | 0 | 1.0916 | 0 | НД | 5.1753 | 4.3918 | 4960% | Досрочное выполнение работ по установке приборов учета
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Лабинские электрические сети (52 т.у.) | K_prj_107000_60701 | НД | 0 | НД | 0.17107 | 0 | 0.63337 | 0 | 0.12909 | 0 | 0.50427 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | -0.4623 | 0.63337 | - | Досрочное выполнение работ по установке приборов учета
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Ленинградские электрические сети (15161 т.у.) | K_prj_107000_60704 | НД | 41.0781 | НД | 212.2251 | 55.6049 | 0.97302 | 0 | 0.53386 | 0.54763 | 0.43916 | 46.3837 | 0 | 8.6736 | 0 | НД | 211.2521 | 0.42538 | 77.68% | Досрочное выполнение работ по установке приборов учета
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Ленинградские электрические сети (2931 т.у.) | K_prj_107000_60705 | НД | 0 | НД | 27.1488 | 13.1963 | 3.674 | 0 | 0 | 0.23633 | 3.674 | 9.615 | 0 | 3.345 | 0 | НД | 23.4748 | 3.4377 | 1455% | Досрочное выполнение работ по установке приборов учета
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Ленинградские электрические сети | L_prj_107000_61029 | НД | 0 | НД | 155.49 | НД | 0.020543 | НД | 0 | НД | 0.020543 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 155.4695 | НД | НД | Досрочное выполнение работ по установке приборов учета
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети (20642 т.у.) | K_prj_107000_60709 | НД | 35.3486 | НД | 336.3582 | 154.4559 | 1.7888 | 0 | 0.8491 | 1.3547 | 0.9397 | 124.7213 | 0 | 28.3798 | 0 | НД | 334.5694 | 0.43406 | 32.04% | Досрочное выполнение работ по установке приборов учета
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети (3737 т.у.) | K_prj_107000_60710 | НД | 0.0088975 | НД | 34.8252 | 16.9458 | 4.0614 | 0 | 0.80281 | 0.301 | 3.2586 | 12.5596 | 0 | 4.0853 | 0 | НД | 30.7638 | 3.7604 | 1249% | Досрочное выполнение работ по установке приборов учета
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети (100 т.у.) | K_prj_107000_60712 | НД | 0 | НД | 2.3552 | 1.0318 | 0 | 0 | 0 | 0.0072705 | 0 | 0.40056 | 0 | 0.62395 | 0 | НД | 2.3552 | -0.0072705 | -100% | позднее предоставление расчетных документов подрядной организацией
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети (10 т.у.) | K_prj_107000_60713 | НД | 0 | НД | 0.23495 | 0.11464 | 0 | 0 | 0 | 0.00080783 | 0 | 0.044507 | 0 | 0.069327 | 0 | НД | 0.23495 | -0.00080783 | -100% | отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети (510 т.у.) | K_prj_107000_60714 | НД | 3.9264 | НД | 8.715 | 5.9033 | 0.24655 | 0 | 0 | 0.11076 | 0.24655 | 4.3124 | 0 | 1.4801 | 0 | НД | 8.4684 | 0.13579 | 122.6% | Досрочное выполнение работ по установке приборов учета
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Сочинские электрические сети (400 т.у.) | K_prj_107000_60715 | НД | 0 | НД | 3.6908 | 1.8009 | 5.1243 | 0 | 0 | 0.034183 | 5.1243 | 1.3438 | 0 | 0.42288 | 0 | НД | -1.4335 | 5.0901 | 14891% | Досрочное выполнение работ по установке приборов учета
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Сочинские электрические сети (14061 т.у.) | K_prj_107000_60716 | НД | 0 | НД | 181.9651 | 88.3684 | 0.24536 | 0 | 0 | 1.1964 | 0.24536 | 75.4604 | 0 | 11.7116 | 0 | НД | 181.7197 | -0.95105 | -79.49% | В проекте скорректированной инвестиционной программы предусмотрена актуализация необходимосго количества договоров ТП
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Сочинские электрические сети (1115 т.у.) | K_prj_107000_60717 | НД | 0 | НД | 15.7867 | 7.4979 | 0 | 0 | 0 | 0.092808 | 0 | 5.4259 | 0 | 1.9792 | 0 | НД | 15.7867 | -0.092808 | -100% | Отсутствуют соответствующие договоры ТП
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Сочинские электрические сети (148 т.у.) | K_prj_107000_60718 | НД | 0 | НД | 2.0563 | 0.94786 | 0 | 0 | 0 | 0.011964 | 0 | 0.62309 | 0 | 0.3128 | 0 | НД | 2.0563 | -0.011964 | -100% | Отсутствуют соответствующие договоры ТП
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Тимашевские электрические сети (23166 т.у.) | K_prj_107000_60719 | НД | 55.2827 | НД | 313.0569 | 200.6529 | 7.1985 | 0 | 5.067 | 2.14 | 2.1315 | 171.4919 | 0 | 27.0209 | 0 | НД | 305.8584 | 5.0585 | 236.4% | Досрочное выполнение работ по установке приборов учета
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Тимашевские электрические сети (2504 т.у.) | K_prj_107000_60720 | НД | 0 | НД | 23.7284 | 11.578 | 6.7002 | 0 | 2.0307 | 0.21361 | 4.6694 | 8.6219 | 0 | 2.7425 | 0 | НД | 17.0282 | 6.4866 | 3037% | Досрочное выполнение работ по установке приборов учета
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Тимашевские электрические сети (90 т.у.) | K_prj_107000_60721 | НД | 0 | НД | 1.3579 | 0.74136 | 0.17811 | 0 | 0.022866 | 0.0085307 | 0.15524 | 0.53638 | 0 | 0.19645 | 0 | НД | 1.1798 | 0.16958 | 1988% | Досрочное выполнение работ по установке приборов учета
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Тимашевские электрические сети (10 т.у.) | K_prj_107000_60722 | НД | 0 | НД | 0.22743 | 0.021774 | 0 | 0 | 0 | 0.00017061 | 0 | 0.0089013 | 0 | 0.012702 | 0 | НД | 0.22743 | -0.00017061 | -100% | отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Тимашевские электрические сети (2 т.у.) | K_prj_107000_60723 | НД | 0 | НД | 0.044624 | 0.021774 | 0 | 0 | 0 | 0.00017061 | 0 | 0.0089013 | 0 | 0.012702 | 0 | НД | 0.044624 | -0.00017061 | -100% | отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Тихорецкие электрические сети (24005 т.у.) | K_prj_107000_60724 | НД | 49.4916 | НД | 364.3851 | 218.6558 | 0.39408 | 0 | 0.28422 | 2.1178 | 0.10986 | 187.8154 | 0 | 28.7225 | 0 | НД | 363.991 | -1.7237 | -81.39% | В проекте инвестиционной программы стоимость объекта уменьшена по причине изменения количества точек учета
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Тихорецкие электрические сети (1411 т.у.) | K_prj_107000_60725 | НД | 0 | НД | 13.6165 | 6.6815 | 3.9834 | 0 | 1.4823 | 0.12089 | 2.5012 | 4.9961 | 0 | 1.5646 | 0 | НД | 9.6331 | 3.8626 | 3195% | Досрочное выполнение работ по установке приборов учета
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Тихорецкие электрические сети (111 т.у.) | K_prj_107000_60726 | НД | 0 | НД | 1.6686 | 0.77664 | 4.1152 | 0 | 2.7166 | 0.0090498 | 1.3987 | 0.5783 | 0 | 0.18929 | 0 | НД | -2.4467 | 4.1062 | 45373% | Досрочное выполнение работ по установке приборов учета
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские электрические сети (14747 т.у.) | K_prj_107000_60729 | НД | 39.9894 | НД | 127.8701 | 57.8598 | 1.3106 | 0 | 0.88708 | 0.75067 | 0.42352 | 44.8121 | 0 | 12.2971 | 0 | НД | 126.5595 | 0.55994 | 74.59% | Досрочное выполнение работ по установке приборов учета
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Усть-Лабинские электрические сети (1858 т.у.) | K_prj_107000_60730 | НД | 0 | НД | 17.5459 | 8.552 | 2.8131 | 0 | 0 | 0.15843 | 2.8131 | 6.3611 | 0 | 2.0325 | 0 | НД | 14.7328 | 2.6547 | 1676% | Досрочное выполнение работ по установке приборов учета
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Усть-Лабинские электрические сети (92 т.у.) | K_prj_107000_60731 | НД | 0 | НД | 1.0632 | 0.52802 | 0.0023871 | 0 | 0 | 0.008024 | 0.0023871 | 0.39964 | 0 | 0.12036 | 0 | НД | 1.0608 | -0.0056368 | -70.25% | позднее предоставление расчетных документов организацией
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети (15622 т.у.) | K_prj_107000_60734 | НД | 30.6631 | НД | 180.5291 | 101.8084 | 0.83805 | 0 | 0.53292 | 1.2908 | 0.30513 | 76.2822 | 0 | 24.2354 | 0 | НД | 179.691 | -0.4528 | -35.08% | позднее предоставление расчетных документов подрядной организацией
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Юго-Западны электрические сети (9727 т.у.) | K_prj_107000_60735 | НД | 0 | НД | 91.9869 | 44.7708 | 58.4126 | 0 | 18.5648 | 0.78766 | 39.8478 | 33.0596 | 0 | 10.9235 | 0 | НД | 33.5744 | 57.6249 | 7316% | Досрочное выполнение работ по установке приборов учета
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Юго-Западны электрические сети (452 т.у.) | K_prj_107000_60736 | НД | 0 | НД | 7.0664 | 3.448 | 20.8237 | 0 | 6.9382 | 0.036696 | 13.8855 | 2.466 | 0 | 0.94532 | 0 | НД | -13.7573 | 20.787 | 56647% | Досрочное выполнение работ по установке приборов учета
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Юго-Западны электрические сети (221 т.у.) | K_prj_107000_60737 | НД | 0 | НД | 4.4327 | 2.811 | 0 | 0 | 0 | 0.023219 | 0 | 1.3373 | 0 | 1.4505 | 0 | НД | 4.4327 | -0.023219 | -100% | Отсутствуют соответствующие договоры ТП
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Юго-Западны электрические сети (90 т.у.) | K_prj_107000_60738 | НД | 0 | НД | 2.0453 | 0.54854 | 0 | 0 | 0 | 0.0040593 | 0 | 0.22253 | 0 | 0.32195 | 0 | НД | 2.0453 | -0.0040593 | -100% | отклонений нет
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 270.7857 | 1679.4703 | НД | 1681.7254 | 1137.5248 | 211.1183 | 205.0847 | 111.3022 | 419.3313 | 99.8161 | 255.4728 | 0 | 257.6359 | 0 | НД | 1470.6071 | -413.2977 | -66.19% | Г
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 230.092 | 1427.2983 | НД | 1161.7835 | 683.8321 | 211.0812 | 201.1293 | 111.2845 | 362.4235 | 99.7966 | 120.2793 | 0 | 0 | 0 | НД | 950.7024 | -352.4717 | -62.54% | Г
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10/10 кВ Набережная | H_prj_107000_60065 | 4.5834 | 23.6177 | НД | 8.5263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 8.5263 | 0 | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10 кВ Пашковская | H_prj_107000_60070 | 3.3309 | 19.8992 | НД | 2.8159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 2.8159 | 0 | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Аэропорт | H_prj_107000_60071 | 3.1369 | 20.3759 | НД | 0.88328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.88328 | 0 | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/6 кВ Афипская | H_prj_107000_60075 | 3.9044 | 21.8881 | НД | 3.9392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 3.9392 | 0 | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Северская | H_prj_107000_60076 | 9.9028 | 54.612 | НД | 4.0987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 4.0987 | 0 | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10 кВ Юго-Западная | H_prj_107000_60079 | 5.5325 | 30.9955 | НД | 10.0509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 10.0509 | 0 | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/10/6 кВ Варениковская | H_prj_107000_60081 | 5.1603 | 35.4538 | НД | 2.5026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 2.5026 | 0 | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10 кВ Гостагаевская | H_prj_107000_60082 | НД | 1.9337 | НД | 22.3971 | 23.0384 | 0 | 7.2853 | 0 | 15.7531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 22.3971 | -23.0384 | -100% | В связи с дефицитом источника финансирования и необходимостью выполнения более приоритетных объектов в рамках имеющихся источников финансирования скорректирован срок завершения освоения на 2022 год.
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Красноармейская | H_prj_107000_60054 | 2.2216 | 2.0212 | НД | 16.3862 | 16.3862 | 0 | 4.9992 | 0 | 11.387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 16.3862 | -16.3862 | -100% | В связи с необходимостью реализации более приоритетных объектов при кооректировке ИПР реализация перенесена на более поздние сроки
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Центральная | H_prj_107000_60055 | 9.6183 | 2.0561 | НД | 61.1985 | 61.1985 | 0 | 18.6707 | 0 | 42.5278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 61.1985 | -61.1985 | -100% | В связи с необходимостью реализации более приоритетных объектов при кооректировке ИПР реализация перенесена на более поздние сроки
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Рассвет | H_prj_107000_60061 | 17.3111 | 1.329 | НД | 98.1654 | 98.1654 | 0 | 29.9488 | 0 | 68.2166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 98.1654 | -98.1654 | -100% | В связи с необходимостью реализации более приоритетных объектов при кооректировке ИПР реализация перенесена на более поздние сроки
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Бузиновская | H_prj_107000_60062 | 8.0296 | 1.8657 | НД | 47.6563 | 47.6563 | 0 | 14.5392 | 0 | 33.1171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 47.6563 | -47.6563 | -100% | В связи с необходимостью реализации более приоритетных объектов при кооректировке ИПР реализация перенесена на более поздние сроки
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/6 кВ Выселки | H_prj_107000_60063 | 6.6115 | 1.8468 | НД | 44.2353 | 44.2353 | 0 | 13.4955 | 0 | 30.7398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 44.2353 | -44.2353 | -100% | В связи с необходимостью реализации более приоритетных объектов при кооректировке ИПР реализация перенесена на более поздние сроки
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/10 кВ Кореновская | H_prj_107000_60064 | 9.8311 | 1.7093 | НД | 57.5616 | 57.5616 | 0 | 17.5612 | 0 | 40.0004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 57.5616 | -57.5616 | -100% | В связи с необходимостью реализации более приоритетных объектов при кооректировке ИПР реализация перенесена на более поздние сроки
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ РИП с установкой секционного выключателя 110 кВ | K_prj_107000_60755 | НД | 5.271 | НД | 28.1967 | 0 | 30.5497 | 0 | 0.15259 | 0 | 30.3971 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | -2.353 | 30.5497 | - | В связи с длительным сроком изготовления оборудования скорректирован срок выполнения работ запланированных на 2020 год
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ Троицкий водозабор с заменой аккумуляторной батареи тип СК-6 | G_prj_107000_49875 | 3.256 | 0.4904 | НД | 18.4397 | 15.1303 | 0 | 2.3403 | 0 | 5.4607 | 0 | 7.3292 | 0 | 0 | 0 | НД | 18.4397 | -7.8011 | -100% | Продление срока выполнения СМР при корректировке ИПР
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ Апшеронская с заменой аккумуляторной батареи типа СК-12 | G_prj_107000_49876 | 1.8399 | 0.7604 | НД | 11.1441 | 8.7709 | 0 | 1.344 | 0 | 3.1359 | 0 | 4.291 | 0 | 0 | 0 | НД | 11.1441 | -4.4799 | -100% | В связи с необходимостью реализации более приоритетных объектов реализация перенесена на более поздние сроки
1.2.4.1 | Переустройство участков ВЛ 0,4 кВ №1, №2 Рн7-275, расположенных по адресу: Краснодарский край, Белореченский район, ст. Рязанская | K_prj_107000_60907 | 0.34705 | 0.25946 | НД | 0.087588 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.087588 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Тверская - Туапсе в части расширения просеки (2 этап) | I_prj_107000_60099 | НД | 23.735 | НД | 3.0348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 3.0348 | 0 | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Тверская - Комсомольская в части расширения просеки | I_prj_107000_60100 | НД | 14.6327 | НД | 3.1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 3.1971 | 0 | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Тверская - Центральная 1,2 в части расширения просеки | I_prj_107000_60101 | НД | 12.4449 | НД | 2.7369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 2.7369 | 0 | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/6 кВ «Южная» с установкой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1, 2 СШ-6 Кв | G_prj_107000_49898 | 2.1076 | 10.7914 | НД | 0.86913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.86913 | 0 | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Родниковская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50723 | 0.2267 | 1.8415 | НД | 0.095046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.095046 | 0 | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Ясенская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50733 | 0.3049 | 2.1612 | НД | 0.41611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.41611 | 0 | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО - исполнительный аппарат ПАО "Кубаньэнерго" | F_prj_107000_48184 | 2.1706 | 16.3212 | НД | 1.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 1.124 | 0 | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция автоматической установки пожаротушения помещения «Серверной» литер В1 исполнительного аппарата ПАО «Кубаньэнерго» | H_prj_107000_50969 | 0.11705 | 0.60227 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство КТП 10/0,4 СВ-13-270, СВ-13-270, инвентарный №202694; ВЛ 10 кВ СВ-13 на участках пролетов опор №4/18-4/19, инвентарный №18858, с отходящими ВЛ 0,4 кВ по адресу:Калининский район, ст. Старовеличковская | J_prj_107000_60521 | НД | 0.16485 | НД | 0.18515 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.18515 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ Б-4-74 (инв. №47351), для высвобождения территории земельного участка с кадастровым номером № 23:04:0502132:88, заявитель МАОУ СОШ № 3 им. Пушкина» | K_prj_107000_60860 | 0.47 | 0.45372 | НД | 0.016276 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.016276 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ВЗ-7 в пролете опор 4/1-4/3 на земельном участке с кадастровым номером 23:11:0603370:71, 23:11:0603370:70 по адресу: ст.Каневская, ул. Свободная | K_prj_107000_60895 | 0.02 | 0.24517 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ КН-1 в пролете опор 14-17 на земельном участке с кадастровым номером 23:11:0603064:37, по адресу: ст.Каневская, ул. Свердликова | K_prj_107000_60896 | 0.05 | 0.35273 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ТЦ-6 в пролете опор 2/24-2/25 на земельном участке с кадастровым номером 23:31:0305003:1455, по адресу: г.Тимашевск, СОТ Строитель, 7 линия, уч.131 | K_prj_107000_60897 | 0.0182 | 0.21532 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ КИ-1 в пролете опор 78-79 на земельном участке с кадастровым номером 23:11:0603311:18, 23:11:0603311:17 по адресу: ст.Каневская, ул. 10-я Линия 18, 18А» | K_prj_107000_60898 | 0.0091 | 0.14704 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Вынос участка линии ВЛ-10кВ ГЗ-2 с территории земельного участка по адресу ст. Каневская, ул. Горького № 209 кадастровый номер 23:11:0603162:81 | J_prj_107000_60657 | НД | 0.19649 | НД | 0.041014 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.041014 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 110 кВ «Отпайка Ея» в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково - Тихорецкая - Кореновск - Тимашевская - Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Ровное-Порошинская» | H_prj_107000_60302 | 3.2828 | 20.8213 | НД | 0.99623 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.99623 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ «Вымпел- Газырь» филиала ПАО «Кубаньэнерго» Тихорецкие электрические сети в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Тихорецкая (искл.) – Газырь (вкл.). | K_prj_107000_60804 | 2.0243 | 12.9294 | НД | 1.0735 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.0735 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10 кВ «Почтовая» | H_prj_107000_60067 | 4.3309 | 8.713 | НД | 20.9773 | 0 | 0.14626 | 0 | 0.069467 | 0 | 0.076796 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 20.831 | 0.14626 | - | В связи с длительным сроком изготовления оборудования скорректирован срок выполнения работ
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/10 кВ Лорис | H_prj_107000_60072 | 1.9 | 11.7926 | НД | 0.91686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.91686 | 0 | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/10/6 кВ ВНИИРис | H_prj_107000_60077 | 9.0046 | 46.5629 | НД | 11.8065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 11.8065 | 0 | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/6 кВ Юго-Восточная | H_prj_107000_60084 | 8.3535 | 46.5263 | НД | 4.6264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 4.6264 | 0 | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Парфюмерная» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ - 48 шт. дуговых защит, 1 ячейка выключателя. | G_prj_107000_50709 | НД | 2.5634 | НД | -0.8786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | -0.8786 | 0 | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Кислородный завод» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ - 39 шт. дуговых защит, 1 ячейка выключателя. | G_prj_107000_50714 | НД | 3.2167 | НД | -1.5318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | -1.5318 | 0 | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция внутреннего противопожарного водопровода базы "Западная-2", расположенной по адресу г. Краснодар, ул. Лукьяненко 119 | J_prj_107000_60449 | 0.2552 | 0.29389 | НД | 1.5736 | 0 | 0.014082 | 0 | 0.0066884 | 0 | 0.007394 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 1.5596 | 0.014082 | - | В связи с необходимостью корректировки и согласования технических решений при корректировке инвестиционной программы продлен срок выполнения работ
1.2.4.1 | «Переустройство ВЛЗ-10 кВ КУ-3 на участке пролетов опор №№56-58, (инв. №12769) с территории земельного участка с кадастровым номером №23:07:0301032:466, расположенного по адресу: Краснодарский край, Динской р-н, п.Южный, на территории птицефабрики «Кубанская» | K_prj_107000_60899 | НД | 0.048802 | НД | 0.20953 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.20953 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ - Тверская в части расширения просек | G_prj_107000_49858 | НД | 13.8301 | НД | 0.93061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.93061 | 0 | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ТП-Д-7 и ВЛ-10 кВ ДН-3 по соглашению о компенсации от 25.05.2020 №137-РМ/20/407/30-531, Заявитель - ООО «Русс-Модуль» | K_prj_107000_60967 | НД | 0 | НД | 1.8325 | НД | 0.26166 | НД | 0.26166 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.5709 | НД | НД | Выполнение работ по переустройству электросетевых объектов за счет средств заявителей
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ПШ-204 (инвентарный №6560) | K_prj_107000_60968 | НД | 0.17156 | НД | 1.1813 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.1813 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ КУ-6, по соглашению о компенсации от 21.10.2019 №543, Заявитель – ООО СЗ «Загород», 2001883 | L_prj_107000_60980 | НД | 0 | НД | 0.51225 | НД | 0.07 | НД | 0.07 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.44225 | НД | НД | Выполнение работ по переустройству электросетевых объектов за счет средств заявителей
1.2.4.1 | «Переустройство ВЛ 110 кВ Динская-Кореновская филиала ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские электрические сети» в рамках титула «Комплексная реконструкция участка им. Максима Горького – Котельниково – Тихорецкая – Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла. Обход Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство двупутной электрифицированной железнодорожной линии на участке Козырьки-Гречаная со строительством новой станции Кирпили». | H_prj_107000_60314 | НД | 108.9445 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ ВЦ-3 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские ЭС» в рамках титула: «Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Выселки (вкл.) – Козырьки (искл.)»; | H_prj_107000_60316 | НД | 8.1819 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Ч7-450 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские ЭС в рамках титула: «Комплексная реконструкция участка им. Максима Горького – Котельниково – Тихорецкая – Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла. Обход Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство двупутной электрифицированной железнодорожной линии на участке Козырьки-Гречаная со строительством новой станции Кирпили»; | H_prj_107000_60317 | НД | 2.8654 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ КЦ-10 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские ЭС» в рамках титула: «Комплексная реконструкция участка им. Максима Горького – Котельниково – Тихорецкая – Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла. Обход Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство двупутной электрифицированной железнодорожной линии на участке Козырьки-Гречаная со строительством новой станции Кирпили» | H_prj_107000_60318 | 0.59618 | 4.9107 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ КЦ-4 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские ЭС» в рамках титула: «Комплексная реконструкция участка им. Максима Горького – Котельниково – Тихорецкая – Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла. Обход Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство двупутной электрифицированной железнодорожной линии на участке Козырьки-Гречаная со строительством новой станции Кирпили» | H_prj_107000_60319 | 0.5266 | 3.0188 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ СГ-1 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские ЭС» в рамках титула: «Комплексная реконструкция участка им. Максима Горького – Котельниково – Тихорецкая – Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла. Обход Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство двупутной электрифицированной железнодорожной линии на участке Козырьки-Гречаная со строительством новой станции Кирпили | H_prj_107000_60320 | 0.36426 | 4.0455 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Малокубанская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50744 | 0.3627 | 1.9421 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Новоивановская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50738 | 0.35681 | 1.9024 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «НС-18» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50728 | 0.39211 | 2.0707 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | отклонений нет
1.2.4.1 | «Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети. Переустройство ВЛ 10 кВ В1 в местах пересечения с реконструируемым объектом железнодорожного транспорта | I_prj_107000_60220 | 3.5107 | 28.3975 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ТМ-5 в местах пересечения с реконструируемым объектом железнодорожного транспорта | I_prj_107000_60219 | 1.7212 | 12.3791 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Кубаньэнерго»: КЛ 10 кВ ф.Бх100 (ПС"Бытха") – ТП-138, КВЛ 6 кВ РП-14-138 (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 кВ ф.Бх100 (ПС"Бытха") –ТП-138, ВЛ 6 КВ РП-14-ТП-138/881/КРН-52) на территории земельных участков с кадастровыми №23:49:0000000:8693, №23:49:0000000:8647, №23:49:0000000:8648, №23:49:0000000:8653» | L_prj_107000_61036 | НД | 0 | НД | 19.7774 | НД | 16.5827 | НД | 0 | НД | 16.5827 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 3.1947 | НД | НД | Выполнение работ по переустройству электросетевых объектов за счет средств заявителей
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-6 кВ ДМ-7 в пролетах опор №№66-70, инв.№001146 | L_prj_107000_61037 | НД | 0 | НД | 0.59257 | НД | 0.077197 | НД | 0 | НД | 0.077197 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.51537 | НД | НД | Выполнение работ по переустройству электросетевых объектов за счет средств заявителей
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ ДМ-7-1221 прис.2 на участке в пролете опор №5-№6, инв.№2927 | L_prj_107000_61038 | НД | 0 | НД | 0.31668 | НД | 0.14191 | НД | 0 | НД | 0.14191 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.17477 | НД | НД | Выполнение работ по переустройству электросетевых объектов за счет средств заявителей
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-6 кВ ДМ-8 в пролете опор №№46-49, №№65-68, инв.№011461 | L_prj_107000_61039 | НД | 0 | НД | 0.85543 | НД | 0.057898 | НД | 0 | НД | 0.057898 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.79753 | НД | НД | Выполнение работ по переустройству электросетевых объектов за счет средств заявителей
1.2.4.1 | Переустройство КТП 10/0,4 кВ НС-2-5-608 инв. №200195, ВЛ-10 кВ на ж/б НС-2-5 инв. №18731 расположенные на земельном участке с кадастровым номером 23:10:0402000:44 по адресу: ст. Калининская | L_prj_107000_61040 | НД | 0 | НД | 0.50833 | НД | 0.0555 | НД | 0 | НД | 0.0555 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.45283 | НД | НД | Выполнение работ по переустройству электросетевых объектов за счет средств заявителей
1.2.4.1 | «Переустройство КТП 10/0,4 кВ ПВ-5-272, инвентарный номер 207086; ВЛ-10 кВ ПВ-5 в пролете опор 2-36 – 2-37, инвентарный номер 17942 с отходящими ВЛ-0, | K_prj_107000_60923 | НД | 0.12225 | НД | 0.04947 | НД | 0.04947 | НД | 0 | НД | 0.04947 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Выполнение работ по переустройству электросетевых объектов за счет средств заявителей
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Ерик - ПДК, Ерик - Тверская в части расширения просек | I_prj_107000_60097 | НД | 19.3896 | НД | 3.3634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 3.3634 | 0 | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ Т-5-337 по соглашению о компенсации от 10.12.2020 № 981, Заявитель – Тарасенко А.Н., 2002824 | L_prj_107000_61041 | НД | 0 | НД | 0.20059 | НД | 0.036623 | НД | 0 | НД | 0.036623 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.16397 | НД | НД | Выполнение работ по переустройству электросетевых объектов за счет средств заявителей
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ЕЛ-8 по соглашению о компенсации от 21.08.2020 №602, Заявитель – Сылка И.Б. | L_prj_107000_61042 | НД | 0 | НД | 0.17063 | НД | 0.021348 | НД | 0 | НД | 0.021348 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.14929 | НД | НД | Выполнение работ по переустройству электросетевых объектов за счет средств заявителей
1.2.4.1 | Переустройство существующей BJI-110 кВ «Тургеневская - Дальняя» в кабельную линию 110 кВ из зоны участка с кадастровым номером 23:43:0137001:616 по адресу: г. Краснодар, мкр. Солнечный, ул. Константина Образцова №6,8,10,12,14,16,16/1 | J_prj_107000_60472 | НД | 14.0859 | НД | 3.0785 | НД | 3.0785 | НД | 0 | НД | 3.0785 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Выполнение работ по переустройству электросетевых объектов за счет средств заявителей
1.2.4.1 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети. Переустройство ВЛ-10 кВ ТМ-4 в пролетах опор 4/1-4/3, 96-105, 6/1-6/33 | I_prj_107000_60225 | 4.9921 | 12.0556 | НД | 42.3535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 42.3535 | 0 | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети. Переустройство ВЛ 10 кВ ТМ-1 в пролетах опор 1/25-1/31, 27-30 | I_prj_107000_60224 | 4.3481 | 30.9098 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети. Совместный подвес ВЛ 35 кВ "Мирная - Тамань" и ВЛ 35 кВ "Тамань-Черноморская" в пролетах опор 13/134-15а/132 | I_prj_107000_60223 | 4.025 | 35.2179 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети. Переустройство ВЛ 35 кВ Вышестеблиевская-Ахтанизовская с отпайкой на ПС 35/10 кВ Фанагория в местах пересечения с реконструируемым объектом железнодорожного транспорта. | I_prj_107000_60221 | 5.0127 | 34.8992 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети. Переустройство ВЛ 35 кВ «Вышестеблиевская - Фанагория» в местах пересечения с реконструируемым объектом железнодорожного транспорта | I_prj_107000_60222 | 4.9552 | 34.5725 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ Славянская-Тиховский гидроузел филиала ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети | J_prj_107000_60666 | 2.1865 | 16.4514 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ РД-1 в рамках титула "Увеличение подачи газа в юго-западные районы Краснодарского края" | K_prj_107000_60861 | НД | 2.8397 | НД | 5.956 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 5.956 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети. Переустройство ВЛ 110 кВ «Вышестеблиевская 220-Волна 2 цепь» в пролетах опор 289-290, 319-329. | I_prj_107000_60228 | 12.6948 | 83.8729 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети. Переустройство ВЛ 110 кВ «Вышестеблиевская 220-Старотитаровская» в пролетах опор 8-10. | I_prj_107000_60229 | 3.1386 | 20.8045 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети. Переустройство ВЛ-10 кВ ЧМ-9 в пролетах опор 1/16-1/26 | I_prj_107000_60226 | 3.3176 | 21.3065 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ ЧМ-9 | K_prj_107000_60826 | НД | 21.9212 | НД | 0.0031949 | НД | 0.0031949 | НД | 0 | НД | 0.0031949 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.5153e-15 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ПФ-8 филиала ПАО ""Кубаньэнерго"" Славянские электрические сети в рамках титула ""Комплексная реконструкция участка Коте | K_prj_107000_60961 | НД | 0.40228 | НД | 4.988 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 4.988 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская -Волна 2 №1 с отпайкой на ПС Волна | K_prj_107000_60825 | НД | 95.4347 | НД | 0.15471 | НД | 0.15471 | НД | 0.0046652 | НД | 0.15004 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 5.9674e-15 | НД | НД | Выполнение работ по переустройству электросетевых объектов за счет средств заявителей
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-110 кВ Вышестеблиевская-Волна 2 № 2 с отпайкой на ПС Волна (по б/у "Вышестеблиевская 220-В") | K_prj_107000_60828 | НД | 49.4151 | НД | 45.4888 | НД | 0.050651 | НД | 0.0015839 | НД | 0.049067 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 45.4382 | НД | НД | Выполнение работ по переустройству электросетевых объектов за счет средств заявителей
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 6 кВ КУ-1 на участках пролетов опор №212-214 в рамках реализации проекта "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60981 | НД | 0 | НД | 2.5038 | НД | 1.0064 | НД | 1.0064 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.4974 | НД | НД | Выполнение работ по переустройству электросетевых объектов за счет средств заявителей
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ- 10 кВ НС-2 на участках пролетов опор №146-149, 2/9-2/12 в рамках реализации проекта "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60982 | НД | 0 | НД | 5.3545 | НД | 1.6885 | НД | 1.6885 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 3.666 | НД | НД | Выполнение работ по переустройству электросетевых объектов за счет средств заявителей
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ- 10 кВ СГ-11 на участках пролетов опор №67-76 в рамках реализации проекта "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60983 | НД | 0 | НД | 1.2333 | НД | 1.1719 | НД | 1.1719 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.061408 | НД | НД | Выполнение работ по переустройству электросетевых объектов за счет средств заявителей
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ- 6 кВ КР-1 на участках пролетов опор №1/68-1/71 в рамках реализации проекта "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60984 | НД | 0 | НД | 0.82094 | НД | 0.82094 | НД | 0.82094 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Выполнение работ по переустройству электросетевых объектов за счет средств заявителей
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ- 6 кВ Н-3 на участках пролетов опор №8/39-8/42, №120-124 в рамках реализации проекта "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60985 | НД | 0 | НД | 3.8342 | НД | 1.6313 | НД | 1.6313 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.203 | НД | НД | Выполнение работ по переустройству электросетевых объектов за счет средств заявителей
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ РД-3 на участках пролетов опор №2/14-2/17 в рамках реализации проекта "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60986 | НД | 0 | НД | 3.5835 | НД | 0.82781 | НД | 0.82781 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.7557 | НД | НД | Выполнение работ по переустройству электросетевых объектов за счет средств заявителей
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ СК-1 на участках пролетов опор №79-81 в рамках реализации проекта "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60987 | НД | 0 | НД | 0.45699 | НД | 0.17071 | НД | 0.17071 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.28628 | НД | НД | Выполнение работ по переустройству электросетевых объектов за счет средств заявителей
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ Т-6 на участках пролетов опор №201-204 в рамках реализации проекта "Строительство и реконструкцияавтомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60988 | НД | 0 | НД | 3.355 | НД | 1.3823 | НД | 1.3823 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.9728 | НД | НД | Выполнение работ по переустройству электросетевых объектов за счет средств заявителей
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ Т-8 на участках пролетов опор №212-215 в рамках реализации проекта "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60989 | НД | 0 | НД | 2.3946 | НД | 0.97253 | НД | 0.97253 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.4221 | НД | НД | Выполнение работ по переустройству электросетевых объектов за счет средств заявителей
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 110/10 кВ ПАОС с прилегающими ВЛ в части ВЛ-110 кВ "Славянская 220 - ПАОС" на участках пролетов опор №№24-25 в рамках реализации проекта «Строительство и реконструкции автомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60990 | НД | 0 | НД | 7.1747 | НД | 3.9725 | НД | 3.9725 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 3.2022 | НД | НД | Выполнение работ по переустройству электросетевых объектов за счет средств заявителей
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 110/10/6 кВ Троицкий Водозабор с прилегающими ВЛ в части ВЛ-110 кВ "Славянская 220 - Троицкий водозабор" в рамках реализации проекта «Строительство и реконструкции автомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60991 | НД | 0 | НД | 7.0415 | НД | 1.4071 | НД | 1.4071 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 5.6344 | НД | НД | Выполнение работ по переустройству электросетевых объектов за счет средств заявителей
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 110/35/6 кВ «Ханьковская» с прилегающими ПС и ВЛ в части ВЛ-110 кВ "Ханьков - Коржевская" на участках участках пролетов опор №№40-42 в рамках реализации проекта «Строительство и реконструкции автомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60992 | НД | 0 | НД | 4.9999 | НД | 3.7524 | НД | 3.7524 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.2474 | НД | НД | Выполнение работ по переустройству электросетевых объектов за счет средств заявителей
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 35/10 кВ Анастасиевская с прилегающими ВЛ в части ВЛ-35 кВ "Ханьков - Анастасиевская" на участках пролетов опор №№16-18 в рамках реализации проекта «Строительство и реконструкции автомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60993 | НД | 0 | НД | 3.1165 | НД | 0.8427 | НД | 0.8427 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.2738 | НД | НД | Выполнение работ по переустройству электросетевых объектов за счет средств заявителей
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 35/10 кВ Восточный Водозабор с прилегающей ПС и прилегающими ВЛ в части ВЛ-35 кВ "Джигинская - Стрелка" в рамках реализации проекта «Строительство и реконструкции автомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60994 | НД | 0 | НД | 23.585 | НД | 2.8755 | НД | 2.8755 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 20.7095 | НД | НД | Выполнение работ по переустройству электросетевых объектов за счет средств заявителей
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 35/10 кВ НС-14 с прилегающими ПС и ВЛ в части ВЛ-35 кВ "Ханьков - НС-14" на участках пролетов опор №№22-24 в рамках реализации проекта «Строительство и реконструкции автомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60995 | НД | 0 | НД | 1.9492 | НД | 0.72428 | НД | 0.72428 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.2249 | НД | НД | Выполнение работ по переустройству электросетевых объектов за счет средств заявителей
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплексаПС 35/6 кВ НС-9 с прилегающей ВЛ в части ВЛ-35 кВ "Ханьков - НС-9" на участках пролетов опор №№41-43, №№ 114-116, в рамках реализации проекта «Строительство и реконструкции автомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60996 | НД | 0 | НД | 7.9769 | НД | 1.6277 | НД | 1.6277 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 6.3492 | НД | НД | Выполнение работ по переустройству электросетевых объектов за счет средств заявителей
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Кубаньэнерго»: КЛ 10кВ от ТП-Х363н до опоры №38, ВЛ-0,4 кВ ф. Прогресс ТП-Х363н (наименование по данным бухгалтерского учёта: КВЛ 10 кВ ТП Х40н – Х363н, ВЛ 0,4 КВ ОТ ТП Х-363 Ф. ПРОГРЕСС) в рамках реализации мероприятия по капитальному ремонту объекта: «Автомобильная дорога п. Мацеста – с. Абазинка, км 7+550 в городе курорте Сочи | K_prj_107000_60894 | НД | 0.94508 | НД | 0.38152 | НД | 0.06126 | НД | 0.06126 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.32026 | НД | НД | Выполнение работ по переустройству электросетевых объектов за счет средств заявителей
1.2.4.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ ПС Альпийская 214-РП78, КЛ 10 кВ ПС Альпийская 313 – РП126п на участке прохождения по адресу: г. Сочи, Хостинский район, ул. Верещагинская | K_prj_107000_60939 | НД | 1.3697 | НД | 10.1549 | НД | 6.4768 | НД | 6.4768 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 3.6781 | НД | НД | Выполнение работ на объекте в связи с наступлением страхового случая
1.2.4.1 | «Реконструкция КЛ-10 А270 – А333, ВЛ-0,4 Рижская ТП-А270 на переходе через реку Чахцуцыр» | L_prj_107000_60997 | НД | 0 | НД | 0.80996 | НД | 0.07098 | НД | 0.07098 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.73898 | НД | НД | Выполнение работ на объекте в связи с наступлением страхового случая
1.2.4.1 | «Восстановление устойчивости и несущей способности опоры №53 ВЛ 110 кВ Шепси – Туапсе тяговая с отпайкой на ПС Терминал с совместным подвесом кабельно-воздушной линии (110 кВ) ТНПЗ – Туапсе тяговая с отпайкой на ПС Терминал после размыва фундаментов паводковыми водами» | L_prj_107000_60998 | НД | 0 | НД | 27.8846 | НД | 2.45 | НД | 2.45 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 25.4346 | НД | НД | Выполнение работ на объекте в связи с наступлением страхового случая
1.2.4.1 | «Восстановление устойчивости и несущей способности, а также предотвращение смещение опоры №62 КВЛ 110 кВ Джубгинская ТЭС-Архипо-Осиповка с совместным подвесом кабельно-воздушной линии (110 кВ) Джубга-Архипо-Осиповка по причине воздействия оползня» | L_prj_107000_60999 | НД | 0 | НД | 17.4334 | НД | 2.45 | НД | 2.45 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 14.9834 | НД | НД | Выполнение работ на объекте в связи с наступлением страхового случая
1.2.4.1 | "Переустройство сетей ПАО "Кубаньэнерго": ВЛ-10 Д83-Д195 (наименование по данным бухгалтерского учета ВЛ 10 кВ от ТП-83 до ТП-195) на территории земельных участков с кадастровыми №23:49:0136009:4033, № 23:49:0136009:916, №23:49:0136009:906" | L_prj_107000_61000 | НД | 0 | НД | 0.5805 | НД | 0.41174 | НД | 0.41174 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.16876 | НД | НД | Выполнение работ по переустройству электросетевых объектов за счет средств заявителей
1.2.4.1 | Реконструкция транзита ВЛ 110 кВ Лермонтово- Туапсе в части расширения просек | I_prj_107000_60103 | НД | 22.3107 | НД | 2.2102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 2.2102 | 0 | - | отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Кубаньэнерго»: ВЛ-0,4кВ Прогресс – ТП-Х40 (наименование по данным бухгалтерского учёта ВЛ 0.4/10 КВ (СОВМ.ПОДВЕС) ОТ ТП202-КТП-Х40-КТП363Н) в рамках реализации мероприятия по капитальному ремонту объекта: «Автомобильная дорога п.Мацеста – с.Абазинка, км 5+600 в городе курорте Сочи» | K_prj_107000_60937 | НД | 0.0315 | НД | 0.29397 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.29397 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | "Реконструкция ВЛ-10 кВ Г10-Г97" | K_prj_107000_60938 | НД | 0.085833 | НД | 2.2316 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.2316 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция КВЛ 110 кВ Псоу-Южная с отпайкой на ПС Имеретинская тяговая с совместным подвесом воздушной линии (110 кВ) ВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС-Южная с установкой автономных комплексов светоограждения на опорах №34ю, 35ю, 36ю | K_prj_107000_60781 | НД | 2.054 | НД | -0.66316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | -0.66316 | 0 | - | отклонений нет
1.2.4.1 | "Переустройство сетей ПАО "Кубаньэнерго": КВЛ-6 С552П-С830П/С962П/С964П (наименование по данным бухгалтерского учета ВЛ 6 кВ от ТП-329 до ТП-12) на территории земельного участка кадастровый №23:49:0201016:1081" | K_prj_107000_60965 | НД | 0.47507 | НД | 0.34049 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.34049 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | «Восстановление устойчивости и несущей способности опоры №38 ВЛ 110 кВ Шепси – Туапсе тяговая с отпайкой на ПС Терминал с совместным подвесом кабельно-воздушной линией (110 кВ) Туапсинский НПЗ – Шепси» | K_prj_107000_60964 | НД | 2.35 | НД | 16.8172 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 16.8172 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-110 кВ "Никитинская-Варениковская" в пролете опор № 30-31, входящая в состав ЭСК ПС 110/35/10 кВ "Никитинская" с прилегающими ВЛ | J_prj_107000_60470 | НД | 0.85336 | НД | 3.0541 | НД | 2.0871 | НД | 0.055 | НД | 2.0321 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.967 | НД | НД | Выполнение работ по переустройству электросетевых объектов за счет средств заявителей
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-110кВ "Крымская тяговая-Новотроицкая" (протяженность 15,950 км) на участках пролетов опор №№6-9 инвентарный №000000136, входящей в состав электросетевого комплекса ПС 110/35/10кВ "Новотроицкая" с прилегающими ВЛ и ПС в рамках титула "Реконструкция Крымского узла Северо-Кавказской железной дороги 1 этап | K_prj_107000_60865 | НД | 1.6568 | НД | 7.1465 | НД | 2.0725 | НД | 1.4927 | НД | 0.57982 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 5.074 | НД | НД | Выполнение работ по переустройству электросетевых объектов за счет средств заявителей
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-110кВ "Крымская тяговая-Абинская" (протяженность 11,457 км) на участках пролетов опор №№7-11 инвентарный №000000161, на участке совместного подвеса с ВЛ 110 кВ "Крымская-Крымская тяговая" 1 цепь (входящей в состав электросетевого комплекса ВЛ 110 кВ "Крымская-Крымская тяговая" 1 цепь), входящей в состав электросетевого комплекса ПС 110/35/6кВ "Абинская" с прилегающими ВЛ в рамках титула "Реконструкция Крымского узла Северо-Кавказской железной дороги 1 этап. | K_prj_107000_60866 | НД | 8.4071 | НД | 7.2895 | НД | 6.9171 | НД | 6.0609 | НД | 0.8562 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.37244 | НД | НД | Выполнение работ по переустройству электросетевых объектов за счет средств заявителей
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-6 кВ ПР-11 (инв. №000015302) в пролетах опор №39-№43 в рамках титула: «Реконструкции Крымского узла Северо-Кавказкой железной дороги 1 этап». | K_prj_107000_60867 | НД | 0.099926 | НД | 0.68625 | НД | 0.12856 | НД | 0.12856 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.55769 | НД | НД | Выполнение работ по переустройству электросетевых объектов за счет средств заявителей
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Тоннельная» с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1+2 СШ-6 кВ | G_prj_107000_50543 | 0.71437 | 4.1497 | НД | 0.30971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.30971 | 0 | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10-6 кВ «Варениковская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ - 18 шт. дуговых защит, 1 ячейка выключателя. | G_prj_107000_50695 | НД | 4.5736 | НД | -2.9517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | -2.9517 | 0 | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ - 35 кВ "Джигинская - Малый Разнокол" филиала ПАО "Кубаньэнерго" Юго-западные электрические сети" по объекту "Высоковольтная линия 500 кВ Ростовская - Андреевская - Вышестеблиевская (Тамань)" | K_prj_107000_60821 | НД | 39.0392 | НД | 6.5352 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 6.5352 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4кВ пр. 1 ТП Шк-1-641 | L_prj_107000_61001 | НД | 0 | НД | 1.2448 | НД | 1.215 | НД | 1.215 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.02984 | НД | НД | Выполнение работ по переустройству электросетевых объектов за счет средств заявителей
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4кВ пр.2 ТП С 5-2237 | L_prj_107000_61002 | НД | 0 | НД | 1.2335 | НД | 1.215 | НД | 1.215 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.01846 | НД | НД | Выполнение работ по переустройству электросетевых объектов за счет средств заявителей
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4кВ пр.3 ТП ВН 1-410 | L_prj_107000_61003 | НД | 0 | НД | 1.2248 | НД | 1.215 | НД | 1.215 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.00984 | НД | НД | Выполнение работ по переустройству электросетевых объектов за счет средств заявителей
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4кВ пр.3 ТП Г 1-950 | L_prj_107000_61004 | НД | 0 | НД | 1.2248 | НД | 1.215 | НД | 1.215 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.00982 | НД | НД | Выполнение работ по переустройству электросетевых объектов за счет средств заявителей
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4кВ пр.3 ТП ПМ 11-671 | L_prj_107000_61005 | НД | 0 | НД | 1.2248 | НД | 1.215 | НД | 1.215 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.00984 | НД | НД | Выполнение работ по переустройству электросетевых объектов за счет средств заявителей
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-6 кВ ПР-9 (инв. №000015301) в пролетах опор №22 - №25 в рамках титула: «Реконструкция Крымского узла Северо-Кавказкой железной дороги 1 этап» | L_prj_107000_61006 | НД | 0 | НД | 12.1631 | НД | 11.5402 | НД | 10.9864 | НД | 0.55384 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.62289 | НД | НД | Выполнение работ по переустройству электросетевых объектов за счет средств заявителей
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-6 кВ АН-7 в пролете опор №№35-37 | L_prj_107000_61007 | НД | 0 | НД | 0.81497 | НД | 0.19914 | НД | 0.19914 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.61583 | НД | НД | Выполнение работ по переустройству электросетевых объектов за счет средств заявителей
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 6 кВ ДР-9, кабельная вставкафилиала ПАО "Кубаньэнерго" Усть-Лабинские электрические сети в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Бурсак (вкл.)- Выселки (искл.)». | J_prj_107000_60654 | НД | 7.2029 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ БЦ-6 в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская | J_prj_107000_60651 | НД | 7.3036 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ БЦ-10 в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская | J_prj_107000_60650 | НД | 7.5942 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 6 кВ ВЦ-5 в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская | J_prj_107000_60653 | НД | 5.4718 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ НД-1 в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская | J_prj_107000_60652 | 1.2018 | 6.805 | НД | 1.3313 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.3313 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство эл. комплекса ПС 110/10 кВ "Бузиновская" с ВЛ 110 кВ Выселки-Бузиновская в рамках титула Комплексная реконструкция участка Котельниково | J_prj_107000_60656 | НД | 12.3845 | НД | 36.0614 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 36.0614 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ГЗ-7 в рамках титула «Комплексная рек-я уч-ка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская" | J_prj_107000_60655 | НД | 9.6527 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство эл. комплекса ПС 35/6 кВ "Дружба" с ВЛ 35 кВ Выселки-Дружба в рамках титула Комплексная реконструкция участка Котельниково | K_prj_107000_60806 | 2.0556 | 12.3015 | НД | 1.6151 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.6151 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство эл. комплекса ПС35/10 кВ "Ново-Донецкая" 35 кВ Рассвет-Ново-Донецкая в рамках титула Комплексная реконструкция участка Котельниково | K_prj_107000_60807 | НД | 18.7061 | НД | 3.8939 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 3.8939 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Афипская с заменой аккумуляторной батареи типа СК-10 | G_prj_107000_49878 | НД | 0 | НД | 8.4585 | 5.9585 | 0 | 0.89378 | 0 | 2.0855 | 0 | 2.9793 | 0 | 0 | 0 | НД | 8.4585 | -2.9793 | -100% | В связи с необходимостью реализации более приоритетных объектов при кооректировке ИПР реализация перенесена на более поздние сроки
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10/10 кВ «Военгородок» с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1, 2, 3, 4, СШ-10 кВ | G_prj_107000_50517 | НД | 0.49 | НД | 12.0414 | 12.0414 | 0 | 1.8062 | 0 | 4.2145 | 0 | 6.0207 | 0 | 0 | 0 | НД | 12.0414 | -6.0207 | -100% | В связи с необходимостью реализации более приоритетных объектов при кооректировке ИПР реализация перенесена на более поздние сроки
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ «Восточная» с установкой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1+3, на 2+4 СШ-10 кВ | G_prj_107000_50518 | 2.7515 | 16.2269 | НД | 0.49704 | 0 | 0.003471 | 0 | 0.003471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.49357 | 0.003471 | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/6/10 кВ «РИП» с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на на 1, 2 СШ-6 кВ и на 3, 4 СШ-10 кВ | G_prj_107000_50520 | 3.7492 | 21.6938 | НД | -0.14398 | 0 | 0.019507 | 0 | 0.019507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | -0.16348 | 0.019507 | - | В связи с корректировкой и согласованием технических решений продлен срок выполнения работ запланированных на 2020 год
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ «ХБК» с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 2, 3 СШ-10 кВ и на 3 СШ-6 кВ | G_prj_107000_50522 | НД | 0 | НД | 9.4198 | 6.6667 | 0 | 2.0339 | 0 | 4.6328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 9.4198 | -6.6667 | -100% | В связи с необходимостью реализации более приоритетных объектов при кооректировке ИПР реализация перенесена на более поздние сроки
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ «Сочи» с заменых устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 5 СШ-6 кВ и на 2 СШ-10 кВ | G_prj_107000_49880 | 5.6912 | 3.2123 | НД | 32.3427 | 29.7159 | 29.551 | 9.2151 | 0 | 20.5009 | 29.551 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 2.7917 | -0.16494 | -0.555% | Экономия по факту торгово-закупочных процедур на заключение договора на СМР.
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/6/6 кВ «ЗТВС» с установкой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1+3, 2 СШ-6 кВ | G_prj_107000_50537 | 1.5953 | 8.5353 | НД | 0.69868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.69868 | 0 | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ НК-1-261, НК-1-262, ВЛ 10 кВ НК-1 | L_prj_107000_61044 | НД | 0 | НД | 1.6522 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.6522 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Ейск-1» с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1, 3 СШ-6 кВ | G_prj_107000_49882 | 1.3891 | 4.2345 | НД | 3.7768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 3.7768 | 0 | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Тонкий мыс» с установкой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1, 2, 3 СШ-10 кВ | G_prj_107000_49883 | 4.3249 | 24.1695 | НД | 1.3525 | 21.5991 | 0 | 6.5896 | 0 | 15.0096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 1.3525 | -21.5991 | -100% | Досрочный ввод в 2020 году
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «ДСК» с установкой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1, 2 СШ-6 кВ | G_prj_107000_50542 | 2.04 | 11.9781 | НД | 1.2829 | 10.3651 | 0 | 3.1622 | 0 | 7.2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 1.2829 | -10.3651 | -100% | Длительное устранение замечаний Ростехнадзора
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Тепличная» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_49925 | НД | 0 | НД | 1.6848 | 1.6848 | 0 | 0 | 0 | 0.050407 | 0 | 1.6344 | 0 | 0 | 0 | НД | 1.6848 | -0.050407 | -100% | Объект исключен из инвестиционной программы при корректировке
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Дивная» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ - 15 шт. дуговых защит, 1 ячейка выключателя. | G_prj_107000_50691 | НД | 0 | НД | 1.6848 | 1.6848 | 0 | 0 | 0 | 0.050407 | 0 | 1.6344 | 0 | 0 | 0 | НД | 1.6848 | -0.050407 | -100% | Объект исключен из инвестиционной программы при корректировке
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/6/6 кВ «Радуга» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ - 20 шт. дуговых защит, 1 ячейка выключателя. | G_prj_107000_50694 | НД | 0 | НД | 1.6848 | 1.6848 | 0 | 0 | 0 | 0.050407 | 0 | 1.6344 | 0 | 0 | 0 | НД | 1.6848 | -0.050407 | -100% | Объект исключен из инвестиционной программы при корректировке
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «КПТФ» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50700 | 0.13174 | 0.13838 | НД | 1.0448 | 1.0448 | 0 | 0.15672 | 0 | 0.36568 | 0 | 0.5224 | 0 | 0 | 0 | НД | 1.0448 | -0.5224 | -100% | Длительное оформление договора с подрядчиком
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10-6 кВ «Западная-2» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10-6 кВ | G_prj_107000_50701 | 0.54237 | 1.1957 | НД | 5.4188 | 5.4188 | 4.4057 | 0.81282 | 4.3029 | 1.8966 | 0.10279 | 2.7094 | 0 | 0 | 0 | НД | 1.0131 | 1.6963 | 62.61% | Досрочное выполнение СМР.
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ «ХБК» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий ЗРУ-10-6 кВ | G_prj_107000_50704 | 1.7624 | 1.0637 | НД | 17.626 | 17.626 | 14.0419 | 2.6439 | 0 | 6.1691 | 14.0419 | 8.813 | 0 | 0 | 0 | НД | 3.5842 | 5.2288 | 59.33% | Досрочное выполнение СМР.
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Лабинск-2» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50721 | 0.22722 | 0.054568 | НД | 1.8732 | 1.8732 | 0 | 0.28098 | 0 | 0.65563 | 0 | 0.93661 | 0 | 0 | 0 | НД | 1.8732 | -0.93661 | -100% | В связи с дефицитом источника финансирования и необходимостью выполнения более приоритетных объектов в рамках имеющихся источников финансирования объемы и сроки выполнения работ изменены в проекте скорректированной ИПР
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Комплекс» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ - 6 шт. дуговых защит, 1 ячейка выключателя. | G_prj_107000_50726 | НД | 0 | НД | 1.6848 | 1.6848 | 0 | 0 | 0 | 0.050407 | 0 | 1.6344 | 0 | 0 | 0 | НД | 1.6848 | -0.050407 | -100% | Объект исключен из инвестиционной программы, при ее корректировке.
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Андреедмитриевская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ - 11 шт. дуговых защит, 1 ячейка выключателя. | G_prj_107000_50727 | НД | 0 | НД | 1.6848 | 1.6848 | 0 | 0 | 0 | 0.050407 | 0 | 1.6344 | 0 | 0 | 0 | НД | 1.6848 | -0.050407 | -100% | Объект исключен из инвестиционной программы, при ее корректировке.
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «ПТФ» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50739 | НД | 0 | НД | 1.6848 | 1.6848 | 0.32822 | 0 | 0.32822 | 0.050407 | 0 | 1.6344 | 0 | 0 | 0 | НД | 1.3566 | 0.27781 | 551.1% | Объект включен в проект скорректированной ИПР с увеличением стоимости в соответствии с разработанной проектно-сметной документацией
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/27,5/10 кВ «Калининская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50743 | НД | 0 | НД | 1.6848 | 1.6848 | 0 | 0 | 0 | 0.050407 | 0 | 1.6344 | 0 | 0 | 0 | НД | 1.6848 | -0.050407 | -100% | В связи с необходимостью реализации более приоритетных объектов реализация перенесена на более поздние сроки
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Ольгинская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50748 | НД | 0 | НД | 1.6848 | 1.6848 | 0 | 0 | 0 | 0.050407 | 0 | 1.6344 | 0 | 0 | 0 | НД | 1.6848 | -0.050407 | -100% | В связи с необходимостью реализации более приоритетных объектов реализация перенесена на более поздние сроки
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Медведовская" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | J_prj_107000_60424 | НД | 0 | НД | 4.2648 | 4.2648 | 0 | 0 | 0 | 0.25301 | 0 | 4.0118 | 0 | 0 | 0 | НД | 4.2648 | -0.25301 | -100% | В связи с необходимостью реализации более приоритетных объектов реализация перенесена на более поздние сроки
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Каневская" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | J_prj_107000_60428 | НД | 0 | НД | 4.2648 | 4.2648 | 0 | 0 | 0 | 0.25301 | 0 | 4.0118 | 0 | 0 | 0 | НД | 4.2648 | -0.25301 | -100% | В связи с необходимостью реализации более приоритетных объектов реализация перенесена на более поздние сроки
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 Кущевская (установка МП ДФЗ ВЛ-110 Староминская-Шкуринская-Кущевская) | H_prj_107000_60087 | 7.8109 | 3.1195 | НД | 46.7775 | 47.7961 | 45.4147 | 7.1694 | 44.1988 | 16.7286 | 1.2158 | 23.898 | 0 | 0 | 0 | НД | 1.3629 | 21.5166 | 90.04% | Изменение срока реализации объекта при корректировке на более ранний
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Ромашки (установка полукомплекта ДФЗ ВЛ 110 кВ Староминская-Ромашки) | H_prj_107000_60088 | НД | 2.2522 | НД | 55.5497 | 55.6216 | 0.064651 | 22.5076 | 0.031228 | 13.6352 | 0.033423 | 19.4788 | 0 | 0 | 0 | НД | 55.4851 | -36.0781 | -99.82% | В связи с необходимостью реализации более приоритетных объектов реализация перенесена на более поздние сроки
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Коммунар (установка полукомплекта ДФЗ ВЛ 110 кВ Староминская-Коммунар) | H_prj_107000_60089 | 12.3402 | 2.59 | НД | 76.0643 | 73.9539 | 0.085601 | 33.6731 | 0.040656 | 18.0788 | 0.044945 | 22.2019 | 0 | 0 | 0 | НД | 75.9787 | -51.6663 | -99.83% | В связи с необходимостью реализации более приоритетных объектов реализация перенесена на более поздние сроки
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 40.6937 | 252.172 | НД | 519.9419 | 453.6927 | 0.037172 | 3.9554 | 0.017655 | 56.9078 | 0.019517 | 135.1935 | 0 | 257.6359 | 0 | НД | 519.9047 | -60.8261 | -99.94% | Г
1.2.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ «Советская» в части организации системы сбора и передачи информации | J_prj_107000_60616 | НД | 0 | НД | 48.1125 | 41.7583 | 0 | 0 | 0 | 10.4396 | 0 | 12.5 | 0 | 18.8187 | 0 | НД | 48.1125 | -10.4396 | -100% | В связи с необходимостью реализации более приоритетных объектов реализация перенесена на более поздние сроки
1.2.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ «Лабинск-2» в части организации системы сбора и передачи информации | J_prj_107000_60617 | НД | 0 | НД | 74.4853 | 70.327 | 0 | 0 | 0 | 17.5818 | 0 | 25 | 0 | 27.7453 | 0 | НД | 74.4853 | -17.5818 | -100% | В связи с необходимостью реализации более приоритетных объектов реализация перенесена на более поздние сроки
1.2.4.2 | Реконструкция ПС 110/10 "Псебай" в части мероприятий ССПИ | K_prj_107000_60943 | НД | 0 | НД | 95.4975 | 95.4975 | 0 | 0 | 0 | 2.0265 | 0 | 28.6493 | 0 | 64.8218 | 0 | НД | 95.4975 | -2.0265 | -100% | В связи с необходимостью реализации более приоритетных объектов реализация перенесена на более поздние сроки
1.2.4.2 | Организация каналов связи и передачи данных с использованием ВОЛС "Краснодар - Динская - Кореновская - Тихорецк, Кореновская - Усть-Лабинск" | F_prj_107000_19833 | 25.6963 | 156.5509 | НД | -8.0661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | -8.0661 | 0 | - | отклонений нет
1.2.4.2 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ "Южная" в части организации системы сбора и передачи информации | K_prj_107000_60944 | НД | 0 | НД | 63.2139 | 1.9084 | 0 | 0 | 0 | 1.9084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 63.2139 | -1.9084 | -100% | В связи с необходимостью реализации более приоритетных объектов реализация перенесена на более поздние сроки
1.2.4.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Пашковская" в части организации системы сбора и передачи информации | K_prj_107000_60945 | НД | 0 | НД | 60.485 | 60.485 | 0 | 0 | 0 | 1.9084 | 0 | 18.1455 | 0 | 40.4311 | 0 | НД | 60.485 | -1.9084 | -100% | В связи с необходимостью реализации более приоритетных объектов реализация перенесена на более поздние сроки
1.2.4.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Армавирская ТЭЦ» в части организации системы сбора и передачи информации | K_prj_107000_60946 | НД | 0 | НД | 99.6573 | 99.6573 | 0 | 0 | 0 | 11.3449 | 0 | 29.8972 | 0 | 58.4152 | 0 | НД | 99.6573 | -11.3449 | -100% | Объект исключен из инвестиционной программы при ее корректировке.
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики, модернизация и расширение ССПИ ПАО "Кубаньэнерго". Реконструкция АСДУ ПС 110 кВ "Забайкаловская" с передачей информации в ЦУС ПАО "Кубаньэнерго" и Кубанское РДУ | G_prj_107000_49942 | 12.7942 | 63.4444 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | отклонений нет
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики модернизация и расширение ССПИ ПАО "Кубаньэнерго". Реконструкция АСДУ ПС "Калининская" с ретрансляцией информации в ЦУС ПАО "Кубаньэнерго" и Кубанское РДУ» | F_prj_107000_48292 | НД | 4.7771 | НД | 48.4312 | 47.8875 | 0.037172 | 3.9554 | 0.017655 | 9.8885 | 0.019517 | 11.8662 | 0 | 22.1773 | 0 | НД | 48.394 | -13.8068 | -99.73% | Длительное проведение закупочных процедур по выбору подрядных организаций
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики, модернизация и расширение ССПИ ПАО "Кубаньэнерго". Реконструкция АСДУ ПС 110 кВ "Кислородный завод" с передачей информации в ЦУС ПАО "Кубаньэнерго" и Кубанское РДУ. | H_prj_107000_49943 | НД | 0 | НД | 3.3678 | 3.3678 | 0 | 0 | 0 | 0.17334 | 0 | 1.3471 | 0 | 1.8474 | 0 | НД | 3.3678 | -0.17334 | -100% | В связи с необходимостью реализации более приоритетных объектов реализация перенесена на более поздние сроки
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики, модернизация и расширение ССПИ ПАО "Кубаньэнерго". Реконструкция АСДУ ПС 110 кВ "Парфюмерная" с передачей информации в ЦУС ПАО "Кубаньэнерго" и Кубанское РДУ | H_prj_107000_49944 | НД | 0 | НД | 11.7946 | 11.7946 | 0 | 0 | 0 | 0.48391 | 0 | 3.0512 | 0 | 8.2595 | 0 | НД | 11.7946 | -0.48391 | -100% | В связи с необходимостью реализации более приоритетных объектов реализация перенесена на более поздние сроки
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики, модернизация и расширение ССПИ ПАО "Кубаньэнерго". Реконструкция АСДУ ПС 110 кВ "Ханьковская" с передачей информации в ЦУС ПАО "Кубаньэнерго" и Кубанское РДУ | H_prj_107000_49945 | НД | 0 | НД | 16.5062 | 16.5062 | 0 | 0 | 0 | 0.92613 | 0 | 3.6025 | 0 | 11.9776 | 0 | НД | 16.5062 | -0.92613 | -100% | В связи с необходимостью реализации более приоритетных объектов при кооректировке ИПР реализация перенесена на более поздние сроки
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики, модернизация и расширение ССПИ ПАО "Кубаньэнерго". Реконструкция АСДУ ПС 110 кВ "Новороссийск" с передачей информации в ЦУС ПАО "Кубаньэнерго" и Кубанское РДУ | H_prj_107000_49946 | НД | 0 | НД | 4.503 | 4.503 | 0 | 0 | 0 | 0.22636 | 0 | 1.1345 | 0 | 3.1421 | 0 | НД | 4.503 | -0.22636 | -100% | В связи с необходимостью реализации более приоритетных объектов при кооректировке ИПР реализация перенесена на более поздние сроки
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики, модернизация и расширение ССПИ ПАО "Кубаньэнерго". Реконструкция верхнего уровня телемеханики Ленинградского ПЭС | F_prj_107000_48293 | 2.2032 | 27.3996 | НД | 1.9537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 1.9537 | 0 | - | отклонений нет
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 149.4935 | 817.6229 | НД | -16.0604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | -16.0604 | 0 | - | Г
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 149.4935 | 817.6229 | НД | -16.0604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | -16.0604 | 0 | - | Г
1.3.2 | Строительство 2-х КЛ-110 кВ "Восточная Промзона - Северная" 1600091 | F_prj_107000_49076 | 128.3521 | 667.0589 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | отклонений нет
1.3.2 | Строительство участка ЛЭП 110 кВ от существующей ВЛ 110 кВ Славянская – Славянская-110 с отпайкой на ПС Протока тяговая до ВЛ 110 кВ Красноармейская – Центральная с образованием ВЛ 110 кВ Славянская – Красноармейская с отпайками на ПС Славянская, ПС Протока тяговая, ПС Центральная | J_prj_107000_60612 | НД | 1.8413 | НД | 4.7428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 4.7428 | 0 | - | отклонений нет
1.3.2 | Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ (отпайка от ВЛ 110 кВ Афипская 220 – Октябрьская 1,2 цепь) к ПС 110 кВ Шапсуг. Этап II - прохождение трассы по территории Краснодарского края | I_prj_107000_60275 | 21.1414 | 148.7228 | НД | -20.8032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | -20.8032 | 0 | - | отклонений нет
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0.29789 | НД | 136.5672 | 120.2745 | 0.0039655 | 13.9696 | 0.0019817 | 43.7726 | 0.0019838 | 62.5323 | 0 | 0 | 0 | НД | 136.5632 | -57.7383 | -99.99% | Г
1.4 | Строительство 4 ЛЭП -10 кВ от линейных ячеек от ПС 220 кВ «Витаминкомбинат» до проектируемых 4БКРП в поселке Южном | K_prj_107000_60783 | НД | 0.026842 | НД | 89.334 | 75.6516 | 0.0039655 | 7.2762 | 0.0019817 | 28.1546 | 0.0019838 | 40.2208 | 0 | 0 | 0 | НД | 89.33 | -35.4268 | -99.99% | В связи с необходимостью реализации более приоритетных объектов при кооректировке ИПР реализация перенесена на более поздние сроки
1.4 | Строительство двухцепной ВЛ 10 кВ протяженностью 0,85 км от 4 БКРП проводом СИП 3 до существующей трассы ЛЭП | K_prj_107000_60785 | НД | 0 | НД | 1.5757 | 1.4231 | 0 | 0.21346 | 0 | 0.49808 | 0 | 0.71155 | 0 | 0 | 0 | НД | 1.5757 | -0.71155 | -100% | В связи с необходимостью реализации более приоритетных объектов при кооректировке ИПР реализация перенесена на более поздние сроки
1.4 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ПС «НС-16», ТП-10/0,4 кВ с отходящими ВЛ-0,4 кВ в х. Октябрьском (2,52 МВА и ориентировочная протяженность 6,5 км.) | H_prj_107000_51101 | НД | 0 | НД | 15.7892 | 15.0704 | 0 | 2.2606 | 0 | 5.2747 | 0 | 7.5352 | 0 | 0 | 0 | НД | 15.7892 | -7.5352 | -100% | В связи с необходимостью реализации более приоритетных объектов при кооректировке ИПР реализация перенесена на более поздние сроки
1.4 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ПС «Старокорсунская», ТП-10/0,4 кВ с отходящими ВЛ-0,4 кВ в ст. Старокорсунской (3,15 МВА, ориентировочная протяженность 11,5 км.) | H_prj_107000_51102 | НД | 0 | НД | 21.6975 | 20.6652 | 0 | 3.0998 | 0 | 7.2328 | 0 | 10.3326 | 0 | 0 | 0 | НД | 21.6975 | -10.3326 | -100% | В связи с необходимостью реализации более приоритетных объектов при кооректировке ИПР реализация перенесена на более поздние сроки
1.4 | Строительство ВЛЗ 10 кВ для электроснабжения пос. Кировский в Мостовском районе (ориентировочная протяженность 5,1 км.) | F_prj_107000_48202 | НД | 0.27105 | НД | 8.1708 | 7.4641 | 0 | 1.1196 | 0 | 2.6125 | 0 | 3.7321 | 0 | 0 | 0 | НД | 8.1708 | -3.7321 | -100% | Ввиду длительного выполнения и согласования по оформлению земельно-правовой документации сроки выполнения работ были скорректированы
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 297.6925 | 469.8123 | НД | 537.6293 | 275.5807 | 253.0415 | 12.491 | 49.0087 | 110.123 | 204.0328 | 148.1843 | 0 | 4.7824 | 0 | НД | 284.5878 | 130.4275 | 106.4% | Г
1.6 | Реконструкция ПС 110/35/6 Холмская. Замена тр-ров Т-1 20 МВА и Т-2 15 МВА на тр-ры 2х25 МВА, с реконструкцией ОРУ, строительство нового КРУ-6 кВ и ОПУ (проектно-изыскательские работы) | H_prj_107000_49852 | НД | 0 | НД | 52.5828 | 52.5828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.5828 | 0 | 0 | 0 | НД | 52.5828 | 0 | - | отклонений нет
1.6 | Реконструкция ПС 110/35/10 "Ленинградская" с заменой трансформаторов 110/35/10 Т-1 и Т-2 с 16 МВА на 25 МВА (проектно-изыскательские работы) | H_prj_107000_51082 | НД | 0 | НД | 15.719 | 15.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.719 | 0 | 0 | 0 | НД | 15.719 | 0 | - | отклонений нет
1.6 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Ейск-2» замена трансформатора 110/6 кВ Т-2 с 16 МВА на 25 МВА | H_prj_107000_51085 | НД | 12.9458 | НД | 0 | 0 | 0.0154 | 0 | 0 | 0 | 0.0154 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | -0.0154 | 0.0154 | - | Капитализация процентов за кредиты
1.6 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Темрюк. Замена трансформаторов 2х16 МВА на 2х25 МВА (проектно-изыскательские работы) | I_prj_107000_60302 | НД | 0 | НД | 34.809 | 34.809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.809 | 0 | 0 | 0 | НД | 34.809 | 0 | - | отклонений нет
1.6 | Строительство отпайки 110 кВ от ВЛ Армавир-Армавирская ТЭЦ к ПС 110 кВ ЗТВС (ориентировочная протяженность 0,48 км) (проектно-изыскательские работы) | I_prj_107000_60354 | НД | 0 | НД | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0.4 | - | В утвержденной инвестиционной программе данное мероприятие включено в части выполнения ПИР. В проекте скорректированной инвестиционной программы данное мероприятие включено в полном объеме работ, в связи с чем, объем, а также сроки и стоимость работ были увеличены.
1.6 | Строительство ЛЭП 35 кВ «Псебай-Бурный» (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48197 | НД | 26.0823 | НД | -2.3538 | 0 | 0.15502 | 0 | 0.073785 | 0 | 0.081233 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | -2.5088 | 0.15502 | - | Начислены проценты за кредит, привлеченный для финансирования объекта в 2021 году
1.6 | Реконструкция ПС 110/10 «Псебай» (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48164 | НД | 16.8311 | НД | -0.42008 | 0 | 0.051669 | 0 | 0.0231 | 0 | 0.028569 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | -0.47175 | 0.051669 | - | Капитализация процентов за кредиты
1.6 | Строительство ПС35/10 кВ «Бурный» (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48200 | НД | 7.6827 | НД | -0.49552 | 0 | 1.991e-05 | 0 | 9.91e-06 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | -0.49554 | 1.991e-05 | - | отклонений нет
1.6 | Приобретение автомобилей грузопассажирских повышенной проходимости для бригад ОВБ (2020 год) - 11 шт. | K_prj_107000_60808 | НД | 8.3507 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | отклонений нет
1.6 | Приобретение шунтов переносных трехфазных-4 шт | L_122330_000000953 | НД | 0.39295 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Приобретение обрезчика деревьев - 1 шт. | K_prj_107000_60858 | НД | 1.82 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | отклонений нет
1.6 | Строительство ПС 110/35/10 кВ «Учебный полигон» (проектно-изыскательские работы) | K_prj_107000_60756 | НД | 9.4639 | НД | -9.1158 | 0 | 10.4973 | 0 | 7.7949 | 0 | 2.7024 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | -19.6131 | 10.4973 | - | Объект включен с проект скоррекитрованной ИПР
1.6 | Оснащение ИТСО производственной базы ПАО "Кубаньэнерго" | F_prj_107000_48183 | 2.3138 | 17.5248 | НД | 1.8242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 1.8242 | 0 | - | отклонений нет
1.6 | Строительство навесного склада на территории Производственной базы ИА ПАО «Кубаньэнерго» г. Краснодар, ул. Новороссийская 47 | K_prj_107000_60759 | НД | 0.375 | НД | 11.4572 | 0 | 9.4995 | 0 | 6.5035 | 0 | 2.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 1.9577 | 9.4995 | - | В связи с отсутствием в 2020 предложений от подрядных организаций при проведении ТЗП на СМР, в скорректированной инвестиционной программе продлен срок выполнения объекта
1.6 | НИОКР. Разработка технических требований к системе автоматизированного проектирования по стандарту IEC 61850, алгоритмов и методики проверки системы автоматизированного проектирования на соответствие техническим требованиям | I_prj_107000_60271 | НД | 33.0959 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | отклонений нет
1.6 | Строительство здания с/у Тихорецкого РРЭС с гаражом на 2 бокса и навесом для хранения оборудования в ст. Фастовецкая Тихорецкого района | H_prj_107000_60343 | НД | 0.69325 | НД | 3.3445 | НД | 0.0021162 | НД | 0.0010512 | НД | 0.001065 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 3.3423 | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Реконструкция ПС-35/6 кВ "Центральная" с переводом на 110 кВ; установкой силовых трансформаторов 110/6-10кВ мощностью по 40,0 МВА (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48166 | НД | 23.5431 | НД | 18.8213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 18.8213 | 0 | - | отклонений нет
1.6 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Калинино" (этап установка Т-3 16 МВА) (проектно-изыскательские работы) | G_prj_107000_50842 | НД | 2.7128 | НД | -0.21626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | -0.21626 | 0 | - | отклонений нет
1.6 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Славянская - Красноармейская на участке захода на ПС 220 кВ Славянская с включением ВЛ 110 кВ Славянская - Красноармейская по проектной схеме (ориентировочная протяженность 0,36 км) (проектно-изыскательские работы) | J_prj_107000_60411 | НД | 0.70796 | НД | -0.29713 | 0 | 7.8503 | 0 | 0.57181 | 0 | 7.2785 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | -8.1474 | 7.8503 | - | В утвержденной инвестиционной программе данное мероприятие включено в части выполнения ПИР. В проекте скорректированной инвестиционной программы данное мероприятие включено в полном объеме работ, в связи с чем, объем, а также сроки и стоимость работ были увеличены.
1.6 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ "Адлер" с заменой трансформаторов 2х25 МВА на 2х40 МВА (проектно-изыскательские работы) | J_prj_107000_60479 | 100.9665 | 40.3065 | НД | 14.4305 | 0 | 5.5416 | 0 | 5.472 | 0 | 0.0696 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 8.8889 | 5.5416 | - | В утвержденной инвестиционной программе данное мероприятие включено в части выполнения ПИР. В проекте скорректированной инвестиционной программы данное мероприятие включено в полном объеме работ, в связи с чем, объем, а также сроки и стоимость работ были увеличены.
1.6 | Реконструкция ПС 110 кВ «Кудепста» с заменой трансформаторов с 2х16 МВА на 2х25 МВА (проектно-изыскательские работы) | I_prj_107000_60171 | 97.5343 | 25.2691 | НД | -1.5191 | 0 | 10.254 | 0 | 7.6115 | 0 | 2.6425 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | -11.7731 | 10.254 | - | В утвержденной инвестиционной программе данное мероприятие включено в части выполнения ПИР. В проекте скорректированной инвестиционной программы данное мероприятие включено в полном объеме работ, в связи с чем, объем, а также сроки и стоимость работ были увеличены.
1.6 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Пасечная» с заменой трансформаторов 2×16 МВА на 2×40 МВА (проектно-изыскательские работы) | H_prj_107000_50951 | 96.8778 | 39.7225 | НД | 5.6902 | 0 | 8.9698 | 0 | 5.7974 | 0 | 3.1723 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | -3.2796 | 8.9698 | - | В утвержденной инвестиционной программе данное мероприятие включено в части выполнения ПИР. В проекте скорректированной инвестиционной программы данное мероприятие включено в полном объеме работ, в связи с чем, объем, а также сроки и стоимость работ были увеличены.
1.6 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Южная» в части работ по водоотведению (проектно-изыскательские работы) | G_prj_107000_49893 | НД | 4.191 | НД | 3.4786 | 0 | 0.043773 | 0 | 0.02079 | 0 | 0.022983 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 3.4348 | 0.043773 | - | Проценты за кредиты привлеченные для реализации объекта
1.6 | Приобретение вывесок с фирменным логотипом (2021г) | L_prj_107000_61008 | НД | 0 | НД | 0.413 | НД | 0.413 | НД | 0.413 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | В связи с переименованием Общества во исполнение приказа от 13.07.2020 №404"Об утверждении Сводного плана мероприятий, связанных с изменением наименования ПАО "Кубаньэнерго"
1.6 | Приобретение вывесок с фирменным логотипом-5 шт | L_122330_000000975 | НД | 0.4155 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Реконструкция КВЛ 110 кВ "Волконка-Магри тяговая" с совместным подвесом линии (110 кВ)"Лазаревская тяговая-Аше" опора №35 в части противооползневых мероприятий | J_prj_107000_60476 | НД | 0.42077 | НД | 14.0345 | НД | 12.3787 | НД | 12.3787 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.6558 | НД | НД | Выполнение работ на объекте в связи с наступлением страхового случая
1.6 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Армавирская ТЭЦ» 2 этап (проектно-изыскательские работы) | H_prj_107000_60086 | НД | 13.6852 | НД | 1.0698 | 0 | 0.015173 | 0 | 0.0074564 | 0 | 0.0077168 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 1.0546 | 0.015173 | - | В утвержденной инвестиционной программе данное мероприятие включено в части выполнения ПИР. В проекте скорректированной инвестиционной программы данное мероприятие включено в полном объеме работ, в связи с чем, объем, а также сроки и стоимость работ были увеличены.
1.6 | Строительство ВЛ 110 кВ Лабинск-2-Советская (ориентировочная протяженность 43 км.) (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48191 | НД | 17.3937 | НД | 7.4398 | 0 | 0.087211 | 0 | 0.039651 | 0 | 0.04756 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 7.3526 | 0.087211 | - | В утвержденной инвестиционной программе данное мероприятие включено в части выполнения ПИР. В проекте скорректированной инвестиционной программы данное мероприятие включено в полном объеме работ, в связи с чем, объем, а также сроки и стоимость работ были увеличены.
1.6 | Реконструкция ПС 110 кВ «Южная» с заменой Т-3 25 МВА 110/35/10 на 25 МВА 110/10-6 (проектно-изыскательские работы) | H_prj_107000_51009 | НД | 0 | НД | 10.591 | 10.591 | 0 | 10.591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 10.591 | -10.591 | -100% | В связи с корректировкой технических решений и их согласованием сроки выполнения работ в скорректированной ИПР продлены
1.6 | Реконструкция 2-х цепей ВЛ 110 кВ Староминская-Ейск1 (ориентировочная протяженность 65 км.) (проектно-изыскательские работы) | H_prj_107000_49848 | НД | 0 | НД | 29.5626 | 29.5626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.5626 | 0 | 0 | 0 | НД | 29.5626 | 0 | - | отклонений нет
1.6 | Строительство 2 цепи ВЛ 110 кВ Лорис - Старокорсунская (ориентировочная протяженность 20,5 км.) (проектно-изыскательские работы) | H_prj_107000_51098 | НД | 0 | НД | 15.1615 | 15.1615 | 0 | 0 | 0 | 15.1615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 15.1615 | -15.1615 | -100% | Длительные сроки согласования проектного решения с заинтересованными лицами.
1.6 | Строительство ЛЭП 110 кВ Новая-Западная-2 I цепь с отпайками, ЛЭП 110 кВ Новая-Западная-2 II цепь с отпайкой на ПС Тургеневская (проектно-изыскательские работы) | J_prj_107000_60613 | НД | 0 | НД | 19.6555 | 19.6555 | 0 | 0 | 0 | 19.6555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 19.6555 | -19.6555 | -100% | Длительные сроки согласования проектного решения с заинтересованными лицами.
1.6 | Оборудование к установке, переведенное в аварийный запас | L_prj_107000_61045 | НД | 0 | НД | 169.9311 | НД | 169.9311 | НД | 0 | НД | 169.9311 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | В целях эффективного использования НЗС произведен перевод оборудования к установке из объектов НЗС в аварийный запас
1.6 | Приобретение защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов для ПС филиала ПАО "Кубаньэнерго" в монтажном шкафу с модулем ввода данных МВД - 83 комплекта | G_prj_107000_49970 | НД | 30.553 | НД | 8.6577 | 8.6597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6597 | 0 | 0 | 0 | НД | 8.6577 | 0 | - | отклонений нет
1.6 | Приобретение буро-крановой машины на полноприводном автомобилей, глубина бурения 5 м. (2021 год) - 2 шт. | K_prj_107000_60809 | НД | 0 | НД | 14.3333 | 14.3333 | 0 | 0 | 0 | 14.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 14.3333 | -14.3333 | -100% | Объект исключен из инвестиционной программы, при ее корректировке.
1.6 | Приобретение автогидроподъемника ПСС-131.18Э (АГП-18), колесная формула 4х4, 5-ти местная двухрядная кабина, высота подъема 18 м (2021 год) - 2 шт. | K_prj_107000_60810 | НД | 0 | НД | 7.8133 | 7.8133 | 0 | 0 | 0 | 7.8133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 7.8133 | -7.8133 | -100% | Длительное проведение закупочных процедур по выбору поставщиков оборудования и материалов
1.6 | Приобретение автомобилей грузопассажирских повышенной проходимости для бригад ОВБ (2021 год) - 4 шт. | K_prj_107000_60811 | НД | 0 | НД | 2.9967 | 2.9967 | 0 | 0 | 0 | 2.9967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 2.9967 | -2.9967 | -100% | Длительное проведение закупочных процедур по выбору поставщиков оборудования и материалов
1.6 | Приобретение автомастерской на шасси грузового автомобиля, комплектация с оборудованием (2021 год) - 2 шт. | K_prj_107000_60812 | НД | 0 | НД | 5.62 | 5.62 | 0 | 0 | 0 | 5.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 5.62 | -5.62 | -100% | Длительное проведение закупочных процедур по выбору поставщиков оборудования и материалов
1.6 | Приобретение погрузчика повышенной проходимости с дополнительным навесным землеройным оборудованием (2021 год) - 2 шт. | K_prj_107000_60813 | НД | 0 | НД | 9.2367 | 9.2367 | 0 | 0 | 0 | 9.2367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 9.2367 | -9.2367 | -100% | Длительное проведение закупочных процедур по выбору поставщиков оборудования и материалов
1.6 | НИОКР. Изучение скорости прироста основных видов лесообразующих древесных пород в зависимости от климатических зон и состояния почвы в местах прохождения трасс действующих ВЛ с созданием региональных карт периодичности расчистки просек ВЛ и выдачей рекомендаций по способу выполнения работ | K_prj_107000_60777 | НД | 0.70266 | НД | 2.2251 | 1.7957 | 0.93688 | 0 | 0 | 0.93688 | 0.93688 | 0 | 0 | 0.85881 | 0 | НД | 1.2882 | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | НИОКР. Разработка программного комплекса оценки и прогнозирования технического состояния и развития дефектов силовых трансформаторов 35-110 кВ на основании измерений, выполняемых автоматизированной системой мониторинга и диагностики и данных СУПА с выдачей рекомендаций эксплуатирующему персоналу | K_prj_107000_60778 | НД | 0 | НД | 20 | 10.1 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 4.18 | 0 | 4.02 | 0 | 0 | 0 | НД | 18.1 | -4.18 | -68.75% | позднее предоставление актов выполненных работ подрядной организацией
1.6 | НИОКР. Исследование и разработка специальных требований, архитектуры и возможных технических решений по обеспечению информационной безопасности интеллектуальной системы учета электрической энергии | J_prj_107000_60399 | НД | 22.7402 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | отклонений нет
1.6 | Приобретение терминалов контроля учета доступа с распознованием по лицу - 20 шт | L_122330_000000977 | НД | 0 | НД | 1.9583 | НД | 1.9583 | НД | 0 | НД | 1.9583 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 3.3333e-09 | НД | НД | Закупка оборудования для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID 19)
1.6 | Приобретение трансформатора ТМГэ2-250/10-УХЛ1 10/0,4 кВ Д/Ун-11/ ТМГ33-250/10-УХЛ1, 10/0,4 кВ D/Yn-11 | L_prj_107000_61046 | НД | 0 | НД | 0.3007 | НД | 0.3007 | НД | 0 | НД | 0.3007 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Во исполнение Приказа ПАО "Россети Кубань" от 23.03.2021 №154-од приобретено оборудование, в целях повышения эффективности организации аварийно-восстановительных работ на электросетевых объектах
1.6 | Приобретение устройства для намотки кабельно-проводниковой продукции | L_prj_107000_61047 | НД | 0 | НД | 0.39333 | НД | 0.39333 | НД | 0 | НД | 0.39333 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Оплата за оборудование для достоверного учета, хранения и отпуска кабельно-проводниковой продукции
1.6 | Оборудование ВОЛС (СочЭС) | J_prj_107000_60597 | НД | 49.2577 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Оборудование ВОЛС (ЮЗЭС) | J_prj_107000_60606 | НД | 49.7006 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Приобретение автомобиля грузового бортового (2020 год) - 1 шт. | K_prj_107000_60760 | НД | 1.0788 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | отклонений нет
1.6 | Приобретение автопогрузчика с вилочным захватом - 1 шт. | K_prj_107000_60758 | НД | 1.7083 | НД | -0.64643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | -0.64643 | 0 | - | отклонений нет
1.6 | Приобретение комплектной трансформаторной подстанции двухблочной без трансформатора 2БКТП-10/0,4 кВ 6867900 | L_prj_107000_61048 | НД | 0 | НД | 11.4465 | НД | 11.4465 | НД | 0 | НД | 11.4465 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Во исполнение Приказа ПАО "Россети Кубань" от 23.03.2021 №154-од приобретено оборудование, в целях повышения эффективности организации аварийно-восстановительных работ на электросетевых объектах
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110кВ "Бойко-Понура" филиала Тимашевские электрические сети | H_prj_107000_49949 | НД | 0 | НД | 1.1797 | 1.1797 | 0 | 0 | 0 | 0.053886 | 0 | 0.47188 | 0 | 0.65393 | 0 | НД | 1.1797 | -0.053886 | -100% | Длительное проведение закупочных процедур по выбору подрядных организаций
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Газоаппарат" филиала Тимашевские электрические сети | H_prj_107000_51065 | НД | 0 | НД | 1.1797 | 1.1797 | 0 | 0 | 0 | 0.053886 | 0 | 0.47188 | 0 | 0.65393 | 0 | НД | 1.1797 | -0.053886 | -100% | Длительное проведение закупочных процедур по выбору подрядных организаций
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Коммунар" филиала Тимашевские электрические сети | H_prj_107000_51066 | НД | 0 | НД | 1.1797 | 1.1797 | 0 | 0 | 0 | 0.053886 | 0 | 0.47188 | 0 | 0.65393 | 0 | НД | 1.1797 | -0.053886 | -100% | Длительное проведение закупочных процедур по выбору подрядных организаций
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Лебеди" филиала Тимашевские электрические сети | H_prj_107000_51067 | НД | 0 | НД | 1.1797 | 1.1797 | 0 | 0 | 0 | 0.053886 | 0 | 0.47188 | 0 | 0.65393 | 0 | НД | 1.1797 | -0.053886 | -100% | Длительное проведение закупочных процедур по выбору подрядных организаций
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Переясловская" филиала Тимашевские электрические сети | H_prj_107000_51068 | НД | 0 | НД | 1.1797 | 1.1797 | 0 | 0 | 0 | 0.053886 | 0 | 0.47188 | 0 | 0.65393 | 0 | НД | 1.1797 | -0.053886 | -100% | Длительное проведение закупочных процедур по выбору подрядных организаций
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Албаши" филиала Тимашевские электрические сети | H_prj_107000_51069 | НД | 0 | НД | 1.1797 | 1.1797 | 0 | 0 | 0 | 0.053886 | 0 | 0.47188 | 0 | 0.65393 | 0 | НД | 1.1797 | -0.053886 | -100% | Длительное проведение закупочных процедур по выбору подрядных организаций
1.6 | Приобретение защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов для ПС филиала ПАО "Кубаньэнерго" в монтажном шкафу с модулем ввода данных МВД (2021 год) - 8,00 комплектов | H_prj_107000_50971 | НД | 0 | НД | 4.4337 | 4.4337 | 0 | 0 | 0 | 4.4337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 4.4337 | -4.4337 | -100% | Длительное проведение закупочных процедур по выбору поставщиков оборудования и материалов
1.6 | Приобретение высоковольтных пунктов учета 10 кВ - 123 шт. | H_prj_107000_50986 | НД | 10.4444 | НД | 25.7839 | 25.4321 | 0 | 0 | 0 | 25.4321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 25.7839 | -25.4321 | -100% | Длительное проведение закупочных процедур по выбору поставщиков оборудования и материалов
2 | Республика Адыгея (Адыгея) | Г | 24.0665 | 839.6863 | НД | 636.1808 | 470.1219 | 155.5813 | 67.6151 | 57.0631 | 210.2451 | 98.5183 | 135.7262 | 0 | 56.5355 | 0 | НД | 480.5994 | -122.2788 | -44.01% | Г
2.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 1.5473 | 667.4039 | НД | 144.0856 | 80.221 | 124.9894 | 20.0552 | 48.8651 | 20.0552 | 76.1243 | 20.0552 | 0 | 20.0552 | 0 | НД | 19.0962 | 84.8789 | 211.6% | Г
2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 1.5473 | 667.4039 | НД | 144.0856 | 80.221 | 124.9894 | 20.0552 | 48.8651 | 20.0552 | 76.1243 | 20.0552 | 0 | 20.0552 | 0 | НД | 19.0962 | 84.8789 | 211.6% | Г
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | НД | 557.91 | НД | 151.6486 | 69.4551 | 58.6997 | 17.3638 | 16.5133 | 17.3638 | 42.1864 | 17.3638 | 0 | 17.3638 | 0 | НД | 92.9489 | 23.9722 | 69.03% | Г
2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | НД | 98.856 | НД | -26.7223 | 10.7659 | 52.1704 | 2.6915 | 31.4262 | 2.6915 | 20.7442 | 2.6915 | 0 | 2.6915 | 0 | НД | -78.8927 | 46.7875 | 869.2% | Г
2.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 1.5473 | 10.6379 | НД | 19.1593 | 0 | 14.1192 | 0 | 0.92555 | 0 | 13.1936 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 5.0401 | 14.1192 | - | Г
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от линейной ячейки РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ «Адыгейская». Строительство ВЛ-10 кВ от фидера АД-3, г.Адыгейск, Теучежского района, согласно договору технологического присоединения от 03.08.2016 № 21200-16-00324872-1, Заявитель – ООО «Краснодарзернопродукт» | I_prj_107000_60132 | 1.5473 | 9.6768 | НД | 3.6973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 3.6973 | 0 | - | отклонений нет
2.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ПС 110/35/10 кВ «Шовгеновская» до границ участка заявителя. Установка 2-х линейных ячеек в РУ 10 кВ на ПС 110/35/10 «Шовгеновская» (Договор ТП №21200-20-00567150-5 от 12.08.2020). | L_010110_000000944 | НД | 0 | НД | 6.166 | НД | 4.9815 | НД | 0 | НД | 4.9815 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.1845 | НД | НД | выполнение работ в рамках исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ для присоединения заявителя по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 12 Марта, д.164 | K_prj_107000_60942 | НД | 0.96106 | НД | 0.15832 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.15832 | НД | НД | отклонений нет
2.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ШЖ-2, строительство разъединителя 10 кВ, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, аул Тахтамукай, ул. Аэродромная, 9, согласно договору технологического присоединения: от 21.09.2019 № 21200-20-00585766-1 , Заявитель – Хурум В.К. | L_prj_107000_61009 | НД | 0 | НД | 9.1377 | НД | 9.1377 | НД | 0.92555 | НД | 8.2121 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | исполнение обязательств по договору ТП
2.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
2.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
2.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
2.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
2.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
2.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
2.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
2.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
2.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
2.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
2.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 22.5192 | 170.7367 | НД | 295.3312 | 215.4646 | 27.311 | 47.5598 | 6.6503 | 15.7535 | 20.6607 | 115.671 | 0 | 36.4803 | 0 | НД | 268.0201 | -36.0023 | -56.86% | Г
2.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 15.8333 | 15.8333 | 0 | 0 | 0 | 1.4032 | 0 | 6.3333 | 0 | 8.0968 | 0 | НД | 15.8333 | -1.4032 | -100% | Г
2.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 15.8333 | 15.8333 | 0 | 0 | 0 | 1.4032 | 0 | 6.3333 | 0 | 8.0968 | 0 | НД | 15.8333 | -1.4032 | -100% | Г
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Первомайская с заменой трансформаторов 1,8 МВА и 2,5 МВА на 2х4 МВА | G_prj_107000_49895 | НД | 0 | НД | 15.8333 | 15.8333 | 0 | 0 | 0 | 1.4032 | 0 | 6.3333 | 0 | 8.0968 | 0 | НД | 15.8333 | -1.4032 | -100% | Объект исключен из инвестиционной программы при ее корректировке.
2.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
2.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 3.2279 | 19.0835 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
2.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 3.2279 | 19.0835 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Октябрьская - Керамзитовый завод с отпайками на ПС Восход и на ПС Энем с переустройством ВЛ в КЛ от опоры № 19 до опоры № 25 (ориентировочная протяженность 0,61 км.) | I_prj_107000_60353 | 3.2279 | 19.0835 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | отклонений нет
2.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
2.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 14.0753 | 91.0569 | НД | 234.1099 | 161.3782 | 5.0382 | 42.2254 | 0.80103 | 1.8044 | 4.2372 | 88.9651 | 0 | 28.3835 | 0 | НД | 229.0717 | -38.9915 | -88.56% | Г
2.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 14.0753 | 91.0569 | НД | 234.1099 | 161.3782 | 5.0382 | 42.2254 | 0.80103 | 1.8044 | 4.2372 | 88.9651 | 0 | 28.3835 | 0 | НД | 229.0717 | -38.9915 | -88.56% | Г
2.2.3.1 | Создание системы технического учета электроэнергии на ТП 6(10)/0,4 кВ на уровне напряжения 0,4 кВ с организацией удаленного сбора данных и модернизацией системы технического учёта с удаленным сбором данных на ПС 35-110 кВ в филиале ПАО "Кубаньэнерго" "Адыгейские электрические сети" | I_prj_107000_60281 | 14.0753 | 79.9698 | НД | 3.9222 | 42.2254 | 0 | 42.2254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 3.9222 | -42.2254 | -100% | Объект введен в 2020 году
2.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Адыгейские электрические сети (18632 т.у.) | K_prj_107000_60684 | НД | 11.0871 | НД | 198.0334 | 103.2441 | 0.97803 | 0 | 0.10908 | 1.5232 | 0.86895 | 77.2079 | 0 | 24.5129 | 0 | НД | 197.0554 | -0.54518 | -35.79% | В проекте инвестиционной программы стоимость объекта, количество точек учета и сроки реализации скорректированы.
2.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Адыгейские электрические сети (3031 т.у.) | K_prj_107000_60685 | НД | 0 | НД | 28.87 | 14.4059 | 3.8326 | 0 | 0.67552 | 0.26202 | 3.1571 | 10.6735 | 0 | 3.4704 | 0 | НД | 25.0374 | 3.5706 | 1363% | Досрочное выполнение работ по установке приборов учета
2.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Адыгейские электрические сети (141 т.у.) | K_prj_107000_60686 | НД | 0 | НД | 1.9706 | 0.94962 | 0.22755 | 0 | 0.016427 | 0.011964 | 0.21112 | 0.70981 | 0 | 0.22784 | 0 | НД | 1.7431 | 0.21559 | 1802% | Досрочное выполнение работ по установке приборов учета
2.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Адыгейские электрические сети (69 т.у.) | K_prj_107000_60687 | НД | 0 | НД | 0.93182 | 0.44792 | 0 | 0 | 0 | 0.0058112 | 0 | 0.30265 | 0 | 0.13947 | 0 | НД | 0.93182 | -0.0058112 | -100% | отсутсвие договоров ТП для исполнения
2.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Адыгейские электрические сети (28 т.у.) | K_prj_107000_60688 | НД | 0 | НД | 0.38191 | 0.10539 | 0 | 0 | 0 | 0.0013673 | 0 | 0.071211 | 0 | 0.032816 | 0 | НД | 0.38191 | -0.0013673 | -100% | отклонений нет
2.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
2.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
2.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
2.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
2.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
2.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
2.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
2.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 5.216 | 60.5963 | НД | 45.3879 | 38.253 | 22.2728 | 5.3344 | 5.8493 | 12.546 | 16.4235 | 20.3726 | 0 | 0 | 0 | НД | 23.1151 | 4.3924 | 24.57% | Г
2.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 5.216 | 60.5963 | НД | 45.3879 | 38.253 | 22.2728 | 5.3344 | 5.8493 | 12.546 | 16.4235 | 20.3726 | 0 | 0 | 0 | НД | 23.1151 | 4.3924 | 24.57% | Г
2.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ ИКЕА | H_prj_107000_60066 | 5.216 | 9.3711 | НД | 26.2721 | 34.9463 | 17.3138 | 5.3344 | 1.3645 | 12.447 | 15.9493 | 17.1648 | 0 | 0 | 0 | НД | 8.9583 | -0.46767 | -2.63% | В связи с необходимостью реализации более приоритетных объектов реализация перенесена на более поздние сроки
2.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Центральная - Черемушки в части расширения просек | G_prj_107000_49866 | НД | 34.3171 | НД | 5.6091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 5.6091 | 0 | - | отклонений нет
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ И-412 по соглашению о компенсации от 06.07.2020 №473, Заявитель – Ожев И.Р. | K_prj_107000_60970 | НД | 0.053948 | НД | 0.44916 | НД | 0.30403 | НД | 0 | НД | 0.30403 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.14513 | НД | НД | Выполнение работ по переустройству электросетевых объектов за счет средств заявителей
2.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ Даховская - Хамышки в части расширения просек | I_prj_107000_60110 | НД | 16.2936 | НД | 1.3958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 1.3958 | 0 | - | отклонений нет
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ Э-7 по соглашению о компенсации от 25.02.2021 № 99, Заявитель – Неспосудный К.П., 2101187 | L_prj_107000_61049 | НД | 0 | НД | 0.3408 | НД | 0.067372 | НД | 0 | НД | 0.067372 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.27343 | НД | НД | Выполнение работ по переустройству электросетевых объектов за счет средств заявителей
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ И-309 по соглашению о компенсации от 04.08.2020 №544, Заявитель – Праток А.З., 2001482 | L_prj_107000_61050 | НД | 0 | НД | 0.12408 | НД | 0.0052851 | НД | 0 | НД | 0.0052851 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.11879 | НД | НД | Выполнение работ по переустройству электросетевых объектов за счет средств заявителей
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ И-301 по соглашению о компенсации от 18.11.2020 № 903, Заявитель – Тебердукова Ф.З. | L_prj_107000_61051 | НД | 0 | НД | 0.20464 | НД | 0.00094234 | НД | 0 | НД | 0.00094234 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.2037 | НД | НД | отклонений нет
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ТМ-1 и ВЛ-0,4 кВ ТМ-1-746 (инв. №13524, №13535), по соглашению о компенсации от 20.02.2020 №103, Заявитель - ООО «Бизнес Групп» | K_prj_107000_60926 | НД | 0.060083 | НД | 0.74429 | НД | 0.0028297 | НД | 0.0028297 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.74146 | НД | НД | отклонений нет
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ОК-6, КТП-10/0,4 кВ ОК-6-162, по соглашению о компенсации от 12.10.2020 №764, Заявитель – Хурум В.К., 2001881 | L_prj_107000_61010 | НД | 0 | НД | 0.29407 | НД | 0.041406 | НД | 0.041406 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.25266 | НД | НД | Выполнение работ по переустройству электросетевых объектов за счет средств заявителей
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ТМ-4 по соглашению о компенсации от 29.06.2020 №453 , заявитель - Горшков И.В., 2001265 | L_prj_107000_61011 | НД | 0 | НД | 1.3312 | НД | 0.050393 | НД | 0.050393 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.2808 | НД | НД | Выполнение работ по переустройству электросетевых объектов за счет средств заявителей
2.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Термнефть» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ - 20 шт. дуговых защит, 1 ячейка выключателя. | G_prj_107000_50718 | НД | 0.16656 | НД | 1.5183 | 0 | 4.4868 | 0 | 4.3902 | 0 | 0.09656 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | -2.9685 | 4.4868 | - | В связи с необходимостью корректировки и согласования технических решений при корректировке инвестиционной программы продлен срок выполнения работ
2.2.4.1 | "Переустройство ВЛ-10 кВ ТМ-6 по соглашению о компенсации от 15.06.2020 №407/30-674, Заявитель-ООО "Ростовское ДСУ" | K_prj_107000_60971 | НД | 0.3338 | НД | 3.7977 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 3.7977 | НД | НД | отклонений нет
2.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Новосвободная» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50684 | НД | 0 | НД | 1.6219 | 1.6219 | 0 | 0 | 0 | 0.048534 | 0 | 1.5733 | 0 | 0 | 0 | НД | 1.6219 | -0.048534 | -100% | Объект исключен из инвестиционной программы при ее корректировке.
2.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Шовгеновская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50688 | НД | 0 | НД | 1.6848 | 1.6848 | 0 | 0 | 0 | 0.050407 | 0 | 1.6344 | 0 | 0 | 0 | НД | 1.6848 | -0.050407 | -100% | Объект исключен из инвестиционной программы при ее корректировке.
2.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
2.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
2.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
2.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
2.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
2.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
2.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 1.5457 | НД | 196.764 | 174.4363 | 3.281 | 0 | 1.5476 | 174.4363 | 1.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 193.4831 | -171.1554 | -98.12% | Г
2.6 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Энем" с заменой тр-ов 2х5,6 МВА на 2х10 МВА (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48144 | НД | 0.75553 | НД | 10.2388 | 10.2388 | 0 | 0 | 0 | 10.2388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 10.2388 | -10.2388 | -100% | Длительные сроки согласования проектного решения с заинтересованными лицами. В проекте скорректированной ИПР сроки реализации объекта изменены на более поздние
2.6 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Комбизавод» с заменой трансформаторов 2х2,5 МВА на трансформаторы 2х6,3 МВА (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48146 | НД | 0.42219 | НД | 6.4979 | 6.4979 | 0 | 0 | 0 | 6.4979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 6.4979 | -6.4979 | -100% | Длительные сроки согласования проектного решения с заинтересованными лицами. В проекте скорректированной ИПР сроки реализации объекта изменены на более поздние
2.6 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Кужорская» с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 с 2х2,5 МВА на 2х10 МВА с реконструкцией ЛЭП 10 кВ (К-10) (проектно-изыскательские работы) | K_prj_107000_60875 | НД | 0 | НД | 9.3713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 9.3713 | 0 | - | отклонений нет
2.6 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ «Черемушки» с установкой трансформатора Т-4 мощностью 25 МВА (проектно-изыскательские работы) | K_prj_107000_60882 | НД | 0 | НД | 25.522 | 25.522 | 0 | 0 | 0 | 25.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 25.522 | -25.522 | -100% | Длительные сроки согласования проектного решения с заинтересованными лицами. В проекте скорректированной ИПР сроки реализации объекта изменены на более поздние
2.6 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Тульская» с заменой 2х4 МВА на 2х10 МВА (проектно-изыскательские работы) | K_prj_107000_60876 | НД | 0 | НД | 7.0392 | 7.0392 | 0 | 0 | 0 | 7.0392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 7.0392 | -7.0392 | -100% | Длительные сроки согласования проектного решения с заинтересованными лицами. В проекте скорректированной ИПР сроки реализации объекта изменены на более поздние
2.6 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Садовая» с установкой трансформатора Т-2 10 МВА и строительство захода ВЛ-35 кВ с изменением схемы подключения подстанции к сети (проектно-изыскательские работы) | K_prj_107000_60877 | НД | 0 | НД | 9.1127 | 4.9461 | 0 | 0 | 0 | 4.9461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 9.1127 | -4.9461 | -100% | Длительные сроки согласования проектного решения с заинтересованными лицами. В проекте скорректированной ИПР сроки реализации объекта изменены на более поздние
2.6 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Адыгейская». Замена трансформаторов 2х16 МВА на 2х25 МВА (проектно-изыскательские работы) | K_prj_107000_60878 | НД | 0 | НД | 6.4889 | 0 | 1.7333 | 0 | 0 | 0 | 1.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 4.7556 | 1.7333 | - | В утвержденной инвестиционной программе данное мероприятие включено в части выполнения ПИР. В проекте скорректированной инвестиционной программы данное мероприятие включено в полном объеме работ, в связи с чем, объем, а также сроки и стоимость работ были увеличены.
2.6 | Реконструкция ПС 110 кВ ИКЕА с заменой трансформаторов 2х25 МВА на трансформаторы 2х40 МВА (проектно-изыскательские работы) | K_prj_107000_60879 | НД | 0 | НД | 76.9446 | 76.9446 | 0 | 0 | 0 | 76.9446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 76.9446 | -76.9446 | -100% | Длительные сроки согласования проектного решения с заинтересованными лицами. В проекте скорректированной ИПР сроки реализации объекта изменены на более поздние
2.6 | Установка системы пожарной сигнализации и оповещения о пожаре на территории производственной базы филиала ПАО «Кубаньэнерго» Адыгейские электрические сети | K_prj_107000_60906 | НД | 0.36795 | НД | 2.3008 | НД | 1.5476 | НД | 1.5476 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.75318 | НД | НД | Исполнение данного мероприятия осуществляется на основании Предписания по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности №114/1/1-1
2.6 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ «Северная» с установкой трансформатора Т-4 мощностью 25 МВА (проектно-изыскательские работы) | K_prj_107000_60881 | НД | 0 | НД | 19.7601 | 19.7601 | 0 | 0 | 0 | 19.7601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 19.7601 | -19.7601 | -100% | Длительные сроки согласования проектного решения с заинтересованными лицами. В проекте скорректированной ИПР сроки реализации объекта изменены на более поздние
2.6 | Реконструкция распределительной сети 10 кВ прилегающей к ПС 110 кВ «ИКЕА», в том числе от ПС 110 кВ «Термнефть», «Набережная», «Западная-2» и ПС 35 кВ «Хомуты» (проектно-изыскательские работы) | K_prj_107000_60880 | НД | 0 | НД | 23.4875 | 23.4875 | 0 | 0 | 0 | 23.4875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 23.4875 | -23.4875 | -100% | Длительные сроки согласования проектного решения с заинтересованными лицами. В проекте скорректированной ИПР сроки реализации объекта изменены на более поздние

## 13квОС
Приложение № 13
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 13. Отчет об исполнении плана ввода основных средств по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за 2 квартал 2021 года
Отчет о реализации инвестиционной программы Публичного акционерного общества энергетики и электрофикации Кубани (ПАО "Россети Кубань")
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2021 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Минэнерго № 23@ от 25.12.2020 г
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн. рублей (без НДС) | Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету в 2021 году | [99 empty] | Отклонение от плана ввода основных средств по итогам отчетного периода |  |  |  | Причины отклонений
|  |  |  | План | [49 empty] | Факт
|  |  |  | Всего | [9 empty] | I квартал | [9 empty] | II квартал | [9 empty] | III квартал | [9 empty] | IV квартал | [9 empty] | Всего | [9 empty] | I квартал | [9 empty] | II квартал | [9 empty] | III квартал | [9 empty] | IV квартал
|  |  |  | нематериальные активы | основные средства | [8 empty] | нематериальные активы | основные средства | [8 empty] | нематериальные активы | основные средства | [8 empty] | нематериальные активы | основные средства | [8 empty] | нематериальные активы | основные средства | [8 empty] | нематериальные активы | основные средства | [8 empty] | нематериальные активы | основные средства | [8 empty] | нематериальные активы | основные средства | [8 empty] | нематериальные активы | основные средства | [8 empty] | нематериальные активы | основные средства | [8 empty] | нематериальные активы |  | основные средства
|  |  |  | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | млн. рублей (без НДС) | % | млн. рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1. | 5.2. | 5.3. | 5.4. | 5.5. | 5.6. | 5.7. | 5.8. | 5.9. | 5.10. | 5.1.1. | 5.1.2. | 5.1.3. | 5.1.4. | 5.1.5. | 5.1.6. | 5.1.7. | 5.1.8. | 5.1.9. | 5.1.10. | 5.2.1. | 5.2.2. | 5.2.3. | 5.2.4. | 5.2.5. | 5.2.6. | 5.2.7. | 5.2.8. | 5.2.9. | 5.2.10. | 5.3.1. | 5.3.2. | 5.3.3. | 5.3.4. | 5.3.5. | 5.3.6. | 5.3.7. | 5.3.8. | 5.3.9. | 5.3.10. | 5.4.1. | 5.4.2. | 5.4.3. | 5.4.4. | 5.4.5. | 5.4.6. | 5.4.7. | 5.4.8. | 5.4.9. | 5.4.10. | 6.1. | 6.2. | 6.3. | 6.4. | 6.5. | 6.6. | 6.7. | 6.8. | 6.9. | 6.10. | 6.1.1. | 6.1.2. | 6.1.3. | 6.1.4. | 6.1.5.. | 6.1.6. | 6.1.7. | 6.1.8. | 6.1.9. | 6.1.10. | 6.2.1. | 6.2.2. | 6.2.3. | 6.2.4. | 6.2.5. | 6.2.6. | 6.2.7. | 6.2.8. | 6.2.9. | 6.2.10. | 6.3.1. | 6.3.2. | 6.3.3. | 6.3.4. | 6.3.5. | 6.3.6. | 6.3.7. | 6.3.8. | 6.3.9. | 6.3.10. | 6.4.1. | 6.4.2. | 6.4.3. | 6.4.4. | 6.4.5. | 6.4.6. | 6.4.7. | 6.4.8. | 6.4.9. | 6.4.10. | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 19568.3964 | 0 | 4545.4473 | 127.192 | 10.2 | 439.5629 | 0 | 146018 | 58 | 0 | 12 | 0 | 258.3191 | 20.9355 | 0 | 71.2512 | 0 | 1746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438.1293 | 20.9355 | 1.08 | 78.6162 | 0 | 102 | 17 | 0 | 0 | 0 | 290.4145 | 30.9355 | 0 | 90.6642 | 0 | 65 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3558.5843 | 54.3855 | 9.12 | 199.0312 | 0 | 144105 | 36 | 0 | 12 | 0 | 1750.6621 | 57.536 | 0 | 251.603 | 0 | 3329 | 21 | 0 | 1 | 0 | 1017.2728 | 29.175 | 0 | 140.599 | 0 | 635 | 8 | 0 | 1 | 0 | 733.3892 | 28.361 | 0 | 111.004 | 0 | 2694 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 1054.2136 | 151.4% | Г
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 9902.791 | 0 | 746.9237 | 87.522 | 0 | 291.4549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.4271 | 20.9355 | 0 | 71.2512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.0046 | 20.9355 | 0 | 72.9512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.4271 | 20.9355 | 0 | 71.2512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.065 | 24.7155 | 0 | 76.0012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1215.6862 | 57.536 | 0 | 247.141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 908.9923 | 29.175 | 0 | 138.697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 306.694 | 28.361 | 0 | 108.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 847.2546 | 230% | Г
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 7538.6518 | 0 | 3576.0549 | 34 | 10.2 | 112.158 | 0 | 145917 | 33 | 0 | 12 | 0 | 83.892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.259 | 0 | 1.08 | 5.665 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 114.4118 | 10 | 0 | 18.563 | 0 | 65 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3203.492 | 24 | 9.12 | 87.93 | 0 | 144099 | 19 | 0 | 12 | 0 | 335.8178 | 0 | 0 | 4.462 | 0 | 3030 | 20 | 0 | 0 | 0 | 93.1525 | 0 | 0 | 1.902 | 0 | 608 | 7 | 0 | 0 | 0 | 242.6652 | 0 | 0 | 2.56 | 0 | 2422 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 77.6667 | 30.09% | Г
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 822.3657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 136.8651 | 0 | 136.8651 | 5.67 | 0 | 35.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5757 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.2894 | 5.67 | 0 | 35.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 1167.7229 | 0 | 85.6036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.8658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 199.1581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.1281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 184.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 129.2923 | 185.1% | Г
1 | Краснодарский край | Г | 18131.7188 | 0 | 4198.8589 | 107.2447 | 10.2 | 399.073 | 0 | 132872 | 57 | 0 | 12 | 0 | 154.3718 | 17.9487 | 0 | 61.1287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418.0741 | 17.9487 | 1.08 | 68.4937 | 0 | 102 | 17 | 0 | 0 | 0 | 267.0526 | 27.9487 | 0 | 80.5417 | 0 | 63 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3359.3604 | 43.3987 | 9.12 | 188.9087 | 0 | 132707 | 35 | 0 | 12 | 0 | 1660.305 | 52.918 | 0 | 223.123 | 0 | 3066 | 20 | 0 | 1 | 0 | 975.6174 | 27.25 | 0 | 126.332 | 0 | 631 | 8 | 0 | 1 | 0 | 684.6875 | 25.668 | 0 | 96.791 | 0 | 2435 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 1087.859 | 190% | Г
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 9094.9988 | 0 | 666.7027 | 75.5747 | 0 | 250.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.3718 | 17.9487 | 0 | 61.1287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.9493 | 17.9487 | 0 | 62.8287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.3718 | 17.9487 | 0 | 61.1287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.0097 | 21.7287 | 0 | 65.8787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1135.9582 | 52.918 | 0 | 218.661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 869.2524 | 27.25 | 0 | 124.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 266.7058 | 25.668 | 0 | 94.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 807.6371 | 246% | Г
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 9016.3315 | 0 | 666.7027 | 75.5747 | 0 | 250.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.3718 | 17.9487 | 0 | 61.1287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.9493 | 17.9487 | 0 | 62.8287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.3718 | 17.9487 | 0 | 61.1287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.0097 | 21.7287 | 0 | 65.8787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1135.9582 | 52.918 | 0 | 218.661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 869.2524 | 27.25 | 0 | 124.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 266.7058 | 25.668 | 0 | 94.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 807.6371 | 246% | Г
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 5011.0401 | 0 | 517.34 | 66.6031 | 0 | 212.3086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.335 | 16.6508 | 0 | 53.0771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.335 | 16.6508 | 0 | 53.0771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.335 | 16.6508 | 0 | 53.0771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.335 | 16.6508 | 0 | 53.0771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329.3836 | 23.746 | 0 | 136.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.651 | 13.351 | 0 | 71.637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.7326 | 10.395 | 0 | 64.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 70.7136 | 27.34% | Г
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 911.6209 | 0 | 100.1473 | 5.1916 | 0 | 32.2064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0368 | 1.2979 | 0 | 8.0516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0368 | 1.2979 | 0 | 8.0516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0368 | 1.2979 | 0 | 8.0516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0368 | 1.2979 | 0 | 8.0516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.4673 | 27.472 | 0 | 65.683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.5827 | 12.449 | 0 | 36.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.8847 | 15.023 | 0 | 29.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 161.3937 | 322.3% | Г
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 3093.6704 | 0 | 49.2154 | 3.78 | 0 | 6.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5775 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.6379 | 3.78 | 0 | 4.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595.1073 | 1.7 | 0 | 16.869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 588.0187 | 1.45 | 0 | 16.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.0885 | 0.25 | 0 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 575.5298 | 2940% | Г
1.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ «Ангарская» с заходами ВЛ 110 кВ | I_prj_107000_60125 | 525.7519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 110 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств АО "Новорослесэкспорт" по договору №31200-16-00324640-4 от 07.10.2016 - 1 этап строительства (ориентировочная протяженность 3,5 км) | H_prj_107000_51055 | 198.0853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.0853 | 0 | 0 | 3.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.0853 | 0 | 0 | 3.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 198.0853 | _ | По инициативе заявителя подписано доп. соглашение к договору ТП о переносе срока исполнения на 15.03.2021, в связи с чем работы запланированные на 2020 год частично выполнены в 1 квартале 2021
1.1.1.3 | Строительство новой ВЛ-10кВ от проектируемой линейной ячейки 10кВ на ПС-110кВ «КПТФ» в ст.Кавказская, Кавказского района дог. №20306-20-00578322-1 | L_prj_107000_60972 | 0.091204 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство новой ВЛИ-10кВ от проектируемой линейной ячейки 10кВ на ПС-110кВ «Кубань» в с.Новоукраинское, примерно в 1850 м по направлению на Ю-В | L_prj_107000_60973 | 0.056912 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/35/10кВ "Восток" с установкой дополнительной линейной ячейки на 1СШ-10кВ в г. Армавире, Северная Промзона. (дог. №21200-19-005134, 2100457 | L_prj_107000_61014 | 3.9084 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/35/10кВ «КПТФ с установкой дополнительных линейных ячеек на 1 СШ-10кВ» в ст.Кавказская, Кавказского района (дог. №20306-20-005783, 2100318 | L_prj_107000_61015 | 5.3749 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Реконструкция ПС-110/35/10кВ «Кубань» с установкой дополнительных линейных ячеек на 1 СШ-10кВ в с.Новоукраинское, примерно в 1850 м по направлению на , 2100326 | L_prj_107000_61016 | 4.2213 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/35/10кВ "Речная" с установкой дополнительной линейной ячейки на 3 СШ-10кВ10 в г. Армавире, п. Заветный, пер., Набережный, д.8, 2100458 | L_prj_107000_61017 | 3.011 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110 кВ Псебай с оснащением оборудованием в объеме, обеспечивающим параллельную работу ГПУ ООО «Кнауф Гипс Кубань» без выдачи мощности в сеть ПАО Кубаньэнерго" | K_prj_107000_60951 | 2.3309 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛЗ-10кВ КЗ-1, строительство КЛ-0,4 кВ, строительство КЛ, ВЛЗ-10 кВ СТП-1 для присоединения к электрическим сетям ПАО "Кубаньэнерго" энергопринимающих устройств земельного участка: Краснодарский край, р-н Кущевский, ст-ца Кущевская, ул. Ветвистая, д. 20, прим: с кадастровым номером 23:17:1403008:53" (договор ТП от 08.04.2019№20502-19-00493010-1) | K_prj_107000_60802 | 17.3438 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство основной и резервной КЛ-6 кВ для присоединения к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств медицинского центра по адресу: Краснодарский край, р-н Ейский,г. Ейск, ул. Шмидта, д. 44» (договор ТП от 30.01.2020 № 20501-19-00547482-1) | K_prj_107000_60952 | 2.5914 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | «Строительство двух ЛЭП-10 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин в РУ-10 кВ «РПП-10»; строительство двух 2БКТП-10/0,4 кВ с установкой силовых трансформаторов для технологического присоединения электроустановок заявителя- Брюховецкий район, ст. Брюховецкая, ул. Ленина, д.144, заявитель ООО «Ренус Фрейт логистик» (ТУ ИА-08/0008-19 от 30.09.2019 ТП № 21200-19-00520600-1 от 30.09.2019) | K_prj_107000_60922 | 34.375 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство СП-10 кВ с установкой 2 линейных ячеек в РУ-10кВ ПС110/35/10 кВ «Медведовская»; строительство одной ВЛЗ-10 кВ от СП-10 кВ в РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ «Медведовская» до границы земельного участка по адресу: Краснодарский край, Динской район, в границах ООО «Агрофирма «Луч», кадастровый номер 23:07:0404000:21, заявитель Фонд содействия строительству объектов социально-культурного значения «Моя Кубань» со строительством участка одной КЛ-10 кВ. (ТУ ИА-03/0014-20 от 16.03.2020 ТП № 21200-20-00556914-1 от 16.03.2020) | K_prj_107000_60954 | 31.9 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | «Строительство ВЛЗ-10 кВ, строительство ТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП 10/0,4 кВ до границ земельного участка по адресу: - Брюховецкий район, х. Красная Нива, ул. Длинная, дом №117, заявитель Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа №6 имени М.В. Масливец х. Красная Нива муниципального образования Брюховецкий район». (ТУ №08-01/0107-20-сс от 18.09.2020 ТП №20701-20-00571752-1 от 18.09.2020) | L_prj_107000_60975 | 1.2573 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10кВ от ВЛ-10кВ "П-11" с установкой СП-10 кВ (соединительного пункта) и строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ПС 110/35/10 "Западная" до проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ расположенной по адресу Павловский район ст. Павловская ул. Советская, д. 64Н. (Договор ТП от 05.06.2019 №20604-19-00501644-1 ООО "СпецФармПроизводство") | K_prj_107000_60859 | 10.204 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 10.204 | 0 | 0 | 4.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.204 | 0 | 0 | 4.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ ВЛ-10 кВ "С-1" до границы земельного участка заявителя по адресу Крыловский район ст. Октябрьская прим. ЗАО АФ "Павловская" секция 2, контур 45, контур 49 участок с к.н.:23:14:0511000:1578 (Договор ТП от 21.10.2020 №20602-20-00588054-1 ООО "Павловская Плюс") | L_092310_000000933 | 0.50424 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Л-1, Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ НС-17-2, Краснодарский край, п. Лазурный согласно договору технологического присоединения: от 07.06.2019 № 21106-19-00509458-1, Заявитель – МКУ МО г. Краснодар «Единая служба заказчика» | K_prj_107000_60874 | 3.7815 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ АГР-2, строительство КТП-10/0,4 кВ, Краснодарский край, Динской р-н, п. Янтарный, ул. Садовая, д 3 согласно договору технологического присоединения: от 11.11.2019 № 21103-19-00536730-1, Заявитель – ООО "Агроном" | K_prj_107000_60749 | 0.79895 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2 КЛ-10 кВ от проектируемых линейных ячеек на ПС 110/10 кВ «Военгородок» до проектируемой 2БКРП-10/0,4 кВ. Строительство 2БКРП-10/0,4 кВ. Реконструкция ПС 110/10 кВ «Военгородок» с установкой двух линейных ячеек в РУ-10 кВ на разных секциях шин для подключения энергопринимающих устройств гр. Краттли А.А. для энергоснабжения земельного участка расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Пригородная. д. 24, к/н 23:43:0118001:1856 | K_prj_107000_60893 | 29.8716 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2 КЛ-10 кВ от проектируемых линейных ячеек на ПС 110/35/6-10 кВ «Западная-2» до 2 БКТП-10/0,4 кВ. Реконструкция ЭСК ПС-110/35/6-10 кВ «Западная-2» с прилегающими ВЛ (кадастровый номер ЭСК 23:43:0000000:15496) в части установки двух линейных ячеек в РУ-10 кВ на разных секциях шин для подключения энергопринимающих устройств согласно договору технологического присоединения: от 05.12.2018 № 21100-18-00475426-1, Заявитель —ГБУЗ «Краевая клиническая больница 2» для энергоснабжения земельного участка расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красных Партизан, 6, к.2, к/н 23:43:0138001:92 | K_prj_107000_60892 | 29.1819 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от фидера СХ-1 и СХ-2, строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, прокладка двух КЛ-0,4 кВ, Краснодарский край, р-н Северский, пгт. Афипский согласно договору технологического присоединения: от 20.09.2019 № 21104-19-00521188-1, Заявитель – Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение лицей поселка городского типа Афипского муниципального образования Северского района | K_prj_107000_60924 | 10.0695 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 10.0695 | 0.8 | 0 | 0.591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0695 | 0.8 | 0 | 0.591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Военгородок» с установкой двух линейных ячеек в РУ-10 кВ на разных секциях шин для подключения энергопринимающих устройств «Муниципальное казенное учреждение муниципального образования г. Краснодар «Единая служба заказчика», расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, автодорога Краснодар-Ростов, далее по застроенной территории «Сургутнефтегаз», СПК «Краснодарский», ч/з автомагистраль Краснодар-Ейск, территория ЗАО Агрофирмы Солнечная до прудов в пос. Колосистый. | K_prj_107000_60959 | 4.0989 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух СП-10 кВ с установкой 2 линейных ячеек, прокладка двух КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ «Военгородок», строительство 2РП-10 кВ с установкой 4-х линейных ячеек, Краснодарский край, г. Краснодар, д.53, в границах участка почтового отделения 53 согласно договору технологического присоединения: от 25.09.2019 №21106-19-00526946-1, Заявитель – ООО «Специализированный застройщик «Семья-1». | L_032310_000000947 | 34.7294 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от фидера 10 кВ линейной ячейки РУ-10 кВ ПС 220/110/35/10 кВ "Порт": прокладка КЛ-10 кВ и строительство ВЛЗ-10 кВ, установка приборов учета в целях электроснабжения ЭПУ земельного участка для размещения вахтового городка "Тамань-2", расположенные по адресу: Краснодарский край, Темрюкский район, ст. Тамань, ул. Новая, 20, с кадастровым номером №23:30:0603022:229 | L_prj_107000_61018 | 21.357 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от линейной ячейки РУ-10 кВ ПС 220/110/35/10 кВ "Порт": прокладка КЛ-10 кВ и строительство ВЛЗ-10 кВ, в целях электроснабжения | L_prj_107000_61019 | 36.3635 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | «Строительство ТП 10/0,4 кВ, участка ВЛ-10 кВ , ВЛ-0,4 кВ. Реконструкция ВЛ-10 кВ от опоры№185 до опоры№5.16., с установкой прибора интеллектуальной системы учета электрической энергии, заявитель ООО «РОСТВЕРК»., по адресу Темрюкский район, п. Кучугуры ул. Приморская, д.19/1, д. 28/1 согласно ТУ №06-02/1310-20-вд, договор от 06.11.2020 №20901-20-00595658-1, согласно ТУ №06-02/1148-20-вд, договор от 26.10.2020 №20901-20-00591686-1 суммарная присоединяемая мощность 300 кВт», в том числе существующая мощность 130 кВт. | L_prj_107000_61020 | 4.6035 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ, участка ВЛ-10 кВ КИ-5, участка ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП 10/0,4 кВ до границы участка заявителя Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Красноармейская центральная районная больница» Министерства здравоохранения Краснодарского края, согласно ТУ №06-03/0181-20-сс, в целях электроснабжения объекта по адресу: Красноармейский район, ст. Полтавская, ул. Просвещения, д. 59, корп. 3, кадастровый номер земельного участка 23:13:0102032:303 (договор от 25.03.2020 №20903-20-00559954-1, максимальная присоединяемая мощность - 209 кВт) | K_prj_107000_60953 | 1.6405 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 1.6405 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6405 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ (0,02 км), строительство КЛ-10 кВ (0,25 км), строительство КЛ-10 кВ методом ГНБ (0,06 км), согласно ТУ №06-02/0372-20-сс, заявитель Войсковая часть 6915, в целях электроснабжения объекта по адресу: Темрюкский район, ст. Тамань, ул. Дружная, д.20 (договор от 19.07.2019 №20901-19-00511270-1, максимальная присоединяемая мощность 600 кВт) | K_prj_107000_60890 | 3.2864 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ "Кудепста" для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО "Кубаньэнерго" энергопринимающих устройств заявителя ООО СЗ "РАФСТРОЙ" - ЭПУ земельного участка по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район: м-н Кудепста, земельный участок №1 (кадастровый номер 23:49:0401008:1249) | L_prj_107000_61021 | 20.7782 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Кудепста» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств заявителя ООО «СЗ Громитус» - ЭПУ земельного участка по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Краснодарский край, г. Сочи (кадастровый номер: 23:49:0401008:1251) (Договор ТП №21200-20-00564036-1 от 14.05.2020) | L_072310_000000941 | 13.0849 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Реконструкция РУ-6 кВ ТРП-103, строительство КЛ-6 кВ от линейной ячейки РУ-6 кВ ТРП-103 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" энергопринимающих устройств заявителя ООО "ЛУКОЙЛ-Экоэнерго" - ЭПУ земельного участка из земель населённых пунктов. Разрешённое использование: "Гидроэлектростанция" по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, пгт. Красная Поляна, ул. Турбинная (кадастровый номер 23:49:0000000:6943) | L_prj_107000_61022 | 10.7436 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП-37 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «ТЕХАЛЬЯНС» - ЭПУ хозяйственной базы по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Лазаревский район, п. Дагомыс (левый берег р. Дагомыс), (кадастровый номер: 23:49:0125020:1384) (Договор ТП №20203-20-00583450-1 от 09.09.2020). | L_072310_000000934 | 0.71058 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство необходимого количества 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство КЛ-10 кВ для включения 2БКТП-10/0,4 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ТП-185 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань"энергопринимающих устройств заявителя УКС СИТО ФСО России - ЭПУ земельного участка. Категория земель: земли населённых пунктов с видом разрешенного использования: разработка проектной документации для реконструкции объекта охраны "Ривьера" по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, проспект Курортный, (кадастровый номер 23:49:0203029:1013) | L_prj_107000_61023 | 23.0861 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ-10 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-84 (I с.ш.) – ТП-557 (I с.ш.), строительство 2-х КЛ-10 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-84 (II с.ш.) – ТП-557 (II с.ш.) для технологического присоединения электроустановок Заявителя Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Корона» ЭПУ земельного участка для жилого комплекса по адресу: г. Сочи, ул. Пластунская, 104а (кадастровый номер 23:49:0205009:231) | K_prj_107000_60930 | 0.45868 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ, СП-10 кВ и БКРП-10 кВ в г. Геленджик согласно договору технологического присоединения от 04.02.2020 №21200-20-00547990-1 заявитель ООО «СПД» | K_prj_107000_60887 | 102.28 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ в с. Витязево согласно договору технологического присоединения от 29.04.2020 № 21200-20-00559042-1 заявитель Манелова М.Г. | K_prj_107000_60955 | 2.3314 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 2.3314 | 0 | 0 | 0.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3314 | 0 | 0 | 0.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ, 2БКРП-10 кВ в ст. Раевская согласно договору технологического присоединения от 27.07.2020 № 21200-20-00563724-1 заявитель «Министерство обороны Российской Федерации» | L_prj_107000_61025 | 74.499 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ «Южная» с установкой двух линейных ячеек в РУ-6 кВ на разных секциях шин для подключения энергопринимающих устройств «КС-Энерго», расположенный по адресу: г. Краснодар, ул. Короткая, 8 | L_prj_107000_61026 | 4.8787 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ «Южная» с установкой одной линейной ячейки в РУ-6 кВ для подключения энергопринимающих устройств «КЭМЗ», расположенный по адресу: г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, ул. Ставропольская, 9, кадастровый номер 23:43:0305055:1238 | L_prj_107000_61027 | 1.2164 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ «Ангарская», в г. Краснодар Краснодарского края, ГБУЗ «Научно-исследовательский институт – ККБ № 1 имени профессора С.В. Очаповского» Министерство здравоохранения Краснодарского края | L_032310_000000948 | 230.6217 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КТПП-10/0,4 кВ, строительство КЛ-10 кВ для включения проектируемой КТПП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-Д323 – ТП-Д288 для технологического присоединения электроустановок заявителя ФКУ Упрдор «Черноморье» пешеходные переходы автомобильной дороги А-147 Джубга-Сочи-граница с Республикой Абхазия по адресу: г. Сочи, Лазаревский район, п. Лоо, автомобильная дорога А-147 км. 152+738; 153+050; 153+727 | J_prj_107000_60587 | 2.6053 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 2.6053 | 0.25 | 0 | 0.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6053 | 0.25 | 0 | 0.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2БКРП-10 кВ, строительство 2-х КЛ-10 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ РП-205 до 2БКРП-10 кВ для технологического присоединения электроустановок Заявителя Общество с ограниченной ответственностью «Жилой Комплекс «Курортный»» ЭПУ земельного участка для застройки микрорайона «Кудепста-3» и жилого комплекса по адресу: г. Сочи, Адлерский район, ул. Ленина (кадастровый номер 23:49:0402056:1042) | K_prj_107000_60931 | 48.3421 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 48.3421 | 0 | 0 | 2.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 48.3421 | 0 | 0 | 2.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство 2-х КЛ-10 кВ для включения I с.ш. РУ-10 кВ проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-230 (I с.ш.) – ТП-689 (I с.ш.), строительство 2-х КЛ-10 кВ для включения II с.ш. РУ-10 кВ проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-230 (II с.ш.) – ТП-689 (II с.ш.) для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя Управление капитального строительства Службы инженерно-технического обеспечения Федеральной службы охраны Российской Федерации ЭПУ земельного участка для размещения и эксплуатации зданий и сооружений хозяйства 1-2 по адресу: г. Сочи, ул. Инжирная (кадастровый номер 23:49:0203001:1045) | L_prj_107000_60976 | 11.6036 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2БКРП-10 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин в РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ "Бытха" до РУ-10 кВ проектируемого 2БКРП-10 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" энергопринимающих устройств заявителя ООО "СЗ "Кислород" - ЭПУ земельного участка. Категория земель: земли населённых пунктов. Виды разрешённого использования: жилой комплекс, расположенный по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Краснодарский край, г. Сочи, р-н Хостинский (кадастровый номер 23:49:0000000:8647) | L_prj_107000_60977 | 62.6812 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ РП-8 для технологического присоединения электроустановок заявителя Акционерное общество "РЭМ" ЭПУ объектов незавершенного строительства по адресу: г. Сочи, с. Детляжка, ул.Главная (кадастровые номера 23:49:0120002:1253, 23:49:0120002:1254, 23:49:0120002:1260, 23:49:0120002:1261, 23:49:0120002:1384) | L_prj_107000_60978 | 7.853 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2КТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения проектируемой 2КТП-10/0,4 кВ от I, II с.ш. РУ-10 кВ ТП-А309 для технологического присоединения электроустановок Заявителя Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение Детский сад общеразвивающего вида №53 г. Сочи блок ДДУ на территории детского сада №53 по адресу: г. Сочи, Адлерский район, с. Орел-Изумруд, ул. Малиновая, д.5 | J_prj_107000_60621 | 6.5266 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях ¶шин РУ-10 кВ ТП-1000 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств заявителя Акционерное общество «Волжскрезинотехника» ЭПУ гостиницы по адресу: г. Сочи, ул. Ландышевая, д.17 | K_prj_107000_60932 | 3.0757 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство 2-х КЛ-10 кВ для включения 2БКТП-10/0,4 кВ от двух линейных ячеек РУ-10 кВ ТРП-48, строительство КЛ-0,4 кВ от I, II с.ш. РУ-0,4 кВ 2БКТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО "Кубаньэнерго" энергопринимающих устройств Заявителя Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская поликлиника №2 города Сочи" Министерства здравоохранения Краснодарского края ЭПУ нежилого здания по адресу: г. Сочи, Адлерский район, ул. Гудаутская, дом №7 | K_prj_107000_60929 | 10.855 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство 2-х КЛ-10 кВ для включения проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/35/10/6 кВ «Мацеста» для технологического присоединения электроустановок Заявителя Федеральное государственное казенное учреждение «1 центр заказчика-застройщика войск национальной гвардии Российской Федерации (войсковая часть 6888, г. Москва земельный участок для размещения в/ч 3662 по адресу: г. Сочи, Хостинский район, ул. Есауленко, д.1/1 (кадастровый номер 23:49:0302037:350) | K_prj_107000_60862 | 118.0917 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство 2-х КЛ-10 кВ для включения проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в рассечку двух КЛ-10 кВ: ТП-25 (I с.ш.) – ТП-192 (I с.ш.) и ТП-25 (II с.ш.) – ТП-192 (II с.ш.) для технологического присоединения электроустановок Заявителя Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Онкологический диспансер №2» Министерства здравоохранения Краснодарского края ЭПУзданий онкологического ¶диспансера по адресу: г. Сочи, ул. Дагомысская, д.38 | K_prj_107000_60885 | 6.629 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КТПП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ ¶для включения проектируемой КТПП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ¶РП-15 - ТП-Л5п для технологического присоединения электроустановок заявителя Общество с ограниченной ответственностью «Дельфинарий ¶«Морская звезда» ЭПУ комплекса нежилых зданий и сооружений «Дельфинарий» по адресу: г. Сочи, Лазаревский район, ул. Победы, д. 153 | K_prj_107000_60933 | 1.2328 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ в с. Архипо-Осиповка согласно договору технологического присоединения от 07.06.2017 № 20105-17-00368438-1, заявитель АО "Военно-промышленная корпорация "Научно-производственное объединение машиностроения" база отдыха "Рассвет" | I_prj_107000_60369 | 3.1166 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 3.1166 | 0 | 0 | 0.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1166 | 0 | 0 | 0.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств ОАО "Оборонэнерго" ПС 110/10 кВ с двумя трансформаторами 25 МВА по договору №21200-13-00127028-1 от 21.06.2013 г. Строительство ВЛ 110 кВ "Восточная-Кирилловская" ВЛ 110 кВ "Восточная-Пенайская" | K_prj_107000_60819 | 28.9771 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ Южная Озереевка с установкой двух трансформаторов 110/10 кВ мощностью 10МВА каждый | L_112310_000000949 | 492.5084 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство питающих ЛЭП 110 кВ (ориентировочная протяженность 20,9 км) для присоединения ПС 110 кВ Южная Озереевка | L_112310_000000950 | 409.0134 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ и ВЛ-10 кВ в ст. Раевская согласно договору технологического присоединения от 20.12.2017 №20104-17-00415932-1 заявитель МБОУ средняя общеобразовательная школа №24 | J_prj_107000_60459 | 7.1515 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ проводом СИП-3 от опоры БП-5 до проектируемой КТП. Строительство КТП-10/0,4 кВ. По договору №20801-16-00351300-1 от 26.12.2016. Заявитель: ГБУЗ "Специализированная психоневрологическая больница" министерства здравохранения Краснодарского края. Выселковский район, п. Заречный, ул. Садоввая, д.1 | I_prj_107000_60203 | 0.54996 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0.54996 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54996 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 110 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств АО "Новорослесэкспорт" по договору №31200-16-00324640-4 от 07.10.2016 - 2 этап строительства (ориентировочная протяженность 6,0 км) | K_prj_107000_60883 | 318.1626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318.1626 | 0 | 0 | 6.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318.1626 | 0 | 0 | 6.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 318.1626 | _ | По инициативе заявителя подписано доп. соглашение к договору ТП о переносе срока исполнения на 15.03.2021, в связи с чем работы запланированные на 2020 год частично выполнены в 1 квартале 2021
1.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ, строительство КВЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ ТП-А417-ТП-А49 до КТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения электроустановок заявителя Департамент строительства администрации города Сочи земельный участок для обеспечения инженерной инфраструктурой земельных участков, выделенных многодетным семьям в п. Верхнениколаевское по адресу: г. Сочи, Адлерский район, с. Верхнениколаевское, ул. Глициний, уч.№30 (кадастровый номер 23:49:0401007:2607)(договор от 31.07.2018 №20202-18-00452924-1) | J_prj_107000_60384 | 5.0191 | 0 | 5.0191 | 1.26 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0191 | 1.26 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ, строительство КВЛ-10 кВ от ближайшей опоры КВЛ-10 кВ ТП-А113-ТП-А458п/ТП-114п до КТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения электроустановок заявителя Департамент строительства администрации города Сочи земельный участок для обеспечения инженерной инфраструктурой земельных участков, выделенных многодетным семьям в п. Кудепста по адресу: г. Сочи, Адлерский район, п. Кудепста, земельный участок (кадастровый номер 23:49:0401009:2786) (договор от 31.07.2018 №20206-18-00452896-1) | J_prj_107000_60385 | 5.9334 | 0 | 5.9334 | 1.26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9334 | 1.26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ, строительство КЛ-10 кВ для включения проектируемой КТП-10/0,4 кВ от I с.ш. РУ-10 кВ ПА 110/10 кВ «Аше» для технологического присоединения электроустановок заявителя Департамент строительства администрации города Сочи земельный участок для обеспечения инженерной инфраструктурой земельных участков, выделенных многодетным семьям в п. Аше по адресу: г. Сочи, Лазаревский район, микрорайон Аше в районе базы отдыха «Водопадный» (кадастровый номер 23:49:0105004:1039) (договор от 31.07.2018 №20204-18-00450750-1)» | J_prj_107000_60386 | 18.6855 | 0 | 18.6855 | 1.26 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6855 | 1.26 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2 КЛ-6 кВ в г. Анапа, (Договор ТП №20102-16-00309062-1 от 24.11.2016) | H_prj_107000_51022 | 19.5775 | 0 | 19.5775 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5775 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -19.5775 | -100% | По инициативе заявителя подписано доп. соглашение к договору ТП о переносе срока исполнения на 01.06.2023, выполнени работ в 2021 нецелесообразно
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 78.6673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 78.6673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ «АПК» с оснащением устройствами ПА для технологического присоединения ПС 110 кВ "Тимашевская Тяговая" | K_prj_107000_60855 | 26.2218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.1.4.2 | Реконструкция воздушной линии 110 кВ «Лермонтово-Лазурная» в части замены опор, провода, подвесной арматуры, изоляторов, ГЗТ, установка ВОЛС» | J_prj_107000_60409 | 52.4455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 7107.3229 | 0 | 3309.6875 | 26 | 10.2 | 112.158 | 0 | 132771 | 32 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.259 | 0 | 1.08 | 5.665 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 111.1051 | 10 | 0 | 18.563 | 0 | 63 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3024.3234 | 16 | 9.12 | 87.93 | 0 | 132701 | 18 | 0 | 12 | 0 | 327.1043 | 0 | 0 | 4.462 | 0 | 2771 | 19 | 0 | 0 | 0 | 93.1525 | 0 | 0 | 1.902 | 0 | 608 | 7 | 0 | 0 | 0 | 233.9517 | 0 | 0 | 2.56 | 0 | 2163 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 152.8452 | 87.71% | Г
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 551.1709 | 0 | 16.1725 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1112 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0613 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 551.1709 | 0 | 16.1725 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1112 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0613 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Елизаветинская" с заменой трансформатора Т-1 4 МВА на 10 МВА | I_prj_107000_60121 | 2.1112 | 0 | 2.1112 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1112 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Почтовая". Замена трансформаторов 2×10 МВА на трансформаторы 2×40 МВА | F_prj_107000_49074 | 12.7818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "ОБД" с заменой трансформаторов 2×16 МВА на 2×40 МВА 110/10 кВ | F_prj_107000_49075 | 457.0964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ "Южная" с заменой Т-1 мощностью 25 МВА на 40 МВА и реконструкцией ЗРУ-6 кВ и ОПУ. | F_prj_107000_49080 | 65.0989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.1.1 | Строительство ПС 110/10/6 кВ Дальняя с установкой трансформаторов 2х16 МВА. Демонтаж существующей ПС 110/35/6 кВ с переводом нагрузки на новую ПС | F_prj_107000_49084 | 0.021211 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Горячий ключ» с установкой трансформатора 16 МВА | G_prj_107000_49896 | 14.0613 | 0 | 14.0613 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0613 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 244.9732 | 0 | 191.3709 | 0 | 0 | 112.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.763 | 0 | 0 | 5.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2031 | 0 | 0 | 18.563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.4048 | 0 | 0 | 87.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4869 | 0 | 0 | 0.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4869 | 0 | 0 | 0.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -46.2761 | -96.89% | Г
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 239.6521 | 0 | 182.3557 | 0 | 0 | 111.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.763 | 0 | 0 | 5.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2031 | 0 | 0 | 18.563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.3896 | 0 | 0 | 87.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4869 | 0 | 0 | 0.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4869 | 0 | 0 | 0.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -46.2761 | -96.89% | Г
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ НД-66 в ст. Новодмитриевской Северского района (ориентировочная протяженность 1,73 км.) | G_prj_107000_50557 | 2.3497 | 0 | 2.3497 | 0 | 0 | 1.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3497 | 0 | 0 | 1.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Бг7 (ориентировочная протяженность 5,84 км.) | G_prj_107000_50561 | 7.782 | 0 | 7.782 | 0 | 0 | 5.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.782 | 0 | 0 | 5.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Г5 (ориентировочная протяженность 8,91 км.) | G_prj_107000_50562 | 12.6873 | 0 | 12.6873 | 0 | 0 | 8.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6873 | 0 | 0 | 8.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ АО3 (ориентировочная протяженность 11,32 км.) | G_prj_107000_49922 | 14.3655 | 0 | 14.3655 | 0 | 0 | 11.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3655 | 0 | 0 | 11.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ АО6 (ориентировочная протяженность 6,22 км.) | G_prj_107000_50566 | 7.5119 | 0 | 7.5119 | 0 | 0 | 6.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5119 | 0 | 0 | 6.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Бр2 (ориентировочная протяженность 13,24 км.) | G_prj_107000_50568 | 16.3716 | 0 | 16.3716 | 0 | 0 | 13.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3716 | 0 | 0 | 13.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ТП Бр4 (ориентировочная протяженность 8,92 км.) | G_prj_107000_50569 | 10.7725 | 0 | 10.7725 | 0 | 0 | 8.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7725 | 0 | 0 | 8.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Х153-Х30 Хостинского РЭС (ориентировочная протяженность 0,53 км.) | G_prj_107000_50570 | 0.61626 | 0 | 0.61626 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61626 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Х153-Х41 (Х41-Х153/Х272) Хостинского РЭС (ориентировочная протяженность 0,5 км.) | G_prj_107000_50571 | 0.58133 | 0 | 0.58133 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58133 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ «Коноково-Убеженская» в пролетах опор № 61 – 62 с монтажем свайных фундаментов под опору № 62 и оттяжек | K_prj_107000_60928 | 1.4869 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 1.4869 | 0 | 0 | 0.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4869 | 0 | 0 | 0.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Выполнение работ на объекте в связи с наступлением страхового случая
1.2.2.1 | ВЛ-35 кВ «Ново-Величковская-Воронцовская» в пролете опор №4-№7, входящая в состав электросетевого комплекса ПС 35/10 кВ «Воронцовская» с прилегающими , 1701526 | I_prj_107000_60373 | 13.6625 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.2.1 | ВЛ-10 кВ НВ-11 в пролете опор №№6-9 (инв.№ 11238), 1701528 | I_prj_107000_60374 | 8.634 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП 10/04 кВ ТМ-2-189 в Темрюкском районе | G_prj_107000_49904 | 0.24001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП 10/04 кВ ТМ-5-216 в Темрюкском районе | G_prj_107000_50586 | 0.91255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП 10/0,4 кВ ТМ-5-681 в Темрюкском районе | G_prj_107000_50588 | 0.60776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП 10/04 кВ ТМ-5-681 в Темрюкском районе | G_prj_107000_50589 | 0.33558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП-10/0,4 кВ ТМ-7-221 в Темрюкском районе | G_prj_107000_50590 | 0.60335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП 10/0,4 кВ ТМ-7-221 в Темрюкском районе | G_prj_107000_50591 | 0.88956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от КТП 10/0,4 кВ ТМ-7-221 в Темрюкском районе | G_prj_107000_50592 | 1.5644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от КТП 10/0,4 кВ ТМ-7-223 в Темрюкском районе | G_prj_107000_50593 | 1.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-4 от КТП 10/04 кВ ТМ-7-226 в Темрюкском районе | G_prj_107000_50594 | 0.79639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-5 от КТП 10/0,4 кВ ТМ-7-227 в пролетах опор №№7-1/9 в Темрюкском районе | G_prj_107000_50596 | 0.35358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-04 кВ Ф-5 от КТП 10/0,4 кВ ТМ-7-227 в пролетах №№7-14 в Темрюкском районе | G_prj_107000_50595 | 0.43655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП Ах312-113 | G_prj_107000_50603 | 0.077269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП Ах322-354п | G_prj_107000_50604 | 3.5351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП АО1-360 | G_prj_107000_50642 | 3.7187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП АО2-340 | G_prj_107000_50644 | 1.6028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП АО2-341 | G_prj_107000_50645 | 0.75197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП АО3-319 | G_prj_107000_50646 | 3.1153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП АО3-320 | G_prj_107000_50647 | 3.0528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП АО3-335 | G_prj_107000_50649 | 0.36017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП АО6-315 | G_prj_107000_50653 | 0.52757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП АО6-322 | G_prj_107000_50655 | 3.5503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Х20-Х211 Хостинского РЭС (ориентировочная протяженность 0,43 км.) | G_prj_107000_50572 | 0.49991 | 0 | 0.49991 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49991 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Х11-Х223/Х61/Х239 Хостинского РЭС (ориентировочная протяженность 1,45 км.) | G_prj_107000_50573 | 1.8362 | 0 | 1.8362 | 0 | 0 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8362 | 0 | 0 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Х20-Х620 Хостинского РЭС (ориентировочная протяженность 0,56 км.) | G_prj_107000_49923 | 0.65103 | 0 | 0.65103 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65103 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ А161-А401/А4/А402 | F_prj_107000_48889 | 11.5744 | 0 | 17.9903 | 0 | 0 | 5.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9903 | 0 | 0 | 5.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -17.9903 | -100% | Объект завершен раньше планируемого срока в 2020 году.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП И145-100 в ст. Убинской Северского района (ориентировочная протяженность 1,9 км.) | G_prj_107000_50583 | 1.7799 | 0 | 1.7799 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7799 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП И145-102 в ст. Убинской Северского района (ориентировочная протяженность 3,24 км.) | G_prj_107000_50585 | 2.8771 | 0 | 2.8771 | 0 | 0 | 3.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8771 | 0 | 0 | 3.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП 10/0,4 кВ ТМ-7-886 в пролетах опор №№1-1/4 в Темрюкском районе | G_prj_107000_50597 | 0.19156 | 0 | 0.44216 | 0 | 0 | 0.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44216 | 0 | 0 | 0.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП Ах7-154 (ориентировочная протяженность 4,4 км.) | G_prj_107000_50602 | 3.5542 | 0 | 3.5542 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5542 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП Ах322-361п | G_prj_107000_50605 | 0.4259 | 0 | 0.4259 | 0 | 0 | 0.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4259 | 0 | 0 | 0.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП Ах351-332п (ориентировочная протяженность 3,45 км.) | G_prj_107000_50606 | 3.1231 | 0 | 3.1231 | 0 | 0 | 3.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1231 | 0 | 0 | 3.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП О7-744 (ориентировочная протяженность 0,24 км.) | G_prj_107000_50612 | 0.18241 | 0 | 0.18241 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18241 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 223 (ориентировочная протяженность 0,25 км.) | G_prj_107000_50613 | 0.18999 | 0 | 0.18999 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18999 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП Э2-141 (ориентировочная протяженность 1,52 км.) | G_prj_107000_50616 | 1.4058 | 0 | 1.4058 | 0 | 0 | 1.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4058 | 0 | 0 | 1.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП АО3-330 (ориентировочная протяженность 2,83 км.) | G_prj_107000_50648 | 2.1506 | 0 | 2.1506 | 0 | 0 | 2.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1506 | 0 | 0 | 2.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП АО6-307 (ориентировочная протяженность 4,97 км.) | G_prj_107000_50650 | 4.4453 | 0 | 4.4453 | 0 | 0 | 4.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4453 | 0 | 0 | 4.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (инвентарный № 001911) | G_prj_107000_50790 | 0.33484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района. Реконструкция ВЛ-6 кВ ТВ-2 (инвентарный № 001912) | G_prj_107000_50791 | 0.43929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (инвентарный №001738) | G_prj_107000_50792 | 0.57542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района. Реконструкция ВЛ-10 кВ ШК-5 (инвентарный № 017421) | G_prj_107000_50793 | 0.18239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района. Реконструкция ВЛ-10 кВ Ад-1 (инвентарный № 017422) | G_prj_107000_50794 | 0.24062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (инвентарный № 001740) | G_prj_107000_50795 | 0.15904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района. Реконструкция ВЛ-6 кВ НУ-1 (инвентарный № 001528) | G_prj_107000_50796 | 0.2207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (инвентарный № 001525) | G_prj_107000_50797 | 0.83203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП Ах352-330п | G_prj_107000_50607 | 2.0972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП Ах353-331п | G_prj_107000_50608 | 3.7854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП КО1-351 | G_prj_107000_50609 | 0.72531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП КО1-357 | G_prj_107000_50610 | 1.3882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП Нп2-22 | G_prj_107000_50611 | 1.3899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП Ф5-648 | G_prj_107000_50614 | 1.7192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП Э1-223 | G_prj_107000_50615 | 1.0186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ «Геленджик-Дивноморская» в связи с повреждением в результате паводка опоры №88 «Геленджик-Прасковеевка» на участке совместного подвеса (ориентировочная протяженность 0,44 км.) | H_prj_107000_51045 | 1.7053 | 0 | 1.5326 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5326 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ СМ-1 в ст. Северской Северского района (ориентировочная протяженность 8,75 км.). | H_prj_107000_50952 | 17.9487 | 0 | 17.9487 | 0 | 0 | 8.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9487 | 0 | 0 | 8.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ "КУ-3" в части замены провода в пролете опор №85-№105 (ориентировочная протяженность 0,85 км.). | K_prj_107000_60782 | 0.11338 | 0 | 0.11338 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11338 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ «КУ-1» с монтажом второй цепи на участке ориентировочной протяженность 0,64 км. | K_prj_107000_60786 | 1.1864 | 0 | 1.1864 | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1864 | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ "КУ-6" в части замены провода в пролете опор №1-№45 (ориентировочная протяженность 1,6 км.). | K_prj_107000_60787 | 0.21342 | 0 | 0.21342 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21342 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ "КУ-4" в части замены провода в пролете опор №1-№21, №3-1-№3-10 (ориентировочная протяженность1,4 км.). | K_prj_107000_60788 | 0.18634 | 0 | 0.18634 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18634 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ "ВК-9" в части замены провода в пролете опор №37-№52 (ориентировочная протяженность 1 км.). | K_prj_107000_60789 | 0.13339 | 0 | 0.13339 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13339 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ А-7 от ПС 35/10 "Алексеевская" (ориентировочная протяженность 8,25 км.). | H_prj_107000_50954 | 12.8962 | 0 | 12.8962 | 0 | 0 | 8.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8962 | 0 | 0 | 8.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ «Туапсе тяговая -Гойтх» с совместным подвесом линии 110 кВ «Кривенковская тяговая -Туапсе тяговая с отпайками на ПС Водозабор» опора № 416 (в части противооползневых мероприятий) | I_prj_107000_60152 | 26.1317 | 0 | 29.7728 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.7728 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -29.7728 | -100% | Объект завершен раньше планируемого срока в 2020 году.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ РП 5 - ТП Х 232 (ориентировочная протяженность 0,4 км.) | G_prj_107000_49912 | 3.7807 | 0 | 3.7807 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7807 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 5.3211 | 0 | 9.0152 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0152 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
1.2.2.2 | Вынос опоры № 88 ВЛ-110 кВ «Геленджик-Прасковеевка» из зоны паводка (ориентировочная протяженность 0,44 км.) | H_prj_107000_51044 | 5.3211 | 0 | 9.0152 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0152 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 3126.7822 | 0 | 1901.8055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1901.8055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.6111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.5542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 105.6111 | _ | Г
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 3126.7822 | 0 | 1901.8055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1901.8055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.6111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.5542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 105.6111 | _ | Г
1.2.3.1 | Создание системы технического учета электроэнергии на ТП 6(10)/0,4 кВ на уровне напряжения 0,4 кВ с организацией удаленного сбора данных и модернизацией системы технического учёта с удаленным сбором данных на ПС 35-110 кВ в филиале ПАО "Кубаньэнерго" "Ленинградские электрические сети" | I_prj_107000_60279 | 67.2633 | 0 | 67.2633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.2633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы технического учета электроэнергии на ТП 6(10)/0,4 кВ на уровне напряжения 0,4 кВ с организацией удаленного сбора данных и модернизацией системы технического учёта с удаленным сбором данных на ПС 35-110 кВ в филиале ПАО "Кубаньэнерго" "Лабинские электрические сети" | I_prj_107000_60280 | 34.3194 | 0 | 34.3194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.3194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы технического учета электроэнергии на ТП 6(10)/0,4 кВ на уровне напряжения 0,4 кВ с организацией удаленного сбора данных и модернизацией системы в филиале ПАО "Кубаньэнерго" "Славянские электрические сети" | I_prj_107000_60286 | 51.707 | 0 | 51.707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети" | K_prj_107000_60711 | 0.13191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы технического учета электроэнергии на ТП 6(10)/0,4 кВ на уровне напряжения 0,4 кВ с организацией удаленного сбора данных и модернизацией системы в филиале ПАО "Кубаньэнерго" "Юго-Западные электрические сети" | I_prj_107000_60287 | 44.879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Армавирские электрические сети (23447 т.у.) | K_prj_107000_60689 | 288.4929 | 0 | 188.4669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.4669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Армавирские электрические сети (1531 т.у.) | K_prj_107000_60690 | 0.84571 | 0 | 6.6529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0.84571 | _ | Досрочное выполнение работ по установке приборов учета
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Армавирские электрические сети (23 т.у.) | K_prj_107000_60692 | 0.37751 | 0 | 0.021553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Армавирские электрические сети (1 т.у.) | K_prj_107000_60693 | 0.021553 | 0 | 0.021553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Армавирские электрические сети (65 т.у.) | K_prj_107000_60691 | 1.2931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Тихорецкие электрические сети | L_prj_107000_61028 | 0.50424 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети (20380 т.у.) | K_prj_107000_60694 | 300.6662 | 0 | 164.7899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.7899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Краснодарские электрические сети (2305 т.у.) | K_prj_107000_60695 | 0.59503 | 0 | 11.0007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0.59503 | _ | досрочное выполнение работ
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Краснодарские электрические сети (150 т.у.) | K_prj_107000_60696 | 0.97976 | 0 | 1.0216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0.97976 | _ | досрочное выполнение работ
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Краснодарские электрические сети (224 т.у.) | K_prj_107000_60697 | 4.3621 | 0 | 1.644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Краснодарские электрические сети (130 т.у.) | K_prj_107000_60698 | 2.9559 | 0 | 1.3289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Лабинские электрические сети (17813 т.у.) | K_prj_107000_60699 | 204.2039 | 0 | 126.9984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.9984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Лабинские электрические сети (1047 т.у.) | K_prj_107000_60700 | 4.4494 | 0 | 4.6607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 4.4494 | _ | Досрочное выполнение работ по установке приборов учета
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Лабинские электрические сети (52 т.у.) | K_prj_107000_60701 | 0.63337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0.63337 | _ | Досрочное выполнение работ по установке приборов учета
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Ленинградские электрические сети (15161 т.у.) | K_prj_107000_60704 | 253.3032 | 0 | 96.1012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.1012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Ленинградские электрические сети (2931 т.у.) | K_prj_107000_60705 | 27.1488 | 0 | 13.1963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Ленинградские электрические сети | L_prj_107000_61029 | 155.49 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети (20642 т.у.) | K_prj_107000_60709 | 371.7068 | 0 | 190.0237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.0237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети (3737 т.у.) | K_prj_107000_60710 | 2.9006 | 0 | 16.9458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 2.9006 | _ | Досрочное выполнение работ по установке приборов учета
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети (100 т.у.) | K_prj_107000_60712 | 2.3552 | 0 | 1.0318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети (10 т.у.) | K_prj_107000_60713 | 0.23495 | 0 | 0.11464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети (510 т.у.) | K_prj_107000_60714 | 3.9264 | 0 | 9.1187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Сочинские электрические сети (400 т.у.) | K_prj_107000_60715 | 5.0111 | 0 | 1.8009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 5.0111 | _ | Досрочное выполнение работ по установке приборов учета
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Сочинские электрические сети (14061 т.у.) | K_prj_107000_60716 | 0.24358 | 0 | 88.3684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.3684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0.24358 | _ | Досрочное выполнение работ по установке приборов учета
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Сочинские электрические сети (1115 т.у.) | K_prj_107000_60717 | 15.7867 | 0 | 7.4979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Сочинские электрические сети (148 т.у.) | K_prj_107000_60718 | 2.0563 | 0 | 0.94786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Тимашевские электрические сети (23166 т.у.) | K_prj_107000_60719 | 368.3395 | 0 | 253.4612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.4612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Тимашевские электрические сети (2504 т.у.) | K_prj_107000_60720 | 3.9652 | 0 | 11.578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 3.9652 | _ | Досрочное выполнение работ по установке приборов учета
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Тимашевские электрические сети (90 т.у.) | K_prj_107000_60721 | 1.3579 | 0 | 0.74136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Тимашевские электрические сети (10 т.у.) | K_prj_107000_60722 | 0.22743 | 0 | 0.021774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Тимашевские электрические сети (2 т.у.) | K_prj_107000_60723 | 0.044624 | 0 | 0.021774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Тихорецкие электрические сети (24005 т.у.) | K_prj_107000_60724 | 413.8767 | 0 | 263.8408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.8408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Тихорецкие электрические сети (1411 т.у.) | K_prj_107000_60725 | 2.6912 | 0 | 6.6815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 2.6912 | _ | Досрочное выполнение работ по установке приборов учета
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Тихорецкие электрические сети (111 т.у.) | K_prj_107000_60726 | 4.115 | 0 | 0.77664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 4.115 | _ | Досрочное выполнение работ по установке приборов учета
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские электрические сети (14747 т.у.) | K_prj_107000_60729 | 167.8595 | 0 | 93.4126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.4126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Усть-Лабинские электрические сети (1858 т.у.) | K_prj_107000_60730 | 17.5459 | 0 | 8.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Усть-Лабинские электрические сети (92 т.у.) | K_prj_107000_60731 | 1.0632 | 0 | 0.52802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети (15622 т.у.) | K_prj_107000_60734 | 211.1921 | 0 | 125.5675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.5675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Юго-Западны электрические сети (9727 т.у.) | K_prj_107000_60735 | 58.3579 | 0 | 44.7708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.7708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.3579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.7931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 58.3579 | _ | Досрочное выполнение работ по установке приборов учета
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Юго-Западны электрические сети (452 т.у.) | K_prj_107000_60736 | 20.8233 | 0 | 3.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 20.8233 | _ | Досрочное выполнение работ по установке приборов учета
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Юго-Западны электрические сети (221 т.у.) | K_prj_107000_60737 | 4.4327 | 0 | 2.811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Юго-Западны электрические сети (90 т.у.) | K_prj_107000_60738 | 2.0453 | 0 | 0.54854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 3184.3967 | 0 | 1200.3387 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 83 | 32 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.496 | 0 | 1.08 | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 91.7908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 5 | 0 | 0 | 0 | 982.0519 | 0 | 9.12 | 0 | 0 | 13 | 18 | 0 | 12 | 0 | 220.0062 | 0 | 0 | 4.13 | 0 | 8 | 19 | 0 | 0 | 0 | 65.5983 | 0 | 0 | 1.902 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 154.4079 | 0 | 0 | 2.228 | 0 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 93.5102 | 73.92% | Г
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 2406.1703 | 0 | 732.7211 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 79 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.496 | 0 | 1.08 | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 91.7908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 5 | 0 | 0 | 0 | 514.4343 | 0 | 9.12 | 0 | 0 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 220.0062 | 0 | 0 | 4.13 | 0 | 8 | 19 | 0 | 0 | 0 | 65.5983 | 0 | 0 | 1.902 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 154.4079 | 0 | 0 | 2.228 | 0 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 93.5102 | 73.92% | Г
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10/10 кВ Набережная | H_prj_107000_60065 | 23.6177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10 кВ Пашковская | H_prj_107000_60070 | 19.8992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Аэропорт | H_prj_107000_60071 | 20.3759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/6 кВ Афипская | H_prj_107000_60075 | 21.8881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Северская | H_prj_107000_60076 | 54.612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10 кВ Юго-Западная | H_prj_107000_60079 | 30.9955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/10/6 кВ Варениковская | H_prj_107000_60081 | 35.4538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10 кВ Гостагаевская | H_prj_107000_60082 | 24.3307 | 0 | 24.3307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.3307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -24.3307 | -100% | В связи с дефицитом источника финансирования и необходимостью выполнения более приоритетных объектов в рамках имеющихся источников финансирования скорректирован срок ввода объекта на 2022 год.
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Красноармейская | H_prj_107000_60054 | 18.4074 | 0 | 18.4074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -18.4074 | -100% | В связи с необходимостью реализации более приоритетных объектов при кооректировке ИПР реализация перенесена на более поздние сроки
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Центральная | H_prj_107000_60055 | 63.2546 | 0 | 63.2546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.2546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Рассвет | H_prj_107000_60061 | 99.4944 | 0 | 99.4944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.4944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Бузиновская | H_prj_107000_60062 | 49.522 | 0 | 49.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/6 кВ Выселки | H_prj_107000_60063 | 46.0821 | 0 | 46.0821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.0821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/10 кВ Кореновская | H_prj_107000_60064 | 59.2709 | 0 | 59.2709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.2709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ РИП с установкой секционного выключателя 110 кВ | K_prj_107000_60755 | 35.8207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.8207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.8207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 35.8207 | _ | В связи с длительным сроком изготовления оборудования скорректирован срок выполнения работ с 2020 на 2021 год
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ Троицкий водозабор с заменой аккумуляторной батареи тип СК-6 | G_prj_107000_49875 | 18.9301 | 0 | 18.9301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ Апшеронская с заменой аккумуляторной батареи типа СК-12 | G_prj_107000_49876 | 11.9045 | 0 | 11.9045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство участков ВЛ 0,4 кВ №1, №2 Рн7-275, расположенных по адресу: Краснодарский край, Белореченский район, ст. Рязанская | K_prj_107000_60907 | 0.25946 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0.25946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Выполнение работ по переустройству электросетевых объектов за счет средств заявителей
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Тверская - Туапсе в части расширения просеки (2 этап) | I_prj_107000_60099 | 23.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Тверская - Комсомольская в части расширения просеки | I_prj_107000_60100 | 14.6327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Тверская - Центральная 1,2 в части расширения просеки | I_prj_107000_60101 | 12.4449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/6 кВ «Южная» с установкой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1, 2 СШ-6 Кв | G_prj_107000_49898 | 10.7914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Родниковская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50723 | 1.8415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Ясенская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50733 | 2.1612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО - исполнительный аппарат ПАО "Кубаньэнерго" | F_prj_107000_48184 | 16.3212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция автоматической установки пожаротушения помещения «Серверной» литер В1 исполнительного аппарата ПАО «Кубаньэнерго» | H_prj_107000_50969 | 0.60227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство КТП 10/0,4 СВ-13-270, СВ-13-270, инвентарный №202694; ВЛ 10 кВ СВ-13 на участках пролетов опор №4/18-4/19, инвентарный №18858, с отходящими ВЛ 0,4 кВ по адресу:Калининский район, ст. Старовеличковская | J_prj_107000_60521 | 0.16485 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ Б-4-74 (инв. №47351), для высвобождения территории земельного участка с кадастровым номером № 23:04:0502132:88, заявитель МАОУ СОШ № 3 им. Пушкина» | K_prj_107000_60860 | 0.45372 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ВЗ-7 в пролете опор 4/1-4/3 на земельном участке с кадастровым номером 23:11:0603370:71, 23:11:0603370:70 по адресу: ст.Каневская, ул. Свободная | K_prj_107000_60895 | 0.24517 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ КН-1 в пролете опор 14-17 на земельном участке с кадастровым номером 23:11:0603064:37, по адресу: ст.Каневская, ул. Свердликова | K_prj_107000_60896 | 0.35273 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ТЦ-6 в пролете опор 2/24-2/25 на земельном участке с кадастровым номером 23:31:0305003:1455, по адресу: г.Тимашевск, СОТ Строитель, 7 линия, уч.131 | K_prj_107000_60897 | 0.21532 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ КИ-1 в пролете опор 78-79 на земельном участке с кадастровым номером 23:11:0603311:18, 23:11:0603311:17 по адресу: ст.Каневская, ул. 10-я Линия 18, 18А» | K_prj_107000_60898 | 0.14704 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Вынос участка линии ВЛ-10кВ ГЗ-2 с территории земельного участка по адресу ст. Каневская, ул. Горького № 209 кадастровый номер 23:11:0603162:81 | J_prj_107000_60657 | 0.19649 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 110 кВ «Отпайка Ея» в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково - Тихорецкая - Кореновск - Тимашевская - Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Ровное-Порошинская» | H_prj_107000_60302 | 20.8213 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ «Вымпел- Газырь» филиала ПАО «Кубаньэнерго» Тихорецкие электрические сети в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Тихорецкая (искл.) – Газырь (вкл.). | K_prj_107000_60804 | 12.9294 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10 кВ «Почтовая» | H_prj_107000_60067 | 29.6902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/10 кВ Лорис | H_prj_107000_60072 | 11.7926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/10/6 кВ ВНИИРис | H_prj_107000_60077 | 46.5629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/6 кВ Юго-Восточная | H_prj_107000_60084 | 46.5263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Парфюмерная» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ - 48 шт. дуговых защит, 1 ячейка выключателя. | G_prj_107000_50709 | 2.5634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Кислородный завод» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ - 39 шт. дуговых защит, 1 ячейка выключателя. | G_prj_107000_50714 | 3.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция внутреннего противопожарного водопровода базы "Западная-2", расположенной по адресу г. Краснодар, ул. Лукьяненко 119 | J_prj_107000_60449 | 1.8675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство ВЛЗ-10 кВ КУ-3 на участке пролетов опор №№56-58, (инв. №12769) с территории земельного участка с кадастровым номером №23:07:0301032:466, расположенного по адресу: Краснодарский край, Динской р-н, п.Южный, на территории птицефабрики «Кубанская» | K_prj_107000_60899 | 0.25833 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ - Тверская в части расширения просек | G_prj_107000_49858 | 13.8301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ТП-Д-7 и ВЛ-10 кВ ДН-3 по соглашению о компенсации от 25.05.2020 №137-РМ/20/407/30-531, Заявитель - ООО «Русс-Модуль» | K_prj_107000_60967 | 1.8325 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ПШ-204 (инвентарный №6560) | K_prj_107000_60968 | 1.3529 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ КУ-6, по соглашению о компенсации от 21.10.2019 №543, Заявитель – ООО СЗ «Загород», 2001883 | L_prj_107000_60980 | 0.51225 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство ВЛ 110 кВ Динская-Кореновская филиала ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские электрические сети» в рамках титула «Комплексная реконструкция участка им. Максима Горького – Котельниково – Тихорецкая – Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла. Обход Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство двупутной электрифицированной железнодорожной линии на участке Козырьки-Гречаная со строительством новой станции Кирпили». | H_prj_107000_60314 | 108.9445 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ ВЦ-3 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские ЭС» в рамках титула: «Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Выселки (вкл.) – Козырьки (искл.)»; | H_prj_107000_60316 | 8.1819 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Ч7-450 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские ЭС в рамках титула: «Комплексная реконструкция участка им. Максима Горького – Котельниково – Тихорецкая – Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла. Обход Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство двупутной электрифицированной железнодорожной линии на участке Козырьки-Гречаная со строительством новой станции Кирпили»; | H_prj_107000_60317 | 2.8654 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ КЦ-10 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские ЭС» в рамках титула: «Комплексная реконструкция участка им. Максима Горького – Котельниково – Тихорецкая – Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла. Обход Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство двупутной электрифицированной железнодорожной линии на участке Козырьки-Гречаная со строительством новой станции Кирпили» | H_prj_107000_60318 | 4.9107 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ КЦ-4 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские ЭС» в рамках титула: «Комплексная реконструкция участка им. Максима Горького – Котельниково – Тихорецкая – Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла. Обход Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство двупутной электрифицированной железнодорожной линии на участке Козырьки-Гречаная со строительством новой станции Кирпили» | H_prj_107000_60319 | 3.0188 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ СГ-1 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские ЭС» в рамках титула: «Комплексная реконструкция участка им. Максима Горького – Котельниково – Тихорецкая – Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла. Обход Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство двупутной электрифицированной железнодорожной линии на участке Козырьки-Гречаная со строительством новой станции Кирпили | H_prj_107000_60320 | 4.0455 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Малокубанская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50744 | 1.9421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Новоивановская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50738 | 1.9024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «НС-18» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50728 | 2.0707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.4.1 | «Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети. Переустройство ВЛ 10 кВ В1 в местах пересечения с реконструируемым объектом железнодорожного транспорта | I_prj_107000_60220 | 28.3975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ТМ-5 в местах пересечения с реконструируемым объектом железнодорожного транспорта | I_prj_107000_60219 | 12.3791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Кубаньэнерго»: КЛ 10 кВ ф.Бх100 (ПС"Бытха") – ТП-138, КВЛ 6 кВ РП-14-138 (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 кВ ф.Бх100 (ПС"Бытха") –ТП-138, ВЛ 6 КВ РП-14-ТП-138/881/КРН-52) на территории земельных участков с кадастровыми №23:49:0000000:8693, №23:49:0000000:8647, №23:49:0000000:8648, №23:49:0000000:8653» | L_prj_107000_61036 | 16.5827 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 16.5827 | 0 | 0 | 2.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5827 | 0 | 0 | 2.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Выполнение работ по переустройству электросетевых объектов за счет средств заявителей
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-6 кВ ДМ-7 в пролетах опор №№66-70, инв.№001146 | L_prj_107000_61037 | 0.59257 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ ДМ-7-1221 прис.2 на участке в пролете опор №5-№6, инв.№2927 | L_prj_107000_61038 | 0.31668 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-6 кВ ДМ-8 в пролете опор №№46-49, №№65-68, инв.№011461 | L_prj_107000_61039 | 0.85543 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство КТП 10/0,4 кВ НС-2-5-608 инв. №200195, ВЛ-10 кВ на ж/б НС-2-5 инв. №18731 расположенные на земельном участке с кадастровым номером 23:10:0402000:44 по адресу: ст. Калининская | L_prj_107000_61040 | 0.50833 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство КТП 10/0,4 кВ ПВ-5-272, инвентарный номер 207086; ВЛ-10 кВ ПВ-5 в пролете опор 2-36 – 2-37, инвентарный номер 17942 с отходящими ВЛ-0, | K_prj_107000_60923 | 0.17172 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Ерик - ПДК, Ерик - Тверская в части расширения просек | I_prj_107000_60097 | 19.3896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ Т-5-337 по соглашению о компенсации от 10.12.2020 № 981, Заявитель – Тарасенко А.Н., 2002824 | L_prj_107000_61041 | 0.20059 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ЕЛ-8 по соглашению о компенсации от 21.08.2020 №602, Заявитель – Сылка И.Б. | L_prj_107000_61042 | 0.17063 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство существующей BJI-110 кВ «Тургеневская - Дальняя» в кабельную линию 110 кВ из зоны участка с кадастровым номером 23:43:0137001:616 по адресу: г. Краснодар, мкр. Солнечный, ул. Константина Образцова №6,8,10,12,14,16,16/1 | J_prj_107000_60472 | 17.1645 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети. Переустройство ВЛ-10 кВ ТМ-4 в пролетах опор 4/1-4/3, 96-105, 6/1-6/33 | I_prj_107000_60225 | 12.0556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0556 | 0 | 0 | 0.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0556 | 0 | 0 | 0.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 12.0556 | _ | Выполнение работ по переустройству электросетевых объектов за счет средств заявителей
1.2.4.1 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети. Переустройство ВЛ 10 кВ ТМ-1 в пролетах опор 1/25-1/31, 27-30 | I_prj_107000_60224 | 30.9098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.4.1 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети. Совместный подвес ВЛ 35 кВ "Мирная - Тамань" и ВЛ 35 кВ "Тамань-Черноморская" в пролетах опор 13/134-15а/132 | I_prj_107000_60223 | 35.2179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.4.1 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети. Переустройство ВЛ 35 кВ Вышестеблиевская-Ахтанизовская с отпайкой на ПС 35/10 кВ Фанагория в местах пересечения с реконструируемым объектом железнодорожного транспорта. | I_prj_107000_60221 | 34.8992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.4.1 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети. Переустройство ВЛ 35 кВ «Вышестеблиевская - Фанагория» в местах пересечения с реконструируемым объектом железнодорожного транспорта | I_prj_107000_60222 | 34.5725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ Славянская-Тиховский гидроузел филиала ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети | J_prj_107000_60666 | 16.4514 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ РД-1 в рамках титула "Увеличение подачи газа в юго-западные районы Краснодарского края" | K_prj_107000_60861 | 2.8397 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети. Переустройство ВЛ 110 кВ «Вышестеблиевская 220-Волна 2 цепь» в пролетах опор 289-290, 319-329. | I_prj_107000_60228 | 83.8729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.4.1 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети. Переустройство ВЛ 110 кВ «Вышестеблиевская 220-Старотитаровская» в пролетах опор 8-10. | I_prj_107000_60229 | 20.8045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.4.1 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети. Переустройство ВЛ-10 кВ ЧМ-9 в пролетах опор 1/16-1/26 | I_prj_107000_60226 | 21.3065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ ЧМ-9 | K_prj_107000_60826 | 21.9244 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ПФ-8 филиала ПАО ""Кубаньэнерго"" Славянские электрические сети в рамках титула ""Комплексная реконструкция участка Коте | K_prj_107000_60961 | 5.3903 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская -Волна 2 №1 с отпайкой на ПС Волна | K_prj_107000_60825 | 95.5894 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-110 кВ Вышестеблиевская-Волна 2 № 2 с отпайкой на ПС Волна (по б/у "Вышестеблиевская 220-В") | K_prj_107000_60828 | 94.9039 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 6 кВ КУ-1 на участках пролетов опор №212-214 в рамках реализации проекта "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60981 | 2.5038 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ- 10 кВ НС-2 на участках пролетов опор №146-149, 2/9-2/12 в рамках реализации проекта "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60982 | 5.3545 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ- 10 кВ СГ-11 на участках пролетов опор №67-76 в рамках реализации проекта "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60983 | 1.2333 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ- 6 кВ КР-1 на участках пролетов опор №1/68-1/71 в рамках реализации проекта "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60984 | 0.82094 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ- 6 кВ Н-3 на участках пролетов опор №8/39-8/42, №120-124 в рамках реализации проекта "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60985 | 3.8342 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ РД-3 на участках пролетов опор №2/14-2/17 в рамках реализации проекта "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60986 | 3.5835 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ СК-1 на участках пролетов опор №79-81 в рамках реализации проекта "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60987 | 0.45699 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ Т-6 на участках пролетов опор №201-204 в рамках реализации проекта "Строительство и реконструкцияавтомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60988 | 3.355 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ Т-8 на участках пролетов опор №212-215 в рамках реализации проекта "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60989 | 2.3946 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 110/10 кВ ПАОС с прилегающими ВЛ в части ВЛ-110 кВ "Славянская 220 - ПАОС" на участках пролетов опор №№24-25 в рамках реализации проекта «Строительство и реконструкции автомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60990 | 7.1747 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 110/10/6 кВ Троицкий Водозабор с прилегающими ВЛ в части ВЛ-110 кВ "Славянская 220 - Троицкий водозабор" в рамках реализации проекта «Строительство и реконструкции автомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60991 | 7.0415 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 110/35/6 кВ «Ханьковская» с прилегающими ПС и ВЛ в части ВЛ-110 кВ "Ханьков - Коржевская" на участках участках пролетов опор №№40-42 в рамках реализации проекта «Строительство и реконструкции автомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60992 | 4.9999 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 35/10 кВ Анастасиевская с прилегающими ВЛ в части ВЛ-35 кВ "Ханьков - Анастасиевская" на участках пролетов опор №№16-18 в рамках реализации проекта «Строительство и реконструкции автомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60993 | 3.1165 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 35/10 кВ Восточный Водозабор с прилегающей ПС и прилегающими ВЛ в части ВЛ-35 кВ "Джигинская - Стрелка" в рамках реализации проекта «Строительство и реконструкции автомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60994 | 23.585 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 35/10 кВ НС-14 с прилегающими ПС и ВЛ в части ВЛ-35 кВ "Ханьков - НС-14" на участках пролетов опор №№22-24 в рамках реализации проекта «Строительство и реконструкции автомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60995 | 1.9492 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплексаПС 35/6 кВ НС-9 с прилегающей ВЛ в части ВЛ-35 кВ "Ханьков - НС-9" на участках пролетов опор №№41-43, №№ 114-116, в рамках реализации проекта «Строительство и реконструкции автомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60996 | 7.9769 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Кубаньэнерго»: КЛ 10кВ от ТП-Х363н до опоры №38, ВЛ-0,4 кВ ф. Прогресс ТП-Х363н (наименование по данным бухгалтерского учёта: КВЛ 10 кВ ТП Х40н – Х363н, ВЛ 0,4 КВ ОТ ТП Х-363 Ф. ПРОГРЕСС) в рамках реализации мероприятия по капитальному ремонту объекта: «Автомобильная дорога п. Мацеста – с. Абазинка, км 7+550 в городе курорте Сочи | K_prj_107000_60894 | 1.0063 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 1.0063 | 0 | 0 | 0.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0063 | 0 | 0 | 0.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Выполнение работ по переустройству электросетевых объектов за счет средств заявителей
1.2.4.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ ПС Альпийская 214-РП78, КЛ 10 кВ ПС Альпийская 313 – РП126п на участке прохождения по адресу: г. Сочи, Хостинский район, ул. Верещагинская | K_prj_107000_60939 | 7.8465 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 7.8465 | 0 | 0 | 0.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8465 | 0 | 0 | 0.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Выполнение работ на объекте в связи с наступлением страхового случая
1.2.4.1 | «Реконструкция КЛ-10 А270 – А333, ВЛ-0,4 Рижская ТП-А270 на переходе через реку Чахцуцыр» | L_prj_107000_60997 | 0.80996 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | «Восстановление устойчивости и несущей способности опоры №53 ВЛ 110 кВ Шепси – Туапсе тяговая с отпайкой на ПС Терминал с совместным подвесом кабельно-воздушной линии (110 кВ) ТНПЗ – Туапсе тяговая с отпайкой на ПС Терминал после размыва фундаментов паводковыми водами» | L_prj_107000_60998 | 27.8846 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | «Восстановление устойчивости и несущей способности, а также предотвращение смещение опоры №62 КВЛ 110 кВ Джубгинская ТЭС-Архипо-Осиповка с совместным подвесом кабельно-воздушной линии (110 кВ) Джубга-Архипо-Осиповка по причине воздействия оползня» | L_prj_107000_60999 | 17.4334 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | "Переустройство сетей ПАО "Кубаньэнерго": ВЛ-10 Д83-Д195 (наименование по данным бухгалтерского учета ВЛ 10 кВ от ТП-83 до ТП-195) на территории земельных участков с кадастровыми №23:49:0136009:4033, № 23:49:0136009:916, №23:49:0136009:906" | L_prj_107000_61000 | 0.41174 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0.41174 | 0 | 0 | 0.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41174 | 0 | 0 | 0.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Выполнение работ по переустройству электросетевых объектов за счет средств заявителей
1.2.4.1 | Реконструкция транзита ВЛ 110 кВ Лермонтово- Туапсе в части расширения просек | I_prj_107000_60103 | 22.3107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Кубаньэнерго»: ВЛ-0,4кВ Прогресс – ТП-Х40 (наименование по данным бухгалтерского учёта ВЛ 0.4/10 КВ (СОВМ.ПОДВЕС) ОТ ТП202-КТП-Х40-КТП363Н) в рамках реализации мероприятия по капитальному ремонту объекта: «Автомобильная дорога п.Мацеста – с.Абазинка, км 5+600 в городе курорте Сочи» | K_prj_107000_60937 | 0.32547 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | "Реконструкция ВЛ-10 кВ Г10-Г97" | K_prj_107000_60938 | 2.3174 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция КВЛ 110 кВ Псоу-Южная с отпайкой на ПС Имеретинская тяговая с совместным подвесом воздушной линии (110 кВ) ВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС-Южная с установкой автономных комплексов светоограждения на опорах №34ю, 35ю, 36ю | K_prj_107000_60781 | 2.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.4.1 | "Переустройство сетей ПАО "Кубаньэнерго": КВЛ-6 С552П-С830П/С962П/С964П (наименование по данным бухгалтерского учета ВЛ 6 кВ от ТП-329 до ТП-12) на территории земельного участка кадастровый №23:49:0201016:1081" | K_prj_107000_60965 | 0.47507 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | «Восстановление устойчивости и несущей способности опоры №38 ВЛ 110 кВ Шепси – Туапсе тяговая с отпайкой на ПС Терминал с совместным подвесом кабельно-воздушной линией (110 кВ) Туапсинский НПЗ – Шепси» | K_prj_107000_60964 | 19.1672 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-110 кВ "Никитинская-Варениковская" в пролете опор № 30-31, входящая в состав ЭСК ПС 110/35/10 кВ "Никитинская" с прилегающими ВЛ | J_prj_107000_60470 | 3.9074 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-110кВ "Крымская тяговая-Новотроицкая" (протяженность 15,950 км) на участках пролетов опор №№6-9 инвентарный №000000136, входящей в состав электросетевого комплекса ПС 110/35/10кВ "Новотроицкая" с прилегающими ВЛ и ПС в рамках титула "Реконструкция Крымского узла Северо-Кавказской железной дороги 1 этап | K_prj_107000_60865 | 8.8033 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-110кВ "Крымская тяговая-Абинская" (протяженность 11,457 км) на участках пролетов опор №№7-11 инвентарный №000000161, на участке совместного подвеса с ВЛ 110 кВ "Крымская-Крымская тяговая" 1 цепь (входящей в состав электросетевого комплекса ВЛ 110 кВ "Крымская-Крымская тяговая" 1 цепь), входящей в состав электросетевого комплекса ПС 110/35/6кВ "Абинская" с прилегающими ВЛ в рамках титула "Реконструкция Крымского узла Северо-Кавказской железной дороги 1 этап. | K_prj_107000_60866 | 15.6966 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-6 кВ ПР-11 (инв. №000015302) в пролетах опор №39-№43 в рамках титула: «Реконструкции Крымского узла Северо-Кавказкой железной дороги 1 этап». | K_prj_107000_60867 | 0.78618 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Тоннельная» с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1+2 СШ-6 кВ | G_prj_107000_50543 | 4.1497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10-6 кВ «Варениковская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ - 18 шт. дуговых защит, 1 ячейка выключателя. | G_prj_107000_50695 | 4.5736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ - 35 кВ "Джигинская - Малый Разнокол" филиала ПАО "Кубаньэнерго" Юго-западные электрические сети" по объекту "Высоковольтная линия 500 кВ Ростовская - Андреевская - Вышестеблиевская (Тамань)" | K_prj_107000_60821 | 39.0392 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4кВ пр. 1 ТП Шк-1-641 | L_prj_107000_61001 | 1.215 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 1.215 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.215 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Выполнение работ по переустройству электросетевых объектов за счет средств заявителей
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4кВ пр.2 ТП С 5-2237 | L_prj_107000_61002 | 1.215 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 1.215 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.215 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Выполнение работ по переустройству электросетевых объектов за счет средств заявителей
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4кВ пр.3 ТП ВН 1-410 | L_prj_107000_61003 | 1.215 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 1.215 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.215 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Выполнение работ по переустройству электросетевых объектов за счет средств заявителей
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4кВ пр.3 ТП Г 1-950 | L_prj_107000_61004 | 1.215 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 1.215 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.215 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Выполнение работ по переустройству электросетевых объектов за счет средств заявителей
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4кВ пр.3 ТП ПМ 11-671 | L_prj_107000_61005 | 1.215 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 1.215 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.215 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Выполнение работ по переустройству электросетевых объектов за счет средств заявителей
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-6 кВ ПР-9 (инв. №000015301) в пролетах опор №22 - №25 в рамках титула: «Реконструкция Крымского узла Северо-Кавказкой железной дороги 1 этап» | L_prj_107000_61006 | 12.1631 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-6 кВ АН-7 в пролете опор №№35-37 | L_prj_107000_61007 | 0.81497 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 6 кВ ДР-9, кабельная вставкафилиала ПАО "Кубаньэнерго" Усть-Лабинские электрические сети в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Бурсак (вкл.)- Выселки (искл.)». | J_prj_107000_60654 | 7.2029 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ БЦ-6 в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская | J_prj_107000_60651 | 7.3036 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ БЦ-10 в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская | J_prj_107000_60650 | 7.5942 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 6 кВ ВЦ-5 в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская | J_prj_107000_60653 | 5.4718 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ НД-1 в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская | J_prj_107000_60652 | 6.805 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство эл. комплекса ПС 110/10 кВ "Бузиновская" с ВЛ 110 кВ Выселки-Бузиновская в рамках титула Комплексная реконструкция участка Котельниково | J_prj_107000_60656 | 12.3845 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ГЗ-7 в рамках титула «Комплексная рек-я уч-ка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская" | J_prj_107000_60655 | 9.6527 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство эл. комплекса ПС 35/6 кВ "Дружба" с ВЛ 35 кВ Выселки-Дружба в рамках титула Комплексная реконструкция участка Котельниково | K_prj_107000_60806 | 12.3015 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство эл. комплекса ПС35/10 кВ "Ново-Донецкая" 35 кВ Рассвет-Ново-Донецкая в рамках титула Комплексная реконструкция участка Котельниково | K_prj_107000_60807 | 18.7061 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Афипская с заменой аккумуляторной батареи типа СК-10 | G_prj_107000_49878 | 8.4585 | 0 | 8.4585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10/10 кВ «Военгородок» с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1, 2, 3, 4, СШ-10 кВ | G_prj_107000_50517 | 12.5314 | 0 | 12.5314 | 0 | 9.12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5314 | 0 | 9.12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ «Восточная» с установкой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1+3, на 2+4 СШ-10 кВ | G_prj_107000_50518 | 16.2304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2304 | 0 | 0 | 0.179 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.2304 | 0 | 0 | 0.179 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 16.2304 | _ | В свзи с расторжением договора подряда в 2020 году, срок выполнения работ перенесен на 2021
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/6/10 кВ «РИП» с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на на 1, 2 СШ-6 кВ и на 3, 4 СШ-10 кВ | G_prj_107000_50520 | 21.7133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7133 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21.7133 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 21.7133 | _ | В связи с корректировкой и согласованием технических решений продлен срок выполнения работ запланированных на 2020 год
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ «ХБК» с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 2, 3 СШ-10 кВ и на 3 СШ-6 кВ | G_prj_107000_50522 | 9.4198 | 0 | 9.4198 | 0 | 1.08 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4198 | 0 | 1.08 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -9.4198 | -100% | В связи с необходимостью реализации более приоритетных объектов при кооректировке ИПР реализация перенесена на более поздние сроки
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ «Сочи» с заменых устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 5 СШ-6 кВ и на 2 СШ-10 кВ | G_prj_107000_49880 | 32.7633 | 0 | 35.5551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.5551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.7633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.7633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -2.7917 | -7.852% | Экономия по факту торгово-закупочных процедур на заключение договора на СМР.
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/6/6 кВ «ЗТВС» с установкой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1+3, 2 СШ-6 кВ | G_prj_107000_50537 | 8.5353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ НК-1-261, НК-1-262, ВЛ 10 кВ НК-1 | L_prj_107000_61044 | 1.6522 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Ейск-1» с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1, 3 СШ-6 кВ | G_prj_107000_49882 | 4.2345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Тонкий мыс» с установкой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1, 2, 3 СШ-10 кВ | G_prj_107000_49883 | 24.1695 | 0 | 25.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -25.522 | -100% | Досрочный ввод в 2020 году
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «ДСК» с установкой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1, 2 СШ-6 кВ | G_prj_107000_50542 | 13.261 | 0 | 13.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -13.261 | -100% | Длительное устранение замечаний Ростехнадзора
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Тепличная» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_49925 | 1.6848 | 0 | 1.6848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Дивная» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ - 15 шт. дуговых защит, 1 ячейка выключателя. | G_prj_107000_50691 | 1.6848 | 0 | 1.6848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/6/6 кВ «Радуга» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ - 20 шт. дуговых защит, 1 ячейка выключателя. | G_prj_107000_50694 | 1.6848 | 0 | 1.6848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «КПТФ» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50700 | 1.1832 | 0 | 1.1832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10-6 кВ «Западная-2» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10-6 кВ | G_prj_107000_50701 | 5.6013 | 0 | 6.6144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 5.6013 | _ | Досрочное выполнение СМР.
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ «ХБК» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий ЗРУ-10-6 кВ | G_prj_107000_50704 | 15.1056 | 0 | 18.6898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 15.1056 | _ | Досрочное выполнение СМР.
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Лабинск-2» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50721 | 1.9278 | 0 | 1.9278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Комплекс» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ - 6 шт. дуговых защит, 1 ячейка выключателя. | G_prj_107000_50726 | 1.6848 | 0 | 1.6848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Андреедмитриевская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ - 11 шт. дуговых защит, 1 ячейка выключателя. | G_prj_107000_50727 | 1.6848 | 0 | 1.6848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «ПТФ» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50739 | 1.6848 | 0 | 1.6848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/27,5/10 кВ «Калининская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50743 | 1.6848 | 0 | 1.6848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Ольгинская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50748 | 1.6848 | 0 | 1.6848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Медведовская" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | J_prj_107000_60424 | 4.2648 | 0 | 4.2648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Каневская" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | J_prj_107000_60428 | 4.2648 | 0 | 4.2648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 Кущевская (установка МП ДФЗ ВЛ-110 Староминская-Шкуринская-Кущевская) | H_prj_107000_60087 | 48.5342 | 0 | 49.897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.5342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.5342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 48.5342 | _ | Изменение срока реализации объекта при корректировке на более ранний
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Ромашки (установка полукомплекта ДФЗ ВЛ 110 кВ Староминская-Ромашки) | H_prj_107000_60088 | 57.8019 | 0 | 57.8019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.8019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Коммунар (установка полукомплекта ДФЗ ВЛ 110 кВ Староминская-Коммунар) | H_prj_107000_60089 | 78.6543 | 0 | 78.6543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.6543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 778.2264 | 0 | 467.6176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 467.6176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
1.2.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ «Советская» в части организации системы сбора и передачи информации | J_prj_107000_60616 | 48.1125 | 0 | 48.1125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.1125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ «Лабинск-2» в части организации системы сбора и передачи информации | J_prj_107000_60617 | 74.4853 | 0 | 74.4853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.4853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.4.2 | Реконструкция ПС 110/10 "Псебай" в части мероприятий ССПИ | K_prj_107000_60943 | 95.4975 | 0 | 95.4975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.4975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.4.2 | Организация каналов связи и передачи данных с использованием ВОЛС "Краснодар - Динская - Кореновская - Тихорецк, Кореновская - Усть-Лабинск" | F_prj_107000_19833 | 156.5509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.4.2 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ "Южная" в части организации системы сбора и передачи информации | K_prj_107000_60944 | 63.2139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.4.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Пашковская" в части организации системы сбора и передачи информации | K_prj_107000_60945 | 60.485 | 0 | 60.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.4.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Армавирская ТЭЦ» в части организации системы сбора и передачи информации | K_prj_107000_60946 | 99.6573 | 0 | 99.6573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.6573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики, модернизация и расширение ССПИ ПАО "Кубаньэнерго". Реконструкция АСДУ ПС 110 кВ "Забайкаловская" с передачей информации в ЦУС ПАО "Кубаньэнерго" и Кубанское РДУ | G_prj_107000_49942 | 63.4444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики модернизация и расширение ССПИ ПАО "Кубаньэнерго". Реконструкция АСДУ ПС "Калининская" с ретрансляцией информации в ЦУС ПАО "Кубаньэнерго" и Кубанское РДУ» | F_prj_107000_48292 | 53.2083 | 0 | 53.2083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.2083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики, модернизация и расширение ССПИ ПАО "Кубаньэнерго". Реконструкция АСДУ ПС 110 кВ "Кислородный завод" с передачей информации в ЦУС ПАО "Кубаньэнерго" и Кубанское РДУ. | H_prj_107000_49943 | 3.3678 | 0 | 3.3678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики, модернизация и расширение ССПИ ПАО "Кубаньэнерго". Реконструкция АСДУ ПС 110 кВ "Парфюмерная" с передачей информации в ЦУС ПАО "Кубаньэнерго" и Кубанское РДУ | H_prj_107000_49944 | 11.7946 | 0 | 11.7946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики, модернизация и расширение ССПИ ПАО "Кубаньэнерго". Реконструкция АСДУ ПС 110 кВ "Ханьковская" с передачей информации в ЦУС ПАО "Кубаньэнерго" и Кубанское РДУ | H_prj_107000_49945 | 16.5062 | 0 | 16.5062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики, модернизация и расширение ССПИ ПАО "Кубаньэнерго". Реконструкция АСДУ ПС 110 кВ "Новороссийск" с передачей информации в ЦУС ПАО "Кубаньэнерго" и Кубанское РДУ | H_prj_107000_49946 | 4.503 | 0 | 4.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики, модернизация и расширение ССПИ ПАО "Кубаньэнерго". Реконструкция верхнего уровня телемеханики Ленинградского ПЭС | F_prj_107000_48293 | 27.3996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 822.3657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 822.3657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
1.3.2 | Строительство 2-х КЛ-110 кВ "Восточная Промзона - Северная" 1600091 | F_prj_107000_49076 | 667.0589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.3.2 | Строительство участка ЛЭП 110 кВ от существующей ВЛ 110 кВ Славянская – Славянская-110 с отпайкой на ПС Протока тяговая до ВЛ 110 кВ Красноармейская – Центральная с образованием ВЛ 110 кВ Славянская – Красноармейская с отпайками на ПС Славянская, ПС Протока тяговая, ПС Центральная | J_prj_107000_60612 | 6.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.3.2 | Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ (отпайка от ВЛ 110 кВ Афипская 220 – Октябрьская 1,2 цепь) к ПС 110 кВ Шапсуг. Этап II - прохождение трассы по территории Краснодарского края | I_prj_107000_60275 | 148.7228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 136.8651 | 0 | 136.8651 | 5.67 | 0 | 35.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5757 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.2894 | 5.67 | 0 | 35.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
1.4 | Строительство 4 ЛЭП -10 кВ от линейных ячеек от ПС 220 кВ «Витаминкомбинат» до проектируемых 4БКРП в поселке Южном | K_prj_107000_60783 | 89.3608 | 0 | 89.3608 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.3608 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.4 | Строительство двухцепной ВЛ 10 кВ протяженностью 0,85 км от 4 БКРП проводом СИП 3 до существующей трассы ЛЭП | K_prj_107000_60785 | 1.5757 | 0 | 1.5757 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5757 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.4 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ПС «НС-16», ТП-10/0,4 кВ с отходящими ВЛ-0,4 кВ в х. Октябрьском (2,52 МВА и ориентировочная протяженность 6,5 км.) | H_prj_107000_51101 | 15.7892 | 0 | 15.7892 | 2.52 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7892 | 2.52 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.4 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ПС «Старокорсунская», ТП-10/0,4 кВ с отходящими ВЛ-0,4 кВ в ст. Старокорсунской (3,15 МВА, ориентировочная протяженность 11,5 км.) | H_prj_107000_51102 | 21.6975 | 0 | 21.6975 | 3.15 | 0 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6975 | 3.15 | 0 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.4 | Строительство ВЛЗ 10 кВ для электроснабжения пос. Кировский в Мостовском районе (ориентировочная протяженность 5,1 км.) | F_prj_107000_48202 | 8.4419 | 0 | 8.4419 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4419 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 970.1664 | 0 | 85.6036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.8658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 197.2425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.2125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 184.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 127.3767 | 182.3% | Г
1.6 | Реконструкция ПС 110/35/6 Холмская. Замена тр-ров Т-1 20 МВА и Т-2 15 МВА на тр-ры 2х25 МВА, с реконструкцией ОРУ, строительство нового КРУ-6 кВ и ОПУ (проектно-изыскательские работы) | H_prj_107000_49852 | 52.5828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.6 | Реконструкция ПС 110/35/10 "Ленинградская" с заменой трансформаторов 110/35/10 Т-1 и Т-2 с 16 МВА на 25 МВА (проектно-изыскательские работы) | H_prj_107000_51082 | 15.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.6 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Ейск-2» замена трансформатора 110/6 кВ Т-2 с 16 МВА на 25 МВА | H_prj_107000_51085 | 12.9458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.6 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Темрюк. Замена трансформаторов 2х16 МВА на 2х25 МВА (проектно-изыскательские работы) | I_prj_107000_60302 | 34.809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.6 | Строительство отпайки 110 кВ от ВЛ Армавир-Армавирская ТЭЦ к ПС 110 кВ ЗТВС (ориентировочная протяженность 0,48 км) (проектно-изыскательские работы) | I_prj_107000_60354 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.6 | Строительство ЛЭП 35 кВ «Псебай-Бурный» (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48197 | 23.7285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.6 | Реконструкция ПС 110/10 «Псебай» (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48164 | 16.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.6 | Строительство ПС35/10 кВ «Бурный» (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48200 | 7.1872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.6 | Приобретение автомобилей грузопассажирских повышенной проходимости для бригад ОВБ (2020 год) - 11 шт. | K_prj_107000_60808 | 8.3507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.6 | Приобретение шунтов переносных трехфазных-4 шт | L_122330_000000953 | 0.39295 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Приобретение обрезчика деревьев - 1 шт. | K_prj_107000_60858 | 1.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.6 | Строительство ПС 110/35/10 кВ «Учебный полигон» (проектно-изыскательские работы) | K_prj_107000_60756 | 0.34807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.6 | Оснащение ИТСО производственной базы ПАО "Кубаньэнерго" | F_prj_107000_48183 | 17.5248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.6 | Строительство навесного склада на территории Производственной базы ИА ПАО «Кубаньэнерго» г. Краснодар, ул. Новороссийская 47 | K_prj_107000_60759 | 11.8322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.6 | НИОКР. Разработка технических требований к системе автоматизированного проектирования по стандарту IEC 61850, алгоритмов и методики проверки системы автоматизированного проектирования на соответствие техническим требованиям | I_prj_107000_60271 | 33.0959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.6 | Строительство здания с/у Тихорецкого РРЭС с гаражом на 2 бокса и навесом для хранения оборудования в ст. Фастовецкая Тихорецкого района | H_prj_107000_60343 | 4.0377 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Реконструкция ПС-35/6 кВ "Центральная" с переводом на 110 кВ; установкой силовых трансформаторов 110/6-10кВ мощностью по 40,0 МВА (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48166 | 42.3644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.6 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Калинино" (этап установка Т-3 16 МВА) (проектно-изыскательские работы) | G_prj_107000_50842 | 2.4965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.6 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Славянская - Красноармейская на участке захода на ПС 220 кВ Славянская с включением ВЛ 110 кВ Славянская - Красноармейская по проектной схеме (ориентировочная протяженность 0,36 км) (проектно-изыскательские работы) | J_prj_107000_60411 | 0.41083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.6 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ "Адлер" с заменой трансформаторов 2х25 МВА на 2х40 МВА (проектно-изыскательские работы) | J_prj_107000_60479 | 54.737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.6 | Реконструкция ПС 110 кВ «Кудепста» с заменой трансформаторов с 2х16 МВА на 2х25 МВА (проектно-изыскательские работы) | I_prj_107000_60171 | 23.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.6 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Пасечная» с заменой трансформаторов 2×16 МВА на 2×40 МВА (проектно-изыскательские работы) | H_prj_107000_50951 | 45.4126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.6 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Южная» в части работ по водоотведению (проектно-изыскательские работы) | G_prj_107000_49893 | 7.6696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.6 | Приобретение вывесок с фирменным логотипом (2021г) | L_prj_107000_61008 | 0.413 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | В связи с переименованием Общества во исполнение приказа от 13.07.2020 №404"Об утверждении Сводного плана мероприятий, связанных с изменением наименования ПАО "Кубаньэнерго"
1.6 | Приобретение вывесок с фирменным логотипом-5 шт | L_122330_000000975 | 0.4155 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Реконструкция КВЛ 110 кВ "Волконка-Магри тяговая" с совместным подвесом линии (110 кВ)"Лазаревская тяговая-Аше" опора №35 в части противооползневых мероприятий | J_prj_107000_60476 | 12.7995 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 12.7995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.7995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Выполнение работ на объекте в связи с наступлением страхового случая
1.6 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Армавирская ТЭЦ» 2 этап (проектно-изыскательские работы) | H_prj_107000_60086 | 14.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.6 | Строительство ВЛ 110 кВ Лабинск-2-Советская (ориентировочная протяженность 43 км.) (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48191 | 24.8335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.6 | Реконструкция ПС 110 кВ «Южная» с заменой Т-3 25 МВА 110/35/10 на 25 МВА 110/10-6 (проектно-изыскательские работы) | H_prj_107000_51009 | 10.591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.6 | Реконструкция 2-х цепей ВЛ 110 кВ Староминская-Ейск1 (ориентировочная протяженность 65 км.) (проектно-изыскательские работы) | H_prj_107000_49848 | 29.5626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.6 | Строительство 2 цепи ВЛ 110 кВ Лорис - Старокорсунская (ориентировочная протяженность 20,5 км.) (проектно-изыскательские работы) | H_prj_107000_51098 | 15.1615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.6 | Строительство ЛЭП 110 кВ Новая-Западная-2 I цепь с отпайками, ЛЭП 110 кВ Новая-Западная-2 II цепь с отпайкой на ПС Тургеневская (проектно-изыскательские работы) | J_prj_107000_60613 | 19.6555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.6 | Оборудование к установке, переведенное в аварийный запас | L_prj_107000_61045 | 169.9311 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 169.9311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.9311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | В целях эффективного использования НЗС произведен перевод оборудования к установке из объектов НЗС в аварийный запас
1.6 | Приобретение защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов для ПС филиала ПАО "Кубаньэнерго" в монтажном шкафу с модулем ввода данных МВД - 83 комплекта | G_prj_107000_49970 | 30.553 | 0 | 8.6597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.6 | Приобретение буро-крановой машины на полноприводном автомобилей, глубина бурения 5 м. (2021 год) - 2 шт. | K_prj_107000_60809 | 14.3333 | 0 | 14.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -14.3333 | -100% | Объект исключен из инвестиционной программы, при ее корректировке.
1.6 | Приобретение автогидроподъемника ПСС-131.18Э (АГП-18), колесная формула 4х4, 5-ти местная двухрядная кабина, высота подъема 18 м (2021 год) - 2 шт. | K_prj_107000_60810 | 7.8133 | 0 | 7.8133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -7.8133 | -100% | Длительное проведение закупочных процедур по выбору поставщиков оборудования и материалов
1.6 | Приобретение автомобилей грузопассажирских повышенной проходимости для бригад ОВБ (2021 год) - 4 шт. | K_prj_107000_60811 | 2.9967 | 0 | 2.9967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -2.9967 | -100% | Длительное проведение закупочных процедур по выбору поставщиков оборудования и материалов
1.6 | Приобретение автомастерской на шасси грузового автомобиля, комплектация с оборудованием (2021 год) - 2 шт. | K_prj_107000_60812 | 5.62 | 0 | 5.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -5.62 | -100% | Длительное проведение закупочных процедур по выбору поставщиков оборудования и материалов
1.6 | Приобретение погрузчика повышенной проходимости с дополнительным навесным землеройным оборудованием (2021 год) - 2 шт. | K_prj_107000_60813 | 9.2367 | 0 | 9.2367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -9.2367 | -100% | Длительное проведение закупочных процедур по выбору поставщиков оборудования и материалов
1.6 | НИОКР. Изучение скорости прироста основных видов лесообразующих древесных пород в зависимости от климатических зон и состояния почвы в местах прохождения трасс действующих ВЛ с созданием региональных карт периодичности расчистки просек ВЛ и выдачей рекомендаций по способу выполнения работ | K_prj_107000_60777 | 2.9278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.6 | НИОКР. Разработка программного комплекса оценки и прогнозирования технического состояния и развития дефектов силовых трансформаторов 35-110 кВ на основании измерений, выполняемых автоматизированной системой мониторинга и диагностики и данных СУПА с выдачей рекомендаций эксплуатирующему персоналу | K_prj_107000_60778 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.6 | НИОКР. Исследование и разработка специальных требований, архитектуры и возможных технических решений по обеспечению информационной безопасности интеллектуальной системы учета электрической энергии | J_prj_107000_60399 | 22.7402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.6 | Приобретение терминалов контроля учета доступа с распознованием по лицу - 20 шт | L_122330_000000977 | 1.9583 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 1.9583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Закупка оборудования для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID 19)
1.6 | Приобретение трансформатора ТМГэ2-250/10-УХЛ1 10/0,4 кВ Д/Ун-11/ ТМГ33-250/10-УХЛ1, 10/0,4 кВ D/Yn-11 | L_prj_107000_61046 | 0.3007 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0.3007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Во исполнение Приказа ПАО "Россети Кубань" от 23.03.2021 №154-од приобретено оборудование, в целях повышения эффективности организации аварийно-восстановительных работ на электросетевых объектах
1.6 | Приобретение устройства для намотки кабельно-проводниковой продукции | L_prj_107000_61047 | 0.39333 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0.39333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Оплата за оборудование для достоверного учета, хранения и отпуска кабельно-проводниковой продукции
1.6 | Оборудование ВОЛС (СочЭС) | J_prj_107000_60597 | 49.2577 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Оборудование ВОЛС (ЮЗЭС) | J_prj_107000_60606 | 49.7006 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Приобретение автомобиля грузового бортового (2020 год) - 1 шт. | K_prj_107000_60760 | 1.0788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.6 | Приобретение автопогрузчика с вилочным захватом - 1 шт. | K_prj_107000_60758 | 1.7083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.6 | Приобретение комплектной трансформаторной подстанции двухблочной без трансформатора 2БКТП-10/0,4 кВ 6867900 | L_prj_107000_61048 | 11.4465 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 11.4465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Во исполнение Приказа ПАО "Россети Кубань" от 23.03.2021 №154-од приобретено оборудование, в целях повышения эффективности организации аварийно-восстановительных работ на электросетевых объектах
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110кВ "Бойко-Понура" филиала Тимашевские электрические сети | H_prj_107000_49949 | 1.1797 | 0 | 1.1797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Газоаппарат" филиала Тимашевские электрические сети | H_prj_107000_51065 | 1.1797 | 0 | 1.1797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Коммунар" филиала Тимашевские электрические сети | H_prj_107000_51066 | 1.1797 | 0 | 1.1797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Лебеди" филиала Тимашевские электрические сети | H_prj_107000_51067 | 1.1797 | 0 | 1.1797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Переясловская" филиала Тимашевские электрические сети | H_prj_107000_51068 | 1.1797 | 0 | 1.1797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Албаши" филиала Тимашевские электрические сети | H_prj_107000_51069 | 1.1797 | 0 | 1.1797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.6 | Приобретение защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов для ПС филиала ПАО "Кубаньэнерго" в монтажном шкафу с модулем ввода данных МВД (2021 год) - 8,00 комплектов | H_prj_107000_50971 | 4.4337 | 0 | 4.4337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -4.4337 | -100% | Длительное проведение закупочных процедур по выбору поставщиков оборудования и материалов
1.6 | Приобретение высоковольтных пунктов учета 10 кВ - 123 шт. | H_prj_107000_50986 | 10.4444 | 0 | 25.4321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.4321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -25.4321 | -100% | Длительное проведение закупочных процедур по выбору поставщиков оборудования и материалов
2 | Республика Адыгея (Адыгея) | Г | 1436.6776 | 0 | 346.5884 | 19.9473 | 0 | 40.4899 | 0 | 13146 | 1 | 0 | 0 | 0 | 103.9473 | 2.9868 | 0 | 10.1225 | 0 | 1746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0552 | 2.9868 | 0 | 10.1225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.3619 | 2.9868 | 0 | 10.1225 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.2239 | 10.9868 | 0 | 10.1225 | 0 | 11398 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90.3571 | 4.618 | 0 | 28.48 | 0 | 263 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41.6554 | 1.925 | 0 | 14.267 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.7017 | 2.693 | 0 | 14.213 | 0 | 259 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -33.6454 | -27.13% | Г
2.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 807.7922 | 0 | 80.221 | 11.9473 | 0 | 40.4899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0552 | 2.9868 | 0 | 10.1225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0552 | 2.9868 | 0 | 10.1225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0552 | 2.9868 | 0 | 10.1225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0552 | 2.9868 | 0 | 10.1225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.728 | 4.618 | 0 | 28.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.7398 | 1.925 | 0 | 14.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.9882 | 2.693 | 0 | 14.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 39.6175 | 98.77% | Г
2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 807.7922 | 0 | 80.221 | 11.9473 | 0 | 40.4899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0552 | 2.9868 | 0 | 10.1225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0552 | 2.9868 | 0 | 10.1225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0552 | 2.9868 | 0 | 10.1225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0552 | 2.9868 | 0 | 10.1225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.728 | 4.618 | 0 | 28.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.7398 | 1.925 | 0 | 14.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.9882 | 2.693 | 0 | 14.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 39.6175 | 98.77% | Г
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 709.5586 | 0 | 69.4551 | 11.5594 | 0 | 39.4713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3638 | 2.8899 | 0 | 9.8678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3638 | 2.8899 | 0 | 9.8678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3638 | 2.8899 | 0 | 9.8678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3638 | 2.8899 | 0 | 9.8678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2094 | 0.49 | 0 | 9.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3245 | 0.25 | 0 | 6.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8849 | 0.24 | 0 | 3.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -14.5182 | -41.81% | Г
2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 72.1337 | 0 | 10.7659 | 0.38786 | 0 | 1.0186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6915 | 0.096964 | 0 | 0.25464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6915 | 0.096964 | 0 | 0.25464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6915 | 0.096964 | 0 | 0.25464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6915 | 0.096964 | 0 | 0.25464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.381 | 4.128 | 0 | 12.978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.4153 | 1.675 | 0 | 7.941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9656 | 2.453 | 0 | 5.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 44.998 | 835.9% | Г
2.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 26.0999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1377 | 0 | 0 | 5.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1377 | 0 | 0 | 5.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 9.1377 | _ | Г
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от линейной ячейки РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ «Адыгейская». Строительство ВЛ-10 кВ от фидера АД-3, г.Адыгейск, Теучежского района, согласно договору технологического присоединения от 03.08.2016 № 21200-16-00324872-1, Заявитель – ООО «Краснодарзернопродукт» | I_prj_107000_60132 | 9.6768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
2.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ПС 110/35/10 кВ «Шовгеновская» до границ участка заявителя. Установка 2-х линейных ячеек в РУ 10 кВ на ПС 110/35/10 «Шовгеновская» (Договор ТП №21200-20-00567150-5 от 12.08.2020). | L_010110_000000944 | 6.166 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
2.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ для присоединения заявителя по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 12 Марта, д.164 | K_prj_107000_60942 | 1.1194 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
2.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ШЖ-2, строительство разъединителя 10 кВ, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, аул Тахтамукай, ул. Аэродромная, 9, согласно договору технологического присоединения: от 21.09.2019 № 21200-20-00585766-1 , Заявитель – Хурум В.К. | L_prj_107000_61009 | 9.1377 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 9.1377 | 0 | 0 | 5.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1377 | 0 | 0 | 5.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | исполнение обязательств по договору ТП
2.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
2.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
2.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
2.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
2.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
2.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
2.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
2.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
2.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
2.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
2.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 431.3289 | 0 | 266.3674 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13146 | 1 | 0 | 0 | 0 | 83.892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.1687 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11398 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.7135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -75.1785 | -89.61% | Г
2.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 15.8333 | 0 | 15.8333 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8333 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
2.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 15.8333 | 0 | 15.8333 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8333 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Первомайская с заменой трансформаторов 1,8 МВА и 2,5 МВА на 2х4 МВА | G_prj_107000_49895 | 15.8333 | 0 | 15.8333 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8333 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
2.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
2.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 19.0835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
2.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 19.0835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Октябрьская - Керамзитовый завод с отпайками на ПС Восход и на ПС Энем с переустройством ВЛ в КЛ от опоры № 19 до опоры № 25 (ориентировочная протяженность 0,61 км.) | I_prj_107000_60353 | 19.0835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
2.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
2.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 294.4643 | 0 | 211.5842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.6921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -79.8318 | -95.16% | Г
2.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 294.4643 | 0 | 211.5842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.6921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -79.8318 | -95.16% | Г
2.2.3.1 | Создание системы технического учета электроэнергии на ТП 6(10)/0,4 кВ на уровне напряжения 0,4 кВ с организацией удаленного сбора данных и модернизацией системы технического учёта с удаленным сбором данных на ПС 35-110 кВ в филиале ПАО "Кубаньэнерго" "Адыгейские электрические сети" | I_prj_107000_60281 | 79.9698 | 0 | 83.892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -83.892 | -100% | Объект введен в 2020 году
2.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Адыгейские электрические сети (18632 т.у.) | K_prj_107000_60684 | 209.1205 | 0 | 111.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
2.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Адыгейские электрические сети (3031 т.у.) | K_prj_107000_60685 | 3.8326 | 0 | 14.4059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 3.8326 | _ | Досрочное выполнение работ по установке приборов учета
2.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Адыгейские электрические сети (141 т.у.) | K_prj_107000_60686 | 0.22755 | 0 | 0.94962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0.22755 | _ | Досрочное выполнение работ по установке приборов учета
2.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Адыгейские электрические сети (69 т.у.) | K_prj_107000_60687 | 0.93182 | 0 | 0.44792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
2.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Адыгейские электрические сети (28 т.у.) | K_prj_107000_60688 | 0.38191 | 0 | 0.10539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
2.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
2.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
2.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
2.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
2.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
2.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
2.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
2.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 101.9478 | 0 | 38.9499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.6432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.6533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 4.6533 | _ | Г
2.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 101.9478 | 0 | 38.9499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.6432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.6533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 4.6533 | _ | Г
2.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ ИКЕА | H_prj_107000_60066 | 35.6432 | 0 | 35.6432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.6432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
2.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Центральная - Черемушки в части расширения просек | G_prj_107000_49866 | 34.3171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ И-412 по соглашению о компенсации от 06.07.2020 №473, Заявитель – Ожев И.Р. | K_prj_107000_60970 | 0.50311 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
2.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ Даховская - Хамышки в части расширения просек | I_prj_107000_60110 | 16.2936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ Э-7 по соглашению о компенсации от 25.02.2021 № 99, Заявитель – Неспосудный К.П., 2101187 | L_prj_107000_61049 | 0.3408 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ И-309 по соглашению о компенсации от 04.08.2020 №544, Заявитель – Праток А.З., 2001482 | L_prj_107000_61050 | 0.12408 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ И-301 по соглашению о компенсации от 18.11.2020 № 903, Заявитель – Тебердукова Ф.З. | L_prj_107000_61051 | 0.20464 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ТМ-1 и ВЛ-0,4 кВ ТМ-1-746 (инв. №13524, №13535), по соглашению о компенсации от 20.02.2020 №103, Заявитель - ООО «Бизнес Групп» | K_prj_107000_60926 | 0.80437 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ОК-6, КТП-10/0,4 кВ ОК-6-162, по соглашению о компенсации от 12.10.2020 №764, Заявитель – Хурум В.К., 2001881 | L_prj_107000_61010 | 0.29407 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ТМ-4 по соглашению о компенсации от 29.06.2020 №453 , заявитель - Горшков И.В., 2001265 | L_prj_107000_61011 | 1.3312 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
2.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Термнефть» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ - 20 шт. дуговых защит, 1 ячейка выключателя. | G_prj_107000_50718 | 4.6533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 4.6533 | _ | В связи с необходимостью корректировки и согласования технических решений при корректировке инвестиционной программы продлен срок выполнения работ
2.2.4.1 | "Переустройство ВЛ-10 кВ ТМ-6 по соглашению о компенсации от 15.06.2020 №407/30-674, Заявитель-ООО "Ростовское ДСУ" | K_prj_107000_60971 | 4.1315 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
2.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Новосвободная» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50684 | 1.6219 | 0 | 1.6219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
2.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Шовгеновская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50688 | 1.6848 | 0 | 1.6848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
2.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
2.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
2.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
2.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
2.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
2.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
2.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 197.5565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 1.9156 | _ | Г
2.6 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Энем" с заменой тр-ов 2х5,6 МВА на 2х10 МВА (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48144 | 10.9944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
2.6 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Комбизавод» с заменой трансформаторов 2х2,5 МВА на трансформаторы 2х6,3 МВА (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48146 | 6.9201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
2.6 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Кужорская» с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 с 2х2,5 МВА на 2х10 МВА с реконструкцией ЛЭП 10 кВ (К-10) (проектно-изыскательские работы) | K_prj_107000_60875 | 9.3713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
2.6 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ «Черемушки» с установкой трансформатора Т-4 мощностью 25 МВА (проектно-изыскательские работы) | K_prj_107000_60882 | 25.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
2.6 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Тульская» с заменой 2х4 МВА на 2х10 МВА (проектно-изыскательские работы) | K_prj_107000_60876 | 7.0392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
2.6 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Садовая» с установкой трансформатора Т-2 10 МВА и строительство захода ВЛ-35 кВ с изменением схемы подключения подстанции к сети (проектно-изыскательские работы) | K_prj_107000_60877 | 9.1127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
2.6 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Адыгейская». Замена трансформаторов 2х16 МВА на 2х25 МВА (проектно-изыскательские работы) | K_prj_107000_60878 | 6.4889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
2.6 | Реконструкция ПС 110 кВ ИКЕА с заменой трансформаторов 2х25 МВА на трансформаторы 2х40 МВА (проектно-изыскательские работы) | K_prj_107000_60879 | 76.9446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
2.6 | Установка системы пожарной сигнализации и оповещения о пожаре на территории производственной базы филиала ПАО «Кубаньэнерго» Адыгейские электрические сети | K_prj_107000_60906 | 1.9156 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 1.9156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Исполнение данного мероприятия осуществляется на основании Предписания по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности №114/1/1-1
2.6 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ «Северная» с установкой трансформатора Т-4 мощностью 25 МВА (проектно-изыскательские работы) | K_prj_107000_60881 | 19.7601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
2.6 | Реконструкция распределительной сети 10 кВ прилегающей к ПС 110 кВ «ИКЕА», в том числе от ПС 110 кВ «Термнефть», «Набережная», «Западная-2» и ПС 35 кВ «Хомуты» (проектно-изыскательские работы) | K_prj_107000_60880 | 23.4875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет

## 14квПп
Приложение № 14
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 14. Отчет о постановке объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включении объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ (квартальный)
за 2 квартал 2021 года
Отчет о реализации инвестиционной программы Публичного акционерного общества энергетики и электрофикации Кубани (ПАО "Россети Кубань")
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2021 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Минэнерго № 23@ от 25.12.2020 г
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование присоединяемого объекта генерации, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности* | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ в 2021 году
|  |  |  | План | [7 empty] | Факт
|  |  |  | Всего | [7 empty] | Всего | [7 empty] | 1 квартал | [7 empty] | 2 квартал | [7 empty] | 3 квартал | [7 empty] | 4 квартал
|  |  |  | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1. | 5.2. | 5.3. | 5.4. | 5.5. | 5.6. | 5.7. | 5.8. | 6.1. | 6.2. | 6.3. | 6.4. | 6.5. | 6.6. | 6.7. | 6.8. | 7.1. | 7.2. | 7.3. | 7.4. | 7.5. | 7.6. | 7.7. | 7.8. | 8.1. | 8.2. | 8.3. | 8.4. | 8.5. | 8.6. | 8.7. | 8.8. | 9.1. | 9.2. | 9.3. | 9.4. | 9.5. | 9.6. | 9.7. | 9.8. | 10.1. | 10.2. | 10.3. | 10.4. | 10..5. | 10.6. | 10.7. | 10.8.
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | НД | 127.192 | 10.2 | 439.5629 | 0 | 145917 | 33 | 0 | 12 | 57.536 | 0 | 251.603 | 0 | 3033 | 21 | 0 | 1 | 29.175 | 0 | 140.599 | 0 | 608 | 8 | 0 | 1 | 28.361 | 0 | 111.004 | 0 | 2425 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | НД | 87.522 | 0 | 291.4549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.536 | 0 | 247.141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29.175 | 0 | 138.697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28.361 | 0 | 108.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | НД | 34 | 10.2 | 112.158 | 0 | 145917 | 33 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4.462 | 0 | 3030 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.902 | 0 | 608 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.56 | 0 | 2422 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | НД | 5.67 | 0 | 35.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Краснодарский край | Г | НД | 107.2447 | 10.2 | 399.073 | 0 | 132771 | 32 | 0 | 12 | 52.918 | 0 | 223.123 | 0 | 2774 | 20 | 0 | 1 | 27.25 | 0 | 126.332 | 0 | 608 | 8 | 0 | 1 | 25.668 | 0 | 96.791 | 0 | 2166 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | НД | 75.5747 | 0 | 250.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.918 | 0 | 218.661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27.25 | 0 | 124.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25.668 | 0 | 94.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | НД | 75.5747 | 0 | 250.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.918 | 0 | 218.661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27.25 | 0 | 124.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25.668 | 0 | 94.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | НД | 66.6031 | 0 | 212.3086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.746 | 0 | 136.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.351 | 0 | 71.637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.395 | 0 | 64.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | НД | 5.1916 | 0 | 32.2064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.472 | 0 | 65.683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.449 | 0 | 36.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.023 | 0 | 29.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | НД | 3.78 | 0 | 6.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 16.869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.45 | 0 | 16.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | 0 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ «Ангарская» с заходами ВЛ 110 кВ | I_prj_107000_60125 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 110 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств АО "Новорослесэкспорт" по договору №31200-16-00324640-4 от 07.10.2016 - 1 этап строительства (ориентировочная протяженность 3,5 км) | H_prj_107000_51055 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство новой ВЛ-10кВ от проектируемой линейной ячейки 10кВ на ПС-110кВ «КПТФ» в ст.Кавказская, Кавказского района дог. №20306-20-00578322-1 | L_prj_107000_60972 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство новой ВЛИ-10кВ от проектируемой линейной ячейки 10кВ на ПС-110кВ «Кубань» в с.Новоукраинское, примерно в 1850 м по направлению на Ю-В | L_prj_107000_60973 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/35/10кВ "Восток" с установкой дополнительной линейной ячейки на 1СШ-10кВ в г. Армавире, Северная Промзона. (дог. №21200-19-005134, 2100457 | L_prj_107000_61014 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/35/10кВ «КПТФ с установкой дополнительных линейных ячеек на 1 СШ-10кВ» в ст.Кавказская, Кавказского района (дог. №20306-20-005783, 2100318 | L_prj_107000_61015 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ПС-110/35/10кВ «Кубань» с установкой дополнительных линейных ячеек на 1 СШ-10кВ в с.Новоукраинское, примерно в 1850 м по направлению на , 2100326 | L_prj_107000_61016 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/35/10кВ "Речная" с установкой дополнительной линейной ячейки на 3 СШ-10кВ10 в г. Армавире, п. Заветный, пер., Набережный, д.8, 2100458 | L_prj_107000_61017 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110 кВ Псебай с оснащением оборудованием в объеме, обеспечивающим параллельную работу ГПУ ООО «Кнауф Гипс Кубань» без выдачи мощности в сеть ПАО Кубаньэнерго" | K_prj_107000_60951 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛЗ-10кВ КЗ-1, строительство КЛ-0,4 кВ, строительство КЛ, ВЛЗ-10 кВ СТП-1 для присоединения к электрическим сетям ПАО "Кубаньэнерго" энергопринимающих устройств земельного участка: Краснодарский край, р-н Кущевский, ст-ца Кущевская, ул. Ветвистая, д. 20, прим: с кадастровым номером 23:17:1403008:53" (договор ТП от 08.04.2019№20502-19-00493010-1) | K_prj_107000_60802 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство основной и резервной КЛ-6 кВ для присоединения к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств медицинского центра по адресу: Краснодарский край, р-н Ейский,г. Ейск, ул. Шмидта, д. 44» (договор ТП от 30.01.2020 № 20501-19-00547482-1) | K_prj_107000_60952 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | «Строительство двух ЛЭП-10 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин в РУ-10 кВ «РПП-10»; строительство двух 2БКТП-10/0,4 кВ с установкой силовых трансформаторов для технологического присоединения электроустановок заявителя- Брюховецкий район, ст. Брюховецкая, ул. Ленина, д.144, заявитель ООО «Ренус Фрейт логистик» (ТУ ИА-08/0008-19 от 30.09.2019 ТП № 21200-19-00520600-1 от 30.09.2019) | K_prj_107000_60922 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство СП-10 кВ с установкой 2 линейных ячеек в РУ-10кВ ПС110/35/10 кВ «Медведовская»; строительство одной ВЛЗ-10 кВ от СП-10 кВ в РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ «Медведовская» до границы земельного участка по адресу: Краснодарский край, Динской район, в границах ООО «Агрофирма «Луч», кадастровый номер 23:07:0404000:21, заявитель Фонд содействия строительству объектов социально-культурного значения «Моя Кубань» со строительством участка одной КЛ-10 кВ. (ТУ ИА-03/0014-20 от 16.03.2020 ТП № 21200-20-00556914-1 от 16.03.2020) | K_prj_107000_60954 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | «Строительство ВЛЗ-10 кВ, строительство ТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП 10/0,4 кВ до границ земельного участка по адресу: - Брюховецкий район, х. Красная Нива, ул. Длинная, дом №117, заявитель Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа №6 имени М.В. Масливец х. Красная Нива муниципального образования Брюховецкий район». (ТУ №08-01/0107-20-сс от 18.09.2020 ТП №20701-20-00571752-1 от 18.09.2020) | L_prj_107000_60975 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10кВ от ВЛ-10кВ "П-11" с установкой СП-10 кВ (соединительного пункта) и строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ПС 110/35/10 "Западная" до проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ расположенной по адресу Павловский район ст. Павловская ул. Советская, д. 64Н. (Договор ТП от 05.06.2019 №20604-19-00501644-1 ООО "СпецФармПроизводство") | K_prj_107000_60859 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 4.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ ВЛ-10 кВ "С-1" до границы земельного участка заявителя по адресу Крыловский район ст. Октябрьская прим. ЗАО АФ "Павловская" секция 2, контур 45, контур 49 участок с к.н.:23:14:0511000:1578 (Договор ТП от 21.10.2020 №20602-20-00588054-1 ООО "Павловская Плюс") | L_092310_000000933 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Л-1, Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ НС-17-2, Краснодарский край, п. Лазурный согласно договору технологического присоединения: от 07.06.2019 № 21106-19-00509458-1, Заявитель – МКУ МО г. Краснодар «Единая служба заказчика» | K_prj_107000_60874 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ АГР-2, строительство КТП-10/0,4 кВ, Краснодарский край, Динской р-н, п. Янтарный, ул. Садовая, д 3 согласно договору технологического присоединения: от 11.11.2019 № 21103-19-00536730-1, Заявитель – ООО "Агроном" | K_prj_107000_60749 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2 КЛ-10 кВ от проектируемых линейных ячеек на ПС 110/10 кВ «Военгородок» до проектируемой 2БКРП-10/0,4 кВ. Строительство 2БКРП-10/0,4 кВ. Реконструкция ПС 110/10 кВ «Военгородок» с установкой двух линейных ячеек в РУ-10 кВ на разных секциях шин для подключения энергопринимающих устройств гр. Краттли А.А. для энергоснабжения земельного участка расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Пригородная. д. 24, к/н 23:43:0118001:1856 | K_prj_107000_60893 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2 КЛ-10 кВ от проектируемых линейных ячеек на ПС 110/35/6-10 кВ «Западная-2» до 2 БКТП-10/0,4 кВ. Реконструкция ЭСК ПС-110/35/6-10 кВ «Западная-2» с прилегающими ВЛ (кадастровый номер ЭСК 23:43:0000000:15496) в части установки двух линейных ячеек в РУ-10 кВ на разных секциях шин для подключения энергопринимающих устройств согласно договору технологического присоединения: от 05.12.2018 № 21100-18-00475426-1, Заявитель —ГБУЗ «Краевая клиническая больница 2» для энергоснабжения земельного участка расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красных Партизан, 6, к.2, к/н 23:43:0138001:92 | K_prj_107000_60892 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от фидера СХ-1 и СХ-2, строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, прокладка двух КЛ-0,4 кВ, Краснодарский край, р-н Северский, пгт. Афипский согласно договору технологического присоединения: от 20.09.2019 № 21104-19-00521188-1, Заявитель – Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение лицей поселка городского типа Афипского муниципального образования Северского района | K_prj_107000_60924 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0.8 | 0 | 0.591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Военгородок» с установкой двух линейных ячеек в РУ-10 кВ на разных секциях шин для подключения энергопринимающих устройств «Муниципальное казенное учреждение муниципального образования г. Краснодар «Единая служба заказчика», расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, автодорога Краснодар-Ростов, далее по застроенной территории «Сургутнефтегаз», СПК «Краснодарский», ч/з автомагистраль Краснодар-Ейск, территория ЗАО Агрофирмы Солнечная до прудов в пос. Колосистый. | K_prj_107000_60959 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух СП-10 кВ с установкой 2 линейных ячеек, прокладка двух КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ «Военгородок», строительство 2РП-10 кВ с установкой 4-х линейных ячеек, Краснодарский край, г. Краснодар, д.53, в границах участка почтового отделения 53 согласно договору технологического присоединения: от 25.09.2019 №21106-19-00526946-1, Заявитель – ООО «Специализированный застройщик «Семья-1». | L_032310_000000947 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от фидера 10 кВ линейной ячейки РУ-10 кВ ПС 220/110/35/10 кВ "Порт": прокладка КЛ-10 кВ и строительство ВЛЗ-10 кВ, установка приборов учета в целях электроснабжения ЭПУ земельного участка для размещения вахтового городка "Тамань-2", расположенные по адресу: Краснодарский край, Темрюкский район, ст. Тамань, ул. Новая, 20, с кадастровым номером №23:30:0603022:229 | L_prj_107000_61018 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от линейной ячейки РУ-10 кВ ПС 220/110/35/10 кВ "Порт": прокладка КЛ-10 кВ и строительство ВЛЗ-10 кВ, в целях электроснабжения | L_prj_107000_61019 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | «Строительство ТП 10/0,4 кВ, участка ВЛ-10 кВ , ВЛ-0,4 кВ. Реконструкция ВЛ-10 кВ от опоры№185 до опоры№5.16., с установкой прибора интеллектуальной системы учета электрической энергии, заявитель ООО «РОСТВЕРК»., по адресу Темрюкский район, п. Кучугуры ул. Приморская, д.19/1, д. 28/1 согласно ТУ №06-02/1310-20-вд, договор от 06.11.2020 №20901-20-00595658-1, согласно ТУ №06-02/1148-20-вд, договор от 26.10.2020 №20901-20-00591686-1 суммарная присоединяемая мощность 300 кВт», в том числе существующая мощность 130 кВт. | L_prj_107000_61020 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ, участка ВЛ-10 кВ КИ-5, участка ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП 10/0,4 кВ до границы участка заявителя Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Красноармейская центральная районная больница» Министерства здравоохранения Краснодарского края, согласно ТУ №06-03/0181-20-сс, в целях электроснабжения объекта по адресу: Красноармейский район, ст. Полтавская, ул. Просвещения, д. 59, корп. 3, кадастровый номер земельного участка 23:13:0102032:303 (договор от 25.03.2020 №20903-20-00559954-1, максимальная присоединяемая мощность - 209 кВт) | K_prj_107000_60953 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ (0,02 км), строительство КЛ-10 кВ (0,25 км), строительство КЛ-10 кВ методом ГНБ (0,06 км), согласно ТУ №06-02/0372-20-сс, заявитель Войсковая часть 6915, в целях электроснабжения объекта по адресу: Темрюкский район, ст. Тамань, ул. Дружная, д.20 (договор от 19.07.2019 №20901-19-00511270-1, максимальная присоединяемая мощность 600 кВт) | K_prj_107000_60890 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ "Кудепста" для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО "Кубаньэнерго" энергопринимающих устройств заявителя ООО СЗ "РАФСТРОЙ" - ЭПУ земельного участка по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район: м-н Кудепста, земельный участок №1 (кадастровый номер 23:49:0401008:1249) | L_prj_107000_61021 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Кудепста» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств заявителя ООО «СЗ Громитус» - ЭПУ земельного участка по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Краснодарский край, г. Сочи (кадастровый номер: 23:49:0401008:1251) (Договор ТП №21200-20-00564036-1 от 14.05.2020) | L_072310_000000941 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция РУ-6 кВ ТРП-103, строительство КЛ-6 кВ от линейной ячейки РУ-6 кВ ТРП-103 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" энергопринимающих устройств заявителя ООО "ЛУКОЙЛ-Экоэнерго" - ЭПУ земельного участка из земель населённых пунктов. Разрешённое использование: "Гидроэлектростанция" по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, пгт. Красная Поляна, ул. Турбинная (кадастровый номер 23:49:0000000:6943) | L_prj_107000_61022 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП-37 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «ТЕХАЛЬЯНС» - ЭПУ хозяйственной базы по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Лазаревский район, п. Дагомыс (левый берег р. Дагомыс), (кадастровый номер: 23:49:0125020:1384) (Договор ТП №20203-20-00583450-1 от 09.09.2020). | L_072310_000000934 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство необходимого количества 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство КЛ-10 кВ для включения 2БКТП-10/0,4 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ТП-185 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань"энергопринимающих устройств заявителя УКС СИТО ФСО России - ЭПУ земельного участка. Категория земель: земли населённых пунктов с видом разрешенного использования: разработка проектной документации для реконструкции объекта охраны "Ривьера" по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, проспект Курортный, (кадастровый номер 23:49:0203029:1013) | L_prj_107000_61023 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ-10 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-84 (I с.ш.) – ТП-557 (I с.ш.), строительство 2-х КЛ-10 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-84 (II с.ш.) – ТП-557 (II с.ш.) для технологического присоединения электроустановок Заявителя Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Корона» ЭПУ земельного участка для жилого комплекса по адресу: г. Сочи, ул. Пластунская, 104а (кадастровый номер 23:49:0205009:231) | K_prj_107000_60930 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ, СП-10 кВ и БКРП-10 кВ в г. Геленджик согласно договору технологического присоединения от 04.02.2020 №21200-20-00547990-1 заявитель ООО «СПД» | K_prj_107000_60887 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ в с. Витязево согласно договору технологического присоединения от 29.04.2020 № 21200-20-00559042-1 заявитель Манелова М.Г. | K_prj_107000_60955 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ, 2БКРП-10 кВ в ст. Раевская согласно договору технологического присоединения от 27.07.2020 № 21200-20-00563724-1 заявитель «Министерство обороны Российской Федерации» | L_prj_107000_61025 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ «Южная» с установкой двух линейных ячеек в РУ-6 кВ на разных секциях шин для подключения энергопринимающих устройств «КС-Энерго», расположенный по адресу: г. Краснодар, ул. Короткая, 8 | L_prj_107000_61026 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ «Южная» с установкой одной линейной ячейки в РУ-6 кВ для подключения энергопринимающих устройств «КЭМЗ», расположенный по адресу: г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, ул. Ставропольская, 9, кадастровый номер 23:43:0305055:1238 | L_prj_107000_61027 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ «Ангарская», в г. Краснодар Краснодарского края, ГБУЗ «Научно-исследовательский институт – ККБ № 1 имени профессора С.В. Очаповского» Министерство здравоохранения Краснодарского края | L_032310_000000948 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТПП-10/0,4 кВ, строительство КЛ-10 кВ для включения проектируемой КТПП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-Д323 – ТП-Д288 для технологического присоединения электроустановок заявителя ФКУ Упрдор «Черноморье» пешеходные переходы автомобильной дороги А-147 Джубга-Сочи-граница с Республикой Абхазия по адресу: г. Сочи, Лазаревский район, п. Лоо, автомобильная дорога А-147 км. 152+738; 153+050; 153+727 | J_prj_107000_60587 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0.25 | 0 | 0.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2БКРП-10 кВ, строительство 2-х КЛ-10 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ РП-205 до 2БКРП-10 кВ для технологического присоединения электроустановок Заявителя Общество с ограниченной ответственностью «Жилой Комплекс «Курортный»» ЭПУ земельного участка для застройки микрорайона «Кудепста-3» и жилого комплекса по адресу: г. Сочи, Адлерский район, ул. Ленина (кадастровый номер 23:49:0402056:1042) | K_prj_107000_60931 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 2.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство 2-х КЛ-10 кВ для включения I с.ш. РУ-10 кВ проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-230 (I с.ш.) – ТП-689 (I с.ш.), строительство 2-х КЛ-10 кВ для включения II с.ш. РУ-10 кВ проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-230 (II с.ш.) – ТП-689 (II с.ш.) для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя Управление капитального строительства Службы инженерно-технического обеспечения Федеральной службы охраны Российской Федерации ЭПУ земельного участка для размещения и эксплуатации зданий и сооружений хозяйства 1-2 по адресу: г. Сочи, ул. Инжирная (кадастровый номер 23:49:0203001:1045) | L_prj_107000_60976 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2БКРП-10 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин в РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ "Бытха" до РУ-10 кВ проектируемого 2БКРП-10 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" энергопринимающих устройств заявителя ООО "СЗ "Кислород" - ЭПУ земельного участка. Категория земель: земли населённых пунктов. Виды разрешённого использования: жилой комплекс, расположенный по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Краснодарский край, г. Сочи, р-н Хостинский (кадастровый номер 23:49:0000000:8647) | L_prj_107000_60977 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ РП-8 для технологического присоединения электроустановок заявителя Акционерное общество "РЭМ" ЭПУ объектов незавершенного строительства по адресу: г. Сочи, с. Детляжка, ул.Главная (кадастровые номера 23:49:0120002:1253, 23:49:0120002:1254, 23:49:0120002:1260, 23:49:0120002:1261, 23:49:0120002:1384) | L_prj_107000_60978 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения проектируемой 2КТП-10/0,4 кВ от I, II с.ш. РУ-10 кВ ТП-А309 для технологического присоединения электроустановок Заявителя Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение Детский сад общеразвивающего вида №53 г. Сочи блок ДДУ на территории детского сада №53 по адресу: г. Сочи, Адлерский район, с. Орел-Изумруд, ул. Малиновая, д.5 | J_prj_107000_60621 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях ¶шин РУ-10 кВ ТП-1000 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств заявителя Акционерное общество «Волжскрезинотехника» ЭПУ гостиницы по адресу: г. Сочи, ул. Ландышевая, д.17 | K_prj_107000_60932 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство 2-х КЛ-10 кВ для включения 2БКТП-10/0,4 кВ от двух линейных ячеек РУ-10 кВ ТРП-48, строительство КЛ-0,4 кВ от I, II с.ш. РУ-0,4 кВ 2БКТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО "Кубаньэнерго" энергопринимающих устройств Заявителя Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская поликлиника №2 города Сочи" Министерства здравоохранения Краснодарского края ЭПУ нежилого здания по адресу: г. Сочи, Адлерский район, ул. Гудаутская, дом №7 | K_prj_107000_60929 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство 2-х КЛ-10 кВ для включения проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/35/10/6 кВ «Мацеста» для технологического присоединения электроустановок Заявителя Федеральное государственное казенное учреждение «1 центр заказчика-застройщика войск национальной гвардии Российской Федерации (войсковая часть 6888, г. Москва земельный участок для размещения в/ч 3662 по адресу: г. Сочи, Хостинский район, ул. Есауленко, д.1/1 (кадастровый номер 23:49:0302037:350) | K_prj_107000_60862 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство 2-х КЛ-10 кВ для включения проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в рассечку двух КЛ-10 кВ: ТП-25 (I с.ш.) – ТП-192 (I с.ш.) и ТП-25 (II с.ш.) – ТП-192 (II с.ш.) для технологического присоединения электроустановок Заявителя Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Онкологический диспансер №2» Министерства здравоохранения Краснодарского края ЭПУзданий онкологического ¶диспансера по адресу: г. Сочи, ул. Дагомысская, д.38 | K_prj_107000_60885 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТПП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ ¶для включения проектируемой КТПП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ¶РП-15 - ТП-Л5п для технологического присоединения электроустановок заявителя Общество с ограниченной ответственностью «Дельфинарий ¶«Морская звезда» ЭПУ комплекса нежилых зданий и сооружений «Дельфинарий» по адресу: г. Сочи, Лазаревский район, ул. Победы, д. 153 | K_prj_107000_60933 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ в с. Архипо-Осиповка согласно договору технологического присоединения от 07.06.2017 № 20105-17-00368438-1, заявитель АО "Военно-промышленная корпорация "Научно-производственное объединение машиностроения" база отдыха "Рассвет" | I_prj_107000_60369 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств ОАО "Оборонэнерго" ПС 110/10 кВ с двумя трансформаторами 25 МВА по договору №21200-13-00127028-1 от 21.06.2013 г. Строительство ВЛ 110 кВ "Восточная-Кирилловская" ВЛ 110 кВ "Восточная-Пенайская" | K_prj_107000_60819 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ Южная Озереевка с установкой двух трансформаторов 110/10 кВ мощностью 10МВА каждый | L_112310_000000949 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство питающих ЛЭП 110 кВ (ориентировочная протяженность 20,9 км) для присоединения ПС 110 кВ Южная Озереевка | L_112310_000000950 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ и ВЛ-10 кВ в ст. Раевская согласно договору технологического присоединения от 20.12.2017 №20104-17-00415932-1 заявитель МБОУ средняя общеобразовательная школа №24 | J_prj_107000_60459 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ проводом СИП-3 от опоры БП-5 до проектируемой КТП. Строительство КТП-10/0,4 кВ. По договору №20801-16-00351300-1 от 26.12.2016. Заявитель: ГБУЗ "Специализированная психоневрологическая больница" министерства здравохранения Краснодарского края. Выселковский район, п. Заречный, ул. Садоввая, д.1 | I_prj_107000_60203 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 110 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств АО "Новорослесэкспорт" по договору №31200-16-00324640-4 от 07.10.2016 - 2 этап строительства (ориентировочная протяженность 6,0 км) | K_prj_107000_60883 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ, строительство КВЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ ТП-А417-ТП-А49 до КТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения электроустановок заявителя Департамент строительства администрации города Сочи земельный участок для обеспечения инженерной инфраструктурой земельных участков, выделенных многодетным семьям в п. Верхнениколаевское по адресу: г. Сочи, Адлерский район, с. Верхнениколаевское, ул. Глициний, уч.№30 (кадастровый номер 23:49:0401007:2607)(договор от 31.07.2018 №20202-18-00452924-1) | J_prj_107000_60384 | НД | 1.26 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ, строительство КВЛ-10 кВ от ближайшей опоры КВЛ-10 кВ ТП-А113-ТП-А458п/ТП-114п до КТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения электроустановок заявителя Департамент строительства администрации города Сочи земельный участок для обеспечения инженерной инфраструктурой земельных участков, выделенных многодетным семьям в п. Кудепста по адресу: г. Сочи, Адлерский район, п. Кудепста, земельный участок (кадастровый номер 23:49:0401009:2786) (договор от 31.07.2018 №20206-18-00452896-1) | J_prj_107000_60385 | НД | 1.26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ, строительство КЛ-10 кВ для включения проектируемой КТП-10/0,4 кВ от I с.ш. РУ-10 кВ ПА 110/10 кВ «Аше» для технологического присоединения электроустановок заявителя Департамент строительства администрации города Сочи земельный участок для обеспечения инженерной инфраструктурой земельных участков, выделенных многодетным семьям в п. Аше по адресу: г. Сочи, Лазаревский район, микрорайон Аше в районе базы отдыха «Водопадный» (кадастровый номер 23:49:0105004:1039) (договор от 31.07.2018 №20204-18-00450750-1)» | J_prj_107000_60386 | НД | 1.26 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2 КЛ-6 кВ в г. Анапа, (Договор ТП №20102-16-00309062-1 от 24.11.2016) | H_prj_107000_51022 | НД | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ «АПК» с оснащением устройствами ПА для технологического присоединения ПС 110 кВ "Тимашевская Тяговая" | K_prj_107000_60855 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция воздушной линии 110 кВ «Лермонтово-Лазурная» в части замены опор, провода, подвесной арматуры, изоляторов, ГЗТ, установка ВОЛС» | J_prj_107000_60409 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | НД | 26 | 10.2 | 112.158 | 0 | 132771 | 32 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4.462 | 0 | 2771 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.902 | 0 | 608 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.56 | 0 | 2163 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | НД | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | НД | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Елизаветинская" с заменой трансформатора Т-1 4 МВА на 10 МВА | I_prj_107000_60121 | НД | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Почтовая". Замена трансформаторов 2×10 МВА на трансформаторы 2×40 МВА | F_prj_107000_49074 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "ОБД" с заменой трансформаторов 2×16 МВА на 2×40 МВА 110/10 кВ | F_prj_107000_49075 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ "Южная" с заменой Т-1 мощностью 25 МВА на 40 МВА и реконструкцией ЗРУ-6 кВ и ОПУ. | F_prj_107000_49080 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Строительство ПС 110/10/6 кВ Дальняя с установкой трансформаторов 2х16 МВА. Демонтаж существующей ПС 110/35/6 кВ с переводом нагрузки на новую ПС | F_prj_107000_49084 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Горячий ключ» с установкой трансформатора 16 МВА | G_prj_107000_49896 | НД | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 112.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 111.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ НД-66 в ст. Новодмитриевской Северского района (ориентировочная протяженность 1,73 км.) | G_prj_107000_50557 | НД | 0 | 0 | 1.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Бг7 (ориентировочная протяженность 5,84 км.) | G_prj_107000_50561 | НД | 0 | 0 | 5.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Г5 (ориентировочная протяженность 8,91 км.) | G_prj_107000_50562 | НД | 0 | 0 | 8.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ АО3 (ориентировочная протяженность 11,32 км.) | G_prj_107000_49922 | НД | 0 | 0 | 11.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ АО6 (ориентировочная протяженность 6,22 км.) | G_prj_107000_50566 | НД | 0 | 0 | 6.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Бр2 (ориентировочная протяженность 13,24 км.) | G_prj_107000_50568 | НД | 0 | 0 | 13.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ТП Бр4 (ориентировочная протяженность 8,92 км.) | G_prj_107000_50569 | НД | 0 | 0 | 8.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Х153-Х30 Хостинского РЭС (ориентировочная протяженность 0,53 км.) | G_prj_107000_50570 | НД | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Х153-Х41 (Х41-Х153/Х272) Хостинского РЭС (ориентировочная протяженность 0,5 км.) | G_prj_107000_50571 | НД | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ «Коноково-Убеженская» в пролетах опор № 61 – 62 с монтажем свайных фундаментов под опору № 62 и оттяжек | K_prj_107000_60928 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | ВЛ-35 кВ «Ново-Величковская-Воронцовская» в пролете опор №4-№7, входящая в состав электросетевого комплекса ПС 35/10 кВ «Воронцовская» с прилегающими , 1701526 | I_prj_107000_60373 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | ВЛ-10 кВ НВ-11 в пролете опор №№6-9 (инв.№ 11238), 1701528 | I_prj_107000_60374 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП 10/04 кВ ТМ-2-189 в Темрюкском районе | G_prj_107000_49904 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП 10/04 кВ ТМ-5-216 в Темрюкском районе | G_prj_107000_50586 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП 10/0,4 кВ ТМ-5-681 в Темрюкском районе | G_prj_107000_50588 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП 10/04 кВ ТМ-5-681 в Темрюкском районе | G_prj_107000_50589 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП-10/0,4 кВ ТМ-7-221 в Темрюкском районе | G_prj_107000_50590 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП 10/0,4 кВ ТМ-7-221 в Темрюкском районе | G_prj_107000_50591 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от КТП 10/0,4 кВ ТМ-7-221 в Темрюкском районе | G_prj_107000_50592 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от КТП 10/0,4 кВ ТМ-7-223 в Темрюкском районе | G_prj_107000_50593 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-4 от КТП 10/04 кВ ТМ-7-226 в Темрюкском районе | G_prj_107000_50594 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-5 от КТП 10/0,4 кВ ТМ-7-227 в пролетах опор №№7-1/9 в Темрюкском районе | G_prj_107000_50596 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-04 кВ Ф-5 от КТП 10/0,4 кВ ТМ-7-227 в пролетах №№7-14 в Темрюкском районе | G_prj_107000_50595 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП Ах312-113 | G_prj_107000_50603 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП Ах322-354п | G_prj_107000_50604 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП АО1-360 | G_prj_107000_50642 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП АО2-340 | G_prj_107000_50644 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП АО2-341 | G_prj_107000_50645 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП АО3-319 | G_prj_107000_50646 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП АО3-320 | G_prj_107000_50647 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП АО3-335 | G_prj_107000_50649 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП АО6-315 | G_prj_107000_50653 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП АО6-322 | G_prj_107000_50655 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Х20-Х211 Хостинского РЭС (ориентировочная протяженность 0,43 км.) | G_prj_107000_50572 | НД | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Х11-Х223/Х61/Х239 Хостинского РЭС (ориентировочная протяженность 1,45 км.) | G_prj_107000_50573 | НД | 0 | 0 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Х20-Х620 Хостинского РЭС (ориентировочная протяженность 0,56 км.) | G_prj_107000_49923 | НД | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ А161-А401/А4/А402 | F_prj_107000_48889 | НД | 0 | 0 | 5.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП И145-100 в ст. Убинской Северского района (ориентировочная протяженность 1,9 км.) | G_prj_107000_50583 | НД | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП И145-102 в ст. Убинской Северского района (ориентировочная протяженность 3,24 км.) | G_prj_107000_50585 | НД | 0 | 0 | 3.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП 10/0,4 кВ ТМ-7-886 в пролетах опор №№1-1/4 в Темрюкском районе | G_prj_107000_50597 | НД | 0 | 0 | 0.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП Ах7-154 (ориентировочная протяженность 4,4 км.) | G_prj_107000_50602 | НД | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП Ах322-361п | G_prj_107000_50605 | НД | 0 | 0 | 0.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП Ах351-332п (ориентировочная протяженность 3,45 км.) | G_prj_107000_50606 | НД | 0 | 0 | 3.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП О7-744 (ориентировочная протяженность 0,24 км.) | G_prj_107000_50612 | НД | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 223 (ориентировочная протяженность 0,25 км.) | G_prj_107000_50613 | НД | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП Э2-141 (ориентировочная протяженность 1,52 км.) | G_prj_107000_50616 | НД | 0 | 0 | 1.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП АО3-330 (ориентировочная протяженность 2,83 км.) | G_prj_107000_50648 | НД | 0 | 0 | 2.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП АО6-307 (ориентировочная протяженность 4,97 км.) | G_prj_107000_50650 | НД | 0 | 0 | 4.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (инвентарный № 001911) | G_prj_107000_50790 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района. Реконструкция ВЛ-6 кВ ТВ-2 (инвентарный № 001912) | G_prj_107000_50791 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (инвентарный №001738) | G_prj_107000_50792 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района. Реконструкция ВЛ-10 кВ ШК-5 (инвентарный № 017421) | G_prj_107000_50793 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района. Реконструкция ВЛ-10 кВ Ад-1 (инвентарный № 017422) | G_prj_107000_50794 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (инвентарный № 001740) | G_prj_107000_50795 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района. Реконструкция ВЛ-6 кВ НУ-1 (инвентарный № 001528) | G_prj_107000_50796 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (инвентарный № 001525) | G_prj_107000_50797 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП Ах352-330п | G_prj_107000_50607 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП Ах353-331п | G_prj_107000_50608 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП КО1-351 | G_prj_107000_50609 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП КО1-357 | G_prj_107000_50610 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП Нп2-22 | G_prj_107000_50611 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП Ф5-648 | G_prj_107000_50614 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП Э1-223 | G_prj_107000_50615 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ «Геленджик-Дивноморская» в связи с повреждением в результате паводка опоры №88 «Геленджик-Прасковеевка» на участке совместного подвеса (ориентировочная протяженность 0,44 км.) | H_prj_107000_51045 | НД | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ СМ-1 в ст. Северской Северского района (ориентировочная протяженность 8,75 км.). | H_prj_107000_50952 | НД | 0 | 0 | 8.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ "КУ-3" в части замены провода в пролете опор №85-№105 (ориентировочная протяженность 0,85 км.). | K_prj_107000_60782 | НД | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ «КУ-1» с монтажом второй цепи на участке ориентировочной протяженность 0,64 км. | K_prj_107000_60786 | НД | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ "КУ-6" в части замены провода в пролете опор №1-№45 (ориентировочная протяженность 1,6 км.). | K_prj_107000_60787 | НД | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ "КУ-4" в части замены провода в пролете опор №1-№21, №3-1-№3-10 (ориентировочная протяженность1,4 км.). | K_prj_107000_60788 | НД | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ "ВК-9" в части замены провода в пролете опор №37-№52 (ориентировочная протяженность 1 км.). | K_prj_107000_60789 | НД | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ А-7 от ПС 35/10 "Алексеевская" (ориентировочная протяженность 8,25 км.). | H_prj_107000_50954 | НД | 0 | 0 | 8.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ «Туапсе тяговая -Гойтх» с совместным подвесом линии 110 кВ «Кривенковская тяговая -Туапсе тяговая с отпайками на ПС Водозабор» опора № 416 (в части противооползневых мероприятий) | I_prj_107000_60152 | НД | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ РП 5 - ТП Х 232 (ориентировочная протяженность 0,4 км.) | G_prj_107000_49912 | НД | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Вынос опоры № 88 ВЛ-110 кВ «Геленджик-Прасковеевка» из зоны паводка (ориентировочная протяженность 0,44 км.) | H_prj_107000_51044 | НД | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 132688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 132688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы технического учета электроэнергии на ТП 6(10)/0,4 кВ на уровне напряжения 0,4 кВ с организацией удаленного сбора данных и модернизацией системы технического учёта с удаленным сбором данных на ПС 35НД110 кВ в филиале ПАО "Кубаньэнерго" "Ленинградские электрические сети" | I_prj_107000_60279 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 2431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы технического учета электроэнергии на ТП 6(10)/0,4 кВ на уровне напряжения 0,4 кВ с организацией удаленного сбора данных и модернизацией системы технического учёта с удаленным сбором данных на ПС 35НД110 кВ в филиале ПАО "Кубаньэнерго" "Лабинские электрические сети" | I_prj_107000_60280 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 1235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы технического учета электроэнергии на ТП 6(10)/0,4 кВ на уровне напряжения 0,4 кВ с организацией удаленного сбора данных и модернизацией системы в филиале ПАО "Кубаньэнерго" "Славянские электрические сети" | I_prj_107000_60286 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 1704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети" | K_prj_107000_60711 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы технического учета электроэнергии на ТП 6(10)/0,4 кВ на уровне напряжения 0,4 кВ с организацией удаленного сбора данных и модернизацией системы в филиале ПАО "Кубаньэнерго" "Юго-Западные электрические сети" | I_prj_107000_60287 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522НДФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Армавирские электрические сети (23447 т.у.) | K_prj_107000_60689 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 16033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Армавирские электрические сети (1531 т.у.) | K_prj_107000_60690 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Армавирские электрические сети (23 т.у.) | K_prj_107000_60692 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Армавирские электрические сети (1 т.у.) | K_prj_107000_60693 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Армавирские электрические сети (65 т.у.) | K_prj_107000_60691 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Тихорецкие электрические сети | L_prj_107000_61028 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522НДФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети (20380 т.у.) | K_prj_107000_60694 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 10938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Краснодарские электрические сети (2305 т.у.) | K_prj_107000_60695 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 1147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Краснодарские электрические сети (150 т.у.) | K_prj_107000_60696 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Краснодарские электрические сети (224 т.у.) | K_prj_107000_60697 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Краснодарские электрические сети (130 т.у.) | K_prj_107000_60698 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522НДФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Лабинские электрические сети (17813 т.у.) | K_prj_107000_60699 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 11248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Лабинские электрические сети (1047 т.у.) | K_prj_107000_60700 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Лабинские электрические сети (52 т.у.) | K_prj_107000_60701 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522НДФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Ленинградские электрические сети (15161 т.у.) | K_prj_107000_60704 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 5868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Ленинградские электрические сети (2931 т.у.) | K_prj_107000_60705 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 1460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Ленинградские электрические сети | L_prj_107000_61029 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522НДФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети (20642 т.у.) | K_prj_107000_60709 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 10715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети (3737 т.у.) | K_prj_107000_60710 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 1863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети (100 т.у.) | K_prj_107000_60712 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети (10 т.у.) | K_prj_107000_60713 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522НДФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети (510 т.у.) | K_prj_107000_60714 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Сочинские электрические сети (400 т.у.) | K_prj_107000_60715 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Сочинские электрические сети (14061 т.у.) | K_prj_107000_60716 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Сочинские электрические сети (1115 т.у.) | K_prj_107000_60717 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Сочинские электрические сети (148 т.у.) | K_prj_107000_60718 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522НДФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Тимашевские электрические сети (23166 т.у.) | K_prj_107000_60719 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 16213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Тимашевские электрические сети (2504 т.у.) | K_prj_107000_60720 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 1252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Тимашевские электрические сети (90 т.у.) | K_prj_107000_60721 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Тимашевские электрические сети (10 т.у.) | K_prj_107000_60722 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Тимашевские электрические сети (2 т.у.) | K_prj_107000_60723 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522НДФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Тихорецкие электрические сети (24005 т.у.) | K_prj_107000_60724 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 15605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Тихорецкие электрические сети (1411 т.у.) | K_prj_107000_60725 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Тихорецкие электрические сети (111 т.у.) | K_prj_107000_60726 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522НДФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» УстьНДЛабинские электрические сети (14747 т.у.) | K_prj_107000_60729 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 7857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" УстьНДЛабинские электрические сети (1858 т.у.) | K_prj_107000_60730 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" УстьНДЛабинские электрические сети (92 т.у.) | K_prj_107000_60731 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522НДФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» ЮгоНДЗападные электрические сети (15622 т.у.) | K_prj_107000_60734 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 10359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" ЮгоНДЗападны электрические сети (9727 т.у.) | K_prj_107000_60735 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 4851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" ЮгоНДЗападны электрические сети (452 т.у.) | K_prj_107000_60736 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" ЮгоНДЗападны электрические сети (221 т.у.) | K_prj_107000_60737 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" ЮгоНДЗападны электрические сети (90 т.у.) | K_prj_107000_60738 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 83 | 32 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4.13 | 0 | 8 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.902 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.228 | 0 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 79 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.13 | 0 | 8 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.902 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.228 | 0 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10/10 кВ Набережная | H_prj_107000_60065 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10 кВ Пашковская | H_prj_107000_60070 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Аэропорт | H_prj_107000_60071 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/6 кВ Афипская | H_prj_107000_60075 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Северская | H_prj_107000_60076 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10 кВ Юго-Западная | H_prj_107000_60079 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/10/6 кВ Варениковская | H_prj_107000_60081 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10 кВ Гостагаевская | H_prj_107000_60082 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Красноармейская | H_prj_107000_60054 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Центральная | H_prj_107000_60055 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Рассвет | H_prj_107000_60061 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Бузиновская | H_prj_107000_60062 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/6 кВ Выселки | H_prj_107000_60063 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/10 кВ Кореновская | H_prj_107000_60064 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ РИП с установкой секционного выключателя 110 кВ | K_prj_107000_60755 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ Троицкий водозабор с заменой аккумуляторной батареи тип СК-6 | G_prj_107000_49875 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ Апшеронская с заменой аккумуляторной батареи типа СК-12 | G_prj_107000_49876 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство участков ВЛ 0,4 кВ №1, №2 Рн7-275, расположенных по адресу: Краснодарский край, Белореченский район, ст. Рязанская | K_prj_107000_60907 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Тверская - Туапсе в части расширения просеки (2 этап) | I_prj_107000_60099 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Тверская - Комсомольская в части расширения просеки | I_prj_107000_60100 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Тверская - Центральная 1,2 в части расширения просеки | I_prj_107000_60101 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/6 кВ «Южная» с установкой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1, 2 СШ-6 Кв | G_prj_107000_49898 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Родниковская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50723 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Ясенская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50733 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО - исполнительный аппарат ПАО "Кубаньэнерго" | F_prj_107000_48184 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция автоматической установки пожаротушения помещения «Серверной» литер В1 исполнительного аппарата ПАО «Кубаньэнерго» | H_prj_107000_50969 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство КТП 10/0,4 СВ-13-270, СВ-13-270, инвентарный №202694; ВЛ 10 кВ СВ-13 на участках пролетов опор №4/18-4/19, инвентарный №18858, с отходящими ВЛ 0,4 кВ по адресу:Калининский район, ст. Старовеличковская | J_prj_107000_60521 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | «Переустройство ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ Б-4-74 (инв. №47351), для высвобождения территории земельного участка с кадастровым номером № 23:04:0502132:88, заявитель МАОУ СОШ № 3 им. Пушкина» | K_prj_107000_60860 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ВЗ-7 в пролете опор 4/1-4/3 на земельном участке с кадастровым номером 23:11:0603370:71, 23:11:0603370:70 по адресу: ст.Каневская, ул. Свободная | K_prj_107000_60895 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ КН-1 в пролете опор 14-17 на земельном участке с кадастровым номером 23:11:0603064:37, по адресу: ст.Каневская, ул. Свердликова | K_prj_107000_60896 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ТЦ-6 в пролете опор 2/24-2/25 на земельном участке с кадастровым номером 23:31:0305003:1455, по адресу: г.Тимашевск, СОТ Строитель, 7 линия, уч.131 | K_prj_107000_60897 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ КИ-1 в пролете опор 78-79 на земельном участке с кадастровым номером 23:11:0603311:18, 23:11:0603311:17 по адресу: ст.Каневская, ул. 10-я Линия 18, 18А» | K_prj_107000_60898 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Вынос участка линии ВЛ-10кВ ГЗ-2 с территории земельного участка по адресу ст. Каневская, ул. Горького № 209 кадастровый номер 23:11:0603162:81 | J_prj_107000_60657 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 110 кВ «Отпайка Ея» в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково - Тихорецкая - Кореновск - Тимашевская - Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Ровное-Порошинская» | H_prj_107000_60302 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ «Вымпел- Газырь» филиала ПАО «Кубаньэнерго» Тихорецкие электрические сети в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Тихорецкая (искл.) – Газырь (вкл.). | K_prj_107000_60804 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10 кВ «Почтовая» | H_prj_107000_60067 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/10 кВ Лорис | H_prj_107000_60072 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/10/6 кВ ВНИИРис | H_prj_107000_60077 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/6 кВ Юго-Восточная | H_prj_107000_60084 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Парфюмерная» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ - 48 шт. дуговых защит, 1 ячейка выключателя. | G_prj_107000_50709 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Кислородный завод» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ - 39 шт. дуговых защит, 1 ячейка выключателя. | G_prj_107000_50714 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция внутреннего противопожарного водопровода базы "Западная-2", расположенной по адресу г. Краснодар, ул. Лукьяненко 119 | J_prj_107000_60449 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | «Переустройство ВЛЗ-10 кВ КУ-3 на участке пролетов опор №№56-58, (инв. №12769) с территории земельного участка с кадастровым номером №23:07:0301032:466, расположенного по адресу: Краснодарский край, Динской р-н, п.Южный, на территории птицефабрики «Кубанская» | K_prj_107000_60899 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ - Тверская в части расширения просек | G_prj_107000_49858 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ТП-Д-7 и ВЛ-10 кВ ДН-3 по соглашению о компенсации от 25.05.2020 №137-РМ/20/407/30-531, Заявитель - ООО «Русс-Модуль» | K_prj_107000_60967 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ПШ-204 (инвентарный №6560) | K_prj_107000_60968 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ КУ-6, по соглашению о компенсации от 21.10.2019 №543, Заявитель – ООО СЗ «Загород», 2001883 | L_prj_107000_60980 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | «Переустройство ВЛ 110 кВ Динская-Кореновская филиала ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские электрические сети» в рамках титула «Комплексная реконструкция участка им. Максима Горького – Котельниково – Тихорецкая – Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла. Обход Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство двупутной электрифицированной железнодорожной линии на участке Козырьки-Гречаная со строительством новой станции Кирпили». | H_prj_107000_60314 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ ВЦ-3 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские ЭС» в рамках титула: «Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Выселки (вкл.) – Козырьки (искл.)»; | H_prj_107000_60316 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | «Переустройство ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Ч7-450 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские ЭС в рамках титула: «Комплексная реконструкция участка им. Максима Горького – Котельниково – Тихорецкая – Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла. Обход Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство двупутной электрифицированной железнодорожной линии на участке Козырьки-Гречаная со строительством новой станции Кирпили»; | H_prj_107000_60317 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ КЦ-10 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские ЭС» в рамках титула: «Комплексная реконструкция участка им. Максима Горького – Котельниково – Тихорецкая – Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла. Обход Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство двупутной электрифицированной железнодорожной линии на участке Козырьки-Гречаная со строительством новой станции Кирпили» | H_prj_107000_60318 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ КЦ-4 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские ЭС» в рамках титула: «Комплексная реконструкция участка им. Максима Горького – Котельниково – Тихорецкая – Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла. Обход Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство двупутной электрифицированной железнодорожной линии на участке Козырьки-Гречаная со строительством новой станции Кирпили» | H_prj_107000_60319 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ СГ-1 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские ЭС» в рамках титула: «Комплексная реконструкция участка им. Максима Горького – Котельниково – Тихорецкая – Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла. Обход Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство двупутной электрифицированной железнодорожной линии на участке Козырьки-Гречаная со строительством новой станции Кирпили | H_prj_107000_60320 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Малокубанская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50744 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Новоивановская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50738 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «НС-18» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50728 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | «Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети. Переустройство ВЛ 10 кВ В1 в местах пересечения с реконструируемым объектом железнодорожного транспорта | I_prj_107000_60220 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ТМ-5 в местах пересечения с реконструируемым объектом железнодорожного транспорта | I_prj_107000_60219 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Кубаньэнерго»: КЛ 10 кВ ф.Бх100 (ПС"Бытха") – ТП-138, КВЛ 6 кВ РП-14-138 (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 кВ ф.Бх100 (ПС"Бытха") –ТП-138, ВЛ 6 КВ РП-14-ТП-138/881/КРН-52) на территории земельных участков с кадастровыми №23:49:0000000:8693, №23:49:0000000:8647, №23:49:0000000:8648, №23:49:0000000:8653» | L_prj_107000_61036 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 2.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-6 кВ ДМ-7 в пролетах опор №№66-70, инв.№001146 | L_prj_107000_61037 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ ДМ-7-1221 прис.2 на участке в пролете опор №5-№6, инв.№2927 | L_prj_107000_61038 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-6 кВ ДМ-8 в пролете опор №№46-49, №№65-68, инв.№011461 | L_prj_107000_61039 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство КТП 10/0,4 кВ НС-2-5-608 инв. №200195, ВЛ-10 кВ на ж/б НС-2-5 инв. №18731 расположенные на земельном участке с кадастровым номером 23:10:0402000:44 по адресу: ст. Калининская | L_prj_107000_61040 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | «Переустройство КТП 10/0,4 кВ ПВ-5-272, инвентарный номер 207086; ВЛ-10 кВ ПВ-5 в пролете опор 2-36 – 2-37, инвентарный номер 17942 с отходящими ВЛ-0, | K_prj_107000_60923 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Ерик - ПДК, Ерик - Тверская в части расширения просек | I_prj_107000_60097 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ Т-5-337 по соглашению о компенсации от 10.12.2020 № 981, Заявитель – Тарасенко А.Н., 2002824 | L_prj_107000_61041 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ЕЛ-8 по соглашению о компенсации от 21.08.2020 №602, Заявитель – Сылка И.Б. | L_prj_107000_61042 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство существующей BJI-110 кВ «Тургеневская - Дальняя» в кабельную линию 110 кВ из зоны участка с кадастровым номером 23:43:0137001:616 по адресу: г. Краснодар, мкр. Солнечный, ул. Константина Образцова №6,8,10,12,14,16,16/1 | J_prj_107000_60472 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети. Переустройство ВЛ-10 кВ ТМ-4 в пролетах опор 4/1-4/3, 96-105, 6/1-6/33 | I_prj_107000_60225 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети. Переустройство ВЛ 10 кВ ТМ-1 в пролетах опор 1/25-1/31, 27-30 | I_prj_107000_60224 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети. Совместный подвес ВЛ 35 кВ "Мирная - Тамань" и ВЛ 35 кВ "Тамань-Черноморская" в пролетах опор 13/134-15а/132 | I_prj_107000_60223 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети. Переустройство ВЛ 35 кВ Вышестеблиевская-Ахтанизовская с отпайкой на ПС 35/10 кВ Фанагория в местах пересечения с реконструируемым объектом железнодорожного транспорта. | I_prj_107000_60221 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети. Переустройство ВЛ 35 кВ «Вышестеблиевская - Фанагория» в местах пересечения с реконструируемым объектом железнодорожного транспорта | I_prj_107000_60222 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ Славянская-Тиховский гидроузел филиала ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети | J_prj_107000_60666 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ РД-1 в рамках титула "Увеличение подачи газа в юго-западные районы Краснодарского края" | K_prj_107000_60861 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети. Переустройство ВЛ 110 кВ «Вышестеблиевская 220-Волна 2 цепь» в пролетах опор 289-290, 319-329. | I_prj_107000_60228 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети. Переустройство ВЛ 110 кВ «Вышестеблиевская 220-Старотитаровская» в пролетах опор 8-10. | I_prj_107000_60229 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети. Переустройство ВЛ-10 кВ ЧМ-9 в пролетах опор 1/16-1/26 | I_prj_107000_60226 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ ЧМ-9 | K_prj_107000_60826 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ПФ-8 филиала ПАО ""Кубаньэнерго"" Славянские электрические сети в рамках титула ""Комплексная реконструкция участка Коте | K_prj_107000_60961 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская -Волна 2 №1 с отпайкой на ПС Волна | K_prj_107000_60825 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-110 кВ Вышестеблиевская-Волна 2 № 2 с отпайкой на ПС Волна (по б/у "Вышестеблиевская 220-В") | K_prj_107000_60828 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 6 кВ КУ-1 на участках пролетов опор №212-214 в рамках реализации проекта "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60981 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ- 10 кВ НС-2 на участках пролетов опор №146-149, 2/9-2/12 в рамках реализации проекта "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60982 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ- 10 кВ СГ-11 на участках пролетов опор №67-76 в рамках реализации проекта "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60983 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ- 6 кВ КР-1 на участках пролетов опор №1/68-1/71 в рамках реализации проекта "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60984 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ- 6 кВ Н-3 на участках пролетов опор №8/39-8/42, №120-124 в рамках реализации проекта "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60985 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ РД-3 на участках пролетов опор №2/14-2/17 в рамках реализации проекта "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60986 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ СК-1 на участках пролетов опор №79-81 в рамках реализации проекта "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60987 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ Т-6 на участках пролетов опор №201-204 в рамках реализации проекта "Строительство и реконструкцияавтомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60988 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ Т-8 на участках пролетов опор №212-215 в рамках реализации проекта "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60989 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 110/10 кВ ПАОС с прилегающими ВЛ в части ВЛ-110 кВ "Славянская 220 - ПАОС" на участках пролетов опор №№24-25 в рамках реализации проекта «Строительство и реконструкции автомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60990 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 110/10/6 кВ Троицкий Водозабор с прилегающими ВЛ в части ВЛ-110 кВ "Славянская 220 - Троицкий водозабор" в рамках реализации проекта «Строительство и реконструкции автомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60991 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 110/35/6 кВ «Ханьковская» с прилегающими ПС и ВЛ в части ВЛ-110 кВ "Ханьков - Коржевская" на участках участках пролетов опор №№40-42 в рамках реализации проекта «Строительство и реконструкции автомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60992 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 35/10 кВ Анастасиевская с прилегающими ВЛ в части ВЛ-35 кВ "Ханьков - Анастасиевская" на участках пролетов опор №№16-18 в рамках реализации проекта «Строительство и реконструкции автомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60993 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 35/10 кВ Восточный Водозабор с прилегающей ПС и прилегающими ВЛ в части ВЛ-35 кВ "Джигинская - Стрелка" в рамках реализации проекта «Строительство и реконструкции автомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60994 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 35/10 кВ НС-14 с прилегающими ПС и ВЛ в части ВЛ-35 кВ "Ханьков - НС-14" на участках пролетов опор №№22-24 в рамках реализации проекта «Строительство и реконструкции автомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60995 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплексаПС 35/6 кВ НС-9 с прилегающей ВЛ в части ВЛ-35 кВ "Ханьков - НС-9" на участках пролетов опор №№41-43, №№ 114-116, в рамках реализации проекта «Строительство и реконструкции автомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60996 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Кубаньэнерго»: КЛ 10кВ от ТП-Х363н до опоры №38, ВЛ-0,4 кВ ф. Прогресс ТП-Х363н (наименование по данным бухгалтерского учёта: КВЛ 10 кВ ТП Х40н – Х363н, ВЛ 0,4 КВ ОТ ТП Х-363 Ф. ПРОГРЕСС) в рамках реализации мероприятия по капитальному ремонту объекта: «Автомобильная дорога п. Мацеста – с. Абазинка, км 7+550 в городе курорте Сочи | K_prj_107000_60894 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ ПС Альпийская 214-РП78, КЛ 10 кВ ПС Альпийская 313 – РП126п на участке прохождения по адресу: г. Сочи, Хостинский район, ул. Верещагинская | K_prj_107000_60939 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | «Реконструкция КЛ-10 А270 – А333, ВЛ-0,4 Рижская ТП-А270 на переходе через реку Чахцуцыр» | L_prj_107000_60997 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | «Восстановление устойчивости и несущей способности опоры №53 ВЛ 110 кВ Шепси – Туапсе тяговая с отпайкой на ПС Терминал с совместным подвесом кабельно-воздушной линии (110 кВ) ТНПЗ – Туапсе тяговая с отпайкой на ПС Терминал после размыва фундаментов паводковыми водами» | L_prj_107000_60998 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | «Восстановление устойчивости и несущей способности, а также предотвращение смещение опоры №62 КВЛ 110 кВ Джубгинская ТЭС-Архипо-Осиповка с совместным подвесом кабельно-воздушной линии (110 кВ) Джубга-Архипо-Осиповка по причине воздействия оползня» | L_prj_107000_60999 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | "Переустройство сетей ПАО "Кубаньэнерго": ВЛ-10 Д83-Д195 (наименование по данным бухгалтерского учета ВЛ 10 кВ от ТП-83 до ТП-195) на территории земельных участков с кадастровыми №23:49:0136009:4033, № 23:49:0136009:916, №23:49:0136009:906" | L_prj_107000_61000 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция транзита ВЛ 110 кВ Лермонтово- Туапсе в части расширения просек | I_prj_107000_60103 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Кубаньэнерго»: ВЛ-0,4кВ Прогресс – ТП-Х40 (наименование по данным бухгалтерского учёта ВЛ 0.4/10 КВ (СОВМ.ПОДВЕС) ОТ ТП202-КТП-Х40-КТП363Н) в рамках реализации мероприятия по капитальному ремонту объекта: «Автомобильная дорога п.Мацеста – с.Абазинка, км 5+600 в городе курорте Сочи» | K_prj_107000_60937 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | "Реконструкция ВЛ-10 кВ Г10-Г97" | K_prj_107000_60938 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция КВЛ 110 кВ Псоу-Южная с отпайкой на ПС Имеретинская тяговая с совместным подвесом воздушной линии (110 кВ) ВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС-Южная с установкой автономных комплексов светоограждения на опорах №34ю, 35ю, 36ю | K_prj_107000_60781 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | "Переустройство сетей ПАО "Кубаньэнерго": КВЛ-6 С552П-С830П/С962П/С964П (наименование по данным бухгалтерского учета ВЛ 6 кВ от ТП-329 до ТП-12) на территории земельного участка кадастровый №23:49:0201016:1081" | K_prj_107000_60965 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | «Восстановление устойчивости и несущей способности опоры №38 ВЛ 110 кВ Шепси – Туапсе тяговая с отпайкой на ПС Терминал с совместным подвесом кабельно-воздушной линией (110 кВ) Туапсинский НПЗ – Шепси» | K_prj_107000_60964 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-110 кВ "Никитинская-Варениковская" в пролете опор № 30-31, входящая в состав ЭСК ПС 110/35/10 кВ "Никитинская" с прилегающими ВЛ | J_prj_107000_60470 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-110кВ "Крымская тяговая-Новотроицкая" (протяженность 15,950 км) на участках пролетов опор №№6-9 инвентарный №000000136, входящей в состав электросетевого комплекса ПС 110/35/10кВ "Новотроицкая" с прилегающими ВЛ и ПС в рамках титула "Реконструкция Крымского узла Северо-Кавказской железной дороги 1 этап | K_prj_107000_60865 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-110кВ "Крымская тяговая-Абинская" (протяженность 11,457 км) на участках пролетов опор №№7-11 инвентарный №000000161, на участке совместного подвеса с ВЛ 110 кВ "Крымская-Крымская тяговая" 1 цепь (входящей в состав электросетевого комплекса ВЛ 110 кВ "Крымская-Крымская тяговая" 1 цепь), входящей в состав электросетевого комплекса ПС 110/35/6кВ "Абинская" с прилегающими ВЛ в рамках титула "Реконструкция Крымского узла Северо-Кавказской железной дороги 1 этап. | K_prj_107000_60866 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-6 кВ ПР-11 (инв. №000015302) в пролетах опор №39-№43 в рамках титула: «Реконструкции Крымского узла Северо-Кавказкой железной дороги 1 этап». | K_prj_107000_60867 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Тоннельная» с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1+2 СШ-6 кВ | G_prj_107000_50543 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10-6 кВ «Варениковская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ - 18 шт. дуговых защит, 1 ячейка выключателя. | G_prj_107000_50695 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ - 35 кВ "Джигинская - Малый Разнокол" филиала ПАО "Кубаньэнерго" Юго-западные электрические сети" по объекту "Высоковольтная линия 500 кВ Ростовская - Андреевская - Вышестеблиевская (Тамань)" | K_prj_107000_60821 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4кВ пр. 1 ТП Шк-1-641 | L_prj_107000_61001 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4кВ пр.2 ТП С 5-2237 | L_prj_107000_61002 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4кВ пр.3 ТП ВН 1-410 | L_prj_107000_61003 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4кВ пр.3 ТП Г 1-950 | L_prj_107000_61004 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4кВ пр.3 ТП ПМ 11-671 | L_prj_107000_61005 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-6 кВ ПР-9 (инв. №000015301) в пролетах опор №22 - №25 в рамках титула: «Реконструкция Крымского узла Северо-Кавказкой железной дороги 1 этап» | L_prj_107000_61006 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-6 кВ АН-7 в пролете опор №№35-37 | L_prj_107000_61007 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 6 кВ ДР-9, кабельная вставкафилиала ПАО "Кубаньэнерго" Усть-Лабинские электрические сети в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Бурсак (вкл.)- Выселки (искл.)». | J_prj_107000_60654 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ БЦ-6 в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская | J_prj_107000_60651 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ БЦ-10 в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская | J_prj_107000_60650 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 6 кВ ВЦ-5 в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская | J_prj_107000_60653 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ НД-1 в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская | J_prj_107000_60652 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство эл. комплекса ПС 110/10 кВ "Бузиновская" с ВЛ 110 кВ Выселки-Бузиновская в рамках титула Комплексная реконструкция участка Котельниково | J_prj_107000_60656 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ГЗ-7 в рамках титула «Комплексная рек-я уч-ка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская" | J_prj_107000_60655 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство эл. комплекса ПС 35/6 кВ "Дружба" с ВЛ 35 кВ Выселки-Дружба в рамках титула Комплексная реконструкция участка Котельниково | K_prj_107000_60806 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство эл. комплекса ПС35/10 кВ "Ново-Донецкая" 35 кВ Рассвет-Ново-Донецкая в рамках титула Комплексная реконструкция участка Котельниково | K_prj_107000_60807 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Афипская с заменой аккумуляторной батареи типа СКНД10 | G_prj_107000_49878 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10/10 кВ «Военгородок» с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1, 2, 3, 4, СШНД10 кВ | G_prj_107000_50517 | НД | 0 | 9.12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ «Восточная» с установкой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1+3, на 2+4 СШ-10 кВ | G_prj_107000_50518 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.179 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.179 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/6/10 кВ «РИП» с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на на 1, 2 СШ-6 кВ и на 3, 4 СШ-10 кВ | G_prj_107000_50520 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ «ХБК» с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 2, 3 СШНД10 кВ и на 3 СШНД6 кВ | G_prj_107000_50522 | НД | 0 | 1.08 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ «Сочи» с заменых устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 5 СШ-6 кВ и на 2 СШ-10 кВ | G_prj_107000_49880 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/6/6 кВ «ЗТВС» с установкой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1+3, 2 СШ-6 кВ | G_prj_107000_50537 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ НК-1-261, НК-1-262, ВЛ 10 кВ НК-1 | L_prj_107000_61044 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Ейск-1» с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1, 3 СШ-6 кВ | G_prj_107000_49882 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Тонкий мыс» с установкой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1, 2, 3 СШНД10 кВ | G_prj_107000_49883 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «ДСК» с установкой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1, 2 СШНД6 кВ | G_prj_107000_50542 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Тепличная» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУННД10 кВ | G_prj_107000_49925 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Дивная» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУННД10 кВ НД 15 шт. дуговых защит, 1 ячейка выключателя. | G_prj_107000_50691 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/6/6 кВ «Радуга» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУННД10 кВ НД 20 шт. дуговых защит, 1 ячейка выключателя. | G_prj_107000_50694 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «КПТФ» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50700 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10-6 кВ «Западная-2» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10-6 кВ | G_prj_107000_50701 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ «ХБК» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий ЗРУ-10-6 кВ | G_prj_107000_50704 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Лабинск-2» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50721 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Комплекс» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУННД10 кВ НД 6 шт. дуговых защит, 1 ячейка выключателя. | G_prj_107000_50726 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Андреедмитриевская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУННД10 кВ НД 11 шт. дуговых защит, 1 ячейка выключателя. | G_prj_107000_50727 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «ПТФ» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУННД10 кВ | G_prj_107000_50739 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/27,5/10 кВ «Калининская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУННД10 кВ | G_prj_107000_50743 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Ольгинская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУННД10 кВ | G_prj_107000_50748 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Медведовская" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | J_prj_107000_60424 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Каневская" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | J_prj_107000_60428 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 Кущевская (установка МП ДФЗ ВЛНД110 СтароминскаяНДШкуринскаяНДКущевская) | H_prj_107000_60087 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Ромашки (установка полукомплекта ДФЗ ВЛ 110 кВ СтароминскаяНДРомашки) | H_prj_107000_60088 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Коммунар (установка полукомплекта ДФЗ ВЛ 110 кВ СтароминскаяНДКоммунар) | H_prj_107000_60089 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ «Советская» в части организации системы сбора и передачи информации | J_prj_107000_60616 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ «Лабинск-2» в части организации системы сбора и передачи информации | J_prj_107000_60617 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Реконструкция ПС 110/10 "Псебай" в части мероприятий ССПИ | K_prj_107000_60943 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Организация каналов связи и передачи данных с использованием ВОЛС "Краснодар - Динская - Кореновская - Тихорецк, Кореновская - Усть-Лабинск" | F_prj_107000_19833 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ "Южная" в части организации системы сбора и передачи информации | K_prj_107000_60944 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Пашковская" в части организации системы сбора и передачи информации | K_prj_107000_60945 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Армавирская ТЭЦ» в части организации системы сбора и передачи информации | K_prj_107000_60946 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики, модернизация и расширение ССПИ ПАО "Кубаньэнерго". Реконструкция АСДУ ПС 110 кВ "Забайкаловская" с передачей информации в ЦУС ПАО "Кубаньэнерго" и Кубанское РДУ | G_prj_107000_49942 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики модернизация и расширение ССПИ ПАО "Кубаньэнерго". Реконструкция АСДУ ПС "Калининская" с ретрансляцией информации в ЦУС ПАО "Кубаньэнерго" и Кубанское РДУ» | F_prj_107000_48292 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики, модернизация и расширение ССПИ ПАО "Кубаньэнерго". Реконструкция АСДУ ПС 110 кВ "Кислородный завод" с передачей информации в ЦУС ПАО "Кубаньэнерго" и Кубанское РДУ. | H_prj_107000_49943 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики, модернизация и расширение ССПИ ПАО "Кубаньэнерго". Реконструкция АСДУ ПС 110 кВ "Парфюмерная" с передачей информации в ЦУС ПАО "Кубаньэнерго" и Кубанское РДУ | H_prj_107000_49944 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики, модернизация и расширение ССПИ ПАО "Кубаньэнерго". Реконструкция АСДУ ПС 110 кВ "Ханьковская" с передачей информации в ЦУС ПАО "Кубаньэнерго" и Кубанское РДУ | H_prj_107000_49945 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики, модернизация и расширение ССПИ ПАО "Кубаньэнерго". Реконструкция АСДУ ПС 110 кВ "Новороссийск" с передачей информации в ЦУС ПАО "Кубаньэнерго" и Кубанское РДУ | H_prj_107000_49946 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики, модернизация и расширение ССПИ ПАО "Кубаньэнерго". Реконструкция верхнего уровня телемеханики Ленинградского ПЭС | F_prj_107000_48293 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Строительство 2-х КЛ-110 кВ "Восточная Промзона - Северная" 1600091 | F_prj_107000_49076 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Строительство участка ЛЭП 110 кВ от существующей ВЛ 110 кВ Славянская – Славянская-110 с отпайкой на ПС Протока тяговая до ВЛ 110 кВ Красноармейская – Центральная с образованием ВЛ 110 кВ Славянская – Красноармейская с отпайками на ПС Славянская, ПС Протока тяговая, ПС Центральная | J_prj_107000_60612 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ (отпайка от ВЛ 110 кВ Афипская 220 – Октябрьская 1,2 цепь) к ПС 110 кВ Шапсуг. Этап II - прохождение трассы по территории Краснодарского края | I_prj_107000_60275 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | НД | 5.67 | 0 | 35.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство 4 ЛЭП -10 кВ от линейных ячеек от ПС 220 кВ «Витаминкомбинат» до проектируемых 4БКРП в поселке Южном | K_prj_107000_60783 | НД | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство двухцепной ВЛ 10 кВ протяженностью 0,85 км от 4 БКРП проводом СИП 3 до существующей трассы ЛЭП | K_prj_107000_60785 | НД | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ПС «НС-16», ТП-10/0,4 кВ с отходящими ВЛ-0,4 кВ в х. Октябрьском (2,52 МВА и ориентировочная протяженность 6,5 км.) | H_prj_107000_51101 | НД | 2.52 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ПС «Старокорсунская», ТП-10/0,4 кВ с отходящими ВЛ-0,4 кВ в ст. Старокорсунской (3,15 МВА, ориентировочная протяженность 11,5 км.) | H_prj_107000_51102 | НД | 3.15 | 0 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛЗ 10 кВ для электроснабжения пос. Кировский в Мостовском районе (ориентировочная протяженность 5,1 км.) | F_prj_107000_48202 | НД | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция ПС 110/35/6 Холмская. Замена тр-ров Т-1 20 МВА и Т-2 15 МВА на тр-ры 2х25 МВА, с реконструкцией ОРУ, строительство нового КРУ-6 кВ и ОПУ (проектно-изыскательские работы) | H_prj_107000_49852 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция ПС 110/35/10 "Ленинградская" с заменой трансформаторов 110/35/10 Т-1 и Т-2 с 16 МВА на 25 МВА (проектно-изыскательские работы) | H_prj_107000_51082 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Ейск-2» замена трансформатора 110/6 кВ Т-2 с 16 МВА на 25 МВА | H_prj_107000_51085 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Темрюк. Замена трансформаторов 2х16 МВА на 2х25 МВА (проектно-изыскательские работы) | I_prj_107000_60302 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Строительство отпайки 110 кВ от ВЛ Армавир-Армавирская ТЭЦ к ПС 110 кВ ЗТВС (ориентировочная протяженность 0,48 км) (проектно-изыскательские работы) | I_prj_107000_60354 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Строительство ЛЭП 35 кВ «Псебай-Бурный» (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48197 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция ПС 110/10 «Псебай» (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48164 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Строительство ПС35/10 кВ «Бурный» (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48200 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение автомобилей грузопассажирских повышенной проходимости для бригад ОВБ (2020 год) - 11 шт. | K_prj_107000_60808 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение шунтов переносных трехфазных-4 шт | L_122330_000000953 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение обрезчика деревьев - 1 шт. | K_prj_107000_60858 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Строительство ПС 110/35/10 кВ «Учебный полигон» (проектно-изыскательские работы) | K_prj_107000_60756 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Оснащение ИТСО производственной базы ПАО "Кубаньэнерго" | F_prj_107000_48183 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Строительство навесного склада на территории Производственной базы ИА ПАО «Кубаньэнерго» г. Краснодар, ул. Новороссийская 47 | K_prj_107000_60759 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | НИОКР. Разработка технических требований к системе автоматизированного проектирования по стандарту IEC 61850, алгоритмов и методики проверки системы автоматизированного проектирования на соответствие техническим требованиям | I_prj_107000_60271 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Строительство здания с/у Тихорецкого РРЭС с гаражом на 2 бокса и навесом для хранения оборудования в ст. Фастовецкая Тихорецкого района | H_prj_107000_60343 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция ПС-35/6 кВ "Центральная" с переводом на 110 кВ; установкой силовых трансформаторов 110/6-10кВ мощностью по 40,0 МВА (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48166 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Калинино" (этап установка Т-3 16 МВА) (проектно-изыскательские работы) | G_prj_107000_50842 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Славянская - Красноармейская на участке захода на ПС 220 кВ Славянская с включением ВЛ 110 кВ Славянская - Красноармейская по проектной схеме (ориентировочная протяженность 0,36 км) (проектно-изыскательские работы) | J_prj_107000_60411 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ "Адлер" с заменой трансформаторов 2х25 МВА на 2х40 МВА (проектно-изыскательские работы) | J_prj_107000_60479 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция ПС 110 кВ «Кудепста» с заменой трансформаторов с 2х16 МВА на 2х25 МВА (проектно-изыскательские работы) | I_prj_107000_60171 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Пасечная» с заменой трансформаторов 2×16 МВА на 2×40 МВА (проектно-изыскательские работы) | H_prj_107000_50951 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Южная» в части работ по водоотведению (проектно-изыскательские работы) | G_prj_107000_49893 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение вывесок с фирменным логотипом (2021г) | L_prj_107000_61008 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение вывесок с фирменным логотипом-5 шт | L_122330_000000975 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция КВЛ 110 кВ "Волконка-Магри тяговая" с совместным подвесом линии (110 кВ)"Лазаревская тяговая-Аше" опора №35 в части противооползневых мероприятий | J_prj_107000_60476 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Армавирская ТЭЦ» 2 этап (проектно-изыскательские работы) | H_prj_107000_60086 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Строительство ВЛ 110 кВ Лабинск-2-Советская (ориентировочная протяженность 43 км.) (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48191 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция ПС 110 кВ «Южная» с заменой Т-3 25 МВА 110/35/10 на 25 МВА 110/10-6 (проектно-изыскательские работы) | H_prj_107000_51009 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция 2-х цепей ВЛ 110 кВ Староминская-Ейск1 (ориентировочная протяженность 65 км.) (проектно-изыскательские работы) | H_prj_107000_49848 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Строительство 2 цепи ВЛ 110 кВ Лорис - Старокорсунская (ориентировочная протяженность 20,5 км.) (проектно-изыскательские работы) | H_prj_107000_51098 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Строительство ЛЭП 110 кВ Новая-Западная-2 I цепь с отпайками, ЛЭП 110 кВ Новая-Западная-2 II цепь с отпайкой на ПС Тургеневская (проектно-изыскательские работы) | J_prj_107000_60613 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Оборудование к установке, переведенное в аварийный запас | L_prj_107000_61045 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов для ПС филиала ПАО "Кубаньэнерго" в монтажном шкафу с модулем ввода данных МВД - 83 комплекта | G_prj_107000_49970 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение буро-крановой машины на полноприводном автомобилей, глубина бурения 5 м. (2021 год) - 2 шт. | K_prj_107000_60809 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение автогидроподъемника ПСС-131.18Э (АГП-18), колесная формула 4х4, 5-ти местная двухрядная кабина, высота подъема 18 м (2021 год) - 2 шт. | K_prj_107000_60810 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение автомобилей грузопассажирских повышенной проходимости для бригад ОВБ (2021 год) - 4 шт. | K_prj_107000_60811 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение автомастерской на шасси грузового автомобиля, комплектация с оборудованием (2021 год) - 2 шт. | K_prj_107000_60812 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение погрузчика повышенной проходимости с дополнительным навесным землеройным оборудованием (2021 год) - 2 шт. | K_prj_107000_60813 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | НИОКР. Изучение скорости прироста основных видов лесообразующих древесных пород в зависимости от климатических зон и состояния почвы в местах прохождения трасс действующих ВЛ с созданием региональных карт периодичности расчистки просек ВЛ и выдачей рекомендаций по способу выполнения работ | K_prj_107000_60777 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | НИОКР. Разработка программного комплекса оценки и прогнозирования технического состояния и развития дефектов силовых трансформаторов 35-110 кВ на основании измерений, выполняемых автоматизированной системой мониторинга и диагностики и данных СУПА с выдачей рекомендаций эксплуатирующему персоналу | K_prj_107000_60778 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | НИОКР. Исследование и разработка специальных требований, архитектуры и возможных технических решений по обеспечению информационной безопасности интеллектуальной системы учета электрической энергии | J_prj_107000_60399 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение терминалов контроля учета доступа с распознованием по лицу - 20 шт | L_122330_000000977 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение трансформатора ТМГэ2-250/10-УХЛ1 10/0,4 кВ Д/Ун-11/ ТМГ33-250/10-УХЛ1, 10/0,4 кВ D/Yn-11 | L_prj_107000_61046 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение устройства для намотки кабельно-проводниковой продукции | L_prj_107000_61047 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Оборудование ВОЛС (СочЭС) | J_prj_107000_60597 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Оборудование ВОЛС (ЮЗЭС) | J_prj_107000_60606 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение автомобиля грузового бортового (2020 год) - 1 шт. | K_prj_107000_60760 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение автопогрузчика с вилочным захватом - 1 шт. | K_prj_107000_60758 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение комплектной трансформаторной подстанции двухблочной без трансформатора 2БКТП-10/0,4 кВ 6867900 | L_prj_107000_61048 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110кВ "Бойко-Понура" филиала Тимашевские электрические сети | H_prj_107000_49949 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Газоаппарат" филиала Тимашевские электрические сети | H_prj_107000_51065 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Коммунар" филиала Тимашевские электрические сети | H_prj_107000_51066 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Лебеди" филиала Тимашевские электрические сети | H_prj_107000_51067 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Переясловская" филиала Тимашевские электрические сети | H_prj_107000_51068 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Албаши" филиала Тимашевские электрические сети | H_prj_107000_51069 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов для ПС филиала ПАО "Кубаньэнерго" в монтажном шкафу с модулем ввода данных МВД (2021 год) - 8,00 комплектов | H_prj_107000_50971 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение высоковольтных пунктов учета 10 кВ - 123 шт. | H_prj_107000_50986 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Республика Адыгея (Адыгея) | Г | НД | 19.9473 | 0 | 40.4899 | 0 | 13146 | 1 | 0 | 0 | 4.618 | 0 | 28.48 | 0 | 259 | 1 | 0 | 0 | 1.925 | 0 | 14.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.693 | 0 | 14.213 | 0 | 259 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | НД | 11.9473 | 0 | 40.4899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.618 | 0 | 28.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.925 | 0 | 14.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.693 | 0 | 14.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | НД | 11.9473 | 0 | 40.4899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.618 | 0 | 28.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.925 | 0 | 14.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.693 | 0 | 14.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | НД | 11.5594 | 0 | 39.4713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 9.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 6.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 3.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | НД | 0.38786 | 0 | 1.0186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.128 | 0 | 12.978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.675 | 0 | 7.941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.453 | 0 | 5.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от линейной ячейки РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ «Адыгейская». Строительство ВЛ-10 кВ от фидера АД-3, г.Адыгейск, Теучежского района, согласно договору технологического присоединения от 03.08.2016 № 21200-16-00324872-1, Заявитель – ООО «Краснодарзернопродукт» | I_prj_107000_60132 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ПС 110/35/10 кВ «Шовгеновская» до границ участка заявителя. Установка 2-х линейных ячеек в РУ 10 кВ на ПС 110/35/10 «Шовгеновская» (Договор ТП №21200-20-00567150-5 от 12.08.2020). | L_010110_000000944 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ для присоединения заявителя по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 12 Марта, д.164 | K_prj_107000_60942 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ШЖ-2, строительство разъединителя 10 кВ, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, аул Тахтамукай, ул. Аэродромная, 9, согласно договору технологического присоединения: от 21.09.2019 № 21200-20-00585766-1 , Заявитель – Хурум В.К. | L_prj_107000_61009 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 5.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | НД | 8 | 0 | 0 | 0 | 13146 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | НД | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | НД | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Первомайская с заменой трансформаторов 1,8 МВА и 2,5 МВА на 2х4 МВА | G_prj_107000_49895 | НД | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Октябрьская - Керамзитовый завод с отпайками на ПС Восход и на ПС Энем с переустройством ВЛ в КЛ от опоры № 19 до опоры № 25 (ориентировочная протяженность 0,61 км.) | I_prj_107000_60353 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 13144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 13144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.1 | Создание системы технического учета электроэнергии на ТП 6(10)/0,4 кВ на уровне напряжения 0,4 кВ с организацией удаленного сбора данных и модернизацией системы технического учёта с удаленным сбором данных на ПС 35НД110 кВ в филиале ПАО "Кубаньэнерго" "Адыгейские электрические сети" | I_prj_107000_60281 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 1746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522НДФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Адыгейские электрические сети (18632 т.у.) | K_prj_107000_60684 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 9753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Адыгейские электрические сети (3031 т.у.) | K_prj_107000_60685 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 1533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Адыгейские электрические сети (141 т.у.) | K_prj_107000_60686 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Адыгейские электрические сети (69 т.у.) | K_prj_107000_60687 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Адыгейские электрические сети (28 т.у.) | K_prj_107000_60688 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ ИКЕА | H_prj_107000_60066 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Центральная - Черемушки в части расширения просек | G_prj_107000_49866 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ И-412 по соглашению о компенсации от 06.07.2020 №473, Заявитель – Ожев И.Р. | K_prj_107000_60970 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ Даховская - Хамышки в части расширения просек | I_prj_107000_60110 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ Э-7 по соглашению о компенсации от 25.02.2021 № 99, Заявитель – Неспосудный К.П., 2101187 | L_prj_107000_61049 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ И-309 по соглашению о компенсации от 04.08.2020 №544, Заявитель – Праток А.З., 2001482 | L_prj_107000_61050 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ И-301 по соглашению о компенсации от 18.11.2020 № 903, Заявитель – Тебердукова Ф.З. | L_prj_107000_61051 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ТМ-1 и ВЛ-0,4 кВ ТМ-1-746 (инв. №13524, №13535), по соглашению о компенсации от 20.02.2020 №103, Заявитель - ООО «Бизнес Групп» | K_prj_107000_60926 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ОК-6, КТП-10/0,4 кВ ОК-6-162, по соглашению о компенсации от 12.10.2020 №764, Заявитель – Хурум В.К., 2001881 | L_prj_107000_61010 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ТМ-4 по соглашению о компенсации от 29.06.2020 №453 , заявитель - Горшков И.В., 2001265 | L_prj_107000_61011 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Термнефть» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ - 20 шт. дуговых защит, 1 ячейка выключателя. | G_prj_107000_50718 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.1 | "Переустройство ВЛ-10 кВ ТМ-6 по соглашению о компенсации от 15.06.2020 №407/30-674, Заявитель-ООО "Ростовское ДСУ" | K_prj_107000_60971 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Новосвободная» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУННД10 кВ | G_prj_107000_50684 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Шовгеновская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУННД10 кВ | G_prj_107000_50688 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Энем" с заменой тр-ов 2х5,6 МВА на 2х10 МВА (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48144 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Комбизавод» с заменой трансформаторов 2х2,5 МВА на трансформаторы 2х6,3 МВА (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48146 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Кужорская» с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 с 2х2,5 МВА на 2х10 МВА с реконструкцией ЛЭП 10 кВ (К-10) (проектно-изыскательские работы) | K_prj_107000_60875 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ «Черемушки» с установкой трансформатора Т-4 мощностью 25 МВА (проектно-изыскательские работы) | K_prj_107000_60882 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Тульская» с заменой 2х4 МВА на 2х10 МВА (проектно-изыскательские работы) | K_prj_107000_60876 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Садовая» с установкой трансформатора Т-2 10 МВА и строительство захода ВЛ-35 кВ с изменением схемы подключения подстанции к сети (проектно-изыскательские работы) | K_prj_107000_60877 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Адыгейская». Замена трансформаторов 2х16 МВА на 2х25 МВА (проектно-изыскательские работы) | K_prj_107000_60878 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Реконструкция ПС 110 кВ ИКЕА с заменой трансформаторов 2х25 МВА на трансформаторы 2х40 МВА (проектно-изыскательские работы) | K_prj_107000_60879 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Установка системы пожарной сигнализации и оповещения о пожаре на территории производственной базы филиала ПАО «Кубаньэнерго» Адыгейские электрические сети | K_prj_107000_60906 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ «Северная» с установкой трансформатора Т-4 мощностью 25 МВА (проектно-изыскательские работы) | K_prj_107000_60881 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Реконструкция распределительной сети 10 кВ прилегающей к ПС 110 кВ «ИКЕА», в том числе от ПС 110 кВ «Термнефть», «Набережная», «Западная-2» и ПС 35 кВ «Хомуты» (проектно-изыскательские работы) | K_prj_107000_60880 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 15квВв
Приложение № 15
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 15. Отчет об исполнении плана ввода объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию (квартальный)
за 2 квартал 2021 года
Отчет о реализации инвестиционной программы Публичного акционерного общества энергетики и электрофикации Кубани (ПАО "Россети Кубань")
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2021 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Минэнерго № 23@ от 25.12.2020 г
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование присоединяемого объекта генерации, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности* | Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию в 2021 году | [99 empty] | Отклонения от плановых показателей по итогам отчетного периода | [9 empty] | Причины отклонений
|  |  |  | План | [49 empty] | Факт
|  |  |  | Всего | [9 empty] | 1 квартал | [9 empty] | 2 квартал | [9 empty] | 3 квартал | [9 empty] | 4 квартал | [9 empty] | Всего | [9 empty] | 1 квартал | [9 empty] | 2 квартал | [9 empty] | 3 квартал | [9 empty] | 4 квартал
|  |  |  | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1. | 5.2. | 5.3. | 5.4. | 5.5. | 5.6. | 5.7. | 5.8. | 5.9. | 5.10. | 5.1.1. | 5.1.2. | 5.1.3. | 5.1.4. | 5.1.5. | 5.1.6. | 5.1.7. | 5.1.8. | 5.1.9. | 5.1.10. | 5.2.1. | 5.2.2. | 5.2.3. | 5.2.4. | 5.2.5. | 5.2.6. | 5.2.7. | 5.2.8. | 5.2.9. | 5.2.10. | 5.3.1. | 5.3.2. | 5.3.3. | 5.3.4. | 5.3.5. | 5.3.6. | 5.3.7. | 5.3.8. | 5.3.9. | 5.3.10. | 5.4.1. | 5.4.2. | 5.4.3. | 5.4.4. | 5.4.5. | 5.4.6. | 5.4.7. | 5.4.8. | 5.4.9. | 5.4.10. | 6.1. | 6.2. | 6.3. | 6.4. | 6.5. | 6.6. | 6.7. | 6.8. | 6.9. | 6.10. | 6.1.1. | 6.1.2. | 6.1.3. | 6.1.4. | 6.1.5. | 6.1.6. | 6.1.7. | 6.1.8. | 6.1.9. | 6.1.10. | 6.2.1. | 6.2.2. | 6.2.3. | 6.2.4. | 6.2.5. | 6.2.6. | 6.2.7. | 6.2.8. | 6.2.9. | 6.2.10. | 6.3.1. | 6.3.2. | 6.3.3. | 6.3.4. | 6.3.5. | 6.3.6. | 6.3.7. | 6.3.8. | 6.3.9. | 6.3.10. | 6.4.1. | 6.4.2. | 6.4.3. | 6.4.4. | 6.4.5. | 6.4.6. | 6.4.7. | 6.4.8. | 6.4.9. | 6.4.10. | 7.1. | 7.2. | 7.3. | 7.4. | 7.5. | 7.6. | 7.7. | 7.8. | 7.9. | 7.10. | 8
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | НД | 127.192 | 10.2 | 419.6529 | 1.61 | 18.3 | 0 | 146018 | 58 | 0 | 12 | 20.9355 | 0 | 71.2512 | 0 | 0 | 0 | 1746 | 0 | 0 | 0 | 20.9355 | 1.08 | 76.5962 | 0.32 | 1.7 | 0 | 102 | 17 | 0 | 0 | 30.9355 | 0 | 89.8142 | 0.85 | 0 | 0 | 65 | 5 | 0 | 0 | 54.3855 | 9.12 | 181.9912 | 0.44 | 16.6 | 0 | 144105 | 36 | 0 | 12 | 57.536 | 0 | 227.654 | 0 | 23.949 | 0 | 3329 | 21 | 0 | 1 | 29.175 | 0 | 123.261 | 0 | 17.338 | 0 | 635 | 8 | 0 | 1 | 28.361 | 0 | 104.393 | 0 | 6.611 | 0 | 2694 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.665 | -1.08 | 79.8066 | -0.32 | 22.249 | 0 | 1481 | 4 | 0 | 1 | Г
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | НД | 87.522 | 0 | 285.5549 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9355 | 0 | 71.2512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9355 | 0 | 71.2512 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9355 | 0 | 71.2512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7155 | 0 | 71.8012 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.536 | 0 | 226.455 | 0 | 20.686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29.175 | 0 | 122.4 | 0 | 16.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28.361 | 0 | 104.055 | 0 | 4.389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.665 | 0 | 83.9526 | 0 | 18.986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Г
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | НД | 34 | 10.2 | 110.998 | 0.76 | 0.4 | 0 | 145917 | 33 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 5.345 | 0.32 | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0 | 10 | 0 | 18.563 | 0 | 0 | 0 | 65 | 5 | 0 | 0 | 24 | 9.12 | 87.09 | 0.44 | 0.4 | 0 | 144099 | 19 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1.199 | 0 | 3.263 | 0 | 3030 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.861 | 0 | 1.041 | 0 | 608 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.338 | 0 | 2.222 | 0 | 2422 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.08 | -4.146 | -0.32 | 3.263 | 0 | 1277 | 11 | 0 | 0 | Г
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | НД | 5.67 | 0 | 23.1 | 0.85 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.67 | 0 | 23.1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | -7 | 0 | 0 | Г
1 | Краснодарский край | Г | НД | 107.2447 | 10.2 | 379.163 | 1.61 | 18.3 | 0 | 132872 | 57 | 0 | 12 | 17.9487 | 0 | 61.1287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9487 | 1.08 | 66.4737 | 0.32 | 1.7 | 0 | 102 | 17 | 0 | 0 | 27.9487 | 0 | 79.6917 | 0.85 | 0 | 0 | 63 | 5 | 0 | 0 | 43.3987 | 9.12 | 171.8687 | 0.44 | 16.6 | 0 | 132707 | 35 | 0 | 12 | 52.918 | 0 | 201.25 | 0 | 21.873 | 0 | 3066 | 20 | 0 | 1 | 27.25 | 0 | 109.806 | 0 | 16.526 | 0 | 631 | 8 | 0 | 1 | 25.668 | 0 | 91.444 | 0 | 5.347 | 0 | 2435 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0206 | -1.08 | 73.6475 | -0.32 | 20.173 | 0 | 2964 | 3 | 0 | 1 | Г
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | НД | 75.5747 | 0 | 245.065 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9487 | 0 | 61.1287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9487 | 0 | 61.1287 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9487 | 0 | 61.1287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7287 | 0 | 61.6787 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.918 | 0 | 200.051 | 0 | 18.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27.25 | 0 | 108.945 | 0 | 15.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25.668 | 0 | 91.106 | 0 | 3.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0206 | 0 | 77.7935 | 0 | 16.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Г
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | НД | 75.5747 | 0 | 245.065 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9487 | 0 | 61.1287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9487 | 0 | 61.1287 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9487 | 0 | 61.1287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7287 | 0 | 61.6787 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.918 | 0 | 200.051 | 0 | 18.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27.25 | 0 | 108.945 | 0 | 15.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25.668 | 0 | 91.106 | 0 | 3.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0206 | 0 | 77.7935 | 0 | 16.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Г
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | НД | 66.6031 | 0 | 212.3086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6508 | 0 | 53.0771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6508 | 0 | 53.0771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6508 | 0 | 53.0771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6508 | 0 | 53.0771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.746 | 0 | 131.667 | 0 | 4.442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.351 | 0 | 68.512 | 0 | 3.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.395 | 0 | 63.155 | 0 | 1.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.5555 | 0 | 25.5127 | 0 | 4.442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | НД | 5.1916 | 0 | 32.2064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2979 | 0 | 8.0516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2979 | 0 | 8.0516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2979 | 0 | 8.0516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2979 | 0 | 8.0516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.472 | 0 | 63.975 | 0 | 1.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.449 | 0 | 36.479 | 0 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.023 | 0 | 27.496 | 0 | 1.583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.8762 | 0 | 47.8718 | 0 | 1.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | НД | 3.78 | 0 | 0.55 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.78 | 0 | 0.55 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 4.409 | 0 | 12.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.45 | 0 | 3.954 | 0 | 12.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | 0 | 0.455 | 0 | 0.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 4.409 | 0 | 10.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Г
1.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ «Ангарская» с заходами ВЛ 110 кВ | I_prj_107000_60125 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 110 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств АО "Новорослесэкспорт" по договору №31200-16-00324640-4 от 07.10.2016 - 1 этап строительства (ориентировочная протяженность 3,5 км) | H_prj_107000_51055 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 3.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 3.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 3.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | По инициативе заявителя подписано доп. соглашение к договору ТП о переносе срока исполнения на 15.03.2021, в связи с чем работы запланированные на 2020 год частично выполнены в 1 квартале 2021
1.1.1.3 | Строительство новой ВЛ-10кВ от проектируемой линейной ячейки 10кВ на ПС-110кВ «КПТФ» в ст.Кавказская, Кавказского района дог. №20306-20-00578322-1 | L_prj_107000_60972 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство новой ВЛИ-10кВ от проектируемой линейной ячейки 10кВ на ПС-110кВ «Кубань» в с.Новоукраинское, примерно в 1850 м по направлению на Ю-В | L_prj_107000_60973 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/35/10кВ "Восток" с установкой дополнительной линейной ячейки на 1СШ-10кВ в г. Армавире, Северная Промзона. (дог. №21200-19-005134, 2100457 | L_prj_107000_61014 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/35/10кВ «КПТФ с установкой дополнительных линейных ячеек на 1 СШ-10кВ» в ст.Кавказская, Кавказского района (дог. №20306-20-005783, 2100318 | L_prj_107000_61015 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Реконструкция ПС-110/35/10кВ «Кубань» с установкой дополнительных линейных ячеек на 1 СШ-10кВ в с.Новоукраинское, примерно в 1850 м по направлению на , 2100326 | L_prj_107000_61016 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/35/10кВ "Речная" с установкой дополнительной линейной ячейки на 3 СШ-10кВ10 в г. Армавире, п. Заветный, пер., Набережный, д.8, 2100458 | L_prj_107000_61017 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110 кВ Псебай с оснащением оборудованием в объеме, обеспечивающим параллельную работу ГПУ ООО «Кнауф Гипс Кубань» без выдачи мощности в сеть ПАО Кубаньэнерго" | K_prj_107000_60951 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛЗ-10кВ КЗ-1, строительство КЛ-0,4 кВ, строительство КЛ, ВЛЗ-10 кВ СТП-1 для присоединения к электрическим сетям ПАО "Кубаньэнерго" энергопринимающих устройств земельного участка: Краснодарский край, р-н Кущевский, ст-ца Кущевская, ул. Ветвистая, д. 20, прим: с кадастровым номером 23:17:1403008:53" (договор ТП от 08.04.2019№20502-19-00493010-1) | K_prj_107000_60802 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство основной и резервной КЛ-6 кВ для присоединения к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств медицинского центра по адресу: Краснодарский край, р-н Ейский,г. Ейск, ул. Шмидта, д. 44» (договор ТП от 30.01.2020 № 20501-19-00547482-1) | K_prj_107000_60952 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | «Строительство двух ЛЭП-10 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин в РУ-10 кВ «РПП-10»; строительство двух 2БКТП-10/0,4 кВ с установкой силовых трансформаторов для технологического присоединения электроустановок заявителя- Брюховецкий район, ст. Брюховецкая, ул. Ленина, д.144, заявитель ООО «Ренус Фрейт логистик» (ТУ ИА-08/0008-19 от 30.09.2019 ТП № 21200-19-00520600-1 от 30.09.2019) | K_prj_107000_60922 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство СП-10 кВ с установкой 2 линейных ячеек в РУ-10кВ ПС110/35/10 кВ «Медведовская»; строительство одной ВЛЗ-10 кВ от СП-10 кВ в РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ «Медведовская» до границы земельного участка по адресу: Краснодарский край, Динской район, в границах ООО «Агрофирма «Луч», кадастровый номер 23:07:0404000:21, заявитель Фонд содействия строительству объектов социально-культурного значения «Моя Кубань» со строительством участка одной КЛ-10 кВ. (ТУ ИА-03/0014-20 от 16.03.2020 ТП № 21200-20-00556914-1 от 16.03.2020) | K_prj_107000_60954 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | «Строительство ВЛЗ-10 кВ, строительство ТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП 10/0,4 кВ до границ земельного участка по адресу: - Брюховецкий район, х. Красная Нива, ул. Длинная, дом №117, заявитель Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа №6 имени М.В. Масливец х. Красная Нива муниципального образования Брюховецкий район». (ТУ №08-01/0107-20-сс от 18.09.2020 ТП №20701-20-00571752-1 от 18.09.2020) | L_prj_107000_60975 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10кВ от ВЛ-10кВ "П-11" с установкой СП-10 кВ (соединительного пункта) и строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ПС 110/35/10 "Западная" до проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ расположенной по адресу Павловский район ст. Павловская ул. Советская, д. 64Н. (Договор ТП от 05.06.2019 №20604-19-00501644-1 ООО "СпецФармПроизводство") | K_prj_107000_60859 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 3.85 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.85 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ ВЛ-10 кВ "С-1" до границы земельного участка заявителя по адресу Крыловский район ст. Октябрьская прим. ЗАО АФ "Павловская" секция 2, контур 45, контур 49 участок с к.н.:23:14:0511000:1578 (Договор ТП от 21.10.2020 №20602-20-00588054-1 ООО "Павловская Плюс") | L_092310_000000933 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Л-1, Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ НС-17-2, Краснодарский край, п. Лазурный согласно договору технологического присоединения: от 07.06.2019 № 21106-19-00509458-1, Заявитель – МКУ МО г. Краснодар «Единая служба заказчика» | K_prj_107000_60874 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ АГР-2, строительство КТП-10/0,4 кВ, Краснодарский край, Динской р-н, п. Янтарный, ул. Садовая, д 3 согласно договору технологического присоединения: от 11.11.2019 № 21103-19-00536730-1, Заявитель – ООО "Агроном" | K_prj_107000_60749 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2 КЛ-10 кВ от проектируемых линейных ячеек на ПС 110/10 кВ «Военгородок» до проектируемой 2БКРП-10/0,4 кВ. Строительство 2БКРП-10/0,4 кВ. Реконструкция ПС 110/10 кВ «Военгородок» с установкой двух линейных ячеек в РУ-10 кВ на разных секциях шин для подключения энергопринимающих устройств гр. Краттли А.А. для энергоснабжения земельного участка расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Пригородная. д. 24, к/н 23:43:0118001:1856 | K_prj_107000_60893 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2 КЛ-10 кВ от проектируемых линейных ячеек на ПС 110/35/6-10 кВ «Западная-2» до 2 БКТП-10/0,4 кВ. Реконструкция ЭСК ПС-110/35/6-10 кВ «Западная-2» с прилегающими ВЛ (кадастровый номер ЭСК 23:43:0000000:15496) в части установки двух линейных ячеек в РУ-10 кВ на разных секциях шин для подключения энергопринимающих устройств согласно договору технологического присоединения: от 05.12.2018 № 21100-18-00475426-1, Заявитель —ГБУЗ «Краевая клиническая больница 2» для энергоснабжения земельного участка расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красных Партизан, 6, к.2, к/н 23:43:0138001:92 | K_prj_107000_60892 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от фидера СХ-1 и СХ-2, строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, прокладка двух КЛ-0,4 кВ, Краснодарский край, р-н Северский, пгт. Афипский согласно договору технологического присоединения: от 20.09.2019 № 21104-19-00521188-1, Заявитель – Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение лицей поселка городского типа Афипского муниципального образования Северского района | K_prj_107000_60924 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0.8 | 0 | 0.012 | 0 | 0.579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.012 | 0 | 0.579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Военгородок» с установкой двух линейных ячеек в РУ-10 кВ на разных секциях шин для подключения энергопринимающих устройств «Муниципальное казенное учреждение муниципального образования г. Краснодар «Единая служба заказчика», расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, автодорога Краснодар-Ростов, далее по застроенной территории «Сургутнефтегаз», СПК «Краснодарский», ч/з автомагистраль Краснодар-Ейск, территория ЗАО Агрофирмы Солнечная до прудов в пос. Колосистый. | K_prj_107000_60959 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух СП-10 кВ с установкой 2 линейных ячеек, прокладка двух КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ «Военгородок», строительство 2РП-10 кВ с установкой 4-х линейных ячеек, Краснодарский край, г. Краснодар, д.53, в границах участка почтового отделения 53 согласно договору технологического присоединения: от 25.09.2019 №21106-19-00526946-1, Заявитель – ООО «Специализированный застройщик «Семья-1». | L_032310_000000947 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от фидера 10 кВ линейной ячейки РУ-10 кВ ПС 220/110/35/10 кВ "Порт": прокладка КЛ-10 кВ и строительство ВЛЗ-10 кВ, установка приборов учета в целях электроснабжения ЭПУ земельного участка для размещения вахтового городка "Тамань-2", расположенные по адресу: Краснодарский край, Темрюкский район, ст. Тамань, ул. Новая, 20, с кадастровым номером №23:30:0603022:229 | L_prj_107000_61018 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от линейной ячейки РУ-10 кВ ПС 220/110/35/10 кВ "Порт": прокладка КЛ-10 кВ и строительство ВЛЗ-10 кВ, в целях электроснабжения | L_prj_107000_61019 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | «Строительство ТП 10/0,4 кВ, участка ВЛ-10 кВ , ВЛ-0,4 кВ. Реконструкция ВЛ-10 кВ от опоры№185 до опоры№5.16., с установкой прибора интеллектуальной системы учета электрической энергии, заявитель ООО «РОСТВЕРК»., по адресу Темрюкский район, п. Кучугуры ул. Приморская, д.19/1, д. 28/1 согласно ТУ №06-02/1310-20-вд, договор от 06.11.2020 №20901-20-00595658-1, согласно ТУ №06-02/1148-20-вд, договор от 26.10.2020 №20901-20-00591686-1 суммарная присоединяемая мощность 300 кВт», в том числе существующая мощность 130 кВт. | L_prj_107000_61020 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ, участка ВЛ-10 кВ КИ-5, участка ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП 10/0,4 кВ до границы участка заявителя Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Красноармейская центральная районная больница» Министерства здравоохранения Краснодарского края, согласно ТУ №06-03/0181-20-сс, в целях электроснабжения объекта по адресу: Красноармейский район, ст. Полтавская, ул. Просвещения, д. 59, корп. 3, кадастровый номер земельного участка 23:13:0102032:303 (договор от 25.03.2020 №20903-20-00559954-1, максимальная присоединяемая мощность - 209 кВт) | K_prj_107000_60953 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ (0,02 км), строительство КЛ-10 кВ (0,25 км), строительство КЛ-10 кВ методом ГНБ (0,06 км), согласно ТУ №06-02/0372-20-сс, заявитель Войсковая часть 6915, в целях электроснабжения объекта по адресу: Темрюкский район, ст. Тамань, ул. Дружная, д.20 (договор от 19.07.2019 №20901-19-00511270-1, максимальная присоединяемая мощность 600 кВт) | K_prj_107000_60890 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ "Кудепста" для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО "Кубаньэнерго" энергопринимающих устройств заявителя ООО СЗ "РАФСТРОЙ" - ЭПУ земельного участка по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район: м-н Кудепста, земельный участок №1 (кадастровый номер 23:49:0401008:1249) | L_prj_107000_61021 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Кудепста» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств заявителя ООО «СЗ Громитус» - ЭПУ земельного участка по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Краснодарский край, г. Сочи (кадастровый номер: 23:49:0401008:1251) (Договор ТП №21200-20-00564036-1 от 14.05.2020) | L_072310_000000941 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Реконструкция РУ-6 кВ ТРП-103, строительство КЛ-6 кВ от линейной ячейки РУ-6 кВ ТРП-103 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" энергопринимающих устройств заявителя ООО "ЛУКОЙЛ-Экоэнерго" - ЭПУ земельного участка из земель населённых пунктов. Разрешённое использование: "Гидроэлектростанция" по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, пгт. Красная Поляна, ул. Турбинная (кадастровый номер 23:49:0000000:6943) | L_prj_107000_61022 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП-37 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «ТЕХАЛЬЯНС» - ЭПУ хозяйственной базы по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Лазаревский район, п. Дагомыс (левый берег р. Дагомыс), (кадастровый номер: 23:49:0125020:1384) (Договор ТП №20203-20-00583450-1 от 09.09.2020). | L_072310_000000934 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство необходимого количества 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство КЛ-10 кВ для включения 2БКТП-10/0,4 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ТП-185 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань"энергопринимающих устройств заявителя УКС СИТО ФСО России - ЭПУ земельного участка. Категория земель: земли населённых пунктов с видом разрешенного использования: разработка проектной документации для реконструкции объекта охраны "Ривьера" по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, проспект Курортный, (кадастровый номер 23:49:0203029:1013) | L_prj_107000_61023 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ-10 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-84 (I с.ш.) – ТП-557 (I с.ш.), строительство 2-х КЛ-10 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-84 (II с.ш.) – ТП-557 (II с.ш.) для технологического присоединения электроустановок Заявителя Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Корона» ЭПУ земельного участка для жилого комплекса по адресу: г. Сочи, ул. Пластунская, 104а (кадастровый номер 23:49:0205009:231) | K_prj_107000_60930 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ, СП-10 кВ и БКРП-10 кВ в г. Геленджик согласно договору технологического присоединения от 04.02.2020 №21200-20-00547990-1 заявитель ООО «СПД» | K_prj_107000_60887 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ в с. Витязево согласно договору технологического присоединения от 29.04.2020 № 21200-20-00559042-1 заявитель Манелова М.Г. | K_prj_107000_60955 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ, 2БКРП-10 кВ в ст. Раевская согласно договору технологического присоединения от 27.07.2020 № 21200-20-00563724-1 заявитель «Министерство обороны Российской Федерации» | L_prj_107000_61025 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ «Южная» с установкой двух линейных ячеек в РУ-6 кВ на разных секциях шин для подключения энергопринимающих устройств «КС-Энерго», расположенный по адресу: г. Краснодар, ул. Короткая, 8 | L_prj_107000_61026 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ «Южная» с установкой одной линейной ячейки в РУ-6 кВ для подключения энергопринимающих устройств «КЭМЗ», расположенный по адресу: г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, ул. Ставропольская, 9, кадастровый номер 23:43:0305055:1238 | L_prj_107000_61027 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ «Ангарская», в г. Краснодар Краснодарского края, ГБУЗ «Научно-исследовательский институт – ККБ № 1 имени профессора С.В. Очаповского» Министерство здравоохранения Краснодарского края | L_032310_000000948 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КТПП-10/0,4 кВ, строительство КЛ-10 кВ для включения проектируемой КТПП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-Д323 – ТП-Д288 для технологического присоединения электроустановок заявителя ФКУ Упрдор «Черноморье» пешеходные переходы автомобильной дороги А-147 Джубга-Сочи-граница с Республикой Абхазия по адресу: г. Сочи, Лазаревский район, п. Лоо, автомобильная дорога А-147 км. 152+738; 153+050; 153+727 | J_prj_107000_60587 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2БКРП-10 кВ, строительство 2-х КЛ-10 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ РП-205 до 2БКРП-10 кВ для технологического присоединения электроустановок Заявителя Общество с ограниченной ответственностью «Жилой Комплекс «Курортный»» ЭПУ земельного участка для застройки микрорайона «Кудепста-3» и жилого комплекса по адресу: г. Сочи, Адлерский район, ул. Ленина (кадастровый номер 23:49:0402056:1042) | K_prj_107000_60931 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство 2-х КЛ-10 кВ для включения I с.ш. РУ-10 кВ проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-230 (I с.ш.) – ТП-689 (I с.ш.), строительство 2-х КЛ-10 кВ для включения II с.ш. РУ-10 кВ проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-230 (II с.ш.) – ТП-689 (II с.ш.) для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя Управление капитального строительства Службы инженерно-технического обеспечения Федеральной службы охраны Российской Федерации ЭПУ земельного участка для размещения и эксплуатации зданий и сооружений хозяйства 1-2 по адресу: г. Сочи, ул. Инжирная (кадастровый номер 23:49:0203001:1045) | L_prj_107000_60976 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2БКРП-10 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин в РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ "Бытха" до РУ-10 кВ проектируемого 2БКРП-10 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" энергопринимающих устройств заявителя ООО "СЗ "Кислород" - ЭПУ земельного участка. Категория земель: земли населённых пунктов. Виды разрешённого использования: жилой комплекс, расположенный по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Краснодарский край, г. Сочи, р-н Хостинский (кадастровый номер 23:49:0000000:8647) | L_prj_107000_60977 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ РП-8 для технологического присоединения электроустановок заявителя Акционерное общество "РЭМ" ЭПУ объектов незавершенного строительства по адресу: г. Сочи, с. Детляжка, ул.Главная (кадастровые номера 23:49:0120002:1253, 23:49:0120002:1254, 23:49:0120002:1260, 23:49:0120002:1261, 23:49:0120002:1384) | L_prj_107000_60978 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2КТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения проектируемой 2КТП-10/0,4 кВ от I, II с.ш. РУ-10 кВ ТП-А309 для технологического присоединения электроустановок Заявителя Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение Детский сад общеразвивающего вида №53 г. Сочи блок ДДУ на территории детского сада №53 по адресу: г. Сочи, Адлерский район, с. Орел-Изумруд, ул. Малиновая, д.5 | J_prj_107000_60621 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях ¶шин РУ-10 кВ ТП-1000 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств заявителя Акционерное общество «Волжскрезинотехника» ЭПУ гостиницы по адресу: г. Сочи, ул. Ландышевая, д.17 | K_prj_107000_60932 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство 2-х КЛ-10 кВ для включения 2БКТП-10/0,4 кВ от двух линейных ячеек РУ-10 кВ ТРП-48, строительство КЛ-0,4 кВ от I, II с.ш. РУ-0,4 кВ 2БКТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО "Кубаньэнерго" энергопринимающих устройств Заявителя Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская поликлиника №2 города Сочи" Министерства здравоохранения Краснодарского края ЭПУ нежилого здания по адресу: г. Сочи, Адлерский район, ул. Гудаутская, дом №7 | K_prj_107000_60929 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство 2-х КЛ-10 кВ для включения проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/35/10/6 кВ «Мацеста» для технологического присоединения электроустановок Заявителя Федеральное государственное казенное учреждение «1 центр заказчика-застройщика войск национальной гвардии Российской Федерации (войсковая часть 6888, г. Москва земельный участок для размещения в/ч 3662 по адресу: г. Сочи, Хостинский район, ул. Есауленко, д.1/1 (кадастровый номер 23:49:0302037:350) | K_prj_107000_60862 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство 2-х КЛ-10 кВ для включения проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в рассечку двух КЛ-10 кВ: ТП-25 (I с.ш.) – ТП-192 (I с.ш.) и ТП-25 (II с.ш.) – ТП-192 (II с.ш.) для технологического присоединения электроустановок Заявителя Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Онкологический диспансер №2» Министерства здравоохранения Краснодарского края ЭПУзданий онкологического ¶диспансера по адресу: г. Сочи, ул. Дагомысская, д.38 | K_prj_107000_60885 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КТПП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ ¶для включения проектируемой КТПП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ¶РП-15 - ТП-Л5п для технологического присоединения электроустановок заявителя Общество с ограниченной ответственностью «Дельфинарий ¶«Морская звезда» ЭПУ комплекса нежилых зданий и сооружений «Дельфинарий» по адресу: г. Сочи, Лазаревский район, ул. Победы, д. 153 | K_prj_107000_60933 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ в с. Архипо-Осиповка согласно договору технологического присоединения от 07.06.2017 № 20105-17-00368438-1, заявитель АО "Военно-промышленная корпорация "Научно-производственное объединение машиностроения" база отдыха "Рассвет" | I_prj_107000_60369 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств ОАО "Оборонэнерго" ПС 110/10 кВ с двумя трансформаторами 25 МВА по договору №21200-13-00127028-1 от 21.06.2013 г. Строительство ВЛ 110 кВ "Восточная-Кирилловская" ВЛ 110 кВ "Восточная-Пенайская" | K_prj_107000_60819 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ Южная Озереевка с установкой двух трансформаторов 110/10 кВ мощностью 10МВА каждый | L_112310_000000949 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство питающих ЛЭП 110 кВ (ориентировочная протяженность 20,9 км) для присоединения ПС 110 кВ Южная Озереевка | L_112310_000000950 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ и ВЛ-10 кВ в ст. Раевская согласно договору технологического присоединения от 20.12.2017 №20104-17-00415932-1 заявитель МБОУ средняя общеобразовательная школа №24 | J_prj_107000_60459 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ проводом СИП-3 от опоры БП-5 до проектируемой КТП. Строительство КТП-10/0,4 кВ. По договору №20801-16-00351300-1 от 26.12.2016. Заявитель: ГБУЗ "Специализированная психоневрологическая больница" министерства здравохранения Краснодарского края. Выселковский район, п. Заречный, ул. Садоввая, д.1 | I_prj_107000_60203 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 110 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств АО "Новорослесэкспорт" по договору №31200-16-00324640-4 от 07.10.2016 - 2 этап строительства (ориентировочная протяженность 6,0 км) | K_prj_107000_60883 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052 | 0 | 5.978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052 | 0 | 5.978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052 | 0 | 5.978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | По инициативе заявителя подписано доп. соглашение к договору ТП о переносе срока исполнения на 15.03.2021, в связи с чем работы запланированные на 2020 год частично выполнены в 1 квартале 2021
1.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ, строительство КВЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ ТП-А417-ТП-А49 до КТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения электроустановок заявителя Департамент строительства администрации города Сочи земельный участок для обеспечения инженерной инфраструктурой земельных участков, выделенных многодетным семьям в п. Верхнениколаевское по адресу: г. Сочи, Адлерский район, с. Верхнениколаевское, ул. Глициний, уч.№30 (кадастровый номер 23:49:0401007:2607)(договор от 31.07.2018 №20202-18-00452924-1) | J_prj_107000_60384 | НД | 1.26 | 0 | 0.35 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0.35 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ, строительство КВЛ-10 кВ от ближайшей опоры КВЛ-10 кВ ТП-А113-ТП-А458п/ТП-114п до КТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения электроустановок заявителя Департамент строительства администрации города Сочи земельный участок для обеспечения инженерной инфраструктурой земельных участков, выделенных многодетным семьям в п. Кудепста по адресу: г. Сочи, Адлерский район, п. Кудепста, земельный участок (кадастровый номер 23:49:0401009:2786) (договор от 31.07.2018 №20206-18-00452896-1) | J_prj_107000_60385 | НД | 1.26 | 0 | 0.2 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0.2 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ, строительство КЛ-10 кВ для включения проектируемой КТП-10/0,4 кВ от I с.ш. РУ-10 кВ ПА 110/10 кВ «Аше» для технологического присоединения электроустановок заявителя Департамент строительства администрации города Сочи земельный участок для обеспечения инженерной инфраструктурой земельных участков, выделенных многодетным семьям в п. Аше по адресу: г. Сочи, Лазаревский район, микрорайон Аше в районе базы отдыха «Водопадный» (кадастровый номер 23:49:0105004:1039) (договор от 31.07.2018 №20204-18-00450750-1)» | J_prj_107000_60386 | НД | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2 КЛ-6 кВ в г. Анапа, (Договор ТП №20102-16-00309062-1 от 24.11.2016) | H_prj_107000_51022 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | По инициативе заявителя подписано доп. соглашение к договору ТП о переносе срока исполнения на 01.06.2023, выполнени работ в 2021 нецелесообразно
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ «АПК» с оснащением устройствами ПА для технологического присоединения ПС 110 кВ "Тимашевская Тяговая" | K_prj_107000_60855 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.1.4.2 | Реконструкция воздушной линии 110 кВ «Лермонтово-Лазурная» в части замены опор, провода, подвесной арматуры, изоляторов, ГЗТ, установка ВОЛС» | J_prj_107000_60409 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | НД | 26 | 10.2 | 110.998 | 0.76 | 0.4 | 0 | 132771 | 32 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 5.345 | 0.32 | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0 | 10 | 0 | 18.563 | 0 | 0 | 0 | 63 | 5 | 0 | 0 | 16 | 9.12 | 87.09 | 0.44 | 0.4 | 0 | 132701 | 18 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1.199 | 0 | 3.263 | 0 | 2771 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.861 | 0 | 1.041 | 0 | 608 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.338 | 0 | 2.222 | 0 | 2163 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.08 | -4.146 | -0.32 | 3.263 | 0 | 2764 | 10 | 0 | 0 | Г
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | НД | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | НД | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Елизаветинская" с заменой трансформатора Т-1 4 МВА на 10 МВА | I_prj_107000_60121 | НД | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Почтовая". Замена трансформаторов 2×10 МВА на трансформаторы 2×40 МВА | F_prj_107000_49074 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "ОБД" с заменой трансформаторов 2×16 МВА на 2×40 МВА 110/10 кВ | F_prj_107000_49075 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ "Южная" с заменой Т-1 мощностью 25 МВА на 40 МВА и реконструкцией ЗРУ-6 кВ и ОПУ. | F_prj_107000_49080 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.1.1 | Строительство ПС 110/10/6 кВ Дальняя с установкой трансформаторов 2х16 МВА. Демонтаж существующей ПС 110/35/6 кВ с переводом нагрузки на новую ПС | F_prj_107000_49084 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Горячий ключ» с установкой трансформатора 16 МВА | G_prj_107000_49896 | НД | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 110.998 | 0.76 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.345 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.09 | 0.44 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.013 | -0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 110.998 | 0.32 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.345 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.09 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.013 | -0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ НД-66 в ст. Новодмитриевской Северского района (ориентировочная протяженность 1,73 км.) | G_prj_107000_50557 | НД | 0 | 0 | 1.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Бг7 (ориентировочная протяженность 5,84 км.) | G_prj_107000_50561 | НД | 0 | 0 | 5.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Г5 (ориентировочная протяженность 8,91 км.) | G_prj_107000_50562 | НД | 0 | 0 | 8.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ АО3 (ориентировочная протяженность 11,32 км.) | G_prj_107000_49922 | НД | 0 | 0 | 11.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ АО6 (ориентировочная протяженность 6,22 км.) | G_prj_107000_50566 | НД | 0 | 0 | 6.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Бр2 (ориентировочная протяженность 13,24 км.) | G_prj_107000_50568 | НД | 0 | 0 | 13.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ТП Бр4 (ориентировочная протяженность 8,92 км.) | G_prj_107000_50569 | НД | 0 | 0 | 8.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Х153-Х30 Хостинского РЭС (ориентировочная протяженность 0,53 км.) | G_prj_107000_50570 | НД | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Х153-Х41 (Х41-Х153/Х272) Хостинского РЭС (ориентировочная протяженность 0,5 км.) | G_prj_107000_50571 | НД | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ «Коноково-Убеженская» в пролетах опор № 61 – 62 с монтажем свайных фундаментов под опору № 62 и оттяжек | K_prj_107000_60928 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение работ на объекте в связи с наступлением страхового случая
1.2.2.1 | ВЛ-35 кВ «Ново-Величковская-Воронцовская» в пролете опор №4-№7, входящая в состав электросетевого комплекса ПС 35/10 кВ «Воронцовская» с прилегающими , 1701526 | I_prj_107000_60373 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.2.1 | ВЛ-10 кВ НВ-11 в пролете опор №№6-9 (инв.№ 11238), 1701528 | I_prj_107000_60374 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП 10/04 кВ ТМ-2-189 в Темрюкском районе | G_prj_107000_49904 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП 10/04 кВ ТМ-5-216 в Темрюкском районе | G_prj_107000_50586 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП 10/0,4 кВ ТМ-5-681 в Темрюкском районе | G_prj_107000_50588 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП 10/04 кВ ТМ-5-681 в Темрюкском районе | G_prj_107000_50589 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП-10/0,4 кВ ТМ-7-221 в Темрюкском районе | G_prj_107000_50590 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП 10/0,4 кВ ТМ-7-221 в Темрюкском районе | G_prj_107000_50591 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от КТП 10/0,4 кВ ТМ-7-221 в Темрюкском районе | G_prj_107000_50592 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от КТП 10/0,4 кВ ТМ-7-223 в Темрюкском районе | G_prj_107000_50593 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-4 от КТП 10/04 кВ ТМ-7-226 в Темрюкском районе | G_prj_107000_50594 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-5 от КТП 10/0,4 кВ ТМ-7-227 в пролетах опор №№7-1/9 в Темрюкском районе | G_prj_107000_50596 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-04 кВ Ф-5 от КТП 10/0,4 кВ ТМ-7-227 в пролетах №№7-14 в Темрюкском районе | G_prj_107000_50595 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП Ах312-113 | G_prj_107000_50603 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП Ах322-354п | G_prj_107000_50604 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП АО1-360 | G_prj_107000_50642 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП АО2-340 | G_prj_107000_50644 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП АО2-341 | G_prj_107000_50645 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП АО3-319 | G_prj_107000_50646 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП АО3-320 | G_prj_107000_50647 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП АО3-335 | G_prj_107000_50649 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП АО6-315 | G_prj_107000_50653 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП АО6-322 | G_prj_107000_50655 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Х20-Х211 Хостинского РЭС (ориентировочная протяженность 0,43 км.) | G_prj_107000_50572 | НД | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Х11-Х223/Х61/Х239 Хостинского РЭС (ориентировочная протяженность 1,45 км.) | G_prj_107000_50573 | НД | 0 | 0 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Х20-Х620 Хостинского РЭС (ориентировочная протяженность 0,56 км.) | G_prj_107000_49923 | НД | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ А161-А401/А4/А402 | F_prj_107000_48889 | НД | 0 | 0 | 5.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект завершен раньше планируемого срока в 2020 году.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП И145-100 в ст. Убинской Северского района (ориентировочная протяженность 1,9 км.) | G_prj_107000_50583 | НД | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП И145-102 в ст. Убинской Северского района (ориентировочная протяженность 3,24 км.) | G_prj_107000_50585 | НД | 0 | 0 | 3.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП 10/0,4 кВ ТМ-7-886 в пролетах опор №№1-1/4 в Темрюкском районе | G_prj_107000_50597 | НД | 0 | 0 | 0.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП Ах7-154 (ориентировочная протяженность 4,4 км.) | G_prj_107000_50602 | НД | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП Ах322-361п | G_prj_107000_50605 | НД | 0 | 0 | 0.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП Ах351-332п (ориентировочная протяженность 3,45 км.) | G_prj_107000_50606 | НД | 0 | 0 | 3.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП О7-744 (ориентировочная протяженность 0,24 км.) | G_prj_107000_50612 | НД | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 223 (ориентировочная протяженность 0,25 км.) | G_prj_107000_50613 | НД | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП Э2-141 (ориентировочная протяженность 1,52 км.) | G_prj_107000_50616 | НД | 0 | 0 | 1.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП АО3-330 (ориентировочная протяженность 2,83 км.) | G_prj_107000_50648 | НД | 0 | 0 | 2.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП АО6-307 (ориентировочная протяженность 4,97 км.) | G_prj_107000_50650 | НД | 0 | 0 | 4.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (инвентарный № 001911) | G_prj_107000_50790 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района. Реконструкция ВЛ-6 кВ ТВ-2 (инвентарный № 001912) | G_prj_107000_50791 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (инвентарный №001738) | G_prj_107000_50792 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района. Реконструкция ВЛ-10 кВ ШК-5 (инвентарный № 017421) | G_prj_107000_50793 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района. Реконструкция ВЛ-10 кВ Ад-1 (инвентарный № 017422) | G_prj_107000_50794 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (инвентарный № 001740) | G_prj_107000_50795 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района. Реконструкция ВЛ-6 кВ НУ-1 (инвентарный № 001528) | G_prj_107000_50796 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (инвентарный № 001525) | G_prj_107000_50797 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП Ах352-330п | G_prj_107000_50607 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП Ах353-331п | G_prj_107000_50608 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП КО1-351 | G_prj_107000_50609 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП КО1-357 | G_prj_107000_50610 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП Нп2-22 | G_prj_107000_50611 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП Ф5-648 | G_prj_107000_50614 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП Э1-223 | G_prj_107000_50615 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ «Геленджик-Дивноморская» в связи с повреждением в результате паводка опоры №88 «Геленджик-Прасковеевка» на участке совместного подвеса (ориентировочная протяженность 0,44 км.) | H_prj_107000_51045 | НД | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ СМ-1 в ст. Северской Северского района (ориентировочная протяженность 8,75 км.). | H_prj_107000_50952 | НД | 0 | 0 | 8.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ "КУ-3" в части замены провода в пролете опор №85-№105 (ориентировочная протяженность 0,85 км.). | K_prj_107000_60782 | НД | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ «КУ-1» с монтажом второй цепи на участке ориентировочной протяженность 0,64 км. | K_prj_107000_60786 | НД | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ "КУ-6" в части замены провода в пролете опор №1-№45 (ориентировочная протяженность 1,6 км.). | K_prj_107000_60787 | НД | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ "КУ-4" в части замены провода в пролете опор №1-№21, №3-1-№3-10 (ориентировочная протяженность1,4 км.). | K_prj_107000_60788 | НД | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ "ВК-9" в части замены провода в пролете опор №37-№52 (ориентировочная протяженность 1 км.). | K_prj_107000_60789 | НД | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ А-7 от ПС 35/10 "Алексеевская" (ориентировочная протяженность 8,25 км.). | H_prj_107000_50954 | НД | 0 | 0 | 8.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ «Туапсе тяговая -Гойтх» с совместным подвесом линии 110 кВ «Кривенковская тяговая -Туапсе тяговая с отпайками на ПС Водозабор» опора № 416 (в части противооползневых мероприятий) | I_prj_107000_60152 | НД | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект завершен раньше планируемого срока в 2020 году.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ РП 5 - ТП Х 232 (ориентировочная протяженность 0,4 км.) | G_prj_107000_49912 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.2.2 | Вынос опоры № 88 ВЛ-110 кВ «Геленджик-Прасковеевка» из зоны паводка (ориентировочная протяженность 0,44 км.) | H_prj_107000_51044 | НД | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2763 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2763 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.3.1 | Создание системы технического учета электроэнергии на ТП 6(10)/0,4 кВ на уровне напряжения 0,4 кВ с организацией удаленного сбора данных и модернизацией системы технического учёта с удаленным сбором данных на ПС 35-110 кВ в филиале ПАО "Кубаньэнерго" "Ленинградские электрические сети" | I_prj_107000_60279 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы технического учета электроэнергии на ТП 6(10)/0,4 кВ на уровне напряжения 0,4 кВ с организацией удаленного сбора данных и модернизацией системы технического учёта с удаленным сбором данных на ПС 35-110 кВ в филиале ПАО "Кубаньэнерго" "Лабинские электрические сети" | I_prj_107000_60280 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы технического учета электроэнергии на ТП 6(10)/0,4 кВ на уровне напряжения 0,4 кВ с организацией удаленного сбора данных и модернизацией системы в филиале ПАО "Кубаньэнерго" "Славянские электрические сети" | I_prj_107000_60286 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети" | K_prj_107000_60711 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы технического учета электроэнергии на ТП 6(10)/0,4 кВ на уровне напряжения 0,4 кВ с организацией удаленного сбора данных и модернизацией системы в филиале ПАО "Кубаньэнерго" "Юго-Западные электрические сети" | I_prj_107000_60287 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Армавирские электрические сети (23447 т.у.) | K_prj_107000_60689 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Армавирские электрические сети (1531 т.у.) | K_prj_107000_60690 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | Досрочное выполнение работ по установке приборов учета
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Армавирские электрические сети (23 т.у.) | K_prj_107000_60692 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Армавирские электрические сети (1 т.у.) | K_prj_107000_60693 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Армавирские электрические сети (65 т.у.) | K_prj_107000_60691 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Тихорецкие электрические сети | L_prj_107000_61028 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети (20380 т.у.) | K_prj_107000_60694 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Краснодарские электрические сети (2305 т.у.) | K_prj_107000_60695 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | досрочное выполнение работ
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Краснодарские электрические сети (150 т.у.) | K_prj_107000_60696 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | досрочное выполнение работ
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Краснодарские электрические сети (224 т.у.) | K_prj_107000_60697 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Краснодарские электрические сети (130 т.у.) | K_prj_107000_60698 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Лабинские электрические сети (17813 т.у.) | K_prj_107000_60699 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Лабинские электрические сети (1047 т.у.) | K_prj_107000_60700 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | Досрочное выполнение работ по установке приборов учета
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Лабинские электрические сети (52 т.у.) | K_prj_107000_60701 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | Досрочное выполнение работ по установке приборов учета
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Ленинградские электрические сети (15161 т.у.) | K_prj_107000_60704 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Ленинградские электрические сети (2931 т.у.) | K_prj_107000_60705 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Ленинградские электрические сети | L_prj_107000_61029 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети (20642 т.у.) | K_prj_107000_60709 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети (3737 т.у.) | K_prj_107000_60710 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | Досрочное выполнение работ по установке приборов учета
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети (100 т.у.) | K_prj_107000_60712 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети (10 т.у.) | K_prj_107000_60713 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети (510 т.у.) | K_prj_107000_60714 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Сочинские электрические сети (400 т.у.) | K_prj_107000_60715 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | Досрочное выполнение работ по установке приборов учета
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Сочинские электрические сети (14061 т.у.) | K_prj_107000_60716 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | Досрочное выполнение работ по установке приборов учета
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Сочинские электрические сети (1115 т.у.) | K_prj_107000_60717 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Сочинские электрические сети (148 т.у.) | K_prj_107000_60718 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Тимашевские электрические сети (23166 т.у.) | K_prj_107000_60719 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Тимашевские электрические сети (2504 т.у.) | K_prj_107000_60720 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | Досрочное выполнение работ по установке приборов учета
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Тимашевские электрические сети (90 т.у.) | K_prj_107000_60721 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Тимашевские электрические сети (10 т.у.) | K_prj_107000_60722 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Тимашевские электрические сети (2 т.у.) | K_prj_107000_60723 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Тихорецкие электрические сети (24005 т.у.) | K_prj_107000_60724 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Тихорецкие электрические сети (1411 т.у.) | K_prj_107000_60725 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | Досрочное выполнение работ по установке приборов учета
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Тихорецкие электрические сети (111 т.у.) | K_prj_107000_60726 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | Досрочное выполнение работ по установке приборов учета
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские электрические сети (14747 т.у.) | K_prj_107000_60729 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Усть-Лабинские электрические сети (1858 т.у.) | K_prj_107000_60730 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Усть-Лабинские электрические сети (92 т.у.) | K_prj_107000_60731 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети (15622 т.у.) | K_prj_107000_60734 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Юго-Западны электрические сети (9727 т.у.) | K_prj_107000_60735 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1173 | 0 | 0 | 0 | Досрочное выполнение работ по установке приборов учета
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Юго-Западны электрические сети (452 т.у.) | K_prj_107000_60736 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | Досрочное выполнение работ по установке приборов учета
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Юго-Западны электрические сети (221 т.у.) | K_prj_107000_60737 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Юго-Западны электрические сети (90 т.у.) | K_prj_107000_60738 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 32 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 18 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0.867 | 0 | 3.263 | 0 | 8 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.861 | 0 | 1.041 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 2.222 | 0 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.08 | 0.867 | 0 | 3.263 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | Г
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.867 | 0 | 3.263 | 0 | 8 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.861 | 0 | 1.041 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 2.222 | 0 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.08 | 0.867 | 0 | 3.263 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | Г
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10/10 кВ Набережная | H_prj_107000_60065 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10 кВ Пашковская | H_prj_107000_60070 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Аэропорт | H_prj_107000_60071 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/6 кВ Афипская | H_prj_107000_60075 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Северская | H_prj_107000_60076 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10 кВ Юго-Западная | H_prj_107000_60079 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/10/6 кВ Варениковская | H_prj_107000_60081 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10 кВ Гостагаевская | H_prj_107000_60082 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | В связи с дефицитом источника финансирования и необходимостью выполнения более приоритетных объектов в рамках имеющихся источников финансирования скорректирован срок ввода объекта на 2022 год.
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Красноармейская | H_prj_107000_60054 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | В связи с необходимостью реализации более приоритетных объектов при кооректировке ИПР реализация перенесена на более поздние сроки
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Центральная | H_prj_107000_60055 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Рассвет | H_prj_107000_60061 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Бузиновская | H_prj_107000_60062 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/6 кВ Выселки | H_prj_107000_60063 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/10 кВ Кореновская | H_prj_107000_60064 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ РИП с установкой секционного выключателя 110 кВ | K_prj_107000_60755 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | В связи с длительным сроком изготовления оборудования скорректирован срок выполнения работ с 2020 на 2021 год
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ Троицкий водозабор с заменой аккумуляторной батареи тип СК-6 | G_prj_107000_49875 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ Апшеронская с заменой аккумуляторной батареи типа СК-12 | G_prj_107000_49876 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство участков ВЛ 0,4 кВ №1, №2 Рн7-275, расположенных по адресу: Краснодарский край, Белореченский район, ст. Рязанская | K_prj_107000_60907 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение работ по переустройству электросетевых объектов за счет средств заявителей
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Тверская - Туапсе в части расширения просеки (2 этап) | I_prj_107000_60099 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Тверская - Комсомольская в части расширения просеки | I_prj_107000_60100 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Тверская - Центральная 1,2 в части расширения просеки | I_prj_107000_60101 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/6 кВ «Южная» с установкой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1, 2 СШ-6 Кв | G_prj_107000_49898 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Родниковская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50723 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Ясенская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50733 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО - исполнительный аппарат ПАО "Кубаньэнерго" | F_prj_107000_48184 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция автоматической установки пожаротушения помещения «Серверной» литер В1 исполнительного аппарата ПАО «Кубаньэнерго» | H_prj_107000_50969 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство КТП 10/0,4 СВ-13-270, СВ-13-270, инвентарный №202694; ВЛ 10 кВ СВ-13 на участках пролетов опор №4/18-4/19, инвентарный №18858, с отходящими ВЛ 0,4 кВ по адресу:Калининский район, ст. Старовеличковская | J_prj_107000_60521 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ Б-4-74 (инв. №47351), для высвобождения территории земельного участка с кадастровым номером № 23:04:0502132:88, заявитель МАОУ СОШ № 3 им. Пушкина» | K_prj_107000_60860 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ВЗ-7 в пролете опор 4/1-4/3 на земельном участке с кадастровым номером 23:11:0603370:71, 23:11:0603370:70 по адресу: ст.Каневская, ул. Свободная | K_prj_107000_60895 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ КН-1 в пролете опор 14-17 на земельном участке с кадастровым номером 23:11:0603064:37, по адресу: ст.Каневская, ул. Свердликова | K_prj_107000_60896 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ТЦ-6 в пролете опор 2/24-2/25 на земельном участке с кадастровым номером 23:31:0305003:1455, по адресу: г.Тимашевск, СОТ Строитель, 7 линия, уч.131 | K_prj_107000_60897 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ КИ-1 в пролете опор 78-79 на земельном участке с кадастровым номером 23:11:0603311:18, 23:11:0603311:17 по адресу: ст.Каневская, ул. 10-я Линия 18, 18А» | K_prj_107000_60898 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Вынос участка линии ВЛ-10кВ ГЗ-2 с территории земельного участка по адресу ст. Каневская, ул. Горького № 209 кадастровый номер 23:11:0603162:81 | J_prj_107000_60657 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 110 кВ «Отпайка Ея» в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково - Тихорецкая - Кореновск - Тимашевская - Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Ровное-Порошинская» | H_prj_107000_60302 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ «Вымпел- Газырь» филиала ПАО «Кубаньэнерго» Тихорецкие электрические сети в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Тихорецкая (искл.) – Газырь (вкл.). | K_prj_107000_60804 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10 кВ «Почтовая» | H_prj_107000_60067 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/10 кВ Лорис | H_prj_107000_60072 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/10/6 кВ ВНИИРис | H_prj_107000_60077 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/6 кВ Юго-Восточная | H_prj_107000_60084 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Парфюмерная» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ - 48 шт. дуговых защит, 1 ячейка выключателя. | G_prj_107000_50709 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Кислородный завод» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ - 39 шт. дуговых защит, 1 ячейка выключателя. | G_prj_107000_50714 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция внутреннего противопожарного водопровода базы "Западная-2", расположенной по адресу г. Краснодар, ул. Лукьяненко 119 | J_prj_107000_60449 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство ВЛЗ-10 кВ КУ-3 на участке пролетов опор №№56-58, (инв. №12769) с территории земельного участка с кадастровым номером №23:07:0301032:466, расположенного по адресу: Краснодарский край, Динской р-н, п.Южный, на территории птицефабрики «Кубанская» | K_prj_107000_60899 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ - Тверская в части расширения просек | G_prj_107000_49858 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ТП-Д-7 и ВЛ-10 кВ ДН-3 по соглашению о компенсации от 25.05.2020 №137-РМ/20/407/30-531, Заявитель - ООО «Русс-Модуль» | K_prj_107000_60967 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ПШ-204 (инвентарный №6560) | K_prj_107000_60968 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ КУ-6, по соглашению о компенсации от 21.10.2019 №543, Заявитель – ООО СЗ «Загород», 2001883 | L_prj_107000_60980 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство ВЛ 110 кВ Динская-Кореновская филиала ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские электрические сети» в рамках титула «Комплексная реконструкция участка им. Максима Горького – Котельниково – Тихорецкая – Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла. Обход Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство двупутной электрифицированной железнодорожной линии на участке Козырьки-Гречаная со строительством новой станции Кирпили». | H_prj_107000_60314 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ ВЦ-3 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские ЭС» в рамках титула: «Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Выселки (вкл.) – Козырьки (искл.)»; | H_prj_107000_60316 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Ч7-450 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские ЭС в рамках титула: «Комплексная реконструкция участка им. Максима Горького – Котельниково – Тихорецкая – Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла. Обход Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство двупутной электрифицированной железнодорожной линии на участке Козырьки-Гречаная со строительством новой станции Кирпили»; | H_prj_107000_60317 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ КЦ-10 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские ЭС» в рамках титула: «Комплексная реконструкция участка им. Максима Горького – Котельниково – Тихорецкая – Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла. Обход Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство двупутной электрифицированной железнодорожной линии на участке Козырьки-Гречаная со строительством новой станции Кирпили» | H_prj_107000_60318 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ КЦ-4 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские ЭС» в рамках титула: «Комплексная реконструкция участка им. Максима Горького – Котельниково – Тихорецкая – Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла. Обход Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство двупутной электрифицированной железнодорожной линии на участке Козырьки-Гречаная со строительством новой станции Кирпили» | H_prj_107000_60319 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ СГ-1 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские ЭС» в рамках титула: «Комплексная реконструкция участка им. Максима Горького – Котельниково – Тихорецкая – Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла. Обход Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство двупутной электрифицированной железнодорожной линии на участке Козырьки-Гречаная со строительством новой станции Кирпили | H_prj_107000_60320 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Малокубанская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50744 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Новоивановская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50738 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «НС-18» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50728 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | «Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети. Переустройство ВЛ 10 кВ В1 в местах пересечения с реконструируемым объектом железнодорожного транспорта | I_prj_107000_60220 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ТМ-5 в местах пересечения с реконструируемым объектом железнодорожного транспорта | I_prj_107000_60219 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Кубаньэнерго»: КЛ 10 кВ ф.Бх100 (ПС"Бытха") – ТП-138, КВЛ 6 кВ РП-14-138 (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 кВ ф.Бх100 (ПС"Бытха") –ТП-138, ВЛ 6 КВ РП-14-ТП-138/881/КРН-52) на территории земельных участков с кадастровыми №23:49:0000000:8693, №23:49:0000000:8647, №23:49:0000000:8648, №23:49:0000000:8653» | L_prj_107000_61036 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 2.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 2.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение работ по переустройству электросетевых объектов за счет средств заявителей
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-6 кВ ДМ-7 в пролетах опор №№66-70, инв.№001146 | L_prj_107000_61037 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ ДМ-7-1221 прис.2 на участке в пролете опор №5-№6, инв.№2927 | L_prj_107000_61038 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-6 кВ ДМ-8 в пролете опор №№46-49, №№65-68, инв.№011461 | L_prj_107000_61039 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство КТП 10/0,4 кВ НС-2-5-608 инв. №200195, ВЛ-10 кВ на ж/б НС-2-5 инв. №18731 расположенные на земельном участке с кадастровым номером 23:10:0402000:44 по адресу: ст. Калининская | L_prj_107000_61040 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство КТП 10/0,4 кВ ПВ-5-272, инвентарный номер 207086; ВЛ-10 кВ ПВ-5 в пролете опор 2-36 – 2-37, инвентарный номер 17942 с отходящими ВЛ-0, | K_prj_107000_60923 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Ерик - ПДК, Ерик - Тверская в части расширения просек | I_prj_107000_60097 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ Т-5-337 по соглашению о компенсации от 10.12.2020 № 981, Заявитель – Тарасенко А.Н., 2002824 | L_prj_107000_61041 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ЕЛ-8 по соглашению о компенсации от 21.08.2020 №602, Заявитель – Сылка И.Б. | L_prj_107000_61042 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство существующей BJI-110 кВ «Тургеневская - Дальняя» в кабельную линию 110 кВ из зоны участка с кадастровым номером 23:43:0137001:616 по адресу: г. Краснодар, мкр. Солнечный, ул. Константина Образцова №6,8,10,12,14,16,16/1 | J_prj_107000_60472 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети. Переустройство ВЛ-10 кВ ТМ-4 в пролетах опор 4/1-4/3, 96-105, 6/1-6/33 | I_prj_107000_60225 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение работ по переустройству электросетевых объектов за счет средств заявителей
1.2.4.1 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети. Переустройство ВЛ 10 кВ ТМ-1 в пролетах опор 1/25-1/31, 27-30 | I_prj_107000_60224 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети. Совместный подвес ВЛ 35 кВ "Мирная - Тамань" и ВЛ 35 кВ "Тамань-Черноморская" в пролетах опор 13/134-15а/132 | I_prj_107000_60223 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети. Переустройство ВЛ 35 кВ Вышестеблиевская-Ахтанизовская с отпайкой на ПС 35/10 кВ Фанагория в местах пересечения с реконструируемым объектом железнодорожного транспорта. | I_prj_107000_60221 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети. Переустройство ВЛ 35 кВ «Вышестеблиевская - Фанагория» в местах пересечения с реконструируемым объектом железнодорожного транспорта | I_prj_107000_60222 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ Славянская-Тиховский гидроузел филиала ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети | J_prj_107000_60666 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ РД-1 в рамках титула "Увеличение подачи газа в юго-западные районы Краснодарского края" | K_prj_107000_60861 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети. Переустройство ВЛ 110 кВ «Вышестеблиевская 220-Волна 2 цепь» в пролетах опор 289-290, 319-329. | I_prj_107000_60228 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети. Переустройство ВЛ 110 кВ «Вышестеблиевская 220-Старотитаровская» в пролетах опор 8-10. | I_prj_107000_60229 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети. Переустройство ВЛ-10 кВ ЧМ-9 в пролетах опор 1/16-1/26 | I_prj_107000_60226 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ ЧМ-9 | K_prj_107000_60826 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ПФ-8 филиала ПАО ""Кубаньэнерго"" Славянские электрические сети в рамках титула ""Комплексная реконструкция участка Коте | K_prj_107000_60961 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская -Волна 2 №1 с отпайкой на ПС Волна | K_prj_107000_60825 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-110 кВ Вышестеблиевская-Волна 2 № 2 с отпайкой на ПС Волна (по б/у "Вышестеблиевская 220-В") | K_prj_107000_60828 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 6 кВ КУ-1 на участках пролетов опор №212-214 в рамках реализации проекта "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60981 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ- 10 кВ НС-2 на участках пролетов опор №146-149, 2/9-2/12 в рамках реализации проекта "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60982 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ- 10 кВ СГ-11 на участках пролетов опор №67-76 в рамках реализации проекта "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60983 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ- 6 кВ КР-1 на участках пролетов опор №1/68-1/71 в рамках реализации проекта "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60984 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ- 6 кВ Н-3 на участках пролетов опор №8/39-8/42, №120-124 в рамках реализации проекта "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60985 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ РД-3 на участках пролетов опор №2/14-2/17 в рамках реализации проекта "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60986 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ СК-1 на участках пролетов опор №79-81 в рамках реализации проекта "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60987 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ Т-6 на участках пролетов опор №201-204 в рамках реализации проекта "Строительство и реконструкцияавтомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60988 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ Т-8 на участках пролетов опор №212-215 в рамках реализации проекта "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60989 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 110/10 кВ ПАОС с прилегающими ВЛ в части ВЛ-110 кВ "Славянская 220 - ПАОС" на участках пролетов опор №№24-25 в рамках реализации проекта «Строительство и реконструкции автомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60990 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 110/10/6 кВ Троицкий Водозабор с прилегающими ВЛ в части ВЛ-110 кВ "Славянская 220 - Троицкий водозабор" в рамках реализации проекта «Строительство и реконструкции автомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60991 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 110/35/6 кВ «Ханьковская» с прилегающими ПС и ВЛ в части ВЛ-110 кВ "Ханьков - Коржевская" на участках участках пролетов опор №№40-42 в рамках реализации проекта «Строительство и реконструкции автомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60992 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 35/10 кВ Анастасиевская с прилегающими ВЛ в части ВЛ-35 кВ "Ханьков - Анастасиевская" на участках пролетов опор №№16-18 в рамках реализации проекта «Строительство и реконструкции автомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60993 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 35/10 кВ Восточный Водозабор с прилегающей ПС и прилегающими ВЛ в части ВЛ-35 кВ "Джигинская - Стрелка" в рамках реализации проекта «Строительство и реконструкции автомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60994 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 35/10 кВ НС-14 с прилегающими ПС и ВЛ в части ВЛ-35 кВ "Ханьков - НС-14" на участках пролетов опор №№22-24 в рамках реализации проекта «Строительство и реконструкции автомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60995 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплексаПС 35/6 кВ НС-9 с прилегающей ВЛ в части ВЛ-35 кВ "Ханьков - НС-9" на участках пролетов опор №№41-43, №№ 114-116, в рамках реализации проекта «Строительство и реконструкции автомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60996 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Кубаньэнерго»: КЛ 10кВ от ТП-Х363н до опоры №38, ВЛ-0,4 кВ ф. Прогресс ТП-Х363н (наименование по данным бухгалтерского учёта: КВЛ 10 кВ ТП Х40н – Х363н, ВЛ 0,4 КВ ОТ ТП Х-363 Ф. ПРОГРЕСС) в рамках реализации мероприятия по капитальному ремонту объекта: «Автомобильная дорога п. Мацеста – с. Абазинка, км 7+550 в городе курорте Сочи | K_prj_107000_60894 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение работ по переустройству электросетевых объектов за счет средств заявителей
1.2.4.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ ПС Альпийская 214-РП78, КЛ 10 кВ ПС Альпийская 313 – РП126п на участке прохождения по адресу: г. Сочи, Хостинский район, ул. Верещагинская | K_prj_107000_60939 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение работ на объекте в связи с наступлением страхового случая
1.2.4.1 | «Реконструкция КЛ-10 А270 – А333, ВЛ-0,4 Рижская ТП-А270 на переходе через реку Чахцуцыр» | L_prj_107000_60997 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | «Восстановление устойчивости и несущей способности опоры №53 ВЛ 110 кВ Шепси – Туапсе тяговая с отпайкой на ПС Терминал с совместным подвесом кабельно-воздушной линии (110 кВ) ТНПЗ – Туапсе тяговая с отпайкой на ПС Терминал после размыва фундаментов паводковыми водами» | L_prj_107000_60998 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | «Восстановление устойчивости и несущей способности, а также предотвращение смещение опоры №62 КВЛ 110 кВ Джубгинская ТЭС-Архипо-Осиповка с совместным подвесом кабельно-воздушной линии (110 кВ) Джубга-Архипо-Осиповка по причине воздействия оползня» | L_prj_107000_60999 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | "Переустройство сетей ПАО "Кубаньэнерго": ВЛ-10 Д83-Д195 (наименование по данным бухгалтерского учета ВЛ 10 кВ от ТП-83 до ТП-195) на территории земельных участков с кадастровыми №23:49:0136009:4033, № 23:49:0136009:916, №23:49:0136009:906" | L_prj_107000_61000 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение работ по переустройству электросетевых объектов за счет средств заявителей
1.2.4.1 | Реконструкция транзита ВЛ 110 кВ Лермонтово- Туапсе в части расширения просек | I_prj_107000_60103 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Кубаньэнерго»: ВЛ-0,4кВ Прогресс – ТП-Х40 (наименование по данным бухгалтерского учёта ВЛ 0.4/10 КВ (СОВМ.ПОДВЕС) ОТ ТП202-КТП-Х40-КТП363Н) в рамках реализации мероприятия по капитальному ремонту объекта: «Автомобильная дорога п.Мацеста – с.Абазинка, км 5+600 в городе курорте Сочи» | K_prj_107000_60937 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | "Реконструкция ВЛ-10 кВ Г10-Г97" | K_prj_107000_60938 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция КВЛ 110 кВ Псоу-Южная с отпайкой на ПС Имеретинская тяговая с совместным подвесом воздушной линии (110 кВ) ВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС-Южная с установкой автономных комплексов светоограждения на опорах №34ю, 35ю, 36ю | K_prj_107000_60781 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | "Переустройство сетей ПАО "Кубаньэнерго": КВЛ-6 С552П-С830П/С962П/С964П (наименование по данным бухгалтерского учета ВЛ 6 кВ от ТП-329 до ТП-12) на территории земельного участка кадастровый №23:49:0201016:1081" | K_prj_107000_60965 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | «Восстановление устойчивости и несущей способности опоры №38 ВЛ 110 кВ Шепси – Туапсе тяговая с отпайкой на ПС Терминал с совместным подвесом кабельно-воздушной линией (110 кВ) Туапсинский НПЗ – Шепси» | K_prj_107000_60964 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-110 кВ "Никитинская-Варениковская" в пролете опор № 30-31, входящая в состав ЭСК ПС 110/35/10 кВ "Никитинская" с прилегающими ВЛ | J_prj_107000_60470 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-110кВ "Крымская тяговая-Новотроицкая" (протяженность 15,950 км) на участках пролетов опор №№6-9 инвентарный №000000136, входящей в состав электросетевого комплекса ПС 110/35/10кВ "Новотроицкая" с прилегающими ВЛ и ПС в рамках титула "Реконструкция Крымского узла Северо-Кавказской железной дороги 1 этап | K_prj_107000_60865 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-110кВ "Крымская тяговая-Абинская" (протяженность 11,457 км) на участках пролетов опор №№7-11 инвентарный №000000161, на участке совместного подвеса с ВЛ 110 кВ "Крымская-Крымская тяговая" 1 цепь (входящей в состав электросетевого комплекса ВЛ 110 кВ "Крымская-Крымская тяговая" 1 цепь), входящей в состав электросетевого комплекса ПС 110/35/6кВ "Абинская" с прилегающими ВЛ в рамках титула "Реконструкция Крымского узла Северо-Кавказской железной дороги 1 этап. | K_prj_107000_60866 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-6 кВ ПР-11 (инв. №000015302) в пролетах опор №39-№43 в рамках титула: «Реконструкции Крымского узла Северо-Кавказкой железной дороги 1 этап». | K_prj_107000_60867 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Тоннельная» с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1+2 СШ-6 кВ | G_prj_107000_50543 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10-6 кВ «Варениковская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ - 18 шт. дуговых защит, 1 ячейка выключателя. | G_prj_107000_50695 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ - 35 кВ "Джигинская - Малый Разнокол" филиала ПАО "Кубаньэнерго" Юго-западные электрические сети" по объекту "Высоковольтная линия 500 кВ Ростовская - Андреевская - Вышестеблиевская (Тамань)" | K_prj_107000_60821 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4кВ пр. 1 ТП Шк-1-641 | L_prj_107000_61001 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение работ по переустройству электросетевых объектов за счет средств заявителей
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4кВ пр.2 ТП С 5-2237 | L_prj_107000_61002 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение работ по переустройству электросетевых объектов за счет средств заявителей
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4кВ пр.3 ТП ВН 1-410 | L_prj_107000_61003 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение работ по переустройству электросетевых объектов за счет средств заявителей
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4кВ пр.3 ТП Г 1-950 | L_prj_107000_61004 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение работ по переустройству электросетевых объектов за счет средств заявителей
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4кВ пр.3 ТП ПМ 11-671 | L_prj_107000_61005 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение работ по переустройству электросетевых объектов за счет средств заявителей
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-6 кВ ПР-9 (инв. №000015301) в пролетах опор №22 - №25 в рамках титула: «Реконструкция Крымского узла Северо-Кавказкой железной дороги 1 этап» | L_prj_107000_61006 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-6 кВ АН-7 в пролете опор №№35-37 | L_prj_107000_61007 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 6 кВ ДР-9, кабельная вставкафилиала ПАО "Кубаньэнерго" Усть-Лабинские электрические сети в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Бурсак (вкл.)- Выселки (искл.)». | J_prj_107000_60654 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ БЦ-6 в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская | J_prj_107000_60651 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ БЦ-10 в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская | J_prj_107000_60650 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 6 кВ ВЦ-5 в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская | J_prj_107000_60653 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ НД-1 в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская | J_prj_107000_60652 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство эл. комплекса ПС 110/10 кВ "Бузиновская" с ВЛ 110 кВ Выселки-Бузиновская в рамках титула Комплексная реконструкция участка Котельниково | J_prj_107000_60656 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ГЗ-7 в рамках титула «Комплексная рек-я уч-ка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская" | J_prj_107000_60655 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство эл. комплекса ПС 35/6 кВ "Дружба" с ВЛ 35 кВ Выселки-Дружба в рамках титула Комплексная реконструкция участка Котельниково | K_prj_107000_60806 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство эл. комплекса ПС35/10 кВ "Ново-Донецкая" 35 кВ Рассвет-Ново-Донецкая в рамках титула Комплексная реконструкция участка Котельниково | K_prj_107000_60807 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Афипская с заменой аккумуляторной батареи типа СК-10 | G_prj_107000_49878 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10/10 кВ «Военгородок» с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1, 2, 3, 4, СШ-10 кВ | G_prj_107000_50517 | НД | 0 | 9.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ «Восточная» с установкой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1+3, на 2+4 СШ-10 кВ | G_prj_107000_50518 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.179 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.179 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.179 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | В свзи с расторжением договора подряда в 2020 году, срок выполнения работ перенесен на 2021
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/6/10 кВ «РИП» с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на на 1, 2 СШ-6 кВ и на 3, 4 СШ-10 кВ | G_prj_107000_50520 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | В связи с корректировкой и согласованием технических решений продлен срок выполнения работ запланированных на 2020 год
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ «ХБК» с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 2, 3 СШ-10 кВ и на 3 СШ-6 кВ | G_prj_107000_50522 | НД | 0 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | В связи с необходимостью реализации более приоритетных объектов при кооректировке ИПР реализация перенесена на более поздние сроки
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ «Сочи» с заменых устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 5 СШ-6 кВ и на 2 СШ-10 кВ | G_prj_107000_49880 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | Экономия по факту торгово-закупочных процедур на заключение договора на СМР.
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/6/6 кВ «ЗТВС» с установкой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1+3, 2 СШ-6 кВ | G_prj_107000_50537 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ НК-1-261, НК-1-262, ВЛ 10 кВ НК-1 | L_prj_107000_61044 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Ейск-1» с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1, 3 СШ-6 кВ | G_prj_107000_49882 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Тонкий мыс» с установкой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1, 2, 3 СШ-10 кВ | G_prj_107000_49883 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -3 | 0 | 0 | Досрочный ввод в 2020 году
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «ДСК» с установкой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1, 2 СШ-6 кВ | G_prj_107000_50542 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | Длительное устранение замечаний Ростехнадзора
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Тепличная» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_49925 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Дивная» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ - 15 шт. дуговых защит, 1 ячейка выключателя. | G_prj_107000_50691 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/6/6 кВ «Радуга» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ - 20 шт. дуговых защит, 1 ячейка выключателя. | G_prj_107000_50694 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «КПТФ» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50700 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10-6 кВ «Западная-2» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10-6 кВ | G_prj_107000_50701 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Досрочное выполнение СМР.
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ «ХБК» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий ЗРУ-10-6 кВ | G_prj_107000_50704 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Досрочное выполнение СМР.
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Лабинск-2» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50721 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Комплекс» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ - 6 шт. дуговых защит, 1 ячейка выключателя. | G_prj_107000_50726 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Андреедмитриевская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ - 11 шт. дуговых защит, 1 ячейка выключателя. | G_prj_107000_50727 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «ПТФ» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50739 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/27,5/10 кВ «Калининская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50743 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Ольгинская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50748 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Медведовская" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | J_prj_107000_60424 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Каневская" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | J_prj_107000_60428 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 Кущевская (установка МП ДФЗ ВЛ-110 Староминская-Шкуринская-Кущевская) | H_prj_107000_60087 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | Изменение срока реализации объекта при корректировке на более ранний
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Ромашки (установка полукомплекта ДФЗ ВЛ 110 кВ Староминская-Ромашки) | H_prj_107000_60088 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Коммунар (установка полукомплекта ДФЗ ВЛ 110 кВ Староминская-Коммунар) | H_prj_107000_60089 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ «Советская» в части организации системы сбора и передачи информации | J_prj_107000_60616 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ «Лабинск-2» в части организации системы сбора и передачи информации | J_prj_107000_60617 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.2 | Реконструкция ПС 110/10 "Псебай" в части мероприятий ССПИ | K_prj_107000_60943 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.2 | Организация каналов связи и передачи данных с использованием ВОЛС "Краснодар - Динская - Кореновская - Тихорецк, Кореновская - Усть-Лабинск" | F_prj_107000_19833 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.2 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ "Южная" в части организации системы сбора и передачи информации | K_prj_107000_60944 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Пашковская" в части организации системы сбора и передачи информации | K_prj_107000_60945 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Армавирская ТЭЦ» в части организации системы сбора и передачи информации | K_prj_107000_60946 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики, модернизация и расширение ССПИ ПАО "Кубаньэнерго". Реконструкция АСДУ ПС 110 кВ "Забайкаловская" с передачей информации в ЦУС ПАО "Кубаньэнерго" и Кубанское РДУ | G_prj_107000_49942 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики модернизация и расширение ССПИ ПАО "Кубаньэнерго". Реконструкция АСДУ ПС "Калининская" с ретрансляцией информации в ЦУС ПАО "Кубаньэнерго" и Кубанское РДУ» | F_prj_107000_48292 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики, модернизация и расширение ССПИ ПАО "Кубаньэнерго". Реконструкция АСДУ ПС 110 кВ "Кислородный завод" с передачей информации в ЦУС ПАО "Кубаньэнерго" и Кубанское РДУ. | H_prj_107000_49943 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики, модернизация и расширение ССПИ ПАО "Кубаньэнерго". Реконструкция АСДУ ПС 110 кВ "Парфюмерная" с передачей информации в ЦУС ПАО "Кубаньэнерго" и Кубанское РДУ | H_prj_107000_49944 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики, модернизация и расширение ССПИ ПАО "Кубаньэнерго". Реконструкция АСДУ ПС 110 кВ "Ханьковская" с передачей информации в ЦУС ПАО "Кубаньэнерго" и Кубанское РДУ | H_prj_107000_49945 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики, модернизация и расширение ССПИ ПАО "Кубаньэнерго". Реконструкция АСДУ ПС 110 кВ "Новороссийск" с передачей информации в ЦУС ПАО "Кубаньэнерго" и Кубанское РДУ | H_prj_107000_49946 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики, модернизация и расширение ССПИ ПАО "Кубаньэнерго". Реконструкция верхнего уровня телемеханики Ленинградского ПЭС | F_prj_107000_48293 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.3.2 | Строительство 2-х КЛ-110 кВ "Восточная Промзона - Северная" 1600091 | F_prj_107000_49076 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.3.2 | Строительство участка ЛЭП 110 кВ от существующей ВЛ 110 кВ Славянская – Славянская-110 с отпайкой на ПС Протока тяговая до ВЛ 110 кВ Красноармейская – Центральная с образованием ВЛ 110 кВ Славянская – Красноармейская с отпайками на ПС Славянская, ПС Протока тяговая, ПС Центральная | J_prj_107000_60612 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.3.2 | Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ (отпайка от ВЛ 110 кВ Афипская 220 – Октябрьская 1,2 цепь) к ПС 110 кВ Шапсуг. Этап II - прохождение трассы по территории Краснодарского края | I_prj_107000_60275 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | НД | 5.67 | 0 | 23.1 | 0.85 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.67 | 0 | 23.1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.4 | Строительство 4 ЛЭП -10 кВ от линейных ячеек от ПС 220 кВ «Витаминкомбинат» до проектируемых 4БКРП в поселке Южном | K_prj_107000_60783 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.4 | Строительство двухцепной ВЛ 10 кВ протяженностью 0,85 км от 4 БКРП проводом СИП 3 до существующей трассы ЛЭП | K_prj_107000_60785 | НД | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.4 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ПС «НС-16», ТП-10/0,4 кВ с отходящими ВЛ-0,4 кВ в х. Октябрьском (2,52 МВА и ориентировочная протяженность 6,5 км.) | H_prj_107000_51101 | НД | 2.52 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.52 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.4 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ПС «Старокорсунская», ТП-10/0,4 кВ с отходящими ВЛ-0,4 кВ в ст. Старокорсунской (3,15 МВА, ориентировочная протяженность 11,5 км.) | H_prj_107000_51102 | НД | 3.15 | 0 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.15 | 0 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.4 | Строительство ВЛЗ 10 кВ для электроснабжения пос. Кировский в Мостовском районе (ориентировочная протяженность 5,1 км.) | F_prj_107000_48202 | НД | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | -7 | 0 | 0 | Г
1.6 | Реконструкция ПС 110/35/6 Холмская. Замена тр-ров Т-1 20 МВА и Т-2 15 МВА на тр-ры 2х25 МВА, с реконструкцией ОРУ, строительство нового КРУ-6 кВ и ОПУ (проектно-изыскательские работы) | H_prj_107000_49852 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Реконструкция ПС 110/35/10 "Ленинградская" с заменой трансформаторов 110/35/10 Т-1 и Т-2 с 16 МВА на 25 МВА (проектно-изыскательские работы) | H_prj_107000_51082 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Ейск-2» замена трансформатора 110/6 кВ Т-2 с 16 МВА на 25 МВА | H_prj_107000_51085 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Темрюк. Замена трансформаторов 2х16 МВА на 2х25 МВА (проектно-изыскательские работы) | I_prj_107000_60302 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Строительство отпайки 110 кВ от ВЛ Армавир-Армавирская ТЭЦ к ПС 110 кВ ЗТВС (ориентировочная протяженность 0,48 км) (проектно-изыскательские работы) | I_prj_107000_60354 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Строительство ЛЭП 35 кВ «Псебай-Бурный» (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48197 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Реконструкция ПС 110/10 «Псебай» (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48164 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Строительство ПС35/10 кВ «Бурный» (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48200 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение автомобилей грузопассажирских повышенной проходимости для бригад ОВБ (2020 год) - 11 шт. | K_prj_107000_60808 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение шунтов переносных трехфазных-4 шт | L_122330_000000953 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Приобретение обрезчика деревьев - 1 шт. | K_prj_107000_60858 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Строительство ПС 110/35/10 кВ «Учебный полигон» (проектно-изыскательские работы) | K_prj_107000_60756 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Оснащение ИТСО производственной базы ПАО "Кубаньэнерго" | F_prj_107000_48183 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Строительство навесного склада на территории Производственной базы ИА ПАО «Кубаньэнерго» г. Краснодар, ул. Новороссийская 47 | K_prj_107000_60759 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | НИОКР. Разработка технических требований к системе автоматизированного проектирования по стандарту IEC 61850, алгоритмов и методики проверки системы автоматизированного проектирования на соответствие техническим требованиям | I_prj_107000_60271 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Строительство здания с/у Тихорецкого РРЭС с гаражом на 2 бокса и навесом для хранения оборудования в ст. Фастовецкая Тихорецкого района | H_prj_107000_60343 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Реконструкция ПС-35/6 кВ "Центральная" с переводом на 110 кВ; установкой силовых трансформаторов 110/6-10кВ мощностью по 40,0 МВА (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48166 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Калинино" (этап установка Т-3 16 МВА) (проектно-изыскательские работы) | G_prj_107000_50842 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Славянская - Красноармейская на участке захода на ПС 220 кВ Славянская с включением ВЛ 110 кВ Славянская - Красноармейская по проектной схеме (ориентировочная протяженность 0,36 км) (проектно-изыскательские работы) | J_prj_107000_60411 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ "Адлер" с заменой трансформаторов 2х25 МВА на 2х40 МВА (проектно-изыскательские работы) | J_prj_107000_60479 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Реконструкция ПС 110 кВ «Кудепста» с заменой трансформаторов с 2х16 МВА на 2х25 МВА (проектно-изыскательские работы) | I_prj_107000_60171 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Пасечная» с заменой трансформаторов 2×16 МВА на 2×40 МВА (проектно-изыскательские работы) | H_prj_107000_50951 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Южная» в части работ по водоотведению (проектно-изыскательские работы) | G_prj_107000_49893 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение вывесок с фирменным логотипом (2021г) | L_prj_107000_61008 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | В связи с переименованием Общества во исполнение приказа от 13.07.2020 №404"Об утверждении Сводного плана мероприятий, связанных с изменением наименования ПАО "Кубаньэнерго"
1.6 | Приобретение вывесок с фирменным логотипом-5 шт | L_122330_000000975 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Реконструкция КВЛ 110 кВ "Волконка-Магри тяговая" с совместным подвесом линии (110 кВ)"Лазаревская тяговая-Аше" опора №35 в части противооползневых мероприятий | J_prj_107000_60476 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение работ на объекте в связи с наступлением страхового случая
1.6 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Армавирская ТЭЦ» 2 этап (проектно-изыскательские работы) | H_prj_107000_60086 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Строительство ВЛ 110 кВ Лабинск-2-Советская (ориентировочная протяженность 43 км.) (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48191 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Реконструкция ПС 110 кВ «Южная» с заменой Т-3 25 МВА 110/35/10 на 25 МВА 110/10-6 (проектно-изыскательские работы) | H_prj_107000_51009 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Реконструкция 2-х цепей ВЛ 110 кВ Староминская-Ейск1 (ориентировочная протяженность 65 км.) (проектно-изыскательские работы) | H_prj_107000_49848 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Строительство 2 цепи ВЛ 110 кВ Лорис - Старокорсунская (ориентировочная протяженность 20,5 км.) (проектно-изыскательские работы) | H_prj_107000_51098 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Строительство ЛЭП 110 кВ Новая-Западная-2 I цепь с отпайками, ЛЭП 110 кВ Новая-Западная-2 II цепь с отпайкой на ПС Тургеневская (проектно-изыскательские работы) | J_prj_107000_60613 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Оборудование к установке, переведенное в аварийный запас | L_prj_107000_61045 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | В целях эффективного использования НЗС произведен перевод оборудования к установке из объектов НЗС в аварийный запас
1.6 | Приобретение защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов для ПС филиала ПАО "Кубаньэнерго" в монтажном шкафу с модулем ввода данных МВД - 83 комплекта | G_prj_107000_49970 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение буро-крановой машины на полноприводном автомобилей, глубина бурения 5 м. (2021 год) - 2 шт. | K_prj_107000_60809 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | Объект исключен из инвестиционной программы, при ее корректировке.
1.6 | Приобретение автогидроподъемника ПСС-131.18Э (АГП-18), колесная формула 4х4, 5-ти местная двухрядная кабина, высота подъема 18 м (2021 год) - 2 шт. | K_prj_107000_60810 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | Длительное проведение закупочных процедур по выбору поставщиков оборудования и материалов
1.6 | Приобретение автомобилей грузопассажирских повышенной проходимости для бригад ОВБ (2021 год) - 4 шт. | K_prj_107000_60811 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | Длительное проведение закупочных процедур по выбору поставщиков оборудования и материалов
1.6 | Приобретение автомастерской на шасси грузового автомобиля, комплектация с оборудованием (2021 год) - 2 шт. | K_prj_107000_60812 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | Длительное проведение закупочных процедур по выбору поставщиков оборудования и материалов
1.6 | Приобретение погрузчика повышенной проходимости с дополнительным навесным землеройным оборудованием (2021 год) - 2 шт. | K_prj_107000_60813 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | Длительное проведение закупочных процедур по выбору поставщиков оборудования и материалов
1.6 | НИОКР. Изучение скорости прироста основных видов лесообразующих древесных пород в зависимости от климатических зон и состояния почвы в местах прохождения трасс действующих ВЛ с созданием региональных карт периодичности расчистки просек ВЛ и выдачей рекомендаций по способу выполнения работ | K_prj_107000_60777 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | НИОКР. Разработка программного комплекса оценки и прогнозирования технического состояния и развития дефектов силовых трансформаторов 35-110 кВ на основании измерений, выполняемых автоматизированной системой мониторинга и диагностики и данных СУПА с выдачей рекомендаций эксплуатирующему персоналу | K_prj_107000_60778 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | НИОКР. Исследование и разработка специальных требований, архитектуры и возможных технических решений по обеспечению информационной безопасности интеллектуальной системы учета электрической энергии | J_prj_107000_60399 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение терминалов контроля учета доступа с распознованием по лицу - 20 шт | L_122330_000000977 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Закупка оборудования для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID 19)
1.6 | Приобретение трансформатора ТМГэ2-250/10-УХЛ1 10/0,4 кВ Д/Ун-11/ ТМГ33-250/10-УХЛ1, 10/0,4 кВ D/Yn-11 | L_prj_107000_61046 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Во исполнение Приказа ПАО "Россети Кубань" от 23.03.2021 №154-од приобретено оборудование, в целях повышения эффективности организации аварийно-восстановительных работ на электросетевых объектах
1.6 | Приобретение устройства для намотки кабельно-проводниковой продукции | L_prj_107000_61047 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Оплата за оборудование для достоверного учета, хранения и отпуска кабельно-проводниковой продукции
1.6 | Оборудование ВОЛС (СочЭС) | J_prj_107000_60597 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Оборудование ВОЛС (ЮЗЭС) | J_prj_107000_60606 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Приобретение автомобиля грузового бортового (2020 год) - 1 шт. | K_prj_107000_60760 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение автопогрузчика с вилочным захватом - 1 шт. | K_prj_107000_60758 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение комплектной трансформаторной подстанции двухблочной без трансформатора 2БКТП-10/0,4 кВ 6867900 | L_prj_107000_61048 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Во исполнение Приказа ПАО "Россети Кубань" от 23.03.2021 №154-од приобретено оборудование, в целях повышения эффективности организации аварийно-восстановительных работ на электросетевых объектах
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110кВ "Бойко-Понура" филиала Тимашевские электрические сети | H_prj_107000_49949 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Газоаппарат" филиала Тимашевские электрические сети | H_prj_107000_51065 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Коммунар" филиала Тимашевские электрические сети | H_prj_107000_51066 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Лебеди" филиала Тимашевские электрические сети | H_prj_107000_51067 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Переясловская" филиала Тимашевские электрические сети | H_prj_107000_51068 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Албаши" филиала Тимашевские электрические сети | H_prj_107000_51069 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов для ПС филиала ПАО "Кубаньэнерго" в монтажном шкафу с модулем ввода данных МВД (2021 год) - 8,00 комплектов | H_prj_107000_50971 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 | Длительное проведение закупочных процедур по выбору поставщиков оборудования и материалов
1.6 | Приобретение высоковольтных пунктов учета 10 кВ - 123 шт. | H_prj_107000_50986 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -83 | 0 | 0 | 0 | Длительное проведение закупочных процедур по выбору поставщиков оборудования и материалов
2 | Республика Адыгея (Адыгея) | Г | НД | 19.9473 | 0 | 40.4899 | 0 | 0 | 0 | 13146 | 1 | 0 | 0 | 2.9868 | 0 | 10.1225 | 0 | 0 | 0 | 1746 | 0 | 0 | 0 | 2.9868 | 0 | 10.1225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9868 | 0 | 10.1225 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.9868 | 0 | 10.1225 | 0 | 0 | 0 | 11398 | 1 | 0 | 0 | 4.618 | 0 | 26.404 | 0 | 2.076 | 0 | 263 | 1 | 0 | 0 | 1.925 | 0 | 13.455 | 0 | 0.812 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.693 | 0 | 12.949 | 0 | 1.264 | 0 | 259 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3556 | 0 | 6.1591 | 0 | 2.076 | 0 | -1483 | 1 | 0 | 0 | Г
2.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | НД | 11.9473 | 0 | 40.4899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9868 | 0 | 10.1225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9868 | 0 | 10.1225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9868 | 0 | 10.1225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9868 | 0 | 10.1225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.618 | 0 | 26.404 | 0 | 2.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.925 | 0 | 13.455 | 0 | 0.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.693 | 0 | 12.949 | 0 | 1.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3556 | 0 | 6.1591 | 0 | 2.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | НД | 11.9473 | 0 | 40.4899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9868 | 0 | 10.1225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9868 | 0 | 10.1225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9868 | 0 | 10.1225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9868 | 0 | 10.1225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.618 | 0 | 26.404 | 0 | 2.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.925 | 0 | 13.455 | 0 | 0.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.693 | 0 | 12.949 | 0 | 1.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3556 | 0 | 6.1591 | 0 | 2.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | НД | 11.5594 | 0 | 39.4713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8899 | 0 | 9.8678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8899 | 0 | 9.8678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8899 | 0 | 9.8678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8899 | 0 | 9.8678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 9.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 6.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 3.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.2897 | 0 | -9.9137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | НД | 0.38786 | 0 | 1.0186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096964 | 0 | 0.25464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096964 | 0 | 0.25464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096964 | 0 | 0.25464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096964 | 0 | 0.25464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.128 | 0 | 10.902 | 0 | 2.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.675 | 0 | 7.129 | 0 | 0.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.453 | 0 | 3.773 | 0 | 1.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9341 | 0 | 10.3927 | 0 | 2.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от линейной ячейки РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ «Адыгейская». Строительство ВЛ-10 кВ от фидера АД-3, г.Адыгейск, Теучежского района, согласно договору технологического присоединения от 03.08.2016 № 21200-16-00324872-1, Заявитель – ООО «Краснодарзернопродукт» | I_prj_107000_60132 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
2.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ПС 110/35/10 кВ «Шовгеновская» до границ участка заявителя. Установка 2-х линейных ячеек в РУ 10 кВ на ПС 110/35/10 «Шовгеновская» (Договор ТП №21200-20-00567150-5 от 12.08.2020). | L_010110_000000944 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
2.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ для присоединения заявителя по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 12 Марта, д.164 | K_prj_107000_60942 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
2.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ШЖ-2, строительство разъединителя 10 кВ, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, аул Тахтамукай, ул. Аэродромная, 9, согласно договору технологического присоединения: от 21.09.2019 № 21200-20-00585766-1 , Заявитель – Хурум В.К. | L_prj_107000_61009 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 5.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | исполнение обязательств по договору ТП
2.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | НД | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13146 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11398 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1487 | 1 | 0 | 0 | Г
2.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | НД | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | НД | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Первомайская с заменой трансформаторов 1,8 МВА и 2,5 МВА на 2х4 МВА | G_prj_107000_49895 | НД | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
2.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Октябрьская - Керамзитовый завод с отпайками на ПС Восход и на ПС Энем с переустройством ВЛ в КЛ от опоры № 19 до опоры № 25 (ориентировочная протяженность 0,61 км.) | I_prj_107000_60353 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
2.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1487 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1487 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.3.1 | Создание системы технического учета электроэнергии на ТП 6(10)/0,4 кВ на уровне напряжения 0,4 кВ с организацией удаленного сбора данных и модернизацией системы технического учёта с удаленным сбором данных на ПС 35-110 кВ в филиале ПАО "Кубаньэнерго" "Адыгейские электрические сети" | I_prj_107000_60281 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1746 | 0 | 0 | 0 | Объект введен в 2020 году
2.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Адыгейские электрические сети (18632 т.у.) | K_prj_107000_60684 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
2.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Адыгейские электрические сети (3031 т.у.) | K_prj_107000_60685 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | Досрочное выполнение работ по установке приборов учета
2.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Адыгейские электрические сети (141 т.у.) | K_prj_107000_60686 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | Досрочное выполнение работ по установке приборов учета
2.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Адыгейские электрические сети (69 т.у.) | K_prj_107000_60687 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
2.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Адыгейские электрические сети (28 т.у.) | K_prj_107000_60688 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
2.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Г
2.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Г
2.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ ИКЕА | H_prj_107000_60066 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
2.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Центральная - Черемушки в части расширения просек | G_prj_107000_49866 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ И-412 по соглашению о компенсации от 06.07.2020 №473, Заявитель – Ожев И.Р. | K_prj_107000_60970 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
2.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ Даховская - Хамышки в части расширения просек | I_prj_107000_60110 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ Э-7 по соглашению о компенсации от 25.02.2021 № 99, Заявитель – Неспосудный К.П., 2101187 | L_prj_107000_61049 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ И-309 по соглашению о компенсации от 04.08.2020 №544, Заявитель – Праток А.З., 2001482 | L_prj_107000_61050 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ И-301 по соглашению о компенсации от 18.11.2020 № 903, Заявитель – Тебердукова Ф.З. | L_prj_107000_61051 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ТМ-1 и ВЛ-0,4 кВ ТМ-1-746 (инв. №13524, №13535), по соглашению о компенсации от 20.02.2020 №103, Заявитель - ООО «Бизнес Групп» | K_prj_107000_60926 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ОК-6, КТП-10/0,4 кВ ОК-6-162, по соглашению о компенсации от 12.10.2020 №764, Заявитель – Хурум В.К., 2001881 | L_prj_107000_61010 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ТМ-4 по соглашению о компенсации от 29.06.2020 №453 , заявитель - Горшков И.В., 2001265 | L_prj_107000_61011 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
2.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Термнефть» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ - 20 шт. дуговых защит, 1 ячейка выключателя. | G_prj_107000_50718 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | В связи с необходимостью корректировки и согласования технических решений при корректировке инвестиционной программы продлен срок выполнения работ
2.2.4.1 | "Переустройство ВЛ-10 кВ ТМ-6 по соглашению о компенсации от 15.06.2020 №407/30-674, Заявитель-ООО "Ростовское ДСУ" | K_prj_107000_60971 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
2.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Новосвободная» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50684 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
2.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Шовгеновская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50688 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
2.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | Г
2.6 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Энем" с заменой тр-ов 2х5,6 МВА на 2х10 МВА (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48144 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
2.6 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Комбизавод» с заменой трансформаторов 2х2,5 МВА на трансформаторы 2х6,3 МВА (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48146 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
2.6 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Кужорская» с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 с 2х2,5 МВА на 2х10 МВА с реконструкцией ЛЭП 10 кВ (К-10) (проектно-изыскательские работы) | K_prj_107000_60875 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
2.6 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ «Черемушки» с установкой трансформатора Т-4 мощностью 25 МВА (проектно-изыскательские работы) | K_prj_107000_60882 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
2.6 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Тульская» с заменой 2х4 МВА на 2х10 МВА (проектно-изыскательские работы) | K_prj_107000_60876 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
2.6 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Садовая» с установкой трансформатора Т-2 10 МВА и строительство захода ВЛ-35 кВ с изменением схемы подключения подстанции к сети (проектно-изыскательские работы) | K_prj_107000_60877 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
2.6 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Адыгейская». Замена трансформаторов 2х16 МВА на 2х25 МВА (проектно-изыскательские работы) | K_prj_107000_60878 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
2.6 | Реконструкция ПС 110 кВ ИКЕА с заменой трансформаторов 2х25 МВА на трансформаторы 2х40 МВА (проектно-изыскательские работы) | K_prj_107000_60879 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
2.6 | Установка системы пожарной сигнализации и оповещения о пожаре на территории производственной базы филиала ПАО «Кубаньэнерго» Адыгейские электрические сети | K_prj_107000_60906 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение данного мероприятия осуществляется на основании Предписания по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности №114/1/1-1
2.6 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ «Северная» с установкой трансформатора Т-4 мощностью 25 МВА (проектно-изыскательские работы) | K_prj_107000_60881 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
2.6 | Реконструкция распределительной сети 10 кВ прилегающей к ПС 110 кВ «ИКЕА», в том числе от ПС 110 кВ «Термнефть», «Набережная», «Западная-2» и ПС 35 кВ «Хомуты» (проектно-изыскательские работы) | K_prj_107000_60880 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет

## 16квВы
Приложение № 16
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 16. Отчет об исполнении плана вывода объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации (квартальный)
за 2 квартал 2021 года
Отчет о реализации инвестиционной программы Публичного акционерного общества энергетики и электрофикации Кубани (ПАО "Россети Кубань")
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2021 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Минэнерго № 23@ от 25.12.2020 г
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование объекта, выводимого из эксплуатации | Вывод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации за 2021 год | [79 empty] | Отклонения от плановых показателей по итогам отчетного периода | [7 empty] | Причины отклонений
|  |  |  | План | [39 empty] | Факт
|  |  |  | Всего | [7 empty] | 1 квартал | [7 empty] | 2 квартал | [7 empty] | 3 квартал | [7 empty] | 4 квартал | [7 empty] | Всего | [7 empty] | 1 квартал | [7 empty] | 2 квартал | [7 empty] | 3 квартал | [7 empty] | 4 квартал
|  |  |  | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1. | 5.2. | 5.3. | 5.4. | 5.5. | 5.6. | 5.7. | 5.8. | 5.1.1. | 5.1.2. | 5.1.3. | 5.1.4. | 5.1.5. | 5.1.6. | 5.1.7. | 5.1.8. | 5.2.1. | 5.2.2. | 5.2.3. | 5.2.4. | 5.2.5. | 5.2.6. | 5.2.7. | 5.2.8. | 5.3.1. | 5.3.2. | 5.3.3. | 5.3.4. | 5.3.5. | 5.3.6. | 5.3.7. | 5.3.8. | 5.4.1. | 5.4.2. | 5.4.3. | 5.4.4. | 5.4.5. | 5.4.6. | 5.4.7. | 5.4.8. | 6.1. | 6.2. | 6.3. | 6.4. | 6.5. | 6.6. | 6.7. | 6.8. | 6.1.1. | 6.1.2. | 6.1.3. | 6.1.4. | 6.1.5. | 6.1.6. | 6.1.7. | 6.1.8. | 6.2.1. | 6.2.2. | 6.2.3. | 6.2.4. | 6.2.5. | 6.2.6. | 6.2.7. | 6.2.8. | 6.3.1. | 6.3.2. | 6.3.3. | 6.3.4. | 6.3.5. | 6.3.6. | 6.3.7. | 6.3.8. | 6.4.1. | 6.4.2. | 6.4.3. | 6.4.4. | 6.4.5. | 6.4.6. | 6.4.7. | 6.4.8. | 7.1. | 7.2. | 7.3. | 7.4. | 7.5. | 7.6. | 7.7. | 7.8. | 8
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | НД | 14.3 | 2.095 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.175 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 1.92 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.175 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | Г
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | НД | 14.3 | 2.095 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.175 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 1.92 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.175 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | Г
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1 | Краснодарский край | Г | НД | 10 | 2.095 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.175 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1.92 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.175 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ «Ангарская» с заходами ВЛ 110 кВ | I_prj_107000_60125 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 110 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств АО "Новорослесэкспорт" по договору №31200-16-00324640-4 от 07.10.2016 - 1 этап строительства (ориентировочная протяженность 3,5 км) | H_prj_107000_51055 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство новой ВЛ-10кВ от проектируемой линейной ячейки 10кВ на ПС-110кВ «КПТФ» в ст.Кавказская, Кавказского района дог. №20306-20-00578322-1 | L_prj_107000_60972 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство новой ВЛИ-10кВ от проектируемой линейной ячейки 10кВ на ПС-110кВ «Кубань» в с.Новоукраинское, примерно в 1850 м по направлению на Ю-В | L_prj_107000_60973 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/35/10кВ "Восток" с установкой дополнительной линейной ячейки на 1СШ-10кВ в г. Армавире, Северная Промзона. (дог. №21200-19-005134, 2100457 | L_prj_107000_61014 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/35/10кВ «КПТФ с установкой дополнительных линейных ячеек на 1 СШ-10кВ» в ст.Кавказская, Кавказского района (дог. №20306-20-005783, 2100318 | L_prj_107000_61015 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Реконструкция ПС-110/35/10кВ «Кубань» с установкой дополнительных линейных ячеек на 1 СШ-10кВ в с.Новоукраинское, примерно в 1850 м по направлению на , 2100326 | L_prj_107000_61016 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/35/10кВ "Речная" с установкой дополнительной линейной ячейки на 3 СШ-10кВ10 в г. Армавире, п. Заветный, пер., Набережный, д.8, 2100458 | L_prj_107000_61017 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110 кВ Псебай с оснащением оборудованием в объеме, обеспечивающим параллельную работу ГПУ ООО «Кнауф Гипс Кубань» без выдачи мощности в сеть ПАО Кубаньэнерго" | K_prj_107000_60951 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛЗ-10кВ КЗ-1, строительство КЛ-0,4 кВ, строительство КЛ, ВЛЗ-10 кВ СТП-1 для присоединения к электрическим сетям ПАО "Кубаньэнерго" энергопринимающих устройств земельного участка: Краснодарский край, р-н Кущевский, ст-ца Кущевская, ул. Ветвистая, д. 20, прим: с кадастровым номером 23:17:1403008:53" (договор ТП от 08.04.2019№20502-19-00493010-1) | K_prj_107000_60802 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство основной и резервной КЛ-6 кВ для присоединения к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств медицинского центра по адресу: Краснодарский край, р-н Ейский,г. Ейск, ул. Шмидта, д. 44» (договор ТП от 30.01.2020 № 20501-19-00547482-1) | K_prj_107000_60952 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | «Строительство двух ЛЭП-10 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин в РУ-10 кВ «РПП-10»; строительство двух 2БКТП-10/0,4 кВ с установкой силовых трансформаторов для технологического присоединения электроустановок заявителя- Брюховецкий район, ст. Брюховецкая, ул. Ленина, д.144, заявитель ООО «Ренус Фрейт логистик» (ТУ ИА-08/0008-19 от 30.09.2019 ТП № 21200-19-00520600-1 от 30.09.2019) | K_prj_107000_60922 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство СП-10 кВ с установкой 2 линейных ячеек в РУ-10кВ ПС110/35/10 кВ «Медведовская»; строительство одной ВЛЗ-10 кВ от СП-10 кВ в РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ «Медведовская» до границы земельного участка по адресу: Краснодарский край, Динской район, в границах ООО «Агрофирма «Луч», кадастровый номер 23:07:0404000:21, заявитель Фонд содействия строительству объектов социально-культурного значения «Моя Кубань» со строительством участка одной КЛ-10 кВ. (ТУ ИА-03/0014-20 от 16.03.2020 ТП № 21200-20-00556914-1 от 16.03.2020) | K_prj_107000_60954 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | «Строительство ВЛЗ-10 кВ, строительство ТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП 10/0,4 кВ до границ земельного участка по адресу: - Брюховецкий район, х. Красная Нива, ул. Длинная, дом №117, заявитель Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа №6 имени М.В. Масливец х. Красная Нива муниципального образования Брюховецкий район». (ТУ №08-01/0107-20-сс от 18.09.2020 ТП №20701-20-00571752-1 от 18.09.2020) | L_prj_107000_60975 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10кВ от ВЛ-10кВ "П-11" с установкой СП-10 кВ (соединительного пункта) и строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ПС 110/35/10 "Западная" до проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ расположенной по адресу Павловский район ст. Павловская ул. Советская, д. 64Н. (Договор ТП от 05.06.2019 №20604-19-00501644-1 ООО "СпецФармПроизводство") | K_prj_107000_60859 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ ВЛ-10 кВ "С-1" до границы земельного участка заявителя по адресу Крыловский район ст. Октябрьская прим. ЗАО АФ "Павловская" секция 2, контур 45, контур 49 участок с к.н.:23:14:0511000:1578 (Договор ТП от 21.10.2020 №20602-20-00588054-1 ООО "Павловская Плюс") | L_092310_000000933 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Л-1, Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ НС-17-2, Краснодарский край, п. Лазурный согласно договору технологического присоединения: от 07.06.2019 № 21106-19-00509458-1, Заявитель – МКУ МО г. Краснодар «Единая служба заказчика» | K_prj_107000_60874 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ АГР-2, строительство КТП-10/0,4 кВ, Краснодарский край, Динской р-н, п. Янтарный, ул. Садовая, д 3 согласно договору технологического присоединения: от 11.11.2019 № 21103-19-00536730-1, Заявитель – ООО "Агроном" | K_prj_107000_60749 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2 КЛ-10 кВ от проектируемых линейных ячеек на ПС 110/10 кВ «Военгородок» до проектируемой 2БКРП-10/0,4 кВ. Строительство 2БКРП-10/0,4 кВ. Реконструкция ПС 110/10 кВ «Военгородок» с установкой двух линейных ячеек в РУ-10 кВ на разных секциях шин для подключения энергопринимающих устройств гр. Краттли А.А. для энергоснабжения земельного участка расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Пригородная. д. 24, к/н 23:43:0118001:1856 | K_prj_107000_60893 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2 КЛ-10 кВ от проектируемых линейных ячеек на ПС 110/35/6-10 кВ «Западная-2» до 2 БКТП-10/0,4 кВ. Реконструкция ЭСК ПС-110/35/6-10 кВ «Западная-2» с прилегающими ВЛ (кадастровый номер ЭСК 23:43:0000000:15496) в части установки двух линейных ячеек в РУ-10 кВ на разных секциях шин для подключения энергопринимающих устройств согласно договору технологического присоединения: от 05.12.2018 № 21100-18-00475426-1, Заявитель —ГБУЗ «Краевая клиническая больница 2» для энергоснабжения земельного участка расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красных Партизан, 6, к.2, к/н 23:43:0138001:92 | K_prj_107000_60892 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от фидера СХ-1 и СХ-2, строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, прокладка двух КЛ-0,4 кВ, Краснодарский край, р-н Северский, пгт. Афипский согласно договору технологического присоединения: от 20.09.2019 № 21104-19-00521188-1, Заявитель – Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение лицей поселка городского типа Афипского муниципального образования Северского района | K_prj_107000_60924 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Военгородок» с установкой двух линейных ячеек в РУ-10 кВ на разных секциях шин для подключения энергопринимающих устройств «Муниципальное казенное учреждение муниципального образования г. Краснодар «Единая служба заказчика», расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, автодорога Краснодар-Ростов, далее по застроенной территории «Сургутнефтегаз», СПК «Краснодарский», ч/з автомагистраль Краснодар-Ейск, территория ЗАО Агрофирмы Солнечная до прудов в пос. Колосистый. | K_prj_107000_60959 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух СП-10 кВ с установкой 2 линейных ячеек, прокладка двух КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ «Военгородок», строительство 2РП-10 кВ с установкой 4-х линейных ячеек, Краснодарский край, г. Краснодар, д.53, в границах участка почтового отделения 53 согласно договору технологического присоединения: от 25.09.2019 №21106-19-00526946-1, Заявитель – ООО «Специализированный застройщик «Семья-1». | L_032310_000000947 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от фидера 10 кВ линейной ячейки РУ-10 кВ ПС 220/110/35/10 кВ "Порт": прокладка КЛ-10 кВ и строительство ВЛЗ-10 кВ, установка приборов учета в целях электроснабжения ЭПУ земельного участка для размещения вахтового городка "Тамань-2", расположенные по адресу: Краснодарский край, Темрюкский район, ст. Тамань, ул. Новая, 20, с кадастровым номером №23:30:0603022:229 | L_prj_107000_61018 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от линейной ячейки РУ-10 кВ ПС 220/110/35/10 кВ "Порт": прокладка КЛ-10 кВ и строительство ВЛЗ-10 кВ, в целях электроснабжения | L_prj_107000_61019 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | «Строительство ТП 10/0,4 кВ, участка ВЛ-10 кВ , ВЛ-0,4 кВ. Реконструкция ВЛ-10 кВ от опоры№185 до опоры№5.16., с установкой прибора интеллектуальной системы учета электрической энергии, заявитель ООО «РОСТВЕРК»., по адресу Темрюкский район, п. Кучугуры ул. Приморская, д.19/1, д. 28/1 согласно ТУ №06-02/1310-20-вд, договор от 06.11.2020 №20901-20-00595658-1, согласно ТУ №06-02/1148-20-вд, договор от 26.10.2020 №20901-20-00591686-1 суммарная присоединяемая мощность 300 кВт», в том числе существующая мощность 130 кВт. | L_prj_107000_61020 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ, участка ВЛ-10 кВ КИ-5, участка ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП 10/0,4 кВ до границы участка заявителя Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Красноармейская центральная районная больница» Министерства здравоохранения Краснодарского края, согласно ТУ №06-03/0181-20-сс, в целях электроснабжения объекта по адресу: Красноармейский район, ст. Полтавская, ул. Просвещения, д. 59, корп. 3, кадастровый номер земельного участка 23:13:0102032:303 (договор от 25.03.2020 №20903-20-00559954-1, максимальная присоединяемая мощность - 209 кВт) | K_prj_107000_60953 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ (0,02 км), строительство КЛ-10 кВ (0,25 км), строительство КЛ-10 кВ методом ГНБ (0,06 км), согласно ТУ №06-02/0372-20-сс, заявитель Войсковая часть 6915, в целях электроснабжения объекта по адресу: Темрюкский район, ст. Тамань, ул. Дружная, д.20 (договор от 19.07.2019 №20901-19-00511270-1, максимальная присоединяемая мощность 600 кВт) | K_prj_107000_60890 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ "Кудепста" для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО "Кубаньэнерго" энергопринимающих устройств заявителя ООО СЗ "РАФСТРОЙ" - ЭПУ земельного участка по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район: м-н Кудепста, земельный участок №1 (кадастровый номер 23:49:0401008:1249) | L_prj_107000_61021 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Кудепста» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств заявителя ООО «СЗ Громитус» - ЭПУ земельного участка по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Краснодарский край, г. Сочи (кадастровый номер: 23:49:0401008:1251) (Договор ТП №21200-20-00564036-1 от 14.05.2020) | L_072310_000000941 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Реконструкция РУ-6 кВ ТРП-103, строительство КЛ-6 кВ от линейной ячейки РУ-6 кВ ТРП-103 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" энергопринимающих устройств заявителя ООО "ЛУКОЙЛ-Экоэнерго" - ЭПУ земельного участка из земель населённых пунктов. Разрешённое использование: "Гидроэлектростанция" по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, пгт. Красная Поляна, ул. Турбинная (кадастровый номер 23:49:0000000:6943) | L_prj_107000_61022 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП-37 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «ТЕХАЛЬЯНС» - ЭПУ хозяйственной базы по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Лазаревский район, п. Дагомыс (левый берег р. Дагомыс), (кадастровый номер: 23:49:0125020:1384) (Договор ТП №20203-20-00583450-1 от 09.09.2020). | L_072310_000000934 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство необходимого количества 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство КЛ-10 кВ для включения 2БКТП-10/0,4 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ТП-185 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань"энергопринимающих устройств заявителя УКС СИТО ФСО России - ЭПУ земельного участка. Категория земель: земли населённых пунктов с видом разрешенного использования: разработка проектной документации для реконструкции объекта охраны "Ривьера" по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, проспект Курортный, (кадастровый номер 23:49:0203029:1013) | L_prj_107000_61023 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ-10 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-84 (I с.ш.) – ТП-557 (I с.ш.), строительство 2-х КЛ-10 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-84 (II с.ш.) – ТП-557 (II с.ш.) для технологического присоединения электроустановок Заявителя Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Корона» ЭПУ земельного участка для жилого комплекса по адресу: г. Сочи, ул. Пластунская, 104а (кадастровый номер 23:49:0205009:231) | K_prj_107000_60930 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ, СП-10 кВ и БКРП-10 кВ в г. Геленджик согласно договору технологического присоединения от 04.02.2020 №21200-20-00547990-1 заявитель ООО «СПД» | K_prj_107000_60887 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ в с. Витязево согласно договору технологического присоединения от 29.04.2020 № 21200-20-00559042-1 заявитель Манелова М.Г. | K_prj_107000_60955 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ, 2БКРП-10 кВ в ст. Раевская согласно договору технологического присоединения от 27.07.2020 № 21200-20-00563724-1 заявитель «Министерство обороны Российской Федерации» | L_prj_107000_61025 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ «Южная» с установкой двух линейных ячеек в РУ-6 кВ на разных секциях шин для подключения энергопринимающих устройств «КС-Энерго», расположенный по адресу: г. Краснодар, ул. Короткая, 8 | L_prj_107000_61026 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ «Южная» с установкой одной линейной ячейки в РУ-6 кВ для подключения энергопринимающих устройств «КЭМЗ», расположенный по адресу: г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, ул. Ставропольская, 9, кадастровый номер 23:43:0305055:1238 | L_prj_107000_61027 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ «Ангарская», в г. Краснодар Краснодарского края, ГБУЗ «Научно-исследовательский институт – ККБ № 1 имени профессора С.В. Очаповского» Министерство здравоохранения Краснодарского края | L_032310_000000948 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КТПП-10/0,4 кВ, строительство КЛ-10 кВ для включения проектируемой КТПП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-Д323 – ТП-Д288 для технологического присоединения электроустановок заявителя ФКУ Упрдор «Черноморье» пешеходные переходы автомобильной дороги А-147 Джубга-Сочи-граница с Республикой Абхазия по адресу: г. Сочи, Лазаревский район, п. Лоо, автомобильная дорога А-147 км. 152+738; 153+050; 153+727 | J_prj_107000_60587 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2БКРП-10 кВ, строительство 2-х КЛ-10 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ РП-205 до 2БКРП-10 кВ для технологического присоединения электроустановок Заявителя Общество с ограниченной ответственностью «Жилой Комплекс «Курортный»» ЭПУ земельного участка для застройки микрорайона «Кудепста-3» и жилого комплекса по адресу: г. Сочи, Адлерский район, ул. Ленина (кадастровый номер 23:49:0402056:1042) | K_prj_107000_60931 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство 2-х КЛ-10 кВ для включения I с.ш. РУ-10 кВ проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-230 (I с.ш.) – ТП-689 (I с.ш.), строительство 2-х КЛ-10 кВ для включения II с.ш. РУ-10 кВ проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-230 (II с.ш.) – ТП-689 (II с.ш.) для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя Управление капитального строительства Службы инженерно-технического обеспечения Федеральной службы охраны Российской Федерации ЭПУ земельного участка для размещения и эксплуатации зданий и сооружений хозяйства 1-2 по адресу: г. Сочи, ул. Инжирная (кадастровый номер 23:49:0203001:1045) | L_prj_107000_60976 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2БКРП-10 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин в РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ "Бытха" до РУ-10 кВ проектируемого 2БКРП-10 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" энергопринимающих устройств заявителя ООО "СЗ "Кислород" - ЭПУ земельного участка. Категория земель: земли населённых пунктов. Виды разрешённого использования: жилой комплекс, расположенный по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Краснодарский край, г. Сочи, р-н Хостинский (кадастровый номер 23:49:0000000:8647) | L_prj_107000_60977 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ РП-8 для технологического присоединения электроустановок заявителя Акционерное общество "РЭМ" ЭПУ объектов незавершенного строительства по адресу: г. Сочи, с. Детляжка, ул.Главная (кадастровые номера 23:49:0120002:1253, 23:49:0120002:1254, 23:49:0120002:1260, 23:49:0120002:1261, 23:49:0120002:1384) | L_prj_107000_60978 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2КТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения проектируемой 2КТП-10/0,4 кВ от I, II с.ш. РУ-10 кВ ТП-А309 для технологического присоединения электроустановок Заявителя Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение Детский сад общеразвивающего вида №53 г. Сочи блок ДДУ на территории детского сада №53 по адресу: г. Сочи, Адлерский район, с. Орел-Изумруд, ул. Малиновая, д.5 | J_prj_107000_60621 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях ¶шин РУ-10 кВ ТП-1000 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств заявителя Акционерное общество «Волжскрезинотехника» ЭПУ гостиницы по адресу: г. Сочи, ул. Ландышевая, д.17 | K_prj_107000_60932 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство 2-х КЛ-10 кВ для включения 2БКТП-10/0,4 кВ от двух линейных ячеек РУ-10 кВ ТРП-48, строительство КЛ-0,4 кВ от I, II с.ш. РУ-0,4 кВ 2БКТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО "Кубаньэнерго" энергопринимающих устройств Заявителя Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская поликлиника №2 города Сочи" Министерства здравоохранения Краснодарского края ЭПУ нежилого здания по адресу: г. Сочи, Адлерский район, ул. Гудаутская, дом №7 | K_prj_107000_60929 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство 2-х КЛ-10 кВ для включения проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/35/10/6 кВ «Мацеста» для технологического присоединения электроустановок Заявителя Федеральное государственное казенное учреждение «1 центр заказчика-застройщика войск национальной гвардии Российской Федерации (войсковая часть 6888, г. Москва земельный участок для размещения в/ч 3662 по адресу: г. Сочи, Хостинский район, ул. Есауленко, д.1/1 (кадастровый номер 23:49:0302037:350) | K_prj_107000_60862 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство 2-х КЛ-10 кВ для включения проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в рассечку двух КЛ-10 кВ: ТП-25 (I с.ш.) – ТП-192 (I с.ш.) и ТП-25 (II с.ш.) – ТП-192 (II с.ш.) для технологического присоединения электроустановок Заявителя Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Онкологический диспансер №2» Министерства здравоохранения Краснодарского края ЭПУзданий онкологического ¶диспансера по адресу: г. Сочи, ул. Дагомысская, д.38 | K_prj_107000_60885 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КТПП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ ¶для включения проектируемой КТПП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ¶РП-15 - ТП-Л5п для технологического присоединения электроустановок заявителя Общество с ограниченной ответственностью «Дельфинарий ¶«Морская звезда» ЭПУ комплекса нежилых зданий и сооружений «Дельфинарий» по адресу: г. Сочи, Лазаревский район, ул. Победы, д. 153 | K_prj_107000_60933 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ в с. Архипо-Осиповка согласно договору технологического присоединения от 07.06.2017 № 20105-17-00368438-1, заявитель АО "Военно-промышленная корпорация "Научно-производственное объединение машиностроения" база отдыха "Рассвет" | I_prj_107000_60369 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств ОАО "Оборонэнерго" ПС 110/10 кВ с двумя трансформаторами 25 МВА по договору №21200-13-00127028-1 от 21.06.2013 г. Строительство ВЛ 110 кВ "Восточная-Кирилловская" ВЛ 110 кВ "Восточная-Пенайская" | K_prj_107000_60819 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ Южная Озереевка с установкой двух трансформаторов 110/10 кВ мощностью 10МВА каждый | L_112310_000000949 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство питающих ЛЭП 110 кВ (ориентировочная протяженность 20,9 км) для присоединения ПС 110 кВ Южная Озереевка | L_112310_000000950 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ и ВЛ-10 кВ в ст. Раевская согласно договору технологического присоединения от 20.12.2017 №20104-17-00415932-1 заявитель МБОУ средняя общеобразовательная школа №24 | J_prj_107000_60459 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ проводом СИП-3 от опоры БП-5 до проектируемой КТП. Строительство КТП-10/0,4 кВ. По договору №20801-16-00351300-1 от 26.12.2016. Заявитель: ГБУЗ "Специализированная психоневрологическая больница" министерства здравохранения Краснодарского края. Выселковский район, п. Заречный, ул. Садоввая, д.1 | I_prj_107000_60203 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 110 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств АО "Новорослесэкспорт" по договору №31200-16-00324640-4 от 07.10.2016 - 2 этап строительства (ориентировочная протяженность 6,0 км) | K_prj_107000_60883 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ, строительство КВЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ ТП-А417-ТП-А49 до КТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения электроустановок заявителя Департамент строительства администрации города Сочи земельный участок для обеспечения инженерной инфраструктурой земельных участков, выделенных многодетным семьям в п. Верхнениколаевское по адресу: г. Сочи, Адлерский район, с. Верхнениколаевское, ул. Глициний, уч.№30 (кадастровый номер 23:49:0401007:2607)(договор от 31.07.2018 №20202-18-00452924-1) | J_prj_107000_60384 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ, строительство КВЛ-10 кВ от ближайшей опоры КВЛ-10 кВ ТП-А113-ТП-А458п/ТП-114п до КТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения электроустановок заявителя Департамент строительства администрации города Сочи земельный участок для обеспечения инженерной инфраструктурой земельных участков, выделенных многодетным семьям в п. Кудепста по адресу: г. Сочи, Адлерский район, п. Кудепста, земельный участок (кадастровый номер 23:49:0401009:2786) (договор от 31.07.2018 №20206-18-00452896-1) | J_prj_107000_60385 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ, строительство КЛ-10 кВ для включения проектируемой КТП-10/0,4 кВ от I с.ш. РУ-10 кВ ПА 110/10 кВ «Аше» для технологического присоединения электроустановок заявителя Департамент строительства администрации города Сочи земельный участок для обеспечения инженерной инфраструктурой земельных участков, выделенных многодетным семьям в п. Аше по адресу: г. Сочи, Лазаревский район, микрорайон Аше в районе базы отдыха «Водопадный» (кадастровый номер 23:49:0105004:1039) (договор от 31.07.2018 №20204-18-00450750-1)» | J_prj_107000_60386 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2 КЛ-6 кВ в г. Анапа, (Договор ТП №20102-16-00309062-1 от 24.11.2016) | H_prj_107000_51022 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ «АПК» с оснащением устройствами ПА для технологического присоединения ПС 110 кВ "Тимашевская Тяговая" | K_prj_107000_60855 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.4.2 | Реконструкция воздушной линии 110 кВ «Лермонтово-Лазурная» в части замены опор, провода, подвесной арматуры, изоляторов, ГЗТ, установка ВОЛС» | J_prj_107000_60409 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | НД | 10 | 2.095 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.175 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1.92 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.175 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | НД | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | НД | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Елизаветинская" с заменой трансформатора Т-1 4 МВА на 10 МВА | I_prj_107000_60121 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Почтовая". Замена трансформаторов 2×10 МВА на трансформаторы 2×40 МВА | F_prj_107000_49074 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "ОБД" с заменой трансформаторов 2×16 МВА на 2×40 МВА 110/10 кВ | F_prj_107000_49075 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ "Южная" с заменой Т-1 мощностью 25 МВА на 40 МВА и реконструкцией ЗРУ-6 кВ и ОПУ. | F_prj_107000_49080 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.1.1 | Строительство ПС 110/10/6 кВ Дальняя с установкой трансформаторов 2х16 МВА. Демонтаж существующей ПС 110/35/6 кВ с переводом нагрузки на новую ПС | F_prj_107000_49084 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Горячий ключ» с установкой трансформатора 16 МВА | G_prj_107000_49896 | НД | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ НД-66 в ст. Новодмитриевской Северского района (ориентировочная протяженность 1,73 км.) | G_prj_107000_50557 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Бг7 (ориентировочная протяженность 5,84 км.) | G_prj_107000_50561 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Г5 (ориентировочная протяженность 8,91 км.) | G_prj_107000_50562 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ АО3 (ориентировочная протяженность 11,32 км.) | G_prj_107000_49922 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ АО6 (ориентировочная протяженность 6,22 км.) | G_prj_107000_50566 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Бр2 (ориентировочная протяженность 13,24 км.) | G_prj_107000_50568 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ТП Бр4 (ориентировочная протяженность 8,92 км.) | G_prj_107000_50569 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Х153-Х30 Хостинского РЭС (ориентировочная протяженность 0,53 км.) | G_prj_107000_50570 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Х153-Х41 (Х41-Х153/Х272) Хостинского РЭС (ориентировочная протяженность 0,5 км.) | G_prj_107000_50571 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ «Коноково-Убеженская» в пролетах опор № 61 – 62 с монтажем свайных фундаментов под опору № 62 и оттяжек | K_prj_107000_60928 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.2.1 | ВЛ-35 кВ «Ново-Величковская-Воронцовская» в пролете опор №4-№7, входящая в состав электросетевого комплекса ПС 35/10 кВ «Воронцовская» с прилегающими , 1701526 | I_prj_107000_60373 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.2.1 | ВЛ-10 кВ НВ-11 в пролете опор №№6-9 (инв.№ 11238), 1701528 | I_prj_107000_60374 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП 10/04 кВ ТМ-2-189 в Темрюкском районе | G_prj_107000_49904 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП 10/04 кВ ТМ-5-216 в Темрюкском районе | G_prj_107000_50586 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП 10/0,4 кВ ТМ-5-681 в Темрюкском районе | G_prj_107000_50588 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП 10/04 кВ ТМ-5-681 в Темрюкском районе | G_prj_107000_50589 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП-10/0,4 кВ ТМ-7-221 в Темрюкском районе | G_prj_107000_50590 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП 10/0,4 кВ ТМ-7-221 в Темрюкском районе | G_prj_107000_50591 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от КТП 10/0,4 кВ ТМ-7-221 в Темрюкском районе | G_prj_107000_50592 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от КТП 10/0,4 кВ ТМ-7-223 в Темрюкском районе | G_prj_107000_50593 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-4 от КТП 10/04 кВ ТМ-7-226 в Темрюкском районе | G_prj_107000_50594 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-5 от КТП 10/0,4 кВ ТМ-7-227 в пролетах опор №№7-1/9 в Темрюкском районе | G_prj_107000_50596 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-04 кВ Ф-5 от КТП 10/0,4 кВ ТМ-7-227 в пролетах №№7-14 в Темрюкском районе | G_prj_107000_50595 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП Ах312-113 | G_prj_107000_50603 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП Ах322-354п | G_prj_107000_50604 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП АО1-360 | G_prj_107000_50642 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП АО2-340 | G_prj_107000_50644 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП АО2-341 | G_prj_107000_50645 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП АО3-319 | G_prj_107000_50646 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП АО3-320 | G_prj_107000_50647 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП АО3-335 | G_prj_107000_50649 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП АО6-315 | G_prj_107000_50653 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП АО6-322 | G_prj_107000_50655 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Х20-Х211 Хостинского РЭС (ориентировочная протяженность 0,43 км.) | G_prj_107000_50572 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Х11-Х223/Х61/Х239 Хостинского РЭС (ориентировочная протяженность 1,45 км.) | G_prj_107000_50573 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Х20-Х620 Хостинского РЭС (ориентировочная протяженность 0,56 км.) | G_prj_107000_49923 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ А161-А401/А4/А402 | F_prj_107000_48889 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП И145-100 в ст. Убинской Северского района (ориентировочная протяженность 1,9 км.) | G_prj_107000_50583 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП И145-102 в ст. Убинской Северского района (ориентировочная протяженность 3,24 км.) | G_prj_107000_50585 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП 10/0,4 кВ ТМ-7-886 в пролетах опор №№1-1/4 в Темрюкском районе | G_prj_107000_50597 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП Ах7-154 (ориентировочная протяженность 4,4 км.) | G_prj_107000_50602 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП Ах322-361п | G_prj_107000_50605 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП Ах351-332п (ориентировочная протяженность 3,45 км.) | G_prj_107000_50606 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП О7-744 (ориентировочная протяженность 0,24 км.) | G_prj_107000_50612 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 223 (ориентировочная протяженность 0,25 км.) | G_prj_107000_50613 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП Э2-141 (ориентировочная протяженность 1,52 км.) | G_prj_107000_50616 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП АО3-330 (ориентировочная протяженность 2,83 км.) | G_prj_107000_50648 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП АО6-307 (ориентировочная протяженность 4,97 км.) | G_prj_107000_50650 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (инвентарный № 001911) | G_prj_107000_50790 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района. Реконструкция ВЛ-6 кВ ТВ-2 (инвентарный № 001912) | G_prj_107000_50791 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (инвентарный №001738) | G_prj_107000_50792 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района. Реконструкция ВЛ-10 кВ ШК-5 (инвентарный № 017421) | G_prj_107000_50793 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района. Реконструкция ВЛ-10 кВ Ад-1 (инвентарный № 017422) | G_prj_107000_50794 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (инвентарный № 001740) | G_prj_107000_50795 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района. Реконструкция ВЛ-6 кВ НУ-1 (инвентарный № 001528) | G_prj_107000_50796 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (инвентарный № 001525) | G_prj_107000_50797 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП Ах352-330п | G_prj_107000_50607 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП Ах353-331п | G_prj_107000_50608 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП КО1-351 | G_prj_107000_50609 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП КО1-357 | G_prj_107000_50610 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП Нп2-22 | G_prj_107000_50611 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП Ф5-648 | G_prj_107000_50614 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП Э1-223 | G_prj_107000_50615 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ «Геленджик-Дивноморская» в связи с повреждением в результате паводка опоры №88 «Геленджик-Прасковеевка» на участке совместного подвеса (ориентировочная протяженность 0,44 км.) | H_prj_107000_51045 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ СМ-1 в ст. Северской Северского района (ориентировочная протяженность 8,75 км.). | H_prj_107000_50952 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ "КУ-3" в части замены провода в пролете опор №85-№105 (ориентировочная протяженность 0,85 км.). | K_prj_107000_60782 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ «КУ-1» с монтажом второй цепи на участке ориентировочной протяженность 0,64 км. | K_prj_107000_60786 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ "КУ-6" в части замены провода в пролете опор №1-№45 (ориентировочная протяженность 1,6 км.). | K_prj_107000_60787 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ "КУ-4" в части замены провода в пролете опор №1-№21, №3-1-№3-10 (ориентировочная протяженность1,4 км.). | K_prj_107000_60788 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ "ВК-9" в части замены провода в пролете опор №37-№52 (ориентировочная протяженность 1 км.). | K_prj_107000_60789 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ А-7 от ПС 35/10 "Алексеевская" (ориентировочная протяженность 8,25 км.). | H_prj_107000_50954 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ «Туапсе тяговая -Гойтх» с совместным подвесом линии 110 кВ «Кривенковская тяговая -Туапсе тяговая с отпайками на ПС Водозабор» опора № 416 (в части противооползневых мероприятий) | I_prj_107000_60152 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ РП 5 - ТП Х 232 (ориентировочная протяженность 0,4 км.) | G_prj_107000_49912 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.2.2 | Вынос опоры № 88 ВЛ-110 кВ «Геленджик-Прасковеевка» из зоны паводка (ориентировочная протяженность 0,44 км.) | H_prj_107000_51044 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.3.1 | Создание системы технического учета электроэнергии на ТП 6(10)/0,4 кВ на уровне напряжения 0,4 кВ с организацией удаленного сбора данных и модернизацией системы технического учёта с удаленным сбором данных на ПС 35-110 кВ в филиале ПАО "Кубаньэнерго" "Ленинградские электрические сети" | I_prj_107000_60279 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы технического учета электроэнергии на ТП 6(10)/0,4 кВ на уровне напряжения 0,4 кВ с организацией удаленного сбора данных и модернизацией системы технического учёта с удаленным сбором данных на ПС 35-110 кВ в филиале ПАО "Кубаньэнерго" "Лабинские электрические сети" | I_prj_107000_60280 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы технического учета электроэнергии на ТП 6(10)/0,4 кВ на уровне напряжения 0,4 кВ с организацией удаленного сбора данных и модернизацией системы в филиале ПАО "Кубаньэнерго" "Славянские электрические сети" | I_prj_107000_60286 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети" | K_prj_107000_60711 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы технического учета электроэнергии на ТП 6(10)/0,4 кВ на уровне напряжения 0,4 кВ с организацией удаленного сбора данных и модернизацией системы в филиале ПАО "Кубаньэнерго" "Юго-Западные электрические сети" | I_prj_107000_60287 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Армавирские электрические сети (23447 т.у.) | K_prj_107000_60689 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Армавирские электрические сети (1531 т.у.) | K_prj_107000_60690 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Армавирские электрические сети (23 т.у.) | K_prj_107000_60692 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Армавирские электрические сети (1 т.у.) | K_prj_107000_60693 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Армавирские электрические сети (65 т.у.) | K_prj_107000_60691 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Тихорецкие электрические сети | L_prj_107000_61028 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети (20380 т.у.) | K_prj_107000_60694 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Краснодарские электрические сети (2305 т.у.) | K_prj_107000_60695 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Краснодарские электрические сети (150 т.у.) | K_prj_107000_60696 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Краснодарские электрические сети (224 т.у.) | K_prj_107000_60697 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Краснодарские электрические сети (130 т.у.) | K_prj_107000_60698 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Лабинские электрические сети (17813 т.у.) | K_prj_107000_60699 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Лабинские электрические сети (1047 т.у.) | K_prj_107000_60700 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Лабинские электрические сети (52 т.у.) | K_prj_107000_60701 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Ленинградские электрические сети (15161 т.у.) | K_prj_107000_60704 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Ленинградские электрические сети (2931 т.у.) | K_prj_107000_60705 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Ленинградские электрические сети | L_prj_107000_61029 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети (20642 т.у.) | K_prj_107000_60709 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети (3737 т.у.) | K_prj_107000_60710 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети (100 т.у.) | K_prj_107000_60712 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети (10 т.у.) | K_prj_107000_60713 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети (510 т.у.) | K_prj_107000_60714 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Сочинские электрические сети (400 т.у.) | K_prj_107000_60715 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Сочинские электрические сети (14061 т.у.) | K_prj_107000_60716 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Сочинские электрические сети (1115 т.у.) | K_prj_107000_60717 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Сочинские электрические сети (148 т.у.) | K_prj_107000_60718 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Тимашевские электрические сети (23166 т.у.) | K_prj_107000_60719 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Тимашевские электрические сети (2504 т.у.) | K_prj_107000_60720 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Тимашевские электрические сети (90 т.у.) | K_prj_107000_60721 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Тимашевские электрические сети (10 т.у.) | K_prj_107000_60722 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Тимашевские электрические сети (2 т.у.) | K_prj_107000_60723 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Тихорецкие электрические сети (24005 т.у.) | K_prj_107000_60724 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Тихорецкие электрические сети (1411 т.у.) | K_prj_107000_60725 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Тихорецкие электрические сети (111 т.у.) | K_prj_107000_60726 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские электрические сети (14747 т.у.) | K_prj_107000_60729 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Усть-Лабинские электрические сети (1858 т.у.) | K_prj_107000_60730 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Усть-Лабинские электрические сети (92 т.у.) | K_prj_107000_60731 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети (15622 т.у.) | K_prj_107000_60734 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Юго-Западны электрические сети (9727 т.у.) | K_prj_107000_60735 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Юго-Западны электрические сети (452 т.у.) | K_prj_107000_60736 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Юго-Западны электрические сети (221 т.у.) | K_prj_107000_60737 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Юго-Западны электрические сети (90 т.у.) | K_prj_107000_60738 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 2.095 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.175 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.92 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.175 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 2.095 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.175 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.92 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.175 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10/10 кВ Набережная | H_prj_107000_60065 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10 кВ Пашковская | H_prj_107000_60070 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Аэропорт | H_prj_107000_60071 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/6 кВ Афипская | H_prj_107000_60075 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Северская | H_prj_107000_60076 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10 кВ Юго-Западная | H_prj_107000_60079 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/10/6 кВ Варениковская | H_prj_107000_60081 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10 кВ Гостагаевская | H_prj_107000_60082 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Красноармейская | H_prj_107000_60054 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Центральная | H_prj_107000_60055 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Рассвет | H_prj_107000_60061 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Бузиновская | H_prj_107000_60062 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/6 кВ Выселки | H_prj_107000_60063 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/10 кВ Кореновская | H_prj_107000_60064 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ РИП с установкой секционного выключателя 110 кВ | K_prj_107000_60755 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ Троицкий водозабор с заменой аккумуляторной батареи тип СК-6 | G_prj_107000_49875 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ Апшеронская с заменой аккумуляторной батареи типа СК-12 | G_prj_107000_49876 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство участков ВЛ 0,4 кВ №1, №2 Рн7-275, расположенных по адресу: Краснодарский край, Белореченский район, ст. Рязанская | K_prj_107000_60907 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Тверская - Туапсе в части расширения просеки (2 этап) | I_prj_107000_60099 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Тверская - Комсомольская в части расширения просеки | I_prj_107000_60100 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Тверская - Центральная 1,2 в части расширения просеки | I_prj_107000_60101 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/6 кВ «Южная» с установкой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1, 2 СШ-6 Кв | G_prj_107000_49898 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Родниковская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50723 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Ясенская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50733 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО - исполнительный аппарат ПАО "Кубаньэнерго" | F_prj_107000_48184 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция автоматической установки пожаротушения помещения «Серверной» литер В1 исполнительного аппарата ПАО «Кубаньэнерго» | H_prj_107000_50969 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство КТП 10/0,4 СВ-13-270, СВ-13-270, инвентарный №202694; ВЛ 10 кВ СВ-13 на участках пролетов опор №4/18-4/19, инвентарный №18858, с отходящими ВЛ 0,4 кВ по адресу:Калининский район, ст. Старовеличковская | J_prj_107000_60521 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ Б-4-74 (инв. №47351), для высвобождения территории земельного участка с кадастровым номером № 23:04:0502132:88, заявитель МАОУ СОШ № 3 им. Пушкина» | K_prj_107000_60860 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ВЗ-7 в пролете опор 4/1-4/3 на земельном участке с кадастровым номером 23:11:0603370:71, 23:11:0603370:70 по адресу: ст.Каневская, ул. Свободная | K_prj_107000_60895 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ КН-1 в пролете опор 14-17 на земельном участке с кадастровым номером 23:11:0603064:37, по адресу: ст.Каневская, ул. Свердликова | K_prj_107000_60896 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ТЦ-6 в пролете опор 2/24-2/25 на земельном участке с кадастровым номером 23:31:0305003:1455, по адресу: г.Тимашевск, СОТ Строитель, 7 линия, уч.131 | K_prj_107000_60897 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ КИ-1 в пролете опор 78-79 на земельном участке с кадастровым номером 23:11:0603311:18, 23:11:0603311:17 по адресу: ст.Каневская, ул. 10-я Линия 18, 18А» | K_prj_107000_60898 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Вынос участка линии ВЛ-10кВ ГЗ-2 с территории земельного участка по адресу ст. Каневская, ул. Горького № 209 кадастровый номер 23:11:0603162:81 | J_prj_107000_60657 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 110 кВ «Отпайка Ея» в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково - Тихорецкая - Кореновск - Тимашевская - Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Ровное-Порошинская» | H_prj_107000_60302 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ «Вымпел- Газырь» филиала ПАО «Кубаньэнерго» Тихорецкие электрические сети в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Тихорецкая (искл.) – Газырь (вкл.). | K_prj_107000_60804 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10 кВ «Почтовая» | H_prj_107000_60067 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/10 кВ Лорис | H_prj_107000_60072 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/10/6 кВ ВНИИРис | H_prj_107000_60077 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/6 кВ Юго-Восточная | H_prj_107000_60084 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Парфюмерная» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ - 48 шт. дуговых защит, 1 ячейка выключателя. | G_prj_107000_50709 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Кислородный завод» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ - 39 шт. дуговых защит, 1 ячейка выключателя. | G_prj_107000_50714 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция внутреннего противопожарного водопровода базы "Западная-2", расположенной по адресу г. Краснодар, ул. Лукьяненко 119 | J_prj_107000_60449 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство ВЛЗ-10 кВ КУ-3 на участке пролетов опор №№56-58, (инв. №12769) с территории земельного участка с кадастровым номером №23:07:0301032:466, расположенного по адресу: Краснодарский край, Динской р-н, п.Южный, на территории птицефабрики «Кубанская» | K_prj_107000_60899 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ - Тверская в части расширения просек | G_prj_107000_49858 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ТП-Д-7 и ВЛ-10 кВ ДН-3 по соглашению о компенсации от 25.05.2020 №137-РМ/20/407/30-531, Заявитель - ООО «Русс-Модуль» | K_prj_107000_60967 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ПШ-204 (инвентарный №6560) | K_prj_107000_60968 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ КУ-6, по соглашению о компенсации от 21.10.2019 №543, Заявитель – ООО СЗ «Загород», 2001883 | L_prj_107000_60980 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство ВЛ 110 кВ Динская-Кореновская филиала ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские электрические сети» в рамках титула «Комплексная реконструкция участка им. Максима Горького – Котельниково – Тихорецкая – Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла. Обход Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство двупутной электрифицированной железнодорожной линии на участке Козырьки-Гречаная со строительством новой станции Кирпили». | H_prj_107000_60314 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ ВЦ-3 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские ЭС» в рамках титула: «Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Выселки (вкл.) – Козырьки (искл.)»; | H_prj_107000_60316 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Ч7-450 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские ЭС в рамках титула: «Комплексная реконструкция участка им. Максима Горького – Котельниково – Тихорецкая – Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла. Обход Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство двупутной электрифицированной железнодорожной линии на участке Козырьки-Гречаная со строительством новой станции Кирпили»; | H_prj_107000_60317 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ КЦ-10 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские ЭС» в рамках титула: «Комплексная реконструкция участка им. Максима Горького – Котельниково – Тихорецкая – Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла. Обход Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство двупутной электрифицированной железнодорожной линии на участке Козырьки-Гречаная со строительством новой станции Кирпили» | H_prj_107000_60318 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ КЦ-4 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские ЭС» в рамках титула: «Комплексная реконструкция участка им. Максима Горького – Котельниково – Тихорецкая – Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла. Обход Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство двупутной электрифицированной железнодорожной линии на участке Козырьки-Гречаная со строительством новой станции Кирпили» | H_prj_107000_60319 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ СГ-1 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские ЭС» в рамках титула: «Комплексная реконструкция участка им. Максима Горького – Котельниково – Тихорецкая – Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла. Обход Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство двупутной электрифицированной железнодорожной линии на участке Козырьки-Гречаная со строительством новой станции Кирпили | H_prj_107000_60320 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Малокубанская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50744 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Новоивановская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50738 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «НС-18» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50728 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | «Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети. Переустройство ВЛ 10 кВ В1 в местах пересечения с реконструируемым объектом железнодорожного транспорта | I_prj_107000_60220 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ТМ-5 в местах пересечения с реконструируемым объектом железнодорожного транспорта | I_prj_107000_60219 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Кубаньэнерго»: КЛ 10 кВ ф.Бх100 (ПС"Бытха") – ТП-138, КВЛ 6 кВ РП-14-138 (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 кВ ф.Бх100 (ПС"Бытха") –ТП-138, ВЛ 6 КВ РП-14-ТП-138/881/КРН-52) на территории земельных участков с кадастровыми №23:49:0000000:8693, №23:49:0000000:8647, №23:49:0000000:8648, №23:49:0000000:8653» | L_prj_107000_61036 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-6 кВ ДМ-7 в пролетах опор №№66-70, инв.№001146 | L_prj_107000_61037 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ ДМ-7-1221 прис.2 на участке в пролете опор №5-№6, инв.№2927 | L_prj_107000_61038 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-6 кВ ДМ-8 в пролете опор №№46-49, №№65-68, инв.№011461 | L_prj_107000_61039 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство КТП 10/0,4 кВ НС-2-5-608 инв. №200195, ВЛ-10 кВ на ж/б НС-2-5 инв. №18731 расположенные на земельном участке с кадастровым номером 23:10:0402000:44 по адресу: ст. Калининская | L_prj_107000_61040 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство КТП 10/0,4 кВ ПВ-5-272, инвентарный номер 207086; ВЛ-10 кВ ПВ-5 в пролете опор 2-36 – 2-37, инвентарный номер 17942 с отходящими ВЛ-0, | K_prj_107000_60923 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Ерик - ПДК, Ерик - Тверская в части расширения просек | I_prj_107000_60097 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ Т-5-337 по соглашению о компенсации от 10.12.2020 № 981, Заявитель – Тарасенко А.Н., 2002824 | L_prj_107000_61041 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ЕЛ-8 по соглашению о компенсации от 21.08.2020 №602, Заявитель – Сылка И.Б. | L_prj_107000_61042 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство существующей BJI-110 кВ «Тургеневская - Дальняя» в кабельную линию 110 кВ из зоны участка с кадастровым номером 23:43:0137001:616 по адресу: г. Краснодар, мкр. Солнечный, ул. Константина Образцова №6,8,10,12,14,16,16/1 | J_prj_107000_60472 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети. Переустройство ВЛ-10 кВ ТМ-4 в пролетах опор 4/1-4/3, 96-105, 6/1-6/33 | I_prj_107000_60225 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети. Переустройство ВЛ 10 кВ ТМ-1 в пролетах опор 1/25-1/31, 27-30 | I_prj_107000_60224 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети. Совместный подвес ВЛ 35 кВ "Мирная - Тамань" и ВЛ 35 кВ "Тамань-Черноморская" в пролетах опор 13/134-15а/132 | I_prj_107000_60223 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети. Переустройство ВЛ 35 кВ Вышестеблиевская-Ахтанизовская с отпайкой на ПС 35/10 кВ Фанагория в местах пересечения с реконструируемым объектом железнодорожного транспорта. | I_prj_107000_60221 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети. Переустройство ВЛ 35 кВ «Вышестеблиевская - Фанагория» в местах пересечения с реконструируемым объектом железнодорожного транспорта | I_prj_107000_60222 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ Славянская-Тиховский гидроузел филиала ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети | J_prj_107000_60666 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ РД-1 в рамках титула "Увеличение подачи газа в юго-западные районы Краснодарского края" | K_prj_107000_60861 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети. Переустройство ВЛ 110 кВ «Вышестеблиевская 220-Волна 2 цепь» в пролетах опор 289-290, 319-329. | I_prj_107000_60228 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети. Переустройство ВЛ 110 кВ «Вышестеблиевская 220-Старотитаровская» в пролетах опор 8-10. | I_prj_107000_60229 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети. Переустройство ВЛ-10 кВ ЧМ-9 в пролетах опор 1/16-1/26 | I_prj_107000_60226 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ ЧМ-9 | K_prj_107000_60826 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ПФ-8 филиала ПАО ""Кубаньэнерго"" Славянские электрические сети в рамках титула ""Комплексная реконструкция участка Коте | K_prj_107000_60961 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская -Волна 2 №1 с отпайкой на ПС Волна | K_prj_107000_60825 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-110 кВ Вышестеблиевская-Волна 2 № 2 с отпайкой на ПС Волна (по б/у "Вышестеблиевская 220-В") | K_prj_107000_60828 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 6 кВ КУ-1 на участках пролетов опор №212-214 в рамках реализации проекта "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60981 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ- 10 кВ НС-2 на участках пролетов опор №146-149, 2/9-2/12 в рамках реализации проекта "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60982 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ- 10 кВ СГ-11 на участках пролетов опор №67-76 в рамках реализации проекта "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60983 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ- 6 кВ КР-1 на участках пролетов опор №1/68-1/71 в рамках реализации проекта "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60984 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ- 6 кВ Н-3 на участках пролетов опор №8/39-8/42, №120-124 в рамках реализации проекта "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60985 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ РД-3 на участках пролетов опор №2/14-2/17 в рамках реализации проекта "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60986 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ СК-1 на участках пролетов опор №79-81 в рамках реализации проекта "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60987 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ Т-6 на участках пролетов опор №201-204 в рамках реализации проекта "Строительство и реконструкцияавтомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60988 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ Т-8 на участках пролетов опор №212-215 в рамках реализации проекта "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60989 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 110/10 кВ ПАОС с прилегающими ВЛ в части ВЛ-110 кВ "Славянская 220 - ПАОС" на участках пролетов опор №№24-25 в рамках реализации проекта «Строительство и реконструкции автомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60990 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 110/10/6 кВ Троицкий Водозабор с прилегающими ВЛ в части ВЛ-110 кВ "Славянская 220 - Троицкий водозабор" в рамках реализации проекта «Строительство и реконструкции автомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60991 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 110/35/6 кВ «Ханьковская» с прилегающими ПС и ВЛ в части ВЛ-110 кВ "Ханьков - Коржевская" на участках участках пролетов опор №№40-42 в рамках реализации проекта «Строительство и реконструкции автомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60992 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 35/10 кВ Анастасиевская с прилегающими ВЛ в части ВЛ-35 кВ "Ханьков - Анастасиевская" на участках пролетов опор №№16-18 в рамках реализации проекта «Строительство и реконструкции автомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60993 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 35/10 кВ Восточный Водозабор с прилегающей ПС и прилегающими ВЛ в части ВЛ-35 кВ "Джигинская - Стрелка" в рамках реализации проекта «Строительство и реконструкции автомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60994 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 35/10 кВ НС-14 с прилегающими ПС и ВЛ в части ВЛ-35 кВ "Ханьков - НС-14" на участках пролетов опор №№22-24 в рамках реализации проекта «Строительство и реконструкции автомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60995 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплексаПС 35/6 кВ НС-9 с прилегающей ВЛ в части ВЛ-35 кВ "Ханьков - НС-9" на участках пролетов опор №№41-43, №№ 114-116, в рамках реализации проекта «Строительство и реконструкции автомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60996 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Кубаньэнерго»: КЛ 10кВ от ТП-Х363н до опоры №38, ВЛ-0,4 кВ ф. Прогресс ТП-Х363н (наименование по данным бухгалтерского учёта: КВЛ 10 кВ ТП Х40н – Х363н, ВЛ 0,4 КВ ОТ ТП Х-363 Ф. ПРОГРЕСС) в рамках реализации мероприятия по капитальному ремонту объекта: «Автомобильная дорога п. Мацеста – с. Абазинка, км 7+550 в городе курорте Сочи | K_prj_107000_60894 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ ПС Альпийская 214-РП78, КЛ 10 кВ ПС Альпийская 313 – РП126п на участке прохождения по адресу: г. Сочи, Хостинский район, ул. Верещагинская | K_prj_107000_60939 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | «Реконструкция КЛ-10 А270 – А333, ВЛ-0,4 Рижская ТП-А270 на переходе через реку Чахцуцыр» | L_prj_107000_60997 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | «Восстановление устойчивости и несущей способности опоры №53 ВЛ 110 кВ Шепси – Туапсе тяговая с отпайкой на ПС Терминал с совместным подвесом кабельно-воздушной линии (110 кВ) ТНПЗ – Туапсе тяговая с отпайкой на ПС Терминал после размыва фундаментов паводковыми водами» | L_prj_107000_60998 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | «Восстановление устойчивости и несущей способности, а также предотвращение смещение опоры №62 КВЛ 110 кВ Джубгинская ТЭС-Архипо-Осиповка с совместным подвесом кабельно-воздушной линии (110 кВ) Джубга-Архипо-Осиповка по причине воздействия оползня» | L_prj_107000_60999 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | "Переустройство сетей ПАО "Кубаньэнерго": ВЛ-10 Д83-Д195 (наименование по данным бухгалтерского учета ВЛ 10 кВ от ТП-83 до ТП-195) на территории земельных участков с кадастровыми №23:49:0136009:4033, № 23:49:0136009:916, №23:49:0136009:906" | L_prj_107000_61000 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция транзита ВЛ 110 кВ Лермонтово- Туапсе в части расширения просек | I_prj_107000_60103 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Кубаньэнерго»: ВЛ-0,4кВ Прогресс – ТП-Х40 (наименование по данным бухгалтерского учёта ВЛ 0.4/10 КВ (СОВМ.ПОДВЕС) ОТ ТП202-КТП-Х40-КТП363Н) в рамках реализации мероприятия по капитальному ремонту объекта: «Автомобильная дорога п.Мацеста – с.Абазинка, км 5+600 в городе курорте Сочи» | K_prj_107000_60937 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | "Реконструкция ВЛ-10 кВ Г10-Г97" | K_prj_107000_60938 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция КВЛ 110 кВ Псоу-Южная с отпайкой на ПС Имеретинская тяговая с совместным подвесом воздушной линии (110 кВ) ВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС-Южная с установкой автономных комплексов светоограждения на опорах №34ю, 35ю, 36ю | K_prj_107000_60781 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | "Переустройство сетей ПАО "Кубаньэнерго": КВЛ-6 С552П-С830П/С962П/С964П (наименование по данным бухгалтерского учета ВЛ 6 кВ от ТП-329 до ТП-12) на территории земельного участка кадастровый №23:49:0201016:1081" | K_prj_107000_60965 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | «Восстановление устойчивости и несущей способности опоры №38 ВЛ 110 кВ Шепси – Туапсе тяговая с отпайкой на ПС Терминал с совместным подвесом кабельно-воздушной линией (110 кВ) Туапсинский НПЗ – Шепси» | K_prj_107000_60964 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-110 кВ "Никитинская-Варениковская" в пролете опор № 30-31, входящая в состав ЭСК ПС 110/35/10 кВ "Никитинская" с прилегающими ВЛ | J_prj_107000_60470 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-110кВ "Крымская тяговая-Новотроицкая" (протяженность 15,950 км) на участках пролетов опор №№6-9 инвентарный №000000136, входящей в состав электросетевого комплекса ПС 110/35/10кВ "Новотроицкая" с прилегающими ВЛ и ПС в рамках титула "Реконструкция Крымского узла Северо-Кавказской железной дороги 1 этап | K_prj_107000_60865 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-110кВ "Крымская тяговая-Абинская" (протяженность 11,457 км) на участках пролетов опор №№7-11 инвентарный №000000161, на участке совместного подвеса с ВЛ 110 кВ "Крымская-Крымская тяговая" 1 цепь (входящей в состав электросетевого комплекса ВЛ 110 кВ "Крымская-Крымская тяговая" 1 цепь), входящей в состав электросетевого комплекса ПС 110/35/6кВ "Абинская" с прилегающими ВЛ в рамках титула "Реконструкция Крымского узла Северо-Кавказской железной дороги 1 этап. | K_prj_107000_60866 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-6 кВ ПР-11 (инв. №000015302) в пролетах опор №39-№43 в рамках титула: «Реконструкции Крымского узла Северо-Кавказкой железной дороги 1 этап». | K_prj_107000_60867 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Тоннельная» с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1+2 СШ-6 кВ | G_prj_107000_50543 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10-6 кВ «Варениковская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ - 18 шт. дуговых защит, 1 ячейка выключателя. | G_prj_107000_50695 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ - 35 кВ "Джигинская - Малый Разнокол" филиала ПАО "Кубаньэнерго" Юго-западные электрические сети" по объекту "Высоковольтная линия 500 кВ Ростовская - Андреевская - Вышестеблиевская (Тамань)" | K_prj_107000_60821 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4кВ пр. 1 ТП Шк-1-641 | L_prj_107000_61001 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4кВ пр.2 ТП С 5-2237 | L_prj_107000_61002 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4кВ пр.3 ТП ВН 1-410 | L_prj_107000_61003 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4кВ пр.3 ТП Г 1-950 | L_prj_107000_61004 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4кВ пр.3 ТП ПМ 11-671 | L_prj_107000_61005 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-6 кВ ПР-9 (инв. №000015301) в пролетах опор №22 - №25 в рамках титула: «Реконструкция Крымского узла Северо-Кавказкой железной дороги 1 этап» | L_prj_107000_61006 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-6 кВ АН-7 в пролете опор №№35-37 | L_prj_107000_61007 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 6 кВ ДР-9, кабельная вставкафилиала ПАО "Кубаньэнерго" Усть-Лабинские электрические сети в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Бурсак (вкл.)- Выселки (искл.)». | J_prj_107000_60654 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ БЦ-6 в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская | J_prj_107000_60651 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ БЦ-10 в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская | J_prj_107000_60650 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 6 кВ ВЦ-5 в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская | J_prj_107000_60653 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ НД-1 в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская | J_prj_107000_60652 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство эл. комплекса ПС 110/10 кВ "Бузиновская" с ВЛ 110 кВ Выселки-Бузиновская в рамках титула Комплексная реконструкция участка Котельниково | J_prj_107000_60656 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ГЗ-7 в рамках титула «Комплексная рек-я уч-ка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская" | J_prj_107000_60655 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство эл. комплекса ПС 35/6 кВ "Дружба" с ВЛ 35 кВ Выселки-Дружба в рамках титула Комплексная реконструкция участка Котельниково | K_prj_107000_60806 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство эл. комплекса ПС35/10 кВ "Ново-Донецкая" 35 кВ Рассвет-Ново-Донецкая в рамках титула Комплексная реконструкция участка Котельниково | K_prj_107000_60807 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Афипская с заменой аккумуляторной батареи типа СК-10 | G_prj_107000_49878 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10/10 кВ «Военгородок» с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1, 2, 3, 4, СШ-10 кВ | G_prj_107000_50517 | НД | 0 | 1.92 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.92 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ «Восточная» с установкой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1+3, на 2+4 СШ-10 кВ | G_prj_107000_50518 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/6/10 кВ «РИП» с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на на 1, 2 СШ-6 кВ и на 3, 4 СШ-10 кВ | G_prj_107000_50520 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ «ХБК» с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 2, 3 СШ-10 кВ и на 3 СШ-6 кВ | G_prj_107000_50522 | НД | 0 | 0.175 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.175 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.175 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | В связи с необходимостью реализации более приоритетных объектов при кооректировке ИПР реализация перенесена на более поздние сроки
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ «Сочи» с заменых устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 5 СШ-6 кВ и на 2 СШ-10 кВ | G_prj_107000_49880 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/6/6 кВ «ЗТВС» с установкой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1+3, 2 СШ-6 кВ | G_prj_107000_50537 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ НК-1-261, НК-1-262, ВЛ 10 кВ НК-1 | L_prj_107000_61044 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Ейск-1» с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1, 3 СШ-6 кВ | G_prj_107000_49882 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Тонкий мыс» с установкой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1, 2, 3 СШ-10 кВ | G_prj_107000_49883 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «ДСК» с установкой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1, 2 СШ-6 кВ | G_prj_107000_50542 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Тепличная» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_49925 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Дивная» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ - 15 шт. дуговых защит, 1 ячейка выключателя. | G_prj_107000_50691 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/6/6 кВ «Радуга» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ - 20 шт. дуговых защит, 1 ячейка выключателя. | G_prj_107000_50694 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «КПТФ» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50700 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10-6 кВ «Западная-2» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10-6 кВ | G_prj_107000_50701 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ «ХБК» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий ЗРУ-10-6 кВ | G_prj_107000_50704 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Лабинск-2» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50721 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Комплекс» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ - 6 шт. дуговых защит, 1 ячейка выключателя. | G_prj_107000_50726 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Андреедмитриевская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ - 11 шт. дуговых защит, 1 ячейка выключателя. | G_prj_107000_50727 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «ПТФ» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50739 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/27,5/10 кВ «Калининская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50743 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Ольгинская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50748 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Медведовская" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | J_prj_107000_60424 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Каневская" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | J_prj_107000_60428 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 Кущевская (установка МП ДФЗ ВЛ-110 Староминская-Шкуринская-Кущевская) | H_prj_107000_60087 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Ромашки (установка полукомплекта ДФЗ ВЛ 110 кВ Староминская-Ромашки) | H_prj_107000_60088 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Коммунар (установка полукомплекта ДФЗ ВЛ 110 кВ Староминская-Коммунар) | H_prj_107000_60089 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ «Советская» в части организации системы сбора и передачи информации | J_prj_107000_60616 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ «Лабинск-2» в части организации системы сбора и передачи информации | J_prj_107000_60617 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.2 | Реконструкция ПС 110/10 "Псебай" в части мероприятий ССПИ | K_prj_107000_60943 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.2 | Организация каналов связи и передачи данных с использованием ВОЛС "Краснодар - Динская - Кореновская - Тихорецк, Кореновская - Усть-Лабинск" | F_prj_107000_19833 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.2 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ "Южная" в части организации системы сбора и передачи информации | K_prj_107000_60944 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Пашковская" в части организации системы сбора и передачи информации | K_prj_107000_60945 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Армавирская ТЭЦ» в части организации системы сбора и передачи информации | K_prj_107000_60946 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики, модернизация и расширение ССПИ ПАО "Кубаньэнерго". Реконструкция АСДУ ПС 110 кВ "Забайкаловская" с передачей информации в ЦУС ПАО "Кубаньэнерго" и Кубанское РДУ | G_prj_107000_49942 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики модернизация и расширение ССПИ ПАО "Кубаньэнерго". Реконструкция АСДУ ПС "Калининская" с ретрансляцией информации в ЦУС ПАО "Кубаньэнерго" и Кубанское РДУ» | F_prj_107000_48292 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики, модернизация и расширение ССПИ ПАО "Кубаньэнерго". Реконструкция АСДУ ПС 110 кВ "Кислородный завод" с передачей информации в ЦУС ПАО "Кубаньэнерго" и Кубанское РДУ. | H_prj_107000_49943 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики, модернизация и расширение ССПИ ПАО "Кубаньэнерго". Реконструкция АСДУ ПС 110 кВ "Парфюмерная" с передачей информации в ЦУС ПАО "Кубаньэнерго" и Кубанское РДУ | H_prj_107000_49944 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики, модернизация и расширение ССПИ ПАО "Кубаньэнерго". Реконструкция АСДУ ПС 110 кВ "Ханьковская" с передачей информации в ЦУС ПАО "Кубаньэнерго" и Кубанское РДУ | H_prj_107000_49945 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики, модернизация и расширение ССПИ ПАО "Кубаньэнерго". Реконструкция АСДУ ПС 110 кВ "Новороссийск" с передачей информации в ЦУС ПАО "Кубаньэнерго" и Кубанское РДУ | H_prj_107000_49946 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики, модернизация и расширение ССПИ ПАО "Кубаньэнерго". Реконструкция верхнего уровня телемеханики Ленинградского ПЭС | F_prj_107000_48293 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.3.2 | Строительство 2-х КЛ-110 кВ "Восточная Промзона - Северная" 1600091 | F_prj_107000_49076 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.3.2 | Строительство участка ЛЭП 110 кВ от существующей ВЛ 110 кВ Славянская – Славянская-110 с отпайкой на ПС Протока тяговая до ВЛ 110 кВ Красноармейская – Центральная с образованием ВЛ 110 кВ Славянская – Красноармейская с отпайками на ПС Славянская, ПС Протока тяговая, ПС Центральная | J_prj_107000_60612 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.3.2 | Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ (отпайка от ВЛ 110 кВ Афипская 220 – Октябрьская 1,2 цепь) к ПС 110 кВ Шапсуг. Этап II - прохождение трассы по территории Краснодарского края | I_prj_107000_60275 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.4 | Строительство 4 ЛЭП -10 кВ от линейных ячеек от ПС 220 кВ «Витаминкомбинат» до проектируемых 4БКРП в поселке Южном | K_prj_107000_60783 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.4 | Строительство двухцепной ВЛ 10 кВ протяженностью 0,85 км от 4 БКРП проводом СИП 3 до существующей трассы ЛЭП | K_prj_107000_60785 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.4 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ПС «НС-16», ТП-10/0,4 кВ с отходящими ВЛ-0,4 кВ в х. Октябрьском (2,52 МВА и ориентировочная протяженность 6,5 км.) | H_prj_107000_51101 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.4 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ПС «Старокорсунская», ТП-10/0,4 кВ с отходящими ВЛ-0,4 кВ в ст. Старокорсунской (3,15 МВА, ориентировочная протяженность 11,5 км.) | H_prj_107000_51102 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.4 | Строительство ВЛЗ 10 кВ для электроснабжения пос. Кировский в Мостовском районе (ориентировочная протяженность 5,1 км.) | F_prj_107000_48202 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.6 | Реконструкция ПС 110/35/6 Холмская. Замена тр-ров Т-1 20 МВА и Т-2 15 МВА на тр-ры 2х25 МВА, с реконструкцией ОРУ, строительство нового КРУ-6 кВ и ОПУ (проектно-изыскательские работы) | H_prj_107000_49852 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Реконструкция ПС 110/35/10 "Ленинградская" с заменой трансформаторов 110/35/10 Т-1 и Т-2 с 16 МВА на 25 МВА (проектно-изыскательские работы) | H_prj_107000_51082 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Ейск-2» замена трансформатора 110/6 кВ Т-2 с 16 МВА на 25 МВА | H_prj_107000_51085 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Темрюк. Замена трансформаторов 2х16 МВА на 2х25 МВА (проектно-изыскательские работы) | I_prj_107000_60302 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Строительство отпайки 110 кВ от ВЛ Армавир-Армавирская ТЭЦ к ПС 110 кВ ЗТВС (ориентировочная протяженность 0,48 км) (проектно-изыскательские работы) | I_prj_107000_60354 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Строительство ЛЭП 35 кВ «Псебай-Бурный» (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48197 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Реконструкция ПС 110/10 «Псебай» (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48164 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Строительство ПС35/10 кВ «Бурный» (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48200 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Приобретение автомобилей грузопассажирских повышенной проходимости для бригад ОВБ (2020 год) - 11 шт. | K_prj_107000_60808 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Приобретение шунтов переносных трехфазных-4 шт | L_122330_000000953 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.6 | Приобретение обрезчика деревьев - 1 шт. | K_prj_107000_60858 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Строительство ПС 110/35/10 кВ «Учебный полигон» (проектно-изыскательские работы) | K_prj_107000_60756 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Оснащение ИТСО производственной базы ПАО "Кубаньэнерго" | F_prj_107000_48183 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Строительство навесного склада на территории Производственной базы ИА ПАО «Кубаньэнерго» г. Краснодар, ул. Новороссийская 47 | K_prj_107000_60759 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | НИОКР. Разработка технических требований к системе автоматизированного проектирования по стандарту IEC 61850, алгоритмов и методики проверки системы автоматизированного проектирования на соответствие техническим требованиям | I_prj_107000_60271 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Строительство здания с/у Тихорецкого РРЭС с гаражом на 2 бокса и навесом для хранения оборудования в ст. Фастовецкая Тихорецкого района | H_prj_107000_60343 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.6 | Реконструкция ПС-35/6 кВ "Центральная" с переводом на 110 кВ; установкой силовых трансформаторов 110/6-10кВ мощностью по 40,0 МВА (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48166 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Калинино" (этап установка Т-3 16 МВА) (проектно-изыскательские работы) | G_prj_107000_50842 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Славянская - Красноармейская на участке захода на ПС 220 кВ Славянская с включением ВЛ 110 кВ Славянская - Красноармейская по проектной схеме (ориентировочная протяженность 0,36 км) (проектно-изыскательские работы) | J_prj_107000_60411 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ "Адлер" с заменой трансформаторов 2х25 МВА на 2х40 МВА (проектно-изыскательские работы) | J_prj_107000_60479 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Реконструкция ПС 110 кВ «Кудепста» с заменой трансформаторов с 2х16 МВА на 2х25 МВА (проектно-изыскательские работы) | I_prj_107000_60171 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Пасечная» с заменой трансформаторов 2×16 МВА на 2×40 МВА (проектно-изыскательские работы) | H_prj_107000_50951 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Южная» в части работ по водоотведению (проектно-изыскательские работы) | G_prj_107000_49893 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Приобретение вывесок с фирменным логотипом (2021г) | L_prj_107000_61008 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.6 | Приобретение вывесок с фирменным логотипом-5 шт | L_122330_000000975 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.6 | Реконструкция КВЛ 110 кВ "Волконка-Магри тяговая" с совместным подвесом линии (110 кВ)"Лазаревская тяговая-Аше" опора №35 в части противооползневых мероприятий | J_prj_107000_60476 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.6 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Армавирская ТЭЦ» 2 этап (проектно-изыскательские работы) | H_prj_107000_60086 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Строительство ВЛ 110 кВ Лабинск-2-Советская (ориентировочная протяженность 43 км.) (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48191 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Реконструкция ПС 110 кВ «Южная» с заменой Т-3 25 МВА 110/35/10 на 25 МВА 110/10-6 (проектно-изыскательские работы) | H_prj_107000_51009 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Реконструкция 2-х цепей ВЛ 110 кВ Староминская-Ейск1 (ориентировочная протяженность 65 км.) (проектно-изыскательские работы) | H_prj_107000_49848 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Строительство 2 цепи ВЛ 110 кВ Лорис - Старокорсунская (ориентировочная протяженность 20,5 км.) (проектно-изыскательские работы) | H_prj_107000_51098 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Строительство ЛЭП 110 кВ Новая-Западная-2 I цепь с отпайками, ЛЭП 110 кВ Новая-Западная-2 II цепь с отпайкой на ПС Тургеневская (проектно-изыскательские работы) | J_prj_107000_60613 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Оборудование к установке, переведенное в аварийный запас | L_prj_107000_61045 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.6 | Приобретение защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов для ПС филиала ПАО "Кубаньэнерго" в монтажном шкафу с модулем ввода данных МВД - 83 комплекта | G_prj_107000_49970 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Приобретение буро-крановой машины на полноприводном автомобилей, глубина бурения 5 м. (2021 год) - 2 шт. | K_prj_107000_60809 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Приобретение автогидроподъемника ПСС-131.18Э (АГП-18), колесная формула 4х4, 5-ти местная двухрядная кабина, высота подъема 18 м (2021 год) - 2 шт. | K_prj_107000_60810 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Приобретение автомобилей грузопассажирских повышенной проходимости для бригад ОВБ (2021 год) - 4 шт. | K_prj_107000_60811 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Приобретение автомастерской на шасси грузового автомобиля, комплектация с оборудованием (2021 год) - 2 шт. | K_prj_107000_60812 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Приобретение погрузчика повышенной проходимости с дополнительным навесным землеройным оборудованием (2021 год) - 2 шт. | K_prj_107000_60813 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | НИОКР. Изучение скорости прироста основных видов лесообразующих древесных пород в зависимости от климатических зон и состояния почвы в местах прохождения трасс действующих ВЛ с созданием региональных карт периодичности расчистки просек ВЛ и выдачей рекомендаций по способу выполнения работ | K_prj_107000_60777 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | НИОКР. Разработка программного комплекса оценки и прогнозирования технического состояния и развития дефектов силовых трансформаторов 35-110 кВ на основании измерений, выполняемых автоматизированной системой мониторинга и диагностики и данных СУПА с выдачей рекомендаций эксплуатирующему персоналу | K_prj_107000_60778 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | НИОКР. Исследование и разработка специальных требований, архитектуры и возможных технических решений по обеспечению информационной безопасности интеллектуальной системы учета электрической энергии | J_prj_107000_60399 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Приобретение терминалов контроля учета доступа с распознованием по лицу - 20 шт | L_122330_000000977 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.6 | Приобретение трансформатора ТМГэ2-250/10-УХЛ1 10/0,4 кВ Д/Ун-11/ ТМГ33-250/10-УХЛ1, 10/0,4 кВ D/Yn-11 | L_prj_107000_61046 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.6 | Приобретение устройства для намотки кабельно-проводниковой продукции | L_prj_107000_61047 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.6 | Оборудование ВОЛС (СочЭС) | J_prj_107000_60597 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.6 | Оборудование ВОЛС (ЮЗЭС) | J_prj_107000_60606 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.6 | Приобретение автомобиля грузового бортового (2020 год) - 1 шт. | K_prj_107000_60760 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Приобретение автопогрузчика с вилочным захватом - 1 шт. | K_prj_107000_60758 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Приобретение комплектной трансформаторной подстанции двухблочной без трансформатора 2БКТП-10/0,4 кВ 6867900 | L_prj_107000_61048 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110кВ "Бойко-Понура" филиала Тимашевские электрические сети | H_prj_107000_49949 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Газоаппарат" филиала Тимашевские электрические сети | H_prj_107000_51065 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Коммунар" филиала Тимашевские электрические сети | H_prj_107000_51066 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Лебеди" филиала Тимашевские электрические сети | H_prj_107000_51067 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Переясловская" филиала Тимашевские электрические сети | H_prj_107000_51068 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Албаши" филиала Тимашевские электрические сети | H_prj_107000_51069 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Приобретение защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов для ПС филиала ПАО "Кубаньэнерго" в монтажном шкафу с модулем ввода данных МВД (2021 год) - 8,00 комплектов | H_prj_107000_50971 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Приобретение высоковольтных пунктов учета 10 кВ - 123 шт. | H_prj_107000_50986 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
2 | Республика Адыгея (Адыгея) | Г | НД | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от линейной ячейки РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ «Адыгейская». Строительство ВЛ-10 кВ от фидера АД-3, г.Адыгейск, Теучежского района, согласно договору технологического присоединения от 03.08.2016 № 21200-16-00324872-1, Заявитель – ООО «Краснодарзернопродукт» | I_prj_107000_60132 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
2.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ПС 110/35/10 кВ «Шовгеновская» до границ участка заявителя. Установка 2-х линейных ячеек в РУ 10 кВ на ПС 110/35/10 «Шовгеновская» (Договор ТП №21200-20-00567150-5 от 12.08.2020). | L_010110_000000944 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
2.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ для присоединения заявителя по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 12 Марта, д.164 | K_prj_107000_60942 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
2.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ШЖ-2, строительство разъединителя 10 кВ, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, аул Тахтамукай, ул. Аэродромная, 9, согласно договору технологического присоединения: от 21.09.2019 № 21200-20-00585766-1 , Заявитель – Хурум В.К. | L_prj_107000_61009 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
2.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | НД | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | НД | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | НД | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Первомайская с заменой трансформаторов 1,8 МВА и 2,5 МВА на 2х4 МВА | G_prj_107000_49895 | НД | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
2.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Октябрьская - Керамзитовый завод с отпайками на ПС Восход и на ПС Энем с переустройством ВЛ в КЛ от опоры № 19 до опоры № 25 (ориентировочная протяженность 0,61 км.) | I_prj_107000_60353 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
2.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.3.1 | Создание системы технического учета электроэнергии на ТП 6(10)/0,4 кВ на уровне напряжения 0,4 кВ с организацией удаленного сбора данных и модернизацией системы технического учёта с удаленным сбором данных на ПС 35-110 кВ в филиале ПАО "Кубаньэнерго" "Адыгейские электрические сети" | I_prj_107000_60281 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
2.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Адыгейские электрические сети (18632 т.у.) | K_prj_107000_60684 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
2.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Адыгейские электрические сети (3031 т.у.) | K_prj_107000_60685 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
2.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Адыгейские электрические сети (141 т.у.) | K_prj_107000_60686 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
2.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Адыгейские электрические сети (69 т.у.) | K_prj_107000_60687 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
2.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Адыгейские электрические сети (28 т.у.) | K_prj_107000_60688 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
2.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ ИКЕА | H_prj_107000_60066 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
2.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Центральная - Черемушки в части расширения просек | G_prj_107000_49866 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ И-412 по соглашению о компенсации от 06.07.2020 №473, Заявитель – Ожев И.Р. | K_prj_107000_60970 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
2.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ Даховская - Хамышки в части расширения просек | I_prj_107000_60110 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ Э-7 по соглашению о компенсации от 25.02.2021 № 99, Заявитель – Неспосудный К.П., 2101187 | L_prj_107000_61049 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ И-309 по соглашению о компенсации от 04.08.2020 №544, Заявитель – Праток А.З., 2001482 | L_prj_107000_61050 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ И-301 по соглашению о компенсации от 18.11.2020 № 903, Заявитель – Тебердукова Ф.З. | L_prj_107000_61051 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ТМ-1 и ВЛ-0,4 кВ ТМ-1-746 (инв. №13524, №13535), по соглашению о компенсации от 20.02.2020 №103, Заявитель - ООО «Бизнес Групп» | K_prj_107000_60926 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ОК-6, КТП-10/0,4 кВ ОК-6-162, по соглашению о компенсации от 12.10.2020 №764, Заявитель – Хурум В.К., 2001881 | L_prj_107000_61010 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ТМ-4 по соглашению о компенсации от 29.06.2020 №453 , заявитель - Горшков И.В., 2001265 | L_prj_107000_61011 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
2.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Термнефть» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ - 20 шт. дуговых защит, 1 ячейка выключателя. | G_prj_107000_50718 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
2.2.4.1 | "Переустройство ВЛ-10 кВ ТМ-6 по соглашению о компенсации от 15.06.2020 №407/30-674, Заявитель-ООО "Ростовское ДСУ" | K_prj_107000_60971 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
2.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Новосвободная» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50684 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
2.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Шовгеновская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50688 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
2.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.6 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Энем" с заменой тр-ов 2х5,6 МВА на 2х10 МВА (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48144 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
2.6 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Комбизавод» с заменой трансформаторов 2х2,5 МВА на трансформаторы 2х6,3 МВА (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48146 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
2.6 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Кужорская» с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 с 2х2,5 МВА на 2х10 МВА с реконструкцией ЛЭП 10 кВ (К-10) (проектно-изыскательские работы) | K_prj_107000_60875 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
2.6 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ «Черемушки» с установкой трансформатора Т-4 мощностью 25 МВА (проектно-изыскательские работы) | K_prj_107000_60882 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
2.6 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Тульская» с заменой 2х4 МВА на 2х10 МВА (проектно-изыскательские работы) | K_prj_107000_60876 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
2.6 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Садовая» с установкой трансформатора Т-2 10 МВА и строительство захода ВЛ-35 кВ с изменением схемы подключения подстанции к сети (проектно-изыскательские работы) | K_prj_107000_60877 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
2.6 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Адыгейская». Замена трансформаторов 2х16 МВА на 2х25 МВА (проектно-изыскательские работы) | K_prj_107000_60878 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
2.6 | Реконструкция ПС 110 кВ ИКЕА с заменой трансформаторов 2х25 МВА на трансформаторы 2х40 МВА (проектно-изыскательские работы) | K_prj_107000_60879 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
2.6 | Установка системы пожарной сигнализации и оповещения о пожаре на территории производственной базы филиала ПАО «Кубаньэнерго» Адыгейские электрические сети | K_prj_107000_60906 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
2.6 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ «Северная» с установкой трансформатора Т-4 мощностью 25 МВА (проектно-изыскательские работы) | K_prj_107000_60881 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
2.6 | Реконструкция распределительной сети 10 кВ прилегающей к ПС 110 кВ «ИКЕА», в том числе от ПС 110 кВ «Термнефть», «Набережная», «Западная-2» и ПС 35 кВ «Хомуты» (проектно-изыскательские работы) | K_prj_107000_60880 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет

## 17квЭт
Приложение № 17
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 17. Отчет об исполнении основных этапов работ по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за 2 квартал 2021 года
Отчет о реализации инвестиционной программы Публичного акционерного общества энергетики и электрофикации Кубани (ПАО "Россети Кубань")
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2021 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Минэнерго № 23@ от 25.12.2020 г
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений 2021 года, млн. рублей (с НДС) | [25 empty] | Освоение капитальных вложений 2021 года , млн. рублей (без НДС)
|  |  | План | Факт | [24 empty] | План | Факт
|  |  | Всего | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал |  |  |  |  | Всего | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал
|  |  |  | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты |  | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1. | 5.2. | 5.3. | 5.4. | 5.5. | 5.1.1. | 5.1.2. | 5.1.3. | 5.1.4. | 5.1.5. | 5.2.1. | 5.2.2. | 5.2.3. | 5.2.4. | 5.2.5. | 5.3.1. | 5.3.2. | 5.3.3. | 5.3.4. | 5.3.5. | 5.4.1. | 5.4.2. | 5.4.3. | 5.4.4. | 5.4.5. | 6 | 7.1. | 7.2. | 7.3. | 7.4. | 7.5. | 7.1.1. | 7.1.2. | 7.1.3. | 7.1.4. | 7.1.5. | 7.2.1. | 7.2.2. | 7.2.3. | 7.2.4. | 7.2.5. | 7.3.1. | 7.3.2. | 7.3.3. | 7.3.4. | 7.3.5. | 7.4.1. | 7.4.2. | 7.4.3. | 7.4.4. | 7.4.5.
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 4827.8136 | 3202.9504 | 326.4798 | 1706.0018 | 1028.5835 | 141.8853 | 1540.3932 | 121.616 | 755.4244 | 595.8518 | 67.5011 | 1662.5572 | 204.8638 | 950.5775 | 432.7317 | 74.3842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4410.5686 | 1824.7856 | 264.0064 | 961.3142 | 463.9078 | 135.5572 | 813.435 | 114.7147 | 523.9829 | 109.5355 | 65.2019 | 1011.3506 | 149.2918 | 437.3313 | 354.3723 | 70.3552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 1007.944 | 1767.9081 | 192.0502 | 823.4034 | 672.9096 | 79.5449 | 990.512 | 84.6066 | 453.7366 | 409.0291 | 43.1396 | 777.3961 | 107.4435 | 369.6668 | 263.8805 | 36.4053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 733.7473 | 1128.0901 | 213.4778 | 633.1225 | 201.3193 | 80.1705 | 588.1212 | 70.2647 | 384.5406 | 91.8931 | 41.4228 | 539.9688 | 143.213 | 248.5819 | 109.4262 | 38.7477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 3111.7345 | 1049.1304 | 55.7967 | 633.2546 | 338.7996 | 21.2795 | 482.1771 | 18.546 | 271.5373 | 182.665 | 9.4288 | 566.9533 | 37.2507 | 361.7173 | 156.1346 | 11.8507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3106.5298 | 440.3691 | 37.0144 | 296.1179 | 71.7548 | 35.4821 | 174.7554 | 32.669 | 118.0846 | 10.8386 | 13.1632 | 265.6137 | 4.3454 | 178.0333 | 60.9162 | 22.3188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | 9.9152 | 1.2069 | 0.4677 | 5.6843e-17 | 8.2406 | 0.9677 | 0 | 0.4677 | 5.6843e-17 | 0.5 | 8.9475 | 1.2069 | 0 | 0 | 7.7406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 150.0775 | 0.32917 | 0 | 0 | 0 | 0.32917 | 0.32786 | 0 | 0 | 0 | 0.32786 | 0.0013077 | 0 | 0 | 0 | 0.0013077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.2745 | 0.0039655 | 0 | 0 | 0 | 0.0039655 | 0.0019817 | 0 | 0 | 0 | 0.0019817 | 0.0019838 | 0 | 0 | 0 | 0.0019838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 558.0577 | 375.6675 | 77.426 | 248.8761 | 16.8743 | 32.4911 | 66.4085 | 18.4633 | 29.6827 | 4.1577 | 14.1048 | 309.2589 | 58.9626 | 219.1934 | 12.7166 | 18.3863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.017 | 256.3224 | 13.5143 | 32.0738 | 190.8337 | 19.9006 | 50.5563 | 11.7809 | 21.3577 | 6.8037 | 10.614 | 205.7661 | 1.7333 | 10.7161 | 184.03 | 9.2867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Краснодарский край | Г | 4302.6685 | 2976.9324 | 308.2149 | 1618.0048 | 915.8476 | 134.865 | 1416.0463 | 115.2653 | 692.8424 | 543.7309 | 64.2076 | 1560.8861 | 192.9496 | 925.1624 | 372.1167 | 70.6574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3940.4467 | 1669.2042 | 238.6091 | 881.6179 | 420.5585 | 128.4187 | 756.3719 | 104.2539 | 494.1865 | 96.0685 | 61.863 | 912.8323 | 134.3551 | 387.4315 | 324.4899 | 66.5558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 911.6788 | 1618.8459 | 174.5111 | 786.4312 | 583.2718 | 74.6318 | 923.2657 | 78.7897 | 440.5132 | 362.5451 | 41.4177 | 695.5802 | 95.7214 | 345.9181 | 220.7267 | 33.2141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 653.5263 | 1003.1007 | 190.0618 | 573.908 | 163.8279 | 75.303 | 539.2561 | 59.8958 | 359.1372 | 80.4587 | 39.7644 | 463.8446 | 130.166 | 214.7709 | 83.3692 | 35.5386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 876.3365 | 1610.4801 | 174.5111 | 778.0655 | 583.2718 | 74.6318 | 914.8999 | 78.7897 | 432.1474 | 362.5451 | 41.4177 | 695.5802 | 95.7214 | 345.9181 | 220.7267 | 33.2141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 653.5263 | 1003.1007 | 190.0618 | 573.908 | 163.8279 | 75.303 | 539.2561 | 59.8958 | 359.1372 | 80.4587 | 39.7644 | 463.8446 | 130.166 | 214.7709 | 83.3692 | 35.5386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 357.0772 | 558.6642 | 76.6501 | 187.1689 | 275.9176 | 18.9277 | 311.3514 | 28.2526 | 106.1563 | 166.1447 | 10.7977 | 247.3128 | 48.3974 | 81.0126 | 109.7729 | 8.1299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 517.34 | 441.5367 | 86.4535 | 260.5721 | 68.5374 | 25.9737 | 194.1919 | 33.3374 | 117.1922 | 31.0728 | 12.5895 | 247.3448 | 53.1161 | 143.3799 | 37.4646 | 13.3842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 120.1768 | 346.8769 | 51.707 | 102.3909 | 179.9608 | 12.8182 | 174.4025 | 24.4294 | 37.4714 | 104.3218 | 8.1799 | 172.4744 | 27.2776 | 64.9196 | 75.6389 | 4.6383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.1473 | 267.1344 | 60.9462 | 116.6332 | 71.7505 | 17.8045 | 103.2147 | 20.6104 | 47.0454 | 25.8459 | 9.713 | 163.9197 | 40.3358 | 69.5878 | 45.9046 | 8.0915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 399.0825 | 704.939 | 46.154 | 488.5057 | 127.3934 | 42.8859 | 429.1461 | 26.1076 | 288.5197 | 92.0786 | 22.4401 | 275.793 | 20.0464 | 199.9859 | 35.3149 | 20.4458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.039 | 294.4296 | 42.6621 | 196.7027 | 23.54 | 31.5248 | 241.8496 | 5.9481 | 194.8995 | 23.54 | 17.462 | 52.58 | 36.714 | 1.8032 | 0 | 14.0628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ «Ангарская» с заходами ВЛ 110 кВ | I_prj_107000_60125 | 159.1172 | 255.1475 | 4.8595 | 156.5993 | 88.7592 | 4.9295 | 240.9886 | 4.8595 | 156.5993 | 78.7592 | 0.77059 | 14.1589 | 0 | 0 | 10 | 4.1589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 110 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств АО "Новорослесэкспорт" по договору №31200-16-00324640-4 от 07.10.2016 - 1 этап строительства (ориентировочная протяженность 3,5 км) | H_prj_107000_51055 | 50 | 90.6797 | 0.97182 | 80.9138 | 0.85024 | 7.9439 | 45.5625 | 0.55267 | 37.4723 | 0.85024 | 6.6873 | 45.1172 | 0.41916 | 43.4415 | 0 | 1.2565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.5692 | 0.55267 | 54.5761 | 1.3439 | 4.0965 | 60.5692 | 0.55267 | 54.5761 | 1.3439 | 4.0965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство новой ВЛ-10кВ от проектируемой линейной ячейки 10кВ на ПС-110кВ «КПТФ» в ст.Кавказская, Кавказского района дог. №20306-20-00578322-1 | L_prj_107000_60972 | НД | 0.10944 | 0.0084143 | 0 | 0.10103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10944 | 0.0084143 | 0 | 0.10103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.0087649 | 0.0087649 | 0 | 0 | 0 | 0.0087649 | 0.0087649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство новой ВЛИ-10кВ от проектируемой линейной ячейки 10кВ на ПС-110кВ «Кубань» в с.Новоукраинское, примерно в 1850 м по направлению на Ю-В | L_prj_107000_60973 | НД | 0.068295 | 0.0084143 | 0 | 0.059881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068295 | 0.0084143 | 0 | 0.059881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.0087649 | 0.0087649 | 0 | 0 | 0 | 0.0087649 | 0.0087649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/35/10кВ "Восток" с установкой дополнительной линейной ячейки на 1СШ-10кВ в г. Армавире, Северная Промзона. (дог. №21200-19-005134, 2100457 | L_prj_107000_61014 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.40919 | 0.40919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40919 | 0.40919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/35/10кВ «КПТФ с установкой дополнительных линейных ячеек на 1 СШ-10кВ» в ст.Кавказская, Кавказского района (дог. №20306-20-005783, 2100318 | L_prj_107000_61015 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.43619 | 0.43619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43619 | 0.43619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ПС-110/35/10кВ «Кубань» с установкой дополнительных линейных ячеек на 1 СШ-10кВ в с.Новоукраинское, примерно в 1850 м по направлению на , 2100326 | L_prj_107000_61016 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.43619 | 0.43619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43619 | 0.43619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/35/10кВ "Речная" с установкой дополнительной линейной ячейки на 3 СШ-10кВ10 в г. Армавире, п. Заветный, пер., Набережный, д.8, 2100458 | L_prj_107000_61017 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.40919 | 0.40919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40919 | 0.40919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110 кВ Псебай с оснащением оборудованием в объеме, обеспечивающим параллельную работу ГПУ ООО «Кнауф Гипс Кубань» без выдачи мощности в сеть ПАО Кубаньэнерго" | K_prj_107000_60951 | НД | 0.14072 | 0.14072 | 0 | 0 | 0 | 0.14072 | 0.14072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛЗ-10кВ КЗ-1, строительство КЛ-0,4 кВ, строительство КЛ, ВЛЗ-10 кВ СТП-1 для присоединения к электрическим сетям ПАО "Кубаньэнерго" энергопринимающих устройств земельного участка: Краснодарский край, р-н Кущевский, ст-ца Кущевская, ул. Ветвистая, д. 20, прим: с кадастровым номером 23:17:1403008:53" (договор ТП от 08.04.2019№20502-19-00493010-1) | K_prj_107000_60802 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.027069 | 0.027069 | 0 | 0 | 0 | 0.027069 | 0.027069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство основной и резервной КЛ-6 кВ для присоединения к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств медицинского центра по адресу: Краснодарский край, р-н Ейский,г. Ейск, ул. Шмидта, д. 44» (договор ТП от 30.01.2020 № 20501-19-00547482-1) | K_prj_107000_60952 | НД | 0.17446 | 0.17446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17446 | 0.17446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.18173 | 0.18173 | 0 | 0 | 0 | 0.18173 | 0.18173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | «Строительство двух ЛЭП-10 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин в РУ-10 кВ «РПП-10»; строительство двух 2БКТП-10/0,4 кВ с установкой силовых трансформаторов для технологического присоединения электроустановок заявителя- Брюховецкий район, ст. Брюховецкая, ул. Ленина, д.144, заявитель ООО «Ренус Фрейт логистик» (ТУ ИА-08/0008-19 от 30.09.2019 ТП № 21200-19-00520600-1 от 30.09.2019) | K_prj_107000_60922 | НД | 17.8544 | 0.76236 | 0 | 16.465 | 0.627 | 5.2544 | 0.76236 | 0 | 4 | 0.492 | 12.6 | 0 | 0 | 12.465 | 0.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.545 | 0 | 0 | 0 | 0.545 | 0.545 | 0 | 0 | 0 | 0.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство СП-10 кВ с установкой 2 линейных ячеек в РУ-10кВ ПС110/35/10 кВ «Медведовская»; строительство одной ВЛЗ-10 кВ от СП-10 кВ в РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ «Медведовская» до границы земельного участка по адресу: Краснодарский край, Динской район, в границах ООО «Агрофирма «Луч», кадастровый номер 23:07:0404000:21, заявитель Фонд содействия строительству объектов социально-культурного значения «Моя Кубань» со строительством участка одной КЛ-10 кВ. (ТУ ИА-03/0014-20 от 16.03.2020 ТП № 21200-20-00556914-1 от 16.03.2020) | K_prj_107000_60954 | НД | 13.4665 | 1.56 | 6.86 | 4.225 | 0.82152 | 2.3528 | 1.56 | 0 | 0.41051 | 0.3823 | 11.1137 | 0 | 6.86 | 3.8145 | 0.43922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.85205 | 0 | 0 | 0 | 0.85205 | 0.84807 | 0 | 0 | 0 | 0.84807 | 0.003986 | 0 | 0 | 0 | 0.003986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | «Строительство ВЛЗ-10 кВ, строительство ТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП 10/0,4 кВ до границ земельного участка по адресу: - Брюховецкий район, х. Красная Нива, ул. Длинная, дом №117, заявитель Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа №6 имени М.В. Масливец х. Красная Нива муниципального образования Брюховецкий район». (ТУ №08-01/0107-20-сс от 18.09.2020 ТП №20701-20-00571752-1 от 18.09.2020) | L_prj_107000_60975 | НД | 0.094642 | 0.094642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094642 | 0.094642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.094642 | 0.094642 | 0 | 0 | 0 | 0.094642 | 0.094642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10кВ от ВЛ-10кВ "П-11" с установкой СП-10 кВ (соединительного пункта) и строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ПС 110/35/10 "Западная" до проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ расположенной по адресу Павловский район ст. Павловская ул. Советская, д. 64Н. (Договор ТП от 05.06.2019 №20604-19-00501644-1 ООО "СпецФармПроизводство") | K_prj_107000_60859 | НД | 1.5849 | 0 | 0.29898 | 0.010666 | 1.2753 | 1.2397 | 0 | 0.29898 | 0.010666 | 0.93007 | 0.34521 | 0 | 0 | 0 | 0.34521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 2.2911 | 0 | 1.8997 | 0 | 0.39148 | 2.2911 | 0 | 1.8997 | 0 | 0.39148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ ВЛ-10 кВ "С-1" до границы земельного участка заявителя по адресу Крыловский район ст. Октябрьская прим. ЗАО АФ "Павловская" секция 2, контур 45, контур 49 участок с к.н.:23:14:0511000:1578 (Договор ТП от 21.10.2020 №20602-20-00588054-1 ООО "Павловская Плюс") | L_092310_000000933 | НД | 0.15387 | 0.082388 | 0 | 0.071485 | 0 | 0.010885 | 0 | 0 | 0.010885 | 0 | 0.14299 | 0.082388 | 0 | 0.0606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.073466 | 0.068657 | 0.0048095 | 0 | 0 | 0.073466 | 0.068657 | 0.0048095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Л-1, Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ НС-17-2, Краснодарский край, п. Лазурный согласно договору технологического присоединения: от 07.06.2019 № 21106-19-00509458-1, Заявитель – МКУ МО г. Краснодар «Единая служба заказчика» | K_prj_107000_60874 | НД | 0.60454 | 0 | 0.067746 | 0.5368 | 0 | 0.60454 | 0 | 0.067746 | 0.5368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ АГР-2, строительство КТП-10/0,4 кВ, Краснодарский край, Динской р-н, п. Янтарный, ул. Садовая, д 3 согласно договору технологического присоединения: от 11.11.2019 № 21103-19-00536730-1, Заявитель – ООО "Агроном" | K_prj_107000_60749 | НД | 0.0065489 | 0 | 0.0065489 | 0 | 0 | 0.0065489 | 0 | 0.0065489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2 КЛ-10 кВ от проектируемых линейных ячеек на ПС 110/10 кВ «Военгородок» до проектируемой 2БКРП-10/0,4 кВ. Строительство 2БКРП-10/0,4 кВ. Реконструкция ПС 110/10 кВ «Военгородок» с установкой двух линейных ячеек в РУ-10 кВ на разных секциях шин для подключения энергопринимающих устройств гр. Краттли А.А. для энергоснабжения земельного участка расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Пригородная. д. 24, к/н 23:43:0118001:1856 | K_prj_107000_60893 | НД | 11.1516 | 0 | 11.0252 | 4.2633e-16 | 0.1264 | 2.1968 | 0 | 2.0704 | 4.2633e-16 | 0.1264 | 8.9548 | 0 | 8.9548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2 КЛ-10 кВ от проектируемых линейных ячеек на ПС 110/35/6-10 кВ «Западная-2» до 2 БКТП-10/0,4 кВ. Реконструкция ЭСК ПС-110/35/6-10 кВ «Западная-2» с прилегающими ВЛ (кадастровый номер ЭСК 23:43:0000000:15496) в части установки двух линейных ячеек в РУ-10 кВ на разных секциях шин для подключения энергопринимающих устройств согласно договору технологического присоединения: от 05.12.2018 № 21100-18-00475426-1, Заявитель —ГБУЗ «Краевая клиническая больница 2» для энергоснабжения земельного участка расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красных Партизан, 6, к.2, к/н 23:43:0138001:92 | K_prj_107000_60892 | НД | 13.1105 | 0 | 12.4435 | 2.2737e-16 | 0.66699 | 3.667 | 0 | 3 | 2.2737e-16 | 0.66699 | 9.4435 | 0 | 9.4435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от фидера СХ-1 и СХ-2, строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, прокладка двух КЛ-0,4 кВ, Краснодарский край, р-н Северский, пгт. Афипский согласно договору технологического присоединения: от 20.09.2019 № 21104-19-00521188-1, Заявитель – Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение лицей поселка городского типа Афипского муниципального образования Северского района | K_prj_107000_60924 | НД | 3.7208 | 0 | 3.4166 | 0 | 0.3042 | 3.5499 | 0 | 3.2457 | 0 | 0.3042 | 0.17083 | 0 | 0.17083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 8.1807 | 0 | 3.3988 | 4.4777 | 0.3042 | 8.1807 | 0 | 3.3988 | 4.4777 | 0.3042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Военгородок» с установкой двух линейных ячеек в РУ-10 кВ на разных секциях шин для подключения энергопринимающих устройств «Муниципальное казенное учреждение муниципального образования г. Краснодар «Единая служба заказчика», расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, автодорога Краснодар-Ростов, далее по застроенной территории «Сургутнефтегаз», СПК «Краснодарский», ч/з автомагистраль Краснодар-Ейск, территория ЗАО Агрофирмы Солнечная до прудов в пос. Колосистый. | K_prj_107000_60959 | НД | 0.21774 | 0.21774 | 0 | 0 | 0 | 0.21774 | 0.21774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух СП-10 кВ с установкой 2 линейных ячеек, прокладка двух КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ «Военгородок», строительство 2РП-10 кВ с установкой 4-х линейных ячеек, Краснодарский край, г. Краснодар, д.53, в границах участка почтового отделения 53 согласно договору технологического присоединения: от 25.09.2019 №21106-19-00526946-1, Заявитель – ООО «Специализированный застройщик «Семья-1». | L_032310_000000947 | НД | 10.5992 | 1.7865 | 0 | 8.162 | 0.65068 | 6.9485 | 1.7865 | 0 | 5.162 | 0 | 3.6507 | 0 | 0 | 3 | 0.65068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.65068 | 0 | 0 | 0 | 0.65068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65068 | 0 | 0 | 0 | 0.65068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от фидера 10 кВ линейной ячейки РУ-10 кВ ПС 220/110/35/10 кВ "Порт": прокладка КЛ-10 кВ и строительство ВЛЗ-10 кВ, установка приборов учета в целях электроснабжения ЭПУ земельного участка для размещения вахтового городка "Тамань-2", расположенные по адресу: Краснодарский край, Темрюкский район, ст. Тамань, ул. Новая, 20, с кадастровым номером №23:30:0603022:229 | L_prj_107000_61018 | НД | 1.064 | 1.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.064 | 1.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 1.1083 | 1.1083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1083 | 1.1083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от линейной ячейки РУ-10 кВ ПС 220/110/35/10 кВ "Порт": прокладка КЛ-10 кВ и строительство ВЛЗ-10 кВ, в целях электроснабжения | L_prj_107000_61019 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.84255 | 0.84255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84255 | 0.84255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | «Строительство ТП 10/0,4 кВ, участка ВЛ-10 кВ , ВЛ-0,4 кВ. Реконструкция ВЛ-10 кВ от опоры№185 до опоры№5.16., с установкой прибора интеллектуальной системы учета электрической энергии, заявитель ООО «РОСТВЕРК»., по адресу Темрюкский район, п. Кучугуры ул. Приморская, д.19/1, д. 28/1 согласно ТУ №06-02/1310-20-вд, договор от 06.11.2020 №20901-20-00595658-1, согласно ТУ №06-02/1148-20-вд, договор от 26.10.2020 №20901-20-00591686-1 суммарная присоединяемая мощность 300 кВт», в том числе существующая мощность 130 кВт. | L_prj_107000_61020 | НД | 0.19543 | 0 | 0 | 0 | 0.19543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19543 | 0 | 0 | 0 | 0.19543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ, участка ВЛ-10 кВ КИ-5, участка ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП 10/0,4 кВ до границы участка заявителя Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Красноармейская центральная районная больница» Министерства здравоохранения Краснодарского края, согласно ТУ №06-03/0181-20-сс, в целях электроснабжения объекта по адресу: Красноармейский район, ст. Полтавская, ул. Просвещения, д. 59, корп. 3, кадастровый номер земельного участка 23:13:0102032:303 (договор от 25.03.2020 №20903-20-00559954-1, максимальная присоединяемая мощность - 209 кВт) | K_prj_107000_60953 | НД | 1.4448 | 0 | 0.66579 | 0.70108 | 0.077958 | 0.74413 | 0 | 0.00079848 | 0.66537 | 0.077958 | 0.70069 | 0 | 0.66499 | 0.035703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 1.3822 | 0 | 0.66326 | 0.63882 | 0.08007 | 1.3822 | 0 | 0.66326 | 0.63882 | 0.08007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ (0,02 км), строительство КЛ-10 кВ (0,25 км), строительство КЛ-10 кВ методом ГНБ (0,06 км), согласно ТУ №06-02/0372-20-сс, заявитель Войсковая часть 6915, в целях электроснабжения объекта по адресу: Темрюкский район, ст. Тамань, ул. Дружная, д.20 (договор от 19.07.2019 №20901-19-00511270-1, максимальная присоединяемая мощность 600 кВт) | K_prj_107000_60890 | НД | 3.441 | 0 | 3.441 | 0 | 0 | 3.441 | 0 | 3.441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ "Кудепста" для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО "Кубаньэнерго" энергопринимающих устройств заявителя ООО СЗ "РАФСТРОЙ" - ЭПУ земельного участка по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район: м-н Кудепста, земельный участок №1 (кадастровый номер 23:49:0401008:1249) | L_prj_107000_61021 | НД | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 1.0417 | 1.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0417 | 1.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Кудепста» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств заявителя ООО «СЗ Громитус» - ЭПУ земельного участка по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Краснодарский край, г. Сочи (кадастровый номер: 23:49:0401008:1251) (Договор ТП №21200-20-00564036-1 от 14.05.2020) | L_072310_000000941 | НД | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 1.6667 | 1.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6667 | 1.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция РУ-6 кВ ТРП-103, строительство КЛ-6 кВ от линейной ячейки РУ-6 кВ ТРП-103 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" энергопринимающих устройств заявителя ООО "ЛУКОЙЛ-Экоэнерго" - ЭПУ земельного участка из земель населённых пунктов. Разрешённое использование: "Гидроэлектростанция" по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, пгт. Красная Поляна, ул. Турбинная (кадастровый номер 23:49:0000000:6943) | L_prj_107000_61022 | НД | 0.47496 | 0.47496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47496 | 0.47496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.3958 | 0.3958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3958 | 0.3958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП-37 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «ТЕХАЛЬЯНС» - ЭПУ хозяйственной базы по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Лазаревский район, п. Дагомыс (левый берег р. Дагомыс), (кадастровый номер: 23:49:0125020:1384) (Договор ТП №20203-20-00583450-1 от 09.09.2020). | L_072310_000000934 | НД | 0.38876 | 0.38876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38876 | 0.38876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.40496 | 0.40496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40496 | 0.40496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство необходимого количества 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство КЛ-10 кВ для включения 2БКТП-10/0,4 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ТП-185 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань"энергопринимающих устройств заявителя УКС СИТО ФСО России - ЭПУ земельного участка. Категория земель: земли населённых пунктов с видом разрешенного использования: разработка проектной документации для реконструкции объекта охраны "Ривьера" по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, проспект Курортный, (кадастровый номер 23:49:0203029:1013) | L_prj_107000_61023 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 1.8517 | 1.8517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8517 | 1.8517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ-10 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-84 (I с.ш.) – ТП-557 (I с.ш.), строительство 2-х КЛ-10 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-84 (II с.ш.) – ТП-557 (II с.ш.) для технологического присоединения электроустановок Заявителя Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Корона» ЭПУ земельного участка для жилого комплекса по адресу: г. Сочи, ул. Пластунская, 104а (кадастровый номер 23:49:0205009:231) | K_prj_107000_60930 | НД | 0.014782 | 0.014782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014782 | 0.014782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ, СП-10 кВ и БКРП-10 кВ в г. Геленджик согласно договору технологического присоединения от 04.02.2020 №21200-20-00547990-1 заявитель ООО «СПД» | K_prj_107000_60887 | НД | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ в с. Витязево согласно договору технологического присоединения от 29.04.2020 № 21200-20-00559042-1 заявитель Манелова М.Г. | K_prj_107000_60955 | НД | 2.2632 | 0 | 2.0973 | 0 | 0.16594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2632 | 0 | 2.0973 | 0 | 0.16594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 2.0057 | 0 | 1.8032 | 0 | 0.20249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0057 | 0 | 1.8032 | 0 | 0.20249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ, 2БКРП-10 кВ в ст. Раевская согласно договору технологического присоединения от 27.07.2020 № 21200-20-00563724-1 заявитель «Министерство обороны Российской Федерации» | L_prj_107000_61025 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 3.4 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ «Южная» с установкой двух линейных ячеек в РУ-6 кВ на разных секциях шин для подключения энергопринимающих устройств «КС-Энерго», расположенный по адресу: г. Краснодар, ул. Короткая, 8 | L_prj_107000_61026 | НД | 0.21774 | 0.21774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21774 | 0.21774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.18145 | 0.18145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18145 | 0.18145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ «Южная» с установкой одной линейной ячейки в РУ-6 кВ для подключения энергопринимающих устройств «КЭМЗ», расположенный по адресу: г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, ул. Ставропольская, 9, кадастровый номер 23:43:0305055:1238 | L_prj_107000_61027 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.095929 | 0.095929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095929 | 0.095929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ «Ангарская», в г. Краснодар Краснодарского края, ГБУЗ «Научно-исследовательский институт – ККБ № 1 имени профессора С.В. Очаповского» Министерство здравоохранения Краснодарского края | L_032310_000000948 | НД | 6.3325 | 0 | 0 | 4.5325 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3325 | 0 | 0 | 4.5325 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 6.2218 | 6.2218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2218 | 6.2218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТПП-10/0,4 кВ, строительство КЛ-10 кВ для включения проектируемой КТПП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-Д323 – ТП-Д288 для технологического присоединения электроустановок заявителя ФКУ Упрдор «Черноморье» пешеходные переходы автомобильной дороги А-147 Джубга-Сочи-граница с Республикой Абхазия по адресу: г. Сочи, Лазаревский район, п. Лоо, автомобильная дорога А-147 км. 152+738; 153+050; 153+727 | J_prj_107000_60587 | НД | 2.5944 | 0 | 1.592 | 1.0024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5944 | 0 | 1.592 | 1.0024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 2.1583 | 0 | 1.184 | 0.83166 | 0.14263 | 2.1583 | 0 | 1.184 | 0.83166 | 0.14263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2БКРП-10 кВ, строительство 2-х КЛ-10 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ РП-205 до 2БКРП-10 кВ для технологического присоединения электроустановок Заявителя Общество с ограниченной ответственностью «Жилой Комплекс «Курортный»» ЭПУ земельного участка для застройки микрорайона «Кудепста-3» и жилого комплекса по адресу: г. Сочи, Адлерский район, ул. Ленина (кадастровый номер 23:49:0402056:1042) | K_prj_107000_60931 | НД | 52.9454 | 0 | 50.9998 | 0 | 1.9456 | 32.7456 | 0 | 30.8 | 0 | 1.9456 | 20.1998 | 0 | 20.1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 44.4454 | 0 | 25.1405 | 15.0565 | 4.2484 | 44.4454 | 0 | 25.1405 | 15.0565 | 4.2484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство 2-х КЛ-10 кВ для включения I с.ш. РУ-10 кВ проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-230 (I с.ш.) – ТП-689 (I с.ш.), строительство 2-х КЛ-10 кВ для включения II с.ш. РУ-10 кВ проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-230 (II с.ш.) – ТП-689 (II с.ш.) для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя Управление капитального строительства Службы инженерно-технического обеспечения Федеральной службы охраны Российской Федерации ЭПУ земельного участка для размещения и эксплуатации зданий и сооружений хозяйства 1-2 по адресу: г. Сочи, ул. Инжирная (кадастровый номер 23:49:0203001:1045) | L_prj_107000_60976 | НД | 0.97 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.80833 | 0.80833 | 0 | 0 | 0 | 0.80833 | 0.80833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2БКРП-10 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин в РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ "Бытха" до РУ-10 кВ проектируемого 2БКРП-10 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" энергопринимающих устройств заявителя ООО "СЗ "Кислород" - ЭПУ земельного участка. Категория земель: земли населённых пунктов. Виды разрешённого использования: жилой комплекс, расположенный по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Краснодарский край, г. Сочи, р-н Хостинский (кадастровый номер 23:49:0000000:8647) | L_prj_107000_60977 | НД | 2.16 | 2.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.16 | 2.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 2.25 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ РП-8 для технологического присоединения электроустановок заявителя Акционерное общество "РЭМ" ЭПУ объектов незавершенного строительства по адресу: г. Сочи, с. Детляжка, ул.Главная (кадастровые номера 23:49:0120002:1253, 23:49:0120002:1254, 23:49:0120002:1260, 23:49:0120002:1261, 23:49:0120002:1384) | L_prj_107000_60978 | НД | 1.0531 | 0.96 | 0 | 0.093079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0531 | 0.96 | 0 | 0.093079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения проектируемой 2КТП-10/0,4 кВ от I, II с.ш. РУ-10 кВ ТП-А309 для технологического присоединения электроустановок Заявителя Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение Детский сад общеразвивающего вида №53 г. Сочи блок ДДУ на территории детского сада №53 по адресу: г. Сочи, Адлерский район, с. Орел-Изумруд, ул. Малиновая, д.5 | J_prj_107000_60621 | НД | 1.2624 | 0 | 0 | 1.2624 | 0 | 1.2624 | 0 | 0 | 1.2624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях ¶шин РУ-10 кВ ТП-1000 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств заявителя Акционерное общество «Волжскрезинотехника» ЭПУ гостиницы по адресу: г. Сочи, ул. Ландышевая, д.17 | K_prj_107000_60932 | НД | 2.7228 | 0.0426 | 2.6802 | 0 | 0 | 2.7228 | 0.0426 | 2.6802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство 2-х КЛ-10 кВ для включения 2БКТП-10/0,4 кВ от двух линейных ячеек РУ-10 кВ ТРП-48, строительство КЛ-0,4 кВ от I, II с.ш. РУ-0,4 кВ 2БКТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО "Кубаньэнерго" энергопринимающих устройств Заявителя Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская поликлиника №2 города Сочи" Министерства здравоохранения Краснодарского края ЭПУ нежилого здания по адресу: г. Сочи, Адлерский район, ул. Гудаутская, дом №7 | K_prj_107000_60929 | НД | 10.9433 | 0.21617 | 10.7271 | 0 | 0 | 10.4069 | 0.21617 | 10.1908 | 0 | 0 | 0.53636 | 0 | 0.53636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство 2-х КЛ-10 кВ для включения проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/35/10/6 кВ «Мацеста» для технологического присоединения электроустановок Заявителя Федеральное государственное казенное учреждение «1 центр заказчика-застройщика войск национальной гвардии Российской Федерации (войсковая часть 6888, г. Москва земельный участок для размещения в/ч 3662 по адресу: г. Сочи, Хостинский район, ул. Есауленко, д.1/1 (кадастровый номер 23:49:0302037:350) | K_prj_107000_60862 | НД | 2.948 | 2.948 | 0 | 0 | 0 | 2.948 | 2.948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство 2-х КЛ-10 кВ для включения проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в рассечку двух КЛ-10 кВ: ТП-25 (I с.ш.) – ТП-192 (I с.ш.) и ТП-25 (II с.ш.) – ТП-192 (II с.ш.) для технологического присоединения электроустановок Заявителя Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Онкологический диспансер №2» Министерства здравоохранения Краснодарского края ЭПУзданий онкологического ¶диспансера по адресу: г. Сочи, ул. Дагомысская, д.38 | K_prj_107000_60885 | НД | 4.2583 | 0 | 4.2583 | 0 | 0 | 4.2583 | 0 | 4.2583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТПП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ ¶для включения проектируемой КТПП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ¶РП-15 - ТП-Л5п для технологического присоединения электроустановок заявителя Общество с ограниченной ответственностью «Дельфинарий ¶«Морская звезда» ЭПУ комплекса нежилых зданий и сооружений «Дельфинарий» по адресу: г. Сочи, Лазаревский район, ул. Победы, д. 153 | K_prj_107000_60933 | НД | 0.59596 | 0 | 0.29054 | 0.30543 | 0 | 0.59596 | 0 | 0.29054 | 0.30543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ в с. Архипо-Осиповка согласно договору технологического присоединения от 07.06.2017 № 20105-17-00368438-1, заявитель АО "Военно-промышленная корпорация "Научно-производственное объединение машиностроения" база отдыха "Рассвет" | I_prj_107000_60369 | НД | 2.798 | 0.12417 | 2.5156 | 0 | 0.15827 | 0.15827 | 0 | 0 | 0 | 0.15827 | 2.6398 | 0.12417 | 2.5156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 2.4957 | 0 | 1.8498 | 0.27669 | 0.36924 | 2.4957 | 0 | 1.8498 | 0.27669 | 0.36924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств ОАО "Оборонэнерго" ПС 110/10 кВ с двумя трансформаторами 25 МВА по договору №21200-13-00127028-1 от 21.06.2013 г. Строительство ВЛ 110 кВ "Восточная-Кирилловская" ВЛ 110 кВ "Восточная-Пенайская" | K_prj_107000_60819 | НД | 0.71627 | 0 | 0.71627 | 0 | 0 | 0.71627 | 0 | 0.71627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ Южная Озереевка с установкой двух трансформаторов 110/10 кВ мощностью 10МВА каждый | L_112310_000000949 | НД | 23.7497 | 21.1845 | 0 | 0 | 2.5652 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.7497 | 11.1845 | 0 | 0 | 2.5652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 3.5657 | 0 | 0 | 0 | 3.5657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5657 | 0 | 0 | 0 | 3.5657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство питающих ЛЭП 110 кВ (ориентировочная протяженность 20,9 км) для присоединения ПС 110 кВ Южная Озереевка | L_112310_000000950 | НД | 4.7409 | 0 | 0 | 0 | 4.7409 | 0.68824 | 0 | 0 | 0 | 0.68824 | 4.0526 | 0 | 0 | 0 | 4.0526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 25.1015 | 17.8125 | 0 | 0 | 7.289 | 0.68824 | 0 | 0 | 0 | 0.68824 | 24.4132 | 17.8125 | 0 | 0 | 6.6008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ и ВЛ-10 кВ в ст. Раевская согласно договору технологического присоединения от 20.12.2017 №20104-17-00415932-1 заявитель МБОУ средняя общеобразовательная школа №24 | J_prj_107000_60459 | НД | 0.24993 | 0 | 0.24993 | 0 | 0 | 0.24993 | 0 | 0.24993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ проводом СИП-3 от опоры БП-5 до проектируемой КТП. Строительство КТП-10/0,4 кВ. По договору №20801-16-00351300-1 от 26.12.2016. Заявитель: ГБУЗ "Специализированная психоневрологическая больница" министерства здравохранения Краснодарского края. Выселковский район, п. Заречный, ул. Садоввая, д.1 | I_prj_107000_60203 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.44833 | 0 | 0 | 0.44833 | 0 | 0.44833 | 0 | 0 | 0.44833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 110 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств АО "Новорослесэкспорт" по договору №31200-16-00324640-4 от 07.10.2016 - 2 этап строительства (ориентировочная протяженность 6,0 км) | K_prj_107000_60883 | 146.7185 | 148.6031 | 0.94743 | 136.6402 | 0.25517 | 10.7603 | 43.2626 | 0.94743 | 33.1309 | 0.105 | 9.0793 | 105.3405 | 0 | 103.5093 | 0.15017 | 1.681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.3058 | 0.94743 | 106.1826 | 0.46634 | 5.7095 | 113.3058 | 0.94743 | 106.1826 | 0.46634 | 5.7095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ, строительство КВЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ ТП-А417-ТП-А49 до КТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения электроустановок заявителя Департамент строительства администрации города Сочи земельный участок для обеспечения инженерной инфраструктурой земельных участков, выделенных многодетным семьям в п. Верхнениколаевское по адресу: г. Сочи, Адлерский район, с. Верхнениколаевское, ул. Глициний, уч.№30 (кадастровый номер 23:49:0401007:2607)(договор от 31.07.2018 №20202-18-00452924-1) | J_prj_107000_60384 | 5.6905 | 1.55 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 1.55 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ, строительство КВЛ-10 кВ от ближайшей опоры КВЛ-10 кВ ТП-А113-ТП-А458п/ТП-114п до КТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения электроустановок заявителя Департамент строительства администрации города Сочи земельный участок для обеспечения инженерной инфраструктурой земельных участков, выделенных многодетным семьям в п. Кудепста по адресу: г. Сочи, Адлерский район, п. Кудепста, земельный участок (кадастровый номер 23:49:0401009:2786) (договор от 31.07.2018 №20206-18-00452896-1) | J_prj_107000_60385 | 6.7497 | 0.524 | 0.524 | 0 | 0 | 0 | 0.524 | 0.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ, строительство КЛ-10 кВ для включения проектируемой КТП-10/0,4 кВ от I с.ш. РУ-10 кВ ПА 110/10 кВ «Аше» для технологического присоединения электроустановок заявителя Департамент строительства администрации города Сочи земельный участок для обеспечения инженерной инфраструктурой земельных участков, выделенных многодетным семьям в п. Аше по адресу: г. Сочи, Лазаревский район, микрорайон Аше в районе базы отдыха «Водопадный» (кадастровый номер 23:49:0105004:1039) (договор от 31.07.2018 №20204-18-00450750-1)» | J_prj_107000_60386 | 21.2961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2 КЛ-6 кВ в г. Анапа, (Договор ТП №20102-16-00309062-1 от 24.11.2016) | H_prj_107000_51022 | 9.5105 | 0.13086 | 0 | 0 | 0 | 0.13086 | 0.13086 | 0 | 0 | 0 | 0.13086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9254 | 0.077913 | 0 | 0 | 0 | 0.077913 | 0.038741 | 0 | 0 | 0 | 0.038741 | 0.039172 | 0 | 0 | 0 | 0.039172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 35.3424 | 8.3658 | 0 | 8.3658 | 0 | 0 | 8.3658 | 0 | 8.3658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 35.3424 | 8.3658 | 0 | 8.3658 | 0 | 0 | 8.3658 | 0 | 8.3658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ «АПК» с оснащением устройствами ПА для технологического присоединения ПС 110 кВ "Тимашевская Тяговая" | K_prj_107000_60855 | 10.0429 | 8.3658 | 0 | 8.3658 | 0 | 0 | 8.3658 | 0 | 8.3658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция воздушной линии 110 кВ «Лермонтово-Лазурная» в части замены опор, провода, подвесной арматуры, изоляторов, ГЗТ, установка ВОЛС» | J_prj_107000_60409 | 25.2995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 2916.2104 | 973.7222 | 55.0709 | 583.7044 | 315.7015 | 19.2454 | 425.3254 | 18.0123 | 222.3547 | 177.0282 | 7.9302 | 548.3968 | 37.0586 | 361.3496 | 138.6734 | 11.3152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2891.0653 | 413.0581 | 36.7663 | 277.1107 | 65.8969 | 33.2842 | 168.1051 | 32.5772 | 115.1662 | 8.8061 | 11.5556 | 244.953 | 4.1891 | 161.9445 | 57.0908 | 21.7286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 17.3068 | 102.5925 | 5.9498 | 93.5791 | 0.0642 | 2.9995 | 40.5182 | 5.9498 | 31.5791 | 0.0642 | 2.9251 | 62.0744 | 0 | 62 | 0 | 0.074375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1471 | 2.7303 | 0 | 0.079111 | 0 | 2.6512 | 1.6519 | 0 | 0.079111 | 0 | 1.5727 | 1.0785 | 0 | 0 | 0 | 1.0785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 17.3068 | 102.5925 | 5.9498 | 93.5791 | 0.0642 | 2.9995 | 40.5182 | 5.9498 | 31.5791 | 0.0642 | 2.9251 | 62.0744 | 0 | 62 | 0 | 0.074375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1471 | 2.7303 | 0 | 0.079111 | 0 | 2.6512 | 1.6519 | 0 | 0.079111 | 0 | 1.5727 | 1.0785 | 0 | 0 | 0 | 1.0785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Елизаветинская" с заменой трансформатора Т-1 4 МВА на 10 МВА | I_prj_107000_60121 | 2.2676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Почтовая". Замена трансформаторов 2×10 МВА на трансформаторы 2×40 МВА | F_prj_107000_49074 | 0 | 85.1428 | 0 | 82.0791 | 0.0642 | 2.9995 | 31.0684 | 0 | 28.0791 | 0.0642 | 2.9251 | 54.0744 | 0 | 54 | 0 | 0.074375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2886 | 0 | 0.079111 | 0 | 2.2095 | 1.2111 | 0 | 0.079111 | 0 | 1.132 | 1.0774 | 0 | 0 | 0 | 1.0774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "ОБД" с заменой трансформаторов 2×16 МВА на 2×40 МВА 110/10 кВ | F_prj_107000_49075 | 0 | 11.5 | 0 | 11.5 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ "Южная" с заменой Т-1 мощностью 25 МВА на 40 МВА и реконструкцией ЗРУ-6 кВ и ОПУ. | F_prj_107000_49080 | 0 | 5.9498 | 5.9498 | 0 | 0 | 0 | 5.9498 | 5.9498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43969 | 0 | 0 | 0 | 0.43969 | 0.43969 | 0 | 0 | 0 | 0.43969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Строительство ПС 110/10/6 кВ Дальняя с установкой трансформаторов 2х16 МВА. Демонтаж существующей ПС 110/35/6 кВ с переводом нагрузки на новую ПС | F_prj_107000_49084 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.0020714 | 0 | 0 | 0 | 0.0020714 | 0.00103 | 0 | 0 | 0 | 0.00103 | 0.0010414 | 0 | 0 | 0 | 0.0010414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Горячий ключ» с установкой трансформатора 16 МВА | G_prj_107000_49896 | 15.0391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 205.1123 | 38.2836 | 0.49307 | 37.3337 | 0 | 0.45687 | 30.2399 | 0.07917 | 29.7216 | 0 | 0.43906 | 8.0438 | 0.4139 | 7.612 | 0 | 0.01781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.7116 | 1.5708 | 0 | 1.5349 | 0 | 0.035943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5708 | 0 | 1.5349 | 0 | 0.035943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 195.8448 | 34.3487 | 0.49307 | 33.8038 | 0 | 0.051873 | 26.305 | 0.07917 | 26.1917 | 0 | 0.034063 | 8.0438 | 0.4139 | 7.612 | 0 | 0.01781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.9728 | 1.5708 | 0 | 1.5349 | 0 | 0.035943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5708 | 0 | 1.5349 | 0 | 0.035943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ НД-66 в ст. Новодмитриевской Северского района (ориентировочная протяженность 1,73 км.) | G_prj_107000_50557 | 2.8197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Бг7 (ориентировочная протяженность 5,84 км.) | G_prj_107000_50561 | 8.4046 | 0.1087 | 0.1087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1087 | 0.1087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Г5 (ориентировочная протяженность 8,91 км.) | G_prj_107000_50562 | 15.2247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ АО3 (ориентировочная протяженность 11,32 км.) | G_prj_107000_49922 | 15.5147 | 0.2006 | 0.2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2006 | 0.2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ АО6 (ориентировочная протяженность 6,22 км.) | G_prj_107000_50566 | 8.1128 | 0.1046 | 0.1046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1046 | 0.1046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Бр2 (ориентировочная протяженность 13,24 км.) | G_prj_107000_50568 | 19.6459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ТП Бр4 (ориентировочная протяженность 8,92 км.) | G_prj_107000_50569 | 12.9271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Х153-Х30 Хостинского РЭС (ориентировочная протяженность 0,53 км.) | G_prj_107000_50570 | 0.73952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Х153-Х41 (Х41-Х153/Х272) Хостинского РЭС (ориентировочная протяженность 0,5 км.) | G_prj_107000_50571 | 0.6976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ «Коноково-Убеженская» в пролетах опор № 61 – 62 с монтажем свайных фундаментов под опору № 62 и оттяжек | K_prj_107000_60928 | НД | 0.07917 | 0.07917 | 0 | 0 | 0 | 0.07917 | 0.07917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 1.3927 | 0 | 1.3927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3927 | 0 | 1.3927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | ВЛ-35 кВ «Ново-Величковская-Воронцовская» в пролете опор №4-№7, входящая в состав электросетевого комплекса ПС 35/10 кВ «Воронцовская» с прилегающими , 1701526 | I_prj_107000_60373 | НД | 0.034001 | 0 | 0 | 0 | 0.034001 | 0.034001 | 0 | 0 | 0 | 0.034001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | ВЛ-10 кВ НВ-11 в пролете опор №№6-9 (инв.№ 11238), 1701528 | I_prj_107000_60374 | НД | 6.233e-05 | 0 | 0 | 0 | 6.233e-05 | 6.233e-05 | 0 | 0 | 0 | 6.233e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП 10/04 кВ ТМ-2-189 в Темрюкском районе | G_prj_107000_49904 | 0 | 0.0036397 | 0 | 0.0036397 | 0 | 0 | 0.0036397 | 0 | 0.0036397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП 10/04 кВ ТМ-5-216 в Темрюкском районе | G_prj_107000_50586 | 0 | 0.018443 | 0 | 0.018443 | 0 | 0 | 0.018443 | 0 | 0.018443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП 10/0,4 кВ ТМ-5-681 в Темрюкском районе | G_prj_107000_50588 | 0 | 0.011944 | 0 | 0.011944 | 0 | 0 | 0.011944 | 0 | 0.011944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП 10/04 кВ ТМ-5-681 в Темрюкском районе | G_prj_107000_50589 | 0 | 0.0061268 | 0 | 0.0061268 | 0 | 0 | 0.0061268 | 0 | 0.0061268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП-10/0,4 кВ ТМ-7-221 в Темрюкском районе | G_prj_107000_50590 | 0 | 0.0099615 | 0 | 0.0099615 | 0 | 0 | 0.0099615 | 0 | 0.0099615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП 10/0,4 кВ ТМ-7-221 в Темрюкском районе | G_prj_107000_50591 | 0 | 0.015968 | 0 | 0.015968 | 0 | 0 | 0.015968 | 0 | 0.015968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от КТП 10/0,4 кВ ТМ-7-221 в Темрюкском районе | G_prj_107000_50592 | 0 | 0.028149 | 0 | 0.028149 | 0 | 0 | 0.028149 | 0 | 0.028149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от КТП 10/0,4 кВ ТМ-7-223 в Темрюкском районе | G_prj_107000_50593 | 0 | 0.026977 | 0 | 0.026977 | 0 | 0 | 0.026977 | 0 | 0.026977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-4 от КТП 10/04 кВ ТМ-7-226 в Темрюкском районе | G_prj_107000_50594 | 0 | 0.014712 | 0 | 0.014712 | 0 | 0 | 0.014712 | 0 | 0.014712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-5 от КТП 10/0,4 кВ ТМ-7-227 в пролетах опор №№7-1/9 в Темрюкском районе | G_prj_107000_50596 | 0 | 0.0059894 | 0 | 0.0059894 | 0 | 0 | 0.0059894 | 0 | 0.0059894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-04 кВ Ф-5 от КТП 10/0,4 кВ ТМ-7-227 в пролетах №№7-14 в Темрюкском районе | G_prj_107000_50595 | 0 | 0.0078478 | 0 | 0.0078478 | 0 | 0 | 0.0078478 | 0 | 0.0078478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП Ах312-113 | G_prj_107000_50603 | 0 | 0.057409 | 0 | 0.057409 | 0 | 0 | 0.057409 | 0 | 0.057409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП Ах322-354п | G_prj_107000_50604 | 0 | 2.3189 | 0 | 2.3189 | 0 | 0 | 0.60041 | 0 | 0.60041 | 0 | 0 | 1.7185 | 0 | 1.7185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП АО1-360 | G_prj_107000_50642 | 0 | 2.7073 | 0 | 2.7073 | 0 | 0 | 2.7073 | 0 | 2.7073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП АО2-340 | G_prj_107000_50644 | 0 | 0.77784 | 0 | 0.77784 | 0 | 0 | 0.77784 | 0 | 0.77784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП АО2-341 | G_prj_107000_50645 | 0 | 0.46688 | 0 | 0.46688 | 0 | 0 | 0.46688 | 0 | 0.46688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП АО3-319 | G_prj_107000_50646 | 0 | 1.7742 | 0 | 1.7742 | 0 | 0 | 1.7742 | 0 | 1.7742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП АО3-320 | G_prj_107000_50647 | 0 | 1.7457 | 0 | 1.7457 | 0 | 0 | 1.7457 | 0 | 1.7457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП АО3-335 | G_prj_107000_50649 | 0 | 0.20126 | 0 | 0.20126 | 0 | 0 | 0.20126 | 0 | 0.20126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП АО6-315 | G_prj_107000_50653 | 0 | 0.31803 | 0 | 0.31803 | 0 | 0 | 0.31803 | 0 | 0.31803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП АО6-322 | G_prj_107000_50655 | 0 | 2.0745 | 0 | 2.0745 | 0 | 0 | 2.0745 | 0 | 2.0745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Х20-Х211 Хостинского РЭС (ориентировочная протяженность 0,43 км.) | G_prj_107000_50572 | 0.59989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Х11-Х223/Х61/Х239 Хостинского РЭС (ориентировочная протяженность 1,45 км.) | G_prj_107000_50573 | 2.2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Х20-Х620 Хостинского РЭС (ориентировочная протяженность 0,56 км.) | G_prj_107000_49923 | 0.78124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ А161-А401/А4/А402 | F_prj_107000_48889 | 12.439 | 0.49654 | 0 | 0.49654 | 0 | 0 | 0.49654 | 0 | 0.49654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП И145-100 в ст. Убинской Северского района (ориентировочная протяженность 1,9 км.) | G_prj_107000_50583 | 2.1358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП И145-102 в ст. Убинской Северского района (ориентировочная протяженность 3,24 км.) | G_prj_107000_50585 | 3.4525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП 10/0,4 кВ ТМ-7-886 в пролетах опор №№1-1/4 в Темрюкском районе | G_prj_107000_50597 | 0.46405 | 0.003458 | 0 | 0.003458 | 0 | 0 | 0.003458 | 0 | 0.003458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП Ах7-154 (ориентировочная протяженность 4,4 км.) | G_prj_107000_50602 | 4.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП Ах322-361п | G_prj_107000_50605 | 0.46963 | 0.01781 | 0 | 0 | 0 | 0.01781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01781 | 0 | 0 | 0 | 0.01781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39136 | 0.17815 | 0 | 0.1422 | 0 | 0.035943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17815 | 0 | 0.1422 | 0 | 0.035943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП Ах351-332п (ориентировочная протяженность 3,45 км.) | G_prj_107000_50606 | 3.7477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП О7-744 (ориентировочная протяженность 0,24 км.) | G_prj_107000_50612 | 0.21889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 223 (ориентировочная протяженность 0,25 км.) | G_prj_107000_50613 | 0.22799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП Э2-141 (ориентировочная протяженность 1,52 км.) | G_prj_107000_50616 | 1.6869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП АО3-330 (ориентировочная протяженность 2,83 км.) | G_prj_107000_50648 | 2.5808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП АО6-307 (ориентировочная протяженность 4,97 км.) | G_prj_107000_50650 | 5.3344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (инвентарный № 001911) | G_prj_107000_50790 | 0.05408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района. Реконструкция ВЛ-6 кВ ТВ-2 (инвентарный № 001912) | G_prj_107000_50791 | 0.12406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (инвентарный №001738) | G_prj_107000_50792 | 0.10708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района. Реконструкция ВЛ-10 кВ ШК-5 (инвентарный № 017421) | G_prj_107000_50793 | 0.018642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района. Реконструкция ВЛ-10 кВ Ад-1 (инвентарный № 017422) | G_prj_107000_50794 | 0.02309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (инвентарный № 001740) | G_prj_107000_50795 | 0.032959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района. Реконструкция ВЛ-6 кВ НУ-1 (инвентарный № 001528) | G_prj_107000_50796 | 0.018642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (инвентарный № 001525) | G_prj_107000_50797 | 0.0155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП Ах352-330п | G_prj_107000_50607 | 0 | 1.2658 | 0 | 1.2658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2658 | 0 | 1.2658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП Ах353-331п | G_prj_107000_50608 | 0 | 2.3951 | 0 | 2.3951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3951 | 0 | 2.3951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП КО1-351 | G_prj_107000_50609 | 0 | 0.021516 | 0 | 0.021516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021516 | 0 | 0.021516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП КО1-357 | G_prj_107000_50610 | 0 | 0.037492 | 0 | 0.037492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037492 | 0 | 0.037492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП Нп2-22 | G_prj_107000_50611 | 0 | 0.7968 | 0 | 0.7968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7968 | 0 | 0.7968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП Ф5-648 | G_prj_107000_50614 | 0 | 1.0357 | 0 | 1.0357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0357 | 0 | 1.0357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП Э1-223 | G_prj_107000_50615 | 0 | 0.34119 | 0 | 0.34119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34119 | 0 | 0.34119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ «Геленджик-Дивноморская» в связи с повреждением в результате паводка опоры №88 «Геленджик-Прасковеевка» на участке совместного подвеса (ориентировочная протяженность 0,44 км.) | H_prj_107000_51045 | 1.3306 | 1.4401 | 0 | 1.4401 | 0 | 0 | 1.4401 | 0 | 1.4401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ СМ-1 в ст. Северской Северского района (ориентировочная протяженность 8,75 км.). | H_prj_107000_50952 | 21.5384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ "КУ-3" в части замены провода в пролете опор №85-№105 (ориентировочная протяженность 0,85 км.). | K_prj_107000_60782 | 0.12288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ «КУ-1» с монтажом второй цепи на участке ориентировочной протяженность 0,64 км. | K_prj_107000_60786 | 1.2858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ "КУ-6" в части замены провода в пролете опор №1-№45 (ориентировочная протяженность 1,6 км.). | K_prj_107000_60787 | 0.23131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ "КУ-4" в части замены провода в пролете опор №1-№21, №3-1-№3-10 (ориентировочная протяженность1,4 км.). | K_prj_107000_60788 | 0.1886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ "ВК-9" в части замены провода в пролете опор №37-№52 (ориентировочная протяженность 1 км.). | K_prj_107000_60789 | 0.14457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ А-7 от ПС 35/10 "Алексеевская" (ориентировочная протяженность 8,25 км.). | H_prj_107000_50954 | 15.4754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ «Туапсе тяговая -Гойтх» с совместным подвесом линии 110 кВ «Кривенковская тяговая -Туапсе тяговая с отпайками на ПС Водозабор» опора № 416 (в части противооползневых мероприятий) | I_prj_107000_60152 | 25.9025 | 13.3783 | 0 | 13.3783 | 0 | 0 | 13.3783 | 0 | 13.3783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ РП 5 - ТП Х 232 (ориентировочная протяженность 0,4 км.) | G_prj_107000_49912 | 4.5369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 9.2675 | 3.9349 | 0 | 3.5299 | 0 | 0.405 | 3.9349 | 0 | 3.5299 | 0 | 0.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Вынос опоры № 88 ВЛ-110 кВ «Геленджик-Прасковеевка» из зоны паводка (ориентировочная протяженность 0,44 км.) | H_prj_107000_51044 | 9.2675 | 3.9349 | 0 | 3.5299 | 0 | 0.405 | 3.9349 | 0 | 3.5299 | 0 | 0.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 1315.351 | 377.713 | 1.5767 | 89.9422 | 277.3666 | 8.8274 | 175.4884 | 0.27854 | 28.609 | 142.5725 | 4.0283 | 202.2246 | 1.2982 | 61.3331 | 134.7942 | 4.7991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1568.6817 | 197.6386 | 3.7161 | 166.3793 | 9.6443 | 17.8989 | 55.1511 | 0 | 41.9222 | 4.4505 | 8.7784 | 142.4875 | 3.7161 | 124.4571 | 5.1938 | 9.1205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 1315.351 | 377.713 | 1.5767 | 89.9422 | 277.3666 | 8.8274 | 175.4884 | 0.27854 | 28.609 | 142.5725 | 4.0283 | 202.2246 | 1.2982 | 61.3331 | 134.7942 | 4.7991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1568.6817 | 197.6386 | 3.7161 | 166.3793 | 9.6443 | 17.8989 | 55.1511 | 0 | 41.9222 | 4.4505 | 8.7784 | 142.4875 | 3.7161 | 124.4571 | 5.1938 | 9.1205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы технического учета электроэнергии на ТП 6(10)/0,4 кВ на уровне напряжения 0,4 кВ с организацией удаленного сбора данных и модернизацией системы технического учёта с удаленным сбором данных на ПС 35-110 кВ в филиале ПАО "Кубаньэнерго" "Ленинградские электрические сети" | I_prj_107000_60279 | 80.716 | 15.0129 | 0.4689 | 14.5071 | 0 | 0.036909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0129 | 0.4689 | 14.5071 | 0 | 0.036909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.2633 | 20.6952 | 0.74022 | 19.7905 | 0 | 0.16452 | 0.017906 | 0 | 0 | 0 | 0.017906 | 20.6773 | 0.74022 | 19.7905 | 0 | 0.14662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы технического учета электроэнергии на ТП 6(10)/0,4 кВ на уровне напряжения 0,4 кВ с организацией удаленного сбора данных и модернизацией системы технического учёта с удаленным сбором данных на ПС 35-110 кВ в филиале ПАО "Кубаньэнерго" "Лабинские электрические сети" | I_prj_107000_60280 | 41.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.3194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы технического учета электроэнергии на ТП 6(10)/0,4 кВ на уровне напряжения 0,4 кВ с организацией удаленного сбора данных и модернизацией системы в филиале ПАО "Кубаньэнерго" "Славянские электрические сети" | I_prj_107000_60286 | 62.0484 | 14.976 | 0.4647 | 14.5113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.976 | 0.4647 | 14.5113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.707 | 17.142 | 0.77174 | 16.3703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.142 | 0.77174 | 16.3703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети" | K_prj_107000_60711 | 0 | 0.22286 | 0 | 0 | 0.22286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22286 | 0 | 0 | 0.22286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042874 | 0 | 0.041143 | 0 | 0.0017305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042874 | 0 | 0.041143 | 0 | 0.0017305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы технического учета электроэнергии на ТП 6(10)/0,4 кВ на уровне напряжения 0,4 кВ с организацией удаленного сбора данных и модернизацией системы в филиале ПАО "Кубаньэнерго" "Юго-Западные электрические сети" | I_prj_107000_60287 | 5.1711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Армавирские электрические сети (23447 т.у.) | K_prj_107000_60689 | 119.0187 | 22.931 | 0 | 0 | 21.869 | 1.062 | 2.0713 | 0 | 0 | 1.6911 | 0.38014 | 20.8597 | 0 | 0 | 20.1778 | 0.68185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.387 | 1.5037 | 0.023907 | 0 | 0 | 1.4798 | 0.70487 | 0 | 0 | 0 | 0.70487 | 0.79885 | 0.023907 | 0 | 0 | 0.77494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Армавирские электрические сети (1531 т.у.) | K_prj_107000_60690 | 7.9835 | 4.5922 | 0 | 0.07382 | 4.5184 | 0 | 1.9241 | 0 | 0.047241 | 1.8769 | 0 | 2.668 | 0 | 0.026578 | 2.6415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6529 | 1.5838 | 0 | 1.563 | 0 | 0.020871 | 0.84571 | 0 | 0.84571 | 0 | 0 | 0.73812 | 0 | 0.71725 | 0 | 0.020871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Армавирские электрические сети (23 т.у.) | K_prj_107000_60692 | 0.025863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Армавирские электрические сети (1 т.у.) | K_prj_107000_60693 | 0.025863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Армавирские электрические сети (65 т.у.) | K_prj_107000_60691 | 0 | 0.04258 | 0 | 0 | 0.04258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04258 | 0 | 0 | 0.04258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Тихорецкие электрические сети | L_prj_107000_61028 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.0086927 | 0.0086927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0086927 | 0.0086927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети (20380 т.у.) | K_prj_107000_60694 | 102.6213 | 16.7986 | 0.062284 | 0.0032416 | 16.7331 | 0 | 0.91814 | 0.062284 | 0 | 0.85586 | 0 | 15.8805 | 0 | 0.0032416 | 15.8773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.888 | 0.35866 | 0 | 0 | 0 | 0.35866 | 0.24797 | 0 | 0 | 0 | 0.24797 | 0.11069 | 0 | 0 | 0 | 0.11069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Краснодарские электрические сети (2305 т.у.) | K_prj_107000_60695 | 13.2008 | 24.1938 | 0.21625 | 2.5364 | 21.3393 | 0.10191 | 5.69 | 0.21625 | 0.8178 | 4.5541 | 0.10191 | 18.5038 | 0 | 1.7186 | 16.7852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0007 | 26.9762 | 0 | 26.7919 | 0 | 0.18423 | 10.382 | 0 | 10.278 | 0 | 0.10399 | 16.5942 | 0 | 16.5139 | 0 | 0.080244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Краснодарские электрические сети (150 т.у.) | K_prj_107000_60696 | 1.2259 | 0.33867 | 0 | 0.021685 | 0.31698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33867 | 0 | 0.021685 | 0.31698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0216 | 1.0226 | 0 | 1.0211 | 0 | 0.0015329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0226 | 0 | 1.0211 | 0 | 0.0015329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Краснодарские электрические сети (224 т.у.) | K_prj_107000_60697 | 1.9728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Краснодарские электрические сети (130 т.у.) | K_prj_107000_60698 | 1.5947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Лабинские электрические сети (17813 т.у.) | K_prj_107000_60699 | 78.7021 | 1.6843 | 0.049096 | 0 | 1.6352 | 0 | 1.1823 | 0 | 0 | 1.1823 | 0 | 0.50198 | 0.049096 | 0 | 0.45288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.132 | 0.28712 | 0.051142 | 0 | 0 | 0.23598 | 0.22237 | 0 | 0 | 0 | 0.22237 | 0.06475 | 0.051142 | 0 | 0 | 0.013608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Лабинские электрические сети (1047 т.у.) | K_prj_107000_60700 | 5.5928 | 4.4376 | 0 | 0.80035 | 3.6373 | 0 | 1.2435 | 0 | 0.34589 | 0.89759 | 0 | 3.1941 | 0 | 0.45446 | 2.7397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6607 | 4.4803 | 0 | 4.4611 | 0 | 0.019201 | 1.8888 | 0 | 1.8888 | 0 | 0 | 2.5915 | 0 | 2.5723 | 0 | 0.019201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Лабинские электрические сети (52 т.у.) | K_prj_107000_60701 | 0 | 0.10363 | 0 | 0.066416 | 0.037218 | 0 | 0.024471 | 0 | 0.024471 | 0 | 0 | 0.079163 | 0 | 0.041945 | 0.037218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63337 | 0 | 0.63314 | 0 | 0.00023177 | 0.12909 | 0 | 0.12909 | 0 | 0 | 0.50427 | 0 | 0.50404 | 0 | 0.00023177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Ленинградские электрические сети (15161 т.у.) | K_prj_107000_60704 | 47.5984 | 22.4235 | 0.10379 | 0 | 22.3197 | 0 | 21.5133 | 0 | 0 | 21.5133 | 0 | 0.91024 | 0.10379 | 0 | 0.80645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.6049 | 0.97302 | 0.10811 | 0 | 0 | 0.86491 | 0.53386 | 0 | 0 | 0 | 0.53386 | 0.43916 | 0.10811 | 0 | 0 | 0.33105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Ленинградские электрические сети (2931 т.у.) | K_prj_107000_60705 | 15.8355 | 11.5845 | 0 | 0.27828 | 11.3062 | 0 | 1.5561 | 0 | 0 | 1.5561 | 0 | 10.0284 | 0 | 0.27828 | 9.7501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1963 | 3.674 | 1.166 | 2.2068 | 0 | 0.30121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.674 | 1.166 | 2.2068 | 0 | 0.30121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Ленинградские электрические сети | L_prj_107000_61029 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.020543 | 0.015594 | 0 | 0 | 0.004949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020543 | 0.015594 | 0 | 0 | 0.004949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети (20642 т.у.) | K_prj_107000_60709 | 105.2825 | 21.0354 | 0 | 0.12447 | 19.6698 | 1.2411 | 19.0729 | 0 | 0.016013 | 18.4262 | 0.63068 | 1.9625 | 0 | 0.10846 | 1.2436 | 0.61044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.4559 | 1.7888 | 0.20986 | 0 | 0 | 1.5789 | 0.8491 | 0 | 0 | 0 | 0.8491 | 0.9397 | 0.20986 | 0 | 0 | 0.72984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети (3737 т.у.) | K_prj_107000_60710 | 20.335 | 17.1441 | 0 | 10.0206 | 7.1065 | 0.016971 | 11.5606 | 0 | 8.7289 | 2.8148 | 0.016971 | 5.5835 | 0 | 1.2918 | 4.2917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9458 | 4.0614 | 0 | 2.7712 | 0 | 1.2903 | 0.80281 | 0 | 0.6765 | 0 | 0.12631 | 3.2586 | 0 | 2.0947 | 0 | 1.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети (100 т.у.) | K_prj_107000_60712 | 1.2381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети (10 т.у.) | K_prj_107000_60713 | 0.13757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети (510 т.у.) | K_prj_107000_60714 | 6.372 | 25.1022 | 0 | 0 | 25.1022 | 0 | 17.9676 | 0 | 0 | 17.9676 | 0 | 7.1346 | 0 | 0 | 7.1346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9033 | 0.24655 | 0.19665 | 0 | 0 | 0.049898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24655 | 0.19665 | 0 | 0 | 0.049898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Сочинские электрические сети (400 т.у.) | K_prj_107000_60715 | 2.1611 | 25.6205 | 0 | 0.096406 | 25.5241 | 0 | 2.7066 | 0 | 0 | 2.7066 | 0 | 22.9139 | 0 | 0.096406 | 22.8175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8009 | 5.1243 | 0 | 5.0111 | 0 | 0.11323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1243 | 0 | 5.0111 | 0 | 0.11323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Сочинские электрические сети (14061 т.у.) | K_prj_107000_60716 | 106.0421 | 2.8001 | 0 | 0.0034598 | 2.7966 | 0 | 2.5503 | 0 | 0 | 2.5503 | 0 | 0.24981 | 0 | 0.0034598 | 0.24635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.3684 | 0.24536 | 0 | 0.24358 | 0 | 0.0017852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24536 | 0 | 0.24358 | 0 | 0.0017852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Сочинские электрические сети (1115 т.у.) | K_prj_107000_60717 | 8.9975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Сочинские электрические сети (148 т.у.) | K_prj_107000_60718 | 1.1374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Тимашевские электрические сети (23166 т.у.) | K_prj_107000_60719 | 114.2714 | 32.0874 | 0 | 1.319 | 29.3589 | 1.4095 | 30.6063 | 0 | 1.2268 | 28.6507 | 0.72872 | 1.4811 | 0 | 0.092172 | 0.70815 | 0.68078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.6529 | 7.1985 | 0.13005 | 0 | 3.5596 | 3.5088 | 5.067 | 0 | 0 | 2.5522 | 2.5147 | 2.1315 | 0.13005 | 0 | 1.0074 | 0.99403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Тимашевские электрические сети (2504 т.у.) | K_prj_107000_60720 | 13.8936 | 7.2126 | 0 | 0.60536 | 6.6073 | 0 | 0.74304 | 0 | 0.13415 | 0.60889 | 0 | 6.4696 | 0 | 0.47122 | 5.9984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.578 | 6.7002 | 0 | 0 | 5.9294 | 0.77073 | 2.0307 | 0 | 0 | 1.8761 | 0.15458 | 4.6694 | 0 | 0 | 4.0533 | 0.61615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Тимашевские электрические сети (90 т.у.) | K_prj_107000_60721 | 0.88964 | 0.10019 | 0 | 0.018724 | 0.081466 | 0 | 0.00056344 | 0 | 0.00056344 | 0 | 0 | 0.099627 | 0 | 0.018161 | 0.081466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74136 | 0.17811 | 0 | 0 | 0.1552 | 0.022905 | 0.022866 | 0 | 0 | 0.022129 | 0.00073662 | 0.15524 | 0 | 0 | 0.13308 | 0.022168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Тимашевские электрические сети (10 т.у.) | K_prj_107000_60722 | 0.026128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Тимашевские электрические сети (2 т.у.) | K_prj_107000_60723 | 0.026128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Тихорецкие электрические сети (24005 т.у.) | K_prj_107000_60724 | 119.8028 | 25.1492 | 0.09652 | 0 | 25.0527 | 0 | 24.5159 | 0 | 0 | 24.5159 | 0 | 0.63336 | 0.09652 | 0 | 0.53684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.6558 | 0.39408 | 0.080433 | 0 | 0 | 0.31365 | 0.28422 | 0 | 0 | 0 | 0.28422 | 0.10986 | 0.080433 | 0 | 0 | 0.029431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Тихорецкие электрические сети (1411 т.у.) | K_prj_107000_60725 | 8.0178 | 6.7004 | 0 | 0.2311 | 6.2872 | 0.18213 | 1.5149 | 0 | 0.029746 | 1.4162 | 0.068951 | 5.1855 | 0 | 0.20135 | 4.871 | 0.11318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6815 | 3.9834 | 0 | 3.7612 | 0 | 0.22222 | 1.4823 | 0 | 1.4133 | 0 | 0.068951 | 2.5012 | 0 | 2.3479 | 0 | 0.15327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Тихорецкие электрические сети (111 т.у.) | K_prj_107000_60726 | 0.93197 | 0.39637 | 0 | 0.1519 | 0.049184 | 0.19529 | 0.23277 | 0 | 0.080972 | 0 | 0.1518 | 0.16359 | 0 | 0.070925 | 0.049184 | 0.043483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77664 | 4.1152 | 0 | 3.9197 | 0 | 0.19553 | 2.7166 | 0 | 2.5648 | 0 | 0.1518 | 1.3987 | 0 | 1.355 | 0 | 0.043728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские электрические сети (14747 т.у.) | K_prj_107000_60729 | 65.2124 | 2.802 | 0 | 0 | 2.1764 | 0.62551 | 2.0621 | 0 | 0 | 1.4608 | 0.60134 | 0.73981 | 0 | 0 | 0.71564 | 0.024165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.8598 | 1.3106 | 0.093733 | 0 | 0 | 1.2169 | 0.88708 | 0 | 0 | 0 | 0.88708 | 0.42352 | 0.093733 | 0 | 0 | 0.32979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Усть-Лабинские электрические сети (1858 т.у.) | K_prj_107000_60730 | 10.2624 | 4.9555 | 0 | 0 | 4.9555 | 0 | 1.0416 | 0 | 0 | 1.0416 | 0 | 3.914 | 0 | 0 | 3.914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.552 | 2.8131 | 0 | 2.7823 | 0 | 0.0308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8131 | 0 | 2.7823 | 0 | 0.0308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Усть-Лабинские электрические сети (92 т.у.) | K_prj_107000_60731 | 0.63363 | 0.0156 | 0 | 0 | 0.0156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0156 | 0 | 0 | 0.0156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52802 | 0.0023871 | 0 | 0.0023871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0023871 | 0 | 0.0023871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети (15622 т.у.) | K_prj_107000_60734 | 83.269 | 4.3915 | 0.1152 | 0.012539 | 4.2638 | 0 | 3.2898 | 0 | 0.012539 | 3.2772 | 0 | 1.1017 | 0.1152 | 0 | 0.98654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.8084 | 0.83805 | 0.12 | 0.33897 | 0 | 0.37908 | 0.53292 | 0 | 0.33897 | 0 | 0.19395 | 0.30513 | 0.12 | 0 | 0 | 0.18513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Юго-Западны электрические сети (9727 т.у.) | K_prj_107000_60735 | 53.7249 | 45.1827 | 0 | 29.8815 | 14.2637 | 1.0375 | 13.813 | 0 | 9.7671 | 3.0084 | 1.0375 | 31.3697 | 0 | 20.1144 | 11.2553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.7708 | 58.4126 | 0 | 55.0081 | 0 | 3.4045 | 18.5648 | 0 | 17.299 | 0 | 1.2658 | 39.8478 | 0 | 37.7091 | 0 | 2.1387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Юго-Западны электрические сети (452 т.у.) | K_prj_107000_60736 | 4.1376 | 17.675 | 0 | 14.6785 | 0.077857 | 2.9187 | 7.6873 | 0 | 7.3769 | 0 | 0.31039 | 9.9878 | 0 | 7.3016 | 0.077857 | 2.6083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.448 | 20.8237 | 0 | 19.6618 | 0 | 1.1619 | 6.9382 | 0 | 6.4881 | 0 | 0.45015 | 13.8855 | 0 | 13.1738 | 0 | 0.71174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Юго-Западны электрические сети (221 т.у.) | K_prj_107000_60737 | 3.3732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Юго-Западны электрические сети (90 т.у.) | K_prj_107000_60738 | 0.65825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 1378.4403 | 455.133 | 47.0513 | 362.8494 | 38.2707 | 6.9616 | 179.079 | 11.7049 | 132.4449 | 34.3915 | 0.5377 | 276.054 | 35.3465 | 230.4045 | 3.8792 | 6.4239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1137.5248 | 211.1183 | 33.0502 | 109.1175 | 56.2526 | 12.6981 | 111.3022 | 32.5772 | 73.1649 | 4.3556 | 1.2045 | 99.8161 | 0.47302 | 35.9526 | 51.897 | 11.4936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 851.4936 | 447.3954 | 47.0513 | 355.1118 | 38.2707 | 6.9616 | 173.5414 | 11.7049 | 126.9073 | 34.3915 | 0.5377 | 273.854 | 35.3465 | 228.2045 | 3.8792 | 6.4239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 683.8321 | 211.0812 | 33.0502 | 109.1175 | 56.2526 | 12.6609 | 111.2845 | 32.5772 | 73.1649 | 4.3556 | 1.1868 | 99.7966 | 0.47302 | 35.9526 | 51.897 | 11.4741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10/10 кВ Набережная | H_prj_107000_60065 | 7.7434 | 17.047 | 0 | 17.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.047 | 0 | 17.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10 кВ Пашковская | H_prj_107000_60070 | 5.4728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Аэропорт | H_prj_107000_60071 | 5.11 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/6 кВ Афипская | H_prj_107000_60075 | 6.13 | 16.2365 | 0 | 16.2365 | 0 | 0 | 15.7365 | 0 | 15.7365 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Северская | H_prj_107000_60076 | 13.47 | 44.5714 | 0 | 44.5714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.5714 | 0 | 44.5714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10 кВ Юго-Западная | H_prj_107000_60079 | 9.8987 | 25.2551 | 0 | 25.2551 | 0 | 0 | 23.5864 | 0 | 23.5864 | 0 | 0 | 1.6687 | 0 | 1.6687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/10/6 кВ Варениковская | H_prj_107000_60081 | 6.1494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10 кВ Гостагаевская | H_prj_107000_60082 | 27.646 | 2.3204 | 2.3204 | 0 | 0 | 0 | 2.3204 | 2.3204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Красноармейская | H_prj_107000_60054 | 19.6635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Центральная | H_prj_107000_60055 | 73.4382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Рассвет | H_prj_107000_60061 | 117.7985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.1654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Бузиновская | H_prj_107000_60062 | 57.1876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.6563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/6 кВ Выселки | H_prj_107000_60063 | 53.0824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.2353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/10 кВ Кореновская | H_prj_107000_60064 | 69.0739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.5616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ РИП с установкой секционного выключателя 110 кВ | K_prj_107000_60755 | 8.2921 | 31.9842 | 0.80837 | 4.8077 | 26.3682 | -6.612e-05 | 23.838 | 0.80837 | 0.0057795 | 23.0238 | 0 | 8.1462 | 0 | 4.8019 | 3.3444 | -6.612e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.5497 | 0 | 7.8476 | 22.4992 | 0.20294 | 0.15259 | 0 | 0.0057134 | 0 | 0.14688 | 30.3971 | 0 | 7.8419 | 22.4992 | 0.05606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ Троицкий водозабор с заменой аккумуляторной батареи тип СК-6 | G_prj_107000_49875 | 18.1564 | 6.051 | 0 | 6.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.051 | 0 | 6.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ Апшеронская с заменой аккумуляторной батареи типа СК-12 | G_prj_107000_49876 | 10.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство участков ВЛ 0,4 кВ №1, №2 Рн7-275, расположенных по адресу: Краснодарский край, Белореченский район, ст. Рязанская | K_prj_107000_60907 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Тверская - Туапсе в части расширения просеки (2 этап) | I_prj_107000_60099 | 0 | 12.8317 | 0 | 12.8317 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 11.5317 | 0 | 11.5317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Тверская - Комсомольская в части расширения просеки | I_prj_107000_60100 | 0 | 8.4075 | 0 | 8.4075 | 0 | 0 | 8.4075 | 0 | 8.4075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Тверская - Центральная 1,2 в части расширения просеки | I_prj_107000_60101 | 0 | 6.983 | 0 | 6.983 | 0 | 0 | 0.98301 | 0 | 0.98301 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/6 кВ «Южная» с установкой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1, 2 СШ-6 Кв | G_prj_107000_49898 | 0 | 0.61531 | 0 | 0.61531 | 0 | 0 | 0.61531 | 0 | 0.61531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Родниковская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50723 | 0 | 0.55373 | 0 | 0.55373 | 0 | 0 | 0.55373 | 0 | 0.55373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Ясенская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50733 | 0 | 0.11997 | 0 | 0.11997 | 0 | 0 | 0.11997 | 0 | 0.11997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО - исполнительный аппарат ПАО "Кубаньэнерго" | F_prj_107000_48184 | 0 | 16.3231 | 0 | 16.3231 | 0 | 0 | 16.3231 | 0 | 16.3231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция автоматической установки пожаротушения помещения «Серверной» литер В1 исполнительного аппарата ПАО «Кубаньэнерго» | H_prj_107000_50969 | 0 | 0.025235 | 0 | 0.025235 | 0 | 0 | 0.025235 | 0 | 0.025235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство КТП 10/0,4 СВ-13-270, СВ-13-270, инвентарный №202694; ВЛ 10 кВ СВ-13 на участках пролетов опор №4/18-4/19, инвентарный №18858, с отходящими ВЛ 0,4 кВ по адресу:Калининский район, ст. Старовеличковская | J_prj_107000_60521 | НД | 0.0058923 | 0 | 0.0058923 | 0 | 0 | 0.0058923 | 0 | 0.0058923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | «Переустройство ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ Б-4-74 (инв. №47351), для высвобождения территории земельного участка с кадастровым номером № 23:04:0502132:88, заявитель МАОУ СОШ № 3 им. Пушкина» | K_prj_107000_60860 | НД | 0.0084595 | 0 | 0.0084595 | 0 | 0 | 0.0084595 | 0 | 0.0084595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ВЗ-7 в пролете опор 4/1-4/3 на земельном участке с кадастровым номером 23:11:0603370:71, 23:11:0603370:70 по адресу: ст.Каневская, ул. Свободная | K_prj_107000_60895 | НД | 0.020858 | 0.020858 | 0 | 0 | 0 | 0.020858 | 0.020858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ КН-1 в пролете опор 14-17 на земельном участке с кадастровым номером 23:11:0603064:37, по адресу: ст.Каневская, ул. Свердликова | K_prj_107000_60896 | НД | 0.018065 | 0.018065 | 0 | 0 | 0 | 0.018065 | 0.018065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ТЦ-6 в пролете опор 2/24-2/25 на земельном участке с кадастровым номером 23:31:0305003:1455, по адресу: г.Тимашевск, СОТ Строитель, 7 линия, уч.131 | K_prj_107000_60897 | НД | 0.018065 | 0.018065 | 0 | 0 | 0 | 0.018065 | 0.018065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ КИ-1 в пролете опор 78-79 на земельном участке с кадастровым номером 23:11:0603311:18, 23:11:0603311:17 по адресу: ст.Каневская, ул. 10-я Линия 18, 18А» | K_prj_107000_60898 | НД | 0.014162 | 0.014162 | 0 | 0 | 0 | 0.014162 | 0.014162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Вынос участка линии ВЛ-10кВ ГЗ-2 с территории земельного участка по адресу ст. Каневская, ул. Горького № 209 кадастровый номер 23:11:0603162:81 | J_prj_107000_60657 | НД | 0.0093243 | 0 | 0.0093243 | 0 | 0 | 0.0093243 | 0 | 0.0093243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 110 кВ «Отпайка Ея» в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково - Тихорецкая - Кореновск - Тимашевская - Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Ровное-Порошинская» | H_prj_107000_60302 | НД | 1.1262 | 0 | 1.1262 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0.87617 | 0 | 0.87617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ «Вымпел- Газырь» филиала ПАО «Кубаньэнерго» Тихорецкие электрические сети в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Тихорецкая (искл.) – Газырь (вкл.). | K_prj_107000_60804 | НД | 0.71274 | 0 | 0.71274 | 0 | 0 | 0.71274 | 0 | 0.71274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10 кВ «Почтовая» | H_prj_107000_60067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14626 | 0 | 0 | 0 | 0.14626 | 0.069467 | 0 | 0 | 0 | 0.069467 | 0.076796 | 0 | 0 | 0 | 0.076796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/10 кВ Лорис | H_prj_107000_60072 | 0 | 0.000576 | 0 | 0 | 0 | 0.000576 | 0.000576 | 0 | 0 | 0 | 0.000576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/10/6 кВ ВНИИРис | H_prj_107000_60077 | 0 | 0.50007 | 0 | 0.50007 | 0 | 0 | 0.50007 | 0 | 0.50007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/6 кВ Юго-Восточная | H_prj_107000_60084 | 0 | 18.5527 | 0 | 18.5533 | 0 | -0.000576 | -0.000576 | 0 | 0 | 0 | -0.000576 | 18.5533 | 0 | 18.5533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Парфюмерная» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ - 48 шт. дуговых защит, 1 ячейка выключателя. | G_prj_107000_50709 | 0 | 0.70097 | 0.35035 | 0.35062 | 0 | 0 | 0.35035 | 0.35035 | 0 | 0 | 0 | 0.35062 | 0 | 0.35062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Кислородный завод» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ - 39 шт. дуговых защит, 1 ячейка выключателя. | G_prj_107000_50714 | 0 | 3.86 | 0.26062 | 3.5994 | 0 | 0 | 0.26062 | 0.26062 | 0 | 0 | 0 | 3.5994 | 0 | 3.5994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция внутреннего противопожарного водопровода базы "Западная-2", расположенной по адресу г. Краснодар, ул. Лукьяненко 119 | J_prj_107000_60449 | 0 | 0.43675 | 0 | 0 | 0.43675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43675 | 0 | 0 | 0.43675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014082 | 0 | 0 | 0 | 0.014082 | 0.0066884 | 0 | 0 | 0 | 0.0066884 | 0.007394 | 0 | 0 | 0 | 0.007394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | «Переустройство ВЛЗ-10 кВ КУ-3 на участке пролетов опор №№56-58, (инв. №12769) с территории земельного участка с кадастровым номером №23:07:0301032:466, расположенного по адресу: Краснодарский край, Динской р-н, п.Южный, на территории птицефабрики «Кубанская» | K_prj_107000_60899 | НД | 0.022263 | 0 | 0 | 0.022263 | 0 | 0.022263 | 0 | 0 | 0.022263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ - Тверская в части расширения просек | G_prj_107000_49858 | 0 | 6.2334 | 0 | 6.2334 | 0 | 0 | 6.2334 | 0 | 6.2334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ТП-Д-7 и ВЛ-10 кВ ДН-3 по соглашению о компенсации от 25.05.2020 №137-РМ/20/407/30-531, Заявитель - ООО «Русс-Модуль» | K_prj_107000_60967 | НД | 0.87619 | 0.26166 | 0 | 0.61453 | 0 | 0.87619 | 0.26166 | 0 | 0.61453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.26166 | 0.26166 | 0 | 0 | 0 | 0.26166 | 0.26166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ПШ-204 (инвентарный №6560) | K_prj_107000_60968 | НД | 0.5812 | 0.05807 | 0 | 0.52313 | 0 | 0.5812 | 0.05807 | 0 | 0.52313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ КУ-6, по соглашению о компенсации от 21.10.2019 №543, Заявитель – ООО СЗ «Загород», 2001883 | L_prj_107000_60980 | НД | 0.07 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.07 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | «Переустройство ВЛ 110 кВ Динская-Кореновская филиала ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские электрические сети» в рамках титула «Комплексная реконструкция участка им. Максима Горького – Котельниково – Тихорецкая – Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла. Обход Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство двупутной электрифицированной железнодорожной линии на участке Козырьки-Гречаная со строительством новой станции Кирпили». | H_prj_107000_60314 | НД | 6.0912 | 0 | 6.0912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0912 | 0 | 6.0912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ ВЦ-3 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские ЭС» в рамках титула: «Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Выселки (вкл.) – Козырьки (искл.)»; | H_prj_107000_60316 | НД | 0.44599 | 0 | 0.44599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44599 | 0 | 0.44599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | «Переустройство ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Ч7-450 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские ЭС в рамках титула: «Комплексная реконструкция участка им. Максима Горького – Котельниково – Тихорецкая – Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла. Обход Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство двупутной электрифицированной железнодорожной линии на участке Козырьки-Гречаная со строительством новой станции Кирпили»; | H_prj_107000_60317 | НД | 0.13883 | 0 | 0.13883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13883 | 0 | 0.13883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ КЦ-10 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские ЭС» в рамках титула: «Комплексная реконструкция участка им. Максима Горького – Котельниково – Тихорецкая – Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла. Обход Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство двупутной электрифицированной железнодорожной линии на участке Козырьки-Гречаная со строительством новой станции Кирпили» | H_prj_107000_60318 | НД | 0.25654 | 0 | 0.25654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25654 | 0 | 0.25654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ КЦ-4 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские ЭС» в рамках титула: «Комплексная реконструкция участка им. Максима Горького – Котельниково – Тихорецкая – Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла. Обход Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство двупутной электрифицированной железнодорожной линии на участке Козырьки-Гречаная со строительством новой станции Кирпили» | H_prj_107000_60319 | НД | 0.14702 | 0 | 0.14702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14702 | 0 | 0.14702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ СГ-1 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские ЭС» в рамках титула: «Комплексная реконструкция участка им. Максима Горького – Котельниково – Тихорецкая – Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла. Обход Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство двупутной электрифицированной железнодорожной линии на участке Козырьки-Гречаная со строительством новой станции Кирпили | H_prj_107000_60320 | НД | 0.20642 | 0 | 0.20642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20642 | 0 | 0.20642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Малокубанская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50744 | 0 | 0.51314 | 0 | 0.51314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51314 | 0 | 0.51314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Новоивановская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50738 | 0 | 0.62025 | 0 | 0.62025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62025 | 0 | 0.62025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «НС-18» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50728 | 0 | 0.46661 | 0 | 0.46661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46661 | 0 | 0.46661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | «Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети. Переустройство ВЛ 10 кВ В1 в местах пересечения с реконструируемым объектом железнодорожного транспорта | I_prj_107000_60220 | 0 | 1.2077 | 0 | 1.2077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2077 | 0 | 1.2077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ТМ-5 в местах пересечения с реконструируемым объектом железнодорожного транспорта | I_prj_107000_60219 | 0 | 0.22004 | 0 | 0.22004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22004 | 0 | 0.22004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Кубаньэнерго»: КЛ 10 кВ ф.Бх100 (ПС"Бытха") – ТП-138, КВЛ 6 кВ РП-14-138 (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 кВ ф.Бх100 (ПС"Бытха") –ТП-138, ВЛ 6 КВ РП-14-ТП-138/881/КРН-52) на территории земельных участков с кадастровыми №23:49:0000000:8693, №23:49:0000000:8647, №23:49:0000000:8648, №23:49:0000000:8653» | L_prj_107000_61036 | НД | 15.3342 | 0 | 14.8 | 0 | 0.53419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3342 | 0 | 14.8 | 0 | 0.53419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 16.5827 | 0 | 15.6933 | 0.17152 | 0.71785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5827 | 0 | 15.6933 | 0.17152 | 0.71785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-6 кВ ДМ-7 в пролетах опор №№66-70, инв.№001146 | L_prj_107000_61037 | НД | 0.074109 | 0.074109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074109 | 0.074109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.077197 | 0.077197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077197 | 0.077197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ ДМ-7-1221 прис.2 на участке в пролете опор №5-№6, инв.№2927 | L_prj_107000_61038 | НД | 0.13623 | 0.13623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13623 | 0.13623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.14191 | 0.14191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14191 | 0.14191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-6 кВ ДМ-8 в пролете опор №№46-49, №№65-68, инв.№011461 | L_prj_107000_61039 | НД | 0.055582 | 0.055582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055582 | 0.055582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.057898 | 0.057898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057898 | 0.057898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство КТП 10/0,4 кВ НС-2-5-608 инв. №200195, ВЛ-10 кВ на ж/б НС-2-5 инв. №18731 расположенные на земельном участке с кадастровым номером 23:10:0402000:44 по адресу: ст. Калининская | L_prj_107000_61040 | НД | 0.0555 | 0.0555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0555 | 0.0555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.0555 | 0.0555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0555 | 0.0555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | «Переустройство КТП 10/0,4 кВ ПВ-5-272, инвентарный номер 207086; ВЛ-10 кВ ПВ-5 в пролете опор 2-36 – 2-37, инвентарный номер 17942 с отходящими ВЛ-0, | K_prj_107000_60923 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.04947 | 0 | 0 | 0 | 0.04947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04947 | 0 | 0 | 0 | 0.04947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Ерик - ПДК, Ерик - Тверская в части расширения просек | I_prj_107000_60097 | 0 | 5.7773 | 0 | 5.7773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7773 | 0 | 5.7773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ Т-5-337 по соглашению о компенсации от 10.12.2020 № 981, Заявитель – Тарасенко А.Н., 2002824 | L_prj_107000_61041 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.036623 | 0.036623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036623 | 0.036623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ЕЛ-8 по соглашению о компенсации от 21.08.2020 №602, Заявитель – Сылка И.Б. | L_prj_107000_61042 | НД | 0.0093166 | 0 | 0 | 0.0093166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0093166 | 0 | 0 | 0.0093166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.021348 | 0.021348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021348 | 0.021348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство существующей BJI-110 кВ «Тургеневская - Дальняя» в кабельную линию 110 кВ из зоны участка с кадастровым номером 23:43:0137001:616 по адресу: г. Краснодар, мкр. Солнечный, ул. Константина Образцова №6,8,10,12,14,16,16/1 | J_prj_107000_60472 | НД | 3.1349 | 0 | 3.1349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1349 | 0 | 3.1349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 3.0785 | 0 | 0 | 0 | 3.0785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0785 | 0 | 0 | 0 | 3.0785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети. Переустройство ВЛ-10 кВ ТМ-4 в пролетах опор 4/1-4/3, 96-105, 6/1-6/33 | I_prj_107000_60225 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети. Переустройство ВЛ 10 кВ ТМ-1 в пролетах опор 1/25-1/31, 27-30 | I_prj_107000_60224 | 0 | 0.16511 | 0.16511 | 0 | 0 | 0 | 0.16511 | 0.16511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети. Совместный подвес ВЛ 35 кВ "Мирная - Тамань" и ВЛ 35 кВ "Тамань-Черноморская" в пролетах опор 13/134-15а/132 | I_prj_107000_60223 | 0 | 0.69788 | 0.69788 | 0 | 0 | 0 | 0.69788 | 0.69788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети. Переустройство ВЛ 35 кВ Вышестеблиевская-Ахтанизовская с отпайкой на ПС 35/10 кВ Фанагория в местах пересечения с реконструируемым объектом железнодорожного транспорта. | I_prj_107000_60221 | 0 | 1.6024 | 0 | 1.6024 | 0 | 0 | 1.2295 | 0 | 1.2295 | 0 | 0 | 0.37297 | 0 | 0.37297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети. Переустройство ВЛ 35 кВ «Вышестеблиевская - Фанагория» в местах пересечения с реконструируемым объектом железнодорожного транспорта | I_prj_107000_60222 | 0 | 0.41714 | 0 | 0.41714 | 0 | 0 | 0.28476 | 0 | 0.28476 | 0 | 0 | 0.13239 | 0 | 0.13239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ Славянская-Тиховский гидроузел филиала ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети | J_prj_107000_60666 | НД | 0.91938 | 0 | 0.91938 | 0 | 0 | 0.91938 | 0 | 0.91938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ РД-1 в рамках титула "Увеличение подачи газа в юго-западные районы Краснодарского края" | K_prj_107000_60861 | НД | 0.13206 | 0 | 0.13206 | 0 | 0 | 0.13206 | 0 | 0.13206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети. Переустройство ВЛ 110 кВ «Вышестеблиевская 220-Волна 2 цепь» в пролетах опор 289-290, 319-329. | I_prj_107000_60228 | 0 | 0.35295 | 0.35295 | 0 | 0 | 0 | 0.35295 | 0.35295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети. Переустройство ВЛ 110 кВ «Вышестеблиевская 220-Старотитаровская» в пролетах опор 8-10. | I_prj_107000_60229 | 0 | 0.23598 | 0.23598 | 0 | 0 | 0 | 0.23598 | 0.23598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети. Переустройство ВЛ-10 кВ ЧМ-9 в пролетах опор 1/16-1/26 | I_prj_107000_60226 | 0 | 0.081717 | 0.081717 | 0 | 0 | 0 | 0.081717 | 0.081717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ ЧМ-9 | K_prj_107000_60826 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.0031949 | 0 | 0 | 0 | 0.0031949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0031949 | 0 | 0 | 0 | 0.0031949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ПФ-8 филиала ПАО ""Кубаньэнерго"" Славянские электрические сети в рамках титула ""Комплексная реконструкция участка Коте | K_prj_107000_60961 | НД | 0.32182 | 0.32182 | 0 | 0 | 0 | 0.32182 | 0.32182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская -Волна 2 №1 с отпайкой на ПС Волна | K_prj_107000_60825 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.15471 | 0 | 0 | 0 | 0.15471 | 0.0046652 | 0 | 0 | 0 | 0.0046652 | 0.15004 | 0 | 0 | 0 | 0.15004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-110 кВ Вышестеблиевская-Волна 2 № 2 с отпайкой на ПС Волна (по б/у "Вышестеблиевская 220-В") | K_prj_107000_60828 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.050651 | 0 | 0 | 0 | 0.050651 | 0.0015839 | 0 | 0 | 0 | 0.0015839 | 0.049067 | 0 | 0 | 0 | 0.049067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 6 кВ КУ-1 на участках пролетов опор №212-214 в рамках реализации проекта "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60981 | НД | 1.2077 | 1.2077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2077 | 1.2077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 1.0064 | 1.0064 | 0 | 0 | 0 | 1.0064 | 1.0064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ- 10 кВ НС-2 на участках пролетов опор №146-149, 2/9-2/12 в рамках реализации проекта "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60982 | НД | 2.0262 | 2.0262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0262 | 2.0262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 1.6885 | 1.6885 | 0 | 0 | 0 | 1.6885 | 1.6885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ- 10 кВ СГ-11 на участках пролетов опор №67-76 в рамках реализации проекта "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60983 | НД | 1.4062 | 1.4062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4062 | 1.4062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 1.1719 | 1.1719 | 0 | 0 | 0 | 1.1719 | 1.1719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ- 6 кВ КР-1 на участках пролетов опор №1/68-1/71 в рамках реализации проекта "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60984 | НД | 0.98513 | 0.98513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98513 | 0.98513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.82094 | 0.82094 | 0 | 0 | 0 | 0.82094 | 0.82094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ- 6 кВ Н-3 на участках пролетов опор №8/39-8/42, №120-124 в рамках реализации проекта "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60985 | НД | 1.9575 | 1.9575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9575 | 1.9575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 1.6313 | 1.6313 | 0 | 0 | 0 | 1.6313 | 1.6313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ РД-3 на участках пролетов опор №2/14-2/17 в рамках реализации проекта "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60986 | НД | 0.99337 | 0.99337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99337 | 0.99337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.82781 | 0.82781 | 0 | 0 | 0 | 0.82781 | 0.82781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ СК-1 на участках пролетов опор №79-81 в рамках реализации проекта "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60987 | НД | 0.20485 | 0.20485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20485 | 0.20485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.17071 | 0.17071 | 0 | 0 | 0 | 0.17071 | 0.17071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ Т-6 на участках пролетов опор №201-204 в рамках реализации проекта "Строительство и реконструкцияавтомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60988 | НД | 1.6587 | 1.6587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6587 | 1.6587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 1.3823 | 1.3823 | 0 | 0 | 0 | 1.3823 | 1.3823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ Т-8 на участках пролетов опор №212-215 в рамках реализации проекта "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60989 | НД | 1.167 | 1.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.167 | 1.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.97253 | 0.97253 | 0 | 0 | 0 | 0.97253 | 0.97253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 110/10 кВ ПАОС с прилегающими ВЛ в части ВЛ-110 кВ "Славянская 220 - ПАОС" на участках пролетов опор №№24-25 в рамках реализации проекта «Строительство и реконструкции автомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60990 | НД | 4.767 | 4.767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.767 | 4.767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 3.9725 | 3.9725 | 0 | 0 | 0 | 3.9725 | 3.9725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 110/10/6 кВ Троицкий Водозабор с прилегающими ВЛ в части ВЛ-110 кВ "Славянская 220 - Троицкий водозабор" в рамках реализации проекта «Строительство и реконструкции автомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60991 | НД | 1.6886 | 1.6886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6886 | 1.6886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 1.4071 | 1.4071 | 0 | 0 | 0 | 1.4071 | 1.4071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 110/35/6 кВ «Ханьковская» с прилегающими ПС и ВЛ в части ВЛ-110 кВ "Ханьков - Коржевская" на участках участках пролетов опор №№40-42 в рамках реализации проекта «Строительство и реконструкции автомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60992 | НД | 4.5029 | 4.5029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5029 | 4.5029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 3.7524 | 3.7524 | 0 | 0 | 0 | 3.7524 | 3.7524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 35/10 кВ Анастасиевская с прилегающими ВЛ в части ВЛ-35 кВ "Ханьков - Анастасиевская" на участках пролетов опор №№16-18 в рамках реализации проекта «Строительство и реконструкции автомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60993 | НД | 1.0112 | 1.0112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0112 | 1.0112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.8427 | 0.8427 | 0 | 0 | 0 | 0.8427 | 0.8427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 35/10 кВ Восточный Водозабор с прилегающей ПС и прилегающими ВЛ в части ВЛ-35 кВ "Джигинская - Стрелка" в рамках реализации проекта «Строительство и реконструкции автомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60994 | НД | 3.4506 | 3.4506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4506 | 3.4506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 2.8755 | 2.8755 | 0 | 0 | 0 | 2.8755 | 2.8755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 35/10 кВ НС-14 с прилегающими ПС и ВЛ в части ВЛ-35 кВ "Ханьков - НС-14" на участках пролетов опор №№22-24 в рамках реализации проекта «Строительство и реконструкции автомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60995 | НД | 0.86914 | 0.86914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86914 | 0.86914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.72428 | 0.72428 | 0 | 0 | 0 | 0.72428 | 0.72428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплексаПС 35/6 кВ НС-9 с прилегающей ВЛ в части ВЛ-35 кВ "Ханьков - НС-9" на участках пролетов опор №№41-43, №№ 114-116, в рамках реализации проекта «Строительство и реконструкции автомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60996 | НД | 1.9533 | 1.9533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9533 | 1.9533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 1.6277 | 1.6277 | 0 | 0 | 0 | 1.6277 | 1.6277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Кубаньэнерго»: КЛ 10кВ от ТП-Х363н до опоры №38, ВЛ-0,4 кВ ф. Прогресс ТП-Х363н (наименование по данным бухгалтерского учёта: КВЛ 10 кВ ТП Х40н – Х363н, ВЛ 0,4 КВ ОТ ТП Х-363 Ф. ПРОГРЕСС) в рамках реализации мероприятия по капитальному ремонту объекта: «Автомобильная дорога п. Мацеста – с. Абазинка, км 7+550 в городе курорте Сочи | K_prj_107000_60894 | НД | 0.8581 | 0 | 0.79684 | 0 | 0.06126 | 0.06126 | 0 | 0 | 0 | 0.06126 | 0.79684 | 0 | 0.79684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.06126 | 0 | 0 | 0 | 0.06126 | 0.06126 | 0 | 0 | 0 | 0.06126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ ПС Альпийская 214-РП78, КЛ 10 кВ ПС Альпийская 313 – РП126п на участке прохождения по адресу: г. Сочи, Хостинский район, ул. Верещагинская | K_prj_107000_60939 | НД | 8.1009 | 0.32872 | 7.7722 | 0 | 0 | 0.32872 | 0.32872 | 0 | 0 | 0 | 7.7722 | 0 | 7.7722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 6.4768 | 0 | 6.4703 | 0 | 0.0064889 | 6.4768 | 0 | 6.4703 | 0 | 0.0064889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | «Реконструкция КЛ-10 А270 – А333, ВЛ-0,4 Рижская ТП-А270 на переходе через реку Чахцуцыр» | L_prj_107000_60997 | НД | 0.085176 | 0.085176 | 0 | 0 | 0 | 0.068141 | 0.068141 | 0 | 0 | 0 | 0.017035 | 0.017035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.07098 | 0.07098 | 0 | 0 | 0 | 0.07098 | 0.07098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | «Восстановление устойчивости и несущей способности опоры №53 ВЛ 110 кВ Шепси – Туапсе тяговая с отпайкой на ПС Терминал с совместным подвесом кабельно-воздушной линии (110 кВ) ТНПЗ – Туапсе тяговая с отпайкой на ПС Терминал после размыва фундаментов паводковыми водами» | L_prj_107000_60998 | НД | 2.45 | 2.45 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1.65 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 2.45 | 2.45 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | 2.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | «Восстановление устойчивости и несущей способности, а также предотвращение смещение опоры №62 КВЛ 110 кВ Джубгинская ТЭС-Архипо-Осиповка с совместным подвесом кабельно-воздушной линии (110 кВ) Джубга-Архипо-Осиповка по причине воздействия оползня» | L_prj_107000_60999 | НД | 1.55 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.55 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 2.45 | 2.45 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | 2.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | "Переустройство сетей ПАО "Кубаньэнерго": ВЛ-10 Д83-Д195 (наименование по данным бухгалтерского учета ВЛ 10 кВ от ТП-83 до ТП-195) на территории земельных участков с кадастровыми №23:49:0136009:4033, № 23:49:0136009:916, №23:49:0136009:906" | L_prj_107000_61000 | НД | 0.40345 | 0 | 0.37662 | 0 | 0.02683 | 0.02683 | 0 | 0 | 0 | 0.02683 | 0.37662 | 0 | 0.37662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.41174 | 0 | 0.38275 | 0 | 0.028983 | 0.41174 | 0 | 0.38275 | 0 | 0.028983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция транзита ВЛ 110 кВ Лермонтово- Туапсе в части расширения просек | I_prj_107000_60103 | 0 | 8.1425 | 0 | 8.1425 | 0 | 0 | 8.1425 | 0 | 8.1425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Кубаньэнерго»: ВЛ-0,4кВ Прогресс – ТП-Х40 (наименование по данным бухгалтерского учёта ВЛ 0.4/10 КВ (СОВМ.ПОДВЕС) ОТ ТП202-КТП-Х40-КТП363Н) в рамках реализации мероприятия по капитальному ремонту объекта: «Автомобильная дорога п.Мацеста – с.Абазинка, км 5+600 в городе курорте Сочи» | K_prj_107000_60937 | НД | 0.00756 | 0.00756 | 0 | 0 | 0 | 0.00756 | 0.00756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | "Реконструкция ВЛ-10 кВ Г10-Г97" | K_prj_107000_60938 | НД | 0.0206 | 0.0206 | 0 | 0 | 0 | 0.0206 | 0.0206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция КВЛ 110 кВ Псоу-Южная с отпайкой на ПС Имеретинская тяговая с совместным подвесом воздушной линии (110 кВ) ВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС-Южная с установкой автономных комплексов светоограждения на опорах №34ю, 35ю, 36ю | K_prj_107000_60781 | 0 | 2.1554 | 0 | 2.1554 | 0 | 0 | 2.1554 | 0 | 2.1554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | "Переустройство сетей ПАО "Кубаньэнерго": КВЛ-6 С552П-С830П/С962П/С964П (наименование по данным бухгалтерского учета ВЛ 6 кВ от ТП-329 до ТП-12) на территории земельного участка кадастровый №23:49:0201016:1081" | K_prj_107000_60965 | НД | 0.43615 | 0 | 0 | 0.43615 | 0 | 0.43615 | 0 | 0 | 0.43615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | «Восстановление устойчивости и несущей способности опоры №38 ВЛ 110 кВ Шепси – Туапсе тяговая с отпайкой на ПС Терминал с совместным подвесом кабельно-воздушной линией (110 кВ) Туапсинский НПЗ – Шепси» | K_prj_107000_60964 | НД | 2.35 | 2.35 | 0 | 0 | 0 | 2.35 | 2.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-110 кВ "Никитинская-Варениковская" в пролете опор № 30-31, входящая в состав ЭСК ПС 110/35/10 кВ "Никитинская" с прилегающими ВЛ | J_prj_107000_60470 | НД | 2.5317 | 0.43081 | 0 | 0 | 2.1009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5317 | 0.43081 | 0 | 0 | 2.1009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 2.0871 | 0 | 0 | 0 | 2.0871 | 0.055 | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 2.0321 | 0 | 0 | 0 | 2.0321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-110кВ "Крымская тяговая-Новотроицкая" (протяженность 15,950 км) на участках пролетов опор №№6-9 инвентарный №000000136, входящей в состав электросетевого комплекса ПС 110/35/10кВ "Новотроицкая" с прилегающими ВЛ и ПС в рамках титула "Реконструкция Крымского узла Северо-Кавказской железной дороги 1 этап | K_prj_107000_60865 | НД | 0.39253 | 0 | 0 | 0 | 0.39253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39253 | 0 | 0 | 0 | 0.39253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 2.0725 | 0 | 1.4779 | 0 | 0.5946 | 1.4927 | 0 | 1.4779 | 0 | 0.014779 | 0.57982 | 0 | 0 | 0 | 0.57982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-110кВ "Крымская тяговая-Абинская" (протяженность 11,457 км) на участках пролетов опор №№7-11 инвентарный №000000161, на участке совместного подвеса с ВЛ 110 кВ "Крымская-Крымская тяговая" 1 цепь (входящей в состав электросетевого комплекса ВЛ 110 кВ "Крымская-Крымская тяговая" 1 цепь), входящей в состав электросетевого комплекса ПС 110/35/6кВ "Абинская" с прилегающими ВЛ в рамках титула "Реконструкция Крымского узла Северо-Кавказской железной дороги 1 этап. | K_prj_107000_60866 | НД | 10.3337 | 0 | 9.6524 | 0 | 0.68127 | 2.7431 | 0 | 2.7431 | 0 | 0 | 7.5906 | 0 | 6.9094 | 0 | 0.68127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 6.9171 | 0 | 5.937 | 0 | 0.98015 | 6.0609 | 0 | 5.937 | 0 | 0.12395 | 0.8562 | 0 | 0 | 0 | 0.8562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-6 кВ ПР-11 (инв. №000015302) в пролетах опор №39-№43 в рамках титула: «Реконструкции Крымского узла Северо-Кавказкой железной дороги 1 этап». | K_prj_107000_60867 | НД | 0.19437 | 0.065811 | 0 | 0 | 0.12856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19437 | 0.065811 | 0 | 0 | 0.12856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.12856 | 0 | 0 | 0 | 0.12856 | 0.12856 | 0 | 0 | 0 | 0.12856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Тоннельная» с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1+2 СШ-6 кВ | G_prj_107000_50543 | 0 | 4.6122 | 0 | 4.6122 | 0 | 0 | 4.6122 | 0 | 4.6122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10-6 кВ «Варениковская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ - 18 шт. дуговых защит, 1 ячейка выключателя. | G_prj_107000_50695 | 0 | 5.2243 | 0.1557 | 5.0686 | 0 | 0 | 5.2243 | 0.1557 | 5.0686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ - 35 кВ "Джигинская - Малый Разнокол" филиала ПАО "Кубаньэнерго" Юго-западные электрические сети" по объекту "Высоковольтная линия 500 кВ Ростовская - Андреевская - Вышестеблиевская (Тамань)" | K_prj_107000_60821 | НД | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4кВ пр. 1 ТП Шк-1-641 | L_prj_107000_61001 | НД | 1.458 | 0.39761 | 1.0604 | 0 | 0 | 1.458 | 0.39761 | 1.0604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 1.215 | 0.33134 | 0.87496 | 0 | 0.0086953 | 1.215 | 0.33134 | 0.87496 | 0 | 0.0086953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4кВ пр.2 ТП С 5-2237 | L_prj_107000_61002 | НД | 1.458 | 0.39761 | 1.0604 | 0 | 0 | 1.458 | 0.39761 | 1.0604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 1.215 | 0.33134 | 0.87496 | 0 | 0.0086953 | 1.215 | 0.33134 | 0.87496 | 0 | 0.0086953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4кВ пр.3 ТП ВН 1-410 | L_prj_107000_61003 | НД | 1.458 | 0.39761 | 1.0604 | 0 | 0 | 1.458 | 0.39761 | 1.0604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 1.215 | 0.33134 | 0.87496 | 0 | 0.0086953 | 1.215 | 0.33134 | 0.87496 | 0 | 0.0086953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4кВ пр.3 ТП Г 1-950 | L_prj_107000_61004 | НД | 1.458 | 0.39761 | 1.0604 | 0 | 0 | 1.458 | 0.39761 | 1.0604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 1.215 | 0.33134 | 0.87496 | 0 | 0.0086953 | 1.215 | 0.33134 | 0.87496 | 0 | 0.0086953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4кВ пр.3 ТП ПМ 11-671 | L_prj_107000_61005 | НД | 1.458 | 0.39761 | 1.0604 | 0 | 0 | 1.458 | 0.39761 | 1.0604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 1.215 | 0.33134 | 0.87496 | 0 | 0.0086953 | 1.215 | 0.33134 | 0.87496 | 0 | 0.0086953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-6 кВ ПР-9 (инв. №000015301) в пролетах опор №22 - №25 в рамках титула: «Реконструкция Крымского узла Северо-Кавказкой железной дороги 1 этап» | L_prj_107000_61006 | НД | 1.0518 | 0.498 | 0 | 0 | 0.55384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0518 | 0.498 | 0 | 0 | 0.55384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 11.5402 | 0.415 | 10.1882 | 0.15113 | 0.78594 | 10.9864 | 0.415 | 10.1882 | 0.15113 | 0.2321 | 0.55384 | 0 | 0 | 0 | 0.55384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-6 кВ АН-7 в пролете опор №№35-37 | L_prj_107000_61007 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.19914 | 0 | 0.19914 | 0 | 0 | 0.19914 | 0 | 0.19914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 6 кВ ДР-9, кабельная вставкафилиала ПАО "Кубаньэнерго" Усть-Лабинские электрические сети в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Бурсак (вкл.)- Выселки (искл.)». | J_prj_107000_60654 | НД | 0.039429 | 0 | 0 | 0 | 0.039429 | 0.039429 | 0 | 0 | 0 | 0.039429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ БЦ-6 в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская | J_prj_107000_60651 | НД | 0.013553 | 0 | 0 | 0 | 0.013553 | 0.013553 | 0 | 0 | 0 | 0.013553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ БЦ-10 в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская | J_prj_107000_60650 | НД | 0.05599 | 0 | 0 | 0 | 0.05599 | 0.05599 | 0 | 0 | 0 | 0.05599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 6 кВ ВЦ-5 в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская | J_prj_107000_60653 | НД | 0.013553 | 0 | 0 | 0 | 0.013553 | 0.013553 | 0 | 0 | 0 | 0.013553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ НД-1 в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская | J_prj_107000_60652 | НД | 0.015581 | 0 | 0 | 0 | 0.015581 | 0.015581 | 0 | 0 | 0 | 0.015581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство эл. комплекса ПС 110/10 кВ "Бузиновская" с ВЛ 110 кВ Выселки-Бузиновская в рамках титула Комплексная реконструкция участка Котельниково | J_prj_107000_60656 | НД | 11.8006 | 0 | 11.757 | 0 | 0.043656 | 0.043656 | 0 | 0 | 0 | 0.043656 | 11.757 | 0 | 11.757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ГЗ-7 в рамках титула «Комплексная рек-я уч-ка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская" | J_prj_107000_60655 | НД | 0.012275 | 0 | 0 | 0 | 0.012275 | 0.012275 | 0 | 0 | 0 | 0.012275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство эл. комплекса ПС 35/6 кВ "Дружба" с ВЛ 35 кВ Выселки-Дружба в рамках титула Комплексная реконструкция участка Котельниково | K_prj_107000_60806 | НД | 13.2347 | 0 | 13.2159 | 0 | 0.018849 | 0.018849 | 0 | 0 | 0 | 0.018849 | 13.2159 | 0 | 13.2159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство эл. комплекса ПС35/10 кВ "Ново-Донецкая" 35 кВ Рассвет-Ново-Донецкая в рамках титула Комплексная реконструкция участка Котельниково | K_prj_107000_60807 | НД | 11.0188 | 0 | 11 | 0 | 0.018849 | 0.018849 | 0 | 0 | 0 | 0.018849 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Афипская с заменой аккумуляторной батареи типа СК-10 | G_prj_107000_49878 | 7.1502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10/10 кВ «Военгородок» с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1, 2, 3, 4, СШ-10 кВ | G_prj_107000_50517 | 14.5476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ «Восточная» с установкой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1+3, на 2+4 СШ-10 кВ | G_prj_107000_50518 | 4.1302 | 4.1302 | 0 | 4.1054 | 1.8119e-16 | 0.0248 | 2.3148 | 0 | 2.29 | 1.8119e-16 | 0.0248 | 1.8154 | 0 | 1.8154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003471 | 0 | 0 | 0 | 0.003471 | 0.003471 | 0 | 0 | 0 | 0.003471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/6/10 кВ «РИП» с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на на 1, 2 СШ-6 кВ и на 3, 4 СШ-10 кВ | G_prj_107000_50520 | 7.6302 | 3.7829 | 0 | 3.7829 | 0 | 0 | 3.7829 | 0 | 3.7829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019507 | 0 | 0 | 0 | 0.019507 | 0.019507 | 0 | 0 | 0 | 0.019507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ «ХБК» с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 2, 3 СШ-10 кВ и на 3 СШ-6 кВ | G_prj_107000_50522 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ «Сочи» с заменых устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 5 СШ-6 кВ и на 2 СШ-10 кВ | G_prj_107000_49880 | 35.6591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.7159 | 29.551 | 0 | 5.0027 | 23.3956 | 1.1527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.551 | 0 | 5.0027 | 23.3956 | 1.1527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/6/6 кВ «ЗТВС» с установкой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1+3, 2 СШ-6 кВ | G_prj_107000_50537 | 2 | 0.48527 | 0 | 0.48527 | 0 | 0 | 0.48527 | 0 | 0.48527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ НК-1-261, НК-1-262, ВЛ 10 кВ НК-1 | L_prj_107000_61044 | НД | 0.088736 | 0 | 0 | 0.088736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088736 | 0 | 0 | 0.088736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Ейск-1» с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1, 3 СШ-6 кВ | G_prj_107000_49882 | 1.527 | 1.1149 | 0 | 1.1149 | 0 | 0 | 1.1149 | 0 | 1.1149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Тонкий мыс» с установкой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1, 2, 3 СШ-10 кВ | G_prj_107000_49883 | 25.919 | 16.8 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «ДСК» с установкой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1, 2 СШ-6 кВ | G_prj_107000_50542 | 12.4381 | 12.4685 | 0 | 12.4685 | 0 | 0 | 12.4685 | 0 | 12.4685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Тепличная» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_49925 | 2.0218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Дивная» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ - 15 шт. дуговых защит, 1 ячейка выключателя. | G_prj_107000_50691 | 2.0218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/6/6 кВ «Радуга» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ - 20 шт. дуговых защит, 1 ячейка выключателя. | G_prj_107000_50694 | 2.0218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «КПТФ» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50700 | 1.2538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10-6 кВ «Западная-2» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10-6 кВ | G_prj_107000_50701 | 6.5025 | 0.67086 | 0 | 0.4 | 0 | 0.27086 | 0.16807 | 0 | 0 | 0 | 0.16807 | 0.50279 | 0 | 0.4 | 0 | 0.10279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4188 | 4.4057 | 0 | 2.3483 | 1.7865 | 0.27086 | 4.3029 | 0 | 2.3483 | 1.7865 | 0.16807 | 0.10279 | 0 | 0 | 0 | 0.10279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ «ХБК» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий ЗРУ-10-6 кВ | G_prj_107000_50704 | 21.1513 | 0.79659 | 0 | 0 | 0 | 0.79659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79659 | 0 | 0 | 0 | 0.79659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.626 | 14.0419 | 0 | 7.4146 | 5.8307 | 0.79659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0419 | 0 | 7.4146 | 5.8307 | 0.79659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Лабинск-2» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50721 | 2.2479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Комплекс» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ - 6 шт. дуговых защит, 1 ячейка выключателя. | G_prj_107000_50726 | 2.0218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Андреедмитриевская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ - 11 шт. дуговых защит, 1 ячейка выключателя. | G_prj_107000_50727 | 2.0218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «ПТФ» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50739 | 2.0218 | 1.4728 | 0.39387 | 1.0789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4728 | 0.39387 | 1.0789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6848 | 0.32822 | 0.32822 | 0 | 0 | 0 | 0.32822 | 0.32822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/27,5/10 кВ «Калининская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50743 | 2.0218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Ольгинская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50748 | 2.0218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Медведовская" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | J_prj_107000_60424 | 5.1178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Каневская" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | J_prj_107000_60428 | 5.1178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 Кущевская (установка МП ДФЗ ВЛ-110 Староминская-Шкуринская-Кущевская) | H_prj_107000_60087 | 57.3553 | 4.0349 | 0 | 0 | 2.9016 | 1.1333 | 2.9016 | 0 | 0 | 2.9016 | 0 | 1.1333 | 0 | 0 | 0 | 1.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.7961 | 45.4147 | 0.08255 | 41.7808 | 2.418 | 1.1333 | 44.1988 | 0 | 41.7808 | 2.418 | 0 | 1.2158 | 0.08255 | 0 | 0 | 1.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Ромашки (установка полукомплекта ДФЗ ВЛ 110 кВ Староминская-Ромашки) | H_prj_107000_60088 | 46.7492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.6216 | 0.064651 | 0 | 0 | 0 | 0.064651 | 0.031228 | 0 | 0 | 0 | 0.031228 | 0.033423 | 0 | 0 | 0 | 0.033423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Коммунар (установка полукомплекта ДФЗ ВЛ 110 кВ Староминская-Коммунар) | H_prj_107000_60089 | 61.9846 | 6.87 | 0 | 0 | 6.87 | 0 | 6.87 | 0 | 0 | 6.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.9539 | 0.085601 | 0 | 0 | 0 | 0.085601 | 0.040656 | 0 | 0 | 0 | 0.040656 | 0.044945 | 0 | 0 | 0 | 0.044945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 526.9467 | 7.7376 | 0 | 7.7376 | 0 | 0 | 5.5376 | 0 | 5.5376 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453.6927 | 0.037172 | 0 | 0 | 0 | 0.037172 | 0.017655 | 0 | 0 | 0 | 0.017655 | 0.019517 | 0 | 0 | 0 | 0.019517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ «Советская» в части организации системы сбора и передачи информации | J_prj_107000_60616 | 50.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.7583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ «Лабинск-2» в части организации системы сбора и передачи информации | J_prj_107000_60617 | 84.3924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Реконструкция ПС 110/10 "Псебай" в части мероприятий ССПИ | K_prj_107000_60943 | 114.597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.4975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Организация каналов связи и передачи данных с использованием ВОЛС "Краснодар - Динская - Кореновская - Тихорецк, Кореновская - Усть-Лабинск" | F_prj_107000_19833 | 0 | 7.7376 | 0 | 7.7376 | 0 | 0 | 5.5376 | 0 | 5.5376 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ "Южная" в части организации системы сбора и передачи информации | K_prj_107000_60944 | 2.2901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Пашковская" в части организации системы сбора и передачи информации | K_prj_107000_60945 | 72.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Армавирская ТЭЦ» в части организации системы сбора и передачи информации | K_prj_107000_60946 | 119.5887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.6573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики, модернизация и расширение ССПИ ПАО "Кубаньэнерго". Реконструкция АСДУ ПС 110 кВ "Забайкаловская" с передачей информации в ЦУС ПАО "Кубаньэнерго" и Кубанское РДУ | G_prj_107000_49942 | 2.5784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики модернизация и расширение ССПИ ПАО "Кубаньэнерго". Реконструкция АСДУ ПС "Калининская" с ретрансляцией информации в ЦУС ПАО "Кубаньэнерго" и Кубанское РДУ» | F_prj_107000_48292 | 47.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.8875 | 0.037172 | 0 | 0 | 0 | 0.037172 | 0.017655 | 0 | 0 | 0 | 0.017655 | 0.019517 | 0 | 0 | 0 | 0.019517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики, модернизация и расширение ССПИ ПАО "Кубаньэнерго". Реконструкция АСДУ ПС 110 кВ "Кислородный завод" с передачей информации в ЦУС ПАО "Кубаньэнерго" и Кубанское РДУ. | H_prj_107000_49943 | 4.0414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики, модернизация и расширение ССПИ ПАО "Кубаньэнерго". Реконструкция АСДУ ПС 110 кВ "Парфюмерная" с передачей информации в ЦУС ПАО "Кубаньэнерго" и Кубанское РДУ | H_prj_107000_49944 | 9.1535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики, модернизация и расширение ССПИ ПАО "Кубаньэнерго". Реконструкция АСДУ ПС 110 кВ "Ханьковская" с передачей информации в ЦУС ПАО "Кубаньэнерго" и Кубанское РДУ | H_prj_107000_49945 | 10.8074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики, модернизация и расширение ССПИ ПАО "Кубаньэнерго". Реконструкция АСДУ ПС 110 кВ "Новороссийск" с передачей информации в ЦУС ПАО "Кубаньэнерго" и Кубанское РДУ | H_prj_107000_49946 | 3.4036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики, модернизация и расширение ССПИ ПАО "Кубаньэнерго". Реконструкция верхнего уровня телемеханики Ленинградского ПЭС | F_prj_107000_48293 | 5.9371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 9.9152 | 1.2069 | 0.4677 | 5.6843e-17 | 8.2406 | 0.9677 | 0 | 0.4677 | 5.6843e-17 | 0.5 | 8.9475 | 1.2069 | 0 | 0 | 7.7406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 9.9152 | 1.2069 | 0.4677 | 5.6843e-17 | 8.2406 | 0.9677 | 0 | 0.4677 | 5.6843e-17 | 0.5 | 8.9475 | 1.2069 | 0 | 0 | 7.7406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Строительство 2-х КЛ-110 кВ "Восточная Промзона - Северная" 1600091 | F_prj_107000_49076 | 0 | 0.19145 | 0.19 | 0 | 0 | 0.0014514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19145 | 0.19 | 0 | 0 | 0.0014514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Строительство участка ЛЭП 110 кВ от существующей ВЛ 110 кВ Славянская – Славянская-110 с отпайкой на ПС Протока тяговая до ВЛ 110 кВ Красноармейская – Центральная с образованием ВЛ 110 кВ Славянская – Красноармейская с отпайками на ПС Славянская, ПС Протока тяговая, ПС Центральная | J_prj_107000_60612 | 0 | 1.0169 | 1.0169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0169 | 1.0169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ (отпайка от ВЛ 110 кВ Афипская 220 – Октябрьская 1,2 цепь) к ПС 110 кВ Шапсуг. Этап II - прохождение трассы по территории Краснодарского края | I_prj_107000_60275 | 0 | 8.7069 | 0 | 0.4677 | 5.6843e-17 | 8.2392 | 0.9677 | 0 | 0.4677 | 5.6843e-17 | 0.5 | 7.7392 | 0 | 0 | 0 | 7.7392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 150.0775 | 0.32917 | 0 | 0 | 0 | 0.32917 | 0.32786 | 0 | 0 | 0 | 0.32786 | 0.0013077 | 0 | 0 | 0 | 0.0013077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.2745 | 0.0039655 | 0 | 0 | 0 | 0.0039655 | 0.0019817 | 0 | 0 | 0 | 0.0019817 | 0.0019838 | 0 | 0 | 0 | 0.0019838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство 4 ЛЭП -10 кВ от линейных ячеек от ПС 220 кВ «Витаминкомбинат» до проектируемых 4БКРП в поселке Южном | K_prj_107000_60783 | 96.5299 | 0.0039148 | 0 | 0 | 0 | 0.0039148 | 0.0026071 | 0 | 0 | 0 | 0.0026071 | 0.0013077 | 0 | 0 | 0 | 0.0013077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.6516 | 0.0039655 | 0 | 0 | 0 | 0.0039655 | 0.0019817 | 0 | 0 | 0 | 0.0019817 | 0.0019838 | 0 | 0 | 0 | 0.0019838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство двухцепной ВЛ 10 кВ протяженностью 0,85 км от 4 БКРП проводом СИП 3 до существующей трассы ЛЭП | K_prj_107000_60785 | 1.7077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ПС «НС-16», ТП-10/0,4 кВ с отходящими ВЛ-0,4 кВ в х. Октябрьском (2,52 МВА и ориентировочная протяженность 6,5 км.) | H_prj_107000_51101 | 18.0845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ПС «Старокорсунская», ТП-10/0,4 кВ с отходящими ВЛ-0,4 кВ в ст. Старокорсунской (3,15 МВА, ориентировочная протяженность 11,5 км.) | H_prj_107000_51102 | 24.7983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛЗ 10 кВ для электроснабжения пос. Кировский в Мостовском районе (ориентировочная протяженность 5,1 км.) | F_prj_107000_48202 | 8.957 | 0.32526 | 0 | 0 | 0 | 0.32526 | 0.32526 | 0 | 0 | 0 | 0.32526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 324.7018 | 374.1199 | 77.426 | 247.4015 | 16.8743 | 32.4181 | 66.1596 | 18.4633 | 29.5068 | 4.1577 | 14.0318 | 307.9602 | 58.9626 | 217.8947 | 12.7166 | 18.3863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.5807 | 253.0415 | 11.7809 | 30.5992 | 190.8337 | 19.8276 | 49.0087 | 11.7809 | 19.8831 | 6.8037 | 10.541 | 204.0328 | 0 | 10.7161 | 184.03 | 9.2867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция ПС 110/35/6 Холмская. Замена тр-ров Т-1 20 МВА и Т-2 15 МВА на тр-ры 2х25 МВА, с реконструкцией ОРУ, строительство нового КРУ-6 кВ и ОПУ (проектно-изыскательские работы) | H_prj_107000_49852 | 63.0993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.5828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция ПС 110/35/10 "Ленинградская" с заменой трансформаторов 110/35/10 Т-1 и Т-2 с 16 МВА на 25 МВА (проектно-изыскательские работы) | H_prj_107000_51082 | 18.8629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Ейск-2» замена трансформатора 110/6 кВ Т-2 с 16 МВА на 25 МВА | H_prj_107000_51085 | 0 | 12.428 | 12.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.428 | 12.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0154 | 0 | 0 | 0 | 0.0154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0154 | 0 | 0 | 0 | 0.0154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Темрюк. Замена трансформаторов 2х16 МВА на 2х25 МВА (проектно-изыскательские работы) | I_prj_107000_60302 | 41.7708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Строительство отпайки 110 кВ от ВЛ Армавир-Армавирская ТЭЦ к ПС 110 кВ ЗТВС (ориентировочная протяженность 0,48 км) (проектно-изыскательские работы) | I_prj_107000_60354 | 0 | 0.32 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Строительство ЛЭП 35 кВ «Псебай-Бурный» (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48197 | 0 | 3.2282 | 3.1948 | 0 | 0 | 0.033408 | 3.2282 | 3.1948 | 0 | 0 | 0.033408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15502 | 0 | 0 | 0 | 0.15502 | 0.073785 | 0 | 0 | 0 | 0.073785 | 0.081233 | 0 | 0 | 0 | 0.081233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция ПС 110/10 «Псебай» (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48164 | 0 | 6.3358 | 5.9218 | 0 | 0 | 0.414 | 4.914 | 4.5 | 0 | 0 | 0.414 | 1.4218 | 1.4218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051669 | 0 | 0 | 0 | 0.051669 | 0.0231 | 0 | 0 | 0 | 0.0231 | 0.028569 | 0 | 0 | 0 | 0.028569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Строительство ПС35/10 кВ «Бурный» (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.991e-05 | 0 | 0 | 0 | 1.991e-05 | 9.91e-06 | 0 | 0 | 0 | 9.91e-06 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение автомобилей грузопассажирских повышенной проходимости для бригад ОВБ (2020 год) - 11 шт. | K_prj_107000_60808 | 0 | 9.5208 | 0 | 0 | 9.5208 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 9.0208 | 0 | 0 | 9.0208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение шунтов переносных трехфазных-4 шт | L_122330_000000953 | НД | 0.47154 | 0 | 0 | 0.47154 | 0 | 0.47154 | 0 | 0 | 0.47154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение обрезчика деревьев - 1 шт. | K_prj_107000_60858 | 0 | 0.734 | 0 | 0 | 0.734 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.234 | 0 | 0 | 0.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Строительство ПС 110/35/10 кВ «Учебный полигон» (проектно-изыскательские работы) | K_prj_107000_60756 | 0 | 10.4064 | 0.41768 | 6.4531 | 2.4362 | 1.0995 | 2.8538 | 0.41768 | 0 | 2.4362 | 0 | 7.5526 | 0 | 6.4531 | 0 | 1.0995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4973 | 0 | 2.9768 | 6.3907 | 1.1298 | 7.7949 | 0 | 1.3897 | 6.3907 | 0.014467 | 2.7024 | 0 | 1.5871 | 0 | 1.1153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Оснащение ИТСО производственной базы ПАО "Кубаньэнерго" | F_prj_107000_48183 | 0 | 15.8523 | 0 | 15.8523 | 0 | 0 | 15.8523 | 0 | 15.8523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Строительство навесного склада на территории Производственной базы ИА ПАО «Кубаньэнерго» г. Краснодар, ул. Новороссийская 47 | K_prj_107000_60759 | 0 | 8.614 | 0 | 8.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.614 | 0 | 8.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4995 | 0 | 8.9327 | 0 | 0.56682 | 6.5035 | 0 | 6.1147 | 0 | 0.38881 | 2.996 | 0 | 2.818 | 0 | 0.17801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | НИОКР. Разработка технических требований к системе автоматизированного проектирования по стандарту IEC 61850, алгоритмов и методики проверки системы автоматизированного проектирования на соответствие техническим требованиям | I_prj_107000_60271 | 0 | 11.6828 | 0 | 0 | 0 | 11.6828 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5.6828 | 0 | 0 | 0 | 5.6828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Строительство здания с/у Тихорецкого РРЭС с гаражом на 2 бокса и навесом для хранения оборудования в ст. Фастовецкая Тихорецкого района | H_prj_107000_60343 | НД | 0.0021162 | 0 | 0 | 0 | 0.0021162 | 0.0010512 | 0 | 0 | 0 | 0.0010512 | 0.001065 | 0 | 0 | 0 | 0.001065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.0021162 | 0 | 0 | 0 | 0.0021162 | 0.0010512 | 0 | 0 | 0 | 0.0010512 | 0.001065 | 0 | 0 | 0 | 0.001065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция ПС-35/6 кВ "Центральная" с переводом на 110 кВ; установкой силовых трансформаторов 110/6-10кВ мощностью по 40,0 МВА (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48166 | 0 | 7.25 | 7.25 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Калинино" (этап установка Т-3 16 МВА) (проектно-изыскательские работы) | G_prj_107000_50842 | 0 | 0.59917 | 0.59917 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.39917 | 0.39917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Славянская - Красноармейская на участке захода на ПС 220 кВ Славянская с включением ВЛ 110 кВ Славянская - Красноармейская по проектной схеме (ориентировочная протяженность 0,36 км) (проектно-изыскательские работы) | J_prj_107000_60411 | 0 | 1.6523 | 0 | 0.01955 | 0 | 1.6327 | 0.94419 | 0 | 0 | 0 | 0.94419 | 0.7081 | 0 | 0.01955 | 0 | 0.68855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8503 | 0 | 6.311 | 0 | 1.5393 | 0.57181 | 0 | 0 | 0 | 0.57181 | 7.2785 | 0 | 6.311 | 0 | 0.9675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ "Адлер" с заменой трансформаторов 2х25 МВА на 2х40 МВА (проектно-изыскательские работы) | J_prj_107000_60479 | 0 | 7.4425 | 7.4425 | 0 | 0 | 0 | 0.8911 | 0.8911 | 0 | 0 | 0 | 6.5514 | 6.5514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5416 | 2.27 | 0 | 0 | 3.2716 | 5.472 | 2.27 | 0 | 0 | 3.202 | 0.0696 | 0 | 0 | 0 | 0.0696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция ПС 110 кВ «Кудепста» с заменой трансформаторов с 2х16 МВА на 2х25 МВА (проектно-изыскательские работы) | I_prj_107000_60171 | 0 | 210.014 | 3.7059 | 201.608 | 0 | 4.7001 | 2.2917 | 0.8597 | 0 | 0 | 1.432 | 207.7223 | 2.8462 | 201.608 | 0 | 3.2681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.254 | 3.3883 | 0 | 0 | 6.8657 | 7.6115 | 3.3883 | 0 | 0 | 4.2232 | 2.6425 | 0 | 0 | 0 | 2.6425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Пасечная» с заменой трансформаторов 2×16 МВА на 2×40 МВА (проектно-изыскательские работы) | H_prj_107000_50951 | 0 | 27.2878 | 23.5238 | 0 | 0 | 3.764 | 5.264 | 1.5 | 0 | 0 | 3.764 | 22.0238 | 22.0238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9698 | 5.7226 | 0 | 0 | 3.2471 | 5.7974 | 5.7226 | 0 | 0 | 0.074797 | 3.1723 | 0 | 0 | 0 | 3.1723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Южная» в части работ по водоотведению (проектно-изыскательские работы) | G_prj_107000_49893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043773 | 0 | 0 | 0 | 0.043773 | 0.02079 | 0 | 0 | 0 | 0.02079 | 0.022983 | 0 | 0 | 0 | 0.022983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение вывесок с фирменным логотипом (2021г) | L_prj_107000_61008 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.413 | 0 | 0 | 0.413 | 0 | 0.413 | 0 | 0 | 0.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение вывесок с фирменным логотипом-5 шт | L_122330_000000975 | НД | 0.4155 | 0 | 0 | 0.4155 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.1655 | 0 | 0 | 0.1655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция КВЛ 110 кВ "Волконка-Магри тяговая" с совместным подвесом линии (110 кВ)"Лазаревская тяговая-Аше" опора №35 в части противооползневых мероприятий | J_prj_107000_60476 | НД | 14.8545 | 0 | 14.8545 | 0 | 0 | 13.6545 | 0 | 13.6545 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 12.3787 | 0 | 12.3787 | 0 | 0 | 12.3787 | 0 | 12.3787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Армавирская ТЭЦ» 2 этап (проектно-изыскательские работы) | H_prj_107000_60086 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015173 | 0 | 0 | 0 | 0.015173 | 0.0074564 | 0 | 0 | 0 | 0.0074564 | 0.0077168 | 0 | 0 | 0 | 0.0077168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Строительство ВЛ 110 кВ Лабинск-2-Советская (ориентировочная протяженность 43 км.) (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48191 | 0 | 12.6223 | 12.6223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6223 | 12.6223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087211 | 0 | 0 | 0 | 0.087211 | 0.039651 | 0 | 0 | 0 | 0.039651 | 0.04756 | 0 | 0 | 0 | 0.04756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция ПС 110 кВ «Южная» с заменой Т-3 25 МВА 110/35/10 на 25 МВА 110/10-6 (проектно-изыскательские работы) | H_prj_107000_51009 | 10.591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция 2-х цепей ВЛ 110 кВ Староминская-Ейск1 (ориентировочная протяженность 65 км.) (проектно-изыскательские работы) | H_prj_107000_49848 | 35.4751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.5626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Строительство 2 цепи ВЛ 110 кВ Лорис - Старокорсунская (ориентировочная протяженность 20,5 км.) (проектно-изыскательские работы) | H_prj_107000_51098 | 18.1938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Строительство ЛЭП 110 кВ Новая-Западная-2 I цепь с отпайками, ЛЭП 110 кВ Новая-Западная-2 II цепь с отпайкой на ПС Тургеневская (проектно-изыскательские работы) | J_prj_107000_60613 | 23.5866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Оборудование к установке, переведенное в аварийный запас | L_prj_107000_61045 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 169.9311 | 0 | 0 | 169.9311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.9311 | 0 | 0 | 169.9311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов для ПС филиала ПАО "Кубаньэнерго" в монтажном шкафу с модулем ввода данных МВД - 83 комплекта | G_prj_107000_49970 | 10.3916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение буро-крановой машины на полноприводном автомобилей, глубина бурения 5 м. (2021 год) - 2 шт. | K_prj_107000_60809 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение автогидроподъемника ПСС-131.18Э (АГП-18), колесная формула 4х4, 5-ти местная двухрядная кабина, высота подъема 18 м (2021 год) - 2 шт. | K_prj_107000_60810 | 9.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение автомобилей грузопассажирских повышенной проходимости для бригад ОВБ (2021 год) - 4 шт. | K_prj_107000_60811 | 3.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение автомастерской на шасси грузового автомобиля, комплектация с оборудованием (2021 год) - 2 шт. | K_prj_107000_60812 | 6.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение погрузчика повышенной проходимости с дополнительным навесным землеройным оборудованием (2021 год) - 2 шт. | K_prj_107000_60813 | 11.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | НИОКР. Изучение скорости прироста основных видов лесообразующих древесных пород в зависимости от климатических зон и состояния почвы в местах прохождения трасс действующих ВЛ с созданием региональных карт периодичности расчистки просек ВЛ и выдачей рекомендаций по способу выполнения работ | K_prj_107000_60777 | 2.998 | 0.84319 | 0 | 0 | 0 | 0.84319 | 0.84319 | 0 | 0 | 0 | 0.84319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7957 | 0.93688 | 0 | 0 | 0 | 0.93688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93688 | 0 | 0 | 0 | 0.93688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | НИОКР. Разработка программного комплекса оценки и прогнозирования технического состояния и развития дефектов силовых трансформаторов 35-110 кВ на основании измерений, выполняемых автоматизированной системой мониторинга и диагностики и данных СУПА с выдачей рекомендаций эксплуатирующему персоналу | K_prj_107000_60778 | 17.4 | 2.28 | 0 | 0 | 0 | 2.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.28 | 0 | 0 | 0 | 2.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | НИОКР. Исследование и разработка специальных требований, архитектуры и возможных технических решений по обеспечению информационной безопасности интеллектуальной системы учета электрической энергии | J_prj_107000_60399 | 0 | 5.3663 | 0 | 0 | 0 | 5.3663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3663 | 0 | 0 | 0 | 5.3663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение терминалов контроля учета доступа с распознованием по лицу - 20 шт | L_122330_000000977 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 1.9583 | 0 | 0 | 1.9583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9583 | 0 | 0 | 1.9583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение трансформатора ТМГэ2-250/10-УХЛ1 10/0,4 кВ Д/Ун-11/ ТМГ33-250/10-УХЛ1, 10/0,4 кВ D/Yn-11 | L_prj_107000_61046 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.3007 | 0 | 0 | 0.3007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3007 | 0 | 0 | 0.3007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение устройства для намотки кабельно-проводниковой продукции | L_prj_107000_61047 | НД | 0.1416 | 0 | 0 | 0.1416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1416 | 0 | 0 | 0.1416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.39333 | 0 | 0 | 0.39333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39333 | 0 | 0 | 0.39333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Оборудование ВОЛС (СочЭС) | J_prj_107000_60597 | НД | 0.40508 | 0 | 0 | 0.40508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40508 | 0 | 0 | 0.40508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Оборудование ВОЛС (ЮЗЭС) | J_prj_107000_60606 | НД | 0.40508 | 0 | 0 | 0.40508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40508 | 0 | 0 | 0.40508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение автомобиля грузового бортового (2020 год) - 1 шт. | K_prj_107000_60760 | 0 | 1.2946 | 0 | 0 | 1.2946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2946 | 0 | 0 | 1.2946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение автопогрузчика с вилочным захватом - 1 шт. | K_prj_107000_60758 | 0 | 1.05 | 0 | 0 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 0 | 0 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение комплектной трансформаторной подстанции двухблочной без трансформатора 2БКТП-10/0,4 кВ 6867900 | L_prj_107000_61048 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 11.4465 | 0 | 0 | 11.4465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4465 | 0 | 0 | 11.4465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110кВ "Бойко-Понура" филиала Тимашевские электрические сети | H_prj_107000_49949 | 1.4156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Газоаппарат" филиала Тимашевские электрические сети | H_prj_107000_51065 | 1.4156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Коммунар" филиала Тимашевские электрические сети | H_prj_107000_51066 | 1.4156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Лебеди" филиала Тимашевские электрические сети | H_prj_107000_51067 | 1.4156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Переясловская" филиала Тимашевские электрические сети | H_prj_107000_51068 | 1.4156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Албаши" филиала Тимашевские электрические сети | H_prj_107000_51069 | 1.4156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов для ПС филиала ПАО "Кубаньэнерго" в монтажном шкафу с модулем ввода данных МВД (2021 год) - 8,00 комплектов | H_prj_107000_50971 | 5.3204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение высоковольтных пунктов учета 10 кВ - 123 шт. | H_prj_107000_50986 | 20.5185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.4321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Республика Адыгея (Адыгея) | Г | 525.1451 | 226.018 | 18.2649 | 87.997 | 112.7359 | 7.0202 | 124.3469 | 6.3506 | 62.582 | 52.1209 | 3.2934 | 101.6711 | 11.9143 | 25.4151 | 60.615 | 3.7268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470.1219 | 155.5813 | 25.3974 | 79.6962 | 43.3493 | 7.1384 | 57.0631 | 10.4607 | 29.7964 | 13.4669 | 3.339 | 98.5183 | 14.9367 | 49.8998 | 29.8824 | 3.7994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 96.2652 | 149.0622 | 17.5391 | 36.9722 | 89.6378 | 4.9131 | 67.2463 | 5.817 | 13.2235 | 46.484 | 1.7219 | 81.8159 | 11.7221 | 23.7487 | 43.1538 | 3.1912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.221 | 124.9894 | 23.416 | 59.2145 | 37.4914 | 4.8675 | 48.8651 | 10.3689 | 25.4034 | 11.4344 | 1.6583 | 76.1243 | 13.0471 | 33.8111 | 26.057 | 3.2092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 96.2652 | 149.0622 | 17.5391 | 36.9722 | 89.6378 | 4.9131 | 67.2463 | 5.817 | 13.2235 | 46.484 | 1.7219 | 81.8159 | 11.7221 | 23.7487 | 43.1538 | 3.1912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.221 | 124.9894 | 23.416 | 59.2145 | 37.4914 | 4.8675 | 48.8651 | 10.3689 | 25.4034 | 11.4344 | 1.6583 | 76.1243 | 13.0471 | 33.8111 | 26.057 | 3.2092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 83.3461 | 65.0967 | 7.6703 | 20.508 | 35.0096 | 1.9087 | 28.8528 | 2.9015 | 8.5734 | 16.5798 | 0.7981 | 36.2439 | 4.7688 | 11.9346 | 18.4298 | 1.1106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.4551 | 58.6997 | 9.9276 | 27.4086 | 19.5282 | 1.8352 | 16.5133 | 3.8514 | 10.7825 | 1.1614 | 0.71804 | 42.1864 | 6.0762 | 16.6262 | 18.3668 | 1.1172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 12.9191 | 75.3427 | 7.5997 | 16.4642 | 49.2085 | 2.0703 | 34.5514 | 2.705 | 4.6501 | 26.2725 | 0.92379 | 40.7913 | 4.8947 | 11.8141 | 22.936 | 1.1465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7659 | 52.1704 | 11.7729 | 20.6997 | 17.5997 | 2.0982 | 31.4262 | 5.5919 | 14.6209 | 10.273 | 0.94031 | 20.7442 | 6.1809 | 6.0787 | 7.3267 | 1.1579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | 8.6228 | 2.269 | 0 | 5.4197 | 0.93412 | 3.8421 | 0.21044 | 0 | 3.6317 | 0 | 4.7807 | 2.0586 | 0 | 1.788 | 0.93412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1192 | 1.7155 | 11.1062 | 0.36342 | 0.93412 | 0.92555 | 0.92555 | 0 | 0 | 0 | 13.1936 | 0.78993 | 11.1062 | 0.36342 | 0.93412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от линейной ячейки РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ «Адыгейская». Строительство ВЛ-10 кВ от фидера АД-3, г.Адыгейск, Теучежского района, согласно договору технологического присоединения от 03.08.2016 № 21200-16-00324872-1, Заявитель – ООО «Краснодарзернопродукт» | I_prj_107000_60132 | 0 | 0.059781 | 0 | 0 | 0.059781 | 0 | 0.059781 | 0 | 0 | 0.059781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ПС 110/35/10 кВ «Шовгеновская» до границ участка заявителя. Установка 2-х линейных ячеек в РУ 10 кВ на ПС 110/35/10 «Шовгеновская» (Договор ТП №21200-20-00567150-5 от 12.08.2020). | L_010110_000000944 | НД | 1.1469 | 0.94792 | 0 | 0 | 0.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1469 | 0.94792 | 0 | 0 | 0.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 4.9815 | 0.78993 | 3.727 | 0.26558 | 0.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9815 | 0.78993 | 3.727 | 0.26558 | 0.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ для присоединения заявителя по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 12 Марта, д.164 | K_prj_107000_60942 | НД | 0.21044 | 0.21044 | 0 | 0 | 0 | 0.21044 | 0.21044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ШЖ-2, строительство разъединителя 10 кВ, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, аул Тахтамукай, ул. Аэродромная, 9, согласно договору технологического присоединения: от 21.09.2019 № 21200-20-00585766-1 , Заявитель – Хурум В.К. | L_prj_107000_61009 | НД | 7.2057 | 1.1107 | 0 | 5.3599 | 0.73512 | 3.5719 | 0 | 0 | 3.5719 | 0 | 3.6338 | 1.1107 | 0 | 1.788 | 0.73512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 9.1377 | 0.92555 | 7.3792 | 0.097845 | 0.73512 | 0.92555 | 0.92555 | 0 | 0 | 0 | 8.2121 | 0 | 7.3792 | 0.097845 | 0.73512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 195.5241 | 75.4082 | 0.72579 | 49.5502 | 23.0981 | 2.0341 | 56.8517 | 0.53367 | 49.1826 | 5.6369 | 1.4986 | 18.5565 | 0.19212 | 0.36765 | 17.4612 | 0.53554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.4646 | 27.311 | 0.24806 | 19.0072 | 5.8579 | 2.1979 | 6.6503 | 0.0918 | 2.9184 | 2.0325 | 1.6076 | 20.6607 | 0.15626 | 16.0887 | 3.8254 | 0.59028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Первомайская с заменой трансформаторов 1,8 МВА и 2,5 МВА на 2х4 МВА | G_prj_107000_49895 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 1.0616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 1.0616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Октябрьская - Керамзитовый завод с отпайками на ПС Восход и на ПС Энем с переустройством ВЛ в КЛ от опоры № 19 до опоры № 25 (ориентировочная протяженность 0,61 км.) | I_prj_107000_60353 | 1.0616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 149.5589 | 68.2014 | 0.10032 | 45.0814 | 23.0196 | 0 | 50.3929 | 0 | 44.8344 | 5.5584 | 0 | 17.8085 | 0.10032 | 0.24702 | 17.4612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.3782 | 5.0382 | 0.0836 | 0.96538 | 3.8254 | 0.16383 | 0.80103 | 0 | 0.69194 | 0 | 0.10908 | 4.2372 | 0.0836 | 0.27344 | 3.8254 | 0.054741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 149.5589 | 68.2014 | 0.10032 | 45.0814 | 23.0196 | 0 | 50.3929 | 0 | 44.8344 | 5.5584 | 0 | 17.8085 | 0.10032 | 0.24702 | 17.4612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.3782 | 5.0382 | 0.0836 | 0.96538 | 3.8254 | 0.16383 | 0.80103 | 0 | 0.69194 | 0 | 0.10908 | 4.2372 | 0.0836 | 0.27344 | 3.8254 | 0.054741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.1 | Создание системы технического учета электроэнергии на ТП 6(10)/0,4 кВ на уровне напряжения 0,4 кВ с организацией удаленного сбора данных и модернизацией системы технического учёта с удаленным сбором данных на ПС 35-110 кВ в филиале ПАО "Кубаньэнерго" "Адыгейские электрические сети" | I_prj_107000_60281 | 50.6704 | 44.7721 | 0 | 44.7721 | 0 | 0 | 44.7721 | 0 | 44.7721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.2254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Адыгейские электрические сети (18632 т.у.) | K_prj_107000_60684 | 79.7979 | 4.5691 | 0.10032 | 0.049618 | 4.4192 | 0 | 1.2686 | 0 | 0 | 1.2686 | 0 | 3.3005 | 0.10032 | 0.049618 | 3.1505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.2441 | 0.97803 | 0.0836 | 0.05647 | 0.68076 | 0.1572 | 0.10908 | 0 | 0 | 0 | 0.10908 | 0.86895 | 0.0836 | 0.05647 | 0.68076 | 0.048114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Адыгейские электрические сети (3031 т.у.) | K_prj_107000_60685 | 17.287 | 18.0511 | 0 | 0.24152 | 17.8096 | 0 | 4.3505 | 0 | 0.060676 | 4.2898 | 0 | 13.7006 | 0 | 0.18085 | 13.5198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4059 | 3.8326 | 0 | 0.87493 | 2.9517 | 0.0059931 | 0.67552 | 0 | 0.67552 | 0 | 0 | 3.1571 | 0 | 0.19941 | 2.9517 | 0.0059931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Адыгейские электрические сети (141 т.у.) | K_prj_107000_60686 | 1.1395 | 0.80906 | 0 | 0.018165 | 0.79089 | 0 | 0.0016087 | 0 | 0.0016087 | 0 | 0 | 0.80745 | 0 | 0.016557 | 0.79089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94962 | 0.22755 | 0 | 0.033981 | 0.19293 | 0.00063404 | 0.016427 | 0 | 0.016427 | 0 | 0 | 0.21112 | 0 | 0.017554 | 0.19293 | 0.00063404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Адыгейские электрические сети (69 т.у.) | K_prj_107000_60687 | 0.53751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Адыгейские электрические сети (28 т.у.) | K_prj_107000_60688 | 0.12647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 25.9036 | 7.2068 | 0.62547 | 4.4688 | 0.078435 | 2.0341 | 6.4588 | 0.53367 | 4.3482 | 0.078435 | 1.4986 | 0.74796 | 0.0918 | 0.12062 | 0 | 0.53554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.253 | 22.2728 | 0.16446 | 18.0418 | 2.0325 | 2.0341 | 5.8493 | 0.0918 | 2.2265 | 2.0325 | 1.4986 | 16.4235 | 0.072658 | 15.8153 | 0 | 0.53554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 25.9036 | 7.2068 | 0.62547 | 4.4688 | 0.078435 | 2.0341 | 6.4588 | 0.53367 | 4.3482 | 0.078435 | 1.4986 | 0.74796 | 0.0918 | 0.12062 | 0 | 0.53554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.253 | 22.2728 | 0.16446 | 18.0418 | 2.0325 | 2.0341 | 5.8493 | 0.0918 | 2.2265 | 2.0325 | 1.4986 | 16.4235 | 0.072658 | 15.8153 | 0 | 0.53554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ ИКЕА | H_prj_107000_60066 | 21.9355 | 1.7773 | 0 | 0 | 0 | 1.7773 | 1.3645 | 0 | 0 | 0 | 1.3645 | 0.41286 | 0 | 0 | 0 | 0.41286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.9463 | 17.3138 | 0 | 15.5365 | 0 | 1.7773 | 1.3645 | 0 | 0 | 0 | 1.3645 | 15.9493 | 0 | 15.5365 | 0 | 0.41286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Центральная - Черемушки в части расширения просек | G_prj_107000_49866 | 0 | 4.3453 | 0 | 4.3453 | 0 | 0 | 4.3453 | 0 | 4.3453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ И-412 по соглашению о компенсации от 06.07.2020 №473, Заявитель – Ожев И.Р. | K_prj_107000_60970 | НД | 0.16957 | 0 | 0.12062 | 0.022829 | 0.02612 | 0.022829 | 0 | 0 | 0.022829 | 0 | 0.14674 | 0 | 0.12062 | 0 | 0.02612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.30403 | 0 | 0.27791 | 0 | 0.02612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30403 | 0 | 0.27791 | 0 | 0.02612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ Даховская - Хамышки в части расширения просек | I_prj_107000_60110 | 0 | 3e-07 | 0 | 0 | 0 | 3e-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3e-07 | 0 | 0 | 0 | 3e-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ Э-7 по соглашению о компенсации от 25.02.2021 № 99, Заявитель – Неспосудный К.П., 2101187 | L_prj_107000_61049 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.067372 | 0.067372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067372 | 0.067372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ И-309 по соглашению о компенсации от 04.08.2020 №544, Заявитель – Праток А.З., 2001482 | L_prj_107000_61050 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.0052851 | 0.0052851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0052851 | 0.0052851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ И-301 по соглашению о компенсации от 18.11.2020 № 903, Заявитель – Тебердукова Ф.З. | L_prj_107000_61051 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.00094234 | 0 | 0.00094234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00094234 | 0 | 0.00094234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ТМ-1 и ВЛ-0,4 кВ ТМ-1-746 (инв. №13524, №13535), по соглашению о компенсации от 20.02.2020 №103, Заявитель - ООО «Бизнес Групп» | K_prj_107000_60926 | НД | 0.058436 | 0 | 0.0028297 | 0.055607 | 0 | 0.058436 | 0 | 0.0028297 | 0.055607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.0028297 | 0 | 0.0028297 | 0 | 0 | 0.0028297 | 0 | 0.0028297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ОК-6, КТП-10/0,4 кВ ОК-6-162, по соглашению о компенсации от 12.10.2020 №764, Заявитель – Хурум В.К., 2001881 | L_prj_107000_61010 | НД | 0.041406 | 0.041406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041406 | 0.041406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.041406 | 0.041406 | 0 | 0 | 0 | 0.041406 | 0.041406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ТМ-4 по соглашению о компенсации от 29.06.2020 №453 , заявитель - Горшков И.В., 2001265 | L_prj_107000_61011 | НД | 0.050393 | 0.050393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050393 | 0.050393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.050393 | 0.050393 | 0 | 0 | 0 | 0.050393 | 0.050393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Термнефть» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ - 20 шт. дуговых защит, 1 ячейка выключателя. | G_prj_107000_50718 | 0 | 0.43049 | 0.19987 | 0 | 0 | 0.23062 | 0.33393 | 0.19987 | 0 | 0 | 0.13406 | 0.09656 | 0 | 0 | 0 | 0.09656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4868 | 0 | 2.2236 | 2.0325 | 0.23062 | 4.3902 | 0 | 2.2236 | 2.0325 | 0.13406 | 0.09656 | 0 | 0 | 0 | 0.09656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.1 | "Переустройство ВЛ-10 кВ ТМ-6 по соглашению о компенсации от 15.06.2020 №407/30-674, Заявитель-ООО "Ростовское ДСУ" | K_prj_107000_60971 | НД | 0.3338 | 0.3338 | 0 | 0 | 0 | 0.3338 | 0.3338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Новосвободная» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50684 | 1.9462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Шовгеновская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50688 | 2.0218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 233.3559 | 1.5476 | 0 | 1.4746 | 0 | 0.073 | 0.24891 | 0 | 0.17591 | 0 | 0.073 | 1.2987 | 0 | 1.2987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.4363 | 3.281 | 1.7333 | 1.4746 | 0 | 0.073 | 1.5476 | 0 | 1.4746 | 0 | 0.073 | 1.7333 | 1.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Энем" с заменой тр-ов 2х5,6 МВА на 2х10 МВА (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48144 | 12.2866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Комбизавод» с заменой трансформаторов 2х2,5 МВА на трансформаторы 2х6,3 МВА (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48146 | 7.7975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Кужорская» с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 с 2х2,5 МВА на 2х10 МВА с реконструкцией ЛЭП 10 кВ (К-10) (проектно-изыскательские работы) | K_prj_107000_60875 | 11.2456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ «Черемушки» с установкой трансформатора Т-4 мощностью 25 МВА (проектно-изыскательские работы) | K_prj_107000_60882 | 30.6264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Тульская» с заменой 2х4 МВА на 2х10 МВА (проектно-изыскательские работы) | K_prj_107000_60876 | 8.4471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Садовая» с установкой трансформатора Т-2 10 МВА и строительство захода ВЛ-35 кВ с изменением схемы подключения подстанции к сети (проектно-изыскательские работы) | K_prj_107000_60877 | 10.9353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Адыгейская». Замена трансформаторов 2х16 МВА на 2х25 МВА (проектно-изыскательские работы) | K_prj_107000_60878 | 7.7867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7333 | 1.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7333 | 1.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Реконструкция ПС 110 кВ ИКЕА с заменой трансформаторов 2х25 МВА на трансформаторы 2х40 МВА (проектно-изыскательские работы) | K_prj_107000_60879 | 92.3335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.9446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Установка системы пожарной сигнализации и оповещения о пожаре на территории производственной базы филиала ПАО «Кубаньэнерго» Адыгейские электрические сети | K_prj_107000_60906 | НД | 1.5476 | 0 | 1.4746 | 0 | 0.073 | 0.24891 | 0 | 0.17591 | 0 | 0.073 | 1.2987 | 0 | 1.2987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 1.5476 | 0 | 1.4746 | 0 | 0.073 | 1.5476 | 0 | 1.4746 | 0 | 0.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ «Северная» с установкой трансформатора Т-4 мощностью 25 МВА (проектно-изыскательские работы) | K_prj_107000_60881 | 23.7122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Реконструкция распределительной сети 10 кВ прилегающей к ПС 110 кВ «ИКЕА», в том числе от ПС 110 кВ «Термнефть», «Набережная», «Западная-2» и ПС 35 кВ «Хомуты» (проектно-изыскательские работы) | K_prj_107000_60880 | 28.1849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.4875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 18квКпКз
Приложение № 18
к приказу Минэнерго России
от «25» апреля 2018 г. №320
Форма 18. Отчет о фактических значениях количественных показателей по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный) за 2 квартал 2021 года
Отчет о реализации инвестиционной программы Публичного акционерного общества энергетики и электрофикации Кубани (ПАО "Россети Кубань")
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2021 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Минэнерго № 23@ от 25.12.2020 г
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Цели реализации инвестиционных проектов и плановые (фактические) значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей
|  |  | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей | [55 empty] | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | [49 empty] | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | [5 empty] | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики |  |  |  | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии | [5 empty] | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности |  |  |  | Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики
|  |  | Показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям ( ∆Pnтр ) Уровнем вышнего напряжения 220 кВ (ВН) |  | Показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям ( ∆Pnтр ) Уровнем вышнего напряжения 110 кВ (ВН) |  | Показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям ( ∆Pnтр ) Уровнем вышнего напряжения 35 кВ (СН1) |  | Показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям ( ∆Pnтр ) Уровнем вышнего напряжения 10 кВ (СН2) |  | Показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям ( ∆Pnтр ) Уровнем вышнего напряжения 6 кВ (СН2) |  | Показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям ( ∆Pnтр ) Уровнем вышнего напряжения 0.4 кВ (НН) |  | Показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям ( ∆Pnтп_тр ) Уровнем вышнего напряжения 220 кВ (ВН) |  | Показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям ( ∆Pnтп_тр ) Уровнем вышнего напряжения 110 кВ (ВН) |  | Показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям ( ∆Pnтп_тр ) Уровнем вышнего напряжения 35 кВ (СН1) |  | Показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям ( ∆Pnтп_тр ) Уровнем вышнего напряжения 10 кВ (СН2) |  | Показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям ( ∆Pnтп_тр ) Уровнем вышнего напряжения 6 кВ (СН2) |  | Показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям ( ∆Pnтп_тр ) Уровнем вышнего напряжения 0.4 кВ (НН) |  | Показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям ( ∆Lnлэп ) Уровнем вышнего напряжения 220 кВ (ВН) |  | Показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям ( ∆Lnлэп ) Уровнем вышнего напряжения 110 кВ (ВН) |  | Показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям ( ∆Lnлэп ) Уровнем вышнего напряжения 35 кВ (СН1) |  | Показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям ( ∆Lnлэп ) Уровнем вышнего напряжения 10 кВ (СН2) |  | Показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям ( ∆Lnлэп ) Уровнем вышнего напряжения 6 кВ (СН2) |  | Показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям ( ∆Lnлэп ) Уровнем вышнего напряжения 0.4 кВ (НН) |  | Показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям (∆Lnтп_лэп) Уровнем вышнего напряжения 220 кВ (ВН) |  | Показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям (∆Lnтп_лэп) Уровнем вышнего напряжения 110 кВ (ВН) |  | Показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям (∆Lnтп_лэп) Уровнем вышнего напряжения 35 кВ (СН1) |  | Показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям (∆Lnтп_лэп) Уровнем вышнего напряжения 10 кВ (СН2) |  | Показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям (∆Lnтп_лэп) Уровнем вышнего напряжения 6 кВ (СН2) |  | Показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям (∆Lnтп_лэп) Уровнем вышнего напряжения 0.4 кВ (НН) |  | Показатель максимальной мощности присоединяемых потребителей электрической энергии ( Sтппотр ) |  | Показатель максимальной мощности присоединяемых объектов по производству электрической энергии ( Sтпг ) |  | Показатель максимальной мощности энергопринимающих устройств при осуществлении технологического присоединения объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям или иным лицам ( Sтпэх ) |  | Показатель степени загрузки трансформаторной подстанции (Kзагр) |  | Показатель замены силовых (авто-) трансформаторов (Pnз_тр) Уровнем вышнего напряжения 220 кВ (ВН) |  | Показатель замены силовых (авто-) трансформаторов (Pnз_тр) Уровнем вышнего напряжения 110 кВ (ВН) |  | Показатель замены силовых (авто-) трансформаторов (Pnз_тр) Уровнем вышнего напряжения 35 кВ (СН1) |  | Показатель замены силовых (авто-) трансформаторов (Pnз_тр) Уровнем вышнего напряжения 10 кВ (СН2) |  | Показатель замены силовых (авто-) трансформаторов (Pnз_тр) Уровнем вышнего напряжения 6 кВ (СН2) |  | Показатель замены силовых (авто-) трансформаторов (Pnз_тр) Уровнем вышнего напряжения 0.4 кВ (НН) |  | Показатель замены линий электропередачи (Lnз_лэп) Уровнем вышнего напряжения 220 кВ (ВН) |  | Показатель замены линий электропередачи (Lnз_лэп) Уровнем вышнего напряжения 110 кВ (ВН) |  | Показатель замены линий электропередачи (Lnз_лэп) Уровнем вышнего напряжения 35 кВ (СН1) |  | Показатель замены линий электропередачи (Lnз_лэп) Уровнем вышнего напряжения 10 кВ (СН2) |  | Показатель замены линий электропередачи (Lnз_лэп) Уровнем вышнего напряжения 6 кВ (СН2) |  | Показатель замены линий электропередачи (Lnз_лэп) Уровнем вышнего напряжения 0.4 кВ (НН) |  | Показатель замены выключателей (Bnз) Уровнем вышнего напряжения 220 кВ (ВН) |  | Показатель замены выключателей (Bnз) Уровнем вышнего напряжения 110 кВ (ВН) |  | Показатель замены выключателей (Bnз) Уровнем вышнего напряжения 35 кВ (СН1) |  | Показатель замены выключателей (Bnз) Уровнем вышнего напряжения 10 кВ (СН2) |  | Показатель замены выключателей (Bnз) Уровнем вышнего напряжения 6 кВ (СН2) |  | Показатель замены выключателей (Bnз) Уровнем вышнего напряжения 0.4 кВ (НН) |  | Показатель замены устройств компенсации реактивной мощности (Pnз_укрм) Уровнем вышнего напряжения 220 кВ (ВН) |  | Показатель замены устройств компенсации реактивной мощности (Pnз_укрм) Уровнем вышнего напряжения 110 кВ (ВН) |  | Показатель замены устройств компенсации реактивной мощности (Pnз_укрм) Уровнем вышнего напряжения 35 кВ (СН1) |  | Показатель замены устройств компенсации реактивной мощности (Pnз_укрм) Уровнем вышнего напряжения 10 кВ (СН2) |  | Показатель замены устройств компенсации реактивной мощности (Pnз_укрм) Уровнем вышнего напряжения 6 кВ (СН2) |  | Показатель замены устройств компенсации реактивной мощности (Pnз_укрм) Уровнем вышнего напряжения 0.4 кВ (НН) |  | Показатель оценки изменения доли полезного отпуска электрической энергии, который формируется посредством приборов учета электрической энергии, включенных в систему сбора и передачи данных (∆ПОдист) |  | Показатель оценки изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг (∆Пsaidi) |  | Показатель оценки изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг (∆Пsaifi) |  | Показатель оценки изменения объема недоотпущенной электрической энергии (∆Пens) |  | Показатель общего числа исполненных в рамках инвестиционной программы обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения (Nсд_тпр) |  | Показатель числа обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения, исполненных в рамках инвестиционной программы с нарушением установленного срока технологического присоединения (Nнссд_тпр) |  | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований законодательства (Фтз) |  | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение предписаний органов исполнительной власти (Фоив) |  | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований регламентов рынков электрической энергии (Фтрр) |  | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на развитие информационной инфраструктуры (Фит) |  | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на хозяйственное обеспечение деятельности сетевой организации (Фхо) |  | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на реализацию инвестиционных проектов, связанных с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики (Фнэ)
|  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 4.10 | 4.11 | 4.12 | 4.13 | 4.14 | 4.15 | 4.16 | 4.17 | 4.18 | 4.19 | 4.20 | 4.21 | 4.22 | 4.23 | 4.24 | 4.25 | 4.26 | 4.27 | 4.28 | 4.29 | 4.30 | 4.31 | 4.32 | 4.33 | 4.34 | 4.35 | 4.36 | 4.37 | 4.38 | 4.39 | 4.40 | 4.41 | 4.42 | 4.43 | 4.44 | 4.45 | 4.46 | 4.47 | 4.48 | 4.49 | 4.50 | 4.51 | 4.52 | 4.53 | 4.54 | 4.55 | 4.56 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 5.9 | 5.10 | 5.11 | 5.12 | 5.13 | 5.14 | 5.15 | 5.16 | 5.17 | 5.18 | 5.19 | 5.20 | 5.21 | 5.22 | 5.23 | 5.24 | 5.25 | 5.26 | 5.27 | 5.28 | 5.29 | 5.30 | 5.31 | 5.32 | 5.33 | 5.34 | 5.35 | 5.36 | 5.37 | 5.38 | 5.39 | 5.40 | 5.41 | 5.42 | 5.43 | 5.44 | 5.45 | 5.46 | 5.47 | 5.48 | 5.49 | 5.50 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8.5 | 8.6 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 10.1 | 10.2
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7 | 0 | 5.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.8734 | 19.669 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.329 | 0 | 0.332 | 35.95 | 2.228 | 0 | 1.303 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 9.369 | 0 | 0 | 174.7382 | 150.546 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 2.381 | 160.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 0 | 0.44 | 0 | 197.3017 | 87.226 | 5.6 | 0 | 23.073 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | -0.029523 | 0 | -0.010531 | 0 | НД | 0 | 2255 | 10161 | 0 | 388 | 3075.3983 | 2330.5141 | 187.9214 | 2.9402 | 0 | 0 | 83.3865 | 0 | 1481.1076 | 869.496 | 0 | 0
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.8734 | 19.669 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.369 | 0 | 0 | 174.7382 | 150.546 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 2.381 | 160.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.0167 | 87.226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 2255 | 10161 | 0 | 388 | 972.6016 | 1759.5423 | 25.2995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0429 | 8.3658 | 0 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.329 | 0 | 0.332 | 0 | 2.228 | 0 | 1.303 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 0 | 0.44 | 0 | 82.285 | 0 | 5.6 | 0 | 23.073 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | -0.029523 | 0 | -0.010531 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2094.3029 | 570.9718 | 66.0702 | 2.9402 | 0 | 0 | 83.3865 | 0 | 867.975 | 475.2184 | 0 | 0
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9152 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.8828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.1946 | 0.32917 | 0 | 0
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4938 | 0 | 53.6689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495.895 | 375.6675 | 0 | 0
1 | Краснодарский край | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 5.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.8707 | 16.371 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.329 | 0 | 0.332 | 35.95 | 2.228 | 0 | 1.303 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 9.369 | 0 | 0 | 155.2146 | 125.794 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 2.381 | 144.7362 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 0 | 0.44 | 0 | 176.3354 | 83.498 | 5.6 | 0 | 23.073 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | -0.024589 | 0 | -0.0098989 | 0 | НД | 0 | 1991 | 9240 | 0 | 336 | 2858.3091 | 2156.2453 | 183.9533 | 2.9402 | 0 | 0 | 83.3865 | 0 | 1177.0197 | 817.7468 | 0 | 0
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.8707 | 16.371 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.369 | 0 | 0 | 155.2146 | 125.794 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 2.381 | 144.7362 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.0504 | 83.498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 1991 | 9240 | 0 | 336 | 876.3365 | 1610.4801 | 25.2995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0429 | 8.3658 | 0 | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.8707 | 16.371 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.369 | 0 | 0 | 155.2146 | 125.794 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 2.381 | 144.7362 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.0504 | 83.498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 1991 | 9240 | 0 | 336 | 876.3365 | 1610.4801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.1252 | 7.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.6664 | 70.551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.6421 | 65.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 1835 | 8953 | НД | 323 | 357.0772 | 558.6642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9655 | 7.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7982 | 47.743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7082 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4083 | 17.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 152 | 287 | НД | 13 | 120.1768 | 346.8769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.78 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.369 | 0 | 0 | 4.75 | 7.5 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 2.381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 399.0825 | 704.939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ «Ангарская» с заходами ВЛ 110 кВ | I_prj_107000_60125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.52% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.1172 | 255.1475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 110 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств АО "Новорослесэкспорт" по договору №31200-16-00324640-4 от 07.10.2016 - 1 этап строительства (ориентировочная протяженность 3,5 км) | H_prj_107000_51055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 90.6797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство новой ВЛ-10кВ от проектируемой линейной ячейки 10кВ на ПС-110кВ «КПТФ» в ст.Кавказская, Кавказского района дог. №20306-20-00578322-1 | L_prj_107000_60972 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.10944 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство новой ВЛИ-10кВ от проектируемой линейной ячейки 10кВ на ПС-110кВ «Кубань» в с.Новоукраинское, примерно в 1850 м по направлению на Ю-В | L_prj_107000_60973 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.068295 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/35/10кВ "Восток" с установкой дополнительной линейной ячейки на 1СШ-10кВ в г. Армавире, Северная Промзона. (дог. №21200-19-005134, 2100457 | L_prj_107000_61014 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/35/10кВ «КПТФ с установкой дополнительных линейных ячеек на 1 СШ-10кВ» в ст.Кавказская, Кавказского района (дог. №20306-20-005783, 2100318 | L_prj_107000_61015 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ПС-110/35/10кВ «Кубань» с установкой дополнительных линейных ячеек на 1 СШ-10кВ в с.Новоукраинское, примерно в 1850 м по направлению на , 2100326 | L_prj_107000_61016 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/35/10кВ "Речная" с установкой дополнительной линейной ячейки на 3 СШ-10кВ10 в г. Армавире, п. Заветный, пер., Набережный, д.8, 2100458 | L_prj_107000_61017 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110 кВ Псебай с оснащением оборудованием в объеме, обеспечивающим параллельную работу ГПУ ООО «Кнауф Гипс Кубань» без выдачи мощности в сеть ПАО Кубаньэнерго" | K_prj_107000_60951 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.14072 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛЗ-10кВ КЗ-1, строительство КЛ-0,4 кВ, строительство КЛ, ВЛЗ-10 кВ СТП-1 для присоединения к электрическим сетям ПАО "Кубаньэнерго" энергопринимающих устройств земельного участка: Краснодарский край, р-н Кущевский, ст-ца Кущевская, ул. Ветвистая, д. 20, прим: с кадастровым номером 23:17:1403008:53" (договор ТП от 08.04.2019№20502-19-00493010-1) | K_prj_107000_60802 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство основной и резервной КЛ-6 кВ для присоединения к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств медицинского центра по адресу: Краснодарский край, р-н Ейский,г. Ейск, ул. Шмидта, д. 44» (договор ТП от 30.01.2020 № 20501-19-00547482-1) | K_prj_107000_60952 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.17446 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | «Строительство двух ЛЭП-10 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин в РУ-10 кВ «РПП-10»; строительство двух 2БКТП-10/0,4 кВ с установкой силовых трансформаторов для технологического присоединения электроустановок заявителя- Брюховецкий район, ст. Брюховецкая, ул. Ленина, д.144, заявитель ООО «Ренус Фрейт логистик» (ТУ ИА-08/0008-19 от 30.09.2019 ТП № 21200-19-00520600-1 от 30.09.2019) | K_prj_107000_60922 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 17.8544 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство СП-10 кВ с установкой 2 линейных ячеек в РУ-10кВ ПС110/35/10 кВ «Медведовская»; строительство одной ВЛЗ-10 кВ от СП-10 кВ в РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ «Медведовская» до границы земельного участка по адресу: Краснодарский край, Динской район, в границах ООО «Агрофирма «Луч», кадастровый номер 23:07:0404000:21, заявитель Фонд содействия строительству объектов социально-культурного значения «Моя Кубань» со строительством участка одной КЛ-10 кВ. (ТУ ИА-03/0014-20 от 16.03.2020 ТП № 21200-20-00556914-1 от 16.03.2020) | K_prj_107000_60954 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 13.4665 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | «Строительство ВЛЗ-10 кВ, строительство ТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП 10/0,4 кВ до границ земельного участка по адресу: - Брюховецкий район, х. Красная Нива, ул. Длинная, дом №117, заявитель Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа №6 имени М.В. Масливец х. Красная Нива муниципального образования Брюховецкий район». (ТУ №08-01/0107-20-сс от 18.09.2020 ТП №20701-20-00571752-1 от 18.09.2020) | L_prj_107000_60975 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.094642 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10кВ от ВЛ-10кВ "П-11" с установкой СП-10 кВ (соединительного пункта) и строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ПС 110/35/10 "Западная" до проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ расположенной по адресу Павловский район ст. Павловская ул. Советская, д. 64Н. (Договор ТП от 05.06.2019 №20604-19-00501644-1 ООО "СпецФармПроизводство") | K_prj_107000_60859 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 4.12 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.5849 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ ВЛ-10 кВ "С-1" до границы земельного участка заявителя по адресу Крыловский район ст. Октябрьская прим. ЗАО АФ "Павловская" секция 2, контур 45, контур 49 участок с к.н.:23:14:0511000:1578 (Договор ТП от 21.10.2020 №20602-20-00588054-1 ООО "Павловская Плюс") | L_092310_000000933 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.15387 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Л-1, Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ НС-17-2, Краснодарский край, п. Лазурный согласно договору технологического присоединения: от 07.06.2019 № 21106-19-00509458-1, Заявитель – МКУ МО г. Краснодар «Единая служба заказчика» | K_prj_107000_60874 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.60454 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ АГР-2, строительство КТП-10/0,4 кВ, Краснодарский край, Динской р-н, п. Янтарный, ул. Садовая, д 3 согласно договору технологического присоединения: от 11.11.2019 № 21103-19-00536730-1, Заявитель – ООО "Агроном" | K_prj_107000_60749 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.0065489 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство 2 КЛ-10 кВ от проектируемых линейных ячеек на ПС 110/10 кВ «Военгородок» до проектируемой 2БКРП-10/0,4 кВ. Строительство 2БКРП-10/0,4 кВ. Реконструкция ПС 110/10 кВ «Военгородок» с установкой двух линейных ячеек в РУ-10 кВ на разных секциях шин для подключения энергопринимающих устройств гр. Краттли А.А. для энергоснабжения земельного участка расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Пригородная. д. 24, к/н 23:43:0118001:1856 | K_prj_107000_60893 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 11.1516 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство 2 КЛ-10 кВ от проектируемых линейных ячеек на ПС 110/35/6-10 кВ «Западная-2» до 2 БКТП-10/0,4 кВ. Реконструкция ЭСК ПС-110/35/6-10 кВ «Западная-2» с прилегающими ВЛ (кадастровый номер ЭСК 23:43:0000000:15496) в части установки двух линейных ячеек в РУ-10 кВ на разных секциях шин для подключения энергопринимающих устройств согласно договору технологического присоединения: от 05.12.2018 № 21100-18-00475426-1, Заявитель —ГБУЗ «Краевая клиническая больница 2» для энергоснабжения земельного участка расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красных Партизан, 6, к.2, к/н 23:43:0138001:92 | K_prj_107000_60892 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 13.1105 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от фидера СХ-1 и СХ-2, строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, прокладка двух КЛ-0,4 кВ, Краснодарский край, р-н Северский, пгт. Афипский согласно договору технологического присоединения: от 20.09.2019 № 21104-19-00521188-1, Заявитель – Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение лицей поселка городского типа Афипского муниципального образования Северского района | K_prj_107000_60924 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.8 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.591 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 3.7208 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Военгородок» с установкой двух линейных ячеек в РУ-10 кВ на разных секциях шин для подключения энергопринимающих устройств «Муниципальное казенное учреждение муниципального образования г. Краснодар «Единая служба заказчика», расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, автодорога Краснодар-Ростов, далее по застроенной территории «Сургутнефтегаз», СПК «Краснодарский», ч/з автомагистраль Краснодар-Ейск, территория ЗАО Агрофирмы Солнечная до прудов в пос. Колосистый. | K_prj_107000_60959 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.21774 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство двух СП-10 кВ с установкой 2 линейных ячеек, прокладка двух КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ «Военгородок», строительство 2РП-10 кВ с установкой 4-х линейных ячеек, Краснодарский край, г. Краснодар, д.53, в границах участка почтового отделения 53 согласно договору технологического присоединения: от 25.09.2019 №21106-19-00526946-1, Заявитель – ООО «Специализированный застройщик «Семья-1». | L_032310_000000947 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 10.5992 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от фидера 10 кВ линейной ячейки РУ-10 кВ ПС 220/110/35/10 кВ "Порт": прокладка КЛ-10 кВ и строительство ВЛЗ-10 кВ, установка приборов учета в целях электроснабжения ЭПУ земельного участка для размещения вахтового городка "Тамань-2", расположенные по адресу: Краснодарский край, Темрюкский район, ст. Тамань, ул. Новая, 20, с кадастровым номером №23:30:0603022:229 | L_prj_107000_61018 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.064 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от линейной ячейки РУ-10 кВ ПС 220/110/35/10 кВ "Порт": прокладка КЛ-10 кВ и строительство ВЛЗ-10 кВ, в целях электроснабжения | L_prj_107000_61019 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | «Строительство ТП 10/0,4 кВ, участка ВЛ-10 кВ , ВЛ-0,4 кВ. Реконструкция ВЛ-10 кВ от опоры№185 до опоры№5.16., с установкой прибора интеллектуальной системы учета электрической энергии, заявитель ООО «РОСТВЕРК»., по адресу Темрюкский район, п. Кучугуры ул. Приморская, д.19/1, д. 28/1 согласно ТУ №06-02/1310-20-вд, договор от 06.11.2020 №20901-20-00595658-1, согласно ТУ №06-02/1148-20-вд, договор от 26.10.2020 №20901-20-00591686-1 суммарная присоединяемая мощность 300 кВт», в том числе существующая мощность 130 кВт. | L_prj_107000_61020 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.19543 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ, участка ВЛ-10 кВ КИ-5, участка ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП 10/0,4 кВ до границы участка заявителя Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Красноармейская центральная районная больница» Министерства здравоохранения Краснодарского края, согласно ТУ №06-03/0181-20-сс, в целях электроснабжения объекта по адресу: Красноармейский район, ст. Полтавская, ул. Просвещения, д. 59, корп. 3, кадастровый номер земельного участка 23:13:0102032:303 (договор от 25.03.2020 №20903-20-00559954-1, максимальная присоединяемая мощность - 209 кВт) | K_prj_107000_60953 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.25 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.4448 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ (0,02 км), строительство КЛ-10 кВ (0,25 км), строительство КЛ-10 кВ методом ГНБ (0,06 км), согласно ТУ №06-02/0372-20-сс, заявитель Войсковая часть 6915, в целях электроснабжения объекта по адресу: Темрюкский район, ст. Тамань, ул. Дружная, д.20 (договор от 19.07.2019 №20901-19-00511270-1, максимальная присоединяемая мощность 600 кВт) | K_prj_107000_60890 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 3.441 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ "Кудепста" для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО "Кубаньэнерго" энергопринимающих устройств заявителя ООО СЗ "РАФСТРОЙ" - ЭПУ земельного участка по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район: м-н Кудепста, земельный участок №1 (кадастровый номер 23:49:0401008:1249) | L_prj_107000_61021 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Кудепста» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств заявителя ООО «СЗ Громитус» - ЭПУ земельного участка по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Краснодарский край, г. Сочи (кадастровый номер: 23:49:0401008:1251) (Договор ТП №21200-20-00564036-1 от 14.05.2020) | L_072310_000000941 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.7 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Реконструкция РУ-6 кВ ТРП-103, строительство КЛ-6 кВ от линейной ячейки РУ-6 кВ ТРП-103 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" энергопринимающих устройств заявителя ООО "ЛУКОЙЛ-Экоэнерго" - ЭПУ земельного участка из земель населённых пунктов. Разрешённое использование: "Гидроэлектростанция" по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, пгт. Красная Поляна, ул. Турбинная (кадастровый номер 23:49:0000000:6943) | L_prj_107000_61022 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.47496 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП-37 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «ТЕХАЛЬЯНС» - ЭПУ хозяйственной базы по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Лазаревский район, п. Дагомыс (левый берег р. Дагомыс), (кадастровый номер: 23:49:0125020:1384) (Договор ТП №20203-20-00583450-1 от 09.09.2020). | L_072310_000000934 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.38876 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство необходимого количества 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство КЛ-10 кВ для включения 2БКТП-10/0,4 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ТП-185 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань"энергопринимающих устройств заявителя УКС СИТО ФСО России - ЭПУ земельного участка. Категория земель: земли населённых пунктов с видом разрешенного использования: разработка проектной документации для реконструкции объекта охраны "Ривьера" по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, проспект Курортный, (кадастровый номер 23:49:0203029:1013) | L_prj_107000_61023 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ-10 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-84 (I с.ш.) – ТП-557 (I с.ш.), строительство 2-х КЛ-10 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-84 (II с.ш.) – ТП-557 (II с.ш.) для технологического присоединения электроустановок Заявителя Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Корона» ЭПУ земельного участка для жилого комплекса по адресу: г. Сочи, ул. Пластунская, 104а (кадастровый номер 23:49:0205009:231) | K_prj_107000_60930 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.014782 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ, СП-10 кВ и БКРП-10 кВ в г. Геленджик согласно договору технологического присоединения от 04.02.2020 №21200-20-00547990-1 заявитель ООО «СПД» | K_prj_107000_60887 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 3 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ в с. Витязево согласно договору технологического присоединения от 29.04.2020 № 21200-20-00559042-1 заявитель Манелова М.Г. | K_prj_107000_60955 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.225 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.2632 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ, 2БКРП-10 кВ в ст. Раевская согласно договору технологического присоединения от 27.07.2020 № 21200-20-00563724-1 заявитель «Министерство обороны Российской Федерации» | L_prj_107000_61025 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ «Южная» с установкой двух линейных ячеек в РУ-6 кВ на разных секциях шин для подключения энергопринимающих устройств «КС-Энерго», расположенный по адресу: г. Краснодар, ул. Короткая, 8 | L_prj_107000_61026 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.21774 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ «Южная» с установкой одной линейной ячейки в РУ-6 кВ для подключения энергопринимающих устройств «КЭМЗ», расположенный по адресу: г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, ул. Ставропольская, 9, кадастровый номер 23:43:0305055:1238 | L_prj_107000_61027 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ «Ангарская», в г. Краснодар Краснодарского края, ГБУЗ «Научно-исследовательский институт – ККБ № 1 имени профессора С.В. Очаповского» Министерство здравоохранения Краснодарского края | L_032310_000000948 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 6.3325 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство КТПП-10/0,4 кВ, строительство КЛ-10 кВ для включения проектируемой КТПП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-Д323 – ТП-Д288 для технологического присоединения электроустановок заявителя ФКУ Упрдор «Черноморье» пешеходные переходы автомобильной дороги А-147 Джубга-Сочи-граница с Республикой Абхазия по адресу: г. Сочи, Лазаревский район, п. Лоо, автомобильная дорога А-147 км. 152+738; 153+050; 153+727 | J_prj_107000_60587 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.25 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.079 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.5944 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство 2БКРП-10 кВ, строительство 2-х КЛ-10 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ РП-205 до 2БКРП-10 кВ для технологического присоединения электроустановок Заявителя Общество с ограниченной ответственностью «Жилой Комплекс «Курортный»» ЭПУ земельного участка для застройки микрорайона «Кудепста-3» и жилого комплекса по адресу: г. Сочи, Адлерский район, ул. Ленина (кадастровый номер 23:49:0402056:1042) | K_prj_107000_60931 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.03 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 52.9454 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство 2-х КЛ-10 кВ для включения I с.ш. РУ-10 кВ проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-230 (I с.ш.) – ТП-689 (I с.ш.), строительство 2-х КЛ-10 кВ для включения II с.ш. РУ-10 кВ проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-230 (II с.ш.) – ТП-689 (II с.ш.) для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя Управление капитального строительства Службы инженерно-технического обеспечения Федеральной службы охраны Российской Федерации ЭПУ земельного участка для размещения и эксплуатации зданий и сооружений хозяйства 1-2 по адресу: г. Сочи, ул. Инжирная (кадастровый номер 23:49:0203001:1045) | L_prj_107000_60976 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.97 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство 2БКРП-10 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин в РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ "Бытха" до РУ-10 кВ проектируемого 2БКРП-10 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" энергопринимающих устройств заявителя ООО "СЗ "Кислород" - ЭПУ земельного участка. Категория земель: земли населённых пунктов. Виды разрешённого использования: жилой комплекс, расположенный по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Краснодарский край, г. Сочи, р-н Хостинский (кадастровый номер 23:49:0000000:8647) | L_prj_107000_60977 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.16 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ РП-8 для технологического присоединения электроустановок заявителя Акционерное общество "РЭМ" ЭПУ объектов незавершенного строительства по адресу: г. Сочи, с. Детляжка, ул.Главная (кадастровые номера 23:49:0120002:1253, 23:49:0120002:1254, 23:49:0120002:1260, 23:49:0120002:1261, 23:49:0120002:1384) | L_prj_107000_60978 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.0531 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения проектируемой 2КТП-10/0,4 кВ от I, II с.ш. РУ-10 кВ ТП-А309 для технологического присоединения электроустановок Заявителя Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение Детский сад общеразвивающего вида №53 г. Сочи блок ДДУ на территории детского сада №53 по адресу: г. Сочи, Адлерский район, с. Орел-Изумруд, ул. Малиновая, д.5 | J_prj_107000_60621 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.2624 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях ¶шин РУ-10 кВ ТП-1000 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств заявителя Акционерное общество «Волжскрезинотехника» ЭПУ гостиницы по адресу: г. Сочи, ул. Ландышевая, д.17 | K_prj_107000_60932 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.7228 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство 2-х КЛ-10 кВ для включения 2БКТП-10/0,4 кВ от двух линейных ячеек РУ-10 кВ ТРП-48, строительство КЛ-0,4 кВ от I, II с.ш. РУ-0,4 кВ 2БКТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО "Кубаньэнерго" энергопринимающих устройств Заявителя Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская поликлиника №2 города Сочи" Министерства здравоохранения Краснодарского края ЭПУ нежилого здания по адресу: г. Сочи, Адлерский район, ул. Гудаутская, дом №7 | K_prj_107000_60929 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 10.9433 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство 2-х КЛ-10 кВ для включения проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/35/10/6 кВ «Мацеста» для технологического присоединения электроустановок Заявителя Федеральное государственное казенное учреждение «1 центр заказчика-застройщика войск национальной гвардии Российской Федерации (войсковая часть 6888, г. Москва земельный участок для размещения в/ч 3662 по адресу: г. Сочи, Хостинский район, ул. Есауленко, д.1/1 (кадастровый номер 23:49:0302037:350) | K_prj_107000_60862 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.948 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство 2-х КЛ-10 кВ для включения проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в рассечку двух КЛ-10 кВ: ТП-25 (I с.ш.) – ТП-192 (I с.ш.) и ТП-25 (II с.ш.) – ТП-192 (II с.ш.) для технологического присоединения электроустановок Заявителя Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Онкологический диспансер №2» Министерства здравоохранения Краснодарского края ЭПУзданий онкологического ¶диспансера по адресу: г. Сочи, ул. Дагомысская, д.38 | K_prj_107000_60885 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 4.2583 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство КТПП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ ¶для включения проектируемой КТПП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ¶РП-15 - ТП-Л5п для технологического присоединения электроустановок заявителя Общество с ограниченной ответственностью «Дельфинарий ¶«Морская звезда» ЭПУ комплекса нежилых зданий и сооружений «Дельфинарий» по адресу: г. Сочи, Лазаревский район, ул. Победы, д. 153 | K_prj_107000_60933 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.59596 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ в с. Архипо-Осиповка согласно договору технологического присоединения от 07.06.2017 № 20105-17-00368438-1, заявитель АО "Военно-промышленная корпорация "Научно-производственное объединение машиностроения" база отдыха "Рассвет" | I_prj_107000_60369 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.455 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.798 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств ОАО "Оборонэнерго" ПС 110/10 кВ с двумя трансформаторами 25 МВА по договору №21200-13-00127028-1 от 21.06.2013 г. Строительство ВЛ 110 кВ "Восточная-Кирилловская" ВЛ 110 кВ "Восточная-Пенайская" | K_prj_107000_60819 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.71627 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ Южная Озереевка с установкой двух трансформаторов 110/10 кВ мощностью 10МВА каждый | L_112310_000000949 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 23.7497 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство питающих ЛЭП 110 кВ (ориентировочная протяженность 20,9 км) для присоединения ПС 110 кВ Южная Озереевка | L_112310_000000950 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 4.7409 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ и ВЛ-10 кВ в ст. Раевская согласно договору технологического присоединения от 20.12.2017 №20104-17-00415932-1 заявитель МБОУ средняя общеобразовательная школа №24 | J_prj_107000_60459 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.24993 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ проводом СИП-3 от опоры БП-5 до проектируемой КТП. Строительство КТП-10/0,4 кВ. По договору №20801-16-00351300-1 от 26.12.2016. Заявитель: ГБУЗ "Специализированная психоневрологическая больница" министерства здравохранения Краснодарского края. Выселковский район, п. Заречный, ул. Садоввая, д.1 | I_prj_107000_60203 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.4 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 110 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств АО "Новорослесэкспорт" по договору №31200-16-00324640-4 от 07.10.2016 - 2 этап строительства (ориентировочная протяженность 6,0 км) | K_prj_107000_60883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.7185 | 148.6031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ, строительство КВЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ ТП-А417-ТП-А49 до КТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения электроустановок заявителя Департамент строительства администрации города Сочи земельный участок для обеспечения инженерной инфраструктурой земельных участков, выделенных многодетным семьям в п. Верхнениколаевское по адресу: г. Сочи, Адлерский район, с. Верхнениколаевское, ул. Глициний, уч.№30 (кадастровый номер 23:49:0401007:2607)(договор от 31.07.2018 №20202-18-00452924-1) | J_prj_107000_60384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.42% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.6905 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ, строительство КВЛ-10 кВ от ближайшей опоры КВЛ-10 кВ ТП-А113-ТП-А458п/ТП-114п до КТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения электроустановок заявителя Департамент строительства администрации города Сочи земельный участок для обеспечения инженерной инфраструктурой земельных участков, выделенных многодетным семьям в п. Кудепста по адресу: г. Сочи, Адлерский район, п. Кудепста, земельный участок (кадастровый номер 23:49:0401009:2786) (договор от 31.07.2018 №20206-18-00452896-1) | J_prj_107000_60385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.64% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.7497 | 0.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ, строительство КЛ-10 кВ для включения проектируемой КТП-10/0,4 кВ от I с.ш. РУ-10 кВ ПА 110/10 кВ «Аше» для технологического присоединения электроустановок заявителя Департамент строительства администрации города Сочи земельный участок для обеспечения инженерной инфраструктурой земельных участков, выделенных многодетным семьям в п. Аше по адресу: г. Сочи, Лазаревский район, микрорайон Аше в районе базы отдыха «Водопадный» (кадастровый номер 23:49:0105004:1039) (договор от 31.07.2018 №20204-18-00450750-1)» | J_prj_107000_60386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21.2961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2 КЛ-6 кВ в г. Анапа, (Договор ТП №20102-16-00309062-1 от 24.11.2016) | H_prj_107000_51022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.5105 | 0.13086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0429 | 8.3658 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0429 | 8.3658 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ «АПК» с оснащением устройствами ПА для технологического присоединения ПС 110 кВ "Тимашевская Тяговая" | K_prj_107000_60855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0429 | 8.3658 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция воздушной линии 110 кВ «Лермонтово-Лазурная» в части замены опор, провода, подвесной арматуры, изоляторов, ГЗТ, установка ВОЛС» | J_prj_107000_60409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.329 | 0 | 0.332 | 0 | 2.228 | 0 | 1.303 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 0 | 0.44 | 0 | 82.285 | 0 | 5.6 | 0 | 23.073 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | -0.024589 | 0 | -0.0098989 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1973.4789 | 545.7652 | 62.1021 | 2.9402 | 0 | 0 | 83.3865 | 0 | 797.243 | 425.0168 | 0 | 0
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3068 | 102.5925 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3068 | 102.5925 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Елизаветинская" с заменой трансформатора Т-1 4 МВА на 10 МВА | I_prj_107000_60121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.85% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2676 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Почтовая". Замена трансформаторов 2×10 МВА на трансформаторы 2×40 МВА | F_prj_107000_49074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.1428 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "ОБД" с заменой трансформаторов 2×16 МВА на 2×40 МВА 110/10 кВ | F_prj_107000_49075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ "Южная" с заменой Т-1 мощностью 25 МВА на 40 МВА и реконструкцией ЗРУ-6 кВ и ОПУ. | F_prj_107000_49080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9498 | 0 | 0
1.2.1.1 | Строительство ПС 110/10/6 кВ Дальняя с установкой трансформаторов 2х16 МВА. Демонтаж существующей ПС 110/35/6 кВ с переводом нагрузки на новую ПС | F_prj_107000_49084 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Горячий ключ» с установкой трансформатора 16 МВА | G_prj_107000_49896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0391 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 0 | 0.44 | 0 | 82.285 | 0 | 5.6 | 0 | 23.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | -0.00088356 | 0 | -0.00010151 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.0879 | 13.6367 | 4.5369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.4876 | 24.6469 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0.44 | 0 | 82.285 | 0 | 5.6 | 0 | 23.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | -0.00088356 | 0 | -0.00010151 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.0879 | 13.6367 | 4.5369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.2201 | 20.712 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ НД-66 в ст. Новодмитриевской Северского района (ориентировочная протяженность 1,73 км.) | G_prj_107000_50557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Бг7 (ориентировочная протяженность 5,84 км.) | G_prj_107000_50561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4046 | 0.1087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Г5 (ориентировочная протяженность 8,91 км.) | G_prj_107000_50562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ АО3 (ориентировочная протяженность 11,32 км.) | G_prj_107000_49922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5147 | 0.2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ АО6 (ориентировочная протяженность 6,22 км.) | G_prj_107000_50566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1128 | 0.1046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Бр2 (ориентировочная протяженность 13,24 км.) | G_prj_107000_50568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ТП Бр4 (ориентировочная протяженность 8,92 км.) | G_prj_107000_50569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Х153-Х30 Хостинского РЭС (ориентировочная протяженность 0,53 км.) | G_prj_107000_50570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Х153-Х41 (Х41-Х153/Х272) Хостинского РЭС (ориентировочная протяженность 0,5 км.) | G_prj_107000_50571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ «Коноково-Убеженская» в пролетах опор № 61 – 62 с монтажем свайных фундаментов под опору № 62 и оттяжек | K_prj_107000_60928 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.332 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.07917 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.2.1 | ВЛ-35 кВ «Ново-Величковская-Воронцовская» в пролете опор №4-№7, входящая в состав электросетевого комплекса ПС 35/10 кВ «Воронцовская» с прилегающими , 1701526 | I_prj_107000_60373 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.034001 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.2.1 | ВЛ-10 кВ НВ-11 в пролете опор №№6-9 (инв.№ 11238), 1701528 | I_prj_107000_60374 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 6.233e-05 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП 10/04 кВ ТМ-2-189 в Темрюкском районе | G_prj_107000_49904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.7785e-05 | 0 | -1.7196e-06 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0036397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП 10/04 кВ ТМ-5-216 в Темрюкском районе | G_prj_107000_50586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП 10/0,4 кВ ТМ-5-681 в Темрюкском районе | G_prj_107000_50588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП 10/04 кВ ТМ-5-681 в Темрюкском районе | G_prj_107000_50589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0061268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП-10/0,4 кВ ТМ-7-221 в Темрюкском районе | G_prj_107000_50590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.2406e-05 | 0 | -2.0889e-06 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0099615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП 10/0,4 кВ ТМ-7-221 в Темрюкском районе | G_prj_107000_50591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.7142e-05 | 0 | -3.0878e-06 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от КТП 10/0,4 кВ ТМ-7-221 в Темрюкском районе | G_prj_107000_50592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.5394e-07 | 0 | -1.7544e-06 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от КТП 10/0,4 кВ ТМ-7-223 в Темрюкском районе | G_prj_107000_50593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-4 от КТП 10/04 кВ ТМ-7-226 в Темрюкском районе | G_prj_107000_50594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-5 от КТП 10/0,4 кВ ТМ-7-227 в пролетах опор №№7-1/9 в Темрюкском районе | G_prj_107000_50596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0059894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-04 кВ Ф-5 от КТП 10/0,4 кВ ТМ-7-227 в пролетах №№7-14 в Темрюкском районе | G_prj_107000_50595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0078478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП Ах312-113 | G_prj_107000_50603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00053799 | 0 | -1.5554e-05 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП Ах322-354п | G_prj_107000_50604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.5896e-06 | 0 | -8.8828e-06 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП АО1-360 | G_prj_107000_50642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00019301 | 0 | -1.1674e-05 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП АО2-340 | G_prj_107000_50644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП АО2-341 | G_prj_107000_50645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП АО3-319 | G_prj_107000_50646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП АО3-320 | G_prj_107000_50647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП АО3-335 | G_prj_107000_50649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.2712e-07 | 0 | -9.7533e-07 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП АО6-315 | G_prj_107000_50653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП АО6-322 | G_prj_107000_50655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.7096e-05 | 0 | -8.5379e-06 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Х20-Х211 Хостинского РЭС (ориентировочная протяженность 0,43 км.) | G_prj_107000_50572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Х11-Х223/Х61/Х239 Хостинского РЭС (ориентировочная протяженность 1,45 км.) | G_prj_107000_50573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Х20-Х620 Хостинского РЭС (ориентировочная протяженность 0,56 км.) | G_prj_107000_49923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ А161-А401/А4/А402 | F_prj_107000_48889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.439 | 0.49654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП И145-100 в ст. Убинской Северского района (ориентировочная протяженность 1,9 км.) | G_prj_107000_50583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП И145-102 в ст. Убинской Северского района (ориентировочная протяженность 3,24 км.) | G_prj_107000_50585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП 10/0,4 кВ ТМ-7-886 в пролетах опор №№1-1/4 в Темрюкском районе | G_prj_107000_50597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46405 | 0.003458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП Ах7-154 (ориентировочная протяженность 4,4 км.) | G_prj_107000_50602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП Ах322-361п | G_prj_107000_50605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46963 | 0.01781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП Ах351-332п (ориентировочная протяженность 3,45 км.) | G_prj_107000_50606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП О7-744 (ориентировочная протяженность 0,24 км.) | G_prj_107000_50612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 223 (ориентировочная протяженность 0,25 км.) | G_prj_107000_50613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП Э2-141 (ориентировочная протяженность 1,52 км.) | G_prj_107000_50616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП АО3-330 (ориентировочная протяженность 2,83 км.) | G_prj_107000_50648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП АО6-307 (ориентировочная протяженность 4,97 км.) | G_prj_107000_50650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (инвентарный № 001911) | G_prj_107000_50790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района. Реконструкция ВЛ-6 кВ ТВ-2 (инвентарный № 001912) | G_prj_107000_50791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (инвентарный №001738) | G_prj_107000_50792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района. Реконструкция ВЛ-10 кВ ШК-5 (инвентарный № 017421) | G_prj_107000_50793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района. Реконструкция ВЛ-10 кВ Ад-1 (инвентарный № 017422) | G_prj_107000_50794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (инвентарный № 001740) | G_prj_107000_50795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района. Реконструкция ВЛ-6 кВ НУ-1 (инвентарный № 001528) | G_prj_107000_50796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (инвентарный № 001525) | G_prj_107000_50797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП Ах352-330п | G_prj_107000_50607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.6541e-05 | 0 | -1.7719e-05 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2658 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП Ах353-331п | G_prj_107000_50608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.2851e-06 | 0 | -2.5059e-06 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3951 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП КО1-351 | G_prj_107000_50609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5679e-05 | 0 | -1.5078e-05 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021516 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП КО1-357 | G_prj_107000_50610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3067e-06 | 0 | -4.3467e-06 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037492 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП Нп2-22 | G_prj_107000_50611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7968 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП Ф5-648 | G_prj_107000_50614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.2954e-05 | 0 | -7.5851e-06 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0357 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП Э1-223 | G_prj_107000_50615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34119 | 0 | 0
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ «Геленджик-Дивноморская» в связи с повреждением в результате паводка опоры №88 «Геленджик-Прасковеевка» на участке совместного подвеса (ориентировочная протяженность 0,44 км.) | H_prj_107000_51045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3306 | 1.4401 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ СМ-1 в ст. Северской Северского района (ориентировочная протяженность 8,75 км.). | H_prj_107000_50952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5384 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ "КУ-3" в части замены провода в пролете опор №85-№105 (ориентировочная протяженность 0,85 км.). | K_prj_107000_60782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12288 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ «КУ-1» с монтажом второй цепи на участке ориентировочной протяженность 0,64 км. | K_prj_107000_60786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2858 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ "КУ-6" в части замены провода в пролете опор №1-№45 (ориентировочная протяженность 1,6 км.). | K_prj_107000_60787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23131 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ "КУ-4" в части замены провода в пролете опор №1-№21, №3-1-№3-10 (ориентировочная протяженность1,4 км.). | K_prj_107000_60788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1886 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ "ВК-9" в части замены провода в пролете опор №37-№52 (ориентировочная протяженность 1 км.). | K_prj_107000_60789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14457 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ А-7 от ПС 35/10 "Алексеевская" (ориентировочная протяженность 8,25 км.). | H_prj_107000_50954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4754 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ «Туапсе тяговая -Гойтх» с совместным подвесом линии 110 кВ «Кривенковская тяговая -Туапсе тяговая с отпайками на ПС Водозабор» опора № 416 (в части противооползневых мероприятий) | I_prj_107000_60152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.9025 | 13.3783 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ РП 5 - ТП Х 232 (ориентировочная протяженность 0,4 км.) | G_prj_107000_49912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2675 | 3.9349 | 0 | 0
1.2.2.2 | Вынос опоры № 88 ВЛ-110 кВ «Геленджик-Прасковеевка» из зоны паводка (ориентировочная протяженность 0,44 км.) | H_prj_107000_51044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2675 | 3.9349 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1126.2323 | 347.5012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.1187 | 30.2118 | 0 | 0
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1126.2323 | 347.5012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.1187 | 30.2118 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы технического учета электроэнергии на ТП 6(10)/0,4 кВ на уровне напряжения 0,4 кВ с организацией удаленного сбора данных и модернизацией системы технического учёта с удаленным сбором данных на ПС 35-110 кВ в филиале ПАО "Кубаньэнерго" "Ленинградские электрические сети" | I_prj_107000_60279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.716 | 15.0129 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы технического учета электроэнергии на ТП 6(10)/0,4 кВ на уровне напряжения 0,4 кВ с организацией удаленного сбора данных и модернизацией системы технического учёта с удаленным сбором данных на ПС 35-110 кВ в филиале ПАО "Кубаньэнерго" "Лабинские электрические сети" | I_prj_107000_60280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.1833 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы технического учета электроэнергии на ТП 6(10)/0,4 кВ на уровне напряжения 0,4 кВ с организацией удаленного сбора данных и модернизацией системы в филиале ПАО "Кубаньэнерго" "Славянские электрические сети" | I_prj_107000_60286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0484 | 14.976 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети" | K_prj_107000_60711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22286 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы технического учета электроэнергии на ТП 6(10)/0,4 кВ на уровне напряжения 0,4 кВ с организацией удаленного сбора данных и модернизацией системы в филиале ПАО "Кубаньэнерго" "Юго-Западные электрические сети" | I_prj_107000_60287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1711 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Армавирские электрические сети (23447 т.у.) | K_prj_107000_60689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.0187 | 22.931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Армавирские электрические сети (1531 т.у.) | K_prj_107000_60690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9835 | 4.5922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Армавирские электрические сети (23 т.у.) | K_prj_107000_60692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Армавирские электрические сети (1 т.у.) | K_prj_107000_60693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Армавирские электрические сети (65 т.у.) | K_prj_107000_60691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Тихорецкие электрические сети | L_prj_107000_61028 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети (20380 т.у.) | K_prj_107000_60694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.6213 | 16.7986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Краснодарские электрические сети (2305 т.у.) | K_prj_107000_60695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2008 | 24.1938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Краснодарские электрические сети (150 т.у.) | K_prj_107000_60696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2259 | 0.33867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Краснодарские электрические сети (224 т.у.) | K_prj_107000_60697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Краснодарские электрические сети (130 т.у.) | K_prj_107000_60698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Лабинские электрические сети (17813 т.у.) | K_prj_107000_60699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.7021 | 1.6843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Лабинские электрические сети (1047 т.у.) | K_prj_107000_60700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5928 | 4.4376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Лабинские электрические сети (52 т.у.) | K_prj_107000_60701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Ленинградские электрические сети (15161 т.у.) | K_prj_107000_60704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.5984 | 22.4235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Ленинградские электрические сети (2931 т.у.) | K_prj_107000_60705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8355 | 11.5845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Ленинградские электрические сети | L_prj_107000_61029 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети (20642 т.у.) | K_prj_107000_60709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.2825 | 21.0354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети (3737 т.у.) | K_prj_107000_60710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.335 | 17.1441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети (100 т.у.) | K_prj_107000_60712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети (10 т.у.) | K_prj_107000_60713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети (510 т.у.) | K_prj_107000_60714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.372 | 25.1022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Сочинские электрические сети (400 т.у.) | K_prj_107000_60715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1611 | 25.6205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Сочинские электрические сети (14061 т.у.) | K_prj_107000_60716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.0421 | 2.8001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Сочинские электрические сети (1115 т.у.) | K_prj_107000_60717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Сочинские электрические сети (148 т.у.) | K_prj_107000_60718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Тимашевские электрические сети (23166 т.у.) | K_prj_107000_60719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.2714 | 32.0874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Тимашевские электрические сети (2504 т.у.) | K_prj_107000_60720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8936 | 7.2126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Тимашевские электрические сети (90 т.у.) | K_prj_107000_60721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88964 | 0.10019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Тимашевские электрические сети (10 т.у.) | K_prj_107000_60722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Тимашевские электрические сети (2 т.у.) | K_prj_107000_60723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Тихорецкие электрические сети (24005 т.у.) | K_prj_107000_60724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.8028 | 25.1492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Тихорецкие электрические сети (1411 т.у.) | K_prj_107000_60725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0178 | 6.7004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Тихорецкие электрические сети (111 т.у.) | K_prj_107000_60726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93197 | 0.39637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские электрические сети (14747 т.у.) | K_prj_107000_60729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.2124 | 2.802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Усть-Лабинские электрические сети (1858 т.у.) | K_prj_107000_60730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2624 | 4.9555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Усть-Лабинские электрические сети (92 т.у.) | K_prj_107000_60731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63363 | 0.0156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети (15622 т.у.) | K_prj_107000_60734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.269 | 4.3915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Юго-Западны электрические сети (9727 т.у.) | K_prj_107000_60735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.7249 | 45.1827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Юго-Западны электрические сети (452 т.у.) | K_prj_107000_60736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1376 | 17.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Юго-Западны электрические сети (221 т.у.) | K_prj_107000_60737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Юго-Западны электрические сети (90 т.у.) | K_prj_107000_60738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.329 | 0 | 0 | 0 | 2.228 | 0 | 1.303 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | -0.023705 | 0 | -0.0097974 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 722.1587 | 184.6273 | 57.5652 | 2.9402 | 0 | 0 | 83.3865 | 0 | 515.33 | 267.5655 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.329 | 0 | 0 | 0 | 2.228 | 0 | 1.303 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | -0.021906 | 0 | -0.0091008 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 722.1587 | 184.6273 | 57.5652 | 2.9402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.7697 | 259.8279 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10/10 кВ Набережная | H_prj_107000_60065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.06% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7434 | 17.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10 кВ Пашковская | H_prj_107000_60070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Аэропорт | H_prj_107000_60071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.01% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/6 кВ Афипская | H_prj_107000_60075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.69% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.13 | 16.2365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Северская | H_prj_107000_60076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.47 | 44.5714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10 кВ Юго-Западная | H_prj_107000_60079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.93% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8987 | 25.2551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/10/6 кВ Варениковская | H_prj_107000_60081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10 кВ Гостагаевская | H_prj_107000_60082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.646 | 2.3204 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Красноармейская | H_prj_107000_60054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Центральная | H_prj_107000_60055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.4382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Рассвет | H_prj_107000_60061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.07% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.7985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Бузиновская | H_prj_107000_60062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.1876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/6 кВ Выселки | H_prj_107000_60063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.16% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.0824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/10 кВ Кореновская | H_prj_107000_60064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.0739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ РИП с установкой секционного выключателя 110 кВ | K_prj_107000_60755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2921 | 31.9842 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ Троицкий водозабор с заменой аккумуляторной батареи тип СК-6 | G_prj_107000_49875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1564 | 6.051 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ Апшеронская с заменой аккумуляторной батареи типа СК-12 | G_prj_107000_49876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.525 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство участков ВЛ 0,4 кВ №1, №2 Рн7-275, расположенных по адресу: Краснодарский край, Белореченский район, ст. Рязанская | K_prj_107000_60907 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Тверская - Туапсе в части расширения просеки (2 этап) | I_prj_107000_60099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.9855e-08 | 0 | -7.6296e-08 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8317 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Тверская - Комсомольская в части расширения просеки | I_prj_107000_60100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00012147 | 0 | -0.0002381 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4075 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Тверская - Центральная 1,2 в части расширения просеки | I_prj_107000_60101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.983 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/6 кВ «Южная» с установкой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1, 2 СШ-6 Кв | G_prj_107000_49898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.3443e-09 | 0 | -2.1965e-07 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61531 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Родниковская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.19% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0012992 | 0 | -0.0017715 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55373 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Ясенская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00014294 | 0 | -7.2829e-05 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11997 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО - исполнительный аппарат ПАО "Кубаньэнерго" | F_prj_107000_48184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3231 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция автоматической установки пожаротушения помещения «Серверной» литер В1 исполнительного аппарата ПАО «Кубаньэнерго» | H_prj_107000_50969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025235 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство КТП 10/0,4 СВ-13-270, СВ-13-270, инвентарный №202694; ВЛ 10 кВ СВ-13 на участках пролетов опор №4/18-4/19, инвентарный №18858, с отходящими ВЛ 0,4 кВ по адресу:Калининский район, ст. Старовеличковская | J_prj_107000_60521 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.0058923 | НД | 0
1.2.4.1 | «Переустройство ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ Б-4-74 (инв. №47351), для высвобождения территории земельного участка с кадастровым номером № 23:04:0502132:88, заявитель МАОУ СОШ № 3 им. Пушкина» | K_prj_107000_60860 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.0084595 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ВЗ-7 в пролете опор 4/1-4/3 на земельном участке с кадастровым номером 23:11:0603370:71, 23:11:0603370:70 по адресу: ст.Каневская, ул. Свободная | K_prj_107000_60895 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.020858 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ КН-1 в пролете опор 14-17 на земельном участке с кадастровым номером 23:11:0603064:37, по адресу: ст.Каневская, ул. Свердликова | K_prj_107000_60896 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.018065 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ТЦ-6 в пролете опор 2/24-2/25 на земельном участке с кадастровым номером 23:31:0305003:1455, по адресу: г.Тимашевск, СОТ Строитель, 7 линия, уч.131 | K_prj_107000_60897 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.018065 | НД | 0
1.2.4.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ КИ-1 в пролете опор 78-79 на земельном участке с кадастровым номером 23:11:0603311:18, 23:11:0603311:17 по адресу: ст.Каневская, ул. 10-я Линия 18, 18А» | K_prj_107000_60898 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.014162 | НД | 0
1.2.4.1 | Вынос участка линии ВЛ-10кВ ГЗ-2 с территории земельного участка по адресу ст. Каневская, ул. Горького № 209 кадастровый номер 23:11:0603162:81 | J_prj_107000_60657 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.0093243 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 110 кВ «Отпайка Ея» в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково - Тихорецкая - Кореновск - Тимашевская - Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Ровное-Порошинская» | H_prj_107000_60302 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.1262 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ «Вымпел- Газырь» филиала ПАО «Кубаньэнерго» Тихорецкие электрические сети в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Тихорецкая (искл.) – Газырь (вкл.). | K_prj_107000_60804 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.71274 | НД | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10 кВ «Почтовая» | H_prj_107000_60067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.02% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/10 кВ Лорис | H_prj_107000_60072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.95% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/10/6 кВ ВНИИРис | H_prj_107000_60077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.37% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/6 кВ Юго-Восточная | H_prj_107000_60084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.95% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Парфюмерная» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ - 48 шт. дуговых защит, 1 ячейка выключателя. | G_prj_107000_50709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.38% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0039404 | 0 | -0.0011421 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70097 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Кислородный завод» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ - 39 шт. дуговых защит, 1 ячейка выключателя. | G_prj_107000_50714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.19% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0010761 | 0 | -0.00055208 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.86 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция внутреннего противопожарного водопровода базы "Западная-2", расположенной по адресу г. Краснодар, ул. Лукьяненко 119 | J_prj_107000_60449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43675 | 0 | 0
1.2.4.1 | «Переустройство ВЛЗ-10 кВ КУ-3 на участке пролетов опор №№56-58, (инв. №12769) с территории земельного участка с кадастровым номером №23:07:0301032:466, расположенного по адресу: Краснодарский край, Динской р-н, п.Южный, на территории птицефабрики «Кубанская» | K_prj_107000_60899 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.022263 | НД | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ - Тверская в части расширения просек | G_prj_107000_49858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2334 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ТП-Д-7 и ВЛ-10 кВ ДН-3 по соглашению о компенсации от 25.05.2020 №137-РМ/20/407/30-531, Заявитель - ООО «Русс-Модуль» | K_prj_107000_60967 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.87619 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ПШ-204 (инвентарный №6560) | K_prj_107000_60968 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.5812 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ КУ-6, по соглашению о компенсации от 21.10.2019 №543, Заявитель – ООО СЗ «Загород», 2001883 | L_prj_107000_60980 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.07 | НД | 0
1.2.4.1 | «Переустройство ВЛ 110 кВ Динская-Кореновская филиала ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские электрические сети» в рамках титула «Комплексная реконструкция участка им. Максима Горького – Котельниково – Тихорецкая – Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла. Обход Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство двупутной электрифицированной железнодорожной линии на участке Козырьки-Гречаная со строительством новой станции Кирпили». | H_prj_107000_60314 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 6.0912 | НД | 0
1.2.4.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ ВЦ-3 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские ЭС» в рамках титула: «Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Выселки (вкл.) – Козырьки (искл.)»; | H_prj_107000_60316 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.44599 | НД | 0
1.2.4.1 | «Переустройство ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Ч7-450 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские ЭС в рамках титула: «Комплексная реконструкция участка им. Максима Горького – Котельниково – Тихорецкая – Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла. Обход Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство двупутной электрифицированной железнодорожной линии на участке Козырьки-Гречаная со строительством новой станции Кирпили»; | H_prj_107000_60317 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.13883 | НД | 0
1.2.4.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ КЦ-10 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские ЭС» в рамках титула: «Комплексная реконструкция участка им. Максима Горького – Котельниково – Тихорецкая – Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла. Обход Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство двупутной электрифицированной железнодорожной линии на участке Козырьки-Гречаная со строительством новой станции Кирпили» | H_prj_107000_60318 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.25654 | НД | 0
1.2.4.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ КЦ-4 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские ЭС» в рамках титула: «Комплексная реконструкция участка им. Максима Горького – Котельниково – Тихорецкая – Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла. Обход Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство двупутной электрифицированной железнодорожной линии на участке Козырьки-Гречаная со строительством новой станции Кирпили» | H_prj_107000_60319 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.14702 | НД | 0
1.2.4.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ СГ-1 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские ЭС» в рамках титула: «Комплексная реконструкция участка им. Максима Горького – Котельниково – Тихорецкая – Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла. Обход Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство двупутной электрифицированной железнодорожной линии на участке Козырьки-Гречаная со строительством новой станции Кирпили | H_prj_107000_60320 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.20642 | НД | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Малокубанская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51314 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Новоивановская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62025 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «НС-18» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46661 | 0 | 0
1.2.4.1 | «Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети. Переустройство ВЛ 10 кВ В1 в местах пересечения с реконструируемым объектом железнодорожного транспорта | I_prj_107000_60220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2077 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ТМ-5 в местах пересечения с реконструируемым объектом железнодорожного транспорта | I_prj_107000_60219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22004 | 0 | 0
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Кубаньэнерго»: КЛ 10 кВ ф.Бх100 (ПС"Бытха") – ТП-138, КВЛ 6 кВ РП-14-138 (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 кВ ф.Бх100 (ПС"Бытха") –ТП-138, ВЛ 6 КВ РП-14-ТП-138/881/КРН-52) на территории земельных участков с кадастровыми №23:49:0000000:8693, №23:49:0000000:8647, №23:49:0000000:8648, №23:49:0000000:8653» | L_prj_107000_61036 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.228 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 15.3342 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-6 кВ ДМ-7 в пролетах опор №№66-70, инв.№001146 | L_prj_107000_61037 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.074109 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ ДМ-7-1221 прис.2 на участке в пролете опор №5-№6, инв.№2927 | L_prj_107000_61038 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.13623 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-6 кВ ДМ-8 в пролете опор №№46-49, №№65-68, инв.№011461 | L_prj_107000_61039 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.055582 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство КТП 10/0,4 кВ НС-2-5-608 инв. №200195, ВЛ-10 кВ на ж/б НС-2-5 инв. №18731 расположенные на земельном участке с кадастровым номером 23:10:0402000:44 по адресу: ст. Калининская | L_prj_107000_61040 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.0555 | НД | 0
1.2.4.1 | «Переустройство КТП 10/0,4 кВ ПВ-5-272, инвентарный номер 207086; ВЛ-10 кВ ПВ-5 в пролете опор 2-36 – 2-37, инвентарный номер 17942 с отходящими ВЛ-0, | K_prj_107000_60923 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Ерик - ПДК, Ерик - Тверская в части расширения просек | I_prj_107000_60097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0013279 | 0 | -0.00094853 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ Т-5-337 по соглашению о компенсации от 10.12.2020 № 981, Заявитель – Тарасенко А.Н., 2002824 | L_prj_107000_61041 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ЕЛ-8 по соглашению о компенсации от 21.08.2020 №602, Заявитель – Сылка И.Б. | L_prj_107000_61042 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.0093166 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство существующей BJI-110 кВ «Тургеневская - Дальняя» в кабельную линию 110 кВ из зоны участка с кадастровым номером 23:43:0137001:616 по адресу: г. Краснодар, мкр. Солнечный, ул. Константина Образцова №6,8,10,12,14,16,16/1 | J_prj_107000_60472 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 3.1349 | НД | 0
1.2.4.1 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети. Переустройство ВЛ-10 кВ ТМ-4 в пролетах опор 4/1-4/3, 96-105, 6/1-6/33 | I_prj_107000_60225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00032936 | 0 | -0.00019852 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
1.2.4.1 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети. Переустройство ВЛ 10 кВ ТМ-1 в пролетах опор 1/25-1/31, 27-30 | I_prj_107000_60224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16511 | 0 | 0
1.2.4.1 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети. Совместный подвес ВЛ 35 кВ "Мирная - Тамань" и ВЛ 35 кВ "Тамань-Черноморская" в пролетах опор 13/134-15а/132 | I_prj_107000_60223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69788 | 0 | 0
1.2.4.1 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети. Переустройство ВЛ 35 кВ Вышестеблиевская-Ахтанизовская с отпайкой на ПС 35/10 кВ Фанагория в местах пересечения с реконструируемым объектом железнодорожного транспорта. | I_prj_107000_60221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6024 | 0 | 0
1.2.4.1 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети. Переустройство ВЛ 35 кВ «Вышестеблиевская - Фанагория» в местах пересечения с реконструируемым объектом железнодорожного транспорта | I_prj_107000_60222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41714 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ Славянская-Тиховский гидроузел филиала ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети | J_prj_107000_60666 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.91938 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ РД-1 в рамках титула "Увеличение подачи газа в юго-западные районы Краснодарского края" | K_prj_107000_60861 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.13206 | НД | 0
1.2.4.1 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети. Переустройство ВЛ 110 кВ «Вышестеблиевская 220-Волна 2 цепь» в пролетах опор 289-290, 319-329. | I_prj_107000_60228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35295 | 0 | 0
1.2.4.1 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети. Переустройство ВЛ 110 кВ «Вышестеблиевская 220-Старотитаровская» в пролетах опор 8-10. | I_prj_107000_60229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23598 | 0 | 0
1.2.4.1 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети. Переустройство ВЛ-10 кВ ЧМ-9 в пролетах опор 1/16-1/26 | I_prj_107000_60226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081717 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ ЧМ-9 | K_prj_107000_60826 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ПФ-8 филиала ПАО ""Кубаньэнерго"" Славянские электрические сети в рамках титула ""Комплексная реконструкция участка Коте | K_prj_107000_60961 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.32182 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская -Волна 2 №1 с отпайкой на ПС Волна | K_prj_107000_60825 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-110 кВ Вышестеблиевская-Волна 2 № 2 с отпайкой на ПС Волна (по б/у "Вышестеблиевская 220-В") | K_prj_107000_60828 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 6 кВ КУ-1 на участках пролетов опор №212-214 в рамках реализации проекта "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60981 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.2077 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ- 10 кВ НС-2 на участках пролетов опор №146-149, 2/9-2/12 в рамках реализации проекта "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60982 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.0262 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ- 10 кВ СГ-11 на участках пролетов опор №67-76 в рамках реализации проекта "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60983 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.4062 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ- 6 кВ КР-1 на участках пролетов опор №1/68-1/71 в рамках реализации проекта "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60984 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.98513 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ- 6 кВ Н-3 на участках пролетов опор №8/39-8/42, №120-124 в рамках реализации проекта "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60985 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.9575 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ РД-3 на участках пролетов опор №2/14-2/17 в рамках реализации проекта "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60986 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.99337 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ СК-1 на участках пролетов опор №79-81 в рамках реализации проекта "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60987 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.20485 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ Т-6 на участках пролетов опор №201-204 в рамках реализации проекта "Строительство и реконструкцияавтомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60988 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.6587 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ Т-8 на участках пролетов опор №212-215 в рамках реализации проекта "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60989 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.167 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 110/10 кВ ПАОС с прилегающими ВЛ в части ВЛ-110 кВ "Славянская 220 - ПАОС" на участках пролетов опор №№24-25 в рамках реализации проекта «Строительство и реконструкции автомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60990 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 4.767 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 110/10/6 кВ Троицкий Водозабор с прилегающими ВЛ в части ВЛ-110 кВ "Славянская 220 - Троицкий водозабор" в рамках реализации проекта «Строительство и реконструкции автомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60991 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.6886 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 110/35/6 кВ «Ханьковская» с прилегающими ПС и ВЛ в части ВЛ-110 кВ "Ханьков - Коржевская" на участках участках пролетов опор №№40-42 в рамках реализации проекта «Строительство и реконструкции автомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60992 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 4.5029 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 35/10 кВ Анастасиевская с прилегающими ВЛ в части ВЛ-35 кВ "Ханьков - Анастасиевская" на участках пролетов опор №№16-18 в рамках реализации проекта «Строительство и реконструкции автомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60993 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.0112 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 35/10 кВ Восточный Водозабор с прилегающей ПС и прилегающими ВЛ в части ВЛ-35 кВ "Джигинская - Стрелка" в рамках реализации проекта «Строительство и реконструкции автомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60994 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 3.4506 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 35/10 кВ НС-14 с прилегающими ПС и ВЛ в части ВЛ-35 кВ "Ханьков - НС-14" на участках пролетов опор №№22-24 в рамках реализации проекта «Строительство и реконструкции автомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60995 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.86914 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплексаПС 35/6 кВ НС-9 с прилегающей ВЛ в части ВЛ-35 кВ "Ханьков - НС-9" на участках пролетов опор №№41-43, №№ 114-116, в рамках реализации проекта «Строительство и реконструкции автомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60996 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.9533 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Кубаньэнерго»: КЛ 10кВ от ТП-Х363н до опоры №38, ВЛ-0,4 кВ ф. Прогресс ТП-Х363н (наименование по данным бухгалтерского учёта: КВЛ 10 кВ ТП Х40н – Х363н, ВЛ 0,4 КВ ОТ ТП Х-363 Ф. ПРОГРЕСС) в рамках реализации мероприятия по капитальному ремонту объекта: «Автомобильная дорога п. Мацеста – с. Абазинка, км 7+550 в городе курорте Сочи | K_prj_107000_60894 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.254 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.8581 | НД | 0
1.2.4.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ ПС Альпийская 214-РП78, КЛ 10 кВ ПС Альпийская 313 – РП126п на участке прохождения по адресу: г. Сочи, Хостинский район, ул. Верещагинская | K_prj_107000_60939 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.316 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 8.1009 | НД | 0
1.2.4.1 | «Реконструкция КЛ-10 А270 – А333, ВЛ-0,4 Рижская ТП-А270 на переходе через реку Чахцуцыр» | L_prj_107000_60997 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.085176 | НД | 0
1.2.4.1 | «Восстановление устойчивости и несущей способности опоры №53 ВЛ 110 кВ Шепси – Туапсе тяговая с отпайкой на ПС Терминал с совместным подвесом кабельно-воздушной линии (110 кВ) ТНПЗ – Туапсе тяговая с отпайкой на ПС Терминал после размыва фундаментов паводковыми водами» | L_prj_107000_60998 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.45 | НД | 0
1.2.4.1 | «Восстановление устойчивости и несущей способности, а также предотвращение смещение опоры №62 КВЛ 110 кВ Джубгинская ТЭС-Архипо-Осиповка с совместным подвесом кабельно-воздушной линии (110 кВ) Джубга-Архипо-Осиповка по причине воздействия оползня» | L_prj_107000_60999 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.55 | НД | 0
1.2.4.1 | "Переустройство сетей ПАО "Кубаньэнерго": ВЛ-10 Д83-Д195 (наименование по данным бухгалтерского учета ВЛ 10 кВ от ТП-83 до ТП-195) на территории земельных участков с кадастровыми №23:49:0136009:4033, № 23:49:0136009:916, №23:49:0136009:906" | L_prj_107000_61000 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.322 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.40345 | НД | 0
1.2.4.1 | Реконструкция транзита ВЛ 110 кВ Лермонтово- Туапсе в части расширения просек | I_prj_107000_60103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0031599 | 0 | -0.0036848 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1425 | 0 | 0
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Кубаньэнерго»: ВЛ-0,4кВ Прогресс – ТП-Х40 (наименование по данным бухгалтерского учёта ВЛ 0.4/10 КВ (СОВМ.ПОДВЕС) ОТ ТП202-КТП-Х40-КТП363Н) в рамках реализации мероприятия по капитальному ремонту объекта: «Автомобильная дорога п.Мацеста – с.Абазинка, км 5+600 в городе курорте Сочи» | K_prj_107000_60937 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.00756 | НД | 0
1.2.4.1 | "Реконструкция ВЛ-10 кВ Г10-Г97" | K_prj_107000_60938 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.0206 | НД | 0
1.2.4.1 | Реконструкция КВЛ 110 кВ Псоу-Южная с отпайкой на ПС Имеретинская тяговая с совместным подвесом воздушной линии (110 кВ) ВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС-Южная с установкой автономных комплексов светоограждения на опорах №34ю, 35ю, 36ю | K_prj_107000_60781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1554 | 0 | 0
1.2.4.1 | "Переустройство сетей ПАО "Кубаньэнерго": КВЛ-6 С552П-С830П/С962П/С964П (наименование по данным бухгалтерского учета ВЛ 6 кВ от ТП-329 до ТП-12) на территории земельного участка кадастровый №23:49:0201016:1081" | K_prj_107000_60965 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.43615 | НД | 0
1.2.4.1 | «Восстановление устойчивости и несущей способности опоры №38 ВЛ 110 кВ Шепси – Туапсе тяговая с отпайкой на ПС Терминал с совместным подвесом кабельно-воздушной линией (110 кВ) Туапсинский НПЗ – Шепси» | K_prj_107000_60964 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.35 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-110 кВ "Никитинская-Варениковская" в пролете опор № 30-31, входящая в состав ЭСК ПС 110/35/10 кВ "Никитинская" с прилегающими ВЛ | J_prj_107000_60470 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.5317 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-110кВ "Крымская тяговая-Новотроицкая" (протяженность 15,950 км) на участках пролетов опор №№6-9 инвентарный №000000136, входящей в состав электросетевого комплекса ПС 110/35/10кВ "Новотроицкая" с прилегающими ВЛ и ПС в рамках титула "Реконструкция Крымского узла Северо-Кавказской железной дороги 1 этап | K_prj_107000_60865 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.39253 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-110кВ "Крымская тяговая-Абинская" (протяженность 11,457 км) на участках пролетов опор №№7-11 инвентарный №000000161, на участке совместного подвеса с ВЛ 110 кВ "Крымская-Крымская тяговая" 1 цепь (входящей в состав электросетевого комплекса ВЛ 110 кВ "Крымская-Крымская тяговая" 1 цепь), входящей в состав электросетевого комплекса ПС 110/35/6кВ "Абинская" с прилегающими ВЛ в рамках титула "Реконструкция Крымского узла Северо-Кавказской железной дороги 1 этап. | K_prj_107000_60866 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 10.3337 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-6 кВ ПР-11 (инв. №000015302) в пролетах опор №39-№43 в рамках титула: «Реконструкции Крымского узла Северо-Кавказкой железной дороги 1 этап». | K_prj_107000_60867 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.19437 | НД | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Тоннельная» с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1+2 СШ-6 кВ | G_prj_107000_50543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6122 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10-6 кВ «Варениковская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ - 18 шт. дуговых защит, 1 ячейка выключателя. | G_prj_107000_50695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2243 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ - 35 кВ "Джигинская - Малый Разнокол" филиала ПАО "Кубаньэнерго" Юго-западные электрические сети" по объекту "Высоковольтная линия 500 кВ Ростовская - Андреевская - Вышестеблиевская (Тамань)" | K_prj_107000_60821 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.025 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4кВ пр. 1 ТП Шк-1-641 | L_prj_107000_61001 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.03 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.458 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4кВ пр.2 ТП С 5-2237 | L_prj_107000_61002 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.02 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.458 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4кВ пр.3 ТП ВН 1-410 | L_prj_107000_61003 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.05 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.458 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4кВ пр.3 ТП Г 1-950 | L_prj_107000_61004 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.15 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.458 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4кВ пр.3 ТП ПМ 11-671 | L_prj_107000_61005 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.02 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.458 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-6 кВ ПР-9 (инв. №000015301) в пролетах опор №22 - №25 в рамках титула: «Реконструкция Крымского узла Северо-Кавказкой железной дороги 1 этап» | L_prj_107000_61006 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.0518 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-6 кВ АН-7 в пролете опор №№35-37 | L_prj_107000_61007 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 6 кВ ДР-9, кабельная вставкафилиала ПАО "Кубаньэнерго" Усть-Лабинские электрические сети в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Бурсак (вкл.)- Выселки (искл.)». | J_prj_107000_60654 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.039429 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ БЦ-6 в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская | J_prj_107000_60651 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.013553 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ БЦ-10 в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская | J_prj_107000_60650 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.05599 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 6 кВ ВЦ-5 в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская | J_prj_107000_60653 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.013553 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ НД-1 в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская | J_prj_107000_60652 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.015581 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство эл. комплекса ПС 110/10 кВ "Бузиновская" с ВЛ 110 кВ Выселки-Бузиновская в рамках титула Комплексная реконструкция участка Котельниково | J_prj_107000_60656 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 11.8006 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ГЗ-7 в рамках титула «Комплексная рек-я уч-ка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская" | J_prj_107000_60655 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.012275 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство эл. комплекса ПС 35/6 кВ "Дружба" с ВЛ 35 кВ Выселки-Дружба в рамках титула Комплексная реконструкция участка Котельниково | K_prj_107000_60806 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 13.2347 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство эл. комплекса ПС35/10 кВ "Ново-Донецкая" 35 кВ Рассвет-Ново-Донецкая в рамках титула Комплексная реконструкция участка Котельниково | K_prj_107000_60807 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 11.0188 | НД | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Афипская с заменой аккумуляторной батареи типа СК-10 | G_prj_107000_49878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.69% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1502 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10/10 кВ «Военгородок» с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1, 2, 3, 4, СШ-10 кВ | G_prj_107000_50517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.97% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ «Восточная» с установкой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1+3, на 2+4 СШ-10 кВ | G_prj_107000_50518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.57% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1302 | 4.1302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/6/10 кВ «РИП» с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на на 1, 2 СШ-6 кВ и на 3, 4 СШ-10 кВ | G_prj_107000_50520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.010508 | 0 | -0.00049208 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6302 | 3.7829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ «ХБК» с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 2, 3 СШ-10 кВ и на 3 СШ-6 кВ | G_prj_107000_50522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.07% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ «Сочи» с заменых устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 5 СШ-6 кВ и на 2 СШ-10 кВ | G_prj_107000_49880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.67% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.6591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/6/6 кВ «ЗТВС» с установкой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1+3, 2 СШ-6 кВ | G_prj_107000_50537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.48527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ НК-1-261, НК-1-262, ВЛ 10 кВ НК-1 | L_prj_107000_61044 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.088736 | НД | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Ейск-1» с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1, 3 СШ-6 кВ | G_prj_107000_49882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.527 | 1.1149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Тонкий мыс» с установкой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1, 2, 3 СШ-10 кВ | G_prj_107000_49883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.919 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «ДСК» с установкой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1, 2 СШ-6 кВ | G_prj_107000_50542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4381 | 12.4685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Тепличная» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_49925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Дивная» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ - 15 шт. дуговых защит, 1 ячейка выключателя. | G_prj_107000_50691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/6/6 кВ «Радуга» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ - 20 шт. дуговых защит, 1 ячейка выключателя. | G_prj_107000_50694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «КПТФ» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.88% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10-6 кВ «Западная-2» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10-6 кВ | G_prj_107000_50701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.47% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5025 | 0.67086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ «ХБК» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий ЗРУ-10-6 кВ | G_prj_107000_50704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.07% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1513 | 0.79659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Лабинск-2» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.41% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Комплекс» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ - 6 шт. дуговых защит, 1 ячейка выключателя. | G_prj_107000_50726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Андреедмитриевская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ - 11 шт. дуговых защит, 1 ячейка выключателя. | G_prj_107000_50727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.24% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «ПТФ» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0218 | 1.4728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/27,5/10 кВ «Калининская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.71% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Ольгинская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Медведовская" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | J_prj_107000_60424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.38% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Каневская" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | J_prj_107000_60428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.66% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 Кущевская (установка МП ДФЗ ВЛ-110 Староминская-Шкуринская-Кущевская) | H_prj_107000_60087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.3553 | 4.0349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Ромашки (установка полукомплекта ДФЗ ВЛ 110 кВ Староминская-Ромашки) | H_prj_107000_60088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.7492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Коммунар (установка полукомплекта ДФЗ ВЛ 110 кВ Староминская-Коммунар) | H_prj_107000_60089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.9846 | 6.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | -0.0017994 | 0 | -0.00069653 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.3865 | 0 | 443.5602 | 7.7376 | 0 | 0
1.2.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ «Советская» в части организации системы сбора и передачи информации | J_prj_107000_60616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.11 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ «Лабинск-2» в части организации системы сбора и передачи информации | J_prj_107000_60617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.41% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.3924 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Реконструкция ПС 110/10 "Псебай" в части мероприятий ССПИ | K_prj_107000_60943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.597 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Организация каналов связи и передачи данных с использованием ВОЛС "Краснодар - Динская - Кореновская - Тихорецк, Кореновская - Усть-Лабинск" | F_prj_107000_19833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7376 | 0 | 0
1.2.4.2 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ "Южная" в части организации системы сбора и передачи информации | K_prj_107000_60944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2901 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Пашковская" в части организации системы сбора и передачи информации | K_prj_107000_60945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.582 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Армавирская ТЭЦ» в части организации системы сбора и передачи информации | K_prj_107000_60946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.5887 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики, модернизация и расширение ССПИ ПАО "Кубаньэнерго". Реконструкция АСДУ ПС 110 кВ "Забайкаловская" с передачей информации в ЦУС ПАО "Кубаньэнерго" и Кубанское РДУ | G_prj_107000_49942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0017994 | 0 | -0.00069653 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики модернизация и расширение ССПИ ПАО "Кубаньэнерго". Реконструкция АСДУ ПС "Калининская" с ретрансляцией информации в ЦУС ПАО "Кубаньэнерго" и Кубанское РДУ» | F_prj_107000_48292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.71% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики, модернизация и расширение ССПИ ПАО "Кубаньэнерго". Реконструкция АСДУ ПС 110 кВ "Кислородный завод" с передачей информации в ЦУС ПАО "Кубаньэнерго" и Кубанское РДУ. | H_prj_107000_49943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.19% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики, модернизация и расширение ССПИ ПАО "Кубаньэнерго". Реконструкция АСДУ ПС 110 кВ "Парфюмерная" с передачей информации в ЦУС ПАО "Кубаньэнерго" и Кубанское РДУ | H_prj_107000_49944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.38% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики, модернизация и расширение ССПИ ПАО "Кубаньэнерго". Реконструкция АСДУ ПС 110 кВ "Ханьковская" с передачей информации в ЦУС ПАО "Кубаньэнерго" и Кубанское РДУ | H_prj_107000_49945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики, модернизация и расширение ССПИ ПАО "Кубаньэнерго". Реконструкция АСДУ ПС 110 кВ "Новороссийск" с передачей информации в ЦУС ПАО "Кубаньэнерго" и Кубанское РДУ | H_prj_107000_49946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики, модернизация и расширение ССПИ ПАО "Кубаньэнерго". Реконструкция верхнего уровня телемеханики Ленинградского ПЭС | F_prj_107000_48293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9152 | 0 | 0
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9152 | 0 | 0
1.3.2 | Строительство 2-х КЛ-110 кВ "Восточная Промзона - Северная" 1600091 | F_prj_107000_49076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19145 | 0 | 0
1.3.2 | Строительство участка ЛЭП 110 кВ от существующей ВЛ 110 кВ Славянская – Славянская-110 с отпайкой на ПС Протока тяговая до ВЛ 110 кВ Красноармейская – Центральная с образованием ВЛ 110 кВ Славянская – Красноармейская с отпайками на ПС Славянская, ПС Протока тяговая, ПС Центральная | J_prj_107000_60612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0169 | 0 | 0
1.3.2 | Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ (отпайка от ВЛ 110 кВ Афипская 220 – Октябрьская 1,2 цепь) к ПС 110 кВ Шапсуг. Этап II - прохождение трассы по территории Краснодарского края | I_prj_107000_60275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7069 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.8828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.1946 | 0.32917 | 0 | 0
1.4 | Строительство 4 ЛЭП -10 кВ от линейных ячеек от ПС 220 кВ «Витаминкомбинат» до проектируемых 4БКРП в поселке Южном | K_prj_107000_60783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.5299 | 0.0039148 | 0 | 0
1.4 | Строительство двухцепной ВЛ 10 кВ протяженностью 0,85 км от 4 БКРП проводом СИП 3 до существующей трассы ЛЭП | K_prj_107000_60785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7077 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ПС «НС-16», ТП-10/0,4 кВ с отходящими ВЛ-0,4 кВ в х. Октябрьском (2,52 МВА и ориентировочная протяженность 6,5 км.) | H_prj_107000_51101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ПС «Старокорсунская», ТП-10/0,4 кВ с отходящими ВЛ-0,4 кВ в ст. Старокорсунской (3,15 МВА, ориентировочная протяженность 11,5 км.) | H_prj_107000_51102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛЗ 10 кВ для электроснабжения пос. Кировский в Мостовском районе (ориентировочная протяженность 5,1 км.) | F_prj_107000_48202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.957 | 0.32526 | 0 | 0
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4938 | 0 | 53.6689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262.5391 | 374.1199 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция ПС 110/35/6 Холмская. Замена тр-ров Т-1 20 МВА и Т-2 15 МВА на тр-ры 2х25 МВА, с реконструкцией ОРУ, строительство нового КРУ-6 кВ и ОПУ (проектно-изыскательские работы) | H_prj_107000_49852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.0993 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция ПС 110/35/10 "Ленинградская" с заменой трансформаторов 110/35/10 Т-1 и Т-2 с 16 МВА на 25 МВА (проектно-изыскательские работы) | H_prj_107000_51082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8629 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Ейск-2» замена трансформатора 110/6 кВ Т-2 с 16 МВА на 25 МВА | H_prj_107000_51085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.428 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Темрюк. Замена трансформаторов 2х16 МВА на 2х25 МВА (проектно-изыскательские работы) | I_prj_107000_60302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.7708 | 0 | 0 | 0
1.6 | Строительство отпайки 110 кВ от ВЛ Армавир-Армавирская ТЭЦ к ПС 110 кВ ЗТВС (ориентировочная протяженность 0,48 км) (проектно-изыскательские работы) | I_prj_107000_60354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0
1.6 | Строительство ЛЭП 35 кВ «Псебай-Бурный» (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2282 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция ПС 110/10 «Псебай» (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3358 | 0 | 0
1.6 | Строительство ПС35/10 кВ «Бурный» (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение автомобилей грузопассажирских повышенной проходимости для бригад ОВБ (2020 год) - 11 шт. | K_prj_107000_60808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5208 | 0 | 0
1.6 | Приобретение шунтов переносных трехфазных-4 шт | L_122330_000000953 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.47154 | НД | 0
1.6 | Приобретение обрезчика деревьев - 1 шт. | K_prj_107000_60858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.734 | 0 | 0
1.6 | Строительство ПС 110/35/10 кВ «Учебный полигон» (проектно-изыскательские работы) | K_prj_107000_60756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4064 | 0 | 0
1.6 | Оснащение ИТСО производственной базы ПАО "Кубаньэнерго" | F_prj_107000_48183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8523 | 0 | 0
1.6 | Строительство навесного склада на территории Производственной базы ИА ПАО «Кубаньэнерго» г. Краснодар, ул. Новороссийская 47 | K_prj_107000_60759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.614 | 0 | 0
1.6 | НИОКР. Разработка технических требований к системе автоматизированного проектирования по стандарту IEC 61850, алгоритмов и методики проверки системы автоматизированного проектирования на соответствие техническим требованиям | I_prj_107000_60271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6828 | 0 | 0
1.6 | Строительство здания с/у Тихорецкого РРЭС с гаражом на 2 бокса и навесом для хранения оборудования в ст. Фастовецкая Тихорецкого района | H_prj_107000_60343 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.0021162 | НД | 0
1.6 | Реконструкция ПС-35/6 кВ "Центральная" с переводом на 110 кВ; установкой силовых трансформаторов 110/6-10кВ мощностью по 40,0 МВА (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.25 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Калинино" (этап установка Т-3 16 МВА) (проектно-изыскательские работы) | G_prj_107000_50842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59917 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Славянская - Красноармейская на участке захода на ПС 220 кВ Славянская с включением ВЛ 110 кВ Славянская - Красноармейская по проектной схеме (ориентировочная протяженность 0,36 км) (проектно-изыскательские работы) | J_prj_107000_60411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6523 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ "Адлер" с заменой трансформаторов 2х25 МВА на 2х40 МВА (проектно-изыскательские работы) | J_prj_107000_60479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4425 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция ПС 110 кВ «Кудепста» с заменой трансформаторов с 2х16 МВА на 2х25 МВА (проектно-изыскательские работы) | I_prj_107000_60171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.014 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Пасечная» с заменой трансформаторов 2×16 МВА на 2×40 МВА (проектно-изыскательские работы) | H_prj_107000_50951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.2878 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Южная» в части работ по водоотведению (проектно-изыскательские работы) | G_prj_107000_49893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение вывесок с фирменным логотипом (2021г) | L_prj_107000_61008 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.6 | Приобретение вывесок с фирменным логотипом-5 шт | L_122330_000000975 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.4155 | НД | 0
1.6 | Реконструкция КВЛ 110 кВ "Волконка-Магри тяговая" с совместным подвесом линии (110 кВ)"Лазаревская тяговая-Аше" опора №35 в части противооползневых мероприятий | J_prj_107000_60476 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 14.8545 | НД | 0
1.6 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Армавирская ТЭЦ» 2 этап (проектно-изыскательские работы) | H_prj_107000_60086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0
1.6 | Строительство ВЛ 110 кВ Лабинск-2-Советская (ориентировочная протяженность 43 км.) (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6223 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция ПС 110 кВ «Южная» с заменой Т-3 25 МВА 110/35/10 на 25 МВА 110/10-6 (проектно-изыскательские работы) | H_prj_107000_51009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.591 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция 2-х цепей ВЛ 110 кВ Староминская-Ейск1 (ориентировочная протяженность 65 км.) (проектно-изыскательские работы) | H_prj_107000_49848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.4751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Строительство 2 цепи ВЛ 110 кВ Лорис - Старокорсунская (ориентировочная протяженность 20,5 км.) (проектно-изыскательские работы) | H_prj_107000_51098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Строительство ЛЭП 110 кВ Новая-Западная-2 I цепь с отпайками, ЛЭП 110 кВ Новая-Западная-2 II цепь с отпайкой на ПС Тургеневская (проектно-изыскательские работы) | J_prj_107000_60613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5866 | 0 | 0 | 0
1.6 | Оборудование к установке, переведенное в аварийный запас | L_prj_107000_61045 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.6 | Приобретение защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов для ПС филиала ПАО "Кубаньэнерго" в монтажном шкафу с модулем ввода данных МВД - 83 комплекта | G_prj_107000_49970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3916 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение буро-крановой машины на полноприводном автомобилей, глубина бурения 5 м. (2021 год) - 2 шт. | K_prj_107000_60809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение автогидроподъемника ПСС-131.18Э (АГП-18), колесная формула 4х4, 5-ти местная двухрядная кабина, высота подъема 18 м (2021 год) - 2 шт. | K_prj_107000_60810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.376 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение автомобилей грузопассажирских повышенной проходимости для бригад ОВБ (2021 год) - 4 шт. | K_prj_107000_60811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.596 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение автомастерской на шасси грузового автомобиля, комплектация с оборудованием (2021 год) - 2 шт. | K_prj_107000_60812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.744 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение погрузчика повышенной проходимости с дополнительным навесным землеройным оборудованием (2021 год) - 2 шт. | K_prj_107000_60813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.084 | 0 | 0 | 0
1.6 | НИОКР. Изучение скорости прироста основных видов лесообразующих древесных пород в зависимости от климатических зон и состояния почвы в местах прохождения трасс действующих ВЛ с созданием региональных карт периодичности расчистки просек ВЛ и выдачей рекомендаций по способу выполнения работ | K_prj_107000_60777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.998 | 0.84319 | 0 | 0
1.6 | НИОКР. Разработка программного комплекса оценки и прогнозирования технического состояния и развития дефектов силовых трансформаторов 35-110 кВ на основании измерений, выполняемых автоматизированной системой мониторинга и диагностики и данных СУПА с выдачей рекомендаций эксплуатирующему персоналу | K_prj_107000_60778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4 | 2.28 | 0 | 0
1.6 | НИОКР. Исследование и разработка специальных требований, архитектуры и возможных технических решений по обеспечению информационной безопасности интеллектуальной системы учета электрической энергии | J_prj_107000_60399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3663 | 0 | 0
1.6 | Приобретение терминалов контроля учета доступа с распознованием по лицу - 20 шт | L_122330_000000977 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.6 | Приобретение трансформатора ТМГэ2-250/10-УХЛ1 10/0,4 кВ Д/Ун-11/ ТМГ33-250/10-УХЛ1, 10/0,4 кВ D/Yn-11 | L_prj_107000_61046 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.6 | Приобретение устройства для намотки кабельно-проводниковой продукции | L_prj_107000_61047 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.1416 | НД | 0
1.6 | Оборудование ВОЛС (СочЭС) | J_prj_107000_60597 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.40508 | НД | 0
1.6 | Оборудование ВОЛС (ЮЗЭС) | J_prj_107000_60606 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.40508 | НД | 0
1.6 | Приобретение автомобиля грузового бортового (2020 год) - 1 шт. | K_prj_107000_60760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2946 | 0 | 0
1.6 | Приобретение автопогрузчика с вилочным захватом - 1 шт. | K_prj_107000_60758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 0 | 0
1.6 | Приобретение комплектной трансформаторной подстанции двухблочной без трансформатора 2БКТП-10/0,4 кВ 6867900 | L_prj_107000_61048 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110кВ "Бойко-Понура" филиала Тимашевские электрические сети | H_prj_107000_49949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Газоаппарат" филиала Тимашевские электрические сети | H_prj_107000_51065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.91% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Коммунар" филиала Тимашевские электрические сети | H_prj_107000_51066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Лебеди" филиала Тимашевские электрические сети | H_prj_107000_51067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Переясловская" филиала Тимашевские электрические сети | H_prj_107000_51068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.56% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Албаши" филиала Тимашевские электрические сети | H_prj_107000_51069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.12% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов для ПС филиала ПАО "Кубаньэнерго" в монтажном шкафу с модулем ввода данных МВД (2021 год) - 8,00 комплектов | H_prj_107000_50971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3204 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение высоковольтных пунктов учета 10 кВ - 123 шт. | H_prj_107000_50986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5185 | 0 | 0 | 0
2 | Республика Адыгея (Адыгея) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0027 | 3.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5236 | 24.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7788 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9663 | 3.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | -0.0049339 | 0 | -0.00063252 | 0 | НД | 0 | 264 | 921 | 0 | 52 | 217.0892 | 174.2688 | 3.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304.0879 | 51.7492 | 0 | 0
2.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0027 | 3.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5236 | 24.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7788 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9663 | 3.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 264 | 921 | 0 | 52 | 96.2652 | 149.0622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0027 | 3.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5236 | 24.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7788 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9663 | 3.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 264 | 921 | 0 | 52 | 96.2652 | 149.0622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7398 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.655 | 7.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9448 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8163 | 2.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 234 | 877 | НД | 48 | 83.3461 | 65.0967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26286 | 3.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86857 | 11.969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 1.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 30 | 44 | НД | 4 | 12.9191 | 75.3427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от линейной ячейки РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ «Адыгейская». Строительство ВЛ-10 кВ от фидера АД-3, г.Адыгейск, Теучежского района, согласно договору технологического присоединения от 03.08.2016 № 21200-16-00324872-1, Заявитель – ООО «Краснодарзернопродукт» | I_prj_107000_60132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.08% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ПС 110/35/10 кВ «Шовгеновская» до границ участка заявителя. Установка 2-х линейных ячеек в РУ 10 кВ на ПС 110/35/10 «Шовгеновская» (Договор ТП №21200-20-00567150-5 от 12.08.2020). | L_010110_000000944 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.1469 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
2.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ для присоединения заявителя по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 12 Марта, д.164 | K_prj_107000_60942 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.21044 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
2.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ШЖ-2, строительство разъединителя 10 кВ, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, аул Тахтамукай, ул. Аэродромная, 9, согласно договору технологического присоединения: от 21.09.2019 № 21200-20-00585766-1 , Заявитель – Хурум В.К. | L_prj_107000_61009 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 5.68 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 7.2057 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
2.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | -0.0049339 | 0 | -0.00063252 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.824 | 25.2066 | 3.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.732 | 50.2016 | 0 | 0
2.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Первомайская с заменой трансформаторов 1,8 МВА и 2,5 МВА на 2х4 МВА | G_prj_107000_49895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0
2.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | -0.00047942 | 0 | -0.00023971 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0616 | 0 | 0 | 0
2.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | -0.00047942 | 0 | -0.00023971 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0616 | 0 | 0 | 0
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Октябрьская - Керамзитовый завод с отпайками на ПС Восход и на ПС Энем с переустройством ВЛ в КЛ от опоры № 19 до опоры № 25 (ориентировочная протяженность 0,61 км.) | I_prj_107000_60353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00047942 | 0 | -0.00023971 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0616 | 0 | 0 | 0
2.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.8884 | 23.4293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.6704 | 44.7721 | 0 | 0
2.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.8884 | 23.4293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.6704 | 44.7721 | 0 | 0
2.2.3.1 | Создание системы технического учета электроэнергии на ТП 6(10)/0,4 кВ на уровне напряжения 0,4 кВ с организацией удаленного сбора данных и модернизацией системы технического учёта с удаленным сбором данных на ПС 35-110 кВ в филиале ПАО "Кубаньэнерго" "Адыгейские электрические сети" | I_prj_107000_60281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.6704 | 44.7721 | 0 | 0
2.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Адыгейские электрические сети (18632 т.у.) | K_prj_107000_60684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.7979 | 4.5691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Адыгейские электрические сети (3031 т.у.) | K_prj_107000_60685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.287 | 18.0511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Адыгейские электрические сети (141 т.у.) | K_prj_107000_60686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1395 | 0.80906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Адыгейские электрические сети (69 т.у.) | K_prj_107000_60687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Адыгейские электрические сети (28 т.у.) | K_prj_107000_60688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | -0.0044545 | 0 | -0.00039281 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9355 | 1.7773 | 3.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4294 | 0 | 0
2.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | -0.0044545 | 0 | -0.00039281 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9355 | 1.7773 | 3.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4294 | 0 | 0
2.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ ИКЕА | H_prj_107000_60066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.51% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9355 | 1.7773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Центральная - Черемушки в части расширения просек | G_prj_107000_49866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3453 | 0 | 0
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ И-412 по соглашению о компенсации от 06.07.2020 №473, Заявитель – Ожев И.Р. | K_prj_107000_60970 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.16957 | НД | 0
2.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ Даховская - Хамышки в части расширения просек | I_prj_107000_60110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0018715 | 0 | -0.00013064 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3e-07 | 0 | 0
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ Э-7 по соглашению о компенсации от 25.02.2021 № 99, Заявитель – Неспосудный К.П., 2101187 | L_prj_107000_61049 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ И-309 по соглашению о компенсации от 04.08.2020 №544, Заявитель – Праток А.З., 2001482 | L_prj_107000_61050 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ И-301 по соглашению о компенсации от 18.11.2020 № 903, Заявитель – Тебердукова Ф.З. | L_prj_107000_61051 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ТМ-1 и ВЛ-0,4 кВ ТМ-1-746 (инв. №13524, №13535), по соглашению о компенсации от 20.02.2020 №103, Заявитель - ООО «Бизнес Групп» | K_prj_107000_60926 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.058436 | НД | 0
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ОК-6, КТП-10/0,4 кВ ОК-6-162, по соглашению о компенсации от 12.10.2020 №764, Заявитель – Хурум В.К., 2001881 | L_prj_107000_61010 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.041406 | НД | 0
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ТМ-4 по соглашению о компенсации от 29.06.2020 №453 , заявитель - Горшков И.В., 2001265 | L_prj_107000_61011 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.050393 | НД | 0
2.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Термнефть» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ - 20 шт. дуговых защит, 1 ячейка выключателя. | G_prj_107000_50718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.36% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.002583 | 0 | -0.00026217 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43049 | 0 | 0
2.2.4.1 | "Переустройство ВЛ-10 кВ ТМ-6 по соглашению о компенсации от 15.06.2020 №407/30-674, Заявитель-ООО "Ростовское ДСУ" | K_prj_107000_60971 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.3338 | НД | 0
2.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Новосвободная» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Шовгеновская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.3559 | 1.5476 | 0 | 0
2.6 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Энем" с заменой тр-ов 2х5,6 МВА на 2х10 МВА (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2866 | 0 | 0 | 0
2.6 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Комбизавод» с заменой трансформаторов 2х2,5 МВА на трансформаторы 2х6,3 МВА (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7975 | 0 | 0 | 0
2.6 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Кужорская» с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 с 2х2,5 МВА на 2х10 МВА с реконструкцией ЛЭП 10 кВ (К-10) (проектно-изыскательские работы) | K_prj_107000_60875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2456 | 0 | 0 | 0
2.6 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ «Черемушки» с установкой трансформатора Т-4 мощностью 25 МВА (проектно-изыскательские работы) | K_prj_107000_60882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.6264 | 0 | 0 | 0
2.6 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Тульская» с заменой 2х4 МВА на 2х10 МВА (проектно-изыскательские работы) | K_prj_107000_60876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4471 | 0 | 0 | 0
2.6 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Садовая» с установкой трансформатора Т-2 10 МВА и строительство захода ВЛ-35 кВ с изменением схемы подключения подстанции к сети (проектно-изыскательские работы) | K_prj_107000_60877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9353 | 0 | 0 | 0
2.6 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Адыгейская». Замена трансформаторов 2х16 МВА на 2х25 МВА (проектно-изыскательские работы) | K_prj_107000_60878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7867 | 0 | 0 | 0
2.6 | Реконструкция ПС 110 кВ ИКЕА с заменой трансформаторов 2х25 МВА на трансформаторы 2х40 МВА (проектно-изыскательские работы) | K_prj_107000_60879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.3335 | 0 | 0 | 0
2.6 | Установка системы пожарной сигнализации и оповещения о пожаре на территории производственной базы филиала ПАО «Кубаньэнерго» Адыгейские электрические сети | K_prj_107000_60906 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.5476 | НД | 0
2.6 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ «Северная» с установкой трансформатора Т-4 мощностью 25 МВА (проектно-изыскательские работы) | K_prj_107000_60881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7122 | 0 | 0 | 0
2.6 | Реконструкция распределительной сети 10 кВ прилегающей к ПС 110 кВ «ИКЕА», в том числе от ПС 110 кВ «Термнефть», «Набережная», «Западная-2» и ПС 35 кВ «Хомуты» (проектно-изыскательские работы) | K_prj_107000_60880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.1849 | 0 | 0 | 0

## 19квРасш
Приложение № 19
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 19. Отчет о достигнутых результатах в части, касающейся расширения пропускной способности, снижения потерь в сетях и увеличения резерва для присоединения потребителей отдельно по каждому центру питания напряжением 35 кВ и выше (квартальный)
за 2 квартал 2021 года
Отчет о реализации инвестиционной программы Публичного акционерного общества энергетики и электрофикации Кубани (ПАО "Россети Кубань")
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2021 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Минэнерго № 23@ от 25.12.2020 г
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование центра питания | Место расположения центра питания: субъект Российской Федерации, район, ближайший населенный пункт | Установленная мощность центра питания, МВА |  | Фактический резерв мощности для присоединения потребителей, кВт |  | Фактическое расширение пропускной способности, кВт |  | Фактическое снижение потерь, кВт×ч/год
[5 empty] | факт на 01.01.2021 года | факт на конец отчетного периода | факт на 01.01.2021 года | факт на конец отчетного периода | факт на 01.01.2021 года | факт на конец отчетного периода | факт на 01.01.2021 года | факт на конец отчетного периода
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
Примечание: Словосочетания вида «год N», «год (N-1)», «год (N+1)» в различных падежах заменяются указанием года (четыре цифры и слово «год» в соответствующем падеже), который определяется как отчетный год плюс или минус количество лет, равных числу, указанному в словосочетании соответственно после знака «+» или «-».

## 20квФп
Приложение № 20
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Финансовый план субъекта электроэнергетики
Инвестиционная программа Публичного акционерного общества Россети Кубань
полное наименование субъекта электроэнергетики
Субъект Российской Федерации: -
Год раскрытия (предоставления) информации: 2 квартал 2021 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 25.12.2020 № 23@
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
1. Финансово-экономическая модель деятельности субъекта электроэнергетики
№ п/п | Показатель | Ед. изм. | 2021 Год |  | Отклонение от плановых значений 2021 года |  | Причины отклонений
|  |  | План | Факт | в ед. измерений | в процентах, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
БЮДЖЕТ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
I | Выручка от реализации товаров (работ, услуг) всего, в том числе*: | млн рублей | 53927.7881 | 26264.8091 | -27662.9789 | -51.3% | НД
| Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | - | НД
1.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | НД
1.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | НД
1.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн рублей | - | - | - | - | НД
1.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - | - | - | НД
1.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн рублей | 51481.4744 | 25259.8071 | -26221.6673 | -50.93% | НД
1.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн рублей | - | - | - | - | НД
1.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн рублей | 1696.3137 | 658.733 | -1037.5807 | -61.17% | НД
1.6 | Реализация электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | НД
1.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - | - | - | НД
1.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | - | НД
1.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн рублей | - | - | - | - | НД
1.8.2 | в части обеспечения надежности | млн рублей | - | - | - | - | НД
1.9 | Прочая деятельность | млн рублей | 750 | 346.269 | -403.731 | -53.83% | НД
II | Себестоимость товаров (работ, услуг), коммерческие и управленческие расходы всего, в том числе: | млн рублей | 49342.2182 | 24255.5762 | -25086.6421 | -50.84% | НД
2.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | - | НД
2.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | НД
2.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | НД
2.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн рублей | - | - | - | - | НД
2.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - | - | - | НД
2.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн рублей | 47612.9138 | 23639.1086 | -23973.8052 | -50.35% | НД
2.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн рублей | - | - | - | - | НД
2.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн рублей | 1084.3045 | 333.0762 | -751.2283 | -69.28% | НД
2.6 | Реализация электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | НД
2.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - | - | - | НД
2.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | - | НД
2.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн рублей | - | - | - | - | НД
2.8.2 | в части обеспечения надежности | млн рублей | - | - | - | - | НД
2.9 | Прочая деятельность | млн рублей | 645 | 283.3914 | -361.6086 | -56.06% | НД
II.I | Материальные расходы всего, в том числе: | млн рублей | 11188.3908 | 5349.5693 | -5838.8215 | -52.19% | НД
2.1.1 | расходы на топливо на технологические цели | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
2.1.2 | покупная энергия, в том числе: | млн рублей | 9385.6777 | 4336.6119 | -5049.0658 | -53.8% | НД
2.1.2.1 | покупная электрическая энергия (мощность) всего, в том числе: | млн рублей | 9372.7994 | 4332.0019 | -5040.7975 | -53.78% | НД
2.1.2.1.1 | на технологические цели, включая энергию на компенсацию потерь при ее передаче | млн рублей | 9240.7876 | 4264.7217 | -4976.066 | -53.85% | НД
2.1.2.1.2 | для последующей перепродажи | млн рублей | - | - | - | - | НД
2.1.2.2 | покупная тепловая энергия (мощность) | млн рублей | 12.8783 | 4.61 | -8.2683 | -64.2% | НД
2.1.3 | сырье, материалы, запасные части, инструменты | млн рублей | 1197.3787 | 771.0026 | -426.376 | -35.61% | НД
2.1.4 | прочие материальные расходы | млн рублей | 605.3344 | 241.9547 | -363.3797 | -60.03% | НД
II.II | Работы и услуги производственного характера всего, в том числе: | млн рублей | 22662.9283 | 11263.84 | -11399.0883 | -50.3% | НД
2.2.1 | услуги по передаче электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети | млн рублей | 8299.4145 | 3964.1859 | -4335.2286 | -52.24% | НД
2.2.2 | услуги по передаче электрической энергии по сетям территориальной сетевой организации | млн рублей | 13057.8252 | 6652.595 | -6405.2302 | -49.05% | НД
2.2.3 | услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн рублей | - | - | - | - | НД
2.2.4 | услуги инфраструктурных организаций***** | млн рублей | - | - | - | - | НД
2.2.5 | прочие услуги производственного характера | млн рублей | 1305.6886 | 647.0591 | -658.6295 | -50.44% | НД
II.III | Расходы на оплату труда с учетом страховых взносов | млн рублей | 6495.2998 | 3409.8647 | -3085.4351 | -47.5% | НД
II.IV | Амортизация основных средств и нематериальных активов | млн рублей | 4783.8981 | 2326.7515 | -2457.1466 | -51.36% | НД
II.V | Налоги и сборы всего, в том числе: | млн рублей | 706.9963 | 339.2371 | -367.7592 | -52.02% | НД
2.5.1 | налог на имущество организации | млн рублей | 692.6907 | 332.3769 | -360.3138 | -52.02% | НД
2.5.2 | прочие налоги и сборы | млн рублей | 14.3056 | 6.8601 | -7.4455 | -52.05% | НД
II.VI | Прочие расходы всего, в том числе: | млн рублей | 3504.705 | 1566.3137 | -1938.3913 | -55.31% | НД
2.6.1 | работы и услуги непроизводственного характера | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
2.6.2 | арендная плата, лизинговые платежи | млн рублей | 1689.3713 | 761.8907 | -927.4806 | -54.9% | НД
2.6.3 | иные прочие расходы | млн рублей | 1815.3337 | 804.423 | -1010.9107 | -55.69% | НД
II.VII | Иные сведения: | млн рублей | 3507.703 | 1892.9735 | -1614.7295 | -46.03% | НД
2.7.1 | Расходы на ремонт | млн рублей | 3330.9291 | 1820.8574 | -1510.0716 | -45.33% | НД
2.7.2 | Коммерческие расходы | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
2.7.3 | Управленческие расходы | млн рублей | 176.7739 | 72.1161 | -104.6579 | -59.2% | НД
III | Прибыль (убыток) от продаж (строка I - строка II) всего, в том числе: | млн рублей | 4585.5698 | 2009.233 | -2576.3369 | -56.18% | НД
3.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | - | НД
3.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | НД
3.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | НД
3.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн рублей | - | - | - | - | НД
3.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - |  |  | НД
3.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн рублей | 3868.5606 | 1620.6985 | -2247.8621 | -58.11% | НД
3.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн рублей | - | - | - | - | НД
3.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн рублей | 612.0092 | 325.6568 | -286.3524 | -46.79% | НД
3.6 | Реализация электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | НД
3.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - | - | - | НД
3.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | - | НД
3.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн рублей | - | - | - | - | НД
3.8.2 | в части обеспечения надежности | млн рублей | - | - | - | - | НД
3.9 | Прочая деятельность | млн рублей | 105 | 62.8776 | -42.1224 | -40.12% | НД
IV | Прочие доходы и расходы (сальдо) (строка 4.1 – строка 4.2) | млн рублей | -980.1241 | -1865.1244 | -885.0004 | 90.29% | НД
4.1 | Прочие доходы всего, в том числе: | млн рублей | 4502.0299 | 610.0169 | -3892.013 | -86.45% | НД
4.1.1 | доходы от участия в других организациях | млн рублей | 6.3708 | 19.8945 | 13.5237 | 212.3% | НД
4.1.2 | проценты к получению | млн рублей | 16.5081 | 9.1629 | -7.3451 | -44.49% | НД
4.1.3 | восстановление резервов всего, в том числе: | млн рублей | 313.3165 | 66.4398 | -246.8767 | -78.79% | НД
4.1.3.1 | по сомнительным долгам | млн рублей | 244.607 | 35.5864 | -209.0206 | -85.45% | НД
4.1.4 | прочие внереализационные доходы | млн рублей | 4165.8346 | 514.5197 | -3651.3149 | -87.65% | НД
4.2 | Прочие расходы всего, в том числе: | млн рублей | 5482.154 | 2475.1414 | -3007.0126 | -54.85% | НД
4.2.1 | расходы, связанные с персоналом | млн рублей | 346.2005 | 172.3465 | -173.854 | -50.22% | НД
4.2.2 | проценты к уплате | млн рублей | 2377.2364 | 706.5053 | -1670.7311 | -70.28% | НД
4.2.3 | создание резервов всего, в том числе: | млн рублей | 277.152 | 263.8637 | -13.2883 | -4.795% | НД
4.2.3.1 | по сомнительным долгам | млн рублей | 265.6721 | 219.352 | -46.3201 | -17.44% | НД
4.2.4 | прочие внереализационные расходы | млн рублей | 2481.565 | 1332.4258 | -1149.1392 | -46.31% | НД
V | Прибыль (убыток) до налогообложения (строка III + строка IV) всего, в том числе: | млн рублей | 3605.4458 | 144.1085 | -3461.3373 | -96% | НД
5.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | - | НД
5.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | НД
5.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | НД
5.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн рублей | - | - | - | - | НД
5.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - | - | - | НД
5.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн рублей | -193.7451 | -225.5802 | -31.8351 | 16.43% | НД
5.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн рублей | - | - | - | - | НД
5.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн рублей | 3690.1477 | 357.1728 | -3332.975 | -90.32% | НД
5.6 | Реализация электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | НД
5.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - | - | - | НД
5.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | - | НД
5.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн рублей | - | - | - | - | НД
5.8.2 | в части обеспечения надежности | млн рублей | - | - | - | - | НД
5.9 | Прочая деятельность | млн рублей | 109.0432 | 12.516 | -96.5272 | -88.52% | НД
VI | Налог на прибыль всего, в том числе: | млн рублей | 1706.3372 | 272.185 | -1434.1522 | -84.05% | НД
6.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | - | НД
6.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | НД
6.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | НД
6.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн рублей | - | - | - | - | НД
6.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности); | млн рублей | - | - | - | - | НД
6.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии; | млн рублей | 219.4952 | 154.528 | -64.9672 | -29.6% | НД
6.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя; | млн рублей | - | - | - | - | НД
6.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению; | млн рублей | 1444.1671 | 111.5957 | -1332.5714 | 0% | НД
6.6 | Реализация электрической энергии и мощности; | млн рублей | - | - | - | - | НД
6.7 | Реализации тепловой энергии (мощности); | млн рублей | - | - | - | - | НД
6.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | - | НД
6.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн рублей | - | - | - | - | НД
6.8.2 | в части обеспечения надежности | млн рублей | - | - | - | - | НД
6.9 | Прочая деятельность; | млн рублей | 42.6749 | 6.0613 | -36.6136 | 0% | НД
VII | Чистая прибыль (убыток) всего, в том числе: | млн рублей | 1899.1086 | -128.0765 | -2027.1851 | -106.7% | НД
7.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | - | НД
7.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | НД
7.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | НД
7.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн рублей | - | - | - | - | НД
7.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - |  | - | - | НД
7.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн рублей | -413.2403 | -380.1082 | 33.1321 | -8.018% | НД
7.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн рублей | - | - | - | - | НД
7.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн рублей | 2245.9806 | 245.577 | -2000.4036 | -89.07% | НД
7.6 | Реализация электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | НД
7.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - | - | - | НД
7.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | - | НД
7.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн рублей | - | - | - | - | НД
7.8.2 | в части обеспечения надежности | млн рублей | - | - | - | - | НД
7.9 | Прочая деятельность | млн рублей | 66.3683 | 6.4547 | -59.9136 | -90.27% | НД
VIII | Направления использования чистой прибыли | млн рублей | 1899.1086 | 0 | -1899.1086 | -100% | НД
8.1 | На инвестиции | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
8.2 | Резервный фонд | млн рублей | 94.9554 | 0 | -94.9554 | -100% | НД
8.3 | Выплата дивидендов | млн рублей | 141.5039 | 0 | -141.5039 | -100% | НД
8.4 | Остаток на развитие | млн рублей | 1662.6492 | 0 | -1662.6492 | -100% | НД
IX | Иные сведения: | -
9.1 | Прибыль до налогообложения без учета процентов к уплате и амортизации (строкаV + строка 4.2.2 + строка II.IV) | млн рублей | 10766.5803 | 3177.3653 | -7589.2149 | -70.49% | НД
9.2 | Долг (кредиты и займы) на начало периода всего, в том числе: | млн рублей | 30574.9044 | 23436.7885 | -7138.1159 | -23.35% | НД
9.2.1 | краткосрочные кредиты и займы на начало периода | млн рублей | 10355.842 | 5553.8664 | -4801.9757 | -46.37% | НД
9.3 | Долг (кредиты и займы) на конец периода, в том числе | млн рублей | 28082.3987 | 22506.9693 | -5575.4294 | -19.85% | НД
9.3.1 | краткосрочные кредиты и займы на конец периода | млн рублей | 11669.1506 | 5863.7252 | -5805.4254 | -49.75% | НД
9.4 | Отношение долга (кредиты и займы) на конец периода (строка 9.3) к прибыли до налогообложения без учета процентов к уплате и амортизации (строка 9.1) | - | 2.6083 | 7.0835 | 4.4752 | 171.6% | НД
БЮДЖЕТ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
X | Поступления от текущих операций всего, в том числе: | млн рублей | 67418.4104 | 32852.3172 | -34566.0932 | -51.27% | НД
10.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | - | НД
10.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | НД
10.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | НД
10.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн рублей | - | - | - | - | НД
10.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - | - | - | НД
10.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн рублей | 61777.7693 | 31337.7384 | -30440.0309 | -49.27% | НД
10.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн рублей | - | - | - | - | НД
10.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн рублей | 414.6367 | 903.6177 | 488.9811 | 117.9% | НД
10.6 | Реализация электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | НД
10.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - | - | - | НД
10.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | - | НД
10.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн рублей | - | - | - | - | НД
10.8.2 | в части обеспечения надежности | млн рублей | - | - | - | - | НД
10.9 | Поступления денежных средств за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (субсидия) всего, в том числе: | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
10.9.1 | за счет средств федерального бюджета | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
10.9.2 | за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
10.10 | Прочая деятельность | млн рублей | 5226.0044 | 610.9611 | -4615.0433 | -88.31% | НД
XI | Платежи по текущим операциям всего, в том числе: | млн рублей | 60801.5938 | 28517.7118 | -32283.8821 | -53.1% | НД
11.1 | Оплата поставщикам топлива | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
11.2 | Оплата покупной энергии всего, в том числе: | млн рублей | 11262.5678 | 5138.7973 | -6123.7705 | -54.37% | НД
11.2.1 | на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
11.2.2 | на розничных рынках электрической энергии | млн рублей | 158.1799 | 90.0276 | -68.1523 | -43.09% | НД
11.2.3 | на компенсацию потерь | млн рублей | 11088.9451 | 5041.4633 | -6047.4818 | -54.54% | НД
11.3 | Оплата услуг по передаче электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети | млн рублей | 9959.2974 | 4789.2662 | -5170.0312 | -51.91% | НД
11.4 | Оплата услуг по передаче электрической энергии по сетям территориальных сетевых организаций | млн рублей | 15566.7936 | 8216.8447 | -7349.949 | -47.22% | НД
11.5 | Оплата услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
11.6 | Оплата труда | млн рублей | 5000.0107 | 2729.666 | -2270.3447 | -45.41% | НД
11.7 | Страховые взносы | млн рублей | 1430.1757 | 813.9403 | -616.2354 | -43.09% | НД
11.8 | Оплата налогов и сборов всего, в том числе: | млн рублей | 4656.7405 | 1508.197 | -3148.5435 | -67.61% | НД
11.8.1 | налог на прибыль | млн рублей | 1335.0498 | -74.6011 | -1409.6509 | -105.6% | НД
11.9 | Оплата сырья, материалов, запасных частей, инструментов | млн рублей | 2239.4608 | 1163.7269 | -1075.7339 | -48.04% | НД
11.10 | Оплата прочих услуг производственного характера | млн рублей | 1468.2036 | 597.4473 | -870.7562 | -59.31% | НД
11.11 | Арендная плата и лизинговые платежи | млн рублей | 2014.3995 | 988.708 | -1025.6915 | -50.92% | НД
11.12 | Проценты по долговым обязательствам (за исключением процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива) | млн рублей | 2377.2364 | 546.0386 | -1831.1979 | -77.03% | НД
11.13 | Прочие платежи по текущей деятельности | млн рублей | 4826.7077 | 2025.0794 | -2801.6283 | -58.04% | НД
XII | Поступления от инвестиционных операций всего, в том числе: | млн рублей | 74.3948 | 306.1387 | 231.744 | 311.5% | НД
12.1 | Поступления от реализации имущества и имущественных прав | млн рублей | 0 | 2.5675 | 2.5675 | 100% | НД
12.2 | Поступления по заключенным инвестиционным соглашениям, в том числе | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
12.2.1 | по использованию средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации всего, в том числе: | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
12.2.1.1 | средства федерального бюджета | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
12.2.1.2 | средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
12.3 | Прочие поступления по инвестиционным операциям | млн рублей | 74.3948 | 303.5712 | 229.1765 | 308.1% | НД
XIII | Платежи по инвестиционным операциям всего, в том числе: | млн рублей | 4827.8136 | 3211.8666 | -1615.947 | -33.47% | НД
13.1 | Инвестиции в основной капитал всего, в том числе: | млн рублей | 4827.8136 | 3211.0182 | -1616.7954 | -33.49% | НД
13.1.1 | техническое перевооружение и реконструкция | млн рублей | 3434.5724 | 1464.9998 | -1969.5726 | -57.35% | НД
13.1.2 | новое строительство и расширение | млн рублей | 891.5707 | 1545.2206 | 653.6498 | 73.31% | НД
13.1.3 | проектно-изыскательные работы для объектов нового строительства будущих лет | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
13.1.4 | приобретение объектов основных средств, земельных участков | млн рублей | 84.2306 | 14.4382 | -69.7924 | -82.86% | НД
13.1.5 | проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок | млн рублей | 20.398 | 20.1723 | -0.22573 | -1.107% | НД
13.1.6 | прочие выплаты, связанные с инвестициями в основной капитал | млн рублей | 397.0419 | 166.1874 | -230.8545 | -58.14% | НД
13.2 | Приобретение нематериальных активов | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
13.3 | Прочие платежи по инвестиционным операциям всего, в том числе: | млн рублей | 0 | 0.84843 | 0.84843 | 100% | НД
13.4 | Иные сведения: | -
13.4.1 | проценты по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | млн рублей | 62.3149 | 8.9162 | -53.3986 | -85.69% | НД
XIV | Поступления от финансовых операций всего, в том числе: | млн рублей | 4575.4793 | 13927.4213 | 9351.942 | 204.4% | НД
14.1 | Процентные поступления | млн рублей | 16.5081 | 7.3661 | -9.142 | -55.38% | НД
14.2 | Поступления по полученным кредитам всего, в том числе: | млн рублей | 3368.0096 | 10726.7523 | 7358.7427 | 218.5% | НД
14.2.1 | на текущую деятельность | млн рублей | 2000 | 449.7311 | -1550.2689 | -77.51% | НД
14.2.2 | на инвестиционные операции | млн рублей | 1368.0096 | 447.7426 | -920.267 | -67.27% | НД
14.2.3 | на рефинансирование кредитов и займов | млн рублей | 0 | 9829.2786 | 9829.2786 | 100% | НД
14.3 | Поступления от эмиссии акций** | млн рублей | 390.9616 | 317.3029 | -73.6587 | -100% | НД
14.4 | Поступления от реализации финансовых инструментов всего, в том числе: | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
14.4.1 | облигационные займы | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
14.4.2 | вексели | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
14.5 | Поступления от займов организаций | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
14.6 | Поступления за счет средств инвесторов | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
14.7 | Прочие поступления по финансовым операциям | млн рублей | 800 | 2876 | 2076 | 259.5% | НД
XV | Платежи по финансовым операциям всего, в том числе: | млн рублей | 6660.5153 | 14693.0385 | 8032.5232 | 120.6% | НД
15.1 | Погашение кредитов и займов всего всего, в том числе: | млн рублей | 5860.5153 | 11817.0385 | 5956.5232 | 101.6% | НД
15.1.1 | на текущую деятельность | млн рублей | 5477 | 1966.1866 | -3510.8134 | -64.1% | НД
15.1.2 | на инвестиционные операции | млн рублей | 383.5153 | 21.5733 | -361.942 | -94.37% | НД
15.1.3 | на рефинансирование кредитов и займов | млн рублей | 0 | 9829.2786 | 9829.2786 | 100% | НД
15.2 | Выплата дивидендов | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
15.3 | Прочие выплаты по финансовым операциям | млн рублей | 800 | 2876 | 2076 | 259.5% | НД
XVI | Сальдо денежных средств по операционной деятельности (строка X-строка XI) всего, в том числе: | млн рублей | 6616.8166 | 4334.6054 | -2282.2111 | -34.49% | НД
XVII | Сальдо денежных средств по инвестиционным операциям всего (строка XII-строка XIII), всего в том числе | млн рублей | -4753.4189 | -2905.7279 | 1847.691 | -38.87% | НД
17.1 | Сальдо денежных средств по инвестиционным операциям | млн рублей | -4827.8136 | -3208.4507 | 1619.363 | -33.54% | НД
17.2 | Сальдо денежных средств по прочей деятельности | млн рублей | 74.3948 | 302.7228 | 228.328 | 306.9% | НД
XVIII | Сальдо денежных средств по финансовым операциям всего (строка XIV-строка XV), в том числе | млн рублей | -2085.036 | -765.6172 | 1319.4189 | -63.28% | НД
18.1 | Сальдо денежных средств по привлечению и погашению кредитов и займов | млн рублей | -2492.5057 | -1090.2862 | 1402.2195 | -56.26% | НД
18.2 | Сальдо денежных средств по прочей финансовой деятельности | млн рублей | 407.4697 | 324.669 | -82.8007 | -20.32% | НД
XIX | Сальдо денежных средств от транзитных операций | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
XX | Итого сальдо денежных средств (строка XVI+строка XVII+строка XVIII+строка XIX) | млн рублей | -221.6383 | 663.2604 | 884.8987 | -399.3% | НД
XXI | Остаток денежных средств на начало периода | млн рублей | 631.7294 | 718.034 | 86.3046 | 13.66% | НД
XXII | Остаток денежных средств на конец периода | млн рублей | 410.0911 | 1381.2944 | 971.2033 | 236.8% | НД
XXIII | Иные сведения: | -
23.1 | Дебиторская задолженность на конец периода всего, в том числе: | млн рублей | 12124.0134 | 7007.04 | -5116.9734 | -42.21% | НД
23.1.1 | производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | - | НД
23.1.1.а | из нее просроченная | млн рублей | - | - | - | - | НД
23.1.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергиии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | НД
23.1.1.1.а | из нее просроченная | млн рублей | - | - | - | - | НД
23.1.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | НД
23.1.1.2.а | из нее просроченная | млн рублей | - | - | - | - | НД
23.1.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн рублей | - | - | - | - | НД
23.1.1.3.а | из нее просроченная | млн рублей | - | - | - | - | НД
23.1.2 | производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - | - | - | НД
23.1.2.а | из нее просроченная | млн рублей | - | - | - | - | НД
23.1.3 | оказание услуг по передаче электрической энергии | млн рублей | 11178.3251 | 6267.385 | -4910.9401 | -43.93% | НД
23.1.3.а | из нее просроченная | млн рублей | 6137.8508 | 1754.678 | -4383.1729 | -71.41% | НД
23.1.4 | оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн рублей | - | - | - | - | НД
23.1.4.а | из нее просроченная | млн рублей | - | - | - | - | НД
23.1.5 | оказание услуг по технологическому присоединению | млн рублей | 9.5644 | 11.7865 | 2.222 | 23.23% | НД
23.1.5.а | из нее просроченная | млн рублей | 0 | 6.7321 | 6.7321 | 100% | НД
23.1.6 | реализация электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | НД
23.1.6.а | из нее просроченная | млн рублей | - | - | - | - | НД
23.1.7 | реализации тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - | - | - | НД
23.1.7.а | из нее просроченная | млн рублей | - | - | - | - | НД
23.1.8 | оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | - | НД
23.1.8.а | из нее просроченная | млн рублей | - | - | - | - | НД
23.1.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн рублей | - | - | - | - | НД
23.1.8.1.а | из нее просроченная | млн рублей | - | - | - | - | НД
23.1.8.2 | в части обеспечения надежности | млн рублей | - | - | - | - | НД
23.1.8.2.а | из нее просроченная | млн рублей | - | - | - | - | НД
23.1.9 | прочая деятельность | млн рублей | 936.1238 | 727.8685 | -208.2553 | -22.25% | НД
23.1.9.а | из нее просроченная | млн рублей | 0 | 270.5717 | 270.5717 | 100% | НД
23.2 | Кредиторская задолженность на конец периода всего, в том числе: | млн рублей | 9417.1491 | 12543.9543 | 3126.8052 | 33.2% | НД
23.2.1 | поставщикам топлива на технологические цели | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
23.2.1.а | из нее просроченная | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
23.2.2 | поставщикам покупной энергии всего, в том числе: | млн рублей | 830.9936 | 115.5057 | -715.4879 | -86.1% | НД
23.2.2.1 | на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
23.2.2.1.а | из нее просроченная | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
23.2.2.2 | на розничных рынках | млн рублей | 825.3759 | 115.4869 | -709.889 | -86.01% | НД
23.2.2.2.а | из нее просроченная | млн рублей | 0 | 25.727 | 25.727 | 100% | НД
23.2.3 | по оплате услуг на передачу электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети | млн рублей | 740.9719 | 733.0524 | -7.9195 | -1.069% | НД
23.2.3.а | из нее просроченная | млн рублей | 0 | 414.84 | 414.84 | 100% | НД
23.2.4 | по оплате услуг территориальных сетевых организаций | млн рублей | 1313.9042 | 1646.4733 | 332.5692 | 25.31% | НД
23.2.4.а | из нее просроченная | млн рублей | 555.005 | 455.4701 | -99.5349 | -17.93% | НД
23.2.5 | перед персоналом по оплате труда | млн рублей | 243.315 | 242.1216 | -1.1934 | -0.4905% | НД
23.2.5.а | из нее просроченная | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
23.2.6 | перед бюджетами и внебюджетными фондами | млн рублей | 653.5956 | 1044.295 | 390.6994 | 59.78% | НД
23.2.6.а | из нее просроченная | млн рублей | 0 |  | 0 | 0% | НД
23.2.7 | по договорам технологического присоединения | млн рублей | 1830.065 | 3990.4238 | 2160.3588 | 118% | НД
23.2.7.а | из нее просроченная | млн рублей | 0 | 285.6022 | 285.6022 | 100% | НД
23.2.8 | по обязательствам перед поставщиками и подрядчиками по исполнению инвестиционной программы | млн рублей | 2576.8856 | 1960.8941 | -615.9915 | -23.9% | НД
23.2.8.а | из нее просроченная | млн рублей | 0 | 1472.9559 | 1472.9559 | 100% | НД
23.2.9 | прочая кредиторская задолженность | млн рублей | 1227.4182 | 2811.1883 | 1583.7701 | 129% | НД
23.2.9.а | из нее просроченная | млн рублей | 0 | 1229.3363 | 1229.3363 | 100% | НД
23.3 | Отношение поступлений денежных средств к выручке от реализованных товаров и оказанных услуг (с учетом НДС) всего, в том числе: | % | 104.2% | 104.2% | 0.00054194 | 0.05202% | НД
23.3.1 | от производства и поставки электрической энергии и мощности | % | - | - | - | - | НД
23.3.1.1 | от производства и поставки электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | % | - | - | - | - | НД
23.3.1.2 | от производства и поставки электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | % | - | - | - | - | НД
23.3.1.3 | от производства и поставки электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | % | - | - | - | - | НД
23.3.2 | от производства и поставки тепловой энергии (мощности) | % | - | - | - | - | НД
23.3.3 | от оказания услуг по передаче электрической энергии | % | 100% | 103.4% | 0.033847 | 3.385% | НД
23.3.4 | от оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | % | - | - | - | - | НД
23.3.5 | от реализации электрической энергии и мощности | % | - | - | - | - | НД
23.3.6 | от реализации тепловой энергии (мощности) | % | - | - | - | - | НД
23.3.7 | от оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | % | - | - | - | - | НД
23.3.7.1 | в части управления технологическими режимами | % | - | - | - | - | НД
23.3.7.2 | в части обеспечения надежности | % | - | - | - | - | НД
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
XXIV | В отношении деятельности по производству электрической, тепловой энергии (мощности) | - | x | x | x | x | НД
24.1 | Установленная электрическая мощность | МВт | - | - | - | - | НД
24.2 | Установленная тепловая мощность | Гкал/час | - | - | - | - | НД
24.3 | Располагаемая электрическая мощность | МВт | - | - | - | - | НД
24.4 | Присоединенная тепловая мощность | Гкал/час | - | - | - | - | НД
24.5 | Объем выработанной электрической энергии | млн.кВт.ч | - | - | - | - | НД
24.6 | Объем продукции отпущенной с шин (коллекторов) | - | x | x | x | x | НД
24.6.1 | электрической энергии | млн.кВт.ч | - | - | - | - | НД
24.6.2 | тепловой энергии | тыс.Гкал | - | - | - | - | НД
24.7 | Объем покупной продукции для последующей продажи | - | x | x | x | x | НД
24.7.1 | электрической энергии | млн.кВт.ч | - | - | - | - | НД
24.7.2 | электрической мощности | МВт | - | - | - | - | НД
24.7.3 | тепловой энергии | тыс.Гкал | - | - | - | - | НД
24.8 | Объем покупной продукции на технологические цели | - | x | x | x | x | НД
24.8.1 | электрической энергии | млн.кВт.ч | - | - | - | - | НД
24.8.2 | тепловой энергии | тыс.Гкал | - | - | - | - | НД
24.9 | Объем продукции отпущенной (проданной) потребителям | - | x | x | x | x | НД
24.9.1 | электрической энергии | млн.кВт.ч | - | - | - | - | НД
24.9.2 | электрической мощности | МВт | - | - | - | - | НД
24.9.3 | тепловой энергии | тыс.Гкал | - | - | - | - | НД
XXV | В отношении деятельности по передаче электрической энергии | - | x | x | x | x | НД
25.1 | Объем отпуска электрической энергии из сети (полезный отпуск) всего, в том числе: | млн.кВт.ч | 19951.1444 | 10106.5447 | -9844.5997 | -49.34% | НД
25.1.1 | потребителям, присоединенным к единой (национальной) общероссийской электрической сети всего, в том числе: | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
25.1.1.1 | территориальные сетевые организации | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
25.1.1.2 | потребители, не являющиеся территориальными сетевыми организациями | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
25.2 | Объем технологического расхода (потерь) при передаче электрической энергии | млн.кВт.ч | 2419.1699 | 1176.611 | -1242.5588 | -51.36% | НД
25.3 | Заявленная мощность***/фактическая мощность всего, в том числе: | МВт | 2428.552 | 2527.567 | 99.015 | 4.077% | НД
25.3.1 | потребителей, присоединенных к единой (национальной) общероссийской электрической сети всего, в том числе: | МВт | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
25.3.1.1 | территориальные сетевые организации | МВт | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
25.3.1.2 | потребители, не являющиеся территориальными сетевыми организациями | МВт | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
25.4 | Количество условных единиц обслуживаемого электросетевого оборудования | у.е. | 718483.0001 | 733910.39 | 15427.3899 | 2.147% | НД
25.5 | Неободимая валовая выручка сетевой организации в части содержания (строка 1.3-строка 2.2.1-строка 2.2.2-строка 2.1.2.1.1) | млн рублей | 20883.4471 | 10378.3046 | -10505.1425 | -50.3% | НД
XXVI | В отношении сбытовой деятельности | - | x | x | x | x | НД
26.1 | Полезный отпуск электрической энергии потребителям | млн.кВт.ч | - | - | - | - | НД
26.2 | Отпуск тепловой энергии потребителям | Гкал/час | - | - | - | - | НД
26.3 | Необходимая валовая выручка сбытовой организации без учета покупной электрической энергии (мощности) для последующей перепродажи и оплаты услуг по передаче электрической энергии | млн рублей | - | - | - | - | НД
26.4 | Необходимая валовая выручка сбытовой организации без учета затрат на покупку тепловой энергии и оплаты услуг по ее передаче | млн рублей | - | - | - | - | НД
XXVII | В отношении деятельности по оперативно-диспетчерскому управлению | - | x | x | x | x | НД
27.1 | Установленная мощность в Единой энергетической системе России, в том числе | МВт | - | - | - | - | НД
27.1.1 | установленная электрическая мощность электростанций, входящих в Единую энергетическую систему России, осуществляющих деятельность по производству электрической энергии и продаваемой на оптовом рынке | МВт | - | - | - | - | НД
27.1.2 | установленная электрическая мощность электростанций, входящих в Единую энергетическую систему России, осуществляющих деятельность по производству электрической энергии и продаваемой на розничном рынке | МВт | - | - | - | - | НД
27.1.3 | средняя мощность поставки электрической энергии по группам точек поставки импорта на оптовом рынке | МВт | - | - | - | - | НД
27.2 | Объем потребления в Единой энергетической системе России, в том числе | млн.кВт.ч | - | - | - | - | НД
27.2.1 | суммарный объем потребления (покупки) электрической энергии по всем группам точек поставки, зарегистрированным на оптовом рынке | млн.кВт.ч | - | - | - | - | НД
27.2.2 | суммарный объем поставки электрической энергии на экспорт из России | млн.кВт.ч | - | - | - | - | НД
27.3 | Собственная необходимая валовая выручка субъекта оперативно-диспетчерского управления, всего в том числе | млн рублей | - | - | - | - | НД
27.3.1 | в части управления технологическими режимами | млн рублей | - | - | - | - | НД
27.3.2 | в части обеспечения надежности | млн рублей | - | - | - | - | НД
XXVIII | Среднесписочная численность работников | чел | 8925 | 8959 | 34 | 0.381% | НД
2 Источники финансирования инвестиционной программы субъекта электроэнергетики
№ п/п | Показатель | Ед. изм. | 2021 Год |  | Отклонения от плановых значений 2021 года |  | Причины отклонений
|  |  | План | Факт | в ед. измерений | в процентах, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Источники финансирования инвестиционной программы всего (строка I+строка II), в том числе: |  | млн рублей | 4827.8136 | 3211.8666 | -1615.947 | -33.47% | НД
I | Собственные средства всего, в том числе: | млн рублей | 3459.804 | 2764.124 | -695.68 | -20.11% | НД
1.1 | Прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе: | млн рублей | 63.1243 | 367.8849 | 304.7607 | 482.8% | Превышение связано с переносом срока технологического присоединения по инициативе заявителя "АО "Новорослесэкспорт", и необходимостью выполнения инвестиционных мероприятий в соответствии с условиями договоров технологического присоединения заключенных после формирования ИПР
1.1.1 | полученная от реализации продукции и оказанных услуг по регулируемым ценам (тарифам): | млн рублей | 63.1243 | 367.8849 | 304.7607 | 482.8% | Превышение связано с переносом срока технологического присоединения по инициативе заявителя "АО "Новорослесэкспорт", и необходимостью выполнения инвестиционных мероприятий в соответствии с условиями договоров технологического присоединения заключенных после формирования ИПР
1.1.1.1 | производства и поставки электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | НД
1.1.1.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | НД
1.1.1.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | НД
1.1.1.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн рублей | - | - | - | - | НД
1.1.1.2 | производства и поставки тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - | - | - | НД
1.1.1.3 | оказания услуг по передаче электрической энергии | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
1.1.1.4 | оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн рублей | - | - | - | - | НД
1.1.1.5 | от технологического присоединения, в том числе | млн рублей | 63.1243 | 367.8849 | 304.7607 | 482.8% | Превышение связано с переносом срока технологического присоединения по инициативе заявителя "АО "Новорослесэкспорт", и необходимостью выполнения инвестиционных мероприятий в соответствии с условиями договоров технологического присоединения заключенных после формирования ИПР
1.1.1.5.1 | от технологического присоединения объектов по производству электрической и тепловой энергии | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
1.1.1.5.1.а | авансовое использование прибыли | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
1.1.1.5.2 | от технологического присоединения потребителей | млн рублей | 63.1243 | 367.8849 | 304.7607 | 482.8% | Превышение связано с переносом срока технологического присоединения по инициативе заявителя "АО "Новорослесэкспорт", и необходимостью выполнения инвестиционных мероприятий в соответствии с условиями договоров технологического присоединения заключенных после формирования ИПР
1.1.1.5.2.а | авансовое использование прибыли | млн рублей | 63.1243 | 367.8849 | 304.7607 | 482.8% | Превышение связано с переносом срока технологического присоединения по инициативе заявителя "АО "Новорослесэкспорт", и необходимостью выполнения инвестиционных мероприятий в соответствии с условиями договоров технологического присоединения заключенных после формирования ИПР
1.1.1.6 | реализации электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | НД
1.1.1.7 | реализации тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - | - | - | НД
1.1.1.8 | оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | - | НД
1.1.1.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн рублей | - | - | - | - | НД
1.1.1.8.2 | в части обеспечения надежности | млн рублей | - | - | - | - | НД
1.1.2 | прибыль от продажи электрической энергии (мощности) по нерегулируемым ценам, всего в том числе: | млн рублей | - | - | - | - | НД
1.1.2.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | НД
1.1.2.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | НД
1.1.2.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн рублей | - | - | - | - | НД
1.1.3 | прочая прибыль | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
1.2 | Амортизация основных средств всего, в том числе: | млн рублей | 3396.6798 | 1946.334 | -1450.3458 | -42.7% | НД
1.2.1 | текущая амортизация, учтенная в ценах (тарифах) всего, в том числе: | млн рублей | 3396.6798 | 1946.334 | -1450.3458 | -42.7% | НД
1.2.1.1 | производство и поставка электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | НД
1.2.1.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | НД
1.2.1.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | НД
1.2.1.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн рублей | - | - | - | - | НД
1.2.1.2 | производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - | - | - | НД
1.2.1.3 | оказание услуг по передаче электрической энергии | млн рублей | 3396.6798 | 1946.334 | -1450.3458 | -42.7% | НД
1.2.1.4 | оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн рублей | - | - | - | - | НД
1.2.1.5 | реализация электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | НД
1.2.1.6 | реализации тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - | - | - | НД
1.2.1.7 | оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | - | НД
1.2.1.7.1 | в части управления технологическими режимами | млн рублей | - | - | - | - | НД
1.2.1.7.2 | в части обеспечения надежности | млн рублей | - | - | - | - | НД
1.2.2 | прочая текущая амортизация | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
1.2.3 | недоиспользованная амортизация прошлых лет всего, в том числе: | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
1.2.3.1 | производство и поставка электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | НД
1.2.3.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | НД
1.2.3.1.2. | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | НД
1.2.3.1.2 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн рублей | - | - | - | - | НД
1.2.3.2 | производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - | - | - | НД
1.2.3.3 | оказание услуг по передаче электрической энергии | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
1.2.3.4 | оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн рублей | - | - | - | - | НД
1.2.3.5 | реализация электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | НД
1.2.3.6 | реализации тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - | - | - | НД
1.2.3.7 | оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | - | НД
1.2.3.7.1 | в части управления технологическими режимами | млн рублей | - | - | - | - | НД
1.2.3.7.2 | в части обеспечения надежности | млн рублей | - | - | - | - | НД
1.3 | Возврат налога на добавленную стоимость**** | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
1.4 | Прочие собственные средства всего, в том числе: | млн рублей | 0 | 449.9051 | 449.9051 | 100% | 1) Выполнение работ по объектам утвержденного плана развития включенных в проект скорректированной инвестиционной программы и финансирование их в соответствии с директивами Правительства РФ от 08.09.2020 №8181-П13 2) Превышение финансирования за счет источника «прочие собственные средства», обусловлено выполнением работ по переустройству электросетевых объектов Общества за счет средств заявителей, реализуемых в рамках заключенных соглашений о компенсации затрат.
1.4.1 | средства от эмиссии акций | млн рублей | 0 | 232.7056 | 232.7056 | 0%
1.4.2 | остаток собственных средств на начало года | млн рублей | - | - | - | - | НД
II | Привлеченные средства всего, в том числе: | млн рублей | 1368.0096 | 447.7426 | -920.267 | -67.27% | НД
2.1 | Кредиты | млн рублей | 1368.0096 | 447.7426 | -920.267 | -67.27% | НД
2.2 | Облигационные займы | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
2.3 | Вексели | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
2.4 | Займы организаций | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
2.5 | Бюджетное финансирование | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
2.5.1 | средства федерального бюджета | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
2.5.1.1 | в том числе средства федерального бюджета, недоиспользованные в прошлых периодах | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
2.5.2 | средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
2.5.2.1 | в том числе средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, недоиспользованные в прошлых периодах | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
2.6 | Использование лизинга | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
2.7 | Прочие привлеченные средства | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
III | Иные сведения: | -
3.1. | Объем финансирования мероприятий по технологическому присоединению льготных категорий заявителей максимальной присоединяемой мощностью до 150 кВт, в том числе за счет: | млн рублей | 573.5192 | 1045.9805 | 472.4613 | 82.38% | НД
3.1.1 | цен (тарифов) на услуги по передаче электрической энергии; | млн рублей | 0 | 1.7448 | 1.7448 | 100% | НД
3.1.2 | амортизации, учтенной в ценах (тарифах) на услуги по передаче электрической энергии; | млн рублей | 573.5192 | 996.0022 | 422.4831 | 73.67% | НД
3.1.3 | кредитов | млн рублей | 0 | 48.2334 | 48.2334 | 0% | НД
3.2 | Для субъектов электроэнергетики, осуществляющих регулируемые виды деятельности с использованием метода доходности инвестированного капитала | - | - | - | - | - | НД
3.2.1 | возврат инвестированного капитала, направляемый на инвестиции1 | млн рублей | - | - | - | - | НД
3.2.2 | доход на инвестированный капитал, направляемый на инвестиции1 | млн рублей | - | - | - | - | НД
3.2.3 | заемные средства, направляемые на инвестиции | млн рублей | - | - | - | - | НД
1 Величина возврата инвестированного капитала и дохода на инвестированный капитал не утверждается регулятором как источник финансирования инвестиционной программы. Информация отражена в целях исполнения заданного формата финансового плана (с НДС). С 2018 года ПАО "Кубаньэнерго" перешло к регулированию тарифов на услуги по передаче электроэнергии с применением метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки.
Примечание:
*в строках, содержащих слова "всего, в том числе" указывается сумма нижерасположенных строк соответствующего раздела (подраздела)
** строка заполняется в объеме притока денежных средств от эмиссии акций. В случае оплаты эмиссии акций с использованием не денежных операций, данная строка не заполняется
*** указывается на основании заключенных договоров на оказание услуг по передаче электрической энергии
**** указываются денежные средства в виде положительного сальдо от налога на добаленную стоимость к уплате и налога на добаленную стоимость к возврату, рассчитанные с учетом налогового вычета, в том числе связанного с капитальными вложениями
***** указывается суммарно стоимость оказынных субъекту электроэнергетики услуг: по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике; по организации оптовой торговли электрической энергией, мощностью и иными допущенными к обращению на оптовом рынке товарами и услугами; по расчету требований и обязательств участников оптового рынка