## 10квФ
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за 2 квартал 2022 года
Отчет о реализации инвестиционной программы Публичного акционерного общества энергетики и электрофикации Кубани (ПАО "Россети Кубань")
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2022 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Минэнерго № 21@ от 16.12.2021 г
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2022 года , млн. рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2022 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений 2022 года , млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[6 empty] | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  |  | млн. рублей (с НДС) | %
[6 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 36913.0268 | 16029.0179 | 20884.0088 | 8050.1047 | 5061.9173 | 2169.0708 | 2975.0764 | 1652.8006 | 2086.8409 | 1395.586 | 0 | 2832.6473 | 0 | 15822.0916 | 1240.0459 | 32.45% | Г
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 12153.9795 | 11053.1642 | 1100.8153 | 1193.5234 | 3175.7697 | 556.4553 | 1760.139 | 215.106 | 1415.6307 | 226.7898 | 0 | 195.1723 | 0 | -2074.9544 | 2404.2084 | 311.6% | Г
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 18809.0404 | 3215.4574 | 15593.583 | 5651.6958 | 1628.4771 | 1571.0347 | 1072.5928 | 1350.5912 | 555.8843 | 936.4855 | 0 | 1793.5845 | 0 | 13965.1059 | -1293.1487 | -44.26% | Г
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 4390.004 | 1483.9587 | 2906.0454 | 744.02 | 9.2756 | 0 | 8.9604 | 24.9471 | 0.31521 | 88.8097 | 0 | 630.2632 | 0 | 2896.7698 | -15.6715 | -62.82% | Г
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 476.9172 | 9.5666 | 467.3506 | 118.374 | 30.0764 | 7.2309 | 23.3873 | 37.999 | 6.6891 | 15.7202 | 0 | 57.4239 | 0 | 437.2742 | -15.1535 | -33.5% | Г
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 1083.0857 | 266.8711 | 816.2146 | 342.4915 | 218.3185 | 34.3498 | 109.9969 | 24.1574 | 108.3215 | 127.7808 | 0 | 156.2034 | 0 | 597.8961 | 159.8113 | 273.1% | Г
1 | Краснодарский край | Г | 31707.4167 | 14661.9285 | 17045.4883 | 5668.1031 | 4072.1689 | 1456.5901 | 2274.518 | 1395.2989 | 1797.651 | 940.0399 | 0 | 1876.1743 | 0 | 12973.3193 | 1220.28 | 42.79% | Г
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 11155.3953 | 9963.7614 | 1191.6339 | 1082.1781 | 2861.2866 | 531.1857 | 1572.6256 | 187.7043 | 1288.661 | 195.9527 | 0 | 167.3354 | 0 | -1669.6527 | 2142.3966 | 298% | Г
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 11054.9338 | 9963.7614 | 1091.1724 | 1082.1781 | 2859.7374 | 531.1857 | 1572.6256 | 187.7043 | 1287.1118 | 195.9527 | 0 | 167.3354 | 0 | -1768.565 | 2140.8474 | 297.8% | Г
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 6437.7995 | 6277.3722 | 160.4273 | 538.6054 | 1441.7164 | 134.6514 | 816.5326 | 134.6514 | 625.1838 | 134.6514 | 0 | 134.6514 | 0 | -1281.289 | 1172.4137 | 435.4% | Г
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 1428.9926 | 1890.9969 | -462.0043 | 121.4402 | 745.6768 | 30.36 | 433.8039 | 30.36 | 311.8729 | 30.36 | 0 | 30.36 | 0 | -1207.6812 | 684.9567 | 1128% | Г
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 3188.1418 | 1795.3923 | 1392.7494 | 422.1325 | 672.3442 | 366.1743 | 322.2892 | 22.6929 | 350.0551 | 30.9413 | 0 | 2.324 | 0 | 720.4052 | 283.477 | 72.9% | Г
1.1.1.3 | Строительство одной КЛ-10 кВ от резервной линейной ячейки в PУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Тургеневская» до проектируемой 2БКРП-10/0,4 кВ, строительство 2БКРП-10 кВ в г. Краснодар, ул. Морская, 54/2, Заявитель - Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (Договор ТП №21200-20-00571960-1 от 17.09.2020). | L_032310_000000939 | 38.9039 | 0 | 38.9039 | 36.703 | 27.4475 | 0 | 27.4475 | 11.0109 | 0 | 23.8569 | 0 | 1.8351 | 0 | 11.4564 | 16.4367 | 149.3% | Досрочная закупка материалов и оборудования
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство 2-х КЛ-10 кВ для включения I с.ш. РУ-10 кВ проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-230 (I с.ш.) ТП-689 (I с.ш.), строительство 2-х КЛ-10 кВ для включения II с.ш. РУ-10 кВ проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-230 (II с.ш.) – ТП-689 (II с.ш.) для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств заявителя Управление капитального строительства Службы инженерно-технического обеспечения Федеральной службы охраны Российской Федерации ЭПУ земельного участка для размещения и эксплуатации зданий и сооружений хозяйства 1-2 по адресу: г. Сочи, ул. Инжирная (кадастровый номер 23:49:0203001:1045) (Договор ТП №20201-20-00563588-1 от 11.09.2020). | L_072310_000000940 | 10.5686 | 6.0292 | 4.5394 | 9.7774 | 0 | 0 | 0 | 2.9332 | 0 | 6.3553 | 0 | 0.48887 | 0 | 4.5394 | -2.9332 | -100% | досрочное выполнение работ, объект введен в 2021
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Кудепста» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств заявителя ООО «СЗ Громитус» - ЭПУ земельного участка по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Краснодарский край, г. Сочи (кадастровый номер: 23:49:0401008:1251) (Договор ТП №21200-20-00564036-1 от 14.05.2020) | L_072310_000000941 | 15.7019 | 2 | 13.7019 | 14.5813 | 9.1815 | 5.1034 | 1.5 | 8.7488 | 7.6815 | 0.72906 | 0 | 0 | 0 | 4.5204 | -4.6707 | -33.72% | задержка предоставления расчетных документов подрядчиком
1.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ Южная Озереевка с установкой двух трансформаторов 110/10 кВ мощностью 10 МВА каждый (Договор ТП №21200-19-00543950-4 от 27.03.2020) | L_112310_000000949 | 591.0101 | 156.0123 | 434.9978 | 116.0432 | 136.4244 | 116.0432 | 56.0625 | 0 | 80.3619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298.5735 | 20.3812 | 17.56% | досрочное выполнение работ
1.1.1.3 | Строительство питающих ЛЭП 110 кВ (ориентировочная протяженность 20,9 км) для присоединения ПС 110 кВ Южная Озереевка (Договор ТП №21200-19-00543950-4 от 27.03.2020) | L_112310_000000950 | 490.8161 | 600.995 | -110.1789 | 245.0277 | 211.0798 | 245.0277 | 139.6495 | 0 | 71.4303 | 0 | 0 | 0 | 0 | -321.2588 | -33.9478 | -13.85% | По инициативе заявителя подписано доп. соглашение к договору ТП о переносе срока исполнения на 30.09.2022
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/35/10кВ «КПТФ с установкой дополнительных линейных ячеек на 1 СШ-10кВ» в ст.Кавказская, Кавказского района (дог. №20306-20-005783, 2100318 | L_prj_107000_61015 | 6.4499 | 0.52343 | 5.9265 | НД | 4.946 | НД | 0.19193 | НД | 4.7541 | НД | 0 | НД | 0 | 0.98043 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | «Строительство ВЛЗ-10 кВ, строительство ТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП 10/0,4 кВ до границ земельного участка по адресу: - Брюховецкий район, х. Красная Нива, ул. Длинная, дом №117, заявитель Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа №6 имени М.В. Масливец х. Красная Нива муниципального образования Брюховецкий район». (ТУ №08-01/0107-20-сс от 18.09.2020 ТП №20701-20-00571752-1 от 18.09.2020) | L_prj_107000_60975 | 1.5088 | 0.12297 | 1.3858 | НД | 0.054775 | НД | 0.052415 | НД | 0.00236 | НД | 0 | НД | 0 | 1.3311 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №13 ВЛ 10 кВ М-3, в границах земельного участка по адресу: - Тимашевский район , ст. Медведовская, автодорога Краснодар - Ейск, заявитель Министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края. (ТУ № 08-05/0415-21-сс от 16.11.2021 ТП № 20705-21-00673052-1 от 16.11.2021) | L_prj_107000_61173 | 0.09 | 0 | 0.09 | НД | 0.01707 | НД | 0.01707 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0.07293 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | «Строительство двух ЛЭП-10 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин в РУ-10 кВ «РПП-10»; строительство двух 2БКТП-10/0,4 кВ с установкой силовых трансформаторов для технологического присоединения электроустановок заявителя- Брюховецкий район, ст. Брюховецкая, ул. Ленина, д.144, заявитель ООО «Ренус Фрейт логистик» (ТУ ИА-08/0008-19 от 30.09.2019 ТП № 21200-19-00520600-1 от 30.09.2019) | K_prj_107000_60922 | 41.25 | 36.9271 | 4.3229 | НД | 0.47361 | НД | 0.47361 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 3.8493 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | «Строительство ВЛ-10 кВ от существующей ВЛ-10 кВ "НП-7" до границы земельного участка заявителя по адресу: Краснодарский край, Павловский район, в 1375 метрах северо-западнее х. Междуреченский (секции 4 контур 109) (Договор ТП от 17.09.2021 №20604-21-00662106-1 ИП Исупов М.В.) | L_prj_107000_61155 | 0.4469 | 0 | 0.4469 | НД | 0.010895 | НД | 0.010895 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0.43601 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП 10/0,4 кВ, реконструкция ВЛ-10 кВ СМ-1, СМ-14, строительство двух ВЛ-0,4 кВ для присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" электроустановок МБОУ СОШ № 2 имени Героя Советского Союза А.А. Артюха по адресу: Краснодарский край, р-н. Староминский, ст-ца Староминская, ул. Пушкина, д. 135. Договор ТП от 13.12.2021 № 20504-21-00684736-1 | L_prj_107000_61154 | 20.9098 | 0 | 20.9098 | НД | 0.36781 | НД | 0 | НД | 0.36781 | НД | 0 | НД | 0 | 20.542 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2БКРП-10 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин в РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ "Бытха" до РУ-10 кВ проектируемого 2БКРП-10 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" энергопринимающих устройств заявителя ООО "СЗ "Кислород" - ЭПУ земельного участка. Категория земель: земли населённых пунктов. Виды разрешённого использования: жилой комплекс, расположенный по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Краснодарский край, г. Сочи, р-н Хостинский (кадастровый номер 23:49:0000000:8647) | L_prj_107000_60977 | 65.2594 | 9.1756 | 56.0839 | НД | 33.5158 | НД | 1.7313 | НД | 31.7845 | НД | 0 | НД | 0 | 22.568 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ "Кудепста" для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО "Кубаньэнерго" энергопринимающих устройств заявителя ООО СЗ "РАФСТРОЙ" - ЭПУ земельного участка по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район: м-н Кудепста, земельный участок №1 (кадастровый номер 23:49:0401008:1249) | L_prj_107000_61021 | 28.0238 | 1.25 | 26.7738 | НД | 13.2767 | НД | 1.0505 | НД | 12.2263 | НД | 0 | НД | 0 | 13.4971 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство БКТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №1 ВЛ-10 кВ «ТП-А401 – ТП-А402» до проектируемой БКТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" энергопринимающих устройств заявителя СНТ "Ахштырь" - ЭПУ земельных участков для садоводства по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, село Ахштырь, пер. Форелевый, СНТ "Ахштырь" | L_prj_107000_61064 | 32.9249 | 1.8975 | 31.0274 | НД | 0.47437 | НД | 0.2 | НД | 0.27437 | НД | 0 | НД | 0 | 30.5531 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство СП-6 кВ с установкой 2-х линейных ячеек, строительство КЛ-6 кВ для включения СП-6 кВ в рассечку КЛ-6 кВ ТП-Х2 – ТП-Х26, строительство КЛ-6 кВ от ячейки СП-6 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств Заявителя СНТ «Сутугинское» - ЭПУ объекта незавершенного строительства по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, с/т «Сутугинское» (кадастровый номер 23:49:0304005:2612) | L_prj_107000_61122 | 15.9871 | 0 | 15.9871 | НД | 15.9871 | НД | 1.7687 | НД | 14.2184 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Сооружение двухцепной КЛ 10 кВ Лаура – РТП 10 кВ от РУ-10 кВ ПС 110 кВ Лаура до границ участка Заявителя (для ТП ООО «Газпром социнвест») | L_prj_107000_61123 | 29.6825 | 10.383 | 19.2995 | НД | 1.1573 | НД | 0.92584 | НД | 0.23146 | НД | 0 | НД | 0 | 18.1422 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2СП-10 кВ, строительство 2-х КЛ-10 кВ для включения проектируемой 2СП-10 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ «Сочи» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" энергопринимающих устройств Заявителя Общество с ограниченной ответственностью "Альпика" - ЭПУ земельного участка из земель населенных пунктов для обеспечения эксплуатаций зданий и сооружений консервного комбината по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, пер. Трунова, 7-в (кадастровый номер земельного участка 23:49:0205027:10) | L_prj_107000_61175 | 41.5435 | 0 | 41.5435 | НД | 12.7288 | НД | 11.5298 | НД | 1.199 | НД | 0 | НД | 0 | 28.8147 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения 2ТП-10/0,4 кВ в рассечку КВЛ-10 кВ ТП-А54 – ТП-А174 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" энергопринимающих устройств заявителя ФГКУ "Одиннадцатый отдельный авиационный отряд" - ЭПУ нежилого здания по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, ул. Костромская, 93 (кадастровый номер: 23:49:0402023:1827) | L_prj_107000_61176 | 3.8414 | 0 | 3.8414 | НД | 3.8414 | НД | 2.8787 | НД | 0.96271 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Реконструкция РУ-6 кВ ТРП-103, строительство КЛ-6 кВ от линейной ячейки РУ-6 кВ ТРП-103 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" энергопринимающих устройств заявителя ООО "ЛУКОЙЛ-Экоэнерго" - ЭПУ земельного участка из земель населённых пунктов. Разрешённое использование: "Гидроэлектростанция" по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, пгт. Красная Поляна, ул. Турбинная (кадастровый номер 23:49:0000000:6943) | L_prj_107000_61022 | 15.5769 | 9.148 | 6.4289 | НД | 6.4289 | НД | 6.4289 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | -2.2204e-14 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения I секции шин РУ-10 кВ 2БКТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-Х282 – ТП-Х33н, строительство двух КЛ-10 кВ для включения II секции шин РУ-10 кВ 2БКТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-Х282 – ТП-Х85 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя МКУ города Сочи «Управление капитального строительства» - ЭПУ объекта «строительство блока начальной школы на территории муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средняя образовательная школа №11 на 400 мест (ул. Чекменёва, 45) Хостинского района города Сочи (проектно-изыскательские работы, строительство)» по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, ул. Чекменёва, 45 (в границах земельного участка с кадастровым номером 23:49:0303001:9) | L_prj_107000_61063 | 22.0791 | 2.7985 | 19.2806 | НД | 15.3974 | НД | 15.3974 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 3.8833 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ от линейных ячеек РУ-6 кВ ПС 110/10/6 кВ "Бочаров ручей" для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" энергопринимающих устройств заявителя ООО "Зодчий" – ЭПУ земельного участка. Категории земель: земли населённых пунктов, вид разрешённого использования: для строительства многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, пер. Теневой (кадастровый номер: 23:49:0201012:113) | L_prj_107000_61177 | 35 | 0 | 35 | НД | 18.7508 | НД | 17.0876 | НД | 1.6632 | НД | 0 | НД | 0 | 16.2492 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-Х214 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя Непосредственной формы правления жилым домом по ул. Измайловская (председатель – Туманова М.А.) - ЭПУ многоквартирного жилого дома по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, ул. Измайловская, участок №3 (кадастровый номер 23:49:0308007:4520) | L_prj_107000_61178 | 0.22291 | 0 | 0.22291 | НД | 0.038624 | НД | 0.038624 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0.18429 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство необходимого количества 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство КЛ-10 кВ для включения 2БКТП-10/0,4 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ТП-185 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань"энергопринимающих устройств заявителя УКС СИТО ФСО России - ЭПУ земельного участка. Категория земель: земли населённых пунктов с видом разрешенного использования: разработка проектной документации для реконструкции объекта охраны "Ривьера" по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, проспект Курортный, (кадастровый номер 23:49:0203029:1013) | L_prj_107000_61023 | 36.7683 | 25.6075 | 11.1607 | НД | 11.1607 | НД | 11.1607 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство БКРП-10 кВ с установкой 3 линейных ячеек с присоединением его в рассечку КЛ-10 кВ «РП-1-ТП-10/0,4 кВ «Волей Град» в г. Анапа, с. Витязево, пр. Южный, д. 3 В согласно договору технологического присоединения от 05.02.2021 №21200-20-00606214-1 заявитель Частное учреждение «Спортивно-учебно-оздоровительный центр «Волей Град». | L_prj_107000_61192 | 29.5535 | 0 | 29.5535 | НД | 7.0895 | НД | 1.6276 | НД | 5.4619 | НД | 0 | НД | 0 | 22.464 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ, КТП-6/0,4 кВ и ВЛИ-0,4 кВ в ст. Натухаевская согласно договору технологического присоединения: от 30.09.2019 г. № 20104-19-00525556-1 заявитель Муниципальное бюджетное учреждение "Спортивная школа "Раевская" муниципального образования город Новороссийск | K_prj_107000_60886 | 3.0715 | 0.5675 | 2.5041 | НД | 1.778 | НД | 0.59331 | НД | 1.1847 | НД | 0 | НД | 0 | 0.72601 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ, 2БКРП-10 кВ в ст. Раевская согласно дог тп от 27.07.2020 № 21200-20-00563724-1 заяв "Министерство обороны РФ" | L_prj_107000_61025 | 88.7189 | 24.7601 | 63.9587 | НД | 36.6366 | НД | 15 | НД | 21.6366 | НД | 0 | НД | 0 | 27.3221 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ З-2-122, Краснодарский край, г. Краснодар, Прикубанский округ, ул. им. Академика Лукьяненко П.П. согласно договору технологического присоединения: от 18.03.2021 № 21100-21-00618118-1, Заявитель – ООО "Кубанский медицинский центр" | L_prj_107000_61079 | 6.4761 | 0.4016 | 6.0745 | НД | 3.0494 | НД | 3.0494 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 3.0252 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ СК-2, строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ СК-5, строительство 2КТП-10/0,4 кВ, строительство 4ВЛ-0,4 кВ от проектируемой 2КТП-10/0,4 кВ, Краснодарский край, г. Краснодар, ст. Старокорсунская, ул. Шевченко, 222, согласно договору технологического присоединения: от 30.04.2021 № 21106-21-00619170-1, Заявитель – МКУ МО г. Краснодар «Единая служба заказчика» | L_prj_107000_61143 | 7.9937 | 0.79083 | 7.2028 | НД | 7.2028 | НД | 3.98 | НД | 3.2228 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Реконструкция ПС/110/10/6 кВ "РИП" с установкой двух линейных ячеек в РУ-6 кВ на разных секциях шин для подключения энергопринимающих устройств ЖСК "Гарантия", расположенный по адресу:г.Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. им. Карякина, 5/1, кадастровый № 23:43:0141008:14022 | J_prj_107000_60465 | 4.8596 | 0.57863 | 4.2809 | НД | 0.42346 | НД | 0.42346 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 3.8575 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ "ХБК" с установкой двух линейных ячеек на разных секциях шин в РУ-10 кВ для подключения энергопринимающих устройств ООО "Альфа Строительная Компания", расположенный по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, кадастровый номер 23:43:0403001:336 | I_prj_107000_60184 | 3.0967 | 2.8533 | 0.24343 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0.24343 | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ «ХБК» с установкой двух линейных ячеек в РУ-10 кВ наразных секциях шин для подключения энергопринимающих устройств ООО «Горторгкомплекс», расположенный по адресу: Краснодарский край,г.Краснодар, ул. Уральская, д. 116, к/н: 23:43:0403020:185 | J_prj_107000_60460 | 4.6639 | 0.38033 | 4.2836 | НД | 0.40128 | НД | 0.40128 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 3.8823 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 35/6 кВ "НС-11" с установкой одной линейной ячейки в РУ-6 кВ для подключения энергопринимающих устройств ООО "Алькасар", расположенный по адресу: г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, пос. Краснодарский, Почтовое отделение №73 к/н: 23:43:0143021:11910 2201377 | J_prj_107000_60607 | 2.8798 | 0.0046481 | 2.8751 | НД | 0.20953 | НД | 0.20953 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 2.6656 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Юго-Восточная» с установкой одной линейной ячейки на II с.ш. в РУ-6 кВ для подключения энергопринимающих устройств ООО «СК Мегаполис» по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Магистральная, в пересечении с пр. 4-й Онежский, к/н 23:43:0404005:562 | J_prj_107000_60671 | 1.9932 | 0.088742 | 1.9044 | НД | 0.295 | НД | 0.295 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 1.6095 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство двух СП-10 кВ с установкой 2 линейных ячеек, прокладка двух КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ «Военгородок», строительство 2РП-10 кВ с установкой 4-х линейных ячеек, Краснодарский край, г. Краснодар, д.53, в границах участка почтового отделения 53 согласно договору технологического присоединения: от 25.09.2019 №21106-19-00526946-1, Заявитель – ООО «Специализированный застройщик «Корпус». | L_032310_000000947 | 41.6753 | 38.0559 | 3.6194 | 0 | 0.33613 | 0 | 0.31943 | 0 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2833 | 0.33613 | - | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ от резервной линейной ячейки в РУ-6 кВ ПС 110/35/6 кВ "Северная" до проектируемой 2БКРП-6 кВ, строительство 2БКРП-6 кВ в г. Краснодар, к/н 23:43:0000000:20051, Заявитель – Муниципальное казенное учреждение муниципального образования г. Краснодар "Центр мониторинга дорожного движения и транспорта". | L_prj_107000_61080 | 20.783 | 14.4933 | 6.2897 | НД | 4.76 | НД | 0.2 | НД | 4.56 | НД | 0 | НД | 0 | 1.5297 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ А-2, Краснодарский край, Северский р-он, п. Афипский Заявитель – ИП Авакян В.Г. | L_prj_107000_61144 | 4.6376 | 0 | 4.6376 | НД | 4.6376 | НД | 0.33792 | НД | 4.2997 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ЖБИ-11, Краснодарский край, Динской район, ст. Васюринская ул. Железнодорожная, 1а согласно договору технологического присоединения: от 18.02.2021 № 21200-21-00614624-1, Заявитель - ООО "Фармсервис" | L_prj_107000_61081 | 1.7338 | 0.33405 | 1.3998 | НД | 0.24879 | НД | 0.24879 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 1.151 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Лорис» для технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «АРТ-ТЕХ» расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, в районе поселка Индустриального, к/н 23:43:0125001:1402 | L_prj_107000_61193 | 6.1359 | 0 | 6.1359 | НД | 0.0256 | НД | 0 | НД | 0.0256 | НД | 0 | НД | 0 | 6.1103 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ «Калинино», Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Трудовая 3-я, д. 100 согласно договору технологического присоединения: от 22.07.2021 № 21100-21-00653916-1, Заявитель – ООО «КВП-АТЛАНТ» | L_prj_107000_61194 | 10.6865 | 0 | 10.6865 | НД | 1.1146 | НД | 0 | НД | 1.1146 | НД | 0 | НД | 0 | 9.5718 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ПС110/6 кВ «Парфюмерная», Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Фурманова 1/6 согласно договору технологического присоединения: от 27.05.2021 № 21100-21-00636260-1, Заявитель – ООО «МастерПласт» | L_prj_107000_61195 | 42.0131 | 0 | 42.0131 | НД | 16.7542 | НД | 0 | НД | 16.7542 | НД | 0 | НД | 0 | 25.2589 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Д-2, строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ДН-12, строительство 2КТП-10/0,4 кВ, строительство 2ВЛ-0,4 кВ от проектируемой 2КТП-10/0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, Динской район, ст. Динская, ул. Красная, 1Б/1, согласно договору технологического присоединения: от 27.12.2021 № 21103-21-00684912-1, Заявитель – ГКУ «ГУСКК» | M_prj_107000_61232 | 9.9821 | 0 | 9.9821 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 9.9821 | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ АГ-13, строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ДН-12, строительство 2КТП-10/0,4 кВ, строительство 4ВЛ-0,4 кВ от проектируемой 2КТП-10/0,4 кВ, Краснодарский край, Динской район, ст. Динская, ул. Красная, 34, согласно договору технологического присоединения: от 12.04.2021 № 21103-21-00617540-1, Заявитель – МБОУ МО Динского района СОШ №3 | M_prj_107000_61233 | 11.58 | 0 | 11.58 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 11.58 | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ «ОБД», Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ГУП ОПХ «Рассвет» СК НИИ животноводства, участок 6 Заявитель – ООО «ВБ КУБАНЬ» | M_prj_107000_61234 | 30.5723 | 0 | 30.5723 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 30.5723 | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ПС 110/10/6 кВ «Восточная», строительство 2КТПП-10/0,4 кВ, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. 2-я Пятилетка, 19/2 Заявитель – Управление делами Президента РФ | M_prj_107000_61235 | 32.9511 | 0 | 32.9511 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 32.9511 | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Аэропорт», Краснодарский край, г. Краснодар, участок №298 согласно договору технологического присоединения: от 10.08.2021 № 21100-21-00651408-1, Заявитель – ООО «Бауцентр Рус» | M_prj_107000_61236 | 16.4913 | 0 | 16.4913 | НД | 0.91404 | НД | 0 | НД | 0.91404 | НД | 0 | НД | 0 | 15.5773 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин в РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ «Восточная» до границы земельного участка в г. Краснодар, к/н 23:43:0304062:0001, Заявитель – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма» (ФГБОУ ВО КГУФКСТ). | M_prj_107000_61237 | 53.6803 | 0 | 53.6803 | НД | 1.371 | НД | 0 | НД | 1.371 | НД | 0 | НД | 0 | 52.3093 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ Л-103, Краснодарский край, г. Краснодар, согласно договору технологического присоединения: от 02.02.2022 № 21106-22-00701768-1– Заявитель ООО «ЛОГИНДУСТРИЯ» | M_prj_107000_61238 | 0.56798 | 0 | 0.56798 | НД | 0.058109 | НД | 0 | НД | 0.058109 | НД | 0 | НД | 0 | 0.50987 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от двух линейных ячеек на разных с.ш. РУ-10 кВ 2БРТП-10/0,4 кВ проектируемого по ТЗ 4915, Строительство 2БКРП-10 кВ в г. Краснодар, ул. им. Пушкина, уч.8, Заявитель – Государственное казенное учреждение «Главное управление строительства Краснодарского края» (Договор ТП №21200-19-00537256-1 от 30.12.2019). | L_032310_000000938 | 44.1676 | 50.7645 | -6.597 | 0 | 1.7876 | 0 | 0 | 0 | 1.7876 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.3846 | 1.7876 | - | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ «Ангарская», в г. Краснодар Краснодарского края, ГБУЗ «Научно-исследовательский институт – ККБ № 1 имени профессора С.В. Очаповского» Министерство здравоохранения Краснодарского края | L_032310_000000948 | 276.7461 | 204.9195 | 71.8266 | 0 | 54.9557 | 0 | 0 | 0 | 54.9557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8709 | 54.9557 | - | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ, СП-10 кВ в г. Анапа согласно договору технологического присоединения от 07.06.2007 №21200-07-000406-1 заявитель ООО «РН-Краснодарнефтегаз» | M_prj_107000_61225 | 41.9221 | 0 | 41.9221 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 41.9221 | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ в ст. Благовещенская согласно договору технологического присоединения от 23.08.2018 № 20102-18-00456474-1, заявитель ОАО "Российские железнодорожные дороги" | M_prj_107000_61226 | 1.2769 | 0 | 1.2769 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 1.2769 | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 110 кВ для технологического присоединение энергопринимающих устройств АО «Новорослесэкспорт» по договору № 31200-16-00324640-4 от 07.10.2016 | H_prj_107000_51055 | 232.9857 | 223.1546 | 9.8311 | 0 | 1.4915 | 0 | 0 | 0 | 1.4915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3396 | 1.4915 | - | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 110 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств АО "Новорослесэкспорт" по договору №31200-16-00324640-4 от 07.10.2016 - 2 этап строительства (ориентировочная протяженность 6,0 км) | K_prj_107000_60883 | 380.5901 | 362.1045 | 18.4855 | 0 | 1.435 | 0 | 0 | 0 | 1.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0505 | 1.435 | - | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | п.4965 Реконструкция (увеличение протяженности) ВЛ-10 кВ, строительство КТП-10/0,4 кВ и ВЛИ-0,4 кВ в г. Новороссийск, ст-ца Раевская , согласно договору технологического присоединения: от 30.04.2021 №20104-21-00628056-1 заявитель-Чесноков Н.Н. | M_prj_107000_61227 | 5.5167 | 0 | 5.5167 | НД | 0.49487 | НД | 0 | НД | 0.49487 | НД | 0 | НД | 0 | 5.0218 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство двух ЛЭП-10 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ «Родниковая» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Роял Эдвайзерс Ритейл» - ЭПУ земельного участка для торгового центра по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, ул. Пластунская,(кадастровый номер 23:49:0205019:1061) | M_prj_107000_61209 | 9.7417 | 0 | 9.7417 | НД | 0.15677 | НД | 0 | НД | 0.15677 | НД | 0 | НД | 0 | 9.5849 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ РП-8 для технологического присоединения электроустановок заявителя Акционерное общество "РЭМ" ЭПУ объектов незавершенного строительства по адресу: г. Сочи, с. Детляжка, ул.Главная (кадастровые номера 23:49:0120002:1253, 23:49:0120002:1254, 23:49:0120002:1260, 23:49:0120002:1261, 23:49:0120002:1384) | L_prj_107000_60978 | 14.0327 | 3.1654 | 10.8673 | НД | 0.33142 | НД | 0 | НД | 0.33142 | НД | 0 | НД | 0 | 10.5359 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-К28 – ТП-К71п для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" энергопринимающих устройств заявителя Вартеваньяна С.Э. - ЭПУ земельного участка для магазинов, общественного питания, гостиничного обслуживания, для размещения объектов, характерных для населённых пунктов по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, с. Эстосадок, ул. Защитников Кавказа (кадастровый номер 3:49:0420022:2715) | M_prj_107000_61210 | 0.63568 | 0 | 0.63568 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0.63568 | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-10/0,4 кВ, строительство четырёх КЛ-10 кВ для включения 2ТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ: «П-610 – ТП-К95 (I с.ш.)», «П-509 – ТП-К95 (II с.ш.)» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Горный отдых» - ЭПУ земельного участка (виды разрешённого использования: для размещения олимпийского объекта «гостиничный комплекс на 162 номера категории 3 звезды в пос. Эсто-Садок (проектные и изыскательские работы, строительство)», под иными объектами специального назначения») по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, с. Эстосадок, ул. Дубравная, д. 70(кадастровый номер 23:49:0512001:1833) | M_prj_107000_61211 | 8.6436 | 0 | 8.6436 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 8.6436 | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | «Строительство РП-10 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения РП-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ТРП-300 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя АО Санаторий «Золотой Колос» - ЭПУ земельного участка. Категории земель: земли населённых пунктов, разрешённое использование: для эксплуатации зданий и сооружений санатория «Золотой Колос», расположенный по адресу: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир участок. Почтовый адрес ориентира: край Краснодарский, г. Сочи, р-н Хостинский, пр-кт Курортный, 86, участок №4 (кадастровый номер участка 23:49:0302017:6))» | M_prj_107000_61212 | 137.328 | 0 | 137.328 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 137.328 | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2РП-10 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения 2РП-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Бытха» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Специализированный застройщик «Кислород» - ЭПУ земельного участка (вид разрешённого использования: парковка, автостоянка, многоэтажная парковка) по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район (кадастровый номер 23:49:0301016:1413) | M_prj_107000_61213 | 14.1667 | 0 | 14.1667 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 14.1667 | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ, строительство КВЛ-10 кВ от ближайшей опоры КВЛ-10 кВ ТП-А113-ТП-А458п/ТП-114п до КТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения электроустановок заявителя Департамент строительства администрации города Сочи земельный участок для обеспечения инженерной инфраструктурой земельных участков, выделенных многодетным семьям в п. Кудепста по адресу: г. Сочи, Адлерский район, п. Кудепста, земельный участок (кадастровый номер 23:49:0401009:2786) (договор от 31.07.2018 №20206-18-00452896-1) | J_prj_107000_60385 | 2.62 | 2.62 | 0 | 0 | 0.3608 | 0 | 0 | 0 | 0.3608 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.3608 | 0.3608 | - | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство РП-10 кВ от РУ-10 кВ на ПС 35/10 кВ "Алексеевская", строительство ВЛЗ-10 кВ от проектируемого РП-10 кВ до границы земельного участка расположенного по адресу Краснодарский Тихорецкий район, с/о "Алексеевский, сектор 16, контур 1. Кадастровый номер: 23:32:0602000:716" (Договор ТП от 26.01.2021 №21200-21-00609996-1 ИП Лоцманов Николай Константинович) | M_prj_107000_61200 | 8.0053 | 0 | 8.0053 | НД | 0.29653 | НД | 0 | НД | 0.29653 | НД | 0 | НД | 0 | 7.7088 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №12-10 ВЛ 10 кВ Б-7, в границах земельного участка по адресу: Брюховецкий район, ст. Брюховецкая, ул. Привокзальная, д. 28, заявитель Общество с ограниченной ответственностью «Агроплазма». (ТУ № 08-01/0206-21-сс от 10.09.2021 ТП № 20701-21-00666268-1 от 10.09.2021) | M_prj_107000_61202 | 4.2766 | 0 | 4.2766 | НД | 0.099591 | НД | 0 | НД | 0.099591 | НД | 0 | НД | 0 | 4.177 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №44 ВЛ 10 кВ НК-5, проектирование и строительство ТП-10/0,4 кВ, строительство участков ВЛИ 0,4 кВ от проектируемой ТП до границ земельных участков по адресу: - р-н. Тимашевский, ст. Новокорсунская, ул. Красная, д. 33 - заявитель Администрация муниципального образования Тимашевский район (ТУ № 08-05/0510-21-сс от 27.12.2021 ТП № 20705-21-00681828-1 от 27.12.2021) | M_prj_107000_61203 | 3.1904 | 0 | 3.1904 | НД | 0.047226 | НД | 0 | НД | 0.047226 | НД | 0 | НД | 0 | 3.1432 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛЗ 10 кВ от опоры №4-2 ВЛ 10 кВ ПД-3 до границ земельного участка по адресу: - Каневской район, ст. Каневская, с/п Каневское, заявитель ЗАО АФПЗ «Победа». (ТУ № 08-03/0282-21-сс от 09.09.2021 ТП № 20703-21-00667036-1 от 09.09.2021) | M_prj_107000_61204 | 0.51883 | 0 | 0.51883 | НД | 0.079387 | НД | 0 | НД | 0.079387 | НД | 0 | НД | 0 | 0.43945 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛЗ 10 кВ от опоры №43 ВЛ 10 кВ КЛН-6 до границ земельного участка по адресу:- Калининский район, ст. Старовеличковская, промзона, заявитель ООО «Фруктис» (ТУ № 08-02/0192-21-сс от 28.07.2021 ТП № 20702-21-00655662-1 от 28.07.2021) ВЛ 10 кВ-0,1 км | M_prj_107000_61205 | 0.64743 | 0 | 0.64743 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0.64743 | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛЗ 10 кВ от опоры №2/189 ВЛ 10 кВ Р-7 до границ земельного участка по адресу: - Тимашевский район, ст. Роговская, в границах ОАО АФ «Роговская», секция 26, контур 52, заявитель ООО «Экватор Агро» (ТУ № 08-05/0321-21-сс от 09.08.2021 ТП № 20705-21-00657726-1 от 09.08.2021) ВЛЗ 10 кВ - 0,050 км. | M_prj_107000_61206 | 0.42813 | 0 | 0.42813 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0.42813 | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | «Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №93 ВЛ 10 кВ ГВ-1, в границах земельного участка по адресу: - Краснодарский край, р-н. Калининский, ст-ца. Гривенская, ул. Спортивная, д. 6, заявитель: Общество с ограниченной ответственностью "Лебеди"» (ТУ № 08-02/0343-21-сс от 30.12.2021 ТП № 20702-21-00695908-1 от 30.12.2021). ВЛ 10 кВ - 0,015 км. | M_prj_107000_61207 | 0.67061 | 0 | 0.67061 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0.67061 | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство участка КЛ-10 кВ А-5 до границы участка заявителя ООО «Трансстроймеханизация», с целью электроснабжения объекта по адресу: 353590 Славянский район, ст-ца. Анастасиевская, ул. Коммунистическая, д. 15-В, кадастровый номер 23:27:1102092:10018 согласно ТУ № 06-01/0493-22-сс/1 (договор от 04.02.2022 № 20902-21-00691462-1),максимальная присоединяемая мощность 400 кВт | M_prj_107000_61208 | 0.05787 | 0 | 0.05787 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0.05787 | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-2А с площадью поперечного сечения от 3х70+(1х54,6; 1х70; 1х95) мм2 до 3х95+(1х70; 1х95) мм2). Установка КТП-10(6)/0,4 кВ на максимальную мощность от 356 кВт до 560,7 кВт. Строительство ВЛЗ-10 кВ проводом СИП-3 сечением 95 мм2. По договору № 20801-19-00546288-1 от 11.02.2020. Заявитель – Общество с ограниченной ответственностью «РН Газотопливная компания». ЭПУ здания операторной - АЗС 89:Краснодарский край, р-н. Выселковский, относительно ориентира автомобильная дорога "ст. Журавская - г. Тихорецк" км. 14+200, слева, расположенного в границах участка (кад. №23:05:0604000:501) | K_prj_107000_60927 | 4.38 | 0.97923 | 3.4008 | НД | 0.28908 | НД | 0 | НД | 0.28908 | НД | 0 | НД | 0 | 3.1117 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Технологическое присоединение с установкой прибора интеллектуальной системы учета электрической энергии по адресу: Краснодарский край, р-н Ленинградский, ст-ца Ленинградская, тер. в границах колхоза им. Ленина, д.0, прим: участок-1, секция 3, контур-65, к/н 23:19:0105000:386. Договор ТП от 23.09.2021 № 20503-21-00669624-1 | L_prj_107000_61091 | 0.8612 | 0 | 0.8612 | НД | 0.041448 | НД | 0 | НД | 0.041448 | НД | 0 | НД | 0 | 0.81975 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/35/10кВ "Восток" с установкой дополнительной линейной ячейки на 1СШ-10кВ в г. Армавире, Северная Промзона. (дог. №21200-19-005134, 2100457 | L_prj_107000_61014 | 4.6901 | 0.49102 | 4.1991 | НД | 0.14584 | НД | 0 | НД | 0.14584 | НД | 0 | НД | 0 | 4.0533 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Реконструкция ПС-110/35/10кВ «Кубань» с установкой дополнительных линейных ячеек на 1 СШ-10кВ в с.Новоукраинское, примерно в 1850 м по направлению на , 2100326 | L_prj_107000_61016 | 5.0656 | 0.52343 | 4.5421 | НД | 0.15781 | НД | 0 | НД | 0.15781 | НД | 0 | НД | 0 | 4.3843 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/35/10кВ "Речная" с установкой дополнительной линейной ячейки на 3 СШ-10кВ10 в г. Армавире, п. Заветный, пер., Набережный, д.8, 2100458 | L_prj_107000_61017 | 3.6132 | 0.49102 | 3.1222 | НД | 0.1065 | НД | 0 | НД | 0.1065 | НД | 0 | НД | 0 | 3.0157 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 37.5268 | 0 | 37.5268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.5268 | 0 | - | Г
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 37.5268 | 0 | 37.5268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.5268 | 0 | - | Г
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 37.5268 | 0 | 37.5268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.5268 | 0 | - | Г
1.1.3.1 | Реконструкция РУ-10 кВ и ОРУ-35 кВ на ПС 35 кВ "Откормбаза" | M_102320_000001268 | 37.5268 | 0 | 37.5268 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 37.5268 | НД | НД | отклонений нет
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 62.9346 | 0 | 62.9346 | 0 | 1.5492 | 0 | 0 | 0 | 1.5492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.3854 | 1.5492 | - | Г
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 62.9346 | 0 | 62.9346 | 0 | 1.5492 | 0 | 0 | 0 | 1.5492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.3854 | 1.5492 | - | Г
1.1.4.2 | Реконструкция воздушной линии 110 кВ «Лермонтово-Лазурная» в части замены опор, провода, подвесной арматуры, изоляторов, ГЗТ, установка ВОЛС» | J_prj_107000_60409 | 62.9346 | 0 | 62.9346 | 0 | 1.5492 | 0 | 0 | 0 | 1.5492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.3854 | 1.5492 | - | Перенос сроков выполнения работ в скорректированной инвестиционной программе
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 14602.0146 | 2937.7707 | 11664.2439 | 3381.0395 | 953.2119 | 883.8236 | 559.5477 | 1120.4911 | 393.6642 | 511.7764 | 0 | 864.9483 | 0 | 10711.032 | -1051.1029 | -52.44% | Г
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 4767.553 | 1440.899 | 3326.654 | 932.5191 | 229.9474 | 156.3619 | 76.2701 | 221.6155 | 153.6774 | 295.9939 | 0 | 258.5478 | 0 | 3096.7065 | -148.03 | -39.16% | Г
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 4767.553 | 1440.899 | 3326.654 | 932.5191 | 229.9474 | 156.3619 | 76.2701 | 221.6155 | 153.6774 | 295.9939 | 0 | 258.5478 | 0 | 3096.7065 | -148.03 | -39.16% | Г
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Почтовая». Замена трансформаторов Т-1 и Т-2 2×10 МВА на трансформаторы 2×40 МВА | F_prj_107000_49074 | 578.8193 | 231.1608 | 347.6585 | 176.5063 | 4.9577 | 35.1305 | 0.40988 | 57.4576 | 4.5478 | 56.1864 | 0 | 27.7319 | 0 | 342.7008 | -87.6303 | -94.65% | Отсутствие возможности оплаты за выполненные объемы работ в связи с окончанием срока действия договора в 2021 году и проведением в 1 квартале 2022 года корпоративных процедур по продлению срока окончания работ. Позднее предоставление банковских гарантий на обеспечение обязательств и погашения аванса.
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ "Адлер" с заменой трансформаторов 2х25 МВА на 2х40 МВА | J_prj_107000_60479 | 803.812 | 172.599 | 631.213 | 241.1436 | 26.5663 | 41.8652 | 15.6143 | 55.8203 | 10.952 | 83.7304 | 0 | 59.7277 | 0 | 604.6467 | -71.1192 | -72.8% | Несвоевременное выполнение работ в связи с недопоставками оборудования подрядчиком, вызванное наложением ограничительных мер (санкций) недружественными странами в адрес РФ
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Пасечная» с заменой трансформаторов 2×16 МВА на 2×40 МВА | H_prj_107000_50951 | 758.0737 | 170.2117 | 587.862 | 227.4221 | 83.0139 | 39.483 | 29.6476 | 52.644 | 53.3663 | 78.966 | 0 | 56.3291 | 0 | 504.848 | -9.1131 | -9.892% | Не своевременная оплата СМР в связи с необходимостью выполнения условий финансирования за счет докапитализации Общества.
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ «Кудепста» с заменой трансформаторов с 2х16 МВА на 2х25 МВА | I_prj_107000_60171 | 735.9492 | 245.9963 | 489.9529 | 220.7848 | 80.9007 | 38.3307 | 1.1477 | 51.1076 | 79.7531 | 76.6614 | 0 | 54.6851 | 0 | 409.0521 | -8.5375 | -9.546% | В скоректированной инвестиционной программе планы снижены
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Очистные сооружения» с заменой трансформаторов 2х16 МВА на 2х40 МВА с установкой ТОР-10 кВ | J_prj_107000_60614 | 669.5385 | 52.0578 | 617.4807 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 617.4807 | 0 | - | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Старокорсунская» с заменой трансформаторов Т-1 16 МВА и Т-2 10 МВА на трансформаторы 2х40 МВА | H_prj_107000_51097 | 422.5379 | 0 | 422.5379 | 50 | 3.8605 | 0 | 3.8605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 418.6774 | 3.8605 | - | Погашение кредиторской задолженности
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Титаровская" с заменой трансформатора Т-1 4 МВА на 10 МВА | I_prj_107000_60119 | 1.6975 | 0.22954 | 1.468 | 1.468 | 0 | 0.44424 | 0 | 0.5 | 0 | 0.4497 | 0 | 0.07404 | 0 | 1.468 | -0.94424 | -100% | досрочное выполнение работ
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Каневская" с заменой трансформатора Т-1 6,3 МВА на трансформатор 10 МВА | L_082324_000001049 | 18.9643 | 0 | 18.9643 | 0.3 | 0.9961 | 0.045 | 0.04062 | 0.255 | 0.95547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9682 | 0.6961 | 232% | выполнение мероприятий ИПР
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "АГНКС" с заменой трансформатора 4 МВА на 6,3 МВА | L_092320_000001056 | 17.5246 | 0 | 17.5246 | 0.3 | 0 | 0.045 | 0 | 0.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5246 | -0.3 | -100% | Долгие сроки заключения договора на ПИР в связи с корректировкой задания на проектирование
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Военгородок" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х4 МВА на трансформаторы 2х6,3 МВА | L_032320_000001010 | 1.4868 | 0 | 1.4868 | 0.3 | 0 | 0.045 | 0 | 0.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4868 | -0.3 | -100% | Длительные сроки заключения договора на ПИР в связи с корректировкой задания на проектирование
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Динская" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х6,3 МВА на трансформаторы 2х16 МВА | L_032320_000001011 | 49.9706 | 0 | 49.9706 | 0.3 | 0 | 0.045 | 0 | 0.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.9706 | -0.3 | -100% | Длительные сроки заключения договора на ПИР в связи с корректировкой задания на проектирование
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "НС-16" с заменой трансформатора Т-1 2,5 МВА на 6,3 МВА | L_032320_000001012 | 17.6431 | 0 | 17.6431 | 0.3 | 0.13253 | 0.045 | 0 | 0.255 | 0.13253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5105 | -0.16747 | -55.82% | Длительные сроки заключения договора на ПИР в связи с корректировкой задания на проектирование
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Старомышастовская" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х4 МВА на трансформаторы 2х6,3 МВА | L_032320_000001013 | 5.4906 | 0 | 5.4906 | 0.3 | 0 | 0.045 | 0 | 0.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4906 | -0.3 | -100% | Длительные сроки заключения договора на ПИР в связи с корректировкой задания на проектирование
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Пашковская" с заменой силового трансформатора Т-2 25 МВА на трансформатор 40 МВА | L_032320_000001079 | 43.6897 | 39.4488 | 4.2409 | 2.1944 | 1.0614 | 0.65831 | 0.5 | 1.5361 | 0.56145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1794 | -1.1329 | -51.63% | Не исполнение в срок разработки проектной документации по причине длительного согласования с Кубанским РДУ
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Должанская" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2,5 МВА и 4 МВА на трансформаторы 2х6,3 МВА | L_052320_000001021 | 30.0543 | 0 | 30.0543 | 0.3 | 0 | 0.045 | 0 | 0.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.0543 | -0.3 | -100% | Долгие сроки заключения договора на ПИР в связи с корректировкой задания на проектирование
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Петровская" с заменой силовых трансформаторов Т-1 4 МВА и Т-2 3,2 МВА на 2х6,3 МВА | L_062320_000001029 | 33.5315 | 0.42336 | 33.1081 | 0.3 | 0 | 0.045 | 0 | 0.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.1081 | -0.3 | -100% | Длительное согласование проектно-сметной документации в связи с оптимизацией проектных решений для снижения стоимости мероприятий
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Биофабрика" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х2,5 МВА на трансформаторы 2х4 МВА | L_022320_000001074 | 1.4868 | 0 | 1.4868 | 0.3 | 0.56444 | 0.045 | 0.56444 | 0.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9224 | 0.26444 | 88.15% | Погашение кредиторской задолженности
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Хутор Ленина" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х6,3 МВА на трансформаторы 2х10 МВА | L_032320_000001076 | 36.4239 | 0 | 36.4239 | 0.3 | 1.6834 | 0.045 | 0 | 0.255 | 1.6834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.7406 | 1.3834 | 461.1% | Длительные сроки заключения договора на ПИР в связи с корректировкой задания на проектирование
1.2.1.1 | Строительство ПС 110/10/6 кВ Дальняя с установкой трансформаторов 2х16 МВА. Демонтаж существующей ПС 110/35/6 кВ с переводом нагрузки на новую ПС | F_prj_107000_49084 | 0.02798 | 0.0062728 | 0.021707 | НД | 0.019115 | НД | 0 | НД | 0.019115 | НД | 0 | НД | 0 | 0.002592 | НД | НД | арендная плата за земельный участок под строительство
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Елизаветинская" с заменой трансформатора Т-1 4 МВА на 10 МВА | I_prj_107000_60121 | 25.4334 | 0.78635 | 24.6471 | 0 | 24.485 | 0 | 24.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16208 | 24.485 | - | Погашение кредиторской задолженности
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "ОБД" с заменой трансформаторов 2×16 МВА на 2×40 МВА 110/10 кВ | F_prj_107000_49075 | 513.2791 | 527.9791 | -14.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.7 | 1 | - | Погашение кредиторской задолженности
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Лабинск-2 с заменого трансформатора Т-2 6,3 МВА на трансформатор 10 МВА | L_prj_107000_61090 | 2.1181 | 0 | 2.1181 | НД | 0.70618 | НД | 0 | НД | 0.70618 | НД | 0 | НД | 0 | 1.412 | НД | НД | Погашение кредиторской задолженности
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 61.0015 | 33.484 | 27.5175 | 13.744 | 9.0332 | 5.918 | 7.1776 | 3.2225 | 1.8556 | 4.6036 | 0 | 0 | 0 | 18.4843 | -0.10723 | -1.173% | Г
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 61.0015 | 33.484 | 27.5175 | 13.744 | 9.0332 | 5.918 | 7.1776 | 3.2225 | 1.8556 | 4.6036 | 0 | 0 | 0 | 18.4843 | -0.10723 | -1.173% | Г
1.2.2.1 | Реконструкция в части восстановления устойчивости и несущей способности опоры №53 ВЛ 110 кВ Шепси - Туапсе тяговая с отпайкой на ПС Терминал с совместным подвесом кабельно-воздушной линии (110 кВ) ТНПЗ - Туапсе тяговая с отпайкой на ПС Терминал после размыва фундаментов паводковыми водами | L_072320_000001046 | 19.2071 | 14.5891 | 4.6181 | 9.2071 | 5.8378 | 1.3811 | 5.8378 | 3.2225 | 0 | 4.6036 | 0 | 0 | 0 | -1.2197 | 1.2342 | 26.81% | Погашение кредиторской задолженности
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ РП 5 - ТП Х 232 (ориентировочная протяженность 0,4 км.) | G_prj_107000_49912 | 4.5369 | 0 | 4.5369 | 4.5369 | 0 | 4.5369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5369 | -4.5369 | -100% | В связи с дефицитом источника финансирования и необходимостью выполнения более приоритетных объектов в рамках имеющихся источников финансирования скорректирован срок ввода объекта на 2023 год.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Славянская - Красноармейская на участке захода на ПС 220 кВ Славянская с включением ВЛ 110 кВ Славянская - Красноармейская по проектной схеме (ориентировочная протяженность 0,36 км) | J_prj_107000_60411 | 25.3446 | 18.7327 | 6.6119 | 0 | 2.3398 | 0 | 1.3398 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.272 | 2.3398 | - | Погашение кредиторской задолженности
1.2.2.1 | Реконструкция двух ВЛЗ-10 кВ от ПС110/10 кВ «Изумрудная» ф. И5, ф. И6 на участке от опоры N°26 до опоры N°29 | M_072320_000001252 | 2.616 | 0 | 2.616 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 2.616 | НД | НД | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ М-9 в ст. Медведовская на территории СОШ №13 | L_082320_000001047 | 0.88905 | 0.10148 | 0.78757 | 0 | 0.42255 | 0 | 0 | 0 | 0.42255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36502 | 0.42255 | - | Погашение кредиторской задолженности
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ ОК-3 в х. Танцура-Крамаренко на территории СОШ №6 | L_082320_000001048 | 0.48039 | 0.060711 | 0.41968 | 0 | 0.43307 | 0 | 0 | 0 | 0.43307 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.013394 | 0.43307 | - | Погашение кредиторской задолженности
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ БГ-3, проходящей по территории СОШ №11 с. Белая Глина c реконструкцией ТП 10/0,4 кВ Бг-3-527 | M_092320_000001262 | 1.2201 | 0 | 1.2201 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 1.2201 | НД | НД | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ У-1, проходящей по территории СОШ №32 ст. Успенская с реконструкцией ТП 10/0,4 кВ У-1-234 | M_092320_000001263 | 1.1293 | 0 | 1.1293 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 1.1293 | НД | НД | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ У-1, проходящей по территории СОШ №31 ст. Успенская с реконструкцией ТП 10/0,4 кВ У-1-255 | M_092320_000001264 | 1.8343 | 0 | 1.8343 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 1.8343 | НД | НД | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Т-3, проходящей по территории СОШ №3 ст. Павловская с реконструкцией ТП 10/0,4 кВ Т-3-130 | M_092320_000001265 | 1.9525 | 0 | 1.9525 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 1.9525 | НД | НД | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ И-7, проходящей по территории СОШ №17 ст. Ильинская с реконструкцией ТП 10/0,4 кВ И-7-288 | M_092320_000001274 | 1.7913 | 0 | 1.7913 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 1.7913 | НД | НД | отклонений нет
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 6252.3231 | 1071.7255 | 5180.5976 | 1574.7426 | 394.4062 | 624.4345 | 266.5988 | 721.706 | 127.8073 | 35.3718 | 0 | 193.2303 | 0 | 4786.1915 | -951.7343 | -70.7% | Г
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 6252.3231 | 1071.7255 | 5180.5976 | 1574.7426 | 394.4062 | 624.4345 | 266.5988 | 721.706 | 127.8073 | 35.3718 | 0 | 193.2303 | 0 | 4786.1915 | -951.7343 | -70.7% | Г
1.2.3.1 | Создание системы технического учета электроэнергии на ТП 6(10)/0,4 кВ на уровне напряжения 0,4 кВ с организацией удаленного сбора данных и модернизацией системы технического учёта с удаленным сбором данных на ПС 35-110 кВ в филиале ПАО "Кубаньэнерго" "Ленинградские электрические сети" | I_prj_107000_60279 | 49.92 | 25.272 | 24.648 | 24.96 | 23.1967 | 24.96 | 23.1967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4513 | -1.7633 | -7.065% | Меньшее количество заявителей ТП на данном уровне напряжения
1.2.3.1 | Создание системы технического учета электроэнергии на ТП 6(10)/0,4 кВ на уровне напряжения 0,4 кВ с организацией удаленного сбора данных и модернизацией системы в филиале ПАО "Кубаньэнерго" "Славянские электрические сети" | I_prj_107000_60286 | 49.92 | 28.4523 | 21.4677 | 24.96 | 21.5218 | 24.96 | 21.5218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.054111 | -3.4382 | -13.77% | выполнение работ хозяйственным способом
1.2.3.1 | Создание системы технического учета электроэнергии на ТП 6(10)/0,4 кВ на уровне напряжения 0,4 кВ с организацией удаленного сбора данных и модернизацией системы в филиале ПАО "Кубаньэнерго" "Юго-Западные электрические сети" | I_prj_107000_60287 | 53.775 | 0 | 53.775 | 48.6838 | 14.976 | 0 | 0.46001 | 2.515 | 14.516 | 7.3026 | 0 | 38.8662 | 0 | 38.799 | 12.461 | 495.5% | Погашение кредиторской задолженности
1.2.3.1 | Создание системы технического учета электроэнергии на ТП 6(10)/0,4 кВ на уровне напряжения 0,4 кВ с организацией удаленного сбора данных и модернизацией системы технического учёта с удаленным сбором данных на ПС 35-110 кВ в филиале ПАО "Кубаньэнерго" "Армавирские электрические сети" | K_prj_107000_60681 | 65.3741 | 0 | 65.3741 | 65.3741 | 0 | 0 | 0 | 0.018974 | 0 | 9.807 | 0 | 55.5481 | 0 | 65.3741 | -0.018974 | -100% | отсутствие заявителей ТП на данном уровне напряжения
1.2.3.1 | Создание системы технического учета электроэнергии на ТП 6(10)/0,4 кВ на уровне напряжения 0,4 кВ с организацией удаленного сбора данных и модернизацией системы технического учёта с удаленным сбором данных на ПС 35-110 кВ в филиале ПАО "Кубаньэнерго" "Тимашевские электрические сети" | K_prj_107000_60682 | 58.7136 | 0 | 58.7136 | 58.7136 | 7.47 | 0 | 7.47 | 3.5525 | 0 | 8.8078 | 0 | 46.3533 | 0 | 51.2436 | 3.9175 | 110.3% | Погашение кредиторской задолженности
1.2.3.1 | Создание системы технического учета электроэнергии на ТП 6(10)/0,4 кВ на уровне напряжения 0,4 кВ с организацией удаленного сбора данных и модернизацией системы технического учёта с удаленным сбором данных на ПС 35-110 кВ в филиале ПАО "Кубаньэнерго" "Тихорецкие электрические сети" | K_prj_107000_60683 | 63.0222 | 0 | 63.0222 | 63.0222 | 7.476 | 0 | 7.476 | 1.105 | 0 | 9.4544 | 0 | 52.4627 | 0 | 55.5462 | 6.371 | 576.5% | дополнительное количество заявок
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Армавирские электрические сети (9786 т.у.) | K_prj_107000_60689 | 139.3233 | 52.7798 | 86.5435 | 79.8173 | 0.01377 | 39.9087 | 0.0078755 | 39.9087 | 0.0058943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.5297 | -79.8036 | -99.98% | Перенос сроков выполнения работ в скорректированной инвестиционной программе
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Армавирские электрические сети (1062 т.у.) | K_prj_107000_60690 | 18.7119 | 16.2219 | 2.49 | 6.2079 | 1.8065 | 3.1039 | 0.63885 | 3.1039 | 1.1677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68346 | -4.4013 | -70.9% | выполнение работ хозяйственным способом
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Армавирские электрические сети (65 т.у.) | K_prj_107000_60691 | 1.411 | 0.093605 | 1.3174 | 0.68699 | 0.042045 | 0.34349 | 0.021292 | 0.34349 | 0.020753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2754 | -0.64494 | -93.88% | выполнение работ хозяйственным способом
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Армавирские электрические сети (8 т.у.) | K_prj_107000_60692 | 0.20372 | 0.59504 | -0.39132 | 0.095519 | 0 | 0.04776 | 0 | 0.04776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.39132 | -0.095519 | -100% | отсутствие заявителей ТП на данном уровне напряжения
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети (11050 т.у.) | K_prj_107000_60694 | 266.6899 | 45.5257 | 221.1642 | 86.9353 | 2.6584 | 43.4676 | 2.6584 | 43.4676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.5058 | -84.2769 | -96.94% | В проекте инвестиционной программы стоимость объекта уменьшена по причине изменения количества точек учета
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Краснодарские электрические сети (8742 т.у.) | K_prj_107000_60695 | 244.9758 | 72.2237 | 172.7521 | 158.6079 | 59.5193 | 9.304 | 59.0664 | 149.304 | 0.45298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.2328 | -99.0886 | -62.47% | задержка предоставления расчетных документов подрядчиком
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Краснодарские электрические сети (247 т.у.) | K_prj_107000_60696 | 7.8941 | 1.0718 | 6.8223 | 6.1508 | 1.1604 | 3.0754 | 0.43251 | 3.0754 | 0.72789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6619 | -4.9904 | -81.13% | задержка предоставления расчетных документов подрядчиком
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Краснодарские электрические сети (72 т.у.) | K_prj_107000_60697 | 2.2594 | 0.017037 | 2.2424 | 1.8171 | 0.29752 | 0.90855 | 0.29752 | 0.90855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9449 | -1.5196 | -83.63% | В проекте инвестиционной программы стоимость объекта уменьшена по причине изменения количества точек учета
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Краснодарские электрические сети (170 т.у.) | K_prj_107000_60698 | 4.547 | 0 | 4.547 | 2.0782 | 0 | 1.0391 | 0 | 1.0391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.547 | -2.0782 | -100% | задержка предоставления расчетных документов подрядчиком
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Лабинские электрические сети (8173 т.у.) | K_prj_107000_60699 | 138.7965 | 39.8325 | 98.964 | 46.365 | 0 | 23.1825 | 0 | 23.1825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.964 | -46.365 | -100% | Исключение проекта из инвестиционной программы
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Лабинские электрические сети (1076 т.у.) | K_prj_107000_60700 | 24.9954 | 6.1578 | 18.8376 | 15.4118 | 16.3314 | 7.7059 | 15.5163 | 7.7059 | 0.81503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5062 | 0.91956 | 5.967% | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Лабинские электрические сети (52 т.у.) | K_prj_107000_60701 | 1.5889 | 2.169 | -0.58014 | 1.1596 | 0.16981 | 0.5798 | 0.11297 | 0.5798 | 0.056845 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.74995 | -0.98979 | -85.36% | Выполнение работ хозспособом
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Ленинградские электрические сети (10108 т.у.) | K_prj_107000_60704 | 182.9428 | 50.5126 | 132.4301 | 71.593 | 0 | 35.7965 | 0 | 35.7965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.4301 | -71.593 | -100% | Исключение проекта из инвестиционной программы
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Ленинградские электрические сети (2131 т.у.) | K_prj_107000_60705 | 51.2666 | 18.7101 | 32.5565 | 28.2165 | 25.1668 | 14.1082 | 24.5296 | 14.1082 | 0.63723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3897 | -3.0497 | -10.81% | Экономия в результате выполнения работ хозяйственным способом
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети (11061 т.у.) | K_prj_107000_60709 | 209.8013 | 47.2066 | 162.5946 | 82.321 | 0.32001 | 41.1605 | 0.29824 | 41.1605 | 0.02177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.2746 | -82.001 | -99.61% | Перенос сроков выполнения работ в скорректированной инвестиционной программе
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети (3954 т.у.) | K_prj_107000_60710 | 96.5561 | 23.6336 | 72.9225 | 57.6116 | 17.3876 | 28.8058 | 16.2395 | 28.8058 | 1.1481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.5349 | -40.224 | -69.82% | выполнение работ хозяйственным способом
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети (229 т.у.) | K_prj_107000_60711 | 5.9378 | 0.45491 | 5.4829 | 4.5616 | 0.33052 | 2.2808 | 0.28805 | 2.2808 | 0.042466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1524 | -4.2311 | -92.75% | выполнение работ хозяйственным способом
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети (76 т.у.) | K_prj_107000_60712 | 1.8505 | 0 | 1.8505 | 1.0022 | 0.034732 | 0.50109 | 0.034732 | 0.50109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8157 | -0.96744 | -96.53% | выполнение работ хозяйственным способом
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети (10939 т.у., 57 шт.) | K_prj_107000_60714 | 312.4117 | 40.0528 | 272.3589 | 123.9003 | 0.25 | 61.9502 | 0 | 61.9502 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.1089 | -123.6503 | -99.8% | Перенос сроков выполнения работ в скорректированной инвестиционной программе
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Сочинские электрические сети (6535 т.у.) | K_prj_107000_60715 | 181.3796 | 41.3806 | 139.9989 | 108.622 | 75.7682 | 54.311 | 29.345 | 54.311 | 46.4232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.2307 | -32.8538 | -30.25% | выполнение работ хозяйственным способом
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Сочинские электрические сети (1415 т.у.) | K_prj_107000_60716 | 42.0168 | 3.983 | 38.0338 | 36.2072 | 1.3469 | 18.1036 | 1.3844 | 18.1036 | -0.037511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.6869 | -34.8603 | -96.28% | Экономия в результате выполнения работ хозяйственным способом
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Сочинские электрические сети (218 т.у.) | K_prj_107000_60717 | 5.9034 | 0.0053256 | 5.8981 | 2.4136 | 0.0074354 | 1.2068 | 0.0074354 | 1.2068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8907 | -2.4062 | -99.69% | выполнение работ хозяйственным способом
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Сочинские электрические сети (36 т.у.) | K_prj_107000_60718 | 0.9629 | 0 | 0.9629 | 0.44009 | 0 | 0.22004 | 0 | 0.22004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9629 | -0.44009 | -100% | Отсутствие заявок по ТП на данном уровне мощности
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Тимашевские электрические сети (9693 т.у.) | K_prj_107000_60719 | 184.8071 | 73.8299 | 110.9772 | 47.9491 | 0 | 23.9745 | 0 | 23.9745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.9772 | -47.9491 | -100% | Перенос сроков выполнения работ в скорректированной инвестиционной программе
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Тимашевские электрические сети (2532 т.у.) | K_prj_107000_60720 | 64.774 | 11.6645 | 53.1094 | 39.8475 | 11.6165 | 19.9238 | 8.9206 | 19.9238 | 2.6959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.4929 | -28.231 | -70.85% | выполнение работ хозяйственным способом
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Тимашевские электрические сети (325 т.у.) | K_prj_107000_60721 | 9.3494 | 0.61261 | 8.7368 | 7.7613 | 0.54073 | 3.8807 | 0.37478 | 3.8807 | 0.16595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1961 | -7.2206 | -93.03% | выполнение работ хозяйственным способом
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Тимашевские электрические сети (2 т.у.) | K_prj_107000_60722 | 0.053351 | 0.00086586 | 0.052485 | 0.032287 | 0.29752 | 0.016144 | 0.29752 | 0.016144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.24504 | 0.26523 | 821.5% | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Тихорецкие электрические сети (10011 т.у.) | K_prj_107000_60724 | 210.1671 | 60.3102 | 149.8569 | 67.0855 | 0 | 33.5428 | 0 | 33.5428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.8569 | -67.0855 | -100% | В скорректированной ИПР стоимость объекта уменьшена по причине изменения количества точек учета
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Тихорецкие электрические сети (1360 т.у.) | K_prj_107000_60725 | 36.8644 | 9.0309 | 27.8335 | 21.8983 | 2.6386 | 10.9491 | 2.127 | 10.9491 | 0.51156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1949 | -19.2597 | -87.95% | В проекте инвестиционной программы стоимость объекта уменьшена по причине изменения количества точек учета
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Тихорецкие электрические сети (291 т.у.) | K_prj_107000_60726 | 8.8904 | 1.39 | 7.5004 | 8.0739 | 0.534 | 4.0369 | 0.52949 | 4.0369 | 0.0045111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9664 | -7.5399 | -93.39% | В проекте инвестиционной программы стоимость объекта уменьшена по причине изменения количества точек учета
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские электрические сети (9219 т.у.) | K_prj_107000_60729 | 119.1425 | 48.5679 | 70.5746 | 45.0968 | 0.11248 | 22.5484 | 0 | 22.5484 | 0.11248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.4622 | -44.9843 | -99.75% | Перенос сроков выполнения работ в скорректированной инвестиционной программе
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Усть-Лабинские электрические сети (1974 т.у.) | K_prj_107000_60730 | 34.5853 | 6.9761 | 27.6092 | 15.3797 | 0.79276 | 7.6899 | 0.75621 | 7.6899 | 0.036552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8164 | -14.587 | -94.85% | Выполнение работ хозспособом
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Усть-Лабинские электрические сети (74 т.у.) | K_prj_107000_60731 | 1.2918 | 0.039698 | 1.2521 | 1.1864 | 0.20544 | 0.59322 | 0.19861 | 0.59322 | 0.0068308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0466 | -0.98101 | -82.68% | Выполнение работ хозспособом
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети (7852 т.у.) | K_prj_107000_60734 | 139.58 | 39.3264 | 100.2537 | 50.5438 | 0 | 25.2719 | 0 | 25.2719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.2537 | -50.5438 | -100% | Перенос сроков выполнения работ в скорректированной инвестиционной программе
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Юго-Западны электрические сети (4873 т.у.) | K_prj_107000_60735 | 107.193 | 241.6709 | -134.4779 | 53.0265 | 42.6557 | 26.5133 | 36.0602 | 26.5133 | 6.5955 | 0 | 0 | 0 | 0 | -177.1336 | -10.3708 | -19.56% | Досрочное выполнение работ по установке приборов учета
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Юго-Западны электрические сети (435 т.у.) | K_prj_107000_60736 | 10.0673 | 60.2967 | -50.2294 | 8.7964 | 6.3294 | 4.3982 | 6.3294 | 4.3982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -56.5587 | -2.4671 | -28.05% | Перенос сроков выполнения работ в скорректированной инвестиционной программе
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Юго-Западны электрические сети (8 т.у.) | K_prj_107000_60737 | 0.21333 | 0 | 0.21333 | 0.12907 | 0 | 0.064537 | 0 | 0.064537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21333 | -0.12907 | -100% | Отсутствие заявок потребителей на технологическое присоединение
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО "Россети Кубань" Лабинские электрические сети (2153 т.у.) | M_042320_000001297 | 95.6552 | 0 | 95.6552 | НД | 0.77229 | НД | 0 | НД | 0.77229 | НД | 0 | НД | 0 | 94.8829 | НД | НД | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Лабинские электрические сети | L_prj_107000_61060 | 0.35116 | 0.35044 | 0.00072088 | НД | 0.00072088 | НД | 0.00072088 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | -2.0708e-17 | НД | НД | отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Тимашевские электрические сети (2 т.у.) | K_prj_107000_60723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00086586 | 0 | 0.00086586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00086586 | 0.00086586 | - | отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Ленинградские электрические сети | L_prj_107000_61029 | 186.588 | 0 | 186.588 | НД | 0.058089 | НД | 0 | НД | 0.058089 | НД | 0 | НД | 0 | 186.5299 | НД | НД | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО "Россети Кубань" Тимашевские электрические сети (4404 т.у.) | M_082320_000001301 | 195.8174 | 0 | 195.8174 | НД | 0.679 | НД | 0 | НД | 0.679 | НД | 0 | НД | 0 | 195.1384 | НД | НД | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО "Россети Кубань" Краснодарские электрические сети (11630 т.у.) | M_032320_000001296 | 516.2978 | 0 | 516.2978 | НД | 3.8961 | НД | 0 | НД | 3.8961 | НД | 0 | НД | 0 | 512.4017 | НД | НД | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные электрические сети (19611 т.у.) | M_112320_000001304 | 867.5173 | 0 | 867.5173 | НД | 36.2125 | НД | 0 | НД | 36.2125 | НД | 0 | НД | 0 | 831.3048 | НД | НД | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО "Россети Кубань" Славянские электрические сети (10497 т.у.) | M_062320_000001299 | 463.4459 | 0 | 463.4459 | НД | 5.7273 | НД | 0 | НД | 5.7273 | НД | 0 | НД | 0 | 457.7185 | НД | НД | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Тихорецкие электрические сети | L_prj_107000_61028 | 1.6978 | 1.3066 | 0.39128 | НД | 0.0058843 | НД | 0 | НД | 0.0058843 | НД | 0 | НД | 0 | 0.3854 | НД | НД | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО "Россети Кубань" Тихорецкие электрические сети (1581 т.у.) | M_092320_000001302 | 70.9266 | 0 | 70.9266 | НД | 0.66168 | НД | 0 | НД | 0.66168 | НД | 0 | НД | 0 | 70.2649 | НД | НД | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО "Россети Кубань" Усть-Лабинские электрические сети (2967 т.у.) | M_102320_000001303 | 132.2569 | 0 | 132.2569 | НД | 1.3897 | НД | 0 | НД | 1.3897 | НД | 0 | НД | 0 | 130.8672 | НД | НД | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО "Россети Кубань" Ленинградские электрические сети (4425 т.у.) | M_052320_000001298 | 195.0952 | 0 | 195.0952 | НД | 1.6751 | НД | 0 | НД | 1.6751 | НД | 0 | НД | 0 | 193.4201 | НД | НД | Дополнительные заявки потребителей на технологическое присоединение
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Ленинградские электрические сети (5833 т.у.) | M_052320_000001287 | 185.2126 | 0 | 185.2126 | НД | 0.152 | НД | 0 | НД | 0.152 | НД | 0 | НД | 0 | 185.0606 | НД | НД | Дополнительные заявки потребителей на технологическое присоединение
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО "Россети Кубань" Армавирские электрические сети (2961 т.у.) | M_022320_000001295 | 131.331 | 0 | 131.331 | НД | 0.2 | НД | 0 | НД | 0.2 | НД | 0 | НД | 0 | 131.131 | НД | НД | Дополнительные заявки потребителей на технологическое присоединение
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 3521.137 | 391.6622 | 3129.4748 | 860.0337 | 319.8251 | 97.1093 | 209.5012 | 173.9471 | 110.3239 | 175.8071 | 0 | 413.1702 | 0 | 2809.6497 | 48.7687 | 17.99% | Г
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 2876.6994 | 382.1324 | 2494.5671 | 558.1267 | 267.949 | 67.4792 | 204.5082 | 126.0634 | 63.4408 | 155.5199 | 0 | 209.0642 | 0 | 2226.6181 | 74.4064 | 38.44% | Г
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10 кВ Гостагаевская | H_prj_107000_60082 | 29.1969 | 2.3868 | 26.8101 | 23.9969 | 0 | 8.3989 | 0 | 14.2157 | 0 | 1.3823 | 0 | 0 | 0 | 26.8101 | -22.6146 | -100% | В связи с дефицитом источника финансирования и необходимостью выполнения более приоритетных объектов в рамках имеющихся источников финансирования скорректирован срок ввода объекта на 2023 год.
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/6 кВ Выселки | H_prj_107000_60063 | 58.2153 | 2.2006 | 56.0147 | 26.0147 | 15.018 | 9.1051 | 15.018 | 12.2922 | 0 | 4.6174 | 0 | 0 | 0 | 40.9967 | -6.3793 | -29.81% | задержка предоставления расчетных документов подрядчиком
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/10 кВ Кореновская | H_prj_107000_60064 | 71.1106 | 2.0367 | 69.0739 | 69.0739 | 0 | 24 | 0 | 45.0739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.0739 | -69.0739 | -100% | Несвоевременное выполнение работ в связи с недополставками оборудования подрядчиком, вызванное наложением ограничительных мер (санкций) недружественными странами в адрес РФ
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Красноармейская | H_prj_107000_60054 | 22.065 | 2.4016 | 19.6635 | 19.6635 | 0 | 6 | 0 | 13.6635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6635 | -19.6635 | -100% | Несвоевременное выполнение работ в связи с недополставками оборудования подрядчиком, вызванное наложением ограничительных мер (санкций) недружественными странами в адрес РФ
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ Троицкий водозабор с заменой аккумуляторной батареи тип СК-6 | G_prj_107000_49875 | 22.6228 | 7.3626 | 15.2602 | 11.1564 | 14.1159 | 11.1564 | 11.1564 | 0 | 2.9595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1443 | 2.9595 | 26.53% | Погашение кредиторской задолженности
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ Апшеронская с заменой аккумуляторной батареи типа СК-12 | G_prj_107000_49876 | 14.1333 | 1.1604 | 12.9729 | 6.3729 | 11.9976 | 4.033 | 5 | 2.3399 | 6.9976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9753 | 5.6247 | 88.26% | Погашение кредиторской задолженности
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Афипская с заменой аккумуляторной батареи типа СК-10 | G_prj_107000_49878 | 10.1502 | 0 | 10.1502 | 5.1502 | 0 | 1.8026 | 0 | 3.3477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1502 | -5.1502 | -100% | Длительное согласование проектно-сметной документации в связи с оптимизацией проектных решений для снижения стоимости мероприятий
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Салют» с заменой аккумуляторной батареи типа СК-6 | L_092320_000001051 | 14.2498 | 0 | 14.2498 | 12.7498 | 0.58703 | 0 | 0.58703 | 4.0365 | 0 | 5.7374 | 0 | 2.9759 | 0 | 13.6628 | -3.4495 | -85.46% | Выполнение согласно утвержденной ПСД, в скорректированной ИПР СМР перенесен на 2023 г.
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Джигинская с заменой аккумуляторной батареи типа СК-8 | L_112320_000001067 | 37.1459 | 0 | 37.1459 | 24.15 | 0.47748 | 0 | 0 | 0 | 0.47748 | 10.9235 | 0 | 13.2265 | 0 | 36.6684 | 0.47748 | - | Досрочное выполнение работ по ПИР
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Ильская» в части замены КРУН-10 кВ с установкой приемных порталов со стороны заходов ВЛ-35 кВ и ВЛ-110 кВ | L_032320_000001006 | 19.8109 | 0.0038 | 19.8071 | 17.6107 | 0 | 0 | 0 | 5.2832 | 0 | 7.9248 | 0 | 4.4027 | 0 | 19.8071 | -5.2832 | -100% | Длительное согласование проектно-сметной документации в связи с оптимизацией проектных решений для снижения стоимости мероприятий
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ Джемете с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 3, 4 СШ-10 кВ и на 1,2 СШ 6 кВ | L_112320_000001068 | 19.7533 | 0 | 19.7533 | 10.0033 | 0 | 1.5005 | 0 | 2.0007 | 0 | 2.5008 | 0 | 4.0013 | 0 | 19.7533 | -3.5011 | -100% | Длительное согласование проектной документации Кубанским РДУ
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Береговая с заменой аккумуляторной батареи типа СК-4 | L_112320_000001069 | 26.0416 | 0 | 26.0416 | 23.5416 | 0.39384 | 0 | 0 | 7.5984 | 0.39384 | 10.5937 | 0 | 5.3495 | 0 | 25.6478 | -7.2045 | -94.82% | Длительное согласование проектно-сметной документации в связи с оптимизацией проектных решений для снижения стоимости мероприятий
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ «Горячий ключ – Фанагорийская тяговая» в особо охраняемой территории государственного природного зоологического заказника регионального значения «Горячеключевской» в части расширения просек | L_072320_000001039 | 3.4444 | 0 | 3.4444 | 2.8596 | 0 | 0 | 0 | 0.85788 | 0 | 1.2868 | 0 | 0.7149 | 0 | 3.4444 | -0.85788 | -100% | Перенос сроков проведения торгов из-за отсутствия заявок от участников
1.2.4.1 | Реконструкция основной защиты ВЛ 110 кВ Армавир – Армавирская ТЭЦ II цепь и ВЛ 110 кВ Армавир – Армавирская ТЭЦ с отпайкой на ЗТВС на ПС 110 кВ Армавирская ТЭЦ с организацией каналов связи устройств РЗА | L_022320_000001204 | 53.7334 | 0 | 53.7334 | 34.1467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2335 | 0 | 29.9131 | 0 | 53.7334 | 0 | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Гулькевичи с заменой аккумуляторной батареи, подзарядных устройств и щита постоянного тока | L_022320_000001003 | 18.8848 | 0 | 18.8848 | 9.8848 | 0.4612 | 1.4827 | 0 | 1.977 | 0.4612 | 2.4712 | 0 | 3.9539 | 0 | 18.4236 | -2.9985 | -86.67% | Финансирование выполненных работ по ПИР в 2021 году в связи с досрочным их выполнением
1.2.4.1 | Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС 110/35/10 кВ «Северская» и оснащение защитами ВЛ 110 кВ Афипская –Северская и ВЛ 110 кВ Северская- Ильская» | L_032320_000001018 | 39.9829 | 0 | 39.9829 | 36.9829 | 0 | 0 | 0 | 11.4367 | 0 | 16.6423 | 0 | 8.9039 | 0 | 39.9829 | -11.4367 | -100% | Длительное согласование проектно-сметной документации в связи с оптимизацией проектных решений для снижения стоимости мероприятий
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Лабинск-2" с установкой ячейки на ПС для подключения ВЛ-110 Лабинск-2 - Советская | J_prj_107000_60571 | 75.7554 | 0 | 75.7554 | 38.301 | 0.14595 | 0 | 0 | 0 | 0.14595 | 21.6169 | 0 | 16.6841 | 0 | 75.6095 | 0.14595 | - | Досрочное выполнение работ по ПИР
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Советская с установкой ячейки на ПС для подключения ВЛ-110 Лабинск-2 - Советская с строительством ОПУ | J_prj_107000_60573 | 245.8423 | 0 | 245.8423 | 120 | 4.9767 | 0 | 4.7517 | 0 | 0.225 | 61.385 | 0 | 58.615 | 0 | 240.8656 | 4.9767 | - | Досрочное выполнение работ по ПИР
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Армавирская ТЭЦ» 2 этап | H_prj_107000_60086 | 742.0017 | 12.2292 | 729.7725 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 729.7725 | 0 | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Лабинск-1» с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1 СШ-10 кВ | G_prj_107000_49884 | 6.8779 | 0.4099 | 6.468 | 6.468 | 0 | 0 | 0 | 1.9404 | 0 | 4.2042 | 0 | 0.3234 | 0 | 6.468 | -1.9404 | -100% | Исключение проекта из инвестиционной программы
1.2.4.1 | Реконструкция производственной базы Отрадненского РЭС в части водоотведения | M_022320_000001205 | 7.6515 | 0.4939 | 7.1576 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 7.1576 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ОЛ-9 | L_prj_107000_61150 | 1.4996 | 0 | 1.4996 | НД | 1.2386 | НД | 1.2162 | НД | 0.022344 | НД | 0 | НД | 0 | 0.26097 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ПО-9 в пролетах опор № 121-124 | L_prj_107000_61076 | 0.55728 | 0.15334 | 0.40394 | НД | 0.26471 | НД | 0.2442 | НД | 0.02051 | НД | 0 | НД | 0 | 0.13923 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ СК-1 в пролетах опор 6-11 и отпайки 6-2/2 расположенной по адресу: Краснодарский край, Гулькевичский район, г. Гулькевичи | L_prj_107000_61151 | 1.24 | 0 | 1.24 | НД | 1.2301 | НД | 0.73117 | НД | 0.49893 | НД | 0 | НД | 0 | 0.0099021 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ МТ-5 в пролетах опор № 65/7-8/5 и 12/3-8/3 в ст. Отрадная Отрадненского района | L_prj_107000_61152 | 0.99142 | 0 | 0.99142 | НД | 0.25782 | НД | 0.060659 | НД | 0.19717 | НД | 0 | НД | 0 | 0.73359 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Гривенская" с заменой трансформатора Т-1 2,5 МВА на трансформатор 6,3 МВА | L_prj_107000_61092 | 1.5259 | 0.4374 | 1.0885 | НД | 0.49442 | НД | 0.49442 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0.59404 | НД | НД | Погашение кредиторской задолженности
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ 3-4 в пролете опор 31-32; 35-36 по адресу ст. Брюховецкая, ул. Ленина, 144 | L_prj_107000_61094 | 0.41517 | 0 | 0.41517 | НД | 0.04358 | НД | 0.04358 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0.37159 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ СВ-13 оп. 88-88а-КТП; переустройство ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП СВ-13-269 в пролете опор № 1 - № 8 на земельном участке по адресу: ст | L_prj_107000_61095 | 0.55053 | 0 | 0.55053 | НД | 0.045457 | НД | 0.045457 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0.50507 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | "Переустройство ВЛ-10 кВ ТТ-1 в пролете опор 41-45 на земельном участке с кадастровым номером 23:31:0302000:985, расположенном по адресу: г. Тимашевск | L_prj_107000_61093 | 0.92535 | 0 | 0.92535 | НД | 0.38152 | НД | 0.16433 | НД | 0.21719 | НД | 0 | НД | 0 | 0.54383 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ПД-1 на участках пролетов опор №№ 45-2/2 (уточнить при проектировании), инв. № 17790 | L_prj_107000_61069 | 0.70314 | 0.012277 | 0.69086 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0.69086 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ПС-9 на участках пролетов опор №№75-77 (уточнить при проектировании), инв. № 18007 | L_prj_107000_61070 | 0.69286 | 0.012097 | 0.68076 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0.68076 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ПК-3 на участках пролетов опор №№ 85-87 (уточнить при проектировании), инв. № 16836 | L_prj_107000_61071 | 0.71314 | 0.012451 | 0.70069 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0.70069 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10кВ ПРС-11 на участках пролетов опор №№ 28-31 (уточнить при проектировании), инв. № 18059 | L_prj_107000_61072 | 0.74927 | 0.013082 | 0.73618 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0.73618 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство КТП 10/0,4 кВ НС-2-5-608 инв. №200195, ВЛ-10 кВ на ж/б НС-2-5 инв. №18731 расположенные на земельном участке с кадастровым номером 23:10:0402000:44 по адресу: ст. Калининская | L_prj_107000_61040 | 0.61 | 0.25496 | 0.35504 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0.35504 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Коммунар (установка полукомплекта ДФЗ ВЛ 110 кВ Староминская-Коммунар) | H_prj_107000_60089 | 94.3852 | 11.1645 | 83.2207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.2207 | 0 | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Ромашки (установка полукомплекта ДФЗ ВЛ 110 кВ Староминская-Ромашки) | H_prj_107000_60088 | 69.3623 | 2.1718 | 67.1906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.1906 | 0 | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ М-11 на участках пролетов опор №7 - 22, 9 - 9а, на участках близкого параллельного следования опор №4/19 - 4/37 в рамках реа | L_prj_107000_61157 | 1.4251 | 0 | 1.4251 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 1.4251 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ М-6 (диспетчерское наименование) (протяженность 10,4 км) на участвке пролетов опор 17-58, 27-1/2, 36-2/2, 51-5/2, 5/1-5/1а | L_prj_107000_61158 | 1.4251 | 0 | 1.4251 | НД | 0.072247 | НД | 0 | НД | 0.072247 | НД | 0 | НД | 0 | 1.3529 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ М-6 на участках пролетов опор №112 - 128, 122 - 8/4; 83 - 7/2; 36-2/1, 27-1/2, 10-23, на участках близкого параллельного следо | L_prj_107000_61159 | 1.4208 | 0 | 1.4208 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 1.4208 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ М-7 на участках пролетов опор №77-82 в рамках реализации проекта: "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 | L_prj_107000_61160 | 1.1993 | 0 | 1.1993 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 1.1993 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ М-9 на участках пролетов опор №14-17 в рамках реализации проекта: "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 К | L_prj_107000_61161 | 2.2056 | 0 | 2.2056 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 2.2056 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ МИ-7 на участках пролетов опор №188-201в рамках реализации проекта: "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 | L_prj_107000_61162 | 1.4433 | 0 | 1.4433 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 1.4433 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ НМ-3 на участках пролетов опор №141-157, 156-156а, 145-1/2 в рамках реализации проекта: "Строительство и реконструкция автом | L_prj_107000_61163 | 2.2596 | 0 | 2.2596 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 2.2596 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ НМ-7 на участках пролетов опор 94-95 в рамках реализации проекта: "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 К | L_prj_107000_61164 | 0.86905 | 0 | 0.86905 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0.86905 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ О-2 на участках пролетов опор №106-122 в рамках реализации проекта: "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 | L_prj_107000_61165 | 1.3701 | 0 | 1.3701 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 1.3701 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ПФ-1 на участках пролетов опор №79-97 в рамках реализации проекта: "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 | L_prj_107000_61166 | 1.2195 | 0 | 1.2195 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 1.2195 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ С-15 на участках пролетов опор №3-67 - 3-70 в рамках реализации проекта: "Строительство и реконструкция автомобильной дороги | L_prj_107000_61167 | 1.1888 | 0 | 1.1888 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 1.1888 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 35/10 кВ Марьянская с прилегающими ВЛ в части ВЛ-35 кВ "ВНИИрис - Марьянская" на участках пролетов опор № | L_prj_107000_61168 | 0.54902 | 0 | 0.54902 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0.54902 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 35/10 кВ Марьянская с прилегающими ВЛ в части ВЛ-35 кВ "Марьянская - Н. Мышастовская" на участках пролето | L_prj_107000_61169 | 1.2811 | 0 | 1.2811 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 1.2811 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 35/10 кВ Первомайская с прилегающей ПС и ВЛ в части ВЛ-35 кВ "Первомайская - Октябрьская" на участках про | L_prj_107000_61170 | 2.3739 | 0 | 2.3739 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 2.3739 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 35/10 кВ Тиховский Гидроузел с прилегающими ВЛ в части ВЛ-35 кВ "Славянская-110 - Тиховский гидроузел" на | L_prj_107000_61171 | 1.2315 | 0 | 1.2315 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 1.2315 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС-110/35/10 кВ "Новомышастовская" с прилегающей ПС и прилегающими ВЛ (запись регистрации в ЕГРН от 27.12.02 | L_prj_107000_61172 | 17.5907 | 0 | 17.5907 | НД | 1.1542 | НД | 0 | НД | 1.1542 | НД | 0 | НД | 0 | 16.4365 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Кубаньэнерго»: ВЛ-0,4кВ Прогресс – ТП-Х40 по кап ремонту объекта: «Автомобильная дорога п.Мацеста – с.Абазинка, км 5+600 | K_prj_107000_60937 | 0.4121 | 0.05281 | 0.35929 | НД | 0.24186 | НД | 0.24186 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0.11743 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Кубаньэнерго»: ЗДАНИЕ ТП-Д80, ОБОРУДОВАНИЕ ТП-Д80, КЛ-10 Д80(I)-Д300(I), КЛ-10 Д80(II)-Д300(II), КВЛ-10 Д80-Д366, КВЛ-10 Д80-Д98, КВЛ-10 Д80-Д366/Д311/Д315, КЛ-0,4 от ТП-Д80, ВЛ-0,4 Фестивальная ТП-Д80, ВЛ-0,4 Летняя ТП-Д80 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ЗДАНИЕ ТП-Д80, ОБОРУДОВАНИЕ ТП-Д80, КЛ 10 КВ ОТ ТП Д-80-Д-132, КЛ 10 КВ ОТ ТП-80-107, КЛ 10 КВ ОТ ТП-80-91, ВЛ 10 КВ ОТ ТП Д-107 ДО ТП Д-80, КЛ 0.4 КВ ОТ ТП-80, ВЛ 0.4 КВ ОТ ТП-80) на территории земельного участка кадастровый №23:49:0125014:1003» | L_prj_107000_61127 | 56.6805 | 2.1098 | 54.5707 | НД | 48.3616 | НД | 48.3616 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 6.209 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Кубаньэнерго»: КЛ 6 кВ ТРП-018 (III) – ТРП-68 (I), КЛ 6 кВ ТРП-18 (IV) – ТРП-68 (II), КЛ 6 кВ ТРП-018 (I) – ТРП-71 (I), КЛ 6 кВ ТРП-018 (II) – ТРП-71 (II), КЛ 6 кВ ТП-572 – ТП-638, КЛ 10 кВ п/ст «Сочи» Ф.414 – РП-136, КЛ 10 кВ РП-136 – ТП-503, КЛ 10 кВ РП-136 – ТП-437, КЛ 10 кВ ТП-437 – ТП-994, ВОЛС ПС Сочи - РП-71 - РП-68 - РП-136 (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 6 кВ РП018-(I) – РП68-(I), КЛ 6 кВ РП018-(II) – РП68-(II), КЛ 6 кВ РП018-(III) – РП71-(I), КЛ 6 кВ РП018-(IV) – РП71-(II), КЛ 10 кВ от ТП-136-503, КЛ 10 кВ ф. С119-РП136 (I), КЛ 6кВ ТП233-ТП437, ВОЛС РП-136 - ПС "Сочи") на территории земельного участка кадастровый № 23:49:0203005:1004» | L_prj_107000_61128 | 44.7097 | 0.7564 | 43.9533 | НД | 41.1879 | НД | 33.9828 | НД | 7.205 | НД | 0 | НД | 0 | 2.7654 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Кубаньэнерго»: ВЛ 0,4 кВ ГКТП-1 Ф-1 (наименование по данным бухгалтерского учёта ВЛ 0.4 КВ С.КРИВЕНКОВСКОЕ) в рамках реализации мероприятия по капитальному ремонту объекта «Автомобильная дорога г. Майкоп – г. Туапсе, км 122+660 в Туапсинском районе» | K_prj_107000_60962 | 0.8055 | 0.10676 | 0.69874 | НД | 0.46139 | НД | 0.46139 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0.23735 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ-0,4 кВ ф. Чкаловский от ТП-Х107 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 0.4 КВ ОТ ТП Х-107 Ф. ЧКАЛОВСКИЙ) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0304026:130» | L_prj_107000_61179 | 3.0597 | 0 | 3.0597 | НД | 0.096857 | НД | 0.096857 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 2.9629 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | «Реконструкция КЛ-10 А270 – А333, ВЛ-0,4 Рижская ТП-А270 на переходе через реку Чахцуцыр» | L_prj_107000_60997 | 0.97195 | 0.53708 | 0.43487 | НД | 0.021916 | НД | 0.021916 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0.41295 | НД | НД | Погашение кредиторской задолженности
1.2.4.1 | "Переустройство сетей ПАО "Кубаньэнерго": ВЛ-10 Д83-Д195 (наименование по данным бухгалтерского учета ВЛ 10 кВ от ТП-83 до ТП-195) на территории земельных участков с кадастровыми №23:49:0136009:4033, № 23:49:0136009:916, №23:49:0136009:906" | L_prj_107000_61000 | 0.6966 | 0.40345 | 0.29315 | НД | 0.0082886 | НД | 0.0082886 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0.28486 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | «Восстановление устойчивости и несущей способности, а также предотвращение смещение опоры №62 КВЛ 110 кВ Джубгинская ТЭС-Архипо-Осиповка с совместным подвесом кабельно-воздушной линии (110 кВ) Джубга-Архипо-Осиповка по причине воздействия оползня» | L_prj_107000_60999 | 22.8724 | 2.45 | 20.4224 | НД | 18.0899 | НД | 14.4463 | НД | 3.6436 | НД | 0 | НД | 0 | 2.3324 | НД | НД | Выполнение работ на объекте в связи с наступлением страхового случая
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ-10 Лоо-11-Д106/Д329/КРН-Д15/Д371 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 10 кВ ф.Лоо 11-ТП-Д106) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0132007:999» | L_prj_107000_61180 | 1.8639 | 0 | 1.8639 | НД | 0.038808 | НД | 0.038808 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 1.8251 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-10 Д82-Д249 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 10 КВ ОТ ТП-82 ДО ТП-151) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0136005:720» | L_prj_107000_61181 | 1.5784 | 0 | 1.5784 | НД | 0.12965 | НД | 0.12965 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 1.4488 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Кубаньэнерго»: ВЛ-10 А392-А125 (наименование по данным бухгалтерского учета ВЛ 10 КВ ОТ ТП А-125 ДО ТП А-392), на территории земельного участка с кадастровым номером №23:49:0404007:1179 | L_prj_107000_61182 | 3.139 | 0 | 3.139 | НД | 2.3213 | НД | 0.61818 | НД | 1.7031 | НД | 0 | НД | 0 | 0.81772 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ-6 403-750п/КРН-47п (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 6 КВ ОТ ТП-403 ДО ТП-405) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0306004:312 | L_prj_107000_61126 | 1.32 | 0 | 1.32 | НД | 0.0896 | НД | 0.0896 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 1.2304 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ЗДАНИЕ ТП-А339, ОБОРУДОВАНИЕ ТП-А339, КВЛ-10 А104(2)-А339(2)/А510П/706П, КЛ-10 А243-А339(1), ВЛ-10 А339-А104/А510П/А706П/А818, ВЛ-0,4 ф. Поселок ТП-А339 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ЗДАНИЕ ТП-А339, ОБОРУДОВАНИЕ ТП А-339, КЛ 10 КВ ОТ ТП А-104-А-339, КЛ 10 КВ ОТ ТП А-339-А-243, ВЛ 10 кВ ТП-А104 - ТП-А339/ТП-510п/ТП-А706п/ТП-А818, ТП А-339 ф. Поселок (ВЛ-0,4 кВ)) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0000000:9601 | L_prj_107000_61124 | 11.9004 | 0 | 11.9004 | НД | 0.75241 | НД | 0.75241 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 11.148 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-6 КРН-45-ТП-453/467/901п/1078 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 6 КВ 138 - 222 ОТПАЙ НА 453) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0308002:2161 | L_prj_107000_61129 | 0.88921 | 0 | 0.88921 | НД | 0.023947 | НД | 0.023947 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0.86526 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-6 С579-С360 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 6 КВ ОТ ТП С-579 до ТП С-302 от оп. №1 до оп. №20) на территории земельных участков с кадастровыми номерами 23:49:0306003:3495, 23:49:0306003:3496 | L_prj_107000_61183 | 0.55798 | 0 | 0.55798 | НД | 0.21974 | НД | 0.10758 | НД | 0.11216 | НД | 0 | НД | 0 | 0.33824 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | "Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ-10 КРН9п – Н83 (КРН-Н83п-Н100), ВЛ-10 Н83-Н98, ВЛ-0,4 №3 ТП-Н83, ВЛ-0,4 №4 ТП-Н83, ВЛ-0,4 №2 ТП-Н83 (наименования по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 10 кВ от ¶ТП-Н81 до ТП-Н83, ВЛ 10 кВ от ТП-45 до ТП-46, ВЛ 0,4 кВ от ТП-Н83" | L_prj_107000_61184 | 2.1759 | 0 | 2.1759 | НД | 0.11012 | НД | 0 | НД | 0.11012 | НД | 0 | НД | 0 | 2.0658 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ 10 кВ А216-А217/145/341 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 10 КВ ОТ ТП А-216 ДО ТП А-217) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0404004:187» | L_prj_107000_61185 | 1.168 | 0 | 1.168 | НД | 0.10035 | НД | 0 | НД | 0.10035 | НД | 0 | НД | 0 | 1.0676 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ 10 кВ Бр 105-РП 136(II), КЛ 6 кВ ПС Б.р. - РП018-(I), КЛ 6 кВ ПС Б.р.-РП018-(II), КЛ 6 кВ ПС Б.р.-РП018-(III), КЛ 6 кВ ПС Б.р.-РП018-(IV), (наименование по данным бухгалтерского учета: КЛ 10 кВ Бр 106-РП 136(II), КЛ 6 кВ ПС Б.р. - РП018-(I), КЛ 6 кВ ПС Б.р.-РП018-(II), КЛ 6 кВ ПС Б.р.-РП018-(III), КЛ 6 кВ ПС Б.р.-РП018-(IV)) в рамках реализации объекта ОАО "РЖД" по титулу:"Техперевооружение прилегающих сооружений на перегоне Дагомыс-Сочи" | L_prj_107000_61186 | 27.9134 | 0 | 27.9134 | НД | 0.59942 | НД | 0 | НД | 0.59942 | НД | 0 | НД | 0 | 27.314 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ-6 С600(I)-С470/С791п/С615п/С841/С767п/С627 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 6 КВ ОТ ТП-86-470) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0306003:3123 | L_prj_107000_61187 | 1.1178 | 0 | 1.1178 | НД | 0.78688 | НД | 0 | НД | 0.78688 | НД | 0 | НД | 0 | 0.33087 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-6 384-403/577/566п/419п/568п (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 6 КВ ОТ ТП-384 ДО ТП-403 | L_prj_107000_61188 | 1.3703 | 0 | 1.3703 | НД | 0.14925 | НД | 0 | НД | 0.14925 | НД | 0 | НД | 0 | 1.2211 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Реконструкция в части восстановления устойчивости и несущей способности опоры № 73 ВЛ 110 кВ Небуг – Ольгинка после размыва фундаментов паводковыми водами | L_prj_107000_61189 | 59.9765 | 0 | 59.9765 | НД | 2.7013 | НД | 0 | НД | 2.7013 | НД | 0 | НД | 0 | 57.2751 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Воздушные линии (110 кВ) от Джубгинской ТЭС до подстанции "Джубга", от Джубгинской ТЭС до подстанции "Архипо-Осиповка", от подстанции "Джубга" до подстанции "Архипо-Осиповка", реконструкция подстанций (проектирование и изыскательские работы, строительство, реконструкция). Этап : выполнение противооползневых мероприятий | I_prj_107000_60153 | 33.7663 | 16.7966 | 16.9697 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 16.9697 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности от Джубгинской ТЭС до подстанции "Лермонтово", реконструкция подстанций (проектные и изыскательские работы, строительство, реконструкция). Этап : выполнение противооползневых мероприятий | K_prj_107000_60799 | 54.8017 | 31.0635 | 23.7382 | НД | 3.1586 | НД | 3.1586 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 20.5796 | НД | НД | Принятие выполненных работ подрядчиком по решению суда
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ БВ-3 на участке в пролетах опор №62-64 , инвентарный №000012911, №000054662 | L_prj_107000_61191 | 1.4018 | 0 | 1.4018 | НД | 1.3716 | НД | 0.15106 | НД | 1.2205 | НД | 0 | НД | 0 | 0.030212 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ, ТБ-15 электросетевого хозяйства ПАО Россети Кубань Усть-Лабинские электрические сети | L_prj_107000_61121 | 0.26673 | 0 | 0.26673 | НД | 0.14528 | НД | 0.088295 | НД | 0.056981 | НД | 0 | НД | 0 | 0.12145 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Центральная-Северная" и транзита ВЛ 110 кВ "Центральная-Армавир" в части расширения просек | F_prj_107000_48882 | 17.8252 | 17.6845 | 0.1407 | 0 | 0.1407 | 0 | 0.1407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.387e-15 | 0.1407 | - | Погашение кредиторской задолженности
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-110 кВ "Никитинская-Варениковская" в пролете опор № 30-31, входящая в состав ЭСК ПС 110/35/10 кВ "Никитинская" с прилегающими ВЛ | J_prj_107000_60470 | 4.6889 | 3.2066 | 1.4823 | НД | 0.19522 | НД | 0 | НД | 0.19522 | НД | 0 | НД | 0 | 1.2871 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-6 кВ ПР-11 (инв. №000015302) в пролетах опор №39-№43 в рамках титула: «Реконструкции Крымского узла Северо-Кавказкой железной дороги 1 этап». | K_prj_107000_60867 | 11.2816 | 0.7928 | 10.4888 | НД | 8.735 | НД | 0.4151 | НД | 8.3199 | НД | 0 | НД | 0 | 1.7538 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-10 кВ Рз-5 в пролете опор №№2/3-2/5 (инв.№000013689) | L_prj_107000_61097 | 0.6811 | 0.6811 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-6 кВ Ва-7 в пролетах опор №№7-15 - 7-23 (инв.№000017411) | L_prj_107000_61098 | 0.69045 | 0.69045 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-110кВ "Крымская тяговая-Новотроицкая" (протяженность 15,950 км) на участках пролетов опор №№6-9 инвентарный №000000136, | K_prj_107000_60865 | 10.564 | 4.1219 | 6.4421 | НД | 5.9299 | НД | 5.9299 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0.51219 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Динская | H_prj_107000_60073 | 52.5268 | 11.7977 | 40.7292 | 0 | 40.7292 | 0 | 40.7292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.7292 | - | Погашение кредиторской задолженности
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10-6 кВ «ХБК» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50704 | 18.1267 | 5.2975 | 12.8292 | 0 | 12.6699 | 0 | 12.6699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15932 | 12.6699 | - | Погашение кредиторской задолженности
1.2.4.1 | Реконструкция внутреннего противопожарного водопровода базы "Западная-2", расположенной по адресу г. Краснодар, ул. Лукьяненко 119". | J_prj_107000_60449 | 2.241 | 1.1795 | 1.0615 | 0 | 1.0416 | 0 | 1.0416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019948 | 1.0416 | - | Погашение кредиторской задолженности
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ «Отпайка к ПС Горячий Ключ 35 кВ от ВЛ Горячий Ключ – Ключевая 1 цепь» (инвентарный №12461) | K_prj_107000_60840 | 8.6064 | 5.8044 | 2.802 | НД | 0.26393 | НД | 0.26393 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 2.5381 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ПШ-204 (инвентарный №6560) | K_prj_107000_60968 | 1.6235 | 0.89723 | 0.72625 | НД | 0.0543 | НД | 0.0543 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0.67195 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ТП КУ-4 L=3,33 км п. Южный, инвентарный №12767 и ВЛ-10 кВ ТП КУ-6 L=2,82 км п. Южный, инвентарный №12768, по соглашению о компенсации затрат от 30.06.2021 №407/30-810, заявитель - ООО СЗ ""СК НВМ"" | L_prj_107000_61086 | 0.77061 | 0 | 0.77061 | НД | 0.77061 | НД | 0.77061 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ АГР-2 по соглашению о компенсации от 30.04.2021 № 240, Заявитель – Ушакова К.П. | L_prj_107000_61084 | 0.2319 | 0.068388 | 0.16351 | НД | 0.16351 | НД | 0.14475 | НД | 0.018761 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ РП-3-2 L=2,55 км, инвентарный №3033;¶ ВЛ-10 кВ РП-3-1 L=2,55 км, инвентарный №4918, по соглашению о компенсации затрат от 22.09.2021 №407/30-1216, Заявитель - Прокопенко А.В. | L_prj_107000_61146 | 1.6252 | 0 | 1.6252 | НД | 0.081158 | НД | 0.055779 | НД | 0.025378 | НД | 0 | НД | 0 | 1.544 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10 кВ «Почтовая» | H_prj_107000_60067 | 35.6159 | 9.835 | 25.7809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7809 | 0 | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ТП-Д-7 и ВЛ-10 кВ ДН-3 по соглашению о компенсации от 25.05.2020 №137-РМ/20/407/30-531, Заявитель - ООО «Русс-Модуль» | K_prj_107000_60967 | 2.199 | 1.498 | 0.70106 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0.70106 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ИЛ-2 по соглашению о компенсации затрат от 10.08.2021 № 421, Заявитель – Сергак Н.В. | L_prj_107000_61196 | 0.80442 | 0 | 0.80442 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0.80442 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ Л-103 по соглашению о компенсации затрат от 01.06.2021 № 292, Заявитель – АО "Тандер" | L_prj_107000_61197 | 0.28887 | 0 | 0.28887 | НД | 0.068894 | НД | 0 | НД | 0.068894 | НД | 0 | НД | 0 | 0.21998 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ СХ-2 по соглашению о компенсации затрат от 07.06.2021 № 304, Заявитель – ООО "СЗ "Девелопмент Групп" | L_prj_107000_61198 | 0.51748 | 0 | 0.51748 | НД | 0.045965 | НД | 0 | НД | 0.045965 | НД | 0 | НД | 0 | 0.47152 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ СЕ-2 по соглашению о компенсации от 23.03.2021 № 164, Заявитель – Тищенко С.Г. | L_prj_107000_61085 | 1.066 | 0.064442 | 1.0016 | НД | 0.045957 | НД | 0 | НД | 0.045957 | НД | 0 | НД | 0 | 0.95563 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ЕЛ-5, ВЛ-0,4 кВ ЕЛ-2-843 по соглашению о компенсации затрат от 29.07.2021 № 397, Заявитель – Стрельчук А.А., 2104707 | L_prj_107000_61145 | 0.43679 | 0 | 0.43679 | НД | 0.023196 | НД | 0 | НД | 0.023196 | НД | 0 | НД | 0 | 0.41359 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ Т-5-337 по соглашению о компенсации от 10.12.2020 № 981, Заявитель – Тарасенко А.Н., 2002824 | L_prj_107000_61041 | 0.30685 | 0.075279 | 0.23157 | НД | 0.057812 | НД | 0 | НД | 0.057812 | НД | 0 | НД | 0 | 0.17376 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-35 кВ ПАО «Россети Кубань» в рамках реализации проекта «Автомобильная дорога М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. Строительство с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке дальнего западного обхода г. Краснодара | M_032320_000001233 | 64.5955 | 0 | 64.5955 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 64.5955 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПАО «Россети Кубань»: «ЭСК ПС-110/35/6-10 кВ «Ново-Величковская» в рамках реализации проекта «Автомобильная дорога М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. Строительство с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке дальнего западного обхода г. Краснодара | M_032320_000001235 | 19.3202 | 0 | 19.3202 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 19.3202 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ПАО «Россети Кубань»: ВЛ-10 кВ НС-19-3 на участках пролетов опор №№ 1-27 – 1-28, 1-30 – 1-31, 1-42 – 3-1, 1-18 – 2-1; ВЛ-10 кВ НТ-2 на участках пролетов опор №№55-63, 65-68, 101-105; ВЛ-10 кВ НВ-5 на участках пролетов опор №№26-32; ВЛ-10 кВ НВ-7 на участках пролетов опор №№16-24; ВЛ-10 кВ ВЦ-7 на участках пролетов опор №№111-115; ВЛ-0,4 кВ НС-19-3-1301 на участках пролетов опор №№7/58-7/66 | M_032320_000001234 | 28.8768 | 0 | 28.8768 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 28.8768 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10 кВ Пашковская | H_prj_107000_60070 | 23.6389 | 22.5464 | 1.0925 | 0 | 1.0925 | 0 | 0 | 0 | 1.0925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0925 | - | погашение кредиторской задолженности
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Аэропорт | H_prj_107000_60071 | 24.2237 | 23.1009 | 1.1228 | 0 | 1.1228 | 0 | 0 | 0 | 1.1228 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.4425e-15 | 1.1228 | - | погашение кредиторской задолженности
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/10 кВ Старокорсунская | H_prj_107000_60074 | 57.5413 | 54.8601 | 2.6812 | 0 | 2.6812 | 0 | 0 | 0 | 2.6812 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.9936e-15 | 2.6812 | - | погашение кредиторской задолженности
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/6 кВ Юго-Восточная | H_prj_107000_60084 | 55.1913 | 52.6183 | 2.573 | 0 | 2.5724 | 0 | 0 | 0 | 2.5724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000576 | 2.5724 | - | погашение кредиторской задолженности
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 35/10 кВ "Садовая" с прилегающими ВЛ" в части ВЛ-35 кВ "Никитинская - Садовая в пролете опор №№ 58-63" №000000210 | L_prj_107000_61078 | 26.3623 | 0.68102 | 25.6813 | НД | 1.1211 | НД | 0 | НД | 1.1211 | НД | 0 | НД | 0 | 24.5602 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса «Воздушная линия электропередачи 110 кВ «Геленджик-Пенайская с заходами ВЛ-З5кВ и ответвлением от ВЛ-110 кВ Кирилловская - Пролетарская на п/ст Пенайская. ВЛ-110 кВ п/ст «Пролетарий»-п/ст «Пенайская», протяженность 4,1 км. Литер: Л1; ВЛ-35кВ п/ст «Пенайская» - п/ст «Кабардинка», протяженность 0,7 км. Литер: Л; П/ст «Пенайская»- п/ст «Восточная». Литер: Л; ВЛ- 110 кВ п/ст «Гелецджию» - п/ст «Восточная», протяженность 30,6 км. Литер: Л (диспетчерское наименование ВЛ-110 кВ «Восточная-Тонкий мыс» инв.№ 000162, ВЛ-110 кВ п/ст «Геленджик» - п/ст «Восточная» инв. № 11460» в части ВЛ-110 кВ «Геленджик-Тонкий мыс» на участках пролетов опор №№47-48 (уточнить при проектировании) на участке совместного подвеса с ВЛ-110 кВ «Восточная-Тонкий мыс» (инв.№000162) на участках пролетов опор №№76-77 (уточнить при проектировании), входящей в состав электросетевого комплекса ЭСК ПС 110/10 кВ «Тонкий мыс» с прилегающими ВЛ | M_prj_107000_61228 | 15.1446 | 0 | 15.1446 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 15.1446 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ЭСК ПС 110/10 кВ «Тонкий мыс» с прилегающими ВЛ (Сведения о государственной регистрации права собственности 23.01.00-139.2002-471 от 25.12.2002) в части ВЛ-110 кВ «Восточная-Тонкий мыс» (инв.№000162) на участках пролетов опор №№76-77 (уточнить при проектировании) на участке совместного подвеса с ВЛ-110 кВ «Геленджик-Тонкий мыс» на участках пролетов опор №№47-48, входящей в состав электросетевого комплекса «Воздушная линия электропередачи 110 кВ «Геленджик-Пенайская с заходами ВЛ-З5кВ и ответвлением от ВЛ-110 кВ Кирилловская - Пролетарская на п/ст Пенайская. ВЛ-110 кВ п/ст «Пролетарий»-п/ст «Пенайская», протяженность 4,1 км. Литер: Л1; ВЛ-35кВ п/ст «Пенайская» - п/ст «Кабардинка», протяженность 0,7 км. Литер: Л; П/ст «Пенайская»- п/ст «Восточная». Литер: Л; ВЛ- 110 кВ п/ст «Гелецджию» - п/ст «Восточная», протяженность 30,6 км. Литер: Л (диспетчерское наименование ВЛ-110 кВ «Восточная-Тонкий мыс» инв.№ 000162, ВЛ-110 кВ п/ст «Геленджик» | M_prj_107000_61229 | 15.1446 | 0 | 15.1446 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 15.1446 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция Административного здания с оснащением системой пожарной сигнализации, с организацией системы оповещения о пожаре | L_112320_000001061 | 0.15941 | 0.0078759 | 0.15154 | 0 | 0.070237 | 0 | 0 | 0 | 0.070237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081301 | 0.070237 | - | Погашение кредиторской задолженности
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Северо-Западная" с оснащением системой пожарной сигнализации, с организацией системы оповещения о пожаре | L_112320_000001063 | 0.13807 | 0.0078759 | 0.13019 | 0 | 0.12465 | 0 | 0 | 0 | 0.12465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0055489 | 0.12465 | - | Погашение кредиторской задолженности
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Тоннельная" с оснащением системой пожарной сигнализации, с организацией системы оповещения о пожаре | L_112320_000001065 | 1.0164 | 0.012759 | 1.0037 | 0 | 0.21738 | 0 | 0 | 0 | 0.21738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78627 | 0.21738 | - | Погашение кредиторской задолженности
1.2.4.1 | Реконструкция здания РПБ с оснащением системой пожарной сигнализации, с организацией системы оповещения о пожаре | L_112320_000001066 | 0.42481 | 0.0090828 | 0.41573 | 0 | 0.11913 | 0 | 0 | 0 | 0.11913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2966 | 0.11913 | - | Погашение кредиторской задолженности
1.2.4.1 | Реконструкция Приморского с/у Новороссийского РЭС с оснащением системой пожарной сигнализации, с организацией системы оповещения о пожаре | L_112320_000001062 | 0.25222 | 0.0078759 | 0.24434 | 0 | 0.12264 | 0 | 0 | 0 | 0.12264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1217 | 0.12264 | - | Погашение кредиторской задолженности
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Солнечная" с оснащением системой пожарной сигнализации, с организацией системы оповещения о пожаре | L_112320_000001064 | 0.97041 | 0.012759 | 0.95765 | 0 | 0.24599 | 0 | 0 | 0 | 0.24599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71166 | 0.24599 | - | Погашение кредиторской задолженности
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-6 кВ «ДМ-7» в пролетах опор №№66-70, инвентарный №001146 | L_prj_107000_61037 | 0.71108 | 0.074109 | 0.63697 | НД | 0.018527 | НД | 0 | НД | 0.018527 | НД | 0 | НД | 0 | 0.61844 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-6 кВ «ДМ-8» в пролетах опор №№46-49, №№65-68, инвентарный №011461 | L_prj_107000_61039 | 1.0265 | 0.055582 | 0.97094 | НД | 0.013895 | НД | 0 | НД | 0.013895 | НД | 0 | НД | 0 | 0.95704 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ Дм-7-1221 прис.2 на участке пролетов опор №5-№6, инвентарный №000002927 (ВЛ-0,4 кВ Дм-7-1221 прис.2 на участке пролетов опор №5-№6, инвентарный №000002927) | L_prj_107000_61038 | 0.38001 | 0.13623 | 0.24378 | НД | 0.034057 | НД | 0 | НД | 0.034057 | НД | 0 | НД | 0 | 0.20972 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ -6кВ "АН-7" в пролете опор №№35-37 | L_prj_107000_61007 | 0.96167 | 0 | 0.96167 | НД | 0.27414 | НД | 0 | НД | 0.27414 | НД | 0 | НД | 0 | 0.68753 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПАО "Россети Кубань": ПС 35/10 кВ «Благовещенская» с прилегающими ПС и ВЛ (свидетельство о государственной регистрации права серия 23-АА №813629 от 26.12.2002) в части ВЛ-35 кВ Джигинская – Аэропорт с отпайкой на ПС Виноградную на участке пролетов опор №№115-117 с инвентарным номером №000000182 в рамках реализации проекта "Строительство новой железнодорожной линии ст. Анапа – Аэропорт Анапа – Тамань Пассажирская. Этап 2. Строительство нового пути на участке Витязево – Аэропорт Анапа, с учетом строительства пассажирского терминала с выделенной зоной и дополнительной платформой» | M_prj_107000_61230 | 24.2934 | 0 | 24.2934 | НД | 1.2427 | НД | 0 | НД | 1.2427 | НД | 0 | НД | 0 | 23.0507 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство КВЛ-10 кВ ДГ-5, КЛ-0,4 кВ, ТП ДГ-5-672 в рамках объекта "Строительство новой железнодорожной линии ст. Анапа – Аэропорт Анапа – Тамань Пассажирская. Этап 1. Строительство соединительной скобы на примыкании к перегону Юровский - Красная Стрела" | M_prj_107000_61231 | 19.0053 | 0 | 19.0053 | НД | 0.53097 | НД | 0 | НД | 0.53097 | НД | 0 | НД | 0 | 18.4743 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство КЛ-6 кВ Х4-Х168 (протяженность 0,24км), инвентарный №21846 | J_prj_107000_60593 | 4.7358 | 2.4526 | 2.2832 | НД | 2.2428 | НД | 0 | НД | 2.2428 | НД | 0 | НД | 0 | 0.040356 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Оснащение шкафом ОМП типа Бреслер 0107.090.ВХ для КВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС – Адлер на Адлерской ТЭС (Реконструкция Адлерской ТЭС в части оснащения шкафом ОМП для КВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС - Адлер на Адлерской ТЭС) | L_072320_000001038 | 1.8378 | 0 | 1.8378 | 0 | 0.11201 | 0 | 0 | 0 | 0.11201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7258 | 0.11201 | - | Погашение кредиторской задолженности
1.2.4.1 | Восстановление устойчивости и несущей способности опоры №105 КВЛ 110 кВ Джубга - Архипо-Осиповка | L_prj_107000_61066 | 18.778 | 1.96 | 16.818 | НД | 0.49 | НД | 0 | НД | 0.49 | НД | 0 | НД | 0 | 16.328 | НД | НД | Погашение кредиторской задолженности
1.2.4.1 | Восстановление устойчивости и несущей способности опоры №138 КВЛ 110 кВ Джубгинская ТЭС-Джубга | L_prj_107000_61067 | 47.935 | 3.16 | 44.775 | НД | 0.79 | НД | 0 | НД | 0.79 | НД | 0 | НД | 0 | 43.985 | НД | НД | Погашение кредиторской задолженности
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ-10 Д151-Д105/Д16/Д149 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ-10 Д151-Д105/Д16/Д149 на территории земельного участка с кадастровыми номерами 23:49:0136005:1479» | M_prj_107000_61214 | 0.62098 | 0 | 0.62098 | НД | 0.064136 | НД | 0 | НД | 0.064136 | НД | 0 | НД | 0 | 0.55684 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань» КЛ-10 РП-20(1)-А147(2), КВЛ-10 РП-20(1)-А146/А767 на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0404004:1070 | M_prj_107000_61215 | 1.634 | 0 | 1.634 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 1.634 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань» КВЛ-6 406-417/937п/КРН98п/7/КРН36п/КРН68п на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0201020:57 | M_prj_107000_61216 | 3.4535 | 0 | 3.4535 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 3.4535 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ - 0,4 Посёлок ТП – Д114 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 0,4 КВ ОТ ТП - 114) на территории земельных участков с кадастровым номером 23:49:0136009:9753; 23:49:0136009:9754» | M_prj_107000_61217 | 0.54908 | 0 | 0.54908 | НД | 0.064378 | НД | 0 | НД | 0.064378 | НД | 0 | НД | 0 | 0.4847 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-10 Д45п-Д103/Д102/Д307/Д377п (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 10 КВ ОТ ТП-195 ДО ТП-103/102) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0136010:1092 | M_prj_107000_61218 | 1.9735 | 0 | 1.9735 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 1.9735 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ-10 Д78-КРН Д1/КРН Д2/Д292, КЛ-10 РП55-Д162П, КЛ-10 Д78-Д162П, КЛ-10 Д78-Д79, КЛ-10 Д19-Д78, КВЛ-10кВ Д78-КРН-Д1/КРН-Д2/Д292 (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 КВ ОТ КТП Д-177 ДО ТП Д-78, КЛ 10 кВ ТП-Д162(I) - РП-55(I), КЛ 10 кВТП-Д162(I) - ТП-Д78, КВЛ 10 КВ Д-78 Д-79, КЛ 10 КВ ОТ ТП Д-78-138, ВЛ 10 КВ ОТ КТП Д-177 ДО Д-78) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0000000:9132 | M_prj_107000_61219 | 18.2072 | 0 | 18.2072 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 18.2072 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ-10 кВ А113-А458/А114п/А856п (наименование по банным бухгалтерского учета ВЛ 10 КВ ОТ А-113/А-458/114) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0401008:1251 | M_prj_107000_61220 | 9.4434 | 0 | 9.4434 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 9.4434 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ТП-К213, КЛ-10 К111п-К213, КЛ-10 К175-К213, КЛ-0,4 «Станция Радио Связи» ТП-К213, КЛ-0,4 К213-К176 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ТП К-213, КЛ 10 кВ ТП 174-ТП 213, КЛ 10 кВ ТП К-213-ТП К-175, КЛ 0,4 кВ от ТП-К213 до РУ-0,4 кВ «Станция Радио Связи», КЛ 0,4 кВ ТП К213 РУ-0,4 кВ – ТП К176 РУ-0,4 кВ) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0512001:1821 | M_prj_107000_61221 | 6.225 | 0 | 6.225 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 6.225 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ-10 Л167-Л80, КЛ-10 Л266-Л92, КЛ-10 Л232-Л93 (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 кВ Л167-Л80, КЛ 10 кВ Л266-Л92, КЛ 10 кВ Л232-Л92) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0109032:1006 | M_prj_107000_61222 | 1.8679 | 0 | 1.8679 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 1.8679 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ А747-А864 (ориентировочная протяженность 0,35 км.) | M_prj_107000_61223 | 1.8998 | 0 | 1.8998 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 1.8998 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ Р-305-РП-134, КЛ-10кВ Р-406-РП-134, ВОЛС ПС Родниковая-РП-134 (протяженность трассы 0,1 км) | M_prj_107000_61224 | 3.9631 | 0 | 3.9631 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 3.9631 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ЗДАНИЕ ТП-154, ОБОРУДОВАНИЕ ТП-154, КЛ-6 154 - 813п, КЛ-6 154 - 88, КЛ-6 154 - 678п, КЛ-0,4 ВУ Гостиница «Ленинград» ТП-154, КЛ-0,4 ВУ Библиотека Пушкина ТП-154, КЛ-0,4 ВУ Гостиница «Приморская» Ф.1 ТП-154, КЛ-0,4 ВУ Гостиница «Приморская» Ф.2 ТП-154, КЛ-0,4 ВУ Гостиница «Приморская» Ф.3 ТП-154, КЛ-0,4 ВУ Выставочный зал ТП-154, (наименование по данным бухгалтерского учёта: ЗДАНИЕ ТП-154, ОБОРУДОВАНИЕ ТП-154, КЛ 6 КВ ОТ ТП-90-154, КЛ 6 кВ ТП154(4) - ТП847П, КЛ 6 КВ ОТ ТП-61-154, КЛ 0.4 КВ ОТ ТП-154 ДО ГОСТ.*ЛЕНИНГРАД*, КЛ 0.4 КВ ОТ ТП-154) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0204029:58» | L_prj_107000_61068 | 15.0466 | 0.39848 | 14.6482 | НД | 1.21 | НД | 0 | НД | 1.21 | НД | 0 | НД | 0 | 13.4382 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переутройство ВЛ 110 кВ "Вышестеблиевская- Радуга" | I_prj_107000_60230 | 3.839 | 1e-08 | 3.839 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 3.839 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ "Фанагория-Запорожская" | I_prj_107000_60231 | 1.6044 | 0 | 1.6044 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 1.6044 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | ПереустройствоВЛ 10 кВ ИЛ-5 | I_prj_107000_60232 | 0.06314 | 0 | 0.06314 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0.06314 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ РД-1 оп.№53-55 | J_prj_107000_60494 | 0.26879 | 0.22932 | 0.039472 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0.039472 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ПА-3 на участке пролетов опор №№ 35-36 (уточнить при проектировании), инв. № 000000679 | L_prj_107000_61099 | 0.50459 | 0 | 0.50459 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0.50459 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ РД-1 на участке пролетов опор №№ 48-50 (уточнитиь при проектировании), инв. № 000002078 | L_prj_107000_61100 | 0.64032 | 0 | 0.64032 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0.64032 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ С-15 на участке пролетов опор №№ 3/46-3/49 (уточнить при проектировании), инв. № 000000681 | L_prj_107000_61101 | 0.30559 | 0 | 0.30559 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0.30559 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ СГ-11 на участке пролетов опор №№58-61 (уточнить при проектировании), инв. № 000002653 | L_prj_107000_61102 | 0.50544 | 0 | 0.50544 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0.50544 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ РД-7 в пролетах опор №№ 85-87 (уточнить при проектировании), инв. № 010003439 | L_prj_107000_61103 | 0.68501 | 0 | 0.68501 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0.68501 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройстов ВЛ-6 кВ Н-3 на участке пролетов опор №№102-103 (уточнить при проектировании), инв. № 000001815 | L_prj_107000_61104 | 0.51332 | 0 | 0.51332 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0.51332 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-35 кВ Старолеушковская-Ирклиевская на участках пролетов опор №№85-92 в рамках титула "Комплексное обустройство для последующей эксплуатации на платной основе автомобильной дороги М-4 "Дон" - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 1119,5 - км 1319, Краснодарский край" | L_prj_107000_61096 | 2.6436 | 0 | 2.6436 | НД | 0.089025 | НД | 0 | НД | 0.089025 | НД | 0 | НД | 0 | 2.5545 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Сосыка» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50720 | 5.5797 | 0.3297 | 5.25 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.75 | 0.5 | - | Погашение кредитрской задолженности
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 Кущевская (установка МП ДФЗ ВЛ-110 Староминская-Шкуринская-Кущевская) | H_prj_107000_60087 | 59.8764 | 37.1916 | 22.6848 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1848 | 3.5 | - | Погашение кредиторской задолженности
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО - исполнительный аппарат ПАО "Кубаньэнерго" | F_prj_107000_48184 | 19.3094 | 19.2253 | 0.08402 | 0 | 0.08402 | 0 | 0 | 0 | 0.08402 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1241e-15 | 0.08402 | - | Погашение кредиторской задолженности
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «КПТФ» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ - 8 шт. дуговых защит, 1 ячейка выключателя. | G_prj_107000_50700 | 2.0341 | 0.16606 | 1.8681 | 0 | 1.657 | 0 | 0 | 0 | 1.657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21104 | 1.657 | - | Погашение кредиторской задолженности
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 644.4376 | 9.5299 | 634.9077 | 301.907 | 51.8761 | 29.63 | 4.993 | 47.8838 | 46.8831 | 20.2872 | 0 | 204.106 | 0 | 583.0316 | -25.6377 | -33.08% | Г
1.2.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ «Советская» в части организации системы сбора и передачи информации | J_prj_107000_60616 | 57.735 | 0 | 57.735 | 31.735 | 5.8374 | 0 | 0 | 0 | 5.8374 | 0 | 0 | 31.735 | 0 | 51.8976 | 5.8374 | - | погашение кредиторской задолженности
1.2.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ «Лабинск-2» в части организации системы сбора и передачи информации | J_prj_107000_60617 | 89.3824 | 0 | 89.3824 | 47.38 | 3.493 | 0 | 3.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.38 | 0 | 85.8894 | 3.493 | - | Погашение кредиторской задолженности
1.2.4.2 | Реконструкция ПС 110/10 "Псебай" в части мероприятий ССПИ | K_prj_107000_60943 | 114.597 | 0 | 114.597 | 14.6 | 0 | 0 | 0 | 0.72954 | 0 | 0 | 0 | 13.8705 | 0 | 114.597 | -0.72954 | -100% | Исключение проекта из инвестиционной программы
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики, модернизация и расширение ССПИ ПАО "Кубаньэнерго". Реконструкция АСДУ ПС 110 кВ "Кислородный завод" с передачей информации в ЦУС ПАО "Кубаньэнерго" и Кубанское РДУ. | H_prj_107000_49943 | 64.2151 | 0 | 64.2151 | 64.2151 | 0 | 0 | 0 | 3.889 | 0 | 18.0978 | 0 | 42.2283 | 0 | 64.2151 | -3.889 | -100% | Исключение проекта из инвестиционной программы на 2022 год
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики, модернизация и расширение ССПИ ПАО "Кубаньэнерго". Реконструкция АСДУ ПС 110 кВ "Парфюмерная" с передачей информации в ЦУС ПАО "Кубаньэнерго" и Кубанское РДУ | H_prj_107000_49944 | 14.1535 | 0 | 14.1535 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.17421 | 0 | 0 | 0 | 4.8258 | 0 | 14.1535 | -0.17421 | -100% | Исключение проекта из инвестиционной программы на 2022 год
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики, модернизация и расширение ССПИ ПАО "Кубаньэнерго". Реконструкция АСДУ ПС 110 кВ "Ханьковская" с передачей информации в ЦУС ПАО "Кубаньэнерго" и Кубанское РДУ | H_prj_107000_49945 | 19.8074 | 0 | 19.8074 | 10.8074 | 0 | 0 | 0 | 0.33341 | 0 | 0 | 0 | 10.474 | 0 | 19.8074 | -0.33341 | -100% | Объект исключен из инвестиционной программы
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики, модернизация и расширение ССПИ ПАО "Кубаньэнерго". Реконструкция АСДУ ПС 110 кВ "Новороссийск" с передачей информации в ЦУС ПАО "Кубаньэнерго" и Кубанское РДУ | H_prj_107000_49946 | 5.4036 | 0 | 5.4036 | 5.4036 | 0 | 0.08149 | 0 | 0.19014 | 0 | 1.5396 | 0 | 3.5924 | 0 | 5.4036 | -0.27163 | -100% | Исключение проекта из инвестиционной программы
1.2.4.2 | Модернизация ПА на ПС 110 кВ Варениковская (установка АОПО), ПС 110 кВ Джемете (установка шкафа УПАСК ПРД) для ТП ОАО "РЖД" | L_112320_000001197 | 16.5416 | 0 | 16.5416 | 12.9958 | 0 | 4.5485 | 0 | 7.7975 | 0 | 0.64979 | 0 | 0 | 0 | 16.5416 | -12.346 | -100% | Не исполнение в срок разработки проектной документации по причине длительного согласования с Кубанским РДУ
1.2.4.2 | Реконструкция ПС 110/10/10 кВ Набережная в части организации системы сбора и передачи информации | J_prj_107000_60615 | 91.0961 | 3.7978 | 87.2983 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 87.2983 | 0 | - | отклонений нет
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики модернизация и расширение ССПИ ПАО "Кубаньэнерго". Реконструкция АСДУ ПС "Калининская" с ретрансляцией информации в ЦУС ПАО "Кубаньэнерго" и Кубанское РДУ» | F_prj_107000_48292 | 164.5199 | 5.7321 | 158.7878 | 59.77 | 42.2457 | 25 | 1.5 | 34.77 | 40.7457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.5421 | -17.5243 | -29.32% | Экономия при торгах
1.2.4.2 | Модернизация ПТК ЦУС филиала ПАО "Россети Кубань" Славянские электрические ЭС для целей дистанционного ССПИ управление оборудованием с применением автоматизированных программ переключений | L_062320_000001027 | 6.986 | 0 | 6.986 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.686 | 0.3 | - | Погашение кредиторской задолженности
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 4390.004 | 1483.9587 | 2906.0454 | 744.02 | 9.2756 | 0 | 8.9604 | 24.9471 | 0.31521 | 88.8097 | 0 | 630.2632 | 0 | 2896.7698 | -15.6715 | -62.82% | Г
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 4390.004 | 1483.9587 | 2906.0454 | 744.02 | 9.2756 | 0 | 8.9604 | 24.9471 | 0.31521 | 88.8097 | 0 | 630.2632 | 0 | 2896.7698 | -15.6715 | -62.82% | Г
1.3.2 | Строительство ЛЭП 110 кВ Новая-Западная-2 I цепь с отпайками, ЛЭП 110 кВ Новая-Западная-2 II цепь с отпайкой на ПС Тургеневская | J_prj_107000_60613 | 522.5909 | 0 | 522.5909 | 173.5864 | 0 | 0 | 0 | 22.4073 | 0 | 0 | 0 | 151.1792 | 0 | 522.5909 | -22.4073 | -100% | Длительное согласование проектно-сметной документации
1.3.2 | Строительство ВЛ 110 кВ Лабинск-2-Советская | F_prj_107000_48191 | 890.1569 | 21.5578 | 868.5991 | 391.9859 | 8.7529 | 0 | 8.4677 | 0 | 0.28522 | 60 | 0 | 331.9859 | 0 | 859.8462 | 8.7529 | - | Погашение кредиторской задолженности
1.3.2 | Строительство 2 цепи ВЛ 110 кВ Лорис - Старокорсунская (ориентировочная протяженность 20,5 км.) | H_prj_107000_51098 | 395.0664 | 0 | 395.0664 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 395.0664 | 0 | - | отклонений нет
1.3.2 | Строительство отпайки 110 кВ от ВЛ Армавир-Армавирская ТЭЦ к ПС 110 кВ ЗТВС (ориентировочная протяженность 0,48 км) | I_prj_107000_60354 | 8.8661 | 0.32 | 8.5461 | 8.4661 | 0 | 0 | 0 | 2.5398 | 0 | 3.8097 | 0 | 2.1165 | 0 | 8.5461 | -2.5398 | -100% | Отсутствие предложений от подрядных организаций на проведение СМР
1.3.2 | Строительство ВЛ 110 кВ Афипская-Холмская с отпайкой на ПС Северская тяговая | H_prj_107000_60092 | 746.7576 | 0 | 746.7576 | 63.8536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.8536 | 0 | 746.7576 | 0 | - | отклонений нет
1.3.2 | Строительство участка ЛЭП 110 кВ от существующей ВЛ 110 кВ Славянская – Славянская-110 с отпайкой на ПС Протока тяговая до ВЛ 110 кВ Красноармейская – Центральная с образованием ВЛ 110 кВ Славянская – Красноармейская с отпайками на ПС Славянская, ПС Протока тяговая, ПС Центральная | J_prj_107000_60612 | 366.1496 | 1.473 | 364.6766 | 56.128 | 0.49273 | 0 | 0.49273 | 0 | 0 | 25 | 0 | 31.128 | 0 | 364.1839 | 0.49273 | - | Погашение кредиторской задолженности
1.3.2 | Строительство 2-х КЛ-110 кВ "Восточная Промзона - Северная" | F_prj_107000_49076 | 799.6724 | 799.8639 | -0.19145 | 0 | 0.012956 | 0 | 0 | 0 | 0.012956 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.20441 | 0.012956 | - | погашение кредиторской задолженности
1.3.2 | Строительство заходов КЛ 110 кВ КТЭЦ – ЗИП, ОБД – Северная (4 КЛ-110 кВ, L=2,5 км) и Лорис-Пашковская (2-х цепная ВЛ-110 кВ, L=0,7 км) на ПС 220 Восточная Промзона | F_prj_107000_48192 | 660.744 | 660.744 | 0 | 0 | 0.017037 | 0 | 0 | 0 | 0.017037 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.017037 | 0.017037 | - | погашение кредиторской задолженности
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 476.9172 | 9.5666 | 467.3506 | 118.374 | 30.0764 | 7.2309 | 23.3873 | 37.999 | 6.6891 | 15.7202 | 0 | 57.4239 | 0 | 437.2742 | -15.1535 | -33.5% | Г
1.4 | Строительство 4 ЛЭП -10 кВ от линейных ячеек от ПС 220 кВ «Витаминкомбинат» до проектируемых 4БКРП в поселке Южном | K_prj_107000_60783 | 107.233 | 0.034048 | 107.1989 | 42 | 0.0039232 | 0 | 0.0019616 | 0 | 0.0019616 | 0 | 0 | 42 | 0 | 107.195 | 0.0039232 | - | отклонений нет
1.4 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ПС «НС-16», ТП-10/0,4 кВ с отходящими ВЛ-0,4 кВ в х. Октябрьском (2,52 МВА и ориентировочная протяженность 6,5 км.) | H_prj_107000_51101 | 18.9471 | 2.8556 | 16.0914 | 4.9471 | 12.9538 | 1.7315 | 12.6638 | 2.3114 | 0.29006 | 0.90423 | 0 | 0 | 0 | 3.1376 | 8.911 | 220.4% | Погашение кредиторской задолженности
1.4 | Строительство нового фидера 10 кВ в двухцепном исполнении от ПС 220 кВ Порт в сторону ПС 35 кВ Тамань (ориентировочно 7 км) для перераспределения нагрузки с ПС 35 кВ Тамань. | L_062310_000001031 | 21 | 0 | 21 | 10 | 0.22911 | 1.5 | 0 | 3.5 | 0.22911 | 3.9761 | 0 | 1.0239 | 0 | 20.7709 | -4.7709 | -95.42% | Длительное согласование технических решений
1.4 | Строительство ПС-110 кВ «Лазурная» с заходами ВЛ-110 кВ II этап | J_prj_107000_60397 | 127.5398 | 4.2049 | 123.335 | 50 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 9.6 | 0 | 14.4 | 0 | 123.335 | -26 | -100% | Перенос сроков выполнения работ в скорректированной инвестиционной программе
1.4 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ПС «Старокорсунская», ТП-10/0,4 кВ с отходящими ВЛ-0,4 кВ в ст. Старокорсунской (3,15 МВА, ориентировочная протяженность 11,5 км.) | H_prj_107000_51102 | 26.037 | 2.472 | 23.565 | 11.427 | 10.9174 | 3.9994 | 10.7216 | 6.1876 | 0.19581 | 1.2399 | 0 | 0 | 0 | 12.6476 | 0.73031 | 7.169% | Погашение кредиторской задолженности
1.4 | Строительство ВЛЗ-10 кВ в двухцепном исполнении от 110/35/10 кВ ПС «Раевская», строительство КЛ-10 кВ, реконструкция ТП 6/0,4 кВ (перевод на 10 кВ) | M_112320_000001273 | 176.1603 | 0 | 176.1603 | НД | 5.9721 | НД | 0 | НД | 5.9721 | НД | 0 | НД | 0 | 170.1881 | НД | НД | Объект включен в проект корректировки инвестпрограммы
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 1083.0857 | 266.8711 | 816.2146 | 342.4915 | 218.3185 | 34.3498 | 109.9969 | 24.1574 | 108.3215 | 127.7808 | 0 | 156.2034 | 0 | 597.8961 | 159.8113 | 273.1% | Г
1.6 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ "Южная" в части организации системы сбора и передачи информации (проектно-изыскательские работы) | K_prj_107000_60944 | 2.2901 | 0 | 2.2901 | 2.2901 | 0 | 0 | 0 | 0.68703 | 0 | 0 | 0 | 1.6031 | 0 | 2.2901 | -0.68703 | -100% | В связи с дефицитом источника финансирования и необходимостью выполнения более приоритетных объектов в рамках имеющихся источников финансирования скорректирован срок
1.6 | Реконструкция ПС 110/35/6 Холмская. Замена тр-ров Т-1 20 МВА и Т-2 15 МВА на тр-ры 2х25 МВА, с реконструкцией ОРУ, строительство нового КРУ-6 кВ и ОПУ (проектно-изыскательские работы) | H_prj_107000_49852 | 63.0993 | 0 | 63.0993 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 63.0993 | 0 | - | отклонений нет
1.6 | Реконструкция 2-х цепей ВЛ 110 кВ Староминская-Ейск1 (ориентировочная протяженность 65 км.) (проектно-изыскательские работы) | H_prj_107000_49848 | 35.4751 | 0 | 35.4751 | 35.4751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.4751 | 0 | 35.4751 | 0 | - | отклонений нет
1.6 | Строительство ВЛ 110 кВ Бужора – Джемете №2 (ориентировочная протяженность 16,5 км) (проектно-изыскательские работы) | L_112310_000001202 | 22.8955 | 0 | 22.8955 | 22.8955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8955 | 0 | 22.8955 | 0 | - | отклонений нет
1.6 | Перевод части нагрузки 35 кВ ПС 220 кВ Усть-Лабинск на ПС 220 кВ Ново-Лабинская (проектно-изыскательские работы) | K_prj_107000_60910 | 5.3993 | 0 | 5.3993 | 5.3993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3993 | 0 | 0 | 0 | 5.3993 | 0 | - | отклонений нет
1.6 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Родниковская» с заменой трансформатора Т-2 10 МВА на трансформатор 25 МВА (проектно-изыскательские работы) | L_042320_000001019 | 8.1177 | 0 | 8.1177 | 8.1177 | 0 | 0 | 0 | 2.4353 | 0 | 0 | 0 | 5.6824 | 0 | 8.1177 | -2.4353 | -100% | Исключение проекта из инвестиционной программы
1.6 | Создание системы распределенной автоматизации в распределительных сетях 6-10 кВ Дагомысского РЭС филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети (проектно-изыскательские работы) | L_072340_000001040 | 72.8703 | 0 | 72.8703 | 47.8703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.8703 | 0 | 0 | 0 | 72.8703 | 0 | - | отклонений нет
1.6 | Реконструкция ПС 110 кВ ДСК с заменой трансформатора Т-2 мощностью 10 МВА на трансформатор 25 МВА и заменой КРУН (проектно-изыскательские работы) | L_112320_000001070 | 35.1786 | 0 | 35.1786 | 35.1786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.1786 | 0 | 0 | 0 | 35.1786 | 0 | - | отклонений нет
1.6 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Вышестеблиевская с заменой трансформаторов Т1 и Т2 мощностью 2*16 МВА на трансформаторы 2х25 МВА (проектно-изыскательские работы) | L_062320_000001030 | 8.6948 | 0 | 8.6948 | 8.6948 | 0 | 0 | 0 | 2.6085 | 0 | 0 | 0 | 6.0864 | 0 | 8.6948 | -2.6085 | -100% | В связи с дефицитом источника финансирования и необходимостью выполнения более приоритетных объектов в рамках имеющихся источников финансирования скорректирован объем финансирования
1.6 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Холмская-Новая 1,2 цепь в части расширения просек (проектно-изыскательские работы) | L_112320_000001072 | 1.6423 | 0 | 1.6423 | 1.6423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6423 | 0 | 1.6423 | 0 | - | отклонений нет
1.6 | Приобретение быстрых зарядных станций для электромобилей - 5 шт. | L_122330_000000978 | 17.3531 | 0 | 17.3531 | 7.1374 | 8.388 | 0 | 8.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1374 | 0 | 8.9651 | 8.388 | - | погашение кредиторской задолженности
1.6 | Приобретение медленной зарядной станции для электромобилей - 1 шт. | L_122330_000001078 | 0.82609 | 0 | 0.82609 | 0.82609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82609 | 0 | 0.82609 | 0 | - | отклонений нет
1.6 | Приобретение измерителя электрических параметров силовых трансформаторов - 2 шт. | L_122330_000000980 | 0.76319 | 0.37205 | 0.39114 | 0.39054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39054 | 0 | 0.39114 | 0 | - | отклонений нет
1.6 | Приобретение омметра с комплектом измерительных проводов -3 шт. | L_122330_000000982 | 0.53041 | 0.34678 | 0.18363 | 0.18237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18237 | 0 | 0.18363 | 0 | - | отклонений нет
1.6 | Приобретение измерителя параметров изоляции силовых трансформаторов - 2 шт. | L_122330_000000984 | 2.2211 | 1.08 | 1.1411 | 1.1366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1366 | 0 | 1.1411 | 0 | - | отклонений нет
1.6 | Приобретение течеискателя элегаза -4 шт. | L_122330_000000986 | 0.45856 | 0 | 0.45856 | 0.23465 | 0.2081 | 0 | 0.2081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23465 | 0 | 0.25046 | 0.2081 | - | погашение кредиторской задолженности
1.6 | Приобретение прибора контроля давления элегаза - 4 шт. | L_122330_000000987 | 0.67321 | 0 | 0.67321 | 0.34449 | 0.3076 | 0 | 0.3076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34449 | 0 | 0.36561 | 0.3076 | - | погашение кредиторской задолженности
1.6 | Приобретение высоковольтного испытательного аппарата - 2 шт | L_122330_000000988 | 0.63039 | 0.3067 | 0.32369 | 0.32258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32258 | 0 | 0.32369 | 0 | - | отклонений нет
1.6 | Приобретение прибора контроля степени нажатия - 4 шт. | L_122330_000000989 | 1.1066 | 0.79955 | 0.30707 | 0.2865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2865 | 0 | 0.30707 | 0 | - | отклонений нет
1.6 | Приобретение трансформатора тока 600 А для замены на ПС "Челбасская" для ВЛ 110 кВ "Крыловская-Челбасская" - 3 шт. | L_122330_000001200 | 2.1731 | 0 | 2.1731 | 2.1731 | 0 | 0 | 0 | 2.1731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1731 | -2.1731 | -100% | Объект исключен из инвестиционной программы
1.6 | НИОКР. Разработка унифицированной IoT-платформы для диспетчеризации данных о состоянии оборудования ПС | L_122340_000000954 | 54.1618 | 0 | 54.1618 | 42.1161 | 2.0568 | 0 | 2.0568 | 6.4173 | 0 | 28.3698 | 0 | 7.3289 | 0 | 52.105 | -4.3605 | -67.95% | В связи с дефицитом источника финансирования и необходимостью выполнения более приоритетных объектов в рамках имеющихся источников финансирования скорректирован объем финансирования
1.6 | НИОКР. Автоматизированная классификация инцидентов на основе методов машинного обучения | L_122340_000000955 | 24.5936 | 0 | 24.5936 | 17.8652 | 2.0287 | 2.0287 | 2.0287 | 4.7951 | 0 | 0 | 0 | 11.0414 | 0 | 22.5648 | -4.7951 | -70.27% | В связи с дефицитом источника финансирования и необходимостью выполнения более приоритетных объектов в рамках имеющихся источников финансирования скорректирован объем финансирования
1.6 | НИОКР. Разработка тренажера виртуальной и дополненной реальности (VR/AR) «Установка на ВЛИ 0,4 кВ с деревянными опорами с железобетонными приставками (железобетонными опорами; деревянными опорами) адаптеров для переносного защитного заземления» | L_122340_000001073 | 4.812 | 0 | 4.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.812 | 0 | - | отклонений нет
1.6 | НИОКР. Изучение скорости прироста основных видов лесообразующих древесных пород в зависимости от климатических зон и состояния почвы в местах прохождения трасс действующих ВЛ с созданием региональных карт периодичности расчистки просек ВЛ и выдачей рекомендаций по способу выполнения работ | K_prj_107000_60777 | 3.5133 | 1.9675 | 1.5459 | 0.51529 | 0 | 0 | 0 | 0.51529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5459 | -0.51529 | -100% | В связи с дефицитом источника финансирования и необходимостью выполнения более приоритетных объектов в рамках имеющихся источников финансирования скорректирован объем финансирования
1.6 | НИОКР. Разработка программного комплекса оценки и прогнозирования технического состояния и развития дефектов силовых трансформаторов 35-110 кВ на основании измерений, выполняемых автоматизированной системой мониторинга и диагностики и данных СУПА с выдачей рекомендаций эксплуатирующему персоналу | K_prj_107000_60778 | 22.8 | 2.28 | 20.52 | 3.99 | 5.49 | 0 | 4.49 | 0 | 1 | 3.42 | 0 | 0.57 | 0 | 15.03 | 5.49 | - | Погашение кредиторской задолженности
1.6 | Строительство учебного комплекса ПАО «Россети Кубань | K_prj_107000_60756 | 28.7353 | 24.2916 | 4.4438 | 7.9627 | 0.69829 | 7.9627 | 0 | 0 | 0.69829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7455 | -7.2645 | -91.23% | В связи с дефицитом источника финансирования и необходимостью выполнения более приоритетных объектов в рамках имеющихся источников финансирования скорректирован объем финансирования
1.6 | Организация АСТУ Тихорецкого РЭС Тихорецких электрических сетей 2 этап (проектно-изыскательские работы) | H_prj_107000_49941 | 15.0858 | 0 | 15.0858 | 15.0858 | 0 | 0 | 0 | 4.5257 | 0 | 7.5429 | 0 | 3.0172 | 0 | 15.0858 | -4.5257 | -100% | Исключение проекта в скорректированной инвестиционной программы
1.6 | Приобретение высоковольтных пунктов учета 10 кВ - 123 шт. | H_prj_107000_50986 | 40.1646 | 12.4515 | 27.7131 | 24.3584 | 27.2528 | 24.3584 | 11.9016 | 0 | 15.3511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46034 | 2.8944 | 11.88% | Погашение кредиторской задолженности
1.6 | Приобретение серверного оборудования – 22 шт | M_122330_000001220 | 11.6863 | 0 | 11.6863 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 11.6863 | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Строительство навесного склада на территории производственной базы ИА ПАО "Кубаньэнерго" г. Краснодар, ул. Новороссийская, 47 | K_prj_107000_60759 | 20.7779 | 13.4074 | 7.3706 | 0 | 6.2673 | 0 | 6.2673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1033 | 6.2673 | - | погашение кредиторской задолженности
1.6 | Приобретение робота тренажера - 12 шт. | L_122340_000000974 | 2.8125 | 0 | 2.8125 | 0 | 2.3424 | 0 | 1.9548 | 0 | 0.3876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47008 | 2.3424 | - | погашение кредиторской задолженности
1.6 | Приобретение шунтов переносных трехфазных с кабелем тип SHP-3F (250 А) - 24 шт | L_122330_000000970 | 3.1275 | 1.71 | 1.4175 | 0 | 1.165 | 0 | 1.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25251 | 1.165 | - | погашение кредиторской задолженности
1.6 | Приобретение современного записывающего цифрового ISDN устройства, аналоговое, устройства IP-телефонии.-1 комплект | L_122330_000000959 | 0.68201 | 0.32937 | 0.35264 | 0 | 0.30379 | 0 | 0.30379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048855 | 0.30379 | - | погашение кредиторской задолженности
1.6 | Приобретение прибора Энергомонитор 3.3Т1 - 1 шт. | L_122330_000001077 | 0.47423 | 0 | 0.47423 | 0 | 0.47322 | 0 | 0.47322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0010122 | 0.47322 | - | погашение кредиторской задолженности
1.6 | Приобретение мебели для лаборатории хроматографического и химического анализа-1 комплект | L_122330_000000957 | 0.29238 | 0 | 0.29238 | 0 | 0.292 | 0 | 0.292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0003764 | 0.292 | - | погашение кредиторской задолженности
1.6 | Приобретение передвижной электротехнической лаборатории ЭТЛ-10/35 с диагностическим оборудованием - 1 шт. | L_122330_000000981 | 14.86 | 0 | 14.86 | 0 | 14.78 | 0 | 14.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 14.78 | - | погашение кредиторской задолженности
1.6 | Приобретение мобильного (перемещаемого в кузове автомобиля) дизель-генератора установки (ДГУ) мощностью 400 кВт - 1 шт. | L_122330_000000960 | 4.2506 | 0 | 4.2506 | 0 | 5.83 | 0 | 5.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5794 | 5.83 | - | погашение кредиторской задолженности
1.6 | Приобретение портативного измерителя оптической мощности | L_prj_107000_61053 | 0.082866 | 0.038857 | 0.044009 | НД | 0.044009 | НД | 0.044009 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | НД | погашение кредиторской задолженности
1.6 | Приобретение прибора для определения концентрации влаги в элегазе - 1 шт. | L_122330_000000998 | 1.1646 | 0 | 1.1646 | 0 | 1.1454 | 0 | 1.1454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019274 | 1.1454 | - | погашение кредиторской задолженности
1.6 | Приобретение тепловизионной камеры с матрицей высокого разрешения - 1 шт. | L_122330_000000983 | 3.48 | 0.56033 | 2.9197 | 0 | 2.8289 | 0 | 2.8289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090808 | 2.8289 | - | погашение кредиторской задолженности
1.6 | Приобретение инструмента для удаления наружного покрова и изоляции - 3 шт. | L_122330_000001198 | 0.285 | 0.092949 | 0.19205 | 0 | 0.297 | 0 | 0.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.10495 | 0.297 | - | погашение кредиторской задолженности
1.6 | Приобретение ножниц с помпой для резки кабеля под напряжением - 1 шт. | L_122330_000001199 | 0.1248 | 0 | 0.1248 | 0 | 0.121 | 0 | 0.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0038 | 0.121 | - | погашение кредиторской задолженности
1.6 | Приобретение трансформатора тока ТГФ-110 в количестве 1 шт. для ПС 110 кВ Мацеста филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети | L_072330_000001041 | 0.72048 | 0 | 0.72048 | 0 | 0.68112 | 0 | 0.68112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039357 | 0.68112 | - | погашение кредиторской задолженности
1.6 | Приобретение трансформатора тока 72 кВ для БСК-1 ПС 110 кВ Сочи - 1 шт. | L_072330_000001037 | 1.917 | 0 | 1.917 | 0 | 1.824 | 0 | 1.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093024 | 1.824 | - | погашение кредиторской задолженности
1.6 | Приобретение установки для очистки трансформаторного масла - 1шт | L_102330_000001059 | 2.496 | 0.79714 | 1.6989 | 0 | 1.0725 | 0 | 1.0725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6264 | 1.0725 | - | погашение кредиторской задолженности
1.6 | Приобретение автомобилей грузопассажирских повышенной проходимости для бригад ОВБ (2021 год) - 4 шт. | K_prj_107000_60811 | 3.596 | 5.248 | -1.652 | 0 | 61.791 | 0 | 1 | 0 | 60.791 | 0 | 0 | 0 | 0 | -63.443 | 61.791 | - | погашение кредиторской задолженности
1.6 | Приобретение крана козлового грузоподъемностью 16 т пролет 25 м консоли 6,3м вп 9м - 1 шт. | K_prj_107000_60757 | 16.1254 | 0 | 16.1254 | 0 | 9.5933 | 0 | 1 | 0 | 8.5933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5321 | 9.5933 | - | погашение кредиторской задолженности
1.6 | Приобретение мобильного прицепного барабанного измельчителя Торнадо М350 - 4 шт. | L_032330_000001008 | 16.1854 | 15.119 | 1.0664 | 0 | 4.0495 | 0 | 1 | 0 | 3.0495 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.9831 | 4.0495 | - | погашение кредиторской задолженности
1.6 | Оборудование ВОЛС (СочЭС) | J_prj_107000_60597 | 59.1093 | 11.6389 | 47.4703 | НД | 0.82636 | НД | 0.40508 | НД | 0.42128 | НД | 0 | НД | 0 | 46.6439 | НД | НД | погашение кредиторской задолженности
1.6 | Оборудование ВОЛС (ЮЗЭС) | J_prj_107000_60606 | 59.6407 | 11.6389 | 48.0018 | НД | 0.82636 | НД | 0.40508 | НД | 0.42128 | НД | 0 | НД | 0 | 47.1754 | НД | НД | погашение кредиторской задолженности
1.6 | Технологический подъезд с эксплутационно-разворотной площадкой к ПС 110 кВ Подгорная Синюха | M_022320_000001206 | 7.4671 | 0.49955 | 6.9676 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 6.9676 | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Оборудование к установке, переведенное в аварийный запас (АрмЭС) | L_prj_107000_61153 | 5.3933 | 0 | 5.3933 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 5.3933 | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Строительство ЛЭП 35 кВ «Псебай-Бурный» (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48197 | 31.1422 | 30.8177 | 0.32454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32454 | 0 | - | отклонений нет
1.6 | Строительство ПС35/10 кВ «Бурный» (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48200 | 7.6997 | 7.6997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | отклонений нет
1.6 | Реконструкция ПС 110/10 «Псебай» (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48164 | 20.1072 | 20.1072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | отклонений нет
1.6 | Строительство ВЛЗ 10 кВ для электроснабжения пос. Кировский в Мостовском районе (ориентировочная протяженность 5,1 км.) (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48202 | 7.2651 | 0.32526 | 6.9398 | 0 | 6.0889 | 0 | 6.0889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85097 | 6.0889 | - | Погашение кредиторской задолженности
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110кВ "Бойко-Понура" филиала Тимашевские электрические сети | H_prj_107000_49949 | 1.4156 | 0.064734 | 1.3509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3509 | 0 | - | отклонений нет
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Газоаппарат" филиала Тимашевские электрические сети | H_prj_107000_51065 | 1.4156 | 0.064734 | 1.3509 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1509 | 0.2 | - | Оплата кредиторской задолженности
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Коммунар" филиала Тимашевские электрические сети | H_prj_107000_51066 | 1.4156 | 0.064734 | 1.3509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3509 | 0 | - | отклонений нет
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Лебеди" филиала Тимашевские электрические сети | H_prj_107000_51067 | 1.4156 | 0.064734 | 1.3509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3509 | 0 | - | отклонений нет
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Переясловская" филиала Тимашевские электрические сети | H_prj_107000_51068 | 1.4156 | 0.064734 | 1.3509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3509 | 0 | - | отклонений нет
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Албаши" филиала Тимашевские электрические сети | H_prj_107000_51069 | 1.4156 | 0.064734 | 1.3509 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2009 | 0.15 | - | Оплата кредиторской задолженности
1.6 | Строительство здания с/у Тихорецкого РРЭС с гаражом на 2 бокса и навесом для хранения оборудования в ст. Фастовецкая Тихорецкого района | H_prj_107000_60343 | 4.7645 | 0.026311 | 4.7382 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 4.7382 | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Ейск-2» замена трансформатора 110/6 кВ Т-2 с 16 МВА на 25 МВА (проектно-изыскательские работы) | H_prj_107000_51085 | 15.535 | 15.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | отклонений нет
1.6 | Приобретение оборудования для ПС 35/6 кВ "Плавни" (Блочно-модульное здание ЗРУ 35 кВ) | L_prj_107000_61112 | 9.8958 | 2.9687 | 6.9271 | НД | 6.9271 | НД | 0 | НД | 6.9271 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | НД | Необходимость замены оборудования, не включенного в инвестиционную программу, для предотвращения или локализации аварий
1.6 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Южная» в части работ по водоотведению (проектно-изыскательские работы) | G_prj_107000_49893 | 9.0502 | 4.9371 | 4.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.113 | 0 | - | отклонений нет
1.6 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-Д93 по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Лазоревский район, с. Варваровка | L_prj_107000_61190 | 3.5829 | 0 | 3.5829 | НД | 0.18628 | НД | 0.18628 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 3.3966 | НД | НД | Выполнение работ на объекте в связи с наступлением страхового случая
1.6 | Реконструкция ПС 110 кВ Кореновская с установкой ячейки на ПС для присоединения вновь сооружаемой ЛЭП 110 кВ Ново-Лабинская – Кореновская» | J_prj_107000_60569 | 4.6056 | 0 | 4.6056 | 0 | 1.6126 | 0 | 1.6126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9929 | 1.6126 | - | Погашение кредиторской задолженности
1.6 | Строительство ВЛ 110 кВ Ново-Лабинская-Кореновская (ориентировочная протяженность 55 км.) | H_prj_107000_60085 | 27.8859 | 11.5461 | 16.3398 | 0 | 7.2522 | 0 | 7.2522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0875 | 7.2522 | - | Погашение кредиторской задолженности
1.6 | Реконструкция ПС-35/6 кВ "Центральная" с переводом на 110 кВ; установкой силовых трансформаторов 110/6-10кВ мощностью по 40,0 МВА (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48166 | 14.997 | 23.8823 | -8.8853 | 0 | 4.0996 | 0 | 0 | 0 | 4.0996 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.9849 | 4.0996 | - | Погашение кредиторской задолженности
1.6 | Строительство 2 КЛ-110 кВ "Восточная-Центральная" длиной по 6,1 км (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48198 | 23.5 | 23.5 | 0 | 0 | 22.586 | 0 | 22.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22.586 | 22.586 | - | Погашение кредиторской задолженности
1.6 | Строительство одноцепной ВЛ 110 кВ "Апшеронская -Самурская (L=35 км) | M_prj_107000_61201 | 120.8819 | 10.3408 | 110.5411 | НД | 0.41594 | НД | 0 | НД | 0.41594 | НД | 0 | НД | 0 | 110.1252 | НД | НД | Разработка проекта освоение лесов с целью использования лесных участков согласно договоров аренды
1.6 | Cистема защиты объектов критической информационной инфраструктуры в ПАО «Кубаньэнерго» (проектно-изыскательские работы) | J_prj_107000_60408 | 1.602 | 1.2816 | 0.3204 | 0 | 0.3204 | 0 | 0 | 0 | 0.3204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3204 | - | Погашение кредиторской задолженности
1.6 | Приобретение проектора - 1 комплект | L_122330_000000973 | 0.10195 | 0 | 0.10195 | 0 | 0.10026 | 0 | 0 | 0 | 0.10026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001687 | 0.10026 | - | Погашение кредиторской задолженности
1.6 | Приобретение оборудования для ВКС - 1 комплект | L_122330_000000991 | 0.145 | 0 | 0.145 | 0 | 0.14349 | 0 | 0 | 0 | 0.14349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00151 | 0.14349 | - | Погашение кредиторской задолженности
1.6 | Приобретение программно-аппаратного комплекса (ПАК) центра обработки вызова-1 комплект | M_122340_000001219 | 7.4267 | 0 | 7.4267 | НД | 3.5 | НД | 0 | НД | 3.5 | НД | 0 | НД | 0 | 3.9267 | НД | НД | Замена устаревшего и неподлежащего ремонту серверного оборудования для обеспечения надежного и бесперебойного функционирования корпоративного программного комплекса
1.6 | Приобретение многофункционального устройства -1 шт. | L_122330_000001084 | 0.26425 | 0 | 0.26425 | 0 | 0.25143 | 0 | 0 | 0 | 0.25143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012823 | 0.25143 | - | Погашение кредиторской задолженности
1.6 | Приобретение передвижной электростанции мощностью 630 кВА смонтированной в фургоне на шасси автомобиля 6х6 – 2 шт. РИСЭ | L_122330_000000994 | 28.848 | 0 | 28.848 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.848 | 1 | - | Повышение эффективности организации аварийно-восстановительных работ с использованием резервных источников снабжения электроэнергией
1.6 | Оборудование к установке, переведенное в аварийный запас (ИА) | M_prj_107000_61241 | 13.7358 | 0 | 13.7358 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 13.7358 | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Приобретение КСО 298 ES «СИГМА» для пополнения аварийного запаса - 10 комплектов | G_prj_107000_49982 | 8.5389 | 8.5389 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.5 | 0.5 | - | В целях эффективного использования НЗС произведен перевод оборудования к установке из объектов НЗС в аварийный запас
2 | Республика Адыгея (Адыгея) | Г | 5205.61 | 1367.0894 | 3838.5206 | 2382.0016 | 989.7483 | 712.4807 | 700.5585 | 257.5017 | 289.1899 | 455.5461 | 0 | 956.4731 | 0 | 2848.7722 | 19.7659 | 2.038% | Г
2.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 998.5842 | 1089.4028 | -90.8185 | 111.3452 | 314.4831 | 25.2696 | 187.5134 | 27.4017 | 126.9698 | 30.8371 | 0 | 27.8368 | 0 | -405.3016 | 261.8118 | 497.1% | Г
2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 998.5842 | 1089.4028 | -90.8185 | 111.3452 | 314.4831 | 25.2696 | 187.5134 | 27.4017 | 126.9698 | 30.8371 | 0 | 27.8368 | 0 | -405.3016 | 261.8118 | 497.1% | Г
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 833.3621 | 792.1247 | 41.2375 | 87.5134 | 166.0378 | 21.8784 | 107.0646 | 21.8784 | 58.9732 | 21.8784 | 0 | 21.8784 | 0 | -124.8003 | 122.2811 | 279.5% | Г
2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 144.7945 | 290.3835 | -145.589 | 13.565 | 147.9573 | 3.3913 | 80.4488 | 3.3913 | 67.5086 | 3.3913 | 0 | 3.3913 | 0 | -293.5464 | 141.1748 | 2081% | Г
2.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 20.4276 | 6.8946 | 13.533 | 10.2668 | 0.48801 | 0 | 0 | 2.1321 | 0.48801 | 5.5675 | 0 | 2.5672 | 0 | 13.045 | -1.6441 | -77.11% | Г
2.1.1.3 | Строительство 2-х линейных ячеек в проектируемую 2РП-6 кВ по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп (Договор ТП №21200-20-00589990-1 от 12.10.2020). | L_010110_000000943 | 3.318 | 0 | 3.318 | 3.1598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94795 | 0 | 2.2119 | 0 | 3.318 | 0 | - | отклонений нет
2.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ПС 110/35/10 кВ «Шовгеновская» до границ участка заявителя. Установка 2-х линейных ячеек в РУ 10 кВ на ПС 110/35/10 «Шовгеновская» (Договор ТП №21200-20-00567150-5 от 12.08.2020). | L_010110_000000944 | 7.3993 | 5.3957 | 2.0035 | 7.107 | 0 | 0 | 0 | 2.1321 | 0 | 4.6195 | 0 | 0.35535 | 0 | 2.0035 | -2.1321 | -100% | СМР выполнены и профинансированы досрочно до 01.01.2022
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ХМ-6, Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, аул Старобжегокай, ул Ленина, 35/2, бывший с/з Адыгейский секция №I Vк, секция №Iк, №Iр, №IIр согласно договору технологического присоединения: от 13.01.2020 № 21101-19-00547788-1, Заявитель – Емтыль А.М. | K_prj_107000_60903 | 1.322 | 0.37846 | 0.94358 | НД | 0.48801 | НД | 0 | НД | 0.48801 | НД | 0 | НД | 0 | 0.45557 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
2.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Э-4, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п. Энем (земли бывшего колхоза "Дружба") согласно договору технологического присоединения: от 26.10.2020 № 21200-20-00592632-1, Заявитель – СНТ «Авиатор» | L_prj_107000_61199 | 1.4044 | 0 | 1.4044 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 1.4044 | НД | НД | отклонений нет
2.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ Э-9, Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ КРЗ-7, строительство 2КТП-10/0,4 кВ, строительство 4ЛЭП-0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п. Энем, согласно договору технологического присоединения: от 17.11.2021 № 21101-21-00663794-1, Заявитель – ГБУЗ РА «Тахтамукайская центральная районная больница» | M_prj_107000_61239 | 5.6407 | 0 | 5.6407 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 5.6407 | НД | НД | отклонений нет
2.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ для присоединения заявителя по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 12 Марта, д.164 | K_prj_107000_60942 | 1.3433 | 1.1204 | 0.22287 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0.22287 | НД | НД | отклонений нет
2.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
2.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
2.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
2.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
2.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
2.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
2.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
2.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
2.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
2.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
2.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 4207.0258 | 277.6867 | 3929.3391 | 2270.6563 | 675.2652 | 687.211 | 513.0451 | 230.1 | 162.2201 | 424.709 | 0 | 928.6362 | 0 | 3254.0739 | -242.0459 | -26.39% | Г
2.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 3215.7491 | 205.1825 | 3010.5666 | 2009.6912 | 653.2783 | 634.0511 | 497.7149 | 158.51 | 155.5634 | 422.5639 | 0 | 794.5663 | 0 | 2357.2883 | -139.2828 | -17.57% | Г
2.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 3215.7491 | 205.1825 | 3010.5666 | 2009.6912 | 653.2783 | 634.0511 | 497.7149 | 158.51 | 155.5634 | 422.5639 | 0 | 794.5663 | 0 | 2357.2883 | -139.2828 | -17.57% | Г
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Энем с заменой тр-ов 2х5,6 МВА на 2х10 МВА | F_prj_107000_48144 | 254.828 | 1.6558 | 253.1722 | 211.0397 | 128.3926 | 72.6719 | 33.4792 | 30 | 94.9133 | 41.5103 | 0 | 66.8574 | 0 | 124.7796 | 25.7207 | 25.05% | Не своевременная оплата аванса по СМР в связи с необходимостью выполнения условий финансирования за счет докапитализации Общества.
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Комбизавод» с заменой трансформаторов 2х2,5 МВА на трансформаторы 2х6,3 МВА | F_prj_107000_48146 | 159.0195 | 1.4612 | 157.5582 | 125.5458 | 89.8497 | 60.5237 | 57.7292 | 0 | 32.1205 | 24.0066 | 0 | 41.0154 | 0 | 67.7085 | 29.326 | 48.45% | Оплата аванса в соответствии с заключенным договором на СМР
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Кужорская» с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 с 2х2,5 МВА на 2х10 МВА с реконструкцией ЛЭП 10 кВ (К-10) | K_prj_107000_60875 | 216.0229 | 127.7216 | 88.3013 | 60 | 76.8162 | 60 | 76.8162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4852 | 16.8162 | 28.03% | Погашение кредиторской задолженности
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ «Черемушки» с заменой трансформатора Т-3 2,5 МВА на трансформатор мощностью 25 МВА и установкой трансформатора Т-4 мощностью 25 МВА | K_prj_107000_60882 | 583.5517 | 18.96 | 564.5917 | 464.5917 | 123.1266 | 169.7375 | 112.3266 | 60 | 10.8 | 88.4563 | 0 | 146.3979 | 0 | 441.4651 | -106.6109 | -46.41% | Несвоевременное выполнение работ в связи с недопоставками оборудования подрядчиком, вызванное наложением ограничительных мер (санкций) недружественными странами в адрес РФ
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Тульская» с заменой 2х4 МВА на 2х10 МВА | K_prj_107000_60876 | 158.7055 | 9.156 | 149.5495 | 124.5495 | 37.0813 | 45.2248 | 35.0813 | 15 | 2 | 23.7974 | 0 | 40.5272 | 0 | 112.4682 | -23.1435 | -38.43% | Несвоевременное выполнение работ в связи с недопоставками оборудования подрядчиком, вызванное наложением ограничительных мер (санкций) недружественными странами в адрес РФ
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Садовая» с установкой трансформатора Т-2 10 МВА и строительство захода ВЛ-35 кВ с изменением схемы подключения подстанции к сети | K_prj_107000_60877 | 207.3637 | 1.2429 | 206.1208 | 166.1689 | 101.3841 | 59.2107 | 96.4027 | 18 | 4.9814 | 32.0875 | 0 | 56.8708 | 0 | 104.7367 | 24.1734 | 31.31% | Оплата аванса в соответствии с заключенным договором на СМР
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Адыгейская». Замена трансформаторов 2х16 МВА на 2х25 МВА | K_prj_107000_60878 | 127.2685 | 44.985 | 82.2834 | 36 | 72.642 | 36 | 72.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6415 | 36.642 | 101.8% | Погашение кредиторской задолженности
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ ИКЕА с заменой трансформаторов 2х25 МВА на трансформаторы 2х40 МВА | K_prj_107000_60879 | 1054.2076 | 0 | 1054.2076 | 487.0876 | 20.1888 | 0 | 13.2378 | 0 | 6.951 | 151.6511 | 0 | 335.4365 | 0 | 1034.0189 | 20.1888 | - | Досрочное выполнение работ
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ «Северная» с заменой трансформатора Т-3 4 МВА на трансформатор мощностью 25 МВА и установкой трансформатора Т-4 мощностью 25 МВА | K_prj_107000_60881 | 451.8081 | 0 | 451.8081 | 334.1081 | 3.7972 | 130.5924 | 0 | 35 | 3.7972 | 61.0547 | 0 | 107.461 | 0 | 448.0109 | -161.7953 | -97.71% | Не своевременная оплата аванса по СМР в связи с необходимостью выполнения условий финансирования за счет докапитализации Общества.
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Адыгейская" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х4 МВА на трансформаторы 2х6,3 МВА | L_030120_000001009 | 1.4868 | 0 | 1.4868 | 0.3 | 0 | 0.045 | 0 | 0.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4868 | -0.3 | -100% | Длительные сроки заключения договора на ПИР в связи с корректировкой задания на проектирование
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Шевченко" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х2,5 МВА на трансформаторы 2х4 МВА | L_032320_000001075 | 1.4868 | 0 | 1.4868 | 0.3 | 0 | 0.045 | 0 | 0.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4868 | -0.3 | -100% | Длительные сроки заключения договора на ПИР в связи с корректировкой задания на проектирование
2.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
2.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 482.4183 | 0 | 482.4183 | 159.8782 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 132.8782 | 0 | 482.4183 | -27 | -100% | Г
2.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 482.4183 | 0 | 482.4183 | 159.8782 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 132.8782 | 0 | 482.4183 | -27 | -100% | Г
2.2.2.1 | Реконструкция распределительной сети 10 кВ прилегающей к ПС 110 кВ «ИКЕА», в том числе от ПС 110 кВ «Термнефть», «Набережная», «Западная-2» и ПС 35 кВ «Хомуты» | K_prj_107000_60880 | 482.4183 | 0 | 482.4183 | 159.8782 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 132.8782 | 0 | 482.4183 | -27 | -100% | Длительное согласование проектно-сметной документации
2.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
2.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 433.006 | 37.4612 | 395.5448 | 86.3199 | 12.326 | 43.16 | 6.3106 | 43.16 | 6.0153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383.2188 | -73.9939 | -85.72% | Г
2.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 433.006 | 37.4612 | 395.5448 | 86.3199 | 12.326 | 43.16 | 6.3106 | 43.16 | 6.0153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383.2188 | -73.9939 | -85.72% | Г
2.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Адыгейские электрические сети (8030 т.у.) | K_prj_107000_60684 | 118.8076 | 14.2119 | 104.5957 | 64.0831 | 0 | 32.0416 | 0 | 32.0416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.5957 | -64.0831 | -100% | Перенос сроков выполнения работ в скорректированной инвестиционной программе
2.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Адыгейские электрические сети (1991 т.у.) | K_prj_107000_60685 | 40.2293 | 21.6005 | 18.6288 | 19.0739 | 11.2652 | 9.5369 | 6.0383 | 9.5369 | 5.2269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3636 | -7.8087 | -40.94% | Выполнение работ хозспособом
2.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Адыгейские электрические сети (166 т.у.) | K_prj_107000_60686 | 3.693 | 0.92418 | 2.7688 | 2.9818 | 1.0508 | 1.4909 | 0.27231 | 1.4909 | 0.77846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.718 | -1.9311 | -64.76% | Выполнение работ хозспособом
2.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Адыгейские электрические сети (20 т.у.) | K_prj_107000_60687 | 0.39173 | 0.72468 | -0.33296 | 0.18109 | 0 | 0.090547 | 0 | 0.090547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.33296 | -0.18109 | -100% | Отсутствие заявок потребителей на технологическое присоединение
2.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО "Россети Кубань" Адыгейские электрические сети (6128 т.у.) | M_010120_000001294 | 269.8844 | 0 | 269.8844 | НД | 0.01 | НД | 0 | НД | 0.01 | НД | 0 | НД | 0 | 269.8744 | НД | НД | Дополнительные заявки потребителей на технологическое присоединение
2.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
2.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
2.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
2.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
2.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
2.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
2.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
2.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 75.8524 | 35.043 | 40.8094 | 14.767 | 9.6609 | 10 | 9.0195 | 1.4301 | 0.64139 | 2.1451 | 0 | 1.1917 | 0 | 31.1485 | -1.7692 | -15.48% | Г
2.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 75.8524 | 35.043 | 40.8094 | 14.767 | 9.6609 | 10 | 9.0195 | 1.4301 | 0.64139 | 2.1451 | 0 | 1.1917 | 0 | 31.1485 | -1.7692 | -15.48% | Г
2.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ ИКЕА | H_prj_107000_60066 | 42.7654 | 30.2073 | 12.558 | 10 | 8.3885 | 10 | 8.3885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1696 | -1.6115 | -16.12% | Погашение кредиторской задолженности
2.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Шовгеновская» с заменой маслянного на элегазовый выключатель СМВ 110 кВ | L_010120_000001001 | 5.9649 | 0 | 5.9649 | 4.767 | 0 | 0 | 0 | 1.4301 | 0 | 2.1451 | 0 | 1.1917 | 0 | 5.9649 | -1.4301 | -100% | В связи с дефицитом источника финансирования и необходимостью выполнения более приоритетных объектов в рамках имеющихся источников финансирования скорректирован срок ввода объекта на 2023 год
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ Э-2 по соглашению о компенсации от 06.04.2021 № 187, Заявитель – Шаззо Ф.А., 2202456 | M_prj_107000_61240 | 0.9773 | 0 | 0.9773 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0.9773 | НД | НД | отклонений нет
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ Э-7 по соглашению о компенсации от 25.02.2021 № 99, Заявитель – Неспосудный К.П., 2101187 | L_prj_107000_61049 | 0.71714 | 0.35099 | 0.36615 | НД | 0.053058 | НД | 0 | НД | 0.053058 | НД | 0 | НД | 0 | 0.31309 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ТМ-1, ВЛ-0,4 кВ ТМ-1-730, КТП-10/0,4 кВ ТМ-1-730 по соглашению о компенсации затрат от 24.06.2021 № 337, Заявител, 2103665 | L_prj_107000_61147 | 0.68052 | 0 | 0.68052 | НД | 0.07122 | НД | 0 | НД | 0.07122 | НД | 0 | НД | 0 | 0.6093 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ СХ-2 L=12,72 км п. Афипский (диспетчерское наименование ВЛ-10 кВ СХ-2), инвентарный №13608;¶ - ВЛ-0,4 кВ от оп. №1до оп. №1, 2105226 | L_prj_107000_61149 | 1.74 | 0 | 1.74 | НД | 0.10302 | НД | 0 | НД | 0.10302 | НД | 0 | НД | 0 | 1.637 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ОК-6, КТП-10/0,4 кВ ОК-6-162, по соглашению о компенсации от 12.10.2020 №764, Заявитель – Хурум В.К. | L_prj_107000_61010 | 0.68932 | 0.051232 | 0.63809 | НД | 0.00050024 | НД | 0 | НД | 0.00050024 | НД | 0 | НД | 0 | 0.63759 | НД | НД | отклонений нет
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ РП-3-1 L=2,55 км (диспетчерское наименование ВЛ-10 кВ РП-3-1) в пролетах опор №11-25 (уточнить при проектировании), инвентарный №4918; ВЛ-10 кВ РП-3-2 L=2,55 км (диспетчерское наименование ВЛ-10 кВ РП-3-2) в пролетах опор №11-25 (уточнить при проектировании), инвентарный №3033 по соглашению о компенсации затрат от 29.07.2021 №407/30-956, Заявитель - ООО "Регион-Строй" | L_prj_107000_61148 | 22.3179 | 4.4334 | 17.8845 | НД | 1.0446 | НД | 0.63105 | НД | 0.41359 | НД | 0 | НД | 0 | 16.8399 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
2.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
2.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
2.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
2.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
2.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
2.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
2.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г

## 11кв истч
Приложение № 11
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 11. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы (квартальный)
за 2 квартал 2022 года
Отчет о реализации инвестиционной программы Публичного акционерного общества энергетики и электрофикации Кубани (ПАО "Россети Кубань")
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2022 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Минэнерго № 21@ от 16.12.2021 г
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода | [9 empty] | Причины отклонений
Всего (2022 год )
|  |  | План |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: |  | федерального бюджета |  | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |  | иных источников финансирования
|  |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
[13 empty] | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 8050.1047 | 0 | 0 | 2615.1802 | 5434.9245 | 5061.9173 | 0 | 0 | 3286.2198 | 1775.6975 | -2988.1875 | -37.12% | 0 | - | 0 | - | 671.0395 | 25.66% | -3659.227 | -67.33% | Г
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 1193.5234 | 0 | 0 | 761.1241 | 432.3993 | 3175.7697 | 0 | 0 | 2490.4194 | 685.3503 | 1982.2464 | 166.1% | 0 | - | 0 | - | 1729.2953 | 227.2% | 252.951 | 58.5% | Г
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 5651.6958 | 0 | 0 | 962.3497 | 4689.3462 | 1628.4771 | 0 | 0 | 586.2923 | 1042.1848 | -4023.2187 | -71.19% | 0 | - | 0 | - | -376.0573 | -39.08% | -3647.1614 | -77.78% | Г
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 744.02 | 0 | 0 | 471.1256 | 272.8944 | 9.2756 | 0 | 0 | 9.2756 | 0 | -734.7444 | -98.75% | 0 | - | 0 | - | -461.85 | -98.03% | -272.8944 | -100% | Г
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 118.374 | 0 | 0 | 118.374 | 0 | 30.0764 | 0 | 0 | 30.0764 | 0 | -88.2977 | -74.59% | 0 | - | 0 | - | -88.2977 | -74.59% | 0 | - | Г
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 342.4915 | 0 | 0 | 302.2069 | 40.2846 | 218.3185 | 0 | 0 | 170.1561 | 48.1624 | -124.173 | -36.26% | 0 | - | 0 | - | -132.0508 | -43.7% | 7.8778 | 19.56% | Г
1 | Краснодарский край | Г | 5668.1031 | 0 | 0 | 2498.7348 | 3169.3683 | 4072.1689 | 0 | 0 | 2955.1829 | 1116.986 | -1595.9342 | -28.16% | 0 | - | 0 | - | 456.4481 | 18.27% | -2052.3823 | -64.76% | Г
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 1082.1781 | 0 | 0 | 660.0456 | 422.1325 | 2861.2866 | 0 | 0 | 2179.2129 | 682.0737 | 1779.1085 | 164.4% | 0 | - | 0 | - | 1519.1673 | 230.2% | 259.9412 | 61.58% | Г
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 1082.1781 | 0 | 0 | 660.0456 | 422.1325 | 2859.7374 | 0 | 0 | 2177.6637 | 682.0737 | 1777.5593 | 164.3% | 0 | - | 0 | - | 1517.6181 | 229.9% | 259.9412 | 61.58% | Г
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 538.6054 | 0 | 0 | 538.6054 | 0 | 1441.7164 | 0 | 0 | 1441.5055 | 0.21081 | 903.111 | 167.7% | 0 | - | 0 | - | 902.9001 | 167.6% | 0.21081 | - | Г
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 121.4402 | 0 | 0 | 121.4402 | 0 | 745.6768 | 0 | 0 | 734.8033 | 10.8736 | 624.2366 | 514% | 0 | - | 0 | - | 613.3631 | 505.1% | 10.8736 | - | Г
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 422.1325 | 0 | 0 | 0 | 422.1325 | 672.3442 | 0 | 0 | 1.3549 | 670.9893 | 250.2117 | 59.27% | 0 | - | 0 | - | 1.3549 | - | 248.8568 | 58.95% | Г
1.1.1.3 | Строительство одной КЛ-10 кВ от резервной линейной ячейки в PУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Тургеневская» до проектируемой 2БКРП-10/0,4 кВ, строительство 2БКРП-10 кВ в г. Краснодар, ул. Морская, 54/2, Заявитель - Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (Договор ТП №21200-20-00571960-1 от 17.09.2020). | L_032310_000000939 | 36.703 | 0 | 0 | 0 | 36.703 | 27.4475 | 0 | 0 | 0 | 27.4475 | -9.2554 | -25.22% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -9.2554 | -25.22% | Досрочная закупка материалов и оборудования
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство 2-х КЛ-10 кВ для включения I с.ш. РУ-10 кВ проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-230 (I с.ш.) ТП-689 (I с.ш.), строительство 2-х КЛ-10 кВ для включения II с.ш. РУ-10 кВ проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-230 (II с.ш.) – ТП-689 (II с.ш.) для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств заявителя Управление капитального строительства Службы инженерно-технического обеспечения Федеральной службы охраны Российской Федерации ЭПУ земельного участка для размещения и эксплуатации зданий и сооружений хозяйства 1-2 по адресу: г. Сочи, ул. Инжирная (кадастровый номер 23:49:0203001:1045) (Договор ТП №20201-20-00563588-1 от 11.09.2020). | L_072310_000000940 | 9.7774 | 0 | 0 | 0 | 9.7774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.7774 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -9.7774 | -100% | досрочное выполнение работ, объект введен в 2021
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Кудепста» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств заявителя ООО «СЗ Громитус» - ЭПУ земельного участка по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Краснодарский край, г. Сочи (кадастровый номер: 23:49:0401008:1251) (Договор ТП №21200-20-00564036-1 от 14.05.2020) | L_072310_000000941 | 14.5813 | 0 | 0 | 0 | 14.5813 | 9.1815 | 0 | 0 | 0 | 9.1815 | -5.3998 | -37.03% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -5.3998 | -37.03% | задержка предоставления расчетных документов подрядчиком
1.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ Южная Озереевка с установкой двух трансформаторов 110/10 кВ мощностью 10 МВА каждый (Договор ТП №21200-19-00543950-4 от 27.03.2020) | L_112310_000000949 | 116.0432 | 0 | 0 | 0 | 116.0432 | 136.4244 | 0 | 0 | 0 | 136.4244 | 20.3812 | 17.56% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 20.3812 | 17.56% | досрочное выполнение работ
1.1.1.3 | Строительство питающих ЛЭП 110 кВ (ориентировочная протяженность 20,9 км) для присоединения ПС 110 кВ Южная Озереевка (Договор ТП №21200-19-00543950-4 от 27.03.2020) | L_112310_000000950 | 245.0277 | 0 | 0 | 0 | 245.0277 | 211.0798 | 0 | 0 | 0 | 211.0798 | -33.9478 | -13.85% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -33.9478 | -13.85% | По инициативе заявителя подписано доп. соглашение к договору ТП о переносе срока исполнения на 30.09.2022
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/35/10кВ «КПТФ с установкой дополнительных линейных ячеек на 1 СШ-10кВ» в ст.Кавказская, Кавказского района (дог. №20306-20-005783, 2100318 | L_prj_107000_61015 | НД | НД | НД | НД | НД | 4.946 | 0 | 0 | 0 | 4.946 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | «Строительство ВЛЗ-10 кВ, строительство ТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП 10/0,4 кВ до границ земельного участка по адресу: - Брюховецкий район, х. Красная Нива, ул. Длинная, дом №117, заявитель Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа №6 имени М.В. Масливец х. Красная Нива муниципального образования Брюховецкий район». (ТУ №08-01/0107-20-сс от 18.09.2020 ТП №20701-20-00571752-1 от 18.09.2020) | L_prj_107000_60975 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.054775 | 0 | 0 | 0 | 0.054775 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №13 ВЛ 10 кВ М-3, в границах земельного участка по адресу: - Тимашевский район , ст. Медведовская, автодорога Краснодар - Ейск, заявитель Министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края. (ТУ № 08-05/0415-21-сс от 16.11.2021 ТП № 20705-21-00673052-1 от 16.11.2021) | L_prj_107000_61173 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.01707 | 0 | 0 | 0 | 0.01707 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | «Строительство двух ЛЭП-10 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин в РУ-10 кВ «РПП-10»; строительство двух 2БКТП-10/0,4 кВ с установкой силовых трансформаторов для технологического присоединения электроустановок заявителя- Брюховецкий район, ст. Брюховецкая, ул. Ленина, д.144, заявитель ООО «Ренус Фрейт логистик» (ТУ ИА-08/0008-19 от 30.09.2019 ТП № 21200-19-00520600-1 от 30.09.2019) | K_prj_107000_60922 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.47361 | 0 | 0 | 0 | 0.47361 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | «Строительство ВЛ-10 кВ от существующей ВЛ-10 кВ "НП-7" до границы земельного участка заявителя по адресу: Краснодарский край, Павловский район, в 1375 метрах северо-западнее х. Междуреченский (секции 4 контур 109) (Договор ТП от 17.09.2021 №20604-21-00662106-1 ИП Исупов М.В.) | L_prj_107000_61155 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.010895 | 0 | 0 | 0 | 0.010895 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП 10/0,4 кВ, реконструкция ВЛ-10 кВ СМ-1, СМ-14, строительство двух ВЛ-0,4 кВ для присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" электроустановок МБОУ СОШ № 2 имени Героя Советского Союза А.А. Артюха по адресу: Краснодарский край, р-н. Староминский, ст-ца Староминская, ул. Пушкина, д. 135. Договор ТП от 13.12.2021 № 20504-21-00684736-1 | L_prj_107000_61154 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.36781 | 0 | 0 | 0 | 0.36781 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2БКРП-10 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин в РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ "Бытха" до РУ-10 кВ проектируемого 2БКРП-10 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" энергопринимающих устройств заявителя ООО "СЗ "Кислород" - ЭПУ земельного участка. Категория земель: земли населённых пунктов. Виды разрешённого использования: жилой комплекс, расположенный по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Краснодарский край, г. Сочи, р-н Хостинский (кадастровый номер 23:49:0000000:8647) | L_prj_107000_60977 | НД | НД | НД | НД | НД | 33.5158 | 0 | 0 | 0 | 33.5158 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ "Кудепста" для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО "Кубаньэнерго" энергопринимающих устройств заявителя ООО СЗ "РАФСТРОЙ" - ЭПУ земельного участка по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район: м-н Кудепста, земельный участок №1 (кадастровый номер 23:49:0401008:1249) | L_prj_107000_61021 | НД | НД | НД | НД | НД | 13.2767 | 0 | 0 | 0 | 13.2767 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство БКТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №1 ВЛ-10 кВ «ТП-А401 – ТП-А402» до проектируемой БКТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" энергопринимающих устройств заявителя СНТ "Ахштырь" - ЭПУ земельных участков для садоводства по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, село Ахштырь, пер. Форелевый, СНТ "Ахштырь" | L_prj_107000_61064 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.47437 | 0 | 0 | 0 | 0.47437 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство СП-6 кВ с установкой 2-х линейных ячеек, строительство КЛ-6 кВ для включения СП-6 кВ в рассечку КЛ-6 кВ ТП-Х2 – ТП-Х26, строительство КЛ-6 кВ от ячейки СП-6 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств Заявителя СНТ «Сутугинское» - ЭПУ объекта незавершенного строительства по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, с/т «Сутугинское» (кадастровый номер 23:49:0304005:2612) | L_prj_107000_61122 | НД | НД | НД | НД | НД | 15.9871 | 0 | 0 | 0 | 15.9871 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Сооружение двухцепной КЛ 10 кВ Лаура – РТП 10 кВ от РУ-10 кВ ПС 110 кВ Лаура до границ участка Заявителя (для ТП ООО «Газпром социнвест») | L_prj_107000_61123 | НД | НД | НД | НД | НД | 1.1573 | 0 | 0 | 0 | 1.1573 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2СП-10 кВ, строительство 2-х КЛ-10 кВ для включения проектируемой 2СП-10 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ «Сочи» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" энергопринимающих устройств Заявителя Общество с ограниченной ответственностью "Альпика" - ЭПУ земельного участка из земель населенных пунктов для обеспечения эксплуатаций зданий и сооружений консервного комбината по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, пер. Трунова, 7-в (кадастровый номер земельного участка 23:49:0205027:10) | L_prj_107000_61175 | НД | НД | НД | НД | НД | 12.7288 | 0 | 0 | 0 | 12.7288 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения 2ТП-10/0,4 кВ в рассечку КВЛ-10 кВ ТП-А54 – ТП-А174 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" энергопринимающих устройств заявителя ФГКУ "Одиннадцатый отдельный авиационный отряд" - ЭПУ нежилого здания по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, ул. Костромская, 93 (кадастровый номер: 23:49:0402023:1827) | L_prj_107000_61176 | НД | НД | НД | НД | НД | 3.8414 | 0 | 0 | 0 | 3.8414 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Реконструкция РУ-6 кВ ТРП-103, строительство КЛ-6 кВ от линейной ячейки РУ-6 кВ ТРП-103 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" энергопринимающих устройств заявителя ООО "ЛУКОЙЛ-Экоэнерго" - ЭПУ земельного участка из земель населённых пунктов. Разрешённое использование: "Гидроэлектростанция" по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, пгт. Красная Поляна, ул. Турбинная (кадастровый номер 23:49:0000000:6943) | L_prj_107000_61022 | НД | НД | НД | НД | НД | 6.4289 | 0 | 0 | 0 | 6.4289 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения I секции шин РУ-10 кВ 2БКТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-Х282 – ТП-Х33н, строительство двух КЛ-10 кВ для включения II секции шин РУ-10 кВ 2БКТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-Х282 – ТП-Х85 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя МКУ города Сочи «Управление капитального строительства» - ЭПУ объекта «строительство блока начальной школы на территории муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средняя образовательная школа №11 на 400 мест (ул. Чекменёва, 45) Хостинского района города Сочи (проектно-изыскательские работы, строительство)» по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, ул. Чекменёва, 45 (в границах земельного участка с кадастровым номером 23:49:0303001:9) | L_prj_107000_61063 | НД | НД | НД | НД | НД | 15.3974 | 0 | 0 | 0 | 15.3974 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ от линейных ячеек РУ-6 кВ ПС 110/10/6 кВ "Бочаров ручей" для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" энергопринимающих устройств заявителя ООО "Зодчий" – ЭПУ земельного участка. Категории земель: земли населённых пунктов, вид разрешённого использования: для строительства многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, пер. Теневой (кадастровый номер: 23:49:0201012:113) | L_prj_107000_61177 | НД | НД | НД | НД | НД | 18.7508 | 0 | 0 | 0 | 18.7508 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-Х214 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя Непосредственной формы правления жилым домом по ул. Измайловская (председатель – Туманова М.А.) - ЭПУ многоквартирного жилого дома по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, ул. Измайловская, участок №3 (кадастровый номер 23:49:0308007:4520) | L_prj_107000_61178 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.038624 | 0 | 0 | 0 | 0.038624 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство необходимого количества 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство КЛ-10 кВ для включения 2БКТП-10/0,4 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ТП-185 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань"энергопринимающих устройств заявителя УКС СИТО ФСО России - ЭПУ земельного участка. Категория земель: земли населённых пунктов с видом разрешенного использования: разработка проектной документации для реконструкции объекта охраны "Ривьера" по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, проспект Курортный, (кадастровый номер 23:49:0203029:1013) | L_prj_107000_61023 | НД | НД | НД | НД | НД | 11.1607 | 0 | 0 | 0 | 11.1607 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство БКРП-10 кВ с установкой 3 линейных ячеек с присоединением его в рассечку КЛ-10 кВ «РП-1-ТП-10/0,4 кВ «Волей Град» в г. Анапа, с. Витязево, пр. Южный, д. 3 В согласно договору технологического присоединения от 05.02.2021 №21200-20-00606214-1 заявитель Частное учреждение «Спортивно-учебно-оздоровительный центр «Волей Град». | L_prj_107000_61192 | НД | НД | НД | НД | НД | 7.0895 | 0 | 0 | 0 | 7.0895 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ, КТП-6/0,4 кВ и ВЛИ-0,4 кВ в ст. Натухаевская согласно договору технологического присоединения: от 30.09.2019 г. № 20104-19-00525556-1 заявитель Муниципальное бюджетное учреждение "Спортивная школа "Раевская" муниципального образования город Новороссийск | K_prj_107000_60886 | НД | НД | НД | НД | НД | 1.778 | 0 | 0 | 0 | 1.778 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ, 2БКРП-10 кВ в ст. Раевская согласно дог тп от 27.07.2020 № 21200-20-00563724-1 заяв "Министерство обороны РФ" | L_prj_107000_61025 | НД | НД | НД | НД | НД | 36.6366 | 0 | 0 | 0 | 36.6366 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ З-2-122, Краснодарский край, г. Краснодар, Прикубанский округ, ул. им. Академика Лукьяненко П.П. согласно договору технологического присоединения: от 18.03.2021 № 21100-21-00618118-1, Заявитель – ООО "Кубанский медицинский центр" | L_prj_107000_61079 | НД | НД | НД | НД | НД | 3.0494 | 0 | 0 | 0 | 3.0494 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ СК-2, строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ СК-5, строительство 2КТП-10/0,4 кВ, строительство 4ВЛ-0,4 кВ от проектируемой 2КТП-10/0,4 кВ, Краснодарский край, г. Краснодар, ст. Старокорсунская, ул. Шевченко, 222, согласно договору технологического присоединения: от 30.04.2021 № 21106-21-00619170-1, Заявитель – МКУ МО г. Краснодар «Единая служба заказчика» | L_prj_107000_61143 | НД | НД | НД | НД | НД | 7.2028 | 0 | 0 | 0 | 7.2028 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Реконструкция ПС/110/10/6 кВ "РИП" с установкой двух линейных ячеек в РУ-6 кВ на разных секциях шин для подключения энергопринимающих устройств ЖСК "Гарантия", расположенный по адресу:г.Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. им. Карякина, 5/1, кадастровый № 23:43:0141008:14022 | J_prj_107000_60465 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.42346 | 0 | 0 | 0.42346 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ "ХБК" с установкой двух линейных ячеек на разных секциях шин в РУ-10 кВ для подключения энергопринимающих устройств ООО "Альфа Строительная Компания", расположенный по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, кадастровый номер 23:43:0403001:336 | I_prj_107000_60184 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ «ХБК» с установкой двух линейных ячеек в РУ-10 кВ наразных секциях шин для подключения энергопринимающих устройств ООО «Горторгкомплекс», расположенный по адресу: Краснодарский край,г.Краснодар, ул. Уральская, д. 116, к/н: 23:43:0403020:185 | J_prj_107000_60460 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.40128 | 0 | 0 | 0.40128 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 35/6 кВ "НС-11" с установкой одной линейной ячейки в РУ-6 кВ для подключения энергопринимающих устройств ООО "Алькасар", расположенный по адресу: г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, пос. Краснодарский, Почтовое отделение №73 к/н: 23:43:0143021:11910 2201377 | J_prj_107000_60607 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.20953 | 0 | 0 | 0.20953 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Юго-Восточная» с установкой одной линейной ячейки на II с.ш. в РУ-6 кВ для подключения энергопринимающих устройств ООО «СК Мегаполис» по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Магистральная, в пересечении с пр. 4-й Онежский, к/н 23:43:0404005:562 | J_prj_107000_60671 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.295 | 0 | 0 | 0.295 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство двух СП-10 кВ с установкой 2 линейных ячеек, прокладка двух КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ «Военгородок», строительство 2РП-10 кВ с установкой 4-х линейных ячеек, Краснодарский край, г. Краснодар, д.53, в границах участка почтового отделения 53 согласно договору технологического присоединения: от 25.09.2019 №21106-19-00526946-1, Заявитель – ООО «Специализированный застройщик «Корпус». | L_032310_000000947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33613 | 0 | 0 | 0 | 0.33613 | 0.33613 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.33613 | - | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ от резервной линейной ячейки в РУ-6 кВ ПС 110/35/6 кВ "Северная" до проектируемой 2БКРП-6 кВ, строительство 2БКРП-6 кВ в г. Краснодар, к/н 23:43:0000000:20051, Заявитель – Муниципальное казенное учреждение муниципального образования г. Краснодар "Центр мониторинга дорожного движения и транспорта". | L_prj_107000_61080 | НД | НД | НД | НД | НД | 4.76 | 0 | 0 | 0 | 4.76 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ А-2, Краснодарский край, Северский р-он, п. Афипский Заявитель – ИП Авакян В.Г. | L_prj_107000_61144 | НД | НД | НД | НД | НД | 4.6376 | 0 | 0 | 0 | 4.6376 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ЖБИ-11, Краснодарский край, Динской район, ст. Васюринская ул. Железнодорожная, 1а согласно договору технологического присоединения: от 18.02.2021 № 21200-21-00614624-1, Заявитель - ООО "Фармсервис" | L_prj_107000_61081 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.24879 | 0 | 0 | 0 | 0.24879 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Лорис» для технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «АРТ-ТЕХ» расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, в районе поселка Индустриального, к/н 23:43:0125001:1402 | L_prj_107000_61193 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.0256 | 0 | 0 | 0.0256 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ «Калинино», Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Трудовая 3-я, д. 100 согласно договору технологического присоединения: от 22.07.2021 № 21100-21-00653916-1, Заявитель – ООО «КВП-АТЛАНТ» | L_prj_107000_61194 | НД | НД | НД | НД | НД | 1.1146 | 0 | 0 | 0 | 1.1146 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ПС110/6 кВ «Парфюмерная», Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Фурманова 1/6 согласно договору технологического присоединения: от 27.05.2021 № 21100-21-00636260-1, Заявитель – ООО «МастерПласт» | L_prj_107000_61195 | НД | НД | НД | НД | НД | 16.7542 | 0 | 0 | 0 | 16.7542 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Д-2, строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ДН-12, строительство 2КТП-10/0,4 кВ, строительство 2ВЛ-0,4 кВ от проектируемой 2КТП-10/0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, Динской район, ст. Динская, ул. Красная, 1Б/1, согласно договору технологического присоединения: от 27.12.2021 № 21103-21-00684912-1, Заявитель – ГКУ «ГУСКК» | M_prj_107000_61232 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ АГ-13, строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ДН-12, строительство 2КТП-10/0,4 кВ, строительство 4ВЛ-0,4 кВ от проектируемой 2КТП-10/0,4 кВ, Краснодарский край, Динской район, ст. Динская, ул. Красная, 34, согласно договору технологического присоединения: от 12.04.2021 № 21103-21-00617540-1, Заявитель – МБОУ МО Динского района СОШ №3 | M_prj_107000_61233 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ «ОБД», Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ГУП ОПХ «Рассвет» СК НИИ животноводства, участок 6 Заявитель – ООО «ВБ КУБАНЬ» | M_prj_107000_61234 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ПС 110/10/6 кВ «Восточная», строительство 2КТПП-10/0,4 кВ, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. 2-я Пятилетка, 19/2 Заявитель – Управление делами Президента РФ | M_prj_107000_61235 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Аэропорт», Краснодарский край, г. Краснодар, участок №298 согласно договору технологического присоединения: от 10.08.2021 № 21100-21-00651408-1, Заявитель – ООО «Бауцентр Рус» | M_prj_107000_61236 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.91404 | 0 | 0 | 0 | 0.91404 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин в РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ «Восточная» до границы земельного участка в г. Краснодар, к/н 23:43:0304062:0001, Заявитель – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма» (ФГБОУ ВО КГУФКСТ). | M_prj_107000_61237 | НД | НД | НД | НД | НД | 1.371 | 0 | 0 | 0 | 1.371 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ Л-103, Краснодарский край, г. Краснодар, согласно договору технологического присоединения: от 02.02.2022 № 21106-22-00701768-1– Заявитель ООО «ЛОГИНДУСТРИЯ» | M_prj_107000_61238 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.058109 | 0 | 0 | 0 | 0.058109 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от двух линейных ячеек на разных с.ш. РУ-10 кВ 2БРТП-10/0,4 кВ проектируемого по ТЗ 4915, Строительство 2БКРП-10 кВ в г. Краснодар, ул. им. Пушкина, уч.8, Заявитель – Государственное казенное учреждение «Главное управление строительства Краснодарского края» (Договор ТП №21200-19-00537256-1 от 30.12.2019). | L_032310_000000938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7876 | 0 | 0 | 0 | 1.7876 | 1.7876 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1.7876 | - | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ «Ангарская», в г. Краснодар Краснодарского края, ГБУЗ «Научно-исследовательский институт – ККБ № 1 имени профессора С.В. Очаповского» Министерство здравоохранения Краснодарского края | L_032310_000000948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.9557 | 0 | 0 | 0 | 54.9557 | 54.9557 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 54.9557 | - | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ, СП-10 кВ в г. Анапа согласно договору технологического присоединения от 07.06.2007 №21200-07-000406-1 заявитель ООО «РН-Краснодарнефтегаз» | M_prj_107000_61225 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ в ст. Благовещенская согласно договору технологического присоединения от 23.08.2018 № 20102-18-00456474-1, заявитель ОАО "Российские железнодорожные дороги" | M_prj_107000_61226 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 110 кВ для технологического присоединение энергопринимающих устройств АО «Новорослесэкспорт» по договору № 31200-16-00324640-4 от 07.10.2016 | H_prj_107000_51055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4915 | 0 | 0 | 0 | 1.4915 | 1.4915 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1.4915 | - | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 110 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств АО "Новорослесэкспорт" по договору №31200-16-00324640-4 от 07.10.2016 - 2 этап строительства (ориентировочная протяженность 6,0 км) | K_prj_107000_60883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.435 | 0 | 0 | 0 | 1.435 | 1.435 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1.435 | - | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | п.4965 Реконструкция (увеличение протяженности) ВЛ-10 кВ, строительство КТП-10/0,4 кВ и ВЛИ-0,4 кВ в г. Новороссийск, ст-ца Раевская , согласно договору технологического присоединения: от 30.04.2021 №20104-21-00628056-1 заявитель-Чесноков Н.Н. | M_prj_107000_61227 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.49487 | 0 | 0 | 0 | 0.49487 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство двух ЛЭП-10 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ «Родниковая» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Роял Эдвайзерс Ритейл» - ЭПУ земельного участка для торгового центра по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, ул. Пластунская,(кадастровый номер 23:49:0205019:1061) | M_prj_107000_61209 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.15677 | 0 | 0 | 0 | 0.15677 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ РП-8 для технологического присоединения электроустановок заявителя Акционерное общество "РЭМ" ЭПУ объектов незавершенного строительства по адресу: г. Сочи, с. Детляжка, ул.Главная (кадастровые номера 23:49:0120002:1253, 23:49:0120002:1254, 23:49:0120002:1260, 23:49:0120002:1261, 23:49:0120002:1384) | L_prj_107000_60978 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.33142 | 0 | 0 | 0 | 0.33142 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-К28 – ТП-К71п для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" энергопринимающих устройств заявителя Вартеваньяна С.Э. - ЭПУ земельного участка для магазинов, общественного питания, гостиничного обслуживания, для размещения объектов, характерных для населённых пунктов по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, с. Эстосадок, ул. Защитников Кавказа (кадастровый номер 3:49:0420022:2715) | M_prj_107000_61210 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-10/0,4 кВ, строительство четырёх КЛ-10 кВ для включения 2ТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ: «П-610 – ТП-К95 (I с.ш.)», «П-509 – ТП-К95 (II с.ш.)» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Горный отдых» - ЭПУ земельного участка (виды разрешённого использования: для размещения олимпийского объекта «гостиничный комплекс на 162 номера категории 3 звезды в пос. Эсто-Садок (проектные и изыскательские работы, строительство)», под иными объектами специального назначения») по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, с. Эстосадок, ул. Дубравная, д. 70(кадастровый номер 23:49:0512001:1833) | M_prj_107000_61211 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | «Строительство РП-10 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения РП-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ТРП-300 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя АО Санаторий «Золотой Колос» - ЭПУ земельного участка. Категории земель: земли населённых пунктов, разрешённое использование: для эксплуатации зданий и сооружений санатория «Золотой Колос», расположенный по адресу: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир участок. Почтовый адрес ориентира: край Краснодарский, г. Сочи, р-н Хостинский, пр-кт Курортный, 86, участок №4 (кадастровый номер участка 23:49:0302017:6))» | M_prj_107000_61212 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2РП-10 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения 2РП-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Бытха» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Специализированный застройщик «Кислород» - ЭПУ земельного участка (вид разрешённого использования: парковка, автостоянка, многоэтажная парковка) по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район (кадастровый номер 23:49:0301016:1413) | M_prj_107000_61213 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ, строительство КВЛ-10 кВ от ближайшей опоры КВЛ-10 кВ ТП-А113-ТП-А458п/ТП-114п до КТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения электроустановок заявителя Департамент строительства администрации города Сочи земельный участок для обеспечения инженерной инфраструктурой земельных участков, выделенных многодетным семьям в п. Кудепста по адресу: г. Сочи, Адлерский район, п. Кудепста, земельный участок (кадастровый номер 23:49:0401009:2786) (договор от 31.07.2018 №20206-18-00452896-1) | J_prj_107000_60385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3608 | 0 | 0 | 0 | 0.3608 | 0.3608 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.3608 | - | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство РП-10 кВ от РУ-10 кВ на ПС 35/10 кВ "Алексеевская", строительство ВЛЗ-10 кВ от проектируемого РП-10 кВ до границы земельного участка расположенного по адресу Краснодарский Тихорецкий район, с/о "Алексеевский, сектор 16, контур 1. Кадастровый номер: 23:32:0602000:716" (Договор ТП от 26.01.2021 №21200-21-00609996-1 ИП Лоцманов Николай Константинович) | M_prj_107000_61200 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.29653 | 0 | 0 | 0 | 0.29653 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №12-10 ВЛ 10 кВ Б-7, в границах земельного участка по адресу: Брюховецкий район, ст. Брюховецкая, ул. Привокзальная, д. 28, заявитель Общество с ограниченной ответственностью «Агроплазма». (ТУ № 08-01/0206-21-сс от 10.09.2021 ТП № 20701-21-00666268-1 от 10.09.2021) | M_prj_107000_61202 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.099591 | 0 | 0 | 0 | 0.099591 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №44 ВЛ 10 кВ НК-5, проектирование и строительство ТП-10/0,4 кВ, строительство участков ВЛИ 0,4 кВ от проектируемой ТП до границ земельных участков по адресу: - р-н. Тимашевский, ст. Новокорсунская, ул. Красная, д. 33 - заявитель Администрация муниципального образования Тимашевский район (ТУ № 08-05/0510-21-сс от 27.12.2021 ТП № 20705-21-00681828-1 от 27.12.2021) | M_prj_107000_61203 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.047226 | 0 | 0 | 0 | 0.047226 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛЗ 10 кВ от опоры №4-2 ВЛ 10 кВ ПД-3 до границ земельного участка по адресу: - Каневской район, ст. Каневская, с/п Каневское, заявитель ЗАО АФПЗ «Победа». (ТУ № 08-03/0282-21-сс от 09.09.2021 ТП № 20703-21-00667036-1 от 09.09.2021) | M_prj_107000_61204 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.079387 | 0 | 0 | 0 | 0.079387 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛЗ 10 кВ от опоры №43 ВЛ 10 кВ КЛН-6 до границ земельного участка по адресу:- Калининский район, ст. Старовеличковская, промзона, заявитель ООО «Фруктис» (ТУ № 08-02/0192-21-сс от 28.07.2021 ТП № 20702-21-00655662-1 от 28.07.2021) ВЛ 10 кВ-0,1 км | M_prj_107000_61205 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛЗ 10 кВ от опоры №2/189 ВЛ 10 кВ Р-7 до границ земельного участка по адресу: - Тимашевский район, ст. Роговская, в границах ОАО АФ «Роговская», секция 26, контур 52, заявитель ООО «Экватор Агро» (ТУ № 08-05/0321-21-сс от 09.08.2021 ТП № 20705-21-00657726-1 от 09.08.2021) ВЛЗ 10 кВ - 0,050 км. | M_prj_107000_61206 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | «Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №93 ВЛ 10 кВ ГВ-1, в границах земельного участка по адресу: - Краснодарский край, р-н. Калининский, ст-ца. Гривенская, ул. Спортивная, д. 6, заявитель: Общество с ограниченной ответственностью "Лебеди"» (ТУ № 08-02/0343-21-сс от 30.12.2021 ТП № 20702-21-00695908-1 от 30.12.2021). ВЛ 10 кВ - 0,015 км. | M_prj_107000_61207 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство участка КЛ-10 кВ А-5 до границы участка заявителя ООО «Трансстроймеханизация», с целью электроснабжения объекта по адресу: 353590 Славянский район, ст-ца. Анастасиевская, ул. Коммунистическая, д. 15-В, кадастровый номер 23:27:1102092:10018 согласно ТУ № 06-01/0493-22-сс/1 (договор от 04.02.2022 № 20902-21-00691462-1),максимальная присоединяемая мощность 400 кВт | M_prj_107000_61208 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-2А с площадью поперечного сечения от 3х70+(1х54,6; 1х70; 1х95) мм2 до 3х95+(1х70; 1х95) мм2). Установка КТП-10(6)/0,4 кВ на максимальную мощность от 356 кВт до 560,7 кВт. Строительство ВЛЗ-10 кВ проводом СИП-3 сечением 95 мм2. По договору № 20801-19-00546288-1 от 11.02.2020. Заявитель – Общество с ограниченной ответственностью «РН Газотопливная компания». ЭПУ здания операторной - АЗС 89:Краснодарский край, р-н. Выселковский, относительно ориентира автомобильная дорога "ст. Журавская - г. Тихорецк" км. 14+200, слева, расположенного в границах участка (кад. №23:05:0604000:501) | K_prj_107000_60927 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.28908 | 0 | 0 | 0 | 0.28908 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Технологическое присоединение с установкой прибора интеллектуальной системы учета электрической энергии по адресу: Краснодарский край, р-н Ленинградский, ст-ца Ленинградская, тер. в границах колхоза им. Ленина, д.0, прим: участок-1, секция 3, контур-65, к/н 23:19:0105000:386. Договор ТП от 23.09.2021 № 20503-21-00669624-1 | L_prj_107000_61091 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.041448 | 0 | 0 | 0 | 0.041448 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/35/10кВ "Восток" с установкой дополнительной линейной ячейки на 1СШ-10кВ в г. Армавире, Северная Промзона. (дог. №21200-19-005134, 2100457 | L_prj_107000_61014 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.14584 | 0 | 0 | 0 | 0.14584 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Реконструкция ПС-110/35/10кВ «Кубань» с установкой дополнительных линейных ячеек на 1 СШ-10кВ в с.Новоукраинское, примерно в 1850 м по направлению на , 2100326 | L_prj_107000_61016 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.15781 | 0 | 0 | 0 | 0.15781 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/35/10кВ "Речная" с установкой дополнительной линейной ячейки на 3 СШ-10кВ10 в г. Армавире, п. Заветный, пер., Набережный, д.8, 2100458 | L_prj_107000_61017 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.1065 | 0 | 0 | 0 | 0.1065 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
1.1.3.1 | Реконструкция РУ-10 кВ и ОРУ-35 кВ на ПС 35 кВ "Откормбаза" | M_102320_000001268 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5492 | 0 | 0 | 1.5492 | 0 | 1.5492 | - | 0 | - | 0 | - | 1.5492 | - | 0 | - | Г
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5492 | 0 | 0 | 1.5492 | 0 | 1.5492 | - | 0 | - | 0 | - | 1.5492 | - | 0 | - | Г
1.1.4.2 | Реконструкция воздушной линии 110 кВ «Лермонтово-Лазурная» в части замены опор, провода, подвесной арматуры, изоляторов, ГЗТ, установка ВОЛС» | J_prj_107000_60409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5492 | 0 | 0 | 1.5492 | 0 | 1.5492 | - | 0 | - | 0 | - | 1.5492 | - | 0 | - | Перенос сроков выполнения работ в скорректированной инвестиционной программе
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 3381.0395 | 0 | 0 | 946.9827 | 2434.0568 | 953.2119 | 0 | 0 | 566.462 | 386.7499 | -2427.8276 | -71.81% | 0 | - | 0 | - | -380.5207 | -40.18% | -2047.3069 | -84.11% | Г
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 932.5191 | 0 | 0 | 73.205 | 859.3142 | 229.9474 | 0 | 0 | 39.4664 | 190.481 | -702.5717 | -75.34% | 0 | - | 0 | - | -33.7385 | -46.09% | -668.8332 | -77.83% | Г
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 932.5191 | 0 | 0 | 73.205 | 859.3142 | 229.9474 | 0 | 0 | 39.4664 | 190.481 | -702.5717 | -75.34% | 0 | - | 0 | - | -33.7385 | -46.09% | -668.8332 | -77.83% | Г
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Почтовая». Замена трансформаторов Т-1 и Т-2 2×10 МВА на трансформаторы 2×40 МВА | F_prj_107000_49074 | 176.5063 | 0 | 0 | 6.5426 | 169.9637 | 4.9577 | 0 | 0 | 4.9577 | 0 | -171.5486 | -97.19% | 0 | - | 0 | - | -1.5849 | -24.22% | -169.9637 | -100% | Отсутствие возможности оплаты за выполненные объемы работ в связи с окончанием срока действия договора в 2021 году и проведением в 1 квартале 2022 года корпоративных процедур по продлению срока окончания работ. Позднее предоставление банковских гарантий на обеспечение обязательств и погашения аванса.
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ "Адлер" с заменой трансформаторов 2х25 МВА на 2х40 МВА | J_prj_107000_60479 | 241.1436 | 0 | 0 | 0 | 241.1436 | 26.5663 | 0 | 0 | 0 | 26.5663 | -214.5773 | -88.98% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -214.5773 | -88.98% | Несвоевременное выполнение работ в связи с недопоставками оборудования подрядчиком, вызванное наложением ограничительных мер (санкций) недружественными странами в адрес РФ
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Пасечная» с заменой трансформаторов 2×16 МВА на 2×40 МВА | H_prj_107000_50951 | 227.4221 | 0 | 0 | 0 | 227.4221 | 83.0139 | 0 | 0 | 0 | 83.0139 | -144.4082 | -63.5% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -144.4082 | -63.5% | Не своевременная оплата СМР в связи с необходимостью выполнения условий финансирования за счет докапитализации Общества.
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ «Кудепста» с заменой трансформаторов с 2х16 МВА на 2х25 МВА | I_prj_107000_60171 | 220.7848 | 0 | 0 | 0 | 220.7848 | 80.9007 | 0 | 0 | 0 | 80.9007 | -139.884 | -63.36% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -139.884 | -63.36% | В скоректированной инвестиционной программе планы снижены
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Очистные сооружения» с заменой трансформаторов 2х16 МВА на 2х40 МВА с установкой ТОР-10 кВ | J_prj_107000_60614 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -100% | 0 | - | 0 | - | -10 | -100% | 0 | - | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Старокорсунская» с заменой трансформаторов Т-1 16 МВА и Т-2 10 МВА на трансформаторы 2х40 МВА | H_prj_107000_51097 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 3.8605 | 0 | 0 | 3.8605 | 0 | -46.1395 | -92.28% | 0 | - | 0 | - | -46.1395 | -92.28% | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Титаровская" с заменой трансформатора Т-1 4 МВА на 10 МВА | I_prj_107000_60119 | 1.468 | 0 | 0 | 1.468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.468 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.468 | -100% | 0 | - | досрочное выполнение работ
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Каневская" с заменой трансформатора Т-1 6,3 МВА на трансформатор 10 МВА | L_082324_000001049 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.9961 | 0 | 0 | 0.9961 | 0 | 0.6961 | 232% | 0 | - | 0 | - | 0.6961 | 232% | 0 | - | выполнение мероприятий ИПР
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "АГНКС" с заменой трансформатора 4 МВА на 6,3 МВА | L_092320_000001056 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.3 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.3 | -100% | 0 | - | Долгие сроки заключения договора на ПИР в связи с корректировкой задания на проектирование
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Военгородок" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х4 МВА на трансформаторы 2х6,3 МВА | L_032320_000001010 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.3 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.3 | -100% | 0 | - | Длительные сроки заключения договора на ПИР в связи с корректировкой задания на проектирование
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Динская" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х6,3 МВА на трансформаторы 2х16 МВА | L_032320_000001011 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.3 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.3 | -100% | 0 | - | Длительные сроки заключения договора на ПИР в связи с корректировкой задания на проектирование
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "НС-16" с заменой трансформатора Т-1 2,5 МВА на 6,3 МВА | L_032320_000001012 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.13253 | 0 | 0 | 0.13253 | 0 | -0.16747 | -55.82% | 0 | - | 0 | - | -0.16747 | -55.82% | 0 | - | Длительные сроки заключения договора на ПИР в связи с корректировкой задания на проектирование
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Старомышастовская" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х4 МВА на трансформаторы 2х6,3 МВА | L_032320_000001013 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.3 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.3 | -100% | 0 | - | Длительные сроки заключения договора на ПИР в связи с корректировкой задания на проектирование
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Пашковская" с заменой силового трансформатора Т-2 25 МВА на трансформатор 40 МВА | L_032320_000001079 | 2.1944 | 0 | 0 | 2.1944 | 0 | 1.0614 | 0 | 0 | 1.0614 | 0 | -1.1329 | -51.63% | 0 | - | 0 | - | -1.1329 | -51.63% | 0 | - | Не исполнение в срок разработки проектной документации по причине длительного согласования с Кубанским РДУ
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Должанская" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2,5 МВА и 4 МВА на трансформаторы 2х6,3 МВА | L_052320_000001021 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.3 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.3 | -100% | 0 | - | Долгие сроки заключения договора на ПИР в связи с корректировкой задания на проектирование
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Петровская" с заменой силовых трансформаторов Т-1 4 МВА и Т-2 3,2 МВА на 2х6,3 МВА | L_062320_000001029 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.3 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.3 | -100% | 0 | - | Длительное согласование проектно-сметной документации в связи с оптимизацией проектных решений для снижения стоимости мероприятий
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Биофабрика" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х2,5 МВА на трансформаторы 2х4 МВА | L_022320_000001074 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.56444 | 0 | 0 | 0.56444 | 0 | 0.26444 | 88.15% | 0 | - | 0 | - | 0.26444 | 88.15% | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Хутор Ленина" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х6,3 МВА на трансформаторы 2х10 МВА | L_032320_000001076 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 1.6834 | 0 | 0 | 1.6834 | 0 | 1.3834 | 461.1% | 0 | - | 0 | - | 1.3834 | 461.1% | 0 | - | Длительные сроки заключения договора на ПИР в связи с корректировкой задания на проектирование
1.2.1.1 | Строительство ПС 110/10/6 кВ Дальняя с установкой трансформаторов 2х16 МВА. Демонтаж существующей ПС 110/35/6 кВ с переводом нагрузки на новую ПС | F_prj_107000_49084 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.019115 | 0 | 0 | 0.019115 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | арендная плата за земельный участок под строительство
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Елизаветинская" с заменой трансформатора Т-1 4 МВА на 10 МВА | I_prj_107000_60121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.485 | 0 | 0 | 24.485 | 0 | 24.485 | - | 0 | - | 0 | - | 24.485 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "ОБД" с заменой трансформаторов 2×16 МВА на 2×40 МВА 110/10 кВ | F_prj_107000_49075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 1 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Лабинск-2 с заменого трансформатора Т-2 6,3 МВА на трансформатор 10 МВА | L_prj_107000_61090 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.70618 | 0 | 0 | 0.70618 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Погашение кредиторской задолженности
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 13.744 | 0 | 0 | 13.744 | 0 | 9.0332 | 0 | 0 | 2.1556 | 6.8776 | -4.7108 | -34.28% | 0 | - | 0 | - | -11.5884 | -84.32% | 6.8776 | - | Г
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 13.744 | 0 | 0 | 13.744 | 0 | 9.0332 | 0 | 0 | 2.1556 | 6.8776 | -4.7108 | -34.28% | 0 | - | 0 | - | -11.5884 | -84.32% | 6.8776 | - | Г
1.2.2.1 | Реконструкция в части восстановления устойчивости и несущей способности опоры №53 ВЛ 110 кВ Шепси - Туапсе тяговая с отпайкой на ПС Терминал с совместным подвесом кабельно-воздушной линии (110 кВ) ТНПЗ - Туапсе тяговая с отпайкой на ПС Терминал после размыва фундаментов паводковыми водами | L_072320_000001046 | 9.2071 | 0 | 0 | 9.2071 | 0 | 5.8378 | 0 | 0 | 0 | 5.8378 | -3.3694 | -36.6% | 0 | - | 0 | - | -9.2071 | -100% | 5.8378 | - | Погашение кредиторской задолженности
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ РП 5 - ТП Х 232 (ориентировочная протяженность 0,4 км.) | G_prj_107000_49912 | 4.5369 | 0 | 0 | 4.5369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.5369 | -100% | 0 | - | 0 | - | -4.5369 | -100% | 0 | - | В связи с дефицитом источника финансирования и необходимостью выполнения более приоритетных объектов в рамках имеющихся источников финансирования скорректирован срок ввода объекта на 2023 год.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Славянская - Красноармейская на участке захода на ПС 220 кВ Славянская с включением ВЛ 110 кВ Славянская - Красноармейская по проектной схеме (ориентировочная протяженность 0,36 км) | J_prj_107000_60411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3398 | 0 | 0 | 1.3 | 1.0398 | 2.3398 | - | 0 | - | 0 | - | 1.3 | - | 1.0398 | - | Погашение кредиторской задолженности
1.2.2.1 | Реконструкция двух ВЛЗ-10 кВ от ПС110/10 кВ «Изумрудная» ф. И5, ф. И6 на участке от опоры N°26 до опоры N°29 | M_072320_000001252 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ М-9 в ст. Медведовская на территории СОШ №13 | L_082320_000001047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42255 | 0 | 0 | 0.42255 | 0 | 0.42255 | - | 0 | - | 0 | - | 0.42255 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ ОК-3 в х. Танцура-Крамаренко на территории СОШ №6 | L_082320_000001048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43307 | 0 | 0 | 0.43307 | 0 | 0.43307 | - | 0 | - | 0 | - | 0.43307 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ БГ-3, проходящей по территории СОШ №11 с. Белая Глина c реконструкцией ТП 10/0,4 кВ Бг-3-527 | M_092320_000001262 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ У-1, проходящей по территории СОШ №32 ст. Успенская с реконструкцией ТП 10/0,4 кВ У-1-234 | M_092320_000001263 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ У-1, проходящей по территории СОШ №31 ст. Успенская с реконструкцией ТП 10/0,4 кВ У-1-255 | M_092320_000001264 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Т-3, проходящей по территории СОШ №3 ст. Павловская с реконструкцией ТП 10/0,4 кВ Т-3-130 | M_092320_000001265 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ И-7, проходящей по территории СОШ №17 ст. Ильинская с реконструкцией ТП 10/0,4 кВ И-7-288 | M_092320_000001274 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 1574.7426 | 0 | 0 | 0 | 1574.7426 | 394.4062 | 0 | 0 | 355.633 | 38.7731 | -1180.3364 | -74.95% | 0 | - | 0 | - | 355.633 | - | -1535.9695 | -97.54% | Г
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 1574.7426 | 0 | 0 | 0 | 1574.7426 | 394.4062 | 0 | 0 | 355.633 | 38.7731 | -1180.3364 | -74.95% | 0 | - | 0 | - | 355.633 | - | -1535.9695 | -97.54% | Г
1.2.3.1 | Создание системы технического учета электроэнергии на ТП 6(10)/0,4 кВ на уровне напряжения 0,4 кВ с организацией удаленного сбора данных и модернизацией системы технического учёта с удаленным сбором данных на ПС 35-110 кВ в филиале ПАО "Кубаньэнерго" "Ленинградские электрические сети" | I_prj_107000_60279 | 24.96 | 0 | 0 | 0 | 24.96 | 23.1967 | 0 | 0 | 23.1967 | 0 | -1.7633 | -7.065% | 0 | - | 0 | - | 23.1967 | - | -24.96 | -100% | Меньшее количество заявителей ТП на данном уровне напряжения
1.2.3.1 | Создание системы технического учета электроэнергии на ТП 6(10)/0,4 кВ на уровне напряжения 0,4 кВ с организацией удаленного сбора данных и модернизацией системы в филиале ПАО "Кубаньэнерго" "Славянские электрические сети" | I_prj_107000_60286 | 24.96 | 0 | 0 | 0 | 24.96 | 21.5218 | 0 | 0 | 21.5218 | 0 | -3.4382 | -13.77% | 0 | - | 0 | - | 21.5218 | - | -24.96 | -100% | выполнение работ хозяйственным способом
1.2.3.1 | Создание системы технического учета электроэнергии на ТП 6(10)/0,4 кВ на уровне напряжения 0,4 кВ с организацией удаленного сбора данных и модернизацией системы в филиале ПАО "Кубаньэнерго" "Юго-Западные электрические сети" | I_prj_107000_60287 | 48.6838 | 0 | 0 | 0 | 48.6838 | 14.976 | 0 | 0 | 14.976 | 0 | -33.7078 | -69.24% | 0 | - | 0 | - | 14.976 | - | -48.6838 | -100% | Погашение кредиторской задолженности
1.2.3.1 | Создание системы технического учета электроэнергии на ТП 6(10)/0,4 кВ на уровне напряжения 0,4 кВ с организацией удаленного сбора данных и модернизацией системы технического учёта с удаленным сбором данных на ПС 35-110 кВ в филиале ПАО "Кубаньэнерго" "Армавирские электрические сети" | K_prj_107000_60681 | 65.3741 | 0 | 0 | 0 | 65.3741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -65.3741 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -65.3741 | -100% | отсутствие заявителей ТП на данном уровне напряжения
1.2.3.1 | Создание системы технического учета электроэнергии на ТП 6(10)/0,4 кВ на уровне напряжения 0,4 кВ с организацией удаленного сбора данных и модернизацией системы технического учёта с удаленным сбором данных на ПС 35-110 кВ в филиале ПАО "Кубаньэнерго" "Тимашевские электрические сети" | K_prj_107000_60682 | 58.7136 | 0 | 0 | 0 | 58.7136 | 7.47 | 0 | 0 | 7.47 | 0 | -51.2436 | -87.28% | 0 | - | 0 | - | 7.47 | - | -58.7136 | -100% | Погашение кредиторской задолженности
1.2.3.1 | Создание системы технического учета электроэнергии на ТП 6(10)/0,4 кВ на уровне напряжения 0,4 кВ с организацией удаленного сбора данных и модернизацией системы технического учёта с удаленным сбором данных на ПС 35-110 кВ в филиале ПАО "Кубаньэнерго" "Тихорецкие электрические сети" | K_prj_107000_60683 | 63.0222 | 0 | 0 | 0 | 63.0222 | 7.476 | 0 | 0 | 7.476 | 0 | -55.5462 | -88.14% | 0 | - | 0 | - | 7.476 | - | -63.0222 | -100% | дополнительное количество заявок
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Армавирские электрические сети (9786 т.у.) | K_prj_107000_60689 | 79.8173 | 0 | 0 | 0 | 79.8173 | 0.01377 | 0 | 0 | 0.01377 | 0 | -79.8036 | -99.98% | 0 | - | 0 | - | 0.01377 | - | -79.8173 | -100% | Перенос сроков выполнения работ в скорректированной инвестиционной программе
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Армавирские электрические сети (1062 т.у.) | K_prj_107000_60690 | 6.2079 | 0 | 0 | 0 | 6.2079 | 1.8065 | 0 | 0 | 1.3823 | 0.42425 | -4.4013 | -70.9% | 0 | - | 0 | - | 1.3823 | - | -5.7836 | -93.17% | выполнение работ хозяйственным способом
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Армавирские электрические сети (65 т.у.) | K_prj_107000_60691 | 0.68699 | 0 | 0 | 0 | 0.68699 | 0.042045 | 0 | 0 | 0.042045 | 0 | -0.64494 | -93.88% | 0 | - | 0 | - | 0.042045 | - | -0.68699 | -100% | выполнение работ хозяйственным способом
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Армавирские электрические сети (8 т.у.) | K_prj_107000_60692 | 0.095519 | 0 | 0 | 0 | 0.095519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.095519 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.095519 | -100% | отсутствие заявителей ТП на данном уровне напряжения
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети (11050 т.у.) | K_prj_107000_60694 | 86.9353 | 0 | 0 | 0 | 86.9353 | 2.6584 | 0 | 0 | 2.6584 | 0 | -84.2769 | -96.94% | 0 | - | 0 | - | 2.6584 | - | -86.9353 | -100% | В проекте инвестиционной программы стоимость объекта уменьшена по причине изменения количества точек учета
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Краснодарские электрические сети (8742 т.у.) | K_prj_107000_60695 | 158.6079 | 0 | 0 | 0 | 158.6079 | 59.5193 | 0 | 0 | 59.5193 | 0 | -99.0886 | -62.47% | 0 | - | 0 | - | 59.5193 | - | -158.6079 | -100% | задержка предоставления расчетных документов подрядчиком
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Краснодарские электрические сети (247 т.у.) | K_prj_107000_60696 | 6.1508 | 0 | 0 | 0 | 6.1508 | 1.1604 | 0 | 0 | 0.82011 | 0.3403 | -4.9904 | -81.13% | 0 | - | 0 | - | 0.82011 | - | -5.8105 | -94.47% | задержка предоставления расчетных документов подрядчиком
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Краснодарские электрические сети (72 т.у.) | K_prj_107000_60697 | 1.8171 | 0 | 0 | 0 | 1.8171 | 0.29752 | 0 | 0 | 0 | 0.29752 | -1.5196 | -83.63% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -1.5196 | -83.63% | В проекте инвестиционной программы стоимость объекта уменьшена по причине изменения количества точек учета
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Краснодарские электрические сети (170 т.у.) | K_prj_107000_60698 | 2.0782 | 0 | 0 | 0 | 2.0782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.0782 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -2.0782 | -100% | задержка предоставления расчетных документов подрядчиком
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Лабинские электрические сети (8173 т.у.) | K_prj_107000_60699 | 46.365 | 0 | 0 | 0 | 46.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -46.365 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -46.365 | -100% | Исключение проекта из инвестиционной программы
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Лабинские электрические сети (1076 т.у.) | K_prj_107000_60700 | 15.4118 | 0 | 0 | 0 | 15.4118 | 16.3314 | 0 | 0 | 16.3314 | 0 | 0.91956 | 5.967% | 0 | - | 0 | - | 16.3314 | - | -15.4118 | -100% | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Лабинские электрические сети (52 т.у.) | K_prj_107000_60701 | 1.1596 | 0 | 0 | 0 | 1.1596 | 0.16981 | 0 | 0 | 0.16981 | 0 | -0.98979 | -85.36% | 0 | - | 0 | - | 0.16981 | - | -1.1596 | -100% | Выполнение работ хозспособом
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Ленинградские электрические сети (10108 т.у.) | K_prj_107000_60704 | 71.593 | 0 | 0 | 0 | 71.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -71.593 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -71.593 | -100% | Исключение проекта из инвестиционной программы
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Ленинградские электрические сети (2131 т.у.) | K_prj_107000_60705 | 28.2165 | 0 | 0 | 0 | 28.2165 | 25.1668 | 0 | 0 | 25.1668 | 0 | -3.0497 | -10.81% | 0 | - | 0 | - | 25.1668 | - | -28.2165 | -100% | Экономия в результате выполнения работ хозяйственным способом
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети (11061 т.у.) | K_prj_107000_60709 | 82.321 | 0 | 0 | 0 | 82.321 | 0.32001 | 0 | 0 | 0.32001 | 0 | -82.001 | -99.61% | 0 | - | 0 | - | 0.32001 | - | -82.321 | -100% | Перенос сроков выполнения работ в скорректированной инвестиционной программе
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети (3954 т.у.) | K_prj_107000_60710 | 57.6116 | 0 | 0 | 0 | 57.6116 | 17.3876 | 0 | 0 | 17.3876 | 0 | -40.224 | -69.82% | 0 | - | 0 | - | 17.3876 | - | -57.6116 | -100% | выполнение работ хозяйственным способом
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети (229 т.у.) | K_prj_107000_60711 | 4.5616 | 0 | 0 | 0 | 4.5616 | 0.33052 | 0 | 0 | 0.33052 | 0 | -4.2311 | -92.75% | 0 | - | 0 | - | 0.33052 | - | -4.5616 | -100% | выполнение работ хозяйственным способом
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети (76 т.у.) | K_prj_107000_60712 | 1.0022 | 0 | 0 | 0 | 1.0022 | 0.034732 | 0 | 0 | 0 | 0.034732 | -0.96744 | -96.53% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.96744 | -96.53% | выполнение работ хозяйственным способом
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети (10939 т.у., 57 шт.) | K_prj_107000_60714 | 123.9003 | 0 | 0 | 0 | 123.9003 | 0.25 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | -123.6503 | -99.8% | 0 | - | 0 | - | 0.25 | - | -123.9003 | -100% | Перенос сроков выполнения работ в скорректированной инвестиционной программе
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Сочинские электрические сети (6535 т.у.) | K_prj_107000_60715 | 108.622 | 0 | 0 | 0 | 108.622 | 75.7682 | 0 | 0 | 46.7106 | 29.0576 | -32.8538 | -30.25% | 0 | - | 0 | - | 46.7106 | - | -79.5644 | -73.25% | выполнение работ хозяйственным способом
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Сочинские электрические сети (1415 т.у.) | K_prj_107000_60716 | 36.2072 | 0 | 0 | 0 | 36.2072 | 1.3469 | 0 | 0 | 1.3469 | 0 | -34.8603 | -96.28% | 0 | - | 0 | - | 1.3469 | - | -36.2072 | -100% | Экономия в результате выполнения работ хозяйственным способом
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Сочинские электрические сети (218 т.у.) | K_prj_107000_60717 | 2.4136 | 0 | 0 | 0 | 2.4136 | 0.0074354 | 0 | 0 | 0.0074354 | 0 | -2.4062 | -99.69% | 0 | - | 0 | - | 0.0074354 | - | -2.4136 | -100% | выполнение работ хозяйственным способом
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Сочинские электрические сети (36 т.у.) | K_prj_107000_60718 | 0.44009 | 0 | 0 | 0 | 0.44009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.44009 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.44009 | -100% | Отсутствие заявок по ТП на данном уровне мощности
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Тимашевские электрические сети (9693 т.у.) | K_prj_107000_60719 | 47.9491 | 0 | 0 | 0 | 47.9491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -47.9491 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -47.9491 | -100% | Перенос сроков выполнения работ в скорректированной инвестиционной программе
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Тимашевские электрические сети (2532 т.у.) | K_prj_107000_60720 | 39.8475 | 0 | 0 | 0 | 39.8475 | 11.6165 | 0 | 0 | 11.6165 | 0 | -28.231 | -70.85% | 0 | - | 0 | - | 11.6165 | - | -39.8475 | -100% | выполнение работ хозяйственным способом
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Тимашевские электрические сети (325 т.у.) | K_prj_107000_60721 | 7.7613 | 0 | 0 | 0 | 7.7613 | 0.54073 | 0 | 0 | 0.20252 | 0.33821 | -7.2206 | -93.03% | 0 | - | 0 | - | 0.20252 | - | -7.4231 | -95.64% | выполнение работ хозяйственным способом
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Тимашевские электрические сети (2 т.у.) | K_prj_107000_60722 | 0.032287 | 0 | 0 | 0 | 0.032287 | 0.29752 | 0 | 0 | 0 | 0.29752 | 0.26523 | 821.5% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.26523 | 821.5% | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Тихорецкие электрические сети (10011 т.у.) | K_prj_107000_60724 | 67.0855 | 0 | 0 | 0 | 67.0855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -67.0855 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -67.0855 | -100% | В скорректированной ИПР стоимость объекта уменьшена по причине изменения количества точек учета
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Тихорецкие электрические сети (1360 т.у.) | K_prj_107000_60725 | 21.8983 | 0 | 0 | 0 | 21.8983 | 2.6386 | 0 | 0 | 2.6386 | 0 | -19.2597 | -87.95% | 0 | - | 0 | - | 2.6386 | - | -21.8983 | -100% | В проекте инвестиционной программы стоимость объекта уменьшена по причине изменения количества точек учета
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Тихорецкие электрические сети (291 т.у.) | K_prj_107000_60726 | 8.0739 | 0 | 0 | 0 | 8.0739 | 0.534 | 0 | 0 | 0.22605 | 0.30795 | -7.5399 | -93.39% | 0 | - | 0 | - | 0.22605 | - | -7.7659 | -96.19% | В проекте инвестиционной программы стоимость объекта уменьшена по причине изменения количества точек учета
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские электрические сети (9219 т.у.) | K_prj_107000_60729 | 45.0968 | 0 | 0 | 0 | 45.0968 | 0.11248 | 0 | 0 | 0.11248 | 0 | -44.9843 | -99.75% | 0 | - | 0 | - | 0.11248 | - | -45.0968 | -100% | Перенос сроков выполнения работ в скорректированной инвестиционной программе
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Усть-Лабинские электрические сети (1974 т.у.) | K_prj_107000_60730 | 15.3797 | 0 | 0 | 0 | 15.3797 | 0.79276 | 0 | 0 | 0.79276 | 0 | -14.587 | -94.85% | 0 | - | 0 | - | 0.79276 | - | -15.3797 | -100% | Выполнение работ хозспособом
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Усть-Лабинские электрические сети (74 т.у.) | K_prj_107000_60731 | 1.1864 | 0 | 0 | 0 | 1.1864 | 0.20544 | 0 | 0 | 0.20544 | 0 | -0.98101 | -82.68% | 0 | - | 0 | - | 0.20544 | - | -1.1864 | -100% | Выполнение работ хозспособом
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети (7852 т.у.) | K_prj_107000_60734 | 50.5438 | 0 | 0 | 0 | 50.5438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.5438 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -50.5438 | -100% | Перенос сроков выполнения работ в скорректированной инвестиционной программе
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Юго-Западны электрические сети (4873 т.у.) | K_prj_107000_60735 | 53.0265 | 0 | 0 | 0 | 53.0265 | 42.6557 | 0 | 0 | 35.0405 | 7.6152 | -10.3708 | -19.56% | 0 | - | 0 | - | 35.0405 | - | -45.4113 | -85.64% | Досрочное выполнение работ по установке приборов учета
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Юго-Западны электрические сети (435 т.у.) | K_prj_107000_60736 | 8.7964 | 0 | 0 | 0 | 8.7964 | 6.3294 | 0 | 0 | 6.3294 | 0 | -2.4671 | -28.05% | 0 | - | 0 | - | 6.3294 | - | -8.7964 | -100% | Перенос сроков выполнения работ в скорректированной инвестиционной программе
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Юго-Западны электрические сети (8 т.у.) | K_prj_107000_60737 | 0.12907 | 0 | 0 | 0 | 0.12907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.12907 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.12907 | -100% | Отсутствие заявок потребителей на технологическое присоединение
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО "Россети Кубань" Лабинские электрические сети (2153 т.у.) | M_042320_000001297 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.77229 | 0 | 0 | 0.77229 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Лабинские электрические сети | L_prj_107000_61060 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.00072088 | 0 | 0 | 0.00072088 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Тимашевские электрические сети (2 т.у.) | K_prj_107000_60723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00086586 | 0 | 0 | 0 | 0.00086586 | 0.00086586 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.00086586 | - | отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Ленинградские электрические сети | L_prj_107000_61029 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.058089 | 0 | 0 | 0 | 0.058089 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО "Россети Кубань" Тимашевские электрические сети (4404 т.у.) | M_082320_000001301 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.679 | 0 | 0 | 0.679 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО "Россети Кубань" Краснодарские электрические сети (11630 т.у.) | M_032320_000001296 | НД | НД | НД | НД | НД | 3.8961 | 0 | 0 | 3.8961 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные электрические сети (19611 т.у.) | M_112320_000001304 | НД | НД | НД | НД | НД | 36.2125 | 0 | 0 | 36.2125 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО "Россети Кубань" Славянские электрические сети (10497 т.у.) | M_062320_000001299 | НД | НД | НД | НД | НД | 5.7273 | 0 | 0 | 5.7273 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Тихорецкие электрические сети | L_prj_107000_61028 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.0058843 | 0 | 0 | 0.0050267 | 0.00085762 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО "Россети Кубань" Тихорецкие электрические сети (1581 т.у.) | M_092320_000001302 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.66168 | 0 | 0 | 0.66168 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО "Россети Кубань" Усть-Лабинские электрические сети (2967 т.у.) | M_102320_000001303 | НД | НД | НД | НД | НД | 1.3897 | 0 | 0 | 1.3897 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО "Россети Кубань" Ленинградские электрические сети (4425 т.у.) | M_052320_000001298 | НД | НД | НД | НД | НД | 1.6751 | 0 | 0 | 1.6751 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Дополнительные заявки потребителей на технологическое присоединение
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Ленинградские электрические сети (5833 т.у.) | M_052320_000001287 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.152 | 0 | 0 | 0.152 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Дополнительные заявки потребителей на технологическое присоединение
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО "Россети Кубань" Армавирские электрические сети (2961 т.у.) | M_022320_000001295 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Дополнительные заявки потребителей на технологическое присоединение
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 860.0337 | 0 | 0 | 860.0337 | 0 | 319.8251 | 0 | 0 | 169.2069 | 150.6182 | -540.2086 | -62.81% | 0 | - | 0 | - | -690.8268 | -80.33% | 150.6182 | - | Г
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 558.1267 | 0 | 0 | 558.1267 | 0 | 267.949 | 0 | 0 | 117.3308 | 150.6182 | -290.1777 | -51.99% | 0 | - | 0 | - | -440.7959 | -78.98% | 150.6182 | - | Г
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10 кВ Гостагаевская | H_prj_107000_60082 | 23.9969 | 0 | 0 | 23.9969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23.9969 | -100% | 0 | - | 0 | - | -23.9969 | -100% | 0 | - | В связи с дефицитом источника финансирования и необходимостью выполнения более приоритетных объектов в рамках имеющихся источников финансирования скорректирован срок ввода объекта на 2023 год.
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/6 кВ Выселки | H_prj_107000_60063 | 26.0147 | 0 | 0 | 26.0147 | 0 | 15.018 | 0 | 0 | 15.018 | 0 | -10.9967 | -42.27% | 0 | - | 0 | - | -10.9967 | -42.27% | 0 | - | задержка предоставления расчетных документов подрядчиком
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/10 кВ Кореновская | H_prj_107000_60064 | 69.0739 | 0 | 0 | 69.0739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -69.0739 | -100% | 0 | - | 0 | - | -69.0739 | -100% | 0 | - | Несвоевременное выполнение работ в связи с недополставками оборудования подрядчиком, вызванное наложением ограничительных мер (санкций) недружественными странами в адрес РФ
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Красноармейская | H_prj_107000_60054 | 19.6635 | 0 | 0 | 19.6635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19.6635 | -100% | 0 | - | 0 | - | -19.6635 | -100% | 0 | - | Несвоевременное выполнение работ в связи с недополставками оборудования подрядчиком, вызванное наложением ограничительных мер (санкций) недружественными странами в адрес РФ
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ Троицкий водозабор с заменой аккумуляторной батареи тип СК-6 | G_prj_107000_49875 | 11.1564 | 0 | 0 | 11.1564 | 0 | 14.1159 | 0 | 0 | 14.1159 | 0 | 2.9595 | 26.53% | 0 | - | 0 | - | 2.9595 | 26.53% | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ Апшеронская с заменой аккумуляторной батареи типа СК-12 | G_prj_107000_49876 | 6.3729 | 0 | 0 | 6.3729 | 0 | 11.9976 | 0 | 0 | 11.9976 | 0 | 5.6247 | 88.26% | 0 | - | 0 | - | 5.6247 | 88.26% | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Афипская с заменой аккумуляторной батареи типа СК-10 | G_prj_107000_49878 | 5.1502 | 0 | 0 | 5.1502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.1502 | -100% | 0 | - | 0 | - | -5.1502 | -100% | 0 | - | Длительное согласование проектно-сметной документации в связи с оптимизацией проектных решений для снижения стоимости мероприятий
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Салют» с заменой аккумуляторной батареи типа СК-6 | L_092320_000001051 | 12.7498 | 0 | 0 | 12.7498 | 0 | 0.58703 | 0 | 0 | 0.58703 | 0 | -12.1628 | -95.4% | 0 | - | 0 | - | -12.1628 | -95.4% | 0 | - | Выполнение согласно утвержденной ПСД, в скорректированной ИПР СМР перенесен на 2023 г.
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Джигинская с заменой аккумуляторной батареи типа СК-8 | L_112320_000001067 | 24.15 | 0 | 0 | 24.15 | 0 | 0.47748 | 0 | 0 | 0.47748 | 0 | -23.6725 | -98.02% | 0 | - | 0 | - | -23.6725 | -98.02% | 0 | - | Досрочное выполнение работ по ПИР
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Ильская» в части замены КРУН-10 кВ с установкой приемных порталов со стороны заходов ВЛ-35 кВ и ВЛ-110 кВ | L_032320_000001006 | 17.6107 | 0 | 0 | 17.6107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17.6107 | -100% | 0 | - | 0 | - | -17.6107 | -100% | 0 | - | Длительное согласование проектно-сметной документации в связи с оптимизацией проектных решений для снижения стоимости мероприятий
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ Джемете с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 3, 4 СШ-10 кВ и на 1,2 СШ 6 кВ | L_112320_000001068 | 10.0033 | 0 | 0 | 10.0033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.0033 | -100% | 0 | - | 0 | - | -10.0033 | -100% | 0 | - | Длительное согласование проектной документации Кубанским РДУ
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Береговая с заменой аккумуляторной батареи типа СК-4 | L_112320_000001069 | 23.5416 | 0 | 0 | 23.5416 | 0 | 0.39384 | 0 | 0 | 0.39384 | 0 | -23.1478 | -98.33% | 0 | - | 0 | - | -23.1478 | -98.33% | 0 | - | Длительное согласование проектно-сметной документации в связи с оптимизацией проектных решений для снижения стоимости мероприятий
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ «Горячий ключ – Фанагорийская тяговая» в особо охраняемой территории государственного природного зоологического заказника регионального значения «Горячеключевской» в части расширения просек | L_072320_000001039 | 2.8596 | 0 | 0 | 2.8596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.8596 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.8596 | -100% | 0 | - | Перенос сроков проведения торгов из-за отсутствия заявок от участников
1.2.4.1 | Реконструкция основной защиты ВЛ 110 кВ Армавир – Армавирская ТЭЦ II цепь и ВЛ 110 кВ Армавир – Армавирская ТЭЦ с отпайкой на ЗТВС на ПС 110 кВ Армавирская ТЭЦ с организацией каналов связи устройств РЗА | L_022320_000001204 | 34.1467 | 0 | 0 | 34.1467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34.1467 | -100% | 0 | - | 0 | - | -34.1467 | -100% | 0 | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Гулькевичи с заменой аккумуляторной батареи, подзарядных устройств и щита постоянного тока | L_022320_000001003 | 9.8848 | 0 | 0 | 9.8848 | 0 | 0.4612 | 0 | 0 | 0.4612 | 0 | -9.4236 | -95.33% | 0 | - | 0 | - | -9.4236 | -95.33% | 0 | - | Финансирование выполненных работ по ПИР в 2021 году в связи с досрочным их выполнением
1.2.4.1 | Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС 110/35/10 кВ «Северская» и оснащение защитами ВЛ 110 кВ Афипская –Северская и ВЛ 110 кВ Северская- Ильская» | L_032320_000001018 | 36.9829 | 0 | 0 | 36.9829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36.9829 | -100% | 0 | - | 0 | - | -36.9829 | -100% | 0 | - | Длительное согласование проектно-сметной документации в связи с оптимизацией проектных решений для снижения стоимости мероприятий
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Лабинск-2" с установкой ячейки на ПС для подключения ВЛ-110 Лабинск-2 - Советская | J_prj_107000_60571 | 38.301 | 0 | 0 | 38.301 | 0 | 0.14595 | 0 | 0 | 0.14595 | 0 | -38.155 | -99.62% | 0 | - | 0 | - | -38.155 | -99.62% | 0 | - | Досрочное выполнение работ по ПИР
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Советская с установкой ячейки на ПС для подключения ВЛ-110 Лабинск-2 - Советская с строительством ОПУ | J_prj_107000_60573 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 4.9767 | 0 | 0 | 4.9767 | 0 | -115.0233 | -95.85% | 0 | - | 0 | - | -115.0233 | -95.85% | 0 | - | Досрочное выполнение работ по ПИР
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Армавирская ТЭЦ» 2 этап | H_prj_107000_60086 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60 | -100% | 0 | - | 0 | - | -60 | -100% | 0 | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Лабинск-1» с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1 СШ-10 кВ | G_prj_107000_49884 | 6.468 | 0 | 0 | 6.468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.468 | -100% | 0 | - | 0 | - | -6.468 | -100% | 0 | - | Исключение проекта из инвестиционной программы
1.2.4.1 | Реконструкция производственной базы Отрадненского РЭС в части водоотведения | M_022320_000001205 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ОЛ-9 | L_prj_107000_61150 | НД | НД | НД | НД | НД | 1.2386 | 0 | 0 | 0 | 1.2386 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ПО-9 в пролетах опор № 121-124 | L_prj_107000_61076 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.26471 | 0 | 0 | 0 | 0.26471 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ СК-1 в пролетах опор 6-11 и отпайки 6-2/2 расположенной по адресу: Краснодарский край, Гулькевичский район, г. Гулькевичи | L_prj_107000_61151 | НД | НД | НД | НД | НД | 1.2301 | 0 | 0 | 0 | 1.2301 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ МТ-5 в пролетах опор № 65/7-8/5 и 12/3-8/3 в ст. Отрадная Отрадненского района | L_prj_107000_61152 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.25782 | 0 | 0 | 0 | 0.25782 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Гривенская" с заменой трансформатора Т-1 2,5 МВА на трансформатор 6,3 МВА | L_prj_107000_61092 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.49442 | 0 | 0 | 0.49442 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Погашение кредиторской задолженности
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ 3-4 в пролете опор 31-32; 35-36 по адресу ст. Брюховецкая, ул. Ленина, 144 | L_prj_107000_61094 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.04358 | 0 | 0 | 0 | 0.04358 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ СВ-13 оп. 88-88а-КТП; переустройство ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП СВ-13-269 в пролете опор № 1 - № 8 на земельном участке по адресу: ст | L_prj_107000_61095 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.045457 | 0 | 0 | 0 | 0.045457 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | "Переустройство ВЛ-10 кВ ТТ-1 в пролете опор 41-45 на земельном участке с кадастровым номером 23:31:0302000:985, расположенном по адресу: г. Тимашевск | L_prj_107000_61093 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.38152 | 0 | 0 | 0 | 0.38152 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ПД-1 на участках пролетов опор №№ 45-2/2 (уточнить при проектировании), инв. № 17790 | L_prj_107000_61069 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ПС-9 на участках пролетов опор №№75-77 (уточнить при проектировании), инв. № 18007 | L_prj_107000_61070 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ПК-3 на участках пролетов опор №№ 85-87 (уточнить при проектировании), инв. № 16836 | L_prj_107000_61071 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10кВ ПРС-11 на участках пролетов опор №№ 28-31 (уточнить при проектировании), инв. № 18059 | L_prj_107000_61072 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство КТП 10/0,4 кВ НС-2-5-608 инв. №200195, ВЛ-10 кВ на ж/б НС-2-5 инв. №18731 расположенные на земельном участке с кадастровым номером 23:10:0402000:44 по адресу: ст. Калининская | L_prj_107000_61040 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Коммунар (установка полукомплекта ДФЗ ВЛ 110 кВ Староминская-Коммунар) | H_prj_107000_60089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Ромашки (установка полукомплекта ДФЗ ВЛ 110 кВ Староминская-Ромашки) | H_prj_107000_60088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ М-11 на участках пролетов опор №7 - 22, 9 - 9а, на участках близкого параллельного следования опор №4/19 - 4/37 в рамках реа | L_prj_107000_61157 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ М-6 (диспетчерское наименование) (протяженность 10,4 км) на участвке пролетов опор 17-58, 27-1/2, 36-2/2, 51-5/2, 5/1-5/1а | L_prj_107000_61158 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.072247 | 0 | 0 | 0 | 0.072247 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ М-6 на участках пролетов опор №112 - 128, 122 - 8/4; 83 - 7/2; 36-2/1, 27-1/2, 10-23, на участках близкого параллельного следо | L_prj_107000_61159 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ М-7 на участках пролетов опор №77-82 в рамках реализации проекта: "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 | L_prj_107000_61160 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ М-9 на участках пролетов опор №14-17 в рамках реализации проекта: "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 К | L_prj_107000_61161 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ МИ-7 на участках пролетов опор №188-201в рамках реализации проекта: "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 | L_prj_107000_61162 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ НМ-3 на участках пролетов опор №141-157, 156-156а, 145-1/2 в рамках реализации проекта: "Строительство и реконструкция автом | L_prj_107000_61163 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ НМ-7 на участках пролетов опор 94-95 в рамках реализации проекта: "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 К | L_prj_107000_61164 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ О-2 на участках пролетов опор №106-122 в рамках реализации проекта: "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 | L_prj_107000_61165 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ПФ-1 на участках пролетов опор №79-97 в рамках реализации проекта: "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 | L_prj_107000_61166 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ С-15 на участках пролетов опор №3-67 - 3-70 в рамках реализации проекта: "Строительство и реконструкция автомобильной дороги | L_prj_107000_61167 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 35/10 кВ Марьянская с прилегающими ВЛ в части ВЛ-35 кВ "ВНИИрис - Марьянская" на участках пролетов опор № | L_prj_107000_61168 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 35/10 кВ Марьянская с прилегающими ВЛ в части ВЛ-35 кВ "Марьянская - Н. Мышастовская" на участках пролето | L_prj_107000_61169 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 35/10 кВ Первомайская с прилегающей ПС и ВЛ в части ВЛ-35 кВ "Первомайская - Октябрьская" на участках про | L_prj_107000_61170 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 35/10 кВ Тиховский Гидроузел с прилегающими ВЛ в части ВЛ-35 кВ "Славянская-110 - Тиховский гидроузел" на | L_prj_107000_61171 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС-110/35/10 кВ "Новомышастовская" с прилегающей ПС и прилегающими ВЛ (запись регистрации в ЕГРН от 27.12.02 | L_prj_107000_61172 | НД | НД | НД | НД | НД | 1.1542 | 0 | 0 | 0 | 1.1542 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Кубаньэнерго»: ВЛ-0,4кВ Прогресс – ТП-Х40 по кап ремонту объекта: «Автомобильная дорога п.Мацеста – с.Абазинка, км 5+600 | K_prj_107000_60937 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.24186 | 0 | 0 | 0 | 0.24186 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Кубаньэнерго»: ЗДАНИЕ ТП-Д80, ОБОРУДОВАНИЕ ТП-Д80, КЛ-10 Д80(I)-Д300(I), КЛ-10 Д80(II)-Д300(II), КВЛ-10 Д80-Д366, КВЛ-10 Д80-Д98, КВЛ-10 Д80-Д366/Д311/Д315, КЛ-0,4 от ТП-Д80, ВЛ-0,4 Фестивальная ТП-Д80, ВЛ-0,4 Летняя ТП-Д80 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ЗДАНИЕ ТП-Д80, ОБОРУДОВАНИЕ ТП-Д80, КЛ 10 КВ ОТ ТП Д-80-Д-132, КЛ 10 КВ ОТ ТП-80-107, КЛ 10 КВ ОТ ТП-80-91, ВЛ 10 КВ ОТ ТП Д-107 ДО ТП Д-80, КЛ 0.4 КВ ОТ ТП-80, ВЛ 0.4 КВ ОТ ТП-80) на территории земельного участка кадастровый №23:49:0125014:1003» | L_prj_107000_61127 | НД | НД | НД | НД | НД | 48.3616 | 0 | 0 | 0 | 48.3616 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Кубаньэнерго»: КЛ 6 кВ ТРП-018 (III) – ТРП-68 (I), КЛ 6 кВ ТРП-18 (IV) – ТРП-68 (II), КЛ 6 кВ ТРП-018 (I) – ТРП-71 (I), КЛ 6 кВ ТРП-018 (II) – ТРП-71 (II), КЛ 6 кВ ТП-572 – ТП-638, КЛ 10 кВ п/ст «Сочи» Ф.414 – РП-136, КЛ 10 кВ РП-136 – ТП-503, КЛ 10 кВ РП-136 – ТП-437, КЛ 10 кВ ТП-437 – ТП-994, ВОЛС ПС Сочи - РП-71 - РП-68 - РП-136 (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 6 кВ РП018-(I) – РП68-(I), КЛ 6 кВ РП018-(II) – РП68-(II), КЛ 6 кВ РП018-(III) – РП71-(I), КЛ 6 кВ РП018-(IV) – РП71-(II), КЛ 10 кВ от ТП-136-503, КЛ 10 кВ ф. С119-РП136 (I), КЛ 6кВ ТП233-ТП437, ВОЛС РП-136 - ПС "Сочи") на территории земельного участка кадастровый № 23:49:0203005:1004» | L_prj_107000_61128 | НД | НД | НД | НД | НД | 41.1879 | 0 | 0 | 0 | 41.1879 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Кубаньэнерго»: ВЛ 0,4 кВ ГКТП-1 Ф-1 (наименование по данным бухгалтерского учёта ВЛ 0.4 КВ С.КРИВЕНКОВСКОЕ) в рамках реализации мероприятия по капитальному ремонту объекта «Автомобильная дорога г. Майкоп – г. Туапсе, км 122+660 в Туапсинском районе» | K_prj_107000_60962 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.46139 | 0 | 0 | 0 | 0.46139 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ-0,4 кВ ф. Чкаловский от ТП-Х107 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 0.4 КВ ОТ ТП Х-107 Ф. ЧКАЛОВСКИЙ) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0304026:130» | L_prj_107000_61179 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.096857 | 0 | 0 | 0 | 0.096857 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | «Реконструкция КЛ-10 А270 – А333, ВЛ-0,4 Рижская ТП-А270 на переходе через реку Чахцуцыр» | L_prj_107000_60997 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.021916 | 0 | 0 | 0 | 0.021916 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Погашение кредиторской задолженности
1.2.4.1 | "Переустройство сетей ПАО "Кубаньэнерго": ВЛ-10 Д83-Д195 (наименование по данным бухгалтерского учета ВЛ 10 кВ от ТП-83 до ТП-195) на территории земельных участков с кадастровыми №23:49:0136009:4033, № 23:49:0136009:916, №23:49:0136009:906" | L_prj_107000_61000 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.0082886 | 0 | 0 | 0 | 0.0082886 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | «Восстановление устойчивости и несущей способности, а также предотвращение смещение опоры №62 КВЛ 110 кВ Джубгинская ТЭС-Архипо-Осиповка с совместным подвесом кабельно-воздушной линии (110 кВ) Джубга-Архипо-Осиповка по причине воздействия оползня» | L_prj_107000_60999 | НД | НД | НД | НД | НД | 18.0899 | 0 | 0 | 0 | 18.0899 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение работ на объекте в связи с наступлением страхового случая
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ-10 Лоо-11-Д106/Д329/КРН-Д15/Д371 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 10 кВ ф.Лоо 11-ТП-Д106) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0132007:999» | L_prj_107000_61180 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.038808 | 0 | 0 | 0 | 0.038808 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-10 Д82-Д249 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 10 КВ ОТ ТП-82 ДО ТП-151) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0136005:720» | L_prj_107000_61181 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.12965 | 0 | 0 | 0 | 0.12965 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Кубаньэнерго»: ВЛ-10 А392-А125 (наименование по данным бухгалтерского учета ВЛ 10 КВ ОТ ТП А-125 ДО ТП А-392), на территории земельного участка с кадастровым номером №23:49:0404007:1179 | L_prj_107000_61182 | НД | НД | НД | НД | НД | 2.3213 | 0 | 0 | 0 | 2.3213 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ-6 403-750п/КРН-47п (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 6 КВ ОТ ТП-403 ДО ТП-405) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0306004:312 | L_prj_107000_61126 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.0896 | 0 | 0 | 0 | 0.0896 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ЗДАНИЕ ТП-А339, ОБОРУДОВАНИЕ ТП-А339, КВЛ-10 А104(2)-А339(2)/А510П/706П, КЛ-10 А243-А339(1), ВЛ-10 А339-А104/А510П/А706П/А818, ВЛ-0,4 ф. Поселок ТП-А339 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ЗДАНИЕ ТП-А339, ОБОРУДОВАНИЕ ТП А-339, КЛ 10 КВ ОТ ТП А-104-А-339, КЛ 10 КВ ОТ ТП А-339-А-243, ВЛ 10 кВ ТП-А104 - ТП-А339/ТП-510п/ТП-А706п/ТП-А818, ТП А-339 ф. Поселок (ВЛ-0,4 кВ)) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0000000:9601 | L_prj_107000_61124 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.75241 | 0 | 0 | 0 | 0.75241 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-6 КРН-45-ТП-453/467/901п/1078 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 6 КВ 138 - 222 ОТПАЙ НА 453) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0308002:2161 | L_prj_107000_61129 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.023947 | 0 | 0 | 0 | 0.023947 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-6 С579-С360 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 6 КВ ОТ ТП С-579 до ТП С-302 от оп. №1 до оп. №20) на территории земельных участков с кадастровыми номерами 23:49:0306003:3495, 23:49:0306003:3496 | L_prj_107000_61183 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.21974 | 0 | 0 | 0 | 0.21974 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | "Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ-10 КРН9п – Н83 (КРН-Н83п-Н100), ВЛ-10 Н83-Н98, ВЛ-0,4 №3 ТП-Н83, ВЛ-0,4 №4 ТП-Н83, ВЛ-0,4 №2 ТП-Н83 (наименования по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 10 кВ от ¶ТП-Н81 до ТП-Н83, ВЛ 10 кВ от ТП-45 до ТП-46, ВЛ 0,4 кВ от ТП-Н83" | L_prj_107000_61184 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.11012 | 0 | 0 | 0 | 0.11012 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ 10 кВ А216-А217/145/341 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 10 КВ ОТ ТП А-216 ДО ТП А-217) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0404004:187» | L_prj_107000_61185 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.10035 | 0 | 0 | 0 | 0.10035 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ 10 кВ Бр 105-РП 136(II), КЛ 6 кВ ПС Б.р. - РП018-(I), КЛ 6 кВ ПС Б.р.-РП018-(II), КЛ 6 кВ ПС Б.р.-РП018-(III), КЛ 6 кВ ПС Б.р.-РП018-(IV), (наименование по данным бухгалтерского учета: КЛ 10 кВ Бр 106-РП 136(II), КЛ 6 кВ ПС Б.р. - РП018-(I), КЛ 6 кВ ПС Б.р.-РП018-(II), КЛ 6 кВ ПС Б.р.-РП018-(III), КЛ 6 кВ ПС Б.р.-РП018-(IV)) в рамках реализации объекта ОАО "РЖД" по титулу:"Техперевооружение прилегающих сооружений на перегоне Дагомыс-Сочи" | L_prj_107000_61186 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.59942 | 0 | 0 | 0 | 0.59942 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ-6 С600(I)-С470/С791п/С615п/С841/С767п/С627 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 6 КВ ОТ ТП-86-470) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0306003:3123 | L_prj_107000_61187 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.78688 | 0 | 0 | 0 | 0.78688 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-6 384-403/577/566п/419п/568п (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 6 КВ ОТ ТП-384 ДО ТП-403 | L_prj_107000_61188 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.14925 | 0 | 0 | 0 | 0.14925 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Реконструкция в части восстановления устойчивости и несущей способности опоры № 73 ВЛ 110 кВ Небуг – Ольгинка после размыва фундаментов паводковыми водами | L_prj_107000_61189 | НД | НД | НД | НД | НД | 2.7013 | 0 | 0 | 0 | 2.7013 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Воздушные линии (110 кВ) от Джубгинской ТЭС до подстанции "Джубга", от Джубгинской ТЭС до подстанции "Архипо-Осиповка", от подстанции "Джубга" до подстанции "Архипо-Осиповка", реконструкция подстанций (проектирование и изыскательские работы, строительство, реконструкция). Этап : выполнение противооползневых мероприятий | I_prj_107000_60153 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности от Джубгинской ТЭС до подстанции "Лермонтово", реконструкция подстанций (проектные и изыскательские работы, строительство, реконструкция). Этап : выполнение противооползневых мероприятий | K_prj_107000_60799 | НД | НД | НД | НД | НД | 3.1586 | 0 | 0 | 0 | 3.1586 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Принятие выполненных работ подрядчиком по решению суда
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ БВ-3 на участке в пролетах опор №62-64 , инвентарный №000012911, №000054662 | L_prj_107000_61191 | НД | НД | НД | НД | НД | 1.3716 | 0 | 0 | 0 | 1.3716 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ, ТБ-15 электросетевого хозяйства ПАО Россети Кубань Усть-Лабинские электрические сети | L_prj_107000_61121 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.14528 | 0 | 0 | 0 | 0.14528 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Центральная-Северная" и транзита ВЛ 110 кВ "Центральная-Армавир" в части расширения просек | F_prj_107000_48882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1407 | 0 | 0 | 0 | 0.1407 | 0.1407 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.1407 | - | Погашение кредиторской задолженности
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-110 кВ "Никитинская-Варениковская" в пролете опор № 30-31, входящая в состав ЭСК ПС 110/35/10 кВ "Никитинская" с прилегающими ВЛ | J_prj_107000_60470 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.19522 | 0 | 0 | 0 | 0.19522 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-6 кВ ПР-11 (инв. №000015302) в пролетах опор №39-№43 в рамках титула: «Реконструкции Крымского узла Северо-Кавказкой железной дороги 1 этап». | K_prj_107000_60867 | НД | НД | НД | НД | НД | 8.735 | 0 | 0 | 0 | 8.735 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-10 кВ Рз-5 в пролете опор №№2/3-2/5 (инв.№000013689) | L_prj_107000_61097 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-6 кВ Ва-7 в пролетах опор №№7-15 - 7-23 (инв.№000017411) | L_prj_107000_61098 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-110кВ "Крымская тяговая-Новотроицкая" (протяженность 15,950 км) на участках пролетов опор №№6-9 инвентарный №000000136, | K_prj_107000_60865 | НД | НД | НД | НД | НД | 5.9299 | 0 | 0 | 0 | 5.9299 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Динская | H_prj_107000_60073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.7292 | 0 | 0 | 40.7292 | 0 | 40.7292 | - | 0 | - | 0 | - | 40.7292 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10-6 кВ «ХБК» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6699 | 0 | 0 | 12.6699 | 0 | 12.6699 | - | 0 | - | 0 | - | 12.6699 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности
1.2.4.1 | Реконструкция внутреннего противопожарного водопровода базы "Западная-2", расположенной по адресу г. Краснодар, ул. Лукьяненко 119". | J_prj_107000_60449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0416 | 0 | 0 | 1.0416 | 0 | 1.0416 | - | 0 | - | 0 | - | 1.0416 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ «Отпайка к ПС Горячий Ключ 35 кВ от ВЛ Горячий Ключ – Ключевая 1 цепь» (инвентарный №12461) | K_prj_107000_60840 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.26393 | 0 | 0 | 0 | 0.26393 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ПШ-204 (инвентарный №6560) | K_prj_107000_60968 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.0543 | 0 | 0 | 0 | 0.0543 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ТП КУ-4 L=3,33 км п. Южный, инвентарный №12767 и ВЛ-10 кВ ТП КУ-6 L=2,82 км п. Южный, инвентарный №12768, по соглашению о компенсации затрат от 30.06.2021 №407/30-810, заявитель - ООО СЗ ""СК НВМ"" | L_prj_107000_61086 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.77061 | 0 | 0 | 0 | 0.77061 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ АГР-2 по соглашению о компенсации от 30.04.2021 № 240, Заявитель – Ушакова К.П. | L_prj_107000_61084 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.16351 | 0 | 0 | 0 | 0.16351 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ РП-3-2 L=2,55 км, инвентарный №3033;¶ ВЛ-10 кВ РП-3-1 L=2,55 км, инвентарный №4918, по соглашению о компенсации затрат от 22.09.2021 №407/30-1216, Заявитель - Прокопенко А.В. | L_prj_107000_61146 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.081158 | 0 | 0 | 0 | 0.081158 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10 кВ «Почтовая» | H_prj_107000_60067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ТП-Д-7 и ВЛ-10 кВ ДН-3 по соглашению о компенсации от 25.05.2020 №137-РМ/20/407/30-531, Заявитель - ООО «Русс-Модуль» | K_prj_107000_60967 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ИЛ-2 по соглашению о компенсации затрат от 10.08.2021 № 421, Заявитель – Сергак Н.В. | L_prj_107000_61196 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ Л-103 по соглашению о компенсации затрат от 01.06.2021 № 292, Заявитель – АО "Тандер" | L_prj_107000_61197 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.068894 | 0 | 0 | 0 | 0.068894 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ СХ-2 по соглашению о компенсации затрат от 07.06.2021 № 304, Заявитель – ООО "СЗ "Девелопмент Групп" | L_prj_107000_61198 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.045965 | 0 | 0 | 0 | 0.045965 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ СЕ-2 по соглашению о компенсации от 23.03.2021 № 164, Заявитель – Тищенко С.Г. | L_prj_107000_61085 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.045957 | 0 | 0 | 0 | 0.045957 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ЕЛ-5, ВЛ-0,4 кВ ЕЛ-2-843 по соглашению о компенсации затрат от 29.07.2021 № 397, Заявитель – Стрельчук А.А., 2104707 | L_prj_107000_61145 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.023196 | 0 | 0 | 0 | 0.023196 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ Т-5-337 по соглашению о компенсации от 10.12.2020 № 981, Заявитель – Тарасенко А.Н., 2002824 | L_prj_107000_61041 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.057812 | 0 | 0 | 0 | 0.057812 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-35 кВ ПАО «Россети Кубань» в рамках реализации проекта «Автомобильная дорога М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. Строительство с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке дальнего западного обхода г. Краснодара | M_032320_000001233 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПАО «Россети Кубань»: «ЭСК ПС-110/35/6-10 кВ «Ново-Величковская» в рамках реализации проекта «Автомобильная дорога М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. Строительство с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке дальнего западного обхода г. Краснодара | M_032320_000001235 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ПАО «Россети Кубань»: ВЛ-10 кВ НС-19-3 на участках пролетов опор №№ 1-27 – 1-28, 1-30 – 1-31, 1-42 – 3-1, 1-18 – 2-1; ВЛ-10 кВ НТ-2 на участках пролетов опор №№55-63, 65-68, 101-105; ВЛ-10 кВ НВ-5 на участках пролетов опор №№26-32; ВЛ-10 кВ НВ-7 на участках пролетов опор №№16-24; ВЛ-10 кВ ВЦ-7 на участках пролетов опор №№111-115; ВЛ-0,4 кВ НС-19-3-1301 на участках пролетов опор №№7/58-7/66 | M_032320_000001234 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10 кВ Пашковская | H_prj_107000_60070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0925 | 0 | 0 | 1.0925 | 0 | 1.0925 | - | 0 | - | 0 | - | 1.0925 | - | 0 | - | погашение кредиторской задолженности
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Аэропорт | H_prj_107000_60071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1228 | 0 | 0 | 1.1228 | 0 | 1.1228 | - | 0 | - | 0 | - | 1.1228 | - | 0 | - | погашение кредиторской задолженности
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/10 кВ Старокорсунская | H_prj_107000_60074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6812 | 0 | 0 | 2.6812 | 0 | 2.6812 | - | 0 | - | 0 | - | 2.6812 | - | 0 | - | погашение кредиторской задолженности
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/6 кВ Юго-Восточная | H_prj_107000_60084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5724 | 0 | 0 | 2.5724 | 0 | 2.5724 | - | 0 | - | 0 | - | 2.5724 | - | 0 | - | погашение кредиторской задолженности
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 35/10 кВ "Садовая" с прилегающими ВЛ" в части ВЛ-35 кВ "Никитинская - Садовая в пролете опор №№ 58-63" №000000210 | L_prj_107000_61078 | НД | НД | НД | НД | НД | 1.1211 | 0 | 0 | 0 | 1.1211 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса «Воздушная линия электропередачи 110 кВ «Геленджик-Пенайская с заходами ВЛ-З5кВ и ответвлением от ВЛ-110 кВ Кирилловская - Пролетарская на п/ст Пенайская. ВЛ-110 кВ п/ст «Пролетарий»-п/ст «Пенайская», протяженность 4,1 км. Литер: Л1; ВЛ-35кВ п/ст «Пенайская» - п/ст «Кабардинка», протяженность 0,7 км. Литер: Л; П/ст «Пенайская»- п/ст «Восточная». Литер: Л; ВЛ- 110 кВ п/ст «Гелецджию» - п/ст «Восточная», протяженность 30,6 км. Литер: Л (диспетчерское наименование ВЛ-110 кВ «Восточная-Тонкий мыс» инв.№ 000162, ВЛ-110 кВ п/ст «Геленджик» - п/ст «Восточная» инв. № 11460» в части ВЛ-110 кВ «Геленджик-Тонкий мыс» на участках пролетов опор №№47-48 (уточнить при проектировании) на участке совместного подвеса с ВЛ-110 кВ «Восточная-Тонкий мыс» (инв.№000162) на участках пролетов опор №№76-77 (уточнить при проектировании), входящей в состав электросетевого комплекса ЭСК ПС 110/10 кВ «Тонкий мыс» с прилегающими ВЛ | M_prj_107000_61228 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ЭСК ПС 110/10 кВ «Тонкий мыс» с прилегающими ВЛ (Сведения о государственной регистрации права собственности 23.01.00-139.2002-471 от 25.12.2002) в части ВЛ-110 кВ «Восточная-Тонкий мыс» (инв.№000162) на участках пролетов опор №№76-77 (уточнить при проектировании) на участке совместного подвеса с ВЛ-110 кВ «Геленджик-Тонкий мыс» на участках пролетов опор №№47-48, входящей в состав электросетевого комплекса «Воздушная линия электропередачи 110 кВ «Геленджик-Пенайская с заходами ВЛ-З5кВ и ответвлением от ВЛ-110 кВ Кирилловская - Пролетарская на п/ст Пенайская. ВЛ-110 кВ п/ст «Пролетарий»-п/ст «Пенайская», протяженность 4,1 км. Литер: Л1; ВЛ-35кВ п/ст «Пенайская» - п/ст «Кабардинка», протяженность 0,7 км. Литер: Л; П/ст «Пенайская»- п/ст «Восточная». Литер: Л; ВЛ- 110 кВ п/ст «Гелецджию» - п/ст «Восточная», протяженность 30,6 км. Литер: Л (диспетчерское наименование ВЛ-110 кВ «Восточная-Тонкий мыс» инв.№ 000162, ВЛ-110 кВ п/ст «Геленджик» | M_prj_107000_61229 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция Административного здания с оснащением системой пожарной сигнализации, с организацией системы оповещения о пожаре | L_112320_000001061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070237 | 0 | 0 | 0.070237 | 0 | 0.070237 | - | 0 | - | 0 | - | 0.070237 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Северо-Западная" с оснащением системой пожарной сигнализации, с организацией системы оповещения о пожаре | L_112320_000001063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12465 | 0 | 0 | 0.12465 | 0 | 0.12465 | - | 0 | - | 0 | - | 0.12465 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Тоннельная" с оснащением системой пожарной сигнализации, с организацией системы оповещения о пожаре | L_112320_000001065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21738 | 0 | 0 | 0.21738 | 0 | 0.21738 | - | 0 | - | 0 | - | 0.21738 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности
1.2.4.1 | Реконструкция здания РПБ с оснащением системой пожарной сигнализации, с организацией системы оповещения о пожаре | L_112320_000001066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11913 | 0 | 0 | 0.11913 | 0 | 0.11913 | - | 0 | - | 0 | - | 0.11913 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности
1.2.4.1 | Реконструкция Приморского с/у Новороссийского РЭС с оснащением системой пожарной сигнализации, с организацией системы оповещения о пожаре | L_112320_000001062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12264 | 0 | 0 | 0.12264 | 0 | 0.12264 | - | 0 | - | 0 | - | 0.12264 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Солнечная" с оснащением системой пожарной сигнализации, с организацией системы оповещения о пожаре | L_112320_000001064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24599 | 0 | 0 | 0.24599 | 0 | 0.24599 | - | 0 | - | 0 | - | 0.24599 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-6 кВ «ДМ-7» в пролетах опор №№66-70, инвентарный №001146 | L_prj_107000_61037 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.018527 | 0 | 0 | 0 | 0.018527 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-6 кВ «ДМ-8» в пролетах опор №№46-49, №№65-68, инвентарный №011461 | L_prj_107000_61039 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.013895 | 0 | 0 | 0 | 0.013895 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ Дм-7-1221 прис.2 на участке пролетов опор №5-№6, инвентарный №000002927 (ВЛ-0,4 кВ Дм-7-1221 прис.2 на участке пролетов опор №5-№6, инвентарный №000002927) | L_prj_107000_61038 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.034057 | 0 | 0 | 0 | 0.034057 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ -6кВ "АН-7" в пролете опор №№35-37 | L_prj_107000_61007 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.27414 | 0 | 0 | 0 | 0.27414 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПАО "Россети Кубань": ПС 35/10 кВ «Благовещенская» с прилегающими ПС и ВЛ (свидетельство о государственной регистрации права серия 23-АА №813629 от 26.12.2002) в части ВЛ-35 кВ Джигинская – Аэропорт с отпайкой на ПС Виноградную на участке пролетов опор №№115-117 с инвентарным номером №000000182 в рамках реализации проекта "Строительство новой железнодорожной линии ст. Анапа – Аэропорт Анапа – Тамань Пассажирская. Этап 2. Строительство нового пути на участке Витязево – Аэропорт Анапа, с учетом строительства пассажирского терминала с выделенной зоной и дополнительной платформой» | M_prj_107000_61230 | НД | НД | НД | НД | НД | 1.2427 | 0 | 0 | 0 | 1.2427 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство КВЛ-10 кВ ДГ-5, КЛ-0,4 кВ, ТП ДГ-5-672 в рамках объекта "Строительство новой железнодорожной линии ст. Анапа – Аэропорт Анапа – Тамань Пассажирская. Этап 1. Строительство соединительной скобы на примыкании к перегону Юровский - Красная Стрела" | M_prj_107000_61231 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.53097 | 0 | 0 | 0 | 0.53097 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство КЛ-6 кВ Х4-Х168 (протяженность 0,24км), инвентарный №21846 | J_prj_107000_60593 | НД | НД | НД | НД | НД | 2.2428 | 0 | 0 | 0 | 2.2428 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Оснащение шкафом ОМП типа Бреслер 0107.090.ВХ для КВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС – Адлер на Адлерской ТЭС (Реконструкция Адлерской ТЭС в части оснащения шкафом ОМП для КВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС - Адлер на Адлерской ТЭС) | L_072320_000001038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11201 | 0 | 0 | 0.11201 | 0 | 0.11201 | - | 0 | - | 0 | - | 0.11201 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности
1.2.4.1 | Восстановление устойчивости и несущей способности опоры №105 КВЛ 110 кВ Джубга - Архипо-Осиповка | L_prj_107000_61066 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Погашение кредиторской задолженности
1.2.4.1 | Восстановление устойчивости и несущей способности опоры №138 КВЛ 110 кВ Джубгинская ТЭС-Джубга | L_prj_107000_61067 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Погашение кредиторской задолженности
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ-10 Д151-Д105/Д16/Д149 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ-10 Д151-Д105/Д16/Д149 на территории земельного участка с кадастровыми номерами 23:49:0136005:1479» | M_prj_107000_61214 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.064136 | 0 | 0 | 0 | 0.064136 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань» КЛ-10 РП-20(1)-А147(2), КВЛ-10 РП-20(1)-А146/А767 на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0404004:1070 | M_prj_107000_61215 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань» КВЛ-6 406-417/937п/КРН98п/7/КРН36п/КРН68п на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0201020:57 | M_prj_107000_61216 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ - 0,4 Посёлок ТП – Д114 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 0,4 КВ ОТ ТП - 114) на территории земельных участков с кадастровым номером 23:49:0136009:9753; 23:49:0136009:9754» | M_prj_107000_61217 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.064378 | 0 | 0 | 0 | 0.064378 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-10 Д45п-Д103/Д102/Д307/Д377п (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 10 КВ ОТ ТП-195 ДО ТП-103/102) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0136010:1092 | M_prj_107000_61218 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ-10 Д78-КРН Д1/КРН Д2/Д292, КЛ-10 РП55-Д162П, КЛ-10 Д78-Д162П, КЛ-10 Д78-Д79, КЛ-10 Д19-Д78, КВЛ-10кВ Д78-КРН-Д1/КРН-Д2/Д292 (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 КВ ОТ КТП Д-177 ДО ТП Д-78, КЛ 10 кВ ТП-Д162(I) - РП-55(I), КЛ 10 кВТП-Д162(I) - ТП-Д78, КВЛ 10 КВ Д-78 Д-79, КЛ 10 КВ ОТ ТП Д-78-138, ВЛ 10 КВ ОТ КТП Д-177 ДО Д-78) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0000000:9132 | M_prj_107000_61219 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ-10 кВ А113-А458/А114п/А856п (наименование по банным бухгалтерского учета ВЛ 10 КВ ОТ А-113/А-458/114) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0401008:1251 | M_prj_107000_61220 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ТП-К213, КЛ-10 К111п-К213, КЛ-10 К175-К213, КЛ-0,4 «Станция Радио Связи» ТП-К213, КЛ-0,4 К213-К176 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ТП К-213, КЛ 10 кВ ТП 174-ТП 213, КЛ 10 кВ ТП К-213-ТП К-175, КЛ 0,4 кВ от ТП-К213 до РУ-0,4 кВ «Станция Радио Связи», КЛ 0,4 кВ ТП К213 РУ-0,4 кВ – ТП К176 РУ-0,4 кВ) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0512001:1821 | M_prj_107000_61221 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ-10 Л167-Л80, КЛ-10 Л266-Л92, КЛ-10 Л232-Л93 (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 кВ Л167-Л80, КЛ 10 кВ Л266-Л92, КЛ 10 кВ Л232-Л92) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0109032:1006 | M_prj_107000_61222 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ А747-А864 (ориентировочная протяженность 0,35 км.) | M_prj_107000_61223 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ Р-305-РП-134, КЛ-10кВ Р-406-РП-134, ВОЛС ПС Родниковая-РП-134 (протяженность трассы 0,1 км) | M_prj_107000_61224 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ЗДАНИЕ ТП-154, ОБОРУДОВАНИЕ ТП-154, КЛ-6 154 - 813п, КЛ-6 154 - 88, КЛ-6 154 - 678п, КЛ-0,4 ВУ Гостиница «Ленинград» ТП-154, КЛ-0,4 ВУ Библиотека Пушкина ТП-154, КЛ-0,4 ВУ Гостиница «Приморская» Ф.1 ТП-154, КЛ-0,4 ВУ Гостиница «Приморская» Ф.2 ТП-154, КЛ-0,4 ВУ Гостиница «Приморская» Ф.3 ТП-154, КЛ-0,4 ВУ Выставочный зал ТП-154, (наименование по данным бухгалтерского учёта: ЗДАНИЕ ТП-154, ОБОРУДОВАНИЕ ТП-154, КЛ 6 КВ ОТ ТП-90-154, КЛ 6 кВ ТП154(4) - ТП847П, КЛ 6 КВ ОТ ТП-61-154, КЛ 0.4 КВ ОТ ТП-154 ДО ГОСТ.*ЛЕНИНГРАД*, КЛ 0.4 КВ ОТ ТП-154) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0204029:58» | L_prj_107000_61068 | НД | НД | НД | НД | НД | 1.21 | 0 | 0 | 0 | 1.21 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переутройство ВЛ 110 кВ "Вышестеблиевская- Радуга" | I_prj_107000_60230 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ "Фанагория-Запорожская" | I_prj_107000_60231 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | ПереустройствоВЛ 10 кВ ИЛ-5 | I_prj_107000_60232 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ РД-1 оп.№53-55 | J_prj_107000_60494 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ПА-3 на участке пролетов опор №№ 35-36 (уточнить при проектировании), инв. № 000000679 | L_prj_107000_61099 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ РД-1 на участке пролетов опор №№ 48-50 (уточнитиь при проектировании), инв. № 000002078 | L_prj_107000_61100 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ С-15 на участке пролетов опор №№ 3/46-3/49 (уточнить при проектировании), инв. № 000000681 | L_prj_107000_61101 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ СГ-11 на участке пролетов опор №№58-61 (уточнить при проектировании), инв. № 000002653 | L_prj_107000_61102 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ РД-7 в пролетах опор №№ 85-87 (уточнить при проектировании), инв. № 010003439 | L_prj_107000_61103 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройстов ВЛ-6 кВ Н-3 на участке пролетов опор №№102-103 (уточнить при проектировании), инв. № 000001815 | L_prj_107000_61104 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-35 кВ Старолеушковская-Ирклиевская на участках пролетов опор №№85-92 в рамках титула "Комплексное обустройство для последующей эксплуатации на платной основе автомобильной дороги М-4 "Дон" - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 1119,5 - км 1319, Краснодарский край" | L_prj_107000_61096 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.089025 | 0 | 0 | 0 | 0.089025 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Сосыка» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | - | 0 | - | 0 | - | 0.5 | - | 0 | - | Погашение кредитрской задолженности
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 Кущевская (установка МП ДФЗ ВЛ-110 Староминская-Шкуринская-Кущевская) | H_prj_107000_60087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 3.5 | - | 0 | - | 0 | - | 3.5 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО - исполнительный аппарат ПАО "Кубаньэнерго" | F_prj_107000_48184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08402 | 0 | 0 | 0.08402 | 0 | 0.08402 | - | 0 | - | 0 | - | 0.08402 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «КПТФ» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ - 8 шт. дуговых защит, 1 ячейка выключателя. | G_prj_107000_50700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.657 | 0 | 0 | 1.657 | 0 | 1.657 | - | 0 | - | 0 | - | 1.657 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 301.907 | 0 | 0 | 301.907 | 0 | 51.8761 | 0 | 0 | 51.8761 | 0 | -250.0309 | -82.82% | 0 | - | 0 | - | -250.0309 | -82.82% | 0 | - | Г
1.2.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ «Советская» в части организации системы сбора и передачи информации | J_prj_107000_60616 | 31.735 | 0 | 0 | 31.735 | 0 | 5.8374 | 0 | 0 | 5.8374 | 0 | -25.8976 | -81.61% | 0 | - | 0 | - | -25.8976 | -81.61% | 0 | - | погашение кредиторской задолженности
1.2.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ «Лабинск-2» в части организации системы сбора и передачи информации | J_prj_107000_60617 | 47.38 | 0 | 0 | 47.38 | 0 | 3.493 | 0 | 0 | 3.493 | 0 | -43.887 | -92.63% | 0 | - | 0 | - | -43.887 | -92.63% | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности
1.2.4.2 | Реконструкция ПС 110/10 "Псебай" в части мероприятий ССПИ | K_prj_107000_60943 | 14.6 | 0 | 0 | 14.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.6 | -100% | 0 | - | 0 | - | -14.6 | -100% | 0 | - | Исключение проекта из инвестиционной программы
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики, модернизация и расширение ССПИ ПАО "Кубаньэнерго". Реконструкция АСДУ ПС 110 кВ "Кислородный завод" с передачей информации в ЦУС ПАО "Кубаньэнерго" и Кубанское РДУ. | H_prj_107000_49943 | 64.2151 | 0 | 0 | 64.2151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -64.2151 | -100% | 0 | - | 0 | - | -64.2151 | -100% | 0 | - | Исключение проекта из инвестиционной программы на 2022 год
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики, модернизация и расширение ССПИ ПАО "Кубаньэнерго". Реконструкция АСДУ ПС 110 кВ "Парфюмерная" с передачей информации в ЦУС ПАО "Кубаньэнерго" и Кубанское РДУ | H_prj_107000_49944 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | -100% | 0 | - | 0 | - | -5 | -100% | 0 | - | Исключение проекта из инвестиционной программы на 2022 год
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики, модернизация и расширение ССПИ ПАО "Кубаньэнерго". Реконструкция АСДУ ПС 110 кВ "Ханьковская" с передачей информации в ЦУС ПАО "Кубаньэнерго" и Кубанское РДУ | H_prj_107000_49945 | 10.8074 | 0 | 0 | 10.8074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.8074 | -100% | 0 | - | 0 | - | -10.8074 | -100% | 0 | - | Объект исключен из инвестиционной программы
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики, модернизация и расширение ССПИ ПАО "Кубаньэнерго". Реконструкция АСДУ ПС 110 кВ "Новороссийск" с передачей информации в ЦУС ПАО "Кубаньэнерго" и Кубанское РДУ | H_prj_107000_49946 | 5.4036 | 0 | 0 | 5.4036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.4036 | -100% | 0 | - | 0 | - | -5.4036 | -100% | 0 | - | Исключение проекта из инвестиционной программы
1.2.4.2 | Модернизация ПА на ПС 110 кВ Варениковская (установка АОПО), ПС 110 кВ Джемете (установка шкафа УПАСК ПРД) для ТП ОАО "РЖД" | L_112320_000001197 | 12.9958 | 0 | 0 | 12.9958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.9958 | -100% | 0 | - | 0 | - | -12.9958 | -100% | 0 | - | Не исполнение в срок разработки проектной документации по причине длительного согласования с Кубанским РДУ
1.2.4.2 | Реконструкция ПС 110/10/10 кВ Набережная в части организации системы сбора и передачи информации | J_prj_107000_60615 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | -100% | 0 | - | 0 | - | -50 | -100% | 0 | - | отклонений нет
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики модернизация и расширение ССПИ ПАО "Кубаньэнерго". Реконструкция АСДУ ПС "Калининская" с ретрансляцией информации в ЦУС ПАО "Кубаньэнерго" и Кубанское РДУ» | F_prj_107000_48292 | 59.77 | 0 | 0 | 59.77 | 0 | 42.2457 | 0 | 0 | 42.2457 | 0 | -17.5243 | -29.32% | 0 | - | 0 | - | -17.5243 | -29.32% | 0 | - | Экономия при торгах
1.2.4.2 | Модернизация ПТК ЦУС филиала ПАО "Россети Кубань" Славянские электрические ЭС для целей дистанционного ССПИ управление оборудованием с применением автоматизированных программ переключений | L_062320_000001027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | - | 0 | - | 0 | - | 0.3 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 744.02 | 0 | 0 | 471.1256 | 272.8944 | 9.2756 | 0 | 0 | 9.2756 | 0 | -734.7444 | -98.75% | 0 | - | 0 | - | -461.85 | -98.03% | -272.8944 | -100% | Г
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 744.02 | 0 | 0 | 471.1256 | 272.8944 | 9.2756 | 0 | 0 | 9.2756 | 0 | -734.7444 | -98.75% | 0 | - | 0 | - | -461.85 | -98.03% | -272.8944 | -100% | Г
1.3.2 | Строительство ЛЭП 110 кВ Новая-Западная-2 I цепь с отпайками, ЛЭП 110 кВ Новая-Западная-2 II цепь с отпайкой на ПС Тургеневская | J_prj_107000_60613 | 173.5864 | 0 | 0 | 0 | 173.5864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -173.5864 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -173.5864 | -100% | Длительное согласование проектно-сметной документации
1.3.2 | Строительство ВЛ 110 кВ Лабинск-2-Советская | F_prj_107000_48191 | 391.9859 | 0 | 0 | 292.6779 | 99.308 | 8.7529 | 0 | 0 | 8.7529 | 0 | -383.2331 | -97.77% | 0 | - | 0 | - | -283.9251 | -97.01% | -99.308 | -100% | Погашение кредиторской задолженности
1.3.2 | Строительство 2 цепи ВЛ 110 кВ Лорис - Старокорсунская (ориентировочная протяженность 20,5 км.) | H_prj_107000_51098 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | -100% | 0 | - | 0 | - | -50 | -100% | 0 | - | отклонений нет
1.3.2 | Строительство отпайки 110 кВ от ВЛ Армавир-Армавирская ТЭЦ к ПС 110 кВ ЗТВС (ориентировочная протяженность 0,48 км) | I_prj_107000_60354 | 8.4661 | 0 | 0 | 8.4661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.4661 | -100% | 0 | - | 0 | - | -8.4661 | -100% | 0 | - | Отсутствие предложений от подрядных организаций на проведение СМР
1.3.2 | Строительство ВЛ 110 кВ Афипская-Холмская с отпайкой на ПС Северская тяговая | H_prj_107000_60092 | 63.8536 | 0 | 0 | 63.8536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -63.8536 | -100% | 0 | - | 0 | - | -63.8536 | -100% | 0 | - | отклонений нет
1.3.2 | Строительство участка ЛЭП 110 кВ от существующей ВЛ 110 кВ Славянская – Славянская-110 с отпайкой на ПС Протока тяговая до ВЛ 110 кВ Красноармейская – Центральная с образованием ВЛ 110 кВ Славянская – Красноармейская с отпайками на ПС Славянская, ПС Протока тяговая, ПС Центральная | J_prj_107000_60612 | 56.128 | 0 | 0 | 56.128 | 0 | 0.49273 | 0 | 0 | 0.49273 | 0 | -55.6352 | -99.12% | 0 | - | 0 | - | -55.6352 | -99.12% | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности
1.3.2 | Строительство 2-х КЛ-110 кВ "Восточная Промзона - Северная" | F_prj_107000_49076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012956 | 0 | 0 | 0.012956 | 0 | 0.012956 | - | 0 | - | 0 | - | 0.012956 | - | 0 | - | погашение кредиторской задолженности
1.3.2 | Строительство заходов КЛ 110 кВ КТЭЦ – ЗИП, ОБД – Северная (4 КЛ-110 кВ, L=2,5 км) и Лорис-Пашковская (2-х цепная ВЛ-110 кВ, L=0,7 км) на ПС 220 Восточная Промзона | F_prj_107000_48192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017037 | 0 | 0 | 0.017037 | 0 | 0.017037 | - | 0 | - | 0 | - | 0.017037 | - | 0 | - | погашение кредиторской задолженности
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 118.374 | 0 | 0 | 118.374 | 0 | 30.0764 | 0 | 0 | 30.0764 | 0 | -88.2977 | -74.59% | 0 | - | 0 | - | -88.2977 | -74.59% | 0 | - | Г
1.4 | Строительство 4 ЛЭП -10 кВ от линейных ячеек от ПС 220 кВ «Витаминкомбинат» до проектируемых 4БКРП в поселке Южном | K_prj_107000_60783 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0.0039232 | 0 | 0 | 0.0039232 | 0 | -41.9961 | -99.99% | 0 | - | 0 | - | -41.9961 | -99.99% | 0 | - | отклонений нет
1.4 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ПС «НС-16», ТП-10/0,4 кВ с отходящими ВЛ-0,4 кВ в х. Октябрьском (2,52 МВА и ориентировочная протяженность 6,5 км.) | H_prj_107000_51101 | 4.9471 | 0 | 0 | 4.9471 | 0 | 12.9538 | 0 | 0 | 12.9538 | 0 | 8.0068 | 161.8% | 0 | - | 0 | - | 8.0068 | 161.8% | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности
1.4 | Строительство нового фидера 10 кВ в двухцепном исполнении от ПС 220 кВ Порт в сторону ПС 35 кВ Тамань (ориентировочно 7 км) для перераспределения нагрузки с ПС 35 кВ Тамань. | L_062310_000001031 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0.22911 | 0 | 0 | 0.22911 | 0 | -9.7709 | -97.71% | 0 | - | 0 | - | -9.7709 | -97.71% | 0 | - | Длительное согласование технических решений
1.4 | Строительство ПС-110 кВ «Лазурная» с заходами ВЛ-110 кВ II этап | J_prj_107000_60397 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | -100% | 0 | - | 0 | - | -50 | -100% | 0 | - | Перенос сроков выполнения работ в скорректированной инвестиционной программе
1.4 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ПС «Старокорсунская», ТП-10/0,4 кВ с отходящими ВЛ-0,4 кВ в ст. Старокорсунской (3,15 МВА, ориентировочная протяженность 11,5 км.) | H_prj_107000_51102 | 11.427 | 0 | 0 | 11.427 | 0 | 10.9174 | 0 | 0 | 10.9174 | 0 | -0.50961 | -4.46% | 0 | - | 0 | - | -0.50961 | -4.46% | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности
1.4 | Строительство ВЛЗ-10 кВ в двухцепном исполнении от 110/35/10 кВ ПС «Раевская», строительство КЛ-10 кВ, реконструкция ТП 6/0,4 кВ (перевод на 10 кВ) | M_112320_000001273 | НД | НД | НД | НД | НД | 5.9721 | 0 | 0 | 5.9721 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Объект включен в проект корректировки инвестпрограммы
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 342.4915 | 0 | 0 | 302.2069 | 40.2846 | 218.3185 | 0 | 0 | 170.1561 | 48.1624 | -124.173 | -36.26% | 0 | - | 0 | - | -132.0508 | -43.7% | 7.8778 | 19.56% | Г
1.6 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ "Южная" в части организации системы сбора и передачи информации (проектно-изыскательские работы) | K_prj_107000_60944 | 2.2901 | 0 | 0 | 2.2901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2901 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.2901 | -100% | 0 | - | В связи с дефицитом источника финансирования и необходимостью выполнения более приоритетных объектов в рамках имеющихся источников финансирования скорректирован срок
1.6 | Реконструкция ПС 110/35/6 Холмская. Замена тр-ров Т-1 20 МВА и Т-2 15 МВА на тр-ры 2х25 МВА, с реконструкцией ОРУ, строительство нового КРУ-6 кВ и ОПУ (проектно-изыскательские работы) | H_prj_107000_49852 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | -100% | 0 | - | 0 | - | -50 | -100% | 0 | - | отклонений нет
1.6 | Реконструкция 2-х цепей ВЛ 110 кВ Староминская-Ейск1 (ориентировочная протяженность 65 км.) (проектно-изыскательские работы) | H_prj_107000_49848 | 35.4751 | 0 | 0 | 35.4751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.4751 | -100% | 0 | - | 0 | - | -35.4751 | -100% | 0 | - | отклонений нет
1.6 | Строительство ВЛ 110 кВ Бужора – Джемете №2 (ориентировочная протяженность 16,5 км) (проектно-изыскательские работы) | L_112310_000001202 | 22.8955 | 0 | 0 | 22.8955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22.8955 | -100% | 0 | - | 0 | - | -22.8955 | -100% | 0 | - | отклонений нет
1.6 | Перевод части нагрузки 35 кВ ПС 220 кВ Усть-Лабинск на ПС 220 кВ Ново-Лабинская (проектно-изыскательские работы) | K_prj_107000_60910 | 5.3993 | 0 | 0 | 5.3993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.3993 | -100% | 0 | - | 0 | - | -5.3993 | -100% | 0 | - | отклонений нет
1.6 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Родниковская» с заменой трансформатора Т-2 10 МВА на трансформатор 25 МВА (проектно-изыскательские работы) | L_042320_000001019 | 8.1177 | 0 | 0 | 8.1177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.1177 | -100% | 0 | - | 0 | - | -8.1177 | -100% | 0 | - | Исключение проекта из инвестиционной программы
1.6 | Создание системы распределенной автоматизации в распределительных сетях 6-10 кВ Дагомысского РЭС филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети (проектно-изыскательские работы) | L_072340_000001040 | 47.8703 | 0 | 0 | 47.8703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -47.8703 | -100% | 0 | - | 0 | - | -47.8703 | -100% | 0 | - | отклонений нет
1.6 | Реконструкция ПС 110 кВ ДСК с заменой трансформатора Т-2 мощностью 10 МВА на трансформатор 25 МВА и заменой КРУН (проектно-изыскательские работы) | L_112320_000001070 | 35.1786 | 0 | 0 | 35.1786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.1786 | -100% | 0 | - | 0 | - | -35.1786 | -100% | 0 | - | отклонений нет
1.6 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Вышестеблиевская с заменой трансформаторов Т1 и Т2 мощностью 2*16 МВА на трансформаторы 2х25 МВА (проектно-изыскательские работы) | L_062320_000001030 | 8.6948 | 0 | 0 | 8.6948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.6948 | -100% | 0 | - | 0 | - | -8.6948 | -100% | 0 | - | В связи с дефицитом источника финансирования и необходимостью выполнения более приоритетных объектов в рамках имеющихся источников финансирования скорректирован объем финансирования
1.6 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Холмская-Новая 1,2 цепь в части расширения просек (проектно-изыскательские работы) | L_112320_000001072 | 1.6423 | 0 | 0 | 1.6423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.6423 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.6423 | -100% | 0 | - | отклонений нет
1.6 | Приобретение быстрых зарядных станций для электромобилей - 5 шт. | L_122330_000000978 | 7.1374 | 0 | 0 | 0 | 7.1374 | 8.388 | 0 | 0 | 0 | 8.388 | 1.2506 | 17.52% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1.2506 | 17.52% | погашение кредиторской задолженности
1.6 | Приобретение медленной зарядной станции для электромобилей - 1 шт. | L_122330_000001078 | 0.82609 | 0 | 0 | 0 | 0.82609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.82609 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.82609 | -100% | отклонений нет
1.6 | Приобретение измерителя электрических параметров силовых трансформаторов - 2 шт. | L_122330_000000980 | 0.39054 | 0 | 0 | 0.39054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.39054 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.39054 | -100% | 0 | - | отклонений нет
1.6 | Приобретение омметра с комплектом измерительных проводов -3 шт. | L_122330_000000982 | 0.18237 | 0 | 0 | 0.18237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.18237 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.18237 | -100% | 0 | - | отклонений нет
1.6 | Приобретение измерителя параметров изоляции силовых трансформаторов - 2 шт. | L_122330_000000984 | 1.1366 | 0 | 0 | 1.1366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1366 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.1366 | -100% | 0 | - | отклонений нет
1.6 | Приобретение течеискателя элегаза -4 шт. | L_122330_000000986 | 0.23465 | 0 | 0 | 0.23465 | 0 | 0.2081 | 0 | 0 | 0.2081 | 0 | -0.026553 | -11.32% | 0 | - | 0 | - | -0.026553 | -11.32% | 0 | - | погашение кредиторской задолженности
1.6 | Приобретение прибора контроля давления элегаза - 4 шт. | L_122330_000000987 | 0.34449 | 0 | 0 | 0.34449 | 0 | 0.3076 | 0 | 0 | 0.3076 | 0 | -0.036892 | -10.71% | 0 | - | 0 | - | -0.036892 | -10.71% | 0 | - | погашение кредиторской задолженности
1.6 | Приобретение высоковольтного испытательного аппарата - 2 шт | L_122330_000000988 | 0.32258 | 0 | 0 | 0.32258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.32258 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.32258 | -100% | 0 | - | отклонений нет
1.6 | Приобретение прибора контроля степени нажатия - 4 шт. | L_122330_000000989 | 0.2865 | 0 | 0 | 0.2865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2865 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.2865 | -100% | 0 | - | отклонений нет
1.6 | Приобретение трансформатора тока 600 А для замены на ПС "Челбасская" для ВЛ 110 кВ "Крыловская-Челбасская" - 3 шт. | L_122330_000001200 | 2.1731 | 0 | 0 | 2.1731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.1731 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.1731 | -100% | 0 | - | Объект исключен из инвестиционной программы
1.6 | НИОКР. Разработка унифицированной IoT-платформы для диспетчеризации данных о состоянии оборудования ПС | L_122340_000000954 | 42.1161 | 0 | 0 | 42.1161 | 0 | 2.0568 | 0 | 0 | 2.0568 | 0 | -40.0593 | -95.12% | 0 | - | 0 | - | -40.0593 | -95.12% | 0 | - | В связи с дефицитом источника финансирования и необходимостью выполнения более приоритетных объектов в рамках имеющихся источников финансирования скорректирован объем финансирования
1.6 | НИОКР. Автоматизированная классификация инцидентов на основе методов машинного обучения | L_122340_000000955 | 17.8652 | 0 | 0 | 17.8652 | 0 | 2.0287 | 0 | 0 | 2.0287 | 0 | -15.8365 | -88.64% | 0 | - | 0 | - | -15.8365 | -88.64% | 0 | - | В связи с дефицитом источника финансирования и необходимостью выполнения более приоритетных объектов в рамках имеющихся источников финансирования скорректирован объем финансирования
1.6 | НИОКР. Разработка тренажера виртуальной и дополненной реальности (VR/AR) «Установка на ВЛИ 0,4 кВ с деревянными опорами с железобетонными приставками (железобетонными опорами; деревянными опорами) адаптеров для переносного защитного заземления» | L_122340_000001073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | отклонений нет
1.6 | НИОКР. Изучение скорости прироста основных видов лесообразующих древесных пород в зависимости от климатических зон и состояния почвы в местах прохождения трасс действующих ВЛ с созданием региональных карт периодичности расчистки просек ВЛ и выдачей рекомендаций по способу выполнения работ | K_prj_107000_60777 | 0.51529 | 0 | 0 | 0.51529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.51529 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.51529 | -100% | 0 | - | В связи с дефицитом источника финансирования и необходимостью выполнения более приоритетных объектов в рамках имеющихся источников финансирования скорректирован объем финансирования
1.6 | НИОКР. Разработка программного комплекса оценки и прогнозирования технического состояния и развития дефектов силовых трансформаторов 35-110 кВ на основании измерений, выполняемых автоматизированной системой мониторинга и диагностики и данных СУПА с выдачей рекомендаций эксплуатирующему персоналу | K_prj_107000_60778 | 3.99 | 0 | 0 | 3.99 | 0 | 5.49 | 0 | 0 | 5.49 | 0 | 1.5 | 37.59% | 0 | - | 0 | - | 1.5 | 37.59% | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности
1.6 | Строительство учебного комплекса ПАО «Россети Кубань | K_prj_107000_60756 | 7.9627 | 0 | 0 | 0 | 7.9627 | 0.69829 | 0 | 0 | 0 | 0.69829 | -7.2645 | -91.23% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -7.2645 | -91.23% | В связи с дефицитом источника финансирования и необходимостью выполнения более приоритетных объектов в рамках имеющихся источников финансирования скорректирован объем финансирования
1.6 | Организация АСТУ Тихорецкого РЭС Тихорецких электрических сетей 2 этап (проектно-изыскательские работы) | H_prj_107000_49941 | 15.0858 | 0 | 0 | 15.0858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.0858 | -100% | 0 | - | 0 | - | -15.0858 | -100% | 0 | - | Исключение проекта в скорректированной инвестиционной программы
1.6 | Приобретение высоковольтных пунктов учета 10 кВ - 123 шт. | H_prj_107000_50986 | 24.3584 | 0 | 0 | 0 | 24.3584 | 27.2528 | 0 | 0 | 4.2727 | 22.98 | 2.8944 | 11.88% | 0 | - | 0 | - | 4.2727 | - | -1.3783 | -5.659% | Погашение кредиторской задолженности
1.6 | Приобретение серверного оборудования – 22 шт | M_122330_000001220 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Строительство навесного склада на территории производственной базы ИА ПАО "Кубаньэнерго" г. Краснодар, ул. Новороссийская, 47 | K_prj_107000_60759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2673 | 0 | 0 | 6.2673 | 0 | 6.2673 | - | 0 | - | 0 | - | 6.2673 | - | 0 | - | погашение кредиторской задолженности
1.6 | Приобретение робота тренажера - 12 шт. | L_122340_000000974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3424 | 0 | 0 | 2.3424 | 0 | 2.3424 | - | 0 | - | 0 | - | 2.3424 | - | 0 | - | погашение кредиторской задолженности
1.6 | Приобретение шунтов переносных трехфазных с кабелем тип SHP-3F (250 А) - 24 шт | L_122330_000000970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.165 | 0 | 0 | 1.165 | 0 | 1.165 | - | 0 | - | 0 | - | 1.165 | - | 0 | - | погашение кредиторской задолженности
1.6 | Приобретение современного записывающего цифрового ISDN устройства, аналоговое, устройства IP-телефонии.-1 комплект | L_122330_000000959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30379 | 0 | 0 | 0.30379 | 0 | 0.30379 | - | 0 | - | 0 | - | 0.30379 | - | 0 | - | погашение кредиторской задолженности
1.6 | Приобретение прибора Энергомонитор 3.3Т1 - 1 шт. | L_122330_000001077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47322 | 0 | 0 | 0.47322 | 0 | 0.47322 | - | 0 | - | 0 | - | 0.47322 | - | 0 | - | погашение кредиторской задолженности
1.6 | Приобретение мебели для лаборатории хроматографического и химического анализа-1 комплект | L_122330_000000957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.292 | 0 | 0 | 0.292 | 0 | 0.292 | - | 0 | - | 0 | - | 0.292 | - | 0 | - | погашение кредиторской задолженности
1.6 | Приобретение передвижной электротехнической лаборатории ЭТЛ-10/35 с диагностическим оборудованием - 1 шт. | L_122330_000000981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.78 | 0 | 0 | 14.78 | 0 | 14.78 | - | 0 | - | 0 | - | 14.78 | - | 0 | - | погашение кредиторской задолженности
1.6 | Приобретение мобильного (перемещаемого в кузове автомобиля) дизель-генератора установки (ДГУ) мощностью 400 кВт - 1 шт. | L_122330_000000960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.83 | 0 | 0 | 0 | 5.83 | 5.83 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 5.83 | - | погашение кредиторской задолженности
1.6 | Приобретение портативного измерителя оптической мощности | L_prj_107000_61053 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.044009 | 0 | 0 | 0.044009 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | погашение кредиторской задолженности
1.6 | Приобретение прибора для определения концентрации влаги в элегазе - 1 шт. | L_122330_000000998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1454 | 0 | 0 | 1.1454 | 0 | 1.1454 | - | 0 | - | 0 | - | 1.1454 | - | 0 | - | погашение кредиторской задолженности
1.6 | Приобретение тепловизионной камеры с матрицей высокого разрешения - 1 шт. | L_122330_000000983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8289 | 0 | 0 | 2.8289 | 0 | 2.8289 | - | 0 | - | 0 | - | 2.8289 | - | 0 | - | погашение кредиторской задолженности
1.6 | Приобретение инструмента для удаления наружного покрова и изоляции - 3 шт. | L_122330_000001198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.297 | 0 | 0 | 0.297 | 0 | 0.297 | - | 0 | - | 0 | - | 0.297 | - | 0 | - | погашение кредиторской задолженности
1.6 | Приобретение ножниц с помпой для резки кабеля под напряжением - 1 шт. | L_122330_000001199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.121 | 0 | 0 | 0.121 | 0 | 0.121 | - | 0 | - | 0 | - | 0.121 | - | 0 | - | погашение кредиторской задолженности
1.6 | Приобретение трансформатора тока ТГФ-110 в количестве 1 шт. для ПС 110 кВ Мацеста филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети | L_072330_000001041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68112 | 0 | 0 | 0.68112 | 0 | 0.68112 | - | 0 | - | 0 | - | 0.68112 | - | 0 | - | погашение кредиторской задолженности
1.6 | Приобретение трансформатора тока 72 кВ для БСК-1 ПС 110 кВ Сочи - 1 шт. | L_072330_000001037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.824 | 0 | 0 | 1.824 | 0 | 1.824 | - | 0 | - | 0 | - | 1.824 | - | 0 | - | погашение кредиторской задолженности
1.6 | Приобретение установки для очистки трансформаторного масла - 1шт | L_102330_000001059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0725 | 0 | 0 | 1.0725 | 0 | 1.0725 | - | 0 | - | 0 | - | 1.0725 | - | 0 | - | погашение кредиторской задолженности
1.6 | Приобретение автомобилей грузопассажирских повышенной проходимости для бригад ОВБ (2021 год) - 4 шт. | K_prj_107000_60811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.791 | 0 | 0 | 61.791 | 0 | 61.791 | - | 0 | - | 0 | - | 61.791 | - | 0 | - | погашение кредиторской задолженности
1.6 | Приобретение крана козлового грузоподъемностью 16 т пролет 25 м консоли 6,3м вп 9м - 1 шт. | K_prj_107000_60757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5933 | 0 | 0 | 9.5933 | 0 | 9.5933 | - | 0 | - | 0 | - | 9.5933 | - | 0 | - | погашение кредиторской задолженности
1.6 | Приобретение мобильного прицепного барабанного измельчителя Торнадо М350 - 4 шт. | L_032330_000001008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0495 | 0 | 0 | 4.0495 | 0 | 4.0495 | - | 0 | - | 0 | - | 4.0495 | - | 0 | - | погашение кредиторской задолженности
1.6 | Оборудование ВОЛС (СочЭС) | J_prj_107000_60597 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.82636 | 0 | 0 | 0 | 0.82636 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | погашение кредиторской задолженности
1.6 | Оборудование ВОЛС (ЮЗЭС) | J_prj_107000_60606 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.82636 | 0 | 0 | 0 | 0.82636 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | погашение кредиторской задолженности
1.6 | Технологический подъезд с эксплутационно-разворотной площадкой к ПС 110 кВ Подгорная Синюха | M_022320_000001206 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Оборудование к установке, переведенное в аварийный запас (АрмЭС) | L_prj_107000_61153 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Строительство ЛЭП 35 кВ «Псебай-Бурный» (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | отклонений нет
1.6 | Строительство ПС35/10 кВ «Бурный» (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | отклонений нет
1.6 | Реконструкция ПС 110/10 «Псебай» (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | отклонений нет
1.6 | Строительство ВЛЗ 10 кВ для электроснабжения пос. Кировский в Мостовском районе (ориентировочная протяженность 5,1 км.) (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0889 | 0 | 0 | 6.0889 | 0 | 6.0889 | - | 0 | - | 0 | - | 6.0889 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110кВ "Бойко-Понура" филиала Тимашевские электрические сети | H_prj_107000_49949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | отклонений нет
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Газоаппарат" филиала Тимашевские электрические сети | H_prj_107000_51065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | - | 0 | - | 0 | - | 0.2 | - | 0 | - | Оплата кредиторской задолженности
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Коммунар" филиала Тимашевские электрические сети | H_prj_107000_51066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | отклонений нет
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Лебеди" филиала Тимашевские электрические сети | H_prj_107000_51067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | отклонений нет
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Переясловская" филиала Тимашевские электрические сети | H_prj_107000_51068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | отклонений нет
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Албаши" филиала Тимашевские электрические сети | H_prj_107000_51069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0.15 | - | 0 | - | 0 | - | 0.15 | - | 0 | - | Оплата кредиторской задолженности
1.6 | Строительство здания с/у Тихорецкого РРЭС с гаражом на 2 бокса и навесом для хранения оборудования в ст. Фастовецкая Тихорецкого района | H_prj_107000_60343 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Ейск-2» замена трансформатора 110/6 кВ Т-2 с 16 МВА на 25 МВА (проектно-изыскательские работы) | H_prj_107000_51085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | отклонений нет
1.6 | Приобретение оборудования для ПС 35/6 кВ "Плавни" (Блочно-модульное здание ЗРУ 35 кВ) | L_prj_107000_61112 | НД | НД | НД | НД | НД | 6.9271 | 0 | 0 | 0 | 6.9271 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Необходимость замены оборудования, не включенного в инвестиционную программу, для предотвращения или локализации аварий
1.6 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Южная» в части работ по водоотведению (проектно-изыскательские работы) | G_prj_107000_49893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | отклонений нет
1.6 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-Д93 по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Лазоревский район, с. Варваровка | L_prj_107000_61190 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.18628 | 0 | 0 | 0 | 0.18628 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение работ на объекте в связи с наступлением страхового случая
1.6 | Реконструкция ПС 110 кВ Кореновская с установкой ячейки на ПС для присоединения вновь сооружаемой ЛЭП 110 кВ Ново-Лабинская – Кореновская» | J_prj_107000_60569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6126 | 0 | 0 | 1.6126 | 0 | 1.6126 | - | 0 | - | 0 | - | 1.6126 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности
1.6 | Строительство ВЛ 110 кВ Ново-Лабинская-Кореновская (ориентировочная протяженность 55 км.) | H_prj_107000_60085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2522 | 0 | 0 | 7.2522 | 0 | 7.2522 | - | 0 | - | 0 | - | 7.2522 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности
1.6 | Реконструкция ПС-35/6 кВ "Центральная" с переводом на 110 кВ; установкой силовых трансформаторов 110/6-10кВ мощностью по 40,0 МВА (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0996 | 0 | 0 | 4.0996 | 0 | 4.0996 | - | 0 | - | 0 | - | 4.0996 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности
1.6 | Строительство 2 КЛ-110 кВ "Восточная-Центральная" длиной по 6,1 км (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.586 | 0 | 0 | 22.586 | 0 | 22.586 | - | 0 | - | 0 | - | 22.586 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности
1.6 | Строительство одноцепной ВЛ 110 кВ "Апшеронская -Самурская (L=35 км) | M_prj_107000_61201 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.41594 | 0 | 0 | 0.41594 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Разработка проекта освоение лесов с целью использования лесных участков согласно договоров аренды
1.6 | Cистема защиты объектов критической информационной инфраструктуры в ПАО «Кубаньэнерго» (проектно-изыскательские работы) | J_prj_107000_60408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3204 | 0 | 0 | 0.3204 | 0 | 0.3204 | - | 0 | - | 0 | - | 0.3204 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности
1.6 | Приобретение проектора - 1 комплект | L_122330_000000973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10026 | 0 | 0 | 0.10026 | 0 | 0.10026 | - | 0 | - | 0 | - | 0.10026 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности
1.6 | Приобретение оборудования для ВКС - 1 комплект | L_122330_000000991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14349 | 0 | 0 | 0.14349 | 0 | 0.14349 | - | 0 | - | 0 | - | 0.14349 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности
1.6 | Приобретение программно-аппаратного комплекса (ПАК) центра обработки вызова-1 комплект | M_122340_000001219 | НД | НД | НД | НД | НД | 3.5 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Замена устаревшего и неподлежащего ремонту серверного оборудования для обеспечения надежного и бесперебойного функционирования корпоративного программного комплекса
1.6 | Приобретение многофункционального устройства -1 шт. | L_122330_000001084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25143 | 0 | 0 | 0.25143 | 0 | 0.25143 | - | 0 | - | 0 | - | 0.25143 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности
1.6 | Приобретение передвижной электростанции мощностью 630 кВА смонтированной в фургоне на шасси автомобиля 6х6 – 2 шт. РИСЭ | L_122330_000000994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 | - | Повышение эффективности организации аварийно-восстановительных работ с использованием резервных источников снабжения электроэнергией
1.6 | Оборудование к установке, переведенное в аварийный запас (ИА) | M_prj_107000_61241 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Приобретение КСО 298 ES «СИГМА» для пополнения аварийного запаса - 10 комплектов | G_prj_107000_49982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.5 | - | В целях эффективного использования НЗС произведен перевод оборудования к установке из объектов НЗС в аварийный запас
2 | Республика Адыгея (Адыгея) | Г | 2382.0016 | 0 | 0 | 116.4454 | 2265.5562 | 989.7483 | 0 | 0 | 331.0369 | 658.7115 | -1392.2533 | -58.45% | 0 | - | 0 | - | 214.5915 | 184.3% | -1606.8447 | -70.92% | Г
2.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 111.3452 | 0 | 0 | 101.0785 | 10.2668 | 314.4831 | 0 | 0 | 311.2065 | 3.2766 | 203.1379 | 182.4% | 0 | - | 0 | - | 210.1281 | 207.9% | -6.9902 | -68.09% | Г
2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 111.3452 | 0 | 0 | 101.0785 | 10.2668 | 314.4831 | 0 | 0 | 311.2065 | 3.2766 | 203.1379 | 182.4% | 0 | - | 0 | - | 210.1281 | 207.9% | -6.9902 | -68.09% | Г
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 87.5134 | 0 | 0 | 87.5134 | 0 | 166.0378 | 0 | 0 | 166.0378 | 0 | 78.5244 | 89.73% | 0 | - | 0 | - | 78.5244 | 89.73% | 0 | - | Г
2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 13.565 | 0 | 0 | 13.565 | 0 | 147.9573 | 0 | 0 | 145.1688 | 2.7886 | 134.3923 | 990.7% | 0 | - | 0 | - | 131.6037 | 970.2% | 2.7886 | - | Г
2.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 10.2668 | 0 | 0 | 0 | 10.2668 | 0.48801 | 0 | 0 | 0 | 0.48801 | -9.7788 | -95.25% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -9.7788 | -95.25% | Г
2.1.1.3 | Строительство 2-х линейных ячеек в проектируемую 2РП-6 кВ по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп (Договор ТП №21200-20-00589990-1 от 12.10.2020). | L_010110_000000943 | 3.1598 | 0 | 0 | 0 | 3.1598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.1598 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -3.1598 | -100% | отклонений нет
2.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ПС 110/35/10 кВ «Шовгеновская» до границ участка заявителя. Установка 2-х линейных ячеек в РУ 10 кВ на ПС 110/35/10 «Шовгеновская» (Договор ТП №21200-20-00567150-5 от 12.08.2020). | L_010110_000000944 | 7.107 | 0 | 0 | 0 | 7.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.107 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -7.107 | -100% | СМР выполнены и профинансированы досрочно до 01.01.2022
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ХМ-6, Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, аул Старобжегокай, ул Ленина, 35/2, бывший с/з Адыгейский секция №I Vк, секция №Iк, №Iр, №IIр согласно договору технологического присоединения: от 13.01.2020 № 21101-19-00547788-1, Заявитель – Емтыль А.М. | K_prj_107000_60903 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.48801 | 0 | 0 | 0 | 0.48801 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
2.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Э-4, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п. Энем (земли бывшего колхоза "Дружба") согласно договору технологического присоединения: от 26.10.2020 № 21200-20-00592632-1, Заявитель – СНТ «Авиатор» | L_prj_107000_61199 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
2.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ Э-9, Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ КРЗ-7, строительство 2КТП-10/0,4 кВ, строительство 4ЛЭП-0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п. Энем, согласно договору технологического присоединения: от 17.11.2021 № 21101-21-00663794-1, Заявитель – ГБУЗ РА «Тахтамукайская центральная районная больница» | M_prj_107000_61239 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
2.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ для присоединения заявителя по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 12 Марта, д.164 | K_prj_107000_60942 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
2.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
2.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
2.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
2.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
2.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
2.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
2.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
2.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
2.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
2.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
2.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 2270.6563 | 0 | 0 | 15.367 | 2255.2894 | 675.2652 | 0 | 0 | 19.8303 | 655.4349 | -1595.3911 | -70.26% | 0 | - | 0 | - | 4.4634 | 29.05% | -1599.8545 | -70.94% | Г
2.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 2009.6912 | 0 | 0 | 0.6 | 2009.0912 | 653.2783 | 0 | 0 | 0 | 653.2783 | -1356.4129 | -67.49% | 0 | - | 0 | - | -0.6 | -100% | -1355.8129 | -67.48% | Г
2.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 2009.6912 | 0 | 0 | 0.6 | 2009.0912 | 653.2783 | 0 | 0 | 0 | 653.2783 | -1356.4129 | -67.49% | 0 | - | 0 | - | -0.6 | -100% | -1355.8129 | -67.48% | Г
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Энем с заменой тр-ов 2х5,6 МВА на 2х10 МВА | F_prj_107000_48144 | 211.0397 | 0 | 0 | 0 | 211.0397 | 128.3926 | 0 | 0 | 0 | 128.3926 | -82.6471 | -39.16% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -82.6471 | -39.16% | Не своевременная оплата аванса по СМР в связи с необходимостью выполнения условий финансирования за счет докапитализации Общества.
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Комбизавод» с заменой трансформаторов 2х2,5 МВА на трансформаторы 2х6,3 МВА | F_prj_107000_48146 | 125.5458 | 0 | 0 | 0 | 125.5458 | 89.8497 | 0 | 0 | 0 | 89.8497 | -35.6961 | -28.43% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -35.6961 | -28.43% | Оплата аванса в соответствии с заключенным договором на СМР
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Кужорская» с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 с 2х2,5 МВА на 2х10 МВА с реконструкцией ЛЭП 10 кВ (К-10) | K_prj_107000_60875 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 76.8162 | 0 | 0 | 0 | 76.8162 | 16.8162 | 28.03% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 16.8162 | 28.03% | Погашение кредиторской задолженности
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ «Черемушки» с заменой трансформатора Т-3 2,5 МВА на трансформатор мощностью 25 МВА и установкой трансформатора Т-4 мощностью 25 МВА | K_prj_107000_60882 | 464.5917 | 0 | 0 | 0 | 464.5917 | 123.1266 | 0 | 0 | 0 | 123.1266 | -341.4651 | -73.5% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -341.4651 | -73.5% | Несвоевременное выполнение работ в связи с недопоставками оборудования подрядчиком, вызванное наложением ограничительных мер (санкций) недружественными странами в адрес РФ
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Тульская» с заменой 2х4 МВА на 2х10 МВА | K_prj_107000_60876 | 124.5495 | 0 | 0 | 0 | 124.5495 | 37.0813 | 0 | 0 | 0 | 37.0813 | -87.4682 | -70.23% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -87.4682 | -70.23% | Несвоевременное выполнение работ в связи с недопоставками оборудования подрядчиком, вызванное наложением ограничительных мер (санкций) недружественными странами в адрес РФ
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Садовая» с установкой трансформатора Т-2 10 МВА и строительство захода ВЛ-35 кВ с изменением схемы подключения подстанции к сети | K_prj_107000_60877 | 166.1689 | 0 | 0 | 0 | 166.1689 | 101.3841 | 0 | 0 | 0 | 101.3841 | -64.7848 | -38.99% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -64.7848 | -38.99% | Оплата аванса в соответствии с заключенным договором на СМР
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Адыгейская». Замена трансформаторов 2х16 МВА на 2х25 МВА | K_prj_107000_60878 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 72.642 | 0 | 0 | 0 | 72.642 | 36.642 | 101.8% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 36.642 | 101.8% | Погашение кредиторской задолженности
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ ИКЕА с заменой трансформаторов 2х25 МВА на трансформаторы 2х40 МВА | K_prj_107000_60879 | 487.0876 | 0 | 0 | 0 | 487.0876 | 20.1888 | 0 | 0 | 0 | 20.1888 | -466.8989 | -95.86% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -466.8989 | -95.86% | Досрочное выполнение работ
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ «Северная» с заменой трансформатора Т-3 4 МВА на трансформатор мощностью 25 МВА и установкой трансформатора Т-4 мощностью 25 МВА | K_prj_107000_60881 | 334.1081 | 0 | 0 | 0 | 334.1081 | 3.7972 | 0 | 0 | 0 | 3.7972 | -330.3109 | -98.86% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -330.3109 | -98.86% | Не своевременная оплата аванса по СМР в связи с необходимостью выполнения условий финансирования за счет докапитализации Общества.
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Адыгейская" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х4 МВА на трансформаторы 2х6,3 МВА | L_030120_000001009 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.3 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.3 | -100% | 0 | - | Длительные сроки заключения договора на ПИР в связи с корректировкой задания на проектирование
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Шевченко" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х2,5 МВА на трансформаторы 2х4 МВА | L_032320_000001075 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.3 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.3 | -100% | 0 | - | Длительные сроки заключения договора на ПИР в связи с корректировкой задания на проектирование
2.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
2.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 159.8782 | 0 | 0 | 0 | 159.8782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -159.8782 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -159.8782 | -100% | Г
2.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 159.8782 | 0 | 0 | 0 | 159.8782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -159.8782 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -159.8782 | -100% | Г
2.2.2.1 | Реконструкция распределительной сети 10 кВ прилегающей к ПС 110 кВ «ИКЕА», в том числе от ПС 110 кВ «Термнефть», «Набережная», «Западная-2» и ПС 35 кВ «Хомуты» | K_prj_107000_60880 | 159.8782 | 0 | 0 | 0 | 159.8782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -159.8782 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -159.8782 | -100% | Длительное согласование проектно-сметной документации
2.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
2.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 86.3199 | 0 | 0 | 0 | 86.3199 | 12.326 | 0 | 0 | 11.4419 | 0.88411 | -73.9939 | -85.72% | 0 | - | 0 | - | 11.4419 | - | -85.4358 | -98.98% | Г
2.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 86.3199 | 0 | 0 | 0 | 86.3199 | 12.326 | 0 | 0 | 11.4419 | 0.88411 | -73.9939 | -85.72% | 0 | - | 0 | - | 11.4419 | - | -85.4358 | -98.98% | Г
2.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Адыгейские электрические сети (8030 т.у.) | K_prj_107000_60684 | 64.0831 | 0 | 0 | 0 | 64.0831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -64.0831 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -64.0831 | -100% | Перенос сроков выполнения работ в скорректированной инвестиционной программе
2.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Адыгейские электрические сети (1991 т.у.) | K_prj_107000_60685 | 19.0739 | 0 | 0 | 0 | 19.0739 | 11.2652 | 0 | 0 | 11.2652 | 0 | -7.8087 | -40.94% | 0 | - | 0 | - | 11.2652 | - | -19.0739 | -100% | Выполнение работ хозспособом
2.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Адыгейские электрические сети (166 т.у.) | K_prj_107000_60686 | 2.9818 | 0 | 0 | 0 | 2.9818 | 1.0508 | 0 | 0 | 0.16666 | 0.88411 | -1.9311 | -64.76% | 0 | - | 0 | - | 0.16666 | - | -2.0977 | -70.35% | Выполнение работ хозспособом
2.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Адыгейские электрические сети (20 т.у.) | K_prj_107000_60687 | 0.18109 | 0 | 0 | 0 | 0.18109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.18109 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.18109 | -100% | Отсутствие заявок потребителей на технологическое присоединение
2.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО "Россети Кубань" Адыгейские электрические сети (6128 т.у.) | M_010120_000001294 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Дополнительные заявки потребителей на технологическое присоединение
2.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
2.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
2.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
2.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
2.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
2.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
2.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
2.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 14.767 | 0 | 0 | 14.767 | 0 | 9.6609 | 0 | 0 | 8.3885 | 1.2724 | -5.106 | -34.58% | 0 | - | 0 | - | -6.3785 | -43.19% | 1.2724 | - | Г
2.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 14.767 | 0 | 0 | 14.767 | 0 | 9.6609 | 0 | 0 | 8.3885 | 1.2724 | -5.106 | -34.58% | 0 | - | 0 | - | -6.3785 | -43.19% | 1.2724 | - | Г
2.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ ИКЕА | H_prj_107000_60066 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8.3885 | 0 | 0 | 8.3885 | 0 | -1.6115 | -16.12% | 0 | - | 0 | - | -1.6115 | -16.12% | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности
2.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Шовгеновская» с заменой маслянного на элегазовый выключатель СМВ 110 кВ | L_010120_000001001 | 4.767 | 0 | 0 | 4.767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.767 | -100% | 0 | - | 0 | - | -4.767 | -100% | 0 | - | В связи с дефицитом источника финансирования и необходимостью выполнения более приоритетных объектов в рамках имеющихся источников финансирования скорректирован срок ввода объекта на 2023 год
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ Э-2 по соглашению о компенсации от 06.04.2021 № 187, Заявитель – Шаззо Ф.А., 2202456 | M_prj_107000_61240 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ Э-7 по соглашению о компенсации от 25.02.2021 № 99, Заявитель – Неспосудный К.П., 2101187 | L_prj_107000_61049 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.053058 | 0 | 0 | 0 | 0.053058 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ТМ-1, ВЛ-0,4 кВ ТМ-1-730, КТП-10/0,4 кВ ТМ-1-730 по соглашению о компенсации затрат от 24.06.2021 № 337, Заявител, 2103665 | L_prj_107000_61147 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.07122 | 0 | 0 | 0 | 0.07122 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ СХ-2 L=12,72 км п. Афипский (диспетчерское наименование ВЛ-10 кВ СХ-2), инвентарный №13608;¶ - ВЛ-0,4 кВ от оп. №1до оп. №1, 2105226 | L_prj_107000_61149 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.10302 | 0 | 0 | 0 | 0.10302 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ОК-6, КТП-10/0,4 кВ ОК-6-162, по соглашению о компенсации от 12.10.2020 №764, Заявитель – Хурум В.К. | L_prj_107000_61010 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.00050024 | 0 | 0 | 0 | 0.00050024 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ РП-3-1 L=2,55 км (диспетчерское наименование ВЛ-10 кВ РП-3-1) в пролетах опор №11-25 (уточнить при проектировании), инвентарный №4918; ВЛ-10 кВ РП-3-2 L=2,55 км (диспетчерское наименование ВЛ-10 кВ РП-3-2) в пролетах опор №11-25 (уточнить при проектировании), инвентарный №3033 по соглашению о компенсации затрат от 29.07.2021 №407/30-956, Заявитель - ООО "Регион-Строй" | L_prj_107000_61148 | НД | НД | НД | НД | НД | 1.0446 | 0 | 0 | 0 | 1.0446 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
2.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
2.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
2.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
2.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
2.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
2.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
2.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г

## 12квОсв
Приложение № 12
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за 2 квартал 2022 года
Отчет о реализации инвестиционной программы Публичного акционерного общества энергетики и электрофикации Кубани (ПАО "Россети Кубань")
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2022 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Минэнерго № 21@ от 16.12.2021 г
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу |  |  | реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2022 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2022 года , млн. рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений 2022 года, млн. рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[5 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет
[7 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |  | млн. рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 1138.4297 | 14435.1971 | НД | 16481.1137 | 7717.4819 | 3896.9759 | 971.6522 | 1897.1903 | 1211.4691 | 1999.7856 | 1724.7285 | 0 | 3809.6321 | 0 | НД | 12584.1378 | 1713.8546 | 78.5% | Г
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 215.5541 | 9554.5927 | НД | 637.8575 | 1043.5148 | 2619.4102 | 551.4071 | 1275.4489 | 176.9299 | 1343.9612 | 198.3612 | 0 | 116.8166 | 0 | НД | -1981.5526 | 1891.0731 | 259.6% | Г
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 668.1223 | 3004.3406 | НД | 12717.183 | 5689.7901 | 1179.6907 | 408.8715 | 583.2968 | 901.515 | 596.394 | 1400.5818 | 0 | 2978.8217 | 0 | НД | 11537.4922 | -130.6958 | -9.974% | Г
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 216.3551 | 1264.8215 | НД | 2409.49 | 619.6528 | 4.4814 | 0 | 1.3125 | 20.7892 | 3.1689 | 74.0081 | 0 | 524.8555 | 0 | НД | 2405.0087 | -16.3079 | -78.44% | Г
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 32.0697 | 29.9009 | НД | 367.53 | 98.5837 | 4.4684 | 6.0258 | 0.0020397 | 33.3912 | 4.4663 | 12.1667 | 0 | 47 | 0 | НД | 363.0617 | -34.9486 | -88.66% | Г
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 6.3284 | 581.5413 | НД | 349.0531 | 265.9405 | 88.9253 | 5.3478 | 37.1301 | 78.8437 | 51.7952 | 39.6107 | 0 | 142.1383 | 0 | НД | 260.1279 | 4.7338 | 5.623% | Г
1 | Краснодарский край | Г | 1133.2137 | 13063.5072 | НД | 13507.562 | 5533.5638 | 3567.2492 | 924.8053 | 1765.8291 | 855.8092 | 1801.4201 | 1154.7644 | 0 | 2598.1848 | 0 | НД | 9940.3128 | 1786.6346 | 100.3% | Г
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 215.5541 | 8608.0805 | НД | 745.0079 | 950.7271 | 2363.8704 | 513.1752 | 1171.9289 | 154.0952 | 1191.9415 | 173.1936 | 0 | 110.2632 | 0 | НД | -1618.8625 | 1696.6001 | 254.3% | Г
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 215.5541 | 8601.9792 | НД | 667.3914 | 950.7271 | 2361.0791 | 513.1752 | 1171.9289 | 154.0952 | 1189.1502 | 173.1936 | 0 | 110.2632 | 0 | НД | -1693.6877 | 1693.8088 | 253.8% | Г
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | НД | 5493.6944 | НД | -80.6751 | 490.8 | 1131.7242 | 151.08 | 507.1237 | 109.2768 | 624.6006 | 136.08 | 0 | 94.3631 | 0 | НД | -1212.3994 | 871.3674 | 334.7% | Г
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | НД | 1659.3163 | НД | -463.4203 | 101.2002 | 720.3058 | 50 | 267.3992 | 25.3 | 452.9066 | 10 | 0 | 15.9001 | 0 | НД | -1183.7261 | 645.0058 | 856.6% | Г
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 215.5541 | 1448.9685 | НД | 1211.4869 | 358.727 | 509.049 | 312.0951 | 397.406 | 19.5183 | 111.643 | 27.1136 | 0 | 0 | 0 | НД | 702.4378 | 177.4356 | 53.51% | Г
1.1.1.3 | Строительство одной КЛ-10 кВ от резервной линейной ячейки в PУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Тургеневская» до проектируемой 2БКРП-10/0,4 кВ, строительство 2БКРП-10 кВ в г. Краснодар, ул. Морская, 54/2, Заявитель - Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (Договор ТП №21200-20-00571960-1 от 17.09.2020). | L_032310_000000939 | НД | 3.487 | НД | 28.933 | 30.5858 | 0 | 0 | 0 | 9.1757 | 0 | 21.4101 | 0 | 0 | 0 | НД | 28.933 | -9.1757 | -100% | Отсутствие предложений от подрядных организаций на проведение СМР
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство 2-х КЛ-10 кВ для включения I с.ш. РУ-10 кВ проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-230 (I с.ш.) ТП-689 (I с.ш.), строительство 2-х КЛ-10 кВ для включения II с.ш. РУ-10 кВ проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-230 (II с.ш.) – ТП-689 (II с.ш.) для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств заявителя Управление капитального строительства Службы инженерно-технического обеспечения Федеральной службы охраны Российской Федерации ЭПУ земельного участка для размещения и эксплуатации зданий и сооружений хозяйства 1-2 по адресу: г. Сочи, ул. Инжирная (кадастровый номер 23:49:0203001:1045) (Договор ТП №20201-20-00563588-1 от 11.09.2020). | L_072310_000000940 | НД | 5.3269 | НД | 3.4803 | 8.1479 | 0 | 0 | 0 | 2.4444 | 0 | 5.7035 | 0 | 0 | 0 | НД | 3.4803 | -2.4444 | -100% | досрочное выполнение работ, объект введен в 2021
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Кудепста» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств заявителя ООО «СЗ Громитус» - ЭПУ земельного участка по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Краснодарский край, г. Сочи (кадастровый номер: 23:49:0401008:1251) (Договор ТП №21200-20-00564036-1 от 14.05.2020) | L_072310_000000941 | НД | 1.6667 | НД | 11.4183 | 12.151 | 17.696 | 4.2529 | 8.0539 | 7.8982 | 9.6421 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | -6.2777 | 5.5449 | 45.63% | корректировка объемов работ по результатам проектирования
1.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ Южная Озереевка с установкой двух трансформаторов 110/10 кВ мощностью 10 МВА каждый (Договор ТП №21200-19-00543950-4 от 27.03.2020) | L_112310_000000949 | 74.2969 | 45.9579 | НД | 446.5505 | 96.7027 | 204.0628 | 96.7027 | 174.0998 | 0 | 29.963 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 242.4877 | 107.3601 | 111% | досрочное выполнение работ
1.1.1.3 | Строительство питающих ЛЭП 110 кВ (ориентировочная протяженность 20,9 км) для присоединения ПС 110 кВ Южная Озереевка (Договор ТП №21200-19-00543950-4 от 27.03.2020) | L_112310_000000950 | НД | 431.8985 | НД | -22.8851 | 211.1396 | 158.4863 | 211.1396 | 128.0183 | 0 | 30.468 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | -181.3714 | -52.6533 | -24.94% | По инициативе заявителя подписано доп. соглашение к договору ТП о переносе срока исполнения на 30.09.2022
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/35/10кВ «КПТФ с установкой дополнительных линейных ячеек на 1 СШ-10кВ» в ст.Кавказская, Кавказского района (дог. №20306-20-005783, 2100318 | L_prj_107000_61015 | НД | 0.43619 | НД | 4.9387 | НД | 4.3788 | НД | 4.3788 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.55994 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | «Строительство ВЛЗ-10 кВ, строительство ТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП 10/0,4 кВ до границ земельного участка по адресу: - Брюховецкий район, х. Красная Нива, ул. Длинная, дом №117, заявитель Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа №6 имени М.В. Масливец х. Красная Нива муниципального образования Брюховецкий район». (ТУ №08-01/0107-20-сс от 18.09.2020 ТП №20701-20-00571752-1 от 18.09.2020) | L_prj_107000_60975 | НД | 0.22251 | НД | 1.0348 | НД | 0.81409 | НД | 0.81409 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.22075 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №13 ВЛ 10 кВ М-3, в границах земельного участка по адресу: - Тимашевский район , ст. Медведовская, автодорога Краснодар - Ейск, заявитель Министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края. (ТУ № 08-05/0415-21-сс от 16.11.2021 ТП № 20705-21-00673052-1 от 16.11.2021) | L_prj_107000_61173 | НД | 0 | НД | 0.1 | НД | 0.05908 | НД | 0.05908 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.04092 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | «Строительство двух ЛЭП-10 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин в РУ-10 кВ «РПП-10»; строительство двух 2БКТП-10/0,4 кВ с установкой силовых трансформаторов для технологического присоединения электроустановок заявителя- Брюховецкий район, ст. Брюховецкая, ул. Ленина, д.144, заявитель ООО «Ренус Фрейт логистик» (ТУ ИА-08/0008-19 от 30.09.2019 ТП № 21200-19-00520600-1 от 30.09.2019) | K_prj_107000_60922 | НД | 31.3599 | НД | 3.0151 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 3.0151 | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | «Строительство ВЛ-10 кВ от существующей ВЛ-10 кВ "НП-7" до границы земельного участка заявителя по адресу: Краснодарский край, Павловский район, в 1375 метрах северо-западнее х. Междуреченский (секции 4 контур 109) (Договор ТП от 17.09.2021 №20604-21-00662106-1 ИП Исупов М.В.) | L_prj_107000_61155 | НД | 0 | НД | 0.37242 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.37242 | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП 10/0,4 кВ, реконструкция ВЛ-10 кВ СМ-1, СМ-14, строительство двух ВЛ-0,4 кВ для присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" электроустановок МБОУ СОШ № 2 имени Героя Советского Союза А.А. Артюха по адресу: Краснодарский край, р-н. Староминский, ст-ца Староминская, ул. Пушкина, д. 135. Договор ТП от 13.12.2021 № 20504-21-00684736-1 | L_prj_107000_61154 | НД | 0 | НД | 17.4248 | НД | 1.7383 | НД | 1.3705 | НД | 0.36781 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 15.6865 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2БКРП-10 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин в РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ "Бытха" до РУ-10 кВ проектируемого 2БКРП-10 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" энергопринимающих устройств заявителя ООО "СЗ "Кислород" - ЭПУ земельного участка. Категория земель: земли населённых пунктов. Виды разрешённого использования: жилой комплекс, расположенный по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Краснодарский край, г. Сочи, р-н Хостинский (кадастровый номер 23:49:0000000:8647) | L_prj_107000_60977 | НД | 2.25 | НД | 52.1328 | НД | 33.8647 | НД | 33.8647 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 18.2681 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ "Кудепста" для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО "Кубаньэнерго" энергопринимающих устройств заявителя ООО СЗ "РАФСТРОЙ" - ЭПУ земельного участка по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район: м-н Кудепста, земельный участок №1 (кадастровый номер 23:49:0401008:1249) | L_prj_107000_61021 | НД | 1.0417 | НД | 22.3115 | НД | 20.8338 | НД | 11.7753 | НД | 9.0585 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.4778 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство БКТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №1 ВЛ-10 кВ «ТП-А401 – ТП-А402» до проектируемой БКТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" энергопринимающих устройств заявителя СНТ "Ахштырь" - ЭПУ земельных участков для садоводства по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, село Ахштырь, пер. Форелевый, СНТ "Ахштырь" | L_prj_107000_61064 | НД | 1.9766 | НД | 25.4609 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 25.4609 | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство СП-6 кВ с установкой 2-х линейных ячеек, строительство КЛ-6 кВ для включения СП-6 кВ в рассечку КЛ-6 кВ ТП-Х2 – ТП-Х26, строительство КЛ-6 кВ от ячейки СП-6 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств Заявителя СНТ «Сутугинское» - ЭПУ объекта незавершенного строительства по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, с/т «Сутугинское» (кадастровый номер 23:49:0304005:2612) | L_prj_107000_61122 | НД | 1.6281 | НД | 10.4951 | НД | 10.4951 | НД | 10.4951 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Сооружение двухцепной КЛ 10 кВ Лаура – РТП 10 кВ от РУ-10 кВ ПС 110 кВ Лаура до границ участка Заявителя (для ТП ООО «Газпром социнвест») | L_prj_107000_61123 | НД | 0.96441 | НД | 23.771 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 23.771 | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2СП-10 кВ, строительство 2-х КЛ-10 кВ для включения проектируемой 2СП-10 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ «Сочи» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" энергопринимающих устройств Заявителя Общество с ограниченной ответственностью "Альпика" - ЭПУ земельного участка из земель населенных пунктов для обеспечения эксплуатаций зданий и сооружений консервного комбината по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, пер. Трунова, 7-в (кадастровый номер земельного участка 23:49:0205027:10) | L_prj_107000_61175 | НД | 0 | НД | 34.6196 | НД | 3.538 | НД | 3.538 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 31.0816 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения 2ТП-10/0,4 кВ в рассечку КВЛ-10 кВ ТП-А54 – ТП-А174 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" энергопринимающих устройств заявителя ФГКУ "Одиннадцатый отдельный авиационный отряд" - ЭПУ нежилого здания по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, ул. Костромская, 93 (кадастровый номер: 23:49:0402023:1827) | L_prj_107000_61176 | НД | 0 | НД | 3.2012 | НД | 0.71647 | НД | 0.71647 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.4847 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Реконструкция РУ-6 кВ ТРП-103, строительство КЛ-6 кВ от линейной ячейки РУ-6 кВ ТРП-103 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" энергопринимающих устройств заявителя ООО "ЛУКОЙЛ-Экоэнерго" - ЭПУ земельного участка из земель населённых пунктов. Разрешённое использование: "Гидроэлектростанция" по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, пгт. Красная Поляна, ул. Турбинная (кадастровый номер 23:49:0000000:6943) | L_prj_107000_61022 | НД | 12.4947 | НД | 0.48608 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.48608 | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения I секции шин РУ-10 кВ 2БКТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-Х282 – ТП-Х33н, строительство двух КЛ-10 кВ для включения II секции шин РУ-10 кВ 2БКТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-Х282 – ТП-Х85 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя МКУ города Сочи «Управление капитального строительства» - ЭПУ объекта «строительство блока начальной школы на территории муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средняя образовательная школа №11 на 400 мест (ул. Чекменёва, 45) Хостинского района города Сочи (проектно-изыскательские работы, строительство)» по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, ул. Чекменёва, 45 (в границах земельного участка с кадастровым номером 23:49:0303001:9) | L_prj_107000_61063 | НД | 13.9041 | НД | 4.4952 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 4.4952 | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ от линейных ячеек РУ-6 кВ ПС 110/10/6 кВ "Бочаров ручей" для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" энергопринимающих устройств заявителя ООО "Зодчий" – ЭПУ земельного участка. Категории земель: земли населённых пунктов, вид разрешённого использования: для строительства многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, пер. Теневой (кадастровый номер: 23:49:0201012:113) | L_prj_107000_61177 | НД | 0 | НД | 29.1667 | НД | 1.7325 | НД | 0 | НД | 1.7325 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 27.4342 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-Х214 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя Непосредственной формы правления жилым домом по ул. Измайловская (председатель – Туманова М.А.) - ЭПУ многоквартирного жилого дома по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, ул. Измайловская, участок №3 (кадастровый номер 23:49:0308007:4520) | L_prj_107000_61178 | НД | 0 | НД | 0.18576 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.18576 | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство необходимого количества 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство КЛ-10 кВ для включения 2БКТП-10/0,4 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ТП-185 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань"энергопринимающих устройств заявителя УКС СИТО ФСО России - ЭПУ земельного участка. Категория земель: земли населённых пунктов с видом разрешенного использования: разработка проектной документации для реконструкции объекта охраны "Ривьера" по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, проспект Курортный, (кадастровый номер 23:49:0203029:1013) | L_prj_107000_61023 | НД | 24.7101 | НД | 5.9301 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 5.9301 | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство БКРП-10 кВ с установкой 3 линейных ячеек с присоединением его в рассечку КЛ-10 кВ «РП-1-ТП-10/0,4 кВ «Волей Град» в г. Анапа, с. Витязево, пр. Южный, д. 3 В согласно договору технологического присоединения от 05.02.2021 №21200-20-00606214-1 заявитель Частное учреждение «Спортивно-учебно-оздоровительный центр «Волей Град». | L_prj_107000_61192 | НД | 0 | НД | 24.6279 | НД | 1.6954 | НД | 1.6954 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 22.9325 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ, КТП-6/0,4 кВ и ВЛИ-0,4 кВ в ст. Натухаевская согласно договору технологического присоединения: от 30.09.2019 г. № 20104-19-00525556-1 заявитель Муниципальное бюджетное учреждение "Спортивная школа "Раевская" муниципального образования город Новороссийск | K_prj_107000_60886 | НД | 0.24826 | НД | 2.3114 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.3114 | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ, 2БКРП-10 кВ в ст. Раевская согласно дог тп от 27.07.2020 № 21200-20-00563724-1 заяв "Министерство обороны РФ" | L_prj_107000_61025 | НД | 70.4754 | НД | 4.0237 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 4.0237 | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ З-2-122, Краснодарский край, г. Краснодар, Прикубанский округ, ул. им. Академика Лукьяненко П.П. согласно договору технологического присоединения: от 18.03.2021 № 21100-21-00618118-1, Заявитель – ООО "Кубанский медицинский центр" | L_prj_107000_61079 | НД | 3.862 | НД | 1.5347 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.5347 | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ СК-2, строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ СК-5, строительство 2КТП-10/0,4 кВ, строительство 4ВЛ-0,4 кВ от проектируемой 2КТП-10/0,4 кВ, Краснодарский край, г. Краснодар, ст. Старокорсунская, ул. Шевченко, 222, согласно договору технологического присоединения: от 30.04.2021 № 21106-21-00619170-1, Заявитель – МКУ МО г. Краснодар «Единая служба заказчика» | L_prj_107000_61143 | НД | 5.0549 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Реконструкция ПС/110/10/6 кВ "РИП" с установкой двух линейных ячеек в РУ-6 кВ на разных секциях шин для подключения энергопринимающих устройств ЖСК "Гарантия", расположенный по адресу:г.Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. им. Карякина, 5/1, кадастровый № 23:43:0141008:14022 | J_prj_107000_60465 | НД | 2.8367 | НД | 1.2815 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.2815 | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ "ХБК" с установкой двух линейных ячеек на разных секциях шин в РУ-10 кВ для подключения энергопринимающих устройств ООО "Альфа Строительная Компания", расположенный по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, кадастровый номер 23:43:0403001:336 | I_prj_107000_60184 | НД | 2.5806 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ «ХБК» с установкой двух линейных ячеек в РУ-10 кВ наразных секциях шин для подключения энергопринимающих устройств ООО «Горторгкомплекс», расположенный по адресу: Краснодарский край,г.Краснодар, ул. Уральская, д. 116, к/н: 23:43:0403020:185 | J_prj_107000_60460 | НД | 1.101 | НД | 2.2235 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.2235 | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 35/6 кВ "НС-11" с установкой одной линейной ячейки в РУ-6 кВ для подключения энергопринимающих устройств ООО "Алькасар", расположенный по адресу: г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, пос. Краснодарский, Почтовое отделение №73 к/н: 23:43:0143021:11910 2201377 | J_prj_107000_60607 | НД | 0 | НД | 2.2213 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.2213 | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Юго-Восточная» с установкой одной линейной ячейки на II с.ш. в РУ-6 кВ для подключения энергопринимающих устройств ООО «СК Мегаполис» по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Магистральная, в пересечении с пр. 4-й Онежский, к/н 23:43:0404005:562 | J_prj_107000_60671 | НД | 1.3678 | НД | 0.29322 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.29322 | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух СП-10 кВ с установкой 2 линейных ячеек, прокладка двух КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ «Военгородок», строительство 2РП-10 кВ с установкой 4-х линейных ячеек, Краснодарский край, г. Краснодар, д.53, в границах участка почтового отделения 53 согласно договору технологического присоединения: от 25.09.2019 №21106-19-00526946-1, Заявитель – ООО «Специализированный застройщик «Корпус». | L_032310_000000947 | 4.5151 | 34.697 | НД | 0.032473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.032473 | 0 | - | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ от резервной линейной ячейки в РУ-6 кВ ПС 110/35/6 кВ "Северная" до проектируемой 2БКРП-6 кВ, строительство 2БКРП-6 кВ в г. Краснодар, к/н 23:43:0000000:20051, Заявитель – Муниципальное казенное учреждение муниципального образования г. Краснодар "Центр мониторинга дорожного движения и транспорта". | L_prj_107000_61080 | НД | 1.2617 | НД | 16.0575 | НД | 15.2415 | НД | 14.4677 | НД | 0.77376 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.816 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ А-2, Краснодарский край, Северский р-он, п. Афипский Заявитель – ИП Авакян В.Г. | L_prj_107000_61144 | НД | 0.0006759 | НД | 3.864 | НД | 3.2058 | НД | 3.0488 | НД | 0.15706 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.65816 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ЖБИ-11, Краснодарский край, Динской район, ст. Васюринская ул. Железнодорожная, 1а согласно договору технологического присоединения: от 18.02.2021 № 21200-21-00614624-1, Заявитель - ООО "Фармсервис" | L_prj_107000_61081 | НД | 0 | НД | 1.4449 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.4449 | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Лорис» для технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «АРТ-ТЕХ» расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, в районе поселка Индустриального, к/н 23:43:0125001:1402 | L_prj_107000_61193 | НД | 0 | НД | 5.1133 | НД | 0.032 | НД | 0.032 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 5.0813 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ «Калинино», Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Трудовая 3-я, д. 100 согласно договору технологического присоединения: от 22.07.2021 № 21100-21-00653916-1, Заявитель – ООО «КВП-АТЛАНТ» | L_prj_107000_61194 | НД | 0 | НД | 8.9054 | НД | 5.2404 | НД | 0.34551 | НД | 4.8949 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 3.665 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ПС110/6 кВ «Парфюмерная», Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Фурманова 1/6 согласно договору технологического присоединения: от 27.05.2021 № 21100-21-00636260-1, Заявитель – ООО «МастерПласт» | L_prj_107000_61195 | НД | 0 | НД | 35.0109 | НД | 0.63265 | НД | 0.63265 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 34.3783 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Д-2, строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ДН-12, строительство 2КТП-10/0,4 кВ, строительство 2ВЛ-0,4 кВ от проектируемой 2КТП-10/0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, Динской район, ст. Динская, ул. Красная, 1Б/1, согласно договору технологического присоединения: от 27.12.2021 № 21103-21-00684912-1, Заявитель – ГКУ «ГУСКК» | M_prj_107000_61232 | НД | 0 | НД | 8.3184 | НД | 0.2674 | НД | 0 | НД | 0.2674 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 8.051 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ АГ-13, строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ДН-12, строительство 2КТП-10/0,4 кВ, строительство 4ВЛ-0,4 кВ от проектируемой 2КТП-10/0,4 кВ, Краснодарский край, Динской район, ст. Динская, ул. Красная, 34, согласно договору технологического присоединения: от 12.04.2021 № 21103-21-00617540-1, Заявитель – МБОУ МО Динского района СОШ №3 | M_prj_107000_61233 | НД | 0 | НД | 9.65 | НД | 0.20385 | НД | 0 | НД | 0.20385 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 9.4461 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ «ОБД», Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ГУП ОПХ «Рассвет» СК НИИ животноводства, участок 6 Заявитель – ООО «ВБ КУБАНЬ» | M_prj_107000_61234 | НД | 0 | НД | 25.4769 | НД | 0.64748 | НД | 0 | НД | 0.64748 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 24.8295 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ПС 110/10/6 кВ «Восточная», строительство 2КТПП-10/0,4 кВ, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. 2-я Пятилетка, 19/2 Заявитель – Управление делами Президента РФ | M_prj_107000_61235 | НД | 0 | НД | 27.4593 | НД | 0.74896 | НД | 0 | НД | 0.74896 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 26.7103 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Аэропорт», Краснодарский край, г. Краснодар, участок №298 согласно договору технологического присоединения: от 10.08.2021 № 21100-21-00651408-1, Заявитель – ООО «Бауцентр Рус» | M_prj_107000_61236 | НД | 0 | НД | 13.7427 | НД | 0.7617 | НД | 0 | НД | 0.7617 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 12.9811 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин в РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ «Восточная» до границы земельного участка в г. Краснодар, к/н 23:43:0304062:0001, Заявитель – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма» (ФГБОУ ВО КГУФКСТ). | M_prj_107000_61237 | НД | 0 | НД | 44.7336 | НД | 1.371 | НД | 0 | НД | 1.371 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 43.3625 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ Л-103, Краснодарский край, г. Краснодар, согласно договору технологического присоединения: от 02.02.2022 № 21106-22-00701768-1– Заявитель ООО «ЛОГИНДУСТРИЯ» | M_prj_107000_61238 | НД | 0 | НД | 0.47332 | НД | 0.24176 | НД | 0 | НД | 0.24176 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.23156 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от двух линейных ячеек на разных с.ш. РУ-10 кВ 2БРТП-10/0,4 кВ проектируемого по ТЗ 4915, Строительство 2БКРП-10 кВ в г. Краснодар, ул. им. Пушкина, уч.8, Заявитель – Государственное казенное учреждение «Главное управление строительства Краснодарского края» (Договор ТП №21200-19-00537256-1 от 30.12.2019). | L_032310_000000938 | НД | 2.2323 | НД | 34.574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 34.574 | 0 | - | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ «Ангарская», в г. Краснодар Краснодарского края, ГБУЗ «Научно-исследовательский институт – ККБ № 1 имени профессора С.В. Очаповского» Министерство здравоохранения Краснодарского края | L_032310_000000948 | НД | 222.2582 | НД | 8.3635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 8.3635 | 0 | - | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ, СП-10 кВ в г. Анапа согласно договору технологического присоединения от 07.06.2007 №21200-07-000406-1 заявитель ООО «РН-Краснодарнефтегаз» | M_prj_107000_61225 | НД | 0 | НД | 34.9351 | НД | 1.6417 | НД | 0 | НД | 1.6417 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 33.2934 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ в ст. Благовещенская согласно договору технологического присоединения от 23.08.2018 № 20102-18-00456474-1, заявитель ОАО "Российские железнодорожные дороги" | M_prj_107000_61226 | НД | 0 | НД | 1.0641 | НД | 0.14436 | НД | 0 | НД | 0.14436 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.91972 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 110 кВ для технологического присоединение энергопринимающих устройств АО «Новорослесэкспорт» по договору № 31200-16-00324640-4 от 07.10.2016 | H_prj_107000_51055 | 51.8296 | 198.0853 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 110 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств АО "Новорослесэкспорт" по договору №31200-16-00324640-4 от 07.10.2016 - 2 этап строительства (ориентировочная протяженность 6,0 км) | K_prj_107000_60883 | 78.2415 | 318.1626 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | отклонений нет
1.1.1.3 | п.4965 Реконструкция (увеличение протяженности) ВЛ-10 кВ, строительство КТП-10/0,4 кВ и ВЛИ-0,4 кВ в г. Новороссийск, ст-ца Раевская , согласно договору технологического присоединения: от 30.04.2021 №20104-21-00628056-1 заявитель-Чесноков Н.Н. | M_prj_107000_61227 | НД | 0 | НД | 4.5972 | НД | 0.49487 | НД | 0 | НД | 0.49487 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 4.1024 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство двух ЛЭП-10 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ «Родниковая» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Роял Эдвайзерс Ритейл» - ЭПУ земельного участка для торгового центра по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, ул. Пластунская,(кадастровый номер 23:49:0205019:1061) | M_prj_107000_61209 | НД | 0 | НД | 8.1181 | НД | 0.97417 | НД | 0 | НД | 0.97417 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 7.1439 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ РП-8 для технологического присоединения электроустановок заявителя Акционерное общество "РЭМ" ЭПУ объектов незавершенного строительства по адресу: г. Сочи, с. Детляжка, ул.Главная (кадастровые номера 23:49:0120002:1253, 23:49:0120002:1254, 23:49:0120002:1260, 23:49:0120002:1261, 23:49:0120002:1384) | L_prj_107000_60978 | НД | 1 | НД | 10.6939 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 10.6939 | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-К28 – ТП-К71п для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" энергопринимающих устройств заявителя Вартеваньяна С.Э. - ЭПУ земельного участка для магазинов, общественного питания, гостиничного обслуживания, для размещения объектов, характерных для населённых пунктов по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, с. Эстосадок, ул. Защитников Кавказа (кадастровый номер 3:49:0420022:2715) | M_prj_107000_61210 | НД | 0 | НД | 0.52973 | НД | 0.06 | НД | 0 | НД | 0.06 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.46973 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-10/0,4 кВ, строительство четырёх КЛ-10 кВ для включения 2ТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ: «П-610 – ТП-К95 (I с.ш.)», «П-509 – ТП-К95 (II с.ш.)» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Горный отдых» - ЭПУ земельного участка (виды разрешённого использования: для размещения олимпийского объекта «гостиничный комплекс на 162 номера категории 3 звезды в пос. Эсто-Садок (проектные и изыскательские работы, строительство)», под иными объектами специального назначения») по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, с. Эстосадок, ул. Дубравная, д. 70(кадастровый номер 23:49:0512001:1833) | M_prj_107000_61211 | НД | 0 | НД | 7.203 | НД | 0.4025 | НД | 0 | НД | 0.4025 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 6.8005 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | «Строительство РП-10 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения РП-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ТРП-300 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя АО Санаторий «Золотой Колос» - ЭПУ земельного участка. Категории земель: земли населённых пунктов, разрешённое использование: для эксплуатации зданий и сооружений санатория «Золотой Колос», расположенный по адресу: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир участок. Почтовый адрес ориентира: край Краснодарский, г. Сочи, р-н Хостинский, пр-кт Курортный, 86, участок №4 (кадастровый номер участка 23:49:0302017:6))» | M_prj_107000_61212 | НД | 0 | НД | 114.44 | НД | 5.8392 | НД | 0 | НД | 5.8392 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 108.6008 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2РП-10 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения 2РП-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Бытха» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Специализированный застройщик «Кислород» - ЭПУ земельного участка (вид разрешённого использования: парковка, автостоянка, многоэтажная парковка) по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район (кадастровый номер 23:49:0301016:1413) | M_prj_107000_61213 | НД | 0 | НД | 11.8056 | НД | 1.4167 | НД | 0 | НД | 1.4167 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 10.3889 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ, строительство КВЛ-10 кВ от ближайшей опоры КВЛ-10 кВ ТП-А113-ТП-А458п/ТП-114п до КТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения электроустановок заявителя Департамент строительства администрации города Сочи земельный участок для обеспечения инженерной инфраструктурой земельных участков, выделенных многодетным семьям в п. Кудепста по адресу: г. Сочи, Адлерский район, п. Кудепста, земельный участок (кадастровый номер 23:49:0401009:2786) (договор от 31.07.2018 №20206-18-00452896-1) | J_prj_107000_60385 | НД | 2.1833 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство РП-10 кВ от РУ-10 кВ на ПС 35/10 кВ "Алексеевская", строительство ВЛЗ-10 кВ от проектируемого РП-10 кВ до границы земельного участка расположенного по адресу Краснодарский Тихорецкий район, с/о "Алексеевский, сектор 16, контур 1. Кадастровый номер: 23:32:0602000:716" (Договор ТП от 26.01.2021 №21200-21-00609996-1 ИП Лоцманов Николай Константинович) | M_prj_107000_61200 | 6.6711 | 0 | НД | 6.6711 | НД | 0.3487 | НД | 0 | НД | 0.3487 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 6.3224 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №12-10 ВЛ 10 кВ Б-7, в границах земельного участка по адресу: Брюховецкий район, ст. Брюховецкая, ул. Привокзальная, д. 28, заявитель Общество с ограниченной ответственностью «Агроплазма». (ТУ № 08-01/0206-21-сс от 10.09.2021 ТП № 20701-21-00666268-1 от 10.09.2021) | M_prj_107000_61202 | НД | 0 | НД | 4.2766 | НД | 0.045471 | НД | 0 | НД | 0.045471 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 4.2311 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №44 ВЛ 10 кВ НК-5, проектирование и строительство ТП-10/0,4 кВ, строительство участков ВЛИ 0,4 кВ от проектируемой ТП до границ земельных участков по адресу: - р-н. Тимашевский, ст. Новокорсунская, ул. Красная, д. 33 - заявитель Администрация муниципального образования Тимашевский район (ТУ № 08-05/0510-21-сс от 27.12.2021 ТП № 20705-21-00681828-1 от 27.12.2021) | M_prj_107000_61203 | НД | 0 | НД | 3.1904 | НД | 0.1301 | НД | 0 | НД | 0.1301 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 3.0604 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛЗ 10 кВ от опоры №4-2 ВЛ 10 кВ ПД-3 до границ земельного участка по адресу: - Каневской район, ст. Каневская, с/п Каневское, заявитель ЗАО АФПЗ «Победа». (ТУ № 08-03/0282-21-сс от 09.09.2021 ТП № 20703-21-00667036-1 от 09.09.2021) | M_prj_107000_61204 | НД | 0 | НД | 0.51883 | НД | 0.045739 | НД | 0 | НД | 0.045739 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.47309 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛЗ 10 кВ от опоры №43 ВЛ 10 кВ КЛН-6 до границ земельного участка по адресу:- Калининский район, ст. Старовеличковская, промзона, заявитель ООО «Фруктис» (ТУ № 08-02/0192-21-сс от 28.07.2021 ТП № 20702-21-00655662-1 от 28.07.2021) ВЛ 10 кВ-0,1 км | M_prj_107000_61205 | НД | 0 | НД | 0.64743 | НД | 0.046677 | НД | 0 | НД | 0.046677 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.60075 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛЗ 10 кВ от опоры №2/189 ВЛ 10 кВ Р-7 до границ земельного участка по адресу: - Тимашевский район, ст. Роговская, в границах ОАО АФ «Роговская», секция 26, контур 52, заявитель ООО «Экватор Агро» (ТУ № 08-05/0321-21-сс от 09.08.2021 ТП № 20705-21-00657726-1 от 09.08.2021) ВЛЗ 10 кВ - 0,050 км. | M_prj_107000_61206 | НД | 0 | НД | 0.42813 | НД | 0.046007 | НД | 0 | НД | 0.046007 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.38213 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | «Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №93 ВЛ 10 кВ ГВ-1, в границах земельного участка по адресу: - Краснодарский край, р-н. Калининский, ст-ца. Гривенская, ул. Спортивная, д. 6, заявитель: Общество с ограниченной ответственностью "Лебеди"» (ТУ № 08-02/0343-21-сс от 30.12.2021 ТП № 20702-21-00695908-1 от 30.12.2021). ВЛ 10 кВ - 0,015 км. | M_prj_107000_61207 | НД | 0 | НД | 0.67061 | НД | 0.045538 | НД | 0 | НД | 0.045538 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.62507 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство участка КЛ-10 кВ А-5 до границы участка заявителя ООО «Трансстроймеханизация», с целью электроснабжения объекта по адресу: 353590 Славянский район, ст-ца. Анастасиевская, ул. Коммунистическая, д. 15-В, кадастровый номер 23:27:1102092:10018 согласно ТУ № 06-01/0493-22-сс/1 (договор от 04.02.2022 № 20902-21-00691462-1),максимальная присоединяемая мощность 400 кВт | M_prj_107000_61208 | НД | 0 | НД | 0.048225 | НД | 0.048225 | НД | 0 | НД | 0.048225 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-2А с площадью поперечного сечения от 3х70+(1х54,6; 1х70; 1х95) мм2 до 3х95+(1х70; 1х95) мм2). Установка КТП-10(6)/0,4 кВ на максимальную мощность от 356 кВт до 560,7 кВт. Строительство ВЛЗ-10 кВ проводом СИП-3 сечением 95 мм2. По договору № 20801-19-00546288-1 от 11.02.2020. Заявитель – Общество с ограниченной ответственностью «РН Газотопливная компания». ЭПУ здания операторной - АЗС 89:Краснодарский край, р-н. Выселковский, относительно ориентира автомобильная дорога "ст. Журавская - г. Тихорецк" км. 14+200, слева, расположенного в границах участка (кад. №23:05:0604000:501) | K_prj_107000_60927 | НД | 0.94652 | НД | 2.7035 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.7035 | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Технологическое присоединение с установкой прибора интеллектуальной системы учета электрической энергии по адресу: Краснодарский край, р-н Ленинградский, ст-ца Ленинградская, тер. в границах колхоза им. Ленина, д.0, прим: участок-1, секция 3, контур-65, к/н 23:19:0105000:386. Договор ТП от 23.09.2021 № 20503-21-00669624-1 | L_prj_107000_61091 | НД | 0.03454 | НД | 0.68313 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.68313 | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/35/10кВ "Восток" с установкой дополнительной линейной ячейки на 1СШ-10кВ в г. Армавире, Северная Промзона. (дог. №21200-19-005134, 2100457 | L_prj_107000_61014 | НД | 0.40919 | НД | 3.4993 | НД | 3.0627 | НД | 0 | НД | 3.0627 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.43652 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Реконструкция ПС-110/35/10кВ «Кубань» с установкой дополнительных линейных ячеек на 1 СШ-10кВ в с.Новоукраинское, примерно в 1850 м по направлению на , 2100326 | L_prj_107000_61016 | НД | 0.43619 | НД | 3.7851 | НД | 3.3141 | НД | 0 | НД | 3.3141 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.47103 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/35/10кВ "Речная" с установкой дополнительной линейной ячейки на 3 СШ-10кВ10 в г. Армавире, п. Заветный, пер., Набережный, д.8, 2100458 | L_prj_107000_61017 | НД | 0.40919 | НД | 2.6018 | НД | 2.2366 | НД | 0 | НД | 2.2366 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.36523 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 31.2723 | 0 | 2.7913 | 0 | 0 | 0 | 2.7913 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 28.481 | 2.7913 | - | Г
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 31.2723 | 0 | 2.7913 | 0 | 0 | 0 | 2.7913 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 28.481 | 2.7913 | - | Г
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 31.2723 | 0 | 2.7913 | 0 | 0 | 0 | 2.7913 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 28.481 | 2.7913 | - | Г
1.1.3.1 | Реконструкция РУ-10 кВ и ОРУ-35 кВ на ПС 35 кВ "Откормбаза" | M_102320_000001268 | НД | 0 | НД | 31.2723 | НД | 2.7913 | НД | 0 | НД | 2.7913 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 28.481 | НД | НД | Перенос сроков выполнения работ в скорректированной инвестиционной программе
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 6.1013 | НД | 46.3442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 46.3442 | 0 | - | Г
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 6.1013 | НД | 46.3442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 46.3442 | 0 | - | Г
1.1.4.2 | Реконструкция воздушной линии 110 кВ «Лермонтово-Лазурная» в части замены опор, провода, подвесной арматуры, изоляторов, ГЗТ, установка ВОЛС» | J_prj_107000_60409 | НД | 6.1013 | НД | 46.3442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 46.3442 | 0 | - | отклонений нет
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 662.9063 | 2579.1629 | НД | 9636.4808 | 3598.6597 | 1105.5038 | 400.2566 | 555.4556 | 568.6899 | 550.0481 | 855.7853 | 0 | 1773.9278 | 0 | НД | 8530.977 | 136.5572 | 14.09% | Г
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 466.9414 | 881.9424 | НД | 3120.3854 | 1231.9017 | 507.2295 | 174.1839 | 203.9389 | 255.7299 | 303.2906 | 379.4321 | 0 | 422.5558 | 0 | НД | 2613.1559 | 77.3157 | 17.98% | Г
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 466.9414 | 881.9424 | НД | 3120.3854 | 1231.9017 | 507.2295 | 174.1839 | 203.9389 | 255.7299 | 303.2906 | 379.4321 | 0 | 422.5558 | 0 | НД | 2613.1559 | 77.3157 | 17.98% | Г
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Почтовая». Замена трансформаторов Т-1 и Т-2 2×10 МВА на трансформаторы 2×40 МВА | F_prj_107000_49074 | 82.2477 | 235.1883 | НД | 247.1612 | 186.4336 | 45.1102 | 29.2754 | 4.431 | 47.8813 | 40.6791 | 71.822 | 0 | 37.4548 | 0 | НД | 202.051 | -32.0466 | -41.53% | Позднее предоставление актов выполненных работ
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ "Адлер" с заменой трансформаторов 2х25 МВА на 2х40 МВА | J_prj_107000_60479 | 100.9665 | 67.4863 | НД | 602.3571 | 334.9217 | 15.8897 | 25.2383 | 15.8471 | 91.9843 | 0.042529 | 100.4765 | 0 | 117.2226 | 0 | НД | 586.4674 | -101.3329 | -86.44% | Отставание от графика производства работ в связи с недопоставками оборудования подрядчиком, вызванное наложением ограничительных мер (санкций) недружественными странами в адрес РФ
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Пасечная» с заменой трансформаторов 2×16 МВА на 2×40 МВА | H_prj_107000_50951 | 96.8778 | 50.1107 | НД | 581.6174 | 315.864 | 286.538 | 47.3796 | 82.2359 | 63.1728 | 204.3021 | 94.7592 | 0 | 110.5524 | 0 | НД | 295.0794 | 175.9856 | 159.2% | Опережение графика производства работ по монтажу дорогостоящего оборудования
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ «Кудепста» с заменой трансформаторов с 2х16 МВА на 2х25 МВА | I_prj_107000_60171 | 97.5343 | 42.7228 | НД | 570.5682 | 306.6455 | 153.7315 | 70.9968 | 101.7074 | 36.3291 | 52.024 | 91.9936 | 0 | 107.3259 | 0 | НД | 416.8368 | 46.4055 | 43.24% | Опережение графика производства работ по монтажу дорогостоящего оборудования
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Очистные сооружения» с заменой трансформаторов 2х16 МВА на 2х40 МВА с установкой ТОР-10 кВ | J_prj_107000_60614 | НД | 0 | НД | 557.9487 | 8.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3333 | 0 | НД | 557.9487 | 0 | - | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Старокорсунская» с заменой трансформаторов Т-1 16 МВА и Т-2 10 МВА на трансформаторы 2х40 МВА | H_prj_107000_51097 | НД | 4.5958 | НД | 347.5191 | 41.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.6667 | 0 | НД | 347.5191 | 0 | - | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Титаровская" с заменой трансформатора Т-1 4 МВА на 10 МВА | I_prj_107000_60119 | 0.13906 | 0.24696 | НД | 1.1676 | 1.1676 | 0 | 0.3702 | 0 | 0.41667 | 0 | 0.38078 | 0 | 0 | 0 | НД | 1.1676 | -0.78686 | -100% | досрочное выполнение работ
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Каневская" с заменой трансформатора Т-1 6,3 МВА на трансформатор 10 МВА | L_082324_000001049 | НД | 0.75 | НД | 15.0536 | 0.25 | 0.18259 | 0.0375 | 0.049646 | 0.2125 | 0.13294 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 14.871 | -0.06741 | -26.96% | Увеличение стоимости при разработке проектно-сметной документации
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "АГНКС" с заменой трансформатора 4 МВА на 6,3 МВА | L_092320_000001056 | НД | 0 | НД | 14.6038 | 0.25 | 0 | 0.0375 | 0 | 0.2125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 14.6038 | -0.25 | -100% | Долгие сроки заключения договора на ПИР в связи с корректировкой задания на проектирование
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Военгородок" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х4 МВА на трансформаторы 2х6,3 МВА | L_032320_000001010 | НД | 0 | НД | 1.239 | 0.25 | 0 | 0.0375 | 0 | 0.2125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 1.239 | -0.25 | -100% | Длительные сроки заключения договора на ПИР в связи с корректировкой задания на проектирование
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Динская" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х6,3 МВА на трансформаторы 2х16 МВА | L_032320_000001011 | НД | 0 | НД | 41.6422 | 0.25 | 1.3721 | 0.0375 | 0 | 0.2125 | 1.3721 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 40.2701 | 1.1221 | 448.8% | Корректировка стоимости договора ПИР в связи с корректировкой задания на проектирование
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "НС-16" с заменой трансформатора Т-1 2,5 МВА на 6,3 МВА | L_032320_000001012 | НД | 0 | НД | 14.7026 | 0.25 | 0.51614 | 0.0375 | 0 | 0.2125 | 0.51614 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 14.1864 | 0.26614 | 106.5% | Корректировка стоимости договора ПИР в связи с корректировкой задания на проектирование
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Старомышастовская" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х4 МВА на трансформаторы 2х6,3 МВА | L_032320_000001013 | НД | 0 | НД | 4.5755 | 0.25 | 0 | 0.0375 | 0 | 0.2125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 4.5755 | -0.25 | -100% | Длительные сроки заключения договора на ПИР в связи с корректировкой задания на проектирование
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Пашковская" с заменой силового трансформатора Т-2 25 МВА на трансформатор 40 МВА | L_032320_000001079 | НД | 1.1345 | НД | 35.2735 | 34.3693 | 1.993 | 0.54859 | -0.33333 | 13.8207 | 2.3264 | 20 | 0 | 0 | 0 | НД | 33.2805 | -12.3762 | -86.13% | Задержка начала СМР в связи Не исполнение в срок разработки проектной документации
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Должанская" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2,5 МВА и 4 МВА на трансформаторы 2х6,3 МВА | L_052320_000001021 | НД | 0 | НД | 25.0453 | 0.25 | 0.81825 | 0.0375 | 0 | 0.2125 | 0.81825 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 24.227 | 0.56825 | 227.3% | Корректировка стоимости договора ПИР в связи с корректировкой задания на проектирование
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Петровская" с заменой силовых трансформаторов Т-1 4 МВА и Т-2 3,2 МВА на 2х6,3 МВА | L_062320_000001029 | НД | 0.5292 | НД | 27.4137 | 0.25 | 0 | 0.0375 | 0 | 0.2125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 27.4137 | -0.25 | -100% | Длительное согласование проектно-сметной документации в связи с оптимизацией проектных решений для снижения стоимости мероприятий
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Биофабрика" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х2,5 МВА на трансформаторы 2х4 МВА | L_022320_000001074 | НД | 0.47036 | НД | 0.76867 | 0.25 | 0 | 0.0375 | 0 | 0.2125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.76867 | -0.25 | -100% | Досрочное выполнение работ по ПИР в 2021 году
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Хутор Ленина" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х6,3 МВА на трансформаторы 2х10 МВА | L_032320_000001076 | НД | 0 | НД | 30.3533 | 0.25 | 0.36981 | 0.0375 | 0 | 0.2125 | 0.36981 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 29.9835 | 0.11981 | 47.92% | Длительные сроки заключения договора на ПИР в связи с корректировкой задания на проектирование
1.2.1.1 | Строительство ПС 110/10/6 кВ Дальняя с установкой трансформаторов 2х16 МВА. Демонтаж существующей ПС 110/35/6 кВ с переводом нагрузки на новую ПС | F_prj_107000_49084 | НД | 0.023317 | НД | 0.0031013 | НД | 0.0020714 | НД | 0.00103 | НД | 0.0010414 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.00103 | НД | НД | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Елизаветинская" с заменой трансформатора Т-1 4 МВА на 10 МВА | I_prj_107000_60121 | 4.5518 | 21.1926 | НД | 0.0019853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.0019853 | 0 | - | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "ОБД" с заменой трансформаторов 2×16 МВА на 2×40 МВА 110/10 кВ | F_prj_107000_49075 | 84.6242 | 457.0964 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Лабинск-2 с заменого трансформатора Т-2 6,3 МВА на трансформатор 10 МВА | L_prj_107000_61090 | НД | 0.39519 | НД | 1.3699 | НД | 0.70618 | НД | 0 | НД | 0.70618 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.66374 | НД | НД | Необходимость замены оборудования, не включенного в инвестиционную программу, для предотвращения или локализации аварий
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 2.3453 | 37.5587 | НД | 13.2759 | 7.6726 | 0.63307 | 7.6726 | 0 | 0 | 0.63307 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 12.6428 | -7.0396 | -91.75% | Г
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 2.3453 | 37.5587 | НД | 13.2759 | 7.6726 | 0.63307 | 7.6726 | 0 | 0 | 0.63307 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 12.6428 | -7.0396 | -91.75% | Г
1.2.2.1 | Реконструкция в части восстановления устойчивости и несущей способности опоры №53 ВЛ 110 кВ Шепси - Туапсе тяговая с отпайкой на ПС Терминал с совместным подвесом кабельно-воздушной линии (110 кВ) ТНПЗ - Туапсе тяговая с отпайкой на ПС Терминал после размыва фундаментов паводковыми водами | L_072320_000001046 | НД | 17.5665 | НД | -1.5605 | 7.6726 | 0 | 7.6726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | -1.5605 | -7.6726 | -100% | Объект досрочно введен в эксплуатацию в 2021 году
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ РП 5 - ТП Х 232 (ориентировочная протяженность 0,4 км.) | G_prj_107000_49912 | НД | 0 | НД | 3.7807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 3.7807 | 0 | - | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Славянская - Красноармейская на участке захода на ПС 220 кВ Славянская с включением ВЛ 110 кВ Славянская - Красноармейская по проектной схеме (ориентировочная протяженность 0,36 км) | J_prj_107000_60411 | 2.3453 | 19.0984 | НД | 2.0221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 2.0221 | 0 | - | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция двух ВЛЗ-10 кВ от ПС110/10 кВ «Изумрудная» ф. И5, ф. И6 на участке от опоры N°26 до опоры N°29 | M_072320_000001252 | НД | 0 | НД | 2.18 | НД | 0.061923 | НД | 0 | НД | 0.061923 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.118 | НД | НД | Исполнение решения Адлерского районного суда г. Сочи № 2-3247/2018 от 25.12.2018
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ М-9 в ст. Медведовская на территории СОШ №13 | L_082320_000001047 | НД | 0.4694 | НД | 0.27148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.27148 | 0 | - | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ ОК-3 в х. Танцура-Крамаренко на территории СОШ №6 | L_082320_000001048 | НД | 0.42441 | НД | -0.024087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | -0.024087 | 0 | - | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ БГ-3, проходящей по территории СОШ №11 с. Белая Глина c реконструкцией ТП 10/0,4 кВ Бг-3-527 | M_092320_000001262 | НД | 0 | НД | 1.0167 | НД | 0.099136 | НД | 0 | НД | 0.099136 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.91759 | НД | НД | Выполнение работ по ПИР, объект включен в проект скорректированной ИПР
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ У-1, проходящей по территории СОШ №32 ст. Успенская с реконструкцией ТП 10/0,4 кВ У-1-234 | M_092320_000001263 | НД | 0 | НД | 0.94108 | НД | 0.099266 | НД | 0 | НД | 0.099266 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.84181 | НД | НД | Выполнение работ по ПИР, объект включен в проект скорректированной ИПР
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ У-1, проходящей по территории СОШ №31 ст. Успенская с реконструкцией ТП 10/0,4 кВ У-1-255 | M_092320_000001264 | НД | 0 | НД | 1.5286 | НД | 0.14454 | НД | 0 | НД | 0.14454 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.384 | НД | НД | Выполнение работ по ПИР, объект включен в проект скорректированной ИПР
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Т-3, проходящей по территории СОШ №3 ст. Павловская с реконструкцией ТП 10/0,4 кВ Т-3-130 | M_092320_000001265 | НД | 0 | НД | 1.6271 | НД | 0.1279 | НД | 0 | НД | 0.1279 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.4992 | НД | НД | Выполнение работ по ПИР, объект включен в проект скорректированной ИПР
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ И-7, проходящей по территории СОШ №17 ст. Ильинская с реконструкцией ТП 10/0,4 кВ И-7-288 | M_092320_000001274 | НД | 0 | НД | 1.4928 | НД | 0.10031 | НД | 0 | НД | 0.10031 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.3924 | НД | НД | Выполнение работ по ПИР, объект включен в проект скорректированной ИПР
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | 1143.5367 | НД | 4066.7326 | 1645.1363 | 398.5061 | 108.0103 | 191.5311 | 260.7933 | 206.975 | 392.2873 | 0 | 884.0454 | 0 | НД | 3668.2264 | 29.7025 | 8.054% | Г
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 1143.5367 | НД | 4066.7326 | 1645.1363 | 398.5061 | 108.0103 | 191.5311 | 260.7933 | 206.975 | 392.2873 | 0 | 884.0454 | 0 | НД | 3668.2264 | 29.7025 | 8.054% | Г
1.2.3.1 | Создание системы технического учета электроэнергии на ТП 6(10)/0,4 кВ на уровне напряжения 0,4 кВ с организацией удаленного сбора данных и модернизацией системы технического учёта с удаленным сбором данных на ПС 35-110 кВ в филиале ПАО "Кубаньэнерго" "Ленинградские электрические сети" | I_prj_107000_60279 | НД | 41.1594 | НД | 0.44059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.44059 | 0 | - | отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы технического учета электроэнергии на ТП 6(10)/0,4 кВ на уровне напряжения 0,4 кВ с организацией удаленного сбора данных и модернизацией системы в филиале ПАО "Кубаньэнерго" "Славянские электрические сети" | I_prj_107000_60286 | НД | 42.5015 | НД | -0.90148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | -0.90148 | 0 | - | отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы технического учета электроэнергии на ТП 6(10)/0,4 кВ на уровне напряжения 0,4 кВ с организацией удаленного сбора данных и модернизацией системы в филиале ПАО "Кубаньэнерго" "Юго-Западные электрические сети" | I_prj_107000_60287 | НД | 0 | НД | 44.8125 | 44.8125 | 0 | 0 | 0 | 2.0958 | 0 | 6.0855 | 0 | 36.6312 | 0 | НД | 44.8125 | -2.0958 | -100% | Перенос сроков выполнения работ в скорректированной инвестиционной программе
1.2.3.1 | Создание системы технического учета электроэнергии на ТП 6(10)/0,4 кВ на уровне напряжения 0,4 кВ с организацией удаленного сбора данных и модернизацией системы технического учёта с удаленным сбором данных на ПС 35-110 кВ в филиале ПАО "Кубаньэнерго" "Армавирские электрические сети" | K_prj_107000_60681 | НД | 0 | НД | 54.4784 | 54.4784 | 0 | 0 | 0 | 0.015812 | 0 | 8.1725 | 0 | 46.2901 | 0 | НД | 54.4784 | -0.015812 | -100% | отсутствие заявителей ТП на данном уровне напряжения
1.2.3.1 | Создание системы технического учета электроэнергии на ТП 6(10)/0,4 кВ на уровне напряжения 0,4 кВ с организацией удаленного сбора данных и модернизацией системы технического учёта с удаленным сбором данных на ПС 35-110 кВ в филиале ПАО "Кубаньэнерго" "Тимашевские электрические сети" | K_prj_107000_60682 | НД | 0 | НД | 48.928 | 48.928 | 0 | 0 | 0 | 2.9604 | 0 | 7.3398 | 0 | 38.6277 | 0 | НД | 48.928 | -2.9604 | -100% | Перенос сроков выполнения работ в скорректированной инвестиционной программе
1.2.3.1 | Создание системы технического учета электроэнергии на ТП 6(10)/0,4 кВ на уровне напряжения 0,4 кВ с организацией удаленного сбора данных и модернизацией системы технического учёта с удаленным сбором данных на ПС 35-110 кВ в филиале ПАО "Кубаньэнерго" "Тихорецкие электрические сети" | K_prj_107000_60683 | НД | 0 | НД | 52.5185 | 52.5185 | 1.1297 | 0 | 0 | 0.92085 | 1.1297 | 7.8787 | 0 | 43.7189 | 0 | НД | 51.3888 | 0.20885 | 22.68% | дополнительное количество заявок
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Армавирские электрические сети (9786 т.у.) | K_prj_107000_60689 | НД | 49.996 | НД | 66.1067 | 68.988 | 1.4364 | 6.8988 | 0.719 | 13.7976 | 0.71739 | 20.6964 | 0 | 27.5952 | 0 | НД | 64.6704 | -19.26 | -93.06% | Перенос сроков выполнения работ в скорректированной инвестиционной программе
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Армавирские электрические сети (1062 т.у.) | K_prj_107000_60690 | НД | 15.3256 | НД | 0.26759 | 7.5046 | 7.4266 | 0.16885 | 3.5612 | 0.95684 | 3.8654 | 1.1257 | 0 | 5.2532 | 0 | НД | -7.159 | 6.3009 | 559.7% | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Армавирские электрические сети (65 т.у.) | K_prj_107000_60691 | НД | 0.26086 | НД | 0.91499 | 0.63058 | 0.65277 | 0.014188 | 0.45716 | 0.080399 | 0.1956 | 0.094587 | 0 | 0.4414 | 0 | НД | 0.26222 | 0.55818 | 590.1% | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Армавирские электрические сети (8 т.у.) | K_prj_107000_60692 | НД | 0 | НД | 0.16976 | 0.089771 | 0 | 0.0089771 | 0 | 0.017954 | 0 | 0.026931 | 0 | 0.035909 | 0 | НД | 0.16976 | -0.026931 | -100% | отсутствие заявителей ТП на данном уровне напряжения
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети (11050 т.у.) | K_prj_107000_60694 | НД | 46.0794 | НД | 176.1623 | 136.7339 | 1.5966 | 13.6734 | 0.62164 | 27.3468 | 0.97491 | 41.0202 | 0 | 54.6936 | 0 | НД | 174.5657 | -39.4236 | -96.11% | В проекте инвестиционной программы стоимость объекта уменьшена по причине изменения количества точек учета
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Краснодарские электрические сети (8742 т.у.) | K_prj_107000_60695 | НД | 95.7094 | НД | 108.4371 | 122.5171 | 63.5975 | 2.7566 | 43.4599 | 15.6209 | 20.1376 | 18.3776 | 0 | 85.762 | 0 | НД | 44.8396 | 45.2199 | 246.1% | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Краснодарские электрические сети (247 т.у.) | K_prj_107000_60696 | НД | 9.7183 | НД | -3.1399 | 4.6435 | 4.7925 | 0.10448 | 2.0364 | 0.59205 | 2.756 | 0.69653 | 0 | 3.2505 | 0 | НД | -7.9323 | 4.0959 | 588% | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Краснодарские электрические сети (72 т.у.) | K_prj_107000_60697 | НД | 0.058082 | НД | 1.8248 | 1.2758 | 0.018317 | 0.12758 | 0.018317 | 0.25515 | 0 | 0.38273 | 0 | 0.51031 | 0 | НД | 1.8065 | -0.36441 | -95.21% | В проекте инвестиционной программы стоимость объекта уменьшена по причине изменения количества точек учета
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Краснодарские электрические сети (170 т.у.) | K_prj_107000_60698 | НД | 0 | НД | 3.7892 | 1.8946 | 0.25658 | 0.18946 | 0.25658 | 0.37892 | 0 | 0.56838 | 0 | 0.75784 | 0 | НД | 3.5326 | -0.31179 | -54.86% | меньшее количество заявок потребителей на технологическое присоединение
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Лабинские электрические сети (8173 т.у.) | K_prj_107000_60699 | НД | 37.8643 | НД | 77.7995 | 76.8114 | 0 | 7.6811 | 0 | 15.3623 | 0 | 23.0434 | 0 | 30.7246 | 0 | НД | 77.7995 | -23.0434 | -100% | Исключение проекта из инвестиционной программы
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Лабинские электрические сети (1076 т.у.) | K_prj_107000_60700 | НД | 11.9587 | НД | 8.8708 | 12.5404 | 7.4503 | 0.28216 | 3.9031 | 1.5989 | 3.5471 | 1.8811 | 0 | 8.7783 | 0 | НД | 1.4205 | 5.5692 | 296.1% | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Лабинские электрические сети (52 т.у.) | K_prj_107000_60701 | НД | 2.0367 | НД | -0.71263 | 0.86985 | 0.70871 | 0.019572 | 0.43036 | 0.11091 | 0.27835 | 0.13048 | 0 | 0.60889 | 0 | НД | -1.4213 | 0.57824 | 443.2% | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Ленинградские электрические сети (10108 т.у.) | K_prj_107000_60704 | НД | 46.5867 | НД | 105.8656 | 99.6776 | -0.014589 | 9.9678 | 0.052707 | 19.9355 | -0.067296 | 29.9033 | 0 | 39.871 | 0 | НД | 105.8801 | -29.9179 | -100% | Исключение проекта из инвестиционной программы
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Ленинградские электрические сети (2131 т.у.) | K_prj_107000_60705 | НД | 37.6878 | НД | 5.0343 | 22.6593 | 2.3805 | 0.50983 | 1.7082 | 2.8891 | 0.67231 | 3.3989 | 0 | 15.8615 | 0 | НД | 2.6539 | -1.0184 | -29.96% | Экономия в результате выполнения работ хозяйственным способом
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети (11061 т.у.) | K_prj_107000_60709 | НД | 40.2086 | НД | 134.6257 | 115.5931 | 2.9989 | 11.5593 | 0.40918 | 23.1186 | 2.5897 | 34.6779 | 0 | 46.2372 | 0 | НД | 131.6268 | -31.679 | -91.35% | Перенос сроков выполнения работ в скорректированной инвестиционной программе
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети (3954 т.у.) | K_prj_107000_60710 | НД | 47.0872 | НД | 33.3762 | 46.1197 | 16.2608 | 1.0377 | 16.2608 | 5.8803 | 0 | 6.918 | 0 | 32.2838 | 0 | НД | 17.1154 | 9.3428 | 135.1% | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети (229 т.у.) | K_prj_107000_60711 | НД | 0.63515 | НД | 4.313 | 3.6979 | 0.51499 | 0.083204 | 0.51499 | 0.47149 | 0 | 0.55469 | 0 | 2.5886 | 0 | НД | 3.798 | -0.039702 | -7.158% | Перенос сроков выполнения работ в скорректированной инвестиционной программе
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети (76 т.у.) | K_prj_107000_60712 | НД | 0.036179 | НД | 1.5059 | 0.77103 | 0 | 0.077103 | 0 | 0.15421 | 0 | 0.23131 | 0 | 0.30841 | 0 | НД | 1.5059 | -0.23131 | -100% | выполнение работ хозяйственным способом
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети (10939 т.у., 57 шт.) | K_prj_107000_60714 | НД | 62.6368 | НД | 197.7063 | 165.3808 | 0 | 16.5381 | 0 | 33.0762 | 0 | 49.6142 | 0 | 66.1523 | 0 | НД | 197.7063 | -49.6142 | -100% | Перенос сроков выполнения работ в скорректированной инвестиционной программе
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Сочинские электрические сети (6535 т.у.) | K_prj_107000_60715 | НД | 74.8695 | НД | 76.2801 | 85.0199 | 29.4459 | 1.9129 | 18.1701 | 10.84 | 11.2758 | 12.753 | 0 | 59.514 | 0 | НД | 46.8343 | 16.6929 | 130.9% | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Сочинские электрические сети (1415 т.у.) | K_prj_107000_60716 | НД | 1.806 | НД | 33.208 | 28.3746 | 0.46927 | 0.63843 | 0.22716 | 3.6178 | 0.24211 | 4.2562 | 0 | 19.8622 | 0 | НД | 32.7387 | -3.7869 | -88.97% | Экономия в результате выполнения работ хозяйственным способом
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Сочинские электрические сети (218 т.у.) | K_prj_107000_60717 | НД | 0.073126 | НД | 4.8464 | 2.0792 | 0.032862 | 0.20792 | 0.032862 | 0.41583 | 0 | 0.62375 | 0 | 0.83167 | 0 | НД | 4.8135 | -0.59089 | -94.73% | выполнение работ хозяйственным способом
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Сочинские электрические сети (36 т.у.) | K_prj_107000_60718 | НД | 0 | НД | 0.80242 | 0.40121 | 0 | 0.040121 | 0 | 0.080242 | 0 | 0.12036 | 0 | 0.16048 | 0 | НД | 0.80242 | -0.12036 | -100% | Отсутствие заявок по ТП на данном уровне мощности
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Тимашевские электрические сети (9693 т.у.) | K_prj_107000_60719 | НД | 65.3929 | НД | 88.613 | 81.7797 | 0.47071 | 8.178 | 0.15261 | 16.3559 | 0.3181 | 24.5339 | 0 | 32.7119 | 0 | НД | 88.1423 | -24.0632 | -98.08% | Перенос сроков выполнения работ в скорректированной инвестиционной программе
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Тимашевские электрические сети (2532 т.у.) | K_prj_107000_60720 | НД | 27.2783 | НД | 26.7 | 30.8225 | 15.2796 | 0.69351 | 11.393 | 3.9299 | 3.8866 | 4.6234 | 0 | 21.5757 | 0 | НД | 11.4205 | 10.6562 | 230.5% | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Тимашевские электрические сети (325 т.у.) | K_prj_107000_60721 | НД | 1.0623 | НД | 6.7289 | 6.3835 | 1.1249 | 0.14363 | 0.50979 | 0.8139 | 0.61509 | 0.95753 | 0 | 4.4685 | 0 | НД | 5.604 | 0.16736 | 17.48% | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Тимашевские электрические сети (2 т.у.) | K_prj_107000_60722 | НД | 0.2488 | НД | -0.20434 | 0.022229 | 0 | 0.0022229 | 0 | 0.0044459 | 0 | 0.0066688 | 0 | 0.0088918 | 0 | НД | -0.20434 | -0.0066688 | -100% | Корректировка сметной документации
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Тихорецкие электрические сети (10011 т.у.) | K_prj_107000_60724 | НД | 52.7151 | НД | 122.4241 | 113.6775 | 0.028097 | 11.3678 | 0.028097 | 22.7355 | 0 | 34.1033 | 0 | 45.471 | 0 | НД | 122.3961 | -34.0752 | -99.92% | В скорректированной ИПР стоимость объекта уменьшена по причине изменения количества точек учета
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Тихорецкие электрические сети (1360 т.у.) | K_prj_107000_60725 | НД | 14.7646 | НД | 15.9558 | 16.0924 | 8.6423 | 0.36208 | 4.4044 | 2.0518 | 4.2379 | 2.4139 | 0 | 11.2646 | 0 | НД | 7.3135 | 6.2285 | 258% | Досрочное выполнение работ по установке приборов учета
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Тихорецкие электрические сети (291 т.у.) | K_prj_107000_60726 | НД | 5.0168 | НД | 2.3918 | 6.5566 | 1.6431 | 0.14752 | 0.37537 | 0.83596 | 1.2677 | 0.98349 | 0 | 4.5896 | 0 | НД | 0.7487 | 0.65961 | 67.07% | Досрочное выполнение работ по установке приборов учета
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские электрические сети (9219 т.у.) | K_prj_107000_60729 | НД | 43.3767 | НД | 55.9087 | 50.9986 | 2.9685 | 5.0999 | 1.0737 | 10.1997 | 1.8949 | 15.2996 | 0 | 20.3994 | 0 | НД | 52.9402 | -12.3311 | -80.6% | Перенос сроков выполнения работ в скорректированной инвестиционной программе
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Усть-Лабинские электрические сети (1974 т.у.) | K_prj_107000_60730 | НД | 11.7283 | НД | 17.0928 | 16.5455 | 10.2257 | 0.37227 | 5.6646 | 2.1095 | 4.561 | 2.4818 | 0 | 11.5818 | 0 | НД | 6.8671 | 7.7438 | 312% | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Усть-Лабинские электрические сети (74 т.у.) | K_prj_107000_60731 | НД | 0.36071 | НД | 0.71576 | 1.0141 | 0.27424 | 0.022818 | 0.17588 | 0.1293 | 0.098365 | 0.15212 | 0 | 0.70989 | 0 | НД | 0.44152 | 0.12212 | 80.28% | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети (7852 т.у.) | K_prj_107000_60734 | НД | 33.4096 | НД | 82.9071 | 58.076 | 0 | 5.8076 | 0 | 11.6152 | 0 | 17.4228 | 0 | 23.2304 | 0 | НД | 82.9071 | -17.4228 | -100% | Перенос сроков выполнения работ в скорректированной инвестиционной программе
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Юго-Западны электрические сети (4873 т.у.) | K_prj_107000_60735 | НД | 173.1726 | НД | -83.8451 | 50.7087 | 64.8272 | 1.1409 | 59.328 | 6.4654 | 5.4992 | 7.6063 | 0 | 35.4961 | 0 | НД | -148.6723 | 57.2209 | 752.3% | Досрочное выполнение работ по установке приборов учета
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Юго-Западны электрические сети (435 т.у.) | K_prj_107000_60736 | НД | 50.4222 | НД | -42.0328 | 7.3587 | 12.9463 | 0.16557 | 12.9463 | 0.93824 | 0 | 1.1038 | 0 | 5.1511 | 0 | НД | -54.979 | 11.8424 | 1073% | Досрочное выполнение работ по установке приборов учета
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Юго-Западны электрические сети (8 т.у.) | K_prj_107000_60737 | НД | 0 | НД | 0.17777 | 0.088886 | 0 | 0.0088886 | 0 | 0.017777 | 0 | 0.026666 | 0 | 0.035554 | 0 | НД | 0.17777 | -0.026666 | -100% | Отсутствие заявок потребителей на технологическое присоединение
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО "Россети Кубань" Лабинские электрические сети (2153 т.у.) | M_042320_000001297 | НД | 0 | НД | 79.7127 | НД | 1.0623 | НД | 0.19985 | НД | 0.86241 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 78.6504 | НД | НД | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Лабинские электрические сети | L_prj_107000_61060 | НД | 0 | НД | 0.29263 | НД | 0.24865 | НД | 0.24865 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.04398 | НД | НД | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Тимашевские электрические сети (2 т.у.) | K_prj_107000_60723 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | 0.2488 | 0 | 0.2488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | -0.2488 | 0.2488 | - | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Ленинградские электрические сети | L_prj_107000_61029 | НД | 0.0043487 | НД | 155.4857 | НД | 0.091549 | НД | 0.091549 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 155.3941 | НД | НД | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО "Россети Кубань" Тимашевские электрические сети (4404 т.у.) | M_082320_000001301 | НД | 0 | НД | 163.1812 | НД | 10.811 | НД | 1.8511 | НД | 8.96 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 152.3701 | НД | НД | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО "Россети Кубань" Краснодарские электрические сети (11630 т.у.) | M_032320_000001296 | НД | 0 | НД | 430.2482 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 430.2482 | НД | НД | отклонений нет
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные электрические сети (19611 т.у.) | M_112320_000001304 | НД | 0 | НД | 722.9311 | НД | 73.1656 | НД | 0 | НД | 73.1656 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 649.7655 | НД | НД | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО "Россети Кубань" Славянские электрические сети (10497 т.у.) | M_062320_000001299 | НД | 0 | НД | 386.2049 | НД | 38.067 | НД | 0 | НД | 38.067 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 348.1379 | НД | НД | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Тихорецкие электрические сети | L_prj_107000_61028 | НД | 0.28797 | НД | 1.1269 | НД | 0.021542 | НД | 0 | НД | 0.021542 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.1054 | НД | НД | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО "Россети Кубань" Тихорецкие электрические сети (1581 т.у.) | M_092320_000001302 | НД | 0 | НД | 59.1055 | НД | 0.36285 | НД | 0 | НД | 0.36285 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 58.7426 | НД | НД | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО "Россети Кубань" Усть-Лабинские электрические сети (2967 т.у.) | M_102320_000001303 | НД | 0 | НД | 110.2141 | НД | 6.7 | НД | 0 | НД | 6.7 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 103.5141 | НД | НД | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО "Россети Кубань" Ленинградские электрические сети (4425 т.у.) | M_052320_000001298 | НД | 0 | НД | 162.5794 | НД | 6.0315 | НД | 0 | НД | 6.0315 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 156.5479 | НД | НД | Дополнительные заявки потребителей на технологическое присоединение
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Ленинградские электрические сети (5833 т.у.) | M_052320_000001287 | НД | 0 | НД | 154.3438 | НД | 2.1105 | НД | 0 | НД | 2.1105 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 152.2334 | НД | НД | Дополнительные заявки потребителей на технологическое присоединение
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО "Россети Кубань" Армавирские электрические сети (2961 т.у.) | M_022320_000001295 | НД | 0 | НД | 109.4425 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 109.4425 | НД | НД | отклонений нет
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 193.6196 | 516.1252 | НД | 2436.0869 | 713.9491 | 199.1351 | 110.3899 | 159.9856 | 52.1666 | 39.1495 | 84.0659 | 0 | 467.3266 | 0 | НД | 2236.9518 | 36.5786 | 22.5% | Г
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 176.0477 | 496.9961 | НД | 1918.1847 | 450.4978 | 116.1612 | 43.5749 | 80.3975 | 41.6601 | 35.7636 | 67.7014 | 0 | 297.5615 | 0 | НД | 1802.0235 | 30.9262 | 36.28% | Г
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10 кВ Гостагаевская | H_prj_107000_60082 | НД | 1.9337 | НД | 22.3971 | 19.9974 | 0 | 6.9991 | 0 | 0.99831 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | НД | 22.3971 | -7.9974 | -100% | В связи с дефицитом источника финансирования и необходимостью выполнения более приоритетных объектов в рамках имеющихся источников финансирования скорректирован срок ввода объекта на 2023 год.
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/6 кВ Выселки | H_prj_107000_60063 | 6.6115 | 1.8468 | НД | 46.6789 | 21.6789 | 10.2049 | 7.5876 | 0 | 0 | 10.2049 | 0 | 0 | 14.0913 | 0 | НД | 36.474 | 2.6173 | 34.49% | досрочное выполнение работ
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/10 кВ Кореновская | H_prj_107000_60064 | 9.8311 | 1.7093 | НД | 57.5616 | 57.5616 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.5616 | 0 | НД | 57.5616 | -20 | -100% | Несвоевременное выполнение работ в связи с недопоставками оборудования подрядчиком, вызванное наложением ограничительных мер (санкций) недружественными странами в адрес РФ
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Красноармейская | H_prj_107000_60054 | 2.2216 | 2.0212 | НД | 16.3862 | 16.3862 | 0 | 5 | 0 | 11.3862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 16.3862 | -16.3862 | -100% | Несвоевременное выполнение работ в связи с недопоставками оборудования подрядчиком, вызванное наложением ограничительных мер (санкций) недружественными странами в адрес РФ
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ Троицкий водозабор с заменой аккумуляторной батареи тип СК-6 | G_prj_107000_49875 | 3.256 | 18.1413 | НД | 0.78872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.78872 | 0 | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ Апшеронская с заменой аккумуляторной батареи типа СК-12 | G_prj_107000_49876 | 1.8399 | 11.1584 | НД | 0.74609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.74609 | 0 | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Афипская с заменой аккумуляторной батареи типа СК-10 | G_prj_107000_49878 | НД | 0 | НД | 8.4585 | 4.2919 | 0 | 1.5022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7897 | 0 | НД | 8.4585 | -1.5022 | -100% | Длительное согласование проектно-сметной документации в связи с оптимизацией проектных решений для снижения стоимости мероприятий
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Салют» с заменой аккумуляторной батареи типа СК-6 | L_092320_000001051 | НД | 0 | НД | 11.8749 | 10.6249 | 0.4892 | 0 | 0.4892 | 3.3637 | 0 | 4.7812 | 0 | 2.4799 | 0 | НД | 11.3857 | -2.8746 | -85.46% | Выполнение согласно утвержденной ПСД, в скорректированной ИПР СМР перенесен на 2023 г.
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Джигинская с заменой аккумуляторной батареи типа СК-8 | L_112320_000001067 | НД | 0 | НД | 30.9549 | 20.125 | 0.59686 | 0 | 0.59686 | 0 | 0 | 9.1029 | 0 | 11.0221 | 0 | НД | 30.3581 | 0.59686 | - | Досрочное выполнение работ по ПИР
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Ильская» в части замены КРУН-10 кВ с установкой приемных порталов со стороны заходов ВЛ-35 кВ и ВЛ-110 кВ | L_032320_000001006 | НД | 0.0038 | НД | 16.5053 | 14.6755 | 0 | 0 | 0 | 4.4027 | 0 | 6.604 | 0 | 3.6689 | 0 | НД | 16.5053 | -4.4027 | -100% | Длительное согласование проектно-сметной документации в связи с оптимизацией проектных решений для снижения стоимости мероприятий
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ Джемете с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 3, 4 СШ-10 кВ и на 1,2 СШ 6 кВ | L_112320_000001068 | НД | 0 | НД | 16.4611 | 8.3361 | 0 | 1.2504 | 0 | 1.6672 | 0 | 2.084 | 0 | 3.3344 | 0 | НД | 16.4611 | -2.9176 | -100% | Длительное согласование проектной документации Кубанским РДУ
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Береговая с заменой аккумуляторной батареи типа СК-4 | L_112320_000001069 | НД | 0 | НД | 21.7013 | 19.618 | 0.39384 | 0 | 0.39384 | 6.332 | 0 | 8.8281 | 0 | 4.4579 | 0 | НД | 21.3075 | -5.9381 | -93.78% | Длительное согласование проектно-сметной документации в связи с оптимизацией проектных решений для снижения стоимости мероприятий
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ «Горячий ключ – Фанагорийская тяговая» в особо охраняемой территории государственного природного зоологического заказника регионального значения «Горячеключевской» в части расширения просек | L_072320_000001039 | НД | 0 | НД | 2.8703 | 2.383 | 0 | 0 | 0 | 0.7149 | 0 | 1.0723 | 0 | 0.59575 | 0 | НД | 2.8703 | -0.7149 | -100% | Перенос сроков проведения торгов из-за отсутствия заявок от участников
1.2.4.1 | Реконструкция основной защиты ВЛ 110 кВ Армавир – Армавирская ТЭЦ II цепь и ВЛ 110 кВ Армавир – Армавирская ТЭЦ с отпайкой на ЗТВС на ПС 110 кВ Армавирская ТЭЦ с организацией каналов связи устройств РЗА | L_022320_000001204 | НД | 0 | НД | 44.7778 | 28.4555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5279 | 0 | 24.9276 | 0 | НД | 44.7778 | 0 | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Гулькевичи с заменой аккумуляторной батареи, подзарядных устройств и щита постоянного тока | L_022320_000001003 | НД | 0.38433 | НД | 15.353 | 8.2373 | 0 | 1.2356 | 0 | 1.6475 | 0 | 2.0593 | 0 | 3.2949 | 0 | НД | 15.353 | -2.8831 | -100% | Досрочное выполнение и принятие работ по ПИР в 2021 году
1.2.4.1 | Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС 110/35/10 кВ «Северская» и оснащение защитами ВЛ 110 кВ Афипская –Северская и ВЛ 110 кВ Северская- Ильская» | L_032320_000001018 | НД | 0 | НД | 33.3191 | 30.8191 | 0 | 0 | 0 | 9.5306 | 0 | 13.8686 | 0 | 7.4199 | 0 | НД | 33.3191 | -9.5306 | -100% | Длительное согласование проектно-сметной документации в связи с оптимизацией проектных решений для снижения стоимости мероприятий
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Лабинск-2" с установкой ячейки на ПС для подключения ВЛ-110 Лабинск-2 - Советская | J_prj_107000_60571 | НД | 0 | НД | 63.1295 | 31.9175 | 3.2041 | 0 | 0 | 0 | 3.2041 | 0 | 0 | 31.9175 | 0 | НД | 59.9254 | 3.2041 | - | Досрочное выполнение работ по ПИР
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Советская с установкой ячейки на ПС для подключения ВЛ-110 Лабинск-2 - Советская с строительством ОПУ | J_prj_107000_60573 | НД | 5.8818 | НД | 198.9868 | 100 | 3.7599 | 0 | 0 | 0 | 3.7599 | 0 | 0 | 100 | 0 | НД | 195.2269 | 3.7599 | - | Досрочное выполнение работ по ПИР
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Армавирская ТЭЦ» 2 этап | H_prj_107000_60086 | 79.1384 | 13.7206 | НД | 604.6141 | 50 | 0.035538 | 0 | 0.015232 | 0 | 0.020305 | 0 | 0 | 50 | 0 | НД | 604.5786 | 0.035538 | - | Проценты за кредиты привлеченные для реализации объекта
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Лабинск-1» с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1 СШ-10 кВ | G_prj_107000_49884 | 0.77689 | 0.4099 | НД | 5.39 | 5.39 | 0 | 0 | 0 | 1.617 | 0 | 3.773 | 0 | 0 | 0 | НД | 5.39 | -1.617 | -100% | Исключение проекта из инвестиционной программы
1.2.4.1 | Реконструкция производственной базы Отрадненского РЭС в части водоотведения | M_022320_000001205 | 0.83201 | 0.49532 | НД | 5.8809 | НД | 0 | НД | 0.01257 | НД | -0.01257 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 5.8809 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ОЛ-9 | L_prj_107000_61150 | НД | 0 | НД | 1.2496 | НД | 1.0359 | НД | 1.0359 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.21371 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ПО-9 в пролетах опор № 121-124 | L_prj_107000_61076 | НД | 0 | НД | 0.4644 | НД | 0.28176 | НД | 0.28176 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.18264 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ СК-1 в пролетах опор 6-11 и отпайки 6-2/2 расположенной по адресу: Краснодарский край, Гулькевичский район, г. Гулькевичи | L_prj_107000_61151 | НД | 0 | НД | 1.0333 | НД | 0.81842 | НД | 0.81842 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.21491 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ МТ-5 в пролетах опор № 65/7-8/5 и 12/3-8/3 в ст. Отрадная Отрадненского района | L_prj_107000_61152 | НД | 0 | НД | 0.82618 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.82618 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Гривенская" с заменой трансформатора Т-1 2,5 МВА на трансформатор 6,3 МВА | L_prj_107000_61092 | НД | 0.84942 | НД | 0.42213 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.42213 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ 3-4 в пролете опор 31-32; 35-36 по адресу ст. Брюховецкая, ул. Ленина, 144 | L_prj_107000_61094 | НД | 0.04358 | НД | 0.30239 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.30239 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ СВ-13 оп. 88-88а-КТП; переустройство ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП СВ-13-269 в пролете опор № 1 - № 8 на земельном участке по адресу: ст | L_prj_107000_61095 | НД | 0.045457 | НД | 0.41332 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.41332 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | "Переустройство ВЛ-10 кВ ТТ-1 в пролете опор 41-45 на земельном участке с кадастровым номером 23:31:0302000:985, расположенном по адресу: г. Тимашевск | L_prj_107000_61093 | НД | 0.16433 | НД | 0.57595 | НД | 0.38329 | НД | 0.38329 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.19265 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ПД-1 на участках пролетов опор №№ 45-2/2 (уточнить при проектировании), инв. № 17790 | L_prj_107000_61069 | НД | 0.58595 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ПС-9 на участках пролетов опор №№75-77 (уточнить при проектировании), инв. № 18007 | L_prj_107000_61070 | НД | 0.57738 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ПК-3 на участках пролетов опор №№ 85-87 (уточнить при проектировании), инв. № 16836 | L_prj_107000_61071 | НД | 0.59428 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10кВ ПРС-11 на участках пролетов опор №№ 28-31 (уточнить при проектировании), инв. № 18059 | L_prj_107000_61072 | НД | 0.62439 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство КТП 10/0,4 кВ НС-2-5-608 инв. №200195, ВЛ-10 кВ на ж/б НС-2-5 инв. №18731 расположенные на земельном участке с кадастровым номером 23:10:0402000:44 по адресу: ст. Калининская | L_prj_107000_61040 | НД | 0.23046 | НД | 0.27787 | НД | 0.12016 | НД | 0.12016 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.15771 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Коммунар (установка полукомплекта ДФЗ ВЛ 110 кВ Староминская-Коммунар) | H_prj_107000_60089 | 12.3402 | 2.7836 | НД | 75.8708 | 0 | 0 | 0 | 0.091098 | 0 | -0.091098 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 75.8708 | 0 | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Ромашки (установка полукомплекта ДФЗ ВЛ 110 кВ Староминская-Ромашки) | H_prj_107000_60088 | НД | 2.4071 | НД | 55.3948 | 0 | 0.27134 | 0 | 0.071796 | 0 | 0.19955 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 55.1235 | 0.27134 | - | Проценты за кредиты привлеченные для реализации объекта
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ М-11 на участках пролетов опор №7 - 22, 9 - 9а, на участках близкого параллельного следования опор №4/19 - 4/37 в рамках реа | L_prj_107000_61157 | НД | 0 | НД | 2.047 | НД | 2.047 | НД | 2.047 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ М-6 (диспетчерское наименование) (протяженность 10,4 км) на участвке пролетов опор 17-58, 27-1/2, 36-2/2, 51-5/2, 5/1-5/1а | L_prj_107000_61158 | НД | 0 | НД | 12.352 | НД | 0.075257 | НД | 0.075257 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 12.2768 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ М-6 на участках пролетов опор №112 - 128, 122 - 8/4; 83 - 7/2; 36-2/1, 27-1/2, 10-23, на участках близкого параллельного следо | L_prj_107000_61159 | НД | 0 | НД | 1.184 | НД | 1.184 | НД | 1.184 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ М-7 на участках пролетов опор №77-82 в рамках реализации проекта: "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 | L_prj_107000_61160 | НД | 0 | НД | 0.99938 | НД | 0.99938 | НД | 0.99938 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ М-9 на участках пролетов опор №14-17 в рамках реализации проекта: "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 К | L_prj_107000_61161 | НД | 0 | НД | 1.838 | НД | 1.838 | НД | 1.838 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ МИ-7 на участках пролетов опор №188-201в рамках реализации проекта: "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 | L_prj_107000_61162 | НД | 0 | НД | 1.2028 | НД | 1.2028 | НД | 1.2028 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ НМ-3 на участках пролетов опор №141-157, 156-156а, 145-1/2 в рамках реализации проекта: "Строительство и реконструкция автом | L_prj_107000_61163 | НД | 0 | НД | 1.883 | НД | 1.883 | НД | 1.883 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ НМ-7 на участках пролетов опор 94-95 в рамках реализации проекта: "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 К | L_prj_107000_61164 | НД | 0 | НД | 0.72973 | НД | 0.72973 | НД | 0.72421 | НД | 0.0055195 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ О-2 на участках пролетов опор №106-122 в рамках реализации проекта: "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 | L_prj_107000_61165 | НД | 0 | НД | 1.1417 | НД | 1.1417 | НД | 1.1417 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ПФ-1 на участках пролетов опор №79-97 в рамках реализации проекта: "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 | L_prj_107000_61166 | НД | 0 | НД | 1.0162 | НД | 1.0162 | НД | 1.0162 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ С-15 на участках пролетов опор №3-67 - 3-70 в рамках реализации проекта: "Строительство и реконструкция автомобильной дороги | L_prj_107000_61167 | НД | 0 | НД | 0.99064 | НД | 0.99064 | НД | 0.99064 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 35/10 кВ Марьянская с прилегающими ВЛ в части ВЛ-35 кВ "ВНИИрис - Марьянская" на участках пролетов опор № | L_prj_107000_61168 | НД | 0 | НД | 0.45752 | НД | 0.45752 | НД | 0.45752 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 35/10 кВ Марьянская с прилегающими ВЛ в части ВЛ-35 кВ "Марьянская - Н. Мышастовская" на участках пролето | L_prj_107000_61169 | НД | 0 | НД | 1.0675 | НД | 1.0675 | НД | 1.0675 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 35/10 кВ Первомайская с прилегающей ПС и ВЛ в части ВЛ-35 кВ "Первомайская - Октябрьская" на участках про | L_prj_107000_61170 | НД | 0 | НД | 1.9782 | НД | 1.9782 | НД | 1.9782 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 35/10 кВ Тиховский Гидроузел с прилегающими ВЛ в части ВЛ-35 кВ "Славянская-110 - Тиховский гидроузел" на | L_prj_107000_61171 | НД | 0 | НД | 1.0262 | НД | 1.0262 | НД | 1.0262 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС-110/35/10 кВ "Новомышастовская" с прилегающей ПС и прилегающими ВЛ (запись регистрации в ЕГРН от 27.12.02 | L_prj_107000_61172 | НД | 0 | НД | 14.6589 | НД | 1.2023 | НД | 1.2023 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 13.4566 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Кубаньэнерго»: ВЛ-0,4кВ Прогресс – ТП-Х40 по кап ремонту объекта: «Автомобильная дорога п.Мацеста – с.Абазинка, км 5+600 | K_prj_107000_60937 | НД | 0.24806 | НД | 0.09536 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.09536 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Кубаньэнерго»: ЗДАНИЕ ТП-Д80, ОБОРУДОВАНИЕ ТП-Д80, КЛ-10 Д80(I)-Д300(I), КЛ-10 Д80(II)-Д300(II), КВЛ-10 Д80-Д366, КВЛ-10 Д80-Д98, КВЛ-10 Д80-Д366/Д311/Д315, КЛ-0,4 от ТП-Д80, ВЛ-0,4 Фестивальная ТП-Д80, ВЛ-0,4 Летняя ТП-Д80 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ЗДАНИЕ ТП-Д80, ОБОРУДОВАНИЕ ТП-Д80, КЛ 10 КВ ОТ ТП Д-80-Д-132, КЛ 10 КВ ОТ ТП-80-107, КЛ 10 КВ ОТ ТП-80-91, ВЛ 10 КВ ОТ ТП Д-107 ДО ТП Д-80, КЛ 0.4 КВ ОТ ТП-80, ВЛ 0.4 КВ ОТ ТП-80) на территории земельного участка кадастровый №23:49:0125014:1003» | L_prj_107000_61127 | НД | 42.4112 | НД | 4.8225 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 4.8225 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Кубаньэнерго»: КЛ 6 кВ ТРП-018 (III) – ТРП-68 (I), КЛ 6 кВ ТРП-18 (IV) – ТРП-68 (II), КЛ 6 кВ ТРП-018 (I) – ТРП-71 (I), КЛ 6 кВ ТРП-018 (II) – ТРП-71 (II), КЛ 6 кВ ТП-572 – ТП-638, КЛ 10 кВ п/ст «Сочи» Ф.414 – РП-136, КЛ 10 кВ РП-136 – ТП-503, КЛ 10 кВ РП-136 – ТП-437, КЛ 10 кВ ТП-437 – ТП-994, ВОЛС ПС Сочи - РП-71 - РП-68 - РП-136 (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 6 кВ РП018-(I) – РП68-(I), КЛ 6 кВ РП018-(II) – РП68-(II), КЛ 6 кВ РП018-(III) – РП71-(I), КЛ 6 кВ РП018-(IV) – РП71-(II), КЛ 10 кВ от ТП-136-503, КЛ 10 кВ ф. С119-РП136 (I), КЛ 6кВ ТП233-ТП437, ВОЛС РП-136 - ПС "Сочи") на территории земельного участка кадастровый № 23:49:0203005:1004» | L_prj_107000_61128 | НД | 35.9135 | НД | 1.3446 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.3446 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Кубаньэнерго»: ВЛ 0,4 кВ ГКТП-1 Ф-1 (наименование по данным бухгалтерского учёта ВЛ 0.4 КВ С.КРИВЕНКОВСКОЕ) в рамках реализации мероприятия по капитальному ремонту объекта «Автомобильная дорога г. Майкоп – г. Туапсе, км 122+660 в Туапсинском районе» | K_prj_107000_60962 | НД | 0.47834 | НД | 0.19291 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.19291 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ-0,4 кВ ф. Чкаловский от ТП-Х107 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 0.4 КВ ОТ ТП Х-107 Ф. ЧКАЛОВСКИЙ) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0304026:130» | L_prj_107000_61179 | НД | 0 | НД | 2.5498 | НД | 0.12107 | НД | 0.12107 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.4287 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | «Реконструкция КЛ-10 А270 – А333, ВЛ-0,4 Рижская ТП-А270 на переходе через реку Чахцуцыр» | L_prj_107000_60997 | НД | 0.57466 | НД | 0.23529 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.23529 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | "Переустройство сетей ПАО "Кубаньэнерго": ВЛ-10 Д83-Д195 (наименование по данным бухгалтерского учета ВЛ 10 кВ от ТП-83 до ТП-195) на территории земельных участков с кадастровыми №23:49:0136009:4033, № 23:49:0136009:916, №23:49:0136009:906" | L_prj_107000_61000 | НД | 0.41174 | НД | 0.16876 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.16876 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | «Восстановление устойчивости и несущей способности, а также предотвращение смещение опоры №62 КВЛ 110 кВ Джубгинская ТЭС-Архипо-Осиповка с совместным подвесом кабельно-воздушной линии (110 кВ) Джубга-Архипо-Осиповка по причине воздействия оползня» | L_prj_107000_60999 | НД | 2.45 | НД | 16.6103 | НД | 15.211 | НД | 12.6722 | НД | 2.5388 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.3993 | НД | НД | Выполнение работ на объекте в связи с наступлением страхового случая
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ-10 Лоо-11-Д106/Д329/КРН-Д15/Д371 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 10 кВ ф.Лоо 11-ТП-Д106) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0132007:999» | L_prj_107000_61180 | НД | 0 | НД | 1.5533 | НД | 0.04851 | НД | 0.04851 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.5048 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-10 Д82-Д249 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 10 КВ ОТ ТП-82 ДО ТП-151) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0136005:720» | L_prj_107000_61181 | НД | 0 | НД | 1.3154 | НД | 0.13505 | НД | 0.13505 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.1803 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Кубаньэнерго»: ВЛ-10 А392-А125 (наименование по данным бухгалтерского учета ВЛ 10 КВ ОТ ТП А-125 ДО ТП А-392), на территории земельного участка с кадастровым номером №23:49:0404007:1179 | L_prj_107000_61182 | НД | 0 | НД | 2.6158 | НД | 2.3213 | НД | 2.3213 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.29455 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ-6 403-750п/КРН-47п (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 6 КВ ОТ ТП-403 ДО ТП-405) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0306004:312 | L_prj_107000_61126 | НД | 0.093333 | НД | 1.0067 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.0067 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ЗДАНИЕ ТП-А339, ОБОРУДОВАНИЕ ТП-А339, КВЛ-10 А104(2)-А339(2)/А510П/706П, КЛ-10 А243-А339(1), ВЛ-10 А339-А104/А510П/А706П/А818, ВЛ-0,4 ф. Поселок ТП-А339 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ЗДАНИЕ ТП-А339, ОБОРУДОВАНИЕ ТП А-339, КЛ 10 КВ ОТ ТП А-104-А-339, КЛ 10 КВ ОТ ТП А-339-А-243, ВЛ 10 кВ ТП-А104 - ТП-А339/ТП-510п/ТП-А706п/ТП-А818, ТП А-339 ф. Поселок (ВЛ-0,4 кВ)) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0000000:9601 | L_prj_107000_61124 | НД | 0.78376 | НД | 9.1332 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 9.1332 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-6 КРН-45-ТП-453/467/901п/1078 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 6 КВ 138 - 222 ОТПАЙ НА 453) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0308002:2161 | L_prj_107000_61129 | НД | 0.029934 | НД | 0.71107 | НД | 0.55678 | НД | 0 | НД | 0.55678 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.1543 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-6 С579-С360 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 6 КВ ОТ ТП С-579 до ТП С-302 от оп. №1 до оп. №20) на территории земельных участков с кадастровыми номерами 23:49:0306003:3495, 23:49:0306003:3496 | L_prj_107000_61183 | НД | 0 | НД | 0.46498 | НД | 0.21091 | НД | 0.21091 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.25407 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | "Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ-10 КРН9п – Н83 (КРН-Н83п-Н100), ВЛ-10 Н83-Н98, ВЛ-0,4 №3 ТП-Н83, ВЛ-0,4 №4 ТП-Н83, ВЛ-0,4 №2 ТП-Н83 (наименования по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 10 кВ от ¶ТП-Н81 до ТП-Н83, ВЛ 10 кВ от ТП-45 до ТП-46, ВЛ 0,4 кВ от ТП-Н83" | L_prj_107000_61184 | НД | 0 | НД | 1.8133 | НД | 0.13766 | НД | 0.13766 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.6756 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ 10 кВ А216-А217/145/341 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 10 КВ ОТ ТП А-216 ДО ТП А-217) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0404004:187» | L_prj_107000_61185 | НД | 0 | НД | 0.9733 | НД | 0.083628 | НД | 0.083628 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.88967 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ 10 кВ Бр 105-РП 136(II), КЛ 6 кВ ПС Б.р. - РП018-(I), КЛ 6 кВ ПС Б.р.-РП018-(II), КЛ 6 кВ ПС Б.р.-РП018-(III), КЛ 6 кВ ПС Б.р.-РП018-(IV), (наименование по данным бухгалтерского учета: КЛ 10 кВ Бр 106-РП 136(II), КЛ 6 кВ ПС Б.р. - РП018-(I), КЛ 6 кВ ПС Б.р.-РП018-(II), КЛ 6 кВ ПС Б.р.-РП018-(III), КЛ 6 кВ ПС Б.р.-РП018-(IV)) в рамках реализации объекта ОАО "РЖД" по титулу:"Техперевооружение прилегающих сооружений на перегоне Дагомыс-Сочи" | L_prj_107000_61186 | НД | 0 | НД | 23.2612 | НД | 0.64987 | НД | 0.64987 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 22.6113 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ-6 С600(I)-С470/С791п/С615п/С841/С767п/С627 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 6 КВ ОТ ТП-86-470) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0306003:3123 | L_prj_107000_61187 | НД | 0 | НД | 0.93146 | НД | 0.69025 | НД | 0.69025 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.24121 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-6 384-403/577/566п/419п/568п (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 6 КВ ОТ ТП-384 ДО ТП-403 | L_prj_107000_61188 | НД | 0 | НД | 1.142 | НД | 0.18656 | НД | 0.18656 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.95539 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Реконструкция в части восстановления устойчивости и несущей способности опоры № 73 ВЛ 110 кВ Небуг – Ольгинка после размыва фундаментов паводковыми водами | L_prj_107000_61189 | НД | 0 | НД | 49.9804 | НД | 3.3767 | НД | 3.3767 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 46.6037 | НД | НД | Выполнение работ на объекте в связи с наступлением страхового случая
1.2.4.1 | Воздушные линии (110 кВ) от Джубгинской ТЭС до подстанции "Джубга", от Джубгинской ТЭС до подстанции "Архипо-Осиповка", от подстанции "Джубга" до подстанции "Архипо-Осиповка", реконструкция подстанций (проектирование и изыскательские работы, строительство, реконструкция). Этап : выполнение противооползневых мероприятий | I_prj_107000_60153 | НД | 6.1992 | НД | 21.9394 | НД | 16.7007 | НД | 16.7007 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 5.2386 | НД | НД | Принятие выполненных работ подрядчиком по решению суда
1.2.4.1 | Воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности от Джубгинской ТЭС до подстанции "Лермонтово", реконструкция подстанций (проектные и изыскательские работы, строительство, реконструкция). Этап : выполнение противооползневых мероприятий | K_prj_107000_60799 | НД | 0.42344 | НД | 45.2446 | НД | 10.2699 | НД | 10.2699 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 34.9748 | НД | НД | Принятие выполненных работ подрядчиком по решению суда
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ БВ-3 на участке в пролетах опор №62-64 , инвентарный №000012911, №000054662 | L_prj_107000_61191 | НД | 0 | НД | 1.1681 | НД | 1.1681 | НД | 1.1681 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ, ТБ-15 электросетевого хозяйства ПАО Россети Кубань Усть-Лабинские электрические сети | L_prj_107000_61121 | НД | 0.125 | НД | 0.22227 | НД | 0.22227 | НД | 0.22227 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Центральная-Северная" и транзита ВЛ 110 кВ "Центральная-Армавир" в части расширения просек | F_prj_107000_48882 | НД | 17.299 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-110 кВ "Никитинская-Варениковская" в пролете опор № 30-31, входящая в состав ЭСК ПС 110/35/10 кВ "Никитинская" с прилегающими ВЛ | J_prj_107000_60470 | НД | 3.0339 | НД | 1.3074 | НД | 1.3074 | НД | 0.0046634 | НД | 1.3027 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-6 кВ ПР-11 (инв. №000015302) в пролетах опор №39-№43 в рамках титула: «Реконструкции Крымского узла Северо-Кавказкой железной дороги 1 этап». | K_prj_107000_60867 | НД | 0.49088 | НД | 8.9102 | НД | 7.9225 | НД | 7.9225 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.98769 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-10 кВ Рз-5 в пролете опор №№2/3-2/5 (инв.№000013689) | L_prj_107000_61097 | НД | 0.56758 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-6 кВ Ва-7 в пролетах опор №№7-15 - 7-23 (инв.№000017411) | L_prj_107000_61098 | НД | 0.57537 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-110кВ "Крымская тяговая-Новотроицкая" (протяженность 15,950 км) на участках пролетов опор №№6-9 инвентарный №000000136, | K_prj_107000_60865 | НД | 8.4921 | НД | 0.31121 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.31121 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Динская | H_prj_107000_60073 | 7.6808 | 44.1782 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10-6 кВ «ХБК» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50704 | 1.7624 | 15.1056 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция внутреннего противопожарного водопровода базы "Западная-2", расположенной по адресу г. Краснодар, ул. Лукьяненко 119". | J_prj_107000_60449 | 0.2552 | 1.9209 | НД | -0.053413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | -0.053413 | 0 | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ «Отпайка к ПС Горячий Ключ 35 кВ от ВЛ Горячий Ключ – Ключевая 1 цепь» (инвентарный №12461) | K_prj_107000_60840 | НД | 5.2205 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ПШ-204 (инвентарный №6560) | K_prj_107000_60968 | НД | 1.1117 | НД | 0.24125 | НД | 0.0543 | НД | 0.0543 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.18695 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ТП КУ-4 L=3,33 км п. Южный, инвентарный №12767 и ВЛ-10 кВ ТП КУ-6 L=2,82 км п. Южный, инвентарный №12768, по соглашению о компенсации затрат от 30.06.2021 №407/30-810, заявитель - ООО СЗ ""СК НВМ"" | L_prj_107000_61086 | НД | 0.64218 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ АГР-2 по соглашению о компенсации от 30.04.2021 № 240, Заявитель – Ушакова К.П. | L_prj_107000_61084 | НД | 0.14498 | НД | 0.048275 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.048275 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ РП-3-2 L=2,55 км, инвентарный №3033;¶ ВЛ-10 кВ РП-3-1 L=2,55 км, инвентарный №4918, по соглашению о компенсации затрат от 22.09.2021 №407/30-1216, Заявитель - Прокопенко А.В. | L_prj_107000_61146 | НД | 0.045298 | НД | 1.309 | НД | 0.0014217 | НД | 0.0014217 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.3076 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10 кВ «Почтовая» | H_prj_107000_60067 | 4.3309 | 9.0515 | НД | 20.6387 | 0 | 0.38535 | 0 | 0.12361 | 0 | 0.26174 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 20.2534 | 0.38535 | - | Проценты за кредиты привлеченные для реализации объекта
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ТП-Д-7 и ВЛ-10 кВ ДН-3 по соглашению о компенсации от 25.05.2020 №137-РМ/20/407/30-531, Заявитель - ООО «Русс-Модуль» | K_prj_107000_60967 | НД | 1.4399 | НД | 0.39263 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.39263 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ИЛ-2 по соглашению о компенсации затрат от 10.08.2021 № 421, Заявитель – Сергак Н.В. | L_prj_107000_61196 | НД | 0 | НД | 0.68413 | НД | 0.082691 | НД | 0.082691 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.60144 | НД | НД | Выполнение работ по переустройству электросетевых объектов за счет средств заявителей
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ Л-103 по соглашению о компенсации затрат от 01.06.2021 № 292, Заявитель – АО "Тандер" | L_prj_107000_61197 | НД | 0 | НД | 0.24072 | НД | 0.1892 | НД | 0.031131 | НД | 0.15807 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.051519 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ СХ-2 по соглашению о компенсации затрат от 07.06.2021 № 304, Заявитель – ООО "СЗ "Девелопмент Групп" | L_prj_107000_61198 | НД | 0 | НД | 0.43124 | НД | 0.038304 | НД | 0.038304 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.39294 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ СЕ-2 по соглашению о компенсации от 23.03.2021 № 164, Заявитель – Тищенко С.Г. | L_prj_107000_61085 | НД | 0.064442 | НД | 0.82392 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.82392 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ЕЛ-5, ВЛ-0,4 кВ ЕЛ-2-843 по соглашению о компенсации затрат от 29.07.2021 № 397, Заявитель – Стрельчук А.А., 2104707 | L_prj_107000_61145 | НД | 0.023196 | НД | 0.3408 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.3408 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ Т-5-337 по соглашению о компенсации от 10.12.2020 № 981, Заявитель – Тарасенко А.Н., 2002824 | L_prj_107000_61041 | НД | 0.036623 | НД | 0.21909 | НД | 0.14411 | НД | 0 | НД | 0.14411 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.074978 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-35 кВ ПАО «Россети Кубань» в рамках реализации проекта «Автомобильная дорога М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. Строительство с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке дальнего западного обхода г. Краснодара | M_032320_000001233 | 5.5966 | 0 | НД | 53.8296 | НД | 0.16289 | НД | 0 | НД | 0.16289 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 53.6667 | НД | НД | Выполнение работ по переустройству электросетевых объектов за счет средств заявителей
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПАО «Россети Кубань»: «ЭСК ПС-110/35/6-10 кВ «Ново-Величковская» в рамках реализации проекта «Автомобильная дорога М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. Строительство с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке дальнего западного обхода г. Краснодара | M_032320_000001235 | 2.1179 | 0 | НД | 16.1002 | НД | 0.82496 | НД | 0 | НД | 0.82496 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 15.2752 | НД | НД | Выполнение работ по переустройству электросетевых объектов за счет средств заявителей
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ПАО «Россети Кубань»: ВЛ-10 кВ НС-19-3 на участках пролетов опор №№ 1-27 – 1-28, 1-30 – 1-31, 1-42 – 3-1, 1-18 – 2-1; ВЛ-10 кВ НТ-2 на участках пролетов опор №№55-63, 65-68, 101-105; ВЛ-10 кВ НВ-5 на участках пролетов опор №№26-32; ВЛ-10 кВ НВ-7 на участках пролетов опор №№16-24; ВЛ-10 кВ ВЦ-7 на участках пролетов опор №№111-115; ВЛ-0,4 кВ НС-19-3-1301 на участках пролетов опор №№7/58-7/66 | M_032320_000001234 | 3.0612 | 0 | НД | 24.064 | НД | 0.12099 | НД | 0 | НД | 0.12099 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 23.943 | НД | НД | Выполнение работ по переустройству электросетевых объектов за счет средств заявителей
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10 кВ Пашковская | H_prj_107000_60070 | 3.3309 | 19.8992 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Аэропорт | H_prj_107000_60071 | 3.1369 | 20.3759 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/10 кВ Старокорсунская | H_prj_107000_60074 | 8.5756 | 50.9177 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/6 кВ Юго-Восточная | H_prj_107000_60084 | 8.3535 | 46.5263 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 35/10 кВ "Садовая" с прилегающими ВЛ" в части ВЛ-35 кВ "Никитинская - Садовая в пролете опор №№ 58-63" №000000210 | L_prj_107000_61078 | НД | 0.85128 | НД | 21.1173 | НД | 0.96505 | НД | 0 | НД | 0.96505 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 20.1522 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса «Воздушная линия электропередачи 110 кВ «Геленджик-Пенайская с заходами ВЛ-З5кВ и ответвлением от ВЛ-110 кВ Кирилловская - Пролетарская на п/ст Пенайская. ВЛ-110 кВ п/ст «Пролетарий»-п/ст «Пенайская», протяженность 4,1 км. Литер: Л1; ВЛ-35кВ п/ст «Пенайская» - п/ст «Кабардинка», протяженность 0,7 км. Литер: Л; П/ст «Пенайская»- п/ст «Восточная». Литер: Л; ВЛ- 110 кВ п/ст «Гелецджию» - п/ст «Восточная», протяженность 30,6 км. Литер: Л (диспетчерское наименование ВЛ-110 кВ «Восточная-Тонкий мыс» инв.№ 000162, ВЛ-110 кВ п/ст «Геленджик» - п/ст «Восточная» инв. № 11460» в части ВЛ-110 кВ «Геленджик-Тонкий мыс» на участках пролетов опор №№47-48 (уточнить при проектировании) на участке совместного подвеса с ВЛ-110 кВ «Восточная-Тонкий мыс» (инв.№000162) на участках пролетов опор №№76-77 (уточнить при проектировании), входящей в состав электросетевого комплекса ЭСК ПС 110/10 кВ «Тонкий мыс» с прилегающими ВЛ | M_prj_107000_61228 | НД | 0 | НД | 12.6205 | НД | 0.33148 | НД | 0 | НД | 0.33148 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 12.289 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ЭСК ПС 110/10 кВ «Тонкий мыс» с прилегающими ВЛ (Сведения о государственной регистрации права собственности 23.01.00-139.2002-471 от 25.12.2002) в части ВЛ-110 кВ «Восточная-Тонкий мыс» (инв.№000162) на участках пролетов опор №№76-77 (уточнить при проектировании) на участке совместного подвеса с ВЛ-110 кВ «Геленджик-Тонкий мыс» на участках пролетов опор №№47-48, входящей в состав электросетевого комплекса «Воздушная линия электропередачи 110 кВ «Геленджик-Пенайская с заходами ВЛ-З5кВ и ответвлением от ВЛ-110 кВ Кирилловская - Пролетарская на п/ст Пенайская. ВЛ-110 кВ п/ст «Пролетарий»-п/ст «Пенайская», протяженность 4,1 км. Литер: Л1; ВЛ-35кВ п/ст «Пенайская» - п/ст «Кабардинка», протяженность 0,7 км. Литер: Л; П/ст «Пенайская»- п/ст «Восточная». Литер: Л; ВЛ- 110 кВ п/ст «Гелецджию» - п/ст «Восточная», протяженность 30,6 км. Литер: Л (диспетчерское наименование ВЛ-110 кВ «Восточная-Тонкий мыс» инв.№ 000162, ВЛ-110 кВ п/ст «Геленджик» | M_prj_107000_61229 | НД | 0 | НД | 12.6205 | НД | 0.33148 | НД | 0 | НД | 0.33148 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 12.289 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Реконструкция Административного здания с оснащением системой пожарной сигнализации, с организацией системы оповещения о пожаре | L_112320_000001061 | НД | 0.078113 | НД | 0.054732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.054732 | 0 | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Северо-Западная" с оснащением системой пожарной сигнализации, с организацией системы оповещения о пожаре | L_112320_000001063 | НД | 0.13252 | НД | -0.017463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | -0.017463 | 0 | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Тоннельная" с оснащением системой пожарной сигнализации, с организацией системы оповещения о пожаре | L_112320_000001065 | НД | 0.23014 | НД | 0.61686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.61686 | 0 | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция здания РПБ с оснащением системой пожарной сигнализации, с организацией системы оповещения о пожаре | L_112320_000001066 | НД | 0.12822 | НД | 0.22579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.22579 | 0 | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция Приморского с/у Новороссийского РЭС с оснащением системой пожарной сигнализации, с организацией системы оповещения о пожаре | L_112320_000001062 | НД | 0.13052 | НД | 0.079668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.079668 | 0 | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Солнечная" с оснащением системой пожарной сигнализации, с организацией системы оповещения о пожаре | L_112320_000001064 | НД | 0.25875 | НД | 0.54992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.54992 | 0 | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-6 кВ «ДМ-7» в пролетах опор №№66-70, инвентарный №001146 | L_prj_107000_61037 | НД | 0.077197 | НД | 0.51537 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.51537 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-6 кВ «ДМ-8» в пролетах опор №№46-49, №№65-68, инвентарный №011461 | L_prj_107000_61039 | НД | 0.057898 | НД | 0.79753 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.79753 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ Дм-7-1221 прис.2 на участке пролетов опор №5-№6, инвентарный №000002927 (ВЛ-0,4 кВ Дм-7-1221 прис.2 на участке пролетов опор №5-№6, инвентарный №000002927) | L_prj_107000_61038 | НД | 0.14191 | НД | 0.17477 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.17477 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ -6кВ "АН-7" в пролете опор №№35-37 | L_prj_107000_61007 | НД | 0.27414 | НД | 0.54083 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.54083 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПАО "Россети Кубань": ПС 35/10 кВ «Благовещенская» с прилегающими ПС и ВЛ (свидетельство о государственной регистрации права серия 23-АА №813629 от 26.12.2002) в части ВЛ-35 кВ Джигинская – Аэропорт с отпайкой на ПС Виноградную на участке пролетов опор №№115-117 с инвентарным номером №000000182 в рамках реализации проекта "Строительство новой железнодорожной линии ст. Анапа – Аэропорт Анапа – Тамань Пассажирская. Этап 2. Строительство нового пути на участке Витязево – Аэропорт Анапа, с учетом строительства пассажирского терминала с выделенной зоной и дополнительной платформой» | M_prj_107000_61230 | НД | 0 | НД | 20.2445 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 20.2445 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство КВЛ-10 кВ ДГ-5, КЛ-0,4 кВ, ТП ДГ-5-672 в рамках объекта "Строительство новой железнодорожной линии ст. Анапа – Аэропорт Анапа – Тамань Пассажирская. Этап 1. Строительство соединительной скобы на примыкании к перегону Юровский - Красная Стрела" | M_prj_107000_61231 | НД | 0 | НД | 15.8377 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 15.8377 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство КЛ-6 кВ Х4-Х168 (протяженность 0,24км), инвентарный №21846 | J_prj_107000_60593 | НД | 3.9465 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Оснащение шкафом ОМП типа Бреслер 0107.090.ВХ для КВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС – Адлер на Адлерской ТЭС (Реконструкция Адлерской ТЭС в части оснащения шкафом ОМП для КВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС - Адлер на Адлерской ТЭС) | L_072320_000001038 | НД | 0.093343 | НД | 1.4381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 1.4381 | 0 | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Восстановление устойчивости и несущей способности опоры №105 КВЛ 110 кВ Джубга - Архипо-Осиповка | L_prj_107000_61066 | НД | 2.45 | НД | 13.1983 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 13.1983 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Восстановление устойчивости и несущей способности опоры №138 КВЛ 110 кВ Джубгинская ТЭС-Джубга | L_prj_107000_61067 | НД | 3.95 | НД | 35.9958 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 35.9958 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ-10 Д151-Д105/Д16/Д149 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ-10 Д151-Д105/Д16/Д149 на территории земельного участка с кадастровыми номерами 23:49:0136005:1479» | M_prj_107000_61214 | НД | 0 | НД | 0.51748 | НД | 0.49304 | НД | 0 | НД | 0.49304 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.024441 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань» КЛ-10 РП-20(1)-А147(2), КВЛ-10 РП-20(1)-А146/А767 на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0404004:1070 | M_prj_107000_61215 | НД | 0 | НД | 1.3617 | НД | 0.24571 | НД | 0 | НД | 0.24571 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.116 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань» КВЛ-6 406-417/937п/КРН98п/7/КРН36п/КРН68п на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0201020:57 | M_prj_107000_61216 | НД | 0 | НД | 2.8779 | НД | 0.20083 | НД | 0 | НД | 0.20083 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.6771 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ - 0,4 Посёлок ТП – Д114 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 0,4 КВ ОТ ТП - 114) на территории земельных участков с кадастровым номером 23:49:0136009:9753; 23:49:0136009:9754» | M_prj_107000_61217 | НД | 0 | НД | 0.45757 | НД | 0.19577 | НД | 0 | НД | 0.19577 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.2618 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-10 Д45п-Д103/Д102/Д307/Д377п (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 10 КВ ОТ ТП-195 ДО ТП-103/102) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0136010:1092 | M_prj_107000_61218 | НД | 0 | НД | 1.6445 | НД | 0.078565 | НД | 0 | НД | 0.078565 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.566 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ-10 Д78-КРН Д1/КРН Д2/Д292, КЛ-10 РП55-Д162П, КЛ-10 Д78-Д162П, КЛ-10 Д78-Д79, КЛ-10 Д19-Д78, КВЛ-10кВ Д78-КРН-Д1/КРН-Д2/Д292 (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 КВ ОТ КТП Д-177 ДО ТП Д-78, КЛ 10 кВ ТП-Д162(I) - РП-55(I), КЛ 10 кВТП-Д162(I) - ТП-Д78, КВЛ 10 КВ Д-78 Д-79, КЛ 10 КВ ОТ ТП Д-78-138, ВЛ 10 КВ ОТ КТП Д-177 ДО Д-78) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0000000:9132 | M_prj_107000_61219 | НД | 0 | НД | 15.1727 | НД | 0.411 | НД | 0 | НД | 0.411 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 14.7617 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ-10 кВ А113-А458/А114п/А856п (наименование по банным бухгалтерского учета ВЛ 10 КВ ОТ А-113/А-458/114) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0401008:1251 | M_prj_107000_61220 | НД | 0 | НД | 7.8695 | НД | 7.5991 | НД | 0 | НД | 7.5991 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.27033 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ТП-К213, КЛ-10 К111п-К213, КЛ-10 К175-К213, КЛ-0,4 «Станция Радио Связи» ТП-К213, КЛ-0,4 К213-К176 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ТП К-213, КЛ 10 кВ ТП 174-ТП 213, КЛ 10 кВ ТП К-213-ТП К-175, КЛ 0,4 кВ от ТП-К213 до РУ-0,4 кВ «Станция Радио Связи», КЛ 0,4 кВ ТП К213 РУ-0,4 кВ – ТП К176 РУ-0,4 кВ) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0512001:1821 | M_prj_107000_61221 | НД | 0 | НД | 5.1875 | НД | 0.6225 | НД | 0 | НД | 0.6225 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 4.565 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ-10 Л167-Л80, КЛ-10 Л266-Л92, КЛ-10 Л232-Л93 (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 кВ Л167-Л80, КЛ 10 кВ Л266-Л92, КЛ 10 кВ Л232-Л92) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0109032:1006 | M_prj_107000_61222 | НД | 0 | НД | 1.5566 | НД | 0.252 | НД | 0 | НД | 0.252 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.3046 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ А747-А864 (ориентировочная протяженность 0,35 км.) | M_prj_107000_61223 | НД | 0 | НД | 1.5832 | НД | 0.18998 | НД | 0 | НД | 0.18998 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.3932 | НД | НД | Выполнение работ на объекте в связи с наступлением страхового случая
1.2.4.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ Р-305-РП-134, КЛ-10кВ Р-406-РП-134, ВОЛС ПС Родниковая-РП-134 (протяженность трассы 0,1 км) | M_prj_107000_61224 | НД | 0 | НД | 3.3026 | НД | 0.39631 | НД | 0 | НД | 0.39631 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.9063 | НД | НД | Выполнение работ на объекте в связи с наступлением страхового случая
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ЗДАНИЕ ТП-154, ОБОРУДОВАНИЕ ТП-154, КЛ-6 154 - 813п, КЛ-6 154 - 88, КЛ-6 154 - 678п, КЛ-0,4 ВУ Гостиница «Ленинград» ТП-154, КЛ-0,4 ВУ Библиотека Пушкина ТП-154, КЛ-0,4 ВУ Гостиница «Приморская» Ф.1 ТП-154, КЛ-0,4 ВУ Гостиница «Приморская» Ф.2 ТП-154, КЛ-0,4 ВУ Гостиница «Приморская» Ф.3 ТП-154, КЛ-0,4 ВУ Выставочный зал ТП-154, (наименование по данным бухгалтерского учёта: ЗДАНИЕ ТП-154, ОБОРУДОВАНИЕ ТП-154, КЛ 6 КВ ОТ ТП-90-154, КЛ 6 кВ ТП154(4) - ТП847П, КЛ 6 КВ ОТ ТП-61-154, КЛ 0.4 КВ ОТ ТП-154 ДО ГОСТ.*ЛЕНИНГРАД*, КЛ 0.4 КВ ОТ ТП-154) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0204029:58» | L_prj_107000_61068 | НД | 0.41508 | НД | 12.1238 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 12.1238 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переутройство ВЛ 110 кВ "Вышестеблиевская- Радуга" | I_prj_107000_60230 | НД | 3.1991 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ "Фанагория-Запорожская" | I_prj_107000_60231 | НД | 1.337 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | ПереустройствоВЛ 10 кВ ИЛ-5 | I_prj_107000_60232 | НД | 0.052617 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ РД-1 оп.№53-55 | J_prj_107000_60494 | НД | 0.224 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ПА-3 на участке пролетов опор №№ 35-36 (уточнить при проектировании), инв. № 000000679 | L_prj_107000_61099 | НД | 0.42049 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ РД-1 на участке пролетов опор №№ 48-50 (уточнитиь при проектировании), инв. № 000002078 | L_prj_107000_61100 | НД | 0.5336 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ С-15 на участке пролетов опор №№ 3/46-3/49 (уточнить при проектировании), инв. № 000000681 | L_prj_107000_61101 | НД | 0.25466 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ СГ-11 на участке пролетов опор №№58-61 (уточнить при проектировании), инв. № 000002653 | L_prj_107000_61102 | НД | 0.4212 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ РД-7 в пролетах опор №№ 85-87 (уточнить при проектировании), инв. № 010003439 | L_prj_107000_61103 | НД | 0.57084 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройстов ВЛ-6 кВ Н-3 на участке пролетов опор №№102-103 (уточнить при проектировании), инв. № 000001815 | L_prj_107000_61104 | НД | 0.42776 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-35 кВ Старолеушковская-Ирклиевская на участках пролетов опор №№85-92 в рамках титула "Комплексное обустройство для последующей эксплуатации на платной основе автомобильной дороги М-4 "Дон" - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 1119,5 - км 1319, Краснодарский край" | L_prj_107000_61096 | НД | 1.7805 | НД | 0.42245 | НД | 0.089025 | НД | 0 | НД | 0.089025 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.33343 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Сосыка» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50720 | 0.76706 | 4.2667 | НД | 0.38309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.38309 | 0 | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 Кущевская (установка МП ДФЗ ВЛ-110 Староминская-Шкуринская-Кущевская) | H_prj_107000_60087 | 7.8109 | 48.5342 | НД | 1.3629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 1.3629 | 0 | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО - исполнительный аппарат ПАО "Кубаньэнерго" | F_prj_107000_48184 | 2.1706 | 16.3212 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «КПТФ» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ - 8 шт. дуговых защит, 1 ячейка выключателя. | G_prj_107000_50700 | 0.24966 | 1.5192 | НД | 0.17587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.17587 | 0 | - | отклонений нет
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 17.5719 | 19.1291 | НД | 517.9022 | 263.4512 | 82.9739 | 66.815 | 79.5881 | 10.5066 | 3.3858 | 16.3645 | 0 | 169.7651 | 0 | НД | 434.9283 | 5.6523 | 7.31% | Г
1.2.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ «Советская» в части организации системы сбора и передачи информации | J_prj_107000_60616 | НД | 6.354 | НД | 41.7585 | 25.0917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0917 | 0 | НД | 41.7585 | 0 | - | отклонений нет
1.2.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ «Лабинск-2» в части организации системы сбора и передачи информации | J_prj_107000_60617 | НД | 4.1583 | НД | 70.327 | 39.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.4833 | 0 | НД | 70.327 | 0 | - | отклонений нет
1.2.4.2 | Реконструкция ПС 110/10 "Псебай" в части мероприятий ССПИ | K_prj_107000_60943 | НД | 0 | НД | 95.4975 | 12.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1667 | 0 | НД | 95.4975 | 0 | - | отклонений нет
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики, модернизация и расширение ССПИ ПАО "Кубаньэнерго". Реконструкция АСДУ ПС 110 кВ "Кислородный завод" с передачей информации в ЦУС ПАО "Кубаньэнерго" и Кубанское РДУ. | H_prj_107000_49943 | НД | 0 | НД | 53.5126 | 53.5126 | 0 | 0 | 0 | 3.2408 | 0 | 15.0815 | 0 | 35.1903 | 0 | НД | 53.5126 | -3.2408 | -100% | Исключение проекта из инвестиционной программы на 2022 год
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики, модернизация и расширение ССПИ ПАО "Кубаньэнерго". Реконструкция АСДУ ПС 110 кВ "Парфюмерная" с передачей информации в ЦУС ПАО "Кубаньэнерго" и Кубанское РДУ | H_prj_107000_49944 | НД | 0 | НД | 11.7946 | 4.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1667 | 0 | НД | 11.7946 | 0 | - | отклонений нет
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики, модернизация и расширение ССПИ ПАО "Кубаньэнерго". Реконструкция АСДУ ПС 110 кВ "Ханьковская" с передачей информации в ЦУС ПАО "Кубаньэнерго" и Кубанское РДУ | H_prj_107000_49945 | НД | 0 | НД | 16.5062 | 9.0062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0062 | 0 | НД | 16.5062 | 0 | - | отклонений нет
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики, модернизация и расширение ССПИ ПАО "Кубаньэнерго". Реконструкция АСДУ ПС 110 кВ "Новороссийск" с передачей информации в ЦУС ПАО "Кубаньэнерго" и Кубанское РДУ | H_prj_107000_49946 | НД | 0 | НД | 4.503 | 4.503 | 0 | 0 | 0 | 0.22636 | 0 | 1.283 | 0 | 2.9937 | 0 | НД | 4.503 | -0.22636 | -100% | Исключение проекта из инвестиционной программы
1.2.4.2 | Модернизация ПА на ПС 110 кВ Варениковская (установка АОПО), ПС 110 кВ Джемете (установка шкафа УПАСК ПРД) для ТП ОАО "РЖД" | L_112320_000001197 | НД | 0 | НД | 13.7846 | 10.8299 | 0 | 3.7905 | 0 | 7.0394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 13.7846 | -10.8299 | -100% | Не исполнение в срок разработки проектной документации по причине длительного согласования с Кубанским РДУ
1.2.4.2 | Реконструкция ПС 110/10/10 кВ Набережная в части организации системы сбора и передачи информации | J_prj_107000_60615 | НД | 3.1648 | НД | 72.7486 | 41.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.6667 | 0 | НД | 72.7486 | 0 | - | отклонений нет
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики модернизация и расширение ССПИ ПАО "Кубаньэнерго". Реконструкция АСДУ ПС "Калининская" с ретрансляцией информации в ЦУС ПАО "Кубаньэнерго" и Кубанское РДУ» | F_prj_107000_48292 | 17.5719 | 4.8631 | НД | 132.2367 | 63.0246 | 82.9739 | 63.0246 | 79.5881 | 0 | 3.3858 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 49.2628 | 19.9494 | 31.65% | Досрочное выполнение работ
1.2.4.2 | Модернизация ПТК ЦУС филиала ПАО "Россети Кубань" Славянские электрические ЭС для целей дистанционного ССПИ управление оборудованием с применением автоматизированных программ переключений | L_062320_000001027 | НД | 0.58879 | НД | 5.2329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 5.2329 | 0 | - | отклонений нет
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 216.3551 | 1264.8215 | НД | 2409.49 | 619.6528 | 4.4814 | 0 | 1.3125 | 20.7892 | 3.1689 | 74.0081 | 0 | 524.8555 | 0 | НД | 2405.0087 | -16.3079 | -78.44% | Г
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 216.3551 | 1264.8215 | НД | 2409.49 | 619.6528 | 4.4814 | 0 | 1.3125 | 20.7892 | 3.1689 | 74.0081 | 0 | 524.8555 | 0 | НД | 2405.0087 | -16.3079 | -78.44% | Г
1.3.2 | Строительство ЛЭП 110 кВ Новая-Западная-2 I цепь с отпайками, ЛЭП 110 кВ Новая-Западная-2 II цепь с отпайкой на ПС Тургеневская | J_prj_107000_60613 | НД | 0 | НД | 435.4925 | 144.6553 | 0 | 0 | 0 | 18.6727 | 0 | 0 | 0 | 125.9826 | 0 | НД | 435.4925 | -18.6727 | -100% | Длительное согласование проектно-сметной документации
1.3.2 | Строительство ВЛ 110 кВ Лабинск-2-Советская | F_prj_107000_48191 | НД | 30.3451 | НД | 711.4523 | 326.6549 | 4.4814 | 0 | 1.3125 | 0 | 3.1689 | 50 | 0 | 276.6549 | 0 | НД | 706.9709 | 4.4814 | - | затраты по аренде земельного участка под строительство
1.3.2 | Строительство 2 цепи ВЛ 110 кВ Лорис - Старокорсунская (ориентировочная протяженность 20,5 км.) | H_prj_107000_51098 | НД | 0 | НД | 329.222 | 41.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.6667 | 0 | НД | 329.222 | 0 | - | отклонений нет
1.3.2 | Строительство отпайки 110 кВ от ВЛ Армавир-Армавирская ТЭЦ к ПС 110 кВ ЗТВС (ориентировочная протяженность 0,48 км) | I_prj_107000_60354 | 0.79911 | 0.4 | НД | 7.0551 | 7.0551 | 0 | 0 | 0 | 2.1165 | 0 | 3.1748 | 0 | 1.7638 | 0 | НД | 7.0551 | -2.1165 | -100% | Отсутствие предложений от подрядных организаций на проведение СМР
1.3.2 | Строительство ВЛ 110 кВ Афипская-Холмская с отпайкой на ПС Северская тяговая | H_prj_107000_60092 | НД | 0 | НД | 622.298 | 53.2113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.2113 | 0 | НД | 622.298 | 0 | - | отклонений нет
1.3.2 | Строительство участка ЛЭП 110 кВ от существующей ВЛ 110 кВ Славянская – Славянская-110 с отпайкой на ПС Протока тяговая до ВЛ 110 кВ Красноармейская – Центральная с образованием ВЛ 110 кВ Славянская – Красноармейская с отпайками на ПС Славянская, ПС Протока тяговая, ПС Центральная | J_prj_107000_60612 | НД | 2.2519 | НД | 303.9702 | 46.4094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8333 | 0 | 25.5761 | 0 | НД | 303.9702 | 0 | - | отклонений нет
1.3.2 | Строительство 2-х КЛ-110 кВ "Восточная Промзона - Северная" | F_prj_107000_49076 | 128.3521 | 667.0589 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | отклонений нет
1.3.2 | Строительство заходов КЛ 110 кВ КТЭЦ – ЗИП, ОБД – Северная (4 КЛ-110 кВ, L=2,5 км) и Лорис-Пашковская (2-х цепная ВЛ-110 кВ, L=0,7 км) на ПС 220 Восточная Промзона | F_prj_107000_48192 | 87.2039 | 564.7657 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | отклонений нет
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 32.0697 | 29.9009 | НД | 367.53 | 98.5837 | 4.4684 | 6.0258 | 0.0020397 | 33.3912 | 4.4663 | 12.1667 | 0 | 47 | 0 | НД | 363.0617 | -34.9486 | -88.66% | Г
1.4 | Строительство 4 ЛЭП -10 кВ от линейных ячеек от ПС 220 кВ «Витаминкомбинат» до проектируемых 4БКРП в поселке Южном | K_prj_107000_60783 | НД | 0.034821 | НД | 89.326 | 35 | 0.0041336 | 0 | 0.0020397 | 0 | 0.0020938 | 0 | 0 | 35 | 0 | НД | 89.3219 | 0.0041336 | - | отклонений нет
1.4 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ПС «НС-16», ТП-10/0,4 кВ с отходящими ВЛ-0,4 кВ в х. Октябрьском (2,52 МВА и ориентировочная протяженность 6,5 км.) | H_prj_107000_51101 | НД | 14.3568 | НД | 1.4324 | 4.1225 | 0 | 1.4429 | 0 | 2.6797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 1.4324 | -4.1225 | -100% | досрочное выполнение работ, введен в 2021г
1.4 | Строительство нового фидера 10 кВ в двухцепном исполнении от ПС 220 кВ Порт в сторону ПС 35 кВ Тамань (ориентировочно 7 км) для перераспределения нагрузки с ПС 35 кВ Тамань. | L_062310_000001031 | НД | 0 | НД | 17.5 | 8.3333 | 0 | 1.25 | 0 | 2.9167 | 0 | 4.1667 | 0 | 0 | 0 | НД | 17.5 | -4.1667 | -100% | Длительное согласование технических решений
1.4 | Строительство ПС-110 кВ «Лазурная» с заходами ВЛ-110 кВ II этап | J_prj_107000_60397 | 14.2783 | 3.5654 | НД | 102.7178 | 41.6053 | 0 | 0 | 0 | 21.6053 | 0 | 8 | 0 | 12 | 0 | НД | 102.7178 | -21.6053 | -100% | В связи с дефицитом источника финансирования и необходимостью выполнения более приоритетных объектов в рамках имеющихся источников финансирования скорректирован срок завершения освоения/финансирования на 2025 год
1.4 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ПС «Старокорсунская», ТП-10/0,4 кВ с отходящими ВЛ-0,4 кВ в ст. Старокорсунской (3,15 МВА, ориентировочная протяженность 11,5 км.) | H_prj_107000_51102 | НД | 11.9438 | НД | 9.7536 | 9.5225 | 0 | 3.3329 | 0 | 6.1896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 9.7536 | -9.5225 | -100% | досрочное выполнение работ, введен в 2021г
1.4 | Строительство ВЛЗ-10 кВ в двухцепном исполнении от 110/35/10 кВ ПС «Раевская», строительство КЛ-10 кВ, реконструкция ТП 6/0,4 кВ (перевод на 10 кВ) | M_112320_000001273 | 17.7915 | 0 | НД | 146.8002 | НД | 4.4642 | НД | 0 | НД | 4.4642 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 142.336 | НД | НД | Объект включен в проект корректировки инвестпрограммы
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 6.3284 | 581.5413 | НД | 349.0531 | 265.9405 | 88.9253 | 5.3478 | 37.1301 | 78.8437 | 51.7952 | 39.6107 | 0 | 142.1383 | 0 | НД | 260.1279 | 4.7338 | 5.623% | Г
1.6 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ "Южная" в части организации системы сбора и передачи информации (проектно-изыскательские работы) | K_prj_107000_60944 | НД | 0 | НД | 1.9084 | 1.9084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9084 | 0 | НД | 1.9084 | 0 | - | отклонений нет
1.6 | Реконструкция ПС 110/35/6 Холмская. Замена тр-ров Т-1 20 МВА и Т-2 15 МВА на тр-ры 2х25 МВА, с реконструкцией ОРУ, строительство нового КРУ-6 кВ и ОПУ (проектно-изыскательские работы) | H_prj_107000_49852 | НД | 0 | НД | 52.5828 | 52.5828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.5828 | 0 | НД | 52.5828 | 0 | - | отклонений нет
1.6 | Реконструкция 2-х цепей ВЛ 110 кВ Староминская-Ейск1 (ориентировочная протяженность 65 км.) (проектно-изыскательские работы) | H_prj_107000_49848 | НД | 0 | НД | 29.5626 | 29.5626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.5626 | 0 | НД | 29.5626 | 0 | - | отклонений нет
1.6 | Строительство ВЛ 110 кВ Бужора – Джемете №2 (ориентировочная протяженность 16,5 км) (проектно-изыскательские работы) | L_112310_000001202 | НД | 0 | НД | 19.0796 | 19.0796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0796 | 0 | НД | 19.0796 | 0 | - | отклонений нет
1.6 | Перевод части нагрузки 35 кВ ПС 220 кВ Усть-Лабинск на ПС 220 кВ Ново-Лабинская (проектно-изыскательские работы) | K_prj_107000_60910 | НД | 0 | НД | 4.4994 | 4.4994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4994 | 0 | 0 | 0 | НД | 4.4994 | 0 | - | отклонений нет
1.6 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Родниковская» с заменой трансформатора Т-2 10 МВА на трансформатор 25 МВА (проектно-изыскательские работы) | L_042320_000001019 | НД | 0 | НД | 6.7647 | 6.7647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7647 | 0 | НД | 6.7647 | 0 | - | отклонений нет
1.6 | Создание системы распределенной автоматизации в распределительных сетях 6-10 кВ Дагомысского РЭС филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети (проектно-изыскательские работы) | L_072340_000001040 | НД | 0 | НД | 60.7252 | 39.8919 | 0 | 0 | 0 | 39.8919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 60.7252 | -39.8919 | -100% | Идет процесс согласования ПД
1.6 | Реконструкция ПС 110 кВ ДСК с заменой трансформатора Т-2 мощностью 10 МВА на трансформатор 25 МВА и заменой КРУН (проектно-изыскательские работы) | L_112320_000001070 | НД | 0 | НД | 29.3155 | 29.3155 | 0 | 0 | 0 | 29.3155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 29.3155 | -29.3155 | -100% | Заключено доп.соглашение на продление сроков до 30.09.2022
1.6 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Вышестеблиевская с заменой трансформаторов Т1 и Т2 мощностью 2*16 МВА на трансформаторы 2х25 МВА (проектно-изыскательские работы) | L_062320_000001030 | НД | 0 | НД | 7.2457 | 7.2457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2457 | 0 | НД | 7.2457 | 0 | - | отклонений нет
1.6 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Холмская-Новая 1,2 цепь в части расширения просек (проектно-изыскательские работы) | L_112320_000001072 | НД | 0 | НД | 1.3686 | 1.3686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3686 | 0 | НД | 1.3686 | 0 | - | отклонений нет
1.6 | Приобретение быстрых зарядных станций для электромобилей - 5 шт. | L_122330_000000978 | НД | 6.99 | НД | 7.4709 | 5.9478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9478 | 0 | НД | 7.4709 | 0 | - | отклонений нет
1.6 | Приобретение медленной зарядной станции для электромобилей - 1 шт. | L_122330_000001078 | НД | 0 | НД | 0.68841 | 0.68841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68841 | 0 | НД | 0.68841 | 0 | - | отклонений нет
1.6 | Приобретение измерителя электрических параметров силовых трансформаторов - 2 шт. | L_122330_000000980 | НД | 0.31004 | НД | 0.32595 | 0.32545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32545 | 0 | НД | 0.32595 | 0 | - | отклонений нет
1.6 | Приобретение омметра с комплектом измерительных проводов -3 шт. | L_122330_000000982 | НД | 0.28898 | НД | 0.15302 | 0.15198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15198 | 0 | НД | 0.15302 | 0 | - | отклонений нет
1.6 | Приобретение измерителя параметров изоляции силовых трансформаторов - 2 шт. | L_122330_000000984 | НД | 0.9 | НД | 0.95088 | 0.94713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94713 | 0 | НД | 0.95088 | 0 | - | отклонений нет
1.6 | Приобретение течеискателя элегаза -4 шт. | L_122330_000000986 | НД | 0.17342 | НД | 0.20872 | 0.19554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19554 | 0 | НД | 0.20872 | 0 | - | отклонений нет
1.6 | Приобретение прибора контроля давления элегаза - 4 шт. | L_122330_000000987 | НД | 0.25633 | НД | 0.30467 | 0.28708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28708 | 0 | НД | 0.30467 | 0 | - | отклонений нет
1.6 | Приобретение высоковольтного испытательного аппарата - 2 шт | L_122330_000000988 | НД | 0.25558 | НД | 0.26974 | 0.26882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26882 | 0 | НД | 0.26974 | 0 | - | отклонений нет
1.6 | Приобретение прибора контроля степени нажатия - 4 шт. | L_122330_000000989 | НД | 0.6663 | НД | 0.25589 | 0.23875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23875 | 0 | НД | 0.25589 | 0 | - | отклонений нет
1.6 | Приобретение трансформатора тока 600 А для замены на ПС "Челбасская" для ВЛ 110 кВ "Крыловская-Челбасская" - 3 шт. | L_122330_000001200 | НД | 0 | НД | 1.8109 | 1.8109 | 0 | 0 | 0 | 1.8109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 1.8109 | -1.8109 | -100% | Объект исключен из инвестиционной программы
1.6 | НИОКР. Разработка унифицированной IoT-платформы для диспетчеризации данных о состоянии оборудования ПС | L_122340_000000954 | НД | 1.714 | НД | 43.4208 | 31.9433 | 5.142 | 5.3478 | 0 | 0 | 5.142 | 22.0648 | 0 | 4.5307 | 0 | НД | 38.2788 | -0.20577 | -3.848% | В связи с дефицитом источника финансирования и необходимостью выполнения более приоритетных объектов в рамках имеющихся источников финансирования скорректирован объем освоения
1.6 | НИОКР. Автоматизированная классификация инцидентов на основе методов машинного обучения | L_122340_000000955 | НД | 1.6906 | НД | 18.804 | 10.5802 | 3.996 | 0 | 0 | 4.546 | 3.996 | 0 | 0 | 6.0342 | 0 | НД | 14.8081 | -0.55 | -12.1% | В связи с дефицитом источника финансирования и необходимостью выполнения более приоритетных объектов в рамках имеющихся источников финансирования скорректирован объем освоения
1.6 | НИОКР. Разработка тренажера виртуальной и дополненной реальности (VR/AR) «Установка на ВЛИ 0,4 кВ с деревянными опорами с железобетонными приставками (железобетонными опорами; деревянными опорами) адаптеров для переносного защитного заземления» | L_122340_000001073 | НД | 0 | НД | 4.01 | 4.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.01 | 0 | НД | 4.01 | 0 | - | отклонений нет
1.6 | НИОКР. Изучение скорости прироста основных видов лесообразующих древесных пород в зависимости от климатических зон и состояния почвы в местах прохождения трасс действующих ВЛ с созданием региональных карт периодичности расчистки просек ВЛ и выдачей рекомендаций по способу выполнения работ | K_prj_107000_60777 | НД | 2.4984 | НД | 0.4294 | 0.4294 | 0.4294 | 0 | 0 | 0.4294 | 0.4294 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 5e-09 | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | НИОКР. Разработка программного комплекса оценки и прогнозирования технического состояния и развития дефектов силовых трансформаторов 35-110 кВ на основании измерений, выполняемых автоматизированной системой мониторинга и диагностики и данных СУПА с выдачей рекомендаций эксплуатирующему персоналу | K_prj_107000_60778 | НД | 15.675 | НД | 3.325 | 3.325 | 0 | 0 | 0 | 2.85 | 0 | 0.475 | 0 | 0 | 0 | НД | 3.325 | -2.85 | -100% | Несвоевременное выполнение работ по вине подрядчика
1.6 | Строительство учебного комплекса ПАО «Россети Кубань | K_prj_107000_60756 | 3.5717 | 20.2672 | НД | 3.679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 3.679 | 0 | - | отклонений нет
1.6 | Организация АСТУ Тихорецкого РЭС Тихорецких электрических сетей 2 этап (проектно-изыскательские работы) | H_prj_107000_49941 | НД | 0 | НД | 12.5715 | 12.5715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5715 | 0 | 0 | 0 | НД | 12.5715 | 0 | - | отклонений нет
1.6 | Приобретение высоковольтных пунктов учета 10 кВ - 123 шт. | H_prj_107000_50986 | НД | 30.4278 | НД | 3.1109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 3.1109 | 0 | - | отклонений нет
1.6 | Приобретение серверного оборудования – 22 шт | M_122330_000001220 | НД | 0 | НД | 9.7386 | НД | 9.7386 | НД | 9.7386 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Замена устаревшего и неподлежащего ремонту серверного оборудования для обеспечения надежного и бесперебойного функционирования корпоративного программного комплекса
1.6 | Строительство навесного склада на территории производственной базы ИА ПАО "Кубаньэнерго" г. Краснодар, ул. Новороссийская, 47 | K_prj_107000_60759 | 1.9573 | 16.5871 | НД | 0.7903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.7903 | 0 | - | отклонений нет
1.6 | Приобретение робота тренажера - 12 шт. | L_122340_000000974 | НД | 2.3424 | НД | 0.00133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.00133 | 0 | - | отклонений нет
1.6 | Приобретение шунтов переносных трехфазных с кабелем тип SHP-3F (250 А) - 24 шт | L_122330_000000970 | НД | 2.3958 | НД | 0.21042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.21042 | 0 | - | отклонений нет
1.6 | Приобретение современного записывающего цифрового ISDN устройства, аналоговое, устройства IP-телефонии.-1 комплект | L_122330_000000959 | НД | 0.52763 | НД | 0.040712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.040712 | 0 | - | отклонений нет
1.6 | Приобретение прибора Энергомонитор 3.3Т1 - 1 шт. | L_122330_000001077 | НД | 0.39435 | НД | 0.00084352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.00084352 | 0 | - | отклонений нет
1.6 | Приобретение мебели для лаборатории хроматографического и химического анализа-1 комплект | L_122330_000000957 | НД | 0.24333 | НД | 0.00031367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.00031367 | 0 | - | отклонений нет
1.6 | Приобретение передвижной электротехнической лаборатории ЭТЛ-10/35 с диагностическим оборудованием - 1 шт. | L_122330_000000981 | НД | 12.3167 | НД | 0.066667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.066667 | 0 | - | отклонений нет
1.6 | Приобретение мобильного (перемещаемого в кузове автомобиля) дизель-генератора установки (ДГУ) мощностью 400 кВт - 1 шт. | L_122330_000000960 | НД | 4.8583 | НД | -1.3162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | -1.3162 | 0 | - | отклонений нет
1.6 | Приобретение портативного измерителя оптической мощности | L_prj_107000_61053 | НД | 0.069055 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Приобретение прибора для определения концентрации влаги в элегазе - 1 шт. | L_122330_000000998 | НД | 0.95447 | НД | 0.016062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.016062 | 0 | - | отклонений нет
1.6 | Приобретение тепловизионной камеры с матрицей высокого разрешения - 1 шт. | L_122330_000000983 | НД | 2.8243 | НД | 0.075673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.075673 | 0 | - | отклонений нет
1.6 | Приобретение инструмента для удаления наружного покрова и изоляции - 3 шт. | L_122330_000001198 | НД | 0.32496 | НД | -0.087458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | -0.087458 | 0 | - | отклонений нет
1.6 | Приобретение ножниц с помпой для резки кабеля под напряжением - 1 шт. | L_122330_000001199 | НД | 0.10083 | НД | 0.0031667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.0031667 | 0 | - | отклонений нет
1.6 | Приобретение трансформатора тока ТГФ-110 в количестве 1 шт. для ПС 110 кВ Мацеста филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети | L_072330_000001041 | НД | 0.5676 | НД | 0.032797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.032797 | 0 | - | отклонений нет
1.6 | Приобретение трансформатора тока 72 кВ для БСК-1 ПС 110 кВ Сочи - 1 шт. | L_072330_000001037 | НД | 1.52 | НД | 0.07752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.07752 | 0 | - | отклонений нет
1.6 | Приобретение установки для очистки трансформаторного масла - 1шт | L_102330_000001059 | НД | 1.558 | НД | 0.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.522 | 0 | - | отклонений нет
1.6 | Приобретение автомобилей грузопассажирских повышенной проходимости для бригад ОВБ (2021 год) - 4 шт. | K_prj_107000_60811 | НД | 57.7817 | НД | -54.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | -54.785 | 0 | - | отклонений нет
1.6 | Приобретение крана козлового грузоподъемностью 16 т пролет 25 м консоли 6,3м вп 9м - 1 шт. | K_prj_107000_60757 | НД | 7.9944 | НД | 5.4434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 5.4434 | 0 | - | отклонений нет
1.6 | Приобретение мобильного прицепного барабанного измельчителя Торнадо М350 - 4 шт. | L_032330_000001008 | НД | 15.9738 | НД | -2.4859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | -2.4859 | 0 | - | отклонений нет
1.6 | Оборудование ВОЛС (СочЭС) | J_prj_107000_60597 | НД | 49.2577 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Оборудование ВОЛС (ЮЗЭС) | J_prj_107000_60606 | НД | 49.7006 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Технологический подъезд с эксплутационно-разворотной площадкой к ПС 110 кВ Подгорная Синюха | M_022320_000001206 | 0.79942 | 0.50099 | НД | 5.7216 | НД | 0 | НД | 0.012714 | НД | -0.012714 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 5.7216 | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Оборудование к установке, переведенное в аварийный запас (АрмЭС) | L_prj_107000_61153 | НД | 0 | НД | 5.3933 | НД | 5.3933 | НД | 5.3933 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | В целях эффективного использования НЗС произведен перевод оборудования к установке из объектов НЗС в аварийный запас
1.6 | Строительство ЛЭП 35 кВ «Псебай-Бурный» (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48197 | НД | 26.3858 | НД | -0.30351 | 0 | 0.0069443 | 0 | 0.12608 | 0 | -0.11913 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | -0.31046 | 0.0069443 | - | Проценты за кредиты привлеченные для реализации объекта
1.6 | Строительство ПС35/10 кВ «Бурный» (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48200 | НД | 7.6828 | НД | -4.045e-05 | 0 | 1.963e-05 | 0 | 1.61e-06 | 0 | 1.802e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | -6.008e-05 | 1.963e-05 | - | отклонений нет
1.6 | Реконструкция ПС 110/10 «Псебай» (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48164 | НД | 16.9824 | НД | -0.15127 | 0 | 0 | 0 | 0.07096 | 0 | -0.07096 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | -0.15127 | 0 | - | отклонений нет
1.6 | Строительство ВЛЗ 10 кВ для электроснабжения пос. Кировский в Мостовском районе (ориентировочная протяженность 5,1 км.) (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48202 | НД | 5.3451 | НД | 0.70914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.70914 | 0 | - | отклонений нет
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110кВ "Бойко-Понура" филиала Тимашевские электрические сети | H_prj_107000_49949 | НД | 0.065134 | НД | 1.1146 | 0 | 0.0047977 | 0 | 0.0020593 | 0 | 0.0027384 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 1.1098 | 0.0047977 | - | отклонений нет
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Газоаппарат" филиала Тимашевские электрические сети | H_prj_107000_51065 | НД | 0.065134 | НД | 1.1146 | 0 | 4.3018 | 0 | 4.0998 | 0 | 0.20207 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | -3.1873 | 4.3018 | - | Досрочное выполнение работ
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Коммунар" филиала Тимашевские электрические сети | H_prj_107000_51066 | НД | 0.065134 | НД | 1.1146 | 0 | 0.0047977 | 0 | 0.0020593 | 0 | 0.0027384 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 1.1098 | 0.0047977 | - | отклонений нет
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Лебеди" филиала Тимашевские электрические сети | H_prj_107000_51067 | НД | 0.065134 | НД | 1.1146 | 0 | 0.0047977 | 0 | 0.0020593 | 0 | 0.0027384 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 1.1098 | 0.0047977 | - | отклонений нет
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Переясловская" филиала Тимашевские электрические сети | H_prj_107000_51068 | НД | 0.065134 | НД | 1.1146 | 0 | 0.0047977 | 0 | 0.0020593 | 0 | 0.0027384 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 1.1098 | 0.0047977 | - | отклонений нет
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Албаши" филиала Тимашевские электрические сети | H_prj_107000_51069 | НД | 0.065134 | НД | 1.1146 | 0 | 3.0054 | 0 | 2.8533 | 0 | 0.15207 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | -1.8908 | 3.0054 | - | Досрочное выполнение работ
1.6 | Строительство здания с/у Тихорецкого РРЭС с гаражом на 2 бокса и навесом для хранения оборудования в ст. Фастовецкая Тихорецкого района | H_prj_107000_60343 | НД | 0.69752 | НД | 3.2729 | НД | 0.0022 | НД | 0.0010939 | НД | 0.0011061 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 3.2707 | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Ейск-2» замена трансформатора 110/6 кВ Т-2 с 16 МВА на 25 МВА (проектно-изыскательские работы) | H_prj_107000_51085 | НД | 13.1424 | НД | -0.19656 | 0 | 0 | 0 | 0.15163 | 0 | -0.15163 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | -0.19656 | 0 | - | отклонений нет
1.6 | Приобретение оборудования для ПС 35/6 кВ "Плавни" (Блочно-модульное здание ЗРУ 35 кВ) | L_prj_107000_61112 | НД | 0 | НД | 8.2465 | НД | 8.2465 | НД | 8.2465 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Необходимость замены оборудования, не включенного в инвестиционную программу, для предотвращения или локализации аварий
1.6 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Южная» в части работ по водоотведению (проектно-изыскательские работы) | G_prj_107000_49893 | НД | 5.6923 | НД | 1.9773 | 0 | 0 | 0 | 0.036995 | 0 | -0.036995 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 1.9773 | 0 | - | отклонений нет
1.6 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-Д93 по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Лазоревский район, с. Варваровка | L_prj_107000_61190 | НД | 0 | НД | 2.9858 | НД | 0.19405 | НД | 0.19405 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.7917 | НД | НД | Выполнение работ на объекте в связи с наступлением страхового случая
1.6 | Реконструкция ПС 110 кВ Кореновская с установкой ячейки на ПС для присоединения вновь сооружаемой ЛЭП 110 кВ Ново-Лабинская – Кореновская» | J_prj_107000_60569 | НД | 1.6798 | НД | 2.1581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 2.1581 | 0 | - | отклонений нет
1.6 | Строительство ВЛ 110 кВ Ново-Лабинская-Кореновская (ориентировочная протяженность 55 км.) | H_prj_107000_60085 | НД | 19.5816 | НД | 3.6566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 3.6566 | 0 | - | отклонений нет
1.6 | Реконструкция ПС-35/6 кВ "Центральная" с переводом на 110 кВ; установкой силовых трансформаторов 110/6-10кВ мощностью по 40,0 МВА (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48166 | НД | 23.5446 | НД | -0.0015452 | 0 | 0 | 0 | 0.0079531 | 0 | -0.0079531 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | -0.0015452 | 0 | - | отклонений нет
1.6 | Строительство 2 КЛ-110 кВ "Восточная-Центральная" длиной по 6,1 км (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48198 | НД | 40 | НД | -6.1891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | -6.1891 | 0 | - | отклонений нет
1.6 | Строительство одноцепной ВЛ 110 кВ "Апшеронская -Самурская (L=35 км) | M_prj_107000_61201 | НД | 100.319 | НД | 0.41594 | НД | 0.41594 | НД | 0 | НД | 0.41594 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Разработка проекта освоение лесов с целью использования лесных участков согласно договоров аренды
1.6 | Cистема защиты объектов критической информационной инфраструктуры в ПАО «Кубаньэнерго» (проектно-изыскательские работы) | J_prj_107000_60408 | НД | 1.335 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | отклонений нет
1.6 | Приобретение проектора - 1 комплект | L_122330_000000973 | НД | 0.08355 | НД | 0.0014058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.0014058 | 0 | - | отклонений нет
1.6 | Приобретение оборудования для ВКС - 1 комплект | L_122330_000000991 | НД | 0.11958 | НД | 0.0012583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.0012583 | 0 | - | отклонений нет
1.6 | Приобретение программно-аппаратного комплекса (ПАК) центра обработки вызова-1 комплект | M_122340_000001219 | НД | 0 | НД | 6.1889 | НД | 6.1889 | НД | 6.1889 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Замена устаревшего и неподлежащего ремонту серверного оборудования для обеспечения надежного и бесперебойного функционирования корпоративного программного комплекса
1.6 | Приобретение многофункционального устройства -1 шт. | L_122330_000001084 | НД | 0.20952 | НД | 0.010686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.010686 | 0 | - | отклонений нет
1.6 | Приобретение передвижной электростанции мощностью 630 кВА смонтированной в фургоне на шасси автомобиля 6х6 – 2 шт. РИСЭ | L_122330_000000994 | НД | 0 | НД | 24.04 | 0 | 28.9267 | 0 | 0 | 0 | 28.9267 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | -4.8867 | 28.9267 | - | Повышение эффективности организации аварийно-восстановительных работ с использованием резервных источников снабжения электроэнергией
1.6 | Оборудование к установке, переведенное в аварийный запас (ИА) | M_prj_107000_61241 | НД | 0 | НД | 11.4465 | НД | 11.4465 | НД | 0 | НД | 11.4465 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | В целях эффективного использования НЗС произведен перевод оборудования к установке из объектов НЗС в аварийный запас
1.6 | Приобретение КСО 298 ES «СИГМА» для пополнения аварийного запаса - 10 комплектов | G_prj_107000_49982 | НД | 7.442 | НД | -0.20559 | 0 | 1.4719 | 0 | 0 | 0 | 1.4719 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | -1.6775 | 1.4719 | - | В целях эффективного использования НЗС произведен перевод оборудования к установке из объектов НЗС в аварийный запас
2 | Республика Адыгея (Адыгея) | Г | 5.216 | 1371.6899 | НД | 2973.5517 | 2183.9181 | 329.7267 | 46.8469 | 131.3611 | 355.6599 | 198.3656 | 569.9642 | 0 | 1211.4472 | 0 | НД | 2643.8251 | -72.78 | -18.08% | Г
2.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 0 | 946.5122 | НД | -107.1504 | 92.7877 | 255.5397 | 38.232 | 103.52 | 22.8348 | 152.0197 | 25.1676 | 0 | 6.5534 | 0 | НД | -362.6901 | 194.473 | 318.5% | Г
2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 0 | 946.5122 | НД | -107.1504 | 92.7877 | 255.5397 | 38.232 | 103.52 | 22.8348 | 152.0197 | 25.1676 | 0 | 6.5534 | 0 | НД | -362.6901 | 194.473 | 318.5% | Г
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | НД | 693.0421 | НД | 8.3329 | 72.9278 | 151.4849 | 33.232 | 67.5555 | 18.232 | 83.9294 | 18.232 | 0 | 3.232 | 0 | НД | -143.152 | 100.021 | 194.4% | Г
2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | НД | 247.4733 | НД | -126.5472 | 11.3042 | 103.0031 | 5 | 35.1921 | 2.8261 | 67.811 | 2 | 0 | 1.4782 | 0 | НД | -229.5503 | 95.177 | 1216% | Г
2.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | 5.9968 | НД | 11.0639 | 8.5557 | 1.0517 | 0 | 0.77244 | 1.7767 | 0.27927 | 4.9357 | 0 | 1.8432 | 0 | НД | 10.0122 | -0.72503 | -40.81% | Г
2.1.1.3 | Строительство 2-х линейных ячеек в проектируемую 2РП-6 кВ по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп (Договор ТП №21200-20-00589990-1 от 12.10.2020). | L_010110_000000943 | НД | 0 | НД | 2.765 | 2.6332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78996 | 0 | 1.8432 | 0 | НД | 2.765 | 0 | - | отклонений нет
2.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ПС 110/35/10 кВ «Шовгеновская» до границ участка заявителя. Установка 2-х линейных ячеек в РУ 10 кВ на ПС 110/35/10 «Шовгеновская» (Договор ТП №21200-20-00567150-5 от 12.08.2020). | L_010110_000000944 | НД | 4.9815 | НД | 1.1845 | 5.9225 | 0 | 0 | 0 | 1.7767 | 0 | 4.1457 | 0 | 0 | 0 | НД | 1.1845 | -1.7767 | -100% | СМР выполнены досрочно до 01.01.2022
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ХМ-6, Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, аул Старобжегокай, ул Ленина, 35/2, бывший с/з Адыгейский секция №I Vк, секция №Iк, №Iр, №IIр согласно договору технологического присоединения: от 13.01.2020 № 21101-19-00547788-1, Заявитель – Емтыль А.М. | K_prj_107000_60903 | НД | 0.054166 | НД | 1.0475 | НД | 0.8016 | НД | 0.75349 | НД | 0.04811 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.24593 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
2.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Э-4, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п. Энем (земли бывшего колхоза "Дружба") согласно договору технологического присоединения: от 26.10.2020 № 21200-20-00592632-1, Заявитель – СНТ «Авиатор» | L_prj_107000_61199 | НД | 0 | НД | 1.208 | НД | 0.018949 | НД | 0.018949 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.1891 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
2.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ Э-9, Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ КРЗ-7, строительство 2КТП-10/0,4 кВ, строительство 4ЛЭП-0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п. Энем, согласно договору технологического присоединения: от 17.11.2021 № 21101-21-00663794-1, Заявитель – ГБУЗ РА «Тахтамукайская центральная районная больница» | M_prj_107000_61239 | НД | 0 | НД | 4.7006 | НД | 0.23116 | НД | 0 | НД | 0.23116 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 4.4694 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
2.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ для присоединения заявителя по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 12 Марта, д.164 | K_prj_107000_60942 | НД | 0.96106 | НД | 0.15832 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.15832 | НД | НД | отклонений нет
2.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
2.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
2.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
2.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
2.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
2.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
2.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
2.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
2.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
2.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
2.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 5.216 | 425.1777 | НД | 3080.7022 | 2091.1304 | 74.187 | 8.6149 | 27.8411 | 332.8251 | 46.3459 | 544.7965 | 0 | 1204.8939 | 0 | НД | 3006.5152 | -267.253 | -78.27% | Г
2.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 344.1575 | НД | 2335.653 | 1853.076 | 50.3189 | 0.075 | 17.0702 | 290.4088 | 33.2487 | 515.7444 | 0 | 1046.8478 | 0 | НД | 2285.3341 | -240.1649 | -82.68% | Г
2.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 344.1575 | НД | 2335.653 | 1853.076 | 50.3189 | 0.075 | 17.0702 | 290.4088 | 33.2487 | 515.7444 | 0 | 1046.8478 | 0 | НД | 2285.3341 | -240.1649 | -82.68% | Г
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Энем с заменой тр-ов 2х5,6 МВА на 2х10 МВА | F_prj_107000_48144 | НД | 10.4824 | НД | 201.8868 | 200.8664 | 4.1662 | 0 | 4.1662 | 42.78 | 0 | 77.3719 | 0 | 80.7145 | 0 | НД | 197.7206 | -38.6138 | -90.26% | Позднее предоставление актов выполненных работ
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Комбизавод» с заменой трансформаторов 2х2,5 МВА на трансформаторы 2х6,3 МВА | F_prj_107000_48146 | НД | 6.0684 | НД | 126.4548 | 125.4548 | 4.6724 | 0 | 0.96303 | 25.2182 | 3.7094 | 45.2237 | 0 | 55.0129 | 0 | НД | 121.7824 | -20.5458 | -81.47% | Позднее предоставление актов выполненных работ
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Кужорская» с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 с 2х2,5 МВА на 2х10 МВА с реконструкцией ЛЭП 10 кВ (К-10) | K_prj_107000_60875 | НД | 177.555 | НД | 2.4641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 2.4641 | 0 | - | отклонений нет
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ «Черемушки» с заменой трансформатора Т-3 2,5 МВА на трансформатор мощностью 25 МВА и установкой трансформатора Т-4 мощностью 25 МВА | K_prj_107000_60882 | НД | 14.8 | НД | 471.4931 | 470.4931 | 6.6603 | 0 | 2.0146 | 95.724 | 4.6457 | 169.4375 | 0 | 205.3316 | 0 | НД | 464.8328 | -89.0637 | -93.04% | Несвоевременное выполнение работ в связи с недопоставками оборудования подрядчиком, вызванное наложением ограничительных мер (санкций) недружественными странами в адрес РФ
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Тульская» с заменой 2х4 МВА на 2х10 МВА | K_prj_107000_60876 | НД | 6.63 | НД | 125.6246 | 124.6246 | 1.043 | 0 | 1.043 | 25.0937 | 0 | 44.9248 | 0 | 54.606 | 0 | НД | 124.5816 | -24.0507 | -95.84% | Несвоевременное выполнение работ в связи с недопоставками оборудования подрядчиком, вызванное наложением ограничительных мер (санкций) недружественными странами в адрес РФ
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Садовая» с установкой трансформатора Т-2 10 МВА и строительство захода ВЛ-35 кВ с изменением схемы подключения подстанции к сети | K_prj_107000_60877 | НД | 8.329 | НД | 164.4741 | 163.4741 | 5.0353 | 0 | 2.0267 | 32.1711 | 3.0085 | 58.9107 | 0 | 72.3923 | 0 | НД | 159.4388 | -27.1358 | -84.35% | Несвоевременное выполнение работ в связи с недопоставками оборудования подрядчиком, вызванное наложением ограничительных мер (санкций) недружественными странами в адрес РФ
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Адыгейская». Замена трансформаторов 2х16 МВА на 2х25 МВА | K_prj_107000_60878 | НД | 104.5334 | НД | 1.5236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 1.5236 | 0 | - | отклонений нет
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ ИКЕА с заменой трансформаторов 2х25 МВА на трансформаторы 2х40 МВА | K_prj_107000_60879 | НД | 15.7592 | НД | 862.7471 | 405.9064 | 16.5229 | 0 | 0 | 0 | 16.5229 | 0 | 0 | 405.9064 | 0 | НД | 846.2242 | 16.5229 | - | Досрочное выполнение работ
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ «Северная» с заменой трансформатора Т-3 4 МВА на трансформатор мощностью 25 МВА и установкой трансформатора Т-4 мощностью 25 МВА | K_prj_107000_60881 | НД | 0 | НД | 376.5068 | 361.7568 | 12.0267 | 0 | 6.8567 | 68.9968 | 5.17 | 119.8758 | 0 | 172.8841 | 0 | НД | 364.4801 | -56.9702 | -82.57% | Позднее заключение договора на СМР в связи с длительными сроками согласования ПД с РДУ
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Адыгейская" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х4 МВА на трансформаторы 2х6,3 МВА | L_030120_000001009 | НД | 0 | НД | 1.239 | 0.25 | 0.19219 | 0.0375 | 0 | 0.2125 | 0.19219 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 1.0468 | -0.057807 | -23.12% | Длительные сроки заключения договора на ПИР в связи с корректировкой задания на проектирование
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Шевченко" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х2,5 МВА на трансформаторы 2х4 МВА | L_032320_000001075 | НД | 0 | НД | 1.239 | 0.25 | 0 | 0.0375 | 0 | 0.2125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 1.239 | -0.25 | -100% | Длительные сроки заключения договора на ПИР в связи с корректировкой задания на проектирование
2.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
2.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 402.0153 | 133.2319 | 12.1866 | 0 | 4.5891 | 22.5 | 7.5975 | 0 | 0 | 110.7319 | 0 | НД | 389.8287 | -10.3134 | -45.84% | Г
2.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 402.0153 | 133.2319 | 12.1866 | 0 | 4.5891 | 22.5 | 7.5975 | 0 | 0 | 110.7319 | 0 | НД | 389.8287 | -10.3134 | -45.84% | Г
2.2.2.1 | Реконструкция распределительной сети 10 кВ прилегающей к ПС 110 кВ «ИКЕА», в том числе от ПС 110 кВ «Термнефть», «Набережная», «Западная-2» и ПС 35 кВ «Хомуты» | K_prj_107000_60880 | НД | 0 | НД | 402.0153 | 133.2319 | 12.1866 | 0 | 4.5891 | 22.5 | 7.5975 | 0 | 0 | 110.7319 | 0 | НД | 389.8287 | -10.3134 | -45.84% | Длительное согласование проектно-сметной документации
2.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
2.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | 43.0485 | НД | 317.7899 | 100.85 | 11.2306 | 8.5399 | 6.1818 | 18.7246 | 5.0488 | 27.2645 | 0 | 46.3211 | 0 | НД | 306.5593 | -16.0339 | -58.81% | Г
2.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 43.0485 | НД | 317.7899 | 100.85 | 11.2306 | 8.5399 | 6.1818 | 18.7246 | 5.0488 | 27.2645 | 0 | 46.3211 | 0 | НД | 306.5593 | -16.0339 | -58.81% | Г
2.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Адыгейские электрические сети (8030 т.у.) | K_prj_107000_60684 | НД | 13.1554 | НД | 85.8509 | 80.7454 | 0 | 8.0745 | 0 | 16.1491 | 0 | 24.2236 | 0 | 32.2981 | 0 | НД | 85.8509 | -24.2236 | -100% | Перенос сроков выполнения работ в скорректированной инвестиционной программе
2.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Адыгейские электрические сети (1991 т.у.) | K_prj_107000_60685 | НД | 23.5347 | НД | 9.9898 | 17.4103 | 6.6093 | 0.39173 | 5.3516 | 2.2198 | 1.2577 | 2.6116 | 0 | 12.1872 | 0 | НД | 3.3805 | 3.9977 | 153.1% | Дополнительные заявки потребителей на технологическое присоединение
2.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Адыгейские электрические сети (166 т.у.) | K_prj_107000_60686 | НД | 5.7505 | НД | -2.6731 | 2.5265 | 0.87744 | 0.056846 | 0.83014 | 0.32213 | 0.0473 | 0.37898 | 0 | 1.7686 | 0 | НД | -3.5505 | 0.49847 | 131.5% | Дополнительные заявки потребителей на технологическое присоединение
2.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Адыгейские электрические сети (20 т.у.) | K_prj_107000_60687 | НД | 0.60787 | НД | -0.28143 | 0.16784 | 0 | 0.016784 | 0 | 0.033569 | 0 | 0.050353 | 0 | 0.067138 | 0 | НД | -0.28143 | -0.050353 | -100% | Отсутствие заявок потребителей на технологическое присоединение
2.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО "Россети Кубань" Адыгейские электрические сети (6128 т.у.) | M_010120_000001294 | НД | 0 | НД | 224.9037 | НД | 3.7439 | НД | 0 | НД | 3.7439 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 221.1598 | НД | НД | Дополнительные заявки потребителей на технологическое присоединение
2.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
2.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
2.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
2.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
2.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
2.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
2.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
2.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 5.216 | 37.9717 | НД | 25.244 | 3.9725 | 0.45084 | 0 | 0 | 1.1917 | 0.45084 | 1.7876 | 0 | 0.99312 | 0 | НД | 24.7932 | -0.7409 | -62.17% | Г
2.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 5.216 | 37.9717 | НД | 25.244 | 3.9725 | 0.45084 | 0 | 0 | 1.1917 | 0.45084 | 1.7876 | 0 | 0.99312 | 0 | НД | 24.7932 | -0.7409 | -62.17% | Г
2.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ ИКЕА | H_prj_107000_60066 | 5.216 | 32.4648 | НД | 3.1784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 3.1784 | 0 | - | отклонений нет
2.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Шовгеновская» с заменой маслянного на элегазовый выключатель СМВ 110 кВ | L_010120_000001001 | НД | 0 | НД | 4.9707 | 3.9725 | 0 | 0 | 0 | 1.1917 | 0 | 1.7876 | 0 | 0.99312 | 0 | НД | 4.9707 | -1.1917 | -100% | В связи с дефицитом источника финансирования и необходимостью выполнения более приоритетных объектов в рамках имеющихся источников финансирования скорректирован срок ввода объекта на 2023 год
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ Э-2 по соглашению о компенсации от 06.04.2021 № 187, Заявитель – Шаззо Ф.А., 2202456 | M_prj_107000_61240 | НД | 0 | НД | 0.81442 | НД | 0.037246 | НД | 0 | НД | 0.037246 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.77717 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ Э-7 по соглашению о компенсации от 25.02.2021 № 99, Заявитель – Неспосудный К.П., 2101187 | L_prj_107000_61049 | НД | 0.33202 | НД | 0.2656 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.2656 | НД | НД | отклонений нет
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ТМ-1, ВЛ-0,4 кВ ТМ-1-730, КТП-10/0,4 кВ ТМ-1-730 по соглашению о компенсации затрат от 24.06.2021 № 337, Заявител, 2103665 | L_prj_107000_61147 | НД | 0.07122 | НД | 0.49588 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.49588 | НД | НД | отклонений нет
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ СХ-2 L=12,72 км п. Афипский (диспетчерское наименование ВЛ-10 кВ СХ-2), инвентарный №13608;¶ - ВЛ-0,4 кВ от оп. №1до оп. №1, 2105226 | L_prj_107000_61149 | НД | 0.10302 | НД | 1.347 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.347 | НД | НД | отклонений нет
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ОК-6, КТП-10/0,4 кВ ОК-6-162, по соглашению о компенсации от 12.10.2020 №764, Заявитель – Хурум В.К. | L_prj_107000_61010 | НД | 0.041406 | НД | 0.53303 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.53303 | НД | НД | отклонений нет
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ РП-3-1 L=2,55 км (диспетчерское наименование ВЛ-10 кВ РП-3-1) в пролетах опор №11-25 (уточнить при проектировании), инвентарный №4918; ВЛ-10 кВ РП-3-2 L=2,55 км (диспетчерское наименование ВЛ-10 кВ РП-3-2) в пролетах опор №11-25 (уточнить при проектировании), инвентарный №3033 по соглашению о компенсации затрат от 29.07.2021 №407/30-956, Заявитель - ООО "Регион-Строй" | L_prj_107000_61148 | НД | 4.9593 | НД | 13.639 | НД | 0.41359 | НД | 0 | НД | 0.41359 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 13.2254 | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
2.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
2.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
2.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
2.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
2.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
2.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
2.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г

## 13квОС
Приложение № 13
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 13. Отчет об исполнении плана ввода основных средств по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за 2 квартал 2022 года
Отчет о реализации инвестиционной программы Публичного акционерного общества энергетики и электрофикации Кубани (ПАО "Россети Кубань")
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2022 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Минэнерго № 21@ от 16.12.2021 г
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн. рублей (без НДС) | Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету в 2022 году | [99 empty] | Отклонение от плана ввода основных средств по итогам отчетного периода |  |  |  | Причины отклонений
|  |  |  | План | [49 empty] | Факт
|  |  |  | Всего | [9 empty] | I квартал | [9 empty] | II квартал | [9 empty] | III квартал | [9 empty] | IV квартал | [9 empty] | Всего | [9 empty] | I квартал | [9 empty] | II квартал | [9 empty] | III квартал | [9 empty] | IV квартал
|  |  |  | нематериальные активы | основные средства | [8 empty] | нематериальные активы | основные средства | [8 empty] | нематериальные активы | основные средства | [8 empty] | нематериальные активы | основные средства | [8 empty] | нематериальные активы | основные средства | [8 empty] | нематериальные активы | основные средства | [8 empty] | нематериальные активы | основные средства | [8 empty] | нематериальные активы | основные средства | [8 empty] | нематериальные активы | основные средства | [8 empty] | нематериальные активы | основные средства | [8 empty] | нематериальные активы |  | основные средства
|  |  |  | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | млн. рублей (без НДС) | % | млн. рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1. | 5.2. | 5.3. | 5.4. | 5.5. | 5.6. | 5.7. | 5.8. | 5.9. | 5.10. | 5.1.1. | 5.1.2. | 5.1.3. | 5.1.4. | 5.1.5. | 5.1.6. | 5.1.7. | 5.1.8. | 5.1.9. | 5.1.10. | 5.2.1. | 5.2.2. | 5.2.3. | 5.2.4. | 5.2.5. | 5.2.6. | 5.2.7. | 5.2.8. | 5.2.9. | 5.2.10. | 5.3.1. | 5.3.2. | 5.3.3. | 5.3.4. | 5.3.5. | 5.3.6. | 5.3.7. | 5.3.8. | 5.3.9. | 5.3.10. | 5.4.1. | 5.4.2. | 5.4.3. | 5.4.4. | 5.4.5. | 5.4.6. | 5.4.7. | 5.4.8. | 5.4.9. | 5.4.10. | 6.1. | 6.2. | 6.3. | 6.4. | 6.5. | 6.6. | 6.7. | 6.8. | 6.9. | 6.10. | 6.1.1. | 6.1.2. | 6.1.3. | 6.1.4. | 6.1.5.. | 6.1.6. | 6.1.7. | 6.1.8. | 6.1.9. | 6.1.10. | 6.2.1. | 6.2.2. | 6.2.3. | 6.2.4. | 6.2.5. | 6.2.6. | 6.2.7. | 6.2.8. | 6.2.9. | 6.2.10. | 6.3.1. | 6.3.2. | 6.3.3. | 6.3.4. | 6.3.5. | 6.3.6. | 6.3.7. | 6.3.8. | 6.3.9. | 6.3.10. | 6.4.1. | 6.4.2. | 6.4.3. | 6.4.4. | 6.4.5. | 6.4.6. | 6.4.7. | 6.4.8. | 6.4.9. | 6.4.10. | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 27265.525 | 25.9378 | 6455.2739 | 538.2653 | 0 | 492.2667 | 0 | 98150 | 17 | 4.8 | 14 | 0 | 259.3882 | 16.0988 | 0 | 87.8054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9278 | 630.3947 | 21.7688 | 0 | 121.6604 | 0 | 3519 | 1 | 0 | 14 | 19 | 1196.5571 | 68.6988 | 0 | 133.4104 | 0 | 3515 | 2 | 0 | 0 | 4.01 | 4368.9339 | 431.6988 | 0 | 149.3904 | 0 | 91116 | 14 | 4.8 | 0 | 0 | 2302.6279 | 140.367 | 0 | 465.3987 | 0 | 10935 | 6 | 0 | 14 | 0 | 947.8488 | 61.737 | 0 | 203.853 | 0 | 5766 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1354.7791 | 78.63 | 0 | 261.5457 | 0 | 5169 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.9278 | -100% | 1412.8451 | 158.8% | Г
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 10143.4328 | 0 | 1910.2937 | 86.3953 | 0 | 464.9917 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.3822 | 16.0988 | 0 | 87.4604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346.4671 | 16.0988 | 0 | 103.6604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1132.2972 | 38.0988 | 0 | 133.4104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.1472 | 16.0988 | 0 | 140.4604 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1710.6491 | 120.367 | 0 | 456.8707 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 722.4855 | 51.737 | 0 | 201.726 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 988.1636 | 68.63 | 0 | 255.1447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 1133.7998 | 196.6% | Г
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 12092.0906 | 0 | 4471.6765 | 446.2 | 0 | 1.395 | 0 | 98133 | 14 | 4.8 | 14 | 0 | 29.006 | 0 | 0 | 0.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.6299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3516 | 0 | 0 | 14 | 0 | 64.2599 | 30.6 | 0 | 0 | 0 | 3515 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4133.7807 | 415.6 | 0 | 1.05 | 0 | 91102 | 13 | 4.8 | 0 | 0 | 513.1289 | 20 | 0 | 8.528 | 0 | 10901 | 0 | 0 | 14 | 0 | 195.796 | 10 | 0 | 2.127 | 0 | 5739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317.333 | 10 | 0 | 6.401 | 0 | 5162 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 239.4931 | 87.52% | Г
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 3674.3115 | 0 | 7.4551 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4551 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 386.2449 | 0 | 54.9867 | 5.67 | 0 | 25.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.4867 | 5.67 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -37.4867 | -100% | Г
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 969.4451 | 25.9378 | 10.8619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9278 | 1.8109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.01 | 9.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 78.8498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29.5673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 49.2826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.9278 | -100% | 77.0389 | 4254% | Г
1 | Краснодарский край | Г | 23055.7993 | 25.9378 | 4694.1122 | 343.1074 | 0 | 450.1131 | 0 | 90261 | 17 | 4.8 | 14 | 0 | 228.5927 | 13.1093 | 0 | 78.6545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9278 | 598.5992 | 18.7793 | 0 | 112.5095 | 0 | 3336 | 1 | 0 | 14 | 19 | 1157.3566 | 57.7093 | 0 | 123.7595 | 0 | 3332 | 2 | 0 | 0 | 4.01 | 2709.5638 | 253.5093 | 0 | 135.1895 | 0 | 83593 | 14 | 4.8 | 0 | 0 | 2187.8752 | 133.75 | 0 | 430.3447 | 0 | 10603 | 6 | 0 | 14 | 0 | 910.5969 | 59.268 | 0 | 191.824 | 0 | 5766 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1277.2783 | 74.482 | 0 | 238.5207 | 0 | 4837 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.9278 | -100% | 1360.6833 | 164.5% | Г
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 9304.2294 | 0 | 1770.1808 | 74.4374 | 0 | 423.8881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.5867 | 13.1093 | 0 | 78.3095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314.6717 | 13.1093 | 0 | 94.5095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1094.3357 | 35.1093 | 0 | 123.7595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.5867 | 13.1093 | 0 | 127.3095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1608.756 | 113.75 | 0 | 422.6657 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 685.2336 | 49.268 | 0 | 189.697 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 923.5224 | 64.482 | 0 | 232.9687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 1094.4976 | 212.8% | Г
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 9220.5115 | 0 | 1770.1808 | 74.4374 | 0 | 423.8881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.5867 | 13.1093 | 0 | 78.3095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314.6717 | 13.1093 | 0 | 94.5095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1094.3357 | 35.1093 | 0 | 123.7595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.5867 | 13.1093 | 0 | 127.3095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1608.756 | 113.75 | 0 | 422.6657 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 685.2336 | 49.268 | 0 | 189.697 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 923.5224 | 64.482 | 0 | 232.9687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 1094.4976 | 212.8% | Г
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 5413.0193 | 0 | 560.8925 | 47.2458 | 0 | 365.0316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.2231 | 11.8114 | 0 | 71.2579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2231 | 11.8114 | 0 | 86.2579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.2231 | 11.8114 | 0 | 91.2579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.2231 | 11.8114 | 0 | 116.2579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 934.1228 | 52.524 | 0 | 304.0147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377.775 | 21.21 | 0 | 141.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 556.3479 | 31.314 | 0 | 162.5877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 543.6766 | 139.2% | Г
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 1195.896 | 0 | 253.4544 | 5.1916 | 0 | 32.2064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.3636 | 1.2979 | 0 | 7.0516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.3636 | 1.2979 | 0 | 7.0516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.3636 | 1.2979 | 0 | 7.0516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.3636 | 1.2979 | 0 | 11.0516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572.3169 | 59.966 | 0 | 111.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.4843 | 26.798 | 0 | 45.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321.8327 | 33.168 | 0 | 65.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 461.5897 | 416.9% | Г
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 2611.5963 | 0 | 955.8339 | 22 | 0 | 26.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0849 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 942.7489 | 22 | 0 | 25.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.3163 | 1.26 | 0 | 7.246 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 56.9744 | 1.26 | 0 | 2.831 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 45.3419 | 0 | 0 | 4.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 89.2314 | 681.9% | Г
1.1.1.3 | Строительство одной КЛ-10 кВ от резервной линейной ячейки в PУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Тургеневская» до проектируемой 2БКРП-10/0,4 кВ, строительство 2БКРП-10 кВ в г. Краснодар, ул. Морская, 54/2, Заявитель - Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (Договор ТП №21200-20-00571960-1 от 17.09.2020). | L_032310_000000939 | 32.4199 | 0 | 32.4199 | 0 | 0 | 3.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.4199 | 0 | 0 | 3.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство 2-х КЛ-10 кВ для включения I с.ш. РУ-10 кВ проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-230 (I с.ш.) ТП-689 (I с.ш.), строительство 2-х КЛ-10 кВ для включения II с.ш. РУ-10 кВ проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-230 (II с.ш.) – ТП-689 (II с.ш.) для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств заявителя Управление капитального строительства Службы инженерно-технического обеспечения Федеральной службы охраны Российской Федерации ЭПУ земельного участка для размещения и эксплуатации зданий и сооружений хозяйства 1-2 по адресу: г. Сочи, ул. Инжирная (кадастровый номер 23:49:0203001:1045) (Договор ТП №20201-20-00563588-1 от 11.09.2020). | L_072310_000000940 | 5.3269 | 0 | 8.8072 | 2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8072 | 2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Кудепста» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств заявителя ООО «СЗ Громитус» - ЭПУ земельного участка по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Краснодарский край, г. Сочи (кадастровый номер: 23:49:0401008:1251) (Договор ТП №21200-20-00564036-1 от 14.05.2020) | L_072310_000000941 | 19.3626 | 0 | 13.0849 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0849 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3626 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3626 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 6.2777 | 47.98% | корректировка объемов работ по результатам проектирования
1.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ Южная Озереевка с установкой двух трансформаторов 110/10 кВ мощностью 10 МВА каждый (Договор ТП №21200-19-00543950-4 от 27.03.2020) | L_112310_000000949 | 492.5084 | 0 | 492.5084 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492.5084 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство питающих ЛЭП 110 кВ (ориентировочная протяженность 20,9 км) для присоединения ПС 110 кВ Южная Озереевка (Договор ТП №21200-19-00543950-4 от 27.03.2020) | L_112310_000000950 | 409.0134 | 0 | 409.0134 | 0 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409.0134 | 0 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/35/10кВ «КПТФ с установкой дополнительных линейных ячеек на 1 СШ-10кВ» в ст.Кавказская, Кавказского района (дог. №20306-20-005783, 2100318 | L_prj_107000_61015 | 5.3749 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | «Строительство ВЛЗ-10 кВ, строительство ТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП 10/0,4 кВ до границ земельного участка по адресу: - Брюховецкий район, х. Красная Нива, ул. Длинная, дом №117, заявитель Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа №6 имени М.В. Масливец х. Красная Нива муниципального образования Брюховецкий район». (ТУ №08-01/0107-20-сс от 18.09.2020 ТП №20701-20-00571752-1 от 18.09.2020) | L_prj_107000_60975 | 1.2573 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №13 ВЛ 10 кВ М-3, в границах земельного участка по адресу: - Тимашевский район , ст. Медведовская, автодорога Краснодар - Ейск, заявитель Министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края. (ТУ № 08-05/0415-21-сс от 16.11.2021 ТП № 20705-21-00673052-1 от 16.11.2021) | L_prj_107000_61173 | 0.1 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | «Строительство двух ЛЭП-10 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин в РУ-10 кВ «РПП-10»; строительство двух 2БКТП-10/0,4 кВ с установкой силовых трансформаторов для технологического присоединения электроустановок заявителя- Брюховецкий район, ст. Брюховецкая, ул. Ленина, д.144, заявитель ООО «Ренус Фрейт логистик» (ТУ ИА-08/0008-19 от 30.09.2019 ТП № 21200-19-00520600-1 от 30.09.2019) | K_prj_107000_60922 | 31.3599 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | «Строительство ВЛ-10 кВ от существующей ВЛ-10 кВ "НП-7" до границы земельного участка заявителя по адресу: Краснодарский край, Павловский район, в 1375 метрах северо-западнее х. Междуреченский (секции 4 контур 109) (Договор ТП от 17.09.2021 №20604-21-00662106-1 ИП Исупов М.В.) | L_prj_107000_61155 | 0.37242 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП 10/0,4 кВ, реконструкция ВЛ-10 кВ СМ-1, СМ-14, строительство двух ВЛ-0,4 кВ для присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" электроустановок МБОУ СОШ № 2 имени Героя Советского Союза А.А. Артюха по адресу: Краснодарский край, р-н. Староминский, ст-ца Староминская, ул. Пушкина, д. 135. Договор ТП от 13.12.2021 № 20504-21-00684736-1 | L_prj_107000_61154 | 17.4248 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2БКРП-10 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин в РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ "Бытха" до РУ-10 кВ проектируемого 2БКРП-10 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" энергопринимающих устройств заявителя ООО "СЗ "Кислород" - ЭПУ земельного участка. Категория земель: земли населённых пунктов. Виды разрешённого использования: жилой комплекс, расположенный по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Краснодарский край, г. Сочи, р-н Хостинский (кадастровый номер 23:49:0000000:8647) | L_prj_107000_60977 | 36.1147 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 36.1147 | 0 | 0 | 1.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.1147 | 0 | 0 | 1.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ "Кудепста" для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО "Кубаньэнерго" энергопринимающих устройств заявителя ООО СЗ "РАФСТРОЙ" - ЭПУ земельного участка по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район: м-н Кудепста, земельный участок №1 (кадастровый номер 23:49:0401008:1249) | L_prj_107000_61021 | 21.8755 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 21.8755 | 0 | 0 | 1.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8755 | 0 | 0 | 1.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство БКТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №1 ВЛ-10 кВ «ТП-А401 – ТП-А402» до проектируемой БКТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" энергопринимающих устройств заявителя СНТ "Ахштырь" - ЭПУ земельных участков для садоводства по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, село Ахштырь, пер. Форелевый, СНТ "Ахштырь" | L_prj_107000_61064 | 27.4374 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство СП-6 кВ с установкой 2-х линейных ячеек, строительство КЛ-6 кВ для включения СП-6 кВ в рассечку КЛ-6 кВ ТП-Х2 – ТП-Х26, строительство КЛ-6 кВ от ячейки СП-6 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств Заявителя СНТ «Сутугинское» - ЭПУ объекта незавершенного строительства по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, с/т «Сутугинское» (кадастровый номер 23:49:0304005:2612) | L_prj_107000_61122 | 12.1231 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 12.1231 | 0 | 0 | 0.706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1231 | 0 | 0 | 0.706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Сооружение двухцепной КЛ 10 кВ Лаура – РТП 10 кВ от РУ-10 кВ ПС 110 кВ Лаура до границ участка Заявителя (для ТП ООО «Газпром социнвест») | L_prj_107000_61123 | 24.7354 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2СП-10 кВ, строительство 2-х КЛ-10 кВ для включения проектируемой 2СП-10 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ «Сочи» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" энергопринимающих устройств Заявителя Общество с ограниченной ответственностью "Альпика" - ЭПУ земельного участка из земель населенных пунктов для обеспечения эксплуатаций зданий и сооружений консервного комбината по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, пер. Трунова, 7-в (кадастровый номер земельного участка 23:49:0205027:10) | L_prj_107000_61175 | 34.6196 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения 2ТП-10/0,4 кВ в рассечку КВЛ-10 кВ ТП-А54 – ТП-А174 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" энергопринимающих устройств заявителя ФГКУ "Одиннадцатый отдельный авиационный отряд" - ЭПУ нежилого здания по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, ул. Костромская, 93 (кадастровый номер: 23:49:0402023:1827) | L_prj_107000_61176 | 3.2012 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Реконструкция РУ-6 кВ ТРП-103, строительство КЛ-6 кВ от линейной ячейки РУ-6 кВ ТРП-103 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" энергопринимающих устройств заявителя ООО "ЛУКОЙЛ-Экоэнерго" - ЭПУ земельного участка из земель населённых пунктов. Разрешённое использование: "Гидроэлектростанция" по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, пгт. Красная Поляна, ул. Турбинная (кадастровый номер 23:49:0000000:6943) | L_prj_107000_61022 | 12.4947 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения I секции шин РУ-10 кВ 2БКТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-Х282 – ТП-Х33н, строительство двух КЛ-10 кВ для включения II секции шин РУ-10 кВ 2БКТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-Х282 – ТП-Х85 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя МКУ города Сочи «Управление капитального строительства» - ЭПУ объекта «строительство блока начальной школы на территории муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средняя образовательная школа №11 на 400 мест (ул. Чекменёва, 45) Хостинского района города Сочи (проектно-изыскательские работы, строительство)» по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, ул. Чекменёва, 45 (в границах земельного участка с кадастровым номером 23:49:0303001:9) | L_prj_107000_61063 | 13.9041 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ от линейных ячеек РУ-6 кВ ПС 110/10/6 кВ "Бочаров ручей" для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" энергопринимающих устройств заявителя ООО "Зодчий" – ЭПУ земельного участка. Категории земель: земли населённых пунктов, вид разрешённого использования: для строительства многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, пер. Теневой (кадастровый номер: 23:49:0201012:113) | L_prj_107000_61177 | 29.1667 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-Х214 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя Непосредственной формы правления жилым домом по ул. Измайловская (председатель – Туманова М.А.) - ЭПУ многоквартирного жилого дома по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, ул. Измайловская, участок №3 (кадастровый номер 23:49:0308007:4520) | L_prj_107000_61178 | 0.18576 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство необходимого количества 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство КЛ-10 кВ для включения 2БКТП-10/0,4 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ТП-185 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань"энергопринимающих устройств заявителя УКС СИТО ФСО России - ЭПУ земельного участка. Категория земель: земли населённых пунктов с видом разрешенного использования: разработка проектной документации для реконструкции объекта охраны "Ривьера" по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, проспект Курортный, (кадастровый номер 23:49:0203029:1013) | L_prj_107000_61023 | 24.7101 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство БКРП-10 кВ с установкой 3 линейных ячеек с присоединением его в рассечку КЛ-10 кВ «РП-1-ТП-10/0,4 кВ «Волей Град» в г. Анапа, с. Витязево, пр. Южный, д. 3 В согласно договору технологического присоединения от 05.02.2021 №21200-20-00606214-1 заявитель Частное учреждение «Спортивно-учебно-оздоровительный центр «Волей Град». | L_prj_107000_61192 | 24.6279 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ, КТП-6/0,4 кВ и ВЛИ-0,4 кВ в ст. Натухаевская согласно договору технологического присоединения: от 30.09.2019 г. № 20104-19-00525556-1 заявитель Муниципальное бюджетное учреждение "Спортивная школа "Раевская" муниципального образования город Новороссийск | K_prj_107000_60886 | 2.5596 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ, 2БКРП-10 кВ в ст. Раевская согласно дог тп от 27.07.2020 № 21200-20-00563724-1 заяв "Министерство обороны РФ" | L_prj_107000_61025 | 70.4754 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ З-2-122, Краснодарский край, г. Краснодар, Прикубанский округ, ул. им. Академика Лукьяненко П.П. согласно договору технологического присоединения: от 18.03.2021 № 21100-21-00618118-1, Заявитель – ООО "Кубанский медицинский центр" | L_prj_107000_61079 | 3.862 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 3.862 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.862 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ СК-2, строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ СК-5, строительство 2КТП-10/0,4 кВ, строительство 4ВЛ-0,4 кВ от проектируемой 2КТП-10/0,4 кВ, Краснодарский край, г. Краснодар, ст. Старокорсунская, ул. Шевченко, 222, согласно договору технологического присоединения: от 30.04.2021 № 21106-21-00619170-1, Заявитель – МКУ МО г. Краснодар «Единая служба заказчика» | L_prj_107000_61143 | 5.0549 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 5.0549 | 1.26 | 0 | 0.751 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0549 | 1.26 | 0 | 0.751 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Реконструкция ПС/110/10/6 кВ "РИП" с установкой двух линейных ячеек в РУ-6 кВ на разных секциях шин для подключения энергопринимающих устройств ЖСК "Гарантия", расположенный по адресу:г.Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. им. Карякина, 5/1, кадастровый № 23:43:0141008:14022 | J_prj_107000_60465 | 2.8367 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ "ХБК" с установкой двух линейных ячеек на разных секциях шин в РУ-10 кВ для подключения энергопринимающих устройств ООО "Альфа Строительная Компания", расположенный по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, кадастровый номер 23:43:0403001:336 | I_prj_107000_60184 | 2.5806 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 2.5806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.5806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ «ХБК» с установкой двух линейных ячеек в РУ-10 кВ наразных секциях шин для подключения энергопринимающих устройств ООО «Горторгкомплекс», расположенный по адресу: Краснодарский край,г.Краснодар, ул. Уральская, д. 116, к/н: 23:43:0403020:185 | J_prj_107000_60460 | 1.101 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 1.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 35/6 кВ "НС-11" с установкой одной линейной ячейки в РУ-6 кВ для подключения энергопринимающих устройств ООО "Алькасар", расположенный по адресу: г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, пос. Краснодарский, Почтовое отделение №73 к/н: 23:43:0143021:11910 2201377 | J_prj_107000_60607 | 2.2213 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Юго-Восточная» с установкой одной линейной ячейки на II с.ш. в РУ-6 кВ для подключения энергопринимающих устройств ООО «СК Мегаполис» по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Магистральная, в пересечении с пр. 4-й Онежский, к/н 23:43:0404005:562 | J_prj_107000_60671 | 1.3678 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух СП-10 кВ с установкой 2 линейных ячеек, прокладка двух КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ «Военгородок», строительство 2РП-10 кВ с установкой 4-х линейных ячеек, Краснодарский край, г. Краснодар, д.53, в границах участка почтового отделения 53 согласно договору технологического присоединения: от 25.09.2019 №21106-19-00526946-1, Заявитель – ООО «Специализированный застройщик «Корпус». | L_032310_000000947 | 34.697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ от резервной линейной ячейки в РУ-6 кВ ПС 110/35/6 кВ "Северная" до проектируемой 2БКРП-6 кВ, строительство 2БКРП-6 кВ в г. Краснодар, к/н 23:43:0000000:20051, Заявитель – Муниципальное казенное учреждение муниципального образования г. Краснодар "Центр мониторинга дорожного движения и транспорта". | L_prj_107000_61080 | 17.3192 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ А-2, Краснодарский край, Северский р-он, п. Афипский Заявитель – ИП Авакян В.Г. | L_prj_107000_61144 | 3.8647 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ЖБИ-11, Краснодарский край, Динской район, ст. Васюринская ул. Железнодорожная, 1а согласно договору технологического присоединения: от 18.02.2021 № 21200-21-00614624-1, Заявитель - ООО "Фармсервис" | L_prj_107000_61081 | 1.4449 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Лорис» для технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «АРТ-ТЕХ» расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, в районе поселка Индустриального, к/н 23:43:0125001:1402 | L_prj_107000_61193 | 5.1133 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ «Калинино», Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Трудовая 3-я, д. 100 согласно договору технологического присоединения: от 22.07.2021 № 21100-21-00653916-1, Заявитель – ООО «КВП-АТЛАНТ» | L_prj_107000_61194 | 8.9054 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ПС110/6 кВ «Парфюмерная», Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Фурманова 1/6 согласно договору технологического присоединения: от 27.05.2021 № 21100-21-00636260-1, Заявитель – ООО «МастерПласт» | L_prj_107000_61195 | 35.0109 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Д-2, строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ДН-12, строительство 2КТП-10/0,4 кВ, строительство 2ВЛ-0,4 кВ от проектируемой 2КТП-10/0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, Динской район, ст. Динская, ул. Красная, 1Б/1, согласно договору технологического присоединения: от 27.12.2021 № 21103-21-00684912-1, Заявитель – ГКУ «ГУСКК» | M_prj_107000_61232 | 8.3184 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ АГ-13, строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ДН-12, строительство 2КТП-10/0,4 кВ, строительство 4ВЛ-0,4 кВ от проектируемой 2КТП-10/0,4 кВ, Краснодарский край, Динской район, ст. Динская, ул. Красная, 34, согласно договору технологического присоединения: от 12.04.2021 № 21103-21-00617540-1, Заявитель – МБОУ МО Динского района СОШ №3 | M_prj_107000_61233 | 9.65 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ «ОБД», Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ГУП ОПХ «Рассвет» СК НИИ животноводства, участок 6 Заявитель – ООО «ВБ КУБАНЬ» | M_prj_107000_61234 | 25.4769 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ПС 110/10/6 кВ «Восточная», строительство 2КТПП-10/0,4 кВ, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. 2-я Пятилетка, 19/2 Заявитель – Управление делами Президента РФ | M_prj_107000_61235 | 27.4593 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Аэропорт», Краснодарский край, г. Краснодар, участок №298 согласно договору технологического присоединения: от 10.08.2021 № 21100-21-00651408-1, Заявитель – ООО «Бауцентр Рус» | M_prj_107000_61236 | 13.7427 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин в РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ «Восточная» до границы земельного участка в г. Краснодар, к/н 23:43:0304062:0001, Заявитель – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма» (ФГБОУ ВО КГУФКСТ). | M_prj_107000_61237 | 44.7336 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ Л-103, Краснодарский край, г. Краснодар, согласно договору технологического присоединения: от 02.02.2022 № 21106-22-00701768-1– Заявитель ООО «ЛОГИНДУСТРИЯ» | M_prj_107000_61238 | 0.24176 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0.24176 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24176 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от двух линейных ячеек на разных с.ш. РУ-10 кВ 2БРТП-10/0,4 кВ проектируемого по ТЗ 4915, Строительство 2БКРП-10 кВ в г. Краснодар, ул. им. Пушкина, уч.8, Заявитель – Государственное казенное учреждение «Главное управление строительства Краснодарского края» (Договор ТП №21200-19-00537256-1 от 30.12.2019). | L_032310_000000938 | 36.8063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ «Ангарская», в г. Краснодар Краснодарского края, ГБУЗ «Научно-исследовательский институт – ККБ № 1 имени профессора С.В. Очаповского» Министерство здравоохранения Краснодарского края | L_032310_000000948 | 222.2582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ, СП-10 кВ в г. Анапа согласно договору технологического присоединения от 07.06.2007 №21200-07-000406-1 заявитель ООО «РН-Краснодарнефтегаз» | M_prj_107000_61225 | 34.9351 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ в ст. Благовещенская согласно договору технологического присоединения от 23.08.2018 № 20102-18-00456474-1, заявитель ОАО "Российские железнодорожные дороги" | M_prj_107000_61226 | 1.0641 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 110 кВ для технологического присоединение энергопринимающих устройств АО «Новорослесэкспорт» по договору № 31200-16-00324640-4 от 07.10.2016 | H_prj_107000_51055 | 198.0853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 110 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств АО "Новорослесэкспорт" по договору №31200-16-00324640-4 от 07.10.2016 - 2 этап строительства (ориентировочная протяженность 6,0 км) | K_prj_107000_60883 | 318.1626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.1.1.3 | п.4965 Реконструкция (увеличение протяженности) ВЛ-10 кВ, строительство КТП-10/0,4 кВ и ВЛИ-0,4 кВ в г. Новороссийск, ст-ца Раевская , согласно договору технологического присоединения: от 30.04.2021 №20104-21-00628056-1 заявитель-Чесноков Н.Н. | M_prj_107000_61227 | 4.5972 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух ЛЭП-10 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ «Родниковая» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Роял Эдвайзерс Ритейл» - ЭПУ земельного участка для торгового центра по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, ул. Пластунская,(кадастровый номер 23:49:0205019:1061) | M_prj_107000_61209 | 8.1181 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ РП-8 для технологического присоединения электроустановок заявителя Акционерное общество "РЭМ" ЭПУ объектов незавершенного строительства по адресу: г. Сочи, с. Детляжка, ул.Главная (кадастровые номера 23:49:0120002:1253, 23:49:0120002:1254, 23:49:0120002:1260, 23:49:0120002:1261, 23:49:0120002:1384) | L_prj_107000_60978 | 11.6939 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-К28 – ТП-К71п для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" энергопринимающих устройств заявителя Вартеваньяна С.Э. - ЭПУ земельного участка для магазинов, общественного питания, гостиничного обслуживания, для размещения объектов, характерных для населённых пунктов по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, с. Эстосадок, ул. Защитников Кавказа (кадастровый номер 3:49:0420022:2715) | M_prj_107000_61210 | 0.52973 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-10/0,4 кВ, строительство четырёх КЛ-10 кВ для включения 2ТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ: «П-610 – ТП-К95 (I с.ш.)», «П-509 – ТП-К95 (II с.ш.)» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Горный отдых» - ЭПУ земельного участка (виды разрешённого использования: для размещения олимпийского объекта «гостиничный комплекс на 162 номера категории 3 звезды в пос. Эсто-Садок (проектные и изыскательские работы, строительство)», под иными объектами специального назначения») по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, с. Эстосадок, ул. Дубравная, д. 70(кадастровый номер 23:49:0512001:1833) | M_prj_107000_61211 | 7.203 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | «Строительство РП-10 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения РП-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ТРП-300 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя АО Санаторий «Золотой Колос» - ЭПУ земельного участка. Категории земель: земли населённых пунктов, разрешённое использование: для эксплуатации зданий и сооружений санатория «Золотой Колос», расположенный по адресу: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир участок. Почтовый адрес ориентира: край Краснодарский, г. Сочи, р-н Хостинский, пр-кт Курортный, 86, участок №4 (кадастровый номер участка 23:49:0302017:6))» | M_prj_107000_61212 | 114.44 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2РП-10 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения 2РП-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Бытха» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Специализированный застройщик «Кислород» - ЭПУ земельного участка (вид разрешённого использования: парковка, автостоянка, многоэтажная парковка) по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район (кадастровый номер 23:49:0301016:1413) | M_prj_107000_61213 | 11.8056 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ, строительство КВЛ-10 кВ от ближайшей опоры КВЛ-10 кВ ТП-А113-ТП-А458п/ТП-114п до КТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения электроустановок заявителя Департамент строительства администрации города Сочи земельный участок для обеспечения инженерной инфраструктурой земельных участков, выделенных многодетным семьям в п. Кудепста по адресу: г. Сочи, Адлерский район, п. Кудепста, земельный участок (кадастровый номер 23:49:0401009:2786) (договор от 31.07.2018 №20206-18-00452896-1) | J_prj_107000_60385 | 2.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство РП-10 кВ от РУ-10 кВ на ПС 35/10 кВ "Алексеевская", строительство ВЛЗ-10 кВ от проектируемого РП-10 кВ до границы земельного участка расположенного по адресу Краснодарский Тихорецкий район, с/о "Алексеевский, сектор 16, контур 1. Кадастровый номер: 23:32:0602000:716" (Договор ТП от 26.01.2021 №21200-21-00609996-1 ИП Лоцманов Николай Константинович) | M_prj_107000_61200 | 6.6711 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №12-10 ВЛ 10 кВ Б-7, в границах земельного участка по адресу: Брюховецкий район, ст. Брюховецкая, ул. Привокзальная, д. 28, заявитель Общество с ограниченной ответственностью «Агроплазма». (ТУ № 08-01/0206-21-сс от 10.09.2021 ТП № 20701-21-00666268-1 от 10.09.2021) | M_prj_107000_61202 | 4.2766 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №44 ВЛ 10 кВ НК-5, проектирование и строительство ТП-10/0,4 кВ, строительство участков ВЛИ 0,4 кВ от проектируемой ТП до границ земельных участков по адресу: - р-н. Тимашевский, ст. Новокорсунская, ул. Красная, д. 33 - заявитель Администрация муниципального образования Тимашевский район (ТУ № 08-05/0510-21-сс от 27.12.2021 ТП № 20705-21-00681828-1 от 27.12.2021) | M_prj_107000_61203 | 3.1904 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛЗ 10 кВ от опоры №4-2 ВЛ 10 кВ ПД-3 до границ земельного участка по адресу: - Каневской район, ст. Каневская, с/п Каневское, заявитель ЗАО АФПЗ «Победа». (ТУ № 08-03/0282-21-сс от 09.09.2021 ТП № 20703-21-00667036-1 от 09.09.2021) | M_prj_107000_61204 | 0.51883 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛЗ 10 кВ от опоры №43 ВЛ 10 кВ КЛН-6 до границ земельного участка по адресу:- Калининский район, ст. Старовеличковская, промзона, заявитель ООО «Фруктис» (ТУ № 08-02/0192-21-сс от 28.07.2021 ТП № 20702-21-00655662-1 от 28.07.2021) ВЛ 10 кВ-0,1 км | M_prj_107000_61205 | 0.64743 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛЗ 10 кВ от опоры №2/189 ВЛ 10 кВ Р-7 до границ земельного участка по адресу: - Тимашевский район, ст. Роговская, в границах ОАО АФ «Роговская», секция 26, контур 52, заявитель ООО «Экватор Агро» (ТУ № 08-05/0321-21-сс от 09.08.2021 ТП № 20705-21-00657726-1 от 09.08.2021) ВЛЗ 10 кВ - 0,050 км. | M_prj_107000_61206 | 0.42813 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | «Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №93 ВЛ 10 кВ ГВ-1, в границах земельного участка по адресу: - Краснодарский край, р-н. Калининский, ст-ца. Гривенская, ул. Спортивная, д. 6, заявитель: Общество с ограниченной ответственностью "Лебеди"» (ТУ № 08-02/0343-21-сс от 30.12.2021 ТП № 20702-21-00695908-1 от 30.12.2021). ВЛ 10 кВ - 0,015 км. | M_prj_107000_61207 | 0.67061 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство участка КЛ-10 кВ А-5 до границы участка заявителя ООО «Трансстроймеханизация», с целью электроснабжения объекта по адресу: 353590 Славянский район, ст-ца. Анастасиевская, ул. Коммунистическая, д. 15-В, кадастровый номер 23:27:1102092:10018 согласно ТУ № 06-01/0493-22-сс/1 (договор от 04.02.2022 № 20902-21-00691462-1),максимальная присоединяемая мощность 400 кВт | M_prj_107000_61208 | 0.048225 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-2А с площадью поперечного сечения от 3х70+(1х54,6; 1х70; 1х95) мм2 до 3х95+(1х70; 1х95) мм2). Установка КТП-10(6)/0,4 кВ на максимальную мощность от 356 кВт до 560,7 кВт. Строительство ВЛЗ-10 кВ проводом СИП-3 сечением 95 мм2. По договору № 20801-19-00546288-1 от 11.02.2020. Заявитель – Общество с ограниченной ответственностью «РН Газотопливная компания». ЭПУ здания операторной - АЗС 89:Краснодарский край, р-н. Выселковский, относительно ориентира автомобильная дорога "ст. Журавская - г. Тихорецк" км. 14+200, слева, расположенного в границах участка (кад. №23:05:0604000:501) | K_prj_107000_60927 | 3.65 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Технологическое присоединение с установкой прибора интеллектуальной системы учета электрической энергии по адресу: Краснодарский край, р-н Ленинградский, ст-ца Ленинградская, тер. в границах колхоза им. Ленина, д.0, прим: участок-1, секция 3, контур-65, к/н 23:19:0105000:386. Договор ТП от 23.09.2021 № 20503-21-00669624-1 | L_prj_107000_61091 | 0.71767 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/35/10кВ "Восток" с установкой дополнительной линейной ячейки на 1СШ-10кВ в г. Армавире, Северная Промзона. (дог. №21200-19-005134, 2100457 | L_prj_107000_61014 | 3.9084 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Реконструкция ПС-110/35/10кВ «Кубань» с установкой дополнительных линейных ячеек на 1 СШ-10кВ в с.Новоукраинское, примерно в 1850 м по направлению на , 2100326 | L_prj_107000_61016 | 4.2213 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/35/10кВ "Речная" с установкой дополнительной линейной ячейки на 3 СШ-10кВ10 в г. Армавире, п. Заветный, пер., Набережный, д.8, 2100458 | L_prj_107000_61017 | 3.011 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 31.2723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 31.2723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 31.2723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
1.1.3.1 | Реконструкция РУ-10 кВ и ОРУ-35 кВ на ПС 35 кВ "Откормбаза" | M_102320_000001268 | 31.2723 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 52.4455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 52.4455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
1.1.4.2 | Реконструкция воздушной линии 110 кВ «Лермонтово-Лазурная» в части замены опор, провода, подвесной арматуры, изоляторов, ГЗТ, установка ВОЛС» | J_prj_107000_60409 | 52.4455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 8721.5684 | 0 | 2850.6277 | 263 | 0 | 0.345 | 0 | 90246 | 14 | 4.8 | 14 | 0 | 29.006 | 0 | 0 | 0.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.6299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3333 | 0 | 0 | 14 | 0 | 63.0209 | 22.6 | 0 | 0 | 0 | 3332 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2513.971 | 240.4 | 0 | 0 | 0 | 83581 | 13 | 4.8 | 0 | 0 | 500.2693 | 20 | 0 | 7.679 | 0 | 10569 | 0 | 0 | 14 | 0 | 195.796 | 10 | 0 | 2.127 | 0 | 5739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304.4733 | 10 | 0 | 5.552 | 0 | 4830 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 226.6335 | 82.82% | Г
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 4000.4944 | 0 | 697.3192 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.721 | 22.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 666.5982 | 240.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3483 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24696 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1014 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 1.3483 | _ | Г
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 4000.4944 | 0 | 697.3192 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.721 | 22.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 666.5982 | 240.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3483 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24696 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1014 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 1.3483 | _ | Г
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Почтовая». Замена трансформаторов Т-1 и Т-2 2×10 МВА на трансформаторы 2×40 МВА | F_prj_107000_49074 | 482.3494 | 0 | 482.3494 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482.3494 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ "Адлер" с заменой трансформаторов 2х25 МВА на 2х40 МВА | J_prj_107000_60479 | 669.8434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Пасечная» с заменой трансформаторов 2×16 МВА на 2×40 МВА | H_prj_107000_50951 | 631.7281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ «Кудепста» с заменой трансформаторов с 2х16 МВА на 2х25 МВА | I_prj_107000_60171 | 613.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Очистные сооружения» с заменой трансформаторов 2х16 МВА на 2х40 МВА с установкой ТОР-10 кВ | J_prj_107000_60614 | 557.9487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Старокорсунская» с заменой трансформаторов Т-1 16 МВА и Т-2 10 МВА на трансформаторы 2х40 МВА | H_prj_107000_51097 | 352.1149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Титаровская" с заменой трансформатора Т-1 4 МВА на 10 МВА | I_prj_107000_60119 | 0.24696 | 0 | 1.4146 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4146 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24696 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24696 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0.24696 | _ | досрочное выполнение работ , объект введен в 1 кв 2022
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Каневская" с заменой трансформатора Т-1 6,3 МВА на трансформатор 10 МВА | L_082324_000001049 | 15.8036 | 0 | 15.8036 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8036 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "АГНКС" с заменой трансформатора 4 МВА на 6,3 МВА | L_092320_000001056 | 14.6038 | 0 | 14.6038 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6038 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Военгородок" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х4 МВА на трансформаторы 2х6,3 МВА | L_032320_000001010 | 1.239 | 0 | 1.239 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.239 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Динская" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х6,3 МВА на трансформаторы 2х16 МВА | L_032320_000001011 | 41.6422 | 0 | 41.6422 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.6422 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "НС-16" с заменой трансформатора Т-1 2,5 МВА на 6,3 МВА | L_032320_000001012 | 14.7026 | 0 | 14.7026 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7026 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Старомышастовская" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х4 МВА на трансформаторы 2х6,3 МВА | L_032320_000001013 | 4.5755 | 0 | 4.5755 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5755 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Пашковская" с заменой силового трансформатора Т-2 25 МВА на трансформатор 40 МВА | L_032320_000001079 | 36.408 | 0 | 36.408 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.408 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Должанская" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2,5 МВА и 4 МВА на трансформаторы 2х6,3 МВА | L_052320_000001021 | 25.0453 | 0 | 25.0453 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0453 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Петровская" с заменой силовых трансформаторов Т-1 4 МВА и Т-2 3,2 МВА на 2х6,3 МВА | L_062320_000001029 | 27.9429 | 0 | 27.9429 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.9429 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Биофабрика" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х2,5 МВА на трансформаторы 2х4 МВА | L_022320_000001074 | 1.239 | 0 | 1.239 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.239 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Хутор Ленина" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х6,3 МВА на трансформаторы 2х10 МВА | L_032320_000001076 | 30.3533 | 0 | 30.3533 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.3533 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.1.1 | Строительство ПС 110/10/6 кВ Дальняя с установкой трансформаторов 2х16 МВА. Демонтаж существующей ПС 110/35/6 кВ с переводом нагрузки на новую ПС | F_prj_107000_49084 | 0.026418 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Елизаветинская" с заменой трансформатора Т-1 4 МВА на 10 МВА | I_prj_107000_60121 | 21.1926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "ОБД" с заменой трансформаторов 2×16 МВА на 2×40 МВА 110/10 кВ | F_prj_107000_49075 | 457.0964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Лабинск-2 с заменого трансформатора Т-2 6,3 МВА на трансформатор 10 МВА | L_prj_107000_61090 | 1.1014 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 1.1014 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1014 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Необходимость замены оборудования, не включенного в инвестиционную программу, для предотвращения или локализации аварий
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 50.1256 | 0 | 16.006 | 0 | 0 | 0.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.006 | 0 | 0 | 0.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -16.006 | -100% | Г
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 50.1256 | 0 | 16.006 | 0 | 0 | 0.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.006 | 0 | 0 | 0.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -16.006 | -100% | Г
1.2.2.1 | Реконструкция в части восстановления устойчивости и несущей способности опоры №53 ВЛ 110 кВ Шепси - Туапсе тяговая с отпайкой на ПС Терминал с совместным подвесом кабельно-воздушной линии (110 кВ) ТНПЗ - Туапсе тяговая с отпайкой на ПС Терминал после размыва фундаментов паводковыми водами | L_072320_000001046 | 17.5665 | 0 | 16.006 | 0 | 0 | 0.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.006 | 0 | 0 | 0.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -16.006 | -100% | Объект досрочно введен в эксплуатацию в 2021 году
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ РП 5 - ТП Х 232 (ориентировочная протяженность 0,4 км.) | G_prj_107000_49912 | 3.7807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Славянская - Красноармейская на участке захода на ПС 220 кВ Славянская с включением ВЛ 110 кВ Славянская - Красноармейская по проектной схеме (ориентировочная протяженность 0,36 км) | J_prj_107000_60411 | 19.0984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция двух ВЛЗ-10 кВ от ПС110/10 кВ «Изумрудная» ф. И5, ф. И6 на участке от опоры N°26 до опоры N°29 | M_072320_000001252 | 2.18 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ М-9 в ст. Медведовская на территории СОШ №13 | L_082320_000001047 | 0.4694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ ОК-3 в х. Танцура-Крамаренко на территории СОШ №6 | L_082320_000001048 | 0.42441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ БГ-3, проходящей по территории СОШ №11 с. Белая Глина c реконструкцией ТП 10/0,4 кВ Бг-3-527 | M_092320_000001262 | 1.0167 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ У-1, проходящей по территории СОШ №32 ст. Успенская с реконструкцией ТП 10/0,4 кВ У-1-234 | M_092320_000001263 | 0.94108 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ У-1, проходящей по территории СОШ №31 ст. Успенская с реконструкцией ТП 10/0,4 кВ У-1-255 | M_092320_000001264 | 1.5286 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Т-3, проходящей по территории СОШ №3 ст. Павловская с реконструкцией ТП 10/0,4 кВ Т-3-130 | M_092320_000001265 | 1.6271 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ И-7, проходящей по территории СОШ №17 ст. Ильинская с реконструкцией ТП 10/0,4 кВ И-7-288 | M_092320_000001274 | 1.4928 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 1785.2791 | 0 | 1645.1363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1498.1063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362.8497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.8452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.0046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 242.3197 | 201% | Г
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 1785.2791 | 0 | 1645.1363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1498.1063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362.8497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.8452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.0046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 242.3197 | 201% | Г
1.2.3.1 | Создание системы технического учета электроэнергии на ТП 6(10)/0,4 кВ на уровне напряжения 0,4 кВ с организацией удаленного сбора данных и модернизацией системы технического учёта с удаленным сбором данных на ПС 35-110 кВ в филиале ПАО "Кубаньэнерго" "Ленинградские электрические сети" | I_prj_107000_60279 | 41.1594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы технического учета электроэнергии на ТП 6(10)/0,4 кВ на уровне напряжения 0,4 кВ с организацией удаленного сбора данных и модернизацией системы в филиале ПАО "Кубаньэнерго" "Славянские электрические сети" | I_prj_107000_60286 | 42.5015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы технического учета электроэнергии на ТП 6(10)/0,4 кВ на уровне напряжения 0,4 кВ с организацией удаленного сбора данных и модернизацией системы в филиале ПАО "Кубаньэнерго" "Юго-Западные электрические сети" | I_prj_107000_60287 | 44.8125 | 0 | 44.8125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.8125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы технического учета электроэнергии на ТП 6(10)/0,4 кВ на уровне напряжения 0,4 кВ с организацией удаленного сбора данных и модернизацией системы технического учёта с удаленным сбором данных на ПС 35-110 кВ в филиале ПАО "Кубаньэнерго" "Армавирские электрические сети" | K_prj_107000_60681 | 54.4784 | 0 | 54.4784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.4784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы технического учета электроэнергии на ТП 6(10)/0,4 кВ на уровне напряжения 0,4 кВ с организацией удаленного сбора данных и модернизацией системы технического учёта с удаленным сбором данных на ПС 35-110 кВ в филиале ПАО "Кубаньэнерго" "Тимашевские электрические сети" | K_prj_107000_60682 | 48.928 | 0 | 48.928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы технического учета электроэнергии на ТП 6(10)/0,4 кВ на уровне напряжения 0,4 кВ с организацией удаленного сбора данных и модернизацией системы технического учёта с удаленным сбором данных на ПС 35-110 кВ в филиале ПАО "Кубаньэнерго" "Тихорецкие электрические сети" | K_prj_107000_60683 | 52.5185 | 0 | 52.5185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.5185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Армавирские электрические сети (9786 т.у.) | K_prj_107000_60689 | 49.388 | 0 | 68.988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Армавирские электрические сети (1062 т.у.) | K_prj_107000_60690 | 6.7519 | 0 | 7.5046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 6.7519 | _ | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Армавирские электрические сети (65 т.у.) | K_prj_107000_60691 | 0.56893 | 0 | 0.63058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0.56893 | _ | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Армавирские электрические сети (8 т.у.) | K_prj_107000_60692 | 0.16976 | 0 | 0.089771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети (11050 т.у.) | K_prj_107000_60694 | 46.0243 | 0 | 136.7339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.7339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Краснодарские электрические сети (8742 т.у.) | K_prj_107000_60695 | 56.4163 | 0 | 122.5171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.4871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.4163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 15.3863 | 37.5% | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Краснодарские электрические сети (247 т.у.) | K_prj_107000_60696 | 4.0507 | 0 | 4.6435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 4.0507 | _ | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Краснодарские электрические сети (72 т.у.) | K_prj_107000_60697 | 0.076398 | 0 | 1.2758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0.076398 | _ | Перенос сроков выполнения работ в скорректированной инвестиционной программе
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Краснодарские электрические сети (170 т.у.) | K_prj_107000_60698 | 3.7892 | 0 | 1.8946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Лабинские электрические сети (8173 т.у.) | K_prj_107000_60699 | 37.8643 | 0 | 76.8114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.8114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Лабинские электрические сети (1076 т.у.) | K_prj_107000_60700 | 7.4503 | 0 | 12.5404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 7.4503 | _ | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Лабинские электрические сети (52 т.у.) | K_prj_107000_60701 | 0.70871 | 0 | 0.86985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0.70871 | _ | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Ленинградские электрические сети (10108 т.у.) | K_prj_107000_60704 | 46.5722 | 0 | 99.6776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.6776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Ленинградские электрические сети (2131 т.у.) | K_prj_107000_60705 | 1.1596 | 0 | 22.6593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.6593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 1.1596 | _ | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети (11061 т.у.) | K_prj_107000_60709 | 2.9988 | 0 | 115.5931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.5931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 2.9988 | _ | Перенос сроков выполнения работ в скорректированной инвестиционной программе
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети (3954 т.у.) | K_prj_107000_60710 | 18.3008 | 0 | 46.1197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0.3008 | 1.671% | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети (229 т.у.) | K_prj_107000_60711 | 0.51499 | 0 | 3.6979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0.51499 | _ | Перенос сроков выполнения работ в скорректированной инвестиционной программе
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети (76 т.у.) | K_prj_107000_60712 | 1.5421 | 0 | 0.77103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети (10939 т.у., 57 шт.) | K_prj_107000_60714 | 62.6368 | 0 | 165.3808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.3808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Сочинские электрические сети (6535 т.у.) | K_prj_107000_60715 | 29.4459 | 0 | 85.0199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.0199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.4459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 11.4459 | 63.59% | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Сочинские электрические сети (1415 т.у.) | K_prj_107000_60716 | 0.44375 | 0 | 28.3746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.3746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0.44375 | _ | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Сочинские электрические сети (218 т.у.) | K_prj_107000_60717 | 0.030357 | 0 | 2.0792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0.030357 | _ | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Сочинские электрические сети (36 т.у.) | K_prj_107000_60718 | 0.80242 | 0 | 0.40121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Тимашевские электрические сети (9693 т.у.) | K_prj_107000_60719 | 65.3062 | 0 | 81.7797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.7797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Тимашевские электрические сети (2532 т.у.) | K_prj_107000_60720 | 14.3873 | 0 | 30.8225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.8225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 14.3873 | _ | Досрочное выполнение работ по установке приборов учета
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Тимашевские электрические сети (325 т.у.) | K_prj_107000_60721 | 0.73731 | 0 | 6.3835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -0.76269 | -50.85% | длительное оформление документации по вводу объектов
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Тимашевские электрические сети (2 т.у.) | K_prj_107000_60722 | 0.2488 | 0 | 0.022229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Тихорецкие электрические сети (10011 т.у.) | K_prj_107000_60724 | 52.6885 | 0 | 113.6775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.6775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Тихорецкие электрические сети (1360 т.у.) | K_prj_107000_60725 | 7.2755 | 0 | 16.0924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 7.2755 | _ | Досрочное выполнение работ по установке приборов учета
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Тихорецкие электрические сети (291 т.у.) | K_prj_107000_60726 | 1.6793 | 0 | 6.5566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 1.6793 | _ | Досрочное выполнение работ по установке приборов учета
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские электрические сети (9219 т.у.) | K_prj_107000_60729 | 43.3767 | 0 | 50.9986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.9986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Усть-Лабинские электрические сети (1974 т.у.) | K_prj_107000_60730 | 10.2257 | 0 | 16.5455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 10.2257 | _ | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Усть-Лабинские электрические сети (74 т.у.) | K_prj_107000_60731 | 0.27424 | 0 | 1.0141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0.27424 | _ | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети (7852 т.у.) | K_prj_107000_60734 | 33.4096 | 0 | 58.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Юго-Западны электрические сети (4873 т.у.) | K_prj_107000_60735 | 64.8272 | 0 | 50.7087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.8272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 24.8272 | 62.07% | Досрочное выполнение работ по установке приборов учета
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Юго-Западны электрические сети (435 т.у.) | K_prj_107000_60736 | 12.9463 | 0 | 7.3587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 10.9463 | 547.3% | Досрочное выполнение работ по установке приборов учета
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Юго-Западны электрические сети (8 т.у.) | K_prj_107000_60737 | 0.17777 | 0 | 0.088886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО "Россети Кубань" Лабинские электрические сети (2153 т.у.) | M_042320_000001297 | 1.0623 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 1.0623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Лабинские электрические сети | L_prj_107000_61060 | 0.24865 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0.24865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Тимашевские электрические сети (2 т.у.) | K_prj_107000_60723 | 0.2488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0.2488 | _ | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Ленинградские электрические сети | L_prj_107000_61029 | 0.091549 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0.091549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО "Россети Кубань" Тимашевские электрические сети (4404 т.у.) | M_082320_000001301 | 7.6348 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 7.6348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО "Россети Кубань" Краснодарские электрические сети (11630 т.у.) | M_032320_000001296 | 430.2482 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные электрические сети (19611 т.у.) | M_112320_000001304 | 69.7347 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 69.7347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.7347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО "Россети Кубань" Славянские электрические сети (10497 т.у.) | M_062320_000001299 | 36.875 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 36.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Тихорецкие электрические сети | L_prj_107000_61028 | 0.021542 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0.021542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО "Россети Кубань" Тихорецкие электрические сети (1581 т.у.) | M_092320_000001302 | 0.2861 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0.2861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО "Россети Кубань" Усть-Лабинские электрические сети (2967 т.у.) | M_102320_000001303 | 1.7117 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 1.7117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО "Россети Кубань" Ленинградские электрические сети (4425 т.у.) | M_052320_000001298 | 3.6646 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 3.6646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Перенос сроков выполнения работ в скорректированной инвестиционной программе
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Ленинградские электрические сети (5833 т.у.) | M_052320_000001287 | 154.3438 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО "Россети Кубань" Армавирские электрические сети (2961 т.у.) | M_022320_000001295 | 109.4425 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 2885.6692 | 0 | 492.1663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 14 | 4.8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.0999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 5.7999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 349.2665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 13 | 4.8 | 0 | 0 | 136.0712 | 0 | 0 | 7.679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 9.7039 | 0 | 0 | 2.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.3674 | 0 | 0 | 5.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -1.0286 | -0.7503% | Г
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 2397.9007 | 0 | 283.2662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 11 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 277.4663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 10 | 4.8 | 0 | 0 | 48.2342 | 0 | 0 | 7.679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7039 | 0 | 0 | 2.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.5303 | 0 | 0 | 5.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 48.2342 | _ | Г
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10 кВ Гостагаевская | H_prj_107000_60082 | 24.3307 | 0 | 24.3307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.3307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/6 кВ Выселки | H_prj_107000_60063 | 48.5257 | 0 | 48.5257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.5257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/10 кВ Кореновская | H_prj_107000_60064 | 59.2709 | 0 | 59.2709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.2709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Красноармейская | H_prj_107000_60054 | 18.4074 | 0 | 18.4074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ Троицкий водозабор с заменой аккумуляторной батареи тип СК-6 | G_prj_107000_49875 | 18.1413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ Апшеронская с заменой аккумуляторной батареи типа СК-12 | G_prj_107000_49876 | 11.1584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Афипская с заменой аккумуляторной батареи типа СК-10 | G_prj_107000_49878 | 8.4585 | 0 | 8.4585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Салют» с заменой аккумуляторной батареи типа СК-6 | L_092320_000001051 | 11.8749 | 0 | 11.8749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Джигинская с заменой аккумуляторной батареи типа СК-8 | L_112320_000001067 | 30.9549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Ильская» в части замены КРУН-10 кВ с установкой приемных порталов со стороны заходов ВЛ-35 кВ и ВЛ-110 кВ | L_032320_000001006 | 16.5091 | 0 | 16.5091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ Джемете с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 3, 4 СШ-10 кВ и на 1,2 СШ 6 кВ | L_112320_000001068 | 16.4611 | 0 | 16.4611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Береговая с заменой аккумуляторной батареи типа СК-4 | L_112320_000001069 | 21.7013 | 0 | 21.7013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ «Горячий ключ – Фанагорийская тяговая» в особо охраняемой территории государственного природного зоологического заказника регионального значения «Горячеключевской» в части расширения просек | L_072320_000001039 | 2.8703 | 0 | 2.8703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция основной защиты ВЛ 110 кВ Армавир – Армавирская ТЭЦ II цепь и ВЛ 110 кВ Армавир – Армавирская ТЭЦ с отпайкой на ЗТВС на ПС 110 кВ Армавирская ТЭЦ с организацией каналов связи устройств РЗА | L_022320_000001204 | 44.7778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Гулькевичи с заменой аккумуляторной батареи, подзарядных устройств и щита постоянного тока | L_022320_000001003 | 15.7373 | 0 | 15.7373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС 110/35/10 кВ «Северская» и оснащение защитами ВЛ 110 кВ Афипская –Северская и ВЛ 110 кВ Северская- Ильская» | L_032320_000001018 | 33.3191 | 0 | 33.3191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Лабинск-2" с установкой ячейки на ПС для подключения ВЛ-110 Лабинск-2 - Советская | J_prj_107000_60571 | 63.1295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Советская с установкой ячейки на ПС для подключения ВЛ-110 Лабинск-2 - Советская с строительством ОПУ | J_prj_107000_60573 | 204.8686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Армавирская ТЭЦ» 2 этап | H_prj_107000_60086 | 618.3348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Лабинск-1» с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1 СШ-10 кВ | G_prj_107000_49884 | 5.7999 | 0 | 5.7999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция производственной базы Отрадненского РЭС в части водоотведения | M_022320_000001205 | 6.3762 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ОЛ-9 | L_prj_107000_61150 | 1.0359 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 1.0359 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0359 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ПО-9 в пролетах опор № 121-124 | L_prj_107000_61076 | 0.28176 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0.28176 | 0 | 0 | 0.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28176 | 0 | 0 | 0.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ СК-1 в пролетах опор 6-11 и отпайки 6-2/2 расположенной по адресу: Краснодарский край, Гулькевичский район, г. Гулькевичи | L_prj_107000_61151 | 0.81842 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0.81842 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81842 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ МТ-5 в пролетах опор № 65/7-8/5 и 12/3-8/3 в ст. Отрадная Отрадненского района | L_prj_107000_61152 | 0.82618 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Гривенская" с заменой трансформатора Т-1 2,5 МВА на трансформатор 6,3 МВА | L_prj_107000_61092 | 0.84942 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ 3-4 в пролете опор 31-32; 35-36 по адресу ст. Брюховецкая, ул. Ленина, 144 | L_prj_107000_61094 | 0.34597 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ СВ-13 оп. 88-88а-КТП; переустройство ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП СВ-13-269 в пролете опор № 1 - № 8 на земельном участке по адресу: ст | L_prj_107000_61095 | 0.45877 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | "Переустройство ВЛ-10 кВ ТТ-1 в пролете опор 41-45 на земельном участке с кадастровым номером 23:31:0302000:985, расположенном по адресу: г. Тимашевск | L_prj_107000_61093 | 0.54763 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0.54763 | 0 | 0 | 0.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54763 | 0 | 0 | 0.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ПД-1 на участках пролетов опор №№ 45-2/2 (уточнить при проектировании), инв. № 17790 | L_prj_107000_61069 | 0.58595 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0.58595 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58595 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ПС-9 на участках пролетов опор №№75-77 (уточнить при проектировании), инв. № 18007 | L_prj_107000_61070 | 0.57738 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0.57738 | 0 | 0 | 0.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57738 | 0 | 0 | 0.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ПК-3 на участках пролетов опор №№ 85-87 (уточнить при проектировании), инв. № 16836 | L_prj_107000_61071 | 0.59428 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0.59428 | 0 | 0 | 0.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59428 | 0 | 0 | 0.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10кВ ПРС-11 на участках пролетов опор №№ 28-31 (уточнить при проектировании), инв. № 18059 | L_prj_107000_61072 | 0.62439 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0.62439 | 0 | 0 | 0.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62439 | 0 | 0 | 0.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство КТП 10/0,4 кВ НС-2-5-608 инв. №200195, ВЛ-10 кВ на ж/б НС-2-5 инв. №18731 расположенные на земельном участке с кадастровым номером 23:10:0402000:44 по адресу: ст. Калининская | L_prj_107000_61040 | 0.35063 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0.35063 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35063 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Коммунар (установка полукомплекта ДФЗ ВЛ 110 кВ Староминская-Коммунар) | H_prj_107000_60089 | 78.6543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Ромашки (установка полукомплекта ДФЗ ВЛ 110 кВ Староминская-Ромашки) | H_prj_107000_60088 | 57.8019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ М-11 на участках пролетов опор №7 - 22, 9 - 9а, на участках близкого параллельного следования опор №4/19 - 4/37 в рамках реа | L_prj_107000_61157 | 2.047 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ М-6 (диспетчерское наименование) (протяженность 10,4 км) на участвке пролетов опор 17-58, 27-1/2, 36-2/2, 51-5/2, 5/1-5/1а | L_prj_107000_61158 | 12.352 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ М-6 на участках пролетов опор №112 - 128, 122 - 8/4; 83 - 7/2; 36-2/1, 27-1/2, 10-23, на участках близкого параллельного следо | L_prj_107000_61159 | 1.184 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ М-7 на участках пролетов опор №77-82 в рамках реализации проекта: "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 | L_prj_107000_61160 | 0.99938 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ М-9 на участках пролетов опор №14-17 в рамках реализации проекта: "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 К | L_prj_107000_61161 | 1.838 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ МИ-7 на участках пролетов опор №188-201в рамках реализации проекта: "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 | L_prj_107000_61162 | 1.2028 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ НМ-3 на участках пролетов опор №141-157, 156-156а, 145-1/2 в рамках реализации проекта: "Строительство и реконструкция автом | L_prj_107000_61163 | 1.883 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ НМ-7 на участках пролетов опор 94-95 в рамках реализации проекта: "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 К | L_prj_107000_61164 | 0.72973 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ О-2 на участках пролетов опор №106-122 в рамках реализации проекта: "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 | L_prj_107000_61165 | 1.1417 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ПФ-1 на участках пролетов опор №79-97 в рамках реализации проекта: "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 | L_prj_107000_61166 | 1.0162 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ С-15 на участках пролетов опор №3-67 - 3-70 в рамках реализации проекта: "Строительство и реконструкция автомобильной дороги | L_prj_107000_61167 | 0.99064 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 35/10 кВ Марьянская с прилегающими ВЛ в части ВЛ-35 кВ "ВНИИрис - Марьянская" на участках пролетов опор № | L_prj_107000_61168 | 0.45752 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 35/10 кВ Марьянская с прилегающими ВЛ в части ВЛ-35 кВ "Марьянская - Н. Мышастовская" на участках пролето | L_prj_107000_61169 | 1.0675 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 35/10 кВ Первомайская с прилегающей ПС и ВЛ в части ВЛ-35 кВ "Первомайская - Октябрьская" на участках про | L_prj_107000_61170 | 1.9782 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 35/10 кВ Тиховский Гидроузел с прилегающими ВЛ в части ВЛ-35 кВ "Славянская-110 - Тиховский гидроузел" на | L_prj_107000_61171 | 1.0262 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС-110/35/10 кВ "Новомышастовская" с прилегающей ПС и прилегающими ВЛ (запись регистрации в ЕГРН от 27.12.02 | L_prj_107000_61172 | 14.6589 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Кубаньэнерго»: ВЛ-0,4кВ Прогресс – ТП-Х40 по кап ремонту объекта: «Автомобильная дорога п.Мацеста – с.Абазинка, км 5+600 | K_prj_107000_60937 | 0.24806 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Кубаньэнерго»: ЗДАНИЕ ТП-Д80, ОБОРУДОВАНИЕ ТП-Д80, КЛ-10 Д80(I)-Д300(I), КЛ-10 Д80(II)-Д300(II), КВЛ-10 Д80-Д366, КВЛ-10 Д80-Д98, КВЛ-10 Д80-Д366/Д311/Д315, КЛ-0,4 от ТП-Д80, ВЛ-0,4 Фестивальная ТП-Д80, ВЛ-0,4 Летняя ТП-Д80 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ЗДАНИЕ ТП-Д80, ОБОРУДОВАНИЕ ТП-Д80, КЛ 10 КВ ОТ ТП Д-80-Д-132, КЛ 10 КВ ОТ ТП-80-107, КЛ 10 КВ ОТ ТП-80-91, ВЛ 10 КВ ОТ ТП Д-107 ДО ТП Д-80, КЛ 0.4 КВ ОТ ТП-80, ВЛ 0.4 КВ ОТ ТП-80) на территории земельного участка кадастровый №23:49:0125014:1003» | L_prj_107000_61127 | 42.4112 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Кубаньэнерго»: КЛ 6 кВ ТРП-018 (III) – ТРП-68 (I), КЛ 6 кВ ТРП-18 (IV) – ТРП-68 (II), КЛ 6 кВ ТРП-018 (I) – ТРП-71 (I), КЛ 6 кВ ТРП-018 (II) – ТРП-71 (II), КЛ 6 кВ ТП-572 – ТП-638, КЛ 10 кВ п/ст «Сочи» Ф.414 – РП-136, КЛ 10 кВ РП-136 – ТП-503, КЛ 10 кВ РП-136 – ТП-437, КЛ 10 кВ ТП-437 – ТП-994, ВОЛС ПС Сочи - РП-71 - РП-68 - РП-136 (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 6 кВ РП018-(I) – РП68-(I), КЛ 6 кВ РП018-(II) – РП68-(II), КЛ 6 кВ РП018-(III) – РП71-(I), КЛ 6 кВ РП018-(IV) – РП71-(II), КЛ 10 кВ от ТП-136-503, КЛ 10 кВ ф. С119-РП136 (I), КЛ 6кВ ТП233-ТП437, ВОЛС РП-136 - ПС "Сочи") на территории земельного участка кадастровый № 23:49:0203005:1004» | L_prj_107000_61128 | 35.9135 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Кубаньэнерго»: ВЛ 0,4 кВ ГКТП-1 Ф-1 (наименование по данным бухгалтерского учёта ВЛ 0.4 КВ С.КРИВЕНКОВСКОЕ) в рамках реализации мероприятия по капитальному ремонту объекта «Автомобильная дорога г. Майкоп – г. Туапсе, км 122+660 в Туапсинском районе» | K_prj_107000_60962 | 0.47834 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ-0,4 кВ ф. Чкаловский от ТП-Х107 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 0.4 КВ ОТ ТП Х-107 Ф. ЧКАЛОВСКИЙ) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0304026:130» | L_prj_107000_61179 | 2.5498 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | «Реконструкция КЛ-10 А270 – А333, ВЛ-0,4 Рижская ТП-А270 на переходе через реку Чахцуцыр» | L_prj_107000_60997 | 0.57466 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | "Переустройство сетей ПАО "Кубаньэнерго": ВЛ-10 Д83-Д195 (наименование по данным бухгалтерского учета ВЛ 10 кВ от ТП-83 до ТП-195) на территории земельных участков с кадастровыми №23:49:0136009:4033, № 23:49:0136009:916, №23:49:0136009:906" | L_prj_107000_61000 | 0.41174 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | «Восстановление устойчивости и несущей способности, а также предотвращение смещение опоры №62 КВЛ 110 кВ Джубгинская ТЭС-Архипо-Осиповка с совместным подвесом кабельно-воздушной линии (110 кВ) Джубга-Архипо-Осиповка по причине воздействия оползня» | L_prj_107000_60999 | 17.661 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 17.661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Выполнение работ на объекте в связи с наступлением страхового случая
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ-10 Лоо-11-Д106/Д329/КРН-Д15/Д371 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 10 кВ ф.Лоо 11-ТП-Д106) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0132007:999» | L_prj_107000_61180 | 1.5533 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-10 Д82-Д249 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 10 КВ ОТ ТП-82 ДО ТП-151) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0136005:720» | L_prj_107000_61181 | 1.3154 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Кубаньэнерго»: ВЛ-10 А392-А125 (наименование по данным бухгалтерского учета ВЛ 10 КВ ОТ ТП А-125 ДО ТП А-392), на территории земельного участка с кадастровым номером №23:49:0404007:1179 | L_prj_107000_61182 | 2.3213 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 2.3213 | 0 | 0 | 0.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3213 | 0 | 0 | 0.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ-6 403-750п/КРН-47п (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 6 КВ ОТ ТП-403 ДО ТП-405) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0306004:312 | L_prj_107000_61126 | 1.1 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ЗДАНИЕ ТП-А339, ОБОРУДОВАНИЕ ТП-А339, КВЛ-10 А104(2)-А339(2)/А510П/706П, КЛ-10 А243-А339(1), ВЛ-10 А339-А104/А510П/А706П/А818, ВЛ-0,4 ф. Поселок ТП-А339 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ЗДАНИЕ ТП-А339, ОБОРУДОВАНИЕ ТП А-339, КЛ 10 КВ ОТ ТП А-104-А-339, КЛ 10 КВ ОТ ТП А-339-А-243, ВЛ 10 кВ ТП-А104 - ТП-А339/ТП-510п/ТП-А706п/ТП-А818, ТП А-339 ф. Поселок (ВЛ-0,4 кВ)) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0000000:9601 | L_prj_107000_61124 | 9.917 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-6 КРН-45-ТП-453/467/901п/1078 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 6 КВ 138 - 222 ОТПАЙ НА 453) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0308002:2161 | L_prj_107000_61129 | 0.58671 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0.58671 | 0 | 0 | 0.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58671 | 0 | 0 | 0.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-6 С579-С360 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 6 КВ ОТ ТП С-579 до ТП С-302 от оп. №1 до оп. №20) на территории земельных участков с кадастровыми номерами 23:49:0306003:3495, 23:49:0306003:3496 | L_prj_107000_61183 | 0.21091 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0.21091 | 0 | 0 | 0.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21091 | 0 | 0 | 0.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | "Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ-10 КРН9п – Н83 (КРН-Н83п-Н100), ВЛ-10 Н83-Н98, ВЛ-0,4 №3 ТП-Н83, ВЛ-0,4 №4 ТП-Н83, ВЛ-0,4 №2 ТП-Н83 (наименования по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 10 кВ от ¶ТП-Н81 до ТП-Н83, ВЛ 10 кВ от ТП-45 до ТП-46, ВЛ 0,4 кВ от ТП-Н83" | L_prj_107000_61184 | 1.8133 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ 10 кВ А216-А217/145/341 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 10 КВ ОТ ТП А-216 ДО ТП А-217) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0404004:187» | L_prj_107000_61185 | 0.9733 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ 10 кВ Бр 105-РП 136(II), КЛ 6 кВ ПС Б.р. - РП018-(I), КЛ 6 кВ ПС Б.р.-РП018-(II), КЛ 6 кВ ПС Б.р.-РП018-(III), КЛ 6 кВ ПС Б.р.-РП018-(IV), (наименование по данным бухгалтерского учета: КЛ 10 кВ Бр 106-РП 136(II), КЛ 6 кВ ПС Б.р. - РП018-(I), КЛ 6 кВ ПС Б.р.-РП018-(II), КЛ 6 кВ ПС Б.р.-РП018-(III), КЛ 6 кВ ПС Б.р.-РП018-(IV)) в рамках реализации объекта ОАО "РЖД" по титулу:"Техперевооружение прилегающих сооружений на перегоне Дагомыс-Сочи" | L_prj_107000_61186 | 23.2612 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ-6 С600(I)-С470/С791п/С615п/С841/С767п/С627 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 6 КВ ОТ ТП-86-470) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0306003:3123 | L_prj_107000_61187 | 0.69025 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0.69025 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69025 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-6 384-403/577/566п/419п/568п (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 6 КВ ОТ ТП-384 ДО ТП-403 | L_prj_107000_61188 | 1.142 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция в части восстановления устойчивости и несущей способности опоры № 73 ВЛ 110 кВ Небуг – Ольгинка после размыва фундаментов паводковыми водами | L_prj_107000_61189 | 49.9804 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Воздушные линии (110 кВ) от Джубгинской ТЭС до подстанции "Джубга", от Джубгинской ТЭС до подстанции "Архипо-Осиповка", от подстанции "Джубга" до подстанции "Архипо-Осиповка", реконструкция подстанций (проектирование и изыскательские работы, строительство, реконструкция). Этап : выполнение противооползневых мероприятий | I_prj_107000_60153 | 28.1385 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности от Джубгинской ТЭС до подстанции "Лермонтово", реконструкция подстанций (проектные и изыскательские работы, строительство, реконструкция). Этап : выполнение противооползневых мероприятий | K_prj_107000_60799 | 45.6681 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ БВ-3 на участке в пролетах опор №62-64 , инвентарный №000012911, №000054662 | L_prj_107000_61191 | 1.1681 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ, ТБ-15 электросетевого хозяйства ПАО Россети Кубань Усть-Лабинские электрические сети | L_prj_107000_61121 | 0.34727 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Центральная-Северная" и транзита ВЛ 110 кВ "Центральная-Армавир" в части расширения просек | F_prj_107000_48882 | 17.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-110 кВ "Никитинская-Варениковская" в пролете опор № 30-31, входящая в состав ЭСК ПС 110/35/10 кВ "Никитинская" с прилегающими ВЛ | J_prj_107000_60470 | 4.3413 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-6 кВ ПР-11 (инв. №000015302) в пролетах опор №39-№43 в рамках титула: «Реконструкции Крымского узла Северо-Кавказкой железной дороги 1 этап». | K_prj_107000_60867 | 9.401 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-10 кВ Рз-5 в пролете опор №№2/3-2/5 (инв.№000013689) | L_prj_107000_61097 | 0.56758 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0.56758 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56758 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-6 кВ Ва-7 в пролетах опор №№7-15 - 7-23 (инв.№000017411) | L_prj_107000_61098 | 0.57537 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0.57537 | 0 | 0 | 0.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57537 | 0 | 0 | 0.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-110кВ "Крымская тяговая-Новотроицкая" (протяженность 15,950 км) на участках пролетов опор №№6-9 инвентарный №000000136, | K_prj_107000_60865 | 8.4921 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Динская | H_prj_107000_60073 | 44.1782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10-6 кВ «ХБК» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50704 | 15.1056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция внутреннего противопожарного водопровода базы "Западная-2", расположенной по адресу г. Краснодар, ул. Лукьяненко 119". | J_prj_107000_60449 | 1.9209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ «Отпайка к ПС Горячий Ключ 35 кВ от ВЛ Горячий Ключ – Ключевая 1 цепь» (инвентарный №12461) | K_prj_107000_60840 | 5.2205 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ПШ-204 (инвентарный №6560) | K_prj_107000_60968 | 1.166 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 1.166 | 0 | 0 | 0.498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.166 | 0 | 0 | 0.498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ТП КУ-4 L=3,33 км п. Южный, инвентарный №12767 и ВЛ-10 кВ ТП КУ-6 L=2,82 км п. Южный, инвентарный №12768, по соглашению о компенсации затрат от 30.06.2021 №407/30-810, заявитель - ООО СЗ ""СК НВМ"" | L_prj_107000_61086 | 0.64218 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ АГР-2 по соглашению о компенсации от 30.04.2021 № 240, Заявитель – Ушакова К.П. | L_prj_107000_61084 | 0.19325 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ РП-3-2 L=2,55 км, инвентарный №3033;¶ ВЛ-10 кВ РП-3-1 L=2,55 км, инвентарный №4918, по соглашению о компенсации затрат от 22.09.2021 №407/30-1216, Заявитель - Прокопенко А.В. | L_prj_107000_61146 | 1.3543 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10 кВ «Почтовая» | H_prj_107000_60067 | 29.6902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ТП-Д-7 и ВЛ-10 кВ ДН-3 по соглашению о компенсации от 25.05.2020 №137-РМ/20/407/30-531, Заявитель - ООО «Русс-Модуль» | K_prj_107000_60967 | 1.4399 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 1.4399 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4399 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ИЛ-2 по соглашению о компенсации затрат от 10.08.2021 № 421, Заявитель – Сергак Н.В. | L_prj_107000_61196 | 0.68413 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ Л-103 по соглашению о компенсации затрат от 01.06.2021 № 292, Заявитель – АО "Тандер" | L_prj_107000_61197 | 0.24072 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ СХ-2 по соглашению о компенсации затрат от 07.06.2021 № 304, Заявитель – ООО "СЗ "Девелопмент Групп" | L_prj_107000_61198 | 0.43124 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ СЕ-2 по соглашению о компенсации от 23.03.2021 № 164, Заявитель – Тищенко С.Г. | L_prj_107000_61085 | 0.88836 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ЕЛ-5, ВЛ-0,4 кВ ЕЛ-2-843 по соглашению о компенсации затрат от 29.07.2021 № 397, Заявитель – Стрельчук А.А., 2104707 | L_prj_107000_61145 | 0.36399 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ Т-5-337 по соглашению о компенсации от 10.12.2020 № 981, Заявитель – Тарасенко А.Н., 2002824 | L_prj_107000_61041 | 0.25571 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-35 кВ ПАО «Россети Кубань» в рамках реализации проекта «Автомобильная дорога М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. Строительство с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке дальнего западного обхода г. Краснодара | M_032320_000001233 | 53.8296 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПАО «Россети Кубань»: «ЭСК ПС-110/35/6-10 кВ «Ново-Величковская» в рамках реализации проекта «Автомобильная дорога М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. Строительство с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке дальнего западного обхода г. Краснодара | M_032320_000001235 | 16.1002 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ПАО «Россети Кубань»: ВЛ-10 кВ НС-19-3 на участках пролетов опор №№ 1-27 – 1-28, 1-30 – 1-31, 1-42 – 3-1, 1-18 – 2-1; ВЛ-10 кВ НТ-2 на участках пролетов опор №№55-63, 65-68, 101-105; ВЛ-10 кВ НВ-5 на участках пролетов опор №№26-32; ВЛ-10 кВ НВ-7 на участках пролетов опор №№16-24; ВЛ-10 кВ ВЦ-7 на участках пролетов опор №№111-115; ВЛ-0,4 кВ НС-19-3-1301 на участках пролетов опор №№7/58-7/66 | M_032320_000001234 | 24.064 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10 кВ Пашковская | H_prj_107000_60070 | 19.8992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Аэропорт | H_prj_107000_60071 | 20.3759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/10 кВ Старокорсунская | H_prj_107000_60074 | 50.9177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/6 кВ Юго-Восточная | H_prj_107000_60084 | 46.5263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 35/10 кВ "Садовая" с прилегающими ВЛ" в части ВЛ-35 кВ "Никитинская - Садовая в пролете опор №№ 58-63" №000000210 | L_prj_107000_61078 | 21.9686 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса «Воздушная линия электропередачи 110 кВ «Геленджик-Пенайская с заходами ВЛ-З5кВ и ответвлением от ВЛ-110 кВ Кирилловская - Пролетарская на п/ст Пенайская. ВЛ-110 кВ п/ст «Пролетарий»-п/ст «Пенайская», протяженность 4,1 км. Литер: Л1; ВЛ-35кВ п/ст «Пенайская» - п/ст «Кабардинка», протяженность 0,7 км. Литер: Л; П/ст «Пенайская»- п/ст «Восточная». Литер: Л; ВЛ- 110 кВ п/ст «Гелецджию» - п/ст «Восточная», протяженность 30,6 км. Литер: Л (диспетчерское наименование ВЛ-110 кВ «Восточная-Тонкий мыс» инв.№ 000162, ВЛ-110 кВ п/ст «Геленджик» - п/ст «Восточная» инв. № 11460» в части ВЛ-110 кВ «Геленджик-Тонкий мыс» на участках пролетов опор №№47-48 (уточнить при проектировании) на участке совместного подвеса с ВЛ-110 кВ «Восточная-Тонкий мыс» (инв.№000162) на участках пролетов опор №№76-77 (уточнить при проектировании), входящей в состав электросетевого комплекса ЭСК ПС 110/10 кВ «Тонкий мыс» с прилегающими ВЛ | M_prj_107000_61228 | 12.6205 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ЭСК ПС 110/10 кВ «Тонкий мыс» с прилегающими ВЛ (Сведения о государственной регистрации права собственности 23.01.00-139.2002-471 от 25.12.2002) в части ВЛ-110 кВ «Восточная-Тонкий мыс» (инв.№000162) на участках пролетов опор №№76-77 (уточнить при проектировании) на участке совместного подвеса с ВЛ-110 кВ «Геленджик-Тонкий мыс» на участках пролетов опор №№47-48, входящей в состав электросетевого комплекса «Воздушная линия электропередачи 110 кВ «Геленджик-Пенайская с заходами ВЛ-З5кВ и ответвлением от ВЛ-110 кВ Кирилловская - Пролетарская на п/ст Пенайская. ВЛ-110 кВ п/ст «Пролетарий»-п/ст «Пенайская», протяженность 4,1 км. Литер: Л1; ВЛ-35кВ п/ст «Пенайская» - п/ст «Кабардинка», протяженность 0,7 км. Литер: Л; П/ст «Пенайская»- п/ст «Восточная». Литер: Л; ВЛ- 110 кВ п/ст «Гелецджию» - п/ст «Восточная», протяженность 30,6 км. Литер: Л (диспетчерское наименование ВЛ-110 кВ «Восточная-Тонкий мыс» инв.№ 000162, ВЛ-110 кВ п/ст «Геленджик» | M_prj_107000_61229 | 12.6205 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция Административного здания с оснащением системой пожарной сигнализации, с организацией системы оповещения о пожаре | L_112320_000001061 | 0.078113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Северо-Западная" с оснащением системой пожарной сигнализации, с организацией системы оповещения о пожаре | L_112320_000001063 | 0.13252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Тоннельная" с оснащением системой пожарной сигнализации, с организацией системы оповещения о пожаре | L_112320_000001065 | 0.23014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция здания РПБ с оснащением системой пожарной сигнализации, с организацией системы оповещения о пожаре | L_112320_000001066 | 0.12822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция Приморского с/у Новороссийского РЭС с оснащением системой пожарной сигнализации, с организацией системы оповещения о пожаре | L_112320_000001062 | 0.13052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Солнечная" с оснащением системой пожарной сигнализации, с организацией системы оповещения о пожаре | L_112320_000001064 | 0.25875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-6 кВ «ДМ-7» в пролетах опор №№66-70, инвентарный №001146 | L_prj_107000_61037 | 0.59257 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-6 кВ «ДМ-8» в пролетах опор №№46-49, №№65-68, инвентарный №011461 | L_prj_107000_61039 | 0.85543 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ Дм-7-1221 прис.2 на участке пролетов опор №5-№6, инвентарный №000002927 (ВЛ-0,4 кВ Дм-7-1221 прис.2 на участке пролетов опор №5-№6, инвентарный №000002927) | L_prj_107000_61038 | 0.31668 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ -6кВ "АН-7" в пролете опор №№35-37 | L_prj_107000_61007 | 0.81497 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПАО "Россети Кубань": ПС 35/10 кВ «Благовещенская» с прилегающими ПС и ВЛ (свидетельство о государственной регистрации права серия 23-АА №813629 от 26.12.2002) в части ВЛ-35 кВ Джигинская – Аэропорт с отпайкой на ПС Виноградную на участке пролетов опор №№115-117 с инвентарным номером №000000182 в рамках реализации проекта "Строительство новой железнодорожной линии ст. Анапа – Аэропорт Анапа – Тамань Пассажирская. Этап 2. Строительство нового пути на участке Витязево – Аэропорт Анапа, с учетом строительства пассажирского терминала с выделенной зоной и дополнительной платформой» | M_prj_107000_61230 | 20.2445 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство КВЛ-10 кВ ДГ-5, КЛ-0,4 кВ, ТП ДГ-5-672 в рамках объекта "Строительство новой железнодорожной линии ст. Анапа – Аэропорт Анапа – Тамань Пассажирская. Этап 1. Строительство соединительной скобы на примыкании к перегону Юровский - Красная Стрела" | M_prj_107000_61231 | 15.8377 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство КЛ-6 кВ Х4-Х168 (протяженность 0,24км), инвентарный №21846 | J_prj_107000_60593 | 3.9465 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Оснащение шкафом ОМП типа Бреслер 0107.090.ВХ для КВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС – Адлер на Адлерской ТЭС (Реконструкция Адлерской ТЭС в части оснащения шкафом ОМП для КВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС - Адлер на Адлерской ТЭС) | L_072320_000001038 | 1.5315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.4.1 | Восстановление устойчивости и несущей способности опоры №105 КВЛ 110 кВ Джубга - Архипо-Осиповка | L_prj_107000_61066 | 15.6483 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Восстановление устойчивости и несущей способности опоры №138 КВЛ 110 кВ Джубгинская ТЭС-Джубга | L_prj_107000_61067 | 39.9458 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ-10 Д151-Д105/Д16/Д149 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ-10 Д151-Д105/Д16/Д149 на территории земельного участка с кадастровыми номерами 23:49:0136005:1479» | M_prj_107000_61214 | 0.49304 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0.49304 | 0 | 0 | 0.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49304 | 0 | 0 | 0.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань» КЛ-10 РП-20(1)-А147(2), КВЛ-10 РП-20(1)-А146/А767 на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0404004:1070 | M_prj_107000_61215 | 1.3617 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань» КВЛ-6 406-417/937п/КРН98п/7/КРН36п/КРН68п на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0201020:57 | M_prj_107000_61216 | 2.8779 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ - 0,4 Посёлок ТП – Д114 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 0,4 КВ ОТ ТП - 114) на территории земельных участков с кадастровым номером 23:49:0136009:9753; 23:49:0136009:9754» | M_prj_107000_61217 | 0.19577 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0.19577 | 0 | 0 | 0.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19577 | 0 | 0 | 0.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-10 Д45п-Д103/Д102/Д307/Д377п (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 10 КВ ОТ ТП-195 ДО ТП-103/102) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0136010:1092 | M_prj_107000_61218 | 1.6445 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ-10 Д78-КРН Д1/КРН Д2/Д292, КЛ-10 РП55-Д162П, КЛ-10 Д78-Д162П, КЛ-10 Д78-Д79, КЛ-10 Д19-Д78, КВЛ-10кВ Д78-КРН-Д1/КРН-Д2/Д292 (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 КВ ОТ КТП Д-177 ДО ТП Д-78, КЛ 10 кВ ТП-Д162(I) - РП-55(I), КЛ 10 кВТП-Д162(I) - ТП-Д78, КВЛ 10 КВ Д-78 Д-79, КЛ 10 КВ ОТ ТП Д-78-138, ВЛ 10 КВ ОТ КТП Д-177 ДО Д-78) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0000000:9132 | M_prj_107000_61219 | 15.1727 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ-10 кВ А113-А458/А114п/А856п (наименование по банным бухгалтерского учета ВЛ 10 КВ ОТ А-113/А-458/114) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0401008:1251 | M_prj_107000_61220 | 7.5991 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 7.5991 | 0 | 0 | 0.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5991 | 0 | 0 | 0.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ТП-К213, КЛ-10 К111п-К213, КЛ-10 К175-К213, КЛ-0,4 «Станция Радио Связи» ТП-К213, КЛ-0,4 К213-К176 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ТП К-213, КЛ 10 кВ ТП 174-ТП 213, КЛ 10 кВ ТП К-213-ТП К-175, КЛ 0,4 кВ от ТП-К213 до РУ-0,4 кВ «Станция Радио Связи», КЛ 0,4 кВ ТП К213 РУ-0,4 кВ – ТП К176 РУ-0,4 кВ) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0512001:1821 | M_prj_107000_61221 | 5.1875 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ-10 Л167-Л80, КЛ-10 Л266-Л92, КЛ-10 Л232-Л93 (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 кВ Л167-Л80, КЛ 10 кВ Л266-Л92, КЛ 10 кВ Л232-Л92) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0109032:1006 | M_prj_107000_61222 | 1.5566 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ А747-А864 (ориентировочная протяженность 0,35 км.) | M_prj_107000_61223 | 1.5832 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ Р-305-РП-134, КЛ-10кВ Р-406-РП-134, ВОЛС ПС Родниковая-РП-134 (протяженность трассы 0,1 км) | M_prj_107000_61224 | 3.3026 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ЗДАНИЕ ТП-154, ОБОРУДОВАНИЕ ТП-154, КЛ-6 154 - 813п, КЛ-6 154 - 88, КЛ-6 154 - 678п, КЛ-0,4 ВУ Гостиница «Ленинград» ТП-154, КЛ-0,4 ВУ Библиотека Пушкина ТП-154, КЛ-0,4 ВУ Гостиница «Приморская» Ф.1 ТП-154, КЛ-0,4 ВУ Гостиница «Приморская» Ф.2 ТП-154, КЛ-0,4 ВУ Гостиница «Приморская» Ф.3 ТП-154, КЛ-0,4 ВУ Выставочный зал ТП-154, (наименование по данным бухгалтерского учёта: ЗДАНИЕ ТП-154, ОБОРУДОВАНИЕ ТП-154, КЛ 6 КВ ОТ ТП-90-154, КЛ 6 кВ ТП154(4) - ТП847П, КЛ 6 КВ ОТ ТП-61-154, КЛ 0.4 КВ ОТ ТП-154 ДО ГОСТ.*ЛЕНИНГРАД*, КЛ 0.4 КВ ОТ ТП-154) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0204029:58» | L_prj_107000_61068 | 12.5389 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переутройство ВЛ 110 кВ "Вышестеблиевская- Радуга" | I_prj_107000_60230 | 3.1991 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 3.1991 | 0 | 0 | 0.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1991 | 0 | 0 | 0.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ "Фанагория-Запорожская" | I_prj_107000_60231 | 1.337 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 1.337 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.337 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | ПереустройствоВЛ 10 кВ ИЛ-5 | I_prj_107000_60232 | 0.052617 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0.052617 | 0 | 0 | 0.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052617 | 0 | 0 | 0.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ РД-1 оп.№53-55 | J_prj_107000_60494 | 0.224 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0.224 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.224 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ПА-3 на участке пролетов опор №№ 35-36 (уточнить при проектировании), инв. № 000000679 | L_prj_107000_61099 | 0.42049 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0.42049 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42049 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ РД-1 на участке пролетов опор №№ 48-50 (уточнитиь при проектировании), инв. № 000002078 | L_prj_107000_61100 | 0.5336 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0.5336 | 0 | 0 | 0.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5336 | 0 | 0 | 0.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ С-15 на участке пролетов опор №№ 3/46-3/49 (уточнить при проектировании), инв. № 000000681 | L_prj_107000_61101 | 0.25466 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0.25466 | 0 | 0 | 0.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25466 | 0 | 0 | 0.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ СГ-11 на участке пролетов опор №№58-61 (уточнить при проектировании), инв. № 000002653 | L_prj_107000_61102 | 0.4212 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0.4212 | 0 | 0 | 0.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4212 | 0 | 0 | 0.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ РД-7 в пролетах опор №№ 85-87 (уточнить при проектировании), инв. № 010003439 | L_prj_107000_61103 | 0.57084 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0.57084 | 0 | 0 | 0.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57084 | 0 | 0 | 0.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройстов ВЛ-6 кВ Н-3 на участке пролетов опор №№102-103 (уточнить при проектировании), инв. № 000001815 | L_prj_107000_61104 | 0.42776 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0.42776 | 0 | 0 | 0.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42776 | 0 | 0 | 0.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-35 кВ Старолеушковская-Ирклиевская на участках пролетов опор №№85-92 в рамках титула "Комплексное обустройство для последующей эксплуатации на платной основе автомобильной дороги М-4 "Дон" - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 1119,5 - км 1319, Краснодарский край" | L_prj_107000_61096 | 1.8695 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 1.8695 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8695 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Сосыка» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50720 | 4.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 Кущевская (установка МП ДФЗ ВЛ-110 Староминская-Шкуринская-Кущевская) | H_prj_107000_60087 | 48.5342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО - исполнительный аппарат ПАО "Кубаньэнерго" | F_prj_107000_48184 | 16.3212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «КПТФ» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ - 8 шт. дуговых защит, 1 ячейка выключателя. | G_prj_107000_50700 | 1.5192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 487.7685 | 0 | 208.9001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.0999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.8003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 87.8371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.8371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -49.2628 | -35.93% | Г
1.2.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ «Советская» в части организации системы сбора и передачи информации | J_prj_107000_60616 | 48.1125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ «Лабинск-2» в части организации системы сбора и передачи информации | J_prj_107000_60617 | 74.4853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.4.2 | Реконструкция ПС 110/10 "Псебай" в части мероприятий ССПИ | K_prj_107000_60943 | 95.4975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики, модернизация и расширение ССПИ ПАО "Кубаньэнерго". Реконструкция АСДУ ПС 110 кВ "Кислородный завод" с передачей информации в ЦУС ПАО "Кубаньэнерго" и Кубанское РДУ. | H_prj_107000_49943 | 53.5126 | 0 | 53.5126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.5126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики, модернизация и расширение ССПИ ПАО "Кубаньэнерго". Реконструкция АСДУ ПС 110 кВ "Парфюмерная" с передачей информации в ЦУС ПАО "Кубаньэнерго" и Кубанское РДУ | H_prj_107000_49944 | 11.7946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики, модернизация и расширение ССПИ ПАО "Кубаньэнерго". Реконструкция АСДУ ПС 110 кВ "Ханьковская" с передачей информации в ЦУС ПАО "Кубаньэнерго" и Кубанское РДУ | H_prj_107000_49945 | 16.5062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики, модернизация и расширение ССПИ ПАО "Кубаньэнерго". Реконструкция АСДУ ПС 110 кВ "Новороссийск" с передачей информации в ЦУС ПАО "Кубаньэнерго" и Кубанское РДУ | H_prj_107000_49946 | 4.503 | 0 | 4.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.4.2 | Модернизация ПА на ПС 110 кВ Варениковская (установка АОПО), ПС 110 кВ Джемете (установка шкафа УПАСК ПРД) для ТП ОАО "РЖД" | L_112320_000001197 | 13.7846 | 0 | 13.7846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.4.2 | Реконструкция ПС 110/10/10 кВ Набережная в части организации системы сбора и передачи информации | J_prj_107000_60615 | 75.9134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики модернизация и расширение ССПИ ПАО "Кубаньэнерго". Реконструкция АСДУ ПС "Калининская" с ретрансляцией информации в ЦУС ПАО "Кубаньэнерго" и Кубанское РДУ» | F_prj_107000_48292 | 87.8371 | 0 | 137.0999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.0999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.8371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.8371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -49.2628 | -35.93% | Экономия при торгах
1.2.4.2 | Модернизация ПТК ЦУС филиала ПАО "Россети Кубань" Славянские электрические ЭС для целей дистанционного ССПИ управление оборудованием с применением автоматизированных программ переключений | L_062320_000001027 | 5.8217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 3674.3115 | 0 | 7.4551 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4551 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 3674.3115 | 0 | 7.4551 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4551 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
1.3.2 | Строительство ЛЭП 110 кВ Новая-Западная-2 I цепь с отпайками, ЛЭП 110 кВ Новая-Западная-2 II цепь с отпайкой на ПС Тургеневская | J_prj_107000_60613 | 435.4925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.3.2 | Строительство ВЛ 110 кВ Лабинск-2-Советская | F_prj_107000_48191 | 741.7974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.3.2 | Строительство 2 цепи ВЛ 110 кВ Лорис - Старокорсунская (ориентировочная протяженность 20,5 км.) | H_prj_107000_51098 | 329.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.3.2 | Строительство отпайки 110 кВ от ВЛ Армавир-Армавирская ТЭЦ к ПС 110 кВ ЗТВС (ориентировочная протяженность 0,48 км) | I_prj_107000_60354 | 7.4551 | 0 | 7.4551 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4551 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.3.2 | Строительство ВЛ 110 кВ Афипская-Холмская с отпайкой на ПС Северская тяговая | H_prj_107000_60092 | 622.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.3.2 | Строительство участка ЛЭП 110 кВ от существующей ВЛ 110 кВ Славянская – Славянская-110 с отпайкой на ПС Протока тяговая до ВЛ 110 кВ Красноармейская – Центральная с образованием ВЛ 110 кВ Славянская – Красноармейская с отпайками на ПС Славянская, ПС Протока тяговая, ПС Центральная | J_prj_107000_60612 | 306.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.3.2 | Строительство 2-х КЛ-110 кВ "Восточная Промзона - Северная" | F_prj_107000_49076 | 667.0589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.3.2 | Строительство заходов КЛ 110 кВ КТЭЦ – ЗИП, ОБД – Северная (4 КЛ-110 кВ, L=2,5 км) и Лорис-Пашковская (2-х цепная ВЛ-110 кВ, L=0,7 км) на ПС 220 Восточная Промзона | F_prj_107000_48192 | 564.7657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 386.2449 | 0 | 54.9867 | 5.67 | 0 | 25.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.4867 | 5.67 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -37.4867 | -100% | Г
1.4 | Строительство 4 ЛЭП -10 кВ от линейных ячеек от ПС 220 кВ «Витаминкомбинат» до проектируемых 4БКРП в поселке Южном | K_prj_107000_60783 | 89.3608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.4 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ПС «НС-16», ТП-10/0,4 кВ с отходящими ВЛ-0,4 кВ в х. Октябрьском (2,52 МВА и ориентировочная протяженность 6,5 км.) | H_prj_107000_51101 | 14.3568 | 0 | 15.7892 | 2.52 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7892 | 2.52 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -15.7892 | -100% | досрочное выполнение работ, введен в 2021г
1.4 | Строительство нового фидера 10 кВ в двухцепном исполнении от ПС 220 кВ Порт в сторону ПС 35 кВ Тамань (ориентировочно 7 км) для перераспределения нагрузки с ПС 35 кВ Тамань. | L_062310_000001031 | 17.5 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.4 | Строительство ПС-110 кВ «Лазурная» с заходами ВЛ-110 кВ II этап | J_prj_107000_60397 | 106.2832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.4 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ПС «Старокорсунская», ТП-10/0,4 кВ с отходящими ВЛ-0,4 кВ в ст. Старокорсунской (3,15 МВА, ориентировочная протяженность 11,5 км.) | H_prj_107000_51102 | 11.9438 | 0 | 21.6975 | 3.15 | 0 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6975 | 3.15 | 0 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -21.6975 | -100% | досрочное выполнение работ, введен в 2021г
1.4 | Строительство ВЛЗ-10 кВ в двухцепном исполнении от 110/35/10 кВ ПС «Раевская», строительство КЛ-10 кВ, реконструкция ТП 6/0,4 кВ (перевод на 10 кВ) | M_112320_000001273 | 146.8002 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 969.4451 | 25.9378 | 10.8619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9278 | 1.8109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.01 | 9.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 78.8498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29.5673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 49.2826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.9278 | -100% | 77.0389 | 4254% | Г
1.6 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ "Южная" в части организации системы сбора и передачи информации (проектно-изыскательские работы) | K_prj_107000_60944 | 1.9084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.6 | Реконструкция ПС 110/35/6 Холмская. Замена тр-ров Т-1 20 МВА и Т-2 15 МВА на тр-ры 2х25 МВА, с реконструкцией ОРУ, строительство нового КРУ-6 кВ и ОПУ (проектно-изыскательские работы) | H_prj_107000_49852 | 52.5828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.6 | Реконструкция 2-х цепей ВЛ 110 кВ Староминская-Ейск1 (ориентировочная протяженность 65 км.) (проектно-изыскательские работы) | H_prj_107000_49848 | 29.5626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.6 | Строительство ВЛ 110 кВ Бужора – Джемете №2 (ориентировочная протяженность 16,5 км) (проектно-изыскательские работы) | L_112310_000001202 | 19.0796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.6 | Перевод части нагрузки 35 кВ ПС 220 кВ Усть-Лабинск на ПС 220 кВ Ново-Лабинская (проектно-изыскательские работы) | K_prj_107000_60910 | 4.4994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.6 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Родниковская» с заменой трансформатора Т-2 10 МВА на трансформатор 25 МВА (проектно-изыскательские работы) | L_042320_000001019 | 6.7647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.6 | Создание системы распределенной автоматизации в распределительных сетях 6-10 кВ Дагомысского РЭС филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети (проектно-изыскательские работы) | L_072340_000001040 | 60.7252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.6 | Реконструкция ПС 110 кВ ДСК с заменой трансформатора Т-2 мощностью 10 МВА на трансформатор 25 МВА и заменой КРУН (проектно-изыскательские работы) | L_112320_000001070 | 29.3155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.6 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Вышестеблиевская с заменой трансформаторов Т1 и Т2 мощностью 2*16 МВА на трансформаторы 2х25 МВА (проектно-изыскательские работы) | L_062320_000001030 | 7.2457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.6 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Холмская-Новая 1,2 цепь в части расширения просек (проектно-изыскательские работы) | L_112320_000001072 | 1.3686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.6 | Приобретение быстрых зарядных станций для электромобилей - 5 шт. | L_122330_000000978 | 6.99 | 0 | 5.9478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.6 | Приобретение медленной зарядной станции для электромобилей - 1 шт. | L_122330_000001078 | 0.68841 | 0 | 0.68841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.6 | Приобретение измерителя электрических параметров силовых трансформаторов - 2 шт. | L_122330_000000980 | 0.31004 | 0 | 0.32545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.6 | Приобретение омметра с комплектом измерительных проводов -3 шт. | L_122330_000000982 | 0.28898 | 0 | 0.15198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.6 | Приобретение измерителя параметров изоляции силовых трансформаторов - 2 шт. | L_122330_000000984 | 0.9 | 0 | 0.94713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.6 | Приобретение течеискателя элегаза -4 шт. | L_122330_000000986 | 0.17342 | 0 | 0.19554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.6 | Приобретение прибора контроля давления элегаза - 4 шт. | L_122330_000000987 | 0.25633 | 0 | 0.28708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.6 | Приобретение высоковольтного испытательного аппарата - 2 шт | L_122330_000000988 | 0.25558 | 0 | 0.26882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.6 | Приобретение прибора контроля степени нажатия - 4 шт. | L_122330_000000989 | 0.6663 | 0 | 0.23875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.6 | Приобретение трансформатора тока 600 А для замены на ПС "Челбасская" для ВЛ 110 кВ "Крыловская-Челбасская" - 3 шт. | L_122330_000001200 | 1.8109 | 0 | 1.8109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -1.8109 | -100% | Объект исключен из инвестиционной программы
1.6 | НИОКР. Разработка унифицированной IoT-платформы для диспетчеризации данных о состоянии оборудования ПС | L_122340_000000954 | 45.1348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.6 | НИОКР. Автоматизированная классификация инцидентов на основе методов машинного обучения | L_122340_000000955 | 20.4946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.6 | НИОКР. Разработка тренажера виртуальной и дополненной реальности (VR/AR) «Установка на ВЛИ 0,4 кВ с деревянными опорами с железобетонными приставками (железобетонными опорами; деревянными опорами) адаптеров для переносного защитного заземления» | L_122340_000001073 | 4.01 | 4.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.6 | НИОКР. Изучение скорости прироста основных видов лесообразующих древесных пород в зависимости от климатических зон и состояния почвы в местах прохождения трасс действующих ВЛ с созданием региональных карт периодичности расчистки просек ВЛ и выдачей рекомендаций по способу выполнения работ | K_prj_107000_60777 | 2.9278 | 2.9278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.9278 | -100% | 0 | _ | Готовится пакет документов для принятия к вводу
1.6 | НИОКР. Разработка программного комплекса оценки и прогнозирования технического состояния и развития дефектов силовых трансформаторов 35-110 кВ на основании измерений, выполняемых автоматизированной системой мониторинга и диагностики и данных СУПА с выдачей рекомендаций эксплуатирующему персоналу | K_prj_107000_60778 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.6 | Строительство учебного комплекса ПАО «Россети Кубань | K_prj_107000_60756 | 20.2672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.6 | Организация АСТУ Тихорецкого РЭС Тихорецких электрических сетей 2 этап (проектно-изыскательские работы) | H_prj_107000_49941 | 12.5715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.6 | Приобретение высоковольтных пунктов учета 10 кВ - 123 шт. | H_prj_107000_50986 | 30.4278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.6 | Приобретение серверного оборудования – 22 шт | M_122330_000001220 | 9.7386 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 9.7386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Замена устаревшего и неподлежащего ремонту серверного оборудования для обеспечения надежного и бесперебойного функционирования корпоративного программного комплекса
1.6 | Строительство навесного склада на территории производственной базы ИА ПАО "Кубаньэнерго" г. Краснодар, ул. Новороссийская, 47 | K_prj_107000_60759 | 16.5871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.6 | Приобретение робота тренажера - 12 шт. | L_122340_000000974 | 2.3424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.6 | Приобретение шунтов переносных трехфазных с кабелем тип SHP-3F (250 А) - 24 шт | L_122330_000000970 | 2.3958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.6 | Приобретение современного записывающего цифрового ISDN устройства, аналоговое, устройства IP-телефонии.-1 комплект | L_122330_000000959 | 0.52763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.6 | Приобретение прибора Энергомонитор 3.3Т1 - 1 шт. | L_122330_000001077 | 0.39435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.6 | Приобретение мебели для лаборатории хроматографического и химического анализа-1 комплект | L_122330_000000957 | 0.24333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.6 | Приобретение передвижной электротехнической лаборатории ЭТЛ-10/35 с диагностическим оборудованием - 1 шт. | L_122330_000000981 | 12.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.6 | Приобретение мобильного (перемещаемого в кузове автомобиля) дизель-генератора установки (ДГУ) мощностью 400 кВт - 1 шт. | L_122330_000000960 | 4.8583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.6 | Приобретение портативного измерителя оптической мощности | L_prj_107000_61053 | 0.069055 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Приобретение прибора для определения концентрации влаги в элегазе - 1 шт. | L_122330_000000998 | 0.95448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.6 | Приобретение тепловизионной камеры с матрицей высокого разрешения - 1 шт. | L_122330_000000983 | 2.8243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.6 | Приобретение инструмента для удаления наружного покрова и изоляции - 3 шт. | L_122330_000001198 | 0.32496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.6 | Приобретение ножниц с помпой для резки кабеля под напряжением - 1 шт. | L_122330_000001199 | 0.10083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.6 | Приобретение трансформатора тока ТГФ-110 в количестве 1 шт. для ПС 110 кВ Мацеста филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети | L_072330_000001041 | 0.5676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.6 | Приобретение трансформатора тока 72 кВ для БСК-1 ПС 110 кВ Сочи - 1 шт. | L_072330_000001037 | 1.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.6 | Приобретение установки для очистки трансформаторного масла - 1шт | L_102330_000001059 | 1.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.6 | Приобретение автомобилей грузопассажирских повышенной проходимости для бригад ОВБ (2021 год) - 4 шт. | K_prj_107000_60811 | 57.7817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.6 | Приобретение крана козлового грузоподъемностью 16 т пролет 25 м консоли 6,3м вп 9м - 1 шт. | K_prj_107000_60757 | 7.9944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.6 | Приобретение мобильного прицепного барабанного измельчителя Торнадо М350 - 4 шт. | L_032330_000001008 | 15.9737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.6 | Оборудование ВОЛС (СочЭС) | J_prj_107000_60597 | 49.2577 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Оборудование ВОЛС (ЮЗЭС) | J_prj_107000_60606 | 49.7006 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Технологический подъезд с эксплутационно-разворотной площадкой к ПС 110 кВ Подгорная Синюха | M_022320_000001206 | 6.2226 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Оборудование к установке, переведенное в аварийный запас (АрмЭС) | L_prj_107000_61153 | 5.3933 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 5.3933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | В целях эффективного использования НЗС произведен перевод оборудования к установке из объектов НЗС в аварийный запас
1.6 | Строительство ЛЭП 35 кВ «Псебай-Бурный» (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48197 | 26.0823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.6 | Строительство ПС35/10 кВ «Бурный» (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48200 | 7.6827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.6 | Реконструкция ПС 110/10 «Псебай» (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48164 | 16.8311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.6 | Строительство ВЛЗ 10 кВ для электроснабжения пос. Кировский в Мостовском районе (ориентировочная протяженность 5,1 км.) (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48202 | 6.0542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110кВ "Бойко-Понура" филиала Тимашевские электрические сети | H_prj_107000_49949 | 1.1797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Газоаппарат" филиала Тимашевские электрические сети | H_prj_107000_51065 | 4.367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 4.367 | _ | Досрочное выполнение работ
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Коммунар" филиала Тимашевские электрические сети | H_prj_107000_51066 | 1.1797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Лебеди" филиала Тимашевские электрические сети | H_prj_107000_51067 | 1.1797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Переясловская" филиала Тимашевские электрические сети | H_prj_107000_51068 | 1.1797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Албаши" филиала Тимашевские электрические сети | H_prj_107000_51069 | 3.0705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 3.0705 | _ | Досрочное выполнение работ
1.6 | Строительство здания с/у Тихорецкого РРЭС с гаражом на 2 бокса и навесом для хранения оборудования в ст. Фастовецкая Тихорецкого района | H_prj_107000_60343 | 3.9704 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Ейск-2» замена трансформатора 110/6 кВ Т-2 с 16 МВА на 25 МВА (проектно-изыскательские работы) | H_prj_107000_51085 | 12.9458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.6 | Приобретение оборудования для ПС 35/6 кВ "Плавни" (Блочно-модульное здание ЗРУ 35 кВ) | L_prj_107000_61112 | 8.2465 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 8.2465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Необходимость замены оборудования, не включенного в инвестиционную программу, для предотвращения или локализации аварий
1.6 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Южная» в части работ по водоотведению (проектно-изыскательские работы) | G_prj_107000_49893 | 7.6696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.6 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-Д93 по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Лазоревский район, с. Варваровка | L_prj_107000_61190 | 2.9858 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Реконструкция ПС 110 кВ Кореновская с установкой ячейки на ПС для присоединения вновь сооружаемой ЛЭП 110 кВ Ново-Лабинская – Кореновская» | J_prj_107000_60569 | 3.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.6 | Строительство ВЛ 110 кВ Ново-Лабинская-Кореновская (ориентировочная протяженность 55 км.) | H_prj_107000_60085 | 23.2382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.6 | Реконструкция ПС-35/6 кВ "Центральная" с переводом на 110 кВ; установкой силовых трансформаторов 110/6-10кВ мощностью по 40,0 МВА (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48166 | 23.5431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.6 | Строительство 2 КЛ-110 кВ "Восточная-Центральная" длиной по 6,1 км (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48198 | 33.8109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.6 | Строительство одноцепной ВЛ 110 кВ "Апшеронская -Самурская (L=35 км) | M_prj_107000_61201 | 100.7349 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Cистема защиты объектов критической информационной инфраструктуры в ПАО «Кубаньэнерго» (проектно-изыскательские работы) | J_prj_107000_60408 | 1.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.6 | Приобретение проектора - 1 комплект | L_122330_000000973 | 0.08355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.6 | Приобретение оборудования для ВКС - 1 комплект | L_122330_000000991 | 0.11958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.6 | Приобретение программно-аппаратного комплекса (ПАК) центра обработки вызова-1 комплект | M_122340_000001219 | 6.1889 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 6.1889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.1889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Замена устаревшего и неподлежащего ремонту серверного оборудования для обеспечения надежного и бесперебойного функционирования корпоративного программного комплекса
1.6 | Приобретение многофункционального устройства -1 шт. | L_122330_000001084 | 0.20952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
1.6 | Приобретение передвижной электростанции мощностью 630 кВА смонтированной в фургоне на шасси автомобиля 6х6 – 2 шт. РИСЭ | L_122330_000000994 | 28.9267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.9267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.9267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 28.9267 | _ | Повышение эффективности организации аварийно-восстановительных работ с использованием резервных источников снабжения электроэнергией
1.6 | Оборудование к установке, переведенное в аварийный запас (ИА) | M_prj_107000_61241 | 11.4465 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 11.4465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | В целях эффективного использования НЗС произведен перевод оборудования к установке из объектов НЗС в аварийный запас
1.6 | Приобретение КСО 298 ES «СИГМА» для пополнения аварийного запаса - 10 комплектов | G_prj_107000_49982 | 1.4719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 1.4719 | _ | В целях эффективного использования НЗС произведен перевод оборудования к установке из объектов НЗС в аварийный запас
2 | Республика Адыгея (Адыгея) | Г | 4209.7257 | 0 | 1761.1617 | 195.1579 | 0 | 42.1536 | 0 | 7889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.7955 | 2.9895 | 0 | 9.1509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.7955 | 2.9895 | 0 | 9.1509 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.2006 | 10.9895 | 0 | 9.6509 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1659.3702 | 178.1895 | 0 | 14.2009 | 0 | 7523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.7527 | 6.617 | 0 | 35.054 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.2519 | 2.469 | 0 | 12.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.5008 | 4.148 | 0 | 23.025 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 52.1618 | 83.34% | Г
2.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 839.2034 | 0 | 140.1129 | 11.9579 | 0 | 41.1036 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.7955 | 2.9895 | 0 | 9.1509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.7955 | 2.9895 | 0 | 9.1509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.9615 | 2.9895 | 0 | 9.6509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.5604 | 2.9895 | 0 | 13.1509 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.8931 | 6.617 | 0 | 34.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.2519 | 2.469 | 0 | 12.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.6412 | 4.148 | 0 | 22.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 39.3022 | 62.79% | Г
2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 839.2034 | 0 | 140.1129 | 11.9579 | 0 | 41.1036 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.7955 | 2.9895 | 0 | 9.1509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.7955 | 2.9895 | 0 | 9.1509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.9615 | 2.9895 | 0 | 9.6509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.5604 | 2.9895 | 0 | 13.1509 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.8931 | 6.617 | 0 | 34.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.2519 | 2.469 | 0 | 12.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.6412 | 4.148 | 0 | 22.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 39.3022 | 62.79% | Г
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 701.375 | 0 | 75.2196 | 11.57 | 0 | 39.5851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8049 | 2.8925 | 0 | 8.8963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8049 | 2.8925 | 0 | 8.8963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8049 | 2.8925 | 0 | 8.8963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8049 | 2.8925 | 0 | 12.8963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.1733 | 2.064 | 0 | 21.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6292 | 0.746 | 0 | 7.307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.5441 | 1.318 | 0 | 14.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 14.5635 | 38.72% | Г
2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 120.9261 | 0 | 55.9624 | 0.38786 | 0 | 1.0186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9906 | 0.096964 | 0 | 0.25464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9906 | 0.096964 | 0 | 0.25464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9906 | 0.096964 | 0 | 0.25464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9906 | 0.096964 | 0 | 0.25464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.7588 | 4.553 | 0 | 12.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6228 | 1.723 | 0 | 4.722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.136 | 2.83 | 0 | 8.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 23.7776 | 95.18% | Г
2.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 16.9024 | 0 | 8.931 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.166 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96106 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96106 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0.96106 | _ | Г
2.1.1.3 | Строительство 2-х линейных ячеек в проектируемую 2РП-6 кВ по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп (Договор ТП №21200-20-00589990-1 от 12.10.2020). | L_010110_000000943 | 2.765 | 0 | 2.765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
2.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ПС 110/35/10 кВ «Шовгеновская» до границ участка заявителя. Установка 2-х линейных ячеек в РУ 10 кВ на ПС 110/35/10 «Шовгеновская» (Договор ТП №21200-20-00567150-5 от 12.08.2020). | L_010110_000000944 | 6.166 | 0 | 6.166 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.166 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ХМ-6, Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, аул Старобжегокай, ул Ленина, 35/2, бывший с/з Адыгейский секция №I Vк, секция №Iк, №Iр, №IIр согласно договору технологического присоединения: от 13.01.2020 № 21101-19-00547788-1, Заявитель – Емтыль А.М. | K_prj_107000_60903 | 1.1017 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
2.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Э-4, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п. Энем (земли бывшего колхоза "Дружба") согласно договору технологического присоединения: от 26.10.2020 № 21200-20-00592632-1, Заявитель – СНТ «Авиатор» | L_prj_107000_61199 | 1.208 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
2.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ Э-9, Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ КРЗ-7, строительство 2КТП-10/0,4 кВ, строительство 4ЛЭП-0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п. Энем, согласно договору технологического присоединения: от 17.11.2021 № 21101-21-00663794-1, Заявитель – ГБУЗ РА «Тахтамукайская центральная районная больница» | M_prj_107000_61239 | 4.7006 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
2.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ для присоединения заявителя по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 12 Марта, д.164 | K_prj_107000_60942 | 0.96106 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0.96106 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96106 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
2.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
2.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
2.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
2.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
2.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
2.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
2.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
2.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
2.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
2.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
2.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 3370.5222 | 0 | 1621.0488 | 183.2 | 0 | 1.05 | 0 | 7887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.239 | 8 | 0 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1619.8097 | 175.2 | 0 | 1.05 | 0 | 7521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8596 | 0 | 0 | 0.849 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8596 | 0 | 0 | 0.849 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 12.8596 | _ | Г
2.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 2675.8228 | 0 | 1515.228 | 183.2 | 0 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.239 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1513.989 | 175.2 | 0 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
2.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 2675.8228 | 0 | 1515.228 | 183.2 | 0 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.239 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1513.989 | 175.2 | 0 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Энем с заменой тр-ов 2х5,6 МВА на 2х10 МВА | F_prj_107000_48144 | 212.3692 | 0 | 212.3692 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.3692 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Комбизавод» с заменой трансформаторов 2х2,5 МВА на трансформаторы 2х6,3 МВА | F_prj_107000_48146 | 132.5232 | 0 | 132.5232 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.5232 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Кужорская» с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 с 2х2,5 МВА на 2х10 МВА с реконструкцией ЛЭП 10 кВ (К-10) | K_prj_107000_60875 | 177.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ «Черемушки» с заменой трансформатора Т-3 2,5 МВА на трансформатор мощностью 25 МВА и установкой трансформатора Т-4 мощностью 25 МВА | K_prj_107000_60882 | 486.2931 | 0 | 486.2931 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.2931 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Тульская» с заменой 2х4 МВА на 2х10 МВА | K_prj_107000_60876 | 132.2546 | 0 | 132.2546 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.2546 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Садовая» с установкой трансформатора Т-2 10 МВА и строительство захода ВЛ-35 кВ с изменением схемы подключения подстанции к сети | K_prj_107000_60877 | 172.8031 | 0 | 172.8031 | 10 | 0 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.8031 | 10 | 0 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Адыгейская». Замена трансформаторов 2х16 МВА на 2х25 МВА | K_prj_107000_60878 | 104.5334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ ИКЕА с заменой трансформаторов 2х25 МВА на трансформаторы 2х40 МВА | K_prj_107000_60879 | 878.5064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ «Северная» с заменой трансформатора Т-3 4 МВА на трансформатор мощностью 25 МВА и установкой трансформатора Т-4 мощностью 25 МВА | K_prj_107000_60881 | 376.5068 | 0 | 376.5068 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376.5068 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Адыгейская" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х4 МВА на трансформаторы 2х6,3 МВА | L_030120_000001009 | 1.239 | 0 | 1.239 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.239 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Шевченко" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х2,5 МВА на трансформаторы 2х4 МВА | L_032320_000001075 | 1.239 | 0 | 1.239 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.239 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
2.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
2.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 402.0153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
2.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 402.0153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
2.2.2.1 | Реконструкция распределительной сети 10 кВ прилегающей к ПС 110 кВ «ИКЕА», в том числе от ПС 110 кВ «Термнефть», «Набережная», «Западная-2» и ПС 35 кВ «Хомуты» | K_prj_107000_60880 | 402.0153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
2.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
2.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 245.8722 | 0 | 100.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 7.4867 | _ | Г
2.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 245.8722 | 0 | 100.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 7.4867 | _ | Г
2.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Адыгейские электрические сети (8030 т.у.) | K_prj_107000_60684 | 13.1554 | 0 | 80.7454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.7454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
2.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Адыгейские электрические сети (1991 т.у.) | K_prj_107000_60685 | 6.6093 | 0 | 17.4103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 6.6093 | _ | Дополнительные заявки потребителей на технологическое присоединение
2.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Адыгейские электрические сети (166 т.у.) | K_prj_107000_60686 | 0.87744 | 0 | 2.5265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0.87744 | _ | Дополнительные заявки потребителей на технологическое присоединение
2.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Адыгейские электрические сети (20 т.у.) | K_prj_107000_60687 | 0.32644 | 0 | 0.16784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
2.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО "Россети Кубань" Адыгейские электрические сети (6128 т.у.) | M_010120_000001294 | 224.9037 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
2.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
2.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
2.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
2.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
2.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
2.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
2.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
2.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 46.8119 | 0 | 4.9707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3729 | 0 | 0 | 0.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3729 | 0 | 0 | 0.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 5.3729 | _ | Г
2.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 46.8119 | 0 | 4.9707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3729 | 0 | 0 | 0.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3729 | 0 | 0 | 0.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 5.3729 | _ | Г
2.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ ИКЕА | H_prj_107000_60066 | 32.4648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
2.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Шовгеновская» с заменой маслянного на элегазовый выключатель СМВ 110 кВ | L_010120_000001001 | 4.9707 | 0 | 4.9707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | отклонений нет
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ Э-2 по соглашению о компенсации от 06.04.2021 № 187, Заявитель – Шаззо Ф.А., 2202456 | M_prj_107000_61240 | 0.81442 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ Э-7 по соглашению о компенсации от 25.02.2021 № 99, Заявитель – Неспосудный К.П., 2101187 | L_prj_107000_61049 | 0.59762 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ТМ-1, ВЛ-0,4 кВ ТМ-1-730, КТП-10/0,4 кВ ТМ-1-730 по соглашению о компенсации затрат от 24.06.2021 № 337, Заявител, 2103665 | L_prj_107000_61147 | 0.5671 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ СХ-2 L=12,72 км п. Афипский (диспетчерское наименование ВЛ-10 кВ СХ-2), инвентарный №13608;¶ - ВЛ-0,4 кВ от оп. №1до оп. №1, 2105226 | L_prj_107000_61149 | 1.45 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ОК-6, КТП-10/0,4 кВ ОК-6-162, по соглашению о компенсации от 12.10.2020 №764, Заявитель – Хурум В.К. | L_prj_107000_61010 | 0.57443 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ РП-3-1 L=2,55 км (диспетчерское наименование ВЛ-10 кВ РП-3-1) в пролетах опор №11-25 (уточнить при проектировании), инвентарный №4918; ВЛ-10 кВ РП-3-2 L=2,55 км (диспетчерское наименование ВЛ-10 кВ РП-3-2) в пролетах опор №11-25 (уточнить при проектировании), инвентарный №3033 по соглашению о компенсации затрат от 29.07.2021 №407/30-956, Заявитель - ООО "Регион-Строй" | L_prj_107000_61148 | 5.3729 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 5.3729 | 0 | 0 | 0.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3729 | 0 | 0 | 0.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
2.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
2.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
2.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
2.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
2.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
2.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
2.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г

## 14квПп
Приложение № 14
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 14. Отчет о постановке объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включении объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ (квартальный)
за 2 квартал 2022 года
Отчет о реализации инвестиционной программы Публичного акционерного общества энергетики и электрофикации Кубани (ПАО "Россети Кубань")
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2022 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Минэнерго № 21@ от 16.12.2021 г
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование присоединяемого объекта генерации, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности* | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ в 2022 году
|  |  |  | План | [7 empty] | Факт
|  |  |  | Всего | [7 empty] | Всего | [7 empty] | 1 квартал | [7 empty] | 2 квартал | [7 empty] | 3 квартал | [7 empty] | 4 квартал
|  |  |  | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1. | 5.2. | 5.3. | 5.4. | 5.5. | 5.6. | 5.7. | 5.8. | 6.1. | 6.2. | 6.3. | 6.4. | 6.5. | 6.6. | 6.7. | 6.8. | 7.1. | 7.2. | 7.3. | 7.4. | 7.5. | 7.6. | 7.7. | 7.8. | 8.1. | 8.2. | 8.3. | 8.4. | 8.5. | 8.6. | 8.7. | 8.8. | 9.1. | 9.2. | 9.3. | 9.4. | 9.5. | 9.6. | 9.7. | 9.8. | 10.1. | 10.2. | 10.3. | 10.4. | 10..5. | 10.6. | 10.7. | 10.8.
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | - | 538.2653 | 0 | 500.7667 | 0 | 98135 | 15 | 0 | 14 | 140.367 | 0 | 465.3987 | 0 | 10903 | 4 | 0 | 14 | 61.737 | 0 | 203.853 | 0 | 5741 | 4 | 0 | 0 | 78.63 | 0 | 261.5457 | 0 | 5162 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | - | 86.3953 | 0 | 464.9917 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 120.367 | 0 | 456.8707 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 51.737 | 0 | 201.726 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 68.63 | 0 | 255.1447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | - | 446.2 | 0 | 1.395 | 0 | 98133 | 15 | 0 | 14 | 20 | 0 | 8.528 | 0 | 10901 | 0 | 0 | 14 | 10 | 0 | 2.127 | 0 | 5739 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6.401 | 0 | 5162 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | - | 0 | 0 | 8.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | - | 5.67 | 0 | 25.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Краснодарский край | Г | - | 343.1074 | 0 | 458.6131 | 0 | 90246 | 15 | 0 | 14 | 133.75 | 0 | 430.3447 | 0 | 10571 | 4 | 0 | 14 | 59.268 | 0 | 191.824 | 0 | 5741 | 4 | 0 | 0 | 74.482 | 0 | 238.5207 | 0 | 4830 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | - | 74.4374 | 0 | 423.8881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.75 | 0 | 422.6657 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 49.268 | 0 | 189.697 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 64.482 | 0 | 232.9687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | - | 74.4374 | 0 | 423.8881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.75 | 0 | 422.6657 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 49.268 | 0 | 189.697 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 64.482 | 0 | 232.9687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | - | 47.2458 | 0 | 365.0316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.524 | 0 | 304.0147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.21 | 0 | 141.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.314 | 0 | 162.5877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | - | 5.1916 | 0 | 32.2064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.966 | 0 | 111.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.798 | 0 | 45.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.168 | 0 | 65.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | - | 22 | 0 | 26.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 7.246 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 2.831 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство одной КЛ-10 кВ от резервной линейной ячейки в PУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Тургеневская» до проектируемой 2БКРП-10/0,4 кВ, строительство 2БКРП-10 кВ в г. Краснодар, ул. Морская, 54/2, Заявитель - Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (Договор ТП №21200-20-00571960-1 от 17.09.2020). | L_032310_000000939 | - | 0 | 0 | 3.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство 2-х КЛ-10 кВ для включения I с.ш. РУ-10 кВ проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-230 (I с.ш.) ТП-689 (I с.ш.), строительство 2-х КЛ-10 кВ для включения II с.ш. РУ-10 кВ проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-230 (II с.ш.) – ТП-689 (II с.ш.) для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств заявителя Управление капитального строительства Службы инженерно-технического обеспечения Федеральной службы охраны Российской Федерации ЭПУ земельного участка для размещения и эксплуатации зданий и сооружений хозяйства 1-2 по адресу: г. Сочи, ул. Инжирная (кадастровый номер 23:49:0203001:1045) (Договор ТП №20201-20-00563588-1 от 11.09.2020). | L_072310_000000940 | - | 2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Кудепста» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств заявителя ООО «СЗ Громитус» - ЭПУ земельного участка по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Краснодарский край, г. Сочи (кадастровый номер: 23:49:0401008:1251) (Договор ТП №21200-20-00564036-1 от 14.05.2020) | L_072310_000000941 | - | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ Южная Озереевка с установкой двух трансформаторов 110/10 кВ мощностью 10 МВА каждый (Договор ТП №21200-19-00543950-4 от 27.03.2020) | L_112310_000000949 | - | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство питающих ЛЭП 110 кВ (ориентировочная протяженность 20,9 км) для присоединения ПС 110 кВ Южная Озереевка (Договор ТП №21200-19-00543950-4 от 27.03.2020) | L_112310_000000950 | - | 0 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/35/10кВ «КПТФ с установкой дополнительных линейных ячеек на 1 СШ-10кВ» в ст.Кавказская, Кавказского района (дог. №20306-20-005783, 2100318 | L_prj_107000_61015 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | «Строительство ВЛЗ-10 кВ, строительство ТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП 10/0,4 кВ до границ земельного участка по адресу: - Брюховецкий район, х. Красная Нива, ул. Длинная, дом №117, заявитель Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа №6 имени М.В. Масливец х. Красная Нива муниципального образования Брюховецкий район». (ТУ №08-01/0107-20-сс от 18.09.2020 ТП №20701-20-00571752-1 от 18.09.2020) | L_prj_107000_60975 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №13 ВЛ 10 кВ М-3, в границах земельного участка по адресу: - Тимашевский район , ст. Медведовская, автодорога Краснодар - Ейск, заявитель Министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края. (ТУ № 08-05/0415-21-сс от 16.11.2021 ТП № 20705-21-00673052-1 от 16.11.2021) | L_prj_107000_61173 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | «Строительство двух ЛЭП-10 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин в РУ-10 кВ «РПП-10»; строительство двух 2БКТП-10/0,4 кВ с установкой силовых трансформаторов для технологического присоединения электроустановок заявителя- Брюховецкий район, ст. Брюховецкая, ул. Ленина, д.144, заявитель ООО «Ренус Фрейт логистик» (ТУ ИА-08/0008-19 от 30.09.2019 ТП № 21200-19-00520600-1 от 30.09.2019) | K_prj_107000_60922 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | «Строительство ВЛ-10 кВ от существующей ВЛ-10 кВ "НП-7" до границы земельного участка заявителя по адресу: Краснодарский край, Павловский район, в 1375 метрах северо-западнее х. Междуреченский (секции 4 контур 109) (Договор ТП от 17.09.2021 №20604-21-00662106-1 ИП Исупов М.В.) | L_prj_107000_61155 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП 10/0,4 кВ, реконструкция ВЛ-10 кВ СМ-1, СМ-14, строительство двух ВЛ-0,4 кВ для присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" электроустановок МБОУ СОШ № 2 имени Героя Советского Союза А.А. Артюха по адресу: Краснодарский край, р-н. Староминский, ст-ца Староминская, ул. Пушкина, д. 135. Договор ТП от 13.12.2021 № 20504-21-00684736-1 | L_prj_107000_61154 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2БКРП-10 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин в РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ "Бытха" до РУ-10 кВ проектируемого 2БКРП-10 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" энергопринимающих устройств заявителя ООО "СЗ "Кислород" - ЭПУ земельного участка. Категория земель: земли населённых пунктов. Виды разрешённого использования: жилой комплекс, расположенный по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Краснодарский край, г. Сочи, р-н Хостинский (кадастровый номер 23:49:0000000:8647) | L_prj_107000_60977 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 1.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ "Кудепста" для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО "Кубаньэнерго" энергопринимающих устройств заявителя ООО СЗ "РАФСТРОЙ" - ЭПУ земельного участка по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район: м-н Кудепста, земельный участок №1 (кадастровый номер 23:49:0401008:1249) | L_prj_107000_61021 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 1.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство БКТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №1 ВЛ-10 кВ «ТП-А401 – ТП-А402» до проектируемой БКТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" энергопринимающих устройств заявителя СНТ "Ахштырь" - ЭПУ земельных участков для садоводства по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, село Ахштырь, пер. Форелевый, СНТ "Ахштырь" | L_prj_107000_61064 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство СП-6 кВ с установкой 2-х линейных ячеек, строительство КЛ-6 кВ для включения СП-6 кВ в рассечку КЛ-6 кВ ТП-Х2 – ТП-Х26, строительство КЛ-6 кВ от ячейки СП-6 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств Заявителя СНТ «Сутугинское» - ЭПУ объекта незавершенного строительства по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, с/т «Сутугинское» (кадастровый номер 23:49:0304005:2612) | L_prj_107000_61122 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Сооружение двухцепной КЛ 10 кВ Лаура – РТП 10 кВ от РУ-10 кВ ПС 110 кВ Лаура до границ участка Заявителя (для ТП ООО «Газпром социнвест») | L_prj_107000_61123 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2СП-10 кВ, строительство 2-х КЛ-10 кВ для включения проектируемой 2СП-10 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ «Сочи» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" энергопринимающих устройств Заявителя Общество с ограниченной ответственностью "Альпика" - ЭПУ земельного участка из земель населенных пунктов для обеспечения эксплуатаций зданий и сооружений консервного комбината по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, пер. Трунова, 7-в (кадастровый номер земельного участка 23:49:0205027:10) | L_prj_107000_61175 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения 2ТП-10/0,4 кВ в рассечку КВЛ-10 кВ ТП-А54 – ТП-А174 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" энергопринимающих устройств заявителя ФГКУ "Одиннадцатый отдельный авиационный отряд" - ЭПУ нежилого здания по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, ул. Костромская, 93 (кадастровый номер: 23:49:0402023:1827) | L_prj_107000_61176 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция РУ-6 кВ ТРП-103, строительство КЛ-6 кВ от линейной ячейки РУ-6 кВ ТРП-103 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" энергопринимающих устройств заявителя ООО "ЛУКОЙЛ-Экоэнерго" - ЭПУ земельного участка из земель населённых пунктов. Разрешённое использование: "Гидроэлектростанция" по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, пгт. Красная Поляна, ул. Турбинная (кадастровый номер 23:49:0000000:6943) | L_prj_107000_61022 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения I секции шин РУ-10 кВ 2БКТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-Х282 – ТП-Х33н, строительство двух КЛ-10 кВ для включения II секции шин РУ-10 кВ 2БКТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-Х282 – ТП-Х85 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя МКУ города Сочи «Управление капитального строительства» - ЭПУ объекта «строительство блока начальной школы на территории муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средняя образовательная школа №11 на 400 мест (ул. Чекменёва, 45) Хостинского района города Сочи (проектно-изыскательские работы, строительство)» по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, ул. Чекменёва, 45 (в границах земельного участка с кадастровым номером 23:49:0303001:9) | L_prj_107000_61063 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ от линейных ячеек РУ-6 кВ ПС 110/10/6 кВ "Бочаров ручей" для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" энергопринимающих устройств заявителя ООО "Зодчий" – ЭПУ земельного участка. Категории земель: земли населённых пунктов, вид разрешённого использования: для строительства многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, пер. Теневой (кадастровый номер: 23:49:0201012:113) | L_prj_107000_61177 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-Х214 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя Непосредственной формы правления жилым домом по ул. Измайловская (председатель – Туманова М.А.) - ЭПУ многоквартирного жилого дома по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, ул. Измайловская, участок №3 (кадастровый номер 23:49:0308007:4520) | L_prj_107000_61178 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство необходимого количества 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство КЛ-10 кВ для включения 2БКТП-10/0,4 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ТП-185 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань"энергопринимающих устройств заявителя УКС СИТО ФСО России - ЭПУ земельного участка. Категория земель: земли населённых пунктов с видом разрешенного использования: разработка проектной документации для реконструкции объекта охраны "Ривьера" по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, проспект Курортный, (кадастровый номер 23:49:0203029:1013) | L_prj_107000_61023 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство БКРП-10 кВ с установкой 3 линейных ячеек с присоединением его в рассечку КЛ-10 кВ «РП-1-ТП-10/0,4 кВ «Волей Град» в г. Анапа, с. Витязево, пр. Южный, д. 3 В согласно договору технологического присоединения от 05.02.2021 №21200-20-00606214-1 заявитель Частное учреждение «Спортивно-учебно-оздоровительный центр «Волей Град». | L_prj_107000_61192 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ, КТП-6/0,4 кВ и ВЛИ-0,4 кВ в ст. Натухаевская согласно договору технологического присоединения: от 30.09.2019 г. № 20104-19-00525556-1 заявитель Муниципальное бюджетное учреждение "Спортивная школа "Раевская" муниципального образования город Новороссийск | K_prj_107000_60886 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ, 2БКРП-10 кВ в ст. Раевская согласно дог тп от 27.07.2020 № 21200-20-00563724-1 заяв "Министерство обороны РФ" | L_prj_107000_61025 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ З-2-122, Краснодарский край, г. Краснодар, Прикубанский округ, ул. им. Академика Лукьяненко П.П. согласно договору технологического присоединения: от 18.03.2021 № 21100-21-00618118-1, Заявитель – ООО "Кубанский медицинский центр" | L_prj_107000_61079 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ СК-2, строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ СК-5, строительство 2КТП-10/0,4 кВ, строительство 4ВЛ-0,4 кВ от проектируемой 2КТП-10/0,4 кВ, Краснодарский край, г. Краснодар, ст. Старокорсунская, ул. Шевченко, 222, согласно договору технологического присоединения: от 30.04.2021 № 21106-21-00619170-1, Заявитель – МКУ МО г. Краснодар «Единая служба заказчика» | L_prj_107000_61143 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 1.26 | 0 | 0.751 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0.751 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ПС/110/10/6 кВ "РИП" с установкой двух линейных ячеек в РУ-6 кВ на разных секциях шин для подключения энергопринимающих устройств ЖСК "Гарантия", расположенный по адресу:г.Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. им. Карякина, 5/1, кадастровый № 23:43:0141008:14022 | J_prj_107000_60465 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ "ХБК" с установкой двух линейных ячеек на разных секциях шин в РУ-10 кВ для подключения энергопринимающих устройств ООО "Альфа Строительная Компания", расположенный по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, кадастровый номер 23:43:0403001:336 | I_prj_107000_60184 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ «ХБК» с установкой двух линейных ячеек в РУ-10 кВ наразных секциях шин для подключения энергопринимающих устройств ООО «Горторгкомплекс», расположенный по адресу: Краснодарский край,г.Краснодар, ул. Уральская, д. 116, к/н: 23:43:0403020:185 | J_prj_107000_60460 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 35/6 кВ "НС-11" с установкой одной линейной ячейки в РУ-6 кВ для подключения энергопринимающих устройств ООО "Алькасар", расположенный по адресу: г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, пос. Краснодарский, Почтовое отделение №73 к/н: 23:43:0143021:11910 2201377 | J_prj_107000_60607 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Юго-Восточная» с установкой одной линейной ячейки на II с.ш. в РУ-6 кВ для подключения энергопринимающих устройств ООО «СК Мегаполис» по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Магистральная, в пересечении с пр. 4-й Онежский, к/н 23:43:0404005:562 | J_prj_107000_60671 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух СП-10 кВ с установкой 2 линейных ячеек, прокладка двух КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ «Военгородок», строительство 2РП-10 кВ с установкой 4-х линейных ячеек, Краснодарский край, г. Краснодар, д.53, в границах участка почтового отделения 53 согласно договору технологического присоединения: от 25.09.2019 №21106-19-00526946-1, Заявитель – ООО «Специализированный застройщик «Корпус». | L_032310_000000947 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ от резервной линейной ячейки в РУ-6 кВ ПС 110/35/6 кВ "Северная" до проектируемой 2БКРП-6 кВ, строительство 2БКРП-6 кВ в г. Краснодар, к/н 23:43:0000000:20051, Заявитель – Муниципальное казенное учреждение муниципального образования г. Краснодар "Центр мониторинга дорожного движения и транспорта". | L_prj_107000_61080 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ А-2, Краснодарский край, Северский р-он, п. Афипский Заявитель – ИП Авакян В.Г. | L_prj_107000_61144 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ЖБИ-11, Краснодарский край, Динской район, ст. Васюринская ул. Железнодорожная, 1а согласно договору технологического присоединения: от 18.02.2021 № 21200-21-00614624-1, Заявитель - ООО "Фармсервис" | L_prj_107000_61081 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Лорис» для технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «АРТ-ТЕХ» расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, в районе поселка Индустриального, к/н 23:43:0125001:1402 | L_prj_107000_61193 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ «Калинино», Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Трудовая 3-я, д. 100 согласно договору технологического присоединения: от 22.07.2021 № 21100-21-00653916-1, Заявитель – ООО «КВП-АТЛАНТ» | L_prj_107000_61194 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ПС110/6 кВ «Парфюмерная», Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Фурманова 1/6 согласно договору технологического присоединения: от 27.05.2021 № 21100-21-00636260-1, Заявитель – ООО «МастерПласт» | L_prj_107000_61195 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Д-2, строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ДН-12, строительство 2КТП-10/0,4 кВ, строительство 2ВЛ-0,4 кВ от проектируемой 2КТП-10/0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, Динской район, ст. Динская, ул. Красная, 1Б/1, согласно договору технологического присоединения: от 27.12.2021 № 21103-21-00684912-1, Заявитель – ГКУ «ГУСКК» | M_prj_107000_61232 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ АГ-13, строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ДН-12, строительство 2КТП-10/0,4 кВ, строительство 4ВЛ-0,4 кВ от проектируемой 2КТП-10/0,4 кВ, Краснодарский край, Динской район, ст. Динская, ул. Красная, 34, согласно договору технологического присоединения: от 12.04.2021 № 21103-21-00617540-1, Заявитель – МБОУ МО Динского района СОШ №3 | M_prj_107000_61233 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ «ОБД», Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ГУП ОПХ «Рассвет» СК НИИ животноводства, участок 6 Заявитель – ООО «ВБ КУБАНЬ» | M_prj_107000_61234 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ПС 110/10/6 кВ «Восточная», строительство 2КТПП-10/0,4 кВ, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. 2-я Пятилетка, 19/2 Заявитель – Управление делами Президента РФ | M_prj_107000_61235 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Аэропорт», Краснодарский край, г. Краснодар, участок №298 согласно договору технологического присоединения: от 10.08.2021 № 21100-21-00651408-1, Заявитель – ООО «Бауцентр Рус» | M_prj_107000_61236 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин в РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ «Восточная» до границы земельного участка в г. Краснодар, к/н 23:43:0304062:0001, Заявитель – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма» (ФГБОУ ВО КГУФКСТ). | M_prj_107000_61237 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ Л-103, Краснодарский край, г. Краснодар, согласно договору технологического присоединения: от 02.02.2022 № 21106-22-00701768-1– Заявитель ООО «ЛОГИНДУСТРИЯ» | M_prj_107000_61238 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от двух линейных ячеек на разных с.ш. РУ-10 кВ 2БРТП-10/0,4 кВ проектируемого по ТЗ 4915, Строительство 2БКРП-10 кВ в г. Краснодар, ул. им. Пушкина, уч.8, Заявитель – Государственное казенное учреждение «Главное управление строительства Краснодарского края» (Договор ТП №21200-19-00537256-1 от 30.12.2019). | L_032310_000000938 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ «Ангарская», в г. Краснодар Краснодарского края, ГБУЗ «Научно-исследовательский институт – ККБ № 1 имени профессора С.В. Очаповского» Министерство здравоохранения Краснодарского края | L_032310_000000948 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ, СП-10 кВ в г. Анапа согласно договору технологического присоединения от 07.06.2007 №21200-07-000406-1 заявитель ООО «РН-Краснодарнефтегаз» | M_prj_107000_61225 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ в ст. Благовещенская согласно договору технологического присоединения от 23.08.2018 № 20102-18-00456474-1, заявитель ОАО "Российские железнодорожные дороги" | M_prj_107000_61226 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 110 кВ для технологического присоединение энергопринимающих устройств АО «Новорослесэкспорт» по договору № 31200-16-00324640-4 от 07.10.2016 | H_prj_107000_51055 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 110 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств АО "Новорослесэкспорт" по договору №31200-16-00324640-4 от 07.10.2016 - 2 этап строительства (ориентировочная протяженность 6,0 км) | K_prj_107000_60883 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | п.4965 Реконструкция (увеличение протяженности) ВЛ-10 кВ, строительство КТП-10/0,4 кВ и ВЛИ-0,4 кВ в г. Новороссийск, ст-ца Раевская , согласно договору технологического присоединения: от 30.04.2021 №20104-21-00628056-1 заявитель-Чесноков Н.Н. | M_prj_107000_61227 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух ЛЭП-10 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ «Родниковая» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Роял Эдвайзерс Ритейл» - ЭПУ земельного участка для торгового центра по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, ул. Пластунская,(кадастровый номер 23:49:0205019:1061) | M_prj_107000_61209 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ РП-8 для технологического присоединения электроустановок заявителя Акционерное общество "РЭМ" ЭПУ объектов незавершенного строительства по адресу: г. Сочи, с. Детляжка, ул.Главная (кадастровые номера 23:49:0120002:1253, 23:49:0120002:1254, 23:49:0120002:1260, 23:49:0120002:1261, 23:49:0120002:1384) | L_prj_107000_60978 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-К28 – ТП-К71п для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" энергопринимающих устройств заявителя Вартеваньяна С.Э. - ЭПУ земельного участка для магазинов, общественного питания, гостиничного обслуживания, для размещения объектов, характерных для населённых пунктов по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, с. Эстосадок, ул. Защитников Кавказа (кадастровый номер 3:49:0420022:2715) | M_prj_107000_61210 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-10/0,4 кВ, строительство четырёх КЛ-10 кВ для включения 2ТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ: «П-610 – ТП-К95 (I с.ш.)», «П-509 – ТП-К95 (II с.ш.)» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Горный отдых» - ЭПУ земельного участка (виды разрешённого использования: для размещения олимпийского объекта «гостиничный комплекс на 162 номера категории 3 звезды в пос. Эсто-Садок (проектные и изыскательские работы, строительство)», под иными объектами специального назначения») по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, с. Эстосадок, ул. Дубравная, д. 70(кадастровый номер 23:49:0512001:1833) | M_prj_107000_61211 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | «Строительство РП-10 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения РП-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ТРП-300 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя АО Санаторий «Золотой Колос» - ЭПУ земельного участка. Категории земель: земли населённых пунктов, разрешённое использование: для эксплуатации зданий и сооружений санатория «Золотой Колос», расположенный по адресу: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир участок. Почтовый адрес ориентира: край Краснодарский, г. Сочи, р-н Хостинский, пр-кт Курортный, 86, участок №4 (кадастровый номер участка 23:49:0302017:6))» | M_prj_107000_61212 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2РП-10 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения 2РП-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Бытха» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Специализированный застройщик «Кислород» - ЭПУ земельного участка (вид разрешённого использования: парковка, автостоянка, многоэтажная парковка) по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район (кадастровый номер 23:49:0301016:1413) | M_prj_107000_61213 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ, строительство КВЛ-10 кВ от ближайшей опоры КВЛ-10 кВ ТП-А113-ТП-А458п/ТП-114п до КТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения электроустановок заявителя Департамент строительства администрации города Сочи земельный участок для обеспечения инженерной инфраструктурой земельных участков, выделенных многодетным семьям в п. Кудепста по адресу: г. Сочи, Адлерский район, п. Кудепста, земельный участок (кадастровый номер 23:49:0401009:2786) (договор от 31.07.2018 №20206-18-00452896-1) | J_prj_107000_60385 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство РП-10 кВ от РУ-10 кВ на ПС 35/10 кВ "Алексеевская", строительство ВЛЗ-10 кВ от проектируемого РП-10 кВ до границы земельного участка расположенного по адресу Краснодарский Тихорецкий район, с/о "Алексеевский, сектор 16, контур 1. Кадастровый номер: 23:32:0602000:716" (Договор ТП от 26.01.2021 №21200-21-00609996-1 ИП Лоцманов Николай Константинович) | M_prj_107000_61200 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №12-10 ВЛ 10 кВ Б-7, в границах земельного участка по адресу: Брюховецкий район, ст. Брюховецкая, ул. Привокзальная, д. 28, заявитель Общество с ограниченной ответственностью «Агроплазма». (ТУ № 08-01/0206-21-сс от 10.09.2021 ТП № 20701-21-00666268-1 от 10.09.2021) | M_prj_107000_61202 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №44 ВЛ 10 кВ НК-5, проектирование и строительство ТП-10/0,4 кВ, строительство участков ВЛИ 0,4 кВ от проектируемой ТП до границ земельных участков по адресу: - р-н. Тимашевский, ст. Новокорсунская, ул. Красная, д. 33 - заявитель Администрация муниципального образования Тимашевский район (ТУ № 08-05/0510-21-сс от 27.12.2021 ТП № 20705-21-00681828-1 от 27.12.2021) | M_prj_107000_61203 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛЗ 10 кВ от опоры №4-2 ВЛ 10 кВ ПД-3 до границ земельного участка по адресу: - Каневской район, ст. Каневская, с/п Каневское, заявитель ЗАО АФПЗ «Победа». (ТУ № 08-03/0282-21-сс от 09.09.2021 ТП № 20703-21-00667036-1 от 09.09.2021) | M_prj_107000_61204 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛЗ 10 кВ от опоры №43 ВЛ 10 кВ КЛН-6 до границ земельного участка по адресу:- Калининский район, ст. Старовеличковская, промзона, заявитель ООО «Фруктис» (ТУ № 08-02/0192-21-сс от 28.07.2021 ТП № 20702-21-00655662-1 от 28.07.2021) ВЛ 10 кВ-0,1 км | M_prj_107000_61205 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛЗ 10 кВ от опоры №2/189 ВЛ 10 кВ Р-7 до границ земельного участка по адресу: - Тимашевский район, ст. Роговская, в границах ОАО АФ «Роговская», секция 26, контур 52, заявитель ООО «Экватор Агро» (ТУ № 08-05/0321-21-сс от 09.08.2021 ТП № 20705-21-00657726-1 от 09.08.2021) ВЛЗ 10 кВ - 0,050 км. | M_prj_107000_61206 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | «Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №93 ВЛ 10 кВ ГВ-1, в границах земельного участка по адресу: - Краснодарский край, р-н. Калининский, ст-ца. Гривенская, ул. Спортивная, д. 6, заявитель: Общество с ограниченной ответственностью "Лебеди"» (ТУ № 08-02/0343-21-сс от 30.12.2021 ТП № 20702-21-00695908-1 от 30.12.2021). ВЛ 10 кВ - 0,015 км. | M_prj_107000_61207 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство участка КЛ-10 кВ А-5 до границы участка заявителя ООО «Трансстроймеханизация», с целью электроснабжения объекта по адресу: 353590 Славянский район, ст-ца. Анастасиевская, ул. Коммунистическая, д. 15-В, кадастровый номер 23:27:1102092:10018 согласно ТУ № 06-01/0493-22-сс/1 (договор от 04.02.2022 № 20902-21-00691462-1),максимальная присоединяемая мощность 400 кВт | M_prj_107000_61208 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-2А с площадью поперечного сечения от 3х70+(1х54,6; 1х70; 1х95) мм2 до 3х95+(1х70; 1х95) мм2). Установка КТП-10(6)/0,4 кВ на максимальную мощность от 356 кВт до 560,7 кВт. Строительство ВЛЗ-10 кВ проводом СИП-3 сечением 95 мм2. По договору № 20801-19-00546288-1 от 11.02.2020. Заявитель – Общество с ограниченной ответственностью «РН Газотопливная компания». ЭПУ здания операторной - АЗС 89:Краснодарский край, р-н. Выселковский, относительно ориентира автомобильная дорога "ст. Журавская - г. Тихорецк" км. 14+200, слева, расположенного в границах участка (кад. №23:05:0604000:501) | K_prj_107000_60927 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение с установкой прибора интеллектуальной системы учета электрической энергии по адресу: Краснодарский край, р-н Ленинградский, ст-ца Ленинградская, тер. в границах колхоза им. Ленина, д.0, прим: участок-1, секция 3, контур-65, к/н 23:19:0105000:386. Договор ТП от 23.09.2021 № 20503-21-00669624-1 | L_prj_107000_61091 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/35/10кВ "Восток" с установкой дополнительной линейной ячейки на 1СШ-10кВ в г. Армавире, Северная Промзона. (дог. №21200-19-005134, 2100457 | L_prj_107000_61014 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ПС-110/35/10кВ «Кубань» с установкой дополнительных линейных ячеек на 1 СШ-10кВ в с.Новоукраинское, примерно в 1850 м по направлению на , 2100326 | L_prj_107000_61016 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/35/10кВ "Речная" с установкой дополнительной линейной ячейки на 3 СШ-10кВ10 в г. Армавире, п. Заветный, пер., Набережный, д.8, 2100458 | L_prj_107000_61017 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Реконструкция РУ-10 кВ и ОРУ-35 кВ на ПС 35 кВ "Откормбаза" | M_102320_000001268 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция воздушной линии 110 кВ «Лермонтово-Лазурная» в части замены опор, провода, подвесной арматуры, изоляторов, ГЗТ, установка ВОЛС» | J_prj_107000_60409 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | - | 263 | 0 | 0.345 | 0 | 90246 | 15 | 0 | 14 | 20 | 0 | 7.679 | 0 | 10569 | 0 | 0 | 14 | 10 | 0 | 2.127 | 0 | 5739 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5.552 | 0 | 4830 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | - | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | - | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Почтовая». Замена трансформаторов Т-1 и Т-2 2×10 МВА на трансформаторы 2×40 МВА | F_prj_107000_49074 | - | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ "Адлер" с заменой трансформаторов 2х25 МВА на 2х40 МВА | J_prj_107000_60479 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Пасечная» с заменой трансформаторов 2×16 МВА на 2×40 МВА | H_prj_107000_50951 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ «Кудепста» с заменой трансформаторов с 2х16 МВА на 2х25 МВА | I_prj_107000_60171 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Очистные сооружения» с заменой трансформаторов 2х16 МВА на 2х40 МВА с установкой ТОР-10 кВ | J_prj_107000_60614 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Старокорсунская» с заменой трансформаторов Т-1 16 МВА и Т-2 10 МВА на трансформаторы 2х40 МВА | H_prj_107000_51097 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Титаровская" с заменой трансформатора Т-1 4 МВА на 10 МВА | I_prj_107000_60119 | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Каневская" с заменой трансформатора Т-1 6,3 МВА на трансформатор 10 МВА | L_082324_000001049 | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "АГНКС" с заменой трансформатора 4 МВА на 6,3 МВА | L_092320_000001056 | - | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Военгородок" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х4 МВА на трансформаторы 2х6,3 МВА | L_032320_000001010 | - | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Динская" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х6,3 МВА на трансформаторы 2х16 МВА | L_032320_000001011 | - | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "НС-16" с заменой трансформатора Т-1 2,5 МВА на 6,3 МВА | L_032320_000001012 | - | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Старомышастовская" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х4 МВА на трансформаторы 2х6,3 МВА | L_032320_000001013 | - | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Пашковская" с заменой силового трансформатора Т-2 25 МВА на трансформатор 40 МВА | L_032320_000001079 | - | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Должанская" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2,5 МВА и 4 МВА на трансформаторы 2х6,3 МВА | L_052320_000001021 | - | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Петровская" с заменой силовых трансформаторов Т-1 4 МВА и Т-2 3,2 МВА на 2х6,3 МВА | L_062320_000001029 | - | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Биофабрика" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х2,5 МВА на трансформаторы 2х4 МВА | L_022320_000001074 | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Хутор Ленина" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х6,3 МВА на трансформаторы 2х10 МВА | L_032320_000001076 | - | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Строительство ПС 110/10/6 кВ Дальняя с установкой трансформаторов 2х16 МВА. Демонтаж существующей ПС 110/35/6 кВ с переводом нагрузки на новую ПС | F_prj_107000_49084 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Елизаветинская" с заменой трансформатора Т-1 4 МВА на 10 МВА | I_prj_107000_60121 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "ОБД" с заменой трансформаторов 2×16 МВА на 2×40 МВА 110/10 кВ | F_prj_107000_49075 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Лабинск-2 с заменого трансформатора Т-2 6,3 МВА на трансформатор 10 МВА | L_prj_107000_61090 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция в части восстановления устойчивости и несущей способности опоры №53 ВЛ 110 кВ Шепси - Туапсе тяговая с отпайкой на ПС Терминал с совместным подвесом кабельно-воздушной линии (110 кВ) ТНПЗ - Туапсе тяговая с отпайкой на ПС Терминал после размыва фундаментов паводковыми водами | L_072320_000001046 | - | 0 | 0 | 0.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ РП 5 - ТП Х 232 (ориентировочная протяженность 0,4 км.) | G_prj_107000_49912 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Славянская - Красноармейская на участке захода на ПС 220 кВ Славянская с включением ВЛ 110 кВ Славянская - Красноармейская по проектной схеме (ориентировочная протяженность 0,36 км) | J_prj_107000_60411 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция двух ВЛЗ-10 кВ от ПС110/10 кВ «Изумрудная» ф. И5, ф. И6 на участке от опоры N°26 до опоры N°29 | M_072320_000001252 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ М-9 в ст. Медведовская на территории СОШ №13 | L_082320_000001047 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ ОК-3 в х. Танцура-Крамаренко на территории СОШ №6 | L_082320_000001048 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ БГ-3, проходящей по территории СОШ №11 с. Белая Глина c реконструкцией ТП 10/0,4 кВ Бг-3-527 | M_092320_000001262 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ У-1, проходящей по территории СОШ №32 ст. Успенская с реконструкцией ТП 10/0,4 кВ У-1-234 | M_092320_000001263 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ У-1, проходящей по территории СОШ №31 ст. Успенская с реконструкцией ТП 10/0,4 кВ У-1-255 | M_092320_000001264 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Т-3, проходящей по территории СОШ №3 ст. Павловская с реконструкцией ТП 10/0,4 кВ Т-3-130 | M_092320_000001265 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ И-7, проходящей по территории СОШ №17 ст. Ильинская с реконструкцией ТП 10/0,4 кВ И-7-288 | M_092320_000001274 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 90231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 90231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы технического учета электроэнергии на ТП 6(10)/0,4 кВ на уровне напряжения 0,4 кВ с организацией удаленного сбора данных и модернизацией системы технического учёта с удаленным сбором данных на ПС 35-110 кВ в филиале ПАО "Кубаньэнерго" "Ленинградские электрические сети" | I_prj_107000_60279 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы технического учета электроэнергии на ТП 6(10)/0,4 кВ на уровне напряжения 0,4 кВ с организацией удаленного сбора данных и модернизацией системы в филиале ПАО "Кубаньэнерго" "Славянские электрические сети" | I_prj_107000_60286 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы технического учета электроэнергии на ТП 6(10)/0,4 кВ на уровне напряжения 0,4 кВ с организацией удаленного сбора данных и модернизацией системы в филиале ПАО "Кубаньэнерго" "Юго-Западные электрические сети" | I_prj_107000_60287 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы технического учета электроэнергии на ТП 6(10)/0,4 кВ на уровне напряжения 0,4 кВ с организацией удаленного сбора данных и модернизацией системы технического учёта с удаленным сбором данных на ПС 35-110 кВ в филиале ПАО "Кубаньэнерго" "Армавирские электрические сети" | K_prj_107000_60681 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы технического учета электроэнергии на ТП 6(10)/0,4 кВ на уровне напряжения 0,4 кВ с организацией удаленного сбора данных и модернизацией системы технического учёта с удаленным сбором данных на ПС 35-110 кВ в филиале ПАО "Кубаньэнерго" "Тимашевские электрические сети" | K_prj_107000_60682 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы технического учета электроэнергии на ТП 6(10)/0,4 кВ на уровне напряжения 0,4 кВ с организацией удаленного сбора данных и модернизацией системы технического учёта с удаленным сбором данных на ПС 35-110 кВ в филиале ПАО "Кубаньэнерго" "Тихорецкие электрические сети" | K_prj_107000_60683 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Армавирские электрические сети (9786 т.у.) | K_prj_107000_60689 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 5561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Армавирские электрические сети (1062 т.у.) | K_prj_107000_60690 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Армавирские электрические сети (65 т.у.) | K_prj_107000_60691 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Армавирские электрические сети (8 т.у.) | K_prj_107000_60692 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети (11050 т.у.) | K_prj_107000_60694 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 7082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Краснодарские электрические сети (8742 т.у.) | K_prj_107000_60695 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 5274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Краснодарские электрические сети (247 т.у.) | K_prj_107000_60696 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Краснодарские электрические сети (72 т.у.) | K_prj_107000_60697 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Краснодарские электрические сети (170 т.у.) | K_prj_107000_60698 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Лабинские электрические сети (8173 т.у.) | K_prj_107000_60699 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 4924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Лабинские электрические сети (1076 т.у.) | K_prj_107000_60700 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Лабинские электрические сети (52 т.у.) | K_prj_107000_60701 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Ленинградские электрические сети (10108 т.у.) | K_prj_107000_60704 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 6970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Ленинградские электрические сети (2131 т.у.) | K_prj_107000_60705 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети (11061 т.у.) | K_prj_107000_60709 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 7446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети (3954 т.у.) | K_prj_107000_60710 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети (229 т.у.) | K_prj_107000_60711 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети (76 т.у.) | K_prj_107000_60712 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети (10939 т.у., 57 шт.) | K_prj_107000_60714 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Сочинские электрические сети (6535 т.у.) | K_prj_107000_60715 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Сочинские электрические сети (1415 т.у.) | K_prj_107000_60716 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Сочинские электрические сети (218 т.у.) | K_prj_107000_60717 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Сочинские электрические сети (36 т.у.) | K_prj_107000_60718 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Тимашевские электрические сети (9693 т.у.) | K_prj_107000_60719 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 5216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Тимашевские электрические сети (2532 т.у.) | K_prj_107000_60720 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Тимашевские электрические сети (325 т.у.) | K_prj_107000_60721 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Тимашевские электрические сети (2 т.у.) | K_prj_107000_60722 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Тихорецкие электрические сети (10011 т.у.) | K_prj_107000_60724 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 6301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Тихорецкие электрические сети (1360 т.у.) | K_prj_107000_60725 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Тихорецкие электрические сети (291 т.у.) | K_prj_107000_60726 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские электрические сети (9219 т.у.) | K_prj_107000_60729 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Усть-Лабинские электрические сети (1974 т.у.) | K_prj_107000_60730 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Усть-Лабинские электрические сети (74 т.у.) | K_prj_107000_60731 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети (7852 т.у.) | K_prj_107000_60734 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Юго-Западны электрические сети (4873 т.у.) | K_prj_107000_60735 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Юго-Западны электрические сети (435 т.у.) | K_prj_107000_60736 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Юго-Западны электрические сети (8 т.у.) | K_prj_107000_60737 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО "Россети Кубань" Лабинские электрические сети (2153 т.у.) | M_042320_000001297 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Лабинские электрические сети | L_prj_107000_61060 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Тимашевские электрические сети (2 т.у.) | K_prj_107000_60723 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Ленинградские электрические сети | L_prj_107000_61029 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО "Россети Кубань" Тимашевские электрические сети (4404 т.у.) | M_082320_000001301 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО "Россети Кубань" Краснодарские электрические сети (11630 т.у.) | M_032320_000001296 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные электрические сети (19611 т.у.) | M_112320_000001304 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 1569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО "Россети Кубань" Славянские электрические сети (10497 т.у.) | M_062320_000001299 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Тихорецкие электрические сети | L_prj_107000_61028 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО "Россети Кубань" Тихорецкие электрические сети (1581 т.у.) | M_092320_000001302 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО "Россети Кубань" Усть-Лабинские электрические сети (2967 т.у.) | M_102320_000001303 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО "Россети Кубань" Ленинградские электрические сети (4425 т.у.) | M_052320_000001298 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Ленинградские электрические сети (5833 т.у.) | M_052320_000001287 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО "Россети Кубань" Армавирские электрические сети (2961 т.у.) | M_022320_000001295 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 14 | 0 | 0 | 7.679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 2.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10 кВ Гостагаевская | H_prj_107000_60082 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/6 кВ Выселки | H_prj_107000_60063 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/10 кВ Кореновская | H_prj_107000_60064 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Красноармейская | H_prj_107000_60054 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ Троицкий водозабор с заменой аккумуляторной батареи тип СК-6 | G_prj_107000_49875 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ Апшеронская с заменой аккумуляторной батареи типа СК-12 | G_prj_107000_49876 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Афипская с заменой аккумуляторной батареи типа СК-10 | G_prj_107000_49878 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Салют» с заменой аккумуляторной батареи типа СК-6 | L_092320_000001051 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Джигинская с заменой аккумуляторной батареи типа СК-8 | L_112320_000001067 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Ильская» в части замены КРУН-10 кВ с установкой приемных порталов со стороны заходов ВЛ-35 кВ и ВЛ-110 кВ | L_032320_000001006 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ Джемете с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 3, 4 СШ-10 кВ и на 1,2 СШ 6 кВ | L_112320_000001068 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Береговая с заменой аккумуляторной батареи типа СК-4 | L_112320_000001069 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ «Горячий ключ – Фанагорийская тяговая» в особо охраняемой территории государственного природного зоологического заказника регионального значения «Горячеключевской» в части расширения просек | L_072320_000001039 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция основной защиты ВЛ 110 кВ Армавир – Армавирская ТЭЦ II цепь и ВЛ 110 кВ Армавир – Армавирская ТЭЦ с отпайкой на ЗТВС на ПС 110 кВ Армавирская ТЭЦ с организацией каналов связи устройств РЗА | L_022320_000001204 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Гулькевичи с заменой аккумуляторной батареи, подзарядных устройств и щита постоянного тока | L_022320_000001003 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС 110/35/10 кВ «Северская» и оснащение защитами ВЛ 110 кВ Афипская –Северская и ВЛ 110 кВ Северская- Ильская» | L_032320_000001018 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Лабинск-2" с установкой ячейки на ПС для подключения ВЛ-110 Лабинск-2 - Советская | J_prj_107000_60571 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Советская с установкой ячейки на ПС для подключения ВЛ-110 Лабинск-2 - Советская с строительством ОПУ | J_prj_107000_60573 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Армавирская ТЭЦ» 2 этап | H_prj_107000_60086 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Лабинск-1» с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1 СШ-10 кВ | G_prj_107000_49884 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция производственной базы Отрадненского РЭС в части водоотведения | M_022320_000001205 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ОЛ-9 | L_prj_107000_61150 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ПО-9 в пролетах опор № 121-124 | L_prj_107000_61076 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ СК-1 в пролетах опор 6-11 и отпайки 6-2/2 расположенной по адресу: Краснодарский край, Гулькевичский район, г. Гулькевичи | L_prj_107000_61151 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ МТ-5 в пролетах опор № 65/7-8/5 и 12/3-8/3 в ст. Отрадная Отрадненского района | L_prj_107000_61152 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Гривенская" с заменой трансформатора Т-1 2,5 МВА на трансформатор 6,3 МВА | L_prj_107000_61092 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ 3-4 в пролете опор 31-32; 35-36 по адресу ст. Брюховецкая, ул. Ленина, 144 | L_prj_107000_61094 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ СВ-13 оп. 88-88а-КТП; переустройство ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП СВ-13-269 в пролете опор № 1 - № 8 на земельном участке по адресу: ст | L_prj_107000_61095 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | "Переустройство ВЛ-10 кВ ТТ-1 в пролете опор 41-45 на земельном участке с кадастровым номером 23:31:0302000:985, расположенном по адресу: г. Тимашевск | L_prj_107000_61093 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ПД-1 на участках пролетов опор №№ 45-2/2 (уточнить при проектировании), инв. № 17790 | L_prj_107000_61069 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ПС-9 на участках пролетов опор №№75-77 (уточнить при проектировании), инв. № 18007 | L_prj_107000_61070 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ПК-3 на участках пролетов опор №№ 85-87 (уточнить при проектировании), инв. № 16836 | L_prj_107000_61071 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10кВ ПРС-11 на участках пролетов опор №№ 28-31 (уточнить при проектировании), инв. № 18059 | L_prj_107000_61072 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство КТП 10/0,4 кВ НС-2-5-608 инв. №200195, ВЛ-10 кВ на ж/б НС-2-5 инв. №18731 расположенные на земельном участке с кадастровым номером 23:10:0402000:44 по адресу: ст. Калининская | L_prj_107000_61040 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Коммунар (установка полукомплекта ДФЗ ВЛ 110 кВ Староминская-Коммунар) | H_prj_107000_60089 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Ромашки (установка полукомплекта ДФЗ ВЛ 110 кВ Староминская-Ромашки) | H_prj_107000_60088 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ М-11 на участках пролетов опор №7 - 22, 9 - 9а, на участках близкого параллельного следования опор №4/19 - 4/37 в рамках реа | L_prj_107000_61157 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ М-6 (диспетчерское наименование) (протяженность 10,4 км) на участвке пролетов опор 17-58, 27-1/2, 36-2/2, 51-5/2, 5/1-5/1а | L_prj_107000_61158 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ М-6 на участках пролетов опор №112 - 128, 122 - 8/4; 83 - 7/2; 36-2/1, 27-1/2, 10-23, на участках близкого параллельного следо | L_prj_107000_61159 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ М-7 на участках пролетов опор №77-82 в рамках реализации проекта: "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 | L_prj_107000_61160 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ М-9 на участках пролетов опор №14-17 в рамках реализации проекта: "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 К | L_prj_107000_61161 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ МИ-7 на участках пролетов опор №188-201в рамках реализации проекта: "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 | L_prj_107000_61162 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ НМ-3 на участках пролетов опор №141-157, 156-156а, 145-1/2 в рамках реализации проекта: "Строительство и реконструкция автом | L_prj_107000_61163 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ НМ-7 на участках пролетов опор 94-95 в рамках реализации проекта: "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 К | L_prj_107000_61164 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ О-2 на участках пролетов опор №106-122 в рамках реализации проекта: "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 | L_prj_107000_61165 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ПФ-1 на участках пролетов опор №79-97 в рамках реализации проекта: "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 | L_prj_107000_61166 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ С-15 на участках пролетов опор №3-67 - 3-70 в рамках реализации проекта: "Строительство и реконструкция автомобильной дороги | L_prj_107000_61167 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 35/10 кВ Марьянская с прилегающими ВЛ в части ВЛ-35 кВ "ВНИИрис - Марьянская" на участках пролетов опор № | L_prj_107000_61168 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 35/10 кВ Марьянская с прилегающими ВЛ в части ВЛ-35 кВ "Марьянская - Н. Мышастовская" на участках пролето | L_prj_107000_61169 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 35/10 кВ Первомайская с прилегающей ПС и ВЛ в части ВЛ-35 кВ "Первомайская - Октябрьская" на участках про | L_prj_107000_61170 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 35/10 кВ Тиховский Гидроузел с прилегающими ВЛ в части ВЛ-35 кВ "Славянская-110 - Тиховский гидроузел" на | L_prj_107000_61171 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС-110/35/10 кВ "Новомышастовская" с прилегающей ПС и прилегающими ВЛ (запись регистрации в ЕГРН от 27.12.02 | L_prj_107000_61172 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Кубаньэнерго»: ВЛ-0,4кВ Прогресс – ТП-Х40 по кап ремонту объекта: «Автомобильная дорога п.Мацеста – с.Абазинка, км 5+600 | K_prj_107000_60937 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Кубаньэнерго»: ЗДАНИЕ ТП-Д80, ОБОРУДОВАНИЕ ТП-Д80, КЛ-10 Д80(I)-Д300(I), КЛ-10 Д80(II)-Д300(II), КВЛ-10 Д80-Д366, КВЛ-10 Д80-Д98, КВЛ-10 Д80-Д366/Д311/Д315, КЛ-0,4 от ТП-Д80, ВЛ-0,4 Фестивальная ТП-Д80, ВЛ-0,4 Летняя ТП-Д80 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ЗДАНИЕ ТП-Д80, ОБОРУДОВАНИЕ ТП-Д80, КЛ 10 КВ ОТ ТП Д-80-Д-132, КЛ 10 КВ ОТ ТП-80-107, КЛ 10 КВ ОТ ТП-80-91, ВЛ 10 КВ ОТ ТП Д-107 ДО ТП Д-80, КЛ 0.4 КВ ОТ ТП-80, ВЛ 0.4 КВ ОТ ТП-80) на территории земельного участка кадастровый №23:49:0125014:1003» | L_prj_107000_61127 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Кубаньэнерго»: КЛ 6 кВ ТРП-018 (III) – ТРП-68 (I), КЛ 6 кВ ТРП-18 (IV) – ТРП-68 (II), КЛ 6 кВ ТРП-018 (I) – ТРП-71 (I), КЛ 6 кВ ТРП-018 (II) – ТРП-71 (II), КЛ 6 кВ ТП-572 – ТП-638, КЛ 10 кВ п/ст «Сочи» Ф.414 – РП-136, КЛ 10 кВ РП-136 – ТП-503, КЛ 10 кВ РП-136 – ТП-437, КЛ 10 кВ ТП-437 – ТП-994, ВОЛС ПС Сочи - РП-71 - РП-68 - РП-136 (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 6 кВ РП018-(I) – РП68-(I), КЛ 6 кВ РП018-(II) – РП68-(II), КЛ 6 кВ РП018-(III) – РП71-(I), КЛ 6 кВ РП018-(IV) – РП71-(II), КЛ 10 кВ от ТП-136-503, КЛ 10 кВ ф. С119-РП136 (I), КЛ 6кВ ТП233-ТП437, ВОЛС РП-136 - ПС "Сочи") на территории земельного участка кадастровый № 23:49:0203005:1004» | L_prj_107000_61128 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Кубаньэнерго»: ВЛ 0,4 кВ ГКТП-1 Ф-1 (наименование по данным бухгалтерского учёта ВЛ 0.4 КВ С.КРИВЕНКОВСКОЕ) в рамках реализации мероприятия по капитальному ремонту объекта «Автомобильная дорога г. Майкоп – г. Туапсе, км 122+660 в Туапсинском районе» | K_prj_107000_60962 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ-0,4 кВ ф. Чкаловский от ТП-Х107 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 0.4 КВ ОТ ТП Х-107 Ф. ЧКАЛОВСКИЙ) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0304026:130» | L_prj_107000_61179 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | «Реконструкция КЛ-10 А270 – А333, ВЛ-0,4 Рижская ТП-А270 на переходе через реку Чахцуцыр» | L_prj_107000_60997 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | "Переустройство сетей ПАО "Кубаньэнерго": ВЛ-10 Д83-Д195 (наименование по данным бухгалтерского учета ВЛ 10 кВ от ТП-83 до ТП-195) на территории земельных участков с кадастровыми №23:49:0136009:4033, № 23:49:0136009:916, №23:49:0136009:906" | L_prj_107000_61000 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | «Восстановление устойчивости и несущей способности, а также предотвращение смещение опоры №62 КВЛ 110 кВ Джубгинская ТЭС-Архипо-Осиповка с совместным подвесом кабельно-воздушной линии (110 кВ) Джубга-Архипо-Осиповка по причине воздействия оползня» | L_prj_107000_60999 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ-10 Лоо-11-Д106/Д329/КРН-Д15/Д371 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 10 кВ ф.Лоо 11-ТП-Д106) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0132007:999» | L_prj_107000_61180 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-10 Д82-Д249 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 10 КВ ОТ ТП-82 ДО ТП-151) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0136005:720» | L_prj_107000_61181 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Кубаньэнерго»: ВЛ-10 А392-А125 (наименование по данным бухгалтерского учета ВЛ 10 КВ ОТ ТП А-125 ДО ТП А-392), на территории земельного участка с кадастровым номером №23:49:0404007:1179 | L_prj_107000_61182 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ-6 403-750п/КРН-47п (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 6 КВ ОТ ТП-403 ДО ТП-405) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0306004:312 | L_prj_107000_61126 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ЗДАНИЕ ТП-А339, ОБОРУДОВАНИЕ ТП-А339, КВЛ-10 А104(2)-А339(2)/А510П/706П, КЛ-10 А243-А339(1), ВЛ-10 А339-А104/А510П/А706П/А818, ВЛ-0,4 ф. Поселок ТП-А339 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ЗДАНИЕ ТП-А339, ОБОРУДОВАНИЕ ТП А-339, КЛ 10 КВ ОТ ТП А-104-А-339, КЛ 10 КВ ОТ ТП А-339-А-243, ВЛ 10 кВ ТП-А104 - ТП-А339/ТП-510п/ТП-А706п/ТП-А818, ТП А-339 ф. Поселок (ВЛ-0,4 кВ)) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0000000:9601 | L_prj_107000_61124 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-6 КРН-45-ТП-453/467/901п/1078 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 6 КВ 138 - 222 ОТПАЙ НА 453) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0308002:2161 | L_prj_107000_61129 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-6 С579-С360 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 6 КВ ОТ ТП С-579 до ТП С-302 от оп. №1 до оп. №20) на территории земельных участков с кадастровыми номерами 23:49:0306003:3495, 23:49:0306003:3496 | L_prj_107000_61183 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | "Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ-10 КРН9п – Н83 (КРН-Н83п-Н100), ВЛ-10 Н83-Н98, ВЛ-0,4 №3 ТП-Н83, ВЛ-0,4 №4 ТП-Н83, ВЛ-0,4 №2 ТП-Н83 (наименования по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 10 кВ от ¶ТП-Н81 до ТП-Н83, ВЛ 10 кВ от ТП-45 до ТП-46, ВЛ 0,4 кВ от ТП-Н83" | L_prj_107000_61184 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ 10 кВ А216-А217/145/341 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 10 КВ ОТ ТП А-216 ДО ТП А-217) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0404004:187» | L_prj_107000_61185 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ 10 кВ Бр 105-РП 136(II), КЛ 6 кВ ПС Б.р. - РП018-(I), КЛ 6 кВ ПС Б.р.-РП018-(II), КЛ 6 кВ ПС Б.р.-РП018-(III), КЛ 6 кВ ПС Б.р.-РП018-(IV), (наименование по данным бухгалтерского учета: КЛ 10 кВ Бр 106-РП 136(II), КЛ 6 кВ ПС Б.р. - РП018-(I), КЛ 6 кВ ПС Б.р.-РП018-(II), КЛ 6 кВ ПС Б.р.-РП018-(III), КЛ 6 кВ ПС Б.р.-РП018-(IV)) в рамках реализации объекта ОАО "РЖД" по титулу:"Техперевооружение прилегающих сооружений на перегоне Дагомыс-Сочи" | L_prj_107000_61186 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ-6 С600(I)-С470/С791п/С615п/С841/С767п/С627 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 6 КВ ОТ ТП-86-470) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0306003:3123 | L_prj_107000_61187 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-6 384-403/577/566п/419п/568п (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 6 КВ ОТ ТП-384 ДО ТП-403 | L_prj_107000_61188 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция в части восстановления устойчивости и несущей способности опоры № 73 ВЛ 110 кВ Небуг – Ольгинка после размыва фундаментов паводковыми водами | L_prj_107000_61189 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Воздушные линии (110 кВ) от Джубгинской ТЭС до подстанции "Джубга", от Джубгинской ТЭС до подстанции "Архипо-Осиповка", от подстанции "Джубга" до подстанции "Архипо-Осиповка", реконструкция подстанций (проектирование и изыскательские работы, строительство, реконструкция). Этап : выполнение противооползневых мероприятий | I_prj_107000_60153 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности от Джубгинской ТЭС до подстанции "Лермонтово", реконструкция подстанций (проектные и изыскательские работы, строительство, реконструкция). Этап : выполнение противооползневых мероприятий | K_prj_107000_60799 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ БВ-3 на участке в пролетах опор №62-64 , инвентарный №000012911, №000054662 | L_prj_107000_61191 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ, ТБ-15 электросетевого хозяйства ПАО Россети Кубань Усть-Лабинские электрические сети | L_prj_107000_61121 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Центральная-Северная" и транзита ВЛ 110 кВ "Центральная-Армавир" в части расширения просек | F_prj_107000_48882 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-110 кВ "Никитинская-Варениковская" в пролете опор № 30-31, входящая в состав ЭСК ПС 110/35/10 кВ "Никитинская" с прилегающими ВЛ | J_prj_107000_60470 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-6 кВ ПР-11 (инв. №000015302) в пролетах опор №39-№43 в рамках титула: «Реконструкции Крымского узла Северо-Кавказкой железной дороги 1 этап». | K_prj_107000_60867 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-10 кВ Рз-5 в пролете опор №№2/3-2/5 (инв.№000013689) | L_prj_107000_61097 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-6 кВ Ва-7 в пролетах опор №№7-15 - 7-23 (инв.№000017411) | L_prj_107000_61098 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-110кВ "Крымская тяговая-Новотроицкая" (протяженность 15,950 км) на участках пролетов опор №№6-9 инвентарный №000000136, | K_prj_107000_60865 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Динская | H_prj_107000_60073 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10-6 кВ «ХБК» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50704 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция внутреннего противопожарного водопровода базы "Западная-2", расположенной по адресу г. Краснодар, ул. Лукьяненко 119". | J_prj_107000_60449 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ «Отпайка к ПС Горячий Ключ 35 кВ от ВЛ Горячий Ключ – Ключевая 1 цепь» (инвентарный №12461) | K_prj_107000_60840 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ПШ-204 (инвентарный №6560) | K_prj_107000_60968 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ТП КУ-4 L=3,33 км п. Южный, инвентарный №12767 и ВЛ-10 кВ ТП КУ-6 L=2,82 км п. Южный, инвентарный №12768, по соглашению о компенсации затрат от 30.06.2021 №407/30-810, заявитель - ООО СЗ ""СК НВМ"" | L_prj_107000_61086 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ АГР-2 по соглашению о компенсации от 30.04.2021 № 240, Заявитель – Ушакова К.П. | L_prj_107000_61084 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ РП-3-2 L=2,55 км, инвентарный №3033;¶ ВЛ-10 кВ РП-3-1 L=2,55 км, инвентарный №4918, по соглашению о компенсации затрат от 22.09.2021 №407/30-1216, Заявитель - Прокопенко А.В. | L_prj_107000_61146 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10 кВ «Почтовая» | H_prj_107000_60067 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ТП-Д-7 и ВЛ-10 кВ ДН-3 по соглашению о компенсации от 25.05.2020 №137-РМ/20/407/30-531, Заявитель - ООО «Русс-Модуль» | K_prj_107000_60967 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ИЛ-2 по соглашению о компенсации затрат от 10.08.2021 № 421, Заявитель – Сергак Н.В. | L_prj_107000_61196 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ Л-103 по соглашению о компенсации затрат от 01.06.2021 № 292, Заявитель – АО "Тандер" | L_prj_107000_61197 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ СХ-2 по соглашению о компенсации затрат от 07.06.2021 № 304, Заявитель – ООО "СЗ "Девелопмент Групп" | L_prj_107000_61198 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ СЕ-2 по соглашению о компенсации от 23.03.2021 № 164, Заявитель – Тищенко С.Г. | L_prj_107000_61085 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ЕЛ-5, ВЛ-0,4 кВ ЕЛ-2-843 по соглашению о компенсации затрат от 29.07.2021 № 397, Заявитель – Стрельчук А.А., 2104707 | L_prj_107000_61145 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ Т-5-337 по соглашению о компенсации от 10.12.2020 № 981, Заявитель – Тарасенко А.Н., 2002824 | L_prj_107000_61041 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-35 кВ ПАО «Россети Кубань» в рамках реализации проекта «Автомобильная дорога М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. Строительство с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке дальнего западного обхода г. Краснодара | M_032320_000001233 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПАО «Россети Кубань»: «ЭСК ПС-110/35/6-10 кВ «Ново-Величковская» в рамках реализации проекта «Автомобильная дорога М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. Строительство с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке дальнего западного обхода г. Краснодара | M_032320_000001235 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ПАО «Россети Кубань»: ВЛ-10 кВ НС-19-3 на участках пролетов опор №№ 1-27 – 1-28, 1-30 – 1-31, 1-42 – 3-1, 1-18 – 2-1; ВЛ-10 кВ НТ-2 на участках пролетов опор №№55-63, 65-68, 101-105; ВЛ-10 кВ НВ-5 на участках пролетов опор №№26-32; ВЛ-10 кВ НВ-7 на участках пролетов опор №№16-24; ВЛ-10 кВ ВЦ-7 на участках пролетов опор №№111-115; ВЛ-0,4 кВ НС-19-3-1301 на участках пролетов опор №№7/58-7/66 | M_032320_000001234 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10 кВ Пашковская | H_prj_107000_60070 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Аэропорт | H_prj_107000_60071 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/10 кВ Старокорсунская | H_prj_107000_60074 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/6 кВ Юго-Восточная | H_prj_107000_60084 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 35/10 кВ "Садовая" с прилегающими ВЛ" в части ВЛ-35 кВ "Никитинская - Садовая в пролете опор №№ 58-63" №000000210 | L_prj_107000_61078 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса «Воздушная линия электропередачи 110 кВ «Геленджик-Пенайская с заходами ВЛ-З5кВ и ответвлением от ВЛ-110 кВ Кирилловская - Пролетарская на п/ст Пенайская. ВЛ-110 кВ п/ст «Пролетарий»-п/ст «Пенайская», протяженность 4,1 км. Литер: Л1; ВЛ-35кВ п/ст «Пенайская» - п/ст «Кабардинка», протяженность 0,7 км. Литер: Л; П/ст «Пенайская»- п/ст «Восточная». Литер: Л; ВЛ- 110 кВ п/ст «Гелецджию» - п/ст «Восточная», протяженность 30,6 км. Литер: Л (диспетчерское наименование ВЛ-110 кВ «Восточная-Тонкий мыс» инв.№ 000162, ВЛ-110 кВ п/ст «Геленджик» - п/ст «Восточная» инв. № 11460» в части ВЛ-110 кВ «Геленджик-Тонкий мыс» на участках пролетов опор №№47-48 (уточнить при проектировании) на участке совместного подвеса с ВЛ-110 кВ «Восточная-Тонкий мыс» (инв.№000162) на участках пролетов опор №№76-77 (уточнить при проектировании), входящей в состав электросетевого комплекса ЭСК ПС 110/10 кВ «Тонкий мыс» с прилегающими ВЛ | M_prj_107000_61228 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ЭСК ПС 110/10 кВ «Тонкий мыс» с прилегающими ВЛ (Сведения о государственной регистрации права собственности 23.01.00-139.2002-471 от 25.12.2002) в части ВЛ-110 кВ «Восточная-Тонкий мыс» (инв.№000162) на участках пролетов опор №№76-77 (уточнить при проектировании) на участке совместного подвеса с ВЛ-110 кВ «Геленджик-Тонкий мыс» на участках пролетов опор №№47-48, входящей в состав электросетевого комплекса «Воздушная линия электропередачи 110 кВ «Геленджик-Пенайская с заходами ВЛ-З5кВ и ответвлением от ВЛ-110 кВ Кирилловская - Пролетарская на п/ст Пенайская. ВЛ-110 кВ п/ст «Пролетарий»-п/ст «Пенайская», протяженность 4,1 км. Литер: Л1; ВЛ-35кВ п/ст «Пенайская» - п/ст «Кабардинка», протяженность 0,7 км. Литер: Л; П/ст «Пенайская»- п/ст «Восточная». Литер: Л; ВЛ- 110 кВ п/ст «Гелецджию» - п/ст «Восточная», протяженность 30,6 км. Литер: Л (диспетчерское наименование ВЛ-110 кВ «Восточная-Тонкий мыс» инв.№ 000162, ВЛ-110 кВ п/ст «Геленджик» | M_prj_107000_61229 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция Административного здания с оснащением системой пожарной сигнализации, с организацией системы оповещения о пожаре | L_112320_000001061 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Северо-Западная" с оснащением системой пожарной сигнализации, с организацией системы оповещения о пожаре | L_112320_000001063 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Тоннельная" с оснащением системой пожарной сигнализации, с организацией системы оповещения о пожаре | L_112320_000001065 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция здания РПБ с оснащением системой пожарной сигнализации, с организацией системы оповещения о пожаре | L_112320_000001066 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция Приморского с/у Новороссийского РЭС с оснащением системой пожарной сигнализации, с организацией системы оповещения о пожаре | L_112320_000001062 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Солнечная" с оснащением системой пожарной сигнализации, с организацией системы оповещения о пожаре | L_112320_000001064 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-6 кВ «ДМ-7» в пролетах опор №№66-70, инвентарный №001146 | L_prj_107000_61037 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-6 кВ «ДМ-8» в пролетах опор №№46-49, №№65-68, инвентарный №011461 | L_prj_107000_61039 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ Дм-7-1221 прис.2 на участке пролетов опор №5-№6, инвентарный №000002927 (ВЛ-0,4 кВ Дм-7-1221 прис.2 на участке пролетов опор №5-№6, инвентарный №000002927) | L_prj_107000_61038 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ -6кВ "АН-7" в пролете опор №№35-37 | L_prj_107000_61007 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПАО "Россети Кубань": ПС 35/10 кВ «Благовещенская» с прилегающими ПС и ВЛ (свидетельство о государственной регистрации права серия 23-АА №813629 от 26.12.2002) в части ВЛ-35 кВ Джигинская – Аэропорт с отпайкой на ПС Виноградную на участке пролетов опор №№115-117 с инвентарным номером №000000182 в рамках реализации проекта "Строительство новой железнодорожной линии ст. Анапа – Аэропорт Анапа – Тамань Пассажирская. Этап 2. Строительство нового пути на участке Витязево – Аэропорт Анапа, с учетом строительства пассажирского терминала с выделенной зоной и дополнительной платформой» | M_prj_107000_61230 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство КВЛ-10 кВ ДГ-5, КЛ-0,4 кВ, ТП ДГ-5-672 в рамках объекта "Строительство новой железнодорожной линии ст. Анапа – Аэропорт Анапа – Тамань Пассажирская. Этап 1. Строительство соединительной скобы на примыкании к перегону Юровский - Красная Стрела" | M_prj_107000_61231 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство КЛ-6 кВ Х4-Х168 (протяженность 0,24км), инвентарный №21846 | J_prj_107000_60593 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Оснащение шкафом ОМП типа Бреслер 0107.090.ВХ для КВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС – Адлер на Адлерской ТЭС (Реконструкция Адлерской ТЭС в части оснащения шкафом ОМП для КВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС - Адлер на Адлерской ТЭС) | L_072320_000001038 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Восстановление устойчивости и несущей способности опоры №105 КВЛ 110 кВ Джубга - Архипо-Осиповка | L_prj_107000_61066 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Восстановление устойчивости и несущей способности опоры №138 КВЛ 110 кВ Джубгинская ТЭС-Джубга | L_prj_107000_61067 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ-10 Д151-Д105/Д16/Д149 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ-10 Д151-Д105/Д16/Д149 на территории земельного участка с кадастровыми номерами 23:49:0136005:1479» | M_prj_107000_61214 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань» КЛ-10 РП-20(1)-А147(2), КВЛ-10 РП-20(1)-А146/А767 на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0404004:1070 | M_prj_107000_61215 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань» КВЛ-6 406-417/937п/КРН98п/7/КРН36п/КРН68п на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0201020:57 | M_prj_107000_61216 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ - 0,4 Посёлок ТП – Д114 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 0,4 КВ ОТ ТП - 114) на территории земельных участков с кадастровым номером 23:49:0136009:9753; 23:49:0136009:9754» | M_prj_107000_61217 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-10 Д45п-Д103/Д102/Д307/Д377п (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 10 КВ ОТ ТП-195 ДО ТП-103/102) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0136010:1092 | M_prj_107000_61218 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ-10 Д78-КРН Д1/КРН Д2/Д292, КЛ-10 РП55-Д162П, КЛ-10 Д78-Д162П, КЛ-10 Д78-Д79, КЛ-10 Д19-Д78, КВЛ-10кВ Д78-КРН-Д1/КРН-Д2/Д292 (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 КВ ОТ КТП Д-177 ДО ТП Д-78, КЛ 10 кВ ТП-Д162(I) - РП-55(I), КЛ 10 кВТП-Д162(I) - ТП-Д78, КВЛ 10 КВ Д-78 Д-79, КЛ 10 КВ ОТ ТП Д-78-138, ВЛ 10 КВ ОТ КТП Д-177 ДО Д-78) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0000000:9132 | M_prj_107000_61219 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ-10 кВ А113-А458/А114п/А856п (наименование по банным бухгалтерского учета ВЛ 10 КВ ОТ А-113/А-458/114) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0401008:1251 | M_prj_107000_61220 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ТП-К213, КЛ-10 К111п-К213, КЛ-10 К175-К213, КЛ-0,4 «Станция Радио Связи» ТП-К213, КЛ-0,4 К213-К176 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ТП К-213, КЛ 10 кВ ТП 174-ТП 213, КЛ 10 кВ ТП К-213-ТП К-175, КЛ 0,4 кВ от ТП-К213 до РУ-0,4 кВ «Станция Радио Связи», КЛ 0,4 кВ ТП К213 РУ-0,4 кВ – ТП К176 РУ-0,4 кВ) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0512001:1821 | M_prj_107000_61221 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ-10 Л167-Л80, КЛ-10 Л266-Л92, КЛ-10 Л232-Л93 (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 кВ Л167-Л80, КЛ 10 кВ Л266-Л92, КЛ 10 кВ Л232-Л92) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0109032:1006 | M_prj_107000_61222 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ А747-А864 (ориентировочная протяженность 0,35 км.) | M_prj_107000_61223 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ Р-305-РП-134, КЛ-10кВ Р-406-РП-134, ВОЛС ПС Родниковая-РП-134 (протяженность трассы 0,1 км) | M_prj_107000_61224 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ЗДАНИЕ ТП-154, ОБОРУДОВАНИЕ ТП-154, КЛ-6 154 - 813п, КЛ-6 154 - 88, КЛ-6 154 - 678п, КЛ-0,4 ВУ Гостиница «Ленинград» ТП-154, КЛ-0,4 ВУ Библиотека Пушкина ТП-154, КЛ-0,4 ВУ Гостиница «Приморская» Ф.1 ТП-154, КЛ-0,4 ВУ Гостиница «Приморская» Ф.2 ТП-154, КЛ-0,4 ВУ Гостиница «Приморская» Ф.3 ТП-154, КЛ-0,4 ВУ Выставочный зал ТП-154, (наименование по данным бухгалтерского учёта: ЗДАНИЕ ТП-154, ОБОРУДОВАНИЕ ТП-154, КЛ 6 КВ ОТ ТП-90-154, КЛ 6 кВ ТП154(4) - ТП847П, КЛ 6 КВ ОТ ТП-61-154, КЛ 0.4 КВ ОТ ТП-154 ДО ГОСТ.*ЛЕНИНГРАД*, КЛ 0.4 КВ ОТ ТП-154) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0204029:58» | L_prj_107000_61068 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переутройство ВЛ 110 кВ "Вышестеблиевская- Радуга" | I_prj_107000_60230 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ "Фанагория-Запорожская" | I_prj_107000_60231 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | ПереустройствоВЛ 10 кВ ИЛ-5 | I_prj_107000_60232 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ РД-1 оп.№53-55 | J_prj_107000_60494 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ПА-3 на участке пролетов опор №№ 35-36 (уточнить при проектировании), инв. № 000000679 | L_prj_107000_61099 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ РД-1 на участке пролетов опор №№ 48-50 (уточнитиь при проектировании), инв. № 000002078 | L_prj_107000_61100 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ С-15 на участке пролетов опор №№ 3/46-3/49 (уточнить при проектировании), инв. № 000000681 | L_prj_107000_61101 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ СГ-11 на участке пролетов опор №№58-61 (уточнить при проектировании), инв. № 000002653 | L_prj_107000_61102 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ РД-7 в пролетах опор №№ 85-87 (уточнить при проектировании), инв. № 010003439 | L_prj_107000_61103 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройстов ВЛ-6 кВ Н-3 на участке пролетов опор №№102-103 (уточнить при проектировании), инв. № 000001815 | L_prj_107000_61104 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-35 кВ Старолеушковская-Ирклиевская на участках пролетов опор №№85-92 в рамках титула "Комплексное обустройство для последующей эксплуатации на платной основе автомобильной дороги М-4 "Дон" - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 1119,5 - км 1319, Краснодарский край" | L_prj_107000_61096 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Сосыка» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50720 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 Кущевская (установка МП ДФЗ ВЛ-110 Староминская-Шкуринская-Кущевская) | H_prj_107000_60087 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО - исполнительный аппарат ПАО "Кубаньэнерго" | F_prj_107000_48184 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «КПТФ» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ - 8 шт. дуговых защит, 1 ячейка выключателя. | G_prj_107000_50700 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ «Советская» в части организации системы сбора и передачи информации | J_prj_107000_60616 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ «Лабинск-2» в части организации системы сбора и передачи информации | J_prj_107000_60617 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Реконструкция ПС 110/10 "Псебай" в части мероприятий ССПИ | K_prj_107000_60943 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики, модернизация и расширение ССПИ ПАО "Кубаньэнерго". Реконструкция АСДУ ПС 110 кВ "Кислородный завод" с передачей информации в ЦУС ПАО "Кубаньэнерго" и Кубанское РДУ. | H_prj_107000_49943 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики, модернизация и расширение ССПИ ПАО "Кубаньэнерго". Реконструкция АСДУ ПС 110 кВ "Парфюмерная" с передачей информации в ЦУС ПАО "Кубаньэнерго" и Кубанское РДУ | H_prj_107000_49944 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики, модернизация и расширение ССПИ ПАО "Кубаньэнерго". Реконструкция АСДУ ПС 110 кВ "Ханьковская" с передачей информации в ЦУС ПАО "Кубаньэнерго" и Кубанское РДУ | H_prj_107000_49945 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики, модернизация и расширение ССПИ ПАО "Кубаньэнерго". Реконструкция АСДУ ПС 110 кВ "Новороссийск" с передачей информации в ЦУС ПАО "Кубаньэнерго" и Кубанское РДУ | H_prj_107000_49946 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация ПА на ПС 110 кВ Варениковская (установка АОПО), ПС 110 кВ Джемете (установка шкафа УПАСК ПРД) для ТП ОАО "РЖД" | L_112320_000001197 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Реконструкция ПС 110/10/10 кВ Набережная в части организации системы сбора и передачи информации | J_prj_107000_60615 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики модернизация и расширение ССПИ ПАО "Кубаньэнерго". Реконструкция АСДУ ПС "Калининская" с ретрансляцией информации в ЦУС ПАО "Кубаньэнерго" и Кубанское РДУ» | F_prj_107000_48292 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация ПТК ЦУС филиала ПАО "Россети Кубань" Славянские электрические ЭС для целей дистанционного ССПИ управление оборудованием с применением автоматизированных программ переключений | L_062320_000001027 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 8.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 8.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Строительство ЛЭП 110 кВ Новая-Западная-2 I цепь с отпайками, ЛЭП 110 кВ Новая-Западная-2 II цепь с отпайкой на ПС Тургеневская | J_prj_107000_60613 | - | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Строительство ВЛ 110 кВ Лабинск-2-Советская | F_prj_107000_48191 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Строительство 2 цепи ВЛ 110 кВ Лорис - Старокорсунская (ориентировочная протяженность 20,5 км.) | H_prj_107000_51098 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Строительство отпайки 110 кВ от ВЛ Армавир-Армавирская ТЭЦ к ПС 110 кВ ЗТВС (ориентировочная протяженность 0,48 км) | I_prj_107000_60354 | - | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Строительство ВЛ 110 кВ Афипская-Холмская с отпайкой на ПС Северская тяговая | H_prj_107000_60092 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Строительство участка ЛЭП 110 кВ от существующей ВЛ 110 кВ Славянская – Славянская-110 с отпайкой на ПС Протока тяговая до ВЛ 110 кВ Красноармейская – Центральная с образованием ВЛ 110 кВ Славянская – Красноармейская с отпайками на ПС Славянская, ПС Протока тяговая, ПС Центральная | J_prj_107000_60612 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Строительство 2-х КЛ-110 кВ "Восточная Промзона - Северная" | F_prj_107000_49076 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Строительство заходов КЛ 110 кВ КТЭЦ – ЗИП, ОБД – Северная (4 КЛ-110 кВ, L=2,5 км) и Лорис-Пашковская (2-х цепная ВЛ-110 кВ, L=0,7 км) на ПС 220 Восточная Промзона | F_prj_107000_48192 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | - | 5.67 | 0 | 25.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство 4 ЛЭП -10 кВ от линейных ячеек от ПС 220 кВ «Витаминкомбинат» до проектируемых 4БКРП в поселке Южном | K_prj_107000_60783 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ПС «НС-16», ТП-10/0,4 кВ с отходящими ВЛ-0,4 кВ в х. Октябрьском (2,52 МВА и ориентировочная протяженность 6,5 км.) | H_prj_107000_51101 | - | 2.52 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство нового фидера 10 кВ в двухцепном исполнении от ПС 220 кВ Порт в сторону ПС 35 кВ Тамань (ориентировочно 7 км) для перераспределения нагрузки с ПС 35 кВ Тамань. | L_062310_000001031 | - | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ПС-110 кВ «Лазурная» с заходами ВЛ-110 кВ II этап | J_prj_107000_60397 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ПС «Старокорсунская», ТП-10/0,4 кВ с отходящими ВЛ-0,4 кВ в ст. Старокорсунской (3,15 МВА, ориентировочная протяженность 11,5 км.) | H_prj_107000_51102 | - | 3.15 | 0 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛЗ-10 кВ в двухцепном исполнении от 110/35/10 кВ ПС «Раевская», строительство КЛ-10 кВ, реконструкция ТП 6/0,4 кВ (перевод на 10 кВ) | M_112320_000001273 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ "Южная" в части организации системы сбора и передачи информации (проектно-изыскательские работы) | K_prj_107000_60944 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция ПС 110/35/6 Холмская. Замена тр-ров Т-1 20 МВА и Т-2 15 МВА на тр-ры 2х25 МВА, с реконструкцией ОРУ, строительство нового КРУ-6 кВ и ОПУ (проектно-изыскательские работы) | H_prj_107000_49852 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция 2-х цепей ВЛ 110 кВ Староминская-Ейск1 (ориентировочная протяженность 65 км.) (проектно-изыскательские работы) | H_prj_107000_49848 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Строительство ВЛ 110 кВ Бужора – Джемете №2 (ориентировочная протяженность 16,5 км) (проектно-изыскательские работы) | L_112310_000001202 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Перевод части нагрузки 35 кВ ПС 220 кВ Усть-Лабинск на ПС 220 кВ Ново-Лабинская (проектно-изыскательские работы) | K_prj_107000_60910 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Родниковская» с заменой трансформатора Т-2 10 МВА на трансформатор 25 МВА (проектно-изыскательские работы) | L_042320_000001019 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Создание системы распределенной автоматизации в распределительных сетях 6-10 кВ Дагомысского РЭС филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети (проектно-изыскательские работы) | L_072340_000001040 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция ПС 110 кВ ДСК с заменой трансформатора Т-2 мощностью 10 МВА на трансформатор 25 МВА и заменой КРУН (проектно-изыскательские работы) | L_112320_000001070 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Вышестеблиевская с заменой трансформаторов Т1 и Т2 мощностью 2*16 МВА на трансформаторы 2х25 МВА (проектно-изыскательские работы) | L_062320_000001030 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Холмская-Новая 1,2 цепь в части расширения просек (проектно-изыскательские работы) | L_112320_000001072 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение быстрых зарядных станций для электромобилей - 5 шт. | L_122330_000000978 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение медленной зарядной станции для электромобилей - 1 шт. | L_122330_000001078 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение измерителя электрических параметров силовых трансформаторов - 2 шт. | L_122330_000000980 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение омметра с комплектом измерительных проводов -3 шт. | L_122330_000000982 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение измерителя параметров изоляции силовых трансформаторов - 2 шт. | L_122330_000000984 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение течеискателя элегаза -4 шт. | L_122330_000000986 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение прибора контроля давления элегаза - 4 шт. | L_122330_000000987 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение высоковольтного испытательного аппарата - 2 шт | L_122330_000000988 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение прибора контроля степени нажатия - 4 шт. | L_122330_000000989 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение трансформатора тока 600 А для замены на ПС "Челбасская" для ВЛ 110 кВ "Крыловская-Челбасская" - 3 шт. | L_122330_000001200 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | НИОКР. Разработка унифицированной IoT-платформы для диспетчеризации данных о состоянии оборудования ПС | L_122340_000000954 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | НИОКР. Автоматизированная классификация инцидентов на основе методов машинного обучения | L_122340_000000955 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | НИОКР. Разработка тренажера виртуальной и дополненной реальности (VR/AR) «Установка на ВЛИ 0,4 кВ с деревянными опорами с железобетонными приставками (железобетонными опорами; деревянными опорами) адаптеров для переносного защитного заземления» | L_122340_000001073 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | НИОКР. Изучение скорости прироста основных видов лесообразующих древесных пород в зависимости от климатических зон и состояния почвы в местах прохождения трасс действующих ВЛ с созданием региональных карт периодичности расчистки просек ВЛ и выдачей рекомендаций по способу выполнения работ | K_prj_107000_60777 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | НИОКР. Разработка программного комплекса оценки и прогнозирования технического состояния и развития дефектов силовых трансформаторов 35-110 кВ на основании измерений, выполняемых автоматизированной системой мониторинга и диагностики и данных СУПА с выдачей рекомендаций эксплуатирующему персоналу | K_prj_107000_60778 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Строительство учебного комплекса ПАО «Россети Кубань | K_prj_107000_60756 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Организация АСТУ Тихорецкого РЭС Тихорецких электрических сетей 2 этап (проектно-изыскательские работы) | H_prj_107000_49941 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение высоковольтных пунктов учета 10 кВ - 123 шт. | H_prj_107000_50986 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение серверного оборудования – 22 шт | M_122330_000001220 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Строительство навесного склада на территории производственной базы ИА ПАО "Кубаньэнерго" г. Краснодар, ул. Новороссийская, 47 | K_prj_107000_60759 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение робота тренажера - 12 шт. | L_122340_000000974 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение шунтов переносных трехфазных с кабелем тип SHP-3F (250 А) - 24 шт | L_122330_000000970 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение современного записывающего цифрового ISDN устройства, аналоговое, устройства IP-телефонии.-1 комплект | L_122330_000000959 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение прибора Энергомонитор 3.3Т1 - 1 шт. | L_122330_000001077 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение мебели для лаборатории хроматографического и химического анализа-1 комплект | L_122330_000000957 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение передвижной электротехнической лаборатории ЭТЛ-10/35 с диагностическим оборудованием - 1 шт. | L_122330_000000981 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение мобильного (перемещаемого в кузове автомобиля) дизель-генератора установки (ДГУ) мощностью 400 кВт - 1 шт. | L_122330_000000960 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение портативного измерителя оптической мощности | L_prj_107000_61053 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение прибора для определения концентрации влаги в элегазе - 1 шт. | L_122330_000000998 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение тепловизионной камеры с матрицей высокого разрешения - 1 шт. | L_122330_000000983 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение инструмента для удаления наружного покрова и изоляции - 3 шт. | L_122330_000001198 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение ножниц с помпой для резки кабеля под напряжением - 1 шт. | L_122330_000001199 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение трансформатора тока ТГФ-110 в количестве 1 шт. для ПС 110 кВ Мацеста филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети | L_072330_000001041 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение трансформатора тока 72 кВ для БСК-1 ПС 110 кВ Сочи - 1 шт. | L_072330_000001037 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение установки для очистки трансформаторного масла - 1шт | L_102330_000001059 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение автомобилей грузопассажирских повышенной проходимости для бригад ОВБ (2021 год) - 4 шт. | K_prj_107000_60811 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение крана козлового грузоподъемностью 16 т пролет 25 м консоли 6,3м вп 9м - 1 шт. | K_prj_107000_60757 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение мобильного прицепного барабанного измельчителя Торнадо М350 - 4 шт. | L_032330_000001008 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Оборудование ВОЛС (СочЭС) | J_prj_107000_60597 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Оборудование ВОЛС (ЮЗЭС) | J_prj_107000_60606 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Технологический подъезд с эксплутационно-разворотной площадкой к ПС 110 кВ Подгорная Синюха | M_022320_000001206 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Оборудование к установке, переведенное в аварийный запас (АрмЭС) | L_prj_107000_61153 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Строительство ЛЭП 35 кВ «Псебай-Бурный» (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48197 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Строительство ПС35/10 кВ «Бурный» (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48200 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция ПС 110/10 «Псебай» (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48164 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Строительство ВЛЗ 10 кВ для электроснабжения пос. Кировский в Мостовском районе (ориентировочная протяженность 5,1 км.) (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48202 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110кВ "Бойко-Понура" филиала Тимашевские электрические сети | H_prj_107000_49949 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Газоаппарат" филиала Тимашевские электрические сети | H_prj_107000_51065 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Коммунар" филиала Тимашевские электрические сети | H_prj_107000_51066 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Лебеди" филиала Тимашевские электрические сети | H_prj_107000_51067 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Переясловская" филиала Тимашевские электрические сети | H_prj_107000_51068 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Албаши" филиала Тимашевские электрические сети | H_prj_107000_51069 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Строительство здания с/у Тихорецкого РРЭС с гаражом на 2 бокса и навесом для хранения оборудования в ст. Фастовецкая Тихорецкого района | H_prj_107000_60343 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Ейск-2» замена трансформатора 110/6 кВ Т-2 с 16 МВА на 25 МВА (проектно-изыскательские работы) | H_prj_107000_51085 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение оборудования для ПС 35/6 кВ "Плавни" (Блочно-модульное здание ЗРУ 35 кВ) | L_prj_107000_61112 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Южная» в части работ по водоотведению (проектно-изыскательские работы) | G_prj_107000_49893 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-Д93 по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Лазоревский район, с. Варваровка | L_prj_107000_61190 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция ПС 110 кВ Кореновская с установкой ячейки на ПС для присоединения вновь сооружаемой ЛЭП 110 кВ Ново-Лабинская – Кореновская» | J_prj_107000_60569 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Строительство ВЛ 110 кВ Ново-Лабинская-Кореновская (ориентировочная протяженность 55 км.) | H_prj_107000_60085 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция ПС-35/6 кВ "Центральная" с переводом на 110 кВ; установкой силовых трансформаторов 110/6-10кВ мощностью по 40,0 МВА (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48166 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Строительство 2 КЛ-110 кВ "Восточная-Центральная" длиной по 6,1 км (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48198 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Строительство одноцепной ВЛ 110 кВ "Апшеронская -Самурская (L=35 км) | M_prj_107000_61201 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Cистема защиты объектов критической информационной инфраструктуры в ПАО «Кубаньэнерго» (проектно-изыскательские работы) | J_prj_107000_60408 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение проектора - 1 комплект | L_122330_000000973 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение оборудования для ВКС - 1 комплект | L_122330_000000991 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение программно-аппаратного комплекса (ПАК) центра обработки вызова-1 комплект | M_122340_000001219 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение многофункционального устройства -1 шт. | L_122330_000001084 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение передвижной электростанции мощностью 630 кВА смонтированной в фургоне на шасси автомобиля 6х6 – 2 шт. РИСЭ | L_122330_000000994 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Оборудование к установке, переведенное в аварийный запас (ИА) | M_prj_107000_61241 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение КСО 298 ES «СИГМА» для пополнения аварийного запаса - 10 комплектов | G_prj_107000_49982 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Республика Адыгея (Адыгея) | Г | - | 195.1579 | 0 | 42.1536 | 0 | 7889 | 0 | 0 | 0 | 6.617 | 0 | 35.054 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 2.469 | 0 | 12.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.148 | 0 | 23.025 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | - | 11.9579 | 0 | 41.1036 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.617 | 0 | 34.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.469 | 0 | 12.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.148 | 0 | 22.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | - | 11.9579 | 0 | 41.1036 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.617 | 0 | 34.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.469 | 0 | 12.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.148 | 0 | 22.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | - | 11.57 | 0 | 39.5851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.064 | 0 | 21.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.746 | 0 | 7.307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.318 | 0 | 14.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | - | 0.38786 | 0 | 1.0186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.553 | 0 | 12.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.723 | 0 | 4.722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.83 | 0 | 8.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство 2-х линейных ячеек в проектируемую 2РП-6 кВ по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп (Договор ТП №21200-20-00589990-1 от 12.10.2020). | L_010110_000000943 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ПС 110/35/10 кВ «Шовгеновская» до границ участка заявителя. Установка 2-х линейных ячеек в РУ 10 кВ на ПС 110/35/10 «Шовгеновская» (Договор ТП №21200-20-00567150-5 от 12.08.2020). | L_010110_000000944 | - | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ХМ-6, Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, аул Старобжегокай, ул Ленина, 35/2, бывший с/з Адыгейский секция №I Vк, секция №Iк, №Iр, №IIр согласно договору технологического присоединения: от 13.01.2020 № 21101-19-00547788-1, Заявитель – Емтыль А.М. | K_prj_107000_60903 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Э-4, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п. Энем (земли бывшего колхоза "Дружба") согласно договору технологического присоединения: от 26.10.2020 № 21200-20-00592632-1, Заявитель – СНТ «Авиатор» | L_prj_107000_61199 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ Э-9, Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ КРЗ-7, строительство 2КТП-10/0,4 кВ, строительство 4ЛЭП-0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п. Энем, согласно договору технологического присоединения: от 17.11.2021 № 21101-21-00663794-1, Заявитель – ГБУЗ РА «Тахтамукайская центральная районная больница» | M_prj_107000_61239 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ для присоединения заявителя по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 12 Марта, д.164 | K_prj_107000_60942 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | - | 183.2 | 0 | 1.05 | 0 | 7887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.849 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.849 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | - | 183.2 | 0 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | - | 183.2 | 0 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Энем с заменой тр-ов 2х5,6 МВА на 2х10 МВА | F_prj_107000_48144 | - | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Комбизавод» с заменой трансформаторов 2х2,5 МВА на трансформаторы 2х6,3 МВА | F_prj_107000_48146 | - | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Кужорская» с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 с 2х2,5 МВА на 2х10 МВА с реконструкцией ЛЭП 10 кВ (К-10) | K_prj_107000_60875 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ «Черемушки» с заменой трансформатора Т-3 2,5 МВА на трансформатор мощностью 25 МВА и установкой трансформатора Т-4 мощностью 25 МВА | K_prj_107000_60882 | - | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Тульская» с заменой 2х4 МВА на 2х10 МВА | K_prj_107000_60876 | - | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Садовая» с установкой трансформатора Т-2 10 МВА и строительство захода ВЛ-35 кВ с изменением схемы подключения подстанции к сети | K_prj_107000_60877 | - | 10 | 0 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Адыгейская». Замена трансформаторов 2х16 МВА на 2х25 МВА | K_prj_107000_60878 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ ИКЕА с заменой трансформаторов 2х25 МВА на трансформаторы 2х40 МВА | K_prj_107000_60879 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ «Северная» с заменой трансформатора Т-3 4 МВА на трансформатор мощностью 25 МВА и установкой трансформатора Т-4 мощностью 25 МВА | K_prj_107000_60881 | - | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Адыгейская" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х4 МВА на трансформаторы 2х6,3 МВА | L_030120_000001009 | - | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Шевченко" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х2,5 МВА на трансформаторы 2х4 МВА | L_032320_000001075 | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.1 | Реконструкция распределительной сети 10 кВ прилегающей к ПС 110 кВ «ИКЕА», в том числе от ПС 110 кВ «Термнефть», «Набережная», «Западная-2» и ПС 35 кВ «Хомуты» | K_prj_107000_60880 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 7886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 7886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Адыгейские электрические сети (8030 т.у.) | K_prj_107000_60684 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 6661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Адыгейские электрические сети (1991 т.у.) | K_prj_107000_60685 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Адыгейские электрические сети (166 т.у.) | K_prj_107000_60686 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Адыгейские электрические сети (20 т.у.) | K_prj_107000_60687 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО "Россети Кубань" Адыгейские электрические сети (6128 т.у.) | M_010120_000001294 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ ИКЕА | H_prj_107000_60066 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Шовгеновская» с заменой маслянного на элегазовый выключатель СМВ 110 кВ | L_010120_000001001 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ Э-2 по соглашению о компенсации от 06.04.2021 № 187, Заявитель – Шаззо Ф.А., 2202456 | M_prj_107000_61240 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ Э-7 по соглашению о компенсации от 25.02.2021 № 99, Заявитель – Неспосудный К.П., 2101187 | L_prj_107000_61049 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ТМ-1, ВЛ-0,4 кВ ТМ-1-730, КТП-10/0,4 кВ ТМ-1-730 по соглашению о компенсации затрат от 24.06.2021 № 337, Заявител, 2103665 | L_prj_107000_61147 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ СХ-2 L=12,72 км п. Афипский (диспетчерское наименование ВЛ-10 кВ СХ-2), инвентарный №13608;¶ - ВЛ-0,4 кВ от оп. №1до оп. №1, 2105226 | L_prj_107000_61149 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ОК-6, КТП-10/0,4 кВ ОК-6-162, по соглашению о компенсации от 12.10.2020 №764, Заявитель – Хурум В.К. | L_prj_107000_61010 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ РП-3-1 L=2,55 км (диспетчерское наименование ВЛ-10 кВ РП-3-1) в пролетах опор №11-25 (уточнить при проектировании), инвентарный №4918; ВЛ-10 кВ РП-3-2 L=2,55 км (диспетчерское наименование ВЛ-10 кВ РП-3-2) в пролетах опор №11-25 (уточнить при проектировании), инвентарный №3033 по соглашению о компенсации затрат от 29.07.2021 №407/30-956, Заявитель - ООО "Регион-Строй" | L_prj_107000_61148 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 15квВв
Приложение № 15
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 15. Отчет об исполнении плана ввода объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию (квартальный)
за 2 квартал 2022 года
Отчет о реализации инвестиционной программы Публичного акционерного общества энергетики и электрофикации Кубани (ПАО "Россети Кубань")
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2022 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Минэнерго № 21@ от 16.12.2021 г
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование присоединяемого объекта генерации, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности* | Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию в 2022 году | [99 empty] | Отклонения от плановых показателей по итогам отчетного периода | [9 empty] | Причины отклонений
|  |  |  | План | [49 empty] | Факт
|  |  |  | Всего | [9 empty] | 1 квартал | [9 empty] | 2 квартал | [9 empty] | 3 квартал | [9 empty] | 4 квартал | [9 empty] | Всего | [9 empty] | 1 квартал | [9 empty] | 2 квартал | [9 empty] | 3 квартал | [9 empty] | 4 квартал
|  |  |  | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1. | 5.2. | 5.3. | 5.4. | 5.5. | 5.6. | 5.7. | 5.8. | 5.9. | 5.10. | 5.1.1. | 5.1.2. | 5.1.3. | 5.1.4. | 5.1.5. | 5.1.6. | 5.1.7. | 5.1.8. | 5.1.9. | 5.1.10. | 5.2.1. | 5.2.2. | 5.2.3. | 5.2.4. | 5.2.5. | 5.2.6. | 5.2.7. | 5.2.8. | 5.2.9. | 5.2.10. | 5.3.1. | 5.3.2. | 5.3.3. | 5.3.4. | 5.3.5. | 5.3.6. | 5.3.7. | 5.3.8. | 5.3.9. | 5.3.10. | 5.4.1. | 5.4.2. | 5.4.3. | 5.4.4. | 5.4.5. | 5.4.6. | 5.4.7. | 5.4.8. | 5.4.9. | 5.4.10. | 6.1. | 6.2. | 6.3. | 6.4. | 6.5. | 6.6. | 6.7. | 6.8. | 6.9. | 6.10. | 6.1.1. | 6.1.2. | 6.1.3. | 6.1.4. | 6.1.5. | 6.1.6. | 6.1.7. | 6.1.8. | 6.1.9. | 6.1.10. | 6.2.1. | 6.2.2. | 6.2.3. | 6.2.4. | 6.2.5. | 6.2.6. | 6.2.7. | 6.2.8. | 6.2.9. | 6.2.10. | 6.3.1. | 6.3.2. | 6.3.3. | 6.3.4. | 6.3.5. | 6.3.6. | 6.3.7. | 6.3.8. | 6.3.9. | 6.3.10. | 6.4.1. | 6.4.2. | 6.4.3. | 6.4.4. | 6.4.5. | 6.4.6. | 6.4.7. | 6.4.8. | 6.4.9. | 6.4.10. | 7.1. | 7.2. | 7.3. | 7.4. | 7.5. | 7.6. | 7.7. | 7.8. | 7.9. | 7.10. | 8
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | - | 538.2653 | 0 | 477.2417 | 8.875 | 6.15 | 0 | 98150 | 17 | 4.8 | 14 | 16.0988 | 0 | 87.4604 | 0.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7688 | 0 | 120.4604 | 0 | 1.2 | 0 | 3519 | 1 | 0 | 14 | 68.6988 | 0 | 128.8604 | 0 | 4.55 | 0 | 3515 | 2 | 0 | 0 | 431.6988 | 0 | 140.4604 | 8.53 | 0.4 | 0 | 91116 | 14 | 4.8 | 0 | 140.367 | 0 | 440.8434 | 0 | 24.5553 | 0 | 10935 | 6 | 0 | 14 | 61.737 | 0 | 194.728 | 0 | 9.125 | 0 | 5766 | 6 | 0 | 0 | 78.63 | 0 | 246.1154 | 0 | 15.4303 | 0 | 5169 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.4994 | 0 | 232.9225 | -0.345 | 23.3553 | 0 | 7416 | 5 | 0 | 0 | Г
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | - | 86.3953 | 0 | 459.2417 | 0 | 5.75 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.0988 | 0 | 87.4604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0988 | 0 | 102.4604 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.0988 | 0 | 128.8604 | 0 | 4.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0988 | 0 | 140.4604 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 120.367 | 0 | 434.3134 | 0 | 22.5573 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 51.737 | 0 | 193.226 | 0 | 8.5 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 68.63 | 0 | 241.0874 | 0 | 14.0573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.1694 | 0 | 244.3925 | 0 | 21.3573 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | Г
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | - | 446.2 | 0 | 0 | 1.395 | 0 | 0 | 98133 | 14 | 4.8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3516 | 0 | 0 | 14 | 30.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3515 | 1 | 0 | 0 | 415.6 | 0 | 0 | 1.05 | 0 | 0 | 91102 | 13 | 4.8 | 0 | 20 | 0 | 6.53 | 0 | 1.998 | 0 | 10901 | 0 | 0 | 14 | 10 | 0 | 1.502 | 0 | 0.625 | 0 | 5739 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5.028 | 0 | 1.373 | 0 | 5162 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 6.53 | -0.345 | 1.998 | 0 | 7385 | 0 | 0 | 0 | Г
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | - | 5.67 | 0 | 18 | 7 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.67 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.67 | 0 | -18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1 | 0 | 0 | Г
1 | Краснодарский край | Г | - | 343.1074 | 0 | 436.1381 | 7.825 | 6.15 | 0 | 90261 | 17 | 4.8 | 14 | 13.1093 | 0 | 78.3095 | 0.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7793 | 0 | 111.3095 | 0 | 1.2 | 0 | 3336 | 1 | 0 | 14 | 57.7093 | 0 | 119.2095 | 0 | 4.55 | 0 | 3332 | 2 | 0 | 0 | 253.5093 | 0 | 127.3095 | 7.48 | 0.4 | 0 | 83593 | 14 | 4.8 | 0 | 133.75 | 0 | 407.3314 | 0 | 23.0133 | 0 | 10603 | 6 | 0 | 14 | 59.268 | 0 | 182.699 | 0 | 9.125 | 0 | 5766 | 6 | 0 | 0 | 74.482 | 0 | 224.6324 | 0 | 13.8883 | 0 | 4837 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.8613 | 0 | 217.7124 | -0.345 | 21.8133 | 0 | 7267 | 5 | 0 | 0 | Г
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | - | 74.4374 | 0 | 418.1381 | 0 | 5.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1093 | 0 | 78.3095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1093 | 0 | 93.3095 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.1093 | 0 | 119.2095 | 0 | 4.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1093 | 0 | 127.3095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.75 | 0 | 400.8014 | 0 | 21.8643 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 49.268 | 0 | 181.197 | 0 | 8.5 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 64.482 | 0 | 219.6044 | 0 | 13.3643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.5313 | 0 | 229.1824 | 0 | 20.6643 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | Г
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | - | 74.4374 | 0 | 418.1381 | 0 | 5.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1093 | 0 | 78.3095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1093 | 0 | 93.3095 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.1093 | 0 | 119.2095 | 0 | 4.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1093 | 0 | 127.3095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.75 | 0 | 400.8014 | 0 | 21.8643 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 49.268 | 0 | 181.197 | 0 | 8.5 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 64.482 | 0 | 219.6044 | 0 | 13.3643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.5313 | 0 | 229.1824 | 0 | 20.6643 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | Г
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | - | 47.2458 | 0 | 365.0316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8114 | 0 | 71.2579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8114 | 0 | 86.2579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8114 | 0 | 91.2579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8114 | 0 | 116.2579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.524 | 0 | 296.3674 | 0 | 7.6473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.21 | 0 | 140 | 0 | 1.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.314 | 0 | 156.3674 | 0 | 6.2203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.9011 | 0 | 138.8516 | 0 | 7.6473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | - | 5.1916 | 0 | 32.2064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2979 | 0 | 7.0516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2979 | 0 | 7.0516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2979 | 0 | 7.0516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2979 | 0 | 11.0516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.966 | 0 | 103.638 | 0 | 7.767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.798 | 0 | 40.446 | 0 | 4.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.168 | 0 | 63.192 | 0 | 2.774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.3702 | 0 | 89.5348 | 0 | 7.767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | - | 22 | 0 | 20.9 | 0 | 5.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 20.9 | 0 | 4.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0.796 | 0 | 6.45 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0.751 | 0 | 2.08 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 4.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0.796 | 0 | 5.25 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | Г
1.1.1.3 | Строительство одной КЛ-10 кВ от резервной линейной ячейки в PУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Тургеневская» до проектируемой 2БКРП-10/0,4 кВ, строительство 2БКРП-10 кВ в г. Краснодар, ул. Морская, 54/2, Заявитель - Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (Договор ТП №21200-20-00571960-1 от 17.09.2020). | L_032310_000000939 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство 2-х КЛ-10 кВ для включения I с.ш. РУ-10 кВ проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-230 (I с.ш.) ТП-689 (I с.ш.), строительство 2-х КЛ-10 кВ для включения II с.ш. РУ-10 кВ проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-230 (II с.ш.) – ТП-689 (II с.ш.) для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств заявителя Управление капитального строительства Службы инженерно-технического обеспечения Федеральной службы охраны Российской Федерации ЭПУ земельного участка для размещения и эксплуатации зданий и сооружений хозяйства 1-2 по адресу: г. Сочи, ул. Инжирная (кадастровый номер 23:49:0203001:1045) (Договор ТП №20201-20-00563588-1 от 11.09.2020). | L_072310_000000940 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Кудепста» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств заявителя ООО «СЗ Громитус» - ЭПУ земельного участка по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Краснодарский край, г. Сочи (кадастровый номер: 23:49:0401008:1251) (Договор ТП №21200-20-00564036-1 от 14.05.2020) | L_072310_000000941 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | корректировка объемов работ по результатам проектирования
1.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ Южная Озереевка с установкой двух трансформаторов 110/10 кВ мощностью 10 МВА каждый (Договор ТП №21200-19-00543950-4 от 27.03.2020) | L_112310_000000949 | - | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство питающих ЛЭП 110 кВ (ориентировочная протяженность 20,9 км) для присоединения ПС 110 кВ Южная Озереевка (Договор ТП №21200-19-00543950-4 от 27.03.2020) | L_112310_000000950 | - | 0 | 0 | 20.9 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/35/10кВ «КПТФ с установкой дополнительных линейных ячеек на 1 СШ-10кВ» в ст.Кавказская, Кавказского района (дог. №20306-20-005783, 2100318 | L_prj_107000_61015 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | «Строительство ВЛЗ-10 кВ, строительство ТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП 10/0,4 кВ до границ земельного участка по адресу: - Брюховецкий район, х. Красная Нива, ул. Длинная, дом №117, заявитель Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа №6 имени М.В. Масливец х. Красная Нива муниципального образования Брюховецкий район». (ТУ №08-01/0107-20-сс от 18.09.2020 ТП №20701-20-00571752-1 от 18.09.2020) | L_prj_107000_60975 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №13 ВЛ 10 кВ М-3, в границах земельного участка по адресу: - Тимашевский район , ст. Медведовская, автодорога Краснодар - Ейск, заявитель Министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края. (ТУ № 08-05/0415-21-сс от 16.11.2021 ТП № 20705-21-00673052-1 от 16.11.2021) | L_prj_107000_61173 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | «Строительство двух ЛЭП-10 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин в РУ-10 кВ «РПП-10»; строительство двух 2БКТП-10/0,4 кВ с установкой силовых трансформаторов для технологического присоединения электроустановок заявителя- Брюховецкий район, ст. Брюховецкая, ул. Ленина, д.144, заявитель ООО «Ренус Фрейт логистик» (ТУ ИА-08/0008-19 от 30.09.2019 ТП № 21200-19-00520600-1 от 30.09.2019) | K_prj_107000_60922 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | «Строительство ВЛ-10 кВ от существующей ВЛ-10 кВ "НП-7" до границы земельного участка заявителя по адресу: Краснодарский край, Павловский район, в 1375 метрах северо-западнее х. Междуреченский (секции 4 контур 109) (Договор ТП от 17.09.2021 №20604-21-00662106-1 ИП Исупов М.В.) | L_prj_107000_61155 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП 10/0,4 кВ, реконструкция ВЛ-10 кВ СМ-1, СМ-14, строительство двух ВЛ-0,4 кВ для присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" электроустановок МБОУ СОШ № 2 имени Героя Советского Союза А.А. Артюха по адресу: Краснодарский край, р-н. Староминский, ст-ца Староминская, ул. Пушкина, д. 135. Договор ТП от 13.12.2021 № 20504-21-00684736-1 | L_prj_107000_61154 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2БКРП-10 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин в РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ "Бытха" до РУ-10 кВ проектируемого 2БКРП-10 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" энергопринимающих устройств заявителя ООО "СЗ "Кислород" - ЭПУ земельного участка. Категория земель: земли населённых пунктов. Виды разрешённого использования: жилой комплекс, расположенный по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Краснодарский край, г. Сочи, р-н Хостинский (кадастровый номер 23:49:0000000:8647) | L_prj_107000_60977 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ "Кудепста" для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО "Кубаньэнерго" энергопринимающих устройств заявителя ООО СЗ "РАФСТРОЙ" - ЭПУ земельного участка по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район: м-н Кудепста, земельный участок №1 (кадастровый номер 23:49:0401008:1249) | L_prj_107000_61021 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство БКТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №1 ВЛ-10 кВ «ТП-А401 – ТП-А402» до проектируемой БКТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" энергопринимающих устройств заявителя СНТ "Ахштырь" - ЭПУ земельных участков для садоводства по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, село Ахштырь, пер. Форелевый, СНТ "Ахштырь" | L_prj_107000_61064 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство СП-6 кВ с установкой 2-х линейных ячеек, строительство КЛ-6 кВ для включения СП-6 кВ в рассечку КЛ-6 кВ ТП-Х2 – ТП-Х26, строительство КЛ-6 кВ от ячейки СП-6 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств Заявителя СНТ «Сутугинское» - ЭПУ объекта незавершенного строительства по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, с/т «Сутугинское» (кадастровый номер 23:49:0304005:2612) | L_prj_107000_61122 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Сооружение двухцепной КЛ 10 кВ Лаура – РТП 10 кВ от РУ-10 кВ ПС 110 кВ Лаура до границ участка Заявителя (для ТП ООО «Газпром социнвест») | L_prj_107000_61123 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2СП-10 кВ, строительство 2-х КЛ-10 кВ для включения проектируемой 2СП-10 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ «Сочи» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" энергопринимающих устройств Заявителя Общество с ограниченной ответственностью "Альпика" - ЭПУ земельного участка из земель населенных пунктов для обеспечения эксплуатаций зданий и сооружений консервного комбината по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, пер. Трунова, 7-в (кадастровый номер земельного участка 23:49:0205027:10) | L_prj_107000_61175 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения 2ТП-10/0,4 кВ в рассечку КВЛ-10 кВ ТП-А54 – ТП-А174 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" энергопринимающих устройств заявителя ФГКУ "Одиннадцатый отдельный авиационный отряд" - ЭПУ нежилого здания по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, ул. Костромская, 93 (кадастровый номер: 23:49:0402023:1827) | L_prj_107000_61176 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Реконструкция РУ-6 кВ ТРП-103, строительство КЛ-6 кВ от линейной ячейки РУ-6 кВ ТРП-103 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" энергопринимающих устройств заявителя ООО "ЛУКОЙЛ-Экоэнерго" - ЭПУ земельного участка из земель населённых пунктов. Разрешённое использование: "Гидроэлектростанция" по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, пгт. Красная Поляна, ул. Турбинная (кадастровый номер 23:49:0000000:6943) | L_prj_107000_61022 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения I секции шин РУ-10 кВ 2БКТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-Х282 – ТП-Х33н, строительство двух КЛ-10 кВ для включения II секции шин РУ-10 кВ 2БКТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-Х282 – ТП-Х85 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя МКУ города Сочи «Управление капитального строительства» - ЭПУ объекта «строительство блока начальной школы на территории муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средняя образовательная школа №11 на 400 мест (ул. Чекменёва, 45) Хостинского района города Сочи (проектно-изыскательские работы, строительство)» по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, ул. Чекменёва, 45 (в границах земельного участка с кадастровым номером 23:49:0303001:9) | L_prj_107000_61063 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ от линейных ячеек РУ-6 кВ ПС 110/10/6 кВ "Бочаров ручей" для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" энергопринимающих устройств заявителя ООО "Зодчий" – ЭПУ земельного участка. Категории земель: земли населённых пунктов, вид разрешённого использования: для строительства многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, пер. Теневой (кадастровый номер: 23:49:0201012:113) | L_prj_107000_61177 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-Х214 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя Непосредственной формы правления жилым домом по ул. Измайловская (председатель – Туманова М.А.) - ЭПУ многоквартирного жилого дома по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, ул. Измайловская, участок №3 (кадастровый номер 23:49:0308007:4520) | L_prj_107000_61178 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство необходимого количества 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство КЛ-10 кВ для включения 2БКТП-10/0,4 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ТП-185 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань"энергопринимающих устройств заявителя УКС СИТО ФСО России - ЭПУ земельного участка. Категория земель: земли населённых пунктов с видом разрешенного использования: разработка проектной документации для реконструкции объекта охраны "Ривьера" по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, проспект Курортный, (кадастровый номер 23:49:0203029:1013) | L_prj_107000_61023 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство БКРП-10 кВ с установкой 3 линейных ячеек с присоединением его в рассечку КЛ-10 кВ «РП-1-ТП-10/0,4 кВ «Волей Град» в г. Анапа, с. Витязево, пр. Южный, д. 3 В согласно договору технологического присоединения от 05.02.2021 №21200-20-00606214-1 заявитель Частное учреждение «Спортивно-учебно-оздоровительный центр «Волей Град». | L_prj_107000_61192 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ, КТП-6/0,4 кВ и ВЛИ-0,4 кВ в ст. Натухаевская согласно договору технологического присоединения: от 30.09.2019 г. № 20104-19-00525556-1 заявитель Муниципальное бюджетное учреждение "Спортивная школа "Раевская" муниципального образования город Новороссийск | K_prj_107000_60886 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ, 2БКРП-10 кВ в ст. Раевская согласно дог тп от 27.07.2020 № 21200-20-00563724-1 заяв "Министерство обороны РФ" | L_prj_107000_61025 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ З-2-122, Краснодарский край, г. Краснодар, Прикубанский округ, ул. им. Академика Лукьяненко П.П. согласно договору технологического присоединения: от 18.03.2021 № 21100-21-00618118-1, Заявитель – ООО "Кубанский медицинский центр" | L_prj_107000_61079 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ СК-2, строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ СК-5, строительство 2КТП-10/0,4 кВ, строительство 4ВЛ-0,4 кВ от проектируемой 2КТП-10/0,4 кВ, Краснодарский край, г. Краснодар, ст. Старокорсунская, ул. Шевченко, 222, согласно договору технологического присоединения: от 30.04.2021 № 21106-21-00619170-1, Заявитель – МКУ МО г. Краснодар «Единая служба заказчика» | L_prj_107000_61143 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 1.26 | 0 | 0.751 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0.751 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Реконструкция ПС/110/10/6 кВ "РИП" с установкой двух линейных ячеек в РУ-6 кВ на разных секциях шин для подключения энергопринимающих устройств ЖСК "Гарантия", расположенный по адресу:г.Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. им. Карякина, 5/1, кадастровый № 23:43:0141008:14022 | J_prj_107000_60465 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ "ХБК" с установкой двух линейных ячеек на разных секциях шин в РУ-10 кВ для подключения энергопринимающих устройств ООО "Альфа Строительная Компания", расположенный по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, кадастровый номер 23:43:0403001:336 | I_prj_107000_60184 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ «ХБК» с установкой двух линейных ячеек в РУ-10 кВ наразных секциях шин для подключения энергопринимающих устройств ООО «Горторгкомплекс», расположенный по адресу: Краснодарский край,г.Краснодар, ул. Уральская, д. 116, к/н: 23:43:0403020:185 | J_prj_107000_60460 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 35/6 кВ "НС-11" с установкой одной линейной ячейки в РУ-6 кВ для подключения энергопринимающих устройств ООО "Алькасар", расположенный по адресу: г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, пос. Краснодарский, Почтовое отделение №73 к/н: 23:43:0143021:11910 2201377 | J_prj_107000_60607 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Юго-Восточная» с установкой одной линейной ячейки на II с.ш. в РУ-6 кВ для подключения энергопринимающих устройств ООО «СК Мегаполис» по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Магистральная, в пересечении с пр. 4-й Онежский, к/н 23:43:0404005:562 | J_prj_107000_60671 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух СП-10 кВ с установкой 2 линейных ячеек, прокладка двух КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ «Военгородок», строительство 2РП-10 кВ с установкой 4-х линейных ячеек, Краснодарский край, г. Краснодар, д.53, в границах участка почтового отделения 53 согласно договору технологического присоединения: от 25.09.2019 №21106-19-00526946-1, Заявитель – ООО «Специализированный застройщик «Корпус». | L_032310_000000947 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ от резервной линейной ячейки в РУ-6 кВ ПС 110/35/6 кВ "Северная" до проектируемой 2БКРП-6 кВ, строительство 2БКРП-6 кВ в г. Краснодар, к/н 23:43:0000000:20051, Заявитель – Муниципальное казенное учреждение муниципального образования г. Краснодар "Центр мониторинга дорожного движения и транспорта". | L_prj_107000_61080 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ А-2, Краснодарский край, Северский р-он, п. Афипский Заявитель – ИП Авакян В.Г. | L_prj_107000_61144 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ЖБИ-11, Краснодарский край, Динской район, ст. Васюринская ул. Железнодорожная, 1а согласно договору технологического присоединения: от 18.02.2021 № 21200-21-00614624-1, Заявитель - ООО "Фармсервис" | L_prj_107000_61081 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Лорис» для технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «АРТ-ТЕХ» расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, в районе поселка Индустриального, к/н 23:43:0125001:1402 | L_prj_107000_61193 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ «Калинино», Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Трудовая 3-я, д. 100 согласно договору технологического присоединения: от 22.07.2021 № 21100-21-00653916-1, Заявитель – ООО «КВП-АТЛАНТ» | L_prj_107000_61194 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ПС110/6 кВ «Парфюмерная», Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Фурманова 1/6 согласно договору технологического присоединения: от 27.05.2021 № 21100-21-00636260-1, Заявитель – ООО «МастерПласт» | L_prj_107000_61195 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Д-2, строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ДН-12, строительство 2КТП-10/0,4 кВ, строительство 2ВЛ-0,4 кВ от проектируемой 2КТП-10/0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, Динской район, ст. Динская, ул. Красная, 1Б/1, согласно договору технологического присоединения: от 27.12.2021 № 21103-21-00684912-1, Заявитель – ГКУ «ГУСКК» | M_prj_107000_61232 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ АГ-13, строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ДН-12, строительство 2КТП-10/0,4 кВ, строительство 4ВЛ-0,4 кВ от проектируемой 2КТП-10/0,4 кВ, Краснодарский край, Динской район, ст. Динская, ул. Красная, 34, согласно договору технологического присоединения: от 12.04.2021 № 21103-21-00617540-1, Заявитель – МБОУ МО Динского района СОШ №3 | M_prj_107000_61233 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ «ОБД», Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ГУП ОПХ «Рассвет» СК НИИ животноводства, участок 6 Заявитель – ООО «ВБ КУБАНЬ» | M_prj_107000_61234 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ПС 110/10/6 кВ «Восточная», строительство 2КТПП-10/0,4 кВ, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. 2-я Пятилетка, 19/2 Заявитель – Управление делами Президента РФ | M_prj_107000_61235 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Аэропорт», Краснодарский край, г. Краснодар, участок №298 согласно договору технологического присоединения: от 10.08.2021 № 21100-21-00651408-1, Заявитель – ООО «Бауцентр Рус» | M_prj_107000_61236 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин в РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ «Восточная» до границы земельного участка в г. Краснодар, к/н 23:43:0304062:0001, Заявитель – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма» (ФГБОУ ВО КГУФКСТ). | M_prj_107000_61237 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ Л-103, Краснодарский край, г. Краснодар, согласно договору технологического присоединения: от 02.02.2022 № 21106-22-00701768-1– Заявитель ООО «ЛОГИНДУСТРИЯ» | M_prj_107000_61238 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от двух линейных ячеек на разных с.ш. РУ-10 кВ 2БРТП-10/0,4 кВ проектируемого по ТЗ 4915, Строительство 2БКРП-10 кВ в г. Краснодар, ул. им. Пушкина, уч.8, Заявитель – Государственное казенное учреждение «Главное управление строительства Краснодарского края» (Договор ТП №21200-19-00537256-1 от 30.12.2019). | L_032310_000000938 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ «Ангарская», в г. Краснодар Краснодарского края, ГБУЗ «Научно-исследовательский институт – ККБ № 1 имени профессора С.В. Очаповского» Министерство здравоохранения Краснодарского края | L_032310_000000948 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ, СП-10 кВ в г. Анапа согласно договору технологического присоединения от 07.06.2007 №21200-07-000406-1 заявитель ООО «РН-Краснодарнефтегаз» | M_prj_107000_61225 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ в ст. Благовещенская согласно договору технологического присоединения от 23.08.2018 № 20102-18-00456474-1, заявитель ОАО "Российские железнодорожные дороги" | M_prj_107000_61226 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 110 кВ для технологического присоединение энергопринимающих устройств АО «Новорослесэкспорт» по договору № 31200-16-00324640-4 от 07.10.2016 | H_prj_107000_51055 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 110 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств АО "Новорослесэкспорт" по договору №31200-16-00324640-4 от 07.10.2016 - 2 этап строительства (ориентировочная протяженность 6,0 км) | K_prj_107000_60883 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.1.1.3 | п.4965 Реконструкция (увеличение протяженности) ВЛ-10 кВ, строительство КТП-10/0,4 кВ и ВЛИ-0,4 кВ в г. Новороссийск, ст-ца Раевская , согласно договору технологического присоединения: от 30.04.2021 №20104-21-00628056-1 заявитель-Чесноков Н.Н. | M_prj_107000_61227 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух ЛЭП-10 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ «Родниковая» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Роял Эдвайзерс Ритейл» - ЭПУ земельного участка для торгового центра по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, ул. Пластунская,(кадастровый номер 23:49:0205019:1061) | M_prj_107000_61209 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ РП-8 для технологического присоединения электроустановок заявителя Акционерное общество "РЭМ" ЭПУ объектов незавершенного строительства по адресу: г. Сочи, с. Детляжка, ул.Главная (кадастровые номера 23:49:0120002:1253, 23:49:0120002:1254, 23:49:0120002:1260, 23:49:0120002:1261, 23:49:0120002:1384) | L_prj_107000_60978 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-К28 – ТП-К71п для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" энергопринимающих устройств заявителя Вартеваньяна С.Э. - ЭПУ земельного участка для магазинов, общественного питания, гостиничного обслуживания, для размещения объектов, характерных для населённых пунктов по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, с. Эстосадок, ул. Защитников Кавказа (кадастровый номер 3:49:0420022:2715) | M_prj_107000_61210 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-10/0,4 кВ, строительство четырёх КЛ-10 кВ для включения 2ТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ: «П-610 – ТП-К95 (I с.ш.)», «П-509 – ТП-К95 (II с.ш.)» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Горный отдых» - ЭПУ земельного участка (виды разрешённого использования: для размещения олимпийского объекта «гостиничный комплекс на 162 номера категории 3 звезды в пос. Эсто-Садок (проектные и изыскательские работы, строительство)», под иными объектами специального назначения») по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, с. Эстосадок, ул. Дубравная, д. 70(кадастровый номер 23:49:0512001:1833) | M_prj_107000_61211 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | «Строительство РП-10 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения РП-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ТРП-300 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя АО Санаторий «Золотой Колос» - ЭПУ земельного участка. Категории земель: земли населённых пунктов, разрешённое использование: для эксплуатации зданий и сооружений санатория «Золотой Колос», расположенный по адресу: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир участок. Почтовый адрес ориентира: край Краснодарский, г. Сочи, р-н Хостинский, пр-кт Курортный, 86, участок №4 (кадастровый номер участка 23:49:0302017:6))» | M_prj_107000_61212 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2РП-10 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения 2РП-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Бытха» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Специализированный застройщик «Кислород» - ЭПУ земельного участка (вид разрешённого использования: парковка, автостоянка, многоэтажная парковка) по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район (кадастровый номер 23:49:0301016:1413) | M_prj_107000_61213 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ, строительство КВЛ-10 кВ от ближайшей опоры КВЛ-10 кВ ТП-А113-ТП-А458п/ТП-114п до КТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения электроустановок заявителя Департамент строительства администрации города Сочи земельный участок для обеспечения инженерной инфраструктурой земельных участков, выделенных многодетным семьям в п. Кудепста по адресу: г. Сочи, Адлерский район, п. Кудепста, земельный участок (кадастровый номер 23:49:0401009:2786) (договор от 31.07.2018 №20206-18-00452896-1) | J_prj_107000_60385 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство РП-10 кВ от РУ-10 кВ на ПС 35/10 кВ "Алексеевская", строительство ВЛЗ-10 кВ от проектируемого РП-10 кВ до границы земельного участка расположенного по адресу Краснодарский Тихорецкий район, с/о "Алексеевский, сектор 16, контур 1. Кадастровый номер: 23:32:0602000:716" (Договор ТП от 26.01.2021 №21200-21-00609996-1 ИП Лоцманов Николай Константинович) | M_prj_107000_61200 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №12-10 ВЛ 10 кВ Б-7, в границах земельного участка по адресу: Брюховецкий район, ст. Брюховецкая, ул. Привокзальная, д. 28, заявитель Общество с ограниченной ответственностью «Агроплазма». (ТУ № 08-01/0206-21-сс от 10.09.2021 ТП № 20701-21-00666268-1 от 10.09.2021) | M_prj_107000_61202 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №44 ВЛ 10 кВ НК-5, проектирование и строительство ТП-10/0,4 кВ, строительство участков ВЛИ 0,4 кВ от проектируемой ТП до границ земельных участков по адресу: - р-н. Тимашевский, ст. Новокорсунская, ул. Красная, д. 33 - заявитель Администрация муниципального образования Тимашевский район (ТУ № 08-05/0510-21-сс от 27.12.2021 ТП № 20705-21-00681828-1 от 27.12.2021) | M_prj_107000_61203 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛЗ 10 кВ от опоры №4-2 ВЛ 10 кВ ПД-3 до границ земельного участка по адресу: - Каневской район, ст. Каневская, с/п Каневское, заявитель ЗАО АФПЗ «Победа». (ТУ № 08-03/0282-21-сс от 09.09.2021 ТП № 20703-21-00667036-1 от 09.09.2021) | M_prj_107000_61204 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛЗ 10 кВ от опоры №43 ВЛ 10 кВ КЛН-6 до границ земельного участка по адресу:- Калининский район, ст. Старовеличковская, промзона, заявитель ООО «Фруктис» (ТУ № 08-02/0192-21-сс от 28.07.2021 ТП № 20702-21-00655662-1 от 28.07.2021) ВЛ 10 кВ-0,1 км | M_prj_107000_61205 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛЗ 10 кВ от опоры №2/189 ВЛ 10 кВ Р-7 до границ земельного участка по адресу: - Тимашевский район, ст. Роговская, в границах ОАО АФ «Роговская», секция 26, контур 52, заявитель ООО «Экватор Агро» (ТУ № 08-05/0321-21-сс от 09.08.2021 ТП № 20705-21-00657726-1 от 09.08.2021) ВЛЗ 10 кВ - 0,050 км. | M_prj_107000_61206 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | «Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №93 ВЛ 10 кВ ГВ-1, в границах земельного участка по адресу: - Краснодарский край, р-н. Калининский, ст-ца. Гривенская, ул. Спортивная, д. 6, заявитель: Общество с ограниченной ответственностью "Лебеди"» (ТУ № 08-02/0343-21-сс от 30.12.2021 ТП № 20702-21-00695908-1 от 30.12.2021). ВЛ 10 кВ - 0,015 км. | M_prj_107000_61207 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство участка КЛ-10 кВ А-5 до границы участка заявителя ООО «Трансстроймеханизация», с целью электроснабжения объекта по адресу: 353590 Славянский район, ст-ца. Анастасиевская, ул. Коммунистическая, д. 15-В, кадастровый номер 23:27:1102092:10018 согласно ТУ № 06-01/0493-22-сс/1 (договор от 04.02.2022 № 20902-21-00691462-1),максимальная присоединяемая мощность 400 кВт | M_prj_107000_61208 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-2А с площадью поперечного сечения от 3х70+(1х54,6; 1х70; 1х95) мм2 до 3х95+(1х70; 1х95) мм2). Установка КТП-10(6)/0,4 кВ на максимальную мощность от 356 кВт до 560,7 кВт. Строительство ВЛЗ-10 кВ проводом СИП-3 сечением 95 мм2. По договору № 20801-19-00546288-1 от 11.02.2020. Заявитель – Общество с ограниченной ответственностью «РН Газотопливная компания». ЭПУ здания операторной - АЗС 89:Краснодарский край, р-н. Выселковский, относительно ориентира автомобильная дорога "ст. Журавская - г. Тихорецк" км. 14+200, слева, расположенного в границах участка (кад. №23:05:0604000:501) | K_prj_107000_60927 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Технологическое присоединение с установкой прибора интеллектуальной системы учета электрической энергии по адресу: Краснодарский край, р-н Ленинградский, ст-ца Ленинградская, тер. в границах колхоза им. Ленина, д.0, прим: участок-1, секция 3, контур-65, к/н 23:19:0105000:386. Договор ТП от 23.09.2021 № 20503-21-00669624-1 | L_prj_107000_61091 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/35/10кВ "Восток" с установкой дополнительной линейной ячейки на 1СШ-10кВ в г. Армавире, Северная Промзона. (дог. №21200-19-005134, 2100457 | L_prj_107000_61014 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Реконструкция ПС-110/35/10кВ «Кубань» с установкой дополнительных линейных ячеек на 1 СШ-10кВ в с.Новоукраинское, примерно в 1850 м по направлению на , 2100326 | L_prj_107000_61016 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/35/10кВ "Речная" с установкой дополнительной линейной ячейки на 3 СШ-10кВ10 в г. Армавире, п. Заветный, пер., Набережный, д.8, 2100458 | L_prj_107000_61017 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.3.1 | Реконструкция РУ-10 кВ и ОРУ-35 кВ на ПС 35 кВ "Откормбаза" | M_102320_000001268 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.4.2 | Реконструкция воздушной линии 110 кВ «Лермонтово-Лазурная» в части замены опор, провода, подвесной арматуры, изоляторов, ГЗТ, установка ВОЛС» | J_prj_107000_60409 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | - | 263 | 0 | 0 | 0.345 | 0 | 0 | 90246 | 14 | 4.8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3333 | 0 | 0 | 14 | 22.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3332 | 1 | 0 | 0 | 240.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83581 | 13 | 4.8 | 0 | 20 | 0 | 6.53 | 0 | 1.149 | 0 | 10569 | 0 | 0 | 14 | 10 | 0 | 1.502 | 0 | 0.625 | 0 | 5739 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5.028 | 0 | 0.524 | 0 | 4830 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 6.53 | -0.345 | 1.149 | 0 | 7236 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | - | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | - | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Почтовая». Замена трансформаторов Т-1 и Т-2 2×10 МВА на трансформаторы 2×40 МВА | F_prj_107000_49074 | - | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ "Адлер" с заменой трансформаторов 2х25 МВА на 2х40 МВА | J_prj_107000_60479 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Пасечная» с заменой трансформаторов 2×16 МВА на 2×40 МВА | H_prj_107000_50951 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ «Кудепста» с заменой трансформаторов с 2х16 МВА на 2х25 МВА | I_prj_107000_60171 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Очистные сооружения» с заменой трансформаторов 2х16 МВА на 2х40 МВА с установкой ТОР-10 кВ | J_prj_107000_60614 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Старокорсунская» с заменой трансформаторов Т-1 16 МВА и Т-2 10 МВА на трансформаторы 2х40 МВА | H_prj_107000_51097 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Титаровская" с заменой трансформатора Т-1 4 МВА на 10 МВА | I_prj_107000_60119 | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | досрочное выполнение работ , объект введен в 1 кв 2022
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Каневская" с заменой трансформатора Т-1 6,3 МВА на трансформатор 10 МВА | L_082324_000001049 | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "АГНКС" с заменой трансформатора 4 МВА на 6,3 МВА | L_092320_000001056 | - | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Военгородок" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х4 МВА на трансформаторы 2х6,3 МВА | L_032320_000001010 | - | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Динская" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х6,3 МВА на трансформаторы 2х16 МВА | L_032320_000001011 | - | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "НС-16" с заменой трансформатора Т-1 2,5 МВА на 6,3 МВА | L_032320_000001012 | - | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Старомышастовская" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х4 МВА на трансформаторы 2х6,3 МВА | L_032320_000001013 | - | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Пашковская" с заменой силового трансформатора Т-2 25 МВА на трансформатор 40 МВА | L_032320_000001079 | - | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Должанская" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2,5 МВА и 4 МВА на трансформаторы 2х6,3 МВА | L_052320_000001021 | - | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Петровская" с заменой силовых трансформаторов Т-1 4 МВА и Т-2 3,2 МВА на 2х6,3 МВА | L_062320_000001029 | - | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Биофабрика" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х2,5 МВА на трансформаторы 2х4 МВА | L_022320_000001074 | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Хутор Ленина" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х6,3 МВА на трансформаторы 2х10 МВА | L_032320_000001076 | - | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.1.1 | Строительство ПС 110/10/6 кВ Дальняя с установкой трансформаторов 2х16 МВА. Демонтаж существующей ПС 110/35/6 кВ с переводом нагрузки на новую ПС | F_prj_107000_49084 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Елизаветинская" с заменой трансформатора Т-1 4 МВА на 10 МВА | I_prj_107000_60121 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "ОБД" с заменой трансформаторов 2×16 МВА на 2×40 МВА 110/10 кВ | F_prj_107000_49075 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Лабинск-2 с заменого трансформатора Т-2 6,3 МВА на трансформатор 10 МВА | L_prj_107000_61090 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Необходимость замены оборудования, не включенного в инвестиционную программу, для предотвращения или локализации аварий
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.2.1 | Реконструкция в части восстановления устойчивости и несущей способности опоры №53 ВЛ 110 кВ Шепси - Туапсе тяговая с отпайкой на ПС Терминал с совместным подвесом кабельно-воздушной линии (110 кВ) ТНПЗ - Туапсе тяговая с отпайкой на ПС Терминал после размыва фундаментов паводковыми водами | L_072320_000001046 | - | 0 | 0 | 0 | 0.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект досрочно введен в эксплуатацию в 2021 году
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ РП 5 - ТП Х 232 (ориентировочная протяженность 0,4 км.) | G_prj_107000_49912 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Славянская - Красноармейская на участке захода на ПС 220 кВ Славянская с включением ВЛ 110 кВ Славянская - Красноармейская по проектной схеме (ориентировочная протяженность 0,36 км) | J_prj_107000_60411 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция двух ВЛЗ-10 кВ от ПС110/10 кВ «Изумрудная» ф. И5, ф. И6 на участке от опоры N°26 до опоры N°29 | M_072320_000001252 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ М-9 в ст. Медведовская на территории СОШ №13 | L_082320_000001047 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ ОК-3 в х. Танцура-Крамаренко на территории СОШ №6 | L_082320_000001048 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ БГ-3, проходящей по территории СОШ №11 с. Белая Глина c реконструкцией ТП 10/0,4 кВ Бг-3-527 | M_092320_000001262 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ У-1, проходящей по территории СОШ №32 ст. Успенская с реконструкцией ТП 10/0,4 кВ У-1-234 | M_092320_000001263 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ У-1, проходящей по территории СОШ №31 ст. Успенская с реконструкцией ТП 10/0,4 кВ У-1-255 | M_092320_000001264 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Т-3, проходящей по территории СОШ №3 ст. Павловская с реконструкцией ТП 10/0,4 кВ Т-3-130 | M_092320_000001265 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ И-7, проходящей по территории СОШ №17 ст. Ильинская с реконструкцией ТП 10/0,4 кВ И-7-288 | M_092320_000001274 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7237 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7237 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.3.1 | Создание системы технического учета электроэнергии на ТП 6(10)/0,4 кВ на уровне напряжения 0,4 кВ с организацией удаленного сбора данных и модернизацией системы технического учёта с удаленным сбором данных на ПС 35-110 кВ в филиале ПАО "Кубаньэнерго" "Ленинградские электрические сети" | I_prj_107000_60279 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы технического учета электроэнергии на ТП 6(10)/0,4 кВ на уровне напряжения 0,4 кВ с организацией удаленного сбора данных и модернизацией системы в филиале ПАО "Кубаньэнерго" "Славянские электрические сети" | I_prj_107000_60286 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы технического учета электроэнергии на ТП 6(10)/0,4 кВ на уровне напряжения 0,4 кВ с организацией удаленного сбора данных и модернизацией системы в филиале ПАО "Кубаньэнерго" "Юго-Западные электрические сети" | I_prj_107000_60287 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы технического учета электроэнергии на ТП 6(10)/0,4 кВ на уровне напряжения 0,4 кВ с организацией удаленного сбора данных и модернизацией системы технического учёта с удаленным сбором данных на ПС 35-110 кВ в филиале ПАО "Кубаньэнерго" "Армавирские электрические сети" | K_prj_107000_60681 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы технического учета электроэнергии на ТП 6(10)/0,4 кВ на уровне напряжения 0,4 кВ с организацией удаленного сбора данных и модернизацией системы технического учёта с удаленным сбором данных на ПС 35-110 кВ в филиале ПАО "Кубаньэнерго" "Тимашевские электрические сети" | K_prj_107000_60682 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы технического учета электроэнергии на ТП 6(10)/0,4 кВ на уровне напряжения 0,4 кВ с организацией удаленного сбора данных и модернизацией системы технического учёта с удаленным сбором данных на ПС 35-110 кВ в филиале ПАО "Кубаньэнерго" "Тихорецкие электрические сети" | K_prj_107000_60683 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Армавирские электрические сети (9786 т.у.) | K_prj_107000_60689 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Армавирские электрические сети (1062 т.у.) | K_prj_107000_60690 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Армавирские электрические сети (65 т.у.) | K_prj_107000_60691 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Армавирские электрические сети (8 т.у.) | K_prj_107000_60692 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети (11050 т.у.) | K_prj_107000_60694 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Краснодарские электрические сети (8742 т.у.) | K_prj_107000_60695 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1418 | 0 | 0 | 0 | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Краснодарские электрические сети (247 т.у.) | K_prj_107000_60696 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Краснодарские электрические сети (72 т.у.) | K_prj_107000_60697 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | Перенос сроков выполнения работ в скорректированной инвестиционной программе
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Краснодарские электрические сети (170 т.у.) | K_prj_107000_60698 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Лабинские электрические сети (8173 т.у.) | K_prj_107000_60699 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Лабинские электрические сети (1076 т.у.) | K_prj_107000_60700 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Лабинские электрические сети (52 т.у.) | K_prj_107000_60701 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Ленинградские электрические сети (10108 т.у.) | K_prj_107000_60704 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Ленинградские электрические сети (2131 т.у.) | K_prj_107000_60705 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -136 | 0 | 0 | 0 | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети (11061 т.у.) | K_prj_107000_60709 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | Перенос сроков выполнения работ в скорректированной инвестиционной программе
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети (3954 т.у.) | K_prj_107000_60710 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети (229 т.у.) | K_prj_107000_60711 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16 | 0 | 0 | 0 | Перенос сроков выполнения работ в скорректированной инвестиционной программе
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети (76 т.у.) | K_prj_107000_60712 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети (10939 т.у., 57 шт.) | K_prj_107000_60714 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Сочинские электрические сети (6535 т.у.) | K_prj_107000_60715 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379 | 0 | 0 | 0 | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Сочинские электрические сети (1415 т.у.) | K_prj_107000_60716 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -155 | 0 | 0 | 0 | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Сочинские электрические сети (218 т.у.) | K_prj_107000_60717 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Сочинские электрические сети (36 т.у.) | K_prj_107000_60718 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Тимашевские электрические сети (9693 т.у.) | K_prj_107000_60719 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Тимашевские электрические сети (2532 т.у.) | K_prj_107000_60720 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | Досрочное выполнение работ по установке приборов учета
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Тимашевские электрические сети (325 т.у.) | K_prj_107000_60721 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | длительное оформление документации по вводу объектов
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Тимашевские электрические сети (2 т.у.) | K_prj_107000_60722 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Тихорецкие электрические сети (10011 т.у.) | K_prj_107000_60724 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Тихорецкие электрические сети (1360 т.у.) | K_prj_107000_60725 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | Досрочное выполнение работ по установке приборов учета
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Тихорецкие электрические сети (291 т.у.) | K_prj_107000_60726 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23 | 0 | 0 | 0 | Досрочное выполнение работ по установке приборов учета
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские электрические сети (9219 т.у.) | K_prj_107000_60729 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Усть-Лабинские электрические сети (1974 т.у.) | K_prj_107000_60730 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Усть-Лабинские электрические сети (74 т.у.) | K_prj_107000_60731 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети (7852 т.у.) | K_prj_107000_60734 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Юго-Западны электрические сети (4873 т.у.) | K_prj_107000_60735 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1197 | 0 | 0 | 0 | Досрочное выполнение работ по установке приборов учета
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Юго-Западны электрические сети (435 т.у.) | K_prj_107000_60736 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | Досрочное выполнение работ по установке приборов учета
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Юго-Западны электрические сети (8 т.у.) | K_prj_107000_60737 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО "Россети Кубань" Лабинские электрические сети (2153 т.у.) | M_042320_000001297 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Лабинские электрические сети | L_prj_107000_61060 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Тимашевские электрические сети (2 т.у.) | K_prj_107000_60723 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Ленинградские электрические сети | L_prj_107000_61029 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО "Россети Кубань" Тимашевские электрические сети (4404 т.у.) | M_082320_000001301 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО "Россети Кубань" Краснодарские электрические сети (11630 т.у.) | M_032320_000001296 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные электрические сети (19611 т.у.) | M_112320_000001304 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО "Россети Кубань" Славянские электрические сети (10497 т.у.) | M_062320_000001299 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Тихорецкие электрические сети | L_prj_107000_61028 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО "Россети Кубань" Тихорецкие электрические сети (1581 т.у.) | M_092320_000001302 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО "Россети Кубань" Усть-Лабинские электрические сети (2967 т.у.) | M_102320_000001303 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО "Россети Кубань" Ленинградские электрические сети (4425 т.у.) | M_052320_000001298 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Перенос сроков выполнения работ в скорректированной инвестиционной программе
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Ленинградские электрические сети (5833 т.у.) | M_052320_000001287 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО "Россети Кубань" Армавирские электрические сети (2961 т.у.) | M_022320_000001295 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 14 | 4.8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 13 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 6.53 | 0 | 1.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1.502 | 0 | 0.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.028 | 0 | 0.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.53 | 0 | 1.149 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 11 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 10 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 6.53 | 0 | 1.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.502 | 0 | 0.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.028 | 0 | 0.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.53 | 0 | 1.149 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10 кВ Гостагаевская | H_prj_107000_60082 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/6 кВ Выселки | H_prj_107000_60063 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/10 кВ Кореновская | H_prj_107000_60064 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Красноармейская | H_prj_107000_60054 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ Троицкий водозабор с заменой аккумуляторной батареи тип СК-6 | G_prj_107000_49875 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ Апшеронская с заменой аккумуляторной батареи типа СК-12 | G_prj_107000_49876 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Афипская с заменой аккумуляторной батареи типа СК-10 | G_prj_107000_49878 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Салют» с заменой аккумуляторной батареи типа СК-6 | L_092320_000001051 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Джигинская с заменой аккумуляторной батареи типа СК-8 | L_112320_000001067 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Ильская» в части замены КРУН-10 кВ с установкой приемных порталов со стороны заходов ВЛ-35 кВ и ВЛ-110 кВ | L_032320_000001006 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ Джемете с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 3, 4 СШ-10 кВ и на 1,2 СШ 6 кВ | L_112320_000001068 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Береговая с заменой аккумуляторной батареи типа СК-4 | L_112320_000001069 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ «Горячий ключ – Фанагорийская тяговая» в особо охраняемой территории государственного природного зоологического заказника регионального значения «Горячеключевской» в части расширения просек | L_072320_000001039 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция основной защиты ВЛ 110 кВ Армавир – Армавирская ТЭЦ II цепь и ВЛ 110 кВ Армавир – Армавирская ТЭЦ с отпайкой на ЗТВС на ПС 110 кВ Армавирская ТЭЦ с организацией каналов связи устройств РЗА | L_022320_000001204 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Гулькевичи с заменой аккумуляторной батареи, подзарядных устройств и щита постоянного тока | L_022320_000001003 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС 110/35/10 кВ «Северская» и оснащение защитами ВЛ 110 кВ Афипская –Северская и ВЛ 110 кВ Северская- Ильская» | L_032320_000001018 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Лабинск-2" с установкой ячейки на ПС для подключения ВЛ-110 Лабинск-2 - Советская | J_prj_107000_60571 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Советская с установкой ячейки на ПС для подключения ВЛ-110 Лабинск-2 - Советская с строительством ОПУ | J_prj_107000_60573 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Армавирская ТЭЦ» 2 этап | H_prj_107000_60086 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Лабинск-1» с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1 СШ-10 кВ | G_prj_107000_49884 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция производственной базы Отрадненского РЭС в части водоотведения | M_022320_000001205 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ОЛ-9 | L_prj_107000_61150 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ПО-9 в пролетах опор № 121-124 | L_prj_107000_61076 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ СК-1 в пролетах опор 6-11 и отпайки 6-2/2 расположенной по адресу: Краснодарский край, Гулькевичский район, г. Гулькевичи | L_prj_107000_61151 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ МТ-5 в пролетах опор № 65/7-8/5 и 12/3-8/3 в ст. Отрадная Отрадненского района | L_prj_107000_61152 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Гривенская" с заменой трансформатора Т-1 2,5 МВА на трансформатор 6,3 МВА | L_prj_107000_61092 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ 3-4 в пролете опор 31-32; 35-36 по адресу ст. Брюховецкая, ул. Ленина, 144 | L_prj_107000_61094 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ СВ-13 оп. 88-88а-КТП; переустройство ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП СВ-13-269 в пролете опор № 1 - № 8 на земельном участке по адресу: ст | L_prj_107000_61095 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | "Переустройство ВЛ-10 кВ ТТ-1 в пролете опор 41-45 на земельном участке с кадастровым номером 23:31:0302000:985, расположенном по адресу: г. Тимашевск | L_prj_107000_61093 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ПД-1 на участках пролетов опор №№ 45-2/2 (уточнить при проектировании), инв. № 17790 | L_prj_107000_61069 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ПС-9 на участках пролетов опор №№75-77 (уточнить при проектировании), инв. № 18007 | L_prj_107000_61070 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ПК-3 на участках пролетов опор №№ 85-87 (уточнить при проектировании), инв. № 16836 | L_prj_107000_61071 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10кВ ПРС-11 на участках пролетов опор №№ 28-31 (уточнить при проектировании), инв. № 18059 | L_prj_107000_61072 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство КТП 10/0,4 кВ НС-2-5-608 инв. №200195, ВЛ-10 кВ на ж/б НС-2-5 инв. №18731 расположенные на земельном участке с кадастровым номером 23:10:0402000:44 по адресу: ст. Калининская | L_prj_107000_61040 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Коммунар (установка полукомплекта ДФЗ ВЛ 110 кВ Староминская-Коммунар) | H_prj_107000_60089 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Ромашки (установка полукомплекта ДФЗ ВЛ 110 кВ Староминская-Ромашки) | H_prj_107000_60088 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ М-11 на участках пролетов опор №7 - 22, 9 - 9а, на участках близкого параллельного следования опор №4/19 - 4/37 в рамках реа | L_prj_107000_61157 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ М-6 (диспетчерское наименование) (протяженность 10,4 км) на участвке пролетов опор 17-58, 27-1/2, 36-2/2, 51-5/2, 5/1-5/1а | L_prj_107000_61158 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ М-6 на участках пролетов опор №112 - 128, 122 - 8/4; 83 - 7/2; 36-2/1, 27-1/2, 10-23, на участках близкого параллельного следо | L_prj_107000_61159 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ М-7 на участках пролетов опор №77-82 в рамках реализации проекта: "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 | L_prj_107000_61160 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ М-9 на участках пролетов опор №14-17 в рамках реализации проекта: "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 К | L_prj_107000_61161 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ МИ-7 на участках пролетов опор №188-201в рамках реализации проекта: "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 | L_prj_107000_61162 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ НМ-3 на участках пролетов опор №141-157, 156-156а, 145-1/2 в рамках реализации проекта: "Строительство и реконструкция автом | L_prj_107000_61163 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ НМ-7 на участках пролетов опор 94-95 в рамках реализации проекта: "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 К | L_prj_107000_61164 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ О-2 на участках пролетов опор №106-122 в рамках реализации проекта: "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 | L_prj_107000_61165 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ПФ-1 на участках пролетов опор №79-97 в рамках реализации проекта: "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 | L_prj_107000_61166 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ С-15 на участках пролетов опор №3-67 - 3-70 в рамках реализации проекта: "Строительство и реконструкция автомобильной дороги | L_prj_107000_61167 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 35/10 кВ Марьянская с прилегающими ВЛ в части ВЛ-35 кВ "ВНИИрис - Марьянская" на участках пролетов опор № | L_prj_107000_61168 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 35/10 кВ Марьянская с прилегающими ВЛ в части ВЛ-35 кВ "Марьянская - Н. Мышастовская" на участках пролето | L_prj_107000_61169 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 35/10 кВ Первомайская с прилегающей ПС и ВЛ в части ВЛ-35 кВ "Первомайская - Октябрьская" на участках про | L_prj_107000_61170 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 35/10 кВ Тиховский Гидроузел с прилегающими ВЛ в части ВЛ-35 кВ "Славянская-110 - Тиховский гидроузел" на | L_prj_107000_61171 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС-110/35/10 кВ "Новомышастовская" с прилегающей ПС и прилегающими ВЛ (запись регистрации в ЕГРН от 27.12.02 | L_prj_107000_61172 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Кубаньэнерго»: ВЛ-0,4кВ Прогресс – ТП-Х40 по кап ремонту объекта: «Автомобильная дорога п.Мацеста – с.Абазинка, км 5+600 | K_prj_107000_60937 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Кубаньэнерго»: ЗДАНИЕ ТП-Д80, ОБОРУДОВАНИЕ ТП-Д80, КЛ-10 Д80(I)-Д300(I), КЛ-10 Д80(II)-Д300(II), КВЛ-10 Д80-Д366, КВЛ-10 Д80-Д98, КВЛ-10 Д80-Д366/Д311/Д315, КЛ-0,4 от ТП-Д80, ВЛ-0,4 Фестивальная ТП-Д80, ВЛ-0,4 Летняя ТП-Д80 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ЗДАНИЕ ТП-Д80, ОБОРУДОВАНИЕ ТП-Д80, КЛ 10 КВ ОТ ТП Д-80-Д-132, КЛ 10 КВ ОТ ТП-80-107, КЛ 10 КВ ОТ ТП-80-91, ВЛ 10 КВ ОТ ТП Д-107 ДО ТП Д-80, КЛ 0.4 КВ ОТ ТП-80, ВЛ 0.4 КВ ОТ ТП-80) на территории земельного участка кадастровый №23:49:0125014:1003» | L_prj_107000_61127 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Кубаньэнерго»: КЛ 6 кВ ТРП-018 (III) – ТРП-68 (I), КЛ 6 кВ ТРП-18 (IV) – ТРП-68 (II), КЛ 6 кВ ТРП-018 (I) – ТРП-71 (I), КЛ 6 кВ ТРП-018 (II) – ТРП-71 (II), КЛ 6 кВ ТП-572 – ТП-638, КЛ 10 кВ п/ст «Сочи» Ф.414 – РП-136, КЛ 10 кВ РП-136 – ТП-503, КЛ 10 кВ РП-136 – ТП-437, КЛ 10 кВ ТП-437 – ТП-994, ВОЛС ПС Сочи - РП-71 - РП-68 - РП-136 (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 6 кВ РП018-(I) – РП68-(I), КЛ 6 кВ РП018-(II) – РП68-(II), КЛ 6 кВ РП018-(III) – РП71-(I), КЛ 6 кВ РП018-(IV) – РП71-(II), КЛ 10 кВ от ТП-136-503, КЛ 10 кВ ф. С119-РП136 (I), КЛ 6кВ ТП233-ТП437, ВОЛС РП-136 - ПС "Сочи") на территории земельного участка кадастровый № 23:49:0203005:1004» | L_prj_107000_61128 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Кубаньэнерго»: ВЛ 0,4 кВ ГКТП-1 Ф-1 (наименование по данным бухгалтерского учёта ВЛ 0.4 КВ С.КРИВЕНКОВСКОЕ) в рамках реализации мероприятия по капитальному ремонту объекта «Автомобильная дорога г. Майкоп – г. Туапсе, км 122+660 в Туапсинском районе» | K_prj_107000_60962 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ-0,4 кВ ф. Чкаловский от ТП-Х107 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 0.4 КВ ОТ ТП Х-107 Ф. ЧКАЛОВСКИЙ) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0304026:130» | L_prj_107000_61179 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | «Реконструкция КЛ-10 А270 – А333, ВЛ-0,4 Рижская ТП-А270 на переходе через реку Чахцуцыр» | L_prj_107000_60997 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | "Переустройство сетей ПАО "Кубаньэнерго": ВЛ-10 Д83-Д195 (наименование по данным бухгалтерского учета ВЛ 10 кВ от ТП-83 до ТП-195) на территории земельных участков с кадастровыми №23:49:0136009:4033, № 23:49:0136009:916, №23:49:0136009:906" | L_prj_107000_61000 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | «Восстановление устойчивости и несущей способности, а также предотвращение смещение опоры №62 КВЛ 110 кВ Джубгинская ТЭС-Архипо-Осиповка с совместным подвесом кабельно-воздушной линии (110 кВ) Джубга-Архипо-Осиповка по причине воздействия оползня» | L_prj_107000_60999 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение работ на объекте в связи с наступлением страхового случая
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ-10 Лоо-11-Д106/Д329/КРН-Д15/Д371 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 10 кВ ф.Лоо 11-ТП-Д106) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0132007:999» | L_prj_107000_61180 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-10 Д82-Д249 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 10 КВ ОТ ТП-82 ДО ТП-151) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0136005:720» | L_prj_107000_61181 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Кубаньэнерго»: ВЛ-10 А392-А125 (наименование по данным бухгалтерского учета ВЛ 10 КВ ОТ ТП А-125 ДО ТП А-392), на территории земельного участка с кадастровым номером №23:49:0404007:1179 | L_prj_107000_61182 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ-6 403-750п/КРН-47п (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 6 КВ ОТ ТП-403 ДО ТП-405) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0306004:312 | L_prj_107000_61126 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ЗДАНИЕ ТП-А339, ОБОРУДОВАНИЕ ТП-А339, КВЛ-10 А104(2)-А339(2)/А510П/706П, КЛ-10 А243-А339(1), ВЛ-10 А339-А104/А510П/А706П/А818, ВЛ-0,4 ф. Поселок ТП-А339 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ЗДАНИЕ ТП-А339, ОБОРУДОВАНИЕ ТП А-339, КЛ 10 КВ ОТ ТП А-104-А-339, КЛ 10 КВ ОТ ТП А-339-А-243, ВЛ 10 кВ ТП-А104 - ТП-А339/ТП-510п/ТП-А706п/ТП-А818, ТП А-339 ф. Поселок (ВЛ-0,4 кВ)) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0000000:9601 | L_prj_107000_61124 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-6 КРН-45-ТП-453/467/901п/1078 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 6 КВ 138 - 222 ОТПАЙ НА 453) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0308002:2161 | L_prj_107000_61129 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-6 С579-С360 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 6 КВ ОТ ТП С-579 до ТП С-302 от оп. №1 до оп. №20) на территории земельных участков с кадастровыми номерами 23:49:0306003:3495, 23:49:0306003:3496 | L_prj_107000_61183 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | "Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ-10 КРН9п – Н83 (КРН-Н83п-Н100), ВЛ-10 Н83-Н98, ВЛ-0,4 №3 ТП-Н83, ВЛ-0,4 №4 ТП-Н83, ВЛ-0,4 №2 ТП-Н83 (наименования по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 10 кВ от ¶ТП-Н81 до ТП-Н83, ВЛ 10 кВ от ТП-45 до ТП-46, ВЛ 0,4 кВ от ТП-Н83" | L_prj_107000_61184 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ 10 кВ А216-А217/145/341 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 10 КВ ОТ ТП А-216 ДО ТП А-217) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0404004:187» | L_prj_107000_61185 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ 10 кВ Бр 105-РП 136(II), КЛ 6 кВ ПС Б.р. - РП018-(I), КЛ 6 кВ ПС Б.р.-РП018-(II), КЛ 6 кВ ПС Б.р.-РП018-(III), КЛ 6 кВ ПС Б.р.-РП018-(IV), (наименование по данным бухгалтерского учета: КЛ 10 кВ Бр 106-РП 136(II), КЛ 6 кВ ПС Б.р. - РП018-(I), КЛ 6 кВ ПС Б.р.-РП018-(II), КЛ 6 кВ ПС Б.р.-РП018-(III), КЛ 6 кВ ПС Б.р.-РП018-(IV)) в рамках реализации объекта ОАО "РЖД" по титулу:"Техперевооружение прилегающих сооружений на перегоне Дагомыс-Сочи" | L_prj_107000_61186 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ-6 С600(I)-С470/С791п/С615п/С841/С767п/С627 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 6 КВ ОТ ТП-86-470) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0306003:3123 | L_prj_107000_61187 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-6 384-403/577/566п/419п/568п (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 6 КВ ОТ ТП-384 ДО ТП-403 | L_prj_107000_61188 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция в части восстановления устойчивости и несущей способности опоры № 73 ВЛ 110 кВ Небуг – Ольгинка после размыва фундаментов паводковыми водами | L_prj_107000_61189 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Воздушные линии (110 кВ) от Джубгинской ТЭС до подстанции "Джубга", от Джубгинской ТЭС до подстанции "Архипо-Осиповка", от подстанции "Джубга" до подстанции "Архипо-Осиповка", реконструкция подстанций (проектирование и изыскательские работы, строительство, реконструкция). Этап : выполнение противооползневых мероприятий | I_prj_107000_60153 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности от Джубгинской ТЭС до подстанции "Лермонтово", реконструкция подстанций (проектные и изыскательские работы, строительство, реконструкция). Этап : выполнение противооползневых мероприятий | K_prj_107000_60799 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ БВ-3 на участке в пролетах опор №62-64 , инвентарный №000012911, №000054662 | L_prj_107000_61191 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ, ТБ-15 электросетевого хозяйства ПАО Россети Кубань Усть-Лабинские электрические сети | L_prj_107000_61121 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Центральная-Северная" и транзита ВЛ 110 кВ "Центральная-Армавир" в части расширения просек | F_prj_107000_48882 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-110 кВ "Никитинская-Варениковская" в пролете опор № 30-31, входящая в состав ЭСК ПС 110/35/10 кВ "Никитинская" с прилегающими ВЛ | J_prj_107000_60470 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-6 кВ ПР-11 (инв. №000015302) в пролетах опор №39-№43 в рамках титула: «Реконструкции Крымского узла Северо-Кавказкой железной дороги 1 этап». | K_prj_107000_60867 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-10 кВ Рз-5 в пролете опор №№2/3-2/5 (инв.№000013689) | L_prj_107000_61097 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-6 кВ Ва-7 в пролетах опор №№7-15 - 7-23 (инв.№000017411) | L_prj_107000_61098 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-110кВ "Крымская тяговая-Новотроицкая" (протяженность 15,950 км) на участках пролетов опор №№6-9 инвентарный №000000136, | K_prj_107000_60865 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Динская | H_prj_107000_60073 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10-6 кВ «ХБК» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50704 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция внутреннего противопожарного водопровода базы "Западная-2", расположенной по адресу г. Краснодар, ул. Лукьяненко 119". | J_prj_107000_60449 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ «Отпайка к ПС Горячий Ключ 35 кВ от ВЛ Горячий Ключ – Ключевая 1 цепь» (инвентарный №12461) | K_prj_107000_60840 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ПШ-204 (инвентарный №6560) | K_prj_107000_60968 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ТП КУ-4 L=3,33 км п. Южный, инвентарный №12767 и ВЛ-10 кВ ТП КУ-6 L=2,82 км п. Южный, инвентарный №12768, по соглашению о компенсации затрат от 30.06.2021 №407/30-810, заявитель - ООО СЗ ""СК НВМ"" | L_prj_107000_61086 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ АГР-2 по соглашению о компенсации от 30.04.2021 № 240, Заявитель – Ушакова К.П. | L_prj_107000_61084 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ РП-3-2 L=2,55 км, инвентарный №3033;¶ ВЛ-10 кВ РП-3-1 L=2,55 км, инвентарный №4918, по соглашению о компенсации затрат от 22.09.2021 №407/30-1216, Заявитель - Прокопенко А.В. | L_prj_107000_61146 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10 кВ «Почтовая» | H_prj_107000_60067 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ТП-Д-7 и ВЛ-10 кВ ДН-3 по соглашению о компенсации от 25.05.2020 №137-РМ/20/407/30-531, Заявитель - ООО «Русс-Модуль» | K_prj_107000_60967 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ИЛ-2 по соглашению о компенсации затрат от 10.08.2021 № 421, Заявитель – Сергак Н.В. | L_prj_107000_61196 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ Л-103 по соглашению о компенсации затрат от 01.06.2021 № 292, Заявитель – АО "Тандер" | L_prj_107000_61197 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ СХ-2 по соглашению о компенсации затрат от 07.06.2021 № 304, Заявитель – ООО "СЗ "Девелопмент Групп" | L_prj_107000_61198 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ СЕ-2 по соглашению о компенсации от 23.03.2021 № 164, Заявитель – Тищенко С.Г. | L_prj_107000_61085 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ЕЛ-5, ВЛ-0,4 кВ ЕЛ-2-843 по соглашению о компенсации затрат от 29.07.2021 № 397, Заявитель – Стрельчук А.А., 2104707 | L_prj_107000_61145 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ Т-5-337 по соглашению о компенсации от 10.12.2020 № 981, Заявитель – Тарасенко А.Н., 2002824 | L_prj_107000_61041 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-35 кВ ПАО «Россети Кубань» в рамках реализации проекта «Автомобильная дорога М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. Строительство с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке дальнего западного обхода г. Краснодара | M_032320_000001233 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПАО «Россети Кубань»: «ЭСК ПС-110/35/6-10 кВ «Ново-Величковская» в рамках реализации проекта «Автомобильная дорога М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. Строительство с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке дальнего западного обхода г. Краснодара | M_032320_000001235 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ПАО «Россети Кубань»: ВЛ-10 кВ НС-19-3 на участках пролетов опор №№ 1-27 – 1-28, 1-30 – 1-31, 1-42 – 3-1, 1-18 – 2-1; ВЛ-10 кВ НТ-2 на участках пролетов опор №№55-63, 65-68, 101-105; ВЛ-10 кВ НВ-5 на участках пролетов опор №№26-32; ВЛ-10 кВ НВ-7 на участках пролетов опор №№16-24; ВЛ-10 кВ ВЦ-7 на участках пролетов опор №№111-115; ВЛ-0,4 кВ НС-19-3-1301 на участках пролетов опор №№7/58-7/66 | M_032320_000001234 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10 кВ Пашковская | H_prj_107000_60070 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Аэропорт | H_prj_107000_60071 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/10 кВ Старокорсунская | H_prj_107000_60074 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/6 кВ Юго-Восточная | H_prj_107000_60084 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 35/10 кВ "Садовая" с прилегающими ВЛ" в части ВЛ-35 кВ "Никитинская - Садовая в пролете опор №№ 58-63" №000000210 | L_prj_107000_61078 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса «Воздушная линия электропередачи 110 кВ «Геленджик-Пенайская с заходами ВЛ-З5кВ и ответвлением от ВЛ-110 кВ Кирилловская - Пролетарская на п/ст Пенайская. ВЛ-110 кВ п/ст «Пролетарий»-п/ст «Пенайская», протяженность 4,1 км. Литер: Л1; ВЛ-35кВ п/ст «Пенайская» - п/ст «Кабардинка», протяженность 0,7 км. Литер: Л; П/ст «Пенайская»- п/ст «Восточная». Литер: Л; ВЛ- 110 кВ п/ст «Гелецджию» - п/ст «Восточная», протяженность 30,6 км. Литер: Л (диспетчерское наименование ВЛ-110 кВ «Восточная-Тонкий мыс» инв.№ 000162, ВЛ-110 кВ п/ст «Геленджик» - п/ст «Восточная» инв. № 11460» в части ВЛ-110 кВ «Геленджик-Тонкий мыс» на участках пролетов опор №№47-48 (уточнить при проектировании) на участке совместного подвеса с ВЛ-110 кВ «Восточная-Тонкий мыс» (инв.№000162) на участках пролетов опор №№76-77 (уточнить при проектировании), входящей в состав электросетевого комплекса ЭСК ПС 110/10 кВ «Тонкий мыс» с прилегающими ВЛ | M_prj_107000_61228 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ЭСК ПС 110/10 кВ «Тонкий мыс» с прилегающими ВЛ (Сведения о государственной регистрации права собственности 23.01.00-139.2002-471 от 25.12.2002) в части ВЛ-110 кВ «Восточная-Тонкий мыс» (инв.№000162) на участках пролетов опор №№76-77 (уточнить при проектировании) на участке совместного подвеса с ВЛ-110 кВ «Геленджик-Тонкий мыс» на участках пролетов опор №№47-48, входящей в состав электросетевого комплекса «Воздушная линия электропередачи 110 кВ «Геленджик-Пенайская с заходами ВЛ-З5кВ и ответвлением от ВЛ-110 кВ Кирилловская - Пролетарская на п/ст Пенайская. ВЛ-110 кВ п/ст «Пролетарий»-п/ст «Пенайская», протяженность 4,1 км. Литер: Л1; ВЛ-35кВ п/ст «Пенайская» - п/ст «Кабардинка», протяженность 0,7 км. Литер: Л; П/ст «Пенайская»- п/ст «Восточная». Литер: Л; ВЛ- 110 кВ п/ст «Гелецджию» - п/ст «Восточная», протяженность 30,6 км. Литер: Л (диспетчерское наименование ВЛ-110 кВ «Восточная-Тонкий мыс» инв.№ 000162, ВЛ-110 кВ п/ст «Геленджик» | M_prj_107000_61229 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция Административного здания с оснащением системой пожарной сигнализации, с организацией системы оповещения о пожаре | L_112320_000001061 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Северо-Западная" с оснащением системой пожарной сигнализации, с организацией системы оповещения о пожаре | L_112320_000001063 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Тоннельная" с оснащением системой пожарной сигнализации, с организацией системы оповещения о пожаре | L_112320_000001065 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция здания РПБ с оснащением системой пожарной сигнализации, с организацией системы оповещения о пожаре | L_112320_000001066 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция Приморского с/у Новороссийского РЭС с оснащением системой пожарной сигнализации, с организацией системы оповещения о пожаре | L_112320_000001062 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Солнечная" с оснащением системой пожарной сигнализации, с организацией системы оповещения о пожаре | L_112320_000001064 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-6 кВ «ДМ-7» в пролетах опор №№66-70, инвентарный №001146 | L_prj_107000_61037 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-6 кВ «ДМ-8» в пролетах опор №№46-49, №№65-68, инвентарный №011461 | L_prj_107000_61039 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ Дм-7-1221 прис.2 на участке пролетов опор №5-№6, инвентарный №000002927 (ВЛ-0,4 кВ Дм-7-1221 прис.2 на участке пролетов опор №5-№6, инвентарный №000002927) | L_prj_107000_61038 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ -6кВ "АН-7" в пролете опор №№35-37 | L_prj_107000_61007 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПАО "Россети Кубань": ПС 35/10 кВ «Благовещенская» с прилегающими ПС и ВЛ (свидетельство о государственной регистрации права серия 23-АА №813629 от 26.12.2002) в части ВЛ-35 кВ Джигинская – Аэропорт с отпайкой на ПС Виноградную на участке пролетов опор №№115-117 с инвентарным номером №000000182 в рамках реализации проекта "Строительство новой железнодорожной линии ст. Анапа – Аэропорт Анапа – Тамань Пассажирская. Этап 2. Строительство нового пути на участке Витязево – Аэропорт Анапа, с учетом строительства пассажирского терминала с выделенной зоной и дополнительной платформой» | M_prj_107000_61230 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство КВЛ-10 кВ ДГ-5, КЛ-0,4 кВ, ТП ДГ-5-672 в рамках объекта "Строительство новой железнодорожной линии ст. Анапа – Аэропорт Анапа – Тамань Пассажирская. Этап 1. Строительство соединительной скобы на примыкании к перегону Юровский - Красная Стрела" | M_prj_107000_61231 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство КЛ-6 кВ Х4-Х168 (протяженность 0,24км), инвентарный №21846 | J_prj_107000_60593 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Оснащение шкафом ОМП типа Бреслер 0107.090.ВХ для КВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС – Адлер на Адлерской ТЭС (Реконструкция Адлерской ТЭС в части оснащения шкафом ОМП для КВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС - Адлер на Адлерской ТЭС) | L_072320_000001038 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Восстановление устойчивости и несущей способности опоры №105 КВЛ 110 кВ Джубга - Архипо-Осиповка | L_prj_107000_61066 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Восстановление устойчивости и несущей способности опоры №138 КВЛ 110 кВ Джубгинская ТЭС-Джубга | L_prj_107000_61067 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ-10 Д151-Д105/Д16/Д149 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ-10 Д151-Д105/Д16/Д149 на территории земельного участка с кадастровыми номерами 23:49:0136005:1479» | M_prj_107000_61214 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань» КЛ-10 РП-20(1)-А147(2), КВЛ-10 РП-20(1)-А146/А767 на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0404004:1070 | M_prj_107000_61215 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань» КВЛ-6 406-417/937п/КРН98п/7/КРН36п/КРН68п на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0201020:57 | M_prj_107000_61216 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ - 0,4 Посёлок ТП – Д114 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 0,4 КВ ОТ ТП - 114) на территории земельных участков с кадастровым номером 23:49:0136009:9753; 23:49:0136009:9754» | M_prj_107000_61217 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-10 Д45п-Д103/Д102/Д307/Д377п (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 10 КВ ОТ ТП-195 ДО ТП-103/102) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0136010:1092 | M_prj_107000_61218 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ-10 Д78-КРН Д1/КРН Д2/Д292, КЛ-10 РП55-Д162П, КЛ-10 Д78-Д162П, КЛ-10 Д78-Д79, КЛ-10 Д19-Д78, КВЛ-10кВ Д78-КРН-Д1/КРН-Д2/Д292 (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 КВ ОТ КТП Д-177 ДО ТП Д-78, КЛ 10 кВ ТП-Д162(I) - РП-55(I), КЛ 10 кВТП-Д162(I) - ТП-Д78, КВЛ 10 КВ Д-78 Д-79, КЛ 10 КВ ОТ ТП Д-78-138, ВЛ 10 КВ ОТ КТП Д-177 ДО Д-78) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0000000:9132 | M_prj_107000_61219 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ-10 кВ А113-А458/А114п/А856п (наименование по банным бухгалтерского учета ВЛ 10 КВ ОТ А-113/А-458/114) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0401008:1251 | M_prj_107000_61220 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ТП-К213, КЛ-10 К111п-К213, КЛ-10 К175-К213, КЛ-0,4 «Станция Радио Связи» ТП-К213, КЛ-0,4 К213-К176 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ТП К-213, КЛ 10 кВ ТП 174-ТП 213, КЛ 10 кВ ТП К-213-ТП К-175, КЛ 0,4 кВ от ТП-К213 до РУ-0,4 кВ «Станция Радио Связи», КЛ 0,4 кВ ТП К213 РУ-0,4 кВ – ТП К176 РУ-0,4 кВ) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0512001:1821 | M_prj_107000_61221 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ-10 Л167-Л80, КЛ-10 Л266-Л92, КЛ-10 Л232-Л93 (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 кВ Л167-Л80, КЛ 10 кВ Л266-Л92, КЛ 10 кВ Л232-Л92) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0109032:1006 | M_prj_107000_61222 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ А747-А864 (ориентировочная протяженность 0,35 км.) | M_prj_107000_61223 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ Р-305-РП-134, КЛ-10кВ Р-406-РП-134, ВОЛС ПС Родниковая-РП-134 (протяженность трассы 0,1 км) | M_prj_107000_61224 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ЗДАНИЕ ТП-154, ОБОРУДОВАНИЕ ТП-154, КЛ-6 154 - 813п, КЛ-6 154 - 88, КЛ-6 154 - 678п, КЛ-0,4 ВУ Гостиница «Ленинград» ТП-154, КЛ-0,4 ВУ Библиотека Пушкина ТП-154, КЛ-0,4 ВУ Гостиница «Приморская» Ф.1 ТП-154, КЛ-0,4 ВУ Гостиница «Приморская» Ф.2 ТП-154, КЛ-0,4 ВУ Гостиница «Приморская» Ф.3 ТП-154, КЛ-0,4 ВУ Выставочный зал ТП-154, (наименование по данным бухгалтерского учёта: ЗДАНИЕ ТП-154, ОБОРУДОВАНИЕ ТП-154, КЛ 6 КВ ОТ ТП-90-154, КЛ 6 кВ ТП154(4) - ТП847П, КЛ 6 КВ ОТ ТП-61-154, КЛ 0.4 КВ ОТ ТП-154 ДО ГОСТ.*ЛЕНИНГРАД*, КЛ 0.4 КВ ОТ ТП-154) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0204029:58» | L_prj_107000_61068 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.2.4.1 | Переутройство ВЛ 110 кВ "Вышестеблиевская- Радуга" | I_prj_107000_60230 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ "Фанагория-Запорожская" | I_prj_107000_60231 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | ПереустройствоВЛ 10 кВ ИЛ-5 | I_prj_107000_60232 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ РД-1 оп.№53-55 | J_prj_107000_60494 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ПА-3 на участке пролетов опор №№ 35-36 (уточнить при проектировании), инв. № 000000679 | L_prj_107000_61099 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ РД-1 на участке пролетов опор №№ 48-50 (уточнитиь при проектировании), инв. № 000002078 | L_prj_107000_61100 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ С-15 на участке пролетов опор №№ 3/46-3/49 (уточнить при проектировании), инв. № 000000681 | L_prj_107000_61101 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ СГ-11 на участке пролетов опор №№58-61 (уточнить при проектировании), инв. № 000002653 | L_prj_107000_61102 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ РД-7 в пролетах опор №№ 85-87 (уточнить при проектировании), инв. № 010003439 | L_prj_107000_61103 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройстов ВЛ-6 кВ Н-3 на участке пролетов опор №№102-103 (уточнить при проектировании), инв. № 000001815 | L_prj_107000_61104 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-35 кВ Старолеушковская-Ирклиевская на участках пролетов опор №№85-92 в рамках титула "Комплексное обустройство для последующей эксплуатации на платной основе автомобильной дороги М-4 "Дон" - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 1119,5 - км 1319, Краснодарский край" | L_prj_107000_61096 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Сосыка» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50720 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 Кущевская (установка МП ДФЗ ВЛ-110 Староминская-Шкуринская-Кущевская) | H_prj_107000_60087 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО - исполнительный аппарат ПАО "Кубаньэнерго" | F_prj_107000_48184 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «КПТФ» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ - 8 шт. дуговых защит, 1 ячейка выключателя. | G_prj_107000_50700 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ «Советская» в части организации системы сбора и передачи информации | J_prj_107000_60616 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ «Лабинск-2» в части организации системы сбора и передачи информации | J_prj_107000_60617 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.2 | Реконструкция ПС 110/10 "Псебай" в части мероприятий ССПИ | K_prj_107000_60943 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики, модернизация и расширение ССПИ ПАО "Кубаньэнерго". Реконструкция АСДУ ПС 110 кВ "Кислородный завод" с передачей информации в ЦУС ПАО "Кубаньэнерго" и Кубанское РДУ. | H_prj_107000_49943 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики, модернизация и расширение ССПИ ПАО "Кубаньэнерго". Реконструкция АСДУ ПС 110 кВ "Парфюмерная" с передачей информации в ЦУС ПАО "Кубаньэнерго" и Кубанское РДУ | H_prj_107000_49944 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики, модернизация и расширение ССПИ ПАО "Кубаньэнерго". Реконструкция АСДУ ПС 110 кВ "Ханьковская" с передачей информации в ЦУС ПАО "Кубаньэнерго" и Кубанское РДУ | H_prj_107000_49945 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики, модернизация и расширение ССПИ ПАО "Кубаньэнерго". Реконструкция АСДУ ПС 110 кВ "Новороссийск" с передачей информации в ЦУС ПАО "Кубаньэнерго" и Кубанское РДУ | H_prj_107000_49946 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.2 | Модернизация ПА на ПС 110 кВ Варениковская (установка АОПО), ПС 110 кВ Джемете (установка шкафа УПАСК ПРД) для ТП ОАО "РЖД" | L_112320_000001197 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.2 | Реконструкция ПС 110/10/10 кВ Набережная в части организации системы сбора и передачи информации | J_prj_107000_60615 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики модернизация и расширение ССПИ ПАО "Кубаньэнерго". Реконструкция АСДУ ПС "Калининская" с ретрансляцией информации в ЦУС ПАО "Кубаньэнерго" и Кубанское РДУ» | F_prj_107000_48292 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономия при торгах
1.2.4.2 | Модернизация ПТК ЦУС филиала ПАО "Россети Кубань" Славянские электрические ЭС для целей дистанционного ССПИ управление оборудованием с применением автоматизированных программ переключений | L_062320_000001027 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.3.2 | Строительство ЛЭП 110 кВ Новая-Западная-2 I цепь с отпайками, ЛЭП 110 кВ Новая-Западная-2 II цепь с отпайкой на ПС Тургеневская | J_prj_107000_60613 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.3.2 | Строительство ВЛ 110 кВ Лабинск-2-Советская | F_prj_107000_48191 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.3.2 | Строительство 2 цепи ВЛ 110 кВ Лорис - Старокорсунская (ориентировочная протяженность 20,5 км.) | H_prj_107000_51098 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.3.2 | Строительство отпайки 110 кВ от ВЛ Армавир-Армавирская ТЭЦ к ПС 110 кВ ЗТВС (ориентировочная протяженность 0,48 км) | I_prj_107000_60354 | - | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.3.2 | Строительство ВЛ 110 кВ Афипская-Холмская с отпайкой на ПС Северская тяговая | H_prj_107000_60092 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.3.2 | Строительство участка ЛЭП 110 кВ от существующей ВЛ 110 кВ Славянская – Славянская-110 с отпайкой на ПС Протока тяговая до ВЛ 110 кВ Красноармейская – Центральная с образованием ВЛ 110 кВ Славянская – Красноармейская с отпайками на ПС Славянская, ПС Протока тяговая, ПС Центральная | J_prj_107000_60612 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.3.2 | Строительство 2-х КЛ-110 кВ "Восточная Промзона - Северная" | F_prj_107000_49076 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.3.2 | Строительство заходов КЛ 110 кВ КТЭЦ – ЗИП, ОБД – Северная (4 КЛ-110 кВ, L=2,5 км) и Лорис-Пашковская (2-х цепная ВЛ-110 кВ, L=0,7 км) на ПС 220 Восточная Промзона | F_prj_107000_48192 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | - | 5.67 | 0 | 18 | 7 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.67 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.67 | 0 | -18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.4 | Строительство 4 ЛЭП -10 кВ от линейных ячеек от ПС 220 кВ «Витаминкомбинат» до проектируемых 4БКРП в поселке Южном | K_prj_107000_60783 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.4 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ПС «НС-16», ТП-10/0,4 кВ с отходящими ВЛ-0,4 кВ в х. Октябрьском (2,52 МВА и ориентировочная протяженность 6,5 км.) | H_prj_107000_51101 | - | 2.52 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.52 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.52 | 0 | -6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | досрочное выполнение работ, введен в 2021г
1.4 | Строительство нового фидера 10 кВ в двухцепном исполнении от ПС 220 кВ Порт в сторону ПС 35 кВ Тамань (ориентировочно 7 км) для перераспределения нагрузки с ПС 35 кВ Тамань. | L_062310_000001031 | - | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.4 | Строительство ПС-110 кВ «Лазурная» с заходами ВЛ-110 кВ II этап | J_prj_107000_60397 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.4 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ПС «Старокорсунская», ТП-10/0,4 кВ с отходящими ВЛ-0,4 кВ в ст. Старокорсунской (3,15 МВА, ориентировочная протяженность 11,5 км.) | H_prj_107000_51102 | - | 3.15 | 0 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.15 | 0 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.15 | 0 | -11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | досрочное выполнение работ, введен в 2021г
1.4 | Строительство ВЛЗ-10 кВ в двухцепном исполнении от 110/35/10 кВ ПС «Раевская», строительство КЛ-10 кВ, реконструкция ТП 6/0,4 кВ (перевод на 10 кВ) | M_112320_000001273 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1 | 0 | 0 | Г
1.6 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ "Южная" в части организации системы сбора и передачи информации (проектно-изыскательские работы) | K_prj_107000_60944 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Реконструкция ПС 110/35/6 Холмская. Замена тр-ров Т-1 20 МВА и Т-2 15 МВА на тр-ры 2х25 МВА, с реконструкцией ОРУ, строительство нового КРУ-6 кВ и ОПУ (проектно-изыскательские работы) | H_prj_107000_49852 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Реконструкция 2-х цепей ВЛ 110 кВ Староминская-Ейск1 (ориентировочная протяженность 65 км.) (проектно-изыскательские работы) | H_prj_107000_49848 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Строительство ВЛ 110 кВ Бужора – Джемете №2 (ориентировочная протяженность 16,5 км) (проектно-изыскательские работы) | L_112310_000001202 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Перевод части нагрузки 35 кВ ПС 220 кВ Усть-Лабинск на ПС 220 кВ Ново-Лабинская (проектно-изыскательские работы) | K_prj_107000_60910 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Родниковская» с заменой трансформатора Т-2 10 МВА на трансформатор 25 МВА (проектно-изыскательские работы) | L_042320_000001019 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Создание системы распределенной автоматизации в распределительных сетях 6-10 кВ Дагомысского РЭС филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети (проектно-изыскательские работы) | L_072340_000001040 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Реконструкция ПС 110 кВ ДСК с заменой трансформатора Т-2 мощностью 10 МВА на трансформатор 25 МВА и заменой КРУН (проектно-изыскательские работы) | L_112320_000001070 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Вышестеблиевская с заменой трансформаторов Т1 и Т2 мощностью 2*16 МВА на трансформаторы 2х25 МВА (проектно-изыскательские работы) | L_062320_000001030 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Холмская-Новая 1,2 цепь в части расширения просек (проектно-изыскательские работы) | L_112320_000001072 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение быстрых зарядных станций для электромобилей - 5 шт. | L_122330_000000978 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение медленной зарядной станции для электромобилей - 1 шт. | L_122330_000001078 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение измерителя электрических параметров силовых трансформаторов - 2 шт. | L_122330_000000980 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение омметра с комплектом измерительных проводов -3 шт. | L_122330_000000982 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение измерителя параметров изоляции силовых трансформаторов - 2 шт. | L_122330_000000984 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение течеискателя элегаза -4 шт. | L_122330_000000986 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение прибора контроля давления элегаза - 4 шт. | L_122330_000000987 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение высоковольтного испытательного аппарата - 2 шт | L_122330_000000988 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение прибора контроля степени нажатия - 4 шт. | L_122330_000000989 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение трансформатора тока 600 А для замены на ПС "Челбасская" для ВЛ 110 кВ "Крыловская-Челбасская" - 3 шт. | L_122330_000001200 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | Объект исключен из инвестиционной программы
1.6 | НИОКР. Разработка унифицированной IoT-платформы для диспетчеризации данных о состоянии оборудования ПС | L_122340_000000954 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | НИОКР. Автоматизированная классификация инцидентов на основе методов машинного обучения | L_122340_000000955 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | НИОКР. Разработка тренажера виртуальной и дополненной реальности (VR/AR) «Установка на ВЛИ 0,4 кВ с деревянными опорами с железобетонными приставками (железобетонными опорами; деревянными опорами) адаптеров для переносного защитного заземления» | L_122340_000001073 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | НИОКР. Изучение скорости прироста основных видов лесообразующих древесных пород в зависимости от климатических зон и состояния почвы в местах прохождения трасс действующих ВЛ с созданием региональных карт периодичности расчистки просек ВЛ и выдачей рекомендаций по способу выполнения работ | K_prj_107000_60777 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | Готовится пакет документов для принятия к вводу
1.6 | НИОКР. Разработка программного комплекса оценки и прогнозирования технического состояния и развития дефектов силовых трансформаторов 35-110 кВ на основании измерений, выполняемых автоматизированной системой мониторинга и диагностики и данных СУПА с выдачей рекомендаций эксплуатирующему персоналу | K_prj_107000_60778 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Строительство учебного комплекса ПАО «Россети Кубань | K_prj_107000_60756 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Организация АСТУ Тихорецкого РЭС Тихорецких электрических сетей 2 этап (проектно-изыскательские работы) | H_prj_107000_49941 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение высоковольтных пунктов учета 10 кВ - 123 шт. | H_prj_107000_50986 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение серверного оборудования – 22 шт | M_122330_000001220 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Замена устаревшего и неподлежащего ремонту серверного оборудования для обеспечения надежного и бесперебойного функционирования корпоративного программного комплекса
1.6 | Строительство навесного склада на территории производственной базы ИА ПАО "Кубаньэнерго" г. Краснодар, ул. Новороссийская, 47 | K_prj_107000_60759 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение робота тренажера - 12 шт. | L_122340_000000974 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение шунтов переносных трехфазных с кабелем тип SHP-3F (250 А) - 24 шт | L_122330_000000970 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение современного записывающего цифрового ISDN устройства, аналоговое, устройства IP-телефонии.-1 комплект | L_122330_000000959 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение прибора Энергомонитор 3.3Т1 - 1 шт. | L_122330_000001077 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение мебели для лаборатории хроматографического и химического анализа-1 комплект | L_122330_000000957 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение передвижной электротехнической лаборатории ЭТЛ-10/35 с диагностическим оборудованием - 1 шт. | L_122330_000000981 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение мобильного (перемещаемого в кузове автомобиля) дизель-генератора установки (ДГУ) мощностью 400 кВт - 1 шт. | L_122330_000000960 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение портативного измерителя оптической мощности | L_prj_107000_61053 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Приобретение прибора для определения концентрации влаги в элегазе - 1 шт. | L_122330_000000998 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение тепловизионной камеры с матрицей высокого разрешения - 1 шт. | L_122330_000000983 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение инструмента для удаления наружного покрова и изоляции - 3 шт. | L_122330_000001198 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение ножниц с помпой для резки кабеля под напряжением - 1 шт. | L_122330_000001199 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение трансформатора тока ТГФ-110 в количестве 1 шт. для ПС 110 кВ Мацеста филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети | L_072330_000001041 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение трансформатора тока 72 кВ для БСК-1 ПС 110 кВ Сочи - 1 шт. | L_072330_000001037 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение установки для очистки трансформаторного масла - 1шт | L_102330_000001059 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение автомобилей грузопассажирских повышенной проходимости для бригад ОВБ (2021 год) - 4 шт. | K_prj_107000_60811 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение крана козлового грузоподъемностью 16 т пролет 25 м консоли 6,3м вп 9м - 1 шт. | K_prj_107000_60757 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение мобильного прицепного барабанного измельчителя Торнадо М350 - 4 шт. | L_032330_000001008 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Оборудование ВОЛС (СочЭС) | J_prj_107000_60597 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Оборудование ВОЛС (ЮЗЭС) | J_prj_107000_60606 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Технологический подъезд с эксплутационно-разворотной площадкой к ПС 110 кВ Подгорная Синюха | M_022320_000001206 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Оборудование к установке, переведенное в аварийный запас (АрмЭС) | L_prj_107000_61153 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | В целях эффективного использования НЗС произведен перевод оборудования к установке из объектов НЗС в аварийный запас
1.6 | Строительство ЛЭП 35 кВ «Псебай-Бурный» (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48197 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Строительство ПС35/10 кВ «Бурный» (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48200 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Реконструкция ПС 110/10 «Псебай» (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48164 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Строительство ВЛЗ 10 кВ для электроснабжения пос. Кировский в Мостовском районе (ориентировочная протяженность 5,1 км.) (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48202 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110кВ "Бойко-Понура" филиала Тимашевские электрические сети | H_prj_107000_49949 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Газоаппарат" филиала Тимашевские электрические сети | H_prj_107000_51065 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Досрочное выполнение работ
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Коммунар" филиала Тимашевские электрические сети | H_prj_107000_51066 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Лебеди" филиала Тимашевские электрические сети | H_prj_107000_51067 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Переясловская" филиала Тимашевские электрические сети | H_prj_107000_51068 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Албаши" филиала Тимашевские электрические сети | H_prj_107000_51069 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Досрочное выполнение работ
1.6 | Строительство здания с/у Тихорецкого РРЭС с гаражом на 2 бокса и навесом для хранения оборудования в ст. Фастовецкая Тихорецкого района | H_prj_107000_60343 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Ейск-2» замена трансформатора 110/6 кВ Т-2 с 16 МВА на 25 МВА (проектно-изыскательские работы) | H_prj_107000_51085 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение оборудования для ПС 35/6 кВ "Плавни" (Блочно-модульное здание ЗРУ 35 кВ) | L_prj_107000_61112 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Необходимость замены оборудования, не включенного в инвестиционную программу, для предотвращения или локализации аварий
1.6 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Южная» в части работ по водоотведению (проектно-изыскательские работы) | G_prj_107000_49893 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-Д93 по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Лазоревский район, с. Варваровка | L_prj_107000_61190 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Реконструкция ПС 110 кВ Кореновская с установкой ячейки на ПС для присоединения вновь сооружаемой ЛЭП 110 кВ Ново-Лабинская – Кореновская» | J_prj_107000_60569 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Строительство ВЛ 110 кВ Ново-Лабинская-Кореновская (ориентировочная протяженность 55 км.) | H_prj_107000_60085 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Реконструкция ПС-35/6 кВ "Центральная" с переводом на 110 кВ; установкой силовых трансформаторов 110/6-10кВ мощностью по 40,0 МВА (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48166 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Строительство 2 КЛ-110 кВ "Восточная-Центральная" длиной по 6,1 км (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48198 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Строительство одноцепной ВЛ 110 кВ "Апшеронская -Самурская (L=35 км) | M_prj_107000_61201 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
1.6 | Cистема защиты объектов критической информационной инфраструктуры в ПАО «Кубаньэнерго» (проектно-изыскательские работы) | J_prj_107000_60408 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение проектора - 1 комплект | L_122330_000000973 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение оборудования для ВКС - 1 комплект | L_122330_000000991 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение программно-аппаратного комплекса (ПАК) центра обработки вызова-1 комплект | M_122340_000001219 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Замена устаревшего и неподлежащего ремонту серверного оборудования для обеспечения надежного и бесперебойного функционирования корпоративного программного комплекса
1.6 | Приобретение многофункционального устройства -1 шт. | L_122330_000001084 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение передвижной электростанции мощностью 630 кВА смонтированной в фургоне на шасси автомобиля 6х6 – 2 шт. РИСЭ | L_122330_000000994 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Повышение эффективности организации аварийно-восстановительных работ с использованием резервных источников снабжения электроэнергией
1.6 | Оборудование к установке, переведенное в аварийный запас (ИА) | M_prj_107000_61241 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | В целях эффективного использования НЗС произведен перевод оборудования к установке из объектов НЗС в аварийный запас
1.6 | Приобретение КСО 298 ES «СИГМА» для пополнения аварийного запаса - 10 комплектов | G_prj_107000_49982 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | В целях эффективного использования НЗС произведен перевод оборудования к установке из объектов НЗС в аварийный запас
2 | Республика Адыгея (Адыгея) | Г | - | 195.1579 | 0 | 41.1036 | 1.05 | 0 | 0 | 7889 | 0 | 0 | 0 | 2.9895 | 0 | 9.1509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9895 | 0 | 9.1509 | 0 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 10.9895 | 0 | 9.6509 | 0 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 178.1895 | 0 | 13.1509 | 1.05 | 0 | 0 | 7523 | 0 | 0 | 0 | 6.617 | 0 | 33.512 | 0 | 1.542 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 2.469 | 0 | 12.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.148 | 0 | 21.483 | 0 | 1.542 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63805 | 0 | 15.2102 | 0 | 1.542 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | - | 11.9579 | 0 | 41.1036 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.9895 | 0 | 9.1509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9895 | 0 | 9.1509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9895 | 0 | 9.6509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9895 | 0 | 13.1509 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.617 | 0 | 33.512 | 0 | 0.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.469 | 0 | 12.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.148 | 0 | 21.483 | 0 | 0.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63805 | 0 | 15.2102 | 0 | 0.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | - | 11.9579 | 0 | 41.1036 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.9895 | 0 | 9.1509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9895 | 0 | 9.1509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9895 | 0 | 9.6509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9895 | 0 | 13.1509 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.617 | 0 | 33.512 | 0 | 0.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.469 | 0 | 12.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.148 | 0 | 21.483 | 0 | 0.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63805 | 0 | 15.2102 | 0 | 0.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | - | 11.57 | 0 | 39.5851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8925 | 0 | 8.8963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8925 | 0 | 8.8963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8925 | 0 | 8.8963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8925 | 0 | 12.8963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.064 | 0 | 20.996 | 0 | 0.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.746 | 0 | 7.307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.318 | 0 | 13.689 | 0 | 0.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.721 | 0 | 3.2035 | 0 | 0.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | - | 0.38786 | 0 | 1.0186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096964 | 0 | 0.25464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096964 | 0 | 0.25464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096964 | 0 | 0.25464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096964 | 0 | 0.25464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.553 | 0 | 12.516 | 0 | 0.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.723 | 0 | 4.722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.83 | 0 | 7.794 | 0 | 0.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3591 | 0 | 12.0067 | 0 | 0.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.1.3 | Строительство 2-х линейных ячеек в проектируемую 2РП-6 кВ по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп (Договор ТП №21200-20-00589990-1 от 12.10.2020). | L_010110_000000943 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
2.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ПС 110/35/10 кВ «Шовгеновская» до границ участка заявителя. Установка 2-х линейных ячеек в РУ 10 кВ на ПС 110/35/10 «Шовгеновская» (Договор ТП №21200-20-00567150-5 от 12.08.2020). | L_010110_000000944 | - | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ХМ-6, Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, аул Старобжегокай, ул Ленина, 35/2, бывший с/з Адыгейский секция №I Vк, секция №Iк, №Iр, №IIр согласно договору технологического присоединения: от 13.01.2020 № 21101-19-00547788-1, Заявитель – Емтыль А.М. | K_prj_107000_60903 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
2.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Э-4, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п. Энем (земли бывшего колхоза "Дружба") согласно договору технологического присоединения: от 26.10.2020 № 21200-20-00592632-1, Заявитель – СНТ «Авиатор» | L_prj_107000_61199 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
2.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ Э-9, Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ КРЗ-7, строительство 2КТП-10/0,4 кВ, строительство 4ЛЭП-0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п. Энем, согласно договору технологического присоединения: от 17.11.2021 № 21101-21-00663794-1, Заявитель – ГБУЗ РА «Тахтамукайская центральная районная больница» | M_prj_107000_61239 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
2.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ для присоединения заявителя по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 12 Марта, д.164 | K_prj_107000_60942 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП
2.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | - | 183.2 | 0 | 0 | 1.05 | 0 | 0 | 7887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 175.2 | 0 | 0 | 1.05 | 0 | 0 | 7521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.849 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.849 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.849 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | - | 183.2 | 0 | 0 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.2 | 0 | 0 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | - | 183.2 | 0 | 0 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.2 | 0 | 0 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Энем с заменой тр-ов 2х5,6 МВА на 2х10 МВА | F_prj_107000_48144 | - | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Комбизавод» с заменой трансформаторов 2х2,5 МВА на трансформаторы 2х6,3 МВА | F_prj_107000_48146 | - | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Кужорская» с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 с 2х2,5 МВА на 2х10 МВА с реконструкцией ЛЭП 10 кВ (К-10) | K_prj_107000_60875 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ «Черемушки» с заменой трансформатора Т-3 2,5 МВА на трансформатор мощностью 25 МВА и установкой трансформатора Т-4 мощностью 25 МВА | K_prj_107000_60882 | - | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Тульская» с заменой 2х4 МВА на 2х10 МВА | K_prj_107000_60876 | - | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Садовая» с установкой трансформатора Т-2 10 МВА и строительство захода ВЛ-35 кВ с изменением схемы подключения подстанции к сети | K_prj_107000_60877 | - | 10 | 0 | 0 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Адыгейская». Замена трансформаторов 2х16 МВА на 2х25 МВА | K_prj_107000_60878 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ ИКЕА с заменой трансформаторов 2х25 МВА на трансформаторы 2х40 МВА | K_prj_107000_60879 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ «Северная» с заменой трансформатора Т-3 4 МВА на трансформатор мощностью 25 МВА и установкой трансформатора Т-4 мощностью 25 МВА | K_prj_107000_60881 | - | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Адыгейская" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х4 МВА на трансформаторы 2х6,3 МВА | L_030120_000001009 | - | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Шевченко" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х2,5 МВА на трансформаторы 2х4 МВА | L_032320_000001075 | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
2.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.2.1 | Реконструкция распределительной сети 10 кВ прилегающей к ПС 110 кВ «ИКЕА», в том числе от ПС 110 кВ «Термнефть», «Набережная», «Западная-2» и ПС 35 кВ «Хомуты» | K_prj_107000_60880 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
2.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Адыгейские электрические сети (8030 т.у.) | K_prj_107000_60684 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
2.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Адыгейские электрические сети (1991 т.у.) | K_prj_107000_60685 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | Дополнительные заявки потребителей на технологическое присоединение
2.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Адыгейские электрические сети (166 т.у.) | K_prj_107000_60686 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | Дополнительные заявки потребителей на технологическое присоединение
2.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Адыгейские электрические сети (20 т.у.) | K_prj_107000_60687 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
2.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО "Россети Кубань" Адыгейские электрические сети (6128 т.у.) | M_010120_000001294 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
2.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ ИКЕА | H_prj_107000_60066 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
2.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Шовгеновская» с заменой маслянного на элегазовый выключатель СМВ 110 кВ | L_010120_000001001 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ Э-2 по соглашению о компенсации от 06.04.2021 № 187, Заявитель – Шаззо Ф.А., 2202456 | M_prj_107000_61240 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ Э-7 по соглашению о компенсации от 25.02.2021 № 99, Заявитель – Неспосудный К.П., 2101187 | L_prj_107000_61049 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ТМ-1, ВЛ-0,4 кВ ТМ-1-730, КТП-10/0,4 кВ ТМ-1-730 по соглашению о компенсации затрат от 24.06.2021 № 337, Заявител, 2103665 | L_prj_107000_61147 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ СХ-2 L=12,72 км п. Афипский (диспетчерское наименование ВЛ-10 кВ СХ-2), инвентарный №13608;¶ - ВЛ-0,4 кВ от оп. №1до оп. №1, 2105226 | L_prj_107000_61149 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ОК-6, КТП-10/0,4 кВ ОК-6-162, по соглашению о компенсации от 12.10.2020 №764, Заявитель – Хурум В.К. | L_prj_107000_61010 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | отклонений нет
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ РП-3-1 L=2,55 км (диспетчерское наименование ВЛ-10 кВ РП-3-1) в пролетах опор №11-25 (уточнить при проектировании), инвентарный №4918; ВЛ-10 кВ РП-3-2 L=2,55 км (диспетчерское наименование ВЛ-10 кВ РП-3-2) в пролетах опор №11-25 (уточнить при проектировании), инвентарный №3033 по соглашению о компенсации затрат от 29.07.2021 №407/30-956, Заявитель - ООО "Регион-Строй" | L_prj_107000_61148 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение мероприятий по переустройству объектов Общества в рамках соглашения о компенсации затрат
2.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г

## 16квВы
Приложение № 16
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 16. Отчет об исполнении плана вывода объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации (квартальный)
за 2 квартал 2022 года
Отчет о реализации инвестиционной программы Публичного акционерного общества энергетики и электрофикации Кубани (ПАО "Россети Кубань")
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2022 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Минэнерго № 21@ от 16.12.2021 г
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование объекта, выводимого из эксплуатации | Вывод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации за 2022 год | [79 empty] | Отклонения от плановых показателей по итогам отчетного периода | [7 empty] | Причины отклонений
|  |  |  | План | [39 empty] | Факт
|  |  |  | Всего | [7 empty] | 1 квартал | [7 empty] | 2 квартал | [7 empty] | 3 квартал | [7 empty] | 4 квартал | [7 empty] | Всего | [7 empty] | 1 квартал | [7 empty] | 2 квартал | [7 empty] | 3 квартал | [7 empty] | 4 квартал
|  |  |  | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1. | 5.2. | 5.3. | 5.4. | 5.5. | 5.6. | 5.7. | 5.8. | 5.1.1. | 5.1.2. | 5.1.3. | 5.1.4. | 5.1.5. | 5.1.6. | 5.1.7. | 5.1.8. | 5.2.1. | 5.2.2. | 5.2.3. | 5.2.4. | 5.2.5. | 5.2.6. | 5.2.7. | 5.2.8. | 5.3.1. | 5.3.2. | 5.3.3. | 5.3.4. | 5.3.5. | 5.3.6. | 5.3.7. | 5.3.8. | 5.4.1. | 5.4.2. | 5.4.3. | 5.4.4. | 5.4.5. | 5.4.6. | 5.4.7. | 5.4.8. | 6.1. | 6.2. | 6.3. | 6.4. | 6.5. | 6.6. | 6.7. | 6.8. | 6.1.1. | 6.1.2. | 6.1.3. | 6.1.4. | 6.1.5. | 6.1.6. | 6.1.7. | 6.1.8. | 6.2.1. | 6.2.2. | 6.2.3. | 6.2.4. | 6.2.5. | 6.2.6. | 6.2.7. | 6.2.8. | 6.3.1. | 6.3.2. | 6.3.3. | 6.3.4. | 6.3.5. | 6.3.6. | 6.3.7. | 6.3.8. | 6.4.1. | 6.4.2. | 6.4.3. | 6.4.4. | 6.4.5. | 6.4.6. | 6.4.7. | 6.4.8. | 7.1. | 7.2. | 7.3. | 7.4. | 7.5. | 7.6. | 7.7. | 7.8. | 8
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1 | Краснодарский край | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.1.3 | Строительство одной КЛ-10 кВ от резервной линейной ячейки в PУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Тургеневская» до проектируемой 2БКРП-10/0,4 кВ, строительство 2БКРП-10 кВ в г. Краснодар, ул. Морская, 54/2, Заявитель - Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (Договор ТП №21200-20-00571960-1 от 17.09.2020). | L_032310_000000939 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство 2-х КЛ-10 кВ для включения I с.ш. РУ-10 кВ проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-230 (I с.ш.) ТП-689 (I с.ш.), строительство 2-х КЛ-10 кВ для включения II с.ш. РУ-10 кВ проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-230 (II с.ш.) – ТП-689 (II с.ш.) для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств заявителя Управление капитального строительства Службы инженерно-технического обеспечения Федеральной службы охраны Российской Федерации ЭПУ земельного участка для размещения и эксплуатации зданий и сооружений хозяйства 1-2 по адресу: г. Сочи, ул. Инжирная (кадастровый номер 23:49:0203001:1045) (Договор ТП №20201-20-00563588-1 от 11.09.2020). | L_072310_000000940 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Кудепста» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств заявителя ООО «СЗ Громитус» - ЭПУ земельного участка по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Краснодарский край, г. Сочи (кадастровый номер: 23:49:0401008:1251) (Договор ТП №21200-20-00564036-1 от 14.05.2020) | L_072310_000000941 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ Южная Озереевка с установкой двух трансформаторов 110/10 кВ мощностью 10 МВА каждый (Договор ТП №21200-19-00543950-4 от 27.03.2020) | L_112310_000000949 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство питающих ЛЭП 110 кВ (ориентировочная протяженность 20,9 км) для присоединения ПС 110 кВ Южная Озереевка (Договор ТП №21200-19-00543950-4 от 27.03.2020) | L_112310_000000950 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/35/10кВ «КПТФ с установкой дополнительных линейных ячеек на 1 СШ-10кВ» в ст.Кавказская, Кавказского района (дог. №20306-20-005783, 2100318 | L_prj_107000_61015 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | «Строительство ВЛЗ-10 кВ, строительство ТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП 10/0,4 кВ до границ земельного участка по адресу: - Брюховецкий район, х. Красная Нива, ул. Длинная, дом №117, заявитель Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа №6 имени М.В. Масливец х. Красная Нива муниципального образования Брюховецкий район». (ТУ №08-01/0107-20-сс от 18.09.2020 ТП №20701-20-00571752-1 от 18.09.2020) | L_prj_107000_60975 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №13 ВЛ 10 кВ М-3, в границах земельного участка по адресу: - Тимашевский район , ст. Медведовская, автодорога Краснодар - Ейск, заявитель Министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края. (ТУ № 08-05/0415-21-сс от 16.11.2021 ТП № 20705-21-00673052-1 от 16.11.2021) | L_prj_107000_61173 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | «Строительство двух ЛЭП-10 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин в РУ-10 кВ «РПП-10»; строительство двух 2БКТП-10/0,4 кВ с установкой силовых трансформаторов для технологического присоединения электроустановок заявителя- Брюховецкий район, ст. Брюховецкая, ул. Ленина, д.144, заявитель ООО «Ренус Фрейт логистик» (ТУ ИА-08/0008-19 от 30.09.2019 ТП № 21200-19-00520600-1 от 30.09.2019) | K_prj_107000_60922 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | «Строительство ВЛ-10 кВ от существующей ВЛ-10 кВ "НП-7" до границы земельного участка заявителя по адресу: Краснодарский край, Павловский район, в 1375 метрах северо-западнее х. Междуреченский (секции 4 контур 109) (Договор ТП от 17.09.2021 №20604-21-00662106-1 ИП Исупов М.В.) | L_prj_107000_61155 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП 10/0,4 кВ, реконструкция ВЛ-10 кВ СМ-1, СМ-14, строительство двух ВЛ-0,4 кВ для присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" электроустановок МБОУ СОШ № 2 имени Героя Советского Союза А.А. Артюха по адресу: Краснодарский край, р-н. Староминский, ст-ца Староминская, ул. Пушкина, д. 135. Договор ТП от 13.12.2021 № 20504-21-00684736-1 | L_prj_107000_61154 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2БКРП-10 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин в РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ "Бытха" до РУ-10 кВ проектируемого 2БКРП-10 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" энергопринимающих устройств заявителя ООО "СЗ "Кислород" - ЭПУ земельного участка. Категория земель: земли населённых пунктов. Виды разрешённого использования: жилой комплекс, расположенный по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Краснодарский край, г. Сочи, р-н Хостинский (кадастровый номер 23:49:0000000:8647) | L_prj_107000_60977 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ "Кудепста" для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО "Кубаньэнерго" энергопринимающих устройств заявителя ООО СЗ "РАФСТРОЙ" - ЭПУ земельного участка по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район: м-н Кудепста, земельный участок №1 (кадастровый номер 23:49:0401008:1249) | L_prj_107000_61021 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство БКТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №1 ВЛ-10 кВ «ТП-А401 – ТП-А402» до проектируемой БКТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" энергопринимающих устройств заявителя СНТ "Ахштырь" - ЭПУ земельных участков для садоводства по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, село Ахштырь, пер. Форелевый, СНТ "Ахштырь" | L_prj_107000_61064 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство СП-6 кВ с установкой 2-х линейных ячеек, строительство КЛ-6 кВ для включения СП-6 кВ в рассечку КЛ-6 кВ ТП-Х2 – ТП-Х26, строительство КЛ-6 кВ от ячейки СП-6 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств Заявителя СНТ «Сутугинское» - ЭПУ объекта незавершенного строительства по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, с/т «Сутугинское» (кадастровый номер 23:49:0304005:2612) | L_prj_107000_61122 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Сооружение двухцепной КЛ 10 кВ Лаура – РТП 10 кВ от РУ-10 кВ ПС 110 кВ Лаура до границ участка Заявителя (для ТП ООО «Газпром социнвест») | L_prj_107000_61123 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2СП-10 кВ, строительство 2-х КЛ-10 кВ для включения проектируемой 2СП-10 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ «Сочи» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" энергопринимающих устройств Заявителя Общество с ограниченной ответственностью "Альпика" - ЭПУ земельного участка из земель населенных пунктов для обеспечения эксплуатаций зданий и сооружений консервного комбината по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, пер. Трунова, 7-в (кадастровый номер земельного участка 23:49:0205027:10) | L_prj_107000_61175 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения 2ТП-10/0,4 кВ в рассечку КВЛ-10 кВ ТП-А54 – ТП-А174 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" энергопринимающих устройств заявителя ФГКУ "Одиннадцатый отдельный авиационный отряд" - ЭПУ нежилого здания по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, ул. Костромская, 93 (кадастровый номер: 23:49:0402023:1827) | L_prj_107000_61176 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Реконструкция РУ-6 кВ ТРП-103, строительство КЛ-6 кВ от линейной ячейки РУ-6 кВ ТРП-103 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" энергопринимающих устройств заявителя ООО "ЛУКОЙЛ-Экоэнерго" - ЭПУ земельного участка из земель населённых пунктов. Разрешённое использование: "Гидроэлектростанция" по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, пгт. Красная Поляна, ул. Турбинная (кадастровый номер 23:49:0000000:6943) | L_prj_107000_61022 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения I секции шин РУ-10 кВ 2БКТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-Х282 – ТП-Х33н, строительство двух КЛ-10 кВ для включения II секции шин РУ-10 кВ 2БКТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-Х282 – ТП-Х85 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя МКУ города Сочи «Управление капитального строительства» - ЭПУ объекта «строительство блока начальной школы на территории муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средняя образовательная школа №11 на 400 мест (ул. Чекменёва, 45) Хостинского района города Сочи (проектно-изыскательские работы, строительство)» по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, ул. Чекменёва, 45 (в границах земельного участка с кадастровым номером 23:49:0303001:9) | L_prj_107000_61063 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ от линейных ячеек РУ-6 кВ ПС 110/10/6 кВ "Бочаров ручей" для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" энергопринимающих устройств заявителя ООО "Зодчий" – ЭПУ земельного участка. Категории земель: земли населённых пунктов, вид разрешённого использования: для строительства многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, пер. Теневой (кадастровый номер: 23:49:0201012:113) | L_prj_107000_61177 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-Х214 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя Непосредственной формы правления жилым домом по ул. Измайловская (председатель – Туманова М.А.) - ЭПУ многоквартирного жилого дома по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, ул. Измайловская, участок №3 (кадастровый номер 23:49:0308007:4520) | L_prj_107000_61178 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство необходимого количества 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство КЛ-10 кВ для включения 2БКТП-10/0,4 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ТП-185 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань"энергопринимающих устройств заявителя УКС СИТО ФСО России - ЭПУ земельного участка. Категория земель: земли населённых пунктов с видом разрешенного использования: разработка проектной документации для реконструкции объекта охраны "Ривьера" по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, проспект Курортный, (кадастровый номер 23:49:0203029:1013) | L_prj_107000_61023 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство БКРП-10 кВ с установкой 3 линейных ячеек с присоединением его в рассечку КЛ-10 кВ «РП-1-ТП-10/0,4 кВ «Волей Град» в г. Анапа, с. Витязево, пр. Южный, д. 3 В согласно договору технологического присоединения от 05.02.2021 №21200-20-00606214-1 заявитель Частное учреждение «Спортивно-учебно-оздоровительный центр «Волей Град». | L_prj_107000_61192 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ, КТП-6/0,4 кВ и ВЛИ-0,4 кВ в ст. Натухаевская согласно договору технологического присоединения: от 30.09.2019 г. № 20104-19-00525556-1 заявитель Муниципальное бюджетное учреждение "Спортивная школа "Раевская" муниципального образования город Новороссийск | K_prj_107000_60886 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ, 2БКРП-10 кВ в ст. Раевская согласно дог тп от 27.07.2020 № 21200-20-00563724-1 заяв "Министерство обороны РФ" | L_prj_107000_61025 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ З-2-122, Краснодарский край, г. Краснодар, Прикубанский округ, ул. им. Академика Лукьяненко П.П. согласно договору технологического присоединения: от 18.03.2021 № 21100-21-00618118-1, Заявитель – ООО "Кубанский медицинский центр" | L_prj_107000_61079 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ СК-2, строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ СК-5, строительство 2КТП-10/0,4 кВ, строительство 4ВЛ-0,4 кВ от проектируемой 2КТП-10/0,4 кВ, Краснодарский край, г. Краснодар, ст. Старокорсунская, ул. Шевченко, 222, согласно договору технологического присоединения: от 30.04.2021 № 21106-21-00619170-1, Заявитель – МКУ МО г. Краснодар «Единая служба заказчика» | L_prj_107000_61143 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Реконструкция ПС/110/10/6 кВ "РИП" с установкой двух линейных ячеек в РУ-6 кВ на разных секциях шин для подключения энергопринимающих устройств ЖСК "Гарантия", расположенный по адресу:г.Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. им. Карякина, 5/1, кадастровый № 23:43:0141008:14022 | J_prj_107000_60465 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ "ХБК" с установкой двух линейных ячеек на разных секциях шин в РУ-10 кВ для подключения энергопринимающих устройств ООО "Альфа Строительная Компания", расположенный по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, кадастровый номер 23:43:0403001:336 | I_prj_107000_60184 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ «ХБК» с установкой двух линейных ячеек в РУ-10 кВ наразных секциях шин для подключения энергопринимающих устройств ООО «Горторгкомплекс», расположенный по адресу: Краснодарский край,г.Краснодар, ул. Уральская, д. 116, к/н: 23:43:0403020:185 | J_prj_107000_60460 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 35/6 кВ "НС-11" с установкой одной линейной ячейки в РУ-6 кВ для подключения энергопринимающих устройств ООО "Алькасар", расположенный по адресу: г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, пос. Краснодарский, Почтовое отделение №73 к/н: 23:43:0143021:11910 2201377 | J_prj_107000_60607 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Юго-Восточная» с установкой одной линейной ячейки на II с.ш. в РУ-6 кВ для подключения энергопринимающих устройств ООО «СК Мегаполис» по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Магистральная, в пересечении с пр. 4-й Онежский, к/н 23:43:0404005:562 | J_prj_107000_60671 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух СП-10 кВ с установкой 2 линейных ячеек, прокладка двух КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ «Военгородок», строительство 2РП-10 кВ с установкой 4-х линейных ячеек, Краснодарский край, г. Краснодар, д.53, в границах участка почтового отделения 53 согласно договору технологического присоединения: от 25.09.2019 №21106-19-00526946-1, Заявитель – ООО «Специализированный застройщик «Корпус». | L_032310_000000947 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ от резервной линейной ячейки в РУ-6 кВ ПС 110/35/6 кВ "Северная" до проектируемой 2БКРП-6 кВ, строительство 2БКРП-6 кВ в г. Краснодар, к/н 23:43:0000000:20051, Заявитель – Муниципальное казенное учреждение муниципального образования г. Краснодар "Центр мониторинга дорожного движения и транспорта". | L_prj_107000_61080 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ А-2, Краснодарский край, Северский р-он, п. Афипский Заявитель – ИП Авакян В.Г. | L_prj_107000_61144 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ЖБИ-11, Краснодарский край, Динской район, ст. Васюринская ул. Железнодорожная, 1а согласно договору технологического присоединения: от 18.02.2021 № 21200-21-00614624-1, Заявитель - ООО "Фармсервис" | L_prj_107000_61081 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Лорис» для технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «АРТ-ТЕХ» расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, в районе поселка Индустриального, к/н 23:43:0125001:1402 | L_prj_107000_61193 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ «Калинино», Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Трудовая 3-я, д. 100 согласно договору технологического присоединения: от 22.07.2021 № 21100-21-00653916-1, Заявитель – ООО «КВП-АТЛАНТ» | L_prj_107000_61194 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ПС110/6 кВ «Парфюмерная», Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Фурманова 1/6 согласно договору технологического присоединения: от 27.05.2021 № 21100-21-00636260-1, Заявитель – ООО «МастерПласт» | L_prj_107000_61195 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Д-2, строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ДН-12, строительство 2КТП-10/0,4 кВ, строительство 2ВЛ-0,4 кВ от проектируемой 2КТП-10/0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, Динской район, ст. Динская, ул. Красная, 1Б/1, согласно договору технологического присоединения: от 27.12.2021 № 21103-21-00684912-1, Заявитель – ГКУ «ГУСКК» | M_prj_107000_61232 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ АГ-13, строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ДН-12, строительство 2КТП-10/0,4 кВ, строительство 4ВЛ-0,4 кВ от проектируемой 2КТП-10/0,4 кВ, Краснодарский край, Динской район, ст. Динская, ул. Красная, 34, согласно договору технологического присоединения: от 12.04.2021 № 21103-21-00617540-1, Заявитель – МБОУ МО Динского района СОШ №3 | M_prj_107000_61233 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ «ОБД», Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ГУП ОПХ «Рассвет» СК НИИ животноводства, участок 6 Заявитель – ООО «ВБ КУБАНЬ» | M_prj_107000_61234 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ПС 110/10/6 кВ «Восточная», строительство 2КТПП-10/0,4 кВ, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. 2-я Пятилетка, 19/2 Заявитель – Управление делами Президента РФ | M_prj_107000_61235 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Аэропорт», Краснодарский край, г. Краснодар, участок №298 согласно договору технологического присоединения: от 10.08.2021 № 21100-21-00651408-1, Заявитель – ООО «Бауцентр Рус» | M_prj_107000_61236 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин в РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ «Восточная» до границы земельного участка в г. Краснодар, к/н 23:43:0304062:0001, Заявитель – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма» (ФГБОУ ВО КГУФКСТ). | M_prj_107000_61237 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ Л-103, Краснодарский край, г. Краснодар, согласно договору технологического присоединения: от 02.02.2022 № 21106-22-00701768-1– Заявитель ООО «ЛОГИНДУСТРИЯ» | M_prj_107000_61238 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от двух линейных ячеек на разных с.ш. РУ-10 кВ 2БРТП-10/0,4 кВ проектируемого по ТЗ 4915, Строительство 2БКРП-10 кВ в г. Краснодар, ул. им. Пушкина, уч.8, Заявитель – Государственное казенное учреждение «Главное управление строительства Краснодарского края» (Договор ТП №21200-19-00537256-1 от 30.12.2019). | L_032310_000000938 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ «Ангарская», в г. Краснодар Краснодарского края, ГБУЗ «Научно-исследовательский институт – ККБ № 1 имени профессора С.В. Очаповского» Министерство здравоохранения Краснодарского края | L_032310_000000948 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ, СП-10 кВ в г. Анапа согласно договору технологического присоединения от 07.06.2007 №21200-07-000406-1 заявитель ООО «РН-Краснодарнефтегаз» | M_prj_107000_61225 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ в ст. Благовещенская согласно договору технологического присоединения от 23.08.2018 № 20102-18-00456474-1, заявитель ОАО "Российские железнодорожные дороги" | M_prj_107000_61226 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 110 кВ для технологического присоединение энергопринимающих устройств АО «Новорослесэкспорт» по договору № 31200-16-00324640-4 от 07.10.2016 | H_prj_107000_51055 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 110 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств АО "Новорослесэкспорт" по договору №31200-16-00324640-4 от 07.10.2016 - 2 этап строительства (ориентировочная протяженность 6,0 км) | K_prj_107000_60883 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | п.4965 Реконструкция (увеличение протяженности) ВЛ-10 кВ, строительство КТП-10/0,4 кВ и ВЛИ-0,4 кВ в г. Новороссийск, ст-ца Раевская , согласно договору технологического присоединения: от 30.04.2021 №20104-21-00628056-1 заявитель-Чесноков Н.Н. | M_prj_107000_61227 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух ЛЭП-10 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ «Родниковая» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Роял Эдвайзерс Ритейл» - ЭПУ земельного участка для торгового центра по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, ул. Пластунская,(кадастровый номер 23:49:0205019:1061) | M_prj_107000_61209 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ РП-8 для технологического присоединения электроустановок заявителя Акционерное общество "РЭМ" ЭПУ объектов незавершенного строительства по адресу: г. Сочи, с. Детляжка, ул.Главная (кадастровые номера 23:49:0120002:1253, 23:49:0120002:1254, 23:49:0120002:1260, 23:49:0120002:1261, 23:49:0120002:1384) | L_prj_107000_60978 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-К28 – ТП-К71п для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" энергопринимающих устройств заявителя Вартеваньяна С.Э. - ЭПУ земельного участка для магазинов, общественного питания, гостиничного обслуживания, для размещения объектов, характерных для населённых пунктов по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, с. Эстосадок, ул. Защитников Кавказа (кадастровый номер 3:49:0420022:2715) | M_prj_107000_61210 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-10/0,4 кВ, строительство четырёх КЛ-10 кВ для включения 2ТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ: «П-610 – ТП-К95 (I с.ш.)», «П-509 – ТП-К95 (II с.ш.)» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Горный отдых» - ЭПУ земельного участка (виды разрешённого использования: для размещения олимпийского объекта «гостиничный комплекс на 162 номера категории 3 звезды в пос. Эсто-Садок (проектные и изыскательские работы, строительство)», под иными объектами специального назначения») по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, с. Эстосадок, ул. Дубравная, д. 70(кадастровый номер 23:49:0512001:1833) | M_prj_107000_61211 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | «Строительство РП-10 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения РП-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ТРП-300 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя АО Санаторий «Золотой Колос» - ЭПУ земельного участка. Категории земель: земли населённых пунктов, разрешённое использование: для эксплуатации зданий и сооружений санатория «Золотой Колос», расположенный по адресу: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир участок. Почтовый адрес ориентира: край Краснодарский, г. Сочи, р-н Хостинский, пр-кт Курортный, 86, участок №4 (кадастровый номер участка 23:49:0302017:6))» | M_prj_107000_61212 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2РП-10 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения 2РП-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Бытха» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Специализированный застройщик «Кислород» - ЭПУ земельного участка (вид разрешённого использования: парковка, автостоянка, многоэтажная парковка) по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район (кадастровый номер 23:49:0301016:1413) | M_prj_107000_61213 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ, строительство КВЛ-10 кВ от ближайшей опоры КВЛ-10 кВ ТП-А113-ТП-А458п/ТП-114п до КТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения электроустановок заявителя Департамент строительства администрации города Сочи земельный участок для обеспечения инженерной инфраструктурой земельных участков, выделенных многодетным семьям в п. Кудепста по адресу: г. Сочи, Адлерский район, п. Кудепста, земельный участок (кадастровый номер 23:49:0401009:2786) (договор от 31.07.2018 №20206-18-00452896-1) | J_prj_107000_60385 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство РП-10 кВ от РУ-10 кВ на ПС 35/10 кВ "Алексеевская", строительство ВЛЗ-10 кВ от проектируемого РП-10 кВ до границы земельного участка расположенного по адресу Краснодарский Тихорецкий район, с/о "Алексеевский, сектор 16, контур 1. Кадастровый номер: 23:32:0602000:716" (Договор ТП от 26.01.2021 №21200-21-00609996-1 ИП Лоцманов Николай Константинович) | M_prj_107000_61200 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №12-10 ВЛ 10 кВ Б-7, в границах земельного участка по адресу: Брюховецкий район, ст. Брюховецкая, ул. Привокзальная, д. 28, заявитель Общество с ограниченной ответственностью «Агроплазма». (ТУ № 08-01/0206-21-сс от 10.09.2021 ТП № 20701-21-00666268-1 от 10.09.2021) | M_prj_107000_61202 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №44 ВЛ 10 кВ НК-5, проектирование и строительство ТП-10/0,4 кВ, строительство участков ВЛИ 0,4 кВ от проектируемой ТП до границ земельных участков по адресу: - р-н. Тимашевский, ст. Новокорсунская, ул. Красная, д. 33 - заявитель Администрация муниципального образования Тимашевский район (ТУ № 08-05/0510-21-сс от 27.12.2021 ТП № 20705-21-00681828-1 от 27.12.2021) | M_prj_107000_61203 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛЗ 10 кВ от опоры №4-2 ВЛ 10 кВ ПД-3 до границ земельного участка по адресу: - Каневской район, ст. Каневская, с/п Каневское, заявитель ЗАО АФПЗ «Победа». (ТУ № 08-03/0282-21-сс от 09.09.2021 ТП № 20703-21-00667036-1 от 09.09.2021) | M_prj_107000_61204 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛЗ 10 кВ от опоры №43 ВЛ 10 кВ КЛН-6 до границ земельного участка по адресу:- Калининский район, ст. Старовеличковская, промзона, заявитель ООО «Фруктис» (ТУ № 08-02/0192-21-сс от 28.07.2021 ТП № 20702-21-00655662-1 от 28.07.2021) ВЛ 10 кВ-0,1 км | M_prj_107000_61205 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛЗ 10 кВ от опоры №2/189 ВЛ 10 кВ Р-7 до границ земельного участка по адресу: - Тимашевский район, ст. Роговская, в границах ОАО АФ «Роговская», секция 26, контур 52, заявитель ООО «Экватор Агро» (ТУ № 08-05/0321-21-сс от 09.08.2021 ТП № 20705-21-00657726-1 от 09.08.2021) ВЛЗ 10 кВ - 0,050 км. | M_prj_107000_61206 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | «Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №93 ВЛ 10 кВ ГВ-1, в границах земельного участка по адресу: - Краснодарский край, р-н. Калининский, ст-ца. Гривенская, ул. Спортивная, д. 6, заявитель: Общество с ограниченной ответственностью "Лебеди"» (ТУ № 08-02/0343-21-сс от 30.12.2021 ТП № 20702-21-00695908-1 от 30.12.2021). ВЛ 10 кВ - 0,015 км. | M_prj_107000_61207 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство участка КЛ-10 кВ А-5 до границы участка заявителя ООО «Трансстроймеханизация», с целью электроснабжения объекта по адресу: 353590 Славянский район, ст-ца. Анастасиевская, ул. Коммунистическая, д. 15-В, кадастровый номер 23:27:1102092:10018 согласно ТУ № 06-01/0493-22-сс/1 (договор от 04.02.2022 № 20902-21-00691462-1),максимальная присоединяемая мощность 400 кВт | M_prj_107000_61208 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-2А с площадью поперечного сечения от 3х70+(1х54,6; 1х70; 1х95) мм2 до 3х95+(1х70; 1х95) мм2). Установка КТП-10(6)/0,4 кВ на максимальную мощность от 356 кВт до 560,7 кВт. Строительство ВЛЗ-10 кВ проводом СИП-3 сечением 95 мм2. По договору № 20801-19-00546288-1 от 11.02.2020. Заявитель – Общество с ограниченной ответственностью «РН Газотопливная компания». ЭПУ здания операторной - АЗС 89:Краснодарский край, р-н. Выселковский, относительно ориентира автомобильная дорога "ст. Журавская - г. Тихорецк" км. 14+200, слева, расположенного в границах участка (кад. №23:05:0604000:501) | K_prj_107000_60927 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Технологическое присоединение с установкой прибора интеллектуальной системы учета электрической энергии по адресу: Краснодарский край, р-н Ленинградский, ст-ца Ленинградская, тер. в границах колхоза им. Ленина, д.0, прим: участок-1, секция 3, контур-65, к/н 23:19:0105000:386. Договор ТП от 23.09.2021 № 20503-21-00669624-1 | L_prj_107000_61091 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/35/10кВ "Восток" с установкой дополнительной линейной ячейки на 1СШ-10кВ в г. Армавире, Северная Промзона. (дог. №21200-19-005134, 2100457 | L_prj_107000_61014 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Реконструкция ПС-110/35/10кВ «Кубань» с установкой дополнительных линейных ячеек на 1 СШ-10кВ в с.Новоукраинское, примерно в 1850 м по направлению на , 2100326 | L_prj_107000_61016 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/35/10кВ "Речная" с установкой дополнительной линейной ячейки на 3 СШ-10кВ10 в г. Армавире, п. Заветный, пер., Набережный, д.8, 2100458 | L_prj_107000_61017 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.3.1 | Реконструкция РУ-10 кВ и ОРУ-35 кВ на ПС 35 кВ "Откормбаза" | M_102320_000001268 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.4.2 | Реконструкция воздушной линии 110 кВ «Лермонтово-Лазурная» в части замены опор, провода, подвесной арматуры, изоляторов, ГЗТ, установка ВОЛС» | J_prj_107000_60409 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Почтовая». Замена трансформаторов Т-1 и Т-2 2×10 МВА на трансформаторы 2×40 МВА | F_prj_107000_49074 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ "Адлер" с заменой трансформаторов 2х25 МВА на 2х40 МВА | J_prj_107000_60479 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Пасечная» с заменой трансформаторов 2×16 МВА на 2×40 МВА | H_prj_107000_50951 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ «Кудепста» с заменой трансформаторов с 2х16 МВА на 2х25 МВА | I_prj_107000_60171 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Очистные сооружения» с заменой трансформаторов 2х16 МВА на 2х40 МВА с установкой ТОР-10 кВ | J_prj_107000_60614 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Старокорсунская» с заменой трансформаторов Т-1 16 МВА и Т-2 10 МВА на трансформаторы 2х40 МВА | H_prj_107000_51097 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Титаровская" с заменой трансформатора Т-1 4 МВА на 10 МВА | I_prj_107000_60119 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Каневская" с заменой трансформатора Т-1 6,3 МВА на трансформатор 10 МВА | L_082324_000001049 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "АГНКС" с заменой трансформатора 4 МВА на 6,3 МВА | L_092320_000001056 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Военгородок" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х4 МВА на трансформаторы 2х6,3 МВА | L_032320_000001010 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Динская" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х6,3 МВА на трансформаторы 2х16 МВА | L_032320_000001011 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "НС-16" с заменой трансформатора Т-1 2,5 МВА на 6,3 МВА | L_032320_000001012 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Старомышастовская" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х4 МВА на трансформаторы 2х6,3 МВА | L_032320_000001013 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Пашковская" с заменой силового трансформатора Т-2 25 МВА на трансформатор 40 МВА | L_032320_000001079 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Должанская" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2,5 МВА и 4 МВА на трансформаторы 2х6,3 МВА | L_052320_000001021 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Петровская" с заменой силовых трансформаторов Т-1 4 МВА и Т-2 3,2 МВА на 2х6,3 МВА | L_062320_000001029 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Биофабрика" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х2,5 МВА на трансформаторы 2х4 МВА | L_022320_000001074 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Хутор Ленина" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х6,3 МВА на трансформаторы 2х10 МВА | L_032320_000001076 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.1.1 | Строительство ПС 110/10/6 кВ Дальняя с установкой трансформаторов 2х16 МВА. Демонтаж существующей ПС 110/35/6 кВ с переводом нагрузки на новую ПС | F_prj_107000_49084 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Елизаветинская" с заменой трансформатора Т-1 4 МВА на 10 МВА | I_prj_107000_60121 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "ОБД" с заменой трансформаторов 2×16 МВА на 2×40 МВА 110/10 кВ | F_prj_107000_49075 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Лабинск-2 с заменого трансформатора Т-2 6,3 МВА на трансформатор 10 МВА | L_prj_107000_61090 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.2.1 | Реконструкция в части восстановления устойчивости и несущей способности опоры №53 ВЛ 110 кВ Шепси - Туапсе тяговая с отпайкой на ПС Терминал с совместным подвесом кабельно-воздушной линии (110 кВ) ТНПЗ - Туапсе тяговая с отпайкой на ПС Терминал после размыва фундаментов паводковыми водами | L_072320_000001046 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ РП 5 - ТП Х 232 (ориентировочная протяженность 0,4 км.) | G_prj_107000_49912 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Славянская - Красноармейская на участке захода на ПС 220 кВ Славянская с включением ВЛ 110 кВ Славянская - Красноармейская по проектной схеме (ориентировочная протяженность 0,36 км) | J_prj_107000_60411 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция двух ВЛЗ-10 кВ от ПС110/10 кВ «Изумрудная» ф. И5, ф. И6 на участке от опоры N°26 до опоры N°29 | M_072320_000001252 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ М-9 в ст. Медведовская на территории СОШ №13 | L_082320_000001047 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ ОК-3 в х. Танцура-Крамаренко на территории СОШ №6 | L_082320_000001048 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ БГ-3, проходящей по территории СОШ №11 с. Белая Глина c реконструкцией ТП 10/0,4 кВ Бг-3-527 | M_092320_000001262 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ У-1, проходящей по территории СОШ №32 ст. Успенская с реконструкцией ТП 10/0,4 кВ У-1-234 | M_092320_000001263 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ У-1, проходящей по территории СОШ №31 ст. Успенская с реконструкцией ТП 10/0,4 кВ У-1-255 | M_092320_000001264 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Т-3, проходящей по территории СОШ №3 ст. Павловская с реконструкцией ТП 10/0,4 кВ Т-3-130 | M_092320_000001265 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ И-7, проходящей по территории СОШ №17 ст. Ильинская с реконструкцией ТП 10/0,4 кВ И-7-288 | M_092320_000001274 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.3.1 | Создание системы технического учета электроэнергии на ТП 6(10)/0,4 кВ на уровне напряжения 0,4 кВ с организацией удаленного сбора данных и модернизацией системы технического учёта с удаленным сбором данных на ПС 35-110 кВ в филиале ПАО "Кубаньэнерго" "Ленинградские электрические сети" | I_prj_107000_60279 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы технического учета электроэнергии на ТП 6(10)/0,4 кВ на уровне напряжения 0,4 кВ с организацией удаленного сбора данных и модернизацией системы в филиале ПАО "Кубаньэнерго" "Славянские электрические сети" | I_prj_107000_60286 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы технического учета электроэнергии на ТП 6(10)/0,4 кВ на уровне напряжения 0,4 кВ с организацией удаленного сбора данных и модернизацией системы в филиале ПАО "Кубаньэнерго" "Юго-Западные электрические сети" | I_prj_107000_60287 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы технического учета электроэнергии на ТП 6(10)/0,4 кВ на уровне напряжения 0,4 кВ с организацией удаленного сбора данных и модернизацией системы технического учёта с удаленным сбором данных на ПС 35-110 кВ в филиале ПАО "Кубаньэнерго" "Армавирские электрические сети" | K_prj_107000_60681 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы технического учета электроэнергии на ТП 6(10)/0,4 кВ на уровне напряжения 0,4 кВ с организацией удаленного сбора данных и модернизацией системы технического учёта с удаленным сбором данных на ПС 35-110 кВ в филиале ПАО "Кубаньэнерго" "Тимашевские электрические сети" | K_prj_107000_60682 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы технического учета электроэнергии на ТП 6(10)/0,4 кВ на уровне напряжения 0,4 кВ с организацией удаленного сбора данных и модернизацией системы технического учёта с удаленным сбором данных на ПС 35-110 кВ в филиале ПАО "Кубаньэнерго" "Тихорецкие электрические сети" | K_prj_107000_60683 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Армавирские электрические сети (9786 т.у.) | K_prj_107000_60689 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Армавирские электрические сети (1062 т.у.) | K_prj_107000_60690 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Армавирские электрические сети (65 т.у.) | K_prj_107000_60691 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Армавирские электрические сети (8 т.у.) | K_prj_107000_60692 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети (11050 т.у.) | K_prj_107000_60694 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Краснодарские электрические сети (8742 т.у.) | K_prj_107000_60695 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Краснодарские электрические сети (247 т.у.) | K_prj_107000_60696 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Краснодарские электрические сети (72 т.у.) | K_prj_107000_60697 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Краснодарские электрические сети (170 т.у.) | K_prj_107000_60698 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Лабинские электрические сети (8173 т.у.) | K_prj_107000_60699 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Лабинские электрические сети (1076 т.у.) | K_prj_107000_60700 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Лабинские электрические сети (52 т.у.) | K_prj_107000_60701 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Ленинградские электрические сети (10108 т.у.) | K_prj_107000_60704 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Ленинградские электрические сети (2131 т.у.) | K_prj_107000_60705 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети (11061 т.у.) | K_prj_107000_60709 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети (3954 т.у.) | K_prj_107000_60710 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети (229 т.у.) | K_prj_107000_60711 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети (76 т.у.) | K_prj_107000_60712 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети (10939 т.у., 57 шт.) | K_prj_107000_60714 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Сочинские электрические сети (6535 т.у.) | K_prj_107000_60715 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Сочинские электрические сети (1415 т.у.) | K_prj_107000_60716 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Сочинские электрические сети (218 т.у.) | K_prj_107000_60717 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Сочинские электрические сети (36 т.у.) | K_prj_107000_60718 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Тимашевские электрические сети (9693 т.у.) | K_prj_107000_60719 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Тимашевские электрические сети (2532 т.у.) | K_prj_107000_60720 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Тимашевские электрические сети (325 т.у.) | K_prj_107000_60721 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Тимашевские электрические сети (2 т.у.) | K_prj_107000_60722 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Тихорецкие электрические сети (10011 т.у.) | K_prj_107000_60724 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Тихорецкие электрические сети (1360 т.у.) | K_prj_107000_60725 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Тихорецкие электрические сети (291 т.у.) | K_prj_107000_60726 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские электрические сети (9219 т.у.) | K_prj_107000_60729 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Усть-Лабинские электрические сети (1974 т.у.) | K_prj_107000_60730 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Усть-Лабинские электрические сети (74 т.у.) | K_prj_107000_60731 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети (7852 т.у.) | K_prj_107000_60734 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Юго-Западны электрические сети (4873 т.у.) | K_prj_107000_60735 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Юго-Западны электрические сети (435 т.у.) | K_prj_107000_60736 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Юго-Западны электрические сети (8 т.у.) | K_prj_107000_60737 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО "Россети Кубань" Лабинские электрические сети (2153 т.у.) | M_042320_000001297 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Лабинские электрические сети | L_prj_107000_61060 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Тимашевские электрические сети (2 т.у.) | K_prj_107000_60723 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Ленинградские электрические сети | L_prj_107000_61029 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО "Россети Кубань" Тимашевские электрические сети (4404 т.у.) | M_082320_000001301 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО "Россети Кубань" Краснодарские электрические сети (11630 т.у.) | M_032320_000001296 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные электрические сети (19611 т.у.) | M_112320_000001304 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО "Россети Кубань" Славянские электрические сети (10497 т.у.) | M_062320_000001299 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Тихорецкие электрические сети | L_prj_107000_61028 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО "Россети Кубань" Тихорецкие электрические сети (1581 т.у.) | M_092320_000001302 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО "Россети Кубань" Усть-Лабинские электрические сети (2967 т.у.) | M_102320_000001303 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО "Россети Кубань" Ленинградские электрические сети (4425 т.у.) | M_052320_000001298 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Ленинградские электрические сети (5833 т.у.) | M_052320_000001287 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО "Россети Кубань" Армавирские электрические сети (2961 т.у.) | M_022320_000001295 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10 кВ Гостагаевская | H_prj_107000_60082 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/6 кВ Выселки | H_prj_107000_60063 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/10 кВ Кореновская | H_prj_107000_60064 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Красноармейская | H_prj_107000_60054 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ Троицкий водозабор с заменой аккумуляторной батареи тип СК-6 | G_prj_107000_49875 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ Апшеронская с заменой аккумуляторной батареи типа СК-12 | G_prj_107000_49876 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Афипская с заменой аккумуляторной батареи типа СК-10 | G_prj_107000_49878 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Салют» с заменой аккумуляторной батареи типа СК-6 | L_092320_000001051 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Джигинская с заменой аккумуляторной батареи типа СК-8 | L_112320_000001067 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Ильская» в части замены КРУН-10 кВ с установкой приемных порталов со стороны заходов ВЛ-35 кВ и ВЛ-110 кВ | L_032320_000001006 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ Джемете с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 3, 4 СШ-10 кВ и на 1,2 СШ 6 кВ | L_112320_000001068 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Береговая с заменой аккумуляторной батареи типа СК-4 | L_112320_000001069 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ «Горячий ключ – Фанагорийская тяговая» в особо охраняемой территории государственного природного зоологического заказника регионального значения «Горячеключевской» в части расширения просек | L_072320_000001039 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция основной защиты ВЛ 110 кВ Армавир – Армавирская ТЭЦ II цепь и ВЛ 110 кВ Армавир – Армавирская ТЭЦ с отпайкой на ЗТВС на ПС 110 кВ Армавирская ТЭЦ с организацией каналов связи устройств РЗА | L_022320_000001204 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Гулькевичи с заменой аккумуляторной батареи, подзарядных устройств и щита постоянного тока | L_022320_000001003 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС 110/35/10 кВ «Северская» и оснащение защитами ВЛ 110 кВ Афипская –Северская и ВЛ 110 кВ Северская- Ильская» | L_032320_000001018 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Лабинск-2" с установкой ячейки на ПС для подключения ВЛ-110 Лабинск-2 - Советская | J_prj_107000_60571 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Советская с установкой ячейки на ПС для подключения ВЛ-110 Лабинск-2 - Советская с строительством ОПУ | J_prj_107000_60573 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Армавирская ТЭЦ» 2 этап | H_prj_107000_60086 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Лабинск-1» с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1 СШ-10 кВ | G_prj_107000_49884 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция производственной базы Отрадненского РЭС в части водоотведения | M_022320_000001205 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ОЛ-9 | L_prj_107000_61150 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ПО-9 в пролетах опор № 121-124 | L_prj_107000_61076 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ СК-1 в пролетах опор 6-11 и отпайки 6-2/2 расположенной по адресу: Краснодарский край, Гулькевичский район, г. Гулькевичи | L_prj_107000_61151 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ МТ-5 в пролетах опор № 65/7-8/5 и 12/3-8/3 в ст. Отрадная Отрадненского района | L_prj_107000_61152 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Гривенская" с заменой трансформатора Т-1 2,5 МВА на трансформатор 6,3 МВА | L_prj_107000_61092 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ 3-4 в пролете опор 31-32; 35-36 по адресу ст. Брюховецкая, ул. Ленина, 144 | L_prj_107000_61094 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ СВ-13 оп. 88-88а-КТП; переустройство ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП СВ-13-269 в пролете опор № 1 - № 8 на земельном участке по адресу: ст | L_prj_107000_61095 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | "Переустройство ВЛ-10 кВ ТТ-1 в пролете опор 41-45 на земельном участке с кадастровым номером 23:31:0302000:985, расположенном по адресу: г. Тимашевск | L_prj_107000_61093 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ПД-1 на участках пролетов опор №№ 45-2/2 (уточнить при проектировании), инв. № 17790 | L_prj_107000_61069 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ПС-9 на участках пролетов опор №№75-77 (уточнить при проектировании), инв. № 18007 | L_prj_107000_61070 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ПК-3 на участках пролетов опор №№ 85-87 (уточнить при проектировании), инв. № 16836 | L_prj_107000_61071 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10кВ ПРС-11 на участках пролетов опор №№ 28-31 (уточнить при проектировании), инв. № 18059 | L_prj_107000_61072 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство КТП 10/0,4 кВ НС-2-5-608 инв. №200195, ВЛ-10 кВ на ж/б НС-2-5 инв. №18731 расположенные на земельном участке с кадастровым номером 23:10:0402000:44 по адресу: ст. Калининская | L_prj_107000_61040 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Коммунар (установка полукомплекта ДФЗ ВЛ 110 кВ Староминская-Коммунар) | H_prj_107000_60089 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Ромашки (установка полукомплекта ДФЗ ВЛ 110 кВ Староминская-Ромашки) | H_prj_107000_60088 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ М-11 на участках пролетов опор №7 - 22, 9 - 9а, на участках близкого параллельного следования опор №4/19 - 4/37 в рамках реа | L_prj_107000_61157 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ М-6 (диспетчерское наименование) (протяженность 10,4 км) на участвке пролетов опор 17-58, 27-1/2, 36-2/2, 51-5/2, 5/1-5/1а | L_prj_107000_61158 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ М-6 на участках пролетов опор №112 - 128, 122 - 8/4; 83 - 7/2; 36-2/1, 27-1/2, 10-23, на участках близкого параллельного следо | L_prj_107000_61159 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ М-7 на участках пролетов опор №77-82 в рамках реализации проекта: "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 | L_prj_107000_61160 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ М-9 на участках пролетов опор №14-17 в рамках реализации проекта: "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 К | L_prj_107000_61161 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ МИ-7 на участках пролетов опор №188-201в рамках реализации проекта: "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 | L_prj_107000_61162 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ НМ-3 на участках пролетов опор №141-157, 156-156а, 145-1/2 в рамках реализации проекта: "Строительство и реконструкция автом | L_prj_107000_61163 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ НМ-7 на участках пролетов опор 94-95 в рамках реализации проекта: "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 К | L_prj_107000_61164 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ О-2 на участках пролетов опор №106-122 в рамках реализации проекта: "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 | L_prj_107000_61165 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ПФ-1 на участках пролетов опор №79-97 в рамках реализации проекта: "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 | L_prj_107000_61166 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ С-15 на участках пролетов опор №3-67 - 3-70 в рамках реализации проекта: "Строительство и реконструкция автомобильной дороги | L_prj_107000_61167 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 35/10 кВ Марьянская с прилегающими ВЛ в части ВЛ-35 кВ "ВНИИрис - Марьянская" на участках пролетов опор № | L_prj_107000_61168 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 35/10 кВ Марьянская с прилегающими ВЛ в части ВЛ-35 кВ "Марьянская - Н. Мышастовская" на участках пролето | L_prj_107000_61169 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 35/10 кВ Первомайская с прилегающей ПС и ВЛ в части ВЛ-35 кВ "Первомайская - Октябрьская" на участках про | L_prj_107000_61170 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 35/10 кВ Тиховский Гидроузел с прилегающими ВЛ в части ВЛ-35 кВ "Славянская-110 - Тиховский гидроузел" на | L_prj_107000_61171 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС-110/35/10 кВ "Новомышастовская" с прилегающей ПС и прилегающими ВЛ (запись регистрации в ЕГРН от 27.12.02 | L_prj_107000_61172 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Кубаньэнерго»: ВЛ-0,4кВ Прогресс – ТП-Х40 по кап ремонту объекта: «Автомобильная дорога п.Мацеста – с.Абазинка, км 5+600 | K_prj_107000_60937 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Кубаньэнерго»: ЗДАНИЕ ТП-Д80, ОБОРУДОВАНИЕ ТП-Д80, КЛ-10 Д80(I)-Д300(I), КЛ-10 Д80(II)-Д300(II), КВЛ-10 Д80-Д366, КВЛ-10 Д80-Д98, КВЛ-10 Д80-Д366/Д311/Д315, КЛ-0,4 от ТП-Д80, ВЛ-0,4 Фестивальная ТП-Д80, ВЛ-0,4 Летняя ТП-Д80 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ЗДАНИЕ ТП-Д80, ОБОРУДОВАНИЕ ТП-Д80, КЛ 10 КВ ОТ ТП Д-80-Д-132, КЛ 10 КВ ОТ ТП-80-107, КЛ 10 КВ ОТ ТП-80-91, ВЛ 10 КВ ОТ ТП Д-107 ДО ТП Д-80, КЛ 0.4 КВ ОТ ТП-80, ВЛ 0.4 КВ ОТ ТП-80) на территории земельного участка кадастровый №23:49:0125014:1003» | L_prj_107000_61127 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Кубаньэнерго»: КЛ 6 кВ ТРП-018 (III) – ТРП-68 (I), КЛ 6 кВ ТРП-18 (IV) – ТРП-68 (II), КЛ 6 кВ ТРП-018 (I) – ТРП-71 (I), КЛ 6 кВ ТРП-018 (II) – ТРП-71 (II), КЛ 6 кВ ТП-572 – ТП-638, КЛ 10 кВ п/ст «Сочи» Ф.414 – РП-136, КЛ 10 кВ РП-136 – ТП-503, КЛ 10 кВ РП-136 – ТП-437, КЛ 10 кВ ТП-437 – ТП-994, ВОЛС ПС Сочи - РП-71 - РП-68 - РП-136 (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 6 кВ РП018-(I) – РП68-(I), КЛ 6 кВ РП018-(II) – РП68-(II), КЛ 6 кВ РП018-(III) – РП71-(I), КЛ 6 кВ РП018-(IV) – РП71-(II), КЛ 10 кВ от ТП-136-503, КЛ 10 кВ ф. С119-РП136 (I), КЛ 6кВ ТП233-ТП437, ВОЛС РП-136 - ПС "Сочи") на территории земельного участка кадастровый № 23:49:0203005:1004» | L_prj_107000_61128 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Кубаньэнерго»: ВЛ 0,4 кВ ГКТП-1 Ф-1 (наименование по данным бухгалтерского учёта ВЛ 0.4 КВ С.КРИВЕНКОВСКОЕ) в рамках реализации мероприятия по капитальному ремонту объекта «Автомобильная дорога г. Майкоп – г. Туапсе, км 122+660 в Туапсинском районе» | K_prj_107000_60962 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ-0,4 кВ ф. Чкаловский от ТП-Х107 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 0.4 КВ ОТ ТП Х-107 Ф. ЧКАЛОВСКИЙ) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0304026:130» | L_prj_107000_61179 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | «Реконструкция КЛ-10 А270 – А333, ВЛ-0,4 Рижская ТП-А270 на переходе через реку Чахцуцыр» | L_prj_107000_60997 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | "Переустройство сетей ПАО "Кубаньэнерго": ВЛ-10 Д83-Д195 (наименование по данным бухгалтерского учета ВЛ 10 кВ от ТП-83 до ТП-195) на территории земельных участков с кадастровыми №23:49:0136009:4033, № 23:49:0136009:916, №23:49:0136009:906" | L_prj_107000_61000 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | «Восстановление устойчивости и несущей способности, а также предотвращение смещение опоры №62 КВЛ 110 кВ Джубгинская ТЭС-Архипо-Осиповка с совместным подвесом кабельно-воздушной линии (110 кВ) Джубга-Архипо-Осиповка по причине воздействия оползня» | L_prj_107000_60999 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ-10 Лоо-11-Д106/Д329/КРН-Д15/Д371 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 10 кВ ф.Лоо 11-ТП-Д106) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0132007:999» | L_prj_107000_61180 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-10 Д82-Д249 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 10 КВ ОТ ТП-82 ДО ТП-151) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0136005:720» | L_prj_107000_61181 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Кубаньэнерго»: ВЛ-10 А392-А125 (наименование по данным бухгалтерского учета ВЛ 10 КВ ОТ ТП А-125 ДО ТП А-392), на территории земельного участка с кадастровым номером №23:49:0404007:1179 | L_prj_107000_61182 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ-6 403-750п/КРН-47п (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 6 КВ ОТ ТП-403 ДО ТП-405) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0306004:312 | L_prj_107000_61126 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ЗДАНИЕ ТП-А339, ОБОРУДОВАНИЕ ТП-А339, КВЛ-10 А104(2)-А339(2)/А510П/706П, КЛ-10 А243-А339(1), ВЛ-10 А339-А104/А510П/А706П/А818, ВЛ-0,4 ф. Поселок ТП-А339 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ЗДАНИЕ ТП-А339, ОБОРУДОВАНИЕ ТП А-339, КЛ 10 КВ ОТ ТП А-104-А-339, КЛ 10 КВ ОТ ТП А-339-А-243, ВЛ 10 кВ ТП-А104 - ТП-А339/ТП-510п/ТП-А706п/ТП-А818, ТП А-339 ф. Поселок (ВЛ-0,4 кВ)) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0000000:9601 | L_prj_107000_61124 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-6 КРН-45-ТП-453/467/901п/1078 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 6 КВ 138 - 222 ОТПАЙ НА 453) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0308002:2161 | L_prj_107000_61129 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-6 С579-С360 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 6 КВ ОТ ТП С-579 до ТП С-302 от оп. №1 до оп. №20) на территории земельных участков с кадастровыми номерами 23:49:0306003:3495, 23:49:0306003:3496 | L_prj_107000_61183 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | "Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ-10 КРН9п – Н83 (КРН-Н83п-Н100), ВЛ-10 Н83-Н98, ВЛ-0,4 №3 ТП-Н83, ВЛ-0,4 №4 ТП-Н83, ВЛ-0,4 №2 ТП-Н83 (наименования по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 10 кВ от ¶ТП-Н81 до ТП-Н83, ВЛ 10 кВ от ТП-45 до ТП-46, ВЛ 0,4 кВ от ТП-Н83" | L_prj_107000_61184 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ 10 кВ А216-А217/145/341 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 10 КВ ОТ ТП А-216 ДО ТП А-217) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0404004:187» | L_prj_107000_61185 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ 10 кВ Бр 105-РП 136(II), КЛ 6 кВ ПС Б.р. - РП018-(I), КЛ 6 кВ ПС Б.р.-РП018-(II), КЛ 6 кВ ПС Б.р.-РП018-(III), КЛ 6 кВ ПС Б.р.-РП018-(IV), (наименование по данным бухгалтерского учета: КЛ 10 кВ Бр 106-РП 136(II), КЛ 6 кВ ПС Б.р. - РП018-(I), КЛ 6 кВ ПС Б.р.-РП018-(II), КЛ 6 кВ ПС Б.р.-РП018-(III), КЛ 6 кВ ПС Б.р.-РП018-(IV)) в рамках реализации объекта ОАО "РЖД" по титулу:"Техперевооружение прилегающих сооружений на перегоне Дагомыс-Сочи" | L_prj_107000_61186 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ-6 С600(I)-С470/С791п/С615п/С841/С767п/С627 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 6 КВ ОТ ТП-86-470) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0306003:3123 | L_prj_107000_61187 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-6 384-403/577/566п/419п/568п (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 6 КВ ОТ ТП-384 ДО ТП-403 | L_prj_107000_61188 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция в части восстановления устойчивости и несущей способности опоры № 73 ВЛ 110 кВ Небуг – Ольгинка после размыва фундаментов паводковыми водами | L_prj_107000_61189 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Воздушные линии (110 кВ) от Джубгинской ТЭС до подстанции "Джубга", от Джубгинской ТЭС до подстанции "Архипо-Осиповка", от подстанции "Джубга" до подстанции "Архипо-Осиповка", реконструкция подстанций (проектирование и изыскательские работы, строительство, реконструкция). Этап : выполнение противооползневых мероприятий | I_prj_107000_60153 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности от Джубгинской ТЭС до подстанции "Лермонтово", реконструкция подстанций (проектные и изыскательские работы, строительство, реконструкция). Этап : выполнение противооползневых мероприятий | K_prj_107000_60799 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ БВ-3 на участке в пролетах опор №62-64 , инвентарный №000012911, №000054662 | L_prj_107000_61191 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ, ТБ-15 электросетевого хозяйства ПАО Россети Кубань Усть-Лабинские электрические сети | L_prj_107000_61121 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Центральная-Северная" и транзита ВЛ 110 кВ "Центральная-Армавир" в части расширения просек | F_prj_107000_48882 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-110 кВ "Никитинская-Варениковская" в пролете опор № 30-31, входящая в состав ЭСК ПС 110/35/10 кВ "Никитинская" с прилегающими ВЛ | J_prj_107000_60470 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-6 кВ ПР-11 (инв. №000015302) в пролетах опор №39-№43 в рамках титула: «Реконструкции Крымского узла Северо-Кавказкой железной дороги 1 этап». | K_prj_107000_60867 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-10 кВ Рз-5 в пролете опор №№2/3-2/5 (инв.№000013689) | L_prj_107000_61097 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-6 кВ Ва-7 в пролетах опор №№7-15 - 7-23 (инв.№000017411) | L_prj_107000_61098 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-110кВ "Крымская тяговая-Новотроицкая" (протяженность 15,950 км) на участках пролетов опор №№6-9 инвентарный №000000136, | K_prj_107000_60865 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Динская | H_prj_107000_60073 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10-6 кВ «ХБК» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50704 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция внутреннего противопожарного водопровода базы "Западная-2", расположенной по адресу г. Краснодар, ул. Лукьяненко 119". | J_prj_107000_60449 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ «Отпайка к ПС Горячий Ключ 35 кВ от ВЛ Горячий Ключ – Ключевая 1 цепь» (инвентарный №12461) | K_prj_107000_60840 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ПШ-204 (инвентарный №6560) | K_prj_107000_60968 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ТП КУ-4 L=3,33 км п. Южный, инвентарный №12767 и ВЛ-10 кВ ТП КУ-6 L=2,82 км п. Южный, инвентарный №12768, по соглашению о компенсации затрат от 30.06.2021 №407/30-810, заявитель - ООО СЗ ""СК НВМ"" | L_prj_107000_61086 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ АГР-2 по соглашению о компенсации от 30.04.2021 № 240, Заявитель – Ушакова К.П. | L_prj_107000_61084 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ РП-3-2 L=2,55 км, инвентарный №3033;¶ ВЛ-10 кВ РП-3-1 L=2,55 км, инвентарный №4918, по соглашению о компенсации затрат от 22.09.2021 №407/30-1216, Заявитель - Прокопенко А.В. | L_prj_107000_61146 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10 кВ «Почтовая» | H_prj_107000_60067 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ТП-Д-7 и ВЛ-10 кВ ДН-3 по соглашению о компенсации от 25.05.2020 №137-РМ/20/407/30-531, Заявитель - ООО «Русс-Модуль» | K_prj_107000_60967 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ИЛ-2 по соглашению о компенсации затрат от 10.08.2021 № 421, Заявитель – Сергак Н.В. | L_prj_107000_61196 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ Л-103 по соглашению о компенсации затрат от 01.06.2021 № 292, Заявитель – АО "Тандер" | L_prj_107000_61197 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ СХ-2 по соглашению о компенсации затрат от 07.06.2021 № 304, Заявитель – ООО "СЗ "Девелопмент Групп" | L_prj_107000_61198 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ СЕ-2 по соглашению о компенсации от 23.03.2021 № 164, Заявитель – Тищенко С.Г. | L_prj_107000_61085 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ЕЛ-5, ВЛ-0,4 кВ ЕЛ-2-843 по соглашению о компенсации затрат от 29.07.2021 № 397, Заявитель – Стрельчук А.А., 2104707 | L_prj_107000_61145 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ Т-5-337 по соглашению о компенсации от 10.12.2020 № 981, Заявитель – Тарасенко А.Н., 2002824 | L_prj_107000_61041 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-35 кВ ПАО «Россети Кубань» в рамках реализации проекта «Автомобильная дорога М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. Строительство с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке дальнего западного обхода г. Краснодара | M_032320_000001233 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПАО «Россети Кубань»: «ЭСК ПС-110/35/6-10 кВ «Ново-Величковская» в рамках реализации проекта «Автомобильная дорога М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. Строительство с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке дальнего западного обхода г. Краснодара | M_032320_000001235 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ПАО «Россети Кубань»: ВЛ-10 кВ НС-19-3 на участках пролетов опор №№ 1-27 – 1-28, 1-30 – 1-31, 1-42 – 3-1, 1-18 – 2-1; ВЛ-10 кВ НТ-2 на участках пролетов опор №№55-63, 65-68, 101-105; ВЛ-10 кВ НВ-5 на участках пролетов опор №№26-32; ВЛ-10 кВ НВ-7 на участках пролетов опор №№16-24; ВЛ-10 кВ ВЦ-7 на участках пролетов опор №№111-115; ВЛ-0,4 кВ НС-19-3-1301 на участках пролетов опор №№7/58-7/66 | M_032320_000001234 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10 кВ Пашковская | H_prj_107000_60070 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Аэропорт | H_prj_107000_60071 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/10 кВ Старокорсунская | H_prj_107000_60074 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/6 кВ Юго-Восточная | H_prj_107000_60084 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 35/10 кВ "Садовая" с прилегающими ВЛ" в части ВЛ-35 кВ "Никитинская - Садовая в пролете опор №№ 58-63" №000000210 | L_prj_107000_61078 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса «Воздушная линия электропередачи 110 кВ «Геленджик-Пенайская с заходами ВЛ-З5кВ и ответвлением от ВЛ-110 кВ Кирилловская - Пролетарская на п/ст Пенайская. ВЛ-110 кВ п/ст «Пролетарий»-п/ст «Пенайская», протяженность 4,1 км. Литер: Л1; ВЛ-35кВ п/ст «Пенайская» - п/ст «Кабардинка», протяженность 0,7 км. Литер: Л; П/ст «Пенайская»- п/ст «Восточная». Литер: Л; ВЛ- 110 кВ п/ст «Гелецджию» - п/ст «Восточная», протяженность 30,6 км. Литер: Л (диспетчерское наименование ВЛ-110 кВ «Восточная-Тонкий мыс» инв.№ 000162, ВЛ-110 кВ п/ст «Геленджик» - п/ст «Восточная» инв. № 11460» в части ВЛ-110 кВ «Геленджик-Тонкий мыс» на участках пролетов опор №№47-48 (уточнить при проектировании) на участке совместного подвеса с ВЛ-110 кВ «Восточная-Тонкий мыс» (инв.№000162) на участках пролетов опор №№76-77 (уточнить при проектировании), входящей в состав электросетевого комплекса ЭСК ПС 110/10 кВ «Тонкий мыс» с прилегающими ВЛ | M_prj_107000_61228 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ЭСК ПС 110/10 кВ «Тонкий мыс» с прилегающими ВЛ (Сведения о государственной регистрации права собственности 23.01.00-139.2002-471 от 25.12.2002) в части ВЛ-110 кВ «Восточная-Тонкий мыс» (инв.№000162) на участках пролетов опор №№76-77 (уточнить при проектировании) на участке совместного подвеса с ВЛ-110 кВ «Геленджик-Тонкий мыс» на участках пролетов опор №№47-48, входящей в состав электросетевого комплекса «Воздушная линия электропередачи 110 кВ «Геленджик-Пенайская с заходами ВЛ-З5кВ и ответвлением от ВЛ-110 кВ Кирилловская - Пролетарская на п/ст Пенайская. ВЛ-110 кВ п/ст «Пролетарий»-п/ст «Пенайская», протяженность 4,1 км. Литер: Л1; ВЛ-35кВ п/ст «Пенайская» - п/ст «Кабардинка», протяженность 0,7 км. Литер: Л; П/ст «Пенайская»- п/ст «Восточная». Литер: Л; ВЛ- 110 кВ п/ст «Гелецджию» - п/ст «Восточная», протяженность 30,6 км. Литер: Л (диспетчерское наименование ВЛ-110 кВ «Восточная-Тонкий мыс» инв.№ 000162, ВЛ-110 кВ п/ст «Геленджик» | M_prj_107000_61229 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция Административного здания с оснащением системой пожарной сигнализации, с организацией системы оповещения о пожаре | L_112320_000001061 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Северо-Западная" с оснащением системой пожарной сигнализации, с организацией системы оповещения о пожаре | L_112320_000001063 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Тоннельная" с оснащением системой пожарной сигнализации, с организацией системы оповещения о пожаре | L_112320_000001065 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция здания РПБ с оснащением системой пожарной сигнализации, с организацией системы оповещения о пожаре | L_112320_000001066 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция Приморского с/у Новороссийского РЭС с оснащением системой пожарной сигнализации, с организацией системы оповещения о пожаре | L_112320_000001062 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Солнечная" с оснащением системой пожарной сигнализации, с организацией системы оповещения о пожаре | L_112320_000001064 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-6 кВ «ДМ-7» в пролетах опор №№66-70, инвентарный №001146 | L_prj_107000_61037 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-6 кВ «ДМ-8» в пролетах опор №№46-49, №№65-68, инвентарный №011461 | L_prj_107000_61039 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ Дм-7-1221 прис.2 на участке пролетов опор №5-№6, инвентарный №000002927 (ВЛ-0,4 кВ Дм-7-1221 прис.2 на участке пролетов опор №5-№6, инвентарный №000002927) | L_prj_107000_61038 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ -6кВ "АН-7" в пролете опор №№35-37 | L_prj_107000_61007 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПАО "Россети Кубань": ПС 35/10 кВ «Благовещенская» с прилегающими ПС и ВЛ (свидетельство о государственной регистрации права серия 23-АА №813629 от 26.12.2002) в части ВЛ-35 кВ Джигинская – Аэропорт с отпайкой на ПС Виноградную на участке пролетов опор №№115-117 с инвентарным номером №000000182 в рамках реализации проекта "Строительство новой железнодорожной линии ст. Анапа – Аэропорт Анапа – Тамань Пассажирская. Этап 2. Строительство нового пути на участке Витязево – Аэропорт Анапа, с учетом строительства пассажирского терминала с выделенной зоной и дополнительной платформой» | M_prj_107000_61230 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство КВЛ-10 кВ ДГ-5, КЛ-0,4 кВ, ТП ДГ-5-672 в рамках объекта "Строительство новой железнодорожной линии ст. Анапа – Аэропорт Анапа – Тамань Пассажирская. Этап 1. Строительство соединительной скобы на примыкании к перегону Юровский - Красная Стрела" | M_prj_107000_61231 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство КЛ-6 кВ Х4-Х168 (протяженность 0,24км), инвентарный №21846 | J_prj_107000_60593 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Оснащение шкафом ОМП типа Бреслер 0107.090.ВХ для КВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС – Адлер на Адлерской ТЭС (Реконструкция Адлерской ТЭС в части оснащения шкафом ОМП для КВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС - Адлер на Адлерской ТЭС) | L_072320_000001038 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Восстановление устойчивости и несущей способности опоры №105 КВЛ 110 кВ Джубга - Архипо-Осиповка | L_prj_107000_61066 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Восстановление устойчивости и несущей способности опоры №138 КВЛ 110 кВ Джубгинская ТЭС-Джубга | L_prj_107000_61067 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ-10 Д151-Д105/Д16/Д149 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ-10 Д151-Д105/Д16/Д149 на территории земельного участка с кадастровыми номерами 23:49:0136005:1479» | M_prj_107000_61214 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань» КЛ-10 РП-20(1)-А147(2), КВЛ-10 РП-20(1)-А146/А767 на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0404004:1070 | M_prj_107000_61215 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань» КВЛ-6 406-417/937п/КРН98п/7/КРН36п/КРН68п на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0201020:57 | M_prj_107000_61216 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ - 0,4 Посёлок ТП – Д114 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 0,4 КВ ОТ ТП - 114) на территории земельных участков с кадастровым номером 23:49:0136009:9753; 23:49:0136009:9754» | M_prj_107000_61217 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-10 Д45п-Д103/Д102/Д307/Д377п (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 10 КВ ОТ ТП-195 ДО ТП-103/102) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0136010:1092 | M_prj_107000_61218 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ-10 Д78-КРН Д1/КРН Д2/Д292, КЛ-10 РП55-Д162П, КЛ-10 Д78-Д162П, КЛ-10 Д78-Д79, КЛ-10 Д19-Д78, КВЛ-10кВ Д78-КРН-Д1/КРН-Д2/Д292 (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 КВ ОТ КТП Д-177 ДО ТП Д-78, КЛ 10 кВ ТП-Д162(I) - РП-55(I), КЛ 10 кВТП-Д162(I) - ТП-Д78, КВЛ 10 КВ Д-78 Д-79, КЛ 10 КВ ОТ ТП Д-78-138, ВЛ 10 КВ ОТ КТП Д-177 ДО Д-78) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0000000:9132 | M_prj_107000_61219 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ-10 кВ А113-А458/А114п/А856п (наименование по банным бухгалтерского учета ВЛ 10 КВ ОТ А-113/А-458/114) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0401008:1251 | M_prj_107000_61220 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ТП-К213, КЛ-10 К111п-К213, КЛ-10 К175-К213, КЛ-0,4 «Станция Радио Связи» ТП-К213, КЛ-0,4 К213-К176 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ТП К-213, КЛ 10 кВ ТП 174-ТП 213, КЛ 10 кВ ТП К-213-ТП К-175, КЛ 0,4 кВ от ТП-К213 до РУ-0,4 кВ «Станция Радио Связи», КЛ 0,4 кВ ТП К213 РУ-0,4 кВ – ТП К176 РУ-0,4 кВ) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0512001:1821 | M_prj_107000_61221 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ-10 Л167-Л80, КЛ-10 Л266-Л92, КЛ-10 Л232-Л93 (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 кВ Л167-Л80, КЛ 10 кВ Л266-Л92, КЛ 10 кВ Л232-Л92) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0109032:1006 | M_prj_107000_61222 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ А747-А864 (ориентировочная протяженность 0,35 км.) | M_prj_107000_61223 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ Р-305-РП-134, КЛ-10кВ Р-406-РП-134, ВОЛС ПС Родниковая-РП-134 (протяженность трассы 0,1 км) | M_prj_107000_61224 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ЗДАНИЕ ТП-154, ОБОРУДОВАНИЕ ТП-154, КЛ-6 154 - 813п, КЛ-6 154 - 88, КЛ-6 154 - 678п, КЛ-0,4 ВУ Гостиница «Ленинград» ТП-154, КЛ-0,4 ВУ Библиотека Пушкина ТП-154, КЛ-0,4 ВУ Гостиница «Приморская» Ф.1 ТП-154, КЛ-0,4 ВУ Гостиница «Приморская» Ф.2 ТП-154, КЛ-0,4 ВУ Гостиница «Приморская» Ф.3 ТП-154, КЛ-0,4 ВУ Выставочный зал ТП-154, (наименование по данным бухгалтерского учёта: ЗДАНИЕ ТП-154, ОБОРУДОВАНИЕ ТП-154, КЛ 6 КВ ОТ ТП-90-154, КЛ 6 кВ ТП154(4) - ТП847П, КЛ 6 КВ ОТ ТП-61-154, КЛ 0.4 КВ ОТ ТП-154 ДО ГОСТ.*ЛЕНИНГРАД*, КЛ 0.4 КВ ОТ ТП-154) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0204029:58» | L_prj_107000_61068 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переутройство ВЛ 110 кВ "Вышестеблиевская- Радуга" | I_prj_107000_60230 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ "Фанагория-Запорожская" | I_prj_107000_60231 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | ПереустройствоВЛ 10 кВ ИЛ-5 | I_prj_107000_60232 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ РД-1 оп.№53-55 | J_prj_107000_60494 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ПА-3 на участке пролетов опор №№ 35-36 (уточнить при проектировании), инв. № 000000679 | L_prj_107000_61099 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ РД-1 на участке пролетов опор №№ 48-50 (уточнитиь при проектировании), инв. № 000002078 | L_prj_107000_61100 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ С-15 на участке пролетов опор №№ 3/46-3/49 (уточнить при проектировании), инв. № 000000681 | L_prj_107000_61101 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ СГ-11 на участке пролетов опор №№58-61 (уточнить при проектировании), инв. № 000002653 | L_prj_107000_61102 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ РД-7 в пролетах опор №№ 85-87 (уточнить при проектировании), инв. № 010003439 | L_prj_107000_61103 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройстов ВЛ-6 кВ Н-3 на участке пролетов опор №№102-103 (уточнить при проектировании), инв. № 000001815 | L_prj_107000_61104 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-35 кВ Старолеушковская-Ирклиевская на участках пролетов опор №№85-92 в рамках титула "Комплексное обустройство для последующей эксплуатации на платной основе автомобильной дороги М-4 "Дон" - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 1119,5 - км 1319, Краснодарский край" | L_prj_107000_61096 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Сосыка» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50720 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 Кущевская (установка МП ДФЗ ВЛ-110 Староминская-Шкуринская-Кущевская) | H_prj_107000_60087 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО - исполнительный аппарат ПАО "Кубаньэнерго" | F_prj_107000_48184 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «КПТФ» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ - 8 шт. дуговых защит, 1 ячейка выключателя. | G_prj_107000_50700 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ «Советская» в части организации системы сбора и передачи информации | J_prj_107000_60616 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ «Лабинск-2» в части организации системы сбора и передачи информации | J_prj_107000_60617 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.2 | Реконструкция ПС 110/10 "Псебай" в части мероприятий ССПИ | K_prj_107000_60943 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики, модернизация и расширение ССПИ ПАО "Кубаньэнерго". Реконструкция АСДУ ПС 110 кВ "Кислородный завод" с передачей информации в ЦУС ПАО "Кубаньэнерго" и Кубанское РДУ. | H_prj_107000_49943 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики, модернизация и расширение ССПИ ПАО "Кубаньэнерго". Реконструкция АСДУ ПС 110 кВ "Парфюмерная" с передачей информации в ЦУС ПАО "Кубаньэнерго" и Кубанское РДУ | H_prj_107000_49944 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики, модернизация и расширение ССПИ ПАО "Кубаньэнерго". Реконструкция АСДУ ПС 110 кВ "Ханьковская" с передачей информации в ЦУС ПАО "Кубаньэнерго" и Кубанское РДУ | H_prj_107000_49945 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики, модернизация и расширение ССПИ ПАО "Кубаньэнерго". Реконструкция АСДУ ПС 110 кВ "Новороссийск" с передачей информации в ЦУС ПАО "Кубаньэнерго" и Кубанское РДУ | H_prj_107000_49946 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.2 | Модернизация ПА на ПС 110 кВ Варениковская (установка АОПО), ПС 110 кВ Джемете (установка шкафа УПАСК ПРД) для ТП ОАО "РЖД" | L_112320_000001197 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.2 | Реконструкция ПС 110/10/10 кВ Набережная в части организации системы сбора и передачи информации | J_prj_107000_60615 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики модернизация и расширение ССПИ ПАО "Кубаньэнерго". Реконструкция АСДУ ПС "Калининская" с ретрансляцией информации в ЦУС ПАО "Кубаньэнерго" и Кубанское РДУ» | F_prj_107000_48292 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.2 | Модернизация ПТК ЦУС филиала ПАО "Россети Кубань" Славянские электрические ЭС для целей дистанционного ССПИ управление оборудованием с применением автоматизированных программ переключений | L_062320_000001027 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.3.2 | Строительство ЛЭП 110 кВ Новая-Западная-2 I цепь с отпайками, ЛЭП 110 кВ Новая-Западная-2 II цепь с отпайкой на ПС Тургеневская | J_prj_107000_60613 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.3.2 | Строительство ВЛ 110 кВ Лабинск-2-Советская | F_prj_107000_48191 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.3.2 | Строительство 2 цепи ВЛ 110 кВ Лорис - Старокорсунская (ориентировочная протяженность 20,5 км.) | H_prj_107000_51098 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.3.2 | Строительство отпайки 110 кВ от ВЛ Армавир-Армавирская ТЭЦ к ПС 110 кВ ЗТВС (ориентировочная протяженность 0,48 км) | I_prj_107000_60354 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.3.2 | Строительство ВЛ 110 кВ Афипская-Холмская с отпайкой на ПС Северская тяговая | H_prj_107000_60092 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.3.2 | Строительство участка ЛЭП 110 кВ от существующей ВЛ 110 кВ Славянская – Славянская-110 с отпайкой на ПС Протока тяговая до ВЛ 110 кВ Красноармейская – Центральная с образованием ВЛ 110 кВ Славянская – Красноармейская с отпайками на ПС Славянская, ПС Протока тяговая, ПС Центральная | J_prj_107000_60612 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.3.2 | Строительство 2-х КЛ-110 кВ "Восточная Промзона - Северная" | F_prj_107000_49076 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.3.2 | Строительство заходов КЛ 110 кВ КТЭЦ – ЗИП, ОБД – Северная (4 КЛ-110 кВ, L=2,5 км) и Лорис-Пашковская (2-х цепная ВЛ-110 кВ, L=0,7 км) на ПС 220 Восточная Промзона | F_prj_107000_48192 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.4 | Строительство 4 ЛЭП -10 кВ от линейных ячеек от ПС 220 кВ «Витаминкомбинат» до проектируемых 4БКРП в поселке Южном | K_prj_107000_60783 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.4 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ПС «НС-16», ТП-10/0,4 кВ с отходящими ВЛ-0,4 кВ в х. Октябрьском (2,52 МВА и ориентировочная протяженность 6,5 км.) | H_prj_107000_51101 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.4 | Строительство нового фидера 10 кВ в двухцепном исполнении от ПС 220 кВ Порт в сторону ПС 35 кВ Тамань (ориентировочно 7 км) для перераспределения нагрузки с ПС 35 кВ Тамань. | L_062310_000001031 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.4 | Строительство ПС-110 кВ «Лазурная» с заходами ВЛ-110 кВ II этап | J_prj_107000_60397 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.4 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ПС «Старокорсунская», ТП-10/0,4 кВ с отходящими ВЛ-0,4 кВ в ст. Старокорсунской (3,15 МВА, ориентировочная протяженность 11,5 км.) | H_prj_107000_51102 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.4 | Строительство ВЛЗ-10 кВ в двухцепном исполнении от 110/35/10 кВ ПС «Раевская», строительство КЛ-10 кВ, реконструкция ТП 6/0,4 кВ (перевод на 10 кВ) | M_112320_000001273 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.6 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ "Южная" в части организации системы сбора и передачи информации (проектно-изыскательские работы) | K_prj_107000_60944 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Реконструкция ПС 110/35/6 Холмская. Замена тр-ров Т-1 20 МВА и Т-2 15 МВА на тр-ры 2х25 МВА, с реконструкцией ОРУ, строительство нового КРУ-6 кВ и ОПУ (проектно-изыскательские работы) | H_prj_107000_49852 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Реконструкция 2-х цепей ВЛ 110 кВ Староминская-Ейск1 (ориентировочная протяженность 65 км.) (проектно-изыскательские работы) | H_prj_107000_49848 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Строительство ВЛ 110 кВ Бужора – Джемете №2 (ориентировочная протяженность 16,5 км) (проектно-изыскательские работы) | L_112310_000001202 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Перевод части нагрузки 35 кВ ПС 220 кВ Усть-Лабинск на ПС 220 кВ Ново-Лабинская (проектно-изыскательские работы) | K_prj_107000_60910 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Родниковская» с заменой трансформатора Т-2 10 МВА на трансформатор 25 МВА (проектно-изыскательские работы) | L_042320_000001019 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Создание системы распределенной автоматизации в распределительных сетях 6-10 кВ Дагомысского РЭС филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети (проектно-изыскательские работы) | L_072340_000001040 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Реконструкция ПС 110 кВ ДСК с заменой трансформатора Т-2 мощностью 10 МВА на трансформатор 25 МВА и заменой КРУН (проектно-изыскательские работы) | L_112320_000001070 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Вышестеблиевская с заменой трансформаторов Т1 и Т2 мощностью 2*16 МВА на трансформаторы 2х25 МВА (проектно-изыскательские работы) | L_062320_000001030 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Холмская-Новая 1,2 цепь в части расширения просек (проектно-изыскательские работы) | L_112320_000001072 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Приобретение быстрых зарядных станций для электромобилей - 5 шт. | L_122330_000000978 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Приобретение медленной зарядной станции для электромобилей - 1 шт. | L_122330_000001078 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Приобретение измерителя электрических параметров силовых трансформаторов - 2 шт. | L_122330_000000980 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Приобретение омметра с комплектом измерительных проводов -3 шт. | L_122330_000000982 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Приобретение измерителя параметров изоляции силовых трансформаторов - 2 шт. | L_122330_000000984 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Приобретение течеискателя элегаза -4 шт. | L_122330_000000986 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Приобретение прибора контроля давления элегаза - 4 шт. | L_122330_000000987 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Приобретение высоковольтного испытательного аппарата - 2 шт | L_122330_000000988 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Приобретение прибора контроля степени нажатия - 4 шт. | L_122330_000000989 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Приобретение трансформатора тока 600 А для замены на ПС "Челбасская" для ВЛ 110 кВ "Крыловская-Челбасская" - 3 шт. | L_122330_000001200 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | НИОКР. Разработка унифицированной IoT-платформы для диспетчеризации данных о состоянии оборудования ПС | L_122340_000000954 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | НИОКР. Автоматизированная классификация инцидентов на основе методов машинного обучения | L_122340_000000955 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | НИОКР. Разработка тренажера виртуальной и дополненной реальности (VR/AR) «Установка на ВЛИ 0,4 кВ с деревянными опорами с железобетонными приставками (железобетонными опорами; деревянными опорами) адаптеров для переносного защитного заземления» | L_122340_000001073 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | НИОКР. Изучение скорости прироста основных видов лесообразующих древесных пород в зависимости от климатических зон и состояния почвы в местах прохождения трасс действующих ВЛ с созданием региональных карт периодичности расчистки просек ВЛ и выдачей рекомендаций по способу выполнения работ | K_prj_107000_60777 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | НИОКР. Разработка программного комплекса оценки и прогнозирования технического состояния и развития дефектов силовых трансформаторов 35-110 кВ на основании измерений, выполняемых автоматизированной системой мониторинга и диагностики и данных СУПА с выдачей рекомендаций эксплуатирующему персоналу | K_prj_107000_60778 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Строительство учебного комплекса ПАО «Россети Кубань | K_prj_107000_60756 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Организация АСТУ Тихорецкого РЭС Тихорецких электрических сетей 2 этап (проектно-изыскательские работы) | H_prj_107000_49941 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Приобретение высоковольтных пунктов учета 10 кВ - 123 шт. | H_prj_107000_50986 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Приобретение серверного оборудования – 22 шт | M_122330_000001220 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.6 | Строительство навесного склада на территории производственной базы ИА ПАО "Кубаньэнерго" г. Краснодар, ул. Новороссийская, 47 | K_prj_107000_60759 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Приобретение робота тренажера - 12 шт. | L_122340_000000974 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Приобретение шунтов переносных трехфазных с кабелем тип SHP-3F (250 А) - 24 шт | L_122330_000000970 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Приобретение современного записывающего цифрового ISDN устройства, аналоговое, устройства IP-телефонии.-1 комплект | L_122330_000000959 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Приобретение прибора Энергомонитор 3.3Т1 - 1 шт. | L_122330_000001077 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Приобретение мебели для лаборатории хроматографического и химического анализа-1 комплект | L_122330_000000957 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Приобретение передвижной электротехнической лаборатории ЭТЛ-10/35 с диагностическим оборудованием - 1 шт. | L_122330_000000981 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Приобретение мобильного (перемещаемого в кузове автомобиля) дизель-генератора установки (ДГУ) мощностью 400 кВт - 1 шт. | L_122330_000000960 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Приобретение портативного измерителя оптической мощности | L_prj_107000_61053 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.6 | Приобретение прибора для определения концентрации влаги в элегазе - 1 шт. | L_122330_000000998 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Приобретение тепловизионной камеры с матрицей высокого разрешения - 1 шт. | L_122330_000000983 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Приобретение инструмента для удаления наружного покрова и изоляции - 3 шт. | L_122330_000001198 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Приобретение ножниц с помпой для резки кабеля под напряжением - 1 шт. | L_122330_000001199 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Приобретение трансформатора тока ТГФ-110 в количестве 1 шт. для ПС 110 кВ Мацеста филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети | L_072330_000001041 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Приобретение трансформатора тока 72 кВ для БСК-1 ПС 110 кВ Сочи - 1 шт. | L_072330_000001037 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Приобретение установки для очистки трансформаторного масла - 1шт | L_102330_000001059 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Приобретение автомобилей грузопассажирских повышенной проходимости для бригад ОВБ (2021 год) - 4 шт. | K_prj_107000_60811 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Приобретение крана козлового грузоподъемностью 16 т пролет 25 м консоли 6,3м вп 9м - 1 шт. | K_prj_107000_60757 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Приобретение мобильного прицепного барабанного измельчителя Торнадо М350 - 4 шт. | L_032330_000001008 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Оборудование ВОЛС (СочЭС) | J_prj_107000_60597 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.6 | Оборудование ВОЛС (ЮЗЭС) | J_prj_107000_60606 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.6 | Технологический подъезд с эксплутационно-разворотной площадкой к ПС 110 кВ Подгорная Синюха | M_022320_000001206 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.6 | Оборудование к установке, переведенное в аварийный запас (АрмЭС) | L_prj_107000_61153 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.6 | Строительство ЛЭП 35 кВ «Псебай-Бурный» (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48197 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Строительство ПС35/10 кВ «Бурный» (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48200 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Реконструкция ПС 110/10 «Псебай» (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48164 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Строительство ВЛЗ 10 кВ для электроснабжения пос. Кировский в Мостовском районе (ориентировочная протяженность 5,1 км.) (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48202 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110кВ "Бойко-Понура" филиала Тимашевские электрические сети | H_prj_107000_49949 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Газоаппарат" филиала Тимашевские электрические сети | H_prj_107000_51065 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Коммунар" филиала Тимашевские электрические сети | H_prj_107000_51066 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Лебеди" филиала Тимашевские электрические сети | H_prj_107000_51067 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Переясловская" филиала Тимашевские электрические сети | H_prj_107000_51068 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Албаши" филиала Тимашевские электрические сети | H_prj_107000_51069 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Строительство здания с/у Тихорецкого РРЭС с гаражом на 2 бокса и навесом для хранения оборудования в ст. Фастовецкая Тихорецкого района | H_prj_107000_60343 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.6 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Ейск-2» замена трансформатора 110/6 кВ Т-2 с 16 МВА на 25 МВА (проектно-изыскательские работы) | H_prj_107000_51085 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Приобретение оборудования для ПС 35/6 кВ "Плавни" (Блочно-модульное здание ЗРУ 35 кВ) | L_prj_107000_61112 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.6 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Южная» в части работ по водоотведению (проектно-изыскательские работы) | G_prj_107000_49893 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-Д93 по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Лазоревский район, с. Варваровка | L_prj_107000_61190 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.6 | Реконструкция ПС 110 кВ Кореновская с установкой ячейки на ПС для присоединения вновь сооружаемой ЛЭП 110 кВ Ново-Лабинская – Кореновская» | J_prj_107000_60569 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Строительство ВЛ 110 кВ Ново-Лабинская-Кореновская (ориентировочная протяженность 55 км.) | H_prj_107000_60085 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Реконструкция ПС-35/6 кВ "Центральная" с переводом на 110 кВ; установкой силовых трансформаторов 110/6-10кВ мощностью по 40,0 МВА (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48166 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Строительство 2 КЛ-110 кВ "Восточная-Центральная" длиной по 6,1 км (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48198 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Строительство одноцепной ВЛ 110 кВ "Апшеронская -Самурская (L=35 км) | M_prj_107000_61201 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.6 | Cистема защиты объектов критической информационной инфраструктуры в ПАО «Кубаньэнерго» (проектно-изыскательские работы) | J_prj_107000_60408 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Приобретение проектора - 1 комплект | L_122330_000000973 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Приобретение оборудования для ВКС - 1 комплект | L_122330_000000991 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Приобретение программно-аппаратного комплекса (ПАК) центра обработки вызова-1 комплект | M_122340_000001219 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.6 | Приобретение многофункционального устройства -1 шт. | L_122330_000001084 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Приобретение передвижной электростанции мощностью 630 кВА смонтированной в фургоне на шасси автомобиля 6х6 – 2 шт. РИСЭ | L_122330_000000994 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Оборудование к установке, переведенное в аварийный запас (ИА) | M_prj_107000_61241 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.6 | Приобретение КСО 298 ES «СИГМА» для пополнения аварийного запаса - 10 комплектов | G_prj_107000_49982 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
2 | Республика Адыгея (Адыгея) | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.1.3 | Строительство 2-х линейных ячеек в проектируемую 2РП-6 кВ по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп (Договор ТП №21200-20-00589990-1 от 12.10.2020). | L_010110_000000943 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
2.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ПС 110/35/10 кВ «Шовгеновская» до границ участка заявителя. Установка 2-х линейных ячеек в РУ 10 кВ на ПС 110/35/10 «Шовгеновская» (Договор ТП №21200-20-00567150-5 от 12.08.2020). | L_010110_000000944 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ХМ-6, Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, аул Старобжегокай, ул Ленина, 35/2, бывший с/з Адыгейский секция №I Vк, секция №Iк, №Iр, №IIр согласно договору технологического присоединения: от 13.01.2020 № 21101-19-00547788-1, Заявитель – Емтыль А.М. | K_prj_107000_60903 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
2.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Э-4, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п. Энем (земли бывшего колхоза "Дружба") согласно договору технологического присоединения: от 26.10.2020 № 21200-20-00592632-1, Заявитель – СНТ «Авиатор» | L_prj_107000_61199 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
2.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ Э-9, Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ КРЗ-7, строительство 2КТП-10/0,4 кВ, строительство 4ЛЭП-0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п. Энем, согласно договору технологического присоединения: от 17.11.2021 № 21101-21-00663794-1, Заявитель – ГБУЗ РА «Тахтамукайская центральная районная больница» | M_prj_107000_61239 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
2.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ для присоединения заявителя по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 12 Марта, д.164 | K_prj_107000_60942 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
2.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Энем с заменой тр-ов 2х5,6 МВА на 2х10 МВА | F_prj_107000_48144 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Комбизавод» с заменой трансформаторов 2х2,5 МВА на трансформаторы 2х6,3 МВА | F_prj_107000_48146 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Кужорская» с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 с 2х2,5 МВА на 2х10 МВА с реконструкцией ЛЭП 10 кВ (К-10) | K_prj_107000_60875 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ «Черемушки» с заменой трансформатора Т-3 2,5 МВА на трансформатор мощностью 25 МВА и установкой трансформатора Т-4 мощностью 25 МВА | K_prj_107000_60882 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Тульская» с заменой 2х4 МВА на 2х10 МВА | K_prj_107000_60876 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Садовая» с установкой трансформатора Т-2 10 МВА и строительство захода ВЛ-35 кВ с изменением схемы подключения подстанции к сети | K_prj_107000_60877 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Адыгейская». Замена трансформаторов 2х16 МВА на 2х25 МВА | K_prj_107000_60878 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ ИКЕА с заменой трансформаторов 2х25 МВА на трансформаторы 2х40 МВА | K_prj_107000_60879 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ «Северная» с заменой трансформатора Т-3 4 МВА на трансформатор мощностью 25 МВА и установкой трансформатора Т-4 мощностью 25 МВА | K_prj_107000_60881 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Адыгейская" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х4 МВА на трансформаторы 2х6,3 МВА | L_030120_000001009 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Шевченко" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х2,5 МВА на трансформаторы 2х4 МВА | L_032320_000001075 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
2.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.2.1 | Реконструкция распределительной сети 10 кВ прилегающей к ПС 110 кВ «ИКЕА», в том числе от ПС 110 кВ «Термнефть», «Набережная», «Западная-2» и ПС 35 кВ «Хомуты» | K_prj_107000_60880 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
2.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Адыгейские электрические сети (8030 т.у.) | K_prj_107000_60684 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
2.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Адыгейские электрические сети (1991 т.у.) | K_prj_107000_60685 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
2.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Адыгейские электрические сети (166 т.у.) | K_prj_107000_60686 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
2.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Адыгейские электрические сети (20 т.у.) | K_prj_107000_60687 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
2.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО "Россети Кубань" Адыгейские электрические сети (6128 т.у.) | M_010120_000001294 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
2.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ ИКЕА | H_prj_107000_60066 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
2.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Шовгеновская» с заменой маслянного на элегазовый выключатель СМВ 110 кВ | L_010120_000001001 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ Э-2 по соглашению о компенсации от 06.04.2021 № 187, Заявитель – Шаззо Ф.А., 2202456 | M_prj_107000_61240 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ Э-7 по соглашению о компенсации от 25.02.2021 № 99, Заявитель – Неспосудный К.П., 2101187 | L_prj_107000_61049 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ТМ-1, ВЛ-0,4 кВ ТМ-1-730, КТП-10/0,4 кВ ТМ-1-730 по соглашению о компенсации затрат от 24.06.2021 № 337, Заявител, 2103665 | L_prj_107000_61147 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ СХ-2 L=12,72 км п. Афипский (диспетчерское наименование ВЛ-10 кВ СХ-2), инвентарный №13608;¶ - ВЛ-0,4 кВ от оп. №1до оп. №1, 2105226 | L_prj_107000_61149 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ОК-6, КТП-10/0,4 кВ ОК-6-162, по соглашению о компенсации от 12.10.2020 №764, Заявитель – Хурум В.К. | L_prj_107000_61010 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ РП-3-1 L=2,55 км (диспетчерское наименование ВЛ-10 кВ РП-3-1) в пролетах опор №11-25 (уточнить при проектировании), инвентарный №4918; ВЛ-10 кВ РП-3-2 L=2,55 км (диспетчерское наименование ВЛ-10 кВ РП-3-2) в пролетах опор №11-25 (уточнить при проектировании), инвентарный №3033 по соглашению о компенсации затрат от 29.07.2021 №407/30-956, Заявитель - ООО "Регион-Строй" | L_prj_107000_61148 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
2.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г

## 17квЭт
Приложение № 17
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 17. Отчет об исполнении основных этапов работ по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за 2 квартал 2022 года
Отчет о реализации инвестиционной программы Публичного акционерного общества энергетики и электрофикации Кубани (ПАО "Россети Кубань")
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2022 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Минэнерго № 21@ от 16.12.2021 г
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений 2022 года, млн. рублей (с НДС) | [25 empty] | Освоение капитальных вложений 2022 года , млн. рублей (без НДС)
|  |  | План | Факт | [24 empty] | План | Факт
|  |  | Всего | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал |  |  |  |  | Всего | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал
|  |  |  | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты |  | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1. | 5.2. | 5.3. | 5.4. | 5.5. | 5.1.1. | 5.1.2. | 5.1.3. | 5.1.4. | 5.1.5. | 5.2.1. | 5.2.2. | 5.2.3. | 5.2.4. | 5.2.5. | 5.3.1. | 5.3.2. | 5.3.3. | 5.3.4. | 5.3.5. | 5.4.1. | 5.4.2. | 5.4.3. | 5.4.4. | 5.4.5. | 6 | 7.1. | 7.2. | 7.3. | 7.4. | 7.5. | 7.1.1. | 7.1.2. | 7.1.3. | 7.1.4. | 7.1.5. | 7.2.1. | 7.2.2. | 7.2.3. | 7.2.4. | 7.2.5. | 7.3.1. | 7.3.2. | 7.3.3. | 7.3.4. | 7.3.5. | 7.4.1. | 7.4.2. | 7.4.3. | 7.4.4. | 7.4.5.
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 8050.1047 | 5061.9173 | 432.7328 | 2125.5901 | 2316.9608 | 186.6336 | 2975.0764 | 231.3846 | 1249.7778 | 1388.9033 | 105.0106 | 2086.8409 | 201.3481 | 875.8123 | 928.0574 | 81.623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7717.4819 | 3896.9759 | 411.6203 | 2200.5045 | 1022.3168 | 262.5343 | 1897.1903 | 171.636 | 1167.693 | 431.097 | 126.7643 | 1999.7856 | 239.9843 | 1032.8115 | 591.2198 | 135.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 1193.5234 | 3175.7697 | 287.1716 | 995.7702 | 1789.545 | 103.2829 | 1760.139 | 141.1138 | 474.8068 | 1100.219 | 43.9994 | 1415.6307 | 146.0579 | 520.9634 | 689.326 | 59.2835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1043.5148 | 2619.4102 | 324.2595 | 1476.724 | 663.4808 | 154.9458 | 1275.4489 | 134.604 | 677.6803 | 390.9523 | 72.2124 | 1343.9612 | 189.6556 | 799.0437 | 272.5285 | 82.7334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 5651.6958 | 1628.4771 | 104.0843 | 1113.1369 | 348.4982 | 62.7577 | 1072.5928 | 53.4432 | 759.4722 | 217.1762 | 42.5012 | 555.8843 | 50.6411 | 353.6647 | 131.322 | 20.2564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5689.7901 | 1179.6907 | 80.974 | 716.8315 | 287.4236 | 94.4616 | 583.2968 | 36.838 | 483.0637 | 10.5774 | 52.8177 | 596.394 | 44.136 | 233.7678 | 276.8462 | 41.644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 744.02 | 9.2756 | 5.2907 | 0 | 0 | 3.9849 | 8.9604 | 5.2907 | 0 | 0 | 3.6696 | 0.31521 | 0 | 0 | 0 | 0.31521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 619.6528 | 4.4814 | 1.7284 | 0 | 0 | 2.7529 | 1.3125 | 0 | 0 | 0 | 1.3125 | 3.1689 | 1.7284 | 0 | 0 | 1.4404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 118.374 | 30.0764 | 0.22911 | 9.7174 | 20.0521 | 0.077696 | 23.3873 | 0 | 9.2316 | 14.08 | 0.075735 | 6.6891 | 0.22911 | 0.48587 | 5.9721 | 0.0019616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.5837 | 4.4684 | 4.4642 | 0 | 0 | 0.0041336 | 0.0020397 | 0 | 0 | 0 | 0.0020397 | 4.4663 | 4.4642 | 0 | 0 | 0.0020938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 342.4915 | 218.3185 | 35.957 | 6.9656 | 158.8654 | 16.5305 | 109.9969 | 31.5369 | 6.2673 | 57.4281 | 14.7646 | 108.3215 | 4.42 | 0.69829 | 101.4373 | 1.7659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.9405 | 88.9253 | 0.19405 | 6.949 | 71.4124 | 10.3699 | 37.1301 | 0.19405 | 6.949 | 29.5673 | 0.41978 | 51.7952 | 0 | 0 | 41.8451 | 9.9501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Краснодарский край | Г | 5668.1031 | 4072.1689 | 318.2145 | 1554.7918 | 2039.9063 | 159.2563 | 2274.518 | 173.0445 | 772.7143 | 1235.9646 | 92.7946 | 1797.651 | 145.17 | 782.0775 | 803.9417 | 66.4617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5533.5638 | 3567.2492 | 328.7658 | 2010.7945 | 984.9276 | 242.7612 | 1765.8291 | 145.1432 | 1092.833 | 414.1009 | 113.752 | 1801.4201 | 183.6226 | 917.9615 | 570.8267 | 129.0093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 1082.1781 | 2861.2866 | 240.8972 | 928.7972 | 1598.4204 | 93.1717 | 1572.6256 | 118.4617 | 438.0401 | 975.2378 | 40.886 | 1288.661 | 122.4355 | 490.7572 | 623.1826 | 52.2857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950.7271 | 2363.8704 | 278.9475 | 1309.4227 | 626.0916 | 149.4087 | 1171.9289 | 119.557 | 609.0021 | 373.9562 | 69.4135 | 1191.9415 | 159.3905 | 700.4205 | 252.1354 | 79.9952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 1082.1781 | 2859.7374 | 239.348 | 928.7972 | 1598.4204 | 93.1717 | 1572.6256 | 118.4617 | 438.0401 | 975.2378 | 40.886 | 1287.1118 | 120.8863 | 490.7572 | 623.1826 | 52.2857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950.7271 | 2361.0791 | 276.1561 | 1309.4227 | 626.0916 | 149.4087 | 1171.9289 | 119.557 | 609.0021 | 373.9562 | 69.4135 | 1189.1502 | 156.5991 | 700.4205 | 252.1354 | 79.9952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 538.6054 | 1441.7164 | 141.8374 | 366.0462 | 889.4741 | 44.3587 | 816.5326 | 77.9428 | 211.3541 | 510.3108 | 16.9249 | 625.1838 | 63.8946 | 154.692 | 379.1634 | 27.4338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490.8 | 1131.7242 | 146.8495 | 699.0011 | 212.1616 | 73.712 | 507.1237 | 66.3479 | 313.8063 | 97.6883 | 29.2811 | 624.6006 | 80.5015 | 385.1948 | 114.4733 | 44.4309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 121.4402 | 745.6768 | 75.3581 | 176.3692 | 461.7422 | 32.2073 | 433.8039 | 27.6675 | 104.9455 | 289.503 | 11.6879 | 311.8729 | 47.6906 | 71.4237 | 172.2392 | 20.5193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.2002 | 720.3058 | 103.7857 | 378.3824 | 192.7163 | 45.4214 | 267.3992 | 43.8391 | 128.1075 | 77.6036 | 17.849 | 452.9066 | 59.9466 | 250.2749 | 115.1127 | 27.5724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 422.1325 | 672.3442 | 22.1525 | 386.3819 | 247.2041 | 16.6058 | 322.2892 | 12.8515 | 121.7405 | 175.424 | 12.2732 | 350.0551 | 9.3011 | 264.6414 | 71.78 | 4.3325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358.727 | 509.049 | 25.521 | 232.0391 | 221.2138 | 30.2752 | 397.406 | 9.37 | 167.0883 | 198.6643 | 22.2834 | 111.643 | 16.151 | 64.9508 | 22.5494 | 7.9919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство одной КЛ-10 кВ от резервной линейной ячейки в PУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Тургеневская» до проектируемой 2БКРП-10/0,4 кВ, строительство 2БКРП-10 кВ в г. Краснодар, ул. Морская, 54/2, Заявитель - Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (Договор ТП №21200-20-00571960-1 от 17.09.2020). | L_032310_000000939 | 36.703 | 27.4475 | 2.929 | 0 | 24.5185 | 0 | 27.4475 | 2.929 | 0 | 24.5185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.5858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство 2-х КЛ-10 кВ для включения I с.ш. РУ-10 кВ проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-230 (I с.ш.) ТП-689 (I с.ш.), строительство 2-х КЛ-10 кВ для включения II с.ш. РУ-10 кВ проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-230 (II с.ш.) – ТП-689 (II с.ш.) для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств заявителя Управление капитального строительства Службы инженерно-технического обеспечения Федеральной службы охраны Российской Федерации ЭПУ земельного участка для размещения и эксплуатации зданий и сооружений хозяйства 1-2 по адресу: г. Сочи, ул. Инжирная (кадастровый номер 23:49:0203001:1045) (Договор ТП №20201-20-00563588-1 от 11.09.2020). | L_072310_000000940 | 9.7774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Кудепста» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств заявителя ООО «СЗ Громитус» - ЭПУ земельного участка по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Краснодарский край, г. Сочи (кадастровый номер: 23:49:0401008:1251) (Договор ТП №21200-20-00564036-1 от 14.05.2020) | L_072310_000000941 | 14.5813 | 9.1815 | 0 | 9.1815 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 7.6815 | 0 | 7.6815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.151 | 17.696 | 0 | 17.696 | 0 | 0 | 8.0539 | 0 | 8.0539 | 0 | 0 | 9.6421 | 0 | 9.6421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ Южная Озереевка с установкой двух трансформаторов 110/10 кВ мощностью 10 МВА каждый (Договор ТП №21200-19-00543950-4 от 27.03.2020) | L_112310_000000949 | 116.0432 | 136.4244 | 0.38 | 135.4891 | 0 | 0.55527 | 56.0625 | 0 | 55.5072 | 0 | 0.55526 | 80.3619 | 0.38 | 79.9819 | 0 | 5.21e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.7027 | 204.0628 | 0.39583 | 7.7042 | 192.4187 | 3.5441 | 174.0998 | 0.39583 | 3.7225 | 169.8692 | 0.11227 | 29.963 | 0 | 3.9817 | 22.5494 | 3.4319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство питающих ЛЭП 110 кВ (ориентировочная протяженность 20,9 км) для присоединения ПС 110 кВ Южная Озереевка (Договор ТП №21200-19-00543950-4 от 27.03.2020) | L_112310_000000950 | 245.0277 | 211.0798 | 0.38 | 56.4061 | 145.6872 | 8.6065 | 139.6495 | 0 | 19.7771 | 111.7774 | 8.095 | 71.4303 | 0.38 | 36.629 | 33.9098 | 0.5115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.1396 | 158.4863 | 0.39583 | 139.0716 | 0 | 19.0189 | 128.0183 | 0.39583 | 110.0838 | 0 | 17.5387 | 30.468 | 0 | 28.9878 | 0 | 1.4802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/35/10кВ «КПТФ с установкой дополнительных линейных ячеек на 1 СШ-10кВ» в ст.Кавказская, Кавказского района (дог. №20306-20-005783, 2100318 | L_prj_107000_61015 | НД | 4.946 | 0 | 4.7541 | 0 | 0.19193 | 0.19193 | 0 | 0 | 0 | 0.19193 | 4.7541 | 0 | 4.7541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 4.3788 | 0 | 4.1703 | 0 | 0.20851 | 4.3788 | 0 | 4.1703 | 0 | 0.20851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | «Строительство ВЛЗ-10 кВ, строительство ТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП 10/0,4 кВ до границ земельного участка по адресу: - Брюховецкий район, х. Красная Нива, ул. Длинная, дом №117, заявитель Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа №6 имени М.В. Масливец х. Красная Нива муниципального образования Брюховецкий район». (ТУ №08-01/0107-20-сс от 18.09.2020 ТП №20701-20-00571752-1 от 18.09.2020) | L_prj_107000_60975 | НД | 0.054775 | 0 | 0.034119 | 0.020656 | 0 | 0.052415 | 0 | 0.031759 | 0.020656 | 0 | 0.00236 | 0 | 0.00236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.81409 | 0 | 0 | 0.76516 | 0.048929 | 0.81409 | 0 | 0 | 0.76516 | 0.048929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №13 ВЛ 10 кВ М-3, в границах земельного участка по адресу: - Тимашевский район , ст. Медведовская, автодорога Краснодар - Ейск, заявитель Министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края. (ТУ № 08-05/0415-21-сс от 16.11.2021 ТП № 20705-21-00673052-1 от 16.11.2021) | L_prj_107000_61173 | НД | 0.01707 | 0 | 0 | 0.01707 | 0 | 0.01707 | 0 | 0 | 0.01707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.05908 | 0.045471 | 0 | 0 | 0.013609 | 0.05908 | 0.045471 | 0 | 0 | 0.013609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | «Строительство двух ЛЭП-10 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин в РУ-10 кВ «РПП-10»; строительство двух 2БКТП-10/0,4 кВ с установкой силовых трансформаторов для технологического присоединения электроустановок заявителя- Брюховецкий район, ст. Брюховецкая, ул. Ленина, д.144, заявитель ООО «Ренус Фрейт логистик» (ТУ ИА-08/0008-19 от 30.09.2019 ТП № 21200-19-00520600-1 от 30.09.2019) | K_prj_107000_60922 | НД | 0.47361 | 0 | 0.41371 | 0 | 0.059907 | 0.47361 | 0 | 0.41371 | 0 | 0.059907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | «Строительство ВЛ-10 кВ от существующей ВЛ-10 кВ "НП-7" до границы земельного участка заявителя по адресу: Краснодарский край, Павловский район, в 1375 метрах северо-западнее х. Междуреченский (секции 4 контур 109) (Договор ТП от 17.09.2021 №20604-21-00662106-1 ИП Исупов М.В.) | L_prj_107000_61155 | НД | 0.010895 | 0.010895 | 0 | 0 | 0 | 0.010895 | 0.010895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП 10/0,4 кВ, реконструкция ВЛ-10 кВ СМ-1, СМ-14, строительство двух ВЛ-0,4 кВ для присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" электроустановок МБОУ СОШ № 2 имени Героя Советского Союза А.А. Артюха по адресу: Краснодарский край, р-н. Староминский, ст-ца Староминская, ул. Пушкина, д. 135. Договор ТП от 13.12.2021 № 20504-21-00684736-1 | L_prj_107000_61154 | НД | 0.36781 | 0 | 0 | 0 | 0.36781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36781 | 0 | 0 | 0 | 0.36781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 1.7383 | 1.3705 | 0 | 0 | 0.36781 | 1.3705 | 1.3705 | 0 | 0 | 0 | 0.36781 | 0 | 0 | 0 | 0.36781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2БКРП-10 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин в РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ "Бытха" до РУ-10 кВ проектируемого 2БКРП-10 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" энергопринимающих устройств заявителя ООО "СЗ "Кислород" - ЭПУ земельного участка. Категория земель: земли населённых пунктов. Виды разрешённого использования: жилой комплекс, расположенный по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Краснодарский край, г. Сочи, р-н Хостинский (кадастровый номер 23:49:0000000:8647) | L_prj_107000_60977 | НД | 33.5158 | 0 | 31.7845 | 0 | 1.7313 | 1.7313 | 0 | 0 | 0 | 1.7313 | 31.7845 | 0 | 31.7845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 33.8647 | 0 | 14.7702 | 16.4875 | 2.607 | 33.8647 | 0 | 14.7702 | 16.4875 | 2.607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ "Кудепста" для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО "Кубаньэнерго" энергопринимающих устройств заявителя ООО СЗ "РАФСТРОЙ" - ЭПУ земельного участка по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район: м-н Кудепста, земельный участок №1 (кадастровый номер 23:49:0401008:1249) | L_prj_107000_61021 | НД | 13.2767 | 0 | 12.2263 | 0 | 1.0505 | 1.0505 | 0 | 0 | 0 | 1.0505 | 12.2263 | 0 | 12.2263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 20.8338 | 0 | 19.7833 | 0 | 1.0505 | 11.7753 | 0 | 10.7248 | 0 | 1.0505 | 9.0585 | 0 | 9.0585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство БКТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №1 ВЛ-10 кВ «ТП-А401 – ТП-А402» до проектируемой БКТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" энергопринимающих устройств заявителя СНТ "Ахштырь" - ЭПУ земельных участков для садоводства по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, село Ахштырь, пер. Форелевый, СНТ "Ахштырь" | L_prj_107000_61064 | НД | 0.47437 | 0.47437 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.27437 | 0.27437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство СП-6 кВ с установкой 2-х линейных ячеек, строительство КЛ-6 кВ для включения СП-6 кВ в рассечку КЛ-6 кВ ТП-Х2 – ТП-Х26, строительство КЛ-6 кВ от ячейки СП-6 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств Заявителя СНТ «Сутугинское» - ЭПУ объекта незавершенного строительства по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, с/т «Сутугинское» (кадастровый номер 23:49:0304005:2612) | L_prj_107000_61122 | НД | 15.9871 | 1.205 | 11.0191 | 3.1993 | 0.56367 | 1.7687 | 1.205 | 0 | 0 | 0.56367 | 14.2184 | 0 | 11.0191 | 3.1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 10.4951 | 0 | 9.7912 | 0 | 0.7039 | 10.4951 | 0 | 9.7912 | 0 | 0.7039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Сооружение двухцепной КЛ 10 кВ Лаура – РТП 10 кВ от РУ-10 кВ ПС 110 кВ Лаура до границ участка Заявителя (для ТП ООО «Газпром социнвест») | L_prj_107000_61123 | НД | 1.1573 | 1.1573 | 0 | 0 | 0 | 0.92584 | 0.92584 | 0 | 0 | 0 | 0.23146 | 0.23146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2СП-10 кВ, строительство 2-х КЛ-10 кВ для включения проектируемой 2СП-10 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ «Сочи» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" энергопринимающих устройств Заявителя Общество с ограниченной ответственностью "Альпика" - ЭПУ земельного участка из земель населенных пунктов для обеспечения эксплуатаций зданий и сооружений консервного комбината по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, пер. Трунова, 7-в (кадастровый номер земельного участка 23:49:0205027:10) | L_prj_107000_61175 | НД | 12.7288 | 3.3964 | 0 | 9.3324 | 0 | 11.5298 | 3.3964 | 0 | 8.1333 | 0 | 1.199 | 0 | 0 | 1.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 3.538 | 3.538 | 0 | 0 | 0 | 3.538 | 3.538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения 2ТП-10/0,4 кВ в рассечку КВЛ-10 кВ ТП-А54 – ТП-А174 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" энергопринимающих устройств заявителя ФГКУ "Одиннадцатый отдельный авиационный отряд" - ЭПУ нежилого здания по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, ул. Костромская, 93 (кадастровый номер: 23:49:0402023:1827) | L_prj_107000_61176 | НД | 3.8414 | 0.85977 | 0 | 2.9816 | 0 | 2.8787 | 0.85977 | 0 | 2.0189 | 0 | 0.96271 | 0 | 0 | 0.96271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.71647 | 0.71647 | 0 | 0 | 0 | 0.71647 | 0.71647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция РУ-6 кВ ТРП-103, строительство КЛ-6 кВ от линейной ячейки РУ-6 кВ ТРП-103 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" энергопринимающих устройств заявителя ООО "ЛУКОЙЛ-Экоэнерго" - ЭПУ земельного участка из земель населённых пунктов. Разрешённое использование: "Гидроэлектростанция" по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, пгт. Красная Поляна, ул. Турбинная (кадастровый номер 23:49:0000000:6943) | L_prj_107000_61022 | НД | 6.4289 | 0 | 6.4289 | 0 | 0 | 6.4289 | 0 | 6.4289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения I секции шин РУ-10 кВ 2БКТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-Х282 – ТП-Х33н, строительство двух КЛ-10 кВ для включения II секции шин РУ-10 кВ 2БКТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-Х282 – ТП-Х85 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя МКУ города Сочи «Управление капитального строительства» - ЭПУ объекта «строительство блока начальной школы на территории муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средняя образовательная школа №11 на 400 мест (ул. Чекменёва, 45) Хостинского района города Сочи (проектно-изыскательские работы, строительство)» по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, ул. Чекменёва, 45 (в границах земельного участка с кадастровым номером 23:49:0303001:9) | L_prj_107000_61063 | НД | 15.3974 | 0 | 6.4034 | 8.994 | 0 | 15.3974 | 0 | 6.4034 | 8.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ от линейных ячеек РУ-6 кВ ПС 110/10/6 кВ "Бочаров ручей" для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" энергопринимающих устройств заявителя ООО "Зодчий" – ЭПУ земельного участка. Категории земель: земли населённых пунктов, вид разрешённого использования: для строительства многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, пер. Теневой (кадастровый номер: 23:49:0201012:113) | L_prj_107000_61177 | НД | 18.7508 | 1.6632 | 0 | 17.0876 | 0 | 17.0876 | 0 | 0 | 17.0876 | 0 | 1.6632 | 1.6632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 1.7325 | 1.7325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7325 | 1.7325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-Х214 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя Непосредственной формы правления жилым домом по ул. Измайловская (председатель – Туманова М.А.) - ЭПУ многоквартирного жилого дома по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, ул. Измайловская, участок №3 (кадастровый номер 23:49:0308007:4520) | L_prj_107000_61178 | НД | 0.038624 | 0 | 0.038624 | 0 | 0 | 0.038624 | 0 | 0.038624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство необходимого количества 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство КЛ-10 кВ для включения 2БКТП-10/0,4 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ТП-185 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань"энергопринимающих устройств заявителя УКС СИТО ФСО России - ЭПУ земельного участка. Категория земель: земли населённых пунктов с видом разрешенного использования: разработка проектной документации для реконструкции объекта охраны "Ривьера" по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, проспект Курортный, (кадастровый номер 23:49:0203029:1013) | L_prj_107000_61023 | НД | 11.1607 | 0 | 11.1607 | 0 | 0 | 11.1607 | 0 | 11.1607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство БКРП-10 кВ с установкой 3 линейных ячеек с присоединением его в рассечку КЛ-10 кВ «РП-1-ТП-10/0,4 кВ «Волей Град» в г. Анапа, с. Витязево, пр. Южный, д. 3 В согласно договору технологического присоединения от 05.02.2021 №21200-20-00606214-1 заявитель Частное учреждение «Спортивно-учебно-оздоровительный центр «Волей Град». | L_prj_107000_61192 | НД | 7.0895 | 2.0345 | 0 | 5.055 | 0 | 1.6276 | 1.6276 | 0 | 0 | 0 | 5.4619 | 0.4069 | 0 | 5.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 1.6954 | 1.6954 | 0 | 0 | 0 | 1.6954 | 1.6954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ, КТП-6/0,4 кВ и ВЛИ-0,4 кВ в ст. Натухаевская согласно договору технологического присоединения: от 30.09.2019 г. № 20104-19-00525556-1 заявитель Муниципальное бюджетное учреждение "Спортивная школа "Раевская" муниципального образования город Новороссийск | K_prj_107000_60886 | НД | 1.778 | 0 | 0 | 1.778 | 0 | 0.59331 | 0 | 0 | 0.59331 | 0 | 1.1847 | 0 | 0 | 1.1847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ, 2БКРП-10 кВ в ст. Раевская согласно дог тп от 27.07.2020 № 21200-20-00563724-1 заяв "Министерство обороны РФ" | L_prj_107000_61025 | НД | 36.6366 | 0 | 32.4013 | 3.8292 | 0.40611 | 15 | 0 | 14.9743 | 0 | 0.025677 | 21.6366 | 0 | 17.427 | 3.8292 | 0.38044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ З-2-122, Краснодарский край, г. Краснодар, Прикубанский округ, ул. им. Академика Лукьяненко П.П. согласно договору технологического присоединения: от 18.03.2021 № 21100-21-00618118-1, Заявитель – ООО "Кубанский медицинский центр" | L_prj_107000_61079 | НД | 3.0494 | 0.31087 | 2.7385 | 0 | 0 | 3.0494 | 0.31087 | 2.7385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ СК-2, строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ СК-5, строительство 2КТП-10/0,4 кВ, строительство 4ВЛ-0,4 кВ от проектируемой 2КТП-10/0,4 кВ, Краснодарский край, г. Краснодар, ст. Старокорсунская, ул. Шевченко, 222, согласно договору технологического присоединения: от 30.04.2021 № 21106-21-00619170-1, Заявитель – МКУ МО г. Краснодар «Единая служба заказчика» | L_prj_107000_61143 | НД | 7.2028 | 0.21902 | 2.1298 | 4.854 | 0 | 3.98 | 0.21902 | 2.0233 | 1.7377 | 0 | 3.2228 | 0 | 0.10648 | 3.1163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ПС/110/10/6 кВ "РИП" с установкой двух линейных ячеек в РУ-6 кВ на разных секциях шин для подключения энергопринимающих устройств ЖСК "Гарантия", расположенный по адресу:г.Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. им. Карякина, 5/1, кадастровый № 23:43:0141008:14022 | J_prj_107000_60465 | НД | 0.42346 | 0 | 0.42346 | 0 | 0 | 0.42346 | 0 | 0.42346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ "ХБК" с установкой двух линейных ячеек на разных секциях шин в РУ-10 кВ для подключения энергопринимающих устройств ООО "Альфа Строительная Компания", расположенный по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, кадастровый номер 23:43:0403001:336 | I_prj_107000_60184 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ «ХБК» с установкой двух линейных ячеек в РУ-10 кВ наразных секциях шин для подключения энергопринимающих устройств ООО «Горторгкомплекс», расположенный по адресу: Краснодарский край,г.Краснодар, ул. Уральская, д. 116, к/н: 23:43:0403020:185 | J_prj_107000_60460 | НД | 0.40128 | 0.40128 | 0 | 0 | 0 | 0.40128 | 0.40128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 35/6 кВ "НС-11" с установкой одной линейной ячейки в РУ-6 кВ для подключения энергопринимающих устройств ООО "Алькасар", расположенный по адресу: г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, пос. Краснодарский, Почтовое отделение №73 к/н: 23:43:0143021:11910 2201377 | J_prj_107000_60607 | НД | 0.20953 | 0.20953 | 0 | 0 | 0 | 0.20953 | 0.20953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Юго-Восточная» с установкой одной линейной ячейки на II с.ш. в РУ-6 кВ для подключения энергопринимающих устройств ООО «СК Мегаполис» по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Магистральная, в пересечении с пр. 4-й Онежский, к/н 23:43:0404005:562 | J_prj_107000_60671 | НД | 0.295 | 0.295 | 0 | 0 | 0 | 0.295 | 0.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух СП-10 кВ с установкой 2 линейных ячеек, прокладка двух КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ «Военгородок», строительство 2РП-10 кВ с установкой 4-х линейных ячеек, Краснодарский край, г. Краснодар, д.53, в границах участка почтового отделения 53 согласно договору технологического присоединения: от 25.09.2019 №21106-19-00526946-1, Заявитель – ООО «Специализированный застройщик «Корпус». | L_032310_000000947 | 0 | 0.33613 | 0 | 0.33613 | 0 | 0 | 0.31943 | 0 | 0.31943 | 0 | 0 | 0.0167 | 0 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ от резервной линейной ячейки в РУ-6 кВ ПС 110/35/6 кВ "Северная" до проектируемой 2БКРП-6 кВ, строительство 2БКРП-6 кВ в г. Краснодар, к/н 23:43:0000000:20051, Заявитель – Муниципальное казенное учреждение муниципального образования г. Краснодар "Центр мониторинга дорожного движения и транспорта". | L_prj_107000_61080 | НД | 4.76 | 1.2617 | 2.7245 | 0 | 0.77376 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 4.56 | 1.0617 | 2.7245 | 0 | 0.77376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 15.2415 | 0 | 3.1732 | 11.2945 | 0.77376 | 14.4677 | 0 | 3.1732 | 11.2945 | 0 | 0.77376 | 0 | 0 | 0 | 0.77376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ А-2, Краснодарский край, Северский р-он, п. Афипский Заявитель – ИП Авакян В.Г. | L_prj_107000_61144 | НД | 4.6376 | 0.24284 | 2.3502 | 1.8875 | 0.15706 | 0.33792 | 0 | 0 | 0.33792 | 0 | 4.2997 | 0.24284 | 2.3502 | 1.5496 | 0.15706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 3.2058 | 0.20237 | 2.5985 | 0.24793 | 0.15706 | 3.0488 | 0.20237 | 2.5985 | 0.24793 | 0 | 0.15706 | 0 | 0 | 0 | 0.15706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ЖБИ-11, Краснодарский край, Динской район, ст. Васюринская ул. Железнодорожная, 1а согласно договору технологического присоединения: от 18.02.2021 № 21200-21-00614624-1, Заявитель - ООО "Фармсервис" | L_prj_107000_61081 | НД | 0.24879 | 0.06118 | 0 | 0.18761 | 0 | 0.24879 | 0.06118 | 0 | 0.18761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Лорис» для технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «АРТ-ТЕХ» расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, в районе поселка Индустриального, к/н 23:43:0125001:1402 | L_prj_107000_61193 | НД | 0.0256 | 0.0256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0256 | 0.0256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.032 | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 0.032 | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ «Калинино», Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Трудовая 3-я, д. 100 согласно договору технологического присоединения: от 22.07.2021 № 21100-21-00653916-1, Заявитель – ООО «КВП-АТЛАНТ» | L_prj_107000_61194 | НД | 1.1146 | 0.41461 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1146 | 0.41461 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 5.2404 | 0.34551 | 4.8949 | 0 | 0 | 0.34551 | 0.34551 | 0 | 0 | 0 | 4.8949 | 0 | 4.8949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ПС110/6 кВ «Парфюмерная», Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Фурманова 1/6 согласно договору технологического присоединения: от 27.05.2021 № 21100-21-00636260-1, Заявитель – ООО «МастерПласт» | L_prj_107000_61195 | НД | 16.7542 | 0 | 0 | 16.7542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7542 | 0 | 0 | 16.7542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.63265 | 0.63265 | 0 | 0 | 0 | 0.63265 | 0.63265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Д-2, строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ДН-12, строительство 2КТП-10/0,4 кВ, строительство 2ВЛ-0,4 кВ от проектируемой 2КТП-10/0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, Динской район, ст. Динская, ул. Красная, 1Б/1, согласно договору технологического присоединения: от 27.12.2021 № 21103-21-00684912-1, Заявитель – ГКУ «ГУСКК» | M_prj_107000_61232 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.2674 | 0.2674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2674 | 0.2674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ АГ-13, строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ДН-12, строительство 2КТП-10/0,4 кВ, строительство 4ВЛ-0,4 кВ от проектируемой 2КТП-10/0,4 кВ, Краснодарский край, Динской район, ст. Динская, ул. Красная, 34, согласно договору технологического присоединения: от 12.04.2021 № 21103-21-00617540-1, Заявитель – МБОУ МО Динского района СОШ №3 | M_prj_107000_61233 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.20385 | 0.20385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20385 | 0.20385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ «ОБД», Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ГУП ОПХ «Рассвет» СК НИИ животноводства, участок 6 Заявитель – ООО «ВБ КУБАНЬ» | M_prj_107000_61234 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.64748 | 0.64748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64748 | 0.64748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ПС 110/10/6 кВ «Восточная», строительство 2КТПП-10/0,4 кВ, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. 2-я Пятилетка, 19/2 Заявитель – Управление делами Президента РФ | M_prj_107000_61235 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.74896 | 0.74896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74896 | 0.74896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Аэропорт», Краснодарский край, г. Краснодар, участок №298 согласно договору технологического присоединения: от 10.08.2021 № 21100-21-00651408-1, Заявитель – ООО «Бауцентр Рус» | M_prj_107000_61236 | НД | 0.91404 | 0.91404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91404 | 0.91404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.7617 | 0.7617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7617 | 0.7617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин в РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ «Восточная» до границы земельного участка в г. Краснодар, к/н 23:43:0304062:0001, Заявитель – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма» (ФГБОУ ВО КГУФКСТ). | M_prj_107000_61237 | НД | 1.371 | 0 | 0 | 0 | 1.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.371 | 0 | 0 | 0 | 1.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 1.371 | 0 | 0 | 0 | 1.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.371 | 0 | 0 | 0 | 1.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ Л-103, Краснодарский край, г. Краснодар, согласно договору технологического присоединения: от 02.02.2022 № 21106-22-00701768-1– Заявитель ООО «ЛОГИНДУСТРИЯ» | M_prj_107000_61238 | НД | 0.058109 | 0 | 0.055538 | 0.0025707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058109 | 0 | 0.055538 | 0.0025707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.24176 | 0.059204 | 0.18256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24176 | 0.059204 | 0.18256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от двух линейных ячеек на разных с.ш. РУ-10 кВ 2БРТП-10/0,4 кВ проектируемого по ТЗ 4915, Строительство 2БКРП-10 кВ в г. Краснодар, ул. им. Пушкина, уч.8, Заявитель – Государственное казенное учреждение «Главное управление строительства Краснодарского края» (Договор ТП №21200-19-00537256-1 от 30.12.2019). | L_032310_000000938 | 0 | 1.7876 | 1.7876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7876 | 1.7876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ «Ангарская», в г. Краснодар Краснодарского края, ГБУЗ «Научно-исследовательский институт – ККБ № 1 имени профессора С.В. Очаповского» Министерство здравоохранения Краснодарского края | L_032310_000000948 | 0 | 54.9557 | 0 | 54.9557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.9557 | 0 | 54.9557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ, СП-10 кВ в г. Анапа согласно договору технологического присоединения от 07.06.2007 №21200-07-000406-1 заявитель ООО «РН-Краснодарнефтегаз» | M_prj_107000_61225 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 1.6417 | 1.6417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6417 | 1.6417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ в ст. Благовещенская согласно договору технологического присоединения от 23.08.2018 № 20102-18-00456474-1, заявитель ОАО "Российские железнодорожные дороги" | M_prj_107000_61226 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.14436 | 0.14436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14436 | 0.14436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 110 кВ для технологического присоединение энергопринимающих устройств АО «Новорослесэкспорт» по договору № 31200-16-00324640-4 от 07.10.2016 | H_prj_107000_51055 | 0 | 1.4915 | 0 | 1.4915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4915 | 0 | 1.4915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 110 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств АО "Новорослесэкспорт" по договору №31200-16-00324640-4 от 07.10.2016 - 2 этап строительства (ориентировочная протяженность 6,0 км) | K_prj_107000_60883 | 0 | 1.435 | 0 | 1.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.435 | 0 | 1.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | п.4965 Реконструкция (увеличение протяженности) ВЛ-10 кВ, строительство КТП-10/0,4 кВ и ВЛИ-0,4 кВ в г. Новороссийск, ст-ца Раевская , согласно договору технологического присоединения: от 30.04.2021 №20104-21-00628056-1 заявитель-Чесноков Н.Н. | M_prj_107000_61227 | НД | 0.49487 | 0.49487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49487 | 0.49487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.49487 | 0.49487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49487 | 0.49487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух ЛЭП-10 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ «Родниковая» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Роял Эдвайзерс Ритейл» - ЭПУ земельного участка для торгового центра по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, ул. Пластунская,(кадастровый номер 23:49:0205019:1061) | M_prj_107000_61209 | НД | 0.15677 | 0.15677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15677 | 0.15677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.97417 | 0.97417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97417 | 0.97417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ РП-8 для технологического присоединения электроустановок заявителя Акционерное общество "РЭМ" ЭПУ объектов незавершенного строительства по адресу: г. Сочи, с. Детляжка, ул.Главная (кадастровые номера 23:49:0120002:1253, 23:49:0120002:1254, 23:49:0120002:1260, 23:49:0120002:1261, 23:49:0120002:1384) | L_prj_107000_60978 | НД | 0.33142 | 0.24 | 0 | 0.091418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33142 | 0.24 | 0 | 0.091418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-К28 – ТП-К71п для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" энергопринимающих устройств заявителя Вартеваньяна С.Э. - ЭПУ земельного участка для магазинов, общественного питания, гостиничного обслуживания, для размещения объектов, характерных для населённых пунктов по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, с. Эстосадок, ул. Защитников Кавказа (кадастровый номер 3:49:0420022:2715) | M_prj_107000_61210 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-10/0,4 кВ, строительство четырёх КЛ-10 кВ для включения 2ТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ: «П-610 – ТП-К95 (I с.ш.)», «П-509 – ТП-К95 (II с.ш.)» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Горный отдых» - ЭПУ земельного участка (виды разрешённого использования: для размещения олимпийского объекта «гостиничный комплекс на 162 номера категории 3 звезды в пос. Эсто-Садок (проектные и изыскательские работы, строительство)», под иными объектами специального назначения») по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, с. Эстосадок, ул. Дубравная, д. 70(кадастровый номер 23:49:0512001:1833) | M_prj_107000_61211 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.4025 | 0.4025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4025 | 0.4025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | «Строительство РП-10 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения РП-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ТРП-300 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя АО Санаторий «Золотой Колос» - ЭПУ земельного участка. Категории земель: земли населённых пунктов, разрешённое использование: для эксплуатации зданий и сооружений санатория «Золотой Колос», расположенный по адресу: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир участок. Почтовый адрес ориентира: край Краснодарский, г. Сочи, р-н Хостинский, пр-кт Курортный, 86, участок №4 (кадастровый номер участка 23:49:0302017:6))» | M_prj_107000_61212 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 5.8392 | 5.8392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8392 | 5.8392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2РП-10 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения 2РП-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Бытха» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Специализированный застройщик «Кислород» - ЭПУ земельного участка (вид разрешённого использования: парковка, автостоянка, многоэтажная парковка) по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район (кадастровый номер 23:49:0301016:1413) | M_prj_107000_61213 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 1.4167 | 1.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4167 | 1.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ, строительство КВЛ-10 кВ от ближайшей опоры КВЛ-10 кВ ТП-А113-ТП-А458п/ТП-114п до КТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения электроустановок заявителя Департамент строительства администрации города Сочи земельный участок для обеспечения инженерной инфраструктурой земельных участков, выделенных многодетным семьям в п. Кудепста по адресу: г. Сочи, Адлерский район, п. Кудепста, земельный участок (кадастровый номер 23:49:0401009:2786) (договор от 31.07.2018 №20206-18-00452896-1) | J_prj_107000_60385 | 0 | 0.3608 | 0 | 0 | 0 | 0.3608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3608 | 0 | 0 | 0 | 0.3608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство РП-10 кВ от РУ-10 кВ на ПС 35/10 кВ "Алексеевская", строительство ВЛЗ-10 кВ от проектируемого РП-10 кВ до границы земельного участка расположенного по адресу Краснодарский Тихорецкий район, с/о "Алексеевский, сектор 16, контур 1. Кадастровый номер: 23:32:0602000:716" (Договор ТП от 26.01.2021 №21200-21-00609996-1 ИП Лоцманов Николай Константинович) | M_prj_107000_61200 | НД | 0.29653 | 0.29653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29653 | 0.29653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.3487 | 0.3487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3487 | 0.3487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №12-10 ВЛ 10 кВ Б-7, в границах земельного участка по адресу: Брюховецкий район, ст. Брюховецкая, ул. Привокзальная, д. 28, заявитель Общество с ограниченной ответственностью «Агроплазма». (ТУ № 08-01/0206-21-сс от 10.09.2021 ТП № 20701-21-00666268-1 от 10.09.2021) | M_prj_107000_61202 | НД | 0.099591 | 0 | 0 | 0.099591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099591 | 0 | 0 | 0.099591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.045471 | 0.045471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045471 | 0.045471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №44 ВЛ 10 кВ НК-5, проектирование и строительство ТП-10/0,4 кВ, строительство участков ВЛИ 0,4 кВ от проектируемой ТП до границ земельных участков по адресу: - р-н. Тимашевский, ст. Новокорсунская, ул. Красная, д. 33 - заявитель Администрация муниципального образования Тимашевский район (ТУ № 08-05/0510-21-сс от 27.12.2021 ТП № 20705-21-00681828-1 от 27.12.2021) | M_prj_107000_61203 | НД | 0.047226 | 0 | 0 | 0.047226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047226 | 0 | 0 | 0.047226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.1301 | 0.1301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1301 | 0.1301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛЗ 10 кВ от опоры №4-2 ВЛ 10 кВ ПД-3 до границ земельного участка по адресу: - Каневской район, ст. Каневская, с/п Каневское, заявитель ЗАО АФПЗ «Победа». (ТУ № 08-03/0282-21-сс от 09.09.2021 ТП № 20703-21-00667036-1 от 09.09.2021) | M_prj_107000_61204 | НД | 0.079387 | 0 | 0 | 0.079387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079387 | 0 | 0 | 0.079387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.045739 | 0.045739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045739 | 0.045739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛЗ 10 кВ от опоры №43 ВЛ 10 кВ КЛН-6 до границ земельного участка по адресу:- Калининский район, ст. Старовеличковская, промзона, заявитель ООО «Фруктис» (ТУ № 08-02/0192-21-сс от 28.07.2021 ТП № 20702-21-00655662-1 от 28.07.2021) ВЛ 10 кВ-0,1 км | M_prj_107000_61205 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.046677 | 0.046677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046677 | 0.046677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛЗ 10 кВ от опоры №2/189 ВЛ 10 кВ Р-7 до границ земельного участка по адресу: - Тимашевский район, ст. Роговская, в границах ОАО АФ «Роговская», секция 26, контур 52, заявитель ООО «Экватор Агро» (ТУ № 08-05/0321-21-сс от 09.08.2021 ТП № 20705-21-00657726-1 от 09.08.2021) ВЛЗ 10 кВ - 0,050 км. | M_prj_107000_61206 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.046007 | 0.046007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046007 | 0.046007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | «Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №93 ВЛ 10 кВ ГВ-1, в границах земельного участка по адресу: - Краснодарский край, р-н. Калининский, ст-ца. Гривенская, ул. Спортивная, д. 6, заявитель: Общество с ограниченной ответственностью "Лебеди"» (ТУ № 08-02/0343-21-сс от 30.12.2021 ТП № 20702-21-00695908-1 от 30.12.2021). ВЛ 10 кВ - 0,015 км. | M_prj_107000_61207 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.045538 | 0.045538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045538 | 0.045538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство участка КЛ-10 кВ А-5 до границы участка заявителя ООО «Трансстроймеханизация», с целью электроснабжения объекта по адресу: 353590 Славянский район, ст-ца. Анастасиевская, ул. Коммунистическая, д. 15-В, кадастровый номер 23:27:1102092:10018 согласно ТУ № 06-01/0493-22-сс/1 (договор от 04.02.2022 № 20902-21-00691462-1),максимальная присоединяемая мощность 400 кВт | M_prj_107000_61208 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.048225 | 0.048225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048225 | 0.048225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-2А с площадью поперечного сечения от 3х70+(1х54,6; 1х70; 1х95) мм2 до 3х95+(1х70; 1х95) мм2). Установка КТП-10(6)/0,4 кВ на максимальную мощность от 356 кВт до 560,7 кВт. Строительство ВЛЗ-10 кВ проводом СИП-3 сечением 95 мм2. По договору № 20801-19-00546288-1 от 11.02.2020. Заявитель – Общество с ограниченной ответственностью «РН Газотопливная компания». ЭПУ здания операторной - АЗС 89:Краснодарский край, р-н. Выселковский, относительно ориентира автомобильная дорога "ст. Журавская - г. Тихорецк" км. 14+200, слева, расположенного в границах участка (кад. №23:05:0604000:501) | K_prj_107000_60927 | НД | 0.28908 | 0.28908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28908 | 0.28908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение с установкой прибора интеллектуальной системы учета электрической энергии по адресу: Краснодарский край, р-н Ленинградский, ст-ца Ленинградская, тер. в границах колхоза им. Ленина, д.0, прим: участок-1, секция 3, контур-65, к/н 23:19:0105000:386. Договор ТП от 23.09.2021 № 20503-21-00669624-1 | L_prj_107000_61091 | НД | 0.041448 | 0.041448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041448 | 0.041448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/35/10кВ "Восток" с установкой дополнительной линейной ячейки на 1СШ-10кВ в г. Армавире, Северная Промзона. (дог. №21200-19-005134, 2100457 | L_prj_107000_61014 | НД | 0.14584 | 0 | 0 | 0 | 0.14584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14584 | 0 | 0 | 0 | 0.14584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 3.0627 | 0 | 2.9169 | 0 | 0.14584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0627 | 0 | 2.9169 | 0 | 0.14584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ПС-110/35/10кВ «Кубань» с установкой дополнительных линейных ячеек на 1 СШ-10кВ в с.Новоукраинское, примерно в 1850 м по направлению на , 2100326 | L_prj_107000_61016 | НД | 0.15781 | 0 | 0 | 0 | 0.15781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15781 | 0 | 0 | 0 | 0.15781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 3.3141 | 0 | 3.1563 | 0 | 0.15781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3141 | 0 | 3.1563 | 0 | 0.15781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/35/10кВ "Речная" с установкой дополнительной линейной ячейки на 3 СШ-10кВ10 в г. Армавире, п. Заветный, пер., Набережный, д.8, 2100458 | L_prj_107000_61017 | НД | 0.1065 | 0 | 0 | 0 | 0.1065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1065 | 0 | 0 | 0 | 0.1065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 2.2366 | 0 | 2.1301 | 0 | 0.1065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2366 | 0 | 2.1301 | 0 | 0.1065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7913 | 2.7913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7913 | 2.7913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7913 | 2.7913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7913 | 2.7913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7913 | 2.7913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7913 | 2.7913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Реконструкция РУ-10 кВ и ОРУ-35 кВ на ПС 35 кВ "Откормбаза" | M_102320_000001268 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 2.7913 | 2.7913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7913 | 2.7913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 1.5492 | 1.5492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5492 | 1.5492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 1.5492 | 1.5492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5492 | 1.5492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция воздушной линии 110 кВ «Лермонтово-Лазурная» в части замены опор, провода, подвесной арматуры, изоляторов, ГЗТ, установка ВОЛС» | J_prj_107000_60409 | 0 | 1.5492 | 1.5492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5492 | 1.5492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 3381.0395 | 953.2119 | 35.8405 | 609.3115 | 262.5683 | 45.4916 | 559.5477 | 17.7551 | 319.1753 | 189.2187 | 33.3986 | 393.6642 | 18.0854 | 290.1362 | 73.3497 | 12.0929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3598.6597 | 1105.5038 | 43.4316 | 694.4229 | 287.4236 | 80.2256 | 555.4556 | 25.3922 | 476.8819 | 10.5774 | 42.6042 | 550.0481 | 18.0395 | 217.541 | 276.8462 | 37.6215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 932.5191 | 229.9474 | 5.9007 | 163.3655 | 26.3605 | 34.3207 | 76.2701 | 5.0007 | 19.5336 | 25.0256 | 26.7102 | 153.6774 | 0.9 | 143.832 | 1.3348 | 7.6106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1231.9017 | 507.2295 | 4.7739 | 197.5589 | 266.6146 | 38.2821 | 203.9389 | 0 | 175.2565 | 0 | 28.6824 | 303.2906 | 4.7739 | 22.3025 | 266.6146 | 9.5996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 932.5191 | 229.9474 | 5.9007 | 163.3655 | 26.3605 | 34.3207 | 76.2701 | 5.0007 | 19.5336 | 25.0256 | 26.7102 | 153.6774 | 0.9 | 143.832 | 1.3348 | 7.6106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1231.9017 | 507.2295 | 4.7739 | 197.5589 | 266.6146 | 38.2821 | 203.9389 | 0 | 175.2565 | 0 | 28.6824 | 303.2906 | 4.7739 | 22.3025 | 266.6146 | 9.5996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Почтовая». Замена трансформаторов Т-1 и Т-2 2×10 МВА на трансформаторы 2×40 МВА | F_prj_107000_49074 | 176.5063 | 4.9577 | 0 | 0.31656 | 0 | 4.6412 | 0.40988 | 0 | 0.31656 | 0 | 0.093325 | 4.5478 | 0 | 0 | 0 | 4.5478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.4336 | 45.1102 | 0 | 2.3188 | 32.1037 | 10.6877 | 4.431 | 0 | 0 | 0 | 4.431 | 40.6791 | 0 | 2.3188 | 32.1037 | 6.2567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ "Адлер" с заменой трансформаторов 2х25 МВА на 2х40 МВА | J_prj_107000_60479 | 241.1436 | 26.5663 | 0 | 22.9886 | 0 | 3.5777 | 15.6143 | 0 | 12.2227 | 0 | 3.3917 | 10.952 | 0 | 10.7659 | 0 | 0.18608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334.9217 | 15.8897 | 0 | 13.6023 | 0 | 2.2874 | 15.8471 | 0 | 13.6023 | 0 | 2.2448 | 0.042529 | 0 | 0 | 0 | 0.042529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Пасечная» с заменой трансформаторов 2×16 МВА на 2×40 МВА | H_prj_107000_50951 | 227.4221 | 83.0139 | 0.57578 | 59.5403 | 0 | 22.8978 | 29.6476 | 0.57578 | 6.9943 | 0 | 22.0775 | 53.3663 | 0 | 52.546 | 0 | 0.82033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315.864 | 286.538 | 0 | 73.349 | 189.0295 | 24.1596 | 82.2359 | 0 | 61.2555 | 0 | 20.9805 | 204.3021 | 0 | 12.0935 | 189.0295 | 3.1791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ «Кудепста» с заменой трансформаторов с 2х16 МВА на 2х25 МВА | I_prj_107000_60171 | 220.7848 | 80.9007 | 0 | 78.311 | 0 | 2.5898 | 1.1477 | 0 | 0 | 0 | 1.1477 | 79.7531 | 0 | 78.311 | 0 | 1.4421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306.6455 | 153.7315 | 0 | 106.9876 | 45.3827 | 1.3612 | 101.7074 | 0 | 100.3987 | 0 | 1.3088 | 52.024 | 0 | 6.5889 | 45.3827 | 0.052458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Очистные сооружения» с заменой трансформаторов 2х16 МВА на 2х40 МВА с установкой ТОР-10 кВ | J_prj_107000_60614 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Старокорсунская» с заменой трансформаторов Т-1 16 МВА и Т-2 10 МВА на трансформаторы 2х40 МВА | H_prj_107000_51097 | 50 | 3.8605 | 3.8605 | 0 | 0 | 0 | 3.8605 | 3.8605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Титаровская" с заменой трансформатора Т-1 4 МВА на 10 МВА | I_prj_107000_60119 | 1.468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Каневская" с заменой трансформатора Т-1 6,3 МВА на трансформатор 10 МВА | L_082324_000001049 | 0.3 | 0.9961 | 0.9 | 0.034225 | 0.06187 | 0 | 0.04062 | 0 | 0 | 0.04062 | 0 | 0.95547 | 0.9 | 0.034225 | 0.021249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.18259 | 0 | 0 | 0.098718 | 0.083872 | 0.049646 | 0 | 0 | 0 | 0.049646 | 0.13294 | 0 | 0 | 0.098718 | 0.034225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "АГНКС" с заменой трансформатора 4 МВА на 6,3 МВА | L_092320_000001056 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Военгородок" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х4 МВА на трансформаторы 2х6,3 МВА | L_032320_000001010 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Динская" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х6,3 МВА на трансформаторы 2х16 МВА | L_032320_000001011 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 1.3721 | 1.3721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3721 | 1.3721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "НС-16" с заменой трансформатора Т-1 2,5 МВА на 6,3 МВА | L_032320_000001012 | 0.3 | 0.13253 | 0 | 0.13253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13253 | 0 | 0.13253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.51614 | 0.3836 | 0.13253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51614 | 0.3836 | 0.13253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Старомышастовская" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х4 МВА на трансформаторы 2х6,3 МВА | L_032320_000001013 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Пашковская" с заменой силового трансформатора Т-2 25 МВА на трансформатор 40 МВА | L_032320_000001079 | 2.1944 | 1.0614 | 0 | 0 | 0.5 | 0.56145 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.56145 | 0 | 0 | 0 | 0.56145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.3693 | 1.993 | 2.2 | 0.12638 | 0 | -0.33333 | -0.33333 | 0 | 0 | 0 | -0.33333 | 2.3264 | 2.2 | 0.12638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Должанская" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2,5 МВА и 4 МВА на трансформаторы 2х6,3 МВА | L_052320_000001021 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.81825 | 0.81825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81825 | 0.81825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Петровская" с заменой силовых трансформаторов Т-1 4 МВА и Т-2 3,2 МВА на 2х6,3 МВА | L_062320_000001029 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Биофабрика" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х2,5 МВА на трансформаторы 2х4 МВА | L_022320_000001074 | 0.3 | 0.56444 | 0.56444 | 0 | 0 | 0 | 0.56444 | 0.56444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Хутор Ленина" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х6,3 МВА на трансформаторы 2х10 МВА | L_032320_000001076 | 0.3 | 1.6834 | 0 | 0.36981 | 1.3136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6834 | 0 | 0.36981 | 1.3136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.36981 | 0 | 0.36981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36981 | 0 | 0.36981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Строительство ПС 110/10/6 кВ Дальняя с установкой трансформаторов 2х16 МВА. Демонтаж существующей ПС 110/35/6 кВ с переводом нагрузки на новую ПС | F_prj_107000_49084 | НД | 0.019115 | 0 | 0 | 0 | 0.019115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019115 | 0 | 0 | 0 | 0.019115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.0020714 | 0 | 0 | 0 | 0.0020714 | 0.00103 | 0 | 0 | 0 | 0.00103 | 0.0010414 | 0 | 0 | 0 | 0.0010414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Елизаветинская" с заменой трансформатора Т-1 4 МВА на 10 МВА | I_prj_107000_60121 | 0 | 24.485 | 0 | 0 | 24.485 | 0 | 24.485 | 0 | 0 | 24.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "ОБД" с заменой трансформаторов 2×16 МВА на 2×40 МВА 110/10 кВ | F_prj_107000_49075 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Лабинск-2 с заменого трансформатора Т-2 6,3 МВА на трансформатор 10 МВА | L_prj_107000_61090 | НД | 0.70618 | 0 | 0.67256 | 0 | 0.033628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70618 | 0 | 0.67256 | 0 | 0.033628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.70618 | 0 | 0.67256 | 0 | 0.033628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70618 | 0 | 0.67256 | 0 | 0.033628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 13.744 | 9.0332 | 0 | 9.0332 | 0 | 0 | 7.1776 | 0 | 7.1776 | 0 | 0 | 1.8556 | 0 | 1.8556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6726 | 0.63307 | 0.63307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63307 | 0.63307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 13.744 | 9.0332 | 0 | 9.0332 | 0 | 0 | 7.1776 | 0 | 7.1776 | 0 | 0 | 1.8556 | 0 | 1.8556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6726 | 0.63307 | 0.63307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63307 | 0.63307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция в части восстановления устойчивости и несущей способности опоры №53 ВЛ 110 кВ Шепси - Туапсе тяговая с отпайкой на ПС Терминал с совместным подвесом кабельно-воздушной линии (110 кВ) ТНПЗ - Туапсе тяговая с отпайкой на ПС Терминал после размыва фундаментов паводковыми водами | L_072320_000001046 | 9.2071 | 5.8378 | 0 | 5.8378 | 0 | 0 | 5.8378 | 0 | 5.8378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ РП 5 - ТП Х 232 (ориентировочная протяженность 0,4 км.) | G_prj_107000_49912 | 4.5369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Славянская - Красноармейская на участке захода на ПС 220 кВ Славянская с включением ВЛ 110 кВ Славянская - Красноармейская по проектной схеме (ориентировочная протяженность 0,36 км) | J_prj_107000_60411 | 0 | 2.3398 | 0 | 2.3398 | 0 | 0 | 1.3398 | 0 | 1.3398 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция двух ВЛЗ-10 кВ от ПС110/10 кВ «Изумрудная» ф. И5, ф. И6 на участке от опоры N°26 до опоры N°29 | M_072320_000001252 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.061923 | 0.061923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061923 | 0.061923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ М-9 в ст. Медведовская на территории СОШ №13 | L_082320_000001047 | 0 | 0.42255 | 0 | 0.42255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42255 | 0 | 0.42255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ ОК-3 в х. Танцура-Крамаренко на территории СОШ №6 | L_082320_000001048 | 0 | 0.43307 | 0 | 0.43307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43307 | 0 | 0.43307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ БГ-3, проходящей по территории СОШ №11 с. Белая Глина c реконструкцией ТП 10/0,4 кВ Бг-3-527 | M_092320_000001262 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.099136 | 0.099136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099136 | 0.099136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ У-1, проходящей по территории СОШ №32 ст. Успенская с реконструкцией ТП 10/0,4 кВ У-1-234 | M_092320_000001263 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.099266 | 0.099266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099266 | 0.099266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ У-1, проходящей по территории СОШ №31 ст. Успенская с реконструкцией ТП 10/0,4 кВ У-1-255 | M_092320_000001264 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.14454 | 0.14454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14454 | 0.14454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Т-3, проходящей по территории СОШ №3 ст. Павловская с реконструкцией ТП 10/0,4 кВ Т-3-130 | M_092320_000001265 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.1279 | 0.1279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1279 | 0.1279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ И-7, проходящей по территории СОШ №17 ст. Ильинская с реконструкцией ТП 10/0,4 кВ И-7-288 | M_092320_000001274 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.10031 | 0.10031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10031 | 0.10031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 1574.7426 | 394.4062 | 2.1881 | 153.5773 | 232.3817 | 6.259 | 266.5988 | 1.2186 | 98.8194 | 162.4719 | 4.089 | 127.8073 | 0.96952 | 54.7579 | 69.9098 | 2.1701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1645.1363 | 398.5061 | 1.4413 | 343.613 | 20.6933 | 32.7586 | 191.5311 | 0.18704 | 170.0579 | 10.4757 | 10.8105 | 206.975 | 1.2543 | 173.5551 | 10.2175 | 21.9481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 1574.7426 | 394.4062 | 2.1881 | 153.5773 | 232.3817 | 6.259 | 266.5988 | 1.2186 | 98.8194 | 162.4719 | 4.089 | 127.8073 | 0.96952 | 54.7579 | 69.9098 | 2.1701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1645.1363 | 398.5061 | 1.4413 | 343.613 | 20.6933 | 32.7586 | 191.5311 | 0.18704 | 170.0579 | 10.4757 | 10.8105 | 206.975 | 1.2543 | 173.5551 | 10.2175 | 21.9481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы технического учета электроэнергии на ТП 6(10)/0,4 кВ на уровне напряжения 0,4 кВ с организацией удаленного сбора данных и модернизацией системы технического учёта с удаленным сбором данных на ПС 35-110 кВ в филиале ПАО "Кубаньэнерго" "Ленинградские электрические сети" | I_prj_107000_60279 | 24.96 | 23.1967 | 0.17765 | 23.019 | 0 | 0 | 23.1967 | 0.17765 | 23.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы технического учета электроэнергии на ТП 6(10)/0,4 кВ на уровне напряжения 0,4 кВ с организацией удаленного сбора данных и модернизацией системы в филиале ПАО "Кубаньэнерго" "Славянские электрические сети" | I_prj_107000_60286 | 24.96 | 21.5218 | 0 | 21.5218 | 0 | 0 | 21.5218 | 0 | 21.5218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы технического учета электроэнергии на ТП 6(10)/0,4 кВ на уровне напряжения 0,4 кВ с организацией удаленного сбора данных и модернизацией системы в филиале ПАО "Кубаньэнерго" "Юго-Западные электрические сети" | I_prj_107000_60287 | 48.6838 | 14.976 | 0.85704 | 14.119 | 0 | 0 | 0.46001 | 0 | 0.46001 | 0 | 0 | 14.516 | 0.85704 | 13.659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.8125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы технического учета электроэнергии на ТП 6(10)/0,4 кВ на уровне напряжения 0,4 кВ с организацией удаленного сбора данных и модернизацией системы технического учёта с удаленным сбором данных на ПС 35-110 кВ в филиале ПАО "Кубаньэнерго" "Армавирские электрические сети" | K_prj_107000_60681 | 65.3741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.4784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы технического учета электроэнергии на ТП 6(10)/0,4 кВ на уровне напряжения 0,4 кВ с организацией удаленного сбора данных и модернизацией системы технического учёта с удаленным сбором данных на ПС 35-110 кВ в филиале ПАО "Кубаньэнерго" "Тимашевские электрические сети" | K_prj_107000_60682 | 58.7136 | 7.47 | 0.49766 | 6.9723 | 0 | 0 | 7.47 | 0.49766 | 6.9723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы технического учета электроэнергии на ТП 6(10)/0,4 кВ на уровне напряжения 0,4 кВ с организацией удаленного сбора данных и модернизацией системы технического учёта с удаленным сбором данных на ПС 35-110 кВ в филиале ПАО "Кубаньэнерго" "Тихорецкие электрические сети" | K_prj_107000_60683 | 63.0222 | 7.476 | 0.49813 | 6.9779 | 0 | 0 | 7.476 | 0.49813 | 6.9779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.5185 | 1.1297 | 1.1297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1297 | 1.1297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Армавирские электрические сети (9786 т.у.) | K_prj_107000_60689 | 79.8173 | 0.01377 | 0 | 0 | 0 | 0.01377 | 0.0078755 | 0 | 0 | 0 | 0.0078755 | 0.0058943 | 0 | 0 | 0 | 0.0058943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.988 | 1.4364 | 0 | 0 | 0 | 1.4364 | 0.719 | 0 | 0 | 0 | 0.719 | 0.71739 | 0 | 0 | 0 | 0.71739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Армавирские электрические сети (1062 т.у.) | K_prj_107000_60690 | 6.2079 | 1.8065 | 0 | 1.402 | 0.066228 | 0.33826 | 0.63885 | 0 | 0.49848 | 0.016228 | 0.12415 | 1.1677 | 0 | 0.90355 | 0.05 | 0.21411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5046 | 7.4266 | 0 | 6.1638 | 0 | 1.2628 | 3.5612 | 0 | 3.1423 | 0 | 0.41892 | 3.8654 | 0 | 3.0215 | 0 | 0.84392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Армавирские электрические сети (65 т.у.) | K_prj_107000_60691 | 0.68699 | 0.042045 | 0 | 0.034132 | 0.0010073 | 0.0069061 | 0.021292 | 0 | 0.019325 | 0.0010073 | 0.00096 | 0.020753 | 0 | 0.014807 | 0 | 0.0059461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63058 | 0.65277 | 0 | 0.6409 | 0 | 0.011865 | 0.45716 | 0 | 0.45427 | 0 | 0.0028935 | 0.1956 | 0 | 0.18663 | 0 | 0.0089713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Армавирские электрические сети (8 т.у.) | K_prj_107000_60692 | 0.095519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети (11050 т.у.) | K_prj_107000_60694 | 86.9353 | 2.6584 | 0 | 0 | 2.6584 | 0 | 2.6584 | 0 | 0 | 2.6584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.7339 | 1.5966 | 0 | 0 | 0 | 1.5966 | 0.62164 | 0 | 0 | 0 | 0.62164 | 0.97491 | 0 | 0 | 0 | 0.97491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Краснодарские электрические сети (8742 т.у.) | K_prj_107000_60695 | 158.6079 | 59.5193 | 0 | 1.5885 | 57.9308 | 0 | 59.0664 | 0 | 1.1355 | 57.9308 | 0 | 0.45298 | 0 | 0.45298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.5171 | 63.5975 | 0.18021 | 60.6775 | 0 | 2.7398 | 43.4599 | 0.18021 | 42.2904 | 0 | 0.9893 | 20.1376 | 0 | 18.3871 | 0 | 1.7505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Краснодарские электрические сети (247 т.у.) | K_prj_107000_60696 | 6.1508 | 1.1604 | 0 | 0.26758 | 0.89283 | 0 | 0.43251 | 0 | 0.12006 | 0.31246 | 0 | 0.72789 | 0 | 0.14752 | 0.58037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6435 | 4.7925 | 0 | 4.7606 | 0 | 0.031852 | 2.0364 | 0 | 2.0226 | 0 | 0.013778 | 2.756 | 0 | 2.738 | 0 | 0.018074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Краснодарские электрические сети (72 т.у.) | K_prj_107000_60697 | 1.8171 | 0.29752 | 0 | 0 | 0.29752 | 0 | 0.29752 | 0 | 0 | 0.29752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2758 | 0.018317 | 0 | 0.018317 | 0 | 0 | 0.018317 | 0 | 0.018317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Краснодарские электрические сети (170 т.у.) | K_prj_107000_60698 | 2.0782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8946 | 0.25658 | 0 | 0.25658 | 0 | 0 | 0.25658 | 0 | 0.25658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Лабинские электрические сети (8173 т.у.) | K_prj_107000_60699 | 46.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.8114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Лабинские электрические сети (1076 т.у.) | K_prj_107000_60700 | 15.4118 | 16.3314 | 0 | 1.6634 | 14.668 | 0 | 15.5163 | 0 | 0.84835 | 14.668 | 0 | 0.81503 | 0 | 0.81503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5404 | 7.4503 | 0 | 7.2154 | 0 | 0.23486 | 3.9031 | 0 | 3.8217 | 0 | 0.081386 | 3.5471 | 0 | 3.3937 | 0 | 0.15347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Лабинские электрические сети (52 т.у.) | K_prj_107000_60701 | 1.1596 | 0.16981 | 0 | 0.15126 | 0.018553 | 0 | 0.11297 | 0 | 0.094416 | 0.018553 | 0 | 0.056845 | 0 | 0.056845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86985 | 0.70871 | 0 | 0.70871 | 0 | 0 | 0.43036 | 0 | 0.43036 | 0 | 0 | 0.27835 | 0 | 0.27835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Ленинградские электрические сети (10108 т.у.) | K_prj_107000_60704 | 71.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.6776 | -0.014589 | -0.0011576 | 0 | 0 | -0.013432 | 0.052707 | 0 | 0 | 0 | 0.052707 | -0.067296 | -0.0011576 | 0 | 0 | -0.066139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Ленинградские электрические сети (2131 т.у.) | K_prj_107000_60705 | 28.2165 | 25.1668 | 0 | 0.73979 | 24.427 | 0 | 24.5296 | 0 | 0.12372 | 24.4059 | 0 | 0.63723 | 0 | 0.61607 | 0.021153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.6593 | 2.3805 | 0.0068287 | 1.272 | 0.41553 | 0.68611 | 1.7082 | 0.0068287 | 1.0546 | 0.41553 | 0.2312 | 0.67231 | 0 | 0.21739 | 0 | 0.45491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети (11061 т.у.) | K_prj_107000_60709 | 82.321 | 0.32001 | 0 | 0.02177 | 0 | 0.29824 | 0.29824 | 0 | 0 | 0 | 0.29824 | 0.02177 | 0 | 0.02177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.5931 | 2.9989 | 0 | 2.3405 | 0 | 0.6584 | 0.40918 | 0 | 0 | 0 | 0.40918 | 2.5897 | 0 | 2.3405 | 0 | 0.24921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети (3954 т.у.) | K_prj_107000_60710 | 57.6116 | 17.3876 | 0 | 3.282 | 14.1056 | 0 | 16.2395 | 0 | 2.1348 | 14.1047 | 0 | 1.1481 | 0 | 1.1473 | 0.00085164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.1197 | 16.2608 | 0 | 15.5529 | 0 | 0.70788 | 16.2608 | 0 | 15.5529 | 0 | 0.70788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети (229 т.у.) | K_prj_107000_60711 | 4.5616 | 0.33052 | 0 | 0.012696 | 0.31782 | 0 | 0.28805 | 0 | 0.012696 | 0.27535 | 0 | 0.042466 | 0 | 0 | 0.042466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6979 | 0.51499 | 0 | 0.49865 | 0 | 0.016337 | 0.51499 | 0 | 0.49865 | 0 | 0.016337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети (76 т.у.) | K_prj_107000_60712 | 1.0022 | 0.034732 | 0.034732 | 0 | 0 | 0 | 0.034732 | 0.034732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети (10939 т.у., 57 шт.) | K_prj_107000_60714 | 123.9003 | 0.25 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.3808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Сочинские электрические сети (6535 т.у.) | K_prj_107000_60715 | 108.622 | 75.7682 | 0 | 7.2336 | 68.5346 | 0 | 29.345 | 0 | 6.1877 | 23.1573 | 0 | 46.4232 | 0 | 1.0459 | 45.3774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.0199 | 29.4459 | 0 | 27.4777 | 0 | 1.9681 | 18.1701 | 0 | 17.2623 | 0 | 0.90781 | 11.2758 | 0 | 10.2154 | 0 | 1.0603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Сочинские электрические сети (1415 т.у.) | K_prj_107000_60716 | 36.2072 | 1.3469 | 0 | 0.041492 | 1.3054 | 0 | 1.3844 | 0 | 0.013166 | 1.3712 | 0 | -0.037511 | 0 | 0.028326 | -0.065837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.3746 | 0.46927 | 0 | 0.35423 | 0 | 0.11504 | 0.22716 | 0 | 0.19118 | 0 | 0.035975 | 0.24211 | 0 | 0.16305 | 0 | 0.07906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Сочинские электрические сети (218 т.у.) | K_prj_107000_60717 | 2.4136 | 0.0074354 | 0 | 0.0074354 | 0 | 0 | 0.0074354 | 0 | 0.0074354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0792 | 0.032862 | 0 | 0.032862 | 0 | 0 | 0.032862 | 0 | 0.032862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Сочинские электрические сети (36 т.у.) | K_prj_107000_60718 | 0.44009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Тимашевские электрические сети (9693 т.у.) | K_prj_107000_60719 | 47.9491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.7797 | 0.47071 | 0 | 0 | 0 | 0.47071 | 0.15261 | 0 | 0 | 0 | 0.15261 | 0.3181 | 0 | 0 | 0 | 0.3181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Тимашевские электрические сети (2532 т.у.) | K_prj_107000_60720 | 39.8475 | 11.6165 | 0 | 3.7121 | 7.9044 | 0 | 8.9206 | 0 | 3.0162 | 5.9044 | 0 | 2.6959 | 0 | 0.69594 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.8225 | 15.2796 | 0 | 2.5271 | 10.9308 | 1.8217 | 11.393 | 0 | 2.5271 | 8.0884 | 0.7775 | 3.8866 | 0 | 0 | 2.8424 | 1.0442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Тимашевские электрические сети (325 т.у.) | K_prj_107000_60721 | 7.7613 | 0.54073 | 0 | 0.1408 | 0.39993 | 0 | 0.37478 | 0 | 0.040691 | 0.33409 | 0 | 0.16595 | 0 | 0.10011 | 0.065837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3835 | 1.1249 | 0 | 0.063993 | 0.90272 | 0.15817 | 0.50979 | 0 | 0.063993 | 0.38942 | 0.05638 | 0.61509 | 0 | 0 | 0.5133 | 0.10179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Тимашевские электрические сети (2 т.у.) | K_prj_107000_60722 | 0.032287 | 0.29752 | 0 | 0 | 0.29752 | 0 | 0.29752 | 0 | 0 | 0.29752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Тихорецкие электрические сети (10011 т.у.) | K_prj_107000_60724 | 67.0855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.6775 | 0.028097 | 0 | 0 | 0 | 0.028097 | 0.028097 | 0 | 0 | 0 | 0.028097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Тихорецкие электрические сети (1360 т.у.) | K_prj_107000_60725 | 21.8983 | 2.6386 | 0 | 1.0395 | 1.5991 | 0 | 2.127 | 0 | 0.52793 | 1.5991 | 0 | 0.51156 | 0 | 0.51156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0924 | 8.6423 | 0.089521 | 8.0627 | 0 | 0.49007 | 4.4044 | 0 | 4.2418 | 0 | 0.16261 | 4.2379 | 0.089521 | 3.821 | 0 | 0.32746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Тихорецкие электрические сети (291 т.у.) | K_prj_107000_60726 | 8.0739 | 0.534 | 0.010431 | 0.069123 | 0.45444 | 0 | 0.52949 | 0.010431 | 0.064612 | 0.45444 | 0 | 0.0045111 | 0 | 0.0045111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5566 | 1.6431 | 0 | 0.37689 | 1.2617 | 0.0044921 | 0.37537 | 0 | 0.37238 | 0 | 0.0029943 | 1.2677 | 0 | 0.0045111 | 1.2617 | 0.0014978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские электрические сети (9219 т.у.) | K_prj_107000_60729 | 45.0968 | 0.11248 | 0.11248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11248 | 0.11248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.9986 | 2.9685 | 0 | 0 | 0 | 2.9685 | 1.0737 | 0 | 0 | 0 | 1.0737 | 1.8949 | 0 | 0 | 0 | 1.8949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Усть-Лабинские электрические сети (1974 т.у.) | K_prj_107000_60730 | 15.3797 | 0.79276 | 0 | 0.038324 | 0.70237 | 0.052072 | 0.75621 | 0 | 0.0041581 | 0.70237 | 0.049685 | 0.036552 | 0 | 0.034166 | 0 | 0.0023864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5455 | 10.2257 | 0 | 9.6939 | 0 | 0.53175 | 5.6646 | 0 | 5.4576 | 0 | 0.20698 | 4.561 | 0 | 4.2363 | 0 | 0.32477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Усть-Лабинские электрические сети (74 т.у.) | K_prj_107000_60731 | 1.1864 | 0.20544 | 0 | 0.0076733 | 0.175 | 0.022761 | 0.19861 | 0 | 0.0012348 | 0.175 | 0.022369 | 0.0068308 | 0 | 0.0064384 | 0 | 0.00039235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0141 | 0.27424 | 0 | 0.24341 | 0 | 0.030832 | 0.17588 | 0 | 0.15096 | 0 | 0.02492 | 0.098365 | 0 | 0.092453 | 0 | 0.0059124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети (7852 т.у.) | K_prj_107000_60734 | 50.5438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Юго-Западны электрические сети (4873 т.у.) | K_prj_107000_60735 | 53.0265 | 42.6557 | 0 | 19.1734 | 20.9622 | 2.5201 | 36.0602 | 0 | 19.1275 | 13.347 | 3.5857 | 6.5955 | 0 | 0.045866 | 7.6152 | -1.0656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.7087 | 64.8272 | 0 | 62.333 | 0 | 2.4942 | 59.328 | 0 | 56.8338 | 0 | 2.4942 | 5.4992 | 0 | 5.4992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Юго-Западны электрические сети (435 т.у.) | K_prj_107000_60736 | 8.7964 | 6.3294 | 0 | 5.8888 | 0.44057 | 0 | 6.3294 | 0 | 5.8888 | 0.44057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3587 | 12.9463 | 0 | 12.3246 | 0 | 0.62169 | 12.9463 | 0 | 12.3246 | 0 | 0.62169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Юго-Западны электрические сети (8 т.у.) | K_prj_107000_60737 | 0.12907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО "Россети Кубань" Лабинские электрические сети (2153 т.у.) | M_042320_000001297 | НД | 0.77229 | 0 | 0.00075036 | 0.77154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77229 | 0 | 0.00075036 | 0.77154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 1.0623 | 0 | 0.79228 | 0.26998 | 0 | 0.19985 | 0 | 0.19985 | 0 | 0 | 0.86241 | 0 | 0.59243 | 0.26998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Лабинские электрические сети | L_prj_107000_61060 | НД | 0.00072088 | 0 | 0.00072088 | 0 | 0 | 0.00072088 | 0 | 0.00072088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.24865 | 0 | 0.00072088 | 0.24793 | 0 | 0.24865 | 0 | 0.00072088 | 0.24793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Тимашевские электрические сети (2 т.у.) | K_prj_107000_60723 | 0 | 0.00086586 | 0 | 0.00086586 | 0 | 0 | 0.00086586 | 0 | 0.00086586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2488 | 0 | 0 | 0.24793 | 0.00086586 | 0.2488 | 0 | 0 | 0.24793 | 0.00086586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Ленинградские электрические сети | L_prj_107000_61029 | НД | 0.058089 | 0 | 0.058089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058089 | 0 | 0.058089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.091549 | 0 | 0.091549 | 0 | 0 | 0.091549 | 0 | 0.091549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО "Россети Кубань" Тимашевские электрические сети (4404 т.у.) | M_082320_000001301 | НД | 0.679 | 0 | 0.1448 | 0.53421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.679 | 0 | 0.1448 | 0.53421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 10.811 | 0 | 4.2495 | 6.4167 | 0.1448 | 1.8511 | 0 | 0.76448 | 1.0866 | 0 | 8.96 | 0 | 3.4851 | 5.3301 | 0.1448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО "Россети Кубань" Краснодарские электрические сети (11630 т.у.) | M_032320_000001296 | НД | 3.8961 | 0 | 0 | 3.8961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8961 | 0 | 0 | 3.8961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные электрические сети (19611 т.у.) | M_112320_000001304 | НД | 36.2125 | 0 | 30.2641 | 2.9448 | 3.0036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.2125 | 0 | 30.2641 | 2.9448 | 3.0036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 73.1656 | 0 | 65.5024 | 0 | 7.6632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.1656 | 0 | 65.5024 | 0 | 7.6632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО "Россети Кубань" Славянские электрические сети (10497 т.у.) | M_062320_000001299 | НД | 5.7273 | 0 | 2.7079 | 3.0194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7273 | 0 | 2.7079 | 3.0194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 38.067 | 0 | 35.3178 | 0 | 2.7493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.067 | 0 | 35.3178 | 0 | 2.7493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Тихорецкие электрические сети | L_prj_107000_61028 | НД | 0.0058843 | 0 | 0.0050267 | 0.00085762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0058843 | 0 | 0.0050267 | 0.00085762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.021542 | 0 | 0.021542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021542 | 0 | 0.021542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО "Россети Кубань" Тихорецкие электрические сети (1581 т.у.) | M_092320_000001302 | НД | 0.66168 | 0 | 0.064445 | 0.59723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66168 | 0 | 0.064445 | 0.59723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.36285 | 0 | 0.36011 | 0 | 0.0027373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36285 | 0 | 0.36011 | 0 | 0.0027373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО "Россети Кубань" Усть-Лабинские электрические сети (2967 т.у.) | M_102320_000001303 | НД | 1.3897 | 0 | 0.045933 | 1.3404 | 0.0033466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3897 | 0 | 0.045933 | 1.3404 | 0.0033466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 6.7 | 0 | 6.6507 | 0 | 0.049279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 6.6507 | 0 | 0.049279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО "Россети Кубань" Ленинградские электрические сети (4425 т.у.) | M_052320_000001298 | НД | 1.6751 | 0 | 1.0072 | 0.66788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6751 | 0 | 1.0072 | 0.66788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 6.0315 | 0.036199 | 5.198 | 0 | 0.79728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0315 | 0.036199 | 5.198 | 0 | 0.79728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Ленинградские электрические сети (5833 т.у.) | M_052320_000001287 | НД | 0.152 | 0 | 0.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.152 | 0 | 0.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 2.1105 | 0 | 1.8321 | 0 | 0.27843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1105 | 0 | 1.8321 | 0 | 0.27843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО "Россети Кубань" Армавирские электрические сети (2961 т.у.) | M_022320_000001295 | НД | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 860.0337 | 319.8251 | 27.7516 | 283.3355 | 3.8262 | 4.9118 | 209.5012 | 11.5358 | 193.6448 | 1.7212 | 2.5995 | 110.3239 | 16.2159 | 89.6907 | 2.105 | 2.3123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 713.9491 | 199.1351 | 36.5833 | 153.251 | 0.11577 | 9.185 | 159.9856 | 25.2051 | 131.5676 | 0.10164 | 3.1113 | 39.1495 | 11.3782 | 21.6834 | 0.014131 | 6.0737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 558.1267 | 267.949 | 18.1213 | 242.5898 | 3.8262 | 3.4118 | 204.5082 | 8.0428 | 193.6448 | 1.7212 | 1.0995 | 63.4408 | 10.0785 | 48.945 | 2.105 | 2.3123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.4978 | 116.1612 | 36.5833 | 75.1943 | 0.11577 | 4.2677 | 80.3975 | 25.2051 | 53.5109 | 0.10164 | 1.5798 | 35.7636 | 11.3782 | 21.6834 | 0.014131 | 2.6879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10 кВ Гостагаевская | H_prj_107000_60082 | 23.9969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/6 кВ Выселки | H_prj_107000_60063 | 26.0147 | 15.018 | 0 | 15.018 | 0 | 0 | 15.018 | 0 | 15.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6789 | 10.2049 | 0 | 10.2049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2049 | 0 | 10.2049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/10 кВ Кореновская | H_prj_107000_60064 | 69.0739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.5616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Красноармейская | H_prj_107000_60054 | 19.6635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ Троицкий водозабор с заменой аккумуляторной батареи тип СК-6 | G_prj_107000_49875 | 11.1564 | 14.1159 | 0 | 14.1159 | 0 | 0 | 11.1564 | 0 | 11.1564 | 0 | 0 | 2.9595 | 0 | 2.9595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ Апшеронская с заменой аккумуляторной батареи типа СК-12 | G_prj_107000_49876 | 6.3729 | 11.9976 | 0 | 11.9976 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6.9976 | 0 | 6.9976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Афипская с заменой аккумуляторной батареи типа СК-10 | G_prj_107000_49878 | 5.1502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Салют» с заменой аккумуляторной батареи типа СК-6 | L_092320_000001051 | 12.7498 | 0.58703 | 0.58703 | 0 | 0 | 0 | 0.58703 | 0.58703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6249 | 0.4892 | 0.4892 | 0 | 0 | 0 | 0.4892 | 0.4892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Джигинская с заменой аккумуляторной батареи типа СК-8 | L_112320_000001067 | 24.15 | 0.47748 | 0.47748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47748 | 0.47748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.125 | 0.59686 | 0.59686 | 0 | 0 | 0 | 0.59686 | 0.59686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Ильская» в части замены КРУН-10 кВ с установкой приемных порталов со стороны заходов ВЛ-35 кВ и ВЛ-110 кВ | L_032320_000001006 | 17.6107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ Джемете с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 3, 4 СШ-10 кВ и на 1,2 СШ 6 кВ | L_112320_000001068 | 10.0033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Береговая с заменой аккумуляторной батареи типа СК-4 | L_112320_000001069 | 23.5416 | 0.39384 | 0.39384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39384 | 0.39384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.618 | 0.39384 | 0.39384 | 0 | 0 | 0 | 0.39384 | 0.39384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ «Горячий ключ – Фанагорийская тяговая» в особо охраняемой территории государственного природного зоологического заказника регионального значения «Горячеключевской» в части расширения просек | L_072320_000001039 | 2.8596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция основной защиты ВЛ 110 кВ Армавир – Армавирская ТЭЦ II цепь и ВЛ 110 кВ Армавир – Армавирская ТЭЦ с отпайкой на ЗТВС на ПС 110 кВ Армавирская ТЭЦ с организацией каналов связи устройств РЗА | L_022320_000001204 | 34.1467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.4555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Гулькевичи с заменой аккумуляторной батареи, подзарядных устройств и щита постоянного тока | L_022320_000001003 | 9.8848 | 0.4612 | 0.4612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4612 | 0.4612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС 110/35/10 кВ «Северская» и оснащение защитами ВЛ 110 кВ Афипская –Северская и ВЛ 110 кВ Северская- Ильская» | L_032320_000001018 | 36.9829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.8191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Лабинск-2" с установкой ячейки на ПС для подключения ВЛ-110 Лабинск-2 - Советская | J_prj_107000_60571 | 38.301 | 0.14595 | 0 | 0 | 0 | 0.14595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14595 | 0 | 0 | 0 | 0.14595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.9175 | 3.2041 | 3.0825 | 0 | 0 | 0.12163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2041 | 3.0825 | 0 | 0 | 0.12163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Советская с установкой ячейки на ПС для подключения ВЛ-110 Лабинск-2 - Советская с строительством ОПУ | J_prj_107000_60573 | 120 | 4.9767 | 4.9767 | 0 | 0 | 0 | 4.7517 | 4.7517 | 0 | 0 | 0 | 0.225 | 0.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 3.7599 | 3.7599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7599 | 3.7599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Армавирская ТЭЦ» 2 этап | H_prj_107000_60086 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0.035538 | 0 | 0 | 0 | 0.035538 | 0.015232 | 0 | 0 | 0 | 0.015232 | 0.020305 | 0 | 0 | 0 | 0.020305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Лабинск-1» с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1 СШ-10 кВ | G_prj_107000_49884 | 6.468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция производственной базы Отрадненского РЭС в части водоотведения | M_022320_000001205 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01257 | 0 | 0 | 0 | 0.01257 | -0.01257 | 0 | 0 | 0 | -0.01257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ОЛ-9 | L_prj_107000_61150 | НД | 1.2386 | 0 | 0.3568 | 0.8818 | 0 | 1.2162 | 0 | 0.34855 | 0.86769 | 0 | 0.022344 | 0 | 0.0082419 | 0.014102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 1.0359 | 0 | 1.0359 | 0 | 0 | 1.0359 | 0 | 1.0359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ПО-9 в пролетах опор № 121-124 | L_prj_107000_61076 | НД | 0.26471 | 0 | 0.1397 | 0.12501 | 0 | 0.2442 | 0 | 0.13163 | 0.11257 | 0 | 0.02051 | 0 | 0.0080687 | 0.012441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.28176 | 0 | 0.28176 | 0 | 0 | 0.28176 | 0 | 0.28176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ СК-1 в пролетах опор 6-11 и отпайки 6-2/2 расположенной по адресу: Краснодарский край, Гулькевичский район, г. Гулькевичи | L_prj_107000_61151 | НД | 1.2301 | 0 | 0.22221 | 0.99131 | 0.01658 | 0.73117 | 0 | 0.20889 | 0.52228 | 0 | 0.49893 | 0 | 0.013311 | 0.46904 | 0.01658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.81842 | 0 | 0.81842 | 0 | 0 | 0.81842 | 0 | 0.81842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ МТ-5 в пролетах опор № 65/7-8/5 и 12/3-8/3 в ст. Отрадная Отрадненского района | L_prj_107000_61152 | НД | 0.25782 | 0 | 0 | 0.25782 | 0 | 0.060659 | 0 | 0 | 0.060659 | 0 | 0.19717 | 0 | 0 | 0.19717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Гривенская" с заменой трансформатора Т-1 2,5 МВА на трансформатор 6,3 МВА | L_prj_107000_61092 | НД | 0.49442 | 0.49442 | 0 | 0 | 0 | 0.49442 | 0.49442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ 3-4 в пролете опор 31-32; 35-36 по адресу ст. Брюховецкая, ул. Ленина, 144 | L_prj_107000_61094 | НД | 0.04358 | 0.04358 | 0 | 0 | 0 | 0.04358 | 0.04358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ СВ-13 оп. 88-88а-КТП; переустройство ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП СВ-13-269 в пролете опор № 1 - № 8 на земельном участке по адресу: ст | L_prj_107000_61095 | НД | 0.045457 | 0.045457 | 0 | 0 | 0 | 0.045457 | 0.045457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | "Переустройство ВЛ-10 кВ ТТ-1 в пролете опор 41-45 на земельном участке с кадастровым номером 23:31:0302000:985, расположенном по адресу: г. Тимашевск | L_prj_107000_61093 | НД | 0.38152 | 0.16433 | 0.21719 | 0 | 0 | 0.16433 | 0.16433 | 0 | 0 | 0 | 0.21719 | 0 | 0.21719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.38329 | 0 | 0.22862 | 0.086832 | 0.067838 | 0.38329 | 0 | 0.22862 | 0.086832 | 0.067838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ПД-1 на участках пролетов опор №№ 45-2/2 (уточнить при проектировании), инв. № 17790 | L_prj_107000_61069 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ПС-9 на участках пролетов опор №№75-77 (уточнить при проектировании), инв. № 18007 | L_prj_107000_61070 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ПК-3 на участках пролетов опор №№ 85-87 (уточнить при проектировании), инв. № 16836 | L_prj_107000_61071 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10кВ ПРС-11 на участках пролетов опор №№ 28-31 (уточнить при проектировании), инв. № 18059 | L_prj_107000_61072 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство КТП 10/0,4 кВ НС-2-5-608 инв. №200195, ВЛ-10 кВ на ж/б НС-2-5 инв. №18731 расположенные на земельном участке с кадастровым номером 23:10:0402000:44 по адресу: ст. Калининская | L_prj_107000_61040 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.12016 | 0 | 0 | 0 | 0.12016 | 0.12016 | 0 | 0 | 0 | 0.12016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Коммунар (установка полукомплекта ДФЗ ВЛ 110 кВ Староминская-Коммунар) | H_prj_107000_60089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091098 | 0 | 0 | 0 | 0.091098 | -0.091098 | 0 | 0 | 0 | -0.091098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Ромашки (установка полукомплекта ДФЗ ВЛ 110 кВ Староминская-Ромашки) | H_prj_107000_60088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27134 | 0.27134 | 0 | 0 | 0 | 0.071796 | 0 | 0 | 0 | 0.071796 | 0.19955 | 0.27134 | 0 | 0 | -0.071796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ М-11 на участках пролетов опор №7 - 22, 9 - 9а, на участках близкого параллельного следования опор №4/19 - 4/37 в рамках реа | L_prj_107000_61157 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 2.047 | 2.047 | 0 | 0 | 0 | 2.047 | 2.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ М-6 (диспетчерское наименование) (протяженность 10,4 км) на участвке пролетов опор 17-58, 27-1/2, 36-2/2, 51-5/2, 5/1-5/1а | L_prj_107000_61158 | НД | 0.072247 | 0.072247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072247 | 0.072247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.075257 | 0.075257 | 0 | 0 | 0 | 0.075257 | 0.075257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ М-6 на участках пролетов опор №112 - 128, 122 - 8/4; 83 - 7/2; 36-2/1, 27-1/2, 10-23, на участках близкого параллельного следо | L_prj_107000_61159 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 1.184 | 1.184 | 0 | 0 | 0 | 1.184 | 1.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ М-7 на участках пролетов опор №77-82 в рамках реализации проекта: "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 | L_prj_107000_61160 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.99938 | 0.99938 | 0 | 0 | 0 | 0.99938 | 0.99938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ М-9 на участках пролетов опор №14-17 в рамках реализации проекта: "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 К | L_prj_107000_61161 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 1.838 | 1.838 | 0 | 0 | 0 | 1.838 | 1.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ МИ-7 на участках пролетов опор №188-201в рамках реализации проекта: "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 | L_prj_107000_61162 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 1.2028 | 1.2028 | 0 | 0 | 0 | 1.2028 | 1.2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ НМ-3 на участках пролетов опор №141-157, 156-156а, 145-1/2 в рамках реализации проекта: "Строительство и реконструкция автом | L_prj_107000_61163 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 1.883 | 1.883 | 0 | 0 | 0 | 1.883 | 1.883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ НМ-7 на участках пролетов опор 94-95 в рамках реализации проекта: "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 К | L_prj_107000_61164 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.72973 | 0.72421 | 0.0055195 | 0 | 0 | 0.72421 | 0.72421 | 0 | 0 | 0 | 0.0055195 | 0 | 0.0055195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ О-2 на участках пролетов опор №106-122 в рамках реализации проекта: "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 | L_prj_107000_61165 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 1.1417 | 1.1417 | 0 | 0 | 0 | 1.1417 | 1.1417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ПФ-1 на участках пролетов опор №79-97 в рамках реализации проекта: "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 | L_prj_107000_61166 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 1.0162 | 1.0162 | 0 | 0 | 0 | 1.0162 | 1.0162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ С-15 на участках пролетов опор №3-67 - 3-70 в рамках реализации проекта: "Строительство и реконструкция автомобильной дороги | L_prj_107000_61167 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.99064 | 0.99064 | 0 | 0 | 0 | 0.99064 | 0.99064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 35/10 кВ Марьянская с прилегающими ВЛ в части ВЛ-35 кВ "ВНИИрис - Марьянская" на участках пролетов опор № | L_prj_107000_61168 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.45752 | 0.45752 | 0 | 0 | 0 | 0.45752 | 0.45752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 35/10 кВ Марьянская с прилегающими ВЛ в части ВЛ-35 кВ "Марьянская - Н. Мышастовская" на участках пролето | L_prj_107000_61169 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 1.0675 | 1.0675 | 0 | 0 | 0 | 1.0675 | 1.0675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 35/10 кВ Первомайская с прилегающей ПС и ВЛ в части ВЛ-35 кВ "Первомайская - Октябрьская" на участках про | L_prj_107000_61170 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 1.9782 | 1.9782 | 0 | 0 | 0 | 1.9782 | 1.9782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 35/10 кВ Тиховский Гидроузел с прилегающими ВЛ в части ВЛ-35 кВ "Славянская-110 - Тиховский гидроузел" на | L_prj_107000_61171 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 1.0262 | 1.0262 | 0 | 0 | 0 | 1.0262 | 1.0262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС-110/35/10 кВ "Новомышастовская" с прилегающей ПС и прилегающими ВЛ (запись регистрации в ЕГРН от 27.12.02 | L_prj_107000_61172 | НД | 1.1542 | 1.1542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1542 | 1.1542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 1.2023 | 1.2023 | 0 | 0 | 0 | 1.2023 | 1.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Кубаньэнерго»: ВЛ-0,4кВ Прогресс – ТП-Х40 по кап ремонту объекта: «Автомобильная дорога п.Мацеста – с.Абазинка, км 5+600 | K_prj_107000_60937 | НД | 0.24186 | 0 | 0.24186 | 0 | 0 | 0.24186 | 0 | 0.24186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Кубаньэнерго»: ЗДАНИЕ ТП-Д80, ОБОРУДОВАНИЕ ТП-Д80, КЛ-10 Д80(I)-Д300(I), КЛ-10 Д80(II)-Д300(II), КВЛ-10 Д80-Д366, КВЛ-10 Д80-Д98, КВЛ-10 Д80-Д366/Д311/Д315, КЛ-0,4 от ТП-Д80, ВЛ-0,4 Фестивальная ТП-Д80, ВЛ-0,4 Летняя ТП-Д80 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ЗДАНИЕ ТП-Д80, ОБОРУДОВАНИЕ ТП-Д80, КЛ 10 КВ ОТ ТП Д-80-Д-132, КЛ 10 КВ ОТ ТП-80-107, КЛ 10 КВ ОТ ТП-80-91, ВЛ 10 КВ ОТ ТП Д-107 ДО ТП Д-80, КЛ 0.4 КВ ОТ ТП-80, ВЛ 0.4 КВ ОТ ТП-80) на территории земельного участка кадастровый №23:49:0125014:1003» | L_prj_107000_61127 | НД | 48.3616 | 0 | 48.3616 | 0 | 0 | 48.3616 | 0 | 48.3616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Кубаньэнерго»: КЛ 6 кВ ТРП-018 (III) – ТРП-68 (I), КЛ 6 кВ ТРП-18 (IV) – ТРП-68 (II), КЛ 6 кВ ТРП-018 (I) – ТРП-71 (I), КЛ 6 кВ ТРП-018 (II) – ТРП-71 (II), КЛ 6 кВ ТП-572 – ТП-638, КЛ 10 кВ п/ст «Сочи» Ф.414 – РП-136, КЛ 10 кВ РП-136 – ТП-503, КЛ 10 кВ РП-136 – ТП-437, КЛ 10 кВ ТП-437 – ТП-994, ВОЛС ПС Сочи - РП-71 - РП-68 - РП-136 (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 6 кВ РП018-(I) – РП68-(I), КЛ 6 кВ РП018-(II) – РП68-(II), КЛ 6 кВ РП018-(III) – РП71-(I), КЛ 6 кВ РП018-(IV) – РП71-(II), КЛ 10 кВ от ТП-136-503, КЛ 10 кВ ф. С119-РП136 (I), КЛ 6кВ ТП233-ТП437, ВОЛС РП-136 - ПС "Сочи") на территории земельного участка кадастровый № 23:49:0203005:1004» | L_prj_107000_61128 | НД | 41.1879 | 0 | 41.1879 | 0 | 0 | 33.9828 | 0 | 33.9828 | 0 | 0 | 7.205 | 0 | 7.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Кубаньэнерго»: ВЛ 0,4 кВ ГКТП-1 Ф-1 (наименование по данным бухгалтерского учёта ВЛ 0.4 КВ С.КРИВЕНКОВСКОЕ) в рамках реализации мероприятия по капитальному ремонту объекта «Автомобильная дорога г. Майкоп – г. Туапсе, км 122+660 в Туапсинском районе» | K_prj_107000_60962 | НД | 0.46139 | 0 | 0.46139 | 0 | 0 | 0.46139 | 0 | 0.46139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ-0,4 кВ ф. Чкаловский от ТП-Х107 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 0.4 КВ ОТ ТП Х-107 Ф. ЧКАЛОВСКИЙ) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0304026:130» | L_prj_107000_61179 | НД | 0.096857 | 0.096857 | 0 | 0 | 0 | 0.096857 | 0.096857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.12107 | 0.12107 | 0 | 0 | 0 | 0.12107 | 0.12107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | «Реконструкция КЛ-10 А270 – А333, ВЛ-0,4 Рижская ТП-А270 на переходе через реку Чахцуцыр» | L_prj_107000_60997 | НД | 0.021916 | 0 | 0.021916 | 0 | 0 | 0.021916 | 0 | 0.021916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | "Переустройство сетей ПАО "Кубаньэнерго": ВЛ-10 Д83-Д195 (наименование по данным бухгалтерского учета ВЛ 10 кВ от ТП-83 до ТП-195) на территории земельных участков с кадастровыми №23:49:0136009:4033, № 23:49:0136009:916, №23:49:0136009:906" | L_prj_107000_61000 | НД | 0.0082886 | 0 | 0.0082886 | 0 | 0 | 0.0082886 | 0 | 0.0082886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | «Восстановление устойчивости и несущей способности, а также предотвращение смещение опоры №62 КВЛ 110 кВ Джубгинская ТЭС-Архипо-Осиповка с совместным подвесом кабельно-воздушной линии (110 кВ) Джубга-Архипо-Осиповка по причине воздействия оползня» | L_prj_107000_60999 | НД | 18.0899 | 0 | 17.2733 | 0 | 0.81666 | 14.4463 | 0 | 14.4463 | 0 | 0 | 3.6436 | 0 | 2.8269 | 0 | 0.81666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 15.211 | 0 | 14.3944 | 0 | 0.81666 | 12.6722 | 0 | 12.6722 | 0 | 0 | 2.5388 | 0 | 1.7222 | 0 | 0.81666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ-10 Лоо-11-Д106/Д329/КРН-Д15/Д371 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 10 кВ ф.Лоо 11-ТП-Д106) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0132007:999» | L_prj_107000_61180 | НД | 0.038808 | 0.038808 | 0 | 0 | 0 | 0.038808 | 0.038808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.04851 | 0.04851 | 0 | 0 | 0 | 0.04851 | 0.04851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-10 Д82-Д249 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 10 КВ ОТ ТП-82 ДО ТП-151) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0136005:720» | L_prj_107000_61181 | НД | 0.12965 | 0.12965 | 0 | 0 | 0 | 0.12965 | 0.12965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.13505 | 0.13505 | 0 | 0 | 0 | 0.13505 | 0.13505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Кубаньэнерго»: ВЛ-10 А392-А125 (наименование по данным бухгалтерского учета ВЛ 10 КВ ОТ ТП А-125 ДО ТП А-392), на территории земельного участка с кадастровым номером №23:49:0404007:1179 | L_prj_107000_61182 | НД | 2.3213 | 0 | 2.2031 | 0 | 0.11818 | 0.61818 | 0 | 0.5 | 0 | 0.11818 | 1.7031 | 0 | 1.7031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 2.3213 | 0 | 2.2004 | 0 | 0.12089 | 2.3213 | 0 | 2.2004 | 0 | 0.12089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ-6 403-750п/КРН-47п (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 6 КВ ОТ ТП-403 ДО ТП-405) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0306004:312 | L_prj_107000_61126 | НД | 0.0896 | 0.0896 | 0 | 0 | 0 | 0.0896 | 0.0896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ЗДАНИЕ ТП-А339, ОБОРУДОВАНИЕ ТП-А339, КВЛ-10 А104(2)-А339(2)/А510П/706П, КЛ-10 А243-А339(1), ВЛ-10 А339-А104/А510П/А706П/А818, ВЛ-0,4 ф. Поселок ТП-А339 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ЗДАНИЕ ТП-А339, ОБОРУДОВАНИЕ ТП А-339, КЛ 10 КВ ОТ ТП А-104-А-339, КЛ 10 КВ ОТ ТП А-339-А-243, ВЛ 10 кВ ТП-А104 - ТП-А339/ТП-510п/ТП-А706п/ТП-А818, ТП А-339 ф. Поселок (ВЛ-0,4 кВ)) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0000000:9601 | L_prj_107000_61124 | НД | 0.75241 | 0.75241 | 0 | 0 | 0 | 0.75241 | 0.75241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-6 КРН-45-ТП-453/467/901п/1078 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 6 КВ 138 - 222 ОТПАЙ НА 453) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0308002:2161 | L_prj_107000_61129 | НД | 0.023947 | 0.023947 | 0 | 0 | 0 | 0.023947 | 0.023947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.55678 | 0 | 0.55678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55678 | 0 | 0.55678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-6 С579-С360 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 6 КВ ОТ ТП С-579 до ТП С-302 от оп. №1 до оп. №20) на территории земельных участков с кадастровыми номерами 23:49:0306003:3495, 23:49:0306003:3496 | L_prj_107000_61183 | НД | 0.21974 | 0 | 0.072692 | 0.12537 | 0.021681 | 0.10758 | 0 | 0.072692 | 0.013207 | 0.021681 | 0.11216 | 0 | 0 | 0.11216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.21091 | 0 | 0.21091 | 0 | 0 | 0.21091 | 0 | 0.21091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | "Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ-10 КРН9п – Н83 (КРН-Н83п-Н100), ВЛ-10 Н83-Н98, ВЛ-0,4 №3 ТП-Н83, ВЛ-0,4 №4 ТП-Н83, ВЛ-0,4 №2 ТП-Н83 (наименования по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 10 кВ от ¶ТП-Н81 до ТП-Н83, ВЛ 10 кВ от ТП-45 до ТП-46, ВЛ 0,4 кВ от ТП-Н83" | L_prj_107000_61184 | НД | 0.11012 | 0.11012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11012 | 0.11012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.13766 | 0.13766 | 0 | 0 | 0 | 0.13766 | 0.13766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ 10 кВ А216-А217/145/341 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 10 КВ ОТ ТП А-216 ДО ТП А-217) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0404004:187» | L_prj_107000_61185 | НД | 0.10035 | 0.10035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10035 | 0.10035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.083628 | 0.083628 | 0 | 0 | 0 | 0.083628 | 0.083628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ 10 кВ Бр 105-РП 136(II), КЛ 6 кВ ПС Б.р. - РП018-(I), КЛ 6 кВ ПС Б.р.-РП018-(II), КЛ 6 кВ ПС Б.р.-РП018-(III), КЛ 6 кВ ПС Б.р.-РП018-(IV), (наименование по данным бухгалтерского учета: КЛ 10 кВ Бр 106-РП 136(II), КЛ 6 кВ ПС Б.р. - РП018-(I), КЛ 6 кВ ПС Б.р.-РП018-(II), КЛ 6 кВ ПС Б.р.-РП018-(III), КЛ 6 кВ ПС Б.р.-РП018-(IV)) в рамках реализации объекта ОАО "РЖД" по титулу:"Техперевооружение прилегающих сооружений на перегоне Дагомыс-Сочи" | L_prj_107000_61186 | НД | 0.59942 | 0.59942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59942 | 0.59942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.64987 | 0.64987 | 0 | 0 | 0 | 0.64987 | 0.64987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ-6 С600(I)-С470/С791п/С615п/С841/С767п/С627 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 6 КВ ОТ ТП-86-470) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0306003:3123 | L_prj_107000_61187 | НД | 0.78688 | 0 | 0.78688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78688 | 0 | 0.78688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.69025 | 0 | 0.66681 | 0.014805 | 0.0086318 | 0.69025 | 0 | 0.66681 | 0.014805 | 0.0086318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-6 384-403/577/566п/419п/568п (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 6 КВ ОТ ТП-384 ДО ТП-403 | L_prj_107000_61188 | НД | 0.14925 | 0.14925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14925 | 0.14925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.18656 | 0.18656 | 0 | 0 | 0 | 0.18656 | 0.18656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция в части восстановления устойчивости и несущей способности опоры № 73 ВЛ 110 кВ Небуг – Ольгинка после размыва фундаментов паводковыми водами | L_prj_107000_61189 | НД | 2.7013 | 2.7013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7013 | 2.7013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 3.3767 | 3.3767 | 0 | 0 | 0 | 3.3767 | 3.3767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Воздушные линии (110 кВ) от Джубгинской ТЭС до подстанции "Джубга", от Джубгинской ТЭС до подстанции "Архипо-Осиповка", от подстанции "Джубга" до подстанции "Архипо-Осиповка", реконструкция подстанций (проектирование и изыскательские работы, строительство, реконструкция). Этап : выполнение противооползневых мероприятий | I_prj_107000_60153 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 16.7007 | 0 | 16.7007 | 0 | 0 | 16.7007 | 0 | 16.7007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности от Джубгинской ТЭС до подстанции "Лермонтово", реконструкция подстанций (проектные и изыскательские работы, строительство, реконструкция). Этап : выполнение противооползневых мероприятий | K_prj_107000_60799 | НД | 3.1586 | 0 | 3.1586 | 0 | 0 | 3.1586 | 0 | 3.1586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 10.2699 | 0 | 10.2699 | 0 | 0 | 10.2699 | 0 | 10.2699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ БВ-3 на участке в пролетах опор №62-64 , инвентарный №000012911, №000054662 | L_prj_107000_61191 | НД | 1.3716 | 0 | 1.2205 | 0 | 0.15106 | 0.15106 | 0 | 0 | 0 | 0.15106 | 1.2205 | 0 | 1.2205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 1.1681 | 0 | 1.0171 | 0 | 0.15106 | 1.1681 | 0 | 1.0171 | 0 | 0.15106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ, ТБ-15 электросетевого хозяйства ПАО Россети Кубань Усть-Лабинские электрические сети | L_prj_107000_61121 | НД | 0.14528 | 0 | 0.070044 | 0 | 0.075233 | 0.088295 | 0 | 0.013063 | 0 | 0.075233 | 0.056981 | 0 | 0.056981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.22227 | 0 | 0.076997 | 0 | 0.14528 | 0.22227 | 0 | 0.076997 | 0 | 0.14528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Центральная-Северная" и транзита ВЛ 110 кВ "Центральная-Армавир" в части расширения просек | F_prj_107000_48882 | 0 | 0.1407 | 0 | 0.1407 | 0 | 0 | 0.1407 | 0 | 0.1407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-110 кВ "Никитинская-Варениковская" в пролете опор № 30-31, входящая в состав ЭСК ПС 110/35/10 кВ "Никитинская" с прилегающими ВЛ | J_prj_107000_60470 | НД | 0.19522 | 0 | 0 | 0 | 0.19522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19522 | 0 | 0 | 0 | 0.19522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 1.3074 | 0 | 1.0977 | 0 | 0.20973 | 0.0046634 | 0 | 0 | 0 | 0.0046634 | 1.3027 | 0 | 1.0977 | 0 | 0.20507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-6 кВ ПР-11 (инв. №000015302) в пролетах опор №39-№43 в рамках титула: «Реконструкции Крымского узла Северо-Кавказкой железной дороги 1 этап». | K_prj_107000_60867 | НД | 8.735 | 0 | 8.3199 | 0 | 0.4151 | 0.4151 | 0 | 0 | 0 | 0.4151 | 8.3199 | 0 | 8.3199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 7.9225 | 0 | 7.3298 | 0 | 0.59271 | 7.9225 | 0 | 7.3298 | 0 | 0.59271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-10 кВ Рз-5 в пролете опор №№2/3-2/5 (инв.№000013689) | L_prj_107000_61097 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-6 кВ Ва-7 в пролетах опор №№7-15 - 7-23 (инв.№000017411) | L_prj_107000_61098 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-110кВ "Крымская тяговая-Новотроицкая" (протяженность 15,950 км) на участках пролетов опор №№6-9 инвентарный №000000136, | K_prj_107000_60865 | НД | 5.9299 | 0 | 5.9299 | 0 | 0 | 5.9299 | 0 | 5.9299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Динская | H_prj_107000_60073 | 0 | 40.7292 | 0 | 40.7292 | 0 | 0 | 40.7292 | 0 | 40.7292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10-6 кВ «ХБК» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50704 | 0 | 12.6699 | 0 | 12.6699 | 0 | 0 | 12.6699 | 0 | 12.6699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция внутреннего противопожарного водопровода базы "Западная-2", расположенной по адресу г. Краснодар, ул. Лукьяненко 119". | J_prj_107000_60449 | 0 | 1.0416 | 0 | 1.0416 | 0 | 0 | 1.0416 | 0 | 1.0416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ «Отпайка к ПС Горячий Ключ 35 кВ от ВЛ Горячий Ключ – Ключевая 1 цепь» (инвентарный №12461) | K_prj_107000_60840 | НД | 0.26393 | 0 | 0 | 0 | 0.26393 | 0.26393 | 0 | 0 | 0 | 0.26393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ПШ-204 (инвентарный №6560) | K_prj_107000_60968 | НД | 0.0543 | 0 | 0 | 0 | 0.0543 | 0.0543 | 0 | 0 | 0 | 0.0543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.0543 | 0 | 0 | 0 | 0.0543 | 0.0543 | 0 | 0 | 0 | 0.0543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ТП КУ-4 L=3,33 км п. Южный, инвентарный №12767 и ВЛ-10 кВ ТП КУ-6 L=2,82 км п. Южный, инвентарный №12768, по соглашению о компенсации затрат от 30.06.2021 №407/30-810, заявитель - ООО СЗ ""СК НВМ"" | L_prj_107000_61086 | НД | 0.77061 | 0.77061 | 0 | 0 | 0 | 0.77061 | 0.77061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ АГР-2 по соглашению о компенсации от 30.04.2021 № 240, Заявитель – Ушакова К.П. | L_prj_107000_61084 | НД | 0.16351 | 0 | 0 | 0.16351 | 0 | 0.14475 | 0 | 0 | 0.14475 | 0 | 0.018761 | 0 | 0 | 0.018761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ РП-3-2 L=2,55 км, инвентарный №3033;¶ ВЛ-10 кВ РП-3-1 L=2,55 км, инвентарный №4918, по соглашению о компенсации затрат от 22.09.2021 №407/30-1216, Заявитель - Прокопенко А.В. | L_prj_107000_61146 | НД | 0.081158 | 0.054358 | 0.0014217 | 0.025378 | 0 | 0.055779 | 0.054358 | 0.0014217 | 0 | 0 | 0.025378 | 0 | 0 | 0.025378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.0014217 | 0 | 0.0014217 | 0 | 0 | 0.0014217 | 0 | 0.0014217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10 кВ «Почтовая» | H_prj_107000_60067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38535 | 0 | 0 | 0 | 0.38535 | 0.12361 | 0 | 0 | 0 | 0.12361 | 0.26174 | 0 | 0 | 0 | 0.26174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ТП-Д-7 и ВЛ-10 кВ ДН-3 по соглашению о компенсации от 25.05.2020 №137-РМ/20/407/30-531, Заявитель - ООО «Русс-Модуль» | K_prj_107000_60967 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ИЛ-2 по соглашению о компенсации затрат от 10.08.2021 № 421, Заявитель – Сергак Н.В. | L_prj_107000_61196 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.082691 | 0.082691 | 0 | 0 | 0 | 0.082691 | 0.082691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ Л-103 по соглашению о компенсации затрат от 01.06.2021 № 292, Заявитель – АО "Тандер" | L_prj_107000_61197 | НД | 0.068894 | 0.037357 | 0.031537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068894 | 0.037357 | 0.031537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.1892 | 0.031131 | 0.15807 | 0 | 0 | 0.031131 | 0.031131 | 0 | 0 | 0 | 0.15807 | 0 | 0.15807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ СХ-2 по соглашению о компенсации затрат от 07.06.2021 № 304, Заявитель – ООО "СЗ "Девелопмент Групп" | L_prj_107000_61198 | НД | 0.045965 | 0.045965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045965 | 0.045965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.038304 | 0.038304 | 0 | 0 | 0 | 0.038304 | 0.038304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ СЕ-2 по соглашению о компенсации от 23.03.2021 № 164, Заявитель – Тищенко С.Г. | L_prj_107000_61085 | НД | 0.045957 | 0 | 0 | 0.045957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045957 | 0 | 0 | 0.045957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ЕЛ-5, ВЛ-0,4 кВ ЕЛ-2-843 по соглашению о компенсации затрат от 29.07.2021 № 397, Заявитель – Стрельчук А.А., 2104707 | L_prj_107000_61145 | НД | 0.023196 | 0.023196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023196 | 0.023196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ Т-5-337 по соглашению о компенсации от 10.12.2020 № 981, Заявитель – Тарасенко А.Н., 2002824 | L_prj_107000_61041 | НД | 0.057812 | 0 | 0.057812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057812 | 0 | 0.057812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.14411 | 0 | 0.14411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14411 | 0 | 0.14411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-35 кВ ПАО «Россети Кубань» в рамках реализации проекта «Автомобильная дорога М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. Строительство с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке дальнего западного обхода г. Краснодара | M_032320_000001233 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.16289 | 0.16289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16289 | 0.16289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПАО «Россети Кубань»: «ЭСК ПС-110/35/6-10 кВ «Ново-Величковская» в рамках реализации проекта «Автомобильная дорога М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. Строительство с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке дальнего западного обхода г. Краснодара | M_032320_000001235 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.82496 | 0.82496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82496 | 0.82496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ПАО «Россети Кубань»: ВЛ-10 кВ НС-19-3 на участках пролетов опор №№ 1-27 – 1-28, 1-30 – 1-31, 1-42 – 3-1, 1-18 – 2-1; ВЛ-10 кВ НТ-2 на участках пролетов опор №№55-63, 65-68, 101-105; ВЛ-10 кВ НВ-5 на участках пролетов опор №№26-32; ВЛ-10 кВ НВ-7 на участках пролетов опор №№16-24; ВЛ-10 кВ ВЦ-7 на участках пролетов опор №№111-115; ВЛ-0,4 кВ НС-19-3-1301 на участках пролетов опор №№7/58-7/66 | M_032320_000001234 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.12099 | 0.12099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12099 | 0.12099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10 кВ Пашковская | H_prj_107000_60070 | 0 | 1.0925 | 0 | 1.0925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0925 | 0 | 1.0925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Аэропорт | H_prj_107000_60071 | 0 | 1.1228 | 0 | 1.1228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1228 | 0 | 1.1228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/10 кВ Старокорсунская | H_prj_107000_60074 | 0 | 2.6812 | 0 | 2.6812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6812 | 0 | 2.6812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/6 кВ Юго-Восточная | H_prj_107000_60084 | 0 | 2.5724 | 0 | 2.5724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5724 | 0 | 2.5724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 35/10 кВ "Садовая" с прилегающими ВЛ" в части ВЛ-35 кВ "Никитинская - Садовая в пролете опор №№ 58-63" №000000210 | L_prj_107000_61078 | НД | 1.1211 | 0.17026 | 0 | 0 | 0.95081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1211 | 0.17026 | 0 | 0 | 0.95081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.96505 | 0 | 0 | 0 | 0.96505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96505 | 0 | 0 | 0 | 0.96505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса «Воздушная линия электропередачи 110 кВ «Геленджик-Пенайская с заходами ВЛ-З5кВ и ответвлением от ВЛ-110 кВ Кирилловская - Пролетарская на п/ст Пенайская. ВЛ-110 кВ п/ст «Пролетарий»-п/ст «Пенайская», протяженность 4,1 км. Литер: Л1; ВЛ-35кВ п/ст «Пенайская» - п/ст «Кабардинка», протяженность 0,7 км. Литер: Л; П/ст «Пенайская»- п/ст «Восточная». Литер: Л; ВЛ- 110 кВ п/ст «Гелецджию» - п/ст «Восточная», протяженность 30,6 км. Литер: Л (диспетчерское наименование ВЛ-110 кВ «Восточная-Тонкий мыс» инв.№ 000162, ВЛ-110 кВ п/ст «Геленджик» - п/ст «Восточная» инв. № 11460» в части ВЛ-110 кВ «Геленджик-Тонкий мыс» на участках пролетов опор №№47-48 (уточнить при проектировании) на участке совместного подвеса с ВЛ-110 кВ «Восточная-Тонкий мыс» (инв.№000162) на участках пролетов опор №№76-77 (уточнить при проектировании), входящей в состав электросетевого комплекса ЭСК ПС 110/10 кВ «Тонкий мыс» с прилегающими ВЛ | M_prj_107000_61228 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.33148 | 0.33148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33148 | 0.33148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ЭСК ПС 110/10 кВ «Тонкий мыс» с прилегающими ВЛ (Сведения о государственной регистрации права собственности 23.01.00-139.2002-471 от 25.12.2002) в части ВЛ-110 кВ «Восточная-Тонкий мыс» (инв.№000162) на участках пролетов опор №№76-77 (уточнить при проектировании) на участке совместного подвеса с ВЛ-110 кВ «Геленджик-Тонкий мыс» на участках пролетов опор №№47-48, входящей в состав электросетевого комплекса «Воздушная линия электропередачи 110 кВ «Геленджик-Пенайская с заходами ВЛ-З5кВ и ответвлением от ВЛ-110 кВ Кирилловская - Пролетарская на п/ст Пенайская. ВЛ-110 кВ п/ст «Пролетарий»-п/ст «Пенайская», протяженность 4,1 км. Литер: Л1; ВЛ-35кВ п/ст «Пенайская» - п/ст «Кабардинка», протяженность 0,7 км. Литер: Л; П/ст «Пенайская»- п/ст «Восточная». Литер: Л; ВЛ- 110 кВ п/ст «Гелецджию» - п/ст «Восточная», протяженность 30,6 км. Литер: Л (диспетчерское наименование ВЛ-110 кВ «Восточная-Тонкий мыс» инв.№ 000162, ВЛ-110 кВ п/ст «Геленджик» | M_prj_107000_61229 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.33148 | 0.33148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33148 | 0.33148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция Административного здания с оснащением системой пожарной сигнализации, с организацией системы оповещения о пожаре | L_112320_000001061 | 0 | 0.070237 | 0 | 0.070237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070237 | 0 | 0.070237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Северо-Западная" с оснащением системой пожарной сигнализации, с организацией системы оповещения о пожаре | L_112320_000001063 | 0 | 0.12465 | 0 | 0.12465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12465 | 0 | 0.12465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Тоннельная" с оснащением системой пожарной сигнализации, с организацией системы оповещения о пожаре | L_112320_000001065 | 0 | 0.21738 | 0 | 0.21738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21738 | 0 | 0.21738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция здания РПБ с оснащением системой пожарной сигнализации, с организацией системы оповещения о пожаре | L_112320_000001066 | 0 | 0.11913 | 0 | 0.11913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11913 | 0 | 0.11913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция Приморского с/у Новороссийского РЭС с оснащением системой пожарной сигнализации, с организацией системы оповещения о пожаре | L_112320_000001062 | 0 | 0.12264 | 0 | 0.12264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12264 | 0 | 0.12264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Солнечная" с оснащением системой пожарной сигнализации, с организацией системы оповещения о пожаре | L_112320_000001064 | 0 | 0.24599 | 0 | 0.24599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24599 | 0 | 0.24599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-6 кВ «ДМ-7» в пролетах опор №№66-70, инвентарный №001146 | L_prj_107000_61037 | НД | 0.018527 | 0.018527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018527 | 0.018527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-6 кВ «ДМ-8» в пролетах опор №№46-49, №№65-68, инвентарный №011461 | L_prj_107000_61039 | НД | 0.013895 | 0.013895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013895 | 0.013895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ Дм-7-1221 прис.2 на участке пролетов опор №5-№6, инвентарный №000002927 (ВЛ-0,4 кВ Дм-7-1221 прис.2 на участке пролетов опор №5-№6, инвентарный №000002927) | L_prj_107000_61038 | НД | 0.034057 | 0.034057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034057 | 0.034057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ -6кВ "АН-7" в пролете опор №№35-37 | L_prj_107000_61007 | НД | 0.27414 | 0 | 0.19914 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27414 | 0 | 0.19914 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПАО "Россети Кубань": ПС 35/10 кВ «Благовещенская» с прилегающими ПС и ВЛ (свидетельство о государственной регистрации права серия 23-АА №813629 от 26.12.2002) в части ВЛ-35 кВ Джигинская – Аэропорт с отпайкой на ПС Виноградную на участке пролетов опор №№115-117 с инвентарным номером №000000182 в рамках реализации проекта "Строительство новой железнодорожной линии ст. Анапа – Аэропорт Анапа – Тамань Пассажирская. Этап 2. Строительство нового пути на участке Витязево – Аэропорт Анапа, с учетом строительства пассажирского терминала с выделенной зоной и дополнительной платформой» | M_prj_107000_61230 | НД | 1.2427 | 1.2427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2427 | 1.2427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство КВЛ-10 кВ ДГ-5, КЛ-0,4 кВ, ТП ДГ-5-672 в рамках объекта "Строительство новой железнодорожной линии ст. Анапа – Аэропорт Анапа – Тамань Пассажирская. Этап 1. Строительство соединительной скобы на примыкании к перегону Юровский - Красная Стрела" | M_prj_107000_61231 | НД | 0.53097 | 0.53097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53097 | 0.53097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство КЛ-6 кВ Х4-Х168 (протяженность 0,24км), инвентарный №21846 | J_prj_107000_60593 | НД | 2.2428 | 0 | 2.2428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2428 | 0 | 2.2428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Оснащение шкафом ОМП типа Бреслер 0107.090.ВХ для КВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС – Адлер на Адлерской ТЭС (Реконструкция Адлерской ТЭС в части оснащения шкафом ОМП для КВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС - Адлер на Адлерской ТЭС) | L_072320_000001038 | 0 | 0.11201 | 0.11201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11201 | 0.11201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Восстановление устойчивости и несущей способности опоры №105 КВЛ 110 кВ Джубга - Архипо-Осиповка | L_prj_107000_61066 | НД | 0.49 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Восстановление устойчивости и несущей способности опоры №138 КВЛ 110 кВ Джубгинская ТЭС-Джубга | L_prj_107000_61067 | НД | 0.79 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ-10 Д151-Д105/Д16/Д149 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ-10 Д151-Д105/Д16/Д149 на территории земельного участка с кадастровыми номерами 23:49:0136005:1479» | M_prj_107000_61214 | НД | 0.064136 | 0.041076 | 0 | 0 | 0.02306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064136 | 0.041076 | 0 | 0 | 0.02306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.49304 | 0.03423 | 0.42162 | 0.014131 | 0.02306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49304 | 0.03423 | 0.42162 | 0.014131 | 0.02306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань» КЛ-10 РП-20(1)-А147(2), КВЛ-10 РП-20(1)-А146/А767 на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0404004:1070 | M_prj_107000_61215 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.24571 | 0.24571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24571 | 0.24571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань» КВЛ-6 406-417/937п/КРН98п/7/КРН36п/КРН68п на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0201020:57 | M_prj_107000_61216 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.20083 | 0.20083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20083 | 0.20083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ - 0,4 Посёлок ТП – Д114 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 0,4 КВ ОТ ТП - 114) на территории земельных участков с кадастровым номером 23:49:0136009:9753; 23:49:0136009:9754» | M_prj_107000_61217 | НД | 0.064378 | 0 | 0.064378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064378 | 0 | 0.064378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.19577 | 0.061541 | 0.13423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19577 | 0.061541 | 0.13423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-10 Д45п-Д103/Д102/Д307/Д377п (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 10 КВ ОТ ТП-195 ДО ТП-103/102) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0136010:1092 | M_prj_107000_61218 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.078565 | 0.078565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078565 | 0.078565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ-10 Д78-КРН Д1/КРН Д2/Д292, КЛ-10 РП55-Д162П, КЛ-10 Д78-Д162П, КЛ-10 Д78-Д79, КЛ-10 Д19-Д78, КВЛ-10кВ Д78-КРН-Д1/КРН-Д2/Д292 (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 КВ ОТ КТП Д-177 ДО ТП Д-78, КЛ 10 кВ ТП-Д162(I) - РП-55(I), КЛ 10 кВТП-Д162(I) - ТП-Д78, КВЛ 10 КВ Д-78 Д-79, КЛ 10 КВ ОТ ТП Д-78-138, ВЛ 10 КВ ОТ КТП Д-177 ДО Д-78) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0000000:9132 | M_prj_107000_61219 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.411 | 0.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.411 | 0.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ-10 кВ А113-А458/А114п/А856п (наименование по банным бухгалтерского учета ВЛ 10 КВ ОТ А-113/А-458/114) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0401008:1251 | M_prj_107000_61220 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 7.5991 | 0 | 7.2383 | 0 | 0.3608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5991 | 0 | 7.2383 | 0 | 0.3608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ТП-К213, КЛ-10 К111п-К213, КЛ-10 К175-К213, КЛ-0,4 «Станция Радио Связи» ТП-К213, КЛ-0,4 К213-К176 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ТП К-213, КЛ 10 кВ ТП 174-ТП 213, КЛ 10 кВ ТП К-213-ТП К-175, КЛ 0,4 кВ от ТП-К213 до РУ-0,4 кВ «Станция Радио Связи», КЛ 0,4 кВ ТП К213 РУ-0,4 кВ – ТП К176 РУ-0,4 кВ) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0512001:1821 | M_prj_107000_61221 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.6225 | 0.6225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6225 | 0.6225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ-10 Л167-Л80, КЛ-10 Л266-Л92, КЛ-10 Л232-Л93 (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 кВ Л167-Л80, КЛ 10 кВ Л266-Л92, КЛ 10 кВ Л232-Л92) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0109032:1006 | M_prj_107000_61222 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.252 | 0.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.252 | 0.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ А747-А864 (ориентировочная протяженность 0,35 км.) | M_prj_107000_61223 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.18998 | 0.18998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18998 | 0.18998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ Р-305-РП-134, КЛ-10кВ Р-406-РП-134, ВОЛС ПС Родниковая-РП-134 (протяженность трассы 0,1 км) | M_prj_107000_61224 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.39631 | 0.39631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39631 | 0.39631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ЗДАНИЕ ТП-154, ОБОРУДОВАНИЕ ТП-154, КЛ-6 154 - 813п, КЛ-6 154 - 88, КЛ-6 154 - 678п, КЛ-0,4 ВУ Гостиница «Ленинград» ТП-154, КЛ-0,4 ВУ Библиотека Пушкина ТП-154, КЛ-0,4 ВУ Гостиница «Приморская» Ф.1 ТП-154, КЛ-0,4 ВУ Гостиница «Приморская» Ф.2 ТП-154, КЛ-0,4 ВУ Гостиница «Приморская» Ф.3 ТП-154, КЛ-0,4 ВУ Выставочный зал ТП-154, (наименование по данным бухгалтерского учёта: ЗДАНИЕ ТП-154, ОБОРУДОВАНИЕ ТП-154, КЛ 6 КВ ОТ ТП-90-154, КЛ 6 кВ ТП154(4) - ТП847П, КЛ 6 КВ ОТ ТП-61-154, КЛ 0.4 КВ ОТ ТП-154 ДО ГОСТ.*ЛЕНИНГРАД*, КЛ 0.4 КВ ОТ ТП-154) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0204029:58» | L_prj_107000_61068 | НД | 1.21 | 0 | 0 | 1.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.21 | 0 | 0 | 1.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переутройство ВЛ 110 кВ "Вышестеблиевская- Радуга" | I_prj_107000_60230 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ "Фанагория-Запорожская" | I_prj_107000_60231 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | ПереустройствоВЛ 10 кВ ИЛ-5 | I_prj_107000_60232 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ РД-1 оп.№53-55 | J_prj_107000_60494 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ПА-3 на участке пролетов опор №№ 35-36 (уточнить при проектировании), инв. № 000000679 | L_prj_107000_61099 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ РД-1 на участке пролетов опор №№ 48-50 (уточнитиь при проектировании), инв. № 000002078 | L_prj_107000_61100 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ С-15 на участке пролетов опор №№ 3/46-3/49 (уточнить при проектировании), инв. № 000000681 | L_prj_107000_61101 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ СГ-11 на участке пролетов опор №№58-61 (уточнить при проектировании), инв. № 000002653 | L_prj_107000_61102 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ РД-7 в пролетах опор №№ 85-87 (уточнить при проектировании), инв. № 010003439 | L_prj_107000_61103 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройстов ВЛ-6 кВ Н-3 на участке пролетов опор №№102-103 (уточнить при проектировании), инв. № 000001815 | L_prj_107000_61104 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-35 кВ Старолеушковская-Ирклиевская на участках пролетов опор №№85-92 в рамках титула "Комплексное обустройство для последующей эксплуатации на платной основе автомобильной дороги М-4 "Дон" - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 1119,5 - км 1319, Краснодарский край" | L_prj_107000_61096 | НД | 0.089025 | 0 | 0 | 0 | 0.089025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089025 | 0 | 0 | 0 | 0.089025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.089025 | 0 | 0 | 0 | 0.089025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089025 | 0 | 0 | 0 | 0.089025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Сосыка» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50720 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 Кущевская (установка МП ДФЗ ВЛ-110 Староминская-Шкуринская-Кущевская) | H_prj_107000_60087 | 0 | 3.5 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО - исполнительный аппарат ПАО "Кубаньэнерго" | F_prj_107000_48184 | 0 | 0.08402 | 0.08402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08402 | 0.08402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «КПТФ» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ - 8 шт. дуговых защит, 1 ячейка выключателя. | G_prj_107000_50700 | 0 | 1.657 | 0 | 1.657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.657 | 0 | 1.657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 301.907 | 51.8761 | 9.6304 | 40.7457 | 0 | 1.5 | 4.993 | 3.493 | 0 | 0 | 1.5 | 46.8831 | 6.1374 | 40.7457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.4512 | 82.9739 | 0 | 78.0567 | 0 | 4.9172 | 79.5881 | 0 | 78.0567 | 0 | 1.5314 | 3.3858 | 0 | 0 | 0 | 3.3858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ «Советская» в части организации системы сбора и передачи информации | J_prj_107000_60616 | 31.735 | 5.8374 | 5.8374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8374 | 5.8374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ «Лабинск-2» в части организации системы сбора и передачи информации | J_prj_107000_60617 | 47.38 | 3.493 | 3.493 | 0 | 0 | 0 | 3.493 | 3.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Реконструкция ПС 110/10 "Псебай" в части мероприятий ССПИ | K_prj_107000_60943 | 14.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики, модернизация и расширение ССПИ ПАО "Кубаньэнерго". Реконструкция АСДУ ПС 110 кВ "Кислородный завод" с передачей информации в ЦУС ПАО "Кубаньэнерго" и Кубанское РДУ. | H_prj_107000_49943 | 64.2151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.5126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики, модернизация и расширение ССПИ ПАО "Кубаньэнерго". Реконструкция АСДУ ПС 110 кВ "Парфюмерная" с передачей информации в ЦУС ПАО "Кубаньэнерго" и Кубанское РДУ | H_prj_107000_49944 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики, модернизация и расширение ССПИ ПАО "Кубаньэнерго". Реконструкция АСДУ ПС 110 кВ "Ханьковская" с передачей информации в ЦУС ПАО "Кубаньэнерго" и Кубанское РДУ | H_prj_107000_49945 | 10.8074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики, модернизация и расширение ССПИ ПАО "Кубаньэнерго". Реконструкция АСДУ ПС 110 кВ "Новороссийск" с передачей информации в ЦУС ПАО "Кубаньэнерго" и Кубанское РДУ | H_prj_107000_49946 | 5.4036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация ПА на ПС 110 кВ Варениковская (установка АОПО), ПС 110 кВ Джемете (установка шкафа УПАСК ПРД) для ТП ОАО "РЖД" | L_112320_000001197 | 12.9958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Реконструкция ПС 110/10/10 кВ Набережная в части организации системы сбора и передачи информации | J_prj_107000_60615 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики модернизация и расширение ССПИ ПАО "Кубаньэнерго". Реконструкция АСДУ ПС "Калининская" с ретрансляцией информации в ЦУС ПАО "Кубаньэнерго" и Кубанское РДУ» | F_prj_107000_48292 | 59.77 | 42.2457 | 0 | 40.7457 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 40.7457 | 0 | 40.7457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.0246 | 82.9739 | 0 | 78.0567 | 0 | 4.9172 | 79.5881 | 0 | 78.0567 | 0 | 1.5314 | 3.3858 | 0 | 0 | 0 | 3.3858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация ПТК ЦУС филиала ПАО "Россети Кубань" Славянские электрические ЭС для целей дистанционного ССПИ управление оборудованием с применением автоматизированных программ переключений | L_062320_000001027 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 744.02 | 9.2756 | 5.2907 | 0 | 0 | 3.9849 | 8.9604 | 5.2907 | 0 | 0 | 3.6696 | 0.31521 | 0 | 0 | 0 | 0.31521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 619.6528 | 4.4814 | 1.7284 | 0 | 0 | 2.7529 | 1.3125 | 0 | 0 | 0 | 1.3125 | 3.1689 | 1.7284 | 0 | 0 | 1.4404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 744.02 | 9.2756 | 5.2907 | 0 | 0 | 3.9849 | 8.9604 | 5.2907 | 0 | 0 | 3.6696 | 0.31521 | 0 | 0 | 0 | 0.31521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 619.6528 | 4.4814 | 1.7284 | 0 | 0 | 2.7529 | 1.3125 | 0 | 0 | 0 | 1.3125 | 3.1689 | 1.7284 | 0 | 0 | 1.4404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Строительство ЛЭП 110 кВ Новая-Западная-2 I цепь с отпайками, ЛЭП 110 кВ Новая-Западная-2 II цепь с отпайкой на ПС Тургеневская | J_prj_107000_60613 | 173.5864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.6553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Строительство ВЛ 110 кВ Лабинск-2-Советская | F_prj_107000_48191 | 391.9859 | 8.7529 | 5.2907 | 0 | 0 | 3.4621 | 8.4677 | 5.2907 | 0 | 0 | 3.1769 | 0.28522 | 0 | 0 | 0 | 0.28522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326.6549 | 4.4814 | 1.7284 | 0 | 0 | 2.7529 | 1.3125 | 0 | 0 | 0 | 1.3125 | 3.1689 | 1.7284 | 0 | 0 | 1.4404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Строительство 2 цепи ВЛ 110 кВ Лорис - Старокорсунская (ориентировочная протяженность 20,5 км.) | H_prj_107000_51098 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Строительство отпайки 110 кВ от ВЛ Армавир-Армавирская ТЭЦ к ПС 110 кВ ЗТВС (ориентировочная протяженность 0,48 км) | I_prj_107000_60354 | 8.4661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Строительство ВЛ 110 кВ Афипская-Холмская с отпайкой на ПС Северская тяговая | H_prj_107000_60092 | 63.8536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.2113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Строительство участка ЛЭП 110 кВ от существующей ВЛ 110 кВ Славянская – Славянская-110 с отпайкой на ПС Протока тяговая до ВЛ 110 кВ Красноармейская – Центральная с образованием ВЛ 110 кВ Славянская – Красноармейская с отпайками на ПС Славянская, ПС Протока тяговая, ПС Центральная | J_prj_107000_60612 | 56.128 | 0.49273 | 0 | 0 | 0 | 0.49273 | 0.49273 | 0 | 0 | 0 | 0.49273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.4094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Строительство 2-х КЛ-110 кВ "Восточная Промзона - Северная" | F_prj_107000_49076 | 0 | 0.012956 | 0 | 0 | 0 | 0.012956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012956 | 0 | 0 | 0 | 0.012956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Строительство заходов КЛ 110 кВ КТЭЦ – ЗИП, ОБД – Северная (4 КЛ-110 кВ, L=2,5 км) и Лорис-Пашковская (2-х цепная ВЛ-110 кВ, L=0,7 км) на ПС 220 Восточная Промзона | F_prj_107000_48192 | 0 | 0.017037 | 0 | 0 | 0 | 0.017037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017037 | 0 | 0 | 0 | 0.017037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 118.374 | 30.0764 | 0.22911 | 9.7174 | 20.0521 | 0.077696 | 23.3873 | 0 | 9.2316 | 14.08 | 0.075735 | 6.6891 | 0.22911 | 0.48587 | 5.9721 | 0.0019616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.5837 | 4.4684 | 4.4642 | 0 | 0 | 0.0041336 | 0.0020397 | 0 | 0 | 0 | 0.0020397 | 4.4663 | 4.4642 | 0 | 0 | 0.0020938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство 4 ЛЭП -10 кВ от линейных ячеек от ПС 220 кВ «Витаминкомбинат» до проектируемых 4БКРП в поселке Южном | K_prj_107000_60783 | 42 | 0.0039232 | 0 | 0 | 0 | 0.0039232 | 0.0019616 | 0 | 0 | 0 | 0.0019616 | 0.0019616 | 0 | 0 | 0 | 0.0019616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0.0041336 | 0 | 0 | 0 | 0.0041336 | 0.0020397 | 0 | 0 | 0 | 0.0020397 | 0.0020938 | 0 | 0 | 0 | 0.0020938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ПС «НС-16», ТП-10/0,4 кВ с отходящими ВЛ-0,4 кВ в х. Октябрьском (2,52 МВА и ориентировочная протяженность 6,5 км.) | H_prj_107000_51101 | 4.9471 | 12.9538 | 0 | 5.8013 | 7.1169 | 0.035622 | 12.6638 | 0 | 5.5112 | 7.1169 | 0.035622 | 0.29006 | 0 | 0.29006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство нового фидера 10 кВ в двухцепном исполнении от ПС 220 кВ Порт в сторону ПС 35 кВ Тамань (ориентировочно 7 км) для перераспределения нагрузки с ПС 35 кВ Тамань. | L_062310_000001031 | 10 | 0.22911 | 0.22911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22911 | 0.22911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ПС-110 кВ «Лазурная» с заходами ВЛ-110 кВ II этап | J_prj_107000_60397 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.6053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ПС «Старокорсунская», ТП-10/0,4 кВ с отходящими ВЛ-0,4 кВ в ст. Старокорсунской (3,15 МВА, ориентировочная протяженность 11,5 км.) | H_prj_107000_51102 | 11.427 | 10.9174 | 0 | 3.9162 | 6.9631 | 0.038152 | 10.7216 | 0 | 3.7204 | 6.9631 | 0.038152 | 0.19581 | 0 | 0.19581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛЗ-10 кВ в двухцепном исполнении от 110/35/10 кВ ПС «Раевская», строительство КЛ-10 кВ, реконструкция ТП 6/0,4 кВ (перевод на 10 кВ) | M_112320_000001273 | НД | 5.9721 | 0 | 0 | 5.9721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9721 | 0 | 0 | 5.9721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 4.4642 | 4.4642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4642 | 4.4642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 342.4915 | 218.3185 | 35.957 | 6.9656 | 158.8654 | 16.5305 | 109.9969 | 31.5369 | 6.2673 | 57.4281 | 14.7646 | 108.3215 | 4.42 | 0.69829 | 101.4373 | 1.7659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.9405 | 88.9253 | 0.19405 | 6.949 | 71.4124 | 10.3699 | 37.1301 | 0.19405 | 6.949 | 29.5673 | 0.41978 | 51.7952 | 0 | 0 | 41.8451 | 9.9501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ "Южная" в части организации системы сбора и передачи информации (проектно-изыскательские работы) | K_prj_107000_60944 | 2.2901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция ПС 110/35/6 Холмская. Замена тр-ров Т-1 20 МВА и Т-2 15 МВА на тр-ры 2х25 МВА, с реконструкцией ОРУ, строительство нового КРУ-6 кВ и ОПУ (проектно-изыскательские работы) | H_prj_107000_49852 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.5828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция 2-х цепей ВЛ 110 кВ Староминская-Ейск1 (ориентировочная протяженность 65 км.) (проектно-изыскательские работы) | H_prj_107000_49848 | 35.4751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.5626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Строительство ВЛ 110 кВ Бужора – Джемете №2 (ориентировочная протяженность 16,5 км) (проектно-изыскательские работы) | L_112310_000001202 | 22.8955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Перевод части нагрузки 35 кВ ПС 220 кВ Усть-Лабинск на ПС 220 кВ Ново-Лабинская (проектно-изыскательские работы) | K_prj_107000_60910 | 5.3993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Родниковская» с заменой трансформатора Т-2 10 МВА на трансформатор 25 МВА (проектно-изыскательские работы) | L_042320_000001019 | 8.1177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Создание системы распределенной автоматизации в распределительных сетях 6-10 кВ Дагомысского РЭС филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети (проектно-изыскательские работы) | L_072340_000001040 | 47.8703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.8919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция ПС 110 кВ ДСК с заменой трансформатора Т-2 мощностью 10 МВА на трансформатор 25 МВА и заменой КРУН (проектно-изыскательские работы) | L_112320_000001070 | 35.1786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.3155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Вышестеблиевская с заменой трансформаторов Т1 и Т2 мощностью 2*16 МВА на трансформаторы 2х25 МВА (проектно-изыскательские работы) | L_062320_000001030 | 8.6948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Холмская-Новая 1,2 цепь в части расширения просек (проектно-изыскательские работы) | L_112320_000001072 | 1.6423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение быстрых зарядных станций для электромобилей - 5 шт. | L_122330_000000978 | 7.1374 | 8.388 | 0 | 0 | 8.388 | 0 | 8.388 | 0 | 0 | 8.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение медленной зарядной станции для электромобилей - 1 шт. | L_122330_000001078 | 0.82609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение измерителя электрических параметров силовых трансформаторов - 2 шт. | L_122330_000000980 | 0.39054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение омметра с комплектом измерительных проводов -3 шт. | L_122330_000000982 | 0.18237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение измерителя параметров изоляции силовых трансформаторов - 2 шт. | L_122330_000000984 | 1.1366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение течеискателя элегаза -4 шт. | L_122330_000000986 | 0.23465 | 0.2081 | 0 | 0 | 0.2081 | 0 | 0.2081 | 0 | 0 | 0.2081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение прибора контроля давления элегаза - 4 шт. | L_122330_000000987 | 0.34449 | 0.3076 | 0 | 0 | 0.3076 | 0 | 0.3076 | 0 | 0 | 0.3076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение высоковольтного испытательного аппарата - 2 шт | L_122330_000000988 | 0.32258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение прибора контроля степени нажатия - 4 шт. | L_122330_000000989 | 0.2865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение трансформатора тока 600 А для замены на ПС "Челбасская" для ВЛ 110 кВ "Крыловская-Челбасская" - 3 шт. | L_122330_000001200 | 2.1731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | НИОКР. Разработка унифицированной IoT-платформы для диспетчеризации данных о состоянии оборудования ПС | L_122340_000000954 | 42.1161 | 2.0568 | 0 | 0 | 0 | 2.0568 | 2.0568 | 0 | 0 | 0 | 2.0568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.9433 | 5.142 | 0 | 0 | 0 | 5.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.142 | 0 | 0 | 0 | 5.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | НИОКР. Автоматизированная классификация инцидентов на основе методов машинного обучения | L_122340_000000955 | 17.8652 | 2.0287 | 0 | 0 | 0 | 2.0287 | 2.0287 | 0 | 0 | 0 | 2.0287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5802 | 3.996 | 0 | 0 | 0 | 3.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.996 | 0 | 0 | 0 | 3.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | НИОКР. Разработка тренажера виртуальной и дополненной реальности (VR/AR) «Установка на ВЛИ 0,4 кВ с деревянными опорами с железобетонными приставками (железобетонными опорами; деревянными опорами) адаптеров для переносного защитного заземления» | L_122340_000001073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | НИОКР. Изучение скорости прироста основных видов лесообразующих древесных пород в зависимости от климатических зон и состояния почвы в местах прохождения трасс действующих ВЛ с созданием региональных карт периодичности расчистки просек ВЛ и выдачей рекомендаций по способу выполнения работ | K_prj_107000_60777 | 0.51529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4294 | 0.4294 | 0 | 0 | 0 | 0.4294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4294 | 0 | 0 | 0 | 0.4294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | НИОКР. Разработка программного комплекса оценки и прогнозирования технического состояния и развития дефектов силовых трансформаторов 35-110 кВ на основании измерений, выполняемых автоматизированной системой мониторинга и диагностики и данных СУПА с выдачей рекомендаций эксплуатирующему персоналу | K_prj_107000_60778 | 3.99 | 5.49 | 0 | 0 | 0 | 5.49 | 4.49 | 0 | 0 | 0 | 4.49 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Строительство учебного комплекса ПАО «Россети Кубань | K_prj_107000_60756 | 7.9627 | 0.69829 | 0 | 0.69829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69829 | 0 | 0.69829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Организация АСТУ Тихорецкого РЭС Тихорецких электрических сетей 2 этап (проектно-изыскательские работы) | H_prj_107000_49941 | 15.0858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение высоковольтных пунктов учета 10 кВ - 123 шт. | H_prj_107000_50986 | 24.3584 | 27.2528 | 0 | 0 | 27.2528 | 0 | 11.9016 | 0 | 0 | 11.9016 | 0 | 15.3511 | 0 | 0 | 15.3511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение серверного оборудования – 22 шт | M_122330_000001220 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 9.7386 | 0 | 0 | 9.7386 | 0 | 9.7386 | 0 | 0 | 9.7386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Строительство навесного склада на территории производственной базы ИА ПАО "Кубаньэнерго" г. Краснодар, ул. Новороссийская, 47 | K_prj_107000_60759 | 0 | 6.2673 | 0 | 6.2673 | 0 | 0 | 6.2673 | 0 | 6.2673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение робота тренажера - 12 шт. | L_122340_000000974 | 0 | 2.3424 | 0 | 0 | 2.3424 | 0 | 1.9548 | 0 | 0 | 1.9548 | 0 | 0.3876 | 0 | 0 | 0.3876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение шунтов переносных трехфазных с кабелем тип SHP-3F (250 А) - 24 шт | L_122330_000000970 | 0 | 1.165 | 0 | 0 | 1.165 | 0 | 1.165 | 0 | 0 | 1.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение современного записывающего цифрового ISDN устройства, аналоговое, устройства IP-телефонии.-1 комплект | L_122330_000000959 | 0 | 0.30379 | 0 | 0 | 0.30379 | 0 | 0.30379 | 0 | 0 | 0.30379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение прибора Энергомонитор 3.3Т1 - 1 шт. | L_122330_000001077 | 0 | 0.47322 | 0 | 0 | 0.47322 | 0 | 0.47322 | 0 | 0 | 0.47322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение мебели для лаборатории хроматографического и химического анализа-1 комплект | L_122330_000000957 | 0 | 0.292 | 0 | 0 | 0.292 | 0 | 0.292 | 0 | 0 | 0.292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение передвижной электротехнической лаборатории ЭТЛ-10/35 с диагностическим оборудованием - 1 шт. | L_122330_000000981 | 0 | 14.78 | 0 | 0 | 14.78 | 0 | 14.78 | 0 | 0 | 14.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение мобильного (перемещаемого в кузове автомобиля) дизель-генератора установки (ДГУ) мощностью 400 кВт - 1 шт. | L_122330_000000960 | 0 | 5.83 | 0 | 0 | 5.83 | 0 | 5.83 | 0 | 0 | 5.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение портативного измерителя оптической мощности | L_prj_107000_61053 | НД | 0.044009 | 0 | 0 | 0.044009 | 0 | 0.044009 | 0 | 0 | 0.044009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение прибора для определения концентрации влаги в элегазе - 1 шт. | L_122330_000000998 | 0 | 1.1454 | 0 | 0 | 1.1454 | 0 | 1.1454 | 0 | 0 | 1.1454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение тепловизионной камеры с матрицей высокого разрешения - 1 шт. | L_122330_000000983 | 0 | 2.8289 | 0 | 0 | 2.8289 | 0 | 2.8289 | 0 | 0 | 2.8289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение инструмента для удаления наружного покрова и изоляции - 3 шт. | L_122330_000001198 | 0 | 0.297 | 0 | 0 | 0.297 | 0 | 0.297 | 0 | 0 | 0.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение ножниц с помпой для резки кабеля под напряжением - 1 шт. | L_122330_000001199 | 0 | 0.121 | 0 | 0 | 0.121 | 0 | 0.121 | 0 | 0 | 0.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение трансформатора тока ТГФ-110 в количестве 1 шт. для ПС 110 кВ Мацеста филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети | L_072330_000001041 | 0 | 0.68112 | 0 | 0 | 0.68112 | 0 | 0.68112 | 0 | 0 | 0.68112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение трансформатора тока 72 кВ для БСК-1 ПС 110 кВ Сочи - 1 шт. | L_072330_000001037 | 0 | 1.824 | 0 | 0 | 1.824 | 0 | 1.824 | 0 | 0 | 1.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение установки для очистки трансформаторного масла - 1шт | L_102330_000001059 | 0 | 1.0725 | 0 | 0 | 1.0725 | 0 | 1.0725 | 0 | 0 | 1.0725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение автомобилей грузопассажирских повышенной проходимости для бригад ОВБ (2021 год) - 4 шт. | K_prj_107000_60811 | 0 | 61.791 | 0 | 0 | 61.791 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60.791 | 0 | 0 | 60.791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение крана козлового грузоподъемностью 16 т пролет 25 м консоли 6,3м вп 9м - 1 шт. | K_prj_107000_60757 | 0 | 9.5933 | 0 | 0 | 9.5933 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8.5933 | 0 | 0 | 8.5933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение мобильного прицепного барабанного измельчителя Торнадо М350 - 4 шт. | L_032330_000001008 | 0 | 4.0495 | 0 | 0 | 4.0495 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.0495 | 0 | 0 | 3.0495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Оборудование ВОЛС (СочЭС) | J_prj_107000_60597 | НД | 0.82636 | 0 | 0 | 0.82636 | 0 | 0.40508 | 0 | 0 | 0.40508 | 0 | 0.42128 | 0 | 0 | 0.42128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Оборудование ВОЛС (ЮЗЭС) | J_prj_107000_60606 | НД | 0.82636 | 0 | 0 | 0.82636 | 0 | 0.40508 | 0 | 0 | 0.40508 | 0 | 0.42128 | 0 | 0 | 0.42128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Технологический подъезд с эксплутационно-разворотной площадкой к ПС 110 кВ Подгорная Синюха | M_022320_000001206 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012714 | 0 | 0 | 0 | 0.012714 | -0.012714 | 0 | 0 | 0 | -0.012714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Оборудование к установке, переведенное в аварийный запас (АрмЭС) | L_prj_107000_61153 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 5.3933 | 0 | 0 | 5.3933 | 0 | 5.3933 | 0 | 0 | 5.3933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Строительство ЛЭП 35 кВ «Псебай-Бурный» (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0069443 | 0 | 0 | 0 | 0.0069443 | 0.12608 | 0 | 0 | 0 | 0.12608 | -0.11913 | 0 | 0 | 0 | -0.11913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Строительство ПС35/10 кВ «Бурный» (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.963e-05 | 0 | 0 | 0 | 1.963e-05 | 1.61e-06 | 0 | 0 | 0 | 1.61e-06 | 1.802e-05 | 0 | 0 | 0 | 1.802e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция ПС 110/10 «Псебай» (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07096 | 0 | 0 | 0 | 0.07096 | -0.07096 | 0 | 0 | 0 | -0.07096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Строительство ВЛЗ 10 кВ для электроснабжения пос. Кировский в Мостовском районе (ориентировочная протяженность 5,1 км.) (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48202 | 0 | 6.0889 | 6.0889 | 0 | 0 | 0 | 6.0889 | 6.0889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110кВ "Бойко-Понура" филиала Тимашевские электрические сети | H_prj_107000_49949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0047977 | 0 | 0 | 0 | 0.0047977 | 0.0020593 | 0 | 0 | 0 | 0.0020593 | 0.0027384 | 0 | 0 | 0 | 0.0027384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Газоаппарат" филиала Тимашевские электрические сети | H_prj_107000_51065 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3018 | 0 | 4.0977 | 0 | 0.20412 | 4.0998 | 0 | 4.0977 | 0 | 0.0020593 | 0.20207 | 0 | 0 | 0 | 0.20207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Коммунар" филиала Тимашевские электрические сети | H_prj_107000_51066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0047977 | 0 | 0 | 0 | 0.0047977 | 0.0020593 | 0 | 0 | 0 | 0.0020593 | 0.0027384 | 0 | 0 | 0 | 0.0027384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Лебеди" филиала Тимашевские электрические сети | H_prj_107000_51067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0047977 | 0 | 0 | 0 | 0.0047977 | 0.0020593 | 0 | 0 | 0 | 0.0020593 | 0.0027384 | 0 | 0 | 0 | 0.0027384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Переясловская" филиала Тимашевские электрические сети | H_prj_107000_51068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0047977 | 0 | 0 | 0 | 0.0047977 | 0.0020593 | 0 | 0 | 0 | 0.0020593 | 0.0027384 | 0 | 0 | 0 | 0.0027384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Албаши" филиала Тимашевские электрические сети | H_prj_107000_51069 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0054 | 0 | 2.8512 | 0 | 0.15412 | 2.8533 | 0 | 2.8512 | 0 | 0.0020593 | 0.15207 | 0 | 0 | 0 | 0.15207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Строительство здания с/у Тихорецкого РРЭС с гаражом на 2 бокса и навесом для хранения оборудования в ст. Фастовецкая Тихорецкого района | H_prj_107000_60343 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.0022 | 0 | 0 | 0 | 0.0022 | 0.0010939 | 0 | 0 | 0 | 0.0010939 | 0.0011061 | 0 | 0 | 0 | 0.0011061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Ейск-2» замена трансформатора 110/6 кВ Т-2 с 16 МВА на 25 МВА (проектно-изыскательские работы) | H_prj_107000_51085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15163 | 0 | 0 | 0 | 0.15163 | -0.15163 | 0 | 0 | 0 | -0.15163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение оборудования для ПС 35/6 кВ "Плавни" (Блочно-модульное здание ЗРУ 35 кВ) | L_prj_107000_61112 | НД | 6.9271 | 0 | 0 | 6.9271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9271 | 0 | 0 | 6.9271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 8.2465 | 0 | 0 | 8.2465 | 0 | 8.2465 | 0 | 0 | 8.2465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Южная» в части работ по водоотведению (проектно-изыскательские работы) | G_prj_107000_49893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036995 | 0 | 0 | 0 | 0.036995 | -0.036995 | 0 | 0 | 0 | -0.036995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-Д93 по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Лазоревский район, с. Варваровка | L_prj_107000_61190 | НД | 0.18628 | 0.18628 | 0 | 0 | 0 | 0.18628 | 0.18628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.19405 | 0.19405 | 0 | 0 | 0 | 0.19405 | 0.19405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция ПС 110 кВ Кореновская с установкой ячейки на ПС для присоединения вновь сооружаемой ЛЭП 110 кВ Ново-Лабинская – Кореновская» | J_prj_107000_60569 | 0 | 1.6126 | 1.6126 | 0 | 0 | 0 | 1.6126 | 1.6126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Строительство ВЛ 110 кВ Ново-Лабинская-Кореновская (ориентировочная протяженность 55 км.) | H_prj_107000_60085 | 0 | 7.2522 | 7.2522 | 0 | 0 | 0 | 7.2522 | 7.2522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция ПС-35/6 кВ "Центральная" с переводом на 110 кВ; установкой силовых трансформаторов 110/6-10кВ мощностью по 40,0 МВА (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48166 | 0 | 4.0996 | 4.0996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0996 | 4.0996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0079531 | 0 | 0 | 0 | 0.0079531 | -0.0079531 | 0 | 0 | 0 | -0.0079531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Строительство 2 КЛ-110 кВ "Восточная-Центральная" длиной по 6,1 км (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48198 | 0 | 22.586 | 16.3969 | 0 | 0 | 6.1891 | 22.586 | 16.3969 | 0 | 0 | 6.1891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Строительство одноцепной ВЛ 110 кВ "Апшеронская -Самурская (L=35 км) | M_prj_107000_61201 | НД | 0.41594 | 0 | 0 | 0 | 0.41594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41594 | 0 | 0 | 0 | 0.41594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.41594 | 0 | 0 | 0 | 0.41594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41594 | 0 | 0 | 0 | 0.41594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Cистема защиты объектов критической информационной инфраструктуры в ПАО «Кубаньэнерго» (проектно-изыскательские работы) | J_prj_107000_60408 | 0 | 0.3204 | 0.3204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3204 | 0.3204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение проектора - 1 комплект | L_122330_000000973 | 0 | 0.10026 | 0 | 0 | 0.10026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10026 | 0 | 0 | 0.10026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение оборудования для ВКС - 1 комплект | L_122330_000000991 | 0 | 0.14349 | 0 | 0 | 0.14349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14349 | 0 | 0 | 0.14349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение программно-аппаратного комплекса (ПАК) центра обработки вызова-1 комплект | M_122340_000001219 | НД | 3.5 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 6.1889 | 0 | 0 | 6.1889 | 0 | 6.1889 | 0 | 0 | 6.1889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение многофункционального устройства -1 шт. | L_122330_000001084 | 0 | 0.25143 | 0 | 0 | 0.25143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25143 | 0 | 0 | 0.25143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение передвижной электростанции мощностью 630 кВА смонтированной в фургоне на шасси автомобиля 6х6 – 2 шт. РИСЭ | L_122330_000000994 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.9267 | 0 | 0 | 28.9267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.9267 | 0 | 0 | 28.9267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Оборудование к установке, переведенное в аварийный запас (ИА) | M_prj_107000_61241 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 11.4465 | 0 | 0 | 11.4465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4465 | 0 | 0 | 11.4465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение КСО 298 ES «СИГМА» для пополнения аварийного запаса - 10 комплектов | G_prj_107000_49982 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4719 | 0 | 0 | 1.4719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4719 | 0 | 0 | 1.4719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Республика Адыгея (Адыгея) | Г | 2382.0016 | 989.7483 | 114.5183 | 570.7983 | 277.0545 | 27.3773 | 700.5585 | 58.3402 | 477.0635 | 152.9388 | 12.216 | 289.1899 | 56.1781 | 93.7347 | 124.1157 | 15.1613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2183.9181 | 329.7267 | 82.8544 | 189.71 | 37.3892 | 19.7731 | 131.3611 | 26.4928 | 74.8599 | 16.9961 | 13.0124 | 198.3656 | 56.3616 | 114.85 | 20.3931 | 6.7607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 111.3452 | 314.4831 | 46.2744 | 66.9729 | 191.1246 | 10.1112 | 187.5134 | 22.652 | 36.7667 | 124.9812 | 3.1134 | 126.9698 | 23.6223 | 30.2063 | 66.1434 | 6.9978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.7877 | 255.5397 | 45.3121 | 167.3013 | 37.3892 | 5.5371 | 103.52 | 15.047 | 68.6781 | 16.9961 | 2.7988 | 152.0197 | 30.2651 | 98.6232 | 20.3931 | 2.7383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 111.3452 | 314.4831 | 46.2744 | 66.9729 | 191.1246 | 10.1112 | 187.5134 | 22.652 | 36.7667 | 124.9812 | 3.1134 | 126.9698 | 23.6223 | 30.2063 | 66.1434 | 6.9978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.7877 | 255.5397 | 45.3121 | 167.3013 | 37.3892 | 5.5371 | 103.52 | 15.047 | 68.6781 | 16.9961 | 2.7988 | 152.0197 | 30.2651 | 98.6232 | 20.3931 | 2.7383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 87.5134 | 166.0378 | 29.6665 | 35.164 | 98 | 3.2073 | 107.0646 | 13.9606 | 16.8843 | 74.348 | 1.8717 | 58.9732 | 15.706 | 18.2797 | 23.6519 | 1.3356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.9278 | 151.4849 | 21.7816 | 110.7445 | 15.9871 | 2.9717 | 67.5555 | 8.7934 | 49.1252 | 8.0411 | 1.5958 | 83.9294 | 12.9882 | 61.6193 | 7.9461 | 1.3759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 13.565 | 147.9573 | 16.6078 | 31.369 | 93.1246 | 6.8558 | 80.4488 | 8.6915 | 19.8824 | 50.6332 | 1.2417 | 67.5086 | 7.9164 | 11.4866 | 42.4914 | 5.6141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3042 | 103.0031 | 23.2803 | 55.9364 | 21.269 | 2.5173 | 35.1921 | 6.2346 | 18.9325 | 8.8219 | 1.2031 | 67.811 | 17.0457 | 37.0039 | 12.4471 | 1.3143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 10.2668 | 0.48801 | 0 | 0.4399 | 0 | 0.04811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48801 | 0 | 0.4399 | 0 | 0.04811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5557 | 1.0517 | 0.25011 | 0.62043 | 0.13306 | 0.04811 | 0.77244 | 0.018949 | 0.62043 | 0.13306 | 0 | 0.27927 | 0.23116 | 0 | 0 | 0.04811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство 2-х линейных ячеек в проектируемую 2РП-6 кВ по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп (Договор ТП №21200-20-00589990-1 от 12.10.2020). | L_010110_000000943 | 3.1598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ПС 110/35/10 кВ «Шовгеновская» до границ участка заявителя. Установка 2-х линейных ячеек в РУ 10 кВ на ПС 110/35/10 «Шовгеновская» (Договор ТП №21200-20-00567150-5 от 12.08.2020). | L_010110_000000944 | 7.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ХМ-6, Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, аул Старобжегокай, ул Ленина, 35/2, бывший с/з Адыгейский секция №I Vк, секция №Iк, №Iр, №IIр согласно договору технологического присоединения: от 13.01.2020 № 21101-19-00547788-1, Заявитель – Емтыль А.М. | K_prj_107000_60903 | НД | 0.48801 | 0 | 0.4399 | 0 | 0.04811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48801 | 0 | 0.4399 | 0 | 0.04811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.8016 | 0 | 0.62043 | 0.13306 | 0.04811 | 0.75349 | 0 | 0.62043 | 0.13306 | 0 | 0.04811 | 0 | 0 | 0 | 0.04811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Э-4, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п. Энем (земли бывшего колхоза "Дружба") согласно договору технологического присоединения: от 26.10.2020 № 21200-20-00592632-1, Заявитель – СНТ «Авиатор» | L_prj_107000_61199 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.018949 | 0.018949 | 0 | 0 | 0 | 0.018949 | 0.018949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ Э-9, Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ КРЗ-7, строительство 2КТП-10/0,4 кВ, строительство 4ЛЭП-0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п. Энем, согласно договору технологического присоединения: от 17.11.2021 № 21101-21-00663794-1, Заявитель – ГБУЗ РА «Тахтамукайская центральная районная больница» | M_prj_107000_61239 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.23116 | 0.23116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23116 | 0.23116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ для присоединения заявителя по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 12 Марта, д.164 | K_prj_107000_60942 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 2270.6563 | 675.2652 | 68.2439 | 503.8253 | 85.9299 | 17.2661 | 513.0451 | 35.6881 | 440.2969 | 27.9575 | 9.1026 | 162.2201 | 32.5557 | 63.5285 | 57.9724 | 8.1635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2091.1304 | 74.187 | 37.5424 | 22.4086 | 0 | 14.236 | 27.8411 | 11.4458 | 6.1818 | 0 | 10.2135 | 46.3459 | 26.0965 | 16.2268 | 0 | 4.0225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 2009.6912 | 653.2783 | 67.4386 | 489.385 | 79.6638 | 16.791 | 497.7149 | 35.0571 | 431.8618 | 21.755 | 9.0411 | 155.5634 | 32.3815 | 57.5232 | 57.9088 | 7.7499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1853.076 | 50.3189 | 28.7418 | 11.178 | 0 | 10.3991 | 17.0702 | 6.8567 | 0 | 0 | 10.2135 | 33.2487 | 21.8851 | 11.178 | 0 | 0.18559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 2009.6912 | 653.2783 | 67.4386 | 489.385 | 79.6638 | 16.791 | 497.7149 | 35.0571 | 431.8618 | 21.755 | 9.0411 | 155.5634 | 32.3815 | 57.5232 | 57.9088 | 7.7499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1853.076 | 50.3189 | 28.7418 | 11.178 | 0 | 10.3991 | 17.0702 | 6.8567 | 0 | 0 | 10.2135 | 33.2487 | 21.8851 | 11.178 | 0 | 0.18559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Энем с заменой тр-ов 2х5,6 МВА на 2х10 МВА | F_prj_107000_48144 | 211.0397 | 128.3926 | 11.6723 | 68.6491 | 43.5575 | 4.5137 | 33.4792 | 8.3223 | 0 | 21.755 | 3.4019 | 94.9133 | 3.3499 | 68.6491 | 21.8025 | 1.1118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.8664 | 4.1662 | 0 | 0 | 0 | 4.1662 | 4.1662 | 0 | 0 | 0 | 4.1662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Комбизавод» с заменой трансформаторов 2х2,5 МВА на трансформаторы 2х6,3 МВА | F_prj_107000_48146 | 125.5458 | 89.8497 | 7.2821 | 45.6033 | 36.1063 | 0.85795 | 57.7292 | 1 | 56.7292 | 0 | 0 | 32.1205 | 6.2821 | -11.1259 | 36.1063 | 0.85795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.4548 | 4.6724 | 0 | 3.6203 | 0 | 1.0521 | 0.96303 | 0 | 0 | 0 | 0.96303 | 3.7094 | 0 | 3.6203 | 0 | 0.089081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Кужорская» с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 с 2х2,5 МВА на 2х10 МВА с реконструкцией ЛЭП 10 кВ (К-10) | K_prj_107000_60875 | 60 | 76.8162 | 0 | 73.368 | 0 | 3.4481 | 76.8162 | 0 | 73.368 | 0 | 3.4481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ «Черемушки» с заменой трансформатора Т-3 2,5 МВА на трансформатор мощностью 25 МВА и установкой трансформатора Т-4 мощностью 25 МВА | K_prj_107000_60882 | 464.5917 | 123.1266 | 14.8 | 106.6465 | 0 | 1.6801 | 112.3266 | 4 | 106.6465 | 0 | 1.6801 | 10.8 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470.4931 | 6.6603 | 0 | 4.6457 | 0 | 2.0146 | 2.0146 | 0 | 0 | 0 | 2.0146 | 4.6457 | 0 | 4.6457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Тульская» с заменой 2х4 МВА на 2х10 МВА | K_prj_107000_60876 | 124.5495 | 37.0813 | 3.5006 | 33.0707 | 0 | 0.51 | 35.0813 | 1.5006 | 33.0707 | 0 | 0.51 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.6246 | 1.043 | 0 | 0 | 0 | 1.043 | 1.043 | 0 | 0 | 0 | 1.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Садовая» с установкой трансформатора Т-2 10 МВА и строительство захода ВЛ-35 кВ с изменением схемы подключения подстанции к сети | K_prj_107000_60877 | 166.1689 | 101.3841 | 9.9948 | 89.4054 | 0 | 1.9839 | 96.4027 | 6.9963 | 89.4054 | 0 | 0.00086846 | 4.9814 | 2.9984 | 0 | 0 | 1.983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.4741 | 5.0353 | 0 | 2.912 | 0 | 2.1232 | 2.0267 | 0 | 0 | 0 | 2.0267 | 3.0085 | 0 | 2.912 | 0 | 0.096507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Адыгейская». Замена трансформаторов 2х16 МВА на 2х25 МВА | K_prj_107000_60878 | 36 | 72.642 | 0 | 72.642 | 0 | 0 | 72.642 | 0 | 72.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ ИКЕА с заменой трансформаторов 2х25 МВА на трансформаторы 2х40 МВА | K_prj_107000_60879 | 487.0876 | 20.1888 | 20.1888 | 0 | 0 | 0 | 13.2378 | 13.2378 | 0 | 0 | 0 | 6.951 | 6.951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405.9064 | 16.5229 | 16.5229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5229 | 16.5229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ «Северная» с заменой трансформатора Т-3 4 МВА на трансформатор мощностью 25 МВА и установкой трансформатора Т-4 мощностью 25 МВА | K_prj_107000_60881 | 334.1081 | 3.7972 | 0 | 0 | 0 | 3.7972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7972 | 0 | 0 | 0 | 3.7972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361.7568 | 12.0267 | 12.0267 | 0 | 0 | 0 | 6.8567 | 6.8567 | 0 | 0 | 0 | 5.17 | 5.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Адыгейская" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х4 МВА на трансформаторы 2х6,3 МВА | L_030120_000001009 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.19219 | 0.19219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19219 | 0.19219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Шевченко" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х2,5 МВА на трансформаторы 2х4 МВА | L_032320_000001075 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 159.8782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.2319 | 12.1866 | 8.7633 | 0 | 0 | 3.4233 | 4.5891 | 4.5891 | 0 | 0 | 0 | 7.5975 | 4.1742 | 0 | 0 | 3.4233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 159.8782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.2319 | 12.1866 | 8.7633 | 0 | 0 | 3.4233 | 4.5891 | 4.5891 | 0 | 0 | 0 | 7.5975 | 4.1742 | 0 | 0 | 3.4233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.1 | Реконструкция распределительной сети 10 кВ прилегающей к ПС 110 кВ «ИКЕА», в том числе от ПС 110 кВ «Термнефть», «Набережная», «Западная-2» и ПС 35 кВ «Хомуты» | K_prj_107000_60880 | 159.8782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.2319 | 12.1866 | 8.7633 | 0 | 0 | 3.4233 | 4.5891 | 4.5891 | 0 | 0 | 0 | 7.5975 | 4.1742 | 0 | 0 | 3.4233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 86.3199 | 12.326 | 0 | 6.1134 | 6.2125 | 0 | 6.3106 | 0 | 0.10811 | 6.2025 | 0 | 6.0153 | 0 | 6.0053 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.85 | 11.2306 | 0 | 11.2306 | 0 | 0 | 6.1818 | 0 | 6.1818 | 0 | 0 | 5.0488 | 0 | 5.0488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 86.3199 | 12.326 | 0 | 6.1134 | 6.2125 | 0 | 6.3106 | 0 | 0.10811 | 6.2025 | 0 | 6.0153 | 0 | 6.0053 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.85 | 11.2306 | 0 | 11.2306 | 0 | 0 | 6.1818 | 0 | 6.1818 | 0 | 0 | 5.0488 | 0 | 5.0488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Адыгейские электрические сети (8030 т.у.) | K_prj_107000_60684 | 64.0831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.7454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Адыгейские электрические сети (1991 т.у.) | K_prj_107000_60685 | 19.0739 | 11.2652 | 0 | 5.2269 | 6.0383 | 0 | 6.0383 | 0 | 0 | 6.0383 | 0 | 5.2269 | 0 | 5.2269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4103 | 6.6093 | 0 | 6.6093 | 0 | 0 | 5.3516 | 0 | 5.3516 | 0 | 0 | 1.2577 | 0 | 1.2577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Адыгейские электрические сети (166 т.у.) | K_prj_107000_60686 | 2.9818 | 1.0508 | 0 | 0.88657 | 0.16419 | 0 | 0.27231 | 0 | 0.10811 | 0.16419 | 0 | 0.77846 | 0 | 0.77846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5265 | 0.87744 | 0 | 0.87744 | 0 | 0 | 0.83014 | 0 | 0.83014 | 0 | 0 | 0.0473 | 0 | 0.0473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Адыгейские электрические сети (20 т.у.) | K_prj_107000_60687 | 0.18109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО "Россети Кубань" Адыгейские электрические сети (6128 т.у.) | M_010120_000001294 | НД | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 3.7439 | 0 | 3.7439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7439 | 0 | 3.7439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 14.767 | 9.6609 | 0.80529 | 8.3269 | 0.053558 | 0.47514 | 9.0195 | 0.63105 | 8.3269 | 0 | 0.061542 | 0.64139 | 0.17424 | 0 | 0.053558 | 0.41359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9725 | 0.45084 | 0.037246 | 0 | 0 | 0.41359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45084 | 0.037246 | 0 | 0 | 0.41359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 14.767 | 9.6609 | 0.80529 | 8.3269 | 0.053558 | 0.47514 | 9.0195 | 0.63105 | 8.3269 | 0 | 0.061542 | 0.64139 | 0.17424 | 0 | 0.053558 | 0.41359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9725 | 0.45084 | 0.037246 | 0 | 0 | 0.41359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45084 | 0.037246 | 0 | 0 | 0.41359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ ИКЕА | H_prj_107000_60066 | 10 | 8.3885 | 0 | 8.3269 | 0 | 0.061542 | 8.3885 | 0 | 8.3269 | 0 | 0.061542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Шовгеновская» с заменой маслянного на элегазовый выключатель СМВ 110 кВ | L_010120_000001001 | 4.767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ Э-2 по соглашению о компенсации от 06.04.2021 № 187, Заявитель – Шаззо Ф.А., 2202456 | M_prj_107000_61240 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.037246 | 0.037246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037246 | 0.037246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ Э-7 по соглашению о компенсации от 25.02.2021 № 99, Заявитель – Неспосудный К.П., 2101187 | L_prj_107000_61049 | НД | 0.053058 | 0 | 0 | 0.053058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053058 | 0 | 0 | 0.053058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ТМ-1, ВЛ-0,4 кВ ТМ-1-730, КТП-10/0,4 кВ ТМ-1-730 по соглашению о компенсации затрат от 24.06.2021 № 337, Заявител, 2103665 | L_prj_107000_61147 | НД | 0.07122 | 0.07122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07122 | 0.07122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ СХ-2 L=12,72 км п. Афипский (диспетчерское наименование ВЛ-10 кВ СХ-2), инвентарный №13608;¶ - ВЛ-0,4 кВ от оп. №1до оп. №1, 2105226 | L_prj_107000_61149 | НД | 0.10302 | 0.10302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10302 | 0.10302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ОК-6, КТП-10/0,4 кВ ОК-6-162, по соглашению о компенсации от 12.10.2020 №764, Заявитель – Хурум В.К. | L_prj_107000_61010 | НД | 0.00050024 | 0 | 0 | 0.00050024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00050024 | 0 | 0 | 0.00050024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ РП-3-1 L=2,55 км (диспетчерское наименование ВЛ-10 кВ РП-3-1) в пролетах опор №11-25 (уточнить при проектировании), инвентарный №4918; ВЛ-10 кВ РП-3-2 L=2,55 км (диспетчерское наименование ВЛ-10 кВ РП-3-2) в пролетах опор №11-25 (уточнить при проектировании), инвентарный №3033 по соглашению о компенсации затрат от 29.07.2021 №407/30-956, Заявитель - ООО "Регион-Строй" | L_prj_107000_61148 | НД | 1.0446 | 0.63105 | 0 | 0 | 0.41359 | 0.63105 | 0.63105 | 0 | 0 | 0 | 0.41359 | 0 | 0 | 0 | 0.41359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.41359 | 0 | 0 | 0 | 0.41359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41359 | 0 | 0 | 0 | 0.41359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 18квКпКз
Приложение № 18
к приказу Минэнерго России
от «25» апреля 2018 г. №320
Форма 18. Отчет о фактических значениях количественных показателей по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный) за 2 квартал 2022 года
Отчет о реализации инвестиционной программы Публичного акционерного общества энергетики и электрофикации Кубани (ПАО "Россети Кубань")
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2022 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Минэнерго № 21@ от 16.12.2021 г
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Цели реализации инвестиционных проектов и плановые (фактические) значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей
|  |  | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей | [55 empty] | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | [49 empty] | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | [5 empty] | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики |  |  |  | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии | [5 empty] | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности |  |  |  | Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики
|  |  | Показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям ( ∆Pnтр ) Уровнем вышнего напряжения 220 кВ (ВН) |  | Показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям ( ∆Pnтр ) Уровнем вышнего напряжения 110 кВ (ВН) |  | Показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям ( ∆Pnтр ) Уровнем вышнего напряжения 35 кВ (СН1) |  | Показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям ( ∆Pnтр ) Уровнем вышнего напряжения 10 кВ (СН2) |  | Показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям ( ∆Pnтр ) Уровнем вышнего напряжения 6 кВ (СН2) |  | Показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям ( ∆Pnтр ) Уровнем вышнего напряжения 0.4 кВ (НН) |  | Показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям ( ∆Pnтп_тр ) Уровнем вышнего напряжения 220 кВ (ВН) |  | Показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям ( ∆Pnтп_тр ) Уровнем вышнего напряжения 110 кВ (ВН) |  | Показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям ( ∆Pnтп_тр ) Уровнем вышнего напряжения 35 кВ (СН1) |  | Показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям ( ∆Pnтп_тр ) Уровнем вышнего напряжения 10 кВ (СН2) |  | Показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям ( ∆Pnтп_тр ) Уровнем вышнего напряжения 6 кВ (СН2) |  | Показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям ( ∆Pnтп_тр ) Уровнем вышнего напряжения 0.4 кВ (НН) |  | Показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям ( ∆Lnлэп ) Уровнем вышнего напряжения 220 кВ (ВН) |  | Показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям ( ∆Lnлэп ) Уровнем вышнего напряжения 110 кВ (ВН) |  | Показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям ( ∆Lnлэп ) Уровнем вышнего напряжения 35 кВ (СН1) |  | Показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям ( ∆Lnлэп ) Уровнем вышнего напряжения 10 кВ (СН2) |  | Показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям ( ∆Lnлэп ) Уровнем вышнего напряжения 6 кВ (СН2) |  | Показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям ( ∆Lnлэп ) Уровнем вышнего напряжения 0.4 кВ (НН) |  | Показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям (∆Lnтп_лэп) Уровнем вышнего напряжения 220 кВ (ВН) |  | Показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям (∆Lnтп_лэп) Уровнем вышнего напряжения 110 кВ (ВН) |  | Показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям (∆Lnтп_лэп) Уровнем вышнего напряжения 35 кВ (СН1) |  | Показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям (∆Lnтп_лэп) Уровнем вышнего напряжения 10 кВ (СН2) |  | Показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям (∆Lnтп_лэп) Уровнем вышнего напряжения 6 кВ (СН2) |  | Показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям (∆Lnтп_лэп) Уровнем вышнего напряжения 0.4 кВ (НН) |  | Показатель максимальной мощности присоединяемых потребителей электрической энергии ( Sтппотр ) |  | Показатель максимальной мощности присоединяемых объектов по производству электрической энергии ( Sтпг ) |  | Показатель максимальной мощности энергопринимающих устройств при осуществлении технологического присоединения объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям или иным лицам ( Sтпэх ) |  | Показатель степени загрузки трансформаторной подстанции (Kзагр) |  | Показатель замены силовых (авто-) трансформаторов (Pnз_тр) Уровнем вышнего напряжения 220 кВ (ВН) |  | Показатель замены силовых (авто-) трансформаторов (Pnз_тр) Уровнем вышнего напряжения 110 кВ (ВН) |  | Показатель замены силовых (авто-) трансформаторов (Pnз_тр) Уровнем вышнего напряжения 35 кВ (СН1) |  | Показатель замены силовых (авто-) трансформаторов (Pnз_тр) Уровнем вышнего напряжения 10 кВ (СН2) |  | Показатель замены силовых (авто-) трансформаторов (Pnз_тр) Уровнем вышнего напряжения 6 кВ (СН2) |  | Показатель замены силовых (авто-) трансформаторов (Pnз_тр) Уровнем вышнего напряжения 0.4 кВ (НН) |  | Показатель замены линий электропередачи (Lnз_лэп) Уровнем вышнего напряжения 220 кВ (ВН) |  | Показатель замены линий электропередачи (Lnз_лэп) Уровнем вышнего напряжения 110 кВ (ВН) |  | Показатель замены линий электропередачи (Lnз_лэп) Уровнем вышнего напряжения 35 кВ (СН1) |  | Показатель замены линий электропередачи (Lnз_лэп) Уровнем вышнего напряжения 10 кВ (СН2) |  | Показатель замены линий электропередачи (Lnз_лэп) Уровнем вышнего напряжения 6 кВ (СН2) |  | Показатель замены линий электропередачи (Lnз_лэп) Уровнем вышнего напряжения 0.4 кВ (НН) |  | Показатель замены выключателей (Bnз) Уровнем вышнего напряжения 220 кВ (ВН) |  | Показатель замены выключателей (Bnз) Уровнем вышнего напряжения 110 кВ (ВН) |  | Показатель замены выключателей (Bnз) Уровнем вышнего напряжения 35 кВ (СН1) |  | Показатель замены выключателей (Bnз) Уровнем вышнего напряжения 10 кВ (СН2) |  | Показатель замены выключателей (Bnз) Уровнем вышнего напряжения 6 кВ (СН2) |  | Показатель замены выключателей (Bnз) Уровнем вышнего напряжения 0.4 кВ (НН) |  | Показатель замены устройств компенсации реактивной мощности (Pnз_укрм) Уровнем вышнего напряжения 220 кВ (ВН) |  | Показатель замены устройств компенсации реактивной мощности (Pnз_укрм) Уровнем вышнего напряжения 110 кВ (ВН) |  | Показатель замены устройств компенсации реактивной мощности (Pnз_укрм) Уровнем вышнего напряжения 35 кВ (СН1) |  | Показатель замены устройств компенсации реактивной мощности (Pnз_укрм) Уровнем вышнего напряжения 10 кВ (СН2) |  | Показатель замены устройств компенсации реактивной мощности (Pnз_укрм) Уровнем вышнего напряжения 6 кВ (СН2) |  | Показатель замены устройств компенсации реактивной мощности (Pnз_укрм) Уровнем вышнего напряжения 0.4 кВ (НН) |  | Показатель оценки изменения доли полезного отпуска электрической энергии, который формируется посредством приборов учета электрической энергии, включенных в систему сбора и передачи данных (∆ПОдист) |  | Показатель оценки изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг (∆Пsaidi) |  | Показатель оценки изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг (∆Пsaifi) |  | Показатель оценки изменения объема недоотпущенной электрической энергии (∆Пens) |  | Показатель общего числа исполненных в рамках инвестиционной программы обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения (Nсд_тпр) |  | Показатель числа обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения, исполненных в рамках инвестиционной программы с нарушением установленного срока технологического присоединения (Nнссд_тпр) |  | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований законодательства (Фтз) |  | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение предписаний органов исполнительной власти (Фоив) |  | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований регламентов рынков электрической энергии (Фтрр) |  | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на развитие информационной инфраструктуры (Фит) |  | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на хозяйственное обеспечение деятельности сетевой организации (Фхо) |  | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на реализацию инвестиционных проектов, связанных с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики (Фнэ)
|  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 4.10 | 4.11 | 4.12 | 4.13 | 4.14 | 4.15 | 4.16 | 4.17 | 4.18 | 4.19 | 4.20 | 4.21 | 4.22 | 4.23 | 4.24 | 4.25 | 4.26 | 4.27 | 4.28 | 4.29 | 4.30 | 4.31 | 4.32 | 4.33 | 4.34 | 4.35 | 4.36 | 4.37 | 4.38 | 4.39 | 4.40 | 4.41 | 4.42 | 4.43 | 4.44 | 4.45 | 4.46 | 4.47 | 4.48 | 4.49 | 4.50 | 4.51 | 4.52 | 4.53 | 4.54 | 4.55 | 4.56 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 5.9 | 5.10 | 5.11 | 5.12 | 5.13 | 5.14 | 5.15 | 5.16 | 5.17 | 5.18 | 5.19 | 5.20 | 5.21 | 5.22 | 5.23 | 5.24 | 5.25 | 5.26 | 5.27 | 5.28 | 5.29 | 5.30 | 5.31 | 5.32 | 5.33 | 5.34 | 5.35 | 5.36 | 5.37 | 5.38 | 5.39 | 5.40 | 5.41 | 5.42 | 5.43 | 5.44 | 5.45 | 5.46 | 5.47 | 5.48 | 5.49 | 5.50 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8.5 | 8.6 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 10.1 | 10.2
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 0 | 0 | 168.5 | 10 | 112.3 | 10 | 5.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 29.4053 | 37.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 25.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | 0 | 276.3986 | 246.3367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.6461 | 245.4237 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.345 | 0.519 | 1.05 | 1.29 | 166.4931 | 217.253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 1407 | 14652 | 0 | 4019 | 2762.9519 | 3699.6666 | 221.4718 | 91.6035 | 0 | 0 | 145.1962 | 42.2457 | 4920.4848 | 1228.4014 | 0 | 0
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 29.4053 | 37.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | 0 | 276.3986 | 246.3367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.6461 | 245.4237 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.4931 | 210.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 1407 | 14652 | 0 | 4019 | 1193.5234 | 3174.2205 | 0 | 1.5492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 0 | 0 | 168.5 | 10 | 112.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.345 | 0.519 | 1.05 | 1.29 | 0 | 6.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1569.4286 | 525.4161 | 54.5369 | 60.2109 | 0 | 0 | 145.1962 | 42.2457 | 3882.5342 | 1000.6043 | 0 | 0
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029993 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 694.02 | 9.2456 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.374 | 29.8433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0.23303 | 0 | 0
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.5609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.9306 | 218.3185 | 0 | 0
1 | Краснодарский край | Г | 0 | 0 | 75 | 10 | 66.3 | 10 | 5.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 27.392 | 35.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 25.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | 0 | 256.2613 | 227.1347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.2842 | 220.2454 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.345 | 0.519 | 0 | 1.29 | 145.5268 | 201.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 1291 | 13268 | 0 | 3754 | 2555.2868 | 3363.1966 | 221.4718 | 91.6035 | 0 | 0 | 145.1962 | 42.2457 | 2746.1484 | 575.1231 | 0 | 0
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 27.392 | 35.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | 0 | 256.2613 | 227.1347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.2842 | 220.2454 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.5268 | 195.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 1291 | 13268 | 0 | 3754 | 1082.1781 | 2859.7374 | 0 | 1.5492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 27.392 | 35.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | 0 | 256.2613 | 227.1347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.2842 | 220.2454 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.5268 | 195.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 1291 | 13268 | 0 | 3754 | 1082.1781 | 2859.7374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4264 | 18.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.9131 | 139.7417 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 179.6722 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.1186 | 164.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 1132 | 12768 | 0 | 3598 | 538.6054 | 1441.7164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9655 | 15.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7982 | 80.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 39.3232 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4083 | 31.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 154 | 497 | 0 | 156 | 121.4402 | 745.6768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | 0 | 4.55 | 7.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.2842 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 422.1325 | 672.3442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство одной КЛ-10 кВ от резервной линейной ячейки в PУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Тургеневская» до проектируемой 2БКРП-10/0,4 кВ, строительство 2БКРП-10 кВ в г. Краснодар, ул. Морская, 54/2, Заявитель - Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (Договор ТП №21200-20-00571960-1 от 17.09.2020). | L_032310_000000939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36.703 | 27.4475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство 2-х КЛ-10 кВ для включения I с.ш. РУ-10 кВ проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-230 (I с.ш.) ТП-689 (I с.ш.), строительство 2-х КЛ-10 кВ для включения II с.ш. РУ-10 кВ проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-230 (II с.ш.) – ТП-689 (II с.ш.) для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств заявителя Управление капитального строительства Службы инженерно-технического обеспечения Федеральной службы охраны Российской Федерации ЭПУ земельного участка для размещения и эксплуатации зданий и сооружений хозяйства 1-2 по адресу: г. Сочи, ул. Инжирная (кадастровый номер 23:49:0203001:1045) (Договор ТП №20201-20-00563588-1 от 11.09.2020). | L_072310_000000940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.7774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Кудепста» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств заявителя ООО «СЗ Громитус» - ЭПУ земельного участка по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Краснодарский край, г. Сочи (кадастровый номер: 23:49:0401008:1251) (Договор ТП №21200-20-00564036-1 от 14.05.2020) | L_072310_000000941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14.5813 | 9.1815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ Южная Озереевка с установкой двух трансформаторов 110/10 кВ мощностью 10 МВА каждый (Договор ТП №21200-19-00543950-4 от 27.03.2020) | L_112310_000000949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.96% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 116.0432 | 136.4244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство питающих ЛЭП 110 кВ (ориентировочная протяженность 20,9 км) для присоединения ПС 110 кВ Южная Озереевка (Договор ТП №21200-19-00543950-4 от 27.03.2020) | L_112310_000000950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 245.0277 | 211.0798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/35/10кВ «КПТФ с установкой дополнительных линейных ячеек на 1 СШ-10кВ» в ст.Кавказская, Кавказского района (дог. №20306-20-005783, 2100318 | L_prj_107000_61015 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 4.946 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | «Строительство ВЛЗ-10 кВ, строительство ТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП 10/0,4 кВ до границ земельного участка по адресу: - Брюховецкий район, х. Красная Нива, ул. Длинная, дом №117, заявитель Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа №6 имени М.В. Масливец х. Красная Нива муниципального образования Брюховецкий район». (ТУ №08-01/0107-20-сс от 18.09.2020 ТП №20701-20-00571752-1 от 18.09.2020) | L_prj_107000_60975 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.054775 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №13 ВЛ 10 кВ М-3, в границах земельного участка по адресу: - Тимашевский район , ст. Медведовская, автодорога Краснодар - Ейск, заявитель Министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края. (ТУ № 08-05/0415-21-сс от 16.11.2021 ТП № 20705-21-00673052-1 от 16.11.2021) | L_prj_107000_61173 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.01707 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | «Строительство двух ЛЭП-10 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин в РУ-10 кВ «РПП-10»; строительство двух 2БКТП-10/0,4 кВ с установкой силовых трансформаторов для технологического присоединения электроустановок заявителя- Брюховецкий район, ст. Брюховецкая, ул. Ленина, д.144, заявитель ООО «Ренус Фрейт логистик» (ТУ ИА-08/0008-19 от 30.09.2019 ТП № 21200-19-00520600-1 от 30.09.2019) | K_prj_107000_60922 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.47361 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | «Строительство ВЛ-10 кВ от существующей ВЛ-10 кВ "НП-7" до границы земельного участка заявителя по адресу: Краснодарский край, Павловский район, в 1375 метрах северо-западнее х. Междуреченский (секции 4 контур 109) (Договор ТП от 17.09.2021 №20604-21-00662106-1 ИП Исупов М.В.) | L_prj_107000_61155 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.010895 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП 10/0,4 кВ, реконструкция ВЛ-10 кВ СМ-1, СМ-14, строительство двух ВЛ-0,4 кВ для присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" электроустановок МБОУ СОШ № 2 имени Героя Советского Союза А.А. Артюха по адресу: Краснодарский край, р-н. Староминский, ст-ца Староминская, ул. Пушкина, д. 135. Договор ТП от 13.12.2021 № 20504-21-00684736-1 | L_prj_107000_61154 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.36781 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство 2БКРП-10 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин в РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ "Бытха" до РУ-10 кВ проектируемого 2БКРП-10 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" энергопринимающих устройств заявителя ООО "СЗ "Кислород" - ЭПУ земельного участка. Категория земель: земли населённых пунктов. Виды разрешённого использования: жилой комплекс, расположенный по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Краснодарский край, г. Сочи, р-н Хостинский (кадастровый номер 23:49:0000000:8647) | L_prj_107000_60977 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.374 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 33.5158 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ "Кудепста" для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО "Кубаньэнерго" энергопринимающих устройств заявителя ООО СЗ "РАФСТРОЙ" - ЭПУ земельного участка по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район: м-н Кудепста, земельный участок №1 (кадастровый номер 23:49:0401008:1249) | L_prj_107000_61021 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.79 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 13.2767 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство БКТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №1 ВЛ-10 кВ «ТП-А401 – ТП-А402» до проектируемой БКТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" энергопринимающих устройств заявителя СНТ "Ахштырь" - ЭПУ земельных участков для садоводства по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, село Ахштырь, пер. Форелевый, СНТ "Ахштырь" | L_prj_107000_61064 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.47437 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство СП-6 кВ с установкой 2-х линейных ячеек, строительство КЛ-6 кВ для включения СП-6 кВ в рассечку КЛ-6 кВ ТП-Х2 – ТП-Х26, строительство КЛ-6 кВ от ячейки СП-6 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств Заявителя СНТ «Сутугинское» - ЭПУ объекта незавершенного строительства по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, с/т «Сутугинское» (кадастровый номер 23:49:0304005:2612) | L_prj_107000_61122 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.706 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 15.9871 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Сооружение двухцепной КЛ 10 кВ Лаура – РТП 10 кВ от РУ-10 кВ ПС 110 кВ Лаура до границ участка Заявителя (для ТП ООО «Газпром социнвест») | L_prj_107000_61123 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.1573 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство 2СП-10 кВ, строительство 2-х КЛ-10 кВ для включения проектируемой 2СП-10 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ «Сочи» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" энергопринимающих устройств Заявителя Общество с ограниченной ответственностью "Альпика" - ЭПУ земельного участка из земель населенных пунктов для обеспечения эксплуатаций зданий и сооружений консервного комбината по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, пер. Трунова, 7-в (кадастровый номер земельного участка 23:49:0205027:10) | L_prj_107000_61175 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 12.7288 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения 2ТП-10/0,4 кВ в рассечку КВЛ-10 кВ ТП-А54 – ТП-А174 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" энергопринимающих устройств заявителя ФГКУ "Одиннадцатый отдельный авиационный отряд" - ЭПУ нежилого здания по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, ул. Костромская, 93 (кадастровый номер: 23:49:0402023:1827) | L_prj_107000_61176 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 3.8414 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Реконструкция РУ-6 кВ ТРП-103, строительство КЛ-6 кВ от линейной ячейки РУ-6 кВ ТРП-103 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" энергопринимающих устройств заявителя ООО "ЛУКОЙЛ-Экоэнерго" - ЭПУ земельного участка из земель населённых пунктов. Разрешённое использование: "Гидроэлектростанция" по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, пгт. Красная Поляна, ул. Турбинная (кадастровый номер 23:49:0000000:6943) | L_prj_107000_61022 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 6.4289 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения I секции шин РУ-10 кВ 2БКТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-Х282 – ТП-Х33н, строительство двух КЛ-10 кВ для включения II секции шин РУ-10 кВ 2БКТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-Х282 – ТП-Х85 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя МКУ города Сочи «Управление капитального строительства» - ЭПУ объекта «строительство блока начальной школы на территории муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средняя образовательная школа №11 на 400 мест (ул. Чекменёва, 45) Хостинского района города Сочи (проектно-изыскательские работы, строительство)» по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, ул. Чекменёва, 45 (в границах земельного участка с кадастровым номером 23:49:0303001:9) | L_prj_107000_61063 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 15.3974 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ от линейных ячеек РУ-6 кВ ПС 110/10/6 кВ "Бочаров ручей" для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" энергопринимающих устройств заявителя ООО "Зодчий" – ЭПУ земельного участка. Категории земель: земли населённых пунктов, вид разрешённого использования: для строительства многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, пер. Теневой (кадастровый номер: 23:49:0201012:113) | L_prj_107000_61177 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 18.7508 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-Х214 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя Непосредственной формы правления жилым домом по ул. Измайловская (председатель – Туманова М.А.) - ЭПУ многоквартирного жилого дома по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, ул. Измайловская, участок №3 (кадастровый номер 23:49:0308007:4520) | L_prj_107000_61178 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.038624 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство необходимого количества 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство КЛ-10 кВ для включения 2БКТП-10/0,4 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ТП-185 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань"энергопринимающих устройств заявителя УКС СИТО ФСО России - ЭПУ земельного участка. Категория земель: земли населённых пунктов с видом разрешенного использования: разработка проектной документации для реконструкции объекта охраны "Ривьера" по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, проспект Курортный, (кадастровый номер 23:49:0203029:1013) | L_prj_107000_61023 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 11.1607 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство БКРП-10 кВ с установкой 3 линейных ячеек с присоединением его в рассечку КЛ-10 кВ «РП-1-ТП-10/0,4 кВ «Волей Град» в г. Анапа, с. Витязево, пр. Южный, д. 3 В согласно договору технологического присоединения от 05.02.2021 №21200-20-00606214-1 заявитель Частное учреждение «Спортивно-учебно-оздоровительный центр «Волей Град». | L_prj_107000_61192 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 7.0895 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ, КТП-6/0,4 кВ и ВЛИ-0,4 кВ в ст. Натухаевская согласно договору технологического присоединения: от 30.09.2019 г. № 20104-19-00525556-1 заявитель Муниципальное бюджетное учреждение "Спортивная школа "Раевская" муниципального образования город Новороссийск | K_prj_107000_60886 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.778 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ, 2БКРП-10 кВ в ст. Раевская согласно дог тп от 27.07.2020 № 21200-20-00563724-1 заяв "Министерство обороны РФ" | L_prj_107000_61025 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 36.6366 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ З-2-122, Краснодарский край, г. Краснодар, Прикубанский округ, ул. им. Академика Лукьяненко П.П. согласно договору технологического присоединения: от 18.03.2021 № 21100-21-00618118-1, Заявитель – ООО "Кубанский медицинский центр" | L_prj_107000_61079 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.28 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.25 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1 | НД | 0 | НД | 3.0494 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ СК-2, строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ СК-5, строительство 2КТП-10/0,4 кВ, строительство 4ВЛ-0,4 кВ от проектируемой 2КТП-10/0,4 кВ, Краснодарский край, г. Краснодар, ст. Старокорсунская, ул. Шевченко, 222, согласно договору технологического присоединения: от 30.04.2021 № 21106-21-00619170-1, Заявитель – МКУ МО г. Краснодар «Единая служба заказчика» | L_prj_107000_61143 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.26 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.751 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 7.2028 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ПС/110/10/6 кВ "РИП" с установкой двух линейных ячеек в РУ-6 кВ на разных секциях шин для подключения энергопринимающих устройств ЖСК "Гарантия", расположенный по адресу:г.Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. им. Карякина, 5/1, кадастровый № 23:43:0141008:14022 | J_prj_107000_60465 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.42346 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ "ХБК" с установкой двух линейных ячеек на разных секциях шин в РУ-10 кВ для подключения энергопринимающих устройств ООО "Альфа Строительная Компания", расположенный по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, кадастровый номер 23:43:0403001:336 | I_prj_107000_60184 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ «ХБК» с установкой двух линейных ячеек в РУ-10 кВ наразных секциях шин для подключения энергопринимающих устройств ООО «Горторгкомплекс», расположенный по адресу: Краснодарский край,г.Краснодар, ул. Уральская, д. 116, к/н: 23:43:0403020:185 | J_prj_107000_60460 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.40128 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 35/6 кВ "НС-11" с установкой одной линейной ячейки в РУ-6 кВ для подключения энергопринимающих устройств ООО "Алькасар", расположенный по адресу: г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, пос. Краснодарский, Почтовое отделение №73 к/н: 23:43:0143021:11910 2201377 | J_prj_107000_60607 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.20953 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Юго-Восточная» с установкой одной линейной ячейки на II с.ш. в РУ-6 кВ для подключения энергопринимающих устройств ООО «СК Мегаполис» по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Магистральная, в пересечении с пр. 4-й Онежский, к/н 23:43:0404005:562 | J_prj_107000_60671 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.295 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство двух СП-10 кВ с установкой 2 линейных ячеек, прокладка двух КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ «Военгородок», строительство 2РП-10 кВ с установкой 4-х линейных ячеек, Краснодарский край, г. Краснодар, д.53, в границах участка почтового отделения 53 согласно договору технологического присоединения: от 25.09.2019 №21106-19-00526946-1, Заявитель – ООО «Специализированный застройщик «Корпус». | L_032310_000000947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ от резервной линейной ячейки в РУ-6 кВ ПС 110/35/6 кВ "Северная" до проектируемой 2БКРП-6 кВ, строительство 2БКРП-6 кВ в г. Краснодар, к/н 23:43:0000000:20051, Заявитель – Муниципальное казенное учреждение муниципального образования г. Краснодар "Центр мониторинга дорожного движения и транспорта". | L_prj_107000_61080 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 4.76 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ А-2, Краснодарский край, Северский р-он, п. Афипский Заявитель – ИП Авакян В.Г. | L_prj_107000_61144 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 4.6376 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ЖБИ-11, Краснодарский край, Динской район, ст. Васюринская ул. Железнодорожная, 1а согласно договору технологического присоединения: от 18.02.2021 № 21200-21-00614624-1, Заявитель - ООО "Фармсервис" | L_prj_107000_61081 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.24879 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Лорис» для технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «АРТ-ТЕХ» расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, в районе поселка Индустриального, к/н 23:43:0125001:1402 | L_prj_107000_61193 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.0256 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ «Калинино», Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Трудовая 3-я, д. 100 согласно договору технологического присоединения: от 22.07.2021 № 21100-21-00653916-1, Заявитель – ООО «КВП-АТЛАНТ» | L_prj_107000_61194 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.1146 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ПС110/6 кВ «Парфюмерная», Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Фурманова 1/6 согласно договору технологического присоединения: от 27.05.2021 № 21100-21-00636260-1, Заявитель – ООО «МастерПласт» | L_prj_107000_61195 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 16.7542 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Д-2, строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ДН-12, строительство 2КТП-10/0,4 кВ, строительство 2ВЛ-0,4 кВ от проектируемой 2КТП-10/0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, Динской район, ст. Динская, ул. Красная, 1Б/1, согласно договору технологического присоединения: от 27.12.2021 № 21103-21-00684912-1, Заявитель – ГКУ «ГУСКК» | M_prj_107000_61232 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ АГ-13, строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ДН-12, строительство 2КТП-10/0,4 кВ, строительство 4ВЛ-0,4 кВ от проектируемой 2КТП-10/0,4 кВ, Краснодарский край, Динской район, ст. Динская, ул. Красная, 34, согласно договору технологического присоединения: от 12.04.2021 № 21103-21-00617540-1, Заявитель – МБОУ МО Динского района СОШ №3 | M_prj_107000_61233 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ «ОБД», Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ГУП ОПХ «Рассвет» СК НИИ животноводства, участок 6 Заявитель – ООО «ВБ КУБАНЬ» | M_prj_107000_61234 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ПС 110/10/6 кВ «Восточная», строительство 2КТПП-10/0,4 кВ, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. 2-я Пятилетка, 19/2 Заявитель – Управление делами Президента РФ | M_prj_107000_61235 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Аэропорт», Краснодарский край, г. Краснодар, участок №298 согласно договору технологического присоединения: от 10.08.2021 № 21100-21-00651408-1, Заявитель – ООО «Бауцентр Рус» | M_prj_107000_61236 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.91404 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин в РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ «Восточная» до границы земельного участка в г. Краснодар, к/н 23:43:0304062:0001, Заявитель – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма» (ФГБОУ ВО КГУФКСТ). | M_prj_107000_61237 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.371 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ Л-103, Краснодарский край, г. Краснодар, согласно договору технологического присоединения: от 02.02.2022 № 21106-22-00701768-1– Заявитель ООО «ЛОГИНДУСТРИЯ» | M_prj_107000_61238 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.045 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1 | НД | 0 | НД | 0.058109 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от двух линейных ячеек на разных с.ш. РУ-10 кВ 2БРТП-10/0,4 кВ проектируемого по ТЗ 4915, Строительство 2БКРП-10 кВ в г. Краснодар, ул. им. Пушкина, уч.8, Заявитель – Государственное казенное учреждение «Главное управление строительства Краснодарского края» (Договор ТП №21200-19-00537256-1 от 30.12.2019). | L_032310_000000938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ «Ангарская», в г. Краснодар Краснодарского края, ГБУЗ «Научно-исследовательский институт – ККБ № 1 имени профессора С.В. Очаповского» Министерство здравоохранения Краснодарского края | L_032310_000000948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.9557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ, СП-10 кВ в г. Анапа согласно договору технологического присоединения от 07.06.2007 №21200-07-000406-1 заявитель ООО «РН-Краснодарнефтегаз» | M_prj_107000_61225 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ в ст. Благовещенская согласно договору технологического присоединения от 23.08.2018 № 20102-18-00456474-1, заявитель ОАО "Российские железнодорожные дороги" | M_prj_107000_61226 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 110 кВ для технологического присоединение энергопринимающих устройств АО «Новорослесэкспорт» по договору № 31200-16-00324640-4 от 07.10.2016 | H_prj_107000_51055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 110 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств АО "Новорослесэкспорт" по договору №31200-16-00324640-4 от 07.10.2016 - 2 этап строительства (ориентировочная протяженность 6,0 км) | K_prj_107000_60883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | п.4965 Реконструкция (увеличение протяженности) ВЛ-10 кВ, строительство КТП-10/0,4 кВ и ВЛИ-0,4 кВ в г. Новороссийск, ст-ца Раевская , согласно договору технологического присоединения: от 30.04.2021 №20104-21-00628056-1 заявитель-Чесноков Н.Н. | M_prj_107000_61227 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.49487 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство двух ЛЭП-10 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ «Родниковая» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Роял Эдвайзерс Ритейл» - ЭПУ земельного участка для торгового центра по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, ул. Пластунская,(кадастровый номер 23:49:0205019:1061) | M_prj_107000_61209 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.15677 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ РП-8 для технологического присоединения электроустановок заявителя Акционерное общество "РЭМ" ЭПУ объектов незавершенного строительства по адресу: г. Сочи, с. Детляжка, ул.Главная (кадастровые номера 23:49:0120002:1253, 23:49:0120002:1254, 23:49:0120002:1260, 23:49:0120002:1261, 23:49:0120002:1384) | L_prj_107000_60978 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.33142 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-К28 – ТП-К71п для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" энергопринимающих устройств заявителя Вартеваньяна С.Э. - ЭПУ земельного участка для магазинов, общественного питания, гостиничного обслуживания, для размещения объектов, характерных для населённых пунктов по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, с. Эстосадок, ул. Защитников Кавказа (кадастровый номер 3:49:0420022:2715) | M_prj_107000_61210 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-10/0,4 кВ, строительство четырёх КЛ-10 кВ для включения 2ТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ: «П-610 – ТП-К95 (I с.ш.)», «П-509 – ТП-К95 (II с.ш.)» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Горный отдых» - ЭПУ земельного участка (виды разрешённого использования: для размещения олимпийского объекта «гостиничный комплекс на 162 номера категории 3 звезды в пос. Эсто-Садок (проектные и изыскательские работы, строительство)», под иными объектами специального назначения») по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, с. Эстосадок, ул. Дубравная, д. 70(кадастровый номер 23:49:0512001:1833) | M_prj_107000_61211 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | «Строительство РП-10 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения РП-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ТРП-300 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя АО Санаторий «Золотой Колос» - ЭПУ земельного участка. Категории земель: земли населённых пунктов, разрешённое использование: для эксплуатации зданий и сооружений санатория «Золотой Колос», расположенный по адресу: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир участок. Почтовый адрес ориентира: край Краснодарский, г. Сочи, р-н Хостинский, пр-кт Курортный, 86, участок №4 (кадастровый номер участка 23:49:0302017:6))» | M_prj_107000_61212 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство 2РП-10 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения 2РП-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Бытха» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Специализированный застройщик «Кислород» - ЭПУ земельного участка (вид разрешённого использования: парковка, автостоянка, многоэтажная парковка) по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район (кадастровый номер 23:49:0301016:1413) | M_prj_107000_61213 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ, строительство КВЛ-10 кВ от ближайшей опоры КВЛ-10 кВ ТП-А113-ТП-А458п/ТП-114п до КТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения электроустановок заявителя Департамент строительства администрации города Сочи земельный участок для обеспечения инженерной инфраструктурой земельных участков, выделенных многодетным семьям в п. Кудепста по адресу: г. Сочи, Адлерский район, п. Кудепста, земельный участок (кадастровый номер 23:49:0401009:2786) (договор от 31.07.2018 №20206-18-00452896-1) | J_prj_107000_60385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство РП-10 кВ от РУ-10 кВ на ПС 35/10 кВ "Алексеевская", строительство ВЛЗ-10 кВ от проектируемого РП-10 кВ до границы земельного участка расположенного по адресу Краснодарский Тихорецкий район, с/о "Алексеевский, сектор 16, контур 1. Кадастровый номер: 23:32:0602000:716" (Договор ТП от 26.01.2021 №21200-21-00609996-1 ИП Лоцманов Николай Константинович) | M_prj_107000_61200 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.29653 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №12-10 ВЛ 10 кВ Б-7, в границах земельного участка по адресу: Брюховецкий район, ст. Брюховецкая, ул. Привокзальная, д. 28, заявитель Общество с ограниченной ответственностью «Агроплазма». (ТУ № 08-01/0206-21-сс от 10.09.2021 ТП № 20701-21-00666268-1 от 10.09.2021) | M_prj_107000_61202 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.099591 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №44 ВЛ 10 кВ НК-5, проектирование и строительство ТП-10/0,4 кВ, строительство участков ВЛИ 0,4 кВ от проектируемой ТП до границ земельных участков по адресу: - р-н. Тимашевский, ст. Новокорсунская, ул. Красная, д. 33 - заявитель Администрация муниципального образования Тимашевский район (ТУ № 08-05/0510-21-сс от 27.12.2021 ТП № 20705-21-00681828-1 от 27.12.2021) | M_prj_107000_61203 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.047226 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛЗ 10 кВ от опоры №4-2 ВЛ 10 кВ ПД-3 до границ земельного участка по адресу: - Каневской район, ст. Каневская, с/п Каневское, заявитель ЗАО АФПЗ «Победа». (ТУ № 08-03/0282-21-сс от 09.09.2021 ТП № 20703-21-00667036-1 от 09.09.2021) | M_prj_107000_61204 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.079387 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛЗ 10 кВ от опоры №43 ВЛ 10 кВ КЛН-6 до границ земельного участка по адресу:- Калининский район, ст. Старовеличковская, промзона, заявитель ООО «Фруктис» (ТУ № 08-02/0192-21-сс от 28.07.2021 ТП № 20702-21-00655662-1 от 28.07.2021) ВЛ 10 кВ-0,1 км | M_prj_107000_61205 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛЗ 10 кВ от опоры №2/189 ВЛ 10 кВ Р-7 до границ земельного участка по адресу: - Тимашевский район, ст. Роговская, в границах ОАО АФ «Роговская», секция 26, контур 52, заявитель ООО «Экватор Агро» (ТУ № 08-05/0321-21-сс от 09.08.2021 ТП № 20705-21-00657726-1 от 09.08.2021) ВЛЗ 10 кВ - 0,050 км. | M_prj_107000_61206 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | «Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №93 ВЛ 10 кВ ГВ-1, в границах земельного участка по адресу: - Краснодарский край, р-н. Калининский, ст-ца. Гривенская, ул. Спортивная, д. 6, заявитель: Общество с ограниченной ответственностью "Лебеди"» (ТУ № 08-02/0343-21-сс от 30.12.2021 ТП № 20702-21-00695908-1 от 30.12.2021). ВЛ 10 кВ - 0,015 км. | M_prj_107000_61207 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство участка КЛ-10 кВ А-5 до границы участка заявителя ООО «Трансстроймеханизация», с целью электроснабжения объекта по адресу: 353590 Славянский район, ст-ца. Анастасиевская, ул. Коммунистическая, д. 15-В, кадастровый номер 23:27:1102092:10018 согласно ТУ № 06-01/0493-22-сс/1 (договор от 04.02.2022 № 20902-21-00691462-1),максимальная присоединяемая мощность 400 кВт | M_prj_107000_61208 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-2А с площадью поперечного сечения от 3х70+(1х54,6; 1х70; 1х95) мм2 до 3х95+(1х70; 1х95) мм2). Установка КТП-10(6)/0,4 кВ на максимальную мощность от 356 кВт до 560,7 кВт. Строительство ВЛЗ-10 кВ проводом СИП-3 сечением 95 мм2. По договору № 20801-19-00546288-1 от 11.02.2020. Заявитель – Общество с ограниченной ответственностью «РН Газотопливная компания». ЭПУ здания операторной - АЗС 89:Краснодарский край, р-н. Выселковский, относительно ориентира автомобильная дорога "ст. Журавская - г. Тихорецк" км. 14+200, слева, расположенного в границах участка (кад. №23:05:0604000:501) | K_prj_107000_60927 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.28908 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение с установкой прибора интеллектуальной системы учета электрической энергии по адресу: Краснодарский край, р-н Ленинградский, ст-ца Ленинградская, тер. в границах колхоза им. Ленина, д.0, прим: участок-1, секция 3, контур-65, к/н 23:19:0105000:386. Договор ТП от 23.09.2021 № 20503-21-00669624-1 | L_prj_107000_61091 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.041448 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/35/10кВ "Восток" с установкой дополнительной линейной ячейки на 1СШ-10кВ в г. Армавире, Северная Промзона. (дог. №21200-19-005134, 2100457 | L_prj_107000_61014 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.14584 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ПС-110/35/10кВ «Кубань» с установкой дополнительных линейных ячеек на 1 СШ-10кВ в с.Новоукраинское, примерно в 1850 м по направлению на , 2100326 | L_prj_107000_61016 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.15781 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/35/10кВ "Речная" с установкой дополнительной линейной ячейки на 3 СШ-10кВ10 в г. Армавире, п. Заветный, пер., Набережный, д.8, 2100458 | L_prj_107000_61017 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.1065 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Реконструкция РУ-10 кВ и ОРУ-35 кВ на ПС 35 кВ "Откормбаза" | M_102320_000001268 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция воздушной линии 110 кВ «Лермонтово-Лазурная» в части замены опор, провода, подвесной арматуры, изоляторов, ГЗТ, установка ВОЛС» | J_prj_107000_60409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 75 | 10 | 66.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.345 | 0.519 | 0 | 1.29 | 0 | 5.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1473.1087 | 503.4292 | 54.5369 | 60.2109 | 0 | 0 | 145.1962 | 42.2457 | 1708.1978 | 347.326 | 0 | 0
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 75 | 10 | 66.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 5.5858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 882.5191 | 224.3616 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 75 | 10 | 66.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 5.5858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 882.5191 | 224.3616 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Почтовая». Замена трансформаторов Т-1 и Т-2 2×10 МВА на трансформаторы 2×40 МВА | F_prj_107000_49074 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.62% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.5063 | 4.9577 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ "Адлер" с заменой трансформаторов 2х25 МВА на 2х40 МВА | J_prj_107000_60479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.1436 | 26.5663 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Пасечная» с заменой трансформаторов 2×16 МВА на 2×40 МВА | H_prj_107000_50951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4221 | 83.0139 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ «Кудепста» с заменой трансформаторов с 2х16 МВА на 2х25 МВА | I_prj_107000_60171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.7848 | 80.9007 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Очистные сооружения» с заменой трансформаторов 2х16 МВА на 2х40 МВА с установкой ТОР-10 кВ | J_prj_107000_60614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Старокорсунская» с заменой трансформаторов Т-1 16 МВА и Т-2 10 МВА на трансформаторы 2х40 МВА | H_prj_107000_51097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 3.8605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Титаровская" с заменой трансформатора Т-1 4 МВА на 10 МВА | I_prj_107000_60119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.468 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Каневская" с заменой трансформатора Т-1 6,3 МВА на трансформатор 10 МВА | L_082324_000001049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.51% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.9961 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "АГНКС" с заменой трансформатора 4 МВА на 6,3 МВА | L_092320_000001056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Военгородок" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х4 МВА на трансформаторы 2х6,3 МВА | L_032320_000001010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Динская" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х6,3 МВА на трансформаторы 2х16 МВА | L_032320_000001011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "НС-16" с заменой трансформатора Т-1 2,5 МВА на 6,3 МВА | L_032320_000001012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.13253 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Старомышастовская" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х4 МВА на трансформаторы 2х6,3 МВА | L_032320_000001013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Пашковская" с заменой силового трансформатора Т-2 25 МВА на трансформатор 40 МВА | L_032320_000001079 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1944 | 1.0614 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Должанская" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2,5 МВА и 4 МВА на трансформаторы 2х6,3 МВА | L_052320_000001021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Петровская" с заменой силовых трансформаторов Т-1 4 МВА и Т-2 3,2 МВА на 2х6,3 МВА | L_062320_000001029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Биофабрика" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х2,5 МВА на трансформаторы 2х4 МВА | L_022320_000001074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.56444 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Хутор Ленина" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х6,3 МВА на трансформаторы 2х10 МВА | L_032320_000001076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1.6834 | 0 | 0
1.2.1.1 | Строительство ПС 110/10/6 кВ Дальняя с установкой трансформаторов 2х16 МВА. Демонтаж существующей ПС 110/35/6 кВ с переводом нагрузки на новую ПС | F_prj_107000_49084 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.019115 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Елизаветинская" с заменой трансформатора Т-1 4 МВА на 10 МВА | I_prj_107000_60121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.485 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "ОБД" с заменой трансформаторов 2×16 МВА на 2×40 МВА 110/10 кВ | F_prj_107000_49075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Лабинск-2 с заменого трансформатора Т-2 6,3 МВА на трансформатор 10 МВА | L_prj_107000_61090 | НД | 0 | НД | 10 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.70618 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5369 | 3.1955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2071 | 5.8378 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5369 | 3.1955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2071 | 5.8378 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция в части восстановления устойчивости и несущей способности опоры №53 ВЛ 110 кВ Шепси - Туапсе тяговая с отпайкой на ПС Терминал с совместным подвесом кабельно-воздушной линии (110 кВ) ТНПЗ - Туапсе тяговая с отпайкой на ПС Терминал после размыва фундаментов паводковыми водами | L_072320_000001046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2071 | 5.8378 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ РП 5 - ТП Х 232 (ориентировочная протяженность 0,4 км.) | G_prj_107000_49912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Славянская - Красноармейская на участке захода на ПС 220 кВ Славянская с включением ВЛ 110 кВ Славянская - Красноармейская по проектной схеме (ориентировочная протяженность 0,36 км) | J_prj_107000_60411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция двух ВЛЗ-10 кВ от ПС110/10 кВ «Изумрудная» ф. И5, ф. И6 на участке от опоры N°26 до опоры N°29 | M_072320_000001252 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ М-9 в ст. Медведовская на территории СОШ №13 | L_082320_000001047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ ОК-3 в х. Танцура-Крамаренко на территории СОШ №6 | L_082320_000001048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ БГ-3, проходящей по территории СОШ №11 с. Белая Глина c реконструкцией ТП 10/0,4 кВ Бг-3-527 | M_092320_000001262 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ У-1, проходящей по территории СОШ №32 ст. Успенская с реконструкцией ТП 10/0,4 кВ У-1-234 | M_092320_000001263 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ У-1, проходящей по территории СОШ №31 ст. Успенская с реконструкцией ТП 10/0,4 кВ У-1-255 | M_092320_000001264 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Т-3, проходящей по территории СОШ №3 ст. Павловская с реконструкцией ТП 10/0,4 кВ Т-3-130 | M_092320_000001265 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ И-7, проходящей по территории СОШ №17 ст. Ильинская с реконструкцией ТП 10/0,4 кВ И-7-288 | M_092320_000001274 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1289.029 | 268.336 | 0 | 51.4297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.7136 | 74.6405 | 0 | 0
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1289.029 | 268.336 | 0 | 51.4297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.7136 | 74.6405 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы технического учета электроэнергии на ТП 6(10)/0,4 кВ на уровне напряжения 0,4 кВ с организацией удаленного сбора данных и модернизацией системы технического учёта с удаленным сбором данных на ПС 35-110 кВ в филиале ПАО "Кубаньэнерго" "Ленинградские электрические сети" | I_prj_107000_60279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.96 | 23.1967 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы технического учета электроэнергии на ТП 6(10)/0,4 кВ на уровне напряжения 0,4 кВ с организацией удаленного сбора данных и модернизацией системы в филиале ПАО "Кубаньэнерго" "Славянские электрические сети" | I_prj_107000_60286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.96 | 21.5218 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы технического учета электроэнергии на ТП 6(10)/0,4 кВ на уровне напряжения 0,4 кВ с организацией удаленного сбора данных и модернизацией системы в филиале ПАО "Кубаньэнерго" "Юго-Западные электрические сети" | I_prj_107000_60287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.6838 | 14.976 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы технического учета электроэнергии на ТП 6(10)/0,4 кВ на уровне напряжения 0,4 кВ с организацией удаленного сбора данных и модернизацией системы технического учёта с удаленным сбором данных на ПС 35-110 кВ в филиале ПАО "Кубаньэнерго" "Армавирские электрические сети" | K_prj_107000_60681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.3741 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы технического учета электроэнергии на ТП 6(10)/0,4 кВ на уровне напряжения 0,4 кВ с организацией удаленного сбора данных и модернизацией системы технического учёта с удаленным сбором данных на ПС 35-110 кВ в филиале ПАО "Кубаньэнерго" "Тимашевские электрические сети" | K_prj_107000_60682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.7136 | 7.47 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы технического учета электроэнергии на ТП 6(10)/0,4 кВ на уровне напряжения 0,4 кВ с организацией удаленного сбора данных и модернизацией системы технического учёта с удаленным сбором данных на ПС 35-110 кВ в филиале ПАО "Кубаньэнерго" "Тихорецкие электрические сети" | K_prj_107000_60683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.0222 | 7.476 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Армавирские электрические сети (9786 т.у.) | K_prj_107000_60689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.8173 | 0.01377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Армавирские электрические сети (1062 т.у.) | K_prj_107000_60690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2079 | 1.8065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Армавирские электрические сети (65 т.у.) | K_prj_107000_60691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68699 | 0.042045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Армавирские электрические сети (8 т.у.) | K_prj_107000_60692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети (11050 т.у.) | K_prj_107000_60694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.9353 | 2.6584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Краснодарские электрические сети (8742 т.у.) | K_prj_107000_60695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.6079 | 59.5193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Краснодарские электрические сети (247 т.у.) | K_prj_107000_60696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1508 | 1.1604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Краснодарские электрические сети (72 т.у.) | K_prj_107000_60697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8171 | 0.29752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Краснодарские электрические сети (170 т.у.) | K_prj_107000_60698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Лабинские электрические сети (8173 т.у.) | K_prj_107000_60699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Лабинские электрические сети (1076 т.у.) | K_prj_107000_60700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4118 | 16.3314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Лабинские электрические сети (52 т.у.) | K_prj_107000_60701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1596 | 0.16981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Ленинградские электрические сети (10108 т.у.) | K_prj_107000_60704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Ленинградские электрические сети (2131 т.у.) | K_prj_107000_60705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2165 | 25.1668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети (11061 т.у.) | K_prj_107000_60709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.321 | 0.32001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети (3954 т.у.) | K_prj_107000_60710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.6116 | 17.3876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети (229 т.у.) | K_prj_107000_60711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5616 | 0.33052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети (76 т.у.) | K_prj_107000_60712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0022 | 0.034732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети (10939 т.у., 57 шт.) | K_prj_107000_60714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.9003 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Сочинские электрические сети (6535 т.у.) | K_prj_107000_60715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.622 | 75.7682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Сочинские электрические сети (1415 т.у.) | K_prj_107000_60716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.2072 | 1.3469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Сочинские электрические сети (218 т.у.) | K_prj_107000_60717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4136 | 0.0074354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Сочинские электрические сети (36 т.у.) | K_prj_107000_60718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Тимашевские электрические сети (9693 т.у.) | K_prj_107000_60719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.9491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Тимашевские электрические сети (2532 т.у.) | K_prj_107000_60720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.8475 | 11.6165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Тимашевские электрические сети (325 т.у.) | K_prj_107000_60721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7613 | 0.54073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Тимашевские электрические сети (2 т.у.) | K_prj_107000_60722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032287 | 0.29752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Тихорецкие электрические сети (10011 т.у.) | K_prj_107000_60724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.0855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Тихорецкие электрические сети (1360 т.у.) | K_prj_107000_60725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8983 | 2.6386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Тихорецкие электрические сети (291 т.у.) | K_prj_107000_60726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0739 | 0.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские электрические сети (9219 т.у.) | K_prj_107000_60729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.0968 | 0.11248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Усть-Лабинские электрические сети (1974 т.у.) | K_prj_107000_60730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3797 | 0.79276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Усть-Лабинские электрические сети (74 т.у.) | K_prj_107000_60731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1864 | 0.20544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети (7852 т.у.) | K_prj_107000_60734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.5438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Юго-Западны электрические сети (4873 т.у.) | K_prj_107000_60735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.0265 | 42.6557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Юго-Западны электрические сети (435 т.у.) | K_prj_107000_60736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7964 | 6.3294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Юго-Западны электрические сети (8 т.у.) | K_prj_107000_60737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО "Россети Кубань" Лабинские электрические сети (2153 т.у.) | M_042320_000001297 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.77229 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Лабинские электрические сети | L_prj_107000_61060 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.00072088 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Тимашевские электрические сети (2 т.у.) | K_prj_107000_60723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00086586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Ленинградские электрические сети | L_prj_107000_61029 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.058089 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО "Россети Кубань" Тимашевские электрические сети (4404 т.у.) | M_082320_000001301 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.679 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО "Россети Кубань" Краснодарские электрические сети (11630 т.у.) | M_032320_000001296 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 3.8961 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные электрические сети (19611 т.у.) | M_112320_000001304 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 36.2125 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО "Россети Кубань" Славянские электрические сети (10497 т.у.) | M_062320_000001299 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 5.7273 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Тихорецкие электрические сети | L_prj_107000_61028 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.0058843 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО "Россети Кубань" Тихорецкие электрические сети (1581 т.у.) | M_092320_000001302 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.66168 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО "Россети Кубань" Усть-Лабинские электрические сети (2967 т.у.) | M_102320_000001303 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.3897 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО "Россети Кубань" Ленинградские электрические сети (4425 т.у.) | M_052320_000001298 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.6751 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Ленинградские электрические сети (5833 т.у.) | M_052320_000001287 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.152 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО "Россети Кубань" Армавирские электрические сети (2961 т.у.) | M_022320_000001295 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.2 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.519 | 0 | 1.29 | 0 | 5.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.0796 | 235.0932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.1962 | 42.2457 | 530.7579 | 42.4861 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.519 | 0 | 1.29 | 0 | 5.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.0796 | 234.7932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374.0471 | 33.1558 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10 кВ Гостагаевская | H_prj_107000_60082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.9969 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/6 кВ Выселки | H_prj_107000_60063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.0147 | 15.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/10 кВ Кореновская | H_prj_107000_60064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.0739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Красноармейская | H_prj_107000_60054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ Троицкий водозабор с заменой аккумуляторной батареи тип СК-6 | G_prj_107000_49875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1564 | 14.1159 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ Апшеронская с заменой аккумуляторной батареи типа СК-12 | G_prj_107000_49876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3729 | 11.9976 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Афипская с заменой аккумуляторной батареи типа СК-10 | G_prj_107000_49878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1502 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Салют» с заменой аккумуляторной батареи типа СК-6 | L_092320_000001051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7498 | 0.58703 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Джигинская с заменой аккумуляторной батареи типа СК-8 | L_112320_000001067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.15 | 0.47748 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Ильская» в части замены КРУН-10 кВ с установкой приемных порталов со стороны заходов ВЛ-35 кВ и ВЛ-110 кВ | L_032320_000001006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6107 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ Джемете с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 3, 4 СШ-10 кВ и на 1,2 СШ 6 кВ | L_112320_000001068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0033 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Береговая с заменой аккумуляторной батареи типа СК-4 | L_112320_000001069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5416 | 0.39384 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ «Горячий ключ – Фанагорийская тяговая» в особо охраняемой территории государственного природного зоологического заказника регионального значения «Горячеключевской» в части расширения просек | L_072320_000001039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция основной защиты ВЛ 110 кВ Армавир – Армавирская ТЭЦ II цепь и ВЛ 110 кВ Армавир – Армавирская ТЭЦ с отпайкой на ЗТВС на ПС 110 кВ Армавирская ТЭЦ с организацией каналов связи устройств РЗА | L_022320_000001204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.1467 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Гулькевичи с заменой аккумуляторной батареи, подзарядных устройств и щита постоянного тока | L_022320_000001003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8848 | 0.4612 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС 110/35/10 кВ «Северская» и оснащение защитами ВЛ 110 кВ Афипская –Северская и ВЛ 110 кВ Северская- Ильская» | L_032320_000001018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.9829 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Лабинск-2" с установкой ячейки на ПС для подключения ВЛ-110 Лабинск-2 - Советская | J_prj_107000_60571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.301 | 0.14595 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Советская с установкой ячейки на ПС для подключения ВЛ-110 Лабинск-2 - Советская с строительством ОПУ | J_prj_107000_60573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 4.9767 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Армавирская ТЭЦ» 2 этап | H_prj_107000_60086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Лабинск-1» с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1 СШ-10 кВ | G_prj_107000_49884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция производственной базы Отрадненского РЭС в части водоотведения | M_022320_000001205 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ОЛ-9 | L_prj_107000_61150 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.95 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.2386 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ПО-9 в пролетах опор № 121-124 | L_prj_107000_61076 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.222 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.26471 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ СК-1 в пролетах опор 6-11 и отпайки 6-2/2 расположенной по адресу: Краснодарский край, Гулькевичский район, г. Гулькевичи | L_prj_107000_61151 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.53 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.2301 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ МТ-5 в пролетах опор № 65/7-8/5 и 12/3-8/3 в ст. Отрадная Отрадненского района | L_prj_107000_61152 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.25782 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Гривенская" с заменой трансформатора Т-1 2,5 МВА на трансформатор 6,3 МВА | L_prj_107000_61092 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.49442 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ 3-4 в пролете опор 31-32; 35-36 по адресу ст. Брюховецкая, ул. Ленина, 144 | L_prj_107000_61094 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.04358 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ СВ-13 оп. 88-88а-КТП; переустройство ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП СВ-13-269 в пролете опор № 1 - № 8 на земельном участке по адресу: ст | L_prj_107000_61095 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.045457 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | "Переустройство ВЛ-10 кВ ТТ-1 в пролете опор 41-45 на земельном участке с кадастровым номером 23:31:0302000:985, расположенном по адресу: г. Тимашевск | L_prj_107000_61093 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.166 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.38152 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ПД-1 на участках пролетов опор №№ 45-2/2 (уточнить при проектировании), инв. № 17790 | L_prj_107000_61069 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.06 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ПС-9 на участках пролетов опор №№75-77 (уточнить при проектировании), инв. № 18007 | L_prj_107000_61070 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.051 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ПК-3 на участках пролетов опор №№ 85-87 (уточнить при проектировании), инв. № 16836 | L_prj_107000_61071 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.062 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10кВ ПРС-11 на участках пролетов опор №№ 28-31 (уточнить при проектировании), инв. № 18059 | L_prj_107000_61072 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.052 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство КТП 10/0,4 кВ НС-2-5-608 инв. №200195, ВЛ-10 кВ на ж/б НС-2-5 инв. №18731 расположенные на земельном участке с кадастровым номером 23:10:0402000:44 по адресу: ст. Калининская | L_prj_107000_61040 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.06 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Коммунар (установка полукомплекта ДФЗ ВЛ 110 кВ Староминская-Коммунар) | H_prj_107000_60089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Ромашки (установка полукомплекта ДФЗ ВЛ 110 кВ Староминская-Ромашки) | H_prj_107000_60088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ М-11 на участках пролетов опор №7 - 22, 9 - 9а, на участках близкого параллельного следования опор №4/19 - 4/37 в рамках реа | L_prj_107000_61157 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ М-6 (диспетчерское наименование) (протяженность 10,4 км) на участвке пролетов опор 17-58, 27-1/2, 36-2/2, 51-5/2, 5/1-5/1а | L_prj_107000_61158 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.072247 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ М-6 на участках пролетов опор №112 - 128, 122 - 8/4; 83 - 7/2; 36-2/1, 27-1/2, 10-23, на участках близкого параллельного следо | L_prj_107000_61159 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ М-7 на участках пролетов опор №77-82 в рамках реализации проекта: "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 | L_prj_107000_61160 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ М-9 на участках пролетов опор №14-17 в рамках реализации проекта: "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 К | L_prj_107000_61161 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ МИ-7 на участках пролетов опор №188-201в рамках реализации проекта: "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 | L_prj_107000_61162 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ НМ-3 на участках пролетов опор №141-157, 156-156а, 145-1/2 в рамках реализации проекта: "Строительство и реконструкция автом | L_prj_107000_61163 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ НМ-7 на участках пролетов опор 94-95 в рамках реализации проекта: "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 К | L_prj_107000_61164 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ О-2 на участках пролетов опор №106-122 в рамках реализации проекта: "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 | L_prj_107000_61165 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ПФ-1 на участках пролетов опор №79-97 в рамках реализации проекта: "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 | L_prj_107000_61166 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ С-15 на участках пролетов опор №3-67 - 3-70 в рамках реализации проекта: "Строительство и реконструкция автомобильной дороги | L_prj_107000_61167 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 35/10 кВ Марьянская с прилегающими ВЛ в части ВЛ-35 кВ "ВНИИрис - Марьянская" на участках пролетов опор № | L_prj_107000_61168 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 35/10 кВ Марьянская с прилегающими ВЛ в части ВЛ-35 кВ "Марьянская - Н. Мышастовская" на участках пролето | L_prj_107000_61169 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 35/10 кВ Первомайская с прилегающей ПС и ВЛ в части ВЛ-35 кВ "Первомайская - Октябрьская" на участках про | L_prj_107000_61170 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 35/10 кВ Тиховский Гидроузел с прилегающими ВЛ в части ВЛ-35 кВ "Славянская-110 - Тиховский гидроузел" на | L_prj_107000_61171 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС-110/35/10 кВ "Новомышастовская" с прилегающей ПС и прилегающими ВЛ (запись регистрации в ЕГРН от 27.12.02 | L_prj_107000_61172 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.1542 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Кубаньэнерго»: ВЛ-0,4кВ Прогресс – ТП-Х40 по кап ремонту объекта: «Автомобильная дорога п.Мацеста – с.Абазинка, км 5+600 | K_prj_107000_60937 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.24186 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Кубаньэнерго»: ЗДАНИЕ ТП-Д80, ОБОРУДОВАНИЕ ТП-Д80, КЛ-10 Д80(I)-Д300(I), КЛ-10 Д80(II)-Д300(II), КВЛ-10 Д80-Д366, КВЛ-10 Д80-Д98, КВЛ-10 Д80-Д366/Д311/Д315, КЛ-0,4 от ТП-Д80, ВЛ-0,4 Фестивальная ТП-Д80, ВЛ-0,4 Летняя ТП-Д80 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ЗДАНИЕ ТП-Д80, ОБОРУДОВАНИЕ ТП-Д80, КЛ 10 КВ ОТ ТП Д-80-Д-132, КЛ 10 КВ ОТ ТП-80-107, КЛ 10 КВ ОТ ТП-80-91, ВЛ 10 КВ ОТ ТП Д-107 ДО ТП Д-80, КЛ 0.4 КВ ОТ ТП-80, ВЛ 0.4 КВ ОТ ТП-80) на территории земельного участка кадастровый №23:49:0125014:1003» | L_prj_107000_61127 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 48.3616 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Кубаньэнерго»: КЛ 6 кВ ТРП-018 (III) – ТРП-68 (I), КЛ 6 кВ ТРП-18 (IV) – ТРП-68 (II), КЛ 6 кВ ТРП-018 (I) – ТРП-71 (I), КЛ 6 кВ ТРП-018 (II) – ТРП-71 (II), КЛ 6 кВ ТП-572 – ТП-638, КЛ 10 кВ п/ст «Сочи» Ф.414 – РП-136, КЛ 10 кВ РП-136 – ТП-503, КЛ 10 кВ РП-136 – ТП-437, КЛ 10 кВ ТП-437 – ТП-994, ВОЛС ПС Сочи - РП-71 - РП-68 - РП-136 (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 6 кВ РП018-(I) – РП68-(I), КЛ 6 кВ РП018-(II) – РП68-(II), КЛ 6 кВ РП018-(III) – РП71-(I), КЛ 6 кВ РП018-(IV) – РП71-(II), КЛ 10 кВ от ТП-136-503, КЛ 10 кВ ф. С119-РП136 (I), КЛ 6кВ ТП233-ТП437, ВОЛС РП-136 - ПС "Сочи") на территории земельного участка кадастровый № 23:49:0203005:1004» | L_prj_107000_61128 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 41.1879 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Кубаньэнерго»: ВЛ 0,4 кВ ГКТП-1 Ф-1 (наименование по данным бухгалтерского учёта ВЛ 0.4 КВ С.КРИВЕНКОВСКОЕ) в рамках реализации мероприятия по капитальному ремонту объекта «Автомобильная дорога г. Майкоп – г. Туапсе, км 122+660 в Туапсинском районе» | K_prj_107000_60962 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.46139 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ-0,4 кВ ф. Чкаловский от ТП-Х107 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 0.4 КВ ОТ ТП Х-107 Ф. ЧКАЛОВСКИЙ) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0304026:130» | L_prj_107000_61179 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.096857 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | «Реконструкция КЛ-10 А270 – А333, ВЛ-0,4 Рижская ТП-А270 на переходе через реку Чахцуцыр» | L_prj_107000_60997 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.021916 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | "Переустройство сетей ПАО "Кубаньэнерго": ВЛ-10 Д83-Д195 (наименование по данным бухгалтерского учета ВЛ 10 кВ от ТП-83 до ТП-195) на территории земельных участков с кадастровыми №23:49:0136009:4033, № 23:49:0136009:916, №23:49:0136009:906" | L_prj_107000_61000 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.0082886 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | «Восстановление устойчивости и несущей способности, а также предотвращение смещение опоры №62 КВЛ 110 кВ Джубгинская ТЭС-Архипо-Осиповка с совместным подвесом кабельно-воздушной линии (110 кВ) Джубга-Архипо-Осиповка по причине воздействия оползня» | L_prj_107000_60999 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 18.0899 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ-10 Лоо-11-Д106/Д329/КРН-Д15/Д371 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 10 кВ ф.Лоо 11-ТП-Д106) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0132007:999» | L_prj_107000_61180 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.038808 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-10 Д82-Д249 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 10 КВ ОТ ТП-82 ДО ТП-151) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0136005:720» | L_prj_107000_61181 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.12965 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Кубаньэнерго»: ВЛ-10 А392-А125 (наименование по данным бухгалтерского учета ВЛ 10 КВ ОТ ТП А-125 ДО ТП А-392), на территории земельного участка с кадастровым номером №23:49:0404007:1179 | L_prj_107000_61182 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.555 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.3213 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ-6 403-750п/КРН-47п (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 6 КВ ОТ ТП-403 ДО ТП-405) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0306004:312 | L_prj_107000_61126 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.0896 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ЗДАНИЕ ТП-А339, ОБОРУДОВАНИЕ ТП-А339, КВЛ-10 А104(2)-А339(2)/А510П/706П, КЛ-10 А243-А339(1), ВЛ-10 А339-А104/А510П/А706П/А818, ВЛ-0,4 ф. Поселок ТП-А339 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ЗДАНИЕ ТП-А339, ОБОРУДОВАНИЕ ТП А-339, КЛ 10 КВ ОТ ТП А-104-А-339, КЛ 10 КВ ОТ ТП А-339-А-243, ВЛ 10 кВ ТП-А104 - ТП-А339/ТП-510п/ТП-А706п/ТП-А818, ТП А-339 ф. Поселок (ВЛ-0,4 кВ)) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0000000:9601 | L_prj_107000_61124 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.75241 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-6 КРН-45-ТП-453/467/901п/1078 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 6 КВ 138 - 222 ОТПАЙ НА 453) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0308002:2161 | L_prj_107000_61129 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.128 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.023947 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-6 С579-С360 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 6 КВ ОТ ТП С-579 до ТП С-302 от оп. №1 до оп. №20) на территории земельных участков с кадастровыми номерами 23:49:0306003:3495, 23:49:0306003:3496 | L_prj_107000_61183 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.104 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.21974 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | "Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ-10 КРН9п – Н83 (КРН-Н83п-Н100), ВЛ-10 Н83-Н98, ВЛ-0,4 №3 ТП-Н83, ВЛ-0,4 №4 ТП-Н83, ВЛ-0,4 №2 ТП-Н83 (наименования по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 10 кВ от ¶ТП-Н81 до ТП-Н83, ВЛ 10 кВ от ТП-45 до ТП-46, ВЛ 0,4 кВ от ТП-Н83" | L_prj_107000_61184 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.11012 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ 10 кВ А216-А217/145/341 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 10 КВ ОТ ТП А-216 ДО ТП А-217) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0404004:187» | L_prj_107000_61185 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.10035 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ 10 кВ Бр 105-РП 136(II), КЛ 6 кВ ПС Б.р. - РП018-(I), КЛ 6 кВ ПС Б.р.-РП018-(II), КЛ 6 кВ ПС Б.р.-РП018-(III), КЛ 6 кВ ПС Б.р.-РП018-(IV), (наименование по данным бухгалтерского учета: КЛ 10 кВ Бр 106-РП 136(II), КЛ 6 кВ ПС Б.р. - РП018-(I), КЛ 6 кВ ПС Б.р.-РП018-(II), КЛ 6 кВ ПС Б.р.-РП018-(III), КЛ 6 кВ ПС Б.р.-РП018-(IV)) в рамках реализации объекта ОАО "РЖД" по титулу:"Техперевооружение прилегающих сооружений на перегоне Дагомыс-Сочи" | L_prj_107000_61186 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.59942 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ-6 С600(I)-С470/С791п/С615п/С841/С767п/С627 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 6 КВ ОТ ТП-86-470) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0306003:3123 | L_prj_107000_61187 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.07 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.78688 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-6 384-403/577/566п/419п/568п (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 6 КВ ОТ ТП-384 ДО ТП-403 | L_prj_107000_61188 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.14925 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Реконструкция в части восстановления устойчивости и несущей способности опоры № 73 ВЛ 110 кВ Небуг – Ольгинка после размыва фундаментов паводковыми водами | L_prj_107000_61189 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.7013 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Воздушные линии (110 кВ) от Джубгинской ТЭС до подстанции "Джубга", от Джубгинской ТЭС до подстанции "Архипо-Осиповка", от подстанции "Джубга" до подстанции "Архипо-Осиповка", реконструкция подстанций (проектирование и изыскательские работы, строительство, реконструкция). Этап : выполнение противооползневых мероприятий | I_prj_107000_60153 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности от Джубгинской ТЭС до подстанции "Лермонтово", реконструкция подстанций (проектные и изыскательские работы, строительство, реконструкция). Этап : выполнение противооползневых мероприятий | K_prj_107000_60799 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 3.1586 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ БВ-3 на участке в пролетах опор №62-64 , инвентарный №000012911, №000054662 | L_prj_107000_61191 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.3716 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ, ТБ-15 электросетевого хозяйства ПАО Россети Кубань Усть-Лабинские электрические сети | L_prj_107000_61121 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.14528 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Центральная-Северная" и транзита ВЛ 110 кВ "Центральная-Армавир" в части расширения просек | F_prj_107000_48882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-110 кВ "Никитинская-Варениковская" в пролете опор № 30-31, входящая в состав ЭСК ПС 110/35/10 кВ "Никитинская" с прилегающими ВЛ | J_prj_107000_60470 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.19522 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-6 кВ ПР-11 (инв. №000015302) в пролетах опор №39-№43 в рамках титула: «Реконструкции Крымского узла Северо-Кавказкой железной дороги 1 этап». | K_prj_107000_60867 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 8.735 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-10 кВ Рз-5 в пролете опор №№2/3-2/5 (инв.№000013689) | L_prj_107000_61097 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.05 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-6 кВ Ва-7 в пролетах опор №№7-15 - 7-23 (инв.№000017411) | L_prj_107000_61098 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.065 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-110кВ "Крымская тяговая-Новотроицкая" (протяженность 15,950 км) на участках пролетов опор №№6-9 инвентарный №000000136, | K_prj_107000_60865 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 5.9299 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Динская | H_prj_107000_60073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.7292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10-6 кВ «ХБК» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция внутреннего противопожарного водопровода базы "Западная-2", расположенной по адресу г. Краснодар, ул. Лукьяненко 119". | J_prj_107000_60449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ «Отпайка к ПС Горячий Ключ 35 кВ от ВЛ Горячий Ключ – Ключевая 1 цепь» (инвентарный №12461) | K_prj_107000_60840 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.26393 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ПШ-204 (инвентарный №6560) | K_prj_107000_60968 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.498 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.0543 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ТП КУ-4 L=3,33 км п. Южный, инвентарный №12767 и ВЛ-10 кВ ТП КУ-6 L=2,82 км п. Южный, инвентарный №12768, по соглашению о компенсации затрат от 30.06.2021 №407/30-810, заявитель - ООО СЗ ""СК НВМ"" | L_prj_107000_61086 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.77061 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ АГР-2 по соглашению о компенсации от 30.04.2021 № 240, Заявитель – Ушакова К.П. | L_prj_107000_61084 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.16351 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ РП-3-2 L=2,55 км, инвентарный №3033;¶ ВЛ-10 кВ РП-3-1 L=2,55 км, инвентарный №4918, по соглашению о компенсации затрат от 22.09.2021 №407/30-1216, Заявитель - Прокопенко А.В. | L_prj_107000_61146 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.081158 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10 кВ «Почтовая» | H_prj_107000_60067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ТП-Д-7 и ВЛ-10 кВ ДН-3 по соглашению о компенсации от 25.05.2020 №137-РМ/20/407/30-531, Заявитель - ООО «Русс-Модуль» | K_prj_107000_60967 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.5 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ИЛ-2 по соглашению о компенсации затрат от 10.08.2021 № 421, Заявитель – Сергак Н.В. | L_prj_107000_61196 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ Л-103 по соглашению о компенсации затрат от 01.06.2021 № 292, Заявитель – АО "Тандер" | L_prj_107000_61197 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.068894 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ СХ-2 по соглашению о компенсации затрат от 07.06.2021 № 304, Заявитель – ООО "СЗ "Девелопмент Групп" | L_prj_107000_61198 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.045965 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ СЕ-2 по соглашению о компенсации от 23.03.2021 № 164, Заявитель – Тищенко С.Г. | L_prj_107000_61085 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.045957 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ЕЛ-5, ВЛ-0,4 кВ ЕЛ-2-843 по соглашению о компенсации затрат от 29.07.2021 № 397, Заявитель – Стрельчук А.А., 2104707 | L_prj_107000_61145 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.023196 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ Т-5-337 по соглашению о компенсации от 10.12.2020 № 981, Заявитель – Тарасенко А.Н., 2002824 | L_prj_107000_61041 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.057812 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-35 кВ ПАО «Россети Кубань» в рамках реализации проекта «Автомобильная дорога М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. Строительство с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке дальнего западного обхода г. Краснодара | M_032320_000001233 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПАО «Россети Кубань»: «ЭСК ПС-110/35/6-10 кВ «Ново-Величковская» в рамках реализации проекта «Автомобильная дорога М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. Строительство с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке дальнего западного обхода г. Краснодара | M_032320_000001235 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ПАО «Россети Кубань»: ВЛ-10 кВ НС-19-3 на участках пролетов опор №№ 1-27 – 1-28, 1-30 – 1-31, 1-42 – 3-1, 1-18 – 2-1; ВЛ-10 кВ НТ-2 на участках пролетов опор №№55-63, 65-68, 101-105; ВЛ-10 кВ НВ-5 на участках пролетов опор №№26-32; ВЛ-10 кВ НВ-7 на участках пролетов опор №№16-24; ВЛ-10 кВ ВЦ-7 на участках пролетов опор №№111-115; ВЛ-0,4 кВ НС-19-3-1301 на участках пролетов опор №№7/58-7/66 | M_032320_000001234 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10 кВ Пашковская | H_prj_107000_60070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Аэропорт | H_prj_107000_60071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/10 кВ Старокорсунская | H_prj_107000_60074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/6 кВ Юго-Восточная | H_prj_107000_60084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 35/10 кВ "Садовая" с прилегающими ВЛ" в части ВЛ-35 кВ "Никитинская - Садовая в пролете опор №№ 58-63" №000000210 | L_prj_107000_61078 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.1211 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса «Воздушная линия электропередачи 110 кВ «Геленджик-Пенайская с заходами ВЛ-З5кВ и ответвлением от ВЛ-110 кВ Кирилловская - Пролетарская на п/ст Пенайская. ВЛ-110 кВ п/ст «Пролетарий»-п/ст «Пенайская», протяженность 4,1 км. Литер: Л1; ВЛ-35кВ п/ст «Пенайская» - п/ст «Кабардинка», протяженность 0,7 км. Литер: Л; П/ст «Пенайская»- п/ст «Восточная». Литер: Л; ВЛ- 110 кВ п/ст «Гелецджию» - п/ст «Восточная», протяженность 30,6 км. Литер: Л (диспетчерское наименование ВЛ-110 кВ «Восточная-Тонкий мыс» инв.№ 000162, ВЛ-110 кВ п/ст «Геленджик» - п/ст «Восточная» инв. № 11460» в части ВЛ-110 кВ «Геленджик-Тонкий мыс» на участках пролетов опор №№47-48 (уточнить при проектировании) на участке совместного подвеса с ВЛ-110 кВ «Восточная-Тонкий мыс» (инв.№000162) на участках пролетов опор №№76-77 (уточнить при проектировании), входящей в состав электросетевого комплекса ЭСК ПС 110/10 кВ «Тонкий мыс» с прилегающими ВЛ | M_prj_107000_61228 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ЭСК ПС 110/10 кВ «Тонкий мыс» с прилегающими ВЛ (Сведения о государственной регистрации права собственности 23.01.00-139.2002-471 от 25.12.2002) в части ВЛ-110 кВ «Восточная-Тонкий мыс» (инв.№000162) на участках пролетов опор №№76-77 (уточнить при проектировании) на участке совместного подвеса с ВЛ-110 кВ «Геленджик-Тонкий мыс» на участках пролетов опор №№47-48, входящей в состав электросетевого комплекса «Воздушная линия электропередачи 110 кВ «Геленджик-Пенайская с заходами ВЛ-З5кВ и ответвлением от ВЛ-110 кВ Кирилловская - Пролетарская на п/ст Пенайская. ВЛ-110 кВ п/ст «Пролетарий»-п/ст «Пенайская», протяженность 4,1 км. Литер: Л1; ВЛ-35кВ п/ст «Пенайская» - п/ст «Кабардинка», протяженность 0,7 км. Литер: Л; П/ст «Пенайская»- п/ст «Восточная». Литер: Л; ВЛ- 110 кВ п/ст «Гелецджию» - п/ст «Восточная», протяженность 30,6 км. Литер: Л (диспетчерское наименование ВЛ-110 кВ «Восточная-Тонкий мыс» инв.№ 000162, ВЛ-110 кВ п/ст «Геленджик» | M_prj_107000_61229 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Реконструкция Административного здания с оснащением системой пожарной сигнализации, с организацией системы оповещения о пожаре | L_112320_000001061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Северо-Западная" с оснащением системой пожарной сигнализации, с организацией системы оповещения о пожаре | L_112320_000001063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Тоннельная" с оснащением системой пожарной сигнализации, с организацией системы оповещения о пожаре | L_112320_000001065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция здания РПБ с оснащением системой пожарной сигнализации, с организацией системы оповещения о пожаре | L_112320_000001066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция Приморского с/у Новороссийского РЭС с оснащением системой пожарной сигнализации, с организацией системы оповещения о пожаре | L_112320_000001062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Солнечная" с оснащением системой пожарной сигнализации, с организацией системы оповещения о пожаре | L_112320_000001064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-6 кВ «ДМ-7» в пролетах опор №№66-70, инвентарный №001146 | L_prj_107000_61037 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.018527 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-6 кВ «ДМ-8» в пролетах опор №№46-49, №№65-68, инвентарный №011461 | L_prj_107000_61039 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.013895 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ Дм-7-1221 прис.2 на участке пролетов опор №5-№6, инвентарный №000002927 (ВЛ-0,4 кВ Дм-7-1221 прис.2 на участке пролетов опор №5-№6, инвентарный №000002927) | L_prj_107000_61038 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.034057 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ -6кВ "АН-7" в пролете опор №№35-37 | L_prj_107000_61007 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.27414 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПАО "Россети Кубань": ПС 35/10 кВ «Благовещенская» с прилегающими ПС и ВЛ (свидетельство о государственной регистрации права серия 23-АА №813629 от 26.12.2002) в части ВЛ-35 кВ Джигинская – Аэропорт с отпайкой на ПС Виноградную на участке пролетов опор №№115-117 с инвентарным номером №000000182 в рамках реализации проекта "Строительство новой железнодорожной линии ст. Анапа – Аэропорт Анапа – Тамань Пассажирская. Этап 2. Строительство нового пути на участке Витязево – Аэропорт Анапа, с учетом строительства пассажирского терминала с выделенной зоной и дополнительной платформой» | M_prj_107000_61230 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.2427 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство КВЛ-10 кВ ДГ-5, КЛ-0,4 кВ, ТП ДГ-5-672 в рамках объекта "Строительство новой железнодорожной линии ст. Анапа – Аэропорт Анапа – Тамань Пассажирская. Этап 1. Строительство соединительной скобы на примыкании к перегону Юровский - Красная Стрела" | M_prj_107000_61231 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.53097 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство КЛ-6 кВ Х4-Х168 (протяженность 0,24км), инвентарный №21846 | J_prj_107000_60593 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.2428 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Оснащение шкафом ОМП типа Бреслер 0107.090.ВХ для КВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС – Адлер на Адлерской ТЭС (Реконструкция Адлерской ТЭС в части оснащения шкафом ОМП для КВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС - Адлер на Адлерской ТЭС) | L_072320_000001038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Восстановление устойчивости и несущей способности опоры №105 КВЛ 110 кВ Джубга - Архипо-Осиповка | L_prj_107000_61066 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.49 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Восстановление устойчивости и несущей способности опоры №138 КВЛ 110 кВ Джубгинская ТЭС-Джубга | L_prj_107000_61067 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.79 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ-10 Д151-Д105/Д16/Д149 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ-10 Д151-Д105/Д16/Д149 на территории земельного участка с кадастровыми номерами 23:49:0136005:1479» | M_prj_107000_61214 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.181 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.064136 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань» КЛ-10 РП-20(1)-А147(2), КВЛ-10 РП-20(1)-А146/А767 на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0404004:1070 | M_prj_107000_61215 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань» КВЛ-6 406-417/937п/КРН98п/7/КРН36п/КРН68п на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0201020:57 | M_prj_107000_61216 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ - 0,4 Посёлок ТП – Д114 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 0,4 КВ ОТ ТП - 114) на территории земельных участков с кадастровым номером 23:49:0136009:9753; 23:49:0136009:9754» | M_prj_107000_61217 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.078 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.064378 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-10 Д45п-Д103/Д102/Д307/Д377п (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 10 КВ ОТ ТП-195 ДО ТП-103/102) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0136010:1092 | M_prj_107000_61218 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ-10 Д78-КРН Д1/КРН Д2/Д292, КЛ-10 РП55-Д162П, КЛ-10 Д78-Д162П, КЛ-10 Д78-Д79, КЛ-10 Д19-Д78, КВЛ-10кВ Д78-КРН-Д1/КРН-Д2/Д292 (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 КВ ОТ КТП Д-177 ДО ТП Д-78, КЛ 10 кВ ТП-Д162(I) - РП-55(I), КЛ 10 кВТП-Д162(I) - ТП-Д78, КВЛ 10 КВ Д-78 Д-79, КЛ 10 КВ ОТ ТП Д-78-138, ВЛ 10 КВ ОТ КТП Д-177 ДО Д-78) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0000000:9132 | M_prj_107000_61219 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ-10 кВ А113-А458/А114п/А856п (наименование по банным бухгалтерского учета ВЛ 10 КВ ОТ А-113/А-458/114) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0401008:1251 | M_prj_107000_61220 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.446 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ТП-К213, КЛ-10 К111п-К213, КЛ-10 К175-К213, КЛ-0,4 «Станция Радио Связи» ТП-К213, КЛ-0,4 К213-К176 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ТП К-213, КЛ 10 кВ ТП 174-ТП 213, КЛ 10 кВ ТП К-213-ТП К-175, КЛ 0,4 кВ от ТП-К213 до РУ-0,4 кВ «Станция Радио Связи», КЛ 0,4 кВ ТП К213 РУ-0,4 кВ – ТП К176 РУ-0,4 кВ) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0512001:1821 | M_prj_107000_61221 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ-10 Л167-Л80, КЛ-10 Л266-Л92, КЛ-10 Л232-Л93 (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 кВ Л167-Л80, КЛ 10 кВ Л266-Л92, КЛ 10 кВ Л232-Л92) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0109032:1006 | M_prj_107000_61222 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ А747-А864 (ориентировочная протяженность 0,35 км.) | M_prj_107000_61223 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ Р-305-РП-134, КЛ-10кВ Р-406-РП-134, ВОЛС ПС Родниковая-РП-134 (протяженность трассы 0,1 км) | M_prj_107000_61224 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ЗДАНИЕ ТП-154, ОБОРУДОВАНИЕ ТП-154, КЛ-6 154 - 813п, КЛ-6 154 - 88, КЛ-6 154 - 678п, КЛ-0,4 ВУ Гостиница «Ленинград» ТП-154, КЛ-0,4 ВУ Библиотека Пушкина ТП-154, КЛ-0,4 ВУ Гостиница «Приморская» Ф.1 ТП-154, КЛ-0,4 ВУ Гостиница «Приморская» Ф.2 ТП-154, КЛ-0,4 ВУ Гостиница «Приморская» Ф.3 ТП-154, КЛ-0,4 ВУ Выставочный зал ТП-154, (наименование по данным бухгалтерского учёта: ЗДАНИЕ ТП-154, ОБОРУДОВАНИЕ ТП-154, КЛ 6 КВ ОТ ТП-90-154, КЛ 6 кВ ТП154(4) - ТП847П, КЛ 6 КВ ОТ ТП-61-154, КЛ 0.4 КВ ОТ ТП-154 ДО ГОСТ.*ЛЕНИНГРАД*, КЛ 0.4 КВ ОТ ТП-154) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0204029:58» | L_prj_107000_61068 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.21 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переутройство ВЛ 110 кВ "Вышестеблиевская- Радуга" | I_prj_107000_60230 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.519 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ "Фанагория-Запорожская" | I_prj_107000_60231 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.75 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | ПереустройствоВЛ 10 кВ ИЛ-5 | I_prj_107000_60232 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.117 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ РД-1 оп.№53-55 | J_prj_107000_60494 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.06 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ПА-3 на участке пролетов опор №№ 35-36 (уточнить при проектировании), инв. № 000000679 | L_prj_107000_61099 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.14 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ РД-1 на участке пролетов опор №№ 48-50 (уточнитиь при проектировании), инв. № 000002078 | L_prj_107000_61100 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.126 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ С-15 на участке пролетов опор №№ 3/46-3/49 (уточнить при проектировании), инв. № 000000681 | L_prj_107000_61101 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.168 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ СГ-11 на участке пролетов опор №№58-61 (уточнить при проектировании), инв. № 000002653 | L_prj_107000_61102 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.173 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ РД-7 в пролетах опор №№ 85-87 (уточнить при проектировании), инв. № 010003439 | L_prj_107000_61103 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.122 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройстов ВЛ-6 кВ Н-3 на участке пролетов опор №№102-103 (уточнить при проектировании), инв. № 000001815 | L_prj_107000_61104 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.136 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-35 кВ Старолеушковская-Ирклиевская на участках пролетов опор №№85-92 в рамках титула "Комплексное обустройство для последующей эксплуатации на платной основе автомобильной дороги М-4 "Дон" - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 1119,5 - км 1319, Краснодарский край" | L_prj_107000_61096 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.54 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.089025 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Сосыка» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 Кущевская (установка МП ДФЗ ВЛ-110 Староминская-Шкуринская-Кущевская) | H_prj_107000_60087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО - исполнительный аппарат ПАО "Кубаньэнерго" | F_prj_107000_48184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «КПТФ» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ - 8 шт. дуговых защит, 1 ячейка выключателя. | G_prj_107000_50700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.1962 | 42.2457 | 156.7108 | 9.3304 | 0 | 0
1.2.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ «Советская» в части организации системы сбора и передачи информации | J_prj_107000_60616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.735 | 5.8374 | 0 | 0
1.2.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ «Лабинск-2» в части организации системы сбора и передачи информации | J_prj_107000_60617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.38 | 3.493 | 0 | 0
1.2.4.2 | Реконструкция ПС 110/10 "Псебай" в части мероприятий ССПИ | K_prj_107000_60943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики, модернизация и расширение ССПИ ПАО "Кубаньэнерго". Реконструкция АСДУ ПС 110 кВ "Кислородный завод" с передачей информации в ЦУС ПАО "Кубаньэнерго" и Кубанское РДУ. | H_prj_107000_49943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.2151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики, модернизация и расширение ССПИ ПАО "Кубаньэнерго". Реконструкция АСДУ ПС 110 кВ "Парфюмерная" с передачей информации в ЦУС ПАО "Кубаньэнерго" и Кубанское РДУ | H_prj_107000_49944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики, модернизация и расширение ССПИ ПАО "Кубаньэнерго". Реконструкция АСДУ ПС 110 кВ "Ханьковская" с передачей информации в ЦУС ПАО "Кубаньэнерго" и Кубанское РДУ | H_prj_107000_49945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики, модернизация и расширение ССПИ ПАО "Кубаньэнерго". Реконструкция АСДУ ПС 110 кВ "Новороссийск" с передачей информации в ЦУС ПАО "Кубаньэнерго" и Кубанское РДУ | H_prj_107000_49946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация ПА на ПС 110 кВ Варениковская (установка АОПО), ПС 110 кВ Джемете (установка шкафа УПАСК ПРД) для ТП ОАО "РЖД" | L_112320_000001197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9958 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Реконструкция ПС 110/10/10 кВ Набережная в части организации системы сбора и передачи информации | J_prj_107000_60615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики модернизация и расширение ССПИ ПАО "Кубаньэнерго". Реконструкция АСДУ ПС "Калининская" с ретрансляцией информации в ЦУС ПАО "Кубаньэнерго" и Кубанское РДУ» | F_prj_107000_48292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.77 | 42.2457 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация ПТК ЦУС филиала ПАО "Россети Кубань" Славянские электрические ЭС для целей дистанционного ССПИ управление оборудованием с применением автоматизированных программ переключений | L_062320_000001027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029993 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 694.02 | 9.2456 | 0 | 0
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029993 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 694.02 | 9.2456 | 0 | 0
1.3.2 | Строительство ЛЭП 110 кВ Новая-Западная-2 I цепь с отпайками, ЛЭП 110 кВ Новая-Западная-2 II цепь с отпайкой на ПС Тургеневская | J_prj_107000_60613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.5864 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Строительство ВЛ 110 кВ Лабинск-2-Советская | F_prj_107000_48191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391.9859 | 8.7529 | 0 | 0
1.3.2 | Строительство 2 цепи ВЛ 110 кВ Лорис - Старокорсунская (ориентировочная протяженность 20,5 км.) | H_prj_107000_51098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Строительство отпайки 110 кВ от ВЛ Армавир-Армавирская ТЭЦ к ПС 110 кВ ЗТВС (ориентировочная протяженность 0,48 км) | I_prj_107000_60354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4661 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Строительство ВЛ 110 кВ Афипская-Холмская с отпайкой на ПС Северская тяговая | H_prj_107000_60092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.8536 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Строительство участка ЛЭП 110 кВ от существующей ВЛ 110 кВ Славянская – Славянская-110 с отпайкой на ПС Протока тяговая до ВЛ 110 кВ Красноармейская – Центральная с образованием ВЛ 110 кВ Славянская – Красноармейская с отпайками на ПС Славянская, ПС Протока тяговая, ПС Центральная | J_prj_107000_60612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.128 | 0.49273 | 0 | 0
1.3.2 | Строительство 2-х КЛ-110 кВ "Восточная Промзона - Северная" | F_prj_107000_49076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Строительство заходов КЛ 110 кВ КТЭЦ – ЗИП, ОБД – Северная (4 КЛ-110 кВ, L=2,5 км) и Лорис-Пашковская (2-х цепная ВЛ-110 кВ, L=0,7 км) на ПС 220 Восточная Промзона | F_prj_107000_48192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.374 | 29.8433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0.23303 | 0 | 0
1.4 | Строительство 4 ЛЭП -10 кВ от линейных ячеек от ПС 220 кВ «Витаминкомбинат» до проектируемых 4БКРП в поселке Южном | K_prj_107000_60783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0.0039232 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ПС «НС-16», ТП-10/0,4 кВ с отходящими ВЛ-0,4 кВ в х. Октябрьском (2,52 МВА и ориентировочная протяженность 6,5 км.) | H_prj_107000_51101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9471 | 12.9538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство нового фидера 10 кВ в двухцепном исполнении от ПС 220 кВ Порт в сторону ПС 35 кВ Тамань (ориентировочно 7 км) для перераспределения нагрузки с ПС 35 кВ Тамань. | L_062310_000001031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.22911 | 0 | 0
1.4 | Строительство ПС-110 кВ «Лазурная» с заходами ВЛ-110 кВ II этап | J_prj_107000_60397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ПС «Старокорсунская», ТП-10/0,4 кВ с отходящими ВЛ-0,4 кВ в ст. Старокорсунской (3,15 МВА, ориентировочная протяженность 11,5 км.) | H_prj_107000_51102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.427 | 10.9174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛЗ-10 кВ в двухцепном исполнении от 110/35/10 кВ ПС «Раевская», строительство КЛ-10 кВ, реконструкция ТП 6/0,4 кВ (перевод на 10 кВ) | M_112320_000001273 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 5.9721 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.5609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.9306 | 218.3185 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ "Южная" в части организации системы сбора и передачи информации (проектно-изыскательские работы) | K_prj_107000_60944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2901 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция ПС 110/35/6 Холмская. Замена тр-ров Т-1 20 МВА и Т-2 15 МВА на тр-ры 2х25 МВА, с реконструкцией ОРУ, строительство нового КРУ-6 кВ и ОПУ (проектно-изыскательские работы) | H_prj_107000_49852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция 2-х цепей ВЛ 110 кВ Староминская-Ейск1 (ориентировочная протяженность 65 км.) (проектно-изыскательские работы) | H_prj_107000_49848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.4751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Строительство ВЛ 110 кВ Бужора – Джемете №2 (ориентировочная протяженность 16,5 км) (проектно-изыскательские работы) | L_112310_000001202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8955 | 0 | 0 | 0
1.6 | Перевод части нагрузки 35 кВ ПС 220 кВ Усть-Лабинск на ПС 220 кВ Ново-Лабинская (проектно-изыскательские работы) | K_prj_107000_60910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3993 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Родниковская» с заменой трансформатора Т-2 10 МВА на трансформатор 25 МВА (проектно-изыскательские работы) | L_042320_000001019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1177 | 0 | 0 | 0
1.6 | Создание системы распределенной автоматизации в распределительных сетях 6-10 кВ Дагомысского РЭС филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети (проектно-изыскательские работы) | L_072340_000001040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.8703 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция ПС 110 кВ ДСК с заменой трансформатора Т-2 мощностью 10 МВА на трансформатор 25 МВА и заменой КРУН (проектно-изыскательские работы) | L_112320_000001070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.1786 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Вышестеблиевская с заменой трансформаторов Т1 и Т2 мощностью 2*16 МВА на трансформаторы 2х25 МВА (проектно-изыскательские работы) | L_062320_000001030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6948 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Холмская-Новая 1,2 цепь в части расширения просек (проектно-изыскательские работы) | L_112320_000001072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6423 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение быстрых зарядных станций для электромобилей - 5 шт. | L_122330_000000978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1374 | 8.388 | 0 | 0
1.6 | Приобретение медленной зарядной станции для электромобилей - 1 шт. | L_122330_000001078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82609 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение измерителя электрических параметров силовых трансформаторов - 2 шт. | L_122330_000000980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39054 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение омметра с комплектом измерительных проводов -3 шт. | L_122330_000000982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18237 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение измерителя параметров изоляции силовых трансформаторов - 2 шт. | L_122330_000000984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1366 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение течеискателя элегаза -4 шт. | L_122330_000000986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23465 | 0.2081 | 0 | 0
1.6 | Приобретение прибора контроля давления элегаза - 4 шт. | L_122330_000000987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34449 | 0.3076 | 0 | 0
1.6 | Приобретение высоковольтного испытательного аппарата - 2 шт | L_122330_000000988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32258 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение прибора контроля степени нажатия - 4 шт. | L_122330_000000989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2865 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение трансформатора тока 600 А для замены на ПС "Челбасская" для ВЛ 110 кВ "Крыловская-Челбасская" - 3 шт. | L_122330_000001200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1731 | 0 | 0 | 0
1.6 | НИОКР. Разработка унифицированной IoT-платформы для диспетчеризации данных о состоянии оборудования ПС | L_122340_000000954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.1161 | 2.0568 | 0 | 0
1.6 | НИОКР. Автоматизированная классификация инцидентов на основе методов машинного обучения | L_122340_000000955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8652 | 2.0287 | 0 | 0
1.6 | НИОКР. Разработка тренажера виртуальной и дополненной реальности (VR/AR) «Установка на ВЛИ 0,4 кВ с деревянными опорами с железобетонными приставками (железобетонными опорами; деревянными опорами) адаптеров для переносного защитного заземления» | L_122340_000001073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | НИОКР. Изучение скорости прироста основных видов лесообразующих древесных пород в зависимости от климатических зон и состояния почвы в местах прохождения трасс действующих ВЛ с созданием региональных карт периодичности расчистки просек ВЛ и выдачей рекомендаций по способу выполнения работ | K_prj_107000_60777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51529 | 0 | 0 | 0
1.6 | НИОКР. Разработка программного комплекса оценки и прогнозирования технического состояния и развития дефектов силовых трансформаторов 35-110 кВ на основании измерений, выполняемых автоматизированной системой мониторинга и диагностики и данных СУПА с выдачей рекомендаций эксплуатирующему персоналу | K_prj_107000_60778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.99 | 5.49 | 0 | 0
1.6 | Строительство учебного комплекса ПАО «Россети Кубань | K_prj_107000_60756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9627 | 0.69829 | 0 | 0
1.6 | Организация АСТУ Тихорецкого РЭС Тихорецких электрических сетей 2 этап (проектно-изыскательские работы) | H_prj_107000_49941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение высоковольтных пунктов учета 10 кВ - 123 шт. | H_prj_107000_50986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.3584 | 27.2528 | 0 | 0
1.6 | Приобретение серверного оборудования – 22 шт | M_122330_000001220 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.6 | Строительство навесного склада на территории производственной базы ИА ПАО "Кубаньэнерго" г. Краснодар, ул. Новороссийская, 47 | K_prj_107000_60759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2673 | 0 | 0
1.6 | Приобретение робота тренажера - 12 шт. | L_122340_000000974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3424 | 0 | 0
1.6 | Приобретение шунтов переносных трехфазных с кабелем тип SHP-3F (250 А) - 24 шт | L_122330_000000970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.165 | 0 | 0
1.6 | Приобретение современного записывающего цифрового ISDN устройства, аналоговое, устройства IP-телефонии.-1 комплект | L_122330_000000959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30379 | 0 | 0
1.6 | Приобретение прибора Энергомонитор 3.3Т1 - 1 шт. | L_122330_000001077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47322 | 0 | 0
1.6 | Приобретение мебели для лаборатории хроматографического и химического анализа-1 комплект | L_122330_000000957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.292 | 0 | 0
1.6 | Приобретение передвижной электротехнической лаборатории ЭТЛ-10/35 с диагностическим оборудованием - 1 шт. | L_122330_000000981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.78 | 0 | 0
1.6 | Приобретение мобильного (перемещаемого в кузове автомобиля) дизель-генератора установки (ДГУ) мощностью 400 кВт - 1 шт. | L_122330_000000960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.83 | 0 | 0
1.6 | Приобретение портативного измерителя оптической мощности | L_prj_107000_61053 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.044009 | НД | 0
1.6 | Приобретение прибора для определения концентрации влаги в элегазе - 1 шт. | L_122330_000000998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1454 | 0 | 0
1.6 | Приобретение тепловизионной камеры с матрицей высокого разрешения - 1 шт. | L_122330_000000983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8289 | 0 | 0
1.6 | Приобретение инструмента для удаления наружного покрова и изоляции - 3 шт. | L_122330_000001198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.297 | 0 | 0
1.6 | Приобретение ножниц с помпой для резки кабеля под напряжением - 1 шт. | L_122330_000001199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.121 | 0 | 0
1.6 | Приобретение трансформатора тока ТГФ-110 в количестве 1 шт. для ПС 110 кВ Мацеста филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети | L_072330_000001041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68112 | 0 | 0
1.6 | Приобретение трансформатора тока 72 кВ для БСК-1 ПС 110 кВ Сочи - 1 шт. | L_072330_000001037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.824 | 0 | 0
1.6 | Приобретение установки для очистки трансформаторного масла - 1шт | L_102330_000001059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0725 | 0 | 0
1.6 | Приобретение автомобилей грузопассажирских повышенной проходимости для бригад ОВБ (2021 год) - 4 шт. | K_prj_107000_60811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.791 | 0 | 0
1.6 | Приобретение крана козлового грузоподъемностью 16 т пролет 25 м консоли 6,3м вп 9м - 1 шт. | K_prj_107000_60757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5933 | 0 | 0
1.6 | Приобретение мобильного прицепного барабанного измельчителя Торнадо М350 - 4 шт. | L_032330_000001008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0495 | 0 | 0
1.6 | Оборудование ВОЛС (СочЭС) | J_prj_107000_60597 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.82636 | НД | 0
1.6 | Оборудование ВОЛС (ЮЗЭС) | J_prj_107000_60606 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.82636 | НД | 0
1.6 | Технологический подъезд с эксплутационно-разворотной площадкой к ПС 110 кВ Подгорная Синюха | M_022320_000001206 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.6 | Оборудование к установке, переведенное в аварийный запас (АрмЭС) | L_prj_107000_61153 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.6 | Строительство ЛЭП 35 кВ «Псебай-Бурный» (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Строительство ПС35/10 кВ «Бурный» (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция ПС 110/10 «Псебай» (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Строительство ВЛЗ 10 кВ для электроснабжения пос. Кировский в Мостовском районе (ориентировочная протяженность 5,1 км.) (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0889 | 0 | 0
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110кВ "Бойко-Понура" филиала Тимашевские электрические сети | H_prj_107000_49949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Газоаппарат" филиала Тимашевские электрические сети | H_prj_107000_51065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Коммунар" филиала Тимашевские электрические сети | H_prj_107000_51066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Лебеди" филиала Тимашевские электрические сети | H_prj_107000_51067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Переясловская" филиала Тимашевские электрические сети | H_prj_107000_51068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Албаши" филиала Тимашевские электрические сети | H_prj_107000_51069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0
1.6 | Строительство здания с/у Тихорецкого РРЭС с гаражом на 2 бокса и навесом для хранения оборудования в ст. Фастовецкая Тихорецкого района | H_prj_107000_60343 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.6 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Ейск-2» замена трансформатора 110/6 кВ Т-2 с 16 МВА на 25 МВА (проектно-изыскательские работы) | H_prj_107000_51085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение оборудования для ПС 35/6 кВ "Плавни" (Блочно-модульное здание ЗРУ 35 кВ) | L_prj_107000_61112 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 6.9271 | НД | 0
1.6 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Южная» в части работ по водоотведению (проектно-изыскательские работы) | G_prj_107000_49893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-Д93 по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Лазоревский район, с. Варваровка | L_prj_107000_61190 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.18628 | НД | 0
1.6 | Реконструкция ПС 110 кВ Кореновская с установкой ячейки на ПС для присоединения вновь сооружаемой ЛЭП 110 кВ Ново-Лабинская – Кореновская» | J_prj_107000_60569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6126 | 0 | 0
1.6 | Строительство ВЛ 110 кВ Ново-Лабинская-Кореновская (ориентировочная протяженность 55 км.) | H_prj_107000_60085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2522 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция ПС-35/6 кВ "Центральная" с переводом на 110 кВ; установкой силовых трансформаторов 110/6-10кВ мощностью по 40,0 МВА (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0996 | 0 | 0
1.6 | Строительство 2 КЛ-110 кВ "Восточная-Центральная" длиной по 6,1 км (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.586 | 0 | 0
1.6 | Строительство одноцепной ВЛ 110 кВ "Апшеронская -Самурская (L=35 км) | M_prj_107000_61201 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.41594 | НД | 0
1.6 | Cистема защиты объектов критической информационной инфраструктуры в ПАО «Кубаньэнерго» (проектно-изыскательские работы) | J_prj_107000_60408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3204 | 0 | 0
1.6 | Приобретение проектора - 1 комплект | L_122330_000000973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10026 | 0 | 0
1.6 | Приобретение оборудования для ВКС - 1 комплект | L_122330_000000991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14349 | 0 | 0
1.6 | Приобретение программно-аппаратного комплекса (ПАК) центра обработки вызова-1 комплект | M_122340_000001219 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 3.5 | НД | 0
1.6 | Приобретение многофункционального устройства -1 шт. | L_122330_000001084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25143 | 0 | 0
1.6 | Приобретение передвижной электростанции мощностью 630 кВА смонтированной в фургоне на шасси автомобиля 6х6 – 2 шт. РИСЭ | L_122330_000000994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1.6 | Оборудование к установке, переведенное в аварийный запас (ИА) | M_prj_107000_61241 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.6 | Приобретение КСО 298 ES «СИГМА» для пополнения аварийного запаса - 10 комплектов | G_prj_107000_49982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
2 | Республика Адыгея (Адыгея) | Г | 0 | 0 | 93.5 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0133 | 2.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1373 | 19.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.362 | 25.1783 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 0 | 20.9663 | 15.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 116 | 1384 | 0 | 265 | 207.6652 | 336.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2174.3364 | 653.2783 | 0 | 0
2.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0133 | 2.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1373 | 19.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.362 | 25.1783 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9663 | 15.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 116 | 1384 | 0 | 265 | 111.3452 | 314.4831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0133 | 2.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1373 | 19.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.362 | 25.1783 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9663 | 15.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 116 | 1384 | 0 | 265 | 111.3452 | 314.4831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7504 | 0.361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7687 | 10.561 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 17.9917 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8163 | 10.762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 84 | 1308 | 0 | 245 | 87.5134 | 166.0378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26286 | 1.793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86857 | 8.491 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 7.1866 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 4.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 30 | 76 | 0 | 20 | 13.565 | 147.9573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.2668 | 0.48801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство 2-х линейных ячеек в проектируемую 2РП-6 кВ по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп (Договор ТП №21200-20-00589990-1 от 12.10.2020). | L_010110_000000943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ПС 110/35/10 кВ «Шовгеновская» до границ участка заявителя. Установка 2-х линейных ячеек в РУ 10 кВ на ПС 110/35/10 «Шовгеновская» (Договор ТП №21200-20-00567150-5 от 12.08.2020). | L_010110_000000944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ХМ-6, Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, аул Старобжегокай, ул Ленина, 35/2, бывший с/з Адыгейский секция №I Vк, секция №Iк, №Iр, №IIр согласно договору технологического присоединения: от 13.01.2020 № 21101-19-00547788-1, Заявитель – Емтыль А.М. | K_prj_107000_60903 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.48801 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
2.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Э-4, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п. Энем (земли бывшего колхоза "Дружба") согласно договору технологического присоединения: от 26.10.2020 № 21200-20-00592632-1, Заявитель – СНТ «Авиатор» | L_prj_107000_61199 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
2.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ Э-9, Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ КРЗ-7, строительство 2КТП-10/0,4 кВ, строительство 4ЛЭП-0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п. Энем, согласно договору технологического присоединения: от 17.11.2021 № 21101-21-00663794-1, Заявитель – ГБУЗ РА «Тахтамукайская центральная районная больница» | M_prj_107000_61239 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
2.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ для присоединения заявителя по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 12 Марта, д.164 | K_prj_107000_60942 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.15 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
2.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 93.5 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 0 | 0 | 0.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.3199 | 21.9869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2174.3364 | 653.2783 | 0 | 0
2.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 93.5 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2009.6912 | 653.2783 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 93.5 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2009.6912 | 653.2783 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Энем с заменой тр-ов 2х5,6 МВА на 2х10 МВА | F_prj_107000_48144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.61% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.0397 | 128.3926 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Комбизавод» с заменой трансформаторов 2х2,5 МВА на трансформаторы 2х6,3 МВА | F_prj_107000_48146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.5458 | 89.8497 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Кужорская» с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 с 2х2,5 МВА на 2х10 МВА с реконструкцией ЛЭП 10 кВ (К-10) | K_prj_107000_60875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 76.8162 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ «Черемушки» с заменой трансформатора Т-3 2,5 МВА на трансформатор мощностью 25 МВА и установкой трансформатора Т-4 мощностью 25 МВА | K_prj_107000_60882 | 0 | 0 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464.5917 | 123.1266 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Тульская» с заменой 2х4 МВА на 2х10 МВА | K_prj_107000_60876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.63% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.5495 | 37.0813 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Садовая» с установкой трансформатора Т-2 10 МВА и строительство захода ВЛ-35 кВ с изменением схемы подключения подстанции к сети | K_prj_107000_60877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.1689 | 101.3841 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Адыгейская». Замена трансформаторов 2х16 МВА на 2х25 МВА | K_prj_107000_60878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 72.642 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ ИКЕА с заменой трансформаторов 2х25 МВА на трансформаторы 2х40 МВА | K_prj_107000_60879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 487.0876 | 20.1888 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ «Северная» с заменой трансформатора Т-3 4 МВА на трансформатор мощностью 25 МВА и установкой трансформатора Т-4 мощностью 25 МВА | K_prj_107000_60881 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334.1081 | 3.7972 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Адыгейская" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х4 МВА на трансформаторы 2х6,3 МВА | L_030120_000001009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Шевченко" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х2,5 МВА на трансформаторы 2х4 МВА | L_032320_000001075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.8782 | 0 | 0 | 0
2.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.8782 | 0 | 0 | 0
2.2.2.1 | Реконструкция распределительной сети 10 кВ прилегающей к ПС 110 кВ «ИКЕА», в том числе от ПС 110 кВ «Термнефть», «Набережная», «Западная-2» и ПС 35 кВ «Хомуты» | K_prj_107000_60880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.8782 | 0 | 0 | 0
2.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.3199 | 12.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.3199 | 12.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.1 | Создание системы учета в рамках исполнения Федерального закона № 522-ФЗ в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Адыгейские электрические сети (8030 т.у.) | K_prj_107000_60684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.0831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью до 15 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Адыгейские электрические сети (1991 т.у.) | K_prj_107000_60685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0739 | 11.2652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 15 до 150 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Адыгейские электрические сети (166 т.у.) | K_prj_107000_60686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9818 | 1.0508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.1 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Адыгейские электрические сети (20 т.у.) | K_prj_107000_60687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках процедуры технологического присоединения в филиале ПАО "Россети Кубань" Адыгейские электрические сети (6128 т.у.) | M_010120_000001294 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.01 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
2.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9.6609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.767 | 0 | 0 | 0
2.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9.6609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.767 | 0 | 0 | 0
2.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ ИКЕА | H_prj_107000_60066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8.3885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Шовгеновская» с заменой маслянного на элегазовый выключатель СМВ 110 кВ | L_010120_000001001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.767 | 0 | 0 | 0
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ Э-2 по соглашению о компенсации от 06.04.2021 № 187, Заявитель – Шаззо Ф.А., 2202456 | M_prj_107000_61240 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ Э-7 по соглашению о компенсации от 25.02.2021 № 99, Заявитель – Неспосудный К.П., 2101187 | L_prj_107000_61049 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.053058 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ТМ-1, ВЛ-0,4 кВ ТМ-1-730, КТП-10/0,4 кВ ТМ-1-730 по соглашению о компенсации затрат от 24.06.2021 № 337, Заявител, 2103665 | L_prj_107000_61147 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.07122 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ СХ-2 L=12,72 км п. Афипский (диспетчерское наименование ВЛ-10 кВ СХ-2), инвентарный №13608;¶ - ВЛ-0,4 кВ от оп. №1до оп. №1, 2105226 | L_prj_107000_61149 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.10302 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ОК-6, КТП-10/0,4 кВ ОК-6-162, по соглашению о компенсации от 12.10.2020 №764, Заявитель – Хурум В.К. | L_prj_107000_61010 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.00050024 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ РП-3-1 L=2,55 км (диспетчерское наименование ВЛ-10 кВ РП-3-1) в пролетах опор №11-25 (уточнить при проектировании), инвентарный №4918; ВЛ-10 кВ РП-3-2 L=2,55 км (диспетчерское наименование ВЛ-10 кВ РП-3-2) в пролетах опор №11-25 (уточнить при проектировании), инвентарный №3033 по соглашению о компенсации затрат от 29.07.2021 №407/30-956, Заявитель - ООО "Регион-Строй" | L_prj_107000_61148 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.849 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.0446 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
2.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 19квРасш
Приложение № 19
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 19. Отчет о достигнутых результатах в части, касающейся расширения пропускной способности, снижения потерь в сетях и увеличения резерва для присоединения потребителей отдельно по каждому центру питания напряжением 35 кВ и выше (квартальный)
за 2 квартал 2022 года
Отчет о реализации инвестиционной программы Публичного акционерного общества энергетики и электрофикации Кубани (ПАО "Россети Кубань")
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2022 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Минэнерго № 21@ от 16.12.2021 г
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование центра питания | Место расположения центра питания: субъект Российской Федерации, район, ближайший населенный пункт | Установленная мощность центра питания, МВА |  | Фактический резерв мощности для присоединения потребителей, кВт |  | Фактическое расширение пропускной способности, кВт |  | Фактическое снижение потерь, кВт×ч/год
[5 empty] | факт на 01.01.2022 года | факт на конец отчетного периода | факт на 01.01.2022 года | факт на конец отчетного периода | факт на 01.01.2022 года | факт на конец отчетного периода | факт на 01.01.2022 года | факт на конец отчетного периода
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Титаровская" с заменой трансформатора Т-1 4 МВА на 10 МВА | I_prj_107000_60119 | ПС 35/10 кВ "Титаровская" | Краснодарский край, ст. Новотитаровская | 4 | 10 | 0 | 3190 | НД | НД | НД | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Лабинск-2 с заменого трансформатора Т-2 6,3 МВА на трансформатор 10 МВА | L_prj_107000_61090 | ПС 110 кВ "Лабинск-2" | Краснодарский край, г. Лабинск | 6.3 | 10 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД
Примечание: Словосочетания вида «год N», «год (N-1)», «год (N+1)» в различных падежах заменяются указанием года (четыре цифры и слово «год» в соответствующем падеже), который определяется как отчетный год плюс или минус количество лет, равных числу, указанному в словосочетании соответственно после знака «+» или «-».

## 20 КвФп
Приложение № 1
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Финансовый план субъекта электроэнергетики
Инвестиционная программа Публичного акционерного общества "Россети Кубань"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Субъект Российской Федерации: -
Год раскрытия (предоставления) информации: 2 квартал 2022 года
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 16.12.2021 № 21@
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
1. Финансово-экономическая модель деятельности субъекта электроэнергетики
№ п/п | Показатель | Ед. изм. | 2022 год |  | Отклонение от плановых значений 2022 года |  | Причины отклонений
|  |  | План | Факт | в ед. измерений | в процентах, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
БЮДЖЕТ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
I | Выручка от реализации товаров (работ, услуг) всего, в том числе*: | млн рублей | 53895.9731 | 29467.4139 | -24428.5592 | -45.33% | НД
1.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | - | НД
1.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | НД
1.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | НД
1.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн рублей | - | - | - | - | НД
1.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - | - | - | НД
1.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн рублей | 52963.8571 | 28794.0976 | -24169.7595 | -45.63% | НД
1.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн рублей | - | - | - | - | НД
1.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн рублей | 123.1855 | 278.1203 | 154.9348 | 125.8% | НД
1.6 | Реализация электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | НД
1.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - | - | - | НД
1.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | - | НД
1.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн рублей | - | - | - | - | НД
1.8.2 | в части обеспечения надежности | млн рублей | - | - | - | - | НД
1.9 | Прочая деятельность | млн рублей | 808.9305 | 395.196 | -413.7345 | -51.15% | НД
II | Себестоимость товаров (работ, услуг), коммерческие и управленческие расходы всего, в том числе: | млн рублей | 50784.6915 | 24702.216 | -26082.4755 | -51.36% | НД
2.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | - | НД
2.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | НД
2.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | НД
2.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн рублей | - | - | - | - | НД
2.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - | - | - | НД
2.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн рублей | 49420.0421 | 24031.3718 | -25388.6702 | -51.37% | НД
2.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн рублей | - | - | - | - | НД
2.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн рублей | 677.0585 | 315.908 | -361.1505 | -53.34% | НД
2.6 | Реализация электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | НД
2.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - | - | - | НД
2.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | - | НД
2.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн рублей | - | - | - | - | НД
2.8.2 | в части обеспечения надежности | млн рублей | - | - | - | - | НД
2.9 | Прочая деятельность | млн рублей | 687.5909 | 354.9362 | -332.6547 | -48.38% | НД
II.I | Материальные расходы всего, в том числе: | млн рублей | 11509.5931 | 5224.7015 | -6284.8916 | -54.61% | НД
2.1.1 | расходы на топливо на технологические цели | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
2.1.2 | покупная энергия, в том числе: | млн рублей | 9746.6079 | 4309.9895 | -5436.6184 | -55.78% | НД
2.1.2.1 | покупная электрическая энергия (мощность) всего, в том числе: | млн рублей | 9737.4279 | 4305.7001 | -5431.7278 | -55.78% | НД
2.1.2.1.1 | на технологические цели, включая энергию на компенсацию потерь при ее передаче | млн рублей | 9609.9279 | 4241.5408 | -5368.387 | -55.86% | НД
2.1.2.1.2 | для последующей перепродажи | млн рублей | - | - | - | - | НД
2.1.2.2 | покупная тепловая энергия (мощность) | млн рублей | 9.18 | 4.2894 | -4.8906 | -53.27% | НД
2.1.3 | сырье, материалы, запасные части, инструменты | млн рублей | 1104.4004 | 672.5898 | -431.8106 | -39.1% | НД
2.1.4 | прочие материальные расходы | млн рублей | 658.5848 | 242.1222 | -416.4626 | -63.24% | НД
II.II | Работы и услуги производственного характера всего, в том числе: | млн рублей | 22957.6095 | 11792.9181 | -11164.6915 | -48.63% | НД
2.2.1 | услуги по передаче электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети | млн рублей | 8133.3818 | 4132.8397 | -4000.542 | -49.19% | НД
2.2.2 | услуги по передаче электрической энергии по сетям территориальной сетевой организации | млн рублей | 13374.6752 | 7271.9468 | -6102.7283 | -45.63% | НД
2.2.3 | услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн рублей | - | - | - | - | НД
2.2.4 | услуги инфраструктурных организаций***** | млн рублей | - | - | - | - | НД
2.2.5 | прочие услуги производственного характера | млн рублей | 1449.5526 | 388.1315 | -1061.4211 | -73.22% | НД
II.III | Расходы на оплату труда с учетом страховых взносов | млн рублей | 7040.1734 | 3514.5858 | -3525.5875 | -50.08% | НД
II.IV | Амортизация основных средств и нематериальных активов | млн рублей | 4987.3856 | 3027.1816 | -1960.204 | -39.3% | НД
II.V | Налоги и сборы всего, в том числе: | млн рублей | 795.6377 | 328.7716 | -466.8661 | -58.68% | НД
2.5.1 | налог на имущество организации | млн рублей | 781.1796 | 322.4167 | -458.7629 | -58.73% | НД
2.5.2 | прочие налоги и сборы | млн рублей | 14.458 | 6.3549 | -8.1032 | -56.05% | НД
II.VI | Прочие расходы всего, в том числе: | млн рублей | 3494.2922 | 814.0574 | -2680.2349 | -76.7% | НД
2.6.1 | работы и услуги непроизводственного характера | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
2.6.2 | арендная плата, лизинговые платежи | млн рублей | 1699.3415 | 24.7026 | -1674.6389 | -98.55% | НД
2.6.3 | иные прочие расходы | млн рублей | 1794.9507 | 789.3548 | -1005.596 | -56.02% | НД
II.VII | Иные сведения: | млн рублей | 3583.3218 | 1626.1348 | -1957.187 | -54.62% | НД
2.7.1 | Расходы на ремонт | млн рублей | 3406.8768 | 1550.2491 | -1856.6278 | -54.5% | НД
2.7.2 | Коммерческие расходы | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
2.7.3 | Управленческие расходы | млн рублей | 176.445 | 75.8857 | -100.5592 | -56.99% | НД
III | Прибыль (убыток) от продаж (строка I - строка II) всего, в том числе: | млн рублей | 3111.2816 | 4765.1979 | 1653.9163 | 53.16% | НД
3.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | - | НД
3.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | НД
3.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | НД
3.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн рублей | - | - | - | - | НД
3.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - |  |  | НД
3.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн рублей | 3543.815 | 4762.7258 | 1218.9108 | 34.4% | НД
3.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн рублей | - | - | - | - | НД
3.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн рублей | -553.873 | -37.7877 | 516.0853 | -93.18% | НД
3.6 | Реализация электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | НД
3.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - | - | - | НД
3.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | - | НД
3.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн рублей | - | - | - | - | НД
3.8.2 | в части обеспечения надежности | млн рублей | - | - | - | - | НД
3.9 | Прочая деятельность | млн рублей | 121.3396 | 40.2598 | -81.0798 | -66.82% | НД
IV | Прочие доходы и расходы (сальдо) (строка 4.1 – строка 4.2) | млн рублей | -117.2219 | -2097.761 | -1980.5391 | 1690% | НД
4.1 | Прочие доходы всего, в том числе: | млн рублей | 4117.6175 | 1280.017 | -2837.6005 | -68.91% | НД
4.1.1 | доходы от участия в других организациях | млн рублей | 7.4255 | 0 | -7.4255 | -100% | НД
4.1.2 | проценты к получению | млн рублей | 6 | 57.15 | 51.15 | 852.5% | НД
4.1.3 | восстановление резервов всего, в том числе: | млн рублей | 124.6136 | 329.392 | 204.7784 | 164.3% | НД
4.1.3.1 | по сомнительным долгам | млн рублей | 51.2663 | 107.709 | 56.4427 | 110.1% | НД
4.1.4 | прочие внереализационные доходы | млн рублей | 3979.5783 | 893.475 | -3086.1033 | -77.55% | НД
4.2 | Прочие расходы всего, в том числе: | млн рублей | 4234.8394 | 3377.778 | -857.0614 | -20.24% | НД
4.2.1 | расходы, связанные с персоналом | млн рублей | 360.3775 | 209.5028 | -150.8747 | -41.87% | НД
4.2.2 | проценты к уплате | млн рублей | 1906.2752 | 1630.725 | -275.5502 | -14.45% | НД
4.2.3 | создание резервов всего, в том числе: | млн рублей | 133.587 | 369.57 | 235.983 | 176.7% | НД
4.2.3.1 | по сомнительным долгам | млн рублей | 120.1672 | 174.11 | 53.9428 | 44.89% | НД
4.2.4 | прочие внереализационные расходы | млн рублей | 1834.5996 | 1167.9802 | -666.6194 | -36.34% | НД
V | Прибыль (убыток) до налогообложения (строка III + строка IV) всего, в том числе: | млн рублей | 2994.0597 | 2667.4369 | -326.6228 | -10.91% | НД
5.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | - | НД
5.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | НД
5.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | НД
5.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн рублей | - | - | - | - | НД
5.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - | - | - | НД
5.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн рублей | 418.9947 | 2719.536 | 2300.5413 | 549.1% | НД
5.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн рублей | - | - | - | - | НД
5.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн рублей | 2468.9899 | -26.374 | -2495.3639 | -101.1% | НД
5.6 | Реализация электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | НД
5.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - | - | - | НД
5.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | - | НД
5.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн рублей | - | - | - | - | НД
5.8.2 | в части обеспечения надежности | млн рублей | - | - | - | - | НД
5.9 | Прочая деятельность | млн рублей | 106.0751 | -25.7251 | -131.8002 | -124.3% | НД
VI | Налог на прибыль всего, в том числе: | млн рублей | 1142.1961 | 697.689 | -444.5071 | -38.92% | НД
6.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | - | НД
6.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | НД
6.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | НД
6.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн рублей | - | - | - | - | НД
6.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности); | млн рублей | - | - | - | - | НД
6.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии; | млн рублей | 276.349 | 688.6773 | 412.3283 | 149.2% | НД
6.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя; | млн рублей | - | - | - | - | НД
6.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению; | млн рублей | 830.1801 | 5.7447 | -824.4354 | 0% | НД
6.6 | Реализация электрической энергии и мощности; | млн рублей | - | - | - | - | НД
6.7 | Реализации тепловой энергии (мощности); | млн рублей | - | - | - | - | НД
6.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | - | НД
6.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн рублей | - | - | - | - | НД
6.8.2 | в части обеспечения надежности | млн рублей | - | - | - | - | НД
6.9 | Прочая деятельность; | млн рублей | 35.667 | 3.267 | -32.4 | 100% | НД
VII | Чистая прибыль (убыток) всего, в том числе: | млн рублей | 1851.8636 | 1969.7479 | 117.8843 | 6.366% | НД
7.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | - | НД
7.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | НД
7.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | НД
7.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн рублей | - | - | - | - | НД
7.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - | - | - | НД
7.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн рублей | 142.6457 | 2030.8587 | 1888.2131 | 1324% | НД
7.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн рублей | - | - | - | - | НД
7.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн рублей | 1638.8098 | -32.1187 | -1670.9285 | -102% | НД
7.6 | Реализация электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | НД
7.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - | - | - | НД
7.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | - | НД
7.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн рублей | - | - | - | - | НД
7.8.2 | в части обеспечения надежности | млн рублей | - | - | - | - | НД
7.9 | Прочая деятельность | млн рублей | 70.4081 | -28.9921 | -99.4002 | -141.2% | НД
VIII | Направления использования чистой прибыли | млн рублей | 1851.8636 | 0 | -1851.8636 | -100% | НД
8.1 | На инвестиции | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
8.2 | Резервный фонд | млн рублей | 92.5932 | 0 | -92.5932 | -100% | НД
8.3 | Выплата дивидендов | млн рублей | 289.0531 | 0 | -289.0531 | -100% | НД
8.4 | Остаток на развитие | млн рублей | 1470.2173 | 0 | -1470.2173 | -100% | НД
IX | Иные сведения: | - |  |  |  |  | НД
9.1 | Прибыль до налогообложения без учета процентов к уплате и амортизации (строкаV + строка 4.2.2 + строка II.IV) | млн рублей | 9887.7206 | 7325.3436 | -2562.377 | -25.91% | НД
9.2 | Долг (кредиты и займы) на начало периода всего, в том числе: | млн рублей | 25087.0138 | 20870.5066 | -4216.5072 | -16.81% | НД
9.2.1 | краткосрочные кредиты и займы на начало периода | млн рублей | 1063.1352 | 4834.1919 | 3771.0567 | 354.7% | НД
9.3 | Долг (кредиты и займы) на конец периода, в том числе | млн рублей | 26240.6665 | 20595.2499 | -5645.4166 | -21.51% | НД
9.3.1 | краткосрочные кредиты и займы на конец периода | млн рублей | 15435.407 | 6791.7352 | -8643.6718 | -56% | НД
9.4 | Отношение долга (кредиты и займы) на конец периода (строка 9.3) к прибыли до налогообложения без учета процентов к уплате и амортизации (строка 9.1) | - | 2.6539 | 2.8115 | 0.15764 | 5.94% | НД
БЮДЖЕТ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
X | Поступления от текущих операций всего, в том числе: | млн рублей | 65268.7399 | 35978.0246 | -29290.7152 | -44.88% | НД
10.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | - | НД
10.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | НД
10.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | НД
10.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн рублей | - | - | - | - | НД
10.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - | - | - | НД
10.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн рублей | 63556.6285 | 34139.7979 | -29416.8306 | -46.28% | НД
10.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн рублей | - | - | - | - | НД
10.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн рублей | 197.2386 | 1249.8269 | 1052.5883 | 533.7% | НД
10.6 | Реализация электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | НД
10.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - | - | - | НД
10.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | - | НД
10.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн рублей | - | - | - | - | НД
10.8.2 | в части обеспечения надежности | млн рублей | - | - | - | - | НД
10.9 | Поступления денежных средств за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (субсидия) всего, в том числе: | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
10.9.1 | за счет средств федерального бюджета | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
10.9.2 | за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
10.10 | Прочая деятельность | млн рублей | 1514.8728 | 588.3998 | -926.473 | -61.16% | НД
XI | Платежи по текущим операциям всего, в том числе: | млн рублей | 61420.239 | 31672.0223 | -29748.2168 | -48.43% | НД
11.1 | Оплата поставщикам топлива | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
11.2 | Оплата покупной энергии всего, в том числе: | млн рублей | 11695.6931 | 5200.5559 | -6495.1372 | -55.53% | НД
11.2.1 | на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
11.2.2 | на розничных рынках электрической энергии | млн рублей | 152.7637 | 84.1921 | -68.5716 | -44.89% | НД
11.2.3 | на компенсацию потерь | млн рублей | 11531.9134 | 5110.3596 | -6421.5538 | -55.69% | НД
11.3 | Оплата услуг по передаче электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети | млн рублей | 9760.0581 | 4968.8527 | -4791.2055 | -49.09% | НД
11.4 | Оплата услуг по передаче электрической энергии по сетям территориальных сетевых организаций | млн рублей | 16181.811 | 8916.5726 | -7265.2384 | -44.9% | НД
11.5 | Оплата услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
11.6 | Оплата труда | млн рублей | 5409.2921 | 2960.4887 | -2448.8034 | -45.27% | НД
11.7 | Страховые взносы | млн рублей | 1550.141 | 750.4454 | -799.6956 | -51.59% | НД
11.8 | Оплата налогов и сборов всего, в том числе: | млн рублей | 5311.6655 | 2560.5684 | -2751.0971 | -51.79% | НД
11.8.1 | налог на прибыль | млн рублей | 1112.9024 | 829.9892 | -282.9131 | -25.42% | НД
11.9 | Оплата сырья, материалов, запасных частей, инструментов | млн рублей | 2023.5615 | 1772.7154 | -250.8461 | -12.4% | НД
11.10 | Оплата прочих услуг производственного характера | млн рублей | 1452.486 | 398.9077 | -1053.5782 | -72.54% | НД
11.11 | Арендная плата и лизинговые платежи | млн рублей | 2026.1067 | 960.8217 | -1065.285 | -52.58% | НД
11.12 | Проценты по долговым обязательствам (за исключением процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива) | млн рублей | 1907.0888 | 1420.6307 | -486.4581 | -25.51% | НД
11.13 | Прочие платежи по текущей деятельности | млн рублей | 4102.3352 | 1761.4631 | -2340.8721 | -57.06% | НД
XII | Поступления от инвестиционных операций всего, в том числе: | млн рублей | 7.4255 | 228.341 | 220.9155 | 2975% | НД
12.1 | Поступления от реализации имущества и имущественных прав | млн рублей | 0 | 4.875 | 4.875 | 100% | НД
12.2 | Поступления по заключенным инвестиционным соглашениям, в том числе | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
12.2.1 | по использованию средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации всего, в том числе: | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
12.2.1.1 | средства федерального бюджета | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
12.2.1.2 | средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
12.3 | Прочие поступления по инвестиционным операциям | млн рублей | 7.4255 | 223.4661 | 216.0405 | 2909% | НД
XIII | Платежи по инвестиционным операциям всего, в том числе: | млн рублей | 8050.1047 | 5090.4011 | -2959.7036 | -36.77% | НД
13.1 | Инвестиции в основной капитал всего, в том числе: | млн рублей | 8050.1047 | 5090.4011 | -2959.7036 | -36.77% | НД
13.1.1 | техническое перевооружение и реконструкция | млн рублей | 5918.5657 | 2834.9484 | -3083.6172 | -52.1% | НД
13.1.2 | новое строительство и расширение | млн рублей | 1679.3637 | 1876.149 | 196.7853 | 11.72% | НД
13.1.3 | проектно-изыскательные работы для объектов нового строительства будущих лет | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
13.1.4 | приобретение объектов основных средств, земельных участков | млн рублей | 37.3927 | 134.2327 | 96.84 | 259% | НД
13.1.5 | проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок | млн рублей | 64.4866 | 9.5755 | -54.9111 | -85.15% | НД
13.1.6 | прочие выплаты, связанные с инвестициями в основной капитал | млн рублей | 350.2961 | 235.4955 | -114.8005 | -32.77% | НД
13.2 | Приобретение нематериальных активов | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
13.3 | Прочие платежи по инвестиционным операциям всего, в том числе: | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 100% | НД
13.4 | Иные сведения: | - |  |  |  |  | НД
13.4.1 | проценты по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | млн рублей | 91.1177 | 28.4838 | -62.6338 | -68.74% | НД
XIV | Поступления от финансовых операций всего, в том числе: | млн рублей | 8038.9656 | 15496.6468 | 7457.6812 | 92.77% | НД
14.1 | Процентные поступления | млн рублей | 6 | 57.8047 | 51.8047 | 863.4% | НД
14.2 | Поступления по полученным кредитам всего, в том числе: | млн рублей | 5001.0592 | 2825.6983 | -2175.3609 | -43.5% | НД
14.2.1 | на текущую деятельность | млн рублей | 2000 | 0 | -2000 | 100% | НД
14.2.2 | на инвестиционные операции | млн рублей | 1954.4662 | 0.69829 | -1953.7679 | -99.96% | НД
14.2.3 | на рефинансирование кредитов и займов | млн рублей | 1046.593 | 2825 | 1778.407 | 169.9% | НД
14.3 | Поступления от эмиссии акций** | млн рублей | 3031.9064 | 563.3438 | -2468.5625 | 0% | НД
14.4 | Поступления от реализации финансовых инструментов всего, в том числе: | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
14.4.1 | облигационные займы | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
14.4.2 | вексели | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
14.5 | Поступления от займов организаций | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
14.6 | Поступления за счет средств инвесторов | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
14.7 | Прочие поступления по финансовым операциям | млн рублей | 0 | 12049.8 | 12049.8 | 100% | НД
XV | Платежи по финансовым операциям всего, в том числе: | млн рублей | 4014.3204 | 15208.2983 | 11193.9779 | 278.9% | НД
15.1 | Погашение кредитов и займов всего всего, в том числе: | млн рублей | 3846.593 | 3158.4983 | -688.0947 | -17.89% | НД
15.1.1 | на текущую деятельность | млн рублей | 2800 | 333.4983 | -2466.5017 | 100% | НД
15.1.2 | на инвестиционные операции | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
15.1.3 | на рефинансирование кредитов и займов | млн рублей | 1046.593 | 2825 | 1778.407 | 169.9% | НД
15.2 | Выплата дивидендов | млн рублей | 167.7274 | 0 | -167.7274 | -100% | НД
15.3 | Прочие выплаты по финансовым операциям | млн рублей | 0 | 12049.8 | 12049.8 | 100% | НД
XVI | Сальдо денежных средств по операционной деятельности (строка X-строка XI) всего, в том числе: | млн рублей | 3848.5008 | 4306.0024 | 457.5016 | 11.89% | НД
XVII | Сальдо денежных средств по инвестиционным операциям всего (строка XII-строка XIII), всего в том числе | млн рублей | -8042.6792 | -4862.0601 | 3180.6191 | -39.55% | НД
17.1 | Сальдо денежных средств по инвестиционным операциям | млн рублей | -8050.1047 | -5085.5261 | 2964.5786 | -36.83% | НД
17.2 | Сальдо денежных средств по прочей деятельности | млн рублей | 7.4255 | 223.4661 | 216.0405 | 2909% | НД
XVIII | Сальдо денежных средств по финансовым операциям всего (строка XIV-строка XV), в том числе | млн рублей | 4024.6452 | 288.3485 | -3736.2967 | -92.84% | НД
18.1 | Сальдо денежных средств по привлечению и погашению кредитов и займов | млн рублей | 1154.4662 | -332.8 | -1487.2662 | -128.8% | НД
18.2 | Сальдо денежных средств по прочей финансовой деятельности | млн рублей | 2870.179 | 621.1485 | -2249.0305 | -78.36% | НД
XIX | Сальдо денежных средств от транзитных операций | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
XX | Итого сальдо денежных средств (строка XVI+строка XVII+строка XVIII+строка XIX) | млн рублей | -169.5332 | -267.7092 | -98.176 | 57.91% | НД
XXI | Остаток денежных средств на начало периода | млн рублей | 1119.2089 | 1964.719 | 845.5101 | 75.55% | НД
XXII | Остаток денежных средств на конец периода | млн рублей | 949.6758 | 1697.0098 | 747.3341 | 78.69% | НД
XXIII | Иные сведения: | - |  |  |  |  | НД
23.1 | Дебиторская задолженность на конец периода всего, в том числе: | млн рублей | 11619.6213 | 7645.7993 | -3973.822 | -34.2% | НД
23.1.1 | производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | - | НД
23.1.1.а | из нее просроченная | млн рублей | - | - | - | - | НД
23.1.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергиии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | НД
23.1.1.1.а | из нее просроченная | млн рублей | - | - | - | - | НД
23.1.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | НД
23.1.1.2.а | из нее просроченная | млн рублей | - | - | - | - | НД
23.1.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн рублей | - | - | - | - | НД
23.1.1.3.а | из нее просроченная | млн рублей | - | - | - | - | НД
23.1.2 | производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - | - | - | НД
23.1.2.а | из нее просроченная | млн рублей | - | - | - | - | НД
23.1.3 | оказание услуг по передаче электрической энергии | млн рублей | 7103.1889 | 6268.3699 | -834.819 | -11.75% | НД
23.1.3.а | из нее просроченная | млн рублей | 2319.3956 | 1129.9807 | -1189.415 | -51.28% | НД
23.1.4 | оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн рублей | - | - | - | - | НД
23.1.4.а | из нее просроченная | млн рублей | - | - | - | - | НД
23.1.5 | оказание услуг по технологическому присоединению | млн рублей | 8.0401 | 26.9842 | 18.9441 | 0% | НД
23.1.5.а | из нее просроченная | млн рублей | 0 | 22.3341 | 22.3341 | 100% | НД
23.1.7 | реализация электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | НД
23.1.6.а | из нее просроченная | млн рублей | - | - | - | - | НД
23.1.7 | реализации тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - | - | - | НД
23.1.7.а | из нее просроченная | млн рублей | - | - | - | - | НД
23.1.8 | оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | - | НД
23.1.8.а | из нее просроченная | млн рублей | - | - | - | - | НД
23.1.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн рублей | - | - | - | - | НД
23.1.8.1.а | из нее просроченная | млн рублей | - | - | - | - | НД
23.1.8.2 | в части обеспечения надежности | млн рублей | - | - | - | - | НД
23.1.8.2.а | из нее просроченная | млн рублей | - | - | - | - | НД
23.1.9 | прочая деятельность | млн рублей | 4508.3923 | 1350.4452 | -3157.9471 | -70.05% | НД
23.1.9.а | из нее просроченная | млн рублей | 0 | 200.5875 | 200.5875 | 100% | НД
23.2 | Кредиторская задолженность на конец периода всего, в том числе: | млн рублей | 11159.7604 | 19010.4152 | 7850.6547 | 70.35% | НД
23.2.1 | поставщикам топлива на технологические цели | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
23.2.1.а | из нее просроченная | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
23.2.2 | поставщикам покупной энергии всего, в том числе: | млн рублей | 860.0888 | 75.6598 | -784.429 | -91.2% | НД
23.2.2.1 | на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
23.2.2.1.а | из нее просроченная | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
23.2.2.2 | на розничных рынках | млн рублей | 858.1332 | 75.5606 | -782.5726 | -91.19% | НД
23.2.2.2.а | из нее просроченная | млн рублей | 0 | 15.7784 | 15.7784 | 100% | НД
23.2.3 | по оплате услуг на передачу электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети | млн рублей | 435.3013 | 781.1343 | 345.833 | 79.45% | НД
23.2.3.а | из нее просроченная | млн рублей | 0 | 419.3576 | 419.3576 | 100% | НД
23.2.4 | по оплате услуг территориальных сетевых организаций | млн рублей | 1635.1093 | 1577.3589 | -57.7504 | -3.532% | НД
23.2.4.а | из нее просроченная | млн рублей | 442.2534 | 283.7791 | -158.4743 | -35.83% | НД
23.2.5 | перед персоналом по оплате труда | млн рублей | 325.7814 | 256.648 | -69.1334 | -21.22% | НД
23.2.5.а | из нее просроченная | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
23.2.6 | перед бюджетами и внебюджетными фондами | млн рублей | 1190.0251 | 1163.3607 | -26.6643 | -2.241% | НД
23.2.6.а | из нее просроченная | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
23.2.7 | по договорам технологического присоединения | млн рублей | 2289.049 | 4317.4087 | 2028.3597 | 88.61% | НД
23.2.7.а | из нее просроченная | млн рублей | 0 | 390.5528 | 390.5528 | 100% | НД
23.2.8 | по обязательствам перед поставщиками и подрядчиками по исполнению инвестиционной программы | млн рублей | 2169.4924 | 4212.1395 | 2042.6472 | 94.15% | НД
23.2.8.а | из нее просроченная | млн рублей | 0 | 2925.3434 | 2925.3434 | 100% | НД
23.2.9 | прочая кредиторская задолженность | млн рублей | 2254.9132 | 6626.7053 | 4371.7921 | 193.9% | НД
23.2.9.а | из нее просроченная | млн рублей | 0 | 739.3808 | 739.3808 | 100% | НД
23.3 | Отношение поступлений денежных средств к выручке от реализованных товаров и оказанных услуг (с учетом НДС) всего, в том числе: | % | 100.9% | 101.7% | 0.0082745 | 0.8199% | НД
23.3.1 | от производства и поставки электрической энергии и мощности | % | - | - | - | - | НД
23.3.1.1 | от производства и поставки электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | % | - | - | - | - | НД
23.3.1.2 | от производства и поставки электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | % | - | - | - | - | НД
23.3.1.3 | от производства и поставки электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | % | - | - | - | - | НД
23.3.2 | от производства и поставки тепловой энергии (мощности) | % | - | - | - | - | НД
23.3.3 | от оказания услуг по передаче электрической энергии | % | 100% | 98.8% | -0.011956 | -1.196% | НД
23.3.4 | от оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | % | - | - | - | - | НД
23.3.5 | от реализации электрической энергии и мощности | % | - | - | - | - | НД
23.3.6 | от реализации тепловой энергии (мощности) | % | - | - | - | - | НД
23.3.7 | от оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | % | - | - | - | - | НД
23.3.7.1 | в части управления технологическими режимами | % | - | - | - | - | НД
23.3.7.2 | в части обеспечения надежности | % | - | - | - | - | НД
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
XXIV | В отношении деятельности по производству электрической, тепловой энергии (мощности) | - | x | x | x | x | НД
24.1 | Установленная электрическая мощность | МВт | - | - | - | - | НД
24.2 | Установленная тепловая мощность | Гкал/час | - | - | - | - | НД
24.3 | Располагаемая электрическая мощность | МВт | - | - | - | - | НД
24.4 | Присоединенная тепловая мощность | Гкал/час | - | - | - | - | НД
24.5 | Объем выработанной электрической энергии | млн.кВт.ч | - | - | - | - | НД
24.6 | Объем продукции отпущенной с шин (коллекторов) | - | x | x | x | x | НД
24.6.1 | электрической энергии | млн.кВт.ч | - | - | - | - | НД
24.6.2 | тепловой энергии | тыс.Гкал | - | - | - | - | НД
24.7 | Объем покупной продукции для последующей продажи | - | x | x | x | x | НД
24.7.1 | электрической энергии | млн.кВт.ч | - | - | - | - | НД
24.7.2 | электрической мощности | МВт | - | - | - | - | НД
24.7.3 | тепловой энергии | тыс.Гкал | - | - | - | - | НД
24.8 | Объем покупной продукции на технологические цели | - | x | x | x | x | НД
24.8.1 | электрической энергии | млн.кВт.ч | - | - | - | - | НД
24.8.2 | тепловой энергии | тыс.Гкал | - | - | - | - | НД
24.9 | Объем продукции отпущенной (проданной) потребителям | - | x | x | x | x | НД
24.9.1 | электрической энергии | млн.кВт.ч | - | - | - | - | НД
24.9.2 | электрической мощности | МВт | - | - | - | - | НД
24.9.3 | тепловой энергии | тыс.Гкал | - | - | - | - | НД
XXV | В отношении деятельности по передаче электрической энергии | - | x | x | x | x | НД
25.1 | Объем отпуска электрической энергии из сети (полезный отпуск) всего, в том числе: | млн.кВт.ч | 19954.9774 | 10829.9333 | -9125.0441 | -45.73% | НД
25.1.1 | потребителям, присоединенным к единой (национальной) общероссийской электрической сети всего, в том числе: | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
25.1.1.1 | территориальные сетевые организации | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
25.1.1.2 | потребители, не являющиеся территориальными сетевыми организациями | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
25.2 | Объем технологического расхода (потерь) при передаче электрической энергии | млн.кВт.ч | 2488.5 | 1195.1389 | -1293.3611 | -51.97% | НД
25.3 | Заявленная мощность***/фактическая мощность всего, в том числе: | МВт | 2489.6708 | 2836.2001 | 346.5293 | 13.92% | НД
25.3.1 | потребителей, присоединенных к единой (национальной) общероссийской электрической сети всего, в том числе: | МВт | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
25.3.1.1 | территориальные сетевые организации | МВт | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
25.3.1.2 | потребители, не являющиеся территориальными сетевыми организациями | МВт | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
25.4 | Количество условных единиц обслуживаемого электросетевого оборудования | у.е. | 741895.4872 | 761954.6403 | 20059.1531 | 2.704% | НД
25.5 | Необходимая валовая выручка сетевой организации в части содержания (строка 1.3-строка 2.2.1-строка 2.2.2-строка 2.1.2.1.1) | млн рублей | 21845.8723 | 13211.3344 | -8634.5378 | -39.52% | НД
XXVI | В отношении сбытовой деятельности | - | x | x | x | x | НД
26.1 | Полезный отпуск электрической энергии потребителям | млн.кВт.ч | - | - | - | - | НД
26.2 | Отпуск тепловой энергии потребителям | Гкал/час | - | - | - | - | НД
26.3 | Необходимая валовая выручка сбытовой организации без учета покупной электрической энергии (мощности) для последующей перепродажи и оплаты услуг по передаче электрической энергии | млн рублей | - | - | - | - | НД
26.4 | Необходимая валовая выручка сбытовой организации без учета затрат на покупку тепловой энергии и оплаты услуг по ее передаче | млн рублей | - | - | - | - | НД
XXVII | В отношении деятельности по оперативно-диспетчерскому управлению | - | x | x | x | x | НД
27.1 | Установленная мощность в Единой энергетической системе России, в том числе | МВт | - | - | - | - | НД
27.1.1 | установленная электрическая мощность электростанций, входящих в Единую энергетическую систему России, осуществляющих деятельность по производству электрической энергии и продаваемой на оптовом рынке | МВт | - | - | - | - | НД
27.1.2 | установленная электрическая мощность электростанций, входящих в Единую энергетическую систему России, осуществляющих деятельность по производству электрической энергии и продаваемой на розничном рынке | МВт | - | - | - | - | НД
27.1.3 | средняя мощность поставки электрической энергии по группам точек поставки импорта на оптовом рынке | МВт | - | - | - | - | НД
27.2 | Объем потребления в Единой энергетической системе России, в том числе | млн.кВт.ч | - | - | - | - | НД
27.2.1 | суммарный объем потребления (покупки) электрической энергии по всем группам точек поставки, зарегистрированным на оптовом рынке | млн.кВт.ч | - | - | - | - | НД
27.2.2 | суммарный объем поставки электрической энергии на экспорт из России | млн.кВт.ч | - | - | - | - | НД
27.3 | Собственная необходимая валовая выручка субъекта оперативно-диспетчерского управления, всего в том числе | млн рублей | - | - | - | - | НД
27.3.1 | в части управления технологическими режимами | млн рублей | - | - | - | - | НД
27.3.2 | в части обеспечения надежности | млн рублей | - | - | - | - | НД
XXVIII | Среднесписочная численность работников | чел | 8916 | 8757.825 | -158.175 | -1.774% | НД
2 Источники финансирования инвестиционной программы субъекта электроэнергетики
№ п/п | Показатель | Ед. изм. | 2022год |  | Отклонения от плановых значений 2021 года |  | Причины отклонений
|  |  | План | Факт | в ед. измерений | в процентах, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Источники финансирования инвестиционной программы всего (строка I+строка II) всего, в том числе:: |  | млн рублей | 8050.1047 | 5090.4011 | -2959.7036 | -0.36766 | НД
I | Собственные средства всего, в том числе: | млн рублей | 6095.6385 | 5089.7028 | -1005.9357 | -0.16503 | НД
1.1 | Прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе: | млн рублей | 440.5884 | 685.6968 | 245.1084 | 0.55632 | НД
1.1.1 | полученная от реализации продукции и оказанных услуг по регулируемым ценам (тарифам): | млн рублей | 440.5884 | 685.6968 | 245.1084 | 0.55632 | НД
1.1.1.1 | производства и поставки электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | НД
1.1.1.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | НД
1.1.1.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | НД
1.1.1.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн рублей | - | - | - | - | НД
1.1.1.2 | производства и поставки тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - | - | - | НД
1.1.1.3 | оказания услуг по передаче электрической энергии | млн рублей | 0 | 40.2487 | 40.2487 | 0% | НД
1.1.1.4 | оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн рублей | - | - | - | - | НД
1.1.1.5 | от технологического присоединения, в том числе | млн рублей | 440.5884 | 645.4481 | 204.8597 | 46.5% | НД
1.1.1.5.1 | от технологического присоединения объектов по производству электрической и тепловой энергии | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
1.1.1.5.1.а | авансовое использование прибыли | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
1.1.1.5.2 | от технологического присоединения потребителей | млн рублей | 440.5884 | 645.4481 | 204.8597 | 46.5% | НД
1.1.1.5.2.а | авансовое использование прибыли | млн рублей | 440.5884 | 645.4481 | 204.8597 | 46.5% | НД
1.1.1.6 | реализации электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | НД
1.1.1.7 | реализации тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - | - | - | НД
1.1.1.8 | оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | - | НД
1.1.1.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн рублей | - | - | - | - | НД
1.1.1.8.2 | в части обеспечения надежности | млн рублей | - | - | - | - | НД
1.1.2 | прибыль от продажи электрической энергии (мощности) по нерегулируемым ценам, всего в том числе: | млн рублей | - | - | - | - | НД
1.1.2.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | НД
1.1.2.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | НД
1.1.2.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн рублей | - | - | - | - | НД
1.1.3 | прочая прибыль | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
1.2 | Амортизация основных средств всего, в том числе: | млн рублей | 2615.1802 | 3286.2198 | 671.0395 | 25.66% | НД
1.2.1 | текущая амортизация, учтенная в ценах (тарифах) всего, в том числе: | млн рублей | 2615.1802 | 3286.2198 | 671.0395 | 25.66% | НД
1.2.1.1 | производство и поставка электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | НД
1.2.1.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | НД
1.2.1.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | НД
1.2.1.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн рублей | - | - | - | - | НД
1.2.1.2 | производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - | - | - | НД
1.2.1.3 | оказание услуг по передаче электрической энергии | млн рублей | 2615.1802 | 3286.2198 | 671.0395 | 25.66% | НД
1.2.1.4 | оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн рублей | - | - | - | - | НД
1.2.1.5 | реализация электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | НД
1.2.1.6 | реализации тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - | - | - | НД
1.2.1.7 | оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | - | НД
1.2.1.7.1 | в части управления технологическими режимами | млн рублей | - | - | - | - | НД
1.2.1.7.2 | в части обеспечения надежности | млн рублей | - | - | - | - | НД
1.2.2 | прочая текущая амортизация | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
1.2.3 | недоиспользованная амортизация прошлых лет всего, в том числе: | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
1.2.3.1 | производство и поставка электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | НД
1.2.3.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | НД
1.2.3.1.2. | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | НД
1.2.3.1.2 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн рублей | - | - | - | - | НД
1.2.3.2 | производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - | - | - | НД
1.2.3.3 | оказание услуг по передаче электрической энергии | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
1.2.3.4 | оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн рублей | - | - | - | - | НД
1.2.3.5 | реализация электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | НД
1.2.3.6 | реализации тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - | - | - | НД
1.2.3.7 | оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | - | НД
1.2.3.7.1 | в части управления технологическими режимами | млн рублей | - | - | - | - | НД
1.2.3.7.2 | в части обеспечения надежности | млн рублей | - | - | - | - | НД
1.3 | Возврат налога на добавленную стоимость**** | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
1.4 | Прочие собственные средства всего, в том числе: | млн рублей | 3039.8699 | 1117.7862 | -1922.0836 | 100% | НД
1.4.1 | средства от эмиссии акций | млн рублей | 3031.9064 | 563.3439 | -2468.5625 | 0% | НД
1.4.2 | остаток собственных средств на начало года | млн рублей | - | - | - | - | НД
II | Привлеченные средства всего, в том числе: | млн рублей | 1954.4662 | 0.69829 | -1953.7679 | -99.96% | НД
2.1 | Кредиты | млн рублей | 1954.4662 | 0.69829 | -1953.7679 | -99.96% | НД
2.2 | Облигационные займы | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
2.3 | Вексели | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
2.4 | Займы организаций | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
2.5 | Бюджетное финансирование | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
2.5.1 | средства федерального бюджета | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
2.5.1.1 | в том числе средства федерального бюджета, недоиспользованные в прошлых периодах | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
2.5.2 | средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
2.5.2.1 | в том числе средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, недоиспользованные в прошлых периодах | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
2.6 | Использование лизинга | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
2.7 | Прочие привлеченные средства | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
III | Иные сведения: | -
3.1. | Объем финансирования мероприятий по технологическому присоединению льготных категорий заявителей максимальной присоединяемой мощностью до 150 кВт, в том числе за счет: | млн рублей | 761.1241 | 2501.3883 | 1740.2642 | 228.6% | НД
3.1.1 | цен (тарифов) на услуги по передаче электрической энергии; | млн рублей | 0 | 13.5936 | 13.5936 | 100 | НД
3.1.2 | амортизации, учтенной в ценах (тарифах) на услуги по передаче электрической энергии; | млн рублей | 761.1241 | 2487.5153 | 1726.3913 | 226.8% | НД
3.1.3 | кредитов | млн рублей | 0 | 0 | 0 | - | НД
3.2 | Для субъектов электроэнергетики, осуществляющих регулируемые виды деятельности с использованием метода доходности инвестированного капитала | - | -
3.2.1 | возврат инвестированного капитала, направляемый на инвестиции1 | млн рублей | - | - | - | -
3.2.2 | доход на инвестированный капитал, направляемый на инвестиции1 | млн рублей | - | - | - | -
3.2.3 | заемные средства, направляемые на инвестиции | млн рублей |  | - | - | -
1 С 2018 года регулирование тарифов на услуги по передачи электроэнергии для ПАО "Россети Кубань" осуществляется с применением метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки.
Примечание:
*в строках, содержащих слова "всего, в том числе" указывается сумма нижерасположенных строк соответствующего раздела (подраздела)
** строка заполняется в объеме притока денежных средств от эмиссии акций. В случае оплаты эмиссии акций с использованием не денежных операций, данная строка не заполняется
*** указывается на основании заключенных договоров на оказание услуг по передаче электрической энергии
**** указываются денежные средства в виде положительного сальдо от налога на добаленную стоимость к уплате и налога на добаленную стоимость к возврату, рассчитанные с учетом налогового вычета, в том числе связанного с капитальными вложениями
***** указывается суммарно стоимость оказынных субъекту электроэнергетики услуг: по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике; по организации оптовой торговли электрической энергией, мощностью и иными допущенными к обращению на оптовом рынке товарами и услугами; по расчету требований и обязательств участников оптового рынка